## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA17170300954039 | Proyecto de inversión | 18700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.87E7, modificado:1.787578412E7}} | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo ""La Esperanza"" | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 171700129 | N | 0 | 0 | 23000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2017-05-23 | 2018-01-01 | 17875784.12 | 17875784.12 | 9474165.6 | 9474165.6 | 6277450.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954041 | Proyecto de inversión | 15638691.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.563869104E7, modificado:1.435101574E7}} | Construcción Y Puesta En Marcha De Potabilizadora A Pie De Pozo Para Eliminación De Arsénico En Ejidos ""Granada"" Y ""Solima"" | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 171700002 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.266944, lat:25.641944}} | 2016-12-19 | 2016-12-01 | 14351015.74 | 14351015.74 | 13147019.26 | 13147019.26 | 13147019.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954055 | Proyecto de inversión | 11572252.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.157225292E7, modificado:1.13675578E7}} | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 4 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 171700003 | N | 0 | 0 | 10200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2016-12-05 | 2017-12-01 | 11367557.8 | 11367557.8 | 8374591 | 8374591 | 8374591 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954059 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.049775103E7}} | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo ""Venustiano Carranza"". | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173600062 | N | 0 | 0 | 8200 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-102.806666, lat:25.3425}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 10497751.03 | 10497751.03 | 3149325.31 | 3149325.31 | 2276112.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954066 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.049303032E7}} | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo ""Ana"". | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173500160 | N | 0 | 0 | 5750 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 10493030.32 | 10493030.32 | 3147909.1 | 3147909.1 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954071 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9500000.0, modificado:9354567.46}} | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo ""Gatho"" | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173300042 | N | 0 | 0 | 8000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-04-18 | 2017-05-01 | 9354567.46 | 9354567.46 | 3048679.77 | 3048679.77 | 3048679.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954079 | Proyecto de inversión | 8513388.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8513388.97, modificado:8130482.49}} | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo N° 3 | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 171700005 | N | 0 | 0 | 6800 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2017-10-02 | 2018-01-01 | 8130482.49 | 8130482.49 | 5989806 | 5989806 | 5989806 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954085 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8494466.32}} | ¿Perforación, Equipamiento Y Obras Complementarias De Pozo Profundo San Ignacio¿. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173300007 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2016-12-29 | 2017-04-01 | 8494466.32 | 8494466.32 | 8494466.32 | 8494466.32 | 8494466.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954093 | Proyecto de inversión | 6999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6999999.97, modificado:7220676.22}} | Perforación Equipamiento Y Obras Complementarias De Pozo Profundo Para El Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173300047 | N | 0 | 0 | 51011 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2016-11-02 | 2016-12-01 | 7220676.22 | 7220676.22 | 7220676.22 | 7220676.22 | 7220676.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954098 | Proyecto de inversión | 6605959.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6605959.95, modificado:6605959.95}} | Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo ""Caballo Blanco"" Municipal De Aguas Y Saneamiento | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173300009 | N | 0 | 0 | 9000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 6605959.95 | 6605959.95 | 5396712.84 | 5396712.84 | 5396712.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954106 | Proyecto de inversión | 4726682 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4726682.0, modificado:5194545.0}} | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo ""Alamito"" Del Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento De Francisco I Madero, Coahuila. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 170900007 | N | 0 | 0 | 55676 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.273055, lat:25.775}} | 2015-08-17 | 2015-12-01 | 5194545 | 5194545 | 5194545 | 5194545 | 5194545 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954110 | Proyecto de inversión | 4572170.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4572170.1, modificado:4492192.0}} | Construcción Y Puiesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo ""Isabeles"" | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 170900008 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.273055, lat:25.775}} | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 4492192 | 4492192 | 4492191 | 4492191 | 4492191 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954114 | Proyecto de inversión | 4466922.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4466922.72, modificado:4466922.82}} | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo ""Plataneras"" Del Sistema Municipal De Aguas Y Saneamiento | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173300003 | N | 0 | 0 | 40000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 4466922.82 | 4466922.82 | 3649231.61 | 3649231.61 | 3649231.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954123 | Proyecto de inversión | 4097937.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4097937.47, modificado:3902291.05}} | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potablizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo San Antonio De Los Bravos | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173500003 | N | 0 | 0 | 11700 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 3902291.05 | 3902291.05 | 3902291.05 | 3902291.05 | 3902291.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954126 | Proyecto de inversión | 3807535.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3807535.39, modificado:3549509.43}} | Construcción Y Puesta En Marcha De La Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo 32r Jumbo. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173500005 | N | 0 | 0 | 11000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2015-08-17 | 2015-09-01 | 3549509.43 | 3549509.43 | 3549509.43 | 3549509.43 | 3549509.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954132 | Proyecto de inversión | 3002660 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002660.0, modificado:3002660.0}} | Ingeniería De Detalle, Implementación, Puesta En Marcha E Inicio De Operación De La Infraestructura Que Permita Mejorar El Abasto Y La Calidad Del Agua En La Región Lagunera En Coah. Etapa 2016 | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 174300002 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2016-11-07 | 2017-12-01 | 3002660 | 3002660 | 2538080.01 | 2538080.01 | 1627480 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954138 | Proyecto de inversión | 2846704.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846704.65, modificado:2794271.19}} | Supervisión Externa De Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico Y Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Los Municipios De Viesca, Torreón Y San Pedro, Coahuila. | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173300043 | N | 0 | 0 | 26635 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 2794271.19 | 2794271.19 | 643264.25 | 643264.25 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954151 | Proyecto de inversión | 1600376.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600376.3, modificado:1507566.79}} | Supervisión Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De 3 Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico: La Concha, La Esperanza Y Gatho En Los Municipio | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 171700130 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 1507566.79 | 1507566.79 | 934961.9 | 934961.9 | 256240.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.62}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954172 | Proyecto de inversión | 1599245.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599245.34, modificado:1893589.57}} | Supervisón Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño , Construcción Y Puesta En Marcha De Las Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico En Los Municipios De Torreón, Martamoros, San | 0:Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173300048 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-04-03 | 2017-04-01 | 1893589.57 | 1893589.57 | 1893589.57 | 1893589.57 | 1611304.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170300954693 | Proyecto de inversión | 11654266.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.165426686E7, modificado:1.165426686E7}} | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo ""La Concha"" | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173500131 | N | 0 | 0 | 11100 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-10-02 | 2018-01-01 | 11654266.86 | 11654266.86 | 3789198.47 | 3789198.47 | 3789198.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.33}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170401045214 | Proyecto de inversión | 43853733.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.38537334E7, modificado:4.38537334E7}} | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (22 Lps Agua Típicamente Doméstica) (Cuartel Del Ejército). | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA - CONAGUA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE. | 173300055 | N | 0 | 0 | 48746 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DIRECCION TECNICA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2017-09-29 | 2018-02-01 | 43853733.4 | 43853733.4 | 43853733.4 | 43853733.4 | 42362870.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170401045463 | Proyecto de inversión | 34375971.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.437597112E7, modificado:3.437597112E7}} | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Con Nano Filtración (Membranas Para 30 Lps) (Cuartel Del Ejército) | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA - CONAGUA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE. | 173300054 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DIRECCION TECNICA., lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2017-10-06 | 2018-02-01 | 34375971.12 | 34375971.12 | 34375971.12 | 34375971.12 | 33061611.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170401045468 | Proyecto de inversión | 1408232.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1408232.34, modificado:1408232.34}} | Electrificación De Pozo Existente, Interconexión A La Red General (Cuartel Del Ejército). | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA - CONAGUA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE. | 173300059 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DIRECCION TECNICA., lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2017-10-06 | 2018-02-01 | 1408232.34 | 1408232.34 | 1408232.34 | 1408232.34 | 1408232.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances