## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | COA16160400822893 | Proyecto de inversión | 1998331.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998331.41, modificado:1998331.41}} | Mejoramiento Y Contruccion De Infraestructura Educativa En La Escuela Emiliano Zapata | 23:Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | presidencia municipal de ocampo | 0 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:5, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:calle escobedo numero 35, zona centro, Ocampo, coahuila, lon:-102.397222, lat:27.313888}} | 2016-12-30 | 2017-03-01 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | 1998331.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/1417/2016-17, contratista:FRANCISCO MIGUEL VARELA GONZALEZ, convocante:TESORERIA OCAMPO, monto:1998331.4, importe_modificado:1998331.4}} | {meta1: {avance:0.3}} | {928880/proyecto_INICIO, 928880/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA16160400829315 | Proyecto de inversión | 1399392.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399392.69, modificado:1399392.69}} | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Macuyu | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 161100179 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:-, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2016-12-22 |  | 1399392.69 | 1399392.69 | 1268232.69 | 1268232.69 | 1268232.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2018011, contratista:GUADALUPE MICAELA SÁNCHEZ AMADOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1399392.69, importe_modificado:1399392.69}} | {meta1: {avance:1.0}} | {936307/proyecto_INICIO, 936307/proyecto_PROCESO, 936307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170100831633 | Proyecto de inversión | 9897585.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9897585.86, modificado:9997369.52}} | Pavimentacion De Diversas Calles | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 161700268 | N | 0 | 0 | 107160 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2017-02-22 |  | 9897585.86 | 5897585.86 | 3439620.18 | 3439620.18 | 3439620.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1332561, contratista:ABSER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3.115758962E7, importe_modificado:3.115758962E7}} | {meta1: {avance:0.35}} | {938990/proyecto_INICIO, 938990/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170200904339 | Proyecto de inversión | 1530802.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530802.31, modificado:1.554234E7}} | Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Instalación Eléctrica En La Localidad De Sofía De Arriba En El Municipio De San Pedro, Coahuila De Zaragoza. | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 173300032 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:999, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2017-07-05 |  | 1554234 | 1530802.03 | 704357.18 | 704357.18 | 459240.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1655728, contratista:OBRA, SUPERVISION Y PROYECTOS ALBE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1530802.04, importe_modificado:1530802.04}} | {meta1: {avance:0.45}} | {1030343/proyecto_INICIO, 1030343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170200904729 | Proyecto de inversión | 350039.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350039.15, modificado:1.116679718E7}} | Pavimentación De Calle Sin Nombre Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De Vega Larga | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 173300050 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2017-09-06 |  | 1166797.18 | 1166797.18 | 946084.43 | 946084.43 | 943653.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1666818, contratista:ING. GABRIEL AUDE VENZOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4445434.73, importe_modificado:4445434.73}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1030834/proyecto_PROCESO, 1030834/proyecto_FIN, 1030834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170200904731 | Proyecto de inversión | 351955.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351955.52, modificado:1204129.88}} | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De San Lorenzo | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 173300051 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2017-09-06 |  | 1204129.88 | 1173185.08 | 909811.35 | 909811.35 | 907367.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1666818, contratista:ING. GABRIEL AUDE VENZOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4445434.73, importe_modificado:4445434.73}} | {meta1: {avance:0.8}} | {1030836/proyecto_PROCESO, 1030836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170200904733 | Proyecto de inversión | 354181.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354181.05, modificado:1204087.54}} | Pavimentación De Calle Con Carpeta Asfáltica En La Localidad De San Francisco De Arriba | 0:Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 173300053 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:-, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2017-09-06 |  | 354181.05 | 354181.05 | 354181.05 | 354181.05 | 354181.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1666818, contratista:ING. GABRIEL AUDE VENZOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4445434.73, importe_modificado:4445434.73}} | {meta1: {avance:1.0}} | {1030838/proyecto_INICIO, 1030838/proyecto_PROCESO, 1030838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | COA17170401048177 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Pavimentación Asfáltica Con Ciclovia En La Calle Lago Victoria En Col. Zaragoza Sur | 35:Torreón | Otros Programas de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | FORTAFIN-002-17 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:8218, meta:1.0, meta_modificada:8546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE LAGO VICTORIA EN COL. ZARAGOZA SUR, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2017-11-20 | 2018-02-01 | 6000000 | 5934986.02 | 5934984.23 | 5934984.23 | 5934984.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTAFIN-002-17, contratista:NIVELACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:5934986.02, importe_modificado:5934986.02}} | {meta1: {avance:8546.0}} | {1184281/proyecto_FIN, 1184281/proyecto_INICIO, 1184281/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances