## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 4136 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 27
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160200643189 | Construcción De 407 Acciones: 44 Baños Urbanos, 69 Baños Rurales, 128 Cuartos Urbanos, 118 Cuartos Rurales, 46 Techos Urbanos Y 2 Techos Rurales | 1600765 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 11410077 | 6624615 | 6624615 | 6624615 | 6624615 | 6624615 | 6624615 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 99 | Financiera: SE REINTEGRA 42,658 / Física: SE CANCELAN 3 ACCIONES (1 TECHO RURAL, 1 TECHO URBANO Y 1 CUARTO URBANO) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643203 | Construcción De 602 Acciones: 88 Baños Rurales, 87 Cuartos Urbanos, 410 Cuartos Rurales Y 17 Techos Rurales | 1600766 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 16946239 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 11167238 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665387 | 357 Acciones: 54 Baños Rurales, 50 Cuartos Urbanos, 108 Cuartos Rurales, 46 Techos Urbanos Y 99 Techos Rurales | 1600767 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 8665555 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 5452797 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 99 | Financiera: SE REINTEGRA 45,309 / Física: SE CANCELAN 4 ACCIONES (2 TECHOS URBANOS Y 2 TECHOS RURALES) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665721 | 567 Acciones: 4 Cuartos Rurales Y 563 Techos Rurales | 1600769 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 10046673 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 6984592 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665761 | 362 Acciones: 102 Cuartos Urbanos, 106 Cuartos Rurales,47 Techos Urbanos Y 107 Techos Rurales | 1600770 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 9171640 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 4348033 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 93 | Financiera: SE REINTEGRA 304,595 / Física: SE CANCELAN 25 ACCIONES (6 CUARTOS URBANOS, 1 CUARTO RURAL, 17 TECHOS URBANOS Y 1 TECHO RURAL) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665799 | 460 Acciones: 2 Baños Urbanos, 67 Baños Rurales, 20 Cuartos Urbanos, 130 Techos Urbanos Y 241 Techos Rurales | 1600771 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 9174378 | 5447865 | 5447865 | 5447865 | 5447865 | 5447865 | 5447865 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 94 | Financiera: SE REINTEGRA 279,534 / Física: SE CANCELAN 26 ACCIONES (1 CUARTO URBANO, 22 TECHOS URBANOS Y 3 TECHOS RURALES) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665818 | 212 Acciones: 19 Baños Urbanos, 129 Cuartos Urbanos, 4 Cuartos Rurales Y 60 Techos Urbanos | 160072 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 6032020 | 2883654 | 2883654 | 2883654 | 2883654 | 2883654 | 2883654 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 94 | Financiera: SE REINTEGRA 157,306 / Física: SE CANCELAN 12 ACCIONES (6 TECHOS URBANOS, Y 6 CUARTOS URBANOS) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665873 | 106 Acciones: 5 Baños Rurales, 57 Cuartos Rurales Y 44 Techos Rurales | 1600773 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 2596405 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 1711269 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 96 | Financiera: SE REINTEGRA 46,902 / Física: SE CANCELAN 4 ACCIONES (4 TECHOS RURALES) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665892 | 161 Acciones: 50 Cuartos Urbanos Y 111 Cuartos Rurales | 1600774 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 4794950 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 3006390 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665916 | 147 Acciones: 28 Baños Urbanos, 17 Baños Rurales, 34 Cuartos Urbanos, 37 Cuartos Rurales, 18 Techos Urbanos Y 13 Techos Rurales | 1600775 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 3987429 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 2266121 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 97 | Financiera: SE REINTEGRAN 67,466 / Física: SE CANCELAN 5 ACCIONES (2 CUARTOS URBANOS, 1 BAÑO URBANO Y 2 TECHOS URBANOS) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666373 | 152 Acciones: 78 Baños Rurales Y 74 Cuartos Rurales | 1600776 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 3946770 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 2713610 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666393 | 204 Acciones: 39 Cuartos Urbanos, 59 Cuartos Rurales, 8 Baños Urbanos, 19 Baños Rurales, 48 Techos Urbanos Y 31 Techos Rurales | 1600777 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 5176956 | 3033002 | 3033002 | 3033002 | 3033002 | 3033002 | 3033002 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 97 | Financiera: SE REINTEGRA 71,517 / Física: SE CANCELAN 6 ACCIONES (5 TECHOS RURALES Y 1 TECHO URBANO) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200666719 | 227 Acciones: 61 Baños Rurales; 80 Cuartos Rurales Y 86 Cuartos Urbanos | 1600768 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 6426249 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 3919025 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667728 | 140 Acciones: 58 Cuarto Urbano, 5 Cuarto Rura, 11 Baño Urbano, 6 Baño Rural, 53 Techo Urbano Y 7 Eco Rural | 1600778 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 3685621 | 1728538 | 1728538 | 1728538 | 1728538 | 1728538 | 1728538 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 89 | Financiera: SE REINTEGRAN 195,460 / Física: SE CANCELAN 15 ACCIONES (3 CUARTOS URBANOS, 3 BAÑOS URBANOS, 5 TECHOS URBANOS Y 4 TECHOS RURALES) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667768 | 127 Acciones: 57 Cuarto Urbano, 36 Cuarto Rural, 9 Baño Urbano, 2 Baño Rural, 18 Techo Urbano Y 5 Techo Rural | 1600779 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 3709391 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 2031579 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 99 | Financiera: SE REINTEGRAN 9,531 / Física: SE CANCELA 1 ACCION (1 TECHO URBANO) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200667782 | 147 Acciones: 37 Cuarto Urbano, 26 Cuarto Rural, 4 Baño Urbano, 3 Baño Rural, 39 Techo Urbano Y 38 Techo Rural | 1600780 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2016 | 3610657 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 2012453 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 97 | Financiera: SE REINTEGRA 76,044 / Física: SE CANCELAN 5 ACCIONES (1 CUARTO RURAL, 1 BAÑO URBANO, 1 BAÑO RURAL Y 2 TECHOS RURALES) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904449 | Construccion De 46 Acciones: 17 Cuartos Urbanos, 5 Cuartos Rurales, 7 Baños Urbanos, 9 Baños Rurales, 7 Losas Urbanas Y 1 Losa Rural | CEV-IO-004-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1790020 | 951856 | 951856 | 951856 | 951856 | 951856 | 951856 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904450 | Construccion De 183 Acciones: 12 Cuartos Urbanos, 37 Cuartos Rurales, 4 Baños Urbanos, 6 Baños Rurales, 5 Losas Urbanas Y 119 Losas Rurales | CEV-LO-006-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 5695473 | 3206311 | 3206311 | 3206311 | 3206311 | 3206311 | 3206311 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 99 | Financiera: SE REINTEGRAN 14,941 / Física: SE CANCELA 1 ACCION (TECHO RURAL) / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904476 | Construccion De 339 Acciones De Vivienda: 32 Cuartos Urbanos, 213 Cuartos Rurales, 73 Baños Rurales Y 21 Losas De Azotea Rural | CEV-LO-008-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 14359307 | 7887285 | 7887285 | 7887285 | 7887285 | 6454197 | 6454197 | 81.8304 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904480 | Construccion De 156 Acciones: 28 Cuartos Urbanos, 101 Cuartos Rurales, 4 Baños Urbanos Y 23 Baños Rurales | CEV-LO-009-2017 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATA DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 6863889 | 3678942 | 3678942 | 3678942 | 3678942 | 2981745 | 2981745 | 81.049 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904485 | Construccion De 51 Acciones: 25 Cuartos Rurales, 8 Baños Rurales Y 18 Losas De Azotea Rural | CEV-LO-011-2017 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1880307 | 1058758 | 1058758 | 1058758 | 1058758 | 1058758 | 1058758 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904489 | Construccion De 147 Acciones: 56 Cuartos Urbanos, 63 Cuartos Rurales, 7 Baños Urbanos, 2 Baños Rurales, 18 Losas De Azotea Urbana Y 1 Losa De Azotea Rural | CEV-LO-007-2017 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 6250652 | 3213870 | 3213870 | 3213870 | 3213870 | 1660435 | 1660435 | 51.6647 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA PENDIENTE DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904495 | Construccion De 89 Acciones: 85 Cuartos Urbanos Y 4 Baños Urbanos | CEV-IO-001-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 4058366 | 2011983 | 2011983 | 2011983 | 2011983 | 1424213 | 1424213 | 70.7865 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904496 | Construccion De 177 Acciones De Vivienda: 3 Losas De Azotea Urbana Y 174 Losas De Azotea Rural | CEV-IO-002-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 4426509 | 2647816 | 2647816 | 2647816 | 2647816 | 2647816 | 2647816 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904497 | Construccion De 6 Acciones Basicas De Vivienda Urbana | CEV-IO-005-2017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 914141 | 379499 | 379499 | 379499 | 379499 | 253000 | 253000 | 66.6668 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA EN PROCESO DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904498 | Construccion De 83 Acciones: 41 Cuartos Urbanos, 8 Cuartos Rurales, 6 Baños Urbanos Y 28 Losas De Azotea Urbana | CEV-IO-003-2017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 3206332 | 1612643 | 1612643 | 1612643 | 1612643 | 1612643 | 1612643 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904499 | Construccion De 7 Unidades Basicas De Vivienda Urbana | CEV-LO-010-2017 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Subsidios | S274 Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | Vivienda | Terminado | 2017 | 1071788 | 444946 | 444946 | 444946 | 444946 | 444946 | 444946 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.