## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 4136 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 20
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160300732722 | Recarpeteo En Diferentes Colonias De La Zona Urbana De La Ciudad De Ramos Arizpe | 162700134 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | Terminado | 2016 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12989774.54 | 12989774.54 | 12989774.54 | 12989774.54 | 99.9213 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300735919 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En Fraccionamiento Prados Del Oriente En Torreón, Coahuila - 1270 | 2432827 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14832621 | 14832239 | 14832239 | 14832239 | 14832239 | 14768307 | 99.9974 | 0 | 8218 |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400815307 | Modernizacion De Unidad Deportiva Y Recreativa En Ramos Arizpe. | 162700156 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | Terminado | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29990361.7 | 29990361.7 | 29990361.7 | 29990361.7 | 99.9679 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO H 2016) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO H 2016) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO H 2016) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400824014 | Construcción De Edificio Para Oficinas De La Auditoría Superior Del Estado De Coahuila | 1 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DEL COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 27688880 | 25270426.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: registro !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829307 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Plaza Principal Presa De Guadalupe | 161100178 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1249655.1 | 1249655.1 | 1249655.1 | 1231562.74 | 1231562.74 | 1231562.74 | 98.5522 | 0 | Otros | 366 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829319 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En General Cepeda Guelatao | 161100180 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 939000 | 936695.66 | 936695.66 | 936695.66 | 936223.21 | 936223.21 | 936223.21 | 99.9496 | 0 | Otros | 391 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829645 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En Matamoros | 161700279 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1276000 | 1271394.75 | 1271394.75 | 1271394.75 | 1271394.75 | 1271394.75 | 1271394.75 | 100 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829646 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Felipe | 163300560 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1197061.45 | 1197061.45 | 1197061.45 | 976003.2 | 99.7551 | 0 | Otros | 938 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829647 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De La Rosita | 163300559 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1197207.15 | 1197207.15 | 1197207.15 | 1079074.42 | 99.7673 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829648 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad El Nilo | 163300557 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1198558.46 | 1198488.46 | 1198488.46 | 1069790.2 | 99.874 | 0 | Otros | 1091 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829649 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De San Marcos | 163300558 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1188035.02 | 1188035.02 | 1185035.02 | 1078659.74 | 98.7529 | 0 | Otros | 1151 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829650 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad De Santa Elena | 163300556 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1282000 | 1282000 | 1282000 | 1258561.64 | 1258561.64 | 1258561.64 | 1133451.82 | 98.1717 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829652 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad San Miguel | 163300554 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1298000 | 1297146.69 | 1297146.69 | 1297146.69 | 938621.41 | 938621.41 | 938621.41 | 72.3605 | 0 | Otros | 1268 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829653 | Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Cancha Deportiva En La Localidad La Fe | 163300553 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1330000 | 1330000 | 1330000 | 1329969.12 | 1119761.15 | 1119761.15 | 957173.27 | 84.1926 | 0 | Otros | 1183 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829655 | Rehabilitación De Cancha Deportiva En San Rafael | 163300552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1359000 | 1359000 | 1359000 | 1358815.53 | 1015193.27 | 1015193.27 | 1015193.27 | 74.7015 | 0 | Otros | 1556 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400829656 | Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Mayran | 163300551 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2498890.28 | 1808709.91 | 1808709.91 | 1760526.1 | 72.3484 | 0 | Otros | 1507 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100831632 | Pavimentación De Diversas Calles | 160200255 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 22271047.68 | 11080023.15 | 11080023.15 | 11080023.15 | 11080023.15 | 11080023.15 | 11080023.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 147809 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170501079353 | Pavimentación Diversas Calles | 161400054 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 614067.73 | 614067.73 | 614067.73 | 614067.73 | 614067.73 | 614067.73 | 614067.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200904357 | Construcción De La Cancha De Usos Multiples Con Instalación Electrica En La Localidad De "San Pablo" Municipio De De San Pedro, Coahuila De Zaragoza | 173300033 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1387442.07 | 1387442.07 | 1387442.07 | 1387442.07 | 416232.63 | 416232.63 | 416232.63 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300964888 | Pavimentación De Diversas Calles | 163000596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1789624.8 | 1789624.8 | 1789624.8 | 1389549.29 | 1389549.29 | 1389549.29 | 1389549.29 | 77.6447 | 0 | Metros Cuadrados | 807537 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.