## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 4136 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2017
Total: 51
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA16160200666135 | Rehabilitacion De Camellon Central En El Blvd. Benito Juarez Y Banquetas Laterales | 161000102 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | Terminado | 2016 | 4400000 | 4400000 | 4351600 | 4342744.15 | 4342744.14 | 4342744.14 | 4342744.14 | 98.6987 | 0 | Metros Cuadrados | 9500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672377 | Construcción De Parque En Colonia La Orquídea Entre Calzada Manuel Gomez Morin Y Amapolas En Torreón Coahuila.-1418 | 2506397 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8800000 | 8764550 | 8764527.32 | 8764527.32 | 8762434.27 | 8762434.27 | 6174860.07 | 99.9759 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672650 | Ampliación Y Equipamiento Edificio Área De Cultura Del Municipio De Juárez-1399 | 2506919 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1409991.54 | 1409991.54 | 1409991.54 | 1407478.68 | 1407478.68 | 1070555.1 | 99.8218 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672673 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreón-1416 | U132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200672884 | Construccion De Pavimento Asfáltico En Calle 4, Calle 5 Y Calle 12 De La Colonia Banorte, En La Villa De Agujita-1411 | 2460584 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 939165.52 | 922661.52 | 922661.52 | 922661.52 | 922661.52 | 922661.52 | 922661.52 | 100 |  | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200673223 | Rehabilitación Del Edificio De La Casa De La Cultura De Cuatro Ciénegas-1396 | 2509551 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8000000 | 8000000 | 7912000 | 7756344.17 | 3685516.92 | 3685516.92 | 2850589.48 | 46.069 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673227 | Construccion De Parque En Colonia La Orquidea Entre Calle Amapolas Y Calzada Agroindustria En Torreon Coahuila-1417 | 2506507 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | Terminado | 2016 | 8660000 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 8547504 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673317 | Rehabilitación De La Presidencia Municipal-1405 | 2385923 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673327 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1413 | 2507472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9980000 | 9609989.1 | 5458451.75 | 5458451.75 | 2898856.39 | 54.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673519 | Rehabilitación Museo Del Ferrocarril-1423 | 2508226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1169097.01 | 1169097.01 | 1169096.95 | 1169096.95 | 1169096.95 | 860322.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200673530 | Programas De Mejoras De Vialidades Concreto Hidraulico C. Juan Aldama Entre C. Nogales Y Sabino En Colonia Los Montes -1410 | 2284455 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2017 | 560834.48 | 554665.21 | 554665.21 | 554665.21 | 554665.21 | 554665.21 | 554665.21 | 100 |  | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA16160200674096 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1401 | 2507556 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9980000 | 9980000 | 9581640.98 | 5605543.99 | 5605543.99 | 2879644.94 | 56.1678 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674113 | Construccion De Centro De Lectura Digital En Colonia Segunda Rinconada De La Union En Torreon Coahuila-1422 | 2505449 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4923533 | 4923533 | 3070760 | 3070760 | 3070760 | 3060947 | 62.369 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674334 | Rehabilitación, Equipamiento Y Remodelación Del Centro Cultural Pablo C. Moreno-1415 | 2506773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1564084.15 | 1564084.15 | 1564084.15 | 1564084.15 | 1564084.15 | 1564084.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674437 | Construcción De Techumbre-1406 | 2385985 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Urbanización | Terminado | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observaciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674584 | Remodelación Del Auditorio Municipal De Ocampo-1407 | 2509222 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3330597.53 | 3330597.53 | 3330597.53 | 1865047.58 | 1865047.58 | 1174090.46 | 55.9974 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674720 | Remodelación Del Auditorio Municipal-1400 | 2509491 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 7600000 | 7600000 | 7600000 | 7174310.97 | 4494907.46 | 4494907.46 | 4494907.46 | 59.1435 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200674849 | Construcción De Gimnasio Auditorio-1397 | 2507678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9998000 | 9888022 | 9888022 | 9485195.5 | 7428533.08 | 7428533.08 | 4410087.55 | 75.1266 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675310 | Museo De Sitio En El Canal De La Perla-1414 | 2506980 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 2965744.83 | 2965744.83 | 2965744.83 | 2965744.83 | 2965744.83 | 1425113.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675536 | Construccion De Parque En Colonia Nueva Merced Entre Calle De Los Jabones Y Veracruz En Torreon Coahuila-1420 | 163500322 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5200000 | 5002751.38 | 5002751.38 | 5002751.38 | 4306962.25 | 4306962.25 | 4292727.58 | 86.0919 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675649 | Construccion De Parque En Colonia Rocio Villarreal Villas La Merced Entre Calle Del Mar Y De Los Jabones En Torreon Coahuila-1419 | 163500321 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6751519 | 3165597 | 4091843 | 4091843 | 4091843 | 3875278 | 60.6063 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200675773 | Casa De La Cultura: Construcción Y Equipamiento-1394 | 2507224 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 2967000 | 2856107.53 | 2856105.88 | 2856105.88 | 1731322.18 | 95.2035 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730904 | Construccion De 2 Canchas De Futbol 7 Dentro De La Unidad Deportiva Torreon En Colonia Centro | 163500318 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 5934000 | 5490528.41 | 5490528.41 | 5490528.41 | 4726241.6 | 4726241.6 | 4726241.6 | 86.0799 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300733901 | Construcción De Gimnasio Auditorio | 2509823 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 14008000 | 13804069.9 | 13804069.9 | 13804069.9 | 11851794 | 11851794 | 4141220.98 | 85.8572 | 0 | 8218 |  | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300734898 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En El Polideportivo La Paz En Torreón, Coahuila | 2509932 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 15500000 | 14559665 | 14559665 | 14559665 | 9289343 | 9289343 | 9289343 | 63.8019 | 0 | 8218 |  | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400823188 | Instalación De Un Sistema De Transporte De Pasajeros Por Cable Aéreo Tipo Telecabina (Desembragable) | CONTEC-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 49000000 | 100 |  | Metros lineales | 300000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200888594 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Bajío de Ahuichila | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888599 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2017 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888602 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Deporte | Terminado | 2017 | 3163413.96 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200888609 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Cultura y turismo | Terminado | 2017 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200892390 | Habilitación Del Camino Francisco I. Madero - Ejido San Agustín | 01 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISCO I. MADERO | Transportes y vialidades | Terminado | 2017 | 1978000 | 1963500 | 1963500 | 1963500 | 1963500 | 1963500 | 1963500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200896761 | Pavimentación De Calles En El Ejido Alejo González - 5301472 | PMS-FORTALECE-17-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO SAN PEDRO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 6200000 | 6200000 | 6102119.13 | 6102119.13 | 6061483.71 | 6061483.71 | 6061483.71 | 97.7659 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: DEFINITIVO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200897545 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro - 4974106 | 4974106 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1400000 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200899203 | Iluminación Del Parque De Béisbol En La Localidad De San Carlos En El Municipio De Jiménez - 4974234 | 4974234 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: TERMINADO AL 100% / Registro: SOLICITUD VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900877 | Teatro De La Ciudad En El Municipio De Ramos Arizpe (Primera Etapa) - 5769227 | 5769227 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 9890000 | 9890000 | 9876895.43 | 7946536.77 | 7946536.77 | 7946536.77 | 80.3492 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 50 | Financiera: INFORME DEFINITIVO 2017 (FORTALECE 2017) / Física: INFORME DEFINITIVO 2017 (FORTALECE 2017) / Registro: INFORME DEFINITIVO 2017 (FORTALECE 2017) (LA ULTIMA ESTIMACION SE PAGO EN 2018, SE INFORMARA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2018) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200900878 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo - 4973816 | 4973816 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 200000 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200901664 | Pavimentación De Calle En El Áncora En El Municipio De San Pedro - 5301538 | PMS-FORTALECE B-17-003 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 230000 | 230000 | 227470.48 | 227470.48 | 168568.96 | 168568.96 | 168568.96 | 73.2909 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso terminado en definitivo / Registro: definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200901665 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila - 4973585 | 4973585 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ENTIDAD | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 200000 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170200902719 | Rehabilitación De Campo De Béisbol (Liga Infantil De Béisbol Saraperos) - 5496198 | 173000279 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 6923000 | 6923000 | 6563123.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958558 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido San Isidro - 4974106 - 1416 | 1416 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | presidencia municipal de viesca | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1400000 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 1384110.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300958559 | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 - 1420 | 1420 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 3200000 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 3163413.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300961637 | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Alumbrado En La Calle Presidente Carranza | 4821 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAH. | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 6919470.02 | 6919470.02 | 6919470.02 | 6919470.02 | 6919470.02 | 6919470.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300961729 | Reconstrucción De Cancha De Usos Múltiples En El Ejido Bajío De Ahuichila - 4973585 - 1410 | 1410 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 200000 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962162 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En Ejido Cinco De Mayo - 4973816 - 1413 | 1413 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 200000 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 197638.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE PROCESA INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300962918 | Construcción De Academia De Bomberos Poniente - 5472008 - 4361 | 4361 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SALTILLO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 3956000 | 9736591.96 | 3559721.17 | 3559721.17 | 3559721.17 | 35.5972 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170300963141 | Construcción De Barda Perimetral De La Secundaria Del Estado Prof. Ramón Ortíz Villalobos - 5301374 - 3547 | PMS-FORTALECE-17-002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DESAN PEDRO COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 1932538.98 | 1932538.98 | 1932538.98 | 1932538.98 | 1907711.6 | 1907711.6 | 1907711.6 | 98.7153 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: definitivo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041199 | Rehabilitación De Plaza Principal En La Villa De Cloete - 5766864 | 278 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401041230 | Unidad Deportiva Pachin (Segunda Etapa) - 5771165 | 290 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: SE OTORGO ANTICIPO / Física: SE OTORGO ANTICIPO / Registro: SE CAPTURO INFORMACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170401041472 | Rehabilitacion De Plaza Lazaro Cardenas - 5765732 | 276 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401041561 | Rehabilitación De Plaza Col. Infonavit - 5766930 | 279 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA17170401041581 | Reconstruccion De Plaza En Las Virgenes - 5768198 | 282 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Otros Proyectos | Terminado | 2017 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 214272.88 | 100 |  | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: