## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  |  |  |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | año | ramo | modalidad | pp | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2020 | 1 | COA200101699294 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 2018 | 23 | U | U022-Programas Regionales | PAVIMENTACIÓN CALLE DEL TAJITO MARGEN DERECHA TRAMO CALLE LAS LILAS A CALLE DURANGO COLONIA DIANA LAURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 183300197 | N | 0 | 0 | 102650 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México, lon:-102.98583984, lat:25.7578461}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 999617.77 | 999617.77 | 999617.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985636, contratista:OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1503443.91, importe_modificado:1503443.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:480.0}} | {1699294/proyecto_INICIO, 1699294/proyecto_FIN, 1699294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | COA200101699296 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | 2018 | 23 | U | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCION DE EDIFICIO CULTURAL EN ALBERGUE CULTURAL DE SALTILLO UBICADA EN CALZADA ANTONIO NARRO S/N VIÑEDOS DEL ALAMO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 183000372 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calz Antonio Narro 3800, El Progreso, 25085 Saltillo, Coah., México, lon:-101.02203369, lat:25.38621665}} | 2018-07-20 | 2019-08-31 | 8000000 | 8000000 | 7999966.44 | 7999966.44 | 7999966.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1976659, contratista:INTERHIDRAULICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9079289.62, importe_modificado:9079289.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {1699296/proyecto_INICIO, 1699296/proyecto_FIN, 1699296/proyecto_PROCESO, 1699296/proyecto_FIN, 1699296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | COA200101699295 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 2018 | 23 | U | U022-Programas Regionales | CONSTRUCCION DE ALBERGUE CULTURAL EN SAN PEDRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 183300133 | N | 0 | 0 | 41642 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.42, meta_modificada:617.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Centro, San Pedro, Coah., México, lon:-102.9824168, lat:25.7587968}} | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 10000000 | 9999666.24 | 9999666.24 | 9999666.24 | 9999666.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1977357, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:8135512.96, importe_modificado:8135512.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.42}} | {1699295/proyecto_INICIO, 1699295/proyecto_FIN, 1699295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2020 | 1 | COA200101699206 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | 2018 | 23 | U | U022-Programas Regionales | PAVIMENACION CALLE EL TAJITO MARGEN DERECHA TRAMO CALLE LAS LILAS A CALLE DURNAGO COLONIA DIANA LAURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 183300197 | N | 0 | 0 | 102650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Guerrero Pte 5, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México, lon:-102.98309326, lat:25.75660926}} | 2018-12-06 | 2018-12-31 | 1000000 | 1000000 | 999063.67 | 999063.67 | 999063.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985636, contratista:OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1503443.91, importe_modificado:1503443.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1699206/proyecto_INICIO, 1699206/proyecto_FIN, 1699206/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA190101515230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2010 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 778466 | 778466
COA11150300556710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2016303 | 323202
COA11150100479203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 58935.54
COA11150100480493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 59218.58
COA11150400596747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2187987 | 1420337.87
COA11150300556673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 240000 | 235992
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096184.72
COA12150300556696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 36313000 | 27104699.24
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 3660987.15
COA13170401048526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 3044053 | 3044052.91
COA180301389177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U068-Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 1390000 | 1880398.25
COA13130200154278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S218-Programa de Tratamiento de Aguas Residuales |  | 10324027.02 | 6194416.21
COA14140200314254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 1033053.81 | 1033053.81
COA13150100497673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 12-Salud | U005-Seguro Popular |  | 112683696.39 | 118314843.7
COA15150200544542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 799463.54 | 693466.15
COA15150200544548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas |  | 582146.08 | 582146.08
COA15150100496633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 773206.34 | 773205.86
COA15150100497670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 584993.54 | 398390.15
COA15150100497668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 649946.22 | 474569.49
COA15150100497666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 538226.06 | 518047.7
COA15150200501176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 1862873.2 | 1782272.91
COA15150100497473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 1188624.21 | 1153803.09
COA15150200544603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 968186.67 | 686898.66
COA15150100497667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales |  | 409930.59 | 382629.17
COA15150100498330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 21-Turismo | S248-Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 14994921.75 | 14992913.6
COA15150300584982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 19422130.74 | 19422130.74
COA15150100498016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 20000000 | 20000000
COA15150300582917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 22451486.95 | 17998846.74
COA15150300582683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-null |  | 18000000 | 11944129.76
COA15150300581969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U089-Implementación del Sistema de Justicia Penal |  | 886492.93 | 886492.94
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1746291.11
COA190101515233 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000000 | 1000000
COA190201563658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2339540 | 1932113.75
COA15170401046135 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1201923 | 1002379
COA190101515232 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530000 | 530000
COA190401601048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487596.08 | 487596.08
COA15160300737009 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6567682 | 6315078.81
COA180401502439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2159786 | 2159786
COA15170100853504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3283837 | 3198262.77
COA190401601051 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 58498.1 | 58498.1
COA15150300585614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1971166.19 | 1971166.19
COA15150200544545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1598927.08 | 693466.2
COA15150300585420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 785900 | 280238.3
COA15150300582481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 474667.72 | 474667.92
COA15150300582077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 3942826.67 | 3938817.9
COA15150300582075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 1593665.6 | 1587276.02
COA15160200668093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 5775372.7 | 5503833.19
COA15160100629169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 183767.2 | 154355.4
COA15150300582058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 12003424.42 | 11391395.35
COA16160100640399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 1996392 | 1923514.8
COA15150200544830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 9804279.76 | 9804279.76
COA16160400815782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3455000 | 3455000
COA16160400815685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 7353669.15 | 7353669
COA16160400816702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 349720
COA16160400815646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8540376 | 8540376
COA16160400815638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2922225.7 | 2922225.7
COA16160400815745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 5400000
COA16160400817132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 30000000 | 30000000
COA16160400815657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8100000 | 8100000
COA16160400815709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3660000 | 3660000
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA16180101069985 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1118037 | 1118036.7
COA16160200684456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2520889.33 | 2445065.02
COA16160200684013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 2002812.66 | 1558451.58
COA16160200684491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento |  | 5872601.3 | 3940366.36
COA15150100496572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S075-null |  | 597878.1 | 568392.6
COA16160200684489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1713820.98 | 1713820.98
COA16160300735864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 10000000 | 0
COA16160300731080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U088-Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 9798589.05 | 8416653.05
COA16160200684535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 24233671.61 | 24233671.61
COA16160400831046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 23544885.77 | 12458253.96
COA16170100831677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3871366.33 | 3871366.33
COA16170100831678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5890696.11 | 5890696.11
COA16170100831685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9700631.32 | 8761663.43
COA16160200728806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4419944.41 | 4419944.41
COA16160300745452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9141684.32 | 9141473.62
COA16160300745375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10870681.79 | 10813501.96
COA16170100831679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 69197987.19 | 29107922.76
COA16160300735711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 20000000 | 19659039.35
COA16170100832758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5521639.93 | 5521639.93
COA16170100831692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 5726531.27 | 1971106.25
COA16160400827115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 14549701.64 | 14545274.48
COA16160200673223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 8000000 | 7756331.17
COA16160300730904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 5490528.41 | 5490528.41
COA16180201134933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 2731523.15 | 0
COA16160200672673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 5490528.41 | 5490528.41
COA16160300734898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 15500000 | 14545274.48
COA16160200690655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107500 | 107427.2
COA16160200707237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258000 | 257824.57
COA16160200723477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 408500 | 408222.24
COA16160200690640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14616 | 14616
COA16160200707288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200717871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278960 | 264329.64
COA16160200717872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 627660 | 594741.69
COA16160200723466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236500 | 236339.19
COA16160200685234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200696139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279500 | 279309.81
COA16160200712597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107500 | 107426.9
COA16160200690639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7308 | 7308
COA16160200696352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.44
COA16160200707301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200717842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172000 | 171883.05
COA16160200718054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215000 | 214853.81
COA16160200723451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200723465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200690707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160300749872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 644561.43 | 644561.43
COA16160200707314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200723452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200685235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129000 | 128912.29
COA16160200690890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1799999.2 | 1756889.84
COA16160200696347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140800 | 132203.29
COA16160200701667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200717869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200685247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104610 | 99123.62
COA16160200707280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200717773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200723453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200723476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365500 | 365251.48
COA16160300733242 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 741911.03
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA16170100835133 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 2102998.39
COA190401601065 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 160138.26 | 160138.26
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA16160400823510 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 2317596.65
COA16160400823523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 444566
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA16170401046171 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 989661
COA190401601055 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298850.52 | 1267195.08
COA190401601062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240361.49 | 240361.49
COA16160400746275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 960777.19
COA16160400823377 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1140849
COA16160400823734 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1321274.64
COA16160400823743 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1362888.48
COA190401601060 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298850.52 | 298850.52
COA190401601063 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240282.85 | 240282.85
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16170100834539 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 943437.35
COA16170100835141 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 814267
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554.4
COA16170100838033 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1109500
COA16180101069061 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1227920.98
COA16180101069268 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528842 | 469291.72
COA190401601057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56378.66 | 56378.66
COA190401684842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186516.51 | 1186516.51
COA190401684871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288604.01 | 288604.01
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA16160400823709 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1101636.82
COA16180101069419 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1046216.57
COA16180101069472 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 960321.81
COA16180201131832 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817163.61
COA16180201131852 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2972200 | 3112197.62
COA180401502349 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13097813 | 13097813
COA190401601059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69357.94 | 69357.94
COA16160400746175 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 951950
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA16170100835513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 12630059.4
COA16170100835692 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1279867.39
COA16180101069062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1070329.74
COA190401684850 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487437.32 | 487437.32
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16160400823717 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1275259.38
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA16170100835504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 12630157.5
COA16170100835525 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6036755 | 6031889.49
COA190401684860 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191546.42 | 191546.42
COA16160400823504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 1675383.57
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16170100834537 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1389950.72
COA16170100835112 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1291445.16
COA16170100835132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1284665.59
COA180301389196 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13033830 | 13033830
COA16170200884590 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11520000 | 11520000
COA16180101073983 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2403846 | 2380000
COA190401684888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 293794.23 | 293794.23
COA16170200884594 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5332800 | 5332800
COA16180101073953 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2403846 | 2565642.54
COA16170200884598 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5940480 | 5940480
COA190401684877 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1369572.22 | 1369572.22
COA16160100640400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1996392 | 1923514.81
COA190401577358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40705371.73 | 40705371.73
COA16160300745373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6820908.04 | 6812800.13
COA16160200684492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4804855.62 | 1480249.38
COA16160100640387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 1590000 | 980620.03
COA16160100640401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 4164738.28 | 4031308.11
COA16160100640405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 4-Gobernación | U004-Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal |  | 1400674.14 | 1238665.34
COA190201562956 | FIDEICOMISOS | 2016 | 9-Comunicaciones y Transportes | K041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 326326394.85 | 387806050.35
COA17180101071249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3293705.29
COA17170100832366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3298223.06
COA17180101070044 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3662106.64
COA17170300955439 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 2820544
COA17170100832384 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4650973.42 | 1395292.02
COA17180101070409 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3297959.82
COA17180101071322 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3295396.98
COA17170100832370 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3293705.29 | 3293705.29
COA17180101070045 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3298324.25
COA17180101071246 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 742404 | 0
COA17170100832343 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3295396.98
COA17170100832353 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3298324.25
COA17170100832383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3297959.82
COA17170401049316 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 2259688.61
COA17170401049331 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 2820544
COA17180101070780 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3298233.06
COA17180101070781 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3297959.82
COA17180101070782 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3298324.25
COA17170100832360 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3298324.25
COA17170300956672 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 742403.98 | 0
COA17170401049352 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 742404 | 0
COA17180101070777 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 2820544
COA17180101070425 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3274871.06
COA17180101070779 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3174732.31
COA17170100832772 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3660948.71
COA17170100832379 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3274871.06
COA17180101071250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3295523.24
COA17180101070424 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3589910.8
COA17180101071321 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3274870.13
COA180301384252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2999999.97 | 2999999.97
COA17170200904357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-null |  | 1387442.07 | 416232.63
COA17170100832364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3300000 | 2259688.41
COA17170100832375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3264702.89 | 2708555.06
COA17170401047804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5483840.22 | 5499950.6
COA00170200898680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8365000 | 0
COA00170200899514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9540000 | 0
COA00170200897073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8120000 | 0
COA00170200898678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2900000 | 0
COA17180101069047 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 815715.63
COA17180101069056 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076 | 3112197.62
COA17180101069058 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 976990.12
COA180301389202 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180401502360 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502368 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502371 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502374 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515236 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515248 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515252 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190401684909 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327884.61 | 327884.61
COA180301389204 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1057692
COA180301389207 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389211 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769231 | 769231
COA180401502354 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502358 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502359 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502376 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502378 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190401684914 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1279937.9 | 1279937.9
COA17180201131846 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 950659 | 950659.44
COA17180201132120 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057637 | 1057637.2
COA180401502357 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 1009615
COA180401502364 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502367 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502377 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515254 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515259 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA17180101069060 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105334.9
COA180301389197 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502365 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502375 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA180401502379 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA180401502381 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515237 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515239 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA190101515245 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515257 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515258 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515263 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515264 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515265 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515266 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4807769 | 4807769
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401684936 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401685526 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA17180101069059 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490380.24
COA17180101073745 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105767 | 866376.61
COA180301389218 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180301389219 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 1009615
COA180401502361 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502380 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA180401502382 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA17180101069057 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 949192.39
COA17180101073756 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1027764.76
COA17180101073913 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1093814.29
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1826923
COA180401502350 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA180401502351 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA180401502355 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502370 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502372 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692 | 1057692
COA180401502373 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515238 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515251 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515253 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515255 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
COA190101515261 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515267 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190401685521 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA17180201132104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054513 | 1054513.34
COA180301389216 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2067308 | 2067308
COA180401502353 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515234 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615 | 384615
COA190101515235 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515241 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757211 | 757211
COA190101515243 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 951538 | 951538
COA190101515246 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515260 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515268 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA17180101073783 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1092276.01
COA17180101073892 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 822242.59
COA180301389214 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 432692
COA180301389215 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180401502352 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502362 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502363 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
COA180401502369 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240384 | 240384
COA190101515240 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515244 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515247 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515256 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208461 | 288461
COA190401684928 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA17170200884586 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 22677120 | 22677120
COA180401502385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3637699 | 3637699
COA17170401046397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6943649 | 3590749.01
COA190401684943 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3515700.46 | 3515700.46
COA17170401046425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23897039 | 23897039.21
COA180401502384 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3748604 | 3748604
COA180401502386 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6718750 | 6718750
COA17170100833205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA17170100833197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8960000 | 3948464
COA17170401047528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 198967.84 | 198968.84
COA17180101068020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5047324.27 | 0
COA17170200904601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4932900 | 4388632.64
COA17170100852705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1970088.08 | 1970088.08
COA17170100852706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4872522.3 | 4872522.3
COA17170100852707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1906642.55 | 1490924.5
COA190201560867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 1050000 | 1049981.19
COA18180201136769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S200-Fortalecimiento a la atención médica |  | 28496140.38 | 28212430.19
COA18180201135047 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11000000 | 10798844.15
COA18180201135053 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 14300000 | 14299999.99
COA190301570432 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7000000 | 6772422.11
COA190301568958 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 15000000 | 13861527.01
COA190301570434 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 12063328 | 11349542.92
COA18180201132163 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7573960 | 7547012.32
COA18180201134957 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3585000 | 3584172.83
COA18180201135033 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2500000 | 2499989.3
COA18180201134956 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 13000000 | 13681831.97
COA18180201135014 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7573960 | 7571298.45
COA18180201140001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 13000000 | 13000000
COA190301568961 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3000000 | 2941107.05
COA190301568964 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 18000000 | 17472362.71
COA190301568966 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 8843758 | 8824667
COA18180101070720 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11453760 | 0
COA190301568960 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6000000 | 5899454.8
COA18180201135048 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4015000 | 3842415.14
COA18180201135077 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2300000 | 2235187.68
COA190301568965 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1636243 | 1622598.14
COA190301568962 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 600000 | 596988.38
COA18180101071552 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 35761592 | 24827953.49
COA18180201135015 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6000000 | 5694440.4
COA190301568968 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6006218 | 5973195.77
COA180401488978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1758628 | 1706260.66
COA180401497843 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 467676.14 | 444047.06
COA190101515307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2632213.55 | 2580761.79
COA180401494072 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1159722.76 | 1124939.97
COA190101514417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2632139.55 | 2473202.51
COA190101515346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 973203 | 948807.39
COA180401494381 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1134452.19 | 1089320
COA190101514452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 2632139.55 | 2233021.69
COA190101515354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 411789.32 | 403770.95
COA00180201143371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3431762.22 | 3431762.22
COA18180201142755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1006460.22 | 1006460.22
COA18180201142739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15681349.75 | 15681349.75
COA17170300954055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11572252.92 | 11367557.8
COA17170300954693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11654266.86 | 11654266.86
COA17170300954079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 8513388.97 | 8130482.49
COA17170300954172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1599245.34 | 1893589.57
COA17170300954059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 10500000 | 10497751.03
COA17170300954114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 4466922.72 | 4466922.82
COA17170300954186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 500000 | 500000
COA17170300954071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 9500000 | 9354567.46
COA17170300954098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 6605959.95 | 6605959.95
COA17170401045214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 43853733.4 | 43853733.4
COA17170300954132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 3002660 | 3002660
COA17170300954039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 18700000 | 17875784.12
COA17170300954066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 10500000 | 10493030.32
COA17170300954138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 2846704.65 | 2794271.19
COA17170300954151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1600376.3 | 1507566.79
COA17170401045463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 34375971.12 | 34375971.12
COA200101699213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 3849706.6 | 3849706.6
COA200101699294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 1000000
COA200101699296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 8000000 | 8000000
COA200101699206 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 1000000
COA200101699295 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10000000 | 10000000
COA190301569978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12197805.35 | 12197805.35
COA18180201132752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 169995331.71 | 158225799.61
COA190301570001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3231216.92 | 3231216.97
COA200101698998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4076485.49 | 4076485.49
COA190301569995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3231216.92 | 3231216.92
COA190301569986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7609771.98 | 7607725.11
COA200101699032 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 89900739.97 | 89900739.97
COA200101699371 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5018683.28 | 5018683.28
COA200101699367 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9596299.01 | 9596299.01
COA200101699215 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5018683.28 | 5018683.28
COA200101698999 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 31881203.45 | 31881203.45
COA200101699372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 254313.96 | 254313.96
COA200101699373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1465684.24 | 1465684.24
COA200101698994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 3247107.27 | 3247107.27
COA200101699000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8308072.74 | 8458147.57
COA200101698993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 49363255.27 | 49363255.27
COA200101698997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 24219206.75 | 24219206.75
COA200101698996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 19820244.44 | 19820244.44
COA200101699054 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 16171647.35 | 16171647.35
COA200101699363 | FIDEICOMISOS | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 16171647.35 | 16171647.35
COA18180201132417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 25-Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4010000 | 3842415.14
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515274 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515286 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190301571154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680211.08 | 1680211.08
COA190301571171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2376586.99 | 2376586.99
COA190301571272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1748568.1 | 1748568.1
COA190401684951 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079056.38 | 1079056.38
COA190401685004 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1212281.9 | 1212281.9
COA180401502387 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502392 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515270 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515273 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515277 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190401684958 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937445.85 | 937445.85
COA190401684991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200101703729 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.77 | 1394230.77
COA190101515275 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515284 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190301570676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1666492.16 | 1666492.16
COA190401685530 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401685539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA190401693562 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA180301389224 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490385 | 1490385
COA180401502397 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2278750 | 2278750
COA190101515271 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515285 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190301570247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850600.26 | 1850600.26
COA190301570696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374796.71 | 1374796.71
COA190301571162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2392243 | 2392243
COA190401684967 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1034724.19 | 1034724.19
COA190401693579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 817307.69
COA180401502393 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502394 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502396 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515276 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515278 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515287 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190401601149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1812950.06 | 1812950.06
COA190401684955 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA190401684995 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1313953.7 | 1313953.7
COA190401685007 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA190401685546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA180301389225 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
COA180401502388 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502389 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
COA190301571212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2039950.85 | 2039950.85
COA190401601154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2425102.08 | 2425102.08
COA190401684986 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401685001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA180401502390 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105673 | 1105673
COA190101515269 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515279 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190301570246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1489114 | 1489114
COA190301570658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1729200.59 | 1729200.59
COA190301571207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1258778.04 | 1258778.04
COA200101703715 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA180401502391 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA180401502395 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515281 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515283 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1560038.32
COA190301570248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243088.4 | 1243088.4
COA190301571182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2249740 | 2249740
COA190401601151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590728.32 | 590728.32
COA180301389825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 24038461.51 | 24038461.51
COA180301389732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19230769.23 | 19230769.23
COA180301389723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21581729.7 | 21581729.7
COA180301389833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100956098.43 | 100956098.43
COA190401685011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17121908.53 | 17121908.53
COA18180101075248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6250000 | 6249899.82
COA200101698995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3568450.78 | 3568450.78
COA18180201136879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3999999.79 | 3492214.98
COA200101699135 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3568450.78 | 3568450.78
COA18180201133046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 25000001.1 | 22755231.65
COA200101699205 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1503443.9 | 1503443.9
COA18180201132147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1999040 | 1243770.44
COA200101699145 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2443600.95 | 2443600.95
COA180301384231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6748711.12 | 6748711.12
COA200101699132 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 43780676.36 | 43780676.36
COA200101699204 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1533543.17 | 1533543.17
COA200101699209 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3121843.75 | 3121843.75
COA200101699292 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 503443.9 | 503443.9
COA200101699208 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3733440.44 | 3733440.44
COA18180201139975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4655489.97 | 1047798.23
COA18180201139805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4439084.36 | 4153028.34
COA18180201139867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1924925 | 681830.45
COA200101699202 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1129262.35 | 1129262.35
COA200101699138 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1781733.89 | 1781733.89
COA200101699203 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 439393.35 | 439393.35
COA200101699144 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2407397.43 | 1781733.89
COA200101699201 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4093672.95 | 4093672.95
COA200101699212 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3849706.6 | 3849706.6
COA190401578033 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 125314.57 | 120447.51
COA190401602316 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 30212.95 | 30212.95
COA190401611210 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 43127.32 | 43127.32
COA190401672707 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 2433.52 | 2433.52
COA190401672711 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 2433.52 | 2433.52
COA190201541459 | ESTATAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 85520.09 | 85520.09
COA190201541699 | ESTATAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 21984.7 | 21984.7
COA190201543889 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | ALBERGUE | 196806.16 | 196806.16
COA190401578024 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 238511.45 | 223909.34
COA190401578027 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 41687.02 | 41687.02
COA190401602260 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 200218.8 | 200218.8
COA190401672710 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 4867.04 | 4867.04
COA190401672683 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 4867.04 | 4867.04
COA190401693601 | ESTATAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 960000 | 0
COA190401693601 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 1920000 | 0
COA190401611530 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 14601.81 | 14601.81
COA190401672701 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 4903.45 | 4903.45
COA190201539307 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | SIMAS | 259943.14 | 259943.14
COA190401579417 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 234285.22 | 191157.85
COA190401598626 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 1151705.6 | 781200.71
COA190401611515 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 38999.48 | 38999.48
COA190401672708 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 27406.32 | 27406.32
COA190401672709 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 9137.04 | 9137.04
COA190201521469 | ESTATAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 700000 | 700000
COA190401602315 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 65202.65 | 65202.69
COA190401692543 | ESTATAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 1176000 | 0
COA190401692543 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VIVIENDA SOCIAL | 2352000 | 0
COA190401693601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 1920000 | 1920000
COA190401692543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S177-Programa de Vivienda Social |  | 2352000 | 2352000
COA190201562291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 19078776 | 19053730.09
COA190201562300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 14103470 | 14093610.3
COA190201520408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384000 | 384000
COA190201520413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384000 | 384000
COA190201520415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 884000 | 882329.76
COA190201523332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238511.45 | 238511.45
COA190201523396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 795901.52 | 1357966.24
COA190201523770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 93512.02
COA190201524358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1241591.57 | 2260071.86
COA190201527191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27923.63 | 23056.58
COA190401578026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43969.4 | 39102.3
COA190401578033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125314.58 | 120447.51
COA190401578399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 888541.02 | 760942.92
COA190401578682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100319.95 | 100319.95
COA190401580468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233837.02 | 233837.02
COA190401580504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66879.96 | 66879.96
COA190401602316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30212.95 | 21518.29
COA190401610592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4867.04 | 4867.04
COA190401611210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43127.32 | 43127.32
COA190401672122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140360.07 | 140360.07
COA190401672707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2433.52 | 2433.52
COA190401672711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2433.52 | 2433.52
COA190201523351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21984.7 | 21984.7
COA190401578024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 238511.45 | 223909.34
COA190401578027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41687.02 | 41687.02
COA190401602260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200218.8 | 200218.8
COA190401603895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1161981.93 | 1161981.93
COA190401606834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 727999.96 | 727923.92
COA190401610558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63907.35 | 63907.35
COA190401610614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9734.06 | 9734.06
COA190401611538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14230.96 | 14230.96
COA190401672068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 76559.78 | 76559.78
COA190401672515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 233838.68 | 233838.68
COA190401672710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4867.04 | 4867.04
COA190201523330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234285.2 | 234285.2
COA190201523378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 30212.95 | 30212.95
COA190201523808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22000 | 22000
COA190201526224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103554.42
COA190401578228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46030.24 | 41163.19
COA190401578279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 665677.97 | 525317.94
COA190401578326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 160662.52 | 160662.52
COA190401578485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 48000
COA190401578740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84000 | 84000
COA190401603721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 152696.67 | 152696.67
COA190401611928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90480.01 | 90480.01
COA190401672683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4867.04 | 4867.04
COA190201520411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384000 | 384000
COA190201523345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 85520.09 | 85520.09
COA190201523812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22000 | 22000
COA190401578275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 411927.96 | 321447.96
COA190401578325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 787618.06 | 723711.04
COA190401578327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129711.42 | 119581.62
COA190401578677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200639.89 | 200639.89
COA190401578813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 486000 | 486000
COA190401603534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 179095.66 | 179095.66
COA190401610363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69600.01 | 69600.01
COA190401610644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14601.09 | 14601.09
COA190401611530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14601.81 | 14601.81
COA190401672124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127599.86 | 127599.86
COA190401672522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 153783.26 | 153783.26
COA190401672701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4903.45 | 4903.45
COA190201523357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41687.02 | 41687.03
COA190201523381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57055.74 | 47918.79
COA190201523385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208000 | 202320.04
COA190201526266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 307591.42 | 129674.55
COA190201527193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57221.87 | 54788.36
COA190401578230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44504.8 | 39637.95
COA190401609773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364000.02 | 359975.52
COA190401610108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 223111.31 | 223111.31
COA190401611630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 28392.11 | 28392.11
COA190201523320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 239218.1 | 239218.1
COA190401578234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 46361.57 | 41494.52
COA190401578239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99684.87 | 89950.9
COA190401578250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 344894.28 | 289214.27
COA190401578277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350758.13 | 299718.13
COA190401578280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 359149.34 | 289549.42
COA190401578416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1182456.42 | 1028673.93
COA190401578824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 33439.98
COA190401579417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234285.22 | 191157.85
COA190401579700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 33439.98
COA190401610370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51040.09 | 51040.09
COA190401610578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 10129.82 | 10129.82
COA190401611515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 38999.48 | 38999.48
COA190401672120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55680.04 | 55680.04
COA190401672708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27406.32 | 48242.32
COA190201523379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 125314.57 | 125314.58
COA190201523387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25917.52 | 21014.26
COA190201527185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 520000 | 519722.83
COA190401578025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 171040.18 | 156439.08
COA190401578243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325945.27 | 249385.49
COA190401603857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 582829.79 | 582829.79
COA190401611625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 15194.73 | 15194.73
COA190401672709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 9137.04 | 9137.04
COA190201523376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65202.65 | 65602.65
COA190201523457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167200 | 200639.89
COA190201523757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 61872.63 | 59439.1
COA190401578397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 89454.1 | 84389.39
COA190401578809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180025.32 | 164830.59
COA190401578815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100319.95 | 100319.95
COA190401580205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 48000
COA190401602315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65202.69 | 65202.69
COA190401610646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4867.04 | 4867.04
COA190401611620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4867.04 | 4867.04
COA190401611775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5030.11 | 5030.11
COA190401611805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5064.91 | 5064.91
COA190401672479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216920 | 216920
COA190201520423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 832000 | 828856.21
COA190201520442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 676000 | 675226.61
COA190201521405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 51972.28
COA190201521436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 95786.22
COA190201521580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133760 | 127884.09
COA190201521756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 138768.41
COA190201522761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 198000 | 192070.35
COA190201522871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 42525 | 42525
COA190201523454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133760 | 401279.79
COA190201524036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208000 | 206960.21
COA190201524545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364000 | 355749.93
COA190201524573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167200 | 161941.9
COA190401578508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 141967.4
COA190401578621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35849.25
COA190401578727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23899.5
COA190401578732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1775999.89 | 1772915.73
COA190401578736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59748.75
COA190401578742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 71698.5
COA190401578807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 33439.98
COA190401578817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258000 | 257518.47
COA190401578984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000.02 | 256245.66
COA190401579018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259999.96 | 258476.41
COA190401579709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 167199.9
COA190401579735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 552000 | 525789.07
COA190401580221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23899.5
COA190401580223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59748.75
COA190401580478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401601936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133759.93 | 133759.93
COA190201521427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 93596.57
COA190201521564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33440 | 33211.21
COA190201521574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133760 | 132522.28
COA190201521607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3640000 | 3638059.68
COA190201521768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 384000 | 370049.07
COA190201523498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 50580
COA190201523774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 46756.01
COA190201523788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 832000 | 808062.59
COA190201523792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 63858
COA190201523798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44000 | 42527
COA190201523804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22000 | 21286
COA190201524335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 252322.88
COA190201524633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 832000 | 819640.46
COA190201524700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68040 | 66140
COA190201526155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312000 | 310663.05
COA190201526159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103554.41
COA190401577960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66879.96 | 66879.96
COA190401578469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000.02 | 259196.44
COA190401578723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11949.75
COA190401578748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11949.75
COA190401578778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 33439.98
COA190401578825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 63858
COA190401578832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401579730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59748.75
COA190401579738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259999.96 | 258476.41
COA190401580203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11949.75
COA190401580226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 143397
COA190401580324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100319.95 | 100319.95
COA190401609673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401611107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59740
COA190401611109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 107532
COA190401611133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47792
COA190201520444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 728000 | 727167.2
COA190201521411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 51972.28
COA190201521434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 91689.62
COA190201521448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 95904.57
COA190201521558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66880 | 65642.97
COA190201521821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 143201.45
COA190201521945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 252586.43
COA190201522874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17010 | 17010
COA190201523383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 252900.05
COA190201523755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240000 | 233780.03
COA190201523776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 93528.86
COA190201523786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 46764.43
COA190201523790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 624000 | 606047
COA190201523800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 51839.29
COA190201524013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47756.73
COA190201525161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 68040 | 66140
COA190401577957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200639.89 | 200639.89
COA190401578495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 335999.98 | 331257.28
COA190401578631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35849.25
COA190401578675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66879.96 | 64843.28
COA190401578743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 444000 | 437774.97
COA190401578751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84000 | 83648.25
COA190401578804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 33439.98
COA190401578811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 33439.98
COA190401578828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44000 | 42572
COA190401579011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51999.99 | 51249.13
COA190401579041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 51999.99 | 51425.08
COA190401579706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 100319.94
COA190401579712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312000 | 310693.5
COA190401580201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59748.75
COA190401580213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11949.75
COA190401580497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 51249.13
COA190401604410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 33439.98
COA190201520404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 288000 | 287246.88
COA190201520417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 884000 | 880659.72
COA190201520421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 832000 | 828856.2
COA190201521376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 101160
COA190201521378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156000 | 152464.26
COA190201521423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47519.39
COA190201522309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 334400 | 317721.6
COA190201522878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17010 | 17010
COA190201523308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8505 | 8505
COA190201523328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127575 | 127575
COA190201523373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 252900.05
COA190201523456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133760 | 133759.93
COA190201523762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 93512.02
COA190201523766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 140268.03
COA190201523781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 46756.01
COA190201524350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47952.28
COA190201524643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1300000 | 1280688.22
COA190201525035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34020 | 33070
COA190201526203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103554.42
COA190401578511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 308000 | 298000
COA190401578661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100319.95 | 100319.95
COA190401578705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 119497.5
COA190401578716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59748.75
COA190401578739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23899.5
COA190401578812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 33439.98
COA190401579090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133759.93 | 133759.93
COA190401579691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 728000.05 | 725607.64
COA190401579722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59748.75
COA190401579850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66879.96 | 66879.96
COA190401580202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 264000 | 262894.5
COA190401580475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401604354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 520000.04 | 513760.22
COA190201521388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103944.56
COA190201521391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103944.56
COA190201521444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47952.28
COA190201521453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 46370.22
COA190201521572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100320 | 99391.71
COA190201521599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3468060.7 | 3309914.46
COA190201521611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208000 | 202320
COA190201523086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17010 | 17010
COA190201523760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364000 | 359321.5
COA190201523783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 46756.01
COA190201523793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 46756.01
COA190201524344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 140268.03
COA190201525358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234080 | 226718.66
COA190201526144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 258886.03
COA190401578634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35849.25
COA190401578685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66879.96 | 334399.8
COA190401578782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401578806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 33439.98
COA190401578831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401579006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 51249.13
COA190401579033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259999.96 | 257125.37
COA190401579089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 601919.68 | 601919.68
COA190401580206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 71698.5
COA190401580218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 107547.75
COA190401580480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23860
COA190401580491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401580492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401580493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401611121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47792
COA190201520419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 832000 | 828856.21
COA190201520450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 257277.52
COA190201521380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103944.56
COA190201521437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47952.28
COA190201521452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 46370.25
COA190201521556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133760 | 131921.57
COA190201521560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200640 | 199267.27
COA190201521570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133760 | 132522.28
COA190201521668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 144000
COA190201521762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 46256.13
COA190201521850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 192000 | 190935.27
COA190201521990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 95904.57
COA190201523349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 101160
COA190201523778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 288000 | 280586.59
COA190201523779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144000 | 140293.3
COA190201523802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22000 | 21286
COA190201524048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2556000 | 2489665.06
COA190201524553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167200 | 161941.9
COA190201525387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200640 | 194330.28
COA190401577950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 367839.81 | 367839.81
COA190401577959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167199.91 | 167199.91
COA190401578425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59650
COA190401578505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 94644.95
COA190401578667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66879.96 | 66879.96
COA190401578726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11949.75
COA190401578735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11949.75
COA190401578744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35849.25
COA190401578822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 63858
COA190401578985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000.02 | 256245.66
COA190401578994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000.01 | 102498.26
COA190401579017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103999.98 | 102498.26
COA190401579335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33439.98 | 33439.98
COA190401579664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44000 | 42572
COA190401580204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 120000 | 47799
COA190401580208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 107547.75
COA190401580212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47999
COA190401580484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47720
COA190401580487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35790
COA190401580490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401611097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 108000 | 107532
COA190401611113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59740
COA190401611128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 84000 | 83636
COA190401611139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47792
COA190101510572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 864000 | 862625.55
COA190201521374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 101160
COA190201521397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103944.56
COA190201521399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 51972.28
COA190201521413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 51972.28
COA190201521446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47952.28
COA190201521670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 95038.78
COA190201521808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47733.82
COA190201521887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 46370.58
COA190201522849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 44000 | 42572
COA190201522890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8505 | 8505
COA190201523076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8505 | 8505
COA190201523452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66880 | 66879.96
COA190201523806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22000 | 21286
COA190201523810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 46756.01
COA190201523816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 259861.41
COA190201523971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 95513.44
COA190201524551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103480.42
COA190201525365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 234080 | 226718.66
COA190201525374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100320 | 97165.14
COA190201527181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103956.27
COA190201527195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 768000 | 758677.89
COA190401577949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 267519.86 | 267519.86
COA190401577952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66879.96 | 66879.96
COA190401577955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66879.96 | 66879.96
COA190401578492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 431999.97 | 425902.24
COA190401578632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35849.25
COA190401578749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23899.5
COA190401578752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11949.75
COA190401578818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 534000 | 533188.92
COA190401578820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 216000 | 215759.22
COA190401578826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 22000 | 21286
COA190401579021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 258476.41
COA190401579034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103999.98 | 102850.15
COA190401579091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100319.95 | 100319.96
COA190401579727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 71698.5
COA190401580477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401580479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11930
COA190401580503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 156000.01 | 154275.23
COA190401604259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35849.25
COA190401609641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35790
COA190401611112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 96000 | 95584
COA190401611200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35844
COA190401611203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35844
COA190101510571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 816000 | 814701.92
COA190201520406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 240000 | 237086.84
COA190201520456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260000 | 257277.51
COA190201521393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103944.56
COA190201521439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47952.29
COA190201521562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167200 | 166056.09
COA190201521774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47893.11
COA190201522886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 17010 | 17010
COA190201523323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 8505 | 8505
COA190201523795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208000 | 207357.15
COA190201525385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66880 | 64776.76
COA190201526165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312000 | 310663.24
COA190201526220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 51777.21
COA190201526228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 51777.21
COA190201526230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104000 | 103554.42
COA190401577974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 364000.02 | 363579.41
COA190401578629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35849.25
COA190401578630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36000 | 35849.25
COA190401578721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11949.75
COA190401578741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72000 | 71698.5
COA190401578746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11949.75
COA190401578753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11949.75
COA190401578789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23860
COA190401578830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47720
COA190401578833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 582000 | 583479.07
COA190401578996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 312000.02 | 307494.78
COA190401579085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200639.89 | 200639.89
COA190401579442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59650
COA190401580472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47720
COA190401580481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23860
COA190401580500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 51249.13
COA190401602008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 167199.91 | 167199.91
COA190401611116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47792
COA190401611146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 48000 | 47792
COA190101504064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4608342.54 | 5002434.94
COA190201517890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94995.76 | 94995.76
COA190201535391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759438.25 | 588232.19
COA190201540146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44288.17 | 44288.17
COA190201540211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88576.34 | 88576.34
COA190201545028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94461.15 | 94461.15
COA190401580691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119726.11 | 94736.98
COA190401580741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800212.83 | 800212.83
COA190401581329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2527572.07 | 2527572.07
COA190401581960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401581978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401581988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401581990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401581991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401582061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401582201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401582206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401583152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79528.86 | 79528.86
COA190401584471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184654.36 | 184654.36
COA190401586789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38257.83 | 37302.92
COA190401586902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56503.03 | 47573.92
COA190401586917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71841.05 | 66552.42
COA190401587147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31536.26 | 29926.1
COA190401592317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130531.6 | 130531.6
COA190401630013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477633.82 | 477633.82
COA190401634888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677321.01 | 677321.01
COA190401655561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77920.43 | 77920.43
COA190401665655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420612.72 | 420612.72
COA190101507911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213590.35 | 213590.35
COA190201517946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824063.75 | 817123.93
COA190201517956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340319.66 | 256376.22
COA190201518058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321817.42 | 294290.12
COA190201519455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526385.69 | 0
COA190201539067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177152.68 | 177152.68
COA190201540870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619810.89 | 619810.89
COA190201541459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85520.09 | 85520.09
COA190201541699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21984.7 | 21984.7
COA190201542161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109946.65 | 109946.65
COA190201543889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 923193.84 | 923193.84
COA190401580558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 516733.84 | 516733.84
COA190401581953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401581967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401581989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401583151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79528.86 | 79528.86
COA190401583155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401584286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401586895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 78380.67
COA190401587100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46087.5 | 36612.02
COA190401587729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205914.97 | 195507.72
COA190401591416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3752.08 | 3752.08
COA190401605853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93337.27 | 0
COA190401612086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59160.48 | 41279.48
COA190401612554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318901.27 | 286855.09
COA190401612568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63030.8 | 62477.68
COA190401617594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201992.26 | 201992.26
COA190401630407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721194.35 | 721194.35
COA190401655563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77920.43 | 77920.43
COA190101504758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539299.72 | 539299.72
COA190201530360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331112 | 331112
COA190201535332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 0
COA190201544755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102850.96 | 102850.96
COA190201545349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1342262.1 | 1342262.1
COA190201548149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1985108.49 | 1985108.49
COA190401580584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234576.27 | 234576.27
COA190401581961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401581971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401582046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401582048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401584290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401584500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401584561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401584616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401586821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38668.09 | 37292.46
COA190401586910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111068.65 | 100102.15
COA190401587047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35743.18 | 33917.46
COA190401587514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231072.05 | 227650.83
COA190401591422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48468.09 | 48468.09
COA190401592598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311755.6 | 0
COA190401605860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726050.87 | 721732.56
COA190401612581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108959.82 | 99783.78
COA190401614848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59198.28 | 41637.09
COA190401630473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624310 | 1624310
COA190101510330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128523.25 | 128523.25
COA190201530408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112312 | 112312
COA190201538726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708653 | 708653
COA190201539741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16530 | 16530
COA190201540122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24433 | 24433
COA190201540259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73269 | 73269
COA190201549098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401580564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1045928.56 | 1045928.56
COA190401580689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279371.72 | 270623.29
COA190401582005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401582009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401582012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401583124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418318.49 | 418318.49
COA190401583150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56819.03 | 56819.03
COA190401587033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384957.98 | 331185.97
COA190401587045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83366.62 | 79918.18
COA190401587119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87120 | 83832.88
COA190401612600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83719.22 | 76449.07
COA190401615082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90640.93 | 71826.72
COA190401615098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124637.06 | 122015.92
COA190401616939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55962.5 | 55962.5
COA190401628149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 768579.12 | 733031.6
COA190401628173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474371.69 | 422644.49
COA190401634261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741626.43 | 741626.43
COA190401661787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4517.12 | 4517.12
COA190401678334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4684747.71 | 4684747.71
COA190101504795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94915.24 | 89784.29
COA190101509994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292049.37 | 292049.37
COA190101510038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269627.94 | 269627.94
COA190101510280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 807006.14 | 807006.14
COA190101510287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 241290.49 | 241290.49
COA190101510319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139713.72 | 139713.72
COA190201517904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585922.64 | 585774.25
COA190201518087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 254870.33
COA190201518591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3688232.23 | 3678163.9
COA190201524791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312000 | 312000
COA190201535210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615909.99 | 615909.99
COA190201535345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 0
COA190201538168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 993806.67 | 978899.57
COA190201538757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97732 | 97732
COA190201539307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1037428.97 | 1295383.25
COA190201539852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900000 | 900000
COA190201544491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94051.55 | 94051.55
COA190401581532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7166559.99 | 7166302.66
COA190401581964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401581966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401582000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401582020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401582207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401583159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401584735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668313.84 | 2668313.84
COA190401587684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24794.71 | 24524.95
COA190401588288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475059.62 | 444532.7
COA190401599459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 430824.14 | 377948.97
COA190401612404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173380 | 165652.91
COA190401612544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69047.26 | 63767.67
COA190401613074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40094.9 | 37881.15
COA190401613096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89698.95 | 72757.66
COA190401613491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59858.34 | 47354.04
COA190401615853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 163752.14 | 154927.46
COA190401630009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160999.92 | 160999.92
COA190401655547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165593.18 | 165593.18
COA190101504945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252622.88 | 224735.07
COA190101507394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340125.56 | 340125.56
COA190101507795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306756.54 | 306756.54
COA190101508058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89238.32 | 89238.32
COA190101510078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166633.08 | 166633.08
COA190101510301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122705.57 | 122705.57
COA190201517888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413442.7 | 413211.6
COA190201517971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 0
COA190201518056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102630.38 | 91818.81
COA190201518086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191804.72 | 178236.01
COA190201524783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8462141.47 | 8462141.47
COA190201534005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 341500 | 341500
COA190401580560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1258801.49 | 1258801.49
COA190401580563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572899.84 | 615626.58
COA190401581970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401581977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401582002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401582047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401583609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427719.63 | 427719.63
COA190401586862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85382.87 | 79547.05
COA190401586930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128255.61 | 69129.04
COA190401587072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44036.53 | 42143.17
COA190401587708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471217.96 | 464476.93
COA190401587759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147320.31 | 105378.43
COA190401598626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225655.01 | 225655.01
COA190401613250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48691.43 | 12768.97
COA190401613612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 577950.49 | 576955.36
COA190401614906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47052.05 | 36748.8
COA190401617022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1481472.27 | 1478218.97
COA190401658883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43616 | 43616
COA190101507447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300747.23 | 300747.23
COA190101507519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287517.55 | 287517.55
COA190101509823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214708.07 | 214708.07
COA190101509889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989890.46 | 989890.46
COA190101509943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 402198.89 | 402198.89
COA190201530708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648308 | 648308
COA190201539751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928000 | 928000
COA190201540933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
COA190201541336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COA190201542183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36424 | 36424
COA190201542219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17168 | 17168
COA190401581248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2479988.36 | 2479988.36
COA190401581979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401582004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401582013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401583122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111971.48 | 111971.48
COA190401583161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401584552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691937.28 | 2691937.28
COA190401587089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51705.41 | 43767.9
COA190401606288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000 | 0.01
COA190401613143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92020.7 | 68095.76
COA190401613277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77927 | 61411.49
COA190401630068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39998.75 | 39998.75
COA190401642403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907943.61 | 907943.61
COA190401655678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190101507059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1435534.8 | 2855228.44
COA190201521469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
COA190201521839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584000 | 584000
COA190201532587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13500 | 13500
COA190201535481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 0
COA190201540082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64423 | 64423
COA190201541392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
COA190201541491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235017.19 | 235017.19
COA190201542230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19705.74 | 19705.74
COA190401581982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54618.4 | 54618.4
COA190401582203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401582204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401582208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71001.31 | 71001.31
COA190401583075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116327.7 | 116327.7
COA190401583123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47210 | 47210
COA190401583165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63785.05 | 63785.05
COA190401583607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145860.63 | 145860.63
COA190401586756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42342.09 | 39451.37
COA190401587060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 159080.58 | 106093.4
COA190401587092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55450.9 | 28412.95
COA190401588110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2281820.6 | 2276269.43
COA190401588520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 374290.62 | 372031.43
COA190401612497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69045.96 | 50399.74
COA190401612557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44981.58 | 31589.36
COA190401612613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63315.91 | 37975.56
COA190401613300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137722.44 | 127306.46
COA190401613335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43840.31 | 43529.38
COA190401613736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221168.19 | 216779.78
COA190401631000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1975851.47 | 1975851.47
COA190201517958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 480828.28 | 460077.44
COA190201517980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 486381.84
COA190201519470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 519885.81 | 506028.81
COA190201534656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285540 | 262380
COA190201534761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201536398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991058.69 | 1813234.18
COA190201538270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1041531.1 | 1025908
COA190201538787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 404586.75 | 404545.23
COA190201544760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240400 | 240400
COA190201547999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3980577.11 | 4973270.53
COA190201548046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4794593.43 | 4794534.11
COA190401580740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 502055.52 | 496485.53
COA190401581549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 708871.09 | 708746.82
COA190401581559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1540448.61 | 1534300.77
COA190401581610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503283.15 | 1645904.23
COA190401581911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889544.18 | 889544.18
COA190401586828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37633.59 | 36694.26
COA190401586906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48156.34 | 47803.31
COA190401587575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32436.85 | 31824.6
COA190401587666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133309.23 | 127687.2
COA190401587670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252166.02 | 250767.22
COA190401588225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377853.35 | 376275.36
COA190401588315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478538.57 | 383275.11
COA190401605806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611143.24 | 455544.06
COA190401606047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515239 | 452444.25
COA190401606082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663691.29 | 609729.7
COA190401613552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25230 | 25230
COA190401615209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69627.2 | 63563.38
COA190401616026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44122.32 | 44122.32
COA190401616090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996264.66 | 960058.47
COA190401616160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47436.84 | 47436.84
COA190401616377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57024 | 57024
COA190401616594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54921.24 | 54921.24
COA190401616612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724013.76 | 722544.26
COA190401616954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14426.1 | 14426.1
COA190401620350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72824.82 | 66728
COA190401620361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72824.82 | 66728
COA190401631680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190101504929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 347642.53 | 288854.09
COA190101507293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 679680.17 | 590527.18
COA190101507327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1552295.33 | 1303598.22
COA190101508008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312043.48 | 311128.87
COA190201517887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3122870.3 | 3024697.42
COA190201517950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 4318647.07
COA190201517978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 441917.82
COA190201534599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201535010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201535022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55947.33 | 55947.33
COA190201535146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55947.33 | 55947.33
COA190201535362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 185153.34 | 41899.21
COA190201538800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138345 | 138345
COA190201539112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10367 | 10367
COA190201539990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2446874.11 | 2446874.1
COA190201541686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21277.3 | 21277.3
COA190201542630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269711.4 | 269711.4
COA190201542691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 269711.4 | 269711.4
COA190201542814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539422.8 | 539422.8
COA190201547368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1711502.4 | 1711502.4
COA190201547603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200360.69 | 180850.66
COA190201548184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2907796.45 | 2620920.16
COA190401581225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386538 | 386538
COA190401581537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 587791.69 | 587791.69
COA190401581607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716072.49 | 665884.79
COA190401581900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1071425 | 1078790.25
COA190401581905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 658634.03 | 652043.9
COA190401587070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119718.24 | 104481.99
COA190401587637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133309.23 | 133015.26
COA190401590081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2268995.07
COA190401605788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 726633.07 | 554934.55
COA190401612203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76514.04 | 67122.7
COA190401612258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38828.62 | 37859.49
COA190401612499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44112.27 | 40658.81
COA190401616011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38313 | 38313
COA190401616031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57024 | 57024
COA190401616124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22168.08 | 22168.08
COA190401617284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20063.65 | 20063.65
COA190401618806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157245.22 | 157245.23
COA190401619422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744342.3 | 779246.24
COA190401658273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120147.85 | 120147.85
COA190101504303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 551964.16
COA190101505852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3069854.98 | 3047860.05
COA190101507902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526385.69 | 525952.73
COA190201517955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380113.43 | 324888.63
COA190201518682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1810000 | 1585318.55
COA190201519468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173750.45 | 165850.14
COA190201519718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695116.55 | 695116.55
COA190201536567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82500 | 82500
COA190201538562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989945.44 | 985945.04
COA190201539923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97732 | 97732
COA190201540706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97692 | 97692
COA190201546395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1074709 | 1074709
COA190201546861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3695219.38 | 3673642.9
COA190201548011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4043437.89 | 4042419.08
COA190201548535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1878437.36 | 1891937.36
COA190401581262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1852225.49 | 1700880.22
COA190401581534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200130.26 | 192385.16
COA190401581541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436361.45 | 370922.08
COA190401581543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218200.77 | 1211146.82
COA190401581598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344063.52 | 430055.88
COA190401581603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1374678.6 | 1374674.09
COA190401587588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57794.7 | 54942.05
COA190401587662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133309.23 | 129836.11
COA190401587699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 379652.75
COA190401587744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 737277.16 | 708656.14
COA190401587750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1080000 | 1020587.33
COA190401588233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714319.42 | 710721.97
COA190401598654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47999.84 | 47778.07
COA190401600127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 0.01
COA190401606061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565418.9 | 662088.95
COA190401608109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57024 | 57024
COA190401612494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406544.44 | 406029.23
COA190401613055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36724.05 | 34592.65
COA190401616346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36085.5 | 36085.5
COA190401616557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2558620.14 | 2553531.23
COA190401617228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13371.2 | 13371.2
COA190401620135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60687.34 | 56192
COA190401630665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232622.9 | 215392
COA190401631629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190401644057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20984.5 | 20984.5
COA190401683809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 510996.26 | 510996.26
COA190201517979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 574394.23
COA190201518146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2245395.53
COA190201534448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201534852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201534866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201535038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55947.33 | 55947.33
COA190201538306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1849210 | 1829088
COA190201539876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128846 | 128846
COA190201540408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20500 | 20500
COA190201541700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132864.5 | 132864.5
COA190201542573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359615.2 | 359615.2
COA190201544400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500 | 2250
COA190201544781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240400 | 240400
COA190201548153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262354.56 | 262354.55
COA190201548167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2486279.24 | 2486279.1
COA190201548242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2695234.31 | 2589022.79
COA190201548270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180300 | 180300
COA190401581552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278745.67 | 230672.63
COA190401581556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896150.22 | 752731.1
COA190401581563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669222.17 | 644200.14
COA190401581599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 643624.16 | 610869.52
COA190401581609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171933.66 | 1171933.66
COA190401583879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209450.8 | 1209450.8
COA190401586168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1695336.28 | 1693687.86
COA190401587798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 948883.27 | 809865.7
COA190401588251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557071.08 | 553957.17
COA190401591946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165284.81 | 714799.29
COA190401605856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24086.85 | 28749.95
COA190401606032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2298390.95 | 2427241.43
COA190401606044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2208249.92 | 2423416.29
COA190401606053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021072.58 | 1021072.58
COA190401606663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247984.8 | 247984.8
COA190401613593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57771.6 | 56959.8
COA190401615922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41752.26 | 41752.26
COA190401616001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43926.3 | 43926.3
COA190401617208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21063.75 | 21063.75
COA190401618788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74459.92 | 74459.94
COA190401618810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477435.32 | 477435.32
COA190401619433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669058.5 | 669058.19
COA190401630270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190401631645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190101504045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573358.31 | 635509.69
COA190101507192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 863645.33 | 862227.29
COA190201517967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631446.7 | 627229.89
COA190201517968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680592.52 | 606191.2
COA190201518237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 814266.69 | 586275.04
COA190201534544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201534935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201535018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55947.33 | 55947.33
COA190201535451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1991058.69 | 1053547.58
COA190201535935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16400 | 16400
COA190201538768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141636.09 | 141625.33
COA190201540043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 945533.93 | 1181872.95
COA190201540684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128846 | 128846
COA190201540711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88576.34 | 88576.34
COA190201542785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449519 | 449519
COA190201548231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60100 | 60100
COA190401581604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142263.86 | 130894.38
COA190401581933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911292.84 | 891991.58
COA190401586931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330000.65 | 329699.19
COA190401588413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 744317.25 | 743308.28
COA190401605804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240083.77 | 183567.54
COA190401606034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4980951.68 | 5106533.04
COA190401606063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518316.48 | 462130.01
COA190401606080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405513.94 | 405513.94
COA190401606929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 535023.87 | 534772.92
COA190401615986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32681.88 | 32681.88
COA190401620133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60687.34 | 56192
COA190401620357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72824.82 | 66728
COA190401631370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190401636281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216121.92 | 216121.92
COA190401636519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92623.68 | 92623.68
COA190401655518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105098.77 | 94340.93
COA190401668956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1311755.61 | 1797209.87
COA190401683852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 326559.28 | 326559.28
COA190101506170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 455436 | 454361.72
COA190201518390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 349887.22
COA190201518728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2590952.79 | 2628111.99
COA190201518810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699395.39 | 488845.34
COA190201519287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1146475.83 | 1089410.73
COA190201534423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201535045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55947.33 | 55947.33
COA190201535061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55947.33 | 55947.33
COA190201536756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78526.31 | 78526.31
COA190201538202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595900.65 | 588749.2
COA190201546133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243070.57 | 174000
COA190201546335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95036.48 | 95036.48
COA190201547411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765899.99 | 787020.35
COA190201548127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4651085.48 | 4651084.99
COA190201553127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19427.39 | 19427.39
COA190401580932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348145.34 | 348145.34
COA190401581957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013809.72 | 1013809.72
COA190401581965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187382.1 | 1097333.73
COA190401583465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2512843.43 | 2512843.43
COA190401583468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1304457.39 | 1298935.58
COA190401586808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53203.68 | 52106.26
COA190401587415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140990.92 | 120789.29
COA190401587573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79085.19 | 73208.05
COA190401588197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 496784
COA190401588243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306834.48 | 266210.12
COA190401598942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 573809.9 | 573222.71
COA190401605780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105084.37 | 93720.92
COA190401605798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217440.14 | 165214.67
COA190401605854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41323.9 | 40374.54
COA190401615109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000.11 | 45165.24
COA190401615948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 866253.17 | 865082.73
COA190401616020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45084.6 | 45084.6
COA190401618555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868406.72 | 868406.72
COA190401629963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190401630067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 271901.42 | 271901.42
COA190401630624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190401655981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1836125.93 | 1836010.69
COA190401669602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1128174.24 | 1128174.24
COA190401681659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78526.31 | 78526.31
COA190401682351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553517.37 | 553517.36
COA190101505884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1406441.08
COA190101506168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1196972.53 | 1108788.46
COA190201517953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2243606.31
COA190201517972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 502758.93
COA190201518380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312043.48 | 311542.13
COA190201519484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70247.09 | 69224.9
COA190201521078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
COA190201521135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1700000 | 1700000
COA190201525580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989945.44 | 1047685
COA190201534571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310000 | 298000
COA190201534760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260454.98 | 197457
COA190201534961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201535003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201535053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55947.33 | 55947.33
COA190201541395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2439990.08 | 2439990.08
COA190201541668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19800 | 19800
COA190201544717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449519 | 449519
COA190201547343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3550307.69 | 3733542.54
COA190201548207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4506660.2 | 4024251
COA190401581254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195464 | 195464
COA190401581539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2096674.99 | 2096674.98
COA190401581566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799494.78 | 923422.39
COA190401581600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320368.31 | 1271123.07
COA190401581952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1889504 | 1849006.57
COA190401587654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73312.67 | 72870.71
COA190401587681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229240.49 | 190712.02
COA190401592165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1189696.62 | 1195893.34
COA190401606803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4514437.48 | 4514389.98
COA190401606810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411466.19 | 361084.07
COA190401606927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626816.56 | 622534.52
COA190401613476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67280 | 67280
COA190401615945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40772.16 | 40772.16
COA190401616949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19378.65 | 19378.65
COA190401620364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72824.82 | 66728
COA190401630288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190401630319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232622.9 | 215392
COA190401631677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190401631678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190401636549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 895362.24 | 895362.24
COA190401683895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988004.48 | 988004.48
COA190401694871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41899.2 | 41899.2
COA190101504065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149388.59 | 136575.05
COA190101504948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1296275.37
COA190101504953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3461707.56 | 2948842.36
COA190201517949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 616910.26
COA190201519492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401676.88 | 392192.46
COA190201519703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 674516.53 | 674516.53
COA190201520529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
COA190201534560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94030.7 | 94030.7
COA190201534825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201534837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201534953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85933.9 | 85933.9
COA190201538814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92228 | 92179.34
COA190201539572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454713.56 | 346484.64
COA190201541227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 705898.47 | 557814.36
COA190201541382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18000 | 18000
COA190201541406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000.07 | 25000.07
COA190201541416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48024 | 48024
COA190201541636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105098.77 | 94340.93
COA190201541680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
COA190201541684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21300 | 21300
COA190201544738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 179807.6 | 179807.6
COA190201545790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 283215.52 | 258893.29
COA190201546859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 842000 | 842000
COA190201547024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4328284.51 | 4327888.89
COA190401581550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 680320.1 | 664465.39
COA190401581561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1503935.24 | 1379186.64
COA190401581565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 788246.42 | 912492.02
COA190401581602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 647827.23 | 605261.1
COA190401581612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090370.62 | 1021384.8
COA190401581917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826740.71 | 826261.68
COA190401581923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559860.31 | 559689.94
COA190401586503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1036924.19 | 1035829.21
COA190401586507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160000 | 158892.07
COA190401588305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576289.01 | 571996.07
COA190401605778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125737.2 | 97962.95
COA190401605792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355215.19 | 1355215.19
COA190401605849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64837.04 | 49432.18
COA190401605858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391010.43 | 293026.26
COA190401616113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50412.78 | 50412.78
COA190401618799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76520.71 | 76520.71
COA190401630615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190401630660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162836.03 | 150774.4
COA190401630668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186098.32 | 172313
COA190401631337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190401631638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190401631692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52631.57 | 52631.57
COA190201563311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 298850.8 | 298850.8
COA190201563352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 67820.07 | 67820.07
COA190301571275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 350000 | 350000
COA190201563079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 505829.51 | 551621.19
COA190201563268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 551621.19 | 551621.19
COA190201563418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 60205.76 | 60205.76
COA190401691669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 900651.52 | 900651.52
COA190201563375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 209844 | 209844
COA190401691622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 568466.26 | 568466.26
COA190401696697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2981919.36 | 2981919.34
COA190201560446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 510675.59 | 510419.16
COA190201561713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1038780 | 1038780
COA190201561758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1050769.16 | 1050769.16
COA190301568136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4522914.4 | 4922914.4
COA190301570605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 448205.67 | 422051.5
COA190401695958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2084823.92 | 2073163.59
COA200101700403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 244412.46 | 244412.46
COA190201560736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2485593.61 | 2728946.1
COA190201560765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3016468.63 | 3011492.61
COA190401690711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 257400.18 | 241698.54
COA190401691621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 61739.75 | 61739.75
COA190401691653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 108262.8 | 108262.8
COA190401691657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3559945.41 | 3559945.41
COA190401696162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 25505612.5 | 25505612.5
COA190201560750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1861614.41 | 2168329.63
COA190401691634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 157776.47 | 157776.47
COA190401695948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 983161.21 | 953503.57
COA190401695969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1184894.1 | 1173258.23
COA190401695983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1540722.58 | 1535253.26
COA190401696813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200443.68 | 200443.68
COA190101514252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 682955.24 | 682955.24
COA190201562230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 301734.65 | 301734.65
COA190301568286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 561190.56 | 701459.35
COA190401691624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 106610.79 | 106610.79
COA190401691640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 758000 | 758000
COA190401695951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2671163.27 | 2647555.08
COA200101700389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 318293.78 | 318293.78
COA190301570454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1499999.6 | 1499999.6
COA190301570588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 281792.69 | 275152.02
COA190401695952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1931130.88 | 1928001.92
COA190401696064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4853593.63 | 4853593.63
COA200101700384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 518771.85 | 518771.85
COA190301568275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 125002.3 | 145041.59
COA190301571188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1038780 | 1038780
COA190401690830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 565309.17 | 565252.18
COA190401691648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1010896.08 | 1010896.08
COA190401695860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 500000.14 | 478763.15
COA190401695955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 925027.89 | 782382.51
COA190401695978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 551368.62 | 542471.25
COA190301568130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2314541.52 | 2314540.88
COA190401695997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1829763.2 | 1824126.08
COA190401696641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 365355.25 | 365355.25
COA190401696676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 934798.76 | 934798.76
COA190101515198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433179 | 390084.85
COA190101515215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 410586 | 310902.82
COA190101515219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429858 | 393480.25
COA190101515228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2856978 | 728531.33
COA190201563700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896044 | 1508220.66
COA190401601111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826612.95 | 826612.95
COA190401601140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1092090.1 | 1092090.1
COA190401685015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562950.55 | 562950.55
COA200101703731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4497355.95 | 4497355.95
COA190101515201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 707560 | 422287.83
COA190101515204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1212882 | 1035598.72
COA190101515212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1401922 | 627499.18
COA190101515216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 454306 | 404768.77
COA190101515226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536113 | 385806.18
COA190101515231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306528 | 293283.07
COA190201563766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 486194 | 466030.63
COA190201563772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607348 | 574888.15
COA190201563776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 996502 | 974239.98
COA190201563794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518154 | 507877.14
COA190201563795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1486060 | 1471137.51
COA190301568629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2577965.59 | 2577965.59
COA190401601142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1228865.82 | 1228865.82
COA190401601146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841973.81 | 841973.81
COA200101703717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1988503.13 | 1988503.13
COA200101703725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2173584 | 2173584
COA200101703735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1454325 | 1454325
COA190101515199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478391 | 350402.58
COA190101515208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3045199 | 2786798.27
COA190101515220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1948161 | 1661304.53
COA190201563714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1767304 | 1704474.24
COA190201563736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2164106 | 2017027.71
COA190201563740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468642 | 403419.28
COA190201563798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2851968 | 2560861.7
COA190201563800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457114 | 450615.01
COA190201563802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898373 | 865223.67
COA190401601125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773249.59 | 773249.59
COA190401685025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2011685.08 | 2011685.08
COA200101703728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1842315 | 1842315
COA190101515225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 449063 | 331848.75
COA190201563770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 470529 | 400939.58
COA190301571310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69995.49 | 69995.49
COA190401601058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2386268.1 | 2386268.1
COA190401601134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419001.59 | 1419001.59
COA190401601137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174445.55 | 2174445.55
COA190401601143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607567.26 | 607567.26
COA200101703718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1278766 | 1278766
COA200101703719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1810888.68 | 1810888.68
COA200101703721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3769146.3 | 3769146.3
COA200101703730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1338582.75 | 1338582.75
COA190101515200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500272 | 352690.3
COA190101515202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586367 | 1452180.58
COA190101515210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 682111 | 594533.08
COA190101515214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 623624 | 568079.7
COA190201563745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1330523 | 1272870.04
COA190201563756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1409500 | 1391004.84
COA190201563759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1367774 | 1315816.08
COA190201563781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4006754 | 3837106.71
COA190201563791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2788402 | 2548936.57
COA190201563799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945219 | 937033.2
COA190301570139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 879998.61 | 879663.13
COA190401601064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2395050.03 | 2395050.03
COA190401601135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1702535.55 | 1702535.55
COA200101703723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000838 | 1000838
COA190101515196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1496209 | 1296875.61
COA190101515213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419715 | 1454342.35
COA190101515217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547979 | 559746.55
COA190101515218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134373 | 1038644.48
COA190101515222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2868633 | 2702481.27
COA190101515227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 543726 | 531249.79
COA190201563709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1615394 | 1450371.84
COA190201563737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1948732 | 1817213.99
COA190301568614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 862417.66 | 842561.02
COA190401601056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855781.94 | 855781.94
COA190401601117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896314.71 | 1896314.71
COA190101515205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493093 | 1320064.36
COA190101515223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505539 | 430420.33
COA190101515224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970678 | 697555.94
COA190201563698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2616070 | 2577974.54
COA190201563712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1078805 | 1458477.38
COA190201563720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1877193 | 2219382.74
COA190201563765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2025675 | 1954846.38
COA190201563783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4643556 | 4641758.95
COA190201563789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2892066 | 2780997.56
COA190301571072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12884171.7 | 14059955.28
COA190401601066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2111599.02 | 2111599.02
COA190401601148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2790236.55 | 2790236.55
COA190101515197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 976071 | 921111.43
COA190101515206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477006 | 387977.83
COA190101515207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539229 | 395717.82
COA190101515209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 952130 | 930005.64
COA190101515221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154411 | 1017476.56
COA190201563704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1455719 | 1306312.58
COA190201563716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118584 | 1066651.19
COA190201563761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555003 | 530804.25
COA190201563778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 85583 | 76609.88
COA190301570158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10351347 | 10351347
COA190401601122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1905103.04 | 1905103.04
COA200101703716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3125310 | 3125310
COA200101703724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1817120.19 | 1817120.19
COA190401601061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 366164.56 | 366164.56
COA190401601155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1156607.9 | 1311334.46
COA190401601156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1675675.68 | 1910220.72
COA190401601158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 172031.14 | 172030.21
COA190101513683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 3966646.53
COA190101513701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7500000 | 6496759.44
COA190201563694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4027064.86
COA190301570675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19949832.56 | 19948141.27
COA190301570493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1287574.06 | 1043247.71
COA190301570770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1947270.84
COA190301570775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16306507.97 | 17215685.73
COA190201563692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 577753 | 528988.43
COA190301570189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1352283.68 | 1309143.07
COA190301570788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2847574.31 | 6821424.61
COA190101513183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1176939 | 1176939
COA190201563687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 655799 | 596697.91
COA190301570937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4999986.86 | 4938913.11
COA190201563708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4600000 | 4010305.6
COA190301570574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1188944.29 | 1182317.22
COA190301570634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1091659.54 | 1047734.25
COA190301570741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1731335.96 | 4969942.33
COA190301570986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5994910.16 | 6044405.04
COA190401601130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 402449.22 | 402449.22
COA190401685020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 701028.77 | 701028.77
COA190101513675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1228621.37
COA190101513711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 2998220.24
COA190101513670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10000000 | 11499499.77
COA190401601159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515200.14 | 515200.14
COA190101513672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1979960.12
COA190101513667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8996800.6 | 8815399.88
COA190101511596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17238607.25 | 17238607.25
COA190101511542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2546950 | 2546950
COA190101511588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 28956682.97 | 33477477.96
COA190101511607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 36915232 | 45884135
COA190101511547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 80744059.78 | 37726999.94
COA190101511612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3790500 | 6678499.99
COA190401577364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3499351.29 | 3499351.29
COA190101511496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20923600 | 25056424.57
COA190301573122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2742405 | 2742405
COA190101511615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2369880 | 22134012.29
COA190401600652 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9437521.49 | 9405265.78
COA190101511621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA190201563669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1074124 | 994947.42
COA190301568619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 847252.53 | 847252.53
COA190301568809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4999999.71 | 4633591.35
COA190301568840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10730548.45 | 10730548.45
COA190301569441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35000000 | 20000000
COA190301569737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 735550.97 | 735550.97
COA190301569998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2190119.3 | 2102514.23
COA190401577119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1326414.76 | 1299136.14
COA190401577137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2350000 | 12243997.45
COA190401577369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
COA190401600647 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5100561.91 | 5100561.91
COA190401685031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1666528.18 | 1666528.18
COA200101699042 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5169229.22 | 5169229.22
COA190301569442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13713585.22 | 13713585.22
COA190401577362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5010072.46 | 5010072.46
COA190401600656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3200000 | 3200000
COA190401685005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2411339.4 | 2411339.4
COA190301569731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 196600.57 | 196600.57
COA190301569733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 259998.49 | 259998.49
COA190301570154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1812454.79 | 1713457.22
COA190401577118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1750000 | 1750000
COA190401577138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12350000 | 12350000
COA190401577368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12350000 | 12243997.45
COA190301568812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2120891.21 | 2075292.05
COA190301569981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4071891.73 | 4071891.73
COA190301569992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 992477.56 | 876156.54
COA190401577136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2000000 | 2000000
COA190401600646 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5100561.91 | 5100561.91
COA190401600654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5010072.46 | 5010072.45
COA190401600661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
COA190401601161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2002456.02 | 2002456.02
COA200101699040 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216722 | 216722
COA190301570119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1778926.29 | 1654562.58
COA190401577124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5090047.52 | 5090047.52
COA190401577132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1067666.06 | 1067666.06
COA190401577224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2779630.23 | 2779630.23
COA190401600645 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1326414.76 | 1326414.76
COA190401600648 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1714741.6 | 1714741.6
COA190401600653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
COA190401600660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5628672.21 | 5628672.21
COA190401684941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2280366.4 | 2280366.4
COA190401684966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3451906.04 | 3451906.04
COA190401685022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1951361.35 | 1951361.35
COA190401685042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 938540.5 | 938540.5
COA190401685943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5010736 | 5010736
COA190401690870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5254242.44 | 5254242.44
COA200101699038 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 216722 | 216722
COA190301568804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2889395.02 | 2889395.02
COA190401600655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4499973.3 | 4499973.3
COA190201563673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2542420 | 2497625.61
COA190301568803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16837400.75 | 16837400.75
COA190301568819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2120891.21 | 2075292.05
COA190301569738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2375506 | 2254832.09
COA190401600657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6319694.65 | 6319694.65
COA190401684954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 625593.45 | 625593.45
COA190401685094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4707970.5 | 4159210.46
COA190401685790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5010736 | 5010736
COA200101699045 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2120891.21 | 2120891.21
COA190201563008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16837400.75 | 16837400.75
COA190301568719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 0
COA190301569736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1381902.94 | 1381902.94
COA190401577131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1287410.6 | 1257843.84
COA190401577363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4395536.95 | 4395536.95
COA190401600644 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5090047.52 | 5090047.52
COA190401684905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2143255.89 | 2143255.89
COA190401685010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 513376.83 | 513376.83
COA190401685014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1325842.28 | 1325842.28
COA190401685040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 180459.22 | 180459.22
COA190401577359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9437521.49 | 9405265.78
COA190301568792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2338535.87 | 2285159.1
COA190401684924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 496772.2 | 496772.2
COA200101699199 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8485996.54 | 8485996.54
COA190201563012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1714741.6 | 1714739.62
COA190401600643 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 4000000
COA200101699200 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5038187.67 | 5038187.67
COA190401685095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 19984822.2
COA200101699001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1151725.49 | 1151725.49
COA200101704565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1313127.42 | 1313127.42
COA190301568788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1721014.23 | 1714739.62
COA200101699003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4765649.89 | 4765649.89
COA190301568684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5109115.6 | 5007502.55
COA190301568711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5010736 | 4943995.54
COA190301568796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5973755.38 | 5823334.53
COA190401577361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
COA190401600658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6000000 | 6000000
COA190201561082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 2886104 | 2885160.64
COA190101513476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 689220 | 574335.72
COA190401577366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 735242.3 | 734196.99
COA190101513474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6680001.88 | 6621402.03
COA190401577365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3500000 | 3493931.5
COA200101699034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 62899999.94 | 62899999.94
COA190201561823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S240-Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas |  | 66700000 | 65652994.18
COA190201562269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 46200000 | 48784500
COA190201562275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S266-Programa de Apoyos a Pequeños Productores |  | 17000000 | 16333155.77
COA190401577360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4880000 | 4880000
COA190401577120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 9-Comunicaciones y Transportes | K032-Reconstrucción y Conservación de Carreteras |  | 200000 | 200000
COA200101699115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 495324.14 | 495324.14
COA200101700013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 230000 | 230000
COA200101699938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
COA200101700817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 419469.46 | 419469.46
COA200101702728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1055371.64 | 1055371.64
COA200101700023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 200000 | 200000
COA200101703082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1962925.21 | 1962925.21
COA200101700840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 121203.18 | 121203.18
COA200101699207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 495324.14 | 495324.14
COA200101703722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057170 | 1057170
COA200101703726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3600567 | 3600567
COA200101703720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2777218.38 | 2777218.38
COA200101703727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1572577.58 | 1572577.58
COA200101700104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
COA200101700108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1800000 | 1800000
COA200101700120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1116908 | 1116908
COA200101700130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101703732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8291545 | 8291545
COA200101703776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5099753.8 | 5099753.8
COA200101700102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
COA200101700110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
COA200101700191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153848 | 1153848
COA200101700217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
COA200101700204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101703737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
COA200101700196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101703734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7599608 | 7599608
COA200101700103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3800000 | 3800000
COA200101700105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
COA200101703733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8291545 | 8291545
COA200101700195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
COA200101700128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8410425 | 8410425
COA200101700194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101700222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200101703736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7500000 | 7500000
COA200101703777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25000000 | 25000000
COA200101699257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2424500 | 2424500
COA200101699258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13645000 | 13645000
COA200101699260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 124419499.98 | 124419499.98
COA200101699262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA200101699253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4504129.77 | 4504129.77
COA200101699256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 600000 | 600000
COA200101699254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39676400 | 39676400
COA200101699255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17685278.25 | 17685278.25
COA200101699261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3230704 | 3230704
COA200101699259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2300000 | 2300000
COA200101699328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2935784.57 | 2935784.57
COA200101699339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26002566.64 | 26002566.64
COA200101699350 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 298935.98 | 298935.98
COA200101699340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28767689.61
COA200101699330 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3386325.59 | 3386325.59
COA200101699344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2017623.63 | 2017623.63
COA200101699348 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1180362.9 | 1180362.9
COA200101699353 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3036609.15 | 3036609.15
COA200101699334 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1812140.07 | 1812140.07
COA200101699351 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1290779.17 | 1290779.17
COA200101699341 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28767689.61
COA200101699345 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28767689.61
COA200101699352 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1999999.99 | 1999999.99
COA200101699347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7400183.62 | 7400183.62
COA200101702022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7921495.37 | 7921495.37
COA200101699333 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563481.84 | 563481.84
COA200101699337 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3474112.87 | 3474112.87
COA200101699349 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 695018.15 | 695018.15
COA200101700876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4073276.4 | 4073276.4

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA11150300556710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300585614 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300733242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300735711 | Otros | 1 | 1
COA16160400815782 | Lote | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100832758 | Metros Cuadrados | 1 | 101
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954055 | Otros | 1 | 1
COA17170300954693 | Otros | 1 | 1
COA17170401047528 | Otros | 1 | 1
COA17180101069047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201143371 | Otros | 1 | 1
COA180301389202 | Otros | 1 | 1
COA180401502360 | Otros | 1 | 1
COA180401502368 | Otros | 1 | 1
COA180401502371 | Otros | 1 | 1
COA180401502374 | Otros | 1 | 1
COA180401502439 | Otros | 1 | 1
COA190101504064 | Metros lineales | 1295 | 1184
COA190101511596 | Equipo de seguridad | 3 | 6
COA190101513683 | Kilómetro cuadrado | 325 | 325
COA190101513701 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA190101515198 | Aula | 1 | 1
COA190101515215 | Aula | 1 | 1
COA190101515219 | Aula | 1 | 1
COA190101515228 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515236 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515252 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201517890 | Metros lineales | 65 | 65
COA190201520408 | Vivienda | 8 | 8
COA190201520413 | Vivienda | 8 | 8
COA190201520415 | Vivienda | 17 | 17
COA190201523332 | Otros | 6 | 6
COA190201523396 | Otros | 46 | 46
COA190201523770 | Vivienda | 2 | 2
COA190201524358 | Otros | 103 | 103
COA190201527191 | Otros | 1 | 1
COA190201535391 | Metros lineales | 237 | 237
COA190201540146 | Otros | 1 | 1
COA190201540211 | Otros | 2 | 2
COA190201545028 | Otros | 1 | 1
COA190201562956 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COA190201563669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563694 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA190201563700 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301568619 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301568809 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301568840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301569441 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301569737 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301569998 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570432 | Metros Cuadrados | 5820 | 5820
COA190301570675 | Aula | 1 | 1
COA190301571154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401577119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401577137 | Lote | 1 | 1
COA190401577369 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401578026 | Otros | 2 | 2
COA190401578033 | Otros | 2 | 2
COA190401578399 | Otros | 21 | 21
COA190401578682 | Otros | 3 | 3
COA190401580468 | Otros | 30 | 30
COA190401580504 | Otros | 2 | 2
COA190401580691 | Metros Cuadrados | 66 | 50.99
COA190401580741 | Otros | 11 | 11
COA190401581329 | Otros | 1 | 1
COA190401581960 | Vivienda | 1 | 1
COA190401581978 | Vivienda | 1 | 1
COA190401581988 | Vivienda | 1 | 1
COA190401581990 | Vivienda | 1 | 1
COA190401581991 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582061 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582201 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582206 | Vivienda | 1 | 1
COA190401583152 | Otros | 1 | 1
COA190401584471 | Otros | 8 | 8
COA190401586789 | Metros Cuadrados | 19 | 18.71
COA190401586902 | Metros Cuadrados | 29 | 24.44
COA190401586917 | Metros Cuadrados | 38 | 35.11
COA190401587147 | Metros Cuadrados | 18 | 16.8
COA190401592317 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800
COA190401600647 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601065 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601111 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401602316 | Otros | 1 | 1
COA190401610592 | Otros | 1 | 1
COA190401611210 | Otros | 10 | 10
COA190401630013 | Otros | 150 | 150
COA190401634888 | Metros Cuadrados | 2254 | 1971.34
COA190401655561 | Otros | 1 | 1
COA190401665655 | Otros | 41 | 41
COA190401672122 | Otros | 11 | 11
COA190401672707 | Otros | 1 | 1
COA190401672711 | Otros | 1 | 1
COA190401684909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685004 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685031 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101698995 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100
COA200101699042 | Metros cúbicos | 25 | 25
COA200101699115 | Metros lineales | 605 | 605
COA200101699328 | Metros Cuadrados | 777.53 | 777.53
COA200101699339 | Metros cúbicos | 3172.11 | 3172.11
COA200101699350 | Metros lineales | 124 | 124
COA200101700104 | Metros Cuadrados | 3652 | 3652
COA200101700108 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA200101700120 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA200101700130 | Metros Cuadrados | 3228.74 | 3228.74
COA200101700192 | Metros Cuadrados | 1432 | 1432
COA200101700199 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
COA200101700203 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050
COA200101703731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703732 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703776 | Equipamiento | 1 | 1
COA11150100479203 | Equipamiento | 1 | 1
COA11150100480493 | Equipamiento | 1 | 1
COA15150300582077 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160200673223 | Otros | 1 | 10
COA16160200684535 | Kilómetro | 1 | 100
COA16160200690640 | Otros | 1 | 1
COA16160200707288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717871 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200717872 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200723466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300730904 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823510 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400831046 | Otros | 1 | 10
COA17170100832366 | Otros | 1 | 1
COA17170100833205 | Piezas | 1 | 2175
COA17170200884586 | Metros Cuadrados | 1 | 2679
COA16170200884590 | Metros Cuadrados | 1 | 940
COA17170300954079 | Otros | 1 | 1
COA17170300954172 | Otros | 1 | 1
COA16170401046171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101068020 | Otros | 1 | 1
COA17180101070044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301384252 | Otros | 1 | 1
COA180301389204 | Otros | 1 | 1
COA180301389207 | Otros | 1 | 1
COA180301389211 | Otros | 1 | 1
COA180401502354 | Otros | 1 | 1
COA180401502358 | Otros | 1 | 1
COA180401502359 | Otros | 1 | 1
COA180401502376 | Otros | 1 | 1
COA180401502378 | Otros | 1 | 1
COA180401502383 | Otros | 1 | 1
COA180401502385 | Otros | 1 | 1
COA180401502387 | Otros | 1 | 1
COA180401502392 | Otros | 1 | 1
COA190101507911 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101511542 | Piezas | 33 | 44
COA190101515201 | Aula | 1 | 1
COA190101515204 | Aula | 1 | 1
COA190101515212 | Aula | 1 | 1
COA190101515216 | Aula | 1 | 1
COA190101515226 | Aula | 1 | 1
COA190101515231 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515270 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201517946 | Metros lineales | 355 | 352.8
COA190201517956 | Metros lineales | 145 | 143.62
COA190201518058 | Metros Cuadrados | 810 | 730.2
COA190201519455 | Otros | 1 | 1
COA190201523351 | Otros | 2 | 2
COA190201539067 | Otros | 4 | 4
COA190201540870 | Otros | 1 | 1
COA190201541459 | Otros | 1 | 1
COA190201541699 | Otros | 1 | 1
COA190201542161 | Otros | 1 | 1
COA190201543889 | Otros | 1 | 1
COA190201563311 | Metros cúbicos | 50 | 50
COA190201563352 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201563766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563772 | Aula | 1 | 1
COA190201563776 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563794 | Aula | 1 | 1
COA190201563795 | Aula | 1 | 1
COA190301568629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301568958 | Metros Cuadrados | 1.25 | 1.25
COA190301569442 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301569978 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301570434 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570493 | Aula | 1 | 1
COA190301570770 | Equipamiento | 1 | 1
COA190301570775 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401577362 | Metros | 100 | 100
COA190401578024 | Otros | 6 | 6
COA190401578027 | Otros | 3 | 3
COA190401580558 | Otros | 20 | 1
COA190401581953 | Vivienda | 1 | 1
COA190401581967 | Vivienda | 1 | 1
COA190401581989 | Vivienda | 1 | 1
COA190401583151 | Otros | 1 | 1
COA190401583155 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401584286 | Vivienda | 1 | 1
COA190401586895 | Metros Cuadrados | 45 | 39.16
COA190401587100 | Metros Cuadrados | 23 | 18.47
COA190401587729 | Metros lineales | 50 | 46.15
COA190401591416 | Otros | 1 | 1
COA190401600656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401602260 | Otros | 10 | 10
COA190401603895 | Otros | 24 | 24
COA190401605853 | Otros | 57 | 57
COA190401606834 | Vivienda | 14 | 14
COA190401610558 | Otros | 10 | 10
COA190401610614 | Otros | 1 | 1
COA190401611538 | Otros | 3 | 3
COA190401612086 | Metros Cuadrados | 30 | 21.3
COA190401612554 | Metros Cuadrados | 176 | 157.91
COA190401612568 | Metros Cuadrados | 33 | 32.4
COA190401617594 | Metros Cuadrados | 435 | 435
COA190401630407 | Metros lineales | 648 | 648
COA190401655563 | Otros | 1 | 1
COA190401672068 | Otros | 6 | 6
COA190401672515 | Otros | 30 | 30
COA190401672710 | Otros | 2 | 2
COA190401684888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684914 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684958 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101698999 | Metros cúbicos | 7550.58 | 7550.58
COA200101699032 | Lote | 1 | 1
COA200101699034 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699257 | Piezas | 88 | 88
COA200101699258 | Piezas | 23 | 23
COA200101699260 | Piezas | 267 | 267
COA200101699340 | Metros cúbicos | 2940 | 2940
COA200101699372 | Metros Cuadrados | 900 | 900
COA200101699373 | Lote | 1 | 1
COA200101700013 | Metros cúbicos | 150 | 150
COA200101700102 | Metros Cuadrados | 700 | 700
COA200101700110 | Metros Cuadrados | 812 | 812
COA200101700191 | Metros Cuadrados | 1432 | 1432
COA200101700198 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935
COA200101700202 | Metros Cuadrados | 6239 | 6239
COA200101700217 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860
COA200101703717 | Aula | 1 | 1
COA200101703722 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703729 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA14140200314254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200684489 | Estudio de preinversión | 1 | 100
COA16160200685234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815685 | Lote | 1 | 1
COA16160400816702 | Lote | 1 | 1
COA16160400823377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823743 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100831677 | Metros Cuadrados | 1 | 101
COA16170100831678 | Metros Cuadrados | 1 | 101
COA16170100831692 | Metros Cuadrados | 1 | 101
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200898680 | Otros | 1 | 1
COA17170200904601 | Vehículos | 1 | 1
COA17170300954059 | Otros | 1 | 1
COA17170300954114 | Otros | 1 | 1
COA17170300954186 | Otros | 1 | 1
COA17170300955439 | Otros | 1 | 1
COA13170401048526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180101075248 | Piezas | 1 | 197
COA17180201131846 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132752 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA16180201134933 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201142755 | Otros | 1 | 1
COA180301389825 | Metros Cuadrados | 940 | 940
COA180401502357 | Otros | 1 | 1
COA180401502364 | Otros | 1 | 1
COA180401502367 | Otros | 1 | 1
COA180401502377 | Otros | 1 | 1
COA190101504758 | Otros | 1 | 1
COA190101511588 | Piezas | 9881 | 8663
COA190101511607 | Piezas | 18 | 41
COA190101515199 | Aula | 1 | 1
COA190101515208 | Aula | 1 | 1
COA190101515220 | Aula | 1 | 1
COA190101515254 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201523330 | Otros | 16 | 16
COA190201523378 | Otros | 1 | 1
COA190201523808 | Otros | 1 | 1
COA190201526224 | Vivienda | 2 | 2
COA190201530360 | Otros | 3 | 3
COA190201535332 | Metros Cuadrados | 20 | 0
COA190201544755 | Otros | 1 | 1
COA190201545349 | Otros | 150 | 66
COA190201548149 | Otros | 1 | 1
COA190201563692 | Aula | 1 | 1
COA190201563714 | Aula | 1 | 1
COA190201563736 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563740 | Aula | 1 | 1
COA190201563798 | Aula | 1 | 1
COA190201563800 | Aula | 1 | 1
COA190201563802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301569731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301569733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570189 | Aula | 1 | 1
COA190301570676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571275 | Metros lineales | 4800 | 4800
COA190401577118 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA190401577138 | Lote | 1 | 1
COA190401577358 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401577368 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401578228 | Otros | 1 | 1
COA190401578279 | Otros | 11 | 11
COA190401578326 | Otros | 1 | 1
COA190401578485 | Otros | 4 | 4
COA190401578740 | Otros | 7 | 7
COA190401580584 | Otros | 16 | 1
COA190401581961 | Vivienda | 1 | 1
COA190401581971 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582046 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582048 | Vivienda | 1 | 1
COA190401584290 | Vivienda | 1 | 1
COA190401584500 | Vivienda | 1 | 1
COA190401584561 | Vivienda | 1 | 1
COA190401584616 | Vivienda | 1 | 1
COA190401586821 | Metros Cuadrados | 19 | 18.57
COA190401586910 | Metros Cuadrados | 59 | 53.64
COA190401587047 | Metros Cuadrados | 17 | 16.48
COA190401587514 | Metros lineales | 151 | 144.7
COA190401591422 | Vivienda | 1 | 1
COA190401592598 | Otros | 2 | 0
COA190401601060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601125 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401603721 | Otros | 1 | 1
COA190401605860 | Metros Cuadrados | 1816 | 227
COA190401611928 | Otros | 6 | 6
COA190401612581 | Metros Cuadrados | 58 | 53.51
COA190401614848 | Metros Cuadrados | 33 | 23.41
COA190401630473 | Metros lineales | 388 | 388
COA190401672683 | Otros | 2 | 2
COA190401685025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693601 | Vivienda | 80 | 80
COA200101699262 | Piezas | 2 | 2
COA200101699294 | Metros cúbicos | 480 | 480
COA200101699330 | Metros cúbicos | 1543.6 | 1543.6
COA200101699344 | Metros lineales | 122.28 | 122.28
COA200101699348 | Metros Cuadrados | 351.76 | 351.76
COA200101699353 | Piezas | 180 | 180
COA200101700127 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988
COA200101700193 | Metros Cuadrados | 3355 | 3355
COA200101700204 | Metros Cuadrados | 3180 | 3180
COA200101700206 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
COA200101700207 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988
COA200101700210 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197
COA200101700223 | Estudio de preinversión | 4587 | 4587
COA200101703726 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703728 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703737 | Equipamiento | 1 | 1
COA15150300584982 | Otros | 1 | 1
COA11150400596747 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160200672673 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690639 | Otros | 1 | 1
COA16160200696352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200718054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300734898 | Otros | 1 | 1
COA16160400815646 | Lote | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100831685 | Metros Cuadrados | 1 | 101
COA17170100832384 | Otros | 1 | 1
COA17170100833197 | Piezas | 1 | 1
COA16170100834539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835141 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100838033 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15170100853504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200884594 | Metros Cuadrados | 1 | 3248
COA00170200899514 | Otros | 1 | 1
COA17170200904357 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954071 | Otros | 1 | 1
COA17180101069060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069061 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070409 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101073953 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132417 | Otros | 1 | 1
COA18180201134957 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135033 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201136769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201136879 | Otros | 1 | 1
COA180301389197 | Otros | 1 | 1
COA180301389224 | Otros | 1 | 1
COA180301389732 | Metros Cuadrados | 3248 | 3248
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA180401502365 | Otros | 1 | 1
COA180401502375 | Otros | 1 | 1
COA180401502379 | Otros | 1 | 1
COA180401502381 | Otros | 1 | 1
COA180401502397 | Otros | 1 | 1
COA190101510330 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101511547 | Piezas | 3 | 3
COA190101511612 | Piezas | 8 | 9
COA190101513183 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
COA190101515225 | Aula | 1 | 1
COA190101515233 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515245 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515258 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515263 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515264 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515265 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515266 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201520411 | Vivienda | 8 | 8
COA190201523345 | Otros | 14 | 14
COA190201523812 | Otros | 1 | 1
COA190201530408 | Otros | 2 | 2
COA190201538726 | Vivienda | 11 | 11
COA190201539741 | Otros | 3 | 3
COA190201540122 | Otros | 1 | 1
COA190201540259 | Otros | 3 | 3
COA190201549098 | Vivienda | 1 | 1
COA190201563687 | Aula | 1 | 1
COA190201563770 | Aula | 1 | 1
COA190301568812 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301569981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301569992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570001 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301570247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570937 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571162 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571310 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401577136 | Metros lineales | 1783 | 1783
COA190401577364 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401578275 | Otros | 5 | 5
COA190401578325 | Otros | 4 | 4
COA190401578327 | Otros | 2 | 2
COA190401578677 | Otros | 6 | 6
COA190401578813 | Otros | 81 | 81
COA190401580564 | Otros | 26 | 1
COA190401580689 | Metros Cuadrados | 154 | 149
COA190401582005 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582009 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582012 | Vivienda | 1 | 1
COA190401583124 | Otros | 4 | 4
COA190401583150 | Vivienda | 1 | 1
COA190401587033 | Metros Cuadrados | 195 | 186.58
COA190401587045 | Metros Cuadrados | 44 | 39.65
COA190401587119 | Metros Cuadrados | 44 | 42.55
COA190401600646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600654 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601134 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601143 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401603534 | Otros | 3 | 3
COA190401610363 | Otros | 5 | 5
COA190401610644 | Otros | 3 | 3
COA190401611530 | Otros | 6 | 6
COA190401612600 | Metros Cuadrados | 44 | 40.53
COA190401615082 | Metros lineales | 45 | 43
COA190401615098 | Metros lineales | 46 | 44
COA190401616939 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA190401628149 | Metros Cuadrados | 1850 | 1765.4
COA190401628173 | Metros Cuadrados | 1080 | 969.4
COA190401634261 | Metros lineales | 5000 | 5000
COA190401661787 | Otros | 1 | 1
COA190401672124 | Otros | 10 | 10
COA190401672522 | Otros | 20 | 20
COA190401672701 | Otros | 1 | 1
COA190401678334 | Otros | 1 | 1
COA190401684842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684936 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699253 | Piezas | 375 | 375
COA200101699256 | Piezas | 4 | 4
COA200101699296 | Metros Cuadrados | 560 | 560
COA200101699334 | Metros cúbicos | 859.4 | 859.4
COA200101699351 | Metros lineales | 126.5 | 126.5
COA200101699938 | Luminaria | 120 | 120
COA200101700196 | Metros Cuadrados | 2204 | 2204
COA200101700213 | Metros Cuadrados | 2027 | 2027
COA200101700219 | Metros Cuadrados | 3566 | 3566
COA200101700817 | Metros Cuadrados | 271 | 271
COA200101700876 | Vehículos | 5 | 5
COA200101702728 | Metros lineales | 352 | 352
COA200101703718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703734 | Equipamiento | 1 | 1
COA13130200154278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150100498016 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA11150300556673 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160200690707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696167 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200728806 | Kilómetro | 1 | 102
COA16160300745452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300749872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815638 | Lote | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400827115 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832364 | Otros | 1 | 1
COA17170100832370 | Otros | 1 | 1
COA17170100832375 | Otros | 1 | 10
COA17170100852705 | Otros | 1 | 1
COA16170200884598 | Metros Cuadrados | 1 | 430
COA17170300954098 | Otros | 1 | 1
COA17180101069059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069419 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069472 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070045 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071246 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COA17180101073745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180201131832 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180201131852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201133046 | Otros | 1 | 1
COA18180201134956 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135014 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201140001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389218 | Otros | 1 | 1
COA180301389219 | Otros | 1 | 1
COA180301389723 | Metros Cuadrados | 940 | 940
COA180401502349 | Otros | 1 | 1
COA180401502361 | Otros | 1 | 1
COA180401502380 | Otros | 1 | 1
COA180401502382 | Otros | 1 | 1
COA180401502393 | Otros | 1 | 1
COA180401502394 | Otros | 1 | 1
COA180401502396 | Otros | 1 | 1
COA190101504795 | Metros Cuadrados | 236 | 213.4
COA190101509994 | Metros lineales | 107 | 107
COA190101510038 | Metros lineales | 103 | 103
COA190101510280 | Otros | 1 | 1
COA190101510287 | Metros lineales | 210.1 | 210.1
COA190101510319 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101511496 | Piezas | 18 | 18
COA190101515200 | Aula | 1 | 1
COA190101515202 | Aula | 1 | 1
COA190101515210 | Aula | 1 | 1
COA190101515214 | Aula | 1 | 1
COA190101515276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515278 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515287 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201517904 | Metros lineales | 370 | 363.5
COA190201518087 | Metros Cuadrados | 154 | 140.06
COA190201518591 | Metros lineales | 1553.5 | 1172.6
COA190201523357 | Otros | 3 | 3
COA190201523381 | Otros | 3 | 3
COA190201523385 | Vivienda | 4 | 4
COA190201524791 | Piezas | 1 | 1
COA190201526266 | Otros | 5 | 5
COA190201527193 | Otros | 1 | 1
COA190201535210 | Otros | 1 | 1
COA190201535345 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COA190201538168 | Metros lineales | 362 | 67
COA190201538757 | Otros | 4 | 4
COA190201539307 | Metros lineales | 6162.5 | 6162.5
COA190201539852 | Metros lineales | 1000 | 1000
COA190201544491 | Otros | 1 | 1
COA190201563079 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201563658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563745 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563759 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563781 | Aula | 1 | 1
COA190201563791 | Aula | 1 | 1
COA190201563799 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301568961 | Metros Cuadrados | 560 | 560
COA190301570119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301573122 | Piezas | 3 | 3
COA190401577124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401577132 | Metros | 846.3 | 846.3
COA190401577224 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401578230 | Otros | 4 | 4
COA190401581532 | Otros | 450 | 450
COA190401581964 | Vivienda | 1 | 1
COA190401581966 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582000 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582020 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582207 | Vivienda | 1 | 1
COA190401583159 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401584735 | Otros | 1 | 1
COA190401587684 | Metros Cuadrados | 14 | 13.86
COA190401588288 | Metros Cuadrados | 108 | 107.92
COA190401599459 | Metros Cuadrados | 1031 | 910.8
COA190401600645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600653 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401600660 | Metros lineales | 1 | 1
COA190401601059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601149 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401609773 | Vivienda | 7 | 7
COA190401610108 | Otros | 28 | 28
COA190401611630 | Otros | 2 | 2
COA190401612404 | Metros Cuadrados | 87 | 83.42
COA190401612544 | Metros Cuadrados | 39 | 35.74
COA190401613074 | Metros Cuadrados | 20 | 18.8
COA190401613096 | Metros Cuadrados | 45 | 36.36
COA190401613491 | Metros Cuadrados | 34 | 26.68
COA190401615853 | Metros Cuadrados | 304 | 301.2
COA190401630009 | Metros lineales | 36 | 36
COA190401655547 | Metros Cuadrados | 221 | 221
COA190401684941 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684955 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684966 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684995 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685022 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685943 | Metros cúbicos | 730 | 730
COA190401690870 | Equipamiento | 1 | 1
COA200101698994 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5
COA200101699000 | Metros Cuadrados | 616 | 616
COA200101699038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699205 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699341 | Metros cúbicos | 13182 | 13182
COA200101699345 | Metros cúbicos | 2940 | 2940
COA200101699352 | Lote | 1 | 1
COA200101700103 | Metros Cuadrados | 521 | 521
COA200101700105 | Metros Cuadrados | 150 | 150
COA200101703720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703727 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13150100497673 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300731080 | Otros | 1 | 10
COA16160300745373 | Otros | 1 | 1
COA16160300745375 | Metros Cuadrados | 1 | 10
COA16160400746175 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815745 | Lote | 1 | 1
COA16160400817132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832343 | Otros | 1 | 1
COA17170100832353 | Otros | 1 | 1
COA17170100832383 | Otros | 1 | 1
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835513 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835692 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401045214 | Equipamiento | 1 | 1
COA17170401047804 | Metros Cuadrados | 1 | 101
COA17170401049316 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401049331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070780 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070781 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA17180101070782 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA17180101073756 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201132147 | Otros | 1 | 1
COA18180201142739 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301389177 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA180301389225 | Otros | 1 | 1
COA180301389833 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337
COA180401502350 | Otros | 1 | 1
COA180401502351 | Otros | 1 | 1
COA180401502355 | Otros | 1 | 1
COA180401502370 | Otros | 1 | 1
COA180401502372 | Otros | 1 | 1
COA180401502373 | Otros | 1 | 1
COA180401502388 | Otros | 1 | 1
COA180401502389 | Otros | 1 | 1
COA190101504945 | Metros Cuadrados | 622.5 | 560.8
COA190101507394 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101507795 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101508058 | Metros lineales | 50 | 50
COA190101510078 | Metros lineales | 142 | 142
COA190101510301 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101511615 | Equipo de seguridad | 1 | 3
COA190101515196 | Aula | 1 | 1
COA190101515213 | Aula | 1 | 1
COA190101515217 | Aula | 1 | 1
COA190101515218 | Aula | 1 | 1
COA190101515222 | Aula | 1 | 1
COA190101515227 | Aula | 1 | 1
COA190101515238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515251 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515253 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515255 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515261 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515267 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201517888 | Metros lineales | 294 | 292
COA190201517971 | Piezas | 1 | 1
COA190201518056 | Metros Cuadrados | 264 | 252.2
COA190201518086 | Metros Cuadrados | 474.3 | 417
COA190201523320 | Otros | 14 | 14
COA190201524783 | Metros lineales | 1858.7 | 1858.7
COA190201534005 | Piezas | 1 | 1
COA190201563268 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201563418 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201563709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563737 | Aula | 1 | 1
COA190301568614 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301568804 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301568964 | Metros Cuadrados | 2560 | 2560
COA190301568966 | Metros Cuadrados | 30300 | 30300
COA190301571212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401578234 | Otros | 3 | 3
COA190401578239 | Otros | 1 | 1
COA190401578250 | Otros | 8 | 8
COA190401578277 | Otros | 11 | 11
COA190401578280 | Otros | 5 | 5
COA190401578416 | Otros | 20 | 20
COA190401578824 | Otros | 1 | 1
COA190401579417 | Otros | 16 | 16
COA190401579700 | Otros | 1 | 1
COA190401580560 | Otros | 33 | 1
COA190401580563 | Otros | 17 | 1
COA190401581970 | Vivienda | 1 | 1
COA190401581977 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582002 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582047 | Vivienda | 1 | 1
COA190401583609 | Metros Cuadrados | 54 | 54
COA190401586862 | Metros Cuadrados | 45 | 42.14
COA190401586930 | Metros Cuadrados | 72 | 38.86
COA190401587072 | Metros Cuadrados | 22 | 21.26
COA190401587708 | Metros lineales | 184 | 176.2
COA190401587759 | Metros lineales | 30 | 27
COA190401598626 | Metros Cuadrados | 2972.26 | 2310.6
COA190401600655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401610370 | Otros | 4 | 4
COA190401610578 | Otros | 2 | 2
COA190401611515 | Otros | 10 | 10
COA190401613250 | Metros Cuadrados | 25 | 22.37
COA190401613612 | Metros lineales | 229 | 228
COA190401614906 | Metros Cuadrados | 23 | 18.06
COA190401617022 | Metros Cuadrados | 3808 | 3795.2
COA190401658883 | Metros lineales | 38 | 38
COA190401672120 | Otros | 4 | 4
COA190401672708 | Otros | 5 | 5
COA190401684850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101698993 | Metros cúbicos | 3950000 | 3950000
COA200101699145 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699206 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699254 | Piezas | 25 | 25
COA200101699347 | Metros cúbicos | 351.76 | 351.76
COA200101700195 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759
COA200101700197 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935
COA200101700215 | Metros Cuadrados | 5320 | 5320
COA200101702022 | Equipamiento | 1 | 1
COA15150100496633 | Metros | 1 | 1
COA15150200544830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696189 | Vehículos | 1 | 1
COA16160200696347 | Piezas | 1 | 1
COA16160200701667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300735864 | Otros | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100831679 | Metros Cuadrados | 1 | 101
COA17170100832360 | Otros | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835525 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100852706 | Otros | 1 | 1
COA17170300954132 | Otros | 1 | 1
COA17170300956672 | Otros | 1 | 1
COA15170401046135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401046397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170401049352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180101070720 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COA17180101070777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301384231 | Otros | 1 | 1
COA180301389216 | Otros | 1 | 1
COA180401488978 | Metros Cuadrados | 3319 | 100
COA180401502353 | Otros | 1 | 1
COA180401502390 | Otros | 1 | 1
COA190101507447 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101507519 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101509823 | Metros lineales | 100 | 100
COA190101509889 | Metros lineales | 181.5 | 181.5
COA190101509943 | Metros lineales | 107.3 | 107.3
COA190101515205 | Aula | 1 | 1
COA190101515223 | Aula | 1 | 1
COA190101515224 | Aula | 1 | 1
COA190101515230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515243 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515260 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515268 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515279 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201523379 | Otros | 2 | 2
COA190201523387 | Otros | 1 | 1
COA190201527185 | Vivienda | 10 | 10
COA190201530708 | Otros | 23 | 23
COA190201539751 | Metros lineales | 800 | 800
COA190201540933 | Otros | 1 | 1
COA190201541336 | Otros | 1 | 1
COA190201542183 | Computadoras | 4 | 4
COA190201542219 | Otros | 1 | 1
COA190201563673 | Aula | 1 | 1
COA190201563698 | Aula | 1 | 1
COA190201563708 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201563712 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563783 | Aula | 1 | 1
COA190201563789 | Aula | 1 | 1
COA190301568803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301568819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301568960 | Metros lineales | 1500 | 1500
COA190301569738 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570574 | Aula | 1 | 1
COA190301570634 | Aula | 1 | 1
COA190301570658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570741 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570986 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA190301571072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401578025 | Otros | 14 | 14
COA190401578243 | Otros | 9 | 9
COA190401581248 | Otros | 1 | 1
COA190401581979 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582004 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582013 | Vivienda | 1 | 1
COA190401583122 | Otros | 45 | 45
COA190401583161 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401584552 | Otros | 1 | 1
COA190401587089 | Metros Cuadrados | 26 | 22.37
COA190401600657 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401603857 | Otros | 21 | 21
COA190401606288 | Otros | 1 | 0.01
COA190401611625 | Otros | 3 | 3
COA190401613143 | Metros Cuadrados | 49 | 35.97
COA190401613277 | Metros Cuadrados | 41 | 32.59
COA190401630068 | Otros | 15 | 15
COA190401642403 | Otros | 540 | 540
COA190401655678 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401672709 | Otros | 2 | 2
COA190401684860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684954 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685094 | Metros Cuadrados | 6840 | 6840
COA190401685790 | Metros cúbicos | 1000 | 1000
COA190401691669 | Metros Cuadrados | 1196 | 1196
COA200101698997 | Metros cúbicos | 1050 | 1050
COA200101698998 | Metros Cuadrados | 1635.2 | 1635.2
COA200101699045 | Metros Cuadrados | 568.1 | 568.1
COA200101699132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699209 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699255 | Piezas | 873 | 873
COA200101699261 | Piezas | 15 | 15
COA200101699295 | Metros Cuadrados | 617.42 | 617.42
COA200101700106 | Metros Cuadrados | 368 | 368
COA200101700128 | Metros Cuadrados | 4879.68 | 4879.68
COA200101703715 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12150300556696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200684456 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685247 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200707280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717773 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815657 | Lote | 1 | 1
COA16160400815709 | Lote | 1 | 1
COA16160400823504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200897073 | Otros | 1 | 1
COA00170200898678 | Otros | 1 | 1
COA17170300954039 | Otros | 1 | 1
COA17170300954066 | Otros | 1 | 1
COA17170300954138 | Otros | 1 | 1
COA17170300954151 | Otros | 1 | 1
COA17170401045463 | Equipamiento | 1 | 1
COA17170401046425 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070425 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073892 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135077 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389196 | Otros | 1 | 1
COA180301389214 | Otros | 1 | 1
COA180301389215 | Otros | 1 | 1
COA180401502352 | Otros | 1 | 1
COA180401502362 | Otros | 1 | 1
COA180401502363 | Otros | 1 | 1
COA180401502366 | Otros | 1 | 1
COA180401502369 | Otros | 1 | 1
COA180401502384 | Otros | 1 | 1
COA180401502386 | Otros | 1 | 1
COA180401502391 | Otros | 1 | 1
COA180401502395 | Otros | 1 | 1
COA190101507059 | Metros lineales | 1 | 1
COA190101515197 | Aula | 1 | 1
COA190101515206 | Aula | 1 | 1
COA190101515207 | Aula | 1 | 1
COA190101515209 | Aula | 1 | 1
COA190101515221 | Aula | 1 | 1
COA190101515240 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515244 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515256 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201521469 | Metros Cuadrados | 321 | 321
COA190201521839 | Metros Cuadrados | 381.5 | 381.5
COA190201523376 | Otros | 3 | 3
COA190201523457 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA190201523757 | Otros | 1 | 1
COA190201532587 | Otros | 1 | 1
COA190201535481 | Metros Cuadrados | 1 | 0
COA190201540082 | Vivienda | 1 | 1
COA190201541392 | Vivienda | 10 | 10
COA190201541491 | Metros lineales | 450 | 450
COA190201542230 | Otros | 3 | 3
COA190201563008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563375 | Equipamiento | 1 | 1
COA190201563704 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201563778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301568719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301568965 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
COA190301569736 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301569995 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301570158 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA190301570248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401577120 | Metros lineales | 1 | 1
COA190401577131 | Metros lineales | 1 | 1
COA190401577360 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401577363 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401578397 | Otros | 1 | 1
COA190401578809 | Otros | 2 | 2
COA190401578815 | Otros | 3 | 3
COA190401580205 | Otros | 4 | 4
COA190401581982 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582203 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582204 | Vivienda | 1 | 1
COA190401582208 | Vivienda | 1 | 1
COA190401583075 | Metros Cuadrados | 150 | 150
COA190401583123 | Otros | 2 | 2
COA190401583165 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401583607 | Metros lineales | 36 | 36
COA190401586756 | Metros Cuadrados | 21 | 19.83
COA190401587060 | Metros Cuadrados | 86 | 47.93
COA190401587092 | Metros Cuadrados | 28 | 14.52
COA190401588110 | Metros Cuadrados | 470 | 1
COA190401588520 | Metros Cuadrados | 115 | 114.79
COA190401600644 | Lote | 1 | 1
COA190401601122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401602315 | Otros | 3 | 3
COA190401610646 | Otros | 1 | 1
COA190401611620 | Otros | 1 | 1
COA190401611775 | Otros | 1 | 1
COA190401611805 | Otros | 1 | 1
COA190401612497 | Metros Cuadrados | 35.93 | 19.36
COA190401612557 | Metros Cuadrados | 22 | 16.01
COA190401612613 | Metros Cuadrados | 33 | 19.68
COA190401613300 | Metros Cuadrados | 74 | 54.21
COA190401613335 | Metros Cuadrados | 22 | 21.84
COA190401613736 | Metros lineales | 104 | 103.8
COA190401631000 | Otros | 1 | 1
COA190401672479 | Otros | 17 | 17
COA190401684877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684905 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684928 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685014 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685020 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401692543 | Vivienda | 98 | 98
COA200101699259 | Piezas | 5 | 5
COA200101699333 | Metros cúbicos | 99 | 99
COA200101699337 | Metros cúbicos | 1848 | 1848
COA200101699349 | Metros lineales | 410 | 410
COA200101700023 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA200101700113 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA200101700194 | Metros Cuadrados | 5964 | 5964
COA200101700200 | Metros Cuadrados | 10409 | 10409
COA200101700209 | Metros Cuadrados | 9934 | 9934
COA200101700222 | Metros Cuadrados | 4325 | 4325
COA200101703082 | Metros Cuadrados | 701.46 | 701.46
COA200101703716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703724 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703736 | Equipamiento | 1 | 1
COA200101703777 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150200544542 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300582075 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160100640387 | Otros | 1 | 1
COA16160200684492 | Otros | 1 | 1
COA17180101070779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101513476 | Piezas | 7 | 7
COA190101513675 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
COA190101513711 | Kilómetro cuadrado | 221 | 221
COA190201517958 | Metros lineales | 158 | 158
COA190201517980 | Piezas | 1 | 1
COA190201519470 | Metros lineales | 240 | 240
COA190201520423 | Vivienda | 16 | 16
COA190201520442 | Vivienda | 13 | 13
COA190201521405 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521436 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521580 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA190201521756 | Vivienda | 3 | 3
COA190201522761 | Metros Cuadrados | 79.2 | 79.2
COA190201522871 | Otros | 15 | 15
COA190201523454 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA190201524036 | Vivienda | 4 | 4
COA190201524545 | Vivienda | 7 | 7
COA190201524573 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA190201534656 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534756 | Vehículos | 1 | 16
COA190201534761 | Vivienda | 1 | 1
COA190201536398 | Otros | 1 | 1
COA190201538270 | Metros lineales | 606 | 606
COA190201538787 | Metros Cuadrados | 185.15 | 185.15
COA190201544760 | Vivienda | 4 | 4
COA190201547999 | Metros lineales | 4470 | 4470
COA190201548046 | Metros lineales | 3917 | 3917
COA190401577359 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401578508 | Vivienda | 3 | 3
COA190401578621 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA190401578727 | Otros | 2 | 2
COA190401578732 | Vivienda | 37 | 37
COA190401578736 | Otros | 5 | 5
COA190401578742 | Otros | 6 | 6
COA190401578807 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA190401578817 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290
COA190401578984 | Vivienda | 5 | 5
COA190401579018 | Vivienda | 5 | 5
COA190401579709 | Otros | 1 | 1
COA190401579735 | Otros | 46 | 46
COA190401580221 | Otros | 2 | 2
COA190401580223 | Otros | 5 | 5
COA190401580478 | Otros | 1 | 1
COA190401580740 | Otros | 10 | 10
COA190401581549 | Metros Cuadrados | 1071 | 1071
COA190401581559 | Metros Cuadrados | 2197 | 2197
COA190401581610 | Metros lineales | 327 | 327
COA190401581911 | Metros Cuadrados | 574 | 574
COA190401586828 | Metros Cuadrados | 18.36 | 18.36
COA190401586906 | Metros Cuadrados | 24 | 24.26
COA190401587575 | Metros Cuadrados | 18 | 18
COA190401587666 | Vivienda | 1 | 1
COA190401587670 | Vivienda | 1 | 1
COA190401588225 | Metros Cuadrados | 136 | 136
COA190401588315 | Metros Cuadrados | 175 | 175
COA190401600652 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601061 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA190401601936 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA190401605806 | Metros lineales | 492 | 492
COA190401606047 | Metros lineales | 121 | 121
COA190401606082 | Metros lineales | 133 | 133
COA190401613552 | Otros | 50 | 50
COA190401615209 | Metros lineales | 26 | 26
COA190401616026 | Metros Cuadrados | 25 | 25
COA190401616090 | Metros lineales | 88 | 88
COA190401616160 | Metros Cuadrados | 27 | 27
COA190401616377 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA190401616594 | Metros Cuadrados | 31 | 31
COA190401616612 | Piezas | 1 | 1
COA190401616954 | Metros Cuadrados | 21 | 21
COA190401620350 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA190401620361 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA190401631680 | Vivienda | 1 | 1
COA190401691622 | Metros Cuadrados | 1112 | 1112
COA190401696697 | Metros Cuadrados | 13645 | 13645
COA200101699213 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699292 | Metros cúbicos | 480 | 480
COA200101699371 | Metros Cuadrados | 2397.8 | 2397.8
COA15150100497670 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150100498330 | Otros | 1 | 1
COA15150200544545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300582917 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160100640400 | Otros | 1 | 1
COA17170100852707 | Otros | 1 | 1
COA180401497843 | Otros | 1 | 1
COA190101504929 | Metros Cuadrados | 230.1 | 540.45
COA190101507293 | Otros | 1 | 1
COA190101507327 | Otros | 1 | 1
COA190101508008 | Otros | 1 | 1
COA190101513670 | Metros Cuadrados | 5073 | 5073
COA190101515307 | Lote | 1 | 1
COA190201517887 | Metros lineales | 833 | 868.2
COA190201517950 | Metros lineales | 400 | 400
COA190201517978 | Piezas | 1 | 1
COA190201521427 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521564 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA190201521574 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA190201521607 | Vivienda | 70 | 70
COA190201521768 | Vivienda | 8 | 8
COA190201523498 | Vivienda | 1 | 1
COA190201523774 | Vivienda | 1 | 1
COA190201523788 | Vivienda | 16 | 16
COA190201523792 | Otros | 3 | 3
COA190201523798 | Otros | 2 | 2
COA190201523804 | Otros | 1 | 1
COA190201524335 | Vivienda | 5 | 5
COA190201524633 | Vivienda | 16 | 16
COA190201524700 | Otros | 24 | 24
COA190201526155 | Vivienda | 6 | 6
COA190201526159 | Vivienda | 2 | 2
COA190201534599 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534689 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534787 | Vivienda | 1 | 1
COA190201535010 | Vivienda | 1 | 1
COA190201535022 | Vivienda | 1 | 1
COA190201535146 | Vivienda | 1 | 1
COA190201535362 | Metros lineales | 120 | 120
COA190201538800 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA190201539112 | Otros | 1 | 1
COA190201539990 | Metros lineales | 560 | 560
COA190201541686 | Vehículos | 1 | 1
COA190201542630 | Vivienda | 3 | 3
COA190201542691 | Vivienda | 3 | 3
COA190201542814 | Vivienda | 6 | 6
COA190201547368 | Metros lineales | 348 | 348
COA190201547603 | Metros lineales | 80 | 80
COA190201548184 | Metros lineales | 700 | 700
COA190201560446 | Metros Cuadrados | 312.5 | 312.5
COA190201560867 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA190201561713 | Metros | 300 | 300
COA190201561758 | Lote | 1 | 1
COA190301568136 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
COA190301568792 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301570605 | Piezas | 40 | 40
COA190401577960 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA190401578469 | Vivienda | 5 | 5
COA190401578723 | Otros | 1 | 1
COA190401578748 | Otros | 1 | 1
COA190401578778 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA190401578825 | Otros | 3 | 3
COA190401578832 | Otros | 1 | 1
COA190401579730 | Otros | 5 | 5
COA190401579738 | Vivienda | 5 | 5
COA190401580203 | Otros | 1 | 1
COA190401580226 | Otros | 12 | 12
COA190401580324 | Otros | 3 | 3
COA190401581225 | Vivienda | 6 | 6
COA190401581537 | Otros | 345 | 345
COA190401581607 | Metros lineales | 161 | 161
COA190401581900 | Metros lineales | 237 | 237
COA190401581905 | Metros lineales | 139 | 139
COA190401587070 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA190401587637 | Vivienda | 1 | 1
COA190401590081 | Otros | 2 | 2
COA190401605788 | Metros lineales | 645 | 645
COA190401609673 | Otros | 1 | 1
COA190401611107 | Otros | 5 | 5
COA190401611109 | Otros | 5 | 5
COA190401611133 | Otros | 4 | 4
COA190401612203 | Metros Cuadrados | 40 | 40
COA190401612258 | Metros Cuadrados | 19 | 19.03
COA190401612499 | Metros lineales | 20 | 20
COA190401616011 | Metros Cuadrados | 22 | 22
COA190401616031 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA190401616124 | Metros Cuadrados | 12 | 12
COA190401617284 | Metros Cuadrados | 29 | 29
COA190401618806 | Metros Cuadrados | 319 | 319
COA190401619422 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA190401658273 | Equipamiento | 1 | 1
COA190401684924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401695958 | Metros Cuadrados | 1745 | 1745
COA200101699199 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
COA200101699208 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700403 | Lote | 1 | 1
COA15150100497668 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300585420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832772 | Otros | 1 | 1
COA190101504303 | Piezas | 1 | 1
COA190101505852 | Otros | 1 | 1
COA190101507902 | Otros | 1 | 1
COA190201517955 | Metros lineales | 102 | 102
COA190201518682 | Otros | 1 | 1
COA190201519468 | Metros lineales | 50 | 50
COA190201519718 | Metros Cuadrados | 507.2 | 507.2
COA190201520444 | Vivienda | 14 | 14
COA190201521411 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521434 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521448 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521558 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA190201521821 | Vivienda | 3 | 3
COA190201521945 | Vivienda | 5 | 5
COA190201522874 | Otros | 6 | 6
COA190201523383 | Vivienda | 5 | 5
COA190201523755 | Vivienda | 5 | 5
COA190201523776 | Vivienda | 2 | 2
COA190201523786 | Vivienda | 1 | 1
COA190201523790 | Vivienda | 12 | 12
COA190201523800 | Vivienda | 1 | 1
COA190201524013 | Vivienda | 1 | 1
COA190201525161 | Otros | 24 | 24
COA190201536567 | Vivienda | 3 | 5
COA190201538562 | Otros | 1 | 1
COA190201539923 | Otros | 4 | 4
COA190201540706 | Otros | 4 | 4
COA190201546395 | Metros lineales | 1220 | 1220
COA190201546861 | Otros | 1 | 1
COA190201548011 | Metros lineales | 4470 | 4470
COA190201548535 | Otros | 1 | 100
COA190201560736 | Metros Cuadrados | 9339 | 9339
COA190201560765 | Metros Cuadrados | 3830 | 3830
COA190201562269 | Lote | 1 | 1
COA190201562291 | Lote | 1 | 1
COA190201562300 | Lote | 1 | 1
COA190201563012 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301568962 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA190401577957 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA190401578495 | Vivienda | 7 | 7
COA190401578631 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA190401578675 | Otros | 2 | 2
COA190401578743 | Otros | 37 | 37
COA190401578751 | Otros | 7 | 7
COA190401578804 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA190401578811 | Otros | 1 | 1
COA190401578828 | Otros | 2 | 2
COA190401579011 | Vivienda | 1 | 1
COA190401579041 | Vivienda | 1 | 1
COA190401579706 | Otros | 1 | 1
COA190401579712 | Otros | 26 | 26
COA190401580201 | Otros | 5 | 5
COA190401580213 | Otros | 1 | 1
COA190401580497 | Vivienda | 1 | 1
COA190401581262 | Metros lineales | 516 | 516
COA190401581534 | Metros lineales | 144 | 144
COA190401581541 | Metros Cuadrados | 437 | 437
COA190401581543 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428
COA190401581598 | Otros | 159 | 159
COA190401581603 | Metros lineales | 283 | 283
COA190401587588 | Metros lineales | 23 | 23
COA190401587662 | Vivienda | 1 | 1
COA190401587699 | Otros | 1 | 1
COA190401587744 | Metros lineales | 217 | 220
COA190401587750 | Otros | 1 | 1
COA190401588233 | Metros Cuadrados | 411 | 411.2
COA190401598654 | Metros lineales | 14 | 14
COA190401600127 | Metros Cuadrados | 392 | 392
COA190401600643 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401604410 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA190401606061 | Metros lineales | 132 | 132
COA190401608109 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA190401612494 | Metros Cuadrados | 222 | 222.17
COA190401613055 | Metros Cuadrados | 18 | 18
COA190401616346 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401616557 | Metros lineales | 940 | 940
COA190401617228 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA190401620135 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA190401630665 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA190401631629 | Vivienda | 1 | 1
COA190401644057 | Otros | 1 | 1
COA190401683809 | Metros lineales | 223 | 223
COA190401690711 | Metros Cuadrados | 104 | 104
COA190401691621 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
COA190401691653 | Metros lineales | 9000 | 9000
COA190401691657 | Metros Cuadrados | 5902 | 5902
COA190401696162 | Piezas | 3513 | 3513
COA200101698996 | Metros cúbicos | 1050 | 1050
COA200101699200 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150100497666 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150200501176 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300582481 | Otros | 1 | 1
COA15160200668093 | Otros | 1 | 1
COA18180101071552 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201517979 | Piezas | 1 | 1
COA190201518146 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA190201520404 | Vivienda | 6 | 6
COA190201520417 | Vivienda | 17 | 17
COA190201520421 | Vivienda | 16 | 16
COA190201521376 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521378 | Vivienda | 3 | 3
COA190201521423 | Vivienda | 1 | 1
COA190201522309 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA190201522878 | Otros | 6 | 6
COA190201523308 | Otros | 3 | 3
COA190201523328 | Otros | 45 | 45
COA190201523373 | Vivienda | 5 | 5
COA190201523456 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA190201523762 | Vivienda | 2 | 2
COA190201523766 | Vivienda | 3 | 3
COA190201523781 | Vivienda | 1 | 1
COA190201524350 | Vivienda | 1 | 1
COA190201524643 | Vivienda | 25 | 25
COA190201525035 | Otros | 12 | 12
COA190201526203 | Vivienda | 2 | 2
COA190201534448 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534806 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534852 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534866 | Vivienda | 1 | 1
COA190201535038 | Vivienda | 1 | 1
COA190201538306 | Otros | 182 | 182
COA190201539876 | Vivienda | 2 | 2
COA190201540408 | Otros | 1 | 1
COA190201541700 | Otros | 3 | 3
COA190201542573 | Vivienda | 4 | 4
COA190201544400 | Otros | 1 | 1
COA190201544781 | Vivienda | 4 | 4
COA190201548153 | Metros lineales | 49 | 49
COA190201548167 | Otros | 940 | 940
COA190201548242 | Otros | 1 | 1
COA190201548270 | Vivienda | 3 | 3
COA190201560750 | Metros Cuadrados | 4454.4 | 4454.4
COA190201561823 | Lote | 1 | 1
COA190301569986 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401578511 | Otros | 14 | 14
COA190401578661 | Otros | 3 | 3
COA190401578705 | Otros | 10 | 10
COA190401578716 | Otros | 5 | 5
COA190401578739 | Otros | 2 | 2
COA190401578812 | Otros | 1 | 1
COA190401579090 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401579691 | Vivienda | 14 | 14
COA190401579722 | Otros | 5 | 5
COA190401579850 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA190401580202 | Otros | 22 | 22
COA190401580475 | Otros | 1 | 1
COA190401581552 | Metros Cuadrados | 314 | 314
COA190401581556 | Metros Cuadrados | 1016 | 1016
COA190401581563 | Metros Cuadrados | 869 | 869
COA190401581599 | Metros lineales | 128 | 128
COA190401581609 | Metros lineales | 233 | 233
COA190401583879 | Metros Cuadrados | 1272 | 1272
COA190401586168 | Otros | 1 | 1
COA190401587798 | Metros Cuadrados | 170 | 1422.08
COA190401588251 | Metros Cuadrados | 444 | 444
COA190401591946 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
COA190401604354 | Vivienda | 10 | 10
COA190401605856 | Otros | 60 | 60
COA190401606032 | Otros | 1 | 1
COA190401606044 | Otros | 640 | 640
COA190401606053 | Metros lineales | 186 | 186
COA190401606663 | Metros Cuadrados | 500 | 500
COA190401613593 | Metros Cuadrados | 32 | 32.12
COA190401615922 | Metros Cuadrados | 23 | 23
COA190401616001 | Metros Cuadrados | 25 | 25
COA190401617208 | Metros Cuadrados | 31 | 31
COA190401618788 | Metros Cuadrados | 148 | 148
COA190401618810 | Metros Cuadrados | 999 | 999
COA190401619433 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650
COA190401630270 | Vivienda | 1 | 1
COA190401631645 | Vivienda | 1 | 1
COA190401685095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401691634 | Piezas | 4 | 4
COA190401695948 | Piezas | 2 | 2
COA190401695969 | Metros Cuadrados | 1745 | 1745
COA190401695983 | Metros Cuadrados | 455 | 455
COA190401696813 | Lote | 1 | 1
COA200101699001 | Metros Cuadrados | 1048 | 1048
COA15150100497473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069985 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201139975 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101504045 | Metros lineales | 414 | 436.7
COA190101507192 | Otros | 1 | 1
COA190101514252 | Lote | 1 | 1
COA190201517967 | Otros | 600 | 600
COA190201517968 | Metros lineales | 240 | 240
COA190201518237 | Otros | 1 | 1
COA190201521388 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521391 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521444 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521453 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521572 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA190201521599 | Metros lineales | 1868.39 | 1868.39
COA190201521611 | Vivienda | 4 | 4
COA190201523086 | Otros | 6 | 6
COA190201523760 | Vivienda | 7 | 7
COA190201523783 | Vivienda | 1 | 1
COA190201523793 | Vivienda | 1 | 1
COA190201524344 | Vivienda | 3 | 3
COA190201525358 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA190201526144 | Vivienda | 5 | 5
COA190201534544 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534632 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534821 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534935 | Vivienda | 1 | 1
COA190201535018 | Vivienda | 1 | 1
COA190201535451 | Otros | 1 | 1
COA190201535935 | Otros | 1 | 1
COA190201538768 | Metros Cuadrados | 61.76 | 61.76
COA190201540043 | Metros lineales | 340 | 340
COA190201540684 | Vivienda | 2 | 2
COA190201540711 | Otros | 2 | 2
COA190201542785 | Vivienda | 5 | 5
COA190201548231 | Vivienda | 1 | 1
COA190201562230 | Lote | 1 | 1
COA190301568286 | Metros Cuadrados | 500 | 500
COA190401577366 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401578634 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA190401578685 | Otros | 2 | 2
COA190401578782 | Otros | 1 | 1
COA190401578806 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA190401578831 | Otros | 1 | 1
COA190401579006 | Vivienda | 1 | 1
COA190401579033 | Vivienda | 5 | 5
COA190401579089 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA190401580206 | Otros | 6 | 6
COA190401580218 | Otros | 9 | 9
COA190401580480 | Otros | 2 | 2
COA190401580491 | Otros | 1 | 1
COA190401580492 | Otros | 1 | 1
COA190401580493 | Otros | 1 | 1
COA190401581604 | Otros | 24 | 24
COA190401581933 | Metros Cuadrados | 418 | 418
COA190401586931 | Metros Cuadrados | 173 | 173.47
COA190401588413 | Metros Cuadrados | 116 | 116.28
COA190401601155 | Equipamiento | 1 | 1
COA190401605804 | Metros lineales | 207 | 207
COA190401606034 | Metros lineales | 1540 | 1540
COA190401606063 | Metros lineales | 116 | 116
COA190401606080 | Metros lineales | 78 | 78
COA190401606929 | Metros Cuadrados | 570 | 570
COA190401611121 | Otros | 4 | 4
COA190401615986 | Metros Cuadrados | 18 | 18
COA190401620133 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA190401620357 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA190401631370 | Vivienda | 1 | 1
COA190401636281 | Otros | 7 | 7
COA190401636519 | Otros | 3 | 3
COA190401655518 | Metros lineales | 230 | 230
COA190401668956 | Metros lineales | 507 | 507
COA190401683852 | Metros lineales | 147.7 | 147.7
COA190401691624 | Metros Cuadrados | 340 | 340
COA190401691640 | Metros lineales | 150 | 150
COA190401695951 | Metros Cuadrados | 1745 | 1745
COA200101699054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700389 | Lote | 1 | 1
COA200101704565 | Equipamiento | 1 | 1
COA15150100496572 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150200544548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160100629169 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160100640401 | Otros | 1 | 1
COA16160100640405 | Otros | 1 | 1
COA17170100832379 | Otros | 1 | 1
COA17180101071250 | Metros Cuadrados | 1 | 100
COA18180201135015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201139805 | Otros | 1 | 1
COA18180201139867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101506170 | Otros | 1 | 1
COA190101513474 | Vehículos | 8 | 8
COA190201518390 | Otros | 1 | 1
COA190201518728 | Metros Cuadrados | 6378.38 | 6378.38
COA190201518810 | Metros Cuadrados | 909 | 909
COA190201519287 | Otros | 1 | 1
COA190201520419 | Vivienda | 16 | 16
COA190201520450 | Vivienda | 5 | 5
COA190201521380 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521437 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521452 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521556 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA190201521560 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA190201521570 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA190201521668 | Vivienda | 3 | 3
COA190201521762 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521850 | Vivienda | 4 | 4
COA190201521990 | Vivienda | 2 | 2
COA190201523349 | Vivienda | 2 | 2
COA190201523778 | Vivienda | 6 | 6
COA190201523779 | Vivienda | 3 | 3
COA190201523802 | Otros | 1 | 1
COA190201524048 | Metros Cuadrados | 1022.4 | 1022.4
COA190201524553 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA190201525387 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA190201534423 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534613 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534773 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534864 | Vivienda | 1 | 1
COA190201535045 | Vivienda | 1 | 1
COA190201535061 | Vivienda | 1 | 1
COA190201536756 | Vivienda | 1 | 1
COA190201538202 | Otros | 31 | 67
COA190201546133 | Otros | 1 | 1
COA190201546335 | Otros | 7600 | 7600
COA190201547411 | Metros lineales | 184 | 184
COA190201548127 | Otros | 1060 | 1060
COA190201553127 | Otros | 1 | 1
COA190201562275 | Lote | 1 | 1
COA190301568788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301568968 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570454 | Metros Cuadrados | 740 | 740
COA190301570588 | Metros Cuadrados | 460 | 460
COA190401577365 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401577950 | Metros Cuadrados | 352 | 352
COA190401577959 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA190401578425 | Otros | 5 | 5
COA190401578505 | Vivienda | 2 | 2
COA190401578667 | Otros | 2 | 2
COA190401578726 | Otros | 1 | 1
COA190401578735 | Otros | 1 | 1
COA190401578744 | Otros | 3 | 3
COA190401578822 | Otros | 3 | 3
COA190401578985 | Vivienda | 5 | 5
COA190401578994 | Vivienda | 2 | 2
COA190401579017 | Vivienda | 2 | 2
COA190401579335 | Otros | 1 | 1
COA190401579664 | Otros | 2 | 2
COA190401580204 | Otros | 10 | 10
COA190401580208 | Otros | 9 | 9
COA190401580212 | Otros | 4 | 4
COA190401580484 | Otros | 4 | 4
COA190401580487 | Otros | 3 | 3
COA190401580490 | Otros | 1 | 1
COA190401580932 | Otros | 140 | 140
COA190401581957 | Metros lineales | 216 | 216
COA190401581965 | Metros lineales | 273 | 273
COA190401583465 | Metros Cuadrados | 3157 | 3157
COA190401583468 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540
COA190401586808 | Metros Cuadrados | 27 | 27.09
COA190401587415 | Metros lineales | 49 | 49
COA190401587573 | Metros lineales | 25 | 25
COA190401588197 | Otros | 1 | 1
COA190401588243 | Metros Cuadrados | 123 | 123.24
COA190401598942 | Piezas | 1 | 1
COA190401601156 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA190401601159 | Equipamiento | 1 | 1
COA190401605780 | Metros lineales | 222 | 222
COA190401605798 | Metros lineales | 181 | 181
COA190401605854 | Otros | 45 | 45
COA190401611097 | Otros | 9 | 9
COA190401611113 | Otros | 5 | 5
COA190401611128 | Otros | 7 | 7
COA190401611139 | Otros | 4 | 4
COA190401615109 | Metros lineales | 17 | 18
COA190401615948 | Metros lineales | 370 | 370
COA190401616020 | Metros Cuadrados | 25 | 25
COA190401618555 | Otros | 242.4 | 242.4
COA190401629963 | Vivienda | 1 | 1
COA190401630067 | Otros | 1 | 1
COA190401630624 | Vivienda | 1 | 1
COA190401655981 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450
COA190401669602 | Metros Cuadrados | 1090 | 1916.19
COA190401681659 | Vivienda | 1 | 1
COA190401682351 | Metros Cuadrados | 764.41 | 764.41
COA190401695952 | Metros Cuadrados | 1745 | 1745
COA190401696064 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
COA200101699003 | Metros Cuadrados | 478.77 | 478.77
COA200101699202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699367 | Metros cúbicos | 1887.66 | 1887.66
COA200101700384 | Lote | 1 | 1
COA15150200544603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300581969 | Otros | 1 | 1
COA15150300582058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15150300582683 | Otros | 1 | 1
COA16160100640399 | Otros | 1 | 1
COA16160200684013 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071321 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401494072 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA190101505884 | Otros | 1 | 1
COA190101506168 | Otros | 1 | 1
COA190101510572 | Vivienda | 18 | 18
COA190101511621 | Equipo de seguridad | 2 | 2
COA190101513672 | Metros Cuadrados | 447 | 447
COA190101514417 | Lote | 1 | 1
COA190101515346 | Lote | 1 | 1
COA190201517953 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA190201517972 | Piezas | 1 | 1
COA190201518380 | Otros | 1 | 1
COA190201519484 | Metros lineales | 44 | 44
COA190201521078 | Metros Cuadrados | 88 | 88
COA190201521135 | Otros | 1 | 1
COA190201521374 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521397 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521399 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521413 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521446 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521670 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521808 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521887 | Vivienda | 1 | 1
COA190201522849 | Otros | 2 | 2
COA190201522890 | Otros | 3 | 3
COA190201523076 | Otros | 3 | 3
COA190201523452 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA190201523806 | Otros | 1 | 1
COA190201523810 | Vivienda | 1 | 1
COA190201523816 | Vivienda | 5 | 5
COA190201523971 | Vivienda | 2 | 2
COA190201524551 | Vivienda | 2 | 2
COA190201525365 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA190201525374 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA190201525580 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201527181 | Vivienda | 2 | 2
COA190201527195 | Vivienda | 16 | 16
COA190201534571 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534624 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534752 | Vehículos | 1 | 1
COA190201534760 | Otros | 1 | 9
COA190201534961 | Vivienda | 1 | 1
COA190201535003 | Vivienda | 1 | 1
COA190201535053 | Vivienda | 1 | 1
COA190201541395 | Vivienda | 20 | 23
COA190201541668 | Vehículos | 1 | 1
COA190201544717 | Vivienda | 5 | 5
COA190201547343 | Otros | 1 | 1
COA190201548207 | Otros | 1 | 1
COA190201561082 | Computadoras | 20 | 20
COA190201561082 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA190201561082 | Maquinaria y equipo | 20 | 20
COA190201561082 | Vehículos | 1 | 1
COA190301568275 | Metros Cuadrados | 188 | 188
COA190301568684 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301571188 | Lote | 1 | 1
COA190401577949 | Metros Cuadrados | 256 | 256
COA190401577952 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA190401577955 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA190401578492 | Vivienda | 9 | 9
COA190401578632 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA190401578749 | Otros | 2 | 2
COA190401578752 | Otros | 1 | 1
COA190401578818 | Metros Cuadrados | 2670 | 2670
COA190401578820 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA190401578826 | Otros | 1 | 1
COA190401579021 | Vivienda | 5 | 5
COA190401579034 | Vivienda | 2 | 2
COA190401579091 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401579727 | Otros | 6 | 6
COA190401580477 | Otros | 1 | 1
COA190401580479 | Otros | 1 | 1
COA190401580503 | Vivienda | 3 | 3
COA190401581254 | Otros | 8 | 8
COA190401581539 | Metros Cuadrados | 2616 | 2616
COA190401581566 | Metros Cuadrados | 1272 | 1272
COA190401581600 | Metros lineales | 298 | 298
COA190401581952 | Metros lineales | 379 | 379
COA190401587654 | Vivienda | 1 | 1
COA190401587681 | Metros lineales | 116 | 120
COA190401592165 | Otros | 1 | 1
COA190401601158 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401604259 | Otros | 3 | 3
COA190401606803 | Metros lineales | 1749 | 1749
COA190401606810 | Metros lineales | 1037 | 1037
COA190401606927 | Metros Cuadrados | 654 | 654
COA190401609641 | Otros | 3 | 3
COA190401611112 | Otros | 8 | 8
COA190401611200 | Otros | 3 | 3
COA190401611203 | Otros | 3 | 3
COA190401613476 | Otros | 400 | 400
COA190401615945 | Metros Cuadrados | 23 | 23
COA190401616949 | Metros Cuadrados | 28 | 28
COA190401620364 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA190401630288 | Vivienda | 1 | 1
COA190401630319 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA190401631677 | Vivienda | 1 | 1
COA190401631678 | Vivienda | 1 | 1
COA190401636549 | Otros | 29 | 29
COA190401683895 | Metros Cuadrados | 240 | 240
COA190401690830 | Lote | 1 | 1
COA190401691648 | Metros Cuadrados | 602 | 602
COA190401694871 | Equipamiento | 3 | 3
COA190401695860 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116
COA190401695955 | Metros Cuadrados | 740 | 740
COA190401695978 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA200101699138 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699203 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699363 | Metros cúbicos | 3853.27 | 3853.27
COA200101700840 | Metros Cuadrados | 374 | 374
COA15150100497667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200684491 | Otros | 1 | 1
COA180401494381 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA190101504065 | Metros lineales | 63 | 63
COA190101504948 | Metros Cuadrados | 2012.97 | 2012.97
COA190101504953 | Otros | 1 | 1
COA190101510571 | Vivienda | 17 | 17
COA190101513667 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
COA190101514452 | Lote | 1 | 1
COA190101515354 | Lote | 1 | 1
COA190201517949 | Metros lineales | 140 | 140
COA190201519492 | Metros lineales | 94 | 94
COA190201519703 | Metros Cuadrados | 403.44 | 403.44
COA190201520406 | Vivienda | 5 | 5
COA190201520456 | Vivienda | 5 | 5
COA190201520529 | Metros Cuadrados | 440 | 440
COA190201521393 | Vivienda | 2 | 2
COA190201521439 | Vivienda | 1 | 1
COA190201521562 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA190201521774 | Vivienda | 1 | 1
COA190201522886 | Otros | 6 | 6
COA190201523323 | Otros | 3 | 3
COA190201523795 | Vivienda | 4 | 4
COA190201525385 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA190201526165 | Vivienda | 6 | 6
COA190201526220 | Vivienda | 1 | 1
COA190201526228 | Vivienda | 1 | 1
COA190201526230 | Vivienda | 2 | 2
COA190201534560 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534658 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534724 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534825 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534837 | Vivienda | 1 | 1
COA190201534953 | Vivienda | 1 | 1
COA190201538814 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA190201539572 | Metros lineales | 396 | 396
COA190201541227 | Metros lineales | 694 | 694
COA190201541382 | Piezas | 1 | 1
COA190201541406 | Piezas | 2 | 2
COA190201541416 | Otros | 1 | 1
COA190201541636 | Metros lineales | 300 | 300
COA190201541680 | Piezas | 1 | 1
COA190201541684 | Vehículos | 1 | 1
COA190201544738 | Vivienda | 2 | 2
COA190201545790 | Metros lineales | 120 | 120
COA190201546859 | Metros lineales | 1600 | 1600
COA190201547024 | Metros lineales | 1192.6 | 1192.6
COA190301568130 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
COA190301568711 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190301568796 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401577361 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA190401577974 | Vivienda | 7 | 7
COA190401578629 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA190401578630 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA190401578721 | Otros | 1 | 1
COA190401578741 | Otros | 6 | 6
COA190401578746 | Otros | 1 | 1
COA190401578753 | Otros | 1 | 1
COA190401578789 | Otros | 2 | 2
COA190401578830 | Otros | 4 | 4
COA190401578833 | Metros Cuadrados | 2910 | 2910
COA190401578996 | Vivienda | 6 | 6
COA190401579085 | Otros | 6 | 6
COA190401579442 | Otros | 5 | 5
COA190401580472 | Otros | 4 | 4
COA190401580481 | Otros | 2 | 2
COA190401580500 | Vivienda | 1 | 1
COA190401581550 | Metros Cuadrados | 816 | 816
COA190401581561 | Metros Cuadrados | 2012 | 2012
COA190401581565 | Metros Cuadrados | 1237 | 1237
COA190401581602 | Metros lineales | 125 | 125
COA190401581612 | Metros lineales | 174 | 174
COA190401581917 | Metros Cuadrados | 476 | 476
COA190401581923 | Metros Cuadrados | 232 | 232
COA190401586503 | Metros lineales | 118 | 118
COA190401586507 | Vivienda | 2 | 2
COA190401588305 | Metros Cuadrados | 750 | 750
COA190401600658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401602008 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA190401605778 | Metros lineales | 114 | 114
COA190401605792 | Metros lineales | 349 | 349
COA190401605849 | Metros lineales | 46 | 46
COA190401605858 | Metros lineales | 319 | 319
COA190401611116 | Otros | 4 | 4
COA190401611146 | Otros | 4 | 4
COA190401616113 | Metros Cuadrados | 28 | 28
COA190401618799 | Metros Cuadrados | 150 | 150
COA190401630615 | Vivienda | 1 | 1
COA190401630660 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA190401630668 | Metros Cuadrados | 256 | 256
COA190401631337 | Vivienda | 1 | 1
COA190401631638 | Vivienda | 1 | 1
COA190401631692 | Vivienda | 1 | 1
COA190401695997 | Metros Cuadrados | 740 | 740
COA190401696641 | Metros Cuadrados | 350.94 | 350.94
COA190401696676 | Piezas | 77 | 77
COA200101699144 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699201 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699207 | Metros lineales | 605 | 605
COA200101699212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699215 | Metros Cuadrados | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA11150300556710 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4531 | 25.5418
COA15150300585614 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160200690655 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA URBANA DE GUERRERO FUERA DE ZAP | -100.3792 | 28.3117
COA16160200707237 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7016 | 27.2847
COA16160200723477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9483 | 25.39
COA16160300733242 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Rancho de Afuera | - | -103.3611 | 25.6264
COA16160300735711 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -101.4172 | 26.9012
COA16160400815782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16170100832758 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas |  | - | -102.0667 | 26.9858
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA16170100835133 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | - | -103.5006 | 25.2897
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170300954055 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170300954693 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170401047528 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA17180101069047 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | - | -100.7995 | 28.3539
COA17180101069056 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | - | -102.0667 | 26.9858
COA17180101069058 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA17180101071249 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135047 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135053 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA00180201143371 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA180301389202 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | RIO VERDE NUM. 102,INDUSTRIAL,LAGUNA DEL REY (QUIMICAS DEL REY),OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3684 | 27.0296
COA180401502360 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Alamito | CONOCIDO,,ALAMITO,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3042 | 25.7247
COA180401502368 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | La Herradura | CONOCIDO,,NUEVO LEON,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2924 | 25.7195
COA180401502371 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CUITLAHUAC 306,MOCTEZUMA,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4149 | 25.5502
COA180401502374 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corea | EJIDO COREA,,COREA,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2035 | 25.4149
COA180401502439 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bella Vista | CARRETERA 57.,INDEPENDENCIA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2067 | 27.9395
COA190101504064 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NUEVO SALTILLO COLONIA VALLE DEL PONIENTE, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 34 Y CALLE SAN JUAN, BRECHA PROLONGACION BUSTAMANTE CALLE NUEVO SALTILLO CALLE 34 Y CALLE JUAN JOSE FLORES Y CALLE 8 | -101.0388 | 25.423
COA190101511596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.976 | 25.4133
COA190101513683 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Francisco Murguía SN-S FABRICAS EL CARMEN, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.0128 | 25.427
COA190101513701 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | México 40, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México | -103.3305 | 25.5335
COA190101515198 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | CALLE FLORENCIO SANTANA S/N.COL. ZONA CENTRO,ESCOBEDO,PRIMERO DE MAYO,Coahuila de Zaragoza | -101.2259 | 27.2397
COA190101515215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE S/N.COL. VALENCIA,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -101.0274 | 25.4823
COA190101515219 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ZARAGOZA PONIENTE NO. 301.COL. ZONA CENTRO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,Coahuila de Zaragoza | -101.5522 | 27.0605
COA190101515228 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | ITURBIDE NUM.103 OTE.COL. ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS,CUATRO CIÉNEGAS,Coahuila de Zaragoza | -102.0672 | 26.9894
COA190101515236 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rancho Nuevo | CONOCIDO.EJIDO RANCHO NUEVO,SALTILLO,RANCHO NUEVO,Coahuila de Zaragoza | -101.3503 | 25.4522
COA190101515248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza | -101.8803 | 25.6586
COA190101515252 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,FINISTERRE,Coahuila de Zaragoza | -103.2197 | 25.9856
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA190101515274 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | LAZARO CARDENAS S/N.SAN LUISITO,SAN JUAN DE SABINAS,NUEVA ROSITA,Coahuila de Zaragoza | -101.2307 | 27.9455
COA190101515286 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1.ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,Coahuila de Zaragoza | -102.0699 | 26.9959
COA190201517890 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 34 COLONIA VISTA HERMOSA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN NAVARRO Y AVENIDA CENTRAL, CALLE 33 CALLE 34 ENTRE JUAN NAVARRO Y AVENIDA CENTRAL DE CALLE DE LA COLONIA VISTA HERMOSA | -100.9455 | 25.3984
COA190201520408 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA , 00000 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -102.9859 | 25.7504
COA190201520413 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA , 00000 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -102.9669 | 25.7617
COA190201520415 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA , 00000 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -101.3977 | 26.9146
COA190201523332 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Nueva Palestina (La Y) | EJIDO , 00000 NUEVA PALESTINA (LA Y), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO NUEVA PALESTINA LA Y | -100.8953 | 29.1572
COA190201523396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan De La Vaquería | EJIDO , 00000 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA | -101.2164 | 25.2518
COA190201523770 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5121 | 27.8676
COA190201524358 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA HEROES DE NACOZARI | -101.038 | 25.3953
COA190201527191 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Congregación El Remolino | EJIDO , 00000 CONGREGACIÓN EL REMOLINO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CONGREGACIÓN EL REMOLINO | -101.0862 | 28.7523
COA190201535391 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PUEBLA INTERIOR SN COLONIA MAGISTERIO, 26070 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE JALISCO CALLE PUEBLA DE LA COLONIA MAGISTERIO | -100.5632 | 28.7044
COA190201540146 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO NUEVOS HORIZONTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 EJIDO NUEVOS HORIZONTES, 27600 NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO NUEVOS HORIZ | -103.6218 | 27.7466
COA190201540211 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Luz | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - LA LUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 70 + 0 EJIDO LA LUZ, 27600 LA LUZ, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA LUZ PERTENECE AL EJIDO NUEVOS HORIZONTES Y SE ENCUENTRA EN EL CAMINO A SA | -103.5515 | 27.7156
COA190201545028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE ALDAMA COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CARRANZA, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE ALDAMA ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CARRANZA | -100.7213 | 28.2175
COA190201562956 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón, Coah., México | -103.4068 | 25.5428
COA190201563669 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Miguel Ramos Arizpe, San Juan de Sabinas, Coah., México | -101.3008 | 27.9301
COA190201563694 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Franciasco I. Madero 93, Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1838 | 25.4371
COA190201563700 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Miguel Hidalgo 370, Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México | -100.93 | 29.3259
COA190301568619 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Molinos del Rey, Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9433 | 25.545
COA190301568809 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Agustín Castro 244, Cerro de la Cruz, 27090 Torreón, Coah., México | -103.472 | 25.5362
COA190301568840 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Francisco Villa 215, La Piedra, 26343 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5192 | 27.8706
COA190301569441 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón, Coah., México | -103.4068 | 25.5428
COA190301569737 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Francisco I. Madero, 25790 Monclova, Coah., México | -101.4215 | 26.9311
COA190301569998 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Zona Centro, 25350 Arteaga, Coah., México | -100.8522 | 25.4502
COA190301570432 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | Principal 80, María, 26886 Nueva Rosita, Coah., México | -101.2363 | 27.9192
COA190301570675 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México | -100.9313 | 29.3229
COA190301571154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Villas de Zaragoza, Torreón, Coah., México | -103.3486 | 25.5104
COA190301571171 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301571272 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401577119 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | LA MADRID | -101.7936 | 27.0485
COA190401577137 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | JIMENEZ | -100.6742 | 29.0703
COA190401577369 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PERIFERICO LUIS ECHEVERIA | -100.9997 | 25.4217
COA190401578026 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE INSURGENTES COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICTOR ROSALES CALLE INSURGENTES ENTRE VÍCTOR ROSALES Y LÁZARO CÁRDENAS | -100.7177 | 28.2153
COA190401578033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO EJIDAL, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE ALVARO OBREGON ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO EJIDAL | -100.9007 | 28.4764
COA190401578399 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | CALLE EJIDO EL NILO INTERIOR SN EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - LA CUCHILLA Y , EJIDO EL NILO CARRETERA SAN PEDRO LA CUCHILLA | -102.9426 | 25.7335
COA190401578682 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | EJIDO EL ÁGUILA, 27430 EL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO EL ÁGUILASE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3316 | 25.5236
COA190401580468 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan De La Vaquería | CALLE GENERAL CEPEDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CARRETERA SALTILLO - GENERAL CEPEDA, EJIDO SAN JUAN DE L | -101.2166 | 25.251
COA190401580504 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.7228 | 25.2293
COA190401580691 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 00000 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO PRESA DE SAN PEDRO | -101.0648 | 24.6915
COA190401580741 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE RAYON INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRANDO POR CALLE RAYON HACIA EL SUR DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR A COLONIA 17 DE NOVIEMBRE EN MATAMOROS COAHUIL | -103.227 | 25.5066
COA190401581329 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA. | -100.9626 | 25.5489
COA190401581960 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MONTERREY CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GENERAL CEPEDA CALLE MONTERREY ENTRE XICOTENCATL Y CUAUHTEMOC | -100.8788 | 28.4046
COA190401581978 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OCAMPO, CALLE N. BRAVO CALLE GUERERO ESQUINA CON ABASOLO | -100.8921 | 28.4052
COA190401581988 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE DR. JOSE ISABEL ONOFRE VALLEJO INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE PROFRA. ORALIA LOPEZ GARZA, CALLE PROFRA. DORA ELIA GARCIA ALVAREZ CALLE DR. JOSE IS | -100.8934 | 28.3978
COA190401581990 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MANUEL R. CADENA INTERIOR SN EJIDO MORELOS CENTRO, 26500 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DANIEL MENDOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE MANUEL R. CADENA ENTRE DANIEL MEDOZA E IGNA | -100.9437 | 28.3585
COA190401581991 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE REMBERTO CASTRO INTERIOR SN EJIDO MORELOS CENTRO, 26500 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO SERRANO Y , CALLE VICENTE SEGURA CALLE REMBERTO CASTRO ENTRE RICARDO SERRANO Y PARCELA | -100.9481 | 28.3571
COA190401582061 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE RICARDO SERRANO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE JOSEFA ORTIZ DE | -100.9434 | 28.3613
COA190401582201 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GENERAL REGULES INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y , CALLE GENERAL REGULES ESQUINA CON ALDAMA | -100.8913 | 28.3977
COA190401582206 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO CERVANTES Y CALLE S/N, CALLE RICARDO SERRANO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE ANTONIO CERVANTES Y CALLE S N | -100.9424 | 28.3629
COA190401583152 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE DEGOLLADO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE PABLO GONZALEZ, CALLE RAMON CANTU CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y CALLE CANTU EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENT | -101.7214 | 27.0083
COA190401584471 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO CORRSPONDE | -101.7252 | 27.0038
COA190401586789 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NARDOS 168 CIENTO SESENTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA GIRASOL, 25080 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE ROSAS, CALLE CAMELIA COLONIA GIRASOL CALLE NARDOS 168 ENTRE CLAVELES Y ROSAS | -101.0161 | 25.3886
COA190401586902 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BUENOS AIRES 385 INTERIOR SN COLONIA TOPO CHICO, 25284 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y AVENIDA JESUS VALDES SANCHEZ, CALLE DAVID BERLANGA COLONIA TOPOCHICO CALLE BUENOS AIRES 385 | -100.9888 | 25.4341
COA190401586917 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MAYAS 1821 INTERIOR SN COLONIA ANÁHUAC, 25130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAFAEL AGUILAR Y CALLE HUICHOLES, CALLE TENOCHTITLAN COLONIA ANAHUAC CALLE MAYAS 1821 | -101.0102 | 25.4467
COA190401587147 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RIO EUFRATES 188 CIENTO OCHENTA Y OCHO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RÍO VERDE, 25188 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO PLATA Y CALLE RIO MISSISSIPI, CALLE RIO TIGRIS CALLE RIO EUFRATES 188 ENT | -101.0196 | 25.4168
COA190401592317 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | TERRACERÍA TRAMO ARROYO VIZARRON - CALLE NOGAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 48 + 480 COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE NOGAL, CALLE FRESNO ENTRE ARROYO VIZARRON Y CALLE NOGA | -100.7153 | 28.2147
COA190401600647 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401601065 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México | -100.9313 | 29.3229
COA190401601111 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | El Mirador, 25749 Monclova, Coah., México | -101.3949 | 26.927
COA190401601140 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Independencia, Nueva Rosita, Coah., México | -101.2113 | 27.9437
COA190401602316 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE JALISCO COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE TLAXCALA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE JALISCO ENTRE SONORA Y TLAXCALA | -100.9084 | 28.4805
COA190401610592 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE MONCLOVA INTERIOR SN COLONIA CFE, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE SALTILLO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE MONCLOVA ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE IGNACIO ALLENDEALLENDE COAH. | -100.8615 | 28.3295
COA190401611210 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira (Victoria) | CALLE CAMINO JIMENEZ SAN CARLOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PALMIRA (VICTORIA), 26435 PALMIRA (VICTORIA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA JIMENEZ A SAN CARLOS Y , EJIDO PALMIRA UBICADO SOBRE CARRETERA JIMEN | -100.7756 | 28.983
COA190401630013 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ZACATECAZ COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAZ Y CALLE DIAS MIRON, CALLE LUIS URBINA EN CALLE ZACATECAZ ENTRE CALLES DIAS MIRON Y LUIS URBINA | -101.4194 | 26.7705
COA190401634888 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOMAS GONZALEZ COLONIA NUEVO ATARDECER, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO ZAVALA Y CALLE HIGINIO CISNEROS ROMO, CALLE TOMÁS GONZÁLEZ ENTRE CALLE BENITO ZAVALA Y CALLE HIGINIO CISNEROS ROMO | -101.0289 | 25.4778
COA190401655561 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE DE LAS FUENTES Y CALLE SIETE DE ABRIL, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL SUR DEL | -101.7216 | 27.0007
COA190401665655 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO CERCA DE UNA ZONA ZAP | -101.5362 | 27.8844
COA190401672122 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco Del Progreso | CALLE CARRETERA PAILA - PARRAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, 27993 SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA PAILA - PARRAS Y , CARRETERA PAILA PARRAS EJIDO SAN F | -102.1729 | 25.5901
COA190401672707 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA REPUBLICA, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE VERACRUZ, CALLE TAMAULIPAS CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE VERACRUZ Y TAMAULIPAS COLONIA REPUBLIC | -100.9076 | 28.4788
COA190401672711 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Santa Eulalia | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA EULALIA, 26486 SANTA EULALIA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CARRETERA CD ACUÑA, CARRETERA CD ACUUÑA EJIDO SANTA EULALIA CALLE | -101.343 | 29.2237
COA190401684909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401684951 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | V. Carranza, Zona Centro, Monclova, Coah., México | -101.4214 | 26.9028
COA190401685004 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190401685015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401685031 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Allende, Coah., México | -100.8508 | 28.3498
COA200101698995 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Cedrito | Gonzalo Valdez Valdez 2, Zona Centro, 25350 Arteaga, Coah., México | -100.8463 | 25.4495
COA200101699042 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699115 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | 5 de Febrero, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México | -101.4251 | 26.7988
COA200101699328 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7087
COA200101699339 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Galeana 153, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4528 | 25.54
COA200101699350 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Gonzalo Chávez, 27906 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2638 | 25.7705
COA200101700104 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Fresnos 306, Villa Campestre, 26093 Piedras Negras, Coah., México | -100.5445 | 28.6629
COA200101700108 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvrd Revolución 12, Luis Echeverría Álvarez Sector Nte., 27220 Torreón, Coah., México | -103.4446 | 25.5354
COA200101700120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9922 | 25.4397
COA200101700130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | De Los Maestros 814, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México | -100.5278 | 28.711
COA200101700192 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Calle Melchor Ocampo Sur 1205, Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México | -100.8586 | 28.3528
COA200101700199 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Ramos Arizpe 106, Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1852 | 25.4383
COA200101700203 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | México 2 3251, Los Reales, 26235 Cd Acuña, Coah., México | -100.9825 | 29.3378
COA200101703731 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCION Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N,PARQUE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4341 | 25.5351
COA200101703732 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | ,PARQUE INDUSTRIAL SERVER.,ARTEAGA,ARTEAGA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8467 | 25.4453
COA200101703776 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | ,,SAN PEDRO,SANTA TERESA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.419 | 25.5439
COA11150100479203 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA11150100480493 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4172 | 26.9012
COA15150300582077 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA16160200673223 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas |  | (26.987534; -102.067192) | -102.0667 | 26.9858
COA16160200684535 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200690640 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2611 | 25.7799
COA16160200707288 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3987 | 27.317
COA16160200717871 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7288 | 27.0066
COA16160200717872 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7211 | 26.9988
COA16160200723466 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS | -101.1902 | 27.921
COA16160300730904 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | (25.533998; -103.410756) | -103.4531 | 25.5418
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA16160400823510 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | - | -103.2003 | 25.3925
COA16160400823523 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | - | -101.4306 | 26.7853
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA16160400831046 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | - | -101.3033 | 27.9294
COA17170100832366 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | - | -102.3974 | 27.3112
COA17170100833205 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA17170200884586 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA16170200884590 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | - | -100.8496 | 25.4506
COA17170300954079 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170300954172 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA16170401046171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | - | -103.3522 | 25.4956
COA17180101068020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070044 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16180101073983 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA180301384252 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Tezcatlipoca, Los Pinos 4to Sector, Saltillo, Coah., México | -100.9666 | 25.468
COA180301389204 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA MOCTEZUMA NUM. 368,TIERRA Y LIBERTAD,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4127 | 25.5514
COA180301389207 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION,FRANCISCO SARABIA,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1183 | 27.8435
COA180301389211 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE 11 SN BARDA DEL FERROCARRIL,BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4321 | 25.5139
COA180401502354 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | ITURBIDE Y DE LA FUENTE,ZONA CENTRO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5465 | 27.0582
COA180401502358 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | CONOCIDO,,SAN MARCOS,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0102 | 25.6677
COA180401502359 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | MANANTIAL,,MANANTIAL,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3057 | 25.4115
COA180401502376 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | CONOCIDO,,LA FLOR DE JIMULCO,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3338 | 25.1044
COA180401502378 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Mostrenco (Euskal) | LAZARO CARDENAS SN,EJIDO SAN LUIS,EL MOSTRENCO (EUSKAL),TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3439 | 25.4597
COA180401502383 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | La Estación (Jesús Armando Verduzco González) | CONOCIDO,,EL REFUGIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1748 | 25.4308
COA180401502385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5554 | 29.1927
COA180401502387 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE BENITO JUAREZ 476,COLONIA RAMOS ARIZPE CENTRO,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.951 | 25.5432
COA180401502392 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | EULALIO GUTIERREZ 601,EMILIANO ZAPATA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4052 | 26.7881
COA190101507911 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALATORRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PABELLON ENTRAR POR LA AV. HIDALGO HASTA HACER ESQUINA CON NIÑOS HE | -103.2283 | 25.5283
COA190101511542 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9757 | 25.4121
COA190101515201 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO ALBAR S/N.FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,Coahuila de Zaragoza | -100.9768 | 25.5325
COA190101515204 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BLVD. 15 DE MAYO.PARAJES DEL VALLE,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,Coahuila de Zaragoza | -100.9724 | 25.5487
COA190101515212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GETAFE S/N.FRACCIONAMIENTO VALENCIA,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -101.0277 | 25.4823
COA190101515216 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | CONOCIDO.EL DERRAMADERO,SALTILLO,EL DERRAMADERO,Coahuila de Zaragoza | -101.2844 | 25.2906
COA190101515226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AMATISTA S/N.FRACC. JOYAS DEL ORIENTE,TORREÓN,TORREON,Coahuila de Zaragoza | -103.3272 | 25.5495
COA190101515231 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PERLA MABE S/N.COL. LA PERLA,TORREÓN,TORREON,Coahuila de Zaragoza | -103.3547 | 25.4982
COA190101515270 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | HIDALGO 39.ZONA CENTRO,NADADORES,NADADORES,Coahuila de Zaragoza | -101.5929 | 27.0292
COA190101515273 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | ABASOLO 8.ZONA CENTRO,SAN JUAN DE SABINAS,SAN JUAN DE SABINAS,Coahuila de Zaragoza | -101.3053 | 27.9321
COA190101515277 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA NUM 63.ZONA CENTRO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1836 | 25.4449
COA190101515282 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8663 | 25.4483
COA190201517946 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CAMINO A LOS RAMONES COLONIA TORRECILLAS Y RAMONES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL RODRÍGUEZ, CAMINO A LOS RAMONES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL RODRIGUEZ DE LA | -100.9221 | 25.4548
COA190201517956 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA SANTA ROSA, CALLE 24 DE FEBRERRO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 27 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA CENTEN | -100.9833 | 25.407
COA190201518058 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LOMAS DORADA, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y , CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA LOMAS DORADAS | -101.0364 | 25.4505
COA190201519455 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 00000 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO PRESA DE SAN PEDRO | -101.0648 | 24.6912
COA190201523351 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | COLONIA , 00000 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE INSURGENTES ENTRE VICTOR ROSALES Y LAZARO CARDENAS | -100.7176 | 28.2152
COA190201539067 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ ESTA ZONA ZAP SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA AL NORTE AL | -103.7013 | 27.2863
COA190201540870 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Carranza | EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27601 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA SE UBICA AL NORTE DE SIERRA MOJADA A UNOS 75 KMS | -103.5601 | 27.8387
COA190201541459 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VITOR ROSALES COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MANUEL ACUNA, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE VICTOR ROSALES ENTRE INSURGENTES Y ACUNA | -100.7169 | 28.2144
COA190201541699 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE INSURGENTES COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE CARRANZA CALLE INSURGENTES ENTRE VICTOR ROSALES Y LAZARO CARDENAS. | -100.7177 | 28.2153
COA190201542161 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA190201543889 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | AVENIDA GOMEZ FARIAS VILLA PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GOMEZ FARIAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FCO I MADERO EN AVENIDA GOMEZ FARIAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y FCO I MADERO EN PROGRESO | -100.9919 | 27.4275
COA190201563311 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA190201563352 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México | -101.4394 | 26.7811
COA190201563766 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Vicente Guerrero 53, Nadadores, Coah., México | -101.5906 | 27.0298
COA190201563772 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Juan Aldama 41, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9987 | 25.4222
COA190201563776 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Hernán Cortez 312, Conquistadores, 25019 Saltillo, Coah., México | -100.9561 | 25.421
COA190201563794 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 23 de Noviembre, Saltillo, Coah., México | -101.0293 | 25.3856
COA190201563795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Nueva Mirasierra 3ra Etapa, Saltillo, Coah., México | -100.9164 | 25.4125
COA190301568629 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA190301568958 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México | -100.9313 | 29.3229
COA190301569442 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Cerro de Las Noas, Diana María Galindo, Torreón, Coah., México | -103.4548 | 25.5198
COA190301569978 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4239 | 26.9665
COA190301570434 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4239 | 26.9665
COA190301570493 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Zona Centro, Villa Unión, Coah., México | -100.7295 | 28.2238
COA190301570770 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Parque Industrial] | Parque Industrial Derramadero, Coahuila de Zaragoza, México | -101.0931 | 25.2283
COA190301570775 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA190401577362 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | ZONA CENTRO DE CUATROCIENEGAS | -102.0667 | 26.9858
COA190401578024 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Nueva Palestina (La Y) | CALLE CARRETERA MORELOS CD ACUÑA EJIDO NUEVA PALESTINA (LA Y), 26411 NUEVA PALESTINA (LA Y), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MORELOS - CD ACUÑA Y , CARRETERA MORELOS CD ACUÑA MUNICIPIO JIMENEZ, EJIDO NUEVA PALE | -100.8949 | 29.166
COA190401578027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | PRIVADA PRIVADA DON JULIO COLONIA SAGÓN, 26452 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MILAGRO Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, PRIVADA DON JULIO CALLE MILAGRO ENTRE MILAGRO Y ANTONIO DE LA FUENTE COLONIA SAGON | -100.9178 | 28.5004
COA190401580558 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CARLOS FUERO COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE JOSÉ MARÍA GODIVAR, CALLE MIGUEL CARDENAS CALLE CARLOS FUERO ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE JOSÉ MARÍA GODIVAR | -101.0018 | 25.4023
COA190401581953 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PROL. XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO LINEA DE FERROCARRIL Y CALLE XICOTENCATL, CALLE PROL. XICOTENCATL ENTRE XICOTENCATL Y LINEA DE FERROCARRIL | -100.8695 | 28.4107
COA190401581967 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MINA, CALLE REMBERTO CASTRO CALLE PIPILA ESQUINA CON ABASOLO | -100.8965 | 28.4139
COA190401581989 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GENERAL REGULES INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA JESUS PERALES TREVIÑO CALLE GENERAR REGULES AL FONDO ULTIMA CASA | -100.8937 | 28.3963
COA190401583151 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO I MADERO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELOS, CALLE GONZALEZ ORTEGA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA E | -101.7281 | 27.0024
COA190401583155 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JUAREZ SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE DEGOLLADO, CALLE GOMEZ FARIAS CALLE JUAREZ ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE GOMEZ FARIAS EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO | -101.7278 | 27.0061
COA190401584286 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GERARDO TREVIÑO INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE NUEVO MUNDO, CALLE JIME CALLE GERARDO TREVIÑO ENTRE NUEVO MEXICO Y NUEVO MUNDO | -100.9004 | 28.4098
COA190401586895 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OJO DE AGUA 2600 INTERIOR SN COLONIA SIERRA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA NEGRA Y CALLE SIERRA AMARILLA, CALLE SIERRA GRIS CALLE OJO DE AGUA ENTRE CALLE SIERRA NEGRA Y CALLE SIE | -100.901 | 25.4142
COA190401587100 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIMERO DE MAYO 986 INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 20 DE NOVIEMBRES CALLE PRIMERO DE MAYO NO. 986 ENTRE PER | -100.9732 | 25.4187
COA190401587729 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA, 25040 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE GRAL N REGULES OTE, CALLE C FELIX U GOMEZ CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE OJO DE AGUA ENTRE CA | -101.0006 | 25.4116
COA190401591416 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | EJIDO LA LUZ, 26617 LA LUZ, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA LUZ MUNICIPIO DE VILLA UNIÓN COAHUILA | -100.7486 | 28.1561
COA190401600656 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601055 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4524 | 26.9245
COA190401601062 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601142 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Del Río, 25748 Monclova, Coah., México | -101.4034 | 26.9249
COA190401601146 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Zaragoza, Torreón, Coah., México | -103.3638 | 25.5214
COA190401602260 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE CUATRO Y MEDIO INTERIOR SN COLONIA JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y MEDIO Y CALLE PROGRESO, CALLE ESCOBEDO CALLE CUATRO Y MEDIO PROGRESO, CALLE TRES Y EMILIANO ZAPATA. | -100.6843 | 29.0626
COA190401603895 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO RINCON DE LOS PASTORES, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO VECINAL GENERAL CEPEDA Y , CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA RIN | -101.0483 | 25.3855
COA190401605853 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE VIESCA COLONIA PUEBLO NUEVO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE VIESCA ENTRE GALEANA Y MELCHOR OCAMP | -101.5374 | 27.0681
COA190401606834 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE HIDALGO INTERIOR SN CIUDAD SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE ZARAGOZA ACCIONES DE CUARTOS EN VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICI | -103.7008 | 27.2862
COA190401610558 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MARIA INTERIOR SN EJIDO LA MARIA, 26885 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL EJ. LA MARIA | -101.2354 | 27.9102
COA190401610614 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE NUMERO CINCO INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO Y CALLE VILLA UNION, CALLE NUMERO CINCO Y CALLE VILLAUNIONALLENDE COAH. | -100.8677 | 28.3594
COA190401611538 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HERLINDA DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERLINDA DE LA CRUZ Y CALLE ARTURO BERRUETO GONZALEZ, CALLE BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE CALLE HERLINDA DE LA CR | -100.9734 | 25.3856
COA190401612086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 15 433 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES INTERIOR SN COLONIA GASPAR VALDEZ, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y BOULEVARD GASPAR VALDEZ, CALLE CALLE 14 COLONIA GASPAR VALDEZ EN LA CALLE 15 ENTRE BLVD. | -100.9074 | 25.4303
COA190401612554 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IMPERIO TURCO COLONIA PUERTA DEL ORIENTE, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IMPERIO MONGOL Y CALLE ORIENTE, CALLE IMPERIO CHINO COLONIA PUERTA DEL ORIENTE | -100.9068 | 25.4254
COA190401612568 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION EMILIANO ZAPATA INTERIOR MANZANA 1 COLONIA SAN MIGUEL, 25186 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GLORIA Y CALLE FLORES MAGON, PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE GLORIA Y CALLE FLORES MAGON D | -101.0191 | 25.4129
COA190401617594 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CALLE COLON INTERIOR 0 CIUDAD ARTEAGA CENTRO, 25350 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLON Y CALLE ESPAÑA ENTRE HOLANDA Y POLONIA, CALLE LERDO ENTRE JUAREZ E HIDALGO 15 DE MAYO Y VALDES SANCHEZ ABARROTES SAN PE | -100.8547 | 25.4525
COA190401630407 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CALLE ZUAZUA COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL ZUAZUA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERCONEXION DE LAS CALLES GRAL. ZUAZUA ENTRE EMILIO CARRAN | -101.4352 | 26.7852
COA190401655563 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO I MADERO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE SIETE DE ABRIL, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPI | -101.7262 | 26.9989
COA190401672068 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir De Abajo | CALLE CARRETERA SALTILLO MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27990 EL PORVENIR DE ABAJO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS Y , EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO CARRETERA | -102.0372 | 25.6433
COA190401672515 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan De La Vaquería | CALLE GENERAL CEPEDA EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA, 25300 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CARRETERA SALTILLO - GENERAL CEPEDA, EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA CARRETERA SALTILL | -101.2167 | 25.2511
COA190401672710 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Congregación El Remolino | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN EJIDO CONGREGACIÓN EL REMOLINO, 26467 CONGREGACIÓN EL REMOLINO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CARRETERA ZARAGOZA - CDACUÑA, EJIDO CONGREGACIÓN EL REMOLINO C | -101.0861 | 28.7514
COA190401684888 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1833 | 25.4398
COA190401684914 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | Alejo González, Coah., México | -103.1948 | 25.8219
COA190401684958 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA190401684991 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | Punta Santa Elena, Coah., México | -101.317 | 24.9517
COA190401685005 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Cloete, Coah., México | -101.1729 | 27.9199
COA200101698999 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Otilio González, Privadas la Torre, Saltillo, Coah., México | -100.9334 | 25.4027
COA200101699032 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Las Teresitas, Saltillo, Coah., México | -101.0104 | 25.3652
COA200101699034 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Saltillo, Coah., México | -100.9737 | 25.4383
COA200101699257 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4137
COA200101699258 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4137
COA200101699260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4138
COA200101699340 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699372 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Calle Ciudadana Juan Acuña 500, La Libertad, San Pedro, Coah., México | -102.9762 | 25.7566
COA200101699373 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvd. Laguna Sur, Gral Lázaro Cárdenas del Río, Torreón, Coah., México | -103.4166 | 25.501
COA200101700013 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza, Coah., México | -100.9185 | 28.4944
COA200101700102 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3317 | 25.5307
COA200101700110 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Valladolid 992, La Rosita, Amp la Rosita, 27258 Torreón, Coah., México | -103.4026 | 25.5095
COA200101700191 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Calle Melchor Ocampo Sur 1302, Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México | -100.8592 | 28.3544
COA200101700198 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | México 57, Independencia, 26830 Nueva Rosita, Coah., México | -101.2069 | 27.9398
COA200101700202 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Barranquilla 706, Guadalupe, 25750 Monclova, Coah., México | -101.4308 | 26.9158
COA200101700217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle David Berlanga, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9761 | 25.4291
COA200101703717 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VASCO DE QUIROGA N°445,FEDERICO BERRUETO RAMÓN,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9799 | 25.3801
COA200101703722 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. SALTILLO NUM. 405,COL. BUENOS AIRES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0129 | 25.3964
COA200101703725 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE COAHUILA S/N,COL. CALIFORNIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4186 | 26.8056
COA200101703729 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES,LIBRAMIENTO SUR,SAN JUAN DE SABINAS,NUEVA ROSITA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2105 | 27.9244
COA200101703735 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LILIA CARRILLO 301,FRACC. ACOROS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9996 | 29.3259
COA14140200314254 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA16160200684489 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA16160200685234 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.7727 | 28.4328
COA16160200696139 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO | -100.378 | 28.3024
COA16160200707259 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA. | -101.4783 | 25.3831
COA16160200712597 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.0936 | 27.8452
COA16160400746275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400815685 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400816702 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | - | -103.3592 | 25.5997
COA16160400823734 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | - | -103.2267 | 25.7481
COA16160400823743 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA16170100831677 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero |  | - | -100.3787 | 28.3084
COA16170100831678 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo |  | - | -99.8761 | 27.7917
COA16170100831692 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | - | -101.3033 | 27.9294
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA00170200898680 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | Calle Av. Rodríguez Elías; 25.574237; -103.430722 Prolongación Mónaco; 25.568701; -103.434595 Av. Praxides Guerrero ; 25.574227; -103.430732 Chimecas; | -103.4531 | 25.5418
COA17170200904601 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA17170300954059 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.8067 | 25.3425
COA17170300954114 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -101 | 25.4333
COA17170300955439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA13170401048526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA18180101075248 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA17180201131846 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17180201132120 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201132163 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | - | -101.4125 | 27.2347
COA18180201132752 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | - | -101.4172 | 26.9012
COA16180201134933 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201142755 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA180301389825 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180401502357 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Falsa | CONOCIDO,,CONCORDIA (LA ROSITA),SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1158 | 25.7814
COA180401502364 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa Rosa | CONOCIDO,,SANTA MARIA (SANTA MARIA DE ARRIBA),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2431 | 25.8693
COA180401502367 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Los Venados (Benecio Esteban Martínez) | CONOCIDO,,LA PERLA,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3515 | 25.499
COA180401502377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CONOCIDO, LA PAZ,LA PAZ,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.357 | 25.5945
COA190101504758 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN COLONIA FERROCARRIL, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALATORRE Y AVENIDA MEJIA, AVENIDA ZUAZUA ENTRANDO POR CALLE ALATORRE HACIA EL NORTE AL HACER ESQUINA CON CALLE MEJIA ENCON | -103.2267 | 25.5335
COA190101511588 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9758 | 25.412
COA190101511607 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9757 | 25.4121
COA190101515199 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MARCOS S/N.COL. LAS MISIONES,MONCLOVA,MONCLOVA,Coahuila de Zaragoza | -101.3895 | 26.9048
COA190101515208 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA Y EMPALME S/N.NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9153 | 25.4053
COA190101515220 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LIBERTAD S/N.COL. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA,SAN PEDRO,SAN PEDRO,Coahuila de Zaragoza | -102.9755 | 25.7647
COA190101515254 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | CONOCIDO.,SAN PEDRO,LUCHANA,Coahuila de Zaragoza | -103.1899 | 25.7788
COA190101515259 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | MORELOS No. 17.ZONA CENTRO,SACRAMENTO,SACRAMENTO,Coahuila de Zaragoza | -101.7255 | 27.0038
COA190101515275 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | SECACION NUM. 14.SALTILLO 400,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1808 | 25.4321
COA190101515284 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CUAUHTEMOC.ZONA CENTRO,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,Coahuila de Zaragoza | -100.5194 | 28.7097
COA190201523330 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira (Victoria) | EJIDO , 00000 PALMIRA (VICTORIA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO PALMIRA | -100.7807 | 28.9867
COA190201523378 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA REPUBLICA CALLE JALISCO | -100.9089 | 28.4804
COA190201523808 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | EJIDO , 00000 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO VILLA UNIÓN | -100.728 | 28.2245
COA190201526224 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mimbre | EJIDO , 00000 EL MIMBRE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL MIMBRE | -102.3602 | 25.6693
COA190201530360 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA PRIVADA SABINOS COLONIA EJIDAL DE SAN JUAN BAUTISTA, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE NOGAL, CALLE CAOBA LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD | -101.4115 | 26.9467
COA190201535332 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ENRIQUE TREVIÑO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENRIQUE TREVIÑO Y CALLE MORELOS, CALLE MADERO CALLE ENRIQUE TREVIÑO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MADERO EN LA CONGREGACION R | -101.3575 | 27.1983
COA190201544755 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE CARRANZA, CALLE HIDALGO CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CARRANZA. | -100.7224 | 28.2175
COA190201545349 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE VARIAS COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN GENERAL CEPEDA CABECERA MUNICIPAL | -101.4793 | 25.3799
COA190201548149 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD PEDRO RODRIGUEZ TRIANA COLONIA LUIS HORACIO SALINAS, 27279 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS Y CALLE AGROINDUSTRIAS, CALZADA DE LOS VAGONES A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD TORREÓN | -103.3762 | 25.5306
COA190201563692 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Av. Allende 79, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9817 | 25.7603
COA190201563714 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho De Enero | Calle 5 de Mayo 307, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México | -101.4491 | 26.927
COA190201563736 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Nicolás Bravo, Hidalgo, Coah., México | -99.8767 | 27.7929
COA190201563740 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Calle Niños Héroes 27, Centro, 27440 Matamoros, Coah., México | -103.2289 | 25.5301
COA190201563798 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Colinas de Santiago, Loma Linda Amp, Saltillo, Coah., México | -100.9074 | 25.4109
COA190201563800 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Joyas de Torreón, Torreón, Coah., México | -103.3248 | 25.5453
COA190201563802 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Av José María Morelos 613, Zona Centro, 26450 Zaragoza, Coah., México | -100.9163 | 28.4868
COA190301569731 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | Minas de Barroterán, Coah., México | -101.2795 | 27.6532
COA190301569733 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA190301570154 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México | -100.8536 | 28.3409
COA190301570189 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | San Juan de Sabinas, Coah., México | -101.3024 | 27.9271
COA190301570676 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | San Carlos, Coah., México | -100.9017 | 29.0238
COA190301570788 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA190301571275 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Blvd. Gustavo Galaz, Sin Nombre de Col 1, Castaños, Coah., México | -101.4151 | 26.7751
COA190401577118 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRETERA FEDERAL 30 | -101.55 | 27.0603
COA190401577138 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | JIMENEZ | -100.6742 | 29.0703
COA190401577358 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO DE TOOREON | -103.4531 | 25.5418
COA190401577368 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | ZONA CENTRO DE JIMENEZ | -100.6742 | 29.0703
COA190401578228 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE MONCLOVA INTERIOR SN COLONIA CFE, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE SALTILLO, CALLE IGNACIO ALLENDE CALLE MONCLOVA ENTRE SALTILLO Y ALLENDE | -100.8606 | 28.3288
COA190401578279 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco Del Progreso | CALLE CARRETERA PAILA - PARRAS INTERIOR SN EJIDO SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, 27993 SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA PAILA - PARRAS Y , CARRETERA PAILA - PARRAS EJIDO SAN FRANCISCO DEL P | -102.1728 | 25.5901
COA190401578326 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS | -101.2177 | 27.9206
COA190401578485 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GUAYABOS 896 INTERIOR SN COLONIA JESÚS RÍOS RUEDA I, 27446 SAN MIGUEL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE JOSE LUNA, AVENIDA GOMEZ FARIAS | -103.2423 | 25.5233
COA190401578740 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | INTERIOR SN EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO PRESA DE SAN PEDRO ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO DEL ESTADO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0662 | 24.6917
COA190401580584 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN JOSE DE LOS CERRITOS COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AVENIDA GALATAS Y CALLE EXODO, COLONIA EL SALVADOR ENTRE AVENIDA GALATAS Y EXODO | -100.9647 | 25.3873
COA190401581961 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MONTERREY CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MONTERREY ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC LA PROPIEDAD SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR | -100.8793 | 28.4054
COA190401581971 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GALEANA INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE GALEANA ENTRE ARTEAGA Y GENERAL CEPEDA | -100.8814 | 28.4043
COA190401582046 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, PROLONGACION GENERAL CHARLES CALLE XICOTENCATL ENTRE ARTEAGA Y GONZALEZ ORTEGA | -100.8808 | 28.4026
COA190401582048 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MONTERREY INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GENERAL CEPEDA CALLE MONTERREY ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC | -100.8799 | 28.4055
COA190401584290 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GENERAL REGULES INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ABASOLO, CALLE XICOTENCATL LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA CALLE GENERAL REGULES ENTRE MINA Y ABASOLO | -100.8897 | 28.3988
COA190401584500 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE RAYON INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OCAMPO, CALLE MATAMOROS CALLE RAYON ENTRE ABASOLO Y OCAMPO | -100.8931 | 28.4083
COA190401584561 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE APOLINAR VIESCA INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE REMBERTO CASTRO CALLE APOLINAR VIESCA ENTRE MANUEL R CADENA Y GUILL | -100.9452 | 28.3545
COA190401584616 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ABASOLO INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL REGULES Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MINA CALLE ABASOLO ESQUINA CON GENERAL REGULES | -100.8895 | 28.3991
COA190401586821 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RIO NAZAS 176 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN NAVARRO Y CALLE CRISTOBAL PEREAS, CALLE RIO PAPALOAPAN COLONIA FUNDADORES CALLE RIO NAZAS 176 | -100.9456 | 25.3943
COA190401586910 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO DEL BOSQUE 2671 INTERIOR SN COLONIA LANDIN, 25070 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LORENZO SERNA Y CALLE MANUEL DE MEDEROS, CALLE ANTONIO HERNÁNDEZ GRIMON CALLE PEDRO DEL BOSQUE NI. 2671 ENTRE CA | -101.0237 | 25.399
COA190401587047 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JOSÉ JUSTO CORRO 1421 INTERIOR SN COLONIA LA PEÑITA, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO COSS Y CALLE FRANCISCO NARANJO, CALLE ROMULO DIAZ DE LA VEGA CALLE JOSÉ JUSTO CORRO NO. 1421 ENTRE | -101.0329 | 25.4144
COA190401587514 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 26 COLONIA GASPAR VALDEZ, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACEQUIA MADRE Y CALLE ORIENTE, CALLE DEL CUATRO CALLE 26 Y CALLE ACEQUIA MADRE DE LA COLONIA GASPAR VALDEZ | -100.9043 | 25.4199
COA190401591422 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE PALMAS INTERIOR SN COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EBANO Y CALLE SABINO, CALLE NISPERO CALLE LAS PALMAS ENTRE CALLES EBANO Y CALLE SABINO CALLE POSTERIOR NISPERO. | -100.7108 | 28.2124
COA190401592598 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO INTERIOR SN , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE VEREDA PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO Y CALLEJON SIN NOMBRE, CALLEJON SIN NOMBRE PROLONGACIÓN 5 DE FEBRERO COL. SIN NOMBE | -100.5087 | 28.7239
COA190401601060 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Chapultepec, Saltillo 2000, 25115 Saltillo, Coah., México | -101.0226 | 25.4607
COA190401601063 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601125 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Guadalupe Borja, Frontera, Coah., México | -101.4595 | 26.908
COA190401603721 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NUEVO LEON POR CALLE ZACATECAS | -101.2213 | 27.9193
COA190401605860 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA REFORMA, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CAMINO REAL, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE REVOLUCION Y CAMI | -101.5469 | 27.0409
COA190401611928 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | CALLE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TALÍA, 27990 TALÍA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS Y , EJIDO TALIA CARRETERA SALTILLO MATAMOROS | -102.4154 | 25.7318
COA190401612581 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO LAZCURAIN 473 INTERIOR SN COLONIA LA MINITA, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO VAZQUEZ Y CALLE PEDRO ANAYA, CALLE ANTONIO LOPEZ DE SANTA ANA COLONIA LA MINITA CALLE PEDRO LAZCURAIN 473 | -101.036 | 25.4063
COA190401614848 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN ISIDRO COLONIA SAN JOSÉ ORIENTE, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN PABLO Y CALLE CENTRAL SAN JOSE, CALLE SAN JACOBO CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE CENTRAL SAN JOSE Y SAN PABLO COLONIA SAN JOS | -100.9498 | 25.3996
COA190401630473 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTELAR Y CALLE FERROCARRIL Y EMILIO CARRANZA, CALLE CORONA Y CASTELAR Y XICOTENCATL CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS | -101.4358 | 26.7888
COA190401672683 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE CAMINO EJIDAL, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE ALVARO OBREGON ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO EJIDAL | -100.9003 | 28.4752
COA190401685025 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Zona Centro, Villa Unión, Coah., México | -100.7295 | 28.2238
COA190401685530 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Juan De Amargos | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA190401685539 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401693562 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | El Tunal, Coah., México | -100.6354 | 25.4207
COA190401693601 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | La Soledad, Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9265 | 25.5106
COA190401693601 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | El Mirador, Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9588 | 25.5584
COA200101699262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4137
COA200101699294 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9858 | 25.7578
COA200101699330 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Vallado 807, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5249 | 28.7087
COA200101699344 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Cepeda 105, Zona Centro, 27900 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2729 | 25.7752
COA200101699348 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Calle Ignacio Flores 1017, Jardín, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9506 | 25.5486
COA200101699353 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Calle Pabellón LB, Centro, Matamoros, Coah., México | -103.2303 | 25.5276
COA200101700127 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Av. Prof. Severiano Urtega H, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9771 | 25.4278
COA200101700193 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Blvd. Sta. Cecilia 2808, Sta Cecilia, Matamoros, Coah., México | -103.2143 | 25.5313
COA200101700204 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd Harold R. Pape 2302, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4133 | 26.9461
COA200101700206 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3311 | 25.5308
COA200101700207 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3312 | 25.5307
COA200101700210 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Nilo 1206, Lic Eliseo Mendoza Berrueto, 27811 San Pedro, Coah., México | -102.9715 | 25.7689
COA200101700223 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Francisco Murguía SN-S FABRICAS EL CARMEN, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.013 | 25.427
COA200101703726 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | INDEPENDENCIA NUM. 402,COL. ZONA CENTRO,ALLENDE,ALLENDE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8464 | 28.3392
COA200101703728 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AV. LAURO AGUIRRE S/N,COL. GÁMEZ SUMARAN,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9534 | 29.3076
COA200101703737 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. IND. METALÚRGICA 2001,PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9474 | 25.5393
COA15150300584982 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA11150400596747 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA16160200672673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -103.4531 | 25.5418
COA16160200690639 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2683 | 25.7797
COA16160200696352 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | NINGUNO NINGUNO EJIDO NINGUNO, 00000 EL SAUCITO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA GUERRERO-PIEDRAS NEGRAS PASANDO ENTRONQUE A SAN VICENTE | -100.288 | 28.1292
COA16160200707301 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1505 | 27.8943
COA16160200717842 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP | -100.7662 | 28.4268
COA16160200718054 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS. | -100.838 | 25.4427
COA16160200723451 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO | -102.3966 | 27.319
COA16160200723465 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1005 | 27.8457
COA16160300734898 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | (25.548577; -103.387121) | -103.4531 | 25.5418
COA16160400815646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16170100831685 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | - | -101.55 | 27.0603
COA17170100832384 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA17170100833197 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA16170100834539 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | - | -103.0611 | 25.6633
COA16170100835141 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA16170100838033 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | - | -103.3378 | 25.4397
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA15170100853504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170200884594 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA00170200899514 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE AV RODRÍGUEZ ELÍAS; 25.571701; -103.432471 CALLE BRASIL; 25.570269; -103.430024 CALZADA DE LOS NOGALES; 25.572659; -103.440721 CALLE AV. RODRÍGU | -103.4531 | 25.5418
COA17170200904357 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA17170300954071 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17180101069060 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | - | -101.7939 | 27.0494
COA16180101069061 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | - | -103.2603 | 25.6547
COA16180101069268 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA17180101070409 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101071322 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16180101073953 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201132417 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA18180201134957 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135033 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136769 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201136879 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA180301389197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LAMADRID 1410,GRANJAS DEL VALLE,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9475 | 29.3388
COA180301389224 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | FRANCISCO I. MADERO NO. 100,ZONA CENTRO,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,CUATRO CIENEGAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.0651 | 26.9829
COA180301389732 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. REVOLUCION 530 ORIENTE ZONA CENTRO C.P. 27000 TORREON, COAHUILA | -103.4531 | 25.5418
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA180401502365 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | CONOCIDO,,SANTA ELENA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0293 | 25.6915
COA180401502375 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | LAZARO CARDENAS SN,SANTA FE,SANTA FE,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3317 | 25.567
COA180401502379 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Rosa | CONOCIDO,,LA ROSA,GENERAL CEPEDA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3866 | 25.5173
COA180401502381 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | BUENAVISTA,,BUENAVISTA,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1023 | 25.4231
COA180401502397 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10,SAN MIGUEL,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3109 | 25.5356
COA190101510330 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE CRISANTEMOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION COMONFORT Y CALLE VIOLETAS, AVENIDA LAS ROSAS ENTRANDO POR AV. COMONFORT HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HAS | -103.2143 | 25.5221
COA190101511547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9757 | 25.4121
COA190101511612 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9758 | 25.4121
COA190101513183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Ingeniero José Cárdenas Valdez, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9791 | 25.437
COA190101515225 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRO VIEJO S/N.COL. LOMA REAL,TORREÓN,TORREON,Coahuila de Zaragoza | -103.3314 | 25.5466
COA190101515233 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ALLENDE NUM. 750.COL. ZONA CENTRO,TORREON,TORREON,Coahuila de Zaragoza | -103.4575 | 25.5416
COA190101515237 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PERONES 367.FRACCIONAMIENTO LAS TERESITAS,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -101.0137 | 25.3664
COA190101515239 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Higueras | CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza | -100.7997 | 25.6339
COA190101515242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EMILIANO ZAPATA S/N.FRACC. EL TOREO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9147 | 25.4536
COA190101515245 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey De Ferniza | CONOCIDO.,SALTILLO,EL JAGÜEY DE FERNIZA,Coahuila de Zaragoza | -101.0398 | 25.2309
COA190101515257 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San José De Patagalana | CONOCIDO.EJIDO,PARRAS,SAN JOSÉ DE PATAGALANA,Coahuila de Zaragoza | -101.9239 | 25.405
COA190101515258 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | PRINCIPAL NUM. 611.RANCHERIA LA BIZNAGA,ARTEAGA,LA BIZNAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.6786 | 25.3514
COA190101515263 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GARCÍA RODRÍGUEZ Y DE LA FUENTE.COL. ASTURIAS,MONCLOVA,MONCLOVA,Coahuila de Zaragoza | -101.4285 | 26.8485
COA190101515264 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Ana | CONOCIDO.,SAN PEDRO,SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA),Coahuila de Zaragoza | -103.171 | 25.9114
COA190101515265 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban De Abajo | CONOCIDO.,SAN PEDRO,SAN ESTEBAN DE ABAJO,Coahuila de Zaragoza | -102.9999 | 25.7077
COA190101515266 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | CALLE LICENCIADO ARNULFO A. GARCIA S/N.CONGREGACIÓN PAREDÓN,RAMOS ARIZPE,PAREDÓN,Coahuila de Zaragoza | -100.9326 | 25.9478
COA190101515271 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CENTENARIO Nº 2.ZONA CENTRO,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8479 | 25.4501
COA190101515285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SOR JUANA INES DE LA CRUZ NUM. 1405.LA MADRID,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9903 | 25.3986
COA190201520411 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | COLONIA , 00000 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -102.9867 | 25.746
COA190201523345 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | COLONIA , 00000 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VICTOR ROSALES ENTRE INSURGENTES Y ACUÑA | -100.7169 | 28.2144
COA190201523812 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | EJIDO , 00000 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SANTA MONICA | -100.628 | 28.2033
COA190201530408 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA ORIENTE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTIDOS Y CALLE VEINTICUATRO, CALLE VEINTISEIS ESTA OBRA SE ENCUNETRA EN UNA ZONA ZAP AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.3949 | 26.915
COA190201538726 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ ESTA ZONA ZAP SE ENCUENTRA UBICADA ENTE LAS CALLE INDEPENDENCIA AL | -103.7014 | 27.2845
COA190201539741 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA190201540122 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO NUEVOS HORIZONTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 EJIDO NUEVOS HORIZONTES, 27600 NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO NUEVOS HORIZO | -103.6217 | 27.7465
COA190201540259 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Alcanforada (La Mora) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO LA ALCANFORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 0 EJIDO EJIDO LA ALCANFORADA, 27600 LA ALCANFORADA (LA MORA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LA ALCANFORADA SE EN | -103.7241 | 27.8447
COA190201549098 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE GENERAL ZUAZUA, CALLE ZARAGOZA ENTRE MANUEL ACUÑA ENTRE GENERAL ZUAZUA | -100.8785 | 28.4064
COA190201563687 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Miguel Hidalgo 21, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.979 | 25.7591
COA190201563770 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Blvrd Plan de Guadalupe 625B, Eulalio Gutiérrez, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9479 | 25.5437
COA190301568812 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | México 30, Magisterial, Frontera, Coah., México | -101.4509 | 26.9456
COA190301569981 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Ejido el Águila, Torreón, Coah., México | -103.3371 | 25.5318
COA190301569992 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México | -100.8536 | 28.3409
COA190301570001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Mutualismo 33, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5205 | 27.8743
COA190301570247 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301570696 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Anna, Torreón, Coah., México | -103.3681 | 25.6037
COA190301570937 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1833 | 25.4398
COA190301571162 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Nueva Americana, Piedras Negras, Coah., México | -100.5317 | 28.6801
COA190301571310 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | Piedra Blanca, Coah., México | -101.8814 | 25.6581
COA190401577136 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ZONA CENTRO OCAMPO | -102.3974 | 27.3112
COA190401577364 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ZONA CENTRO DE SALTILLO | -100.9997 | 25.4217
COA190401578275 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | CALLE CARRETERA SALTILLO MATAMOROS EJIDO TALÍA, 27990 TALÍA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA SALTILLO MATAMOROS Y , EJIDO TALIA CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS | -102.4154 | 25.7318
COA190401578325 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MARIA EJIDO LA MARIA, 00000 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , CALLE PRINCIPAL EJIDO LA MARIA | -101.2362 | 27.9105
COA190401578327 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE LOS PINOS COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, 26879 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE H HERNANDEZ CALLE LOS PINOS ENTRE JOSE MARIA MORELOS Y H HERNAND | -101.206 | 27.9289
COA190401578677 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | INTERIOR SN EJIDO LA CONCHA, 27422 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO DE LAS COLONIAS Y , EJIDO LA CONCHA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A TORREÓN SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, EN EL MUNICI | -103.3807 | 25.6344
COA190401578813 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA HIPÓDROMO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.3979 | 26.9123
COA190401580564 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Elena [Estación] | EJIDO ESTACION SANTA ELENA, 00000 SANTA ELENA [ESTACIÓN], SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO ESTACION SANTA ELENA | -100.9238 | 24.8053
COA190401580689 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | EJIDO LA VENTURA, 00000 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA VENTURA | -100.8923 | 24.6372
COA190401582005 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN CIUDAD MORELOS, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE XICOTENCATL CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ARTEAGA Y GONZALES ORTEGA | -100.8816 | 28.4032
COA190401582009 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PROLONGACION MANUEL ACUÑA INTERIOR SN CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , PROLONGACION MONTERREY CALLE PROLONGACION MANUEL ACUÑA EN EL EJIDO MORELOS | -100.8775 | 28.4053
COA190401582012 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PROLONGACION GENERAL CHARLES INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y PROLONGACION ARTEAGA, PROLONGACION MACLOVIO CALLE PROLONGACION G. CHARLES ENTRE GONZALES | -100.8807 | 28.4021
COA190401583124 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE GOMEZ FARIAS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO | -101.7245 | 27.0081
COA190401583150 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE PABLO GONZALEZ SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO GONZALEZ Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE GOMEZ FARIAS CALLE PABLO GONZALEZ ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE GOMEZ FARIAS EN | -101.7225 | 27.0093
COA190401587033 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NACIONAL COLONIA SALTILLO ZONA CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DE SALTILLO | -100.9989 | 25.4124
COA190401587045 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 21 DE MARZO 317 INTERIOR SN COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 19 DE MARZO COLONIA CENTENARIO CALLE 21 DE MARZO 317 | -100.9878 | 25.4065
COA190401587119 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE R COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA VICENTE GUERRERO | -100.9843 | 25.397
COA190401600646 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401600654 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, 27640 Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0647 | 26.9862
COA190401600661 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.951 | 25.5393
COA190401601057 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401601058 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Independencia, Nueva Rosita, Coah., México | -101.2113 | 27.9437
COA190401601134 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | El Tanquecito, Saltillo, Coah., México | -101.0362 | 25.4039
COA190401601137 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA190401601143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Santiago Ramírez, Torreón, Coah., México | -103.4163 | 25.5033
COA190401601161 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | La Perla, Torreón, Coah., México | -103.3616 | 25.5049
COA190401603534 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HERLINDA DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERLINDA DE LA CRUZ Y CALLE ARTURO BERRUETO GONZALEZ, CALLE BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE CALLE HERLIN | -100.9734 | 25.3856
COA190401610363 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE ANDRES S VIESCA INTERIOR SN COLONIA COLONIA NUEVA ANTORCHISTA, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDRES S VIESCA Y CALLE PROL. MORELOS, CALLE ANDRES S VIESCA Y CALLE PROL. MORELOSCOL. NU | -102.1852 | 25.4708
COA190401610644 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICTOR ROSALES INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTOR ROSALES Y CALLE INSURGENTES, CALLE MANUEL ACUÑA CALLE VICTOR ROSALES ENTRE CALLE INSURGENTES Y | -100.7169 | 28.2148
COA190401611530 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Nueva Palestina (La Y) | CALLE CARRETERA MORELOS CD ACUÑA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA PALESTINA (LA Y), 26411 NUEVA PALESTINA (LA Y), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MORELOS - CD ACUÑA Y , CARRETERA MORELOS CD ACUÑA MUNICIPIO | -100.8949 | 29.1659
COA190401612600 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CABALLERIZAS INTERIOR LOTE 4 COLONIA SAN PATRICIO POPULAR, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO MAYOR Y CALLE NUEVA TECNOLOGIA, CALLE SAN FILEMON CALLE CABALLERIZAS ENTRE CALLE CORREO MAYOR Y C | -100.9519 | 25.401
COA190401615082 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA FERROCARRIL COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE BARTOLOME CONTRERAS, CALLE CORREO MAYOR CENTRAL PRIVADA FERROCARRIL ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE BART | -100.9527 | 25.4034
COA190401615098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA FERROCARRIL COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO MAYOR Y CALLE CURATO, CALLE CORREOS PRIVADA FERROCARRIL ENTRE CALLE CORREO MAYOR Y CALLE CURATO | -100.9527 | 25.4034
COA190401616939 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE QUINTANAROO 11 INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANAROO Y CALLE DOCTOR MIER, CALLE CHIHUAHUA CALLE QUINTANAROO ENTRE DR. MIER Y CHIHUAHUA | -100.7519 | 28.4175
COA190401628149 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CABALLERIZAS COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 25190 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO MAYOR Y , CALLE NOGALES COLONIA SAN PATRICIO POPULAR EN CALLE CABALLERIZAS A ESPALDAS DE LA CALLE NOGALES | -100.9518 | 25.4005
COA190401628173 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE AMBAR COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESTRATEGIA DE GUERRA Y CALLE MARMOL, COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL CALLE AMBAR ENTRE CALLE ESTRATEGIA DE GUERRA Y CALLE MARMOL | -100.9567 | 25.3956
COA190401634261 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | INTERIOR SN EJIDO , 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DE POZO SANTA CECILIA Y POZO LOMAS | -101.4283 | 26.7601
COA190401661787 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET | -100.9567 | 25.5318
COA190401672124 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | CALLE CAMINO A EL NILO EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SAN PEDRO - LA CUCHILLA Y CAMINO EL NILO, EJIDO EL NILO CARRETERA SAN PEDRO LA CUCHILLA | -102.9427 | 25.7335
COA190401672522 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | CALLE SALTILLO - CASTAÑOS EJIDO FRAUSTRO, 25915 FRAUSTRO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - CASTAÑOS Y , CARRETERA SALTILLO CASTAÑOS EJIDO FRAUSTRO | -101.1436 | 25.9029
COA190401672701 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE QUERETARO COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE SINALOA CALLE QUERETARO ENTRE QUINTANA ROO Y SINALOA | -100.9109 | 28.4825
COA190401678334 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE | -100.8724 | 25.5811
COA190401684842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Aviación, 25617 Frontera, Coah., México | -101.4499 | 26.952
COA190401684871 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México | -101.4095 | 26.7819
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA190401684936 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401684967 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | Tacubaya, Coah., México | -103.0687 | 25.6836
COA190401685526 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Bentonita, La Libertad, 25297 Saltillo, Coah., México | -100.943 | 25.4516
COA190401693579 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA200101699040 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor De Jimulco | Torreón, Coah., México | -103.4068 | 25.5428
COA200101699135 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Cedrito | Benito Juárez 86, Zona Centro, 25350 Arteaga, Coah., México | -100.8449 | 25.452
COA200101699253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4138
COA200101699256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4135
COA200101699296 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calz Antonio Narro 3800, El Progreso, 25085 Saltillo, Coah., México | -101.022 | 25.3862
COA200101699334 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Jacarandas 300, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7062
COA200101699351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México | -100.9519 | 25.4637
COA200101699938 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza, Coah., México | -100.9185 | 28.4944
COA200101700196 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd Harold R. Pape SN-S GAS DEL NORTE, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4139 | 26.9459
COA200101700213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3309 | 25.5313
COA200101700219 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | La Villa 259, Villas de San Lorenzo, 25092 Saltillo, Coah., México | -101.0104 | 25.3756
COA200101700817 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Monterrey-Monclova, Monclova, Coah., México | -101.4203 | 26.8176
COA200101700817 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Monterrey-Monclova, Monclova, Coah., México | -101.4211 | 26.8238
COA200101700876 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Sin referencia No. 3248 LB, San Ramón Amp, 25038 Saltillo, Coah., México | -100.9763 | 25.4153
COA200101700876 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd. Francisco Coss 745, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.0018 | 25.4339
COA200101702728 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Amado Nervo 1060, Gómez Zumaran, Cd Acuña, Coah., México | -100.9535 | 29.3086
COA200101703718 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | GENERAL CEPEDA No. 201,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN,VILLA UNIÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.7283 | 28.2279
COA200101703719 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO NUM. 35,COL. ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.3984 | 27.3137
COA200101703721 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JAIME TORRES BODET S/N,FRACC. VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.362 | 25.5848
COA200101703730 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | OCTAVIANO AGUERO NUM. 975,SAN LUIS,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1208 | 27.864
COA200101703734 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ,,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0053 | 25.4232
COA13130200154278 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150100498016 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA11150300556673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200690707 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9529 | 25.3917
COA16160200696167 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3971 | 27.3256
COA16160200712568 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.5642 | 28.6314
COA16160200728806 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160300745452 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | - | -101.4125 | 27.2347
COA16160300749872 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D | -100.5635 | 28.6787
COA16160400815638 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA16160400823709 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | - | -103.0503 | 25.7078
COA16160400827115 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | COLONIA VILLAS ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA17170100832364 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA17170100832370 | Coahuila de Zaragoza | Castaños |  | - | -101.4306 | 26.7853
COA17170100832375 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA17170100852705 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16170200884598 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA17170300954098 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17180101069059 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA16180101069419 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16180101069472 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17180101070045 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101071246 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101073745 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Guadalupe (Vida Nueva) | - | -103.2214 | 25.7575
COA16180201131832 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16180201131852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201133046 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA18180201134956 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135014 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201140001 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA180301389218 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA JUAN FRANCISCO EALY ORTIZ NUM. 137,MOCTEZUMA,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4202 | 25.5515
COA180301389219 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | PABLO L. SIDAR S/N,LAS VEGAS,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2719 | 25.7806
COA180301389723 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180401502349 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE MORELOS,ZONA CENTRO,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9534 | 25.557
COA180401502361 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Las Margaritas (Casco) | CONCORDIA,,CONCORDIA (LA ROSITA),SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1218 | 25.78
COA180401502380 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Ricardo Flores Magón | CONOCIDO,,RICARDO FLORES MAGON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.354 | 25.6238
COA180401502382 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | FRANCISCO VILLA 100,PLAN DE AYALA,NAVA,NAVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5598 | 28.6255
COA180401502393 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES SN,MARIANO MATAMOROS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2425 | 25.5345
COA180401502394 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | 14 DE JULIO 500,AMALIA SOLORZANO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5289 | 27.0536
COA180401502396 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | CONOCIDO,,LA LUZ,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2462 | 25.7231
COA190101504795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA 3 COLONIA LAS MARGARITAS, 25295 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PRIVADA 3 DE LA COLONIA LAS MARGARITAS | -101.0436 | 25.4295
COA190101509994 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO INTERIOR SN COLONIA HORTALIZA, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COMONFORT Y AVENIDA HERRADON, AVENIDA ZARAGOZA ENTRADO DE PINIENTE A ORIENTE POR AV ZARAGOZA HASTA HACER ES | -103.2355 | 25.5266
COA190101510038 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LERDO INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA 5 DE MAYO, AVENIDA ZUAZUA ENTRANDO POR CALLE CUAUHTEMOC HACIENDO ESQUINA CON C. LERDO | -103.2313 | 25.5316
COA190101510280 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | EJIDO SANTO TOMAS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUIRRE BENAVIDES Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRANDO POR PERIFERICO MATAMOROS- SALTILLO ALTURA DE SORIANA MATAMOROS ENTRANDO HACIA EL EJIDO SANTO TOMAS POR | -103.2506 | 25.5366
COA190101510287 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE CRISANTEMOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROSAS Y PROLONGACION ZARAGOZA, PROLONGACION AV. CENTRAL ENTRANDO POR AV. ZARAGOZA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUD | -103.2139 | 25.5229
COA190101510319 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE CRISANTEMOS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION ZARAGOZA Y AVENIDA LAS ROSAS, AVENIDA CENTRAL ENTRANDO POR AV. ZARAGOZA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HAST | -103.2141 | 25.523
COA190101511496 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9758 | 25.4121
COA190101515200 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PALMAS NO. 766.CACTUS,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,Coahuila de Zaragoza | -100.9648 | 25.5574
COA190101515202 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE GUILLERMO SÁNCHEZ RENTERÍA S/N.COL. MIRADOR,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,Coahuila de Zaragoza | -100.9585 | 25.5591
COA190101515210 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES 794.MISION CERRITOS,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9037 | 25.4312
COA190101515214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA NEGRA.SIERRA BLANCA,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9022 | 25.4137
COA190101515276 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | BARRIO DE PERICO.COL. BARRIO EL PERICO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1828 | 25.4553
COA190101515278 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO MURGUIA S/N.ZONA CENTRO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -101.0102 | 25.4298
COA190101515287 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio De Las Alazanas | OSCAR VILLEGAS RICO S/N.,ARTEAGA,SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS,Coahuila de Zaragoza | -100.578 | 25.2697
COA190201517904 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CAMINO A LOS RAMONES COLONIA LOS RAMONES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MANUEL RODRÍGUEZ, CAMINO A LOS RAMONES ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y MANUEL RODRÍGUEZ DE LA COLONIA LOS RAM | -100.9222 | 25.4548
COA190201518087 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco De Mayo | EJIDO CINCO DE MAYO, 00000 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CINCO DE MAYO | -101.2619 | 25.3898
COA190201518591 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES | -101.0457 | 25.399
COA190201523357 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PRIV DON JULIO CALLE MILAGRO ESQ DE LA FUENTE | -100.9177 | 28.5003
COA190201523381 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CAMPECHE Y DURANGO | -100.9089 | 28.4789
COA190201523385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | EJIDO , 00000 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIAS | -101.3922 | 27.8197
COA190201524791 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE H COLEGIO MILITAR, SE ENCUENTRA UBICADO A 5 MINUTOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD | -100.9402 | 29.3091
COA190201526266 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE OAXACA | -100.9036 | 28.4836
COA190201527193 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS | -100.9074 | 28.4791
COA190201535210 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PROF. ORALIA LOPEZ GARZA COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. SANTA JIMENES AGUIRRE Y CALLE PROF DORA ELIA GARCIA ALVAREZ, A UN LADO DEL ÁREA MUNICIPAL DE LA COLONIA JESUS P | -100.8939 | 28.3972
COA190201535345 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE MADERO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALLENDE EN CALLE MADERO ENTRE CUAUHTEMOC Y NIÑOS HEROES EN CONGREGACION RODRIGUEZ | -101.36 | 27.1991
COA190201538168 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD CUATROCIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ITURBIDE, CALLE MATAMOROS CALLE ZARAGOZA ENTRE ITURBIDE Y MATAMO | -102.0675 | 26.9923
COA190201538757 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JEREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ ESTAS ZONA ZAP SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LAS CALLE INDEPENDENCIA | -103.7012 | 27.2864
COA190201539307 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Pileta | EJIDO LA PILETA, 00000 LA PILETA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ACUÑA-ZARAGOZA Y , SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE CARRETERA ACUÑA ZARAGOZA A 5 MINUTOS DE LA SALIDA DE CIUDAD ACUÑA | -100.9068 | 29.2592
COA190201539852 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA JIMENEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE JOSE MARIA MORELOS EL SITIO SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PI | -100.6739 | 29.0698
COA190201544491 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE GUILLERMO PRIETO CALLE ALVARO OBREGON ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y F | -100.7284 | 28.2227
COA190201563079 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4204 | 26.7812
COA190201563658 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Sabinas, Coahuila de Zaragoza, México | -101.2898 | 27.9289
COA190201563745 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Calle Alatorre 122, Centro, 27440 Centro, Coah., México | -103.2275 | 25.5276
COA190201563756 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Benito Juárez Sur 105, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4148 | 26.9013
COA190201563759 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zaragoza Sur 193, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4162 | 26.9025
COA190201563781 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Miguel Hidalgo 439, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9987 | 25.4247
COA190201563791 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Misión Cerritos, Saltillo, Coah., México | -100.9047 | 25.4314
COA190201563799 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | San Buenaventura, Coah., México | -101.5441 | 27.0554
COA190301568961 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Jiménez, San Carlos, Coah., México | -100.6828 | 29.0587
COA190301570119 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Santa Cruz, Allende, Coah., México | -100.8374 | 28.3458
COA190301570139 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | La Aurora, Sabinas, Coah., México | -101.109 | 27.8418
COA190301573122 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.975 | 25.4134
COA190401577124 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ZONA CENTRO DE MELCHOR MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA190401577132 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | VILLA UNION | -100.7252 | 28.2205
COA190401577224 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CENTRO METROPOLITANO | -100.9997 | 25.4217
COA190401578230 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA SUR, CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y EMILIANO ZAPATA SUR | -100.8374 | 28.3427
COA190401581532 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CAMPO DE GARDENIAS COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CAMPO DE VIOLETAS Y AVENIDA CAMPO DE LAS FLORES, CALLE CAMPO DE LAS BUGAMBILIAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD TORREÓ | -103.3518 | 25.5202
COA190401581964 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ARTEAGA CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y , CALLE CUAUHTEMOC CALLE ARTEAGA ESQUINA CON GALEANA | -100.8816 | 28.4042
COA190401581966 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GALEANA INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE CUAUHTEMOC CALLE GALEANA ENTRE ARTEAGA Y GENERAL CEPEDA | -100.8815 | 28.4042
COA190401582000 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PROLONGACION MANUEL ACUÑA INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MONTERREY PROLONGACION MANUEL ACUÑA AL LADO DE LA ACEQUIA EN EL EJIDO MORE | -100.8781 | 28.4063
COA190401582020 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PROFRA. SANTA JIMENEZ AGUIRRE INTERIOR SN COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFRA. ORALIA LOPEZ GARZA Y , CALLE GENERAL REGULES EN LOS LIMITES DEL MUNICIPIO EN LA C | -100.8936 | 28.3964
COA190401582207 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE GUILLERMO PRIETO INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELIGIO MARTINEZ Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE MELQUIADES LOZANO CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE ELIGIO MARTINEZ Y MA | -100.9467 | 28.3509
COA190401583159 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO I MADERO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE LERDO DE TEJADA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE GOMEZ FARIAS Y CALLE LERDO | -101.7306 | 27.0062
COA190401584735 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA | -100.9822 | 25.5306
COA190401587684 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE AEROPUERTO DE MINATITLAN 1571 MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO INTERIOR SN COLONIA ISABEL AMALIA DÁVILA, 25130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE ESPINOZA FUENTE Y CALLE HECTOR ESPINOZA FUENTE, CALLE AERO | -101.0096 | 25.4421
COA190401588288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CIPRÉS COLONIA GIRASOL, 25080 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE JAZMINES, CALLE NARDOS CALLE CIPRÉS ENTRE CALLE GLADIOLAS Y CALLE JAZMINES DE LA COLONIA GIRASOL | -101.0178 | 25.3889
COA190401599459 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DECIMA COLONIA NAZARIO ORTIZ GARZA, 25100 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS HORACIO SALINAS Y CALLE SEFERINO DOMINGUEZ, CALLE DÉCIMA ENTRE CALLE LUIS HORACIO SALINAS Y CALLE SEFERINO DOMÍNGUEZ DE | -101.0047 | 25.4635
COA190401600645 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Benito Juárez 308, Lamadrid, Coah., México | -101.7938 | 27.0493
COA190401600648 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Paseo de la Reforma, Sin Nombre de Col 9, Saltillo, Coah., México | -100.9776 | 25.4266
COA190401600653 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401600660 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvd. la Libertad, Villas de Zaragoza, Torreón, Coah., México | -103.3564 | 25.4998
COA190401601059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401601064 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Residencial Campestre la Rosita, Torreón, Coah., México | -103.4136 | 25.5233
COA190401601135 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | San Juan de Sabinas, Coah., México | -101.3024 | 27.9271
COA190401601149 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Evaristo Pérez Arreola, Cd Acuña, Coah., México | -100.9433 | 29.294
COA190401609773 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE HIDALGO 312 INTERIOR SN CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ROGELIO MONTEMAYOR | -101.722 | 26.9979
COA190401610108 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HEROE DE NACOZARI INTERIOR SN COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROE DE NAZOCARI Y CAMINO CAMINO A RINCON DE LOS PASTORES, CALLE HEROES DE NACOZARI RUMBO A RINCON DE LOS PAST | -101.0373 | 25.3949
COA190401611630 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE NUEVO LEON INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE NUEVO LEON Y TAMAULIPAS | -101.2178 | 27.9206
COA190401612404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ Y CALLE HERLINDA DE LA CRUZ, CALLE CALLE LICENCIADO ABRAHAM CEPEDA IZAGUIRRE VARIAS CA | -100.9737 | 25.388
COA190401612544 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUARTA 321 INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 33 Y CALLE BUSTAMANTE, CALLE QUINTA CALLE CUARTA ENTRE CALLE 33 Y CALLE BUSTAMANTE DE LA COLONIA LOS BALCONES | -101.0346 | 25.4256
COA190401613074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE INSURGENTES 308 TRESCIENTOS OCHO INTERIOR SN COLONIA PATRIA NUEVA, 25195 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE LAS ADELITAS CALLE INSURGENTES 308 ENTRE CALLE F | -101.0331 | 25.4021
COA190401613096 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PALMAS INTERIOR LOTE 24 COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PÉREZ ZAVALA Y CALLE DE SABINOS, CALLE REAL CALLE PALMAS MANZANA 3 LOTE 24 ENTRE CALLE PÉREZ ZAVALA Y CALLE | -101.0218 | 25.4761
COA190401613491 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 37 1068 MIL SESENTA Y OCHO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20, CALLE 33 CALLE 37 ENTRE CALLE 18 Y CALLE 20 COLONIA NUEVA IMAGEN | -100.9537 | 25.3866
COA190401615853 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIRUL COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRUL Y CALLE ALAMO, CALLE NUEVA CREACION CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PIRUL ENTRE JOSÉ LOPEZ PORTILLO Y JOSÉ LOPEZ POR | -100.9579 | 25.3877
COA190401630009 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE GRAL LUCIO BLANCO COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL LUCIO BLANCO Y CALLE CALLE IRENE MENCHACA, CALLE GRAL. LUCIO BLANCO Y CALLE IRENE MENCHACA DE LA COLONIA INDEPE | -101.4418 | 26.7861
COA190401655547 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE JOSE ANTONIO DE LAFUENTE, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA | -101.7241 | 27.0002
COA190401684941 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Ignacio Allende, Allende, Coah., México | -100.8686 | 28.3576
COA190401684955 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401684966 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Cd Acuña, Coah., México | -100.9514 | 29.3233
COA190401684995 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190401685007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401685022 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Allende, Coah., México | -100.8508 | 28.3498
COA190401685042 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | Rancherías, Coah., México | -101.3911 | 27.8169
COA190401685546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Huachichil, Coah., México | -100.8247 | 25.2103
COA190401685943 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401690870 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Lucio Blanco (La Pelota) | COAH 20, Cuatro Ciénegas de Carranza, Sin Nombre de Col 1, Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0678 | 26.9898
COA200101698994 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Rincón Colorado | Calz. Mariano Matamoros 205, Gral Cepeda, Coah., México | -101.4752 | 25.3813
COA200101699000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Galeana 137, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4528 | 25.5424
COA200101699000 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Galeana 546, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4528 | 25.5362
COA200101699038 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Hacienda La Flor de Jimulco, Residencial Hacienda el Rosario, Torreón, Coah., México | -103.3944 | 25.6257
COA200101699205 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA200101699341 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699345 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699352 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Jiménez, Coah., México | -100.6772 | 29.0694
COA200101700103 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av. B. Fernández A. 700, Luis Echeverría Álvarez Sector Oriente, 27220 Torreón, Coah., México | -103.4413 | 25.5348
COA200101700105 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Ing J.Cardenas Valdez S/N, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9912 | 25.442
COA200101703720 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DIEGO RAMÓN S/N,FRACC. URDIÑOLA,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9803 | 25.4192
COA200101703723 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CUAUHTEMOC S/N,COL. ZONA CENTRO,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.449 | 26.9258
COA200101703727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N,COL. CENTENARIO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9865 | 25.4088
COA200101703733 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5,COL. ANNA,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.419 | 25.5439
COA13150100497673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA16160200707314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9688 | 25.4029
COA16160200723452 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.4001 | 27.3067
COA16160300731080 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | - | -100.9508 | 25.5432
COA16160300745373 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160300745375 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | - | -100.9872 | 27.429
COA16160400746175 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | - | -103.1044 | 26.2114
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA16160400815745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400817132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17170100832343 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez |  | - | -100.6742 | 29.0703
COA17170100832353 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA17170100832383 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA16170100835513 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835692 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | - | -103.3267 | 25.5031
COA17170401045214 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DIRECCION TECNICA | -102.9832 | 25.7578
COA17170401047804 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | - | -101.55 | 27.0603
COA17170401049316 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170401049331 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101069057 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA16180101069062 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | - | -103.2856 | 25.6944
COA17180101070780 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070781 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101070782 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101073756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA17180101073913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | - | -103.3595 | 25.6778
COA18180201132147 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | - | -101.4125 | 27.2347
COA18180201142739 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA180301389177 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,AGUJITA,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1658 | 27.9018
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA180301389225 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BELISARIO DOMINGUEZ 570,28 DE JUNIO,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9419 | 29.3202
COA180301389833 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180401502350 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAN FRANCISCO DE FLORES,SAN FRANCISCO DE FLORES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.04 | 25.4579
COA180401502351 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Hacienda San Lorenzo (Casa Madero) | CONOCIDO,HACIENDA SAN LORENZO,HACIENDA SAN LORENZO (CASA MADERO),PARRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.1946 | 25.5236
COA180401502355 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | CONOCIDO,,SAN MIGUEL,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9521 | 25.6984
COA180401502370 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Unión del Barrial | CONOCIDO,,UNION DEL BARRIAL,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1594 | 25.4261
COA180401502372 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA RIO SAN JUAN 254 PONIENTE,SANTO DOMINGO,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1113 | 27.8693
COA180401502373 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | CONOCIDO,,SOFIA DE ARRIBA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1512 | 25.9395
COA180401502388 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N,ZONA CENTRO,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.233 | 25.5309
COA180401502389 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JACINTO SANCHEZ SN,BUENOS AIRES,MONCLOVA,MONCLOVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4038 | 26.8792
COA190101504945 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN RAMÓN COLONIA EL PROGRESO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2 Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SAN RAMÓN ENTRE CALLE 2 Y CALLE SAN FRANCISCO DE LA COLONIA EL PROGRESO | -101.0297 | 25.3838
COA190101507394 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL CENTRO DE LA CIUDA | -103.2279 | 25.5277
COA190101507795 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA COMONFORT Y AVENIDA HERRADON, AVENIDA JUAREZ ENTRANDO POR AV. JUAREZ ESQUINA C. ALATORRE SUBIENDO HACIA | -103.2285 | 25.5249
COA190101508058 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA HIDALGO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN DE LA CRUZ BORREGO, CALLE JESUS GONZALEZ HERRERA ENTRANDO POR LA AV. HIDALGO ESQUINA CON C. JUA | -103.2346 | 25.5299
COA190101510078 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y ANDADOR RAMON CORONA, ENTRADO POR CALLE NIÑOS HEROES HACIA EL SUR HASTA HACER ESQUINA CON LA | -103.2319 | 25.5132
COA190101510301 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PROLONGACION ZARAGOZA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION ZARAGOZA Y CALLE NOCHE BUENA, CALLE CRISANTEMOS ENTRANDO POR AV. ZARAGOZA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUD | -103.2146 | 25.5231
COA190101511615 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9758 | 25.4123
COA190101515196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RUBEN MORA GALVEZ NO. 315.FRACC. ACOROS,ACUÑA,ACUÑA,Coahuila de Zaragoza | -100.9925 | 29.3253
COA190101515213 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245.IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9254 | 25.4008
COA190101515217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JOSE MARIANO MICHELENA NO. 218.COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -101.0381 | 25.4342
COA190101515218 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN J. GONZALEZ ORTEGA NO. 194.COL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -101.0216 | 25.4182
COA190101515222 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO.FRACC. CAMPO NUEVO ZARAGOZA II,TORREÓN,TORREON,Coahuila de Zaragoza | -103.3535 | 25.521
COA190101515227 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | TULIPANES S/N.LA PERLA,TORREÓN,EJ. LA PERLA,Coahuila de Zaragoza | -103.3515 | 25.499
COA190101515238 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | MATAMOROS NÚM. 655.COL. PUEBLO NUEVO,SAN BUENAVENTURA,SAN BUENAVENTURA,Coahuila de Zaragoza | -101.5433 | 27.0666
COA190101515249 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza | -100.963 | 29.3252
COA190101515251 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar De Richardson | CONOCIDO.EJIDO EL PILAR DE RICHARDSON,GENERAL CEPEDA,EL PILAR DE RICHARDSON,Coahuila de Zaragoza | -101.7623 | 25.6518
COA190101515253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puyas Y Las Hormigas (Las Hormigas) | CONOCIDO.,SALTILLO,PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS),Coahuila de Zaragoza | -100.8441 | 24.9764
COA190101515255 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 22 NÚM. 214.COL. AMPLIACIÓN MORELOS,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9422 | 25.4117
COA190101515261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | CONOCIDO.,SALTILLO,PROVIDENCIA,Coahuila de Zaragoza | -101.1777 | 25.2416
COA190101515262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa De Los Muchachos | CONOCIDO.,SALTILLO,SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,Coahuila de Zaragoza | -101.3128 | 25.2998
COA190101515267 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa De Los Muchachos | CONOCIDO.EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,SALTILLO,SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,Coahuila de Zaragoza | -101.3129 | 25.3007
COA190201517888 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IGNACIO GARCIA COVARRUBIAS COLONIA SAN IGNACIO, 25018 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 28 Y CALLE 30, CALLE SANTA ROSALIA CALLE IGNACIO GARCIA COVARRUBIAS Y CALLE 28 DE LA COLONIA SAN IGNACIO | -100.9357 | 25.4065
COA190201517971 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MORELOS COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE, CALLE ONCE PRIMARIA ALFONSO REYES DE LA COLONIA MORELOS | -100.9479 | 25.4205
COA190201518056 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ACACIA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BENIGNO LUEVANO MARTINEZ, CALLE EUCALIPTO CALLE ACACIA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE BENIGNO LUEVANO MARTÍNEZ DE | -100.9288 | 25.409
COA190201518086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE VALLE HERMOSO COLONIA VALLE DE SAN ANTONIO, 25140 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2 Y , CALLE LAS ROSAS CALLE VALLE HERMOSO ENTRE CALLE 2 Y TOPE DE CERRO DE LA COLONIA VALLE DE SAN ANTONIO | -101.0246 | 25.443
COA190201523320 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | COLONIA , 00000 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VARIAS CALLES EN JIMENEZ COAHUILA | -100.6836 | 29.0609
COA190201524783 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD A 5 MINUTOS DE LA AVENIDA SUR PONIENTE | -100.9419 | 29.2985
COA190201534005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA LAS ALAMEDAS, 26299 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ Y , SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD A 3 MINUTOS DEL BOULEVARD JESUS MARIA RAMON | -100.9213 | 29.3172
COA190201563268 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4204 | 26.7812
COA190201563418 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | California, Castaños, Coah., México | -101.4211 | 26.8022
COA190201563709 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Benito Juárez Nte. 507, Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México | -100.8531 | 28.3467
COA190201563737 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Av Independencia 616, Centro, 27440 Matamoros, Coah., México | -103.2289 | 25.5276
COA190301568614 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA190301568804 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Zaragoza Sur, Torreón, Coah., México | -103.3833 | 25.4927
COA190301568964 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | José María Morelos 202, Zona Centro, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.515 | 27.8791
COA190301568966 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Los Fundadores, 25015 Saltillo, Coah., México | -100.9503 | 25.4085
COA190301571212 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Zaragoza, Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2642 | 25.7672
COA190401578234 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA SAN TITO, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE DR. ROGELIO MONTEMAYOR, CALLE 5 DE FEBRERO Y DR. ROGELIO MONTEMAYOR | -100.8438 | 28.3511
COA190401578239 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE NUMERO CINCO INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ALLENDE, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUMERO CINCO Y CALLE VILLA UNION, CALLE NUMERO CINCO CON CALLE VILLA UNION | -100.8677 | 28.3595
COA190401578250 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CALLE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS EJIDO PIEDRA BLANCA, 27996 PIEDRA BLANCA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS Y , CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS EJIDO PIEDRA BLANCA | -101.8804 | 25.6576
COA190401578277 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | CALLE CARRETERA PARRAS - GENERAL CEPEDA EJIDO LOS HOYOS (EL POTRERO), 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA PARRAS - GENERAL CEPEDA Y , CARRETERA PARRAS GENERAL CEPEDA EJIDO LOS HOYOS | -102.002 | 25.4081
COA190401578280 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE ANDRES S VIESCA COLONIA COLONIA NUEVA ANTORCHISTA, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDRES S VIESCA Y CALLE PROLONGACION MORELOS, CALLE ANTRES S VIESCA COLONIA NUEVA ANTORCHISTA | -102.1853 | 25.4708
COA190401578416 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | CALLE SALTILLO-CASTAÑOS EJIDO EJIDO FRAUSTRO, 25915 FRAUSTRO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - CASTAÑOS Y , CARRETERA SALTILLO CASTAÑOS EJIDO FRAUSTRO | -101.1436 | 25.9029
COA190401578824 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | EJIDO LA PAZ, 27412 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LA PAZ ES UNA LOCALIDAD QUE PERTENECE AL MUNICIPIO DE TORREÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3572 | 25.5933
COA190401579417 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira (Victoria) | CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PALMIRA INTERIOR SN EJIDO PALMIRA (VICTORIA), 26435 PALMIRA (VICTORIA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA JIMENEZ - SAN CARLOS Y , CARRETERA JIMENEZ A SAN CARLOS EJIDO PALMIRA | -100.7756 | 28.9831
COA190401579700 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Pacífico | CALLE LIBRAMIENTO NTE MATAMOROS-LA PARTIDA INTERIOR SN EJIDO EL PACÍFICO, 27413 EL PACÍFICO, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NTE MATAMOROS-LA PARTIDA Y , | -103.2675 | 25.5862
COA190401580560 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | EJIDO ZACATERA, 25333 ZACATERA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO ZACATERA SALTILLO COAHUILA | -100.9804 | 24.9099
COA190401580563 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Esperanza (Las Puyas) | EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS, 00000 LA ESPERANZA (LAS PUYAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS | -100.8361 | 24.9053
COA190401581970 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE MONTERREY, CALLE HERMIRO JIMENEZ CALLE PIPILA ENTRE GENERAL CEPEDA Y MONTERREY | -100.8862 | 28.4171
COA190401581977 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JIMENEZ INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y , CALLE JIMENEZ ESQUINA CON NUEVO MÉXICO | -100.9003 | 28.4104
COA190401582002 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL INTERIOR SN CIUDAD MORELOS, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MANUEL ACUÑA Y PROLONGACION MONTERREY, CALLE XICOTENCATL ENTRE PROLONGACION MANUEL ACUÑA Y PROLONGACION MONTERREY | -100.8776 | 28.4049
COA190401582047 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PROLONGACION MANUEL ACUÑA INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XICOTENCATL Y , PROLONGACION MONTERREY CALLE PROLONGACION MANUEL ACUÑA | -100.8778 | 28.4057
COA190401583609 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JOSE MARIA MORELOS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CALLE GONZALEZ ORTEGA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7258 | 27.0036
COA190401586862 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA PROVIVIENDA, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, CALLE 2 DE ABRIL COLONIA PROVIVIENDA | -100.9789 | 25.4212
COA190401586930 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BRASIL 873 INTERIOR SN COLONIA AMÉRICA, 25290 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERU Y , CALLE ARGENTINA CALLE BRASIL NO. 873 ENTRE CALLE ARGENTINA Y TOPE DE CALLE DE LA COLONIA AMERICA | -100.9649 | 25.4375
COA190401587072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 30 236 DOCIENTOS TREINTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9, CALLE BENITO JUAREZ CALLE 30 236 ENTRE CALLE 7 Y CALLE 9 | -100.9867 | 25.3885
COA190401587708 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 17 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 52 Y CALLE 56, CALLE MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLE 17 Y BLVD MIGUIEL HIDALGO ENTRE CALLE 52 Y 56 COLON | -100.9808 | 25.3863
COA190401587759 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CRESPON COLONIA VALLE DE LAS FLORES POPULAR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DALIA Y CALLE LILA, AVENIDA DEL SOL EN CALLE CRESPON ENTRE AV. DEL SOL Y TOPE DE CALLE DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLOR | -101.029 | 25.4282
COA190401598626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 30 Y CALLE 40, CALLE 36 CALLE 13 ENTRE CALLE 30 Y CALLE 40 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO. | -100.9834 | 25.3906
COA190401600655 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA190401601117 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4197 | 26.8996
COA190401601154 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Lamadrid, Coah., México | -101.7932 | 27.0506
COA190401610370 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | CALLE CARRETERA PARRAS-GENERAL CEPEDA INTERIOR SN EJIDO LOS HOYOS (EL POTRERO), 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS-GENERAL CEPEDA Y , CARRETERA PARRASGENERA CEPEDA EJ. LOS HOYOSPARRA | -102.0019 | 25.4082
COA190401610578 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA COLINAS DEL PEDREGAL, 26879 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE H. HERNANDEZ CALLE LOS PINOS ENTRE JOSE MARIA MORELO | -101.2053 | 27.9289
COA190401611515 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE CUATRO Y MEDIO INTERIOR SN COLONIA JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y MEDIO Y CALLE PROGRESO, CALLE ESCOBEDO CALLE CUATRO Y MEDIO PROGRESO CALLE TRES Y EMILIANO ZAPATA. | -100.6843 | 29.0626
COA190401613250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TROPAS DEL NORTE 337 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEYES DE REFORMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ESTRATEGIA DE GUERRA CALLE TROPAS DEL NORTE NO. 337 EN | -100.9589 | 25.3997
COA190401613612 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CENTRAL COLONIA SAN JOSÉ, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JUAN BOSCO, CALLE SAN PABLO CALLE AV. CENTRAL Y CALLE SAN MARTIN ENTRE CALLE BLVD. OTILIO GONZALEZ Y CALLE SAN JUA | -100.9482 | 25.3977
COA190401614906 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 725 SETECIENTOS VEINTICINCO INTERIOR SN COLONIA PUEBLO INSURGENTES, 25137 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE LAZARO CARDENAS CALL | -101.0111 | 25.4506
COA190401617022 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE VARIAS CALLES COLONIA LOMAS DEL SUR, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC CALLE CAÑON DE SAN LORENZO Y CALLE CAÑON EN LA COLONIA NIÑOS HEROES | -101.0047 | 25.3526
COA190401658883 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE AGUINALDO GARCIA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE ROGELIO VILLARREAL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP | -101.7205 | 26.9979
COA190401672120 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CALLE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PIEDRA BLANCA, 27996 PIEDRA BLANCA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS Y , CARRETERA SALTILLO MATAMOROS EJIDO PIEDRA BLANCA | -101.8805 | 25.6576
COA190401672708 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE OAXACA COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE OAXACA, CALLE OAXACA CON SONORA | -100.9025 | 28.484
COA190401684850 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0579 | 26.9813
COA190401684986 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Saltillo, Coah., México | -100.9737 | 25.4383
COA190401685001 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Gral Cepeda, Coah., México | -101.474 | 25.3751
COA190401685521 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Poleo | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA200101698993 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Cepeda 105, Zona Centro, 27900 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2729 | 25.7752
COA200101699145 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA200101699206 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Guerrero Pte 5, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9831 | 25.7566
COA200101699254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4141
COA200101699347 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA200101700195 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Calz. Bolívar 147, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México | -102.9973 | 25.7578
COA200101700197 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | México 57, Independencia, 26830 Nueva Rosita, Coah., México | -101.2063 | 27.9398
COA200101700215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9908 | 25.4413
COA200101702022 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA15150100496633 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15150200544830 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160200685235 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.7548 | 28.4265
COA16160200690890 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA. | -100.833 | 25.4534
COA16160200696189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA16160200696347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA. | -100.9436 | 29.2967
COA16160200701667 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1621 | 27.9036
COA16160200712535 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7023 | 27.2882
COA16160200717869 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1499 | 27.8947
COA16160300735864 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | (BULEVARD MIELERAS Y PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO; 25.505389; -103.366081) (BULEVARD MIELERAS - PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO; 25.503075; -103.366102) (BULEVARD MIELERAS - PROLONGACIÓN TECNOLÓGICO; 25.504315; -103.367239) (BULEVARD MIELERAS - PROLONGACIÓN TEC | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16160400823717 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | - | -103.195 | 25.7903
COA16170100831679 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA17170100832360 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA16170100835504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835525 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170100852706 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA17170300954132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170300956672 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA15170401046135 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170401046397 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | - | -100.8467 | 25.4453
COA17170401049352 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180101070720 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | - | -103.7015 | 27.2869
COA17180101070777 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180201132104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA180301384231 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | Av. Benito Juárez, Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9834 | 25.7575
COA180301389216 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA MARIANO MATAMOROS S/N,MARAVILLAS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2259 | 25.5352
COA180401488978 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Av Zaragoza, Las Carolinas, Matamoros, Coah., México | -103.2153 | 25.5234
COA180401488978 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Calle Laureles, Los Nogales Amp, Matamoros, Coah., México | -103.2174 | 25.522
COA180401488978 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Jardines del Oriente, Matamoros, Coah., México | -103.2166 | 25.5247
COA180401502353 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Depósito de la Luz | CONOCIDO,,COVADONGA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2482 | 25.9244
COA180401502390 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | FRANCISCO JAVIER MINA 200,INDEPENDENCIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4321 | 26.789
COA190101507447 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA ZARAGOZA, AVENIDA HIDALGO ENTRANDO POR AV. ZARAGOZA DE PONIENTE A ORIENTE ESQUI | -103.2281 | 25.5267
COA190101507519 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA COMONFORT, AVENIDA HERRADON ENTRANDO POR AV. HERRADON ESQUINA CON ALATORRE HACIA EL | -103.2283 | 25.5258
COA190101509823 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA FERROCARRIL, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALATORRE Y CALLE GUERRERO, CALLE CORTINAS ENTRANDO POR CALLE ALATORRE HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD AL HACER ESQU | -103.226 | 25.5344
COA190101509889 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN COLONIA VEGA DE MARRUFO, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y AVENIDA ZUAZUA, AVENIDA MEJIA REGISTRADO POR CALLE ALATORRE HASTA LLEGAR A AV. 5 DE MAYO ESQUINA Y LLEGA | -103.2271 | 25.5319
COA190101509943 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GUERRERO INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CUAUHTEMOC Y AVENIDA CARRANZA, AVENIDA 5 DE MAYO ENTRANDO POR AV. CARRANZA HACIENDO ESQUINA HACIA EL NO | -103.2266 | 25.5294
COA190101515205 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N.PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,Coahuila de Zaragoza | -100.9702 | 25.5334
COA190101515223 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. CAMPO DE BUGAMBILIAS S/N.CAMPO NUEVO ZARAGOZA,TORREÓN,TORREÓN,Coahuila de Zaragoza | -103.3522 | 25.5207
COA190101515224 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMA VERDE S/N.LOMA REAL,TORREÓN,TORREÓN,Coahuila de Zaragoza | -103.3352 | 25.5507
COA190101515230 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DEL TECNOLÓGICO NUM. 53.COL. EL TECNOLÓGICO,SAN PEDRO,SAN PEDRO DE LAS COLONIAS,Coahuila de Zaragoza | -103.0142 | 25.763
COA190101515232 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREON SAN PEDRO S/N.COL. ANA,TORREÓN,TORREON,Coahuila de Zaragoza | -103.3817 | 25.5996
COA190101515234 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Guajardo | EJIDO GUAJARDO.,RAMOS ARIZPE,GUAJARDO,Coahuila de Zaragoza | -101.233 | 25.4549
COA190101515235 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seguín | CONOCIDO.,PARRAS,SEGUIN,Coahuila de Zaragoza | -101.7796 | 25.4503
COA190101515241 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | QUERÉTARO.8 DE ABRIL,FRANCISCO I. MADERO,FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ),Coahuila de Zaragoza | -103.2711 | 25.7669
COA190101515243 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín De Ulúa | CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,SAN AGUSTÍN DE ULÚA,Coahuila de Zaragoza | -103.2221 | 25.8075
COA190101515246 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Dieciocho De Marzo | CONOCIDO.,FRANCISCO I. MADERO,DIECIOCHO DE MARZO,Coahuila de Zaragoza | -103.2859 | 25.9296
COA190101515250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza | -100.9796 | 24.9133
COA190101515260 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | CONOCIDO.,GENERAL CEPEDA,JALPA,Coahuila de Zaragoza | -101.7681 | 25.5529
COA190101515268 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CHAPULTEPEC 402.LOS ÁNGELES,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9788 | 25.45
COA190101515269 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE LINEAL 708.EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8643 | 25.451
COA190101515279 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CAMINO ANTIGUO A GUANAJUATO 900.GUANAJUATO DE ARRIBA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,Coahuila de Zaragoza | -100.9445 | 25.5192
COA190101515280 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3978 | 27.312
COA190201523379 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TIO PIO CALLE ALVARO OBREGON | -100.9003 | 28.4754
COA190201523387 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , QUERETARO ESQUINA ADOLFO LOPEZ MATEOS | -100.9109 | 28.4825
COA190201527185 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9978 | 25.4429
COA190201530708 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PINOS ENCINOS Y NOGALES COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE CEDROS, LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD | -101.3889 | 26.8854
COA190201539751 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA JIMENEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE FRANCISCO MADEROEL EL SITIO SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIE | -100.6745 | 29.0688
COA190201540933 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Rafael | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 180 + 0 EJIDO SAN RAFAEL, 27600 SAN RAFAEL, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SAN RAFAEL SE UBICA EN EN EL CAMINO DE TERRACERIA DE SIERRA MOJA | -103.6806 | 28.096
COA190201541336 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Alcanforada (La Mora) | TERRACERÍA TRAMO CAMINO A SAN JOSE DE CARRANZA - EJIDO LA ALCANFORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 60 + 00 EJIDO LA ALCANFORADA (LA MORA), 27604 LA ALCANFORADA (LA MORA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL C | -103.724 | 27.8442
COA190201542183 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA190201542219 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA190201563673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Prol. Jiménez Sur 258, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4514 | 25.5437
COA190201563698 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Av. los Fundadores 920, Fundadores Amp, Cd Acuña, Coah., México | -100.9924 | 29.3251
COA190201563708 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Carr 57 211, Villas de Santa Ana, 25734 Monclova, Coah., México | -101.3966 | 26.957
COA190201563712 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Cepeda 105, Zona Centro, 27900 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2729 | 25.7752
COA190201563720 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Calle 5 de Mayo 307, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México | -101.4491 | 26.927
COA190201563765 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | De la Fuente Pte. 603, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4162 | 26.9
COA190201563783 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Juan Aldama 41, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9987 | 25.4222
COA190201563789 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Misión Cerritos, Saltillo, Coah., México | -100.9047 | 25.4314
COA190301568803 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9652 | 25.4183
COA190301568819 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | México 30, Frontera, Coah., México | -101.4601 | 26.9576
COA190301568960 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Oaxaca 425, Occidental, 25640 Frontera, Coah., México | -101.4601 | 26.9233
COA190301569738 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Centenario, 26750 Sabinas, Coah., México | -101.115 | 27.8533
COA190301570246 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Fidel Velázquez, 25903 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9397 | 25.5518
COA190301570574 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla De Las Perlas | Boquilla de las Perlas, Coah., México | -103.2884 | 25.33
COA190301570634 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio De Las Alazanas | San Antonio de las Alazanas, Coah., México | -100.5795 | 25.2725
COA190301570658 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA190301570741 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Parque Industrial] | Parque Industrial Derramadero, Coahuila de Zaragoza, México | -101.0931 | 25.2283
COA190301570986 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México | -100.9313 | 29.3229
COA190301571072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Santa Lucía, Saltillo, Coah., México | -100.9 | 25.4193
COA190301571207 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Centenario, 26750 Sabinas, Coah., México | -101.115 | 27.8533
COA190401578025 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICTOR ROSALES COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICRTOR ROSALES Y CALLE INSURGENTES, CALLE MANUEL ACUÑA VICTOR ROSALES ENTRE INSURGENTES Y ACUÑA | -100.7169 | 28.2147
COA190401578243 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir De Abajo | INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO, 27990 EL PORVENIR DE ABAJO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-MATAMOROS Y , EJIDO EL PORVENIR DE ABAJO CARRETERA SALTILLO MATAMOROS | -102.0372 | 25.6434
COA190401581248 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.935 | 25.5277
COA190401581979 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ABASOLO INTERIOR SN CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE RIVA PALACIO, CALLE MINA CALLE ABASOLO ENTRE CUAUHTEMOC Y RIVA PALACIO | -100.8898 | 28.3998
COA190401582004 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN CIUDAD MORELOS, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARTEAGA, CALLE GALEANA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE GONZALES ORTEGA Y ARTEAGA | -100.8818 | 28.4037
COA190401582013 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GENERAL REGULES INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE PROFRA. ORALIA LOPEZ GARZA, CALLE PROFESORA SANTA JIMENEZ AGUIRR CALLE GENERAL REGULES ENTRE VIESC | -100.8926 | 28.3972
COA190401583122 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PABLO GONZALEZ, CALLE CESAREO CASTRO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO EN LA | -101.7252 | 27.0053
COA190401583161 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO I MADERO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ALLENDE, CALLE ALDAMA CALLE DEGOLLADO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA EN EL MUNICIPIO DE SACRAMENTO | -101.7247 | 27.0068
COA190401584552 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL CURA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ALANIS TAMEZ Y , BLVD. OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MANUEL ALANIS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CURA RAMOS ARIZPE CO | -100.9549 | 25.5373
COA190401587089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MANUEL CAPETILLO 102 CIENTO DOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL RODRIGUEZ Y CALLE FERMIN ESPINOZA ARMILLITA, CALLE JORGE GUTIERREZ CA | -100.9189 | 25.4538
COA190401600657 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Zona Centro, 27900 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2728 | 25.7751
COA190401601048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Aviación, Torreón, Coah., México | -103.3948 | 25.5468
COA190401601051 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4197 | 26.8996
COA190401601066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Chinameca, 25748 Monclova, Coah., México | -101.3977 | 26.9239
COA190401601148 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5078 | 27.8801
COA190401603857 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , CALLE SAN ANTONIO SAN LUIS EJIDO LA CONCORDIA LA ROSITA | -103.11 | 25.7889
COA190401606288 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael De Arriba | EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA A QUIMICAS DEL REY | -103.1315 | 25.8794
COA190401611625 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GENERAL TRINIDAD RODRIGUEZ INTERIOR SN BARRIO LA GLORIA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL TRINIDAD RODRIGUEZ Y CALLE LA NOGALERA, CALLE EL SOCORRO | -101.5001 | 27.8881
COA190401613143 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PLAN DE AYALA 854 INTERIOR SN COLONIA GUSTAVO ESPINOSA MIRELES, 25130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE MARIO LÓPEZ PORTILLO, CALLE EL VERGEL CALLE PLAN DE AYALA NO. 854 ENTRE | -101.0142 | 25.438
COA190401613277 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MEMBRILLO INTERIOR SN COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE GRANADOS, CALLE MEMBRILLO MANZANA 1 ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE GRANADOS DE LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS B | -101.0363 | 25.3967
COA190401630068 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CALLE FUNDO LEGAL COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FUNDO LEGAL Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION | -101.5698 | 26.6389
COA190401642403 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASPAR CASTAÑOS DE SOUSA Y CALLE SANTIAGO HERNANDEZ JIMENEZ, LINEA DE INCORPORACIÓN DE AGUA DE POZO ILDEFONSO FUENTES A RED GENERAL EN COLONIA SA | -101.4014 | 26.7749
COA190401655678 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JUAREZ SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AGUINALDO GARCIA, CALLE ROGELIO VILLARREAL CALLE JUAREZ ENTRE CALLE AGUINALDO GARCIA Y CALLE ROGELIO VILLARREAL EN EL MUNICI | -101.7219 | 26.9966
COA190401672709 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE CAMPECHE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE CHUHUAHUA, CALLE DURANGO CALLE CAMPECHE ENTRE CHIHUAHUA Y DURANGO | -100.909 | 28.479
COA190401684860 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Mercedes | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA190401684943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684954 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Allende, Coah., México | -100.8508 | 28.3498
COA190401685094 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | U.H. 26 de Marzo, 25070 Saltillo, Coah., México | -101.01 | 25.3941
COA190401685790 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401691669 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Paseo del Olimpo 216, Residencial Campestre la Rosita, 27250 Torreón, Coah., México | -103.4103 | 25.534
COA200101698997 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Guerrero Sur 127A, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4175 | 26.9025
COA200101698998 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Chapultepec 236, Francisco Sarabia, 26760 Sabinas, Coah., México | -101.1154 | 27.8451
COA200101699045 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Cuauhtémoc 311, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México | -101.4491 | 26.9257
COA200101699045 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Libertad 315, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México | -101.4505 | 26.9233
COA200101699132 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9652 | 25.4183
COA200101699204 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | Miguel Ramos Arizpe, San Juan de Sabinas, Coah., México | -101.3008 | 27.9265
COA200101699209 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Cerro de Las Noas, Diana María Galindo, Torreón, Coah., México | -103.4548 | 25.5198
COA200101699255 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200101699261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4137
COA200101699295 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA200101700106 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Torreón 2000, Villa Diamante, Torreón, Coah., México | -103.3421 | 25.5389
COA200101700128 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 320A, Satélite Sur 3er Sector, 25113 Saltillo, Coah., México | -101.0251 | 25.4505
COA200101703715 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | CONOCIDO,,ARTEAGA,HUACHICHIL,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8263 | 25.2062
COA12150300556696 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3033 | 27.9294
COA16160200684456 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16160200685247 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7209 | 27.0083
COA16160200707280 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.564 | 28.6309
COA16160200712509 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.1665 | 25.447
COA16160200717773 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.2125 | 25.4546
COA16160200723453 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3936 | 27.3192
COA16160200723476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -101.0356 | 25.4068
COA15160300737009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400815657 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160400815709 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA16160400823504 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Venustiano Carranza (Hacienda de Hornos) | - | -102.9564 | 25.3517
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA16170100834537 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | - | -103.1937 | 25.4756
COA16170100835112 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Estribo | - | -103.1017 | 25.8414
COA16170100835132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA00170200897073 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | Calle Sin Nombre inicio; 25.60168; -103.384266 Calle Sin Nombre fin; 25.601389; -103.383622 Xitle; 25.552117; -103.413008 Calzada Quetzalcoatl; 25.552 | -103.4531 | 25.5418
COA00170200898678 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE SIN NOMBRE FIN; 24.998797; -103.246883 CALLE SIN NOMBRE INICIO; 25.000343; -103.249211 CALLE SIN NOMBRE INICIO; 25.002453; -103.247817 CALLE SIN | -103.4531 | 25.5418
COA17170300954039 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170300954066 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170300954138 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954151 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170401045463 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DIRECCION TECNICA. | -102.9832 | 25.7578
COA17170401046425 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | - | -101.1475 | 25.2489
COA17180101070425 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101073783 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA17180101073892 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santiago | - | -103.0444 | 25.6661
COA18180201135048 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135077 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA180301389196 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | LIBRAMIENTO NORPONIENTE KILOMETRO 1.6 SN,,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5946 | 28.7336
COA180301389214 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | GUARDIOLA,LA NUEVA SAUCEDA,NAVA,NAVA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.7472 | 28.4281
COA180301389215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CERRO EL PROGRESO NUM. 417,FRACCIONAMIENTO LOMAS VERDES,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9746 | 25.3772
COA180401502352 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | CONOCIDO,,LA CORUÑA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2981 | 25.879
COA180401502362 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CONOCIDO,,LA PINTA,FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2633 | 25.9022
COA180401502363 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Mona | CONOCIDO,,SAN IGNACIO,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0894 | 25.7383
COA180401502366 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MORELOS,LAS ROSAS,SAN PEDRO,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9718 | 25.7591
COA180401502369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Ranchito | CONOCIDO,MARAVILLAS,MARAVILLAS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3422 | 25.6567
COA180401502384 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BOULEVARD LAS AMERICAS N° 635,COLONIA VILLAS DE SANTA MARIA PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARIA,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5701 | 25.3237
COA180401502386 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FERNANDO AMILPA SN,FIDEL VELAZQUEZ CIUDAD NAZAS,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.263 | 25.324
COA180401502391 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | SEIS DE OCTUBRE,SEIS DE OCTUBRE,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.242 | 25.7614
COA180401502395 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Virgen | CONOCIDO,ZONA CENTRO,EL CAMBIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3337 | 25.6404
COA190101507059 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN CIUDAD MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , UBICACION EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD CENTRO Y EJIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2559 | 25.5359
COA190101515197 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PADRE MIER NO.1200.FRACC. ALTOS DE SANTA TERESA,ACUÑA,ACUÑA,Coahuila de Zaragoza | -100.9645 | 29.293
COA190101515206 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO ENANO 291.FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,Coahuila de Zaragoza | -100.977 | 25.5327
COA190101515207 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AVENIDA DE LOS ARROYOS NORTE NO. 2186.FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DEL VALLE SECTOR III,RAMOS ARIZPE,RAMOS ARIZPE,Coahuila de Zaragoza | -100.9329 | 25.512
COA190101515209 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAÑON DE LA CARBONERA S/N.COLONIA NUEVO TERESITAS,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -101.002 | 25.3556
COA190101515221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA BROMO S/N.VILLAS UNIVERSIDAD ORIENTE,TORREÓN,TORREON,Coahuila de Zaragoza | -103.3154 | 25.5488
COA190101515240 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rancho Nuevo | CONOCIDO.,SALTILLO,RANCHO NUEVO,Coahuila de Zaragoza | -101.3499 | 25.4525
COA190101515244 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RÍO AMAZONAS 101.FRACC. NUEVA AMERICANA,PIEDRAS NEGRAS,PIEDRAS NEGRAS,Coahuila de Zaragoza | -100.5329 | 28.68
COA190101515247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan De La Vaquería | CONOCIDO.,SALTILLO,SAN JUAN DE LA VAQUERÍA,Coahuila de Zaragoza | -101.2158 | 25.2538
COA190101515256 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis De Enero | CONOCIDO.EJIDO SÉIS DE ENERO,PARRAS,SÉIS DE ENERO,Coahuila de Zaragoza | -102.0817 | 25.4237
COA190101515281 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | LAZARO CARDENAS.INDEPENDENCIA,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1587 | 25.4394
COA190101515283 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CARRETERA ESTATAL No. 20 KILOMETRO 12.5+500.,SAN JUAN DE SABINAS,NUEVA ROSITA,Coahuila de Zaragoza | -101.3071 | 27.9225
COA190201521469 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN COLONIA CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , UBICADO EN VARIAS CALLES DEL FRACC LAS CAROLINAS Y ALEDAÑAS | -103.2142 | 25.5249
COA190201521839 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PARRAS COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE MONCLOVA, CALLE TORREON SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PARRAS AUN COSTADO DE LA IGLESIA CATOLICA SAN FRANCISCO DE | -100.95 | 29.3195
COA190201523376 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA REPUBLICA CALLE BAJA CALIFORNIA | -100.9105 | 28.4789
COA190201523457 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Lirios | EJIDO , 00000 LOS LIRIOS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LOS LIRIOS | -100.5889 | 25.3929
COA190201523757 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Santa Eulalia | EJIDO , 00000 SANTA EULALIA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SANTA EULALIA | -101.343 | 29.2238
COA190201532587 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD , 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL. ALEJO GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, INSTALACION DE DEPOSITO DE AGUA UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE GRAL. ALEJO GO | -100.3819 | 28.307
COA190201535481 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZAPATA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE LABORES DE CULTIVO EN CALLE ZAPTA ENTRE CUAUHTEMOC Y NIÑOS HEROES EN CONGREGACION RODRIGUEZ | -101.3622 | 27.197
COA190201540082 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO NUEVOS HORIZONTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 EJIDO NUEVOS HORIZONTES, 27600 NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO NUEVOS HORIZO | -103.6995 | 27.6973
COA190201541392 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE OBISPADO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PIPILA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL | -100.6579 | 26.8434
COA190201541491 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Alcanforada (La Mora) | TERRACERÍA TRAMO CAMINO A SAN JOSE DE CARRANZA - EJIDO LA ALCANFORADA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 60 + 0 EJIDO LA ALCANFORADA (LA MORA), 27604 LA ALCANFORADA (LA MORA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL CAM | -103.724 | 27.8451
COA190201542230 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA190201563008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd Museo del Desierto, Saltillo, Coah., México | -101.0304 | 25.4648
COA190201563375 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Juárez, Sin Nombre de Col 4, Castaños, Coah., México | -101.4238 | 26.784
COA190201563704 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Benito Juárez Nte. 507, Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México | -100.8531 | 28.3467
COA190201563716 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Calle 5 de Mayo 307, Zona Centro, 25600 Frontera, Coah., México | -101.4491 | 26.927
COA190201563761 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Benito Juárez Sur 105, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4148 | 26.9013
COA190201563778 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle 35 505, Nueva Imagen I, 25019 Saltillo, Coah., México | -100.9547 | 25.3914
COA190301568719 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190301568965 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.951 | 25.5393
COA190301569736 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190301569995 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Zona Centro, Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5177 | 27.8778
COA190301570158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190301570248 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301571182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Rodríguez Guayulera, 25180 Saltillo, Coah., México | -101.0245 | 25.4197
COA190401577120 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA190401577131 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LA ALIANZA | -103.4531 | 25.5418
COA190401577360 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ZONA CENTRO PIEDRAS NEGRAS | -100.5284 | 28.7081
COA190401577363 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO DE TORREON | -103.4531 | 25.5418
COA190401578397 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE FERROCARRIL COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE DEL BIMBO, CALLE FERROCARIL CON EL BIMBO Y CALLE SIN NOMBRE | -101.2193 | 27.9224
COA190401578809 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GENERAL TRINIDAD RODRIGUEZ INTERIOR SN BARRIO LA GLORIA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL TRINIDAD RODRIGUEZ Y CALLE LA NOGALERA, CALLE EL SOCORRO | -101.5001 | 27.8881
COA190401578815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CARRETERA A SAN PEDRO INTERIOR SN COLONIA EJIDO ANA, 27018 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A SAN PEDRO Y , LA COLONIA EJIDO ANA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA EN CARRE | -103.382 | 25.6009
COA190401580205 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | EJIDO LOS QUELITES, 25366 LOS QUELITES, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.5492 | 25.3417
COA190401581982 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE DR. JOSE ISABEL ONOFRE VALLEJO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE PROFRA. ORALIA LOPEZ GARZA, CALLE PROFRA. DORA ELIA GARCIA ALVAREZ CALLE DR. JOSE I | -100.8929 | 28.3981
COA190401582203 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE REMBERTO CASTRO INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE REMBERTO CASTRO EN LA ENTRADA DE LOS ALAMOS | -100.9442 | 28.3553
COA190401582204 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO CERVANTES Y CALLE S/N, CALLE MANUEL R. CADENA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ANTONIO CERVANTES Y CALLE S | -100.942 | 28.3628
COA190401582208 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MARCOS OROZCO INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MELQUIADES LOZANO, CALLE ELIGIO MARTINEZ CALLE MARCOS OROZCO ENTRE GUILLERMO PRIETO Y MELQUIA | -100.9465 | 28.3491
COA190401583075 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE CARRETERA 30 CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.73 | 27.0021
COA190401583123 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CARRETERA CENTRAL NUMERO 30 ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO EN EL PO | -101.7261 | 27.0041
COA190401583165 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO I MADERO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE GOMEZ FARIAS CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE GOMEZ FARIAS EN | -101.7299 | 27.0055
COA190401583607 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE CESAREO CASTRO EJIDO SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LERDO DE TEJADA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO | -101.7277 | 27.0096
COA190401586756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IGNACIO GONZALES 216 DOCIENTOS DIESICEIS INTERIOR SN COLONIA NUEVA ESPAÑA, 25210 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROMAN CEPEDA Y CALLE MALAGA, CALLE JESUS DE VALLE COLONIA NUEVA ESPAÑA CALLE IGNACIO GON | -100.9792 | 25.4712
COA190401587060 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IGNACIO ALTAMIRANO 918 INTERIOR SN COLONIA CHAMIZAL, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE ROMAN RIVAPALACIO Y CALLE SOSTENES ROCHA, CALLE PORFIRIO DIAZ MORY COLONIA CHAMIZAL CALLE IGNACIO ALT | -101.0273 | 25.4163
COA190401587092 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RÍO BRAVO 2248 INTERIOR SN COLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, 25030 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO SABINAS Y CALLE UNIÓN, CALLE OTILIO GONZÁLEZ CALLE RÍO BRAVO NO. 2248 ENTRE CALLE RÍO SABINAS Y CALLE UNIÓ | -100.981 | 25.4107
COA190401588110 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE BARRIO ALEMAN COLONIA LOS BARRIOS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE BARRIO JAPONES, CALLE BARRIO LATINO ESTA OBRA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA PRINCIPAL AL MU | -102.1767 | 25.4567
COA190401588520 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HUMBERTO CID GONZALEZ COLONIA 26 DE MARZO, 25070 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ Y CALLE CAP MANUEL CHARLES, CALLE EULALIO GUTIERREZ CENTRO COMUNITARIO EN CALLE HUMBERTO CID | -101.0131 | 25.3851
COA190401600644 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA190401601122 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Fraccionamiento Hipódromo, 25740 Monclova, Coah., México | -101.4059 | 26.9127
COA190401601130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA190401601151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Joyas de Torreón, Torreón, Coah., México | -103.3248 | 25.5453
COA190401602315 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE BAJA CALIFORNIA COLONIA EL MIMBRE, 26453 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE DURANGO, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENE CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CHIHUAHUA Y DURANGO | -100.9105 | 28.479
COA190401610646 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE VICTOR ROSALES CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y | -100.7181 | 28.2155
COA190401611620 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ, 26533 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE EMILIANO ZAPATA SUR, CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y EMILIANO ZAPATA SUR | -100.8374 | 28.3427
COA190401611775 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE NUEVO LEON INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE NUEVO LEON POR CALLE ZACATECAS | -101.2213 | 27.9193
COA190401611805 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA LAS TORRES, 26862 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE DEL BIMBO, CALLE FERROCARIL CON EL BIMBO Y CALLE SIN NOMBRE | -101.2193 | 27.9224
COA190401612497 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALIXTO CONTRERAS 108 INTERIOR SN COLONIA RUBÉN JARAMILLO, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OTILIO GONZALEZ Y CALLE DIVISIÓN DEL SUR, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE CALIXTO CONTRERAS NO. 108 ENTRE C | -100.9651 | 25.3992
COA190401612557 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE PEDRO ANAYA COLONIA GUAYULERA CALLE PEDRO AMPUDIA 452 INT 1 | -101.0221 | 25.4194
COA190401612613 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE INSURGENTES 292 INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE ADELITAS COLONIA SANTA TERESA CALLE INSURGENTES 292 | -101.0333 | 25.4044
COA190401613300 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 34 INTERIOR LOTE 9 COLONIA VALLE DEL PONIENTE, 25157 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE SANTA TERESA, CALLE SANTA TERESA CALLE 34 MANZANA 4 LOTE 9 ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE SANTA T | -101.0377 | 25.4241
COA190401613335 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LAS CAMELIAS 198 S INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE DE LAS MARAVILLAS Y CALLE VALLE DE LAS PARRAS, CALLE JACARANDAS CALLE LAS CAMELIAS NO. 198 ENTRE CALLE VA | -101.0316 | 25.3996
COA190401613736 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ORIENTE COLONIA VISTA HERMOSA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 45 Y CALLE 46, PRIVADA 47 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ORIENTE ENTRE CALLE 45 Y 46 DE LA COLONIA VISTA HERMOS | -100.941 | 25.3886
COA190401631000 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE DOMINGO DE HOYOS COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA SANTA CECILIA | -101.4001 | 26.7761
COA190401672479 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE SAN ANTONIO INTERIOR SN EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN ANTONIO SAN LUIS EJIDO LA CONCORDIA LA ROSITA | -103.11 | 25.7889
COA190401684877 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684905 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Ejido el Águila, Torreón, Coah., México | -103.3371 | 25.5318
COA190401684928 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Retiro | El Retiro, Coah., México | -103.1299 | 25.8271
COA190401685010 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5078 | 27.8801
COA190401685011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401685014 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | San Juan de Sabinas, Coah., México | -101.3024 | 27.9271
COA190401685020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401685040 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho De Enero | Ocho de Enero, Coah., México | -101.4968 | 26.9998
COA190401692543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | El Álamo, 25088 Saltillo, Coah., México | -101.0291 | 25.3883
COA190401692543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Las Margaritas, Saltillo, Coah., México | -100.9498 | 25.442
COA200101699259 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4135
COA200101699333 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7087
COA200101699337 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | De Los Maestros 1400, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México | -100.5359 | 28.7087
COA200101699349 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Chiapas 545, Madero, 27904 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2687 | 25.7702
COA200101700023 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Municipio de Zaragoza, Coah., México | -100.9194 | 28.4913
COA200101700113 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Salvador González Lobo 145, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9923 | 25.4397
COA200101700194 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Sin Nombre de Col 9, Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4284
COA200101700200 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Avenida Universidad 128, Villas la Merced, 27296 Torreón, Coah., México | -103.3911 | 25.5104
COA200101700209 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Morelos 914, Primitivo Centro, Torreón, Coah., México | -103.4591 | 25.5394
COA200101700222 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Dra. Cuquita Cepeda de Dávila 330, Satélite Sur 3er Sector, Saltillo, Coah., México | -101.0249 | 25.4513
COA200101703082 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle 11 210, Gómez Zumaran, Cd Acuña, Coah., México | -100.9539 | 29.3085
COA200101703082 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle 8 240, Gómez Zumaran, Cd Acuña, Coah., México | -100.9528 | 29.3085
COA200101703716 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.419 | 25.5439
COA200101703724 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ,HACIENDA NARRO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0053 | 25.4232
COA200101703736 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175,JABALI-ZORRA,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9522 | 29.3232
COA200101703777 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | CARRETERA 53 NVA. ROSITA-SAN JUAN DE SABINAS,KM...,,SAN JUAN DE SABINAS,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.302 | 27.9271
COA15150200544542 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150300582075 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero |  | - | -103.2731 | 25.775
COA16160100640387 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda |  | - | -101.4793 | 25.3799
COA16160200684492 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA17180101070779 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA190101513476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd. Francisco Coss 745, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.0018 | 25.4341
COA190101513675 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México | -103.3264 | 25.5282
COA190101513711 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Prol David Berlanga, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9783 | 25.4299
COA190201517958 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 22 COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y , CALLE 22 Y CALLE 11 DE LA COLONIA BRISAS PONIENTE | -100.981 | 25.4937
COA190201517980 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puyas Y Las Hormigas (Las Hormigas) | EJIDO PUYAS Y HORMIGAS LAS HORMIGAS, 00000 PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PREESCOLAR COMUNITARIO CLAVE 05KJN0819B DEL EJIDO LAS HORMIGAS | -100.8439 | 24.9771
COA190201519470 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FLAMINGOS Y JABALIES COLONIA LOMAS DE LOURDES, 25090 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LOS CISNES Y CALLE PASEO DE LOS PUMAS, CALLE PASEO DE LOS PAVORREALES ESCUELA PRIMARIA SIMÓN BOLIVAR. C.C.T. | -100.9849 | 25.3775
COA190201520423 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA , 00000 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -101.3817 | 26.9109
COA190201520442 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | COLONIA , 00000 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -102.0648 | 26.9752
COA190201521405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9586 | 25.3899
COA190201521436 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | COLONIA , 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.3807 | 28.3066
COA190201521580 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | COLONIA , 00000 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5341 | 27.0704
COA190201521756 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA , 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9415 | 29.2962
COA190201522761 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA , 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VARIAS COLONIAS | -100.9409 | 29.2951
COA190201522871 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA LAS AZUCENAS | -101.5133 | 27.8647
COA190201523454 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | EJIDO , 00000 ESCOBEDO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESCOBEDO | -100.6709 | 25.3467
COA190201524036 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CABECERA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | -100.9099 | 28.4857
COA190201524545 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | COLONIA , 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.7268 | 27.002
COA190201524573 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | COLONIA , 00000 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.469 | 25.384
COA190201534656 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MARIANO MATAMOROS VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE GUADALUPE VICTORIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7982 | 27.053
COA190201534756 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9317 | 29.3242
COA190201534761 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS REYES Y CALLE REVOLUCION, CALLE MIGUEL DE LA MADRID ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO | -101.7895 | 27.0436
COA190201536398 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE BLVD. CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD BLVD. CENTENARIO Y CALLE JOAQUIN HERRERA, CALLE A. BUSTAMANTE CALLE BLVD. CENTENARIO INTERIOR SN COLONI | -100.5155 | 28.6785
COA190201538270 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE PRIVADA 1 Y 2 CIUDAD CUATROCIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORALIA SALINAS Y CALLE ALLENDE, CALLE ROSA ELENA CALLE ORALIA SALINAS DE CALLE ALLEN | -102.0541 | 26.9845
COA190201538787 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CIUDAD CUATROCIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA ELSA HERNANDEZ AMPL. 26 DE MARZO Y RAMÓN GUEVARA | -102.0593 | 26.977
COA190201544760 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | CALLE HUMBERTO MOREIRA EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUMBERTO MOREIRA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE FCO I MADERO DOS CUARTOS CALLE HUMBERTO MOREIRA ENTRE V. CARRANZ | -101.4564 | 27.5822
COA190201547999 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS COLONIA FELIPE ÁNGELES, 27080 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA SALTILLO 400 Y CALLE PARQUE INDUSTRIAL LAS AMERICAS, CALLE VARIAS CALLES PARA LLEGAR A OA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CA | -103.3974 | 25.5354
COA190201548046 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CIRCUITO TORREÓN 2000 COLONIA REAL DEL SOL I, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE LLEGA POR EL B | -103.343 | 25.545
COA190401577359 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PERIFERICO RAUL LOPEZ | -103.4531 | 25.5418
COA190401578508 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | INTERIOR SN EJIDO LAS NORIAS, 25915 LAS NORIAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - MONCLOVA Y CAMINO EJIDO FRAUSTRO, CAMINO LAS NORIAS CARRETERA SALTILLO MONCLOVA ENTRONQUE AL EJIDO FRAUSTRO CAMINO A L | -101.1401 | 25.9848
COA190401578621 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Trinidad | EJIDO LA TRINIDAD, 25950 LA TRINIDAD, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA TRINIDAD LOCALIZACION DE GENERAL CEPEDA COAH. | -101.4794 | 25.3358
COA190401578727 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | CALLE PAREDON-AZUFROSA INTERIOR SN EJIDO PAREDÓN, 25910 PAREDÓN, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO PAREDON-AZUFROSA Y , EL EJIDO PAREDON ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE DEL ESTADO D | -100.9368 | 25.9449
COA190401578732 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | CALLE MORELOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA EJIDO LA PALMA TORREON COAHUILA | -103.3203 | 25.6083
COA190401578736 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Purísima | CALLE PURISIMA INTERIOR SN EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO PURISIMA Y , EL EJIDO LA PURISIMA ES UNA LOCALIDAD UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE DEL ESTADO DE COAHUILA DE | -100.8263 | 25.069
COA190401578742 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón De Los Pastores | INTERIOR SN EJIDO RINCÓN DE LOS PASTORES, 25315 EL RINCÓN DE LOS PASTORES, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO RINCON DE LOS PASTORES SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1319 | 25.3686
COA190401578807 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 3106 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 IGNACIO ZARAGOZA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BARRERA Y CALLE CALLE 2, CALLE ALVARO OBREGON | -100.9475 | 29.2983
COA190401578817 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | EJIDO EJIDO MAYRAN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CASETA DE COBRO LA CUCHILLA - SAN PEDRO Y CARRETERA CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS, | -102.8436 | 25.672
COA190401578984 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San José Del Refugio | CALLE CAMINO RURAL A EJ. SAN JOSE DEL REFUGIO INTERIOR SN EJIDO SAN JOSE DEL REFUGIO, 25994 SAN JOSÉ DEL REFUGIO, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO A GENERAL CEPEDA Y , CAMINO A GENERAL CEPEDA EJ. SAN JOSE DEL | -101.3998 | 25.2951
COA190401579018 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Noria De Las Ánimas | CALLE CARRET. A LA AZUFROSA INTERIOR SN EJIDO LA NORIA DE LAS ÁNIMAS, 25937 LA NORIA DE LAS ÁNIMAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A LA AZUFROSA Y , CARRET. A LA AZUFROSA EJ. LA NORIA DE LAS ANIMAS RAMOS | -100.921 | 25.8197
COA190401579709 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA VALLE ORIENTE, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.3602 | 25.5271
COA190401579735 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Angostura (Salvador Huerta Lara) | CALLE CARRETERA SALTILLO - ZACATECAS INTERIOR SN EJIDO LA ANGOSTURA, 25315 LA ANGOSTURA (SALVADOR HUERTA LARA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.0451 | 25.3388
COA190401580221 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Trincheras | EJIDO TRINCHERAS, 27996 TRINCHERAS, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.9823 | 25.6071
COA190401580223 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | EJIDO TALÍA, 27990 TALÍA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.4138 | 25.7318
COA190401580478 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pacífico | EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.3294 | 25.4683
COA190401580740 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | EJIDO EJIDO SAN MIGUEL, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , IDENTIFICADO EN EJIDO SAN MIGUEL RUMBO A CAMPO DE BASEBALL TERMINANDO HASTA PARTE SURORIENTE DEL EJIDO | -103.3074 | 25.5304
COA190401581549 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HONESTIDAD EJIDO LA UNIÓN, 27420 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BOULEVARD CENTENARIO, CALLE NO TIENE NOMBRE AL EJIDO SE LLEGA POR EL PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ HACIA GOMEZ PALACIO D | -103.4192 | 25.5954
COA190401581559 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ESMERALDA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE MICA, CALLE CUARZO AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE UBICA EN FRENTE DE LA CI | -103.3308 | 25.5451
COA190401581610 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRIMORDIALES DEL 36 EJIDO LA UNIÓN, 27420 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HIMNO NACIONAL Y AVENIDA DESARROLLO, AVENIDA GUADALUPANA PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO RUMBO AL N | -103.4131 | 25.599
COA190401581911 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BROMO COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INGENIERÍA BIOMÉDICA Y CALLE BROMO, CALLE SIN NOMBRE A LA COLONIA SE LLEGA POR EL PERIFÉRICO ORIENTE | -103.3104 | 25.5487
COA190401586828 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CERRO GRANDE 145 INTERIOR SN COLONIA LOMAS VERDES, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CERRO DE LAS ROCAS Y CALLE SIERRA DEL VERGEL, CALLE LOMAS VERDES COLONIA LOMAS VERDES CALLE CERRO GRANDE 145 | -100.975 | 25.377
COA190401586906 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CORREO MAYOR CENTRAL COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO CARTERO MAYOR Y CALLE EXPRESS, CALLE CORREO AEREO COLONIA POSTAL CERRITOS EN CALLE CORREO MAYOR CENTRAL ENTRE | -100.9531 | 25.4058
COA190401587575 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ACROPOLIS COLONIA LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AVENIDA DE LA MITOLOGIA Y CALLE BOREAL, CALLE DIONISIO CALLE ACRÓPOLIS ENTRE AVENIDA DE LA MITOLOGÍA Y BOREAL | -101.0144 | 25.4668
COA190401587666 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José Del Alamito | EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO, 00000 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CASA HABITACION EN EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO | -100.7597 | 24.8919
COA190401587670 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco Del Ejido | EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO EN SAN FRANCISCO DEL EJIDO | -101.0654 | 24.8963
COA190401588225 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 22 COLONIA LOS BUITRES, 25093 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CALLE 5, AVENIDA 24 COLONIA LOS BUITRES | -101.0034 | 25.3883
COA190401588315 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD SALTILLO COLONIA FERROCARRILERO 7 DE NOVIEMBRE, 25075 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLINA DE LOS OLMOS Y CALLE COLINA DE LOS OLIVOS, COLONIA 7 DE NOVIEMBRE | -101.0144 | 25.3944
COA190401600652 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Lib. Perif. Raúl López Sánchez, Laguna Sur, Torreón, Coah., México | -103.4213 | 25.5821
COA190401601061 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA190401601936 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5806 | 27.0281
COA190401605806 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PRIV. FRANCISCO I. MADERO COLONIA MAGISTERIO VALLADO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE NOGAL, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA FRANCISCO I. | -101.5578 | 27.0638
COA190401606047 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TORREÓN DE LA ALIANZA COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EDIFICIO AROCENA Y CALLE EDIFICIO LA RIOJA, CALZADA PASEO DEL TECNOLÓGICO A LA COLONIA SE LLEGA POR EL PASEO DEL T | -103.3789 | 25.5102
COA190401606082 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NOGAL AMERICANO COLONIA RINCÓN DE LOS NOGALES, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALINA Y CALLE NUEZ DE LA INDIA, BOULEVARD LA LIBERRTAD A LA COLONIA RINCON DEL NOGALAR SE LLEGA POR EL PERIFERICO R | -103.3622 | 25.5474
COA190401613552 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE LERDO DE TEJADA EL CITIO SE UBICA A 400 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIEDRAS | -100.6741 | 29.0692
COA190401615209 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 25 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 14 Y CALLE 13, CALLE 11 CALLE 25 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 13 DE LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN | -100.9798 | 25.3866
COA190401616026 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 10 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE ABRIL, CALLE NIÑOS HEROES CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE 16 DE ABRIL Y NIÑOS HEROES | -100.7551 | 28.4255
COA190401616090 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA COLONIA EL TANQUECITO, 25190 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PEDRO ANAYA, CALLE PEDRO VAZQUEZ MEJORAMIENTO DE BARDA ESC. PRIM. LUCIO BLANCO EN CALLE A | -101.036 | 25.4057
COA190401616160 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE MADERO, CALLE HIDALGO CALLE CHIHUAHUA ESQUINA CON MADERO | -100.7546 | 28.4255
COA190401616377 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 16 DE ABRIL CALLE ALLENDE ENTRE NIÑOS HÉROES Y 16 DE ABRIL | -100.7556 | 28.425
COA190401616594 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ABASOLO 180 INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE ALDAMA, CALLE V. CARRANZA CALLE ABASOLO ENTRE ALDAMA Y CARRANZA | -100.7502 | 28.4222
COA190401616612 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 35 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 35 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10 DE LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME | -100.9549 | 25.3913
COA190401616954 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 45 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZAPATA, CALLE REVOLUCION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE ZAPATA Y REVOLUCION | -100.7549 | 28.4254
COA190401620350 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA GRANJAS, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE LA MADRID, CALLE XICOTENCATL SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL RIO BRAVO | -100.948 | 29.3355
COA190401620361 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA REFUGIO RENTERIA, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROGELIO MONTEMAYOR Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE MARIANA NERY SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD | -100.9403 | 29.3003
COA190401631680 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE CONSTITUYENTES DE 1917 302 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 25626 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELPIDIO BARRERA Y CALLE COMUNIDAD SAN FRANCISCO, CALLE JOSÉ VASCONCELOS SE INGRESA POR BLVD. EJÉRCITO MEXI | -101.4466 | 26.9444
COA190401691622 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Fundadores de Torreón, Rincón de la Merced, 27294 Torreón, Coah., México | -103.3849 | 25.5068
COA190401696697 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200101699213 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Viesca, Coah., México | -102.8084 | 25.3454
COA200101699292 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Calle del Tajito, Agua Nueva Amp, San Pedro, Coah., México | -103.0018 | 25.7561
COA200101699371 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Allende 304, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4528 | 25.5412
COA15150100497670 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | - | -100.3787 | 28.3084
COA15150100498330 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas |  | - | -102.0667 | 26.9858
COA15150200544545 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15150300582917 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero |  | - | -103.2731 | 25.775
COA16160100640400 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170100852707 | Coahuila de Zaragoza | Frontera |  | - | -101.4494 | 26.9261
COA180401497843 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Olmo | Mangle 316, El Cedro, Coah., México | -100.9856 | 29.3103
COA190101504929 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 32 Y , CALLE PRIMERA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA LOS BALCONES | -101.0321 | 25.4261
COA190101507293 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos De La Unión (Refugio Estrada) | EJIDO LLANOS DE LA UNION REFUGIO ESTRADA, 00000 LLANOS DE LA UNIÓN (REFUGIO ESTRADA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LLANOS DE LA UNION REFUGIO ESTRADA | -101.1076 | 25.3975
COA190101507327 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RINCON DE LOS PASTORES | -101.0422 | 25.3914
COA190101508008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Sebastián | EJIDO SAN SEBASTIAN, 00000 SAN SEBASTIÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN SEBASTIAN | -100.9177 | 24.7885
COA190101513670 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Blvrd Revolución 530, Luis Echeverría Álvarez Sector Nte., 27000 Torreón, Coah., México | -103.4432 | 25.5354
COA190101515307 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero |  | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA190201517887 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOCTORES COLONIA INDEPENDENCIA, 25140 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE ALBERTO PANIAGUA, CALLE MIRADOR CALLE DOCTORES DE LA COLONIA INDEPENDENCIA | -101.021 | 25.4335
COA190201517950 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALFA CENTAURO Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, CALLE CARLOS PACHECO PEREFERICO LUIS ECHEVERRIA DE LA COLONIA GUAYULERA | -101.0195 | 25.4225
COA190201517978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO ARANDA COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LIBERTAD, CALLE SAN LORENZO ESCUELA PRIMARIA JOSE R. MUÑIZ DE LA COLONIA BELLAVISTA | -101.006 | 25.4069
COA190201521427 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | COLONIA , 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -103.2598 | 25.7759
COA190201521564 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | COLONIA , 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.7733 | 28.4308
COA190201521574 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | COLONIA , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.557 | 28.7255
COA190201521607 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -101.024 | 25.4449
COA190201521768 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA , 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9456 | 29.2991
COA190201523498 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5151 | 27.8941
COA190201523774 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5133 | 27.8639
COA190201523788 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PUEBLO , 00000 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , MUNICIPIO DE PROGRESO | -100.9888 | 27.4282
COA190201523792 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Zacatosa | EJIDO , 00000 LA ZACATOSA, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA ZACATOZA | -100.6461 | 28.1467
COA190201523798 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Las Blancas | EJIDO , 00000 LAS BLANCAS, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LAS BLANCAS | -100.9565 | 28.1357
COA190201523804 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | EJIDO , 00000 LA LUZ, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA LUZ | -100.7445 | 28.1603
COA190201524335 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | COLONIA , 00000 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.6818 | 29.0637
COA190201524633 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | EJIDO , 00000 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LOS ÁLAMOS | -100.9479 | 28.3558
COA190201524700 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.0392 | 25.4345
COA190201526155 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | EJIDO , 00000 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL HUERICHE | -101.8396 | 25.3343
COA190201526159 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis De Enero | EJIDO , 00000 SEIS DE ENERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SEIS DE ENERO | -102.0816 | 25.4229
COA190201534599 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MIGUEL DE LA MADRID VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, CALLE LEONA VICARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO | -101.7915 | 27.0448
COA190201534689 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BENITO JUAREZ VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7902 | 27.0486
COA190201534787 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7937 | 27.0524
COA190201535010 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BELICE VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON Y CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ, CALLE HONDURAS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7889 | 27.0525
COA190201535022 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE REVOLUCION VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE DE LAS FUENTES Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE LOS REYES ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO | -101.7888 | 27.0442
COA190201535146 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BOLIVIA VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ Y CALLE BRASIL, CALLE BELICE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7876 | 27.0517
COA190201535362 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE JUAN SAUCEDO INTERIOR SN COLONIA PERIODISTAS, 26073 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN SAUCEDO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE BRASIL JUAN SAUCEDO S/N. COL PERIODISTAS. | -100.5436 | 28.6691
COA190201538800 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San Vicente | EJIDO SAN VICENTE, 27658 SAN VICENTE, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN VICENTE | -101.8758 | 26.9563
COA190201539112 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE OCAMPO INTERIOR SN PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE GRAL. ZUAZUA, CALLE FCO. MURGIA SE ENCUENTRA EN LA CALLE OCAMPO ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y | -103.7003 | 27.2914
COA190201539990 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PUENTE NUEVO COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FUNDADORES DE TORREÓN Y AVENIDA VILLA DE TORREÓN, AVENIDA UNIVERSIDAD LA COLONIA SE UBICA AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE LLEG | -103.3822 | 25.5039
COA190201541686 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA190201542630 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | CALLE FERNANDO GONZALEZ PUEBLO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERNANDO GONZALEZ Y CALLE HECTOR G. GZLZ, CALLE FLORENCIO RENDON CALLE FERNANDO GONZALEZ ESQUINA CON HECTOR G. GZL | -101.366 | 27.5928
COA190201542691 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CALLE LAZARO CARDENAS CON CAMINO SIN NOMBRE EN CALLE V. CARRANZA CON CAMINO SIN NOMBRE EN CALL | -101.4578 | 27.5815
COA190201542814 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | CALLE NAPOLEÓN GOMEZ SADA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 25431 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAPOLEÓN GOMEZ SADA Y CALLE CAÑOM, CALLE NAPOLEON GOMEZ SADA CON CAÑON EN CALLE | -101.4876 | 27.5793
COA190201547368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VARIAS CALLES COLONIA ROMA, 27258 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LOS CALVOS Y CALLE PASEO DEL CICLÓN, DIAGONAL LAS FUENTES A LA COLONIA SE LLEGA POR LA CALZAD SALTILLO CUATROCIENTOS RUMBO AL SUR | -103.3988 | 25.5118
COA190201547603 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE QUINTA COLONIA MORELOS, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE GUSTAVO A MADERO, CALLE CENTENARIO LA COLONIA ESTÁ AL PONIENTE DE LA CIUDAD | -103.4671 | 25.5273
COA190201548184 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VARIAS CALLES COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 27057 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y CALZADA JUAN PABLO II, CALLE ARGENTINA LA COLONIA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL AEROPUERTO DE LA CIU | -103.3929 | 25.5501
COA190201560446 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Mar de Cortes 75, Paraíso del Nazas, Torreón, Coah., México | -103.4267 | 25.5769
COA190201560867 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Adolfo López Mateos, 25125 Saltillo, Coah., México | -101.0242 | 25.4486
COA190201561713 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4524 | 26.9245
COA190201561758 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4524 | 26.9245
COA190301568136 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS | -100.5284 | 28.7081
COA190301568792 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA190301570605 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Allende 334, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4531 | 25.5413
COA190401577960 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San José Del Águila | EJIDO ESTACIÓN SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, 27560 SAN JOSÉ DEL ÁGUILA, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.6636 | 27.0442
COA190401578469 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Santa Rita | CALLE SANTA RITA INTERIOR SN EJIDO SANTA RITA, 25419 SANTA RITA, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUADALUPE, CALLE SERGIO KOBEL ROMANIA CALLE JUAREZ ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE KOBEL ROMANIA EJ SANTA RIT | -100.5537 | 27.4956
COA190401578723 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Amargos | CALLE CARRETERA PAREDON-AZUFROSA INTERIOR SN EJIDO AMARGOS, 25914 AMARGOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA PAREDON - AZUFROSA Y , EL EJIDO AMARGOS ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZ | -101.0328 | 25.9405
COA190401578748 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Miguel | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN MIGUEL, 27994 SAN MIGUEL, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO GENERALCEPEDA . PARRAS Y CAMINO EJIDO EL HUARICHE - SAN MIGUEL, EL EJIDO SAN MIGUEL ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL | -101.8128 | 25.3753
COA190401578778 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE OYOMEL INTERIOR SN COLONIA CEDROS, 26233 PARRAS DE LA FUENTE, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE ALAMO, BOULEVARD EL CEDRO | -100.9861 | 29.3129
COA190401578825 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL, 27514 SAN MIGUEL, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9469 | 28.6372
COA190401578832 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE RAYON 350 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2228 | 25.5245
COA190401579730 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CIUDAD OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CABECERA MUNICIPAL DE OCAMPO | -102.3968 | 27.3169
COA190401579738 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Leona | INTERIOR SN EJIDO LA LEONA, 25914 LA LEONA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO PAREDON-AZUFROSA Y , | -101.1335 | 25.99
COA190401580203 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Piedra Blanca (El Ranchito) | EJIDO PIEDRA BLANCA (EL RANCHITO), 25363 PIEDRA BLANCA (EL RANCHITO), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.6056 | 25.4622
COA190401580226 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | EJIDO PIEDRA BLANCA, 27996 PIEDRA BLANCA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.8804 | 25.6582
COA190401580324 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PRIMERO DE MAYO 5055 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL ANAYA Y CALLE DURANGO, CALLE MICHOACAN | -100.9526 | 29.3026
COA190401581225 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina Del Rey (Del Rey Sur) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SALINAS DEL REY SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 55 + 00 EJIDO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SALINAS | -103.4559 | 26.9929
COA190401581537 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE PRESIDENTE CARRANZA COLONIA ELSA HERNANDEZ, 25626 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ELPIDIO BARRERA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE PRESIDENTE CARRANZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALL | -101.4413 | 26.9427
COA190401581607 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CALLE MABE MEXICANA S/N FRACCIONAMIENTO LA PERLA, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERLA MABE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD MIELERAS RUMBO AL SUR DE LA CIUDA | -103.3543 | 25.4984
COA190401581900 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NOGERAL COLONIA RINCÓN DE LOS NOGALES, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEZ DE CASTILLA Y CALLE NOGAL NEGRO, CALLE NOGAL NEGRO A LA COLONIA SE LELGA POR EL PERIFÉRICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN DIRECCIÓ | -103.3632 | 25.5501
COA190401581905 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA HUIZACHAL COLONIA LAS ARBOLEDAS, 27084 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALAR Y CALLE AHUEHUETES, CALLE CEDRAL A LA COLONIA SE LLEGA POR EL PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN DIRECCIÓN A GOMEZ PALACIO D | -103.3662 | 25.5422
COA190401587070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SALVADOR DIAZ MIRON 1278 INTERIOR SN COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO NERUDA Y CALLE JORGE LUIS BORGES, CALLE AMADO NERVO CALLE SALVADOR DIAZ MIRON NO. 1278 ENTRE CALLE P | -100.9915 | 25.4014
COA190401587637 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Venado (Profesor Roberto Barrios) | EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 00000 EL VENADO (PROFESOR ROBERTO BARRIOS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL VENADO ROBERTO BARRIOS | -100.8734 | 24.9361
COA190401590081 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 18 TRAMO PARRAS - MENCHACA KILÓMETRO 18 + 10 CIUDAD PARRAS 85 (Y GRIEGA), 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA VIESCA Y CARRETERA MENCHACA, CARRETERA DOMICILIO CONOCI | -102.1719 | 25.4063
COA190401605788 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA PEQUEÑOS GRANJEROS, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES EMILIANO ZAP | -101.5342 | 27.0515
COA190401609673 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COLONIA INDEPENDENCIA, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2657 | 25.5357
COA190401611107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE CANCHAS EJIDO LA ROSITA, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BAN RURAL Y CALLE CANCHAS, | -103.1241 | 25.7765
COA190401611109 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | EJIDO ESTACIÓN CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS LILIAS Y CALLE DEL SEGURO, CALLE LAS PALMAS | -103.1132 | 25.7847
COA190401611133 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CHIHUAHUA INTERIOR SN BARRIO BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE TIERRA Y LIBERTAD, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE | -102.9824 | 25.75
COA190401612203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ROBLE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA SAN JUANITA, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE SAN RAMON COLONIA SAN JUANITA CALLE ROBLE MZ 8 LT 12 ESQ SAN ISIDRO | -101.0309 | 25.3852
COA190401612258 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OLMO INTERIOR SN COLONIA LOS BUITRES, 25093 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE 30, BOULEVARD FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LOS BUITRES CALLE OLMO MZ 1 LT 24 | -101.0027 | 25.3838
COA190401612499 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PINOS Y BOULEVARD BATALLON DE SAN LORENZO, CALLE MARIANO MONTERDE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE LOS PIN | -101.0075 | 25.3538
COA190401616011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 43 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE ZAPATA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE REVOLUCIÓN Y ZAPATA | -100.7552 | 28.4255
COA190401616031 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE RAYON INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE IZQUIERDO, CALLE ABASOLO CALLE RAYON EZQUINA CON IZQUIERDO | -100.7504 | 28.4215
COA190401616124 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE OCAMPO 94 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE HIDALGO, CALLE MADERO CALLE OCAMPO ENTRE HIDALGO Y MADERO | -100.7551 | 28.4256
COA190401617284 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE CAMINO EJIDAL EL PORVENIR INTERIOR SN , 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMINO EJIDAL EL PORVENIR Y , CALLE CAMINO EJIDAL EL PORVENIR CASCAJERA | -100.7472 | 28.415
COA190401618806 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTÓBAL COLÓN Y CALLE OAXACA, PRIVADA HÉROE DE NACOZARI EL ACCESO A CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ES | -101.4714 | 26.9101
COA190401619422 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LOS ABARROTES COLONIA PRADOS DEL ORIENTE, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DEL VESTIDO, CALLE DEL AGUAJE LA COLONIA SE UBICA AL SUR DE LA CIUDAD Y SE LLEGA POR EL BLVD RODRI | -103.3861 | 25.5081
COA190401658273 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0667 | 26.9858
COA190401684924 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA190401695958 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Isidro López Zertuche 4643, Sin Nombre de Col 25, Saltillo, Coah., México | -100.9838 | 25.4802
COA200101699199 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA200101699208 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA200101700403 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Occidental, 25640 Frontera, Coah., México | -101.4651 | 26.9249
COA15150100497668 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Congregación Rodríguez | - | -100.3787 | 28.3084
COA15150300585420 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17170100832772 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | - | -101.3033 | 27.9294
COA190101504303 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TREINTA Y TRES COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA Y CALLE SEGUNDA, PROLONGACION BUSTAMANTE ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS DE LA COLONIA LOS BALCONES | -101.0335 | 25.426
COA190101505852 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUATROCIENEGAS COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION GÉMINIS Y CALLE MADRID, CALLE LAS MORAS CALLE CUATROCIENEGAS EN LA COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA 2A. AMPLIACIÓN | -101.019 | 25.4732
COA190101507902 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Javier | EJIDO PRESA DE SAN JAVIER, 25345 PRESA DE SAN JAVIER, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO PRESA DE SAN JAVIER | -100.8118 | 24.7471
COA190201517955 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA JARDINES COLONIALES COLONIA JARDINES COLONIALES, 25206 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BARANDALES Y CALLE ADOQUINES, CALLE LAS REJAS AVENIDA JARDINES COLONIALES COLONIA JARDINES COLONIALES | -100.9693 | 25.4921
COA190201518682 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA190201519468 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PLAZA COLONIA ASTURIAS, 25107 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTANDER Y CALLE OVIEDO, BOULEVARD ASTURIAS CALLE LA PLAZA NO 113 DE LA COLONIA ASTURIAS | -100.9935 | 25.4794
COA190201519718 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HERRADON Y AVENIDA COMONFORT, AVENIDA JUAREZ ENTRANDO POR DONATO GUERRA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA HACER ESQUINA EN | -103.225 | 25.524
COA190201520444 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | COLONIA , 00000 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -102.0567 | 26.9807
COA190201521411 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9586 | 25.3899
COA190201521434 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | COLONIA , 00000 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.473 | 26.9152
COA190201521448 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9742 | 25.3924
COA190201521558 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5387 | 27.8925
COA190201521821 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | COLONIA , 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.5526 | 28.6334
COA190201521945 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA , 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9467 | 29.3395
COA190201522874 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | COLONIA , 00000 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BARRIO SANTA CRUZ | -101.2853 | 27.6455
COA190201523383 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Mota | EJIDO , 00000 LA MOTA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LA MOTA | -101.3787 | 27.7706
COA190201523755 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida | EJIDO , 00000 LA FLORIDA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -102.3897 | 28.7145
COA190201523776 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | EJIDO , 00000 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE AURA | -101.3746 | 27.5905
COA190201523786 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | EJIDO , 00000 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO MINA DE LA LUZ | -101.4824 | 27.585
COA190201523790 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | EJIDO , 00000 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSÉ DE AURA | -101.3738 | 27.5892
COA190201523800 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | COLONIA , 00000 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.7291 | 27.6057
COA190201524013 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Congregación El Remolino | EJIDO , 00000 CONGREGACIÓN EL REMOLINO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONGREGACIÓN EL REMOLINO | -101.0829 | 28.7544
COA190201525161 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9624 | 25.4026
COA190201536567 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO A 60 METROS DEL TANQUE ELEVADO MUNICIPAL | -100.6674 | 26.8396
COA190201538562 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA LAS FLORES PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA SARABIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL AL LADO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.7272 | 27.6065
COA190201539923 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Providencia | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 0 EJIDO PROVIDENCIA, 27625 PROVIDENCIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO PROVIDENCIA SE UBICA AL SUR DE SIERRA MOJADA | -103.5003 | 27.0844
COA190201540706 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Madero | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN JOSE DE MADERO SE UBI | -103.5841 | 27.0155
COA190201546395 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE CALLE SONORA INTERIOR SN COLONIA COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE OAXACA, CALLE TABASCO INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE SONORA EN LA COLONIA R | -100.9081 | 28.4821
COA190201546861 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA CARRANZA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SANTA ELENA Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE ABUNDIO RAMÍREZ A LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE SE LLEGA POR EL BLVD TORREÓN MATAM | -103.3861 | 25.5306
COA190201548011 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD TORREON MATAMOROS COLONIA CIUDAD NAZAS POLÍGONO 30, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARQUE INDUSTRIAL LAS AMÉRICAS Y CIRCUITO TORREON 2000, CALLE VARIAS CALLES LA OBRA SE ENCUENTRAS OBRE EL BLVD | -103.3532 | 25.535
COA190201548535 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ CIUDAD , 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON ARIZPE Y CALLE CINCO DE MAYO, CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE 5 | -100.3799 | 28.3088
COA190201560736 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calz. Paseo de los Alamos, Alamedas, Torreón, Coah., México | -103.4385 | 25.5716
COA190201560765 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av El Fresno 40, Ejido Ignacio Allende, 27400 Torreón, Coah., México | -103.3923 | 25.576
COA190201562269 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9147 | 25.4362
COA190201562291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9146 | 25.4361
COA190201562300 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9144 | 25.4363
COA190201563012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Paseo de la Reforma, Provivienda, Saltillo, Coah., México | -100.9749 | 25.4263
COA190301568962 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Centro, Matamoros, Coah., México | -103.2281 | 25.5295
COA190401577957 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | El Gato | INTERIOR SN EJIDO EL GATO, 27580 EL GATO, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5642 | 27.0388
COA190401578495 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Tortuga | INTERIOR SN EJIDO LA TORTUGA, 25926 LA TORTUGA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.2749 | 25.861
COA190401578631 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Porvenir De Tacubaya | EJIDO PORVENIR DE TACUBAYA, 25954 PORVENIR DE TACUBAYA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO PORVENIR DE TACUBAYA CP. 25954 PORVENIR DE TACUBAYA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3609 | 25.3755
COA190401578675 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE CONOCIDO COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3951 | 26.9232
COA190401578743 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque De León | INTERIOR SN EJIDO ESTANQUE DE LEÓN, 27684 ESTANQUE DE LEÓN, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO ESTANQUE DE LEÓN ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS DEL ESTADO DE COAHUILA D | -102.2052 | 26.0991
COA190401578751 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Amparo (La Peña) | EJIDO EL AMPARO (LA PEÑA), 27992 EL AMPARO (LA PEÑA), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO AMPARO ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.587 | 25.4522
COA190401578804 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MANUEL ALTAMIRANO 1590 INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26250 PARRAS DE LA FUENTE, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE LA MADRID, | -100.9462 | 29.3111
COA190401578811 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Irlanda | EJIDO IRLANDA, 27467 IRLANDA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO IRLANDA ES UNA LOCALIDAD QUE PERTENECE AL MUNICIPIO DE MATAMOROS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2457 | 25.4479
COA190401578828 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión Y El Olán | CALLE CARRETERA OCAMPO - LA UNIÓN INTERIOR SN EJIDO LA UNIÓN Y EL OLÁN, 27510 LA UNIÓN Y EL OLÁN, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA OCAMPO - LA UNION Y , EJIDO LA UNION Y EL OLAN OCAMPO COAHUILA | -102.9305 | 28.8656
COA190401579011 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir De Abajo | CALLE CARRET SALTILLO-MATAMOROS EJIDO , 00000 EL PORVENIR DE ABAJO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-MATAMOROS Y , CARRET. SALTILLO MATAMOROS KM 40. EJ. PORVENIR DE ABAJO PARRAS COAH. | -102.04 | 25.6436
COA190401579041 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Entronque Brecha San Salvador | CALLE CARRET. SALTILLO-ZACATECAS EJIDO , 00000 ENTRONQUE BRECHA SAN SALVADOR, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-ZACATECAS Y BRECHA EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, CARRET. SALTILLOZACATECAS ENTRONQUE Y BRECHA SA | -101.1579 | 24.7596
COA190401579706 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | CALLE MATAMOROS- LA PARTIDA INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MATAMORO- LA PARTIDA Y , | -103.3087 | 25.592
COA190401579712 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión Y El Olán | INTERIOR SN EJIDO LA UNIÓN Y EL OLÁN, 27510 LA UNIÓN Y EL OLÁN, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9308 | 28.8656
COA190401580201 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Ciénega De La Purísima | EJIDO LA PURÍSIMA, 25366 CIÉNEGA DE LA PURÍSIMA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.5296 | 25.3369
COA190401580213 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 27980 EL PORVENIR, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.2273 | 25.7765
COA190401580497 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Ganivete | EJIDO GANIVETE, 27993 GANIVETE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.1183 | 25.5447
COA190401581262 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GUAYAS COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE PASTAZA, CALLE IMBABURA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD SE TOMA EL BLVD REVOLUCION RUMBO A MATAMOR | -103.3918 | 25.524
COA190401581534 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO LA CONCHA, 27422 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MADERO Y TERRACERIA TERRENO AL ORIENTE, CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO PARA LLAGR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO HA | -103.3785 | 25.6345
COA190401581541 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE DIAGONAL REVOLUCIÓN Y CALZADA DE LA VEGA, CALLE DEL ESTANQUE EL EJIDO SE LLEGA POR LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO | -103.3718 | 25.5825
COA190401581543 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | CALLE CALLE SIN NOMBRE NO 3 EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA MATAMOROS LA PARTI | -103.3062 | 25.5902
COA190401581598 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SERAPIO SANTIAGO COLONIA LOS ÁNGELES, 27148 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAUN TERRAZAS Y CALLE JESÚS PÁMANES, CALLE ISAURO MARTÍNEZ A LA COLONIA SE LLEGA POR AL BLVD CONSTITUCIÓN RUMBO AL PONIENTE DE | -103.4581 | 25.5469
COA190401581603 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DE XALPA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EXHACIENDA DE LA PERLA Y CALLE CIRCUITO HACIENDA DE XAPLA, PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA LA CARRETERA A MIELERAS RUMBO | -103.3411 | 25.4954
COA190401587588 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRRO COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, 25069 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO Y CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAUILIPAS, CALLE UNIVERSIDAD REGI | -100.9911 | 25.3923
COA190401587662 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Javier | EJIDO PRESA DE SAN JAVIER, 25345 PRESA DE SAN JAVIER, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO PRESA DE SAN JAVIER | -100.8101 | 24.7472
COA190401587699 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Nuevo Gómez Farías | EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 NUEVO GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PLANTA POTABILIZADORA EN EL EJIDO DE NUEVO GOMEZ FARIAS | -101.0691 | 24.8796
COA190401587744 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MORENO RODRIGUEZ COLONIA LOS RODRIGUEZ, 25200 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ANA Y PRIVADA MORENO RODRIGUEZ, CALLE TOPE DE CALLE CALLE MORENO RODRIGUEZ ENTRE SANTA ANA Y PRIVADA MORENO RODRIGUEZ | -100.966 | 25.4846
COA190401587750 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De Los Muchachos | EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS | -101.2042 | 24.8897
COA190401588233 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LECHUGUILLA COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE CHAPARRO PRIETO, CALLE FLOR DE PALMA CALLE LECHUGUILLA ENTRE CALLE GOBERNADORA Y CALLE CHAPARRO PRIETO DE LA CO | -100.9102 | 25.4269
COA190401598654 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE J COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 1 Y CALLE 44, CALLE J ENTRE CALLE 1 Y CALLE 44 DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO. | -100.9765 | 25.3913
COA190401600127 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CANTERO COLONIA POPULAR EL FÉNIX, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS GARZAS Y AVENIDA LAUREL, CALLE CANTERO LA COLONIA SE UBICA AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO COAHUILA | -102.9863 | 25.769
COA190401600643 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA190401604410 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MADROÑO 2565 INTERIOR SN RANCHERIA EL CEDRITO, 26328 VIESCA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BAYAN Y CALLE AMATISTA, CALLE GRANITO | -100.9967 | 29.3158
COA190401606061 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SAN MARIANO COLONIA FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL MONJE Y CALLE DEL SANTO, PROLONGACION PASEO DEL SUR A LA COLONIA SE LLEGA HACIA EL SUR DE LA CIUDAD POR LA CALZADA SALTILLO | -103.414 | 25.5062
COA190401608109 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE 45 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE REVOLUCION Y ZAPATA | -100.7553 | 28.4254
COA190401612494 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MAQUINA 501 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PROL. FRANCISCO I MADERO COLONIA RINCON DE LOS PASTORES DOMICILIOS CONOCIDOS | -101.0435 | 25.3908
COA190401613055 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NOVENA 1536 MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS INTERIOR SN COLONIA OMEGA, 25100 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GAMA Y CALLE BETA, CALLE DECIMA CALLE NOVENA 1536 ENTRE CALLE GAMA Y CALLE BETA | -100.9998 | 25.4725
COA190401616346 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE YUCATAN 410 INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 26177 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE ACUÑA, CALLE ARTEAGA CALLE YUCATAN ENTRE ACUÑA Y ARTEAGA | -100.7715 | 28.4323
COA190401616557 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA JOSE VASCONSELOS COLONIA PROVITEC, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD REVOLUCION Y CALLE PAVORREAL, CALLE PABLO NERUDA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BLVD REVOLUCION | -103.3961 | 25.5315
COA190401617228 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ACUÑA 46 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE REVOLUCION, CALLE ZAPATA CALLE ACUÑA ESQUINA CON REVOLUCION | -100.7542 | 28.4241
COA190401620135 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS NOVILLOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE SOLIDARIDAD SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD | -100.9455 | 29.2906
COA190401630665 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA REFUGIO RENTERIA, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANA NERI Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE DIANA LAURA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD | -100.9406 | 29.3007
COA190401631629 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE HÉROE DE NACATAZ 167 INTERIOR SN COLONIA FELIPE PESCADOR, 25629 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL M. RODRÍGUEZ Y CALLE BENJAMÍN HILL, CALLE GUDELIO MORALES EL LUGAR COLINDA CON LAS VÍAS DEL FERRO | -101.4586 | 26.9407
COA190401644057 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLEJON ABASOLO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE ABASOLO ENTRE JOSEFA ORTIZ Y PORFIRIO DIAZ EN HIDALGO COAH | -99.8791 | 27.7902
COA190401683809 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRTERA Y CALLE 10, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.5857 | 27.0303
COA190401690711 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Canal del Nte. 35, Quintas del Nazas, Torreón, Coah., México | -103.3703 | 25.5456
COA190401691621 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Victoria, Torreón, Coah., México | -103.4808 | 25.5366
COA190401691653 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Fuentes del Sur, Torreón, Coah., México | -103.4158 | 25.5093
COA190401691653 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Amp la Rosita, Torreón, Coah., México | -103.4035 | 25.517
COA190401691657 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Prol. Paseo del Sur 400BIS, Valle Dorado, 27298 Torreón, Coah., México | -103.4221 | 25.511
COA190401696162 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200101698996 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Prop Sara Lee, Monclova, Coah., México | -101.4391 | 26.8531
COA200101699200 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Skate Park, Calle 2 de Abril S/N, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9657 | 25.4185
COA15150100497666 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Las Morenas | - | -102.0667 | 26.9858
COA15150200501176 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | - | -100.9508 | 25.5432
COA15150300582481 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA15160200668093 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA18180101071552 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | - | -103.7015 | 27.2869
COA190201517979 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE CUARENTA, CALLE TRES ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | -100.9845 | 25.3884
COA190201518146 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 16 COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 19 Y CALLE 25, CALLE 12 CALLE 16 ENTRE CALLE 19 Y CALLE 25 DE LA COLONIA MIRASIERRA | -100.9236 | 25.4205
COA190201520404 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | COLONIA , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -100.5394 | 28.6719
COA190201520417 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA , 00000 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -101.3993 | 26.9089
COA190201520421 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA , 00000 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -101.391 | 26.9075
COA190201521376 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5369 | 27.8862
COA190201521378 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | COLONIA , 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.7228 | 26.9973
COA190201521423 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | COLONIA , 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -103.2615 | 25.7794
COA190201522309 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | COLONIA , 00000 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE ABASOLO | -101.4273 | 27.1816
COA190201522878 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEPORTIVA | -101.537 | 27.885
COA190201523308 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | COLONIA , 00000 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.418 | 27.8759
COA190201523328 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5219 | 27.8815
COA190201523373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | EJIDO , 00000 BARROTERÁN [ESTACIÓN], MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.3021 | 27.6849
COA190201523456 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | EJIDO , 00000 LA BIZNAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA BIZNAGA | -100.6803 | 25.3511
COA190201523762 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | EJIDO , 00000 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.4276 | 27.8765
COA190201523766 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | EJIDO , 00000 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.2856 | 27.6479
COA190201523781 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5371 | 27.8856
COA190201524350 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9477 | 25.3942
COA190201524643 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | COLONIA , 00000 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CABECERA DEL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | -100.8827 | 28.4091
COA190201525035 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9753 | 25.3937
COA190201526203 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho De Agosto | EJIDO , 00000 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO | -102.1123 | 25.6448
COA190201534448 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MELCHOR OCAMPO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MORELOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7959 | 27.0529
COA190201534806 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE LEONA VICARIO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NICOLAS BRAVO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7907 | 27.0484
COA190201534852 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MARIANO ABASOLO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, CALLE GENERAL MINA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7958 | 27.0552
COA190201534866 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE HONDURAS VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON Y CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ, BRECHA BELICE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7885 | 27.0531
COA190201535038 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GENERAL MINA, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO CASI AL NOR | -101.7937 | 27.053
COA190201538306 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CIUDAD CUATROCIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DE LA ZONA URBANA | -102.0653 | 26.9883
COA190201539876 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Providencia | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 0 EJIDO PROVIDENCIA, 27625 PROVIDENCIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO PROVIDENCIA SE UBICA AL SUR DE SIERRA MOJADA | -103.5002 | 27.0845
COA190201540408 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE JUAREZ ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC EN LA CONGREGACION RODRIGUEZ | -101.3599 | 27.2012
COA190201541700 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Providencia | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 0 EJIDO PROVIDENCIA, 27625 PROVIDENCIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO PROVIDENCIA SE UBICA AL SUR DE SIERRA MOJADA | -103.4991 | 27.0851
COA190201542573 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | CALLE PRIVADA HUMBERTO MOREIRA PUEBLO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA HUMBERTO MOREIRA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE NICOLAS BRAVO PRIVADA HUMBERTO MOREIRA ENTRE VICENTE GUE | -101.3695 | 27.5866
COA190201544400 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD ANTIGUA CARRETERA ENTRONQUE TORREON COLONIA NUEVO JABONCILLO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANTIGUA CARRETERA ENTRONQUE TORREON Y CALLE VICENTE GUERRERO, AV | -103.2711 | 25.764
COA190201544781 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 25431 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA ALTA Y CALLE 2O DE NOVIEMBRE, CALLE LOMA ALTA CON 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE RUBEN TRE | -101.4881 | 27.5791
COA190201548153 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD PEDRO RODRIGUEZ TRIANA COLONIA LUIS HORACIO SALINAS, 27279 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS Y CALLE AGROINDUSTRIAS, AVENIDA DE LOS VAGONES A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD TORREON | -103.376 | 25.5303
COA190201548167 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PAVORREAL Y CALZADA JOSE VASCONCELOS COLONIA PROVITEC, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSTITUTO TECNOLÓGICO LAGUNA Y CALLE TOMÁS ALVA EDISON, CALLE PABLO NERUDA A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD TOR | -103.3958 | 25.5265
COA190201548242 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y CALZADA JUAN PABLO II COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 27057 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE FRANCISCO SARABIA A LA OBRA SE LLEGA POR EL BLVD D | -103.3902 | 25.5478
COA190201548270 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | CALLE FUNDADORES VILLA PROGRESO, 25420 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FUNDADORES Y CALLE FERNANDO GONZALEZ, CALLE RICARDO HUITRON CALLE FUNDADORES ENTRE FERNANDO GONZALEZ Y RICARDO HUITRON EN INDEPEND | -101.3675 | 27.5813
COA190201560750 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle C. Del Patriarca 53, La Fuente, 27276 Torreón, Coah., México | -103.4098 | 25.509
COA190201561823 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Fundadores, Sin Nombre de Col 29, Saltillo, Coah., México | -100.9659 | 25.4278
COA190301569986 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Monclova - Castanos, Zona Centro, Monclova, Coah., México | -101.4246 | 26.8945
COA190401578511 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Tanque Tuxtepec | CALLE CASTAÑOS-SALTILLO INTERIOR SN EJIDO TANQUE TUXTEPEC, 25917 TANQUE TUXTEPEC, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CASTAÑOS-SALTILLO Y , | -101.1903 | 26.1875
COA190401578661 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe | INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 27452 GUADALUPE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LOCALIDAD UBICADA EN EL EJIDO DE GUADALUPE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1816 | 25.4731
COA190401578705 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Norias | CALLE SALTILLO-MATAMOROS INTERIOR SN EJIDO LAS NORIAS, 25915 LAS NORIAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-MATAMOROS Y , EJIDO LAS NORIAS ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | -101.1398 | 25.9841
COA190401578716 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Leona | EJIDO LA LEONA, 25914 LA LEONA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LA LEONA ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1318 | 25.9905
COA190401578739 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | INTERIOR SN EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE ESCONDIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO TANQUE ESCONDIDO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1108 | 24.748
COA190401578812 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | EJIDO ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, 27457 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO ES UNA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS DEL ESTADO DE COAHUI | -103.3493 | 25.6756
COA190401579090 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Dieciocho De Marzo (El Dieciocho) | INTERIOR SN EJIDO EL DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO), 25376 EL DIECIOCHO DE MARZO (EL DIECIOCHO), ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.6046 | 25.2666
COA190401579691 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE 16 DE MARZO 814 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.4636 | 26.9286
COA190401579722 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL, 27514 SAN MIGUEL, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9471 | 28.6373
COA190401579850 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JOSE MARIA MORELOS 1107 INTERIOR SN CIUDAD EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 TORREÓN, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE CORREGIDORA, CALLE PONCE DE LEON | -100.9418 | 29.2951
COA190401580202 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Poleo | RANCHERIA EL POLEO, 25399 EL POLEO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.8004 | 25.1699
COA190401580475 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Nuevo Mieleras (La Tres) | EJIDO NUEVO MIELERAS (LA TRES), 27477 NUEVO MIELERAS (LA TRES), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.3352 | 25.4416
COA190401581552 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AZURITA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA JOYITA Y CALLE GEMA, CALLE CUARZO AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS RUBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA ENTRADA SE ENCUE | -103.336 | 25.5428
COA190401581556 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CORAL EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ÓPALO Y CALLE GEMA, CALLE TURQUESA AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE ENCUENTRA FRENTE A | -103.3362 | 25.5437
COA190401581563 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PIRAGITA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA OBSIDIANA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE DIAMANTE AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE UBICA FRENTE | -103.3318 | 25.5442
COA190401581599 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE RUMOROSA S/N COLONIA NUEVA CALIFORNIA, 27089 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y AVENIDA ALLENDE, CALLE EL FARO PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE | -103.3857 | 25.5416
COA190401581609 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TACUBA 590 COLONIA CAROLINAS, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA XOCHIMILCO Y CALLE XICOTENCATL, CALZADA MOCTEZUMA PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA EL BLVD DAIGONAL REFORMA RUMBO AL ORIENTE Y AL LLE | -103.4082 | 25.5544
COA190401583879 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio De Las Alazanas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO DE SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS Y , | -100.5801 | 25.2716
COA190401586168 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CIUDAD SAN PEDRO DE LAS COLONIAS CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA EN TERRENOS DE LA CD. DE FRANCISCO I. MADERO POR LA CARRETERA SAN PEDRO TORREON. | -102.9895 | 25.7582
COA190401587798 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CANARIOS COLONIA LOS PINOS, 25198 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE ERBAEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE PROF.EMILIO CARRANZA CALLE CANARIOS DE CALLE JUAN DE ERBAEZ A JOSEFA ORTIZ DE D | -101.024 | 25.4062
COA190401588251 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALZADA ANTONIO NARRO 3395 INTERIOR SN COLONIA RICARDO FLORES MAGÓN, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO NARRO SUR Y CALLE JOSE NEIRA, CALLE 4 CALZADA ANTONIO NARRO NO. 3395 COLONIA RICARDO FLOR | -101.0229 | 25.3896
COA190401591946 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JAZMINES COLONIA VALLE LAS MARGARITAS, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y AVENIDA DEL FERROCARRIL, CALLE GERANIOS LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD Y SE LLEGA POR LE BLVD | -103.3934 | 25.5027
COA190401604354 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR SN CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA ANTONIO DE LA FUENTE Y CALLE RAYON, CALLE MARIANO MATAMOROS ACCIONES EN DISTINTAS CALLES DE LA ZONA CENTRO DEL M | -101.416 | 27.23
COA190401605856 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ROGELIO COLONIA SOLIDARIDAD, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE BENIGNO GIL DE LOS SANTOS, CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE ROGELIO MOTEMA | -101.5365 | 27.0593
COA190401606032 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA CARRANZA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SANTA ELENA Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE ABUNDIO RAMIREZ A LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE SE LLEGA POR EL BLVD TORREÓN MAT | -103.3862 | 25.53
COA190401606044 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA FRANCISCO SARABIA COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEDRANO Y CALLE PROGRESO, CALLE BUENAVISTA A LA OBRA SE LLEGA POR EL BLVD TORREÓN MATAMOROS RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUD | -103.3865 | 25.5429
COA190401606053 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LOS ABARROTES COLONIA PRADOS DEL ORIENTE, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DEL VESTIDO, CALLE C. DE LOS ZAPATOS A LA OBRA SE LLEGA POR EL BVLD RODRIGUEZ TRIANA AL SUR DE LA | -103.3867 | 25.5088
COA190401606663 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE HUMBERTO MOREIRA CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE 25 DE MARZO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO | -101.5973 | 27.0183
COA190401613593 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IGNACIO PEREZ COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO GALVAN Y CALLE GALEANA, CALLE EMETERIO GONZALES CALLE IGNACIO PEREZ MANZANA 14 LOTE 16 | -100.9554 | 25.4
COA190401615922 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE ABRIL, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 77 ENTRE 16 DE ABRIL Y EMILIANO ZAPATA | -100.7559 | 28.4247
COA190401616001 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALLENDE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE NIÑOS HEROES | -100.7552 | 28.4255
COA190401617208 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE VERACRUZ 130 INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 26177 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE FUENTE, CALLE TERAN CALLE VERACRUZ ENTRE FUENTE Y TERAN | -100.7708 | 28.431
COA190401618788 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE JUAN ESCUTIA INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y CALLE CRISTÓBAL COLÓN, CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ LA CALLE JUAN ESCUTIA SE UBICA HACIA EL SUR DE LA | -101.4729 | 26.9099
COA190401618810 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE OAXACA INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDUSTRIAL Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, PRIVADA FERROCARRIL LA CALLE OAXACA ATRAVIESA LA COLONIA OCCIDENTAL SE ACCED | -101.4699 | 26.911
COA190401619433 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AZTLAN COLONIA BOCANEGRA, 27030 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZALCOATL Y CALLE XOCHIMILCO, CALLE FRANCISCO MARQUEZ LA COLONIA SE UBICA A UN COSTADO DEL AEROPUERTO POR LA CALZADA AVILA CAMACHO | -103.4154 | 25.5565
COA190401630270 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PRIVADA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION CRISTÓBAL COLÓN Y CERRADA TOPE DE PRIVADA, PEATONAL SIN NOMBRE SE INGRESA A SITIO DE PROYECTO | -101.4722 | 26.9095
COA190401631645 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | CALLE XICOTÉNCATL 205 INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE DE MAYO Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SE INGRESA AL EJIDO POR CARRETERA 30 AL SUR SE A | -101.4955 | 26.9932
COA190401685095 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Allende 177A, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4514 | 25.5412
COA190401691634 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Moctezuma, 27030 Torreón, Coah., México | -103.4172 | 25.5498
COA190401691634 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Villas Universidad Oriente, Torreón, Coah., México | -103.3169 | 25.5453
COA190401695948 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd. Francisco Coss 745, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.0018 | 25.4342
COA190401695969 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Cid González, Sin Nombre de Col 22, Saltillo, Coah., México | -101.0115 | 25.3889
COA190401695983 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5402-1, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25038 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4154
COA190401696813 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200101699001 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Galeana Ote 365, Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México | -100.93 | 29.3235
COA15150100497473 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Paila | - | -102.1842 | 25.4374
COA16180101069985 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA18180201139975 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza |  | - | -100.9176 | 28.487
COA190101504045 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EVOLUCIÓN AMPLIACION FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIZONAZO Y CALLE LA BARCA, CALLE TACUBAYA COLONIA AMPLIACIÓN FEDERICO BERRUETO RAMÓN | -100.9739 | 25.3832
COA190101507192 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA FUENTES DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FUENTES DEL PEDREGAL | -100.9618 | 25.3846
COA190101514252 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA190201517967 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA ANTONIO CÁRDENAS, 25130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALBERTO BRANIFF Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE PABLO L. SIDAR CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ALBERTO BRANIFF DE LA COLONIA AN | -101.0152 | 25.4395
COA190201517968 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD SOLIDARIDAD COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAURICIO DE LA GARZA Y , BLVD. SOLIDARIDAD Y CALLE MAURICIO DE LA GARZA DE LA COLONIA ZARAGOZA | -100.9247 | 25.4005
COA190201518237 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Venado (Profesor Roberto Barrios) | EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 00000 EL VENADO (PROFESOR ROBERTO BARRIOS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS | -100.8753 | 24.9356
COA190201521388 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.043 | 25.429
COA190201521391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9488 | 25.3922
COA190201521444 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9098 | 25.43
COA190201521453 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | COLONIA , 00000 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5354 | 27.0719
COA190201521572 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | COLONIA , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.5102 | 28.6787
COA190201521599 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA , 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ | -100.9401 | 29.2968
COA190201521611 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | COLONIA , 00000 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO EN VARIAS CALLES DE LA ZAP 1470 | -101.2871 | 27.6459
COA190201523086 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | COLONIA , 00000 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.4268 | 27.8768
COA190201523760 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | COLONIA , 00000 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VARIOS DOMICILIOS | -101.4185 | 27.2314
COA190201523783 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.51 | 27.8974
COA190201523793 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | EJIDO , 00000 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.3916 | 27.8162
COA190201524344 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | COLONIA , 00000 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.4021 | 27.8866
COA190201525358 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guelatao | EJIDO , 00000 GUELATAO, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.4096 | 25.3801
COA190201526144 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San José De Patagalana | EJIDO , 00000 SAN JOSÉ DE PATAGALANA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE PATAGALAN | -101.921 | 25.4052
COA190201534544 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE HONDURAS VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON Y CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ, CALLE PERU ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7883 | 27.0534
COA190201534632 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MIGUEL DE LA MADRID VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE GUADALUE VICTORIA, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7989 | 27.0462
COA190201534821 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE GENERAL MINA VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MORELOS, CALLE MARIANO ABASOLO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7977 | 27.0543
COA190201534935 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MIGUEL HIDALGO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7893 | 27.0497
COA190201535018 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE NICOLAS BRAVO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE LEONA VICARIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7893 | 27.0462
COA190201535451 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y BOULEVARD CENTENARIO, CALLE SIN NOMBRE CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES | -100.5058 | 28.6743
COA190201535935 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE RANCHO REYES, CALLE CANCHA DEPORTIVA LAS GRANJAS EN CALLE PROLONGACIÓN NIÑOS HÉROES ENTRE NIÑOS HEROES | -101.4199 | 27.1855
COA190201538768 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CIUDAD CUATROCIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIFERENTES CALLES EN LA COLONIA MAGDALENAS | -102.0551 | 26.9806
COA190201540043 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TEATRO ISAURO MARTINEZ COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JABONERA DE LA UNIÓN Y AVENIDA DE TORREÓN A LERDO, AVENIDA TORREÓN DE LA ALIANZA A LA COLONIA SE LLEGA POR EL PASEO | -103.3803 | 25.5099
COA190201540684 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Madero | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN JOSE DE MADERO SE UBI | -103.584 | 27.0159
COA190201540711 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Madero | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 0 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN JOSE DE MADERO SE UB | -103.5848 | 27.0157
COA190201542785 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE EMILIANO ZAPATA CON LAZARO CARDENAS LAZARO CARDENAS CON TERRENO BALD | -101.4587 | 27.5843
COA190201548231 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA CHAPULTEPEC CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE AV INDEPENDENCIA Y AV CHAPULTEPEC | -100.9866 | 27.4262
COA190201562230 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Unnamed Road, Coahuila de Zaragoza, México | -101.4884 | 26.9299
COA190301568286 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ZONA CENTRO | -100.5284 | 28.7081
COA190401577366 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO DE TORREON | -103.4531 | 25.5418
COA190401578634 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar De Richardson | EJIDO EL PILAR DE RICHARDSON, 25989 EL PILAR DE RICHARDSON, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PILAR DE RICHARDSON CP. 25989 EL PILAR DE RICHARDSON, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.762 | 25.6509
COA190401578685 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRACCIONAMIENTO LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3978 | 25.4955
COA190401578782 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ABASOLO 402 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 PARRAS DE LA FUENTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALATORRE, CALLE LEONA VICARIO | -103.2359 | 25.5368
COA190401578806 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 18 DE MARZO 1680 INTERIOR SN EJIDO TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 LA ROSITA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MICHOACAN Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE DONATO GUERRA | -100.9434 | 29.3023
COA190401578831 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GONZALEZ SUR 176 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2256 | 25.5197
COA190401579006 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mimbre | CALLE CARRET. SALTILLO- MATAMOROS EJIDO EL MIMBRE, 27990 EL MIMBRE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-MATAMOROS Y , CARRET. SALTILLOMATAMOROS EJ. EL MIMBRE PARRAS COAH. | -102.3599 | 25.6694
COA190401579033 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De Los Muchachos | CALLE CARRET. SALTILLO-ZACATECAS EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-ZACATECAS Y , CARRET. SALTILLO-ZACATECAS EJ. PRESA DE LOS MUCHACHOS SALTILLO | -101.2043 | 24.8898
COA190401579089 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.7226 | 25.2279
COA190401580206 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San José De Patagalana | EJIDO SAN JOSÉ DE PATAGALANA, 27994 SAN JOSÉ DE PATAGALANA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.9234 | 25.4064
COA190401580218 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San José De La Jaroza | EJIDO SAN JOSE DE LA JAROZA, 27990 SAN JOSÉ DE LA JAROZA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.153 | 25.7485
COA190401580480 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | EJIDO HORMIGUERO, 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.3398 | 25.6822
COA190401580491 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria Número Dos Del Ejido Buen Abrigo (La Selva) | EJIDO NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), 27454 NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2663 | 25.6671
COA190401580492 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | EJIDO CORONA, 27463 CORONA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2715 | 25.6078
COA190401580493 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Consuelo | EJIDO EL CONSUELO [ESTABLO], 27460 EL CONSUELO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2747 | 25.5717
COA190401581604 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DE LA VIÑA COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPO DE LILIS Y CALLE CAMPO DE MAGNOLIAS, CALLE CAMPO DEL CEDRO PARA LLEGAR A LA COLONIA SE TOMA EL BLVD MIELERAS RUMB | -103.3504 | 25.5164
COA190401581933 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LA CAÑA COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PEDREGAL Y AVENIDA VALLE HONDO, CALLE DEL MAIZ A LA COLONIA SE LLEGA POR LA CARRETERA A MIELERAS RUMBO AL SUR DE LA CIUDAD | -103.3523 | 25.5053
COA190401586931 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Nuevo Gómez Farías | EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 NUEVO GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO NUEVO GOMEZ FARIAS DOMICILIOS CONOCIDOS | -101.0688 | 24.8775
COA190401588413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 18 COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5A Y CALLE 20, CALLE MARIA DEL SOCORRO F DE C CALLE 18 LAS BRISAS SECTOR PONIENTE 25225 SALTILLO COAH. | -100.9827 | 25.4905
COA190401601155 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Santa Lucía, Saltillo, Coah., México | -100.9 | 25.4193
COA190401605804 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PROLONGACION MARIANO ZERTUCHE COLONIA EULALIO GUTIERREZ, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ALLENDE, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION MARIANO Z | -101.542 | 27.0523
COA190401606034 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA FRANCISCO SARABIA COLONIA , 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD REVOLUCIÓN Y CALLE ROBERTO FIERRO, AVENIDA JUAREZ A LA CALZADA SARABIA SE LLEGA POR EL BVD TORREÓN MATAMOROS RUBO AL ORITENE | -103.3885 | 25.5445
COA190401606063 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JOSÉ CARRILLO MACHADO COLONIA LAS LUISAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE QUERÉTARO, CALLE HUELGUISTAS DEL RIO BLANCO LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA CIUDAD Y SE LLEGA POR EL | -103.4034 | 25.4888
COA190401606080 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL ALGODÓN COLONIA QUINTAS DEL NAZAS, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LIBERTAD Y CALLE KIOSCO, CALLE DEL MELÖN A LA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFERICO DE TORREÓN A GÓMEZ PALACIO ENTRANDO POR LA AVE | -103.359 | 25.5443
COA190401606929 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | CALLE CALLE SIN NOMBRE NO 5 EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA TORREÓN LA PARTIDA PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA TORREON LA PARTIDA | -103.2989 | 25.5862
COA190401611121 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.0668 | 25.682
COA190401615986 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE REVOLUCION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE JUAREZ Y REVOLUCIÓN | -100.7548 | 28.426
COA190401620133 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALMITO Y CALLE YULAN, CALLE BASALTO SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL. | -100.9921 | 29.3153
COA190401620357 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE MIGUEL ALEMAN, CALLE PONCE DE LEON SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD | -100.9415 | 29.2969
COA190401631370 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE CUTBERTO SOLIS OYERVIDES 218 INTERIOR SN COLONIA REGIDORES, 25618 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS LUGO VALERO Y CALLE ROGELIO IBARRA, CALLE SILVIA SALAZAR SE INGRESA A REGIDORES POR EL LIB. C.S. | -101.4481 | 26.9592
COA190401636281 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE VARIAS COLONIA GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS PROGRAMA REHABILITACION DE TECHOS A EJECUTARSE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL C | -101.4831 | 25.3783
COA190401636519 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE VARIAS COLONIA GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS PROGRAMA REHABILITACION DE TECHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUIL | -101.4703 | 25.3845
COA190401655518 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE OCHO COLONIA SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CINCO Y AVENIDA TRECE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OCHO DOCE Y MEXICO LIBRE EN COL. SACA DE BUC | -101.5294 | 27.0716
COA190401668956 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA PROGRESO INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATAS, 26020 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMUNICACIÓN Y CALLE PROLONGACIÓN TEPIC, CALLE EDUCACIÓN AVENIDA PROGRESO COLONIA BURÓCRATAS CP. 26020 PIEDR | -100.5254 | 28.6952
COA190401683852 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Villa De Nadadores | CALLE BENITO JUAREZ EJIDO VILLA DE NADADORES, 27565 VILLA DE NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIP | -101.596 | 27.0064
COA190401691624 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av. Bravo & Juan Gutemberg, Tercero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.43 | 25.545
COA190401691640 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Bulevar Mieleras LB, Oriente, Parque Industrial Oriente, 27272 Torreón, Coah., México | -103.3668 | 25.527
COA190401695951 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría SN-S GIMNACIO MUNICIPAL, San Ramón Amp, 25038 Saltillo, Coah., México | -100.978 | 25.4124
COA200101699054 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | 5 de Febrero 335, Benito Juárez, 26215 Cd Acuña, Coah., México | -100.9355 | 29.3271
COA200101700389 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Bellavista, 25650 Frontera, Coah., México | -101.4474 | 26.9199
COA200101704565 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Lucio Blanco (La Pelota) | Benito Juárez 201B, Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, 27640 Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0684 | 26.9871
COA15150100496572 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | - | -102.3974 | 27.3112
COA15150200544548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA15160100629169 | Coahuila de Zaragoza | Allende |  | - | -100.8542 | 28.3472
COA16160100640401 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA16160100640405 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA17170100832379 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA17180101071250 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135015 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201139805 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201139867 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8063 | 25.3436
COA190101506170 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Javier | EJIDO PRESA DE SAN JAVIER, 25345 PRESA DE SAN JAVIER, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO PRESA DE SAN JAVIER | -100.8116 | 24.7481
COA190101513474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd. Francisco Coss 745, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.0018 | 25.4341
COA190201518390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | EJIDO LA VENTURA, 25340 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA VENTURA | -100.9171 | 24.5958
COA190201518728 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD BATALLON DE SAN PATRICIO Y CALLE CHICHIMECAS, CALLE TENIENTE CORONEL FORTUNATO SOTO CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS EN | -101.0057 | 25.352
COA190201518810 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALCATRAZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION COMONFORT Y CALLE DALIA, AVENIDA JACINTOS ENTRADA POR DONATO GUERRA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEG | -103.2152 | 25.5216
COA190201519287 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN FELIPE | -101.1568 | 25.0329
COA190201520419 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLONIA , 00000 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -101.4523 | 26.8723
COA190201520450 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | COLONIA , 00000 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -101.4728 | 26.9162
COA190201521380 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.0222 | 25.4751
COA190201521437 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9623 | 25.389
COA190201521452 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | COLONIA , 00000 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5318 | 27.0612
COA190201521556 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | COLONIA , 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.3761 | 28.3054
COA190201521560 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | COLONIA , 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.7486 | 28.4203
COA190201521570 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | COLONIA , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.5363 | 28.6731
COA190201521668 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO , 00000 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HIDALGO | -103.2864 | 25.8171
COA190201521762 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA , 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9475 | 29.3349
COA190201521850 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | COLONIA , 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.5882 | 28.6112
COA190201521990 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO VARIAS COLONIAS DE LA CD SALTILLO | -101.0338 | 25.3524
COA190201523349 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO GUILLERMO HERNANDEZ | -101.5042 | 27.9011
COA190201523778 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | EJIDO , 00000 SAN ALBERTO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN ALBERTO | -101.2953 | 27.4443
COA190201523779 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | EJIDO , 00000 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CABECERA MUNICIPIO DE PROGRESO | -100.9871 | 27.4295
COA190201523802 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Mota Del Burro | EJIDO , 00000 LA MOTA DEL BURRO, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA MOTA DEL BURRO | -100.6346 | 28.3243
COA190201524048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -101.0206 | 25.4758
COA190201524553 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | COLONIA , 00000 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.4803 | 25.3791
COA190201525387 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Tejocote | EJIDO , 00000 EL TEJOCOTE, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.6338 | 25.3005
COA190201534423 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MORELOS VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE GENERAL MINA, CALLE MELCHOR OCAMPO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7974 | 27.0546
COA190201534613 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE ECUADOR VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLOMBIA Y CALLE PANAMA, CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SURORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7878 | 27.0493
COA190201534773 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE GUADALUPE VICTORIA VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE GUILLERMO PRIETO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO | -101.7988 | 27.0485
COA190201534864 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO I MADERO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO | -101.7942 | 27.0566
COA190201535045 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE DR JESUS PABLO GIL VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE RIVA PALACIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.802 | 27.0493
COA190201535061 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MARIANO ESCOBEDO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7973 | 27.0461
COA190201536756 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ENRIQUE TREVIÑO COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MADERO Y CALLE ALLENDE, CALLE ZARAGOZA EN CALLE ENRIQUE TREVIÑO ENTRE MADERO Y ALLENDE EN CONGREGACION RODRIGUEZ COAHUILA | -101.3579 | 27.1979
COA190201538202 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD CUATROCIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ITURBIDE, CALLE MATAMOROS CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE ITURBIDE | -102.0675 | 26.9923
COA190201546133 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0667 | 26.9858
COA190201546335 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE VIESCA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE PROLONGACION VICTGORIA A 20 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL | -100.6547 | 26.8513
COA190201547411 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE COMPRADOR COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PELTRES Y CALLE DE LAS TALEGAS, CALLE DEL ABASTO A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD RODRIGUES TRIANA RUMBO AL SUR DE LA CIUDAD Y | -103.3911 | 25.5053
COA190201548127 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD PEDRO RODRIGUEZ TRIANA COLONIA LUIS HORACIO SALINAS, 27279 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS Y CALLE AGROINDUSTRIAS, AVENIDA DE LOS VAGONES A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD TORREÓN | -103.3763 | 25.5304
COA190201553127 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ALLENDE, CALLE MIGUEL HIDALGO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO | -100.6642 | 26.8412
COA190201562275 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9147 | 25.4361
COA190301568788 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Paseo de la Reforma, Provivienda, Saltillo, Coah., México | -100.9749 | 25.4263
COA190301568968 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Parque Industrial Oriente, 27272 Torreón, Coah., México | -103.3688 | 25.5289
COA190301570454 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | San Alberto, Coah., México | -101.2967 | 27.4428
COA190301570588 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Ejido el Águila, Torreón, Coah., México | -103.3371 | 25.5318
COA190401577365 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO TORREON | -103.4531 | 25.5418
COA190401577950 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | INTERIOR SN COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.588 | 27.0257
COA190401577959 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | San Isidro (El Coyote) | EJIDO SAN ISIDRO (EL COYOTE), 27579 SAN ISIDRO (EL COYOTE), NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NADADORES - SACRAMENTO Y , ACCESO POR CARRETERA NADADORES SACRAMENTO | -101.646 | 27.024
COA190401578425 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Fénix [Establo] | INTERIOR SN EJIDO EL FÉNIX [ESTABLO], 27457 PALMA GORDA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2911 | 25.6922
COA190401578505 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Miguel | INTERIOR SN EJIDO SAN MIGUEL, 25926 SAN MIGUEL, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CASTAÑOS - SALTILLO Y , CARRETERA CASTAÑOS SALTILLO | -101.1011 | 25.614
COA190401578667 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | EJIDO EL CUIJE, 27467 EL CUIJE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A EL CUIJE Y , EJIDO EL CUIJE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.341 | 25.6972
COA190401578726 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Fraustro | CALLE CARRETERA CASTAÑOS-SALTILLO INTERIOR SN EJIDO FRAUSTRO, 25915 FRAUSTRO, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CASTAÑOS - SALTILLO Y , EL EJIDO FRAUSTRO ES UNA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICI | -101.1445 | 25.9003
COA190401578735 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Pelillal | CALLE LAS ESPERANZAS INTERIOR SN EJIDO EL PELILLAL, 25916 EL PELILLAL, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO LAS ESPERANZAS Y , EL EJIDO PELILLAL ES UNA LOCALIDADQUE SE UBICA EN EL MNICIPIO DE RAMOS ARIZPPE DEL ESTA | -101.1262 | 26.0256
COA190401578744 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Presa | EJIDO LA PRESA, 27994 LA PRESA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO LA PRESA ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.837 | 25.3398
COA190401578822 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Palma | INTERIOR SN EJIDO , 00000 LA PALMA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9471 | 28.9027
COA190401578985 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mesteño | CALLE CAMINO A EJ. EL MESTEÑO INTERIOR SN EJIDO EL MESTEÑO, 27996 EL MESTEÑO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA AUTOPISTA SALTILLO - MATAMOROS Y CAMINO CAMINO A EJIDO SANTA CECILIA, EL ACCESO ES POR EL CAMINO DEL EJ | -101.869 | 25.5372
COA190401578994 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cuatro De Marzo | CALLE CARRET. SALTILLO- MATAMOROS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CUATRO DE MARZO, 27990 CUATRO DE MARZO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO- MATAMOROS Y CAMINO ENTRONQUE EJIDO EL SOL, CARRETERA SALTILLO M | -102.5656 | 25.5634
COA190401579017 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Trincheras | CALLE CARRET. MATAMOROS-SALTILLO INTERIOR SN EJIDO TRINCHERAS, 27996 TRINCHERAS, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRET. MATAMOROS- SALTILLO Y , CARRET. MATAMOROS SALTILLO EJ. TRINCHERAS PARRAS COAH. | -101.9821 | 25.6071
COA190401579335 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Ignacio De Abajo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN IGNACIO DE ABAJO, 25385 SAN IGNACIO DE ABAJO, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CAMINO A SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS Y , POR LA CARRETERA RUMBO A SAN ANTON | -100.6647 | 25.3026
COA190401579664 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Polko | EJIDO EL MILAGRO (EL POLKO), 27529 EL POLKO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.7369 | 28.7497
COA190401580204 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 25387 EMILIANO ZAPATA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.7672 | 25.2798
COA190401580208 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho De Agosto | EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.1109 | 25.6445
COA190401580212 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mesteño | EJIDO EL MESTEÑO, 27996 EL MESTEÑO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.8691 | 25.5369
COA190401580484 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio Del Coyote | EJIDO SAN ANTONIO DEL COYOTE, 27450 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2851 | 25.6894
COA190401580487 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2804 | 25.5664
COA190401580490 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Miguel (María Guadalupe Adame Morales) | COLONIA EJIDO SAN MIGUEL, 27440 SAN MIGUEL (MARÍA GUADALUPE ADAME MORALES), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.3151 | 25.5282
COA190401580932 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | CALLE S/NOMBRE EJIDO EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARR. MADERO-FINISTERRE A UNOS 32 KM. DE LA CABECERA MUNICIPAL.PASANDO EL EJIDO FINISTERRE. | -103.1634 | 25.9756
COA190401581957 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AMOZONITA COLONIA RESIDENCIAL VICTORIA, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DEL CASTILLO Y CALLE ALEJANDRINA, CALLE CANAL DE SAN ANTONIO A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD TORREON MATAMOROS RUMBO | -103.3554 | 25.5478
COA190401581965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE LOS TABACHINES COLONIA JARDINES UNIVERSIDAD, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO UNIVERSIDAD Y CALLE PASEO PALMAS, CALLE MARGARITAS A LA COLONIA SE LLEGA POR LA CARRETERA TORREON MATAMOR | -103.3195 | 25.523
COA190401583465 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CONSTITUCIONAL COLONIA LA UNIÓN, 27420 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CENTENARIO Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA AL NOROESTE DE LA CIUDAD | -103.4194 | 25.5955
COA190401583468 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | CALLE CALLE SIN NOMBRE NO 4 EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA AL NORTE | -103.3072 | 25.5901
COA190401586808 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CAÑON DE LOS PERICOS INTERIOR SN COLONIA COLINAS DE SAN LORENZO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE QUELITE SUR COLONIA COLINAS DE SAN LORENZO CALLE CAÑON DE LOS PERICOS MZ 7 LT 16 | -101.013 | 25.356
COA190401587415 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 28 COLONIA GASPAR VALDEZ, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 26 Y CALLE ACEQUIA MADRE, CALLE IMPERIO MONGOL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 28 ASEQUIA MADRE ENTRE CALLE 26 | -100.9042 | 25.4196
COA190401587573 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IXTLAN COLONIA BENITO JUÁREZ, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEYE DE REFORMA Y CALLE MARCELINO JUÁREZ, CALLE BENITO JUÁREZ CALLE IXTLAN Y CALLE LEYES DE REFORMA DE LA COLONIA BENITO JUÁREZ | -100.9932 | 25.4062
COA190401588197 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Bajío Del Calabacillal | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BAJIO DEL CALABACILLAL, 27980 BAJÍO DEL CALABACILLAL, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 30 MI | -101.9875 | 25.4831
COA190401588243 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ COLONIA AUSTRALIA, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE 1 CENTRO COMUNITARIO EN CALLE ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ ENTRE CALLE 4 Y CALLE | -101.0242 | 25.3913
COA190401598942 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 20 COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , JARDIN DE NIÑOS MARÍA GUADALUPE VALDÉS DE SALINAS DE LA COLONIA BRISAS PONIENTE | -100.9827 | 25.4906
COA190401601156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Santa Lucía, Saltillo, Coah., México | -100.9 | 25.4193
COA190401601159 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | La Cortina, Torreón, Coah., México | -103.3609 | 25.5565
COA190401605780 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE FRIJOL COLONIA VALLE CAMPESTRE, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRIGO Y CALLE AVENA, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FRIJOL Y EMILIO ZERTUCHE EN COL. VALLE CAMPEST | -101.5424 | 27.0434
COA190401605798 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA AMPLIACIÓN SOLIDARIDAD, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMONFORT Y CALLE LIMITE DE CALLE, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES GUADALUPE VICTORIA | -101.5352 | 27.0664
COA190401605854 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA LINDA VISTA, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIO CARRANZA, CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE AQUILES SERDAN E | -101.5587 | 27.0594
COA190401611097 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | PUEBLO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1953 | 25.7901
COA190401611113 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bolívar | EJIDO BOLÍVAR, 27953 BOLÍVAR, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.0127 | 25.7746
COA190401611128 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael De Arriba | EJIDO SAN RAFAEL DE ARRIBA, 27944 SAN RAFAEL DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1345 | 25.8826
COA190401611139 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | AVENIDA LAZARO CARDENAS DEL RIO EJIDO SAN LORENZO, 27957 SAN LORENZO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1567 | 25.7244
COA190401615109 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CORREOS COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CENTRAL SAN JOSE Y AVENIDA CENTRAL, CALLE CORREO MARITIMO OBRA EN CALLE CORREOS ENTRE AVENIDA CENTRAL SAN JOSE Y AVENIDA CENTRAL | -100.9527 | 25.4047
COA190401615948 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN PABLO COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASO DEL AGUA Y CALLE CALLE 10, AVENIDA CENTRAL CALLE SAN PABLO EN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO ENTRE CALLE PASO DEL AG | -100.9466 | 25.3904
COA190401616020 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE LAZARO CARDENAS 36 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE ABRIL, CALLE ZAPATA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE 16 DE ABRIL Y ZAPATA | -100.7552 | 28.4257
COA190401618555 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA PRADERAS DEL NORTE, 25627 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PRESIDENTE CARRANZA, CALLE TACUBA LA ESCUELA PRIM MOISES ASÍS SE UBICA EN CALLE DE LA CRUZ E CA | -101.4447 | 26.9339
COA190401629963 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE OCCIDENTAL 55 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CAMINO ANTIGUO DEL RASTRO, VEREDA SIN NOMBRE SE TRANSITA POR AV. INDUSTRIAL QUE SE UBICA AL NORTE DE | -101.4736 | 26.91
COA190401630067 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA190401630624 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PRIVADA FRANCISCO URQUIZO 531 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 25626 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL. FRANCISCO URQUIZO Y CERRADA BARDA DE EMPRESA FERROARTE, PRIVADA CARMEN SERDÁN SE INGRESA POR CARRETERA | -101.4462 | 26.943
COA190401655981 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGO CONSTANZA COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO DE LOS INOCENTES Y CALLE ÁLAMO, CALLE LAGO ERIE LA COLONIA SE ENCUENTRA AL SUR ORIENTE POR LA DIAGONAL LAS FUENTES | -103.3841 | 25.4915
COA190401669602 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION MIGUEL HIDALGO COLONIA INFONAVIT, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE VERACRUZ, BOULEVARD SINALOA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA ENTRAD | -101.4976 | 27.8751
COA190401681659 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE JOSE VASCONCELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE VASCONCELOS Y CALLE COMPUERTAS, CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO EN CALLE JOSE VASCONCELOS ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN A | -101.4368 | 27.1847
COA190401682351 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA SALTILLO INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL PROGRESO Y AVENIDA SALTILLO, ENTRANDO POR AV DEL LAGO HASTA LLEGAR A AV SALTILLO A LA IZQUIERD | -103.2577 | 25.5289
COA190401695952 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Isidro López Zertuche 4648, Sin Nombre de Col 25, Saltillo, Coah., México | -100.9836 | 25.4801
COA190401696064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200101699003 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle Mar Muerto, Año 2000, Piedras Negras, Coah., México | -100.5799 | 28.6794
COA200101699202 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699367 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | México 40, Ejido San Miguel, Matamoros, Coah., México | -103.3072 | 25.5347
COA200101700384 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Occidental, 25640 Frontera, Coah., México | -101.4651 | 26.9249
COA15150200544603 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda |  | - | -101.4793 | 25.3799
COA15150300581969 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | - | -101.12 | 27.8489
COA15150300582058 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15150300582683 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | - | -100.9317 | 29.3242
COA16160100640399 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200684013 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA17180101070424 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180101071321 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA180401494072 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA180401494072 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Ramón Bravo, Piedras Negras, Coah., México | -100.5247 | 28.6806
COA180401494072 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Ramón Bravo, Piedras Negras, Coah., México | -100.5247 | 28.6806
COA190101505884 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Margaritas | EJIDO MARGARITAS, 00000 MARGARITAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO MARGARITAS ANEXO A PALMA GORDA | -101.1801 | 25.3954
COA190101506168 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Refugio De Las Cajas | EJIDO EL REFUGIO DE LAS CAJAS, 25319 REFUGIO DE LAS CAJAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO REFUGIO DE LAS CAJAS | -101.2031 | 25.3091
COA190101510572 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | COLONIA , 00000 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -102.0544 | 26.9795
COA190101511621 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Humberto Castilla Salas 600, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9756 | 25.4123
COA190101513672 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México | -103.3271 | 25.5301
COA190101514417 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Puerta del Oriente, Saltillo, Coah., México | -100.9097 | 25.4302
COA190101515346 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Blvrd del Roble, El Cedro, Cd Acuña, Coah., México | -100.9916 | 29.3118
COA190201517953 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TEATRO GARCIA CARRILLO COLONIA SALTILLO 2000, 25115 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANZANOS Y CALLE CIRUELOS, CALLE MEMBRILLOS COLONIA SALTILLO 2000 | -101.0284 | 25.4681
COA190201517972 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DIECISIETE COLONIA AMISTAD, 25013 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE Z Y CALLE TREINTA, CALLE VEINTIOCHO EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON DE LA COLONIA AMISTAD | -100.9395 | 25.405
COA190201518380 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Elena [Estación] | EJIDO SANTA ELENA [ESTACIÓN], 25344 SANTA ELENA [ESTACIÓN], SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SANTA ELENA ESTACIÓN | -100.9223 | 24.8048
COA190201519484 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PUEBLO UNIDO COLONIA PUEBLO INSURGENTES, 25137 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA LAS ADELITAS, CALLE ROBERTO ESPERON EN JARDÍN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE C.C.T. 05DJN0528C CALLE PU | -101.0132 | 25.444
COA190201521078 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ACUÑA COLONIA DEL VALLE, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE VERACRUZ, CALLE DE LA FUENTE CALLE VERACRUZ ENTRE ACUÑA Y DE LA FUENTE COL. DEL VALLE | -100.7725 | 28.431
COA190201521135 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE PASEO DE LAS ROSAS, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE P | -100.5583 | 28.6306
COA190201521374 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5393 | 27.8901
COA190201521397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9641 | 25.4023
COA190201521399 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9532 | 25.3999
COA190201521413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9751 | 25.3926
COA190201521446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SN COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.976 | 25.385
COA190201521670 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO , 00000 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HIDALGO | -103.2789 | 25.8168
COA190201521808 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | COLONIA , 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.7479 | 28.4215
COA190201521887 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Antonio De La Cascada | CIUDAD , 00000 SAN ANTONIO DE LA CASCADA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.6727 | 27.2632
COA190201522849 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Valle Bocatoche | EJIDO , 00000 VALLE BOCATOCHE, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO VALLE BOCATOCHE | -101.52 | 26.5621
COA190201522890 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA AZTECA | -101.5104 | 27.8985
COA190201523076 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.504 | 27.9009
COA190201523452 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Presa | EJIDO , 00000 LA PRESA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA PRESA | -100.717 | 25.3536
COA190201523806 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | El Porvenir | EJIDO , 00000 EL PORVENIR, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PORVENIR | -100.7126 | 28.3543
COA190201523810 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | EJIDO , 00000 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CNOCIDO | -101.2851 | 27.6462
COA190201523816 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9498 | 25.3896
COA190201523971 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | COLONIA , 00000 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CABECERA DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | -100.9069 | 28.4866
COA190201524551 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | COLONIA , 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.5551 | 28.6363
COA190201525365 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio Del Jaral | EJIDO , 00000 SAN ANTONIO DEL JARAL, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.4263 | 25.5691
COA190201525374 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Gavillero | EJIDO , 00000 EL GAVILLERO, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5012 | 25.4095
COA190201525580 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA NUEVA PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y AVENIDA JIMÉNEZ, AVENIDA MIGUEL HIDALGO SON LAS DOS ULTIMAS AVENIDAS DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO | -100.7301 | 27.6157
COA190201527181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9685 | 25.4021
COA190201527195 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | COLONIA , 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.7205 | 27.0002
COA190201534571 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE IGNACIO ZARAGOZA VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE DR JESUS PABLO GIL, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.8018 | 27.0483
COA190201534624 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE MARIANO ABASOLO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7959 | 27.0552
COA190201534752 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9317 | 29.3242
COA190201534760 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9317 | 29.3242
COA190201534961 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE IGNACIO ALLENDE VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.798 | 27.0513
COA190201535003 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLEJON GUADALUPE VICTORIA VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE MARIANO MATAMOROS ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7981 | 27.0454
COA190201535053 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRASIL Y CALLE COLOMBIA, CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7884 | 27.0503
COA190201541395 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CIUDAD CUATROCIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA MAGDALENAS | -102.056 | 26.9806
COA190201541668 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA190201544717 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE SAN JOSE EN CALLE CUAHUTEMOC ENTE IGNACIO ALLENDE Y SAN JOSE EN FEDERICO RIOJAS | -101.3755 | 27.5895
COA190201547343 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA VALLE ORIENTE COLONIA VALLE ORIENTE, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LAS AMERICAS Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE GILBERTO RODRIGUEZ CARLOS LA OBRA SE LLEGA POR EL BLVD TORREÓN MATAMOROS RUMBO AL OR | -103.3599 | 25.5347
COA190201548207 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD FRANCISCO SARABIA Y CALZADA JUAN PABLOS COLONIA MIGUEL DE LA MADRID, 27057 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA JUAN PABLO II Y CALLE SIN NOMBRE, BOULEVARD FRANCISCO SARABIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA | -103.3903 | 25.5476
COA190201561082 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Lourdes, 25070 Saltillo, Coah., México | -101.0005 | 25.3879
COA190301568275 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA190301568684 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Pino Suárez & Diana Laura, Refugio Rentería, Cd Acuña, Coah., México | -100.9415 | 29.3007
COA190301571188 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4524 | 26.9245
COA190401577949 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | INTERIOR SN COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5979 | 27.0179
COA190401577952 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nuevo Poblado De Sardinas | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN EJIDO NUEVO POBLADO DE SARDINAS, 27588 NUEVO POBLADO DE SARDINAS, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MACLOVIO HERRERA, DOMICILIO CONOCIDO | -101.6844 | 27.2201
COA190401577955 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Villa De Nadadores | INTERIOR SN EJIDO VILLA DE NADADORES, 27565 VILLA DE NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.5959 | 27.007
COA190401578492 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Felipe (Rancho Viejo) | INTERIOR SN EJIDO , 00000 SAN FELIPE (RANCHO VIEJO), RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CONGREGACION DE SAN FELIPE LOCALIDAD DE RAMOS ARIZPE | -101.0632 | 25.5389
COA190401578632 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | EJIDO JALPA, 25985 JALPA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO JALPA CP. 25985 JALPA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.77 | 25.553
COA190401578749 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San José De Patagalana | CALLE CARRETERA SEGUIN INTERIOR SN EJIDO SAN JOSÉ DE PATAGALANA, 27994 SAN JOSÉ DE PATAGALANA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SEGUIN Y , EL EJIDO SAN JOSE PATAGALANA ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO | -101.9231 | 25.4069
COA190401578752 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho De Agosto | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS Y , EL EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNIC | -102.1125 | 25.6457
COA190401578818 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO EL PERÚ, 27415 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS LA PARTIDA Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PERU LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PAR | -103.3438 | 25.603
COA190401578820 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ G MADERO, 27986 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE CONSTITUCION CALLES PRIMERO DE MAYO PORFIRIO DIAZ CONSTITUCI | -102.1832 | 25.4484
COA190401578826 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | EJIDO ACEBUCHES, 27520 ACEBUCHES, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9023 | 28.2342
COA190401579021 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Mesillas | CALLE CARRET. SALTILLO-CASTAÑOS INTERIOR SN EJIDO MESILLAS, 25937 MESILLAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-CASTAÑOS Y , CARRET. A LA AZUFROSA EJ. MESILLAS RAMOS ARIZPE COAH. | -100.9849 | 25.804
COA190401579034 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | CALLE CARRET. SALTILLO-ZACATECAS EJIDO , 00000 TANQUE ESCONDIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-ZACATECAS Y , CARRET. SALTILLOZACATECAS EJ. TANQUE ESCONDIDO SALTILLO COAH. | -101.11 | 24.7463
COA190401579091 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | BOULEVARD FUNDADORES INTERIOR SN EJIDO BELLA UNIÓN, 25355 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FUNDADORES Y , | -100.8158 | 25.4365
COA190401579727 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas Del Carmen (Norias) | EJIDO BOQUILLAS DEL CARMEN (NORIAS), 27518 BOQUILLAS DEL CARMEN (NORIAS), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO OCAMPO - SAN JOSE DE LAS PIEDRAS Y CAMINO SAN JOSE DE LAS PIEDRAS BOQUILLAS DEL CARMEN, CAMINO DEL MUNICIPIO D | -102.8342 | 29.0952
COA190401580477 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | EJIDO MANANTIAL, 27470 MANANTIAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.3049 | 25.4098
COA190401580479 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | EJIDO ESCUADRON 201, 27453 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.3486 | 25.6737
COA190401580503 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE LERDO DE TEJADA 68 INTERIOR SN CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CESAREO CASTRO Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE ALDAMA | -101.7251 | 27.0051
COA190401581254 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina Del Rey (Del Rey Sur) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SALINAS DEL REY SUR MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 55 + 00 EJIDO SIERRA MOJADA, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SALINAS DEL RE | -103.4532 | 26.9944
COA190401581539 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VARIAS CALLES EJIDO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE JULIO VERNE AL EJIDO SE LLEGA POR LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO | -103.3733 | 25.5863
COA190401581566 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL CARBON COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA MERCED Y CALLE CIUDADANO DE LAS FLORES, CALLE DE LA CARRETA A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD RODRÍGUEZ TRIANA HASTA LLE | -103.3987 | 25.5043
COA190401581600 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VILLA DEL ÁNGEL COLONIA VILLAS ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMACHO Y AVENIDA AJUSCO, CALLE VILLA DEL CALLEJÓN A LA COLONIA SE LLEGA POR LA CARRETERA A MIELERAS AL SUR DE LA CIUDAD HAS | -103.3469 | 25.5127
COA190401581952 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE FRANCISCO I MADERO EJIDO LA PAZ, 27412 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JAUREZ, CALLE SIN NOMBRE AL EJIDO SE LLEGA POR EL LIBRAMIENTO NTE TORREON MATAMOROS | -103.3569 | 25.5946
COA190401587654 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Venado (Profesor Roberto Barrios) | EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 00000 EL VENADO (PROFESOR ROBERTO BARRIOS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS | -100.8734 | 24.9361
COA190401587681 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EXPRESS Y CALLE CORREO CARTERO MAYOR, CALLE CORREO MARITIMO CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EXPRESS Y CALLE CORREO CARTERO MAYOR DE LA COLONIA POST | -100.9584 | 25.4149
COA190401592165 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE CARRETERA PARRAS PAILA COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA | -102.175 | 25.4889
COA190401601158 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Tajito, El Tajito, 27110 Torreón, Coah., México | -103.4362 | 25.5669
COA190401604259 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | COLONIA , 00000 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.4823 | 25.379
COA190401606803 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA LAGUNA NORTE, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ Y CARRETERA UNIÓN -SANTA RITA, BRECHA SIN NOMBRE A LA OBRA SE LLEGA POR EL PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ | -103.4306 | 25.5799
COA190401606810 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PLATINO EJIDO EL RANCHITO, 27107 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE TOPE DE CALLE DEL EJIDO, AL EJIDO SE LLEGA POR EL PERIFÉRICO DE TORREÓN A GOMEZ PALACIO DURANGO | -103.43 | 25.5921
COA190401606927 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | CALLE CALLE SIN NOMBRE NO 1 EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA Y TERRACERIA PARCELA AL SUR, AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA | -103.2982 | 25.5859
COA190401609641 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COLONIA EJIDO SANTO TOMÁS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.26 | 25.5373
COA190401611112 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.9457 | 25.7326
COA190401611200 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | EJIDO ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1958 | 25.8209
COA190401611203 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE JUAN N ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE TREVIÑO, CALLE LERDO DE TEJADA | -102.9895 | 25.7559
COA190401613476 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE HIDALGO 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE LERDO DE TEJADA EL SITIO SE ENCUENTRA UBICADO A 400 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMER | -100.674 | 29.0693
COA190401615945 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ALLENDE 5 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 16 DE ABRIL CALLE ALLENDE ENTRE NIÑOS HEROES Y 16 DE ABRIL | -100.7586 | 28.4241
COA190401616949 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE 12 DE OCTUBRE 45 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE ZAPATA, CALLE REVOLUCION CALLE 12 DE OCTUBRE ENTE ZAPATA Y REVOLUCION | -100.7558 | 28.4245
COA190401620364 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA BUROCRATAS, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE AURELIO MARTINEZ, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE COLONIA NUEVA JERUSALEN Y FRACC FUNDADORES | -101.0108 | 29.3307
COA190401630288 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE OCCIDENTAL 20 A INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA HÉROE DE NACOZARI Y PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CRISTÓBAL COLÓN SE ACCEDE A LA UBICACIÓN DE ESTE PROYECTO | -101.4726 | 26.9116
COA190401630319 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD | -100.9416 | 29.2967
COA190401631677 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Colonia Diana Laura Riojas De Colosio | CALLE GENERAL FRANCISCO VILLA 308 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25644 COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FARO TOVAR Y CALLE ERNESTO CHE GUEVARA, CALLE FERNANDO | -101.4831 | 26.9739
COA190401631678 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SIETE DE NOVIEMBRE 110 INTERIOR SN SECTOR JESÚS GARCIA CORONA, 25629 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE VICTORIANO CEPEDA, CALLE MARGARITO VILLANUEVA SE INGRESA POR CALLE VICTORIANO CEPE | -101.4554 | 26.936
COA190401636549 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALLE VARIAS COLONIA GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS PROGRAMA REHABILITACION DE TECHOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUIL | -101.4778 | 25.3695
COA190401683895 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE CONSTITUCION COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCRECIA SOLANO Y CALLE REVOLUCION, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP | -101.5824 | 27.0276
COA190401690830 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Sin nombre No. 163 SN-S CASETA DE TURISMO, Zona Centro, 25350 Arteaga, Coah., México | -100.8582 | 25.4453
COA190401691648 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Periferico Raul Lopez Sanchez, Sin Nombre de Col 16, Torreón, Coah., México | -103.3791 | 25.5578
COA190401694871 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0667 | 26.9858
COA190401695860 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periférico Luis Echeverría -S-AURERA, Lourdes, 25070 Saltillo, Coah., México | -101.0104 | 25.3983
COA190401695955 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Baltazar Acolt, Nuevo Amanecer, 25015 Saltillo, Coah., México | -100.9625 | 25.4028
COA190401695978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5402-1, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25038 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4155
COA200101699138 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA200101699203 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA200101699363 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Unnamed Road, Las Vacas, Coah., México | -101.3365 | 29.2229
COA200101700840 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Serapio Rendón, Independencia Sur, Castaños, Coah., México | -101.4394 | 26.7811
COA15150100497667 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | El Campizal | - | -102.0667 | 26.9858
COA16160200684491 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | - | -102.9832 | 25.7578
COA180401494381 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | México 2, Seccion 1, Piedras Negras, Coah., México | -100.5654 | 28.7183
COA180401494381 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | México 2, Seccion 1, Piedras Negras, Coah., México | -100.5654 | 28.7183
COA180401494381 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | México 2, Seccion 1, Piedras Negras, Coah., México | -100.5654 | 28.7183
COA190101504065 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CHABACANO COLONIA EL EJIDO, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA IMAGEN Y CERRADA TOPE DE CALLE, PROLONGACION OTILIO GONZALEZ CALLE CHABACANO ENTRE CALLE NUEVA IMAGEN Y TOPE DE CALLE DE LA COLONIA | -100.9571 | 25.3952
COA190101504948 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ALAMO COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA CREACIÓN Y CALLE EUGENIO MORALES, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE ALAMO CALLE EUCALIPTO CALLE SAN JUANDE LA COLONIA NUEVA IMAGEN | -100.9574 | 25.3869
COA190101504953 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RIGOBERTA MENCHÚ COLONIA HÉROE DE NACOZARI, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIETA PÉREZ Y , RIGOBERTA MENCHU DE LA COLONIA HÉROE DE NACOZARI | -101.0356 | 25.3917
COA190101510571 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | COLONIA , 00000 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -102.0624 | 26.9753
COA190101513667 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Ingeniero José Cárdenas Valdez, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9791 | 25.437
COA190101514452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Loma Linda, Saltillo, Coah., México | -100.9094 | 25.4233
COA190101515354 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Agua Prieta, Benito Juárez, 26215 Cd Acuña, Coah., México | -100.9466 | 29.3321
COA190201517949 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CANARIOS COLONIA LOS PINOS, 25198 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLIBRI Y CALLE TUCAN, CALLE GOLONDRINAS CALLE CANARIOS DE LA COLONIA LOS PINOS | -101.0264 | 25.4046
COA190201519492 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y PROLONGACION BUSTAMANTE, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE VICENTE GUERRERO NO. 185 DE LA COLONIA PUERTO DE L | -101.0347 | 25.4235
COA190201519703 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio Del Coyote | EJIDO LOS ÁNGELES, 27453 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRADA POR CARRETERA TORREON HACIA EL NORTE DEL EJIDO COYOTE AL EJIDO LOS ANGELES | -103.2811 | 25.6973
COA190201520406 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | COLONIA , 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -101.724 | 26.9985
COA190201520456 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | COLONIA , 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONOCIDO | -100.3784 | 28.3062
COA190201520529 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE LERDO DE TEJADA INTERIOR SN COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE JIMENEZ CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE ALDAMA Y JIMENEZ COL. 20 DE NOVIEMBRE | -100.756 | 28.4216
COA190201521393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.0338 | 25.3929
COA190201521439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.9477 | 25.3944
COA190201521562 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | COLONIA , 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.7552 | 28.4244
COA190201521774 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | COLONIA , 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -100.3741 | 28.3105
COA190201522886 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS AVES | -101.5388 | 27.8901
COA190201523323 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | COLONIA , 00000 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.428 | 27.8905
COA190201523795 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Santa Rita | EJIDO , 00000 SANTA RITA, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SANTA RITA | -100.5536 | 27.4957
COA190201525385 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Puerta | EJIDO , 00000 LA PUERTA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -101.4956 | 25.406
COA190201526165 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | EJIDO , 00000 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LOS HOYOS | -102.003 | 25.4067
COA190201526220 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Vega | EJIDO , 00000 LA VEGA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA VEGA | -101.9511 | 25.6518
COA190201526228 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Tizoc | EJIDO , 00000 TIZOC, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO TIZOC | -101.9779 | 25.7061
COA190201526230 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Las Gordas (Las Conchas) | EJIDO , 00000 LAS GORDAS (LAS CONCHAS), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LAS GORDAS | -102.161 | 25.6155
COA190201534560 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE IGNACIO ZARAGOZA VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE | -101.8008 | 27.0484
COA190201534658 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE GUILLERMO PRIETO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE VICENTE GUERRERO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7985 | 27.0464
COA190201534724 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE VENUSTIANO CARRANZA VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JUAN ANTONIO DE LAFUENTE, CALLE GENERAL MINA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CENTRO DEL MUNICIPIO | -101.7956 | 27.0531
COA190201534825 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE BENITO JUAREZ VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7897 | 27.0486
COA190201534837 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE FRANCISCO SANCHEZ FALCON VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELICE Y CALLE BOLIVIA, CALLE FERNANDO SAMANIEGO RODRIGUEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO | -101.7889 | 27.0522
COA190201534953 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE RIVA PALACIO VILLA LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE DR JESUS PABLO GIL ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO | -101.8016 | 27.0535
COA190201538814 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | La Vega | EJIDO LA VEGA, 27657 LA VEGA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA VEGA A 37 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.8904 | 26.8634
COA190201539572 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CINCO EJIDO SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCHO Y BOULEVARD HUMBERTO RODRIGUEZ, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES CINCO SIETE Y NUEVE EN EJIDO SACA DE BU | -101.5324 | 27.0607
COA190201541227 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE TRIGO COLONIA VALLE CAMPESTRE, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAIZ Y CALLE FRIJOL, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES TRIGO Y CEBADA EN COL. VALLE CAMPESTRE | -101.5406 | 27.0469
COA190201541382 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA190201541406 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA190201541416 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GENERAL CEPEDA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TENIENTE ROVIROSA Y CALLE PABLO L. SIDAR, A 50 METROS DE DIRECCION DE POLICIA Y TRANSITO | -100.658 | 26.8405
COA190201541636 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE OCHO COLONIA SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CINCO Y AVENIDA TRECE, CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES OCHO DOCE Y MEXICO LIBRE EN COL. SOLIDARIDAD | -101.5301 | 27.0739
COA190201541680 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA190201541684 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA190201544738 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | CALLE FEDERICO QUINTANILLA EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FEDERICO QUINTANILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE V. CARRANZA CALLE FEDERICO QUINTANILLA ENTRE LAZARO CARDENAS | -101.4578 | 27.5832
COA190201545790 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE 2DA DURANGUEÑA COLONIA GUADALUPE, 27330 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, CALLE PROLONGACIÓN ZACATECAS A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD | -103.4805 | 25.5294
COA190201546859 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE CALLE SONORA COLONIA COLONIA REPUBLICA, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE OAXACA, CALLE SINALOA EN CALLE SONORA ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y OAXACACOLONIA REPUBLICA ZONA ZAP | -100.9099 | 28.4814
COA190201547024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VARIAS CALLES COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE FRANCISCO SERRANO, CALLE ABUNDIO RAMÍREZ A LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE SE LLEGA POR EL BLVD TORREÓ | -103.3861 | 25.53
COA190301568130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | LIBRAMIENTO FAUSTO Z. MARTINEZ | -100.5284 | 28.7081
COA190301568711 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA190301568796 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9652 | 25.4183
COA190401577361 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, Piedras Negras, Coah., México | -100.5284 | 28.7081
COA190401577974 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE DEONICIO ALMAZAN INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEONICIO ALMAZAN Y CALLE SANTIAGO DE LEON, CALLE 19 DE ABRIL DIVERSAS CALLES DEL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MORELOS | -100.8802 | 28.4017
COA190401578629 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San José Del Refugio | EJIDO SAN JOSÉ DEL REFUGIO, 25994 SAN JOSÉ DEL REFUGIO, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.3997 | 25.2947
COA190401578630 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Isidro De Gómez | EJIDO SAN ISIDRO DE GÓMEZ, 25992 SAN ISIDRO DE GÓMEZ, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN ISIDRO DE GÓMEZ CP. 25992 SAN ISIDRO DE GÓMEZ, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3879 | 25.3135
COA190401578721 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Las Esperanzas | CALLE CASTAÑOS-SALTILLO INTERIOR SN EJIDO LAS ESPERANZAS, 25916 LAS ESPERANZAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CASTAÑOS-SALTILLO Y , EL EJIDO LAS ESPERANZAS ES UNA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUN | -101.1683 | 26.0188
COA190401578741 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De Los Muchachos | CALLE SIN NOMBRE NO.16 INTERIOR SN EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE NO. 16 Y CALLE SIN NOMBRE NO. 18, EL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS ES UNA LOCA | -101.2057 | 24.892
COA190401578746 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO HUARICHE ES UNA LOCALIDAD QUE SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE DE L ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.8426 | 25.3354
COA190401578753 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mimbre | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL MIMBRE, 27990 EL MIMBRE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO - MATAMOROS Y , EL EJIDO EL MIMBRE ES UNA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA | -102.3592 | 25.6676
COA190401578789 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LIBERTAD 209 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS DE LA LAGUNA CENTRO, 27440 PARRAS DE LA FUENTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABELLON Y CALLE LERDO, CALLE 5 DE MAYO | -103.2291 | 25.5282
COA190401578830 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA GOMEZ FARIAS 748 INTERIOR SN AMPLIACION LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2232 | 25.519
COA190401578833 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COLONIA MATAMOROS, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2345 | 25.5277
COA190401578996 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | CALLE CARRET. SALTILLO- MATAMOROS INTERIOR SN EJIDO CRUZ VERDE, 27993 CRUZ VERDE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO- MATAMOROS Y , CARRET. SALTILLOMATAMOROS EJ. CRUZ VERDE PARRAS COAH. | -102.0545 | 25.5243
COA190401579085 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 25387 EMILIANO ZAPATA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.7665 | 25.2796
COA190401579442 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | CALLE CONOCIDO INTERIOR SN EJIDO LOS ÁNGELES, 27453 EL POLEO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1745 | 25.5068
COA190401580472 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | BOULEVARD ORTEGA 718 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 27448 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ Y CALLE CORTINAS, CALLE MEJIA | -103.2309 | 25.5345
COA190401580481 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santa Ana Del Pilar | EJIDO SANTA ANA DEL PILAR, 27457 SANTA ANA DEL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.3089 | 25.7082
COA190401580500 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Progreso (San Isidro Del Progreso) | EJIDO EL PROGRESO, 27984 EL PROGRESO (SAN ISIDRO DEL PROGRESO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -102.2396 | 25.7646
COA190401581550 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA BONDAD EJIDO LA UNIÓN, 27420 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CENTENARIO Y PROLONGACION BONDAD, CALLE SIN NOMBRE AL EJIDO SE LLEGA POR EL PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ RUMBO A GOMEZ PALCIO GDO Y EN | -103.4188 | 25.5957
COA190401581561 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DIAMANTE EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUARZO Y CALLE MICA, CALLE ESMERALDA AL EJIDO SE LLEGA POR LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE UBICA FRENTE A CIUDAD | -103.3308 | 25.5447
COA190401581565 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MIMBRE COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA MERCED Y CALLE CIUDADANO DE LAS FLORES, CALLE DE LA CARRETA A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD RODRIGUEZ TRIANA RUBO AL SUR Y | -103.3989 | 25.5039
COA190401581602 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TULIPANES EJIDO IGNACIO ALLENDE, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA EL FRESNO Y CALLE FLORES, PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ A LA COLONIA SE LLEGA POR EL PERFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ HACIA EL AEROPUE | -103.3945 | 25.5774
COA190401581612 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE RENDICIÓN NACIONAL 470 COLONIA LA CONSTANCIA, 27320 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE PRIMERA BIS, AVENIDA TERCERA A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD REVOLUCIÓN AL PONIENTE DE LA CIUDAD | -103.4737 | 25.5328
COA190401581917 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA LA PAZ COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEXCOCO Y CALLE TLALPAN, CALLE TLALOC A LA COLONIA SE LLEGA POR EL BLVD DIAGONAL REFORMA | -103.4113 | 25.5491
COA190401581923 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ESTOMATOLOGÍA COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FARMACIA Y CALLE FISIOTERAPIA, AVENIDA DEL CANAL A LA COLONIA SE LLEGA POR EL PERIFÉRICO ORIENTE | -103.3155 | 25.5494
COA190401586503 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN N. ALVAREZ Y CALLE TREVIÑO, AVENIDA GUERRERO AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD | -102.9904 | 25.7574
COA190401586507 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cadillal | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CADILLAL, 27993 CADILLAL, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO POR LA CA | -102.3632 | 25.543
COA190401588305 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HERCULES COLONIA SATÉLITE NORTE, 25115 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRAMIDE DEL SOL Y CALLE MEDUSA, CALLE CALISTO CALLE HERCULES COLONIA SATÉLITE NORTE CP. 25115 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAG | -101.0177 | 25.4613
COA190401600658 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Blvd. República, Sin Nombre de Col 13, Piedras Negras, Coah., México | -100.5631 | 28.6605
COA190401602008 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE REVOLUCION, DOMICILIO CONOCIDO | -101.5943 | 27.0165
COA190401605778 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MANZANOS COLONIA 18 DE FEBRERO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE BUCARELI, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE MANZANOS ENTRE ALAMO Y BUCARELI EN COL. DIECIOCHO | -101.5425 | 27.0479
COA190401605792 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NAPO COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO DE GUADALUPE Y CALZADA MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE LAGUNA DE CUITZEO LA OBRA SE ENCUENTRA EL SUR ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE LLEGA POR EL | -103.3915 | 25.5235
COA190401605849 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA ANGELES COLONIA NUEVA ESPERANZA, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIANA LAURA Y CALLE CERRADA, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN PRIVADA ANGELES ENTRE DIANA LAURA Y CERRADA EN | -101.5373 | 27.0729
COA190401605858 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ROBERTO DE LOS SANTOS COLONIA REFORMA, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE CAMINO REAL, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLES ROBERTO DE LOS SANTOS CONSTITUC | -101.5461 | 27.0407
COA190401611116 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | EJIDO URQUIZO, 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1242 | 25.7786
COA190401611146 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DURANGO INTERIOR SN EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE FLORES MAGON, | -102.9814 | 25.7496
COA190401616113 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE OCAMPO 40 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE REVOLUCION, CALLE ZAPATA CALLE OCAMPO ENTRE REVOLUCIÓN Y ZAPATA | -100.755 | 28.424
COA190401618799 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE CRISTÓBAL COLÓN INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CALLE OCCIDENTAL CALLE CRISTÓBAL COLÓN SE UBICA AL SUR DEL SECTOR S | -101.4722 | 26.91
COA190401630615 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE GARCÍA CARRILLO 1000 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CORREDOR GASODUCTO DE PEMEX Y CARRETERA LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS DE GORTARI, CALLE MIGUEL HIDALGO TRANSITAR POR C | -101.4676 | 26.9335
COA190401630660 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA NUEVA PROGRESO, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE PROLONGACION LAGUNA, CALLE PROLONGACION SAN MARCOS AE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD | -100.9527 | 29.2986
COA190401630668 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | COLONIA 5 DE MAYO, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLORIN Y CALLE POLEO, CALLE CARRETERA SANTA EULALIA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD | -101.0036 | 29.3351
COA190401631337 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Fidencio Mendoza Castillo [Sector De Producción Número 1] | CALLE DURAZNOS 212 INTERIOR SN COLONIA FIDENCIO MENDOZA CASTILLO SECTOR DE PRODUCCIÓN 1 COL. JARDINES., 25644 FIDENCIO MENDOZA CASTILLO [SECTOR DE PRODUCCIÓN NÚMERO 1], FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRIZOS Y CALLE | -101.4843 | 26.931
COA190401631638 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE TORNOS 209 INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 25618 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TALLERES Y CALLE FUNDIDORA, DEL BLVD. EJÉRCITO MEXICANO SE INGRESA AL NORTE POR AV. INDUSTRIAL AL LLEGAR A TALLERES H | -101.4549 | 26.9553
COA190401631692 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ALFREDO PRUNEDA 415 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 25626 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAQUINISTAS Y PRIVADA FRANCISCO VILLA, CALLE HERREROS LA CALLE ALFREDO PRUNEDA SE CONOCE ADEMÁS COMO GASODUCTO AL | -101.4457 | 26.9467
COA190401695997 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Gral. Manuel Pérez Treviño 2271, San Ramón Amp, 25038 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4153
COA190401696641 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA190401696676 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200101699144 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA200101699201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Centro de Convenciones, Los Ramones, Saltillo, Coah., México | -100.9126 | 25.4591
COA200101699207 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | 5 de Febrero, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México | -101.4251 | 26.7988
COA200101699212 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Calle Miguel Hidalgo 39, Viesca, Coah., México | -102.8046 | 25.3453
COA200101699215 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA16160200690655 | Obra | CE-E203-2016/6-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 107426.9
COA16160200707237 | Obra | CE-E203-2016/16-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 257824.57
COA16160200723477 | Obra | CE-E203-2016/15-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 408222.24
COA16160300735711 | Obra | 1699530 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 19659039.88 | 1.965903988E7
COA16170100832758 | Obra | 1331054-3 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 51346135.39 | 5.134613539E7
COA190101504064 | Obra | PMS-OP-FISM-010/19 | CIMAGUA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4586672.59 | 4586672.59
COA190101504064 | Obra | PMS-OP-FISM-010-1/19 | CIMAGUA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 418554.92 | 415762.35
COA190201517890 | Obra | PMS-OP-FISM-119/19 | INMOBILIARIA DIA DEL NORTE S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 94410.81 | 93820.93
COA190201520415 | Obra | SIDS-SIS-009-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 4255943.51 | 4255943.51
COA190201523770 | Obra | SIDS-SIS-033-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 935121.01 | 935121.01
COA190201535391 | Obra | MPN008-FISM-2019 | NXV CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 588232.27 | 588232.27
COA190201540146 | Administración directa | 66873 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 44288.17 | 44288.17
COA190201540211 | Administración directa | 66874 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOAJDA | 88576.34 | 88576.34
COA190201545028 | Obra | MVU-007-2019 | VINDE DINAMICA EMPRESARIAL S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 94461.15 | 94461.15
COA190401580691 | Obra | PMS-OP-FISM-124/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 119726.11 | 94736.98
COA190401581329 | Obra | MRA-DOP-005-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2503500.33 | 2503500.33
COA190401586789 | Obra | PMS-OP-FISM-164/19 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 37302.92 | 37302.92
COA190401586902 | Obra | PMS-OP-FISM-186/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 56317.42 | 47573.92
COA190401586917 | Obra | PMS-OP-FISM-187/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 71154.63 | 66552.42
COA190401587147 | Obra | PMS-OP-FISM-231/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 31418.59 | 29926.1
COA190401592317 | Obra | MVU-019-2019 | VINDE DINAMICA EMPRESARIAL S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 130531.6 | 130531.6
COA190401630013 | Obra | PMC-COP-ED-001/2019 | SIM FORMATO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 477633.79 | 477633.79
COA190401634888 | Obra | PMS-OP-FISM-256/19 | CONSTRUCCIONES Y VENTAS SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 675536.76 | 600043.72
COA190401665655 | Obra | MMC-IN-0021-19 | carlos romeo ramos gonzalez | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COQAHUILA | 420000 | 420000.0
COA16160200673223 | Obra | 1698638 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7756344.18 | 7756344.18
COA16160200684535 | Obra | 1700956 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 24233671.62 | 2.423367162E7
COA16160200690640 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 14616 | 14616.0
COA16160200707288 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200717871 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 264329.64 | 264329.64
COA16160200717872 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 594741.69 | 594741.69
COA16160200723466 | Obra | CE-E203-2016/13-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 236339.19
COA16160300730904 | Obra | 1166935 | ARQ. ELOY GOMEZ NAVA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5490718.4 | 5490718.4
COA16160400831046 | Obra | 1530342 | CONSTRUCTORA MENFIS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 23544885.82 | 2.354488582E7
COA17180101070044 | Obra | 1432192 | GUADALUPE MICAELA SÁNCHEZ AMADOR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3662105.64 | 3662105.64
COA190201517946 | Obra | PMS-OP-FISM-096/19 | GRUPO CONSTRUCTOR TREVAL, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 819405.91 | 817123.93
COA190201517956 | Obra | PMS-OP-FISM-099/19 | CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 336787.44 | 256376.22
COA190201518058 | Obra | PMS-OP-FISM-153/19 | LOJIMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 321317.32 | 294290.12
COA190201539067 | Administración directa | 66858 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOAJDA | 177152.68 | 177152.68
COA190201540870 | Administración directa | 66885 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 619810.89 | 619810.89
COA190201541459 | Obra | MVU-002-2019 | VINDE DINAMICA EMPRESARIAL S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA | 85520.09 | 85509.09
COA190201541699 | Obra | MVU-003-2019 | VINDE DINAMICA EMPRESARIAL S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 21984.7 | 21984.7
COA190201543889 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190201563311 | Obra | PMC-OP-FORTA-AS-004/2019 | CONSTRUCTORA U SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 298850.8 | 298850.8
COA190201563352 | Obra | PMC-OP-FORTA-EP-005/2019 | AMARO CEPEDA MUÑIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 67820.07 | 67820.07
COA190301569978 | Obra | 1978456 | MATERIALES Y SERVICIOS TARMAC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 12197805.35 | 1.219780535E7
COA190401580558 | Obra | PMS-OP-FISM-085/19 | PRODUCTOS DE NIGRIS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 516733.84 | 516733.84
COA190401586895 | Obra | PMS-OP-FISM-210/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 89729.92 | 78380.67
COA190401587100 | Obra | PMS-OP-FISM-188/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 45774.18 | 36612.02
COA190401587729 | Obra | PMS-OP-FISM-252/19 | LOJIMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 205912.89 | 195507.72
COA190401591416 | Obra | MVU-010-2019 | VINDE DINAMICA EMPRESARIAL S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 31892.68 | 31892.68
COA190401605853 | Servicios | FISM-CFE-001/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 93337.27 | 93337.27
COA190401606834 | Obra | SIDS-SIS-054-19 | INGENIERIA ALTERNATIVA E INOVACION SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 727923.98 | 727923.98
COA190401612086 | Obra | PMS-OP-FISM-205/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 58861.27 | 41279.48
COA190401612554 | Obra | PMS-OP-FISM-245/19 | INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 318900.25 | 286855.09
COA190401612568 | Obra | PMS-OP-FISM-208/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 62598.38 | 62477.68
COA190401617594 | Obra | DOPM/2019/029 | SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA | TESORERIA MUNICIPAL | 653220.97 | 652125.66
COA190401630407 | Obra | PMC-COP-AP-004/2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 719222.62 | 719222.62
COA200101698999 | Obra | 1977183 | URBANIZACIONES INGENIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 30903684.21 | 3.090368421E7
COA200101699032 | Obra | 1986498 | CONSTRUCTORA VVR, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 89900739.76 | 8.990073976E7
COA200101699372 | Obra | 1985658 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 493488.08 | 493488.08
COA200101699373 | Obra | 1977734 | CONSTRUCTORA ABHRE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8308072.76 | 8308072.76
COA200101700013 | Administración directa | 78996 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 230000 | 230000.0
COA16160200684489 | Obra | 1697505 | ESTUDIOS ESPECIALIZADOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1713820.98 | 1713820.98
COA16160200685234 | Obra | CE-E203-2016/9-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64456.14
COA16160200696139 | Obra | CE-E203-2016/6 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707259 | Obra | ce-e203-2016/5 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 279309.95
COA16160200712597 | Obra | CE-E203-2016/13-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 107426.9
COA16170100831677 | Obra | 1329072-3 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO BRAVO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 38989135.09 | 3.898913509E7
COA16170100831678 | Obra | 1329072-4 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RÍO BRAVO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 38989135.09 | 3.898913509E7
COA16170100831692 | Obra | 1329450-2 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 19692145 | 1.9692145E7
COA18180201132752 | Obra | 1976188 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 169889872.86 | 1.6988987286E8
COA16180201134933 | Obra | FIES2016001 | SISTEMAS CONSTRUCTIVOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2731523.63 | 2731523.63
COA190201526224 | Obra | SIDS-SIS-048-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1397984.51 | 1397984.51
COA190201544755 | Obra | MVU-005-2019 | VINDE DINAMICA EMPRESARIAL S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 102850.96 | 102850.96
COA190201545349 | Obra | GCC/06/FISM/2019 | FHSERVINT S.A.S. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 1342262.1 | 1342262.1
COA190201548149 | Obra | 075-FISM-TOR/19 | SAGAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE ORAS PUBLICAS | 1985108.49 | 1985108.49
COA190301571275 | Obra | 07 | NAHIM MTANOUS ZAMORA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 350000 | 350000.0
COA190401580584 | Obra | PMS-OP-FISM-089/19 | PRODUCTOS DE NIGRIS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 234576.27 | 234576.27
COA190401586821 | Obra | PMS-OP-FISM-177/19 | BETSABE RIVERA RIVERA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 38014.7 | 37292.46
COA190401586910 | Obra | PMS-OP-FISM-226/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 110919.9 | 100102.15
COA190401587047 | Obra | PMS-OP-FISM-227/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 35601.3 | 33917.46
COA190401587514 | Obra | PMS-OP-FISM-202/19 | VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 227650.84 | 227650.83
COA190401591422 | Obra | MVU-014-2019 | VINDE DINAMICA EMPRESARIAL S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 1260170.34 | 1260170.34
COA190401605860 | Obra | FISM-SF-001/2019 | SEVERINO GARZA ESTRADA | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 724191.87 | 724191.87
COA190401612581 | Obra | PMS-OP-FISM-224/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 108720.98 | 99783.78
COA190401614848 | Obra | PMS-OP-FISM-221/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 58851.79 | 41637.09
COA190401630473 | Obra | PMC-COP-DRE-007/2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1622487.84 | 1622487.84
COA200101699294 | Obra | 1985636 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1503443.91 | 1503443.91
COA16160200672673 | Obra | 1166935 | ARQ. ELOY GOMEZ NAVA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5490718.4 | 5490718.4
COA16160200690639 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 7308 | 7308.0
COA16160200696352 | Obra | CE-E203-2016/6-1 | VIGAS, LOZAS Y ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38 | 21485.38
COA16160200707301 | Obra | CE-E203-2016/13-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160200717842 | Obra | CE-E203-2016/9-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 171883.05
COA16160200718054 | Obra | CE-E203-2016/1 | VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 214853.81
COA16160200723451 | Obra | ce-e203-2016/10-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200723465 | Obra | CE-E203-2016/13-5 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 150397.67
COA16160300734898 | Obra | 1192843 | VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 14559664.96 | 1.455966496E7
COA16170100831685 | Obra | 1331054-7 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 51346135.39 | 5.134613539E7
COA190201538726 | Administración directa | 66807 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 708653 | 708653.0
COA190201540122 | Administración directa | 66866 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 24433 | 24433.0
COA190201540259 | Administración directa | 66876 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 73269 | 73269.0
COA190301570001 | Obra | 1978230 | DESARROLLO DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3238228.96 | 3238228.96
COA190401580564 | Obra | PMS-OP-FISM-139/19 | ELECTRO SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1045928.56 | 1045928.56
COA190401580689 | Obra | PMS-OP-FISM-122/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 279371.72 | 270623.29
COA190401587033 | Obra | PMS-OP-FISM-199/19 | ROMAN GARZA PEREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 345457.25 | 331185.97
COA190401587045 | Obra | PMS-OP-FISM-213/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 82707.68 | 79918.18
COA190401587119 | Obra | PMS-OP-FISM-171/19 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 86684.58 | 83832.88
COA190401612600 | Obra | PMS-OP-FISM-209/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 83324.16 | 76449.07
COA190401615082 | Obra | PMS-OP-FISM-184/19 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 90122.71 | 71826.72
COA190401615098 | Obra | PMS-OP-FISM-173/19 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 122144.35 | 122015.92
COA190401616939 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401628149 | Obra | PMS-OP-FISM-259/19 | CRECE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 764495.1 | 733031.6
COA190401628173 | Obra | PMS-OP-FISM-258/19 | CRECE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 469493.76 | 422644.49
COA190401634261 | Obra | 09 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 741625.79 | 741625.79
COA190401678334 | Obra | MRA-DOP-013-2019 | THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4684747.71 | 4684747.71
COA200101699296 | Obra | 1976659 | INTERHIDRAULICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9079289.62 | 9079289.62
COA200101699938 | Administración directa | 78990 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 600000 | 600000.0
COA200101700817 | Obra | PMC-OP-FORTA-VUR-002/2020 | ARTURO SOTO RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 419469.46 | 419469.46
COA16160200690707 | Obra | CE-E203-2016/15-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200696167 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 21485.38 | 21485.38
COA16160200712568 | Obra | CE-E203-2016/9-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200728806 | Obra | 1700907 | Pavimentos y Edificaciones del Norte, S.A. de C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4889446.35 | 4889446.35
COA16160300745452 | Obra | 1705474 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9141684.31 | 9141684.31
COA16160300749872 | Obra | ce-e203-2016/12 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 644561.43 | 644561.43
COA16160400827115 | Obra | 1602284 | COMERCIALIZADORA CONFIABLE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 14549701.64 | 1.454970164E7
COA17170100832364 | Obra | 1504216 | PRONOR CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3297959.82 | 3297959.82
COA17170100832375 | Obra | 1426107 | ING. JOSÉ LUIS CAREAGA GARZA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3264896.06 | 3264896.06
COA190101504795 | Obra | PMS-OP-FISM-154/19 | LOJIMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 94415.21 | 89784.29
COA190201517904 | Obra | PMS-OP-FISM-143/19 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 585838.42 | 585774.25
COA190201518087 | Obra | PMS-OP-FISM-054/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 279459.52 | 254870.33
COA190201518591 | Obra | PMS-OP-FISM-101/19 | GRUPO CONSTRUCTOR TREVAL, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3678163.91 | 3678163.9
COA190201523385 | Obra | SIDS-SIS-034-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA E CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1264500.24 | 1264500.24
COA190201538168 | Obra | PMCC-DOPM-006/2019 | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | TESORERÍA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 978899.57 | 978899.57
COA190201538757 | Administración directa | 66857 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 97732 | 97732.0
COA190201539307 | Obra | FISM-007/2019 | ABDEL KARIM MUSI CHAVEZ | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1295383.25 | 1295383.25
COA190201539852 | Obra | MJFISM14122019 | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | 900000 | 900000.0
COA190201539852 | Obra | MJFISM14022019 | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ALTO NIVEL SA DE CV | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | 900000 | 900000.0
COA190201544491 | Obra | MVU-004-2019 | VINDE DINAMICA EMPRESARIAL S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 94051.55 | 94051.55
COA190201563079 | Obra | PMC-OP-RP-003/2019 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 505829.51 | 505829.51
COA190401581532 | Obra | 039-FISM-TOR/19 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 7166559.99 | 7166559.99
COA190401584735 | Obra | MRA-DOP-011-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2332138.92 | 2332138.92
COA190401587684 | Obra | PMS-OP-FISM-192/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 24524.95 | 24524.95
COA190401588288 | Obra | PMS-OP-FISM-240/19 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 472122.6 | 444532.7
COA190401599459 | Obra | PMS-OP-FISM-257/19 | CRECE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 425899.85 | 377948.97
COA190401609773 | Obra | SIDS-SIS-062-19 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 514308.41 | 514308.41
COA190401612404 | Obra | PMS-OP-FISM-166/19 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 172513.4 | 165652.91
COA190401612544 | Obra | PMS-OP-FISM-222/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 68911.69 | 63767.67
COA190401613074 | Obra | PMS-OP-FISM-229/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 39771.39 | 37881.15
COA190401613096 | Obra | PMS-OP-FISM-214/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 89660.49 | 72757.66
COA190401613491 | Obra | PMS-OP-FISM-219/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 59427.18 | 47354.04
COA190401615853 | Obra | PMS-OP-FISM-249/19 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 158502.18 | 154927.46
COA190401630009 | Obra | 02 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 160741.57 | 160741.57
COA200101698994 | Obra | 1993881 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2049870.36 | 2049870.36
COA200101699000 | Obra | 1977734 | CONSTRUCTORA ABHRE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8308072.76 | 8308072.76
COA16160200707314 | Obra | CE-E203-2016/15 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64456.14
COA16160200723452 | Obra | ce-203-2016/10 | vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 64456.14 | 64456.14
COA16160300731080 | Obra | 1697595 | JISA BIENES RAICES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9798589.05 | 9798589.05
COA16160300745375 | Obra | 1702555 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10870789.61 | 1.087078961E7
COA17170401047804 | Obra | 1331054-1 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 51346135.39 | 5.134613539E7
COA190101504945 | Obra | PMS-OP-FISM-157/19 | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 251615.75 | 224735.07
COA190201517888 | Obra | PMS-OP-FISM-118/19 | INMOBILIARIA DIA DEL NORTE S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 413434.54 | 413211.6
COA190201518056 | Obra | PMS-OP-FISM-152/19 | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 102007.58 | 91818.81
COA190201518086 | Obra | PMS-OP-FISM-156/19 | LOJIMSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 191303.82 | 178236.01
COA190201563268 | Obra | PMC-OP-RP-003/2019 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 505829.51 | 505829.51
COA190201563418 | Obra | PMC-OP-FORTA-AP-009/2019 | JULIO CESAR MEDINA DE HOYOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 60205.76 | 60205.76
COA190401580560 | Obra | PMS-OP-FISM-134/19 | ELECTRO SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1487601.52 | 1258801.49
COA190401580563 | Obra | PMS-OP-FISM-138/19 | ELECTRO SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 854434.4 | 615626.58
COA190401586862 | Obra | PMS-OP-FISM-178/19 | BETSABE RIVERA RIVERA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 84969.55 | 79547.05
COA190401586930 | Obra | PMS-OP-FISM-212/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 127629.02 | 69129.04
COA190401587072 | Obra | PMS-OP-FISM-170/19 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 43508.49 | 42143.17
COA190401587708 | Obra | PMS-OP-FISM-194/19 | CONSTRUCCIONES Y VENTAS SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 470297.12 | 464476.93
COA190401587759 | Obra | PMS-OP-FISM-203/19 | VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 143381.45 | 105378.43
COA190401598626 | Obra | PMS-OP-FISM-253/19 | CRECE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1374709.85 | 1006855.72
COA190401613250 | Obra | PMS-OP-FISM-218/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 48333.37 | 12768.97
COA190401613612 | Obra | PMS-OP-FISM-176/19 | BETSABE RIVERA RIVERA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 576955.36 | 576955.36
COA190401614906 | Obra | PMS-OP-FISM-191/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 46513.1 | 36748.8
COA190401617022 | Obra | PMS-OP-FISM-196/19 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1480857.53 | 1478218.97
COA200101698993 | Obra | 1986551 | TORCA TERRECERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 43323406.89 | 4.332340689E7
COA200101699206 | Obra | 1985636 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1503443.91 | 1503443.91
COA16160200685235 | Obra | CE-E203-2016/9-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 128912.29
COA16160200690890 | Obra | CE-E203-2016/1-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200696189 | Arrendamientos | AD-279-2016/01 | AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1393890
COA16160200696347 | Obra | CE-E201-2016/1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV. | GOBIERNO DE COAHUILA | 132203.29 | 132203.29
COA16160200701667 | Obra | CE-E203-2016/13 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200712535 | Obra | ce-e203-2016/16 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200717869 | Obra | CE-E203-2016/13-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16170100831679 | Obra | 1329316 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ÁLAMO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 34481961.76 | 3.448196176E7
COA190201527185 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201539751 | Obra | MJFISM14112019 | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | 928000 | 928000.0
COA190201540933 | Administración directa | 66957 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 400000 | 400000.0
COA190201541336 | Administración directa | 66959 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 75000 | 75000.0
COA190401581248 | Obra | MRA-DOP-002-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2456609.98 | 2456609.98
COA190401584552 | Obra | MRA-DOP-010-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2644626.65 | 2644626.65
COA190401587089 | Obra | PMS-OP-FISM-216/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 51313.9 | 43767.9
COA190401606288 | Obra | PMS-FISM-19-022 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 728153.68 | 728153.68
COA190401613143 | Obra | PMS-OP-FISM-215/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 91879.76 | 68095.76
COA190401613277 | Obra | PMS-OP-FISM-189/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 77052.07 | 61411.49
COA190401630068 | Obra | PMC-COP-SG-003/2019 | SIM FORMATO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 39009.49 | 39009.49
COA190401642403 | Obra | COP-AP-012-2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 907943.17 | 907943.17
COA200101698997 | Obra | 1985023 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 19197636.78 | 1.919763678E7
COA200101698998 | Obra | 1985785 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONÍFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4076485.05 | 4076485.05
COA200101699295 | Obra | 1977357 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8135512.96 | 8135512.96
COA16160200685247 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 99123.62 | 99123.62
COA16160200707280 | Obra | CE-E203-2016/9 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38
COA16160200712509 | Obra | ce-e203-2016/11-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160200717773 | Obra | ce-e203-2016/11-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160200723453 | Obra | ce-203-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 85941.52 | 85941.52
COA16160200723476 | Obra | CE-E203-2016/15-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 365251.48
COA190201523457 | Obra | SIDS-SIS-011-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1942161.12 | 1942161.12
COA190201540082 | Administración directa | 66865 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 64423 | 64423.0
COA190201541392 | Administración directa | 62825 |  | Municipio de Candela Coahuila | 400000 | 400000.0
COA190201541491 | Administración directa | 66960 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 235017.19 | 235017.19
COA190201563375 | Obra | PMC-OP-FORTA-MF-006/2019 | AMARO CEPEDA MUÑIZ | TESORERÍA MUNICIPAL | 209844 | 209844.0
COA190301569995 | Obra | 1978230 | DESARROLLO DE ENERGÍA Y COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3238228.96 | 3238228.96
COA190401586756 | Obra | PMS-OP-FISM-206/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 41763.62 | 39451.37
COA190401587060 | Obra | PMS-OP-FISM-228/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 158836.5 | 106093.4
COA190401587092 | Obra | PMS-OP-FISM-217/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 55226.41 | 28412.95
COA190401588110 | Obra | MP-ICMTP2019-FISM004-170866 | Obra, Supervisión y Proyectos Albe, S.A. de C.V. | Municipio de Parras, Coahuila | 2277480.19 | 2276569.43
COA190401588520 | Obra | PMS-OP-FISM-243/19 | CONSTRUCTORA Y RENTA DE EQUIPO JERO, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 374237.07 | 372031.43
COA190401612497 | Obra | PMS-OP-FISM-207/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 68773.74 | 50399.74
COA190401612557 | Obra | PMS-OP-FISM-223/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 44324.48 | 31589.36
COA190401612613 | Obra | PMS-OP-FISM-225/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 63164.68 | 37975.56
COA190401613300 | Obra | PMS-OP-FISM-230/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 137398.02 | 127306.46
COA190401613335 | Obra | PMS-OP-FISM-232/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 43529.38 | 43529.38
COA190401613736 | Obra | PMS-OP-FISM-201/19 | VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 216779.78 | 216779.78
COA190401631000 | Obra | 08 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1975850.38 | 1975850.38
COA200101700023 | Administración directa | 78998 |  | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 200000 | 200000.0
COA190201517958 | Obra | PMS-OP-FISM-024/19 | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 479991.3 | 460077.44
COA190201517980 | Obra | PMS-OP-FISM-233/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 489626.63 | 486381.84
COA190201519470 | Obra | PMS-OP-FISM-130/19 | OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 518609.31 | 506028.81
COA190201520423 | Obra | SIDS-SIS-009-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 4255943.51 | 4255943.51
COA190201520442 | Obra | SIDS-SIS-008-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1402393.75 | 1402393.75
COA190201521405 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201521436 | Obra | SIDS-SIS-046-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 143679.39 | 143679.39
COA190201521580 | Obra | SIDS-SIS-019-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 127884.1 | 127884.1
COA190201521756 | Obra | SIDS-SIS-028-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 555074.41 | 555074.41
COA190201522761 | Obra | SIDS-SIS-027-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 192070.36 | 192070.36
COA190201522871 | Obra | SIDS-SIS-035-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 265682.69 | 265682.69
COA190201523454 | Obra | SIDS-SIS-011-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1942161.12 | 1942161.12
COA190201524036 | Obra | SIDS-SIS-024-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 238783.64 | 238783.64
COA190201524545 | Obra | SIDS-SIS-017-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 508271.23 | 508271.23
COA190201524573 | Obra | SIDS-SIS-042-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1133593.34 | 1133593.34
COA190201534656 | Obra | PML-07/2019-10 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534756 | Administración directa | 76061 |  | SERGIO CONTRERAS | 30240 | 30240.0
COA190201534761 | Obra | PML-07/2019-14 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | UNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201536398 | Obra | MPN004-FISM-2019 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO, SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1813234.2 | 1813234.2
COA190201538270 | Obra | PMCC-DOPM-005/2019 | ACARREOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | TESORERÍA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 1025908 | 1025908.0
COA190201538787 | Obra | PMCC-DOPM-009/2019 | TEC-TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN MONCLOVA, S.A. DE C.V. | TESORERÍA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 404545.23 | 404545.23
COA190201544760 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190201547999 | Obra | 071-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA CID S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE BRAS PUBLICAS | 3980577.11 | 4973303.94
COA190201548046 | Obra | 073-FISM-TOR/19 | GLOBAL MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 4794593.43 | 4794593.43
COA190401578508 | Obra | SIDS-SIS-067-19 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 993771.92 | 993771.92
COA190401578621 | Obra | SIDS-SIS-051-19-4 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578727 | Obra | SIDS-SIS-051-19-1 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578732 | Obra | SIDS-SIS-059-19 | CAMEL 23, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1772915.74 | 1772915.74
COA190401578736 | Obra | SIDS-SIS-051-19 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578742 | Obra | SIDS-SIS-051-19 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578807 | Obra | SIDS-SIS-053-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 501291.4 | 501291.4
COA190401578817 | Obra | SIDS-SIS-075-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 257518.47 | 257518.47
COA190401578984 | Obra | SIDS-SIS-066-19 | CONSTRUCTORA AHT, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 256245.66 | 256245.66
COA190401579018 | Obra | SIDS-SIS-064-19 | POLIGONO 93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 775518.64 | 775518.64
COA190401579709 | Obra | SIDS-SIS-061-19 | CAMEL 23, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 601901.73 | 601901.73
COA190401579735 | Obra | SIDS-SIS-011-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1942161.12 | 1942161.12
COA190401580221 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580223 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580478 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580740 | Obra | 053-INFRA-2019 | OBRAS CASAS Y CAMINOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 496485.53 | 496485.53
COA190401581549 | Obra | 029-FISM-TOR/19 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 708871.09 | 708871.09
COA190401581559 | Obra | 033-FISM-TOR/19 | KONSTRUTODO DE MEXICO S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1540448.61 | 1540448.61
COA190401581610 | Obra | 010-FISM-TOR/19 | GLOBAL MAQUINARIA Y TRANSPORTE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1503283.15 | 1657799.24
COA190401581911 | Obra | 017-FISM-TOR/19 | FERGON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 889544.18 | 889544.18
COA190401586828 | Obra | PMS-OP-FISM-168/19 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 36694.26 | 36694.26
COA190401586906 | Obra | PMS-OP-FISM-211/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 47803.31 | 47803.31
COA190401587575 | Obra | PMS-OP-FISM-190/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 32106.71 | 31824.6
COA190401587666 | Obra | PMS-OP-FISM-238/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 133031.57 | 127687.2
COA190401587670 | Obra | PMS-OP-FISM-239/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 251555.33 | 250767.22
COA190401588225 | Obra | PMS-OP-FISM-250/19 | GRUPO ICC INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES COAHUILENSES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 376275.37 | 376275.36
COA190401588315 | Obra | PMS-OP-FISM-200/19 | ROMAN GARZA PEREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 474847.38 | 383275.11
COA190401601936 | Obra | SIDS-SIS-081-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1501295.79 | 1501295.79
COA190401605806 | Obra | FISM-SD-010/2019 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 455544.07 | 0.01
COA190401606047 | Obra | 059-FISM-TOR/19 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 515239 | 515239.0
COA190401606082 | Obra | 069-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE CV. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 619060.32 | 619060.32
COA190401613552 | Adquisiciones | MJFISM14092019 | K ELECTRICO FLOMA SA DE CV | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | 25230 | 25230.0
COA190401615209 | Obra | PMS-OP-FISM-185/19 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 69186.11 | 63563.38
COA190401616026 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401616090 | Obra | PMS-OP-FISM-158/19 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 962908.46 | 960058.47
COA190401616160 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401616377 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401616594 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401616612 | Obra | PMS-OP-FISM-241/19 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 722544.26 | 722544.26
COA190401616954 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401620350 | Obra | FISM-012/2019 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 531083.52 | 531083.52
COA190401620361 | Obra | FISM-012/2019 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 531083.52 | 531083.52
COA190401631680 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401696697 | Obra | MPN032-VAM-2019 | CARMO DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2981919.36 | 2981919.36
COA200101699371 | Obra | 1985376 | DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5018683.39 | 5018683.39
COA180401497843 | Obra | 1985415 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 911913.14 | 911913.14
COA190101504929 | Obra | PMS-OP-FISM-155/19 | CORPORATIVO DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 346096.46 | 288854.09
COA190101507293 | Obra | PMS-OP-FISM-088/19 | PRODUCTOS DE NIGRIS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 678788.15 | 590527.18
COA190101507327 | Obra | PMS-OP-FISM-140/19 | PRODUCTOS DE NIGRIS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1550647.04 | 1303598.22
COA190101508008 | Obra | PMS-OP-FISM-147/19 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 311128.87 | 311128.87
COA190201517887 | Obra | PMS-OP-FISM-006/19 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3114034.88 | 3024697.42
COA190201517950 | Obra | PMS-OP-FISM-095/19 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3479324.08 | 3479322.99
COA190201517950 | Obra | PMS-OP-FISM-095-1/19 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 839324.08 | 839324.08
COA190201517978 | Obra | PMS-OP-FISM-110/19 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 593391.97 | 441917.82
COA190201521427 | Obra | SIDS-SIS-045-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 380155.13 | 380155.13
COA190201521564 | Obra | SIDS-SIS-029-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 398534.55 | 398534.55
COA190201521574 | Obra | SIDS-SIS-030-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 364436.36 | 364436.36
COA190201521607 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201521768 | Obra | SIDS-SIS-028-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 555074.41 | 555074.41
COA190201523498 | Obra | SIDS-SIS-034-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA E CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1264500.24 | 1264500.24
COA190201523774 | Obra | SIDS-SIS-033-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 935121.01 | 935121.01
COA190201523788 | Obra | SIDS-SIS-038-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1414109.7 | 1414109.7
COA190201523792 | Obra | SIDS-SIS-076-19-3 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 170288 | 170288.0
COA190201523798 | Obra | SIDS-SIS-076-19-3 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 170288 | 170288.0
COA190201523804 | Obra | SIDS-SIS-076-19-3 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 170288 | 170288.0
COA190201524335 | Obra | SIDS-SIS-021-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 504645.78 | 504645.78
COA190201524633 | Obra | SIDS-SIS-049-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2100328.88 | 2100328.88
COA190201524700 | Obra | SIDS-SIS-044-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 165350.11 | 165350.11
COA190201526155 | Obra | SIDS-SIS-048-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1397984.51 | 1397984.51
COA190201526159 | Obra | SIDS-SIS-048-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1397984.51 | 1397984.51
COA190201534599 | Obra | PML-07/2019-6 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534689 | Obra | PML-07/2019-12 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534787 | Obra | PML-06/2019-1 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201535010 | Obra | PML-06/2019-13 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201535022 | Obra | PML-06/2019-15 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 55947.33 | 55947.33
COA190201535146 | Obra | PML-06/2019-20 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 55947.33 | 55947.33
COA190201535362 | Obra | MPN006-FISM-2019 | NXV CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 138790.22 | 138790.22
COA190201538800 | Obra | PMCC-DOPM-011/2019 | TEC-TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN MONCLOVA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 138281.22 | 138281.22
COA190201539112 | Administración directa | 66859 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 10367 | 10367.0
COA190201539990 | Obra | 048-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2446874.11 | 2446874.11
COA190201541686 | Administración directa | 66969 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 21277.3 | 21277.3
COA190201542630 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190201542691 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190201542814 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190201547368 | Obra | 058-FISM-TOR/19 | ENLACE EXPRESS INC S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1711502.4 | 1711502.4
COA190201547603 | Obra | 065-FISM-TOR/19 | OBRAS Y RECUBRIMIENTOS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 200360.69 | 200360.69
COA190201548184 | Obra | 078-FISM-TOR/19 | GST INGENIERIA Y DISEÑO S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREN ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2907796.45 | 2907796.45
COA190201561713 | Obra | FFM 005/2019 C.F. | AMN LOGISTICA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | 1038780 | 1038780.0
COA190201561758 | Obra | FFM 008/2019 C.F. | INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGA COLOR SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1050769.16 | 1050769.16
COA190301568136 | Obra | MPN011-VAM-2019 | CARMO DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4522914.4 | 4522914.4
COA190401577960 | Obra | SIDS-SIS-081-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1501295.79 | 1501295.79
COA190401578469 | Obra | SIDS-SIS-078-19 | C. CRISHNA LIZETT PEÑA AGUILAR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 524165.42 | 524165.42
COA190401578723 | Obra | SIDS-SIS-051-19-1 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578748 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578778 | Obra | SIDS-SIS-053-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 501291.4 | 501291.4
COA190401578825 | Obra | SIDS-SIS-076-19 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 42572 | 42572.0
COA190401578832 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401579730 | Obra | SIDS-SIS-077-19 | KALEMON, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 501889.57 | 501889.57
COA190401579738 | Obra | SIDS-SIS-064-19 | POLIGONO 93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 775518.64 | 775518.64
COA190401580203 | Obra | SIDS-SIS-051-19-4 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580226 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580324 | Obra | SIDS-SIS-053-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 501291.4 | 501291.4
COA190401581225 | Administración directa | 66860 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 386538 | 386538.0
COA190401581537 | Obra | FISM 002/2019 C.F. | AMN LogÍstica, S.A. DE C.V. | Presidencia Municipal de Frontera Coahuila de Zaragoza | 587791.69 | 587791.69
COA190401581607 | Obra | 008-FISM-TOR/19 | ROSANTINA ECHAVARRI HERNANDEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 716072.49 | 716072.49
COA190401581900 | Obra | 013-FISM-TOR/19 | HOMERO SANCHEZ LUEVANOS | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1071425 | 1135003.86
COA190401581905 | Obra | 014-FISM-TOR/19 | DESARROLLADORA Y CONSTRUCTORA GEMA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERQAL DE OBRAS PUBLICAS | 658634.03 | 658634.03
COA190401587070 | Obra | PMS-OP-FISM-180/19 | BETSABE RIVERA RIVERA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 119213.3 | 104481.99
COA190401587637 | Obra | PMS-OP-FISM-235/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 133031.57 | 133015.26
COA190401590081 | Obra | MP-ICMTP2019-FISM027-180951 | SUBORI S.A.de C.V. | Municipio de Parras, Coahuila | 2271976.9 | 2268995.07
COA190401605788 | Obra | FISM-SD-001/2019 | SEVERINO GARZA ESTRADA | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 554934.59 | 554934.59
COA190401609673 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401611107 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401611109 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401611133 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401612203 | Obra | PMS-OP-FISM-162/19 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 75520.09 | 67122.7
COA190401612258 | Obra | PMS-OP-FISM-163/19 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 37859.49 | 37859.49
COA190401612499 | Obra | PMS-OP-FISM-181/19 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 43781.83 | 40658.81
COA190401616011 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401616031 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401616124 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401617284 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401618806 | Obra | FISM 010/2019 C.F | TEC-TEGNOLOGIA EN CONSTRUCCIÓN MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 785661.19 | 785661.19
COA190401619422 | Obra | 083-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 744342.3 | 779246.24
COA190401658273 | Servicios | 1-2 | NORMAN IVAN JIMENEZ PADER | TESORERÍA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 120147.85 | 120147.85
COA190401695958 | Obra | PMS-OP-FMUN/009/19 | CRECE CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2073164.19 | 2073163.59
COA200101700403 | Obra | FFM 016/2019 C.F. | INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGA COLOR SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 244412.46 | 244412.46
COA190101504303 | Obra | PMS-OP-FISM-091/19 | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 599950.33 | 551964.16
COA190101505852 | Obra | PMS-OP-FISM-073/19 | ELECTRO SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3058376.79 | 3047860.05
COA190101507902 | Obra | PMS-OP-FISM-146/19 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 525952.73 | 525952.73
COA190201517955 | Obra | PMS-OP-FISM-023/19 | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 379717.24 | 324888.63
COA190201518682 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-5/19 | ANA KAREN VALLEJO LOPEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 162000 | 162000.0
COA190201518682 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-6/19 | JUAN ANTONIO TORRES ALVAREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 162000 | 162000.0
COA190201518682 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-7/19 | JOSE ANTONIO SOLIS MURILLO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 162000 | 162000.0
COA190201518682 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-8/19 | RODRIGO GARZA DE LOS REYES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 120000 | 120000.0
COA190201518682 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-1/19 | URSULA VIRGINIA MARTINEZ MARTINEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 162000 | 162000.0
COA190201518682 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-2/19 | ROXANA ALEJANDRA MORA DE VALLE | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 162000 | 162000.0
COA190201518682 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-3/19 | EDGAR ANDRES ESPINOZA AGUIRRE | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 162000 | 162000.0
COA190201518682 | Servicios | PMS-OP-FISM-007/19 | FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 345418.57 | 345418.57
COA190201518682 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-4/19 | OSCAR DAVID ARELLANO AREVALO | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 162000 | 162000.0
COA190201518682 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-9/19 | VIRIDIANA GORETTI ESPINOZA CUEVAS | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 116400 | 116400.0
COA190201518682 | Obra | PMS-OP-FISM-001-10/19 | ANA MARIA GARZA SANCHEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 27000 | 27000.0
COA190201519468 | Obra | PMS-OP-FISM-021/19 | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 173288.41 | 165850.14
COA190201519718 | Obra | 050-INFRA-2019 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 695116.55 | 695116.55
COA190201520444 | Obra | SIDS-SIS-008-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1402393.75 | 1402393.75
COA190201521411 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201521434 | Obra | SIDS-SIS-001-19 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1029225.63 | 1029225.63
COA190201521448 | Obra | SIDS-SIS-047-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 431570.93 | 431570.93
COA190201521558 | Obra | SIDS-SIS-036-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 65642.97 | 65642.97
COA190201521821 | Obra | SIDS-SIS-25-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 381874.16 | 381874.16
COA190201521945 | Obra | SIDS-SIS-026-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1010345.72 | 1010345.72
COA190201522874 | Obra | SIDS-SIS-035-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 265682.69 | 265682.69
COA190201523383 | Obra | SIDS-SIS-034-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA E CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1264500.24 | 1264500.24
COA190201523755 | Obra | SIDS-SIS-033-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 935121.01 | 935121.01
COA190201523776 | Obra | SIDS-SIS-037-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 561173.69 | 561173.69
COA190201523786 | Obra | SIDS-SIS-037-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 561173.69 | 561173.69
COA190201523790 | Obra | SIDS-SIS-038-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1414109.7 | 1414109.7
COA190201523800 | Obra | SIDS-SIS-078-19 | C. CRISHNA LIZETT PEÑA AGUILAR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 524165.42 | 524165.42
COA190201524013 | Obra | SIDS-SIS-024-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 238783.64 | 238783.64
COA190201525161 | Obra | SIDS-SIS-044-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 165350.11 | 165350.11
COA190201536567 | Administración directa | 63954 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 82500 | 82500.0
COA190201538562 | Obra | MJC-FISM19-002/2019 | SADIAZ INGENIERIA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 989945.04 | 989945.04
COA190201539923 | Administración directa | 66863 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 97732 | 97732.0
COA190201540706 | Administración directa | 66880 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 97692 | 97692.0
COA190201546395 | Obra | 1938INF003 | CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONÍFERA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 1074709 | 1074709.0
COA190201546861 | Obra | 052-FISM-TOR/19 | HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 3695219.38 | 3695219.38
COA190201548011 | Obra | 072-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA EEYPSA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4043437.87 | 4043437.87
COA190201548535 | Obra | FISM-SS-001/2019 | COSE DE COAHUILA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | 1866556.66 | 1866556.66
COA190401577957 | Obra | SIDS-SIS-081-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1501295.79 | 1501295.79
COA190401578495 | Obra | SIDS-SIS-067-19 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 993771.92 | 993771.92
COA190401578631 | Obra | SIDS-SIS-051-19-4 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578675 | Obra | SIDS-SIS-069-19 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64843.28 | 64843.28
COA190401578743 | Obra | SIDS-SIS-056-19 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 438438.96 | 438438.96
COA190401578751 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578804 | Obra | SIDS-SIS-053-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 501291.4 | 501291.4
COA190401578811 | Obra | SIDS-SIS-060-19 | CAMEL 23, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 234071.02 | 234071.02
COA190401578828 | Obra | SIDS-SIS-076-19 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 42572 | 42572.0
COA190401579011 | Obra | SIDS-SIS-065-19 | CONSTRUCTORA AHT S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 973733.5 | 973733.5
COA190401579041 | Obra | SIDS-SIS-063-19 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514308.41 | 514308.41
COA190401579706 | Obra | SIDS-SIS-061-19 | CAMEL 23, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 601901.73 | 601901.73
COA190401579712 | Obra | SIDS-SIS-077-19 | KALEMON, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 501889.57 | 501889.57
COA190401580201 | Obra | SIDS-SIS-051-19-4 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580213 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580497 | Obra | SIDS-SIS-065-19 | CONSTRUCTORA AHT S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 973733.5 | 973733.5
COA190401581262 | Obra | 046-FISM-TOR/19 | JIMSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DEOBRAS PUBLICAS | 1852225.5 | 1852225.5
COA190401581534 | Obra | 042-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA GOYTIA S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 200130.26 | 200130.26
COA190401581541 | Obra | 022-FISM-TOR/19 | GJ OBRAS S.A DE CV. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 436361.45 | 436361.45
COA190401581543 | Obra | 025-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1218200.77 | 1218200.77
COA190401581598 | Obra | 001-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA LLACU S.A DE CV. | TESORERIA MUNCIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 344063.52 | 430055.88
COA190401581603 | Obra | 006-FISM-TOR/19 | ERNESTO GOMEZ ESCALERA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE L DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1374678.6 | 1374678.6
COA190401587588 | Obra | PMS-OP-FISM-183/19 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 57590.8 | 54942.05
COA190401587662 | Obra | PMS-OP-FISM-237/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 133031.57 | 129836.11
COA190401587699 | Obra | PMS-OP-FISM-197/19 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 379652.75 | 379652.75
COA190401587744 | Obra | PMS-OP-FISM-160/19 | CIMAGUA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 736037.98 | 708656.14
COA190401587750 | Obra | PMS-OP-FISM-204/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1020587.33 | 1020587.33
COA190401588233 | Obra | PMS-OP-FISM-247/19 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 710902.95 | 710721.97
COA190401598654 | Obra | PMS-OP-FISM-254/19 | CIMAGUA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 47820.73 | 47778.07
COA190401600127 | Obra | PMS-FISM-19-022 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 728153.68 | 728153.68
COA190401604410 | Obra | SIDS-SIS-053-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 501291.4 | 501291.4
COA190401606061 | Obra | 066-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBAS PUBLICAS | 565418.9 | 680774.08
COA190401608109 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401612494 | Obra | PMS-OP-FISM-244/19 | INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 406029.23 | 406029.23
COA190401613055 | Obra | PMS-OP-FISM-179/19 | BETSABE RIVERA RIVERA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 36270.08 | 34592.65
COA190401616346 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401616557 | Obra | 082-FISM-TOR/19 | HORIZON INDUSTRIAL S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2558620.14 | 2558620.14
COA190401617228 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401620135 | Obra | FISM-012/2019 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 531083.52 | 531083.52
COA190401630665 | Obra | FISM-013/2019 | FERROQUI CONSTRUCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 812571.65 | 812571.65
COA190401631629 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401644057 | Administración directa | 77331 |  | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 20984.5 | 20984.5
COA190401683809 | Obra | PMN-DOPM-017/2019 | PROVEEDOR REYGAR S. A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | 510996.26 | 510996.26
COA190401696162 | Obra | MPN022-VAM-2019 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANÍA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 22005986.65 | 2.200598665E7
COA200101698996 | Obra | 1984810 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 19832326.85 | 1.983232685E7
COA190201517979 | Obra | PMS-OP-FISM-132/19 | CONSTRUCTORA Y RENTA DE EQUIPO JERO, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 599383.61 | 574394.23
COA190201518146 | Obra | PMS-OP-FISM-069/19 | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2245398.29 | 2245395.53
COA190201520404 | Obra | SIDS-SIS-005-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 574493.77 | 574493.77
COA190201520417 | Obra | SIDS-SIS-009-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 4255943.51 | 4255943.51
COA190201520421 | Obra | SIDS-SIS-009-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 4255943.51 | 4255943.51
COA190201521376 | Obra | SIDS-SIS-034-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA E CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1264500.24 | 1264500.24
COA190201521378 | Obra | SIDS-SIS-017-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 508271.23 | 508271.23
COA190201521423 | Obra | SIDS-SIS-045-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 380155.13 | 380155.13
COA190201522309 | Obra | SIDS-SIS-039-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 317721.59 | 317721.59
COA190201522878 | Obra | SIDS-SIS-035-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 265682.69 | 265682.69
COA190201523308 | Obra | SIDS-SIS-035-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 265682.69 | 265682.69
COA190201523328 | Obra | SIDS-SIS-035-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 265682.69 | 265682.69
COA190201523373 | Obra | SIDS-SIS-034-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA E CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1264500.24 | 1264500.24
COA190201523456 | Obra | SIDS-SIS-011-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1942161.12 | 1942161.12
COA190201523762 | Obra | SIDS-SIS-033-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 935121.01 | 935121.01
COA190201523766 | Obra | SIDS-SIS-033-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 935121.01 | 935121.01
COA190201523781 | Obra | SIDS-SIS-033-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 935121.01 | 935121.01
COA190201524350 | Obra | SIDS-SIS-047-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 431570.93 | 431570.93
COA190201524643 | Obra | SIDS-SIS-049-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2100328.88 | 2100328.88
COA190201525035 | Obra | SIDS-SIS-044-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 165350.11 | 165350.11
COA190201526203 | Obra | SIDS-SIS-048-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1397984.51 | 1397984.51
COA190201534448 | Obra | PML-07/2019-2 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534806 | Obra | PML-06/2019-2 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201534852 | Obra | PML-06/2019-6 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201534866 | Obra | PML-06/2019-8 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201535038 | Obra | PML-06/2019-16 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 55947.33 | 55947.33
COA190201538306 | Obra | PMCC-DOPM-004/2019 | EGS-MEX-COEA, S.A. DE C.V. | TESORERÍA MUNICIPAL DE CUATROCIENEG. | 1829088 | 1829088.0
COA190201539876 | Administración directa | 66862 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 128846 | 128846.0
COA190201540408 | Obra | PMA-FISM-190100030 | SERGIO MARIO GAYTAN RAMIREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 717499.85 | 717499.85
COA190201541700 | Administración directa | 66958 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 132864.5 | 132864.5
COA190201542573 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190201544400 | Obra | FIM-INFRA-17/19 | PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO. I. MADERO, COAH. | 109814.15 | 109814.15
COA190201544781 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190201548153 | Obra | 076-FISM-TOR/19 | SAGAR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS ÑPUBLICAS | 262354.56 | 262354.56
COA190201548167 | Obra | 077-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2486279.24 | 2486279.24
COA190201548242 | Obra | 080-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA PISE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2695234.31 | 2695234.31
COA190201548270 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190301569986 | Obra | 1978136 | C.J. INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7609771.98 | 7609771.98
COA190401578511 | Obra | SIDS-SIS-076-19-1 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 298004 | 298004.0
COA190401578661 | Obra | SIDS-SIS-060-19 | CAMEL 23, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 234071.02 | 234071.02
COA190401578705 | Obra | SIDS-SIS-051-19-1 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578716 | Obra | SIDS-SIS-051-19-1 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578739 | Obra | SIDS-SIS-051-19 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578812 | Obra | SIDS-SIS-060-19 | CAMEL 23, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 234071.02 | 234071.02
COA190401579090 | Obra | SIDS-SIS-011-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1942161.12 | 1942161.12
COA190401579691 | Obra | SIDS-SIS-055-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 725607.64 | 725607.64
COA190401579722 | Obra | SIDS-SIS-077-19 | KALEMON, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 501889.57 | 501889.57
COA190401579850 | Obra | SIDS-SIS-053-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 501291.4 | 501291.4
COA190401580202 | Obra | SIDS-SIS-051-19-4 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580475 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401581552 | Obra | 031-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 278745.67 | 278745.67
COA190401581556 | Obra | 032-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADDORA DE TORREON S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 896150.22 | 896150.22
COA190401581563 | Obra | 035-FISM-TOR/19 | KONSTRUTODO DE MEXICO S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 669222.17 | 669222.17
COA190401581599 | Obra | 002-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS Y TECNICAS | TESORERIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 643624.16 | 643624.16
COA190401581609 | Obra | 009-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1171933.66 | 1171933.66
COA190401583879 | Obra | DOPM/2019/013 | SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA | TESORERIA MUNICIPAL | 1209450.8 | 1209448.9
COA190401586168 | Obra | PMS-FISM-19-017 | GATHO OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1693687.86 | 1693687.86
COA190401587798 | Obra | PMS-OP-FISM-248/19 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 942305.78 | 809865.7
COA190401588251 | Obra | PMS-OP-FISM-198/19 | ROMAN GARZA PEREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 554002.02 | 553957.17
COA190401591946 | Obra | 085-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 714800.25 | 714800.25
COA190401604354 | Obra | SIDS-SIS-068-19 | ING.OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 513760.25 | 513760.25
COA190401605856 | Servicios | FISM-CFE-003/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 28749.95 | 0.01
COA190401606032 | Obra | 053-FISM-TOR/19 | CONSTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENREAL DE OBRAS PUBLICAS | 2298390.95 | 2427241.43
COA190401606044 | Obra | 056-FISM-TOR/19 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2208249.92 | 2431674.51
COA190401606053 | Obra | 061-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 816861.53 | 1021072.58
COA190401606663 | Obra | PMN-DOPM-06/2019 | JULIO CESAR MEDINA DE HOYOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | 247984.8 | 247984.8
COA190401613593 | Obra | PMS-OP-FISM-220/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 57365.79 | 56959.8
COA190401615922 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401616001 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401617208 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401618788 | Obra | FISM 010/2019 C.F | TEC-TEGNOLOGIA EN CONSTRUCCIÓN MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 785661.19 | 785661.19
COA190401618810 | Obra | FISM 010/2019 C.F | TEC-TEGNOLOGIA EN CONSTRUCCIÓN MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 785661.19 | 785661.19
COA190401619433 | Obra | 084-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 669058.5 | 669058.5
COA190401630270 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401631645 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401695948 | Obra | PMS-OP-FMUN/002/19 | ELECTRO SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 959727.35 | 953503.57
COA190401695969 | Obra | PMS-OP-FMUN/003/19 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1173259.7 | 1173258.23
COA190401695983 | Obra | PMS-OP-FMUN/007/19 | RASE CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1535456.61 | 1535253.26
COA190401696813 | Obra | MPN028-VAM-2019 | CARMO DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 200443.68 | 200443.68
COA190101504045 | Obra | PMS-OP-FISM-251/19 | CONSTRUCTORA Y RENTA DE EQUIPO JERO, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 635509.69 | 635509.69
COA190101507192 | Obra | PMS-OP-FISM-087/19 | PRODUCTOS DE NIGRIS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 862239.02 | 862227.29
COA190101514252 | Obra | FFM001/2019 | INDUSTRIAL PINTURAS DE MONCLOVA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 682955.24 | 682955.24
COA190201517967 | Obra | PMS-OP-FISM-129/19 | OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 629729.88 | 627229.89
COA190201517968 | Obra | PMS-OP-FISM-022/19 | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 679937.61 | 606191.2
COA190201518237 | Obra | PMS-OP-FISM-137/19 | ELECTRO SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 814068.35 | 586275.04
COA190201521388 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201521391 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201521444 | Obra | SIDS-SIS-047-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 431570.93 | 431570.93
COA190201521453 | Obra | SIDS-SIS-020-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 139111.77 | 139111.77
COA190201521572 | Obra | SIDS-SIS-030-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 364436.36 | 364436.36
COA190201521599 | Obra | SIDS-SIS-014-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 3364259.05 | 3364259.05
COA190201521611 | Obra | SIDS-SIS-034-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA E CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1264500.24 | 1264500.24
COA190201523086 | Obra | SIDS-SIS-035-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 265682.69 | 265682.69
COA190201523760 | Obra | SIDS-SIS-040-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 359321.67 | 359321.67
COA190201523783 | Obra | SIDS-SIS-033-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 935121.01 | 935121.01
COA190201523793 | Obra | SIDS-SIS-033-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 935121.01 | 935121.01
COA190201524344 | Obra | SIDS-SIS-033-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 935121.01 | 935121.01
COA190201525358 | Obra | SIDS-SIS-042-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1133593.34 | 1133593.34
COA190201526144 | Obra | SIDS-SIS-048-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1397984.51 | 1397984.51
COA190201534544 | Obra | PML-07/2019-3 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534632 | Obra | PML-07/2019-9 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534821 | Obra | PML-06/2019-3 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201534935 | Obra | PML-06/2019-9 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201535018 | Obra | PML-06/2019-14 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 55947.33 | 55947.33
COA190201535451 | Obra | MPN005-FISM-2019 | CONSTRUCCIONES, DISEÑO, SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1053547.6 | 1053547.6
COA190201535935 | Obra | PMA-FISM-190100028 | JUAN GUADALUPE RODRIGUEZ SANCHEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 213200 | 213200.0
COA190201538768 | Obra | PMCC-DOPM-008/2019 | TEC-TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN MONCLOVA, S.A. DE C.V. | TESORERÍA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 141625.33 | 141625.33
COA190201540043 | Obra | 049-FISM-TOR/19 | HORIZON INDUSTRIAL S.A DE CV. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 945533.93 | 1181873.32
COA190201540684 | Administración directa | 66878 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 128846 | 128846.0
COA190201540711 | Administración directa | 66883 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 88576.34 | 88576.34
COA190201542785 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190201548231 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190201562230 | Obra | FFM 010/2019 C.F. | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 301734.65 | 301734.65
COA190301568286 | Obra | MPN002-VAM-2019 | CARMO DE PIEDRAS NEGRAS, S. A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 561190.56 | 561190.56
COA190401578634 | Obra | SIDS-SIS-051-19-4 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578685 | Obra | SIDS-SIS-061-19 | CAMEL 23, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 601901.73 | 601901.73
COA190401578782 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401578806 | Obra | SIDS-SIS-053-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 501291.4 | 501291.4
COA190401578831 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401579006 | Obra | SIDS-SIS-065-19 | CONSTRUCTORA AHT S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 973733.5 | 973733.5
COA190401579033 | Obra | SIDS-SIS-063-19 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514308.41 | 514308.41
COA190401579089 | Obra | SIDS-SIS-011-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1942161.12 | 1942161.12
COA190401580206 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580218 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580480 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580491 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580492 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580493 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401581604 | Obra | 007-FISM-TOR/19 | ROSANTINA ECHAVARRI HERNANDEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 142263.86 | 142263.86
COA190401581933 | Obra | 020-FISM-TOR/19 | FERGON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 911292.84 | 911292.84
COA190401586931 | Obra | PMS-OP-FISM-234/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 329699.2 | 329699.19
COA190401588413 | Obra | PMS-OP-FISM-159/19 | CONSTRUSERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 743308.28 | 743308.28
COA190401605804 | Obra | FISM-SD-009/2019 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 183887.27 | 319.73
COA190401606034 | Obra | 055-FISM-TOR/19 | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4980951.68 | 5106534.02
COA190401606063 | Obra | 067-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCIO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 518316.48 | 518316.48
COA190401606080 | Obra | 068-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 369719.52 | 405513.94
COA190401606929 | Obra | 027-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA PISE S A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 535023.87 | 535023.87
COA190401611121 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401615986 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401620133 | Obra | FISM-012/2019 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 531083.52 | 531083.52
COA190401620357 | Obra | FISM-012/2019 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 531083.52 | 531083.52
COA190401631370 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401636281 | Obra | GCC/04/FISM/2019 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 2161219.2 | 2161219.2
COA190401636519 | Obra | GCC/04/FISM/2019 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 2161219.2 | 2161219.2
COA190401655518 | Obra | FISM-SC-002/2019 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 96688.12 | 2347.18
COA190401668956 | Obra | MPN027-FISM-2019 | CONBE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MPN850101TB1 MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1515106.84 | 1515106.84
COA190401683852 | Obra | PMN-DOPM-015/2019 | PROVEEDOR REYGAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | 326559.28 | 326559.28
COA190401695951 | Obra | PMS-OP-FMUN/004/19 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2647555.57 | 2647555.08
COA200101699054 | Obra | 1986593 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 17389254.95 | 1.738925495E7
COA200101700389 | Obra | FFM 015/2019 C.F. | INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGACOLOR SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 318293.78 | 318293.78
COA18180201135015 | Obra | 1976463 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ÁLAMO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 11537832.03 | 1.153783203E7
COA190101506170 | Obra | PMS-OP-FISM-136/19 | ELECTRO SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 454361.72 | 454361.72
COA190201518390 | Obra | PMS-OP-FISM-027/19 | URBANIZACIONES Y CONCRETOS ASFALTICO DEL NORTE S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 349901.55 | 349887.22
COA190201518728 | Obra | PMS-OP-FISM-001/19 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2587592.93 | 2587592.93
COA190201518728 | Obra | PMS-OP-FISM-001--1/19 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 40519.06 | 40519.06
COA190201518810 | Obra | 103-INFRA/2019 | OBRAS CASAS Y CAMINOS S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 799522.55 | 488845.34
COA190201519287 | Obra | PMS-OP-FISM-090/19 | PRODUCTOS DE NIGRIS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1145160.8 | 1089410.73
COA190201520419 | Obra | SIDS-SIS-009-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 4255943.51 | 4255943.51
COA190201520450 | Obra | SIDS-SIS-001-19 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1029225.63 | 1029225.63
COA190201521380 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201521437 | Obra | SIDS-SIS-047-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 431570.93 | 431570.93
COA190201521452 | Obra | SIDS-SIS-020-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 139111.77 | 139111.77
COA190201521556 | Obra | SIDS-SIS-031-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 131921.57 | 131921.57
COA190201521560 | Obra | SIDS-SIS-029-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 398534.55 | 398534.55
COA190201521570 | Obra | SIDS-SIS-030-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 364436.36 | 364436.36
COA190201521668 | Obra | SIDS-SIS-045-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 380155.13 | 380155.13
COA190201521762 | Obra | SIDS-SIS-028-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 555074.41 | 555074.41
COA190201521850 | Obra | SIDS-SIS-25-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 381874.16 | 381874.16
COA190201521990 | Obra | SIDS-SIS-047-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 431570.93 | 431570.93
COA190201523349 | Obra | SIDS-SIS-034-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA E CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1264500.24 | 1264500.24
COA190201523778 | Obra | SIDS-SIS-037-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 561173.69 | 561173.69
COA190201523779 | Obra | SIDS-SIS-037-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 561173.69 | 561173.69
COA190201523802 | Obra | SIDS-SIS-076-19-3 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 170288 | 170288.0
COA190201524048 | Obra | SIDS-SIS-043-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2489665.06 | 2489665.06
COA190201524553 | Obra | SIDS-SIS-042-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1133593.34 | 1133593.34
COA190201525387 | Obra | SIDS-SIS-042-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1133593.34 | 1133593.34
COA190201534423 | Obra | PML-07/2019-1 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534613 | Obra | PML-07/2019-7 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534773 | Obra | PML-07/2019-15 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534864 | Obra | PML-06/2019-7 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201535045 | Obra | PML-06/2019-17 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 55947.33 | 55947.33
COA190201535061 | Obra | PML-06/2019-19 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 55947.33 | 55947.33
COA190201536756 | Obra | PMA-FISM-190100015 | SERGIO MARIO GAYTAN RAMIREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1570526.2 | 1570526.2
COA190201538202 | Obra | PMCC-DOPM-007/2019 | ACARREOS Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | TESORERÍA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 588749.2 | 588749.2
COA190201546133 | Servicios | C19-0025 | VALUACIONES ACTUARIALES DEL NORTE, S.C. | TESORERÍA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 174000 | 174000.0
COA190201546335 | Obra | PMC/FISM-005/2019 | REFRACCIONES Y MAQUINARIA CUPRA SA DE CV | MUNICIPIO DE CANDELA | 95036.48 | 95036.48
COA190201547411 | Obra | 060-FISM-TOR/19 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DE LA LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 765899.99 | 804169.52
COA190201548127 | Obra | 074-FISM-TOR/19 | OBRAS Y RECUBRIMIENTOS S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4651085.48 | 4651085.48
COA190201553127 | Administración directa | 63971 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 19427.39 | 19427.39
COA190301570454 | Obra | FM26/01/19 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1499999.6 | 1499999.6
COA190401577950 | Obra | SIDS-SIS-081-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1501295.79 | 1501295.79
COA190401577959 | Obra | SIDS-SIS-081-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1501295.79 | 1501295.79
COA190401578425 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401578505 | Obra | SIDS-SIS-067-19 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 993771.92 | 993771.92
COA190401578667 | Obra | SIDS-SIS-060-19 | CAMEL 23, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 234071.02 | 234071.02
COA190401578726 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578735 | Obra | SIDS-SIS-051-19-1 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578744 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578822 | Obra | SIDS-SIS-076-19 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 42572 | 42572.0
COA190401578985 | Obra | SIDS-SIS-065-19 | CONSTRUCTORA AHT S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 973733.5 | 973733.5
COA190401578994 | Obra | SIDS-SIS-065-19 | CONSTRUCTORA AHT S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 973733.5 | 973733.5
COA190401579017 | Obra | SIDS-SIS-065-19 | CONSTRUCTORA AHT S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 973733.5 | 973733.5
COA190401579335 | Obra | SIDS-SIS-011-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1942161.12 | 1942161.12
COA190401579664 | Obra | SIDS-SIS-076-19 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 42572 | 42572.0
COA190401580204 | Obra | SIDS-SIS-051-19-4 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580208 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580212 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401580484 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580487 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580490 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580932 | Obra | FIM-INFRA-03/19 | INGENIERIA ELECTRICA AGRO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO. I. MADERO, COAH. | 2699470.86 | 2699470.86
COA190401581957 | Obra | 015-FISM-TOR/19 | CONSORCIO DE CIMENTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1013809.72 | 1013809.72
COA190401581965 | Obra | 016-FISM-TOR/19 | PREFABRICADOS Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCION S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1187382.1 | 1187382.1
COA190401583465 | Obra | 028-FISM-TOR/19 | ARMITRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2512843.43 | 2512843.43
COA190401583468 | Obra | 026-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREON S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1304457.39 | 1304457.39
COA190401586808 | Obra | PMS-OP-FISM-165/19 | CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 52512.74 | 52106.26
COA190401587415 | Obra | PMS-OP-FISM-161/19 | CIMAGUA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 139504.65 | 120789.29
COA190401587573 | Obra | PMS-OP-FISM-182/19 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 78596.23 | 73208.05
COA190401588197 | Obra | MP-AD2019-FISM026-172046 | Arrigo, Construcciones y Servicio S.A. de C.V. | Municipio de Parras, Coahuila | 496780 | 496784.0
COA190401588243 | Obra | PMS-OP-FISM-246/19 | INFRAESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 306286.09 | 266210.12
COA190401598942 | Obra | PMS-OP-FISM-255/19 | CONSTRUSERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 573222.71 | 573222.71
COA190401605780 | Obra | FISM-SC-001/2019 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 97441.24 | 93720.72
COA190401605798 | Obra | FISM-SD-004/2019 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 165214.7 | 165214.7
COA190401605854 | Servicios | FISM-CFE-002/2019 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 41323.9 | 949.36
COA190401611097 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401611113 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401611128 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401611139 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401615109 | Obra | PMS-OP-FISM-174/19 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 53899.99 | 45165.24
COA190401615948 | Obra | PMS-OP-FISM-193/19 | CONSTRUCCIONES Y VENTAS SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 865082.73 | 865082.73
COA190401616020 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401618555 | Obra | FISM 011/2019 C.F. | AMN LOGISTICA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 868406.72 | 868406.72
COA190401629963 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401630067 | Obra | GI-010 | ARACELI DE LA CRUZ SANDOVAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 271901.42 | 271901.42
COA190401630624 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401655981 | Obra | 038-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENRAL DE OBRAS PUBLICAS | 1836125.93 | 1836125.93
COA190401669602 | Obra | MMC-IN-0017-19 | MUNICIPIO DE MÚZQUIZ COAHUILA | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO, S.A. DE C.V. | 1128174.24 | 1128174.24
COA190401681659 | Obra | PMA-FISM-190100024 | SERGIO MARIO GAYTAN RAMIREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 863789.34 | 863789.34
COA190401682351 | Obra | 2019 | OBRAS Y PROYECTOS SMZ SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 553517.36 | 553517.36
COA190401695952 | Obra | PMS-OP-FMUN/006/19 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1928001.95 | 1928001.92
COA190401696064 | Obra | MPN021-VAM-2019 | CARMO DE PIEDRAS NEGRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4853593.62 | 4853593.62
COA200101699367 | Obra | 1976507 | DESARROLLOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9596299.93 | 9596299.93
COA200101700384 | Obra | FFM 014/2019 C.F. | INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 518771.85 | 518771.85
COA15150300581969 | Obra | 20160861 | MER COMMUNICATION SYSTEM DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 570247.4 | 570247.4
COA17180101071321 | Obra | 1425666 | MALUVA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3274871.06 | 3274871.06
COA190101505884 | Obra | PMS-OP-FISM-086/19 | PRODUCTOS DE NIGRIS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1198351.54 | 1198351.54
COA190101505884 | Obra | PMS-OP-FISM-086-1/19 | PRODUCTOS DE NIGRIS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 208089.54 | 208089.54
COA190101506168 | Obra | PMS-OP-FISM-135/19 | ELECTRO SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1195758.33 | 1108788.46
COA190101510572 | Obra | SIDS-SIS-010-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1677327.76 | 1677327.76
COA190201517953 | Obra | PMS-OP-FISM-094/19 | CONSTRUCTORA Y RENTA DE EQUIPO JERO, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2247100.38 | 2243606.31
COA190201517972 | Obra | PMS-OP-FISM-151/19 | CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO ESPECIALIZADA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 598986.08 | 502758.93
COA190201518380 | Obra | PMS-OP-FISM-148/19 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 311542.13 | 311542.13
COA190201519484 | Obra | PMS-OP-FISM-131/19 | OSCAR ABRAHAM CONTRERAS CHAVEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 70219.17 | 69224.9
COA190201521078 | Obra | MNC010/2019-O | CONSUMA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 700000 | 700000.0
COA190201521135 | Obra | MNC006/2019-O | FERNANDO COSTABELLA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1681584.57 | 1681584.57
COA190201521374 | Obra | SIDS-SIS-034-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA E CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1264500.24 | 1264500.24
COA190201521397 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201521399 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201521413 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201521446 | Obra | SIDS-SIS-047-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 431570.93 | 431570.93
COA190201521670 | Obra | SIDS-SIS-045-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 380155.13 | 380155.13
COA190201521808 | Obra | SIDS-SIS-25-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 381874.16 | 381874.16
COA190201521887 | Obra | SIDS-SIS-020-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 139111.77 | 139111.77
COA190201522849 | Obra | SIDS-SIS-076-19 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 42572 | 42572.0
COA190201522890 | Obra | SIDS-SIS-035-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 265682.69 | 265682.69
COA190201523076 | Obra | SIDS-SIS-035-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 265682.69 | 265682.69
COA190201523452 | Obra | SIDS-SIS-011-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1942161.12 | 1942161.12
COA190201523806 | Obra | SIDS-SIS-076-19-3 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 170288 | 170288.0
COA190201523810 | Obra | SIDS-SIS-033-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 935121.01 | 935121.01
COA190201523816 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201523971 | Obra | SIDS-SIS-030-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 364436.36 | 364436.36
COA190201524551 | Obra | SIDS-SIS-022-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 258701.13 | 258701.13
COA190201525365 | Obra | SIDS-SIS-042-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1133593.34 | 1133593.34
COA190201525374 | Obra | SIDS-SIS-042-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1133593.34 | 1133593.34
COA190201525580 | Obra | MJC-FISM19-001/2019 | CONSTRUCTORA TRES CAMINOS DE SABINAS S DE R L DE C V | MUNICIPIO DE JUÁREZ COAHUILA | 1047685 | 1047685.0
COA190201527181 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201527195 | Obra | SIDS-SIS-018-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 996074.45 | 996074.45
COA190201534571 | Obra | pml-07/2019-5 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534624 | Obra | PML-07/2019-8 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534752 | Obra | GASIN-001/2019 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 298000 | 298000.0
COA190201534760 | Administración directa | 76051 |  | MERCEDES LILIANA TORRES CANO | 41346.18 | 41346.18
COA190201534961 | Obra | PML-06/2019-11 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201535003 | Obra | PML-06/2019-12 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201535053 | Obra | PML-06/2019-17 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 55947.33 | 55947.33
COA190201541395 | Obra | PMCC-DOPM-003/2019 | MORTIS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 2406636.8 | 2406636.8
COA190201541668 | Administración directa | 66966 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 19800 | 19800.0
COA190201544717 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190201547343 | Obra | 057-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS Y TECNICAS | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 3550307.69 | 4437884.61
COA190201548207 | Obra | 079-FISM-TOR/19 | gst ingenieria y diseño s.a de c.v. | tesoreria municipal de torreon a traves de la direccion general de obras publicas | 4506660.2 | 4506660.2
COA190301568275 | Obra | MPN003-VAM-2019 | CARMO DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 125002.3 | 125002.3
COA190301571188 | Obra | FFM 013/2019 C.F. | AMN LOGISTICA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1038780 | 1038780.0
COA190401577949 | Obra | SIDS-SIS-081-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1501295.79 | 1501295.79
COA190401577952 | Obra | SIDS-SIS-081-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1501295.79 | 1501295.79
COA190401577955 | Obra | SIDS-SIS-081-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1501295.79 | 1501295.79
COA190401578492 | Obra | SIDS-SIS-067-19 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 993771.92 | 993771.92
COA190401578632 | Obra | SIDS-SIS-051-19-4 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578749 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578752 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578818 | Obra | SIDS-SIS-072-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 533189 | 533189.0
COA190401578820 | Obra | SIDS-SIS-073-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 215759.22 | 215759.22
COA190401578826 | Obra | SIDS-SIS-076-19 | CONSORCIO MERCANTIL MAHOSA DEL NORTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 42572 | 42572.0
COA190401579021 | Obra | SIDS-SIS-064-19 | POLIGONO 93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 775518.64 | 775518.64
COA190401579034 | Obra | SIDS-SIS-063-19 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514308.41 | 514308.41
COA190401579091 | Obra | SIDS-SIS-011-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1942161.12 | 1942161.12
COA190401579727 | Obra | SIDS-SIS-077-19 | KALEMON, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 501889.57 | 501889.57
COA190401580477 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580479 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580503 | Obra | SIDS-SIS-062-19 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 514308.41 | 514308.41
COA190401581254 | Administración directa | 66861 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 195464 | 195464.0
COA190401581539 | Obra | 021-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2096674.99 | 2096674.99
COA190401581566 | Obra | 037-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES RFG S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 799494.78 | 933809.9
COA190401581600 | Obra | 003-FISM-TOR/19 | FERGON CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1320368.31 | 1320368.31
COA190401581952 | Obra | 012-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES DINAMICAS Y TECNICAS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENEAL DE OBRAS PUUBLICAS | 1889504 | 1889504.0
COA190401587654 | Obra | PMS-OP-FISM-236/19 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 72878.9 | 72870.71
COA190401587681 | Obra | PMS-OP-FISM-172/19 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 224657.26 | 190712.02
COA190401592165 | Obra | MP-ICMTP2019-FISM021-192032 | SUBORI S.A.de C.V. | Municipio de Parras, Coahuila | 1196260.97 | 1195893.34
COA190401604259 | Obra | SIDS-SIS-051-19-4 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401606803 | Obra | 041-FISM-TOR/19 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4514437.48 | 4514437.48
COA190401606810 | Obra | 043-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA GOYTIA S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 411466.19 | 411466.19
COA190401606927 | Obra | 023-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA PISE S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 626816.56 | 626816.56
COA190401609641 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401611112 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401611200 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401611203 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401613476 | Adquisiciones | MJFISM14102019 | K ELECTRICO FLOMA SA DE CV | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | 67280 | 67280.0
COA190401615945 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401616949 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401620364 | Obra | FISM-012/2019 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 531083.52 | 531083.52
COA190401630288 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401630319 | Obra | FISM-013/2019 | FERROQUI CONSTRUCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 812571.65 | 812571.65
COA190401631677 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401631678 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401636549 | Obra | GCC/04/FISM/2019 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 2161219.2 | 2161219.2
COA190401683895 | Obra | PMN-DOPM-11/2019 | VICTOR ENRIQUE ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | 988004.48 | 988004.48
COA190401690830 | Obra | DOPM/2019/036 | CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SALCOAH SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 565252.18 | 565252.18
COA190401694871 | Adquisiciones | 1 | NORMAN IVAN JIMENEZ PADER | TESORERÍA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 41899.2 | 41899.2
COA190401695860 | Obra | PMS-OP-FMUN/001/19 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 497255.85 | 478763.15
COA190401695955 | Obra | PMS-OP-FMUN/008/19 | ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 920285.09 | 782382.51
COA190401695978 | Obra | PMS-OP-FMUN/005/19 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 549487.43 | 542471.25
COA200101699363 | Obra | 1986593 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 17389254.95 | 1.738925495E7
COA200101700840 | Obra | PMC-OP-RP-003/2020 | AMARO CEPEDA MUÑIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 121203.18 | 121203.18
COA190101504065 | Obra | PMS-OP-FISM-044/19 | VIBLA EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144726.07 | 136575.05
COA190101504948 | Obra | PMS-OP-FISM-133/19 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1296275.61 | 1296275.37
COA190101504953 | Obra | PMS-OP-FISM-016/19 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3420350.43 | 2948842.36
COA190101510571 | Obra | SIDS-SIS-010-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1677327.76 | 1677327.76
COA190201517949 | Obra | PMS-OP-FISM-195/19 | INMOBILIARIA DIA DEL NORTE S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 617423.12 | 616910.26
COA190201519492 | Obra | PMS-OP-FISM-047/19 | EJE 3 DE COAHUILA, S.A DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 397959.94 | 392192.46
COA190201519703 | Obra | 010-INFRA/2019 | CONSTRUCTORA VVY SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MATAMOROS COAHUILA | 674516.53 | 674516.53
COA190201520406 | Obra | SIDS-SIS-010-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1677327.76 | 1677327.76
COA190201520456 | Obra | SIDS-SIS-004-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 259624.83 | 259624.83
COA190201520529 | Obra | MNC005/2019-O | MANUEL NORIEGA ORTIZ | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1300000 | 1300000.0
COA190201521393 | Obra | SIDS-SIS-032-19 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 5249791.69 | 5249791.69
COA190201521439 | Obra | SIDS-SIS-047-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 431570.93 | 431570.93
COA190201521562 | Obra | SIDS-SIS-029-19 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 398534.55 | 398534.55
COA190201521774 | Obra | SIDS-SIS-046-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 143679.39 | 143679.39
COA190201522886 | Obra | SIDS-SIS-035-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 265682.69 | 265682.69
COA190201523323 | Obra | SIDS-SIS-035-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.S. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 265682.69 | 265682.69
COA190201523795 | Obra | SIDS-SIS-079-19 | C. CRISHNA LIZETT PEÑA AGUILAR | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 259196.44 | 259196.44
COA190201525385 | Obra | SIDS-SIS-042-19 | IUNGO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1133593.34 | 1133593.34
COA190201526165 | Obra | SIDS-SIS-048-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1397984.51 | 1397984.51
COA190201526220 | Obra | SIDS-SIS-048-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1397984.51 | 1397984.51
COA190201526228 | Obra | SIDS-SIS-048-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1397984.51 | 1397984.51
COA190201526230 | Obra | SIDS-SIS-048-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1397984.51 | 1397984.51
COA190201534560 | Obra | PML-07/2019-4 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534658 | Obra | PML-07/2019-11 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534724 | Obra | PML-07/2019-13 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE LAMADRID | 94030.7 | 94030.7
COA190201534825 | Obra | PML-06/2019-4 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201534837 | Obra | PML-06/2019-5 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201534953 | Obra | PML-06/2019-10 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE LAMADRID | 85933.9 | 85933.9
COA190201538814 | Obra | PMCC-DOPM-010/2019 | TEC-TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN MONCLOVA, S.A. DE C.V. | TESORERÍA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 92179.34 | 92179.34
COA190201539572 | Obra | FISM-SD-008/2019 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 346484.68 | 346484.68
COA190201541227 | Obra | FISM-SD-002/2019 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 557814.36 | 557814.36
COA190201541382 | Administración directa | 66964 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 18000 | 18000.0
COA190201541406 | Administración directa | 66965 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 25000.07 | 25000.07
COA190201541416 | Obra | PMC/F.I.S.M-004/2019 | BOMBAS Y RIEGO DE MONCLOVA | MUNICIPIO DE CANDELA | 48024 | 48024.0
COA190201541636 | Obra | FISM-SC-002/2019 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 96688.12 | 2347.18
COA190201541680 | Administración directa | 66967 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 60000 | 60000.0
COA190201541684 | Administración directa | 66968 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 21300 | 21300.0
COA190201544738 | Obra | FAIS26/01/19-001 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2514306.4 | 2517306.4
COA190201545790 | Obra | 064-FISM-TOR/19 | OBRAS Y RECUBRIMIENTOS S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 283215.52 | 283215.52
COA190201546859 | Obra | 1938INF004 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 842000 | 842000.0
COA190201547024 | Obra | 054-FISM-TOR/19 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 4328284.51 | 4328284.51
COA190301568130 | Obra | MPN001-VAM-2019 | CARMO DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2314541.52 | 2314541.52
COA190401577974 | Obra | SIDS-SIS-052-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 363579.41 | 363579.41
COA190401578629 | Obra | SIDS-SIS-051-19-4 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578630 | Obra | SIDS-SIS-051-19-4 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578721 | Obra | SIDS-SIS-051-19-1 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578741 | Obra | SIDS-SIS-051-19 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578746 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578753 | Obra | SIDS-SIS-051-19-3 | EDUARDO NUÑEZ ALVAREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 2247548.84 | 2247548.84
COA190401578789 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401578830 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401578833 | Obra | SIDS-SIS-074-19 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 583479.07 | 583479.07
COA190401578996 | Obra | SIDS-SIS-065-19 | CONSTRUCTORA AHT S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 973733.5 | 973733.5
COA190401579085 | Obra | SIDS-SIS-011-19 | OSCAR ALMANZA CALDERON | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1942161.12 | 1942161.12
COA190401579442 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580472 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580481 | Obra | SIDS-SIS-070-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 595500 | 595500.0
COA190401580500 | Obra | SIDS-SIS-065-19 | CONSTRUCTORA AHT S.A. DE C.V. | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 973733.5 | 973733.5
COA190401581550 | Obra | 030-FISM-TOR/19 | INGENIERIA Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 680320.1 | 680320.1
COA190401581561 | Obra | 034-FISM-TOR/19 | ASESORIA ADMINISTRACION Y CONSTROL DE CONSTRUCCION GUAN S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GEERL DE OBRAS PUBLICAS | 1503935.24 | 1503935.24
COA190401581565 | Obra | 036-FISM-TOR/19 | TMT620101EV4 | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 788246.42 | 920671.81
COA190401581602 | Obra | 005-FISM-TOR/19 | MULTISERVICIOS JANA S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 647827.23 | 647827.23
COA190401581612 | Obra | 011-FISM-TOR/19 | ARMITRON CONSTRUCTORES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1090370.62 | 1090370.62
COA190401581917 | Obra | 018-FISM-TOR/19 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 826740.71 | 826740.71
COA190401581923 | Obra | 019-FISM-TOR/19 | CDT CONSTRUCCIONES S.A DE CV. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 559860.31 | 559860.31
COA190401586503 | Obra | PMS-FISM-19-023 | CONSTRUCTORA MENFIS SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1035829.21 | 1035829.21
COA190401586507 | Obra | MP-AD2019-FISM025-155804 | Arrigo, Construcciones y Servicio S.A. de C.V. | Municipio de Parras, Coahuila | 158892.07 | 158892.07
COA190401588305 | Obra | PMS-OP-FISM-242/19 | CONSTRUCTORA Y RENTA DE EQUIPO JERO, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 576018.07 | 571996.07
COA190401602008 | Obra | SIDS-SIS-081-19 | SR. ROMAN GARZA PEREZ | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1501295.79 | 1501295.79
COA190401605778 | Obra | FISM-SD-005/2019 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 99188.91 | 97962.99
COA190401605792 | Obra | 044-FISM-TOR/19 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS J.P. SA.DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1174843.15 | 1355222.92
COA190401605849 | Obra | FISM-SD-003/2019 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 49432.23 | 49432.18
COA190401605858 | Obra | FISM-SD-006/2019 | LUIS ENRIQUE GARZA PUENTE | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 293026.31 | 293026.31
COA190401611116 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401611146 | Obra | SIDS-SIS-071-19 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 824412 | 824412.0
COA190401616113 | Obra | MNC013/2019-O | TRACTOREY DEL NORTE S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 913067.93 | 913067.93
COA190401618799 | Obra | FISM 010/2019 C.F | TEC-TEGNOLOGIA EN CONSTRUCCIÓN MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 785661.19 | 785661.19
COA190401630615 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401630660 | Obra | FISM-013/2019 | FERROQUI CONSTRUCIONES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 812571.65 | 812571.65
COA190401630668 | Obra | FISM-012/2019 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 531083.52 | 531083.52
COA190401631337 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401631638 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401631692 | Obra | FISM 013/2019 C.F. | ARQ. RIARDO RAMIREZ ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1000000 | 1000000.0
COA190401695997 | Obra | PMS-OP-FMUN/010/19 | GRUPO ICC INFRAESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES COAHUILENSES, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1824920.28 | 1824126.08
COA190401696641 | Obra | MPN-010-2019 | SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 365355.26 | 365355.26
COA190401696676 | Obra | MPN031-VAM-2019 | ROMEO GONZALEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 934798.76 | 934798.76
COA200101699207 | Obra | OP-001/2020 | ARACELI DE LA CRUZ SANDOVAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 495324.14 | 495324.14
COA200101699215 | Obra | 1985376 | DESARROLLOS ECOLÓGICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5018683.39 | 5018683.39

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA11150300556710 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300585614 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690655 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707237 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723477 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300733242 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300735711 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815782 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823443 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100832758 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
COA16170100835072 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835133 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892951 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300954055 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA17170300954693 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.33 | 33
COA17170401047528 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069047 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069056 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069058 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071249 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135047 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135053 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201143371 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA180301389202 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502360 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502368 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502371 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502374 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502439 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101504064 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1295 | 1184 | 1184 | 100
COA190101511596 | 2020 | 1 | Equipo de seguridad | 3 | 6 | 6 | 100
COA190101513683 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 325 | 325 | 325 | 100
COA190101513701 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA190101515198 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515215 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515219 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515228 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515236 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515248 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515252 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515272 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515274 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515286 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201517890 | 2020 | 1 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
COA190201520408 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0
COA190201520413 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0
COA190201520415 | 2020 | 1 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
COA190201523332 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
COA190201523396 | 2020 | 1 | Otros | 46 | 46 | 0 | 0
COA190201523770 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201524358 | 2020 | 1 | Otros | 103 | 103 | 0 | 0
COA190201527191 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201535391 | 2020 | 1 | Metros lineales | 237 | 237 | 237 | 100
COA190201540146 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201540211 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201545028 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201562956 | 2020 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA190201563669 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563694 | 2020 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563700 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568619 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568809 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301568840 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 82 | 82
COA190301569441 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301569737 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301569998 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570432 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5820 | 5820 | 5820 | 100
COA190301570675 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571154 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571171 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301571272 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577119 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA190401577137 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577369 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
COA190401578026 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401578033 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401578399 | 2020 | 1 | Otros | 21 | 21 | 0 | 0
COA190401578682 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401580468 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 0 | 0
COA190401580504 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401580691 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 66 | 50.99 | 50.99 | 100
COA190401580741 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 0 | 0
COA190401581329 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581960 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581978 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581988 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581990 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581991 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582061 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582201 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582206 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401583152 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584471 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
COA190401586789 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 18.71 | 18.71 | 100
COA190401586902 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 29 | 24.44 | 24.44 | 100
COA190401586917 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 38 | 35.11 | 35.11 | 100
COA190401587147 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 18 | 16.8 | 16.8 | 100
COA190401592317 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
COA190401600647 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601065 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601111 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601140 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401602316 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401610592 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401611210 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
COA190401630013 | 2020 | 1 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
COA190401634888 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2254 | 1971.34 | 1971.34 | 100
COA190401655561 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401665655 | 2020 | 1 | Otros | 41 | 41 | 0 | 0
COA190401672122 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 0 | 0
COA190401672707 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401672711 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684909 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684951 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685004 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685015 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685031 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101698995 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5100 | 5100 | 5100 | 100
COA200101699042 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 25 | 25 | 12.5 | 50
COA200101699115 | 2020 | 1 | Metros lineales | 605 | 605 | 600 | 99.1736
COA200101699328 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 777.53 | 777.53 | 0 | 0
COA200101699339 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 3172.11 | 3172.11 | 0 | 0
COA200101699350 | 2020 | 1 | Metros lineales | 124 | 124 | 0 | 0
COA200101700104 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3652 | 3652 | 0 | 0
COA200101700108 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 0 | 0
COA200101700120 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
COA200101700130 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3228.74 | 3228.74 | 0 | 0
COA200101700192 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1432 | 1432 | 0 | 0
COA200101700199 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 0 | 0
COA200101700203 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2050 | 2050 | 0 | 0
COA200101703731 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703732 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703776 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA11150100479203 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150100480493 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582077 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200673223 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COA16160200684535 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 100 | 100 | 100
COA16160200690640 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707288 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717871 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717872 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723466 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300730904 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160300737036 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746188 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823510 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823523 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823645 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400831046 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COA17170100832366 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833205 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 2175 | 2175 | 100
COA17170200884586 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 2679 | 2491.47 | 93
COA16170200884590 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 940 | 940 | 100
COA17170300954079 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA17170300954172 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170401046171 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101068020 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070044 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073983 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301384252 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
COA180301389204 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389207 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389211 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502354 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502358 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502359 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502376 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502378 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502383 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502385 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502387 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502392 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101507911 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101511542 | 2020 | 1 | Piezas | 33 | 44 | 44 | 100
COA190101515201 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515204 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515212 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515216 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515226 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515231 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515270 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515273 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515277 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515282 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201517946 | 2020 | 1 | Metros lineales | 355 | 352.8 | 352.8 | 100
COA190201517956 | 2020 | 1 | Metros lineales | 145 | 143.62 | 143.62 | 100
COA190201518058 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 810 | 730.2 | 730.2 | 100
COA190201519455 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201523351 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190201539067 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201540870 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201541459 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201541699 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201542161 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201543889 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563311 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
COA190201563352 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563766 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563772 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563776 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563794 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563795 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568629 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568958 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 100
COA190301569442 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 56 | 56
COA190301569978 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301570434 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570493 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570770 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570775 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577362 | 2020 | 1 | Metros | 100 | 100 | 85 | 85
COA190401578024 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
COA190401578027 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401580558 | 2020 | 1 | Otros | 20 | 1 | 1 | 100
COA190401581953 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581967 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581989 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401583151 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401583155 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401584286 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401586895 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 45 | 39.16 | 39.16 | 100
COA190401587100 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 23 | 18.47 | 18.47 | 100
COA190401587729 | 2020 | 1 | Metros lineales | 50 | 46.15 | 46.15 | 100
COA190401591416 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600656 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.39 | 39
COA190401601055 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601062 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601142 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601146 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401602260 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
COA190401603895 | 2020 | 1 | Otros | 24 | 24 | 0 | 0
COA190401605853 | 2020 | 1 | Otros | 57 | 57 | 0 | 0
COA190401606834 | 2020 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
COA190401610558 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
COA190401610614 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401611538 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401612086 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 21.3 | 21.3 | 100
COA190401612554 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 176 | 157.91 | 157.91 | 100
COA190401612568 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 33 | 32.4 | 32.4 | 100
COA190401617594 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 435 | 100
COA190401630407 | 2020 | 1 | Metros lineales | 648 | 648 | 648 | 100
COA190401655563 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401672068 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
COA190401672515 | 2020 | 1 | Otros | 30 | 30 | 0 | 0
COA190401672710 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401684888 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684914 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684958 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684991 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685005 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101698999 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 7550.58 | 7550.58 | 7324.06 | 97
COA200101699032 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699034 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA200101699257 | 2020 | 1 | Piezas | 88 | 88 | 0 | 0
COA200101699258 | 2020 | 1 | Piezas | 23 | 23 | 0 | 0
COA200101699260 | 2020 | 1 | Piezas | 267 | 267 | 0 | 0
COA200101699340 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 2940 | 2940 | 0 | 0
COA200101699372 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
COA200101699373 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101700013 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 150 | 150 | 14 | 9.3333
COA200101700102 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 0 | 0
COA200101700110 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 0 | 0
COA200101700191 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1432 | 1432 | 0 | 0
COA200101700198 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935 | 0 | 0
COA200101700202 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 6239 | 6239 | 0 | 0
COA200101700217 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860 | 0 | 0
COA200101703717 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703722 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703725 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703729 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703735 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA14140200314254 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684489 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 100 | 1 | 1
COA16160200685234 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696139 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707259 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712597 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746275 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815685 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400816702 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA16160400823377 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823734 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823743 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100831677 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
COA16170100831678 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
COA16170100831692 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
COA12170100851661 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892965 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00170200898680 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170200904601 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954059 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA17170300954114 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
COA17170300954186 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA17170300955439 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA13170401048526 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180101075248 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 197 | 77 | 39.0863
COA17180201131846 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132120 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132163 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132752 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | 1
COA16180201134933 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201142755 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389825 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 940 | 100
COA180401502357 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502364 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502367 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502377 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101504758 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101511588 | 2020 | 1 | Piezas | 9881 | 8663 | 8663 | 100
COA190101511607 | 2020 | 1 | Piezas | 18 | 41 | 41 | 100
COA190101515199 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515208 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515220 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515254 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515259 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515275 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515284 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201523330 | 2020 | 1 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
COA190201523378 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201523808 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201526224 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201530360 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190201535332 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | 0
COA190201544755 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201545349 | 2020 | 1 | Otros | 150 | 66 | 66 | 100
COA190201548149 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563692 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563714 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563736 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563740 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563798 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563800 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563802 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301569731 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301569733 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570154 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570189 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570676 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301570788 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571275 | 2020 | 1 | Metros lineales | 4800 | 4800 | 4800 | 100
COA190401577118 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577138 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577358 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401577368 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401578228 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401578279 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 0 | 0
COA190401578326 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401578485 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
COA190401578740 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 0 | 0
COA190401580584 | 2020 | 1 | Otros | 16 | 1 | 1 | 100
COA190401581961 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581971 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582046 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582048 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584290 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584500 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584561 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584616 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401586821 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 18.57 | 18.57 | 100
COA190401586910 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 59 | 53.64 | 53.64 | 100
COA190401587047 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 17 | 16.48 | 16.48 | 100
COA190401587514 | 2020 | 1 | Metros lineales | 151 | 144.7 | 144.7 | 100
COA190401591422 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401592598 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 0 | 0 | 0
COA190401601060 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601063 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601125 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401603721 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401605860 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1816 | 227 | 227 | 100
COA190401611928 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
COA190401612581 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 58 | 53.51 | 53.51 | 100
COA190401614848 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 33 | 23.41 | 23.41 | 100
COA190401630473 | 2020 | 1 | Metros lineales | 388 | 388 | 388 | 100
COA190401672683 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401685025 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685530 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685539 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693562 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693601 | 2020 | 1 | Vivienda | 80 | 80 | 77 | 96.25
COA200101699262 | 2020 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
COA200101699294 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
COA200101699330 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 1543.6 | 1543.6 | 0 | 0
COA200101699344 | 2020 | 1 | Metros lineales | 122.28 | 122.28 | 0 | 0
COA200101699348 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 351.76 | 351.76 | 0 | 0
COA200101699353 | 2020 | 1 | Piezas | 180 | 180 | 0 | 0
COA200101700127 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988 | 0 | 0
COA200101700193 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3355 | 3355 | 0 | 0
COA200101700204 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3180 | 3180 | 0 | 0
COA200101700206 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 0 | 0
COA200101700207 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988 | 0 | 0
COA200101700210 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197 | 0 | 0
COA200101700223 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 4587 | 4587 | 0 | 0
COA200101703726 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703728 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703737 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA15150300584982 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150400596747 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200672673 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690639 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696352 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707301 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717842 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200718054 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160200723451 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723465 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300734898 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815646 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823533 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100831685 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
COA17170100832384 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833197 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834539 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835141 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835665 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100838033 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851656 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15170100853504 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200884594 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 3248 | 3248 | 100
COA00170200899514 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170200904357 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954071 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.16 | 16
COA17180101069060 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069061 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069268 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070409 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071322 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101073953 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132417 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134957 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135033 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201136769 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201136879 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389197 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389224 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389732 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3248 | 3248 | 3248 | 100
COA180401502356 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502365 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502375 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502379 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502381 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502397 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101510330 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101511547 | 2020 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA190101511612 | 2020 | 1 | Piezas | 8 | 9 | 9 | 100
COA190101513183 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
COA190101515225 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515233 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515237 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515239 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515242 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515245 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515257 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515258 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515263 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515264 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515265 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515266 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515271 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515285 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201520411 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 0 | 0
COA190201523345 | 2020 | 1 | Otros | 14 | 14 | 0 | 0
COA190201523812 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201530408 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190201538726 | 2020 | 1 | Vivienda | 11 | 11 | 11 | 100
COA190201539741 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190201540122 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201540259 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201549098 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563687 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563770 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568812 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
COA190301569981 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301569992 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570001 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 66 | 66
COA190301570247 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301570696 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570937 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571162 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571310 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577136 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1783 | 1783 | 0 | 0
COA190401577364 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401578275 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
COA190401578325 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
COA190401578327 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401578677 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
COA190401578813 | 2020 | 1 | Otros | 81 | 81 | 0 | 0
COA190401580564 | 2020 | 1 | Otros | 26 | 1 | 1 | 100
COA190401580689 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 154 | 149 | 149 | 100
COA190401582005 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582009 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582012 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401583124 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401583150 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401587033 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 195 | 186.58 | 186.58 | 100
COA190401587045 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 44 | 39.65 | 39.65 | 100
COA190401587119 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 44 | 42.55 | 42.55 | 100
COA190401600646 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600654 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600661 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.7 | 70
COA190401601057 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601058 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601134 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601137 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601143 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601161 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401603534 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401610363 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
COA190401610644 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401611530 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 0 | 0
COA190401612600 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 44 | 40.53 | 40.53 | 100
COA190401615082 | 2020 | 1 | Metros lineales | 45 | 43 | 43 | 100
COA190401615098 | 2020 | 1 | Metros lineales | 46 | 44 | 44 | 100
COA190401616939 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
COA190401628149 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1850 | 1765.4 | 1765.4 | 100
COA190401628173 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1080 | 969.4 | 969.4 | 100
COA190401634261 | 2020 | 1 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100
COA190401661787 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401672124 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
COA190401672522 | 2020 | 1 | Otros | 20 | 20 | 0 | 0
COA190401672701 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401678334 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684842 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684871 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684901 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684936 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684967 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685526 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693579 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699040 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699135 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699253 | 2020 | 1 | Piezas | 375 | 375 | 0 | 0
COA200101699256 | 2020 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
COA200101699296 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
COA200101699334 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 859.4 | 859.4 | 0 | 0
COA200101699351 | 2020 | 1 | Metros lineales | 126.5 | 126.5 | 0 | 0
COA200101699938 | 2020 | 1 | Luminaria | 120 | 120 | 20 | 16.6667
COA200101700196 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2204 | 2204 | 0 | 0
COA200101700213 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2027 | 2027 | 0 | 0
COA200101700219 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3566 | 3566 | 0 | 0
COA200101700817 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 271 | 271 | 200 | 73.8007
COA200101700876 | 2020 | 1 | Vehículos | 5 | 5 | 0 | 0
COA200101702728 | 2020 | 1 | Metros lineales | 352 | 352 | 352 | 100
COA200101703718 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703719 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703721 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703730 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703734 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA13130200154278 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100498016 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150300556673 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690707 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696167 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712568 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200728806 | 2020 | 1 | Kilómetro | 1 | 102 | 102 | 100
COA16160300745452 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300749872 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815638 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823639 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823709 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400827115 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832364 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832370 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832375 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COA17170100852705 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200884598 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 430 | 430 | 100
COA17170300954098 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA17180101069059 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069419 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069472 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070045 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071246 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COA17180101073745 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180201131832 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180201131852 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201133046 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134956 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135014 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201140001 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389218 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389219 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389723 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 752 | 80
COA180401502349 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502361 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502380 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502382 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502393 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502394 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502396 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101504795 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 236 | 213.4 | 213.4 | 100
COA190101509994 | 2020 | 1 | Metros lineales | 107 | 107 | 0 | 0
COA190101510038 | 2020 | 1 | Metros lineales | 103 | 103 | 0 | 0
COA190101510280 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101510287 | 2020 | 1 | Metros lineales | 210.1 | 210.1 | 0 | 0
COA190101510319 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101511496 | 2020 | 1 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
COA190101515200 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515202 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515210 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515214 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515276 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515278 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515287 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201517904 | 2020 | 1 | Metros lineales | 370 | 363.5 | 363.5 | 100
COA190201518087 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 154 | 140.06 | 140.06 | 100
COA190201518591 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1553.5 | 1172.6 | 1172.6 | 100
COA190201523357 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190201523381 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190201523385 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201524791 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201526266 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
COA190201527193 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201535210 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535345 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COA190201538168 | 2020 | 1 | Metros lineales | 362 | 67 | 67 | 100
COA190201538757 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201539307 | 2020 | 1 | Metros lineales | 6162.5 | 6162.5 | 6162.5 | 100
COA190201539852 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
COA190201544491 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563079 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563658 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563745 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563756 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563759 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563781 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563791 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563799 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568961 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
COA190301570119 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570139 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301573122 | 2020 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401577124 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA190401577132 | 2020 | 1 | Metros | 846.3 | 846.3 | 846.3 | 100
COA190401577224 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578230 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
COA190401581532 | 2020 | 1 | Otros | 450 | 450 | 450 | 100
COA190401581964 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581966 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582000 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582020 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582207 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401583159 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401584735 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401587684 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 13.86 | 13.86 | 100
COA190401588288 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 108 | 107.92 | 107.92 | 100
COA190401599459 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1031 | 910.8 | 910.8 | 100
COA190401600645 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600648 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600653 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401600660 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601059 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601064 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601135 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601149 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401609773 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COA190401610108 | 2020 | 1 | Otros | 28 | 28 | 0 | 0
COA190401611630 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401612404 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 87 | 83.42 | 83.42 | 100
COA190401612544 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 39 | 35.74 | 35.74 | 100
COA190401613074 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 18.8 | 18.8 | 100
COA190401613096 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 45 | 36.36 | 36.36 | 100
COA190401613491 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 34 | 26.68 | 26.68 | 100
COA190401615853 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 304 | 301.2 | 301.2 | 100
COA190401630009 | 2020 | 1 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
COA190401655547 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 221 | 100
COA190401684941 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684955 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684966 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684995 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685007 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685022 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685042 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685546 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685943 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 730 | 730 | 400 | 54.7945
COA190401690870 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101698994 | 2020 | 1 | Kilómetro lineal | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
COA200101699000 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 616 | 100
COA200101699038 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699205 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699341 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 13182 | 13182 | 0 | 0
COA200101699345 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 2940 | 2940 | 0 | 0
COA200101699352 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101700103 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 521 | 521 | 0 | 0
COA200101700105 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
COA200101703720 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703723 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703727 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703733 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA13150100497673 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12150200521038 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707314 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723452 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300731080 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 10 | 10 | 100
COA16160300745373 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300745375 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
COA16160400746175 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400746274 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815745 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400817132 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89
COA17170100832343 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832353 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832383 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834541 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835513 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835692 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401045214 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401047804 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
COA17170401049316 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401049331 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069057 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069062 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070780 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070781 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA17180101070782 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA17180101073756 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073913 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201132147 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201142739 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.26 | 26
COA180301389177 | 2020 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA180301389212 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389225 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389833 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337 | 2669.6 | 80
COA180401502350 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502351 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502355 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502370 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502372 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502373 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502388 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502389 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101504945 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 622.5 | 560.8 | 560.8 | 100
COA190101507394 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101507795 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101508058 | 2020 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
COA190101510078 | 2020 | 1 | Metros lineales | 142 | 142 | 0 | 0
COA190101510301 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101511615 | 2020 | 1 | Equipo de seguridad | 1 | 3 | 3 | 100
COA190101515196 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515213 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515217 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515218 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515222 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515227 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515238 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515249 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515251 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515253 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515255 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515261 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515262 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515267 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201517888 | 2020 | 1 | Metros lineales | 294 | 292 | 292 | 100
COA190201517971 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201518056 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 264 | 252.2 | 252.2 | 100
COA190201518086 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 474.3 | 417 | 417 | 100
COA190201523320 | 2020 | 1 | Otros | 14 | 14 | 0 | 0
COA190201524783 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1858.7 | 1858.7 | 0 | 0
COA190201534005 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201563268 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563418 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563709 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563737 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568614 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568804 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
COA190301568964 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2560 | 2560 | 2560 | 100
COA190301568966 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 30300 | 30300 | 30300 | 100
COA190301571212 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401578234 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401578239 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401578250 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 0 | 0
COA190401578277 | 2020 | 1 | Otros | 11 | 11 | 0 | 0
COA190401578280 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
COA190401578416 | 2020 | 1 | Otros | 20 | 20 | 0 | 0
COA190401578824 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401579417 | 2020 | 1 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
COA190401579700 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401580560 | 2020 | 1 | Otros | 33 | 1 | 1 | 100
COA190401580563 | 2020 | 1 | Otros | 17 | 1 | 1 | 100
COA190401581970 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581977 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582002 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582047 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401583609 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
COA190401586862 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 45 | 42.14 | 42.14 | 100
COA190401586930 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 72 | 38.86 | 38.86 | 100
COA190401587072 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 22 | 21.26 | 21.26 | 100
COA190401587708 | 2020 | 1 | Metros lineales | 184 | 176.2 | 176.2 | 100
COA190401587759 | 2020 | 1 | Metros lineales | 30 | 27 | 27 | 100
COA190401598626 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2972.26 | 2310.6 | 2310.6 | 100
COA190401600655 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA190401601056 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601117 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601154 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401610370 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
COA190401610578 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401611515 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 0 | 0
COA190401613250 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 22.37 | 22.37 | 100
COA190401613612 | 2020 | 1 | Metros lineales | 229 | 228 | 228 | 100
COA190401614906 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 23 | 18.06 | 18.06 | 100
COA190401617022 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3808 | 3795.2 | 3795.2 | 100
COA190401658883 | 2020 | 1 | Metros lineales | 38 | 38 | 38 | 100
COA190401672120 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
COA190401672708 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
COA190401684850 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684986 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685001 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685521 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101698993 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 3950000 | 3950000 | 3950000 | 100
COA200101699145 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699206 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699254 | 2020 | 1 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
COA200101699347 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 351.76 | 351.76 | 0 | 0
COA200101700195 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759 | 0 | 0
COA200101700197 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1935 | 1935 | 0 | 0
COA200101700215 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5320 | 5320 | 0 | 0
COA200101702022 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA15150100496633 | 2020 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200544830 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200685235 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690890 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160200696189 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696347 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200701667 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712535 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717869 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300735864 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823631 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823717 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100831679 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 101 | 101 | 100
COA17170100832360 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835114 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835504 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835525 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100852706 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954132 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300956672 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA15170401046135 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401046397 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401049352 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180101070720 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COA17180101070777 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132104 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301384231 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389216 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401488978 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3319 | 100 | 100 | 100
COA180401502353 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502390 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101507447 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101507519 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101509823 | 2020 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA190101509889 | 2020 | 1 | Metros lineales | 181.5 | 181.5 | 0 | 0
COA190101509943 | 2020 | 1 | Metros lineales | 107.3 | 107.3 | 0 | 0
COA190101515205 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515223 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515224 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515230 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515232 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515234 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515235 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515241 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515243 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515246 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515250 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515260 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515268 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515269 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515279 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515280 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201523379 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190201523387 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201527185 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
COA190201530708 | 2020 | 1 | Otros | 23 | 23 | 0 | 0
COA190201539751 | 2020 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
COA190201540933 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201541336 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201542183 | 2020 | 1 | Computadoras | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201542219 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563673 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563698 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563708 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563712 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563720 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563765 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563783 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563789 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568803 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 69 | 69
COA190301568819 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
COA190301568960 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
COA190301569738 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570246 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570574 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570634 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570658 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570741 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570986 | 2020 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571072 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571207 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401578025 | 2020 | 1 | Otros | 14 | 14 | 0 | 0
COA190401578243 | 2020 | 1 | Otros | 9 | 9 | 0 | 0
COA190401581248 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581979 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582004 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582013 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401583122 | 2020 | 1 | Otros | 45 | 45 | 45 | 100
COA190401583161 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 1 | 5
COA190401584552 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401587089 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 26 | 22.37 | 22.37 | 100
COA190401600657 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601048 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601051 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601066 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601148 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401603857 | 2020 | 1 | Otros | 21 | 21 | 0 | 0
COA190401606288 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 0.01 | 0.01 | 100
COA190401611625 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401613143 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 49 | 35.97 | 35.97 | 100
COA190401613277 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 41 | 32.59 | 32.59 | 100
COA190401630068 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
COA190401642403 | 2020 | 1 | Otros | 540 | 540 | 540 | 100
COA190401655678 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401672709 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401684860 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684943 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684954 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685094 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 6840 | 6840 | 6840 | 100
COA190401685790 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 1000 | 1000 | 650 | 65
COA190401691669 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1196 | 1196 | 1196 | 100
COA200101698997 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 1050 | 1050 | 1050 | 100
COA200101698998 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1635.2 | 1635.2 | 1389.92 | 85
COA200101699045 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 568.1 | 568.1 | 284.05 | 50
COA200101699132 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699204 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699209 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699255 | 2020 | 1 | Piezas | 873 | 873 | 0 | 0
COA200101699261 | 2020 | 1 | Piezas | 15 | 15 | 0 | 0
COA200101699295 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 617.42 | 617.42 | 617.42 | 100
COA200101700106 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 368 | 368 | 0 | 0
COA200101700128 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4879.68 | 4879.68 | 0 | 0
COA200101703715 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA12150300556696 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684456 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200685247 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707280 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712509 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717773 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723453 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723476 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15160300737009 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13160300737568 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815657 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400815709 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823504 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823628 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834537 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835112 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835132 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200897073 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA00170200898678 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300954039 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.53 | 53
COA17170300954066 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA17170300954138 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954151 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA17170401045463 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170401046425 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070425 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073783 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073892 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135048 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135077 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389196 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389214 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389215 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502352 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502362 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502363 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502366 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502369 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502384 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502386 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502391 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502395 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101507059 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515197 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515206 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515207 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515209 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515221 | 2020 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515240 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515244 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515247 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515256 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515281 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515283 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521469 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 321 | 321 | 0 | 0
COA190201521839 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 381.5 | 381.5 | 381.5 | 100
COA190201523376 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190201523457 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA190201523757 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201532587 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535481 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | 0
COA190201540082 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201541392 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
COA190201541491 | 2020 | 1 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
COA190201542230 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201563008 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.68 | 68
COA190201563375 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563704 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563716 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563761 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563778 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568719 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COA190301568965 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 3000 | 100
COA190301569736 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301569995 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 66 | 66
COA190301570158 | 2020 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570248 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571182 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577120 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.23 | 23
COA190401577131 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA190401577360 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401577363 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 30 | 30
COA190401578397 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401578809 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA190401578815 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401580205 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 0 | 0
COA190401581982 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582203 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582204 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401582208 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401583075 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
COA190401583123 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401583165 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401583607 | 2020 | 1 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
COA190401586756 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 21 | 19.83 | 19.83 | 100
COA190401587060 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 86 | 47.93 | 47.93 | 100
COA190401587092 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 28 | 14.52 | 14.52 | 100
COA190401588110 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 470 | 1 | 1 | 100
COA190401588520 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 115 | 114.79 | 114.79 | 100
COA190401600644 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA190401601122 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601130 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601151 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401602315 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 0 | 0
COA190401610646 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401611620 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401611775 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401611805 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401612497 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 35.93 | 19.36 | 19.36 | 100
COA190401612557 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 22 | 16.01 | 16.01 | 100
COA190401612613 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 33 | 19.68 | 19.68 | 100
COA190401613300 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 74 | 54.21 | 54.21 | 100
COA190401613335 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 22 | 21.84 | 21.84 | 100
COA190401613736 | 2020 | 1 | Metros lineales | 104 | 103.8 | 103.8 | 100
COA190401631000 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401672479 | 2020 | 1 | Otros | 17 | 17 | 0 | 0
COA190401684877 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684905 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684928 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685010 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685011 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685014 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685020 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685040 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401692543 | 2020 | 1 | Vivienda | 98 | 98 | 96 | 97.9592
COA200101699259 | 2020 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
COA200101699333 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 99 | 99 | 0 | 0
COA200101699337 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 1848 | 1848 | 0 | 0
COA200101699349 | 2020 | 1 | Metros lineales | 410 | 410 | 0 | 0
COA200101700023 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 30 | 31.25
COA200101700113 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 0 | 0
COA200101700194 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5964 | 5964 | 0 | 0
COA200101700200 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 10409 | 10409 | 0 | 0
COA200101700209 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 9934 | 9934 | 0 | 0
COA200101700222 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4325 | 4325 | 0 | 0
COA200101703082 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 701.46 | 701.46 | 0 | 0
COA200101703716 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703724 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703736 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101703777 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15150200544542 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582075 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640387 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684492 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070779 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101513476 | 2020 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA190101513675 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
COA190101513711 | 2020 | 1 | Kilómetro cuadrado | 221 | 221 | 221 | 100
COA190201517958 | 2020 | 1 | Metros lineales | 158 | 158 | 158 | 100
COA190201517980 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201519470 | 2020 | 1 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
COA190201520423 | 2020 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
COA190201520442 | 2020 | 1 | Vivienda | 13 | 13 | 13 | 100
COA190201521405 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521436 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521580 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA190201521756 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201522761 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 100
COA190201522871 | 2020 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
COA190201523454 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA190201524036 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201524545 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COA190201524573 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA190201534656 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534756 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 16 | 16 | 100
COA190201534761 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201536398 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201538270 | 2020 | 1 | Metros lineales | 606 | 606 | 606 | 100
COA190201538787 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 185.15 | 185.15 | 185.15 | 100
COA190201544760 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201547999 | 2020 | 1 | Metros lineales | 4470 | 4470 | 4470 | 100
COA190201548046 | 2020 | 1 | Metros lineales | 3917 | 3917 | 3917 | 100
COA190401577359 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401578508 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401578621 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA190401578727 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401578732 | 2020 | 1 | Vivienda | 37 | 37 | 37 | 100
COA190401578736 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401578742 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190401578807 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA190401578817 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1290 | 1290 | 1290 | 100
COA190401578984 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401579018 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401579709 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401579735 | 2020 | 1 | Otros | 46 | 46 | 46 | 100
COA190401580221 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401580223 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401580478 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401580740 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
COA190401581549 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1071 | 1071 | 1071 | 100
COA190401581559 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2197 | 2197 | 2197 | 100
COA190401581610 | 2020 | 1 | Metros lineales | 327 | 327 | 327 | 100
COA190401581911 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 574 | 574 | 574 | 100
COA190401586828 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 100
COA190401586906 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 24 | 24.26 | 24.26 | 100
COA190401587575 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
COA190401587666 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401587670 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401588225 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 136 | 136 | 136 | 100
COA190401588315 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 175 | 100
COA190401600652 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601061 | 2020 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601936 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA190401605806 | 2020 | 1 | Metros lineales | 492 | 492 | 492 | 100
COA190401606047 | 2020 | 1 | Metros lineales | 121 | 121 | 121 | 100
COA190401606082 | 2020 | 1 | Metros lineales | 133 | 133 | 133 | 100
COA190401613552 | 2020 | 1 | Otros | 50 | 50 | 50 | 100
COA190401615209 | 2020 | 1 | Metros lineales | 26 | 26 | 26 | 100
COA190401616026 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
COA190401616090 | 2020 | 1 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100
COA190401616160 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100
COA190401616377 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA190401616594 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 31 | 31 | 31 | 100
COA190401616612 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401616954 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 21 | 21 | 21 | 100
COA190401620350 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA190401620361 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA190401631680 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401691622 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1112 | 1112 | 1112 | 100
COA190401696697 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 13645 | 13645 | 13645 | 100
COA200101699213 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699292 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
COA200101699371 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2397.8 | 2397.8 | 2397.8 | 100
COA15150100497670 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100498330 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200544545 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582917 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640400 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100852707 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401497843 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101504929 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 230.1 | 540.45 | 540.45 | 100
COA190101507293 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101507327 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101508008 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101513670 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5073 | 5073 | 5073 | 100
COA190101515307 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201517887 | 2020 | 1 | Metros lineales | 833 | 868.2 | 868.2 | 100
COA190201517950 | 2020 | 1 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
COA190201517978 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521427 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521564 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA190201521574 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA190201521607 | 2020 | 1 | Vivienda | 70 | 70 | 70 | 100
COA190201521768 | 2020 | 1 | Vivienda | 8 | 8 | 8 | 100
COA190201523498 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201523774 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201523788 | 2020 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
COA190201523792 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201523798 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201523804 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201524335 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201524633 | 2020 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
COA190201524700 | 2020 | 1 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
COA190201526155 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COA190201526159 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201534599 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534689 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534787 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535010 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535022 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535146 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535362 | 2020 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA190201538800 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA190201539112 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201539990 | 2020 | 1 | Metros lineales | 560 | 560 | 560 | 100
COA190201541686 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201542630 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201542691 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201542814 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COA190201547368 | 2020 | 1 | Metros lineales | 348 | 348 | 348 | 100
COA190201547603 | 2020 | 1 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
COA190201548184 | 2020 | 1 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
COA190201560446 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 312.5 | 312.5 | 312.5 | 100
COA190201560867 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA190201561713 | 2020 | 1 | Metros | 300 | 300 | 300 | 100
COA190201561758 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568136 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
COA190301568792 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301570605 | 2020 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
COA190401577960 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA190401578469 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401578723 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578748 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578778 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA190401578825 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401578832 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401579730 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401579738 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401580203 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401580226 | 2020 | 1 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
COA190401580324 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401581225 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COA190401581537 | 2020 | 1 | Otros | 345 | 345 | 345 | 100
COA190401581607 | 2020 | 1 | Metros lineales | 161 | 161 | 161 | 100
COA190401581900 | 2020 | 1 | Metros lineales | 237 | 237 | 237 | 100
COA190401581905 | 2020 | 1 | Metros lineales | 139 | 139 | 139 | 100
COA190401587070 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA190401587637 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401590081 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401605788 | 2020 | 1 | Metros lineales | 645 | 645 | 645 | 100
COA190401609673 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401611107 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401611109 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401611133 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401612203 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
COA190401612258 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 19 | 19.03 | 19.03 | 100
COA190401612499 | 2020 | 1 | Metros lineales | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401616011 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 22 | 100
COA190401616031 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA190401616124 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
COA190401617284 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 29 | 100
COA190401618806 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 319 | 319 | 319 | 100
COA190401619422 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA190401658273 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684924 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401695958 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1745 | 1745 | 1745 | 100
COA200101699199 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
COA200101699208 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101700403 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100497668 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300585420 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832772 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101504303 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101505852 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101507902 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201517955 | 2020 | 1 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
COA190201518682 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201519468 | 2020 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA190201519718 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 507.2 | 507.2 | 507.2 | 100
COA190201520444 | 2020 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
COA190201521411 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521434 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521448 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521558 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA190201521821 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201521945 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201522874 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190201523383 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201523755 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201523776 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201523786 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201523790 | 2020 | 1 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
COA190201523800 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201524013 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201525161 | 2020 | 1 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
COA190201536567 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 5 | 5 | 100
COA190201538562 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201539923 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201540706 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201546395 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1220 | 1220 | 1220 | 100
COA190201546861 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201548011 | 2020 | 1 | Metros lineales | 4470 | 4470 | 4470 | 100
COA190201548535 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 100 | 100 | 100
COA190201560736 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 9339 | 9339 | 9339 | 100
COA190201560765 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3830 | 3830 | 3830 | 100
COA190201562269 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201562291 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201562300 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201563012 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568962 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA190401577957 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA190401578495 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COA190401578631 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA190401578675 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401578743 | 2020 | 1 | Otros | 37 | 37 | 37 | 100
COA190401578751 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
COA190401578804 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA190401578811 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578828 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401579011 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401579041 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401579706 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401579712 | 2020 | 1 | Otros | 26 | 26 | 26 | 100
COA190401580201 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401580213 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401580497 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581262 | 2020 | 1 | Metros lineales | 516 | 516 | 516 | 100
COA190401581534 | 2020 | 1 | Metros lineales | 144 | 144 | 144 | 100
COA190401581541 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 437 | 437 | 437 | 100
COA190401581543 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1428 | 1428 | 1428 | 100
COA190401581598 | 2020 | 1 | Otros | 159 | 159 | 159 | 100
COA190401581603 | 2020 | 1 | Metros lineales | 283 | 283 | 283 | 100
COA190401587588 | 2020 | 1 | Metros lineales | 23 | 23 | 23 | 100
COA190401587662 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401587699 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401587744 | 2020 | 1 | Metros lineales | 217 | 220 | 220 | 100
COA190401587750 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401588233 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 411 | 411.2 | 411.2 | 100
COA190401598654 | 2020 | 1 | Metros lineales | 14 | 14 | 14 | 100
COA190401600127 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 392 | 100
COA190401600643 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401604410 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA190401606061 | 2020 | 1 | Metros lineales | 132 | 132 | 132 | 100
COA190401608109 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA190401612494 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 222 | 222.17 | 222.17 | 100
COA190401613055 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
COA190401616346 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401616557 | 2020 | 1 | Metros lineales | 940 | 940 | 940 | 100
COA190401617228 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA190401620135 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA190401630665 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
COA190401631629 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401644057 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401683809 | 2020 | 1 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
COA190401690711 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
COA190401691621 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
COA190401691653 | 2020 | 1 | Metros lineales | 9000 | 9000 | 9000 | 100
COA190401691657 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 5902 | 5902 | 5902 | 100
COA190401696162 | 2020 | 1 | Piezas | 3513 | 3513 | 3513 | 100
COA200101698996 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 1050 | 1050 | 1050 | 100
COA200101699200 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100497666 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200501176 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582481 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160200668093 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180101071552 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201517979 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201518146 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
COA190201520404 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COA190201520417 | 2020 | 1 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
COA190201520421 | 2020 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
COA190201521376 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521378 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201521423 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201522309 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
COA190201522878 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190201523308 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201523328 | 2020 | 1 | Otros | 45 | 45 | 45 | 100
COA190201523373 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201523456 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA190201523762 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201523766 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201523781 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201524350 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201524643 | 2020 | 1 | Vivienda | 25 | 25 | 25 | 100
COA190201525035 | 2020 | 1 | Otros | 12 | 12 | 12 | 100
COA190201526203 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201534448 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534806 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534852 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534866 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535038 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201538306 | 2020 | 1 | Otros | 182 | 182 | 182 | 100
COA190201539876 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201540408 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201541700 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201542573 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201544400 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201544781 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201548153 | 2020 | 1 | Metros lineales | 49 | 49 | 49 | 100
COA190201548167 | 2020 | 1 | Otros | 940 | 940 | 940 | 100
COA190201548242 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201548270 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201560750 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4454.4 | 4454.4 | 4454.4 | 100
COA190201561823 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301569986 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401578511 | 2020 | 1 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
COA190401578661 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401578705 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
COA190401578716 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401578739 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401578812 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401579090 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401579691 | 2020 | 1 | Vivienda | 14 | 14 | 14 | 100
COA190401579722 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401579850 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA190401580202 | 2020 | 1 | Otros | 22 | 22 | 22 | 100
COA190401580475 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581552 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 314 | 314 | 314 | 100
COA190401581556 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1016 | 1016 | 1016 | 100
COA190401581563 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 869 | 869 | 869 | 100
COA190401581599 | 2020 | 1 | Metros lineales | 128 | 128 | 128 | 100
COA190401581609 | 2020 | 1 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100
COA190401583879 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1272 | 1272 | 1272 | 100
COA190401586168 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401587798 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 170 | 1422.08 | 1422.08 | 100
COA190401588251 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 444 | 444 | 444 | 100
COA190401591946 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180 | 1180 | 100
COA190401604354 | 2020 | 1 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
COA190401605856 | 2020 | 1 | Otros | 60 | 60 | 60 | 100
COA190401606032 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401606044 | 2020 | 1 | Otros | 640 | 640 | 640 | 100
COA190401606053 | 2020 | 1 | Metros lineales | 186 | 186 | 186 | 100
COA190401606663 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
COA190401613593 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32.12 | 32.12 | 100
COA190401615922 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 23 | 100
COA190401616001 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
COA190401617208 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 31 | 31 | 31 | 100
COA190401618788 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 148 | 148 | 148 | 100
COA190401618810 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 999 | 999 | 999 | 100
COA190401619433 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1650 | 1650 | 1650 | 100
COA190401630270 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401631645 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685095 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401691634 | 2020 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401695948 | 2020 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401695969 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1745 | 1745 | 1745 | 100
COA190401695983 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 455 | 455 | 455 | 100
COA190401696813 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699001 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1048 | 1048 | 1048 | 100
COA15150100497473 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069985 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201139975 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101504045 | 2020 | 1 | Metros lineales | 414 | 436.7 | 436.7 | 100
COA190101507192 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101514252 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201517967 | 2020 | 1 | Otros | 600 | 600 | 600 | 100
COA190201517968 | 2020 | 1 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
COA190201518237 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521388 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521391 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521444 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521453 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521572 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA190201521599 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1868.39 | 1868.39 | 1868.39 | 100
COA190201521611 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201523086 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190201523760 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COA190201523783 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201523793 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201524344 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201525358 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
COA190201526144 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201534544 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534632 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534821 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534935 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535018 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535451 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535935 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201538768 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 61.76 | 61.76 | 61.76 | 100
COA190201540043 | 2020 | 1 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
COA190201540684 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201540711 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201542785 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201548231 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201562230 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568286 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
COA190401577366 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401578634 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA190401578685 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401578782 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578806 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA190401578831 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401579006 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401579033 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401579089 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA190401580206 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190401580218 | 2020 | 1 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
COA190401580480 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401580491 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401580492 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401580493 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581604 | 2020 | 1 | Otros | 24 | 24 | 24 | 100
COA190401581933 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 418 | 418 | 418 | 100
COA190401586931 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 173 | 173.47 | 173.47 | 100
COA190401588413 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 116 | 116.28 | 116.28 | 100
COA190401601155 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401605804 | 2020 | 1 | Metros lineales | 207 | 207 | 207 | 100
COA190401606034 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1540 | 1540 | 1540 | 100
COA190401606063 | 2020 | 1 | Metros lineales | 116 | 116 | 116 | 100
COA190401606080 | 2020 | 1 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
COA190401606929 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 570 | 100
COA190401611121 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401615986 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
COA190401620133 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA190401620357 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA190401631370 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401636281 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
COA190401636519 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401655518 | 2020 | 1 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
COA190401668956 | 2020 | 1 | Metros lineales | 507 | 507 | 507 | 100
COA190401683852 | 2020 | 1 | Metros lineales | 147.7 | 147.7 | 147.7 | 100
COA190401691624 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 340 | 340 | 340 | 100
COA190401691640 | 2020 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COA190401695951 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1745 | 1745 | 1745 | 100
COA200101699054 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101700389 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101704565 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150100496572 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200544548 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15160100629169 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640401 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640405 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832379 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071250 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
COA18180201135015 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201139805 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201139867 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101506170 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101513474 | 2020 | 1 | Vehículos | 8 | 8 | 8 | 100
COA190201518390 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201518728 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 6378.38 | 6378.38 | 6378.38 | 100
COA190201518810 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 909 | 909 | 909 | 100
COA190201519287 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201520419 | 2020 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
COA190201520450 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201521380 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521437 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521452 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521556 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA190201521560 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA190201521570 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA190201521668 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201521762 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521850 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201521990 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201523349 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201523778 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COA190201523779 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201523802 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201524048 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1022.4 | 1022.4 | 1022.4 | 100
COA190201524553 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA190201525387 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA190201534423 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534613 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534773 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534864 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535045 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535061 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201536756 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201538202 | 2020 | 1 | Otros | 31 | 67 | 67 | 100
COA190201546133 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201546335 | 2020 | 1 | Otros | 7600 | 7600 | 7600 | 100
COA190201547411 | 2020 | 1 | Metros lineales | 184 | 184 | 184 | 100
COA190201548127 | 2020 | 1 | Otros | 1060 | 1060 | 1060 | 100
COA190201553127 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201562275 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568788 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301568968 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570454 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 740 | 740 | 740 | 100
COA190301570588 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 460 | 100
COA190401577365 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401577950 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 352 | 100
COA190401577959 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA190401578425 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401578505 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401578667 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401578726 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578735 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578744 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401578822 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401578985 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401578994 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401579017 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401579335 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401579664 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401580204 | 2020 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
COA190401580208 | 2020 | 1 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
COA190401580212 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401580484 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401580487 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401580490 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401580932 | 2020 | 1 | Otros | 140 | 140 | 140 | 100
COA190401581957 | 2020 | 1 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
COA190401581965 | 2020 | 1 | Metros lineales | 273 | 273 | 273 | 100
COA190401583465 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3157 | 3157 | 3157 | 100
COA190401583468 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1540 | 1540 | 1540 | 100
COA190401586808 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 27 | 27.09 | 27.09 | 100
COA190401587415 | 2020 | 1 | Metros lineales | 49 | 49 | 49 | 100
COA190401587573 | 2020 | 1 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
COA190401588197 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401588243 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 123 | 123.24 | 123.24 | 100
COA190401598942 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601156 | 2020 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601159 | 2020 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401605780 | 2020 | 1 | Metros lineales | 222 | 222 | 222 | 100
COA190401605798 | 2020 | 1 | Metros lineales | 181 | 181 | 181 | 100
COA190401605854 | 2020 | 1 | Otros | 45 | 45 | 45 | 100
COA190401611097 | 2020 | 1 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
COA190401611113 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401611128 | 2020 | 1 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
COA190401611139 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401615109 | 2020 | 1 | Metros lineales | 17 | 18 | 18 | 100
COA190401615948 | 2020 | 1 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100
COA190401616020 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
COA190401618555 | 2020 | 1 | Otros | 242.4 | 242.4 | 242.4 | 100
COA190401629963 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401630067 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401630624 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401655981 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2450 | 2450 | 2450 | 100
COA190401669602 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1090 | 1916.19 | 1916.19 | 100
COA190401681659 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401682351 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 764.41 | 764.41 | 764.41 | 100
COA190401695952 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1745 | 1745 | 1745 | 100
COA190401696064 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
COA200101699003 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 478.77 | 478.77 | 478.77 | 100
COA200101699202 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699367 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 1887.66 | 1887.66 | 1887.66 | 100
COA200101700384 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150200544603 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300581969 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582058 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA15150300582683 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160100640399 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684013 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101070424 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071321 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401494072 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101505884 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101506168 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101510572 | 2020 | 1 | Vivienda | 18 | 18 | 18 | 100
COA190101511621 | 2020 | 1 | Equipo de seguridad | 2 | 2 | 2 | 100
COA190101513672 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 447 | 447 | 447 | 100
COA190101514417 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515346 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201517953 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
COA190201517972 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201518380 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201519484 | 2020 | 1 | Metros lineales | 44 | 44 | 44 | 100
COA190201521078 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 88 | 88 | 88 | 100
COA190201521135 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521374 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521397 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521399 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521413 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521446 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521670 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521808 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521887 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201522849 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201522890 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201523076 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201523452 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA190201523806 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201523810 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201523816 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201523971 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201524551 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201525365 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
COA190201525374 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA190201525580 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201527181 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201527195 | 2020 | 1 | Vivienda | 16 | 16 | 16 | 100
COA190201534571 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534624 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534752 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534760 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 9 | 9 | 100
COA190201534961 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535003 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201535053 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201541395 | 2020 | 1 | Vivienda | 20 | 23 | 23 | 100
COA190201541668 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201544717 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201547343 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201548207 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201561082 | 2020 | 1 | Computadoras | 20 | 20 | 20 | 100
COA190201561082 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201561082 | 2020 | 1 | Maquinaria y equipo | 20 | 20 | 20 | 100
COA190201561082 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568275 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 188 | 188 | 188 | 100
COA190301568684 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301571188 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401577949 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
COA190401577952 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA190401577955 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA190401578492 | 2020 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 9 | 100
COA190401578632 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA190401578749 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401578752 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578818 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2670 | 2670 | 2670 | 100
COA190401578820 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
COA190401578826 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401579021 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401579034 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401579091 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401579727 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190401580477 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401580479 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401580503 | 2020 | 1 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401581254 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
COA190401581539 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2616 | 2616 | 2616 | 100
COA190401581566 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1272 | 1272 | 1272 | 100
COA190401581600 | 2020 | 1 | Metros lineales | 298 | 298 | 298 | 100
COA190401581952 | 2020 | 1 | Metros lineales | 379 | 379 | 379 | 100
COA190401587654 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401587681 | 2020 | 1 | Metros lineales | 116 | 120 | 120 | 100
COA190401592165 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601158 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401604259 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401606803 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1749 | 1749 | 1749 | 100
COA190401606810 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1037 | 1037 | 1037 | 100
COA190401606927 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 654 | 654 | 654 | 100
COA190401609641 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401611112 | 2020 | 1 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
COA190401611200 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401611203 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401613476 | 2020 | 1 | Otros | 400 | 400 | 400 | 100
COA190401615945 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 23 | 100
COA190401616949 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
COA190401620364 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA190401630288 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401630319 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
COA190401631677 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401631678 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401636549 | 2020 | 1 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
COA190401683895 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 240 | 100
COA190401690830 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401691648 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 602 | 602 | 602 | 100
COA190401694871 | 2020 | 1 | Equipamiento | 3 | 3 | 3 | 100
COA190401695860 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116 | 1116 | 100
COA190401695955 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 740 | 740 | 740 | 100
COA190401695978 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA200101699138 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699203 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699363 | 2020 | 1 | Metros cúbicos | 3853.27 | 3853.27 | 3853.27 | 100
COA200101700840 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 374 | 100
COA15150100497667 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200684491 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401494381 | 2020 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101504065 | 2020 | 1 | Metros lineales | 63 | 63 | 63 | 100
COA190101504948 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2012.97 | 2012.97 | 2012.97 | 100
COA190101504953 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101510571 | 2020 | 1 | Vivienda | 17 | 17 | 17 | 100
COA190101513667 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
COA190101514452 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515354 | 2020 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201517949 | 2020 | 1 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
COA190201519492 | 2020 | 1 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100
COA190201519703 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 403.44 | 403.44 | 403.44 | 100
COA190201520406 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201520456 | 2020 | 1 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
COA190201520529 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100
COA190201521393 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201521439 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201521562 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA190201521774 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201522886 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190201523323 | 2020 | 1 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA190201523795 | 2020 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
COA190201525385 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA190201526165 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COA190201526220 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201526228 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201526230 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201534560 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534658 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534724 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534825 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534837 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201534953 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201538814 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA190201539572 | 2020 | 1 | Metros lineales | 396 | 396 | 396 | 100
COA190201541227 | 2020 | 1 | Metros lineales | 694 | 694 | 694 | 100
COA190201541382 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201541406 | 2020 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201541416 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201541636 | 2020 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
COA190201541680 | 2020 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201541684 | 2020 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201544738 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190201545790 | 2020 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA190201546859 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA190201547024 | 2020 | 1 | Metros lineales | 1192.6 | 1192.6 | 1192.6 | 100
COA190301568130 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 4500 | 100
COA190301568711 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190301568796 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401577361 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
COA190401577974 | 2020 | 1 | Vivienda | 7 | 7 | 7 | 100
COA190401578629 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA190401578630 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA190401578721 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578741 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190401578746 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578753 | 2020 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401578789 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401578830 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401578833 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2910 | 2910 | 2910 | 100
COA190401578996 | 2020 | 1 | Vivienda | 6 | 6 | 6 | 100
COA190401579085 | 2020 | 1 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190401579442 | 2020 | 1 | Otros | 5 | 5 | 5 | 100
COA190401580472 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401580481 | 2020 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401580500 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581550 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 816 | 816 | 816 | 100
COA190401581561 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 2012 | 2012 | 2012 | 100
COA190401581565 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1237 | 1237 | 1237 | 100
COA190401581602 | 2020 | 1 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
COA190401581612 | 2020 | 1 | Metros lineales | 174 | 174 | 174 | 100
COA190401581917 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 476 | 476 | 476 | 100
COA190401581923 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 232 | 232 | 232 | 100
COA190401586503 | 2020 | 1 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
COA190401586507 | 2020 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA190401588305 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
COA190401600658 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401602008 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA190401605778 | 2020 | 1 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
COA190401605792 | 2020 | 1 | Metros lineales | 349 | 349 | 349 | 100
COA190401605849 | 2020 | 1 | Metros lineales | 46 | 46 | 46 | 100
COA190401605858 | 2020 | 1 | Metros lineales | 319 | 319 | 319 | 100
COA190401611116 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401611146 | 2020 | 1 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
COA190401616113 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
COA190401618799 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
COA190401630615 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401630660 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
COA190401630668 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
COA190401631337 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401631638 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401631692 | 2020 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401695997 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 740 | 740 | 740 | 100
COA190401696641 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 350.94 | 350.94 | 350.94 | 100
COA190401696676 | 2020 | 1 | Piezas | 77 | 77 | 77 | 100
COA200101699144 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699201 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699207 | 2020 | 1 | Metros lineales | 605 | 605 | 605 | 100
COA200101699212 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699215 | 2020 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".