## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO |  | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | PP | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 2 | COA200101699294 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999619.97}} | PAVIMENTACIÓN CALLE DEL TAJITO MARGEN DERECHA TRAMO CALLE LAS LILAS A CALLE DURANGO COLONIA DIANA LAURA | U022-Programas Regionales | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 183300197 | N | 0 | 0 | 102650 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México, lon:-102.98583984, lat:25.7578461}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 999619.77 | 999619.77 | 999619.77 | 999619.77 | 999619.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985636, contratista:OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1503443.91, importe_modificado:1503443.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:480.0}} | {1699294/proyecto_INICIO, 1699294/proyecto_FIN, 1699294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA190101515230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2010 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 778466 | 778466
COA11150300556673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 240000 | 339511.36
COA11150400596747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2187987 | 2840675.74
COA11150100479203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 109975.31
COA11150100480493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 117700.52
COA11150300556710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2016303 | 971233.42
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096205.62
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA12150300556696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 36313000 | 27104699.24
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA200201711829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1907650 | 1907650
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 5935982.75
COA13170401048526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 3044053 | 3044052.91
COA180301389177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U068-Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 1390000 | 1880398.25
COA200201711770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 151421.04 | 151421.04
COA190401601048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487596.08 | 487596.08
COA200201711846 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540546.82 | 540470.54
COA210101888070 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716912.59 | 716912.59
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1746291.11
COA15160300737009 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6567682 | 6315078.81
COA190401601051 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 58498.1 | 58498.1
COA200401880394 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880407 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA200301793006 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3757140.32 | 3742468.66
COA200401880393 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 673076.92 | 673076.92
COA180401502439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2159786 | 2159786
COA200401880401 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 488990 | 488990
COA16160200696347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140800 | 132203.29
COA16160200707288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200717871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278960 | 264329.64
COA16160200723452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200696352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.44
COA16160200707259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279500 | 279309.81
COA16160200712509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200712568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200723465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236500 | 236339.19
COA16160200685234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200685235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129000 | 128912.29
COA16160200685247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104610 | 99123.62
COA16160200690639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7308 | 7308
COA16160200707237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258000 | 257824.57
COA16160200707314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200690890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200723451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200723453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200690640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14616 | 14616
COA16160200690655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107500 | 107427.2
COA16160200696189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1799999.2 | 1756889.84
COA16160200717773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200723476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365500 | 365251.48
COA16160200723477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 408500 | 408222.24
COA16160200690707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200712535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200717869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200696167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107500 | 107426.9
COA16160200701667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200707280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200717842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172000 | 171883.05
COA16160200717872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 627660 | 594741.69
COA16160200718054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215000 | 214853.81
COA16160300749872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 644561.43 | 644561.43
COA16160300748900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1325751.6 | 1323401.6
COA16160300748901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA16170401046171 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 989158.62
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA16160400823717 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1275259.38
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554.4
COA190401601059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69357.94 | 69357.94
COA190401684871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288604.01 | 288604.01
COA200401880400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1682692.31 | 1682692.31
COA200401880408 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA16160400823734 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1091046.53
COA16170100835132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1284665.59
COA16180101069062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1067778.86
COA200201711784 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2403846.15 | 2374480.54
COA200401880390 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880396 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 721153.85
COA200401880397 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA16160400823523 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 444240.56
COA16180201131852 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2972200 | 3112197.62
COA190401601062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240361.49 | 240361.49
COA190401684842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186516.51 | 1186516.51
COA200401880391 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA16160400746275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 960777.19
COA190401601055 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298850.52 | 1267195.08
COA190401601057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56378.66 | 56378.66
COA190401601060 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298850.52 | 298850.52
COA190401601063 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240282.85 | 240282.85
COA200201711763 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1196985.29 | 1196985.29
COA200401880392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16170100835504 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 12630157.5
COA200401880398 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880399 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 865384.62
COA16160400823377 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1104343.79
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA200201711816 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
COA200401880406 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.69 | 1442307.69
COA16170100835513 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6315079 | 12630059.4
COA16170100835692 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1279867.39
COA190401684850 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487437.32 | 487437.32
COA190401684860 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191546.42 | 191546.42
COA200401880395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6718401.92 | 6718401.92
COA200401880403 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 384615.38 | 384615.38
COA200401880402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 769230.77
COA200401880405 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 524558.4 | 524558.4
COA200401880404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 769230.77
COA16170200884594 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5332800 | 5259683.32
COA190401684888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 293794.23 | 293794.23
COA190401684877 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1369572.22 | 1369572.22
COA200401880409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA210101888071 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3224790.93 | 3224790.93
COA190201562956 | FIDEICOMISOS | 2016 | 9-Comunicaciones y Transportes | K041-Sistema de Transporte Colectivo |  | 326326394.85 | 387805395.13
COA16180101070861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1183400 | 1183400
COA16160400815709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3660000 | 3660000
COA16160400815685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 7353669.15 | 7353669
COA16160400816702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 349720
COA16160400815638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2922225.7 | 2922225.7
COA16160400815782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3455000 | 3455000
COA16160400815657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8100000 | 8100000
COA16160400815646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8540376 | 8540376
COA16160400815745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 5400000
COA16160400817132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 30000000 | 30000000
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA17170400973360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103705.4 | 103705.4
COA17170400973373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129669.4 | 1
COA17170400973364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 626050 | 626500
COA17170400973343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 997650 | 997650
COA17170400973348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319650 | 319650
COA17170400973362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370330 | 1
COA17170300907260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215137 | 215137
COA17170400973351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276080.93 | 276080.93
COA17170300907259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
COA17170400973340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 877848 | 877848
COA17170400973355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199150 | 199150
COA17170400973367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 349655.01 | 349655.01
COA17170400973428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145513.42 | 145513.42
COA190101515235 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515248 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515259 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515266 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4807769 | 4807769
COA190401684909 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327884.61 | 327884.61
COA200201711786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA200201711827 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200301793016 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1036896.07 | 1036896.07
COA210101888077 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1826923
COA190101515241 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757211 | 757211
COA190401685521 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA17180101069059 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490342.08
COA17180101073783 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1092276.01
COA17180201132120 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057637 | 1057637.2
COA190101515245 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515264 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711767 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA180401502369 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240384 | 240384
COA190101515249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515258 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515261 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA200201711847 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846.15 | 1153846.15
COA200301793008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915214.25 | 915214.25
COA200301793015 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261908.14 | 261908.14
COA17180201132104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054513 | 1054513.34
COA180401502373 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1296229.12
COA190101515239 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515265 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA200201711828 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA17180101069058 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 976990.12
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515242 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432692 | 426841.2
COA190401685526 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711826 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711834 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190101515262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190401684936 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711749 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711754 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711783 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711823 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA17180101073913 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1093814.29
COA180301389211 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769231 | 723476.25
COA180401502371 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA180401502381 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515234 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384615 | 384615
COA190101515247 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA200201711820 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200201711822 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA200201711864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA210101888074 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 235516.3 | 235516.3
COA210101888076 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 938157.19 | 938157.19
COA210101888073 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 235173.27 | 235173.27
COA210101888072 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000019.47 | 4000019.47
COA180401502385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3637699 | 3637699
COA190401684943 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3515700.46 | 3515700.46
COA210101888075 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1852725.44 | 1852725.44
COA200301793017 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20736524.62 | 20736524.62
COA17170100833205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA17170100833197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8960000 | 3948464
COA17170200904601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4932900 | 4388632.64
COA17170100832366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 1804160.4
COA17170300955439 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 1431975.68
COA17170100832383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 1267013.78
COA17180101070284 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 575289 | 575289
COA00170200896262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 35213.89 | 2071404.71
COA17180101071322 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 2891400.16
COA180301384252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2999999.97 | 2999999.97
COA00170300954035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11654266.86 | 11654266.64
COA180401430974 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 36000 | 36000
COA180401430974 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 124500 | 124500
COA180401430136 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 21930 | 0
COA180401430136 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 3450 | 0
COA180401430227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245364.65 | 245364.65
COA180401430974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124500 | 124500
COA18180201083669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260794.49 | 274558.49
COA180401430136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21930 | 21930
COA180401502391 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1325624.99
COA190101515285 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190301571162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2392243 | 2392243
COA190401684951 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1079056.38 | 1079056.38
COA200301793009 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258555.69 | 258555.69
COA200301793013 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200401880947 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.77 | 1394230.77
COA210101888082 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA190101515286 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190301570248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243088.4 | 1243088.4
COA190301570658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1729200.59 | 1729200.59
COA190301571154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680211.08 | 1680211.08
COA190401684955 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA190401685007 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769.23 | 1105769.23
COA190401693579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 817307.69
COA200201711753 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200301793011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260876.47 | 260876.47
COA200301793012 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261910.58 | 261910.58
COA200401881008 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 288461.54
COA200401881058 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA210101888087 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210101888090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
COA210201942220 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA190101515282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190301571272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1748568.1 | 1748568.1
COA190401601149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1812950.06 | 1812950.06
COA190401685001 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA190401685546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA190401693562 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711752 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA200201711787 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA210101888086 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210201942221 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3208739.17 | 3208739.17
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190401601154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2425102.08 | 2425102.08
COA190401685539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200201711750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200301793002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA210101888080 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA210101888081 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9615384.62 | 9615384.62
COA210101888088 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884615.38 | 2884615.38
COA180401502393 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502395 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190101515275 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1357463.52
COA190101515276 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190101515277 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1455396.22
COA190301570246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1489114 | 1489114
COA190301571207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1258778.04 | 1258778.04
COA190401601151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590728.32 | 590728.32
COA200201711751 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711778 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200201711781 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200401881132 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254458.67 | 254458.67
COA210101888079 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298625.85 | 298625.85
COA210101888084 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA190101515269 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190301570696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374796.71 | 1374796.71
COA190301571212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2039950.85 | 2039950.85
COA190401684986 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA210101888085 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210201942218 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210201942219 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210201942222 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3234201.02 | 3234201.02
COA190301570247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850600.26 | 1850600.26
COA190301571171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2376586.99 | 2376586.99
COA190301571182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2249740 | 2249740
COA190401684995 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1313953.7 | 1313953.7
COA200201711765 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA200201711766 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384.61 | 1490384.61
COA200301793010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260251.34 | 260251.34
COA210101888078 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975960.9 | 975960.9
COA210101888083 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA180401502388 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515281 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190301570676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1666492.16 | 1666492.16
COA190401684958 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937445.85 | 913254.31
COA190401684991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 375298.62
COA190401685530 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200401881101 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911022.89 | 911022.89
COA210101888089 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA190401685011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17121908.53 | 17121908.53
COA200401880977 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17788461.54 | 17788461.54
COA200301793005 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4456074.36 | 4456074.36
COA180301389833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100956098.43 | 100956098.43
COA200301793007 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18567802.74 | 18567802.74
COA180301384231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6748711.12 | 6748711.12
COA18180201134962 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5714605 | 5714605
COA190301570434 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 12063328 | 12824897.71
COA18180201134992 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 455799 | 457407.03
COA18180201135025 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 646156 | 646156
COA18180201134991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1350000 | 1350000
COA190301569160 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2271844 | 2271844
COA18180201135019 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 948689 | 948689
COA18180201135047 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11000000 | 9805554.68
COA18180201135069 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 620501 | 620501
COA00180201134941 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 7000000 | 7000000
COA00180201143371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3431762.22 | 3431762.22
COA18180201142739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 15681349.75 | 15681349.75
COA18180201142755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1006460.22 | 1006460.22
COA180401501838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 1011656 | 1011656
COA190201567186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 511083 | 511083
COA190301572702 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 684434 | 684434
COA200101699294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 999619.97
COA17170300954114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 4466922.72 | 4466922.82
COA17170300954132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 3002660 | 3002660
COA17170300954138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 2846704.65 | 2794271.19
COA17170401045214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 43853733.4 | 43853733.4
COA17170300954186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 500000 | 500000
COA17170300954055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11572252.92 | 11367557.8
COA17170300954098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 6605959.95 | 6605959.95
COA17170300954172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1599245.34 | 1893589.57
COA17170401045463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 34375971.12 | 34375971.12
COA17170300954039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 18700000 | 17875784.12
COA17170300954151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1600376.3 | 1507566.79
COA17170300954059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 10500000 | 10497751.03
COA17170300954066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 10500000 | 10493030.32
COA17170300954071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 9500000 | 9354567.46
COA17170300954693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11654266.86 | 11654266.86
COA17170300954079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 8513388.97 | 8130482.49
COA190401672711 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 2433.52 | 0
COA190401611530 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 14601.81 | 0
COA190201541459 | ESTATAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 85520.09 | 85520.09
COA190401672711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2433.52 | 2433.52
COA190401611530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14601.81 | 14601.81
COA190401584735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668313.84 | 2668313.84
COA190401661787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4517.12 | 4517.12
COA190401581248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2479988.36 | 2479988.36
COA190201539751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 928000 | 928000
COA190401630009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 160999.92 | 160999.92
COA190401630407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721194.35 | 721194.35
COA190401630473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624310 | 1624310
COA190401631000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1975851.47 | 1975851.47
COA190401634261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741626.43 | 741626.43
COA190401642403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907943.61 | 907943.61
COA190401581329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2527572.07 | 2527572.07
COA190401584552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691937.28 | 2691937.28
COA190401630013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477633.82 | 477633.82
COA190401630068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39998.75 | 39998.75
COA190401678334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4684747.71 | 4684747.71
COA190201541459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85520.09 | 85520.09
COA190201563079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 505829.51 | 551621.19
COA190201563268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 551621.19 | 551621.19
COA190201563311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 298850.8 | 298850.8
COA190301575000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 624127.4 | 624116.89
COA190401601117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1896314.71 | 1896314.71
COA190401601137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174445.55 | 2174445.55
COA190401601142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1228865.82 | 1228865.82
COA200201711839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3175234.81 | 3175234.81
COA190401601064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2395050.03 | 2395050.03
COA190401601148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2790236.55 | 2790236.55
COA200101703730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1338582.75 | 1338582.75
COA200101703731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4497355.95 | 4497355.95
COA210101888012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698697.24 | 698697.24
COA190301568629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2577965.59 | 2577965.59
COA190401601056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 855781.94 | 855781.94
COA190401601111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826612.95 | 826612.95
COA190401685015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562950.55 | 562950.55
COA200101703723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1000838 | 1000838
COA210101888015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 524272.89 | 524272.89
COA190401601066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2111599.02 | 2111599.02
COA190401601140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1092090.1 | 1092090.1
COA200101703717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1988503.13 | 1988503.13
COA200101703718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1278766 | 1278766
COA200101703725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2173584 | 3201569.97
COA190401601146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 841973.81 | 841973.81
COA190401685025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2011685.08 | 2011685.08
COA200101703716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3125310 | 3125310
COA200101703728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1842315 | 1842315
COA190401601122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1905103.04 | 1905103.04
COA190401601125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773249.59 | 773249.59
COA190401601135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1702535.55 | 1702535.55
COA190401601143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607567.26 | 607567.26
COA200101703721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3769146.3 | 3769146.3
COA200101703735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1454325 | 1454325
COA200101703719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1810888.68 | 1810888.68
COA190401601058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2386268.1 | 2386268.1
COA190401601134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1419001.59 | 1419001.59
COA200101703724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1817120.19 | 1817120.19
COA190401685020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 701028.77 | 701028.77
COA190401601130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 402449.22 | 402449.22
COA190401690870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5254242.44 | 5254242.44
COA210101887814 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 28580000.05 | 28579960.15
COA210101887787 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 15000000 | 11319014.54
COA200301727584 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 14848 | 14848
COA200401798483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13000 | 12931.36
COA200301716730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59252.39
COA200301716784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55570 | 53987.68
COA200301716494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 59295.09
COA200401795860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60640 | 58183.61
COA200301719988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52000 | 50715.84
COA200301722773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423401.4 | 423401.4
COA200301726662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145070.93 | 145070.93
COA200301728414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 180000
COA200301745013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710884.2 | 1710884.2
COA200401828686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74240 | 74240
COA200401828751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39440 | 39440
COA200401828940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35772.65 | 35772.65
COA200301722966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2557737.36 | 2557737.36
COA200301723698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020800 | 1020800
COA200301727158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232113.6 | 232113.6
COA200301727180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157776 | 157776
COA200301752136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4973931.16 | 4940973.39
COA200401810067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93004.83 | 93004.83
COA200401828726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49764 | 49764
COA200301755282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320000 | 320000
COA200401826172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808075.23 | 808075.23
COA200401828702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134212 | 134212
COA200401828739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26332 | 26332
COA200301722794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698842 | 698842
COA200301722795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505000 | 505000
COA200301722797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549447.69 | 549447.69
COA200301729242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522696 | 522696
COA200401805873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354861.34 | 354861.34
COA200401805875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 37500
COA200401810498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3325000.1 | 3325000.1
COA200401828922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50170 | 50170
COA200401828929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44486 | 44486
COA200301726944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154152.62 | 154152.62
COA200301727539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31015.46 | 31015.46
COA200401825491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902562.16 | 902562.16
COA200401828654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631272 | 631272
COA200301727584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652602.33 | 652602.33
COA200401826395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2482670 | 2482670
COA200401828718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114969.92 | 114969.92
COA200301722779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309004.34 | 309004.34
COA200301727318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
COA200301727388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246115.53 | 246115.53
COA200401853227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1894192.44 | 1894192.44
COA200301723994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545780 | 545780
COA200301727314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 29658.78
COA200401806655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45737.42 | 45737.42
COA200401829055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3316550 | 3316550
COA200301761282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 830029.73 | 830029.73
COA200301763416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79749.57 | 79749.57
COA200301764083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89928.23 | 89928.23
COA200301764612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69026.6 | 69026.6
COA200301765184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88750.83 | 88750.83
COA200301761194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359180.06 | 359180.06
COA200301764613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81394.66 | 81394.66
COA200301766510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86016.08 | 86016.08
COA200301763411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79621.53 | 79621.53
COA200301765203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80406.54 | 80406.54
COA200301763380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89928.23 | 89928.23
COA200401809420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90261.12 | 90261.12
COA200401811184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74183.01 | 74183.01
COA200401836903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92781.31 | 92781.31
COA200301723070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1224812.95 | 1224812.95
COA200301753812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311938.66 | 311938.66
COA200301764275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73841.37 | 73841.37
COA200301761232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776461.2 | 776461.2
COA200301762746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83615.22 | 83615.22
COA200301763414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69123.09 | 69123.09
COA200301761142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421095.01 | 421095.01
COA200301761287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86743.02 | 86743.02
COA200301749053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53549.77 | 53549.77
COA200301764274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69136.93 | 69136.93
COA200101702728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1055371.64 | 1043988.02
COA200401794891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1084214.05 | 1084214.05
COA200401881530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796394.1 | 796394.1
COA210101888017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 84178.81 | 84178.81
COA210201943999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 138595.18 | 138595.18
COA210201944004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2239826.46 | 2239826.46
COA210201944006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1145156.71 | 1145156.71
COA210201944007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925692.19 | 925692.19
COA210201944008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256403.77 | 1256403.77
COA210201944009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051187.41 | 1051187.41
COA200401881981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1944915.58 | 1944915.58
COA200401881984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202000.5 | 1481075.17
COA200401881524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698240.1 | 698240.1
COA210201944003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2489918.99 | 2489918.99
COA210201944012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106107.39 | 106107.39
COA200301792682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572368.82 | 572368.82
COA200401881526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275421.29 | 275421.29
COA200401881527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575184 | 558289.41
COA200401881528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 823987.76 | 817421.14
COA200401881535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550872.89 | 550872.89
COA210201944000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 124834.07 | 124834.07
COA210201944002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3318153.04 | 3318153.04
COA210201944011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1333864.67 | 1333864.67
COA210201944013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708512.41 | 708512.41
COA200401881980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399291.34 | 386573.92
COA210201943998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859333.86 | 859333.86
COA210201944001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2989084.73 | 2989084.73
COA210201944005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2989129.21 | 2989129.21
COA200401881525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699349.21 | 699349.21
COA200401881532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1296192.69 | 1296192.69
COA200401881536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789874.46 | 789874.46
COA200401881985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912527.9 | 912527.9
COA200401881522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539919.66 | 539814.55
COA200401881533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2732506.29 | 2732506.29
COA210101888016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132468.84 | 132468.84
COA210201944010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1216654.27 | 1216654.27
COA200101700194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 562830.19
COA200101700206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1091044.93
COA200101700223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1099807.59
COA200301792138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
COA200301792405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1878905 | 1878905
COA200401881983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2538422 | 2538422
COA210101882955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1300000 | 1300000
COA200101700193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7000000 | 7000000
COA200101700195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 551587.65
COA200401881531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 610485.88 | 610485.88
COA210101882962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
COA200101700192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 563969.45
COA200101700204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1044953.06
COA200301792108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38324.38 | 30836.2
COA200301792374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1500000 | 1500000
COA200401881979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2764579.7 | 2764579.7
COA210101882958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 448000 | 448000
COA210101883001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515000 | 515000
COA200101700127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 597000 | 597000
COA200101700219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1085713.77
COA210101882960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 737000 | 737000
COA200101700215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA210101883002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 200000 | 200000
COA210101883003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 200000 | 200000
COA200101700213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200401881534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 390760.28 | 389629.53
COA200101700217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153846 | 1153846
COA200201705004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1019134.41 | 1019134.41
COA200401881529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 333090.73 | 332552.84
COA200301792124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 362869.63 | 303679.69
COA200301792181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
COA200401881523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 709976.12 | 709975.94
COA200401881982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2700000
COA210101883008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 300000
COA200101699254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39676400 | 48176400
COA200101699255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17685278.25 | 17685278.25
COA200101699259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2300000 | 2300000
COA200101699256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 600000 | 600000
COA200101699257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2424500 | 2424500
COA200101699258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13645000 | 13645000
COA200101699260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 124419499.98 | 115919499.98
COA200101699262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA200101699253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4504129.77 | 4504129.77
COA200101699261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3230704 | 3230704
COA200101699339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26002566.64 | 25742404.77
COA200101699340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28756458.48
COA200101699348 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1180362.9 | 1162656.62
COA200101699351 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1290779.17 | 632049.71
COA200301791406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14448398.9 | 14446029.42
COA200301793525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7921391.59 | 7921391.59
COA200301793626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2526843 | 2415456.69
COA200301793646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 504088.15 | 465460.92
COA200301793647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1789563.41 | 1677570.36
COA200401876852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12866519.37 | 12711406.25
COA200301713764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563481.84 | 444415.15
COA200301713790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1709697.2 | 1372416.06
COA200301793632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1132683.73 | 1137505.91
COA200301713811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7400183.62 | 6090385.14
COA200301713810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1180362.9 | 1162657.47
COA200301793640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5293933 | 4461457.94
COA200101699345 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28339822.06
COA200101699347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7400183.62 | 6090385.14
COA200301713812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2089360.64 | 2089360.63
COA200301713898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 612905.8 | 612905.8
COA200301790735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12874213.91 | 12863692.5
COA200301793624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2535050 | 1894757.09
COA200301793630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1078621.06 | 1027092.69
COA200301793644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2842671 | 2623467.59
COA200401881519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1493894.92 | 1492923.77
COA200401881520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2498064.19 | 2498038.99
COA200301793623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 404549.98 | 390898.62
COA200301793629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1262898 | 1098450.48
COA200301793633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4120554 | 3035542.92
COA200301793639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3461218.36 | 2901080.68
COA200301793648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5118378.43 | 4509058.68
COA200101699333 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563481.84 | 444414.15
COA200301793628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2431991.69 | 2355971.33
COA200301793641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1002802 | 951536.87
COA200301793642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1077677.84 | 991670.97
COA200301793645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2323389 | 2153916.58
COA200301793649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4373517.89 | 4002866.76
COA200301713759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 562506.9 | 431698.52
COA200101699334 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1812140.07 | 1578765.93
COA200101699337 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3474112.87 | 3154221.09
COA200301713765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1812140.07 | 1578765.93
COA200301713763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3386325.59 | 3294749.15
COA200301713768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5392659.51 | 5322094.01
COA200101699328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2935784.57 | 2718396.75
COA200301713756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1434011.44 | 1290734.68
COA200401794637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2719385.63 | 2718396.75
COA200301713766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3474112.87 | 3154221.09
COA200101699341 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28767689.61 | 28397822.06
COA200301714354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2050205.2 | 2018654.23
COA200301793315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3297395.79 | 3297395.79
COA200401879233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 694533.96 | 694533.96
COA200401879573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2016643.82 | 2016643.82
COA200401879226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 298596.06 | 298596.06
COA210101888801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2756744.58 | 2756744.58
COA200301793244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1365726.48 | 682863.24
COA200301792046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 11454161.9 | 18453358.74
COA200301792065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 6545375.1 | 8345418.02
COA200101700876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U001-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4073276.4 | 4073276.4
COA200301792434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 18024084.38 | 18024084.38
COA210101887767 | FIDEICOMISOS | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 47995744.76 | 47994743.3
COA210101883014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U087-Fondo de Capitalidad |  | 5392625.92 | 5392625.82
COA210101882921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U087-Fondo de Capitalidad |  | 6411835.38 | 6411835.38
COA200301792007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12559047.21 | 10411031.62
COA200401878435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1397597.32 | 1397597.32
COA200401878534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 11304867.93 | 11304867.93
COA210101882884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1830896.6 | 3848290.39
COA210101882893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3265244.26 | 5282636.44
COA210101882894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3612391.37 | 3612391.37
COA210101882922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7267000.49 | 7267000.49
COA210101882924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5984633.42 | 5984633.42
COA210101882928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 889905.04 | 873380.04
COA200401877835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 476646.24 | 476646.24
COA200401879198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 687615.53 | 687615.53
COA210101882925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7694963.64 | 7694963.64
COA210101882931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7593058.61 | 7593037.03
COA210101882937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3075400.01 | 3075399.98
COA210101883005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3885614.59 | 3885614.59
COA210101883006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4015337.92 | 4015310.87
COA210101882881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2362061.19 | 2361927.46
COA210101882939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9423954.27 | 9423875.75
COA210101883009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5171729.34 | 5171729.33
COA210101883021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 400868.59 | 400868.57
COA210101883023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3947264.62 | 3947264.61
COA210101882877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12769637.3 | 12769637.29
COA210101882882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2825457.86 | 2825454.96
COA210101882930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7788909.46 | 7705955.03
COA210101882935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7087926.49 | 7087916.79
COA210101882947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12931683.39 | 12904118.45
COA210101882950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5424525.14 | 5423846.9
COA210101882997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2117235.91 | 2112235.45
COA210101883004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4166016.63 | 4166016.63
COA210101883019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4567228.1 | 4567227.55
COA200301792244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10446582.5 | 10446582.5
COA200401878497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6936455.75 | 6936017.87
COA210101882923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4274303.2 | 4274303.2
COA210101882927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 37696708.03 | 37696683.62
COA210101883054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10223203.52 | 10223203.49
COA210101887092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2229863.61 | 2229863.97
COA200301791612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 476632.4 | 343085.4
COA200401878518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13141369.64 | 13133905.29
COA210101882932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7146633.27 | 3468515.62
COA210101882942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10023904.69 | 10023890.66
COA210101883012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 41026700.52 | 41026698.6
COA210101883053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8367582.49 | 8367579.04
COA210101883056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10229273.69 | 10229273.68
COA200401878608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5959337 | 5959337
COA200401879194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3901441.71 | 3821891.15
COA210101882933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10324449.61 | 10324449.61
COA210101883007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6655569.69 | 6655567.94
COA210101883055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2984964.74 | 2984964.73
COA200401879147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7409846.45 | 7409657.69
COA210101882895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10619889.93 | 10619697.72
COA210101882945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5300951.76 | 5244008.75
COA210101882998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10136914.69 | 10098148.08
COA200201708534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2698661.04 | 2698661.04
COA210101882999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2462515.06 | 2462515.06
COA210101882888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2606071.48 | 2606071.48
COA210101883000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4108257.9 | 4108257.9
COA210101883010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2760818.69 | 2760818.69
COA210101883015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5392625.92 | 5396250.82
COA210101882943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1630286.68 | 1630286.68
COA210101882949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4962368.43 | 4962368.43
COA200301793759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 68235.38 | 68235.38
COA210101882920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3419138.09 | 3419138.09
COA200401879674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 556562.2 | 556562.2
COA200401879496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 16497680.43 | 13477591.68
COA210101882929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2931152.23 | 2931152.23
COA210101883052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6962832.42 | 6962832.42
COA210201940867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1130230 | 1130230
COA210201893880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158087.7 | 158087.7
COA210201893883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103375 | 103375
COA210201894136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 190500
COA210201894251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201894390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201894475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201894536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
COA210201894709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 262500
COA210201894858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201894996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201895002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201895064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201895142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201895149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201895168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201895300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6000
COA210201895315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99000 | 99000
COA210201895476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 82500
COA210201895499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210201895613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201895761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201893554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3210371.1 | 3210371.1
COA210201893754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1554687.08 | 1554687.08
COA210201894103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201894274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114000 | 114000
COA210201894521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201894945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201895010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 127000
COA210201895161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337500 | 337500
COA210201895289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201895291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000 | 18000
COA210201895313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 66000
COA210201895480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115500 | 115500
COA210201895522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127280 | 127280
COA210201895633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201893751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1272014.4 | 1272014.4
COA210201893881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77108 | 77108
COA210201894128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 127000
COA210201894169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201894461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2594108 | 2594108
COA210201894473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12000
COA210201894583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12000
COA210201894585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6000
COA210201894589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635000 | 635000
COA210201894593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 262500
COA210201894810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201894823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 127000
COA210201895131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201895147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 190500
COA210201895160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 187500
COA210201895199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201895217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 187500
COA210201895229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201895345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12000
COA210201895611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190920 | 190920
COA210201895735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201894168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201894386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 180000
COA210201894526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381000 | 381000
COA210201894670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 262500
COA210201895068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201895109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201895163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201895415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49500
COA210201895488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49500
COA210201895604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127280 | 127280
COA210201895608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201893878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21725.72 | 21725.72
COA210201893882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319517 | 319517
COA210201894057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35151.82 | 35151.82
COA210201894254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201894582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201894798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201894855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 637500 | 637500
COA210201895145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
COA210201895173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201895188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 375000
COA210201895281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
COA210201895292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201895298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12000
COA210201895319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49500
COA210201895468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210201895479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49500
COA210201895486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190920 | 190920
COA210201895736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127280 | 127280
COA210201893445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1495317.81 | 1495317.81
COA210201894072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146931.97 | 146931.97
COA210201894110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317500 | 317500
COA210201894142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 190500
COA210201894256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201894455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201894584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 190500
COA210201894689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201894987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
COA210201895071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201895290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 187500
COA210201895296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 300000
COA210201895404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 12000
COA210201895436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 66000
COA210201895481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49500
COA210201895601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1339929.83 | 1339929.83
COA210201894101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
COA210201894107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201894482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201894524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 262500
COA210201894560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201894592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 375000
COA210201894826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201894878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201894885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201894952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 127000
COA210201895070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 33000
COA210201895491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 66000
COA210201895493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 33000
COA210201895635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201894071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208682.61 | 208682.61
COA210201894092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201894105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 75000
COA210201894130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254000 | 254000
COA210201894280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201894381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 6000
COA210201894392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 262500
COA210201894663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
COA210201894675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 150000
COA210201894678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112500
COA210201894714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 225000
COA210201895151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 127000
COA210201895156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 127000
COA210201895176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 24000
COA210201895421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63500
COA210201895422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 148500 | 148500
COA210201895637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 63640
COA210201895763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210201895764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210101884187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2024538.89 | 2024538.89
COA210201906641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214300 | 214300
COA210201909628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594923.91 | 594923.91
COA210201909766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1804283.93 | 1801267.02
COA210201910802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47560 | 47560
COA210201915334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075509.31 | 1075509.31
COA210201915681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85892.2 | 85892.2
COA210201918552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2422598.54 | 2438598.54
COA210201919445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 685956.01 | 685956.01
COA210201919545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130755.18 | 130755.18
COA210201920353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 286000 | 286000
COA210201920799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 340322 | 340322
COA210201920837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 1172313.16
COA210201920874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917224.9 | 917224.99
COA210201920968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 245999 | 245999
COA210201921235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 757589.7 | 757589.7
COA210201921289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256967.23 | 308360.68
COA210201921428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660582.14 | 660582.14
COA210201921513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550737 | 1550737
COA210201921585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
COA210201921939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 567756 | 567756
COA210201922059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299170 | 1299170
COA210201922063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690276 | 690276
COA210201924183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933209.61 | 933209.61
COA210201924452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725530.94 | 2070637.13
COA210201924756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
COA210201924900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215000 | 258000
COA210201925253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
COA210201925456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 50000
COA210201926527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690381.02 | 690381.02
COA210201928859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 673521.21 | 673521.21
COA210201929791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400018.06 | 400018.06
COA210201930390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131905.57 | 131905.57
COA210201930690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1757527.28 | 1757527.28
COA210201930697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 669857.78 | 669857.78
COA210201931456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257643.1 | 257643.1
COA210201933452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657000 | 657000
COA210201933927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 488179 | 488179
COA210201934718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171281.78 | 171281.78
COA210201935838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512220.93 | 512220.93
COA210101883850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165088.82 | 165088.82
COA210201906628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117865 | 117865
COA210201906727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214300 | 214300
COA210201906925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64290 | 64290
COA210201909287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803739.52 | 763552.56
COA210201909679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 699432.53 | 699432.53
COA210201912621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631010 | 631010
COA210201914680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474110 | 474110
COA210201914982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 570000 | 570000
COA210201915694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302248.44 | 302248.44
COA210201919197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299917.75 | 299917.75
COA210201920646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1209001.42 | 1209001.42
COA210201920802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1215067.39 | 1458080.87
COA210201921217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1438289 | 1438289
COA210201921505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80527 | 80527
COA210201921563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310083.52 | 310083.52
COA210201921951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 571162 | 571162
COA210201922073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 915362 | 915362
COA210201922196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2796605.84 | 2796605.84
COA210201922319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343478.91 | 343478.91
COA210201922411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632373.51 | 632373.51
COA210201922548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1793017.83 | 2151621.4
COA210201923134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497087.02 | 596504.42
COA210201924294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309956.89 | 309956.89
COA210201924503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161246.7 | 193496.04
COA210201924515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 221466.48 | 265759.78
COA210201924687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354076.27 | 354891.52
COA210201924703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337696.5 | 405235.8
COA210201924898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724010 | 724010
COA210201924904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521226.12 | 355471.34
COA210201925397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52800 | 52800
COA210201925462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39500 | 39500
COA210201926619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798465.72 | 798465.72
COA210201927170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5214537.54 | 5214537.54
COA210201927990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
COA210201928022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 333084.6 | 333084.6
COA210201929102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249275.4 | 249275.4
COA210201929811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3194201 | 3194201
COA210201931522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155904 | 155904
COA210201934821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176093.77 | 176093.77
COA210201937418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87624.51 | 87624.51
COA210101884058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1208525.26 | 1098661.68
COA210201906719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128580 | 128580
COA210201906723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192870 | 192870
COA210201906748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300020 | 300020
COA210201906900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214300 | 214300
COA210201906906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107150 | 107150
COA210201906912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171440 | 171440
COA210201906913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278590 | 278590
COA210201912981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252393.08 | 252393.08
COA210201914912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950853.52 | 950853.52
COA210201914940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384309.2 | 1384309.2
COA210201914944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
COA210201914948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949062.12 | 949062.12
COA210201915258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
COA210201915670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29997.97 | 29997.97
COA210201916146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101316.75 | 101316.75
COA210201920415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276498 | 276498
COA210201920455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73439 | 73439
COA210201920573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25405 | 25405
COA210201920851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2745282.94 | 2745282.94
COA210201921090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381816.55 | 381816.55
COA210201921130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357645 | 357645
COA210201922071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252787 | 252787
COA210201923013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524982.81 | 1829979.37
COA210201923051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3784059 | 3784059
COA210201923209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869708.29 | 869708.29
COA210201924151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4021900.48 | 4021900.48
COA210201924269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249891.33 | 249891.33
COA210201924711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 451373.87 | 491648.64
COA210201924723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394293.24 | 373151.89
COA210201924872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 288000
COA210201924892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344000 | 342800
COA210201925357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34800 | 34800
COA210201925408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40420 | 40420
COA210201925449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
COA210201930711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1671562.59 | 1671562.59
COA210201931187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663010.5 | 663010.5
COA210201931499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84336.64 | 84336.64
COA210201935852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165937.43 | 165937.43
COA210201937585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393516.4 | 66118
COA210101883852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194293.44 | 194293.44
COA210101883900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1924318.9 | 1924318.9
COA210201906902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128580 | 128580
COA210201906965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128580 | 128580
COA210201908814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872374.16 | 793067.43
COA210201909216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3015658.22 | 3014219.6
COA210201912458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412659.14 | 412659.14
COA210201913258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358766 | 1358766.03
COA210201914950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950853.52 | 950853.52
COA210201917789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 639387 | 639387
COA210201917804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44873 | 44873
COA210201920567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292500 | 292500
COA210201920982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21448 | 21448
COA210201920988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361357 | 361357
COA210201921016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3175228.2 | 3175228.2
COA210201921044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693669.55 | 693669.55
COA210201921416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750369.65 | 750369.65
COA210201922053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707366 | 707366
COA210201922099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869346.49 | 869346.49
COA210201922417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 694950.33 | 694950.33
COA210201922958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193957.84 | 1193957.84
COA210201924441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 292490.1 | 250988.12
COA210201924691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234960 | 234960
COA210201924730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366240 | 439488
COA210201925460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123000 | 123000
COA210201925941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398606.24 | 398606.24
COA210201927079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1450000 | 1450000
COA210201930769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1860250.11 | 1860250.11
COA210201933904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632769 | 632769
COA210201934704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1901750.75 | 1901750.75
COA210201934801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178021.17 | 178021.17
COA210201934832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2085469.27 | 2085469.27
COA210101883301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1429164.66 | 1299240.6
COA210101883848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1418851.28 | 1418851.28
COA210201906614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150010 | 150010
COA210201906714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257160 | 257160
COA210201906758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107150 | 107150
COA210201909419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2279955.56 | 2171270.97
COA210201909818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337566.61 | 337566.61
COA210201912507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412659.14 | 412659.14
COA210201914918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743241.04 | 1743241.04
COA210201914995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475000 | 475000
COA210201915105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 260000
COA210201915710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 412985.52 | 412985.52
COA210201918948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98916.27 | 98916.27
COA210201920827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387068.74 | 387068.74
COA210201920906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965706.22 | 965706.22
COA210201920912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520859 | 520859
COA210201920952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719967 | 719967
COA210201921261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237711 | 237711
COA210201921267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399463.5 | 399463.5
COA210201921332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4465071.14 | 4869830.35
COA210201921396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2679700.07 | 2884438.82
COA210201921515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435102 | 435102
COA210201921704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 756797.85 | 756797.85
COA210201921737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406742.27 | 406742.27
COA210201922297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435016.72 | 435016.72
COA210201922341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809386.37 | 809386.37
COA210201922437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3907084.42 | 3907084.42
COA210201923255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 189406.1 | 227287.32
COA210201924721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215000 | 258000
COA210201924763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
COA210201924767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COA210201924781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
COA210201924846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 280000
COA210201924884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1050000
COA210201925096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
COA210201925173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
COA210201926640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858240.26 | 858240.26
COA210201927069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128579.74 | 128579.74
COA210201927071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110844.6 | 110844.6
COA210201928791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1801872.52 | 1801872.52
COA210201929285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294668.76 | 294668.76
COA210201929741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331700.54 | 331700.54
COA210201933919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279846 | 279846
COA210201934035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000
COA210201935595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584848.8 | 584848.8
COA210101883851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 394829.97 | 394829.97
COA210201906604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235730 | 235730
COA210201906631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128580 | 128580
COA210201906747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257160 | 257160
COA210201912693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785055.08 | 785055.08
COA210201912960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
COA210201913325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000 | 210000
COA210201914549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421497.5 | 421497.5
COA210201915079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190000 | 190000
COA210201915302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67816.67 | 67816.67
COA210201915659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
COA210201915704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 521160.16 | 521160.16
COA210201920791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2179299.93 | 2179299.93
COA210201920815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1329189.75 | 1329189.75
COA210201920889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2564772.66 | 2564772.66
COA210201921080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 988880.44 | 988880.44
COA210201921180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149983 | 149983
COA210201921277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375727.42 | 375727.47
COA210201921316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335766.72 | 335766.72
COA210201921517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
COA210201921666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4990685.54 | 4855520.62
COA210201922226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195939.5 | 195939.5
COA210201923160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527166.49 | 1832599.79
COA210201923978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 846665.1 | 846665.1
COA210201924271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419816.91 | 419816.91
COA210201924880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513192.6 | 615831.12
COA210201925207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
COA210201925365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59680 | 59680
COA210201927078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979516.62 | 979516.62
COA210201927226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364587.62 | 364587.62
COA210201928411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88464.34 | 88464.34
COA210201930095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3101704.5 | 3101704.5
COA210201933889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497439 | 497439
COA210201934728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173417.95 | 173417.95
COA210201934731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193302.76 | 193302.76
COA210201934747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203381.7 | 203381.7
COA210201934789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181477.15 | 181477.15
COA210201935869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 703876.4 | 703876.4
COA210201937100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547393.02 | 547393.02
COA210201937639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396474.21 | 396474.21
COA210201906725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85720 | 85720
COA210201906745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139295 | 139295
COA210201906957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117865 | 117865
COA210201913502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2909037.35 | 2909037.35
COA210201914734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117600 | 117600
COA210201914971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
COA210201915123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168900 | 168900
COA210201919215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84227.64 | 84227.64
COA210201919662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 761603.17 | 913923.8
COA210201920660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735665.27 | 882798.32
COA210201920823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240215.76 | 288258.91
COA210201920922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2593243.6 | 2593243.6
COA210201921048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97408 | 97408
COA210201921126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1513212.29 | 1513212.29
COA210201921303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956562.23 | 956562.23
COA210201921501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 263235 | 263235
COA210201921749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956153.13 | 956153.13
COA210201921761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749374.51 | 1749374.51
COA210201922047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128260 | 128260
COA210201922057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1011174 | 1011174
COA210201922518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351471.66 | 351471.66
COA210201923029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4324890.18 | 4324890.18
COA210201924102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048185.47 | 1257822.56
COA210201924139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913490.48 | 913490.48
COA210201924161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 822481.88 | 822481.88
COA210201924470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258544.5 | 310253.4
COA210201924683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264340 | 264340
COA210201924732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322707.6 | 387249.12
COA210201924761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
COA210201924862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 286000
COA210201927077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 157462.5 | 157462.5
COA210201927215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752050.83 | 752050.83
COA210201927984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138558.6 | 138558.6
COA210201929163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4398980.2 | 4391305.56
COA210201929196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419626.14 | 419626.14
COA210201929319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1101019.8 | 1101019.8
COA210201933479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652843.6 | 680127
COA210201934691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295204.93 | 1295204.93
COA210201935842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344659.54 | 344659.54
COA210101883849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1149554.49 | 1149554.49
COA210101883921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1554810.45 | 1554810.45
COA210201906633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192870 | 192870
COA210201906929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128580 | 128580
COA210201910931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 417600 | 417600
COA210201915722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204647.2 | 204647.2
COA210201919630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 459941.84 | 459941.84
COA210201920571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37584 | 37584
COA210201920684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1897621.48 | 1897621.48
COA210201921060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1405208.47 | 1405208.47
COA210201921064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 791694 | 791694
COA210201921142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1455170.39 | 1455170.39
COA210201921176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1524719.17 | 1524719.17
COA210201921199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657747.72 | 657747.72
COA210201921257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 862963.83 | 862963.83
COA210201921295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399394.54 | 399394.54
COA210201921499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196649 | 196649
COA210201922065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69215 | 69215
COA210201922095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532018 | 1532018
COA210201922263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399472.9 | 399472.9
COA210201924661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267852 | 321422.4
COA210201924765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
COA210201925223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 145000
COA210201925472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156610 | 156610
COA210201927205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1274780.48 | 1274780.48
COA210201929752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2508679.8 | 2508679.8
COA210201929963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657202.62 | 657202.62
COA210201930755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1218324.74 | 1218324.74
COA210201931146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588032.86 | 588032.86
COA210201933435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513000 | 513000
COA210201933845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449411.16 | 449411.16
COA210201934689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 207125.92 | 207125.92
COA210201935858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 989360.24 | 989360.24
COA210201937224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 531388.96 | 531388.96
COA210201920868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406023.14 | 1406022.98
COA210201921350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 734489.7 | 734489.31
COA210201913208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 634090.8 | 634090.8
COA210201921338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 279805.6 | 279805.57
COA210201936255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37236 | 37236
COA210201921559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58000 | 58000
COA210201924167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826790.96 | 819331.2
COA210201907647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
COA210201913555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1733162.96 | 1733162.96
COA210201906612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128753.7 | 128753.7
COA210201921328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601582.04 | 601581.97
COA210201936359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104400 | 104400
COA210101883095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1475888.55 | 1475888.55
COA210201907821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
COA210201921299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1678833.61 | 1678833.43
COA210201922805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7767.5 | 7767.5
COA210201924233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 896933.73 | 808713.43
COA210201942878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 199280.39 | 199280.39
COA210201943478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 696628.74 | 696628.74
COA210101887652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1155678.86 | 1104133.85
COA210101887947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1416733.26 | 1185292.07
COA210101888565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 881058.98 | 881058.98
COA210201943077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4505064.38 | 4505064.38
COA210201943083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2784065.08 | 2784065.08
COA210101887668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3899385.89 | 3899385.89
COA210201941845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 969099.39 | 969099.39
COA210201941904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1893893.69 | 1893893.69
COA210201942870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 841760.5 | 841760.5
COA210201943238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4702195.97 | 4702195.97
COA210201943486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5044187.44 | 5044187.44
COA210101887118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 1000000
COA210101887659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 664809.6 | 664809.6
COA210201938822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2077560 | 2077560
COA210201943505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4681608.62 | 4681608.62
COA210201944145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4749747.02 | 4749747.02
COA210101888501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3482651.25 | 3482651.25
COA210101888642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1030770.11 | 1009777.66
COA210101888682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1330189.4 | 1222998.05
COA210201942899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 829070.75 | 829070.75
COA210101887677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 266058.06 | 266058.06
COA210201938818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2077560 | 2077560
COA210201938826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 413435.32 | 413435.32
COA210201941890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3875803.72 | 3875803.72
COA210201942691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 989218.63 | 989218.63
COA210201942944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2122470.94 | 2122470.94
COA210201943499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3582595.78 | 3582595.78
COA210201943897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 954344.34 | 954344.34
COA210201944184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 417438.35 | 417438.35
COA210201941834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3660818.2 | 3660818.2
COA210101887647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1035140.42 | 1035140.42
COA210201938814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1483373.2 | 1483373.2
COA210101885526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2848729.51 | 2848729.51
COA210201939858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 640960.32 | 640960.32
COA210201940963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 159361.19 | 159361.19
COA210101886626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 600000 | 600000
COA210201939826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2556969.23 | 2556969.23
COA210201941010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 97386.28 | 97386.28
COA210201943064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1350977.12 | 1350977.12
COA210201943260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4616035.42 | 4616035.42
COA210201942957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1377271.35 | 1377271.35
COA210101884984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 660002.79 | 660002.79
COA210101888003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 791919.57 | 791919.57
COA210201939874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 747834.72 | 747834.72
COA210201939843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 871595.46 | 871595.46
COA210201942976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1788305.16 | 1788305.16
COA210201939886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1310962.98 | 1310962.98
COA210201942890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 77952 | 77952
COA210201943098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 908114.79 | 908114.79
COA210101887743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331441.63 | 331441.63
COA210201943899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 586764.74 | 586764.74
COA210201943900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437230.9 | 437230.9
COA210201943901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697727.88 | 697727.88
COA210201943902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531430.95 | 531430.95
COA210201943915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1242769.74 | 1242769.74
COA210201943932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147747.08 | 1147747.08
COA210201943940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063725.6 | 1063725.6
COA210201943944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 407486.44 | 407486.44
COA210201943951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792959.83 | 792959.83
COA210201943955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979823.7 | 979823.7
COA210201943957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695241.16 | 695241.16
COA210101887725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547520.32 | 547520.32
COA210101887728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469015.45 | 469015.45
COA210101887744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405891.24 | 405891.24
COA210201943905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685634.84 | 685634.84
COA210201943906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1732860 | 1732860
COA210201943911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1458507.3 | 1458507.3
COA210201943913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600916.61 | 1600916.61
COA210201943916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820652.97 | 820652.97
COA210201943919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1179641.19 | 1179641.19
COA210201943921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711179.81 | 711179.81
COA210201943924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749456.52 | 749456.52
COA210201943927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 727586.97 | 727586.97
COA210201943936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1623796.72 | 1623796.72
COA210201943942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431193.74 | 431193.74
COA210201943943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 833926.53 | 833926.53
COA210201943945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 996678.65 | 996678.65
COA210201943954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1465816.09 | 1465816.09
COA210101887731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719325.04 | 719325.04
COA210101887733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 569674.38 | 569674.38
COA210101887737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 755687.55 | 755687.55
COA210201943914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2733817.97 | 2733817.97
COA210201943917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1020025.22 | 1020025.22
COA210201943923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336206.35 | 1336206.35
COA210201943928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512933.96 | 512933.96
COA210201943934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360424.15 | 1360424.15
COA210201943941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584220.67 | 584220.67
COA210201943946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1034421.51 | 1034421.51
COA210201943950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1045845.64 | 1045845.64
COA210101887723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 626504 | 626504
COA210101887724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679031.33 | 679031.33
COA210101887727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 676473.28 | 676473.28
COA210101887738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1273897.96 | 1273897.96
COA210101887739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843171.16 | 843171.16
COA210101887742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2271279 | 2271279
COA210201943909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562117.9 | 562117.9
COA210201943922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476368.15 | 476368.15
COA210201943926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 620051.9 | 620051.9
COA210201943939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1349615.74 | 1349615.74
COA210201943948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 744894.72 | 744894.72
COA210201943952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448263.37 | 448263.37
COA210201943956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1045591.58 | 1045591.58
COA210201943958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690951.46 | 690951.46
COA210101887735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705926.54 | 705926.54
COA210101887740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1381385.26 | 1381385.26
COA210201943912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1563933.36 | 1563933.36
COA210201943918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674025.9 | 674025.9
COA210201943935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1784660.9 | 1784660.9
COA210201943937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719901.01 | 719901.01
COA210201943949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 574922.01 | 574922.01
COA210201943953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 894818.34 | 894818.34
COA210101887729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948561 | 948561
COA210101887730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761481.69 | 761481.69
COA210101887741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358840.94 | 1358840.94
COA210201943925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394374.97 | 1394374.97
COA210201943929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4892058.71 | 4892058.71
COA210201943930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 917615.48 | 917615.48
COA210101887721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631538.88 | 631538.88
COA210101887726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 555010 | 555010
COA210101887732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703435.14 | 703435.14
COA210201943904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2159400.15 | 2159400.15
COA210201943947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1118025.52 | 1118025.52
COA210101887722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 765801.24 | 765801.24
COA210101887734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 617929.29 | 617929.29
COA210101887736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673222.52 | 673222.52
COA210201943903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181790.81 | 1181790.81
COA210201943907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1786100.35 | 1786100.35
COA210201943908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1638747.03 | 1638747.03
COA210201943910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591283.98 | 591283.98
COA210201943920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380976.93 | 380976.93
COA210201943931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597995.24 | 597995.24
COA210201943933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575991.64 | 575991.64
COA210201943938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1501086.01 | 1501086.01
COA210101882941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9513323.98 | 9513323.98
COA210201944018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10344695.82 | 10344695.82
COA210101882938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
COA210101888010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20000000 | 20000000
COA210201944017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19971770.81 | 19971770.81
COA210101882934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 4000000
COA210101882940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2500000
COA210101886716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1088780 | 1088780
COA210101888013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3800000 | 3800000
COA210201944014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1140000 | 1140000
COA210201944016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2564109.97 | 2564109.97
COA210101882936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5500000 | 5500000
COA210101888014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2750000 | 2750000
COA210101888020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4500000 | 4500000
COA210201944015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2315001.04 | 2315001.04
COA210101888021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 500000 | 500000
COA210101888011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3628001.97 | 3628001.97
COA210101888018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11586095 | 11586095
COA210101888019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1140000 | 1140000
COA210101883821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1193200 | 1193200
COA210101883822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38920000 | 38920000
COA210101884253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20000000 | 20000000
COA210101884252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100000000 | 100000000
COA210101884249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13500000 | 13500000
COA210101884250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9267240 | 9267240
COA210101884254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA210101883825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27686343 | 27686343
COA210101884239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
COA210201941745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9477527.38 | 9477527.38
COA210201938514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5377401.81 | 5377401.81
COA210201941883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8728450.83 | 8728450.83
COA210201944285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 857907.74 | 857907.74
COA210201944288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 313200 | 313200
COA210201943109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8417354 | 8417354
COA210201943101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 7911000 | 7911000
COA210201943086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 49500000 | 49500000
COA210201938744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2603841.79 | 2603841.79
COA210201941929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9204731.51 | 9204731.51
COA210201942230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1424196.96 | 1424196.96
COA210201942526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8360620.47 | 8360620.47
COA210201943879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3489999.09 | 3489999.09
COA210201944257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 470960.43 | 470960.43
COA210201938754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9512628.63 | 9512628.63
COA210201941860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2328244.7 | 2328244.7
COA210201942211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1098984 | 1098984
COA210201942310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3335682.55 | 3335682.55
COA210201944297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 740729.6 | 740729.6
COA210201944972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1993181.77 | 1993181.77
COA210201938804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9393267.36 | 9393267.36
COA210201941256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1527165.24 | 1527165.24
COA210201942359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2291028.86 | 2291028.86
COA210201942509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9247671.72 | 9247671.72
COA210201944308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 429442.15 | 429442.15
COA210201944973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 996273.11 | 996273.11
COA210201938716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6233599.31 | 6233599.31
COA210201938720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9964071.87 | 9964071.87
COA210201941228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 379965.31 | 379965.31
COA210201941993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10396340.6 | 10396340.6
COA210201942237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9482480.18 | 9482480.18
COA210201938734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9261170 | 9261170
COA210201938760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10554405.59 | 10554405.59
COA210201938796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9864668.19 | 9864668.19
COA210201942418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3733595.92 | 3733595.92
COA210201938373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 162533.92 | 162533.92
COA210201938787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9286337.4 | 9286337.4
COA210201941248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1316583.46 | 1316583.46
COA210201942324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10416558.71 | 10416558.71
COA210201944269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 738940.62 | 738940.62
COA210101887944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 610500 | 510329.11
COA210201938736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9261170 | 9261170
COA210201938740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5003174.98 | 5003174.98
COA210201938748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9512628.63 | 9512628.63
COA210201938781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9789242.01 | 9789242.01
COA210201938898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 162533.92 | 162533.92
COA210201941060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5244325.19 | 5244325.19
COA210201942273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5458514.72 | 5458514.72
COA210201942559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9227878.65 | 9227878.65
COA210201942621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9216656.24 | 9216656.24
COA210201943867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3530673.64 | 3530673.64
COA210201944219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 618767.2 | 618767.2
COA210201944231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1085422.36 | 1085422.36
COA210201944957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1290980.36 | 1290980.36
COA210201940172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2066369.16 | 2066369.16
COA210201941501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 260985.69 | 260985.69
COA210201944205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 327427.4 | 327427.4
COA210201940490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 531916.26 | 531916.26
COA210201940209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 387237.23 | 387237.23
COA210201940826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 335973.12 | 335973.12
COA210201941545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 340985.71 | 340985.71
COA210201940547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 765639.79 | 765639.79
COA210101882926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6839798.52 | 6839798.52
COA210201941557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 826239.42 | 826239.42
COA210201944213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 327427.4 | 327427.4

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696347 | Piezas | 1 | 1
COA16160200707288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717871 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200723452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300748900 | Otros | 1 | 1
COA16160300748901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815709 | Lote | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954114 | Otros | 1 | 1
COA17170300954132 | Otros | 1 | 1
COA17170300954138 | Otros | 1 | 1
COA17170400973360 | Otros | 1 | 1
COA17170400973373 | Otros | 1 | 1
COA17170401045214 | Equipamiento | 1 | 1
COA16170401046171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201143371 | Otros | 1 | 1
COA180401502391 | Otros | 1 | 1
COA190101515235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515266 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570434 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571162 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401584735 | Otros | 1 | 1
COA190401601048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401661787 | Otros | 1 | 1
COA190401684909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699254 | Piezas | 25 | 4604
COA200101699339 | Metros cúbicos | 3172.11 | 3172.11
COA200101699340 | Metros cúbicos | 2940 | 2940
COA200101699348 | Metros Cuadrados | 351.76 | 351.76
COA200101699351 | Metros lineales | 126.5 | 126.5
COA200101700194 | Metros Cuadrados | 5964 | 5964
COA200101700206 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920
COA200101700223 | Estudio de preinversión | 4587 | 4587
COA200201711770 | Equipamiento | 1 | 1
COA200201711786 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711827 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711846 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301722773 | Metros lineales | 420 | 420
COA200301726662 | Metros Cuadrados | 5 | 5
COA200301728414 | Otros | 120 | 120
COA200301745013 | Metros lineales | 1502.5 | 1502.5
COA200301791406 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301792007 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301792138 | Metros Cuadrados | 614 | 614
COA200301792405 | Metros Cuadrados | 5220 | 5220
COA200301793009 | Metros | 1 | 1
COA200301793013 | Metros | 1 | 1
COA200301793016 | Metros | 1 | 1
COA200301793315 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA200301793525 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301793626 | Metros | 1 | 1
COA200301793646 | Metros | 1 | 1
COA200301793647 | Metros | 1 | 1
COA200401828686 | Otros | 1 | 1
COA200401828751 | Otros | 1 | 1
COA200401828940 | Otros | 1 | 1
COA200401876852 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401878435 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401878534 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401880947 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882884 | Kilómetro lineal | 15 | 15
COA210101882893 | Kilómetro | 18 | 18
COA210101882894 | Kilómetro | 17 | 17
COA210101882922 | Equipamiento | 596 | 596
COA210101882924 | Lote | 812 | 812
COA210101882928 | Metros cúbicos | 3876 | 3876
COA210101882955 | Metros Cuadrados | 966 | 966
COA210101883014 | Metros cúbicos | 744.89 | 744.89
COA210101884187 | Metros cuadrados de construcción | 88.3 | 88.3
COA210101887743 | Metros | 1 | 1
COA210101887814 | Hectárea | 7.74 | 7.74
COA210101888017 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101888070 | Metros | 1 | 1
COA210101888077 | Metros | 1 | 1
COA210101888082 | Metros | 1 | 1
COA210201893880 | Conexione(s) | 2 | 2
COA210201893883 | Conexione(s) | 11 | 11
COA210201894136 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
COA210201894251 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201894390 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894475 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894481 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201894536 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894588 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
COA210201894709 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894815 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201894858 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894996 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201895002 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895064 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895069 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895130 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895132 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895142 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895149 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895164 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895168 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895172 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895196 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895208 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895209 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201895300 | Metros Cuadrados | 2.4 | 2.4
COA210201895315 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895474 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201895476 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895495 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
COA210201895499 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210201895613 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895759 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895761 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201906641 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201909628 | Vehículos | 1 | 1
COA210201909766 | Metros Cuadrados | 7278 | 7278
COA210201910802 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210201915334 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660
COA210201915681 | Metros lineales | 67 | 67
COA210201918552 | Metros Cuadrados | 4370 | 4370
COA210201919445 | Metros lineales | 57 | 57
COA210201919545 | Metros lineales | 39 | 39
COA210201920353 | Toma(s) | 24 | 24
COA210201920799 | Conexione(s) | 10 | 10
COA210201920837 | Metros Cuadrados | 56000 | 56000
COA210201920874 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
COA210201920968 | Conexione(s) | 12 | 12
COA210201921235 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185
COA210201921289 | Metros Cuadrados | 408 | 408
COA210201921428 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058
COA210201921513 | Conexione(s) | 40 | 40
COA210201921585 | Conexione(s) | 13 | 13
COA210201921939 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
COA210201922059 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100
COA210201922063 | Metros Cuadrados | 1593 | 1593
COA210201924183 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201924452 | Metros Cuadrados | 3464 | 3464
COA210201924756 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201924900 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA210201925253 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201925456 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201926527 | Piezas | 69 | 69
COA210201928859 | Metros Cuadrados | 871 | 871
COA210201929791 | Metros lineales | 201 | 201
COA210201930390 | Metros lineales | 100 | 100
COA210201930690 | Metros Cuadrados | 616 | 616
COA210201930697 | Metros lineales | 100 | 100
COA210201931456 | Metros Cuadrados | 981 | 981
COA210201933452 | Otros | 1 | 1
COA210201933927 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116
COA210201934718 | Metros lineales | 120 | 120
COA210201935838 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA210201938744 | Metros cúbicos | 6480 | 6480
COA210201941929 | Metros cúbicos | 100 | 100
COA210201942230 | Luminaria | 120 | 120
COA210201942526 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
COA210201942878 | Metros Cuadrados | 125.58 | 125.58
COA210201943478 | Piezas | 2 | 2
COA210201943879 | Lote | 1 | 1
COA210201943899 | Metros | 1 | 1
COA210201943900 | Metros | 1 | 1
COA210201943901 | Aula | 1 | 1
COA210201943902 | Aula | 1 | 1
COA210201943915 | Metros | 1 | 1
COA210201943932 | Metros | 1 | 1
COA210201943940 | Metros | 1 | 1
COA210201943944 | Metros | 1 | 1
COA210201943951 | Metros | 1 | 1
COA210201943955 | Metros | 1 | 1
COA210201943957 | Metros | 1 | 1
COA210201943999 | Metros | 1 | 1
COA210201944004 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201944006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944257 | Metros Cuadrados | 199.53 | 199.53
COA11150300556673 | Equipamiento | 1 | 1
COA11150400596747 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160200696352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815685 | Lote | 1 | 1
COA16160400816702 | Lote | 1 | 1
COA16160400823717 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832366 | Otros | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954186 | Otros | 1 | 1
COA17170300955439 | Otros | 1 | 1
COA18180201134992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA180401501838 | Metros Cuadrados | 6325 | 6325
COA190101515241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201567186 | Metros Cuadrados | 95 | 95
COA190301570248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570658 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401581248 | Otros | 1 | 1
COA190401601051 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601064 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601148 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401672711 | Otros | 1 | 1
COA190401684871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684955 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685521 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699255 | Piezas | 873 | 748
COA200101699259 | Piezas | 5 | 5
COA200101699294 | Metros cúbicos | 480 | 480
COA200101700193 | Metros Cuadrados | 3355 | 3355
COA200101700195 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759
COA200101700876 | Vehículos | 5 | 5
COA200101703730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703731 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711753 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301713764 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
COA200301713790 | Metros Cuadrados | 690.98 | 690.98
COA200301722966 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA200301723698 | Otros | 56 | 56
COA200301727158 | Otros | 8 | 8
COA200301727180 | Otros | 3 | 3
COA200301752136 | Otros | 1 | 1
COA200301793011 | Metros | 1 | 1
COA200301793012 | Metros | 1 | 1
COA200301793632 | Metros | 1 | 1
COA200401810067 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA200401828726 | Otros | 1 | 1
COA200401877835 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401879198 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401880394 | Metros | 1 | 1
COA200401880395 | Metros | 1 | 1
COA200401880400 | Metros | 1 | 1
COA200401880407 | Metros | 1 | 1
COA200401880408 | Metros | 1 | 1
COA200401881008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881531 | Aula | 1 | 1
COA200401881981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882925 | Lote | 1044 | 1044
COA210101882931 | Metros cúbicos | 885 | 885
COA210101882937 | Metros lineales | 237.9 | 237.9
COA210101882941 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
COA210101882962 | Metros Cuadrados | 699.16 | 699.16
COA210101883005 | Metros cúbicos | 512 | 512
COA210101883006 | Metros cúbicos | 517.88 | 517.88
COA210101883821 | Piezas | 3224 | 3224
COA210101883822 | Equipo de seguridad | 2950 | 2950
COA210101883850 | Metros cuadrados de construcción | 864 | 864
COA210101887652 | Metros cúbicos | 1273.75 | 1273.75
COA210101887725 | Aula | 1 | 1
COA210101887728 | Aula | 1 | 1
COA210101887744 | Metros | 1 | 1
COA210101887947 | Metros Cuadrados | 2133.12 | 1779.8
COA210101888012 | Metros | 1 | 1
COA210101888087 | Metros | 1 | 1
COA210101888090 | Metros | 1 | 1
COA210101888565 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197
COA210201893554 | Metros lineales | 2650.14 | 2650.14
COA210201893754 | Metros lineales | 1387 | 1387
COA210201894103 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201894274 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894277 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894389 | Metros cuadrados de construcción | 570 | 570
COA210201894521 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894594 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894720 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894945 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895010 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895148 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895161 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895201 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895286 | Metros Cuadrados | 288 | 288
COA210201895289 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895291 | Metros Cuadrados | 7.2 | 7.2
COA210201895313 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895340 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895413 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895420 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895480 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895484 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112
COA210201895522 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895605 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895610 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895633 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895760 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201906628 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906727 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906925 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201909287 | Metros Cuadrados | 2597 | 2597
COA210201909679 | Metros Cuadrados | 1357 | 1357
COA210201912621 | Metros Cuadrados | 290 | 290
COA210201914680 | Sanitario(s) | 7 | 7
COA210201914982 | Cuarto(s) | 6 | 6
COA210201915694 | Kilómetro lineal | 132 | 132
COA210201919197 | Metros lineales | 179 | 179
COA210201920646 | Metros lineales | 1400 | 1400
COA210201920802 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
COA210201921217 | Conexione(s) | 45 | 45
COA210201921505 | Conexione(s) | 1 | 1
COA210201921563 | Metros Cuadrados | 363 | 363
COA210201921951 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
COA210201922073 | Metros lineales | 420 | 420
COA210201922196 | Metros lineales | 2966 | 2966
COA210201922319 | Metros lineales | 340 | 340
COA210201922411 | Vehículos | 1 | 1
COA210201922548 | Metros Cuadrados | 2560 | 2560
COA210201923134 | Metros Cuadrados | 690 | 690
COA210201924294 | Metros lineales | 133 | 133
COA210201924503 | Metros Cuadrados | 173 | 173
COA210201924515 | Metros Cuadrados | 173 | 173
COA210201924687 | Metros Cuadrados | 177 | 177
COA210201924703 | Metros Cuadrados | 169 | 169
COA210201924898 | Metros lineales | 800 | 800
COA210201924904 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA210201925397 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA210201925462 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA210201926619 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
COA210201927170 | Metros lineales | 1766 | 1766
COA210201927990 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210201928022 | Metros lineales | 299 | 299
COA210201929102 | Metros Cuadrados | 240 | 240
COA210201929811 | Metros cuadrados de construcción | 534.38 | 534.38
COA210201931522 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201934821 | Metros lineales | 118 | 118
COA210201937418 | Otros | 1 | 1
COA210201938754 | Metros cúbicos | 1093 | 1093
COA210201941860 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201942211 | Estudio de preinversión | 3 | 3
COA210201942220 | Metros | 1 | 1
COA210201942310 | Kilómetro | 6 | 6
COA210201943077 | Metros cúbicos | 620.98 | 620.98
COA210201943083 | Piezas | 350 | 350
COA210201943905 | Metros | 1 | 1
COA210201943906 | Metros | 1 | 1
COA210201943911 | Metros | 1 | 1
COA210201943913 | Metros | 1 | 1
COA210201943916 | Metros | 1 | 1
COA210201943919 | Aula | 1 | 1
COA210201943921 | Aula | 1 | 1
COA210201943924 | Metros | 1 | 1
COA210201943927 | Metros | 1 | 1
COA210201943936 | Metros | 1 | 1
COA210201943942 | Metros | 1 | 1
COA210201943943 | Metros | 1 | 1
COA210201943945 | Metros | 1 | 1
COA210201943954 | Metros | 1 | 1
COA210201944018 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944297 | Metros Cuadrados | 1228 | 1228
COA210201944972 | Metros lineales | 190 | 190
COA11150100479203 | Equipamiento | 1 | 1
COA16160200685234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685247 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200690639 | Otros | 1 | 1
COA16160200707237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815638 | Lote | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823734 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832383 | Otros | 1 | 1
COA16170100835132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954055 | Otros | 1 | 1
COA17170300954098 | Otros | 1 | 1
COA17170300954172 | Otros | 1 | 1
COA17170400973364 | Otros | 1 | 1
COA17170401045463 | Equipamiento | 1 | 1
COA17180101069059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101069062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389177 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA180401430227 | Piezas | 2 | 16
COA190101515245 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515264 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201562956 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COA190301568629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301572702 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA190401601056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601111 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601149 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685001 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700192 | Metros Cuadrados | 1432 | 1432
COA200101700204 | Metros Cuadrados | 3180 | 3180
COA200101703723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711752 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711767 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711784 | Aula | 1 | 1
COA200201711787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301713811 | Metros lineales | 48 | 48
COA200301755282 | Otros | 9 | 9
COA200301792108 | Metros Cuadrados | 422.5 | 422.5
COA200301792374 | Metros Cuadrados | 710 | 710
COA200301793006 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401826172 | Otros | 1 | 1
COA200401828702 | Otros | 1 | 1
COA200401828739 | Otros | 1 | 1
COA200401880390 | Metros | 1 | 1
COA200401880396 | Metros | 1 | 1
COA200401880397 | Metros | 1 | 1
COA200401880403 | Metros | 1 | 1
COA200401881979 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881984 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210101882881 | Kilómetro | 10.09 | 10.09
COA210101882938 | Metros Cuadrados | 597 | 597
COA210101882939 | Metros cúbicos | 1024.26 | 1024.26
COA210101882958 | Metros Cuadrados | 2580 | 2580
COA210101883001 | Metros Cuadrados | 56 | 56
COA210101883009 | Metros cúbicos | 350 | 350
COA210101883021 | Metros cúbicos | 47.02 | 47.02
COA210101883023 | Metros cúbicos | 672.8 | 672.8
COA210101884058 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210101884253 | Piezas | 1 | 1
COA210101887668 | Metros lineales | 4346.2 | 4346.2
COA210101887731 | Aula | 1 | 1
COA210101887733 | Aula | 1 | 1
COA210101887737 | Aula | 1 | 1
COA210101888010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101888015 | Metros | 1 | 1
COA210101888074 | Metros | 1 | 1
COA210101888076 | Metros | 1 | 1
COA210101888086 | Metros | 1 | 1
COA210201893751 | Metros lineales | 624.5 | 624.5
COA210201893881 | Metros lineales | 120 | 120
COA210201894128 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
COA210201894169 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894457 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201894461 | Vehículos | 1 | 1
COA210201894473 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894574 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
COA210201894583 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
COA210201894585 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
COA210201894589 | Cuarto(s) | 10 | 10
COA210201894593 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894804 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201894810 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894823 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895131 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895147 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201895160 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895166 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210201895199 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201895217 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
COA210201895229 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895295 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895345 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895411 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8
COA210201895611 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201895735 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895762 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201906719 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906723 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906748 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906900 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906906 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906912 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906913 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201912981 | Metros cuadrados de construcción | 810 | 810
COA210201914912 | Metros cuadrados de construcción | 750 | 750
COA210201914940 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
COA210201914944 | Metros cuadrados de construcción | 980 | 980
COA210201914948 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800
COA210201915258 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA210201915670 | Metros Cuadrados | 18 | 18
COA210201916146 | Vehículos | 1 | 1
COA210201920415 | Toma(s) | 16 | 16
COA210201920455 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201920573 | Conexione(s) | 4 | 4
COA210201920851 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600
COA210201921090 | Metros Cuadrados | 479 | 479
COA210201921130 | Conexione(s) | 17 | 17
COA210201922071 | Metros lineales | 152 | 152
COA210201923013 | Metros Cuadrados | 2821 | 2821
COA210201923051 | Metros Cuadrados | 9427 | 9426.76
COA210201923209 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA210201924151 | Metros Cuadrados | 6393 | 6393
COA210201924269 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
COA210201924711 | Metros Cuadrados | 226 | 226
COA210201924723 | Metros Cuadrados | 197 | 197
COA210201924872 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA210201924892 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA210201925357 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA210201925408 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA210201925449 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA210201930711 | Metros lineales | 317 | 317
COA210201931187 | Metros Cuadrados | 2572 | 2572
COA210201931499 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201935852 | Metros lineales | 148 | 148
COA210201937585 | Otros | 1 | 1
COA210201938804 | Metros cúbicos | 636 | 636
COA210201941256 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201941845 | Metros Cuadrados | 1327.44 | 1327.44
COA210201941904 | Metros Cuadrados | 2755.52 | 2755.52
COA210201942221 | Metros | 1 | 1
COA210201942359 | Kilómetro | 4.8 | 4.8
COA210201942870 | Metros Cuadrados | 530.45 | 530.45
COA210201943238 | Metros cúbicos | 869.15 | 869.15
COA210201943486 | Metros cúbicos | 851.5 | 851.5
COA210201943914 | Metros | 1 | 1
COA210201943917 | Metros | 1 | 1
COA210201943923 | Aula | 1 | 1
COA210201943928 | Aula | 1 | 1
COA210201943934 | Metros | 1 | 1
COA210201943941 | Metros | 1 | 1
COA210201943946 | Metros | 1 | 1
COA210201943950 | Metros | 1 | 1
COA210201944017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944285 | Equipamiento | 20 | 20
COA16160200690890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815782 | Lote | 1 | 1
COA16160400823523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954039 | Otros | 1 | 1
COA17170300954151 | Otros | 1 | 1
COA16180201131852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301384231 | Otros | 1 | 1
COA180401502369 | Otros | 1 | 1
COA190101515249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515258 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515261 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685020 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101700127 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988
COA200101700219 | Metros Cuadrados | 3566 | 3566
COA200101703717 | Aula | 1 | 1
COA200101703718 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703725 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711847 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301713810 | Metros Cuadrados | 382 | 382
COA200301722794 | Otros | 250 | 250
COA200301722795 | Otros | 142 | 142
COA200301722797 | Metros lineales | 314 | 314
COA200301729242 | Metros Cuadrados | 298 | 298
COA200301793002 | Metros | 1 | 1
COA200301793008 | Metros | 1 | 1
COA200301793015 | Metros | 1 | 1
COA200301793640 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401805873 | Vehículos | 1 | 1
COA200401805875 | Otros | 1 | 1
COA200401810498 | Otros | 14 | 14
COA200401828922 | Otros | 1 | 1
COA200401828929 | Otros | 1 | 1
COA200401880391 | Metros | 1 | 1
COA200401880402 | Metros | 1 | 1
COA200401880405 | Metros | 1 | 1
COA200401881524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882877 | Kilómetro | 7.1 | 7.1
COA210101882882 | Kilómetro | 18 | 18
COA210101882930 | Metros | 1672.5 | 1672.5
COA210101882934 | Metros Cuadrados | 632 | 632
COA210101882935 | Metros cúbicos | 944.97 | 944.97
COA210101882940 | Metros Cuadrados | 127 | 127
COA210101882947 | Metros cúbicos | 339 | 339
COA210101882950 | Metros cúbicos | 597.41 | 597.41
COA210101882960 | Metros Cuadrados | 5220 | 5220
COA210101882997 | Metros cúbicos | 325.53 | 325.53
COA210101883004 | Metros cúbicos | 11874 | 11874
COA210101883019 | Metros lineales | 5534.72 | 5534.72
COA210101883852 | Metros cuadrados de construcción | 1016 | 1016
COA210101883900 | Metros cuadrados de construcción | 1348 | 1348
COA210101884252 | Equipo de seguridad | 549 | 549
COA210101886716 | Metros Cuadrados | 52 | 52
COA210101887118 | Metros | 6000 | 6000
COA210101887659 | Metros cúbicos | 23.97 | 23.97
COA210101887723 | Aula | 1 | 1
COA210101887724 | Aula | 1 | 1
COA210101887727 | Aula | 1 | 1
COA210101887738 | Aula | 1 | 1
COA210101887739 | Aula | 1 | 1
COA210101887742 | Aula | 1 | 1
COA210101888013 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101888073 | Metros | 1 | 1
COA210101888080 | Metros | 1 | 1
COA210101888081 | Metros | 1 | 1
COA210101888088 | Metros | 1 | 1
COA210201894168 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894264 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894375 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201894386 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900
COA210201894526 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894590 | Cuarto(s) | 6 | 6
COA210201894670 | Metros cuadrados de construcción | 224 | 224
COA210201895068 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895109 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895155 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895163 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895282 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895285 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201895415 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210201895488 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201895604 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895608 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895718 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895730 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895754 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895758 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201906902 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906965 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201908814 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201909216 | Metros cuadrados de construcción | 5251 | 5251
COA210201912458 | Metros cuadrados de construcción | 810 | 810
COA210201913258 | Piezas | 150 | 150
COA210201914950 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800
COA210201917789 | Toma(s) | 3 | 3
COA210201917804 | Toma(s) | 4 | 4
COA210201920567 | Metros lineales | 130 | 130
COA210201920982 | Conexione(s) | 3 | 3
COA210201920988 | Conexione(s) | 4 | 4
COA210201921016 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
COA210201921044 | Metros Cuadrados | 948 | 948
COA210201921416 | Metros Cuadrados | 1613 | 1613
COA210201922053 | Metros Cuadrados | 1629 | 1629
COA210201922099 | Puente(s) | 1 | 1
COA210201922417 | Metros lineales | 600 | 600
COA210201922958 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA210201924441 | Metros Cuadrados | 173 | 173
COA210201924691 | Metros Cuadrados | 117 | 117
COA210201924730 | Metros Cuadrados | 183 | 183
COA210201925460 | Metros Cuadrados | 40 | 40
COA210201925941 | Kilómetro lineal | 55 | 55
COA210201927079 | Cuarto(s) | 10 | 10
COA210201930769 | Metros lineales | 349 | 349
COA210201933904 | Conexione(s) | 18 | 18
COA210201934704 | Metros lineales | 379 | 379
COA210201934801 | Metros lineales | 129 | 129
COA210201934832 | Metros lineales | 1630 | 1630
COA210201938822 | Metros cúbicos | 600 | 600
COA210201941745 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201942509 | Kilómetro | 20 | 20
COA210201943086 | Lote | 1 | 1
COA210201943505 | Metros cúbicos | 663.12 | 663.12
COA210201943909 | Aula | 1 | 1
COA210201943922 | Metros | 1 | 1
COA210201943926 | Metros | 1 | 1
COA210201943939 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201943948 | Metros | 1 | 1
COA210201943952 | Metros | 1 | 1
COA210201943956 | Metros | 1 | 1
COA210201943958 | Aula | 1 | 1
COA210201944003 | Metros | 1 | 1
COA210201944012 | Metros | 1 | 1
COA210201944014 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210201944016 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201944145 | Metros Cuadrados | 3125 | 3125
COA210201944308 | Luminaria | 25 | 25
COA210201944973 | Metros lineales | 94.43 | 94.43
COA11150100480493 | Equipamiento | 1 | 1
COA11150300556710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690640 | Otros | 1 | 1
COA16160200690655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696189 | Vehículos | 1 | 1
COA16160200717773 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815657 | Lote | 1 | 1
COA00170300954035 | Otros | 1 | 1
COA17170300954059 | Otros | 1 | 1
COA17170300954066 | Otros | 1 | 1
COA17170400973343 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170400973348 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201142739 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301384252 | Otros | 1 | 1
COA180401502373 | Otros | 1 | 1
COA180401502393 | Otros | 1 | 1
COA180401502395 | Otros | 1 | 1
COA190101515230 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515265 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515277 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201539751 | Metros lineales | 800 | 800
COA190201563079 | Equipamiento | 1 | 1
COA190301569160 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179
COA190301570246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571207 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601060 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601063 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401630009 | Metros lineales | 36 | 36
COA190401630407 | Metros lineales | 648 | 648
COA190401630473 | Metros lineales | 388 | 388
COA190401631000 | Otros | 1 | 1
COA190401634261 | Metros lineales | 5000 | 5000
COA190401642403 | Otros | 540 | 540
COA190401685025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699345 | Metros cúbicos | 2940 | 2940
COA200101699347 | Metros cúbicos | 351.76 | 351.76
COA200101700215 | Metros Cuadrados | 5320 | 5320
COA200101702728 | Metros lineales | 352 | 352
COA200101703716 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703728 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711746 | Metros | 1 | 1
COA200201711751 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711763 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711778 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711781 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711828 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301713812 | Metros lineales | 285.5 | 285.5
COA200301713898 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301726944 | Vivienda | 2 | 2
COA200301727539 | Otros | 3 | 3
COA200301790735 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301792046 | Lote | 1 | 1
COA200301792065 | Lote | 1 | 1
COA200301792244 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301792434 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA200301792682 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793624 | Metros | 1 | 1
COA200301793630 | Metros | 1 | 1
COA200301793644 | Metros | 1 | 1
COA200401798483 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200401825491 | Otros | 1 | 1
COA200401828654 | Otros | 1 | 1
COA200401878497 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401879233 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401879573 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401880392 | Metros | 1 | 1
COA200401880404 | Metros | 1 | 1
COA200401880977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881519 | Metros | 1 | 1
COA200401881520 | Metros | 1 | 1
COA200401881526 | Metros | 1 | 1
COA200401881527 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882923 | Lote | 986 | 986
COA210101882927 | Metros Cuadrados | 12483.65 | 12483.65
COA210101882936 | Celdas solares | 370 | 370
COA210101883002 | Metros Cuadrados | 878 | 878
COA210101883003 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA210101883054 | Metros cúbicos | 1139.12 | 1139.12
COA210101883301 | Kilómetro lineal | 31 | 31
COA210101883848 | Metros cuadrados de construcción | 7422 | 7422
COA210101884249 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101887092 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101887735 | Aula | 1 | 1
COA210101887740 | Aula | 1 | 1
COA210101887767 | Metros cúbicos | 16368.25 | 16368.25
COA210101888014 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101888020 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101888072 | Metros | 1 | 1
COA210101888079 | Metros | 1 | 1
COA210101888084 | Metros | 1 | 1
COA210101888501 | Metros Cuadrados | 5031 | 5031
COA210101888642 | Metros Cuadrados | 1788 | 1311
COA210101888682 | Metros Cuadrados | 1931 | 1867.51
COA210201893878 | Conexione(s) | 2 | 2
COA210201893882 | Conexione(s) | 21 | 21
COA210201894057 | Conexione(s) | 2 | 2
COA210201894254 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894255 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201894454 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894478 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894578 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201894582 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894798 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894855 | Metros Cuadrados | 544 | 544
COA210201895145 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895162 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895171 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256
COA210201895173 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895188 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895212 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA210201895281 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6
COA210201895292 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895298 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8
COA210201895319 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895419 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210201895468 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210201895479 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201895486 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895602 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895632 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895636 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201895736 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895757 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201906614 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906714 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906758 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201909419 | Metros Cuadrados | 4256 | 4256
COA210201909818 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380
COA210201912507 | Metros cuadrados de construcción | 810 | 810
COA210201914918 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500
COA210201914995 | Cuarto(s) | 5 | 5
COA210201915105 | Sanitario(s) | 4 | 4
COA210201915710 | Metros lineales | 171 | 171
COA210201918948 | Metros lineales | 35 | 35
COA210201920827 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA210201920906 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300
COA210201920912 | Conexione(s) | 11 | 11
COA210201920952 | Conexione(s) | 31 | 31
COA210201921261 | Conexione(s) | 10 | 10
COA210201921267 | Metros Cuadrados | 1143 | 1143
COA210201921332 | Metros Cuadrados | 6076 | 6076
COA210201921396 | Metros Cuadrados | 5554 | 5554
COA210201921515 | Conexione(s) | 18 | 18
COA210201921704 | Otros | 1 | 1
COA210201921737 | Metros Cuadrados | 673 | 673
COA210201922297 | Metros lineales | 493 | 493
COA210201922341 | Metros lineales | 1550 | 1550
COA210201922437 | Metros Cuadrados | 9324 | 9324
COA210201923255 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032
COA210201924721 | Metros Cuadrados | 102 | 102
COA210201924763 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201924767 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201924781 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201924846 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA210201924884 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA210201925096 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201925173 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201926640 | Metros cuadrados de construcción | 89.22 | 89.22
COA210201927069 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201927071 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201928791 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219
COA210201929285 | Metros lineales | 685 | 685
COA210201929741 | Metros lineales | 775 | 775
COA210201933919 | Conexione(s) | 8 | 8
COA210201934035 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500
COA210201935595 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201938716 | Metros cúbicos | 2805 | 2805
COA210201938720 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201941228 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201941993 | Metros lineales | 2896 | 2896
COA210201942237 | Metros lineales | 2833 | 2833
COA210201942899 | Toma(s) | 30 | 30
COA210201943912 | Metros | 1 | 1
COA210201943918 | Metros | 1 | 1
COA210201943935 | Metros | 1 | 1
COA210201943937 | Metros | 1 | 1
COA210201943949 | Metros | 1 | 1
COA210201943953 | Metros | 1 | 1
COA210201944000 | Metros | 1 | 1
COA210201944002 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944011 | Metros | 1 | 1
COA210201944013 | Metros | 1 | 1
COA210201944288 | Equipamiento | 100 | 100
COA12150300556696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815646 | Lote | 1 | 1
COA16160400815745 | Lote | 1 | 1
COA16160400817132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835504 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200884594 | Metros Cuadrados | 1 | 3248
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954071 | Otros | 1 | 1
COA17170300954693 | Otros | 1 | 1
COA17170400973362 | Otros | 1 | 1
COA13170401048526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101069058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201142755 | Otros | 1 | 1
COA180401430974 | Vivienda | 12 | 12
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA190101515242 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515269 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571212 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401581329 | Otros | 1 | 1
COA190401601122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601125 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601135 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601143 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699256 | Piezas | 4 | 6
COA200101699257 | Piezas | 88 | 71
COA200101699258 | Piezas | 23 | 2
COA200101699260 | Piezas | 267 | 117
COA200101699262 | Piezas | 2 | 2
COA200101700213 | Metros Cuadrados | 2027 | 2027
COA200101703721 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101703735 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711826 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711834 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301727584 | Metros Cuadrados | 586 | 586
COA200301791612 | Metros Cuadrados | 708 | 708
COA200301793005 | Metros | 1 | 1
COA200301793623 | Metros | 1 | 1
COA200301793629 | Metros | 1 | 1
COA200301793633 | Aula | 1 | 1
COA200301793639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793648 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401794891 | Metros lineales | 17 | 17
COA200401826395 | Otros | 1 | 1
COA200401828718 | Otros | 1 | 1
COA200401878518 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401879226 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401880393 | Metros | 1 | 1
COA200401880398 | Metros | 1 | 1
COA200401880399 | Metros | 1 | 1
COA200401881534 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881980 | Metros | 1 | 1
COA210101882932 | Metros cúbicos | 625.97 | 625.97
COA210101882942 | Metros cúbicos | 2209.67 | 2209.67
COA210101883012 | Metros cúbicos | 2665.4 | 2665.4
COA210101883053 | Metros cúbicos | 852.2 | 852.2
COA210101883056 | Metros cúbicos | 37.8 | 37.8
COA210101883851 | Metros cuadrados de construcción | 2066 | 2066
COA210101884250 | Piezas | 1 | 1
COA210101887677 | Metros lineales | 150.51 | 150.51
COA210101887729 | Aula | 1 | 1
COA210101887730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101887741 | Metros | 1 | 1
COA210101888085 | Metros | 1 | 1
COA210201893445 | Metros lineales | 766 | 766
COA210201894072 | Conexione(s) | 3 | 3
COA210201894110 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
COA210201894142 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894223 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894253 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201894256 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201894282 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894319 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894385 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894452 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894455 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201894584 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894591 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201894689 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894987 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA210201895071 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895111 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895153 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895158 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895169 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895290 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
COA210201895296 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256
COA210201895404 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895408 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8
COA210201895436 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201895481 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201895601 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895719 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201906604 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906631 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906747 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201912693 | Metros cuadrados de construcción | 484 | 484
COA210201912960 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201913325 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201914549 | Cuarto(s) | 5 | 5
COA210201915079 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201915302 | Sanitario(s) | 1 | 1
COA210201915659 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201915704 | Metros lineales | 243 | 243
COA210201920791 | Metros Cuadrados | 2668 | 2668
COA210201920815 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520
COA210201920889 | Metros Cuadrados | 6200 | 6200
COA210201921080 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
COA210201921180 | Conexione(s) | 8 | 8
COA210201921277 | Metros Cuadrados | 567 | 567
COA210201921316 | Piezas | 48 | 48
COA210201921517 | Conexione(s) | 10 | 10
COA210201921666 | Metros lineales | 3999 | 3999
COA210201922226 | Metros lineales | 260 | 260
COA210201923160 | Metros Cuadrados | 2794 | 2794
COA210201923978 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201924271 | Metros lineales | 227 | 227
COA210201924880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA210201925207 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201925365 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA210201927078 | Metros cuadrados de construcción | 482 | 482
COA210201927226 | Metros lineales | 444 | 444
COA210201928411 | Metros lineales | 80 | 80
COA210201930095 | Metros Cuadrados | 1365.2 | 1365.2
COA210201933889 | Conexione(s) | 7 | 7
COA210201934728 | Metros lineales | 126 | 126
COA210201934731 | Metros lineales | 131 | 131
COA210201934747 | Metros lineales | 140 | 140
COA210201934789 | Metros lineales | 127 | 127
COA210201935869 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201937100 | Metros lineales | 103.5 | 103.5
COA210201937639 | Otros | 1 | 1
COA210201938514 | Metros cúbicos | 996.45 | 996.45
COA210201938734 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938760 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938796 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938818 | Metros cúbicos | 600 | 600
COA210201938826 | Lote | 2 | 2
COA210201941883 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201941890 | Metros Cuadrados | 4225.2 | 4225.2
COA210201942218 | Metros | 1 | 1
COA210201942219 | Metros | 1 | 1
COA210201942222 | Metros | 1 | 1
COA210201942418 | Kilómetro | 5 | 5
COA210201942691 | Metros cúbicos | 131.33 | 131.33
COA210201942944 | Metros cúbicos | 193.46 | 193.46
COA210201943109 | Lote | 1 | 1
COA210201943499 | Metros cúbicos | 571.41 | 571.41
COA210201943897 | Metros cúbicos | 94.09 | 94.09
COA210201943925 | Metros | 1 | 1
COA210201943929 | Aula | 1 | 1
COA210201943930 | Aula | 1 | 1
COA210201943998 | Metros | 1 | 1
COA210201944001 | Metros | 1 | 1
COA210201944005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944184 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA16160200696167 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823377 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100833205 | Piezas | 1 | 2175
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200896262 | Otros | 1 | 1
COA17170200904601 | Vehículos | 1 | 1
COA17170300907260 | Otros | 1 | 1
COA17170400973351 | Otros | 1 | 1
COA16180101070861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201083669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135019 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401502385 | Otros | 1 | 1
COA180401502439 | Otros | 1 | 1
COA190101515262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301571182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401611530 | Otros | 6 | 6
COA190401684877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684936 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684995 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699253 | Piezas | 375 | 744
COA200101699333 | Metros cúbicos | 99 | 99
COA200101700217 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860
COA200101703719 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201705004 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759
COA200201711749 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711765 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711783 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711823 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301722779 | Metros lineales | 81 | 81
COA200301727318 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200301727388 | Piezas | 1 | 1
COA200301793010 | Metros | 1 | 1
COA200301793628 | Metros | 1 | 1
COA200301793641 | Metros | 1 | 1
COA200301793642 | Metros | 1 | 1
COA200301793645 | Metros | 1 | 1
COA200301793649 | Aula | 1 | 1
COA200401853227 | Otros | 14 | 14
COA200401878608 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401879194 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401880406 | Metros | 1 | 1
COA200401881525 | Metros | 1 | 1
COA200401881529 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881532 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881536 | Metros | 1 | 1
COA200401881985 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882921 | Lote | 580 | 580
COA210101882933 | Metros cúbicos | 72.46 | 72.46
COA210101883007 | Metros cúbicos | 157.32 | 157.32
COA210101883055 | Metros cúbicos | 604.9 | 604.9
COA210101884254 | Equipo de seguridad | 2 | 2
COA210101887721 | Aula | 1 | 1
COA210101887726 | Aula | 1 | 1
COA210101887732 | Aula | 1 | 1
COA210101888021 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210101888075 | Metros | 1 | 1
COA210101888078 | Metros | 1 | 1
COA210101888083 | Metros | 1 | 1
COA210201894070 | Conexione(s) | 88 | 88
COA210201894101 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210201894107 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201894137 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
COA210201894185 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894270 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894453 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201894482 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201894524 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201894560 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894592 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA210201894826 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201894878 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201894885 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201894952 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895014 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895070 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895107 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895124 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895410 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895485 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895491 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201895493 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895635 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201906725 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906745 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906957 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201913502 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300
COA210201914734 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210201914971 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA210201915123 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201919215 | Metros lineales | 24 | 24
COA210201919662 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344
COA210201920660 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462
COA210201920823 | Metros Cuadrados | 585 | 585
COA210201920922 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
COA210201921048 | Conexione(s) | 5 | 5
COA210201921126 | Metros Cuadrados | 1705 | 1705
COA210201921303 | Metros Cuadrados | 1238 | 1238
COA210201921501 | Conexione(s) | 11 | 11
COA210201921749 | Metros Cuadrados | 645 | 645
COA210201921761 | Metros Cuadrados | 3387 | 3387.2
COA210201922047 | Conexione(s) | 6 | 6
COA210201922057 | Metros Cuadrados | 2340 | 2340
COA210201922518 | Metros Cuadrados | 627 | 627
COA210201923029 | Metros Cuadrados | 6721 | 6720.73
COA210201924102 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140
COA210201924139 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201924161 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201924470 | Metros Cuadrados | 173 | 173
COA210201924683 | Metros Cuadrados | 132 | 132
COA210201924732 | Metros Cuadrados | 161 | 161
COA210201924761 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201924862 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA210201927077 | Metros cuadrados de construcción | 482 | 482
COA210201927215 | Metros lineales | 270 | 270
COA210201927984 | Metros lineales | 100 | 100
COA210201929163 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210201929196 | Metros lineales | 397 | 397
COA210201929319 | Noria(s) | 1 | 1
COA210201933479 | Otros | 1 | 1
COA210201934691 | Metros lineales | 1465 | 1465
COA210201935842 | Metros lineales | 555 | 555
COA210201938373 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201938787 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201941248 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201941834 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900
COA210201942324 | Kilómetro | 3 | 3
COA210201943904 | Metros | 1 | 1
COA210201943947 | Metros | 1 | 1
COA210201944269 | Metros Cuadrados | 588.35 | 588.35
COA16160200701667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717872 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200718054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300749872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100833197 | Piezas | 1 | 1
COA16170100835513 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835692 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300907259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300954079 | Otros | 1 | 1
COA17170400973340 | Otros | 1 | 1
COA17170400973355 | Otros | 1 | 1
COA17170400973367 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00180201134941 | Metros Cuadrados | 1 | 10
COA180301389211 | Otros | 1 | 1
COA180301389833 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337
COA180401502371 | Otros | 1 | 1
COA180401502381 | Otros | 1 | 1
COA180401502388 | Otros | 1 | 1
COA190101515234 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301570676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401584552 | Otros | 1 | 1
COA190401601058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601134 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401630013 | Otros | 150 | 150
COA190401630068 | Otros | 15 | 15
COA190401678334 | Otros | 1 | 1
COA190401684850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684958 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685530 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401690870 | Equipamiento | 1 | 1
COA200101699261 | Piezas | 15 | 1
COA200101703724 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711822 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301713759 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491
COA200301723994 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA200301727314 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301792124 | Metros lineales | 867 | 867
COA200301792181 | Metros Cuadrados | 386 | 386
COA200301793003 | Metros | 1 | 1
COA200301793007 | Metros | 1 | 1
COA200301793017 | Metros | 1 | 1
COA200401806655 | Vehículos | 1 | 1
COA200401829055 | Otros | 1 | 1
COA200401879147 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401880401 | Metros | 1 | 1
COA200401880409 | Metros | 1 | 1
COA200401881101 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881522 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881523 | Metros | 1 | 1
COA200401881533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881982 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101882895 | Metros Cuadrados | 45613.23 | 45613.23
COA210101882945 | Metros lineales | 300 | 300
COA210101882998 | Metros cúbicos | 1048.57 | 1048.57
COA210101883008 | Metros Cuadrados | 29 | 29
COA210101883825 | Piezas | 1061 | 1061
COA210101883849 | Metros cuadrados de construcción | 6014 | 6014
COA210101883921 | Metros cuadrados de construcción | 5313 | 5313
COA210101884239 | Piezas | 6 | 6
COA210101887647 | Piezas | 40 | 40
COA210101887722 | Aula | 1 | 1
COA210101887734 | Aula | 1 | 1
COA210101887736 | Aula | 1 | 1
COA210101887944 | Lote | 1 | 1
COA210101888011 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210101888016 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101888018 | Metros | 1 | 1
COA210101888019 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210101888071 | Metros | 1 | 1
COA210101888089 | Metros | 1 | 1
COA210201894071 | Conexione(s) | 8 | 8
COA210201894092 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201894105 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201894130 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201894280 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894381 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
COA210201894392 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201894663 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210201894675 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201894678 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201894714 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210201895151 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895156 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895176 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895338 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895405 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6
COA210201895421 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895422 | Metros Cuadrados | 144 | 144
COA210201895637 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895763 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895764 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201906633 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201906929 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA210201910931 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210201915722 | Metros lineales | 70 | 70
COA210201919630 | Metros Cuadrados | 2720 | 2720
COA210201920571 | Toma(s) | 5 | 5
COA210201920684 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA210201921060 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700
COA210201921064 | Conexione(s) | 8 | 8
COA210201921142 | Metros Cuadrados | 2598 | 2598
COA210201921176 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA210201921199 | Metros Cuadrados | 1275 | 1275
COA210201921257 | Metros Cuadrados | 940 | 940
COA210201921295 | Metros Cuadrados | 605 | 605
COA210201921499 | Conexione(s) | 3 | 3
COA210201922065 | Metros lineales | 50 | 50
COA210201922095 | Metros lineales | 820 | 820
COA210201922263 | Metros lineales | 460 | 460
COA210201924661 | Metros Cuadrados | 134 | 134
COA210201924765 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201925223 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201925472 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA210201927205 | Metros lineales | 190 | 190
COA210201929752 | Metros cuadrados de construcción | 5610 | 5610
COA210201929963 | Metros cuadrados de construcción | 84 | 84
COA210201930755 | Metros lineales | 204 | 204
COA210201931146 | Metros Cuadrados | 1232 | 1232
COA210201933435 | Otros | 1 | 1
COA210201933845 | Tanque(s) | 1 | 1
COA210201934689 | Metros lineales | 223 | 223
COA210201935858 | Metros lineales | 2100 | 2100
COA210201937224 | Metros lineales | 1290 | 1290
COA210201938736 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938740 | Metros cúbicos | 12960 | 12960
COA210201938748 | Metros cúbicos | 1093 | 1093
COA210201938781 | Metros cúbicos | 3279 | 3279
COA210201938814 | Lote | 2 | 2
COA210201938898 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201940867 | Mobiliario y equipo | 17 | 17
COA210201941060 | Kilómetro | 18 | 18
COA210201942273 | Metros cúbicos | 1448 | 1448
COA210201942559 | Kilómetro | 15 | 15
COA210201942621 | Metros lineales | 2833 | 2833
COA210201943101 | Lote | 1 | 1
COA210201943867 | Metros cuadrados de construcción | 14681 | 14681
COA210201943903 | Metros | 1 | 1
COA210201943907 | Metros | 1 | 1
COA210201943908 | Metros | 1 | 1
COA210201943910 | Metros | 1 | 1
COA210201943920 | Metros | 1 | 1
COA210201943931 | Aula | 1 | 1
COA210201943933 | Metros | 1 | 1
COA210201943938 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944010 | Metros | 1 | 1
COA210201944219 | Metros Cuadrados | 596 | 596
COA210201944231 | Metros Cuadrados | 23 | 23
COA210201944957 | Metros Cuadrados | 2958 | 2958
COA190201563268 | Equipamiento | 1 | 1
COA200101699334 | Metros cúbicos | 859.4 | 859.4
COA200101699337 | Metros cúbicos | 1848 | 1848
COA200201708534 | Metros cúbicos | 256 | 256
COA200301716730 | Vivienda | 1 | 1
COA200301761282 | Otros | 1 | 1
COA200301763416 | Vivienda | 1 | 1
COA200301764083 | Vivienda | 1 | 1
COA200301764612 | Vivienda | 1 | 1
COA200301765184 | Vivienda | 1 | 1
COA210101882999 | Metros cúbicos | 6228 | 6228
COA210101885526 | Metros Cuadrados | 1249.2 | 1249.2
COA210101888801 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201920868 | Piezas | 201 | 201
COA210201921350 | Piezas | 105 | 105
COA210201939858 | Metros lineales | 800 | 800
COA210201940172 | Metros Cuadrados | 1268 | 1268
COA210201941501 | Metros lineales | 120 | 120
COA210201944205 | Luminaria | 10 | 10
COA200301713765 | Metros Cuadrados | 4297.02 | 4297.02
COA200301716784 | Vivienda | 1 | 1
COA200301761194 | Metros lineales | 400 | 400
COA200301764613 | Vivienda | 1 | 1
COA200301766510 | Vivienda | 1 | 1
COA210101882888 | Kilómetro | 11 | 11
COA210101883000 | Metros cúbicos | 784.5 | 784.5
COA210101883010 | Metros cúbicos | 11880 | 11880
COA210201913208 | Piezas | 70 | 70
COA210201921338 | Piezas | 40 | 40
COA210201936255 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210201940963 | Metros lineales | 36 | 36
COA200301716494 | Vivienda | 1 | 1
COA200301763411 | Vivienda | 1 | 1
COA200301765203 | Vivienda | 1 | 1
COA200401795860 | Vivienda | 1 | 1
COA210101883015 | Metros cúbicos | 563.57 | 563.57
COA210101886626 | Metros Cuadrados | 295.28 | 295.28
COA210201921559 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210201924167 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
COA180401430136 | Vivienda | 3 | 20
COA190201541459 | Otros | 1 | 1
COA200301713763 | Metros Cuadrados | 7718 | 7718
COA200301713768 | Metros cúbicos | 665 | 665
COA200301763380 | Vivienda | 1 | 1
COA200301793244 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401809420 | Otros | 1 | 1
COA200401811184 | Vivienda | 1 | 1
COA200401836903 | Metros lineales | 75 | 75
COA210101882943 | Metros cúbicos | 5918.2 | 5918.2
COA210101882949 | Metros cúbicos | 146.32 | 146.32
COA210201939826 | Metros lineales | 206.7 | 206.7
COA210201940490 | Piezas | 1 | 1
COA210201941010 | Metros Cuadrados | 94.34 | 94.34
COA210201943064 | Metros cúbicos | 148.59 | 148.59
COA210201943260 | Metros cúbicos | 889.03 | 889.03
COA17170400973428 | Otros | 1 | 12
COA200101699328 | Metros Cuadrados | 777.53 | 777.53
COA200301723070 | Metros lineales | 1002 | 1002
COA200301753812 | Metros lineales | 225 | 225
COA200301764275 | Vivienda | 1 | 1
COA200301793759 | Metros Cuadrados | 359 | 359
COA210201907647 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201913555 | Metros lineales | 1500 | 1500
COA210201942957 | Metros cúbicos | 231.96 | 231.96
COA200301713756 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840
COA200301761232 | Otros | 1 | 1
COA200301762746 | Vivienda | 1 | 1
COA200301763414 | Vivienda | 1 | 1
COA200401794637 | Metros cúbicos | 777.53 | 777.53
COA210101882920 | Lote | 32 | 32
COA210101884984 | Metros lineales | 420 | 420
COA210101888003 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
COA210201939874 | Metros lineales | 316 | 316
COA210201940209 | Metros Cuadrados | 550 | 550
COA210201940826 | Metros Cuadrados | 500 | 500
COA210201941545 | Metros Cuadrados | 560 | 560
COA190201563311 | Metros cúbicos | 50 | 50
COA200301713766 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
COA200301719988 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA200301761142 | Otros | 1 | 1
COA200301761287 | Vivienda | 1 | 1
COA200401879674 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101887787 | Metros lineales | 2590 | 2590
COA210201906612 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201921328 | Piezas | 86 | 86
COA210201936359 | Metros lineales | 900 | 900
COA210201939843 | Metros lineales | 351 | 351
COA210201940547 | Metros Cuadrados | 127.6 | 127.6
COA210201942976 | Metros cúbicos | 283.29 | 283.29
COA190301575000 | Metros Cuadrados | 596.34 | 596.33
COA200101699341 | Metros cúbicos | 13182 | 13182
COA200301714354 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA200301749053 | Vivienda | 1 | 1
COA200301764274 | Vivienda | 1 | 1
COA200401879496 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101882926 | Lote | 1182 | 1182
COA210101882929 | Metros cúbicos | 954 | 954
COA210101883052 | Metros cúbicos | 1132.16 | 1132.16
COA210101883095 | Metros lineales | 7331 | 7331
COA210201907821 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201921299 | Piezas | 240 | 240
COA210201922805 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201924233 | Metros Cuadrados | 712 | 712
COA210201939886 | Metros lineales | 360 | 360
COA210201941557 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
COA210201942890 | Toma(s) | 42 | 42
COA210201943098 | Metros cúbicos | 161.35 | 161.35
COA210201944213 | Luminaria | 10 | 10

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA16160200696347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA. | -100.9436 | 29.2967
COA16160200707288 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3987 | 27.317
COA16160200707301 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1505 | 27.8943
COA16160200717871 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7288 | 27.0066
COA16160200723452 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.4001 | 27.3067
COA16160300748900 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de la Hedionda | EJIDO SAN RAFAEL DE LA HEDIONDA, 27993 SAN RAFAEL DE LA HEDIONDA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN RAFAEL DE | -102.3488 | 25.533
COA16160300748901 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis de Enero | EJIDO 6 DE ENERO, 27994 SEIS DE ENERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SEIS DE ENERO ADELANTE DE LA TIENDA DICON | -102.0809 | 25.4228
COA16160400815709 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA17170300954114 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170300954138 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170400973360 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | EJIDO LOS HOYOS (EL POTRERO), 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO | -102.0031 | 25.4067
COA17170400973373 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa María (Santa María Número Tres) | EJIDO SANTA MARÍA (SANTA MARÍA NÚMERO TRES), 27990 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA NÚMERO TRES), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA | -102.2731 | 25.7686
COA17170401045214 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DIRECCION TECNICA | -102.9832 | 25.7578
COA16170401046171 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | - | -103.3522 | 25.4956
COA18180201134962 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA00180201143371 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA180401502391 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | SEIS DE OCTUBRE,SEIS DE OCTUBRE,FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ),FRANCISCO I. MADERO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.242 | 25.7614
COA190101515235 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seguín | CONOCIDO.,PARRAS,SEGUIN,Coahuila de Zaragoza | -101.7796 | 25.4503
COA190101515248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza | -101.8803 | 25.6586
COA190101515259 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | MORELOS No. 17.ZONA CENTRO,SACRAMENTO,SACRAMENTO,Coahuila de Zaragoza | -101.7255 | 27.0038
COA190101515266 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Paredón | CALLE LICENCIADO ARNULFO A. GARCIA S/N.CONGREGACIÓN PAREDÓN,RAMOS ARIZPE,PAREDÓN,Coahuila de Zaragoza | -100.9326 | 25.9478
COA190101515285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SOR JUANA INES DE LA CRUZ NUM. 1405.LA MADRID,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9903 | 25.3986
COA190301570434 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4239 | 26.9665
COA190301571162 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Nueva Americana, Piedras Negras, Coah., México | -100.5317 | 28.6801
COA190401584735 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA | -100.9822 | 25.5306
COA190401601048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Aviación, Torreón, Coah., México | -103.3948 | 25.5468
COA190401601117 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4197 | 26.8996
COA190401601137 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA190401601142 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Del Río, 25748 Monclova, Coah., México | -101.4034 | 26.9249
COA190401661787 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET | -100.9567 | 25.5318
COA190401684909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401684951 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | V. Carranza, Zona Centro, Monclova, Coah., México | -101.4214 | 26.9028
COA190401685011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA200101699254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4141
COA200101699339 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Galeana 153, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4528 | 25.54
COA200101699340 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699348 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Calle Ignacio Flores 1017, Jardín, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9506 | 25.5486
COA200101699351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México | -100.9519 | 25.4637
COA200101700194 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Sin Nombre de Col 9, Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4284
COA200101700206 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3311 | 25.5308
COA200101700223 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Francisco Murguía SN-S FABRICAS EL CARMEN, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.013 | 25.427
COA200201711770 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PIEDRAS NEGRAS | -100.934 | 25.5138
COA200201711786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO | -101.0059 | 25.4068
COA200201711827 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | CONOCIDO,SANTA BRIGIDA,SAN PEDRO | -103.0831 | 25.7101
COA200201711839 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NAZARIO ORTIZ GARZA S/N,COL. SAN JOAQUIN,TORREÓN | -103.4767 | 25.5325
COA200201711846 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HALCONES N°400,COL. VILLA JACARANDAS,TORREÓN | -103.4432 | 25.5745
COA200301722773 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE TUCAN COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEZONTLE Y CALLE HALCON, CALLE URANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONOENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP | -101.5381 | 27.8934
COA200301726662 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALLENDE, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA AL SUR DE SIERRA MOJADA NETRE LAS CALLES HIDALGO | -103.701 | 27.2843
COA200301728414 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Nuevos Horizontes (San Francisco) | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO) MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 000 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO , 00000 NUEVOS HORIZONTES (SAN FRANCISCO), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRAC | -103.6222 | 27.7485
COA200301745013 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATRICIO H RUIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER CUADRO D | -101.5168 | 27.8767
COA200301791406 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA200301792007 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200301792138 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Braulio Hernández Aguirre, Sin Nombre de Col 19, Torreón, Coah., México | -103.3301 | 25.5314
COA200301792405 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Braulio Hernández Aguirre, Cd Universitaria, Torreón, Coah., México | -103.3303 | 25.527
COA200301793009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo | -101.0852 | 25.2885
COA200301793013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.0642 | 25.0675
COA200301793016 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CONOCIDO,CONOCIDO,San Pedro | -103.2007 | 25.8829
COA200301793315 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Candela, Coah., México | -100.6659 | 26.8389
COA200301793525 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA200301793626 | Coahuila de Zaragoza | Morelos |  | XICOTENCATL NUM. 602,COL. ZONA CENTRO,MORELOS | -100.8794 | 28.4043
COA200301793646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | DIEGO RIVERA S/N,LUIS DONALDO COLOSIO,TORREÓN | -103.3856 | 25.4948
COA200301793647 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | FCO SARABIA Y L ROVIROSA S/N,MIGUEL DE LA MADRID,TORREÓN | -103.3918 | 25.5482
COA200401828686 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA | -100.9372 | 25.5093
COA200401828751 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L | -100.9386 | 25.5133
COA200401828940 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA | -100.9753 | 25.566
COA200401876852 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Allende, Coah., México | -100.8508 | 28.3498
COA200401878435 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Juárez, Coah., México | -100.7263 | 27.6071
COA200401878534 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200401880947 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Agustín de Iturbide, Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, Cuatrociénegas, Coah., Mexico | -102.0656 | 26.9893
COA200401881530 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS | -100.926 | 29.324
COA200401881983 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.447 | 25.5446
COA210101882884 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | BOLITA LA JOYA | -101.4306 | 26.7853
COA210101882893 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | PROVIDENCIA | -101.4306 | 26.7853
COA210101882894 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Granjeno | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210101882922 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101882922 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SABINAS | -101.12 | 27.8489
COA210101882924 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA210101882924 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210101882928 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | 29 NOVIEMBRE | -101.4125 | 27.2347
COA210101882955 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 25.4417609,-100.8621931 | -100.8496 | 25.4506
COA210101883014 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SABINAS | -101.12 | 27.8489
COA210101884187 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE FELIPE LUNA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26170 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE LUNA Y CALLE FORTUNATO OZUNA, CALLE PROFESOR ROGELIO BERRUETO CALLE FELIPE LUNA ENTRE | -100.5578 | 28.638
COA210101887743 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GISELA S/N, FRACC. ANNA | -103.3662 | 25.6015
COA210101887814 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | México 30, 10 de Mayo, Frontera, Coah., México | -101.4408 | 26.9355
COA210101888017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA ESTATAL | -101 | 25.4333
COA210101888070 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | CONOCIDO | -100.6727 | 25.3467
COA210101888077 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210101888082 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD | -100.9729 | 29.3302
COA210201893880 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE MARIA ALCALA INTERIOR SN RANCHERIA 5 DE FEBRERO, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ROMAN CONTRERAS, CALLE MARGARITAS 45 METROS DE LA ESQUINA DE MARIA ALCALA Y MARGARITAS H | -101.4259 | 27.8825
COA210201893883 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL VENADO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA 30 RUMBO A CUATROCIENEGAS | -103.163 | 25.9759
COA210201894136 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE MAGDALENAS INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE GIRASOLES, CALLE QUINTANILLA MAGDALENAS SN PRIVADA NARDOS 20 | -102.0565 | 26.9807
COA210201894251 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE POMELO 107 INTERIOR SN COLONIA CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LENTISCO Y CALLE ACEROLO, CALLE POMELO 107 COLONIA CEDROS, CIUDAD ACUÑA | -100.9957 | 29.3127
COA210201894390 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUERRERO 260 COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN ENTRE LERDO DE TEJADA Y MARIANO MATAMOROS | -100.9335 | 29.3282
COA210201894475 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ONCE 748 INTERIOR SN COLONIA GAMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y RICARDO FLORES MAGON | -100.9557 | 29.3062
COA210201894481 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LAURO AGUIRRE 665 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE FLORES MAGON , HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE VENUSTIANO CARRANZA | -100.9371 | 29.3089
COA210201894536 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE VIRREY FERNANDO DE LA CUEVA 227 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CALE DON ALFONZO GONZALES Y DON ANTONIO DE ZAPATA | -100.9882 | 29.3246
COA210201894588 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGUNA DEL REY INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 DE JUNIO Y CALLE ARIES, CALLE LAGO ARARECO CALLE LAGUNA DEL REY SN INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA CP. 2 | -103.3736 | 25.4956
COA210201894709 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | CALLE MABE JAPONESA 1525 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO LA PERLA MABE JAPONESA 1525 | -103.3514 | 25.4977
COA210201894815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BRIGADA ZARAGOZA 433 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 27399 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA CONCHA Y SONORA | -103.4157 | 25.503
COA210201894858 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA XOCHICALCO INTERIOR SN PRIVADA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE THEOTIHUACAN Y CALLE IZTALCO, CALLE TACUBA ENTRE Y SEGUNDA MOCTESUMAPRIVADA PRIMERA DE MOCTESUMA Y SEGUNDA DE MC | -103.4145 | 25.5503
COA210201894996 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JOSE CARRILLO MACHADO INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 27338 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y AVENIDA PRIMERA INTERNACIONAL, AVENIDA HEROES DE RIO BLANCO ENTRE LORENZO AVALOSENTRE | -103.4098 | 25.4989
COA210201895002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLEJON JOSE MIJARES 4 INTERIOR SN COLONIA JOSE MIJARES, 27368 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON CALLEJON ESPERANZA Y CALLEJON CALLEJON ESPERANZA, JOSE MIJARES CALLEJON ESPERANZA N4JOSE MIJARES CALLEJON | -103.4713 | 25.5205
COA210201895064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE TULE 1636 INTERIOR SN COLONIA ACOROS I, 26080 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VILLA DE HERRERA Y CALLE NOGAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TULE | -100.5756 | 28.6821
COA210201895069 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE GUADALUPE VICTORIA 100 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS MAESTROS Y CALLE MIGUEL GARZA HDZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALL | -100.5289 | 28.7096
COA210201895130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ESPERANZA 607 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL EL EDÉN, 26016 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON MACLOVIO Y CALLE SAN PEDRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ESPERANZA | -100.5317 | 28.7223
COA210201895132 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAN LUIS POTOSI 1705 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA PRIETA Y CALLE GOMEZ PALACIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN LUIS POTOSI LA M | -100.9416 | 29.3002
COA210201895142 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco Del Ejido | EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO CP. 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , , | -101.0652 | 24.897
COA210201895149 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos De La Unión | INTERIOR SN EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN CP. 25313 LLANOS DE LA UNIÓN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0732 | 25.3929
COA210201895164 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HIDALGO CP. 27911 HIDALGO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2834 | 25.8182
COA210201895168 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Purísima | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA PURÍSIMA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9901 | 24.6853
COA210201895172 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Victoria | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SANTA VICTORIA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5111 | 25.1719
COA210201895196 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE ORIENTE SN COLONIA VISTA HERMOSA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9433 | 25.3935
COA210201895208 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puerto Rocamontes | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUERTO ROCAMONTES, 25343 PUERTO ROCAMONTES, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PUERTO ROCAMONTES SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1755 | 24.7427
COA210201895209 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Gómez Farías | EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GOMEZ FARIAS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0322 | 24.9656
COA210201895300 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FINISTERRE FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2185 | 25.9859
COA210201895315 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE VICENTE GUERRERO 39 INTERIOR SN COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO 39 COLONIA MADERO FRANCISCO I. MADERO CHAVEZ, COAHUILA | -103.2675 | 25.778
COA210201895474 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3505 | 25.7174
COA210201895476 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Fresno Del Sur (El Fresno) | EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO FRESNO DEL SUR EL FRESNO CP. 27470 FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2313 | 25.417
COA210201895495 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | EJIDO LOS ÁNGELES, 27453 LOS ÁNGELES, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS ANGELES MATAMOROS COAHUILA | -103.1742 | 25.506
COA210201895499 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Unión Del Barreal | INTERIOR SN EJIDO UNIÓN DEL BARREAL, 27474 UNIÓN DEL BARREAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO UNION DEL BARREAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.16 | 25.4265
COA210201895613 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PRIVADA MARQUEZ 808 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AMERICAS UNIDAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA MARQUEZ | -101.467 | 26.9236
COA210201895759 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARMOL 138 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CUARZO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARMOL LUCUI BLANCO | -100.956 | 25.3998
COA210201895761 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HUMBERTO MOREIRA 127 INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y CALLE SAN CARLOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUMBERTO MOREIRA 127 HUMBERTO | -100.9746 | 25.4071
COA210201906641 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José Del Alamito | EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA A 7 KMS HACIA EL SURPONIENTE DEL CASCO DEL EJIDO TOMANDO LA BRECHA QUE VA AL POZO DE AGUA | -100.7933 | 24.9426
COA210201909628 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA210201909766 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE ART. 123 INTERIOR SN COLONIA 5 DE ABRIL, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ART 123 Y AVENIDA SONORA, AVENIDA COAHUILA A UN COSTADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DENTRO DE | -103.2671 | 25.7662
COA210201910802 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO ENF | -101.7266 | 27.0046
COA210201915334 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE LUCRECIA SOLANO CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO EN UNA | -101.5828 | 27.0268
COA210201915681 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE CAMPECHE EJIDO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE MONCLOVA, CALLE MONCLOVA POR AVENIDA PRINCIPAL VUELTA HACIA EL SUR EN CALLE SIERRA MOJADA UNA CUADRA AL LLEGAR AL CENTRO | -101.4025 | 27.8864
COA210201918552 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 1 1 INTERIOR 1 COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SIERRA DE ZAPALINAME, CALLE CAÑON COLONIA NIÑOS HÉROES CP. 25084 SALTILLO SALTILLO C | -101.0044 | 25.3522
COA210201919445 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA PRIVADA COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE TOPE DE CALLE, LOS 57.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE SE UBICAN EN PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE AV. CENTRAL CO | -100.9536 | 25.406
COA210201919545 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LILA COLONIA VALLE DE LAS FLORES POPULAR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL SOL Y , LOS 39.00 ML DE AGUA POTABLE SE UBICA EN LA CALLE LILA ENTRE AVENIDA DEL SOL Y TOPE DE CERRO DENTRO D | -101.0285 | 25.4279
COA210201920353 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ALBERTO STONE COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARTIRES DE CANANEA Y CALLE AV. 147, CALLE LIBRADO LEYVA BOULEVARD SAN BUENA AVENTURA VUELTA HACIA LA DERECHA EN LA Y HASTA LLE | -101.4319 | 26.9393
COA210201920799 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE EBANO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA BOULEVARD HAROLD R. PAPE EN LA COLONIA ESTANCIAS DE | -101.4101 | 26.9508
COA210201920837 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOACHIN GRANDE Y CALLE BERNARDINO CANO, CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, CP. 25019 SALTILLO, SALT | -100.9572 | 25.406
COA210201920874 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JILGUEROS EJIDO ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GILBERTO RODRIGUEZ Y , CALLE ALONDRA TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40 SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA AVANDARO EN PARQUE INDUS | -103.3543 | 25.525
COA210201920968 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ERNESTO ESCOBEDO COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR SEGUI, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR Y CALLE SAN AGUSTIN, CALLE LIC. JOSE VASCONCELOS SEGUIR TODA LA CARRETERA SALTILLO MONC | -101.4411 | 26.8579
COA210201921235 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PAILA COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAILA ENTRE GENESIS A EXODO Y CALLE EZEQUIEL DE GENESIS A TOPE DE LOMA, CALLE SAN MATEO GENESIS A EXODO CALLE PAILA COLONIA EL SALVAD | -100.9656 | 25.3901
COA210201921289 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JULIETA PEREZ COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUMBERTO MOREIRA VALDÉS Y CALLE ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, CALLE JULIETA PEREZ COLONIA DIANA LAURA RIOJ | -101.036 | 25.3908
COA210201921428 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NOPOLO COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE LORETO TOMA AV ALLENDE HACIA AV. ALDAMA EN TERCERO DE COBIÁN CENTROTOMA AV MATAMOROS HA | -103.401 | 25.5417
COA210201921513 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA SAN JOSE COLONIA ESTANCIAS DE SANTA ANA, 25734 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROBLES Y CALLE FEDERAL 57, CALLE GUERRERO CARRTEREA MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS 57 HASTA LLEGAR A LA COLONIA ESTANCIAS D | -101.3888 | 26.9625
COA210201921585 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA 147 COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE 0ROZCO Y CALLE ALBERTO STONE, CALLE IGNACIO ALLENDE BOULEVARD HAROLD R PAPE HASTA LLEGAR A LA COLONIA SAN FRANCISCO DRA VUELTA HAC | -101.4335 | 26.9386
COA210201921939 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 15 COLONIA CALDERÓN, 25780 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 17 BOULEVARD HAROLD R PAPE HASTA LLEGAR A LA COLONIA OBRERA SUR DAR VUELTA EN LA AVENIDA 4 SEGUIR TODA ESA AVENIDA Y LA | -101.4493 | 26.8746
COA210201922059 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 10 DE ABRIL COLONIA FRANCISCO VILLA, 25734 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE BRAVO BOULEVARD HAROLD R PAPE SEGUIR CARRETERA MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS 57 HASTA LLE | -101.3987 | 26.9593
COA210201922063 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MINA COLONIA CHINAMECA, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE ESPAÑA, CALLE TENOCHTITLAN BOULEVARD SAN JOSE HASTA LLEGAR A LA COLINIA CHINAMECA VUELTA A LA IZQUIERDA EN CALLE ESPA | -101.3991 | 26.9241
COA210201924183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CENZONTLE INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS AVES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE GORRIONES, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE DE LAS AVES | -100.961 | 25.3888
COA210201924452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 42 Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 42 Y BO | -100.9802 | 25.3863
COA210201924756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PROF. HUMBERTO MOREIRA VALDEZ COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIETA PÉREZ Y CALLE MARIO ORTIZ, CALLE DR. NAZARIO ORTIZ GARZA CALLE PROF. HUMBERTO MOREIRA VALDEZ COLONIA MARIO ORTIZ | -101.0359 | 25.3908
COA210201924900 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Purísima | INTERIOR SN EJIDO EJIDO LA PURISIMA, 00000 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA PURISIMA | -100.9903 | 24.6861
COA210201925253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DURAZNO COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ISABEL LA CATOLICA, CALLE TABLA DE PAPA CALLE DURAZNO NO. 229 ENTRE CALLE NOGAY Y CALLE ISABEL LA CATOLICA DE LA COLON | -101.0356 | 25.3955
COA210201925456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 52 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17, CALLE 50 CALLE 52 NO. 185 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | -100.9813 | 25.3863
COA210201926527 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE ENCINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SABINO, CALLE ALAMO LA INSTALACION ES EL LA CONONIA ORIENTE DE LA CALLE NOGAL AL ARROYO Y | -100.711 | 28.215
COA210201928859 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL YUTE COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA MERCED Y CALLE DE LAS SEMILLAS, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES TOMA BULEVAR LAGUNA BLVD. LAGUNA SUR Y BLVD. GRAL. PEDR | -103.3989 | 25.506
COA210201929791 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA DIVISION COLONIA SACA DE BUCARELI, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE PABLO GONZALEZ, A 50 METROS SE ENCUENTRA UNA ANTENA TELCEL | -101.5349 | 27.068
COA210201930390 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE CONSTITUCION COLONIA SAN ANDRÉS, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE DE LA FUENTE Y CALLE TERESA DE LA GARZA, SE ENCUENTRA A UN METRO DE LA PREPARATORIA CBTA | -101.5398 | 27.0602
COA210201930690 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD TORREÓN SAN PEDRO EJIDO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASE DE LA CHAMPAÑA Y CALLE SAN AGUSTÍN, SE TOMA LA VIEJA CARRETERA TORREON SAN PEDRO RUMBO AL NORTE HASTA LLEGAR A LA | -103.3859 | 25.587
COA210201930697 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PERLA MABE FRACCIONAMIENTO LA PERLA, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MABE MEXICANA Y CIRCUITO PERLA DEL MAR, PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS EMILIO CARRANZA SE TOMA EL BOULEVAR A MIELERAS HACIA | -103.3547 | 25.4983
COA210201931456 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE PASEO DE LA ALFALFA INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO LAS GABRIELAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PASEO DEL TRIGO, CALLE DEL FRIJOL OBRA UBICADA | -103.2743 | 25.7766
COA210201933452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA210201933927 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE EUFEMIO PERALES COLONIA LOMA LINDA, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SECC 147 Y CALLE 18, CALLE MACLOVIO HERRERA ESTA OBRA SE ENCUENTRA POR EL IBRAMIENTO OSCAR FLORES TAPIA RUMBO AL MUNICIPIO FR | -101.4429 | 26.8643
COA210201934718 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Ricardo Flores Magón | EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 27415 RICARDO FLORES MAGÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CLAVELES TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40.TOMA CALLE DE LOS ARBOLES HACIA C | -103.3554 | 25.6218
COA210201935838 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DEL CHARRO COLONIA RESIDENCIAL LA HACIENDA, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LA NOPALERA Y CALLE PASEO DEL CAPORAL, CALZADA MANUEL GÓMEZ MORÍN DIRÍGETE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA | -103.393 | 25.5205
COA210201938744 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | PRESA RODRIGUEZ | -101.4306 | 26.7853
COA210201941929 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Ignacio Zaragoza 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4187 | 26.8983
COA210201942230 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Av. Independencia 487, Progreso, Coah., México | -100.9871 | 27.4289
COA210201942526 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Blas | Carr. a San Blas, San Pedro, San Buenaventura, Coah., México | -101.5533 | 27.0661
COA210201942878 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Allende 601, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5133 | 27.8833
COA210201943478 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943879 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Occidental, 25640 Frontera, Coah., México | -101.4651 | 26.9249
COA210201943899 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PEDRO CORONEL NUM. 301, ACOROS | -100.9783 | 29.33
COA210201943900 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARLOS JUARISTI SEPTIEM NUM. 150, PERIODISTAS | -100.9783 | 29.33
COA210201943901 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | MANUEL SANCHEZ S/N, ZONA CENTRO | -100.621 | 25.3676
COA210201943902 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CUAUHTEMOC NORTE 184, COLONIA EMILIANO ZAPATA | -100.8496 | 25.4506
COA210201943915 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE RIO BRAVO S/N, PROGRESO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943932 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOLOMITA Y GAMBUSINOS S/N, BONANZA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943940 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN J. GONZALEZ ORTEGA NUM. 194, ADOLFO RUIZ CORTINES | -100.9997 | 25.4217
COA210201943944 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | JUAN MANUEL LEY LOPEZ, MASECA | -101.217 | 27.9339
COA210201943951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CUARENTA Y DOS S/N, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA210201943955 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE 11 S/N, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE | -103.4531 | 25.5418
COA210201943957 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE CARRILLO MACHADO S/N, LÁZARO CÁRDENAS | -103.4531 | 25.5418
COA210201943999 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | ESPAÑA S/N.-AYUNTAMIENTO | -100.8496 | 25.4506
COA210201944004 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO LA ROSITA NUM. 765.-CAMPESTRE LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA210201944006 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CUAUHTEMOC 176 PTE..-CENTENARIO | -101.12 | 27.8489
COA210201944007 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALAMO SUR NUM. 455.-CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA210201944008 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CONOCIDO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS) | -102.8063 | 25.3436
COA210201944009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS No. 217.-EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA210201944257 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa 272, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5164 | 27.8771
COA11150300556673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -100.9997 | 25.4217
COA11150400596747 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA16160200696352 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | NINGUNO NINGUNO EJIDO NINGUNO, 00000 EL SAUCITO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA GUERRERO-PIEDRAS NEGRAS PASANDO ENTRONQUE A SAN VICENTE | -100.288 | 28.1292
COA16160200707259 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA. | -101.4783 | 25.3831
COA16160200712509 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.1665 | 25.447
COA16160200712568 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.5642 | 28.6314
COA16160200723465 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1005 | 27.8457
COA16160200723466 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS | -101.1902 | 27.921
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA16160400815685 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400816702 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823717 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | - | -103.195 | 25.7903
COA17170100832366 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | - | -102.3974 | 27.3112
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA17170300954186 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -101 | 25.4333
COA17170300955439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA18180201134992 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA180401501838 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Av Adolfo Lopez Mateos 1582, Zaragoza, 26860 Nueva Rosita, Coah., México | -101.2107 | 27.9376
COA190101515241 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | QUERÉTARO.8 DE ABRIL,FRANCISCO I. MADERO,FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ),Coahuila de Zaragoza | -103.2711 | 25.7669
COA190101515286 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1.ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS,CUATRO CIENEGAS DE CARRANZA,Coahuila de Zaragoza | -102.0699 | 26.9959
COA190201567186 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Lerdo de Tejada 4, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9831 | 25.7554
COA190301570248 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301570658 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA190301571154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Villas de Zaragoza, Torreón, Coah., México | -103.3486 | 25.5104
COA190401581248 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.935 | 25.5277
COA190401601051 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4197 | 26.8996
COA190401601059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401601064 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Residencial Campestre la Rosita, Torreón, Coah., México | -103.4136 | 25.5233
COA190401601148 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5078 | 27.8801
COA190401672711 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Santa Eulalia | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA EULALIA, 26486 SANTA EULALIA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CARRETERA CD ACUÑA, CARRETERA CD ACUUÑA EJIDO SANTA EULALIA CALLE | -101.343 | 29.2237
COA190401684871 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México | -101.4095 | 26.7819
COA190401684955 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401685007 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401685521 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Poleo | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401693579 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA200101699255 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200101699259 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4135
COA200101699294 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9858 | 25.7578
COA200101700193 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Blvd. Sta. Cecilia 2808, Sta Cecilia, Matamoros, Coah., México | -103.2143 | 25.5313
COA200101700195 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Calz. Bolívar 147, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México | -102.9973 | 25.7578
COA200101700876 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Sin referencia No. 3248 LB, San Ramón Amp, 25038 Saltillo, Coah., México | -100.9763 | 25.4153
COA200101700876 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd. Francisco Coss 745, Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -101.0018 | 25.4339
COA200101703730 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | OCTAVIANO AGUERO NUM. 975,SAN LUIS,SABINAS,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1208 | 27.864
COA200101703731 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCION Y CALZADA CUAUHTEMOC S/N,PARQUE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4341 | 25.5351
COA200201711753 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | MOCTEZUMA S/N,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA | -101.4752 | 25.3764
COA200301713764 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5263 | 28.7087
COA200301713790 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Padre de Las Casas, Zona Centro, Piedras Negras, Coah., México | -100.5166 | 28.7045
COA200301713790 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Gral. Charles 518, Seccion 1, Francisco I. Madero, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5249 | 28.7195
COA200301722966 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LIBERTAD 300 INTERIOR A COLONIA 21 DE MARZO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE DURAZNO CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES PLAN DE AYALA Y CALLE DURAZNO DE LA COL | -101.4109 | 26.7832
COA200301723698 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | BOULEVARD PALAU EL SAUZ EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EUTIQUIO CANALES, CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ....PALAU EL | -101.3474 | 27.7457
COA200301727158 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Carranza | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SAN JOSE DE CAR | -103.5618 | 27.8371
COA200301727180 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Carranza | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CAEEANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO A EJIDO ALICANTE Y | -103.5613 | 27.8391
COA200301752136 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CAMPO DE GARDENIAS COLONIA CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CAMPO VIOLETAS Y AVENIDA CAMPO DE LAS FLORES, CALLE CAMPO DE LAS BUGAMBILIAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA C | -103.3521 | 25.52
COA200301793011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo | -100.9785 | 24.9102
COA200301793012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.076 | 25.0031
COA200301793632 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | CARRETERA PRINCIPAL KM. 13,CONOCIDO,PROGRESO | -101.2966 | 27.4427
COA200401810067 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | CALLE ULISES INTERIOR 0 UNIDAD HÉRCULES, 27603 HÉRCULES, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE POSEIDON Y PROLONGACION DEL OLIMPO, PERIFERICO APOLO EL JARDIN DE NIÑOS ADOLFO PRIETO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE ULIS | -103.7916 | 28.0408
COA200401828726 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE | -100.9554 | 25.5286
COA200401877835 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Candela, Coah., México | -100.6659 | 26.8389
COA200401879198 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Santa Mónica, Coah., México | -100.6273 | 28.2028
COA200401880394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO #501 COLONIA POLITÉCNICA | -100.5194 | 28.7097
COA200401880395 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS | -101.0121 | 25.4219
COA200401880400 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CORDOBA NO. 105 FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPAÑA | -101.0121 | 25.4219
COA200401880407 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-FINISTERRE KM.3 SANTA TERESA | -102.9892 | 25.7596
COA200401880408 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE GENARO VAZQUEZ S/N COLONIA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO | -103.4153 | 25.5424
COA200401881008 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria De La Sabina | General Cepeda, Coahuila, Mexico | -101.474 | 25.3751
COA200401881058 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Jiménez, Coahuila, Mexico | -100.6772 | 29.0694
COA200401881531 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | CONOCIDO- | -102.3984 | 27.3137
COA200401881981 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | RAMON MENDOZA 1503-ZONA CENTRO | -101.0121 | 25.4219
COA210101882925 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CANDELA | -100.6639 | 26.8403
COA210101882925 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA | -101.4172 | 26.9012
COA210101882931 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA210101882937 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO DE MONCLOVA | -101.4172 | 26.9012
COA210101882941 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 25.4398086,-100.9943882 | -100.9997 | 25.4217
COA210101882962 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | 25.5407163,-103.4251576 | -103.4531 | 25.5418
COA210101883005 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | SAN JOSE DE AURA PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101883006 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota De Corona (Mota Corona) | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101883821 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101883822 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101883850 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE VIECENTE GUERRERO COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JAVIER MINA Y AVENIDA JOSÉ MARÍA ARTEAGA, CALLE BENITO JUÁREZ ESTE PROYECTO INICIA EN EL ENTROQUE DE LA AV. JAVIER MIN | -100.8523 | 28.3409
COA210101887652 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210101887725 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PILETAS S/N, HACIENDA NARRO | -100.9553 | 25.3921
COA210101887728 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARNEROS NUM. 123, HACIENDA NARRO | -100.9553 | 25.3921
COA210101887744 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES S/N, ZONA CENTRO | -103.4401 | 25.5426
COA210101887947 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Prof. Idelfonso Villarello 161, Maestros Federales, 26238 Cd Acuña, Coah., México | -100.9937 | 29.3418
COA210101888012 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA | -101.422 | 26.9103
COA210101888087 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE DAVID CÁRDENAS VALDEZ No. 100 COL. COLINAS | -100.563 | 28.6773
COA210101888090 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS | -102.9756 | 25.7611
COA210101888565 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Luis Gonzaga Urbina 1008, El Porvenir, Cd Acuña, Coah., México | -100.9406 | 29.3105
COA210201893554 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAHUTEMOC EL PROEYCTO SE LOCALIZA EN LAS CALLES NICO | -101.3713 | 27.5878
COA210201893754 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE VALENTINO GOMEZ FARIAS INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL , 26749 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A LAS CONCHAS Y CALLE SIERRA SANTA ROSA, CARRETERA 57 DE LA CALLE VALENTINO GOMEZ FARIAS A CARRETERA A LA | -101.1538 | 27.8812
COA210201894103 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE OSCAR FLORES TAPIA 605 INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JESUS CARRANZA, CALLE MAGDALENAS NIÑO PERDIDO 311 OSC | -102.0577 | 26.9815
COA210201894274 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GRAL. LUIS G. MONZON 720 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRAL. FRANCISCO MUJICA, CALLE GRAL. LUIS G. MONZON 720 COLONIA TIERR | -100.9892 | 29.3327
COA210201894277 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA NUEVA LAGUNA CIUDAD ACUÑA | -100.9822 | 29.3277
COA210201894389 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | EJIDO RESIDENCIAL RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE A 15 KM AL SURESTE DE TORREON | -103.329 | 25.5032
COA210201894521 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BORRADOS 760 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUACHICHILES Y ZARZAMORA | -100.9976 | 29.336
COA210201894594 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Estrella | INTERIOR SN COLONIA LA ESTRELLA, 26270 LA ESTRELLA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDOLA ESTRELLA | -100.9407 | 29.279
COA210201894720 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | INTERIOR SN EJIDO , 27406 SANTA FE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOM CONOCIDO SN | -103.3327 | 25.5685
COA210201894945 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DEL GORRION 6 INTERIOR SN COLONIA SIERRA DE LAS NOAS, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENTRADA AL PANTEON Y CALLE 6 DE OCTUBRE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. DEL GORION AV. CA | -103.4244 | 25.506
COA210201895010 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SABINAS 1011 INTERIOR SN COLONIA BRAVO, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DELGADO Y CALLE NEZAHUALCOYOTI, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SABINAS | -100.5176 | 28.6904
COA210201895148 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ELEAZAR GALINDO 203 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRAMIDE DEL SOL Y CALLE CARLOS SANDOVAL, CALLE CARLOS DE LA PEÑA CALLE OSCARPIMENTEL SN INTERIOR SN COLO | -100.9749 | 25.3896
COA210201895161 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Gloria | EJIDO LA GLROIA, 25034 LA GLORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA GLORIA ENTRE EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA Y EJIDO LA POMPA AL SUR DE LA CIUDAD | -101.2426 | 25.264
COA210201895201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Nuevo Gómez Farías | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO GÓMEZ FARÍAS, 25336 NUEVO GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NUEVO GÓMEZ FARÍAS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0692 | 24.8765
COA210201895286 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LEQUEITIO CP. 27915 LEQUEITIO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2788 | 25.8456
COA210201895289 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL CÁNTABRO CP. 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2013 | 25.9285
COA210201895291 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE TIERRA Y LBERTAD 22 INTERIOR SN COLONIA 2 DE MARZO, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION PROLETARIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O | -103.2648 | 25.771
COA210201895313 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION NUEVO JABONCILLO, 27918 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN AGUSTIN SN COLONIA AMPLIACION NUEVO JABONCILLO FRANCISCO | -103.2654 | 25.7623
COA210201895340 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | EJIDO , 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HORMIGUERO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3414 | 25.6853
COA210201895413 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL CP. 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.28 | 25.4315
COA210201895420 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio Del Alto | EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN ANTONIO DEL ALTO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1322 | 25.4298
COA210201895480 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | EJIDO GRANADA, 27454 GRANADA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO GRANADA CP. 27454 GRANADA MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.268 | 25.6406
COA210201895484 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA ESPERANZA MATAMOROS COAHUILA | -103.2808 | 25.5682
COA210201895522 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA HIPODROMO INTERIOR SN COLONIA HIPÓDROMO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE OCHO, CALLE ORIENTE CALLE 6 ENTRE CUATRO OCHO Y ORIENTE | -101.4023 | 26.9149
COA210201895605 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE JOSE VASCONCELOS 199 INTERIOR SN COLONIA SAN CRISTÓBAL, 25619 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JOSE VASCONCELOS | -101.4423 | 26.9457
COA210201895610 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE C.NICOLAS BRAVO COLONIA 5 DE ABRIL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SESENTA Y OCHO Y CALLE MARIA MONTESORI, COLONIA 5 DE ABRIL CP. 25732 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SES | -101.4119 | 26.9394
COA210201895633 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GILBERTO LIMON INTERIOR SN COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIX GALVAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN | -101.3889 | 26.9249
COA210201895760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CARLOS FUERO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NACIONAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CARLOS FUERO | -101.0015 | 25.4043
COA210201906628 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Fraile | EJIDO ESTACIÓN EL FRAILE, 25330 EL FRAILE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SOBRE EL CAMINO BUÑUELOS VICTORIA EN EL KM 1855 VIRAR HACIA EL SURORIENTE Y RECORRER 4 KMS RUMBO AL LLANO DE LOS PERRITOS | -101.2443 | 25.0293
COA210201906727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Colorado | EJIDO EL COLORADO, 25337 EL COLORADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , 1 KM. ANTES DE LLEGAR AL CASCO DEL EJIDO POR EL CAMINO QUE VIENE DE PRESA DE LOS MUCHACHOS VIRAR HACIA EL SURORIENTE 3 KMS. EL COLECTOR SE EN | -101.2577 | 24.8303
COA210201906925 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | EJIDO TANQUE ESCONDIDO, 25343 TANQUE ESCONDIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER HACIA EL SURORIENTE 5.5 KMS Y AHÍ TOMAR BRECHA HACIA EL SURORIENTE DURANTE 3 KMS PARA LLEGAR | -101.0577 | 24.7451
COA210201909287 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE DIVERSAS CALLES CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE MORELOS ENTRE CALLE HIDALGO Y JUAREZ | -102.0636 | 26.9862
COA210201909679 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA FERROCARRIL INTERIOR SN COLONIA FRESNO DEL SUR, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA MADERO FLORIDA, BOULEVARD MANUEL ÁVILA CAMACHO OB | -103.2759 | 25.7733
COA210201912621 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE EMILIO CARRANZA 50 INTERIOR SN COLONIA COMERCIAL, 26850 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON MANUEL ACUÑA Y , CALLE FRANCISCO I MADERO SU FRENTE HACIA LA CALLE EMILIO CARRANZA POR EL | -101.224 | 27.9379
COA210201914680 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC | -103.7013 | 27.2848
COA210201914982 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA LOS FRESNOS, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROGELIO MONTEMAYOR Y CALLE DR JESUS PADER, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DOS CUADRAS | -101.5027 | 27.8933
COA210201915694 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FEDERICO CHAPOY COLONIA GUILLERMO PRIETO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORE DE LA ROSA Y CALLE LAS FLORES, CALLE FLOR DE AZUCENA EL PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DEL EJIDO LAS P | -101.5043 | 27.9002
COA210201919197 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 25 COLONIA GASPAR VALDEZ, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORIENTE Y CALLE TOPE DE CALLE, LOS 179.00 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE SE UBICAN EN LA CALLE 25 ENTRE LAS CALLES ORIENTE Y TOPE DE CA | -100.9044 | 25.4204
COA210201920646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CATALINA RAMOS EJIDO EL RANCHITO, 27107 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO QUINTERO Y , DIRIGIRSE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA CALLE GALEANA GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCIÓN HACIA PROL | -103.4229 | 25.6
COA210201920802 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN BERNABE COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO MARITIMO Y CALLE ARROYO, CALLE SAN BERNABE COLONIA POSTAL CERRITOS CP. 25019 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZ | -100.9545 | 25.4055
COA210201921217 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VIESCA PARRASFRONTERA,GUERRERO,ACUÑA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE SABINAS Y CALLE ISABEL AMALIA, CALLE SAN BUENAVENTURA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA VU | -101.3929 | 26.8821
COA210201921505 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE UXMAL COLONIA PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE TULUM, CALLE CHICHEN ITZA AVENIDA SAN JOSE HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL PEDREGAL DAR VUELTA A LA DERECHA EN | -101.4074 | 26.9054
COA210201921563 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MIRASOL EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE GLADIOLAS, CALLE GARDENIAS TOMA LA CALZZADA COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA AV. MARGAR | -103.3381 | 25.5315
COA210201921951 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA LAS AMERICAS COLONIA EL PUEBLO, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE 2 DE ABIRL, CALLE RENDON BOULEVARD HAROLD R PAPE HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL PUEBLO DAR VUELTA A LA DERECH | -101.4157 | 26.9211
COA210201922073 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA BARRERA, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ LIBRAMIENTO ORIENTE DE MONCLOVA HASTA LLEGAR A LA | -101.3974 | 26.8917
COA210201922196 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NUEVO PERIFÉRICO COLONIA JOYAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL CANAL Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE EL ESTERITO MIELERAS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD | -103.3193 | 25.5429
COA210201922319 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD MONTERREAL COLONIA VILLAS ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VALLE HONDO Y AVENIDA CAMPO DE LA VIÑA, CALLE CAMPO FLORIDO TOMR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y EN EL | -103.3523 | 25.5137
COA210201922411 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4172 | 26.9012
COA210201922548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PARRAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAGULLAS Y CALLE CAMINO A CAÑON DE LOS PERICOS, CALLE PARRAS LAS TERESITAS CP. 25084 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENT | -101.0144 | 25.3638
COA210201923134 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 14 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25, CALLE 14 FEDERICO BERRUETO RAMÓN CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25 | -100.9797 | 25.3864
COA210201924294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 25 ENTRE AV. ORIENTE Y TOPE DE CALLE | -100.9039 | 25.4209
COA210201924503 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Chapula | INTERIOR SN EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHAPULA | -101.283 | 25.2703
COA210201924515 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Colorado | INTERIOR SN EJIDO EL COLORADO, 25337 EL COLORADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL COLORADO | -101.2942 | 24.8331
COA210201924687 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José De Los Cerritos | INTERIOR SN EJIDO EJIDO LAS PAILAS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JOSE DE LOS CERRITOS | -100.8713 | 25.3669
COA210201924703 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De Los Muchachos | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 00000 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS | -101.2076 | 24.89
COA210201924898 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA , 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JOSE DE HOYOS, SE ENCUENTRA A 4 CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL RUMBO AL PONIENTE LLEGANDO A LA | -101.5509 | 27.0522
COA210201924904 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 00000 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE SAN PEDRO | -101.065 | 24.6903
COA210201925397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ENCINO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD JARDIN Y CALLE PINABETE, CALLE SAUCE CALLE ENCINO NO. 2035 ENTRE BLVD. JARDIN Y CALLE PINABETE DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGO | -100.9272 | 25.4146
COA210201925462 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 42 COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE 44, CALLE 40 CALLE 42 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 44 DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO | -100.9812 | 25.3894
COA210201926619 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICTOR ROSALES CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CALLE RAYON, CALLE CONSTITUCION ES EN LA CALLE VICTOR ROSALES ENTRE LAS CALLES RIVA PALACIO Y LA CA | -100.718 | 28.2188
COA210201927170 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA RAMÓN MÉNDEZ COLONIA CAROLINAS, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA XICOTENCATL Y CALLE BRASIL, CALLE PIRÁMIDE DEL SOL PARA LLEGAR A LA COLONIA CAROLINAS SE TOMA LACLAZADA DIAGONAL REFOMRA HASTA | -103.403 | 25.5533
COA210201927990 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL A 2 KM AL NORTE PASANDO EL PANTEON MUNICIPAL TOMANDO TERRACERIA 500MTS PARA LLEGAR AL POZO DE AGUA EL CAÑON LOS NOGALES. | -102.4067 | 27.3254
COA210201928022 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ROBERTO DE LOS SANTOS COLONIA , 25506 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIDEL HERNANDEZ Y CALLE SOBERANIA, SE LOCALIZA A 400 METROS DE LA PRIMARIA REVOLUCIONAL SURESTE DEL MUNICIPIO | -101.5457 | 27.0415
COA210201929102 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD CAPITÁN EMILIO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BOHEMÍA Y CALLEJON DE LOS SILOS, CALLE AGRARISMO NACIONAL LA | -103.2772 | 25.7744
COA210201929811 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CALLE AUTOPISTA MONTERREY INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ZAP URBANA NUMERO 0479 EN LA COLONIA AUTOPISTA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DENOMINADA AUTOPISTA | -100.8347 | 25.4524
COA210201931522 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA SABINAS, AVENIDA JOSE MARIA MORELOS A 300 METROS DEL CENTRO DE SALUD Y RESTAURANT MARIA DE JUAREZ COAHU | -100.7232 | 27.6039
COA210201934821 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | EJIDO RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA SIN NOMBRE DE COLONIA 19. TOMA LA SALIDA EN DIRECCIÓN A G. PALAC | -103.3301 | 25.5035
COA210201937418 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA210201938754 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA210201941860 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | San Isidro | BIBLIOTECA MUNICIPAL Centro Nte, Cuauhtémoc, Zona Centro Nte., 25870 Castaños, Coah., México | -101.4306 | 26.7853
COA210201942211 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Av. Independencia 461, Progreso, Coah., México | -100.987 | 27.429
COA210201942220 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N MIGUEL DE LA MADRID | -103.419 | 25.5439
COA210201942310 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Carr. Abasolo-los Rodríguez, 25545 Los Rodríguez, Coah., México | -101.3638 | 27.2004
COA210201943077 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943083 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943905 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | VICENTE GUERRERO NUM. 307, ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA210201943906 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AQUILES SERDAN NUM. 1801, GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ | -101.4494 | 26.9261
COA210201943911 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 18 NUM. 1400, AMPLIACION GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943913 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ NUM. 208, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943916 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PASEO SAN MARCOS NUM. 100, ROMA | -101.4172 | 26.9012
COA210201943919 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | AVENIDA FRESNOS NUM. 118, EJIDO CHULA VISTA | -103.3641 | 27.0405
COA210201943921 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE RIO SAN ISIDRO NUM. 301, VALLE ESCONDIDO | -100.5284 | 28.7081
COA210201943924 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | RIO MISSISSIPPI NUM. 472, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA210201943927 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO VILLA NUM. 128, RICARDO FLORES MAGÓN | -101.12 | 27.8489
COA210201943936 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | RUBEN DARIO NUM. 1477, LA MADRID | -100.9997 | 25.4217
COA210201943942 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE 9 S/N, BENITO JUAREZ | -101.55 | 27.0603
COA210201943943 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | MARIANO MATAMOROS NUM. 350, CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA210201943945 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | AVENIDA OLIMPO S/N, ZONA HABITACIONAL | -103.7897 | 28.0419
COA210201943954 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA LÁZARO CARDENAS, EDUARDO GUERRA | -103.4531 | 25.5418
COA210201944018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA N° 2400.-TECNOLÓGICO | -100.9997 | 25.4217
COA210201944297 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA210201944972 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Vicente Guerrero 302, Pequeños Granjeros, San Buenaventura, Coah., México | -101.5328 | 27.0551
COA11150100479203 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA16160200685234 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.7727 | 28.4328
COA16160200685235 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.7548 | 28.4265
COA16160200685247 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7209 | 27.0083
COA16160200690639 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2683 | 25.7797
COA16160200707237 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7016 | 27.2847
COA16160200707314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9688 | 25.4029
COA16160400815638 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA16160400823734 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | - | -103.2267 | 25.7481
COA17170100832383 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16170100835132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954055 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170300954098 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954172 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170400973364 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Presa de San Antonio | EJIDO PRESA DE SAN ANTONIO, 27995 PRESA DE SAN ANTONIO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, UBICADAS EN VARIAS VIVIENDAS DEL EJIDO | -101.7437 | 25.4711
COA17170401045463 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DIRECCION TECNICA. | -102.9832 | 25.7578
COA17180101069059 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA16180101069062 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | - | -103.2856 | 25.6944
COA17180101073783 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA17180201132120 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201135025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA180301389177 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,AGUJITA,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1658 | 27.9018
COA180401430227 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE ITURBIDE EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OBAYOS ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 25 MIN DE CABECERA | -101.3644 | 27.4386
COA190101515245 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey De Ferniza | CONOCIDO.,SALTILLO,EL JAGÜEY DE FERNIZA,Coahuila de Zaragoza | -101.0398 | 25.2309
COA190101515250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza | -100.9796 | 24.9133
COA190101515264 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Ana | CONOCIDO.,SAN PEDRO,SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA),Coahuila de Zaragoza | -103.171 | 25.9114
COA190101515282 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8663 | 25.4483
COA190201562956 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón, Coah., México | -103.4068 | 25.5428
COA190301568629 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA190301571272 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190301572702 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | California, Castaños, Coah., México | -101.4211 | 26.8022
COA190401601056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4509 | 25.5429
COA190401601111 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | El Mirador, 25749 Monclova, Coah., México | -101.3949 | 26.927
COA190401601149 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Evaristo Pérez Arreola, Cd Acuña, Coah., México | -100.9433 | 29.294
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA190401685001 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Gral Cepeda, Coah., México | -101.474 | 25.3751
COA190401685015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401685546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Huachichil, Coah., México | -100.8247 | 25.2103
COA190401693562 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | El Tunal, Coah., México | -100.6354 | 25.4207
COA200101700192 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Calle Melchor Ocampo Sur 1205, Zona Centro, 26230 Allende, Coah., México | -100.8586 | 28.3528
COA200101700204 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Blvd Harold R. Pape 2302, Residencial San Lorenzo, Monclova, Coah., México | -101.4133 | 26.9461
COA200101703723 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CUAUHTEMOC S/N,COL. ZONA CENTRO,FRONTERA,FRONTERA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.449 | 26.9258
COA200201711752 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | VIESCA NUM. 107,ZONA CENTRO,GENERAL CEPEDA | -101.4752 | 25.3764
COA200201711767 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho De Agosto | CONOCIDO,VEINTIOCHO DE AGOSTO,PARRAS | -102.1117 | 25.6444
COA200201711784 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLINAS DE SANTIAGO,COLINAS DE SANTIAGO,SALTILLO | -101.0053 | 25.4312
COA200201711787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO | -100.9542 | 25.421
COA200201711829 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | SANTA TERESA,DOMICILIO CONOCIDO,SAN PEDRO | -103.183 | 25.7667
COA200301713811 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Capellanía, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.945 | 25.5357
COA200301755282 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Providencia | CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO PROVIDENCIA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 40 + 000 EJIDO PROVIDENCIA, 27625 PROVIDENCIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE SIERRA MOJADA TOMAR CAMINO A EJIDO PROVIDENCIA LLE | -103.5287 | 27.0934
COA200301792108 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle de los Estudiantes 109, Seccion 1, División del Nte., 26015 Piedras Negras, Coah., México | -100.5254 | 28.7118
COA200301792374 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Monte Rosa 189, Valle Dorado, 27298 Torreón, Coah., México | -103.4198 | 25.5123
COA200301793006 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava Municipality, Coahuila, Mexico | -100.7639 | 28.4212
COA200401826172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9323 | 25.5323
COA200401828702 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP | -100.939 | 25.5103
COA200401828739 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO | -100.956 | 25.5491
COA200401880390 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO | -100.9271 | 29.3121
COA200401880396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | SAN JUDAS TADEO LA ANGOSTURA (SAN JOSE DE BOQUILLAS) | -101.0121 | 25.4219
COA200401880397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880403 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALZADA DE LOS MAESTROS NO. 858 ZONA CENTRO | -101.0121 | 25.4219
COA200401881979 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ. JOSÉ VASCONCELOS Y AZUAY S/N.-FRACC. LA MERCED II | -103.447 | 25.5446
COA200401881984 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -101.0121 | 25.4219
COA210101882881 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Baján (Estación Baján) | BAJAN ESTACION | -101.4306 | 26.7853
COA210101882938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 25.4272843,-101.0155078 | -100.9997 | 25.4217
COA210101882939 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA | -101.4172 | 26.9012
COA210101882958 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | 28.6626423,-100.5427371 | -100.5284 | 28.7081
COA210101883001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | 25.7649745,-102.9947215 | -102.9832 | 25.7578
COA210101883009 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101883021 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Puente Negro | SABINAS | -101.12 | 27.8489
COA210101883023 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SABINAS | -101.12 | 27.8489
COA210101884058 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | BOULEVARD BOULEVARD BENITO JUAREZ COLONIA CORONEL JESÚS CARRANZA, 27644 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE RAYON ESQUINA ENTRE CALLES BENITO JUAR | -102.072 | 26.986
COA210101884253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101887668 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210101887731 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA NEGRA, SIERRA BLANCA | -100.9022 | 25.4137
COA210101887733 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS | -100.9037 | 25.4312
COA210101887737 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | OKAYAMA OTE. S/N, JOYAS DE TORREÓN | -103.3242 | 25.5443
COA210101888010 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA | -100.951 | 29.3233
COA210101888015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LUIS GUTIERREZ #960.-ZONA CENTRO | -101 | 25.4333
COA210101888074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA Y PROL.DAVID BERLANGA COL. TOPOCHICO (UNIDAD CAMPO REDONDO) | -101 | 25.4333
COA210101888076 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA | -102.175 | 25.4414
COA210101888086 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO #222 COLONIA BALCONES DE MORELOS | -102.9892 | 25.7596
COA210201893751 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26764 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV NOGALAR Y CALLE AV RIO MISSISSIPI, CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CALLE AV NOGALAR AL SUR DE LA CIUDAD DE SABINAS CO | -101.1057 | 27.8386
COA210201893881 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María De Arriba) | EJIDO SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TRABAJO DE ELECTRIFICACION EN LA ESCUELA DEL EJIDO | -103.2431 | 25.8685
COA210201894128 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE JOSE CARLOS GARZA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE GOMEZ AGUILAR, CALLE IGNACIO ALLENDE JOSE CARLOS GARZA SN CALLE ELI | -102.0565 | 26.9872
COA210201894169 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE HERMANOS WRIGHT 1090 INTERIOR SN COLONIA ANGEL PÉREZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ESCUADRON, CALLE HERMANOS WRIGTH 1090 COLONIA ANGEL PEREZ CIUDAD ACUÑA. | -100.9666 | 29.333
COA210201894457 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 3105 INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARIANA NERI Y FRANCISCO SARACHO | -100.942 | 29.3001
COA210201894461 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA210201894473 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE OCHO 605 INTERIOR SN COLONIA 1° DE MAYO, 26280 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y HEROICO COLEGIO MILITAR | -100.9523 | 29.3069
COA210201894574 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JESUS MENDOZA 16 L16 M50 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEUTERIO GONZALEZ Y CALLE PRISCILIANO GONZALEZ, CALLE MARCOS ESQUIVEL CALLE MANUEL TORRES M4 L12 COL | -103.3914 | 25.4993
COA210201894583 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRIMAVERA 1498 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE FRESNOS, CALLE EL ROBLE CALLE PRIMAVERA 1498 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, CP. 27297 CALLE AL | -103.3934 | 25.497
COA210201894585 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA CENTRAL 15 INTERIOR SN COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LAS CHACHARAS, AVENIDA DEL BOSQUE AVENIDA CENTRAL 15 , INTERIOR SN COLONIA VILLAS LA MERCED, | -103.3979 | 25.5017
COA210201894589 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CEDROS 160 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CIRUELOS Y AVENIDA PRIMAVERA, CALLE NOGAL LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE CEDROS 160 INTERIOR SN COLONIA NUEVA | -103.3923 | 25.4968
COA210201894593 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO LA ROSITA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO LA ROSITA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA | -103.3386 | 25.5235
COA210201894804 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA RIO VERDE 1051 INTERIOR SN COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RIO SUICHATE Y RIO AGUANAVAL | -103.4212 | 25.5632
COA210201894810 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA GRUTAS DE MAPIMI 789 INTERIOR SN PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO Y MADERO | -103.4194 | 25.5004
COA210201894823 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JOSE FLORES GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LOS TERREROS, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ALDAMA, CALLE JOSE FLORES GONZALEZ 1202 CALLE PRIVADAA FERROCARRIL Y JESUS | -101.5128 | 27.887
COA210201895131 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE L. ECHEVERRIA 1207 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES L.ECHEVERRIA MIGUEL AL | -100.9413 | 29.2969
COA210201895147 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | EJIDO AGUA NUEVA, 25324 AGUA NUEVA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 41 KM AL SUR POR LA CARRETERA 54 FEDERAL DE SALTILLO | -101.0897 | 25.187
COA210201895160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 52 KM DE SALTILLO POR CARR 57 HACIA EL JAGUEY DE FERNIZA | -100.9484 | 25.2822
COA210201895166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Del Lobo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HEDIONDA DEL LOBO, 25301 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HEDIONDA DEL LOBO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2674 | 25.3564
COA210201895199 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DIECIOCHO DE MARZO 139 INTERIOR SN COLONIA PROVIVIENDA, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DIECIOCHO DE MARZO 139 Y DIEZ DE MAYO 1625 COLONIA PROVIVIENDA EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9761 | 25.4232
COA210201895217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco De Mayo | INTERIOR SN EJIDO CINCO DE MAYO, 25318 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CINCO DE MAYO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2582 | 25.3988
COA210201895229 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE BENITO JUAREZ 107 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. LORENZO CANTU Y CALLE MACLOVIO HERRERA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BENIT | -100.5274 | 28.7137
COA210201895295 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos De Risa | EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1072 | 26.2098
COA210201895345 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PILAR CP. 27459 EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3508 | 25.7178
COA210201895411 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador De Arriba | EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2296 | 25.9443
COA210201895611 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE VICTORIANO CEPEDA 715 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE SOLEDAD, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICTORIANO CEPEDA PEDRO PRUNEDA, | -101.4649 | 26.9292
COA210201895735 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL ROBLE, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE GUERRERO, CALLE OCAMPO EL ROBLE CP. 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS | -101.3944 | 26.8833
COA210201895762 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MODERNO INTERIOR SN COLONIA MODERNO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SABINAS Y CALLE VEINTISIETE, CALLE MODERNO COLONIA MODERNO CP. 25770 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALL | -101.4048 | 26.8859
COA210201906719 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER DESDE EL MEZQUITE 4 KMS RUMBO A EJIDO PUNTA SANTA ELENBA Y VIRAR HACIA EL SUR PONIENTE RECORRIENDO 1 KM. | -101.29 | 24.9273
COA210201906723 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Jazminal | EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER HACIA EL PONIENTE DEL CASCO DEL EJIDO 800 MTS RUMBO A LA EXHACIENDA | -101.424 | 24.9108
COA210201906748 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Sebastián | EJIDO SAN SEBASTIAN, 00000 SAN SEBASTIÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL PANTEON DEL EJIDO RECORRER 1.6 KMS HACIA EL SUR PONIENTE EN EL AREA CONOCIDA COMO SAN JOSE DE GUZMAN | -100.9343 | 24.7803
COA210201906900 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Las Colonias | EJIDO LAS COLONIAS, 00000 LAS COLONIAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR ESTA UBICADO AL SURPONIENTE RECORRIENDO 1 KM. POR EL CAMINO QUE NACE EN EL PUENTE PEATONAL NACIONAL A LA CARRETERA 54 | -101.1077 | 25.0823
COA210201906906 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Blas | EJIDO SAN BLAS, 25303 SAN BLAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER 9 KMS RUNBO A LA SIERRA DE LA CONCORDIA SUR EN EL SITIO DENOMINADO LA CABAÑA | -101.3237 | 25.222
COA210201906912 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Las Mangas | EJIDO LAS MANGAS, 25335 LAS MANGAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR BRECHA QUE NACE EN LOS CORRALES DE CARGA DE LA ASOCIACION RECORRER 2. 8 KMS HACIA EL NORPONIENTE HASTA LLEGAR A LA ZONA DENOMINADA LOS TA | -101.1161 | 24.9323
COA210201906913 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Purísima | EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR DE EL EJIDO LA PURISIMA SE ENCUENTRA EN LA PARTE SURPONIENTE DEL CASCO DEL EJIDO | -100.9937 | 24.6871
COA210201912981 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE BUSTAMANTE INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ALLENDE CALLE BUSTAMANTE DE VENUSTIANO CARRANZA A ALLENDE COLONIA CENTRO | -100.7612 | 28.4224
COA210201914912 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor De Mayo | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO FLOR DE MAYO, 27484 FLOR DE MAYO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DEL ESTADO | -103.4187 | 25.391
COA210201914940 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO GREGORIO GARCÍA EL TACONAZO, 27489 GREGORIO GARCÍA (EL TACONAZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA | -103.2518 | 25.3009
COA210201914944 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27487 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA CARRETERA COMARCA LAGUNERA | -102.9444 | 25.491
COA210201914948 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán Del Esfuerzo (El Esfuerzo) | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO TEJABÁN DEL ESFUERZO EL ESFUERZO, 27489 TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE T | -103.2372 | 25.2925
COA210201915258 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, CALLE JESUS GARCIA DE LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO 14 CUADRAS HACIA EL SUR | -101.4263 | 27.8774
COA210201915670 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PAVORREAL COLONIA LAS AVES, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FALMENCO Y CALLE CARDENAL, CALLE CENZONTLE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 10 CUADRAS HACIA EL PONIENTE POR AVENIDA MIGUEL H | -101.5372 | 27.8933
COA210201916146 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA210201920415 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VIESCA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE GUERRERO, CALLE SANBUENAVENTURA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA VUELTA HACIA LA DERECHA EN ISABEL AMALIA 2 CUADRAS | -101.3926 | 26.8819
COA210201920455 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TREINTA Y TRES COLONIA SAN CARLOS, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, CALLE 31 BOULEVARD SAN JOSE VUELTA HACIA LA IZQUIERDA EN CALLE DURANGO 5 CUADRAS HACIA ESA DIRECCION VUELTA A L | -101.3998 | 26.9045
COA210201920573 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ALAMO COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE CEDRO, CALLE LOS PINOS BOULUEVARD HAROLD PAPE LLEGAR HASTA LA COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN B | -101.4093 | 26.9493
COA210201920851 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LIRIOS EJIDO ANA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE BEGONIAS, CALLE ROCIO TOMA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 AV MADRID BLVD. DE LA NOGALERAMÉXICO 40 Y CARR. LA UNIÓN LA PARTIDALA U | -103.3869 | 25.5998
COA210201921090 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 27415 PROVIDENCIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIRIGIRSE A LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y AL LLEGAR AL CRUCE CON EL LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS L APARTIDA DAR VUELTA HACIA EL ORIE | -103.3599 | 25.6004
COA210201921130 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MAYRA MENDOZA COLONIA 23 DE ABRIL, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIONISIO VILLANUEVA Y CALLE MARGARITO MENDOZA, CALLE PRIVADA SAN MIGUEL CARRETERA 57 SIGUIENDO TODA LA AVENIDA RIVEREÑA HASTA | -101.4089 | 26.9279
COA210201922071 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LOS PINABETES COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OYAMELES Y CALLE MEZQUITE, CALLE ARTEAGA LIBRAMIENTO ORIENTE DE MONCLOVA HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL ROBLE Y EN CALLE PINABETES | -101.3844 | 26.8813
COA210201923013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOLORES CERDA COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA GODIVA Y BOULEVARD ANTONIO CARDENAS, CALLE MIGUEL CARDENAS CALLE DOLORES CERDA BELLAVISTA CP. 25060 SALTILLO SALTIL | -101.0004 | 25.4021
COA210201923051 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AMPLIACION JARDIN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE ENCINO, AMPLIACION JARDIN IGNACIO ZARAGOZA CP. 25016 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAL | -100.9281 | 25.4157
COA210201923209 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION OTILIO GONZALEZ COLONIA EL MONTE DEL SINAÍ, 25013 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE MONTES SINAHI, PROLONGACION OTILIO GONZALEZ COLONIA EL MONTE DEL SINAÍ CP. 25013 SALTIL | -100.9355 | 25.402
COA210201924151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PUERTO RICO COLONIA PUERTO DE FLORES, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE PUERTO DE TAMPICO, CALLE PUERTO RICO COLONIA PUERTO DE FLORES CP. 25128 SALTILLO SALTILLO COAHUI | -101.0434 | 25.4387
COA210201924269 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 1 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y CALLE VASCO DE QUIROGA, CALLE 1 COLONIA MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y CALLE | -100.98 | 25.3851
COA210201924711 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Javier | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PRESA DE SAN JAVIER, 00000 PRESA DE SAN JAVIER, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE SAN JAVIER | -100.8115 | 24.7477
COA210201924723 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PUNTAS SANTA ELENA, 00000 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PUNTA SANTA ELENA | -101.316 | 24.9511
COA210201924872 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | INTERIOR SN EJIDO EJIDO HEDIONDA GRANDE, 00000 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA GRANDE | -100.8594 | 25.1133
COA210201924892 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTA ROSA, 00000 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA ROSA | -101.1046 | 24.6625
COA210201925357 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RÍO NAZAS COLONIA FUNDADORES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREAS Y CALLE JUAN NAVARRO, CALLE RÍO PAPALOAPAN CALLE RÍO NAZAS NO. 125 ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREAS Y CALLE JUAN NAVA | -100.9459 | 25.3942
COA210201925408 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PROFESORA OFELIA GONZÁLEZ COLONIA VILLA MAGNA, 25200 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DR. JOSÉ NARRO ROBLES Y CALLE PROFESORA NINFA RODRIGUEZ, CALLE PROFESOR JOSÉ LA FUENTE CALLE PROFESORA OFELIA G | -100.9641 | 25.4818
COA210201925449 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ING. RAMÓN DE LEÓN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TACUBAYA Y CALLE MARIO EULALALIO GUTIÉRREZ, CALLE 21 CALLE ING. RAMÓN DE LEÓN NO. 158 ENTRE CALLE TACUBAYA Y CALLE MAR | -100.9755 | 25.3864
COA210201930711 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO ANNA FRACCIONAMIENTO ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LILA Y , PARA LLEGAR A LA PRIMARIA EVANGELINA VÁLDEZ DÁVILA SE TOMA LA CARRETERA VANTIGUA TORREÓN SAN PEDRO Y AL PASARA EL LIBRAM | -103.3642 | 25.6016
COA210201931187 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GASODUCTO OBRA LOCALIZADA EN LA COLONIA ZA | -103.2653 | 25.7683
COA210201931499 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | AVENIDA SABINAS PUEBLO JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JOSE MARIA MORELOS Y AVENIDA BENITO JUAREZ, AVENIDA FRANCISCO I MADERO A 100 MTS DE TALLER MECANICO MEMIN Y FARMACIA SOL. A 200 MTS DE CEN | -100.7237 | 27.6034
COA210201935852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DE LAS FLORES COLONIA LOS LAURELES, 27053 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA POLITÉCNICO NACIONAL Y CALLE CONJUNTO ZAPOTES, TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXI | -103.3743 | 25.5695
COA210201937585 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA210201938804 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | ESTACION HERMANAS | -101.55 | 27.0603
COA210201941256 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Av. Independencia 461, Progreso, Coah., México | -100.9872 | 27.429
COA210201941845 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Mar Rojo, Paraíso del Nazas, Torreón, Coah., México | -103.4297 | 25.5752
COA210201941904 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle El Faro 875, Villa California, 27085 Torreón, Coah., México | -103.3856 | 25.5435
COA210201942221 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO DE URDIÑOLA S/N ZONA CENTRO | -101.0053 | 25.4232
COA210201942359 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Congregación Baján | 25880 Baján, Coah., México | -101.2567 | 26.5314
COA210201942870 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Vicente Guerrero 266, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5166 | 27.8862
COA210201943238 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943486 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943914 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MAPIMI S/N, AZTECA | -101.4172 | 26.9012
COA210201943917 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907, INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA210201943923 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA CENTRAL 1132, FRACC. EL ESCORIAL II | -100.9508 | 25.5432
COA210201943928 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARIA HERRERA NUM. 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943934 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA NUM. 595, GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943941 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO SUR NUM. 651, SAN BUENAVENTURA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA210201943946 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CALLE CANAL S/N, EJIDO LA CONCHA | -103.3812 | 25.6344
COA210201943950 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA S/N, CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA210201944017 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA210201944285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas 927, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9971 | 25.4033
COA16160200690890 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA. | -100.833 | 25.4534
COA16160200723451 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO | -102.3966 | 27.319
COA16160200723453 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3936 | 27.3192
COA16160400815782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823523 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | - | -101.4306 | 26.7853
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA17170300954039 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170300954151 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA16180201131852 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201134991 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA180301384231 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | Av. Benito Juárez, Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9834 | 25.7575
COA180401502369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Ranchito | CONOCIDO,MARAVILLAS,MARAVILLAS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3422 | 25.6567
COA190101515249 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza | -100.963 | 29.3252
COA190101515258 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | PRINCIPAL NUM. 611.RANCHERIA LA BIZNAGA,ARTEAGA,LA BIZNAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.6786 | 25.3514
COA190101515261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | CONOCIDO.,SALTILLO,PROVIDENCIA,Coahuila de Zaragoza | -101.1777 | 25.2416
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA190401601062 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Chinameca, 25748 Monclova, Coah., México | -101.3977 | 26.9239
COA190401601140 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Independencia, Nueva Rosita, Coah., México | -101.2113 | 27.9437
COA190401601154 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Lamadrid, Coah., México | -101.7932 | 27.0506
COA190401684842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Aviación, 25617 Frontera, Coah., México | -101.4499 | 26.952
COA190401685020 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401685539 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA200101700127 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Av. Prof. Severiano Urtega H, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9771 | 25.4278
COA200101700219 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | La Villa 259, Villas de San Lorenzo, 25092 Saltillo, Coah., México | -101.0104 | 25.3756
COA200101703717 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VASCO DE QUIROGA N°445,FEDERICO BERRUETO RAMÓN,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9799 | 25.3801
COA200101703718 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | GENERAL CEPEDA No. 201,ZONA CENTRO,VILLA UNIÓN,VILLA UNIÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.7283 | 28.2279
COA200101703725 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE COAHUILA S/N,COL. CALIFORNIA,CASTAÑOS,CASTAÑOS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4186 | 26.8056
COA200201711750 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO | -101.4401 | 26.9472
COA200201711847 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PROLONGACIÓN FALCON SN Y AVENIDA ABASOLO,PRIMITIVO CENTRO,TORREÓN | -103.4574 | 25.5427
COA200301713810 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | El Cactus, Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9641 | 25.5569
COA200301722794 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PAVORREAL COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE CENZONTLE, CALLE FAISAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CARR | -101.538 | 27.8926
COA200301722795 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE J CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MU | -101.5113 | 27.8695
COA200301722797 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CENZONTLE COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCAN, CALLE JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZA | -101.5393 | 27.8897
COA200301729242 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CINCO DE MAYO , CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA C | -101.5149 | 27.8778
COA200301793002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.2717 | 25.2401
COA200301793008 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe | -101.1314 | 25.9895
COA200301793015 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CONOCIDO,EJIDO GATAS MOCHAS,San Pedro | -103.054 | 25.7109
COA200301793640 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | ,,SALTILLO | -101.0098 | 25.3483
COA200401805873 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA200401805875 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA200401810498 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA | -100.9322 | 25.5322
COA200401828922 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO. | -100.9557 | 25.567
COA200401828929 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL | -100.9495 | 25.5595
COA200401880391 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES | -100.9271 | 29.3121
COA200401880402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CARLOS SALAZAR SN COL. 15 DE ABRIL | -101.0121 | 25.4219
COA200401881524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO-BUENAVISTA | -101.0121 | 25.4219
COA210101882877 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CARRETERA ESCOBEDO | -101.4264 | 27.1819
COA210101882882 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santa Teresa | SANTA TERESA SANTA GENOVEVA | -101.4306 | 26.7853
COA210101882930 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AVENIDA INDUSTRIAL | -101.4494 | 26.9261
COA210101882934 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | 25.5296137,-103.3362746 | -103.4531 | 25.5418
COA210101882935 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | JUAREZ | -100.7271 | 27.6065
COA210101882940 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | 25.529019,-103.3325985, | -103.4531 | 25.5418
COA210101882947 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA | -101.4172 | 26.9012
COA210101882950 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA210101882960 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | 25.5296137,-103.3362746 | -103.4531 | 25.5418
COA210101882997 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA210101883004 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA210101883019 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SABINAS | -101.12 | 27.8489
COA210101883852 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE HERMENEGILDO GALEANA COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VICENTE GUERERO Y AVENIDA MELCHOR OCAMPO, CALLE JOSE MARIA ARTEAGA ESTA OBRA INICIA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE | -100.8524 | 28.3393
COA210101883900 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE SAMTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE L MUNICIPIO CERCA | -101.5165 | 27.877
COA210101884252 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101886716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.991 | 25.4402
COA210101887118 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Hidalgo 118, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5161 | 27.8781
COA210101887659 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210101887723 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA NUM. 1800, VILLAREAL | -100.5403 | 28.7215
COA210101887724 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO BLANCO S/N, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS | -100.5798 | 28.6972
COA210101887727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 35 NUM. 491, LOMAS DE ZAPALINAMÉ | -100.9553 | 25.3921
COA210101887738 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LOMA VERDE S/N, LOMA REAL | -103.3597 | 25.5387
COA210101887739 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE VASCONCELOS S/N, LA CORTINA | -103.3641 | 25.5564
COA210101887742 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL BARRANCO NUM. 676, MONTERREAL | -103.3534 | 25.5074
COA210101888013 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800.-LOS BOSQUES | -101.422 | 26.9103
COA210101888073 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALZADA DE LOS MAESTROS ENTRE PURCELL Y CUAUHTEMOC COL. ZONA CENTRO | -101 | 25.4333
COA210101888080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210101888081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016 | -101 | 25.4333
COA210101888088 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA LÁZARO CARDENAS COLONIA EDUARDO GUERRA | -103.4333 | 25.5257
COA210201894168 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ARNICA INTERIOR SN COLONIA ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN GORMAN Y CALLE RAUL ANGUIANO, CALLE DIEGO RIVERA ARNICA 535 CODIGO POSTAL 26237 COLONIA ACOROS | -101.0008 | 29.3232
COA210201894264 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SIERRA DE LA MARTA 328 INTERIOR SN COLONIA SAN ALBERTO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL Y CALLE AZUCENA, SIERRA DE LA MARTA 328 COLONIA SAN ALBERTO, CIUDAD ACUÑA | -100.9662 | 29.3192
COA210201894375 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MEZQUITE 975 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE GATUÑO, ENTRE MANCACABALLO Y PALMITO | -101.0033 | 29.3319
COA210201894386 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO LA PERLA A 11 KM AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE TORREON | -103.3525 | 25.4955
COA210201894526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 10 DE ABRIL 410 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CONSTRITUCION Y CUAUTEMOC | -100.9514 | 29.3335
COA210201894590 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GABINO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO OLVERA Y CALLE JOSE CORTEZ, CALLE ELEUTERIO GONZALEZ LAS ACCIONES SE REALIZARÁN ENCALLE GABINO GONZALEZ | -103.3903 | 25.5008
COA210201894670 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | EJIDO RESIDENCIAL RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.328 | 25.5031
COA210201895068 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE LAURO DEL VILLAR 547 INTERIOR SN COLONIA 24 DE AGOSTO, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO R. SERRATO Y CALLE GABRIEL CALZADA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAU | -100.5695 | 28.7158
COA210201895109 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SONORA 324 INTERIOR SN COLONIA NUEVA REPUBLICA, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE VERACRUZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SONORA | -100.5547 | 28.7139
COA210201895155 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | INTERIOR SN EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LA VENTURA CP. 25347 LA VENTURA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8919 | 24.6368
COA210201895163 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | EJIDO TANQUE ESCONDIDO, 25343 TANQUE ESCONDIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 95 KM HACIA EL SUR DE SALTILLO EN CARRETERA SALTILLOZACATECAS | -101.1108 | 24.7471
COA210201895282 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos De Risa | EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1069 | 26.2101
COA210201895285 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador De Arriba | INTERIOR SN EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2292 | 25.9446
COA210201895415 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Sacrificio | EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL SACRIFICIO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2088 | 25.4289
COA210201895488 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | INTERIOR SN EJIDO COMPUERTAS, 27458 COMPUERTAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COMPUERTAS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.303 | 25.7454
COA210201895604 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TEINTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE CINCO 21 DE MARZO CP. 25733 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3887 | 26.9173
COA210201895608 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE APOLONIO 907 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, 25680 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SINALOA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES APOLONIO | -101.4542 | 26.9122
COA210201895718 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA BUENOS HAIRES, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACINTO SANCHEZ Y CALLE MAYOR JUAN CASTRO, CALLE CAYETANO RAMOS CP. 25730 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4058 | 26.8767
COA210201895730 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINOS, EL ROBLE CP. 25720 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINO | -101.3946 | 26.8877
COA210201895754 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DURAZNO L C M 23 23 INTERIOR SN COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE GRANADOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DURAZNO | -101.0347 | 25.3943
COA210201895758 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 112 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEYES DE REFOMA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TROPAS DEL NORTE | -100.9609 | 25.3997
COA210201906902 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | EJIDO AGUA NUEVA, 25324 AGUA NUEVA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER 10.5 KMS DEL CASCO DEL EJIDO POR EL CAMINO DE LAS ANTENAS HACIA EL SURPONIENTE EL COLECTOR ESTA UBICADO ENTRE EL LA SIERRA DE LA CATAN | -101.1774 | 25.1333
COA210201906965 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA DE LA VEGA, 00000 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL KM 90 DEL CAMINO LA VEGA EL SAUZ VIRAR HACIA EL NORTE SUBIENDO LA SIERRA 2.6 KMS LLEGANDO AL PUNTO DENOMINADO MAJADA DE RICARD | -101.1689 | 25.4388
COA210201908814 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA PEDREGAL, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESIDENTE CARRANZA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE RAMON CANTU CALLE MARIANO MATAMOROS ESQUINA CON CALLE P | -102.0684 | 26.9924
COA210201909216 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE TERMOELECTRICA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGRARISMO NACIONAL Y CALLE DEL ALMACEN, CALLE LAZARO CARDENAS | -103.2801 | 25.7732
COA210201912458 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE YUCATAN INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE YUCATAN Y CALLE TERAN, CALLE DE LA FUENTE CALLE YUCATAN ENTRE TERAN Y DE LA FUENTE SN | -100.7707 | 28.4315
COA210201913258 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO | -101.5168 | 27.882
COA210201914950 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO A | -103.2634 | 25.4003
COA210201917789 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PINABETES COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO ELISEO MENDOZA BERRUETO Y CALLE LOS ALAMILLOS, CALLE ARTEAGA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL OTE DEL MUNICIPIO CERCA DEL LIBRA | -101.384 | 26.8805
COA210201917804 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ABAYES COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE PIMAS, CALLE ARCOIRIS TOMANDO AVENIDA REVOLUCION HACIA EL NTE VUELTA A LA DERECHA EN CALLE AZTECA 10CUADRAS Y | -101.3843 | 26.9129
COA210201920567 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA 147 COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PETRONILO LOPEZ Y CALLE ALBERTO STONE, CALLE 11 DE JULIO BOULEVARD SANBUENAVENTURA VUELTA EN HACIA LA DERECHA EN AVENIDA LEANDRO VALLE | -101.432 | 26.9425
COA210201920982 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MINERVA CANTU COLONIA SANTA EULALIA, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR VILLAREAL Y CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ BOULEVARD HAROLD R PAPE HASTA LLEGAR | -101.4245 | 26.8545
COA210201920988 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MINERVA CANTU COLONIA SANTA EULALIA, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL 57 Y CALLE MARIA ESTHER ZUNO DE ECHEVERRIA, CALLE NIÑOS HEROES BOULEVARD HAROLD R PAPE HASTA LLEGAR A COLO | -101.4255 | 26.8544
COA210201921016 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA CENTRAL COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS COMERCIANTES Y CALLE DE LA MERCED, CALLE DE LOS JUGUETES DIRÍGETE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA CALLE GALEANA AL LLEGAR | -103.3997 | 25.5025
COA210201921044 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JILOTEPEC COLONIA NUEVA PROVINCIA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAYA Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE AZTECA DIRIGIRSE AL BLVD REVOLUCIÓN HASTA LA LA CALZADA SALTILLO 400 AHI DAR VUELTA A LA DERECHA | -103.3577 | 25.5199
COA210201921416 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PARAGUAY COLONIA AVIACIÓN, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA EMILIO CARRANZA Y CALLE ÁREA VERDE, CALLE REPÚBLICA DE CHILE TOMA AV ALLENDE HACIA AV. ALDAMA EN TERCERO DE COBIÁN CENTRO CONTINÚA PO | -103.3953 | 25.5458
COA210201922053 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE CAMELIAS COLONIA AMPLIACIÓN LAS FLORES, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE SAN MARCOS, CALLE DALIAS AVENIDA REVOLUCION MEXICANA HASTA LLEGAR A LA COLONIA AMPLIACION LAS FLORE | -101.3958 | 26.8847
COA210201922099 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA ORIENTE COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA Y CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA, CALLE SIN NOMBRE COLONIA NUEVA AVENIDA REVOLUCION MEXICANA HAS | -101.3781 | 26.9129
COA210201922417 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE LA AMISTAD COLONIA LA AMISTAD, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ Y BOULEVARD LA LIBERTAD, CALLE NADADORES DIRIGIRSE AL BOULEVARD REVOLUCIÓN RUMBO AL ORIENTE DE LA | -103.3691 | 25.548
COA210201922958 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL BENITO JUAREZ HACIA EL NORTE PAS | -100.6625 | 26.8442
COA210201924441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Buñuelos | INTERIOR SN EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO BUÑUELOS | -101.1894 | 25.0656
COA210201924691 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Plan De Ayala | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PLAN DE AYALA, 00000 PLAN DE AYALA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PLAN DE AYALA | -101.3102 | 25.4532
COA210201924730 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan Del Retiro | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 00000 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO | -101.1006 | 24.8536
COA210201925460 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JUAN FÉLIX HERRERA COLONIA OMEGA, 25100 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA QUINTA Y CALLE CUARTA, CALLE ALFA CALLE JUAN FÉLIX HERRERA NO. 194 ENTRE AVENIDA QUINTA Y CALLE CUARTA DE LA COLONIA OMEGA C | -100.9987 | 25.4683
COA210201925941 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Carranza | CAMINO TRAMO SAN FERNANDO - SAN JOSE DE CARRANZA, LA ALCANFORADA Y NUEVOS HORI MARGEN DERECHO KILÓMETRO 40 + 70 INTERIOR SN EJIDO SAN FERNANDO UNO, 27612 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRAC | -103.6286 | 27.8111
COA210201927079 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rincón De Los Pastores (Jorge González Domínguez) | COLONIA , 00000 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES | -101.1049 | 25.3729
COA210201930769 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ESMERALDA COLONIA LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTIMONIO Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE ESTRONCIO PARA LLEGAR A LA SECUNDARIA CARLOS MONSIVAIS SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS HA | -103.3271 | 25.5438
COA210201933904 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OCAMPO COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISABEL AMALIA Y CALLE SAN JUAN DE SABINAS, CALLE GUERRERO TOMANDO EL BULEVARD REVOLUCION HACIA EL NORTE VUELTA ALA DERECHA CIN | -101.3925 | 26.8824
COA210201934704 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA LUISA FRACCIONAMIENTO ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE SANDRA, CIRCUITO ANNA OMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA CARR. LA U | -103.366 | 25.6052
COA210201934801 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ÁGATA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LA PERLA Y , CALLE ZAFIRO TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA LA JOYITA EN EJIDO EL ÁGUILA.CONTINÚA | -103.3381 | 25.5413
COA210201934832 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ZACATECAS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN E GARCÍA Y CALLE GREGORIO GARCÍA, CALLE ARTES GRÁFICAS DIRÍGETE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA CALLE GALEANA.GIRA A LA IZQUIE | -103.4379 | 25.5502
COA210201938822 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA210201941745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Allende 333, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.4531 | 25.5418
COA210201942509 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | San Buenaventura, Coah., México | -101.5441 | 27.0554
COA210201943086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.915 | 25.4368
COA210201943505 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943909 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 7 CON 40 NUM. 1300, 21 DE MARZO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943922 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RIO LERMA S/N, RIO GRANDE INFONAVIT | -100.5284 | 28.7081
COA210201943926 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2 | -101.2332 | 27.8754
COA210201943939 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9997 | 25.4217
COA210201943948 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PUNTA CHILENO S/N, FOVISSSTE NVA. CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA210201943952 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | CONOCIDO, EJIDO SANTA FE | -103.3396 | 25.5926
COA210201943956 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO KILOMETRO 8, EJIDO LA CONCHA | -103.3812 | 25.6344
COA210201943958 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso Del Tío Pío | CALLE BERNARDINO HERRERA, PASO DEL TÍO PÍO | -100.9032 | 28.4786
COA210201944003 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | MOCTEZUMA 22.-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA210201944012 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE 5.-JARDINES DE ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA210201944014 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N.- | -101.3033 | 27.9294
COA210201944016 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BLVD. AERONÁUTICA S/N.-VILLAS DE SANTA MARÍA | -100.9508 | 25.5432
COA210201944145 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Dr. Jesús Pader 509, La Placita, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5206 | 27.8889
COA210201944308 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Av. Chapultepec 104, Progreso, Coah., México | -100.9867 | 27.4288
COA210201944973 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Vicente Guerrero, Pequeños Granjeros, San Buenaventura, Coah., México | -101.5321 | 27.055
COA11150100480493 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4172 | 26.9012
COA11150300556710 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160200690640 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2611 | 25.7799
COA16160200690655 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA URBANA DE GUERRERO FUERA DE ZAP | -100.3792 | 28.3117
COA16160200696189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA16160200717773 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.2125 | 25.4546
COA16160200723476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -101.0356 | 25.4068
COA16160200723477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9483 | 25.39
COA16160400746275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400815657 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA00170300954035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170300954059 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.8067 | 25.3425
COA17170300954066 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170400973343 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CIUDAD, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, UBICADAS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA CONFORME A BITA | -102.187 | 25.4446
COA17170400973348 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE AQUILES CERDAN CIUDAD RINCÓN DEL REFUGIO, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ Y CALLE IDUÑATE, CALLE AQUI | -102.1792 | 25.4328
COA17180101070284 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | No se registró dirección | -102.3974 | 27.3112
COA17180201132104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201142739 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA180301384252 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Tezcatlipoca, Los Pinos 4to Sector, Saltillo, Coah., México | -100.9666 | 25.468
COA180401502373 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | CONOCIDO,,SOFIA DE ARRIBA,SAN PEDRO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1512 | 25.9395
COA180401502393 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | BOULEVARD JOSE SANTOS VALDES SN,MARIANO MATAMOROS,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2425 | 25.5345
COA180401502395 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Virgen | CONOCIDO,ZONA CENTRO,EL CAMBIO,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3337 | 25.6404
COA190101515230 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DEL TECNOLÓGICO NUM. 53.COL. EL TECNOLÓGICO,SAN PEDRO,SAN PEDRO DE LAS COLONIAS,Coahuila de Zaragoza | -103.0142 | 25.763
COA190101515239 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Higueras | CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza | -100.7997 | 25.6339
COA190101515265 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban De Abajo | CONOCIDO.,SAN PEDRO,SAN ESTEBAN DE ABAJO,Coahuila de Zaragoza | -102.9999 | 25.7077
COA190101515275 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | SECACION NUM. 14.SALTILLO 400,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1808 | 25.4321
COA190101515276 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | BARRIO DE PERICO.COL. BARRIO EL PERICO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1828 | 25.4553
COA190101515277 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA NUM 63.ZONA CENTRO,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1836 | 25.4449
COA190201539751 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA JIMENEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE CAPITAN LEAL, CALLE FRANCISCO MADEROEL EL SITIO SE ENCUENTRA A 400 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 PIE | -100.6745 | 29.0688
COA190201563079 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4204 | 26.7812
COA190301569160 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA190301570246 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Fidel Velázquez, 25903 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9397 | 25.5518
COA190301571207 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Centenario, 26750 Sabinas, Coah., México | -101.115 | 27.8533
COA190401601055 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Zona Centro, Frontera, Coah., México | -101.4524 | 26.9245
COA190401601057 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401601060 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Chapultepec, Saltillo 2000, 25115 Saltillo, Coah., México | -101.0226 | 25.4607
COA190401601063 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | Centro, San Pedro, Coah., México | -102.9824 | 25.7588
COA190401601146 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Zaragoza, Torreón, Coah., México | -103.3638 | 25.5214
COA190401601151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Joyas de Torreón, Torreón, Coah., México | -103.3248 | 25.5453
COA190401630009 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE GRAL LUCIO BLANCO COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL LUCIO BLANCO Y CALLE CALLE IRENE MENCHACA, CALLE GRAL. LUCIO BLANCO Y CALLE IRENE MENCHACA DE LA COLONIA INDEPE | -101.4418 | 26.7861
COA190401630407 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CALLE ZUAZUA COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL ZUAZUA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERCONEXION DE LAS CALLES GRAL. ZUAZUA ENTRE EMILIO CARRAN | -101.4352 | 26.7852
COA190401630473 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTELAR Y CALLE FERROCARRIL Y EMILIO CARRANZA, CALLE CORONA Y CASTELAR Y XICOTENCATL CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS | -101.4358 | 26.7888
COA190401631000 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE DOMINGO DE HOYOS COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA SANTA CECILIA | -101.4001 | 26.7761
COA190401634261 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | INTERIOR SN EJIDO , 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DE POZO SANTA CECILIA Y POZO LOMAS | -101.4283 | 26.7601
COA190401642403 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASPAR CASTAÑOS DE SOUSA Y CALLE SANTIAGO HERNANDEZ JIMENEZ, LINEA DE INCORPORACIÓN DE AGUA DE POZO ILDEFONSO FUENTES A RED GENERAL EN COLONIA SA | -101.4014 | 26.7749
COA190401685025 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Zona Centro, Villa Unión, Coah., México | -100.7295 | 28.2238
COA200101699345 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200101699347 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA200101700215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Sonora, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9908 | 25.4413
COA200101702728 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Amado Nervo 1060, Gómez Zumaran, Cd Acuña, Coah., México | -100.9535 | 29.3086
COA200101703716 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LOMA VERDE SN,LOMA REAL,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.419 | 25.5439
COA200101703728 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AV. LAURO AGUIRRE S/N,COL. GÁMEZ SUMARAN,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9534 | 29.3076
COA200201711746 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE INDUSTRIAL SERVER,PARQUE INDUSTRIAL SERVER,ALLENDE | -100.9917 | 25.4415
COA200201711751 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Rosa | CONOCIDO,EJIDO LA ROSA,FRONTERA | -101.3844 | 25.5125
COA200201711763 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MATAMOROS No. 900 OTE,EL ALTO,MONCLOVA | -101.5178 | 27.8919
COA200201711778 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Ignacio | CONOCIDO,SAN IGNACIO,RAMOS ARIZPE | -101.1373 | 25.9172
COA200201711781 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | CONOCIDO,AGUA NUEVA,SABINAS | -101.0819 | 25.1837
COA200201711828 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | CONOCIDO,SANTA EULALIA,SAN PEDRO | -103.1148 | 25.7004
COA200301713812 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA200301713898 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Morelos, Coah., México | -100.8851 | 28.4071
COA200301726944 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Carranza | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 88283 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE TERRACERIA CAMINO AL VOLCAN Y , | -103.5613 | 27.8391
COA200301727539 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Carranza | TERRACERÍA TRAMO SIERRA MOJADA - EJIDO SAN JOSE DE CARRANZA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 75 + 000 EJIDO SAN JOSÉ DE CARRANZA, 27605 SAN JOSÉ DE CARRANZA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO Y , EL EJIDO S | -103.5613 | 27.8391
COA200301790735 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA200301792046 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9149 | 25.4363
COA200301792065 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Fundadores, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9153 | 25.4363
COA200301792244 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | Escobedo, Coah., México | -101.4129 | 27.2353
COA200301792434 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón, Coahuila de Zaragoza, México | -103.4068 | 25.5428
COA200301792682 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. PEDRO FIGUEROA,COL. RANCHO DE PEÑA,SALTILLO | -100.977 | 25.4698
COA200301793624 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas |  | CARRETERA A OCAMPO KILOMETRO 1 S/N,COL. ZONA CENTRO,CUATRO CIÉNEGAS | -102.0699 | 26.9959
COA200301793630 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | DOMICILIO CONOCIDO,28 DE AGOSTO,PARRAS | -102.1117 | 25.6444
COA200301793644 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | GONZÁLEZ TREVIÑO S/N,AMPLIACIÓN LOS ÁNGELES,TORREÓN | -103.4551 | 25.5526
COA200401798483 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.2742 | 25.8028
COA200401825491 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5 | -100.871 | 25.5798
COA200401828654 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI | -100.911 | 25.5702
COA200401878497 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA200401879233 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA200401879573 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA200401880392 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | CALLEJON ZARAGOZA NORTE 1900 COLONIA BUENAVISTA | -100.5194 | 28.7097
COA200401880404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA NORTE S/N Y PROL. DAVID BERLANGA COLONIA RANCHO LAS VARAS | -101.0121 | 25.4219
COA200401880977 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico | -100.5156 | 28.7022
COA200401881132 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | La Navaja | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico | -100.5156 | 28.7022
COA200401881519 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | FRESNOS SN-LAS PALMAS | -100.5177 | 28.701
COA200401881520 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE-LAS ROSAS | -102.9911 | 25.7572
COA200401881526 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CONCORDIA-CONCORDIA (LA ROSITA) | -102.9911 | 25.7572
COA200401881527 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | - | -102.8037 | 25.3444
COA200401881528 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo |  | HEROES DEL 47 NUM. 100-ZONA CENTRO | -101.4273 | 27.1783
COA200401881535 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | AVENIDA LUCIO BLANCO SN-COL. LAS LUISAS | -103.447 | 25.5446
COA210101882923 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | ESCOBEDO | -101.4125 | 27.2347
COA210101882923 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | ABASOLO | -101.4264 | 27.1819
COA210101882927 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA210101882927 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210101882927 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO | -100.9997 | 25.4217
COA210101882936 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 26.9427535,-101.410149 | -101.4172 | 26.9012
COA210101883002 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | 28.7128466,-100.531974 | -100.5284 | 28.7081
COA210101883003 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | 29.3292195,-100.9559178 | -100.9317 | 29.3242
COA210101883054 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210101883301 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuates De Australia | EJIDO CUATES DE AUSTRALIA, 27682 CUATES DE AUSTRALIA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO DE LA CARRETERA 30 AL CAMINO EJIDO CUATES DE AUSTRALIA Y , CARRETERA 30 KM 5354 MANO IZQUIERDA CAMINO A CUATES | -102.2808 | 26.3196
COA210101883848 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE DR. EDUARDO W BENAVIDES COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE PORTALES, CALLE PORTALES INICIA EN SEMAFOROS DE W BENAVIDES Y AV JUAREZ HASTA ADOLFO RAMOS | -100.858 | 28.3549
COA210101884249 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101887092 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA210101887735 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJÓN S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.3597 | 25.5387
COA210101887740 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BROMO NUM. 9575, VILLAS UNIVERSIDAD OTE. | -103.3105 | 25.5487
COA210101887767 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Arroyo 502A, Central, 26060 Piedras Negras, Coah., México | -100.5432 | 28.6888
COA210101888014 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CONOCIDO.-SANTA MARÍA | -100.943 | 25.5409
COA210101888020 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SIN NOMBRE S/N.-CONOCIDO | -102.978 | 25.7588
COA210101888072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -102.0672 | 26.9894
COA210101888079 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO | -100.9277 | 25.509
COA210101888084 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR | -100.9486 | 25.5643
COA210101888501 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Río Sabinas 297, San José, Cd Acuña, Coah., México | -100.9339 | 29.3017
COA210101888501 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Pedro Moreno 143, San José, Cd Acuña, Coah., México | -100.9333 | 29.3025
COA210101888642 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Ciruelo 155, Los Nogales, Cd Acuña, Coah., México | -100.9882 | 29.327
COA210101888682 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Joaquín Amaro 1640, Teotihuacán Parte Alta, 26270 Cd Acuña, Coah., México | -100.9462 | 29.3026
COA210201893878 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE PRIVADA GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LAS RAMPAS, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAZARIO ORTIZ Y CALLE AZALEA, CALLE MARGARITAS EN LA PRIVADA GONZALEZ EN LAS ULTIMAS DOS CASAS | -101.4267 | 27.8839
COA210201893882 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE VICENTE SUÁREZ COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA COLONIA ISAURA CHAVEZ DE MONTEMAYOR | -103.2616 | 25.7825
COA210201894057 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE ROSA ELENA INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GIRASOLES, CALLE GARDENIAS PRIMEROS 35 METROS DE LA CALLE ROSA ELENA | -102.056 | 26.9832
COA210201894254 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PALO BLANCO 575 INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BOCHE BUENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PALO BLANCO 575 COLONIA NOGALES, CIUDAD ACUÑA | -100.9838 | 29.3272
COA210201894255 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO SAN CARLOS EN JIMENEZ COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9034 | 29.0301
COA210201894454 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LECHUGUILLA 975 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ARNICA Y CABALLO | -101.0031 | 29.3316
COA210201894478 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAN PEDRO 1657 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TORREON Y SALTILLO | -100.9511 | 29.324
COA210201894578 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MARIA CONSUELO 185 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE VICENTE JUARES Y UNIVERCIDAD | -100.9081 | 29.2956
COA210201894582 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AQUILES SERDAN 1094 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE SANTA CECILIA | -100.938 | 29.3046
COA210201894798 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | AVENIDA 20 DE FEBRERO 2080 INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CALLE ALLENDE | -103.303 | 25.5898
COA210201894855 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA CUARTA 358 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 27380 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA DEL TIRO Y CALLE CUARTA DEL TIRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. CUARTA TERCERA DEL TI | -103.4396 | 25.5165
COA210201895145 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA SAN PEDRO Y , EJIDO OTRO CP. 25340 PRESA DE SAN PEDRO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA PRESA DE SAN PEDRO | -101.064 | 24.6891
COA210201895162 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NUBES INTERIOR SN COLONIA SAN ÁNGEL, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SAN ANGEL Y CALLE SANTA GERTRUDIS, CALLE SANTA BARBARA CALLE NUBES SN, INTERIOR SN COLONIA SAN ÁNGEL, CP. 25298 | -100.9098 | 25.4532
COA210201895171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0737 | 25.0064
COA210201895173 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Felipe | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN FELIPE, 25326 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN FELIPE SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2958 | 25.2618
COA210201895188 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HECTOR ESPINOZA GALVAN 924 INTERIOR SN COLONIA ANTONIO CÁRDENAS, 25130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HECTOR ESPINOZA GALVAN 924 COLONIA ANTONIO CÁRDENAS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.011 | 25.438
COA210201895212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Moral | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL MORAL, 25088 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL MORAL SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.288 | 25.351
COA210201895281 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SINALOA 16 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CINCO DE FEBRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CAL | -103.2647 | 25.7642
COA210201895292 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir De Arriba) | EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA CP. 27916 EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA | -103.3247 | 25.7757
COA210201895298 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cántabro Progreso (El Veintiocho) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CÁNTABRO PROGRESO (EL VEINTIOCHO), 27923 CÁNTABRO PROGRESO (EL VEINTIOCHO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CÁNTABRO PROGRESO | -103.1962 | 25.963
COA210201895319 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE PRIVADA SINALOA 16 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PRIVADA SINALOA 16 COLONIA ZARAGOZA FRANCISCO I. MADERO CHAVEZ, COAHUIL | -103.2636 | 25.7649
COA210201895419 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Fresno Del Sur (El Fresno) | EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2312 | 25.417
COA210201895468 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Julián | EJIDO SAN JULIÁN, 27470 SAN JULIÁN, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN JULIAN MATAMOROS COAHUILA | -103.3044 | 25.4426
COA210201895479 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pacífico | EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PACIFICO MATAMOROS COAHUILA | -103.3287 | 25.4695
COA210201895486 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GONZALES COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA GALEME CP. 27443 MATAMOROS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2298 | 25.5218
COA210201895602 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | CALLE MATIAS NAJERA 212 INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MATIAS NAJERA | -101.4967 | 26.9931
COA210201895632 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE CRISTOBAL COLON 91 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN LUIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CRISTOBAL COLON | -101.4686 | 26.9172
COA210201895636 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SAN JUDAS TADEO Y AVENIDA ARMANDO FLORES, CALLE DIECIOCHO COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES ROD | -101.3844 | 26.9302
COA210201895736 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LOS PINOS 302 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ALAMO, CALLE MAPLE COLONIA LOS PINOS CP. 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE C | -101.4326 | 26.9338
COA210201895757 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS 90S, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE NICOLAS BRAVO SN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS 90S CP. 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COA | -101.4126 | 26.938
COA210201906614 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Marcos Del Encino | EJIDO SAN MARCOS DEL ENCINO, 00000 SAN MARCOS DEL ENCINO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO POR EL CAMINO DEL NOROESTE RUMBO A LA CASITA RECORRER 2200 MTS PARA DESPUES VIRAR AL ESTE SOBRE LA BRECHA DEL CA | -101.4384 | 25.1669
COA210201906714 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Mezquite | EJIDO EL MEZQUITE, 25334 EL MEZQUITE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO A PUNTA SANTA ELENA Y A 500 MTS DEL CASCO VIRAR 100 MTS AL NORORIENTE | -101.2586 | 24.917
COA210201906758 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rincón De Los Pastores (Jorge González Domínguez) | EJIDO RINCÓN DE LOS PASTORES, 25315 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR DEL EJIDO ESTA UBICADO A 2. 3 KMS HACIA EL SUR DEL CASCO EN EL SITIO DENOMINADO | -101.1689 | 25.4388
COA210201909419 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE DIVERSAS CALLES FRACCIONAMIENTO LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLES BUGAMBILIAS Y AZUCENAS ENTRE CALLE ROSA ELENA Y | -102.0542 | 26.9826
COA210201909818 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE VIESCA INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y AVENIDA REFORMA AGRARIA, AVENIDA GPE. VOCTORIA UBICADA DEN | -103.2763 | 25.7826
COA210201912507 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TEPIC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE CALLE JUAREZ DE TEPIC A 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CENTRO | -100.7694 | 28.4265
COA210201914918 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | CALLE DIVISION DEL NORTE EJIDO GABINO VÁZQUEZ SAN LUIS, 27488 GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA POR LA CARRETERA DEL EJIDO EMILIANO ZAPA | -103.064 | 25.4848
COA210201914995 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE AZALEAS EJIDO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE MARGARITAS, CALLE MARGARITAS ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDAGO HACIA EL PONIENTE VUELTA EN CALLE FRANCI | -101.4258 | 27.8835
COA210201915105 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CENZONTLE COLONIA LAS AVES, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLAMENCO Y CALLE CARDENAL, CALLE TUCAN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 10 CUADRAS HACIA EL PONIENTE POR AVENIDA MIGUEL HIDA | -101.5376 | 27.8935
COA210201915710 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE FERROCARRIL EJIDO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAZARIO ORTIZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDAGO HACIA EL PONIENTE VUELTA EN CALL | -101.422 | 27.8856
COA210201918948 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DEMOCRACIA COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GABRIEL GABIRA Y CALLE JULIETA PEREZ, LOS 35 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE SE UBICAN EN LA CALLE DEMOCRACIA ENTRE LAS CALLES GABRI | -101.0035 | 25.3997
COA210201920827 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE NACIONALISMO EJIDO LA UNIÓN, 27420 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE UNIDAD, CALLE MÁRTIRES TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA BULEVAR CENTENARIOCARR. | -103.4169 | 25.5985
COA210201920906 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE RÍO MAYO COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO FLORIDO Y BOULEVARD AEROPUERTO, CALLE RÍO NAZAS SIGUE POR BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 Y MANUEL ÁVILA CAMACHO HACIA RÍO LERMA EN | -103.4174 | 25.5637
COA210201920912 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ZARAGOZA COLONIA ESTANCIAS DE SANTA ANA, 25734 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA SAN JOSE, CALLE MIGUEL HIDALGO BOULEVARD HAROLD R PAPE IR HACIA CARRETERA MONCLOVA PIEDRAS NE | -101.3928 | 26.9648
COA210201920952 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE NUEVA COLONIA MONCLOVA CENTRO, 25700 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENOVA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE BENITO JUAREZ SUR BOULEVARD HAROLD R PAPE VUELTA HACIA LA DERECHA EN CALLE ROBERTO MORENO SI | -101.4162 | 26.8889
COA210201921261 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MANUEL R GONZALES COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACINTO TREVIÑO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE RAUL MADERO AVENIDA REVOLUCION MEXICANA HASTA LLEGAR A L | -101.3845 | 26.9239
COA210201921267 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ROMERO COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE A Y CALZADA CUAUHTÉMOC, CALZADA LÁZARO CÁRDENAS POR BLVRD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE HASTA LA CALZ CUAUHTEMOCAV. IDAR VUELTA A LA | -103.4355 | 25.5265
COA210201921332 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LOS ACTORES COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DEL TECNOLÓGICO Y CALLE DE LOS ZAPATOS, AVENIDA TORREÓN DE LA ALIANZA TOMA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40 CALZ. LÁZAR | -103.3784 | 25.5093
COA210201921396 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA RICARDO FLROES MAGÓN COLONIA INFONAVIT ALAMEDAS, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA PROLONGACIÓN MÓNACO Y BOULEVARD LAS ÁGUILAS, CALLE CASA OBRERO M DIRIGIRSE AL BLVRD CONSTITUCIÓN RUMBO AL NOR | -103.4341 | 25.5703
COA210201921515 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 25 COLONIA SAN CARLOS, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 18, CALLE 15 AVENIDA REVOLUCION MEXICANA HASTA LLEGAR A LA COLONIA HIPODROMO DAR VUELTA HACIA LA IZQUIERDA EN CALLE 15 6 CUADR | -101.3995 | 26.9064
COA210201921704 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4531 | 25.5418
COA210201921737 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SOTERO BAUTISTA COLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, 25100 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SEPTIMA Y , CALLE SOTERO BAUTISTA COLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA CP. 25100 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARA | -101.004 | 25.4591
COA210201922297 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VENEZUELA COLONIA LOS PERIODISTAS, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALZADA VALLE ORIENTE, CIRCUITO FLOR DE DURAZNO DIREIGIRSE AL BOULEVARD REVOLUCIÓN RUMBO AL OIRENTE DE LA CIUDAD | -103.3549 | 25.5276
COA210201922341 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA UNIVERSIDAD Y PRAXEDIS GUERRERO COLONIA PROLONGACIÓN LOS NOGALES, 27110 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA RODRÍGUEZ ELÍAS Y BOULEVARD CONSTITUCIÓN, BOULEVARD HERIBERTO RAMOS GONZÁLEZ DIRIGIRSE AL BO | -103.4249 | 25.573
COA210201922437 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO JAGUAR Y , DIRIGIRSE POR EL BLVD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR AL NUEVO PERIFÉRICO Y DAR VUELTA AL NORTE HASTA LLEGAR | -103.3179 | 25.5523
COA210201923255 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION MINA CIUDAD BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ Y CALLE CHARLES, PROLONGACION MINA CIUDAD BELLAVISTA CP. 25060 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQU | -101.0123 | 25.4036
COA210201924721 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puerto Rocamontes | INTERIOR SN EJIDO EJIDO PUERTO DE ROCAMONTES, 00000 PUERTO ROCAMONTES, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PUERTO DE ROCAMONTES | -101.1739 | 24.7423
COA210201924763 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC C. P. 25306 SALTILLO COAHUILA | -100.9453 | 25.2836
COA210201924767 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE UNIÓN, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN D | -100.997 | 25.4256
COA210201924781 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | EJIDO , 00000 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HEDIONDA GRANDE C. P. 25322 SALTILLO COAHUILA | -100.8581 | 25.1125
COA210201924846 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rincón De Los Pastores (Jorge González Domínguez) | INTERIOR SN EJIDO EJIDO RINCON DE LOS PASTORES, 00000 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO RINCON DE LOS PASTORES | -101.1223 | 25.3743
COA210201924884 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco Del Ejido | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 00000 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO | -101.065 | 24.8963
COA210201925096 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MIMBRE COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DE SABINOS, CALLE EL MEZQUITE CALLE MIMBRE NO. 246 ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE DE SABINOS DE LA COLON | -101.0214 | 25.4747
COA210201925173 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE IGNACIO ALTAMIRANO CALLE PORFIRIO DÍAZ NO. 555 ENTRE CALLE GONZÁLEZ ORTEGA Y CA | -101.0248 | 25.4203
COA210201926640 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | EJIDO LA LUZ, 26620 LA LUZ, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL COSTADO SUR ORIENTE DE LA PLAZA DEL EJIDO LA LUZ DONDE ANTES ERA UNA CANCHA DEPORTIVA POR LA CALLE QUE VA AL EJIDO PALMIRA | -100.7455 | 28.1591
COA210201927069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Nuevo Gómez Farías | EJIDO , 00000 NUEVO GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO NUEVO GOMEZ FARIAS | -101.069 | 24.8764
COA210201927071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cercado | EJIDO , 00000 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL CERCADO | -100.9268 | 25.0423
COA210201928791 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | CALLE FUNDADORES DEL 36 EJIDO EL PERÚ, 27415 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EJE DE LA PRIMARIA Y CALLE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL, CALLE JUAN ESCUTIA TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIA SIGUE | -103.3484 | 25.6009
COA210201929285 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE OCTAVA COLONIA SAN PEDRO, 25508 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 1 Y AVENIDA DE LOS ALAMOS, SE LOZALICA A 400 METROS DE LA PLAZA PRUDENCIO GARZA | -101.5567 | 27.0649
COA210201929741 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE VALLADO COLONIA MAGISTERIO VALLADO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NOGAL, A 400 METROS SE ENCUENTRA LA PLAZA PRUDENCIO GARZA | -101.5563 | 27.0644
COA210201933919 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ISABEL AMALIA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE PIEDRAS NEGRAS, CALLE SAN JUAN DE SABINAS TOMANDO EL BULEVARD REVOLUCION HACIA EL NORTE VUELTA A LA DERE | -101.3922 | 26.8832
COA210201934035 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS CIUDAD INDEPENDENCIA, 26830 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 Y AVENIDA SONORA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | -101.2168 | 27.9373
COA210201935595 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYMUNDO MORENO Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN 7 CUADR | -101.5953 | 27.0189
COA210201938716 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | ABASOLO | -101.4264 | 27.1819
COA210201938720 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CANDELA | -100.6639 | 26.8403
COA210201941228 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota De Corona (Mota Corona) | Vicente Guerrero 1070, Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.429
COA210201941993 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Zona Centro, Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5177 | 27.8778
COA210201942237 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Miguel Hidalgo, Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.5499 | 27.0582
COA210201942899 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Gral. A. Menchaca 306, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5151 | 27.8807
COA210201943912 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AMADO NERVO NUM. 204, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943918 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | AVENIDA FRESNOS S/N, EJIDO CHULA VISTA | -103.3641 | 27.0405
COA210201943935 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA 1000, GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943937 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE AEROPUERTO DE MINATITLAN NO. 1775, ISABEL AMALIA DAVILA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943949 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE VIÑA S/N, CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA210201943953 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN CARLOS, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA210201944000 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA210201944002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOBLADO NUM. 17.-COL. ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA210201944011 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CUITLAHUAC 306.-MOCTEZUMA | -103.4531 | 25.5418
COA210201944013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N.-PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA210201944288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas 927, Chapultepec 3er Sector, 25050 Saltillo, Coah., México | -100.9972 | 25.4032
COA12150300556696 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3033 | 27.9294
COA16160200690707 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9529 | 25.3917
COA16160200696139 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO | -100.378 | 28.3024
COA16160200712535 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7023 | 27.2882
COA16160200717869 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1499 | 27.8947
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA16160400815646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400815745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400817132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835504 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170200884594 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17170300954071 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA17170300954693 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170400973362 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Palo Alto (El Carrizal) | EJIDO LOS HOYOS (EL POTRERO), 27995 PALO ALTO (EL CARRIZAL), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, DOMILICIO CONOCIDO EJIDO PALO ALTO EN TODO EL EJIDO | -101.9549 | 25.5086
COA13170401048526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA17180101069058 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | - | -101.4494 | 26.9261
COA18180201142755 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA180401430974 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LAGO DE CHAPALA COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE REVOLUCION, CALLE ISABEL LA CATOLICA ESTA OBRASE ENCUENTRA LA ORIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP | -101.4018 | 26.7843
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA190101515242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EMILIANO ZAPATA S/N.FRACC. EL TOREO,SALTILLO,SALTILLO,Coahuila de Zaragoza | -100.9147 | 25.4536
COA190101515269 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | PARQUE LINEAL 708.EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8643 | 25.451
COA190301570696 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Anna, Torreón, Coah., México | -103.3681 | 25.6037
COA190301571212 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Zaragoza, Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2642 | 25.7672
COA190401581329 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA. | -100.9626 | 25.5489
COA190401601122 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Fraccionamiento Hipódromo, 25740 Monclova, Coah., México | -101.4059 | 26.9127
COA190401601125 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Guadalupe Borja, Frontera, Coah., México | -101.4595 | 26.908
COA190401601130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA190401601135 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | San Juan de Sabinas, Coah., México | -101.3024 | 27.9271
COA190401601143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Santiago Ramírez, Torreón, Coah., México | -103.4163 | 25.5033
COA190401684888 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1833 | 25.4398
COA190401684986 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Saltillo, Coah., México | -100.9737 | 25.4383
COA190401685526 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Bentonita, La Libertad, 25297 Saltillo, Coah., México | -100.943 | 25.4516
COA200101699256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4135
COA200101699257 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4137
COA200101699258 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4137
COA200101699260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4138
COA200101699262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4137
COA200101700213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Nardos 55, Ejido el Águila, 27410 Torreón, Coah., México | -103.3309 | 25.5313
COA200101703721 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JAIME TORRES BODET S/N,FRACC. VILLAS SAN AGUSTIN,TORREÓN,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.362 | 25.5848
COA200101703735 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LILIA CARRILLO 301,FRACC. ACOROS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9996 | 29.3259
COA200201711826 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael De Abajo | CONOCIDO,EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO,SAN PEDRO | -103.01 | 25.6593
COA200201711834 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jimulco | CONOCIDO,EJIDO JIMULCO,TORREÓN | -103.3536 | 25.121
COA200301727584 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE | -101.4886 | 27.5788
COA200301791612 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores, Coah., México | -101.5922 | 27.0253
COA200301793005 | Coahuila de Zaragoza | Monclova |  | CALLE CARRETERA 57 KILOMETRO 14.5 MONCLOVA-SABINAS,EJIDAL DE SANTA ANA,Monclova | -101.4167 | 26.9008
COA200301793623 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | MIGUEL MIRAMON 1480,SAN ANTONIO,ACUÑA | -100.9461 | 29.2978
COA200301793629 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | VICENTE GUERRERO NUM. 680,COL. ZONA CENTRO,NAVA | -100.7746 | 28.4163
COA200301793633 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CALLE PINO EDULIS S/N,PARAJES DE LOS PINOS,RAMOS ARIZPE | -100.9496 | 25.5622
COA200301793639 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CUBA S/N,LOMAS DEL REFUGIO,SALTILLO | -101.0098 | 25.3483
COA200301793648 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CARRETERA TORREÓN-MATAMOROS KM. 10,,TORREÓN | -103.3768 | 25.5344
COA200401794891 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA200401826395 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9346 | 25.5502
COA200401828718 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL | -100.972 | 25.5325
COA200401878518 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Coahuila, 26770 Sabinas, Coah., México | -101.1405 | 27.857
COA200401879226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA200401880393 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA JUAN PABLO II S/N FRACCIONAMIENTO ACOROS | -100.5194 | 28.7097
COA200401880398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES | -101.0121 | 25.4219
COA200401880399 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE | -101.0121 | 25.4219
COA200401881534 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | CARRETERA ROSITA-MÚZQUIZ KM 3- | -101.2993 | 27.9224
COA200401881980 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1727 | 25.4358
COA210101882932 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA210101882942 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA | -101.4172 | 26.9012
COA210101883012 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALVARO OBREGON | -101.12 | 27.8489
COA210101883053 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210101883056 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | JUAREZ | -100.7271 | 27.6065
COA210101883056 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CARRETERA PROGRESO JUAREZ | -100.9872 | 27.429
COA210101883851 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA VENUSTIANO CARRANZA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ESTA OBRA INICIA EN LA INTERSECCION DE LA CALZ | -100.8477 | 28.338
COA210101884250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101887677 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210101887729 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11, GASPAR VALDEZ | -100.9075 | 25.427
COA210101887730 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9553 | 25.3921
COA210101887741 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SIERRA DE IGUANA NUM. 843 - POLÍGONO 30, CIUDAD NAZAS | -103.3538 | 25.5409
COA210101888085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000 | -101.0285 | 25.4682
COA210201893445 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE SILLERES II INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA ROSA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MANUEL DAVILA ORTIZ CAMINO DE LOS SILLERES II HACIA EL PARQUE RECREATIVO LA CASCADA EN LA | -101.5327 | 27.8595
COA210201894072 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | PRIVADA MONTEMAYOR INTERIOR SN COLONIA , 00000 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARINA MONTEMAYOR Y , CALLE MARISELA HERNANDEZ COLONIA EDUARDO MONTEMAYOR CODIGO POSTAL 26534 LA OBRA SERA EN LA CALLE PRIVADA | -100.8766 | 28.3442
COA210201894110 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE MELCHOR MUZQUIZ 200 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE IGNACIO ZARA | -102.0662 | 26.9918
COA210201894142 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CLAVELES 115 INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 26283 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE CLAVELES | -100.9666 | 29.3106
COA210201894223 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Nogalera | CALLE PALO BLANCO 575 INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 26236 LA NOGALERA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLE PALO BLANCO | -100.9627 | 29.2452
COA210201894253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JARA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MALVA Y CALLE CARRETERA A SANTA EULALIA, JARA 1145 MEZQUITE 950 ZARZAMORA 217 COLONIA 5 DE MAYO CIUDAD ACUÑA | -101.0086 | 29.3363
COA210201894256 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CLAVELES 115 INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 26283 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOPAL Y CALLE OREGANILLO, CALLE CLAVELES 115 COLONIA SANTA ROSA | -100.9933 | 29.3282
COA210201894282 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 2 DE ABRIL 913 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE 2 DE ABRIL 913 COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, CIUDAD ACUÑA | -100.9492 | 29.3143
COA210201894319 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PENJAMO INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PENJAMO COLONIA PARAISO | -100.9598 | 29.3147
COA210201894385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PALO AZUL 1930 INTERIOR SN COLONIA CINCO DE MAYO, 26220 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE COLORIN Y GUAYACAN | -101.0076 | 29.3327
COA210201894452 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AMADO GUTIERREZ 970 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PINO SUAREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AQUILES SERDAN Y PINO S | -100.9376 | 29.3041
COA210201894455 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE QUINCE 925 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AGUSTIN ITURBIDE Y 2 DE ABRIL | -100.9551 | 29.3156
COA210201894584 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RUBEN MORA 312 INTERIOR SN COLONIA ACOROS, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLE JOSE VIZCARRA ROBERTO MONTENEGRO | -101.0027 | 29.3256
COA210201894591 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GARDENIAS INTERIOR SN EJIDO EL ÁGUILA, 27275 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CUARTA, CALLE GARDENIAS SN INTERIOR SN EJIDO EL ÁGUILA CP. 27275 | -103.3384 | 25.5321
COA210201894689 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Buena Vista | CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENA VISTA, 26309 BUENA VISTA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CONOCIDO | -100.9091 | 29.2481
COA210201894987 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA LUCIO BLANCO 388 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO CHE GUEVARA Y CALLE FRANCISCO AYALA 838, CALLE AV LUCIO BLANCO 738 ENTRE SALVADOR AYENDE Y VERACR | -103.4145 | 25.495
COA210201895071 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ZACATECAS 3410 INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 26060 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LOS RODRIGUEZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZACATECAS | -100.5456 | 28.6939
COA210201895111 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE DR. RAUL LOZANO 301 INTERIOR SN COLONIA LOS DOCTORES, 26094 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR. ELIAS TREVIÑO Y CALLE DR JOSE N SANTOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DR. RA | -100.5425 | 28.643
COA210201895153 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan Del Retiro | EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 25336 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO CP. 25336 SAN JUAN DEL RETIRO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0994 | 24.8546
COA210201895158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ANAWA 215 INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE ESTRAGON, CALLE CANAGRIA CALLE ANAWA 215 , INTERIOR SN LOMA LINDA, CP. 25016 | -100.9059 | 25.4128
COA210201895169 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA VENTURA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8918 | 24.6363
COA210201895290 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Felipe Ángeles | INTERIOR SN EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FELIPE ANGELES FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0326 | 26.4775
COA210201895296 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE TIERRA Y LIBERTAD 24 INTERIOR SN COLONIA 2 DE MARZO, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TIERRA Y LIBERTAD 24 AVENIDA CHIAPAS 13 TIERRA Y LIBERTAD 3 DE LOS POBRES | -103.2657 | 25.7724
COA210201895404 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte De Noviembre | EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE CP. 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3295 | 25.7121
COA210201895408 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEQUEITIO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2788 | 25.8463
COA210201895436 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte De Noviembre | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3292 | 25.7126
COA210201895481 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | INTERIOR SN EJIDO EL CUIJE, 27457 EL CUIJE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CUIJE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3418 | 25.6963
COA210201895601 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VEINTISIETE COLONIA GUERRERO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE, CALLE SEIS COLONIA GUERRERO CP. 25740 ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE CALLE SEIS Y CALLE CUA | -101.4129 | 26.8938
COA210201895719 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CASA DE LA CULTURA 325 INTERIOR SN COLONIA SALTILLO 2000, 25115 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO DE LA CIUDAD Y CALLE PLAZA DE ARMAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CASA DE LA CUL | -101.0262 | 25.4612
COA210201906604 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Chancaca | EJIDO LA CHANCACA, 00000 LA CHANCACA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR ESTA UBICADO A 1.2 KMS HACIA EL NORPONIENTE DEL CASCO DEL EJIDO TOMANDO LA BRECHA DE LA CONASUPO | -101.2475 | 25.4058
COA210201906631 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Esperanza (Las Puyas) | EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS, 25329 LA ESPERANZA (LAS PUYAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR DEL EJIDO LA ESPERANZA SE ENCUENTRA 300 MTS ANTES DE LLEGAR AL CASCO DEL EJIDO SOBRE EL CAMINO QUE VIENE | -100.8429 | 24.9067
COA210201906747 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Javier | EJIDO PRESA DE SAN JAVIER, 25345 PRESA DE SAN JAVIER, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR DE PRESA DE SAN JAVIER SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DEL CASCO DEL EJIDO JUNTO AL CAMINO A LA VENTURA | -100.8138 | 24.7438
COA210201912693 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 05028 TRAMO NUEVA ROSITA - BOQUILLAS DEL CARMEN KILÓMETRO 10 + 2 INTERIOR SN VILLA SAN JUAN DE SABINAS, 26900 SAN JUAN DE SABINAS, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA E | -101.3039 | 27.9375
COA210201912960 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JAVIER MINA COLONIA EL ALTO, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LICIO BLANCO Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE ALDAMA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE MUNICIPIO 5 CUADRAS AL | -101.513 | 27.8845
COA210201913325 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE LUCIO BLANCO EJIDO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANDRES TANAKA Y CALLE AZALEA, AVENIDA FERROCARRIL DE LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO 5 CUADRAS HACIA EL SUR | -101.421 | 27.8844
COA210201914549 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC | -103.7013 | 27.2851
COA210201915079 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE RIO NAZAS EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO LERMA, CALLE RIO PANUCO TOMANDO LA CARRETERA EL SAUZ HACIA LA CARRETERA FEDERAL ENTRANDP | -101.2857 | 27.6451
COA210201915302 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Madero | CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - SAN JOSE DE MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIAJANDO DEL EJIDO PROVIDENCIA A SALIN | -103.5843 | 27.0159
COA210201915659 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE JAVIER MINA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SIMON BOLIVAR TOMANDO LA CARRETERA EL SAUZ HACIA LA CARRETERA FEDERAL ENT | -101.2753 | 27.6472
COA210201915704 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FEDERICO CHAPOY COLONIA GUILLERMO PRIETO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TAYEN Y CALLE FLOR DE AZALEA, CALLE FLORE DE AZUCENA EL PROYECTO SE ENCUENTRA CERCA DEL EJIDO LAS PALOMAS | -101.5027 | 27.9017
COA210201920791 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CENTRAL COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ODONTÓLOGOS Y CALZADA ARQUITECTOS, CALLE LOS PROFESIONISTAS CONDUCE DESDE BULEVAR LAGUNA Y BLVD. LAGUNA SUR HACIA RINCÓN DE LA ME | -103.3772 | 25.4977
COA210201920815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | CALLE EL ESTANQUE EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COPUSI Y CALLE DEL ESTABLO, CALLE MAGON TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 SIGUE POR MÉXICO 40 TOMA CALLE EJIDATARIO | -103.362 | 25.6683
COA210201920889 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE RÍO NILO COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA ABASTOS Y CALLE RÍO CONCHOS, CALLE RÍO VOLGA SIGUE POR BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 Y MANUEL ÁVILA CAMACHO HACIA RÍO LERMA EN SANTA | -103.4183 | 25.5656
COA210201921080 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ÁGATA EJIDO LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MALAQUITAS Y CALLE LA PERLA, CALLE ZAFIRO SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR A LA CALLE LA JOYITA HACIA LA | -103.3381 | 25.5418
COA210201921180 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE RIO MISSISSIPPI COLONIA BRISAS DEL VALLE, 25724 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO DE PLATA Y CALLE RIO PANUCO, CALLE RIO LERMA BOULEVARD HAROLD R PAPE HASTA LLEGAR A BRISAS DEL VALLE VUELTA A LA IZ | -101.4177 | 26.9388
COA210201921277 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA LUIS M NAVARRO COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIX U GÓMEZ Y CALLE CESAREO CASTRO, CALLE M OVIEDO DIRIGIRSE AL BLVD REVOLUIÓN CON DIRECCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD PASA | -103.4332 | 25.5333
COA210201921316 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE UNIDAD INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE UNIDAD, CALLE NUEVO LEON COLONIA TIERRA Y ESPERANZA CP. 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS | -100.5566 | 28.7135
COA210201921517 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FILOMENO NOLASCO COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 147 Y CALLE FILOMENO NOLASCO, CALLE JOSE OROZCO AVENIDA LEANDRO VALLE HASTA LLEGAR A COLONIA LEANDRO VALLE VUELTA HACIA LA | -101.4354 | 26.9394
COA210201921666 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA RÍO BRAVO, 26017 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATRIOTAS Y CALLE LIBERTAD, CALLE LIBERTADORES COLONIA RÍO BRAVO CP. 26017 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COA | -100.5377 | 28.7064
COA210201922226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Juan Eugenio | EJIDO JUAN EUGENIO, 27438 JUAN EUGENIO, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO JUAN EUGENIO SE ENCUENTRA A 42 KM DE LA CIUDAD SE DIRIGE AL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL PONIENTE DE LA CIUDAD PARA SALIR A LA CARRETERA | -103.5 | 25.2874
COA210201923160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ESPERANZAS COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPERANZAS Y CALLE NUEVO FUTURO, COLONIA NUEVO PROGRESO CP. 25015 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPERA | -100.9532 | 25.402
COA210201923978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BLVD. ASTURIAS INTERIOR SN CIUDAD ASTURIAS, 25107 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OVIEDO Y CALLE LA PLAZA, CALLE SANTNADER CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ASTURIAS | -100.9927 | 25.4797
COA210201924271 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ALAMO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO Y CALLE TIMBRE, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE ALAMO ENTRE PINO Y TIMBRE ESTAFETA ENTRE ALAMO Y CEDROS | -100.9576 | 25.409
COA210201924880 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | INTERIOR SN EJIDO EJIDO ZACATERA, 00000 ZACATERA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO ZACATERA | -100.979 | 24.9111
COA210201925207 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEYOTE COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE MEZQUITE, CALLE GUAMUCHIL CALLE PEYOTE NO. 188 ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE MEZQUITE DE LA COLONIA LOMA LINDA C.P. 2 | -100.9074 | 25.4171
COA210201925365 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO ANAYA COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS PACHECO Y CALLE JOSÉ MARÍA LUIS MORA, CALLE GRAL. PEDRO AMPUDIA CALLE PEDRO ANAYA NO. 135 ENTRA CALLE CARLOS PACHECO Y CAL | -101.0209 | 25.4219
COA210201927078 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rincón De Los Pastores (Jorge González Domínguez) | COLONIA , 00000 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES | -101.1063 | 25.3722
COA210201927226 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO EL RANCHITO, 27107 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CATALINA RAMOS Y CALLE BENITO JUÁREZ, DIRÍGETE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA CALLE GALEANA GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCIÓN HACIA PROL. JIMÉ | -103.4241 | 25.5998
COA210201928411 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ COLONIA , 25503 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PINO SUAREZ, SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA CARRETERA 34 HACIA EL NORTE DEL MUNICIPIO | -101.5396 | 27.0715
COA210201930095 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | San Antonio De Las Alazanas | CALLE BALTAZAR HERNANDEZ EJIDO SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, 25370 SAN ANTONIO DE LAS ALAZANAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BALTAZAR HERNANDEZ Y CALLE ABRHAM NUNCIO, DOMICILIO CONOCIDO EN LA CALLE DE BALTAZAR HE | -100.5759 | 25.2719
COA210201933889 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUERRERO COLONIA ROSITA, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA AZTECA Y CALLE ACEREROS, CALLE ACAPULCO ESTE OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA POR EL BULEVA | -101.4421 | 26.9168
COA210201934728 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL PERÚ, 27415 EL PERÚ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y , CALLE LOS NOGALES TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA CARR. LA | -103.3414 | 25.6023
COA210201934731 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | CALLE EJIDATARIO EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO, DIRÍGETE AL ESTE POR AV ALLENDE HACIA CALLE GALEANA.GIRA A LA IZQUIERDA EN LA 2 INTERSECCIÓ | -103.3606 | 25.666
COA210201934747 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | CALLE PERLA MABE EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO PERLA DEL MAR Y CALLE LIRIOS, CALLE AZUCENAS TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40.SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA BULEVAR MIEL | -103.354 | 25.4976
COA210201934789 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA GLADIOLAS EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOCHEBUENA Y CALLE NARDOS, TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40. SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA AV. MARGARITAS.CONTINÚA POR A | -103.3387 | 25.5293
COA210201935869 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE CONSTITUCION COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENJAMIN ARGUMEDO, CALLE FELIPE ANGELES POR LA CALLE PRINCIPAL DE NADADORES PARTIENDO DE LA PLAZA PR | -101.5815 | 27.028
COA210201937100 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MORELOS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEK HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO AUN COSTADO DE LA PR | -101.7252 | 27.004
COA210201937639 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.8063 | 25.3436
COA210201938514 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | MORELOS | -100.8866 | 28.4101
COA210201938734 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201938760 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA210201938796 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210201938818 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA210201938826 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA210201941883 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque De León | Presidente Venustiano Carranza 210, Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, 27640 Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0667 | 26.9859
COA210201941890 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calz. Los Olivos 943, Residencial el Fresno, 27018 Torreón, Coah., México | -103.4021 | 25.5794
COA210201942218 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | BOULEVARD DE LAS FLORES SN FRACCIONAMIENTO ACOROS II | -100.5235 | 28.7001
COA210201942219 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SAN JORGE 1170 COLINIA RUBÉN JARAMILLO | -101.4018 | 25.6998
COA210201942222 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ ORIENTE 1450 ZONA CENTRO | -103.419 | 25.5439
COA210201942418 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | La Joya | 25895 Presa de Chaires, Coah., México | -101.1467 | 26.3017
COA210201942691 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201942944 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943109 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9151 | 25.4369
COA210201943499 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943897 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943925 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | GUSTAVO ESPINOZA MIRELES NUM. 133, ZONA CENTRO | -100.9508 | 25.5432
COA210201943929 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN NAVARRO S/N, FUNDADORES V SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA210201943930 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9997 | 25.4217
COA210201943998 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA210201944001 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCIÓN No. 700 ORIENTE.-ZONA CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA210201944005 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ALEJANDRO GUTIERREZ N° 301 OTE., C.P. 26340.-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA210201944015 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800.-LOS BOSQUES | -101.4172 | 26.9012
COA210201944184 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | COAH 35, Progreso, Coah., México | -100.9753 | 27.4474
COA16160200696167 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3971 | 27.3256
COA16160200712597 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.0936 | 27.8452
COA15160300737009 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400823377 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | - | -103.3592 | 25.5997
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA17170100833205 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA00170200896262 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17170200904601 | Coahuila de Zaragoza | Nava |  | - | -100.7676 | 28.4219
COA17170300907260 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN | -101.7935 | 27.0485
COA17170400973351 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Cecilia (La Cecilia) | EJIDO SANTA CECILIA (LA CECILIA), 27995 SANTA CECILIA (LA CECILIA), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, DOMICILIO CONOCIDO EN VARIAS VIVIENDAS DENTRO DEL EJI | -101.9152 | 25.5753
COA16180101070861 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17180101071322 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201083669 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN ISIDRO COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , COLONIA SANTA FE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN MARCOS. | -100.9279 | 25.5105
COA18180201135019 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA18180201135047 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135069 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA180401502385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5554 | 29.1927
COA180401502439 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Bella Vista | CARRETERA 57.,INDEPENDENCIA,NUEVA ROSITA,SAN JUAN DE SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2067 | 27.9395
COA190101515262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa De Los Muchachos | CONOCIDO.,SALTILLO,SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS,Coahuila de Zaragoza | -101.3128 | 25.2998
COA190301570247 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301571171 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA190301571182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Rodríguez Guayulera, 25180 Saltillo, Coah., México | -101.0245 | 25.4197
COA190401611530 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Nueva Palestina (La Y) | CALLE CARRETERA MORELOS CD ACUÑA INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA PALESTINA (LA Y), 26411 NUEVA PALESTINA (LA Y), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MORELOS - CD ACUÑA Y , CARRETERA MORELOS CD ACUÑA MUNICIPIO | -100.8949 | 29.1659
COA190401684877 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684936 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401684943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684995 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA200101699253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4138
COA200101699333 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7087
COA200101700217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle David Berlanga, Sin Nombre de Col 16, Saltillo, Coah., México | -100.9761 | 25.4291
COA200101703719 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO NUM. 35,COL. ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.3984 | 27.3137
COA200201705004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Calz. Bolívar 211, Ing Aníbal Flores Neira, 27846 San Pedro, Coah., México | -102.9971 | 25.7577
COA200201711749 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CONOCIDO, EJIDO BANCO DE LONDRES,EJIDO BANCO DE LONDRES,CASTAÑOS | -103.2639 | 25.8285
COA200201711754 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Presa De Guadalupe (Guadalupe) | CONOCIDO,HACIENDA GUADALUPE ALAMITOS,GENERAL CEPEDA | -101.6462 | 25.3823
COA200201711765 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | FALCON NUM. 143,JOSE G. MADERO,MÚZQUIZ | -102.1778 | 25.4447
COA200201711766 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | JUAN A. DE LA FUENTE Y JOSEFA O., JOSE G. MADERO,PARRAS | -102.1752 | 25.4463
COA200201711783 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De San Pedro | CONOCIDO,CONOCIDO,SALTILLO | -101.0649 | 24.6902
COA200201711816 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO | -101.5518 | 27.0494
COA200201711823 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | CONOCIDO,EJIDO SAN PATRICIO,SAN PEDRO | -102.9467 | 25.6547
COA200301722779 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE MEMBRILLO COLONIA PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MIMOSA, CALLE ALTAMIRANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU CERCA DE LA AVENIDA PRINCIPAL | -101.4102 | 27.89
COA200301727318 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE RIO PANUCO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ALAMOS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRTERA MUZQUIZ EL ZAUZ EN LA L | -101.2863 | 27.6463
COA200301727388 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas La Florida (La Florida) | CALLE 21 DE MARZO EJIDO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 79570 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ORILLA LA FLORIRDA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA | -101.3489 | 27.6502
COA200301793010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.1785 | 25.2417
COA200301793628 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | 24 DE FEBRERO S/N,,MÚZQUIZ | -101.3497 | 27.654
COA200301793641 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | AVENIDA SAN ANTONIO S/N,EJIDO URQUIZO,SAN PEDRO | -103.1222 | 25.7798
COA200301793642 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BOULEVARD REVOLUCIÓN No. 700 ORIENTE,ZONA CENTRO,TORREÓN | -103.4413 | 25.5347
COA200301793645 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE NOGUERAL,RINCON DE LOS NOGALES,TORREON | -103.3629 | 25.5502
COA200301793649 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PASEO LA ROSITA NUM. 765,CAMPESTRE LA ROSITA,TORREÓN | -103.4159 | 25.5205
COA200401853227 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE ACEQUIA DE VENTANAS COLONIA LOMAS DEL VALLE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACEQUIA DEL JARAL Y CALLE ACEQUIA DE SAN JUAN, COLONIA LOMAS DEL VALLE 1 AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE | -100.9394 | 25.5306
COA200401878608 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA200401879194 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | Primero de Mayo, Coah., México | -101.2237 | 27.2366
COA200401880406 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | ACAPULCO S/N COLONIA ZARAGOZA | -101.2993 | 27.9224
COA200401881525 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.2993 | 27.9224
COA200401881529 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.926 | 29.324
COA200401881532 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | ROCHA NO. 1226 NORTE-COL. JORGE B. CUELLAR | -101.1252 | 27.8533
COA200401881536 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | ÑADO S/N-VALLE ORIENTE | -103.447 | 25.5446
COA200401881985 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | -CONOCIDO | -102.8037 | 25.3444
COA210101882921 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA210101882933 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | JUAREZ LIMITE ESTADO | -100.7271 | 27.6065
COA210101883007 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101883055 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210101884254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101887721 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALAMO CON JACARANDA SUR S/N, 2 DE ABRIL | -101.3973 | 26.9029
COA210101887726 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CORINTIOS NUM. 200, EL SALVADOR | -100.9632 | 25.3963
COA210101887732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9022 | 25.4137
COA210101888021 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SIN NOMBRE S/N.-CONOCIDO | -102.978 | 25.7588
COA210101888075 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PASEO DE LAROSITA #795 COLONIA LA ROSITA | -103.442 | 25.5444
COA210101888078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria De La Sabina | DOMICILIO CONOCIDO | -101.5498 | 25.6209
COA210101888083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO | -101.0129 | 25.3512
COA210201894070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y , CALLE SANTA ROSA DE LIMA EN LAS CALLES SAN CARLOS Y SANTA ROSA DE LIMA CODIGO POSTAL 25088 COLONIA NUEVA ESPER | -100.9759 | 25.4087
COA210201894101 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE MATAMOROS 501 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE NIÑOS HEROES MATAMOR | -102.0664 | 26.9926
COA210201894107 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE JUAN SALAS 110 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELISEO MENDOZA BERRUETO Y CALLE ORALIA SALINAS, CALLE IGNACIO ALLENDE DOCTOR JUAN S | -102.056 | 26.9865
COA210201894137 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA DEL CARMEN, CALLE ARTURO CANTU ALLENDE SN COLONIA FRANCIS | -102.0584 | 26.9872
COA210201894185 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CAMPECHE 210 INTERIOR SN COLONIA ATILANO BARRERA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE TLAXCALA, CALLE CAMPECHE 120 COLONIA ATILANO BARRERA CIUDAD ACUÑA | -100.9633 | 29.3319
COA210201894270 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MANUEL ACUÑA 1975 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLNDE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MANUEL ACUÑA 1975 COLONIA PORVENIR, CIUDAD ACUÑA | -100.9365 | 29.3121
COA210201894453 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 3713 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LOS NOVILLOS | -100.9451 | 29.2942
COA210201894482 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JUSTO SIERRA 1965 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , ENTRE CASILLAS Y MANUEL ACUÑA | -100.9373 | 29.309
COA210201894524 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LAZARO CARDENAS 1221 INTERIOR SN CIUDAD EVARISTO PEREZ AREOLA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE FCO. VILLA LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, GPE. VICTORIA | -100.9468 | 29.2953
COA210201894560 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MARTIRES 2720 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARTHA, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE MANUEL VELIZ Y ANTONIO MARTINEZ | -100.9084 | 29.3095
COA210201894592 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ALVARO OBREGON 1140 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EUSEBIO ARIZPE Y ABASOLO | -100.9417 | 29.3002
COA210201894826 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SAN MATIAS 1025 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROLONGACION SAN MATIAS 1025 Y 920 PROLONGACION SAN MARCOS 820 Y 973 EN COLONIA AMPLIACION FUEN | -103.4146 | 25.5058
COA210201894878 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SEXTA 13 INTERIOR SN COLONIA ANTIGUA ACEITERA, 27210 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SEXTA 13 Y 18 PROLONGACION TREVIÑO 85 COLONIA ANTIGUA ACEITERA TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA. | -103.4594 | 25.5348
COA210201894885 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE UNIVERSAL 783 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE UNIVERSAL 783 Y 939 CALLE SEXTA 18 EN COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4077 | 25.5022
COA210201894952 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA MIGUEL GARZA 1406 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE DOCTOR LORENZO CANTU, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A | -100.5493 | 28.7115
COA210201895014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE AMADO NERVO 117 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCTOR LORENZO CANTU Y CALLE MIGUEL GARZA HDZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AMAD | -100.536 | 28.7106
COA210201895070 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SEPTIMA 102 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTENARIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SEPTIMA | -100.513 | 28.6827
COA210201895107 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Sector Tres | CALLE EJIDO LA PARTIDA INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA, 27410 SECTOR TRES, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE EJIDO LA PARTIDA SN INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA CP. 27410 | -103.4743 | 25.2544
COA210201895124 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MARTIRES DE CHICAGO 507 INTERIOR SN COLONIA MIRADOR, 26070 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE L. BLANCO Y CALLE P. TREVIÑO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARTIRES DE CHICAGO | -100.5452 | 28.685
COA210201895410 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 27453 EL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL COYOTE CP. 27453 EL COYOTE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2544 | 25.6517
COA210201895485 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Buen Abrigo | EJIDO BUEN ABRIGO, 27454 BUEN ABRIGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUEN ABRIGO MATAMOROS COAHUILA | -103.2646 | 25.7
COA210201895491 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Refugio | INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO, 27476 EL REFUGIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL REFUGIO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1727 | 25.4319
COA210201895493 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Fénix [Establo] | EJIDO EL FÉNIX, 27450 EL FÉNIX [ESTABLO], MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL FENIX MATAMOROS COAHUILA | -103.2928 | 25.6931
COA210201895635 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 106 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE OCCCIDENTAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SOR JUANA INES DE | -101.4738 | 26.9114
COA210201906725 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa De Guadalupe | EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO CONDUCRIR RUMBO AL RAYADO NORORIENTE 4.3 KMS Y UN KM ANTES DE LLEGAR A LAS ANTIGUAS VIAS DEL FERROCARRIL VI | -101.4294 | 24.811
COA210201906745 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José De Los Cerritos | EJIDO SAN JOSE DE LOS CERRITOS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR ESTA UBICADO AL NORTE DEL CASCO DE LA COMUNIDAD LAS PAILAS ANEXO AL EJIDO SAN JOSE DE LOS CERRITOS | -100.8714 | 25.3684
COA210201906957 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Del Lobo | EJIDO , 00000 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR ESTA UBICADO A 1 KM. DEL CASCO SOBRE LA TERRACERIA QUE VA A EL AREA DE PLANTACION SO | -101.262 | 25.3531
COA210201913502 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BLVD MONDRAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE ALLENDE ENTRE BLVD MONDRAGON Y EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIA | -100.7562 | 28.4268
COA210201914734 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC | -103.7013 | 27.285
COA210201914971 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE RIO NAZAS EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO SALADO, CALLE RIO PANUCO TOMANDO LA CARRETERA EL SAUZ HACIA LA CARRETERA FEDERAL ENTRAND | -101.2843 | 27.6442
COA210201915123 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José De Madero | CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - SAN JOSE DE MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIAJANDO DEL EJIDO PROVIDENCIA A SAL | -103.5838 | 27.0158
COA210201919215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DIVISION DEL NORTE COLONIA BUENOS AIRES, 25076 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CATAMARCA Y CALLE TOPE DE CALLE, LOS 24.00 ML DE AGUA POTABLE ESTAN UBICADOS EN CALLE DIVISION DEL NORTE ENTRE EL TOP | -101.0164 | 25.3988
COA210201919662 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TABLA DE LA ALFANFA COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ARROYO NEGRO, CALLE ARROYO NEGRO COLONIA LOS BERROS CP. 25194 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA E | -101.0344 | 25.3987
COA210201920660 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE UAAAN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, 25069 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYO Y CALLE POZO, CALLE UAAAN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD CP. 25069 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYO Y | -100.9909 | 25.393
COA210201920823 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FERROCARRIL COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO MAYOR Y , CALLE FERROCARRIL POSTAL CERRITOS CP. 25019 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREO M | -100.9538 | 25.4032
COA210201920922 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BENITO JUÁREZ EJIDO SAN LUIS, 27434 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE PINO SUÁREZ TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA | -103.3786 | 25.5637
COA210201921048 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE HUIZACHE COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NARANJO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS AVENIDA REVOLUCION MEXICANA CALLE DE LAS TORRES VUELTA A LA DERECHA EN CALL | -101.3939 | 26.8883
COA210201921126 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO LA CONCHA, 27422 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEONA VICTORIA Y CALLE CARACOLAS AÚN CON ALMAS, DIRIGIRSE A LA CARRETERA TORREON SAN PEDRO HASTA LLEGAR AL EJIDO LA CONCHA | -103.3839 | 25.6328
COA210201921303 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PUEBLO DE TORREÓN COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DEL SANTO Y CALLE DE LOS ACTORES, CALLE HOTEL ARRIAGA TOMA AV ALLENDE CALZ. LÁZARO CÁRDENAS BLVRD DIAGONAL DE LAS FUENTES | -103.3752 | 25.512
COA210201921501 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VERACRUZ COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INTERNACIONAL Y CALLE GUADALAJARA, CALLE SAN LUIS BOULEVARD SAN JOSE HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL MIRADOR VUELTA A LA DERECHA EN CALLE | -101.3953 | 26.9274
COA210201921749 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA ANA LETICIA COLONIA NUEVO TORREÓN, 27060 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MATAMOROS Y AVENIDA ALLENDE, CALLE 38 DIRIGRISE A LA AVENIDU JUÁREZ RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD AL LLEGAR A LA DIAGONAL R | -103.4084 | 25.5406
COA210201921761 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION GEMINIS COLONIA SAN ISIDRO, 25199 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROLONGACION GEMINIS COLONIA SAN ISIDRO CP. 25199 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.0189 | 25.4785
COA210201922047 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE EUFEMIO PERALES COLONIA LOMA LINDA, 25790 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SECC 147 Y CALLE 18, CALLE CARLOS A ROVIROSA GOMEZ TOMANDO EL BULEVARD REVOLUCION HACIA EL NORTE VUELTA ALA IZQUIERDA DOS CU | -101.3975 | 26.9048
COA210201922057 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MAYRA MENDOZA COLONIA LA RIBERA, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE TORTUGAS, PRIVADA SAN MIGUEL BOULEVARD CONSTITUCION POR RIO MONCLOVA HASTA LLEGAR A LA COLONIA 21 DE MARZO VUELTA | -101.4097 | 26.9277
COA210201922518 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 7 COLONIA PARAJES DE LA SIERRA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 44 Y CALLE OTILIO GONZALEZ, CALLE 7 PARAJES DE LA SIERRA CP. 25010 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 44 Y CAL | -100.9405 | 25.3933
COA210201923029 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA BARBARA COLONIA LAS MARGARITAS, 25295 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE SANTA MAGDALENA, CALLE SANTA MARTHA CALLE SANTA BARBARA COLONIA LAS MARGARITAS CP. 25295 SALTILLO SA | -100.9502 | 25.442
COA210201924102 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARROYO NEGRO COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO NEGRO Y CALLE CERRO DE LA CRUZ, CALLE MEMBRILLO CALLE ARROYO NEGRO COLONIA LOS BERROS CP. 25194 SALTILLO SALTILLO COAHUI | -101.0347 | 25.3982
COA210201924139 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA LUCIA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE SAN ALBERTO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA SANTA CRISTINA | -100.9054 | 25.4468
COA210201924161 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA PUERTO DE LA VIRGEN | -101.0327 | 25.4232
COA210201924470 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Chancaca | INTERIOR SN EJIDO EJIDO CHANCACA, 00000 LA CHANCACA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHANCACA | -101.2459 | 25.4071
COA210201924683 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Majada Uno (La Tinaja) | INTERIOR SN EJIDO EJIDO LA MAJADA, 00000 LA MAJADA UNO (LA TINAJA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA MAJADA | -101.3729 | 25.4395
COA210201924732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa De Los Muchachos | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 00000 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS | -101.3129 | 25.3018
COA210201924761 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE UNIÓN COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FÉLIX U. GÓMEZ Y CALLE AGUA ESCONDIDA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE UNIÓN ENTRE CALLE FÉLIX U. GÓMEZ Y CALLE AGUA ESCONDIDA ZONA CENTRO C. | -101.0056 | 25.4156
COA210201924862 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cercado | INTERIOR SN EJIDO EJIDO EL CERCADO, 00000 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL CERCADO | -100.9252 | 25.0459
COA210201927077 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rancho Nuevo | COLONIA , 00000 RANCHO NUEVO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO RANCHO NUEVO | -101.3478 | 25.3
COA210201927215 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO LA CONCHA, 27422 LA CONCHA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARACOLAS AUN CON ALMA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, PARA LLEGAR AL EJIDO LA CONCHA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO RU | -103.3839 | 25.6324
COA210201927984 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA CARRANZA COLONIA PEQUEÑOS GRANJEROS, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE DE LA FUENTE, SE ENCUENTRA A 20 METROS DEL SALON DE PENSIONADOS | -101.5373 | 27.057
COA210201929163 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SAN JUAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS OBRA UBICADA EN FRACCION | -103.2623 | 25.7634
COA210201929196 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MELCHOR MUZQUIZ COLONIA AMPLIACION SOLIDARIDAD, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PROLONGACION CARRANZA, A 500 METROS SE ENCUENTRA UN CAMPO DE FUTBOL | -101.5367 | 27.067
COA210201929319 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SAN JUAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN FELIPE Y CALLE SAN ANTONIO, CALLE LÁZARO CÁRDENAS OBRA SE REALIZARÁ EN EL | -103.2622 | 25.7633
COA210201933479 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA210201934691 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 27415 PROVIDENCIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMA PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40.IGUE POR MÉXICO 40 HACIA CARR. LA UNIÓN LA PARTIDALA UNIÓN MATAMOROSCOAH 70 EN SIN N | -103.3607 | 25.6009
COA210201935842 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD DE LA LIBERTAD COLONIA SANTA SOFÍA, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MIELERAS Y AVENIDA SANTA SOFIA, TOMA CALZ. LÁZARO CÁRDENAS BLVRD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y BLVD. LAGUNA SUR HACIA BL | -103.3631 | 25.4908
COA210201938373 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Las Iglesias | 27.537376,-101.306462 | -100.9872 | 27.429
COA210201938787 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210201941248 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | Av. Independencia 461, Progreso, Coah., México | -100.9873 | 27.429
COA210201941834 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Sierra de los Micos, Residencial del Nazas, Torreón, Coah., México | -103.3531 | 25.5418
COA210201942324 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Occidental, Frontera, Coah., México | -101.4713 | 26.9277
COA210201943904 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | MANUEL AGUIRRE NUM. 520, GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ | -101.4494 | 26.9261
COA210201943947 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | AUTOPISTA TORREÓN-SAN PEDRO KM. 7.1, EJIDO LA CONCHA | -103.3812 | 25.6344
COA210201944269 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Hidalgo 308, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5173 | 27.8784
COA16160200701667 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1621 | 27.9036
COA16160200707280 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.564 | 28.6309
COA16160200717842 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP | -100.7662 | 28.4268
COA16160200717872 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7211 | 26.9988
COA16160200718054 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS. | -100.838 | 25.4427
COA16160300749872 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D | -100.5635 | 28.6787
COA17170100833197 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA16170100835513 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835692 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | - | -103.3267 | 25.5031
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA17170300907259 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN | -101.7936 | 27.0485
COA17170300954079 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17170400973340 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, DOMICILIO CONOCIDO EN DIFERENTES VIVIENDAS DE LA ZONA URBAN | -102.1969 | 25.4509
COA17170400973355 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | EJIDO LA CONSTANCIA, 27992 LA CONSTANCIA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, DOMICILIO CONOCIDO EN DONDE SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA POTABLE CENTRO DEL EJI | -102.0257 | 25.1474
COA17170400973367 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | EJIDO SAN ISIDRO, 27990 SAN ISIDRO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA, DOMICILIO CONOCIDO AL NORTE DEL EJIDO SAN ISIDRO | -102.4449 | 25.5458
COA17180101073913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | - | -103.3595 | 25.6778
COA00180201134941 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada |  | No se registró dirección | -103.7015 | 27.2869
COA180301389211 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE 11 SN BARDA DEL FERROCARRIL,BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE,TORREON,TORREON,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4321 | 25.5139
COA180301389833 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180401502371 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CUITLAHUAC 306,MOCTEZUMA,TORREON,TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4149 | 25.5502
COA180401502381 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | BUENAVISTA,,BUENAVISTA,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1023 | 25.4231
COA180401502388 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA S/N,ZONA CENTRO,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.233 | 25.5309
COA190101515234 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Guajardo | EJIDO GUAJARDO.,RAMOS ARIZPE,GUAJARDO,Coahuila de Zaragoza | -101.233 | 25.4549
COA190101515247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan De La Vaquería | CONOCIDO.,SALTILLO,SAN JUAN DE LA VAQUERÍA,Coahuila de Zaragoza | -101.2158 | 25.2538
COA190101515280 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3978 | 27.312
COA190101515281 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | LAZARO CARDENAS.INDEPENDENCIA,PARRAS,PARRAS DE LA FUENTE,Coahuila de Zaragoza | -102.1587 | 25.4394
COA190301570676 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | San Carlos, Coah., México | -100.9017 | 29.0238
COA190401584552 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL CURA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ALANIS TAMEZ Y , BLVD. OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MANUEL ALANIS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CURA RAMOS ARIZPE CO | -100.9549 | 25.5373
COA190401601058 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Independencia, Nueva Rosita, Coah., México | -101.2113 | 27.9437
COA190401601134 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | El Tanquecito, Saltillo, Coah., México | -101.0362 | 25.4039
COA190401630013 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ZACATECAZ COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAZ Y CALLE DIAS MIRON, CALLE LUIS URBINA EN CALLE ZACATECAZ ENTRE CALLES DIAS MIRON Y LUIS URBINA | -101.4194 | 26.7705
COA190401630068 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CALLE FUNDO LEGAL COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FUNDO LEGAL Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION | -101.5698 | 26.6389
COA190401678334 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE | -100.8724 | 25.5811
COA190401684850 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0579 | 26.9813
COA190401684860 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Mercedes | Francisco I. Madero, Coah., México | -103.2606 | 25.7784
COA190401684958 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA190401684991 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | Punta Santa Elena, Coah., México | -101.317 | 24.9517
COA190401685530 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Juan De Amargos | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA190401690870 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Lucio Blanco (La Pelota) | COAH 20, Cuatro Ciénegas de Carranza, Sin Nombre de Col 1, Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0678 | 26.9898
COA200101699261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4137
COA200101703724 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ,HACIENDA NARRO,SALTILLO,SALTILLO,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0053 | 25.4232
COA200201711820 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Candelaria | CONOCIDO,CANDELARIA,SAN JUAN DE SABINAS | -102.9721 | 25.7129
COA200201711821 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir De Abajo | CONOCIDO,EL PORVENIR DE ABAJO,SAN PEDRO | -102.956 | 25.7865
COA200201711822 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Emiliano Zapata (Albia) | CONOCIDO,EMILIANO ZAPATA (ALBIA),SAN PEDRO | -103.1786 | 25.8561
COA200201711864 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Lorenzo Domínguez Muñoz | CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN | -100.9031 | 28.4797
COA200301713759 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | Josefa Ortiz de Domínguez 303, Seccion 1, Lázaro Cárdenas, 26015 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7135
COA200301723994 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JESUS GARCIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU EN LA RANCHE | -101.4234 | 27.8773
COA200301727314 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | PROLONGACION CORREGIDORA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO USUMANCITA, CALLE SIN NOMBRE ESTE OBRA SE ENCUNTRA EN LA LOCLIDAD DE MINAS DE BARRO | -101.2851 | 27.6472
COA200301792124 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle de los Estudiantes 109, Seccion 1, División del Nte., 26015 Piedras Negras, Coah., México | -100.5252 | 28.7116
COA200301792181 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Juan E. García 900, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.438 | 25.5395
COA200301793003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.4987 | 25.2499
COA200301793007 | Coahuila de Zaragoza | Parras |  | 20 DE NOVIEMBRE N 100,COL. JOSÉ E MADERO,Parras | -102.1752 | 25.4463
COA200301793017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro | -102.9908 | 25.7578
COA200401806655 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA200401829055 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.937 | 25.5518
COA200401879147 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA200401880401 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880409 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS FRACCIONAMIENTO LA CORTINA | -103.4153 | 25.5424
COA200401881101 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Correhuela, 5 de Mayo, Cd Acuña, Coah., Mexico | -101.0023 | 29.3335
COA200401881522 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO-EJIDO LA VEGA | -101.0121 | 25.4219
COA200401881523 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N- | -101.2993 | 27.9224
COA200401881533 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE 25 S/N-CIUDAD MIRASIERRA | -101.0121 | 25.4219
COA200401881982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PROL. AV. ALLENDE S/N-FRACC. LA JOYA | -103.447 | 25.5446
COA210101882895 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BLVD GUSTAVO GALAZ | -101.4494 | 26.9261
COA210101882945 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS | -101.4172 | 26.9012
COA210101882998 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | PALAU EL SUAZ | -101.5165 | 27.8775
COA210101883008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 25.4497313,-101.027916 | -100.9997 | 25.4217
COA210101883825 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101883849 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA QUINTANA ROO COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JUAN ALVAREZ, AVENIDA NOGALAR ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO A UNA CUADRA HACIA E | -100.8509 | 28.3535
COA210101883921 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | AVENIDA SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE EENCUENTRA CER | -101.5135 | 27.88
COA210101884239 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101887647 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Ave. Mar Muerto entre Blvd. Juan Pablo IIy Camino a la Subestación | -100.5284 | 28.7081
COA210101887647 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle Mar Muerto & Calle Av. Juan Pablo II, Acoros Sector II, Piedras Negras, Coah., México | -100.5814 | 28.6848
COA210101887722 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE FRUCTUOSO GARCIA S/N, HACIENDA LA LUNA | -100.5403 | 28.7215
COA210101887734 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9037 | 25.4312
COA210101887736 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TINOS S/N, VALLE DEL NAZAS | -103.3597 | 25.5387
COA210101887944 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores, Coah., México | -101.5922 | 27.0253
COA210101888011 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA | -100.951 | 29.3233
COA210101888016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA ESTATAL | -101 | 25.4333
COA210101888018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA N° 2400.-TECNOLÓGICO | -101 | 25.4333
COA210101888019 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | CARRET. MUZQUIZ-ROSITA S/N.- | -101.302 | 27.9271
COA210101888071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -101 | 25.4333
COA210101888089 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10 COLINOIA SAN MIGUEL | -103.3109 | 25.5356
COA210201894071 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Chamacuero (El Seis) | EJIDO CHAMACUERO (EL SEIS), 00000 CHAMACUERO (EL SEIS), ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHAMACUERO A 12 KMS DE ALLENDE COAHUILA CP 26563 | -100.8944 | 28.2544
COA210201894092 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 27644 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE TRABAJEMOS JUNTOS ITURBIDE 701 PRIVADA | -102.6059 | 26.6079
COA210201894105 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 305 INTERIOR SN COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE OSCAR FLORES TAPIA, CA | -102.0572 | 26.9776
COA210201894130 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE 27 DE JUNIO 402 SN INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA OSCAR FLORES | -102.0581 | 26.9778
COA210201894280 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PIEDRAS NEGRAS 847 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE RASTRO, CALLE PIEDRAS NEGRAS 847 COLONIA FRANCISCO I MADERO, CIUDAD ACUÑA | -100.9474 | 29.3237
COA210201894381 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 27338 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y , CALLE CINCO DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS | -103.3822 | 25.5537
COA210201894392 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JOSE MA MORELOS 1115 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTEMOC Y FERMIN RODRIGUEZ | -100.9452 | 29.2941
COA210201894663 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PERLA TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3515 | 25.4985
COA210201894675 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PALMA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.321 | 25.6084
COA210201894678 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALBIA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3629 | 25.6658
COA210201894714 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GEMA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , GEMA SN CUARZO 314 AZURITA SN AZURITA 83 CALZADA LA JOYITA 130 CUARZO 279, COLONIA LA JOYA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3366 | 25.5389
COA210201895151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Temporales (Ignacio Silva Alcantar) | EJIDO LOS TEMPORALES, 25016 LOS TEMPORALES (IGNACIO SILVA ALCANTAR), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 20 KM DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO | -101.0552 | 25.3944
COA210201895156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos De La Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 26 KM HACIA EL ESTE POR CAMINO VECINAL HACIA GENERAL CEPEDA | -101.0731 | 25.3924
COA210201895176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA M4 COLONIA MARIA DE LEON EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9748 | 25.3912
COA210201895338 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | EJIDO EL ESCUADRON 201, 27453 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL ESCUADRON 201 CP. 27453 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.349 | 25.675
COA210201895405 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HIDALGO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2826 | 25.8169
COA210201895421 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pacífico | EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PACÍFICO CP. 27478 EL PACÍFICO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3287 | 25.4698
COA210201895422 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Francisco Aguanaval | EJIDO SAN FRANCISCO AGUANAVAL, 27474 SAN FRANCISCO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN FRANCISCO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.105 | 25.4209
COA210201895637 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AVENIDA FLORES INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y CALLE VICTORIANO CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV FLORES | -101.4506 | 26.9407
COA210201895763 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OSCAR PIMENTEL 247 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES OSCAR PIMENTEL | -100.9745 | 25.386
COA210201895764 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RAMON DE LEON 164 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RAMON DE L | -100.9743 | 25.3855
COA210201906633 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puyas Y Las Hormigas (Las Hormigas) | EJIDO PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS), 25328 PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A EL EJIDO PUYAS Y LAS HOMRIGAS. | -100.8437 | 24.9784
COA210201906929 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Puerta (Anexo San Miguel Del Banco) | EJIDO LA PUERTA ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO, 00000 LA PUERTA (ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR DE SAN MIGUEL DEL BANCO SE ENCUENTRA EN LA PARTE ORIENTE JUNTO A EL CAMINO A | -100.9272 | 24.9958
COA210201910931 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE SIETE DE ABRIL COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUNA ANTONIO DE LA FUENTE ESTE PROYECTO SE ENCUNTRA DE LA AVNIDA PRINCIP | -101.7244 | 26.9987
COA210201915722 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE YUGOSLAVIA EJIDO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHECOSLOVAQUIA Y CALLE JOSÉ GONZÁLEZ LARA, CALLE CINCO DE FEBRERO ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDAGO HACIA EL PONIENTE VUELTA H | -101.4164 | 27.9008
COA210201919630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD COLOMBIA INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 25086 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE URUGUAY Y BOULEVARD OSCAR VELEZ, BOULEVARD COLOMBIA CP. 25086 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALL | -101.0072 | 25.3922
COA210201920571 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 10 COLONIA CALDERÓN, 25780 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE 11, CALLE 9 BOULEVARD HAROLD R PAPE VUELTA HACIA LA IZQUIERDA EN OBRERA NORTE EN STANDARD 2 28 CUADRAS EN ESA DIRECCION VUELTA A | -101.4523 | 26.8755
COA210201920684 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HELIOTROPOS EJIDO ANA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ROCIO Y CARRETERA LA UNIÓN-MATAMOROS, CALLE CACTUS TOMAR PROL. JIMÉNEZ SUR HACIA BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 SEGUIR POR MÉXICO 40 HACIA CA | -103.3868 | 25.5991
COA210201921060 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TERCERA EJIDO ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA VALLE ORIENTE Y CALLE CEDRO, CALLE SEGUNDA TOMAT EL BLVD REVOLCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR A LA CARRTERA A MIELERAS DA | -103.3597 | 25.5218
COA210201921064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUERRERO COLONIA INDEPENDENCIA, 25750 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZTECA Y AVENIDA ACEREROS, CALLE LA PAZ TOMABDO EL FCO I MADERO RUMBO A FRONTERA PARTIENDO DEL BULEVAR PRINCIPAL EL PAPE UN KM | -101.442 | 26.9167
COA210201921142 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE EL ROBLE COLONIA EL ROBLE, 27119 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EL ENCINO Y CALLE EL ARCE, PERIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ SE TOMA EL PÉRIFERICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHES RUMBO DE TORREÓN A GÓMEZ PALACIO Y EN | -103.4398 | 25.5763
COA210201921176 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO EL RANCHITO, 27107 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEUTERIO JUÁREZ Y CALLE BENITO JUÁREZ, BLVRD INDEPENDENCIAMÉXICO 40 AV MADRID Y BLVRD EL TAJITO HACIA BENITO JUÁREZ EN INSURGENTES CONTINÚA POR BE | -103.4241 | 25.6003
COA210201921199 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ASALIA COLONIA LA DALIA ORIENTE, 27397 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y BOULEVARD LA DALIA, CALLE GIRASOL TOMA BULEVAR LAGUNA Y BLVD. LAGUNA SUR HACIA CALLE BLVD. DE LA DALIA EN LAS LUISAS | -103.4028 | 25.4948
COA210201921257 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA NARANJO COLONIA HOGARES FERROCARRILEROS, 27289 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE GUAYACAN, CALLE MANZANO TOMA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40 CALZ CUAUHTEMOCAV. INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA | -103.4246 | 25.5223
COA210201921295 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA RAMÓN MÉNDEZ COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIX U GÓMEZ Y CALLE CESAREO CASTRO, CALLE LUIS M NAVARRO DIRIGIRSE AL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD PASA LA | -103.4333 | 25.5328
COA210201921499 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 8 COLONIA GUERRERO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 41 Y CALLE 43, AVENIDA AVENIDA SUR AVENIDA RIVEREÑA VUELTA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 6 CUADRAS HACIA ESA DIRECCION VUELTA A LA IZQUIERDA E | -101.4034 | 26.9027
COA210201922065 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE HUIZACHE COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OLIVO Y CALLE ABETOS, CALLE SOLIDARIDAD LIBRAMIENTO ORIENTE DE MONCLOVA HASTA LLEGAR A LA COLONIA EL ROBLE VUELTA A LA IZQUIERDA EN C | -101.3836 | 26.8835
COA210201922095 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA BARRERA, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA PINO SUAREZ Y CALLE FINAL DE CALLE, CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ AVENIDA REVOLUCION MEXICANA TOMAR RETORNO PARA ASI | -101.3984 | 26.8922
COA210201922263 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VALLE HONDO EJIDO LA PERLA, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DEL TECNOLÓGICO Y CALLE MABE AUSTRALIANA, CIRCUITO DE LAS PLAYAS DIRIGIRSE AL BLVD REVOLUCIÓN RUMBO AL ORIENTE Y AL LLEGAR A LA | -103.3517 | 25.5009
COA210201924661 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rayado | INTERIOR SN EJIDO EJIDO EL RAYADO, 00000 EL RAYADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL RAYADO | -101.3769 | 24.827
COA210201924765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC C. P. 25306 SALTILLO COAHUILA | -100.9453 | 25.2836
COA210201925223 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SILVESTRE REVUELTAS COLONIA UNIVERSIDAD PUEBLO, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERGIO GARCÍA Y CALLE LUIS SPOTA, CALLE AMALIA HERNÁNDEZ CALLE SILVESTRE REVUELTAS NO. 458 ENTRE CALLE SERGIO GA | -100.9665 | 25.4034
COA210201925472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA, 25040 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCÉNICA Y CALLE ANGEL PRADO ABUNDIS, CALLE NACIONAL PRIVADA OJO DE AGUA ENTRE CALLE ESCÉNICA Y CALLE ANGEL ORADO ABUNDIS DE | -101.0003 | 25.4111
COA210201927205 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLAS CHUMACERO Y , CALLE E OBRERA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ SE TOMA LA CALZADA ÁV | -103.3807 | 25.5527
COA210201929752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UNA CUADR | -101.519 | 27.8797
COA210201929963 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO COLONIA COL. FRESNO DEL NORTE, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO Y CALLE AGRARISMO NACIONAL, CALLE LÁZARO CÁRDENAS CA | -103.2777 | 25.7732
COA210201930755 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso Del Águila | EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARA LLEGAR A LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO EN EL EJIDO PASOD EL ÁGUILA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO HACIA EL NORTE Y AL LL | -103.3719 | 25.6229
COA210201931146 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 27900 TRAMO TERMOELECTRICA - FLORIDA KILÓMETRO 1 + 600 INTERIOR 0 0 , 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MADERO-FLORIDA Y PERIFERICO COMPUER | -103.2923 | 25.7725
COA210201933435 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA210201933845 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Francisco | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO , 00000 SAN FRANCISCO, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE , CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA P | -101.619 | 27.129
COA210201934689 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA PUEBLA COLONIA ZONA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JUAREZ, SE LOCALIZA A 50. METROS AL SUR DE SUBESTACION DE CFE | -101.5483 | 27.0492
COA210201935858 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | EJIDO RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMA MÉXICO 40 Y BULEVAR MIELERASCOAH 75 HACIA BLVD. DE LA LIBERTAD EN LA PERLA. | -103.3337 | 25.5003
COA210201937224 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | BOULEVARD ADOLFO LÓPEZ MATEOS CIUDAD INDEPENDENCIA, 26830 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 Y AVENIDA SONORA, LA OBRA SE LOCALIZA SOBRE EL BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS | -101.2169 | 27.9372
COA210201938736 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201938740 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201938748 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201938781 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA210201938814 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA210201938898 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Las Iglesias | 27.537376,-101.306462 | -100.9872 | 27.429
COA210201940867 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periférico Luis Echeverría 1250, Lourdes, 25070 Saltillo, Coah., México | -100.9987 | 25.3902
COA210201941060 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | 25870 Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA210201942273 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zaragoza Sur 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4187 | 26.8982
COA210201942559 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | 25416 Don Martín, Coah., México | -100.6173 | 27.5225
COA210201942621 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zaragoza Sur 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4187 | 26.8982
COA210201943101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9151 | 25.4369
COA210201943867 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Av. Independencia 461, Progreso, Coah., México | -100.9869 | 27.429
COA210201943903 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | COLONOS DE LUCHA S/N, 2 DE MARZO | -103.2731 | 25.775
COA210201943907 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 113, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA210201943908 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | BUENA VISTA NUM. 503, ZONA CENTRO | -100.6742 | 29.0703
COA210201943910 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MANUEL M. PONCE NUM. 200, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943920 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PALMAS NUM. 311, CAMPO VERDE | -100.5284 | 28.7081
COA210201943931 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COQUE S/N, LA FRAGUA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943933 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FELIPE ANGELES NUM. 1330, TOPO CHICO | -100.9997 | 25.4217
COA210201943938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAÑON DE ALAZANAS, NUEVO TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210201944010 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA DE LA PAZ 306.-FRANCISCO VILLA | -103.4531 | 25.5418
COA210201944219 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Hidalgo 847, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5165 | 27.8775
COA210201944231 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Unnamed Road, Minas de Barroterán, Coah., México | -101.3029 | 27.685
COA210201944957 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Sor Juana Inés de La Cruz 120, Amalia Solorzano, 25505 San Buenaventura, Coah., México | -101.5268 | 27.0564
COA190201563268 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4204 | 26.7812
COA200101699334 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Jacarandas 300, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7062
COA200101699337 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | De Los Maestros 1400, Seccion 1, Guadalupe, Piedras Negras, Coah., México | -100.5359 | 28.7087
COA200201708534 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mexiquito | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200301716730 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Balcones | EJIDO BALCONES, 00000 BALCONES, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.8994 | 29.066
COA200301761282 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE HIDALGO CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE IGNACIO ALLENDE ES FRENTE A PRESIDENCIA MUNICIPAL QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA I | -100.7242 | 28.221
COA200301763416 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PROFESORA SANTA JIMENEZ AGUIRRE COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE PROFESORA ORALIA LOPEZ GARZA, CALLE DOCTOR JOSE ISABEL ONOFRE VALLEJO LA OBRA SE LLEVARA | -100.8933 | 28.3973
COA200301764083 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MONTERREY Y PROLONGACION MANUEL ACUÑA, CALLE ZARAGOZA EL TERRENO SE ENCUENTRA UBICADO EN LA CALLE XICOTENCATL ESQUINA CON P | -100.8781 | 28.4045
COA200301764612 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE GUILLERMO PRIETO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEODORO SERRANO Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE MELQUIADES LOZANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO LOS | -100.9462 | 28.3519
COA200301765184 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MACLOVIO HERRERA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO LOS A | -100.9463 | 28.3524
COA210101882999 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | El Cedral | EL CEDRAL | -101.5165 | 27.8775
COA210101885526 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Ferrocarril, Venustiano Carranza, Castaños, Coah., México | -101.4272 | 26.7956
COA210101888801 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA210201920868 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE IZTACIHUATL INTERIOR SN COLONIA , 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IZTACIHUATL Y CALLE FERNANDO MONSTE DE OCA, CALLE SIERRA DEL COLORADO COLONIA LOS MONTES PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | -100.5508 | 28.716
COA210201921350 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN EJIDO EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN , EJI | -100.5657 | 28.7224
COA210201939858 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Magisterio, Magisterio Secc 38, 26740 Sabinas, Coah., México | -101.1211 | 27.8769
COA210201940172 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinal 234, Villas de Vista Hermosa, Sabinas, Coah., México | -101.1169 | 27.8713
COA210201941501 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Av. Encarnación Fuentes, Magisterio Secc 38, 26740 Sabinas, Coah., México | -101.1239 | 27.8743
COA210201944205 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Arrecife 213, Col del Sol, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5323 | 27.8933
COA200301713765 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle Prol. Aldama 113, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.705
COA200301716784 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE MAXIMILIANO MEDRANO OLICO 1010 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.3995 | 26.776
COA200301761194 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE NOGAL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ENCINO, CALLE SIN NOMBRE INICIA EN CALLE NOGAL ESQUINA CON CALLE ÁLAMO Y TERMINA EN CALLE NOGAL ESQUINA CON CALLE SIN NOM | -100.7126 | 28.2156
COA200301764613 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE LEONA VICARIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE LEONA VICARIO | -100.8924 | 28.4136
COA200301766510 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE RIVA PALACIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE MINA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE RIVA PALACIO ENTRE ABASOLO Y MINA | -100.8898 | 28.3993
COA210101882888 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | GRANJENO | -101.4306 | 26.7853
COA210101883000 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | JAVIER MINA Y FRANCISCO MURGUIA | -101.5165 | 27.8775
COA210101883010 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210201913208 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas La Florida (La Florida) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE CIUDAD MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PROLONGACION SIMON BOLIVAR, CALLE 1 DE MAYO ESTE PROYECTO SE ENENC | -101.3481 | 27.6526
COA210201921338 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE CORONEL FRUCTUOSO GARCIA INTERIOR SN COLONIA RAMOS ARIZPE, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATRIOTISMO Y CALLE FORTUNATO ZUAZUA, CALLE MARIANO MONTE VERDE CALLE CORONEL FRUCTUOSO GA | -100.5516 | 28.7226
COA210201936255 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CALLE ALDAMA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS AL OESTE DEL RIO CANDELA Y A 180 METROS AL ESTE DE L | -100.6629 | 26.8368
COA210201940963 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | California, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4211 | 26.8022
COA200301716494 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | INTERIOR SN COLONIA MIRADOR, 26950 AGUJITA, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.2317 | 27.8754
COA200301763411 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERRENO UBICADO EN LA CAL | -100.9429 | 28.3605
COA200301765203 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE LINO RODRIGUEZ EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE TEODORO SERRANO, CALLE RICARDO SERRANO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN EL EJIDO LOS | -100.9496 | 28.3548
COA200401795860 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MERCADO, | -102.0647 | 26.9865
COA210101883015 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SABINAS | -101.12 | 27.8489
COA210101886626 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | jose isabel sepulveda # 200, Castaños, Coah., México | -101.4387 | 26.7707
COA210201921559 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas Del Carmen | EJIDO BOQUILLAS DEL CARMEN, 27518 BOQUILLAS DEL CARMEN, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA OCAMPO SAN MIGUEL 250 KM POR TERRACERÍA LLEGANDO AL EJIDO SE TOMA | -102.9323 | 29.1883
COA210201924167 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA , 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JOSE DE HOYOS, SE ENCUENTERA UBICADA A 4 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL RUMBO AL PONIENTE | -101.5506 | 27.0539
COA180401430136 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE ANTONIO DE LA FUENTE CIUDAD ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR, CALLE RAYON ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL SUR DEL MUNICIPIO | -101.4163 | 27.2295
COA190201541459 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VITOR ROSALES COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE MANUEL ACUNA, CALLE LAZARO CARDENAS CALLE VICTOR ROSALES ENTRE INSURGENTES Y ACUNA | -100.7169 | 28.2144
COA200301713763 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7087
COA200301713768 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Cuauhtémoc 1605, Seccion 1, Francisco I. Madero, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5194 | 28.7159
COA200301763380 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MONTERREY CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE MONTERREY ENTRE ZARAGOZA Y | -100.8799 | 28.4054
COA200301793244 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Torreón, Coahuila de Zaragoza, México | -103.4068 | 25.5428
COA200401809420 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA200401811184 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE XICOTENCATL LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN EL MUNICIPO DE MORELOS EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ARTE | -100.881 | 28.4039
COA200401836903 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE LEONA VICARIO CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE SANTOS DEGOLLADO LA OBRA SE LLEVARA ACABO POR LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CUAUHTÉMOC Y XIC | -100.8867 | 28.4014
COA210101882943 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA | -101.4172 | 26.9012
COA210101882949 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | El Melón | EL MELON | -101.5165 | 27.8775
COA210201939826 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | N° 1 20, Lázaro Cárdenas, 26799 Sabinas, Coah., México | -101.1225 | 27.8431
COA210201940490 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sierra Santa Rosa, Residencial Lomas, Sabinas, Coah., México | -101.1439 | 27.8869
COA210201941010 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Hidalgo, Zona Centro Nte., 25870 Castaños, Coah., México | -101.4289 | 26.79
COA210201943064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201943260 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA17170400973428 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE ANTONIO DELA FUENTE COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE R | -101.4139 | 27.2277
COA200101699328 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Monterrey 1403, Country House, 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7087
COA200301723070 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE OLIVOS COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 70408 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO CAMINO A ROVIROSA Y CALLE TULIPANES, CALLE TRUENOS LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE OLIVOS ENTRE CALLE TULIPANES Y | -101.2426 | 27.933
COA200301753812 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE TRUENOS COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE GIRASOLES, AMPLIACION DE DRENAJE EN CALLE TRUENOS DEL TRAMO DE CALLE MARGARITAS A CALLE GIRAS | -101.245 | 27.9343
COA200301764275 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL R. CADENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE TE | -100.9474 | 28.3532
COA200301793759 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA210201907647 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA ¨PROGRESOS, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, BRECHA DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL | -101.5014 | 27.901
COA210201913555 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan De Sabinas | CARRETERA ESTATAL LIBRE 05028 TRAMO NUEVA ROSITA - BOQUILLAS DEL CARMEN KILÓMETRO 10 + 50 INTERIOR SN VILLA SAN JUAN DE SABINAS, 26900 SAN JUAN DE SABINAS, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA | -101.3039 | 27.9345
COA210201942957 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA200301713756 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle Vicente Guerrero 1606, Seccion 1, División del Nte., 26017 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7111
COA200301761232 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CARRETERA ESTATAL LIBRE N/D TRAMO VILLA UNION - NAVA KILÓMETRO 0 + 50 , 00000 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , UBICADO EN SALIDA DE VILLA UNIÓN A NAVA Y A 200 M DE LA ULTIMA CASA SALIENDO DE VILLA | -100.7342 | 28.2377
COA200301762746 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE ARTEAGA, CALLE PROL. GENERAL CHARLES LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE XICOTENCATL EN | -100.8808 | 28.4023
COA200301763414 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, PROLONGACION GENERAL CHARLES LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERENO UBICANO EN LA CALLE XICOTENCATL | -100.8808 | 28.4025
COA200401794637 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Lib. Venustiano Carranza, Periodistas, Piedras Negras, Coah., México | -100.5356 | 28.6716
COA210101882920 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | GUERRERO | -100.3787 | 28.3084
COA210101884984 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Eulalio Gutiérrez, Emiliano Zapata, Castaños, Coah., México | -101.4086 | 26.7857
COA210101888003 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Heroico Colegio Militar 370, Vista Hermosa, 26290 Cd Acuña, Coah., México | -100.9342 | 29.3088
COA210201939874 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Alamo 531, Chapultepec, 26790 Sabinas, Coah., México | -101.1255 | 27.8336
COA210201940209 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Eduardo Parish 2595, Fundadores, 26740 Sabinas, Coah., México | -101.1291 | 27.8738
COA210201940826 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Julián Galván 162, Fundadores, 26740 Sabinas, Coah., México | -101.1294 | 27.8733
COA210201941545 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Degollado 429, Reinera, 26730 Sabinas, Coah., México | -101.124 | 27.8589
COA190201563311 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA200301713766 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Jacarandas 300, Las Fuentes, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.529 | 28.7062
COA200301719988 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 27958 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -103.1352 | 25.9262
COA200301761142 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE NOGAL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE ALAMO, CALLE ENCINO LA CONSTRUCCIÓN EN ESQUINA DE CALLE NOGAL CON CALLE ÁLAMO COL ORIENTE ESTA SE ENCUENTRA DENTRO DE UN | -100.7125 | 28.2151
COA200301761287 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MELQUIADES LOZANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26520 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEODORO SERRANO Y CALLE MACLOVIO HERRERA, LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN TERRENO UBICADO POR LA CALLE MELQUIADES LOZANO ENTRE | -100.9456 | 28.3522
COA200401879674 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA210101887787 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Felipe Angeles 942, Francisco I. Madero, 27376 Francisco I. Madero, Coah., México | -103.453 | 25.5178
COA210201906612 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.592 | 27.029
COA210201921328 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INTERIOR SN COLONIA NUEVA IMAGEN, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA COLONIA NUEVA IMAGEN C | -100.5574 | 28.7234
COA210201936359 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CAMINO TRAMO POR CALLE PIPILA - SIGUENDO EL CAMINO ANTIGUO A COMUNIDAD VALLADARES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE OBISPADO SE ENCUENTRA POR A 1 | -100.654 | 26.8449
COA210201939843 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Pirul 313, Chapultepec, 26790 Sabinas, Coah., México | -101.1255 | 27.8315
COA210201940547 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Corrales A 31, Cloete, Coah., México | -101.1794 | 27.9286
COA210201942976 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA190301575000 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Miguel Hidalgo 690, Zona Centro, Cd Acuña, Coah., México | -100.9389 | 29.3252
COA200101699341 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA200301714354 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Juárez, Coah., México | -100.7263 | 27.6071
COA200301749053 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE GUILLERMO ORTEGA , CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA DANDO VUELTA A LA I | -101.7239 | 27.0041
COA200301764274 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTEREY Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE HERMIRO JIMENEZ LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN UN PREDIO UBICADO EN LA CALLE PIPILA ENTRE MONTERREY | -100.8857 | 28.4173
COA200401879496 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA210101882926 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONETRA | -101.4494 | 26.9261
COA210101882926 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210101882929 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE PROGRESO | -101.4494 | 26.9261
COA210101883052 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CARRETERA FEDERAL 30 KM 11+500 | -101.4494 | 26.9261
COA210101883095 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GONZALEZ ORTEGA CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ARTEAGA LA OBRA SE LLEVARA A CABO POR LA CALLE GONZALEZ ORTEGA ENTRE PIPILA Y ALLEND | -100.8885 | 28.4164
COA210201907821 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PRIVADA PEREZ COLONIA EL PORVENIR, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE SAN FRANCISCO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DEL MUNICIPIO POR LA AVENI | -101.518 | 27.893
COA210201921299 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SIMON GALVAN INTERIOR SN COLONIA EL EDÉN, 26016 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORONEL FRUCTUOSO GARCIA Y CALLE HACIENDA DEL ROSARIO, CALLE SIMON GALVAN COLONIA EL EDÉN CP. 26016 PIEDRAS | -100.5402 | 28.7213
COA210201922805 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE PRIVADA ZARAGOZA, BRECHA OBISPADO A 200 METROS DE SALIDA A COMUNIDAD VALLADARES Y A 50 METROS AL SUR DE COLONIA PRO | -100.6574 | 26.8419
COA210201924233 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA , 00000 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE BENITO JUAREZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA UNA CUADRA ANTES DE LA PRESIDENCIA MU | -101.5175 | 27.8784
COA210201939886 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Mezquite 30, Minas de Barroterán, Coah., México | -101.2746 | 27.6559
COA210201941557 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Tomas Arizpe, Fundadores, Sabinas, Coah., México | -101.1315 | 27.8741
COA210201942890 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Primera 142, Col del Sol, 26344 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.535 | 27.8908
COA210201943098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210201944213 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Fundadores de la Colonia 29, Luis Donaldo Colosio, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.4887 | 27.8802

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA16160200696347 | Obra | CE-E201-2016/1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV. | GOBIERNO DE COAHUILA | 132203.29 | 132203.29
COA16160200707288 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707301 | Obra | CE-E203-2016/13-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160200717871 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 264329.64 | 264329.64
COA16160200723452 | Obra | ce-203-2016/10 | vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 64456.14 | 64456.14
COA16160300748900 | Obra | mp-2016051-0-0 | construcciones y urbanizaciones jusar sa de cv | municipio de parras coahuila | 1323401.6
COA16160300748901 | Obra | mp-2016042-0-0 | miguel angel morales gonzalez | municipio de parras coahuila | 290000
COA18180201134962 | Obra | PMSP-OP-FM-001/2018 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 5692894.13 | 5692894.13
COA190401584735 | Obra | MRA-DOP-011-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2332138.92 | 2332138.92
COA200301722773 | Obra | MMC-IN-0005-20 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 423401.4 | 423401.4
COA200301726662 | Administración directa | 84660 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 145070.93 | 145070.93
COA200301728414 | Administración directa | 84732 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 180000 | 180000.0
COA200301745013 | Obra | MMC-IN-0023-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1691738.55 | 1691738.55
COA200301791406 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-08/2020 | ELIZABETH PEREZ FLORES | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 14448398.9 | 1.44483989E7
COA200301792007 | Obra | CEAS-FAFMPH-OBR-11/2020 | MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12559047.21 | 1.255904721E7
COA200301793315 | Obra | CEAS-AD-OBR-05/2020 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 3297395.79 | 3297395.79
COA200301793525 | Obra | CEAS-IE-PERF-02/2020 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 7921495.37 | 7921495.37
COA200401828686 | Obra | MRA-DOP-015-2020(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 74089.04 | 74089.04
COA200401828751 | Obra | MRA-DOP-015-2020(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 38936.63 | 38936.63
COA200401828940 | Obra | MRA-DOP-015-2020(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 34425.54 | 34425.54
COA200401876852 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-28/20 | SUBORI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12866519.37 | 1.286651937E7
COA200401878435 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-29/20 | MALUVA INTERNACIONAL, S.A DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 1397597.32 | 1397597.32
COA200401878534 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-36/20 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 11304867.93 | 1.130486793E7
COA210101882884 | Obra | 2434449-2 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7018415.65 | 7018415.65
COA210101882893 | Obra | 2484020 | SR. MIGUEL PEREZ BARRERA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6878452.25 | 6878452.25
COA210101882894 | Obra | 2484020-1 | SR. MIGUEL PEREZ BARRERA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6878452.25 | 6878452.25
COA210101882922 | Obra | 2433523-3 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101882924 | Obra | 2433523-4 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101882928 | Obra | 2434241 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 889805.04 | 889805.04
COA210101883014 | Obra | 2434251 | LIC. BETSABE RIVERA RIVERA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5393971.53 | 5393971.53
COA210101884187 | Obra | MNC002/2021-O | CONSUMA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 2024538.89 | 2024538.89
COA210101887814 | Obra | 2292544 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 28580000.05 | 2.858000005E7
COA210201909628 | Arrendamientos | FIM-INFRA-01/21 | FRANCISCO JAVIER HORTA GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 301271.6 | 301271.6
COA210201909766 | Obra | FIM-INFRA-005/21 | CONSTRUCCIONES Y OBRAS HIDRAULICAS DE TORREON, S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1801267.02 | 1801267.02
COA210201915334 | Obra | PMN-DOPM-INFRA-005/2021 | SPORTECS SYNTHETIC RASS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 1075509.31 | 1075509.31
COA210201915681 | Obra | MMC-IN-0002-21 | OSCAR JAVIER FLORES TREVIÑO | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 703524.92 | 703524.92
COA210201918552 | Obra | PMS-OP-FISM-024/21 | GRUPO HERMER S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2438582.43 | 2438582.43
COA210201919445 | Obra | PMS-OP-FISM-016/21 | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 665369.6 | 665369.6
COA210201920874 | Obra | 007-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA JIMAT S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 917224.99 | 917224.99
COA210201921513 | Adquisiciones | CM-DRE-25-2021 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1549781 | 1550737.0
COA210201922059 | Adquisiciones | CM-SF-37-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1298765 | 1299170.0
COA210201924183 | Obra | PMS-OP-FISM-004/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 932952.94 | 932952.94
COA210201924756 | Obra | PMS-OP-FISM-053/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 289763.04 | 289763.04
COA210201925456 | Obra | PMS-OP-FISM-031/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 49990.78 | 49990.78
COA210201929791 | Obra | FISM-SG-003/2021 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 390490.94 | 390490.94
COA210201931456 | Obra | FIM-INFRA-08/21 | CONSTRUCTORA Y PERFORACIONES DE LEON, S A DE C V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 683900.5 | 683900.5
COA210201933452 | Servicios | PMS-OP-FISM-008/21 | FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 637310.4 | 637310.4
COA210201938744 | Obra | 2544811 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2550463.03 | 2550463.03
COA210201941929 | Obra | 2536750 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9204731.51 | 9204731.51
COA210201942230 | Obra | MPC-FEMPH-002/2021 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1424196.96 | 1424196.96
COA210201942526 | Obra | 2544309 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8360621.5 | 8360621.5
COA210201943478 | Obra | MPN038-2021 | SEMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 696628.74 | 696628.74
COA210201943879 | Obra | HIDROCARBUROS 001/2021 C.F. | TEC- TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 3489999.09 | 3489999.09
COA16160200696352 | Obra | CE-E203-2016/6-1 | VIGAS, LOZAS Y ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38 | 21485.38
COA16160200707259 | Obra | ce-e203-2016/5 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 279309.95
COA16160200712509 | Obra | ce-e203-2016/11-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160200712568 | Obra | CE-E203-2016/9-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200723465 | Obra | CE-E203-2016/13-5 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 150397.67
COA16160200723466 | Obra | CE-E203-2016/13-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 236339.19
COA18180201134992 | Obra | MPC003/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 455799 | 455799.0
COA180401501838 | Obra | 02/FONDOMINERO/2018 | CONSTRUCTURA Y TRITURADOS EL ALAMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 1011656 | 1011656.0
COA190401581248 | Obra | MRA-DOP-002-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2456609.98 | 2456609.98
COA190401672711 | Obra | 9400102602 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ADAME, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1679993.46 | 1679993.46
COA200101699294 | Obra | 1985636 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1503443.91 | 1503443.91
COA200301722966 | Obra | PMC-FAIS-COP-UR-002/2020 | PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 2557737.36 | 2557737.36
COA200301723698 | Obra | MMC-IN-0004-20 | DAVNAV S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1020800 | 1020800.0
COA200301727158 | Administración directa | 84684 |  | MUNICIPIO DE SIRRA MOJADA | 232113.6 | 232113.6
COA200301727180 | Administración directa | 84690 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 157776 | 157776.0
COA200301752136 | Obra | 096-FISM-TOR/2020 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A DE C V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4973931.16 | 4973931.16
COA200401810067 | Administración directa | 85995 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 93004.83 | 93004.83
COA200401828726 | Obra | MRA-DOP-015-2020(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49684.22 | 49684.22
COA200401877835 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-20/20 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 476646.24 | 476646.24
COA200401879198 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-35/20 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 687615.53 | 687615.53
COA210101882925 | Obra | 2433523-5 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101882931 | Obra | 2433977 | IMPORTACIONES, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7593058.62 | 7593058.62
COA210101882937 | Obra | 2434487 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3075400 | 3075400.0
COA210101883005 | Obra | 2434058 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3885650.2 | 3885650.2
COA210101883006 | Obra | 2434084 | REGCAR SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4015339.06 | 4015339.06
COA210101883850 | Obra | INFRA/01/2021/3 | Karla Cecilia Del Bosque De Luna | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 165088.82 | 165088.82
COA210101887652 | Obra | MPN011-2021 | CONTRATOS DE ACUÑA, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1155678.86 | 1155678.86
COA210201906925 | Obra | PMS-OP-FISM-048/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 64191.73 | 64191.73
COA210201909287 | Obra | PMCC-DOPM-010/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 763552.56 | 763552.56
COA210201909679 | Obra | FIM-INFRA-09/21 | MAGMA PROS , S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1230962.11 | 1230962.11
COA210201914680 | Administración directa | 101734 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 474110 | 474110.0
COA210201914982 | Obra | MMC-IN-0004-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1425000 | 1425000.0
COA210201915694 | Obra | MMC-IN-0003-21 | oscar javier flores treviño | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 823408.6 | 823408.6
COA210201921217 | Adquisiciones | CM-DRE-20-2021 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1436664 | 1438289.0
COA210201921563 | Obra | 031-FISM-TOR/2021 | MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 310083.52 | 310083.52
COA210201921951 | Adquisiciones | CM-SF-33-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 570339 | 571162.0
COA210201922073 | Adquisiciones | CM-SG-41-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 914280 | 915362.0
COA210201924294 | Obra | PMS-OP-FISM-018/21 | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 299543.78 | 299543.78
COA210201924898 | Obra | FISM-SG-001/2021 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 712611.15 | 712611.15
COA210201925397 | Obra | PMS-OP-FISM-028/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 52740.04 | 52740.04
COA210201925462 | Obra | PMS-OP-FISM-033/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 39487.44 | 39487.44
COA210201926619 | Obra | 213700010 | DARÍO JOEL PERALES DE LEÓN | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 797940.8 | 797940.8
COA210201927170 | Obra | 042-FISM-TOR/2021 | DISTRIBUIDORA MAREZCA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 5214537.54 | 5214537.54
COA210201927990 | Servicios | PMO/002/FISM/2021 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 550000 | 550000.0
COA210201929102 | Obra | FIM-INFRA-004/21 | INGEN | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 248505.86 | 248505.86
COA210201929811 | Obra | DOPM/2021/00A | SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 3194201 | 3194201.0
COA210201938754 | Obra | 2544772 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9378598.45 | 9378598.45
COA210201941860 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-12/2021 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 2328244.7 | 2328244.7
COA210201942211 | Obra | MPC-FEMPH-001/2021 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1098984 | 1098984.0
COA210201942310 | Obra | 2544247 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3335682.55 | 3335682.55
COA210201943077 | Obra | MPN028-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C.V. | MPN850101TB1 | 4505064.38 | 4505064.38
COA210201943083 | Obra | MPN030-2021 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2448298.44 | 2448298.44
COA210201944297 | Obra | MPC-FEMPH-004/2021 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 740729.6 | 740729.6
COA210201944972 | Obra | HC-SD-001/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1921268.92 | 1921268.92
COA16160200685234 | Obra | CE-E203-2016/9-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64456.14
COA16160200685235 | Obra | CE-E203-2016/9-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 128912.29
COA16160200685247 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 99123.62 | 99123.62
COA16160200690639 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 7308 | 7308.0
COA16160200707237 | Obra | CE-E203-2016/16-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 257824.57
COA16160200707314 | Obra | CE-E203-2016/15 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64456.14
COA17170400973364 | Obra | mp-2017025-0-0 | miguel angel morales gonzalez | municipio de parras coahuila | 626050 | 623351.47
COA18180201135025 | Obra | 002/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | R.G. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 627376.22 | 627376.22
COA180401430227 | Obra | MEC-FEISM-001-18 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA | 245364.65 | 245364.65
COA190301572702 | Obra | FM-EP-001/2019 | SIM FORMATO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 684434 | 684434.0
COA200301755282 | Administración directa | 85988 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 320000 | 320000.0
COA200401826172 | Obra | MRA-DOP-017-2020 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 801725.23 | 801725.23
COA200401828702 | Obra | MRA-DOP-015-2020(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 132505.08 | 132505.08
COA200401828739 | Obra | MRA-DOP-015-2020(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 26151.78 | 26151.78
COA210101882881 | Obra | 2434449 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7018415.65 | 7018415.65
COA210101882939 | Obra | 2433929 | TRITURADOS CASTAÑOS, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9423959.01 | 9423959.01
COA210101883009 | Obra | 2206934 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5171789.04 | 5171789.04
COA210101883021 | Obra | 2434848 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 400868.58 | 400868.58
COA210101883023 | Obra | 2434650 | MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3947292.91 | 3947292.91
COA210101884058 | Obra | PMCC-DOPM-004/2021 | MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 1098661.68 | 1098661.68
COA210101887668 | Obra | MPN014-2021 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3899385.89 | 3899385.89
COA210201906723 | Obra | PMS-OP-FISM-040/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 192575.2 | 192575.2
COA210201906748 | Obra | PMS-OP-FISM-043/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 299561.42 | 299561.42
COA210201906906 | Obra | PMS-OP-FISM-045/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 106986.22 | 106986.22
COA210201906912 | Obra | PMS-OP-FISM-046/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 171177.95 | 171177.95
COA210201906913 | Obra | PMS-OP-FISM-047/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 278164.17 | 278164.17
COA210201912981 | Obra | MNC003/2021-O | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1077711036 | 1077711.36
COA210201915258 | Obra | MMC-IN-0006-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 780000 | 780000.0
COA210201916146 | Administración directa | 101942 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 101316.75 | 101316.75
COA210201921090 | Obra | 015-FISM-TOR/2021 | JIMURSA CONSTRUCCIONES SA.DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 381816.55 | 381816.55
COA210201923051 | Obra | PMS-OP-FISM-006/21 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3780283.06 | 3780283.06
COA210201923209 | Obra | PMS-OP-FISM-007/21 | CEPEDA ARROYO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 866227.08 | 866227.08
COA210201924151 | Obra | PMS-OP-FISM-052/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4018699.26 | 4018699.26
COA210201925357 | Obra | PMS-OP-FISM-026/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 34790.15 | 34790.15
COA210201925408 | Obra | PMS-OP-FISM-029/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 40311.51 | 40311.51
COA210201925449 | Obra | PMS-OP-FISM-030/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 39920.01 | 39920.01
COA210201941256 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/21-D | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 1527165.24 | 1527165.24
COA210201942870 | Obra | MMC-FM-0001-21 | PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 841760.5 | 841760.5
COA210201943238 | Obra | MPN036-2021 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4702195.97 | 4702195.97
COA210201943486 | Obra | MPN038-2021 | SEMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 696628.74 | 696628.74
COA16160200690890 | Obra | CE-E203-2016/1-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200723451 | Obra | ce-e203-2016/10-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200723453 | Obra | ce-203-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 85941.52 | 85941.52
COA18180201134991 | Obra | MPC001/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1350000 | 1350000.0
COA200301722794 | Obra | MMC-IN-0011-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 698841.77 | 698841.77
COA200301722795 | Obra | MMC-IN-0012-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 504407.27 | 504407.27
COA200301722797 | Obra | MMC-IN-0013-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 549447.69 | 549447.69
COA200301729242 | Obra | MMC-IN-0024-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 522696.33 | 522696.33
COA200401805873 | Servicios | MMC-FM-34-0003-20 | FOLIMAJA CAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 216921.64 | 216921.64
COA200401805875 | Servicios | MMC-FM-34-0001-20 | EVARISTO DIAZ GARCES | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 35000 | 35000.0
COA200401810498 | Obra | MRA-DOP-009-2020 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310568.1 | 3310568.1
COA200401828922 | Obra | MRA-DOP-015-2020(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49892.1 | 49892.1
COA200401828929 | Obra | MRA-DOP-015-2020(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 44300.03 | 44300.03
COA210101882877 | Obra | 2434422 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10019974.41 | 1.001997441E7
COA210101882882 | Obra | 2434449-1 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7018415.65 | 7018415.65
COA210101882930 | Obra | 2377450 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7788906.46 | 7788906.46
COA210101882935 | Obra | 2434402 | SCI EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7087926.49 | 7087926.49
COA210101882947 | Obra | 2434611 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10431651.96 | 1.043165196E7
COA210101882950 | Obra | 2434133 | TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5424558.55 | 5424558.55
COA210101882997 | Obra | 2434249 | C.J. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2117906.31 | 2117906.31
COA210101883004 | Obra | 2434426 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4168346.62 | 4168346.62
COA210101883019 | Obra | 2434245 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA WILLIAMSON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4568027.78 | 4568027.78
COA210101883852 | Obra | INFRA/01/2021/5 | Karla Cecilia Del Bosque De Luna | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 194293.44 | 194293.44
COA210101883900 | Obra | MMC-IN-0010-21 | PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1924318.9 | 1924318.9
COA210101887659 | Obra | MPN010-2021 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 664809.6 | 664809.6
COA210201906902 | Obra | PMS-OP-FISM-044/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 128383.46 | 128383.46
COA210201906965 | Obra | PMS-OP-FISM-050/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 128383.46 | 128383.46
COA210201908814 | Obra | PMCC-DOPM-005/2021 | MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 793067.43 | 793067.43
COA210201909216 | Obra | FIM-INFRA-002/21 | BROXTON UNION SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 3014219.6 | 3014219.6
COA210201912458 | Obra | MNC003/2021-O | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1077711036 | 1077711.36
COA210201913258 | Obra | MMC-IN-0008-21 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ENERGIAS RENOVABLES DE SALTILLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1358766 | 1358766.0
COA210201917789 | Adquisiciones | CM-AP-01-2021 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 638455 | 639387.0
COA210201921044 | Obra | 012-FISM-TOR/2021 | JIMURSA CONSTRUCCIONES SA.DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 693669.55 | 693669.55
COA210201922417 | Obra | 040-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA LLACU S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 694950.33 | 694950.33
COA210201922958 | Obra | PMC/FI.S.M-001/2021 | PROVEEDORA REYGAR, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 1193957.84 | 1193957.84
COA210201925460 | Obra | PMS-OP-FISM-032/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 122988.58 | 122988.58
COA210201925941 | Administración directa | 101938 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 398606.24 | 398606.24
COA210201927079 | Obra | PMS-OP-FISM-023/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1448808.16 | 1448808.16
COA210201933904 | Adquisiciones | CM-DRE-30-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 630691 | 632769.0
COA210201938822 | Obra | FFM 003/2021 C.F. | AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 2077560 | 2077560.0
COA210201941745 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-11/2021 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 9477527.38 | 9477527.38
COA210201942509 | Obra | 2544268 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9247671.72 | 9247671.72
COA210201943505 | Obra | MPN045-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4681608.62 | 4681608.62
COA210201944145 | Obra | MMC-FM-0005-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 4749747.02 | 4749747.02
COA210201944308 | Obra | MPC-FEMPH-005/2021 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 429442.15 | 429442.15
COA210201944973 | Obra | HC-SD-002/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 963927.03 | 963927.03
COA16160200690640 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 14616 | 14616.0
COA16160200690655 | Obra | CE-E203-2016/6-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 107426.9
COA16160200696189 | Arrendamientos | AD-279-2016/01 | AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1393890
COA16160200717773 | Obra | ce-e203-2016/11-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160200723476 | Obra | CE-E203-2016/15-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 365251.48
COA16160200723477 | Obra | CE-E203-2016/15-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 408222.24
COA17180101070284 | Obra | PMO/1417/FM-2017-13 | JUAN CARLOS PLATA ESCUTIA | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 575289 | 575289.0
COA190201539751 | Obra | MJFISM14112019 | ARQUITECTURA E INGENIERIA DE ALTO NIVEL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE JIMENEZ COAHUILA | 928000 | 928000.0
COA190201563079 | Obra | PMC-OP-RP-003/2019 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 505829.51 | 505829.51
COA190301569160 | Obra | MPC005/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2271844 | 2271844.0
COA190401630009 | Obra | 02 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 160741.57 | 160741.57
COA190401630407 | Obra | PMC-COP-AP-004/2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 719222.62 | 719222.62
COA190401630473 | Obra | PMC-COP-DRE-007/2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1622487.84 | 1622487.84
COA190401631000 | Obra | 08 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1975850.38 | 1975850.38
COA190401634261 | Obra | 09 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 741625.79 | 741625.79
COA190401642403 | Obra | COP-AP-012-2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 907943.17 | 907943.17
COA200301713898 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-09/2020 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 612905.8 | 612905.8
COA200301726944 | Administración directa | 84677 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 154152.62 | 154152.62
COA200301727539 | Administración directa | 84696 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 31015.46 | 31015.46
COA200301790735 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-07/2020 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12874213.91 | 1.287421391E7
COA200301792244 | Obra | CEAS-FAFMPH-OBR-12/2020 | MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 10446582.5 | 1.04465825E7
COA200301792434 | Obra | CEAS-FIFOME-OBR-15-2020 | MIRANDA ARANA VELASCO, S.C. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 18024084.38 | 1.802408438E7
COA200401798483 | Obra | SIDS-SIS-107-20 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 129313.67 | 129313.67
COA200401825491 | Obra | MRA-DOP-014-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 895762.16 | 895762.16
COA200401828654 | Obra | MRA-DOP-015-2020 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 630461.76 | 630461.76
COA200401878497 | Obra | CEAS-FEFMP-OBR-32/20 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 6936455.75 | 6936455.75
COA200401879233 | Obra | CEASFAFEF-OBR-25/20A | PAISAJE URBANO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 694533.96 | 694533.96
COA200401879573 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-24/20A | PAISAJE URBANO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 2016643.82 | 2016643.82
COA210101882923 | Obra | 2433523 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101882927 | Obra | 2433563 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 33197762.74 | 3.319776274E7
COA210101883054 | Obra | 2434012 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10224872.88 | 1.022487288E7
COA210101883301 | Obra | PMCC-DOPM-006/2021 | CARLOS ROMEO FALCON FLORES | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 1299240.6 | 1299240.6
COA210101883848 | Obra | INFRA/01/2021/1 | Karla Cecilia Del Bosque De Luna | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 1418851.28 | 1418851.28
COA210101887092 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-37/20CM | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 5959335.62 | 2229863.97
COA210101887767 | Obra | 2434492 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 47995744.75 | 4.799574475E7
COA210201909419 | Obra | PMCC-DOPM-011/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 2171270.97 | 2171270.97
COA210201912507 | Obra | MNC003/2021-O | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 1077711036 | 1077711.36
COA210201914995 | Obra | MMC-IN-0004-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1425000 | 1425000.0
COA210201915105 | Obra | MMC-IN-0006-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 780000 | 780000.0
COA210201915710 | Obra | MMC-IN-0002-21 | OSCAR JAVIER FLORES TREVIÑO | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 703524.92 | 703524.92
COA210201918948 | Obra | PMS-OP-FISM-014/21 | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 95604.13 | 95604.13
COA210201920906 | Obra | 009-FISM-TOR/2021 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 965706.22 | 965706.22
COA210201920912 | Adquisiciones | CM-DRE-11-2021 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 519085 | 520859.0
COA210201920952 | Adquisiciones | CM-DRE-12-2021 | VICTOR ENRIQUE ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 718943 | 719967.0
COA210201921267 | Obra | 022-FISM-TOR/2021 | JIMURSA CONSTRUCCIONES SA.DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 399463.5 | 399463.5
COA210201921332 | Obra | 027-FISM-TOR/2021 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4465071.14 | 4869830.35
COA210201921396 | Obra | 028-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2679700.07 | 2679700.07
COA210201921704 | Servicios | 032-FISM-TOR/2021 | MOST CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 756797.85 | 756797.85
COA210201924763 | Obra | PMS-OP-FISM-055/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144957.73 | 144957.73
COA210201924767 | Obra | PMS-OP-FISM-057/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 74348.33 | 74348.33
COA210201924781 | Obra | PMS-OP-FISM-058/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 289751.64 | 289751.64
COA210201925096 | Obra | PMS-OP-FISM-059/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144871.12 | 144871.12
COA210201925173 | Obra | PMS-OP-FISM-060/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144795.67 | 144795.67
COA210201926640 | Obra | 213700014 | DARÍO JOEL PERALES DE LEÓN | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 856927.73 | 856927.73
COA210201927071 | Obra | PMS-OP-FISM-051/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 110666.54 | 110666.54
COA210201933919 | Adquisiciones | CM-DRE-31-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 278345 | 279846.0
COA210201934035 | Obra | 04/INFRA/2021 | PROYECTOS Y REPRESENTACIONES LA RIOJEÑA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 1300000 | 1.0
COA210201935595 | Obra | PMN-DOPM-INFRA-006/2021 | SPORTECS SYNTHETIC RASS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 584848.8 | 584848.8
COA210201938716 | Obra | 2544787 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6183730.52 | 6183730.52
COA210201938720 | Obra | 2542132 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9692814.61 | 9692814.61
COA210201941228 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/2021-B | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 379965.31 | 379965.31
COA210201941993 | Obra | 2536763 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10396340.6 | 1.03963406E7
COA210201942237 | Obra | 2536658 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9482480.17 | 9482480.17
COA210201942899 | Obra | MMC-FM-0007-21 | TRITURADOS CASTAÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 829070.75 | 829070.75
COA16160200690707 | Obra | CE-E203-2016/15-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200696139 | Obra | CE-E203-2016/6 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 150397.67 | 150397.67
COA16160200712535 | Obra | ce-e203-2016/16 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200717869 | Obra | CE-E203-2016/13-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA180401430974 | Obra | COP-VIVIENDA/015/2018 | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 448810 | 448810.0
COA190401581329 | Obra | MRA-DOP-005-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2503500.33 | 2503500.33
COA200301727584 | Obra | IN26/02/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 652602.33 | 652602.33
COA200301791612 | Obra | PMN-DOPM-HIDRO-003/2020 | PROVEEDORA REYGAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 476632.4 | 476632.4
COA200401794891 | Obra | FM26/01/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1084211.41 | 1084211.41
COA200401826395 | Obra | MRA-DOP-016-2020 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2475820 | 2475820.0
COA200401828718 | Obra | MRA-DOP-015-2020(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113712.39 | 113712.39
COA200401878518 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-33/20 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 13141469.64 | 1.314146964E7
COA200401879226 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-25-20 | PAISAJE URBANO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 298596.06 | 298596.06
COA210101882932 | Obra | 2434646 | FIRMESA FIRMA MEXICANA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7153234.9 | 7153234.9
COA210101882942 | Obra | 2434157 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10023904.69 | 1.002390469E7
COA210101883012 | Obra | 2379175 | ROTUGRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41026700.52 | 4.102670052E7
COA210101883053 | Obra | 2434777 | TRITURADOS CASTAÑOS, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8367583.98 | 8367583.98
COA210101883056 | Obra | 2434232 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10158365.37 | 1.015836537E7
COA210101883851 | Obra | INFRA/01/2021/4 | Karla Cecilia Del Bosque De Luna | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 394829.97 | 394829.97
COA210101887677 | Obra | MPN012-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | MPN850101TB1 | 266058.06 | 266058.06
COA210201906604 | Obra | PMS-OP-FISM-039/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 235369.68 | 235369.68
COA210201906747 | Obra | PMS-OP-FISM-042/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 256766.93 | 256766.93
COA210201912693 | Obra | 02/INFRA/2021 | CONSTRUCTORA E INGENIERA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 785055.08 | 1.0
COA210201914549 | Administración directa | 101733 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 421497.5 | 421497.5
COA210201915302 | Administración directa | 101927 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 67816.67 | 67816.67
COA210201915704 | Obra | MMC-IN-0003-21 | oscar javier flores treviño | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 823408.6 | 823408.6
COA210201920889 | Obra | 008-FISM-TOR/2021 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2564772.66 | 2564772.66
COA210201921180 | Adquisiciones | CM-DRE-19-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 149270 | 149983.0
COA210201921277 | Obra | 024-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA PISE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 375727.47 | 375727.47
COA210201921316 | Obra | MPN001-FISM-2021 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5036500.82 | 5036500.82
COA210201921666 | Obra | MPN002-FISM-2021 | CONSTRUCTORA MENFIS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4855520.62 | 4855520.62
COA210201924271 | Obra | PMS-OP-FISM-017/21 | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 406084.05 | 406084.05
COA210201925207 | Obra | PMS-OP-FISM-061/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144986.31 | 144986.31
COA210201925365 | Obra | PMS-OP-FISM-027/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 59646.77 | 59646.77
COA210201927078 | Obra | PMS-OP-FISM-035/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 979499.53 | 979499.53
COA210201928411 | Obra | FISM-SD-002/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 87883.46 | 87883.46
COA210201930095 | Obra | DOPM/2021/00B | SERGIO ANTONIO SORIA DAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 3101704.5 | 3101704.5
COA210201938734 | Obra | 2542012 | IMPORTACIONES, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9216752.83 | 9216752.83
COA210201938760 | Obra | 2536799 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10396340.6 | 1.03963406E7
COA210201938796 | Obra | 2542210 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9698510.66 | 9698510.66
COA210201938818 | Obra | FFM 002/2021 C.F. | AGNEA FRACCIONADORA SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 2077560 | 2077560.0
COA210201938826 | Obra | FFM 004/2021 C.F. | INDUSTRIAL DE PINTURAS DE MONCLOVA MEGA COLOR SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 413435.32 | 413435.32
COA210201941883 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-10-2021 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 8728450.83 | 8728450.83
COA210201942418 | Obra | 2544202 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3733595.92 | 3733595.92
COA210201942691 | Obra | MPN021-2021 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 989218.63 | 989218.63
COA210201942944 | Obra | MPN023-2021 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2122470.94 | 2122470.94
COA210201943499 | Obra | MPN040-2021 | CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3582595.78 | 3582595.78
COA210201943897 | Obra | MPN048-2021 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 954344.34 | 954344.34
COA210201944184 | Obra | FM26/01/2021 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 417438.35 | 417438.35
COA16160200696167 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 21485.38 | 21485.38
COA16160200712597 | Obra | CE-E203-2016/13-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 107426.9
COA00170200896262 | Obra | FM-ST-001/2017 | MORTIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2071404.71 | 2071404.71
COA18180201083669 | Obra | SEOP/001-18(2) | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV | MUNICPIO DE RAMOS ARIZPE | 260794.49 | 260794.49
COA18180201135019 | Obra | MPC002/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 948689 | 948689.0
COA18180201135069 | Obra | 001/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | ARQMM DESARROLLOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 608060.99 | 608060.99
COA190401611530 | Obra | 9400102602 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ADAME, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1679993.46 | 1679993.46
COA200301722779 | Obra | MMC-IN-0001-20 | ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 306305.95 | 306305.95
COA200301727318 | Obra | MMC-IN-0019-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 26999.82 | 26999.82
COA200301727388 | Obra | MMC-IN-0020-20 | ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 246115.53 | 246115.53
COA200401853227 | Obra | MRA-DOP-011-2020 | VALDES DRILLING, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1887693 | 1887693.0
COA200401878608 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-37/20 | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 5957337 | 5957337.0
COA200401879194 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-34/20 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA WILLIAMSON, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 3901441.71 | 3901441.71
COA210101882921 | Obra | 2433523-2 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101882933 | Obra | 2434150 | SR. JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10324491.5 | 1.03244915E7
COA210101883007 | Obra | 2434029 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6655569.69 | 6655569.69
COA210101883055 | Obra | 2434649 | MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2984979.84 | 2984979.84
COA210201906725 | Obra | PMS-OP-FISM-041/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 85588.98 | 85588.98
COA210201913502 | Obra | MNC004/2021-O | EDUARDO GONZALEZ GUADIANA | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 2909037.35 | 2909037.35
COA210201914734 | Administración directa | 101735 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 117600 | 117600.0
COA210201914971 | Obra | MMC-IN-0005-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1365000 | 1365000.0
COA210201915123 | Administración directa | 101922 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 168900 | 168900.0
COA210201919215 | Obra | PMS-OP-FISM-015/21 | VIBLA EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 81358.68 | 81358.68
COA210201920922 | Obra | 010-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA Y MATERIALES DE TORREON S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2593243.6 | 2593243.6
COA210201921303 | Obra | 026-FISM-TOR/2021 | SERVICIOS DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 956562.23 | 956562.23
COA210201921761 | Obra | PMS-OP-FISM-003/21 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1745101.48 | 1745101.48
COA210201923029 | Obra | PMS-OP-FISM-025/21 | GRUPO HERMER, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4324644.95 | 4324644.95
COA210201924161 | Obra | PMS-OP-FISM-002/21 | CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SEÑALES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 815010.7 | 815010.7
COA210201924761 | Obra | PMS-OP-FISM-054/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144909.23 | 144909.23
COA210201927984 | Obra | FISM-SD-001/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 136465.82 | 136465.82
COA210201929163 | Obra | FIM-INFRA-001/21 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES SA DE C | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 4391305.56 | 4391305.56
COA210201933479 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-4/21 | MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 680127 | 680127.0
COA210201938373 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/2021-A | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 162533.92 | 162533.92
COA210201938787 | Obra | 2535247 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9013837.57 | 9013837.57
COA210201941248 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/21-C | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 1316583.46 | 1316583.46
COA210201942324 | Obra | 2544169 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10416558.7 | 1.04165587E7
COA16160200701667 | Obra | CE-E203-2016/13 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200707280 | Obra | CE-E203-2016/9 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38
COA16160200717842 | Obra | CE-E203-2016/9-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 171883.05
COA16160200717872 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 594741.69 | 594741.69
COA16160200718054 | Obra | CE-E203-2016/1 | VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 214853.81
COA16160300749872 | Obra | ce-e203-2016/12 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 644561.43 | 644561.43
COA17170400973340 | Obra | mp-2017026-0-0 | david omar garcia garcia | municipio de parras coahuila | 877848 | 874064.17
COA00180201134941 | Obra | MSM-DOP-OBR FDREMM-07-2018 | ADELA SOTELO | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 6729643.51 | 7000000.0
COA190401584552 | Obra | MRA-DOP-010-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2644626.65 | 2644626.65
COA190401630013 | Obra | PMC-COP-ED-001/2019 | SIM FORMATO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 477633.79 | 477633.79
COA190401630068 | Obra | PMC-COP-SG-003/2019 | SIM FORMATO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 39009.49 | 39009.49
COA190401678334 | Obra | MRA-DOP-013-2019 | THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4684747.71 | 4684747.71
COA200301723994 | Obra | MMC-IN-0014-20 | COMERCIALIZADORA VELINE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 545780 | 545780.0
COA200301727314 | Obra | MMC-IN-0018-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 29754 | 29754.0
COA200401806655 | Servicios | MMC-FM-34-0002-20 | AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 4918.03 | 4918.03
COA200401806655 | Servicios | MMC-FM-34-0002-A-20 | ARMANDO ARTURO CHAPA PADER | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 4500 | 4500.0
COA200401806655 | Servicios | MMC-IN-34-0002-B-20 | BERTHA ALICIA CHACON CELIS | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 36319.38 | 36319.38
COA200401829055 | Obra | MRA-DOP-013-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310350 | 3310350.0
COA200401879147 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-38/20 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 7409846.45 | 7409846.45
COA210101882895 | Obra | 2434444 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10619889.93 | 1.061988993E7
COA210101882945 | Obra | 2434123 | MATERIALES Y SERVICIOS TARMAC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5300951.76 | 5300951.76
COA210101882998 | Obra | 2433999 | APSEN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10136914.69 | 1.013691469E7
COA210101883849 | Obra | INFRA/01/2021/2 | Karla Cecilia Del Bosque De Luna | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 1149554.49 | 1149554.49
COA210101883921 | Obra | MMC-IN-0001-21 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1554810.46 | 1554810.46
COA210101887647 | Obra | MPN019-2021 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1035140.42 | 1035140.42
COA210101887944 | Obra | PMN-DOPM-HIDRO-001/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 610500 | 610500.0
COA210201906929 | Obra | PMS-OP-FISM-049/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 128383.46 | 128383.46
COA210201915722 | Obra | MMC-IN-0002-21 | OSCAR JAVIER FLORES TREVIÑO | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 703524.92 | 703524.92
COA210201921060 | Obra | 013-FISM-TOR/2021 | MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1405208.47 | 1405208.47
COA210201921142 | Obra | 018-FISM-TOR/2021 | GJ OBRAS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1455170.39 | 1455170.39
COA210201921257 | Obra | 021-FISM-TOR/2021 | INGENIERIA Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 862963.83 | 862963.83
COA210201921295 | Obra | 025-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA PISE S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 399394.54 | 399394.54
COA210201922095 | Adquisiciones | CM-SG-42-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1530090 | 1532018.0
COA210201924765 | Obra | PMS-OP-FISM-056/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 74855.39 | 74855.39
COA210201925223 | Obra | PMS-OP-FISM-062/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144840.12 | 144840.12
COA210201925472 | Obra | PMS-OP-FISM-034/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 156564.58 | 156564.58
COA210201933435 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-3/21 | ROXANA ALEJANDRA MORA DE VALLE | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 135000 | 135000.0
COA210201933435 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-2/21 | EMILIO ARANDA MÉNDEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 135000 | 135000.0
COA210201933435 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-1/21 | ANA MARÍA GARZA SÁNCHEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 135000 | 135000.0
COA210201933845 | Obra | FISM-SC-001/2021 | HIRAM FLORES MORENO | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 441411.17 | 441411.17
COA210201934689 | Obra | FISM-SG-002/2021 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 197681.03 | 197681.03
COA210201938736 | Obra | 2544736 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9136144.21 | 9136144.21
COA210201938748 | Obra | 2544375 | RENTEC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9365182.88 | 9365182.88
COA210201938781 | Obra | 2542065 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9628558.77 | 9628558.77
COA210201938814 | Obra | FFM 001/2021 C.F. | IGNACIO OLVERA VANEGAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD FRONTERA | 1483373.2 | 1483373.2
COA210201938898 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/2021-A | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 162533.92 | 162533.92
COA210201942273 | Obra | 2544143 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5458514.72 | 5458514.72
COA210201942559 | Obra | 2544108 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9230153.06 | 9230153.06
COA210201942621 | Obra | 2541960 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9216656.23 | 9216656.23
COA210201943867 | Obra | MPC-FEMPH-003/2021 | CONSTRUCTORA E INGENERIA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1503187.94 | 1503187.94
COA210201944219 | Obra | MMC-PMM-202103-1-0 | COMERCIALIZADORA VELINE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 618767.2 | 618767.2
COA210201944231 | Obra | MMC-PMM-202104-1-0 | ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1085422.36 | 1085422.36
COA210201944957 | Obra | HC-SF-001/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1287620.15 | 1287620.15
COA190201563268 | Obra | PMC-OP-RP-003/2019 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 505829.51 | 505829.51
COA200201708534 | Obra | MPC-FEMPH-009/2020 | CONSTRUCTORA TRES CAMINOS DE SABINAS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2698661.04 | 2698661.04
COA200301716730 | Obra | SIDS-SIS-029-20 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES SA DECV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 593933.39 | 593933.39
COA200301761282 | Obra | 203700031 | PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 830029.73 | 830029.73
COA200301763416 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200301764083 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200301764612 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200301765184 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA210101882999 | Obra | 2434407 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2464253.94 | 2464253.94
COA210101885526 | Obra | PMC-OP-FORTA-SL-003/2021 | HEVIL CONSTRUCCIONES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 2848729.51 | 2848729.51
COA210101888801 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-07/20CM | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12784213.91 | 2756744.58
COA210201920868 | Obra | MPN001-FISM-2021 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5036500.82 | 5036500.82
COA210201921350 | Obra | MPN001-FISM-2021 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5036500.82 | 5036500.82
COA210201939858 | Obra | FORTA/003/21 | CONSTRUCTORA INFRAHOME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 640960.32 | 640960.32
COA210201940172 | Obra | HIDRO/007/21 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2066369.16 | 2066369.16
COA210201941501 | Obra | HIDRO/004/21 | CONSTRUCTORA INFRAHOME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 260985.69 | 260985.69
COA210201944205 | Obra | MMC-PMM-202101-1-0 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 327427.4 | 327427.4
COA200301716784 | Obra | SIDS-SIS-046-20 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 917969.7 | 917969.7
COA200301761194 | Obra | 203700033 | JESUS REYNALDO SENA GARCIA | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 359180.06 | 359180.06
COA200301764613 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200301766510 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA210101882888 | Obra | 2470788 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2606073.34 | 2606073.34
COA210101883000 | Obra | 2434604 | ABSER, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4109825.98 | 4109825.98
COA210101883010 | Obra | 2434393 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2760842.09 | 2760842.09
COA210201913208 | Obra | MMC-IN-0007-21 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ENERGIAS RENOVABLES DE SALTILLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 634090.8 | 634090.8
COA210201921338 | Obra | MPN001-FISM-2021 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5036500.82 | 5036500.82
COA210201936255 | Servicios | PMC/FI.S.M-002/2021 | BOMBAS Y RIEGOS DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 37236 | 37236.0
COA210201940963 | Obra | PMC-OP-FORTA-SC-004/2021 | ARACELI DE LA CRUZ SANDOVAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 159361.19 | 159361.19
COA200301716494 | Obra | SIDS-SIS-050-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 1778852.61 | 1778852.61
COA200301763411 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200301765203 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200401795860 | Obra | SIDS-SIS-018-20 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ AMADOR | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 874858.47 | 874858.47
COA210101883015 | Obra | 2434234 | VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5396723.55 | 5396723.55
COA210101886626 | Obra | PMC-OP-FORTA-UB-002/2021 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 600000 | 600000.0
COA210201921559 | Servicios | PMO/001/FISM/2021 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 58000 | 58000.0
COA210201924167 | Obra | FISM-SE-001/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 819331.2 | 819331.2
COA180401430136 | Obra | 317935 | COMISION ESTATAL DE VIVIENDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 21930 | 21930.0
COA190201541459 | Obra | MVU-002-2019 | VINDE DINAMICA EMPRESARIAL S. DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA | 85520.09 | 85509.09
COA200301763380 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200301793244 | Obra | CEAS-AD-OBR-04/2020 | JULIO ARMANDO FISCHER ALMARAZ | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 682863.24 | 682863.24
COA200401809420 | Servicios | FISM-MSC-01/2020 | Evaristo Díaz Garcés | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 90261.12 | 90261.12
COA200401811184 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200401836903 | Obra | MMC-20-INFRA/003 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 92871.31 | 92871.31
COA210101882943 | Obra | 2205241 | MATERIALES Y SERVICIOS TARMAC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1630286.68 | 1630286.68
COA210101882949 | Obra | 2379856 | GRUPO INDUSTRIAL DE LA RIOJA Y EXTRACCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4963360.94 | 4963360.94
COA210201939826 | Obra | FORTA/001/21 | CEDRO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2556969.23 | 2556969.23
COA210201940490 | Obra | HIDRO/003/21 | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y CIVIL KREM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 531916.26 | 531916.26
COA210201941010 | Obra | PMC-OP-FORTA-SF-005/2021 | ARACELI DE LA CRUZ SANDOVAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 97386.28 | 97386.28
COA210201943064 | Obra | MPN027-2021 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1351681.32 | 1351681.32
COA210201943260 | Obra | MPN037-2021 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | MPN850101TB1 | 4622323.5 | 4622323.5
COA17170400973428 | Obra | 208404 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESCOBEDO | 145513.42 | 145513.42
COA200301723070 | Obra | 04/INFRA/2020 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 1224812.95 | 1.0
COA200301753812 | Obra | 05/INFRA/2020 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 311938.66 | 1.0
COA200301764275 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200301793759 | Obra | MPC-FEMPH-016/2020 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 68235.38 | 68235.38
COA210201907647 | Obra | MMC-IN-0005-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1365000 | 1365000.0
COA210201913555 | Obra | 01/INFRA/2021 | INSEROS INSTALACIONES Y SERVICIOS OSORIO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS | 1733162.96 | 1.0
COA210201942957 | Obra | MPN024-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1418837 | 1418837.0
COA200301761232 | Obra | 203700030 | PRESTADORA Y DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS DE TORREON SA DE CV | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 776461.2 | 776461.2
COA200301762746 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200301763414 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA210101882920 | Obra | 2433523-1 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101884984 | Obra | PMC-OP-FORTA-SE-001/2021 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 660002.79 | 660002.79
COA210201939874 | Obra | FORTA/004/21 | CONSTRUCTORA INFRAHOME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 747834.72 | 747834.72
COA210201940209 | Obra | HIDRO/008/21 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 387237.23 | 387237.23
COA210201940826 | Obra | HIDRO/001/21 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 335973.12 | 335973.12
COA210201941545 | Obra | HIDRO/005/21 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 340985.71 | 340985.71
COA190201563311 | Obra | PMC-OP-FORTA-AS-004/2019 | CONSTRUCTORA U SERVICIOS WILLARZ S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 298850.8 | 298850.8
COA200301719988 | Obra | SIDS-SIS-092-20 | CONTRATISTAS INTEGRALES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 722700.86 | 722700.86
COA200301761142 | Obra | 203700032 | JESUS REYNALDO SENA GARCIA | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 421095.01 | 421095.01
COA200301761287 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200401879674 | Obra | CEASFEFOBR22/20C | SUBORI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 556562.2 | 556562.2
COA210101887787 | Obra | 2434475 | PAVIMENTOS LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 11333581.47 | 1.133358147E7
COA210201906612 | Servicios | PMN-DOPM-INFRA-002/2021 | EVARISTO DIAZ GARCES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 128753.7 | 128753.7
COA210201921328 | Obra | MPN001-FISM-2021 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5036500.82 | 5036500.82
COA210201936359 | Obra | PMC/FI.S.M-003/2021 | COMPRA-VENTA-RENTA DE MAQUINARIA PESADA TOKE SA DE CV | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 104400 | 104400.0
COA210201939843 | Obra | FORTA/002/21 | CONSTRUCTORA INFRAHOME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 871595.46 | 871595.46
COA210201940547 | Obra | HIDRO/002/21 | CONSTRUCTORA Y DISTRIBUIDORA ELECTRICA RIDA | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 765639.79 | 765639.79
COA210201942976 | Obra | MPN025-2021 | CONCRETOS DE ACUÑA, S.A. DE C.V. | MPN850101TB1 | 1805932.05 | 1805932.05
COA200301749053 | Obra | FISM-MSC-03/2020 | REYGAR S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SACRAMENTO | 858813.07 | 858813.07
COA200301764274 | Obra | MMC-20-INFRA/002 | IKAM CONTRUCTURA 5M SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MORELOS COAHUILA | 1201464.91 | 1201464.91
COA200401879496 | Obra | CEAS-FAFMPH-OBR-10/2020 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 16497680.53 | 1.649768053E7
COA210101882929 | Obra | 2377396 | CONSTRUCTORA OYERGO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2931152.26 | 2931152.26
COA210101883052 | Obra | 2378925 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6978838.58 | 6978838.58
COA210101883095 | Obra | MMC-21-INFRA/001 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1475888.57 | 1475888.57
COA210201907821 | Obra | MMC-IN-0005-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1365000 | 1365000.0
COA210201921299 | Obra | MPN001-FISM-2021 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5036500.82 | 5036500.82
COA210201922805 | Administración directa | 102588 |  | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 7767.5 | 7767.5
COA210201924233 | Obra | MMC-IN-0011-21 | TRITURADOS CASTAÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 895909.24 | 895909.24
COA210201939886 | Obra | FORTA/005/21 | CONSTRUCTORA INFRAHOME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1310962.98 | 1310962.98
COA210201941557 | Obra | HIDRO/006/21 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 826239.42 | 826239.42
COA210201942890 | Obra | MMC-FM-0006-21 | TRITURADOS CASTAÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 77952 | 77952.0
COA210201943098 | Obra | MPN032-2021 | CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 908114.79 | 908114.79
COA210201944213 | Obra | MMC-PMM-202102-1-0 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 327427.4 | 327427.4

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA12150200521038 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200696347 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707288 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707301 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717871 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723452 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300748900 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300748901 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815709 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823533 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823631 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834541 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954114 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
COA17170300954132 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954138 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170400973360 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170400973373 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170401045214 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170401046171 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134962 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201143371 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA180401502391 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515235 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515248 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515259 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515266 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515285 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570434 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571162 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584735 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601048 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601117 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601137 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601142 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401661787 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684909 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684951 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685011 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699254 | 2021 | 2 | Piezas | 25 | 4604 | 4088 | 88.7924
COA200101699339 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 3172.11 | 3172.11 | 3172.11 | 100
COA200101699340 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 2940 | 2940 | 2940 | 100
COA200101699348 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 351.76 | 351.76 | 351.76 | 100
COA200101699351 | 2021 | 2 | Metros lineales | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 100
COA200101700194 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5964 | 5964 | 5964 | 100
COA200101700206 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1920 | 1920 | 1920 | 100
COA200101700223 | 2021 | 2 | Estudio de preinversión | 4587 | 4587 | 4587 | 100
COA200201711770 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711786 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711827 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711839 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711846 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301722773 | 2021 | 2 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COA200301726662 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5 | 5 | 5 | 100
COA200301728414 | 2021 | 2 | Otros | 120 | 120 | 120 | 100
COA200301745013 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1502.5 | 1502.5 | 1502.5 | 100
COA200301791406 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301792007 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA200301792138 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 614 | 614 | 614 | 100
COA200301792405 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5220 | 5220 | 5220 | 100
COA200301793009 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793013 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793016 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793315 | 2021 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793525 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793626 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793646 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793647 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828686 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828751 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828940 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401876852 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.83 | 83
COA200401878435 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401878534 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880947 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881530 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881983 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882884 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
COA210101882893 | 2021 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
COA210101882894 | 2021 | 2 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
COA210101882922 | 2021 | 2 | Equipamiento | 596 | 596 | 596 | 100
COA210101882924 | 2021 | 2 | Lote | 812 | 812 | 812 | 100
COA210101882928 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 3876 | 3876 | 3876 | 100
COA210101882955 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 966 | 966 | 966 | 100
COA210101883014 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 744.89 | 744.89 | 744.89 | 100
COA210101884187 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 88.3 | 88.3 | 46.18 | 52.299
COA210101887743 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887814 | 2021 | 2 | Hectárea | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 100
COA210101888017 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888070 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888077 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888082 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201893880 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201893883 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 11 | 11 | 0 | 0
COA210201894136 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36 | 0 | 0
COA210201894251 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201894390 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201894475 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894481 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201894536 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894588 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120 | 0 | 0
COA210201894709 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894815 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 0 | 0
COA210201894858 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201894996 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201895002 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201895064 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895069 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895130 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895132 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201895142 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201895149 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895164 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201895168 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895172 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895196 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895208 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895209 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201895300 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2.4 | 2.4 | 0 | 0
COA210201895315 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895474 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201895476 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895495 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 0 | 0
COA210201895499 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210201895613 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895759 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201895761 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201906641 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201909628 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201909766 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 7278 | 7278 | 5278 | 72.5199
COA210201910802 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201915334 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660 | 330 | 50
COA210201915681 | 2021 | 2 | Metros lineales | 67 | 67 | 34 | 50.7463
COA210201918552 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4370 | 4370 | 2622 | 60
COA210201919445 | 2021 | 2 | Metros lineales | 57 | 57 | 0 | 0
COA210201919545 | 2021 | 2 | Metros lineales | 39 | 39 | 0 | 0
COA210201920353 | 2021 | 2 | Toma(s) | 24 | 24 | 0 | 0
COA210201920799 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 10 | 10 | 0 | 0
COA210201920837 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 56000 | 56000 | 0 | 0
COA210201920874 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 540 | 30
COA210201920968 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 12 | 12 | 0 | 0
COA210201921235 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185 | 0 | 0
COA210201921289 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 408 | 408 | 0 | 0
COA210201921428 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058 | 0 | 0
COA210201921513 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 40 | 40 | 0 | 0
COA210201921585 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 13 | 13 | 0 | 0
COA210201921939 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400 | 0 | 0
COA210201922059 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3100 | 3100 | 0 | 0
COA210201922063 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1593 | 1593 | 0 | 0
COA210201924183 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.45 | 45
COA210201924452 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3464 | 3464 | 0 | 0
COA210201924756 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201924900 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COA210201925253 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201925456 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201926527 | 2021 | 2 | Piezas | 69 | 69 | 0 | 0
COA210201928859 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 871 | 871 | 0 | 0
COA210201929791 | 2021 | 2 | Metros lineales | 201 | 201 | 201 | 100
COA210201930390 | 2021 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA210201930690 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 0 | 0
COA210201930697 | 2021 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA210201931456 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 981 | 981 | 681 | 69.419
COA210201933452 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201933927 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116 | 0 | 0
COA210201934718 | 2021 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
COA210201935838 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 0 | 0
COA210201938744 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 6480 | 6480 | 1944 | 30
COA210201941929 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 1700 | 1700
COA210201942230 | 2021 | 2 | Luminaria | 120 | 120 | 120 | 100
COA210201942526 | 2021 | 2 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.06 | 85
COA210201942878 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 125.58 | 125.58 | 0 | 0
COA210201943478 | 2021 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201943879 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210201943899 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943900 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943901 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943902 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943915 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943932 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943940 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943944 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943951 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943955 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943957 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943999 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944004 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944006 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944007 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944008 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944009 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944257 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 199.53 | 199.53 | 0 | 0
COA11150300556673 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150400596747 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200696352 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707259 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712509 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712568 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723465 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723466 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746188 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815685 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400816702 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA16160400823717 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832366 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835114 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835665 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954186 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA17170300955439 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134992 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389212 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401501838 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6325 | 6325 | 6097.79 | 96.4077
COA190101515241 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515286 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201567186 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
COA190301570248 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570658 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571154 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581248 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601051 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601059 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601064 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601148 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401672711 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684871 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684955 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685007 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685521 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693579 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699255 | 2021 | 2 | Piezas | 873 | 748 | 744 | 99.4652
COA200101699259 | 2021 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
COA200101699294 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
COA200101700193 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3355 | 3355 | 3355 | 100
COA200101700195 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759 | 4759 | 100
COA200101700876 | 2021 | 2 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
COA200101703730 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703731 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711753 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301713764 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1980 | 100
COA200301713790 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 690.98 | 690.98 | 690.98 | 100
COA200301722966 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 2500 | 100
COA200301723698 | 2021 | 2 | Otros | 56 | 56 | 56 | 100
COA200301727158 | 2021 | 2 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
COA200301727180 | 2021 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA200301752136 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793011 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793012 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793632 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401810067 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
COA200401828726 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401877835 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401879198 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880394 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880395 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880400 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880407 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880408 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881008 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881058 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881531 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881981 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882925 | 2021 | 2 | Lote | 1044 | 1044 | 1044 | 100
COA210101882931 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 885 | 885 | 885 | 100
COA210101882937 | 2021 | 2 | Metros lineales | 237.9 | 237.9 | 237.9 | 100
COA210101882941 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 1372 | 39.2
COA210101882962 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 699.16 | 699.16 | 699.16 | 100
COA210101883005 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 512 | 512 | 512 | 100
COA210101883006 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 517.88 | 517.88 | 517.88 | 100
COA210101883821 | 2021 | 2 | Piezas | 3224 | 3224 | 0 | 0
COA210101883822 | 2021 | 2 | Equipo de seguridad | 2950 | 2950 | 0 | 0
COA210101883850 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 864 | 864 | 179.5 | 20.7755
COA210101887652 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1273.75 | 1273.75 | 1273.75 | 100
COA210101887725 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887728 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887744 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887947 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2133.12 | 1779.8 | 1779.8 | 100
COA210101888012 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888087 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888090 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888565 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1197 | 1197 | 1028.89 | 85.9557
COA210201893554 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2650.14 | 2650.14 | 0 | 0
COA210201893754 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1387 | 1387 | 0 | 0
COA210201894103 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201894274 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894277 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894389 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 570 | 570 | 0 | 0
COA210201894521 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894594 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894720 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201894945 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201895010 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895148 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201895161 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895201 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895286 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0
COA210201895289 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201895291 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 7.2 | 7.2 | 0 | 0
COA210201895313 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895340 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895413 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895420 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201895480 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895484 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112 | 0 | 0
COA210201895522 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895605 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895610 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201895633 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895760 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201906628 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201906727 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201906925 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA210201909287 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2597 | 2597 | 2597 | 100
COA210201909679 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1357 | 1357 | 407 | 29.9926
COA210201912621 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 290 | 290 | 0 | 0
COA210201914680 | 2021 | 2 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 0 | 0
COA210201914982 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 5 | 83.3333
COA210201915694 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 132 | 132 | 65 | 49.2424
COA210201919197 | 2021 | 2 | Metros lineales | 179 | 179 | 0 | 0
COA210201920646 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 0 | 0
COA210201920802 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 0 | 0
COA210201921217 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 45 | 45 | 0 | 0
COA210201921505 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201921563 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 363 | 363 | 108.9 | 30
COA210201921951 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 0 | 0
COA210201922073 | 2021 | 2 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
COA210201922196 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2966 | 2966 | 0 | 0
COA210201922319 | 2021 | 2 | Metros lineales | 340 | 340 | 0 | 0
COA210201922411 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201922548 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2560 | 2560 | 0 | 0
COA210201923134 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 690 | 690 | 0 | 0
COA210201924294 | 2021 | 2 | Metros lineales | 133 | 133 | 130.34 | 98
COA210201924503 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 173 | 173 | 0 | 0
COA210201924515 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 173 | 173 | 0 | 0
COA210201924687 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 177 | 177 | 0 | 0
COA210201924703 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 169 | 169 | 0 | 0
COA210201924898 | 2021 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
COA210201924904 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COA210201925397 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
COA210201925462 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
COA210201926619 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680 | 0 | 0
COA210201927170 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1766 | 1766 | 529.8 | 30
COA210201927990 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201928022 | 2021 | 2 | Metros lineales | 299 | 299 | 0 | 0
COA210201929102 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 200 | 83.3333
COA210201929811 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 534.38 | 534.38 | 0 | 0
COA210201931522 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201934821 | 2021 | 2 | Metros lineales | 118 | 118 | 0 | 0
COA210201937418 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201938754 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1093 | 1093 | 328 | 30.0091
COA210201941860 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201942211 | 2021 | 2 | Estudio de preinversión | 3 | 3 | 3 | 100
COA210201942220 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942310 | 2021 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 3.6 | 60
COA210201943077 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 620.98 | 620.98 | 0 | 0
COA210201943083 | 2021 | 2 | Piezas | 350 | 350 | 329 | 94
COA210201943905 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943906 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943911 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943913 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943916 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943919 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943921 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943924 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943927 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943936 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943942 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943943 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943945 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943954 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944018 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944297 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1228 | 1228 | 450 | 36.645
COA210201944972 | 2021 | 2 | Metros lineales | 190 | 190 | 160 | 84.2105
COA11150100479203 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200685234 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200685235 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200685247 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690639 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707237 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707314 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815638 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823639 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823734 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832383 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835132 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954055 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA17170300954098 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA17170300954172 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170400973364 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170401045463 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101069059 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101069062 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073783 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132120 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135025 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389177 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401430227 | 2021 | 2 | Piezas | 2 | 16 | 16 | 100
COA190101515245 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515250 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515264 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515282 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201562956 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301568629 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571272 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301572702 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA190401601056 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601111 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601149 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684901 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685001 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685015 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685546 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693562 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101700192 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1432 | 1432 | 1432 | 100
COA200101700204 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3180 | 3180 | 3180 | 100
COA200101703723 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711752 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711767 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711784 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711787 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711829 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301713811 | 2021 | 2 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
COA200301755282 | 2021 | 2 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
COA200301792108 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 422.5 | 422.5 | 422.5 | 100
COA200301792374 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 710 | 710 | 710 | 100
COA200301793006 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401826172 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828702 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828739 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880390 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880396 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880397 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880403 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881979 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881984 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882881 | 2021 | 2 | Kilómetro | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 100
COA210101882938 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 597 | 597 | 238.8 | 40
COA210101882939 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1024.26 | 1024.26 | 1024.26 | 100
COA210101882958 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2580 | 2580 | 2580 | 100
COA210101883001 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 28 | 50
COA210101883009 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 350 | 350 | 350 | 100
COA210101883021 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 47.02 | 47.02 | 47.02 | 100
COA210101883023 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 672.8 | 672.8 | 672.8 | 100
COA210101884058 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101884253 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887668 | 2021 | 2 | Metros lineales | 4346.2 | 4346.2 | 3563.89 | 82.0001
COA210101887731 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887733 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887737 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888010 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888015 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888074 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888076 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888086 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201893751 | 2021 | 2 | Metros lineales | 624.5 | 624.5 | 0 | 0
COA210201893881 | 2021 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
COA210201894128 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 0 | 0
COA210201894169 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894457 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201894461 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894473 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894574 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 0 | 0
COA210201894583 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 0 | 0
COA210201894585 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30 | 0 | 0
COA210201894589 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0 | 0
COA210201894593 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894804 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 0 | 0
COA210201894810 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201894823 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201895131 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201895147 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201895160 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895166 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
COA210201895199 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201895217 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 0 | 0
COA210201895229 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895295 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201895345 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895411 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
COA210201895611 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201895735 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895762 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201906719 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201906723 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906748 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906900 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201906906 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA210201906912 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906913 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201912981 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 810 | 810 | 0 | 0
COA210201914912 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 750 | 750 | 0 | 0
COA210201914940 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 0 | 0
COA210201914944 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 980 | 980 | 0 | 0
COA210201914948 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800 | 0 | 0
COA210201915258 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 3.6 | 90
COA210201915670 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 0 | 0
COA210201916146 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201920415 | 2021 | 2 | Toma(s) | 16 | 16 | 0 | 0
COA210201920455 | 2021 | 2 | Toma(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201920573 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 4 | 4 | 0 | 0
COA210201920851 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3600 | 3600 | 0 | 0
COA210201921090 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 479 | 479 | 412 | 86.0125
COA210201921130 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 17 | 17 | 0 | 0
COA210201922071 | 2021 | 2 | Metros lineales | 152 | 152 | 0 | 0
COA210201923013 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2821 | 2821 | 0 | 0
COA210201923051 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 9427 | 9426.76 | 8012.75 | 85
COA210201923209 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 58 | 58
COA210201924151 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6393 | 6393 | 2237.55 | 35
COA210201924269 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 0 | 0
COA210201924711 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 226 | 226 | 0 | 0
COA210201924723 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 197 | 197 | 0 | 0
COA210201924872 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COA210201924892 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COA210201925357 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
COA210201925408 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
COA210201925449 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
COA210201930711 | 2021 | 2 | Metros lineales | 317 | 317 | 0 | 0
COA210201931187 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2572 | 2572 | 0 | 0
COA210201931499 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201935852 | 2021 | 2 | Metros lineales | 148 | 148 | 0 | 0
COA210201937585 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201938804 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 636 | 636 | 75 | 11.7925
COA210201941256 | 2021 | 2 | Toma(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210201941845 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1327.44 | 1327.44 | 1115 | 83.9963
COA210201941904 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2755.52 | 2755.52 | 2755.52 | 100
COA210201942221 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942359 | 2021 | 2 | Kilómetro | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
COA210201942870 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 530.45 | 530.45 | 530.45 | 100
COA210201943238 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 869.15 | 869.15 | 0 | 0
COA210201943486 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 851.5 | 851.5 | 579.05 | 68.0035
COA210201943914 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943917 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943923 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943928 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943934 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943941 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943946 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943950 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944017 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944285 | 2021 | 2 | Equipamiento | 20 | 20 | 0 | 0
COA16160200690890 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160200723451 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723453 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815782 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823523 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851656 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300954039 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.53 | 53
COA17170300954151 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA16180201131852 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134991 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301384231 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502369 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515249 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515258 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515261 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515272 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601062 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601066 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601140 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601154 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684842 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685020 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685539 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101700127 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2988 | 2988 | 2988 | 100
COA200101700219 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3566 | 3566 | 3566 | 100
COA200101703717 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703718 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703725 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711750 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711847 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301713810 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 382 | 382 | 382 | 100
COA200301722794 | 2021 | 2 | Otros | 250 | 250 | 250 | 100
COA200301722795 | 2021 | 2 | Otros | 142 | 142 | 142 | 100
COA200301722797 | 2021 | 2 | Metros lineales | 314 | 314 | 314 | 100
COA200301729242 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
COA200301793002 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793008 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793015 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793640 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401805873 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401805875 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401810498 | 2021 | 2 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
COA200401828922 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828929 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880391 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880402 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880405 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881524 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882877 | 2021 | 2 | Kilómetro | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 100
COA210101882882 | 2021 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
COA210101882930 | 2021 | 2 | Metros | 1672.5 | 1672.5 | 1672.5 | 100
COA210101882934 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 284.4 | 45
COA210101882935 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 944.97 | 944.97 | 944.97 | 100
COA210101882940 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 127 | 127 | 7.62 | 6
COA210101882947 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 339 | 339 | 339 | 100
COA210101882950 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 597.41 | 597.41 | 597.41 | 100
COA210101882960 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5220 | 5220 | 5220 | 100
COA210101882997 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 325.53 | 325.53 | 325.53 | 100
COA210101883004 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 11874 | 11874 | 11874 | 100
COA210101883019 | 2021 | 2 | Metros lineales | 5534.72 | 5534.72 | 5534.72 | 100
COA210101883852 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1016 | 1016 | 204 | 20.0787
COA210101883900 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1348 | 1348 | 1240 | 91.9881
COA210101884252 | 2021 | 2 | Equipo de seguridad | 549 | 549 | 0 | 0
COA210101886716 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 7.8 | 15
COA210101887118 | 2021 | 2 | Metros | 6000 | 6000 | 3000 | 50
COA210101887659 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 23.97 | 23.97 | 17.5 | 73.0079
COA210101887723 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887724 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887727 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887738 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887739 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887742 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888013 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888073 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888080 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888081 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888088 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894168 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894264 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894375 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201894386 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 0 | 0
COA210201894526 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894590 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0 | 0
COA210201894670 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 224 | 224 | 0 | 0
COA210201895068 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201895109 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895155 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201895163 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895282 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895285 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201895415 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
COA210201895488 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 0 | 0
COA210201895604 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201895608 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895718 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895730 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895754 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895758 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201906902 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906965 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA210201908814 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201909216 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 5251 | 5251 | 1675 | 31.8987
COA210201912458 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 810 | 810 | 243 | 30
COA210201913258 | 2021 | 2 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
COA210201914950 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800 | 0 | 0
COA210201917789 | 2021 | 2 | Toma(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201917804 | 2021 | 2 | Toma(s) | 4 | 4 | 0 | 0
COA210201920567 | 2021 | 2 | Metros lineales | 130 | 130 | 0 | 0
COA210201920982 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201920988 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 4 | 4 | 0 | 0
COA210201921016 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 0 | 0
COA210201921044 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 948 | 948 | 701.52 | 74
COA210201921416 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1613 | 1613 | 0 | 0
COA210201922053 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1629 | 1629 | 0 | 0
COA210201922099 | 2021 | 2 | Puente(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201922417 | 2021 | 2 | Metros lineales | 600 | 600 | 180 | 30
COA210201922958 | 2021 | 2 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.35 | 35
COA210201924441 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 173 | 173 | 0 | 0
COA210201924691 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 117 | 117 | 0 | 0
COA210201924730 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 183 | 183 | 0 | 0
COA210201925460 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
COA210201925941 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 55 | 55 | 0 | 0
COA210201927079 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 0.5 | 5
COA210201930769 | 2021 | 2 | Metros lineales | 349 | 349 | 0 | 0
COA210201933904 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 18 | 18 | 0 | 0
COA210201934704 | 2021 | 2 | Metros lineales | 379 | 379 | 0 | 0
COA210201934801 | 2021 | 2 | Metros lineales | 129 | 129 | 0 | 0
COA210201934832 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1630 | 1630 | 0 | 0
COA210201938822 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
COA210201941745 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.65 | 65
COA210201942509 | 2021 | 2 | Kilómetro | 20 | 20 | 0.4 | 2
COA210201943086 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.88 | 88
COA210201943505 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 663.12 | 663.12 | 0 | 0
COA210201943909 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943922 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943926 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943939 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943948 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943952 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943956 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943958 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944003 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944012 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944014 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944016 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944145 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3125 | 3125 | 1094 | 35.008
COA210201944308 | 2021 | 2 | Luminaria | 25 | 25 | 25 | 100
COA210201944973 | 2021 | 2 | Metros lineales | 94.43 | 94.43 | 60 | 63.5391
COA11150100480493 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150300556710 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690640 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690655 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696189 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717773 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723476 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723477 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746275 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815657 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA00170300954035 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
COA17170300954059 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA17170300954066 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA17170400973343 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170400973348 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101070284 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132104 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201142739 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.26 | 26
COA180301384252 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.88 | 88
COA180401502373 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502393 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502395 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515230 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515239 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515265 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515275 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515276 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515277 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201539751 | 2021 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
COA190201563079 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301569160 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179 | 1179 | 100
COA190301570246 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571207 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601055 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601057 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601060 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601063 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601146 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601151 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401630009 | 2021 | 2 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
COA190401630407 | 2021 | 2 | Metros lineales | 648 | 648 | 648 | 100
COA190401630473 | 2021 | 2 | Metros lineales | 388 | 388 | 388 | 100
COA190401631000 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401634261 | 2021 | 2 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100
COA190401642403 | 2021 | 2 | Otros | 540 | 540 | 540 | 100
COA190401685025 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699345 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 2940 | 2940 | 2940 | 100
COA200101699347 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 351.76 | 351.76 | 351.76 | 100
COA200101700215 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5320 | 5320 | 5320 | 100
COA200101702728 | 2021 | 2 | Metros lineales | 352 | 352 | 0 | 0
COA200101703716 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703728 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711746 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711751 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711763 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711778 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711781 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711828 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301713812 | 2021 | 2 | Metros lineales | 285.5 | 285.5 | 285.5 | 100
COA200301713898 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301726944 | 2021 | 2 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
COA200301727539 | 2021 | 2 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
COA200301790735 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301792046 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301792065 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301792244 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA200301792434 | 2021 | 2 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.91 | 91
COA200301792682 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793624 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793630 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793644 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401798483 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA200401825491 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828654 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401878497 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA200401879233 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401879573 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA200401880392 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880404 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880977 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881132 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881519 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881520 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881526 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881527 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881528 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881535 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882923 | 2021 | 2 | Lote | 986 | 986 | 986 | 100
COA210101882927 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 12483.65 | 12483.65 | 12483.05 | 99.9952
COA210101882936 | 2021 | 2 | Celdas solares | 370 | 370 | 111 | 30
COA210101883002 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 878 | 878 | 878 | 100
COA210101883003 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA210101883054 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1139.12 | 1139.12 | 1139.12 | 100
COA210101883301 | 2021 | 2 | Kilómetro lineal | 31 | 31 | 31 | 100
COA210101883848 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 7422 | 7422 | 2900 | 39.073
COA210101884249 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887092 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA210101887735 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887740 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887767 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 16368.25 | 16368.25 | 16368.25 | 100
COA210101888014 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888020 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888072 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888079 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888084 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888501 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5031 | 5031 | 4067.44 | 80.8475
COA210101888642 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1788 | 1311 | 1311 | 100
COA210101888682 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1931 | 1867.51 | 1867.51 | 100
COA210201893878 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201893882 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 21 | 21 | 0 | 0
COA210201894057 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201894254 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894255 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894454 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894478 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894578 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201894582 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201894798 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201894855 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 0 | 0
COA210201895145 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895162 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895171 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256 | 0 | 0
COA210201895173 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201895188 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895212 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
COA210201895281 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
COA210201895292 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201895298 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
COA210201895319 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895419 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA210201895468 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 0 | 0
COA210201895479 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 0 | 0
COA210201895486 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895602 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895632 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895636 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201895736 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895757 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201906614 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201906714 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201906758 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201909419 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4256 | 4256 | 4256 | 100
COA210201909818 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1380 | 1380 | 0 | 0
COA210201912507 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 810 | 810 | 243 | 30
COA210201914918 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500 | 0 | 0
COA210201914995 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 4 | 80
COA210201915105 | 2021 | 2 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 3.6 | 90
COA210201915710 | 2021 | 2 | Metros lineales | 171 | 171 | 84 | 49.1228
COA210201918948 | 2021 | 2 | Metros lineales | 35 | 35 | 34.3 | 98
COA210201920827 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
COA210201920906 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2300 | 2300 | 690 | 30
COA210201920912 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 11 | 11 | 0 | 0
COA210201920952 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 31 | 31 | 0 | 0
COA210201921261 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 10 | 10 | 0 | 0
COA210201921267 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1143 | 1143 | 777.58 | 68.0297
COA210201921332 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6076 | 6076 | 4405.7 | 72.5099
COA210201921396 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 5554 | 5554 | 4165.5 | 75
COA210201921515 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 18 | 18 | 0 | 0
COA210201921704 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.59 | 59
COA210201921737 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 673 | 673 | 0 | 0
COA210201922297 | 2021 | 2 | Metros lineales | 493 | 493 | 0 | 0
COA210201922341 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1550 | 1550 | 0 | 0
COA210201922437 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 9324 | 9324 | 0 | 0
COA210201923255 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1032 | 1032 | 0 | 0
COA210201924721 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 102 | 102 | 0 | 0
COA210201924763 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201924767 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201924781 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201924846 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COA210201924884 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COA210201925096 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201925173 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201926640 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 89.22 | 89.22 | 0 | 0
COA210201927069 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201927071 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201928791 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2219 | 2219 | 0 | 0
COA210201929285 | 2021 | 2 | Metros lineales | 685 | 685 | 0 | 0
COA210201929741 | 2021 | 2 | Metros lineales | 775 | 775 | 0 | 0
COA210201933919 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 8 | 8 | 0 | 0
COA210201934035 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4500 | 4500 | 0 | 0
COA210201935595 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201938716 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 2805 | 2805 | 30 | 1.0695
COA210201938720 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 874.4 | 20
COA210201941228 | 2021 | 2 | Toma(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210201941993 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2896 | 2896 | 2461 | 84.9793
COA210201942237 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2833 | 2833 | 2691 | 94.9876
COA210201942899 | 2021 | 2 | Toma(s) | 30 | 30 | 13 | 43.3333
COA210201943912 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943918 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943935 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943937 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943949 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943953 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944000 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944002 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944011 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944013 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944288 | 2021 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
COA12150300556696 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690707 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696139 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712535 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717869 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15160300737036 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746274 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815646 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400815745 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400817132 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89
COA16170100835504 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200884594 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 3248 | 3248 | 100
COA16170200892965 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300954071 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.16 | 16
COA17170300954693 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.33 | 33
COA17170400973362 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA13170401048526 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101069058 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201142755 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401430974 | 2021 | 2 | Vivienda | 12 | 12 | 12 | 100
COA180401502356 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515242 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515269 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301570696 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571212 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581329 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601122 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601125 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601130 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601135 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601143 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684888 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684986 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685526 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699256 | 2021 | 2 | Piezas | 4 | 6 | 6 | 100
COA200101699257 | 2021 | 2 | Piezas | 88 | 71 | 71 | 100
COA200101699258 | 2021 | 2 | Piezas | 23 | 2 | 2 | 100
COA200101699260 | 2021 | 2 | Piezas | 267 | 117 | 117 | 100
COA200101699262 | 2021 | 2 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA200101700213 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2027 | 2027 | 2027 | 100
COA200101703721 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101703735 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711826 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711834 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301727584 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 586 | 586 | 586 | 100
COA200301791612 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 708 | 708 | 708 | 100
COA200301793005 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793623 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793629 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793633 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793639 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793648 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401794891 | 2021 | 2 | Metros lineales | 17 | 17 | 17 | 100
COA200401826395 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828718 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401878518 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA200401879226 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880393 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880398 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880399 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881534 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881980 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882932 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 625.97 | 625.97 | 625.97 | 100
COA210101882942 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 2209.67 | 2209.67 | 2209.67 | 100
COA210101883012 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 2665.4 | 2665.4 | 2665.4 | 100
COA210101883053 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 852.2 | 852.2 | 852.2 | 100
COA210101883056 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 100
COA210101883851 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2066 | 2066 | 413.5 | 20.0145
COA210101884250 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887677 | 2021 | 2 | Metros lineales | 150.51 | 150.51 | 0 | 0
COA210101887729 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887730 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887741 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888085 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201893445 | 2021 | 2 | Metros lineales | 766 | 766 | 0 | 0
COA210201894072 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201894110 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 0 | 0
COA210201894142 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894223 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894253 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201894256 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894282 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894319 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894385 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894452 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201894455 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201894584 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894591 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201894689 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201894987 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 0 | 0
COA210201895071 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895111 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895153 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895158 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895169 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201895290 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 0 | 0
COA210201895296 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256 | 0 | 0
COA210201895404 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895408 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
COA210201895436 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201895481 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 0 | 0
COA210201895601 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895719 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201906604 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906631 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201906747 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201912693 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 484 | 484 | 0 | 0
COA210201912960 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201913325 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201914549 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0 | 0
COA210201915079 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201915302 | 2021 | 2 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201915659 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201915704 | 2021 | 2 | Metros lineales | 243 | 243 | 146 | 60.0823
COA210201920791 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2668 | 2668 | 0 | 0
COA210201920815 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1520 | 1520 | 0 | 0
COA210201920889 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6200 | 6200 | 1860 | 30
COA210201921080 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
COA210201921180 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 8 | 8 | 0 | 0
COA210201921277 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 567 | 567 | 453.48 | 79.9788
COA210201921316 | 2021 | 2 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
COA210201921517 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 10 | 10 | 0 | 0
COA210201921666 | 2021 | 2 | Metros lineales | 3999 | 3999 | 1759.56 | 44
COA210201922226 | 2021 | 2 | Metros lineales | 260 | 260 | 0 | 0
COA210201923160 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2794 | 2794 | 0 | 0
COA210201923978 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201924271 | 2021 | 2 | Metros lineales | 227 | 227 | 0 | 0
COA210201924880 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COA210201925207 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201925365 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
COA210201927078 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 482 | 482 | 24.13 | 5.0062
COA210201927226 | 2021 | 2 | Metros lineales | 444 | 444 | 0 | 0
COA210201928411 | 2021 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
COA210201930095 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1365.2 | 1365.2 | 0 | 0
COA210201933889 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 7 | 7 | 0 | 0
COA210201934728 | 2021 | 2 | Metros lineales | 126 | 126 | 0 | 0
COA210201934731 | 2021 | 2 | Metros lineales | 131 | 131 | 0 | 0
COA210201934747 | 2021 | 2 | Metros lineales | 140 | 140 | 0 | 0
COA210201934789 | 2021 | 2 | Metros lineales | 127 | 127 | 0 | 0
COA210201935869 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201937100 | 2021 | 2 | Metros lineales | 103.5 | 103.5 | 0 | 0
COA210201937639 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201938514 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 996.45 | 996.45 | 299.05 | 30.0115
COA210201938734 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 1311.6 | 30
COA210201938760 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 3300 | 75.4803
COA210201938796 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 3716.2 | 85
COA210201938818 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 600 | 600 | 600 | 100
COA210201938826 | 2021 | 2 | Lote | 2 | 2 | 1.99 | 99.5
COA210201941883 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.65 | 65
COA210201941890 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4225.2 | 4225.2 | 1500 | 35.5013
COA210201942218 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942219 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942222 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942418 | 2021 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 0.5 | 10
COA210201942691 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 131.33 | 131.33 | 98.5 | 75.0019
COA210201942944 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 193.46 | 193.46 | 152.84 | 79.0034
COA210201943109 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943499 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 571.41 | 571.41 | 325.71 | 57.0011
COA210201943897 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 94.09 | 94.09 | 0 | 0
COA210201943925 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943929 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943930 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943998 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944001 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944005 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944015 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944184 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA16160200696167 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712597 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15160300737009 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13160300737568 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823377 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823443 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823628 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823645 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833205 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 2175 | 2175 | 100
COA16170100835072 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200892951 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00170200896262 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200904601 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300907260 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170400973351 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16180101070861 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071322 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201083669 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135019 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135047 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135069 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502385 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502439 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515262 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570247 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571171 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571182 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401611530 | 2021 | 2 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
COA190401684877 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684936 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684943 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684995 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699253 | 2021 | 2 | Piezas | 375 | 744 | 744 | 100
COA200101699333 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 99 | 99 | 99 | 100
COA200101700217 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1860 | 1860 | 1860 | 100
COA200101703719 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201705004 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4759 | 4759 | 4759 | 100
COA200201711749 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711754 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711765 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711766 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711783 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711816 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711823 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301722779 | 2021 | 2 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
COA200301727318 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA200301727388 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793010 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793628 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793641 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793642 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793645 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793649 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401853227 | 2021 | 2 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
COA200401878608 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.62 | 62
COA200401879194 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880406 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881525 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881529 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881532 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881536 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881985 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882921 | 2021 | 2 | Lote | 580 | 580 | 580 | 100
COA210101882933 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 72.46 | 72.46 | 72.46 | 100
COA210101883007 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 157.32 | 157.32 | 157.32 | 100
COA210101883055 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 604.9 | 604.9 | 604.9 | 100
COA210101884254 | 2021 | 2 | Equipo de seguridad | 2 | 2 | 0 | 0
COA210101887721 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887726 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887732 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888021 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888075 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888078 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888083 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894070 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 88 | 88 | 0 | 0
COA210201894101 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 0 | 0
COA210201894107 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894137 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 0 | 0
COA210201894185 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894270 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894453 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201894482 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201894524 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 0 | 0
COA210201894560 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201894592 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
COA210201894826 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201894878 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201894885 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201894952 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895014 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201895070 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895107 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895124 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895410 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895485 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895491 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201895493 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895635 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201906725 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201906745 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201906957 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201913502 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300 | 0 | 0
COA210201914734 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
COA210201914971 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210201915123 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201919215 | 2021 | 2 | Metros lineales | 24 | 24 | 0 | 0
COA210201919662 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344 | 0 | 0
COA210201920660 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1462 | 1462 | 0 | 0
COA210201920823 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 585 | 585 | 0 | 0
COA210201920922 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200 | 960 | 30
COA210201921048 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 5 | 5 | 0 | 0
COA210201921126 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1705 | 1705 | 0 | 0
COA210201921303 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1238 | 1238 | 1137 | 91.8417
COA210201921501 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 11 | 11 | 0 | 0
COA210201921749 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 645 | 645 | 0 | 0
COA210201921761 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3387 | 3387.2 | 846.8 | 25
COA210201922047 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 6 | 6 | 0 | 0
COA210201922057 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2340 | 2340 | 0 | 0
COA210201922518 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 627 | 627 | 0 | 0
COA210201923029 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 6721 | 6720.73 | 1814.6 | 27
COA210201924102 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1140 | 1140 | 0 | 0
COA210201924139 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201924161 | 2021 | 2 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA210201924470 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 173 | 173 | 0 | 0
COA210201924683 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 132 | 132 | 0 | 0
COA210201924732 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 161 | 161 | 0 | 0
COA210201924761 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201924862 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COA210201927077 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 482 | 482 | 0 | 0
COA210201927215 | 2021 | 2 | Metros lineales | 270 | 270 | 0 | 0
COA210201927984 | 2021 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA210201929163 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA210201929196 | 2021 | 2 | Metros lineales | 397 | 397 | 0 | 0
COA210201929319 | 2021 | 2 | Noria(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201933479 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210201934691 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1465 | 1465 | 0 | 0
COA210201935842 | 2021 | 2 | Metros lineales | 555 | 555 | 0 | 0
COA210201938373 | 2021 | 2 | Toma(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210201938787 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 10 | 0.22873
COA210201941248 | 2021 | 2 | Toma(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210201941834 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4900 | 4900 | 2940 | 60
COA210201942324 | 2021 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 1.2 | 40
COA210201943904 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943947 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944269 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 588.35 | 588.35 | 0 | 0
COA16160200701667 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707280 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717842 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717872 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200718054 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160300749872 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170100833197 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835513 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835692 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851661 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300907259 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300954079 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA17170400973340 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170400973355 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170400973367 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101073913 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201134941 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 10 | 100
COA180301389211 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389833 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337 | 3103.41 | 93
COA180401502371 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401502381 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502388 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515234 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515247 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515280 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515281 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570676 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584552 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601058 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601134 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401630013 | 2021 | 2 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
COA190401630068 | 2021 | 2 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
COA190401678334 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684850 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684860 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684958 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684991 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685530 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401690870 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699261 | 2021 | 2 | Piezas | 15 | 1 | 1 | 100
COA200101703724 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711820 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711821 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711822 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711864 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301713759 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1491 | 1491 | 1491 | 100
COA200301723994 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA200301727314 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA200301792124 | 2021 | 2 | Metros lineales | 867 | 867 | 867 | 100
COA200301792181 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 386 | 386 | 212.3 | 55
COA200301793003 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793007 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793017 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401806655 | 2021 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401829055 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401879147 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA200401880401 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880409 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881101 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881522 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881523 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881533 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881982 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882895 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 45613.23 | 45613.23 | 45613.23 | 100
COA210101882945 | 2021 | 2 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
COA210101882998 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1048.57 | 1048.57 | 1048.57 | 100
COA210101883008 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 29 | 100
COA210101883825 | 2021 | 2 | Piezas | 1061 | 1061 | 0 | 0
COA210101883849 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 6014 | 6014 | 3400 | 56.5348
COA210101883921 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 5313 | 5313 | 2497 | 46.9979
COA210101884239 | 2021 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
COA210101887647 | 2021 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 0 | 0
COA210101887722 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887734 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887736 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101887944 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888011 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888016 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888018 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888019 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888071 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888089 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894071 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 8 | 8 | 0 | 0
COA210201894092 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201894105 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 0 | 0
COA210201894130 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 0 | 0
COA210201894280 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894381 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30 | 0 | 0
COA210201894392 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 0 | 0
COA210201894663 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 0 | 0
COA210201894675 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 0 | 0
COA210201894678 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 0 | 0
COA210201894714 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 0 | 0
COA210201895151 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201895156 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201895176 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895338 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895405 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6 | 0 | 0
COA210201895421 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895422 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 0 | 0
COA210201895637 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895763 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201895764 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210201906633 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201906929 | 2021 | 2 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201910931 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201915722 | 2021 | 2 | Metros lineales | 70 | 70 | 34 | 48.5714
COA210201919630 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2720 | 2720 | 0 | 0
COA210201920571 | 2021 | 2 | Toma(s) | 5 | 5 | 0 | 0
COA210201920684 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 0 | 0
COA210201921060 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700 | 510 | 30
COA210201921064 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 8 | 8 | 0 | 0
COA210201921142 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2598 | 2598 | 2338 | 89.9923
COA210201921176 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
COA210201921199 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1275 | 1275 | 0 | 0
COA210201921257 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 940 | 940 | 282 | 30
COA210201921295 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 605 | 605 | 476.92 | 78.8298
COA210201921499 | 2021 | 2 | Conexione(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210201922065 | 2021 | 2 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
COA210201922095 | 2021 | 2 | Metros lineales | 820 | 820 | 0 | 0
COA210201922263 | 2021 | 2 | Metros lineales | 460 | 460 | 0 | 0
COA210201924661 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 134 | 134 | 0 | 0
COA210201924765 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201925223 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201925472 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
COA210201927205 | 2021 | 2 | Metros lineales | 190 | 190 | 0 | 0
COA210201929752 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 5610 | 5610 | 0 | 0
COA210201929963 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 84 | 84 | 0 | 0
COA210201930755 | 2021 | 2 | Metros lineales | 204 | 204 | 0 | 0
COA210201931146 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1232 | 1232 | 0 | 0
COA210201933435 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 0.1 | 10
COA210201933845 | 2021 | 2 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA210201934689 | 2021 | 2 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
COA210201935858 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 0 | 0
COA210201937224 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1290 | 1290 | 0 | 0
COA210201938736 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 1311 | 29.9863
COA210201938740 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 12960 | 12960 | 129.6 | 1
COA210201938748 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1093 | 1093 | 15 | 1.3724
COA210201938781 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 3279 | 3279 | 1600 | 48.7954
COA210201938814 | 2021 | 2 | Lote | 2 | 2 | 1.9 | 95
COA210201938898 | 2021 | 2 | Toma(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210201940867 | 2021 | 2 | Mobiliario y equipo | 17 | 17 | 0 | 0
COA210201941060 | 2021 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 0 | 0
COA210201942273 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1448 | 1448 | 217.2 | 15
COA210201942559 | 2021 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 1 | 6.6667
COA210201942621 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2833 | 2833 | 283 | 9.9894
COA210201943101 | 2021 | 2 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943867 | 2021 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 14681 | 14681 | 11964.81 | 81.4986
COA210201943903 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943907 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943908 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943910 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943920 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943931 | 2021 | 2 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943933 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943938 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944010 | 2021 | 2 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944219 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 596 | 596 | 238 | 39.9329
COA210201944231 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 23 | 23 | 14 | 60.8696
COA210201944957 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 2958 | 2958 | 2958 | 100
COA190201563268 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699334 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 859.4 | 859.4 | 859.4 | 100
COA200101699337 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1848 | 1848 | 1848 | 100
COA200201708534 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 256 | 256 | 256 | 100
COA200301716730 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301761282 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301763416 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301764083 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301764612 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301765184 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882999 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 6228 | 6228 | 6228 | 100
COA210101885526 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1249.2 | 1249.2 | 1249.2 | 100
COA210101888801 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201920868 | 2021 | 2 | Piezas | 201 | 201 | 201 | 100
COA210201921350 | 2021 | 2 | Piezas | 105 | 105 | 105 | 100
COA210201939858 | 2021 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
COA210201940172 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1268 | 1268 | 1268 | 100
COA210201941501 | 2021 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA210201944205 | 2021 | 2 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100
COA200301713765 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 4297.02 | 4297.02 | 4297.02 | 100
COA200301716784 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301761194 | 2021 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
COA200301764613 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301766510 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882888 | 2021 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
COA210101883000 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 784.5 | 784.5 | 784.5 | 100
COA210101883010 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 11880 | 11880 | 11880 | 100
COA210201913208 | 2021 | 2 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
COA210201921338 | 2021 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
COA210201936255 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201940963 | 2021 | 2 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
COA200301716494 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301763411 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301765203 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401795860 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101883015 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 563.57 | 563.57 | 563.57 | 100
COA210101886626 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 295.28 | 295.28 | 295.28 | 100
COA210201921559 | 2021 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924167 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
COA180401430136 | 2021 | 2 | Vivienda | 3 | 20 | 20 | 100
COA190201541459 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301713763 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 7718 | 7718 | 7718 | 100
COA200301713768 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 665 | 665 | 665 | 100
COA200301763380 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793244 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401809420 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401811184 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401836903 | 2021 | 2 | Metros lineales | 75 | 75 | 75 | 100
COA210101882943 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 5918.2 | 5918.2 | 5918.2 | 100
COA210101882949 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 146.32 | 146.32 | 146.32 | 100
COA210201939826 | 2021 | 2 | Metros lineales | 206.7 | 206.7 | 206.7 | 100
COA210201940490 | 2021 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201941010 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 94.34 | 94.34 | 94.34 | 100
COA210201943064 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 148.59 | 148.59 | 148.59 | 100
COA210201943260 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 889.03 | 889.03 | 889.03 | 100
COA17170400973428 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 12 | 12 | 100
COA200101699328 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 777.53 | 777.53 | 777.53 | 100
COA200301723070 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1002 | 1002 | 1002 | 100
COA200301753812 | 2021 | 2 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
COA200301764275 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793759 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 359 | 359 | 359 | 100
COA210201907647 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201913555 | 2021 | 2 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
COA210201942957 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 231.96 | 231.96 | 231.96 | 100
COA200301713756 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 3840 | 3840 | 3840 | 100
COA200301761232 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301762746 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301763414 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401794637 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 777.53 | 777.53 | 777.53 | 100
COA210101882920 | 2021 | 2 | Lote | 32 | 32 | 32 | 100
COA210101884984 | 2021 | 2 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COA210101888003 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749 | 1749 | 100
COA210201939874 | 2021 | 2 | Metros lineales | 316 | 316 | 316 | 100
COA210201940209 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
COA210201940826 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
COA210201941545 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
COA190201563311 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
COA200301713766 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 1200 | 100
COA200301719988 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA200301761142 | 2021 | 2 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301761287 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401879674 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887787 | 2021 | 2 | Metros lineales | 2590 | 2590 | 2590 | 100
COA210201906612 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201921328 | 2021 | 2 | Piezas | 86 | 86 | 86 | 100
COA210201936359 | 2021 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
COA210201939843 | 2021 | 2 | Metros lineales | 351 | 351 | 351 | 100
COA210201940547 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 127.6 | 127.6 | 127.6 | 100
COA210201942976 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 283.29 | 283.29 | 283.29 | 100
COA190301575000 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 596.34 | 596.33 | 596.33 | 100
COA200101699341 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 13182 | 13182 | 13182 | 100
COA200301714354 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA200301749053 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301764274 | 2021 | 2 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401879496 | 2021 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882926 | 2021 | 2 | Lote | 1182 | 1182 | 1182 | 100
COA210101882929 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 954 | 954 | 954 | 100
COA210101883052 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 1132.16 | 1132.16 | 1132.16 | 100
COA210101883095 | 2021 | 2 | Metros lineales | 7331 | 7331 | 7331 | 100
COA210201907821 | 2021 | 2 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201921299 | 2021 | 2 | Piezas | 240 | 240 | 240 | 100
COA210201922805 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201924233 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 712 | 712 | 712 | 100
COA210201939886 | 2021 | 2 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
COA210201941557 | 2021 | 2 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 1240 | 100
COA210201942890 | 2021 | 2 | Toma(s) | 42 | 42 | 42 | 100
COA210201943098 | 2021 | 2 | Metros cúbicos | 161.35 | 161.35 | 161.35 | 100
COA210201944213 | 2021 | 2 | Luminaria | 10 | 10 | 10 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".