## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 1 | COA16160200696167 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85873 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85873 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3971077, lat:27.32561424}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:21485.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200712535 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87018 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87018 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, lon:-103.7022707, lat:27.28822463}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/16, contratista:vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200717871 | Proyecto de inversión | 278960 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278960.0, modificado:264329.64}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89751 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO., lon:-101.7287796, lat:27.00663738}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 78298.88 | 78298.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:264329.64, importe_modificado:264329.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {819438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200717872 | Proyecto de inversión | 627660 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627660.0, modificado:594741.69}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89517 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO., lon:-101.7211285, lat:26.99879695}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.48 | 178422.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:594741.69, importe_modificado:594741.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {819439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA15160300737036 | Proyecto de inversión | 1668186 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1668186.0, modificado:1746291.11}} | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio ""B"", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10015-14B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:-, lon:-103.4775, lat:25.3275}} | 2016-05-03 |  | 1746291.11 | 1746291.11 | 1456539.57 | 1456539.57 | 1456539.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400746188 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.46}} | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016137B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:-, lon:-103.259444, lat:25.584166}} | 2017-05-30 |  | 951931.26 | 951931.26 | 843360 | 843360 | 843360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16170100835665 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1364554.4}} | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios ""B Y C"", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16030B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:-, lon:-103.296463, lat:25.74277}} | 2017-06-06 |  | 1364554.4 | 1364554.4 | 824889 | 824889 | 824889 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170300907259 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Rehabilitación De Muto Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 120004 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAMADRID COAHUILA | 120004 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN, lon:-101.7936423, lat:27.04852447}} | 2017-07-03 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1033512/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se tiene información de este proyecto ya que fue de hace dos administraciones pasdas, trimestre:1.0, usuario:edithpmartinezm, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180401502356 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.- CI) EDIF. "A, B Y C" SUST. IMPER. Y PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D, E, G Y H" SUST. IMPER, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. (RETIRO TRANSFORMADOR). CV) EDIF. "A, C Y G" CONST. RAMPAS Y BARANDALES. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17081B | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2874908, lat:25.3313698}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1490384 | 1243662.59 | 373098.78 | 373098.78 | 373098.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190101515272 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; EQUIPAMIENTO DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, C Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE ANDADORES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18021B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1339175.63 | 1032110.28 | 1032110.28 | 1032110.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201545959 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANDELA ZONA CENTRO - 92572 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92572 | S | 124 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BRECHA JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 250 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.66970566, lat:26.83088337}} | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1545959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401595858 | Proyecto de inversión | 8700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | CONTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MADERO Y GUERRERO - 213567 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 213567 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE V. GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A 70 METROS DE PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.66795847, lat:26.83729093}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1595858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401601048 | Proyecto de inversión | 487596.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487596.08, modificado:487596.08}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15007B | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Aviación, Torreón, Coah., México, lon:-103.3948334, lat:25.5468098}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 487596.08 | 487596.08 | 146278.82 | 146278.82 | 146278.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401630407 | Proyecto de inversión | 721194.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721194.35, modificado:721194.35}} | AMPLIACION E INTERCONEXION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ZUAZUA - 202272 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 202272 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ZUAZUA COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL ZUAZUA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERCONEXION DE LAS CALLES GRAL. ZUAZUA ENTRE EMILIO CARRAN, lon:-101.43524148, lat:26.78519568}} | 2019-07-17 | 2019-08-18 | 719222.65 | 719222.65 | 719222.65 | 719222.65 | 719222.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-AP-004/2019, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:719222.62, importe_modificado:719222.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:648.0}} | {1630407/proyecto_PROCESO, 1630407/proyecto_FIN, 1630407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401630473 | Proyecto de inversión | 1624310 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1624310.0, modificado:1624310.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE CASTELAR ENTRE FERROCARRIL EMILIO CARRANZA Y CALLE CORONA ENTRE CASTELAR Y XICOTENCATL - 202663 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 202663 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:388.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTELAR Y CALLE FERROCARRIL Y EMILIO CARRANZA, CALLE CORONA Y CASTELAR Y XICOTENCATL CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, lon:-101.43582084, lat:26.78883513}} | 2019-07-22 | 2019-10-29 | 1622847.84 | 1622847.84 | 1622847.84 | 1622847.84 | 1622847.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-DRE-007/2019, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1622487.84, importe_modificado:1622487.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:388.0}} | {1630473/proyecto_INICIO, 1630473/proyecto_FIN, 1630473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401684850 | Proyecto de inversión | 487437.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487437.32, modificado:487437.32}} | JARDIN DE NIÑOS PLAN DE GUADALUPE.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16079B | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México, lon:-102.0579039, lat:26.9813119}} | 2019-11-25 | 2020-03-23 | 487437.32 | 487437.32 | 319930.91 | 319930.91 | 319930.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401684877 | Proyecto de inversión | 1369572.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1369572.22, modificado:1369572.22}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA.- COMPONENTE VII) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16081S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:COA190401684877 .- OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA NUM. 14/EC16-081/2020, SE REINTEGRÓ ANTICIPO POR $410,871.67 MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA BANORTE REF. 0002 MOVIMIENTO No.7610 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2021 (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA.- COMPONENTE VII) EDIFICIO), trimestre:1.0, usuario:davidacostae, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401684909 | Proyecto de inversión | 327884.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:327884.61, modificado:327884.61}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17149B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:93, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2020-01-30 | 2020-02-01 | 315638.76 | 315638.76 | 202333.99 | 202333.99 | 202333.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699294 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999619.97}} | PAVIMENTACIÓN CALLE DEL TAJITO MARGEN DERECHA TRAMO CALLE LAS LILAS A CALLE DURANGO COLONIA DIANA LAURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 183300197 | N | 0 | 0 | 102650 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México, lon:-102.98583984, lat:25.7578461}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 999619.77 | 999619.77 | 999619.77 | 999619.77 | 999619.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985636, contratista:OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1503443.91, importe_modificado:1503443.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:480.0}} | {1699294/proyecto_INICIO, 1699294/proyecto_FIN, 1699294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200201711864 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN D | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17158B | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:30, direccion:CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN, lon:-100.9031296, lat:28.4796856}} | 2020-07-18 | 2020-08-31 | 288461.53 | 277671.71 | 272132.73 | 272132.73 | 272132.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301793011 | Proyecto de inversión | 260876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260876.47, modificado:260876.47}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18069B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo, lon:-100.9784891, lat:24.9102192}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 260876.47 | 260876.47 | 95705.88 | 95705.88 | 95705.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401810498 | Proyecto de inversión | 3325000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325000.1, modificado:3325000.1}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE II - 94612 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 94612 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.93223191, lat:25.53223684}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 3325000.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-009-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310568.1, importe_modificado:3310568.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828929 | Proyecto de inversión | 44486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44486.0, modificado:44486.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEPORTIVO ANALCO EN LA COLONIA ANALCO - 170910 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170910 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL , lon:-100.94951164, lat:25.5595102}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 44486 | 44300.03 | 44300.03 | 44300.03 | 44300.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(8), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:44300.03, importe_modificado:44300.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828929/proyecto_FIN, 1828929/proyecto_INICIO, 1828929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401876852 | Proyecto de inversión | 12866519.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.286651937E7, modificado:1.286651937E7}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA MEJORAR EL ABASTECIMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LA CIUDAD DE ALLENDE, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila |  | N | 0 | 0 | 16715 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Allende, Coah., México, lon:-100.850791, lat:28.3498233}} | 2020-11-04 | 2020-12-31 | 12711406.25 | 12711406.25 | 12711404.49 | 12711404.49 | 12711404.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-28/20, contratista:SUBORI, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.286651937E7, importe_modificado:1.286651937E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1876852/proyecto_PROCESO, 1876852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880394 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLAFONES, TUBOS DE LAMPARAS Y LUMINARIAS, REPARACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, APLICACIÓN DE PINTURA COMPONENTE IV.- MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE (EXISTENTES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15015S | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO #501 COLONIA POLITÉCNICA, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 898818.38 | 746664.39 | 746664.39 | 746664.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880399 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:865384.62}} | ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO DE VALLE ARIZPE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCION DE CANCELERIA, PUERTAS Y PROTECIONES METALICAS, COLOCACION DE PISO CERAMICO, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16094B | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 865384.62 | 849905.98 | 844328.47 | 844328.47 | 844328.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880406 | Proyecto de inversión | 1442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.69, modificado:1442307.69}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B Y C": REPARACION Y/O REHABILITACION DE CUBIERTA DE LAMINA, REHABILITACION Y PINTURA DE FALSO ,PLAFON, SUSTITUCION DE LUMINARIAS; EDIFICIO "D": REPARACION Y/O REHABILITACION DE CUBIERTA DE LAMINA, REHABILITACION Y PINTURA EN FALSO PLAFON, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16101B | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:ACAPULCO S/N COLONIA ZARAGOZA, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1442307.69 | 1377796.67 | 1256257.23 | 1256257.23 | 1256257.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881058 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COMPONENTE II.- FOSA SEPTICA; POZO DE ABSORCIÓN. COMPONENTE V.- RAMPA DE CONCRETO EN EDIFICIO "A, C Y D"; RAMPA DE CONCRETO Y BARANDAL EN EDIFICIO "B". COMPONENTE VIII.- RED ELECTRICA EXTERIOR (ALUMBRADO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18074B | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:Jiménez, Coahuila, Mexico, lon:-100.6771871, lat:29.0693962}} | 2020-11-18 | 2021-03-17 | 302836.04 | 302836.04 | 299467.5 | 299467.5 | 299467.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881525 | Proyecto de inversión | 699349.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699349.21, modificado:699349.21}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.-CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200038 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-12-15 | 2021-02-12 | 699349.21 | 699349.21 | 209804.76 | 209804.76 | 209804.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881984 | Proyecto de inversión | 1202000.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202000.5, modificado:1481075.17}} | EQUIPAMIENTO VARIOS PLANTELES.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500140 | N | 0 | 0 | 1308 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-09 | 2021-03-01 | 1481075.17 | 1481075.17 | 1452459.02 | 1452459.02 | 1452459.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101882893 | Proyecto de inversión | 3265244.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265244.26, modificado:5282636.44}} | REHABILITACION DE CASTAÑOS PROVIDENCIA DEL KM 0+000 AL KM 18+000 TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 200600043 | N | 0 | 0 | 22401 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:PROVIDENCIA, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2020-11-15 | 2020-12-31 | 5282636.44 | 5282636.43 | 5282636.43 | 5282636.43 | 5282636.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2484020, contratista:SR. MIGUEL PEREZ BARRERA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:6878452.25, importe_modificado:6878452.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {1882893/proyecto_INICIO, 1882893/proyecto_FIN, 1882893/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101882924 | Proyecto de inversión | 5984633.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5984633.42, modificado:5984633.42}} | PROGRAMA REGIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS LED PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, (SAN BUENAVENTIRA Y NADADORES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 204200019 | N | 0 | 0 | 25955 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.592023, lat:27.029031}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SAN BUENAVENTURA, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 5984632.6 | 5984632.6 | 5984632.6 | 5984632.6 | 5984632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2433523-4, contratista:ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4.189167276E7, importe_modificado:4.189167276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:812.0}} | {1882924/proyecto_PROCESO, 1882924/proyecto_INICIO, 1882924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101883004 | Proyecto de inversión | 4166016.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166016.63, modificado:4166016.63}} | REHABILITACION DE RAMAL A SOMBRERETE E.C. SAN BUENA VENTURA SAN BLAS DEL KM 0+000 AL 9+600 LOCALIDAD SOMBRERETE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202100024 | N | 0 | 0 | 4282 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11874.0, meta_modificada:11874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 4166016.62 | 4166016.62 | 4166016.62 | 4166016.62 | 4166016.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2434426, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4168346.62, importe_modificado:4168346.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11874.0}} | {1883004/proyecto_INICIO, 1883004/proyecto_PROCESO, 1883004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101884239 | Adquisición | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (04) | S | 1583102 | 1563666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5000000 | 4999929.9 | 4999929.9 | 4999929.9 | 4999929.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}}
2022 | 1 | COA210101888012 | Proyecto de inversión | 698697.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698697.24, modificado:698697.24}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ.-REPARACIÓN GENERAL DE LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR; DEMOLICION EDIFICIO "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800004 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA, lon:-101.422, lat:26.9103}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 698697.24 | 698697.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888084 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | JARDÍN DE NIÑOS RUBEN MOREIRA COBOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ); RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18083B | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR, lon:-100.9486443, lat:25.564298}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2692307.69 | 2547481.35 | 1873211.92 | 1873211.92 | 1873211.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888090 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO COMPONENTE I.- EDIFICIO "D, E Y G": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ACCESIBILIDAD, CISTERNA 10M3. FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN; EDIFICIO "L": REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA 10M3, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | RC18088B | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS, lon:-102.9755661, lat:25.7611236}} | 2021-03-03 | 2021-08-02 | 2500000 | 2384624.2 | 715387.26 | 715387.26 | 715387.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894057 | Proyecto de inversión | 35151.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35151.82, modificado:35151.82}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN CUATRO CIÉNEGAS LOCALIDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO LAS MAGDALENAS - 50650 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 50650 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ROSA ELENA INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GIRASOLES, CALLE GARDENIAS PRIMEROS 35 METROS DE LA CALLE ROSA ELENA , lon:-102.05600308, lat:26.98324664}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {1894057/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, EL RECURSO SE COMPROMETIO Y SE EJERCIO EN TIEMPO Y FORMA, ASI LO CONSTA LA TRANSFERENCIA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) SIENDO ESTA LA EJECUTORA DEL RECURSO, NO SE CUENTA CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA REGISTRAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO A DICHO PROYECTO, RAZON POR EL CUAL AUN SE SIGUE REGISTRANDO EN CERO (0) FISICO Y FINANCIERO, HASTA EN TANTO NO SE CUENTE CON DICHO DOCUMENTO., trimestre:1.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894107 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:36748.91}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS ASENTAMIENTO AMPLIACION BENITO JUAREZ - 54762 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54762 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SALAS 110 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELISEO MENDOZA BERRUETO Y CALLE ORALIA SALINAS, CALLE IGNACIO ALLENDE DOCTOR JUAN S, lon:-102.05599369, lat:26.98645586}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 36748.91 | 36748.91 | 36748.9 | 36748.9 | 36748.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:552627.62, importe_modificado:552627.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1894107/proyecto_INICIO, 1894107/proyecto_FIN, 1894107/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894386 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179317.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD LA PERLA ASENTAMIENTO LA PERLA - 63061 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63061 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO LA PERLA A 11 KM AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE TORREON, lon:-103.35249592, lat:25.49547565}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 179317.44 | 179317.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1894386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894589 | Proyecto de inversión | 635000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635000.0, modificado:630923.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO NUEVA MERCED - 67472 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67472 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS 160 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CIRUELOS Y AVENIDA PRIMAVERA, CALLE NOGAL LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE CEDROS 160 INTERIOR SN COLONIA NUEVA, lon:-103.39231543, lat:25.49682041}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 630923.9 | 630923.9 | 630923.82 | 630923.82 | 630923.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1261847.77, importe_modificado:1261847.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:10.0}} | {1894589/proyecto_INICIO, 1894589/proyecto_PROCESO, 1894589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895070 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD BUENOS AIRES - 77811 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 77811 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA 102 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTENARIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SEPTIMA, lon:-100.51304707, lat:28.68267606}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895070/proyecto_PROCESO, 1895070/proyecto_INICIO, 1895070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895166 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:185655.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD HEDIONDA DEL LOBO - 79918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79918 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:128, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HEDIONDA DEL LOBO, 25301 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HEDIONDA DEL LOBO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.26741733, lat:25.35644866}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 185655.63 | 185655.63 | 55696.69 | 55696.69 | 55696.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1895166/proyecto_INICIO, 1895166/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895436 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:64677.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE ASENTAMIENTO VEINTE DE NOVIEMBRE - 86790 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86790 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32918782, lat:25.71260931}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 64677.15 | 64677.15 | 19403.14 | 19403.14 | 19403.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.0}} | {1895436/proyecto_INICIO, 1895436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895468 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN JULIAN MATAMOROS - 87310 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87310 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:124, direccion:EJIDO SAN JULIÁN, 27470 SAN JULIÁN, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN JULIAN MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.30435091, lat:25.44260978}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4850.79 | 4850.79 | 4850.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {1895468/proyecto_INICIO, 1895468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895476 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO EL FRESNO DEL SUR LOCALIDAD MATAMOROS - 87450 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87450 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO FRESNO DEL SUR EL FRESNO CP. 27470 FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.23129086, lat:25.41698839}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895476/proyecto_PROCESO, 1895476/proyecto_INICIO, 1895476/proyecto_FIN, 1895476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895480 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO GRANADA - 87497 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87497 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:23, direccion:EJIDO GRANADA, 27454 GRANADA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO GRANADA CP. 27454 GRANADA MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2679746, lat:25.64061942}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895480/proyecto_PROCESO, 1895480/proyecto_INICIO, 1895480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895601 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD GUERRERO - 92509 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92509 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VEINTISIETE COLONIA GUERRERO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE, CALLE SEIS COLONIA GUERRERO CP. 25740 ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE CALLE SEIS Y CALLE CUA, lon:-101.41294135, lat:26.89377638}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895601/proyecto_INICIO, 1895601/proyecto_PROCESO, 1895601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895604 | Proyecto de inversión | 127280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127280.0, modificado:124813.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD VEINTIUNO DE MARZO - 92582 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92582 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TEINTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE CINCO 21 DE MARZO CP. 25733 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA , lon:-101.38867306, lat:26.91734355}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 124813.98 | 124813.98 | 124813.78 | 124813.78 | 124813.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1895604/proyecto_INICIO, 1895604/proyecto_PROCESO, 1895604/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895608 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD GUADALUPE BORJA - 92658 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE APOLONIO 907 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, 25680 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SINALOA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES APOLONIO, lon:-101.45415196, lat:26.91217766}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.92 | 62655.92 | 62655.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895608/proyecto_PROCESO, 1895608/proyecto_FIN, 1895608/proyecto_PROCESO, 1895608/proyecto_FIN, 1895608/proyecto_INICIO, 1895608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895611 | Proyecto de inversión | 190920 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190920.0, modificado:187968.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD OCCIDENTAL - 92735 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92735 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIANO CEPEDA 715 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE SOLEDAD, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICTORIANO CEPEDA PEDRO PRUNEDA,, lon:-101.46494299, lat:26.92922593}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 187968.24 | 187968.24 | 187967.79 | 187967.79 | 187967.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1895611/proyecto_INICIO, 1895611/proyecto_PROCESO, 1895611/proyecto_INICIO, 1895611/proyecto_PROCESO, 1895611/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895635 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD OCCIDENTAL - 94100 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 94100 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 106 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE OCCCIDENTAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SOR JUANA INES DE, lon:-101.47384073, lat:26.91144506}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.91 | 62655.91 | 62655.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895635/proyecto_INICIO, 1895635/proyecto_PROCESO, 1895635/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895730 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD EL ROBLE - 96212 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 96212 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINOS, EL ROBLE CP. 25720 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINO, lon:-101.39456585, lat:26.88766154}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895730/proyecto_INICIO, 1895730/proyecto_PROCESO, 1895730/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895736 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD LOS PINOS - 96466 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 96466 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS 302 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ALAMO, CALLE MAPLE COLONIA LOS PINOS CP. 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE C, lon:-101.43261773, lat:26.93383044}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.9 | 62406.9 | 62406.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895736/proyecto_INICIO, 1895736/proyecto_PROCESO, 1895736/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201937639 | Acción | 396474.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396474.21, modificado:396474.21}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 99936 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 99936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201941060 | Proyecto de inversión | 5244325.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5244325.19, modificado:5244325.19}} | REHABILITACION DEL CAMINO ¿CASTAÑOS - PROVIDENCIA¿ DEL KM. 0+000 AL 18+000 SEGUNDA ETAPA (TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD PROVIDENCIA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100534 | N | 0 | 0 | 5500 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4282369, lat:26.7856514}} | 2021-09-01 | 2021-11-30 | 5162940.63 | 5162940.63 | 5162940.63 | 5162940.63 | 5162940.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021076, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5163038.15, importe_modificado:5163038.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {1941060/proyecto_INICIO, 1941060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942221 | Proyecto de inversión | 3208739.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3208739.17, modificado:3208739.17}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO DE LOSETA CERAMICA, APLICACIÓN DE PINTURA, PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEBILIZANTE Y PISO DE LOSETA CERAMICA, APLICACIÓN DE PINTURA, PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS. EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, COLOCACIÓN DE PISO DE LOSETA CERAMICA, APLICACIÓN DE PINTURA, PRPTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. EDIFICIO "E, F Y G": COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA, APLICACION DE PINTURA , PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ACCESIBILIDAD, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED SANITARIA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "C": COMPLEMENTO PARA ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18093B | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO DE URDIÑOLA S/N ZONA CENTRO, lon:-101.0053, lat:25.42321}} | 2021-06-23 | 2021-09-05 | 3208739.17 | 3208739.17 | 2889101.77 | 2889101.77 | 2889101.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942310 | Proyecto de inversión | 3335682.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3335682.55, modificado:3335682.55}} | CONSERVACIÓN DEL LIBRAMIENTO ABASOLO-LOS RODRÍGUEZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100422 | N | 0 | 0 | 1130 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Carr. Abasolo-los Rodríguez, 25545 Los Rodríguez, Coah., México, lon:-101.3637516, lat:27.2003943}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 3335637.71 | 3335637.71 | 3335637.71 | 3335637.71 | 3335637.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544247, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3335682.55, importe_modificado:3335682.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {1942310/proyecto_INICIO, 1942310/proyecto_PROCESO, 1942310/proyecto_FIN, 1942310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943908 | Proyecto de inversión | 1638747.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638747.03, modificado:1638747.03}} | E.S.T. SERGIO MACIAS SALAZAR.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211400012 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:BUENA VISTA NUM. 503, ZONA CENTRO, lon:-100.674228, lat:29.070308}} | 2021-07-23 | 2021-10-20 | 1569235.69 | 1569235.69 | 1569235.69 | 1569235.69 | 1569235.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944009 | Proyecto de inversión | 1051187.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051187.41, modificado:1250880.92}} | JARDÍN DE NIÑOS EVARISTO PÉREZ ARREOLA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000283 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS No. 217.-EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-20 | 2021-10-02 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951480 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MUZQUIZ COAHUILA LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MUZQUIS ASENTAMIENTO LAS CUADRAS - 72732 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72732 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS INTERIOR SN COLONIA LAS CUADRAS, 26360 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANISCO MURGUIA Y CALLE DELGADO, CALLE ALAMOS SN COLONIA LAS CUADRAS MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.5272609, lat:27.8919216}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951480/proyecto_INICIO, 1951480/proyecto_PROCESO, 1951480/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956343 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MUZQUIZ LOCALIDAD TIRO CUATRO - 112312 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112312 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE M. ALTAMIRANO INTERIOR SN COLONIA TIRO 4, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MICHOACAN, CALLE M. ALTAMIRANO ENTRE NUEVO LEON Y MICHOACAN COL. TIRO 4 PALAU MUZQUIZ COHAUILA, lon:-101.40976541, lat:27.88882893}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956343/proyecto_PROCESO, 1956343/proyecto_INICIO, 1956343/proyecto_FIN, 1956343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958266 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO PORVENIR - 167639 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167639 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR FRANCISCO I MA, lon:-103.32475225, lat:25.7726837}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958266/proyecto_PROCESO, 1958266/proyecto_INICIO, 1958266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958326 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD ROGELIO MONTEMAYOR - 169104 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169104 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE ABRIL 1502 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE ESTEBAN GARCIA Y CALLE SANTIAGO GARANZUAY, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLE 10 DE, lon:-100.87900071, lat:28.39647878}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958326/proyecto_INICIO, 1958326/proyecto_PROCESO, 1958326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958337 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 169301 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169301 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GUERRRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NUEVO MEXICO RAYON, lon:-100.89344749, lat:28.40514058}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958337/proyecto_INICIO, 1958337/proyecto_PROCESO, 1958337/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958391 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD ROGELIO MONTEMAYOR - 169725 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169725 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 1510 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO Y CALLE ROBERTO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JUAREZ, lon:-100.87896949, lat:28.3965989}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958391/proyecto_INICIO, 1958391/proyecto_FIN, 1958391/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958432 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32338.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 170587 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170587 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC 1003 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. CUAHUTEMOC FIERRO, lon:-103.23109883, lat:25.53334046}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32338.57 | 32338.57 | 9743.77 | 9743.77 | 9743.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1958432/proyecto_INICIO, 1958432/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958436 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32338.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 170705 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170705 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE COMONFORT 205 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COMONFORT 205 COMONFORT 22, lon:-103.23304209, lat:25.52589176}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32338.57 | 32338.57 | 9743.77 | 9743.77 | 9743.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {1958436/proyecto_INICIO, 1958436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958463 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO CONCORDIA SAN PEDRO COAHUILA - 171081 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171081 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO CONCORDIA LA ROSITA, CP. 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SA, lon:-103.11294855, lat:25.78213074}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.22 | 62852.22 | 62852.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958463/proyecto_INICIO, 1958463/proyecto_PROCESO, 1958463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958473 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL GALEME - 171221 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171221 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA CAROLINAS 654 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MUZQUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV CAROLINAS, lon:-103.22145467, lat:25.52321104}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958473/proyecto_INICIO, 1958473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958483 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL GALEME - 171673 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171673 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA COMONFORT INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FIERRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. COMONFORT, lon:-103.23314938, lat:25.52593049}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958483/proyecto_INICIO, 1958483/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958487 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171688 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171688 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES, lon:-103.22783032, lat:25.52863035}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958487/proyecto_INICIO, 1958487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958493 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD OSCAR GONZALEZ - 171835 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA OSCAR GONZÁLEZ, 27445 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE LEONA VICARIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV. INSURGENTES, lon:-103.23625692, lat:25.53417708}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958493/proyecto_INICIO, 1958493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969505 | Proyecto de inversión | 1379244.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379244.88, modificado:1379244.88}} | EQUIPAMIENTO TANQUE MINERVA PARA ABASTECIMIENTO DE LA COLONIA REAL DEL VALLE EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 108766 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108766 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CI, lon:-100.97404258, lat:25.53993245}} | 2021-07-14 | 2021-09-12 | 1379244.88 | 1375764.88 | 1375764.88 | 1375764.88 | 1375764.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-023-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1375764.88, importe_modificado:1375764.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969505/proyecto_INICIO, 1969505/proyecto_PROCESO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_PROCESO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_INICIO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969688 | Proyecto de inversión | 83966.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83966.6, modificado:83966.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 3 - 109255 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109255 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA C, lon:-100.96710926, lat:25.56991429}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 83966.6 | 83940.59 | 83940.59 | 83940.59 | 83940.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(8), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:83940.59, importe_modificado:83940.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969688/proyecto_INICIO, 1969688/proyecto_FIN, 1969688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969760 | Proyecto de inversión | 63684 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63684.0, modificado:63684.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA FE EN COLONIA SANTA FE. - 109465 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109465 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SANTA ANA, CALLEJON SANTA FE CALLE SAN MIGUEL SN. COLONIA SANTA FE, lon:-100.92705092, lat:25.50771089}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 63684 | 63554.65 | 63554.65 | 63554.65 | 63554.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(9), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:63554.65, importe_modificado:63554.65}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969760/proyecto_PROCESO, 1969760/proyecto_FIN, 1969760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998124 | Proyecto de inversión | 99619.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99619.98, modificado:99619.98}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN ABASOLO, COAHUILA. - 220008 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 220008 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.7, meta_modificada:111.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ATILANO BARRERA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE Y SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-101.42709031, lat:27.17895687}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 99619.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001365 | Proyecto de inversión | 5457349.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5457349.26, modificado:5457349.26}} | REHABILITACION DEL CAMINO A NIVEL REVESTIMIENTO SAN FRANCISCO DEL BARREAL - LA CONSTANCIA ,DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212400028 | N | 0 | 0 | 44799 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15600.0, meta_modificada:15600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:84, direccion:ZONA CENTRO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2021-07-19 | 2021-12-15 | 5454879.51 | 5454879.51 | 5454879.51 | 5454879.51 | 5454879.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001553 | Proyecto de inversión | 5878175.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5878175.74, modificado:5878175.74}} | REHABILITACION DE CAMINO ¿EJIDO DOLORES - ESTANQUE DE NORIAS¿ DEL KM. 0+000 AL 25+000 (TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210600027 | N | 0 | 0 | 22401 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:35520.0, meta_modificada:35520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:camino ejido dolores-estanque la noria, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2021-07-16 | 2021-12-13 | 5878175.74 | 5878175.74 | 5878175.74 | 5878126.83 | 5878126.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021074, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5878175.74, importe_modificado:5878175.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35520.0}} | {2001553/proyecto_INICIO, 2001553/proyecto_FIN, 2001553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001754 | Proyecto de inversión | 10013955.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.001395583E7, modificado:1.001395583E7}} | Pavimentación Asfaltica en diversas Calles (etapa 8)del Municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 211800096 | N | 0 | 0 | 231107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10308.0, meta_modificada:10308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:575, direccion:Zaragoza Sur 210, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México, lon:-101.41744494, lat:26.90035283}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 10013955.83 | 10013955.83 | 10013955.83 | 10013898.53 | 10013898.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021094, contratista:SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.001395583E7, importe_modificado:1.001395583E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10308.0}} | {2001754/proyecto_INICIO, 2001754/proyecto_PROCESO, 2001754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001891 | Proyecto de inversión | 4799015.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4799015.68, modificado:4799015.68}} | REHABILITACION DEL CAMINO ¿CASTAÑOS - SOLEDAD¿ DEL KM. 0+000 AL KM. 17+000 SEGUNDA ETAPA, TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD SOLEDAD DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 210600022 | N | 0 | 0 | 22401 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:37730.0, meta_modificada:37730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:219, direccion:A Castaños, 25877 Coah., México, lon:-101.60717368, lat:26.75568914}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 4799015.68 | 4799015.68 | 4799015.68 | 4799015.02 | 4799015.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021104, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4799015.68, importe_modificado:4799015.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:32100.0}} | {2001891/proyecto_INICIO, 2001891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001994 | Proyecto de inversión | 27943186.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.794318698E7, modificado:8382956.08}} | TERMINACION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRTAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 80 LPS DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 212800006 | N | 0 | 0 | 59196 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Peatonal Independencia 24, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.11998796, lat:27.84890429}} | 2021-07-17 | 2021-12-31 | 8382956.08 | 8382956.08 | 8382956.08 | 8382956.08 | 8382956.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-20/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S-A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:2.794318698E7, importe_modificado:2.794318698E7}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:0.31}} | {2001994/proyecto_INICIO, 2001994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302002093 | Proyecto de inversión | 4626030.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4626030.68, modificado:4626030.68}} | REHABILITACION DEL CAMINO ¿GRANJENO - EL ZAGO¿ DEL KM. 0+000 AL 7+000 (TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD GRANJENO DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 210600023 | N | 0 | 0 | 22401 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:46570.0, meta_modificada:46570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:28, direccion:Sin referencia No. 66 635, Zona Centro Nte., 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.43206835, lat:26.78540287}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 4626030.68 | 4626030.68 | 4626030.68 | 4625900.19 | 4625900.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021103, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4626030.68, importe_modificado:4626030.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:46570.0}} | {2002093/proyecto_INICIO, 2002093/proyecto_FIN, 2002093/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302002457 | Proyecto de inversión | 469937.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:469937.87, modificado:469937.87}} | COBAC TERESITAS 5A. ETAPA COMPLEMENTO DE MOBLIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV) MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO POLIFUNCIONAL, BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18095M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-09-27 | 2021-11-22 | 469937.87 | 450934.35 | 450934.35 | 450934.35 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302002458 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "NETZAHUALCOYOTL" COMPONENTE I.- EDIFICIO "K": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE; EDIFICIO "A" ADMINISTRACION Y BIBLIOTECA, B, C, D, E, F, G, H, I, Y J" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES; SUSTITUCIÓN DE PISO EN ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18096B | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA MOCTEZUMA NO. 368 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-11-05 | 2022-02-07 | 3200000 | 3004406.04 | 1835146.95 | 1835146.95 | 1835146.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005096 | Proyecto de inversión | 913983.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913983.67, modificado:913983.67}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. LEOPOLDO VILLARREAL C..- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800095 | N | 0 | 0 | 287 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO NUM. 200, ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 913927.73 | 913927.73 | 913927.73 | 913927.73 | 913927.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007872 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME SALTILLO COAHUILA - 226286 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226286 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 18 SN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD ARTICULO 127 Y CALLE 16, CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015 SALTILLO SALTILLO COAH, lon:-100.95012264, lat:25.38788491}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 18645.72 | 18645.72 | 18645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.6}} | {2007872/proyecto_INICIO, 2007872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007876 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CAROLINAS ASENTAMIENTO LA CAROLINA LA NUEVA CAROLINA - 226853 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226853 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:596, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LA NUEVA CAROLINA SAN PEDRO , lon:-102.99230813, lat:25.759333}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007876/proyecto_INICIO, 2007876/proyecto_FIN, 2007876/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007882 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL ANCORA - 227017 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227017 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA EL ANCORA, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE DE NOVIEMBRE, LAS ACCIONES SE REALIZARAN CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA ACORA EN SAN PEDRO COAHUI, lon:-102.98020859, lat:25.76731643}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007882/proyecto_INICIO, 2007882/proyecto_PROCESO, 2007882/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007887 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN ISIDRO - 227041 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227041 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO 197 INTERIOR SN COLONIA POPULAR SAN ISIDRO, 27822 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS FLORES, CALLE 5 DE MAYO ENTRE MARGARITAS Y LAS FLORES COLONIA SAN ISIDRO SA, lon:-102.99470268, lat:25.76424408}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007887/proyecto_INICIO, 2007887/proyecto_PROCESO, 2007887/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007893 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EL VENADO ASENTAMIENTO EL VENADO - 227080 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227080 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO EL VENADO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.16290571, lat:25.97583077}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007893/proyecto_INICIO, 2007893/proyecto_PROCESO, 2007893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007897 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 227102 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION 1735 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LIBERTAD, CALLE CONSTITUCION ENTRE MATAMOROS Y LIBERTAD COLONIA LAZARO CARDENAS SA, lon:-102.97531466, lat:25.76575369}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007897/proyecto_INICIO, 2007897/proyecto_FIN, 2007897/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007921 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL NILO ASENTAMIENTO EL NILO - 227409 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227409 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:46, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO EL NILO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.94248128, lat:25.73403093}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007921/proyecto_INICIO, 2007921/proyecto_FIN, 2007921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007983 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:63790.72}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL OLIVO - 227901 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227901 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:59, direccion:EJIDO EL OLIVO, 27473 EL OLIVO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO EL OLIVO MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.29177249, lat:25.5243131}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63790.72 | 63790.72 | 61504.88 | 61504.88 | 61504.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2007983/proyecto_INICIO, 2007983/proyecto_FIN, 2007983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008377 | Proyecto de inversión | 4642487.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4642487.27, modificado:4642487.27}} | CONSTRUCCION DE RED INTRODUCCION DE TRES MIL QUINIENTOS QUINCE ML DE RED DE DRENAJE DE OCHO PULGADAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA HUMBERTO MOREIRA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA - 238006 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238006 | S | 230 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3515.0, meta_modificada:3515.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE 3 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE MIRAVALLE, CALLE CALIFORNIA LAS OBRAS SERAN EN LAS CALLES SABINOSROBLESPINOS, lon:-101.24592416, lat:27.93648715}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 4642487.27 | 4642487.27 | 4242120.67 | 4242120.67 | 4242120.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-049-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:4642487.27, importe_modificado:4642487.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3515.0}} | {2008377/proyecto_INICIO, 2008377/proyecto_PROCESO, 2008377/proyecto_FIN, 2008377/proyecto_PROCESO, 2008377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008724 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126031.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LAS MARGARITAS - 250686 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 250686 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE JESUS VALDEZ SANCHEZ, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE MARGARITA SN INTERIOR SN LAS MARGARITAS CP., lon:-100.94975553, lat:25.4421071}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 126031.46 | 126031.46 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2008724/proyecto_INICIO, 2008724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008983 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL SALVADOR - 259255 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 259255 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN JUAN, LA ACCIÓ SE REALIZARÁ EN CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, CP. 25056, lon:-100.96508477, lat:25.39166453}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2008983/proyecto_INICIO, 2008983/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402009001 | Proyecto de inversión | 337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:334812.19}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SACRAMENTO LOCALIDAD SACRAMENTO ASENTAMIENTO SACRAMENTO - 259760 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 259760 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO 117 INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GOMEZ FARIAS, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE DEGOLLADO 117 INTERIOR SN COLONI, lon:-101.72169576, lat:27.0017425}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 334812.19 | 334812.19 | 334812.16 | 334812.16 | 334812.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-025-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:744027.06, importe_modificado:744027.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2009001/proyecto_INICIO, 2009001/proyecto_PROCESO, 2009001/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029006 | Proyecto de inversión | 563560.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563560.53, modificado:563560.53}} | INSTALACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DEPORTIVA UBICADA EN COLONIA INDEPENDENCIA - 259278 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS COAHUILA | 259278 | S | 130 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE GRAL ZUAZUA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PONIENT, lon:-101.4370039, lat:26.785246}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2029006/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033574 | Proyecto de inversión | 53115 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53115.0, modificado:53115.0}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA - 277245 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277245 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAREDO COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE ZARAGOZA ACCION 1 CALLE LAREDO SN ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DE LA PLAZA EJID, lon:-99.86730087, lat:27.77598116}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 53115 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2033574/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402042680 | Proyecto de inversión | 362680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362680.0, modificado:362680.0}} | SUMINISTRO Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE BOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO SAN ISIDRO DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA. - 313238 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 313238 | S | 65 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:31, direccion:CALLE RIO AGUA NAVAL EJIDO SAN ISIDRO, 27486 SAN ISIDRO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NAZARENO TORREON Y CALLE RIO AGUA NAVAL, CALLE RIO GLORIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESSTADO PARTIENDO , lon:-103.33750663, lat:25.37085524}} | 2021-09-09 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2042680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402042702 | Proyecto de inversión | 234436 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234436.0, modificado:234436.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO MIELERAS DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA - 313283 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 313283 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO MIELERAS TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON, lon:-103.26285305, lat:25.39964379}} | 2021-09-09 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402051141 | Proyecto de inversión | 343089.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343089.67, modificado:343089.67}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES PARA LA MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 344194 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 344194 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ZARAGOZA Y CALLE MUZQUIZ, CALLE ABASOLO COLONIA ELSA HERNANDEZ CERCA DE PLAZA 2000 SECTOR BENEFICIADO, lon:-99.87324298, lat:27.78276116}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 343089.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2051141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402051529 | Acción | 254210.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254210.25, modificado:254210.25}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 345830 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS COAHUILA | 345830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2021-09-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2051529/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053131 | Proyecto de inversión | 3239757.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3239757.73, modificado:3239757.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETP HIDRAULICO DE CALLE PUENTE INTERNACIÓNAL, ENTRE PARQIE SIERRA DEL CARMEN Y RÍO BRAVO (2DA. ETAPA) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210200030 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1891.0, meta_modificada:1891.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.9514187, lat:29.3232963}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 3239757.73 | 3239757.73 | 3239757.73 | 3239757.66 | 3239757.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1891.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053139 | Proyecto de inversión | 5868289.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5868289.34, modificado:5868289.34}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212500046 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:10586.0, meta_modificada:10586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2021-09-27 | 2021-12-31 | 5868289.34 | 5868289.34 | 5868280.58 | 5868280.58 | 5868280.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10586.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053142 | Proyecto de inversión | 4709999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709999.98, modificado:4709999.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE SABINAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800086 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12493.0, meta_modificada:12493.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:México 57, Zona Centro, Sabinas, Coah., México, lon:-101.1604005, lat:27.8967429}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 4695631.05 | 4695631.05 | 4695631.05 | 4676202.79 | 4676202.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12493.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054533 | Proyecto de inversión | 178029.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178029.77, modificado:170907.92}} | TELESECUNDARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE CERCA DE PUAS POR MALLA CICLÓNICA EN LADOS NORTE, SUR (PARCIAL) Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000340 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-11-03 | 2021-11-24 | 170907.92 | 170907.92 | 170907.92 | 170907.92 | 170907.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402055514 | Proyecto de inversión | 1227280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227280.0, modificado:1163899.02}} | REHABILTACION DE LAS ESTRUCTURAS DE TRES (3) POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE FLORES MAGON NO. 1, FLORES MAGON NO.2, EL MEZQUITE EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 212800091 | N | 0 | 0 | 14597 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Plaza Principal de Sabinas, Francisco I. Madero 184SN, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.11999333, lat:27.84889007}} | 2021-12-18 | 2021-12-31 | 1163899.02 | 1163899.02 | 1163899.02 | 1163899.02 | 1163899.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-32/2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, S.A. DE C.V., convocante:COMISON ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1227280.0, importe_modificado:1227280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.98}} | {2055514/proyecto_INICIO, 2055514/proyecto_PROCESO, 2055514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061372 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124700.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSE DE LA JOYA - 1993 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 1993 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:209, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LA JOYA, 25300 SAN JOSÉ DE LA JOYA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL FINAL DE LAS CASAS 350 MTS. AHÍ TAMBIEN ESTA EL COLECTOR., lon:-101.14206573, lat:25.31150679}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 37410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061404 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:274340.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA VICTORIA - 2351 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2351 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:227, direccion:EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.5133762, lat:25.1699921}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 59856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061415 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CERCADO - 2453 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2453 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:EJIDO EL CERCADO, 25328 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.90626917, lat:25.03926824}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102062936 | Acción | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (08) | S | 1563669 | 3146771 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Cabe mencionar que a la fecha no se a ejercido ni pagado dicho recurso, por lo tanto el avance de registro Financiero y Físicos permanece en ceros, así como en la unidad de medida para este proyecto es en SERVICIOS y en el clasificador no aparece, por lo tanto se puso PIEZAS., trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-01}, obs2: {observación:Cabe mencionar que dicho proyecto son mantenimiento a las cámaras de video vigilancia y se cambia a acción en categoría del registro. , trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-25}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102064393 | Proyecto de inversión | 466445.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466445.35, modificado:466445.35}} | E.S.T. No. 12 VICENTE VALDES VALDES.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA, SUM. Y COL. DE PORTONES Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000052 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO-EL DERRAMADERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 466445.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064394 | Proyecto de inversión | 3262646.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262646.75, modificado:3262646.75}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONCLUSIÓN DE METAS EN ACCESO MONUMENTAL Y OBRA EXTERIOR (PANEL ALUMINIO, RED ELÉCTRICA, RED PLUVIAL, LUMINARIAS EXTERIORES PASTO SINTÉTICO Y ANDADORES DE LIGA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500011 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 3262646.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064620 | Proyecto de inversión | 325618.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325618.82, modificado:325618.82}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500004 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:VERACRUZ 1601, HIDALGO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 325618.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064621 | Proyecto de inversión | 209196.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209196.69, modificado:209196.69}} | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA.- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, REP. DE SERV. SANIT. RED HIDRAULICA, SUST. DE PUERTAS Y REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS, COLOCACIÓN DE TINACO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000023 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO ANAYA S/N, EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 209196.69 | 209196.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064629 | Proyecto de inversión | 194273.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194273.31, modificado:194273.31}} | JARDIN DE NIÑOS LA AURORA.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF "A" Y "B", COLOC. DE BOMBA Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000022 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA LIBERTAD 325, NUEVA AURORA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 194273.31 | 194273.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064642 | Proyecto de inversión | 405445.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405445.65, modificado:405445.65}} | JARDIN DE NIÑOS AMISTAD.- REP. DE SERV. SANIT. SUST. DE VIDRIOS, PUERTAS Y HERRERIA EN EDIF. "D" SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B", REP. DEL SIST. ELECTRICO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000031 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VEINTIOCHO 152, AMISTAD, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 405445.65 | 405445.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064645 | Proyecto de inversión | 212381.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212381.04, modificado:212381.04}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EL FENIX.- SUST. DE PISO EDIF. "A", REP. DE SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP. DE RED ELECT-HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700016 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CONOCIDO, EL FENIX, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 212381.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064647 | Proyecto de inversión | 222715.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222715.86, modificado:222715.86}} | JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO Y SUST. DE HERRAJES EN EDIF. "A", CONST. DE CISTERNA, REP. DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700013 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 222715.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064655 | Proyecto de inversión | 184403.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184403.88, modificado:184403.88}} | JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BERNARDO NOBEL.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y OBRA EXTERIOR, REP. RED ELECT. Y SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900009 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CONOCIDO, SANTA MARIA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 184403.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064659 | Proyecto de inversión | 357353.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357353.53, modificado:357353.53}} | JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL AXAYACATZIN.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B" Y "C", REP. DE RED ELECTRICA, REP. DE SERV. SANITARIOS, SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "A" Y REFORZAMIENTO DE PORTON. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000051 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO TLATI 251, NUEVA TLAXCALA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 357353.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064673 | Proyecto de inversión | 397030.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397030.11, modificado:397030.11}} | JARDIN DE NIÑOS ESPAÑA.- REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "D" REP. MENOR DE SERV. SANIT., RED ELECTRICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500030 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN PABLOS S/N, CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 397030.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064679 | Proyecto de inversión | 856388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856388.47, modificado:856388.47}} | TELESECUNDARIA JOSE DOROTEO ARANGO ARAMBULA.- REP. MENOR S.S. REHAB. PARCIAL CANCEL. EDIF. "B" Y "C", SUST. IMPER. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "D", REHAB. CIST, ACOMETIDA, MALLA CICL. PARCIAL LADOS NORT-OTE-PTE. Y REPOSICIÓN PARCIAL LADO OTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900017 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 856388.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064695 | Proyecto de inversión | 718705.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718705.96, modificado:718705.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 24.- REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" REP. MENOR DE SERV. SANIT., RED ELECT-HIDR. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800067 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NISPEROS 532, DEL RÍO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 718705.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064704 | Proyecto de inversión | 1378618.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378618.52, modificado:1378618.52}} | ESCUELA PRIMARIA ETHEL VALDES MURIEL DE RAMON.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. SIST. ELECT., PISO CERAMICO Y DE CONCRETO, BANQUETA PERIM. Y RECONST. DE CASTILLOS EDIF. "B" Y "C" Y O. EXT. (RED HIDR-SANIT) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200025 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LAGO DE CHAPALA 2000, AMPLIACIÓN SANTA TERESA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1378618.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064706 | Proyecto de inversión | 1540552.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540552.13, modificado:1540552.13}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 32.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE INST. ELECT. Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A". RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000013 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AMERICAS UNIDAS SN, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1540552.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064708 | Proyecto de inversión | 1608879.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608879.53, modificado:1608879.53}} | E.S.T. No. 64 NETZAHUALCOYOTL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" E "I", CANCELERIA Y REP.DE MURO DE EDIF. "D" Y ADECUACIÓN DE S. SANIT. EN EDIF. "C" Y SUST. DE MALLA POR BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000015 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LA CRUZ S/N, AMPLIACIÓN LA SIERRITA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1608879.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064710 | Proyecto de inversión | 786037.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786037.15, modificado:786037.15}} | JARDIN DE NIÑOS ALONSO DE LEON.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800073 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN NICOLAS 1000, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 786037.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064716 | Proyecto de inversión | 356753.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356753.87, modificado:356753.87}} | JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y CONST. DE CISTERNA Y RAMPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800017 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:LEONARDO DA VINCI S/N, CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 356753.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064786 | Proyecto de inversión | 1833908.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833908.95, modificado:1833908.95}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000044 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION SAN ALBERTO S/N, MISIÓN CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1833908.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064890 | Proyecto de inversión | 703993.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703993.57, modificado:703993.57}} | ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200012 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 703993.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA12150200521038 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.709620562E7}} | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 152700037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2015-06-30 |  | 27096205.62 | 27096205.62 | 25253978 | 25253978 | 25253978 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200712509 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85911 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85911 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS, lon:-102.1665065, lat:25.4470254}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/11-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200717842 | Proyecto de inversión | 172000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:171883.05}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85869 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85869 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP, lon:-100.7662225, lat:28.4267568}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 171883.05 | 171883.05 | 148249.11 | 148249.11 | 148249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-4, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:171883.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400815657 | Proyecto de inversión | 8100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:8100000.0}} | Centro Pyme De Innovación Y Tecnologia | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-08-01 | 2017-08-01 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400817132 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Compromiso De Gobierno Parque Industrial Centenario Coahuila 2da. Etapa | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 174300005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-10-03 | 2017-10-01 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29999999.98 | 29999999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.89}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16170100835114 | Proyecto de inversión | 1265667 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1265667.0, modificado:1267773.19}} | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16011B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:114, direccion:-, lon:-101.283055, lat:25.288888}} | 2017-03-29 |  | 1267773.19 | 1267773.19 | 1192050.75 | 1192050.75 | 1192050.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16170200892965 | Proyecto de inversión | 26605488 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6605488E7, modificado:2.0154743E7}} | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo 2 Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-07-18 |  | 2223903 | 2223903 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17180101071322 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3300000.0, modificado:2891400.16}} | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos, En El Municipio De Jiménez, Coahuila / 2017-05-21-0045 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2017-05-21-0045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 2891400.16 | 2891400.16 | 2891400.16 | 2891400.16 | 988619.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17180201132104 | Proyecto de inversión | 1054513 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054513.0, modificado:1054513.34}} | Escuela Secundaria General N° 2 ""Benemérito De Las Américas.- Ci) Impermeabilización En Edif. ""B Y D""; Cii) Rep. De S. S. En Edif. ""D"", Red Eléctrica, Red Hidráulica, Red Sanitaria; Cv) Const. De Acce | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17043B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-05-14 |  | 1054513.34 | 1054513.34 | 867472.21 | 867472.21 | 867472.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA18180201135069 | Proyecto de inversión | 620501 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620501.0, modificado:620501.0}} | Rehabilitación De Edificios Escolares A Base De Pintura En Bardas, Aulas Interiores Y Exteriores, Con Una Superficie De 4850 M2, Y Trabajosos Varios En Ejido Paredón Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila Zaragoza. / 2018-05-16-0403 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-16-0403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2018-01-01 |  | 620501 | 608060.99 | 608060.99 | 608060.99 | 608060.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/RA-SDS/FONDOMINERO2018, contratista:ARQMM DESARROLLOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:608060.99, importe_modificado:608060.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273845/proyecto_FIN, 1273845/proyecto_PROCESO, 1273845/proyecto_INICIO, 1273845/proyecto_PROCESO, 1273845/proyecto_INICIO, 1273845/proyecto_FIN, 1273845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180301312534 | Proyecto de inversión | 274247.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274247.94, modificado:274247.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN EJIDO BUENA VISTA - 197720 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197720 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 27488BUENAVISTA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE BUENAVISTA, lon:-103.1011903, lat:25.42275916}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1312534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180401502385 | Proyecto de inversión | 3637699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3637699.0, modificado:3637699.0}} | COBAC ACUÑA.- CI) EDIF. "C" CONST. DE 1 A. DID. 3 E.E., 2 A. DID. 2.5 E.E. Y PREFECTURA 1 E.E., EN PLANTA ALTA, EN ESTRUCTURA U-2C; ESCALERA; RED ELÉCT. CII) RED HIDR. CIV) EDIF. "C" AIRE ACONDICIONADO. CVIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17111M | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5554, lat:29.1927}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3574351.25 | 3574351.25 | 3527757.66 | 3527757.66 | 3527757.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190101515250 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE LOSA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "F": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, E Y PLAZA CÍVICA": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17129B | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9795861, lat:24.9132698}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 817148.73 | 772631.08 | 772631.08 | 772631.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201539590 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE CINCO CUAUHTEMOC EN CANDELA ZONA CENTRO - 82619 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 82619 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A 200 METROS DE TANQUE ELEVADO MUNICIPAL, lon:-100.66951469, lat:26.83738173}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539590/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401584735 | Proyecto de inversión | 2668313.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668313.84, modificado:2668313.84}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS - 139265 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 139265 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA , lon:-100.98215923, lat:25.53057163}} | 2019-09-22 | 2019-10-20 | 2668313.84 | 2619630.6 | 2619630.6 | 2619630.6 | 2619630.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-011-2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2332138.92, importe_modificado:2332138.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584735/proyecto_PROCESO, 1584735/proyecto_INICIO, 1584735/proyecto_FIN, 1584735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401684871 | Proyecto de inversión | 288604.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288604.01, modificado:288604.01}} | JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16069B | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México, lon:-101.4094738, lat:26.7818638}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 288604.01 | 288604.01 | 220504.05 | 220504.05 | 220504.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200201711787 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABLIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18053B | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO, lon:-100.954169, lat:25.4210134}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1394230.76 | 1291336.66 | 1166100.69 | 1166100.69 | 1166100.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301746383 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE TENIENTE ROVIROSA ENTRE FCO J CIPRIANO Y SIMON BOLIVAR EN CANDELA BARRIO SAN LUISITO - 47525 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47525 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TENIENTE ROVIROSA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANSISCO J. CIPRIANO Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE PABLO L. SIDAR LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS AL SUR DE LA COMANDANCIA MUNICIP, lon:-100.65978257, lat:26.83796106}} | 2020-07-06 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1746383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301793017 | Proyecto de inversión | 20736524.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.073652462E7, modificado:2.073652462E7}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII) RED PLUVIAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17174S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro, lon:-102.990774, lat:25.7577526}} | 2020-09-25 | 2021-05-22 | 20736524.62 | 20736524.62 | 15971707.36 | 15971707.36 | 15971707.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401822186 | Proyecto de inversión | 28710 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28710.0, modificado:28710.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN CALLE JUAREZ DESDE GENERAL CEPEDA HASTA JULIO PEREZ - 152836 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS | 152836 | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE JULIO PEREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA EN PLAZA PRINCIPAL PASANDO POR LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y TERM, lon:-100.66259426, lat:26.84231439}} | 2020-10-05 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1822186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401824950 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE OJO CALIENTE EN CANDELA BARRIO SAN LUISITO - 160095 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUICIPAL | 160095 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE OJO CALIENTE PUEBLO SAN LUISITO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRESIDENTE CARRANZA, CALLE ALCARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS AL NORTE DEL LIMITE DEL BARRIO S, lon:-100.6597151, lat:26.83531165}} | 2020-10-16 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1824950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401825005 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CINCO DE MAYO EN CANDELA ZONA CENTRO - 160289 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 160289 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO A 60 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX A 80 METROS AL ESTE DE ESCUELA JESUS , lon:-100.6675092, lat:26.83768463}} | 2020-10-20 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401825491 | Proyecto de inversión | 902562.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902562.16, modificado:902562.16}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO SAN JOSE 4 - 161771 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 161771 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5, lon:-100.87096173, lat:25.57984789}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 902562.16 | 895762.16 | 895762.16 | 895762.16 | 895762.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-014-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:895762.16, importe_modificado:895762.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825491/proyecto_INICIO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401826395 | Proyecto de inversión | 2482670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482670.0, modificado:2482670.0}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO VILLAMAGNA - 163974 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163974 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93459225, lat:25.55020359}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2482670 | 2475820 | 2475820 | 2475820 | 2475820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-016-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2475820.0, importe_modificado:2475820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826395/proyecto_INICIO, 1826395/proyecto_PROCESO, 1826395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828922 | Proyecto de inversión | 50170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50170.0, modificado:50170.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ANALCO 4 EN LA COLONIA ANALCO. - 170888 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170888 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO., lon:-100.9557066, lat:25.56700627}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 50170 | 49892.1 | 49892.1 | 49892.1 | 49892.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(7), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49892.1, importe_modificado:49892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_PROCESO, 1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401833102 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN CANDELA LOCALIDAD EL HUIZACHAL ASENTAMIENTO EL HUIZACHAL - 186441 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186441 | S | 164 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE LA LOMA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. HUMBERTO MORERIA VALDEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 5 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL A 10 ME, lon:-101.02485961, lat:26.76685644}} | 2020-11-12 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1833102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880397 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL . N° 6 "JESUS PERALES GALICIA" COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16098B | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 927948.02 | 771921.57 | 771921.57 | 771921.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880398 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 7 "JOSE VASCONCELOS" COMPONENTE I.- EDIFICIO "E": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA (REGISTROS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16099B | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 927701.31 | 278310.39 | 278310.39 | 278310.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880401 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALTILLO COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE APLANADOS. APLICACION DE PINTURA; EDIFICIOS "D Y K": REPARACION DE CAJILLOS DE TABLAROCA, SUSTITUCION DE VIDRIOS Y REJILLAS, CONSTRUCCION DE TRINCHERA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15016S | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 949367.79 | 879733.94 | 879733.94 | 879733.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101883822 | Acción | 38920000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.892E7, modificado:4.027973563E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (02) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2950.0, meta_modificada:498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 40279735.63 | 39843206.05 | 39843206.05 | 39843206.05 | 39843206.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:498.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}}
2022 | 1 | COA210101883825 | Adquisición | 27686343 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.7686343E7, modificado:2.638625334E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (03) | S | 1583102 | 1583102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1061.0, meta_modificada:1104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 26386253.34 | 25469324.53 | 25469324.53 | 25469324.53 | 25469324.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1104.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}}
2022 | 1 | COA210101884252 | Adquisición | 100000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E8, modificado:1.0E8}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (07) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:549.0, meta_modificada:549.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100000000 | 99995742.16 | 99995742.16 | 99995742.16 | 99995742.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:549.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}}
2022 | 1 | COA210101888080 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | JESÚS MARIA RAMÓN CANTÚ 2A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18079B | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 1250000 | 1175479.32 | 1157788.74 | 1157788.74 | 1157788.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893882 | Proyecto de inversión | 319517 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319517.0, modificado:319517.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR - 43595 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 43595 | S | 42 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SUÁREZ COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA COLONIA ISAURA CHAVEZ DE MONTEMAYOR, lon:-103.26159026, lat:25.78253782}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {1893882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894105 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:73497.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES - 54668 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54668 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 305 INTERIOR SN COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE OSCAR FLORES TAPIA, CA, lon:-102.05717769, lat:26.97760039}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 73497.81 | 73497.81 | 73497.8 | 73497.8 | 73497.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:552627.62, importe_modificado:552627.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1894105/proyecto_INICIO, 1894105/proyecto_FIN, 1894105/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894524 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262203.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EVARISTO PEREZ AREOLA LOCALIDAD ACUÑA - 66157 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 66157 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 1221 INTERIOR SN CIUDAD EVARISTO PEREZ AREOLA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE FCO. VILLA LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, GPE. VICTORIA, lon:-100.94676835, lat:29.29532304}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 202203.67 | 202203.67 | 202203.67 | 202203.67 | 202203.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1894524/proyecto_INICIO, 1894524/proyecto_PROCESO, 1894524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895151 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126031.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD LOS TEMPORALES IGNACIO SILVA ALCANTAR ASENTAMIENTO LOS TEMPORALES - 79645 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79645 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1085, direccion:EJIDO LOS TEMPORALES, 25016 LOS TEMPORALES (IGNACIO SILVA ALCANTAR), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 20 KM DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO, lon:-101.05521754, lat:25.39436392}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126031.45 | 126031.45 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1895151/proyecto_INICIO, 1895151/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895156 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:189047.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD LLANOS DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO LLANOS DE LA UNIÓN - 79734 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79734 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:307, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 26 KM HACIA EL ESTE POR CAMINO VECINAL HACIA GENERAL CEPEDA, lon:-101.07311839, lat:25.39242327}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189047.18 | 189047.18 | 94523.59 | 94523.59 | 94523.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1895156/proyecto_INICIO, 1895156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895158 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:189047.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMA LINDA - 79745 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79745 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ANAWA 215 INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE ESTRAGON, CALLE CANAGRIA CALLE ANAWA 215 , INTERIOR SN LOMA LINDA, CP. 25016, lon:-100.90591396, lat:25.41275819}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189047.18 | 189047.18 | 94523.59 | 94523.59 | 94523.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1895158/proyecto_INICIO, 1895158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895168 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:111393.38}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LA PURISIMA - 80009 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80009 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:333, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA PURÍSIMA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.99009535, lat:24.68534491}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111393.38 | 111393.38 | 33418.01 | 33418.01 | 33418.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895168/proyecto_INICIO, 1895168/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895212 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:334180.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD EL MORAL - 81239 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81239 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:151, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL MORAL, 25088 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL MORAL SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.28801543, lat:25.35098726}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 334180.14 | 334180.14 | 100254.04 | 100254.04 | 100254.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895212/proyecto_INICIO, 1895212/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895285 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111347.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD SAN SALVADOR DE ARRIBA ASENTAMIENTO SAN SALVADOR DE ARRIBA - 82631 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82631 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.22923187, lat:25.94457354}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111347.14 | 111347.14 | 110772.9 | 110772.9 | 110772.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1895285/proyecto_INICIO, 1895285/proyecto_PROCESO, 1895285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895290 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:185578.56}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FELIPE ÁNGELES ASENTAMIENTO FELIPE ÁNGELES - 82677 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82677 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:INTERIOR SN EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FELIPE ANGELES FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.03263579, lat:26.47747875}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 185578.56 | 185578.56 | 184621.5 | 184621.5 | 184621.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {1895290/proyecto_INICIO, 1895290/proyecto_PROCESO, 1895290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895292 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111347.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO EL PORVENIR LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 82687 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82687 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA CP. 27916 EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, lon:-103.32473236, lat:25.77574638}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111347.14 | 111347.14 | 110772.9 | 110772.9 | 110772.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895292/proyecto_INICIO, 1895292/proyecto_PROCESO, 1895292/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895415 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 86016 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86016 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL SACRIFICIO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.20875266, lat:25.42889457}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14552.36 | 14552.36 | 14552.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1895415/proyecto_INICIO, 1895415/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895420 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:64677.15}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO DEL ALTO - 86106 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86106 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN ANTONIO DEL ALTO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.13224584, lat:25.42982903}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 64677.15 | 64677.15 | 19403.14 | 19403.14 | 19403.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1895420/proyecto_INICIO, 1895420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895421 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL PACIFICO - 86122 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86122 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:303, direccion:EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PACÍFICO CP. 27478 EL PACÍFICO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32869853, lat:25.46977988}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895421/proyecto_INICIO, 1895421/proyecto_PROCESO, 1895421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895422 | Proyecto de inversión | 148500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148500.0, modificado:145523.58}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD SAN FRANCISCO AGUANAVAL - 86135 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86135 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:42, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO AGUANAVAL, 27474 SAN FRANCISCO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN FRANCISCO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.10502267, lat:25.42094625}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 145523.58 | 145523.58 | 43657.07 | 43657.07 | 43657.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43.0}} | {1895422/proyecto_INICIO, 1895422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895486 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:125772.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EL GALEME LOCALIDAD MATAMOROS - 87569 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87569 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GONZALES COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA GALEME CP. 27443 MATAMOROS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.22981016, lat:25.52176369}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 125772.32 | 125772.32 | 125771.22 | 125771.22 | 125771.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895486/proyecto_INICIO, 1895486/proyecto_PROCESO, 1895486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895488 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD COMPUERTAS ASENTAMIENTO COMPUERTAS - 87577 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87577 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:INTERIOR SN EJIDO COMPUERTAS, 27458 COMPUERTAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COMPUERTAS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.30304619, lat:25.74544623}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14615.66 | 14615.66 | 14615.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {1895488/proyecto_INICIO, 1895488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895522 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD HIPODROMO - 89462 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 89462 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA HIPODROMO INTERIOR SN COLONIA HIPÓDROMO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE OCHO, CALLE ORIENTE CALLE 6 ENTRE CUATRO OCHO Y ORIENTE, lon:-101.40228892, lat:26.91490334}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895522/proyecto_PROCESO, 1895522/proyecto_INICIO, 1895522/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895718 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD CHAPULTEPEC - 96016 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 96016 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA BUENOS HAIRES, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACINTO SANCHEZ Y CALLE MAYOR JUAN CASTRO, CALLE CAYETANO RAMOS CP. 25730 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.40577059, lat:26.87670072}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895718/proyecto_INICIO, 1895718/proyecto_PROCESO, 1895718/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895759 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LOMAS DEL PEDREGAL - 98788 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98788 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARMOL 138 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CUARZO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARMOL LUCUI BLANCO, lon:-100.95604798, lat:25.39983741}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.68 | 22278.68 | 22278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1895759/proyecto_PROCESO, 1895759/proyecto_FIN, 1895759/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895763 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD MARIA DE LEON - 98992 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98992 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR PIMENTEL 247 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES OSCAR PIMENTEL, lon:-100.97451797, lat:25.38604422}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895763/proyecto_INICIO, 1895763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914940 | Proyecto de inversión | 1384309.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384309.2, modificado:1384309.2}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. GREGORIO GARCIA - 25651 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25651 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO GREGORIO GARCÍA EL TACONAZO, 27489 GREGORIO GARCÍA (EL TACONAZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA , lon:-103.25183646, lat:25.30086441}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201922958 | Proyecto de inversión | 1193957.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193957.84, modificado:1193957.84}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD RURAL CANDELA - 46556 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 46556 | S | 981 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL BENITO JUAREZ HACIA EL NORTE PAS, lon:-100.66246263, lat:26.84422772}} | 2021-04-23 | 2021-11-30 | 1193957.84 | 1193957.84 | 1193957.84 | 1193957.84 | 1193957.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FI.S.M-001/2021, contratista:PROVEEDORA REYGAR, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA, monto:1193957.84, importe_modificado:1193957.84}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.9}} | {1922958/proyecto_INICIO, 1922958/proyecto_PROCESO, 1922958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938744 | Proyecto de inversión | 2603841.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2603841.79, modificado:2603841.79}} | REHABILITACION DEL CAMINO PRESA RODRIGUEZ DEL KM. 0+000 AL KM. 6+000 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210600016 | N | 0 | 0 | 22401 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6480.0, meta_modificada:6480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:45, direccion:PRESA RODRIGUEZ, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2021-05-04 | 2021-10-03 | 2550455.15 | 2550455.15 | 2550455.15 | 2550455.15 | 2550455.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544811, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2550463.03, importe_modificado:2550463.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6480.0}} | {1938744/proyecto_INICIO, 1938744/proyecto_PROCESO, 1938744/proyecto_FIN, 1938744/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938754 | Proyecto de inversión | 9512628.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9512628.63, modificado:9512628.63}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 211000012 | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1093.0, meta_modificada:1093.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:FRONTERA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2021-03-16 | 2021-10-31 | 9370159.92 | 9370159.92 | 9370159.92 | 9370159.92 | 9370159.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544772, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9378598.45, importe_modificado:9378598.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1092.0}} | {1938754/proyecto_INICIO, 1938754/proyecto_PROCESO, 1938754/proyecto_FIN, 1938754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938760 | Proyecto de inversión | 10554405.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.055440559E7, modificado:1.055440559E7}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212000014 | N | 0 | 0 | 69102 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4372.0, meta_modificada:4372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MUZQUIZ, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2021-05-31 | 2021-10-31 | 10396340.6 | 10396340.6 | 10396340.6 | 10395640.83 | 10395640.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2536799, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.03963406E7, importe_modificado:1.03963406E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4370.0}} | {1938760/proyecto_INICIO, 1938760/proyecto_FIN, 1938760/proyecto_PROCESO, 1938760/proyecto_FIN, 1938760/proyecto_INICIO, 1938760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938787 | Proyecto de inversión | 9286337.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9286337.4, modificado:9286337.4}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE MINFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212600015 | N | 0 | 0 | 3304 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4372.0, meta_modificada:4372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2021-03-16 | 2021-10-14 | 9013834.49 | 9013834.49 | 9013834.49 | 9013834.49 | 9013834.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2535247, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9013837.57, importe_modificado:9013837.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4372.0}} | {1938787/proyecto_INICIO, 1938787/proyecto_FIN, 1938787/proyecto_INICIO, 1938787/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942324 | Proyecto de inversión | 10416558.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.041655871E7, modificado:1.041655871E7}} | REHABILITACIÓN DEL LIBRAMIENTO CARLOS SALINAS CUERPO IZQUIERDO, TRAMO: TRAMO DEL KM. 15+000 AL KM. 18+000 EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100448 | N | 0 | 0 | 75215 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Occidental, Frontera, Coah., México, lon:-101.4712994, lat:26.927721}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 10415484.31 | 10415484.31 | 10415484.31 | 10415484.31 | 10415484.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544169, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.04165587E7, importe_modificado:1.04165587E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {1942324/proyecto_INICIO, 1942324/proyecto_FIN, 1942324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943940 | Proyecto de inversión | 1063725.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1063725.6, modificado:1235170.89}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE GONZALEZ ORTIZ.- SUST. IMPER. APL. PINT. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "B" y "C", SUST. IMPER, (PARCIAL) APL. PINT., REP. INST. ELECT. Y SUST. PUERTAS EDIF "D" Y SUST. PISO CERAMICO EDIF. "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000299 | N | 0 | 0 | 261 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN J. GONZALEZ ORTEGA NUM. 194, ADOLFO RUIZ CORTINES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 1235168.57 | 1235168.57 | 1235168.57 | 1235168.57 | 1235168.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944013 | Proyecto de inversión | 708512.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708512.41, modificado:693390.05}} | E.S.T. NO. 97.-CONCLUSIÓN DE BARDA COLINDANTE LADO SUR Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700022 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO EDULIS S/N.-PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2021-07-24 | 2021-08-21 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951472 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO LA PIEDRA - 72591 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72591 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CARRANZA Y ELIZARDO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELIZARDO GUTIERREZ Y CALLE MUTUALISMO, CALLE JESUS CARRANZA Y ELIZARDO GUTIERR, lon:-101.5125614, lat:27.86910763}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951472/proyecto_INICIO, 1951472/proyecto_PROCESO, 1951472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951568 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:190367.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN ASENTAMIENTO BARRIO DOS - 73756 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 73756 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 24 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE BUCARELI, CALLE NICOLAS BRAVO 24 Y NOCOLAS BRAVO SN, EN COLONIA BARRIO 2, MINAS DE BARR, lon:-101.28188243, lat:27.65054924}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 190367.34 | 190367.34 | 190367.25 | 190367.25 | 190367.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1951568/proyecto_INICIO, 1951568/proyecto_PROCESO, 1951568/proyecto_FIN, 1951568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952098 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO TIRO UNO Y MEDIO - 81158 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81158 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 46 INTERIOR SN COLONIA TIRO 1 1/2, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MARIANO ABRASOLO 46 COLONIA TIRO 1 12, PALAU COAHUILA, lon:-101.42064997, lat:27.90103884}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952098/proyecto_INICIO, 1952098/proyecto_PROCESO, 1952098/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952199 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ LA CUCHILLA - 81820 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81820 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CUCHILLA, 26350 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EJIDO LA CUCHILLA, lon:-101.51476022, lat:27.88077174}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952199/proyecto_PROCESO, 1952199/proyecto_INICIO, 1952199/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952203 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN ASENTAMIENTO LA FLORIDA - 81941 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81941 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 152 INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 152 LA FLORIDA MINAS DE BARROTERAN, lon:-101.29048116, lat:27.65763259}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952203/proyecto_INICIO, 1952203/proyecto_FIN, 1952203/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956837 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126651.54}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD MESILLAS ASENTAMIENTO MESILLAS - 121015 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121015 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MESILLAS, 25937 MESILLAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO MESILLAS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.98609579, lat:25.80163341}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126651.54 | 126651.54 | 125839.88 | 125839.88 | 125839.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {1956837/proyecto_INICIO, 1956837/proyecto_PROCESO, 1956837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956973 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:185655.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LOMAS DE ZAPALINAME - 125167 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 125167 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FLORA VILLEGAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE FLORA VILLEGAS COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, SALTILLO COAHUILA, lon:-100.9465327, lat:25.38858442}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 185655.63 | 185655.63 | 55969.69 | 55969.69 | 55969.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1956973/proyecto_INICIO, 1956973/proyecto_FIN, 1956973/proyecto_INICIO, 1956973/proyecto_FIN, 1956973/proyecto_PROCESO, 1956973/proyecto_FIN, 1956973/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958141 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SANTA ROSA - 163146 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163146 | S | 24 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:581, direccion:CALLE SANTA ROSA INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SANTA ROSA, lon:-101.28951221, lat:25.20024874}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.68 | 22278.68 | 22278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {1958141/proyecto_INICIO, 1958141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958271 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EN EJIDO LA PINTA - 167790 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167790 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PINTA, 27925 LA PINTA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PINTA FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.26646713, lat:25.90008548}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958271/proyecto_PROCESO, 1958271/proyecto_FIN, 1958271/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958291 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO LAS VIRGINIAS - 168148 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168148 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO LAS VIRGINIAS CP. 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO CO, lon:-103.27379644, lat:25.79793367}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.9 | 62484.9 | 62484.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958291/proyecto_INICIO, 1958291/proyecto_FIN, 1958291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958472 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO AGUA NUEVA - 171203 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171203 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ZEFERINO MENDEZ 15 INTERIOR SN COLONIA AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS MA. GAMEZ Y CALLE DR. FRANCISCO U RUIZ, CALLE ZEFERINO MENDEZ 15 , INTERIORCOLONIA AGUA NUEVA, , lon:-102.99053091, lat:25.75982183}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958472/proyecto_INICIO, 1958472/proyecto_PROCESO, 1958472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958474 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD PROVIDENCIA ASENTAMIENTO PROVIVIENDA - 171250 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171250 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 25 JULIO 218 INTERIOR SN COLONIA PROVIVIENDA, 25020 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y BRECHA 26 DE FEBRERO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE 25 JULIO EN PROVIVIENDA SALTILLO, , lon:-100.97461169, lat:25.4251265}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958474/proyecto_INICIO, 1958474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958475 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD LAS CAROLINAS - 171267 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171267 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27466 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SIN NOMBRE DE CALLE Y NUMERO, lon:-103.22162633, lat:25.52255268}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958475/proyecto_INICIO, 1958475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958486 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171687 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171687 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 404 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES, lon:-103.22783032, lat:25.52863035}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958486/proyecto_INICIO, 1958486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958689 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD DIVISION DEL NORTE - 177217 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 177217 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE GUADALUPE 116 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE CANANEA, CALLE PLAN DE GUADALUPE 116 , INTERIORCOLONIA DIVI, lon:-100.55070232, lat:28.71028532}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1958689/proyecto_INICIO, 1958689/proyecto_PROCESO, 1958689/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958816 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO ESCUADRON DOSCIENTOS UNO - 180918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 180918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:EJIDO ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, 27457 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 10.3 KM DE MATAMOROS, lon:-103.34848885, lat:25.67475258}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958816/proyecto_INICIO, 1958816/proyecto_PROCESO, 1958816/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958827 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:125772.32}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL HORMIGUERO - 180990 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 180990 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:EJIDO HORMIGUERO, 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EJIDO HORMIGUERO CP. 27457 HORMIGUERO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.34074474, lat:25.68601731}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 125772.32 | 125772.32 | 125771.22 | 125771.22 | 125771.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958827/proyecto_INICIO, 1958827/proyecto_PROCESO, 1958827/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959215 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LA MINITA - 188210 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 188210 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA 698 698 COLONIA LA MINITA, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL MIRAMON Y CALLEJON MANUEL MARIA LOMBARDI, CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA 698 INTERIORCOLONIA LA MINITA, C, lon:-101.03569945, lat:25.40909831}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 18645.72 | 18645.72 | 18645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.6}} | {1959215/proyecto_INICIO, 1959215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959283 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME LIGERO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO AGRARIO - 190094 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 190094 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE GALAXIA 1 INTERIOR SN COLONIA AGRARIO, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE GUERRERO Y CALLE AGRARIO, CALLE GALAXIA SN , INTERIOR SN AGRARIO, CP. 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.42924667, lat:27.89441145}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37500 | 37500 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1959283/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301960946 | Proyecto de inversión | 1048676.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048676.4, modificado:1048676.4}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. BOQUILLAS DE LAS PERLAS - 25448 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25448 | S | 64 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-103.28896661, lat:25.33597173}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {1960946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969458 | Proyecto de inversión | 3941680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941680.0, modificado:3941680.0}} | INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO VILLA MAGNA PARA ABASTECER ZONA ORIENTE (COL. BLANCA ESTHELA). - 108634 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108634 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, lon:-100.93645287, lat:25.52286256}} | 2021-07-07 | 2021-08-21 | 3941680 | 3934826.7 | 3934826.7 | 3934826.7 | 3934826.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-014-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3934826.7, importe_modificado:3934826.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970663 | Proyecto de inversión | 114898 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114898.0, modificado:114898.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE VILLASOL I EN COLONIA VILLASOL. - 113077 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113077 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VILLASOL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE OPALO, CALLE VILLASOL SN COL. VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.96335977, lat:25.54972831}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 114898 | 114660.7 | 114660.7 | 114660.7 | 114660.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(4), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:114660.7, importe_modificado:114660.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970663/proyecto_FIN, 1970663/proyecto_PROCESO, 1970663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001373 | Proyecto de inversión | 5192919.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5192919.73, modificado:5192919.73}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA CONSTANCIA - 7 DE ENERO DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212400029 | N | 0 | 0 | 44799 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10500.0, meta_modificada:10500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:CAMINO A LA CONSTANCIA, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2021-07-19 | 2021-12-15 | 5185361.21 | 5185361.21 | 5185361.21 | 5185361.21 | 5185361.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:10500.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001416 | Proyecto de inversión | 1626222.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626222.75, modificado:1626222.75}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE DIVERSAS CALLES EN EL MPIO. DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213800012 | N | 0 | 0 | 12411 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4252.0, meta_modificada:4252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 1626222.75 | 1626222.75 | 1626222.75 | 1626221.67 | 1626221.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4251.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001438 | Proyecto de inversión | 3835250.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3835250.32, modificado:3835250.32}} | REHABILITACIÓN DEL CUERPO (SUR) DE LA CARRETERA FEDERAL 30 DEL KM. 18+000 AL KM. 18+800, TRAMO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213100017 | N | 0 | 0 | 19620 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETRERA FEDERAL 30 KM 18 FRONTERA -SAN BUENAVENTURA, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2021-06-08 | 2021-11-04 | 3835250.32 | 3835250.32 | 3835250.32 | 3835250.29 | 3835250.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021055, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3835250.32, importe_modificado:3835250.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1600.0}} | {2001438/proyecto_INICIO, 2001438/proyecto_FIN, 2001438/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001539 | Proyecto de inversión | 2083439.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2083439.14, modificado:2083439.14}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 5) DEL MPIO. DE SABINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800014 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2632.0, meta_modificada:2632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-06-18 | 2021-11-14 | 2083439.14 | 2083439.14 | 2083439.14 | 2081340.59 | 2081340.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021048, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2083439.14, importe_modificado:2083439.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2630.0}} | {2001539/proyecto_INICIO, 2001539/proyecto_PROCESO, 2001539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001548 | Proyecto de inversión | 4801951.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4801951.11, modificado:4801951.11}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA ¿BOLITA - LA JOYA¿ SEGUNDA ETAPA (TRAMOS AISLADOS) DEL KM. 10+000 AL 15+000 EN LA LOCALIDAD LA JOYA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210600020 | N | 0 | 0 | 22401 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:34175.0, meta_modificada:34175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:carretera la joya-la bolita, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2021-07-16 | 2021-12-13 | 4801951.11 | 4801951.11 | 4801951.11 | 4801947.89 | 4801947.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021075, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4801951.11, importe_modificado:4801951.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:34175.0}} | {2001548/proyecto_INICIO, 2001548/proyecto_PROCESO, 2001548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001850 | Proyecto de inversión | 87000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.7E7, modificado:8.7E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS C-3 DEL MPIO. DE RAMOS ARIZPE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212700030 | N | 0 | 0 | 122243 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1250.52, meta_modificada:1250.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 287, Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.95031679, lat:25.54311909}} | 2021-09-16 | 2022-01-13 | 8739208.17 | 8739208.17 | 8739208.17 | 4092361.93 | 4092361.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021105, contratista:CONSTRUCTORA THEGREENCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:8700000.0, importe_modificado:8700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:587.74}} | {2001850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004272 | Proyecto de inversión | 1297464.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1297464.64, modificado:1297464.64}} | 213100055 REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PLAZA PRINCIPAL DE SAN BUENAVENTURA, UBICADA EN CALLES HIDALGO, ZARAGOZA, JUÁREZ Y FRANCISCO I. MADERO, ZONA CENTRO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA |  | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:José María Morelos 297, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.54902339, lat:27.06011944}} | 2021-10-13 | 2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SG-001/2021, contratista:IGNACIO OLVERA VANEGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:1297464.64, importe_modificado:1297464.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2004272/proyecto_PROCESO, 2004272/proyecto_INICIO, 2004272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Esta obra se cargo por error, me la podrian eliminar?, trimestre:1.0, usuario:saraebernalr, fecha:2022-04-12}} | {obs1: {observación:PARA SU REVISIÓN, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-18}, obs2: {observación:PARA SU REVISIÓN, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-18}, obs3: {observación:PARA SU REVISIÓN, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-18}, obs4: {observación:PARA SU REVISIÓN, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-18}}
2022 | 1 | COA210402007883 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:223748.62}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS SALTILLO COAHUILA - 227020 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227020 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FORRAJES Y CALLE ARROZ, CALLE SANTA ISABEL SN INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS CP. 25155 SALTILLO SALTILLO C, lon:-100.95481652, lat:25.44126065}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 223748.62 | 223748.62 | 111874.31 | 111874.31 | 111874.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:18.0}} | {2007883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007896 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD HIDALGO ASENTAMIENTO HIDALGO - 227097 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227097 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HIDALGO EN FRANCISCO I MADERO, lon:-103.28233751, lat:25.8167654}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007896/proyecto_INICIO, 2007896/proyecto_PROCESO, 2007896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007905 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111838.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO NAVA CENTRO - 227224 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227224 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE NEGRETE 71 INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE VICTORIA, CALLE V CARRANZA CALLE NGRETE 57 CALLE NEGRETE 1059, CALLE JIMENEZ SN COL CENTRO, lon:-100.77481952, lat:28.42099287}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 111838.73 | 111838.73 | 111837.72 | 111837.72 | 111837.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2007905/proyecto_PROCESO, 2007905/proyecto_INICIO, 2007905/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007912 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO NAVA CENTRO - 227285 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227285 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 160 INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE GUERRERO 160 COL CENTRO, lon:-100.77750187, lat:28.41648947}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007912/proyecto_PROCESO, 2007912/proyecto_INICIO, 2007912/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007914 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149118.31}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS - 227313 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227313 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 34 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE REVOLUCION CALLE LAZARO CARDENAS 34 CALLE LAZARO CARDENAS 92, CALLE, lon:-100.75523825, lat:28.42516508}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 149118.31 | 149118.31 | 149116.96 | 149116.96 | 149116.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2007914/proyecto_INICIO, 2007914/proyecto_PROCESO, 2007914/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007918 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:186397.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE - 227340 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227340 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE 2 131 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 1 Y CALLE BOCANEGRA, CALLE MORELOS CALLE FELIPE 131 CALLE BOCANEGRA 211, CALLE 6 846, CAL, lon:-100.55383946, lat:28.63697377}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 186397.88 | 186397.88 | 186396.2 | 186396.2 | 186396.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2007918/proyecto_PROCESO, 2007918/proyecto_INICIO, 2007918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007949 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD MARAVILLAS - 227645 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227645 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MEJIA 330 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 27453 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ZUA ZUA, CALLE MEJIA ENTRE MATAMOROS Y ZUAZUA COLONIA MARAVILLAS MATAMOROS COAHUILA DE Z, lon:-103.22705905, lat:25.53361155}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15376.23 | 15376.23 | 15376.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007949/proyecto_INICIO, 2007949/proyecto_PROCESO, 2007949/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008769 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:441952.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO ALLENDE CENTRO - 253899 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 253899 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 501 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE TERAN, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE 5 DE FEBRERO 501 INTERIOR SN COLONIA ALLEN, lon:-100.85406619, lat:28.34651028}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 441952.12 | 441952.12 | 441951.8 | 441951.8 | 441951.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} | {2008769/proyecto_INICIO, 2008769/proyecto_PROCESO, 2008769/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402013986 | Proyecto de inversión | 110281.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110281.2, modificado:110281.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 5 - 110984 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 110984 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RANCHO MINERVA AL PONIENTE DE FRACC. CACTUS EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.97248633, lat:25.57169953}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 110281.2 | 110153.61 | 110153.61 | 110153.61 | 110153.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(13), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:110153.61, importe_modificado:110153.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2013986/proyecto_FIN, 2013986/proyecto_PROCESO, 2013986/proyecto_INICIO, 2013986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402017372 | Proyecto de inversión | 66457.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66457.68, modificado:66457.68}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE COMPUERTAS Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN EN MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 186800 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 186800 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.5, meta_modificada:249.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LIBRAMIENTO ABASOLOESCOBEDO EN COLONIA , lon:-101.43608107, lat:27.18512225}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2017372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402017400 | Proyecto de inversión | 208666.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208666.52, modificado:208666.52}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CUAUHTEMOC Y HEROES DEL 47 EN RODRIGUEZ COAHUILA - 187264 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 187264 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.5, meta_modificada:249.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HEROES DEL 47, CALLEJON LABORES DE CULTIVO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CUAU, lon:-101.36175344, lat:27.19684621}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2017400/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402017413 | Proyecto de inversión | 232053.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232053.63, modificado:232053.63}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ITURBIDE Y MONCLOVA EN RODRIGUEZ COAHUILA. - 187404 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 187404 | S | 7 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MONCLOVA, CALLE TERRENO MUNICIPAL ESTA UNICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ITU, lon:-101.35439346, lat:27.20052962}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2017413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029019 | Proyecto de inversión | 818107.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818107.54, modificado:818107.54}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PLAZA DE COLONIA HEROES DEL 47 EN CASTAÑOS COAHUILA - 259327 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS COAHUILA | 259327 | S | 123 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZACATECAS ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA CARRETERA 57 MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS AVAN, lon:-101.42061306, lat:26.78070143}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2029019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029052 | Proyecto de inversión | 1463764.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463764.91, modificado:1463764.91}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA SANTA CECILIA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA - 259432 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 259432 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE JOSE G GARCIA COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE G GARCIA Y CALLE FEDERICO CARDENAS, CALLE CANTÚ ELIZONDO ENTRE LA CALLE FEDERICO CARDENAS DESPUES UNA CUADRA AL OESTE , lon:-101.39830319, lat:26.77391816}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2029052/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402034994 | Proyecto de inversión | 68145.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68145.35, modificado:68145.35}} | CONSTRUCCION DE 52 DESCARGAS ALBAÑAL ALCANTARILLADO PARA BANQUETA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN CANDELA ZONA CENTRO - 283369 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 283369 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA CARRETERA 24, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DE UNICA ANTENA TELCEL EN EN MUNICIPIO , lon:-100.67041164, lat:26.83064101}} | 2021-11-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2034994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402045433 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464000.0, modificado:464000.0}} | REHABILITACION DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS - 323015 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE JIMENEZ | 323015 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE OCTAVA EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE SIETE, CALLE PRINCIPAL EL SITIO ORPUESTO PARA EL SIGIENTE PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DE CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 , lon:-100.90075348, lat:29.0312257}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2045433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053005 | Proyecto de inversión | 5463514.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5463514.38, modificado:5463514.38}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 5) DEL MPIO. DE MONCLOVA, COAH. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211800036 | N | 0 | 0 | 231107 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7713.0, meta_modificada:7713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Monclova, Coah., México, lon:-101.4215236, lat:26.9080378}} | 2021-08-18 | 2021-12-31 | 5463514.38 | 5463514.38 | 1646149.78 | 1646149.78 | 1646149.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021062, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5463514.38, importe_modificado:5463514.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6170.0}} | {2053005/proyecto_PROCESO, 2053005/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053189 | Proyecto de inversión | 5559917.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5559917.02, modificado:5559917.02}} | REMODELACIÓN GIMNASIO MUNICIPAL SAN PEDRO 2A ETAPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213300035 | N | 0 | 0 | 101401 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:7683.0, meta_modificada:7683.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 5471183.1 | 5471183.1 | 5471183.1 | 5471183.1 | 5471183.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:7683.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053443 | Proyecto de inversión | 2464794.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2464794.75, modificado:2464794.75}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN EJIDO MINAS DE BARROTERAN, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212600039 | N | 0 | 0 | 3239 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2059.87, meta_modificada:2059.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO COAHUILA, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 2464794.75 | 2464794.75 | 2464794.75 | 2222407.46 | 2222407.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021128, contratista:CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2464794.74, importe_modificado:2464794.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2010.16}} | {2053443/proyecto_INICIO, 2053443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054530 | Proyecto de inversión | 1693375.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1693375.92, modificado:1653359.5}} | ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800106 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:HINOJOSA 200-ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1653359.5 | 1653359.5 | 1653359.5 | 1653359.5 | 1653359.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054535 | Proyecto de inversión | 1530879.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1530879.89, modificado:1478995.72}} | ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500161 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLANCO 333 NORTE-LA MODERNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1478995.72 | 1478995.72 | 1478995.72 | 1478995.72 | 1478995.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054546 | Proyecto de inversión | 1149781.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1149781.11, modificado:1149781.11}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PLAZA CÍVICA Y MALLA POR BARDA, SUSTITUCIÓN DE COLUMNAS DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500173 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-COL. TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-12-15 | 2022-01-28 | 1149781.11 | 1128113.75 | 338434.13 | 338434.13 | 338434.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054551 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | CECyTEC PLANTEL ZARAGOZA SUR-EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIO-TALLER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500077 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MARIA MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-12-17 | 2022-03-11 | 2850000 | 2818640.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061386 | Proyecto de inversión | 162110 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162110.0, modificado:162110.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 2086 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2086 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO DEL EJIDO RECORRER 700 MTS. HACIA EL ESTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-100.94539673, lat:25.28778011}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 48633 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061394 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124700.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS - 2190 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2190 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 25302 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO POR LA CARRETERA 105 ESTATAL RECORRER 2.5 KMS. Y EN EL PANTEÓN TOMAR EL CAMINO DE LAS PA, lon:-101.33960684, lat:25.30925815}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 37410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061394/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061398 | Proyecto de inversión | 174580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174580.0, modificado:174580.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO BUÑUELOS - 2259 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2259 | S | 112 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:88, direccion:EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TOMAR EL CAMINO DE LAS PARCELAS RUMBO AL AGOSTADERO DE SAN ROMAN RECORRIENDO 8.2 KMS. PARA LLEGAR AL TANQUE DE , lon:-101.2516645, lat:25.08256439}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 52374 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061509 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:137170.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CAÑÓN - 3331 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3331 | S | 19 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:EJIDO EL CAÑÓN, 00000 EL CAÑÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.5821858, lat:24.77592144}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 41151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061530 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO - 3508 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3508 | S | 233 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.06680419, lat:24.89541091}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061530/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063063 | Adquisición | 80000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.0E7, modificado:8.0E7}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (07) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Cabe mencionar que a la fecha no se a ejercido ni pagado dicho recurso, por lo tanto el avance de registro Financiero y Físicos permanece en ceros, así como en la unidad de medida para este proyecto es en (servicios 64, sistema 20 y piezas 137) y en el clasificador se puso PIEZAS, trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-03}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063065 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | CIUDAD UNIVERSITARIA MONCLOVA. 2da Etapa. Sistema de energia solar | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 2273 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera 57 KM5 Zona Universitaria, CP 25710 Monclova Coahuila, lon:-101.41697492, lat:26.94639867}} | 2022-05-02 | 2022-11-01 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063761 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:721153.85}} | MAESTROS COAHUILENSES COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": RAMPA EN DIRECCIÓN, SUSTITUCIÓN DE RAMPA EN PLAZA CIVICA. COMPONENTE VI.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA ADOSADA (EST. REG.). RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES, SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18098B | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO S/N FRACCIONAMIENTO VALLE PONIENTE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 721153.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063925 | Proyecto de inversión | 5522342.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5522342.31, modificado:5522342.31}} | CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA-ABASOLO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANBUENAVENTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213101003 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:101041.0, meta_modificada:101041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERRA SANBUENAVENTURA-ABASOLO, lon:-101.542439, lat:27.07417}} | 2022-01-24 | 2022-10-24 | 5522342.31 | 5522342.31 | 5437505.87 | 1631251.76 | 1631251.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021132, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3521881.94, importe_modificado:3521881.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:29301.0}} | {2063925/proyecto_PROCESO, 2063925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063942 | Proyecto de inversión | 5178363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5178363.28, modificado:5178363.28}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220201001 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO DE GOBIERNO, lon:-100.924791, lat:29.307463}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 5178363.28 | 5178363.28 | 5178363.28 | 2763173.73 | 2763173.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.53}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064609 | Proyecto de inversión | 404557.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404557.83, modificado:404557.83}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000006 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRANCISCO MURGUIA 515 NORTE, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 404557.83 | 404557.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064611 | Proyecto de inversión | 264076.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264076.69, modificado:264076.69}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MELCHOR MUZQUIZ.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000005 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ABELARDO MENCHACA SUR 701 ESQ. CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 264076.69 | 264076.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064616 | Proyecto de inversión | 40812.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40812.58, modificado:40812.58}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SUEÑOS.- REHABILITACIÓN DE RED HIDRAULICA Y COLOCACIÓN DE BOMBA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200010 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CORREHUELA 2090, CINCO DE MAYO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 40812.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064617 | Proyecto de inversión | 166019.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166019.26, modificado:166019.26}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA.- SUST. DE LUMINARIAS, PUERTAS, CHAPAS, VIDRIOS Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. BOMBA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700008 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N, EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 166019.26 | 166019.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064618 | Proyecto de inversión | 530548.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530548.17, modificado:530548.17}} | ESCUELA PRIMARIA AVELINO AGUIRRE DE LA CERDA.- REP. DE RED ELECTRICA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000033 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245, IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 530548.17 | 530548.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064624 | Proyecto de inversión | 360982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360982.15, modificado:360982.15}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE PUERTAS Y CHAPAS, CANCELACION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000018 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:195, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 360982.15 | 360982.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064626 | Proyecto de inversión | 508683.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508683.77, modificado:508683.77}} | JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO.- SUST. PARCIAL DE PUERTAS Y PROTECCIONES EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE TINACOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA-HIDRAULICA-REP. DE CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000025 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIO CASTRO GIL ORIENTE 150, UNIVERSIDAD PUEBLO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 508683.77 | 508683.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064644 | Proyecto de inversión | 347198.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347198.79, modificado:347198.79}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL FRANCISCO VILLA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C" Y O. EXT. REP. DE RED ELECT-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900007 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 347198.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064646 | Proyecto de inversión | 279002.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279002.02, modificado:279002.02}} | JARDIN DE NIÑOS AMERICA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", "B", "C", Y "D", REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS, REHAB. DE CISTERNA RED ELECTRICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700012 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 279002.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064661 | Proyecto de inversión | 152123.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152123.83, modificado:152123.83}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 29 MIGUEL QUIÑONES P..- SUST. DE PISO DE CONCRETO ANDADOR, PISO CERAMICO EN 2 AULAS Y DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA EN EDIF. "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN CARLOS S/N, NUEVA CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 152123.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064671 | Proyecto de inversión | 237606.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237606.81, modificado:237606.81}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. MANUEL LOPEZ COTILLA.- REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS EN EDIF. "F" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500032 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N, LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 237606.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064674 | Proyecto de inversión | 853002.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853002.93, modificado:853002.93}} | JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO CASAS MARTINEZ.- REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RECIMENTACIÓN DE EDIF. "B". REP. DE MURO DE ACOMETIDA REHAB. DE CISTERNA Y REP. DE BARDA LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500029 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRESA DEL COYOTE S/N, RINCÓN DE LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 853002.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064678 | Proyecto de inversión | 651534.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651534.25, modificado:651534.25}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- REP. DEL SIST. ELECT. E IMPERMEAB. PARCIAL DE EDIF. "A", RED ELECTRICA Y DEMOLICIÓN DE ESCALINATAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900016 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 651534.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064682 | Proyecto de inversión | 520984.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520984.95, modificado:520984.95}} | ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. CONST. DE CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700022 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 520984.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064687 | Proyecto de inversión | 1754903.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754903.04, modificado:1754903.04}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. MA ANA RIOJAS NEIRA.- SUST. DE IMPERMEAB., COLOC. DE PISO CERAMICO Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. REP. RED ELECT. Y CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800059 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN ISIDRO SN, OSCAR FLORES TAPIA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1754903.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064693 | Proyecto de inversión | 937486.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937486.89, modificado:937486.89}} | JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.- SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO-PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE SERV. SANIT, ACOMETIDA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800065 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA LEANDRO VALLE 2150, LEANDRO VALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 937486.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064694 | Proyecto de inversión | 1077400.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077400.43, modificado:1077400.43}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- SUST. IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y DE CONCRETO, Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR SERV. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT. REHAB. CISTERNA Y SUST. MALLA POR BARDA PARCIAL LADO PONIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800066 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INSURGENTES 2021, MARGARITO SILVA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1077400.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064696 | Proyecto de inversión | 608893.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608893.49, modificado:608893.49}} | JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLÓN.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE S.SANIT. EN EDIF. "B" Y O.EXT. (RED ELECT. Y REP. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800068 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ENCINOS 2713, SANTA MÓNICA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 608893.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064707 | Proyecto de inversión | 1676718.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676718.2, modificado:1676718.2}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B", "C" Y "D" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000014 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DOMINGO IRIBARREN 200, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1676718.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064709 | Proyecto de inversión | 1785160.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785160.25, modificado:1785160.25}} | E.S.T. No. 67 VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "D", "E " y "K", SUST. PISO CERAMICO EDIF. "E", CANCELERIA EDIF. "D" Y "K", REP. MENOR. S.SANIT. Y REP. COLUMNAS Y PLAFONES EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000016 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 619, GUADALUPE BORJA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1785160.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064714 | Proyecto de inversión | 1592636.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592636.29, modificado:1592636.29}} | ESCUELA PRIMARIA MODERNA VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E"; REP. SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "D"; REP. MENOR SERV. SANIT. EN EDIF. "E" Y "G"; CONST. DE 3 CISTERNAS Y REP. RED SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800077 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALLENDE SN, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1592636.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064774 | Proyecto de inversión | 522656.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522656.75, modificado:522656.75}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700006 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO BLANCO (PINO ENANO) 291, PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 522656.75 | 522656.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064791 | Proyecto de inversión | 532095.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532095.09, modificado:532095.09}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800006 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JUAN ALDAMA 2010, LOS MONTES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 532095.09 | 532095.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064873 | Proyecto de inversión | 747504.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747504.45, modificado:747504.45}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200011 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRO LAS NOPALERAS S/N, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 747504.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064912 | Proyecto de inversión | 2174980.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174980.92, modificado:2174980.92}} | E.S.G. No. 3 CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700016 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARMESI S/N, VILLA SOL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 2174980.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102065776 | Proyecto de inversión | 7554999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7554999.98, modificado:7554999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y DOS CUARTOS EN EL ALBERGUE TRANSITORIO CAMINO A CASA (FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223001007 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Arboledas s/n, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Chapultepec, 25050 Saltillo, Coahuila, lon:-100.9969357, lat:25.4033121}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Carlos Abedrop Dávila 3745 Parque Centro Metropolitano, 25022 , lon:-100.965083, lat:25.417421}} | 2022-04-14 | 2022-07-31 | 7554999.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA16160400746274 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:873039.0}} | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif ""A Y C"", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif ""A"", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016130B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:153, direccion:-, lon:-103.405833, lat:25.640555}} | 2016-12-02 |  | 873038.72 | 873038.72 | 808419.82 | 808419.82 | 808419.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160300749872 | Proyecto de inversión | 644561.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644561.43, modificado:644561.43}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 370625 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 370625 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D, lon:-100.5635312, lat:28.67873982}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 644561.43 | 644561.43 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/12, contratista:vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:644561.43, importe_modificado:644561.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {854000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400815745 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | Programa De Iniciativas De Refuerzo A La Competitividad Empresarial | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 | 2018-03-01 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170100832366 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3300000.0, modificado:1804160.4}} | Construcción De Unidad Deportiva | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 172300016 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:-, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2017-03-03 |  | 1804160.4 | 1804160.4 | 1804160.4 | 1804160.4 | 1185968.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170300907260 | Proyecto de inversión | 215137 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215137.0, modificado:215137.0}} | Construccion De Techos Firme En Diferentes Domicilios De La Cabecera Municipal - 120066 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE LAMADRID COAHUILA | 120066 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN, lon:-101.7935029, lat:27.04851492}} | 2017-07-03 | 2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1033513/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:no se tiene información de este proyecto ya que fue ejecutado desde hace dos administraciones pasadas, trimestre:1.0, usuario:edithpmartinezm, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA18180201134962 | Proyecto de inversión | 5714605 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5714605.0, modificado:5714605.0}} | Construccion De Salon De Usos Multiples Sobre 637 M2 Y 1251 M2 De Estacionamiento En San Jose De Aura, Municipio De Progreso, Coahiola / 2018-05-15-0401 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-15-0401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-01-01 |  | 5714605 | 5714605 | 5692894.13 | 5692894.13 | 5692894.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSP-OP-FM-001/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:5692894.13, importe_modificado:5692894.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273738/proyecto_INICIO, 1273738/proyecto_PROCESO, 1273738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA18180201135019 | Proyecto de inversión | 948689 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948689.0, modificado:948689.0}} | Rehabilitación De La Plaza Con La Contrucción De Kisco Sobre 25 M2, Incluye 40 Bancas Y Areas Deportiva Con 9 Piezas En El Ejido San Jose De Aura, Municipio De Progreso, Coahuila. / 2018-05-15-0402 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-15-0402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-01-01 |  | 948689 | 948689 | 945255.71 | 945255.71 | 945255.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC002/2018-O, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:948689.0, importe_modificado:948689.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273795/proyecto_INICIO, 1273795/proyecto_FIN, 1273795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180301389212 | Proyecto de inversión | 1826923 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1826923.0, modificado:1826923.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ESCUTIA.-CI: SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS, APLICACIÒN DE PINTURA Y REPARACIÒN DE INSTALACIONES ELÈCTRICAS EN EDIFICIOS B, C Y G. CII: REPARACIÒN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C. CVIII: RÒTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17067B | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2322621, lat:25.5227875}} | 2018-08-27 | 2018-12-24 | 1593698.42 | 1593698.42 | 1470411.17 | 1470411.17 | 1470411.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201553258 | Proyecto de inversión | 11017.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11017.67, modificado:11017.67}} | MEJORAMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION Y BOMBA CENTRIFUGA EN CENTRO DE SALUD MUNICIPAL - 108089 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 108089 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANSISCO I. MADERO, CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL, lon:-100.66240147, lat:26.84407913}} | 2019-07-04 | 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401581248 | Proyecto de inversión | 2479988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479988.36, modificado:2479988.36}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTOS SAUCEDO - 56643 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 56643 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.93503818, lat:25.52767691}} | 2019-09-25 | 2019-11-29 | 2479988.36 | 2456609.98 | 2456609.98 | 2456609.98 | 2456609.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-002-2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2456609.98, importe_modificado:2456609.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581248/proyecto_INICIO, 1581248/proyecto_PROCESO, 1581248/proyecto_FIN, 1581248/proyecto_INICIO, 1581248/proyecto_PROCESO, 1581248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401584411 | Proyecto de inversión | 128437.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128437.5, modificado:128437.5}} | REHABILITACION DE CALLE ZARAGOZA CON CONCRETO HIDRAULICO - 136088 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 136088 | S | 149 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PIPILA, CALLE OBISPADO A 200 METROS DE CAPILLA SANTO CRISTO, lon:-100.65928904, lat:26.84273894}} | 2019-07-15 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1584411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401634261 | Proyecto de inversión | 741626.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741626.43, modificado:741626.43}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA POZO SANTA CECILIA Y POZO LOMAS - 221284 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 221284 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DE POZO SANTA CECILIA Y POZO LOMAS, lon:-101.42825978, lat:26.76006227}} | 2019-11-27 | 2019-12-27 | 741625.79 | 741625.79 | 741625.79 | 741625.79 | 741625.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:741625.79, importe_modificado:741625.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5000.0}} | {1634261/proyecto_INICIO, 1634261/proyecto_FIN, 1634261/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401661787 | Proyecto de inversión | 4517.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4517.12, modificado:4517.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN COLONIA LA ESMERALDA. (ZONA DE ACCIÓN PRIORITARIA) 076A - 144962 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 144962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET, lon:-100.95673729, lat:25.53183838}} | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 4517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401685539 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18049B | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2020-01-30 | 2020-04-28 | 1379938.73 | 1379938.73 | 1256296.08 | 1256296.08 | 1256296.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401693579 | Proyecto de inversión | 817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:817307.69}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18052B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 810277.3 | 810277.3 | 769201.02 | 769201.02 | 769201.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699258 | Adquisición | 13645000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3645E7, modificado:1.3645E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 06 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41374118}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 13645000 | 13643864.5 | 13643864.5 | 13643864.5 | 13643864.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699262 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Seguimiento y Evaluación de los Programas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 10 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97637177, lat:25.41366366}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1000000 | 992000 | 992000 | 992000 | 992000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301757321 | Proyecto de inversión | 54520 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54520.0, modificado:54520.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL VADO EN CANDELA - 85053 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL | 85053 | S | 510 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO L. SIDAR Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 METROS AL NORTE DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL A 200 METR, lon:-100.65778807, lat:26.84061663}} | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1757321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301793003 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTA, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18065B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.498696, lat:25.2498835}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284970.32 | 284970.32 | 85491.1 | 85491.1 | 85491.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301793008 | Proyecto de inversión | 915214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915214.25, modificado:915214.25}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17173B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe, lon:-101.1314451, lat:25.989452}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 915214.25 | 915214.25 | 274564.28 | 274564.28 | 274564.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401817322 | Proyecto de inversión | 150162 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150162.0, modificado:150162.0}} | BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CUAHUTEMOC EN CANDELA ZONA CENTRO - 145020 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 145020 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO A 100 METROS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO PARA SUMISNITRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL A, lon:-100.66876609, lat:26.83825185}} | 2020-09-24 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1817322/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828739 | Proyecto de inversión | 26332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26332.0, modificado:26332.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL ESCORIAL. - 170342 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170342 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO, lon:-100.95598555, lat:25.54914367}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 26332 | 26151.78 | 26151.78 | 26151.78 | 26151.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(5), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:26151.78, importe_modificado:26151.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828739/proyecto_PROCESO, 1828739/proyecto_INICIO, 1828739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828751 | Proyecto de inversión | 39440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39440.0, modificado:39440.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 9 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170395 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170395 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L, lon:-100.93858338, lat:25.5133185}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 39440 | 38936.63 | 38936.63 | 38936.63 | 38936.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(6), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:38936.63, importe_modificado:38936.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828751/proyecto_PROCESO, 1828751/proyecto_INICIO, 1828751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101883005 | Proyecto de inversión | 3885614.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3885614.59, modificado:3885614.59}} | CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO SAN JOSÉ DE AURA-MINAS LA LUZ EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA (LONGITUD 10 KM). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 202600042 | N | 0 | 0 | 3473 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:SAN JOSE DE AURA PROGRESO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2021-03-24 | 2021-03-24 | 3885614.47 | 3885614.47 | 3885614.47 | 3885614.47 | 3885614.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2434058, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3885650.2, importe_modificado:3885650.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:512.0}} | {1883005/proyecto_INICIO, 1883005/proyecto_FIN, 1883005/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101884253 | Acción | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (08) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 20000000 | 19987765.89 | 19987765.89 | 19987765.89 | 19987765.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}}
2022 | 1 | COA210101888079 | Proyecto de inversión | 298625.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298625.85, modificado:298625.85}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCION PARCIAL DE TECHOS DE TIERRA ( 2 AULAS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18078B | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO, lon:-100.9276582, lat:25.5089989}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 298625.85 | 298625.85 | 297613.63 | 297613.63 | 297613.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888082 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | ESCUELA PRIMARIA MEXICO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS ); EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA; REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA LA ACCESIBILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA (LADO NORTE Y PONIENTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18081B | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD, lon:-100.9729483, lat:29.3302234}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 2692307.69 | 2541692.69 | 2527248.4 | 2527248.4 | 2527248.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888083 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ); RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDALES. COMPONENTE VIII.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJA METÁLICA; SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18082B | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2692307.69 | 2593027.67 | 2567912.29 | 2567912.29 | 2567912.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888089 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3365384.62}} | E.S.T. NO. 62 JESÚS GONZÁLEZ HERRERA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, G, Y H": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA DE ALUMINIO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA DE ALUMINIO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "M": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18089B | N | 0 | 0 | 704 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10 COLINOIA SAN MIGUEL, lon:-103.3109012, lat:25.5355538}} | 2021-03-03 | 2021-06-03 | 3365384.62 | 3326067.74 | 3321368.11 | 3321368.11 | 3321368.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894103 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:73497.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO VEINTISEIS DE MARZO - 54573 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54573 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA 605 INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JESUS CARRANZA, CALLE MAGDALENAS NIÑO PERDIDO 311 OSC, lon:-102.05773176, lat:26.98152248}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 73497.81 | 73497.81 | 73497.8 | 73497.8 | 73497.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:552627.62, importe_modificado:552627.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1894103/proyecto_INICIO, 1894103/proyecto_FIN, 1894103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895171 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297049.01}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA - 80040 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80040 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.07365659, lat:25.00637273}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 297049.01 | 297049.01 | 89114.7 | 89114.7 | 89114.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.8}} | {1895171/proyecto_INICIO, 1895171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895286 | Proyecto de inversión | 337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:334041.41}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO LEQUEITIO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 82632 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82632 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LEQUEITIO CP. 27915 LEQUEITIO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.27884345, lat:25.84558987}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 334041.41 | 334041.41 | 332318.69 | 332318.69 | 332318.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1895286/proyecto_INICIO, 1895286/proyecto_PROCESO, 1895286/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895289 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111347.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO EL CANTABRO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 82671 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82671 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL CÁNTABRO CP. 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.20132401, lat:25.9285355}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111347.14 | 111347.14 | 110772.9 | 110772.9 | 110772.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895289/proyecto_INICIO, 1895289/proyecto_PROCESO, 1895289/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895313 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37115.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHAVEZ ASENTAMIENTO AMPLIACION NUEVO JABONCILLO - 83484 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 83484 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION NUEVO JABONCILLO, 27918 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN AGUSTIN SN COLONIA AMPLIACION NUEVO JABONCILLO FRANCISCO, lon:-103.26541817, lat:25.76230863}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37115.71 | 37115.71 | 36924.3 | 36924.3 | 36924.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1895313/proyecto_INICIO, 1895313/proyecto_PROCESO, 1895313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895319 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37115.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHAVEZ ASENTAMIENTO ZARAGOZA - 83721 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 83721 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA SINALOA 16 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PRIVADA SINALOA 16 COLONIA ZARAGOZA FRANCISCO I. MADERO CHAVEZ, COAHUIL, lon:-103.26364745, lat:25.76486629}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37115.71 | 37115.71 | 36924.3 | 36924.3 | 36924.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1895319/proyecto_INICIO, 1895319/proyecto_PROCESO, 1895319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895338 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO ESCUDRON LOCALIDAD MATAMOROS - 84244 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 84244 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:16, direccion:EJIDO EL ESCUADRON 201, 27453 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL ESCUADRON 201 CP. 27453 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.34904742, lat:25.67499477}} | 2021-09-01 | 2021-12-08 | 62886.15 | 62886.15 | 62885.6 | 62885.6 | 62885.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895338/proyecto_INICIO, 1895338/proyecto_PROCESO, 1895338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895479 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO EL PACIFICO MATAMOROS COAHILA - 87496 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87496 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:303, direccion:EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PACIFICO MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.32870555, lat:25.46947509}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14615.64 | 14615.64 | 14615.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {1895479/proyecto_INICIO, 1895479/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895481 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EL CUIJE ASENTAMIENTO EL CUIJE - 87512 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87512 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CUIJE, 27457 EL CUIJE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CUIJE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.34175973, lat:25.69630101}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14615.64 | 14615.64 | 14615.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:14.0}} | {1895481/proyecto_INICIO, 1895481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895493 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32338.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO EL FENIX MATAMOROS COAHUILA - 87658 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87658 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:429, direccion:EJIDO EL FÉNIX, 27450 EL FÉNIX [ESTABLO], MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL FENIX MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.29276472, lat:25.69305576}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32338.57 | 32338.57 | 9743.76 | 9743.76 | 9743.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {1895493/proyecto_INICIO, 1895493/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914918 | Proyecto de inversión | 1743241.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743241.04, modificado:1743241.04}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. GABINO VAZQUEZ - 25586 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25586 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE EJIDO GABINO VÁZQUEZ SAN LUIS, 27488 GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA POR LA CARRETERA DEL EJIDO EMILIANO ZAPA, lon:-103.06396738, lat:25.48477796}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938720 | Proyecto de inversión | 9964071.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9964071.87, modificado:9964071.87}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE CANDELA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 210500011 | N | 0 | 0 | 1720 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4372.0, meta_modificada:4372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CANDELA, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2021-05-31 | 2021-10-30 | 9692812.24 | 9692812.24 | 9692812.24 | 9692812.24 | 9692812.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2542132, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9692814.61, importe_modificado:9692814.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4372.0}} | {1938720/proyecto_INICIO, 1938720/proyecto_PROCESO, 1938720/proyecto_FIN, 1938720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938734 | Proyecto de inversión | 9261170 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261170.0, modificado:9261170.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1 ) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOIVLIDAD | 210600011 | N | 0 | 0 | 28068 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4372.0, meta_modificada:4372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CASTAÑOS, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2021-03-16 | 2021-10-20 | 9216686.79 | 9216686.79 | 9216686.79 | 9216686.03 | 9216686.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2542012, contratista:IMPORTACIONES, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9216752.83, importe_modificado:9216752.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4372.0}} | {1938734/proyecto_INICIO, 1938734/proyecto_PROCESO, 1938734/proyecto_FIN, 1938734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938736 | Proyecto de inversión | 9261170 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9261170.0, modificado:9261170.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLE (ETAPA 2 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210600012 | N | 0 | 0 | 28068 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4372.0, meta_modificada:4372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CASTAÑOS, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2021-03-16 | 2021-11-02 | 9132217.58 | 9132217.58 | 9132217.58 | 9132217.58 | 9132217.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544736, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9136144.21, importe_modificado:9136144.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4372.0}} | {1938736/proyecto_INICIO, 1938736/proyecto_PROCESO, 1938736/proyecto_FIN, 1938736/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938781 | Proyecto de inversión | 9789242.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9789242.01, modificado:9789242.01}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NADADORES, | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212100010 | N | 0 | 0 | 6614 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3279.0, meta_modificada:3279.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2021-05-27 | 2021-11-26 | 9628349.36 | 9628349.36 | 9628349.36 | 9628349.36 | 9628349.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2542065, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9628558.77, importe_modificado:9628558.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3279.0}} | {1938781/proyecto_INICIO, 1938781/proyecto_PROCESO, 1938781/proyecto_FIN, 1938781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942218 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | JARDIN DE NIÑOS SILVIA OTILA GARZA GONZALEZ COMPONENTE I.- EDIFICIO "A Y B": CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTCA ADOSADA (EST. REG), RED ELECTRICA.COMPONENTE V.- EDIFICIO "A Y B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VIII.- EDIFICIO "A Y B": PISO DE CONCRETO EN ANDADORES Y PLAZA; SUSUTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA POR MURO REJA (LADO NORTE, ORIENTE Y PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18090B | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LAS FLORES SN FRACCIONAMIENTO ACOROS II, lon:-100.52353, lat:28.70007}} | 2021-07-01 | 2021-10-29 | 2692307.69 | 2453007.24 | 2025874.36 | 2025874.36 | 2025874.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944012 | Proyecto de inversión | 106107.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106107.39, modificado:102536.1}} | COBAC "RAMOS ARIZPE".-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES EN CANCHA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700024 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5.-JARDINES DE ANALCO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2021-07-15 | 2021-10-02 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944017 | Proyecto de inversión | 19971770.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.997177081E7, modificado:1.995493765E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200031 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-07-07 | 2021-12-03 | 19954937.65 | 19954937.65 | 19954937.65 | 19954937.65 | 19954937.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951382 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO CASA AZUL - 70001 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 70001 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS 202 INTERIOR SN COLONIA CASA AZUL, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DELGADO Y CALLE MORELOS, CALLE FRESNOS 202 COLONIA CASA AZUL, CIUDAD MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.52777954, lat:27.89003103}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.78 | 63455.78 | 63455.75 | 63455.75 | 63455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951382/proyecto_PROCESO, 1951382/proyecto_INICIO, 1951382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951558 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN ASENTAMIENTO MALVINAS - 73676 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 73676 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE 18 DE MARZO 600 INTERIOR SN COLONIA MALVINAS, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS LUNA Y CALLE 31 DE MARZO, CALLE 18 DE MARZO COLONIA MALVINAS, MINAS DE BARROTERAN, lon:-101.29282591, lat:27.6524925}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.78 | 63455.78 | 63455.75 | 63455.75 | 63455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951558/proyecto_PROCESO, 1951558/proyecto_INICIO, 1951558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952063 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO EL ALTO - 80841 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80841 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 707 INTERIOR SN COLONIA EL ALTO, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLOUORITA Y CALLE PATRICIO RUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES, lon:-101.52664378, lat:27.89023664}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952063/proyecto_INICIO, 1952063/proyecto_PROCESO, 1952063/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955677 | Proyecto de inversión | 181500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181500.0, modificado:178515.46}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SALINAS - 108540 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 108540 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:132, direccion:EJIDO SALINAS, 27625 SALINAS SANTA CLARA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SALINAS SANTA CLARA SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.43912633, lat:27.0136369}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 178515.46 | 178515.46 | 178084.79 | 178084.79 | 178084.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-21, contratista:POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:811433.92, importe_modificado:811433.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {1955677/proyecto_INICIO, 1955677/proyecto_PROCESO, 1955677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955701 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16228.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD LAS LILAS - 108902 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 108902 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:EJIDO LAS LILAS, 27600 MOHOVANO DE LAS LILAS (SANTA MARÍA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MOHOVANO DE LAS LILAS SANTA MARÍA SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.62447833, lat:26.69493953}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16228.68 | 16228.68 | 16189.53 | 16189.53 | 16189.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-21, contratista:POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:811433.92, importe_modificado:811433.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1955701/proyecto_PROCESO, 1955701/proyecto_INICIO, 1955701/proyecto_PROCESO, 1955701/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956278 | Proyecto de inversión | 181500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181500.0, modificado:180951.09}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO EL NILO - 111683 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111683 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:46, direccion:EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL NILO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.94230873, lat:25.73379345}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 180950.96 | 180950.96 | 180950.94 | 180950.94 | 180950.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {1956278/proyecto_PROCESO, 1956278/proyecto_INICIO, 1956278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956511 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149668.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD ALTO DE NORIAS ASENTAMIENTO ALTO DE NORIAS - 114901 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114901 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:253, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALTO DE NORIAS (EL NUEVO ALTO DE NORIAS), 25915 ALTO DE NORIAS (EL NUEVO ALTO DE NORIAS), RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO ALTO DE NORIAS EN RAMOS ARIZPE, lon:-101.24654405, lat:25.9770746}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.0}} | {1956511/proyecto_INICIO, 1956511/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956859 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63325.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO VALLE PONIENTE - 121402 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121402 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE PUEBLA 263 INTERIOR SN COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE VALLE DE PUEBLA 263 COLONIA VALLE PONIENTE EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.97260985, lat:25.54800972}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63325.76 | 63325.76 | 62919.94 | 62919.94 | 62919.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {1956859/proyecto_INICIO, 1956859/proyecto_PROCESO, 1956859/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956873 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63325.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO CAÑADAS DEL MIRADOR - 121737 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121737 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE 815 INTERIOR SN COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN JOSE 815 COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.96063056, lat:25.55540092}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63325.76 | 63325.76 | 62919.94 | 62919.94 | 62919.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {1956873/proyecto_PROCESO, 1956873/proyecto_INICIO, 1956873/proyecto_PROCESO, 1956873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956875 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63325.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO CAÑADAS DEL MIRADOR - 121865 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121865 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES 902 INTERIOR SN COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MANANTIALES 902 COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.96411363, lat:25.55548454}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63325.76 | 63325.76 | 62919.94 | 62919.94 | 62919.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {1956875/proyecto_INICIO, 1956875/proyecto_PROCESO, 1956875/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957393 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74925.81}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN OCAMPO LOCALIDAD EL PEDREGAL - 136976 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 136976 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO 91 COLONIA EL PEREGAL, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARNOLDO GARCIA Y , ENTRE MELCHOR SANCHEZ JIMENEZ Y LUIS PINALEZ VAQUERA.CECILIO DE LA CRUZ Y MELCHOR SANCHEZ JIMENEZ, lon:-102.40084226, lat:27.30667287}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74925.81 | 74925.81 | 74925.64 | 74925.64 | 74925.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-21, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1123887.16, importe_modificado:1123887.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1957393/proyecto_PROCESO, 1957393/proyecto_INICIO, 1957393/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957406 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374629.05}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN OCAMPO LOCALIDAD ZONA CENTRO - 137378 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 137378 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA ALDAMA, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DECIDERIO TAMEZ Y CALLE ESCOBEO, CALLE ZARAGOZA DECIDERIO TAMEZFRANCISCO I MADERO MELCHOR OCAMPO GUERREROVEINTE DE NOVIEMRE, lon:-102.39932266, lat:27.31851942}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 374629.05 | 374629.05 | 374628.21 | 374628.21 | 374628.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-21, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1123887.16, importe_modificado:1123887.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1957406/proyecto_INICIO, 1957406/proyecto_PROCESO, 1957406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958124 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SALTILLO LOCALIDAD NUEVA TLAXCALA - 160311 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 160311 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GABRIEL XOLO M2 L 21 INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GABRIEL XOLO M2 L 21, lon:-100.95938588, lat:25.40441841}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.36 | 31507.36 | 31507.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {1958124/proyecto_INICIO, 1958124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958160 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD TIERRA Y LIBERTAD - 164208 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 164208 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TROPAS DEL NORTE 112 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TROPAS DEL NORTE, lon:-100.96105283, lat:25.39997915}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958160/proyecto_INICIO, 1958160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958247 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.57}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO SAN JUAN - 167182 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167182 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN DE ULÚA FRANCOSCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.25246678, lat:25.83730162}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.57 | 62486.57 | 62484.9 | 62484.9 | 62484.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958247/proyecto_INICIO, 1958247/proyecto_PROCESO, 1958247/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958257 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO EL VENADO - 167548 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167548 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL VENADO FRANCISCO I MADERO COAHILA DE ZARAGOZA, lon:-103.16323956, lat:25.97487784}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958257/proyecto_FIN, 1958257/proyecto_PROCESO, 1958257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958379 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD LLANOS DE LA UNIÓN ASENTAMIENTO LLANOS DE LA UNIÓN - 169604 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169604 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:307, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LLANOS DE LA UNIÓN SALTILLO COAHUILA, lon:-101.07334962, lat:25.39363661}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958379/proyecto_INICIO, 1958379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958394 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SAN VICENTE - 169935 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169935 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO MOREIRA 127 INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE SAN ALBERTO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUMBERTO MOREIRA 127 HUMBERTO , lon:-100.97462134, lat:25.40719347}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.68 | 22278.68 | 22278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {1958394/proyecto_INICIO, 1958394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958501 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO BARRIO SAN LUIS - 171991 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171991 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DURANGO 63 INTERIOR SN COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADELA AVAYA Y CALLE ALMENDROS, CALLE AVENIDA DURANGO 63 INTERIORCOLONIA BARRIO SAN LUIS, CP. 27804 , lon:-103.00070935, lat:25.75171603}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958501/proyecto_INICIO, 1958501/proyecto_PROCESO, 1958501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958673 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74369.96}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 177036 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 177036 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MONTES DE OCA 110 110 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE MONTES DE OCA 110 INTERIORCOLONIA LÁZARO CÁR, lon:-100.53431431, lat:28.70968108}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74369.96 | 74369.96 | 72112.8 | 72112.8 | 72112.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1958673/proyecto_INICIO, 1958673/proyecto_PROCESO, 1958673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958853 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO FRESNO DEL SUR - 181251 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181251 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:INTERIOR SN EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 14.2 KM DE MATAMOROS, lon:-103.23128181, lat:25.41691571}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958853/proyecto_INICIO, 1958853/proyecto_PROCESO, 1958853/proyecto_FIN, 1958853/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958855 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO SANTO NIÑO AGUA NAVAL - 181278 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181278 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 16.3 K DE MATAMOROS, lon:-103.27905673, lat:25.43098515}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958855/proyecto_INICIO, 1958855/proyecto_PROCESO, 1958855/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962421 | Proyecto de inversión | 1561577.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561577.27, modificado:1561577.27}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA POSTAL CERRITOS - 50528 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50528 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.0, meta_modificada:866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTO TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y , CALLE SANTO TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS CP. 25019 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN , lon:-100.95354785, lat:25.40966068}} | 2021-05-26 | 2021-08-24 | 1450441.96 | 1450441.96 | 1450441.96 | 1450441.96 | 1450441.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-086/21, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1561577.27, importe_modificado:1450441.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.0}} | {1962421/proyecto_INICIO, 1962421/proyecto_PROCESO, 1962421/proyecto_INICIO, 1962421/proyecto_PROCESO, 1962421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962430 | Proyecto de inversión | 1078408.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078408.96, modificado:1078408.96}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA - 50690 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50690 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:976.0, meta_modificada:976.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:EJIDO , 25300 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO OTRO CP. 25300 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.2140126, lat:25.25340572}} | 2021-05-26 | 2021-08-24 | 991218.83 | 991218.83 | 991218.83 | 991218.83 | 991218.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-087/21, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1078408.96, importe_modificado:991218.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:976.0}} | {1962430/proyecto_INICIO, 1962430/proyecto_PROCESO, 1962430/proyecto_INICIO, 1962430/proyecto_PROCESO, 1962430/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301976529 | Proyecto de inversión | 1454638.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1454638.45, modificado:1365910.26}} | CONSTRUCCION DE PARQUE EN COLONIA CERRADA SAN FERNANDO - 133288 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 133288 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1014.0, meta_modificada:1014.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA GUADALPUE CIUDAD INDUSTRIAL CERRADA SAN FERNANDO, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RENATA Y CALLE DANIELA, AVENIDA MARIA FERNANDA FRENTA A MINISUPER TIENDA CARITO, lon:-102.97975444, lat:25.77269135}} | 2021-04-15 | 2021-06-30 | 1365910.25 | 1365910.25 | 1365910.25 | 1365910.25 | 1365910.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-21-015, contratista:MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:1454638.45, importe_modificado:1454638.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1014.0}} | {1976529/proyecto_INICIO, 1976529/proyecto_PROCESO, 1976529/proyecto_INICIO, 1976529/proyecto_PROCESO, 1976529/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001412 | Proyecto de inversión | 3159268.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159268.09, modificado:3159268.09}} | RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MPIO. DE MORELOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211900012 | N | 0 | 0 | 1516 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9765.0, meta_modificada:9765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.886631, lat:28.410104}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 3159267.68 | 3159267.68 | 3159267.68 | 3159267.68 | 3159267.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9765.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001418 | Proyecto de inversión | 4919070.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4919070.81, modificado:4919070.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BLVD. LAS TINAJAS, TRAMO: DEL BLVD. REPÚBLICA AL BLVD. VILLARREAL EN EL MPIO. DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212500035 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7862.0, meta_modificada:7862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:LAS TINAJAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-21 | 2021-12-31 | 4919070.81 | 4919070.81 | 4919070.81 | 4919059.25 | 4919059.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7862.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001485 | Proyecto de inversión | 5367198.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5367198.96, modificado:5367198.96}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MPIO. DE SABINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800015 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-06-11 | 2021-11-07 | 5367197.21 | 5367197.21 | 5367197.21 | 5366540.46 | 5366540.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021040, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5367198.96, importe_modificado:5367198.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2346.0}} | {2001485/proyecto_INICIO, 2001485/proyecto_PROCESO, 2001485/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001543 | Proyecto de inversión | 3945864.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3945864.68, modificado:3945864.68}} | CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE MONCLOVA, TRAMO: PUERTA 4-CARR. 30 EN EL MPIO. DE MONCLOVA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211800023 | N | 0 | 0 | 231107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:libramiento oriente de monclova, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-06-25 | 2021-11-21 | 3945864.68 | 3945864.68 | 3945864.68 | 3945858.08 | 3945858.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021049, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3945864.68, importe_modificado:3945864.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8700.0}} | {2001543/proyecto_INICIO, 2001543/proyecto_PROCESO, 2001543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302002106 | Proyecto de inversión | 5839679.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5839679.39, modificado:5839679.39}} | REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN FACULTAD DE JURISPRUDENCIA EN UADEC EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 213000015 | N | 0 | 0 | 30300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1601.0, meta_modificada:1601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Ing. J. Cárdenas Valdez 127_6, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9913063, lat:25.44218952}} | 2021-05-14 | 2022-02-17 | 5839679.39 | 5839679.39 | 5839606.76 | 5839606.76 | 5839606.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302002451 | Proyecto de inversión | 14290546.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.429054618E7, modificado:1.429054618E7}} | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN CALZADA SALTO DEL AGUA EN RAMOS ARIZPE (ALUMBRADO) TRAMO CARRETERA LOS VALDEZ A LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212700018 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Río Mississipi 315, Manantiales del Valle, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.93816638, lat:25.51681023}} | 2021-05-28 | 2022-01-14 | 14290546.18 | 14290546.18 | 14290546.18 | 14289677.67 | 14289677.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:8997.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004798 | Proyecto de inversión | 1762377.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762377.03, modificado:1762377.03}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN (NOMENCLATURA Y RED ELÉCTRICA) Y DE OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200040 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA ROSITA-MÚZQUIZ KM 3.-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2021-09-22 | 2021-11-20 | 1762377.03 | 1762377.03 | 1464945.85 | 1464945.85 | 1464945.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007881 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD - 227004 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE 15 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ALLENDE 15 COL SO, lon:-103.26196056, lat:25.77524368}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007881/proyecto_INICIO, 2007881/proyecto_PROCESO, 2007881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007891 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LAS VIRGINIAS ASENTAMIENTO LAS VIRGINIAS - 227056 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:EJIDO LAS VIRGINIAS, 27918 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LAS VIRGINIAS EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.27352893, lat:25.80131833}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007891/proyecto_INICIO, 2007891/proyecto_PROCESO, 2007891/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007895 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LA NUEVA TRINIDAD ASENTAMIENTO LA NUEVA TRINIDAD - 227093 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227093 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:91, direccion:EJIDO LA NUEVA TRINIDAD, 27927 LA NUEVA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LA NUEVA TRINIDADEN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.28449379, lat:25.94693575}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007895/proyecto_INICIO, 2007895/proyecto_PROCESO, 2007895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007898 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO - 227114 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227114 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE 812 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE DIAGONAL GUADALUPE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINTE ENTRE GUADALUPE Y DIECINUEVA COLONIA LUIS DONALDO COLOSI, lon:-102.96606601, lat:25.76534281}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007898/proyecto_INICIO, 2007898/proyecto_PROCESO, 2007898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007920 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO EL ENCINO - 227392 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227392 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RENTERIA 110 INTERIOR SN EJIDO EL ENCINO, 26172 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE J PAZ CORTES CALLE JOSE RENTERIA 110 COL EL ENCINO, lon:-100.75020644, lat:28.42142474}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007920/proyecto_PROCESO, 2007920/proyecto_INICIO, 2007920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007927 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO PROGRESO - 227463 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227463 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y PASAJE PROGRESO, DIAGONAL MARIANO ESCOBEDO CALLE EMILIANO ZAPATA SN COL PROGRESO, lon:-100.75993461, lat:28.41284182}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007927/proyecto_INICIO, 2007927/proyecto_PROCESO, 2007927/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007944 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ - 227613 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS NEGRAS 2112 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE SALTILLO, CALLE PIEDRAS NEGRAS ENTRE SALTILLO Y GENERAL CEPEDA C, lon:-103.25483258, lat:25.52915532}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15376.23 | 15376.23 | 15376.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007944/proyecto_INICIO, 2007944/proyecto_FIN, 2007944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008136 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO SAN JOSE - 228858 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228858 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE CUARTA, CALLE QUINTA LA ACCION SE REALIZARÁ EN AVENIDA CENTENARIO SN INTERIOR SN COLONIA SAN JOS, lon:-102.97393871, lat:25.76596916}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008136/proyecto_PROCESO, 2008136/proyecto_INICIO, 2008136/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008617 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126031.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DEL EJIDO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO DEL EJIDO - 247154 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 247154 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO CP. 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO SALTILLO COAHUILA DE ZA, lon:-101.06537384, lat:24.8984557}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 126031.46 | 126031.46 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008617/proyecto_INICIO, 2008617/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029041 | Proyecto de inversión | 431842.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431842.64, modificado:431842.64}} | ADECUACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA MEDIA SUPERIOR DE CASTAÑOS COAHUILA - 259382 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 259382 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PONIENTE COLONIA LIBERTAD ORIENTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE JUAN DE DIOS PEZA TRES CUADRAS POR LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA AL , lon:-101.41870587, lat:26.7685653}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2029041/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029064 | Proyecto de inversión | 294665.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294665.82, modificado:294665.82}} | RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO LA GLORIA (EL MARQUES) - 259478 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 259478 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:82, direccion:EJIDO LA GLORIA, 25886 LA GLORIA (EL MARQUÉS), CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO CON LA CARRETERA 57 MONCLOVA SALTILLO 52 KILOMETROS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL INICIO DEL EJIDO LA GLORIA D, lon:-101.36495457, lat:26.63899729}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2029064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033834 | Proyecto de inversión | 253388.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253388.8, modificado:253388.8}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2019 - 278618 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 278618 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL PEREZ TREVIÑO Y CALLE RAUL MADEDO, CALLE OSCAR FLORES TAPIA ACCION 1 CALLE SANTA ROSA SN FRENTE A SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO COL , lon:-99.88000778, lat:27.78634692}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 253388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402042517 | Proyecto de inversión | 152058 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152058.0, modificado:152058.0}} | SUMINISTRO Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTRICO Y DE BOMBEO EN POZO DE AGUA DEL EJIDO PUNTA DE SANTO DOMINGO MPIO DE VIESCA - 312702 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 312702 | S | 98 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:28, direccion:COLONIA PUNTA DE SANTO DOMINGO, 27499 PUNTA DE SANTO DOMINGO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD AL LIMITE DEL ESTADO ENTRE COAHUILA Y DURANGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-102.88846456, lat:24.76109598}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2042517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402051190 | Proyecto de inversión | 267960 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267960.0, modificado:267960.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES PARA LA MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 344446 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 344446 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAREDO, COLONIA EJIDO HIDALGO 2 SECTOR BENFICIADO CERCA DE PLAZA EJIDO HIDALGO 2, lon:-99.86773474, lat:27.77468566}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 267960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2051190/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402052991 | Proyecto de inversión | 9960324.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9960324.65, modificado:9960324.65}} | CONSERVACION EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA ABASOLO-SAN BUENAVENTURA DEL KM. 6+000 AL KM. 19+000, EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210100016 | N | 0 | 0 | 1130 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9256.0, meta_modificada:9256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abasolo, Coah., México, lon:-101.4276965, lat:27.1825262}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 9960324.65 | 9960324.65 | 9960324.64 | 9960324.64 | 9960324.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021095, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9960357.03, importe_modificado:9960357.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9256.0}} | {2052991/proyecto_INICIO, 2052991/proyecto_FIN, 2052991/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054538 | Proyecto de inversión | 923414.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923414.53, modificado:899332.1}} | JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUÁREZ-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211400010 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE S/N-CONOCIDO, lon:-100.674228, lat:29.070308}} | 2021-12-06 | 2022-01-21 | 899332.1 | 899332.1 | 899332.1 | 899332.1 | 899332.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054539 | Proyecto de inversión | 921008.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:921008.84, modificado:921008.84}} | JARDIN DE NIÑOS LIC. BENITO JUAREZ-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500027 | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PALMAS NUM. 311-CAMPO VERDE, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-12-06 | 2022-01-21 | 891376.57 | 891376.57 | 267412.97 | 267412.97 | 267412.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054544 | Proyecto de inversión | 1669609.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669609.15, modificado:1669609.15}} | ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300039 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:JUAREZ N° 199-CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-12-13 | 2022-02-18 | 1669609.15 | 1599218.86 | 479765.66 | 479765.66 | 479765.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054549 | Proyecto de inversión | 2511441.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511441.31, modificado:2511441.31}} | E.S.G. ROBERTO JORGE GUAJARDO SANTOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210500018 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ 120-ZONA CENTRO, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2021-12-14 | 2022-03-04 | 2471686.39 | 2471686.39 | 741505.92 | 741505.92 | 741505.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402057458 | Proyecto de inversión | 220400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220400.0, modificado:220400.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE MOTA DE CORONA EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-028/2021 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:Mota de Corona, Coah., México, lon:-101.1847222, lat:27.4238888}} | 2021-10-27 | 2021-12-31 | 220400 | 220400 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-028/2021, contratista:ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:220400.0, importe_modificado:220400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2057458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS. SE LLEVÓ A CABO LA CANCELACIÓN DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSOS, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS, SE LLEVÓ A CABO LA CANCELACION DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSO, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs3: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS . SE LLEVÓ A CABO LA CANCELACION DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSO, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs4: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS. SE LLEVÓ A CABO LA CANCELACION DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSOS, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061315 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:137170.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CLAVEL - 978 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 978 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO EL CLAVEL TOMAR EL CAMINO DE LAS LADRILLERAS Y RECORRERLO 1.1 KMS. HASTA EL BORDO TROZADO. DE AHÍ DEJAR VEHICULO Y CAMINAR 1.4 K, lon:-101.22048349, lat:25.35386439}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 41151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061389 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL PINO - 2114 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2114 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:165, direccion:EJIDO EL PINO, 25304 EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 11.7 KMS. RU, lon:-101.25686954, lat:25.16492994}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061539 | Proyecto de inversión | 224460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224460.0, modificado:224460.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN - 3594 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3594 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:116, direccion:EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN CP. 25343 SALTILLO COAHUILA, lon:-101.10503154, lat:24.79152424}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo las observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a lo establecido a los objetivos del FAIS en la LCF., trimestre:1.0, usuario:joseltorresisl, fecha:2022-03-28}}
2022 | 1 | COA220102062919 | Adquisición | 3046865.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046865.88, modificado:3046865.88}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (04) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 914059.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Cabe mencionar que a la fecha no se a ejercido ni pagado dicho recurso, por lo tanto el avance de registro Financiero y Físicos permanece en ceros., trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-03-31}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063760 | Proyecto de inversión | 1341074.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1341074.78, modificado:1341074.78}} | ESC. PRIM. MA. DE JESUS CABELLO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18097B | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EVARISTO MADERO NO. 1050 ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 1341074.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063764 | Proyecto de inversión | 4111064.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4111064.87, modificado:4111064.87}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17153S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 4111064.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063765 | Proyecto de inversión | 18424644.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.84246443E7, modificado:1.84246443E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA-2DA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA. COMPONENTE II.- RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA. COMPONENTE IV.- SISTEMA DE FUERZA, DUCTERIA, DIFUSORES, SOPORTERIA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII.- EDIFICIO "G". CONECTIVIDAD (VOZY DATOS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18037S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 18424644.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063939 | Proyecto de inversión | 28359984.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.835998472E7, modificado:2.835998472E7}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LINEA VERDE EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223501007 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO TORREON, lon:-103.443721, lat:25.539381}} | 2022-02-22 | 2022-12-16 | 28359984.72 | 28359984.72 | 27824008.87 | 8097188.07 | 8097188.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063944 | Proyecto de inversión | 1223296.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223296.73, modificado:1223296.73}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ), COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220901001 | N | 0 | 0 | 58360 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-103.26816, lat:25.76882}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 1223296.73 | 1223296.73 | 1214999.98 | 364500 | 364500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064396 | Proyecto de inversión | 3416886 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416886.0, modificado:3416886.0}} | SUBSISTEMA CECYTEC.-EQUIPAMIENTO DE TABLETS PARA VARIOS PLANTELES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | MED-SUP-2 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-27 | 2022-06-25 | 3416886 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064403 | Proyecto de inversión | 1380008.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1380008.51, modificado:1380008.51}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO A TECNOLOGÍA LED EN DIVERSAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN009-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.54005277, lat:28.6899056}} | 2022-02-17 | 2022-04-04 | 1380008.51 | 1380008.51 | 1117885.4 | 1117885.4 | 1117885.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN009-2022, contratista:ROMEO GONZÁLEZ SALINAS, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1380008.51, importe_modificado:1380008.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2064403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064622 | Proyecto de inversión | 284959.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284959.79, modificado:284959.79}} | JARDIN DE NIÑOS OTILA BOONE.- SUST. DE LUMINARIAS EN PASILLOS DE EDIF. "A", "B", "C" Y "D", REP. DE RED ELECTRICA, SUST. PARCIAL DE PROTECCIONES METALICAS EN EDIF. "A" Y "D", REP. DE BEBEDEROS Y CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000016 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS FUERO S/N, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 284959.79 | 284959.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064623 | Proyecto de inversión | 581853.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581853.4, modificado:581853.4}} | JARDIN DE NIÑOS HEROES DE LA LIBERTAD.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", "B" Y "C", APL. DE PINTURA EN EDIF. "C", SUST. DE CHAPAS, REP. DE SERV. SANIT Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000017 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HORTENCIA 460, VALLE DE LAS FLORES POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 581853.4 | 581853.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064632 | Proyecto de inversión | 370729.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370729.84, modificado:370729.84}} | ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC.- CONST. DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS EN EDIF "A" Y "B". DEMOLICIÓN DE LETRINA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100004 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 370729.84 | 370729.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064634 | Proyecto de inversión | 420486.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420486.66, modificado:420486.66}} | JARDIN DE NIÑOS VITO ALESSIO ROBLES.- REP. DEL SIST. ELECT. EN AULAS DE EDIF. "A", SUST. DE PISO CERAMICO EN 1 AULA DE EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS Y COLOC. DE PROTECCIONES MET. EN PUERTAS, REP. MENOR DE S. SANIT, REHAB. DE CISTERNA Y REP. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000024 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BENTONITA 1350, LA LIBERTAD DEL PUENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 420486.66 | 420486.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064648 | Proyecto de inversión | 378837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378837.81, modificado:378837.81}} | JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. REP DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA Y COLOC. DE HIDRONEUMATICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700014 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 378837.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064653 | Proyecto de inversión | 405665.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405665.83, modificado:405665.83}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- SUST. DE IMPERMEAB., REHAB. DE CANCELERIA, REP. DEL SIST. ELECT. Y FISURAS EN MURO DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. IMPERMEAB. EN EDIF. "C" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300010 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 405665.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064676 | Proyecto de inversión | 1251754.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251754.29, modificado:1251754.29}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERACION PROLETARIA.- REP. DEL SIST. ELECT. DE AULAS, SUST. DE CANCELERIA Y PUERT. EN EDIF. "B", "C", "D" Y "F", SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "L", COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN Y SUST. RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500036 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DIVISION DEL NORTE SN, SAN AGUSTIN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1251754.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064681 | Proyecto de inversión | 534604.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534604.49, modificado:534604.49}} | ESCUELA PRIMARIA ILHUICAMINA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA, CONST. DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700021 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 534604.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064690 | Proyecto de inversión | 1095375.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095375.72, modificado:1095375.72}} | JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO DE LA MONCLOVA.- SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C", OBRA EXT. (CISTERNA-RED ELECT.) Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800062 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEL AGUA 1100, SAN MIGUEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1095375.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064701 | Proyecto de inversión | 2338331.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338331.35, modificado:2338331.35}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "C", "D" Y "E", IMPERMEAB. EN EDIF. "G", REP. MENOR DE S.SANIT. EDIF. "B" Y "H", CISTERNA, RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000018 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:5 DE MAYO S/N, LA NOGALERA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 2338331.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064711 | Proyecto de inversión | 1134899.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134899.73, modificado:1134899.73}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JORGE JAIME CONTRERAS MENDEZ.- SUST. IMPERMEAB. EDIF. "B", "F" Y "E" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "B" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800074 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA CHOPO 235, LA LOMA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1134899.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064783 | Proyecto de inversión | 1215395.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215395.78, modificado:1215395.78}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000042 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1215395.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064785 | Proyecto de inversión | 1219104.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219104.59, modificado:1219104.59}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000043 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1219104.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064889 | Proyecto de inversión | 884067.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884067.92, modificado:884067.92}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MÓDULO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000050 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 884067.92 | 884067.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102065142 | Proyecto de inversión | 522606.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522606.69, modificado:522606.69}} | REMODELACION DE ISLETA Y LETRAS EMBLEMATICAS EN LA ENTRADA DE LA CIUDAD | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO ACUÑA | MAC-OP-FORTA-03/2022 | N | 0 | 0 | 108156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.05, meta_modificada:259.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO (ENTRADA ALA CIUDAD), lon:-100.912246, lat:29.292427}} | 2022-01-17 | 2022-02-17 | 522606.69 | 522606.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.05}} | {2065142/proyecto_FIN, 2065142/proyecto_INICIO, 2065142/proyecto_PROCESO, 2065142/proyecto_INICIO, 2065142/proyecto_PROCESO, 2065142/proyecto_FIN, 2065142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA16160200690707 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86692 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86692 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.9528746, lat:25.39172387}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200696189 | Proyecto de inversión | 1799999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.2, modificado:1756889.84}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 154569 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 154569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 1756889.84 | 1756889.84 | 1756889.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AD-279-2016/01, contratista:AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1393890.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {797756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200701667 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85916 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85916 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1620923, lat:27.90364404}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200712568 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85866 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85866 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA, lon:-100.5642096, lat:28.63144843}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200718054 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:214853.81}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78288 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOL | 78288 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS., lon:-100.8379752, lat:25.44274707}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 70901.75 | 70901.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/1, contratista:VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:214853.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {819621/proyecto_PROCESO, 819621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723451 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85874 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85874 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO, lon:-102.3965774, lat:27.3189579}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723476 | Proyecto de inversión | 365500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365500.0, modificado:365251.48}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87002 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87002 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-101.0355694, lat:25.4068398}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 365251.48 | 365251.48 | 365251.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-3, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:365251.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400815638 | Proyecto de inversión | 2922225.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922225.7, modificado:2922225.7}} | Punto Mujeres Moviendo México Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1601936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-06-01 | 2017-06-01 | 2922225.7 | 2922225.7 | 2922225.7 | 2922225.7 | 2922225.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400823533 | Proyecto de inversión | 706730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706730.0, modificado:640519.0}} | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""B"", Sustitución De Piso De Concreto. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-88B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-101.591666, lat:27.029166}} | 2016-12-07 |  | 640518.75 | 640518.75 | 382459 | 382459 | 382459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400823631 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:399994.7}} | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-68B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:55, direccion:-, lon:-102.173383, lat:25.489458}} | 2016-11-24 |  | 399994.7 | 399994.7 | 305680 | 305680 | 305680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170100832383 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:1267013.78}} | Construcción De Unidad Deportiva En José Maria Morelos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 171700023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2017-03-03 |  | 1267013.78 | 1267013.78 | 1267013.78 | 989387.94 | 989387.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170100833197 | Proyecto de inversión | 8960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8960000.0, modificado:3948464.0}} | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 01 FASP 2017 | N | 0 | 0 | 2954415 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 1911504.61 | 1911504.61 | 1911504.61 | 1911504.61 | 1911504.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170300955439 | Proyecto de inversión | 2820544 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2820544.0, modificado:1431975.68}} | Proyecto Construcción De Unidad Deportiva En Esperanzas Municipio De Muzquiz, Coahuila De Zaragoza. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 172000028 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2017-09-29 |  | 1431975.68 | 1431975.68 | 1431975.68 | 838507.42 | 838507.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA18180201134991 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Ampliación De La Plaza Principal Con La Colocación De Andadores Sobre 1084 M2 Incluye 8 Luminarias Y Colocación De 18 Bancas Y Area De Ejecicio En El Ejido Minas De Barroteran , Progreso, Coahuila. / 2018-05-15-0398 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-15-0398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-01-01 |  | 1350000 | 1350000 | 1348942.36 | 1348942.36 | 1348942.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC001/2018-O, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273767/proyecto_FIN, 1273767/proyecto_PROCESO, 1273767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA18180201134992 | Proyecto de inversión | 455799 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455799.0, modificado:457407.03}} | Remodelación De 40 M2 Del Kisco De La Plaza Pricipal De La Comunidad De San Jose De Aura, Municipio De Progreso, Coahuila. / 2018-05-15-0400 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-15-0400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-01-01 |  | 455799 | 455799 | 445255.71 | 445255.71 | 445255.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC003/2018-O, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:455799.0, importe_modificado:455799.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273768/proyecto_FIN, 1273768/proyecto_PROCESO, 1273768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190101515249 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO (ANDADOR), PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, CANCELERÍA Y LUMINARIAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SUSTITUCIÓN DE TINACOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17128B | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9630401, lat:29.3252372}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 945405.02 | 687583.55 | 687583.55 | 687583.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201542092 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CANDELA ZONA CENTRO - 86664 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 86664 | S | 124 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 230 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.66971699, lat:26.83087763}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1542092/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401584245 | Proyecto de inversión | 148398.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148398.7, modificado:148398.7}} | REHABILITACION DETANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN CANDELA ZONA CENTRO - 135206 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 135206 | S | 442 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON ALDAMA Y CALLEJON CINCO DE MAYO, CALLEJON SOLAR A 250 METROS DE ESCUELA MIGUEL HIDALGO, lon:-100.66826371, lat:26.83909165}} | 2019-07-22 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1584245/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401584552 | Proyecto de inversión | 2691937.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691937.28, modificado:2691937.28}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO EL CURA - 137387 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 137387 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL CURA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ALANIS TAMEZ Y , BLVD. OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MANUEL ALANIS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CURA RAMOS ARIZPE CO, lon:-100.95485434, lat:25.5373241}} | 2019-09-25 | 2019-11-20 | 2691937.28 | 2644626.65 | 2644626.65 | 2644626.65 | 2644626.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-010-2019, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2644626.65, importe_modificado:2644626.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_PROCESO, 1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_FIN, 1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401684943 | Proyecto de inversión | 3515700.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3515700.46, modificado:3515700.46}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA.- COMPONENTE II) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17153S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:COA190401684943.- OBRA TERMINACIÓN ANTICIPADA NUM. 15/EC17/-153/2020, SE REINTEGRO ANTICIPO POR $1,054,710.14 MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA BANORTE REF 0002 MOVIMIENTO NO. 7697 DE FECHA 21 DE JUNIO DEL 2021 (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA), trimestre:1.0, usuario:davidacostae, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401685546 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. No. 89 RAÚL MADERO GONZÁLEZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18050B | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:Huachichil, Coah., México, lon:-100.824746, lat:25.210262}} | 2020-01-30 | 2020-04-28 | 379260 | 379260 | 379260 | 379260 | 379260 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:COA190401685546 .- OBRA CON RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATO MEDIANTE EL EXPEDIENTE NUM. 03/EC18/-050/2020 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021. SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE ANTICIPO NO. 3643-08490-7 POR UN MONTO DE $379,260.00 Y FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUMERO 3643-08491-4 POR UN MONTO DE 126,420.00, trimestre:1.0, usuario:davidacostae, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699256 | Adquisición | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 04 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97688675, lat:25.41354737}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 600000 | 580849.79 | 580849.79 | 580849.79 | 580849.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699260 | Adquisición | 124419499.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2441949998E8, modificado:1.1591949998E8}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 08 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:267.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41381871}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 115919499.98 | 115845901.32 | 115845901.32 | 115845901.32 | 115845901.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699261 | Adquisición | 3230704 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3230704.0, modificado:3230704.0}} | (Fortalecimiento Tecnológico del Registro Vehicular (REPUVE) Registro Público Vehicular | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 09 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97662926, lat:25.41366366}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 3230704 | 3225865 | 3225865 | 3225865 | 3225865 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200201711816 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480000.0, modificado:480000.0}} | J.N. MIGUEL HIDALGO.- COMPONENTE II) EDIFICIO "A": REPARACIÓN EN SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16084B | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO, lon:-101.5517548, lat:27.0493866}} | 2020-06-12 | 2020-09-09 | 446436.08 | 446436.08 | 420666.83 | 420666.83 | 420666.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301724494 | Proyecto de inversión | 58376 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58376.0, modificado:58376.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANDELA LOCALIDAD CANDELA - 8818 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 8818 | S | 500 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MACLOVIO HERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA AL SUR 50 METROS DE ASOCIACION GNADERA, lon:-100.66465667, lat:26.83751591}} | 2020-06-02 | 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1724494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301725425 | Proyecto de inversión | 198957.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198957.35, modificado:198957.35}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CANDELA LOCALIDAD CANDELA ASENTAMIENTO CANDELA - 11526 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11526 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA A 150 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.67066482, lat:26.83004375}} | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1725425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828702 | Proyecto de inversión | 134212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134212.0, modificado:134212.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 4 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170255 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170255 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP, lon:-100.93899182, lat:25.51028439}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 134212 | 132505.08 | 132505.08 | 132505.08 | 132505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(2), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:132505.08, importe_modificado:132505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828702/proyecto_INICIO, 1828702/proyecto_FIN, 1828702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828726 | Proyecto de inversión | 49764 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49764.0, modificado:49764.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PORTAL LAS PALOMAS - 170318 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170318 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE, lon:-100.95544509, lat:25.52856402}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 49764 | 49684.22 | 49684.22 | 49684.22 | 49684.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(4), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49684.22, importe_modificado:49684.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828726/proyecto_PROCESO, 1828726/proyecto_INICIO, 1828726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401829055 | Proyecto de inversión | 3316550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316550.0, modificado:3316550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ - 171563 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 171563 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.93701697, lat:25.55180072}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3316550 | 3310350 | 3310350 | 3310350 | 3310350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310350.0, importe_modificado:3310350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829055/proyecto_INICIO, 1829055/proyecto_PROCESO, 1829055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401830363 | Proyecto de inversión | 1193724.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193724.75, modificado:1193724.75}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELA ZONA CENTRO - 176123 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 176123 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARANZA A 150 METROS AL ESTE DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.67101619, lat:26.82994322}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880400 | Proyecto de inversión | 1682692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1682692.31, modificado:1682692.31}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 96 COMPONENTE I.- EDIFICIO "D": AMPLIACION DE AULA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "B,C Y D": MINISPLIT. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; SUSTITUCION DE PLAZA CIVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16100B | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CORDOBA NO. 105 FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPAÑA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 1682692.31 | 1600862.12 | 1593023.49 | 1593023.49 | 1593023.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880407 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA REGION LAGUNA .-COMPONENTE I) RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": BOMBA PARA CISTERNA. COMPONENTE IV) SISTEMA FOTOVOLTÁICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15014S | N | 0 | 0 | 564 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-FINISTERRE KM.3 SANTA TERESA, lon:-102.9892323, lat:25.7595748}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 948699.04 | 589862.42 | 589862.42 | 589862.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881008 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:288461.54}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS EXISTENTES ANTIGUOS (ESTRUCTURA ATIPICA). COMPONENTE II.- EDIFICIO "C". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO EN SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA. COMPONENTE VIII.- DEMOLICION DE BODEGA (DETRAS DE FORO) Y COMPLEMENTO DE FORO EN PLAZA; SUSTITUCION DE MURO ACOMETIDA; DEMOLICION DE JUEGOS INFANTILES DE CONCRETO (RESBALADERA) Y PILETA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18073B | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:General Cepeda, Coahuila, Mexico, lon:-101.4739959, lat:25.3751299}} | 2020-12-03 | 2021-03-02 | 271252.08 | 271252.08 | 81375.62 | 81375.62 | 81375.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881132 | Proyecto de inversión | 254458.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:254458.67, modificado:254458.67}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I.- EDIFICIOS "A, Y C": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACION DE PINTURA. COMPONENTE VIII.- REHABILITACION DE PLAZA CIVICA Y ANDADORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18076B | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:18, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2020-11-18 | 2021-01-01 | 254458.67 | 254458.67 | 248004.82 | 248004.82 | 248004.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101883001 | Proyecto de inversión | 515000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515000.0, modificado:515000.0}} | ESC. DE ADMINISTRACIÓN SAN PEDRO. Mantenimiento a la Infraestructura | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E21 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:25.7649745,-102.9947215, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-01-18 | 2021-08-15 | 195079.65 | 449097.86 | 448119.6 | 86214.69 | 86214.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101884254 | Acción | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | (Seguimiento y Evaluación de los Programas) Seguimiento y Evaluación de los Programas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (09) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1000000 | 991800 | 991800 | 991800 | 991800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}}
2022 | 1 | COA210101887732 | Proyecto de inversión | 703435.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703435.14, modificado:703435.14}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000087 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.9021987, lat:25.413739}} | 2021-04-28 | 2021-07-21 | 703435.14 | 665617.38 | 438914.45 | 438914.45 | 438914.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:COA210101887732, ESC. PRIM. ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON", CONTRATO RESCINDIDO., trimestre:1.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2022-04-12}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888072 | Proyecto de inversión | 4000019.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000019.47, modificado:4000019.47}} | COBAC TERESITAS 3A. ETAPA COMPONENTE I.- SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA. COMPONENTE II.- RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA 20M3. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; MALLA CICLONICA; BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR ( PARCIAL); MURO REJA; ACCESO PRINCIPAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17175M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-102.0671829, lat:26.9894373}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 4000019.47 | 4000019.47 | 2520314.51 | 2520314.51 | 2520314.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888078 | Proyecto de inversión | 975960.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975960.9, modificado:975960.9}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL; RED ELECTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCION PARA TINACO; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE RAMPA CON BARANDAL PARA ACCESIBILIDAD. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18077B | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.5497637, lat:25.6208688}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 975960.9 | 975960.9 | 807925.29 | 807925.29 | 807925.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893751 | Proyecto de inversión | 1272014.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272014.4, modificado:1261095.72}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA INCORPORACION DEL POZO PROFUNDO EXISTENTE SAN ANTONIO HASTA LA RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN EL SECTOR EN LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 35426 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 35426 | S | 987 | 986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:624.5, meta_modificada:624.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26764 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV NOGALAR Y CALLE AV RIO MISSISSIPI, CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CALLE AV NOGALAR AL SUR DE LA CIUDAD DE SABINAS CO, lon:-101.10568611, lat:27.83858139}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1261095.71 | 1261095.71 | 1250904.32 | 1250904.32 | 1250904.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-013-21, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1261099.99, importe_modificado:1261099.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:624.5}} | {1893751/proyecto_INICIO, 1893751/proyecto_PROCESO, 1893751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894823 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126911.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO LOS TERREROS - 72234 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72234 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JOSE FLORES GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LOS TERREROS, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ALDAMA, CALLE JOSE FLORES GONZALEZ 1202 CALLE PRIVADAA FERROCARRIL Y JESUS , lon:-101.51283551, lat:27.88704266}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126911.56 | 126911.56 | 126911.5 | 126911.5 | 126911.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1894823/proyecto_INICIO, 1894823/proyecto_PROCESO, 1894823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895010 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD BRAVO - 75863 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 75863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SABINAS 1011 INTERIOR SN COLONIA BRAVO, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DELGADO Y CALLE NEZAHUALCOYOTI, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SABINAS, lon:-100.51764558, lat:28.69040133}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895010/proyecto_INICIO, 1895010/proyecto_PROCESO, 1895010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895071 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD HIDALGO - 77813 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 77813 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAS 3410 INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 26060 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LOS RODRIGUEZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZACATECAS, lon:-100.54558217, lat:28.69389739}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895071/proyecto_PROCESO, 1895071/proyecto_INICIO, 1895071/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895130 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD EL EDEN - 79010 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79010 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZA 607 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL EL EDÉN, 26016 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON MACLOVIO Y CALLE SAN PEDRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ESPERANZA, lon:-100.53169044, lat:28.72227228}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895130/proyecto_INICIO, 1895130/proyecto_PROCESO, 1895130/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895145 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PRESA DE SAN PEDRO LOCALIDAD SALTILLO - 79538 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79538 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA SAN PEDRO Y , EJIDO OTRO CP. 25340 PRESA DE SAN PEDRO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA PRESA DE SAN PEDRO, lon:-101.06400798, lat:24.68912124}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22274.68 | 22274.68 | 22274.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895145/proyecto_INICIO, 1895145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895164 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111347.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO HIDALGO LOCALIDAD FRANCISCO Y MADERO - 79870 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79870 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HIDALGO CP. 27911 HIDALGO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.28337405, lat:25.81816451}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111347.14 | 111347.14 | 110772.9 | 110772.9 | 110772.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895164/proyecto_INICIO, 1895164/proyecto_PROCESO, 1895164/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895176 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MARÍA DE LEÓN - 80457 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80457 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA M4 COLONIA MARIA DE LEON EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.9747819, lat:25.39119411}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.6}} | {1895176/proyecto_INICIO, 1895176/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895209 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:148524.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD GOMEZ FARIAS ASENTAMIENTO GOMEZ FARIAS - 81177 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81177 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GOMEZ FARIAS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.03215438, lat:24.9655716}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 148524.51 | 148524.51 | 44557.35 | 44557.35 | 44557.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.8}} | {1895209/proyecto_INICIO, 1895209/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895410 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL COYOTE - 85747 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85747 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:305, direccion:EJIDO EL COYOTE, 27453 EL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL COYOTE CP. 27453 EL COYOTE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.25436521, lat:25.65167365}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895410/proyecto_INICIO, 1895410/proyecto_PROCESO, 1895410/proyecto_FIN, 1895410/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895491 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:64677.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EL REFUGIO ASENTAMIENTO EL REFUGIO - 87646 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87646 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:36, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO, 27476 EL REFUGIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL REFUGIO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.17268947, lat:25.43191664}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 64677.14 | 64677.14 | 19487.52 | 19487.52 | 19487.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.0}} | {1895491/proyecto_INICIO, 1895491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895499 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD UNION DEL BARREAL ASENTAMIENTO UNION DEL BARREAL - 87735 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87735 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:INTERIOR SN EJIDO UNIÓN DEL BARREAL, 27474 UNIÓN DEL BARREAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO UNION DEL BARREAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.15997751, lat:25.42650628}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {1895499/proyecto_INICIO, 1895499/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895762 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD MODERNO - 98988 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98988 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MODERNO INTERIOR SN COLONIA MODERNO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SABINAS Y CALLE VEINTISIETE, CALLE MODERNO COLONIA MODERNO CP. 25770 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALL, lon:-101.4048492, lat:26.88590412}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.9 | 62406.9 | 62406.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895762/proyecto_INICIO, 1895762/proyecto_PROCESO, 1895762/proyecto_FIN, 1895762/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201941993 | Proyecto de inversión | 10396340.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.03963406E7, modificado:1.03963406E7}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100275 | N | 0 | 0 | 69102 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2896.0, meta_modificada:2896.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Zona Centro, Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5177018, lat:27.8777786}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 10396340.22 | 10396340.22 | 10396340.22 | 10395348.84 | 10395348.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2536763, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.03963406E7, importe_modificado:1.03963406E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2896.0}} | {1941993/proyecto_INICIO, 1941993/proyecto_FIN, 1941993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942219 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3365384.62}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 FRANCISCO COSS RAMOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRAULICA; RED SANTARIA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A": MINISPLIT. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VI.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN P.B. MODELO 4 E.E. MAS 1 E.E. EN ESTRUCTURA U2C. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA (LADO NORTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18091B | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SAN JORGE 1170 COLINIA RUBÉN JARAMILLO, lon:-101.4018, lat:25.69975}} | 2021-07-01 | 2021-10-29 | 3365384.62 | 3217709.64 | 965312.89 | 965312.89 | 965312.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944003 | Proyecto de inversión | 2489918.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489918.99, modificado:2488895.6}} | ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200014 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA 22.-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956264 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62444.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN ALLENDE LOCALIDAD ZONA CENTRO - 111615 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111615 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1005 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA ARTEAGA Y CALLE INDEPENDENCIA OTE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE JOSE MARIA ARTEAGA , lon:-100.83958117, lat:28.34213031}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62444.3 | 62444.3 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-028-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:312221.46, importe_modificado:312221.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956264/proyecto_INICIO, 1956264/proyecto_FIN, 1956264/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958123 | Proyecto de inversión | 317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317500.0, modificado:126031.46}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SALTILLO LOCALIDAD LOMAS DE ZAPALINAME - 160011 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 160011 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 39 M.62 L8 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLE 39 M.62 L8, lon:-100.94825001, lat:25.39016639}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126031.46 | 126031.46 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.99}} | {1958123/proyecto_INICIO, 1958123/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958249 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO SAN SALVADOR - 167251 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167251 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.23111255, lat:25.94180949}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958249/proyecto_INICIO, 1958249/proyecto_PROCESO, 1958249/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958355 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112312.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 169440 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169440 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA 204 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEG Y CALLE ARTEAGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICTORIA MATAMOROS, JUAREZ, lon:-100.88529531, lat:28.41497326}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112312.51 | 112312.51 | 112312.45 | 112312.45 | 112312.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1958355/proyecto_INICIO, 1958355/proyecto_PROCESO, 1958355/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958359 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 169463 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169463 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL REGULES 816 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ABASOLO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENERAL REGULES, lon:-100.89029902, lat:28.40048904}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958359/proyecto_INICIO, 1958359/proyecto_PROCESO, 1958359/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958363 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 169480 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169480 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GUERRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ABASOLO, lon:-100.89344773, lat:28.40514744}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958363/proyecto_INICIO, 1958363/proyecto_PROCESO, 1958363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958388 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD ABELARDO GALINDO - 169685 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169685 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HERMINIO JIMENEZ 710 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE MONTERREY, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HERMIRIO JIMENEZ, lon:-100.88560743, lat:28.41486689}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 11138.34 | 11138.34 | 11138.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958388/proyecto_INICIO, 1958388/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958396 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VISTA HERMOSA - 170004 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA ALTA Y CALLE JUAN NAVARRO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN VISTA HERMOSA SALTILLLO COAHUILA, lon:-100.94386545, lat:25.39498085}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958396/proyecto_INICIO, 1958396/proyecto_FIN, 1958396/proyecto_PROCESO, 1958396/proyecto_FIN, 1958396/proyecto_INICIO, 1958396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958413 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO MANANTIAL - 170295 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170295 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:EJIDO MANANTIAL, 27470 MANANTIAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 24.8 KM DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.30471493, lat:25.40962211}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14615.66 | 14615.66 | 14615.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {1958413/proyecto_INICIO, 1958413/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958442 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDAL - 170782 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170782 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 12 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEJIA Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEONA VICARIO, lon:-103.2359235, lat:25.53484139}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958442/proyecto_INICIO, 1958442/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958502 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EMILIANO ZAPATA - 172043 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 172043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 513 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 15 E SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 513 INTERIORCOLONIA EMILIANO ZAPAT, lon:-102.98314421, lat:25.74777842}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958502/proyecto_INICIO, 1958502/proyecto_PROCESO, 1958502/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958526 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LA TRINIDAD - 172889 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 172889 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 5 DE MAYO 11 COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. PRIMERA Y CALLE AV. SEGUNDA, CALLE PRIVADA 5 DE MAYO 11 , INTERIORCOLONIA LA TRINIDAD, CP. 27820 SAN PEDRO, lon:-102.99054106, lat:25.76423924}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958526/proyecto_INICIO, 1958526/proyecto_PROCESO, 1958526/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958562 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 173963 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 173963 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LAGO AZUL 39 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAURELES, CALLE LAGO AZUL 39 INTERIORCOLONIA MIGUEL HIDALGO, CP. 27860 SAN PEDRO, SAN PE, lon:-102.96990927, lat:25.76439203}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958562/proyecto_INICIO, 1958562/proyecto_PROCESO, 1958562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958565 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:188658.51}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO CAROLINAS - 173984 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 173984 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:596, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CAROLINAS, 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO CAROLINAS, CP. 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.9910604, lat:25.77631404}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 188658.51 | 188658.51 | 188556.51 | 188556.51 | 188556.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1958565/proyecto_INICIO, 1958565/proyecto_PROCESO, 1958565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958669 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:62839.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PRESIDENTES - 176987 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 176987 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ 211 INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE ONCE, CALLE DIEZ 211 INTERIOR, CALLE NUEVE INT. 228, CALLE SEGUNDA INT. 706COLONIA PRESID, lon:-100.51958971, lat:28.67232775}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.37 | 62839.37 | 62839.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-016-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:314196.9, importe_modificado:314196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958669/proyecto_INICIO, 1958669/proyecto_PROCESO, 1958669/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958854 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL BARREAL - 181263 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181263 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:EJIDO UNIÓN DEL BARREAL, 27474 UNIÓN DEL BARREAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 22.3 KM DE MATAMOROS, lon:-103.15973586, lat:25.426671}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958854/proyecto_INICIO, 1958854/proyecto_PROCESO, 1958854/proyecto_FIN, 1958854/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959040 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MUZQUIZ LOCALIDAD EJIDO NOGALITOS - 185277 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 185277 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:439, direccion:EJIDO LOS NOGALITOS, 26342 NOGALITOS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 5.6 KILOMETROS DE MUZQUIZ, lon:-101.54937028, lat:27.92158666}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1959040/proyecto_PROCESO, 1959040/proyecto_INICIO, 1959040/proyecto_PROCESO, 1959040/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959067 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MUZQUIZ LOCALIDAD EJIDO LA MOTA - 185536 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 185536 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:431, direccion:EJIDO LA MOTA, 26366 LA MOTA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 23.7 KM DE MUZQUIZ, lon:-101.37850446, lat:27.77022081}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1959067/proyecto_INICIO, 1959067/proyecto_FIN, 1959067/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959230 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO VALLE DE LAS TORRES - 188682 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 188682 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 203 COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 INTERIORCOLONIA VALLE DE LAS TORRES, lon:-101.01895357, lat:25.41884835}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 18645.72 | 18645.72 | 18645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {1959230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959383 | Proyecto de inversión | 867706.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867706.33, modificado:866201.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE PASEO BENITO JUÁREZ ENTRE HUMBERTO RODRÍGUEZ Y PASEO DIECISEIS DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIVADA LA AMISTAD ENTRE HUMBERTO RODRÍGUEZ Y TOPE FRACCIONAMIENTO DEL EJIDO BUCARELI - 192743 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 192743 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PASEO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EJIDO SACA DE BUCARELI, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIV LA AMISTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HUMBERTO RODRIGUEZ LAS OBRAS SERAN E, lon:-101.5322599, lat:27.07706849}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 866201 | 866201 | 866200.99 | 866200.99 | 866200.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-050-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:866201.0, importe_modificado:866201.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1959383/proyecto_INICIO, 1959383/proyecto_PROCESO, 1959383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959388 | Proyecto de inversión | 2860624.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2860624.43, modificado:2836592.32}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS CON DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y BERNARDINO HERRERA DEL EJIDO TIO PIO DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA COAHUILA - 192836 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 192836 | S | 285 | 285 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1193.05, meta_modificada:1193.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN EJIDO PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA GUANAJUATO Y CALLE BERNARDINO HERRERA, CALLE FRANCISCO COSS LAS OBRAS SERAN EN LAS CALLES VENUS, lon:-100.90341016, lat:28.47958246}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2836592.32 | 2836592.32 | 2836592.29 | 2836592.29 | 2836592.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-048-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2836592.32, importe_modificado:2836592.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1193.05}} | {1959388/proyecto_INICIO, 1959388/proyecto_PROCESO, 1959388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969429 | Proyecto de inversión | 3649213.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649213.84, modificado:3649213.84}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL REBOMBEO SAN JOSE. - 108523 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108523 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE PLAN DE GUADALUPE, 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS AR, lon:-100.91101067, lat:25.570243}} | 2021-07-09 | 2021-08-23 | 3649213.84 | 3641441.84 | 3641441.84 | 3641441.84 | 3641441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3641441.84, importe_modificado:3641441.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969429/proyecto_PROCESO, 1969429/proyecto_INICIO, 1969429/proyecto_FIN, 1969429/proyecto_INICIO, 1969429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969806 | Proyecto de inversión | 99191.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99191.6, modificado:99191.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ALAMEDA EN COLONIA EL CAPITAN. - 109609 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109609 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LAS LABORES COLONIA EL CAPITÁN, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA VIZCAYA Y , VALLE DE LAS LABORES SN COL. EL CAPITAN ALAMEDA CENTRAL RAMOS ARIZPE., lon:-100.94441532, lat:25.55190273}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 99191.6 | 98610.53 | 98610.53 | 98610.53 | 98610.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(10), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:98610.53, importe_modificado:98610.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969806/proyecto_PROCESO, 1969806/proyecto_INICIO, 1969806/proyecto_FIN, 1969806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970255 | Proyecto de inversión | 93206 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93206.0, modificado:93206.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARAJES DEL VALLE EN COLONIA PARAJES DEL VALLE. - 111205 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111205 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PROFRA. GRACIELA AGUIRRE COLONIA PARAJES DEL VALLE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA MARIE ELENA RAMOS DEL BOSQUE Y CALLE 15 DE MAYO, PROFRA. GRACIELA AGUIRRE SN COL . PARAJ, lon:-100.96831385, lat:25.54168408}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 93206 | 92562.41 | 92562.41 | 92562.41 | 92562.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(1), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:92562.41, importe_modificado:92562.41}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970255/proyecto_INICIO, 1970255/proyecto_FIN, 1970255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970681 | Proyecto de inversión | 31900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:31900.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTOS SAUCEDO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO. - 113146 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113146 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZO, CALLE BUGAMBILIAS SN COL. SANTOS SAUCEDO RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.93553319, lat:25.52781855}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 31900 | 31514.13 | 31514.13 | 31514.13 | 31514.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(5), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:31514.13, importe_modificado:31514.13}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970681/proyecto_INICIO, 1970681/proyecto_PROCESO, 1970681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301995329 | Proyecto de inversión | 3800006.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800006.32, modificado:3800006.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 210145 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 210145 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PON, lon:-102.81202396, lat:25.34828587}} | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998221 | Proyecto de inversión | 892144.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892144.23, modificado:892144.23}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN PRIMER CUADRO DE ZONA CENTRO DE RODRIGUEZ, COAHUILA - 220349 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 220349 | S | 77 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:771.15, meta_modificada:771.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALVARO OBREGON CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ ESTA UBICADA SOB, lon:-101.3579447, lat:27.20023381}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001358 | Proyecto de inversión | 5182942.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5182942.11, modificado:5182942.11}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MPIO. DE TORREÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213500029 | N | 0 | 0 | 735340 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-06-21 | 2021-11-17 | 5179848.61 | 5179848.61 | 5179848.61 | 5179818.61 | 5179818.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2347.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001379 | Proyecto de inversión | 5359619.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5359619.31, modificado:5359619.31}} | RECARPETEO DE DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) EN EL MUNICIPIO DE ALLENDE, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210300010 | N | 0 | 0 | 23056 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:17920.0, meta_modificada:17920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2021-08-23 | 2021-12-31 | 5359535.9 | 5359535.9 | 5359535.9 | 5358899.74 | 5358899.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:17918.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001469 | Proyecto de inversión | 9443464.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9443464.33, modificado:9443464.33}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MPIO. DE FRONTERA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211000013 | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4372.0, meta_modificada:4372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2021-06-08 | 2021-11-04 | 9443463.99 | 9443463.99 | 9443463.99 | 9443463.99 | 9443463.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021056, contratista:SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9443464.33, importe_modificado:9443464.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4372.0}} | {2001469/proyecto_INICIO, 2001469/proyecto_FIN, 2001469/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001545 | Proyecto de inversión | 5428021.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5428021.44, modificado:5428021.44}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 7) DEL MPIO. DE SABINAS, COAH. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800034 | N | 0 | 0 | 63520 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7101.0, meta_modificada:7101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-07-09 | 2021-12-06 | 5428021.44 | 5428021.44 | 5428021.44 | 5427984.61 | 5427984.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021071, contratista:MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5428021.44, importe_modificado:5428021.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7101.0}} | {2001545/proyecto_PROCESO, 2001545/proyecto_INICIO, 2001545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001984 | Proyecto de inversión | 2366947.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2366947.59, modificado:1538764.18}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA REPOSICION E INCORPORACION DEL POZO PROFUNDO PROYECTO INDUSTRIAL 2 HASTA LA LINEA DE INTERCONEXION AL TANQUE Y ZONAS ALTAS EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA EN ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD DEL MPIO. DE SABINAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 212800020 | N | 0 | 0 | 1973 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Lamadrid 149, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.11997724, lat:27.84890904}} | 2021-07-15 | 2021-11-15 | 1538764.18 | 1538764.18 | 1527842.16 | 1527842.16 | 1527842.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-19/2021, contratista:CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA WILLIAMSON, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:2366947.59, importe_modificado:2366947.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.6}} | {2001984/proyecto_INICIO, 2001984/proyecto_PROCESO, 2001984/proyecto_INICIO, 2001984/proyecto_PROCESO, 2001984/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302002429 | Proyecto de inversión | 3467711.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3467711.48, modificado:3467711.48}} | CONSTRUCCION DE CENTRO ACUATICO Y AREA RECREATIVA EN SAN JOSE DE AURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212600016 | N | 0 | 0 | 3473 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:Cuauhtémoc 195, Centro, 25430 San José de Aura, Coah., México, lon:-101.37190104, lat:27.58811869}} | 2021-06-29 | 2021-12-26 | 3467711.48 | 3467711.48 | 3467551.77 | 3467551.77 | 3467551.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:498.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007880 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:47843.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR - 226982 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226982 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA 38 INTERIOR SN COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO COSS CALLES GA, lon:-103.26363614, lat:25.78132393}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 47843.04 | 47843.04 | 47165.3 | 47165.3 | 47165.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2007880/proyecto_PROCESO, 2007880/proyecto_INICIO, 2007880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007884 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO LAS VEGAS - 227021 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227021 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE ANDRES S VIESCA 24 INTERIOR SN AMPLIACION LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE MARTIRES DE CHICAGO, CALLE ALFREDO BONE ANDRES S , lon:-103.27643574, lat:25.78355032}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007884/proyecto_PROCESO, 2007884/proyecto_INICIO, 2007884/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007885 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHÁVEZ ASENTAMIENTO NUEVO JABONCILLO - 227028 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227028 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 17 INTERIOR SN COLONIA NUEVO JABONCILLO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 DE OCTUBRE Y CARRETERA A ENTRONQUE, CALLE HERMEREGILDO GALEANA LAZARO , lon:-103.269394, lat:25.76350949}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007885/proyecto_PROCESO, 2007885/proyecto_INICIO, 2007885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007888 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LEQUEITIO ASENTAMIENTO LEQUEITIO - 227046 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227046 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LEQUEITIO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.27895905, lat:25.84588211}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007888/proyecto_INICIO, 2007888/proyecto_PROCESO, 2007888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007889 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD TACUBAYA ASENTAMIENTO TACUBAYA - 227047 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227047 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO TACUBAYA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA., lon:-103.06650458, lat:25.68526508}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007889/proyecto_INICIO, 2007889/proyecto_FIN, 2007889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007899 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD LUCHANA ASENTAMIENTO LUCHANA - 227115 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227115 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LUCHANA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.19329296, lat:25.7892608}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2007899/proyecto_INICIO, 2007899/proyecto_PROCESO, 2007899/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007924 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN MIGUEL ASENTAMIENTO SAN MIGUEL - 227450 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227450 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO SAN MIGUEL SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.95063947, lat:25.69883892}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007924/proyecto_INICIO, 2007924/proyecto_PROCESO, 2007924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007931 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 227475 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227475 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE DEL AGUA 211 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE 16 DE MAYO, CALLE JOAQUIN PEÑA LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN C, lon:-100.54354747, lat:28.64044745}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007931/proyecto_INICIO, 2007931/proyecto_PROCESO, 2007931/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007932 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD LA CANDELARIA ASENTAMIENTO LA CANDELARIA - 227478 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227478 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 27974 LA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LA CANDELARIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGO, lon:-102.73234491, lat:26.19479534}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007932/proyecto_INICIO, 2007932/proyecto_FIN, 2007932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007939 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO DEL VALLE - 227566 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227566 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 26177 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MONCLVOA PIEDRAS NEGRAS Y , CALLE TERAN CALLE PRIMAVERA SN COL DEL VALLE, lon:-100.77015183, lat:28.43322649}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007939/proyecto_INICIO, 2007939/proyecto_PROCESO, 2007939/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008422 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO LOS ROSALES SAN PEDRO - 240872 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:614, direccion:CALLE MORELOS COLONIA , 27800 LOS ROSALES, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MORELOS INTERIOR CP. 00000 LOS ROSALES SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.04338748, lat:25.7100417}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15503.87 | 15503.87 | 15503.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2008422/proyecto_INICIO, 2008422/proyecto_PROCESO, 2008422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008427 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SANTA EULALIA SAN PEDRO - 240940 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240940 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:95, direccion:EJIDO SANTA EULALIA, 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA EULALIA CP. 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.11444884, lat:25.69944975}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 31895.36 | 31895.36 | 31007.75 | 31007.75 | 31007.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008427/proyecto_PROCESO, 2008427/proyecto_INICIO, 2008427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008428 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:368258.31}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO SAN JOSE DE AURAEN PROGRESO - 241562 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 241562 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:51, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 AURA [ESTACIÓN], PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, CP. 25430 AURA ESTACIÓN, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.33710869, lat:27.57511005}} | 2021-10-05 | 2021-12-31 | 368258.31 | 368258.31 | 364539.32 | 364539.32 | 364539.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-064-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:736516.61, importe_modificado:736516.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:320.0}} | {2008428/proyecto_PROCESO, 2008428/proyecto_INICIO, 2008428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008720 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO FEDERICO BERRUETO RAMÓN - 250639 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 250639 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 144 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE 14 144 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, CP. 250, lon:-100.98686463, lat:25.39494996}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2008720/proyecto_INICIO, 2008720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402020322 | Proyecto de inversión | 1532641.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532641.4, modificado:1532641.4}} | ADECUACION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO VILLAMAGNA - 226985 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 226985 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE NOGALES, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS , lon:-100.93460395, lat:25.55025164}} | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 1532641.4 | 1522173.8 | 1522173.8 | 1522173.8 | 1522173.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-021-2021, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1522173.8, importe_modificado:1522173.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_INICIO, 2020322/proyecto_PROCESO, 2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_INICIO, 2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030085 | Proyecto de inversión | 657696.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657696.51, modificado:657696.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN RODRÍGUEZ COAHUILA - 263323 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263323 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:671.0, meta_modificada:671.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MARCOLFA IBARRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCULA PRIMARIA VENUSTIA, lon:-101.35797227, lat:27.20053012}} | 2021-08-27 | 2021-12-31 | 657696.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2030085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033611 | Proyecto de inversión | 104526.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104526.43, modificado:104526.43}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA - 277396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277396 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TIMOTEO HERNANDEZ COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MELCHOR MUZQUIZ ACCION 1 CALLE TIMOTEO HERNANDEZ ENTRE MARIANO ESCOBEDO, lon:-99.86857225, lat:27.78423477}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 104526.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402042533 | Proyecto de inversión | 238958 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238958.0, modificado:238958.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LA VENTANA DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA - 312746 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 312746 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CALLE GOLONDRINA EJIDO LA VENTANA, 27489 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINGUINO Y CALLE AGUILA, CALLE GOLONDRINA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL PONIENTE POR LA CARRETERA FLOR DE JUMULCO NAZARE, lon:-103.47307796, lat:25.32696428}} | 2021-09-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2042533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402052941 | Proyecto de inversión | 8499746.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8499746.46, modificado:8499746.46}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 9) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800077 | N | 0 | 0 | 8631 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:64811.0, meta_modificada:64811.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:México 57, Zona Centro, Sabinas, Coah., México, lon:-101.1604005, lat:27.8967429}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1206903, lat:27.8470202}, geo3: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2021-08-06 | 2021-12-31 | 8499746.46 | 8499746.46 | 8499746.46 | 8499738.67 | 8499738.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021086, contratista:FIRMESA FIRMA MEXICANA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:8502290.12, importe_modificado:8502290.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:64811.0}} | {2052941/proyecto_INICIO, 2052941/proyecto_PROCESO, 2052941/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402052947 | Proyecto de inversión | 5014251.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5014251.53, modificado:5014251.53}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213100051 | N | 0 | 0 | 6717 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24759.0, meta_modificada:24759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5441455, lat:27.0554305}} | 2021-07-19 | 2021-12-15 | 5014251.53 | 5014251.53 | 5014251.52 | 5014251.52 | 5014251.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021084, contratista:FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5014283.29, importe_modificado:5014283.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:24759.0}} | {2052947/proyecto_INICIO, 2052947/proyecto_FIN, 2052947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053183 | Proyecto de inversión | 4370084.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4370084.97, modificado:4370084.97}} | MANTENIMIENTO DE CALLE EN LOS MUNICIPIOS DE SABINAS Y PROGRESO DE LA REGION CARBONIFERA DEL ESTADI DE COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 214000003 | N | 0 | 0 | 160639 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5876.0, meta_modificada:5876.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:sabinas coahuila, lon:-101.119989, lat:27.848888}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:progreso coahuila, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2021-11-02 | 2021-12-31 | 4370084.97 | 4370084.97 | 4370084.97 | 4370084.97 | 4370084.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021098, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4370084.97, importe_modificado:4370084.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4600.0}} | {2053183/proyecto_INICIO, 2053183/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053317 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL 5 KM DE ALUMBRADO PUBLICO CON ARBOTANTES Y LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212600041 | N | 0 | 0 | 3239 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10863.0, meta_modificada:10863.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO COAHUILA, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2021-12-08 | 2021-12-31 | 3480005.58 | 3480005.58 | 3480005.58 | 1747535.17 | 1747535.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021135, contratista:ADMINISTRACION Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3480005.58, importe_modificado:3480005.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5451.0}} | {2053317/proyecto_INICIO, 2053317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053417 | Proyecto de inversión | 1786363.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786363.48, modificado:1786363.48}} | REHABILITACIÓN DEL BLVD. LA MISION:CUERPO SUR(4TA. ETAPA), EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210200042 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6081.0, meta_modificada:6081.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACUÑA COAHUILA, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2021-09-30 | 2021-10-29 | 1786363.48 | 1786363.48 | 1786363.48 | 1784819.93 | 1784819.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6080.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053429 | Proyecto de inversión | 7465176.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7465176.63, modificado:7465176.63}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212101001 | N | 0 | 0 | 6539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES COAHUILA, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 7465176.63 | 7465176.63 | 7465176.63 | 6936247.31 | 6936247.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021124, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTTEMPO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:7465769.43, importe_modificado:7465769.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.9}} | {2053429/proyecto_PROCESO, 2053429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054528 | Proyecto de inversión | 1608174.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608174.87, modificado:1533963.7}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO-PAVIMENTACIÓN EN ESTACIONAMIENTO EXTENSIÓN MIRAVALLE (PARTE SUR) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000342 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. UNIVERISIDAD Y BLVD. V. CARRANZA N° 2400-TECNOLÓGICO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-12-10 | 2021-12-31 | 1533963.7 | 1533963.7 | 1533963.7 | 1533963.7 | 1533963.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054532 | Proyecto de inversión | 1500892.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500892.63, modificado:1410624.8}} | JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC-SUST. IMPER, APL. PINT, REP. SIST ELECT, COLOC. TINACOS Y REP. S. SANIT. EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300038 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. SEGUNDA - S/N-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1410624.8 | 1410624.8 | 1410624.8 | 1410624.8 | 1410624.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054536 | Proyecto de inversión | 596970.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596970.77, modificado:596970.77}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ-EDIF. "D" SUST. PUERT, CANCEL. Y LUMIN, APL. PINT, REHAB. PROT. MET. VENT, SUM. Y COL. PROT. MET. PUERT, REP. INST. ELECT, SUST. TINACOS Y CONST. BASE P TINACOS. EDIF. "E" IMPER, PISO CERÁM. Y REP. INST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200049 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-11-26 | 2021-12-17 | 551083.78 | 551083.78 | 544264.26 | 544264.26 | 544264.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054543 | Proyecto de inversión | 536482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536482.5, modificado:536482.5}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE BARBA PARCIAL (LADO ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500047 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-12-06 | 2022-01-07 | 508635.4 | 508635.4 | 152590.62 | 152590.62 | 152590.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402056766 | Proyecto de inversión | 4989261.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4989261.46, modificado:4989261.46}} | BARDA PERIMETRAL EN EL TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN SEGUNDA ETAPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO, URBANO Y MOVILIDAD | 213500027 | N | 0 | 0 | 639629 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2179.0, meta_modificada:2179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Residencial Tecnológico, Torreón, Coah., México, lon:-103.3951945, lat:25.5159214}} | 2022-01-13 | 2022-01-13 | 4989261.46 | 4989261.46 | 4989261.46 | 4989260.2 | 4989260.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2179.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102060595 | Proyecto de inversión | 229274 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229274.0, modificado:229274.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA EN EL EJIDO EL ZAGO, MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | ELE-SG4-002 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:76, direccion:EL ZAGO, lon:-101.2725, lat:26.373}} | 2022-03-10 | 2022-03-30 | 229274 | 229274 | 229274 | 114142.87 | 114142.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA-ELE-SG4-002/2022, contratista:PROVEEDORA Y EQUIPOS PAISA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:229274.0, importe_modificado:229274.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}} | {2060595/proyecto_INICIO, 2060595/proyecto_PROCESO, 2060595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061407 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:199520.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN FELIPE - 2384 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2384 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 25326 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 1.1 KMS. HACIA EL ESTE POR EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL CHANATE., lon:-101.14502506, lat:25.03009406}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 59856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061483 | Proyecto de inversión | 112230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112230.0, modificado:112230.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL JAGUEY DE FERNIZA - 3059 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3059 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:EJIDO EL JAGÜEY, 00000 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KMS. HACIA EL ESTE EN, lon:-100.94009509, lat:25.24746598}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 33669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061501 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124700.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA - 3252 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3252 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL FRAYLE DESDE EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA Y RECORRER 3.5 KMS. ACTO SEGUIDO TOMAR BRECHA E IR HACIA 412 MTS. R, lon:-101.32234076, lat:24.9870449}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 37410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061519 | Proyecto de inversión | 87290 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87290.0, modificado:87290.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE GUADALUPE - 3421 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3421 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:173, direccion:EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL SITIO DENOMINADO LOS BARRANCOS ANEXO A PRESA DE GUADALUPE TOMAR EL CAMINO RUMBO AL CAÑÓN RECORRIENDO 3.3 KMS. HACIA EL CAÑÓN C, lon:-101.51840521, lat:24.76681584}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 26187 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102062931 | Proyecto de inversión | 10289922.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.028992293E7, modificado:1.028992293E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 202 (06) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 3086976.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Cabe mencionar que a la fecha no se a ejercido ni pagado dicho recurso, por lo tanto el avance de registro Financiero y Físicos permanece en ceros, así como en la unidad de medida para este proyecto es en SERVICIOS y en el clasificador no aparece, por lo tanto se puso PIEZAS., trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-01}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063066 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | ESC. DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, UT. Construcción de Centro de Simulación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Monte Vesubio sin número Fraccionamiento Valle Dorado CP 27298, lon:-103.4197992, lat:25.5139162}} | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 833333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063069 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | FAC. DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, US. !era. Etapa Construcción de Edificio de Posgrado | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 2089 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107, lon:-100.9907045, lat:25.4790612}} | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 833333.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064612 | Proyecto de inversión | 481654.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481654.62, modificado:481654.62}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO INDEPENDIENTE.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B", SUST. PARCIAL DE PUERTAS EN EDIF. "B", SUST. DE REGISTRO ELECTRICO Y TUBERIA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000013 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ESCUELA DE MUSICA 350, SALTILLO 2000 (1a AMPLIACIÓN), lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 481654.62 | 481654.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064613 | Proyecto de inversión | 130107.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130107.91, modificado:130107.91}} | JARDIN DE NIÑOS SALTILLO.- REP. DE RED ELECTRICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA A BOMBA, LAVABOS, CHAPAS, VIDRIOS Y PUERTA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000014 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FAUSTO VEGA SANTANDER 1535, PANTEONES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 130107.91 | 130107.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064625 | Proyecto de inversión | 146941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146941.32, modificado:146941.32}} | JARDINDE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.- SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA, REHAB. DE CISTERNA , COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CHAPAS Y CERROJOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000019 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA 134, NUEVA JERUSALEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 146941.32 | 146941.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064628 | Proyecto de inversión | 210818.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210818.68, modificado:210818.68}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. PINTURA EN EDIF. "B", CHAPAS, CONST. DE BASE Y PROTECCION PARA TINACOS, REP. DE INST. ELECT. Y SALIDAS HIDRAULICAS, ALIMENTACIÓN ELECT. A BOMBA Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000021 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIANO MICHELENA 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 210818.68 | 210818.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064638 | Proyecto de inversión | 250204.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250204.97, modificado:250204.97}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "E", COLOCACIÓN DE TINACO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000027 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAUCE 375, VALLE VERDE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 250204.97 | 250204.97 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064639 | Proyecto de inversión | 123654.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123654.13, modificado:123654.13}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT, SUST. DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE BOMBA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700009 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:OBRERO MUNDIAL 211, FIDEL VELAZQUEZ, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 123654.13 | 123654.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064651 | Proyecto de inversión | 311590.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311590.26, modificado:311590.26}} | JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. Y REHAB. DE CANCELERIA EN EDIF. "B" Y O. EXT. REP. DE RED ELECT. Y SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300008 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 311590.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064662 | Proyecto de inversión | 1450890.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450890.68, modificado:1450890.68}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 30.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "D" Y "E", CONST. DE CISTERNA Y MURO ACOMETIDA. RED ELECTRICA-SUBESTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ARMANDO MELENDEZ N° 555, LAS MARGARITAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1450890.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064667 | Proyecto de inversión | 91163.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91163.1, modificado:91163.1}} | ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELÉCTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500038 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MABE MEXICANA S/N, LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 91163.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064668 | Proyecto de inversión | 1712056 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712056.0, modificado:1712056.0}} | ESCUELA PRIMARIA LEONILA GIAMATTEI RAMOS.- REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "B", "C", "D" Y "E", REP. MENOR DE SERV. SANIT. EN EDIF. "C" CONST. DE FOSA Y POZO Y SUST. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500034 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BERNARDO COBOS N° 150, FIDEL VELÁZQUEZ, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1712056 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064688 | Proyecto de inversión | 697957.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697957.96, modificado:697957.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800060 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEL ESTUDIANTE S/N, PRIMERO DE MAYO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 697957.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064699 | Proyecto de inversión | 284077.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284077.03, modificado:284077.03}} | JARDIN DE NIÑOS MA. DE JESUS CENICEROS MARTINEZ.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y REP. DE SIST. ELECT. EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800071 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BUDAPEST 908, SAN PABLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 284077.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064702 | Proyecto de inversión | 898165.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898165.57, modificado:898165.57}} | JARDIN DE NIÑOS JUANA MARIA VARGAS DE RIOJAS.- RECIMENTACIÓN PARCIAL, SUST. DE MUROS DAÑADOS, CANCELERIA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "C", RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800016 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ABEDULES 1550, LOS MONTES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 898165.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064737 | Proyecto de inversión | 345422.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345422.75, modificado:345422.75}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTIT. PARCIAL DE CANCELERIA EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300004 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO , lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 345422.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064782 | Proyecto de inversión | 606527.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606527.34, modificado:606527.34}} | JARDIN DE NIÑOS ERMILO ABREU GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500012 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N, SOL DE ORIENTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 606527.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064911 | Proyecto de inversión | 1190290.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190290.45, modificado:1190290.45}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222100004 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO 39, ZONA CENTRO, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1190290.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064927 | Proyecto de inversión | 1127769.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127769.92, modificado:1127769.92}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000061 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1127769.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200685235 | Proyecto de inversión | 129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129000.0, modificado:128912.29}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85867 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85867 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA, lon:-100.7548254, lat:28.42649419}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 128912.29 | 128912.29 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:128912.29, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {786802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200685247 | Proyecto de inversión | 104610 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104610.0, modificado:99123.62}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89843 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.7208698, lat:27.00826782}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 99123.62 | 99123.62 | 99123.62 | 29737.08 | 29737.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:99123.62, importe_modificado:99123.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {786814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200696347 | Proyecto de inversión | 140800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140800.0, modificado:132203.29}} | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 84424 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA., lon:-100.9435829, lat:29.2966719}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.99 | 39660.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E201-2016/1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV., convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:132203.29, importe_modificado:132203.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {797914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707237 | Proyecto de inversión | 258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258000.0, modificado:257824.57}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87406 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87406 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, lon:-103.7015966, lat:27.28474309}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 257824.57 | 257824.57 | 122466.49 | 122466.49 | 122466.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/16-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:257824.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707288 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85870 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85870 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3986542, lat:27.31695878}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 109575.44 | 109575.44 | 109575.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707314 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64456.14}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86680 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86680 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.968844, lat:25.40287604}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:64456.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200717773 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85907 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85907 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS, lon:-102.2124722, lat:25.45455343}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 40480.45 | 40480.45 | 40480.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/11-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400815685 | Proyecto de inversión | 7353669.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7353669.15, modificado:7353669.0}} | Nueva Planta Productiva De Base Tecnológica Nacional Para La Elaboración Y Comercialización De Formulaciones Biotecnológicas Altamente Eficientes Para Incrementar La Competitividad Regional | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-09-01 | 2017-09-01 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400815709 | Proyecto de inversión | 3660000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3660000.0, modificado:3660000.0}} | Desarrollo De Prototipo De Picosatelite De Orbita Baja | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602243 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:-, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2016-11-01 | 2017-11-01 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | 3660000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400816702 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:349720.0}} | Torreon Empren-D | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400823443 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1040835.0}} | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Pi | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-53B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:-, lon:-103.291466, lat:25.981946}} | 2016-11-25 |  | 1040835 | 1040835 | 854936 | 854936 | 854936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400823645 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:999926.62}} | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio ""A Y C"", Su | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-48B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-102.183611, lat:25.436944}} | 2016-11-24 |  | 999926.62 | 999926.62 | 823769 | 823769 | 823769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA18180201135025 | Proyecto de inversión | 646156 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:646156.0, modificado:646156.0}} | Rehabilitación De Plaza Pública Con 1200 M2 De Pasto Sintetico Y La Reforestación Con 50 Arboles En La Colonia Santos Saucedo En El Municipio De Ramos Arizpe Coahuila De Zaragoza / 2018-05-16-0404 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-16-0404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2018-01-01 |  | 646156 | 627376.26 | 627376.26 | 627376.26 | 627376.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/RA-SDS/FONDOMINERO2018, contratista:R.G. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:627376.22, importe_modificado:627376.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273801/proyecto_FIN, 1273801/proyecto_INICIO, 1273801/proyecto_PROCESO, 1273801/proyecto_FIN, 1273801/proyecto_PROCESO, 1273801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA18180201135047 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.1E7, modificado:9805554.68}} | Pavimentación De 2.5 Km Camino Ramal A Puente Negro, En El Municipio De Sabinas, Coahuila. Primera Etapa / 2018-05-21-0423 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura,Desarrollo Urbano y Movilidad | 2018-05-21-0423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 9805554.08 | 9805554.08 | 9119087.65 | 9119087.65 | 6852962.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA18180201135049 | Proyecto de inversión | 5199419 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5199419.0, modificado:2599710.0}} | Construcción De Auditorio Municipal Sobre 650 M2 En La Zona Centro De La Cabecera Municipal, Hidalgo, Coahuila. / 2018-05-07-0386 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-07-0386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-99.876055, lat:27.791681}} | 2018-01-01 |  | 2599710 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273825/proyecto_INICIO, 1273825/proyecto_FIN, 1273825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190101515239 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1105769.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO Y PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLÓNICA (PARCIAL); SUSTITUCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA ELÉCTRICA; CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17118B | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:42, direccion:CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.799722, lat:25.633889}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1105769 | 1002902.71 | 723983.05 | 723983.05 | 723983.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190101515248 | Proyecto de inversión | 288461 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.0, modificado:288461.0}} | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17127B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:66, direccion:CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza, lon:-101.8802732, lat:25.6586073}} | 2019-04-06 | 2019-05-21 | 288461 | 202526.78 | 141007.05 | 141007.05 | 141007.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190101515280 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN RODRIGUEZ GONZALEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "E": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA (ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DE BOMBA); RED SANITARIA (SUSTITUCIÓN DE REGISTRO SANITARIO). COMPONENTE V) ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18029B | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.397793, lat:27.311973}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1242861.28 | 1195530.4 | 1195530.4 | 1195530.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201540078 | Acción | 32449.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32449.33, modificado:32449.33}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HADWARE - 57918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANDELA | 57918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540078/proyecto_INICIO, 1540078/proyecto_FIN, 1540078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201567186 | Proyecto de inversión | 511083 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511083.0, modificado:511083.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO(BACHEO) EN DIVERSAS CALLES" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO SAN PEDRO | PMS-FONDO MINERO-19-001 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Lerdo de Tejada 4, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México, lon:-102.98309326, lat:25.7553724}} | 2019-01-15 | 2019-02-15 | 407927.21 | 407927.21 | 407927.21 | 407927.21 | 407927.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {1567186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401584135 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | AMPLIACION DE COMEDOR EN SECUNDARIA ROBERTO J GUAJARDO EN CALLE JUAREZ - 134092 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 134092 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.67026185, lat:26.83260319}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1584135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401631000 | Proyecto de inversión | 1975851.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1975851.47, modificado:1975851.47}} | EQUIPAMIENTO Y AFORE DE POZO DE AGUA POTABLE DENOMINADO CORONEL IL0DEFONSO FUENTES UBICADO EN LA COLONIA SANTA CECILIA - 205549 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 205549 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO DE HOYOS COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA SANTA CECILIA, lon:-101.40011729, lat:26.77610704}} | 2019-08-12 | 2019-10-12 | 1975850.38 | 1975850.38 | 1975850.38 | 1975850.38 | 1975850.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:08, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:1975850.38, importe_modificado:1975850.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1631000/proyecto_INICIO, 1631000/proyecto_FIN, 1631000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401684888 | Proyecto de inversión | 293794.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:293794.23, modificado:293794.23}} | ESCUELA NORMAL OFICIAL DORA MADERO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16072S | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México, lon:-102.1832854, lat:25.439826}} | 2019-11-25 | 2019-12-19 | 293794.23 | 293794.23 | 88138.27 | 88138.27 | 88138.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699254 | Acción | 39676400 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.96764E7, modificado:4.81764E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 02 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:4604.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97658634, lat:25.41409005}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 48176400 | 38219749.68 | 38219749.68 | 38219749.68 | 38219749.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4604.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699255 | Adquisición | 17685278.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.768527825E7, modificado:1.768527825E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 03 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:873.0, meta_modificada:748.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 17685278.25 | 17659275.63 | 17659275.63 | 17659275.63 | 17659275.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:748.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699259 | Adquisición | 2300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 07 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97654343, lat:25.41350861}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2300000 | 2247500 | 2247500 | 2247500 | 2247500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699351 | Proyecto de inversión | 1290779.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290779.17, modificado:1258650.75}} | CONSTRUCCION DE 126.5 M DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM PVC SERIE 20 EN BLVD. COLOSIO ENTRE BLVD. EULALIO GUTIERREZ TREVINO Y BLVD. JOSE MUSA DE LEON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 203000017 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.5, meta_modificada:126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9519009, lat:25.4637335}} | 2020-02-11 | 2020-06-30 | 1258650.75 | 1258650.75 | 632049.17 | 632049.17 | 632049.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301724571 | Proyecto de inversión | 63695.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63695.2, modificado:63695.2}} | MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CANDELA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 9043 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | 9043 | S | 324 | 286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PROLONGACION ZARAGOZA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO Y LA UNICA VIA DE COMUNICACION ES ACCESANDO POR PROLONGACION ZARAGOZA Y COMO PUNTO D, lon:-100.65143875, lat:26.8418525}} | 2020-06-06 | 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1724571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301727584 | Proyecto de inversión | 667450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:14848.0, modificado:14848.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652602.33, modificado:652602.33}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PATRICIO MILMO DE MINAS LA LUZ COAHUILA - 17840 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 17840 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE, lon:-101.48858324, lat:27.57876931}} | 2020-07-02 | 2020-09-21 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:652602.33, importe_modificado:652602.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1727584/proyecto_INICIO, 1727584/proyecto_FIN, 1727584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301757372 | Proyecto de inversión | 199999.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.74, modificado:199999.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANDELA LOCALIDAD CANDELA ASENTAMIENTO CANDELA - 85199 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 85199 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTI Y CALLE RAYON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS NORTE DE COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ Y , lon:-100.66792897, lat:26.83391631}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1757372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301793009 | Proyecto de inversión | 258555.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258555.69, modificado:258555.69}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18070B | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo, lon:-101.0852182, lat:25.2884692}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 258555.69 | 258555.69 | 77566.71 | 77566.71 | 77566.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828654 | Proyecto de inversión | 631272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631272.0, modificado:631272.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN REBOMBEO POZO SAN JOSE - 170076 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170076 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI, lon:-100.91100148, lat:25.57022856}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 631272 | 630461.76 | 630461.76 | 630461.76 | 630461.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020, contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:630461.76, importe_modificado:630461.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828654/proyecto_INICIO, 1828654/proyecto_FIN, 1828654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880391 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 2 "RAMON G. BONFIL" COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, E Y H": REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16095B | N | 0 | 0 | 632 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 912620.06 | 869995.55 | 869995.55 | 869995.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880395 | Proyecto de inversión | 6718401.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6718401.92, modificado:6718401.92}} | COBAC TERESITAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), ESCALERAS EN EST. U-3C, RED DE GAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST U-3C. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16092M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 6718401.92 | 6234929.81 | 5263867.21 | 5263867.21 | 5263867.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101882923 | Proyecto de inversión | 4274303.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4274303.2, modificado:4274303.2}} | PROGRAMA REGIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS LED PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROROS ABASOLO Y ESCOBEDO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 204200016 | N | 0 | 0 | 66901 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ESCOBEDO, lon:-101.4125, lat:27.234722}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ABASOLO, lon:-101.426389, lat:27.181944}} | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 4274303.18 | 4274303.18 | 4274303.18 | 4274303.18 | 4274303.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2433523, contratista:ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4.189167276E7, importe_modificado:4.189167276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:986.0}} | {1882923/proyecto_PROCESO, 1882923/proyecto_FIN, 1882923/proyecto_INICIO, 1882923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888076 | Proyecto de inversión | 938157.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:938157.19, modificado:938157.19}} | ESCUELA NORMAL OFICIAL "DORA MADERO" 2A ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIOS "B, C Y D": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERAMICO, APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL), REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17179S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, lon:-102.175, lat:25.4414}} | 2021-03-26 | 2021-06-23 | 938157.19 | 938157.19 | 932501.54 | 932501.54 | 932501.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893554 | Proyecto de inversión | 3210371.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210371.1, modificado:3148881.09}} | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TERCERA ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AURA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA - 25880 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 25880 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2650.14, meta_modificada:2650.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAHUTEMOC EL PROEYCTO SE LOCALIZA EN LAS CALLES NICO, lon:-101.37125267, lat:27.58775781}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 3148881.09 | 3148881.09 | 3130926.93 | 3130926.93 | 3130926.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-21, contratista:SR.ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3148881.09, importe_modificado:3148881.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2650.14}} | {1893554/proyecto_INICIO, 1893554/proyecto_PROCESO, 1893554/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893754 | Proyecto de inversión | 1554687.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554687.08, modificado:1543357.18}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN LA INCORPORACION DEL POZO PROFUNDO EXISTENTE INDUSTRIAL UNO HASTA LA RED DE DISTRIBUCION PRIMARIA EN EL SECTOR EN LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 35537 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 35537 | S | 987 | 986 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1387.0, meta_modificada:1387.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VALENTINO GOMEZ FARIAS INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL , 26749 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A LAS CONCHAS Y CALLE SIERRA SANTA ROSA, CARRETERA 57 DE LA CALLE VALENTINO GOMEZ FARIAS A CARRETERA A LA, lon:-101.15383273, lat:27.88115567}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1543357.18 | 1543357.18 | 1488832.94 | 1488832.94 | 1488832.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-014-21, contratista:GUADALUPE MICAELA SANCHEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1543358.89, importe_modificado:1543358.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1387.0}} | {1893754/proyecto_INICIO, 1893754/proyecto_PROCESO, 1893754/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893883 | Proyecto de inversión | 103375 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103375.0, modificado:103375.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EL VENADO ASENTAMIENTO EL VENADO - 43642 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 43642 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL VENADO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA 30 RUMBO A CUATROCIENEGAS, lon:-103.16297545, lat:25.9759007}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {1893883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, EL RECURSO SE COMPROMETIO Y SE EJERCIO EN TIEMPO Y FORMA, ASI LO CONSTA LA TRANSFERENCIA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) SIENDO ESTA LA EJECUTORA DEL RECURSO, NO SE CUENTA CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA REGISTRAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO A DICHO PROYECTO, RAZON POR EL CUAL AUN SE SIGUE REGISTRANDO EN CERO (0) FISICO Y FINANCIERO, HASTA EN TANTO NO SE CUENTE CON DICHO DOCUMENTO., trimestre:1.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894101 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:220493.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO CENTRO - 54483 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54483 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 501 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE NIÑOS HEROES MATAMOR, lon:-102.06644729, lat:26.9926327}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 220493.44 | 220493.44 | 220493.39 | 220493.39 | 220493.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:552627.62, importe_modificado:552627.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1894101/proyecto_INICIO, 1894101/proyecto_PROCESO, 1894101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895148 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126031.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO MARÍA DE LEÓN - 79614 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79614 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ELEAZAR GALINDO 203 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRAMIDE DEL SOL Y CALLE CARLOS SANDOVAL, CALLE CARLOS DE LA PEÑA CALLE OSCARPIMENTEL SN INTERIOR SN COLO, lon:-100.9749283, lat:25.3895719}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126031.46 | 126031.46 | 63015.73 | 63015.73 | 63015.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.3}} | {1895148/proyecto_INICIO, 1895148/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895169 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:185655.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LA VENTURA - 80031 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80031 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA VENTURA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.89184385, lat:24.63631113}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 185655.63 | 185655.63 | 55696.69 | 55696.69 | 55696.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {1895169/proyecto_INICIO, 1895169/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895474 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:97015.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EL PILAR ASENTAMIENTO EL PILAR - 87441 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87441 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.3505287, lat:25.7173953}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 97015.72 | 97015.72 | 29231.31 | 29231.31 | 29231.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:28.0}} | {1895474/proyecto_INICIO, 1895474/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895485 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32338.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO BUEN ABRIGO MATAMOROS COAHUILA - 87562 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87562 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:348, direccion:EJIDO BUEN ABRIGO, 27454 BUEN ABRIGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUEN ABRIGO MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.26455431, lat:25.69998226}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32338.57 | 32338.57 | 9743.76 | 9743.76 | 9743.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.0}} | {1895485/proyecto_INICIO, 1895485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895495 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:80846.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO LOS ANGELES MATAMOROS COAHUILA - 87699 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87699 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:474, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 27453 LOS ÁNGELES, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS ANGELES MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.17420478, lat:25.50601847}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 80846.43 | 80846.43 | 24359.43 | 24359.43 | 24359.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {1895495/proyecto_INICIO, 1895495/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895602 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD LA CRUZ - 92520 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92520 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE MATIAS NAJERA 212 INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MATIAS NAJERA, lon:-101.49670891, lat:26.99306197}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.92 | 62655.92 | 62655.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895602/proyecto_FIN, 1895602/proyecto_INICIO, 1895602/proyecto_PROCESO, 1895602/proyecto_FIN, 1895602/proyecto_INICIO, 1895602/proyecto_PROCESO, 1895602/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895760 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD BELLA VISTA - 98894 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS FUERO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NACIONAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CARLOS FUERO, lon:-101.00148528, lat:25.40434119}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 21559.81 | 21559.81 | 21559.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895760/proyecto_INICIO, 1895760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895764 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD FEDERICO BERRUETO RAMON - 99037 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 99037 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RAMON DE LEON 164 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RAMON DE L, lon:-100.97430522, lat:25.38546276}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895764/proyecto_INICIO, 1895764/proyecto_PROCESO, 1895764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942621 | Proyecto de inversión | 9216656.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9216656.24, modificado:9216656.24}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100289 | N | 0 | 0 | 231107 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2833.0, meta_modificada:2833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Zaragoza Sur 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México, lon:-101.4186937, lat:26.8981532}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 9211597.16 | 9211597.16 | 9211597.16 | 9211597.16 | 9211597.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2541960, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9216656.23, importe_modificado:9216656.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2833.0}} | {1942621/proyecto_INICIO, 1942621/proyecto_FIN, 1942621/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943949 | Proyecto de inversión | 574922.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:574922.01, modificado:574922.01}} | JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE TORREON.- RECIMENTACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MUROS, PISOS Y CANCELERIA DE 2 AULAS DE EDIFICIO "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500054 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE VIÑA S/N, CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-05-28 | 2021-08-10 | 554822.04 | 554822.04 | 554822.04 | 554822.04 | 554822.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943998 | Proyecto de inversión | 859333.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859333.86, modificado:850389.24}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.-DEMOLICIÓN DE FORO, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMETIDA Y RAMPAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212400009 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2021-05-28 | 2021-09-24 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944006 | Proyecto de inversión | 1145156.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145156.71, modificado:1145154.88}} | JARDÍN DE NIÑOS PROFA. ESTELA V. BARRAGÁN.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800032 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CUAUHTEMOC 176 PTE..-CENTENARIO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-07-09 | 2021-09-13 | 1145154.88 | 1145154.88 | 1145154.88 | 1145154.88 | 1145154.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944016 | Proyecto de inversión | 2564109.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2564109.97, modificado:2618017.05}} | CECYTEC "FELIPE SANTIAGO CARRILLO PUERTO".-EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECATRÓNICA (1a. ETAPA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700027 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BLVD. AERONÁUTICA S/N.-VILLAS DE SANTA MARÍA, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2021-07-31 | 2021-11-27 | 2618017.05 | 2618017.05 | 2618017.05 | 2618017.05 | 2618017.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944018 | Proyecto de inversión | 10344695.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.034469582E7, modificado:1.000911379E7}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO.- SUST. DE CUBIERTA DE EDIF. "B" (IDIOMAS), ADECUACIÓN DE LACTARIOS EN EDIF. "B' ", "G" y "X", SUST. PARCIAL DE PAVIMENTO EN ESTACIONAMIENTO Y CONST. DE MURO DE CONTENSIÓN (ÁREA DE EDIF. VINCULACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000301 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA N° 2400.-TECNOLÓGICO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-29 | 2021-11-23 | 10009113.79 | 10009113.79 | 10009113.79 | 10009113.79 | 10009113.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952077 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MUZQUIZ LOCALIDAD LA PIEDRA - 80971 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80971 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FELIX U. GOMEZ 300 INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MUTUALISMO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FELIX U GOMEZ, lon:-101.51237527, lat:27.87085262}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.75 | 63455.75 | 63455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952077/proyecto_INICIO, 1952077/proyecto_FIN, 1952077/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952087 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO AGRARIO - 81014 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81014 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE CEDROS 214 INTERIOR SN COLONIA AGRARIO, 26343 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE GUZMAN Y CALLE JUVENAL BOONE, CALLE CEDRO 214 COLONIA AGRARIO, PALAU COAHUILA, lon:-101.42890724, lat:27.89184349}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952087/proyecto_INICIO, 1952087/proyecto_PROCESO, 1952087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952116 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO OBRERA DOS - 81349 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE INGLATERRA SN INTERIOR SN COLONIA OBRERA 2, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE FRANCIA, CALLE INGLATERRA SN COLONIA OBRERA 2, PALAU COAHUILA, lon:-101.41421651, lat:27.89886654}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952116/proyecto_INICIO, 1952116/proyecto_PROCESO, 1952116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956272 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149750.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD EJIDO MORELOS - 111640 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111640 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA MORELOS, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, lon:-100.88823978, lat:28.40787324}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149750.02 | 149750.02 | 149749.94 | 149749.94 | 149749.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1956272/proyecto_INICIO, 1956272/proyecto_PROCESO, 1956272/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956877 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63325.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO EL CACTUS - 121932 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121932 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS ARRUZA 326 INTERIOR SN COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CARLOS ARRUZA 326 COLONIA EL CACTUS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.96412754, lat:25.5617061}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63325.76 | 63325.76 | 62919.94 | 62919.94 | 62919.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {1956877/proyecto_INICIO, 1956877/proyecto_PROCESO, 1956877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957177 | Proyecto de inversión | 2417267.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2417267.33, modificado:2409888.77}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL VENUSTIANO CARRANZA SEGUNDA ETAPA DE LA CIUDAD DE NAVA COAHUILA - 132039 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132039 | S | 94 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:909.07, meta_modificada:909.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMERICA Y , CALLE MANUEL PAINO Y FLORES LA OBRA SERA EN DIFERENTES CALLES DE , lon:-100.55504762, lat:28.63604347}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2409888.77 | 2409888.77 | 2409888.75 | 2409888.75 | 2409888.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-035-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2410000.52, importe_modificado:2410000.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:909.07}} | {1957177/proyecto_INICIO, 1957177/proyecto_PROCESO, 1957177/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958174 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148524.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD BUENA VISTA - 164805 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 164805 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA M2 L10 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA ENRIQUE MARTINEZ HUMBERTO MOREIRA SIN DOMICIL, lon:-101.03265446, lat:25.35357378}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 148524.51 | 148524.51 | 44557.35 | 44557.35 | 44557.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1958174/proyecto_INICIO, 1958174/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958254 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO EL CANTABRO - 167427 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167427 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CANTABRO FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.20317931, lat:25.93013237}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958254/proyecto_INICIO, 1958254/proyecto_FIN, 1958254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958319 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.17}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SOLIDARIDAD - 169026 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169026 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 834 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE JOSE LUIS DE LOS SANTOS, CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 834 , I, lon:-101.53580384, lat:27.06306766}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.17 | 62486.17 | 62486.16 | 62486.16 | 62486.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-031-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624861.61, importe_modificado:624861.61}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958319/proyecto_INICIO, 1958319/proyecto_PROCESO, 1958319/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958385 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112312.52}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD JESUS PERALES - 169648 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169648 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE DORA ELIA GARCIA 114 INTERIOR SN EJIDO JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE CUAUHTEMOC OTE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DORA ELIA GARCIA DR. JOSE, lon:-100.89321047, lat:28.39779078}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112312.52 | 112312.52 | 112312.45 | 112312.45 | 112312.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1958385/proyecto_INICIO, 1958385/proyecto_PROCESO, 1958385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958424 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO SANTA CECILIA - 170405 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170405 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:448, direccion:EJIDO SANTA CECILIA, 27477 SANTA CECILIA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 1.2 KM DE MATAMOROS, lon:-103.29929227, lat:25.65194674}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958424/proyecto_INICIO, 1958424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958453 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CHALET - 170901 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170901 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA CINCO DE MAYO 515 INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CINCO DE MAYO, lon:-103.23139924, lat:25.53337918}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958453/proyecto_INICIO, 1958453/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958503 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO MIGUEL HIDALGO - 172115 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 172115 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 261 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. NEGRETE Y CALLE AV. SANTOS DEGOLLADO, CALLE MARIANO ABASOLO 261 INTERIORCOLONIA MIGUEL HIDALGO,, lon:-102.98493223, lat:25.75333145}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958503/proyecto_INICIO, 1958503/proyecto_PROCESO, 1958503/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958682 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO CENTRAL - 177185 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 177185 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MARTINEZ 4006 INTERIOR SN COLONIA CENTRAL, 26060 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE SAN LUIS, CALLE MARTINEZ 4006 INTERIORCOLONIA CENTRAL, CP. 26060 PIEDRAS N, lon:-100.55136209, lat:28.6931199}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1958682/proyecto_INICIO, 1958682/proyecto_PROCESO, 1958682/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959145 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74582.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO GUAYULERA - 187048 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 187048 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO AMPUDIA 452 452 COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y CALLE JERONIMO TREVIÑO, CALLE PEDRO AMPUDIA 452 , INTERIORCOLONIA GUAYULERA, CP. 25180 SALTILLO, S, lon:-101.02447475, lat:25.41621848}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74582.87 | 74582.87 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6.0}} | {1959145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970224 | Proyecto de inversión | 82128 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82128.0, modificado:82128.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ESTACION EN COLONIA LA ESTACION. - 111071 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111071 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA COLONIA LA ESTACIÓN, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA, CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA FRACC. LA EST, lon:-100.95649471, lat:25.53809592}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 82128 | 81863.75 | 81863.75 | 81863.75 | 81863.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(12), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:81863.75, importe_modificado:81863.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970224/proyecto_INICIO, 1970224/proyecto_FIN, 1970224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970245 | Proyecto de inversión | 108460 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108460.0, modificado:108460.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 9 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE. - 111157 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111157 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD SALTO DEL AGUA FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO EUFRATES, BLVD. SALTO DEL AGUA SN ESQUINA CON RIO NIGER COL. MANANTIAL, lon:-100.93859316, lat:25.51335238}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 108460 | 108077.22 | 108077.22 | 108077.22 | 108077.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021, contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:108077.22, importe_modificado:108077.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970245/proyecto_INICIO, 1970245/proyecto_PROCESO, 1970245/proyecto_INICIO, 1970245/proyecto_FIN, 1970245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301997939 | Proyecto de inversión | 356981.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356981.88, modificado:356981.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CALLE HEROES DEL 47 ENTRE ALLENDE Y BENITO JUAREZ EN RODRIGUEZ, COAHUILA - 219372 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 219372 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE HEROES DEL 47 ENTRE ALLENDE Y BENITO JUAREZ CALLE U, lon:-101.35972569, lat:27.19807721}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1997939/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001544 | Proyecto de inversión | 5361233.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5361233.06, modificado:5361233.06}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MPIO. DE SABINAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800016 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:10246.0, meta_modificada:10246.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-06-18 | 2021-11-14 | 5361233.06 | 5361233.06 | 5361233.06 | 2488313.85 | 2488313.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021047, contratista:CONSTRUCTORA TRES CAMINOS DE SABINAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5361233.06, importe_modificado:5361233.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5623.0}} | {2001544/proyecto_PROCESO, 2001544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302002453 | Proyecto de inversión | 5338227.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5338227.78, modificado:5338227.78}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE BEISBOL EN EL MUNICIPIO DE ARTEGA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 210400017 | N | 0 | 0 | 29578 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20700.0, meta_modificada:20700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Av. Roman Cepeda de La Fuente 76, San Pedro, 25350 San Pedro, Coah., México, lon:-100.85856915, lat:25.45044371}} | 2021-06-11 | 2021-11-11 | 5338227.78 | 5338227.78 | 5338027.15 | 5338027.15 | 5338027.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20700.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005113 | Proyecto de inversión | 266775.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266775.41, modificado:266775.41}} | E.S.T. No. 40 "JUAN RULFO".- REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300034 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:VENUSTIANO CARRANZA S/N, , lon:-103.067696, lat:25.683927}} | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 251340.58 | 251340.58 | 251340.58 | 251340.58 | 251340.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007922 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37279.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO NUEVA SAUCEDA - 227438 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227438 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 110 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAUCEDO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NUEVA SAUCEDA, CALLE ZACARIAS VENUSTIANO CARRANZA 110 COL NUEVA SAUCEDA, lon:-100.74588781, lat:28.42595065}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 37279.58 | 37279.58 | 37279.24 | 37279.24 | 37279.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007922/proyecto_INICIO, 2007922/proyecto_PROCESO, 2007922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007965 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 227813 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227813 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA 760 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE SEGUNDA, CALLE PRIMERA ENTRE ACUÑA Y SEGUNDA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.23776356, lat:25.51905645}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15376.23 | 15376.23 | 15376.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007965/proyecto_INICIO, 2007965/proyecto_FIN, 2007965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008338 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS - 236540 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 236540 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HERMINIO JIMENEZ 715 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ACUÑA, CALLE HERMINIO JIMENEZ 715 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, CP. 26505 M, lon:-100.88432086, lat:28.41746137}} | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008338/proyecto_INICIO, 2008338/proyecto_PROCESO, 2008338/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008340 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS - 236564 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 236564 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 160 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, CALLE JUAREZ 160 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, CP. 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHU, lon:-101.72364354, lat:26.99950212}} | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008340/proyecto_INICIO, 2008340/proyecto_PROCESO, 2008340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008620 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL CERRITO - 247198 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 247198 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS DE AQUINO INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA LOMITA Y CALLE BARTOLOME DE CHILAHUATL, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE TOMAS DE AQUINO SN INTERIOR SN COLON, lon:-100.95884568, lat:25.40319894}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2008620/proyecto_PROCESO, 2008620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402013526 | Proyecto de inversión | 442960.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442960.05, modificado:442960.05}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 88594 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 88594 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:46, direccion:CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA IGLESIA Y ESCUELA PRIMARIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 25387 EMILIANO ZAPATA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO CERCAS DE LA IGLESIA Y ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DOMICILIO CONOC, lon:-100.76541028, lat:25.27830322}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 442954.9 | 442954.9 | 442954.9 | 442954.9 | 442954.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2021/033, contratista:SERVIVIOS DE CONSTRUCCION GABSER SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:442954.9, importe_modificado:442954.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2013526/proyecto_INICIO, 2013526/proyecto_FIN, 2013526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402029033 | Proyecto de inversión | 4430358.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4430358.25, modificado:4430358.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y CICLOPISTA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 259365 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS COAHUILA | 259365 | S | 139 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE EULALIO GUTIERREZ ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 57 MONCLOVAPIEDRAS NEGRAS HAC, lon:-101.40411465, lat:26.78703941}} | 2021-08-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2029033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030095 | Proyecto de inversión | 368097.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368097.63, modificado:368097.63}} | CONSTUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS EN ABASOLO, COAHUILA. - 263347 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263347 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE APOLONIA M. AVILES, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y APO, lon:-101.4257001, lat:27.18135847}} | 2021-08-30 | 2021-12-31 | 368097.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2030095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033838 | Proyecto de inversión | 253388.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253388.8, modificado:253388.8}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA - 278661 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 278661 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAREDO COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA ACCION 1 CALLE LAREDO ENTRE VIESCA Y BENITO JUAREZ.ACCION 2 CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN , lon:-99.86775127, lat:27.77661267}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 253388.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402042727 | Proyecto de inversión | 148071 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148071.0, modificado:148071.0}} | LIMPIEZA Y DESASOLVE EN ALCATARILLADO DEL EJIDO GILITA DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA - 313355 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 313355 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:14, direccion:EJIDO GILITA, 27489 GILITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO GILITA TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON 35KM , lon:-103.19636276, lat:25.39317434}} | 2021-09-09 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053001 | Proyecto de inversión | 9461390.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9461390.16, modificado:9461390.16}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL MELÓN-EJIDO MORELOS TRAMO KM. 13+500 AL 28+000 (TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAH. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212000059 | N | 0 | 0 | 66834 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3900.0, meta_modificada:3900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5161615, lat:27.8788152}} | 2021-09-14 | 2021-12-31 | 9461390.16 | 9461390.16 | 9461390.16 | 9461390.14 | 9461390.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021099, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5887514.23, importe_modificado:5887514.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3900.0}} | {2053001/proyecto_INICIO, 2053001/proyecto_FIN, 2053001/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053012 | Proyecto de inversión | 9364503 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9364503.0, modificado:9364503.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MPIO. DE FRONTERA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211000014 | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Frontera, Coah., México, lon:-101.4446968, lat:26.9377144}} | 2021-06-08 | 2021-11-30 | 9364503 | 9364503 | 9364503 | 9364502.96 | 9364502.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544375, contratista:RENTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9365182.88, importe_modificado:9365182.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2053012/proyecto_INICIO, 2053012/proyecto_FIN, 2053012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053067 | Proyecto de inversión | 8700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700000.0, modificado:8700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS C-3 EN RAMOS ARIZPE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212700030 | N | 0 | 0 | 122243 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5681.0, meta_modificada:5681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9483074, lat:25.5411499}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 4092361.93 | 4092361.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2670.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054295 | Proyecto de inversión | 4494880.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4494880.08, modificado:2873901.85}} | MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CANDELA, COAHUILA, EN ZONA URBANA DEL MPIO. DE CANDELA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 210500017 | N | 0 | 0 | 1492 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:26.840277,-100.661944, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2021-10-21 | 2021-12-31 | 2873901.85 | 2873901.85 | 2873901.85 | 2873901.85 | 2873901.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-30/2021, contratista:C. MANUEL ALEJANDRO ROSALES GOMEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:4494880.08, importe_modificado:4494880.08}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.6}} | {2054295/proyecto_PROCESO, 2054295/proyecto_INICIO, 2054295/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054496 | Proyecto de inversión | 3661342.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3661342.83, modificado:2942455.84}} | CONSTRUCCION DE UN TRAMO FALTANTE DE LA LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AL TANQUE SUPERFICIAL DE 1,000 M3 DE CAPACIDAD EXISTENTE PARA LAS ZONAS ALTAS DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA , EN ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD DEL MPIO. DE SABINAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 212800084 | N | 0 | 0 | 8650 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Plaza Principal de Sabinas, Francisco I. Madero 184SN, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1199826, lat:27.84889007}} | 2021-10-12 | 2021-11-12 | 2942455.84 | 2942455.84 | 2942455.84 | 2942455.84 | 2942455.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-29/2021, contratista:CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:3661342.83, importe_modificado:3.661134283E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.9}} | {2054496/proyecto_PROCESO, 2054496/proyecto_INICIO, 2054496/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054531 | Proyecto de inversión | 1844993.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1844993.29, modificado:1772304.02}} | E.S.T. NO. 2 "UBALDO HORACIO RIOJAS DÁVILA"-ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIF. "C" Y "G", SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO EN ANDADORES Y MANTENIMIENTO DE REGISTROS ELÉCTRICOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800022 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PROL. ÁLVARO OBREGÓN Y EULALIO GUTIÉRREZ NUM. 2626-GOBERNADORES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1772304.02 | 1772304.02 | 1772304.02 | 1772304.02 | 1772304.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054541 | Proyecto de inversión | 880646.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880646.76, modificado:880646.76}} | JARDIN DE NIÑOS BLANCA ROSA DEL CAMPO FARIAS-SUST. DE IMPERMEAB. APL. DE PINTURA EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200050 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CORREHUELA NUM. 2105-5 DE MAYO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-12-06 | 2022-01-14 | 807782.9 | 807782.9 | 799416.32 | 799416.32 | 799416.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054547 | Proyecto de inversión | 1926052.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926052.99, modificado:1926052.99}} | ESCUELA PRIMARIA GRAL. FELIPE ÁNGELES-SUST. DE PUERTAS, PINTURA Y REP. DEL SIST. ELECTRICO EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500174 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TORRE DE CRISTO NUM. 52-LAS TORRES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-12-15 | 2022-02-28 | 1926052.99 | 1888797 | 566639.1 | 566639.1 | 566639.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054548 | Proyecto de inversión | 1687670.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687670.68, modificado:1687670.68}} | E.S.G. LUIS MARTINEZ GARIBAY-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800117 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-12-17 | 2022-02-28 | 1625400.11 | 1625400.11 | 487620.03 | 487620.03 | 487620.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402056811 | Proyecto de inversión | 2995640.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995640.26, modificado:2995640.26}} | TERMINACION DE 1,016 M2 DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210801001 | N | 0 | 0 | 3047 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Primero de Mayo, Coah., México, lon:-101.2236889, lat:27.2366116}} | 2021-11-10 | 2021-12-31 | 2995640.26 | 2995640.26 | 2995640.26 | 2995640.24 | 2995640.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1016.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402056863 | Proyecto de inversión | 5024239.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5024239.91, modificado:5024239.91}} | REHABILITACION DE CAMINOS Y VIALIDADES EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211801002 | N | 0 | 0 | 235971 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Monclova, Coah., México, lon:-101.4215236, lat:26.9080378}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 5024239.91 | 5024239.91 | 5024239.91 | 5022194.28 | 5022194.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021121, contratista:SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5024239.93, importe_modificado:5024239.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} | {2056863/proyecto_PROCESO, 2056863/proyecto_FIN, 2056863/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402056899 | Proyecto de inversión | 3501497.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3501497.8, modificado:3501497.8}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 9) EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211801003 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Matamoros Nte 405, El Pueblo, 25730 Monclova, Coah., México, lon:-101.4212966, lat:26.90846613}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 3501497.8 | 3501497.8 | 3501497.8 | 1758327.89 | 1758327.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021134, contratista:FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3501497.79, importe_modificado:3501497.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.5}} | {2056899/proyecto_PROCESO, 2056899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061299 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:199520.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CUAUTLA - 696 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 696 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO CUAUTLA TOMAR EL CAMINO PAVIMENTADO HACIA LA MAJADA COLORADA Y EN EL KM. 2.4 TOMAR LA BRECHA HACIA EL AGOSTADERO DE LA LEONA RECORRE, lon:-101.34756188, lat:25.42288879}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 59856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061413 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:274340.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO - 2415 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2415 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO DESDE LA IGLESIA HACIA LA MAJADA DE DON ELIAS APROXIMADAMENTE 2.3 KMS. HACIA EL NORTE AHÍ ESTA SITUADO EL COLECTO, lon:-100.77775612, lat:24.92428508}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 82302 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061487 | Proyecto de inversión | 174580 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174580.0, modificado:174580.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO JAZMINAL - 3093 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3093 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL EXHACIENDA EL JAZMINAL RECORRER 278.4 MTS. HACIA EL ESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-101.42423263, lat:24.91078487}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 52374 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061491 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL SALITRE - 3141 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3141 | S | 168 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:198, direccion:EJIDO EL SALITRE, 25334 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER HACIA EL NOR OESTE DESDE EL GUARDAGANADO OESTE DEL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS UN TOTAL DE 3 KMS. DESPUÉS TOMAR BRECHA DEL AGOSTADERO SU, lon:-101.21795797, lat:24.92667595}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061495 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124700.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO BENITO JUÁREZ - 3210 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3210 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:85, direccion:EJIDO BENITO JUÁREZ, 25334 BENITO JUÁREZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO TOMAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL 2.4 KMS. HACIA EL NORESTE Y EN LAS TARJEAS DEL AGOSTADERO NORTE TOMAR BRECHA HAC, lon:-101.17849216, lat:24.96792905}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 37410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061495/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061512 | Proyecto de inversión | 274340 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274340.0, modificado:274340.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA CUCHILLA - 3367 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3367 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:108, direccion:EJIDO LA CUCHILLA, 00000 LA CUCHILLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL GORRION Y PARTIENDO DE LA IGLESIA RECORRER 2.3 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-101.17684103, lat:24.82383246}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 82302 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063035 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (01) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Cabe mencionar que a la fecha no se a ejercido ni pagado dicho recurso, por lo tanto el avance de registro Financiero y Físicos permanece en ceros., trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-01}, obs2: {observación:cabe mencionar que dicho proyecto son Lotes y Piezas se cambio a proyecto de inversión. , trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-25}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102063766 | Proyecto de inversión | 918816.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918816.86, modificado:918816.86}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 89 COMPONENTE I) EDIFICIO "D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18050B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO HUACHICHIL (EL HUACHE), lon:-100.82535, lat:25.211393}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 918816.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063936 | Proyecto de inversión | 5522342.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5522342.31, modificado:5522342.31}} | REMODELACIÓN GIMNASIO 2 ETAPA EN SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223301003 | N | 0 | 0 | 101041 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CENTRO, lon:-102.9834, lat:25.76881}} | 2022-01-24 | 2022-10-24 | 5522342.31 | 5522342.31 | 5437505.87 | 1631251.76 | 1631251.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064089 | Proyecto de inversión | 1877974.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1877974.67, modificado:1877974.67}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR SEGUI, EN VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 003/FORTA/2022 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1361.3, meta_modificada:1361.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR, lon:-102.805266, lat:25.353234}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR, lon:-102.8050082, lat:25.34608}} | 2022-01-13 | 2022-06-11 | 1877974.67 | 1877974.67 | 1877974.67 | 751189.87 | 751189.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1089.04}} | {2064089/proyecto_PROCESO, 2064089/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064390 | Proyecto de inversión | 3969215.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3969215.09, modificado:3969215.09}} | E.S.T. PROF. JUVENAL BOONE FLORES.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200006 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:RICARDO RAMOS S/N-CHAPULTEPEC, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-05-20 | 2022-07-18 | 3969215.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064614 | Proyecto de inversión | 162540.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162540.73, modificado:162540.73}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. ADAM A. ROCHA.- REPARACIÓN DE RED HIDRAULICA, COLOCACIÓN DE BOMBA Y SUST. DE SIST. ELECTRICO EN 2 MINISPLIT DE EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800005 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 162540.73 | 162540.73 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064633 | Proyecto de inversión | 250725.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250725.37, modificado:250725.37}} | JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER.- REPARACIÓN DE SERV. SANITARIOS, SIST. HIDRAULICO-BOMBA Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700007 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:PALMA S/N, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 250725.37 | 250725.37 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064635 | Proyecto de inversión | 185894.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185894.65, modificado:185894.65}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A" , REP. DE RED HIDRAULICA Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200005 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 185894.65 | 185894.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064641 | Proyecto de inversión | 482049 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482049.0, modificado:482049.0}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA.- REPARACIÓN DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000030 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFREDO BRECEDA 315, UNIDAD HABITACIONAL 26 DE MARZO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 482049 | 482049 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064643 | Proyecto de inversión | 145338.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145338.96, modificado:145338.96}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.- REP. DE SERV. SANIT, RED ELECTRICA, SUST. DE REGISTROS, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS Y CHAPAS. OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000038 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PAZ, FRANCISCO I MADERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 145338.96 | 145338.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064658 | Proyecto de inversión | 1114352.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114352.82, modificado:1114352.82}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECTRICO EN EDIF."B" Y "D", CANCELERIA PARCIAL EDIF. "B" Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZ. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 125, ELISEO MENDOZA BERRUETO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1114352.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064660 | Proyecto de inversión | 265178.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265178.88, modificado:265178.88}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE GANTE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y OBRA EXT. REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900011 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CONOCIDO, COVADONGA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 265178.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064665 | Proyecto de inversión | 487407.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487407.15, modificado:487407.15}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. JOSEFINA GIAMMATTEI RAMOS.- SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" REP. DE SERV. SANIT. BASE Y PROT. PARA TINACOS, EN EDIF. "E" SUST. DE HERRAJES EN S. SANIT. EDIF. "A" Y SUST. DE REGIST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500035 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TORRE DE PISA S/N, LAS TORRES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 487407.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064666 | Proyecto de inversión | 849939.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849939.86, modificado:849939.86}} | JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO ROTARIO.- REP. DE SERV. SANIT., REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE CANCELERIA, PROT. METALICAS, PUERTAS EN EDIF. "A" Y "C" Y OBRA EXT. SUST. DE RED ELECT-SANIT. Y REP DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500037 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO ERIE S/N, ZARAGOZA SUR, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 849939.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064677 | Proyecto de inversión | 231194.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231194.13, modificado:231194.13}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP DE SIST. ELECT EN EDIF. "C" Y OBRA EXT. REP. RED ELECT, SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900015 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 231194.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064685 | Proyecto de inversión | 639602.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639602.17, modificado:639602.17}} | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE, REHAB. DE CISTERNA, REP. DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700028 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 639602.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064691 | Proyecto de inversión | 806009.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806009.18, modificado:806009.18}} | JARDIN DE NIÑOS HAROLD R. PAPE.- SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "D", REP. MENOR DE S. SANIT. RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800063 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:STANDARD 4 1603, BENAVIDES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 806009.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064692 | Proyecto de inversión | 392363.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392363.03, modificado:392363.03}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ.- REP. DEL SIST. ELECT. Y COLOC. DE VIDRIOS EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y O. EXT. (RED ELECT. MURO DE ACOMETIDA, REHAB. DE CISTERNA Y COLOC. DE MALLA CICLONICA LADOS NORTE-ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800064 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 29 1317, GUERRERO AMPLIACIÓN, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 392363.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064700 | Proyecto de inversión | 926001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926001.88, modificado:926001.88}} | ESCUELA PRIMARIA EVANGELINA LOZANO MIRELES.- SUST. DE PUERTAS, VIDRIOS Y REP. DE SIST. ELECT. EN GENERAL, REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800072 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EL SOCORRO 1127, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 926001.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064703 | Proyecto de inversión | 4145730 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145730.0, modificado:4145730.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN MOREIRA COBOS.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y DE PISO CERÁMICO, PINTURA GENERAL, CANCELERIA, Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA Y DE ESCALERA MET.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200018 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:AV. PUEBLA 2300 A, INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-04-29 | 2022-07-27 | 4145730 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064712 | Proyecto de inversión | 908713.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908713.79, modificado:908713.79}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- SUST. DE IMPER., REP. DE INST. ELECT. EN EDIF "D", SUST. DE PISO CERÁMICO Y DE CONC., PUERTAS EN EDIF. "B" Y "D", REP. MENOR DE S.SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800075 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:FLORES MAGON 1315, EMILIANO ZAPATA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 908713.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064773 | Proyecto de inversión | 1606869.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606869.36, modificado:1606869.36}} | E.S.T. No. 99 JOAQUÍN SÁNCHEZ MATAMOROS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500008 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SANTA FE S/N, LOMA REAL V, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1606869.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064779 | Proyecto de inversión | 570660.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570660.52, modificado:570660.52}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500010 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 570660.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064874 | Proyecto de inversión | 705881.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705881.14, modificado:705881.14}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500005 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DURANGO 500, SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 705881.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102065469 | Proyecto de inversión | 2190838.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2190838.47, modificado:2190838.47}} | PAVIMENTACION EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE SONORA Y TAMAULIPAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | 220538FM002 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS, lon:-100.90978, lat:28.48}} | 2022-04-13 | 2022-04-30 | 2190838.47 | 2190838.47 | 603366.01 | 603366.01 | 603366.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZC-22-FORTA/001, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA, monto:2190838.47, importe_modificado:2190838.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2065469/proyecto_PROCESO, 2065469/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA16160200696352 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.44}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87469 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87469 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:162, direccion:NINGUNO NINGUNO EJIDO NINGUNO, 00000 EL SAUCITO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA GUERRERO-PIEDRAS NEGRAS PASANDO ENTRONQUE A SAN VICENTE, lon:-100.2880415, lat:28.12918273}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | 21485.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/6-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y ALIGERADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:21485.38, importe_modificado:21485.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707280 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85865 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85865 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA, lon:-100.5639951, lat:28.63092108}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723465 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85921 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85921 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1004728, lat:27.8457038}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-5, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723477 | Proyecto de inversión | 408500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408500.0, modificado:408222.24}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86978 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86978 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.9482916, lat:25.39000858}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 408222.24 | 408222.24 | 408222.24 | 257824.59 | 257824.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:408222.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA13160300737568 | Proyecto de inversión | 2628200 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628200.0, modificado:5935982.75}} | Cobac ""Preparatoria Nº 24"".- Trabajos Complementarios Del Gimnasio (Cancelería, Aire Acondicionado Y Red Eléctrica). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 151800018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.416666, lat:26.900833}} | 2016-11-30 |  | 5935982.75 | 5935982.75 | 4132784.15 | 4132784.15 | 4132784.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400815782 | Proyecto de inversión | 3455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455000.0, modificado:3455000.0}} | Programa Integral De Impulso A La Productividad Y Competitividad De Las Empresas De La Comarca Lagunera De Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1601935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-05-02 | 2017-04-01 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400823628 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:395447.58}} | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B Y C"", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-67B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:-, lon:-102.055, lat:25.5225}} | 2016-11-24 |  | 395447.58 | 395447.58 | 291685 | 291685 | 291685 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400823639 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:723806.22}} | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio ""A"", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-71B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:-, lon:-102.188611, lat:25.720833}} | 2016-11-24 |  | 723806.22 | 723806.22 | 500131 | 500131 | 500131 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170100833205 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. | 06 FASP 2017 | N | 0 | 0 | 2954415 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:2175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 958183.43 | 958183.43 | 958183.43 | 958183.43 | 958183.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2175.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16170100834541 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1269051.87}} | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A, B Y C"", | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-78B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2017-06-05 |  | 1269051.87 | 1269051.87 | 996485.99 | 996485.99 | 996485.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16170100835072 | Proyecto de inversión | 915699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915699.0, modificado:911895.0}} | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios ""A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios ""A Y B"", Rep | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16002B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:-, lon:-103.321111, lat:25.607777}} | 2017-06-05 |  | 911894.73 | 911894.73 | 879155.71 | 879155.71 | 879155.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA12170100851656 | Proyecto de inversión | 5177336 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177336.0, modificado:5177336.0}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-02-01 |  | 5177336 | 5177336 | 1552637 | 1552637 | 1552637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17180101070284 | Proyecto de inversión | 575289 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:575289.0, modificado:575289.0}} | Construccion De Casa De Cultura En El Ejido San Miguel, Municipio De Ocampo Ubicado Sobre La Carretera Muzquiz- Ojinaga / 2017-05-13-0018 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-05-13-0018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2018-01-01 |  | 507538.63 | 507538.63 | 507538.63 | 507538.63 | 507538.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/1417/FM-2017-13, contratista:JUAN CARLOS PLATA ESCUTIA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:575289.0, importe_modificado:575289.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA18180201083669 | Proyecto de inversión | 260794.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260794.49, modificado:274558.49}} | Recarpeteo De Calle San Isidro En La Colonia Santa Fe - 67339 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 67339 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , COLONIA SANTA FE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN MARCOS., lon:-100.927882, lat:25.51047173}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 260794.49 | 260794.49 | 260794.49 | 260794.49 | 260794.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEOP/001-18(2), contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV, convocante:MUNICPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:260794.49, importe_modificado:260794.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222050/proyecto_INICIO, 1222050/proyecto_FIN, 1222050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180301312515 | Proyecto de inversión | 1566000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566000.0, modificado:1566000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA UNO - 197420 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197420 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA, lon:-102.8179042, lat:25.34744323}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1312515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180301389833 | Proyecto de inversión | 100956098.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0095609843E8, modificado:9.80733028E7}} | ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA CONCLUSION DE EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3337.0, meta_modificada:3337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 92071532.51 | 98073302.8 | 89499348.68 | 89499348.68 | 89499348.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3203.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190101515282 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | JARDIN DE NIÑOS RAMÓN G. BONFIL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE TINACOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA (PARCIAL) Y PORTONES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18031B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8662676, lat:25.4482995}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1244286.16 | 1037709.31 | 1037709.31 | 1037709.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190301569160 | Proyecto de inversión | 2271844 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2271844.0, modificado:2271844.0}} | Contruccion de Cancha de Futbol Rapido de 49.5 mts de largo por 22 mts de ancho incluye 990 m2 de pasto sintetico y gradas en la Preparatoria Emsad de San Jose de Aura Municipio de Progreso, Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio | 636-2018 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.0, meta_modificada:1179.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:San José de Aura, Coah., México, lon:-101.3711011, lat:27.5861209}} | 2017-12-04 | 2018-12-31 | 2271844 | 2271844 | 2262257.82 | 2262257.82 | 2262257.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC005/2018-O, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2271844.0, importe_modificado:2271844.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1179.0}} | {1569160/proyecto_INICIO, 1569160/proyecto_FIN, 1569160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190301572702 | Proyecto de inversión | 684434 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684434.0, modificado:684434.0}} | REMODELACIÓN DE PLAZA CALIFORNIA UBICADA EN CALLE VERACRUZ ESQUINA CON ZACATECAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 01 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:California, Castaños, Coah., México, lon:-101.4211399, lat:26.8022067}} | 2019-02-08 | 2019-04-02 | 513326 | 684434 | 509706.47 | 509706.47 | 509706.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM-EP-001/2019, contratista:SIM FORMATO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:684434.0, importe_modificado:684434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1572702/proyecto_INICIO, 1572702/proyecto_FIN, 1572702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401581329 | Proyecto de inversión | 2527572.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527572.07, modificado:2527572.07}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA SOL - 61641 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 61641 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA., lon:-100.96263274, lat:25.54890647}} | 2019-09-25 | 2019-11-28 | 2527572.07 | 2503500.33 | 2503500.33 | 2503500.33 | 2503500.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-005-2019, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2503500.33, importe_modificado:2503500.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581329/proyecto_INICIO, 1581329/proyecto_PROCESO, 1581329/proyecto_FIN, 1581329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401601057 | Proyecto de inversión | 56378.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56378.66, modificado:56378.66}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16071B | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 56378.66 | 56378.66 | 36165.3 | 36165.3 | 36165.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401630068 | Proyecto de inversión | 39998.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39998.75, modificado:39998.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE FUNDO LEGAL - 200394 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200394 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FUNDO LEGAL COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FUNDO LEGAL Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION, lon:-101.56980351, lat:26.63891806}} | 2019-07-13 | 2019-07-29 | 39009.49 | 39009.49 | 39009.49 | 39009.49 | 39009.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-SG-003/2019, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:39009.49, importe_modificado:39009.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}} | {1630068/proyecto_INICIO, 1630068/proyecto_PROCESO, 1630068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401642403 | Proyecto de inversión | 907943.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907943.61, modificado:907943.61}} | LINEA DE INCORPORACIÓN DE AGUA DE POZO ILDEFONSO FUENTES A RED GENERAL EN COLONIA SANTA CECILIA 21 DE MARZO Y ZAPATA - 249573 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 249573 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASPAR CASTAÑOS DE SOUSA Y CALLE SANTIAGO HERNANDEZ JIMENEZ, LINEA DE INCORPORACIÓN DE AGUA DE POZO ILDEFONSO FUENTES A RED GENERAL EN COLONIA SA, lon:-101.40138343, lat:26.77488092}} | 2019-11-02 | 2019-12-31 | 907943.17 | 907943.17 | 907943.17 | 907943.17 | 907943.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-AP-012-2019, contratista:EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:907943.17, importe_modificado:907943.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:540.0}} | {1642403/proyecto_INICIO, 1642403/proyecto_PROCESO, 1642403/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401685011 | Proyecto de inversión | 17121908.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.712190853E7, modificado:1.712190853E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA 2A ETAPA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE LA 2a ETAPA DEL EDIF. DE DOCENCIA (CONCLUSIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18037S | N | 0 | 0 | 1741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2019-12-30 | 2020-09-24 | 4839928.02 | 4839928.02 | 4839928.02 | 4839928.02 | 4839928.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:COA190401685546 .- OBRA CON TERMINACIÓN ANTICIPADA NUM. 13/EC18-037/2020 SE REINTEGRO ANTICIPO POR $490,889.12 MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 18037 DEL 15 DE OCTUBRE DEL 2021. SE HARÁ EFECTIVA LA FIANZA DE ANTICIPO NO. 3643-08391-7 POR UN MONTO DE $4,500,000.00, trimestre:1.0, usuario:davidacostae, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200201711750 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE ELENA DÁVILA DÁVILA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A Y B": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA Y SAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18054B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.440122, lat:26.9471758}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 892561.63 | 851643.52 | 851643.52 | 851643.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301713898 | Proyecto de inversión | 612905.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612905.8, modificado:612905.8}} | Equipamiento de pozo II en carretera Morelos-Allende Predio Jesus Perales Treviño en la localidad de Morelos, Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 201900016 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Morelos, Coah., México, lon:-100.8850709, lat:28.4070929}} | 2020-07-20 | 2020-08-20 | 612905.8 | 612905.8 | 583038.04 | 583038.04 | 583038.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-09/2020, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:612905.8, importe_modificado:612905.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1713898/proyecto_PROCESO, 1713898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301793002 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18064B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.271748, lat:25.240083}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284578.47 | 284578.47 | 235506.12 | 235506.12 | 235506.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301793010 | Proyecto de inversión | 260251.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260251.34, modificado:260251.34}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18067B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.1784748, lat:25.2416577}} | 2020-09-24 | 2020-11-22 | 260251.34 | 260251.34 | 78075.4 | 78075.4 | 78075.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301793012 | Proyecto de inversión | 261910.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261910.58, modificado:261910.58}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18066B | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0760233, lat:25.0031255}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 261910.58 | 261910.58 | 78573.17 | 78573.17 | 78573.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301793013 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18063B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0641559, lat:25.0675118}} | 2020-10-07 | 2020-12-20 | 284550.52 | 284550.52 | 266467.2 | 266467.2 | 266467.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401826172 | Proyecto de inversión | 808075.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808075.23, modificado:808075.23}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO DE LOMAS DEL VALLE II - 163478 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163478 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93225337, lat:25.53225218}} | 2020-10-21 | 2020-12-25 | 808075.23 | 801725.23 | 801725.23 | 801725.23 | 801725.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2020, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:801725.23, importe_modificado:801725.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826172/proyecto_INICIO, 1826172/proyecto_FIN, 1826172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828718 | Proyecto de inversión | 114969.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114969.92, modificado:114969.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PARAJES DE LOS PINOS. - 170287 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170287 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL, lon:-100.9719933, lat:25.53248466}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 114969.92 | 113712.39 | 113712.39 | 113712.39 | 113712.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(3), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:113712.39, importe_modificado:113712.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828718/proyecto_INICIO, 1828718/proyecto_FIN, 1828718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880402 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO COMPONENTE I.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADO Y PLAFON; EDIFICIO "CUERPOS ACDEMICOS": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE. COMPONENTE II.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE TINACOS Y BASE CON PROTECCION DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16104S | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 769230.77 | 728078.05 | 218423.41 | 218423.41 | 218423.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880403 | Proyecto de inversión | 384615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:384615.38, modificado:384615.38}} | BENEMERITA ESCUELA NORMAL DE COAHUILA- 1RA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": IMPERMEABILIZACION, APLICACIÓN DE PINTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16105S | N | 0 | 0 | 374 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALZADA DE LOS MAESTROS NO. 858 ZONA CENTRO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 384615.38 | 356963.63 | 356609.58 | 356609.58 | 356609.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881524 | Proyecto de inversión | 698240.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698240.1, modificado:698240.1}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESIBILIDAD (RAMPAS) A ACCESO PRINCIPAL Y A EDIFICIOS "A" , "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000317 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO-BUENAVISTA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2020-12-15 | 2021-01-28 | 698240.1 | 698240.1 | 338819.66 | 338819.66 | 338819.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101882884 | Proyecto de inversión | 1830896.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830896.6, modificado:3848290.39}} | REHABILITACION DE BOLITA LA JOYA DEL KM 0+000 AL 15+000 TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD LA JOYA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILDAD | 200600041 | N | 0 | 0 | 22401 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOLITA LA JOYA, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2020-10-15 | 2020-11-18 | 3848284.5 | 3848284.5 | 3848284.5 | 3848284.5 | 3848284.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2434449-2, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:7018415.65, importe_modificado:7018415.65}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:15.0}} | {1882884/proyecto_FIN, 1882884/proyecto_PROCESO, 1882884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101882921 | Proyecto de inversión | 6411835.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:87, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6411835.38, modificado:6411835.38}} | PROGRAMA REGIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS LED PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, (MUZQUIZ Y JUAREZ ) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 200400015 | N | 0 | 0 | 70495 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MUZQUIZ, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 6411834.54 | 6411834.54 | 6411834.54 | 6411834.54 | 6411834.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2433523-2, contratista:ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4.189167276E7, importe_modificado:4.189167276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:580.0}} | {1882921/proyecto_INICIO, 1882921/proyecto_FIN, 1882921/proyecto_PROCESO, 1882921/proyecto_FIN, 1882921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101887733 | Proyecto de inversión | 569674.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569674.38, modificado:569674.38}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000088 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS, lon:-100.9037058, lat:25.4311635}} | 2021-04-28 | 2021-07-21 | 569674.38 | 538882.83 | 322632.28 | 322632.28 | 322632.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:COA210101887733, ESC. PRIM. FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ, CONTRATO RESCINDIDO., trimestre:1.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2022-04-12}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895419 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:48507.86}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL FRESNO - 86090 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 86090 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:150, direccion:EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.23122847, lat:25.4169972}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 48507.86 | 48507.86 | 14552.36 | 14552.36 | 14552.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.5}} | {1895419/proyecto_INICIO, 1895419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201926640 | Proyecto de inversión | 858240.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:858240.26, modificado:858240.26}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO EN EJIDO LA LUZ - 54894 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION | 54894 | S | 118 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:89.22, meta_modificada:89.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:25, direccion:EJIDO LA LUZ, 26620 LA LUZ, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL COSTADO SUR ORIENTE DE LA PLAZA DEL EJIDO LA LUZ DONDE ANTES ERA UNA CANCHA DEPORTIVA POR LA CALLE QUE VA AL EJIDO PALMIRA, lon:-100.74547511, lat:28.15909804}} | 2021-05-07 | 2021-12-31 | 858240.26 | 858240.26 | 858240.26 | 858240.26 | 858240.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:213700014, contratista:DARÍO JOEL PERALES DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:856927.73, importe_modificado:856927.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:84.75}} | {1926640/proyecto_INICIO, 1926640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201937439 | Acción | 78975 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78975.0, modificado:78975.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 24712 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 24712 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2021-04-01 | 2021-12-31 | 78975 | 78975 | 78975 | 78975 | 78975 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PCM/FI.S.M-004/2020, contratista:EVARISTO DIAZ GARCES, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:78975.0, importe_modificado:78975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.75}} | {1937439/proyecto_INICIO, 1937439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938716 | Proyecto de inversión | 6233599.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6233599.31, modificado:6233599.31}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES ETAPA 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210100011 | N | 0 | 0 | 1130 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2805.0, meta_modificada:2805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ABASOLO, lon:-101.426389, lat:27.181944}} | 2021-04-23 | 2021-11-07 | 6183712.47 | 6183712.47 | 6183712.47 | 6183712.47 | 6183712.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544787, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:6183730.52, importe_modificado:6183730.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2805.0}} | {1938716/proyecto_INICIO, 1938716/proyecto_FIN, 1938716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201940867 | Proyecto de inversión | 1130230 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1130230.0, modificado:1130230.0}} | Modernización Integral del Registro Civil 2021 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección Estatal del Registro Civil | 214500086 | N | 0 | 0 | 3147000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periférico Luis Echeverría 1250, Lourdes, 25070 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9986937, lat:25.3901971}} | 2021-06-16 | 2021-12-31 | 1130230 | 1098480.32 | 1098480.32 | 1098480.32 | 1098480.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942220 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3365384.62}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA "ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES" COMPONENTE I) EDIFICIO "A, C, E, H Y F": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, EDIFICIO "J": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE V) "ACCESO PRINCIPAL": CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON BARANDAL. COMPONENTE VIII) SUSTITUCION DE BARDA LADO SUR; SUSTITUCIÓN DE PISO EN ANDADORES; REHUBICACIÓN DE ACCESO PRINCIPAL; SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL POR CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18092B | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N MIGUEL DE LA MADRID, lon:-103.41898, lat:25.54389}} | 2021-07-01 | 2021-10-29 | 3365384.62 | 3346955.46 | 2520468.97 | 2520468.97 | 2520468.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942559 | Proyecto de inversión | 9227878.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9227878.65, modificado:9227878.65}} | ETAPA 2 DE REHABILITACIÓN EN TRAMOS AISLADOS CARRETERA SABINAS-PRESA DON MARTÍN-LIMTES DE ESTADO TRAMO: PRESA A LÍMITES DE ESTADO EN EL MUNICIPIO DE JUÁREZ, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100398 | N | 0 | 0 | 1393 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:25416 Don Martín, Coah., México, lon:-100.6172915, lat:27.5225081}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 9227878.47 | 9227878.47 | 9227878.47 | 5030100.71 | 5030100.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544108, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9230153.06, importe_modificado:9230153.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {1942559/proyecto_INICIO, 1942559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944002 | Proyecto de inversión | 3318153.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318153.04, modificado:3318153.04}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS A. BEAUREGARD.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300019 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOBLADO NUM. 17.-COL. ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 3318153.04 | 3318153.04 | 2095992.97 | 2095992.97 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944005 | Proyecto de inversión | 2989129.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989129.21, modificado:3711516.59}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212000018 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ALEJANDRO GUTIERREZ N° 301 OTE., C.P. 26340.-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 3711516.59 | 3711516.59 | 3524923.65 | 3524923.65 | 3524923.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICAN LOS MONTOS POR AUTORIZACIÓN COMPLEMENTARIA MEDIANTE OF. PEI-21-1284, trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2022-04-11}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944007 | Proyecto de inversión | 925692.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:925692.19, modificado:925690.47}} | JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800033 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALAMO SUR NUM. 455.-CHAPULTEPEC, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-07-09 | 2021-09-13 | 925690.47 | 925690.47 | 925690.47 | 925690.47 | 925690.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944008 | Proyecto de inversión | 1256403.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256403.77, modificado:1294947.2}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213600028 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CONOCIDO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS), lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2021-07-17 | 2021-09-10 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944015 | Proyecto de inversión | 2315001.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315001.04, modificado:2431659.14}} | COBAC "PREPARATORIA Nº 24".-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800034 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800.-LOS BOSQUES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-07-07 | 2021-10-04 | 2431659.14 | 2431659.14 | 2431659.14 | 2431659.14 | 2431659.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951371 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MUZQUIZ LOCALIDAD EL BAJIO - 69662 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69662 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ALAMOS INTERIOR SN COLONIA EL BAJÍO, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALAMOS, lon:-101.52646795, lat:27.89026552}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.78 | 63455.78 | 63455.75 | 63455.75 | 63455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951371/proyecto_PROCESO, 1951371/proyecto_INICIO, 1951371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952108 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO TIRO CUATRO - 81254 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE COLIMA INTERIOR SN COLONIA TIRO 4, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PUEBLA, CALLE COLIMA SN COLONIA TIRO 4, PALAU COAHUILA, lon:-101.4087241, lat:27.88767416}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952108/proyecto_PROCESO, 1952108/proyecto_INICIO, 1952108/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955712 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:223208.12}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SACRAMENTO LOCALIDAD SIETE DE ABRIL - 109110 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 109110 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALLENDE SACRAMENTO SIETE DE ABRIL AGUI, lon:-101.72178499, lat:26.9985962}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 223208.12 | 223208.12 | 223208.1 | 223208.1 | 223208.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-025-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:744027.06, importe_modificado:744027.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1955712/proyecto_INICIO, 1955712/proyecto_PROCESO, 1955712/proyecto_FIN, 1955712/proyecto_PROCESO, 1955712/proyecto_FIN, 1955712/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956354 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74875.01}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 112389 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112389 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.88749208, lat:28.40567297}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74875.01 | 74875.01 | 74874.97 | 74874.97 | 74874.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {1956354/proyecto_INICIO, 1956354/proyecto_PROCESO, 1956354/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956558 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:109412.75}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SAN BUENA VENTURA LOCALIDAD ZONA CENTRO - 115709 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115709 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ALAMEDA JUAREZ COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUERRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PARISE, lon:-101.55222976, lat:27.05323973}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 109412.75 | 109412.75 | 109412.73 | 109412.73 | 109412.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552424.6, importe_modificado:552424.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1956558/proyecto_INICIO, 1956558/proyecto_PROCESO, 1956558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956740 | Proyecto de inversión | 254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254000.0, modificado:253303.04}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO ANALCO - 119746 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119746 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 651 INTERIOR SN COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CUAUHTEMOC 651 BULEVARD UXMAL 600 TEOTIHUACAN 2220, BULEVARD MONTEALBAN 2236 COLONIA ANALCO EN RAMO, lon:-100.9517683, lat:25.56529374}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 253303.04 | 253303.04 | 251679.76 | 251679.76 | 251679.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {1956740/proyecto_INICIO, 1956740/proyecto_PROCESO, 1956740/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956840 | Proyecto de inversión | 2053847.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2053847.52, modificado:2049848.95}} | REPOSICION DEL SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES LOS PORTALES UBICADO AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE LA CALLE MANUEL ACUÑA HASTA LA AV REVOLUCION EN LA CIUDAD DE ALLENDE COAHUILA - 121058 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121058 | S | 3750 | 3750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:822.2, meta_modificada:822.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE JOSE GARZA MONTALVO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOTA CONTRERAS Y , CALLE REFUGIO MARTINEZ PALOMO LA OBRA SERA EN LA CALLE JOSE GARZA MONTALVO DE LAS CALLES MA, lon:-100.84606897, lat:28.35457699}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 2049848.95 | 2049848.95 | 2044588.75 | 2044588.75 | 2044588.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-038-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2049848.95, importe_modificado:2049848.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:822.2}} | {1956840/proyecto_INICIO, 1956840/proyecto_PROCESO, 1956840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956978 | Proyecto de inversión | 381000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381000.0, modificado:378094.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD LOMAS DE ZAPALINAME - 125287 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 125287 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LUCIO FUENTES IBARRA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LUCIO FUENTES IBARRA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME SALTILLO COAHUILA, lon:-100.94970643, lat:25.38777273}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 378094.37 | 378094.37 | 189047.16 | 189047.16 | 189047.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.9}} | {1956978/proyecto_INICIO, 1956978/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958489 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD JESUS AGUILERA - 171817 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO 885 INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARIANO ORTIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 10 DE MAYO, lon:-103.23027679, lat:25.54273057}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958489/proyecto_INICIO, 1958489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958514 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LOS NOGALES - 172422 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 172422 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE WESTERN 12 INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELAS Y CALLE CIPRESES, CALLE WESTERN 12 INTERIORCOLONIA LOS NOGALES, CP. 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUIL, lon:-103.00072476, lat:25.76159517}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958514/proyecto_INICIO, 1958514/proyecto_PROCESO, 1958514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958543 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN SAN PEDRO LOCALIDAD AGUA NUEVA - 173779 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 173779 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA 3 INTERIOR SN COLONIA AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE SEXTA, CALLE SEPTIMA 3 , INTERIORCOLONIA AGUA NUEVA, CP. 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.99670357, lat:25.76387695}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958543/proyecto_INICIO, 1958543/proyecto_PROCESO, 1958543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958593 | Proyecto de inversión | 254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254000.0, modificado:253413.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 174697 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174697 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RAYON 400 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ALDAMA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RAYON ABASOLO, NUEVO MEXICO, ALDAMA, NICOLAS BRAVO, lon:-100.8934904, lat:28.40514058}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 253413.08 | 253413.08 | 253412.96 | 253412.96 | 253412.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1958593/proyecto_INICIO, 1958593/proyecto_PROCESO, 1958593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958952 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD OBRERA - 183446 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 183446 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GONZALEZ Y CALLE JUAN DE LA CRUZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. TREVIÑO, lon:-103.23842758, lat:25.52353305}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958952/proyecto_INICIO, 1958952/proyecto_PROCESO, 1958952/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301967750 | Proyecto de inversión | 1211040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211040.0, modificado:1211040.0}} | EQUIPAMIENTO DE JUEGO DE TAZONES PARA EL POZO SAN JOSÉ 1 EN EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS. - 97451 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 97451 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25930 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 Y , CARRE, lon:-100.86950169, lat:25.57627449}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 1211040 | 1202892.75 | 1202892.75 | 1202892.75 | 1202892.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1202892.75, importe_modificado:1202892.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1967750/proyecto_INICIO, 1967750/proyecto_PROCESO, 1967750/proyecto_INICIO, 1967750/proyecto_PROCESO, 1967750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970294 | Proyecto de inversión | 86710 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86710.0, modificado:86710.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE HACIENDAS II EN COLONIA HACIENDAS II. - 111374 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111374 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA REAL DE MINA COLONIA LA HACIENDA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS HACIENDAS Y CALLE HACIENDA DE SAN GABRIEL DE LA BARRERA, HACIENDA REAL DE MINAS SN COL. HACIENDAS II, lon:-100.94110504, lat:25.52933617}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 86710 | 86029.69 | 86029.69 | 86029.69 | 86029.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(3), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:86029.69, importe_modificado:86029.69}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970294/proyecto_INICIO, 1970294/proyecto_FIN, 1970294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970722 | Proyecto de inversión | 62448.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62448.6, modificado:62448.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 3 EN COLONIA SIERRA MORENA - 113312 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113312 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DEL MONASTERIO COLONIA SIERRA MORENA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOBO Y , SIERRA DEL MONASTERIO SN ENFRENTE DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL COL. VILLA SIERRA MORENA, lon:-100.93925835, lat:25.50844199}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 62448.6 | 61485.5 | 61485.5 | 61485.5 | 61485.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(7), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:61485.5, importe_modificado:61485.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970722/proyecto_FIN, 1970722/proyecto_INICIO, 1970722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998063 | Proyecto de inversión | 182249.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182249.4, modificado:182249.4}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE ABASOLO, COAHUILA - 219756 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 219756 | S | 133 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.4, meta_modificada:137.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE JAVIER MINA ESTA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE NACIONAL Y MIGUEL HIDALGO SOBRE CARRETRA SAN BUENA , lon:-101.42477288, lat:27.1798922}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 182249.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1998063/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001349 | Proyecto de inversión | 5101401.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5101401.04, modificado:5101401.04}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MPIO. DE TORREÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213500028 | N | 0 | 0 | 735340 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2347.0, meta_modificada:2347.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-06-26 | 2021-11-17 | 5101401 | 5101401 | 5101401 | 5101401 | 5101401 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2347.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001390 | Proyecto de inversión | 3999232.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3999232.86, modificado:3999232.86}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA MAR MUERTO, DEL BLVD. ARMANDO TREVIÑO A JUAN PABLO II DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212500039 | N | 0 | 0 | 176327 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1643.0, meta_modificada:1643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AVENIDA MAR MUERTO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 3997420.23 | 3997420.23 | 3997420.23 | 3997420.23 | 3997420.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1642.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001395 | Proyecto de inversión | 8325642.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8325642.76, modificado:8325642.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE ARROYO "PATOS" (2A. ETAPA), EN LA LOCALIDAD EL NOGAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL CEPEDA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211100017 | N | 0 | 0 | 12471 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1586.0, meta_modificada:1586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:PUENTE SOBRE AROYO PATOS, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2021-09-14 | 2021-12-31 | 8325642.76 | 8325642.76 | 8325642.76 | 8303539.36 | 5303539.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1583.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001494 | Proyecto de inversión | 6544444.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6544444.22, modificado:6544444.22}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MPIO. DE SAN BUENAVENTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213100015 | N | 0 | 0 | 19620 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14999.0, meta_modificada:14999.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:zona centro, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2021-06-06 | 2021-12-12 | 6544444.22 | 6544444.22 | 6544444.22 | 6542993.74 | 6542993.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021070, contratista:MATERIALES Y SERVICIOS TARMAC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:6544444.22, importe_modificado:6544444.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14996.0}} | {2001494/proyecto_INICIO, 2001494/proyecto_PROCESO, 2001494/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001559 | Proyecto de inversión | 5465180.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5465180.93, modificado:5465180.93}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 6) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211800035 | N | 0 | 0 | 231107 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7070.0, meta_modificada:7070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-08-18 | 2021-12-31 | 5465180.93 | 5465180.93 | 5465180.93 | 1646651.92 | 1646651.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021087, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5465180.93, importe_modificado:5465180.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6380.0}} | {2001559/proyecto_PROCESO, 2001559/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001705 | Proyecto de inversión | 9929129.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9929129.46, modificado:9929129.46}} | Conservación de Tramos aislados de la carretera Monclova-Candela del km 4+000 al km 46+000, en el municipio de Monclova, Coahuila de Zaragoza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 211800097 | N | 0 | 0 | 2311047 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9576.0, meta_modificada:9576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COAH 30, 25838 Rancho Santa Rita, Coah., México, lon:-101.3322258, lat:26.93722157}} | 2021-09-14 | 2021-12-31 | 9929129.46 | 9929129.46 | 9929129.46 | 9929115.39 | 9929115.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021100, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTTEMPO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9929129.46, importe_modificado:9929129.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9576.0}} | {2001705/proyecto_INICIO, 2001705/proyecto_FIN, 2001705/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001869 | Proyecto de inversión | 4546792 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4546792.0, modificado:4546792.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO ¿PRESA DE CHAIRES - ESPINAZO¿ DEL KM. 0+000 AL 6+000 (TRAMOS AISLADOS) EN LA LOCALIDAD PRESA DE CHAIRES DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 210600025 | N | 0 | 0 | 22401 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:26658.0, meta_modificada:26658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:44, direccion:Unnamed Road, 25895 Coah., México, lon:-101.14726067, lat:26.30307188}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 4546792 | 4546792 | 4546792 | 4546711.3 | 4546711.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021089, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTTEMPO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4546792.0, importe_modificado:4546792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:26658.0}} | {2001869/proyecto_INICIO, 2001869/proyecto_FIN, 2001869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302002421 | Proyecto de inversión | 2920264.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2920264.38, modificado:2920264.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN COLONIA DEL VALLE EN EL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212200009 | N | 0 | 0 | 22192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9455.0, meta_modificada:9455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Primavera 1098, Col del Valle, 25172 Nava, Coah., México, lon:-100.77284575, lat:28.4305954}} | 2021-08-12 | 2021-12-10 | 2920258.41 | 2920258.41 | 2920258.41 | 2920258.41 | 2920258.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9453.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004799 | Proyecto de inversión | 241844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241844.98, modificado:241844.98}} | JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA.-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO "A" Y SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800092 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 11 NUM. 404.-COL. AMP. HIPODROMO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 241844.98 | 241844.98 | 241798.79 | 241798.79 | 241798.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005098 | Proyecto de inversión | 1737454.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737454.36, modificado:1737454.36}} | ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE APL. DE PINTURA, REP. DEL SIST. ELECTRICO EN EDIF. "B", "C", "D", "E" Y "F", REP. DE SALIDAS HIDAULICAS-SANITARIAS EN EDIF. "F" Y OBRA EXT. (REGISTROS ELECTRICOS-RED ELECTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000289 | N | 0 | 0 | 427 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO NUM. 692, MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-09-08 | 2021-10-17 | 1734275.22 | 1734275.22 | 1734275.22 | 1734275.22 | 1734275.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005123 | Proyecto de inversión | 1465901.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465901.65, modificado:1465901.65}} | E.S.T. No. 95.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000321 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N, 15 DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-10-09 | 2021-12-31 | 834679.56 | 834679.56 | 834679.56 | 834679.56 | 834679.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:COA210302005123 E.S.T. No. 95.- CONTRATO RESCINDIDO EXP. No. 03/2100723/2022, EL CONTRATISTA REINTEGRO MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA DE FECHA 05/04/2022 CON REFERENCIA NUM. 0504220, EL IMPORTE DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO POR LA CANTIDAD DE $ 139,641.03 , trimestre:1.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2022-04-12}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007971 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD SANTO NIÑO AGUANAVAL - 227850 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227850 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.27929712, lat:25.43166673}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 31895.36 | 31895.36 | 30752.44 | 30752.44 | 30752.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007971/proyecto_INICIO, 2007971/proyecto_FIN, 2007971/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008139 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:125772.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO DIANA LAURA - 228907 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228907 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ADELA AYALA 926 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADELA AYALA Y CALLE DURANDO, CALLE HERMANOS HERNANDEZ LAS ACCIONES SE REALIZARA EN CALLE AD, lon:-103.00398924, lat:25.75213767}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 125772.32 | 125772.32 | 125704.32 | 125704.32 | 125704.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2008139/proyecto_INICIO, 2008139/proyecto_PROCESO, 2008139/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008325 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS ASENTAMIENTO MORELOS CENTRO - 236338 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 236338 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ 500 COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERAN Y , CALLE JUAREZ 500 INTERIORCOLONIA MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.88590676, lat:28.40797583}} | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008325/proyecto_INICIO, 2008325/proyecto_PROCESO, 2008325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008379 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:72941.83}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SAN BUENAVENTURA - 238053 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238053 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GERANEOS COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y , CALLE GERANEOS INTERIOR COLONIA 18 DE FEBRERO CP. 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUI, lon:-101.53955367, lat:27.04909326}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 72941.83 | 72941.83 | 72941.81 | 72941.81 | 72941.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552424.6, importe_modificado:552424.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2008379/proyecto_INICIO, 2008379/proyecto_PROCESO, 2008379/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008421 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:63790.72}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SANTA ANA SAN PEDRO - 240851 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240851 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:91, direccion:EJIDO SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, CP. 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO , lon:-103.17200789, lat:25.91103063}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 63790.72 | 63790.72 | 62015.5 | 62015.5 | 62015.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2008421/proyecto_PROCESO, 2008421/proyecto_INICIO, 2008421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008423 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:95686.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN MIGUEL EN SAN PEDRO - 240881 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240881 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:84, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR SAN MIGUEL CP. 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.95086812, lat:25.69873157}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 95686.08 | 95686.08 | 93023.22 | 93023.22 | 93023.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2008423/proyecto_INICIO, 2008423/proyecto_PROCESO, 2008423/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008424 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO MAYRÁN SAN PEDRO - 240887 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240887 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CALLE MAYRÁN EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MAYRÁN INTERIOR EJIDO MAYRÁN CP. 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.84250157, lat:25.67150987}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 31895.36 | 31895.36 | 31007.75 | 31007.75 | 31007.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008424/proyecto_INICIO, 2008424/proyecto_PROCESO, 2008424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008426 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:63790.72}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SANTA BRIGIDA SAN PEDRO - 240924 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240924 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:93, direccion:EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA BRÍGIDA CP. 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.08448504, lat:25.71086763}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 63790.72 | 63790.72 | 62015.5 | 62015.5 | 62015.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:303005.92, importe_modificado:303005.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2008426/proyecto_INICIO, 2008426/proyecto_PROCESO, 2008426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008618 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:189047.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 247168 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 247168 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 340 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO ORTIZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE LEONA VICARIO 340 , lon:-101.03511017, lat:25.39127201}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 189047.18 | 189047.18 | 94523.59 | 94523.59 | 94523.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.5}} | {2008618/proyecto_PROCESO, 2008618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008721 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOS BALCONES - 250671 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 250671 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SEPTIMA INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA SEXTA Y CALLE OCTAVA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE SEPTIMA SN INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES CP. 25155 SALTILLO, lon:-101.0352473, lat:25.42787339}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2008721/proyecto_PROCESO, 2008721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402019017 | Proyecto de inversión | 1309590.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309590.75, modificado:1309590.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMUNIDADES RURALES - 210685 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 210685 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE , lon:-103.28828921, lat:25.32748344}} | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2019017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402020401 | Proyecto de inversión | 892535.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO MUNICIPAL, monto:112082.44, modificado:112082.44}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780452.88, modificado:780452.88}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CERRO COLORADO 1, EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA. - 227290 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 227290 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO FRACCIONAMIENTO SANTA LUZ ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 40D Y , PREDIO MINERVA A ESPALDAS DE COLONIA SANTA LUZ A, lon:-100.96792715, lat:25.57442867}} | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 780452.88 | 780452.88 | 780452.88 | 780452.88 | 780452.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-022-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:780452.88, importe_modificado:780452.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2020401/proyecto_FIN, 2020401/proyecto_PROCESO, 2020401/proyecto_INICIO, 2020401/proyecto_PROCESO, 2020401/proyecto_INICIO, 2020401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030074 | Proyecto de inversión | 322019.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322019.98, modificado:322019.98}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS ANDRES S. VIESCA EN RODRÍGUEZ, COAHUILA - 263266 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263266 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:266.0, meta_modificada:266.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE HEROES DEL 47 SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS A MED, lon:-101.35836641, lat:27.19858137}} | 2021-08-27 | 2021-12-31 | 322019.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2030074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033566 | Proyecto de inversión | 26557.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26557.5, modificado:26557.5}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA - 277209 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277209 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA PABLO GONZALES COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE RAUL MADERO, CALLE ALVARO OBREGON PRIV PABLO GONZALEZ ESQUINA CON RAUL MADERO EN LA, lon:-99.87445639, lat:27.77724036}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 26557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2033566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402051217 | Proyecto de inversión | 86999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86999.99, modificado:86999.99}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES PARA LA MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 344554 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 344554 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAS FLORES COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LIBERTAD, CALLE TIMOTEO HERNANDEZ FRENTE A PLAZA EL GOLFITO SECTOR MEJORADO, lon:-99.8721592, lat:27.78863065}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 86999.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2051217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053117 | Proyecto de inversión | 1626222.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626222.75, modificado:1626222.75}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE DIVERSAS CALLES EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213800012 | N | 0 | 0 | 12411 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4248.0, meta_modificada:4248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Municipio de Zaragoza, Coah., México, lon:-100.919408, lat:28.4913194}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 1626222.75 | 1626222.75 | 1626222.75 | 1626221.67 | 1626221.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4246.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053124 | Proyecto de inversión | 5561564.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5561564.67, modificado:5561564.67}} | MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERAS ACUÑA - SANTA EULALIO (SEGUNDA ETAPA) EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100644 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:174591.0, meta_modificada:174591.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.9514187, lat:29.3232963}} | 2021-09-28 | 2021-12-31 | 5561564.67 | 5561564.67 | 5561564.66 | 5561564.66 | 5561564.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021114, contratista:GRUPO CONCRETOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5561623.92, importe_modificado:5561623.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:174591.0}} | {2053124/proyecto_PROCESO, 2053124/proyecto_FIN, 2053124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402057532 | Proyecto de inversión | 1044371.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044371.2, modificado:1044371.2}} | MANTENIMIENTO DE CALLES, APLICACION DE PINTURA EN CORDON DE CONCRETO EN DIVERSAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE SAN ALBERTO MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-031/2021 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18800.0, meta_modificada:18800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:San Alberto, Coah., México, lon:-101.2966639, lat:27.4427556}} | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 1044371.2 | 1044371.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-031/2021, contratista:ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1044371.2, importe_modificado:1044371.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2057532/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS. SE LLEVÓ A CABO LA CANCELACIÓN DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSO, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS . SE LLEVÓ A CABO LA CANCELACION DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSO, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs3: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS. SE LLEVÓ A CABO LA CANCELACIÓN DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSO, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs4: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS. SE LLEVÓ A CABO LA CANCELACION DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSO, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061307 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:124700.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL SAUZ - 890 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 890 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:228, direccion:EJIDO EL SÁUZ, 25294 EL SAUZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RERTORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL CAMINO, lon:-101.2159848, lat:25.42012868}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 37410 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061382 | Proyecto de inversión | 112230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112230.0, modificado:112230.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL RECREO - 2054 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2054 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:191, direccion:EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA CUAUHTEMOC Y EN 870 MTS. VIRAR HACIA LA IZQUIERDA RUMBO AL RANCHO EL MIRADOR DE MANUEL RECORRIENDO APROXIMADA, lon:-101.00694511, lat:25.2833719}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 33669 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061477 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:199520.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO HEDIONDA GRANDE - 3017 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3017 | S | 234 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO DEL DURAZNO Y DESE EL KINDER RECORRER 6.7 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-100.90251859, lat:25.1361988}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 59856 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061477/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063072 | Proyecto de inversión | 11868629 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1868629E7, modificado:1.1868629E7}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 27928 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9923772, lat:25.439651}} | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 1978104.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063758 | Proyecto de inversión | 1075785.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1075785.19, modificado:1075785.19}} | ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS (2DA ETAPA) COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE LOSETA CERÁMICA, PUERTAS Y CANCELERIA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS Y VENTANAS. EDIFICIO "D": COLOCACIÓN DE GOTERÓN. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, RED SANITARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16108B | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 1075785.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063929 | Proyecto de inversión | 680468.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680468.48, modificado:680468.48}} | REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ 2DA ETAPA ( ENTRE CALLES GENERAL BRAVO Y ENCINO) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210201001 | N | 0 | 0 | 163048 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAÑLLE GENERAL BRAVO, lon:-100.929545, lat:29.323889}} | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 680468.48 | 680468.48 | 680468.48 | 660827.88 | 660827.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063947 | Proyecto de inversión | 5912962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912962.8, modificado:5912962.8}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FORTALEZA COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE MONCOLVA COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 221801004 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.41886, lat:26.89989}} | 2022-02-22 | 2022-06-27 | 5912962.8 | 5912962.8 | 4939283.41 | 1481785.02 | 1481785.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064391 | Proyecto de inversión | 1475411.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475411.89, modificado:1475411.89}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.-SUSTITUCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800007 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JOAQUIN BURGUET 1825-EL CONSUELO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 1475411.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064395 | Proyecto de inversión | 3402298 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3402298.0, modificado:3402298.0}} | SUBSISTEMA COBAC.-CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | MED-SUP-1 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-05-27 | 2022-06-25 | 3402298 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064630 | Proyecto de inversión | 329694.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329694.98, modificado:329694.98}} | TELESECUNDARIA ESPERANZA CASTRO RODRIGUEZ.- REP DE INST. ELECTRICAS Y COLOC. DE PUERTAS Y VIDRIOS EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE TINACOS Y REP. DE RED ELECTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000007 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:PROFR. ROBERTO FERNANDEZ, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 329694.98 | 329694.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064640 | Proyecto de inversión | 1493175.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493175.63, modificado:1493175.63}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MURGUIA.- SUST. DE IMPER. APL. PINT. Y REP. INST. ELECT. EN EDIF. "A", "C", "D" Y "E". SUST. DE CANCEL. Y PUERTAS EDIF. "B", "C", "D" Y "E". SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", VIDRIOS EDIF. "B" Y O. EXT. (RED HIDR-BOMBA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000028 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SALTILLO 405, BUENOS AIRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1493175.63 | 1493175.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064649 | Proyecto de inversión | 413205.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413205.11, modificado:413205.11}} | ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 1940.- REP DE SERV. SANIT. REP DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA Y COLOC. DE HIDRONEUMATICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700015 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 413205.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064669 | Proyecto de inversión | 187302.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187302.73, modificado:187302.73}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS FARIAS RODRIGUEZ.- SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" Y "B" RED ELECTRICA, HERRAJES EN SERV. SANIT Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500040 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL TRUENO S/N, VILLAS ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 187302.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064672 | Proyecto de inversión | 780605.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780605.49, modificado:780605.49}} | ESCUELA PRIMARIA ESPAÑA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", SUST. DE CISTERNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500031 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN PABLOS S/N, CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 780605.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064715 | Proyecto de inversión | 1321848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321848.0, modificado:1321848.0}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "C", "D", "E" Y "F". BASE Y PROT. P/TINACO, Y CONST. CISTERNA, RED-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000020 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:398, direccion:21 DE MARZO 61, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1321848 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064717 | Proyecto de inversión | 2473717.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473717.06, modificado:2473717.06}} | ESCUELA PRIMARIA SABINAS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "F", REP. DE MURO, PISO CERAMICO Y DE CONCRETO EN EDIF. "B" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA. PLAZA Y ANDADORES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800018 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CONSTITUCION 350, FRANCISCO SARABIA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 2473717.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064772 | Proyecto de inversión | 622353.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622353.31, modificado:622353.31}} | E.S.G. No. 20 DORA MADERO.- CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000012 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11, GASPAR VALDEZ, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 622353.31 | 622353.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064787 | Proyecto de inversión | 633705.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633705.91, modificado:633705.91}} | ESCUELA PRIMARIA FORD 171 ELOY DEWEY SAAVEDRA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000046 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GÁLATAS 434, EL SALVADOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 633705.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064788 | Proyecto de inversión | 831709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831709.87, modificado:831709.87}} | ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000047 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA AMARILLA S/N, SIERRA BLANCA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 831709.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064790 | Proyecto de inversión | 675430.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675430.32, modificado:675430.32}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa¦ | 223000048 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 675430.32 | 675430.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064879 | Proyecto de inversión | 476203.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476203.51, modificado:476203.51}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000045 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AEROPUERTO DE MINATITLAN 1775, ISABEL AMALIA DÁVILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 476203.51 | 476203.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200690640 | Proyecto de inversión | 14616 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14616.0, modificado:14616.0}} | Piso Firme - 85584 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85584 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.2611053, lat:25.77991303}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 14616 | 14616 | 14616 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:sefin-dga-ad-228-2016/001, contratista:armando jordan lopez, convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:14616.0, importe_modificado:14616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {792207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200690890 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78382 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOL | 78382 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA., lon:-100.8329656, lat:25.4534278}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/1-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {792457/proyecto_INICIO, 792457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200712597 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107426.9}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85920 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85920 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.0935875, lat:27.84519519}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-4, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:107426.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200717869 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85917 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85917 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1498663, lat:27.89468567}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723453 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85871 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85871 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3935734, lat:27.31918667}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-203-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:85941.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723466 | Proyecto de inversión | 236500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236500.0, modificado:236339.19}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85919 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85919 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1901901, lat:27.92099814}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 236339.19 | 236339.19 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-3, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:236339.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16170100835132 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1284665.59}} | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16012B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-06-05 |  | 1284665.59 | 1284665.59 | 1091067.02 | 1091067.02 | 1091067.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA12170100851661 | Proyecto de inversión | 4024512 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024512.0, modificado:4024511.29}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec De Agujita.- Alimentación Eléctrica Del Edificio,Pavimentación Del Estacionamiento Y Cnstr. De Barda Perimetral. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-02-22 |  | 4024511 | 4024511 | 1207353 | 1207353 | 1207353 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16170200892951 | Proyecto de inversión | 11576813 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1576813E7, modificado:8893305.0}} | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-07-20 |  | 8893305 | 8893305 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA00170200896262 | Proyecto de inversión | 35213.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35213.89, modificado:2071404.71}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Aquiles Serdán Segunda Etapa De La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños, Coahuila De Zaragoza/2017-05-21-0060 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-05-21-0060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-01-01 |  | 2071404.71 | 2071404.71 | 2071404.71 | 1621616.72 | 1621616.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM-ST-001/2017, contratista:MORTIS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2071404.71, importe_modificado:2071404.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022067/proyecto_PROCESO, 1022067/proyecto_FIN, 1022067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170200898383 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3163413.96}} | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 4974362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:25.342507; -102.803704, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1024186/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA13170401048526 | Proyecto de inversión | 3044053 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:27, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3044053.0, modificado:3044052.91}} | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Construcción De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintético. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 170200136 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:-, lon:-100.931666, lat:29.324166}} | 2018-01-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:COA13170401048526.-Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Construcción De Cancha De Futbol 7 Con Pasto Sintético.-SE ELABORA ACTA CIRCUNSTANCIADA DE FECHA 2 DE OCTUBRE DE 2019 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2022-04-11}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16180101070861 | Proyecto de inversión | 1183400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1183400.0, modificado:1183400.0}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Aquiles Serdan De La Colonia Independencia, Del Municipio De Castanos, Coah. / 2016-05-21-08 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-05-21-08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180301312519 | Proyecto de inversión | 783000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:783000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN EJIDO GABINO VAZQUEZ - 197466 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197466 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:EJIDO GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), 27488GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GABINO VAZQUEZ, lon:-103.06749455, lat:25.48475673}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1312519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401595713 | Proyecto de inversión | 125047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125047.8, modificado:125047.8}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CINCO DE MAYO - 212474 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 212474 | S | 460 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE MACLOVIO HERRERA A 300 METROS DE ESCUELA JESUS CARRANZA GARZA, lon:-100.66204153, lat:26.83542968}} | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1595713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401595834 | Proyecto de inversión | 19252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19252.0, modificado:19252.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICTORIA DESDE ZARAGOZA A CINCO DE MAYO - 213461 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 213461 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ A 120 METROS DE PLAZA JUAREZ, lon:-100.65979784, lat:26.84279093}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1595834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401630013 | Proyecto de inversión | 477633.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477633.82, modificado:477633.82}} | CONSTRUCCION DE AULA EN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA CAMPUS CASTAÑOS UBICADA EN COLONIA LIBERTAD - 200089 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 200089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ZACATECAZ COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAZ Y CALLE DIAS MIRON, CALLE LUIS URBINA EN CALLE ZACATECAZ ENTRE CALLES DIAS MIRON Y LUIS URBINA, lon:-101.41940205, lat:26.77047218}} | 2019-07-13 | 2019-07-15 | 477633.79 | 477633.79 | 477633.79 | 477633.79 | 477633.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-COP-ED-001/2019, contratista:SIM FORMATO INDUSTRIAL, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:477633.79, importe_modificado:477633.79}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:150.0}} | {1630013/proyecto_FIN, 1630013/proyecto_INICIO, 1630013/proyecto_FIN, 1630013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401678334 | Proyecto de inversión | 4684747.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4684747.71, modificado:4684747.71}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANO JOSE 4 - 261282 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 261282 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE, lon:-100.87244767, lat:25.58105754}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 4684747.71 | 4672828 | 4672828 | 4672828 | 4672828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2019, contratista:THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4684747.71, importe_modificado:4684747.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1678334/proyecto_INICIO, 1678334/proyecto_PROCESO, 1678334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699253 | Adquisición | 4504129.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4504129.77, modificado:4504129.77}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 01 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:375.0, meta_modificada:744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97637177, lat:25.41377995}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 4504129.77 | 4492265.99 | 4492265.99 | 4492265.99 | 4492265.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:744.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200201711786 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSÉ R. MUÑÍZ.- COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17161B | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO, lon:-101.0059173, lat:25.4068382}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 721153.84 | 690124.94 | 613506.69 | 613506.69 | 613506.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301713764 | Proyecto de inversión | 563481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563481.84, modificado:548803.64}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE MATAMOROS HASTA CALLE ALLENDE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500021 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52627563, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 548803.64 | 548803.64 | 444414.15 | 444414.15 | 444414.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301792181 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | FACULTAD DE MEDICINA UT. Complemento de 2da Etapa de Lab de Simulación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | E15 | N | 0 | 0 | 768 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Juan E. García 900, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.43800664, lat:25.53946959}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 1724217.96 | 1896030.68 | 1894003.1 | 1650583.96 | 1647992.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:386.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401805873 | Acción | 354861.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354861.34, modificado:354861.34}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 7396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0003-20, contratista:FOLIMAJA CAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:216921.64, importe_modificado:216921.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1805873/proyecto_PROCESO, 1805873/proyecto_INICIO, 1805873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828686 | Proyecto de inversión | 74240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74240.0, modificado:74240.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE LOS PINOS EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170176 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170176 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA, lon:-100.93715645, lat:25.50930014}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 74240 | 74089.04 | 74089.04 | 74089.04 | 74089.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(1), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:74089.04, importe_modificado:74089.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828686/proyecto_FIN, 1828686/proyecto_INICIO, 1828686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401828940 | Proyecto de inversión | 35772.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35772.65, modificado:35772.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 1 - 170945 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170945 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.97528673, lat:25.5660094}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 35772.65 | 34425.54 | 34425.54 | 34425.54 | 34425.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(9), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:34425.54, importe_modificado:34425.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828940/proyecto_PROCESO, 1828940/proyecto_FIN, 1828940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401830266 | Proyecto de inversión | 71000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71000.0, modificado:71000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE NICOLAS BRAVO Y RAYON - 175840 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 175840 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE RAYON, CALLE MACLOVIO HERRERA A 250 METROS AL NORTE DE ANTENA TELCEL A 50 METROS AL ESTE DE MISCELANEA LIZET , lon:-100.66716588, lat:26.83449757}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401841535 | Proyecto de inversión | 240708.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240708.79, modificado:240708.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO EN CANDELA ZONA CENTRO - 211991 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 211991 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTY Y CALLE PROGRESO, CALLE CUAHUTEMOC A 170 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J GUAJARDO, lon:-100.67067555, lat:26.83378803}} | 2020-11-27 | 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1841535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880390 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 1 "26 DE JUNIO DE 1908" COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS; EIDFICIO "C": APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO; RED ELECTRICA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A": SALIDAS ELECTRICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT (4 AULAS), MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE (EXISTENTES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16093B | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 911889.99 | 775828.63 | 775828.63 | 775828.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880392 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A Y E": SUSTITUCION DE IMPERMEABILZANTE, APLICACION DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": APLICACIÓN DE PINTURA: RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16096B | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:CALLEJON ZARAGOZA NORTE 1900 COLONIA BUENAVISTA, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 938304.74 | 862507.88 | 862507.88 | 862507.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880393 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:673076.92}} | COBAC PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15013M | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:AVENIDA JUAN PABLO II S/N FRACCIONAMIENTO ACOROS, lon:-100.5193967, lat:28.709738}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 673076.92 | 670885.87 | 628132.84 | 628132.84 | 628132.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880404 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PRESCOLAR DEL ESTADO- 1RA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "CAFETERIA Y POSTGRADO": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "CAFETERIA": SUSTITUCION DE TINACOS, CONSTRUCCION DE BASE CON PROTECCION PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16106S | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA NORTE S/N Y PROL. DAVID BERLANGA COLONIA RANCHO LAS VARAS, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 769230.77 | 733723.04 | 719778.7 | 719778.7 | 719778.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880409 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:946315.22}} | COBAC PLANTEL CIUDAD NAZAS, TORREON COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS, REJA ACCESO Y PROTECCION METALICAS EN ESCALERAS. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION PARCIAL DE MALLA CICLONICA POR BARDA DE BLOCK PERIMETRAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16103M | N | 0 | 0 | 562 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS FRACCIONAMIENTO LA CORTINA, lon:-103.4152751, lat:25.542425}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 946315.22 | 946315.22 | 946315.22 | 946315.22 | 862130.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881983 | Proyecto de inversión | 2538422 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538422.0, modificado:2538422.0}} | CECYTEC PLANTEL ZARAGOZA SUR.-SUM. Y COL. DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500269 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2538422 | 2538422 | 2432371.64 | 2432371.64 | 2432371.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101882925 | Proyecto de inversión | 7694963.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7694963.64, modificado:7694963.64}} | PROGRAMA REGIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS LED PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, (MONCLOVA Y CANDELA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 204200020 | N | 0 | 0 | 216943 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1044.0, meta_modificada:1044.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CANDELA, lon:-100.663889, lat:26.840278}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MONCLOVA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 7694962.81 | 7694962.8 | 7694962.8 | 7694962.8 | 7694962.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2433523-5, contratista:ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4.189167276E7, importe_modificado:4.189167276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1044.0}} | {1882925/proyecto_INICIO, 1882925/proyecto_PROCESO, 1882925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888070 | Proyecto de inversión | 716912.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:716912.59, modificado:716912.59}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO COMPONENTE I.- EDIFICIO "A Y C": SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; EDIFICIO "B": REHABILITACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; RED ELECTRICA, COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC15017B | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:47, direccion:CONOCIDO, lon:-100.6727441, lat:25.3466622}} | 2021-03-03 | 2021-06-03 | 716912.59 | 682294.15 | 660904.46 | 660904.46 | 660904.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888085 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | PRIMARIA. ESTELA BARRAGAN DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS); EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PREFABRICADOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18084B | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000, lon:-101.0284964, lat:25.468178}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2692307.69 | 2620494.44 | 1711849.8 | 1711849.8 | 1711849.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893881 | Proyecto de inversión | 77108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77108.0, modificado:77108.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD SANTA MARÍA DE ARRIBA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA DE ARRIBA - 43504 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 43504 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:EJIDO SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TRABAJO DE ELECTRIFICACION EN LA ESCUELA DEL EJIDO, lon:-103.24305452, lat:25.86848035}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1893881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DE ACUERDO A LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, EL RECURSO SE COMPROMETIO Y SE EJERCIO EN TIEMPO Y FORMA, ASI LO CONSTA LA TRANSFERENCIA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) SIENDO ESTA LA EJECUTORA DEL RECURSO, NO SE CUENTA CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA REGISTRAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO A DICHO PROYECTO, RAZON POR EL CUAL AUN SE SIGUE REGISTRANDO EN CERO (0) FISICO Y FINANCIERO, HASTA EN TANTO NO SE CUENTE CON DICHO DOCUMENTO., trimestre:1.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-04-08}, obs2: {observación:DE ACUERDO A LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, EL RECURSO SE COMPROMETIO Y SE EJERCIO EN TIEMPO Y FORMA, ASI LO CONSTA LA TRANSFERENCIA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (C.F.E.) SIENDO ESTA LA EJECUTORA DEL RECURSO, NO SE CUENTA CON EL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA REGISTRAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO A DICHO PROYECTO, RAZON POR EL CUAL AUN SE SIGUE REGISTRANDO EN CERO (0) FISICO Y FINANCIERO, HASTA EN TANTO NO SE CUENTE CON DICHO DOCUMENTO., trimestre:1.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894092 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:146995.63}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN CUATROCIENEGAS COAHUILA LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA COAHUILA ASENTAMIENTO VENUSTIANO CARRANZA - 53721 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53721 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 27644 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE TRABAJEMOS JUNTOS ITURBIDE 701 PRIVADA, lon:-102.60592251, lat:26.60785164}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 146995.63 | 146995.63 | 146995.6 | 146995.6 | 146995.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:552627.62, importe_modificado:552627.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1894092/proyecto_INICIO, 1894092/proyecto_PROCESO, 1894092/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894389 | Proyecto de inversión | 114000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:113567.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD RANCHO ALEGRE ASENTAMIENTO RANCHO ALEGRE - 63098 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63098 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:186, direccion:EJIDO RESIDENCIAL RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE A 15 KM AL SURESTE DE TORREON, lon:-103.3290166, lat:25.50315333}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 113567.71 | 113567.71 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1894389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895282 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37115.71}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO CHARCOS DE RISA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 82576 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82576 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.10692031, lat:26.21005938}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37115.71 | 37115.71 | 36924.3 | 36924.3 | 36924.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895282/proyecto_INICIO, 1895282/proyecto_PROCESO, 1895282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895295 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74231.43}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO CHARCOS DE RISA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 82717 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82717 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.10716708, lat:26.20977061}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74231.43 | 74231.43 | 73848.6 | 73848.6 | 73848.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1895295/proyecto_INICIO, 1895295/proyecto_PROCESO, 1895295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895484 | Proyecto de inversión | 115500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115500.0, modificado:113185.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO LA ESPERANZA MATAMOROS COAHUILA - 87530 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 87530 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:17, direccion:EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA ESPERANZA MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.28082774, lat:25.56816614}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 113185 | 113185 | 33955.5 | 33955.5 | 33955.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:33.0}} | {1895484/proyecto_INICIO, 1895484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895632 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD OCCIDENTAL - 93970 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 93970 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL COLON 91 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN LUIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CRISTOBAL COLON, lon:-101.46861628, lat:26.91720718}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.91 | 62655.91 | 62655.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895632/proyecto_PROCESO, 1895632/proyecto_FIN, 1895632/proyecto_PROCESO, 1895632/proyecto_FIN, 1895632/proyecto_INICIO, 1895632/proyecto_PROCESO, 1895632/proyecto_FIN, 1895632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895735 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD EL ROBLE - 96420 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 96420 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL ROBLE, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE GUERRERO, CALLE OCAMPO EL ROBLE CP. 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS, lon:-101.39438092, lat:26.88331057}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895735/proyecto_INICIO, 1895735/proyecto_PROCESO, 1895735/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914948 | Proyecto de inversión | 949062.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949062.12, modificado:949062.12}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. TEJABAN DEL ESFUERZO - 25659 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25659 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:42, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO TEJABÁN DEL ESFUERZO EL ESFUERZO, 27489 TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE T, lon:-103.23723186, lat:25.29250854}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938796 | Proyecto de inversión | 9864668.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9864668.19, modificado:9864668.19}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 213100012 | N | 0 | 0 | 23587 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4372.0, meta_modificada:4372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SAN BUENAVENTURA, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2021-03-16 | 2021-10-30 | 9698510.43 | 9698510.43 | 9698510.43 | 9698510.43 | 9698510.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2542210, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9698510.66, importe_modificado:9698510.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4372.0}} | {1938796/proyecto_INICIO, 1938796/proyecto_PROCESO, 1938796/proyecto_FIN, 1938796/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201941929 | Proyecto de inversión | 9204731.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9204731.51, modificado:9204731.51}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100274 | N | 0 | 0 | 231107 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Ignacio Zaragoza 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México, lon:-101.4186879, lat:26.8983465}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 9200873.72 | 9200873.72 | 9200873.72 | 6369799.74 | 6369799.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2536750, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9204731.51, importe_modificado:9204731.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1700.0}} | {1941929/proyecto_PROCESO, 1941929/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942273 | Proyecto de inversión | 5458514.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5458514.72, modificado:5458514.72}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100400 | N | 0 | 0 | 231107 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1448.0, meta_modificada:1448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Zaragoza Sur 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México, lon:-101.4186937, lat:26.8981532}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 5457514.65 | 5457514.65 | 5457514.65 | 5457511.45 | 5457511.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544143, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5458514.72, importe_modificado:5458514.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1448.0}} | {1942273/proyecto_PROCESO, 1942273/proyecto_INICIO, 1942273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942418 | Proyecto de inversión | 3733595.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3733595.92, modificado:3733595.92}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LA JOYA-PRESA DE CHAIREZ (TRAMOS AISLADOS) EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOS,COAH. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100425 | N | 0 | 0 | 22401 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:25895 Presa de Chaires, Coah., México, lon:-101.1467299, lat:26.3016822}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 3733537.95 | 3733537.95 | 3733537.95 | 3733537.95 | 3733537.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544202, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3733595.92, importe_modificado:3733595.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {1942418/proyecto_INICIO, 1942418/proyecto_PROCESO, 1942418/proyecto_FIN, 1942418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942509 | Proyecto de inversión | 9247671.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9247671.72, modificado:9247671.72}} | CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO SAN BUENAVENTURA-HERMANAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAH. (TRAMO: LOS RODRÍGUEZ-ESTACIÓN HERMANAS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100478 | N | 0 | 0 | 23587 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5441455, lat:27.0554305}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 9242945.2 | 9242945.2 | 9242945.2 | 9242945.2 | 9242945.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544268, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9247671.72, importe_modificado:9247671.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {1942509/proyecto_INICIO, 1942509/proyecto_FIN, 1942509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943923 | Proyecto de inversión | 1336206.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336206.35, modificado:1336206.35}} | JARDIN DE NIÑOS ZULEMA RODRIGUEZ CHARLES.- CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MULTIPLES Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700023 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA CENTRAL 1132, FRACC. EL ESCORIAL II, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2021-07-10 | 2021-10-07 | 1258499.19 | 1258499.19 | 1258499.19 | 1258499.19 | 1258499.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944014 | Proyecto de inversión | 1140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1122235.39}} | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS.-COMPLEMENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA AULA DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200041 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N.-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2021-07-31 | 2021-10-02 | 1122235.39 | 1122235.39 | 1122235.39 | 1122235.39 | 1122235.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956574 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MUZQUIZ LOCALIDAD TIRO TRES - 116080 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 116080 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE ROBERTO FLORES MAGON 57 INTERIOR SN COLONIA TIRO 3, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE G. DIAZ MIRON , CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MATAMOROS Y G. DIAZ MIRON, COLONIA TIRO 3, , lon:-101.41960107, lat:27.89603927}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956574/proyecto_PROCESO, 1956574/proyecto_INICIO, 1956574/proyecto_FIN, 1956574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957382 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112388.72}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN OCAMPO LOCALIDAD DOCE DE SEPTIEMBRE - 136450 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 136450 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ISAAC SALDAÑA INTERIOR SN COLONIA DOCE DE SEPTIEMBRE, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y , ENTRE BRAVO ENTRE, lon:-102.39272443, lat:27.31554533}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112388.72 | 112388.72 | 112388.46 | 112388.46 | 112388.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-21, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1123887.16, importe_modificado:1123887.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1957382/proyecto_PROCESO, 1957382/proyecto_INICIO, 1957382/proyecto_PROCESO, 1957382/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958120 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SALTILLO LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN - 159838 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 159838 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PALESTINA 283 INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EGIPTO Y CALLE IRAK, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PALESTINA 283, lon:-101.03005768, lat:25.39239712}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.73 | 31507.73 | 31507.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {1958120/proyecto_INICIO, 1958120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958150 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD NUEVA TLAXCALA - 163409 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163409 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDINO CANO M 20 L1 INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FABIAN AQUINO Y CALLE TOMAS DE ALBIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BERNARDINO CANO, lon:-100.95941874, lat:25.40442512}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.66 | 22278.66 | 22278.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {1958150/proyecto_INICIO, 1958150/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958152 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD EL SALVADOR - 163571 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163571 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GENESIS 1085 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENESIS 1085, lon:-100.96446523, lat:25.39165906}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.68 | 22278.68 | 22278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.2}} | {1958152/proyecto_INICIO, 1958152/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958154 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD LA NOGLERA - 163643 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163643 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARNULFO GONZALEZ M9 954 INTERIOR SN COLONIA LA NOGALERA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DIAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ARNULFO GLZ, lon:-100.96088116, lat:25.39986285}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958154/proyecto_INICIO, 1958154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958158 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS BERROS - 163957 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 163957 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO L C M 23 INTERIOR SN COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE GRANADOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DURAZNO, lon:-101.03464718, lat:25.39414196}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958158/proyecto_INICIO, 1958158/proyecto_PROCESO, 1958158/proyecto_FIN, 1958158/proyecto_INICIO, 1958158/proyecto_PROCESO, 1958158/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958367 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149750.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD EJIDO ALAMOS - 169511 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169511 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENERAL CEPEDA MANUEL ACUÑA MANUEL R CADENA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.94963192, lat:28.34818946}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149750.02 | 149750.02 | 149749.94 | 149749.94 | 149749.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {1958367/proyecto_INICIO, 1958367/proyecto_PROCESO, 1958367/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958380 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RETIRO ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL RETIRO - 169616 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169616 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:215, direccion:EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 25336 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO SAN JUAN DE RETIRO SALTILLO COAHUILA, lon:-101.1007146, lat:24.85495423}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958380/proyecto_INICIO, 1958380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958383 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTOPUEBLO INSURGENTES - 169639 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169639 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIONEROS 116 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSO NEGRO Y CALLE ALAMILLOS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN PUEBLO INSURGENTES SALTILLO COAHUILA, lon:-101.03027219, lat:25.46037932}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1958383/proyecto_INICIO, 1958383/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958468 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS - 171172 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171172 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MARAVILLAS 66 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CALLE 5 TA, CALLE MARAVILLAS INTERIOR COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS , lon:-102.97207372, lat:25.76559253}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958468/proyecto_INICIO, 1958468/proyecto_PROCESO, 1958468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958476 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL GALEME - 171296 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171296 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ORTEGA 656 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE M. HIDALGO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ORTEGA, lon:-103.22422576, lat:25.527584}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958476/proyecto_INICIO, 1958476/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958491 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO MONTERREY - 171832 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171832 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA LIBERTAD 57 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. CONSTITUCION Y CALLE AV. FERROCARRIL, CALLE AVENIDA LIBERTAD 57 INTERIORCOLONIA MONTERREY, CP. 27830, lon:-102.97979966, lat:25.76500741}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958491/proyecto_INICIO, 1958491/proyecto_PROCESO, 1958491/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958498 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LAS MARGARITAS - 171896 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171896 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ORQUIDIAS 14 INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE DALIAS, CALLE ORQUIDIAS 14 , INTERIORCOLONIA LAS MARGARITAS, CP. 27850 SAN PEDRO, , lon:-102.96901669, lat:25.76065865}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958498/proyecto_INICIO, 1958498/proyecto_PROCESO, 1958498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958955 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CAROLINAS - 183482 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 183482 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS OTE 1346 INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LOS ROSALES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BUGAMBILIAS ORIENTE, lon:-103.21800438, lat:25.52368181}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958955/proyecto_INICIO, 1958955/proyecto_PROCESO, 1958955/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301975897 | Proyecto de inversión | 76211.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76211.79, modificado:76211.79}} | CONSTRUCCION DE 36 TOMAS DOMICILIARIAS EN BARRIO SAN LUISITO Y DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO - 131309 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | 131309 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN LUISITO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO. J. CIPRIANO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PRIVADA CANDELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS DE LA CAPILLA SANTA CRUZ EN E, lon:-100.65912284, lat:26.83795013}} | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 76211.79 | 76211.79 | 76211.79 | 45727.07 | 45727.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FI.S.M-006/2021, contratista:CONTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GRIJALVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA, monto:76211.8, importe_modificado:76211.8}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:36.0}} | {1975897/proyecto_INICIO, 1975897/proyecto_PROCESO, 1975897/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301975964 | Proyecto de inversión | 80629.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80629.69, modificado:80629.69}} | CONSTRUCCION DE 38 TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE HIDALGO ENTRE BOLIVAR Y 5 DE MAYO EN ZONA CENTRO - 131474 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | 131474 | S | 84 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALDAMA A 40 METROS DE ANTENA UNICA ANTENA TELMEX Y A 100 AL ESTE METROS DE ESCUELA , lon:-100.66748475, lat:26.83795335}} | 2021-07-12 | 2021-08-12 | 80629.69 | 80629.69 | 80629.69 | 32251.88 | 32251.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FI.S.M-007/2021, contratista:CONTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GRIJALVA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA, monto:80629.69, importe_modificado:80629.69}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:38.0}} | {1975964/proyecto_INICIO, 1975964/proyecto_FIN, 1975964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001388 | Proyecto de inversión | 2964238.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2964238.82, modificado:2964238.82}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE PROGRESO, DE DANIEL FARÍAS A BLVD. DE LAS CULTURAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212500038 | N | 0 | 0 | 176327 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:9695.64, meta_modificada:9695.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:BLVD DE LAS CULTURAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 2887277.76 | 2887277.76 | 2887277.76 | 2730749.85 | 2730749.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:8940.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001451 | Proyecto de inversión | 9847381.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9847381.72, modificado:9847381.72}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MPIO. DE SABINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800012 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4372.0, meta_modificada:4372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-06-04 | 2021-11-02 | 9847381.72 | 9847381.72 | 9847381.72 | 6678502.22 | 6678502.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021037, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9847381.72, importe_modificado:9847381.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4370.0}} | {2001451/proyecto_INICIO, 2001451/proyecto_PROCESO, 2001451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001459 | Proyecto de inversión | 9926178.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9926178.6, modificado:9926178.6}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MPIO. DE SABINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800013 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4372.0, meta_modificada:4372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-06-18 | 2021-11-14 | 9926178.27 | 9926178.27 | 9923771.2 | 9923771.2 | 9923771.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021046, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9926178.6, importe_modificado:9926178.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4371.0}} | {2001459/proyecto_INICIO, 2001459/proyecto_PROCESO, 2001459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001550 | Proyecto de inversión | 8453348.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8453348.63, modificado:8453348.63}} | PAVIMENTACION ASALFATICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 8 ) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800076 | N | 0 | 0 | 64811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19124.0, meta_modificada:19124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-07-19 | 2021-12-15 | 8453348.63 | 8453348.63 | 8453348.63 | 8453193.34 | 8453193.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021082, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:8453382.52, importe_modificado:8453382.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19123.0}} | {2001550/proyecto_INICIO, 2001550/proyecto_PROCESO, 2001550/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001556 | Proyecto de inversión | 9211975.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9211975.35, modificado:9211975.35}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MPIO. DE MONCLOVA, COAH. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211800020 | N | 0 | 0 | 231107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9650.0, meta_modificada:9650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-08-18 | 2021-12-31 | 9211968.38 | 9211968.38 | 9211968.38 | 9211968.38 | 9211968.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021072, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9211975.35, importe_modificado:9211975.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9650.0}} | {2001556/proyecto_PROCESO, 2001556/proyecto_INICIO, 2001556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302002456 | Proyecto de inversión | 2241713.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2241713.07, modificado:2241713.07}} | COBAC TERESITAS 4A. ETAPA MOBILIARIO Y EQUIPO COMPONENTE IV) MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO MULTIDICIPLINARIO Y ANÁLISIS CLÍNICOS, TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE CÓMPUTO, 4 AULAS DIDÁCTICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17181M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-09-27 | 2021-11-22 | 2241713.07 | 2127317.75 | 2127317.75 | 2127317.75 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007858 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74582.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS SALTILLO COAHUILA - 225605 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 225605 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 62 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS, 25295 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD. MORELOS Y CALLE CALLE 13, CALLE CALLE 62 SN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS CP. 25295 SA, lon:-100.94220173, lat:25.40562465}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74582.87 | 74582.87 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3.0}} | {2007858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007864 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN COLONIA CENTENARIO SALTILLO COAHUILA - 226004 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 26 DE MARZO 1013 COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 26 DE MARZO 1013 INTERIOR COLONIA CENTENARIO CP. 25050 SALTILLO SALTILLO COAH, lon:-100.98596322, lat:25.40383482}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 18645.72 | 18645.72 | 18645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.3}} | {2007864/proyecto_INICIO, 2007864/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007901 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN COLONIA GONZALEZ CEPEDA SALTILLO COAHUILA - 227143 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227143 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RIO NAZAS 2112 COLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, 25030 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE PROLONGACION ATENEO, CALLE RIO NAZAS 2112 INTERIORCOLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, CP. 25030 SALTILLO, SALT, lon:-100.98713251, lat:25.41325509}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 18645.72 | 18645.72 | 18645.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:9.6}} | {2007901/proyecto_INICIO, 2007901/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007902 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO NUEVO DELICIAS - 227187 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227187 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:47, direccion:EJIDO NUEVO DELICIAS, 27960 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO NUEVO DELICIAS SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.79525848, lat:26.22822118}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007902/proyecto_INICIO, 2007902/proyecto_FIN, 2007902/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007906 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO SAN ESTEBAN - 227242 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227242 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:72, direccion:EJIDO SAN ESTEBAN, 27970 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO SAN ESTEBAN SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.00051315, lat:25.70788848}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007906/proyecto_INICIO, 2007906/proyecto_FIN, 2007906/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007909 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD GATAS MOCHAS - 227262 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227262 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:EJIDO GATAS MOCHAS, 27956 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO GATAS MOCHAS SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.05128204, lat:25.709157}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007909/proyecto_INICIO, 2007909/proyecto_PROCESO, 2007909/proyecto_FIN, 2007909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007968 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO - 227826 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227826 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 1858 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ALATORRE Y CALLE JOSE CORTINAS, CALLE GUERRERO ENTRE FRANCISCO ALATORRE Y JOSE CORTINAS CO, lon:-103.22968454, lat:25.51579406}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15376.23 | 15376.23 | 15376.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007968/proyecto_INICIO, 2007968/proyecto_PROCESO, 2007968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007996 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN - 227957 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227957 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO CALDERON 15 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE CALDERON Y CALLE IGNACIO MANUEL, CALLE ROSARIO CASTELLANOS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALL, lon:-103.36777993, lat:25.58160913}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007996/proyecto_INICIO, 2007996/proyecto_PROCESO, 2007996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008147 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EJIDAL - 228956 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228956 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CEPEDA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CEPEDA Y CALLE OBRAS PUBLICAS, CALLE MUZQUIZ LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE RAMON CEPEDA SN INTERIOR SN COLONIA, lon:-102.97911195, lat:25.74499275}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62852.16 | 62852.16 | 62852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008147/proyecto_PROCESO, 2008147/proyecto_INICIO, 2008147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008330 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74875.01}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS - 236410 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 236410 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , CALLE GALEANA INTERIOR COLONIA MORELOS CENTRO, CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.89097344, lat:28.40109463}} | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 74875.01 | 74875.01 | 74874.97 | 74874.97 | 74874.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2008330/proyecto_INICIO, 2008330/proyecto_PROCESO, 2008330/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008336 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS - 236496 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 236496 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERAN Y , CALLE JUAREZ INTERIOR COLONIA MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.88579563, lat:28.40760543}} | 2021-09-29 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008336/proyecto_INICIO, 2008336/proyecto_PROCESO, 2008336/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008408 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:218825.47}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SAN BUENAVENTURA - 239528 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239528 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, INTERIOR COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, CP. 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENT, lon:-101.55096283, lat:27.06718452}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 218825.47 | 218825.47 | 218825.43 | 218825.43 | 218825.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552424.6, importe_modificado:552424.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {2008408/proyecto_INICIO, 2008408/proyecto_PROCESO, 2008408/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008619 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO EL ÁLAMO - 247182 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 247182 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SANTA CARMELA, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE SAN PABLO SN INTERIOR SN COLONIA EL ÁLAMO CP. 25088 , lon:-101.03350589, lat:25.3863129}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.2}} | {2008619/proyecto_PROCESO, 2008619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008622 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63015.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO LOMAS DEL PEDREGAL - 247216 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 247216 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARMOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE TURQUESA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE MARMOL SN INTERIOR DOMICILIO CONOCI, lon:-100.95668965, lat:25.39880985}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 63015.73 | 63015.73 | 31507.86 | 31507.86 | 31507.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2079519.08, importe_modificado:2079519.08}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.15}} | {2008622/proyecto_INICIO, 2008622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033463 | Proyecto de inversión | 71325.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71325.44, modificado:71325.44}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA - 276604 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 276604 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MUZQUIZ COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ ESQ CON C ALLENDE Y CALLE MUZQUIZ ESQ CON C MINA, CALLE JAVIER MINA E IGNACIO ALLENDE ACCION 1 CALLE MELCHOR, lon:-99.87327517, lat:27.78267573}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 71325.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033585 | Proyecto de inversión | 156789.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156789.65, modificado:156789.65}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 277273 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277273 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SANTA ROSA ESQU CON CALLE LAS FLORES Y CALLE CALLE LAREDO ENTRE REVOLUCION Y ARROYO, CALLE CALLE ZARAGOZA ENTE TELESFORO Y LOPEZ R, lon:-99.87308725, lat:27.78942318}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 156789.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033603 | Proyecto de inversión | 52263.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52263.22, modificado:52263.22}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 277353 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE MARIANO ABASOLO ESQUINA CON PORFIRIO DIAZ COL CENTRO CERCA DE, lon:-99.87892181, lat:27.78962762}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 52263.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2033603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053185 | Proyecto de inversión | 9756921.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9756921.85, modificado:9756921.85}} | REHABILITACION Y/O REPOSICION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS INDEPENDENCIA, DESDE LA C. VALEZ CARRILLO Y AV. DURANGO HASTA EL BLVD. DE LA ESPERANZA Y C. PEDRO J. FERNANDEZ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213300029 | N | 0 | 0 | 43447 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:18952.0, meta_modificada:18952.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-01-07 | 2022-01-07 | 9755921.85 | 9755921.85 | 9755921.85 | 9755702.36 | 9755702.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:18951.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053303 | Proyecto de inversión | 5331902.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5331902.49, modificado:5331902.49}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AL EJIDO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210400031 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2412.0, meta_modificada:2412.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 5295955.44 | 5295955.44 | 5295955.44 | 5252790.19 | 5252790.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2405.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054529 | Proyecto de inversión | 1355660.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355660.68, modificado:1254728.26}} | ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE-SUST. DE LOSA DE DIRECCIÓN DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212300020 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:RIO VERDE 102-INDUSTRIAL, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2021-11-03 | 2021-12-31 | 1254728.26 | 1254728.26 | 1254728.26 | 1254728.26 | 1254728.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054537 | Proyecto de inversión | 3350691.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3350691.56, modificado:3284519.7}} | E.S.G. No. 1 "26 DE JUNIO DE 1908"-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200032 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA NUM. 705-CENTRO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-12-06 | 2022-02-11 | 3284519.7 | 3284519.7 | 3284519.7 | 3284519.7 | 3284519.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054540 | Proyecto de inversión | 1099485.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099485.92, modificado:1099485.92}} | COBAC CARLOS E. MARTÍN BRINGAS-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500171 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS-CD. NAZAS (LA CORTINA), lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-12-06 | 2022-01-28 | 1072253.97 | 1072253.97 | 321676.19 | 321676.19 | 321676.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054550 | Proyecto de inversión | 945207.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945207.12, modificado:945207.12}} | ESCUELA PRIMARIA CESÁREO CASTRO VILLARREAL-REP. DEL SIST. ELÉCTRICO EN EDIF. "B", "C", "D" y "E" Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANTARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210700025 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:HÉCTOR AROCHA GARZA Y GUALADLUPE VICTORIA S/N-ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES, lon:-102.067101, lat:26.986864}} | 2021-12-17 | 2022-01-25 | 945207.12 | 920959.23 | 276287.77 | 276287.77 | 276287.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061309 | Proyecto de inversión | 149640 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149640.0, modificado:149640.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PUEBLA - 935 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 935 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:179, direccion:EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO PUEBLA TOMAR TERRACERIA HACIA EL EJIDO CHANCACA Y EN EL KM. 4 DOBLAR HACIA EL OESTE POR EL CAMINO DE LAS NUEVAS PARCELAS RECORRER 2 KM, lon:-101.31156734, lat:25.41182725}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 44892 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061320 | Proyecto de inversión | 99760 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99760.0, modificado:99760.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CINCO DE MAYO - 1052 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 1052 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DE LAS PARCELAS RECORRIENDO 2.6 KMS. HACIA EL ESTE DE AHÍ CAMINAR 600 MTS. HACIA EL NORTE., lon:-101.28465137, lat:25.39399678}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 29928 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061320/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061486 | Proyecto de inversión | 74820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74820.0, modificado:74820.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA - 3082 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3082 | S | 780 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 5.7 KMS. EL , lon:-101.23996029, lat:25.20507279}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 22446 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061502 | Proyecto de inversión | 249400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249400.0, modificado:249400.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS - 3274 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3274 | S | 312 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:175, direccion:EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.20616604, lat:24.8871411}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 74820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061543 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO TANQUE DEL CERRO - 3632 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3632 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:232, direccion:EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.83058395, lat:24.61855747}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061547 | Proyecto de inversión | 224460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224460.0, modificado:224460.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA VENTURA - 3652 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3652 | S | 147 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.88987048, lat:24.63707357}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 67338 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102062938 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | (Seguimiento y Evaluación de los Programas) Seguimiento y Evaluación de los Programas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (09) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Cabe mencionar que a la fecha no se a ejercido ni pagado dicho recurso, por lo tanto el avance de registro Financiero y Físicos permanece en ceros, así como en la unidad de medida para este proyecto es en SERVICIOS y en el clasificador no aparece, por lo tanto se puso PIEZAS, y son Encuesta institucional y Informe Estatal de Evaluación, trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-01}, obs2: {observación:Cabe mencionar que dicho proyecto son Encuesta institucional e Informe Estatal de Evaluación y son Servicio, por lo que en sistema de hacienda en el clasificador no aparece como servicios y se puso como piezas. , trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-25}} | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora!!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-01}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora!!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-01}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora!!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-01}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora!!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-01}, obs5: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs6: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs7: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs8: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs9: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102063034 | Adquisición | 67414225.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.741422543E7, modificado:6.741422543E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (03) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10153.0, meta_modificada:10153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 20224267.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Cabe mencionar que a la fecha no se a ejercido ni pagado dicho recurso, por lo tanto el avance de registro Financiero y Físicos permanece en ceros, así como en la unidad de medida para este proyecto es en (PARES 2850), (PIEZAS 7127) Y (MILLARES 176) y en el clasificador se puso PIEZAS., trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-01}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063061 | Acción | 34926600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.49266E7, modificado:3.49266E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (02) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3107.0, meta_modificada:3107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 10477980 | 508000 | 508000 | 508000 | 508000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Cabe mencionar que a la fecha se a ejercido y pagado muy poco, por lo tanto el avance de registro Financiero y Físicos permanece en ceros, así como en la unidad de medida para este proyecto es en, (CANTIDAD 105 PARA 3002 PERSONAS) y en el clasificador se puso PIEZAS, ya que no aparece cantidad ni personas., trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-03}, obs2: {observación:se deja como acción, ya que son Servicio, Evaluación y Beca, por eso se puso piezas ya que en el clasificador del sistema de hacienda no aparecen estos conceptos.. , trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-25}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102063062 | Adquisición | 6118705.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6118705.76, modificado:6118705.76}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (05) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 1835611.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Cabe mencionar que a la fecha no se a ejercido ni pagado dicho recurso, por lo tanto el avance de registro Financiero y Físicos permanece en ceros, así como en la unidad de medida para este proyecto es en (póliza 1 y piezas 56) y en el clasificador se puso PIEZAS, trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2022-04-03}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063074 | Proyecto de inversión | 1400339 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400339.0, modificado:1400339.0}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5194.0, meta_modificada:5194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9923772, lat:25.439651}} | 2022-04-25 | 2022-11-15 | 233389.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063757 | Proyecto de inversión | 146281.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:146281.01, modificado:146281.01}} | ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "D": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC15018B | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 146281.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063941 | Proyecto de inversión | 5676058.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5676058.25, modificado:5676058.25}} | TERMINACIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LA MUJER EN ZONA URNABA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SEXCRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 22501001 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.56236, lat:28.69827}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 5676058.25 | 5676058.25 | 5676058.25 | 1702817.47 | 1702817.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064389 | Proyecto de inversión | 2298398.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2298398.13, modificado:2298398.13}} | E.S.G. CANDOR GUAJARDO H..-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222600005 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE NO. 810- PROGRESO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2022-05-18 | 2022-07-16 | 2298398.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064392 | Proyecto de inversión | 1320752.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320752.28, modificado:1320752.28}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200007 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA S/N-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-05-20 | 2022-06-20 | 1320752.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064449 | Proyecto de inversión | 5274072.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274072.61, modificado:5274072.61}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CAMPO DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA SANTIAGO V. GONZÁLEZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN016-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8991.1, meta_modificada:8991.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Cipres S/N, Col. Colinas, lon:-100.56657778, lat:28.6732722}} | 2022-03-11 | 2022-05-11 | 2637036.31 | 5274072.61 | 2637036.31 | 2637036.31 | 2637036.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN016-2022, contratista:CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:5274072.61, importe_modificado:5274072.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102064451 | Acción | 51331500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.13315E7, modificado:5.13315E7}} | PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.-COMPONENTE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |  | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah., lon:-100.91487, lat:25.43696}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102064615 | Proyecto de inversión | 347368.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347368.19, modificado:347368.19}} | E.S.T. No.87 JOSE MARIA VELASCO.- SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100005 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 347368.19 | 347368.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064631 | Proyecto de inversión | 62824.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62824.72, modificado:62824.72}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- REP. DE CONEXIONES Y TUBERÍAS EN TINACOS, COLOCACIÓN DE BOMBA, TINACOS Y SUSTIT. DE VIDRIOS DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000008 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:21 DE MARZO S/N, OBRERA 2, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 62824.72 | 62824.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064637 | Proyecto de inversión | 139018.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139018.01, modificado:139018.01}} | TELESECUNDARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE.- REP. DE SERV. SANITARIOS, RED HIDRAULICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220400008 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 139018.01 | 139018.01 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064650 | Proyecto de inversión | 456824.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456824.17, modificado:456824.17}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300007 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 456824.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064664 | Proyecto de inversión | 513108.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513108.15, modificado:513108.15}} | JARDIN DE NIÑOS CAMARA JUNIOR.- REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "D" Y OBRA EXT. CONST. DE CISTERNA Y SUST. RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500027 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCION N° 1514, TORREÓN JARDÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 513108.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064670 | Proyecto de inversión | 528097.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528097.88, modificado:528097.88}} | JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.- SUST. DE IMPER., COLOC. DE PISO CERAMICO, REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE MUEBLES SANIT. Y O. EXT. RED ELECTRICA-HIDRAULICA DESAZOLVE DE RED SANIT. Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500039 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:174, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 528097.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064675 | Proyecto de inversión | 320064.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320064.97, modificado:320064.97}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- SUST. DE IMPERMEAB., COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO, CANCELERIA Y PROT. METALICAS, REVISION DEL SIST. ELECT. MURO DE ACOMETIDA, RED ELECT-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500028 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, LA UNIÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 320064.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064680 | Proyecto de inversión | 452624.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452624.66, modificado:452624.66}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR.- SUST. DE SERV. SANIT. (TIPO CONAFE) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECT-SANIT-HIDR) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700020 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:PROVIDENCIA SN, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 452624.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064684 | Proyecto de inversión | 518825.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518825.96, modificado:518825.96}} | TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", Y "C". Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220600012 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:273, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, CONOCIDO, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 518825.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064686 | Proyecto de inversión | 974833 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974833.0, modificado:974833.0}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- RESANE EN LOSA Y APL. DE PINTURA (PLAFONES) EN EDIF. "A", "B" Y "C", REP. DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800058 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL 400, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 974833 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064698 | Proyecto de inversión | 476726.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476726.59, modificado:476726.59}} | JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800070 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AZUCENAS 498, ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 476726.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064705 | Proyecto de inversión | 568091.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568091.51, modificado:568091.51}} | ESCUELA PRIMARIA FLAVIO AGUILAR MONTES.- SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y REP DE INST. ELECT., REP. DE COLUMNAS EDIF. "A", SUST. DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" E INTERCONEXIÓN RED HIDRÁULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300014 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE C. JAVIER MINA, CONOCIDO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 568091.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064713 | Proyecto de inversión | 986161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986161.6, modificado:986161.6}} | ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DEL SIST. ELECT. Y REHAB. DE PUERTAS EDIF. "B", ADECUACIÓN DE S. SANIT. EDIF. "C" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800076 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VILLA FLORIDA 619, PRADERAS DEL SUR TERCER SECTOR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 986161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064765 | Proyecto de inversión | 2023807.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023807.38, modificado:2023807.38}} | E.S.G. No. 17 JESUS ELOY DEWEY CASTILLA.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS (PLANTA ALTA), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000011 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CUBA S/N, LOMAS DEL REFUGIO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-05-03 | 2023807.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064781 | Proyecto de inversión | 1007802.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007802.34, modificado:1007802.34}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL A. SOTO ARENAS.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500011 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL CALLEJON S/N, VILLAS DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 1007802.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064784 | Proyecto de inversión | 1898710.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898710.42, modificado:1898710.42}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500020 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY SN, QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1898710.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064885 | Proyecto de inversión | 1542609.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542609.28, modificado:1542609.28}} | JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS A BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000049 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TABLA DE PAPA S/N, SAN NICOLAS DE LOS BERROS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1542609.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200690639 | Proyecto de inversión | 7308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7308.0, modificado:7308.0}} | Piso Firme - 85596 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85596 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.2683101, lat:25.77968727}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:sefin-dga-ad-228-2016/001, contratista:armando jordan lopez, convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:7308.0, importe_modificado:7308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {792206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200696139 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87526 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87526 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, lon:-100.3779517, lat:28.30242457}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 148762.24 | 148762.24 | 148762.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/6, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707259 | Proyecto de inversión | 279500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279500.0, modificado:279309.81}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82732 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 82732 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA., lon:-101.4783213, lat:25.38308585}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 279309.81 | 279309.81 | 83792.98 | 83792.98 | 83792.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/5, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:279309.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200707301 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85918 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1505131, lat:27.89429904}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160200723452 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64456.14}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85872 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85872 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.4000887, lat:27.30665972}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 64456.14 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-203-2016/10, contratista:vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:64456.14, importe_modificado:64456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400746275 | Proyecto de inversión | 1009615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009615.0, modificado:960777.19}} | Ricardo Flores Magon.- Comp I: Sustit Piso Conc, Apli Pintura Edif ""B, D, F Y G"", Sustit Lumin Y Coloc Piso Cerám Edif ""B, D Y F"", Rep Inst Eléc Edif ""B Y F"", Sustit Cubierta Multypanel, Puertas, Canc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016132B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2016-12-02 |  | 960777.19 | 960777.19 | 786383 | 786383 | 786383 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA16160400815646 | Proyecto de inversión | 8540376 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8540376.0, modificado:8540376.0}} | Consolidación De La Industria Vitivinícola | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-08-01 | 2017-08-01 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA00170200902429 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Viesca, Coahuila De Zaragoza) - 5941593 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5941593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO; 25.345839; -102.80508 CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS; 25.345752; -102.802505 AV CONSTITUCIÓN; 25.341447; -102.802613 AV. IDELFONSO FUE, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17180101073913 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:1093814.29}} | Jardín De Niños Roberto Koch.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones El | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17026B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:376, direccion:-, lon:-103.359516, lat:25.67777}} | 2018-04-02 |  | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201531931 | Acción | 97347 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97347.0, modificado:97347.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 45209 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | 45209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1531931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190201563079 | Acción | 505829.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505829.51, modificado:551621.19}} | REPOSICION DE SUBCOLECTOR DE DRENAJE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | PMC-OP-RP-003/2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México, lon:-101.4204302, lat:26.7812018}} | 2019-02-25 | 2019-04-11 | 505829.51 | 505829.51 | 505829.51 | 505829.51 | 505829.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC-OP-RP-003/2019, contratista:VICTOR ONTIVEROS DELGADO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:505829.51, importe_modificado:505829.51}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1563079/proyecto_FIN, 1563079/proyecto_INICIO, 1563079/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401601059 | Proyecto de inversión | 69357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:69357.94, modificado:69357.94}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16073B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-11-25 | 2020-02-07 | 69357.94 | 69357.94 | 47597.71 | 47597.71 | 47597.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401684842 | Proyecto de inversión | 1186516.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1186516.51, modificado:1186516.51}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16078B | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Aviación, 25617 Frontera, Coah., México, lon:-101.4498858, lat:26.9519566}} | 2019-11-25 | 2020-03-23 | 1186516.51 | 1186516.51 | 922792.97 | 922792.97 | 922792.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401684901 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17148B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:Monte Alegre, Coah., México, lon:-103.3072917, lat:25.6188836}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 269997.38 | 269997.38 | 269333.68 | 269333.68 | 269333.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401693562 | Proyecto de inversión | 1298076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.92, modificado:1298076.92}} | E.S.T. OTHÓN SALAZAR RAMÍREZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18051B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:145, direccion:El Tunal, Coah., México, lon:-100.6353731, lat:25.4207491}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 1231491.89 | 1231491.89 | 1148606.71 | 1148606.71 | 1148606.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200101699257 | Adquisición | 2424500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2424500.0, modificado:2424500.0}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretaria Ejecutiva Del Sistema Estatal De Seguridad Pública | FASP 05 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:88.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México, lon:-100.97694039, lat:25.41369273}} | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 2424500 | 2379914.17 | 2379914.17 | 2379914.17 | 2379914.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:71.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301748458 | Proyecto de inversión | 143840 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143840.0, modificado:143840.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANDELA LOCALIDAD CANDELA ASENTAMIENTO Seleccione el nombre de Asentamiento - 53608 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | 53608 | S | 102 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PRESIDENTE CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO COMO PUNTO DE REFEREN, lon:-100.66714469, lat:26.83759728}} | 2020-07-02 | 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1748458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301792007 | Proyecto de inversión | 12559047.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.255904721E7, modificado:1.041103162E7}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO SANITARIO 2a. ETAPA PARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE AURA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHILA | 202600035 | N | 0 | 0 | 1750 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2020-08-31 | 2020-12-29 | 10411031.62 | 10411031.62 | 10411030.94 | 10411030.94 | 10411030.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFMPH-OBR-11/2020, contratista:MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.255904721E7, importe_modificado:1.255904721E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1792007/proyecto_INICIO, 1792007/proyecto_PROCESO, 1792007/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880396 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:721153.85}} | ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA ANGOSTURA COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION PARCIAL DE BARDA PERIMETRAL (LADO SUR). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16097B | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:SAN JUDAS TADEO LA ANGOSTURA (SAN JOSE DE BOQUILLAS), lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 721153.85 | 699682.64 | 693745.77 | 693745.77 | 693745.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880408 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 42 "RICARDO FLORES MAGON" COMPONENTE I.- EDIFICIO "B ": REFORZAMIENTO DE LOSA, SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, CANCELERIA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHBILITCION DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16102B | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ S/N COLONIA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO, lon:-103.4152751, lat:25.542425}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 948871.87 | 877984.97 | 877984.97 | 877984.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401880977 | Proyecto de inversión | 17788461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.778846154E7, modificado:1.778846154E7}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS COMPONENTE II.- ACCESO (CASETA): INSTALACIONES HIDRAULICA Y SANITARIA EN SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE IV.- CASETA: EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII.- ACCESO MONUMENTAL (FACHADA PRINCIPAL Y CASETA): PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO, VIALIDADES INTERIORES Y ACCESO; CANCHA DE BASQUET BOL; CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 (DE 54 X 34 M CON PASTO SINTETICO, INCLUYE: CONTRCANCHA DE 2 M Y BANQUETA DE 1 M PERIMETRAL); RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR, PLAZAS Y ANDADORES; RED PLUVIAL; JARDINERIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18072S | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2020-11-25 | 2021-06-26 | 15937464.67 | 15937464.67 | 15937464.2 | 15937464.2 | 15937464.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101882877 | Proyecto de inversión | 12769637.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.27696373E7, modificado:1.276963729E7}} | REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA ESCOBEDO HERMANAS LONG 1.3 KM | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 200100061 | N | 0 | 0 | 1015 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.1, meta_modificada:7.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CARRETERA ESCOBEDO, lon:-101.426389, lat:27.181944}} | 2020-10-30 | 2020-12-31 | 12769635.49 | 12769635.49 | 12769635.49 | 12769635.49 | 12769635.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2434422, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.001997441E7, importe_modificado:1.001997441E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.1}} | {1882877/proyecto_INICIO, 1882877/proyecto_FIN, 1882877/proyecto_PROCESO, 1882877/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101882922 | Proyecto de inversión | 7267000.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267000.49, modificado:7267000.49}} | PROGRAMA REGIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS LED PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (SABINAS Y PROGRESO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 204000016 | N | 0 | 0 | 66901 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.987233, lat:27.428978}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:SABINAS, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 7266999.67 | 7266999.67 | 7266999.67 | 7266999.67 | 7266999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2433523-3, contratista:ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4.189167276E7, importe_modificado:4.189167276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:596.0}} | {1882922/proyecto_FIN, 1882922/proyecto_INICIO, 1882922/proyecto_FIN, 1882922/proyecto_INICIO, 1882922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101883008 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:283942.99}} | INSTITUTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, US. Mantenimiento a la Infraestructura | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 16 | N | 0 | 0 | 731 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:25.4497313,-101.027916, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-18 | 2021-08-15 | 283942.99 | 283942.99 | 283942.99 | 283942.99 | 283719.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101884250 | Acción | 9267240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9267240.0, modificado:9267240.0}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (06) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 9267240 | 9255640 | 9255640 | 9255640 | 9255640 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}}
2022 | 1 | COA210101887730 | Proyecto de inversión | 761481.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:761481.69, modificado:761481.69}} | ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO MEDRANO EGUÍA.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000085 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GETAFE S/N, VALENCIA, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2021-04-23 | 2021-07-16 | 761481.69 | 722210.87 | 281911.78 | 281911.78 | 281911.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:COA210101887730, ESC. PRIM. CANDELARIO MEDRANO EGUIA, CONTRATO RESCINDIDO., trimestre:1.0, usuario:moiseshernandezco, fecha:2022-04-12}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888071 | Proyecto de inversión | 3224790.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3224790.93, modificado:3224790.93}} | COBAC TERESITAS 2A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), EN EST U-3C; RED DE GAS, RED ELECTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST. U-3C. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACESIBILIDAS EN SERVICIOS SANITARIOS (P.B) EN EST. U-3C; CONSTRUCCION DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII.- BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR (PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16107M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 3224790.93 | 3209233.59 | 962770.08 | 962770.08 | 962770.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888077 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | ESCUELA PRIMARIA JESUS MARIA RAMON CANTU COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": PREPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO; EDIFICIO "B Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, PREPARACIÓN DE INSTALACIONES PARA AIRE ACONDICIONADO, EDIFICIO "E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO ; RED ELECTRICA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A, B Y D": EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VII.- REHABILITACIÓN DE PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17180B | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 1250000 | 1177120.86 | 978003.66 | 978003.66 | 978003.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888081 | Proyecto de inversión | 9615384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9615384.62, modificado:9615384.62}} | SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON BARANDAL. COMPONENTE VIII.- CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO; SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA; COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLONICA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18080B | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-03 | 2021-06-03 | 9615384.62 | 9607212.21 | 6222466.94 | 6222466.94 | 6222466.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895068 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD VEINTICUATRO DE AGOSTO - 77789 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 77789 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LAURO DEL VILLAR 547 INTERIOR SN COLONIA 24 DE AGOSTO, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO R. SERRATO Y CALLE GABRIEL CALZADA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAU, lon:-100.56948906, lat:28.71579979}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 36056.4 | 36056.4 | 36056.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1895068/proyecto_INICIO, 1895068/proyecto_PROCESO, 1895068/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895142 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:111393.38}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SAN FRANCISCO DEL EJIDO LOCALIDAD SALTILLO - 79498 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79498 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO CP. 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ,, lon:-101.06516871, lat:24.8969566}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 111393.38 | 111393.38 | 33418.01 | 33418.01 | 33418.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {1895142/proyecto_INICIO, 1895142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895208 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:74262.25}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD PUERTO DE ROCAMONTES - 81156 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81156 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:510, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUERTO ROCAMONTES, 25343 PUERTO ROCAMONTES, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PUERTO ROCAMONTES SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.17546861, lat:24.74272486}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74262.25 | 74262.25 | 22278.68 | 22278.68 | 22278.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895208/proyecto_INICIO, 1895208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895217 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:259917.89}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD CINCO DE MAYO ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 81324 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81324 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:98, direccion:INTERIOR SN EJIDO CINCO DE MAYO, 25318 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CINCO DE MAYO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.25824418, lat:25.3988008}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 259917.89 | 259917.89 | 77975.37 | 77975.37 | 77975.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {1895217/proyecto_INICIO, 1895217/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895296 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296925.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHAVEZ ASENTAMIENTO DOS DE MARZO - 82725 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82725 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LIBERTAD 24 INTERIOR SN COLONIA 2 DE MARZO, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TIERRA Y LIBERTAD 24 AVENIDA CHIAPAS 13 TIERRA Y LIBERTAD 3 DE LOS POBRES, lon:-103.26566512, lat:25.77235648}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 296925.7 | 296925.7 | 295394.39 | 295394.39 | 295394.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:256.0}} | {1895296/proyecto_INICIO, 1895296/proyecto_PROCESO, 1895296/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895315 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37115.71}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO CHAVEZ ASENTAMIENTO MADERO - 83630 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 83630 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 39 INTERIOR SN COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO 39 COLONIA MADERO FRANCISCO I. MADERO CHAVEZ, COAHUILA , lon:-103.26753473, lat:25.77801313}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37115.71 | 37115.71 | 36924.3 | 36924.3 | 36924.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-040-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1484628.51, importe_modificado:1484628.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1895315/proyecto_INICIO, 1895315/proyecto_PROCESO, 1895315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895340 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO EL HORMIGERO LOCALIDAD MATAMOROS - 84291 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 84291 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:EJIDO , 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HORMIGUERO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.34136366, lat:25.6853115}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.15 | 62886.15 | 62885.6 | 62885.6 | 62885.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895340/proyecto_INICIO, 1895340/proyecto_PROCESO, 1895340/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895345 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL PILAR - 84327 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 84327 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PILAR CP. 27459 EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.35075183, lat:25.71775778}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.15 | 62886.15 | 62885.6 | 62885.6 | 62885.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895345/proyecto_INICIO, 1895345/proyecto_PROCESO, 1895345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895404 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 85684 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE CP. 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32945168, lat:25.71206799}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895404/proyecto_INICIO, 1895404/proyecto_PROCESO, 1895404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895413 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL - 85856 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85856 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL CP. 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.28001897, lat:25.43151806}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895413/proyecto_INICIO, 1895413/proyecto_PROCESO, 1895413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895605 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL - 92590 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE JOSE VASCONCELOS 199 INTERIOR SN COLONIA SAN CRISTÓBAL, 25619 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JOSE VASCONCELOS, lon:-101.44228837, lat:26.94570676}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.92 | 62655.92 | 62655.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895605/proyecto_INICIO, 1895605/proyecto_PROCESO, 1895605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895610 | Proyecto de inversión | 127280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127280.0, modificado:124813.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD CINCO DE ABRIL - 92706 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92706 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE C.NICOLAS BRAVO COLONIA 5 DE ABRIL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SESENTA Y OCHO Y CALLE MARIA MONTESORI, COLONIA 5 DE ABRIL CP. 25732 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SES, lon:-101.41186316, lat:26.93939023}} | 2021-09-01 | 2021-12-13 | 124813.98 | 124813.98 | 124813.78 | 124813.78 | 124813.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1895610/proyecto_INICIO, 1895610/proyecto_PROCESO, 1895610/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895613 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD OCCIDENTAL - 92762 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 92762 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA MARQUEZ 808 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AMERICAS UNIDAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA MARQUEZ, lon:-101.46699263, lat:26.92362776}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.08 | 62656.08 | 62655.91 | 62655.91 | 62655.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895613/proyecto_PROCESO, 1895613/proyecto_INICIO, 1895613/proyecto_FIN, 1895613/proyecto_PROCESO, 1895613/proyecto_FIN, 1895613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895633 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62406.99}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD VETERANOS DE LA REVOLUCION - 94068 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 94068 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE GILBERTO LIMON INTERIOR SN COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIX GALVAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, lon:-101.38888065, lat:26.92493263}} | 2021-09-01 | 2021-12-13 | 62406.99 | 62406.99 | 62406.89 | 62406.89 | 62406.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895633/proyecto_INICIO, 1895633/proyecto_PROCESO, 1895633/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895636 | Proyecto de inversión | 190920 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190920.0, modificado:187220.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ - 94144 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 94144 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SAN JUDAS TADEO Y AVENIDA ARMANDO FLORES, CALLE DIECIOCHO COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES ROD, lon:-101.38436919, lat:26.9301925}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 187220.98 | 187220.98 | 187220.68 | 187220.68 | 187220.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1895636/proyecto_INICIO, 1895636/proyecto_PROCESO, 1895636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895637 | Proyecto de inversión | 63640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63640.0, modificado:62656.07}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN FRONTERA LOCALIDAD OCCIDENTAL - 94175 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 94175 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA FLORES INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y CALLE VICTORIANO CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV FLORES, lon:-101.45063316, lat:26.94074894}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62656.07 | 62656.07 | 62655.91 | 62655.91 | 62655.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626560.74, importe_modificado:626560.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1895637/proyecto_PROCESO, 1895637/proyecto_INICIO, 1895637/proyecto_FIN, 1895637/proyecto_PROCESO, 1895637/proyecto_FIN, 1895637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895757 | Proyecto de inversión | 127280 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127280.0, modificado:124813.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MONCLOVA LOCALIDAD LOS NOVENTAS - 98675 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 98675 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS 90S, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE NICOLAS BRAVO SN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS 90S CP. 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COA, lon:-101.41263564, lat:26.93801292}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 124813.98 | 124813.98 | 124813.8 | 124813.8 | 124813.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-030-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1060918.82, importe_modificado:1060918.82}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1895757/proyecto_INICIO, 1895757/proyecto_PROCESO, 1895757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914944 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA - 25656 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25656 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27487 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA CARRETERA COMARCA LAGUNERA , lon:-102.94437451, lat:25.49096489}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914950 | Proyecto de inversión | 950853.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950853.52, modificado:950853.52}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJ. MIELERAS - 25663 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25663 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO A, lon:-103.26342379, lat:25.40025437}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924452 | Proyecto de inversión | 1725530.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725530.94, modificado:2070637.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 49110 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49110 | S | 204 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3464.0, meta_modificada:2995.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 42 Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 42 Y BO, lon:-100.98018291, lat:25.38627349}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 1517392.99 | 1517392.99 | 1517392.99 | 1517392.99 | 1517392.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-141/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2068383.5, importe_modificado:1517392.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2995.08}} | {1924452/proyecto_INICIO, 1924452/proyecto_PROCESO, 1924452/proyecto_FIN, 1924452/proyecto_INICIO, 1924452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938740 | Proyecto de inversión | 5003174.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5003174.98, modificado:5003174.98}} | REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS CAMINO - RAMAL ACAMBARO DEL KM 0+000 AL KM 12+000 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210600013 | N | 0 | 0 | 22401 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12960.0, meta_modificada:12960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CASTAÑOS, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2021-04-23 | 2021-10-30 | 4913098.38 | 4913098.38 | 4913098.38 | 4913098.38 | 4913098.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021043, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4913117.83, importe_modificado:4913117.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12960.0}} | {1938740/proyecto_INICIO, 1938740/proyecto_FIN, 1938740/proyecto_PROCESO, 1938740/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938748 | Proyecto de inversión | 9512628.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9512628.63, modificado:9512628.63}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESATRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211000014 | N | 0 | 0 | 80991 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1093.0, meta_modificada:1093.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CASTAÑOS, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2021-03-16 | 2021-11-04 | 9364503 | 9364503 | 9364503 | 9364502.96 | 9364502.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544375, contratista:RENTEC, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9365182.88, importe_modificado:9365182.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1093.0}} | {1938748/proyecto_INICIO, 1938748/proyecto_PROCESO, 1938748/proyecto_FIN, 1938748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942222 | Proyecto de inversión | 3234201.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3234201.02, modificado:3234201.02}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RÍO COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": APLANADOS Y APLICACION DE PINTURA EN EXTERIOR DE AULAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN PASILLOS EN PLANTA BAJA Y ALTA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "D": SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO Y SANITARIO; RED HIDRAULICA RED SANITARIA; CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE RAMPAS. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; APLICACIÓN DE PINTURA EN BARDA; SUSTITUCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18094B | N | 0 | 0 | 414 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ ORIENTE 1450 ZONA CENTRO, lon:-103.41898, lat:25.54389}} | 2021-06-23 | 2021-09-20 | 3234201.02 | 3204201.02 | 3053529.44 | 3053529.44 | 3053529.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942237 | Proyecto de inversión | 9482480.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9482480.18, modificado:9482480.18}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100281 | N | 0 | 0 | 23587 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2833.0, meta_modificada:2833.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo, Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5499367, lat:27.0582458}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 9480959.55 | 9480959.55 | 9480959.55 | 9480959.55 | 9480959.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2536658, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9482480.17, importe_modificado:9482480.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2833.0}} | {1942237/proyecto_INICIO, 1942237/proyecto_PROCESO, 1942237/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942359 | Proyecto de inversión | 2291028.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2291028.86, modificado:2291028.86}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CONGREGACIÓN BAJÁN TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 4+800, EN EL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAH. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 2100424 | N | 0 | 0 | 22401 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:25880 Baján, Coah., México, lon:-101.2567375, lat:26.531398}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2291022.63 | 2291022.63 | 2291022.63 | 2291022.63 | 2291022.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021051, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2291028.86, importe_modificado:2291028.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {1942359/proyecto_INICIO, 1942359/proyecto_FIN, 1942359/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943101 | Proyecto de inversión | 7911000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7911000.0, modificado:1.4653E7}} | Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 21150095 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México, lon:-100.91512084, lat:25.43691895}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14653000 | 14653000 | 14653000 | 12905096.59 | 12905096.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.88}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943109 | Proyecto de inversión | 8417354 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8417354.0, modificado:1.5417354E7}} | Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 211500096 | N | 0 | 0 | 1421 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México, lon:-100.9151262, lat:25.43690441}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 15417354 | 15417354 | 15417354 | 15416440.41 | 15416440.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943914 | Proyecto de inversión | 2733817.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2733817.97, modificado:2925107.93}} | E.S.G. CARLOS ESPINOSA ROMERO.- SUSTIT. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE SISTEMA ELECT. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "C", "D" Y "E". SUST. DE CANCELERIA PARCIAL EN EDIF. "D" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800032 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MAPIMI S/N, AZTECA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-07-07 | 2021-11-03 | 2925040.75 | 2925040.75 | 2925040.75 | 2925040.75 | 2925040.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943932 | Proyecto de inversión | 1147747.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147747.08, modificado:1434287.88}} | E.S.G. ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE DRENAJE Y SUSTITUCIÓN DE REJA (PARCIAL) POR MURO DE BLOCK LADOS SUR-PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000099 | N | 0 | 0 | 597 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOLOMITA Y GAMBUSINOS S/N, BONANZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-02 | 2021-09-29 | 1413121.04 | 1413121.04 | 1413121.04 | 1413121.04 | 1413121.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951470 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 72426 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72426 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO 1005 INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ZAMORA, CALLE SAN FRANCISCO 1005 COLONIA PORVENIR MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.50458601, lat:27.88170079}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951470/proyecto_INICIO, 1951470/proyecto_PROCESO, 1951470/proyecto_FIN, 1951470/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951587 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD MINAS DE BARROTERÁN ASENTAMIENTO BARRIO CUATRO - 74123 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 74123 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 13 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 4, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA EL SAUZ PALAU Y CALLE MINEROS, CALLE BENITO JUAREZ 13 COLONIA BARRIO 4, MINAS DE BARROTERA, lon:-101.28764388, lat:27.65273959}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.78 | 63455.78 | 63455.75 | 63455.75 | 63455.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1951587/proyecto_INICIO, 1951587/proyecto_PROCESO, 1951587/proyecto_FIN, 1951587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952201 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63455.79}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO CENTRO - 81892 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 81892 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ELIZONDO Y CALLE CRUZ MALTOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CA, lon:-101.50643427, lat:27.88089982}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63455.79 | 63455.79 | 63455.76 | 63455.76 | 63455.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1952201/proyecto_PROCESO, 1952201/proyecto_INICIO, 1952201/proyecto_PROCESO, 1952201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958234 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:124973.14}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO HIDALGO - 166616 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 166616 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HIDALGO FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.28054007, lat:25.81512675}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 124973.14 | 124973.14 | 124969.8 | 124969.8 | 124969.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958234/proyecto_FIN, 1958234/proyecto_PROCESO, 1958234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958262 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62486.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EJIDO CHARCOS DE RISA - 167607 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 167607 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHARCOS DE RISA FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.10726285, lat:26.20847594}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62486.58 | 62486.58 | 62484.91 | 62484.91 | 62484.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:624865.77, importe_modificado:624865.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958262/proyecto_PROCESO, 1958262/proyecto_FIN, 1958262/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958373 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37437.51}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MORELOS LOCALIDAD EJIDO ALAMOS - 169555 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169555 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA 107 INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MACLOVIO HERRERA, lon:-100.94573334, lat:28.34630004}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37437.51 | 37437.51 | 37437.48 | 37437.48 | 37437.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958373/proyecto_INICIO, 1958373/proyecto_PROCESO, 1958373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958397 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37131.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO ANTONIO CÁRDENAS - 170010 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170010 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR ESPINOZA 924 INTERIOR SN COLONIA ANTONIO CÁRDENAS, 25130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN ANTONIO CARDENAS EN SALTILLO , lon:-101.01332678, lat:25.43813692}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37131.13 | 37131.13 | 11139.34 | 11139.34 | 11139.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-21, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2970490.14, importe_modificado:2970490.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1958397/proyecto_INICIO, 1958397/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958484 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171676 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171676 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALATORRE 214 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE, lon:-103.22791615, lat:25.52859163}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958484/proyecto_INICIO, 1958484/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958485 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16169.29}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD CENTRO - 171678 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171678 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE ALATORRE INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE, lon:-103.22791615, lat:25.5285529}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16169.29 | 16169.29 | 4871.88 | 4871.88 | 4871.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-039-21, contratista:CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1293542.91, importe_modificado:1293542.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.0}} | {1958485/proyecto_INICIO, 1958485/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958852 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL PILAR - 181243 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181243 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 46.7 KM DE MATAMOROS, lon:-103.3505282, lat:25.71708598}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62886.16 | 62886.16 | 62885.61 | 62885.61 | 62885.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958852/proyecto_INICIO, 1958852/proyecto_PROCESO, 1958852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959099 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126911.58}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MUZQUIZ LOCALIDAD BARRIO LOS PERICOS - 185908 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 185908 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA RANCHERÍAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANAO FERNANDEZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN LUIS SN GUANAJUATO SN, lon:-101.38843396, lat:27.81781306}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126911.58 | 126911.58 | 126911.52 | 126911.52 | 126911.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1713306.24, importe_modificado:1713306.24}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1959099/proyecto_INICIO, 1959099/proyecto_PROCESO, 1959099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301960514 | Proyecto de inversión | 1095903.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095903.87, modificado:1095903.87}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CORDÓN CUNETA TRAPEZOIDAL Y BANQUETAS CON ACABADO FLOTEADO Y RAMPAS EN BLVD. CINCO DE MAYO, ENTRE VÍA VENECIA Y VÍA APIA, COLONIA ROMA DE CD. FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. - 8930 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA | 8930 | S | 69 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:969.1, meta_modificada:969.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BOULEVARD CINCO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VÍA VENECIA Y CALLE VIA APIA, CALLE DE LA FUENTE LA ACERA NORTE DE PLAZA PRINCIPAL ES AV. 5 DE MAYO POR ESA CALLE HAC, lon:-101.44419776, lat:26.92396703}} | 2021-02-22 | 2021-07-22 | 109593.87 | 109593.87 | 109593.87 | 109593.87 | 109593.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 002/2021 C.F., contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA, monto:1095903.87, importe_modificado:1095903.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:969.1}} | {1960514/proyecto_INICIO, 1960514/proyecto_PROCESO, 1960514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969842 | Proyecto de inversión | 124004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124004.0, modificado:124004.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINSA EN PARQUE INDUSTRIAL SALTILLO-RAMOS ARIZPE. - 109759 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109759 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDUSTRIAL Y BOULEVARD JOSE MARIA Y MORELOS, BLVD. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, lon:-100.94385509, lat:25.56544627}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 124004 | 123805.25 | 123805.25 | 123805.25 | 123805.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(11), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:123805.25, importe_modificado:123805.25}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969842/proyecto_INICIO, 1969842/proyecto_FIN, 1969842/proyecto_PROCESO, 1969842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969920 | Proyecto de inversión | 98078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98078.0, modificado:98078.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ANALCO-SANTA LUZ EN COLONIA SANTA LUZ.. - 109998 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109998 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TULUM COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANCONES Y BOULEVARD MARIANO MORALES, CALLE TULUM SN ENTRE BLVD. MARIANO MORAELES Y BLVD. ANCONES EN COL. SANTA LUZ RAMOS ARI, lon:-100.94899355, lat:25.56734142}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 98078 | 97821.23 | 97821.23 | 97821.23 | 97821.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(2), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:97821.23, importe_modificado:97821.23}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969920/proyecto_INICIO, 1969920/proyecto_PROCESO, 1969920/proyecto_FIN, 1969920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301970352 | Proyecto de inversión | 128644 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128644.0, modificado:128644.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE VILLASOL III EN COLONIA VILLASOL. - 111574 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111574 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIAZ ORDAZ COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE SAN JOSE, BLVD. DIAZ ORDAZ ESQUINA CON FEDERALISMO COL VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.96210309, lat:25.55442646}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 128644 | 128504.89 | 128504.89 | 128504.89 | 128504.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(6), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:128504.89, importe_modificado:128504.89}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970352/proyecto_INICIO, 1970352/proyecto_PROCESO, 1970352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301997095 | Proyecto de inversión | 311596.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311596.02, modificado:311596.02}} | REVESTIMENTO DE CALLE CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAREZ ENTRE SIMON BOLOVAR Y JULIO PEREZ - 216590 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 216590 | S | 320 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.5, meta_modificada:941.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE JULIO PEREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.66365106, lat:26.840982}} | 2021-09-10 | 2021-09-15 | 311596.02 | 311596.02 | 311596.02 | 311596.02 | 311596.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FI.S.M-014/2021, contratista:DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA, monto:311596.02, importe_modificado:311596.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.0}} | {1997095/proyecto_INICIO, 1997095/proyecto_PROCESO, 1997095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998004 | Proyecto de inversión | 436214.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436214.43, modificado:436214.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MADERO EN RODRÍGUEZ, COAHUILA - 219557 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 219557 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MADERO, CALLE HEROES DEL 47 CALLE ZARAGOZA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MADERO ESTA UBICADA A DOS CUADRAS, lon:-101.36043379, lat:27.19605416}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 436214.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1998004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001071 | Proyecto de inversión | 2754416.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2754416.61, modificado:2754416.61}} | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES FRANCISCO SARABIA Y CALLE GENERAL FRANCISCO ZUAZUA EN EL MPIO. DE SIERRA MOJADA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 213400005 | N | 0 | 0 | 5245 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:274.0, meta_modificada:274.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion: CALLES FRANCISCO SARABIA Y CALLE GENERAL FRANCISCO ZUAZUA EN EL MPIO. DE SIERRA MOJADA, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2021-04-13 | 2021-07-11 | 2754416.61 | 2754416.61 | 2699985.9 | 2699985.9 | 2699985.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:274.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001401 | Proyecto de inversión | 5238727.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5238727.83, modificado:5238727.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BLVD. CAMINO SUBESTACIÓN, DE LAS TINAJAS A MAR MUERTO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212500036 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6251.0, meta_modificada:6251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:BULEVARD CAMINO SUBESTACION, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-03 | 2021-12-31 | 5238727.8 | 5238727.8 | 5238727.8 | 5238727.8 | 5238727.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6251.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001409 | Proyecto de inversión | 2853853.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853853.08, modificado:2853853.08}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MPIO. DE NAVA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212200013 | N | 0 | 0 | 22192 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7838.0, meta_modificada:7838.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 2853853.01 | 2853853.01 | 2853853.01 | 2853853.01 | 2853853.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7838.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001481 | Proyecto de inversión | 9686262.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9686262.38, modificado:9686262.38}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212000015 | N | 0 | 0 | 66834 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52298.0, meta_modificada:52298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:carretera muzquiz-boquillas, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2021-06-10 | 2021-11-06 | 9686262.33 | 9686262.33 | 9686262.33 | 9686202.49 | 9686202.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021044, contratista:ABSER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9686262.38, importe_modificado:9686262.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52298.0}} | {2001481/proyecto_INICIO, 2001481/proyecto_PROCESO, 2001481/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001547 | Proyecto de inversión | 5411599.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5411599.35, modificado:5411599.35}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 6) DEL MPIO. DE SABINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800035 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6509.0, meta_modificada:6509.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-06-25 | 2021-11-22 | 5411599.35 | 5411599.35 | 5411599.35 | 5408788.86 | 5408788.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021067, contratista:ABSER, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5411599.35, importe_modificado:5411599.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6508.0}} | {2001547/proyecto_INICIO, 2001547/proyecto_PROCESO, 2001547/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001937 | Proyecto de inversión | 741783.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741783.33, modificado:741783.33}} | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR PARA AUTOCONSUMO) EN EL MPIO. DE ACUÑA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 210200016 | N | 0 | 0 | 163058 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Matamoros 245, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.93188465, lat:29.3237754}} | 2021-05-25 | 2021-09-17 | 741783.33 | 741783.33 | 741783.33 | 741782.54 | 741782.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2535368, contratista:CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:741783.33, importe_modificado:741783.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2001937/proyecto_FIN, 2001937/proyecto_INICIO, 2001937/proyecto_FIN, 2001937/proyecto_PROCESO, 2001937/proyecto_FIN, 2001937/proyecto_INICIO, 2001937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302002432 | Proyecto de inversión | 14163599.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.416359901E7, modificado:1.416359901E7}} | REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA PORTALES EN RAMOS ARIZPE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212700015 | N | 0 | 0 | 75461 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14249.0, meta_modificada:14249.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:C. Portal de San Pedro 570, Portales Diamante, 25904 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.94436765, lat:25.51484954}} | 2021-05-28 | 2022-04-14 | 14163599.01 | 14163599.01 | 14163597.53 | 14163597.53 | 14163597.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14240.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007890 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE ULÚA ASENTAMIENTO SAN AGUSTÍN DE ULÚA - 227051 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227051 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO SAN AGUSTIN DE ULUA EN EL MUNICIPIO FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.22168322, lat:25.80637122}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15721.75 | 15721.75 | 15721.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:191372.16, importe_modificado:191372.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007890/proyecto_INICIO, 2007890/proyecto_PROCESO, 2007890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007892 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD BARRIO MONTERREY - 227062 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227062 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 81 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE GASODUCTO, CALLE REFORMA ENTRE GASODUCTO Y FERROCARRIL COLONIA BARRIO MONTERREY SAN PEDRO COAH, lon:-102.98317511, lat:25.76721015}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007892/proyecto_INICIO, 2007892/proyecto_FIN, 2007892/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007894 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74582.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN COLONIA MIRASIERRA SALTILLO COAHUILA - 227092 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227092 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE OCHO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE OCHO SN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MIRASIERRA CP. 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZ, lon:-100.92538936, lat:25.42660936}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 74582.87 | 74582.87 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2007894/proyecto_INICIO, 2007894/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007911 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74559.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN NAVA LOCALIDAD NAVA ASENTAMIENTO NAVA CENTRO - 227270 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227270 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE RAMOS ARIZPE SUR INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TEPIC CALLE RAMOS ARIZPE SUR SN Y CALLE EJIDO 905 COL CENTRO, lon:-100.76458793, lat:28.42807609}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 74559.15 | 74559.15 | 74558.48 | 74558.48 | 74558.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-059-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745591.53, importe_modificado:745591.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2007911/proyecto_PROCESO, 2007911/proyecto_INICIO, 2007911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007916 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16500.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CONCORDIA LA ROSITA ASENTAMIENTO CONCORDIA LA ROSITA - 227328 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227328 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO CONCORDIA LA ROSITA SAN PE, lon:-103.11583461, lat:25.78188311}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007916/proyecto_INICIO, 2007916/proyecto_FIN, 2007916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007950 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:47843.04}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 227676 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227676 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 322 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRENHIDAL, lon:-103.22404237, lat:25.52621552}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 47843.04 | 47843.04 | 47128.66 | 47128.66 | 47128.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2007950/proyecto_INICIO, 2007950/proyecto_PROCESO, 2007950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007974 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO NUEVO MIELERAS - 227870 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227870 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:390, direccion:EJIDO NUEVO MIELERAS, 27440 NUEVO MIELERAS (LA TRES), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO NUEVO MIELERAS MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.33586216, lat:25.44049999}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 31895.36 | 31895.36 | 30752.44 | 30752.44 | 30752.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007974/proyecto_INICIO, 2007974/proyecto_FIN, 2007974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007982 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74582.87}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO LA ESPERANZA SALTILLO COAHUILA - 227899 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227899 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1021, direccion:CALLE SAN CARLOS EJIDO LA ESPERANZA (LAS PUYAS), 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN CARLOS INTERIOR EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS CP. 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.92660859, lat:25.00421848}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 74582.87 | 74582.87 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2007982/proyecto_INICIO, 2007982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008144 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62886.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO EL TRIÁNGULO - 228940 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228940 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SEPOMEX 30 INTERIOR SN COLONIA EL TRIÁNGULO, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEPOMEX Y CALLE DALIAS, CALLE CHAPULTEPEC LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE SEPOMEX 30 INTERIOR SN COLONIA EL TRIÁN, lon:-102.96767402, lat:25.76055542}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 62886.17 | 62886.17 | 62852.17 | 62852.17 | 62852.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2008144/proyecto_INICIO, 2008144/proyecto_PROCESO, 2008144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008409 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:145883.66}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SAN BUENAVENTURA - 239573 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239573 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL DE LOS SANTOS COLONIA AARBOLEADA, 25533 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL DE LOS SANTOS Y CALLE OLIVIA LOCES DE FELAN, CALLE MANUEL DE LOS SANTOS INTERIOR COLONIA AARBOL, lon:-101.55184654, lat:27.05477421}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 145883.66 | 145883.66 | 145883.64 | 145883.64 | 145883.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552424.6, importe_modificado:552424.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {2008409/proyecto_INICIO, 2008409/proyecto_PROCESO, 2008409/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402017382 | Proyecto de inversión | 120266.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120266.94, modificado:120266.94}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PRIVADA NOGALES ENTRE ALAMOS Y CERRADA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 187026 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 187026 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:249.5, meta_modificada:249.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, AMPLIACIÓN DE RED UBICADA EN CALLE PRIVADA NOGALES A UN COSADO DE UNIDAD DEPORTIVA LAS GRANJAS EN EL M, lon:-101.42036333, lat:27.18522723}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2017382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402033551 | Proyecto de inversión | 26557.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26557.5, modificado:26557.5}} | MEJORANDO TU VIVIENDA 2021 EN EL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 277120 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 277120 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PRIV LAREDO COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TELESFORO VILLARREAL Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE CALLE LAREDO CALLE PRIV LAREDO ESQUINA CON TELESFORO VIL, lon:-99.87279757, lat:27.78500957}} | 2021-03-15 | 2021-08-20 | 26557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2033551/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402034192 | Proyecto de inversión | 165305.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165305.47, modificado:165305.47}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CINCO DE MAYO Y CUAUHTEMOC EN CANDELA ZONA CENTRO - 279957 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 279957 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX Y A 100 METROS, lon:-100.66823909, lat:26.83810363}} | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2034192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402051204 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:264480.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADORES PARA LA MEJORA DE LA RED ELECTRICA EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA - 344510 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA AREA OBRAS PUBLICAS | 344510 | S | 44 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORA COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORA Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, CALLE PABLO GONZALEZ COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ SECTOR, lon:-99.87282561, lat:27.77779092}} | 2021-09-20 | 2021-12-31 | 264480 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2051204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402052961 | Proyecto de inversión | 10169295.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.016929586E7, modificado:1.016929586E7}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 5) DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213100052 | N | 0 | 0 | 10006 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:19620.0, meta_modificada:19620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5441455, lat:27.0554305}} | 2021-09-14 | 2021-12-31 | 6793665.86 | 6793665.86 | 6793665.86 | 6793665.86 | 6793665.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021097, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1.016937096E7, importe_modificado:1.016937096E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12949.0}} | {2052961/proyecto_PROCESO, 2052961/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402052964 | Proyecto de inversión | 9412795.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9412795.68, modificado:9412795.68}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 10) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800080 | N | 0 | 0 | 9603 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:63522.0, meta_modificada:63522.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 9412795.68 | 9412795.68 | 9412795.68 | 9409262.41 | 9409262.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021096, contratista:TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9412792.69, importe_modificado:9412792.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:63510.0}} | {2052964/proyecto_INICIO, 2052964/proyecto_FIN, 2052964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053009 | Proyecto de inversión | 10048255.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.004825522E7, modificado:1.004825522E7}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MPIO. DE SABINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800013 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2021-06-01 | 2021-10-31 | 9926178.6 | 9926178.6 | 9923771.2 | 9923771.2 | 9923771.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2536658, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9482480.17, importe_modificado:9482480.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.98}} | {2053009/proyecto_PROCESO, 2053009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053306 | Proyecto de inversión | 5228692.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5228692.41, modificado:5227585.29}} | REHABILITACIÓN Y/O REPOSICION DEL COLECTOR DE AGUAS NEGRAS FERROCARRIL DESDE LA CALLE CUARTA Y AV. FERROCARRIL HASTA LA C. CANTERO Y AV. FERROCARRIL EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO , COAHUILA DE ZAERAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213300028 | N | 0 | 0 | 43447 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13915.0, meta_modificada:13915.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-12-03 | 2022-01-14 | 5227585.29 | 5227585.29 | 5227585.29 | 5227127.94 | 5227127.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13914.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053836 | Proyecto de inversión | 2072551.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072551.39, modificado:2072551.39}} | RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A INDEPENDENCIA, EN CALLE ALDAMA DE INDEPENDENCIA A LERDO DE TEJADA Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL EN CRUCE DE CALLE MATAMPOROS CON JAVIER MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUIILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-021/2021 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2021-10-01 | 2021-12-07 | 2072551.38 | 2072551.38 | 2072551.38 | 2072551.38 | 2072551.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-021/2021, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2072551.39, importe_modificado:2072551.39}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:220.0}} | {2053836/proyecto_INICIO, 2053836/proyecto_PROCESO, 2053836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054471 | Proyecto de inversión | 17218393.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.721839342E7, modificado:1.083612908E7}} | REHABILITACION Y/O REPOSICION DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES RAMOS ARIZPE, ENTRE LAS CALLES EPIFANIO RAMOS A LA AVENIDA ORIENTE EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA EN ZONA URBANA EN LA LOCALIDAD DEL MPIO. DE SABINAS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 212800085 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Plaza Principal de Sabinas, Francisco I. Madero 184SN, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.11999333, lat:27.84889007}} | 2021-10-09 | 2021-12-31 | 10836129.08 | 10836129.08 | 10836129.08 | 10836129.08 | 10836129.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-27/21, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.721839342E7, importe_modificado:1.721839342E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.45}} | {2054471/proyecto_PROCESO, 2054471/proyecto_INICIO, 2054471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054534 | Proyecto de inversión | 497112.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497112.08, modificado:468281.06}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210900041 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DEL ALMACEN S/N-FRESNO DEL NORTE, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2021-11-03 | 2021-11-30 | 468281.06 | 468281.06 | 468281.06 | 468281.06 | 468281.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054542 | Proyecto de inversión | 1169936.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169936.72, modificado:1169936.72}} | E.S.T. No. 89 "RAÚL MADERO GONZÁLEZ"-ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210400051 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2021-12-06 | 2022-02-04 | 1142188.39 | 1142188.39 | 342656.52 | 342656.52 | 342656.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054545 | Proyecto de inversión | 734478.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734478.41, modificado:734478.41}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800090 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BENITO JUÁREZ 343-MINERAL DE CLOETE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-12-15 | 2022-01-21 | 709507.53 | 709507.53 | 212852.26 | 212852.26 | 212852.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402056788 | Proyecto de inversión | 4695631.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4695631.05, modificado:4695631.05}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800086 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:4647.0, meta_modificada:4647.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:342, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 4695631.05 | 4695631.05 | 4695631.05 | 4676202.79 | 4676202.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:4605.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402056817 | Proyecto de inversión | 3521881.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3521881.94, modificado:3521881.94}} | CONSERVACION EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA - ABASOLO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BUENA VENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213101003 | N | 0 | 0 | 25781 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5441455, lat:27.0554305}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 3521881.94 | 3521881.94 | 3521881.94 | 3521881.94 | 3521881.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021132, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3521881.94, importe_modificado:3521881.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} | {2056817/proyecto_INICIO, 2056817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402057521 | Proyecto de inversión | 394342 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394342.0, modificado:394342.0}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PROGRESO EN LA CALLE CARRANZA, BUSTAMANTE, Y CARRETERA 35 MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-029/2021 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Guillermo Prieto 569, Progreso, Coah., México, lon:-100.99836588, lat:27.42383322}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 394342 | 394342 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-029/2021, contratista:ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:394342.0, importe_modificado:394342.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2057521/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS. SE LLEVÓ A CABO LA CANCELACIÓN DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSO., trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS. SE LLEVÓ A CABO LA CANCELACION DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSO., trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs3: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS. SE LLEVO A CABO LA CANCELACION DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSO, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs4: {observación:DEBIDO A RECORTES PRESUPUESTALES DEL FONDO FEDERAL DE PROGRAMAS DE HIDROCARBUROS. SE LLEVÓ A CABO LA CANCELACION DE LA OBRA POR FALTA DE RECURSO, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061402 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:299280.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO ASTILLERO - 2328 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2328 | S | 38 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:79, direccion:EJIDO ASTILLERO, 25332 ASTILLERO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.41340307, lat:25.0927843}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 89784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061481 | Proyecto de inversión | 74820 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74820.0, modificado:74820.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LLANOS DE LA UNION DE ARRIBA - 3043 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3043 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:142, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR, lon:-101.10787031, lat:25.39412486}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 22446 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061481/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061505 | Proyecto de inversión | 137170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137170.0, modificado:137170.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL RAYADO - 3296 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3296 | S | 65 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:188, direccion:EJIDO EL RAYADO, 25337 EL RAYADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA JAZMINAL RECORRIENDO 6 KMS. EL COLECTOR ESTA SITUADO EN LA PARTE NORESTE DEL CAMINO., lon:-101.41051051, lat:24.87072732}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 41151 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061527 | Proyecto de inversión | 236930 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236930.0, modificado:236930.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA - 3484 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3484 | S | 20 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:192, direccion:EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA, 00000 REFUGIO DE ALTAMIRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.96673434, lat:24.85004866}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 71079 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102061537 | Proyecto de inversión | 249400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249400.0, modificado:249400.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN MIGUEL DEL BANCO - 3558 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3558 | S | 98 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:218, direccion:EJIDO SAN MIGUEL SAN MIGUEL DEL BANCO, 25335 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.99452089, lat:25.00440349}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 74820 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2061537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063759 | Proyecto de inversión | 2109563.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2109563.1, modificado:2109563.1}} | CAM NO. 23 COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C, D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE RESTIRADO EN LOSAS Y PINTURA EN PLAFONES, REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17182B | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:GUATEMALA NO. 313 COLONIA LAS DELICIAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 2109563.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063762 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:480769.23}} | J.N. NARCISO MENDOZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A" : SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "B" : SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A" : SUSTITUCIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17183B | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GOMEZ PALACIO NO. 1064 COLONIA BARRERA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-03-31 | 2022-07-31 | 480769.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063763 | Proyecto de inversión | 1462800.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1462800.98, modificado:1462800.98}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16081S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 1462800.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063896 | Proyecto de inversión | 2486858.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2486858.72, modificado:2486858.72}} | RECARPETEO EN CALLES TEPIC (DE CALLE RODOLFO DE LOS SANTOS-AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS) EN COLONIA BUROCRATAS PIEDRAS NEGRAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212500043 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6826.0, meta_modificada:6826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:COLONIA BUROCRATAS, lon:-100.5329, lat:28.70017}} | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 2486858.72 | 2486858.72 | 2486858.35 | 2486858.35 | 2486858.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6826.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063928 | Proyecto de inversión | 3542285.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542285.97, modificado:3542285.97}} | PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ](ETAPA 9) EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA. COAHUILA MEXICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211801003 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:237951.0, meta_modificada:237951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MONCLOVA, lon:-101.417262, lat:26.902999}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 3542285.97 | 3542285.97 | 3501497.8 | 1758327.9 | 1758327.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021134, contratista:FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3501497.79, importe_modificado:3501497.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:115620.0}} | {2063928/proyecto_PROCESO, 2063928/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064388 | Proyecto de inversión | 103054.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103054.4, modificado:103054.4}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..-SUMISTRO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223306147 | N | 0 | 0 | 7016 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-03-19 | 2022-03-28 | 103054.4 | 103054.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064610 | Proyecto de inversión | 51129.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51129.33, modificado:51129.33}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION.- REP. DE TUBERIA EN TINACOS EN EDIF. "B" Y SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200008 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PARRAS 1600, FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 51129.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064619 | Proyecto de inversión | 73080.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73080.72, modificado:73080.72}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE R. MUÑIZ.- REP. PARCIAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "B", "F" Y "G", CHAPAS EN EDIF. "C" Y "F" Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000015 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO S/N, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 73080.72 | 73080.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064627 | Proyecto de inversión | 180792.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180792.91, modificado:180792.91}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- REP. DEL SIST. ELECTRICO, COLOCACION DE BOMBA, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS, REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS Y COLOCACIÓN DE CHAPAS EN EDIF "A" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000020 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PATRICIO QUINN 415, IGNACIO ZARAGOZA 1ER SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 180792.91 | 180792.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064636 | Proyecto de inversión | 773067.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773067.52, modificado:773067.52}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- ADECUACIÓN. DE SERV. SANIT. COLOCACIÓN DE TINACOS-BOMBA Y OBRA EXTERIOR (CISTERNA, RED ELECTRICA-ACOMETIDA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100006 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:PICO DE PATO S/N, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 773067.52 | 773067.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064652 | Proyecto de inversión | 140084.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140084.56, modificado:140084.56}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- REP. DE ALIMENTACIÓN A TINACOS DE SERV. SANIT. CONEXIÓN DE RED SANIT. A RED MUNICIPAL Y REP. DE ACOMETIDA ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300009 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CARRETERA LA ROSITA SAN PEDRO S/N, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 140084.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064654 | Proyecto de inversión | 698826.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698826.56, modificado:698826.56}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18.- SUST. PUERTAS EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E", SUST. LUMINARIAS EDIF. "A", "C" Y "D", REP. SIST. ELECT. EDIF. "B" Y "E", MURO DIV. EDIF. "E", BOMBA Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUST. TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000010 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VELIA ROMO S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 698826.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064656 | Proyecto de inversión | 313281.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313281.35, modificado:313281.35}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. COLOC. DE CANCEL. Y PUERTA EN EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELECTRICA, SUST. RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900010 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 313281.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064657 | Proyecto de inversión | 427430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427430.0, modificado:427430.0}} | ESCUELA PRIMARIA SEIS DE OCTUBRE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900012 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 427430 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064663 | Proyecto de inversión | 1102825.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102825.48, modificado:1102825.48}} | JARDIN DE NIÑOS MICAELA PEREZ.- REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT EN EDIF. "B" Y OBRA EXT. SUST. DE CISTERNA Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500025 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROFR. ALEJANDRO CASAS S/N, COMPRESORA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1102825.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064683 | Proyecto de inversión | 4070813.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070813.91, modificado:4070813.91}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. ANDRES S. VIESCA.- ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO, ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, RED ELÉCTRICA Y MALLA CICLÓNICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100009 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, , lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 4070813.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064689 | Proyecto de inversión | 575168.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575168.63, modificado:575168.63}} | JARDIN DE NIÑOS LUCIA A. DE FERNANDEZ AGUIRRE.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "C" Y "D", REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "E" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800061 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RAFAEL F. MUÑOZ, PRIMERO DE MAYO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 575168.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064697 | Proyecto de inversión | 1064791.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064791.2, modificado:1064791.2}} | JARDIN DE NIÑOS TEODULO FLORES CALDERON.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. RED ELECT. Y SUST. DE MALLA POR BARDA PARCIAL (LADOS NORTE-SUR-ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800069 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VASCO DE QUIROGA SUR 604, LOMA LINDA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1064791.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064776 | Proyecto de inversión | 1129769.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129769.54, modificado:1129769.54}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500009 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. JOSE GOROSTIZA, VILLAS SAN AGUSTÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1129769.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064877 | Proyecto de inversión | 1217955.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217955.61, modificado:1217955.61}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500021 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA ISABEL S/N, ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1217955.61 | 1217955.61 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064893 | Proyecto de inversión | 1190290.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190290.45, modificado:1190290.45}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222100004 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO 39, ZONA CENTRO, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2022-04-18 | 2022-05-16 | 1190290.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA18180201142755 | Proyecto de inversión | 1006460.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1006460.22, modificado:1006460.22}} | Ingeniería De Detalle, Implementacion, Puesta En Marcha E Inicio De Operación De La Infraestructura Que Permita Mejorar El Abasto Y La Calidad Del Agua En La Región Lagunera En El Estado De Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 184300003 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-03-27 | 2018-10-01 | 1006460.22 | 1006460.22 | 1006460.22 | 1006460.22 | 1006460.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA00180201143371 | Proyecto de inversión | 3431762.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3431762.22, modificado:1917816.43}} | Diagnostico Operativo, Alternativa De Mejora Operativa Y Deficiencia Y Valoración De Las Diferentes Alternativas Con La Integración Del Proyecto Ejecutivo Del Sistema Intermunicipal De Región Carb. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 1701014 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:342, direccion:-, lon:-101.132313, lat:27.837757}} | 2017-09-29 | 2018-10-01 | 1917816.43 | 1917816.43 | 1917816.43 | 1917816.43 | 1917816.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401601151 | Proyecto de inversión | 590728.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590728.32, modificado:571673.33}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO MANCINAS CASAS.- CONSTRUCCIÓN DE PISO Y CANCHA INFANTIL BAJO TECHUMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193500123 | N | 0 | 0 | 340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Joyas de Torreón, Torreón, Coah., México, lon:-103.3247998, lat:25.5452947}} | 2019-11-11 | 2019-12-31 | 571673.33 | 571673.33 | 571673.33 | 571673.33 | 571673.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401878608 | Proyecto de inversión | 5959337 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5959337.0, modificado:8189199.23}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 4,000 M3 DE CAP. COMO REPOSICION DE VARIOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN COLAPSO CON LINEAS DE INTERCONEXION PARA MEJORAR EL ABASTO DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE MUZQUIZ, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 202000079 | N | 0 | 0 | 35060 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Múzquiz, Coah., México, lon:-101.513999, lat:27.8822402}} | 2020-11-24 | 2020-12-31 | 8189199.23 | 8189199.23 | 8189199.23 | 8189199.23 | 8189199.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-37/20, contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:5957337.0, importe_modificado:5957337.0}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1878608/proyecto_INICIO, 1878608/proyecto_PROCESO, 1878608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881526 | Proyecto de inversión | 275421.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275421.29, modificado:275351.86}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ.-DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "G" , CONSTRUCCIÓN DE BARDA PARCIAL COLINDANTE (LADO PONIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203300065 | N | 0 | 0 | 369 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:CONCORDIA-CONCORDIA (LA ROSITA), lon:-102.99111, lat:25.757201}} | 2020-12-15 | 2021-01-13 | 275351.86 | 275351.86 | 275351.86 | 275351.86 | 275351.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101887743 | Proyecto de inversión | 331441.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331441.63, modificado:289575.38}} | JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO DE LA REVOLUCION.- SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METALICAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B", SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO EN EDIF. "A" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500042 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:GISELA S/N, FRACC. ANNA, lon:-103.3662291, lat:25.601477}} | 2021-04-28 | 2021-06-28 | 289575.38 | 289575.38 | 289575.38 | 289575.38 | 289575.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894071 | Proyecto de inversión | 208682.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208682.61, modificado:208682.61}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALLENDE LOCALIDAD CHAMACUERO EL SEIS ASENTAMIENTO CHAMACUERO EL SEIS - 53273 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53273 | S | 16 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:EJIDO CHAMACUERO (EL SEIS), 00000 CHAMACUERO (EL SEIS), ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHAMACUERO A 12 KMS DE ALLENDE COAHUILA CP 26563, lon:-100.89442751, lat:28.2543608}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 208682.61 | 208682.61 | 208682.61 | 208682.61 | 208682.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400106549, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3469483.3, importe_modificado:3469483.3}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:8.0}} | {1894071/proyecto_INICIO, 1894071/proyecto_PROCESO, 1894071/proyecto_FIN, 1894071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894277 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO NUEVA LAGUNA - 60355 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60355 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA NUEVA LAGUNA CIUDAD ACUÑA, lon:-100.98223036, lat:29.32767803}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894277/proyecto_INICIO, 1894277/proyecto_PROCESO, 1894277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894319 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD EL PARAISO - 61473 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 61473 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PENJAMO INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PENJAMO COLONIA PARAISO, lon:-100.95984055, lat:29.31471889}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894319/proyecto_INICIO, 1894319/proyecto_FIN, 1894319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894461 | Acción | 2594108 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2594108.0, modificado:2586660.8}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 64218 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 64218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-05-31 | 2021-12-31 | 2586660.8 | 2586660.8 | 2586660.8 | 2586660.8 | 2586660.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SIDS-SIS-001-21, contratista:TRANSPORTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2586660.8, importe_modificado:2586660.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1894461/proyecto_PROCESO, 1894461/proyecto_INICIO, 1894461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894473 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD PRIMERO DE MAYO - 64513 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 64513 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE OCHO 605 INTERIOR SN COLONIA 1° DE MAYO, 26280 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y HEROICO COLEGIO MILITAR, lon:-100.95228089, lat:29.30690068}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894473/proyecto_INICIO, 1894473/proyecto_PROCESO, 1894473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894584 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD ACOROS - 67404 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67404 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RUBEN MORA 312 INTERIOR SN COLONIA ACOROS, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLE JOSE VIZCARRA ROBERTO MONTENEGRO, lon:-101.00271587, lat:29.32558396}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894584/proyecto_PROCESO, 1894584/proyecto_INICIO, 1894584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894591 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:189277.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO EL ÁGUILA - 67503 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67503 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GARDENIAS INTERIOR SN EJIDO EL ÁGUILA, 27275 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CUARTA, CALLE GARDENIAS SN INTERIOR SN EJIDO EL ÁGUILA CP. 27275, lon:-103.33837193, lat:25.53209917}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189277.14 | 189277.14 | 189277.14 | 189277.14 | 189277.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1261847.77, importe_modificado:1261847.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1894591/proyecto_INICIO, 1894591/proyecto_PROCESO, 1894591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894592 | Proyecto de inversión | 375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375000.0, modificado:374576.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO SARACHO - 67513 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67513 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 1140 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EUSEBIO ARIZPE Y ABASOLO, lon:-100.94169061, lat:29.30017321}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 374576.67 | 374576.67 | 374576.67 | 374576.67 | 374576.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {1894592/proyecto_PROCESO, 1894592/proyecto_INICIO, 1894592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894663 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224298.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN TORREON LOCALIDAD LA PERLA ASENTAMIENTO LA PERLA - 69656 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69656 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PERLA TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.35152982, lat:25.49845184}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1894663/proyecto_INICIO, 1894663/proyecto_PROCESO, 1894663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894689 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD BUENA VISTA - 69962 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69962 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:6, direccion:CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENA VISTA, 26309 BUENA VISTA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CONOCIDO, lon:-100.90907017, lat:29.24806759}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894689/proyecto_PROCESO, 1894689/proyecto_INICIO, 1894689/proyecto_PROCESO, 1894689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894945 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112149.06}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD SIERRA DE LAS NOAS - 74409 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 74409 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL GORRION 6 INTERIOR SN COLONIA SIERRA DE LAS NOAS, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENTRADA AL PANTEON Y CALLE 6 DE OCTUBRE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. DEL GORION AV. CA, lon:-103.42441238, lat:25.50600828}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1894945/proyecto_INICIO, 1894945/proyecto_PROCESO, 1894945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895107 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37383.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO LA PARTIDA LOCALIDAD TORREON - 78481 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 78481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:285, direccion:CALLE EJIDO LA PARTIDA INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA, 27410 SECTOR TRES, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE EJIDO LA PARTIDA SN INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA CP. 27410, lon:-103.47429001, lat:25.25439045}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1895107/proyecto_INICIO, 1895107/proyecto_PROCESO, 1895107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895411 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11848.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD SAN SALVADOR - 85781 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85781 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.22955963, lat:25.94433148}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {1895411/proyecto_INICIO, 1895411/proyecto_FIN, 1895411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201913502 | Proyecto de inversión | 2909037.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2909037.35, modificado:2909037.35}} | CONSTRUCCION DE ALBERGUE TEMPORAL PARA PERSONAS EN SITUACION DE RIESGO MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA - 22743 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NAVA COAHUILA | 22743 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BLVD MONDRAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE ALLENDE ENTRE BLVD MONDRAGON Y EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIA, lon:-100.7561602, lat:28.42675466}} | 2021-03-29 | 2021-06-29 | 2909037.35 | 2909037.35 | 2909037.35 | 2909037.35 | 2909037.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC004/2021-O, contratista:EDUARDO GONZALEZ GUADIANA, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:2909037.35, importe_modificado:2909037.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:300.0}} | {1913502/proyecto_INICIO, 1913502/proyecto_PROCESO, 1913502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201915334 | Proyecto de inversión | 1075509.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1075509.31, modificado:1075509.31}} | AMPLIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN NADADORES COAHUILA - 26570 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES COAHUILA | 26570 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE LUCRECIA SOLANO CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO EN UNA, lon:-101.58281229, lat:27.02678313}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 1075509.31 | 1075509.31 | 1075509.31 | 1075509.31 | 1075509.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-005/2021, contratista:SPORTECS SYNTHETIC RASS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:1075509.31, importe_modificado:1075509.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:660.0}} | {1915334/proyecto_INICIO, 1915334/proyecto_PROCESO, 1915334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201919545 | Proyecto de inversión | 130755.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130755.18, modificado:129540.87}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA VALLE DE LAS FLORES POPULAR - 36466 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 36466 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LILA COLONIA VALLE DE LAS FLORES POPULAR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL SOL Y , LOS 39.00 ML DE AGUA POTABLE SE UBICA EN LA CALLE LILA ENTRE AVENIDA DEL SOL Y TOPE DE CERRO DENTRO D, lon:-101.02851023, lat:25.42793161}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 129540.87 | 129540.87 | 129540.87 | 129540.87 | 129540.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-089/21, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:130698.94, importe_modificado:129540.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {1919545/proyecto_INICIO, 1919545/proyecto_PROCESO, 1919545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201920837 | Proyecto de inversión | 980000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980000.0, modificado:1099892.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE FABIAN DE AQUINO COL. POSTAL CERRITOS - 40461 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 40461 | S | 56 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56000.0, meta_modificada:3700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOACHIN GRANDE Y CALLE BERNARDINO CANO, CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, CP. 25019 SALTILLO, SALT, lon:-100.95722248, lat:25.40601198}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 1099892.73 | 1099892.73 | 1099892.73 | 1099892.73 | 1099892.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-148/21, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1169392.44, importe_modificado:1099892.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3700.0}} | {1920837/proyecto_FIN, 1920837/proyecto_PROCESO, 1920837/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201923134 | Proyecto de inversión | 497087.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497087.02, modificado:589680.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 14 LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON - 46967 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 46967 | S | 22 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:514.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 14 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25, CALLE 14 FEDERICO BERRUETO RAMÓN CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25, lon:-100.97974767, lat:25.38640983}} | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 589680.34 | 589680.34 | 589680.34 | 589680.34 | 589680.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-137/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:593163.74, importe_modificado:589680.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.74}} | {1923134/proyecto_INICIO, 1923134/proyecto_PROCESO, 1923134/proyecto_INICIO, 1923134/proyecto_FIN, 1923134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924183 | Proyecto de inversión | 933209.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:933209.61, modificado:920296.44}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE DE LAS AVES - 48542 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48542 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS AVES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE GORRIONES, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE DE LAS AVES, lon:-100.96098675, lat:25.38878248}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 920296.44 | 920296.44 | 920296.44 | 920296.44 | 920296.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-004/21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:932952.94, importe_modificado:920296.44}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1924183/proyecto_INICIO, 1924183/proyecto_PROCESO, 1924183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924470 | Proyecto de inversión | 258544.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258544.5, modificado:278507.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHANCACA - 49164 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49164 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.0, meta_modificada:116.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO CHANCACA, 00000 LA CHANCACA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHANCACA, lon:-101.245895, lat:25.407133}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 278507.84 | 278507.84 | 278507.84 | 278507.84 | 278507.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-132/21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:310020.74, importe_modificado:278507.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.13}} | {1924470/proyecto_INICIO, 1924470/proyecto_PROCESO, 1924470/proyecto_FIN, 1924470/proyecto_PROCESO, 1924470/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924763 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:137257.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 49893 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49893 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC C. P. 25306 SALTILLO COAHUILA, lon:-100.945321, lat:25.283591}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 137257.29 | 137257.29 | 137257.29 | 137257.29 | 137257.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-055/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:144957.73, importe_modificado:137257.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1924763/proyecto_INICIO, 1924763/proyecto_PROCESO, 1924763/proyecto_FIN, 1924763/proyecto_PROCESO, 1924763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924765 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:72339.73}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 49894 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49894 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC C. P. 25306 SALTILLO COAHUILA, lon:-100.945321, lat:25.283591}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 72339.73 | 72339.73 | 72339.73 | 72339.73 | 72339.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-056/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:74855.39, importe_modificado:72339.73}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1924765/proyecto_INICIO, 1924765/proyecto_PROCESO, 1924765/proyecto_FIN, 1924765/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201925462 | Proyecto de inversión | 39500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39500.0, modificado:39487.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO - 51712 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51712 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:19.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 42 COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE 44, CALLE 40 CALLE 42 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 44 DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO, lon:-100.98124444, lat:25.38935352}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 39487.44 | 39487.44 | 39487.44 | 39487.44 | 39487.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-033/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:39487.44, importe_modificado:39487.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.75}} | {1925462/proyecto_INICIO, 1925462/proyecto_FIN, 1925462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201927078 | Proyecto de inversión | 979516.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979516.62, modificado:977209.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES - 56348 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 56348 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:482.0, meta_modificada:470.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:815, direccion:COLONIA , 00000 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES, lon:-101.10632001, lat:25.37215555}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 977209.11 | 977209.11 | 977209.11 | 977209.11 | 977209.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-035/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:979499.53, importe_modificado:977209.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:470.45}} | {1927078/proyecto_INICIO, 1927078/proyecto_PROCESO, 1927078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938804 | Proyecto de inversión | 9393267.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9393267.36, modificado:9698510.43}} | CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO SAN BUENAVENTURA-HERMANAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213100012 | N | 0 | 0 | 23587 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:ESTACION HERMANAS, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2021-05-31 | 2021-11-15 | 9698510.43 | 9698510.43 | 9698510.43 | 9698510.43 | 9698510.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2544268, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:9247671.72, importe_modificado:9247671.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:636.0}} | {1938804/proyecto_INICIO, 1938804/proyecto_FIN, 1938804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938898 | Proyecto de inversión | 162533.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162533.92, modificado:149406.05}} | REPOSICION DE 39 TOMAS DOMICILIARIAS CON CUADRO DE MEDICION EN BANQUETA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LAS IGLESIAS DEL NPIO. DE PROGRESO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila |  | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:27.537376,-101.306462, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 149406.05 | 149406.05 | 149406.05 | 149406.05 | 149406.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-04/2021-A, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:162533.92, importe_modificado:162533.92}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:1.0}} | {1938898/proyecto_INICIO, 1938898/proyecto_PROCESO, 1938898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943903 | Proyecto de inversión | 1181790.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181790.81, modificado:1179629.92}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS METALICAS, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "B", "C" Y "D", REP. DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT. (SUST. PARCIAL DE BARDA LADO NORTE-CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210900011 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:COLONOS DE LUCHA S/N, 2 DE MARZO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2021-06-23 | 2021-09-20 | 1179629.92 | 1179629.92 | 1179629.92 | 1179629.92 | 1179629.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943922 | Proyecto de inversión | 476368.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476368.15, modificado:440573.5}} | ESCUELA PRIMARIA RAFAEL CASTRO FLORES.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "B", RED ELECTRICA-HIDRAULICA Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500026 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RIO LERMA S/N, RIO GRANDE INFONAVIT, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-07-10 | 2021-09-07 | 440573.5 | 440573.5 | 440573.5 | 440573.5 | 440573.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943928 | Proyecto de inversión | 512933.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512933.96, modificado:504952.73}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000096 | N | 0 | 0 | 294 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIA HERRERA NUM. 556, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-05-28 | 2021-08-10 | 504952.73 | 504952.73 | 504952.73 | 504952.73 | 504952.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943929 | Proyecto de inversión | 4892058.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4892058.71, modificado:5196263.93}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000095 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN NAVARRO S/N, FUNDADORES V SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-05-14 | 2021-09-10 | 5196263.93 | 5196263.93 | 5196263.93 | 5196263.93 | 5196263.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943938 | Proyecto de inversión | 1501086.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1501086.01, modificado:1384691.27}} | E.S.G. NO. 22 VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000287 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CAÑON DE ALAZANAS, NUEVO TERESITAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-10 | 2021-10-14 | 1384691.27 | 1384691.27 | 1384691.27 | 1384691.27 | 1384691.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943945 | Proyecto de inversión | 996678.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996678.65, modificado:995022.12}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO PRIETO.- SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA EN EDIF. "A", "B", "C", "D", "E", "F" Y "G", REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF. "H", REHABILITACIÓN DE CISTERNA Y REPARACIÓN DE CUBIERTA METALICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213400012 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:AVENIDA OLIMPO S/N, ZONA HABITACIONAL, lon:-103.789722, lat:28.041924}} | 2021-07-02 | 2021-09-29 | 995022.12 | 995022.12 | 995022.12 | 995022.12 | 995022.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943955 | Proyecto de inversión | 979823.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979823.7, modificado:947824.17}} | E.S.T. NO. 91 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "D", ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (RED. ELECTRICA Y REP. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500076 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-07-10 | 2021-10-07 | 947824.17 | 947824.17 | 947824.17 | 947824.17 | 947824.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944257 | Proyecto de inversión | 470960.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:470960.43, modificado:470956.3}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA Y CORDON EN CALLE SANTA ROSA DE VICTORIA A HIDALGO EN MELCHOR MUZQUIZ COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 26 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.53, meta_modificada:199.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Santa Rosa 272, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51642382, lat:27.87707954}} | 2021-04-26 | 2021-06-19 | 470956.3 | 470956.3 | 470956.3 | 470956.3 | 470956.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-PMM-202105-1-0, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:470960.43, importe_modificado:470960.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.53}} | {1944257/proyecto_INICIO, 1944257/proyecto_FIN, 1944257/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301956158 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63325.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN VILLA UNION LOCALIDAD ZONA CENTRO - 111099 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111099 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON 605 INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ALVARO OBREGON 605 ZONA CENTRO VILLA UNION COAHUILA C, lon:-100.72505699, lat:28.22353835}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63325.78 | 63325.78 | 63325.78 | 63325.78 | 63325.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.75, importe_modificado:633257.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956158/proyecto_INICIO, 1956158/proyecto_FIN, 1956158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956182 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82250.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO ALBIA - 111198 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111198 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:3, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA (ALBIA), 27944 EMILIANO ZAPATA (ALBIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA ALBIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.17712485, lat:25.85581353}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1956182/proyecto_INICIO, 1956182/proyecto_PROCESO, 1956182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956282 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62444.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALLENDE LOCALIDAD EJIDO RIO BRAVO - 111728 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111728 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE CARRILLO PUERTO INTERIOR SN EJIDO RÍO BRAVO, 26540 RÍO BRAVO, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA NUEVA ROSITA-ALLENDE, CALLE CARRILLO PUERTO SOBRE CARRETERA NNUEVA ROSITAALLENDE , lon:-100.92138396, lat:28.30866532}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-028-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:312221.46, importe_modificado:312221.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956282/proyecto_INICIO, 1956282/proyecto_FIN, 1956282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956496 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD CENTRO - 114403 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114403 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ABASOLO 61 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV ABASOLO, AV, ROMAN CEPEDA, lon:-102.98457505, lat:25.75314618}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956496/proyecto_PROCESO, 1956496/proyecto_INICIO, 1956496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956501 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD ELISEO MENDOZA BERRUETO - 114637 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114637 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIANA LAURA 201 INTERIOR SN COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE COVADONGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BLVD DIANA LAURA NU, lon:-102.97314145, lat:25.7689659}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956501/proyecto_INICIO, 1956501/proyecto_PROCESO, 1956501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956510 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 114875 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114875 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ DE MAYO 13 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NEGRETE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DIEZ DE MAYO NUMERO 13 COLONI, lon:-102.97671472, lat:25.75512886}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956510/proyecto_PROCESO, 1956510/proyecto_INICIO, 1956510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956534 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149668.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD LA LEONA ASENTAMIENTO LA LEONA - 115276 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115276 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:48, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LEONA, 25914 LA LEONA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LA LEONA RAMOS ARIZPE, lon:-101.13337106, lat:25.98866753}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | 149668.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1956534/proyecto_INICIO, 1956534/proyecto_PROCESO, 1956534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956572 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37417.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO GUANAJUATO DE ARRIBA - 115997 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115997 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO DE ARRIBA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CAMINO A GUANAJUATO SN COLONIA GUANAJUATO DE ARRIBA RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.94659098, lat:25.52488173}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1956572/proyecto_INICIO, 1956572/proyecto_PROCESO, 1956572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956725 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO LAZARO CARDENAS - 119365 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119365 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LAZARO CARDENAS SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.18923169, lat:25.76213469}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956725/proyecto_INICIO, 1956725/proyecto_PROCESO, 1956725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956736 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD VIDA NUEVA LAS PALMAS ASENTAMIENTO VIDA NUEVA LAS PALMAS - 119667 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119667 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:355, direccion:EJIDO VIDA NUEVA (LAS PALMAS), 27948 VIDA NUEVA (LAS PALMAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CP. 27948 VIDA NUEVA LAS PALMAS SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1926409, lat:25.76785372}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956736/proyecto_INICIO, 1956736/proyecto_PROCESO, 1956736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956834 | Proyecto de inversión | 165000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165000.0, modificado:164501.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN FRANCISCO DE ARRIBA - 120980 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 120980 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:74, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 27957 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.15735405, lat:25.75065554}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 164501 | 164501 | 164501 | 164501 | 164501 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1956834/proyecto_PROCESO, 1956834/proyecto_INICIO, 1956834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956835 | Proyecto de inversión | 1254526.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1254526.15, modificado:1245166.74}} | REPOSICION DEL SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DE ALIVIO EN LAS COLONIAS IGNACIO ALLENDE Y EL MANANTIAL AL NORPONIENTE DE LA CIUDAD DE ALLENDE COAHUILA - 120991 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 120991 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:615.83, meta_modificada:615.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE PROF ADOLFO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL MANANTIAL, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVA DENA Y CALLE ALAMO, CALLE VICENTE DE LA PEÑA LA OBRA SERA DE LA CALLE EDUARDO BENAVIDES A CALLE SIN NO, lon:-100.86528771, lat:28.35466906}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1245166.74 | 1245166.74 | 1245166.74 | 1245166.74 | 1245166.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-036-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1249825.87, importe_modificado:1249825.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:615.83}} | {1956835/proyecto_INICIO, 1956835/proyecto_PROCESO, 1956835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957348 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 135827 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 135827 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE TRES 130 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE MICHOACAN, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TRES, lon:-100.95114466, lat:29.30120129}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957348/proyecto_INICIO, 1957348/proyecto_PROCESO, 1957348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957353 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 135918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 135918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JIQUILPAN 465 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LOS PINOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JIQUILPAN, lon:-100.95129486, lat:29.30108902}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957353/proyecto_INICIO, 1957353/proyecto_PROCESO, 1957353/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957385 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD LA RIVERA - 136701 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 136701 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE RIO MONCLOVA 514 INTERIOR SN COLONIA LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO BRAVO DEL NORTE Y CALLE USUMACINTA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RIO MONCLOVA, lon:-100.95951135, lat:29.33700445}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957385/proyecto_INICIO, 1957385/proyecto_PROCESO, 1957385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958180 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD PRIMERO DE SEPTIEMBRE - 165059 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO SOCIAL | 165059 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VIOLETA 271 INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVEL Y PROLONGACION ANAHUAC, CALLE VIOLETA COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE, ACUÑA COHAUILA, lon:-100.95547944, lat:29.32788854}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958180/proyecto_INICIO, 1958180/proyecto_PROCESO, 1958180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958341 | Proyecto de inversión | 187500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187500.0, modificado:187288.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 169329 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169329 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO 1465 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PALO BLANCO 1465 COLORIN 840 ORTEGUILLA 1415 MEZQUITE 972, PARRA SILVESTRE 1425, COLONIA 5 DE MAYO EN ACUÑA , lon:-101.00246956, lat:29.33088008}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 187288.33 | 187288.33 | 187288.33 | 187288.33 | 187288.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {1958341/proyecto_INICIO, 1958341/proyecto_PROCESO, 1958341/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958408 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 170193 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170193 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 1657 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATROCIENEGAS Y CALLE MONCLOVA, CALLE SAN PEDRO PRIV FRANCISCO I MADERO, ACUÑA COAHUILA, lon:-100.9501669, lat:29.32104428}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958408/proyecto_INICIO, 1958408/proyecto_PROCESO, 1958408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301960963 | Proyecto de inversión | 339083.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339083.34, modificado:339083.34}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS PARA BAÑO INCLUYE FOSA SÉPTICA - 25977 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 25977 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:EJIDO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO 12 KM DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL REY MUNICIPIO DE OCAMPO CON DIRECCION AL OESTE LA OBRA, lon:-103.45570872, lat:26.99219341}} | 2021-09-23 | 2021-10-12 | 339083.34 | 339083.34 | 339083.34 | 339083.34 | 339083.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101759, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:339083.34, importe_modificado:339083.34}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:5.0}} | {1960963/proyecto_PROCESO, 1960963/proyecto_INICIO, 1960963/proyecto_FIN, 1960963/proyecto_PROCESO, 1960963/proyecto_FIN, 1960963/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301961922 | Proyecto de inversión | 787504.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:787504.06, modificado:308874.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA AMPL. MIGUEL HIDALGO - 42897 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 42897 | S | 76 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:643.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y CALLE 52, CALLE 13 MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y BOULEVARD IGNACIO ALLENDE, lon:-100.98039349, lat:25.38634276}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 308874.27 | 308874.27 | 308874.27 | 308874.27 | 308874.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-140/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:785935.03, importe_modificado:308874.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:643.59}} | {1961922/proyecto_INICIO, 1961922/proyecto_PROCESO, 1961922/proyecto_INICIO, 1961922/proyecto_PROCESO, 1961922/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962878 | Proyecto de inversión | 1244730.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244730.43, modificado:1056223.41}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA PUERTO DE FLORES - 56334 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SALTILLO | 56334 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:299.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PUERTO DE FLORES, lon:-101.04310144, lat:25.43799857}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 1056223.41 | 1056223.41 | 1056223.41 | 1056223.41 | 1056223.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-108/21, contratista:PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1244730.43, importe_modificado:1244730.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.95}} | {1962878/proyecto_FIN, 1962878/proyecto_INICIO, 1962878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963575 | Proyecto de inversión | 92928.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92928.99, modificado:92648.59}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO HUARICHE - 63520 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63520 | S | 221 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:38, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-101.84043152, lat:25.33568601}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 92648.59 | 92648.59 | 92648.59 | 92648.59 | 92648.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM009-63520, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:92928.99, importe_modificado:92928.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {1963575/proyecto_INICIO, 1963575/proyecto_PROCESO, 1963575/proyecto_FIN, 1963575/proyecto_PROCESO, 1963575/proyecto_FIN, 1963575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963577 | Proyecto de inversión | 220798.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220798.29, modificado:220132.07}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO SAN FRANCISCO - 63522 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63522 | S | 327 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, 27993 SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA, lon:-102.17132288, lat:25.5928772}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 220132.07 | 220132.07 | 220132.07 | 220132.07 | 220132.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM011-63522, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:220798.29, importe_modificado:220798.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {1963577/proyecto_INICIO, 1963577/proyecto_PROCESO, 1963577/proyecto_FIN, 1963577/proyecto_INICIO, 1963577/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301965465 | Proyecto de inversión | 3323439.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3323439.89, modificado:3273070.07}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DEPORTIVO VALLE DE PARRAS CALLE JAMAICA Y 13 DE SEPTIEMBRE, COL. VALLE DE PARRAS, PARRAS COAHUILA - 80380 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 80380 | S | 265 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5069.0, meta_modificada:5069.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE JAMAICA COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GRANADA, CALLE NOGAL ENTRANDO AL MUNICIPIO DE PARRAS 3 KM HASTA LA CALLE BELLOTA VUELTA A LA D, lon:-102.17746034, lat:25.45834492}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 3273070.07 | 3273070.07 | 3273070.07 | 3273070.07 | 3273070.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-015-80380, contratista:SPORTCS SYNTHETIC GRASS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3320650.0, importe_modificado:3320650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5069.0}} | {1965465/proyecto_INICIO, 1965465/proyecto_PROCESO, 1965465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969611 | Proyecto de inversión | 2824065.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2824065.1, modificado:3244702.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA POSTAL CERRITOS - 109052 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 109052 | S | 177 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5453.0, meta_modificada:6242.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRAY LANDIN Y CALLE SANTA TOMAS, CALLE ESTAFETA CALLE SAN JOE Y SANTA TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS CP. 25019 SALTILLO SALTILL, lon:-100.95432909, lat:25.41139975}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 3244702.92 | 3244702.92 | 3244702.92 | 3244702.92 | 3244702.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-138-1/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:421320.54, importe_modificado:421320.54}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-138/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2823382.82, importe_modificado:2823382.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6242.58}} | {1969611/proyecto_INICIO, 1969611/proyecto_PROCESO, 1969611/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301986543 | Proyecto de inversión | 572175.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572175.08, modificado:572175.08}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA ABASOLO- ESCOBEDO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO. - 175566 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 175566 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA ABASOLO- ESCOEBEDO, CALLE ZARAGOZA CONSTRUCCIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUE, lon:-101.42897376, lat:27.1857655}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 572175.08 | 572175.08 | 572175.08 | 572175.08 | 572175.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100024, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:572175.08, importe_modificado:572175.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:489.0}} | {1986543/proyecto_INICIO, 1986543/proyecto_PROCESO, 1986543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301989238 | Proyecto de inversión | 1010002.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010002.41, modificado:977089.28}} | CONSTRUCCION DE LINEA POTABLE CALLE ATOTONILCO, COL. AMPLIACION INDEPENDENCIA - 186282 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 186282 | S | 54 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ATOTONILCO AMPLIACION INDEPENDENCIA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SALVADOR ALLENDE POR LA ENTRADA PRINCIPAL VUELTA ALA IZQUIER, lon:-102.15389392, lat:25.44036944}} | 2021-08-20 | 2021-12-15 | 977089.28 | 977089.28 | 977089.28 | 977089.28 | 977089.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-018-186282, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1010002.41, importe_modificado:1010002.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:592.0}} | {1989238/proyecto_INICIO, 1989238/proyecto_PROCESO, 1989238/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301989838 | Proyecto de inversión | 255058.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255058.96, modificado:255058.96}} | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CALLE RAYON ENTRE NACIONAL Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA EN ABASOLO, COAHUILA. - 189050 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 189050 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1415.0, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE RAYON COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA, CALLE VICENTE FERRER ESTA UBICADO EN CALLE RAYON ENTRE NACIONAL Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA A UNA CUADRA, lon:-101.43345251, lat:27.18669695}} | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 255058.96 | 255058.96 | 255058.96 | 255058.96 | 255058.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100030, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:255058.96, importe_modificado:255058.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1415.0}} | {1989838/proyecto_INICIO, 1989838/proyecto_PROCESO, 1989838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301991652 | Proyecto de inversión | 477700.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477700.76, modificado:327693.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN, COLONIA COMPRESORA EN TORREÓN COAHUILA - 195538 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA | 195538 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALEJANDRO CASAS MARTÍNEZ COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALZADA GUSTAVO A MADERO, CALLE SEGUNDA PARA LLEGAR A LA PRIMARIA ALVARO OBREGON SE TOMA LA CALLE COMONFORT, lon:-103.46082823, lat:25.53046653}} | 2021-06-25 | 2021-12-31 | 327693.3 | 327693.3 | 327693.3 | 327693.3 | 327693.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-FISM-TOR/2021, contratista:RAMIRO GOMEZ SANDOVAL, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:453980.35, importe_modificado:453980.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1991652/proyecto_INICIO, 1991652/proyecto_PROCESO, 1991652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996195 | Proyecto de inversión | 1556177.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1556177.04, modificado:1251166.1}} | SUSTITUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRANADA COLONIA VALLE DE PARRAS. - 212878 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 212878 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:424.0, meta_modificada:424.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE GRANADA CANTON PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE CEREZO ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA L, lon:-102.17856027, lat:25.45763522}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 1251166.1 | 1251166.1 | 1251166.1 | 1251166.1 | 1251166.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-022-212878, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1549893.61, importe_modificado:1549893.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:424.0}} | {1996195/proyecto_PROCESO, 1996195/proyecto_INICIO, 1996195/proyecto_PROCESO, 1996195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005086 | Proyecto de inversión | 694230.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:694230.42, modificado:693397.61}} | JARDIN DE NIÑOS FLORECITA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA, REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B" Y "C", COLOC. DE PISO CERAMICO EN EDIF. "B" Y "C", REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS (APARATOS SANITARIOS) Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211000026 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LEONA VICARIO NUM. 605, ROMA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2021-09-03 | 2021-12-01 | 693397.61 | 693397.61 | 693397.61 | 693397.61 | 693397.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005088 | Proyecto de inversión | 1084487.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084487.19, modificado:1078898.29}} | JARDIN DE NIÑOS AMANDA GELACIO DE PEÑA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "B" Y "C" REP. DE PLAFON Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211000028 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ALLENDE NUM. 625, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2021-09-03 | 2021-12-01 | 1078898.29 | 1078898.29 | 1078898.29 | 1078898.29 | 1078898.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005099 | Proyecto de inversión | 527316.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527316.8, modificado:525651.25}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO CASTILLA SALAS.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA EN EDIF. "A", "B", "C", "E" Y PORTICO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000308 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE F NUM. 120, BALCONES DE MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-08-20 | 2021-10-25 | 525651.25 | 525651.25 | 525651.25 | 525651.25 | 525651.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005100 | Proyecto de inversión | 785152.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785152.65, modificado:784667.86}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA PATRIA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "C" Y "D", SUST. DE REGISTROS ELECTRICOS, RED ELECTRICA Y ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000315 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FELIPE BERRIOZABAL S/N, PATRIA NUEVA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-08-20 | 2021-10-03 | 784667.86 | 784667.86 | 784667.86 | 784667.86 | 784667.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005103 | Proyecto de inversión | 798119.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798119.41, modificado:761687.78}} | TELESECUNDARIA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (REP. PARCIAL DE PLAZA CIVICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211700100 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:41, direccion:CONOCIDO, EJIDO SAN FELIPE AGUANAVAL, lon:-103.251424, lat:25.452692}} | 2021-09-04 | 2021-12-02 | 761687.78 | 761687.78 | 761687.78 | 761687.78 | 761687.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005105 | Proyecto de inversión | 2854077.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2854077.8, modificado:2854067.76}} | ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA.- SUSTITUCIÓN DE EDIF. "B" (3 AULAS DIDÁCTICAS Y SERVICIOS SANITARIOS) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500159 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. LAGUNA SUR S/N, COL. AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-09-22 | 2021-12-27 | 2854067.76 | 2854067.76 | 2854067.76 | 2854067.76 | 2854067.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005107 | Proyecto de inversión | 653969.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653969.2, modificado:640826.77}} | TELESECUNDARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, OBRA EXTERIOR Y RECIMENTACIÓN EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300027 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD S/N, COL. AMPL. LÁZARO CÁRDENAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-09-04 | 2021-12-02 | 640826.77 | 640826.77 | 640826.77 | 640826.77 | 640826.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005110 | Proyecto de inversión | 1739960.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1739960.63, modificado:1739328.32}} | ESCUELA PRIMARIA BRAULIO FERNANDEZ AGUIRRE.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACIONES GENERALES DE EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213600032 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:31, direccion:CONOCIDO, SAN ISIDRO, lon:-103.338234, lat:25.36891}} | 2021-10-01 | 2021-12-29 | 1739328.32 | 1739328.32 | 1739328.32 | 1739328.32 | 1739328.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005132 | Proyecto de inversión | 786573.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786573.74, modificado:775223.5}} | ESCUELA PRIMARIA FORD 159 JESUS DE VALLE ARIZPE.- REP. SIST. ELECTRICO Y SUST. DE PUERTAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. PISO CERAMICO EDIF. "A" Y "D", Y OBRA EXTERIOR (SUST. PISO EN CANCHA, ANDADOR Y REP. MENOR DE BARDAS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000327 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA NUM. 7, LOS BUITRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-10-09 | 2021-12-22 | 775223.5 | 775223.5 | 775223.5 | 775223.5 | 775223.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005135 | Proyecto de inversión | 1379351.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379351.37, modificado:1349460.06}} | ESCUELA PRIMARIA COLONIA OBRERA.- SUST. DE IMPERMEAB. APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B" Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800111 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JUAN GIL NUM. 327, OBRERA SUR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-10-09 | 2021-12-31 | 1349460.06 | 1349460.06 | 1349460.06 | 1349460.06 | 1349460.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005137 | Proyecto de inversión | 1800896.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800896.33, modificado:1779115.19}} | E.S.T. No. 31 "ANGEL MARTINEZ VILLARREAL".- SUST. IMPER. APL. PINT. Y REP. INST. ELECT. EN EDIF. "C", "H", "I" y "J", REP. MENOR S. SANIT. EN EDIF. "J"-(HOMBRES), REP. MAYOR S. SANIT. EN EDIF. "C"-(MUJERES) Y SUST. REGIST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212100017 | N | 0 | 0 | 435 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CARRETERA 30 KILOMETRO 1 N° 104, CONOCIDO, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2021-10-13 | 2021-12-31 | 1779115.19 | 1779115.19 | 1779115.19 | 1779115.19 | 1779115.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008425 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO PROGRESO SAN PEDRO - 240908 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 240908 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PROGRESO CP. 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.11133375, lat:25.71646192}} | 2021-10-04 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008425/proyecto_INICIO, 2008425/proyecto_PROCESO, 2008425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402018110 | Proyecto de inversión | 612755 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612755.0, modificado:612754.99}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ROGELIO SANTOS SANMIGUEL EN PROGRESO - 196597 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PROGRESO | 196597 | S | 96 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA ANTONIO RIOJAS, CALLE VICENTE GUERRERO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DOS CUADRAS HACIA EL ORIENTE PARA LLE, lon:-100.98556317, lat:27.4286763}} | 2021-08-30 | 2021-11-15 | 612754.99 | 612754.99 | 612754.99 | 612754.99 | 612754.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/04/21, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:612754.99, importe_modificado:612754.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2018110/proyecto_INICIO, 2018110/proyecto_PROCESO, 2018110/proyecto_FIN, 2018110/proyecto_PROCESO, 2018110/proyecto_FIN, 2018110/proyecto_INICIO, 2018110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030014 | Proyecto de inversión | 590237.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:590237.46, modificado:590237.46}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN COLONIA ELSA HERNANDEZ EN EL MUNCIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 262845 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 262845 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA COLONIA ELSA HERNANDEZ, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA UBICADO E COLONIA ELSA HERNANDEZ DEL MUNICIPI, lon:-101.43522128, lat:27.18510953}} | 2021-05-31 | 2021-12-23 | 590237.46 | 590237.46 | 590237.46 | 590237.46 | 590237.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100014, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:590237.46, importe_modificado:590237.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2030014/proyecto_INICIO, 2030014/proyecto_FIN, 2030014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030036 | Proyecto de inversión | 1890939.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890939.1, modificado:1890939.1}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 263064 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263064 | S | 140 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1899.0, meta_modificada:1899.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE TINAJITA, CALLE APOLONIO M. AVILES CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CARRETERA PRINCIPAL ARCO DE BIENVENIDA A, lon:-101.42795296, lat:27.17838118}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 1890939.1 | 1890939.1 | 1890939.1 | 1890939.1 | 1890939.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100018, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1890939.1, importe_modificado:1890939.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1899.0}} | {2030036/proyecto_INICIO, 2030036/proyecto_FIN, 2030036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030112 | Proyecto de inversión | 450743.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450743.74, modificado:450743.74}} | REHABILITACION DE CANCHA MULTIUSOS EN UNIDAD DEPORTIVA LAS GRANJAS EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 263394 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263394 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRIVADA NOGALES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALAMOS Y NIÑOS HEROES ENTRADA A VEN, lon:-101.42083396, lat:27.18495312}} | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 450743.74 | 450743.74 | 450743.74 | 450743.74 | 450743.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100039, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:450743.74, importe_modificado:450743.74}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2030112/proyecto_PROCESO, 2030112/proyecto_INICIO, 2030112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053425 | Proyecto de inversión | 1542565.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542565.62, modificado:1542565.62}} | RECARPETEO EN CALLE TEPIC (DE CALLE RODOLFO DE LOS SANTOS-AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS) EN COLONIA BUROCRATAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212500043 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6826.0, meta_modificada:6826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 1542565.62 | 1542565.62 | 1542565.62 | 1542565.62 | 1542565.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6826.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402059447 | Proyecto de inversión | 440405.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440405.83, modificado:424797.86}} | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CARPETA ASFALTICA PARA BACHO EN PRONCIPALES VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE NADADORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL NADADORES | PMN-DOPM -HIDRO-012/2021 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nadadores, Coah., México, lon:-101.5922319, lat:27.0253414}} | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 424797.86 | 424797.86 | 424797.86 | 424797.86 | 424797.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM -HIDRO-012/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:440405.83, importe_modificado:440405.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2059447/proyecto_INICIO, 2059447/proyecto_FIN, 2059447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063085 | Proyecto de inversión | 182121.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182121.44, modificado:182121.44}} | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CORDONES EN LACOLONIA LAS PALMAS Y CALLE ANATULIO AGUIRRE DE LA COL. FUNDADORES EN SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 8600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1491.84, meta_modificada:1491.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CORDONES EN LA COLONIA LAS PALAMAS Y CALLE ANATULIO AGUIRRE DE LA COL. FUNDADORES EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.139266, lat:27.888593}} | 2022-02-16 | 2022-02-28 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | 182121.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/003/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:182121.44, importe_modificado:182121.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1491.84}} | {2063085/proyecto_FIN, 2063085/proyecto_INICIO, 2063085/proyecto_FIN, 2063085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102065133 | Proyecto de inversión | 636176.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636176.13, modificado:636176.13}} | REMODELACION DE ISLETA EN CRUCE DE CALLE NICOLAS BRAVO Y BLVD VICENTE GUERRERO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO ACUÑA | MAC-OP-FORTA-02/2022 | N | 0 | 0 | 108156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.9, meta_modificada:621.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GUERRERO ENTRE BRAVO(MOUMENTO EL CABALLITO), lon:-100.920799, lat:29.303059}} | 2022-01-17 | 2022-02-12 | 636176.13 | 636176.13 | 636176.13 | 636176.13 | 636176.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.9}} | {2065133/proyecto_PROCESO, 2065133/proyecto_INICIO, 2065133/proyecto_FIN, 2065133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA17170300954138 | Proyecto de inversión | 2846704.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846704.65, modificado:643264.25}} | Supervisión Externa De Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico Y Una Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En Los Municipios De Viesca, Torreón Y San Pedro, Coahuila. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173300043 | N | 0 | 0 | 26635 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 643264.25 | 643264.25 | 643264.25 | 643264.25 | 643264.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190301571162 | Proyecto de inversión | 2392243 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2392243.0, modificado:1483020.31}} | ESCUELA SECUNDARIA DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192500076 | N | 0 | 0 | 351 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Nueva Americana, Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5317209, lat:28.6800851}} | 2019-10-24 | 2019-12-31 | 1483020.31 | 1483020.31 | 1483020.31 | 1483020.31 | 1483020.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301792244 | Proyecto de inversión | 10446582.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04465825E7, modificado:7697407.69}} | Construccion del sistema de alcantarillado 2a Etapa para la localidad de Primero de Mayo del Municipio de Escobedo, Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comision Estatal de Aguas y Saneameinto de Coahuila | 200800021 | N | 0 | 0 | 1750 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Escobedo, Coah., México, lon:-101.4129446, lat:27.2353087}} | 2020-09-01 | 2020-12-29 | 7697407.69 | 7697407.69 | 7697407.69 | 7697407.69 | 7697407.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFMPH-OBR-12/2020, contratista:MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.04465825E7, importe_modificado:1.04465825E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1792244/proyecto_INICIO, 1792244/proyecto_PROCESO, 1792244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881531 | Proyecto de inversión | 610485.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610485.88, modificado:593238.62}} | TELEBACHILLERATO-COBAC.-CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202300023 | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:0, direccion:CONOCIDO-, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2020-12-16 | 2021-04-09 | 593238.62 | 593238.62 | 593238.62 | 593238.62 | 593238.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101882938 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2499511.0}} | FC. DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA " Dr. Santiago Valdés Galindo" US. Remodelación de espacios para Centro de Atención Geriátrica y de Adicciones | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.0, meta_modificada:597.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:25.4272843,-101.0155078, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-06-01 | 2021-11-30 | 2499511 | 2499511 | 2499511 | 2499511 | 2499511 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101887723 | Proyecto de inversión | 626504 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:626504.0, modificado:591685.94}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500015 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REINA SOFIA NUM. 1800, VILLAREAL, lon:-100.540273, lat:28.72148}} | 2021-04-23 | 2021-07-16 | 591685.94 | 591685.94 | 591685.94 | 591685.94 | 591685.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894128 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:125691.9}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 55365 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55365 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSE CARLOS GARZA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE GOMEZ AGUILAR, CALLE IGNACIO ALLENDE JOSE CARLOS GARZA SN CALLE ELI, lon:-102.05650718, lat:26.98716454}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 125691.9 | 125691.9 | 125691.9 | 125691.9 | 125691.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:942700.25, importe_modificado:942700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {1894128/proyecto_INICIO, 1894128/proyecto_PROCESO, 1894128/proyecto_INICIO, 1894128/proyecto_FIN, 1894128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894253 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:189830.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO CINCO DE MAYO - 59790 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 59790 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JARA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MALVA Y CALLE CARRETERA A SANTA EULALIA, JARA 1145 MEZQUITE 950 ZARZAMORA 217 COLONIA 5 DE MAYO CIUDAD ACUÑA, lon:-101.00860787, lat:29.33628058}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1894253/proyecto_FIN, 1894253/proyecto_INICIO, 1894253/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894254 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO LOS NOGALES - 59847 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 59847 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALO BLANCO 575 INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BOCHE BUENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PALO BLANCO 575 COLONIA NOGALES, CIUDAD ACUÑA, lon:-100.98376933, lat:29.32718326}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894254/proyecto_FIN, 1894254/proyecto_PROCESO, 1894254/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894270 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO EL PORVENIR - 60139 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60139 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA 1975 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLNDE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MANUEL ACUÑA 1975 COLONIA PORVENIR, CIUDAD ACUÑA, lon:-100.9364886, lat:29.31213599}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894270/proyecto_INICIO, 1894270/proyecto_PROCESO, 1894270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894452 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD SANTA CECILIA - 63647 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63647 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AMADO GUTIERREZ 970 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PINO SUAREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AQUILES SERDAN Y PINO S, lon:-100.93763127, lat:29.30414036}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894452/proyecto_INICIO, 1894452/proyecto_PROCESO, 1894452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894454 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 63662 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63662 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LECHUGUILLA 975 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ARNICA Y CABALLO, lon:-101.00306553, lat:29.33157064}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894454/proyecto_INICIO, 1894454/proyecto_PROCESO, 1894454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894536 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN FUNDADORES LOCALIDAD ACUÑA - 66443 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 66443 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VIRREY FERNANDO DE LA CUEVA 227 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CALE DON ALFONZO GONZALES Y DON ANTONIO DE ZAPATA, lon:-100.98816409, lat:29.32457916}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894536/proyecto_INICIO, 1894536/proyecto_PROCESO, 1894536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894593 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63092.39}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA ROSITA - 67517 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67517 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EJIDO LA ROSITA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO LA ROSITA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, lon:-103.33856394, lat:25.52350285}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63092.39 | 63092.39 | 63092.39 | 63092.39 | 63092.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1261847.77, importe_modificado:1261847.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894593/proyecto_PROCESO, 1894593/proyecto_INICIO, 1894593/proyecto_PROCESO, 1894593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894670 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:261681.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN TORREON LOCALIDAD RANCHO ALEGRE ASENTAMIENTO RANCHO ALEGRE - 69721 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69721 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:186, direccion:EJIDO RESIDENCIAL RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32801831, lat:25.50312751}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:224.0}} | {1894670/proyecto_INICIO, 1894670/proyecto_PROCESO, 1894670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894804 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:261681.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD MAGDALENAS - 71582 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 71582 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA RIO VERDE 1051 INTERIOR SN COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RIO SUICHATE Y RIO AGUANAVAL, lon:-103.42119771, lat:25.56322507}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1894804/proyecto_INICIO, 1894804/proyecto_PROCESO, 1894804/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894815 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:261681.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD SANTIAGO RAMIREZ - 71844 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 71844 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BRIGADA ZARAGOZA 433 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 27399 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA CONCHA Y SONORA, lon:-103.41572518, lat:25.50296979}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | 261681.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1894815/proyecto_INICIO, 1894815/proyecto_PROCESO, 1894815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895014 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:125678.78}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 75904 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 75904 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AMADO NERVO 117 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCTOR LORENZO CANTU Y CALLE MIGUEL GARZA HDZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AMAD, lon:-100.53598657, lat:28.71057508}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 125678.78 | 125678.78 | 125678.78 | 125678.78 | 125678.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-016-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:314196.9, importe_modificado:314196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1895014/proyecto_INICIO, 1895014/proyecto_PROCESO, 1895014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895131 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO SARACHO - 79013 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79013 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE L. ECHEVERRIA 1207 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES L.ECHEVERRIA MIGUEL AL, lon:-100.94129448, lat:29.29687975}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895131/proyecto_PROCESO, 1895131/proyecto_INICIO, 1895131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895132 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO SARACHO - 79014 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79014 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI 1705 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA PRIETA Y CALLE GOMEZ PALACIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN LUIS POTOSI LA M, lon:-100.94160478, lat:29.30015449}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1895132/proyecto_INICIO, 1895132/proyecto_PROCESO, 1895132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895408 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11848.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD LEQUEITIO - 85740 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85740 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEQUEITIO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.27884942, lat:25.84628156}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {1895408/proyecto_INICIO, 1895408/proyecto_FIN, 1895408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201915105 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:233999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 26016 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 26016 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE COLONIA LAS AVES, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLAMENCO Y CALLE CARDENAL, CALLE TUCAN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 10 CUADRAS HACIA EL PONIENTE POR AVENIDA MIGUEL HIDA, lon:-101.53764823, lat:27.89347269}} | 2021-03-03 | 2021-11-30 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-21, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:4.0}} | {1915105/proyecto_INICIO, 1915105/proyecto_PROCESO, 1915105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201915302 | Proyecto de inversión | 67816.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67816.67, modificado:67816.67}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO PARA BAÑO INCLUYE FOSA SÉPTICA - 26487 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 26487 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - SAN JOSE DE MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIAJANDO DEL EJIDO PROVIDENCIA A SALIN, lon:-103.58430688, lat:27.01592717}} | 2021-11-01 | 2021-11-19 | 67816.67 | 67816.67 | 67816.67 | 67816.67 | 67816.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101927, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:67816.67, importe_modificado:67816.67}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} | {1915302/proyecto_INICIO, 1915302/proyecto_PROCESO, 1915302/proyecto_FIN, 1915302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201915659 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:108777.14}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN MINAS DE BARROTERAN EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 27257 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 27257 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE JAVIER MINA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SIMON BOLIVAR TOMANDO LA CARRETERA EL SAUZ HACIA LA CARRETERA FEDERAL ENT, lon:-101.27532761, lat:27.6472224}} | 2021-03-03 | 2021-11-30 | 108777.14 | 108777.14 | 108777.14 | 108777.14 | 108777.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-21, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1915659/proyecto_INICIO, 1915659/proyecto_FIN, 1915659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201921761 | Proyecto de inversión | 1749374.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1749374.51, modificado:1717438.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN ISIDRO (EDUARDO NERY) - 43637 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 43637 | S | 132 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3387.0, meta_modificada:3623.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION GEMINIS COLONIA SAN ISIDRO, 25199 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROLONGACION GEMINIS COLONIA SAN ISIDRO CP. 25199 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.01893703, lat:25.47846182}} | 2021-05-26 | 2021-08-24 | 1717438.88 | 1717438.88 | 1717438.88 | 1717438.88 | 1717438.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-003/21, contratista:CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1745101.48, importe_modificado:1717438.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3623.97}} | {1921761/proyecto_INICIO, 1921761/proyecto_PROCESO, 1921761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924102 | Proyecto de inversión | 1048185.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048185.47, modificado:1078232.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA SAN NICOLAS DE LOS BERROS - 48396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48396 | S | 56 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1140.0, meta_modificada:950.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO NEGRO COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO NEGRO Y CALLE CERRO DE LA CRUZ, CALLE MEMBRILLO CALLE ARROYO NEGRO COLONIA LOS BERROS CP. 25194 SALTILLO SALTILLO COAHUI, lon:-101.03467769, lat:25.39823819}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 1078232.23 | 1078232.23 | 1078232.23 | 1078232.23 | 1078232.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-103/21, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1252670.69, importe_modificado:1078232.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.08}} | {1924102/proyecto_INICIO, 1924102/proyecto_PROCESO, 1924102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924761 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:137687.67}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA ZONA CENTRO - 49890 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49890 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE UNIÓN COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FÉLIX U. GÓMEZ Y CALLE AGUA ESCONDIDA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE UNIÓN ENTRE CALLE FÉLIX U. GÓMEZ Y CALLE AGUA ESCONDIDA ZONA CENTRO C. , lon:-101.00555436, lat:25.41563819}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 137687.67 | 137687.67 | 137687.67 | 137687.67 | 137687.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-054/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:144909.23, importe_modificado:137687.67}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1924761/proyecto_INICIO, 1924761/proyecto_FIN, 1924761/proyecto_PROCESO, 1924761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924862 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:237175.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL CERCADO - 50240 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50240 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:112.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO EL CERCADO, 00000 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL CERCADO, lon:-100.92518529, lat:25.04587914}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 237175.02 | 237175.02 | 237175.02 | 237175.02 | 237175.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-120/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:285979.9, importe_modificado:237175.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.44}} | {1924862/proyecto_INICIO, 1924862/proyecto_PROCESO, 1924862/proyecto_INICIO, 1924862/proyecto_PROCESO, 1924862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201933452 | Acción | 657000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657000.0, modificado:688924.84}} | 33903 SERVICIOS INTEGRALES - 81867 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 81867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 688924.84 | 688924.84 | 688924.84 | 688924.84 | 688924.84 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-008-1/21, contratista:FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:51614.44, importe_modificado:51614.44}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-008/21, contratista:FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:637310.4, importe_modificado:637310.4}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1933452/proyecto_PROCESO, 1933452/proyecto_INICIO, 1933452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943086 | Acción | 49500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.95E7, modificado:4.95E7}} | PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.-COMPONENTE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 2100499 | N | 0 | 0 | 33000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México, lon:-100.91503501, lat:25.43676393}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 49500000 | 49500000 | 49500000 | 49500000 | 49500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943900 | Proyecto de inversión | 437230.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437230.9, modificado:412382.11}} | JARDIN DE NIÑOS BERTHA VON GLUMER.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "C" Y EDIF. ATIPICO, RECIMENTACIÓN Y REP. DE FRACTURA EN MUROS EN EDIF. "A", "C" Y EDIF. ATIPICO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200034 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARLOS JUARISTI SEPTIEM NUM. 150, PERIODISTAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-07-10 | 2021-09-07 | 412382.11 | 412382.11 | 412382.11 | 412382.11 | 412382.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943902 | Proyecto de inversión | 531430.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:531430.95, modificado:527671.82}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210600018 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC NORTE 184, COLONIA EMILIANO ZAPATA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2021-05-28 | 2021-08-17 | 527671.82 | 527671.82 | 527671.82 | 527671.82 | 527671.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943942 | Proyecto de inversión | 431193.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431193.74, modificado:408398.12}} | JARDIN DE NIÑOS GUELATAO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213100048 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 9 S/N, BENITO JUAREZ, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2021-07-23 | 2021-10-20 | 408398.12 | 408398.12 | 408398.12 | 408398.12 | 408398.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952061 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EEN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO BARROTERÁN ESTACIÓN - 80754 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80754 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE MINERIA CON MINA 3 SN INTERIOR SN COLONIA BARROTERÁN [ESTACIÓN], 26365 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS CUADRAS Y CALLE 1 DE MAYO, MINERÍA CON INA 3 COLONIA ESTACION BARROTERAN, lon:-101.42319771, lat:27.90075199}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1952061/proyecto_INICIO, 1952061/proyecto_PROCESO, 1952061/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956224 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO ALEJO GONZALEZ - 111369 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111369 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:EJIDO ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALEJO GONZÁLEZ BILBAO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.1938862, lat:25.8226307}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1956224/proyecto_INICIO, 1956224/proyecto_PROCESO, 1956224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956300 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62444.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ALLENDE LOCALIDAD LA TEMBLADORA - 111882 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111882 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:101, direccion:INTERIOR SN EJIDO LA TEMBLADORA, 26540 LA TEMBLADORA, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LA TEMBLADORA ALLENDE COAHUILA, lon:-100.91157771, lat:28.31495084}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | 62444.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-028-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:312221.46, importe_modificado:312221.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1956300/proyecto_INICIO, 1956300/proyecto_PROCESO, 1956300/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956500 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD FANCISCO I MADERO - 114585 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114585 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA PUEBLA 54 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE VERACRUZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. PUEBLA AV. CHIAPAS, lon:-102.98742256, lat:25.74619214}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956500/proyecto_INICIO, 1956500/proyecto_PROCESO, 1956500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956727 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82250.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LUCHANA - 119454 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119454 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONCOIDO EJIDO LA LUCHANA SAN PEDO COAHUILA, lon:-103.19358753, lat:25.79049242}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1956727/proyecto_INICIO, 1956727/proyecto_PROCESO, 1956727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956731 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 119576 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119576 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:36, direccion:CALLE GASOUCTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GASODUCTO Y CALLE CUARTA, AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CP. 27830 LÁZARO CÁRDENAS DOLORES SA, lon:-103.18888283, lat:25.7622749}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1956731/proyecto_INICIO, 1956731/proyecto_PROCESO, 1956731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957399 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD OSCAR FLORES TAPIA - 137249 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 137249 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 760 INTERIOR SN COLONIA FLORES TAPIA, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE RAMOS ARIZPE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZARAGOZA, lon:-100.92521439, lat:29.31792452}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957399/proyecto_INICIO, 1957399/proyecto_PROCESO, 1957399/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957473 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD SAN ANTONIO - 138526 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 138526 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUSTVO DIAZ ORDAZ 1204 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-100.94145414, lat:29.29691335}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957473/proyecto_INICIO, 1957473/proyecto_PROCESO, 1957473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957496 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD JABALI ZORRA - 138929 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 138929 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JABALI ZORRA / MANZANA 16 INTERIOR SN COLONIA JABALI ZORRA, 26309 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COLONIA JABALI ZORRA CP. 26309 CIUDAD ACUÑA ACUÑA COAHU, lon:-100.94509736, lat:29.28845292}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957496/proyecto_INICIO, 1957496/proyecto_PROCESO, 1957496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958284 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD EJIDO LOS ALAMOS - 168046 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168046 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:24, direccion:INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26525 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 8.9 KM DE MORELOS COAH., lon:-100.94605277, lat:28.3481483}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958284/proyecto_INICIO, 1958284/proyecto_PROCESO, 1958284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958403 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD ZONA CENTRO - 170158 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170158 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 605 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD ACUÑA CENTRO, 26200 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA MATAMOROS Y CALLE BRAVO, CALLE MORELOS ENTRE MATAMOROS Y BRAVO ZONA CENTRO ACUÑA COAHUILA, lon:-100.92989697, lat:29.31825186}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958403/proyecto_INICIO, 1958403/proyecto_PROCESO, 1958403/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958637 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62839.38}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO LAS MISIONES - 176389 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 176389 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DR. LOTH TIPA 512 INTERIOR SN COLONIA LAS MISIONES, 26064 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIJARES, CALLE DR. LOTH TIPA 512 INTERIORCOLONIA LAS MISIONES, CP. 26, lon:-100.57238404, lat:28.72236157}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-016-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:314196.9, importe_modificado:314196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958637/proyecto_INICIO, 1958637/proyecto_PROCESO, 1958637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301961040 | Proyecto de inversión | 385700 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385700.0, modificado:385700.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN SIERRA MOJADA Y ESMERALDA E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN PALAPAS, UNIDAD DEPORTIVA Y CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO EN SIERRA MOJADA. - 27790 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 27790 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL ZUAZUA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CONTINUACION CARRETARA A ESMERALDA SE INSTALARAN LAMPARA EN LAS CALLES DE SIERRA M, lon:-103.67969698, lat:27.29201297}} | 2021-10-11 | 2021-12-22 | 385700 | 385700 | 385700 | 385700 | 385700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101929, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:385700.0, importe_modificado:385700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {1961040/proyecto_INICIO, 1961040/proyecto_PROCESO, 1961040/proyecto_FIN, 1961040/proyecto_PROCESO, 1961040/proyecto_FIN, 1961040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962360 | Proyecto de inversión | 710495.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710495.01, modificado:710495.01}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN LA COLONIA LOS RODRIGUEZ - 48785 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48785 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE NARRO ROBLES INTERIOR SN COLONIA LOS RODRIGUEZ, 25200 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD. JOSE NARRO ROBLES Y CALLE PROFESOR JOSE DE LA FUENTE, CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN BLVD. , lon:-100.96471055, lat:25.48258425}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 710495.01 | 710495.01 | 710495.01 | 710495.01 | 710495.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-109/21, contratista:PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:710495.01, importe_modificado:710495.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1962360/proyecto_INICIO, 1962360/proyecto_PROCESO, 1962360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963574 | Proyecto de inversión | 81404.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81404.8, modificado:81159.19}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO EL MIMBRE - 63519 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63519 | S | 77 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:51, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO EL MIMBRE, 27990 EL MIMBRE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA , lon:-102.35892221, lat:25.66808424}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 81159.19 | 81159.19 | 81159.19 | 81159.19 | 81159.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM008-63519, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:81404.8, importe_modificado:81404.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {1963574/proyecto_PROCESO, 1963574/proyecto_INICIO, 1963574/proyecto_FIN, 1963574/proyecto_PROCESO, 1963574/proyecto_FIN, 1963574/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963576 | Proyecto de inversión | 232322.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232322.48, modificado:231621.49}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO 28 DE AGOSTO - 63521 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63521 | S | 230 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:120, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PAR, lon:-102.11195683, lat:25.64530511}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 231621.49 | 231621.49 | 231621.49 | 231621.49 | 231621.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM010-63521, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:232322.48, importe_modificado:232322.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {1963576/proyecto_INICIO, 1963576/proyecto_PROCESO, 1963576/proyecto_FIN, 1963576/proyecto_PROCESO, 1963576/proyecto_FIN, 1963576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963578 | Proyecto de inversión | 69696.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69696.74, modificado:69486.45}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO ESTACION MADERO - 63526 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63526 | S | 167 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO MADERO ESTACIÓN, 27990 MADERO [ESTACIÓN], PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO D, lon:-102.1889564, lat:25.72036251}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM012-63526, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:69696.74, importe_modificado:69696.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1963578/proyecto_FIN, 1963578/proyecto_PROCESO, 1963578/proyecto_INICIO, 1963578/proyecto_FIN, 1963578/proyecto_PROCESO, 1963578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963581 | Proyecto de inversión | 128604.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128604.73, modificado:128216.7}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO SAN LORENZO - 63531 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63531 | S | 224 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:176, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO SAN LORENZO, 27993 SAN LORENZO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABEC, lon:-102.1945567, lat:25.52255185}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 128216.7 | 128216.7 | 128216.7 | 128216.7 | 128216.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM013-63531, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:128604.73, importe_modificado:128604.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {1963581/proyecto_INICIO, 1963581/proyecto_PROCESO, 1963581/proyecto_FIN, 1963581/proyecto_PROCESO, 1963581/proyecto_FIN, 1963581/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301981213 | Proyecto de inversión | 195767.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195767.89, modificado:195767.89}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 154682 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 154682 | S | 180 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO EN CALLE NACIONAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PONIENTE AVA, lon:-101.43066838, lat:27.18388157}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100019, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:391535.79, importe_modificado:391535.79}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1981213/proyecto_INICIO, 1981213/proyecto_PROCESO, 1981213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301988978 | Proyecto de inversión | 2375655.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2375655.76, modificado:2266349.91}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA - 185311 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 185311 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:252.0, meta_modificada:252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE LOS ARCOS, CALLE ING ALFONSO DE LA O ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE AC, lon:-102.17237867, lat:25.44154332}} | 2021-08-20 | 2021-11-30 | 2266349.91 | 2266349.91 | 2266349.91 | 2266349.91 | 2266349.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-017-185311, contratista:NOCO SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2374669.0, importe_modificado:2374669.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:252.0}} | {1988978/proyecto_INICIO, 1988978/proyecto_PROCESO, 1988978/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996320 | Proyecto de inversión | 467082 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467082.0, modificado:463250.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES EN LA COLONIA PRI 92 PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA - 213212 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 213212 | S | 108 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES COLONIA PRI 92, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SECACION, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUANTRA AL SUR DEL MUNICIPIO LA COLONIA SE, lon:-102.18281893, lat:25.43118465}} | 2021-09-08 | 2021-12-15 | 463250.13 | 463250.13 | 463250.13 | 463250.13 | 463250.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2021-FISM2021-025-213212-2, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:465255.54, importe_modificado:463250.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {1996320/proyecto_INICIO, 1996320/proyecto_PROCESO, 1996320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996338 | Proyecto de inversión | 2872205.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872205.24, modificado:2021865.2}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELOS DE CALZADA DEL MARQUES A CARLOS B. MADERO - 213236 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 213236 | S | 95 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS B MADERO Y CALZADA EL MARQUEZ, CALLE BERNARDO REYES ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HA, lon:-102.18300275, lat:25.45150623}} | 2021-09-08 | 2021-12-15 | 2021865.2 | 2021865.2 | 2021865.2 | 2021865.2 | 2021865.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-028-213236, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2030617.85, importe_modificado:2030617.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:417.0}} | {1996338/proyecto_PROCESO, 1996338/proyecto_INICIO, 1996338/proyecto_FIN, 1996338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998375 | Proyecto de inversión | 576397.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576397.65, modificado:576397.65}} | REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA SRA. BERTHA GARCIA EN ABASOLO, COAHUILA - 221074 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 221074 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE PROLONGACION ZARAGOZA REHABILITACION DE PLAZA EN ABASOLO ENTRADA SAN BUENAVENTURA ENTRADA ABASOL, lon:-101.43473997, lat:27.18660151}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 576397.65 | 576397.65 | 576397.65 | 576397.65 | 576397.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100040, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:576397.65, importe_modificado:576397.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1998375/proyecto_INICIO, 1998375/proyecto_PROCESO, 1998375/proyecto_INICIO, 1998375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301998750 | Proyecto de inversión | 1269699.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269699.58, modificado:1262357.71}} | CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN PLAZA DE QUIMICAS DEL REY OCAMPO COAHUILA - 222618 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 222618 | S | 78 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.81, meta_modificada:41.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:CALLE BRUCE CAMERON EJIDO LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE SIERRA MOJADA, BOULEVARD ROBERTO SHODER PARTIENDO DE LA, lon:-103.36260564, lat:27.02596285}} | 2021-08-09 | 2021-12-15 | 1262357.71 | 1262357.71 | 1262357.71 | 1262357.71 | 1262357.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/017/FISM/2021, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:1262357.71, importe_modificado:1262357.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41.81}} | {1998750/proyecto_FIN, 1998750/proyecto_PROCESO, 1998750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004788 | Proyecto de inversión | 1326040.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1326040.11, modificado:1212289.46}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211900014 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:RICARDO SERRANO 202.-LOS ALAMOS, lon:-100.886631, lat:28.410104}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 1212289.46 | 1212289.46 | 1212289.46 | 1212289.46 | 1212289.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004791 | Proyecto de inversión | 1907449.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907449.39, modificado:1863667.6}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS.-CONSTRUCCIÓN DE 2a. ETAPA DE ESTACIONAMIENTO - ALUMNOS (CONCLUSIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300021 | N | 0 | 0 | 1051 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA DEL TECNOLÓGICO NUM. 53.-EL TECNOLÓGICO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 1863667.6 | 1863667.6 | 1863667.6 | 1863667.6 | 1863667.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005109 | Proyecto de inversión | 1665882.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1665882.18, modificado:1664932.31}} | JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" Y SUST. DE MALLA PERIMETRAL POR MURO REJA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200045 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:MINEROS, PROGRESO, lon:-101.216978, lat:27.933903}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 1664932.31 | 1664932.31 | 1664932.31 | 1664932.31 | 1664932.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005122 | Proyecto de inversión | 1325702.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325702.89, modificado:1284203.6}} | E.S.G. CANDOR GUAJARDO H..- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y SUSTITUCIÓN DE TINACOS; SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A", "C" Y "D" Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212600034 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE NO. 810, PROGRESO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2021-10-09 | 2021-12-31 | 1284203.6 | 1284203.6 | 1284203.6 | 1284203.6 | 1284203.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005126 | Proyecto de inversión | 683508.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683508.16, modificado:665796.2}} | ESCUELA PRIMARIA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "G", DESMONTAJE DE TECHUMBRE Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. DE EDIF. "G" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213100057 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:MARGARITAS NUM. 136, 18 DE FEBRERO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2021-10-09 | 2021-11-22 | 665796.2 | 665796.2 | 665796.2 | 665796.2 | 665796.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005130 | Proyecto de inversión | 1202328.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202328.76, modificado:1161456.42}} | ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE CAMPOS ARAGON.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIFICIO "B", "C", "D" Y "E", REP. DE SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200046 | N | 0 | 0 | 384 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ZAPOTE S/N, 5 DE MAYO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-10-09 | 2021-12-22 | 1161456.42 | 1161456.42 | 1161456.42 | 1161456.42 | 1161456.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005133 | Proyecto de inversión | 494898.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494898.07, modificado:476078.36}} | ESCUELA PRIMARIA SECCIÓN 5 DANIEL PEREZ SARTILLO.- SUSTITUCIÓN DE MALLA POR BARDA LADO NOR-PONIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500045 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:NADADORES NUM.210, RAMON BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-10-09 | 2021-12-07 | 476078.36 | 476078.36 | 476078.36 | 476078.36 | 476078.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005134 | Proyecto de inversión | 601752.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601752.37, modificado:594644.06}} | E.S.T. NO. 67 VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211000032 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 619, GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2021-10-09 | 2021-12-22 | 594644.06 | 594644.06 | 594644.06 | 594644.06 | 594644.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005138 | Proyecto de inversión | 762814.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:762814.1, modificado:720704.78}} | JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. GENERAL, SUST. DE TINACOS Y REHAB. DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA (SUST. DE BOMBA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 14 | Jiménez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211400013 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA NUM. 100, DOLORES, lon:-100.674228, lat:29.070308}} | 2021-10-21 | 2021-12-20 | 720704.78 | 720704.78 | 720704.78 | 720704.78 | 720704.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008112 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:47843.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE LA ROSITA - 228618 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228618 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE PROFESIONISTAS, CALLE LAGUNA SUR LAS ACCIONES SE REALIZARAN 2 EN CALLE CENTRAL Y UNA EN CALLE GASO, lon:-103.37545798, lat:25.49790066}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2008112/proyecto_INICIO, 2008112/proyecto_PROCESO, 2008112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008403 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SANTA SOFIA SAN PEDRO - 239401 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239401 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:105, direccion:EJIDO SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), 27955 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA SOFÍA SOFÍA DE ABAJO CP. 27955 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.15239958, lat:25.94155077}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008403/proyecto_INICIO, 2008403/proyecto_FIN, 2008403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008406 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO LA AMERICA SAN PEDRO - 239449 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239449 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:7, direccion:CALLE FLAMINGOS 421 INTERIOR SN EJIDO LA AMÉRICA, 27813 LA AMÉRICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE FLAMINGOS 421 INTERIOR SN EJIDO LA AMÉRICA, CP. 27813 LA AMÉRICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.9936668, lat:25.77458808}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2008406/proyecto_INICIO, 2008406/proyecto_FIN, 2008406/proyecto_PROCESO, 2008406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008416 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82250.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN RAFAEL EN SAN BUENAVENTURA - 239739 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239739 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:88, direccion:CALLE SAN RAFAEL DE ABAJO EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN RAFAEL DE ABAJO INTERIOR EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO CP. 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PED, lon:-103.00977739, lat:25.65996198}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2008416/proyecto_INICIO, 2008416/proyecto_FIN, 2008416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008418 | Proyecto de inversión | 115500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115500.0, modificado:115150.7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO PATROCINIO EN SAN PEDRO - 239768 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239768 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:EJIDO PATROCINIO, 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO PATROCINIO CP. 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.9566021, lat:25.7846266}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:112.0}} | {2008418/proyecto_INICIO, 2008418/proyecto_PROCESO, 2008418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008444 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:110488.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN ZARAGOZA LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA CENTRO - 242603 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 242603 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 915 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE RAMOS ARIZPE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLES GUERRE, lon:-100.90956752, lat:28.49350939}} | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 110488.02 | 110488.02 | 110488.02 | 110488.02 | 110488.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-063-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552440.15, importe_modificado:552440.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2008444/proyecto_INICIO, 2008444/proyecto_PROCESO, 2008444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402013517 | Proyecto de inversión | 76874.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76874.56, modificado:76868.67}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD ARTECILLAS - 88442 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 88442 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , REALIZACION DE TRES ACCIONES EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ARTESILLAS COMO REFERENCIA ATRÁS DE LA SECUNDARIA . SE, lon:-100.72226514, lat:25.22859329}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 76868.67 | 76868.67 | 76868.67 | 76868.67 | 76868.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2021/036, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:76868.67, importe_modificado:76868.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2013517/proyecto_PROCESO, 2013517/proyecto_FIN, 2013517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402026269 | Proyecto de inversión | 125485.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125485.4, modificado:125485.4}} | 27 REVESTIMENTO EN CAMNIO DE ACCESO A EL EJIDO ALEJANDRIA - 250220 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO | 250220 | S | 1200 | 8000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1292.0, meta_modificada:1292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:4, direccion:CUARTEL ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.05805602, lat:25.66336875}} | 2021-05-10 | 2021-06-30 | 125485.4 | 125485.4 | 125485.4 | 125485.4 | 125485.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-21-027, contratista:CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO, monto:3729565.78, importe_modificado:3729565.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1292.0}} | {2026269/proyecto_INICIO, 2026269/proyecto_FIN, 2026269/proyecto_PROCESO, 2026269/proyecto_FIN, 2026269/proyecto_PROCESO, 2026269/proyecto_INICIO, 2026269/proyecto_FIN, 2026269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030042 | Proyecto de inversión | 750385.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750385.13, modificado:750385.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE USOS MULTIPLES DE 9 X 12 MTS EN JARDIN DE NIÑO ANDRES S VIESCA EN CONGREGACION LOS RODRIGUEZ COAHUILA MUNICIPIO DE ABASOLO. - 263086 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263086 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE HEROES DEL 47 CONSTRUCCION DE TECHOS DE USOS MULTIPLES DE 9 X 12 MTS EN JARDIN DE NIÑO A, lon:-101.35780043, lat:27.19961851}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 750385.13 | 750385.13 | 750385.13 | 750385.13 | 750385.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100026, contratista:CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:750385.13, importe_modificado:750385.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2030042/proyecto_INICIO, 2030042/proyecto_FIN, 2030042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053421 | Proyecto de inversión | 2189567.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189567.72, modificado:2189567.72}} | REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ 1A ETAPA (ENTRE BLVD. Y GUERRERO Y CALLE GENERAL BRAVO) EN EL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210200047 | N | 0 | 0 | 163058 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7676.0, meta_modificada:7676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ACUÑA COAHUILA, lon:-100.931667, lat:29.324167}} | 2021-10-19 | 2021-12-31 | 2189567.72 | 2189567.72 | 2189567.72 | 2189567.72 | 2189567.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7676.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402059405 | Proyecto de inversión | 731149.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:731149.5, modificado:370693.31}} | CONFORMACIONDE CAMINOS EN CABECERA Y EJIDOS DEL MUNICIPIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | PMN-DOPM -HIDRO-009/2021 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nadadores, Coah., México, lon:-101.5922319, lat:27.0253414}} | 2021-11-15 | 2021-12-31 | 370693.31 | 370693.31 | 370693.31 | 370693.31 | 370693.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM -HIDRO-009/2021, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:731149.5, importe_modificado:731149.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18000.0}} | {2059405/proyecto_INICIO, 2059405/proyecto_FIN, 2059405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra estaba programada para 18,000 ml de conformación de caminos pero solo se ejecutaron 9,125 ml y el pago fue solo de los 9,125.00 ejecutado., trimestre:1.0, usuario:dulceydelacruzb, fecha:2022-04-08}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063088 | Proyecto de inversión | 247330.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247330.84, modificado:247330.84}} | APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SOBRE CORDONES DEL CAMELLON DE LA CARRETERA 57 DESDE BULEVARD PASEO DE LOS LEONES A CALLE FRANCISCO VILLA EN SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/004/22 | N | 0 | 0 | 7600 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2026.0, meta_modificada:2026.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SOBRE CORDONES DE CAMELLON DE LA CARRETERA 57 DESDE BULEVARD PASEO DE LOS LEONES A CALLE FRANCISCO VILLA SABINAS COAHUILA, lon:-101.136112, lat:27.861466}} | 2022-02-16 | 2022-02-28 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | 247330.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/004/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:247330.84, importe_modificado:247330.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2026.0}} | {2063088/proyecto_FIN, 2063088/proyecto_PROCESO, 2063088/proyecto_INICIO, 2063088/proyecto_FIN, 2063088/proyecto_INICIO, 2063088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102063927 | Proyecto de inversión | 233557.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233557.11, modificado:233557.11}} | REHABILITACION DE CAPILLA DE VELACION EN LA LOCALIDAD DEL EJIDO MINAS LA LUZ DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | FM26/01/2022 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:MINERAL LA LUZ, lon:-101.481669, lat:27.584629}} | 2022-02-08 | 2022-03-02 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | 233557.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/01/2022, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:233557.11, importe_modificado:233557.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2063927/proyecto_INICIO, 2063927/proyecto_FIN, 2063927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064050 | Proyecto de inversión | 186533.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186533.2, modificado:186533.2}} | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 2 MODULOS DE BAÑO Y VESTIDOR EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 002/FORTA/2022 | N | 0 | 0 | 743 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CANCHA DE BEISBOL, lon:-102.947007, lat:25.4897471}} | 2022-01-07 | 2022-02-05 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | 186533.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:2.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar que lo es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA17170300954151 | Proyecto de inversión | 1600376.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600376.3, modificado:934961.9}} | Supervisión Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De 3 Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico: La Concha, La Esperanza Y Gatho En Los Municipio | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 171700130 | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2017-10-02 | 2017-12-01 | 934961.9 | 934961.9 | 934961.9 | 934961.9 | 934961.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17180201132120 | Proyecto de inversión | 1057637 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057637.0, modificado:1057427.02}} | Escuela Secundaria General N° 2 ""Federico Berrueto Ramón"".- Ci) Apl. De Pint. Y Rep. De Inst. Elèct. En Edif. ""A, B, F Y D"", Red Elèctrica; Cii) Sust. De Tinaco Y Coloc. De Base Y Protecciòn En Edif. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17044B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2018-05-14 |  | 1057427.02 | 1057427.02 | 1057427.02 | 1057427.02 | 1057427.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180301389177 | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:68, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390000.0, modificado:1880365.57}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA.-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA CAFETERÍA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 182806093 | N | 0 | 0 | 2148 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,AGUJITA,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.16578361, lat:27.90183917}} | 2018-11-30 | 2018-12-31 | 1880365.57 | 1880365.57 | 1880365.57 | 1880365.57 | 1880365.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190301571171 | Proyecto de inversión | 2376586.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2376586.99, modificado:2291623.92}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NUM. 1 FAUSTO ZEFERINO MARTINEZ MORANTES.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192200025 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 2291623.92 | 2291623.92 | 2291623.92 | 2291623.92 | 2291623.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200201711829 | Proyecto de inversión | 1907650 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1907650.0, modificado:1823762.52}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..- ADECUACIÓN DE TALLER A CAFETERÍA Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO A SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203306144 | N | 0 | 0 | 847 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:572, direccion:SANTA TERESA,DOMICILIO CONOCIDO,SAN PEDRO, lon:-103.183, lat:25.7667}} | 2020-06-19 | 2020-09-16 | 1823762.52 | 1823762.52 | 1823762.52 | 1823762.52 | 1823762.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301722794 | Proyecto de inversión | 698842 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698842.0, modificado:698841.77}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3151 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3151 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREAL COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE CENZONTLE, CALLE FAISAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CARR, lon:-101.53796979, lat:27.89258535}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | 698841.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0011-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:698841.77, importe_modificado:698841.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:250.0}} | {1722794/proyecto_FIN, 1722794/proyecto_PROCESO, 1722794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301727318 | Proyecto de inversión | 27000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:26999.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 PISOS FIRME EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ - 17158 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17158 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE RIO PANUCO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ALAMOS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRTERA MUZQUIZ EL ZAUZ EN LA L, lon:-101.28634194, lat:27.64626008}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | 26999.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0019-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:26999.82, importe_modificado:26999.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1727318/proyecto_INICIO, 1727318/proyecto_FIN, 1727318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200401881979 | Proyecto de inversión | 2764579.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764579.7, modificado:2718285.47}} | CONALEP.-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBE EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500267 | N | 0 | 0 | 1354 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ. JOSÉ VASCONCELOS Y AZUAY S/N.-FRACC. LA MERCED II, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-02-09 | 2021-05-10 | 2718285.47 | 2718285.47 | 2718285.47 | 2718285.47 | 2718285.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101887092 | Proyecto de inversión | 2229863.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2229863.61, modificado:2229863.61}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 4,000 M3 DE CAP. COMO REPOSICION DE VARIOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN COLAPSO CON LINEAS DE INTERCONEXION PARA MEJORAR EL ABASTO DE AGUA POTABLE (CONVEIO MODIFICATORIO)DE LA CIUDAD DE MUZQUIZ, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 202000079 | N | 0 | 0 | 35060 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Múzquiz, Coah., México, lon:-101.513999, lat:27.8822402}} | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2229863.61 | 2229863.61 | 2229863.61 | 2229863.61 | 2229863.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-37/20CM, contratista:TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:5959335.62, importe_modificado:2229863.97}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1887092/proyecto_INICIO, 1887092/proyecto_PROCESO, 1887092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101887118 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:729060.0}} | BACHEO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 6 | N | 0 | 0 | 12000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Hidalgo 118, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51612878, lat:27.87813223}} | 2021-01-02 | 2021-12-31 | 729060 | 729060 | 729060 | 729060 | 729060 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:6000.0}} | {1887118/proyecto_FIN, 1887118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210101888087 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3251003.92}} | E.S.T. ANDRÉS CÁRDENAS ELIZONDO COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C, D, E, F, G, H Y K": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18086B | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DAVID CÁRDENAS VALDEZ No. 100 COL. COLINAS, lon:-100.5630421, lat:28.6773422}} | 2021-03-03 | 2021-06-03 | 3251003.92 | 3251003.92 | 3251003.92 | 3251003.92 | 3251003.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888088 | Proyecto de inversión | 2884615.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2884615.38, modificado:2783995.73}} | E.S.G. NO. 2 FEDERICO BERRUETO RAMON COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, C Y H": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE , REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18087B | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CARDENAS COLONIA EDUARDO GUERRA, lon:-103.4332903, lat:25.5256746}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2783995.73 | 2783995.73 | 2783995.73 | 2783995.73 | 2783995.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894110 | Proyecto de inversión | 317500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317500.0, modificado:314229.75}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO CENTRO - 54868 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 54868 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR MUZQUIZ 200 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE IGNACIO ZARA, lon:-102.06623271, lat:26.99175317}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 314229.75 | 314229.75 | 314229.75 | 314229.75 | 314229.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:942700.25, importe_modificado:942700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {1894110/proyecto_INICIO, 1894110/proyecto_PROCESO, 1894110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894142 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 56083 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56083 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CLAVELES 115 INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 26283 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE CLAVELES, lon:-100.9666138, lat:29.31057608}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894142/proyecto_INICIO, 1894142/proyecto_FIN, 1894142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894169 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ANGEL PEREZ - 56762 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56762 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS WRIGHT 1090 INTERIOR SN COLONIA ANGEL PÉREZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ESCUADRON, CALLE HERMANOS WRIGTH 1090 COLONIA ANGEL PEREZ CIUDAD ACUÑA., lon:-100.96658186, lat:29.33300206}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894169/proyecto_INICIO, 1894169/proyecto_FIN, 1894169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894482 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PORVENIR LOCALIDAD ACUÑA - 64821 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 64821 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JUSTO SIERRA 1965 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , ENTRE CASILLAS Y MANUEL ACUÑA, lon:-100.93726744, lat:29.30901543}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1894482/proyecto_INICIO, 1894482/proyecto_PROCESO, 1894482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894521 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 66102 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 66102 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BORRADOS 760 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUACHICHILES Y ZARZAMORA, lon:-100.99760774, lat:29.33601879}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894521/proyecto_PROCESO, 1894521/proyecto_INICIO, 1894521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894798 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN LA PARTIDA LOCALIDAD TORREON - 71527 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 71527 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:178, direccion:AVENIDA 20 DE FEBRERO 2080 INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CALLE ALLENDE, lon:-103.30303632, lat:25.58981631}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894798/proyecto_INICIO, 1894798/proyecto_PROCESO, 1894798/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201913258 | Proyecto de inversión | 1358766 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358766.0, modificado:1358766.02}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED EN DIVERSAS CALLES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ, COAHUILA. - 22212 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 22212 | S | 34 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO, lon:-101.51678471, lat:27.88202956}} | 2021-03-03 | 2021-11-30 | 1358766.02 | 1358766.02 | 1358766.02 | 1358766.02 | 1358766.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0008-21, contratista:DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ENERGIAS RENOVABLES DE SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1358766.0, importe_modificado:1358766.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {1913258/proyecto_INICIO, 1913258/proyecto_FIN, 1913258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201924151 | Proyecto de inversión | 4021900.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4021900.48, modificado:4018699.26}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA PUERTO DE FLORES - 48455 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48455 | S | 303 | 268 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6393.0, meta_modificada:5945.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO RICO COLONIA PUERTO DE FLORES, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE PUERTO DE TAMPICO, CALLE PUERTO RICO COLONIA PUERTO DE FLORES CP. 25128 SALTILLO SALTILLO COAHUI, lon:-101.04343435, lat:25.43870296}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 4018699.26 | 4018699.26 | 4018699.26 | 4018699.26 | 4018699.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-052/21, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4018699.26, importe_modificado:4018699.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5945.49}} | {1924151/proyecto_INICIO, 1924151/proyecto_PROCESO, 1924151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924781 | Proyecto de inversión | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:275938.36}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO HEDIONDA GRANDE - 49921 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49921 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO , 00000 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HEDIONDA GRANDE C. P. 25322 SALTILLO COAHUILA, lon:-100.85807707, lat:25.11251665}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 275938.36 | 275938.36 | 275938.36 | 275938.36 | 275938.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-058/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:289751.64, importe_modificado:275938.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1924781/proyecto_INICIO, 1924781/proyecto_FIN, 1924781/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201925397 | Proyecto de inversión | 52800 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52800.0, modificado:52740.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 51564 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51564 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:24.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD JARDIN Y CALLE PINABETE, CALLE SAUCE CALLE ENCINO NO. 2035 ENTRE BLVD. JARDIN Y CALLE PINABETE DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGO, lon:-100.92722, lat:25.41462}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 52740.04 | 52740.04 | 52740.04 | 52740.04 | 52740.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-028/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:52740.04, importe_modificado:52740.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.55}} | {1925397/proyecto_INICIO, 1925397/proyecto_FIN, 1925397/proyecto_PROCESO, 1925397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201926619 | Proyecto de inversión | 798465.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798465.72, modificado:798465.72}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE VICTOR ROSALES ENTRE LAS CALLES RAYON Y RIVAPALACIO - 54810 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION | 54810 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR ROSALES CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CALLE RAYON, CALLE CONSTITUCION ES EN LA CALLE VICTOR ROSALES ENTRE LAS CALLES RIVA PALACIO Y LA CA, lon:-100.71798889, lat:28.21879952}} | 2021-05-07 | 2021-12-31 | 798465.72 | 798465.72 | 798465.72 | 798465.72 | 798465.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:213700010, contratista:DARÍO JOEL PERALES DE LEÓN, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:797940.8, importe_modificado:797940.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1680.0}} | {1926619/proyecto_INICIO, 1926619/proyecto_FIN, 1926619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201938373 | Proyecto de inversión | 162533.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162533.92, modificado:149406.05}} | REPOSICION DE 39 TOMAS DOMICILIARIAS CON CUADRO DE MEDICION EN BANQUETA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LAS IGLESIAS DEL NPIO. DE PROGRESO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila |  | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:27.537376,-101.306462, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2021-03-22 | 2021-05-22 | 149406.05 | 149406.05 | 149406.05 | 149406.05 | 149406.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-04/2021-A, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:162533.92, importe_modificado:162533.92}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:1.0}} | {1938373/proyecto_INICIO, 1938373/proyecto_PROCESO, 1938373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942870 | Proyecto de inversión | 841760.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841760.5, modificado:841747.8}} | REHABILITACION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO Y NIÑOS HEROES EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 13 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.45, meta_modificada:530.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 266, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51657939, lat:27.88616462}} | 2021-03-08 | 2021-04-10 | 841747.8 | 841747.8 | 841747.8 | 841747.8 | 841747.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-0001-21, contratista:PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:841760.5, importe_modificado:841760.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.45}} | {1942870/proyecto_INICIO, 1942870/proyecto_FIN, 1942870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201943899 | Proyecto de inversión | 586764.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586764.74, modificado:586579.75}} | ESCUELA PRIMARIA JORGE CANO LOPERENA.- APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" Y REP. MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200018 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO CORONEL NUM. 301, ACOROS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-07-07 | 2021-09-04 | 586579.75 | 586579.75 | 586579.75 | 586579.75 | 586579.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943915 | Proyecto de inversión | 1242769.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242769.74, modificado:1242740.96}} | ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.- SUST DE IMPERMEAB, PUERTAS, APL. DE PINTURA Y REP DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B" Y "C". SUST. DE PISO CERAMICO EN EDIF. "B", SUST. PARCIAL DE PLAZA CIVICA Y CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800033 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO S/N, PROGRESO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-07-07 | 2021-09-19 | 1242740.96 | 1242740.96 | 1242740.96 | 1242740.96 | 1242740.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943919 | Proyecto de inversión | 1179641.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1179641.19, modificado:1177906.55}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS.- SUSTITUCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212300016 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:410, direccion:AVENIDA FRESNOS NUM. 118, EJIDO CHULA VISTA, lon:-103.364097, lat:27.040533}} | 2021-06-18 | 2021-09-15 | 1177906.55 | 1177906.55 | 1177906.55 | 1177906.55 | 1177906.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943924 | Proyecto de inversión | 749456.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749456.52, modificado:616654.75}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE MALLA CICLONICA PARCIAL (LADO NORTE-ORIENTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700025 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:RIO MISSISSIPPI NUM. 472, MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2021-07-28 | 2021-09-25 | 616654.75 | 616654.75 | 616654.75 | 616654.75 | 616654.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943925 | Proyecto de inversión | 1394374.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1394374.97, modificado:1227774.26}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL RAMOS ARIZPE.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A", "F", "G" Y "H", SUST. DE IMPERMEABILIZANTE (PARCIAL) Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "B", ADECUACIÓN DE SERV. SANITARIOS Y REP. SISTEMA ELECTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700026 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:GUSTAVO ESPINOZA MIRELES NUM. 133, ZONA CENTRO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2021-07-28 | 2021-10-25 | 1227774.26 | 1227774.26 | 1227774.26 | 1227774.26 | 1227774.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943931 | Proyecto de inversión | 597995.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597995.24, modificado:593708.77}} | ESCUELA PRIMARIA RAMÓN GARZA DE LA ROSA.- SUSTITUCIÓN DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000098 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COQUE S/N, LA FRAGUA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-02 | 2021-09-14 | 593708.77 | 593708.77 | 593708.77 | 593708.77 | 593708.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952055 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MUZQUIZ LOCALIDAD LA PIEDRA - 80658 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80658 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE JESUS CARRANZA 609 INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LIBRADO FLORES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JESUS CARRANZA, lon:-101.51277528, lat:27.8708765}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1952055/proyecto_INICIO, 1952055/proyecto_PROCESO, 1952055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955706 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:189977.31}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA UNION LOCALIDAD ORIENTE - 109021 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 109021 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO 210 INTERIOR SN COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINO Y CALLE DURAZNO, CALLE FRESNO 210 FRESNO 208 FRESNO 109 COLONIA ORIENTE C.P. 26600 VILLA UNION COAHUILA, lon:-100.71162342, lat:28.21409893}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189977.31 | 189977.31 | 189977.31 | 189977.31 | 189977.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:373257.56, importe_modificado:373257.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1955706/proyecto_INICIO, 1955706/proyecto_FIN, 1955706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956242 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD AQUILES SERDAN - 111460 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111460 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AQUILES SERDÁN SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.11189743, lat:25.81413012}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956242/proyecto_INICIO, 1956242/proyecto_PROCESO, 1956242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956333 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO LA FE - 112187 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112187 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:29, direccion:EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA FE SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.20105865, lat:25.84736346}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956333/proyecto_INICIO, 1956333/proyecto_PROCESO, 1956333/proyecto_INICIO, 1956333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956497 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD CENTRO - 114500 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA MORELOS 174 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. MORELOS NUMERO 174 , lon:-102.98337748, lat:25.76125207}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956497/proyecto_PROCESO, 1956497/proyecto_INICIO, 1956497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956525 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112251.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD EL PELILLAL ASENTAMIENTO EL PELILLAL - 115156 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115156 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:71, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PELILLAL, 25916 EL PELILLAL, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL PELILLAL RAMOS ARIZPE, lon:-101.12745222, lat:26.02619756}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112251.51 | 112251.51 | 112251.51 | 112251.51 | 112251.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1956525/proyecto_INICIO, 1956525/proyecto_PROCESO, 1956525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956541 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74834.34}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD LA NORIA DE LAS ANIMAS ASENTAMIENTO LA NORIA DE LAS ANIMAS - 115454 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115454 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:56, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA NORIA DE LAS ÁNIMAS, 25937 LA NORIA DE LAS ÁNIMAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO NORIA DE LAS ANIMAS RAMOS ARIZPE, lon:-100.92134474, lat:25.81989427}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74834.34 | 74834.34 | 74834.34 | 74834.34 | 74834.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1956541/proyecto_INICIO, 1956541/proyecto_PROCESO, 1956541/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956627 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98700.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD CAROLINAS ASENTAMIENTO CAROLINAS - 117610 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 117610 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:596, direccion:CALLE NUEVAS CAROLINAS AEROPUERTO CAROLINAS, 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAROLINAS CP. 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.99136793, lat:25.7766232}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {1956627/proyecto_INICIO, 1956627/proyecto_PROCESO, 1956627/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956743 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD NUEVA CANDELARIA - 119782 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119782 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:218, direccion:EJIDO NUEVA CANDELARIA, 27954 NUEVA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA CANDELARIA SAN PEDO COAHUILA, lon:-102.95848253, lat:25.72098035}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956743/proyecto_INICIO, 1956743/proyecto_PROCESO, 1956743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957201 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 132705 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132705 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PARRA DE SILVESTRE 1425 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACACABALLO Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PARRA DE SILVESTRE, lon:-101.0037457, lat:29.33567752}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957201/proyecto_INICIO, 1957201/proyecto_PROCESO, 1957201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958192 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD AEROPUERO - 165321 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 165321 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CLUB INTERAC 475 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS ROVIROSA Y CALLE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS, CALLE CLUB INTERAC COLONIA AEROPUERTO ACUÑA COHAUILA, lon:-100.97076881, lat:29.33158321}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1958192/proyecto_INICIO, 1958192/proyecto_PROCESO, 1958192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958301 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126706.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD SANTA LUCIA - 168619 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168619 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA 110 INTERIOR SN COLONIA SANTA LUCIA, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE PIPILA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUARTA MARIO CAMARILLO, lon:-100.89045332, lat:28.41208078}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958301/proyecto_INICIO, 1958301/proyecto_PROCESO, 1958301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958345 | Proyecto de inversión | 381000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381000.0, modificado:380119.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD EJIDO LOS ALAMOS - 169379 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169379 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE MELQUEADES LOZANO 608 INTERIOR SN EJIDO LOS ALAMITOS, 26510 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MELQUEADES LOZANO CUAUTHEMOC, MARCOS OROZCO, CUAUTHEMOC, TE, lon:-100.94596773, lat:28.35590542}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 380119.68 | 380119.68 | 380119.68 | 380119.68 | 380119.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1958345/proyecto_INICIO, 1958345/proyecto_PROCESO, 1958345/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958364 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALALIDAD ZONA CENTRO - 169481 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169481 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL REGULES Y CALLE GALENA, CALLE CUAUHTEMOC ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA, lon:-100.89049991, lat:28.40007736}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958364/proyecto_INICIO, 1958364/proyecto_PROCESO, 1958364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958979 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62839.38}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO LA ESPERANZA - 183888 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 183888 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MONTERREAL 2007 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE MONTERREAL MO. 2007 Y CALLE ZION., lon:-100.55251209, lat:28.69761336}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | 62839.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-016-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:314196.9, importe_modificado:314196.9}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958979/proyecto_INICIO, 1958979/proyecto_PROCESO, 1958979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959284 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO CEDROS - 190106 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 190106 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POMELO 119 INTERIOR SN COLONIA CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LENTISCO Y CALLE ACEROLO, CALLE POMELO 119 , INTERIOR SN COLONIA CEDROS, CP. 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA D, lon:-100.99458577, lat:29.31337221}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1959284/proyecto_INICIO, 1959284/proyecto_PROCESO, 1959284/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962389 | Proyecto de inversión | 288715.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288715.45, modificado:277556.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN - 49952 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49952 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:307, direccion:EJIDO , 00000 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN SALTILLO COAHUILA, lon:-101.07305616, lat:25.39284683}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 277556.72 | 277556.72 | 277556.72 | 277556.72 | 277556.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-064/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:288715.45, importe_modificado:277556.72}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1962389/proyecto_INICIO, 1962389/proyecto_PROCESO, 1962389/proyecto_FIN, 1962389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962420 | Proyecto de inversión | 4557799.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4557799.76, modificado:4690015.23}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD - 50519 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50519 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, 25069 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, lon:-100.98989849, lat:25.39332017}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 4690015.23 | 4690015.23 | 4690015.23 | 4690015.23 | 4690015.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-069-1/21, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:603169.38, importe_modificado:602945.14}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-069/21, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:4087070.12, importe_modificado:4087070.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {1962420/proyecto_INICIO, 1962420/proyecto_PROCESO, 1962420/proyecto_INICIO, 1962420/proyecto_PROCESO, 1962420/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962425 | Proyecto de inversión | 6506910.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6506910.93, modificado:6520486.33}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA PUERTA DE ORIENTE - 50608 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50608 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL ORIENTE, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FUNDADORES Y , CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA COLONIA PUERTA DE ORIENTE, lon:-100.91035656, lat:25.43560552}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 6520486.33 | 6520486.33 | 6520486.33 | 6520486.33 | 6520486.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-005-1/21, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:979863.24, importe_modificado:979863.23}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-005/21, contratista:ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:5540623.1, importe_modificado:5540623.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1962425/proyecto_INICIO, 1962425/proyecto_PROCESO, 1962425/proyecto_INICIO, 1962425/proyecto_PROCESO, 1962425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963571 | Proyecto de inversión | 46648.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46648.36, modificado:46507.61}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO SAN ISIDRO - 63470 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63470 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:85, direccion:CALLE CARRETERA VIESCA MENCHACA EJIDO SAN ISIDRO, 27990 SAN ISIDRO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE TOMANDO LA CARRETERA PA, lon:-102.4440285, lat:25.54809259}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 46507.61 | 46507.61 | 46507.61 | 46507.61 | 46507.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM005-63470, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:46648.36, importe_modificado:46648.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {1963571/proyecto_INICIO, 1963571/proyecto_PROCESO, 1963571/proyecto_FIN, 1963571/proyecto_INICIO, 1963571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969518 | Proyecto de inversión | 193496.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193496.04, modificado:171766.14}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHAPULA - 108803 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 108803 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:81.0, meta_modificada:71.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:111, direccion:EJIDO EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHAPULA, lon:-101.283042, lat:25.270318}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 171766.14 | 171766.14 | 171766.14 | 171766.14 | 171766.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-149/21, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:193166.83, importe_modificado:171766.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:71.69}} | {1969518/proyecto_PROCESO, 1969518/proyecto_INICIO, 1969518/proyecto_FIN, 1969518/proyecto_PROCESO, 1969518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301981267 | Proyecto de inversión | 195767.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195767.89, modificado:195767.89}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ, COAHUILA MUNICIPIO DE ABASOLO. - 154866 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 154866 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M, lon:-101.35657141, lat:27.19916505}} | 2021-07-28 | 2021-12-31 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | 195767.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100019, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:391535.79, importe_modificado:391535.79}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {1981267/proyecto_PROCESO, 1981267/proyecto_INICIO, 1981267/proyecto_PROCESO, 1981267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301986825 | Proyecto de inversión | 523705.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523705.76, modificado:523705.76}} | INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CARRETERA DESVIACION ABASOLO- RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO - 176689 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 176689 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ATILANO BARRERA CIUDAD INDUSTRIAL ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA LIBRAMIENTO LOS RODRIGUEZ, CALLE LABORES DE CULTIVO INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA, lon:-101.41870626, lat:27.18237364}} | 2021-08-17 | 2021-12-31 | 523705.76 | 523705.76 | 523705.76 | 523705.76 | 523705.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100022, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:523705.76, importe_modificado:523705.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {1986825/proyecto_INICIO, 1986825/proyecto_PROCESO, 1986825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301989879 | Proyecto de inversión | 853834.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853834.24, modificado:853834.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICENTE FERRER ENTRE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO, COAHUILA - 189293 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 189293 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE FERRER COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CARRETERA ESCOBEDO SE UBICA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICE, lon:-101.43391921, lat:27.1883265}} | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 853834.24 | 853834.24 | 853834.24 | 853834.24 | 853834.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100031, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:853834.24, importe_modificado:853834.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2000.0}} | {1989879/proyecto_INICIO, 1989879/proyecto_PROCESO, 1989879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996334 | Proyecto de inversión | 797004.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797004.04, modificado:919085.12}} | PAVIMENTACION CON ASFALTO EN TRAMO DE CALLE BERNARDO REYES DE CALLE JAMAICA A DATIL COLONIA VALLE DE PARRAS - 213230 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 213230 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:141.5, meta_modificada:141.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE BERNARDO REYES COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE DATIL, CALLE MANZANO ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA LA CALLE BELLOTA AUN C, lon:-102.18101761, lat:25.45842767}} | 2021-09-08 | 2021-12-15 | 919085.12 | 919085.12 | 919085.12 | 919085.12 | 919085.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2021-FISM2021-027-213230, contratista:NOCO SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:796004.04, importe_modificado:919085.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:141.5}} | {1996334/proyecto_INICIO, 1996334/proyecto_FIN, 1996334/proyecto_PROCESO, 1996334/proyecto_FIN, 1996334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301999464 | Acción | 319420.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319420.14, modificado:319420.14}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 169862 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 169862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2021-07-09 | 2021-12-16 | 319420.14 | 319420.14 | 319420.14 | 319420.14 | 319420.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DOPM/2021/012, contratista:MAC INNOVATIONS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:319420.14, importe_modificado:319420.14}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999464/proyecto_INICIO, 1999464/proyecto_PROCESO, 1999464/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001955 | Proyecto de inversión | 2497554.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:15, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497554.84, modificado:2497554.84}} | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES (SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR PARA AUTOCONSUMO) EN EL MPIO. DE TORREÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 213500047 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Av Abasolo 351, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México, lon:-103.45300555, lat:25.5420107}} | 2021-05-25 | 2021-09-21 | 2497554.84 | 2497554.84 | 2497554.84 | 2497554.84 | 2497554.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2535536, contratista:GRUPO INDUSTRIAL DE LA RIOJA Y EXTRACCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2497554.84, importe_modificado:2497554.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:216.0}} | {2001955/proyecto_PROCESO, 2001955/proyecto_FIN, 2001955/proyecto_INICIO, 2001955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302003389 | Proyecto de inversión | 912008.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912008.02, modificado:912002.78}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CORDONES DE CONCRETO EN DIVERSAS CALLES SIN NOMBRE EN EJIDO MEXIQUITO MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 212600040 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1165.0, meta_modificada:1165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:79, direccion:Espinoza, Coah., México, lon:-100.5736848, lat:27.487774}} | 2021-06-02 | 2021-09-02 | 912002.78 | 912002.78 | 912002.78 | 912002.78 | 912002.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-006/2021, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:912008.02, importe_modificado:912008.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1165.0}} | {2003389/proyecto_INICIO, 2003389/proyecto_PROCESO, 2003389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004787 | Proyecto de inversión | 1478494.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478494.31, modificado:1366191.47}} | E.S.G. NO. 1 "RAMIRO VILLARREAL CAMPOS".-CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800049 | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BARRIO 7.-AGUJITA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 1366191.47 | 1366191.47 | 1366191.47 | 1366191.47 | 1366191.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004800 | Proyecto de inversión | 2588441.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2588441.99, modificado:2510024.09}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 17.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200036 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:SIMON BOLIVAR Y 1° DE MAYO S/N.-INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2021-10-11 | 2021-12-09 | 2510024.09 | 2510024.09 | 2510024.09 | 2510024.09 | 2510024.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005094 | Proyecto de inversión | 564504.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564504.79, modificado:564373.35}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "A", "B" Y "C" . | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000313 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFREDO BRECEDA NUM. 315, 26 DE MARZO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-09-08 | 2021-11-21 | 564373.35 | 564373.35 | 564373.35 | 564373.35 | 564373.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008395 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SANTIAGO SAN PEDRO - 238694 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238694 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:101, direccion:EJIDO SANTIAGO, 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTIAGO CP. 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.04478007, lat:25.66579824}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2008395/proyecto_INICIO, 2008395/proyecto_PROCESO, 2008395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008415 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:65800.4}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO CANDELARIA EN SAN BUENAVENTURA - 239723 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239723 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:186, direccion:CALLE CANDELARIA EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CANDELARIA INTERIOR EJIDO CANDELARIA, CP. 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.97181602, lat:25.71483521}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {2008415/proyecto_INICIO, 2008415/proyecto_FIN, 2008415/proyecto_PROCESO, 2008415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008417 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN ISIDRO EN SAN PEDRO - 239756 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239756 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:444, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 27953 SAN ISIDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN ISIDRO INTERIOR EJIDO SAN ISIDRO, CP. 27953 SAN ISIDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.13626004, lat:25.86083824}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2008417/proyecto_INICIO, 2008417/proyecto_PROCESO, 2008417/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030647 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA PERIMETRAL EN AREA DE AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL - 265125 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 265125 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE CALLE OCAMPO PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PANTEON MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE OCAMPO TODO DERECHO A 1 KM D, lon:-103.69552594, lat:27.30143697}} | 2021-09-05 | 2021-10-05 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101935, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2030647/proyecto_INICIO, 2030647/proyecto_PROCESO, 2030647/proyecto_INICIO, 2030647/proyecto_FIN, 2030647/proyecto_PROCESO, 2030647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053051 | Proyecto de inversión | 3159267.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3159267.69, modificado:3159267.69}} | RECARPETEO DE DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211900012 | N | 0 | 0 | 1516 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3731.0, meta_modificada:3731.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Morelos, Coah., México, lon:-100.8850709, lat:28.4070929}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 3159267.69 | 3159267.69 | 3159267.69 | 3159267.69 | 3159267.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3731.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053890 | Proyecto de inversión | 1664842.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1664842.43, modificado:1664842.44}} | PAVIMENTACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS LOCALES Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE PROGRESO, MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-027/2021 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.1, meta_modificada:50.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2021-10-22 | 2021-12-31 | 1664842.44 | 1664842.44 | 1664842.44 | 1664842.44 | 1664842.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-027/2021, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1664842.43, importe_modificado:1664842.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.1}} | {2053890/proyecto_INICIO, 2053890/proyecto_PROCESO, 2053890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402058057 | Proyecto de inversión | 1638970.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638970.12, modificado:1638970.12}} | 213100064 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES URBANAS CONSISTENTES EN PAVIMENTACION, BANQUETAS Y ALUMBRADOS EN ACCESO A SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 213100064 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:México 30, Nadadores, Coah., México, lon:-101.52457237, lat:27.03806584}} | 2021-11-15 | 2021-12-15 | 1638970.12 | 1638970.12 | 1638970.12 | 1638970.12 | 1638970.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SE-002/2021, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:1638970.12, importe_modificado:1638970.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2800.0}} | {2058057/proyecto_FIN, 2058057/proyecto_PROCESO, 2058057/proyecto_FIN, 2058057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190301571182 | Proyecto de inversión | 2249740 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2249740.0, modificado:2150208.42}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193000283 | N | 0 | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Rodríguez Guayulera, 25180 Saltillo, Coah., México, lon:-101.0245138, lat:25.419721}} | 2019-10-30 | 2019-12-31 | 2150208.42 | 2150208.42 | 2150208.42 | 2150208.42 | 2150208.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401601140 | Proyecto de inversión | 1092090.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092090.1, modificado:917851.49}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA N° 51 JULIO GALÁN ROMO.- SUSTITUCIÓN DE RED SANITARIA, RED ELÉCTRICA, RED HIDRÁULICA Y CISTERNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 193200064 | N | 0 | 0 | 443 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Independencia, Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.211296, lat:27.9437062}} | 2019-11-29 | 2020-01-27 | 917851.49 | 917851.49 | 917851.49 | 917851.49 | 917851.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200201711770 | Proyecto de inversión | 151421.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:11, modalidad:K, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151421.04, modificado:146900.08}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE RAMOS ARIZPE.- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 202706141 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.9339596, lat:25.5138427}} | 2020-05-18 | 2020-06-16 | 146900.08 | 146900.08 | 146900.08 | 146900.08 | 146900.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301722795 | Proyecto de inversión | 505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505000.0, modificado:504407.28}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PAVIMENTO CON CONRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CARRANZA, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3158 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3158 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE J CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MU, lon:-101.51128708, lat:27.8695462}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | 504407.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0012-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:504407.27, importe_modificado:504407.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:142.0}} | {1722795/proyecto_FIN, 1722795/proyecto_PROCESO, 1722795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301723994 | Proyecto de inversión | 545780 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545780.0, modificado:545779.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA BENITO JUAREZ EN EJIDO LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHULA. - 7390 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7390 | S | 68 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JESUS GARCIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU EN LA RANCHE, lon:-101.42341372, lat:27.87732672}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | 545779.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0014-20, contratista:COMERCIALIZADORA VELINE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:545780.0, importe_modificado:545780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1723994/proyecto_PROCESO, 1723994/proyecto_INICIO, 1723994/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301727314 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29127.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN BARRIO DE MADERA EN MINAS DE BARROTERAN - 17153 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17153 | S | 2 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:PROLONGACION CORREGIDORA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO USUMANCITA, CALLE SIN NOMBRE ESTE OBRA SE ENCUNTRA EN LA LOCLIDAD DE MINAS DE BARRO, lon:-101.28511174, lat:27.64723426}} | 2020-06-02 | 2020-09-30 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | 29127.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0018-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:29754.0, importe_modificado:29754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1727314/proyecto_INICIO, 1727314/proyecto_FIN, 1727314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301729242 | Proyecto de inversión | 522696 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522696.0, modificado:522693.57}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA Y CORDÓN EN CALLE PRESIDENTE JUAREZ ENTRE SANTA ROSA Y 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAH - 22626 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 22626 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CINCO DE MAYO , CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA C, lon:-101.5148843, lat:27.87782507}} | 2020-06-08 | 2020-09-30 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | 522693.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0024-20, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:522696.33, importe_modificado:522696.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {1729242/proyecto_INICIO, 1729242/proyecto_PROCESO, 1729242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200401805875 | Acción | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:35000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 7399 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7399 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0001-20, contratista:EVARISTO DIAZ GARCES, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1805875/proyecto_INICIO, 1805875/proyecto_PROCESO, 1805875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401878518 | Proyecto de inversión | 13141369.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.314136964E7, modificado:1.313388433E7}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 4,000 M3 DE CAP.C.P.=458.40 M.S.N.M. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 204000021 | N | 0 | 0 | 128470 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Coahuila, 26770 Sabinas, Coah., México, lon:-101.1405031, lat:27.8569782}} | 2020-11-18 | 2020-12-31 | 13133884.33 | 13133884.33 | 13133884.33 | 13133884.33 | 13133884.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-33/20, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.314146964E7, importe_modificado:1.314146964E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1878518/proyecto_PROCESO, 1878518/proyecto_INICIO, 1878518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101883921 | Proyecto de inversión | 1554810.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554810.45, modificado:1554761.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE SANTA ROSA SEGUNDA ETAPA, EN M. MUZQUIZ COAH. - 4148 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 4148 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5313.0, meta_modificada:5313.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:AVENIDA SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE EENCUENTRA CER, lon:-101.51347862, lat:27.8800007}} | 2021-03-03 | 2021-10-31 | 1554761.74 | 1554761.74 | 1554761.74 | 1554761.74 | 1554761.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0001-21, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1554810.46, importe_modificado:1554810.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5313.0}} | {1883921/proyecto_INICIO, 1883921/proyecto_PROCESO, 1883921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210101887741 | Proyecto de inversión | 1358840.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358840.94, modificado:1220820.74}} | E.S.G. NO. 12 CARLOS DELGADO LÓPEZ.- REPARACIÓN DE EDIF. "D" (SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PISO CERAMICO, CANCELERIA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INST. ELECTRICAS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500040 | N | 0 | 0 | 517 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SIERRA DE IGUANA NUM. 843 - POLÍGONO 30, CIUDAD NAZAS, lon:-103.353765, lat:25.5408523}} | 2021-04-23 | 2021-06-16 | 1220820.74 | 1220820.74 | 1220820.74 | 1220820.74 | 1220820.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894168 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ACOROS - 56656 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 56656 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ARNICA INTERIOR SN COLONIA ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN GORMAN Y CALLE RAUL ANGUIANO, CALLE DIEGO RIVERA ARNICA 535 CODIGO POSTAL 26237 COLONIA ACOROS, lon:-101.00077446, lat:29.32324065}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894168/proyecto_INICIO, 1894168/proyecto_FIN, 1894168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894390 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 63101 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63101 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO 260 COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN ENTRE LERDO DE TEJADA Y MARIANO MATAMOROS, lon:-100.93350676, lat:29.3281516}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894390/proyecto_INICIO, 1894390/proyecto_PROCESO, 1894390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894392 | Proyecto de inversión | 262500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262500.0, modificado:262203.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EVARISTO PEREZ ARREOLA - 63115 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63115 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MA MORELOS 1115 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTEMOC Y FERMIN RODRIGUEZ, lon:-100.94517975, lat:29.29410768}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 262203.67 | 262203.67 | 262203.67 | 262203.67 | 262203.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:224.0}} | {1894392/proyecto_INICIO, 1894392/proyecto_PROCESO, 1894392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894478 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO - 64704 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 64704 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SAN PEDRO 1657 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TORREON Y SALTILLO, lon:-100.95109655, lat:29.32398679}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894478/proyecto_INICIO, 1894478/proyecto_PROCESO, 1894478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894560 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SANTA MARTHA LOCALIDAD ACUÑA - 67121 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67121 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARTIRES 2720 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARTHA, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE MANUEL VELIZ Y ANTONIO MARTINEZ, lon:-100.90841649, lat:29.30949281}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894560/proyecto_PROCESO, 1894560/proyecto_INICIO, 1894560/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894578 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD ACUÑA ASENTAMIENTO MORELOS - 67272 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67272 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARIA CONSUELO 185 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE VICENTE JUARES Y UNIVERCIDAD, lon:-100.90810552, lat:29.29562757}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1894578/proyecto_INICIO, 1894578/proyecto_PROCESO, 1894578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894582 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TEOTIHUACAN PARTE ALTA LOCALIDAD ACUÑA - 67379 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67379 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE AQUILES SERDAN 1094 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE SANTA CECILIA, lon:-100.93795816, lat:29.30459216}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894582/proyecto_INICIO, 1894582/proyecto_PROCESO, 1894582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894590 | Proyecto de inversión | 381000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381000.0, modificado:378554.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO JOSÉ LUZ TORRES - 67496 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67496 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GABINO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO OLVERA Y CALLE JOSE CORTEZ, CALLE ELEUTERIO GONZALEZ LAS ACCIONES SE REALIZARÁN ENCALLE GABINO GONZALEZ, lon:-103.39029114, lat:25.50082146}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 378554.34 | 378554.34 | 378554.34 | 378554.34 | 378554.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-008-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1261847.77, importe_modificado:1261847.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:6.0}} | {1894590/proyecto_INICIO, 1894590/proyecto_PROCESO, 1894590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894594 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN LA ESTRELLA LOCALIDAD ACUÑA - 67519 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67519 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:494, direccion:INTERIOR SN COLONIA LA ESTRELLA, 26270 LA ESTRELLA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDOLA ESTRELLA, lon:-100.94066294, lat:29.27902662}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894594/proyecto_PROCESO, 1894594/proyecto_INICIO, 1894594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894714 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224298.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN TORREON LOCALIDAD TORREON ASENTAMIENTO LA JOYA - 70197 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 70197 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GEMA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , GEMA SN CUARZO 314 AZURITA SN AZURITA 83 CALZADA LA JOYITA 130 CUARZO 279, COLONIA LA JOYA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.33660973, lat:25.53892476}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1894714/proyecto_INICIO, 1894714/proyecto_PROCESO, 1894714/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894987 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224298.12}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN LAZARO CARDENAS LOCALIDAD TORREON - 75332 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 75332 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA LUCIO BLANCO 388 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO CHE GUEVARA Y CALLE FRANCISCO AYALA 838, CALLE AV LUCIO BLANCO 738 ENTRE SALVADOR AYENDE Y VERACR, lon:-103.41450462, lat:25.49497618}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | 224298.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1894987/proyecto_INICIO, 1894987/proyecto_PROCESO, 1894987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895291 | Proyecto de inversión | 18000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:17773.05}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD DOS DE MARZO - 82686 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82686 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.2, meta_modificada:7.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA Y LBERTAD 22 INTERIOR SN COLONIA 2 DE MARZO, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION PROLETARIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O, lon:-103.2648388, lat:25.77099243}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 17773.05 | 17773.05 | 17773.05 | 17773.05 | 17773.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7.2}} | {1895291/proyecto_INICIO, 1895291/proyecto_PROCESO, 1895291/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895405 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:35546.1}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD HIDALGO - 85689 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 85689 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HIDALGO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.28258408, lat:25.81690371}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 35546.1 | 35546.1 | 35546.1 | 35546.1 | 35546.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895405/proyecto_INICIO, 1895405/proyecto_FIN, 1895405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914680 | Proyecto de inversión | 474110 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474110.0, modificado:474110.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS PARA BAÑO INCLUYE FOSA SÉPTICA. - 24969 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 24969 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.70131285, lat:27.28478123}} | 2021-06-21 | 2021-08-09 | 474110 | 474110 | 474110 | 474110 | 474110 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:474110.0, importe_modificado:474110.0}} | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:7.0}} | {1914680/proyecto_INICIO, 1914680/proyecto_FIN, 1914680/proyecto_PROCESO, 1914680/proyecto_FIN, 1914680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201922548 | Proyecto de inversión | 1793017.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1793017.83, modificado:2371741.77}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA TERESITAS - 45689 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 45689 | S | 63 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2560.0, meta_modificada:2399.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PARRAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAGULLAS Y CALLE CAMINO A CAÑON DE LOS PERICOS, CALLE PARRAS LAS TERESITAS CP. 25084 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENT, lon:-101.01435353, lat:25.36384767}} | 2021-05-26 | 2021-07-27 | 2371741.77 | 2371741.77 | 2371741.77 | 2371741.77 | 2371741.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-105-1/21, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:251125.12, importe_modificado:251125.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-105/21, contratista:CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2120616.66, importe_modificado:2120616.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2399.02}} | {1922548/proyecto_INICIO, 1922548/proyecto_PROCESO, 1922548/proyecto_INICIO, 1922548/proyecto_PROCESO, 1922548/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924730 | Proyecto de inversión | 366240 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366240.0, modificado:405538.09}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO - 49770 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49770 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:169.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:215, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 00000 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, lon:-101.100578, lat:24.8536014}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 405538.09 | 405538.09 | 405538.09 | 405538.09 | 405538.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-119/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:438719.99, importe_modificado:405538.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.27}} | {1924730/proyecto_PROCESO, 1924730/proyecto_INICIO, 1924730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924732 | Proyecto de inversión | 322707.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:322707.6, modificado:315064.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS - 49773 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49773 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:161.0, meta_modificada:137.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:226, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 00000 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, lon:-101.312866, lat:25.301801}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 315064.35 | 315064.35 | 315064.35 | 315064.35 | 315064.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-150/21, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:387001.16, importe_modificado:315064.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.46}} | {1924732/proyecto_INICIO, 1924732/proyecto_PROCESO, 1924732/proyecto_INICIO, 1924732/proyecto_PROCESO, 1924732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201925456 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:38672.87}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 51700 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51700 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:19.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 52 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17, CALLE 50 CALLE 52 NO. 185 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, lon:-100.98133004, lat:25.38627218}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 38672.87 | 38672.87 | 38672.87 | 38672.87 | 38672.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-031/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:49990.78, importe_modificado:38672.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.34}} | {1925456/proyecto_INICIO, 1925456/proyecto_PROCESO, 1925456/proyecto_FIN, 1925456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201926527 | Proyecto de inversión | 690381.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690381.02, modificado:690381.02}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO - 54436 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION | 54436 | S | 446 | 428 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SABINO, CALLE ALAMO LA INSTALACION ES EL LA CONONIA ORIENTE DE LA CALLE NOGAL AL ARROYO Y, lon:-100.71104406, lat:28.21500902}} | 2021-05-07 | 2021-12-31 | 690381.02 | 690381.02 | 690381.02 | 690381.02 | 690381.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:213700015, contratista:JESUS REYNALDO SERNA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA, monto:690381.02, importe_modificado:690381.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {1926527/proyecto_INICIO, 1926527/proyecto_FIN, 1926527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201933435 | Acción | 513000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513000.0, modificado:315000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 81806 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 81806 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | 315000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-3/21, contratista:ROXANA ALEJANDRA MORA DE VALLE, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:135000.0, importe_modificado:81000.0}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-2/21, contratista:EMILIO ARANDA MÉNDEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:135000.0, importe_modificado:135000.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-1/21, contratista:ANA MARÍA GARZA SÁNCHEZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:135000.0, importe_modificado:99000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1933435/proyecto_INICIO, 1933435/proyecto_PROCESO, 1933435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943906 | Proyecto de inversión | 1732860 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1732860.0, modificado:1576510.87}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DEL SISTEMA ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" PISO CERAMICO EN EDIF. "A", "B" Y "D", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211000022 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN NUM. 1801, GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2021-07-23 | 2021-10-20 | 1576510.87 | 1576510.87 | 1576510.87 | 1576510.87 | 1576510.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943935 | Proyecto de inversión | 1784660.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1784660.9, modificado:1783708.02}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REP. DEL SIST. ELECTRICO EN EDIF. "A", "C", "D" Y "E" Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO EN EDIF. "C", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000103 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO AMPUDIA 1000, GUAYULERA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-02 | 2021-09-29 | 1783708.02 | 1783708.02 | 1783708.02 | 1783708.02 | 1783708.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201944145 | Proyecto de inversión | 4749747.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4749747.02, modificado:4749743.92}} | REMODELACION DE PLAZA LOS FUNDADORES EN MUZQUIZ, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 18 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3125.0, meta_modificada:3125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Dr. Jesús Pader 509, La Placita, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.52057052, lat:27.88889095}} | 2021-03-08 | 2021-09-30 | 4749743.92 | 4749743.92 | 4749743.92 | 4749743.92 | 4749743.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-0005-21, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:4749747.02, importe_modificado:4749747.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3125.0}} | {1944145/proyecto_INICIO, 1944145/proyecto_PROCESO, 1944145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301952053 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MUZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO CASA AZUL - 80511 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80511 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA VICTORIA 1613 INTERIOR SN COLONIA CASA AZUL, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE VICTORIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA VICTORIA, lon:-101.50957712, lat:27.86844135}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1952053/proyecto_INICIO, 1952053/proyecto_PROCESO, 1952053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952506 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO TIRO UNO Y MEDIO - 83699 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 83699 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO SN INTERIOR SN COLONIA TIRO 1 1/2, 26370 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO I MADERO SN COLONIA TIRO 1 12 PALAÚ, C.P. 26370, lon:-101.42375553, lat:27.88662308}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1952506/proyecto_INICIO, 1952506/proyecto_PROCESO, 1952506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956290 | Proyecto de inversión | 115500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115500.0, modificado:115150.7}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO FRONTERA - 111827 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111827 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:30, direccion:EJIDO FRONTERA, 27970 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRONTERA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.94148702, lat:25.69513608}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | 115150.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1956290/proyecto_PROCESO, 1956290/proyecto_INICIO, 1956290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956316 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82250.5}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO LA VICTORIA - 112035 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112035 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:115, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 27945 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA VICTORIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.17697292, lat:25.86444961}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | 82250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1956316/proyecto_PROCESO, 1956316/proyecto_INICIO, 1956316/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956386 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS - 112895 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112895 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE LIRIOS 57 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), 27948 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LIRIOS NUMERO 57 COLONIA , lon:-102.96996146, lat:25.76490776}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956386/proyecto_PROCESO, 1956386/proyecto_INICIO, 1956386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956408 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD MONTERREY - 113083 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 113083 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE TEXCOCO 94 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TEXCOCO ANGOSTO NUMERO 94 COLONIA MONTERR, lon:-102.98084821, lat:25.7666483}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956408/proyecto_INICIO, 1956408/proyecto_PROCESO, 1956408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956624 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD TACUBAYA ASENTAMIENTO TACUBAYA - 117465 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 117465 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:107, direccion:CALLE TACUBAYA EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TACUBAYA CP. 27954 TACUBAYA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.06889603, lat:25.6838687}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1956624/proyecto_INICIO, 1956624/proyecto_PROCESO, 1956624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957227 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 133357 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 133357 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN LEAL 588 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 10 DE ABRIL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CAPITAN LEAL 588 5 DE FEBRERO, lon:-100.95290352, lat:29.32899228}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1957227/proyecto_INICIO, 1957227/proyecto_PROCESO, 1957227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957239 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD TEOTIHUACAN PARTE ALTA - 133520 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 133520 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO 1435 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA MADRID Y CALLE AGUA PRIETA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 18 DE MARZO, lon:-100.94628841, lat:29.30142528}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957239/proyecto_PROCESO, 1957239/proyecto_INICIO, 1957239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957318 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD GAMEZ SUMARAN - 135353 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 135353 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DIEZ 315 INTERIOR SN COLONIA GAMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE LAURA AGUIRRE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DIEZ, lon:-100.9522484, lat:29.30691982}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957318/proyecto_INICIO, 1957318/proyecto_PROCESO, 1957318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957365 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FUNDADORES - 136085 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 136085 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:541 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. SIN NOMBRE 541 VIRREYES FERNANDO DE LA CUEVA 555, lon:-100.99292215, lat:29.32395229}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1957365/proyecto_INICIO, 1957365/proyecto_PROCESO, 1957365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957465 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD REFUGIO RENTERIA - 138466 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 138466 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MARIANA NERY 1034 INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS M. RAMON Y CALLE ROGELIO M. MAYOR, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARIANA NERY, lon:-100.94170103, lat:29.30007071}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957465/proyecto_INICIO, 1957465/proyecto_PROCESO, 1957465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958308 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126706.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 168820 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168820 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA 10 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ACUÑA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZARAGOZA XICOTENCATL, lon:-100.87806143, lat:28.40721344}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958308/proyecto_INICIO, 1958308/proyecto_PROCESO, 1958308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958310 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 168828 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168828 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO DE HOYOS 509 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE PIPILA, CALLE ROGELIO DE HOYOS COLONIA CENTRO, lon:-100.88607266, lat:28.41774485}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958310/proyecto_PROCESO, 1958310/proyecto_FIN, 1958310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958315 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD JESUS PERALES - 168926 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168926 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAUHTEMOC 126 INTERIOR SN COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GENERAL CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTEMOC, lon:-100.87763228, lat:28.40721344}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958315/proyecto_INICIO, 1958315/proyecto_PROCESO, 1958315/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958321 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126706.55}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 169049 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169049 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL REGULES 707 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y , CALLE GENERALES REGULES COLONIA CENTRO MORELOS COAHUILA, lon:-100.88998493, lat:28.39869474}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126706.55 | 126706.55 | 126706.55 | 126706.55 | 126706.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958321/proyecto_PROCESO, 1958321/proyecto_INICIO, 1958321/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958678 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37184.98}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN EJIDO PIEDRAS NEGRAS EN PIEDRAS NEGRAS - 177125 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 177125 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 203 INTERIOR SN EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 26010 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE EMILIANO ZAPATA 203 INTERIORCOLONIA PIEDRAS, lon:-100.52793454, lat:28.71629126}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37184.98 | 37184.98 | 37184.98 | 37184.98 | 37184.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-044-21, contratista:KALEMON, S.A. DE. C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:371849.81, importe_modificado:371849.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1958678/proyecto_INICIO, 1958678/proyecto_PROCESO, 1958678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301960954 | Acción | 373129.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373129.83, modificado:316877.96}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 25716 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 25716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2021-03-03 | 2021-12-31 | 316877.96 | 316877.96 | 316877.96 | 316877.96 | 316877.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-SERV-FM-02-21, contratista:AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:15790.08, importe_modificado:15790.08}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-SERV-FM-01-21, contratista:BERTHA ALICIA CHACON CELIS, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:132704.0, importe_modificado:132704.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-SERV-FM-03-21, contratista:JOSE LEOPOLDO RODRIGUEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:5939.2, importe_modificado:5939.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1960954/proyecto_INICIO, 1960954/proyecto_PROCESO, 1960954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301963565 | Proyecto de inversión | 69880.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69880.6, modificado:69669.76}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS - 63394 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63394 | S | 44 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:99, direccion:CALLE CARRETERA COMARCA LAGUNERA SALTILLO EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS, 27990 SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMEN, lon:-102.50583637, lat:25.66678385}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM003-63394, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:69880.6, importe_modificado:69880.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1963565/proyecto_INICIO, 1963565/proyecto_PROCESO, 1963565/proyecto_FIN, 1963565/proyecto_INICIO, 1963565/proyecto_PROCESO, 1963565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301963570 | Proyecto de inversión | 62782.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62782.23, modificado:62592.78}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO EL SOL - 63468 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63468 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:111, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO EL SOL, 27990 EL SOL, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-102.62224258, lat:25.62304463}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 62592.78 | 62592.78 | 62592.78 | 62592.78 | 62592.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM004-63468, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:62782.23, importe_modificado:62782.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1963570/proyecto_FIN, 1963570/proyecto_INICIO, 1963570/proyecto_PROCESO, 1963570/proyecto_FIN, 1963570/proyecto_PROCESO, 1963570/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969105 | Proyecto de inversión | 332143 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:332143.0, modificado:332143.0}} | PERFORACION DE POZO EN EJIDO LA ROSITA - 107431 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 107431 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL, lon:-103.2993679, lat:28.44852524}} | 2021-06-24 | 2021-09-30 | 332143 | 332143 | 332143 | 332143 | 332143 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/009/FISM/2021, contratista:ARCA SOLAR SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:332143.0, importe_modificado:332143.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969105/proyecto_PROCESO, 1969105/proyecto_INICIO, 1969105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969571 | Proyecto de inversión | 206400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:206400.0, modificado:189218.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN BLAS - 108962 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 108962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:86.0, meta_modificada:78.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:202, direccion:EJIDO SAN BLAS, 25303 SAN BLAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN BLAS, lon:-101.298145, lat:25.284296}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 189218.36 | 189218.36 | 189218.36 | 189218.36 | 189218.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-151/21, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:206268.3, importe_modificado:189218.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:78.89}} | {1969571/proyecto_PROCESO, 1969571/proyecto_INICIO, 1969571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001475 | Proyecto de inversión | 6286023.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6286023.84, modificado:7445793.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CIERRES DE CIRCUITO Y SECTORIZACIÓN SUR COLONIA LOS POZITOS Y ANEXAS EN ZONA URBANA DEL MPIO. DE MÚZQUIZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212000016 | N | 0 | 0 | 71627 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2905.0, meta_modificada:2905.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA LOS POZITOS, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2021-06-04 | 2021-11-30 | 7445793.27 | 7445793.27 | 7445793.27 | 7445793.27 | 7445793.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021035, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:6286023.84, importe_modificado:6286023.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2905.0}} | {2001475/proyecto_INICIO, 2001475/proyecto_PROCESO, 2001475/proyecto_FIN, 2001475/proyecto_PROCESO, 2001475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302001920 | Proyecto de inversión | 3436104.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3436104.99, modificado:4306053.86}} | ADECUACION PARA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO DE GENETICA EN EL CENTRO DE IDENTIFICACION HUMANA, CALLE ALAMEDA ZARAGOZA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 213000297 | N | 0 | 0 | 80537 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, meta_modificada:323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Alameda 251, Kiosco, 25240 Saltillo, Coah., México, lon:-100.98781943, lat:25.45335967}} | 2021-07-15 | 2021-11-21 | 4306053.86 | 4306053.86 | 4306053.86 | 4306053.86 | 4306053.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021085, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3436104.99, importe_modificado:3436104.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}} | {2001920/proyecto_INICIO, 2001920/proyecto_PROCESO, 2001920/proyecto_INICIO, 2001920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004789 | Proyecto de inversión | 2589082.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2589082.36, modificado:2456966.33}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. AURELIA SÁNCHEZ.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200033 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MANUEL ACUÑA NUM. 600.-BENITO JUÁREZ, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 2456966.33 | 2456966.33 | 2456966.33 | 2456966.33 | 2456966.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004801 | Proyecto de inversión | 2508738.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2508738.97, modificado:2423574.32}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE LIC. ELSA HERNANDEZ DE DE LAS FUENTES.-SUST. DE IMPERMEAB., PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "B" Y "C", SUST. DE IMERMEAB., PINTURA EN EDIF "E" Y "F", ADEC. DE SERV. SANIT. DE EDIF. "B" Y "E", REP. PARCIAL RED DRENAJE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800087 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ADAM A. ROCHA #1085.-JORGE B. CUELLAR, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-11-05 | 2021-12-31 | 2423574.32 | 2423574.32 | 2423574.32 | 2423574.32 | 2423574.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005101 | Proyecto de inversión | 1881885.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1881885.18, modificado:1881730.18}} | E.S.G. No. 5 OTILIO GONZALEZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA, SUST. DE CANCELERÍA Y REP. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000310 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO AMPUDIA S/N, LA MINITA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 1881730.18 | 1881730.18 | 1881730.18 | 1881730.18 | 1881730.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005121 | Proyecto de inversión | 1044325.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044325.97, modificado:1025787.73}} | JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- REP. DE SERV. SANIT. SUST. DE MALLA POR BARDA LADO NORTE Y PARCIAL LADOS ORIENTE Y PONIENTE. SUST. DE MALLA LADO SUR Y PARCIAL LADOS ORIENTE Y PONIENTE Y CONST. DE ACCESO PRINCIPAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211000031 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:RICARDO FLORES MAGON NUM. 97, LA CRUZ, lon:-101.497866, lat:26.998141}} | 2021-10-09 | 2021-12-27 | 1025787.73 | 1025787.73 | 1025787.73 | 1025787.73 | 1025787.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005124 | Proyecto de inversión | 1458194.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458194.95, modificado:1428589.47}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL VALDES ALMANZA.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "D" Y "E", COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO PARCIAL Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A", "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000323 | N | 0 | 0 | 325 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NAZARIO S. ORTIZ GARZA NUM. 250, EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-10-09 | 2021-12-22 | 1428589.47 | 1428589.47 | 1428589.47 | 1428589.47 | 1428589.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005131 | Proyecto de inversión | 1463583.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1463583.69, modificado:1428178.21}} | ESCUELA PRIMARIA CONSTITUYENTES DE 1917.- SUST. DE IMPERMEAB, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D", REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS, REP. DE FRACTURAS EN MUROS Y PISOS EN EDIF. "B" Y SUST. DE PUERTAS EN EDIF. "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000328 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TITANIO NUM. 276 Y BOULEVARD MINERIA, BONANZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-10-09 | 2021-12-31 | 1428178.21 | 1428178.21 | 1428178.21 | 1428178.21 | 1428178.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005139 | Proyecto de inversión | 10190194.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.019019446E7, modificado:1.018760024E7}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO..- SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULAS DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 214500126 | N | 0 | 0 | 12200 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-10-23 | 2021-11-21 | 10187600.24 | 10187600.24 | 10187600.24 | 10187600.24 | 10187600.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007943 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD ALEJO GONZALEZ BILBAO ASENTAMIENTO ALEJO GONZALEZ BILBAO - 227597 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227597 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:5, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALEJO GONZALEZ BILBAO SAN PEDRO COAH, lon:-103.19384418, lat:25.82306115}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2007943/proyecto_INICIO, 2007943/proyecto_FIN, 2007943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007972 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO LA UNIÓN - 227851 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227851 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMORDIALES 36 INTERIOR SN EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMORDIALES 36 Y CALLE LIBERTAD, BRECHA BUEN GOBIERNO CALLE PRIMORDIALES 36 , INTERIOR EJIDO LA UNIÓN, CP. 27108 , lon:-103.41247008, lat:25.59948374}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007972/proyecto_INICIO, 2007972/proyecto_PROCESO, 2007972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008397 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO IGNACIO ZARAGOZA SAN PEDRO - 238804 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238804 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:34, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO IGNACIO ZARAGOZA CP. 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.97611203, lat:25.70155126}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {2008397/proyecto_INICIO, 2008397/proyecto_FIN, 2008397/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402013598 | Proyecto de inversión | 74367.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74367.37, modificado:74366.81}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD MESA DE LAS TABLAS - 91854 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 91854 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESAS DE LAS TABLAS ESTA CERCAS DE LA ESCUELITA EJIDO MESA DE LAS TABLAS, 25375 MESA DE LAS TABLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA ESCUELA DEL EJI, lon:-100.40686052, lat:25.24764817}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 74366.81 | 74366.81 | 74366.81 | 74366.81 | 74366.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2021/028, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:74366.81, importe_modificado:74366.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.0}} | {2013598/proyecto_INICIO, 2013598/proyecto_PROCESO, 2013598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030027 | Proyecto de inversión | 638693.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638693.68, modificado:638693.68}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 263036 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263036 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA PÚ, lon:-101.42592499, lat:27.18022392}} | 2021-07-27 | 2021-12-31 | 638693.68 | 638693.68 | 638693.68 | 638693.68 | 638693.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100017, contratista:HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:638693.68, importe_modificado:638693.68}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2030027/proyecto_FIN, 2030027/proyecto_PROCESO, 2030027/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402052740 | Proyecto de inversión | 238568.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238568.1, modificado:172747.2}} | MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS LOCALES EN MUZQUIZ Y LA CUCHILLA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 32 | S | 4000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:22597.14, meta_modificada:22597.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Múzquiz, Coah., México, lon:-101.5161615, lat:27.8788152}} | 2021-10-25 | 2021-11-20 | 172747.2 | 172747.2 | 172747.2 | 172747.2 | 172747.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-PMM-202109-1-0, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:238568.1, importe_modificado:238568.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:22597.14}} | {2052740/proyecto_INICIO, 2052740/proyecto_PROCESO, 2052740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210402053339 | Proyecto de inversión | 7424544.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7424544.3, modificado:7424544.3}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA , COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213101001 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SAN BUENAVENTURA COAHUILA, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 7424544.3 | 7424544.3 | 7424544.3 | 7424544.3 | 7424544.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021122, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:7424544.65, importe_modificado:7424544.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2053339/proyecto_PROCESO, 2053339/proyecto_INICIO, 2053339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054325 | Proyecto de inversión | 857767.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857767.82, modificado:857767.82}} | ESTUDIO GEOHIDROLOGICO, GEOFISICO PARA LA LOCALIZACION DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN SABINAS, COAHUILA EN ZONA URBANA DEL MPIO. DE SABINAS, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 212800081 | N | 0 | 0 | 60846 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Dr. Epifanio Ramos 799, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México, lon:-101.12640381, lat:27.84879046}} | 2021-10-12 | 2021-12-31 | 857767.82 | 857767.82 | 857767.82 | 857767.82 | 857767.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-ADQ-28/2021, contratista:GODWANA EXPLORACIONES, S.C., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:857767.82, importe_modificado:857767.82}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2054325/proyecto_INICIO, 2054325/proyecto_PROCESO, 2054325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402054438 | Proyecto de inversión | 913107 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913107.0, modificado:826406.26}} | RECARPETEO EN LAS CALLES ZARAGOZA DE DR. MIER A ABASOLO Y LA CALLE DR. MIER DE PADRE DE LAS CASAS DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN002-CAPUFE-2021 | N | 0 | 0 | 120600 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:166.01, meta_modificada:166.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5408622, lat:28.6916182}} | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 826406.26 | 826406.26 | 826406.26 | 826406.26 | 826406.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-CAPUFE-2021, contratista:INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:913107.0, importe_modificado:913107.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:166.01}} | {2054438/proyecto_PROCESO, 2054438/proyecto_INICIO, 2054438/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402057763 | Proyecto de inversión | 131918.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131918.51, modificado:131918.49}} | 213100037 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN PRIVADA JUAREZ ESQUINA CON BENITO JUÁREZ EN ZONA CENTRO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN BUENAVENTURA | 213100037 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.5, meta_modificada:262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Benito Juárez 423A, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.5495491, lat:27.05443924}} | 2021-10-01 | 2021-11-05 | 131918.49 | 131918.49 | 131918.49 | 131918.49 | 131918.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HC-SF-011/2021, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:131918.51, importe_modificado:131918.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.5}} | {2057763/proyecto_PROCESO, 2057763/proyecto_FIN, 2057763/proyecto_INICIO, 2057763/proyecto_FIN, 2057763/proyecto_PROCESO, 2057763/proyecto_FIN, 2057763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063080 | Proyecto de inversión | 537368.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537368.36, modificado:537368.36}} | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CAMELLONES EN BULEVARD PASEO DE LOS LEONES DESDE GOMEZ FARIAS HASTA CARRETERA 57 EN SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | FORTA/002/22 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4401.83, meta_modificada:4401.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BULEVARD PASEO DE LOS LEONES DESDE GOMES FARIAS HASTA CARRET 57 EN SABINAS COAHUILA, lon:-101.1179583, lat:27.8489649}} | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | 537368.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FORTA/002/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:537368.36, importe_modificado:537368.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4401.83}} | {2063080/proyecto_INICIO, 2063080/proyecto_FIN, 2063080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102064407 | Proyecto de inversión | 579254.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579254.23, modificado:578885.38}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DR. MIER DESDE CALLE ZARAGOZA A VEGA DEL RIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN004-2022 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.97, meta_modificada:73.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.51364167, lat:28.7105556}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | 578885.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN004-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MPN850101TB1, monto:579254.23, importe_modificado:579254.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:73.97}} | {2064407/proyecto_INICIO, 2064407/proyecto_FIN, 2064407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102065152 | Proyecto de inversión | 722665.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722665.66, modificado:722665.66}} | FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DE CALLE MONCLOVA ENTRE FRESNO Y TORREON Y ENTRE ALAMO Y TIGRES EN FRACCIONAMIENTO FRESNOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO ACUÑA | MAC-OP-FORTA-04/2022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1975.65, meta_modificada:1975.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MONCLOVA ENTRE FRESNO Y TORREON, lon:-100.950382, lat:29.32022}} | 2022-02-01 | 2022-02-04 | 722665.66 | 722665.66 | 722665.66 | 722665.66 | 722665.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1975.65}} | {2065152/proyecto_FIN, 2065152/proyecto_PROCESO, 2065152/proyecto_FIN, 2065152/proyecto_INICIO, 2065152/proyecto_PROCESO, 2065152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA11150300556673 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:339511.36}} | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Los Talleres De Belleza,Cocina Y Corte Y Confección. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 153000074 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2015-07-31 |  | 339511.36 | 339511.36 | 339511.36 | 339511.36 | 339511.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190301570248 | Proyecto de inversión | 1243088.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243088.4, modificado:1181892.19}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192200026 | N | 0 | 0 | 268 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1181892.19 | 1181892.19 | 1181892.19 | 1181892.19 | 1181892.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301723698 | Proyecto de inversión | 1020800 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020800.0, modificado:1020799.93}} | ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA PALAÚ-EL SAUZ Y BOULEVARD DE ACCESO, EN VILLA DE LAS ESPERANZAS. - 6377 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 6377 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:BOULEVARD PALAU EL SAUZ EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EUTIQUIO CANALES, CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ....PALAU EL , lon:-101.34743304, lat:27.74571634}} | 2020-05-20 | 2020-08-31 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | 1020799.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0004-20, contratista:DAVNAV S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1020800.0, importe_modificado:1020800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:56.0}} | {1723698/proyecto_FIN, 1723698/proyecto_INICIO, 1723698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200401878497 | Proyecto de inversión | 6936455.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6936455.75, modificado:6936017.87}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO ARMADO DE 4,000M3 DE CAP. C.P.=589.29 M.S.N.M. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 204000020 | N | 0 | 0 | 128470 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 6396017.87 | 6936017.87 | 6936017.87 | 6936017.87 | 6936017.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMP-OBR-32/20, contratista:MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:6936455.75, importe_modificado:6936455.75}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1878497/proyecto_INICIO, 1878497/proyecto_PROCESO, 1878497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881981 | Proyecto de inversión | 1944915.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1944915.58, modificado:1895336.93}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL TOMAS SANCHEZ HERNANDEZ.-CONST. TECHO ESTRUCTURAL, RED ELÉCT., REHAB. PROT MET. EDIF. "A", "B", "D" Y "E", APL. DE PINT. EN OB. EXT., REHAB. BARANDAL CIRCULACIÓN Y JUEGOS INFANTILES, COL. PISO DE CONC. AREA POSTERIOR DEL PLANTEL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000339 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:RAMON MENDOZA 1503-ZONA CENTRO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-01-06 | 2021-03-06 | 1895336.93 | 1895336.93 | 1895336.93 | 1895336.93 | 1895336.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881985 | Proyecto de inversión | 912527.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912527.9, modificado:898559.56}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.-IMPERMEAB. EN EDIF. "E", "F", "G" Y "H"; REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" ,"B", "G" Y "H"; LUMINARIAS EN EDIF. "C" Y "D"; RED ELÉCTRICA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203600085 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:-CONOCIDO, lon:-102.803675, lat:25.344427}} | 2021-02-09 | 2021-03-10 | 898559.56 | 898559.56 | 898559.56 | 898559.56 | 898559.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101883900 | Proyecto de inversión | 1924318.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924318.9, modificado:1886291.6}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTA ROSA ENTRE CALLE VICTORIA E HIDALGO Y ENTRE PRESIDENTE JUAREZ Y MORELOS, EN M. MUZQUIZ COAH. - 3542 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 3542 | S | 27 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1348.0, meta_modificada:1348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SAMTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE L MUNICIPIO CERCA , lon:-101.51651488, lat:27.87702283}} | 2021-03-03 | 2021-08-31 | 1886291.6 | 1886291.6 | 1886291.6 | 1886291.6 | 1886291.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0010-21, contratista:PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1924318.9, importe_modificado:1924318.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1348.0}} | {1883900/proyecto_INICIO, 1883900/proyecto_PROCESO, 1883900/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210101887731 | Proyecto de inversión | 719325.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719325.04, modificado:631558.68}} | ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000086 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA NEGRA, SIERRA BLANCA, lon:-100.9021987, lat:25.413739}} | 2021-04-28 | 2021-07-28 | 631558.68 | 631558.68 | 631558.68 | 631558.68 | 631558.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893880 | Proyecto de inversión | 158087.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158087.7, modificado:158087.7}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUZQUIZ LOCALIDAD PALAU ASENTAMIENTO CINCO DE FEBRERO - 43378 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 43378 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE MARIA ALCALA INTERIOR SN RANCHERIA 5 DE FEBRERO, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ROMAN CONTRERAS, CALLE MARGARITAS 45 METROS DE LA ESQUINA DE MARIA ALCALA Y MARGARITAS H, lon:-101.42589843, lat:27.88246614}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 158087.7 | 158087.7 | 158087.7 | 158087.7 | 158087.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400106539, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3469483.3, importe_modificado:3469483.3}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:2.0}} | {1893880/proyecto_INICIO, 1893880/proyecto_PROCESO, 1893880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894072 | Proyecto de inversión | 146931.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146931.97, modificado:146931.97}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN ALLENDE LOCALIDAD ALLENDE ASENTAMIENTO EDUARDO MONTEMAYOR - 53294 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 53294 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRIVADA MONTEMAYOR INTERIOR SN COLONIA , 00000 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARINA MONTEMAYOR Y , CALLE MARISELA HERNANDEZ COLONIA EDUARDO MONTEMAYOR CODIGO POSTAL 26534 LA OBRA SERA EN LA CALLE PRIVADA, lon:-100.87662274, lat:28.3441649}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 146931.97 | 146931.97 | 146931.97 | 146931.97 | 146931.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400106549, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3469483.3, importe_modificado:3469483.3}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:3.0}} | {1894072/proyecto_INICIO, 1894072/proyecto_PROCESO, 1894072/proyecto_FIN, 1894072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894130 | Proyecto de inversión | 254000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254000.0, modificado:251383.76}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES Y AMPLIACION VEINTISEIS DE MARZO - 55435 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55435 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE JUNIO 402 SN INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA OSCAR FLORES, lon:-102.05813255, lat:26.9778203}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 251383.76 | 251383.76 | 251383.76 | 251383.76 | 251383.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:942700.25, importe_modificado:942700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {1894130/proyecto_INICIO, 1894130/proyecto_PROCESO, 1894130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894255 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:36232.29}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN JIMENEZ LOCALIDAD SAN CARLOS ASENTAMIENTO SAN CARLOS - 59892 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 59892 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:129, direccion:EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO SAN CARLOS EN JIMENEZ COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.90343703, lat:29.03011876}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 36232.29 | 36232.29 | 36232.29 | 36232.29 | 36232.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-009-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1569472.51, importe_modificado:1569472.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1894255/proyecto_INICIO, 1894255/proyecto_PROCESO, 1894255/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894385 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 63056 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63056 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PALO AZUL 1930 INTERIOR SN COLONIA CINCO DE MAYO, 26220 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE COLORIN Y GUAYACAN, lon:-101.00761993, lat:29.33271143}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894385/proyecto_INICIO, 1894385/proyecto_PROCESO, 1894385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894475 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD GAMEZ ZUMARAN - 64572 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 64572 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ONCE 748 INTERIOR SN COLONIA GAMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y RICARDO FLORES MAGON, lon:-100.95570944, lat:29.30622245}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894475/proyecto_INICIO, 1894475/proyecto_PROCESO, 1894475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894526 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN BENITO JUAREZ LOCALIDAD ACUÑA - 66185 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 66185 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL 410 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CONSTRITUCION Y CUAUTEMOC, lon:-100.95144615, lat:29.3334644}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894526/proyecto_INICIO, 1894526/proyecto_PROCESO, 1894526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894583 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11954.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO NUEVA MERCED - 67392 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67392 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA 1498 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE FRESNOS, CALLE EL ROBLE CALLE PRIMAVERA 1498 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, CP. 27297 CALLE AL, lon:-103.39337118, lat:25.49701892}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11954.48 | 11954.48 | 11954.48 | 11954.48 | 11954.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {1894583/proyecto_INICIO, 1894583/proyecto_PROCESO, 1894583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894709 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37383.02}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD LA PERLA - 70141 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 70141 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:182, direccion:CALLE MABE JAPONESA 1525 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO LA PERLA MABE JAPONESA 1525, lon:-103.35143963, lat:25.49774492}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | 37383.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1894709/proyecto_INICIO, 1894709/proyecto_PROCESO, 1894709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894810 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS LAZARO CARDENAS LOCALIDAD TORREON - 71714 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 71714 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA GRUTAS DE MAPIMI 789 INTERIOR SN PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO Y MADERO, lon:-103.41939968, lat:25.50042942}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894810/proyecto_INICIO, 1894810/proyecto_PROCESO, 1894810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894858 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN FRANCISCO VILLA LOCALIDAD TORREON - 72865 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72865 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA XOCHICALCO INTERIOR SN PRIVADA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE THEOTIHUACAN Y CALLE IZTALCO, CALLE TACUBA ENTRE Y SEGUNDA MOCTESUMAPRIVADA PRIMERA DE MOCTESUMA Y SEGUNDA DE MC, lon:-103.41454873, lat:25.55032435}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894858/proyecto_INICIO, 1894858/proyecto_PROCESO, 1894858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894878 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112149.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ANTIGUA ACEITERA - 73145 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 73145 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA 13 INTERIOR SN COLONIA ANTIGUA ACEITERA, 27210 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SEXTA 13 Y 18 PROLONGACION TREVIÑO 85 COLONIA ANTIGUA ACEITERA TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA., lon:-103.45940169, lat:25.53480156}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1894878/proyecto_INICIO, 1894878/proyecto_PROCESO, 1894878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914549 | Proyecto de inversión | 421497.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421497.5, modificado:421497.5}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN ZONA ZAP 10868 EN SIERRA MOJADA - 24656 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 24656 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.70131929, lat:27.2851245}} | 2021-06-07 | 2021-07-15 | 421497.5 | 421497.5 | 421497.5 | 421497.5 | 421497.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101733, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:421497.5, importe_modificado:421497.5}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1914549/proyecto_INICIO, 1914549/proyecto_PROCESO, 1914549/proyecto_INICIO, 1914549/proyecto_FIN, 1914549/proyecto_PROCESO, 1914549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201915258 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260000.0, modificado:233999.99}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN PALAU EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 26356 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 26356 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, CALLE JESUS GARCIA DE LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO 14 CUADRAS HACIA EL SUR, lon:-101.42630844, lat:27.87735364}} | 2021-03-03 | 2021-08-31 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | 233999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-21, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {1915258/proyecto_INICIO, 1915258/proyecto_PROCESO, 1915258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201925472 | Proyecto de inversión | 156610 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156610.0, modificado:156564.58}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA OJO DE AGUA - 51820 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51820 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:78.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA, 25040 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCÉNICA Y CALLE ANGEL PRADO ABUNDIS, CALLE NACIONAL PRIVADA OJO DE AGUA ENTRE CALLE ESCÉNICA Y CALLE ANGEL ORADO ABUNDIS DE , lon:-101.00027364, lat:25.41110288}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 156564.58 | 156564.58 | 156564.58 | 156564.58 | 156564.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-034/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:156564.58, importe_modificado:156564.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.3}} | {1925472/proyecto_INICIO, 1925472/proyecto_FIN, 1925472/proyecto_PROCESO, 1925472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201935595 | Proyecto de inversión | 584848.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584848.8, modificado:584000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL CALZADA BENITO JUAREZ - 89951 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDECIA MUNCIPAL DE NADADORES | 89951 | S | 195 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYMUNDO MORENO Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN 7 CUADR, lon:-101.59529968, lat:27.01886224}} | 2021-05-06 | 2021-11-15 | 584000.01 | 584000.01 | 584000.01 | 584000.01 | 584000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMN-DOPM-INFRA-006/2021, contratista:SPORTECS SYNTHETIC RASS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES, monto:584848.8, importe_modificado:584848.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1935595/proyecto_FIN, 1935595/proyecto_PROCESO, 1935595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943934 | Proyecto de inversión | 1360424.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360424.15, modificado:1296051.18}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EN EDIF. "C", REP. MENOR DE SERV. SANIT. DE EDIF. "G", SUST. PARCIAL DE BARDA LADOS SUR Y PONIENTE, SUST. DE ARBOTANTES Y REHAB. DE BEBEDEROS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000102 | N | 0 | 0 | 474 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO AMPUDIA NUM. 595, GUAYULERA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-02 | 2021-10-24 | 1296051.18 | 1296051.18 | 1296051.18 | 1296051.18 | 1296051.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943939 | Proyecto de inversión | 1349615.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349615.74, modificado:1314929.51}} | ESCUELA PRIMARIA ING. LUIS HORACIO SALINAS AGUILERA.- CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y DIRECCION DOBLE SENCILLA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000290 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-10 | 2021-10-07 | 1314929.51 | 1314929.51 | 1314929.51 | 1314929.51 | 1314929.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943954 | Proyecto de inversión | 1465816.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1465816.09, modificado:1805713.12}} | E.S.G. NO. 2 FEDERICO BERRUETO RAMON.- SUSTITUCIÓN DE LOSA Y REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500071 | N | 0 | 0 | 641 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA LÁZARO CARDENAS, EDUARDO GUERRA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-06-23 | 2021-10-15 | 1805713.12 | 1805713.12 | 1805713.12 | 1805713.12 | 1805713.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943957 | Proyecto de inversión | 695241.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695241.16, modificado:662660.81}} | JARDIN DE NIÑOS ROSA ARMIJO TORRES.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS EN EDIF. "A", "B" Y "C", APL. DE PINTURA EN EDIF. "A" Y "C" REP DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500140 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JOSE CARRILLO MACHADO S/N, LÁZARO CÁRDENAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-07-23 | 2021-10-20 | 662660.81 | 662660.81 | 662660.81 | 662660.81 | 662660.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943958 | Proyecto de inversión | 690951.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690951.46, modificado:690774.79}} | TELESECUNDARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213800011 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE BERNARDINO HERRERA, PASO DEL TÍO PÍO, lon:-100.903248, lat:28.478577}} | 2021-07-07 | 2021-10-04 | 690774.79 | 690774.79 | 690774.79 | 690774.79 | 690774.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952051 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MUZQUIZ LOCALIDAD BARRIO DOS - 80441 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80441 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE BUCARELI 14 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26342 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BUCARELI, lon:-101.27498573, lat:27.64590134}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1952051/proyecto_PROCESO, 1952051/proyecto_INICIO, 1952051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956751 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD PRESA DE CLETO - 119879 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119879 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:57, direccion:EJIDO PRESA DE CLETO, 27970 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PRESA DE CLETO SAN PEDO COAHUILA, lon:-102.90503008, lat:25.69070694}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956751/proyecto_INICIO, 1956751/proyecto_PROCESO, 1956751/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957001 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37341.64}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PARRAS LOCALIDAD DEL REFUGIO - 126101 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 126101 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SIN NOMBRE COLONIA DEL REFUGIO PARRAS, lon:-102.19121412, lat:25.46050208}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37341.64 | 37341.64 | 37341.64 | 37341.64 | 37341.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:746832.73, importe_modificado:746832.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957001/proyecto_INICIO, 1957001/proyecto_PROCESO, 1957001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957122 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD LUIS DONALDO COLOSIO - 130557 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 130557 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE DIECISEIS INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISEIS ENTRE QUINCE Y DIECISIETE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO SAN PED, lon:-102.96675383, lat:25.76279192}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1957122/proyecto_PROCESO, 1957122/proyecto_INICIO, 1957122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957192 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD ALTOS DE SANTA TERESA - 132324 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132324 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CASTELLANOS DE AVILA 914 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASTRANA Y CALLE ARAGON, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CASTELLANOS DE AVILA S, lon:-100.96338863, lat:29.29449043}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1957192/proyecto_INICIO, 1957192/proyecto_PROCESO, 1957192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957276 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EVARISTO PEREZ ARREOLA - 134374 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 134374 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE NOVILLOS 2998 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERTHA MARTA Y CALLE 5 DE MAYO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NOVILLO 2998, lon:-100.94524108, lat:29.29095294}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957276/proyecto_PROCESO, 1957276/proyecto_INICIO, 1957276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957281 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EVARISTO PEREZ ARREOLA - 134433 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 134433 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN 1223 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALVARO OBREGON, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MIGUEL ALEMA, lon:-100.94113227, lat:29.29696949}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957281/proyecto_INICIO, 1957281/proyecto_PROCESO, 1957281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957308 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD VEINTIOCHO DE JUNIO - 134993 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 134993 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LA MADRID 1740 INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASILLAS Y CALLE BELLA VISTA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA MADRID 20 DE NOVIEMBRE, lon:-100.945244, lat:29.31318012}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1957308/proyecto_INICIO, 1957308/proyecto_PROCESO, 1957308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957532 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:224746.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD FRANCISCO SARACHO - 140054 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 140054 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARACHO 3216 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO CEDILLO Y CALLE DIANA LAURA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRANCISCO SARAC, lon:-100.94176541, lat:29.30012685}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 224746 | 224746 | 224746 | 224746 | 224746 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} | {1957532/proyecto_INICIO, 1957532/proyecto_PROCESO, 1957532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958849 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126553.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO FUNDADORES - 181175 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181175 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARROYO 3415 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE DEL ARROYO, CALLE DEL ARROYO 3415 , INTERIOR SN FUNDADORES, CP. 26236 CIUDAD ACUÑA,, lon:-101.00485716, lat:29.32271257}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126553.45 | 126553.45 | 126553.45 | 126553.45 | 126553.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958849/proyecto_INICIO, 1958849/proyecto_FIN, 1958849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963564 | Proyecto de inversión | 95233.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95233.83, modificado:94946.48}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO TALIA - 63387 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63387 | S | 61 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:113, direccion:CALLE CARRETERA A MALA NOCHE EJIDO TALÍA, 27990 TALÍA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL S, lon:-102.41376194, lat:25.73194563}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 94946.48 | 94946.48 | 94946.48 | 94946.48 | 94946.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM002-63387, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:95233.83, importe_modificado:95233.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {1963564/proyecto_INICIO, 1963564/proyecto_PROCESO, 1963564/proyecto_FIN, 1963564/proyecto_PROCESO, 1963564/proyecto_FIN, 1963564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301963572 | Proyecto de inversión | 69696.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69696.74, modificado:69486.45}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO GARAMBULLO - 63515 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63515 | S | 130 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO GARAMBULLO, 27991 GARAMBULLO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE SALIENDO DE CABECERA MU, lon:-101.48823576, lat:25.062757}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | 69486.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM006-63515, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:69696.74, importe_modificado:69696.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1963572/proyecto_PROCESO, 1963572/proyecto_INICIO, 1963572/proyecto_FIN, 1963572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969733 | Proyecto de inversión | 1512699.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1512699.07, modificado:1510830.83}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPORTIVO EN LA COLONIA COLINAS DE SANTIAGO - 109393 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 109393 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:350.0, meta_modificada:341.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON COLONIA COLINAS DE SANTIAGO, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PEROTE, BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPO, lon:-100.9090345, lat:25.4156718}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 1510830.83 | 1510830.83 | 1510830.83 | 1510830.83 | 1510830.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-153/21, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1511237.85, importe_modificado:1510830.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:341.76}} | {1969733/proyecto_INICIO, 1969733/proyecto_FIN, 1969733/proyecto_INICIO, 1969733/proyecto_FIN, 1969733/proyecto_PROCESO, 1969733/proyecto_FIN, 1969733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301997923 | Proyecto de inversión | 1989074.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1989074.24, modificado:1989074.24}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CENTENARIO DE OCAMPO COAHUILA - 219317 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 219317 | S | 1825 | 1854 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MOISES CARRANZA PARTIIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A 1 KM PARA EL NORTE CERCA DE LA PREPARAT, lon:-102.39846024, lat:27.31819692}} | 2021-09-30 | 2021-12-30 | 1989074.24 | 1989074.24 | 1989074.24 | 1989074.24 | 1989074.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/016/FISM/2021, contratista:COSE DE COAHUILA SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:1989074.24, importe_modificado:1989074.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1997923/proyecto_FIN, 1997923/proyecto_INICIO, 1997923/proyecto_PROCESO, 1997923/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301999618 | Acción | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 215576 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 215576 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.426389, lat:27.181944}} | 2021-02-05 | 2021-12-15 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:1, contratista:CONSULTORIA Y ANALISIS DIGITALES FINANCIEROS DE COAHUILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {1999618/proyecto_INICIO, 1999618/proyecto_FIN, 1999618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004786 | Proyecto de inversión | 1093512.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1093512.25, modificado:1018597.72}} | E.S.G. PROFR. CARLOS ESPINOSA ROMERO.-SUST. PARCIAL DE BARDA LADO ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800103 | N | 0 | 0 | 565 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TEHUACAN Y MAPIMI S/N.-AZTECA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-10-29 | 2021-12-27 | 1018597.72 | 1018597.72 | 1018597.72 | 1018597.72 | 1018597.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004795 | Proyecto de inversión | 4999999.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4999999.57, modificado:4966227.96}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA..-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIDAD DE DOCENCIA Y PARA CAFETERÍA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300022 | N | 0 | 0 | 848 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE S/N.-CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 4966227.96 | 4966227.96 | 4966227.96 | 4966227.96 | 4966227.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005097 | Proyecto de inversión | 811687.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811687.94, modificado:809926.34}} | ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE.- ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212200015 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:LERDO DE TEJADA S/N, 20 DE NOVIEMBRE, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2021-09-03 | 2021-11-16 | 809926.34 | 809926.34 | 809926.34 | 809926.34 | 809926.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005102 | Proyecto de inversión | 2835164.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2835164.14, modificado:2834822.51}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200040 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CERRO LAS NOPALERAS, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-09-17 | 2021-12-15 | 2834822.51 | 2834822.51 | 2834822.51 | 2834822.51 | 2834822.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005108 | Proyecto de inversión | 389489.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389489.35, modificado:388801.0}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOTA GUAJARDO DE GARZA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A", RECIMENTACIÓN Y REP. DE FRACTURA EN MUROS EDIF. "C" Y "E", SUST. PARCIAL MALLA CICLONICA LADOS SUR-ORIENTE Y REP. DE SERV. SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500028 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:NUEVO LEON NUM. 207, FRACC. REPUBLICA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-24 | 2021-11-22 | 388801 | 388801 | 388801 | 388801 | 388801 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005111 | Proyecto de inversión | 2911217.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2911217.98, modificado:2755299.47}} | SUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGR. DE INV. DE LA INFR. EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2021.- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2021. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 214500119 | N | 0 | 0 | 5442 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-09-23 | 2021-11-06 | 2755299.47 | 2755299.47 | 2755299.47 | 2755299.47 | 2755299.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005112 | Proyecto de inversión | 481744.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481744.79, modificado:468679.91}} | E.S.T. No. 79 RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. DE PINT. EN EDIF. "C", SUST. DE RED. HIDRAULICA, REHAB. DE CISTERNA Y SUST. DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300033 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:LUCHANA S/N, EJ. LUCHANA, lon:-103.194828, lat:25.790394}} | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 468679.91 | 468679.91 | 468679.91 | 468679.91 | 468679.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005120 | Proyecto de inversión | 975986.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975986.56, modificado:920737.15}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUST. PARCIAL DE ANDADOR Y PISOS DE PASTA, REP. DE MUROS FRACTURADOS EN EDIF. "A" Y OBRA EXTERIOR (SUST. DE BARDA PARCIAL LADO SUR-ESTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000324 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PABLO NERUDA S/N, LA MADRID, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-10-09 | 2021-12-07 | 920737.15 | 920737.15 | 920737.15 | 920737.15 | 920737.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007869 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637500.0, modificado:626098.84}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD ESTANQUE DE LEON ASENTAMIENTO ESTANQUE DE LEON - 226157 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226157 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:175, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTANQUE DE LEÓN, 27684 ESTANQUE DE LEÓN, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO ESTANQUE DE LEON CUATROCIENEGA, lon:-102.20658963, lat:26.09905443}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 626098.84 | 626098.84 | 626098.84 | 626098.84 | 626098.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-061-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:626098.84, importe_modificado:626098.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:544.0}} | {2007869/proyecto_INICIO, 2007869/proyecto_PROCESO, 2007869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008396 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO AQUILES SERDAN SAN PEDRO - 238760 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238760 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO AQUILES SERDÁN, CP. 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.11187977, lat:25.81440231}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2008396/proyecto_INICIO, 2008396/proyecto_FIN, 2008396/proyecto_PROCESO, 2008396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008407 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO PRIMERO DE MAYO EN SAN PEDRO - 239513 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239513 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:58, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), 27944 PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PRIMERO DE MAYO ALGORTA CP. 27944 PRIMERO DE MAYO ALGORTA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.16864982, lat:25.8186833}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:48.0}} | {2008407/proyecto_INICIO, 2008407/proyecto_FIN, 2008407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008412 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131600.8}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN FELIPE SAN BUENAVENTURA - 239690 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239690 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:73, direccion:EJIDO SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL CP. 27955 SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, S, lon:-102.97753226, lat:25.67709802}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {2008412/proyecto_INICIO, 2008412/proyecto_PROCESO, 2008412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402013596 | Proyecto de inversión | 266359.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266359.3, modificado:266356.21}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN ARTEAGA LOCALIDAD JAME - 91798 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 91798 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:CALLE MIGUIEL HIDALGO EJIDO JAME, 25382 JAME, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENTRE IGRNACIO ZARAGOZA Y RAMOS ARZIPE, CINCO DE LOS TECHOS SE ENCUENTRAN POR LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-100.62092873, lat:25.36728147}} | 2021-07-01 | 2021-12-31 | 266356.21 | 266356.21 | 266356.21 | 266356.21 | 266356.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2021/026, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:266356.21, importe_modificado:266356.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} | {2013596/proyecto_INICIO, 2013596/proyecto_PROCESO, 2013596/proyecto_FIN, 2013596/proyecto_INICIO, 2013596/proyecto_PROCESO, 2013596/proyecto_FIN, 2013596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030061 | Proyecto de inversión | 1527034.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527034.94, modificado:1527034.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE USOS MULTIPLES DE 13 X 24 MTS EN ESCUELA VENUSTIANO CARRANZA DE CONGREGACION LOS RODRIGUEZ MUNICIPIO DE ABASOLO, - 263230 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263230 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.0, meta_modificada:312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MARCOLFA IBARRA CONSTRUCCION DE TECHO DE USOS MULTIPLES DE 13 X 24 MTS EN ES, lon:-101.3581572, lat:27.20035343}} | 2021-08-16 | 2021-12-31 | 1527034.94 | 1527034.94 | 1527034.94 | 1527034.94 | 1527034.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100025, contratista:CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1527034.94, importe_modificado:1527034.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.0}} | {2030061/proyecto_INICIO, 2030061/proyecto_FIN, 2030061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030069 | Proyecto de inversión | 1310782.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310782.23, modificado:1310782.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN CONGREGACIÓN RODRÍGUEZ COAHUILA MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA - 263248 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263248 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.0, meta_modificada:1171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO, CALLE MORELOS ESTA UBICADO SOBRE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOS, lon:-101.35614017, lat:27.19891059}} | 2021-08-24 | 2021-12-31 | 1310782.23 | 1310782.23 | 1310782.23 | 1310782.23 | 1310782.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100028, contratista:CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:1310782.23, importe_modificado:1310782.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.0}} | {2030069/proyecto_FIN, 2030069/proyecto_INICIO, 2030069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053438 | Proyecto de inversión | 3573462.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3573462.93, modificado:3573462.93}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 6) EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213101002 | N | 0 | 0 | 22149 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SAN BUENAVENTURA COAHUILA, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 3573462.93 | 3573462.93 | 3573462.93 | 3573462.93 | 3573462.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021127, contratista:SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3573463.65, importe_modificado:3573463.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {2053438/proyecto_INICIO, 2053438/proyecto_FIN, 2053438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053856 | Proyecto de inversión | 1856242.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1856242.44, modificado:945980.0}} | INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HECTOR J. GONZALEZ DE FRANCISCO SARABIA A IGNACIO ZARAGOZA, CALLE FLORENCIO RENDON DE FRANCISCO SARABIA A IGNACIO ZARAGOZA, CALLE BENITO JUJAREZ DE FAUSTINO GARCIA A LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO SARABIA DE VENUSTIANO CARRANZA A LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE DE FAUSTINO GARCIA A LAZARO CARDENAS, CALLE IGNACIO ALLENDE EN SAN JOSE DEL AURA MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-024/2021 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:San José de Aura, Coah., México, lon:-101.3711011, lat:27.5861209}} | 2021-10-15 | 2021-11-23 | 945980 | 945980 | 945980 | 945980 | 945980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-024/2021, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1856242.44, importe_modificado:1856242.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2053856/proyecto_PROCESO, 2053856/proyecto_INICIO, 2053856/proyecto_PROCESO, 2053856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Debido a recortes presupuestales del fondo Federal de programas de Hidrocarburos , se realizo una terminación anticipada de la obra, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:Debido a recortes presupuestales del Fondo Federal de programa de Hidrocarburos , se realizó una terminación anticipada de la obra., trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs3: {observación:Debido a recortes presupuestales del Fondo Federal de Programa de Hidrocarburos, se realizó una terminación anticipada de la obra, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}, obs4: {observación:Debido a recortes presupuestales del Fondo Federal de programa de Hidrocarburos, se realizó una terminación anticipada de la obra, trimestre:1.0, usuario:asenethmartinezs, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063933 | Proyecto de inversión | 2995640.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2995640.24, modificado:2995640.24}} | TERMINACIÓN DE 1,016 M2 DEL GIMNASIO MUNICIPAL EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO ESCOBEDO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210801001 | N | 0 | 0 | 3047 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1016.0, meta_modificada:1016.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:EJIDO PRIMERO DE MAYO, lon:-101.225022, lat:27.235812}} | 2021-10-10 | 2021-12-31 | 2995640.24 | 2995640.24 | 2995640.24 | 2995640.24 | 2995640.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1016.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064370 | Proyecto de inversión | 528210.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528210.77, modificado:500238.06}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO VIEJO AL MORAL ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CHIHUAHUA COL. LÁZARO CÁRDENAS, SEGUNDA ETAPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN006-2022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:0, direccion:Calle Camino Viejo al Moral entre Calle Maclovio Herrera y Calle Chihuahua, Col. Lázaro Cardenas, lon:-100.52415, lat:28.71538}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | 500238.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN006-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:528210.77, importe_modificado:528210.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2064370/proyecto_PROCESO, 2064370/proyecto_INICIO, 2064370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064434 | Proyecto de inversión | 865294.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865294.6, modificado:865294.6}} | LIMPIEZA DE TERRENOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SUMINISTRO Y REPARTO DE AGUA POR MEDIO DE PIPA EN EL EJIDO EL MORAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN011-2022 | N | 0 | 0 | 370 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, lon:-100.54005277, lat:28.6899056}} | 2022-02-17 | 2022-03-17 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | 865294.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN011-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:865294.6, importe_modificado:865294.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2064434/proyecto_INICIO, 2064434/proyecto_FIN, 2064434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170401045463 | Proyecto de inversión | 34375971.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.437597112E7, modificado:3.334529052E7}} | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Con Nano Filtración (Membranas Para 30 Lps) (Cuartel Del Ejército) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA - CONAGUA CUENCAS CENTRALES DEL NORTE. | 173300054 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DIRECCION TECNICA., lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2017-10-06 | 2018-02-01 | 33345290.52 | 33345290.52 | 33345290.52 | 33345290.52 | 33345290.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190301570247 | Proyecto de inversión | 1850600.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850600.26, modificado:1591885.63}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192200027 | N | 0 | 0 | 408 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México, lon:-100.7689828, lat:28.4227238}} | 2019-09-27 | 2019-12-10 | 1591885.63 | 1591885.63 | 1591885.63 | 1591885.63 | 1591885.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301722797 | Proyecto de inversión | 549447.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549447.69, modificado:549446.99}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE TUCAN, CENZONTLE Y RUISEÑOR, EN COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3166 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3166 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:314.0, meta_modificada:314.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE CENZONTLE COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCAN, CALLE JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZA, lon:-101.53930285, lat:27.88968132}} | 2020-09-01 | 2020-12-15 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | 549446.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0013-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:549447.69, importe_modificado:549447.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:314.0}} | {1722797/proyecto_INICIO, 1722797/proyecto_PROCESO, 1722797/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301745013 | Proyecto de inversión | 1710884.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1710884.2, modificado:1684862.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN CALLE SANTA ROSA PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MÚZQUIZ - 41182 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 41182 | S | 73 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1502.5, meta_modificada:1502.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATRICIO H RUIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER CUADRO D, lon:-101.5168113, lat:27.87672075}} | 2020-06-18 | 2020-11-30 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | 1684862.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0023-20, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1691738.55, importe_modificado:1691738.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1502.5}} | {1745013/proyecto_INICIO, 1745013/proyecto_PROCESO, 1745013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA210101882940 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:1984112.12}} | ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNIDAD, UT. Construcción de 2 aulas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:25.529019,-103.3325985,, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-05-03 | 2021-10-18 | 1984112.12 | 1984112.12 | 1984112.12 | 1984112.12 | 1984112.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101886716 | Proyecto de inversión | 1088780 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1088780.0, modificado:1088460.07}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | MS1 | N | 0 | 0 | 1442 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Unnamed Road, República, 25280 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9910059, lat:25.44021308}} | 2021-05-14 | 2021-12-15 | 1088460.07 | 1088460.07 | 1088460.07 | 1088460.07 | 1088460.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894185 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ATILANO BARRERA - 57229 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 57229 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE 210 INTERIOR SN COLONIA ATILANO BARRERA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE TLAXCALA, CALLE CAMPECHE 120 COLONIA ATILANO BARRERA CIUDAD ACUÑA, lon:-100.96330356, lat:29.33191068}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894185/proyecto_INICIO, 1894185/proyecto_FIN, 1894185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894455 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD TIERRA Y ESPERANZA - 63663 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63663 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE 925 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AGUSTIN ITURBIDE Y 2 DE ABRIL, lon:-100.95510798, lat:29.31562391}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1894455/proyecto_INICIO, 1894455/proyecto_PROCESO, 1894455/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894885 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112149.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO BELLAVISTA - 73204 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 73204 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSAL 783 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE UNIVERSAL 783 Y 939 CALLE SEXTA 18 EN COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.40773045, lat:25.50219917}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1894885/proyecto_INICIO, 1894885/proyecto_PROCESO, 1894885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201933904 | Proyecto de inversión | 632769 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:632769.0, modificado:632769.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y 18 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE OCAMPO ENTRE CALLE SAN JUAN DE SABINAS E ISABEL AMALIA DE LA COL. OSCAR FLORES TAPIA - 83801 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 83801 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISABEL AMALIA Y CALLE SAN JUAN DE SABINAS, CALLE GUERRERO TOMANDO EL BULEVARD REVOLUCION HACIA EL NORTE VUELTA ALA DERECHA CIN, lon:-101.39249573, lat:26.88242136}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 632769 | 632769 | 632769 | 632769 | 632769 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CM-DRE-30-2021, contratista:FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:630691.0, importe_modificado:632769.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:18.0}} | {1933904/proyecto_INICIO, 1933904/proyecto_FIN, 1933904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201942899 | Proyecto de inversión | 829070.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:829070.75, modificado:794713.4}} | CONSTRUCCION DE RED GENERAL DE DRENAJE, DESCARGAS DOMICILIARIAS Y CAMBIO DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN CALLE ABELARDO MENCHACA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y LUCIO BLANCO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 17 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Gral. A. Menchaca 306, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México, lon:-101.51514173, lat:27.88065012}} | 2021-05-17 | 2021-08-28 | 794713.4 | 794713.4 | 794713.4 | 794713.4 | 794713.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-FM-0007-21, contratista:TRITURADOS CASTAÑOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:829070.75, importe_modificado:829070.75}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:30.0}} | {1942899/proyecto_INICIO, 1942899/proyecto_PROCESO, 1942899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210201943905 | Proyecto de inversión | 685634.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:685634.84, modificado:679096.31}} | JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADELL.- APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUSTITUCIÓN DE PISOS EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211000021 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO NUM. 307, ZONA CENTRO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2021-07-02 | 2021-08-30 | 679096.31 | 679096.31 | 679096.31 | 679096.31 | 679096.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943911 | Proyecto de inversión | 1458507.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1458507.3, modificado:1458390.85}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE GARCIA RODRIGUEZ.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "B","C", "D" Y "F" Y SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO EN EDIF. "C", "D" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800028 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:18 NUM. 1400, AMPLIACION GUERRERO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-06-23 | 2021-09-20 | 1458390.85 | 1458390.85 | 1458390.85 | 1458390.85 | 1458390.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943912 | Proyecto de inversión | 1563933.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563933.36, modificado:1563932.71}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" Y "C" Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800029 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AMADO NERVO NUM. 204, PRIMERO DE MAYO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-06-23 | 2021-09-05 | 1563932.71 | 1563932.71 | 1563932.71 | 1563932.71 | 1563932.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943921 | Proyecto de inversión | 711179.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711179.81, modificado:709953.41}} | JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500024 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RIO SAN ISIDRO NUM. 301, VALLE ESCONDIDO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-07-07 | 2021-10-04 | 709953.41 | 709953.41 | 709953.41 | 709953.41 | 709953.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943927 | Proyecto de inversión | 727586.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727586.97, modificado:722104.8}} | JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA TIJERINA F..- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B" Y REP. DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIF. "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800031 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA NUM. 128, RICARDO FLORES MAGÓN, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-06-18 | 2021-08-31 | 722104.8 | 722104.8 | 722104.8 | 722104.8 | 722104.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301952059 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MÚZQUIZ LOCALIDAD PALAÚ ASENTAMIENTO OBRERA DOS - 80713 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 80713 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE ITALIA 307 INTERIOR SN COLONIA OBRERA 2, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE ESPAÑA, CALLE ITALIA 307 COLONIA OBRERA 2, EN PALAU COAHUILA, lon:-101.41259434, lat:27.89737665}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1952059/proyecto_INICIO, 1952059/proyecto_PROCESO, 1952059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955766 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MORELOS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 109715 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 109715 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MATAMOROS, NUEVO MEXICO ANTIGUO CALLEJON A PIEDRAS NEGRAS Y RAYON.RAYON SANTOS DEGOLLADO Y NUEVO , lon:-100.89702501, lat:28.4104176}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1955766/proyecto_INICIO, 1955766/proyecto_PROCESO, 1955766/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956206 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:124888.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ALLENDE LOCALIDAD ZONA CENTRO - 111295 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111295 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE ESPIRIDON PEÑA 1201 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE ESPIRIDON PEÑA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC ZONA CENTRO EN ALLENDE COA, lon:-100.86444476, lat:28.3438662}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 124888.58 | 124888.58 | 124888.58 | 124888.58 | 124888.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-028-21, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:312221.46, importe_modificado:312221.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1956206/proyecto_INICIO, 1956206/proyecto_PROCESO, 1956206/proyecto_FIN, 1956206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956254 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO CLETO - 111518 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111518 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CLETO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.88299099, lat:25.69915593}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956254/proyecto_INICIO, 1956254/proyecto_PROCESO, 1956254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956304 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO MOCHAS - 111906 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111906 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:32, direccion:EJIDO GATAS MOCHAS, 27958 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GATAS MOCHAS SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.05186995, lat:25.70942666}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1956304/proyecto_PROCESO, 1956304/proyecto_INICIO, 1956304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956356 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD AGUA NUEVA - 112431 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112431 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 350 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA SEPTIMA Y CALLE TERCERA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HIDALGO NUMERO 350 COLONIA AGUA , lon:-102.99460161, lat:25.75952232}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956356/proyecto_INICIO, 1956356/proyecto_PROCESO, 1956356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956443 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD BENITO JUAREZ - 113309 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 113309 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA COAHUILA INTERIOR SN COLONIA PROLETARIA BENITO JUÁREZ, 27840 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CATARINO BENAVIDES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COAHUILA NIÑOS, lon:-102.99487006, lat:25.76368535}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956443/proyecto_INICIO, 1956443/proyecto_PROCESO, 1956443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956514 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD DIANA LAURA - 114934 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114934 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ADELINA 971 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMANAS HERNANDEZ Y CALLE CALLE DELTAJITO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. A, lon:-102.99952605, lat:25.75487421}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956514/proyecto_INICIO, 1956514/proyecto_PROCESO, 1956514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956524 | Proyecto de inversión | 66000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66000.0, modificado:65800.4}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD VALPARAISO - 115117 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115117 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE MUZQUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. ALVARO OBREGON SN DIVISION DEL N, lon:-102.97498135, lat:25.74533955}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | 65800.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1956524/proyecto_INICIO, 1956524/proyecto_PROCESO, 1956524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956557 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37417.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO EL CACTUS - 115659 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115659 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BIZNAGA 620 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LA BIZNAGA 620 FRACCIONAMIENTO EL CACTUS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA, lon:-100.96425981, lat:25.55855909}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | 37417.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-018-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.62, importe_modificado:633257.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1956557/proyecto_INICIO, 1956557/proyecto_PROCESO, 1956557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956750 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL ÁNCORA LA INDEPENDENCIA - 119865 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119865 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:473, direccion:AVENIDA SEGUNDA COLONIA EL ANCORA, 27810 EL ÁNCORA (LA INDEPENDENCIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL ÁNCORA LA INDEPENDENCIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.95876875, lat:25.78678296}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956750/proyecto_INICIO, 1956750/proyecto_PROCESO, 1956750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956845 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO SANTA RITA - 121151 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121151 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:193, direccion:EJIDO SANTA RITA, 27970 SANTA RITA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA RITA SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.81066282, lat:25.68403887}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956845/proyecto_INICIO, 1956845/proyecto_PROCESO, 1956845/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956855 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD SANTA TERESA - 121340 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 121340 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:37, direccion:EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA TERESA SAN PEDRO COAHUILA, lon:-103.19063982, lat:25.77965955}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956855/proyecto_INICIO, 1956855/proyecto_PROCESO, 1956855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957128 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:59772.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME TORREON LOCALIDAD SAN AGUSTIN - 130814 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 130814 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN CP. 27013 TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.36927246, lat:25.60240477}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 59772.4 | 59772.4 | 59772.4 | 59772.4 | 59772.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1957128/proyecto_INICIO, 1957128/proyecto_PROCESO, 1957128/proyecto_FIN, 1957128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957296 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EVARISTO PEREZ ARREOLA - 134743 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 134743 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO 1203 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE BAJA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA MADRID Y CALLE CORREGIDORA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GUILLERMO PRIETO 1, lon:-100.94511879, lat:29.3051248}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1957296/proyecto_INICIO, 1957296/proyecto_PROCESO, 1957296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958304 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126706.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 168735 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168735 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PRIVADA JIMENEZ 529 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MENA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA JIMENEZ JIMENEZ AGUIRRE, lon:-100.89647174, lat:28.41061385}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958304/proyecto_INICIO, 1958304/proyecto_PROCESO, 1958304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958305 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126706.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD ZONA CENTRO - 168765 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168765 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE RAYON 11 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE TERAN, CALLE RAYON COLONIA ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA, lon:-100.89585284, lat:28.40734173}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | 126706.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1958305/proyecto_INICIO, 1958305/proyecto_PROCESO, 1958305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958372 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN MORELOS LOCALIDAD SANTA RITA - 169551 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169551 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REMBERTO CASTRO 514 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y , CALLE REMBERTO CASTRO ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA, lon:-100.89850153, lat:28.41393611}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958372/proyecto_PROCESO, 1958372/proyecto_INICIO, 1958372/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958398 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ATILANO BARRERA - 170079 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170079 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CAPITAN LEAL 638 INTERIOR SN COLONIA ATILANO BARRERA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAPITAL LEAL 638 COLONIA ATILANO BARRERA ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.96954411, lat:29.33671398}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1958398/proyecto_INICIO, 1958398/proyecto_PROCESO, 1958398/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958411 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD VALLE VERDE - 170222 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170222 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PINO 730 INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERRO Y CALLE MONCLOVA, CALLE PINO COLONIA VALLE VERDE ACUÑA COAHUILA, lon:-100.9932015, lat:29.32884813}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958411/proyecto_INICIO, 1958411/proyecto_PROCESO, 1958411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958594 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD ALMAZAN - 174910 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 174910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ABELARDO ALMAZAN 320 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTIAGO GARANZUAY Y CALLE JOSE ESTEBAN GARCIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ABELARDO, lon:-100.8789139, lat:28.39635781}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958594/proyecto_PROCESO, 1958594/proyecto_INICIO, 1958594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958832 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:189830.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO CEDROS - 181059 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 181059 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE POMELO 107 INTERIOR SN COLONIA CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LENTISCO Y CALLE ACEROLO, CALLE POMELO 107 ZALAM 217, OMBU 207 COLONIA CEDROS CIUDAD ACUÑA, lon:-100.99505363, lat:29.31307177}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | 189830.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {1958832/proyecto_INICIO, 1958832/proyecto_FIN, 1958832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959220 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37291.44}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NAZARIO S ORTIZ GARZA - 188357 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 188357 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA OCTAVA 671 671 COLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, 25100 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AVENIDA 9NA Y CALLE SEPTIMA, CALLE PRIVADA OCTAVA 671 INTERIORCOLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, CP. 25100 S, lon:-101.00286416, lat:25.46422686}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | 37291.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:745828.72, importe_modificado:745828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:32.0}} | {1959220/proyecto_INICIO, 1959220/proyecto_PROCESO, 1959220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301960959 | Proyecto de inversión | 422250 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422250.0, modificado:422250.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIOS - 25904 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 25904 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:EJIDO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL REY MUNICIPIO DE OCAMPO CON DIRECCION AL OESTE LA OB, lon:-103.45785449, lat:26.99372302}} | 2021-08-23 | 2021-09-22 | 422250 | 422250 | 422250 | 422250 | 422250 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101737, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:422250.0, importe_modificado:422250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:5.0}} | {1960959/proyecto_PROCESO, 1960959/proyecto_INICIO, 1960959/proyecto_FIN, 1960959/proyecto_PROCESO, 1960959/proyecto_FIN, 1960959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301961650 | Proyecto de inversión | 343057.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343057.82, modificado:425699.81}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN COL. LOS ARCOS - 38794 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 38794 | S | 219 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4080.0, meta_modificada:4080.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARCO DE LA REVOLUCION COLONIA LOS ARCOS, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCO INGLES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE ARCO DE LA REVOLUCION COLONIA LOS ARCOS CP. 25060 SALTILLO SALTILLO COA, lon:-100.99513282, lat:25.3959865}} | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 425699.81 | 425699.81 | 425699.81 | 425699.81 | 425699.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-145-1/21, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:83755.18, importe_modificado:83755.18}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-145/21, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:341944.63, importe_modificado:341944.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4080.28}} | {1961650/proyecto_INICIO, 1961650/proyecto_PROCESO, 1961650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962359 | Proyecto de inversión | 182965.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182965.71, modificado:157039.41}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMON - 48683 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48683 | S | 103 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1090.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CALLE 25, CALLE 13 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CA, lon:-100.97939093, lat:25.38570952}} | 2021-05-26 | 2021-06-25 | 157039.41 | 157039.41 | 157039.41 | 157039.41 | 157039.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-130/21, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:182965.71, importe_modificado:157039.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1090.05}} | {1962359/proyecto_INICIO, 1962359/proyecto_PROCESO, 1962359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962418 | Proyecto de inversión | 924219.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924219.56, modificado:756719.77}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA SAN IGNACIO - 50419 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50419 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 28 COLONIA SAN IGNACIO, 25018 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA Y , CALLE 28 SAN IGNACIO CP. 25018 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA Y, lon:-100.93705946, lat:25.40596353}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 756719.77 | 756719.77 | 756719.77 | 756719.77 | 756719.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-085/21, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:924219.56, importe_modificado:756719.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} | {1962418/proyecto_PROCESO, 1962418/proyecto_INICIO, 1962418/proyecto_PROCESO, 1962418/proyecto_INICIO, 1962418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301962874 | Proyecto de inversión | 675473.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675473.09, modificado:675473.07}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MARÍA DE LEÓN - 56310 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 56310 | S | 53 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.0, meta_modificada:170.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HERLINDA DE LA CRUZ COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. ARTURO BERRUETO GONZALEZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE HERMELINDA DE LA CRUZ ENTRE PROF. ARTURO BERRUETO GONZALEZ Y TOPE DE, lon:-100.97310652, lat:25.38586219}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 675473.07 | 675473.07 | 675473.07 | 675473.07 | 675473.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-009/21, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:675473.09, importe_modificado:675473.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.25}} | {1962874/proyecto_FIN, 1962874/proyecto_PROCESO, 1962874/proyecto_INICIO, 1962874/proyecto_PROCESO, 1962874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301963563 | Proyecto de inversión | 69880.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69880.6, modificado:69669.76}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO LOS HOYOS - 63382 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63382 | S | 135 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:CALLE CARRETERA CIENEGA DEL CARMEN EJIDO LOS HOYOS EL POTRERO, 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, BRECHA SIN NOMENCLATURA DE CALLE, lon:-102.00281084, lat:25.40555571}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | 69669.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM001-63382, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:69880.6, importe_modificado:69880.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {1963563/proyecto_INICIO, 1963563/proyecto_FIN, 1963563/proyecto_PROCESO, 1963563/proyecto_FIN, 1963563/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información reportada, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301963573 | Proyecto de inversión | 111551.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111551.56, modificado:111214.98}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO 6 DE ENERO - 63517 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 63517 | S | 219 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:108, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO SEIS DE ENERO, 27994 SEIS DE ENERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE SALIENDO DE LA CA, lon:-102.08180552, lat:25.42457461}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 111214.98 | 111214.98 | 111214.98 | 111214.98 | 111214.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-ICMTP2021-FISM007-63517, contratista:DAVID OMAR GARCIA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:111551.56, importe_modificado:111551.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:48.0}} | {1963573/proyecto_INICIO, 1963573/proyecto_PROCESO, 1963573/proyecto_FIN, 1963573/proyecto_PROCESO, 1963573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301965445 | Proyecto de inversión | 3994337.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3994337.16, modificado:3947658.25}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE DE 5 DE MAYO A CALLE MUZQUIZ, ZONA CENTRO - 80135 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 80135 | S | 650 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:572.0, meta_modificada:572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MUZQUIZ, CALLE OCAMPO DOS CUADRAS HACIA EL NORTE PARTIENDO DE LA PLAZA DEL RELOJ VUELTA A, lon:-102.17876429, lat:25.44109509}} | 2021-05-01 | 2021-12-10 | 3947658.25 | 3947658.25 | 3947658.25 | 3947658.25 | 3947658.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-014-80135, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3987075.0, importe_modificado:3987075.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:572.0}} | {1965445/proyecto_PROCESO, 1965445/proyecto_INICIO, 1965445/proyecto_PROCESO, 1965445/proyecto_FIN, 1965445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301969680 | Proyecto de inversión | 902699.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902699.07, modificado:839612.87}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA COLINAS DE SANTIAGO - 109233 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 109233 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO COLONIA COLINAS DE SANTIAGO, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON Y CALLE CIPRES, CALLE PEYOTE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA COLINAS DE, lon:-100.908758, lat:25.416161}} | 2021-07-01 | 2021-11-30 | 839612.87 | 839612.87 | 839612.87 | 839612.87 | 839612.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-122/21, contratista:PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:901206.0, importe_modificado:839612.87}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1969680/proyecto_INICIO, 1969680/proyecto_PROCESO, 1969680/proyecto_FIN, 1969680/proyecto_INICIO, 1969680/proyecto_PROCESO, 1969680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301986801 | Proyecto de inversión | 517587.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517587.57, modificado:517587.57}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAMIENTO RODRIGUEZ ABASOLO EN CONGREGACION LOS RODRIGUEZ COAHUILA - 176618 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO | 176618 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO-RODRIGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAM, lon:-101.36507606, lat:27.19940949}} | 2021-08-17 | 2021-12-31 | 517587.57 | 517587.57 | 517587.57 | 517587.57 | 517587.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100023, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:517587.57, importe_modificado:517587.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {1986801/proyecto_INICIO, 1986801/proyecto_PROCESO, 1986801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301989868 | Proyecto de inversión | 767909.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767909.33, modificado:767909.33}} | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ITURBIDE,DESDE CANAL DE RIEGO A LIBRAMIENTO ABASOLO EN ABASOLO, COAHULA. - 189216 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 189216 | S | 63 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:4320.0, meta_modificada:4320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE NACIONAL SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE ITURBIDE ENTRE NICOLAS BRAVO Y LIBRAMIENTO ABASO, lon:-101.43234818, lat:27.18377255}} | 2021-08-26 | 2021-12-31 | 767909.33 | 767909.33 | 767909.33 | 767909.33 | 767909.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100029, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:767909.33, importe_modificado:767909.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:4320.0}} | {1989868/proyecto_INICIO, 1989868/proyecto_FIN, 1989868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996210 | Proyecto de inversión | 2029638.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029638.09, modificado:1507696.62}} | SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE DATIL COLONIA VALLE DE PARRAS - 212918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 212918 | S | 306 | 301 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DATIL CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE CEREZO ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA LA , lon:-102.17889648, lat:25.45726668}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 1507696.62 | 1507696.62 | 1507696.62 | 1507696.62 | 1507696.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2023-212918, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:2026934.17, importe_modificado:2026934.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {1996210/proyecto_FIN, 1996210/proyecto_PROCESO, 1996210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996316 | Proyecto de inversión | 527003.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527003.64, modificado:525762.09}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA COLONIA PRI 92 PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA - 213204 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 213204 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO COLONIA PRI 92, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SECACION, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUANTRA AL SUR DEL MUNICIPIO LA COLONIA SE ENCUENTRA AU, lon:-102.18247928, lat:25.43112896}} | 2021-09-08 | 2021-11-30 | 525762.09 | 525762.09 | 525762.09 | 525762.09 | 525762.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2021-FISM2021-024-213204-2, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:528038.13, importe_modificado:525762.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:120.0}} | {1996316/proyecto_INICIO, 1996316/proyecto_FIN, 1996316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004794 | Proyecto de inversión | 1310653 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310653.0, modificado:1233654.13}} | COBAC "PREPARATORIA Nº 24".-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LABORATORIO DE QUÍMICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800114 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BLVD. EJERCITO NACIONAL # 1400.-LOS BOSQUES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-10-25 | 2021-11-23 | 1233654.13 | 1233654.13 | 1233654.13 | 1233654.13 | 1233654.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004796 | Proyecto de inversión | 3628001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3628001.84, modificado:3707836.21}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA.-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200048 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-10-29 | 2021-11-27 | 3707836.21 | 3707836.21 | 3707836.21 | 3707836.21 | 3707836.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005085 | Proyecto de inversión | 1554238.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1554238.35, modificado:1550727.31}} | CENTRO DE ATENCION INFANTIL No. 7.- TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000294 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROL. IMPERIO TURCO S/N, SANTA LUCIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-09-08 | 2021-10-22 | 1550727.31 | 1550727.31 | 1550727.31 | 1550727.31 | 1550727.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005089 | Proyecto de inversión | 843597.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843597.88, modificado:843574.45}} | JARDIN DE NIÑOS ESCUADRÓN 201.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REP DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B" REP. DE SERV. SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211000029 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:ALBERTO BRANIFF NUM. 221, AVIACIÓN, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2021-09-03 | 2021-11-21 | 843574.45 | 843574.45 | 843574.45 | 843574.45 | 843574.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005090 | Proyecto de inversión | 695536.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695536.3, modificado:693186.29}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" SUST. DE TINACOS, BASE Y PROTECCIÓN EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500041 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MANUEL GARZA FERNANDEZ NUM. 213, SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-03 | 2021-12-01 | 693186.29 | 693186.29 | 693186.29 | 693186.29 | 693186.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005092 | Proyecto de inversión | 123087.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123087.66, modificado:123087.02}} | JARDIN DE NIÑOS LUCIA A. DE FERNANDEZ AGUIRRE.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000309 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN DE ERBAEZ NUM. 358, LANDIN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-08-16 | 2021-09-29 | 123087.02 | 123087.02 | 123087.02 | 123087.02 | 123087.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005095 | Proyecto de inversión | 856215.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856215.17, modificado:855540.77}} | JARDIN DE NIÑOS ARDELIA FRAUSTRO ESCOBEDO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000314 | N | 0 | 0 | 252 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE YESO NUM. 250, BONANZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-09-08 | 2021-12-06 | 855540.77 | 855540.77 | 855540.77 | 855540.77 | 855540.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005104 | Proyecto de inversión | 1128921.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128921.63, modificado:1128832.43}} | ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO.- SUST. DE IMPERMEAB. (PARCIAL) Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "B" ADECUACIÓN DE SERV. SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE FORO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000318 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11 S/N, VICENTE GUERRERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-09-17 | 2021-11-10 | 1128832.43 | 1128832.43 | 1128832.43 | 1128832.43 | 1128832.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005125 | Proyecto de inversión | 2597385.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2597385.75, modificado:2477893.22}} | JARDIN DE NIÑOS AMELIA VITELA DE GARCIA.- SUST. DE IMPER. EDIF. "A", "B" Y "C", REP. DE SIST. ELECT. E ILUMINACION EDIF. "B" Y "C", SUST. PISO CERAMICO, PUERTAS, REHAB. CANCELERIA, PROTEC. METALICAS Y APL. DE PINT. EDIF. "C" Y REP. MAYOR DE SERV-SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000329 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO SARABIA NUM. 1400, COL. ANTONIO CARDENAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-10-09 | 2021-12-31 | 2477893.22 | 2477893.22 | 2477893.22 | 2477893.22 | 2477893.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007877 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD FRANCISCO VILLA - 226931 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 226931 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON 112 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISABELA DAVILA FLORES Y AVENIDA OBRAS PUBLICAS, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE ISABELA DAVILA FLORES Y , lon:-102.98649066, lat:25.74557829}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007877/proyecto_INICIO, 2007877/proyecto_PROCESO, 2007877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007979 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:31895.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ANNA - 227885 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227885 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANNA INTERIOR SN COLONIA ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANNA Y CALLE LILA, CALLE LUISA CALLE ANNA SN INTERIOR SN ANNA CP. 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANNA Y CAL, lon:-103.36719308, lat:25.60354647}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 31895.36 | 31895.36 | 31895.36 | 31895.36 | 31895.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2007979/proyecto_INICIO, 2007979/proyecto_PROCESO, 2007979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402027096 | Proyecto de inversión | 4312535.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4312535.6, modificado:4264480.31}} | MANTENIMIENTO DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD DE LOS GRANDES PINTORES, SIN NOMBRE COLONIA 16 EN TORREÓN COAHUILA - 253242 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TORREÓN COAHUILA | 253242 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD DE LOS GRANDES PINTORES COLONIA , 00000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y BOULEVARD DE LOS GRANDES PINTORES, CALLE DE LOS CONTINENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD I, lon:-103.38812499, lat:25.54809332}} | 2021-02-17 | 2021-12-31 | 4264480.31 | 4264480.31 | 4264480.31 | 4264480.31 | 4264480.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-FISM-TOR/2021, contratista:INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIGAGO S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:4303077.74, importe_modificado:4303077.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {2027096/proyecto_INICIO, 2027096/proyecto_PROCESO, 2027096/proyecto_FIN, 2027096/proyecto_PROCESO, 2027096/proyecto_INICIO, 2027096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZA REINTEGRO DE RECURSO NO EJERCIDO, trimestre:1.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102063033 | Proyecto de inversión | 301600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301600.0, modificado:301600.0}} | APLICACION DE BACHEO, RENIVELADO CON CAPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO ETAPA #1 DE SABINAS, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA | FORTA/001/22 | N | 0 | 0 | 12600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:DESDE LA CALLE DR. EPIFANIO RAMOS HASTA LA CALLE EMILIO CARRANCA ABARCANDO LA CALLE FRANCISCO I. MDERO COL. CENTRO , lon:-101.122996, lat:27.851545}} | 2022-02-15 | 2022-02-28 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | 301600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/001/22, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:301600.0, importe_modificado:301600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2063033/proyecto_INICIO, 2063033/proyecto_FIN, 2063033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-04-22}, obs2: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs3: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs4: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}, obs5: {observación:ATENDER OBSERVACIONES DEL ADMINISTRADOR DEL FONDO, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-22}}
2022 | 1 | COA220102064040 | Proyecto de inversión | 748754.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748754.4, modificado:748754.4}} | SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE DE PVC DE 8" DE DIAMETRO EN LA AV. IGNACIO ALLENDE EN SU TRAMO CALLE V. CARRANZA A CALLE JOSE MARIA MORELOS EN VIESCA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 001 FORTA | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.0, meta_modificada:466.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE, lon:-102.806301, lat:25.3476932}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE, lon:-102.8075617, lat:25.3480859}} | 2022-01-24 | 2022-02-25 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | 748754.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA220102064921 | Proyecto de inversión | 763843.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:763843.85, modificado:762535.02}} | FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DE CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE IGNACIO RAMIREZ Y DIAZ ORDAZ EN COLONIA SAN ANDRES Y FOVISSSTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICASMUNICIPIO DE ACUÑA | MAC-OP-FORTA-01/2022 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.34, meta_modificada:2132.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE BRAVO, lon:-100.927359, lat:29.313458}} | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 762535.02 | 762535.02 | 762535.02 | 762535.02 | 762535.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.34}} | {2064921/proyecto_FIN, 2064921/proyecto_PROCESO, 2064921/proyecto_INICIO, 2064921/proyecto_FIN, 2064921/proyecto_PROCESO, 2064921/proyecto_INICIO, 2064921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA11150300556710 | Proyecto de inversión | 2016303 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016303.0, modificado:971233.42}} | ""Cecytec"".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 153500035 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2013-09-16 |  | 971233.42 | 971233.42 | 971233.42 | 971233.42 | 971233.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA11150400596747 | Proyecto de inversión | 2187987 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2187987.0, modificado:2840675.74}} | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Administracion Y Equipamiento Del Taller De Electromecanica. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 151100078 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:-, lon:-101.475, lat:25.376388}} | 2016-01-29 |  | 2840675.74 | 2840675.74 | 2840675.74 | 2840675.74 | 2840675.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170300954132 | Proyecto de inversión | 3002660 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3002660.0, modificado:2358080.01}} | Ingeniería De Detalle, Implementación, Puesta En Marcha E Inicio De Operación De La Infraestructura Que Permita Mejorar El Abasto Y La Calidad Del Agua En La Región Lagunera En Coah. Etapa 2016 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 174300002 | N | 0 | 0 | 250000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2016-11-07 | 2017-12-01 | 2358080.01 | 2358080.01 | 2358080.01 | 2358080.01 | 2358080.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA17170300954172 | Proyecto de inversión | 1599245.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599245.34, modificado:1893589.57}} | Supervisón Y Control De La Calidad De Los Trabajos De Diseño , Construcción Y Puesta En Marcha De Las Plantas Potabilizadoras Para Remoción De Arsénico En Los Municipios De Torreón, Martamoros, San | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila y CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173300048 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-04-03 | 2017-04-01 | 1893589.57 | 1893589.57 | 1893589.57 | 1893589.57 | 1893589.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190301570246 | Proyecto de inversión | 1489114 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1489114.0, modificado:1310212.56}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 192700042 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Fidel Velázquez, 25903 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.9397316, lat:25.5518032}} | 2019-10-25 | 2019-12-31 | 1310212.56 | 1310212.56 | 1310212.56 | 1310212.56 | 1310212.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401684986 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:87190.2}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18043B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Saltillo, Coah., México, lon:-100.973678, lat:25.4383234}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 87190.2 | 87190.2 | 87190.2 | 87190.2 | 87190.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301727388 | Proyecto de inversión | 246115.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246115.53, modificado:246115.51}} | REMODELACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN MINAS DE LA FLORIDA - 17317 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 17317 | S | 52 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE 21 DE MARZO EJIDO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 79570 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ORILLA LA FLORIRDA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA , lon:-101.34885834, lat:27.65024522}} | 2020-06-03 | 2020-09-30 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | 246115.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0020-20, contratista:ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:246115.53, importe_modificado:246115.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1727388/proyecto_FIN, 1727388/proyecto_INICIO, 1727388/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200401881535 | Proyecto de inversión | 550872.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550872.89, modificado:550622.22}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-SUST. DE IMPERMEAB., RESANE DE BOQUILLAS EN MOCHETAS Y PINTURA EN EDIFICIO "A"; SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERÁMICO Y PINTURA EN EDIFICIO "B"; SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE PLAFÓN Y PINTURA EN EDIFICIO "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500246 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:AVENIDA LUCIO BLANCO SN-COL. LAS LUISAS, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2020-12-16 | 2021-03-15 | 550622.22 | 550622.22 | 550622.22 | 550622.22 | 550622.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881536 | Proyecto de inversión | 789874.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:789874.46, modificado:789842.75}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ VASCONCELOS.-SUSTITUCIÓN DE BARDA LADO SUR Y PARCIAL LADO ORIENTE, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500245 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:ÑADO S/N-VALLE ORIENTE, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2020-12-16 | 2021-03-15 | 789842.75 | 789842.75 | 789842.75 | 789842.75 | 789842.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200401881982 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2685101.84}} | CECYTEC PLANTEL SOL DE ORIENTE.-EQUIPAMIENTO DE AULAS Y LABORATORIO-TALLER. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500268 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:PROL. AV. ALLENDE S/N-FRACC. LA JOYA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-01-30 | 2021-02-18 | 2685101.84 | 2685101.84 | 2685101.84 | 2685101.84 | 2685101.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101887721 | Proyecto de inversión | 631538.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631538.88, modificado:546515.11}} | JARDIN DE NIÑOS MAURILIO P. NAÑEZ GARCIA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800025 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALAMO CON JACARANDA SUR S/N, 2 DE ABRIL, lon:-101.3973046, lat:26.902947}} | 2021-04-30 | 2021-07-30 | 546515.11 | 546515.11 | 546515.11 | 546515.11 | 546515.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101887725 | Proyecto de inversión | 547520.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547520.32, modificado:513305.82}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000077 | N | 0 | 0 | 210 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PILETAS S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2021-04-19 | 2021-07-12 | 513305.82 | 513305.82 | 513305.82 | 513305.82 | 513305.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101887727 | Proyecto de inversión | 676473.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:676473.28, modificado:608490.18}} | JARDIN DE NIÑOS ZAPALINAME.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000079 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:35 NUM. 491, LOMAS DE ZAPALINAMÉ, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2021-04-19 | 2021-07-12 | 608490.18 | 608490.18 | 608490.18 | 608490.18 | 608490.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101887728 | Proyecto de inversión | 469015.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469015.45, modificado:433083.57}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000080 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARNEROS NUM. 123, HACIENDA NARRO, lon:-100.9552589, lat:25.3921147}} | 2021-04-19 | 2021-07-12 | 433083.57 | 433083.57 | 433083.57 | 433083.57 | 433083.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101888075 | Proyecto de inversión | 1852725.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1852725.44, modificado:1852564.56}} | ESCUELA NORMAL DE TORREON -2DA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIOS "A, F, H , I ": SUSTITUCION DE IMPERMEABLIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17178S | N | 0 | 0 | 583 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PASEO DE LAROSITA #795 COLONIA LA ROSITA, lon:-103.442, lat:25.5444}} | 2021-03-26 | 2021-07-23 | 1852564.56 | 1852564.56 | 1852564.56 | 1852564.56 | 1852564.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894136 | Proyecto de inversión | 190500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190500.0, modificado:188537.82}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO LAS MAGDALENAS - 55768 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55768 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MAGDALENAS INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE GIRASOLES, CALLE QUINTANILLA MAGDALENAS SN PRIVADA NARDOS 20, lon:-102.05647425, lat:26.98067682}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 188537.82 | 188537.82 | 188537.82 | 188537.82 | 188537.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:942700.25, importe_modificado:942700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {1894136/proyecto_INICIO, 1894136/proyecto_PROCESO, 1894136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894282 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO TIERRA Y ESPERANZA - 60429 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60429 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL 913 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE 2 DE ABRIL 913 COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, CIUDAD ACUÑA, lon:-100.94915882, lat:29.31429742}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894282/proyecto_INICIO, 1894282/proyecto_FIN, 1894282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894381 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5977.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TORREON LOCALIDAD TORREON ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 63018 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63018 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 27338 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y , CALLE CINCO DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS , lon:-103.38223322, lat:25.55368816}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 5977.25 | 5977.25 | 5977.25 | 5977.25 | 5977.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {1894381/proyecto_INICIO, 1894381/proyecto_FIN, 1894381/proyecto_PROCESO, 1894381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894453 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EVARISTO PEREZ ARREOLA - 63658 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63658 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 3713 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LOS NOVILLOS, lon:-100.94509392, lat:29.29421656}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1894453/proyecto_INICIO, 1894453/proyecto_PROCESO, 1894453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894588 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23908.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE LA ROSITA - 67434 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67434 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DEL REY INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 DE JUNIO Y CALLE ARIES, CALLE LAGO ARARECO CALLE LAGUNA DEL REY SN INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA CP. 2, lon:-103.37355842, lat:25.49564552}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 23908.96 | 23908.96 | 23908.96 | 23908.96 | 23908.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {1894588/proyecto_PROCESO, 1894588/proyecto_FIN, 1894588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894678 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112149.06}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN TORREON LOCALIDADA ALBIA ASENTAMIENTO ALBIA - 69805 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69805 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:143, direccion:EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALBIA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.36292507, lat:25.66583516}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | 112149.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {1894678/proyecto_INICIO, 1894678/proyecto_PROCESO, 1894678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894720 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD EJIDO SANTA FE - 70263 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 70263 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:197, direccion:INTERIOR SN EJIDO , 27406 SANTA FE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOM CONOCIDO SN, lon:-103.33268607, lat:25.56849424}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894720/proyecto_INICIO, 1894720/proyecto_PROCESO, 1894720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894826 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN FUENTES DEL SUR - 72379 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72379 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATIAS 1025 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROLONGACION SAN MATIAS 1025 Y 920 PROLONGACION SAN MARCOS 820 Y 973 EN COLONIA AMPLIACION FUEN, lon:-103.41457327, lat:25.50579992}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1894826/proyecto_INICIO, 1894826/proyecto_PROCESO, 1894826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894855 | Proyecto de inversión | 637500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637500.0, modificado:635511.35}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN TORREON LOCALIDAD VICENTE GUERRERO - 72834 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 72834 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:544.0, meta_modificada:544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CUARTA 358 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 27380 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA DEL TIRO Y CALLE CUARTA DEL TIRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. CUARTA TERCERA DEL TI, lon:-103.4395935, lat:25.51648118}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 635511.35 | 635511.35 | 635511.35 | 635511.35 | 635511.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:544.0}} | {1894855/proyecto_INICIO, 1894855/proyecto_PROCESO, 1894855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895281 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23697.44}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 82530 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82530 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SINALOA 16 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CINCO DE FEBRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CAL, lon:-103.26469488, lat:25.76423956}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 23697.44 | 23697.44 | 23697.44 | 23697.44 | 23697.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {1895281/proyecto_INICIO, 1895281/proyecto_FIN, 1895281/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895300 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5924.35}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD FINISTERRE - 82756 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82756 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FINISTERRE FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.21854108, lat:25.98591183}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 5924.35 | 5924.35 | 5924.35 | 5924.35 | 5924.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.4}} | {1895300/proyecto_INICIO, 1895300/proyecto_FIN, 1895300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201914734 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117600.0, modificado:117600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES - 25092 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 25092 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-103.70126993, lat:27.28504821}} | 2021-08-23 | 2021-09-06 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | 117600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101735, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:117600.0, importe_modificado:117600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1914734/proyecto_INICIO, 1914734/proyecto_PROCESO, 1914734/proyecto_INICIO, 1914734/proyecto_FIN, 1914734/proyecto_PROCESO, 1914734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201915123 | Proyecto de inversión | 168900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168900.0, modificado:168900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS - 26072 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 26072 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - SAN JOSE DE MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIAJANDO DEL EJIDO PROVIDENCIA A SAL, lon:-103.58376369, lat:27.01581725}} | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 168900 | 168900 | 168900 | 168900 | 168900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101922, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, monto:168900.0, importe_modificado:168900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1915123/proyecto_INICIO, 1915123/proyecto_PROCESO, 1915123/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201920874 | Proyecto de inversión | 917224.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917224.9, modificado:751639.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JILGUEROS, EJIDO ZARAGOZA EN TORREÓN COAHUILA - 40559 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 40559 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JILGUEROS EJIDO ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GILBERTO RODRIGUEZ Y , CALLE ALONDRA TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40 SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA AVANDARO EN PARQUE INDUS, lon:-103.35433109, lat:25.52500359}} | 2021-04-26 | 2021-06-24 | 751639.36 | 751639.36 | 751639.36 | 751639.36 | 751639.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISM-TOR/2021, contratista:CONSTRUCTORA JIMAT S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:917224.99, importe_modificado:917224.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {1920874/proyecto_INICIO, 1920874/proyecto_PROCESO, 1920874/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se realiza reintegro por conceptos devengados no ejecutados, trimestre:1.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2022-04-06}} | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201923160 | Proyecto de inversión | 1527166.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1527166.49, modificado:1672601.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO - 47011 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | RAYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 47011 | S | 1289 | 1505 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.0, meta_modificada:3107.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ESPERANZAS COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPERANZAS Y CALLE NUEVO FUTURO, COLONIA NUEVO PROGRESO CP. 25015 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPERA, lon:-100.95316682, lat:25.40199974}} | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 1672601.3 | 1672601.3 | 1672601.3 | 1672601.3 | 1672601.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-139/21, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1832032.88, importe_modificado:1672601.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3107.26}} | {1923160/proyecto_FIN, 1923160/proyecto_PROCESO, 1923160/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924872 | Proyecto de inversión | 240000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240000.0, modificado:264688.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA GRANDE - 50267 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50267 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:110.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO HEDIONDA GRANDE, 00000 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA GRANDE, lon:-100.85936453, lat:25.11332385}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 264688.66 | 264688.66 | 264688.66 | 264688.66 | 264688.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-121/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:287496.72, importe_modificado:264688.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.48}} | {1924872/proyecto_INICIO, 1924872/proyecto_FIN, 1924872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924880 | Proyecto de inversión | 513192.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513192.6, modificado:588967.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO ZACATERA - 50281 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50281 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:243.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO ZACATERA, 00000 ZACATERA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO ZACATERA, lon:-100.97898428, lat:24.91108176}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 588967.12 | 588967.12 | 588967.12 | 588967.12 | 588967.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-156/21, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:614790.61, importe_modificado:588967.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.68}} | {1924880/proyecto_INICIO, 1924880/proyecto_PROCESO, 1924880/proyecto_FIN, 1924880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924884 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1025066.31}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO - 50295 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 50295 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:427.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 00000 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, lon:-101.06502052, lat:24.89630545}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 1025066.31 | 1025066.31 | 1025066.31 | 1025066.31 | 1025066.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-157/21, contratista:ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1048210.8, importe_modificado:1025066.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:427.84}} | {1924884/proyecto_FIN, 1924884/proyecto_INICIO, 1924884/proyecto_PROCESO, 1924884/proyecto_INICIO, 1924884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201925207 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:77940.62}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOMA LINDA - 51158 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51158 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEYOTE COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE MEZQUITE, CALLE GUAMUCHIL CALLE PEYOTE NO. 188 ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE MEZQUITE DE LA COLONIA LOMA LINDA C.P. 2, lon:-100.90740262, lat:25.41708789}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 77940.62 | 77940.62 | 77940.62 | 77940.62 | 77940.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-061/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:144986.31, importe_modificado:77940.62}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1925207/proyecto_INICIO, 1925207/proyecto_FIN, 1925207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201941883 | Proyecto de inversión | 8728450.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8728450.83, modificado:8728446.12}} | REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO COMO FUENTE DE ABASTO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO COMPLEMENTARIO, CASETA Y PLANTA DE OSMOSIS INVERSA PARA EL EJIDO ESTANQUE DE LEON DEL MPIO. DE CUATROCIENEGAS, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneameitno de coahuila | 210700012 | N | 0 | 0 | 232 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:175, direccion:Presidente Venustiano Carranza 210, Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, 27640 Cuatrociénegas, Coah., México, lon:-102.06665754, lat:26.98590542}} | 2021-05-01 | 2021-09-01 | 8728446.12 | 8728446.12 | 8728446.12 | 8728446.12 | 8728446.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FAFEF-OBR-10-2021, contratista:INGENEAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:8728450.83, importe_modificado:8728450.83}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1941883/proyecto_INICIO, 1941883/proyecto_PROCESO, 1941883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943907 | Proyecto de inversión | 1786100.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1786100.35, modificado:1695658.55}} | ESCUELA PRIMARIA AMÉRICAS UNIDAS.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA GENERAL Y SUSTITUCIÓN DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211000024 | N | 0 | 0 | 359 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE NUM. 113, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2021-07-23 | 2021-10-20 | 1695658.55 | 1695658.55 | 1695658.55 | 1695658.55 | 1695658.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943913 | Proyecto de inversión | 1600916.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600916.61, modificado:1600891.35}} | ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ.- IMPERMEABILIZACIÓN GENERAL, REHABILITACIÓN DE PLAFONES E INSTALACIONES ELECTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800031 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JIMENEZ NUM. 208, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-06-23 | 2021-10-15 | 1600891.35 | 1600891.35 | 1600891.35 | 1600891.35 | 1600891.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943916 | Proyecto de inversión | 820652.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:820652.97, modificado:735738.11}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA FORD 48.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y DEMOLICION DE PORTICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800042 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PASEO SAN MARCOS NUM. 100, ROMA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-07-23 | 2021-10-20 | 735738.11 | 735738.11 | 735738.11 | 735738.11 | 735738.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943930 | Proyecto de inversión | 917615.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917615.48, modificado:896872.57}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000097 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-05-28 | 2021-08-25 | 896872.57 | 896872.57 | 896872.57 | 896872.57 | 896872.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943933 | Proyecto de inversión | 575991.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575991.64, modificado:575922.88}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.- SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "B", "C" Y "D" Y SUSTITUCIÓN PARCIAL DE PISO EN PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000101 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES NUM. 1330, TOPO CHICO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-02 | 2021-09-29 | 575922.88 | 575922.88 | 575922.88 | 575922.88 | 575922.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955683 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16228.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SIERRA MOJADA LOCALIDAD SAN JUAN DE ASTILLEROS - 108616 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 108616 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:192, direccion:EJIDO SAN JUAN DE ASTILLEROS, 27625 SAN JUAN DE ASTILLEROS, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN JUAN DE ASTILLEROS SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32940791, lat:26.85175434}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16228.68 | 16228.68 | 16228.68 | 16228.68 | 16228.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-21, contratista:POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:811433.92, importe_modificado:811433.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1955683/proyecto_PROCESO, 1955683/proyecto_INICIO, 1955683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956262 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:32900.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO CUAUHTEMOC - 111582 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111582 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS (MEDIO PULMÓN), 27945 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS (MEDIO PULMÓN), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTÉMOC CÁRDENAS MEDIO PULMÓN SAN PEDRO COAHUILA D, lon:-103.16225839, lat:25.91413882}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | 32900.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1956262/proyecto_INICIO, 1956262/proyecto_PROCESO, 1956262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956504 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:148997.82}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN VILLA UNION LOCALIDAD ORIENTE - 114762 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 114762 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GRANJENO 108 COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE NISPERO, CALLE GRANJENO 108 LOS PINOS 208, MANUEL ACUÑA SN, LOS PINOS 403, FRESNO 210, HUIZACHE 111, RIV, lon:-100.71416337, lat:28.21350175}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 148997.82 | 148997.82 | 148997.82 | 148997.82 | 148997.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1956504/proyecto_INICIO, 1956504/proyecto_FIN, 1956504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957120 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD FENIX - 130495 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 130495 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA 185 INTERIOR SN COLONIA EL FENIX, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE LAS GARZAS , AVENIDA FENIX ENTRE FERROCARRIL Y LAS GARZAS COL. FENIX SAN PEDRO COAHUILA., lon:-102.98702428, lat:25.76714341}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1957120/proyecto_INICIO, 1957120/proyecto_PROCESO, 1957120/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957182 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD EJIDO CALLES - 132118 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132118 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:138, direccion:EJIDO EJIDO CALLES, 26284 CALLES, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLES ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.89246489, lat:29.23129488}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957182/proyecto_INICIO, 1957182/proyecto_PROCESO, 1957182/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957198 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 132622 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132622 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GATUÑO 1345 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARNICA Y CALLE MANCACABALLO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GATUÑO PALO BLANCO, MEZQUITE, lon:-101.00309741, lat:29.33169266}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1957198/proyecto_INICIO, 1957198/proyecto_PROCESO, 1957198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957359 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD VISTA HERMOSA - 135959 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 135959 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE LEANDRO VALLE 480 INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SEGURO SOCIAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEANDRO VALLE, lon:-100.92841436, lat:29.30361293}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957359/proyecto_INICIO, 1957359/proyecto_PROCESO, 1957359/proyecto_INICIO, 1957359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957491 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA - 138862 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 138862 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD COAHUILTECAS 840 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO MUJICA Y CALLE HERIBERTO MUJICA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CO, lon:-100.99069998, lat:29.333394}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957491/proyecto_PROCESO, 1957491/proyecto_INICIO, 1957491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958186 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD AEROPUERTO - 165194 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 165194 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FUERZA AEREA MEXICANA 1640 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE CARLOS ROVIROSA, COLONIA AEROPUERTO ACUÑA COAHUILA, lon:-100.96854444, lat:29.33308094}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1958186/proyecto_PROCESO, 1958186/proyecto_INICIO, 1958186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958302 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.27}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD CENTRO - 168685 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 168685 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO 509 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEONA VICARIO, lon:-100.88706755, lat:28.40515201}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958302/proyecto_INICIO, 1958302/proyecto_PROCESO, 1958302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958386 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ - 169653 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169653 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 3427 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 3427 PRIVADA ARROYO 3435 COLONIA ENRIQUE M, lon:-100.94184932, lat:29.29688704}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1958386/proyecto_INICIO, 1958386/proyecto_PROCESO, 1958386/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301959556 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN MORELOS LOCALIDAD MORELOS ASENTAMIENTO ABELARDO GALINDO - 196817 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 196817 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HERMIRO JIMENEZ 704 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE MONTERREY, CALLE HERMIRO JIMENEZ 704 , INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, CP. 2650, lon:-100.88527277, lat:28.41495334}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | 63353.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1959556/proyecto_INICIO, 1959556/proyecto_PROCESO, 1959556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996326 | Proyecto de inversión | 449909.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449909.36, modificado:579652.09}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO CALLE PRIVADA GUADALUPE, COL. PRI 92 - 213220 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 213220 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE COLONIA PRI 92, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE IGNACIO GUADALUPE LA OBRA SE ENCUANTRA AL SUR DEL MUNICIPIO LA, lon:-102.18288819, lat:25.43006613}} | 2021-09-08 | 2021-12-15 | 579652.09 | 579652.09 | 579652.09 | 579652.09 | 579652.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-AD2021-FISM2021-026-213220-2, contratista:SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:582161.27, importe_modificado:579652.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:117.0}} | {1996326/proyecto_INICIO, 1996326/proyecto_FIN, 1996326/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004792 | Proyecto de inversión | 923414.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:923414.53, modificado:822371.97}} | ESCUELA PRIMARIA ELÍAS TREVIÑO BARRERA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500025 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CONOCIDO.-VILLA DE FUENTE, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 822371.97 | 822371.97 | 822371.97 | 822371.97 | 822371.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004797 | Proyecto de inversión | 507786.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507786.69, modificado:485664.09}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO,EXTENSIÓN ARTEAGA.-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA UNIDAD ACADÉMICA Y A DISTANCIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210400050 | N | 0 | 0 | 7646 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:.-PARQUE INDUSTRIAL SERVER, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2021-10-11 | 2021-11-09 | 485664.09 | 485664.09 | 485664.09 | 485664.09 | 485664.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005115 | Proyecto de inversión | 553540.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553540.39, modificado:547247.4}} | E.S.T. No. 92 JOSE GUADALUPE POSADA.- REHABILITACIÓN DE MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, REP. DEL SIST. ELECTRICO EN EDIF. "B", "D" Y "F", REHAB. DE CISTERNAS, REINSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500162 | N | 0 | 0 | 468 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ISLA MONTAGUE S/N, LOMAS DEL REFUGIO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-09-29 | 2021-10-28 | 547247.4 | 547247.4 | 547247.4 | 547247.4 | 547247.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005117 | Proyecto de inversión | 779389 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:779389.0, modificado:749000.92}} | ESCUELA PRIMARIA GRAL. IGNACIO ALLENDE.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, CANCELERÍA Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS Y REP. DE INST. ELÉCTRICAS EN EDIF. "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000322 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GENERAL CHARLES NUM. 500, COL. BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-10-09 | 2021-12-22 | 749000.92 | 749000.92 | 749000.92 | 749000.92 | 749000.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005128 | Proyecto de inversión | 852350.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852350.59, modificado:826714.96}} | JARDIN DE NIÑOS ALFREDO GARZA GARZA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIFICIO "B", APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "C" Y OBRA EXTERIOR (RED. HIDRÁULICA-RED SANITARIA Y SUST. DE RED ELÉCTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200045 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:AVENIDA LOS FUNDADORES NUM. 910, FUNDADORES, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-10-09 | 2021-12-22 | 826714.96 | 826714.96 | 826714.96 | 826714.96 | 826714.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007989 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:47843.04}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO ZARAGOZA SUR - 227925 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227925 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PAVORREAL INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAVORREAL Y CALLE CANARIOS, CALLE VICTORIA LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE LAGO MICHIGAN LAGO ZURICH Y CALLE PAVORR, lon:-103.3778265, lat:25.49179677}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | 47843.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2007989/proyecto_INICIO, 2007989/proyecto_PROCESO, 2007989/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008394 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO CLETO SAN PEDRO - 238641 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 238641 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:20, direccion:EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO CLETO CP. 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-102.88294461, lat:25.69911814}} | 2021-09-30 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2008394/proyecto_INICIO, 2008394/proyecto_FIN, 2008394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008405 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN IGNACIO SAN PEDRO - 239426 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239426 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:71, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 27945 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN IGNACIO, CP. 27945 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.13718459, lat:25.92466238}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2008405/proyecto_INICIO, 2008405/proyecto_FIN, 2008405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008411 | Proyecto de inversión | 132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132000.0, modificado:131600.8}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO MALA NOCHE EN SAN BUENAAVENTURA - 239664 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239664 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:39, direccion:CALLE MALA NOCHE EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, 27976 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MALA NOCHE INTERIOR EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, CP. 27976 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO CO, lon:-102.36933151, lat:25.94488954}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | 131600.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {2008411/proyecto_INICIO, 2008411/proyecto_FIN, 2008411/proyecto_PROCESO, 2008411/proyecto_FIN, 2008411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008414 | Proyecto de inversión | 99000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99000.0, modificado:98700.6}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN EJIDO SAN MARCOS EN SAN BUENAVENTURA - 239712 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 239712 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:83, direccion:CALLE SAN MARCOS EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN MARCOS INTERIOR EJIDO SAN MARCOS, CP. 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.01003813, lat:25.66899898}} | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | 98700.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:96.0}} | {2008414/proyecto_INICIO, 2008414/proyecto_PROCESO, 2008414/proyecto_FIN, 2008414/proyecto_PROCESO, 2008414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008437 | Proyecto de inversión | 412500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412500.0, modificado:405122.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN ZARAGOZA LOCALIDAD PASO DEL TÍO PÍO ASENTAMIENTO PASO DEL TÍO PÍO - 242435 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 242435 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE BERNARDINO HERRREA EJIDO PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO COSS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLES CALL, lon:-100.90309467, lat:28.47852174}} | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 405122.78 | 405122.78 | 405122.78 | 405122.78 | 405122.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-063-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552440.15, importe_modificado:552440.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:352.0}} | {2008437/proyecto_INICIO, 2008437/proyecto_PROCESO, 2008437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402017395 | Proyecto de inversión | 111816.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111816.03, modificado:111816.03}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y GUERRERO EN RODRIGUEZ COAHUILA - 187178 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 187178 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUERRERO, SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA ENTRE EM, lon:-101.3594682, lat:27.19580605}} | 2021-08-25 | 2021-12-31 | 111816.03 | 111816.03 | 111816.03 | 111816.03 | 111816.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100034, contratista:FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:552536.18, importe_modificado:552536.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2017395/proyecto_INICIO, 2017395/proyecto_FIN, 2017395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402053054 | Proyecto de inversión | 2853853.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2853853.01, modificado:2853853.01}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE NAVA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212200013 | N | 0 | 0 | 22192 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5097.0, meta_modificada:5097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Nava, Coah., México, lon:-100.7638814, lat:28.4212302}} | 2021-09-16 | 2021-12-31 | 2853853.01 | 2853853.01 | 2853853.01 | 2853853.01 | 2853853.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5097.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402056823 | Proyecto de inversión | 753198.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753198.57, modificado:753132.82}} | JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA TAPIA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000332 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Fray Juan Larios, Zamora, Saltillo, Coah., México, lon:-101.0193054, lat:25.4328744}} | 2021-12-07 | 2021-12-31 | 753132.82 | 753132.82 | 753132.82 | 753132.82 | 753132.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA11150100480493 | Proyecto de inversión | 93950 | {ff1: {ciclo_recurso:2011, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93950.0, modificado:117700.52}} | ""Cecytec"" Venustiano Carranza.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 151800020 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2015-05-15 |  | 117700.52 | 117700.52 | 117700.52 | 117700.52 | 117700.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA180301384252 | Proyecto de inversión | 2999999.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999999.97, modificado:2643325.42}} | mejoramiento de platilla y taludes en el cruce del arroyo ceballos dentro de la zona urbana del municipio de saltillo para la minimizacion de riego | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | comision estatal de aguas y saneamiento de coahuila | 183000354 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle Tezcatlipoca, Los Pinos 4to Sector, Saltillo, Coah., México, lon:-100.9665654, lat:25.4680402}} | 2018-07-20 | 2018-09-17 | 2643325.42 | 2643325.42 | 2643325.42 | 2643325.42 | 2643325.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401601111 | Proyecto de inversión | 826612.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826612.95, modificado:826510.42}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MARQUEZ.- SUST. DE PUERTAS Y SUM. Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 191800123 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:El Mirador, 25749 Monclova, Coah., México, lon:-101.3948853, lat:26.9270496}} | 2019-12-03 | 2020-01-31 | 826510.42 | 826510.42 | 826510.42 | 826510.42 | 826510.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA190401601130 | Proyecto de inversión | 402449.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402449.22, modificado:334223.56}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.- REPARACIÓN FALSO PLAFÓN EN EDIF. DOCENCIA (VESTÍBULO); RELLENO ACCESO ESTACIONAMIENTO Y TERMINACIÓN CASETA VIGILANCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 192500115 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.5155501, lat:28.7022456}} | 2019-12-03 | 2020-01-01 | 334223.56 | 334223.56 | 334223.56 | 334223.56 | 334223.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA200301722773 | Proyecto de inversión | 423401.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423401.4, modificado:420605.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA LAS AVES, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3039 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3039 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE TUCAN COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEZONTLE Y CALLE HALCON, CALLE URANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONOENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP, lon:-101.53811009, lat:27.89340999}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | 420605.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-20, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:423401.4, importe_modificado:423401.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {1722773/proyecto_INICIO, 1722773/proyecto_FIN, 1722773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA200301722779 | Proyecto de inversión | 309004.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309004.34, modificado:306305.89}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE MEMBRILLO, EN COLONIA LAS FRUTAS, EN LA LOCALIDAD DE PALAU, EN EL MUNICIPIO DE M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 3077 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 3077 | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE MEMBRILLO COLONIA PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MIMOSA, CALLE ALTAMIRANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU CERCA DE LA AVENIDA PRINCIPAL, lon:-101.41016365, lat:27.88998683}} | 2020-05-18 | 2020-08-31 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | 306305.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0001-20, contratista:ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:306305.95, importe_modificado:306305.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:81.0}} | {1722779/proyecto_PROCESO, 1722779/proyecto_INICIO, 1722779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs2: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs3: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}, obs4: {observación:vrificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-11}}
2022 | 1 | COA210101882934 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999969.89}} | CIUDAD UNIVERSITARIA TORREÓN. 1era Etapa de construcción de andadores | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 5294 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:632.0, meta_modificada:632.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:25.5296137,-103.3362746, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-05-03 | 2021-11-12 | 3999969.89 | 3999969.89 | 3999969.89 | 3999969.89 | 3999969.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:632.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101882941 | Proyecto de inversión | 9513323.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9513323.98, modificado:1.002669555E7}} | MTTO. GENERAL a los edificios principales y de atención a los alumnos en cada una de las Unidades Académicas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 5 | N | 0 | 0 | 38300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:25.4398086,-100.9943882, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-04-19 | 2021-12-31 | 10026695.55 | 10026695.55 | 10026695.55 | 10026695.55 | 10026695.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210101884249 | Adquisición | 13500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.35E7, modificado:1.35E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2021 (05) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs2: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs3: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}, obs4: {observación:a solicitud de la ejecutora del gasto!!!!, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2022-04-04}}
2022 | 1 | COA210101887744 | Proyecto de inversión | 405891.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405891.24, modificado:369657.13}} | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.- SUSTITUCIÓN DE ANDADORES Y PISO CERAMICO DE 3 AULAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500048 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES S/N, ZONA CENTRO, lon:-103.4401111, lat:25.542574}} | 2021-04-30 | 2021-06-30 | 369657.13 | 369657.13 | 369657.13 | 369657.13 | 369657.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201893878 | Proyecto de inversión | 21725.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21725.72, modificado:21725.72}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MUZQUIZ LOCALIDAD PALAU ASENTAMIENTO LAS RAMPAS - 43316 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 43316 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE PRIVADA GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LAS RAMPAS, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAZARIO ORTIZ Y CALLE AZALEA, CALLE MARGARITAS EN LA PRIVADA GONZALEZ EN LAS ULTIMAS DOS CASAS, lon:-101.42669431, lat:27.88389928}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 21725.72 | 21725.72 | 21725.72 | 21725.72 | 21725.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400106539-2, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3469483.3, importe_modificado:3469483.3}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:2.0}} | {1893878/proyecto_INICIO, 1893878/proyecto_FIN, 1893878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894070 | Proyecto de inversión | 1339929.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339929.83, modificado:1339929.83}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACION EN SALTILLO LOCALIDAD SALTILLO ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA - 52234 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 52234 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y , CALLE SANTA ROSA DE LIMA EN LAS CALLES SAN CARLOS Y SANTA ROSA DE LIMA CODIGO POSTAL 25088 COLONIA NUEVA ESPER, lon:-100.97587965, lat:25.40868803}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 1339929.83 | 1339929.83 | 1339929.83 | 1339929.83 | 1339929.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:9400106538-1, contratista:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3469483.3, importe_modificado:3469483.3}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:88.0}} | {1894070/proyecto_INICIO, 1894070/proyecto_PROCESO, 1894070/proyecto_FIN, 1894070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894137 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62845.94}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN CUATROCIENEGAS LOCALIDAD CUATROCIENEGAS DE CARRANZA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA - 55833 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 55833 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA DEL CARMEN, CALLE ARTURO CANTU ALLENDE SN COLONIA FRANCIS, lon:-102.05840172, lat:26.98718724}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62845.94 | 62845.94 | 62845.94 | 62845.94 | 62845.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:942700.25, importe_modificado:942700.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {1894137/proyecto_INICIO, 1894137/proyecto_PROCESO, 1894137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894264 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO SAN ALBERTO - 60008 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60008 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE LA MARTA 328 INTERIOR SN COLONIA SAN ALBERTO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL Y CALLE AZUCENA, SIERRA DE LA MARTA 328 COLONIA SAN ALBERTO, CIUDAD ACUÑA, lon:-100.96615784, lat:29.31923993}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894264/proyecto_INICIO, 1894264/proyecto_PROCESO, 1894264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894274 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO TIERRA Y LIBERTAD - 60293 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60293 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. LUIS G. MONZON 720 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRAL. FRANCISCO MUJICA, CALLE GRAL. LUIS G. MONZON 720 COLONIA TIERR, lon:-100.9892338, lat:29.33269812}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894274/proyecto_INICIO, 1894274/proyecto_PROCESO, 1894274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894280 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63276.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN CIUDAD ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO - 60385 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 60385 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PIEDRAS NEGRAS 847 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE RASTRO, CALLE PIEDRAS NEGRAS 847 COLONIA FRANCISCO I MADERO, CIUDAD ACUÑA, lon:-100.94739741, lat:29.32367303}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | 63276.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1265534.47, importe_modificado:1265534.47}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1894280/proyecto_INICIO, 1894280/proyecto_FIN, 1894280/proyecto_PROCESO, 1894280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894375 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CINCO DE MAYO - 62958 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 62958 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITE 975 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE GATUÑO, ENTRE MANCACABALLO Y PALMITO, lon:-101.00333626, lat:29.33193117}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:64.0}} | {1894375/proyecto_INICIO, 1894375/proyecto_PROCESO, 1894375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894457 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74915.33}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO REFUGIO RENTERIA - 63666 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 63666 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 3105 INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARIANA NERI Y FRANCISCO SARACHO, lon:-100.94196956, lat:29.30009836}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | 74915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1894457/proyecto_INICIO, 1894457/proyecto_PROCESO, 1894457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894574 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11954.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO JOSÉ LUZ TORRES - 67211 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67211 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JESUS MENDOZA 16 L16 M50 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEUTERIO GONZALEZ Y CALLE PRISCILIANO GONZALEZ, CALLE MARCOS ESQUIVEL CALLE MANUEL TORRES M4 L12 COL, lon:-103.39141853, lat:25.49928495}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11954.5 | 11954.5 | 11954.5 | 11954.5 | 11954.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {1894574/proyecto_INICIO, 1894574/proyecto_PROCESO, 1894574/proyecto_FIN, 1894574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894585 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:5977.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VILLAS LA MERCED - 67407 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 67407 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL 15 INTERIOR SN COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LAS CHACHARAS, AVENIDA DEL BOSQUE AVENIDA CENTRAL 15 , INTERIOR SN COLONIA VILLAS LA MERCED,, lon:-103.39790948, lat:25.50172464}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 5977.24 | 5977.24 | 5977.24 | 5977.24 | 5977.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {1894585/proyecto_PROCESO, 1894585/proyecto_FIN, 1894585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894675 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN TORREON LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA - 69779 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 69779 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PALMA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.32100233, lat:25.6084185}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1894675/proyecto_INICIO, 1894675/proyecto_PROCESO, 1894675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201894996 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149532.08}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN LAZARO CARDENAS LOCALIDAD TORREON - 75543 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 75543 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JOSE CARRILLO MACHADO INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 27338 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y AVENIDA PRIMERA INTERNACIONAL, AVENIDA HEROES DE RIO BLANCO ENTRE LORENZO AVALOSENTRE, lon:-103.40976018, lat:25.49886421}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | 149532.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {1894996/proyecto_INICIO, 1894996/proyecto_PROCESO, 1894996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895002 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74766.04}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN JOSE MIJARES LOCALIDAD TORREON - 75691 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 75691 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON JOSE MIJARES 4 INTERIOR SN COLONIA JOSE MIJARES, 27368 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON CALLEJON ESPERANZA Y CALLEJON CALLEJON ESPERANZA, JOSE MIJARES CALLEJON ESPERANZA N4JOSE MIJARES CALLEJON, lon:-103.47131423, lat:25.52047062}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 74766.04 | 74766.04 | 74766.04 | 74766.04 | 74766.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-21, contratista:CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3738302.07, importe_modificado:3738302.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1895002/proyecto_INICIO, 1895002/proyecto_PROCESO, 1895002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201895298 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:11848.7}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME FRANCISCO I MADERO LOCALIDAD EL CANTABRO - 82738 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 82738 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:114, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CÁNTABRO PROGRESO (EL VEINTIOCHO), 27923 CÁNTABRO PROGRESO (EL VEINTIOCHO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CÁNTABRO PROGRESO, lon:-103.19616742, lat:25.96296255}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | 11848.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-072-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:118487.04, importe_modificado:118487.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.8}} | {1895298/proyecto_PROCESO, 1895298/proyecto_FIN, 1895298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924139 | Proyecto de inversión | 913490.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913490.48, modificado:856348.86}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA SANTA CRISTINA - 48442 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48442 | S | 600 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA LUCIA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE SAN ALBERTO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA SANTA CRISTINA, lon:-100.90537225, lat:25.44682668}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 856348.86 | 856348.86 | 856348.86 | 856348.86 | 856348.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-084/21, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:910384.33, importe_modificado:856348.86}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {1924139/proyecto_INICIO, 1924139/proyecto_PROCESO, 1924139/proyecto_INICIO, 1924139/proyecto_PROCESO, 1924139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201924767 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74348.33}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA ZONA CENTRO - 49895 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 49895 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE UNIÓN, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN D, lon:-100.9970035, lat:25.42558734}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 74348.33 | 74348.33 | 74348.33 | 74348.33 | 74348.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-057/21, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:74348.33, importe_modificado:74348.33}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1924767/proyecto_INICIO, 1924767/proyecto_FIN, 1924767/proyecto_PROCESO, 1924767/proyecto_FIN, 1924767/proyecto_PROCESO, 1924767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201925449 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:30738.41}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA MARIA DE LEÓN - 51688 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 51688 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ING. RAMÓN DE LEÓN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TACUBAYA Y CALLE MARIO EULALALIO GUTIÉRREZ, CALLE 21 CALLE ING. RAMÓN DE LEÓN NO. 158 ENTRE CALLE TACUBAYA Y CALLE MAR, lon:-100.97552, lat:25.38635}} | 2021-05-01 | 2021-07-01 | 30738.41 | 30738.41 | 30738.41 | 30738.41 | 30738.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-030/21, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:39920.01, importe_modificado:30738.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.4}} | {1925449/proyecto_INICIO, 1925449/proyecto_PROCESO, 1925449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943909 | Proyecto de inversión | 562117.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562117.9, modificado:561552.56}} | ESCUELA PRIMARIA RAMIRO CARDENAS VALADEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800026 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 7 CON 40 NUM. 1300, 21 DE MARZO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-05-28 | 2021-08-17 | 561552.56 | 561552.56 | 561552.56 | 561552.56 | 561552.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943918 | Proyecto de inversión | 674025.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674025.9, modificado:673902.63}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA.- SUST. IMPER, PISO CONCRETO, PUERTAS, CANCELERIA Y PROT. METALICAS, REP. SIST. ELECT. EDIF. "B" REP. MENOR S. S. EDIF. "G", DEMOLICIÓN EDIF. "C" (ATIPICO) Y O. EXT. (CISTERNA, MALLA PARCIAL LADO SUR-OTE Y RED ELECT). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212300015 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:410, direccion:AVENIDA FRESNOS S/N, EJIDO CHULA VISTA, lon:-103.364097, lat:27.040533}} | 2021-07-02 | 2021-08-30 | 673902.63 | 673902.63 | 673902.63 | 673902.63 | 673902.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943936 | Proyecto de inversión | 1623796.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1623796.72, modificado:1907494.9}} | E.S.G. NO. 8 ADOLFO LOPEZ MATEOS.- REPARACIÓN DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "C" Y "F", SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" Y "F", SUST. DE CANCELERIA EN EDIF. "C" Y "F" Y SUST. DE PISO CERAMICO EN EDIF. "A" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000278 | N | 0 | 0 | 623 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RUBEN DARIO NUM. 1477, LA MADRID, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-06-23 | 2021-08-06 | 1907494.9 | 1907494.9 | 1907494.9 | 1907494.9 | 1907494.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210201943937 | Proyecto de inversión | 719901.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719901.01, modificado:719900.01}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ.- SUSTIT. DE IMPERMEAB. APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D". SUSTIT. DE PISO CERAMICO EN EDIF. "B", SUSTIT. PARCIAL DE PISO CERAMICO EN EDIF. "A" Y "D" Y SUSTIT. DE PISO DE CONCRETO EN EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000282 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AEROPUERTO DE MINATITLAN NO. 1775, ISABEL AMALIA DAVILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-06-18 | 2021-09-30 | 719900.01 | 719900.01 | 719900.01 | 719900.01 | 719900.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301951957 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37229.14}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN MUZQUIZ LOCALIDAD EL BORBOLLON - 79694 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 79694 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 805 INTERIOR SN COLONIA EL BORBOLLON, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DELGADO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL BORBOLLON, lon:-101.52666603, lat:27.89026273}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | 37229.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-006-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:372291.35, importe_modificado:372291.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1951957/proyecto_INICIO, 1951957/proyecto_PROCESO, 1951957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955673 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126651.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA UNION LOCALIDAD ZONA CENTRO - 108530 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 108530 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL NARANJO 710 INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE GENERAL NARANJO 710 Y CALLEHIDALGO 1010 ZONA CENTRO C.P. 2, lon:-100.73073204, lat:28.23107093}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.75, importe_modificado:633257.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1955673/proyecto_INICIO, 1955673/proyecto_PROCESO, 1955673/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301955689 | Proyecto de inversión | 127000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127000.0, modificado:126651.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN VILLA UNION LOCALIDAD ZONA CENTRO - 108687 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 108687 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC SN INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RAYON, CALLE CUAUHTEMOS SN Y CALLE LAZARO CARDENAS 702 COLONIA ZONA CENTRO C.O. , lon:-100.72772145, lat:28.21975619}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | 126651.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-027-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:633257.75, importe_modificado:633257.75}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1955689/proyecto_INICIO, 1955689/proyecto_PROCESO, 1955689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956214 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 111324 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 111324 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:113, direccion:EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA SAN PEDRO COAHUILA DE Z, lon:-103.15002023, lat:25.78809437}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956214/proyecto_PROCESO, 1956214/proyecto_INICIO, 1956214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956377 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:16450.1}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD BARRIO NUEVO - 112797 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 112797 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:PRIVADA SOLIDARIDAD 18 INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE NEGRETE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SOLIDARIDAD NUMERO 18 COLONIA, lon:-102.98465015, lat:25.75314618}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | 16450.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1956377/proyecto_INICIO, 1956377/proyecto_PROCESO, 1956377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956527 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:223496.74}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN VILLA UNION COAHUILA DE ZARAGOZA - 115188 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 115188 | S | 21 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 905 COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE BENITO JUAREZ 905 ZONA CENTRO, VILLA UNION COAHUILA, C.P, lon:-100.73042946, lat:28.22277689}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 223496.74 | 223496.74 | 223496.74 | 223496.74 | 223496.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-026-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:373257.56, importe_modificado:373257.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:192.0}} | {1956527/proyecto_INICIO, 1956527/proyecto_PROCESO, 1956527/proyecto_FIN, 1956527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301956729 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD MAYRAN - 119516 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 119516 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO MAYRAN SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.84326746, lat:25.67274277}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1956729/proyecto_INICIO, 1956729/proyecto_PROCESO, 1956729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957113 | Proyecto de inversión | 49500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49500.0, modificado:49350.3}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN SAN PEDRO LOCALIDAD EJIDO ALTAMIRA - 130398 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 130398 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALTAMIRA SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.96737674, lat:25.76910551}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | 49350.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-21, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2961017.86, importe_modificado:2961017.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1957113/proyecto_INICIO, 1957113/proyecto_PROCESO, 1957113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957184 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD LAS CUEVAS - 132200 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132200 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:EJIDO LAS CUEVAS, 26307 LAS CUEVAS, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAS CUEVAS ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.97035244, lat:29.29492757}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957184/proyecto_INICIO, 1957184/proyecto_PROCESO, 1957184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957189 | Proyecto de inversión | 78000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78000.0, modificado:77704.25}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME TORREON LOCALIDAD VALLE LA ROSITA - 132307 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 132307 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL DE LA FUENTES M194 L19 COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE LAGO M1 L3 Y CALLE CALLE LAGO DE PATZCUARO 480, CALLE CALLE LAGO MIRASOL 12 SE REALIZARAN ACCIONES , lon:-103.37594636, lat:25.49483399}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 77704.25 | 77704.25 | 77704.25 | 77704.25 | 77704.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.2}} | {1957189/proyecto_INICIO, 1957189/proyecto_FIN, 1957189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957218 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112373.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD AEROPUERTO - 133175 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 133175 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CHINAMPAC 1258 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE NAVARRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CHINAMPAC 1258 TEPEYAC 1597, POPOT, lon:-100.97090638, lat:29.3245958}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | 112373 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {1957218/proyecto_INICIO, 1957218/proyecto_PROCESO, 1957218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301957395 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD NUEVA JERUSALEN - 136996 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 136996 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE JEREMIAS INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMOS Y CALLE GENESIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JEREMIAS, lon:-101.01537539, lat:29.33178895}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1957395/proyecto_INICIO, 1957395/proyecto_PROCESO, 1957395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958318 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:63353.28}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN MORELOS LOCALIDAD FRACCIONMIENTO ALMAZAN - 169002 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169002 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO ALMAZAN 115 INTERIOR SN COLONIA FRACCIONAMIENTO ALMAZAN, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NORM IDALIA Y CALLE HERLINDA PEÑA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ANTONIO ALMAZAN, lon:-100.8770442, lat:28.39798789}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | 63353.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-053-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1900598.29, importe_modificado:1900598.29}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958318/proyecto_INICIO, 1958318/proyecto_FIN, 1958318/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958361 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:149830.67}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO AEROPUERTO - 169469 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 169469 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CLUB INTERAC 1274 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CLUB INTERAC 1274 FUERZA AEREA MEXICANA 300 CLUB INTERAC 1640, CARLOS A. RUVIROSA 1385, COLONIA AEROPUERTO, lon:-100.97093282, lat:29.33163174}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | 149830.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:128.0}} | {1958361/proyecto_PROCESO, 1958361/proyecto_INICIO, 1958361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301958406 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37457.67}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN ACUÑA LOCALIDAD INFONAVIT MEXICANIDAD - 170177 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 170177 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE SALAZAR 311 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT UNIDAD MEXICANIDAD, 26239 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARCIAL RUIZ Y CALLE ROBERTO G. PASTOR, CALLE VICENTE SALAZAR COLONIA INFONAVIT MEXICAN, lon:-100.98171081, lat:29.34022475}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | 37457.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-020-21, contratista:C. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5244073.34, importe_modificado:5244073.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1958406/proyecto_INICIO, 1958406/proyecto_PROCESO, 1958406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301961013 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:106635.61}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO EN RANCHERIAS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 27251 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | 27251 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE FCO I MADERO EJIDO RANCHERÍAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA OLGA MONTALVO Y CALLE PROFESORA MARIA DEL R. CASTILLO, CALLE MACLOVIO HERRERA POR LA CARRETERA MINAS DE BARROTERAN PAL, lon:-101.39301383, lat:27.81878913}} | 2021-03-03 | 2021-11-30 | 106635.61 | 106635.61 | 106635.61 | 106635.61 | 106635.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-21, contratista:CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:780000.0, importe_modificado:780000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {1961013/proyecto_INICIO, 1961013/proyecto_PROCESO, 1961013/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs2: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs3: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}, obs4: {observación:verificar información, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2022-04-12}}
2022 | 1 | COA210301962354 | Proyecto de inversión | 1892867.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1892867.58, modificado:1892867.58}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPORTIVO EN EL CONALEP II DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO - 48557 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | R AYUNTAMIENTO DE SALTILLO | 48557 | S | 774 | 775 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:415.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BLVD. MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 56 Y CALLE CALLE 9, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPORTIVO EN EL CONALEP II DE, lon:-100.98182143, lat:25.3840363}} | 2021-05-01 | 2021-08-01 | 1892867.58 | 1892867.58 | 1892867.58 | 1892867.58 | 1892867.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-111/21, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1892867.58, importe_modificado:1892867.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.61}} | {1962354/proyecto_INICIO, 1962354/proyecto_PROCESO, 1962354/proyecto_FIN, 1962354/proyecto_INICIO, 1962354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210301996180 | Proyecto de inversión | 1718404.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718404.36, modificado:1343401.48}} | SUSTITUCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE CEREZO COLONIA VALLE DE PARRAS - 212839 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 212839 | S | 100 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CEREZO CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELLOTA ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA L, lon:-102.17876486, lat:25.45676648}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 1343401.48 | 1343401.48 | 1343401.48 | 1343401.48 | 1343401.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-021-212839, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:1709973.34, importe_modificado:1709973.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.0}} | {1996180/proyecto_INICIO, 1996180/proyecto_PROCESO, 1996180/proyecto_FIN, 1996180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004790 | Proyecto de inversión | 872707.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872707.41, modificado:811693.16}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA ROSITA.-SUSTITUCIÓN DE MALLA PERIMETRAL POR MURO-REJA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200035 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA 423.-NUEVA ESPERANZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 811693.16 | 811693.16 | 811693.16 | 811693.16 | 811693.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302004793 | Proyecto de inversión | 1518081.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1518081.51, modificado:1403657.88}} | ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, PINTURA, PUERTAS, PISOS EN AULAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B"; SUST. DE PUERTAS, PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213500164 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NAZARIO ORTIZ GARZA SN.-LIBERTAD (VICTORIA), lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2021-10-29 | 2021-11-27 | 1403657.88 | 1403657.88 | 1403657.88 | 1403657.88 | 1403657.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005087 | Proyecto de inversión | 929142.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929142.97, modificado:929117.33}} | JARDIN DE NIÑOS SECTOR INDUSTRIAL.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA, REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS (APARATOS SANITARIOS) Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211000027 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:SINALOA NUM. 803, BELLAVISTA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2021-09-03 | 2021-12-01 | 929117.33 | 929117.33 | 929117.33 | 929117.33 | 929117.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005091 | Proyecto de inversión | 661448.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661448.18, modificado:661447.38}} | JARDIN DE NIÑOS ELVIRA LUNA MUÑOZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B" Y OBRA EXTERIOR (REHAB. DE CISTERNA, MURO DE CONTENCION Y REP DE AREA DE JUEGOS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000307 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUARTA NUM. 199, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN LORENZO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-08-16 | 2021-10-14 | 661447.38 | 661447.38 | 661447.38 | 661447.38 | 661447.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005093 | Proyecto de inversión | 336210.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336210.4, modificado:336209.28}} | JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA, REP. DE INST. ELECT., REP. MENOR DE SERV. SANIT. EN EDIF."A", SUST. DE MALLA CICLÓNICA EN LADO SUR-ESTE Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000311 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIANO MICHELENA NUM. 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-08-16 | 2021-10-29 | 336209.28 | 336209.28 | 336209.28 | 336209.28 | 336209.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005106 | Proyecto de inversión | 249505.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249505.21, modificado:249005.58}} | ESCUELA PRIMARIA JESUS SILLER FLORES.- REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "B" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500042 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA NUM. 600, PRESIDENTES, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-09-10 | 2021-11-08 | 249005.58 | 249005.58 | 249005.58 | 249005.58 | 249005.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005118 | Proyecto de inversión | 434844.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434844.66, modificado:417918.33}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, APL. DE PINTURA, REP. DE MURO FRACTURADO EN EDIF "B" Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210300017 | N | 0 | 0 | 335 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA GALEANA PONIENTE NUM. 712, COL. ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2021-10-09 | 2021-12-31 | 417918.33 | 417918.33 | 417918.33 | 417918.33 | 417918.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005119 | Proyecto de inversión | 482525.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482525.97, modificado:461627.08}} | JARDIN DE NIÑOS EJERCITO MEXICANO.- SUST. DE PISO CERAMICO EN EDIF. "B", PINTURA GENERAL Y OBRA EXTERIOR (AUMENTO DE ALTURA DE MALLA EN BARDA PARCIAL LADO NORTE, CONST. DE CISTERNA, RAMPA Y BARANDAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000320 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JESÚS DEL VALLE ARIZPE, RUBEN JARAMILLO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-10-09 | 2021-12-31 | 461627.08 | 461627.08 | 461627.08 | 461627.08 | 461627.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005127 | Proyecto de inversión | 1177930.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1177930.39, modificado:1140375.4}} | ESCUELA PRIMARIA DR. ARMANDO TREVIÑO FLORES.- ADEC. DE SERV. SANITARIOS, REP. DE PRETIL, RESANES EN PLAFÓN EN EDIF. "D", SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500044 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:JOSE N SANTOS NUM. 201, DOCTORES, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-10-09 | 2021-12-22 | 1140375.4 | 1140375.4 | 1140375.4 | 1140375.4 | 1140375.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005129 | Proyecto de inversión | 2488995.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2488995.95, modificado:2279459.3}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- USTIT. DE PISO EN EDIF. "E", SUSTIT. DE CANCELERIA EN EDIF. "B", "C", "D", "E" Y "F", REP. DE GOTERONES Y PERFILES DE LOSA DAÑADA EN EDIF. "C" Y "D", SUSTIT. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "C" Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000326 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO ANAYA S/N, LA MINITA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-10-09 | 2021-12-31 | 2279459.3 | 2279459.3 | 2279459.3 | 2279459.3 | 2279459.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210302005136 | Proyecto de inversión | 1680943.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1680943.04, modificado:1635994.49}} | E.S.G. NO. 12 SECCION 5 PROFRA. ELBA ESTHER GORDILLO MORALES.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, SIST. ELECTRICO Y REHAB. DE PUERTAS EN EDIF. "B" Y "C" Y REHABILITACIÓN DE SERV. SANIT. EN EDIF. "B" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000334 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HUACHICHILES Y HUIZACHES S/N, TERESITAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-10-09 | 2021-12-22 | 1635994.49 | 1635994.49 | 1635994.49 | 1635994.49 | 1635994.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007991 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO CIUDAD LAS NAZAS - 227942 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227942 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA MORENA 604 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DE LAS NAZAS, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MORENA Y CALLE SIERRA BLANCA, CALLE CERRO LAS CASITAS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE SIERRA, lon:-103.3579214, lat:25.54536828}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007991/proyecto_INICIO, 2007991/proyecto_PROCESO, 2007991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402007998 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN - 227967 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 227967 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JOSE EMILIO PACHECO 352 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y CALLE FERNANDO DEL PASO, CALLE AMADO NERVO LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE , lon:-103.36644727, lat:25.58215633}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2007998/proyecto_INICIO, 2007998/proyecto_PROCESO, 2007998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008105 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE LA ROSITA - 228553 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228553 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAGO PATZCUARO INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO PATZCUARO Y CALLE LAGO PORTEÑO, CALLE DIAGONAL DE LAS FUENTES LA ACCION SE REALIZARA EN BOULEVARD LAG, lon:-103.37405971, lat:25.4937884}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2008105/proyecto_INICIO, 2008105/proyecto_PROCESO, 2008105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008108 | Proyecto de inversión | 16500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16500.0, modificado:15947.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO VALLE LA ROSITA - 228590 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 228590 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAGUNA DE LA ROSITA INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGUNA DE LA ROSITA Y CALLE ARIES, CALLE LAGUNA DEL SUR LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE LAGUNA DE LA ROSIT, lon:-103.37447428, lat:25.49677736}} | 2021-09-24 | 2021-12-31 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | 15947.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-068-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:239215.2, importe_modificado:239215.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2008108/proyecto_INICIO, 2008108/proyecto_PROCESO, 2008108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402008441 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:36829.34}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN ZARAGOZA LOCALIDAD SAN FERNANDO DÁVILA ASENTAMIENTO SAN FERNANDO DÁVILA - 242528 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 242528 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:41, direccion:EJIDO SAN FERNANDO (DÁVILA), 26463 SAN FERNANDO (DÁVILA), ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EJIDO SAN FERNANDO DÁVILA CP. 26463 SAN FERNANDO DÁVILA ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.89686061, lat:28.59743552}} | 2021-10-06 | 2021-12-31 | 36829.34 | 36829.34 | 36829.34 | 36829.34 | 36829.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-063-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:552440.15, importe_modificado:552440.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2008441/proyecto_INICIO, 2008441/proyecto_PROCESO, 2008441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402009096 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:23909.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN TORREÓN LOCALIDAD TORREÓN ASENTAMIENTO JOSÉ LUZ TORRES - 266771 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 266771 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN ESQUIVEL INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARCOS ESQUIVEL Y CALLE IGNACIO MEDRANO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE BENJAMIN ESQUIVEL SN INTERIOR, lon:-103.39463599, lat:25.50030124}} | 2021-10-08 | 2021-12-31 | 23909 | 23909 | 23909 | 23909 | 23909 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-21, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:514043.33, importe_modificado:514043.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.6}} | {2009096/proyecto_PROCESO, 2009096/proyecto_INICIO, 2009096/proyecto_FIN, 2009096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402020084 | Proyecto de inversión | 3829797.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3829797.14, modificado:4075701.13}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR DE CALLE ALLENDE A FALCON ZONA CENTRO - 225847 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA | 225847 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:531.75, meta_modificada:531.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FALCON Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSE C MONTES ENTRANDO POR LA AV 16 DE SEPTIEMBRE VUELTA A, lon:-102.18299025, lat:25.44217392}} | 2021-09-22 | 2021-12-15 | 4075701.13 | 4075701.13 | 4075701.13 | 4075701.13 | 4075701.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MP-ICMTP2021-FISM2021-034-225847, contratista:ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PARRAS, monto:3821329.14, importe_modificado:4075701.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:531.75}} | {2020084/proyecto_INICIO, 2020084/proyecto_PROCESO, 2020084/proyecto_FIN, 2020084/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402030104 | Proyecto de inversión | 2862922.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862922.51, modificado:2862922.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN ABASOLO, COAHUILA - 263372 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263372 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE APOLONIO M. AVILES ESTA UBICADO SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A MEDIA CUADRA DE PLAZA, lon:-101.4251708, lat:27.18176239}} | 2021-09-09 | 2021-12-31 | 2862922.51 | 2862922.51 | 2862922.51 | 2862922.51 | 2862922.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMA-FISM-210100038, contratista:SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:2862922.51, importe_modificado:2862922.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:292.0}} | {2030104/proyecto_INICIO, 2030104/proyecto_FIN, 2030104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | COA210402056803 | Proyecto de inversión | 680468.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680468.48, modificado:680468.48}} | REHABILITACION DE LIBRAMIENTO ORIENTE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, 2DA ETAPA (ENTRE CALLES GENERAL BRAVO Y ENCINO) EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210201001 | N | 0 | 0 | 163048 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Libramiento Ote., San Andrés, Cd Acuña, Coah., México, lon:-100.9265739, lat:29.3143105}} | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 680468.48 | 680468.48 | 680468.48 | 680468.48 | 680468.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA16160200696167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200717871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278960 | 264329.64
COA16160200717872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 627660 | 594741.69
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1746291.11
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554.4
COA17170300907259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190201545959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 440000
COA190201545959 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 60000 | 60000
COA190201545959 | ESTATAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 500000 | 500000
COA190401595858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8700 | 8700
COA190401601048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487596.08 | 487596.08
COA190401630407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 721194.35 | 721194.35
COA190401630473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1624310 | 1624310
COA190401684850 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487437.32 | 487437.32
COA190401684877 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1369572.22 | 1369572.22
COA190401684909 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327884.61 | 327884.61
COA200101699294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 999619.97
COA200201711864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260876.47 | 260876.47
COA200401810498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3325000.1 | 3325000.1
COA200401828929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44486 | 44486
COA200401876852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12866519.37 | 12866519.37
COA200401880394 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880399 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 865384.62
COA200401880406 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.69 | 1442307.69
COA200401881058 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200401881525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699349.21 | 699349.21
COA200401881984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202000.5 | 1481075.17
COA210101882893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3265244.26 | 5282636.44
COA210101882924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5984633.42 | 5984633.42
COA210101883004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4166016.63 | 4166016.63
COA210101884239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
COA210101888012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698697.24 | 698697.24
COA210101888084 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
COA210201894057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35151.82 | 35151.82
COA210201894107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 36748.91
COA210201894386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 180000 | 179317.44
COA210201894589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 635000 | 630923.9
COA210201895070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210201895166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 185655.63
COA210201895436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 64677.15
COA210201895468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210201895476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62406.99
COA210201895604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127280 | 124813.98
COA210201895608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201895611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190920 | 187968.24
COA210201895635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201895730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201895736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201937639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396474.21 | 396474.21
COA210201941060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5244325.19 | 5244325.19
COA210201942221 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3208739.17 | 3208739.17
COA210201942310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3335682.55 | 3335682.55
COA210201943908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1638747.03 | 1638747.03
COA210201944009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051187.41 | 1250880.92
COA210301951480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301956343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301958266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210301958337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210301958391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210301958432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32338.57
COA210301958436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32338.57
COA210301958463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301969505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379244.88 | 1379244.88
COA210301969688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83966.6 | 83966.6
COA210301969760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63684 | 63684
COA210301998124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99619.98 | 99619.98
COA210302001365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5457349.26 | 5457349.26
COA210302001553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5878175.74 | 5878175.74
COA210302001754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10013955.83 | 10013955.83
COA210302001891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4799015.68 | 4799015.68
COA210302001994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 27943186.98 | 8382956.08
COA210302002093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4626030.68 | 4626030.68
COA210302002457 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 469937.87 | 469937.87
COA210302002458 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
COA210302005096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913983.67 | 913983.67
COA210402007872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210402007876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 63790.72
COA210402008377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 4642487.27 | 4642487.27
COA210402008724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126031.46
COA210402008983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402009001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337500 | 334812.19
COA210402029006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563560.53 | 563560.53
COA210402033574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53115 | 53115
COA210402042680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362680 | 362680
COA210402042702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234436 | 234436
COA210402051141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343089.67 | 343089.67
COA210402051529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254210.25 | 254210.25
COA210402053131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3239757.73 | 3239757.73
COA210402053139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5868289.34 | 5868289.34
COA210402053142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4709999.98 | 4709999.98
COA210402054533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 178029.77 | 170907.92
COA210402055514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1227280 | 1163899.02
COA220102061372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124700
COA220102061404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274340 | 274340
COA220102061415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 299280
COA220102062936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20000000 | 20000000
COA220102064393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466445.35 | 466445.35
COA220102064394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3262646.75 | 3262646.75
COA220102064620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325618.82 | 325618.82
COA220102064621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 209196.69 | 209196.69
COA220102064629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194273.31 | 194273.31
COA220102064642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405445.65 | 405445.65
COA220102064645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212381.04 | 212381.04
COA220102064647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222715.86 | 222715.86
COA220102064655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184403.88 | 184403.88
COA220102064659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 357353.53 | 357353.53
COA220102064673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397030.11 | 397030.11
COA220102064679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856388.47 | 856388.47
COA220102064695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718705.96 | 718705.96
COA220102064704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1378618.52 | 1378618.52
COA220102064706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1540552.13 | 1540552.13
COA220102064708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1608879.53 | 1608879.53
COA220102064710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786037.15 | 786037.15
COA220102064716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356753.87 | 356753.87
COA220102064786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1833908.95 | 1833908.95
COA220102064890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703993.57 | 703993.57
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096205.62
COA16160200712509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200717842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172000 | 171883.05
COA16160400815657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8100000 | 8100000
COA16160400817132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 30000000 | 30000000
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA17180101071322 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 2891400.16
COA17180201132104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054513 | 1054513.34
COA18180201135069 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 620501 | 620501
COA180301312534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274247.94 | 274247.94
COA180401502385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3637699 | 3637699
COA190101515250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190201539590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
COA190401584735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668313.84 | 2668313.84
COA190401684871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288604.01 | 288604.01
COA200201711787 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200301746383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COA200301793017 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20736524.62 | 20736524.62
COA200401822186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28710 | 28710
COA200401824950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COA200401825005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
COA200401825491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902562.16 | 902562.16
COA200401826395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2482670 | 2482670
COA200401828922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50170 | 50170
COA200401833102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
COA200401880397 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880398 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880401 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA210101883822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38920000 | 40279735.63
COA210101883825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27686343 | 26386253.34
COA210101884252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100000000 | 100000000
COA210101888080 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA210201893882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 319517 | 319517
COA210201894105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 73497.81
COA210201894524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 262203.67
COA210201895151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126031.46
COA210201895156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 189047.18
COA210201895158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 189047.18
COA210201895168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 111393.38
COA210201895212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 334180.14
COA210201895285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111347.14
COA210201895290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 185578.56
COA210201895292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111347.14
COA210201895415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210201895420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 64677.15
COA210201895421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 148500 | 145523.58
COA210201895486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 125772.32
COA210201895488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210201895522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201895718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201895759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74262.25
COA210201895763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210201914940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384309.2 | 1384309.2
COA210201922958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193957.84 | 1193957.84
COA210201938744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2603841.79 | 2603841.79
COA210201938754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9512628.63 | 9512628.63
COA210201938760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10554405.59 | 10554405.59
COA210201938787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9286337.4 | 9286337.4
COA210201942324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10416558.71 | 10416558.71
COA210201943940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1063725.6 | 1235170.89
COA210201944013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708512.41 | 693390.05
COA210301951472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301951568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 190367.34
COA210301952098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301952199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301952203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301956837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126651.54
COA210301956973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 185655.63
COA210301958141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74262.25
COA210301958271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210301958816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 125772.32
COA210301959215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210301959283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37500
COA210301960946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048676.4 | 1048676.4
COA210301969458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3941680 | 3941680
COA210301970663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114898 | 114898
COA210302001373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5192919.73 | 5192919.73
COA210302001416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1626222.75 | 1626222.75
COA210302001438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3835250.32 | 3835250.32
COA210302001539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2083439.14 | 2083439.14
COA210302001548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4801951.11 | 4801951.11
COA210302001850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 87000000 | 87000000
COA210302004272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1297464.64 | 1297464.64
COA210402007883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 223748.62
COA210402007896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111838.73
COA210402007912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402007914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149118.31
COA210402007918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 186397.88
COA210402007949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 450000 | 441952.12
COA210402013986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110281.2 | 110281.2
COA210402017372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66457.68 | 66457.68
COA210402017400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208666.52 | 208666.52
COA210402017413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232053.63 | 232053.63
COA210402029019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818107.54 | 818107.54
COA210402029052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463764.91 | 1463764.91
COA210402034994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68145.35 | 68145.35
COA210402045433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 464000
COA210402053005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5463514.38 | 5463514.38
COA210402053189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5559917.02 | 5559917.02
COA210402053443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2464794.75 | 2464794.75
COA210402054530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1693375.92 | 1653359.5
COA210402054535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1530879.89 | 1478995.72
COA210402054546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1149781.11 | 1149781.11
COA210402054551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2850000 | 2850000
COA220102061386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162110 | 162110
COA220102061394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124700
COA220102061398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174580 | 174580
COA220102061509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137170 | 137170
COA220102061530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 299280
COA220102063063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 80000000 | 80000000
COA220102063065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
COA220102063761 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 721153.85
COA220102063925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5522342.31 | 5522342.31
COA220102063942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5178363.28 | 5178363.28
COA220102064609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404557.83 | 404557.83
COA220102064611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264076.69 | 264076.69
COA220102064616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40812.58 | 40812.58
COA220102064617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166019.26 | 166019.26
COA220102064618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530548.17 | 530548.17
COA220102064624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360982.15 | 360982.15
COA220102064626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508683.77 | 508683.77
COA220102064644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347198.79 | 347198.79
COA220102064646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 279002.02 | 279002.02
COA220102064661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152123.83 | 152123.83
COA220102064671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237606.81 | 237606.81
COA220102064674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 853002.93 | 853002.93
COA220102064678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651534.25 | 651534.25
COA220102064682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520984.95 | 520984.95
COA220102064687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1754903.04 | 1754903.04
COA220102064693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937486.89 | 937486.89
COA220102064694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077400.43 | 1077400.43
COA220102064696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608893.49 | 608893.49
COA220102064707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676718.2 | 1676718.2
COA220102064709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785160.25 | 1785160.25
COA220102064714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1592636.29 | 1592636.29
COA220102064774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522656.75 | 522656.75
COA220102064791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532095.09 | 532095.09
COA220102064873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747504.45 | 747504.45
COA220102064912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174980.92 | 2174980.92
COA220102065776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 7554999.98 | 7554999.98
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16160300749872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 644561.43 | 644561.43
COA16160400815745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 5400000
COA17170100832366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 1804160.4
COA17170300907260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 215137 | 215137
COA18180201134962 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5714605 | 5714605
COA18180201135019 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 948689 | 948689
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1826923
COA190201553258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11017.67 | 11017.67
COA190401581248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2479988.36 | 2479988.36
COA190401584411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128437.5 | 128437.5
COA190401634261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741626.43 | 741626.43
COA190401661787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4517.12 | 4517.12
COA190401685539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA190401693579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 817307.69
COA200101699258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13645000 | 13645000
COA200101699262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA200301757321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54520 | 54520
COA200301793003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915214.25 | 915214.25
COA200401817322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150162 | 150162
COA200401828739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26332 | 26332
COA200401828751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39440 | 39440
COA210101883005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3885614.59 | 3885614.59
COA210101884253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20000000 | 20000000
COA210101888079 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298625.85 | 298625.85
COA210101888082 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888083 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888089 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210201894103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 73497.81
COA210201895171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 297049.01
COA210201895286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 337500 | 334041.41
COA210201895289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111347.14
COA210201895313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37115.71
COA210201895319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37115.71
COA210201895338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.15
COA210201895479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210201895481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210201895493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32338.57
COA210201914918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743241.04 | 1743241.04
COA210201938720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9964071.87 | 9964071.87
COA210201938734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9261170 | 9261170
COA210201938736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9261170 | 9261170
COA210201938781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9789242.01 | 9789242.01
COA210201942218 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210201944012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106107.39 | 102536.1
COA210201944017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19971770.81 | 19954937.65
COA210301951382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.78
COA210301951558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.78
COA210301952063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301955677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181500 | 178515.46
COA210301955701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16228.68
COA210301956278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 181500 | 180951.09
COA210301956511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149668.67
COA210301956859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63325.76
COA210301956873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63325.76
COA210301956875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63325.76
COA210301957393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74925.81
COA210301957406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 374629.05
COA210301958124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 63015.73
COA210301958160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.57
COA210301958257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74262.25
COA210301958501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74369.96
COA210301958853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301962421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1561577.27 | 1561577.27
COA210301962430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078408.96 | 1078408.96
COA210301976529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454638.45 | 1365910.26
COA210302001412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3159268.09 | 3159268.09
COA210302001418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4919070.81 | 4919070.81
COA210302001485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5367198.96 | 5367198.96
COA210302001543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3945864.68 | 3945864.68
COA210302002106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5839679.39 | 5839679.39
COA210302002451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14290546.18 | 14290546.18
COA210302004798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1762377.03 | 1762377.03
COA210402007881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 33000
COA210402007920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402007927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402007944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210402008617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126031.46
COA210402029041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431842.64 | 431842.64
COA210402029064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 294665.82 | 294665.82
COA210402033834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253388.8 | 253388.8
COA210402042517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152058 | 152058
COA210402051190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 267960 | 267960
COA210402052991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9960324.65 | 9960324.65
COA210402054538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 923414.53 | 899332.1
COA210402054539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 921008.84 | 921008.84
COA210402054544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1669609.15 | 1669609.15
COA210402054549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2511441.31 | 2511441.31
COA210402057458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 220400 | 220400
COA220102061315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137170 | 137170
COA220102061389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 299280
COA220102061539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224460 | 224460
COA220102062919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3046865.88 | 3046865.88
COA220102063760 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341074.78 | 1341074.78
COA220102063764 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4111064.87 | 4111064.87
COA220102063765 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18424644.3 | 18424644.3
COA220102063939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28359984.72 | 28359984.72
COA220102063944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1223296.73 | 1223296.73
COA220102064396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3416886 | 3416886
COA220102064403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1380008.51 | 1380008.51
COA220102064622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284959.79 | 284959.79
COA220102064623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581853.4 | 581853.4
COA220102064632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370729.84 | 370729.84
COA220102064634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420486.66 | 420486.66
COA220102064648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 378837.81 | 378837.81
COA220102064653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405665.83 | 405665.83
COA220102064676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251754.29 | 1251754.29
COA220102064681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534604.49 | 534604.49
COA220102064690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095375.72 | 1095375.72
COA220102064701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2338331.35 | 2338331.35
COA220102064711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134899.73 | 1134899.73
COA220102064783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1215395.78 | 1215395.78
COA220102064785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219104.59 | 1219104.59
COA220102064889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884067.92 | 884067.92
COA220102065142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 522606.69 | 522606.69
COA16160200690707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1799999.2 | 1756889.84
COA16160200701667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200718054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215000 | 214853.81
COA16160200723451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200723476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365500 | 365251.48
COA16160400815638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2922225.7 | 2922225.7
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA17170100832383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 1267013.78
COA17170100833197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8960000 | 3948464
COA17170300955439 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 1431975.68
COA18180201134991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1350000 | 1350000
COA18180201134992 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 455799 | 457407.03
COA190101515249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190201542092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475000 | 475000
COA190201542092 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 25000 | 25000
COA190201542092 | ESTATAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 500000 | 500000
COA190401584245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148398.7 | 148398.7
COA190401584552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691937.28 | 2691937.28
COA190401684943 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3515700.46 | 3515700.46
COA190401685546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200101699256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 600000 | 600000
COA200101699260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 124419499.98 | 115919499.98
COA200101699261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3230704 | 3230704
COA200201711816 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 480000
COA200301724494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58376 | 58376
COA200301725425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198957.35 | 198957.35
COA200401828702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134212 | 134212
COA200401828726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49764 | 49764
COA200401829055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3316550 | 3316550
COA200401830363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193724.75 | 1193724.75
COA200401880400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1682692.31 | 1682692.31
COA200401880407 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401881008 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 288461.54
COA200401881132 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254458.67 | 254458.67
COA210101883001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515000 | 515000
COA210101884254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA210101887732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703435.14 | 703435.14
COA210101888072 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000019.47 | 4000019.47
COA210101888078 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975960.9 | 975960.9
COA210201893751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1272014.4 | 1261095.72
COA210201894823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126911.56
COA210201895010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210201895071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210201895130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210201895145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 74262.25
COA210201895164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111347.14
COA210201895176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210201895209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 148524.51
COA210201895410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 64677.14
COA210201895499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210201895762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201941993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10396340.6 | 10396340.6
COA210201942219 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210201944003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2489918.99 | 2488895.6
COA210301956264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62444.3
COA210301958123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317500 | 126031.46
COA210301958249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112312.52
COA210301958359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210301958363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210301958388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210301958396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210301958442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 188658.51
COA210301958669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 62839.38
COA210301958854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301959040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301959067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301959230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210301959383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 867706.33 | 866201
COA210301959388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2860624.43 | 2836592.32
COA210301969429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3649213.84 | 3649213.84
COA210301969806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99191.6 | 99191.6
COA210301970255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93206 | 93206
COA210301970681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31900 | 31900
COA210301995329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3800006.32 | 3800006.32
COA210301998221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892144.23 | 892144.23
COA210302001358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5182942.11 | 5182942.11
COA210302001379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5359619.31 | 5359619.31
COA210302001469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9443464.33 | 9443464.33
COA210302001545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5428021.44 | 5428021.44
COA210302001984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2366947.59 | 1538764.18
COA210302002429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3467711.48 | 3467711.48
COA210402007880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 47843.04
COA210402007884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16947.68
COA210402007885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 33000
COA210402007924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402007932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402008422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402008428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 368258.31
COA210402008720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402020322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532641.4 | 1532641.4
COA210402030085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657696.51 | 657696.51
COA210402033611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104526.43 | 104526.43
COA210402042533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238958 | 238958
COA210402052941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8499746.46 | 8499746.46
COA210402052947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5014251.53 | 5014251.53
COA210402053183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4370084.97 | 4370084.97
COA210402053317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3500000 | 3500000
COA210402053417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 1786363.48 | 1786363.48
COA210402053429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7465176.63 | 7465176.63
COA210402054528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1608174.87 | 1533963.7
COA210402054532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1500892.63 | 1410624.8
COA210402054536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596970.77 | 596970.77
COA210402054543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536482.5 | 536482.5
COA210402056766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4989261.46 | 4989261.46
COA220102060595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 229274 | 229274
COA220102061407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199520 | 199520
COA220102061483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112230 | 112230
COA220102061501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124700
COA220102061519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87290 | 87290
COA220102062931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10289922.93 | 10289922.93
COA220102063066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
COA220102063069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
COA220102064612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481654.62 | 481654.62
COA220102064613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 130107.91 | 130107.91
COA220102064625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146941.32 | 146941.32
COA220102064628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210818.68 | 210818.68
COA220102064638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250204.97 | 250204.97
COA220102064639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123654.13 | 123654.13
COA220102064651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311590.26 | 311590.26
COA220102064662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450890.68 | 1450890.68
COA220102064667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91163.1 | 91163.1
COA220102064668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1712056 | 1712056
COA220102064688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697957.96 | 697957.96
COA220102064699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284077.03 | 284077.03
COA220102064702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898165.57 | 898165.57
COA220102064737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345422.75 | 345422.75
COA220102064782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606527.34 | 606527.34
COA220102064911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190290.45 | 1190290.45
COA220102064927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1127769.92 | 1127769.92
COA16160200685235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129000 | 128912.29
COA16160200685247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104610 | 99123.62
COA16160200696347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140800 | 132203.29
COA16160200707237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258000 | 257824.57
COA16160200707288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200717773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160400815685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 7353669.15 | 7353669
COA16160400815709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3660000 | 3660000
COA16160400816702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 349720
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA18180201135025 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 646156 | 646156
COA18180201135047 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11000000 | 9805554.68
COA18180201135049 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5199419 | 2599710
COA190101515239 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1105769
COA190101515248 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 288461
COA190101515280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190201540078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32449.33 | 32449.33
COA190201567186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 511083 | 511083
COA190401584135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
COA190401631000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1975851.47 | 1975851.47
COA190401684888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 293794.23 | 293794.23
COA200101699254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39676400 | 48176400
COA200101699255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17685278.25 | 17685278.25
COA200101699259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2300000 | 2300000
COA200101699351 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1290779.17 | 1258650.75
COA200301724571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63695.2 | 63695.2
COA200301727584 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 14848 | 14848
COA200301727584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652602.33 | 652602.33
COA200301757372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199999.74 | 199999.74
COA200301793009 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258555.69 | 258555.69
COA200401828654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631272 | 631272
COA200401880391 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6718401.92 | 6718401.92
COA210101882923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4274303.2 | 4274303.2
COA210101888076 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 938157.19 | 938157.19
COA210201893554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3210371.1 | 3148881.09
COA210201893754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1554687.08 | 1543357.18
COA210201893883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 103375 | 103375
COA210201894101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 220493.44
COA210201895148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126031.46
COA210201895169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 185655.63
COA210201895474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99000 | 97015.72
COA210201895485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32338.57
COA210201895495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 80846.43
COA210201895602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201895760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210201895764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210201942621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9216656.24 | 9216656.24
COA210201943949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 574922.01 | 574922.01
COA210201943998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859333.86 | 850389.24
COA210201944006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1145156.71 | 1145154.88
COA210201944016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2564109.97 | 2618017.05
COA210201944018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10344695.82 | 10009113.79
COA210301952077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301952087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301952116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301956272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149750.02
COA210301956877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63325.76
COA210301957177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2417267.33 | 2409888.77
COA210301958174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 148524.51
COA210301958254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.17
COA210301958385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112312.52
COA210301958424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210301959145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74582.87
COA210301970224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82128 | 82128
COA210301970245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108460 | 108460
COA210301997939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356981.88 | 356981.88
COA210302001544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5361233.06 | 5361233.06
COA210302002453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5338227.78 | 5338227.78
COA210302005113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 266775.41 | 266775.41
COA210402007922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37279.58
COA210402007965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210402008340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210402008620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402013526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 442960.05 | 442960.05
COA210402029033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4430358.25 | 4430358.25
COA210402030095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368097.63 | 368097.63
COA210402033838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253388.8 | 253388.8
COA210402042727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148071 | 148071
COA210402053001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9461390.16 | 9461390.16
COA210402053012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9364503 | 9364503
COA210402053067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8700000 | 8700000
COA210402054295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4494880.08 | 2873901.85
COA210402054496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3661342.83 | 2942455.84
COA210402054531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1844993.29 | 1772304.02
COA210402054541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880646.76 | 880646.76
COA210402054547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1926052.99 | 1926052.99
COA210402054548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1687670.68 | 1687670.68
COA210402056811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2995640.26 | 2995640.26
COA210402056863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5024239.91 | 5024239.91
COA210402056899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3501497.8 | 3501497.8
COA220102061299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199520 | 199520
COA220102061413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274340 | 274340
COA220102061487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174580 | 174580
COA220102061491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 299280
COA220102061495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124700
COA220102061512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274340 | 274340
COA220102063035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2000000 | 2000000
COA220102063766 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918816.86 | 918816.86
COA220102063936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5522342.31 | 5522342.31
COA220102064089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1877974.67 | 1877974.67
COA220102064390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3969215.09 | 3969215.09
COA220102064614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162540.73 | 162540.73
COA220102064633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250725.37 | 250725.37
COA220102064635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185894.65 | 185894.65
COA220102064641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482049 | 482049
COA220102064643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145338.96 | 145338.96
COA220102064658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1114352.82 | 1114352.82
COA220102064660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265178.88 | 265178.88
COA220102064665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487407.15 | 487407.15
COA220102064666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849939.86 | 849939.86
COA220102064677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231194.13 | 231194.13
COA220102064685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639602.17 | 639602.17
COA220102064691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 806009.18 | 806009.18
COA220102064692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392363.03 | 392363.03
COA220102064700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926001.88 | 926001.88
COA220102064703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4145730 | 4145730
COA220102064712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 908713.79 | 908713.79
COA220102064773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1606869.36 | 1606869.36
COA220102064779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570660.52 | 570660.52
COA220102064874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705881.14 | 705881.14
COA220102065469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2190838.47 | 2190838.47
COA16160200696352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.44
COA16160200707280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200723465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 408500 | 408222.24
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 5935982.75
COA16160400815782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3455000 | 3455000
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA17170100833205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA17180101070284 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 575289 | 575289
COA18180201083669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260794.49 | 274558.49
COA180301312515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1566000 | 1566000
COA180301389833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100956098.43 | 98073302.8
COA190101515282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190301569160 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2271844 | 2271844
COA190301572702 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 684434 | 684434
COA190401581329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2527572.07 | 2527572.07
COA190401601057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56378.66 | 56378.66
COA190401630068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39998.75 | 39998.75
COA190401642403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 907943.61 | 907943.61
COA190401685011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17121908.53 | 17121908.53
COA200201711750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200301713898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 612905.8 | 612905.8
COA200301793002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260251.34 | 260251.34
COA200301793012 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261910.58 | 261910.58
COA200301793013 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200401826172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808075.23 | 808075.23
COA200401828718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114969.92 | 114969.92
COA200401880402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 769230.77
COA200401880403 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 384615.38 | 384615.38
COA200401881524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698240.1 | 698240.1
COA210101882884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1830896.6 | 3848290.39
COA210101882921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U087-Fondo de Capitalidad |  | 6411835.38 | 6411835.38
COA210101887733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 569674.38 | 569674.38
COA210201895419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 48507.86
COA210201926640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 858240.26 | 858240.26
COA210201937439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78975 | 78975
COA210201938716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6233599.31 | 6233599.31
COA210201940867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1130230 | 1130230
COA210201942220 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA210201942559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9227878.65 | 9227878.65
COA210201944002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3318153.04 | 3318153.04
COA210201944005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2989129.21 | 3711516.59
COA210201944007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925692.19 | 925690.47
COA210201944008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256403.77 | 1294947.2
COA210201944015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2315001.04 | 2431659.14
COA210301951371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.78
COA210301952108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301955712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 223208.12
COA210301956354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74875.01
COA210301956558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 109412.75
COA210301956740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254000 | 253303.04
COA210301956840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2053847.52 | 2049848.95
COA210301956978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381000 | 378094.37
COA210301958489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254000 | 253413.08
COA210301958952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301967750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211040 | 1211040
COA210301970294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86710 | 86710
COA210301970722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62448.6 | 62448.6
COA210301998063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182249.4 | 182249.4
COA210302001349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5101401.04 | 5101401.04
COA210302001390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3999232.86 | 3999232.86
COA210302001395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8325642.76 | 8325642.76
COA210302001494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6544444.22 | 6544444.22
COA210302001559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5465180.93 | 5465180.93
COA210302001705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9929129.46 | 9929129.46
COA210302001869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4546792 | 4546792
COA210302002421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2920264.38 | 2920264.38
COA210302004799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 241844.98 | 241844.98
COA210302005098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1737454.36 | 1737454.36
COA210302005123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1465901.65 | 1465901.65
COA210402007971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402008139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 125772.32
COA210402008325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210402008379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 72941.83
COA210402008421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 63790.72
COA210402008423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99000 | 95686.08
COA210402008424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402008426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 63790.72
COA210402008618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 189047.18
COA210402008721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402019017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1309590.75 | 1309590.75
COA210402020401 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO MUNICIPAL | 112082.44 | 112082.44
COA210402020401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780452.88 | 780452.88
COA210402030074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322019.98 | 322019.98
COA210402033566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26557.5 | 26557.5
COA210402051217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86999.99 | 86999.99
COA210402053117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1626222.75 | 1626222.75
COA210402053124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5561564.67 | 5561564.67
COA210402057532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1044371.2 | 1044371.2
COA220102061307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124700
COA220102061382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112230 | 112230
COA220102061477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199520 | 199520
COA220102063072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11868629 | 11868629
COA220102063758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075785.19 | 1075785.19
COA220102063929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 680468.48 | 680468.48
COA220102063947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5912962.8 | 5912962.8
COA220102064391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475411.89 | 1475411.89
COA220102064395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3402298 | 3402298
COA220102064630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329694.98 | 329694.98
COA220102064640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493175.63 | 1493175.63
COA220102064649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413205.11 | 413205.11
COA220102064669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187302.73 | 187302.73
COA220102064672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780605.49 | 780605.49
COA220102064715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321848 | 1321848
COA220102064717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2473717.06 | 2473717.06
COA220102064772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622353.31 | 622353.31
COA220102064787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633705.91 | 633705.91
COA220102064788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831709.87 | 831709.87
COA220102064790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675430.32 | 675430.32
COA220102064879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476203.51 | 476203.51
COA16160200690640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14616 | 14616
COA16160200690890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107500 | 107426.9
COA16160200717869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200723453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200723466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236500 | 236339.19
COA16170100835132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1284665.59
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA00170200896262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 35213.89 | 2071404.71
COA17170200898383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3200000 | 3163413.96
COA13170401048526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 3044053 | 3044052.91
COA16180101070861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1183400 | 1183400
COA180301312519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783000 | 783000
COA190401595713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125047.8 | 125047.8
COA190401595834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19252 | 19252
COA190401630013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477633.82 | 477633.82
COA190401678334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4684747.71 | 4684747.71
COA200101699253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4504129.77 | 4504129.77
COA200201711786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA200301713764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563481.84 | 548803.64
COA200301792181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 2000000
COA200401805873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354861.34 | 354861.34
COA200401828686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74240 | 74240
COA200401828940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35772.65 | 35772.65
COA200401830266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71000 | 71000
COA200401841535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240708.79 | 240708.79
COA200401880390 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880393 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 673076.92 | 673076.92
COA200401880404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 769230.77
COA200401880409 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 946315.22
COA200401881983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2538422 | 2538422
COA210101882925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7694963.64 | 7694963.64
COA210101888070 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716912.59 | 716912.59
COA210101888085 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210201893881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 77108 | 77108
COA210201894092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 146995.63
COA210201894389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 114000 | 113567.71
COA210201895282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37115.71
COA210201895295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74231.43
COA210201895484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115500 | 113185
COA210201895632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201895735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201914948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949062.12 | 949062.12
COA210201938796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9864668.19 | 9864668.19
COA210201941929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9204731.51 | 9204731.51
COA210201942273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5458514.72 | 5458514.72
COA210201942418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3733595.92 | 3733595.92
COA210201942509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9247671.72 | 9247671.72
COA210201943923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336206.35 | 1336206.35
COA210201944014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1140000 | 1122235.39
COA210301956574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301957382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112388.72
COA210301958120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210301958150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74262.25
COA210301958152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74262.25
COA210301958154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149750.02
COA210301958380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301958955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301975897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76211.79 | 76211.79
COA210301975964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80629.69 | 80629.69
COA210302001388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2964238.82 | 2964238.82
COA210302001451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9847381.72 | 9847381.72
COA210302001459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9926178.6 | 9926178.6
COA210302001550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 8453348.63 | 8453348.63
COA210302001556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9211975.35 | 9211975.35
COA210302002456 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2241713.07 | 2241713.07
COA210402007858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74582.87
COA210402007864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210402007901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210402007902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402008147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210402008330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74875.01
COA210402008336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210402008408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 218825.47
COA210402008619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402008622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402033463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71325.44 | 71325.44
COA210402033585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156789.65 | 156789.65
COA210402033603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52263.22 | 52263.22
COA210402053185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9756921.85 | 9756921.85
COA210402053303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5331902.49 | 5331902.49
COA210402054529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1355660.68 | 1254728.26
COA210402054537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3350691.56 | 3284519.7
COA210402054540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099485.92 | 1099485.92
COA210402054550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945207.12 | 945207.12
COA220102061309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149640 | 149640
COA220102061320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99760 | 99760
COA220102061486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74820 | 74820
COA220102061502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249400 | 249400
COA220102061543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 299280
COA220102061547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224460 | 224460
COA220102062938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA220102063034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 67414225.43 | 67414225.43
COA220102063061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 34926600 | 34926600
COA220102063062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6118705.76 | 6118705.76
COA220102063074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1400339 | 1400339
COA220102063757 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146281.01 | 146281.01
COA220102063941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5676058.25 | 5676058.25
COA220102064389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2298398.13 | 2298398.13
COA220102064392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1320752.28 | 1320752.28
COA220102064449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5274072.61 | 5274072.61
COA220102064451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 51331500 | 51331500
COA220102064615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347368.19 | 347368.19
COA220102064631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62824.72 | 62824.72
COA220102064637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139018.01 | 139018.01
COA220102064650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456824.17 | 456824.17
COA220102064664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513108.15 | 513108.15
COA220102064670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528097.88 | 528097.88
COA220102064675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320064.97 | 320064.97
COA220102064680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452624.66 | 452624.66
COA220102064684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518825.96 | 518825.96
COA220102064686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974833 | 974833
COA220102064698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476726.59 | 476726.59
COA220102064705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568091.51 | 568091.51
COA220102064713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986161.6 | 986161.6
COA220102064765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2023807.38 | 2023807.38
COA220102064781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1007802.34 | 1007802.34
COA220102064784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898710.42 | 1898710.42
COA220102064885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1542609.28 | 1542609.28
COA16160200690639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7308 | 7308
COA16160200696139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279500 | 279309.81
COA16160200707301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200723452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160400746275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 960777.19
COA16160400815646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8540376 | 8540376
COA00170200902429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3800000 | 3800000
COA17180101073913 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1093814.29
COA190201531931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97347 | 97347
COA190201563079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 505829.51 | 551621.19
COA190401601059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69357.94 | 69357.94
COA190401684842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186516.51 | 1186516.51
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA190401693562 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA200101699257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2424500 | 2424500
COA200301748458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143840 | 143840
COA200301792007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12559047.21 | 10411031.62
COA200401880396 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 721153.85
COA200401880408 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880977 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17788461.54 | 17788461.54
COA210101882877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12769637.3 | 12769637.29
COA210101882922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7267000.49 | 7267000.49
COA210101883008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 300000 | 283942.99
COA210101884250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9267240 | 9267240
COA210101887730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 761481.69 | 761481.69
COA210101888071 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3224790.93 | 3224790.93
COA210101888077 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA210101888081 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9615384.62 | 9615384.62
COA210201895068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 37184.98
COA210201895142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 111393.38
COA210201895208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 74262.25
COA210201895217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 259917.89
COA210201895296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 296925.7
COA210201895315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37115.71
COA210201895340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.15
COA210201895345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.15
COA210201895404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210201895605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201895610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127280 | 124813.98
COA210201895613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.08
COA210201895633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.99
COA210201895636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190920 | 187220.98
COA210201895637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62656.07
COA210201895757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127280 | 124813.98
COA210201914944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
COA210201914950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950853.52 | 950853.52
COA210201924452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725530.94 | 2070637.13
COA210201938740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5003174.98 | 5003174.98
COA210201938748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9512628.63 | 9512628.63
COA210201942222 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3234201.02 | 3234201.02
COA210201942237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9482480.18 | 9482480.18
COA210201942359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2291028.86 | 2291028.86
COA210201943101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 7911000 | 14653000
COA210201943109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8417354 | 15417354
COA210201943914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2733817.97 | 2925107.93
COA210201943932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147747.08 | 1434287.88
COA210301951470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301951587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.78
COA210301952201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.79
COA210301958234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 124973.14
COA210301958262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62486.58
COA210301958373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37437.51
COA210301958397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37131.13
COA210301958484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16169.29
COA210301958852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.16
COA210301959099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126911.58
COA210301960514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1095903.87 | 1095903.87
COA210301969842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124004 | 124004
COA210301969920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98078 | 98078
COA210301970352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128644 | 128644
COA210301997095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311596.02 | 311596.02
COA210301998004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436214.43 | 436214.43
COA210302001071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2754416.61 | 2754416.61
COA210302001401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5238727.83 | 5238727.83
COA210302001409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2853853.08 | 2853853.08
COA210302001481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9686262.38 | 9686262.38
COA210302001547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5411599.35 | 5411599.35
COA210302001937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 741783.33 | 741783.33
COA210302002432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14163599.01 | 14163599.01
COA210402007890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74582.87
COA210402007911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74559.15
COA210402007916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16500
COA210402007950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 47843.04
COA210402007974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402007982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74582.87
COA210402008144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62886.17
COA210402008409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 145883.66
COA210402017382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120266.94 | 120266.94
COA210402033551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26557.5 | 26557.5
COA210402034192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165305.47 | 165305.47
COA210402051204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 264480
COA210402052961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10169295.86 | 10169295.86
COA210402052964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9412795.68 | 9412795.68
COA210402053009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10048255.22 | 10048255.22
COA210402053306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5228692.41 | 5227585.29
COA210402053836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2072551.39 | 2072551.39
COA210402054471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 17218393.42 | 10836129.08
COA210402054534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 497112.08 | 468281.06
COA210402054542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169936.72 | 1169936.72
COA210402054545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734478.41 | 734478.41
COA210402056788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4695631.05 | 4695631.05
COA210402056817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3521881.94 | 3521881.94
COA210402057521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 394342 | 394342
COA220102061402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 299280
COA220102061481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74820 | 74820
COA220102061505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137170 | 137170
COA220102061527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236930 | 236930
COA220102061537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249400 | 249400
COA220102063759 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2109563.1 | 2109563.1
COA220102063762 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 480769.23
COA220102063763 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1462800.98 | 1462800.98
COA220102063896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 2486858.72 | 2486858.72
COA220102063928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3542285.97 | 3542285.97
COA220102064388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 103054.4 | 103054.4
COA220102064610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51129.33 | 51129.33
COA220102064619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73080.72 | 73080.72
COA220102064627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180792.91 | 180792.91
COA220102064636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773067.52 | 773067.52
COA220102064652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140084.56 | 140084.56
COA220102064654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698826.56 | 698826.56
COA220102064656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313281.35 | 313281.35
COA220102064657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427430 | 427430
COA220102064663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102825.48 | 1102825.48
COA220102064683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4070813.91 | 4070813.91
COA220102064689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575168.63 | 575168.63
COA220102064697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064791.2 | 1064791.2
COA220102064776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129769.54 | 1129769.54
COA220102064877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217955.61 | 1217955.61
COA220102064893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190290.45 | 1190290.45
COA18180201142755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1006460.22 | 1006460.22
COA00180201143371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3431762.22 | 1917816.43
COA190401601151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 590728.32 | 571673.33
COA200401878608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5959337 | 8189199.23
COA200401881526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275421.29 | 275351.86
COA210101887743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 331441.63 | 289575.38
COA210201894071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 208682.61 | 208682.61
COA210201894277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2594108 | 2586660.8
COA210201894473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 189277.14
COA210201894592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 374576.67
COA210201894663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 224298.12
COA210201894689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210201894945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112149.06
COA210201895107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37383.02
COA210201895411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11848.7
COA210201913502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2909037.35 | 2909037.35
COA210201915334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1075509.31 | 1075509.31
COA210201919545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130755.18 | 129540.87
COA210201920837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 1099892.73
COA210201923134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497087.02 | 589680.34
COA210201924183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 933209.61 | 920296.44
COA210201924470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 258544.5 | 278507.84
COA210201924763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 137257.29
COA210201924765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 72339.73
COA210201925462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39500 | 39487.44
COA210201927078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 979516.62 | 977209.11
COA210201938804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9393267.36 | 9698510.43
COA210201938898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 162533.92 | 149406.05
COA210201943903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1181790.81 | 1179629.92
COA210201943922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476368.15 | 440573.5
COA210201943928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512933.96 | 504952.73
COA210201943929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4892058.71 | 5196263.93
COA210201943938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1501086.01 | 1384691.27
COA210201943945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 996678.65 | 995022.12
COA210201943955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979823.7 | 947824.17
COA210201944257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 470960.43 | 470956.3
COA210301956158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63325.78
COA210301956182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 82250.5
COA210301956282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62444.29
COA210301956496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301956501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149668.67
COA210301956572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37417.17
COA210301956725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301956736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165000 | 164501
COA210301956835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1254526.15 | 1245166.74
COA210301957348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 187288.33
COA210301958408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301960963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339083.34 | 339083.34
COA210301961922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787504.06 | 308874.27
COA210301962878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244730.43 | 1056223.41
COA210301963575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92928.99 | 92648.59
COA210301963577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 220798.29 | 220132.07
COA210301965465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3323439.89 | 3273070.07
COA210301969611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2824065.1 | 3244702.92
COA210301986543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 572175.08 | 572175.08
COA210301989238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1010002.41 | 977089.28
COA210301989838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255058.96 | 255058.96
COA210301991652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 477700.76 | 327693.3
COA210301996195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1556177.04 | 1251166.1
COA210302005086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 694230.42 | 693397.61
COA210302005088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1084487.19 | 1078898.29
COA210302005099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527316.8 | 525651.25
COA210302005100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785152.65 | 784667.86
COA210302005103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798119.41 | 761687.78
COA210302005105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2854077.8 | 2854067.76
COA210302005107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 653969.2 | 640826.77
COA210302005110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1739960.63 | 1739328.32
COA210302005132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786573.74 | 775223.5
COA210302005135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1379351.37 | 1349460.06
COA210302005137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1800896.33 | 1779115.19
COA210402008425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210402018110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 612755 | 612754.99
COA210402030014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590237.46 | 590237.46
COA210402030036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890939.1 | 1890939.1
COA210402030112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450743.74 | 450743.74
COA210402053425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 1542565.62 | 1542565.62
COA210402059447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 440405.83 | 424797.86
COA220102063085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 182121.44 | 182121.44
COA220102065133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 636176.13 | 636176.13
COA17170300954138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 2846704.65 | 643264.25
COA190301571162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2392243 | 1483020.31
COA200301792244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 10446582.5 | 7697407.69
COA200401881531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 610485.88 | 593238.62
COA210101882938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 2499511
COA210101887723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 626504 | 591685.94
COA210201894128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 125691.9
COA210201894253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 189830.17
COA210201894254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210201894454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63092.39
COA210201894670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 261681.14
COA210201894804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 261681.14
COA210201894815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 261681.14
COA210201895014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 125678.78
COA210201895131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210201895132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210201895408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11848.7
COA210201915105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 233999.99
COA210201915302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67816.67 | 67816.67
COA210201915659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 108777.14
COA210201921761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1749374.51 | 1717438.88
COA210201924102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048185.47 | 1078232.23
COA210201924761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 137687.67
COA210201924862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 237175.02
COA210201933452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657000 | 688924.84
COA210201943086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 49500000 | 49500000
COA210201943900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437230.9 | 412382.11
COA210201943902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 531430.95 | 527671.82
COA210201943942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431193.74 | 408398.12
COA210301952061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301956224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301956300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62444.29
COA210301956500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301956727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 82250.5
COA210301956731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301957399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301958403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62839.38
COA210301961040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385700 | 385700
COA210301962360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710495.01 | 710495.01
COA210301963574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81404.8 | 81159.19
COA210301963576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232322.48 | 231621.49
COA210301963578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69696.74 | 69486.45
COA210301963581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128604.73 | 128216.7
COA210301981213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195767.89 | 195767.89
COA210301988978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2375655.76 | 2266349.91
COA210301996320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 467082 | 463250.13
COA210301996338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2872205.24 | 2021865.2
COA210301998375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576397.65 | 576397.65
COA210301998750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1269699.58 | 1262357.71
COA210302004788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1326040.11 | 1212289.46
COA210302004791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1907449.39 | 1863667.6
COA210302005109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1665882.18 | 1664932.31
COA210302005122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1325702.89 | 1284203.6
COA210302005126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683508.16 | 665796.2
COA210302005130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202328.76 | 1161456.42
COA210302005133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494898.07 | 476078.36
COA210302005134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 601752.37 | 594644.06
COA210302005138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 762814.1 | 720704.78
COA210402008112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 47843.04
COA210402008403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210402008406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210402008416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 82250.5
COA210402008418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115500 | 115150.7
COA210402008444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 110488.02
COA210402013517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76874.56 | 76868.67
COA210402026269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125485.4 | 125485.4
COA210402030042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750385.13 | 750385.13
COA210402053421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | K003-Proyectos de construcción de carreteras |  | 2189567.72 | 2189567.72
COA210402059405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 731149.5 | 370693.31
COA220102063088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 247330.84 | 247330.84
COA220102063927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 233557.11 | 233557.11
COA220102064050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 186533.2 | 186533.2
COA17170300954151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1600376.3 | 934961.9
COA17180201132120 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057637 | 1057427.02
COA180301389177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U068-Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 1390000 | 1880365.57
COA190301571171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2376586.99 | 2291623.92
COA200201711829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1907650 | 1823762.52
COA200301722794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 698842 | 698841.77
COA200301727318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 26999.82
COA200401881979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2764579.7 | 2718285.47
COA210101887092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2229863.61 | 2229863.61
COA210101887118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1000000 | 729060
COA210101888087 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3251003.92
COA210101888088 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2884615.38 | 2783995.73
COA210201894110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 317500 | 314229.75
COA210201894142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 149830.67
COA210201894521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201913258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358766 | 1358766.02
COA210201924151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4021900.48 | 4018699.26
COA210201924781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 275938.36
COA210201925397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52800 | 52740.04
COA210201926619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 798465.72 | 798465.72
COA210201938373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 162533.92 | 149406.05
COA210201942870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 841760.5 | 841747.8
COA210201943899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 586764.74 | 586579.75
COA210201943915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1242769.74 | 1242740.96
COA210201943919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1179641.19 | 1177906.55
COA210201943924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 749456.52 | 616654.75
COA210201943925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394374.97 | 1227774.26
COA210201943931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597995.24 | 593708.77
COA210301952055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301955706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 189977.31
COA210301956242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301956497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112251.51
COA210301956541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74834.34
COA210301956627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99000 | 98700.6
COA210301956743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301957201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301958301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126706.56
COA210301958345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381000 | 380119.68
COA210301958364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.27
COA210301958979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62839.38
COA210301959284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210301962389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288715.45 | 277556.72
COA210301962420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4557799.76 | 4690015.23
COA210301962425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6506910.93 | 6520486.33
COA210301963571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46648.36 | 46507.61
COA210301969518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193496.04 | 171766.14
COA210301981267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195767.89 | 195767.89
COA210301986825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 523705.76 | 523705.76
COA210301989879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853834.24 | 853834.24
COA210301996334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797004.04 | 919085.12
COA210301999464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319420.14 | 319420.14
COA210302001955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 2497554.84 | 2497554.84
COA210302003389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 912008.02 | 912002.78
COA210302004787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1478494.31 | 1366191.47
COA210302004800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2588441.99 | 2510024.09
COA210302005094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564504.79 | 564373.35
COA210402008395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210402008415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 65800.4
COA210402008417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210402030647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
COA210402053051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3159267.69 | 3159267.69
COA210402053890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1664842.43 | 1664842.44
COA210402058057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1638970.12 | 1638970.12
COA190301571182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2249740 | 2150208.42
COA190401601140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1092090.1 | 917851.49
COA200201711770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 11-Educación Pública | K009-Proyectos de infraestructura social del sector educativo |  | 151421.04 | 146900.08
COA200301722795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505000 | 504407.28
COA200301723994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545780 | 545779.25
COA200301727314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 29127.6
COA200301729242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522696 | 522693.57
COA200401805875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 35000
COA200401878518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 13141369.64 | 13133884.33
COA210101883921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1554810.45 | 1554761.74
COA210101887741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358840.94 | 1220820.74
COA210201894168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210201894392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 262500 | 262203.67
COA210201894478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210201894582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210201894590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381000 | 378554.34
COA210201894594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 224298.12
COA210201894987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 224298.12
COA210201895291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 18000 | 17773.05
COA210201895405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 35546.1
COA210201914680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 474110 | 474110
COA210201922548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1793017.83 | 2371741.77
COA210201924730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 366240 | 405538.09
COA210201924732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322707.6 | 315064.35
COA210201925456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50000 | 38672.87
COA210201926527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690381.02 | 690381.02
COA210201933435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513000 | 315000
COA210201943906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1732860 | 1576510.87
COA210201943935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1784660.9 | 1783708.02
COA210201944145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4749747.02 | 4749743.92
COA210301952053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301952506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301956290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115500 | 115150.7
COA210301956316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 82250.5
COA210301956386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301956624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301957227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210301957239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301957465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126706.56
COA210301958310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301958315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301958321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126706.55
COA210301958678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37184.98
COA210301960954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373129.83 | 316877.96
COA210301963565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69880.6 | 69669.76
COA210301963570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62782.23 | 62592.78
COA210301969105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 332143 | 332143
COA210301969571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 206400 | 189218.36
COA210302001475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6286023.84 | 7445793.27
COA210302001920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | U008-Subsidios para las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas |  | 3436104.99 | 4306053.86
COA210302004789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2589082.36 | 2456966.33
COA210302004801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2508738.97 | 2423574.32
COA210302005101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1881885.18 | 1881730.18
COA210302005121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1044325.97 | 1025787.73
COA210302005124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1458194.95 | 1428589.47
COA210302005131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1463583.69 | 1428178.21
COA210302005139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10190194.46 | 10187600.24
COA210402007943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210402007972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210402013598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74367.37 | 74366.81
COA210402030027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638693.68 | 638693.68
COA210402052740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 238568.1 | 172747.2
COA210402053339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7424544.3 | 7424544.3
COA210402054325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 857767.82 | 857767.82
COA210402054438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 913107 | 826406.26
COA210402057763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 131918.51 | 131918.49
COA220102063080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 537368.36 | 537368.36
COA220102064407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 579254.23 | 578885.38
COA220102065152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 722665.66 | 722665.66
COA11150300556673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 240000 | 339511.36
COA190301570248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1243088.4 | 1181892.19
COA200301723698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1020800 | 1020799.93
COA200401878497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 6936455.75 | 6936017.87
COA200401881981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1944915.58 | 1895336.93
COA200401881985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912527.9 | 898559.56
COA210101883900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1924318.9 | 1886291.6
COA210101887731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719325.04 | 631558.68
COA210201893880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 158087.7 | 158087.7
COA210201894072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 146931.97 | 146931.97
COA210201894130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 254000 | 251383.76
COA210201894255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 36232.29
COA210201894385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210201894526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 74915.33
COA210201894583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11954.48
COA210201894709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37383.02
COA210201894810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201894858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201894878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112149.06
COA210201914549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421497.5 | 421497.5
COA210201915258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260000 | 233999.99
COA210201925472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 156610 | 156564.58
COA210201935595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 584848.8 | 584000.01
COA210201943934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360424.15 | 1296051.18
COA210201943939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1349615.74 | 1314929.51
COA210201943954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1465816.09 | 1805713.12
COA210201943957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695241.16 | 662660.81
COA210201943958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690951.46 | 690774.79
COA210301952051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 37229.14
COA210301956751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301957001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37341.64
COA210301957122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301957192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301957276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301957532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 224746
COA210301958849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126553.45
COA210301963564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95233.83 | 94946.48
COA210301963572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69696.74 | 69486.45
COA210301969733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1512699.07 | 1510830.83
COA210301997923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989074.24 | 1989074.24
COA210301999618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 144000
COA210302004786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1093512.25 | 1018597.72
COA210302004795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4999999.57 | 4966227.96
COA210302005097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 811687.94 | 809926.34
COA210302005102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2835164.14 | 2834822.51
COA210302005108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389489.35 | 388801
COA210302005111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2911217.98 | 2755299.47
COA210302005112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481744.79 | 468679.91
COA210302005120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975986.56 | 920737.15
COA210402007869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 637500 | 626098.84
COA210402008396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210402008407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210402008412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132000 | 131600.8
COA210402013596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266359.3 | 266356.21
COA210402030061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527034.94 | 1527034.94
COA210402030069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1310782.23 | 1310782.23
COA210402053438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3573462.93 | 3573462.93
COA210402053856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1856242.44 | 945980
COA220102063933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2995640.24 | 2995640.24
COA220102064370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 528210.77 | 500238.06
COA220102064434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 865294.6 | 865294.6
COA17170401045463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 34375971.12 | 33345290.52
COA190301570247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850600.26 | 1591885.63
COA200301722797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549447.69 | 549446.99
COA200301745013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1710884.2 | 1684862.07
COA210101882940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2500000 | 1984112.12
COA210101886716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1088780 | 1088460.07
COA210201894185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210201894885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112149.06
COA210201933904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 632769 | 632769
COA210201942899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 829070.75 | 794713.4
COA210201943905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 685634.84 | 679096.31
COA210201943911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1458507.3 | 1458390.85
COA210201943912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1563933.36 | 1563932.71
COA210201943921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711179.81 | 709953.41
COA210201943927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 727586.97 | 722104.8
COA210301952059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301955766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301956206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 124888.58
COA210301956254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301956356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301956514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 65800.4
COA210301956557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37417.17
COA210301956750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301957128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 60000 | 59772.4
COA210301957296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301958304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126706.56
COA210301958305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126706.56
COA210301958372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.27
COA210301958398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.27
COA210301958832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 189830.17
COA210301959220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210301960959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422250 | 422250
COA210301961650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343057.82 | 425699.81
COA210301962359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182965.71 | 157039.41
COA210301962418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924219.56 | 756719.77
COA210301962874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675473.09 | 675473.07
COA210301963563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69880.6 | 69669.76
COA210301963573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111551.56 | 111214.98
COA210301965445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3994337.16 | 3947658.25
COA210301969680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902699.07 | 839612.87
COA210301986801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517587.57 | 517587.57
COA210301989868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 767909.33 | 767909.33
COA210301996210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2029638.09 | 1507696.62
COA210301996316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 527003.64 | 525762.09
COA210302004794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1310653 | 1233654.13
COA210302004796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3628001.84 | 3707836.21
COA210302005085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1554238.35 | 1550727.31
COA210302005089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843597.88 | 843574.45
COA210302005090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 695536.3 | 693186.29
COA210302005092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123087.66 | 123087.02
COA210302005095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856215.17 | 855540.77
COA210302005104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1128921.63 | 1128832.43
COA210302005125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2597385.75 | 2477893.22
COA210402007877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210402007979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 31895.36
COA210402027096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4312535.6 | 4264480.31
COA220102063033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 301600 | 301600
COA220102064040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 748754.4 | 748754.4
COA220102064921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 763843.85 | 762535.02
COA11150300556710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2016303 | 971233.42
COA11150400596747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2187987 | 2840675.74
COA17170300954132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 3002660 | 2358080.01
COA17170300954172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 1599245.34 | 1893589.57
COA190301570246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1489114 | 1310212.56
COA190401684986 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 87190.2
COA200301727388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246115.53 | 246115.51
COA200401881535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 550872.89 | 550622.22
COA200401881536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 789874.46 | 789842.75
COA200401881982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2700000 | 2685101.84
COA210101887721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 631538.88 | 546515.11
COA210101887725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547520.32 | 513305.82
COA210101887727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 676473.28 | 608490.18
COA210101887728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469015.45 | 433083.57
COA210101888075 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1852725.44 | 1852564.56
COA210201894136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 188537.82
COA210201894282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5977.25
COA210201894453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210201894588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23908.96
COA210201894678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112149.06
COA210201894720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201894826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201894855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 637500 | 635511.35
COA210201895281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23697.44
COA210201895300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5924.35
COA210201914734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117600 | 117600
COA210201915123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168900 | 168900
COA210201920874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 917224.9 | 751639.36
COA210201923160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1527166.49 | 1672601.3
COA210201924872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240000 | 264688.66
COA210201924880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 513192.6 | 588967.12
COA210201924884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1025066.31
COA210201925207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145000 | 77940.62
COA210201941883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8728450.83 | 8728446.12
COA210201943907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1786100.35 | 1695658.55
COA210201943913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1600916.61 | 1600891.35
COA210201943916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820652.97 | 735738.11
COA210201943930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 917615.48 | 896872.57
COA210201943933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575991.64 | 575922.88
COA210301955683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16228.68
COA210301956262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 32900.2
COA210301956504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 148997.82
COA210301957120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301957182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210301957359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210301958302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.27
COA210301958386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210301959556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.27
COA210301996326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449909.36 | 579652.09
COA210302004792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 923414.53 | 822371.97
COA210302004797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 11-Educación Pública | U079-Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 507786.69 | 485664.09
COA210302005115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 553540.39 | 547247.4
COA210302005117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779389 | 749000.92
COA210302005128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 852350.59 | 826714.96
COA210402007989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 47843.04
COA210402008394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210402008405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210402008411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 132000 | 131600.8
COA210402008414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99000 | 98700.6
COA210402008437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 412500 | 405122.78
COA210402017395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111816.03 | 111816.03
COA210402053054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2853853.01 | 2853853.01
COA210402056823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 753198.57 | 753132.82
COA11150100480493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2011 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 93950 | 117700.52
COA180301384252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2999999.97 | 2643325.42
COA190401601111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 826612.95 | 826510.42
COA190401601130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 402449.22 | 334223.56
COA200301722773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423401.4 | 420605.04
COA200301722779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309004.34 | 306305.89
COA210101882934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 3999969.89
COA210101882941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9513323.98 | 10026695.55
COA210101884249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13500000 | 13500000
COA210101887744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405891.24 | 369657.13
COA210201893878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21725.72 | 21725.72
COA210201894070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1339929.83 | 1339929.83
COA210201894137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62845.94
COA210201894264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63276.72
COA210201894375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210201894457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74915.33
COA210201894574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11954.5
COA210201894585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 6000 | 5977.24
COA210201894675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201894996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149532.08
COA210201895002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74766.04
COA210201895298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 12000 | 11848.7
COA210201924139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913490.48 | 856348.86
COA210201924767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 74348.33
COA210201925449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 30738.41
COA210201943909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 562117.9 | 561552.56
COA210201943918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674025.9 | 673902.63
COA210201943936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1623796.72 | 1907494.9
COA210201943937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719901.01 | 719900.01
COA210301951957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37229.14
COA210301955673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126651.56
COA210301955689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126651.56
COA210301956214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210301956527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 225000 | 223496.74
COA210301956729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301957113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 49350.3
COA210301957184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301957189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 78000 | 77704.25
COA210301957218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 112373
COA210301957395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301958318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63353.28
COA210301958361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 149830.67
COA210301958406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37457.67
COA210301961013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 106635.61
COA210301962354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1892867.58 | 1892867.58
COA210301996180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1718404.36 | 1343401.48
COA210302004790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 872707.41 | 811693.16
COA210302004793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1518081.51 | 1403657.88
COA210302005087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929142.97 | 929117.33
COA210302005091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 661448.18 | 661447.38
COA210302005093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336210.4 | 336209.28
COA210302005106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249505.21 | 249005.58
COA210302005118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434844.66 | 417918.33
COA210302005119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482525.97 | 461627.08
COA210302005127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1177930.39 | 1140375.4
COA210302005129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2488995.95 | 2279459.3
COA210302005136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1680943.04 | 1635994.49
COA210402007991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402007998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15947.68
COA210402008441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 36829.34
COA210402009096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 24000 | 23909
COA210402020084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3829797.14 | 4075701.13
COA210402030104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2862922.51 | 2862922.51
COA210402056803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 680468.48 | 680468.48

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA16160200696167 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717871 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200717872 | Vivienda | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300907259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201545959 | Metros lineales | 660 | 660
COA190401595858 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA190401601048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401630407 | Metros lineales | 648 | 648
COA190401630473 | Metros lineales | 388 | 388
COA190401684850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699294 | Metros cúbicos | 480 | 480
COA200201711864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793011 | Metros | 1 | 1
COA200401810498 | Otros | 14 | 14
COA200401828929 | Otros | 1 | 1
COA200401876852 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401880394 | Metros | 1 | 1
COA200401880399 | Metros | 1 | 1
COA200401880406 | Metros | 1 | 1
COA200401881058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881525 | Metros | 1 | 1
COA200401881984 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210101882893 | Kilómetro | 18 | 18
COA210101882924 | Lote | 812 | 812
COA210101883004 | Metros cúbicos | 11874 | 11874
COA210101884239 | Piezas | 6 | 45
COA210101888012 | Metros | 1 | 1
COA210101888084 | Metros | 1 | 1
COA210101888090 | Metros | 1 | 1
COA210201894057 | Conexione(s) | 2 | 2
COA210201894107 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201894386 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900
COA210201894589 | Cuarto(s) | 10 | 10
COA210201895070 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895166 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210201895436 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201895468 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210201895476 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895480 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895601 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895604 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895608 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895611 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201895635 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895730 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895736 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201937639 | Otros | 1 | 1
COA210201941060 | Kilómetro | 18 | 18
COA210201942221 | Metros | 1 | 1
COA210201942310 | Kilómetro | 6 | 6
COA210201943908 | Metros | 1 | 1
COA210201944009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210301951480 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956343 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958266 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958326 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958337 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958391 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958432 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958436 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958463 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958473 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958483 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958487 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958493 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301969505 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969688 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969760 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301998124 | Metros lineales | 111.7 | 111.7
COA210302001365 | Metros cúbicos | 15600 | 15600
COA210302001553 | Metros cúbicos | 35520 | 35520
COA210302001754 | Metros Cuadrados | 10308 | 10308
COA210302001891 | Metros cúbicos | 37730 | 37730
COA210302001994 | Planta(s) | 1 | 1
COA210302002093 | Metros cúbicos | 46570 | 46570
COA210302002457 | Metros | 1 | 1
COA210302002458 | Metros | 1 | 1
COA210302005096 | Metros | 1 | 1
COA210402007872 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402007876 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007882 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007887 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007893 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007897 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007921 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007983 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210402008377 | Metros lineales | 3515 | 3515
COA210402008724 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402008983 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402009001 | Metros Cuadrados | 288 | 288
COA210402029006 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402033574 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
COA210402042680 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402042702 | Metros lineales | 185 | 185
COA210402051141 | Conexione(s) | 4 | 4
COA210402051529 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA210402053131 | Metros cúbicos | 1891 | 1891
COA210402053139 | Metros | 10586 | 10586
COA210402053142 | Metros | 12493 | 12493
COA210402054533 | Metros | 1 | 1
COA210402055514 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220102061372 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061404 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061415 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102062936 | Piezas | 1 | 1
COA220102064393 | Metros | 1 | 1
COA220102064394 | Metros | 1 | 1
COA220102064620 | Metros | 1 | 1
COA220102064621 | Metros | 1 | 1
COA220102064629 | Metros | 1 | 1
COA220102064642 | Metros | 1 | 1
COA220102064645 | Metros | 1 | 1
COA220102064647 | Metros | 1 | 1
COA220102064655 | Metros | 1 | 1
COA220102064659 | Metros | 1 | 1
COA220102064673 | Metros | 1 | 1
COA220102064679 | Metros | 1 | 1
COA220102064695 | Metros | 1 | 1
COA220102064704 | Metros | 1 | 1
COA220102064706 | Metros | 1 | 1
COA220102064708 | Metros | 1 | 1
COA220102064710 | Metros | 1 | 1
COA220102064716 | Metros | 1 | 1
COA220102064786 | Metros | 1 | 1
COA220102064890 | Metros | 1 | 1
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815657 | Lote | 1 | 1
COA16160400817132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180201132104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301312534 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA180401502385 | Otros | 1 | 1
COA190101515250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201539590 | Otros | 5 | 5
COA190401584735 | Otros | 1 | 1
COA190401684871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301746383 | Vivienda | 1 | 1
COA200301793017 | Metros | 1 | 1
COA200401822186 | Metros lineales | 450 | 450
COA200401824950 | Vivienda | 1 | 1
COA200401825005 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA200401825491 | Otros | 1 | 1
COA200401826395 | Otros | 1 | 1
COA200401828922 | Otros | 1 | 1
COA200401833102 | Metros Cuadrados | 22 | 22
COA200401880397 | Metros | 1 | 1
COA200401880398 | Metros | 1 | 1
COA200401880401 | Metros | 1 | 1
COA210101883822 | Equipo de seguridad | 2950 | 498
COA210101883825 | Piezas | 1061 | 1104
COA210101884252 | Equipo de seguridad | 549 | 549
COA210101888080 | Metros | 1 | 1
COA210201893882 | Conexione(s) | 21 | 21
COA210201894105 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201894524 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201895151 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895156 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895158 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895168 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895212 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA210201895285 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201895290 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
COA210201895292 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895415 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210201895420 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895421 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895422 | Metros Cuadrados | 144 | 144
COA210201895486 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895488 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201895522 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895718 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895759 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895763 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201914940 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
COA210201922958 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA210201938744 | Metros cúbicos | 6480 | 6480
COA210201938754 | Metros cúbicos | 1093 | 1093
COA210201938760 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938787 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201942324 | Kilómetro | 3 | 3
COA210201943940 | Metros | 1 | 1
COA210201944013 | Metros | 1 | 1
COA210301951472 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301951568 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301952098 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952199 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952203 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956837 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
COA210301956973 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210301958141 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958271 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958291 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958472 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958474 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958475 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958486 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958689 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301958816 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958827 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301959215 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301959283 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301960946 | Tanque(s) | 1 | 1
COA210301969458 | Metros lineales | 850 | 850
COA210301970663 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210302001373 | Metros cúbicos | 10500 | 10500
COA210302001416 | Metros cúbicos | 4252 | 4252
COA210302001438 | Metros cúbicos | 1600 | 1600
COA210302001539 | Metros cúbicos | 2632 | 2632
COA210302001548 | Metros cúbicos | 34175 | 34175
COA210302001850 | Metros cúbicos | 1250.52 | 1250.52
COA210302004272 | Metros lineales | 450 | 0
COA210402007883 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210402007896 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007905 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210402007912 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007914 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210402007918 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210402007949 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402008769 | Metros Cuadrados | 384 | 384
COA210402013986 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402017372 | Metros lineales | 249.5 | 249.5
COA210402017400 | Metros lineales | 249.5 | 249.5
COA210402017413 | Metros lineales | 236 | 236
COA210402029019 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402029052 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402034994 | Conexione(s) | 52 | 52
COA210402045433 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
COA210402053005 | Metros cúbicos | 7713 | 7713
COA210402053189 | Metros | 7683 | 7683
COA210402053443 | Metros cúbicos | 2059.87 | 2059.87
COA210402054530 | Metros | 1 | 1
COA210402054535 | Metros | 1 | 1
COA210402054546 | Metros | 1 | 1
COA210402054551 | Equipamiento | 1 | 1
COA220102061386 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061394 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061398 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061509 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061530 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063063 | Piezas | 221 | 221
COA220102063065 | Celdas solares | 360 | 360
COA220102063761 | Metros | 1 | 1
COA220102063925 | Metros | 101041 | 101041
COA220102063942 | Metros | 1 | 1
COA220102064609 | Metros | 1 | 1
COA220102064611 | Metros | 1 | 1
COA220102064616 | Metros | 1 | 1
COA220102064617 | Metros | 1 | 1
COA220102064618 | Metros | 1 | 1
COA220102064624 | Metros | 1 | 1
COA220102064626 | Metros | 1 | 1
COA220102064644 | Metros | 1 | 1
COA220102064646 | Metros | 1 | 1
COA220102064661 | Metros | 1 | 1
COA220102064671 | Metros | 1 | 1
COA220102064674 | Metros | 1 | 1
COA220102064678 | Metros | 1 | 1
COA220102064682 | Metros | 1 | 1
COA220102064687 | Metros | 1 | 1
COA220102064693 | Metros | 1 | 1
COA220102064694 | Metros | 1 | 1
COA220102064696 | Metros | 1 | 1
COA220102064707 | Metros | 1 | 1
COA220102064709 | Metros | 1 | 1
COA220102064714 | Metros | 1 | 1
COA220102064774 | Metros | 1 | 1
COA220102064791 | Metros | 1 | 1
COA220102064873 | Metros | 1 | 1
COA220102064912 | Metros | 1 | 1
COA220102065776 | Albergue(s) | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300749872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815745 | Lote | 1 | 1
COA17170100832366 | Otros | 1 | 1
COA17170300907260 | Otros | 1 | 1
COA18180201134962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135019 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA190201553258 | Metros lineales | 60 | 60
COA190401581248 | Otros | 1 | 1
COA190401584411 | Metros Cuadrados | 150 | 150
COA190401634261 | Metros lineales | 5000 | 5000
COA190401661787 | Otros | 1 | 1
COA190401685539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699258 | Piezas | 23 | 2
COA200101699262 | Piezas | 2 | 2
COA200301757321 | Otros | 1 | 1
COA200301793003 | Metros | 1 | 1
COA200301793008 | Metros | 1 | 1
COA200401817322 | Metros Cuadrados | 370 | 370
COA200401828739 | Otros | 1 | 1
COA200401828751 | Otros | 1 | 1
COA210101883005 | Metros cúbicos | 512 | 512
COA210101884253 | Piezas | 1 | 1
COA210101888079 | Metros | 1 | 1
COA210101888082 | Metros | 1 | 1
COA210101888083 | Metros | 1 | 1
COA210101888089 | Metros | 1 | 1
COA210201894103 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201895171 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256
COA210201895286 | Metros Cuadrados | 288 | 288
COA210201895289 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895313 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895319 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895338 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895479 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201895481 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201895493 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201914918 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500
COA210201938720 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938734 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938736 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201938781 | Metros cúbicos | 3279 | 3279
COA210201942218 | Metros | 1 | 1
COA210201944012 | Metros | 1 | 1
COA210201944017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210301951382 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301951558 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952063 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301955677 | Metros Cuadrados | 176 | 176
COA210301955701 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956278 | Metros Cuadrados | 176 | 176
COA210301956511 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210301956859 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
COA210301956873 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
COA210301956875 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
COA210301957393 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301957406 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA210301958124 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958160 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958247 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958257 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958379 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958394 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958501 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958673 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210301958853 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958855 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301962421 | Metros Cuadrados | 866 | 866
COA210301962430 | Metros Cuadrados | 976 | 976
COA210301976529 | Metros cuadrados de construcción | 1014 | 1014
COA210302001412 | Metros cúbicos | 9765 | 9765
COA210302001418 | Metros cúbicos | 7862 | 7862
COA210302001485 | Metros cúbicos | 2347 | 2347
COA210302001543 | Metros | 8700 | 8700
COA210302002106 | Metros Cuadrados | 1601 | 1601
COA210302002451 | Kilómetro lineal | 9000 | 9000
COA210302004798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402007881 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007891 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007895 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007898 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007920 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007927 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007944 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402008136 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402008617 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210402029041 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402029064 | Metros lineales | 46 | 46
COA210402033834 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA210402042517 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402051190 | Conexione(s) | 3 | 3
COA210402052991 | Metros cúbicos | 9256 | 9256
COA210402054538 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054544 | Metros | 1 | 1
COA210402054549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402057458 | Piezas | 1 | 1
COA220102061315 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061389 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061539 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102062919 | Piezas | 130 | 130
COA220102063760 | Metros | 1 | 1
COA220102063764 | Metros | 1 | 1
COA220102063765 | Metros | 1 | 1
COA220102063939 | Metros | 1 | 1
COA220102063944 | Metros | 1 | 1
COA220102064396 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA220102064403 | Piezas | 58 | 58
COA220102064622 | Metros | 1 | 1
COA220102064623 | Metros | 1 | 1
COA220102064632 | Metros | 1 | 1
COA220102064634 | Metros | 1 | 1
COA220102064648 | Metros | 1 | 1
COA220102064653 | Metros | 1 | 1
COA220102064676 | Metros | 1 | 1
COA220102064681 | Metros | 1 | 1
COA220102064690 | Metros | 1 | 1
COA220102064701 | Metros | 1 | 1
COA220102064711 | Metros | 1 | 1
COA220102064783 | Metros | 1 | 1
COA220102064785 | Metros | 1 | 1
COA220102064889 | Metros | 1 | 1
COA220102065142 | Metros Cuadrados | 259.05 | 259.05
COA16160200690707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696189 | Vehículos | 1 | 1
COA16160200701667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200718054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815638 | Lote | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832383 | Otros | 1 | 1
COA17170100833197 | Piezas | 1 | 1
COA17170300955439 | Otros | 1 | 1
COA18180201134991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201542092 | Otros | 546 | 546
COA190401584245 | Otros | 1 | 1
COA190401584552 | Otros | 1 | 1
COA190401684943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699256 | Piezas | 4 | 6
COA200101699260 | Piezas | 267 | 117
COA200101699261 | Piezas | 15 | 1
COA200201711816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301724494 | Otros | 9 | 9
COA200301725425 | Otros | 1 | 1
COA200401828702 | Otros | 1 | 1
COA200401828726 | Otros | 1 | 1
COA200401829055 | Otros | 1 | 1
COA200401830363 | Metros Cuadrados | 348 | 348
COA200401880400 | Metros | 1 | 1
COA200401880407 | Metros | 1 | 1
COA200401881008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101883001 | Metros Cuadrados | 56 | 56
COA210101884254 | Equipo de seguridad | 2 | 2
COA210101887732 | Aula | 1 | 1
COA210101888072 | Metros | 1 | 1
COA210101888078 | Metros | 1 | 1
COA210201893751 | Metros lineales | 624.5 | 624.5
COA210201894823 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895010 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895071 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895130 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895145 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895164 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895176 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895209 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201895410 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895491 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201895499 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210201895762 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201941993 | Metros lineales | 2896 | 2896
COA210201942219 | Metros | 1 | 1
COA210201944003 | Metros | 1 | 1
COA210301956264 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958123 | Cuarto(s) | 5 | 5
COA210301958249 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958355 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301958359 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958363 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958388 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958396 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958413 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301958442 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958502 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958526 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958562 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958565 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301958669 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958854 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301959040 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301959067 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301959230 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301959383 | Metros lineales | 800 | 800
COA210301959388 | Metros lineales | 1193.05 | 1193.05
COA210301969429 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969806 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970255 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970681 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301995329 | Metros Cuadrados | 912 | 912
COA210301998221 | Metros Cuadrados | 771.15 | 771.15
COA210302001358 | Metros cúbicos | 2347 | 2347
COA210302001379 | Metros | 17920 | 17920
COA210302001469 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210302001545 | Metros cúbicos | 7101 | 7101
COA210302001984 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210302002429 | Metros cúbicos | 920 | 920
COA210402007880 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210402007884 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007885 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007888 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007889 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007899 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402007924 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007931 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007932 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007939 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402008422 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402008427 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008428 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320
COA210402008720 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402020322 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA210402030085 | Metros cuadrados de construcción | 671 | 671
COA210402033611 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210402042533 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402052941 | Metros | 64811 | 64811
COA210402052947 | Metros cúbicos | 24759 | 24759
COA210402053183 | Metros cúbicos | 5876 | 5876
COA210402053317 | Metros lineales | 10863 | 10863
COA210402053417 | Metros cúbicos | 6081 | 6081
COA210402053429 | Metros | 1 | 1
COA210402054528 | Metros | 1 | 1
COA210402054532 | Metros | 1 | 1
COA210402054536 | Metros | 1 | 1
COA210402054543 | Metros | 1 | 1
COA210402056766 | Metros lineales | 2179 | 2179
COA220102060595 | Lote | 1 | 1
COA220102061407 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061483 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061501 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061519 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102062931 | Piezas | 2 | 2
COA220102063066 | Metros | 329 | 329
COA220102063069 | Metros | 308 | 308
COA220102064612 | Metros | 1 | 1
COA220102064613 | Metros | 1 | 1
COA220102064625 | Metros | 1 | 1
COA220102064628 | Metros | 1 | 1
COA220102064638 | Metros | 1 | 1
COA220102064639 | Metros | 1 | 1
COA220102064651 | Metros | 1 | 1
COA220102064662 | Metros | 1 | 1
COA220102064667 | Metros | 1 | 1
COA220102064668 | Metros | 1 | 1
COA220102064688 | Metros | 1 | 1
COA220102064699 | Metros | 1 | 1
COA220102064702 | Metros | 1 | 1
COA220102064737 | Metros | 1 | 1
COA220102064782 | Metros | 1 | 1
COA220102064911 | Metros | 1 | 1
COA220102064927 | Metros | 1 | 1
COA16160200685235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685247 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200696347 | Piezas | 1 | 1
COA16160200707237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717773 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815685 | Lote | 1 | 1
COA16160400815709 | Lote | 1 | 1
COA16160400816702 | Lote | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201540078 | Otros | 1 | 1
COA190201567186 | Metros Cuadrados | 95 | 95
COA190401584135 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA190401631000 | Otros | 1 | 1
COA190401684888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699254 | Piezas | 25 | 4604
COA200101699255 | Piezas | 873 | 748
COA200101699259 | Piezas | 5 | 5
COA200101699351 | Metros lineales | 126.5 | 126.5
COA200301724571 | Otros | 400 | 400
COA200301727584 | Metros Cuadrados | 586 | 586
COA200301757372 | Vivienda | 4 | 4
COA200301793009 | Metros | 1 | 1
COA200401828654 | Otros | 1 | 1
COA200401880391 | Metros | 1 | 1
COA200401880395 | Metros | 1 | 1
COA210101882923 | Lote | 986 | 986
COA210101888076 | Metros | 1 | 1
COA210201893554 | Metros lineales | 2650.14 | 2650.14
COA210201893754 | Metros lineales | 1387 | 1387
COA210201893883 | Conexione(s) | 11 | 11
COA210201894101 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210201895148 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895169 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895474 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201895485 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895495 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
COA210201895602 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895760 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895764 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201942621 | Metros lineales | 2833 | 2833
COA210201943949 | Metros | 1 | 1
COA210201943998 | Metros | 1 | 1
COA210201944006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944016 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201944018 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210301952077 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952087 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952116 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956272 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210301956877 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
COA210301957177 | Metros lineales | 909.07 | 909.07
COA210301958174 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210301958254 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958319 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958385 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301958424 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958453 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958503 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958682 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301959145 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210301970224 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970245 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301997939 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
COA210302001544 | Metros cúbicos | 10246 | 10246
COA210302002453 | Metros Cuadrados | 20700 | 20700
COA210302005113 | Metros | 1 | 1
COA210402007922 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007965 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402008338 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008340 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008620 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402013526 | Metros Cuadrados | 444 | 444
COA210402029033 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402030095 | Metros cuadrados de construcción | 298 | 298
COA210402033838 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA210402042727 | Metros lineales | 165 | 165
COA210402053001 | Metros cúbicos | 3900 | 3900
COA210402053012 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA210402053067 | Metros lineales | 5681 | 5681
COA210402054295 | Equipamiento | 1 | 1
COA210402054496 | Equipamiento | 1 | 1
COA210402054531 | Metros | 1 | 1
COA210402054541 | Metros | 1 | 1
COA210402054547 | Metros | 1 | 1
COA210402054548 | Metros | 1 | 1
COA210402056811 | Kilómetro cuadrado | 1016 | 1016
COA210402056863 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402056899 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102061299 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061413 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061487 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061491 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061495 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061512 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063035 | Lote | 1 | 1
COA220102063766 | Metros | 1 | 1
COA220102063936 | Metros | 1 | 1
COA220102064089 | Metros lineales | 1361.3 | 1361.3
COA220102064390 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064614 | Metros | 1 | 1
COA220102064633 | Metros | 1 | 1
COA220102064635 | Metros | 1 | 1
COA220102064641 | Metros | 1 | 1
COA220102064643 | Metros | 1 | 1
COA220102064658 | Metros | 1 | 1
COA220102064660 | Metros | 1 | 1
COA220102064665 | Metros | 1 | 1
COA220102064666 | Metros | 1 | 1
COA220102064677 | Metros | 1 | 1
COA220102064685 | Metros | 1 | 1
COA220102064691 | Metros | 1 | 1
COA220102064692 | Metros | 1 | 1
COA220102064700 | Metros | 1 | 1
COA220102064703 | Metros | 1 | 1
COA220102064712 | Metros | 1 | 1
COA220102064773 | Metros | 1 | 1
COA220102064779 | Metros | 1 | 1
COA220102064874 | Metros | 1 | 1
COA220102065469 | Metros lineales | 280 | 280
COA16160200696352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815782 | Lote | 1 | 1
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100833205 | Piezas | 1 | 2175
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101070284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201083669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301312515 | Metros Cuadrados | 800 | 800
COA180301389833 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337
COA190101515282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301569160 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179
COA190301572702 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA190401581329 | Otros | 1 | 1
COA190401601057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401630068 | Otros | 15 | 15
COA190401642403 | Otros | 540 | 540
COA190401685011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301713898 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301793002 | Metros | 1 | 1
COA200301793010 | Metros | 1 | 1
COA200301793012 | Metros | 1 | 1
COA200301793013 | Metros | 1 | 1
COA200401826172 | Otros | 1 | 1
COA200401828718 | Otros | 1 | 1
COA200401880402 | Metros | 1 | 1
COA200401880403 | Metros | 1 | 1
COA200401881524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882884 | Kilómetro lineal | 15 | 15
COA210101882921 | Lote | 580 | 580
COA210101887733 | Aula | 1 | 1
COA210201895419 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210201926640 | Metros cuadrados de construcción | 89.22 | 89.22
COA210201937439 | Otros | 1 | 1
COA210201938716 | Metros cúbicos | 2805 | 2805
COA210201940867 | Mobiliario y equipo | 17 | 17
COA210201942220 | Metros | 1 | 1
COA210201942559 | Kilómetro | 15 | 15
COA210201944002 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944015 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210301951371 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952108 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301955712 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA210301956354 | Metros Cuadrados | 2 | 2
COA210301956558 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301956740 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210301956840 | Metros lineales | 822.2 | 822.2
COA210301956978 | Cuarto(s) | 6 | 6
COA210301958489 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958514 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958543 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958593 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA210301958952 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301967750 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970294 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970722 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301998063 | Metros lineales | 137.4 | 137.4
COA210302001349 | Metros cúbicos | 2347 | 2347
COA210302001390 | Metros lineales | 1643 | 1643
COA210302001395 | Metros cúbicos | 1586 | 1586
COA210302001494 | Metros cúbicos | 14999 | 14999
COA210302001559 | Metros cúbicos | 7070 | 7070
COA210302001705 | Metros cúbicos | 9576 | 9576
COA210302001869 | Metros cúbicos | 26658 | 26658
COA210302002421 | Metros Cuadrados | 9455 | 9455
COA210302004799 | Metros | 1 | 1
COA210302005098 | Metros | 1 | 1
COA210302005123 | Aula | 1 | 1
COA210402007971 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402008139 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210402008325 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008379 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402008421 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402008423 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210402008424 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008426 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402008618 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210402008721 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402019017 | Metros Cuadrados | 376 | 376
COA210402020401 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402030074 | Metros cuadrados de construcción | 266 | 266
COA210402033566 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
COA210402051217 | Conexione(s) | 1 | 1
COA210402053117 | Metros cúbicos | 4248 | 4248
COA210402053124 | Piezas | 174591 | 174591
COA210402057532 | Metros lineales | 18800 | 18800
COA220102061307 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061382 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061477 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063072 | Metros | 2500 | 2500
COA220102063758 | Metros | 1 | 1
COA220102063929 | Kilómetro | 1 | 1
COA220102063947 | Metros | 1 | 1
COA220102064391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064630 | Metros | 1 | 1
COA220102064640 | Metros | 1 | 1
COA220102064649 | Metros | 1 | 1
COA220102064669 | Metros | 1 | 1
COA220102064672 | Metros | 1 | 1
COA220102064715 | Metros | 1 | 1
COA220102064717 | Metros | 1 | 1
COA220102064772 | Metros | 1 | 1
COA220102064787 | Metros | 1 | 1
COA220102064788 | Metros | 1 | 1
COA220102064790 | Metros | 1 | 1
COA220102064879 | Metros | 1 | 1
COA16160200690640 | Otros | 1 | 1
COA16160200690890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200896262 | Otros | 1 | 1
COA17170200898383 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13170401048526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101070861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301312519 | Metros Cuadrados | 400 | 400
COA190401595713 | Metros lineales | 60 | 60
COA190401595834 | Metros Cuadrados | 77 | 77
COA190401630013 | Otros | 150 | 150
COA190401678334 | Otros | 1 | 1
COA200101699253 | Piezas | 375 | 744
COA200201711786 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301713764 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
COA200301792181 | Metros Cuadrados | 386 | 386
COA200401805873 | Vehículos | 1 | 1
COA200401828686 | Otros | 1 | 1
COA200401828940 | Otros | 1 | 1
COA200401830266 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA200401841535 | Otros | 16 | 16
COA200401880390 | Metros | 1 | 1
COA200401880392 | Metros | 1 | 1
COA200401880393 | Metros | 1 | 1
COA200401880404 | Metros | 1 | 1
COA200401880409 | Metros | 1 | 1
COA200401881983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882925 | Lote | 1044 | 1044
COA210101888070 | Metros | 1 | 1
COA210101888085 | Metros | 1 | 1
COA210201893881 | Metros lineales | 120 | 120
COA210201894092 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201894389 | Metros cuadrados de construcción | 570 | 570
COA210201895282 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895295 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895484 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112
COA210201895632 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895735 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201914948 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800
COA210201938796 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210201941929 | Metros cúbicos | 100 | 15000
COA210201942273 | Metros cúbicos | 1448 | 1448
COA210201942418 | Kilómetro | 5 | 5
COA210201942509 | Kilómetro | 20 | 20
COA210201943923 | Aula | 1 | 1
COA210201944014 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210301956574 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301957382 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301958120 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958150 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958152 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958154 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958158 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958367 | Metros Cuadrados | 18 | 18
COA210301958380 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958383 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958468 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958476 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958491 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958498 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958955 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301975897 | Toma(s) | 36 | 36
COA210301975964 | Toma(s) | 38 | 38
COA210302001388 | Metros | 9695.64 | 9695.64
COA210302001451 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210302001459 | Metros cúbicos | 4372 | 4372
COA210302001550 | Metros Cuadrados | 19124 | 19124
COA210302001556 | Metros Cuadrados | 9650 | 9650
COA210302002456 | Metros | 1 | 1
COA210402007858 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402007864 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
COA210402007901 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402007902 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007906 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007909 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007968 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007996 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402008147 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402008330 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402008336 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008408 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210402008619 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402008622 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402033463 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210402033585 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210402033603 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402053185 | Metros cúbicos | 18952 | 18952
COA210402053303 | Metros cúbicos | 2412 | 2412
COA210402054529 | Metros | 1 | 1
COA210402054537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054540 | Metros | 1 | 1
COA210402054550 | Metros | 1 | 1
COA220102061309 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061320 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061486 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061502 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061543 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061547 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102062938 | Piezas | 2 | 2
COA220102063034 | Piezas | 10153 | 10153
COA220102063061 | Piezas | 3107 | 3107
COA220102063062 | Piezas | 57 | 57
COA220102063074 | Metros | 5194 | 5194
COA220102063757 | Metros | 1 | 1
COA220102063941 | Metros | 1 | 1
COA220102064389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064449 | Metros Cuadrados | 8991.1 | 8991.1
COA220102064451 | Lote | 1 | 1
COA220102064615 | Metros | 1 | 1
COA220102064631 | Metros | 1 | 1
COA220102064637 | Metros | 1 | 1
COA220102064650 | Metros | 1 | 1
COA220102064664 | Metros | 1 | 1
COA220102064670 | Metros | 1 | 1
COA220102064675 | Metros | 1 | 1
COA220102064680 | Metros | 1 | 1
COA220102064684 | Metros | 1 | 1
COA220102064686 | Metros | 1 | 1
COA220102064698 | Metros | 1 | 1
COA220102064705 | Metros | 1 | 1
COA220102064713 | Metros | 1 | 1
COA220102064765 | Metros | 1 | 1
COA220102064781 | Metros | 1 | 1
COA220102064784 | Metros | 1 | 1
COA220102064885 | Metros | 1 | 1
COA16160200690639 | Otros | 1 | 1
COA16160200696139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815646 | Lote | 1 | 1
COA00170200902429 | Otros | 1 | 1
COA17180101073913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201531931 | Otros | 1 | 1
COA190201563079 | Equipamiento | 1 | 1
COA190401601059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699257 | Piezas | 88 | 71
COA200301748458 | Otros | 31 | 31
COA200301792007 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401880396 | Metros | 1 | 1
COA200401880408 | Metros | 1 | 1
COA200401880977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882877 | Kilómetro | 7.1 | 7.1
COA210101882922 | Equipamiento | 596 | 596
COA210101883008 | Metros Cuadrados | 29 | 29
COA210101884250 | Piezas | 1 | 1
COA210101887730 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101888071 | Metros | 1 | 1
COA210101888077 | Metros | 1 | 1
COA210101888081 | Metros | 1 | 1
COA210201895068 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895142 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895208 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895217 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
COA210201895296 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256
COA210201895315 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895340 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895345 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895404 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895413 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895605 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895610 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895613 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895633 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895636 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201895637 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895757 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201914944 | Metros cuadrados de construcción | 980 | 980
COA210201914950 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800
COA210201924452 | Metros Cuadrados | 3464 | 2995.08
COA210201938740 | Metros cúbicos | 12960 | 12960
COA210201938748 | Metros cúbicos | 1093 | 1093
COA210201942222 | Metros | 1 | 1
COA210201942237 | Metros lineales | 2833 | 2833
COA210201942359 | Kilómetro | 4.8 | 4.8
COA210201943101 | Lote | 1 | 1
COA210201943109 | Lote | 1 | 1
COA210201943914 | Metros | 1 | 1
COA210201943932 | Metros | 1 | 1
COA210301951470 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301951587 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301952201 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958234 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958262 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958373 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958397 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958484 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958485 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301958852 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301959099 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301960514 | Metros cuadrados de construcción | 969.1 | 969.1
COA210301969842 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969920 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970352 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301997095 | Metros Cuadrados | 941.5 | 941.5
COA210301998004 | Metros Cuadrados | 2470 | 2470
COA210302001071 | Metros cúbicos | 274 | 274
COA210302001401 | Metros lineales | 6251 | 6251
COA210302001409 | Metros cúbicos | 7838 | 7838
COA210302001481 | Metros lineales | 52298 | 52298
COA210302001547 | Metros cúbicos | 6509 | 6509
COA210302001937 | Piezas | 60 | 60
COA210302002432 | Metros Cuadrados | 14249 | 14249
COA210402007890 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007892 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007894 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402007911 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210402007916 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007950 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210402007974 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402007982 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402008144 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402008409 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210402017382 | Metros lineales | 249.5 | 249.5
COA210402033551 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
COA210402034192 | Metros Cuadrados | 332 | 332
COA210402051204 | Conexione(s) | 3 | 3
COA210402052961 | Metros | 19620 | 19620
COA210402052964 | Metros | 63522 | 63522
COA210402053009 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA210402053306 | Metros cúbicos | 13915 | 13915
COA210402053836 | Toma(s) | 220 | 220
COA210402054471 | Equipamiento | 1 | 1
COA210402054534 | Metros | 1 | 1
COA210402054542 | Metros | 1 | 1
COA210402054545 | Metros | 1 | 1
COA210402056788 | Kilómetro cuadrado | 4647 | 4647
COA210402056817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402057521 | Metros lineales | 59 | 59
COA220102061402 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061481 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061505 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061527 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061537 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063759 | Metros | 1 | 1
COA220102063762 | Metros | 1 | 1
COA220102063763 | Metros | 1 | 1
COA220102063896 | Metros cúbicos | 6826 | 6826
COA220102063928 | Metros | 237951 | 237951
COA220102064388 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA220102064610 | Metros | 1 | 1
COA220102064619 | Metros | 1 | 1
COA220102064627 | Metros | 1 | 1
COA220102064636 | Metros | 1 | 1
COA220102064652 | Metros | 1 | 1
COA220102064654 | Metros | 1 | 1
COA220102064656 | Metros | 1 | 1
COA220102064657 | Metros | 1 | 1
COA220102064663 | Metros | 1 | 1
COA220102064683 | Metros | 1 | 1
COA220102064689 | Metros | 1 | 1
COA220102064697 | Metros | 1 | 1
COA220102064776 | Metros | 1 | 1
COA220102064877 | Metros | 1 | 1
COA220102064893 | Metros | 1 | 1
COA18180201142755 | Otros | 1 | 1
COA00180201143371 | Otros | 1 | 1
COA190401601151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401878608 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881526 | Metros | 1 | 1
COA210101887743 | Metros | 1 | 1
COA210201894071 | Conexione(s) | 8 | 8
COA210201894277 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894319 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894461 | Vehículos | 1 | 1
COA210201894473 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894584 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894591 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201894592 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA210201894663 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210201894689 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894945 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895107 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895411 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8
COA210201913502 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300
COA210201915334 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660
COA210201919545 | Metros lineales | 39 | 39
COA210201920837 | Metros Cuadrados | 56000 | 3700
COA210201923134 | Metros Cuadrados | 690 | 514.74
COA210201924183 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201924470 | Metros Cuadrados | 173 | 116.13
COA210201924763 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201924765 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201925462 | Metros Cuadrados | 20 | 19.75
COA210201927078 | Metros cuadrados de construcción | 482 | 470.45
COA210201938804 | Metros cúbicos | 636 | 636
COA210201938898 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201943903 | Metros | 1 | 1
COA210201943922 | Metros | 1 | 1
COA210201943928 | Aula | 1 | 1
COA210201943929 | Aula | 1 | 1
COA210201943938 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201943945 | Metros | 1 | 1
COA210201943955 | Metros | 1 | 1
COA210201944257 | Metros Cuadrados | 199.53 | 199.53
COA210301956158 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956182 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA210301956282 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956496 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956501 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956510 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956534 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210301956572 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301956725 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956736 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956834 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210301956835 | Metros lineales | 615.83 | 615.83
COA210301957348 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957353 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957385 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958180 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958341 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
COA210301958408 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301960963 | Sanitario(s) | 5 | 5
COA210301961922 | Metros Cuadrados | 1500 | 643.59
COA210301962878 | Metros lineales | 232 | 299.95
COA210301963575 | Piezas | 40 | 40
COA210301963577 | Piezas | 95 | 95
COA210301965465 | Metros Cuadrados | 5069 | 5069
COA210301969611 | Metros cuadrados de construcción | 5453 | 6242.58
COA210301986543 | Metros lineales | 489 | 489
COA210301989238 | Metros lineales | 592 | 592
COA210301989838 | Metros cuadrados de construcción | 1415 | 1415
COA210301991652 | Metros lineales | 65 | 65
COA210301996195 | Metros lineales | 424 | 424
COA210302005086 | Metros | 1 | 1
COA210302005088 | Metros | 1 | 1
COA210302005099 | Metros | 1 | 1
COA210302005100 | Metros | 1 | 1
COA210302005103 | Aula | 1 | 1
COA210302005105 | Aula | 1 | 1
COA210302005107 | Aula | 1 | 1
COA210302005110 | Metros | 1 | 1
COA210302005132 | Metros | 1 | 1
COA210302005135 | Metros | 1 | 1
COA210302005137 | Metros | 1 | 1
COA210402008425 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402018110 | Metros lineales | 129 | 129
COA210402030014 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402030036 | Metros Cuadrados | 1899 | 1899
COA210402030112 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402053425 | Metros cúbicos | 6826 | 6826
COA210402059447 | Metros Cuadrados | 580 | 580
COA220102063085 | Metros lineales | 1491.84 | 1491.84
COA220102065133 | Metros Cuadrados | 621.9 | 621.9
COA17170300954138 | Otros | 1 | 1
COA190301571162 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301792244 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881531 | Aula | 1 | 1
COA210101882938 | Metros Cuadrados | 597 | 597
COA210101887723 | Aula | 1 | 1
COA210201894128 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
COA210201894253 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210201894254 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894270 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894452 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894454 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894536 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894593 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894670 | Metros cuadrados de construcción | 224 | 224
COA210201894804 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201894815 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201895014 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201895131 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895132 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895408 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8
COA210201915105 | Sanitario(s) | 4 | 4
COA210201915302 | Sanitario(s) | 1 | 1
COA210201915659 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201921761 | Metros Cuadrados | 3387 | 3623.97
COA210201924102 | Metros Cuadrados | 1140 | 950.08
COA210201924761 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201924862 | Metros Cuadrados | 100 | 112.44
COA210201933452 | Otros | 1 | 1
COA210201943086 | Lote | 1 | 1
COA210201943900 | Metros | 1 | 1
COA210201943902 | Aula | 1 | 1
COA210201943942 | Metros | 1 | 1
COA210301952061 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301956224 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301956300 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301956500 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956727 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA210301956731 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301957399 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957473 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957496 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958284 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958403 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958637 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301961040 | Piezas | 120 | 120
COA210301962360 | Metros lineales | 250 | 250
COA210301963574 | Piezas | 35 | 35
COA210301963576 | Piezas | 100 | 100
COA210301963578 | Piezas | 30 | 30
COA210301963581 | Piezas | 55 | 55
COA210301981213 | Planta(s) | 1 | 1
COA210301988978 | Metros cúbicos | 252 | 252
COA210301996320 | Metros cúbicos | 120 | 120
COA210301996338 | Metros cúbicos | 417 | 417
COA210301998375 | Piezas | 1 | 1
COA210301998750 | Metros Cuadrados | 41.81 | 41.81
COA210302004788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004791 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302005109 | Metros | 1 | 1
COA210302005122 | Metros | 1 | 1
COA210302005126 | Metros | 1 | 1
COA210302005130 | Metros | 1 | 1
COA210302005133 | Metros | 1 | 1
COA210302005134 | Metros | 1 | 1
COA210302005138 | Metros | 1 | 1
COA210402008112 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210402008403 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402008406 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402008416 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
COA210402008418 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112
COA210402008444 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210402013517 | Metros Cuadrados | 77 | 77
COA210402026269 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292
COA210402030042 | Metros Cuadrados | 108 | 108
COA210402053421 | Metros cúbicos | 7676 | 7676
COA210402059405 | Metros lineales | 18000 | 18000
COA220102063088 | Metros lineales | 2026 | 2026
COA220102063927 | Piezas | 3 | 3
COA220102064050 | Sanitario(s) | 2 | 2
COA17170300954151 | Otros | 1 | 1
COA17180201132120 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301389177 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA190301571171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301722794 | Otros | 250 | 250
COA200301727318 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA200401881979 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101887092 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101887118 | Metros | 6000 | 6000
COA210101888087 | Metros | 1 | 1
COA210101888088 | Metros | 1 | 1
COA210201894110 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
COA210201894142 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894169 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894482 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201894521 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894798 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201913258 | Piezas | 150 | 150
COA210201924151 | Metros Cuadrados | 6393 | 5945.49
COA210201924781 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201925397 | Metros Cuadrados | 20 | 24.55
COA210201926619 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680
COA210201938373 | Toma(s) | 1 | 1
COA210201942870 | Metros Cuadrados | 530.45 | 530.45
COA210201943899 | Metros | 1 | 1
COA210201943915 | Metros | 1 | 1
COA210201943919 | Aula | 1 | 1
COA210201943924 | Metros | 1 | 1
COA210201943925 | Metros | 1 | 1
COA210201943931 | Aula | 1 | 1
COA210301952055 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301955706 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301956242 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956333 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956497 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956525 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210301956541 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210301956627 | Metros Cuadrados | 6 | 6
COA210301956743 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301957201 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958192 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958301 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958345 | Cuarto(s) | 6 | 6
COA210301958364 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958979 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301959284 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301962389 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301962420 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA210301962425 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA210301963571 | Piezas | 20 | 20
COA210301969518 | Metros cuadrados de construcción | 81 | 71.69
COA210301981267 | Planta(s) | 1 | 1
COA210301986825 | Piezas | 33 | 33
COA210301989879 | Metros cuadrados de construcción | 2000 | 2000
COA210301996334 | Metros cúbicos | 141.5 | 141.5
COA210301999464 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA210302001955 | Piezas | 216 | 216
COA210302003389 | Metros Cuadrados | 1165 | 1165
COA210302004787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004800 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302005094 | Metros | 1 | 1
COA210402008395 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210402008415 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402008417 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210402030647 | Metros lineales | 240 | 240
COA210402053051 | Metros cúbicos | 3731 | 3731
COA210402053890 | Metros cúbicos | 50.1 | 50.1
COA210402058057 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800
COA190301571182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711770 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301722795 | Otros | 142 | 142
COA200301723994 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA200301727314 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA200301729242 | Metros Cuadrados | 298 | 298
COA200401805875 | Otros | 1 | 1
COA200401878518 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101883921 | Metros cuadrados de construcción | 5313 | 5313
COA210101887741 | Metros | 1 | 1
COA210201894168 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894390 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894392 | Metros Cuadrados | 224 | 224
COA210201894478 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894560 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894578 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201894582 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894590 | Cuarto(s) | 6 | 6
COA210201894594 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894714 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210201894987 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA210201895291 | Metros Cuadrados | 7.2 | 7.2
COA210201895405 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6
COA210201914680 | Sanitario(s) | 7 | 7
COA210201922548 | Metros Cuadrados | 2560 | 2399.02
COA210201924730 | Metros Cuadrados | 183 | 169.27
COA210201924732 | Metros Cuadrados | 161 | 137.46
COA210201925456 | Metros Cuadrados | 1 | 19.34
COA210201926527 | Piezas | 69 | 69
COA210201933435 | Otros | 1 | 1
COA210201943906 | Metros | 1 | 1
COA210201943935 | Metros | 1 | 1
COA210201944145 | Metros Cuadrados | 3125 | 3125
COA210301952053 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301952506 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301956290 | Metros Cuadrados | 112 | 112
COA210301956316 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA210301956386 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956408 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956624 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301957227 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301957239 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957318 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957365 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301957465 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958308 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958310 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958315 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958321 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958678 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301960954 | Otros | 1 | 1
COA210301963565 | Piezas | 30 | 30
COA210301963570 | Piezas | 30 | 30
COA210301969105 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969571 | Metros cuadrados de construcción | 86 | 78.89
COA210302001475 | Metros cúbicos | 2905 | 2905
COA210302001920 | Metros Cuadrados | 323 | 323
COA210302004789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004801 | Metros | 1 | 1
COA210302005101 | Metros | 1 | 1
COA210302005121 | Metros | 1 | 1
COA210302005124 | Metros | 1 | 1
COA210302005131 | Metros | 1 | 1
COA210302005139 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210402007943 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402007972 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402008397 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402013598 | Metros Cuadrados | 74 | 74
COA210402030027 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402052740 | Metros | 22597.14 | 22597.14
COA210402053339 | Metros | 1 | 1
COA210402054325 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA210402054438 | Metros cúbicos | 166.01 | 166.01
COA210402057763 | Metros Cuadrados | 262.5 | 262.5
COA220102063080 | Metros lineales | 4401.83 | 4401.83
COA220102064407 | Metros cúbicos | 73.97 | 73.97
COA220102065152 | Metros Cuadrados | 1975.65 | 1975.65
COA11150300556673 | Equipamiento | 1 | 1
COA190301570248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301723698 | Otros | 56 | 56
COA200401878497 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401881981 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881985 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101883900 | Metros cuadrados de construcción | 1348 | 1348
COA210101887731 | Aula | 1 | 1
COA210201893880 | Conexione(s) | 2 | 2
COA210201894072 | Conexione(s) | 3 | 3
COA210201894130 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210201894255 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201894385 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894475 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894526 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894583 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
COA210201894709 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201894810 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894858 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894878 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201914549 | Cuarto(s) | 5 | 5
COA210201915258 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA210201925472 | Metros Cuadrados | 60 | 78.3
COA210201935595 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201943934 | Metros | 1 | 1
COA210201943939 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201943954 | Metros | 1 | 1
COA210201943957 | Metros | 1 | 1
COA210201943958 | Aula | 1 | 1
COA210301952051 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210301956751 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301957001 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957122 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301957192 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301957276 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957281 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957308 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301957532 | Metros Cuadrados | 192 | 192
COA210301958849 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301963564 | Piezas | 41 | 41
COA210301963572 | Piezas | 30 | 30
COA210301969733 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 341.76
COA210301997923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210301999618 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA210302004786 | Metros | 1 | 1
COA210302004795 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210302005097 | Metros | 1 | 1
COA210302005102 | Metros | 1 | 1
COA210302005108 | Metros | 1 | 1
COA210302005111 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210302005112 | Metros | 1 | 1
COA210302005120 | Metros | 1 | 1
COA210402007869 | Metros cuadrados de construcción | 544 | 544
COA210402008396 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402008407 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA210402008412 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210402013596 | Metros Cuadrados | 267 | 267
COA210402030061 | Metros Cuadrados | 312 | 312
COA210402030069 | Metros Cuadrados | 1171 | 1171
COA210402053438 | Metros | 1 | 1
COA210402053856 | Piezas | 43 | 21
COA220102063933 | Metros cúbicos | 1016 | 1016
COA220102064370 | Metros cúbicos | 50 | 50
COA220102064434 | Otros | 2 | 2
COA17170401045463 | Equipamiento | 1 | 1
COA190301570247 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301722797 | Metros lineales | 314 | 314
COA200301745013 | Metros lineales | 1502.5 | 1502.5
COA210101882940 | Metros Cuadrados | 127 | 127
COA210101886716 | Metros Cuadrados | 52 | 52
COA210201894185 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894455 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201894885 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201933904 | Conexione(s) | 18 | 18
COA210201942899 | Toma(s) | 30 | 30
COA210201943905 | Metros | 1 | 1
COA210201943911 | Metros | 1 | 1
COA210201943912 | Metros | 1 | 1
COA210201943921 | Aula | 1 | 1
COA210201943927 | Metros | 1 | 1
COA210301952059 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301955766 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301956206 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301956254 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956304 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301956356 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956443 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956514 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956524 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301956557 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301956750 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956845 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956855 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301957128 | Metros Cuadrados | 24 | 24
COA210301957296 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958304 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958305 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301958372 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958398 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301958411 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958594 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958832 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210301959220 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210301960959 | Cuarto(s) | 5 | 5
COA210301961650 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080.28
COA210301962359 | Metros Cuadrados | 1800 | 1090.05
COA210301962418 | Metros Cuadrados | 488 | 488
COA210301962874 | Metros lineales | 166 | 170.25
COA210301963563 | Piezas | 30 | 30
COA210301963573 | Piezas | 48 | 48
COA210301965445 | Metros cúbicos | 572 | 572
COA210301969680 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210301986801 | Metros lineales | 450 | 450
COA210301989868 | Metros cuadrados de construcción | 4320 | 4320
COA210301996210 | Metros lineales | 40 | 40
COA210301996316 | Metros cúbicos | 120 | 120
COA210302004794 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210302004796 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210302005085 | Metros | 1 | 1
COA210302005089 | Metros | 1 | 1
COA210302005090 | Metros | 1 | 1
COA210302005092 | Metros | 1 | 1
COA210302005095 | Metros | 1 | 1
COA210302005104 | Metros | 1 | 1
COA210302005125 | Metros | 1 | 1
COA210402007877 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007979 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402027096 | Metros Cuadrados | 526 | 526
COA220102063033 | Metros Cuadrados | 400 | 400
COA220102064040 | Metros lineales | 466 | 466
COA220102064921 | Metros Cuadrados | 2132.34 | 2132.34
COA11150300556710 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA11150400596747 | Equipamiento | 1 | 1
COA17170300954132 | Otros | 1 | 1
COA17170300954172 | Otros | 1 | 1
COA190301570246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301727388 | Piezas | 1 | 1
COA200401881535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881536 | Metros | 1 | 1
COA200401881982 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101887721 | Aula | 1 | 1
COA210101887725 | Aula | 1 | 1
COA210101887727 | Aula | 1 | 1
COA210101887728 | Aula | 1 | 1
COA210101888075 | Metros | 1 | 1
COA210201894136 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
COA210201894282 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894381 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
COA210201894453 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201894588 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
COA210201894678 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201894720 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201894826 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201894855 | Metros Cuadrados | 544 | 544
COA210201895281 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6
COA210201895300 | Metros Cuadrados | 2.4 | 2.4
COA210201914734 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210201915123 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210201920874 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
COA210201923160 | Metros Cuadrados | 2794 | 3107.26
COA210201924872 | Metros Cuadrados | 100 | 110.48
COA210201924880 | Metros Cuadrados | 100 | 243.68
COA210201924884 | Metros Cuadrados | 100 | 427.84
COA210201925207 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201941883 | Equipamiento | 1 | 1
COA210201943907 | Metros | 1 | 1
COA210201943913 | Metros | 1 | 1
COA210201943916 | Metros | 1 | 1
COA210201943930 | Aula | 1 | 1
COA210201943933 | Metros | 1 | 1
COA210301955683 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956262 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301956504 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210301957120 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301957182 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957198 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301957359 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957491 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958186 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210301958302 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958386 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210301959556 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301996326 | Metros cúbicos | 117 | 117
COA210302004792 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210302004797 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210302005115 | Metros | 1 | 1
COA210302005117 | Metros | 1 | 1
COA210302005128 | Metros | 1 | 1
COA210402007989 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210402008394 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402008405 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402008411 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210402008414 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210402008437 | Metros Cuadrados | 352 | 352
COA210402017395 | Piezas | 1 | 1
COA210402053054 | Metros cúbicos | 5097 | 5097
COA210402056823 | Metros | 1 | 1
COA11150100480493 | Equipamiento | 1 | 1
COA180301384252 | Otros | 1 | 1
COA190401601111 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301722773 | Metros lineales | 420 | 420
COA200301722779 | Metros lineales | 81 | 81
COA210101882934 | Metros Cuadrados | 632 | 632
COA210101882941 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
COA210101884249 | Equipamiento | 1 | 1
COA210101887744 | Metros | 1 | 1
COA210201893878 | Conexione(s) | 2 | 2
COA210201894070 | Conexione(s) | 88 | 88
COA210201894137 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
COA210201894264 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894274 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894280 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201894375 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210201894457 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201894574 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
COA210201894585 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
COA210201894675 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201894996 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210201895002 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895298 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8
COA210201924139 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210201924767 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201925449 | Metros Cuadrados | 20 | 15.4
COA210201943909 | Aula | 1 | 1
COA210201943918 | Metros | 1 | 1
COA210201943936 | Metros | 1 | 1
COA210201943937 | Metros | 1 | 1
COA210301951957 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301955673 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301955689 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301956214 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956377 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210301956527 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192
COA210301956729 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301957113 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA210301957184 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301957189 | Metros Cuadrados | 31.2 | 31.2
COA210301957218 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210301957395 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958318 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301958361 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210301958406 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301961013 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301962354 | Metros Cuadrados | 200 | 415.61
COA210301996180 | Metros lineales | 475 | 475
COA210302004790 | Metros | 1 | 1
COA210302004793 | Metros | 1 | 1
COA210302005087 | Metros | 1 | 1
COA210302005091 | Metros | 1 | 1
COA210302005093 | Metros | 1 | 1
COA210302005106 | Metros | 1 | 1
COA210302005118 | Metros | 1 | 1
COA210302005119 | Metros | 1 | 1
COA210302005127 | Metros | 1 | 1
COA210302005129 | Metros | 1 | 1
COA210302005136 | Metros | 1 | 1
COA210402007991 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402007998 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402008105 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402008108 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402008441 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210402009096 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6
COA210402020084 | Metros cúbicos | 531.75 | 531.75
COA210402030104 | Metros cuadrados de construcción | 292 | 292
COA210402056803 | Metros Cuadrados | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA16160200696167 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3971 | 27.3256
COA16160200712535 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7023 | 27.2882
COA16160200717871 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7288 | 27.0066
COA16160200717872 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7211 | 26.9988
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA17170300907259 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN | -101.7936 | 27.0485
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA190201545959 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BRECHA JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 250 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6697 | 26.8309
COA190401595858 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE V. GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A 70 METROS DE PLAZA PRINCIPAL | -100.668 | 26.8373
COA190401601048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Aviación, Torreón, Coah., México | -103.3948 | 25.5468
COA190401630407 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CALLE ZUAZUA COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL ZUAZUA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERCONEXION DE LAS CALLES GRAL. ZUAZUA ENTRE EMILIO CARRAN | -101.4352 | 26.7852
COA190401630473 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA INDEPENDENCIA NORTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTELAR Y CALLE FERROCARRIL Y EMILIO CARRANZA, CALLE CORONA Y CASTELAR Y XICOTENCATL CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS | -101.4358 | 26.7888
COA190401684850 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0579 | 26.9813
COA190401684877 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA200101699294 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9858 | 25.7578
COA200201711864 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Lorenzo Domínguez Muñoz | CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN | -100.9031 | 28.4797
COA200301793011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo | -100.9785 | 24.9102
COA200401810498 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA | -100.9322 | 25.5322
COA200401828929 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL | -100.9495 | 25.5595
COA200401876852 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Allende, Coah., México | -100.8508 | 28.3498
COA200401880394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO #501 COLONIA POLITÉCNICA | -100.5194 | 28.7097
COA200401880399 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE | -101.0121 | 25.4219
COA200401880406 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | ACAPULCO S/N COLONIA ZARAGOZA | -101.2993 | 27.9224
COA200401881058 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Jiménez, Coahuila, Mexico | -100.6772 | 29.0694
COA200401881525 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.2993 | 27.9224
COA200401881984 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -101.0121 | 25.4219
COA210101882893 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | PROVIDENCIA | -101.4306 | 26.7853
COA210101882924 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA210101882924 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210101883004 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA210101884239 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101888012 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA | -101.422 | 26.9103
COA210101888084 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR | -100.9486 | 25.5643
COA210101888090 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS | -102.9756 | 25.7611
COA210201894057 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE ROSA ELENA INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y CALLE GIRASOLES, CALLE GARDENIAS PRIMEROS 35 METROS DE LA CALLE ROSA ELENA | -102.056 | 26.9832
COA210201894107 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE JUAN SALAS 110 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELISEO MENDOZA BERRUETO Y CALLE ORALIA SALINAS, CALLE IGNACIO ALLENDE DOCTOR JUAN S | -102.056 | 26.9865
COA210201894386 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO LA PERLA A 11 KM AL SURESTE DEL MUNICIPIO DE TORREON | -103.3525 | 25.4955
COA210201894589 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CEDROS 160 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CIRUELOS Y AVENIDA PRIMAVERA, CALLE NOGAL LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE CEDROS 160 INTERIOR SN COLONIA NUEVA | -103.3923 | 25.4968
COA210201895070 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SEPTIMA 102 INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CENTENARIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SEPTIMA | -100.513 | 28.6827
COA210201895166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda del Lobo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HEDIONDA DEL LOBO, 25301 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HEDIONDA DEL LOBO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2674 | 25.3564
COA210201895436 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3292 | 25.7126
COA210201895468 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Julián | EJIDO SAN JULIÁN, 27470 SAN JULIÁN, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN JULIAN MATAMOROS COAHUILA | -103.3044 | 25.4426
COA210201895476 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Fresno del Sur (El Fresno) | EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO FRESNO DEL SUR EL FRESNO CP. 27470 FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2313 | 25.417
COA210201895480 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Granada | EJIDO GRANADA, 27454 GRANADA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO GRANADA CP. 27454 GRANADA MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.268 | 25.6406
COA210201895601 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VEINTISIETE COLONIA GUERRERO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE, CALLE SEIS COLONIA GUERRERO CP. 25740 ENTRE CALLE VEINTIUNO Y CALLE DIECINUEVE CALLE SEIS Y CALLE CUA | -101.4129 | 26.8938
COA210201895604 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TEINTA Y OCHO INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y SIETE Y CALLE TREINTA Y NUEVE, CALLE CINCO 21 DE MARZO CP. 25733 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3887 | 26.9173
COA210201895608 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE APOLONIO 907 INTERIOR SN COLONIA GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ, 25680 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE SINALOA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES APOLONIO | -101.4542 | 26.9122
COA210201895611 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE VICTORIANO CEPEDA 715 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE SOLEDAD, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICTORIANO CEPEDA PEDRO PRUNEDA, | -101.4649 | 26.9292
COA210201895635 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ 106 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE OCCCIDENTAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SOR JUANA INES DE | -101.4738 | 26.9114
COA210201895730 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA EL ROBLE, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINOS, EL ROBLE CP. 25720 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE ENCINO | -101.3946 | 26.8877
COA210201895736 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LOS PINOS 302 INTERIOR SN COLONIA LOS PINOS, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE ALAMO, CALLE MAPLE COLONIA LOS PINOS CP. 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE C | -101.4326 | 26.9338
COA210201937639 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.8063 | 25.3436
COA210201941060 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | 25870 Castaños, Coah., México | -101.4282 | 26.7857
COA210201942221 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO DE URDIÑOLA S/N ZONA CENTRO | -101.0053 | 25.4232
COA210201942310 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Carr. Abasolo-los Rodríguez, 25545 Los Rodríguez, Coah., México | -101.3638 | 27.2004
COA210201943908 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | BUENA VISTA NUM. 503, ZONA CENTRO | -100.6742 | 29.0703
COA210201944009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS No. 217.-EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA210301951480 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE ALAMOS INTERIOR SN COLONIA LAS CUADRAS, 26360 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANISCO MURGUIA Y CALLE DELGADO, CALLE ALAMOS SN COLONIA LAS CUADRAS MUZQUIZ COAHUILA | -101.5273 | 27.8919
COA210301956343 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE M. ALTAMIRANO INTERIOR SN COLONIA TIRO 4, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MICHOACAN, CALLE M. ALTAMIRANO ENTRE NUEVO LEON Y MICHOACAN COL. TIRO 4 PALAU MUZQUIZ COHAUILA | -101.4098 | 27.8888
COA210301958266 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR FRANCISCO I MA | -103.3248 | 25.7727
COA210301958326 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE DIEZ DE ABRIL 1502 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE ESTEBAN GARCIA Y CALLE SANTIAGO GARANZUAY, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLE 10 DE | -100.879 | 28.3965
COA210301958337 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE NUEVO MEXICO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GUERRRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NUEVO MEXICO RAYON | -100.8934 | 28.4051
COA210301958391 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JUAREZ 1510 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO Y CALLE ROBERTO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JUAREZ | -100.879 | 28.3966
COA210301958432 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CUAUHTEMOC 1003 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. CUAHUTEMOC FIERRO | -103.2311 | 25.5333
COA210301958436 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE COMONFORT 205 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COMONFORT 205 COMONFORT 22 | -103.233 | 25.5259
COA210301958463 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO CONCORDIA LA ROSITA, CP. 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SA | -103.1129 | 25.7821
COA210301958473 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA CAROLINAS 654 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MUZQUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV CAROLINAS | -103.2215 | 25.5232
COA210301958483 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA COMONFORT INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FIERRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. COMONFORT | -103.2331 | 25.5259
COA210301958487 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES | -103.2278 | 25.5286
COA210301958493 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA OSCAR GONZÁLEZ, 27445 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE LEONA VICARIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV. INSURGENTES | -103.2363 | 25.5342
COA210301969505 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CI | -100.974 | 25.5399
COA210301969688 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA C | -100.9671 | 25.5699
COA210301969760 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SANTA ANA, CALLEJON SANTA FE CALLE SAN MIGUEL SN. COLONIA SANTA FE | -100.9271 | 25.5077
COA210301998124 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ATILANO BARRERA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE Y SE ENCUENTRA UBICADA | -101.4271 | 27.179
COA210302001365 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco del Barrial | ZONA CENTRO | -102.1842 | 25.4374
COA210302001553 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | camino ejido dolores-estanque la noria | -101.4306 | 26.7853
COA210302001754 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zaragoza Sur 210, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4174 | 26.9004
COA210302001891 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Leñadero (La Soledad) | A Castaños, 25877 Coah., México | -101.6072 | 26.7557
COA210302001994 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Peatonal Independencia 24, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.12 | 27.8489
COA210302002093 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Granjeno | Sin referencia No. 66 635, Zona Centro Nte., 25870 Castaños, Coah., México | -101.4321 | 26.7854
COA210302002457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210302002458 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA MOCTEZUMA NO. 368 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA210302005096 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OCAMPO NUM. 200, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA210402007872 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 18 SN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD ARTICULO 127 Y CALLE 16, CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015 SALTILLO SALTILLO COAH | -100.9501 | 25.3879
COA210402007876 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Carolinas | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CAROLINA (LA NUEVA CAROLINA), 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LA NUEVA CAROLINA SAN PEDRO | -102.9923 | 25.7593
COA210402007882 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA EL ANCORA, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TACUBA Y CALLE DE NOVIEMBRE, LAS ACCIONES SE REALIZARAN CALLE CHAPULTEPEC EN LA COLONIA ACORA EN SAN PEDRO COAHUI | -102.9802 | 25.7673
COA210402007887 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE 5 DE MAYO 197 INTERIOR SN COLONIA POPULAR SAN ISIDRO, 27822 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS MARGARITAS Y CALLE LAS FLORES, CALLE 5 DE MAYO ENTRE MARGARITAS Y LAS FLORES COLONIA SAN ISIDRO SA | -102.9947 | 25.7642
COA210402007893 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO EL VENADO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.1629 | 25.9758
COA210402007897 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CONSTITUCION 1735 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE LIBERTAD, CALLE CONSTITUCION ENTRE MATAMOROS Y LIBERTAD COLONIA LAZARO CARDENAS SA | -102.9753 | 25.7658
COA210402007921 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO EL NILO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9425 | 25.734
COA210402007983 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Olivo | EJIDO EL OLIVO, 27473 EL OLIVO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO EL OLIVO MATAMOROS COAHUILA | -103.2918 | 25.5243
COA210402008377 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE 3 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE MIRAVALLE, CALLE CALIFORNIA LAS OBRAS SERAN EN LAS CALLES SABINOSROBLESPINOS | -101.2459 | 27.9365
COA210402008724 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARGARITA INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CACTUS Y CALLE JESUS VALDEZ SANCHEZ, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE MARGARITA SN INTERIOR SN LAS MARGARITAS CP. | -100.9498 | 25.4421
COA210402008983 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN JUAN, LA ACCIÓ SE REALIZARÁ EN CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, CP. 25056 | -100.9651 | 25.3917
COA210402009001 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE DEGOLLADO 117 INTERIOR SN COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE GOMEZ FARIAS, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE DEGOLLADO 117 INTERIOR SN COLONI | -101.7217 | 27.0017
COA210402029006 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE GRAL ZUAZUA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PONIENT | -101.437 | 26.7852
COA210402033574 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE LAREDO COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE SAN PEDRO, CALLE ZARAGOZA ACCION 1 CALLE LAREDO SN ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DE LA PLAZA EJID | -99.8673 | 27.776
COA210402042680 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | CALLE RIO AGUA NAVAL EJIDO SAN ISIDRO, 27486 SAN ISIDRO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NAZARENO TORREON Y CALLE RIO AGUA NAVAL, CALLE RIO GLORIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESSTADO PARTIENDO | -103.3375 | 25.3709
COA210402042702 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO MIELERAS TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON | -103.2629 | 25.3996
COA210402051141 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE ALLENDE COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ZARAGOZA Y CALLE MUZQUIZ, CALLE ABASOLO COLONIA ELSA HERNANDEZ CERCA DE PLAZA 2000 SECTOR BENEFICIADO | -99.8732 | 27.7828
COA210402051529 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA210402053131 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Cd Acuña, Coah., México | -100.9514 | 29.3233
COA210402053139 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210402053142 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | México 57, Zona Centro, Sabinas, Coah., México | -101.1604 | 27.8967
COA210402053142 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402054533 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO-CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA210402055514 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Plaza Principal de Sabinas, Francisco I. Madero 184SN, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.12 | 27.8489
COA220102061372 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José de la Joya | EJIDO SAN JOSÉ DE LA JOYA, 25300 SAN JOSÉ DE LA JOYA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL FINAL DE LAS CASAS 350 MTS. AHÍ TAMBIEN ESTA EL COLECTOR. | -101.1421 | 25.3115
COA220102061404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Victoria | EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.5134 | 25.17
COA220102061415 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cercado | EJIDO EL CERCADO, 25328 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9063 | 25.0393
COA220102062936 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102064393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO-EL DERRAMADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA | -100.5284 | 28.7081
COA220102064620 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | VERACRUZ 1601, HIDALGO | -100.5284 | 28.7081
COA220102064621 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO ANAYA S/N, EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA LIBERTAD 325, NUEVA AURORA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064642 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VEINTIOCHO 152, AMISTAD | -100.9997 | 25.4217
COA220102064645 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, EL FENIX | -103.2304 | 25.5281
COA220102064647 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064655 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CONOCIDO, SANTA MARIA | -103.2731 | 25.775
COA220102064659 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO TLATI 251, NUEVA TLAXCALA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064679 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Batopilas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064695 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NISPEROS 532, DEL RÍO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064704 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LAGO DE CHAPALA 2000, AMPLIACIÓN SANTA TERESA | -100.9783 | 29.33
COA220102064706 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AMERICAS UNIDAS SN, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA220102064708 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LA CRUZ S/N, AMPLIACIÓN LA SIERRITA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064710 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN NICOLAS 1000, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL | -101.4172 | 26.9012
COA220102064716 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | LEONARDO DA VINCI S/N, CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA220102064786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION SAN ALBERTO S/N, MISIÓN CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA220102064890 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9783 | 29.33
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA16160200712509 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.1665 | 25.447
COA16160200717842 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP | -100.7662 | 28.4268
COA16160400815657 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160400817132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA17180101071322 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA17180201132104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201135069 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA180301312534 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | EJIDO BUENAVISTA, 27488BUENAVISTA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE BUENAVISTA | -103.1012 | 25.4228
COA180401502385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5554 | 29.1927
COA190101515250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza | -100.9796 | 24.9133
COA190201539590 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A 200 METROS DE TANQUE ELEVADO MUNICIPAL | -100.6695 | 26.8374
COA190401584735 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA | -100.9822 | 25.5306
COA190401684871 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México | -101.4095 | 26.7819
COA200201711787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO | -100.9542 | 25.421
COA200301746383 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE TENIENTE ROVIROSA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANSISCO J. CIPRIANO Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE PABLO L. SIDAR LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS AL SUR DE LA COMANDANCIA MUNICIP | -100.6598 | 26.838
COA200301793017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro | -102.9908 | 25.7578
COA200401822186 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE JULIO PEREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA EN PLAZA PRINCIPAL PASANDO POR LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y TERM | -100.6626 | 26.8423
COA200401824950 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE OJO CALIENTE PUEBLO SAN LUISITO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRESIDENTE CARRANZA, CALLE ALCARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS AL NORTE DEL LIMITE DEL BARRIO S | -100.6597 | 26.8353
COA200401825005 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO A 60 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX A 80 METROS AL ESTE DE ESCUELA JESUS | -100.6675 | 26.8377
COA200401825491 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5 | -100.871 | 25.5798
COA200401826395 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9346 | 25.5502
COA200401828922 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO. | -100.9557 | 25.567
COA200401833102 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE LA LOMA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. HUMBERTO MORERIA VALDEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 5 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL A 10 ME | -101.0249 | 26.7669
COA200401880397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES | -101.0121 | 25.4219
COA200401880401 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO | -101.0121 | 25.4219
COA210101883822 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101883825 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101884252 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101888080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210201893882 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE VICENTE SUÁREZ COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN LA COLONIA ISAURA CHAVEZ DE MONTEMAYOR | -103.2616 | 25.7825
COA210201894105 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 305 INTERIOR SN COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE OSCAR FLORES TAPIA, CA | -102.0572 | 26.9776
COA210201894524 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LAZARO CARDENAS 1221 INTERIOR SN CIUDAD EVARISTO PEREZ AREOLA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE FCO. VILLA LAZARO CARDENAS, BENITO JUAREZ, GPE. VICTORIA | -100.9468 | 29.2953
COA210201895151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Temporales (Ignacio Silva Alcantar) | EJIDO LOS TEMPORALES, 25016 LOS TEMPORALES (IGNACIO SILVA ALCANTAR), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 20 KM DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALTILLO | -101.0552 | 25.3944
COA210201895156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A 26 KM HACIA EL ESTE POR CAMINO VECINAL HACIA GENERAL CEPEDA | -101.0731 | 25.3924
COA210201895158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ANAWA 215 INTERIOR SN COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPULINES Y CALLE ESTRAGON, CALLE CANAGRIA CALLE ANAWA 215 , INTERIOR SN LOMA LINDA, CP. 25016 | -100.9059 | 25.4128
COA210201895168 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Purísima | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA PURÍSIMA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9901 | 24.6853
COA210201895212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Moral | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL MORAL, 25088 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL MORAL SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.288 | 25.351
COA210201895285 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | INTERIOR SN EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2292 | 25.9446
COA210201895290 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Felipe Ángeles | INTERIOR SN EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FELIPE ANGELES FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0326 | 26.4775
COA210201895292 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA CP. 27916 EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA | -103.3247 | 25.7757
COA210201895415 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Sacrificio | EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL SACRIFICIO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2088 | 25.4289
COA210201895420 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Alto | EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN ANTONIO DEL ALTO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1322 | 25.4298
COA210201895421 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pacífico | EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PACÍFICO CP. 27478 EL PACÍFICO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3287 | 25.4698
COA210201895422 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Francisco Aguanaval | EJIDO SAN FRANCISCO AGUANAVAL, 27474 SAN FRANCISCO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN FRANCISCO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.105 | 25.4209
COA210201895486 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GONZALES COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA GALEME CP. 27443 MATAMOROS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2298 | 25.5218
COA210201895488 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | INTERIOR SN EJIDO COMPUERTAS, 27458 COMPUERTAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COMPUERTAS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.303 | 25.7454
COA210201895522 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA HIPODROMO INTERIOR SN COLONIA HIPÓDROMO, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATRO Y CALLE OCHO, CALLE ORIENTE CALLE 6 ENTRE CUATRO OCHO Y ORIENTE | -101.4023 | 26.9149
COA210201895718 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA CHAPULTEPEC INTERIOR SN COLONIA BUENOS HAIRES, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JACINTO SANCHEZ Y CALLE MAYOR JUAN CASTRO, CALLE CAYETANO RAMOS CP. 25730 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4058 | 26.8767
COA210201895759 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARMOL 138 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CUARZO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARMOL LUCUI BLANCO | -100.956 | 25.3998
COA210201895763 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OSCAR PIMENTEL 247 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES OSCAR PIMENTEL | -100.9745 | 25.386
COA210201914940 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO GREGORIO GARCÍA EL TACONAZO, 27489 GREGORIO GARCÍA (EL TACONAZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA | -103.2518 | 25.3009
COA210201922958 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL BENITO JUAREZ HACIA EL NORTE PAS | -100.6625 | 26.8442
COA210201938744 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa Rodríguez | PRESA RODRIGUEZ | -101.4306 | 26.7853
COA210201938754 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRONTERA | -101.4494 | 26.9261
COA210201938760 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA210201938787 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210201942324 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Lib. Lic. Carlos Salinas de Gortari, Occidental, Frontera, Coah., México | -101.4713 | 26.9277
COA210201943940 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN J. GONZALEZ ORTEGA NUM. 194, ADOLFO RUIZ CORTINES | -100.9997 | 25.4217
COA210201944013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N.-PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA210301951472 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JESUS CARRANZA Y ELIZARDO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELIZARDO GUTIERREZ Y CALLE MUTUALISMO, CALLE JESUS CARRANZA Y ELIZARDO GUTIERR | -101.5126 | 27.8691
COA210301951568 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE NICOLAS BRAVO 24 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE BUCARELI, CALLE NICOLAS BRAVO 24 Y NOCOLAS BRAVO SN, EN COLONIA BARRIO 2, MINAS DE BARR | -101.2819 | 27.6505
COA210301952098 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE MARIANO ABASOLO 46 INTERIOR SN COLONIA TIRO 1 1/2, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MARIANO ABRASOLO 46 COLONIA TIRO 1 12, PALAU COAHUILA | -101.4206 | 27.901
COA210301952199 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CUCHILLA, 26350 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EJIDO LA CUCHILLA | -101.5148 | 27.8808
COA210301952203 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 152 INTERIOR SN COLONIA LA FLORIDA, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 20 DE NOVIEMBE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 152 LA FLORIDA MINAS DE BARROTERAN | -101.2905 | 27.6576
COA210301956837 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Mesillas | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MESILLAS, 25937 MESILLAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO MESILLAS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9861 | 25.8016
COA210301956973 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FLORA VILLEGAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE FLORA VILLEGAS COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, SALTILLO COAHUILA | -100.9465 | 25.3886
COA210301958141 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | CALLE SANTA ROSA INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SANTA ROSA | -101.2895 | 25.2002
COA210301958271 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PINTA, 27925 LA PINTA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PINTA FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2665 | 25.9001
COA210301958291 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO LAS VIRGINIAS CP. 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO CO | -103.2738 | 25.7979
COA210301958472 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ZEFERINO MENDEZ 15 INTERIOR SN COLONIA AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS MA. GAMEZ Y CALLE DR. FRANCISCO U RUIZ, CALLE ZEFERINO MENDEZ 15 , INTERIORCOLONIA AGUA NUEVA, | -102.9905 | 25.7598
COA210301958474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 25 JULIO 218 INTERIOR SN COLONIA PROVIVIENDA, 25020 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y BRECHA 26 DE FEBRERO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE 25 JULIO EN PROVIVIENDA SALTILLO, | -100.9746 | 25.4251
COA210301958475 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27466 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SIN NOMBRE DE CALLE Y NUMERO | -103.2216 | 25.5226
COA210301958486 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NIÑOS HEROES 404 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES | -103.2278 | 25.5286
COA210301958689 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PLAN DE GUADALUPE 116 INTERIOR SN COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE CANANEA, CALLE PLAN DE GUADALUPE 116 , INTERIORCOLONIA DIVI | -100.5507 | 28.7103
COA210301958816 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | EJIDO ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, 27457 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 10.3 KM DE MATAMOROS | -103.3485 | 25.6748
COA210301958827 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | EJIDO HORMIGUERO, 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EJIDO HORMIGUERO CP. 27457 HORMIGUERO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3407 | 25.686
COA210301959215 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA 698 698 COLONIA LA MINITA, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL MIRAMON Y CALLEJON MANUEL MARIA LOMBARDI, CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA 698 INTERIORCOLONIA LA MINITA, C | -101.0357 | 25.4091
COA210301959283 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE GALAXIA 1 INTERIOR SN COLONIA AGRARIO, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE GUERRERO Y CALLE AGRARIO, CALLE GALAXIA SN , INTERIOR SN AGRARIO, CP. 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.4292 | 27.8944
COA210301960946 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE LA LOCALIDAD SE ENCUENT | -103.289 | 25.336
COA210301969458 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS | -100.9365 | 25.5229
COA210301970663 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VILLASOL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE OPALO, CALLE VILLASOL SN COL. VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9634 | 25.5497
COA210302001373 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | CAMINO A LA CONSTANCIA | -102.1842 | 25.4374
COA210302001416 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | ZONA CENTRO | -100.9176 | 28.487
COA210302001438 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRETRERA FEDERAL 30 KM 18 FRONTERA -SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210302001539 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210302001548 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | La Joya | carretera la joya-la bolita | -101.4306 | 26.7853
COA210302001850 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ignacio Allende 287, Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9503 | 25.5431
COA210302004272 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | José María Morelos 297, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0601
COA210402007883 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA ISABEL INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FORRAJES Y CALLE ARROZ, CALLE SANTA ISABEL SN INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS CP. 25155 SALTILLO SALTILLO C | -100.9548 | 25.4413
COA210402007896 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HIDALGO EN FRANCISCO I MADERO | -103.2823 | 25.8168
COA210402007905 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE NEGRETE 71 INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE VICTORIA, CALLE V CARRANZA CALLE NGRETE 57 CALLE NEGRETE 1059, CALLE JIMENEZ SN COL CENTRO | -100.7748 | 28.421
COA210402007912 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE GUERRERO 160 INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE GUERRERO 160 COL CENTRO | -100.7775 | 28.4165
COA210402007914 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE LAZARO CARDENAS 34 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE REVOLUCION CALLE LAZARO CARDENAS 34 CALLE LAZARO CARDENAS 92, CALLE | -100.7552 | 28.4252
COA210402007918 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE 2 131 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 1 Y CALLE BOCANEGRA, CALLE MORELOS CALLE FELIPE 131 CALLE BOCANEGRA 211, CALLE 6 846, CAL | -100.5538 | 28.637
COA210402007949 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE MEJIA 330 INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 27453 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE ZUA ZUA, CALLE MEJIA ENTRE MATAMOROS Y ZUAZUA COLONIA MARAVILLAS MATAMOROS COAHUILA DE Z | -103.2271 | 25.5336
COA210402008769 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE 5 DE FEBRERO 501 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE TERAN, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE 5 DE FEBRERO 501 INTERIOR SN COLONIA ALLEN | -100.8541 | 28.3465
COA210402013986 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RANCHO MINERVA AL PONIENTE DE FRACC. CACTUS EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.9725 | 25.5717
COA210402017372 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LIBRAMIENTO ABASOLOESCOBEDO EN COLONIA | -101.4361 | 27.1851
COA210402017400 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HEROES DEL 47, CALLEJON LABORES DE CULTIVO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CUAU | -101.3618 | 27.1968
COA210402017413 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MONCLOVA, CALLE TERRENO MUNICIPAL ESTA UNICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ITU | -101.3544 | 27.2005
COA210402029019 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANANEA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZACATECAS ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA CARRETERA 57 MONCLOVA PIEDRAS NEGRAS AVAN | -101.4206 | 26.7807
COA210402029052 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE JOSE G GARCIA COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE G GARCIA Y CALLE FEDERICO CARDENAS, CALLE CANTÚ ELIZONDO ENTRE LA CALLE FEDERICO CARDENAS DESPUES UNA CUADRA AL OESTE | -101.3983 | 26.7739
COA210402034994 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA CARRETERA 24, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DE UNICA ANTENA TELCEL EN EN MUNICIPIO | -100.6704 | 26.8306
COA210402045433 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE OCTAVA EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCTAVA Y CALLE SIETE, CALLE PRINCIPAL EL SITIO ORPUESTO PARA EL SIGIENTE PROYECTO SE UBICA A 150 METROS DE CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 | -100.9008 | 29.0312
COA210402053005 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Monclova, Coah., México | -101.4215 | 26.908
COA210402053189 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | SAN PEDRO COAHUILA | -102.9832 | 25.7578
COA210402053443 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO COAHUILA | -100.9872 | 27.429
COA210402054530 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | HINOJOSA 200-ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA210402054535 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLANCO 333 NORTE-LA MODERNA | -103.4531 | 25.5418
COA210402054546 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-COL. TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA210402054551 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MARIA MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA220102061386 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO DEL EJIDO RECORRER 700 MTS. HACIA EL ESTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -100.9454 | 25.2878
COA220102061394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa de los Muchachos | EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 25302 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO POR LA CARRETERA 105 ESTATAL RECORRER 2.5 KMS. Y EN EL PANTEÓN TOMAR EL CAMINO DE LAS PA | -101.3396 | 25.3093
COA220102061398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Buñuelos | EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TOMAR EL CAMINO DE LAS PARCELAS RUMBO AL AGOSTADERO DE SAN ROMAN RECORRIENDO 8.2 KMS. PARA LLEGAR AL TANQUE DE | -101.2517 | 25.0826
COA220102061509 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cañón | EJIDO EL CAÑÓN, 00000 EL CAÑÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.5822 | 24.7759
COA220102061530 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.0668 | 24.8954
COA220102063063 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063065 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Carretera 57 KM5 Zona Universitaria, CP 25710 Monclova Coahuila | -101.417 | 26.9464
COA220102063761 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | VALLE DE SANTIAGO S/N FRACCIONAMIENTO VALLE PONIENTE | -100.9508 | 25.5432
COA220102063925 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRETERRA SANBUENAVENTURA-ABASOLO | -101.5424 | 27.0742
COA220102063942 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO DE GOBIERNO | -100.9248 | 29.3075
COA220102064609 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FRANCISCO MURGUIA 515 NORTE, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064611 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ABELARDO MENCHACA SUR 701 ESQ. CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL | -101.5165 | 27.8775
COA220102064616 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA 2090, CINCO DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA220102064617 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N, EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220102064618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245, IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV | -100.9997 | 25.4217
COA220102064624 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | FRANCISCO JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIO CASTRO GIL ORIENTE 150, UNIVERSIDAD PUEBLO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064644 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064646 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064661 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN CARLOS S/N, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064671 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N, LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064674 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRESA DEL COYOTE S/N, RINCÓN DE LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064682 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064687 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN ISIDRO SN, OSCAR FLORES TAPIA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064693 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LEANDRO VALLE 2150, LEANDRO VALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064694 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | INSURGENTES 2021, MARGARITO SILVA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064696 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ENCINOS 2713, SANTA MÓNICA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064707 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DOMINGO IRIBARREN 200, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | -101.4494 | 26.9261
COA220102064709 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 619, GUADALUPE BORJA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064714 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALLENDE SN, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064774 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO BLANCO (PINO ENANO) 291, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA220102064791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JUAN ALDAMA 2010, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220102064873 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CERRO LAS NOPALERAS S/N, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO | -100.9783 | 29.33
COA220102064912 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CARMESI S/N, VILLA SOL | -100.9508 | 25.5432
COA220102065776 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas s/n, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Chapultepec, 25050 Saltillo, Coahuila | -100.9969 | 25.4033
COA220102065776 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Carlos Abedrop Dávila 3745 Parque Centro Metropolitano, 25022 | -100.9651 | 25.4174
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA16160300749872 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D | -100.5635 | 28.6787
COA16160400815745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17170100832366 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | - | -102.3974 | 27.3112
COA17170300907260 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | CALLE ZARAGOZA Y JUAN ANTONIO DE LA FUENTE INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA MADRID, 27700 LAMADRID, LAMADRID COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BEN | -101.7935 | 27.0485
COA18180201134962 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA18180201135019 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA190201553258 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANSISCO I. MADERO, CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL | -100.6624 | 26.8441
COA190401581248 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.935 | 25.5277
COA190401584411 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE ZARAGOZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PIPILA, CALLE OBISPADO A 200 METROS DE CAPILLA SANTO CRISTO | -100.6593 | 26.8427
COA190401634261 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | INTERIOR SN EJIDO , 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , A UN LADO DE POZO SANTA CECILIA Y POZO LOMAS | -101.4283 | 26.7601
COA190401661787 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET | -100.9567 | 25.5318
COA190401685539 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401693579 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA200101699258 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4137
COA200101699262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4137
COA200301757321 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GENERAL CEPEDA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO L. SIDAR Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 METROS AL NORTE DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL A 200 METR | -100.6578 | 26.8406
COA200301793003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.4987 | 25.2499
COA200301793008 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe | -101.1314 | 25.9895
COA200401817322 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO A 100 METROS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO PARA SUMISNITRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL A | -100.6688 | 26.8383
COA200401828739 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO | -100.956 | 25.5491
COA200401828751 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L | -100.9386 | 25.5133
COA210101883005 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | SAN JOSE DE AURA PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101884253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101888079 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO | -100.9277 | 25.509
COA210101888082 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD | -100.9729 | 29.3302
COA210101888083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO | -101.0129 | 25.3512
COA210101888089 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10 COLINOIA SAN MIGUEL | -103.3109 | 25.5356
COA210201894103 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE OSCAR FLORES TAPIA 605 INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JESUS CARRANZA, CALLE MAGDALENAS NIÑO PERDIDO 311 OSC | -102.0577 | 26.9815
COA210201895171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0737 | 25.0064
COA210201895286 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LEQUEITIO CP. 27915 LEQUEITIO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2788 | 25.8456
COA210201895289 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL CÁNTABRO CP. 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2013 | 25.9285
COA210201895313 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SAN AGUSTIN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACION NUEVO JABONCILLO, 27918 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN AGUSTIN SN COLONIA AMPLIACION NUEVO JABONCILLO FRANCISCO | -103.2654 | 25.7623
COA210201895319 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE PRIVADA SINALOA 16 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PRIVADA SINALOA 16 COLONIA ZARAGOZA FRANCISCO I. MADERO CHAVEZ, COAHUIL | -103.2636 | 25.7649
COA210201895338 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Escuadrón Doscientos Uno | EJIDO EL ESCUADRON 201, 27453 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL ESCUADRON 201 CP. 27453 ESCUADRÓN DOSCIENTOS UNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.349 | 25.675
COA210201895479 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pacífico | EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PACIFICO MATAMOROS COAHUILA | -103.3287 | 25.4695
COA210201895481 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | INTERIOR SN EJIDO EL CUIJE, 27457 EL CUIJE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CUIJE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3418 | 25.6963
COA210201895493 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Fénix [Establo] | EJIDO EL FÉNIX, 27450 EL FÉNIX [ESTABLO], MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL FENIX MATAMOROS COAHUILA | -103.2928 | 25.6931
COA210201914918 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | CALLE DIVISION DEL NORTE EJIDO GABINO VÁZQUEZ SAN LUIS, 27488 GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA POR LA CARRETERA DEL EJIDO EMILIANO ZAPA | -103.064 | 25.4848
COA210201938720 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CANDELA | -100.6639 | 26.8403
COA210201938734 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201938736 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201938781 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA210201942218 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | BOULEVARD DE LAS FLORES SN FRACCIONAMIENTO ACOROS II | -100.5235 | 28.7001
COA210201944012 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE 5.-JARDINES DE ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA210201944017 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA210301951382 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FRESNOS 202 INTERIOR SN COLONIA CASA AZUL, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DELGADO Y CALLE MORELOS, CALLE FRESNOS 202 COLONIA CASA AZUL, CIUDAD MUZQUIZ COAHUILA | -101.5278 | 27.89
COA210301951558 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE 18 DE MARZO 600 INTERIOR SN COLONIA MALVINAS, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS LUNA Y CALLE 31 DE MARZO, CALLE 18 DE MARZO COLONIA MALVINAS, MINAS DE BARROTERAN | -101.2928 | 27.6525
COA210301952063 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE NIÑOS HEROES 707 INTERIOR SN COLONIA EL ALTO, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLOUORITA Y CALLE PATRICIO RUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES | -101.5266 | 27.8902
COA210301955677 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salinas Santa Clara | EJIDO SALINAS, 27625 SALINAS SANTA CLARA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SALINAS SANTA CLARA SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4391 | 27.0136
COA210301955701 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Mohovano de las Lilas (Santa María) | EJIDO LAS LILAS, 27600 MOHOVANO DE LAS LILAS (SANTA MARÍA), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MOHOVANO DE LAS LILAS SANTA MARÍA SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.6245 | 26.6949
COA210301956278 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | EJIDO EL NILO, 27970 EL NILO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL NILO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9423 | 25.7338
COA210301956511 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Alto de Norias (El Nuevo Alto de Norias) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALTO DE NORIAS (EL NUEVO ALTO DE NORIAS), 25915 ALTO DE NORIAS (EL NUEVO ALTO DE NORIAS), RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO ALTO DE NORIAS EN RAMOS ARIZPE | -101.2465 | 25.9771
COA210301956859 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VALLE DE PUEBLA 263 INTERIOR SN COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE VALLE DE PUEBLA 263 COLONIA VALLE PONIENTE EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9726 | 25.548
COA210301956873 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN JOSE 815 INTERIOR SN COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN JOSE 815 COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9606 | 25.5554
COA210301956875 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE MANANTIALES 902 INTERIOR SN COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MANANTIALES 902 COLONIA CAÑADAS DEL MIRADOR RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9641 | 25.5555
COA210301957393 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE AYUNTAMIENTO 91 COLONIA EL PEREGAL, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARNOLDO GARCIA Y , ENTRE MELCHOR SANCHEZ JIMENEZ Y LUIS PINALEZ VAQUERA.CECILIO DE LA CRUZ Y MELCHOR SANCHEZ JIMENEZ | -102.4008 | 27.3067
COA210301957406 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE ALDAMA COLONIA ALDAMA, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DECIDERIO TAMEZ Y CALLE ESCOBEO, CALLE ZARAGOZA DECIDERIO TAMEZFRANCISCO I MADERO MELCHOR OCAMPO GUERREROVEINTE DE NOVIEMRE | -102.3993 | 27.3185
COA210301958124 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GABRIEL XOLO M2 L 21 INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GABRIEL XOLO M2 L 21 | -100.9594 | 25.4044
COA210301958160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TROPAS DEL NORTE 112 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TROPAS DEL NORTE | -100.9611 | 25.4
COA210301958247 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN JUAN DE ULÚA FRANCOSCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2525 | 25.8373
COA210301958257 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL VENADO FRANCISCO I MADERO COAHILA DE ZARAGOZA | -103.1632 | 25.9749
COA210301958379 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LLANOS DE LA UNIÓN SALTILLO COAHUILA | -101.0733 | 25.3936
COA210301958394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HUMBERTO MOREIRA 127 INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE SAN ALBERTO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUMBERTO MOREIRA 127 HUMBERTO | -100.9746 | 25.4072
COA210301958501 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE AVENIDA DURANGO 63 INTERIOR SN COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADELA AVAYA Y CALLE ALMENDROS, CALLE AVENIDA DURANGO 63 INTERIORCOLONIA BARRIO SAN LUIS, CP. 27804 | -103.0007 | 25.7517
COA210301958673 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MONTES DE OCA 110 110 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE MONTES DE OCA 110 INTERIORCOLONIA LÁZARO CÁR | -100.5343 | 28.7097
COA210301958853 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Fresno del Sur (El Fresno) | INTERIOR SN EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 14.2 KM DE MATAMOROS | -103.2313 | 25.4169
COA210301958855 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 16.3 K DE MATAMOROS | -103.2791 | 25.431
COA210301962421 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTO TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y , CALLE SANTO TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS CP. 25019 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN | -100.9535 | 25.4097
COA210301962430 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan de la Vaquería | EJIDO , 25300 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO OTRO CP. 25300 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.214 | 25.2534
COA210301976529 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA GUADALPUE CIUDAD INDUSTRIAL CERRADA SAN FERNANDO, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RENATA Y CALLE DANIELA, AVENIDA MARIA FERNANDA FRENTA A MINISUPER TIENDA CARITO | -102.9798 | 25.7727
COA210302001412 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | ZONA CENTRO | -100.8866 | 28.4101
COA210302001418 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Las Tinajas | LAS TINAJAS | -100.5284 | 28.7081
COA210302001485 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210302001543 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | libramiento oriente de monclova | -101.4172 | 26.9012
COA210302002106 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Ing. J. Cárdenas Valdez 127_6, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.9913 | 25.4422
COA210302002451 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Río Mississipi 315, Manantiales del Valle, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9382 | 25.5168
COA210302004798 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRETERA ROSITA-MÚZQUIZ KM 3.- | -101.3033 | 27.9294
COA210402007881 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE ALLENDE 15 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ALLENDE 15 COL SO | -103.262 | 25.7752
COA210402007891 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | EJIDO LAS VIRGINIAS, 27918 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LAS VIRGINIAS EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2735 | 25.8013
COA210402007895 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Nueva Trinidad | EJIDO LA NUEVA TRINIDAD, 27927 LA NUEVA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LA NUEVA TRINIDADEN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2845 | 25.9469
COA210402007898 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE VEINTE 812 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27838 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE DIAGONAL GUADALUPE Y CALLE DIECINUEVE, CALLE VEINTE ENTRE GUADALUPE Y DIECINUEVA COLONIA LUIS DONALDO COLOSI | -102.9661 | 25.7653
COA210402007920 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE JOSE RENTERIA 110 INTERIOR SN EJIDO EL ENCINO, 26172 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE J PAZ CORTES CALLE JOSE RENTERIA 110 COL EL ENCINO | -100.7502 | 28.4214
COA210402007927 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA PROGRESO, 26174 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUSTAMANTE Y PASAJE PROGRESO, DIAGONAL MARIANO ESCOBEDO CALLE EMILIANO ZAPATA SN COL PROGRESO | -100.7599 | 28.4128
COA210402007944 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE PIEDRAS NEGRAS 2112 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE SALTILLO, CALLE PIEDRAS NEGRAS ENTRE SALTILLO Y GENERAL CEPEDA C | -103.2548 | 25.5292
COA210402008136 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA SAN JOSE, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE CUARTA, CALLE QUINTA LA ACCION SE REALIZARÁ EN AVENIDA CENTENARIO SN INTERIOR SN COLONIA SAN JOS | -102.9739 | 25.766
COA210402008617 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO CP. 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO SALTILLO COAHUILA DE ZA | -101.0654 | 24.8985
COA210402029041 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LIBERTAD PONIENTE COLONIA LIBERTAD ORIENTE, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE JUAN DE DIOS PEZA TRES CUADRAS POR LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA AL | -101.4187 | 26.7686
COA210402029064 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | La Gloria (El Marqués) | EJIDO LA GLORIA, 25886 LA GLORIA (EL MARQUÉS), CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL MUNICIPIO CON LA CARRETERA 57 MONCLOVA SALTILLO 52 KILOMETROS HACIA EL SUR HASTA LLEGAR AL INICIO DEL EJIDO LA GLORIA D | -101.365 | 26.639
COA210402033834 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE SANTA ROSA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL PEREZ TREVIÑO Y CALLE RAUL MADEDO, CALLE OSCAR FLORES TAPIA ACCION 1 CALLE SANTA ROSA SN FRENTE A SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO COL | -99.88 | 27.7863
COA210402042517 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Punta de Santo Domingo | COLONIA PUNTA DE SANTO DOMINGO, 27499 PUNTA DE SANTO DOMINGO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD AL LIMITE DEL ESTADO ENTRE COAHUILA Y DURANGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI | -102.8885 | 24.7611
COA210402051190 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE ZARAGOZA COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAREDO, COLONIA EJIDO HIDALGO 2 SECTOR BENFICIADO CERCA DE PLAZA EJIDO HIDALGO 2 | -99.8677 | 27.7747
COA210402052991 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Abasolo, Coah., México | -101.4277 | 27.1825
COA210402054538 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE S/N-CONOCIDO | -100.6742 | 29.0703
COA210402054539 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PALMAS NUM. 311-CAMPO VERDE | -100.5284 | 28.7081
COA210402054544 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | JUAREZ N° 199-CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA210402054549 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUÁREZ 120-ZONA CENTRO | -100.6639 | 26.8403
COA210402057458 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota de Corona (Mota Corona) | Mota de Corona, Coah., México | -101.1847 | 27.4239
COA220102061315 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Clavel | EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO EL CLAVEL TOMAR EL CAMINO DE LAS LADRILLERAS Y RECORRERLO 1.1 KMS. HASTA EL BORDO TROZADO. DE AHÍ DEJAR VEHICULO Y CAMINAR 1.4 K | -101.2205 | 25.3539
COA220102061389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Pino (Anexo San Juan de la Vaquería) | EJIDO EL PINO, 25304 EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 11.7 KMS. RU | -101.2569 | 25.1649
COA220102061539 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Encarnación de Guzmán | EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN CP. 25343 SALTILLO COAHUILA | -101.105 | 24.7915
COA220102062919 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EVARISTO MADERO NO. 1050 ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220102063764 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063765 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063939 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO TORREON | -103.4437 | 25.5394
COA220102063944 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CENTRO | -103.2682 | 25.7688
COA220102064396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO-CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064403 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras | -100.5401 | 28.6899
COA220102064622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS FUERO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064623 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HORTENCIA 460, VALLE DE LAS FLORES POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064632 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064634 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BENTONITA 1350, LA LIBERTAD DEL PUENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064648 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064653 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cuauhtémoc Cárdenas (Medio Pulmón) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064676 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DIVISION DEL NORTE SN, SAN AGUSTIN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064681 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064690 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL AGUA 1100, SAN MIGUEL | -101.4172 | 26.9012
COA220102064701 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | 5 DE MAYO S/N, LA NOGALERA | -101.5165 | 27.8775
COA220102064711 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA CHOPO 235, LA LOMA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064783 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064889 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102065142 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUERRERO (ENTRADA ALA CIUDAD) | -100.9122 | 29.2924
COA16160200690707 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9529 | 25.3917
COA16160200696189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA16160200701667 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1621 | 27.9036
COA16160200712568 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.5642 | 28.6314
COA16160200718054 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS. | -100.838 | 25.4427
COA16160200723451 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO | -102.3966 | 27.319
COA16160200723476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -101.0356 | 25.4068
COA16160400815638 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA17170100832383 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA17170100833197 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA17170300955439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA18180201134991 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA18180201134992 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA190101515249 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza | -100.963 | 29.3252
COA190201542092 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 230 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6697 | 26.8309
COA190401584245 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON ALDAMA Y CALLEJON CINCO DE MAYO, CALLEJON SOLAR A 250 METROS DE ESCUELA MIGUEL HIDALGO | -100.6683 | 26.8391
COA190401584552 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL CURA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ALANIS TAMEZ Y , BLVD. OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MANUEL ALANIS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CURA RAMOS ARIZPE CO | -100.9549 | 25.5373
COA190401684943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401685546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Huachichil, Coah., México | -100.8247 | 25.2103
COA200101699256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4135
COA200101699260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4138
COA200101699261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4137
COA200201711816 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO | -101.5518 | 27.0494
COA200301724494 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MACLOVIO HERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA AL SUR 50 METROS DE ASOCIACION GNADERA | -100.6647 | 26.8375
COA200301725425 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA A 150 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6707 | 26.83
COA200401828702 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP | -100.939 | 25.5103
COA200401828726 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE | -100.9554 | 25.5286
COA200401829055 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.937 | 25.5518
COA200401830363 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARANZA A 150 METROS AL ESTE DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.671 | 26.8299
COA200401880400 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CORDOBA NO. 105 FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPAÑA | -101.0121 | 25.4219
COA200401880407 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-FINISTERRE KM.3 SANTA TERESA | -102.9892 | 25.7596
COA200401881008 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria De La Sabina | General Cepeda, Coahuila, Mexico | -101.474 | 25.3751
COA200401881132 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | La Navaja | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico | -100.5156 | 28.7022
COA210101883001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | 25.7649745,-102.9947215 | -102.9832 | 25.7578
COA210101884254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101887732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9022 | 25.4137
COA210101888072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -102.0672 | 26.9894
COA210101888078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria de la Sabina | DOMICILIO CONOCIDO | -101.5498 | 25.6209
COA210201893751 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE SANTOS DEGOLLADO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26764 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV NOGALAR Y CALLE AV RIO MISSISSIPI, CALLE MANUEL ACUÑA EN LA CALLE AV NOGALAR AL SUR DE LA CIUDAD DE SABINAS CO | -101.1057 | 27.8386
COA210201894823 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JOSE FLORES GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LOS TERREROS, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZAMORA Y CALLE ALDAMA, CALLE JOSE FLORES GONZALEZ 1202 CALLE PRIVADAA FERROCARRIL Y JESUS | -101.5128 | 27.887
COA210201895010 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE SABINAS 1011 INTERIOR SN COLONIA BRAVO, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DELGADO Y CALLE NEZAHUALCOYOTI, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SABINAS | -100.5176 | 28.6904
COA210201895071 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ZACATECAS 3410 INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 26060 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LOS RODRIGUEZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZACATECAS | -100.5456 | 28.6939
COA210201895130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ESPERANZA 607 INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL EL EDÉN, 26016 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON MACLOVIO Y CALLE SAN PEDRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ESPERANZA | -100.5317 | 28.7223
COA210201895145 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA SAN PEDRO Y , EJIDO OTRO CP. 25340 PRESA DE SAN PEDRO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA PRESA DE SAN PEDRO | -101.064 | 24.6891
COA210201895164 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HIDALGO CP. 27911 HIDALGO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2834 | 25.8182
COA210201895176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA M4 COLONIA MARIA DE LEON EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9748 | 25.3912
COA210201895209 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Gómez Farías | EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GOMEZ FARIAS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0322 | 24.9656
COA210201895410 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 27453 EL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL COYOTE CP. 27453 EL COYOTE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2544 | 25.6517
COA210201895491 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Refugio | INTERIOR SN EJIDO EL REFUGIO, 27476 EL REFUGIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL REFUGIO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1727 | 25.4319
COA210201895499 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Unión del Barreal | INTERIOR SN EJIDO UNIÓN DEL BARREAL, 27474 UNIÓN DEL BARREAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO UNION DEL BARREAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.16 | 25.4265
COA210201895762 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE MODERNO INTERIOR SN COLONIA MODERNO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SABINAS Y CALLE VEINTISIETE, CALLE MODERNO COLONIA MODERNO CP. 25770 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALL | -101.4048 | 26.8859
COA210201941993 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Zona Centro, Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5177 | 27.8778
COA210201942219 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SAN JORGE 1170 COLINIA RUBÉN JARAMILLO | -101.4018 | 25.6998
COA210201944003 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MOCTEZUMA 22.-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA210301956264 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE HERMENEGILDO GALEANA 1005 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA ARTEAGA Y CALLE INDEPENDENCIA OTE, CALLE HERMENEGILDO GALEANA ENTRE JOSE MARIA ARTEAGA | -100.8396 | 28.3421
COA210301958123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 39 M.62 L8 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLE 39 M.62 L8 | -100.9483 | 25.3902
COA210301958249 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN SALVADOR FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2311 | 25.9418
COA210301958355 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE VICTORIA 204 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEG Y CALLE ARTEAGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICTORIA MATAMOROS, JUAREZ | -100.8853 | 28.415
COA210301958359 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GENERAL REGULES 816 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ABASOLO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENERAL REGULES | -100.8903 | 28.4005
COA210301958363 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE GUERRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ABASOLO | -100.8934 | 28.4051
COA210301958388 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE HERMINIO JIMENEZ 710 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE MONTERREY, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HERMIRIO JIMENEZ | -100.8856 | 28.4149
COA210301958396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA ALTA Y CALLE JUAN NAVARRO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN VISTA HERMOSA SALTILLLO COAHUILA | -100.9439 | 25.395
COA210301958413 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | EJIDO MANANTIAL, 27470 MANANTIAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 24.8 KM DE MATAMOROS COAHUILA | -103.3047 | 25.4096
COA210301958442 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LEONA VICARIO 12 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEJIA Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEONA VICARIO | -103.2359 | 25.5348
COA210301958502 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 513 INTERIOR SN COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE 15 E SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 513 INTERIORCOLONIA EMILIANO ZAPAT | -102.9831 | 25.7478
COA210301958526 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE PRIVADA 5 DE MAYO 11 COLONIA LA TRINIDAD, 27820 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. PRIMERA Y CALLE AV. SEGUNDA, CALLE PRIVADA 5 DE MAYO 11 , INTERIORCOLONIA LA TRINIDAD, CP. 27820 SAN PEDRO | -102.9905 | 25.7642
COA210301958562 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LAGO AZUL 39 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAURELES, CALLE LAGO AZUL 39 INTERIORCOLONIA MIGUEL HIDALGO, CP. 27860 SAN PEDRO, SAN PE | -102.9699 | 25.7644
COA210301958565 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Carolinas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CAROLINAS, 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO CAROLINAS, CP. 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9911 | 25.7763
COA210301958669 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE DIEZ 211 INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVE Y CALLE ONCE, CALLE DIEZ 211 INTERIOR, CALLE NUEVE INT. 228, CALLE SEGUNDA INT. 706COLONIA PRESID | -100.5196 | 28.6723
COA210301958854 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Unión del Barreal | EJIDO UNIÓN DEL BARREAL, 27474 UNIÓN DEL BARREAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 22.3 KM DE MATAMOROS | -103.1597 | 25.4267
COA210301959040 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogalitos | EJIDO LOS NOGALITOS, 26342 NOGALITOS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 5.6 KILOMETROS DE MUZQUIZ | -101.5494 | 27.9216
COA210301959067 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Mota | EJIDO LA MOTA, 26366 LA MOTA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 23.7 KM DE MUZQUIZ | -101.3785 | 27.7702
COA210301959230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 203 COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 INTERIORCOLONIA VALLE DE LAS TORRES | -101.019 | 25.4188
COA210301959383 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PASEO BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA EJIDO SACA DE BUCARELI, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIV LA AMISTAD Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HUMBERTO RODRIGUEZ LAS OBRAS SERAN E | -101.5323 | 27.0771
COA210301959388 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN EJIDO PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA GUANAJUATO Y CALLE BERNARDINO HERRERA, CALLE FRANCISCO COSS LAS OBRAS SERAN EN LAS CALLES VENUS | -100.9034 | 28.4796
COA210301969429 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE PLAN DE GUADALUPE, 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS AR | -100.911 | 25.5702
COA210301969806 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VALLE DE LAS LABORES COLONIA EL CAPITÁN, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA VIZCAYA Y , VALLE DE LAS LABORES SN COL. EL CAPITAN ALAMEDA CENTRAL RAMOS ARIZPE. | -100.9444 | 25.5519
COA210301970255 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PROFRA. GRACIELA AGUIRRE COLONIA PARAJES DEL VALLE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA MARIE ELENA RAMOS DEL BOSQUE Y CALLE 15 DE MAYO, PROFRA. GRACIELA AGUIRRE SN COL . PARAJ | -100.9683 | 25.5417
COA210301970681 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZO, CALLE BUGAMBILIAS SN COL. SANTOS SAUCEDO RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9355 | 25.5278
COA210301995329 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PON | -102.812 | 25.3483
COA210301998221 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALVARO OBREGON CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ ESTA UBICADA SOB | -101.3579 | 27.2002
COA210302001358 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA210302001379 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA210302001469 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA210302001545 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210302001984 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Lamadrid 149, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.12 | 27.8489
COA210302002429 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Cuauhtémoc 195, Centro, 25430 San José de Aura, Coah., México | -101.3719 | 27.5881
COA210402007880 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE GALEANA 38 INTERIOR SN COLONIA ISAURA CHÁVEZ DE MONTEMAYOR, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN LARA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRANCISCO COSS CALLES GA | -103.2636 | 25.7813
COA210402007884 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE ANDRES S VIESCA 24 INTERIOR SN AMPLIACION LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE MARTIRES DE CHICAGO, CALLE ALFREDO BONE ANDRES S | -103.2764 | 25.7836
COA210402007885 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE LAZARO CARDENAS 17 INTERIOR SN COLONIA NUEVO JABONCILLO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 DE OCTUBRE Y CARRETERA A ENTRONQUE, CALLE HERMEREGILDO GALEANA LAZARO | -103.2694 | 25.7635
COA210402007888 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO LEQUEITIO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.279 | 25.8459
COA210402007889 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO TACUBAYA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA. | -103.0665 | 25.6853
COA210402007899 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LUCHANA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1933 | 25.7893
COA210402007924 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO SAN MIGUEL SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9506 | 25.6988
COA210402007931 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE DEL AGUA 211 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALIFORNIA Y CALLE 16 DE MAYO, CALLE JOAQUIN PEÑA LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN C | -100.5435 | 28.6404
COA210402007932 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Candelaria | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CANDELARIA, 27974 LA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO LA CANDELARIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGO | -102.7323 | 26.1948
COA210402007939 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA DEL VALLE, 26177 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MONCLVOA PIEDRAS NEGRAS Y , CALLE TERAN CALLE PRIMAVERA SN COL DEL VALLE | -100.7702 | 28.4332
COA210402008422 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Los Rosales | CALLE MORELOS COLONIA , 27800 LOS ROSALES, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MORELOS INTERIOR CP. 00000 LOS ROSALES SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0434 | 25.71
COA210402008427 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Eulalia | EJIDO SANTA EULALIA, 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA EULALIA CP. 27957 SANTA EULALIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1144 | 25.6994
COA210402008428 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Aura [Estación] | EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 AURA [ESTACIÓN], PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, CP. 25430 AURA ESTACIÓN, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.3371 | 27.5751
COA210402008720 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 14 144 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y CALLE 16, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE 14 144 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, CP. 250 | -100.9869 | 25.3949
COA210402020322 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE NOGALES, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS | -100.9346 | 25.5503
COA210402030085 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MARCOLFA IBARRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCULA PRIMARIA VENUSTIA | -101.358 | 27.2005
COA210402033611 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE TIMOTEO HERNANDEZ COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MELCHOR MUZQUIZ ACCION 1 CALLE TIMOTEO HERNANDEZ ENTRE MARIANO ESCOBEDO | -99.8686 | 27.7842
COA210402042533 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | CALLE GOLONDRINA EJIDO LA VENTANA, 27489 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINGUINO Y CALLE AGUILA, CALLE GOLONDRINA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL PONIENTE POR LA CARRETERA FLOR DE JUMULCO NAZARE | -103.4731 | 25.327
COA210402052941 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | México 57, Zona Centro, Sabinas, Coah., México | -101.1604 | 27.8967
COA210402052941 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1207 | 27.847
COA210402052941 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402052947 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | San Buenaventura, Coah., México | -101.5441 | 27.0554
COA210402053183 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | sabinas coahuila | -101.12 | 27.8489
COA210402053183 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | progreso coahuila | -100.9872 | 27.429
COA210402053317 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO COAHUILA | -100.9872 | 27.429
COA210402053417 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ACUÑA COAHUILA | -100.9317 | 29.3242
COA210402053429 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES COAHUILA | -101.592 | 27.029
COA210402054528 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AV. UNIVERISIDAD Y BLVD. V. CARRANZA N° 2400-TECNOLÓGICO | -100.9997 | 25.4217
COA210402054532 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. SEGUNDA - S/N-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA210402054536 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS | -100.9783 | 29.33
COA210402054543 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA210402056766 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Residencial Tecnológico, Torreón, Coah., México | -103.3952 | 25.5159
COA220102060595 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Zago (Loma Bola) | EL ZAGO | -101.2725 | 26.373
COA220102061407 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 25326 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 1.1 KMS. HACIA EL ESTE POR EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL CHANATE. | -101.145 | 25.0301
COA220102061483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey de Ferniza | EJIDO EL JAGÜEY, 00000 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KMS. HACIA EL ESTE EN | -100.9401 | 25.2475
COA220102061501 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL FRAYLE DESDE EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA Y RECORRER 3.5 KMS. ACTO SEGUIDO TOMAR BRECHA E IR HACIA 412 MTS. R | -101.3223 | 24.987
COA220102061519 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL SITIO DENOMINADO LOS BARRANCOS ANEXO A PRESA DE GUADALUPE TOMAR EL CAMINO RUMBO AL CAÑÓN RECORRIENDO 3.3 KMS. HACIA EL CAÑÓN C | -101.5184 | 24.7668
COA220102062931 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063066 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Monte Vesubio sin número Fraccionamiento Valle Dorado CP 27298 | -103.4198 | 25.5139
COA220102063069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107 | -100.9907 | 25.4791
COA220102064612 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ESCUELA DE MUSICA 350, SALTILLO 2000 (1a AMPLIACIÓN) | -100.9997 | 25.4217
COA220102064613 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FAUSTO VEGA SANTANDER 1535, PANTEONES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064625 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GENERAL CEPEDA 134, NUEVA JERUSALEN | -100.9997 | 25.4217
COA220102064628 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIANO MICHELENA 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064638 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAUCE 375, VALLE VERDE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064639 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | OBRERO MUNDIAL 211, FIDEL VELAZQUEZ | -100.9508 | 25.5432
COA220102064651 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064662 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ARMANDO MELENDEZ N° 555, LAS MARGARITAS | -103.4531 | 25.5418
COA220102064667 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MABE MEXICANA S/N, LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064668 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BERNARDO COBOS N° 150, FIDEL VELÁZQUEZ | -103.4531 | 25.5418
COA220102064688 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL ESTUDIANTE S/N, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064699 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BUDAPEST 908, SAN PABLO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064702 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ABEDULES 1550, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220102064737 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ S/N, SOL DE ORIENTE | -103.4531 | 25.5418
COA220102064911 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | HIDALGO 39, ZONA CENTRO | -101.592 | 27.029
COA220102064927 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA16160200685235 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.7548 | 28.4265
COA16160200685247 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7209 | 27.0083
COA16160200696347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA. | -100.9436 | 29.2967
COA16160200707237 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7016 | 27.2847
COA16160200707288 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3987 | 27.317
COA16160200707314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9688 | 25.4029
COA16160200717773 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.2125 | 25.4546
COA16160400815685 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400815709 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | - | -100.5284 | 28.7081
COA16160400816702 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA18180201135025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA18180201135047 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201135049 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo |  | No se registró dirección | -99.8761 | 27.7917
COA190101515239 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Higueras | CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza | -100.7997 | 25.6339
COA190101515248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza | -101.8803 | 25.6586
COA190101515280 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3978 | 27.312
COA190201540078 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6639 | 26.8403
COA190201567186 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Lerdo de Tejada 4, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9831 | 25.7554
COA190401584135 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6703 | 26.8326
COA190401631000 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE DOMINGO DE HOYOS COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLONIA SANTA CECILIA | -101.4001 | 26.7761
COA190401684888 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1833 | 25.4398
COA200101699254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4141
COA200101699255 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200101699259 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4135
COA200101699351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México | -100.9519 | 25.4637
COA200301724571 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | PROLONGACION ZARAGOZA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO Y LA UNICA VIA DE COMUNICACION ES ACCESANDO POR PROLONGACION ZARAGOZA Y COMO PUNTO D | -100.6514 | 26.8419
COA200301727584 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE | -101.4886 | 27.5788
COA200301757372 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTI Y CALLE RAYON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS NORTE DE COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ Y | -100.6679 | 26.8339
COA200301793009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo | -101.0852 | 25.2885
COA200401828654 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI | -100.911 | 25.5702
COA200401880391 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES | -100.9271 | 29.3121
COA200401880395 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS | -101.0121 | 25.4219
COA210101882923 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | ESCOBEDO | -101.4125 | 27.2347
COA210101882923 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | ABASOLO | -101.4264 | 27.1819
COA210101888076 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA | -102.175 | 25.4414
COA210201893554 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE CUAHUTEMOC EL PROEYCTO SE LOCALIZA EN LAS CALLES NICO | -101.3713 | 27.5878
COA210201893754 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE VALENTINO GOMEZ FARIAS INTERIOR SN ZONA INDUSTRIAL , 26749 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA A LAS CONCHAS Y CALLE SIERRA SANTA ROSA, CARRETERA 57 DE LA CALLE VALENTINO GOMEZ FARIAS A CARRETERA A LA | -101.1538 | 27.8812
COA210201893883 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL VENADO SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA 30 RUMBO A CUATROCIENEGAS | -103.163 | 25.9759
COA210201894101 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE MATAMOROS 501 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CANTU Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE NIÑOS HEROES MATAMOR | -102.0664 | 26.9926
COA210201895148 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ELEAZAR GALINDO 203 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRAMIDE DEL SOL Y CALLE CARLOS SANDOVAL, CALLE CARLOS DE LA PEÑA CALLE OSCARPIMENTEL SN INTERIOR SN COLO | -100.9749 | 25.3896
COA210201895169 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA VENTURA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8918 | 24.6363
COA210201895474 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3505 | 25.7174
COA210201895485 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Buen Abrigo | EJIDO BUEN ABRIGO, 27454 BUEN ABRIGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUEN ABRIGO MATAMOROS COAHUILA | -103.2646 | 25.7
COA210201895495 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | EJIDO LOS ÁNGELES, 27453 LOS ÁNGELES, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS ANGELES MATAMOROS COAHUILA | -103.1742 | 25.506
COA210201895602 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | CALLE MATIAS NAJERA 212 INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MATIAS NAJERA | -101.4967 | 26.9931
COA210201895760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CARLOS FUERO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NACIONAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CARLOS FUERO | -101.0015 | 25.4043
COA210201895764 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RAMON DE LEON 164 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RAMON DE L | -100.9743 | 25.3855
COA210201942621 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zaragoza Sur 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4187 | 26.8982
COA210201943949 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE VIÑA S/N, CAMPO NUEVO DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA210201943998 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA210201944006 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CUAUHTEMOC 176 PTE..-CENTENARIO | -101.12 | 27.8489
COA210201944016 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BLVD. AERONÁUTICA S/N.-VILLAS DE SANTA MARÍA | -100.9508 | 25.5432
COA210201944018 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA N° 2400.-TECNOLÓGICO | -100.9997 | 25.4217
COA210301952077 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FELIX U. GOMEZ 300 INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MUTUALISMO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FELIX U GOMEZ | -101.5124 | 27.8709
COA210301952087 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE CEDROS 214 INTERIOR SN COLONIA AGRARIO, 26343 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE GUZMAN Y CALLE JUVENAL BOONE, CALLE CEDRO 214 COLONIA AGRARIO, PALAU COAHUILA | -101.4289 | 27.8918
COA210301952116 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE INGLATERRA SN INTERIOR SN COLONIA OBRERA 2, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HOLANDA Y CALLE FRANCIA, CALLE INGLATERRA SN COLONIA OBRERA 2, PALAU COAHUILA | -101.4142 | 27.8989
COA210301956272 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MANUEL ACUÑA COLONIA MORELOS, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE XICOTENCATL | -100.8882 | 28.4079
COA210301956877 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CARLOS ARRUZA 326 INTERIOR SN COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CARLOS ARRUZA 326 COLONIA EL CACTUS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9641 | 25.5617
COA210301957177 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMERICA Y , CALLE MANUEL PAINO Y FLORES LA OBRA SERA EN DIFERENTES CALLES DE | -100.555 | 28.636
COA210301958174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EMILIANO ZAPATA M2 L10 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA ENRIQUE MARTINEZ HUMBERTO MOREIRA SIN DOMICIL | -101.0327 | 25.3536
COA210301958254 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CANTABRO FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2032 | 25.9301
COA210301958319 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 834 INTERIOR SN COLONIA SOLIDARIDAD, 25504 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALINAS DE GORTARI Y CALLE JOSE LUIS DE LOS SANTOS, CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 834 , I | -101.5358 | 27.0631
COA210301958385 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE DORA ELIA GARCIA 114 INTERIOR SN EJIDO JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE CUAUHTEMOC OTE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DORA ELIA GARCIA DR. JOSE | -100.8932 | 28.3978
COA210301958424 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santa Cecilia | EJIDO SANTA CECILIA, 27477 SANTA CECILIA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 1.2 KM DE MATAMOROS | -103.2993 | 25.6519
COA210301958453 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CINCO DE MAYO 515 INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CINCO DE MAYO | -103.2314 | 25.5334
COA210301958503 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE MARIANO ABASOLO 261 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. NEGRETE Y CALLE AV. SANTOS DEGOLLADO, CALLE MARIANO ABASOLO 261 INTERIORCOLONIA MIGUEL HIDALGO, | -102.9849 | 25.7533
COA210301958682 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MARTINEZ 4006 INTERIOR SN COLONIA CENTRAL, 26060 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON LOPEZ VELARDE Y CALLE SAN LUIS, CALLE MARTINEZ 4006 INTERIORCOLONIA CENTRAL, CP. 26060 PIEDRAS N | -100.5514 | 28.6931
COA210301959145 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA 452 452 COLONIA GUAYULERA, 25180 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO ANAYA Y CALLE JERONIMO TREVIÑO, CALLE PEDRO AMPUDIA 452 , INTERIORCOLONIA GUAYULERA, CP. 25180 SALTILLO, S | -101.0245 | 25.4162
COA210301970224 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE DEMOCRACIA COLONIA LA ESTACIÓN, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA, CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA FRACC. LA EST | -100.9565 | 25.5381
COA210301970245 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD SALTO DEL AGUA FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO EUFRATES, BLVD. SALTO DEL AGUA SN ESQUINA CON RIO NIGER COL. MANANTIAL | -100.9386 | 25.5134
COA210301997939 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE HEROES DEL 47 ENTRE ALLENDE Y BENITO JUAREZ CALLE U | -101.3597 | 27.1981
COA210302001544 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210302002453 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Av. Roman Cepeda de La Fuente 76, San Pedro, 25350 San Pedro, Coah., México | -100.8586 | 25.4504
COA210302005113 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | VENUSTIANO CARRANZA S/N, | -103.0677 | 25.6839
COA210402007922 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 110 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SAUCEDO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NUEVA SAUCEDA, CALLE ZACARIAS VENUSTIANO CARRANZA 110 COL NUEVA SAUCEDA | -100.7459 | 28.426
COA210402007965 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE PRIMERA 760 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE SEGUNDA, CALLE PRIMERA ENTRE ACUÑA Y SEGUNDA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA MATAMOROS COAHUILA | -103.2378 | 25.5191
COA210402008338 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE HERMINIO JIMENEZ 715 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ACUÑA, CALLE HERMINIO JIMENEZ 715 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, CP. 26505 M | -100.8843 | 28.4175
COA210402008340 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE JUAREZ 160 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, CALLE JUAREZ 160 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, CP. 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHU | -101.7236 | 26.9995
COA210402008620 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOMAS DE AQUINO INTERIOR SN COLONIA EL CERRITO, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA LOMITA Y CALLE BARTOLOME DE CHILAHUATL, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE TOMAS DE AQUINO SN INTERIOR SN COLON | -100.9588 | 25.4032
COA210402013526 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA IGLESIA Y ESCUELA PRIMARIA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 25387 EMILIANO ZAPATA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO CERCAS DE LA IGLESIA Y ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DOMICILIO CONOC | -100.7654 | 25.2783
COA210402029033 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE UNIVERSIDAD COLONIA EMILIANO ZAPATA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE EULALIO GUTIERREZ ENTRANDO POR LA CARRETERA FEDERAL 57 MONCLOVAPIEDRAS NEGRAS HAC | -101.4041 | 26.787
COA210402030095 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE APOLONIA M. AVILES, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y APO | -101.4257 | 27.1814
COA210402033838 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE LAREDO COLONIA HIDALGO II, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VIESCA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA ACCION 1 CALLE LAREDO ENTRE VIESCA Y BENITO JUAREZ.ACCION 2 CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN | -99.8678 | 27.7766
COA210402042727 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | EJIDO GILITA, 27489 GILITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO GILITA TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON 35KM | -103.1964 | 25.3932
COA210402053001 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.5162 | 27.8788
COA210402053012 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Frontera, Coah., México | -101.4447 | 26.9377
COA210402053067 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9483 | 25.5411
COA210402054295 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | 26.840277,-100.661944 | -100.6639 | 26.8403
COA210402054496 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Plaza Principal de Sabinas, Francisco I. Madero 184SN, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.12 | 27.8489
COA210402054531 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | PROL. ÁLVARO OBREGÓN Y EULALIO GUTIÉRREZ NUM. 2626-GOBERNADORES | -101.12 | 27.8489
COA210402054541 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA NUM. 2105-5 DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA210402054547 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE CRISTO NUM. 52-LAS TORRES | -103.4531 | 25.5418
COA210402054548 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA210402056811 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Primero de Mayo, Coah., México | -101.2237 | 27.2366
COA210402056863 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Monclova, Coah., México | -101.4215 | 26.908
COA210402056899 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Matamoros Nte 405, El Pueblo, 25730 Monclova, Coah., México | -101.4213 | 26.9085
COA220102061299 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuautla | EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO CUAUTLA TOMAR EL CAMINO PAVIMENTADO HACIA LA MAJADA COLORADA Y EN EL KM. 2.4 TOMAR LA BRECHA HACIA EL AGOSTADERO DE LA LEONA RECORRE | -101.3476 | 25.4229
COA220102061413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José del Alamito | EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO DESDE LA IGLESIA HACIA LA MAJADA DE DON ELIAS APROXIMADAMENTE 2.3 KMS. HACIA EL NORTE AHÍ ESTA SITUADO EL COLECTO | -100.7778 | 24.9243
COA220102061487 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Jazminal | EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL EXHACIENDA EL JAZMINAL RECORRER 278.4 MTS. HACIA EL ESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -101.4242 | 24.9108
COA220102061491 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | EJIDO EL SALITRE, 25334 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER HACIA EL NOR OESTE DESDE EL GUARDAGANADO OESTE DEL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS UN TOTAL DE 3 KMS. DESPUÉS TOMAR BRECHA DEL AGOSTADERO SU | -101.218 | 24.9267
COA220102061495 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Benito Juárez | EJIDO BENITO JUÁREZ, 25334 BENITO JUÁREZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO TOMAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL 2.4 KMS. HACIA EL NORESTE Y EN LAS TARJEAS DEL AGOSTADERO NORTE TOMAR BRECHA HAC | -101.1785 | 24.9679
COA220102061512 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Cuchilla | EJIDO LA CUCHILLA, 00000 LA CUCHILLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL GORRION Y PARTIENDO DE LA IGLESIA RECORRER 2.3 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -101.1768 | 24.8238
COA220102063035 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063766 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | DOMICILIO CONOCIDO HUACHICHIL (EL HUACHE) | -100.8254 | 25.2114
COA220102063936 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | SAN PEDRO CENTRO | -102.9834 | 25.7688
COA220102064089 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR | -102.8053 | 25.3532
COA220102064089 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | BOULEVARD ROGELIO MONTEMAYOR | -102.805 | 25.3461
COA220102064390 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | RICARDO RAMOS S/N-CHAPULTEPEC | -101.3033 | 27.9294
COA220102064614 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2 | -101.12 | 27.8489
COA220102064633 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | PALMA S/N, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA220102064635 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Paso del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220102064641 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO BRECEDA 315, UNIDAD HABITACIONAL 26 DE MARZO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064643 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PAZ, FRANCISCO I MADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064658 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZ. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 125, ELISEO MENDOZA BERRUETO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064660 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, COVADONGA | -103.2731 | 25.775
COA220102064665 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE PISA S/N, LAS TORRES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064666 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO ERIE S/N, ZARAGOZA SUR | -103.4531 | 25.5418
COA220102064677 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064685 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | STANDARD 4 1603, BENAVIDES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064692 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 29 1317, GUERRERO AMPLIACIÓN | -101.4172 | 26.9012
COA220102064700 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | EL SOCORRO 1127, COLINAS DE SANTIAGO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064703 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | AV. PUEBLA 2300 A, INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA220102064712 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | FLORES MAGON 1315, EMILIANO ZAPATA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SANTA FE S/N, LOMA REAL V | -103.4531 | 25.5418
COA220102064779 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA220102064874 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DURANGO 500, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220102065469 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | ADOLFO LOPEZ MATEOS | -100.9098 | 28.48
COA16160200696352 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | NINGUNO NINGUNO EJIDO NINGUNO, 00000 EL SAUCITO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA GUERRERO-PIEDRAS NEGRAS PASANDO ENTRONQUE A SAN VICENTE | -100.288 | 28.1292
COA16160200707280 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.564 | 28.6309
COA16160200723465 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1005 | 27.8457
COA16160200723477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9483 | 25.39
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160400815782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA17170100833205 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA17180101070284 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | No se registró dirección | -102.3974 | 27.3112
COA18180201083669 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN ISIDRO COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , COLONIA SANTA FE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN MARCOS. | -100.9279 | 25.5105
COA180301312515 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA | -102.8179 | 25.3474
COA180301389833 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA190101515282 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8663 | 25.4483
COA190301569160 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA190301572702 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | California, Castaños, Coah., México | -101.4211 | 26.8022
COA190401581329 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA. | -100.9626 | 25.5489
COA190401601057 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401630068 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CALLE FUNDO LEGAL COLONIA INDEPENDENCIA SUR, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FUNDO LEGAL Y CALLE SERAPIO RENDON, CALLE FRANCISCO VILLA CONSTRUCCION DE RED ELECTRIFICACION | -101.5698 | 26.6389
COA190401642403 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COLONIA SANTA CECILIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASPAR CASTAÑOS DE SOUSA Y CALLE SANTIAGO HERNANDEZ JIMENEZ, LINEA DE INCORPORACIÓN DE AGUA DE POZO ILDEFONSO FUENTES A RED GENERAL EN COLONIA SA | -101.4014 | 26.7749
COA190401685011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA200201711750 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO | -101.4401 | 26.9472
COA200301713898 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Morelos, Coah., México | -100.8851 | 28.4071
COA200301793002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.2717 | 25.2401
COA200301793010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.1785 | 25.2417
COA200301793012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.076 | 25.0031
COA200301793013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.0642 | 25.0675
COA200401826172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9323 | 25.5323
COA200401828718 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL | -100.972 | 25.5325
COA200401880402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880403 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALZADA DE LOS MAESTROS NO. 858 ZONA CENTRO | -101.0121 | 25.4219
COA200401881524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO-BUENAVISTA | -101.0121 | 25.4219
COA210101882884 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | BOLITA LA JOYA | -101.4306 | 26.7853
COA210101882921 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA210101887733 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS | -100.9037 | 25.4312
COA210201895419 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Fresno del Sur (El Fresno) | EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2312 | 25.417
COA210201926640 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | La Luz | EJIDO LA LUZ, 26620 LA LUZ, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN EL COSTADO SUR ORIENTE DE LA PLAZA DEL EJIDO LA LUZ DONDE ANTES ERA UNA CANCHA DEPORTIVA POR LA CALLE QUE VA AL EJIDO PALMIRA | -100.7455 | 28.1591
COA210201937439 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6639 | 26.8403
COA210201938716 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | ABASOLO | -101.4264 | 27.1819
COA210201940867 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periférico Luis Echeverría 1250, Lourdes, 25070 Saltillo, Coah., México | -100.9987 | 25.3902
COA210201942220 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N MIGUEL DE LA MADRID | -103.419 | 25.5439
COA210201942559 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | 25416 Don Martín, Coah., México | -100.6173 | 27.5225
COA210201944002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOBLADO NUM. 17.-COL. ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA210201944005 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ALEJANDRO GUTIERREZ N° 301 OTE., C.P. 26340.-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA210201944007 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALAMO SUR NUM. 455.-CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA210201944008 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CONOCIDO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS) | -102.8063 | 25.3436
COA210201944015 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800.-LOS BOSQUES | -101.4172 | 26.9012
COA210301951371 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE ALAMOS INTERIOR SN COLONIA EL BAJÍO, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALAMOS | -101.5265 | 27.8903
COA210301952108 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE COLIMA INTERIOR SN COLONIA TIRO 4, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE PUEBLA, CALLE COLIMA SN COLONIA TIRO 4, PALAU COAHUILA | -101.4087 | 27.8877
COA210301955712 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE EJIDAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALLENDE SACRAMENTO SIETE DE ABRIL AGUI | -101.7218 | 26.9986
COA210301956354 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JUAREZ COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.8875 | 28.4057
COA210301956558 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ALAMEDA JUAREZ COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE GUERRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y PARISE | -101.5522 | 27.0532
COA210301956740 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CUAUHTEMOC 651 INTERIOR SN COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CUAUHTEMOC 651 BULEVARD UXMAL 600 TEOTIHUACAN 2220, BULEVARD MONTEALBAN 2236 COLONIA ANALCO EN RAMO | -100.9518 | 25.5653
COA210301956840 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE JOSE GARZA MONTALVO INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOTA CONTRERAS Y , CALLE REFUGIO MARTINEZ PALOMO LA OBRA SERA EN LA CALLE JOSE GARZA MONTALVO DE LAS CALLES MA | -100.8461 | 28.3546
COA210301956978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LUCIO FUENTES IBARRA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LUCIO FUENTES IBARRA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME SALTILLO COAHUILA | -100.9497 | 25.3878
COA210301958489 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE 10 DE MAYO 885 INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARIANO ORTIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 10 DE MAYO | -103.2303 | 25.5427
COA210301958514 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE WESTERN 12 INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELAS Y CALLE CIPRESES, CALLE WESTERN 12 INTERIORCOLONIA LOS NOGALES, CP. 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUIL | -103.0007 | 25.7616
COA210301958543 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SEPTIMA 3 INTERIOR SN COLONIA AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCEAVA Y CALLE SEXTA, CALLE SEPTIMA 3 , INTERIORCOLONIA AGUA NUEVA, CP. 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA | -102.9967 | 25.7639
COA210301958593 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE RAYON 400 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE ALDAMA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RAYON ABASOLO, NUEVO MEXICO, ALDAMA, NICOLAS BRAVO | -100.8935 | 28.4051
COA210301958952 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA TREVIÑO INTERIOR SN COLONIA OBRERA, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GONZALEZ Y CALLE JUAN DE LA CRUZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. TREVIÑO | -103.2384 | 25.5235
COA210301967750 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José de los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25930 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 Y , CARRE | -100.8695 | 25.5763
COA210301970294 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE HACIENDA REAL DE MINA COLONIA LA HACIENDA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS HACIENDAS Y CALLE HACIENDA DE SAN GABRIEL DE LA BARRERA, HACIENDA REAL DE MINAS SN COL. HACIENDAS II | -100.9411 | 25.5293
COA210301970722 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SIERRA DEL MONASTERIO COLONIA SIERRA MORENA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOBO Y , SIERRA DEL MONASTERIO SN ENFRENTE DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL COL. VILLA SIERRA MORENA | -100.9393 | 25.5084
COA210301998063 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MORELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE JAVIER MINA ESTA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE NACIONAL Y MIGUEL HIDALGO SOBRE CARRETRA SAN BUENA | -101.4248 | 27.1799
COA210302001349 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | zona centro | -103.4531 | 25.5418
COA210302001390 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA MAR MUERTO | -100.5284 | 28.7081
COA210302001395 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Nogal | PUENTE SOBRE AROYO PATOS | -101.4793 | 25.3799
COA210302001494 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | zona centro | -101.55 | 27.0603
COA210302001559 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | zona centro | -101.4172 | 26.9012
COA210302001705 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COAH 30, 25838 Rancho Santa Rita, Coah., México | -101.3322 | 26.9372
COA210302001869 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Presa de Chaires | Unnamed Road, 25895 Coah., México | -101.1473 | 26.3031
COA210302002421 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Primavera 1098, Col del Valle, 25172 Nava, Coah., México | -100.7728 | 28.4306
COA210302004799 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 11 NUM. 404.-COL. AMP. HIPODROMO | -101.4172 | 26.9012
COA210302005098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO NUM. 692, MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA210302005123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N, 15 DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA210402007971 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA | -103.2793 | 25.4317
COA210402008139 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ADELA AYALA 926 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADELA AYALA Y CALLE DURANDO, CALLE HERMANOS HERNANDEZ LAS ACCIONES SE REALIZARA EN CALLE AD | -103.004 | 25.7521
COA210402008325 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JUAREZ 500 COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERAN Y , CALLE JUAREZ 500 INTERIORCOLONIA MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8859 | 28.408
COA210402008379 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE GERANEOS COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y , CALLE GERANEOS INTERIOR COLONIA 18 DE FEBRERO CP. 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUI | -101.5396 | 27.0491
COA210402008421 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Ana (Santa Ana de Arriba) | EJIDO SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA ANA SANTA ANA DE ARRIBA, CP. 27945 SANTA ANA (SANTA ANA DE ARRIBA), SAN PEDRO | -103.172 | 25.911
COA210402008423 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Miguel | EJIDO SAN MIGUEL, 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR SAN MIGUEL CP. 27970 SAN MIGUEL, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9509 | 25.6987
COA210402008424 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | CALLE MAYRÁN EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MAYRÁN INTERIOR EJIDO MAYRÁN CP. 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.8425 | 25.6715
COA210402008426 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Brígida | EJIDO SANTA BRÍGIDA, 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA BRÍGIDA CP. 27958 SANTA BRÍGIDA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0845 | 25.7109
COA210402008618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LEONA VICARIO 340 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO ORTIZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE LEONA VICARIO 340 | -101.0351 | 25.3913
COA210402008721 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SEPTIMA INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA SEXTA Y CALLE OCTAVA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE SEPTIMA SN INTERIOR SN COLONIA LOS BALCONES CP. 25155 SALTILLO | -101.0352 | 25.4279
COA210402019017 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE | -103.2883 | 25.3275
COA210402020401 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO FRACCIONAMIENTO SANTA LUZ ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 40D Y , PREDIO MINERVA A ESPALDAS DE COLONIA SANTA LUZ A | -100.9679 | 25.5744
COA210402030074 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE HEROES DEL 47 SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS A MED | -101.3584 | 27.1986
COA210402033566 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | PRIVADA PABLO GONZALES COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE RAUL MADERO, CALLE ALVARO OBREGON PRIV PABLO GONZALEZ ESQUINA CON RAUL MADERO EN LA | -99.8745 | 27.7772
COA210402051217 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE LAS FLORES COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LIBERTAD, CALLE TIMOTEO HERNANDEZ FRENTE A PLAZA EL GOLFITO SECTOR MEJORADO | -99.8722 | 27.7886
COA210402053117 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Municipio de Zaragoza, Coah., México | -100.9194 | 28.4913
COA210402053124 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Cd Acuña, Coah., México | -100.9514 | 29.3233
COA210402057532 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | San Alberto, Coah., México | -101.2967 | 27.4428
COA220102061307 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Sauz | EJIDO EL SÁUZ, 25294 EL SAUZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RERTORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL CAMINO | -101.216 | 25.4201
COA220102061382 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Recreo | EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA CUAUHTEMOC Y EN 870 MTS. VIRAR HACIA LA IZQUIERDA RUMBO AL RANCHO EL MIRADOR DE MANUEL RECORRIENDO APROXIMADA | -101.0069 | 25.2834
COA220102061477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO DEL DURAZNO Y DESE EL KINDER RECORRER 6.7 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -100.9025 | 25.1362
COA220102063072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280 | -100.9924 | 25.4397
COA220102063758 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA | -102.9832 | 25.7578
COA220102063929 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAÑLLE GENERAL BRAVO | -100.9295 | 29.3239
COA220102063947 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4189 | 26.8999
COA220102064391 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JOAQUIN BURGUET 1825-EL CONSUELO | -101.12 | 27.8489
COA220102064395 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064630 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | PROFR. ROBERTO FERNANDEZ, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064640 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA SALTILLO 405, BUENOS AIRES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064649 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064669 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL TRUENO S/N, VILLAS ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064672 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064715 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | 21 DE MARZO 61, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064717 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION 350, FRANCISCO SARABIA | -101.12 | 27.8489
COA220102064772 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11, GASPAR VALDEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GÁLATAS 434, EL SALVADOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064788 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA AMARILLA S/N, SIERRA BLANCA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064790 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064879 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AEROPUERTO DE MINATITLAN 1775, ISABEL AMALIA DÁVILA | -100.9997 | 25.4217
COA16160200690640 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2611 | 25.7799
COA16160200690890 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA. | -100.833 | 25.4534
COA16160200712597 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.0936 | 27.8452
COA16160200717869 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1499 | 27.8947
COA16160200723453 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3936 | 27.3192
COA16160200723466 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS | -101.1902 | 27.921
COA16170100835132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA00170200896262 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17170200898383 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | 25.342507; -102.803704 | -102.8063 | 25.3436
COA13170401048526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA16180101070861 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA180301312519 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | EJIDO GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), 27488GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GABINO VAZQUEZ | -103.0675 | 25.4848
COA190401595713 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE MACLOVIO HERRERA A 300 METROS DE ESCUELA JESUS CARRANZA GARZA | -100.662 | 26.8354
COA190401595834 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ A 120 METROS DE PLAZA JUAREZ | -100.6598 | 26.8428
COA190401630013 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ZACATECAZ COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZACATECAZ Y CALLE DIAS MIRON, CALLE LUIS URBINA EN CALLE ZACATECAZ ENTRE CALLES DIAS MIRON Y LUIS URBINA | -101.4194 | 26.7705
COA190401678334 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE | -100.8724 | 25.5811
COA200101699253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4138
COA200201711786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO | -101.0059 | 25.4068
COA200301713764 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5263 | 28.7087
COA200301792181 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Juan E. García 900, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.438 | 25.5395
COA200401805873 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA200401828686 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA | -100.9372 | 25.5093
COA200401828940 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA | -100.9753 | 25.566
COA200401830266 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE RAYON, CALLE MACLOVIO HERRERA A 250 METROS AL NORTE DE ANTENA TELCEL A 50 METROS AL ESTE DE MISCELANEA LIZET | -100.6672 | 26.8345
COA200401841535 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTY Y CALLE PROGRESO, CALLE CUAHUTEMOC A 170 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J GUAJARDO | -100.6707 | 26.8338
COA200401880390 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO | -100.9271 | 29.3121
COA200401880392 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | CALLEJON ZARAGOZA NORTE 1900 COLONIA BUENAVISTA | -100.5194 | 28.7097
COA200401880393 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA JUAN PABLO II S/N FRACCIONAMIENTO ACOROS | -100.5194 | 28.7097
COA200401880404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA NORTE S/N Y PROL. DAVID BERLANGA COLONIA RANCHO LAS VARAS | -101.0121 | 25.4219
COA200401880409 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS FRACCIONAMIENTO LA CORTINA | -103.4153 | 25.5424
COA200401881983 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.447 | 25.5446
COA210101882925 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CANDELA | -100.6639 | 26.8403
COA210101882925 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA | -101.4172 | 26.9012
COA210101888070 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | CONOCIDO | -100.6727 | 25.3467
COA210101888085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000 | -101.0285 | 25.4682
COA210201893881 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | EJIDO SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TRABAJO DE ELECTRIFICACION EN LA ESCUELA DEL EJIDO | -103.2431 | 25.8685
COA210201894092 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 27644 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE TRABAJEMOS JUNTOS ITURBIDE 701 PRIVADA | -102.6059 | 26.6079
COA210201894389 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | EJIDO RESIDENCIAL RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE A 15 KM AL SURESTE DE TORREON | -103.329 | 25.5032
COA210201895282 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1069 | 26.2101
COA210201895295 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1072 | 26.2098
COA210201895484 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA ESPERANZA MATAMOROS COAHUILA | -103.2808 | 25.5682
COA210201895632 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE CRISTOBAL COLON 91 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN LUIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CRISTOBAL COLON | -101.4686 | 26.9172
COA210201895735 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL ROBLE, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE GUERRERO, CALLE OCAMPO EL ROBLE CP. 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS | -101.3944 | 26.8833
COA210201914948 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán del Esfuerzo (El Esfuerzo) | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO TEJABÁN DEL ESFUERZO EL ESFUERZO, 27489 TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE T | -103.2372 | 25.2925
COA210201938796 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210201941929 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Ignacio Zaragoza 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4187 | 26.8983
COA210201942273 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Zaragoza Sur 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4187 | 26.8982
COA210201942418 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | La Joya | 25895 Presa de Chaires, Coah., México | -101.1467 | 26.3017
COA210201942509 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | San Buenaventura, Coah., México | -101.5441 | 27.0554
COA210201943923 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA CENTRAL 1132, FRACC. EL ESCORIAL II | -100.9508 | 25.5432
COA210201944014 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N.- | -101.3033 | 27.9294
COA210301956574 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE ROBERTO FLORES MAGON 57 INTERIOR SN COLONIA TIRO 3, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE G. DIAZ MIRON , CALLE RICARDO FLORES MAGON ENTRE MATAMOROS Y G. DIAZ MIRON, COLONIA TIRO 3, | -101.4196 | 27.896
COA210301957382 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE ISAAC SALDAÑA INTERIOR SN COLONIA DOCE DE SEPTIEMBRE, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y , ENTRE BRAVO ENTRE | -102.3927 | 27.3155
COA210301958120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PALESTINA 283 INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EGIPTO Y CALLE IRAK, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PALESTINA 283 | -101.0301 | 25.3924
COA210301958150 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BERNARDINO CANO M 20 L1 INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FABIAN AQUINO Y CALLE TOMAS DE ALBIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BERNARDINO CANO | -100.9594 | 25.4044
COA210301958152 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GENESIS 1085 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENESIS 1085 | -100.9645 | 25.3917
COA210301958154 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARNULFO GONZALEZ M9 954 INTERIOR SN COLONIA LA NOGALERA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DIAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ARNULFO GLZ | -100.9609 | 25.3999
COA210301958158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DURAZNO L C M 23 INTERIOR SN COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE GRANADOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DURAZNO | -101.0346 | 25.3941
COA210301958367 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE GENERAL CEPEDA INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENERAL CEPEDA MANUEL ACUÑA MANUEL R CADENA EMILIANO ZAPATA | -100.9496 | 28.3482
COA210301958380 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan del Retiro | EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 25336 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO SAN JUAN DE RETIRO SALTILLO COAHUILA | -101.1007 | 24.855
COA210301958383 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIONEROS 116 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSO NEGRO Y CALLE ALAMILLOS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN PUEBLO INSURGENTES SALTILLO COAHUILA | -101.0303 | 25.4604
COA210301958468 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE MARAVILLAS 66 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CALLE 5 TA, CALLE MARAVILLAS INTERIOR COLONIA AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS | -102.9721 | 25.7656
COA210301958476 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ORTEGA 656 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE M. HIDALGO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ORTEGA | -103.2242 | 25.5276
COA210301958491 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE AVENIDA LIBERTAD 57 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AV. CONSTITUCION Y CALLE AV. FERROCARRIL, CALLE AVENIDA LIBERTAD 57 INTERIORCOLONIA MONTERREY, CP. 27830 | -102.9798 | 25.765
COA210301958498 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ORQUIDIAS 14 INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE DALIAS, CALLE ORQUIDIAS 14 , INTERIORCOLONIA LAS MARGARITAS, CP. 27850 SAN PEDRO, | -102.969 | 25.7607
COA210301958955 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE BUGAMBILIAS OTE 1346 INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27444 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS LAURELES Y CALLE LOS ROSALES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BUGAMBILIAS ORIENTE | -103.218 | 25.5237
COA210301975897 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN LUISITO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO. J. CIPRIANO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PRIVADA CANDELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS DE LA CAPILLA SANTA CRUZ EN E | -100.6591 | 26.838
COA210301975964 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALDAMA A 40 METROS DE ANTENA UNICA ANTENA TELMEX Y A 100 AL ESTE METROS DE ESCUELA | -100.6675 | 26.838
COA210302001388 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | BLVD DE LAS CULTURAS | -100.5284 | 28.7081
COA210302001451 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ZONA CENTRO | -101.12 | 27.8489
COA210302001459 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ZONA CENTRO | -101.12 | 27.8489
COA210302001550 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210302001556 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | zona centro | -101.4172 | 26.9012
COA210302002456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210402007858 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 62 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS, 25295 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD. MORELOS Y CALLE CALLE 13, CALLE CALLE 62 SN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS MARGARITAS CP. 25295 SA | -100.9422 | 25.4056
COA210402007864 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 26 DE MARZO 1013 COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 26 DE MARZO 1013 INTERIOR COLONIA CENTENARIO CP. 25050 SALTILLO SALTILLO COAH | -100.986 | 25.4038
COA210402007901 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RIO NAZAS 2112 COLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, 25030 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE PROLONGACION ATENEO, CALLE RIO NAZAS 2112 INTERIORCOLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, CP. 25030 SALTILLO, SALT | -100.9871 | 25.4133
COA210402007902 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Delicias | EJIDO NUEVO DELICIAS, 27960 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO NUEVO DELICIAS SAN PEDRO COAHUILA | -102.7953 | 26.2282
COA210402007906 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | EJIDO SAN ESTEBAN, 27970 SAN ESTEBAN DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO SAN ESTEBAN SAN PEDRO COAHUILA | -103.0005 | 25.7079
COA210402007909 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | EJIDO GATAS MOCHAS, 27956 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO EJIDO GATAS MOCHAS SAN PEDRO COAHUILA | -103.0513 | 25.7092
COA210402007968 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE GUERRERO 1858 INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ALATORRE Y CALLE JOSE CORTINAS, CALLE GUERRERO ENTRE FRANCISCO ALATORRE Y JOSE CORTINAS CO | -103.2297 | 25.5158
COA210402007996 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FERNANDO CALDERON 15 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE CALDERON Y CALLE IGNACIO MANUEL, CALLE ROSARIO CASTELLANOS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALL | -103.3678 | 25.5816
COA210402008147 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE RAMON CEPEDA INTERIOR SN COLONIA EJIDAL, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CEPEDA Y CALLE OBRAS PUBLICAS, CALLE MUZQUIZ LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE RAMON CEPEDA SN INTERIOR SN COLONIA | -102.9791 | 25.745
COA210402008330 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GALEANA COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y , CALLE GALEANA INTERIOR COLONIA MORELOS CENTRO, CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.891 | 28.4011
COA210402008336 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JUAREZ COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERAN Y , CALLE JUAREZ INTERIOR COLONIA MORELOS CENTRO CP. 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8858 | 28.4076
COA210402008408 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, INTERIOR COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO, CP. 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENT | -101.551 | 27.0672
COA210402008619 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARIA Y CALLE SANTA CARMELA, LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE SAN PABLO SN INTERIOR SN COLONIA EL ÁLAMO CP. 25088 | -101.0335 | 25.3863
COA210402008622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARMOL INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE TURQUESA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE MARMOL SN INTERIOR DOMICILIO CONOCI | -100.9567 | 25.3988
COA210402033463 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MUZQUIZ COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUZQUIZ ESQ CON C ALLENDE Y CALLE MUZQUIZ ESQ CON C MINA, CALLE JAVIER MINA E IGNACIO ALLENDE ACCION 1 CALLE MELCHOR | -99.8733 | 27.7827
COA210402033585 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE SANTA ROSA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SANTA ROSA ESQU CON CALLE LAS FLORES Y CALLE CALLE LAREDO ENTRE REVOLUCION Y ARROYO, CALLE CALLE ZARAGOZA ENTE TELESFORO Y LOPEZ R | -99.8731 | 27.7894
COA210402033603 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE MARIANO ABASOLO ESQUINA CON PORFIRIO DIAZ COL CENTRO CERCA DE | -99.8789 | 27.7896
COA210402053185 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | SAN PEDRO COAHUILA | -102.9832 | 25.7578
COA210402053303 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA210402054529 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | RIO VERDE 102-INDUSTRIAL | -102.3974 | 27.3112
COA210402054537 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | JUSTO SIERRA NUM. 705-CENTRO | -100.9783 | 29.33
COA210402054540 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS-CD. NAZAS (LA CORTINA) | -103.4531 | 25.5418
COA210402054550 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | HÉCTOR AROCHA GARZA Y GUALADLUPE VICTORIA S/N-ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES | -102.0671 | 26.9869
COA220102061309 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puebla | EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO PUEBLA TOMAR TERRACERIA HACIA EL EJIDO CHANCACA Y EN EL KM. 4 DOBLAR HACIA EL OESTE POR EL CAMINO DE LAS NUEVAS PARCELAS RECORRER 2 KM | -101.3116 | 25.4118
COA220102061320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco de Mayo | EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DE LAS PARCELAS RECORRIENDO 2.6 KMS. HACIA EL ESTE DE AHÍ CAMINAR 600 MTS. HACIA EL NORTE. | -101.2847 | 25.394
COA220102061486 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan de la Vaquería | EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 5.7 KMS. EL | -101.24 | 25.2051
COA220102061502 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.2062 | 24.8871
COA220102061543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque del Cerro | EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.8306 | 24.6186
COA220102061547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.8899 | 24.6371
COA220102062938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063034 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063062 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280 | -100.9924 | 25.4397
COA220102063757 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA | -102.9832 | 25.7578
COA220102063941 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ZONA CENTRO | -100.5624 | 28.6983
COA220102064389 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | IGNACIO ALLENDE NO. 810- PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA220102064392 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MOCTEZUMA S/N-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220102064449 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle Cipres S/N, Col. Colinas | -100.5666 | 28.6733
COA220102064451 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah. | -100.9149 | 25.437
COA220102064615 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064631 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | 21 DE MARZO S/N, OBRERA 2 | -101.5165 | 27.8775
COA220102064637 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Potrero de Ábrego | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA220102064650 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Arriba | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064664 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCION N° 1514, TORREÓN JARDÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064670 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064675 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO, LA UNIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064680 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | PROVIDENCIA SN, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064684 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, CONOCIDO | -101.4306 | 26.7853
COA220102064686 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064698 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AZUCENAS 498, ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064705 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | CALLE C. JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064713 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VILLA FLORIDA 619, PRADERAS DEL SUR TERCER SECTOR | -101.4172 | 26.9012
COA220102064765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CUBA S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064781 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJON S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064784 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY SN, QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064885 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TABLA DE PAPA S/N, SAN NICOLAS DE LOS BERROS | -100.9997 | 25.4217
COA16160200690639 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2683 | 25.7797
COA16160200696139 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO | -100.378 | 28.3024
COA16160200707259 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA. | -101.4783 | 25.3831
COA16160200707301 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1505 | 27.8943
COA16160200723452 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.4001 | 27.3067
COA16160400746275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400815646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA00170200902429 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | CALLE MIGUEL HIDALGO; 25.345839; -102.80508 CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS; 25.345752; -102.802505 AV CONSTITUCIÓN; 25.341447; -102.802613 AV. IDELFONSO FUE | -102.8063 | 25.3436
COA17180101073913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | - | -103.3595 | 25.6778
COA190201531931 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6639 | 26.8403
COA190201563079 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4204 | 26.7812
COA190401601059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401684842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Aviación, 25617 Frontera, Coah., México | -101.4499 | 26.952
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA190401693562 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | El Tunal, Coah., México | -100.6354 | 25.4207
COA200101699257 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4137
COA200301748458 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PRESIDENTE CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO COMO PUNTO DE REFEREN | -100.6671 | 26.8376
COA200301792007 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200401880396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | SAN JUDAS TADEO LA ANGOSTURA (SAN JOSE DE BOQUILLAS) | -101.0121 | 25.4219
COA200401880408 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE GENARO VAZQUEZ S/N COLONIA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO | -103.4153 | 25.5424
COA200401880977 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico | -100.5156 | 28.7022
COA210101882877 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CARRETERA ESCOBEDO | -101.4264 | 27.1819
COA210101882922 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101882922 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SABINAS | -101.12 | 27.8489
COA210101883008 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 25.4497313,-101.027916 | -100.9997 | 25.4217
COA210101884250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101887730 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9553 | 25.3921
COA210101888071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -101 | 25.4333
COA210101888077 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210101888081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016 | -101 | 25.4333
COA210201895068 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE LAURO DEL VILLAR 547 INTERIOR SN COLONIA 24 DE AGOSTO, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO R. SERRATO Y CALLE GABRIEL CALZADA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAU | -100.5695 | 28.7158
COA210201895142 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO CP. 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , , | -101.0652 | 24.897
COA210201895208 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puerto Rocamontes | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUERTO ROCAMONTES, 25343 PUERTO ROCAMONTES, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PUERTO ROCAMONTES SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1755 | 24.7427
COA210201895217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco de Mayo | INTERIOR SN EJIDO CINCO DE MAYO, 25318 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CINCO DE MAYO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2582 | 25.3988
COA210201895296 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE TIERRA Y LIBERTAD 24 INTERIOR SN COLONIA 2 DE MARZO, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TIERRA Y LIBERTAD 24 AVENIDA CHIAPAS 13 TIERRA Y LIBERTAD 3 DE LOS POBRES | -103.2657 | 25.7724
COA210201895315 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE VICENTE GUERRERO 39 INTERIOR SN COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE VICENTE GUERRERO 39 COLONIA MADERO FRANCISCO I. MADERO CHAVEZ, COAHUILA | -103.2675 | 25.778
COA210201895340 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | EJIDO , 27457 HORMIGUERO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HORMIGUERO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3414 | 25.6853
COA210201895345 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO EL PILAR CP. 27459 EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3508 | 25.7178
COA210201895404 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE CP. 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3295 | 25.7121
COA210201895413 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL CP. 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.28 | 25.4315
COA210201895605 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE JOSE VASCONCELOS 199 INTERIOR SN COLONIA SAN CRISTÓBAL, 25619 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTERA Y CALLE FRANCISCO VILLA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JOSE VASCONCELOS | -101.4423 | 26.9457
COA210201895610 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE C.NICOLAS BRAVO COLONIA 5 DE ABRIL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SESENTA Y OCHO Y CALLE MARIA MONTESORI, COLONIA 5 DE ABRIL CP. 25732 MONCLOVA MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SES | -101.4119 | 26.9394
COA210201895613 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PRIVADA MARQUEZ 808 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AMERICAS UNIDAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA MARQUEZ | -101.467 | 26.9236
COA210201895633 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GILBERTO LIMON INTERIOR SN COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIX GALVAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN | -101.3889 | 26.9249
COA210201895636 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO INTERIOR SN COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA SAN JUDAS TADEO Y AVENIDA ARMANDO FLORES, CALLE DIECIOCHO COLONIA JOSÉ DE LAS FUENTES ROD | -101.3844 | 26.9302
COA210201895637 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AVENIDA FLORES INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y CALLE VICTORIANO CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV FLORES | -101.4506 | 26.9407
COA210201895757 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS 90S, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE NICOLAS BRAVO SN INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LOS 90S CP. 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COA | -101.4126 | 26.938
COA210201914944 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27487 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA CARRETERA COMARCA LAGUNERA | -102.9444 | 25.491
COA210201914950 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO A | -103.2634 | 25.4003
COA210201924452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 42 Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 42 Y BO | -100.9802 | 25.3863
COA210201938740 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201938748 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CASTAÑOS | -101.4306 | 26.7853
COA210201942222 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ ORIENTE 1450 ZONA CENTRO | -103.419 | 25.5439
COA210201942237 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Miguel Hidalgo, Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.5499 | 27.0582
COA210201942359 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Congregación Baján | 25880 Baján, Coah., México | -101.2567 | 26.5314
COA210201943101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9151 | 25.4369
COA210201943109 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9151 | 25.4369
COA210201943914 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MAPIMI S/N, AZTECA | -101.4172 | 26.9012
COA210201943932 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOLOMITA Y GAMBUSINOS S/N, BONANZA | -100.9997 | 25.4217
COA210301951470 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE SAN FRANCISCO 1005 INTERIOR SN COLONIA EL PORVENIR, 26342 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ZAMORA, CALLE SAN FRANCISCO 1005 COLONIA PORVENIR MUZQUIZ COAHUILA | -101.5046 | 27.8817
COA210301951587 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE BENITO JUAREZ 13 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 4, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA EL SAUZ PALAU Y CALLE MINEROS, CALLE BENITO JUAREZ 13 COLONIA BARRIO 4, MINAS DE BARROTERA | -101.2876 | 27.6527
COA210301952201 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ELIZONDO Y CALLE CRUZ MALTOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CA | -101.5064 | 27.8809
COA210301958234 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HIDALGO FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2805 | 25.8151
COA210301958262 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CHARCOS DE RISA FRANCISCO I MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1073 | 26.2085
COA210301958373 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MACLOVIO HERRERA 107 INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MACLOVIO HERRERA | -100.9457 | 28.3463
COA210301958397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HECTOR ESPINOZA 924 INTERIOR SN COLONIA ANTONIO CÁRDENAS, 25130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN ANTONIO CARDENAS EN SALTILLO | -101.0133 | 25.4381
COA210301958484 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE 214 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE | -103.2279 | 25.5286
COA210301958485 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE | -103.2279 | 25.5286
COA210301958852 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 46.7 KM DE MATAMOROS | -103.3505 | 25.7171
COA210301959099 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA RANCHERÍAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANAO FERNANDEZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN LUIS SN GUANAJUATO SN | -101.3884 | 27.8178
COA210301960514 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | BOULEVARD CINCO DE MAYO INTERIOR SN COLONIA ROMA, 25660 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VÍA VENECIA Y CALLE VIA APIA, CALLE DE LA FUENTE LA ACERA NORTE DE PLAZA PRINCIPAL ES AV. 5 DE MAYO POR ESA CALLE HAC | -101.4442 | 26.924
COA210301969842 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDUSTRIAL Y BOULEVARD JOSE MARIA Y MORELOS, BLVD. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | -100.9439 | 25.5654
COA210301969920 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE TULUM COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANCONES Y BOULEVARD MARIANO MORALES, CALLE TULUM SN ENTRE BLVD. MARIANO MORAELES Y BLVD. ANCONES EN COL. SANTA LUZ RAMOS ARI | -100.949 | 25.5673
COA210301970352 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD DIAZ ORDAZ COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE SAN JOSE, BLVD. DIAZ ORDAZ ESQUINA CON FEDERALISMO COL VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9621 | 25.5544
COA210301997095 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE JULIO PEREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.6637 | 26.841
COA210301998004 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MADERO, CALLE HEROES DEL 47 CALLE ZARAGOZA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MADERO ESTA UBICADA A DOS CUADRAS | -101.3604 | 27.1961
COA210302001071 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLES FRANCISCO SARABIA Y CALLE GENERAL FRANCISCO ZUAZUA EN EL MPIO. DE SIERRA MOJADA | -103.7015 | 27.2869
COA210302001401 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Las Tinajas | BULEVARD CAMINO SUBESTACION | -100.5284 | 28.7081
COA210302001409 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | ZONA CENTRO | -100.7676 | 28.4219
COA210302001481 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | carretera muzquiz-boquillas | -101.5165 | 27.8775
COA210302001547 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | zona centro | -101.12 | 27.8489
COA210302001937 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Matamoros 245, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9319 | 29.3238
COA210302002432 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | C. Portal de San Pedro 570, Portales Diamante, 25904 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9444 | 25.5148
COA210402007890 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín de Ulúa | EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DENTRO DEL EJIDO SAN AGUSTIN DE ULUA EN EL MUNICIPIO FRANCISCO I. MADERO | -103.2217 | 25.8064
COA210402007892 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE REFORMA 81 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE GASODUCTO, CALLE REFORMA ENTRE GASODUCTO Y FERROCARRIL COLONIA BARRIO MONTERREY SAN PEDRO COAH | -102.9832 | 25.7672
COA210402007894 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OCHO INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 Y CALLE 23, CALLE OCHO SN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD MIRASIERRA CP. 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZ | -100.9254 | 25.4266
COA210402007911 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE RAMOS ARIZPE SUR INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TEPIC CALLE RAMOS ARIZPE SUR SN Y CALLE EJIDO 905 COL CENTRO | -100.7646 | 28.4281
COA210402007916 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO CONCORDIA LA ROSITA SAN PE | -103.1158 | 25.7819
COA210402007950 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE INDEPENDENCIA 322 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRENHIDAL | -103.224 | 25.5262
COA210402007974 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Nuevo Mieleras (La Tres) | EJIDO NUEVO MIELERAS, 27440 NUEVO MIELERAS (LA TRES), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO NUEVO MIELERAS MATAMOROS COAHUILA | -103.3359 | 25.4405
COA210402007982 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Esmeralda | CALLE SAN CARLOS EJIDO LA ESPERANZA (LAS PUYAS), 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN CARLOS INTERIOR EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS CP. 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9266 | 25.0042
COA210402008144 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SEPOMEX 30 INTERIOR SN COLONIA EL TRIÁNGULO, 27850 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEPOMEX Y CALLE DALIAS, CALLE CHAPULTEPEC LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE SEPOMEX 30 INTERIOR SN COLONIA EL TRIÁN | -102.9677 | 25.7606
COA210402008409 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MANUEL DE LOS SANTOS COLONIA AARBOLEADA, 25533 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL DE LOS SANTOS Y CALLE OLIVIA LOCES DE FELAN, CALLE MANUEL DE LOS SANTOS INTERIOR COLONIA AARBOL | -101.5518 | 27.0548
COA210402017382 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, AMPLIACIÓN DE RED UBICADA EN CALLE PRIVADA NOGALES A UN COSADO DE UNIDAD DEPORTIVA LAS GRANJAS EN EL M | -101.4204 | 27.1852
COA210402033551 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE PRIV LAREDO COLONIA ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TELESFORO VILLARREAL Y CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON, CALLE CALLE LAREDO CALLE PRIV LAREDO ESQUINA CON TELESFORO VIL | -99.8728 | 27.785
COA210402034192 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX Y A 100 METROS | -100.6682 | 26.8381
COA210402051204 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE GUADALUPE VICTORA COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORA Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, CALLE PABLO GONZALEZ COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ SECTOR | -99.8728 | 27.7778
COA210402052961 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | San Buenaventura, Coah., México | -101.5441 | 27.0554
COA210402052964 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402053009 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402053306 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | SAN PEDRO COAHUILA | -102.9832 | 25.7578
COA210402053836 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA210402054471 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Plaza Principal de Sabinas, Francisco I. Madero 184SN, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.12 | 27.8489
COA210402054534 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE DEL ALMACEN S/N-FRESNO DEL NORTE | -103.2731 | 25.775
COA210402054542 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | -CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA210402054545 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BENITO JUÁREZ 343-MINERAL DE CLOETE | -101.12 | 27.8489
COA210402056788 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402056817 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | San Buenaventura, Coah., México | -101.5441 | 27.0554
COA210402057521 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Guillermo Prieto 569, Progreso, Coah., México | -100.9984 | 27.4238
COA220102061402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Astillero | EJIDO ASTILLERO, 25332 ASTILLERO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.4134 | 25.0928
COA220102061481 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR | -101.1079 | 25.3941
COA220102061505 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rayado | EJIDO EL RAYADO, 25337 EL RAYADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA JAZMINAL RECORRIENDO 6 KMS. EL COLECTOR ESTA SITUADO EN LA PARTE NORESTE DEL CAMINO. | -101.4105 | 24.8707
COA220102061527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Refugio de Altamira | EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA, 00000 REFUGIO DE ALTAMIRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9667 | 24.85
COA220102061537 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | EJIDO SAN MIGUEL SAN MIGUEL DEL BANCO, 25335 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9945 | 25.0044
COA220102063759 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | GUATEMALA NO. 313 COLONIA LAS DELICIAS | -100.5284 | 28.7081
COA220102063762 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GOMEZ PALACIO NO. 1064 COLONIA BARRERA | -101.4172 | 26.9012
COA220102063763 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063896 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | COLONIA BUROCRATAS | -100.5329 | 28.7002
COA220102063928 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA | -101.4173 | 26.903
COA220102064388 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SIN NOMBRE S/N-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064610 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARRAS 1600, FRANCISCO I. MADERO | -100.9783 | 29.33
COA220102064619 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064627 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PATRICIO QUINN 415, IGNACIO ZARAGOZA 1ER SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064636 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Rincón Colorado | PICO DE PATO S/N, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064652 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CARRETERA LA ROSITA SAN PEDRO S/N, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064654 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | VELIA ROMO S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064656 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban de Egipto | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064657 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064663 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROFR. ALEJANDRO CASAS S/N, COMPRESORA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064683 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, | -101.55 | 27.0603
COA220102064689 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | RAFAEL F. MUÑOZ, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064697 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VASCO DE QUIROGA SUR 604, LOMA LINDA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064776 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. JOSE GOROSTIZA, VILLAS SAN AGUSTÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064877 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA ISABEL S/N, ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064893 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | HIDALGO 39, ZONA CENTRO | -101.592 | 27.029
COA18180201142755 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA00180201143371 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | - | -101.1323 | 27.8378
COA190401601151 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Joyas de Torreón, Torreón, Coah., México | -103.3248 | 25.5453
COA200401878608 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA200401881526 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CONCORDIA-CONCORDIA (LA ROSITA) | -102.9911 | 25.7572
COA210101887743 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GISELA S/N, FRACC. ANNA | -103.3662 | 25.6015
COA210201894071 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Chamacuero (El Seis) | EJIDO CHAMACUERO (EL SEIS), 00000 CHAMACUERO (EL SEIS), ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHAMACUERO A 12 KMS DE ALLENDE COAHUILA CP 26563 | -100.8944 | 28.2544
COA210201894277 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MARQUEZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 13 DE SEPTIEMBRE SN COLONIA NUEVA LAGUNA CIUDAD ACUÑA | -100.9822 | 29.3277
COA210201894319 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PENJAMO INTERIOR SN COLONIA PARAÍSO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PENJAMO COLONIA PARAISO | -100.9598 | 29.3147
COA210201894461 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA210201894473 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE OCHO 605 INTERIOR SN COLONIA 1° DE MAYO, 26280 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y HEROICO COLEGIO MILITAR | -100.9523 | 29.3069
COA210201894584 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RUBEN MORA 312 INTERIOR SN COLONIA ACOROS, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLE JOSE VIZCARRA ROBERTO MONTENEGRO | -101.0027 | 29.3256
COA210201894591 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GARDENIAS INTERIOR SN EJIDO EL ÁGUILA, 27275 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CUARTA, CALLE GARDENIAS SN INTERIOR SN EJIDO EL ÁGUILA CP. 27275 | -103.3384 | 25.5321
COA210201894592 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ALVARO OBREGON 1140 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EUSEBIO ARIZPE Y ABASOLO | -100.9417 | 29.3002
COA210201894663 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PERLA TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3515 | 25.4985
COA210201894689 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Buena Vista | CALLE CONOCIDO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENA VISTA, 26309 BUENA VISTA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CONOCIDO | -100.9091 | 29.2481
COA210201894945 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DEL GORRION 6 INTERIOR SN COLONIA SIERRA DE LAS NOAS, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENTRADA AL PANTEON Y CALLE 6 DE OCTUBRE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. DEL GORION AV. CA | -103.4244 | 25.506
COA210201895107 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Sector Tres | CALLE EJIDO LA PARTIDA INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA, 27410 SECTOR TRES, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE EJIDO LA PARTIDA SN INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA CP. 27410 | -103.4743 | 25.2544
COA210201895411 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN SALVADOR DE ARRIBA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2296 | 25.9443
COA210201913502 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BLVD MONDRAGON, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE ALLENDE ENTRE BLVD MONDRAGON Y EMILIANO ZAPATA COLONIA VENUSTIA | -100.7562 | 28.4268
COA210201915334 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE LUCRECIA SOLANO CIUDAD NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL MUNICIPIO EN UNA | -101.5828 | 27.0268
COA210201919545 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LILA COLONIA VALLE DE LAS FLORES POPULAR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL SOL Y , LOS 39.00 ML DE AGUA POTABLE SE UBICA EN LA CALLE LILA ENTRE AVENIDA DEL SOL Y TOPE DE CERRO DENTRO D | -101.0285 | 25.4279
COA210201920837 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOACHIN GRANDE Y CALLE BERNARDINO CANO, CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, CP. 25019 SALTILLO, SALT | -100.9572 | 25.406
COA210201923134 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 14 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25, CALLE 14 FEDERICO BERRUETO RAMÓN CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 25 | -100.9797 | 25.3864
COA210201924183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CENZONTLE INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS AVES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUILAS Y CALLE GORRIONES, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA VALLE DE LAS AVES | -100.961 | 25.3888
COA210201924470 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Chancaca | INTERIOR SN EJIDO EJIDO CHANCACA, 00000 LA CHANCACA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHANCACA | -101.2459 | 25.4071
COA210201924763 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC C. P. 25306 SALTILLO COAHUILA | -100.9453 | 25.2836
COA210201924765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO , 00000 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CUAUHTÉMOC C. P. 25306 SALTILLO COAHUILA | -100.9453 | 25.2836
COA210201925462 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 42 COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE 44, CALLE 40 CALLE 42 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 44 DE LA COLONIA VICENTE GUERRERO | -100.9812 | 25.3894
COA210201927078 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rincón de los Pastores (Jorge González Domínguez) | COLONIA , 00000 RINCÓN DE LOS PASTORES (JORGE GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN LA COLONIA RINCÓN DE LOS PASTORES | -101.1063 | 25.3722
COA210201938804 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | ESTACION HERMANAS | -101.55 | 27.0603
COA210201938898 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Las Iglesias | 27.537376,-101.306462 | -100.9872 | 27.429
COA210201943903 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | COLONOS DE LUCHA S/N, 2 DE MARZO | -103.2731 | 25.775
COA210201943922 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RIO LERMA S/N, RIO GRANDE INFONAVIT | -100.5284 | 28.7081
COA210201943928 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARIA HERRERA NUM. 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943929 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN NAVARRO S/N, FUNDADORES V SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA210201943938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CAÑON DE ALAZANAS, NUEVO TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210201943945 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | AVENIDA OLIMPO S/N, ZONA HABITACIONAL | -103.7897 | 28.0419
COA210201943955 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE 11 S/N, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE | -103.4531 | 25.5418
COA210201944257 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Santa Rosa 272, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5164 | 27.8771
COA210301956158 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE OBREGON 605 INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE ALVARO OBREGON 605 ZONA CENTRO VILLA UNION COAHUILA C | -100.7251 | 28.2235
COA210301956182 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Emiliano Zapata (Albia) | EJIDO EMILIANO ZAPATA (ALBIA), 27944 EMILIANO ZAPATA (ALBIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA ALBIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1771 | 25.8558
COA210301956282 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | CALLE CARRILLO PUERTO INTERIOR SN EJIDO RÍO BRAVO, 26540 RÍO BRAVO, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA NUEVA ROSITA-ALLENDE, CALLE CARRILLO PUERTO SOBRE CARRETERA NNUEVA ROSITAALLENDE | -100.9214 | 28.3087
COA210301956496 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ABASOLO 61 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV ABASOLO, AV, ROMAN CEPEDA | -102.9846 | 25.7531
COA210301956501 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOULEVARD DIANA LAURA 201 INTERIOR SN COLONIA ELISEO MENDOZA BERRUETO, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE COVADONGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BLVD DIANA LAURA NU | -102.9731 | 25.769
COA210301956510 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DIEZ DE MAYO 13 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE NEGRETE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DIEZ DE MAYO NUMERO 13 COLONI | -102.9767 | 25.7551
COA210301956534 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Leona | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA LEONA, 25914 LA LEONA, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LA LEONA RAMOS ARIZPE | -101.1334 | 25.9887
COA210301956572 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | INTERIOR SN COLONIA GUANAJUATO DE ARRIBA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CAMINO A GUANAJUATO SN COLONIA GUANAJUATO DE ARRIBA RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9466 | 25.5249
COA210301956725 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | EJIDO LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), 27948 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LAZARO CARDENAS SAN PEDRO COAHUILA | -103.1892 | 25.7621
COA210301956736 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Vida Nueva (Las Palmas) | EJIDO VIDA NUEVA (LAS PALMAS), 27948 VIDA NUEVA (LAS PALMAS), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CP. 27948 VIDA NUEVA LAS PALMAS SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1926 | 25.7679
COA210301956834 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Arriba | EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA, 27957 SAN FRANCISCO DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN FRANCISCO DE ARRIBA SAN PEDRO COAHUILA | -103.1574 | 25.7507
COA210301956835 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE PROF ADOLFO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL MANANTIAL, 26532 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVA DENA Y CALLE ALAMO, CALLE VICENTE DE LA PEÑA LA OBRA SERA DE LA CALLE EDUARDO BENAVIDES A CALLE SIN NO | -100.8653 | 28.3547
COA210301957348 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE TRES 130 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE MICHOACAN, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TRES | -100.9511 | 29.3012
COA210301957353 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JIQUILPAN 465 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE LOS PINOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JIQUILPAN | -100.9513 | 29.3011
COA210301957385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RIO MONCLOVA 514 INTERIOR SN COLONIA LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO BRAVO DEL NORTE Y CALLE USUMACINTA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RIO MONCLOVA | -100.9595 | 29.337
COA210301958180 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE VIOLETA 271 INTERIOR SN COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVEL Y PROLONGACION ANAHUAC, CALLE VIOLETA COLONIA PRIMERO DE SEPTIEMBRE, ACUÑA COHAUILA | -100.9555 | 29.3279
COA210301958341 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PALO BLANCO 1465 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PALO BLANCO 1465 COLORIN 840 ORTEGUILLA 1415 MEZQUITE 972, PARRA SILVESTRE 1425, COLONIA 5 DE MAYO EN ACUÑA | -101.0025 | 29.3309
COA210301958408 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAN PEDRO 1657 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUATROCIENEGAS Y CALLE MONCLOVA, CALLE SAN PEDRO PRIV FRANCISCO I MADERO, ACUÑA COAHUILA | -100.9502 | 29.321
COA210301960963 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina del Rey (Del Rey Sur) | EJIDO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO 12 KM DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL REY MUNICIPIO DE OCAMPO CON DIRECCION AL OESTE LA OBRA | -103.4557 | 26.9922
COA210301961922 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y CALLE 52, CALLE 13 MIGUEL HIDALGO CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 56 Y BOULEVARD IGNACIO ALLENDE | -100.9804 | 25.3863
COA210301962878 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PUERTO DE FLORES | -101.0431 | 25.438
COA210301963575 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MU | -101.8404 | 25.3357
COA210301963577 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Francisco del Progreso | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, 27993 SAN FRANCISCO DEL PROGRESO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA | -102.1713 | 25.5929
COA210301965465 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE JAMAICA COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE Y CALLE GRANADA, CALLE NOGAL ENTRANDO AL MUNICIPIO DE PARRAS 3 KM HASTA LA CALLE BELLOTA VUELTA A LA D | -102.1775 | 25.4583
COA210301969611 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN JOSE COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRAY LANDIN Y CALLE SANTA TOMAS, CALLE ESTAFETA CALLE SAN JOE Y SANTA TOMAS COLONIA POSTAL CERRITOS CP. 25019 SALTILLO SALTILL | -100.9543 | 25.4114
COA210301986543 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CARRETERA ABASOLO- ESCOEBEDO, CALLE ZARAGOZA CONSTRUCCIONDE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CUAHUTEMOC SE ENCUE | -101.429 | 27.1858
COA210301989238 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE ATOTONILCO AMPLIACION INDEPENDENCIA, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SALVADOR ALLENDE POR LA ENTRADA PRINCIPAL VUELTA ALA IZQUIER | -102.1539 | 25.4404
COA210301989838 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE RAYON COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NACIONAL Y CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA, CALLE VICENTE FERRER ESTA UBICADO EN CALLE RAYON ENTRE NACIONAL Y PROLONGACIÓN ZARAGOZA A UNA CUADRA | -101.4335 | 27.1867
COA210301991652 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ALEJANDRO CASAS MARTÍNEZ COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALZADA GUSTAVO A MADERO, CALLE SEGUNDA PARA LLEGAR A LA PRIMARIA ALVARO OBREGON SE TOMA LA CALLE COMONFORT | -103.4608 | 25.5305
COA210301996195 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE GRANADA CANTON PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE CEREZO ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA L | -102.1786 | 25.4576
COA210302005086 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LEONA VICARIO NUM. 605, ROMA | -101.4494 | 26.9261
COA210302005088 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | ALLENDE NUM. 625, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA210302005099 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE F NUM. 120, BALCONES DE MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA210302005100 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FELIPE BERRIOZABAL S/N, PATRIA NUEVA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005103 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Felipe Aguanaval | CONOCIDO, EJIDO SAN FELIPE AGUANAVAL | -103.2514 | 25.4527
COA210302005105 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. LAGUNA SUR S/N, COL. AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS | -103.4531 | 25.5418
COA210302005107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA LIBERTAD S/N, COL. AMPL. LÁZARO CÁRDENAS | -102.9832 | 25.7578
COA210302005110 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | CONOCIDO, SAN ISIDRO | -103.3382 | 25.3689
COA210302005132 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA NUM. 7, LOS BUITRES | -100.9997 | 25.4217
COA210302005135 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JUAN GIL NUM. 327, OBRERA SUR | -101.4172 | 26.9012
COA210302005137 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CARRETERA 30 KILOMETRO 1 N° 104, CONOCIDO | -101.592 | 27.029
COA210402008425 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Progreso | EJIDO PROGRESO, 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PROGRESO CP. 27957 PROGRESO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1113 | 25.7165
COA210402018110 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CHAPULTEPEC Y AVENIDA ANTONIO RIOJAS, CALLE VICENTE GUERRERO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DOS CUADRAS HACIA EL ORIENTE PARA LLE | -100.9856 | 27.4287
COA210402030014 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE DIVISIÓN DEL NORTE COLONIA COLONIA ELSA HERNANDEZ, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE EMILIANO ZAPATA ESTA UBICADO E COLONIA ELSA HERNANDEZ DEL MUNICIPI | -101.4352 | 27.1851
COA210402030036 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE TINAJITA, CALLE APOLONIO M. AVILES CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CARRETERA PRINCIPAL ARCO DE BIENVENIDA A | -101.428 | 27.1784
COA210402030112 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRIVADA NOGALES SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ALAMOS Y NIÑOS HEROES ENTRADA A VEN | -101.4208 | 27.185
COA210402053425 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | -100.5284 | 28.7081
COA210402059447 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores, Coah., México | -101.5922 | 27.0253
COA220102063085 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | MANTENIMIENTO Y PINTURA DE CORDONES EN LA COLONIA LAS PALAMAS Y CALLE ANATULIO AGUIRRE DE LA COL. FUNDADORES EN SABINAS COAHUILA | -101.1393 | 27.8886
COA220102065133 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GUERRERO ENTRE BRAVO(MOUMENTO EL CABALLITO) | -100.9208 | 29.3031
COA17170300954138 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA190301571162 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Nueva Americana, Piedras Negras, Coah., México | -100.5317 | 28.6801
COA200301792244 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero De Mayo | Escobedo, Coah., México | -101.4129 | 27.2353
COA200401881531 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo |  | CONOCIDO- | -102.3984 | 27.3137
COA210101882938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 25.4272843,-101.0155078 | -100.9997 | 25.4217
COA210101887723 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA NUM. 1800, VILLAREAL | -100.5403 | 28.7215
COA210201894128 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE JOSE CARLOS GARZA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE GOMEZ AGUILAR, CALLE IGNACIO ALLENDE JOSE CARLOS GARZA SN CALLE ELI | -102.0565 | 26.9872
COA210201894253 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JARA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MALVA Y CALLE CARRETERA A SANTA EULALIA, JARA 1145 MEZQUITE 950 ZARZAMORA 217 COLONIA 5 DE MAYO CIUDAD ACUÑA | -101.0086 | 29.3363
COA210201894254 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PALO BLANCO 575 INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BOCHE BUENA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PALO BLANCO 575 COLONIA NOGALES, CIUDAD ACUÑA | -100.9838 | 29.3272
COA210201894270 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MANUEL ACUÑA 1975 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLNDE Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE MANUEL ACUÑA 1975 COLONIA PORVENIR, CIUDAD ACUÑA | -100.9365 | 29.3121
COA210201894452 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AMADO GUTIERREZ 970 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE PINO SUAREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AQUILES SERDAN Y PINO S | -100.9376 | 29.3041
COA210201894454 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LECHUGUILLA 975 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ARNICA Y CABALLO | -101.0031 | 29.3316
COA210201894536 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE VIRREY FERNANDO DE LA CUEVA 227 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CALE DON ALFONZO GONZALES Y DON ANTONIO DE ZAPATA | -100.9882 | 29.3246
COA210201894593 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EJIDO LA ROSITA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO LA ROSITA AL ESTE DE LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA | -103.3386 | 25.5235
COA210201894670 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Rancho Alegre | EJIDO RESIDENCIAL RANCHO ALEGRE, 27430 RANCHO ALEGRE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO RANCHO ALEGRE TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.328 | 25.5031
COA210201894804 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA RIO VERDE 1051 INTERIOR SN COLONIA MAGDALENAS, 27010 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RIO SUICHATE Y RIO AGUANAVAL | -103.4212 | 25.5632
COA210201894815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BRIGADA ZARAGOZA 433 INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 27399 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA CONCHA Y SONORA | -103.4157 | 25.503
COA210201895014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE AMADO NERVO 117 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOCTOR LORENZO CANTU Y CALLE MIGUEL GARZA HDZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AMAD | -100.536 | 28.7106
COA210201895131 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE L. ECHEVERRIA 1207 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES L.ECHEVERRIA MIGUEL AL | -100.9413 | 29.2969
COA210201895132 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAN LUIS POTOSI 1705 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA PRIETA Y CALLE GOMEZ PALACIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN LUIS POTOSI LA M | -100.9416 | 29.3002
COA210201895408 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEQUEITIO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2788 | 25.8463
COA210201915105 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CENZONTLE COLONIA LAS AVES, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLAMENCO Y CALLE CARDENAL, CALLE TUCAN DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 10 CUADRAS HACIA EL PONIENTE POR AVENIDA MIGUEL HIDA | -101.5376 | 27.8935
COA210201915302 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - SAN JOSE DE MADERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIAJANDO DEL EJIDO PROVIDENCIA A SALIN | -103.5843 | 27.0159
COA210201915659 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE JAVIER MINA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE SIMON BOLIVAR TOMANDO LA CARRETERA EL SAUZ HACIA LA CARRETERA FEDERAL ENT | -101.2753 | 27.6472
COA210201921761 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION GEMINIS COLONIA SAN ISIDRO, 25199 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROLONGACION GEMINIS COLONIA SAN ISIDRO CP. 25199 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.0189 | 25.4785
COA210201924102 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARROYO NEGRO COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO NEGRO Y CALLE CERRO DE LA CRUZ, CALLE MEMBRILLO CALLE ARROYO NEGRO COLONIA LOS BERROS CP. 25194 SALTILLO SALTILLO COAHUI | -101.0347 | 25.3982
COA210201924761 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE UNIÓN COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FÉLIX U. GÓMEZ Y CALLE AGUA ESCONDIDA, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA CALLE UNIÓN ENTRE CALLE FÉLIX U. GÓMEZ Y CALLE AGUA ESCONDIDA ZONA CENTRO C. | -101.0056 | 25.4156
COA210201924862 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cercado | INTERIOR SN EJIDO EJIDO EL CERCADO, 00000 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL CERCADO | -100.9252 | 25.0459
COA210201933452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA210201943086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.915 | 25.4368
COA210201943900 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARLOS JUARISTI SEPTIEM NUM. 150, PERIODISTAS | -100.9783 | 29.33
COA210201943902 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE CUAUHTEMOC NORTE 184, COLONIA EMILIANO ZAPATA | -100.8496 | 25.4506
COA210201943942 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE 9 S/N, BENITO JUAREZ | -101.55 | 27.0603
COA210301952061 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE MINERIA CON MINA 3 SN INTERIOR SN COLONIA BARROTERÁN [ESTACIÓN], 26365 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS CUADRAS Y CALLE 1 DE MAYO, MINERÍA CON INA 3 COLONIA ESTACION BARROTERAN | -101.4232 | 27.9008
COA210301956224 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | EJIDO ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALEJO GONZÁLEZ BILBAO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1939 | 25.8226
COA210301956300 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | INTERIOR SN EJIDO LA TEMBLADORA, 26540 LA TEMBLADORA, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LA TEMBLADORA ALLENDE COAHUILA | -100.9116 | 28.315
COA210301956500 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PUEBLA 54 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 27870 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SONORA Y CALLE VERACRUZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. PUEBLA AV. CHIAPAS | -102.9874 | 25.7462
COA210301956727 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONCOIDO EJIDO LA LUCHANA SAN PEDO COAHUILA | -103.1936 | 25.7905
COA210301956731 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Lázaro Cárdenas (Dolores) | CALLE GASOUCTO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27830 LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GASODUCTO Y CALLE CUARTA, AVENIDA CONSTITUCION COLONIA LÁZARO CÁRDENAS CP. 27830 LÁZARO CÁRDENAS DOLORES SA | -103.1889 | 25.7623
COA210301957399 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ZARAGOZA 760 INTERIOR SN COLONIA FLORES TAPIA, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE RAMOS ARIZPE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZARAGOZA | -100.9252 | 29.3179
COA210301957473 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUSTVO DIAZ ORDAZ 1204 INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ | -100.9415 | 29.2969
COA210301957496 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JABALI ZORRA / MANZANA 16 INTERIOR SN COLONIA JABALI ZORRA, 26309 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COLONIA JABALI ZORRA CP. 26309 CIUDAD ACUÑA ACUÑA COAHU | -100.9451 | 29.2885
COA210301958284 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | INTERIOR SN EJIDO LOS ÁLAMOS, 26525 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 8.9 KM DE MORELOS COAH. | -100.9461 | 28.3481
COA210301958403 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MORELOS 605 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD ACUÑA CENTRO, 26200 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA MATAMOROS Y CALLE BRAVO, CALLE MORELOS ENTRE MATAMOROS Y BRAVO ZONA CENTRO ACUÑA COAHUILA | -100.9299 | 29.3183
COA210301958637 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE DR. LOTH TIPA 512 INTERIOR SN COLONIA LAS MISIONES, 26064 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIJARES, CALLE DR. LOTH TIPA 512 INTERIORCOLONIA LAS MISIONES, CP. 26 | -100.5724 | 28.7224
COA210301961040 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL ZUAZUA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CONTINUACION CARRETARA A ESMERALDA SE INSTALARAN LAMPARA EN LAS CALLES DE SIERRA M | -103.6797 | 27.292
COA210301962360 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD JOSE NARRO ROBLES INTERIOR SN COLONIA LOS RODRIGUEZ, 25200 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD. JOSE NARRO ROBLES Y CALLE PROFESOR JOSE DE LA FUENTE, CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN BLVD. | -100.9647 | 25.4826
COA210301963574 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mimbre | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO EL MIMBRE, 27990 EL MIMBRE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA | -102.3589 | 25.6681
COA210301963576 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PAR | -102.112 | 25.6453
COA210301963578 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO MADERO ESTACIÓN, 27990 MADERO [ESTACIÓN], PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO D | -102.189 | 25.7204
COA210301963581 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Lorenzo | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO SAN LORENZO, 27993 SAN LORENZO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABEC | -102.1946 | 25.5226
COA210301981213 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE MIGUEL HIDALGO EN CALLE NACIONAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PONIENTE AVA | -101.4307 | 27.1839
COA210301988978 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE LOS ARCOS, CALLE ING ALFONSO DE LA O ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE DE AC | -102.1724 | 25.4415
COA210301996320 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES COLONIA PRI 92, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SECACION, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUANTRA AL SUR DEL MUNICIPIO LA COLONIA SE | -102.1828 | 25.4312
COA210301996338 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE MORELOS COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS B MADERO Y CALZADA EL MARQUEZ, CALLE BERNARDO REYES ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HA | -102.183 | 25.4515
COA210301998375 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE PROLONGACION ZARAGOZA REHABILITACION DE PLAZA EN ABASOLO ENTRADA SAN BUENAVENTURA ENTRADA ABASOL | -101.4347 | 27.1866
COA210301998750 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | CALLE BRUCE CAMERON EJIDO LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FIDEL VELÁZQUEZ Y CALLE SIERRA MOJADA, BOULEVARD ROBERTO SHODER PARTIENDO DE LA | -103.3626 | 27.026
COA210302004788 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | RICARDO SERRANO 202.-LOS ALAMOS | -100.8866 | 28.4101
COA210302004791 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA DEL TECNOLÓGICO NUM. 53.-EL TECNOLÓGICO | -102.9832 | 25.7578
COA210302005109 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MINEROS, PROGRESO | -101.217 | 27.9339
COA210302005122 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | IGNACIO ALLENDE NO. 810, PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210302005126 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | MARGARITAS NUM. 136, 18 DE FEBRERO | -101.55 | 27.0603
COA210302005130 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ZAPOTE S/N, 5 DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA210302005133 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | NADADORES NUM.210, RAMON BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA210302005134 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 619, GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ | -101.4494 | 26.9261
COA210302005138 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE ZARAGOZA NUM. 100, DOLORES | -100.6742 | 29.0703
COA210402008112 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GASODUCTO INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE PROFESIONISTAS, CALLE LAGUNA SUR LAS ACCIONES SE REALIZARAN 2 EN CALLE CENTRAL Y UNA EN CALLE GASO | -103.3755 | 25.4979
COA210402008403 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | EJIDO SANTA SOFÍA (SOFÍA DE ABAJO), 27955 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTA SOFÍA SOFÍA DE ABAJO CP. 27955 SOFÍA DE ARRIBA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1524 | 25.9416
COA210402008406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La América | CALLE FLAMINGOS 421 INTERIOR SN EJIDO LA AMÉRICA, 27813 LA AMÉRICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE FLAMINGOS 421 INTERIOR SN EJIDO LA AMÉRICA, CP. 27813 LA AMÉRICA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9937 | 25.7746
COA210402008416 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Abajo | CALLE SAN RAFAEL DE ABAJO EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO, 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN RAFAEL DE ABAJO INTERIOR EJIDO SAN RAFAEL DE ABAJO CP. 27955 SAN RAFAEL DE ABAJO, SAN PED | -103.0098 | 25.66
COA210402008418 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | EJIDO PATROCINIO, 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO PATROCINIO CP. 27960 PATROCINIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9566 | 25.7846
COA210402008444 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | CALLE GUERRERO 915 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA CENTRO, 26450 ZARAGOZA, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE RAMOS ARIZPE LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLES GUERRE | -100.9096 | 28.4935
COA210402013517 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , REALIZACION DE TRES ACCIONES EN LA CALLE SIN NOMBRE DEL DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ARTESILLAS COMO REFERENCIA ATRÁS DE LA SECUNDARIA . SE | -100.7223 | 25.2286
COA210402026269 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejandría | CUARTEL ALEJANDRÍA, 27956 ALEJANDRÍA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR ANTES DE LLEGAR A LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD | -103.0581 | 25.6634
COA210402030042 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE HEROES DEL 47 CONSTRUCCION DE TECHOS DE USOS MULTIPLES DE 9 X 12 MTS EN JARDIN DE NIÑO A | -101.3578 | 27.1996
COA210402053421 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | ACUÑA COAHUILA | -100.9317 | 29.3242
COA210402059405 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores, Coah., México | -101.5922 | 27.0253
COA220102063088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | APLICACION DE PINTURA AMARILLA TRAFICO SOBRE CORDONES DE CAMELLON DE LA CARRETERA 57 DESDE BULEVARD PASEO DE LOS LEONES A CALLE FRANCISCO VILLA SABINAS COAHUILA | -101.1361 | 27.8615
COA220102063927 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | MINERAL LA LUZ | -101.4817 | 27.5846
COA220102064050 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | CANCHA DE BEISBOL | -102.947 | 25.4897
COA17170300954151 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.2281 | 25.5278
COA17180201132120 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA180301389177 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | CARRETERA 57 KILOMETRO 120,BARRIO 7,AGUJITA,SABINAS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1658 | 27.9018
COA190301571171 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA200201711829 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | SANTA TERESA,DOMICILIO CONOCIDO,SAN PEDRO | -103.183 | 25.7667
COA200301722794 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PAVORREAL COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARDENAL Y CALLE CENZONTLE, CALLE FAISAN ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL PONIENTE DEL MUNICIPIO CERCA DE LA CARR | -101.538 | 27.8926
COA200301727318 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | CALLE RIO PANUCO EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONCLOVA Y CALLE ALAMOS, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CARRTERA MUZQUIZ EL ZAUZ EN LA L | -101.2863 | 27.6463
COA200401881979 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ. JOSÉ VASCONCELOS Y AZUAY S/N.-FRACC. LA MERCED II | -103.447 | 25.5446
COA210101887092 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.514 | 27.8822
COA210101887118 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Hidalgo 118, Zona Centro, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5161 | 27.8781
COA210101888087 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE DAVID CÁRDENAS VALDEZ No. 100 COL. COLINAS | -100.563 | 28.6773
COA210101888088 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA LÁZARO CARDENAS COLONIA EDUARDO GUERRA | -103.4333 | 25.5257
COA210201894110 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE MELCHOR MUZQUIZ 200 INTERIOR SN COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE IGNACIO ZARA | -102.0662 | 26.9918
COA210201894142 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CLAVELES 115 INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA, 26283 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCION SE REALIZARÁ EN CALLE CLAVELES | -100.9666 | 29.3106
COA210201894169 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE HERMANOS WRIGHT 1090 INTERIOR SN COLONIA ANGEL PÉREZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE ESCUADRON, CALLE HERMANOS WRIGTH 1090 COLONIA ANGEL PEREZ CIUDAD ACUÑA. | -100.9666 | 29.333
COA210201894482 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JUSTO SIERRA 1965 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , ENTRE CASILLAS Y MANUEL ACUÑA | -100.9373 | 29.309
COA210201894521 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BORRADOS 760 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUACHICHILES Y ZARZAMORA | -100.9976 | 29.336
COA210201894798 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | AVENIDA 20 DE FEBRERO 2080 INTERIOR SN EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CALLE ALLENDE | -103.303 | 25.5898
COA210201913258 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS ESTE OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO | -101.5168 | 27.882
COA210201924151 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PUERTO RICO COLONIA PUERTO DE FLORES, 25128 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PUERTO VALLARTA Y CALLE PUERTO DE TAMPICO, CALLE PUERTO RICO COLONIA PUERTO DE FLORES CP. 25128 SALTILLO SALTILLO COAHUI | -101.0434 | 25.4387
COA210201924781 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | EJIDO , 00000 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO HEDIONDA GRANDE C. P. 25322 SALTILLO COAHUILA | -100.8581 | 25.1125
COA210201925397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ENCINO COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD JARDIN Y CALLE PINABETE, CALLE SAUCE CALLE ENCINO NO. 2035 ENTRE BLVD. JARDIN Y CALLE PINABETE DE LA COLONIA IGNACIO ZARAGO | -100.9272 | 25.4146
COA210201926619 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICTOR ROSALES CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVAPALACIO Y CALLE RAYON, CALLE CONSTITUCION ES EN LA CALLE VICTOR ROSALES ENTRE LAS CALLES RIVA PALACIO Y LA CA | -100.718 | 28.2188
COA210201938373 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Las Iglesias | 27.537376,-101.306462 | -100.9872 | 27.429
COA210201942870 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Vicente Guerrero 266, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5166 | 27.8862
COA210201943899 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PEDRO CORONEL NUM. 301, ACOROS | -100.9783 | 29.33
COA210201943915 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE RIO BRAVO S/N, PROGRESO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943919 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | AVENIDA FRESNOS NUM. 118, EJIDO CHULA VISTA | -103.3641 | 27.0405
COA210201943924 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | RIO MISSISSIPPI NUM. 472, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA210201943925 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | GUSTAVO ESPINOZA MIRELES NUM. 133, ZONA CENTRO | -100.9508 | 25.5432
COA210201943931 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COQUE S/N, LA FRAGUA | -100.9997 | 25.4217
COA210301952055 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE JESUS CARRANZA 609 INTERIOR SN COLONIA LA PIEDRA, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LIBRADO FLORES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JESUS CARRANZA | -101.5128 | 27.8709
COA210301955706 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE FRESNO 210 INTERIOR SN COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SABINO Y CALLE DURAZNO, CALLE FRESNO 210 FRESNO 208 FRESNO 109 COLONIA ORIENTE C.P. 26600 VILLA UNION COAHUILA | -100.7116 | 28.2141
COA210301956242 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Aquiles Serdán | EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AQUILES SERDÁN SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1119 | 25.8141
COA210301956333 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Fe | EJIDO LA FE, 27944 LA FE, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA FE SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2011 | 25.8474
COA210301956497 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA MORELOS 174 INTERIOR SN COLONIA SAN PEDRO CENTRO, 27800 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. MORELOS NUMERO 174 | -102.9834 | 25.7613
COA210301956525 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | El Pelillal | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PELILLAL, 25916 EL PELILLAL, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EL PELILLAL RAMOS ARIZPE | -101.1275 | 26.0262
COA210301956541 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | La Noria de las Ánimas | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA NORIA DE LAS ÁNIMAS, 25937 LA NORIA DE LAS ÁNIMAS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO NORIA DE LAS ANIMAS RAMOS ARIZPE | -100.9213 | 25.8199
COA210301956627 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Carolinas | CALLE NUEVAS CAROLINAS AEROPUERTO CAROLINAS, 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAROLINAS CP. 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9914 | 25.7766
COA210301956743 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Candelaria | EJIDO NUEVA CANDELARIA, 27954 NUEVA CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA CANDELARIA SAN PEDO COAHUILA | -102.9585 | 25.721
COA210301957201 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PARRA DE SILVESTRE 1425 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACACABALLO Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PARRA DE SILVESTRE | -101.0037 | 29.3357
COA210301958192 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CLUB INTERAC 475 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS ROVIROSA Y CALLE CLUB ESPOSAS DE ABOGADOS, CALLE CLUB INTERAC COLONIA AEROPUERTO ACUÑA COHAUILA | -100.9708 | 29.3316
COA210301958301 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE CUARTA 110 INTERIOR SN COLONIA SANTA LUCIA, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE PIPILA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUARTA MARIO CAMARILLO | -100.8905 | 28.4121
COA210301958345 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MELQUEADES LOZANO 608 INTERIOR SN EJIDO LOS ALAMITOS, 26510 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MELQUEADES LOZANO CUAUTHEMOC, MARCOS OROZCO, CUAUTHEMOC, TE | -100.946 | 28.3559
COA210301958364 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL REGULES Y CALLE GALENA, CALLE CUAUHTEMOC ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA | -100.8905 | 28.4001
COA210301958979 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MONTERREAL 2007 INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 26015 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE MONTERREAL MO. 2007 Y CALLE ZION. | -100.5525 | 28.6976
COA210301959284 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE POMELO 119 INTERIOR SN COLONIA CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LENTISCO Y CALLE ACEROLO, CALLE POMELO 119 , INTERIOR SN COLONIA CEDROS, CP. 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA D | -100.9946 | 29.3134
COA210301962389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO , 00000 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN SALTILLO COAHUILA | -101.0731 | 25.3928
COA210301962420 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, 25069 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA COLONIA VILLA UNIVERSIDAD | -100.9899 | 25.3933
COA210301962425 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ORIENTE INTERIOR SN COLONIA PUERTA DEL ORIENTE, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FUNDADORES Y , CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN LA COLONIA PUERTA DE ORIENTE | -100.9104 | 25.4356
COA210301963571 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Isidro | CALLE CARRETERA VIESCA MENCHACA EJIDO SAN ISIDRO, 27990 SAN ISIDRO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE TOMANDO LA CARRETERA PA | -102.444 | 25.5481
COA210301969518 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Chapula | EJIDO EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CHAPULA | -101.283 | 25.2703
COA210301981267 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOSE MARIA MORELOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA M | -101.3566 | 27.1992
COA210301986825 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ATILANO BARRERA CIUDAD INDUSTRIAL ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA LIBRAMIENTO LOS RODRIGUEZ, CALLE LABORES DE CULTIVO INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CA | -101.4187 | 27.1824
COA210301989879 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VICENTE FERRER COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CARRETERA ESCOBEDO SE UBICA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE VICE | -101.4339 | 27.1883
COA210301996334 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE BERNARDO REYES COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAMAICA Y CALLE DATIL, CALLE MANZANO ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA LA CALLE BELLOTA AUN C | -102.181 | 25.4584
COA210301999464 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.8496 | 25.4506
COA210302001955 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Av Abasolo 351, Primero de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.453 | 25.542
COA210302003389 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mexiquito | Espinoza, Coah., México | -100.5737 | 27.4878
COA210302004787 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BARRIO 7.-AGUJITA | -101.12 | 27.8489
COA210302004800 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | SIMON BOLIVAR Y 1° DE MAYO S/N.-INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA210302005094 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO BRECEDA NUM. 315, 26 DE MARZO | -100.9997 | 25.4217
COA210402008395 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santiago | EJIDO SANTIAGO, 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SANTIAGO CP. 27956 SANTIAGO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0448 | 25.6658
COA210402008415 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Candelaria | CALLE CANDELARIA EJIDO CANDELARIA, 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE CANDELARIA INTERIOR EJIDO CANDELARIA, CP. 27954 CANDELARIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9718 | 25.7148
COA210402008417 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Isidro | CALLE SAN ISIDRO EJIDO SAN ISIDRO, 27953 SAN ISIDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN ISIDRO INTERIOR EJIDO SAN ISIDRO, CP. 27953 SAN ISIDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1363 | 25.8608
COA210402030647 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE CALLE OCAMPO PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL PANTEON MUNICIPAL SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMANDO LA CALLE OCAMPO TODO DERECHO A 1 KM D | -103.6955 | 27.3014
COA210402053051 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Morelos, Coah., México | -100.8851 | 28.4071
COA210402053890 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA210402058057 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | México 30, Nadadores, Coah., México | -101.5246 | 27.0381
COA190301571182 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Rodríguez Guayulera, 25180 Saltillo, Coah., México | -101.0245 | 25.4197
COA190401601140 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Independencia, Nueva Rosita, Coah., México | -101.2113 | 27.9437
COA200201711770 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA,PIEDRAS NEGRAS | -100.934 | 25.5138
COA200301722795 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE J CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MU | -101.5113 | 27.8695
COA200301723994 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JESUS GARCIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU EN LA RANCHE | -101.4234 | 27.8773
COA200301727314 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas De Barroterán | PROLONGACION CORREGIDORA EJIDO MINAS DE BARROTERÁN, 79570 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN JUAN Y CALLE RIO USUMANCITA, CALLE SIN NOMBRE ESTE OBRA SE ENCUNTRA EN LA LOCLIDAD DE MINAS DE BARRO | -101.2851 | 27.6472
COA200301729242 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CINCO DE MAYO , CALLE HIDALGO ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA C | -101.5149 | 27.8778
COA200401805875 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA200401878518 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Coahuila, 26770 Sabinas, Coah., México | -101.1405 | 27.857
COA210101883921 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | AVENIDA SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE GENERAL ABELARDO MENCHACA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE EENCUENTRA CER | -101.5135 | 27.88
COA210101887741 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SIERRA DE IGUANA NUM. 843 - POLÍGONO 30, CIUDAD NAZAS | -103.3538 | 25.5409
COA210201894168 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ARNICA INTERIOR SN COLONIA ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN GORMAN Y CALLE RAUL ANGUIANO, CALLE DIEGO RIVERA ARNICA 535 CODIGO POSTAL 26237 COLONIA ACOROS | -101.0008 | 29.3232
COA210201894390 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUERRERO 260 COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LERDO DE TEJADA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN ENTRE LERDO DE TEJADA Y MARIANO MATAMOROS | -100.9335 | 29.3282
COA210201894392 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JOSE MA MORELOS 1115 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTEMOC Y FERMIN RODRIGUEZ | -100.9452 | 29.2941
COA210201894478 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAN PEDRO 1657 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TORREON Y SALTILLO | -100.9511 | 29.324
COA210201894560 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MARTIRES 2720 INTERIOR SN COLONIA SANTA MARTHA, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE MANUEL VELIZ Y ANTONIO MARTINEZ | -100.9084 | 29.3095
COA210201894578 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MARIA CONSUELO 185 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE VICENTE JUARES Y UNIVERCIDAD | -100.9081 | 29.2956
COA210201894582 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AQUILES SERDAN 1094 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE SANTA CECILIA | -100.938 | 29.3046
COA210201894590 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GABINO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO OLVERA Y CALLE JOSE CORTEZ, CALLE ELEUTERIO GONZALEZ LAS ACCIONES SE REALIZARÁN ENCALLE GABINO GONZALEZ | -103.3903 | 25.5008
COA210201894594 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | La Estrella | INTERIOR SN COLONIA LA ESTRELLA, 26270 LA ESTRELLA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDOLA ESTRELLA | -100.9407 | 29.279
COA210201894714 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GEMA INTERIOR SN COLONIA LA JOYA, 27073 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , GEMA SN CUARZO 314 AZURITA SN AZURITA 83 CALZADA LA JOYITA 130 CUARZO 279, COLONIA LA JOYA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3366 | 25.5389
COA210201894987 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA LUCIO BLANCO 388 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO CHE GUEVARA Y CALLE FRANCISCO AYALA 838, CALLE AV LUCIO BLANCO 738 ENTRE SALVADOR AYENDE Y VERACR | -103.4145 | 25.495
COA210201895291 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE TIERRA Y LBERTAD 22 INTERIOR SN COLONIA 2 DE MARZO, 27905 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION PROLETARIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O | -103.2648 | 25.771
COA210201895405 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HIDALGO FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2826 | 25.8169
COA210201914680 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC | -103.7013 | 27.2848
COA210201922548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PARRAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAGULLAS Y CALLE CAMINO A CAÑON DE LOS PERICOS, CALLE PARRAS LAS TERESITAS CP. 25084 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENT | -101.0144 | 25.3638
COA210201924730 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan del Retiro | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 00000 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO | -101.1006 | 24.8536
COA210201924732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa de los Muchachos | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 00000 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS | -101.3129 | 25.3018
COA210201925456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 52 COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17, CALLE 50 CALLE 52 NO. 185 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 17 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | -100.9813 | 25.3863
COA210201926527 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE ENCINO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SABINO, CALLE ALAMO LA INSTALACION ES EL LA CONONIA ORIENTE DE LA CALLE NOGAL AL ARROYO Y | -100.711 | 28.215
COA210201933435 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA210201943906 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AQUILES SERDAN NUM. 1801, GUADALUPE BORJA DE DIAZ ORDAZ | -101.4494 | 26.9261
COA210201943935 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA 1000, GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA210201944145 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Dr. Jesús Pader 509, La Placita, 26340 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5206 | 27.8889
COA210301952053 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PRIVADA VICTORIA 1613 INTERIOR SN COLONIA CASA AZUL, 26344 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE VICTORIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA VICTORIA | -101.5096 | 27.8684
COA210301952506 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE FRANCISCO I MADERO SN INTERIOR SN COLONIA TIRO 1 1/2, 26370 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO I MADERO SN COLONIA TIRO 1 12 PALAÚ, C.P. 26370 | -101.4238 | 27.8866
COA210301956290 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Frontera | EJIDO FRONTERA, 27970 FRONTERA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRONTERA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9415 | 25.6951
COA210301956316 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | EJIDO LA VICTORIA, 27945 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA VICTORIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.177 | 25.8644
COA210301956386 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LIRIOS 57 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS (DOLORES), 27948 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE LAZARO CARDENAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LIRIOS NUMERO 57 COLONIA | -102.97 | 25.7649
COA210301956408 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE TEXCOCO 94 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CONSTITUCION, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TEXCOCO ANGOSTO NUMERO 94 COLONIA MONTERR | -102.9808 | 25.7666
COA210301956624 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacubaya | CALLE TACUBAYA EJIDO TACUBAYA, 27954 TACUBAYA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TACUBAYA CP. 27954 TACUBAYA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0689 | 25.6839
COA210301957227 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CAPITAN LEAL 588 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE 10 DE ABRIL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CAPITAN LEAL 588 5 DE FEBRERO | -100.9529 | 29.329
COA210301957239 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DIEZ Y OCHO DE MARZO 1435 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA MADRID Y CALLE AGUA PRIETA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 18 DE MARZO | -100.9463 | 29.3014
COA210301957318 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DIEZ 315 INTERIOR SN COLONIA GAMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE LAURA AGUIRRE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DIEZ | -100.9522 | 29.3069
COA210301957365 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | 541 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. SIN NOMBRE 541 VIRREYES FERNANDO DE LA CUEVA 555 | -100.9929 | 29.324
COA210301957465 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MARIANA NERY 1034 INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS M. RAMON Y CALLE ROGELIO M. MAYOR, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARIANA NERY | -100.9417 | 29.3001
COA210301958308 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ZARAGOZA 10 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE ACUÑA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ZARAGOZA XICOTENCATL | -100.8781 | 28.4072
COA210301958310 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ROGELIO DE HOYOS 509 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE PIPILA, CALLE ROGELIO DE HOYOS COLONIA CENTRO | -100.8861 | 28.4177
COA210301958315 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PROLONGACION CUAUHTEMOC 126 INTERIOR SN COLONIA JESÚS PERALES TREVIÑO, 26504 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE GENERAL CEPEDA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTEMOC | -100.8776 | 28.4072
COA210301958321 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE GENERAL REGULES 707 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIVA PALACIOS Y , CALLE GENERALES REGULES COLONIA CENTRO MORELOS COAHUILA | -100.89 | 28.3987
COA210301958678 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE EMILIANO ZAPATA 203 INTERIOR SN EJIDO PIEDRAS NEGRAS, 26010 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MACLOVIO HERRERA, CALLE EMILIANO ZAPATA 203 INTERIORCOLONIA PIEDRAS | -100.5279 | 28.7163
COA210301960954 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA210301963565 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Rafael de los Milagros | CALLE CARRETERA COMARCA LAGUNERA SALTILLO EJIDO SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS, 27990 SAN RAFAEL DE LOS MILAGROS, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMEN | -102.5058 | 25.6668
COA210301963570 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Sol | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO EL SOL, 27990 EL SOL, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI | -102.6222 | 25.623
COA210301969105 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL | -103.2994 | 28.4485
COA210301969571 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Blas | EJIDO SAN BLAS, 25303 SAN BLAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN BLAS | -101.2981 | 25.2843
COA210302001475 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA LOS POZITOS | -101.5165 | 27.8775
COA210302001920 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Alameda 251, Kiosco, 25240 Saltillo, Coah., México | -100.9878 | 25.4534
COA210302004789 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MANUEL ACUÑA NUM. 600.-BENITO JUÁREZ | -100.9783 | 29.33
COA210302004801 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE ADAM A. ROCHA #1085.-JORGE B. CUELLAR | -101.12 | 27.8489
COA210302005101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA S/N, LA MINITA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005121 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | El Chapote | RICARDO FLORES MAGON NUM. 97, LA CRUZ | -101.4979 | 26.9981
COA210302005124 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NAZARIO S. ORTIZ GARZA NUM. 250, EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO | -100.9997 | 25.4217
COA210302005131 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TITANIO NUM. 276 Y BOULEVARD MINERIA, BONANZA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005139 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA | -100.9997 | 25.4217
COA210402007943 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Alejo González (Bilbao) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), 27944 ALEJO GONZÁLEZ (BILBAO), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALEJO GONZALEZ BILBAO SAN PEDRO COAH | -103.1938 | 25.8231
COA210402007972 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRIMORDIALES 36 INTERIOR SN EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMORDIALES 36 Y CALLE LIBERTAD, BRECHA BUEN GOBIERNO CALLE PRIMORDIALES 36 , INTERIOR EJIDO LA UNIÓN, CP. 27108 | -103.4125 | 25.5995
COA210402008397 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO IGNACIO ZARAGOZA CP. 27955 IGNACIO ZARAGOZA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9761 | 25.7016
COA210402013598 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Mesa de las Tablas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESAS DE LAS TABLAS ESTA CERCAS DE LA ESCUELITA EJIDO MESA DE LAS TABLAS, 25375 MESA DE LAS TABLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE CERCAS DE LA ESCUELA DEL EJI | -100.4069 | 25.2476
COA210402030027 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE NACIONAL COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DE LA BIBLIOTECA PÚ | -101.4259 | 27.1802
COA210402052740 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Múzquiz, Coah., México | -101.5162 | 27.8788
COA210402053339 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA COAHUILA | -101.55 | 27.0603
COA210402054325 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Dr. Epifanio Ramos 799, Zona Centro, 26700 Sabinas, Coah., México | -101.1264 | 27.8488
COA210402054438 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coah., México | -100.5409 | 28.6916
COA210402057763 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Benito Juárez 423A, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.5495 | 27.0544
COA220102063080 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BULEVARD PASEO DE LOS LEONES DESDE GOMES FARIAS HASTA CARRET 57 EN SABINAS COAHUILA | -101.118 | 27.849
COA220102064407 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras | -100.5136 | 28.7106
COA220102065152 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MONCLOVA ENTRE FRESNO Y TORREON | -100.9504 | 29.3202
COA11150300556673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -100.9997 | 25.4217
COA190301570248 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA200301723698 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | BOULEVARD PALAU EL SAUZ EJIDO LAS ESPERANZAS, 77995 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EUTIQUIO CANALES, CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE ESTA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA ....PALAU EL | -101.3474 | 27.7457
COA200401878497 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA200401881981 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | RAMON MENDOZA 1503-ZONA CENTRO | -101.0121 | 25.4219
COA200401881985 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | -CONOCIDO | -102.8037 | 25.3444
COA210101883900 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE SAMTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, CALLE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE L MUNICIPIO CERCA | -101.5165 | 27.877
COA210101887731 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA NEGRA, SIERRA BLANCA | -100.9022 | 25.4137
COA210201893880 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE MARIA ALCALA INTERIOR SN RANCHERIA 5 DE FEBRERO, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE ROMAN CONTRERAS, CALLE MARGARITAS 45 METROS DE LA ESQUINA DE MARIA ALCALA Y MARGARITAS H | -101.4259 | 27.8825
COA210201894072 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | PRIVADA MONTEMAYOR INTERIOR SN COLONIA , 00000 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARINA MONTEMAYOR Y , CALLE MARISELA HERNANDEZ COLONIA EDUARDO MONTEMAYOR CODIGO POSTAL 26534 LA OBRA SERA EN LA CALLE PRIVADA | -100.8766 | 28.3442
COA210201894130 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE 27 DE JUNIO 402 SN INTERIOR SN COLONIA 26 DE MARZO, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE GUADALUPE VICTORIA OSCAR FLORES | -102.0581 | 26.9778
COA210201894255 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO SAN CARLOS EN JIMENEZ COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9034 | 29.0301
COA210201894385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PALO AZUL 1930 INTERIOR SN COLONIA CINCO DE MAYO, 26220 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE COLORIN Y GUAYACAN | -101.0076 | 29.3327
COA210201894475 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ONCE 748 INTERIOR SN COLONIA GAMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAURO AGUIRRE Y RICARDO FLORES MAGON | -100.9557 | 29.3062
COA210201894526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 10 DE ABRIL 410 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE CONSTRITUCION Y CUAUTEMOC | -100.9514 | 29.3335
COA210201894583 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRIMAVERA 1498 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE FRESNOS, CALLE EL ROBLE CALLE PRIMAVERA 1498 INTERIOR SN COLONIA NUEVA MERCED, CP. 27297 CALLE AL | -103.3934 | 25.497
COA210201894709 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | CALLE MABE JAPONESA 1525 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO LA PERLA MABE JAPONESA 1525 | -103.3514 | 25.4977
COA210201894810 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA GRUTAS DE MAPIMI 789 INTERIOR SN PRIVADA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRE LAZARO CARDENAS Y FRANCISCO Y MADERO | -103.4194 | 25.5004
COA210201894858 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA XOCHICALCO INTERIOR SN PRIVADA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE THEOTIHUACAN Y CALLE IZTALCO, CALLE TACUBA ENTRE Y SEGUNDA MOCTESUMAPRIVADA PRIMERA DE MOCTESUMA Y SEGUNDA DE MC | -103.4145 | 25.5503
COA210201894878 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SEXTA 13 INTERIOR SN COLONIA ANTIGUA ACEITERA, 27210 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SEXTA 13 Y 18 PROLONGACION TREVIÑO 85 COLONIA ANTIGUA ACEITERA TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA. | -103.4594 | 25.5348
COA210201914549 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC | -103.7013 | 27.2851
COA210201915258 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO MURGUIA, CALLE JESUS GARCIA DE LA AVENIDA PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO 14 CUADRAS HACIA EL SUR | -101.4263 | 27.8774
COA210201925472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA OJO DE AGUA COLONIA OJO DE AGUA, 25040 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCÉNICA Y CALLE ANGEL PRADO ABUNDIS, CALLE NACIONAL PRIVADA OJO DE AGUA ENTRE CALLE ESCÉNICA Y CALLE ANGEL ORADO ABUNDIS DE | -101.0003 | 25.4111
COA210201935595 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA NADADORES CENTRO, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYMUNDO MORENO Y CALLE LUCIO BLANCO, CALLE LAZARO CARDENAS DE LA CALLE PRINCIPAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN 7 CUADR | -101.5953 | 27.0189
COA210201943934 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO AMPUDIA NUM. 595, GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA210201943939 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9997 | 25.4217
COA210201943954 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA LÁZARO CARDENAS, EDUARDO GUERRA | -103.4531 | 25.5418
COA210201943957 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE CARRILLO MACHADO S/N, LÁZARO CÁRDENAS | -103.4531 | 25.5418
COA210201943958 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | CALLE BERNARDINO HERRERA, PASO DEL TÍO PÍO | -100.9032 | 28.4786
COA210301952051 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE BUCARELI 14 INTERIOR SN COLONIA BARRIO 2, 26342 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE NICOLAS BRAVO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BUCARELI | -101.275 | 27.6459
COA210301956751 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Cleto | EJIDO PRESA DE CLETO, 27970 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PRESA DE CLETO SAN PEDO COAHUILA | -102.905 | 25.6907
COA210301957001 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | INTERIOR SN COLONIA DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SIN NOMBRE COLONIA DEL REFUGIO PARRAS | -102.1912 | 25.4605
COA210301957122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE DIECISEIS INTERIOR SN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 27839 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINCE Y CALLE DIECISIETE, CALLE DIECISEIS ENTRE QUINCE Y DIECISIETE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO SAN PED | -102.9668 | 25.7628
COA210301957192 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CASTELLANOS DE AVILA 914 INTERIOR SN COLONIA ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASTRANA Y CALLE ARAGON, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CASTELLANOS DE AVILA S | -100.9634 | 29.2945
COA210301957276 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE NOVILLOS 2998 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERTHA MARTA Y CALLE 5 DE MAYO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NOVILLO 2998 | -100.9452 | 29.291
COA210301957281 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MIGUEL ALEMAN 1223 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ALVARO OBREGON, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MIGUEL ALEMA | -100.9411 | 29.297
COA210301957308 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LA MADRID 1740 INTERIOR SN COLONIA 28 DE JUNIO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASILLAS Y CALLE BELLA VISTA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA MADRID 20 DE NOVIEMBRE | -100.9452 | 29.3132
COA210301957532 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE FRANCISCO SARACHO 3216 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO SARACHO, 26215 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ERNESTO CEDILLO Y CALLE DIANA LAURA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRANCISCO SARAC | -100.9418 | 29.3001
COA210301958849 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DEL ARROYO 3415 INTERIOR SN COLONIA FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CALLE DEL ARROYO, CALLE DEL ARROYO 3415 , INTERIOR SN FUNDADORES, CP. 26236 CIUDAD ACUÑA, | -101.0049 | 29.3227
COA210301963564 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | CALLE CARRETERA A MALA NOCHE EJIDO TALÍA, 27990 TALÍA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL S | -102.4138 | 25.7319
COA210301963572 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Garambullo | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO GARAMBULLO, 27991 GARAMBULLO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE SALIENDO DE CABECERA MU | -101.4882 | 25.0628
COA210301969733 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON COLONIA COLINAS DE SANTIAGO, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PEROTE, BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPO | -100.909 | 25.4157
COA210301997923 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE CENTENARIO INTERIOR SN COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MOISES CARRANZA PARTIIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL A 1 KM PARA EL NORTE CERCA DE LA PREPARAT | -102.3985 | 27.3182
COA210301999618 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4264 | 27.1819
COA210302004786 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | TEHUACAN Y MAPIMI S/N.-AZTECA | -101.4172 | 26.9012
COA210302004795 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SIN NOMBRE S/N.-CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA210302005097 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | LERDO DE TEJADA S/N, 20 DE NOVIEMBRE | -100.7676 | 28.4219
COA210302005102 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CERRO LAS NOPALERAS, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO | -100.9783 | 29.33
COA210302005108 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | NUEVO LEON NUM. 207, FRACC. REPUBLICA | -100.5284 | 28.7081
COA210302005111 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005112 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | LUCHANA S/N, EJ. LUCHANA | -103.1948 | 25.7904
COA210302005120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PABLO NERUDA S/N, LA MADRID | -100.9997 | 25.4217
COA210402007869 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTANQUE DE LEÓN, 27684 ESTANQUE DE LEÓN, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO DENTRO DEL EJIDO ESTANQUE DE LEON CUATROCIENEGA | -102.2066 | 26.0991
COA210402008396 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Aquiles Serdán | EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO AQUILES SERDÁN, CP. 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1119 | 25.8144
COA210402008407 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Primero de Mayo (Algorta) | EJIDO PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), 27944 PRIMERO DE MAYO (ALGORTA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PRIMERO DE MAYO ALGORTA CP. 27944 PRIMERO DE MAYO ALGORTA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1686 | 25.8187
COA210402008412 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Felipe (San Felipe de Purcell) | EJIDO SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), 27955 SAN FELIPE (SAN FELIPE DE PURCELL), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL CP. 27955 SAN FELIPE SAN FELIPE DE PURCELL, S | -102.9775 | 25.6771
COA210402013596 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Jame | CALLE MIGUIEL HIDALGO EJIDO JAME, 25382 JAME, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ENTRE IGRNACIO ZARAGOZA Y RAMOS ARZIPE, CINCO DE LOS TECHOS SE ENCUENTRAN POR LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -100.6209 | 25.3673
COA210402030061 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MARCOLFA IBARRA CONSTRUCCION DE TECHO DE USOS MULTIPLES DE 13 X 24 MTS EN ES | -101.3582 | 27.2004
COA210402030069 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO, CALLE MORELOS ESTA UBICADO SOBRE CALLE BENITO JUAREZ ENTRE JOS | -101.3561 | 27.1989
COA210402053438 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA COAHUILA | -101.55 | 27.0603
COA210402053856 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA220102063933 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | EJIDO PRIMERO DE MAYO | -101.225 | 27.2358
COA220102064370 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | Calle Camino Viejo al Moral entre Calle Maclovio Herrera y Calle Chihuahua, Col. Lázaro Cardenas | -100.5242 | 28.7154
COA220102064434 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras | -100.5401 | 28.6899
COA17170401045463 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DIRECCION TECNICA. | -102.9832 | 25.7578
COA190301570247 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Zona Centro, 26170 Nava, Coah., México | -100.769 | 28.4227
COA200301722797 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE CENZONTLE COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RUISEÑOR Y CALLE TUCAN, CALLE JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZA | -101.5393 | 27.8897
COA200301745013 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE SANTA ROSA COLONIA CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 80704 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PATRICIO H RUIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE ZARAGOZA ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER CUADRO D | -101.5168 | 27.8767
COA210101882940 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | 25.529019,-103.3325985, | -103.4531 | 25.5418
COA210101886716 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, República, 25280 Saltillo, Coah., México | -100.991 | 25.4402
COA210201894185 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CAMPECHE 210 INTERIOR SN COLONIA ATILANO BARRERA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BAJA CALIFORNIA Y CALLE TLAXCALA, CALLE CAMPECHE 120 COLONIA ATILANO BARRERA CIUDAD ACUÑA | -100.9633 | 29.3319
COA210201894455 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE QUINCE 925 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AGUSTIN ITURBIDE Y 2 DE ABRIL | -100.9551 | 29.3156
COA210201894885 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE UNIVERSAL 783 INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE UNIVERSAL 783 Y 939 CALLE SEXTA 18 EN COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.4077 | 25.5022
COA210201933904 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE OCAMPO COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISABEL AMALIA Y CALLE SAN JUAN DE SABINAS, CALLE GUERRERO TOMANDO EL BULEVARD REVOLUCION HACIA EL NORTE VUELTA ALA DERECHA CIN | -101.3925 | 26.8824
COA210201942899 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Gral. A. Menchaca 306, Los Terreros, 26342 Santa Rosa de Múzquiz, Coah., México | -101.5151 | 27.8807
COA210201943905 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | VICENTE GUERRERO NUM. 307, ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA210201943911 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 18 NUM. 1400, AMPLIACION GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943912 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AMADO NERVO NUM. 204, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943921 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE RIO SAN ISIDRO NUM. 301, VALLE ESCONDIDO | -100.5284 | 28.7081
COA210201943927 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO VILLA NUM. 128, RICARDO FLORES MAGÓN | -101.12 | 27.8489
COA210301952059 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE ITALIA 307 INTERIOR SN COLONIA OBRERA 2, 26353 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALEMANIA Y CALLE ESPAÑA, CALLE ITALIA 307 COLONIA OBRERA 2, EN PALAU COAHUILA | -101.4126 | 27.8974
COA210301955766 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE NUEVO MEXICO INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MATAMOROS, NUEVO MEXICO ANTIGUO CALLEJON A PIEDRAS NEGRAS Y RAYON.RAYON SANTOS DEGOLLADO Y NUEVO | -100.897 | 28.4104
COA210301956206 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE ESPIRIDON PEÑA 1201 INTERIOR SN COLONIA ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CUAHUTEMOC, CALLE ESPIRIDON PEÑA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTEMOC ZONA CENTRO EN ALLENDE COA | -100.8644 | 28.3439
COA210301956254 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cleto | EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CLETO SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.883 | 25.6992
COA210301956304 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Gatas Mochas | EJIDO GATAS MOCHAS, 27958 GATAS MOCHAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GATAS MOCHAS SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0519 | 25.7094
COA210301956356 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE HIDALGO 350 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN AGUA NUEVA, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA SEPTIMA Y CALLE TERCERA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HIDALGO NUMERO 350 COLONIA AGUA | -102.9946 | 25.7595
COA210301956443 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA COAHUILA INTERIOR SN COLONIA PROLETARIA BENITO JUÁREZ, 27840 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CATARINO BENAVIDES, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COAHUILA NIÑOS | -102.9949 | 25.7637
COA210301956514 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ADELINA 971 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO, 27845 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMANAS HERNANDEZ Y CALLE CALLE DELTAJITO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. A | -102.9995 | 25.7549
COA210301956524 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA ALVARO OBREGON INTERIOR SN COLONIA VALPARAÍSO, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE MUZQUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. ALVARO OBREGON SN DIVISION DEL N | -102.975 | 25.7453
COA210301956557 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BIZNAGA 620 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LA BIZNAGA 620 FRACCIONAMIENTO EL CACTUS EN RAMOS ARIZPE COAHUILA | -100.9643 | 25.5586
COA210301956750 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Áncora (La Independencia) | AVENIDA SEGUNDA COLONIA EL ANCORA, 27810 EL ÁNCORA (LA INDEPENDENCIA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL ÁNCORA LA INDEPENDENCIA SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.9588 | 25.7868
COA210301956845 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Rita | EJIDO SANTA RITA, 27970 SANTA RITA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA RITA SAN PEDRO COAHUILA | -102.8107 | 25.684
COA210301956855 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Luchana | EJIDO LUCHANA, 27940 LUCHANA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA TERESA SAN PEDRO COAHUILA | -103.1906 | 25.7797
COA210301957128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN CP. 27013 TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3693 | 25.6024
COA210301957296 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GUILLERMO PRIETO 1203 INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE BAJA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA MADRID Y CALLE CORREGIDORA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GUILLERMO PRIETO 1 | -100.9451 | 29.3051
COA210301958304 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PRIVADA JIMENEZ 529 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MENA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIVADA JIMENEZ JIMENEZ AGUIRRE | -100.8965 | 28.4106
COA210301958305 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE RAYON 11 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE TERAN, CALLE RAYON COLONIA ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA | -100.8959 | 28.4073
COA210301958372 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE REMBERTO CASTRO 514 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y , CALLE REMBERTO CASTRO ZONA CENTRO MORELOS COAHUILA | -100.8985 | 28.4139
COA210301958398 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CAPITAN LEAL 638 INTERIOR SN COLONIA ATILANO BARRERA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CAPITAL LEAL 638 COLONIA ATILANO BARRERA ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9695 | 29.3367
COA210301958411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PINO 730 INTERIOR SN COLONIA VALLE VERDE, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERRO Y CALLE MONCLOVA, CALLE PINO COLONIA VALLE VERDE ACUÑA COAHUILA | -100.9932 | 29.3288
COA210301958594 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ABELARDO ALMAZAN 320 INTERIOR SN COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, 26503 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTIAGO GARANZUAY Y CALLE JOSE ESTEBAN GARCIA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ABELARDO | -100.8789 | 28.3964
COA210301958832 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE POMELO 107 INTERIOR SN COLONIA CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LENTISCO Y CALLE ACEROLO, CALLE POMELO 107 ZALAM 217, OMBU 207 COLONIA CEDROS CIUDAD ACUÑA | -100.9951 | 29.3131
COA210301959220 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA OCTAVA 671 671 COLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, 25100 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AVENIDA 9NA Y CALLE SEPTIMA, CALLE PRIVADA OCTAVA 671 INTERIORCOLONIA NAZARIO S ORTIZ GARZA, CP. 25100 S | -101.0029 | 25.4642
COA210301960959 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Salina del Rey (Del Rey Sur) | EJIDO SALINAS DEL REY SUR, 27600 SALINA DEL REY (DEL REY SUR), SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADO A 12 KM DE LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL REY MUNICIPIO DE OCAMPO CON DIRECCION AL OESTE LA OB | -103.4579 | 26.9937
COA210301961650 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARCO DE LA REVOLUCION COLONIA LOS ARCOS, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCO INGLES Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, CALLE ARCO DE LA REVOLUCION COLONIA LOS ARCOS CP. 25060 SALTILLO SALTILLO COA | -100.9951 | 25.396
COA210301962359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CALLE 25, CALLE 13 COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN CP. 25096 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 7 Y CA | -100.9794 | 25.3857
COA210301962418 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 28 COLONIA SAN IGNACIO, 25018 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA Y , CALLE 28 SAN IGNACIO CP. 25018 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA ROSALIA Y | -100.9371 | 25.406
COA210301962874 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HERLINDA DE LA CRUZ COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. ARTURO BERRUETO GONZALEZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE HERMELINDA DE LA CRUZ ENTRE PROF. ARTURO BERRUETO GONZALEZ Y TOPE DE | -100.9731 | 25.3859
COA210301963563 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | CALLE CARRETERA CIENEGA DEL CARMEN EJIDO LOS HOYOS EL POTRERO, 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, BRECHA SIN NOMENCLATURA DE CALLE | -102.0028 | 25.4056
COA210301963573 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Seis de Enero | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO SEIS DE ENERO, 27994 SEIS DE ENERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE SALIENDO DE LA CA | -102.0818 | 25.4246
COA210301965445 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE ALLENDE COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MUZQUIZ, CALLE OCAMPO DOS CUADRAS HACIA EL NORTE PARTIENDO DE LA PLAZA DEL RELOJ VUELTA A | -102.1788 | 25.4411
COA210301969680 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CENTENARIO COLONIA COLINAS DE SANTIAGO, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON Y CALLE CIPRES, CALLE PEYOTE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA COLINAS DE | -100.9088 | 25.4162
COA210301986801 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO-RODRIGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LIBRAM | -101.3651 | 27.1994
COA210301989868 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE ITURBIDE COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE NACIONAL SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE ITURBIDE ENTRE NICOLAS BRAVO Y LIBRAMIENTO ABASO | -101.4323 | 27.1838
COA210301996210 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE DATIL CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE CEREZO ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA LA | -102.1789 | 25.4573
COA210301996316 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE LAZARO COLONIA PRI 92, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y CALLE SECACION, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUANTRA AL SUR DEL MUNICIPIO LA COLONIA SE ENCUENTRA AU | -102.1825 | 25.4311
COA210302004794 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. EJERCITO NACIONAL # 1400.-LOS BOSQUES | -101.4172 | 26.9012
COA210302004796 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175.-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA210302005085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROL. IMPERIO TURCO S/N, SANTA LUCIA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | ALBERTO BRANIFF NUM. 221, AVIACIÓN | -101.4494 | 26.9261
COA210302005090 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ NUM. 213, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA210302005092 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN DE ERBAEZ NUM. 358, LANDIN | -100.9997 | 25.4217
COA210302005095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE YESO NUM. 250, BONANZA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11 S/N, VICENTE GUERRERO | -100.9997 | 25.4217
COA210302005125 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO SARABIA NUM. 1400, COL. ANTONIO CARDENAS | -100.9997 | 25.4217
COA210402007877 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE ALVARO OBREGON 112 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISABELA DAVILA FLORES Y AVENIDA OBRAS PUBLICAS, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE ISABELA DAVILA FLORES Y | -102.9865 | 25.7456
COA210402007979 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ANNA INTERIOR SN COLONIA ANNA, 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANNA Y CALLE LILA, CALLE LUISA CALLE ANNA SN INTERIOR SN ANNA CP. 27410 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANNA Y CAL | -103.3672 | 25.6035
COA210402027096 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD DE LOS GRANDES PINTORES COLONIA , 00000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD JUAN PABLO II Y BOULEVARD DE LOS GRANDES PINTORES, CALLE DE LOS CONTINENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD I | -103.3881 | 25.5481
COA220102063033 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | DESDE LA CALLE DR. EPIFANIO RAMOS HASTA LA CALLE EMILIO CARRANCA ABARCANDO LA CALLE FRANCISCO I. MDERO COL. CENTRO | -101.123 | 27.8515
COA220102064040 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AVENIDA ALLENDE | -102.8063 | 25.3477
COA220102064040 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AVENIDA ALLENDE | -102.8076 | 25.3481
COA220102064921 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BRAVO | -100.9274 | 29.3135
COA11150300556710 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4531 | 25.5418
COA11150400596747 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | - | -101.475 | 25.3764
COA17170300954132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA17170300954172 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -102.9844 | 25.7589
COA190301570246 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Fidel Velázquez, 25903 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9397 | 25.5518
COA190401684986 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Saltillo, Coah., México | -100.9737 | 25.4383
COA200301727388 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas La Florida (La Florida) | CALLE 21 DE MARZO EJIDO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 79570 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE ORILLA LA FLORIRDA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA | -101.3489 | 27.6502
COA200401881535 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | AVENIDA LUCIO BLANCO SN-COL. LAS LUISAS | -103.447 | 25.5446
COA200401881536 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | ÑADO S/N-VALLE ORIENTE | -103.447 | 25.5446
COA200401881982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | PROL. AV. ALLENDE S/N-FRACC. LA JOYA | -103.447 | 25.5446
COA210101887721 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALAMO CON JACARANDA SUR S/N, 2 DE ABRIL | -101.3973 | 26.9029
COA210101887725 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PILETAS S/N, HACIENDA NARRO | -100.9553 | 25.3921
COA210101887727 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 35 NUM. 491, LOMAS DE ZAPALINAMÉ | -100.9553 | 25.3921
COA210101887728 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARNEROS NUM. 123, HACIENDA NARRO | -100.9553 | 25.3921
COA210101888075 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PASEO DE LAROSITA #795 COLONIA LA ROSITA | -103.442 | 25.5444
COA210201894136 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE MAGDALENAS INTERIOR SN COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE GIRASOLES, CALLE QUINTANILLA MAGDALENAS SN PRIVADA NARDOS 20 | -102.0565 | 26.9807
COA210201894282 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 2 DE ABRIL 913 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, CALLE 2 DE ABRIL 913 COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, CIUDAD ACUÑA | -100.9492 | 29.3143
COA210201894381 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 27338 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO Y , CALLE CINCO DE MAYO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS | -103.3822 | 25.5537
COA210201894453 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 3713 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y LOS NOVILLOS | -100.9451 | 29.2942
COA210201894588 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGUNA DEL REY INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 6 DE JUNIO Y CALLE ARIES, CALLE LAGO ARARECO CALLE LAGUNA DEL REY SN INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA CP. 2 | -103.3736 | 25.4956
COA210201894678 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALBIA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3629 | 25.6658
COA210201894720 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Santa Fe | INTERIOR SN EJIDO , 27406 SANTA FE, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOM CONOCIDO SN | -103.3327 | 25.5685
COA210201894826 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SAN MATIAS 1025 INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL SUR, 27290 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PROLONGACION SAN MATIAS 1025 Y 920 PROLONGACION SAN MARCOS 820 Y 973 EN COLONIA AMPLIACION FUEN | -103.4146 | 25.5058
COA210201894855 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA CUARTA 358 INTERIOR SN COLONIA VICENTE GUERRERO, 27380 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TERCERA DEL TIRO Y CALLE CUARTA DEL TIRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. CUARTA TERCERA DEL TI | -103.4396 | 25.5165
COA210201895281 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SINALOA 16 INTERIOR SN COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE CINCO DE FEBRERO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CAL | -103.2647 | 25.7642
COA210201895300 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FINISTERRE FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2185 | 25.9859
COA210201914734 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE JUAREZ PUEBLO SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LEONA VICARIO LA ZONA ZAP 10868 SE ENCUENTRA UBICADA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNIC | -103.7013 | 27.285
COA210201915123 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | CAMINO TRAMO SIERRA MOJADA - SAN JOSE DE MADERO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 65 + 100 EJIDO SAN JOSÉ DE MADERO, 27626 SAN JOSÉ DE MADERO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , VIAJANDO DEL EJIDO PROVIDENCIA A SAL | -103.5838 | 27.0158
COA210201920874 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JILGUEROS EJIDO ZARAGOZA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GILBERTO RODRIGUEZ Y , CALLE ALONDRA TOMA CALZ COLÓN HACIA BLVRD REVOLUCIÓNMÉXICO 40 SIGUE POR MÉXICO 40 HACIA AVANDARO EN PARQUE INDUS | -103.3543 | 25.525
COA210201923160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ESPERANZAS COLONIA NUEVO PROGRESO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPERANZAS Y CALLE NUEVO FUTURO, COLONIA NUEVO PROGRESO CP. 25015 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESPERA | -100.9532 | 25.402
COA210201924872 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | INTERIOR SN EJIDO EJIDO HEDIONDA GRANDE, 00000 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA GRANDE | -100.8594 | 25.1133
COA210201924880 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | INTERIOR SN EJIDO EJIDO ZACATERA, 00000 ZACATERA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO ZACATERA | -100.979 | 24.9111
COA210201924884 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | INTERIOR SN EJIDO EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 00000 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO | -101.065 | 24.8963
COA210201925207 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEYOTE COLONIA LOMA LINDA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE MEZQUITE, CALLE GUAMUCHIL CALLE PEYOTE NO. 188 ENTRE CALLE HUIZACHE Y CALLE MEZQUITE DE LA COLONIA LOMA LINDA C.P. 2 | -100.9074 | 25.4171
COA210201941883 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Presidente Venustiano Carranza 210, Cuatro Ciénegas de Carranza, Zona Centro, 27640 Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0667 | 26.9859
COA210201943907 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | 20 DE NOVIEMBRE NUM. 113, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA210201943913 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ NUM. 208, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943916 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PASEO SAN MARCOS NUM. 100, ROMA | -101.4172 | 26.9012
COA210201943930 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9997 | 25.4217
COA210201943933 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FELIPE ANGELES NUM. 1330, TOPO CHICO | -100.9997 | 25.4217
COA210301955683 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Juan de Astilleros | EJIDO SAN JUAN DE ASTILLEROS, 27625 SAN JUAN DE ASTILLEROS, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN JUAN DE ASTILLEROS SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3294 | 26.8518
COA210301956262 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cuauhtémoc Cárdenas (Medio Pulmón) | EJIDO CUAUHTÉMOC CÁRDENAS (MEDIO PULMÓN), 27945 CUAUHTÉMOC CÁRDENAS (MEDIO PULMÓN), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CUAUHTÉMOC CÁRDENAS MEDIO PULMÓN SAN PEDRO COAHUILA D | -103.1623 | 25.9141
COA210301956504 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GRANJENO 108 COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE NISPERO, CALLE GRANJENO 108 LOS PINOS 208, MANUEL ACUÑA SN, LOS PINOS 403, FRESNO 210, HUIZACHE 111, RIV | -100.7142 | 28.2135
COA210301957120 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA REFORMA 185 INTERIOR SN COLONIA EL FENIX, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE LAS GARZAS , AVENIDA FENIX ENTRE FERROCARRIL Y LAS GARZAS COL. FENIX SAN PEDRO COAHUILA. | -102.987 | 25.7671
COA210301957182 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Calles | EJIDO EJIDO CALLES, 26284 CALLES, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CALLES ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8925 | 29.2313
COA210301957198 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GATUÑO 1345 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARNICA Y CALLE MANCACABALLO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GATUÑO PALO BLANCO, MEZQUITE | -101.0031 | 29.3317
COA210301957359 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LEANDRO VALLE 480 INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 26290 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE SEGURO SOCIAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEANDRO VALLE | -100.9284 | 29.3036
COA210301957491 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD COAHUILTECAS 840 INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL FRANCISCO MUJICA Y CALLE HERIBERTO MUJICA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CO | -100.9907 | 29.3334
COA210301958186 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE FUERZA AEREA MEXICANA 1640 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE CARLOS ROVIROSA, COLONIA AEROPUERTO ACUÑA COAHUILA | -100.9685 | 29.3331
COA210301958302 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE LEONA VICARIO 509 INTERIOR SN COLONIA MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEONA VICARIO | -100.8871 | 28.4052
COA210301958386 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 3427 INTERIOR SN COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON 3427 PRIVADA ARROYO 3435 COLONIA ENRIQUE M | -100.9418 | 29.2969
COA210301959556 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE HERMIRO JIMENEZ 704 INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26505 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACUÑA Y CALLE MONTERREY, CALLE HERMIRO JIMENEZ 704 , INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, CP. 2650 | -100.8853 | 28.415
COA210301996326 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | PRIVADA GUADALUPE COLONIA PRI 92, 27984 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE IGNACIO GUADALUPE LA OBRA SE ENCUANTRA AL SUR DEL MUNICIPIO LA | -102.1829 | 25.4301
COA210302004792 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CONOCIDO.-VILLA DE FUENTE | -100.5284 | 28.7081
COA210302004797 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | .-PARQUE INDUSTRIAL SERVER | -100.8496 | 25.4506
COA210302005115 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ISLA MONTAGUE S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -103.4531 | 25.5418
COA210302005117 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GENERAL CHARLES NUM. 500, COL. BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005128 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | AVENIDA LOS FUNDADORES NUM. 910, FUNDADORES | -100.9783 | 29.33
COA210402007989 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PAVORREAL INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA SUR, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PAVORREAL Y CALLE CANARIOS, CALLE VICTORIA LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE LAGO MICHIGAN LAGO ZURICH Y CALLE PAVORR | -103.3778 | 25.4918
COA210402008394 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cleto | EJIDO CLETO, 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO CLETO CP. 27970 CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -102.8829 | 25.6991
COA210402008405 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | EJIDO SAN IGNACIO, 27945 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR EJIDO SAN IGNACIO, CP. 27945 SAN IGNACIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1372 | 25.9247
COA210402008411 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mala Noche y Arracadas | CALLE MALA NOCHE EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, 27976 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MALA NOCHE INTERIOR EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, CP. 27976 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO CO | -102.3693 | 25.9449
COA210402008414 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | CALLE SAN MARCOS EJIDO SAN MARCOS, 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN MARCOS INTERIOR EJIDO SAN MARCOS, CP. 27955 SAN MARCOS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.01 | 25.669
COA210402008437 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | CALLE BERNARDINO HERRREA EJIDO PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FRANCISCO COSS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLES CALL | -100.9031 | 28.4785
COA210402017395 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GUERRERO, SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE SERGIO ENRIQUE TREVIÑO IBARRA ENTRE EM | -101.3595 | 27.1958
COA210402053054 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA210402056823 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Fray Juan Larios, Zamora, Saltillo, Coah., México | -101.0193 | 25.4329
COA11150100480493 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4172 | 26.9012
COA180301384252 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Calle Tezcatlipoca, Los Pinos 4to Sector, Saltillo, Coah., México | -100.9666 | 25.468
COA190401601111 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | El Mirador, 25749 Monclova, Coah., México | -101.3949 | 26.927
COA190401601130 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., México | -100.5156 | 28.7022
COA200301722773 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE TUCAN COLONIA LAS AVES, 80760 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEZONTLE Y CALLE HALCON, CALLE URANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONOENTE DEL MUNICIPIO EN UNA ZONA ZAP | -101.5381 | 27.8934
COA200301722779 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE MEMBRILLO COLONIA PALAÚ, 80806 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALLE MIMOSA, CALLE ALTAMIRANO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE PALAU CERCA DE LA AVENIDA PRINCIPAL | -101.4102 | 27.89
COA210101882934 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | 25.5296137,-103.3362746 | -103.4531 | 25.5418
COA210101882941 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 25.4398086,-100.9943882 | -100.9997 | 25.4217
COA210101884249 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101887744 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES S/N, ZONA CENTRO | -103.4401 | 25.5426
COA210201893878 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE PRIVADA GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LAS RAMPAS, 26340 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAZARIO ORTIZ Y CALLE AZALEA, CALLE MARGARITAS EN LA PRIVADA GONZALEZ EN LAS ULTIMAS DOS CASAS | -101.4267 | 27.8839
COA210201894070 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ALBERTO Y , CALLE SANTA ROSA DE LIMA EN LAS CALLES SAN CARLOS Y SANTA ROSA DE LIMA CODIGO POSTAL 25088 COLONIA NUEVA ESPER | -100.9759 | 25.4087
COA210201894137 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO VILLA, 27642 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION MIGUEL HIDALGO Y PRIVADA DEL CARMEN, CALLE ARTURO CANTU ALLENDE SN COLONIA FRANCIS | -102.0584 | 26.9872
COA210201894264 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SIERRA DE LA MARTA 328 INTERIOR SN COLONIA SAN ALBERTO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL Y CALLE AZUCENA, SIERRA DE LA MARTA 328 COLONIA SAN ALBERTO, CIUDAD ACUÑA | -100.9662 | 29.3192
COA210201894274 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GRAL. LUIS G. MONZON 720 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE GRAL. FRANCISCO MUJICA, CALLE GRAL. LUIS G. MONZON 720 COLONIA TIERR | -100.9892 | 29.3327
COA210201894280 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PIEDRAS NEGRAS 847 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTILLO Y CALLE RASTRO, CALLE PIEDRAS NEGRAS 847 COLONIA FRANCISCO I MADERO, CIUDAD ACUÑA | -100.9474 | 29.3237
COA210201894375 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MEZQUITE 975 INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE GATUÑO, ENTRE MANCACABALLO Y PALMITO | -101.0033 | 29.3319
COA210201894457 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR 3105 INTERIOR SN COLONIA REFUGIO RENTERIA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARIANA NERI Y FRANCISCO SARACHO | -100.942 | 29.3001
COA210201894574 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JESUS MENDOZA 16 L16 M50 INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEUTERIO GONZALEZ Y CALLE PRISCILIANO GONZALEZ, CALLE MARCOS ESQUIVEL CALLE MANUEL TORRES M4 L12 COL | -103.3914 | 25.4993
COA210201894585 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA CENTRAL 15 INTERIOR SN COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE LAS CHACHARAS, AVENIDA DEL BOSQUE AVENIDA CENTRAL 15 , INTERIOR SN COLONIA VILLAS LA MERCED, | -103.3979 | 25.5017
COA210201894675 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PALMA EN TORREON COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.321 | 25.6084
COA210201894996 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JOSE CARRILLO MACHADO INTERIOR SN COLONIA LAZARO CARDENAS, 27338 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ARTICULO 123 Y AVENIDA PRIMERA INTERNACIONAL, AVENIDA HEROES DE RIO BLANCO ENTRE LORENZO AVALOSENTRE | -103.4098 | 25.4989
COA210201895002 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLEJON JOSE MIJARES 4 INTERIOR SN COLONIA JOSE MIJARES, 27368 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON CALLEJON ESPERANZA Y CALLEJON CALLEJON ESPERANZA, JOSE MIJARES CALLEJON ESPERANZA N4JOSE MIJARES CALLEJON | -103.4713 | 25.5205
COA210201895298 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cántabro Progreso (El Veintiocho) | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CÁNTABRO PROGRESO (EL VEINTIOCHO), 27923 CÁNTABRO PROGRESO (EL VEINTIOCHO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CÁNTABRO PROGRESO | -103.1962 | 25.963
COA210201924139 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA LUCIA INTERIOR SN COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE SAN ALBERTO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA SANTA CRISTINA | -100.9054 | 25.4468
COA210201924767 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO COLONIA , 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE UNIÓN, CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN CALLE GRAL. NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE UNIÓN Y CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN D | -100.997 | 25.4256
COA210201925449 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ING. RAMÓN DE LEÓN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TACUBAYA Y CALLE MARIO EULALALIO GUTIÉRREZ, CALLE 21 CALLE ING. RAMÓN DE LEÓN NO. 158 ENTRE CALLE TACUBAYA Y CALLE MAR | -100.9755 | 25.3864
COA210201943909 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 7 CON 40 NUM. 1300, 21 DE MARZO | -101.4172 | 26.9012
COA210201943918 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | AVENIDA FRESNOS S/N, EJIDO CHULA VISTA | -103.3641 | 27.0405
COA210201943936 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | RUBEN DARIO NUM. 1477, LA MADRID | -100.9997 | 25.4217
COA210201943937 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE AEROPUERTO DE MINATITLAN NO. 1775, ISABEL AMALIA DAVILA | -100.9997 | 25.4217
COA210301951957 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE MORELOS 805 INTERIOR SN COLONIA EL BORBOLLON, 26343 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE DELGADO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL BORBOLLON | -101.5267 | 27.8903
COA210301955673 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL NARANJO 710 INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE GENERAL NARANJO 710 Y CALLEHIDALGO 1010 ZONA CENTRO C.P. 2 | -100.7307 | 28.2311
COA210301955689 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE CUAUHTEMOC SN INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE RAYON, CALLE CUAUHTEMOS SN Y CALLE LAZARO CARDENAS 702 COLONIA ZONA CENTRO C.O. | -100.7277 | 28.2198
COA210301956214 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Veinte de Noviembre (Santa Lucía) | EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), 27944 VEINTE DE NOVIEMBRE (SANTA LUCÍA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES VEINTE DE NOVIEMBRE SANTA LUCÍA SAN PEDRO COAHUILA DE Z | -103.15 | 25.7881
COA210301956377 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | PRIVADA SOLIDARIDAD 18 INTERIOR SN COLONIA BARRIO NUEVO, 27805 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE NEGRETE, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SOLIDARIDAD NUMERO 18 COLONIA | -102.9847 | 25.7531
COA210301956527 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE BENITO JUAREZ 905 COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE BENITO JUAREZ 905 ZONA CENTRO, VILLA UNION COAHUILA, C.P | -100.7304 | 28.2228
COA210301956729 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | EJIDO MAYRÁN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO MAYRAN SAN PEDRO COAHUILA | -102.8433 | 25.6727
COA210301957113 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | EJIDO ALTAMIRA, 27812 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ALTAMIRA SAN PEDRO COAHUILA | -102.9674 | 25.7691
COA210301957184 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Las Cuevas | EJIDO LAS CUEVAS, 26307 LAS CUEVAS, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LAS CUEVAS ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9704 | 29.2949
COA210301957189 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DIAGONAL DE LA FUENTES M194 L19 COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE LAGO M1 L3 Y CALLE CALLE LAGO DE PATZCUARO 480, CALLE CALLE LAGO MIRASOL 12 SE REALIZARAN ACCIONES | -103.3759 | 25.4948
COA210301957218 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CHINAMPAC 1258 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE NAVARRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CHINAMPAC 1258 TEPEYAC 1597, POPOT | -100.9709 | 29.3246
COA210301957395 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JEREMIAS INTERIOR SN COLONIA NUEVA JERUSALÉN, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMOS Y CALLE GENESIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES JEREMIAS | -101.0154 | 29.3318
COA210301958318 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ANTONIO ALMAZAN 115 INTERIOR SN COLONIA FRACCIONAMIENTO ALMAZAN, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NORM IDALIA Y CALLE HERLINDA PEÑA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ANTONIO ALMAZAN | -100.877 | 28.398
COA210301958361 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CLUB INTERAC 1274 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CLUB INTERAC 1274 FUERZA AEREA MEXICANA 300 CLUB INTERAC 1640, CARLOS A. RUVIROSA 1385, COLONIA AEROPUERTO | -100.9709 | 29.3316
COA210301958406 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE VICENTE SALAZAR 311 INTERIOR SN COLONIA INFONAVIT UNIDAD MEXICANIDAD, 26239 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARCIAL RUIZ Y CALLE ROBERTO G. PASTOR, CALLE VICENTE SALAZAR COLONIA INFONAVIT MEXICAN | -100.9817 | 29.3402
COA210301961013 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE FCO I MADERO EJIDO RANCHERÍAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA OLGA MONTALVO Y CALLE PROFESORA MARIA DEL R. CASTILLO, CALLE MACLOVIO HERRERA POR LA CARRETERA MINAS DE BARROTERAN PAL | -101.393 | 27.8188
COA210301962354 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BLVD. MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 56 Y CALLE CALLE 9, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN ESPACIO DEPORTIVO EN EL CONALEP II DE | -100.9818 | 25.384
COA210301996180 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CEREZO CIUDAD PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDO REYES Y CALLE 13 DE SEPTIEMBRE, CALLE BELLOTA ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA L | -102.1788 | 25.4568
COA210302004790 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CALLE GUADALUPE VICTORIA 423.-NUEVA ESPERANZA | -101.3033 | 27.9294
COA210302004793 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NAZARIO ORTIZ GARZA SN.-LIBERTAD (VICTORIA) | -103.4531 | 25.5418
COA210302005087 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | SINALOA NUM. 803, BELLAVISTA | -101.4494 | 26.9261
COA210302005091 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUARTA NUM. 199, FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN LORENZO | -100.9997 | 25.4217
COA210302005093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JOSE MARIANO MICHELENA NUM. 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | -100.9997 | 25.4217
COA210302005106 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRANCISCO LEÓN DE LA BARRA NUM. 600, PRESIDENTES | -100.5284 | 28.7081
COA210302005118 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA GALEANA PONIENTE NUM. 712, COL. ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA210302005119 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JESÚS DEL VALLE ARIZPE, RUBEN JARAMILLO | -100.9997 | 25.4217
COA210302005127 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | JOSE N SANTOS NUM. 201, DOCTORES | -100.5284 | 28.7081
COA210302005129 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PEDRO ANAYA S/N, LA MINITA | -100.9997 | 25.4217
COA210302005136 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HUACHICHILES Y HUIZACHES S/N, TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210402007991 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SIERRA MORENA 604 INTERIOR SN COLONIA CIUDAD DE LAS NAZAS, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MORENA Y CALLE SIERRA BLANCA, CALLE CERRO LAS CASITAS LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE SIERRA | -103.3579 | 25.5454
COA210402007998 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JOSE EMILIO PACHECO 352 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE EMILIO PACHECO Y CALLE FERNANDO DEL PASO, CALLE AMADO NERVO LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE | -103.3664 | 25.5822
COA210402008105 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD LAGO PATZCUARO INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGO PATZCUARO Y CALLE LAGO PORTEÑO, CALLE DIAGONAL DE LAS FUENTES LA ACCION SE REALIZARA EN BOULEVARD LAG | -103.3741 | 25.4938
COA210402008108 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAGUNA DE LA ROSITA INTERIOR SN COLONIA VALLE LA ROSITA, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAGUNA DE LA ROSITA Y CALLE ARIES, CALLE LAGUNA DEL SUR LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE LAGUNA DE LA ROSIT | -103.3745 | 25.4968
COA210402008441 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | San Fernando (Dávila) | EJIDO SAN FERNANDO (DÁVILA), 26463 SAN FERNANDO (DÁVILA), ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCIÓN SE REALIZARÁ EN EJIDO SAN FERNANDO DÁVILA CP. 26463 SAN FERNANDO DÁVILA ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8969 | 28.5974
COA210402009096 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BENJAMIN ESQUIVEL INTERIOR SN COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARCOS ESQUIVEL Y CALLE IGNACIO MEDRANO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE BENJAMIN ESQUIVEL SN INTERIOR | -103.3946 | 25.5003
COA210402020084 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FALCON Y CALLE ALLENDE, CALLE JOSE C MONTES ENTRANDO POR LA AV 16 DE SEPTIEMBRE VUELTA A | -102.183 | 25.4422
COA210402030104 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE APOLONIO M. AVILES ESTA UBICADO SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA A MEDIA CUADRA DE PLAZA | -101.4252 | 27.1818
COA210402056803 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Libramiento Ote., San Andrés, Cd Acuña, Coah., México | -100.9266 | 29.3143

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA16160200696167 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 21485.38 | 21485.38
COA16160200712535 | Obra | ce-e203-2016/16 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200717871 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 264329.64 | 264329.64
COA16160200717872 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 594741.69 | 594741.69
COA190401630407 | Obra | PMC-COP-AP-004/2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 719222.62 | 719222.62
COA190401630473 | Obra | PMC-COP-DRE-007/2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1622487.84 | 1622487.84
COA200101699294 | Obra | 1985636 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1503443.91 | 1503443.91
COA200401810498 | Obra | MRA-DOP-009-2020 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310568.1 | 3310568.1
COA200401828929 | Obra | MRA-DOP-015-2020(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 44300.03 | 44300.03
COA200401876852 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-28/20 | SUBORI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12866519.37 | 1.286651937E7
COA210101882893 | Obra | 2484020 | SR. MIGUEL PEREZ BARRERA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6878452.25 | 6878452.25
COA210101882924 | Obra | 2433523-4 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101883004 | Obra | 2434426 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4168346.62 | 4168346.62
COA210201894107 | Obra | SIDS-SIS-004-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | G | 552627.62 | 552627.62
COA210201894386 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201894589 | Obra | SIDS-SIS-008-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1261847.77 | 1261847.77
COA210201895070 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210201895166 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895436 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895468 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895476 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895480 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895601 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895604 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895608 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895611 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895635 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895730 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895736 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201941060 | Obra | 2021076 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5163038.15 | 5163038.15
COA210201942310 | Obra | 2544247 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3335682.55 | 3335682.55
COA210301951480 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301956343 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301958266 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958326 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958337 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958391 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958432 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958436 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958463 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958473 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958483 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958487 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958493 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301969505 | Obra | MRA-DOP-023-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1375764.88 | 1375764.88
COA210301969688 | Obra | MRA-DOP-017-2021(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 83940.59 | 83940.59
COA210301969760 | Obra | MRA-DOP-017-2021(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 63554.65 | 63554.65
COA210302001553 | Obra | 2021074 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5878175.74 | 5878175.74
COA210302001754 | Obra | 2021094 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10013955.83 | 1.001395583E7
COA210302001891 | Obra | 2021104 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4799015.68 | 4799015.68
COA210302001994 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-20/2021 | CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S-A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 27943186.98 | 2.794318698E7
COA210302002093 | Obra | 2021103 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4626030.68 | 4626030.68
COA210402007872 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007876 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007882 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007887 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007893 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007897 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007921 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007983 | Obra | SIDS-SIS-071-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008377 | Obra | SIDS-SIS-049-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 4642487.27 | 4642487.27
COA210402008724 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402008983 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402009001 | Obra | SIDS-SIS-025-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 744027.06 | 744027.06
COA210402055514 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-32/2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, S.A. DE C.V. | COMISON ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 1227280 | 1227280.0
COA16160200712509 | Obra | ce-e203-2016/11-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160200717842 | Obra | CE-E203-2016/9-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 171883.05
COA18180201135069 | Obra | 001/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | ARQMM DESARROLLOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 608060.99 | 608060.99
COA190401584735 | Obra | MRA-DOP-011-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2332138.92 | 2332138.92
COA200401825491 | Obra | MRA-DOP-014-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 895762.16 | 895762.16
COA200401826395 | Obra | MRA-DOP-016-2020 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2475820 | 2475820.0
COA200401828922 | Obra | MRA-DOP-015-2020(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49892.1 | 49892.1
COA210201894105 | Obra | SIDS-SIS-004-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | G | 552627.62 | 552627.62
COA210201894524 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201895151 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210201895156 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210201895158 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210201895168 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895212 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895285 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895290 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895292 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895415 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895420 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895421 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895422 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895486 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895488 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895522 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895718 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895759 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895763 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201922958 | Obra | PMC/FI.S.M-001/2021 | PROVEEDORA REYGAR, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 1193957.84 | 1193957.84
COA210201938744 | Obra | 2544811 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2550463.03 | 2550463.03
COA210201938754 | Obra | 2544772 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9378598.45 | 9378598.45
COA210201938760 | Obra | 2536799 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10396340.6 | 1.03963406E7
COA210201938787 | Obra | 2535247 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9013837.57 | 9013837.57
COA210201942324 | Obra | 2544169 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10416558.7 | 1.04165587E7
COA210301951472 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301951568 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952098 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952199 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952203 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301956837 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956973 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958141 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958271 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958291 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958472 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958474 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958475 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958486 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958689 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210301958816 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958827 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301959215 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210301959283 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301969458 | Obra | MRA-DOP-014-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3934826.7 | 3934826.7
COA210301970663 | Obra | MRA-DOP-017-2021(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 114660.7 | 114660.7
COA210302001438 | Obra | 2021055 | VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3835250.32 | 3835250.32
COA210302001539 | Obra | 2021048 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2083439.14 | 2083439.14
COA210302001548 | Obra | 2021075 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4801951.11 | 4801951.11
COA210302001850 | Obra | 2021105 | CONSTRUCTORA THEGREENCO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8700000 | 8700000.0
COA210302004272 | Obra | HC-SG-001/2021 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1297464.64 | 1297464.64
COA210402007883 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007896 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007905 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007912 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007914 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007918 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007949 | Obra | SIDS-SIS-071-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008769 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402013986 | Obra | MRA-DOP-017-2021(13) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 110153.61 | 110153.61
COA210402053005 | Obra | 2021062 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5463514.38 | 5463514.38
COA210402053443 | Obra | 2021128 | CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2464794.74 | 2464794.74
COA220102063925 | Obra | 2021132 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3521881.94 | 3521881.94
COA16160300749872 | Obra | ce-e203-2016/12 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 644561.43 | 644561.43
COA18180201134962 | Obra | PMSP-OP-FM-001/2018 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 5692894.13 | 5692894.13
COA18180201135019 | Obra | MPC002/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 948689 | 948689.0
COA190401581248 | Obra | MRA-DOP-002-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2456609.98 | 2456609.98
COA190401634261 | Obra | 09 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 741625.79 | 741625.79
COA200401828739 | Obra | MRA-DOP-015-2020(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 26151.78 | 26151.78
COA200401828751 | Obra | MRA-DOP-015-2020(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 38936.63 | 38936.63
COA210101883005 | Obra | 2434058 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3885650.2 | 3885650.2
COA210201894103 | Obra | SIDS-SIS-004-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | G | 552627.62 | 552627.62
COA210201895171 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895286 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895289 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895313 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895319 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895338 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895479 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895481 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895493 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201938720 | Obra | 2542132 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9692814.61 | 9692814.61
COA210201938734 | Obra | 2542012 | IMPORTACIONES, MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9216752.83 | 9216752.83
COA210201938736 | Obra | 2544736 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9136144.21 | 9136144.21
COA210201938781 | Obra | 2542065 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9628558.77 | 9628558.77
COA210301951382 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301951558 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952063 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301955677 | Obra | SIDS-SIS-033-21 | POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 811433.92 | 811433.92
COA210301955701 | Obra | SIDS-SIS-033-21 | POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 811433.92 | 811433.92
COA210301956278 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956511 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956859 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956873 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956875 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301957393 | Obra | SIDS-SIS-047-21 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1123887.16 | 1123887.16
COA210301957406 | Obra | SIDS-SIS-047-21 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1123887.16 | 1123887.16
COA210301958124 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210301958160 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958247 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958257 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958379 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958394 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958501 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958673 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210301958853 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958855 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301962421 | Obra | PMS-OP-FISM-086/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1561577.27 | 1450441.96
COA210301962430 | Obra | PMS-OP-FISM-087/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1078408.96 | 991218.83
COA210301976529 | Obra | PMS-FISM-21-015 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 1454638.45 | 1454638.45
COA210302001485 | Obra | 2021040 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5367198.96 | 5367198.96
COA210302001543 | Obra | 2021049 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3945864.68 | 3945864.68
COA210402007881 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007891 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007895 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007898 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007920 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007927 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007944 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210402008136 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210402008617 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402052991 | Obra | 2021095 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9960357.03 | 9960357.03
COA210402057458 | Obra | MPC-FEMPH-028/2021 | ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 220400 | 220400.0
COA220102064403 | Obra | MPN009-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1380008.51 | 1380008.51
COA16160200690707 | Obra | CE-E203-2016/15-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200696189 | Arrendamientos | AD-279-2016/01 | AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1393890
COA16160200701667 | Obra | CE-E203-2016/13 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200712568 | Obra | CE-E203-2016/9-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200718054 | Obra | CE-E203-2016/1 | VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 214853.81
COA16160200723451 | Obra | ce-e203-2016/10-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200723476 | Obra | CE-E203-2016/15-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 365251.48
COA18180201134991 | Obra | MPC001/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1350000 | 1350000.0
COA18180201134992 | Obra | MPC003/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 455799 | 455799.0
COA190401584552 | Obra | MRA-DOP-010-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2644626.65 | 2644626.65
COA200401828702 | Obra | MRA-DOP-015-2020(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 132505.08 | 132505.08
COA200401828726 | Obra | MRA-DOP-015-2020(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49684.22 | 49684.22
COA200401829055 | Obra | MRA-DOP-013-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310350 | 3310350.0
COA210201893751 | Obra | SIDS-SIS-013-21 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1261099.99 | 1261099.99
COA210201894823 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210201895010 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210201895071 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210201895130 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210201895145 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895164 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895176 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895209 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895410 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895491 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895499 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895762 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201941993 | Obra | 2536763 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10396340.6 | 1.03963406E7
COA210301956264 | Obra | SIDS-SIS-028-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 312221.46 | 312221.46
COA210301958123 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210301958249 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958355 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958359 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958363 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958388 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958396 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958413 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958442 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958502 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958526 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958562 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958565 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958669 | Obra | SIDS-SIS-016-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 314196.9 | 314196.9
COA210301958854 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301959040 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301959067 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301959230 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210301959383 | Obra | SIDS-SIS-050-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 866201 | 866201.0
COA210301959388 | Obra | SIDS-SIS-048-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2836592.32 | 2836592.32
COA210301969429 | Obra | MRA-DOP-015-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3641441.84 | 3641441.84
COA210301969806 | Obra | MRA-DOP-017-2021(10) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 98610.53 | 98610.53
COA210301970255 | Obra | MRA-DOP-017-2021(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 92562.41 | 92562.41
COA210301970681 | Obra | MRA-DOP-017-2021(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 31514.13 | 31514.13
COA210302001469 | Obra | 2021056 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9443464.33 | 9443464.33
COA210302001545 | Obra | 2021071 | MORTIS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5428021.44 | 5428021.44
COA210302001984 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-19/2021 | CONSTRUCTORA, ARRENDADORA Y COMERCIALIZADORA WILLIAMSON, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 2366947.59 | 2366947.59
COA210402007880 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007884 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007885 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007888 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007889 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007899 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007924 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007931 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007932 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007939 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402008422 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008427 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008428 | Obra | SIDS-SIS-064-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 736516.61 | 736516.61
COA210402008720 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402020322 | Obra | MRA-DOP-021-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1522173.8 | 1522173.8
COA210402052941 | Obra | 2021086 | FIRMESA FIRMA MEXICANA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8502290.12 | 8502290.12
COA210402052947 | Obra | 2021084 | FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5014283.29 | 5014283.29
COA210402053183 | Obra | 2021098 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MURRA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4370084.97 | 4370084.97
COA210402053317 | Obra | 2021135 | ADMINISTRACION Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3480005.58 | 3480005.58
COA210402053429 | Obra | 2021124 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTTEMPO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7465769.43 | 7465769.43
COA220102060595 | Obra | FORTA-ELE-SG4-002/2022 | PROVEEDORA Y EQUIPOS PAISA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 229274 | 229274.0
COA16160200685235 | Obra | CE-E203-2016/9-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 128912.29
COA16160200685247 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 99123.62 | 99123.62
COA16160200696347 | Obra | CE-E201-2016/1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV. | GOBIERNO DE COAHUILA | 132203.29 | 132203.29
COA16160200707237 | Obra | CE-E203-2016/16-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 257824.57
COA16160200707288 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707314 | Obra | CE-E203-2016/15 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64456.14
COA16160200717773 | Obra | ce-e203-2016/11-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA18180201135025 | Obra | 002/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | R.G. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 627376.22 | 627376.22
COA190401631000 | Obra | 08 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 1975850.38 | 1975850.38
COA200301727584 | Obra | IN26/02/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 652602.33 | 652602.33
COA200401828654 | Obra | MRA-DOP-015-2020 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 630461.76 | 630461.76
COA210101882923 | Obra | 2433523 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210201893554 | Obra | SIDS-SIS-002-21 | SR.ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3148881.09 | 3148881.09
COA210201893754 | Obra | SIDS-SIS-014-21 | GUADALUPE MICAELA SANCHEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1543358.89 | 1543358.89
COA210201894101 | Obra | SIDS-SIS-004-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | G | 552627.62 | 552627.62
COA210201895148 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210201895169 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895474 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895485 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895495 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895602 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895760 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895764 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201942621 | Obra | 2541960 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9216656.23 | 9216656.23
COA210301952077 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952087 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952116 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301956272 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301956877 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301957177 | Obra | SIDS-SIS-035-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2410000.52 | 2410000.52
COA210301958174 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958254 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958319 | Obra | SIDS-SIS-031-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624861.61 | 624861.61
COA210301958385 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958424 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958453 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958503 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958682 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210301959145 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210301970224 | Obra | MRA-DOP-017-2021(12) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 81863.75 | 81863.75
COA210301970245 | Obra | MRA-DOP-017-2021 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108077.22 | 108077.22
COA210302001544 | Obra | 2021047 | CONSTRUCTORA TRES CAMINOS DE SABINAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5361233.06 | 5361233.06
COA210402007922 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007965 | Obra | SIDS-SIS-071-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008338 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210402008340 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210402008620 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402013526 | Obra | DOPM/2021/033 | SERVIVIOS DE CONSTRUCCION GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 442954.9 | 442954.9
COA210402053001 | Obra | 2021099 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5887514.23 | 5887514.23
COA210402053012 | Obra | 2544375 | RENTEC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9365182.88 | 9365182.88
COA210402054295 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-30/2021 | C. MANUEL ALEJANDRO ROSALES GOMEZ | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 4494880.08 | 4494880.08
COA210402054496 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-29/2021 | CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 3661342.83 | 3.661134283E7
COA210402056863 | Obra | 2021121 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5024239.93 | 5024239.93
COA210402056899 | Obra | 2021134 | FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3501497.79 | 3501497.79
COA220102065469 | Obra | MZC-22-FORTA/001 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA | 2190838.47 | 2190838.47
COA16160200696352 | Obra | CE-E203-2016/6-1 | VIGAS, LOZAS Y ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38 | 21485.38
COA16160200707280 | Obra | CE-E203-2016/9 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38
COA16160200723465 | Obra | CE-E203-2016/13-5 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 150397.67
COA16160200723477 | Obra | CE-E203-2016/15-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 408222.24
COA17180101070284 | Obra | PMO/1417/FM-2017-13 | JUAN CARLOS PLATA ESCUTIA | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 575289 | 575289.0
COA18180201083669 | Obra | SEOP/001-18(2) | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV | MUNICPIO DE RAMOS ARIZPE | 260794.49 | 260794.49
COA190301569160 | Obra | MPC005/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2271844 | 2271844.0
COA190301572702 | Obra | FM-EP-001/2019 | SIM FORMATO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 684434 | 684434.0
COA190401581329 | Obra | MRA-DOP-005-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2503500.33 | 2503500.33
COA190401630068 | Obra | PMC-COP-SG-003/2019 | SIM FORMATO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 39009.49 | 39009.49
COA190401642403 | Obra | COP-AP-012-2019 | EMIGDIO ALAIN HERNANDEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 907943.17 | 907943.17
COA200301713898 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-09/2020 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 612905.8 | 612905.8
COA200401826172 | Obra | MRA-DOP-017-2020 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 801725.23 | 801725.23
COA200401828718 | Obra | MRA-DOP-015-2020(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113712.39 | 113712.39
COA210101882884 | Obra | 2434449-2 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7018415.65 | 7018415.65
COA210101882921 | Obra | 2433523-2 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210201895419 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201926640 | Obra | 213700014 | DARÍO JOEL PERALES DE LEÓN | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 856927.73 | 856927.73
COA210201937439 | Servicios | PCM/FI.S.M-004/2020 | EVARISTO DIAZ GARCES | MUNICIPIO DE CANDELA | 78975 | 78975.0
COA210201938716 | Obra | 2544787 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6183730.52 | 6183730.52
COA210201942559 | Obra | 2544108 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9230153.06 | 9230153.06
COA210301951371 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952108 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301955712 | Obra | SIDS-SIS-025-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 744027.06 | 744027.06
COA210301956354 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301956558 | Obra | SIDS-SIS-032-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552424.6 | 552424.6
COA210301956740 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956840 | Obra | SIDS-SIS-038-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2049848.95 | 2049848.95
COA210301956978 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210301958489 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958514 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958543 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958593 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958952 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301967750 | Obra | MRA-DOP-013-2021 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1202892.75 | 1202892.75
COA210301970294 | Obra | MRA-DOP-017-2021(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 86029.69 | 86029.69
COA210301970722 | Obra | MRA-DOP-017-2021(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 61485.5 | 61485.5
COA210302001494 | Obra | 2021070 | MATERIALES Y SERVICIOS TARMAC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6544444.22 | 6544444.22
COA210302001559 | Obra | 2021087 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5465180.93 | 5465180.93
COA210302001705 | Obra | 2021100 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTTEMPO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9929129.46 | 9929129.46
COA210302001869 | Obra | 2021089 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONTTEMPO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4546792 | 4546792.0
COA210402007971 | Obra | SIDS-SIS-071-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008139 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210402008325 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210402008379 | Obra | SIDS-SIS-032-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552424.6 | 552424.6
COA210402008421 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008423 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008424 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008426 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA210402008618 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402008721 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402020401 | Obra | MRA-DOP-022-2021 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 780452.88 | 780452.88
COA210402053124 | Obra | 2021114 | GRUPO CONCRETOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5561623.92 | 5561623.92
COA210402057532 | Obra | MPC-FEMPH-031/2021 | ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1044371.2 | 1044371.2
COA16160200690640 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 14616 | 14616.0
COA16160200690890 | Obra | CE-E203-2016/1-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200712597 | Obra | CE-E203-2016/13-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 107426.9
COA16160200717869 | Obra | CE-E203-2016/13-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200723453 | Obra | ce-203-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 85941.52 | 85941.52
COA16160200723466 | Obra | CE-E203-2016/13-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 236339.19
COA00170200896262 | Obra | FM-ST-001/2017 | MORTIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2071404.71 | 2071404.71
COA190401630013 | Obra | PMC-COP-ED-001/2019 | SIM FORMATO INDUSTRIAL | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 477633.79 | 477633.79
COA190401678334 | Obra | MRA-DOP-013-2019 | THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4684747.71 | 4684747.71
COA200401805873 | Servicios | MMC-FM-34-0003-20 | FOLIMAJA CAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 216921.64 | 216921.64
COA200401828686 | Obra | MRA-DOP-015-2020(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 74089.04 | 74089.04
COA200401828940 | Obra | MRA-DOP-015-2020(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 34425.54 | 34425.54
COA210101882925 | Obra | 2433523-5 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210201894092 | Obra | SIDS-SIS-004-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | G | 552627.62 | 552627.62
COA210201894389 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201895282 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895295 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895484 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895632 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895735 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201938796 | Obra | 2542210 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9698510.66 | 9698510.66
COA210201941929 | Obra | 2536750 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9204731.51 | 9204731.51
COA210201942273 | Obra | 2544143 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5458514.72 | 5458514.72
COA210201942418 | Obra | 2544202 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3733595.92 | 3733595.92
COA210201942509 | Obra | 2544268 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9247671.72 | 9247671.72
COA210301956574 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301957382 | Obra | SIDS-SIS-047-21 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1123887.16 | 1123887.16
COA210301958120 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210301958150 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958152 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958154 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958158 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958367 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958380 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958383 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958468 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958476 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958491 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958498 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301958955 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301975897 | Obra | PMC/FI.S.M-006/2021 | CONTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GRIJALVA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 76211.8 | 76211.8
COA210301975964 | Obra | PMC/FI.S.M-007/2021 | CONTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GRIJALVA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 80629.69 | 80629.69
COA210302001451 | Obra | 2021037 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9847381.72 | 9847381.72
COA210302001459 | Obra | 2021046 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9926178.6 | 9926178.6
COA210302001550 | Obra | 2021082 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8453382.52 | 8453382.52
COA210302001556 | Obra | 2021072 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9211975.35 | 9211975.35
COA210402007858 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007864 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007901 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007902 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007906 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007909 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007968 | Obra | SIDS-SIS-071-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402007996 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008147 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210402008330 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210402008336 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210402008408 | Obra | SIDS-SIS-032-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552424.6 | 552424.6
COA210402008619 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402008622 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA220102064449 | Obra | MPN016-2022 | CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5274072.61 | 5274072.61
COA16160200690639 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 7308 | 7308.0
COA16160200696139 | Obra | CE-E203-2016/6 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707259 | Obra | ce-e203-2016/5 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 279309.95
COA16160200707301 | Obra | CE-E203-2016/13-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160200723452 | Obra | ce-203-2016/10 | vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 64456.14 | 64456.14
COA190201563079 | Obra | PMC-OP-RP-003/2019 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 505829.51 | 505829.51
COA200301792007 | Obra | CEAS-FAFMPH-OBR-11/2020 | MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12559047.21 | 1.255904721E7
COA210101882877 | Obra | 2434422 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10019974.41 | 1.001997441E7
COA210101882922 | Obra | 2433523-3 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210201895068 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210201895142 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895208 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895217 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895296 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895315 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895340 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895345 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895404 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895413 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210201895605 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895610 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895613 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895633 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895636 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895637 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895757 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201924452 | Obra | PMS-OP-FISM-141/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2068383.5 | 1517392.99
COA210201938740 | Obra | 2021043 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4913117.83 | 4913117.83
COA210201938748 | Obra | 2544375 | RENTEC, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9365182.88 | 9365182.88
COA210201942237 | Obra | 2536658 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9482480.17 | 9482480.17
COA210201942359 | Obra | 2021051 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2291028.86 | 2291028.86
COA210301951470 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301951587 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301952201 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301958234 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958262 | Obra | SIDS-SIS-041-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 624865.77 | 624865.77
COA210301958373 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958397 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958484 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958485 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958852 | Obra | SIDS-SIS-054-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301959099 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301960514 | Obra | FISM 002/2021 C.F. | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL FRONTERA | 1095903.87 | 1095903.87
COA210301969842 | Obra | MRA-DOP-017-2021(11) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 123805.25 | 123805.25
COA210301969920 | Obra | MRA-DOP-017-2021(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 97821.23 | 97821.23
COA210301970352 | Obra | MRA-DOP-017-2021(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 128504.89 | 128504.89
COA210301997095 | Obra | PMC/FI.S.M-014/2021 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JARO SA DE CV | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 311596.02 | 311596.02
COA210302001481 | Obra | 2021044 | ABSER, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9686262.38 | 9686262.38
COA210302001547 | Obra | 2021067 | ABSER, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5411599.35 | 5411599.35
COA210302001937 | Obra | 2535368 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 741783.33 | 741783.33
COA210402007890 | Obra | SIDS-SIS-067-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 191372.16 | 191372.16
COA210402007892 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007894 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007911 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007916 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007950 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210402007974 | Obra | SIDS-SIS-071-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402007982 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402008144 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210402008409 | Obra | SIDS-SIS-032-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552424.6 | 552424.6
COA210402052961 | Obra | 2021097 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10169370.96 | 1.016937096E7
COA210402052964 | Obra | 2021096 | TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9412792.69 | 9412792.69
COA210402053009 | Obra | 2536658 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9482480.17 | 9482480.17
COA210402053836 | Obra | MPC-FEMPH-021/2021 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2072551.39 | 2072551.39
COA210402054471 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-27/21 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 17218393.42 | 1.721839342E7
COA210402056817 | Obra | 2021132 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3521881.94 | 3521881.94
COA210402057521 | Obra | MPC-FEMPH-029/2021 | ENRIQUE FRANCISCO CARDENAS JUAREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 394342 | 394342.0
COA220102063928 | Obra | 2021134 | FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3501497.79 | 3501497.79
COA200401878608 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-37/20 | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 5957337 | 5957337.0
COA210201894071 | Obra | 9400106549 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3469483.3 | 3469483.3
COA210201894277 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894319 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894461 | Arrendamientos | SIDS-SIS-001-21 | TRANSPORTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2586660.8 | 2586660.8
COA210201894473 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894584 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894591 | Obra | SIDS-SIS-008-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1261847.77 | 1261847.77
COA210201894592 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894663 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894689 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894945 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895107 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895411 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201913502 | Obra | MNC004/2021-O | EDUARDO GONZALEZ GUADIANA | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 2909037.35 | 2909037.35
COA210201915334 | Obra | PMN-DOPM-INFRA-005/2021 | SPORTECS SYNTHETIC RASS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 1075509.31 | 1075509.31
COA210201919545 | Obra | PMS-OP-FISM-089/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 130698.94 | 129540.87
COA210201920837 | Obra | PMS-OP-FISM-148/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1169392.44 | 1099892.73
COA210201923134 | Obra | PMS-OP-FISM-137/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 593163.74 | 589680.34
COA210201924183 | Obra | PMS-OP-FISM-004/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 932952.94 | 920296.44
COA210201924470 | Obra | PMS-OP-FISM-132/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 310020.74 | 278507.84
COA210201924763 | Obra | PMS-OP-FISM-055/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144957.73 | 137257.29
COA210201924765 | Obra | PMS-OP-FISM-056/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 74855.39 | 72339.73
COA210201925462 | Obra | PMS-OP-FISM-033/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 39487.44 | 39487.44
COA210201927078 | Obra | PMS-OP-FISM-035/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 979499.53 | 977209.11
COA210201938804 | Obra | 2544268 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9247671.72 | 9247671.72
COA210201938898 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/2021-A | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 162533.92 | 162533.92
COA210201944257 | Obra | MMC-PMM-202105-1-0 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 470960.43 | 470960.43
COA210301956158 | Obra | SIDS-SIS-027-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.75 | 633257.75
COA210301956182 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956282 | Obra | SIDS-SIS-028-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 312221.46 | 312221.46
COA210301956496 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956501 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956510 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956534 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956572 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956725 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956736 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956834 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956835 | Obra | SIDS-SIS-036-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1249825.87 | 1249825.87
COA210301957348 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957353 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957385 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958180 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958341 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958408 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301960963 | Administración directa | 101759 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 339083.34 | 339083.34
COA210301961922 | Obra | PMS-OP-FISM-140/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 785935.03 | 308874.27
COA210301962878 | Obra | PMS-OP-FISM-108/21 | PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1244730.43 | 1244730.43
COA210301963575 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM009-63520 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 92928.99 | 92928.99
COA210301963577 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM011-63522 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 220798.29 | 220798.29
COA210301965465 | Obra | MP-ICMTP2021-FISM2021-015-80380 | SPORTCS SYNTHETIC GRASS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 3320650 | 3320650.0
COA210301969611 | Obra | PMS-OP-FISM-138-1/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 421320.54 | 421320.54
COA210301969611 | Obra | PMS-OP-FISM-138/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2823382.82 | 2823382.38
COA210301986543 | Obra | PMA-FISM-210100024 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 572175.08 | 572175.08
COA210301989238 | Obra | MP-ICMTP2021-FISM2021-018-186282 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | MUNICIPIO DE PARRAS | 1010002.41 | 1010002.41
COA210301989838 | Obra | PMA-FISM-210100030 | CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 255058.96 | 255058.96
COA210301991652 | Obra | 078-FISM-TOR/2021 | RAMIRO GOMEZ SANDOVAL | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 453980.35 | 453980.35
COA210301996195 | Obra | MP-ICMTP2021-FISM2021-022-212878 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | MUNICIPIO DE PARRAS | 1549893.61 | 1549893.61
COA210402008425 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402018110 | Obra | IN26/04/21 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 612754.99 | 612754.99
COA210402030014 | Obra | PMA-FISM-210100014 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 590237.46 | 590237.46
COA210402030036 | Obra | PMA-FISM-210100018 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1890939.1 | 1890939.1
COA210402030112 | Obra | PMA-FISM-210100039 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 450743.74 | 450743.74
COA210402059447 | Obra | PMN-DOPM -HIDRO-012/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 440405.83 | 440405.83
COA220102063085 | Adquisiciones | FORTA/003/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 182121.44 | 182121.44
COA200301792244 | Obra | CEAS-FAFMPH-OBR-12/2020 | MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 10446582.5 | 1.04465825E7
COA210201894128 | Obra | SIDS-SIS-005-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 942700.25 | 942700.25
COA210201894253 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894254 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894270 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894452 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894454 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894536 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894593 | Obra | SIDS-SIS-008-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1261847.77 | 1261847.77
COA210201894670 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894804 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894815 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895014 | Obra | SIDS-SIS-016-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 314196.9 | 314196.9
COA210201895131 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201895132 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201895408 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201915105 | Obra | MMC-IN-0006-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 780000 | 780000.0
COA210201915302 | Administración directa | 101927 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 67816.67 | 67816.67
COA210201915659 | Obra | MMC-IN-0006-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 780000 | 780000.0
COA210201921761 | Obra | PMS-OP-FISM-003/21 | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA CAPELLANIA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1745101.48 | 1717438.88
COA210201924102 | Obra | PMS-OP-FISM-103/21 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1252670.69 | 1078232.23
COA210201924761 | Obra | PMS-OP-FISM-054/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144909.23 | 137687.67
COA210201924862 | Obra | PMS-OP-FISM-120/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 285979.9 | 237175.02
COA210201933452 | Servicios | PMS-OP-FISM-008-1/21 | FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 51614.44 | 51614.44
COA210201933452 | Servicios | PMS-OP-FISM-008/21 | FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 637310.4 | 637310.4
COA210301952061 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301956224 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956300 | Obra | SIDS-SIS-028-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 312221.46 | 312221.46
COA210301956500 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956727 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956731 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957399 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957473 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957496 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958284 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958403 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958637 | Obra | SIDS-SIS-016-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 314196.9 | 314196.9
COA210301961040 | Administración directa | 101929 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 385700 | 385700.0
COA210301962360 | Obra | PMS-OP-FISM-109/21 | PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 710495.01 | 710495.01
COA210301963574 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM008-63519 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 81404.8 | 81404.8
COA210301963576 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM010-63521 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 232322.48 | 232322.48
COA210301963578 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM012-63526 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 69696.74 | 69696.74
COA210301963581 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM013-63531 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 128604.73 | 128604.73
COA210301981213 | Obra | PMA-FISM-210100019 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 391535.79 | 391535.79
COA210301988978 | Obra | MP-ICMTP2021-FISM2021-017-185311 | NOCO SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 2374669 | 2374669.0
COA210301996320 | Obra | MP-AD2021-FISM2021-025-213212-2 | SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA | MUNICIPIO DE PARRAS | 465255.54 | 463250.13
COA210301996338 | Obra | MP-ICMTP2021-FISM2021-028-213236 | ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 2030617.85 | 2030617.85
COA210301998375 | Obra | PMA-FISM-210100040 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 576397.65 | 576397.65
COA210301998750 | Obra | PMO/017/FISM/2021 | IUNGO CONSTRUCCIONES SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 1262357.71 | 1262357.71
COA210402008112 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008403 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008406 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008416 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008418 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008444 | Obra | SIDS-SIS-063-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552440.15 | 552440.15
COA210402013517 | Obra | DOPM/2021/036 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 76868.67 | 76868.67
COA210402026269 | Obra | PMS-FISM-21-027 | CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 3729565.78 | 3729565.78
COA210402030042 | Obra | PMA-FISM-210100026 | CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 750385.13 | 750385.13
COA210402059405 | Obra | PMN-DOPM -HIDRO-009/2021 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 731149.5 | 731149.5
COA220102063088 | Adquisiciones | FORTA/004/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 247330.84 | 247330.84
COA220102063927 | Obra | FM26/01/2022 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 233557.11 | 233557.11
COA200301722794 | Obra | MMC-IN-0011-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 698841.77 | 698841.77
COA200301727318 | Obra | MMC-IN-0019-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 26999.82 | 26999.82
COA210101887092 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-37/20CM | TEC-TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION MONCLOVA, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 5959335.62 | 2229863.97
COA210201894110 | Obra | SIDS-SIS-005-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 942700.25 | 942700.25
COA210201894142 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894169 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894482 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894521 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894798 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201913258 | Obra | MMC-IN-0008-21 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS Y ENERGIAS RENOVABLES DE SALTILLO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1358766 | 1358766.0
COA210201924151 | Obra | PMS-OP-FISM-052/21 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4018699.26 | 4018699.26
COA210201924781 | Obra | PMS-OP-FISM-058/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 289751.64 | 275938.36
COA210201925397 | Obra | PMS-OP-FISM-028/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 52740.04 | 52740.04
COA210201926619 | Obra | 213700010 | DARÍO JOEL PERALES DE LEÓN | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 797940.8 | 797940.8
COA210201938373 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-04/2021-A | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 162533.92 | 162533.92
COA210201942870 | Obra | MMC-FM-0001-21 | PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 841760.5 | 841760.5
COA210301952055 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301955706 | Obra | SIDS-SIS-026-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 373257.56 | 373257.56
COA210301956242 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956333 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956497 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956525 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956541 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956627 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956743 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957201 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958192 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958301 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958345 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958364 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958979 | Obra | SIDS-SIS-016-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 314196.9 | 314196.9
COA210301959284 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301962389 | Obra | PMS-OP-FISM-064/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 288715.45 | 277556.72
COA210301962420 | Obra | PMS-OP-FISM-069-1/21 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 603169.38 | 602945.14
COA210301962420 | Obra | PMS-OP-FISM-069/21 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4087070.12 | 4087070.09
COA210301962425 | Obra | PMS-OP-FISM-005-1/21 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 979863.24 | 979863.23
COA210301962425 | Obra | PMS-OP-FISM-005/21 | ARMANDO GONZALEZ GONZALEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5540623.1 | 5540623.1
COA210301963571 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM005-63470 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 46648.36 | 46648.36
COA210301969518 | Obra | PMS-OP-FISM-149/21 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 193166.83 | 171766.14
COA210301981267 | Obra | PMA-FISM-210100019 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 391535.79 | 391535.79
COA210301986825 | Obra | PMA-FISM-210100022 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 523705.76 | 523705.76
COA210301989879 | Obra | PMA-FISM-210100031 | CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 853834.24 | 853834.24
COA210301996334 | Obra | MP-AD2021-FISM2021-027-213230 | NOCO SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 796004.04 | 919085.12
COA210301999464 | Servicios | DOPM/2021/012 | MAC INNOVATIONS, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 319420.14 | 319420.14
COA210302001955 | Obra | 2535536 | GRUPO INDUSTRIAL DE LA RIOJA Y EXTRACCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2497554.84 | 2497554.84
COA210302003389 | Obra | MPC-FEMPH-006/2021 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 912008.02 | 912008.02
COA210402008395 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008415 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008417 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402030647 | Administración directa | 101935 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 60000 | 60000.0
COA210402053890 | Obra | MPC-FEMPH-027/2021 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1664842.43 | 1664842.43
COA210402058057 | Obra | HC-SE-002/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1638970.12 | 1638970.12
COA200301722795 | Obra | MMC-IN-0012-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 504407.27 | 504407.27
COA200301723994 | Obra | MMC-IN-0014-20 | COMERCIALIZADORA VELINE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 545780 | 545780.0
COA200301727314 | Obra | MMC-IN-0018-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 29754 | 29754.0
COA200301729242 | Obra | MMC-IN-0024-20 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 522696.33 | 522696.33
COA200401805875 | Servicios | MMC-FM-34-0001-20 | EVARISTO DIAZ GARCES | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 35000 | 35000.0
COA200401878518 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-33/20 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 13141469.64 | 1.314146964E7
COA210101883921 | Obra | MMC-IN-0001-21 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1554810.46 | 1554810.46
COA210201894168 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894390 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894392 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894478 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894560 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894578 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894582 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894590 | Obra | SIDS-SIS-008-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1261847.77 | 1261847.77
COA210201894594 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894714 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894987 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895291 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201895405 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201914680 | Administración directa | 101734 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 474110 | 474110.0
COA210201922548 | Obra | PMS-OP-FISM-105-1/21 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 251125.12 | 251125.12
COA210201922548 | Obra | PMS-OP-FISM-105/21 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2120616.66 | 2120616.65
COA210201924730 | Obra | PMS-OP-FISM-119/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 438719.99 | 405538.09
COA210201924732 | Obra | PMS-OP-FISM-150/21 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 387001.16 | 315064.35
COA210201925456 | Obra | PMS-OP-FISM-031/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 49990.78 | 38672.87
COA210201926527 | Obra | 213700015 | JESUS REYNALDO SERNA GARCIA | MUNICIPIO DE VILLA UNION, COAHUILA | 690381.02 | 690381.02
COA210201933435 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-3/21 | ROXANA ALEJANDRA MORA DE VALLE | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 135000 | 81000.0
COA210201933435 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-2/21 | EMILIO ARANDA MÉNDEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 135000 | 135000.0
COA210201933435 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-1/21 | ANA MARÍA GARZA SÁNCHEZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 135000 | 99000.0
COA210201944145 | Obra | MMC-FM-0005-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 4749747.02 | 4749747.02
COA210301952053 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301952506 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301956290 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956316 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956386 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956408 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956624 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957227 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957239 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957318 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957365 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957465 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958308 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958310 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958315 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958321 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958678 | Obra | SIDS-SIS-044-21 | KALEMON, S.A. DE. C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 371849.81 | 371849.81
COA210301960954 | Servicios | MMC-SERV-FM-02-21 | AUTOMOTORES COAHUILENSES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 15790.08 | 15790.08
COA210301960954 | Servicios | MMC-SERV-FM-01-21 | BERTHA ALICIA CHACON CELIS | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 132704 | 132704.0
COA210301960954 | Servicios | MMC-SERV-FM-03-21 | JOSE LEOPOLDO RODRIGUEZ FLORES | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 5939.2 | 5939.2
COA210301963565 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM003-63394 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 69880.6 | 69880.6
COA210301963570 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM004-63468 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 62782.23 | 62782.23
COA210301969105 | Obra | PMO/009/FISM/2021 | ARCA SOLAR SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 332143 | 332143.0
COA210301969571 | Obra | PMS-OP-FISM-151/21 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 206268.3 | 189218.36
COA210302001475 | Obra | 2021035 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 6286023.84 | 6286023.84
COA210302001920 | Obra | 2021085 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3436104.99 | 3436104.99
COA210402007943 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007972 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008397 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402013598 | Obra | DOPM/2021/028 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 74366.81 | 74366.81
COA210402030027 | Obra | PMA-FISM-210100017 | HUGO ALBERTO VELIZ MALDONADO | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 638693.68 | 638693.68
COA210402052740 | Obra | MMC-PMM-202109-1-0 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 238568.1 | 238568.1
COA210402053339 | Obra | 2021122 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7424544.65 | 7424544.65
COA210402054325 | Obra | CEAS-FEFMPH-ADQ-28/2021 | GODWANA EXPLORACIONES, S.C. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 857767.82 | 857767.82
COA210402054438 | Obra | MPN002-CAPUFE-2021 | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES RIO BRAVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 913107 | 913107.0
COA210402057763 | Obra | HC-SF-011/2021 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 131918.51 | 131918.51
COA220102063080 | Adquisiciones | FORTA/002/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 537368.36 | 537368.36
COA220102064407 | Obra | MPN004-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MPN850101TB1 | 579254.23 | 579254.23
COA200301723698 | Obra | MMC-IN-0004-20 | DAVNAV S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1020800 | 1020800.0
COA200401878497 | Obra | CEAS-FEFMP-OBR-32/20 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI, S.A, DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 6936455.75 | 6936455.75
COA210101883900 | Obra | MMC-IN-0010-21 | PAVIMENTADORA Y TRITURADOS SAN JUAN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1924318.9 | 1924318.9
COA210201893880 | Obra | 9400106539 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3469483.3 | 3469483.3
COA210201894072 | Obra | 9400106549 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3469483.3 | 3469483.3
COA210201894130 | Obra | SIDS-SIS-005-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 942700.25 | 942700.25
COA210201894255 | Obra | SIDS-SIS-009-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1569472.51 | 1569472.51
COA210201894385 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894475 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894526 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894583 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201894709 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894810 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894858 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894878 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201914549 | Administración directa | 101733 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 421497.5 | 421497.5
COA210201915258 | Obra | MMC-IN-0006-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 780000 | 780000.0
COA210201925472 | Obra | PMS-OP-FISM-034/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 156564.58 | 156564.58
COA210201935595 | Obra | PMN-DOPM-INFRA-006/2021 | SPORTECS SYNTHETIC RASS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 584848.8 | 584848.8
COA210301952051 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301956751 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957001 | Obra | SIDS-SIS-029-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 746832.73 | 746832.73
COA210301957122 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957192 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957276 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957281 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957308 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957532 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958849 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210301963564 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM002-63387 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 95233.83 | 95233.83
COA210301963572 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM006-63515 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 69696.74 | 69696.74
COA210301969733 | Obra | PMS-OP-FISM-153/21 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1511237.85 | 1510830.83
COA210301997923 | Obra | PMO/016/FISM/2021 | COSE DE COAHUILA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 1989074.24 | 1989074.24
COA210301999618 | Servicios | 1 | CONSULTORIA Y ANALISIS DIGITALES FINANCIEROS DE COAHUILA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 144000 | 144000.0
COA210402007869 | Obra | SIDS-SIS-061-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626098.84 | 626098.84
COA210402008396 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008407 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008412 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402013596 | Obra | DOPM/2021/026 | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN GABSER SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 266356.21 | 266356.21
COA210402030061 | Obra | PMA-FISM-210100025 | CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1527034.94 | 1527034.94
COA210402030069 | Obra | PMA-FISM-210100028 | CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1310782.23 | 1310782.23
COA210402053438 | Obra | 2021127 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3573463.65 | 3573463.65
COA210402053856 | Obra | MPC-FEMPH-024/2021 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1856242.44 | 1856242.44
COA220102064370 | Obra | MPN006-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 528210.77 | 528210.77
COA220102064434 | Obra | MPN011-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 865294.6 | 865294.6
COA200301722797 | Obra | MMC-IN-0013-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 549447.69 | 549447.69
COA200301745013 | Obra | MMC-IN-0023-20 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1691738.55 | 1691738.55
COA210201894185 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894455 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894885 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201933904 | Adquisiciones | CM-DRE-30-2021 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 630691 | 632769.0
COA210201942899 | Obra | MMC-FM-0007-21 | TRITURADOS CASTAÑOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 829070.75 | 829070.75
COA210301952059 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301955766 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301956206 | Obra | SIDS-SIS-028-21 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 312221.46 | 312221.46
COA210301956254 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956304 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956356 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956443 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956514 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956524 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956557 | Obra | SIDS-SIS-018-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.62 | 633257.62
COA210301956750 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956845 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956855 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957128 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210301957296 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958304 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958305 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958372 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958398 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958411 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958594 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958832 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210301959220 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210301960959 | Administración directa | 101737 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 422250 | 422250.0
COA210301961650 | Obra | PMS-OP-FISM-145-1/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 83755.18 | 83755.18
COA210301961650 | Obra | PMS-OP-FISM-145/21 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 341944.63 | 341944.63
COA210301962359 | Obra | PMS-OP-FISM-130/21 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 182965.71 | 157039.41
COA210301962418 | Obra | PMS-OP-FISM-085/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 924219.56 | 756719.77
COA210301962874 | Obra | PMS-OP-FISM-009/21 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 675473.09 | 675473.07
COA210301963563 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM001-63382 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 69880.6 | 69880.6
COA210301963573 | Obra | AD-ICMTP2021-FISM007-63517 | DAVID OMAR GARCIA GARCIA | MUNICIPIO DE PARRAS | 111551.56 | 111551.56
COA210301965445 | Obra | MP-ICMTP2021-FISM2021-014-80135 | SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA | MUNICIPIO DE PARRAS | 3987075 | 3987075.0
COA210301969680 | Obra | PMS-OP-FISM-122/21 | PAVIMENTOS Y PISOS LASER, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 901206 | 839612.87
COA210301986801 | Obra | PMA-FISM-210100023 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 517587.57 | 517587.57
COA210301989868 | Obra | PMA-FISM-210100029 | CONSTRUCTORA GARZA FALCÓN S.A de C.V | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 767909.33 | 767909.33
COA210301996210 | Obra | MP-ICMTP2021-FISM2023-212918 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | MUNICIPIO DE PARRAS | 2026934.17 | 2026934.17
COA210301996316 | Obra | MP-AD2021-FISM2021-024-213204-2 | SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA | MUNICIPIO DE PARRAS | 528038.13 | 525762.09
COA210402007877 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402007979 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402027096 | Obra | 083-FISM-TOR/2021 | INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LIGAGO S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4303077.74 | 4303077.74
COA220102063033 | Obra | FORTA/001/22 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 301600 | 301600.0
COA200301727388 | Obra | MMC-IN-0020-20 | ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 246115.53 | 246115.53
COA210201894136 | Obra | SIDS-SIS-005-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 942700.25 | 942700.25
COA210201894282 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894381 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201894453 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894588 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201894678 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894720 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894826 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894855 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895281 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201895300 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201914734 | Administración directa | 101735 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 117600 | 117600.0
COA210201915123 | Administración directa | 101922 |  | MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | 168900 | 168900.0
COA210201920874 | Obra | 007-FISM-TOR/2021 | CONSTRUCTORA JIMAT S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 917224.99 | 917224.99
COA210201923160 | Obra | PMS-OP-FISM-139/21 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1832032.88 | 1672601.3
COA210201924872 | Obra | PMS-OP-FISM-121/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 287496.72 | 264688.66
COA210201924880 | Obra | PMS-OP-FISM-156/21 | ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 614790.61 | 588967.12
COA210201924884 | Obra | PMS-OP-FISM-157/21 | ALTA TECNOLOGIA EN ACABADOS MODERNOS Y CONCRETOS DE COAHUILA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1048210.8 | 1025066.31
COA210201925207 | Obra | PMS-OP-FISM-061/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144986.31 | 77940.62
COA210201941883 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-10-2021 | INGENEAS, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 8728450.83 | 8728450.83
COA210301955683 | Obra | SIDS-SIS-033-21 | POLIGONO93 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 811433.92 | 811433.92
COA210301956262 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956504 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957120 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957182 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957198 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957359 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957491 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958186 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958302 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958386 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301959556 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301996326 | Obra | MP-AD2021-FISM2021-026-213220-2 | SERGIO SANCHEZ SEPULVEDA | MUNICIPIO DE PARRAS | 582161.27 | 579652.09
COA210402007989 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008394 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008405 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008411 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008414 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008437 | Obra | SIDS-SIS-063-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552440.15 | 552440.15
COA210402017395 | Obra | PMA-FISM-210100034 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 552536.18 | 552536.18
COA200301722773 | Obra | MMC-IN-0005-20 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 423401.4 | 423401.4
COA200301722779 | Obra | MMC-IN-0001-20 | ELMER ARISTEO ROCHA MARTINEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 306305.95 | 306305.95
COA210201893878 | Obra | 9400106539-2 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3469483.3 | 3469483.3
COA210201894070 | Obra | 9400106538-1 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DISTRIBUCION | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3469483.3 | 3469483.3
COA210201894137 | Obra | SIDS-SIS-005-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 942700.25 | 942700.25
COA210201894264 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894274 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894280 | Obra | SIDS-SIS-045-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1265534.47 | 1265534.47
COA210201894375 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894457 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210201894574 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201894585 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210201894675 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201894996 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895002 | Obra | SIDS-SIS-007-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3738302.07 | 3738302.07
COA210201895298 | Obra | SIDS-SIS-072-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 118487.04 | 118487.04
COA210201924139 | Obra | PMS-OP-FISM-084/21 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 910384.33 | 856348.86
COA210201924767 | Obra | PMS-OP-FISM-057/21 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 74348.33 | 74348.33
COA210201925449 | Obra | PMS-OP-FISM-030/21 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 39920.01 | 30738.41
COA210301951957 | Obra | SIDS-SIS-006-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 372291.35 | 372291.35
COA210301955673 | Obra | SIDS-SIS-027-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.75 | 633257.75
COA210301955689 | Obra | SIDS-SIS-027-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 633257.75 | 633257.75
COA210301956214 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956377 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301956527 | Obra | SIDS-SIS-026-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 373257.56 | 373257.56
COA210301956729 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957113 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210301957184 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957189 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210301957218 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301957395 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958318 | Obra | SIDS-SIS-053-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1900598.29 | 1900598.29
COA210301958361 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301958406 | Obra | SIDS-SIS-020-21 | C. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5244073.34 | 5244073.34
COA210301961013 | Obra | MMC-IN-0006-21 | CARLOS ROMEO RAMOS GONZALEZ | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 780000 | 780000.0
COA210301962354 | Obra | PMS-OP-FISM-111/21 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1892867.58 | 1892867.58
COA210301996180 | Obra | MP-ICMTP2021-FISM2021-021-212839 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | MUNICIPIO DE PARRAS | 1709973.34 | 1709973.34
COA210402007991 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402007998 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008105 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008108 | Obra | SIDS-SIS-068-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402008441 | Obra | SIDS-SIS-063-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 552440.15 | 552440.15
COA210402009096 | Obra | SIDS-SIS-073-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 514043.33 | 514043.33
COA210402020084 | Obra | MP-ICMTP2021-FISM2021-034-225847 | ARRIGO, CONSTRUCCIONES Y SERVICIO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 3821329.14 | 4075701.13
COA210402030104 | Obra | PMA-FISM-210100038 | SERGIO MARIO GAYTÁN RAMÍREZ | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 2862922.51 | 2862922.51

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA16160200696167 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712535 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717871 | 2022 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717872 | 2022 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA15160300737036 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746188 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835665 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300907259 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502356 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515272 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201545959 | 2022 | 1 | Metros lineales | 660 | 660 | 0 | 0
COA190401595858 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 0 | 0
COA190401601048 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401630407 | 2022 | 1 | Metros lineales | 648 | 648 | 648 | 100
COA190401630473 | 2022 | 1 | Metros lineales | 388 | 388 | 388 | 100
COA190401684850 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684877 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684909 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699294 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
COA200201711864 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793011 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401810498 | 2022 | 1 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
COA200401828929 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401876852 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880394 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880399 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880406 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881058 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881525 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881984 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882893 | 2022 | 1 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
COA210101882924 | 2022 | 1 | Lote | 812 | 812 | 812 | 100
COA210101883004 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 11874 | 11874 | 11874 | 100
COA210101884239 | 2022 | 1 | Piezas | 6 | 45 | 45 | 100
COA210101888012 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888084 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888090 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894057 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210201894107 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894386 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 900 | 900 | 0 | 0
COA210201894589 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 10 | 10 | 10 | 100
COA210201895070 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895166 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 48 | 30
COA210201895436 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 19 | 29.6875
COA210201895468 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210201895476 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895480 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895601 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895604 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201895608 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895611 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210201895635 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895730 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895736 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201937639 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201941060 | 2022 | 1 | Kilómetro | 18 | 18 | 17 | 94.4444
COA210201942221 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942310 | 2022 | 1 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
COA210201943908 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944009 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301951480 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301956343 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958266 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958326 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958337 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958391 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958432 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9 | 28.125
COA210301958436 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9 | 28.125
COA210301958463 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958473 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958483 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958487 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958493 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301969505 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969688 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969760 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301998124 | 2022 | 1 | Metros lineales | 111.7 | 111.7 | 0 | 0
COA210302001365 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 15600 | 15600 | 15600 | 100
COA210302001553 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 35520 | 35520 | 35520 | 100
COA210302001754 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 10308 | 10308 | 10308 | 100
COA210302001891 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 37730 | 37730 | 32100 | 85.0782
COA210302001994 | 2022 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.31 | 31
COA210302002093 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 46570 | 46570 | 46570 | 100
COA210302002457 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210302002458 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210302005096 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007872 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210402007876 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007882 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007887 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007893 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007897 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007921 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007983 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402008377 | 2022 | 1 | Metros lineales | 3515 | 3515 | 3515 | 100
COA210402008724 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210402008983 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210402009001 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
COA210402029006 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402033574 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50 | 0 | 0
COA210402042680 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402042702 | 2022 | 1 | Metros lineales | 185 | 185 | 0 | 0
COA210402051141 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 4 | 4 | 0 | 0
COA210402051529 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402053131 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1891 | 1891 | 1891 | 100
COA210402053139 | 2022 | 1 | Metros | 10586 | 10586 | 10586 | 100
COA210402053142 | 2022 | 1 | Metros | 12493 | 12493 | 12493 | 100
COA210402054533 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402055514 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA220102061372 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061404 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061415 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102062936 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064393 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064394 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064620 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064621 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064629 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064642 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064645 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064647 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064655 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064659 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064673 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064679 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064695 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064704 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064706 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064708 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064710 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064716 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064786 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064890 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA12150200521038 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712509 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717842 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815657 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400817132 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.89 | 89
COA16170100835114 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200892965 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101071322 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132104 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135069 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301312534 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA180401502385 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515250 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201539590 | 2022 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
COA190401584735 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684871 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711787 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301746383 | 2022 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793017 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401822186 | 2022 | 1 | Metros lineales | 450 | 450 | 0 | 0
COA200401824950 | 2022 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401825005 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
COA200401825491 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401826395 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828922 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401833102 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 0 | 0
COA200401880397 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880398 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880401 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101883822 | 2022 | 1 | Equipo de seguridad | 2950 | 498 | 498 | 100
COA210101883825 | 2022 | 1 | Piezas | 1061 | 1104 | 1104 | 100
COA210101884252 | 2022 | 1 | Equipo de seguridad | 549 | 549 | 549 | 100
COA210101888080 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201893882 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 21 | 21 | 0 | 0
COA210201894105 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201894524 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
COA210201895151 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.3 | 15
COA210201895156 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.3 | 15
COA210201895158 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210201895168 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895212 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 96 | 30
COA210201895285 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201895290 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 160 | 100
COA210201895292 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201895415 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 14 | 29.1667
COA210201895420 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19 | 29.6875
COA210201895421 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895422 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 43 | 29.8611
COA210201895486 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895488 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 14 | 29.1667
COA210201895522 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895718 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895759 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201895763 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201914940 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 0 | 0
COA210201922958 | 2022 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA210201938744 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 6480 | 6480 | 6480 | 100
COA210201938754 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1093 | 1093 | 1092 | 99.9085
COA210201938760 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4370 | 99.9543
COA210201938787 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210201942324 | 2022 | 1 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
COA210201943940 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944013 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301951472 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301951568 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210301952098 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952199 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952203 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301956837 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 24 | 100
COA210301956973 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA210301958141 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301958271 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958291 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958472 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958474 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958475 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958486 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958689 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958816 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958827 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301959215 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301959283 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA210301960946 | 2022 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301969458 | 2022 | 1 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
COA210301970663 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302001373 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 10500 | 10500 | 10500 | 100
COA210302001416 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4252 | 4252 | 4251 | 99.9765
COA210302001438 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA210302001539 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 2632 | 2632 | 2630 | 99.924
COA210302001548 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 34175 | 34175 | 34175 | 100
COA210302001850 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1250.52 | 1250.52 | 587.74 | 46.9996
COA210302004272 | 2022 | 1 | Metros lineales | 450 | 0 | 0 | 0
COA210402007883 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 18 | 9.375
COA210402007896 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007905 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210402007912 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402007914 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210402007918 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA210402007949 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008769 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100
COA210402013986 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402017372 | 2022 | 1 | Metros lineales | 249.5 | 249.5 | 0 | 0
COA210402017400 | 2022 | 1 | Metros lineales | 249.5 | 249.5 | 0 | 0
COA210402017413 | 2022 | 1 | Metros lineales | 236 | 236 | 0 | 0
COA210402029019 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402029052 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402034994 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 52 | 52 | 0 | 0
COA210402045433 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200 | 0 | 0
COA210402053005 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 7713 | 7713 | 6170 | 79.9948
COA210402053189 | 2022 | 1 | Metros | 7683 | 7683 | 7683 | 100
COA210402053443 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 2059.87 | 2059.87 | 2010.16 | 97.5867
COA210402054530 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054535 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054546 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054551 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061386 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061394 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061398 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061509 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061530 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063063 | 2022 | 1 | Piezas | 221 | 221 | 0 | 0
COA220102063065 | 2022 | 1 | Celdas solares | 360 | 360 | 0 | 0
COA220102063761 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063925 | 2022 | 1 | Metros | 101041 | 101041 | 29301 | 28.9991
COA220102063942 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.53 | 53
COA220102064609 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064611 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064616 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064617 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064618 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064624 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064626 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064644 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064646 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064661 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064671 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064674 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064678 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064682 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064687 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064693 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064694 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064696 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064707 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064709 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064714 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064774 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064791 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064873 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064912 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102065776 | 2022 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746274 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300749872 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815745 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA17170100832366 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300907260 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201134962 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135019 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389212 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201553258 | 2022 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
COA190401581248 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584411 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 0 | 0
COA190401634261 | 2022 | 1 | Metros lineales | 5000 | 5000 | 5000 | 100
COA190401661787 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685539 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693579 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699258 | 2022 | 1 | Piezas | 23 | 2 | 2 | 100
COA200101699262 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA200301757321 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793003 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793008 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401817322 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 0 | 0
COA200401828739 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828751 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101883005 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 512 | 512 | 512 | 100
COA210101884253 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888079 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888082 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888083 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888089 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894103 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201895171 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256 | 76.8 | 30
COA210201895286 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
COA210201895289 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201895313 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895319 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895338 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895479 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 14 | 29.1667
COA210201895481 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 14 | 29.1667
COA210201895493 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9 | 28.125
COA210201914918 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500 | 0 | 0
COA210201938720 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210201938734 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210201938736 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210201938781 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 3279 | 3279 | 3279 | 100
COA210201942218 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944012 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944017 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301951382 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301951558 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952063 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301955677 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 176 | 100
COA210301955701 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956278 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 176 | 100
COA210301956511 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 39 | 30.4688
COA210301956859 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 12 | 100
COA210301956873 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 12 | 100
COA210301956875 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 12 | 100
COA210301957393 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301957406 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
COA210301958124 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210301958160 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958247 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958257 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958379 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958394 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301958501 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958673 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301958853 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958855 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301962421 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 866 | 866 | 866 | 100
COA210301962430 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 976 | 976 | 976 | 100
COA210301976529 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1014 | 1014 | 1014 | 100
COA210302001412 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 9765 | 9765 | 9765 | 100
COA210302001418 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 7862 | 7862 | 7862 | 100
COA210302001485 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 2347 | 2347 | 2346 | 99.9574
COA210302001543 | 2022 | 1 | Metros | 8700 | 8700 | 8700 | 100
COA210302002106 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1601 | 1601 | 1600 | 99.9375
COA210302002451 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 9000 | 9000 | 8997 | 99.9667
COA210302004798 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007881 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007891 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007895 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007898 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402007920 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402007927 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402007944 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008136 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008617 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
COA210402029041 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402029064 | 2022 | 1 | Metros lineales | 46 | 46 | 0 | 0
COA210402033834 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
COA210402042517 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402051190 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210402052991 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 9256 | 9256 | 9256 | 100
COA210402054538 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054539 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054544 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054549 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402057458 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061315 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061389 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061539 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102062919 | 2022 | 1 | Piezas | 130 | 130 | 0 | 0
COA220102063760 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063764 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063765 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063939 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.28 | 28
COA220102063944 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.29 | 29
COA220102064396 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064403 | 2022 | 1 | Piezas | 58 | 58 | 47 | 81.0345
COA220102064622 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064623 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064632 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064634 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064648 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064653 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064676 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064681 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064690 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064701 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064711 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064783 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064785 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064889 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102065142 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 259.05 | 259.05 | 259.05 | 100
COA16160200690707 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696189 | 2022 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200701667 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712568 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200718054 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160200723451 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723476 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815638 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823533 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823631 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832383 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833197 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300955439 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134991 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134992 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515249 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201542092 | 2022 | 1 | Otros | 546 | 546 | 0 | 0
COA190401584245 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401584552 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684943 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685546 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699256 | 2022 | 1 | Piezas | 4 | 6 | 6 | 100
COA200101699260 | 2022 | 1 | Piezas | 267 | 117 | 117 | 100
COA200101699261 | 2022 | 1 | Piezas | 15 | 1 | 1 | 100
COA200201711816 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301724494 | 2022 | 1 | Otros | 9 | 9 | 0 | 0
COA200301725425 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401828702 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828726 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401829055 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401830363 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 0 | 0
COA200401880400 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880407 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881008 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881132 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101883001 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 56 | 100
COA210101884254 | 2022 | 1 | Equipo de seguridad | 2 | 2 | 2 | 100
COA210101887732 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888072 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888078 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201893751 | 2022 | 1 | Metros lineales | 624.5 | 624.5 | 624.5 | 100
COA210201894823 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201895010 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895071 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895130 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895145 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895164 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201895176 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895209 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210201895410 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895491 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 19 | 29.6875
COA210201895499 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210201895762 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201941993 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2896 | 2896 | 2896 | 100
COA210201942219 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944003 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301956264 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958123 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 0.99 | 19.8
COA210301958249 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958355 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210301958359 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958363 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958388 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958396 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958413 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 14 | 29.1667
COA210301958442 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958502 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958526 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958562 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958565 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210301958669 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958854 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301959040 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301959067 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301959230 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 3 | 9.375
COA210301959383 | 2022 | 1 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
COA210301959388 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1193.05 | 1193.05 | 1193.05 | 100
COA210301969429 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969806 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970255 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970681 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301995329 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 0 | 0
COA210301998221 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 771.15 | 771.15 | 0 | 0
COA210302001358 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 2347 | 2347 | 2347 | 100
COA210302001379 | 2022 | 1 | Metros | 17920 | 17920 | 17918 | 99.9888
COA210302001469 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210302001545 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 7101 | 7101 | 7101 | 100
COA210302001984 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.6 | 60
COA210302002429 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 920 | 920 | 498 | 54.1304
COA210402007880 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210402007884 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007885 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007888 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007889 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007899 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402007924 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007931 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402007932 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007939 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008422 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008427 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008428 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320 | 320 | 100
COA210402008720 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210402020322 | 2022 | 1 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402030085 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 671 | 671 | 0 | 0
COA210402033611 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210402042533 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402052941 | 2022 | 1 | Metros | 64811 | 64811 | 64811 | 100
COA210402052947 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 24759 | 24759 | 24759 | 100
COA210402053183 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 5876 | 5876 | 4600 | 78.2845
COA210402053317 | 2022 | 1 | Metros lineales | 10863 | 10863 | 5451 | 50.1795
COA210402053417 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 6081 | 6081 | 6080 | 99.9836
COA210402053429 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA210402054528 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054532 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054536 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054543 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402056766 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2179 | 2179 | 2179 | 100
COA220102060595 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA220102061407 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061483 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061501 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061519 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102062931 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
COA220102063066 | 2022 | 1 | Metros | 329 | 329 | 0 | 0
COA220102063069 | 2022 | 1 | Metros | 308 | 308 | 0 | 0
COA220102064612 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064613 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064625 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064628 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064638 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064639 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064651 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064662 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064667 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064668 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064688 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064699 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064702 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064737 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064782 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064911 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064927 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200685235 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200685247 | 2022 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696347 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707237 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707288 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707314 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717773 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815685 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400815709 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400816702 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA16160400823443 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823645 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135025 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135047 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135049 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515239 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515248 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515280 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201540078 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201567186 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
COA190401584135 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 0 | 0
COA190401631000 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684888 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699254 | 2022 | 1 | Piezas | 25 | 4604 | 4604 | 100
COA200101699255 | 2022 | 1 | Piezas | 873 | 748 | 748 | 100
COA200101699259 | 2022 | 1 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
COA200101699351 | 2022 | 1 | Metros lineales | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 100
COA200301724571 | 2022 | 1 | Otros | 400 | 400 | 0 | 0
COA200301727584 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 586 | 586 | 586 | 100
COA200301757372 | 2022 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
COA200301793009 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401828654 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880391 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880395 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882923 | 2022 | 1 | Lote | 986 | 986 | 986 | 100
COA210101888076 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201893554 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2650.14 | 2650.14 | 2650.14 | 100
COA210201893754 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1387 | 1387 | 1387 | 100
COA210201893883 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 11 | 11 | 0 | 0
COA210201894101 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210201895148 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0.3 | 15
COA210201895169 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210201895474 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 28 | 29.1667
COA210201895485 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9 | 28.125
COA210201895495 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 24 | 30
COA210201895602 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895760 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895764 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201942621 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2833 | 2833 | 2833 | 100
COA210201943949 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943998 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944006 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944016 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944018 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301952077 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952087 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952116 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301956272 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210301956877 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 12 | 100
COA210301957177 | 2022 | 1 | Metros lineales | 909.07 | 909.07 | 909.07 | 100
COA210301958174 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 64 | 50
COA210301958254 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958319 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958385 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210301958424 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958453 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958503 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958682 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301959145 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 6 | 9.375
COA210301970224 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970245 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301997939 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
COA210302001544 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 10246 | 10246 | 5623 | 54.88
COA210302002453 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 20700 | 20700 | 20700 | 100
COA210302005113 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007922 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402007965 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008338 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008340 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008620 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210402013526 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 444 | 444 | 444 | 100
COA210402029033 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402030095 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 298 | 298 | 0 | 0
COA210402033838 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
COA210402042727 | 2022 | 1 | Metros lineales | 165 | 165 | 0 | 0
COA210402053001 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 3900 | 3900 | 3900 | 100
COA210402053012 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053067 | 2022 | 1 | Metros lineales | 5681 | 5681 | 2670.07 | 47
COA210402054295 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.6 | 60
COA210402054496 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA210402054531 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054541 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054547 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054548 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402056811 | 2022 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1016 | 1016 | 1016 | 100
COA210402056863 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA210402056899 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA220102061299 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061413 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061487 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061491 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061495 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061512 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063035 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063766 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063936 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.29 | 29
COA220102064089 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1361.3 | 1361.3 | 1089.04 | 80
COA220102064390 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064614 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064633 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064635 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064641 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064643 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064658 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064660 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064665 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064666 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064677 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064685 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064691 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064692 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064700 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064703 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064712 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064773 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064779 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064874 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102065469 | 2022 | 1 | Metros lineales | 280 | 280 | 175 | 62.5
COA16160200696352 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707280 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723465 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723477 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA13160300737568 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815782 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823628 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823639 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833205 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 2175 | 2175 | 100
COA16170100834541 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835072 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851656 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101070284 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201083669 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301312515 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
COA180301389833 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337 | 3203.52 | 96
COA190101515282 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301569160 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179 | 1179 | 100
COA190301572702 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA190401581329 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601057 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401630068 | 2022 | 1 | Otros | 15 | 15 | 15 | 100
COA190401642403 | 2022 | 1 | Otros | 540 | 540 | 540 | 100
COA190401685011 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711750 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301713898 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793002 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793010 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793012 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793013 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401826172 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828718 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880402 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880403 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881524 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882884 | 2022 | 1 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
COA210101882921 | 2022 | 1 | Lote | 580 | 580 | 580 | 100
COA210101887733 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895419 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 4.5 | 28.125
COA210201926640 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 89.22 | 89.22 | 84.75 | 94.9899
COA210201937439 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA210201938716 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 2805 | 2805 | 2805 | 100
COA210201940867 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 17 | 17 | 17 | 100
COA210201942220 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942559 | 2022 | 1 | Kilómetro | 15 | 15 | 7.5 | 50
COA210201944002 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944005 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944007 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944008 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944015 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301951371 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952108 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301955712 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA210301956354 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301956558 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210301956740 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
COA210301956840 | 2022 | 1 | Metros lineales | 822.2 | 822.2 | 822.2 | 100
COA210301956978 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 0.9 | 15
COA210301958489 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958514 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958543 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958593 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210301958952 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301967750 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970294 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970722 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301998063 | 2022 | 1 | Metros lineales | 137.4 | 137.4 | 0 | 0
COA210302001349 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 2347 | 2347 | 2347 | 100
COA210302001390 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1643 | 1643 | 1642 | 99.9391
COA210302001395 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1586 | 1586 | 1583 | 99.8108
COA210302001494 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 14999 | 14999 | 14996 | 99.98
COA210302001559 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 7070 | 7070 | 6380 | 90.2405
COA210302001705 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 9576 | 9576 | 9576 | 100
COA210302001869 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 26658 | 26658 | 26658 | 100
COA210302002421 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9455 | 9455 | 9453 | 99.9788
COA210302004799 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005098 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005123 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007971 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008139 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210402008325 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008379 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402008421 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402008423 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210402008424 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008426 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402008618 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 1.5 | 50
COA210402008721 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210402019017 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 0 | 0
COA210402020401 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402030074 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 266 | 266 | 0 | 0
COA210402033566 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
COA210402051217 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402053117 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4248 | 4248 | 4246 | 99.9529
COA210402053124 | 2022 | 1 | Piezas | 174591 | 174591 | 174591 | 100
COA210402057532 | 2022 | 1 | Metros lineales | 18800 | 18800 | 0 | 0
COA220102061307 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061382 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061477 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063072 | 2022 | 1 | Metros | 2500 | 2500 | 0 | 0
COA220102063758 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063929 | 2022 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220102063947 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.25 | 25
COA220102064391 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064395 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064630 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064640 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064649 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064669 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064672 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064715 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064717 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064772 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064787 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064788 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064790 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064879 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690640 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690890 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160200712597 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717869 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723453 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723466 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835132 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851661 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892951 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00170200896262 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200898383 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA13170401048526 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101070861 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301312519 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
COA190401595713 | 2022 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
COA190401595834 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
COA190401630013 | 2022 | 1 | Otros | 150 | 150 | 150 | 100
COA190401678334 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699253 | 2022 | 1 | Piezas | 375 | 744 | 744 | 100
COA200201711786 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301713764 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1980 | 100
COA200301792181 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 386 | 386 | 386 | 100
COA200401805873 | 2022 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828686 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828940 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401830266 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
COA200401841535 | 2022 | 1 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
COA200401880390 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880392 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880393 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880404 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880409 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881983 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882925 | 2022 | 1 | Lote | 1044 | 1044 | 1044 | 100
COA210101888070 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888085 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201893881 | 2022 | 1 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
COA210201894092 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894389 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 570 | 570 | 0 | 0
COA210201895282 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895295 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201895484 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112 | 33 | 29.4643
COA210201895632 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895735 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201914948 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800 | 0 | 0
COA210201938796 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4372 | 100
COA210201941929 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 100 | 15000 | 1700 | 11.3333
COA210201942273 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1448 | 1448 | 1448 | 100
COA210201942418 | 2022 | 1 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
COA210201942509 | 2022 | 1 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
COA210201943923 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944014 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301956574 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301957382 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210301958120 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210301958150 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301958152 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 19.2 | 30
COA210301958154 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958158 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958367 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
COA210301958380 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958383 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16 | 50
COA210301958468 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958476 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958491 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958498 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958955 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301975897 | 2022 | 1 | Toma(s) | 36 | 36 | 36 | 100
COA210301975964 | 2022 | 1 | Toma(s) | 38 | 38 | 38 | 100
COA210302001388 | 2022 | 1 | Metros | 9695.64 | 9695.64 | 8940 | 92.2064
COA210302001451 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4370 | 99.9543
COA210302001459 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 4372 | 4372 | 4371 | 99.9771
COA210302001550 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 19124 | 19124 | 19123 | 99.9948
COA210302001556 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9650 | 9650 | 9650 | 100
COA210302002456 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402007858 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 3 | 9.375
COA210402007864 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA210402007901 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210402007902 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007906 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007909 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007968 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007996 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008147 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008330 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402008336 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008408 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210402008619 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA210402008622 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA210402033463 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA210402033585 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210402033603 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402053185 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 18952 | 18952 | 18951 | 99.9947
COA210402053303 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 2412 | 2412 | 2405 | 99.7098
COA210402054529 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054537 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054540 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054550 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061309 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061320 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061486 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061502 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061543 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061547 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102062938 | 2022 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
COA220102063034 | 2022 | 1 | Piezas | 10153 | 10153 | 0 | 0
COA220102063061 | 2022 | 1 | Piezas | 3107 | 3107 | 0 | 0
COA220102063062 | 2022 | 1 | Piezas | 57 | 57 | 0 | 0
COA220102063074 | 2022 | 1 | Metros | 5194 | 5194 | 0 | 0
COA220102063757 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063941 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220102064389 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064392 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064449 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 8991.1 | 8991.1 | 0 | 0
COA220102064451 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064615 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064631 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064637 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064650 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064664 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064670 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064675 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064680 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064684 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064686 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064698 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064705 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064713 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064765 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064781 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064784 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064885 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690639 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696139 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707259 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707301 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723452 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746275 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815646 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA00170200902429 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101073913 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201531931 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201563079 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601059 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684842 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684901 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693562 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699257 | 2022 | 1 | Piezas | 88 | 71 | 71 | 100
COA200301748458 | 2022 | 1 | Otros | 31 | 31 | 0 | 0
COA200301792007 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880396 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880408 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880977 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882877 | 2022 | 1 | Kilómetro | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 100
COA210101882922 | 2022 | 1 | Equipamiento | 596 | 596 | 596 | 100
COA210101883008 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 29 | 100
COA210101884250 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887730 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888071 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888077 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888081 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895068 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201895142 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 28.8 | 30
COA210201895208 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210201895217 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 48 | 30
COA210201895296 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256 | 256 | 100
COA210201895315 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895340 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895345 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895404 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895413 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895605 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895610 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201895613 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895633 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895636 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210201895637 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895757 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201914944 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 980 | 980 | 0 | 0
COA210201914950 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800 | 0 | 0
COA210201924452 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3464 | 2995.08 | 2995.08 | 100
COA210201938740 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 12960 | 12960 | 12960 | 100
COA210201938748 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1093 | 1093 | 1093 | 100
COA210201942222 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942237 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2833 | 2833 | 2833 | 100
COA210201942359 | 2022 | 1 | Kilómetro | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
COA210201943101 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.88 | 88
COA210201943109 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943914 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943932 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301951470 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301951587 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952201 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958234 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958262 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958373 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958397 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 9.6 | 30
COA210301958484 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958485 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 5 | 31.25
COA210301958852 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301959099 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301960514 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 969.1 | 969.1 | 969.1 | 100
COA210301969842 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969920 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970352 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301997095 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 941.5 | 941.5 | 612 | 65.0027
COA210301998004 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2470 | 2470 | 0 | 0
COA210302001071 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 274 | 274 | 274 | 100
COA210302001401 | 2022 | 1 | Metros lineales | 6251 | 6251 | 6251 | 100
COA210302001409 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 7838 | 7838 | 7838 | 100
COA210302001481 | 2022 | 1 | Metros lineales | 52298 | 52298 | 52298 | 100
COA210302001547 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 6509 | 6509 | 6508 | 99.9846
COA210302001937 | 2022 | 1 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
COA210302002432 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 14249 | 14249 | 14240 | 99.9368
COA210402007890 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007892 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007894 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 32 | 50
COA210402007911 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402007916 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007950 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210402007974 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402007982 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 32 | 50
COA210402008144 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008409 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210402017382 | 2022 | 1 | Metros lineales | 249.5 | 249.5 | 0 | 0
COA210402033551 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 0 | 0
COA210402034192 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 332 | 332 | 0 | 0
COA210402051204 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA210402052961 | 2022 | 1 | Metros | 19620 | 19620 | 12949 | 65.999
COA210402052964 | 2022 | 1 | Metros | 63522 | 63522 | 63510 | 99.9811
COA210402053009 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA210402053306 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 13915 | 13915 | 13914 | 99.9928
COA210402053836 | 2022 | 1 | Toma(s) | 220 | 220 | 220 | 100
COA210402054471 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.45 | 45
COA210402054534 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054542 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054545 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402056788 | 2022 | 1 | Kilómetro cuadrado | 4647 | 4647 | 4605 | 99.0962
COA210402056817 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA210402057521 | 2022 | 1 | Metros lineales | 59 | 59 | 0 | 0
COA220102061402 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061481 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061505 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061527 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061537 | 2022 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063759 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063762 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063763 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063896 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 6826 | 6826 | 6826 | 100
COA220102063928 | 2022 | 1 | Metros | 237951 | 237951 | 115620 | 48.5898
COA220102064388 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064610 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064619 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064627 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064636 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064652 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064654 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064656 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064657 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064663 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064683 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064689 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064697 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064776 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064877 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064893 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201142755 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA00180201143371 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601151 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401878608 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881526 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887743 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894071 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA210201894277 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894319 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894461 | 2022 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894473 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894584 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894591 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210201894592 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
COA210201894663 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210201894689 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894945 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201895107 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895411 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
COA210201913502 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300 | 300 | 100
COA210201915334 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 660 | 660 | 660 | 100
COA210201919545 | 2022 | 1 | Metros lineales | 39 | 39 | 39 | 100
COA210201920837 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 56000 | 3700 | 3700 | 100
COA210201923134 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 690 | 514.74 | 514.74 | 100
COA210201924183 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924470 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 173 | 116.13 | 116.13 | 100
COA210201924763 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924765 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201925462 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 19.75 | 19.75 | 100
COA210201927078 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 482 | 470.45 | 470.45 | 100
COA210201938804 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 636 | 636 | 636 | 100
COA210201938898 | 2022 | 1 | Toma(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943903 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943922 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943928 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943929 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943938 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943945 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943955 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944257 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 199.53 | 199.53 | 199.53 | 100
COA210301956158 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301956182 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA210301956282 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301956496 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956501 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956510 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956534 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210301956572 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956725 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956736 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956834 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA210301956835 | 2022 | 1 | Metros lineales | 615.83 | 615.83 | 615.83 | 100
COA210301957348 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957353 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957385 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958180 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958341 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 160 | 100
COA210301958408 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301960963 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210301961922 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1500 | 643.59 | 643.59 | 100
COA210301962878 | 2022 | 1 | Metros lineales | 232 | 299.95 | 299.95 | 100
COA210301963575 | 2022 | 1 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
COA210301963577 | 2022 | 1 | Piezas | 95 | 95 | 95 | 100
COA210301965465 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 5069 | 5069 | 5069 | 100
COA210301969611 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 5453 | 6242.58 | 6242.58 | 100
COA210301986543 | 2022 | 1 | Metros lineales | 489 | 489 | 489 | 100
COA210301989238 | 2022 | 1 | Metros lineales | 592 | 592 | 592 | 100
COA210301989838 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1415 | 1415 | 1415 | 100
COA210301991652 | 2022 | 1 | Metros lineales | 65 | 65 | 65 | 100
COA210301996195 | 2022 | 1 | Metros lineales | 424 | 424 | 424 | 100
COA210302005086 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005088 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005099 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005100 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005103 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005105 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005107 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005110 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005132 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005135 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005137 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008425 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402018110 | 2022 | 1 | Metros lineales | 129 | 129 | 129 | 100
COA210402030014 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402030036 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1899 | 1899 | 1899 | 100
COA210402030112 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053425 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 6826 | 6826 | 6826 | 100
COA210402059447 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 580 | 100
COA220102063085 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1491.84 | 1491.84 | 1491.84 | 100
COA220102065133 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 621.9 | 621.9 | 621.9 | 100
COA17170300954138 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571162 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301792244 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881531 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882938 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 597 | 597 | 597 | 100
COA210101887723 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894128 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24 | 24 | 100
COA210201894253 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210201894254 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894270 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894452 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894454 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894536 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894593 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894670 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 224 | 224 | 224 | 100
COA210201894804 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
COA210201894815 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
COA210201895014 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201895131 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201895132 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201895408 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
COA210201915105 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210201915302 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201915659 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201921761 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3387 | 3623.97 | 3623.97 | 100
COA210201924102 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1140 | 950.08 | 950.08 | 100
COA210201924761 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924862 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 112.44 | 112.44 | 100
COA210201933452 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943086 | 2022 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943900 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943902 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943942 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952061 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956224 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210301956300 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301956500 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956727 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA210301956731 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210301957399 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957473 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957496 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958284 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958403 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958637 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301961040 | 2022 | 1 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
COA210301962360 | 2022 | 1 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
COA210301963574 | 2022 | 1 | Piezas | 35 | 35 | 35 | 100
COA210301963576 | 2022 | 1 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
COA210301963578 | 2022 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COA210301963581 | 2022 | 1 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
COA210301981213 | 2022 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301988978 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 252 | 252 | 252 | 100
COA210301996320 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 120 | 100
COA210301996338 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 417 | 417 | 417 | 100
COA210301998375 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301998750 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 41.81 | 41.81 | 41.81 | 100
COA210302004788 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004791 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005109 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005122 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005126 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005130 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005133 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005134 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005138 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008112 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210402008403 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402008406 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008416 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80 | 80 | 100
COA210402008418 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 112 | 112 | 100
COA210402008444 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210402013517 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
COA210402026269 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1292 | 1292 | 1292 | 100
COA210402030042 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
COA210402053421 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 7676 | 7676 | 7676 | 100
COA210402059405 | 2022 | 1 | Metros lineales | 18000 | 18000 | 18000 | 100
COA220102063088 | 2022 | 1 | Metros lineales | 2026 | 2026 | 2026 | 100
COA220102063927 | 2022 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA220102064050 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA17170300954151 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132120 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389177 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301571171 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711829 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301722794 | 2022 | 1 | Otros | 250 | 250 | 250 | 100
COA200301727318 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA200401881979 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887092 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887118 | 2022 | 1 | Metros | 6000 | 6000 | 6000 | 100
COA210101888087 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888088 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894110 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
COA210201894142 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894169 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894482 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201894521 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894798 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201913258 | 2022 | 1 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
COA210201924151 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6393 | 5945.49 | 5945.49 | 100
COA210201924781 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201925397 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 24.55 | 24.55 | 100
COA210201926619 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1680 | 1680 | 1680 | 100
COA210201938373 | 2022 | 1 | Toma(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201942870 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 530.45 | 530.45 | 530.45 | 100
COA210201943899 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943915 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943919 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943924 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943925 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943931 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952055 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301955706 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210301956242 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956333 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956497 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956525 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210301956541 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301956627 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
COA210301956743 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301957201 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958192 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301958301 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958345 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
COA210301958364 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958979 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301959284 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210301962389 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301962420 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
COA210301962425 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
COA210301963571 | 2022 | 1 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
COA210301969518 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 81 | 71.69 | 71.69 | 100
COA210301981267 | 2022 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301986825 | 2022 | 1 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
COA210301989879 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 2000 | 2000 | 2000 | 100
COA210301996334 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 141.5 | 141.5 | 141.5 | 100
COA210301999464 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302001955 | 2022 | 1 | Piezas | 216 | 216 | 216 | 100
COA210302003389 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1165 | 1165 | 1165 | 100
COA210302004787 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004800 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005094 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008395 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
COA210402008415 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402008417 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
COA210402030647 | 2022 | 1 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
COA210402053051 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 3731 | 3731 | 3731 | 100
COA210402053890 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 50.1 | 50.1 | 50.1 | 100
COA210402058057 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2800 | 2800 | 2800 | 100
COA190301571182 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601140 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200201711770 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301722795 | 2022 | 1 | Otros | 142 | 142 | 142 | 100
COA200301723994 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
COA200301727314 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA200301729242 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
COA200401805875 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401878518 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101883921 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 5313 | 5313 | 5313 | 100
COA210101887741 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894168 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894390 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894392 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 224 | 100
COA210201894478 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894560 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894578 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201894582 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894590 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
COA210201894594 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894714 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210201894987 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA210201895291 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 100
COA210201895405 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
COA210201914680 | 2022 | 1 | Sanitario(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA210201922548 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2560 | 2399.02 | 2399.02 | 100
COA210201924730 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 183 | 169.27 | 169.27 | 100
COA210201924732 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 161 | 137.46 | 137.46 | 100
COA210201925456 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 19.34 | 19.34 | 100
COA210201926527 | 2022 | 1 | Piezas | 69 | 69 | 69 | 100
COA210201933435 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943906 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943935 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944145 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3125 | 3125 | 3125 | 100
COA210301952053 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301952506 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956290 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
COA210301956316 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA210301956386 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956408 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956624 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210301957227 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210301957239 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957318 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957365 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301957465 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958308 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958310 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958315 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958321 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958678 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301960954 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301963565 | 2022 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COA210301963570 | 2022 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COA210301969105 | 2022 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969571 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 86 | 78.89 | 78.89 | 100
COA210302001475 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 2905 | 2905 | 2905 | 100
COA210302001920 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 323 | 323 | 323 | 100
COA210302004789 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004801 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005101 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005121 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005124 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005131 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005139 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007943 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007972 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008397 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402013598 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 74 | 74 | 74 | 100
COA210402030027 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402052740 | 2022 | 1 | Metros | 22597.14 | 22597.14 | 22597.14 | 100
COA210402053339 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054325 | 2022 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402054438 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 166.01 | 166.01 | 166.01 | 100
COA210402057763 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 262.5 | 262.5 | 262.5 | 100
COA220102063080 | 2022 | 1 | Metros lineales | 4401.83 | 4401.83 | 4401.83 | 100
COA220102064407 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 73.97 | 73.97 | 73.97 | 100
COA220102065152 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1975.65 | 1975.65 | 1975.65 | 100
COA11150300556673 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570248 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301723698 | 2022 | 1 | Otros | 56 | 56 | 56 | 100
COA200401878497 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881981 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881985 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101883900 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1348 | 1348 | 1348 | 100
COA210101887731 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201893880 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201894072 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210201894130 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
COA210201894255 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894385 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894475 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894526 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894583 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
COA210201894709 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201894810 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894858 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894878 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201914549 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210201915258 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210201925472 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 78.3 | 78.3 | 100
COA210201935595 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943934 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943939 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943954 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943957 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943958 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952051 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210301956751 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301957001 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957122 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301957192 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301957276 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957281 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957308 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301957532 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
COA210301958849 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301963564 | 2022 | 1 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
COA210301963572 | 2022 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COA210301969733 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 350 | 341.76 | 341.76 | 100
COA210301997923 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301999618 | 2022 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004786 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004795 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005097 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005102 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005108 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005111 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005112 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005120 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007869 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 544 | 544 | 544 | 100
COA210402008396 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008407 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 48 | 100
COA210402008412 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210402013596 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 267 | 267 | 267 | 100
COA210402030061 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 312 | 312 | 312 | 100
COA210402030069 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1171 | 1171 | 1171 | 100
COA210402053438 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053856 | 2022 | 1 | Piezas | 43 | 21 | 21 | 100
COA220102063933 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 1016 | 1016 | 1016 | 100
COA220102064370 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
COA220102064434 | 2022 | 1 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
COA17170401045463 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570247 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301722797 | 2022 | 1 | Metros lineales | 314 | 314 | 314 | 100
COA200301745013 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1502.5 | 1502.5 | 1502.5 | 100
COA210101882940 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 127 | 127 | 127 | 100
COA210101886716 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 52 | 100
COA210201894185 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894455 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201894885 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201933904 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 18 | 18 | 18 | 100
COA210201942899 | 2022 | 1 | Toma(s) | 30 | 30 | 30 | 100
COA210201943905 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943911 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943912 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943921 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943927 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301952059 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301955766 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210301956206 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301956254 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956304 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210301956356 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956443 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956514 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956524 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301956557 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956750 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956845 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956855 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301957128 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
COA210301957296 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301958304 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958305 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301958372 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958398 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958411 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958594 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958832 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210301959220 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301960959 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA210301961650 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4080 | 4080.28 | 4080.28 | 100
COA210301962359 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1800 | 1090.05 | 1090.05 | 100
COA210301962418 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 488 | 488 | 488 | 100
COA210301962874 | 2022 | 1 | Metros lineales | 166 | 170.25 | 170.25 | 100
COA210301963563 | 2022 | 1 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
COA210301963573 | 2022 | 1 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
COA210301965445 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 572 | 572 | 572 | 100
COA210301969680 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301986801 | 2022 | 1 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
COA210301989868 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 4320 | 4320 | 4320 | 100
COA210301996210 | 2022 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
COA210301996316 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 120 | 120 | 120 | 100
COA210302004794 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004796 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005085 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005089 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005090 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005092 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005095 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005104 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005125 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007877 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007979 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402027096 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 526 | 526 | 526 | 100
COA220102063033 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
COA220102064040 | 2022 | 1 | Metros lineales | 466 | 466 | 466 | 100
COA220102064921 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2132.34 | 2132.34 | 2132.34 | 100
COA11150300556710 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150400596747 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954132 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300954172 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190301570246 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684986 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301727388 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881535 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881536 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881982 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887721 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887725 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887727 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887728 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888075 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894136 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36 | 36 | 100
COA210201894282 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894381 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30 | 30 | 100
COA210201894453 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201894588 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120 | 120 | 100
COA210201894678 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201894720 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894826 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894855 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 544 | 544 | 544 | 100
COA210201895281 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
COA210201895300 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
COA210201914734 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210201915123 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201920874 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
COA210201923160 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 2794 | 3107.26 | 3107.26 | 100
COA210201924872 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 110.48 | 110.48 | 100
COA210201924880 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 243.68 | 243.68 | 100
COA210201924884 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 427.84 | 427.84 | 100
COA210201925207 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201941883 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943907 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943913 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943916 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943930 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943933 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301955683 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956262 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301956504 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210301957120 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301957182 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957198 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210301957359 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957491 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958186 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210301958302 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958386 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301959556 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301996326 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 117 | 117 | 117 | 100
COA210302004792 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004797 | 2022 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005115 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005117 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005128 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007989 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210402008394 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008405 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008411 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210402008414 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210402008437 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 352 | 352 | 352 | 100
COA210402017395 | 2022 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402053054 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 5097 | 5097 | 5097 | 100
COA210402056823 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA11150100480493 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301384252 | 2022 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601111 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601130 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301722773 | 2022 | 1 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COA200301722779 | 2022 | 1 | Metros lineales | 81 | 81 | 81 | 100
COA210101882934 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 632 | 632 | 632 | 100
COA210101882941 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500 | 3500 | 100
COA210101884249 | 2022 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101887744 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201893878 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210201894070 | 2022 | 1 | Conexione(s) | 88 | 88 | 88 | 100
COA210201894137 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12 | 12 | 100
COA210201894264 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894274 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894280 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201894375 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201894457 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201894574 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60 | 60 | 100
COA210201894585 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30 | 30 | 100
COA210201894675 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201894996 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201895002 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201895298 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
COA210201924139 | 2022 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201924767 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201925449 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 15.4 | 15.4 | 100
COA210201943909 | 2022 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943918 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943936 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943937 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301951957 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301955673 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301955689 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301956214 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956377 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210301956527 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 192 | 192 | 192 | 100
COA210301956729 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210301957113 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
COA210301957184 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301957189 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 100
COA210301957218 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210301957395 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958318 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958361 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210301958406 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301961013 | 2022 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301962354 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 415.61 | 415.61 | 100
COA210301996180 | 2022 | 1 | Metros lineales | 475 | 475 | 475 | 100
COA210302004790 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004793 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005087 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005091 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005093 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005106 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005118 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005119 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005127 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005129 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302005136 | 2022 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007991 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402007998 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008105 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008108 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008441 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402009096 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
COA210402020084 | 2022 | 1 | Metros cúbicos | 531.75 | 531.75 | 531.75 | 100
COA210402030104 | 2022 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 292 | 292 | 292 | 100
COA210402056803 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".