## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | año_recurso | pp | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | COA220302139354 | Proyecto de inversión | 1509781.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509781.94, modificado:1509781.94}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501047 | N | 0 | 0 | 679288 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FCO. I. MADERO COLONIA DIVISION DEL NORTE, lon:-103.39254, lat:25.52955}} | 2022-08-29 | 2022-12-15 | 1509781.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2139354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302139368 | Proyecto de inversión | 2147631.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147631.63, modificado:2147631.63}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE TRES CALLES DE LA COLONIA RINCÓN DE LA MERCED EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501055 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA RICON DE LA MERCED, lon:-103.38302, lat:25.5032}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2147631.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2139368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302139729 | Proyecto de inversión | 2189617.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189617.47, modificado:2189617.47}} | RECARPETEO DE SIETE CALLES EN LAS COLONIAS CIUDAD NAZAS POLÍGONOS 30 (1), POLÍGONO 27 (1), LAS ETNIAS (4) Y RESIDENCIAL DEL NAZAS (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501061 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD NAZAS, lon:-103.35611, lat:25.54201}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2189617.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2139729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302139398 | Proyecto de inversión | 2514541.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514541.04, modificado:2514541.04}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE TRES CALLES DE LAS COLONIAS VILLA CALIFORNIA (1),FOVISSSTE NUEVA CALIFORNIA (1) Y ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501059 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA CALIFORNIA, lon:-103.41879, lat:25.56796}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2514541.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2139398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302139362 | Proyecto de inversión | 2698126.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698126.89, modificado:2698126.89}} | PAVIMENTACIÓN EN BLVD. LA LIBERTAD DE LA COLONIA SANTA SOFÍA EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501054 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA RINCO DE LA MERCED, lon:-103.3605, lat:25.49163}} | 2022-08-29 | 2022-12-15 | 2698126.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2139362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302139381 | Proyecto de inversión | 3255041.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255041.72, modificado:3255041.72}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CUATRO CALLES DE LAS COLONIAS TIERRA Y LIBERTAD (2) Y FRANCISCO VILLA (2) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501057 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.41374, lat:25.55447}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3255041.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2139381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302139390 | Proyecto de inversión | 3324519.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324519.43, modificado:3324519.43}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CUATRO CALLES EN LAS COLONIAS LAS MAGDALENAS (3) Y NUEVA LAGUNA SUR (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501058 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA LAS MAGDALENAS, lon:-103.41879, lat:25.56796}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3324519.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2139390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302139376 | Proyecto de inversión | 3715854.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715854.3, modificado:3715854.3}} | PAVIMENTACIÓN DE CUATRO CALLES EN LAS COLONIAS ROGELIO MONTEMAYOR (1), OJO DE AGUA (2) Y MAYRÁN (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501056 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, lon:-103.41374, lat:25.49536}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3715854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2139376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302139732 | Proyecto de inversión | 927672.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927672.08, modificado:927672.08}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BLVD. OTILIO GONZÁLEZ TRAMO PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ - AVENIDA JUAN NAVARRO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223001019 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:OTILIO GONZALEZ, lon:-100.9734, lat:25.40393}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 927672.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} | {2139732/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | COA220302139409 | Proyecto de inversión | 946277.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946277.56, modificado:946277.56}} | RECARPETEO DE DOS CALLES EN LA COLONIA ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 2022 | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501060 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA ABASTOS, lon:-103.39414, lat:25.54318}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 946277.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2139409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096205.62
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 5935982.75
COA13170401048526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U027-Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos |  | 3044053 | 3044052.91
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1746291.11
COA220102063757 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146281.01 | 146281.01
COA190401601048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487596.08 | 487596.08
COA210101888070 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 716912.59 | 663376.75
COA200401880394 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 898739.57
COA200401880393 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 673076.92 | 670447.11
COA200401880401 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880407 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 920513.03
COA16160400817132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 30000000 | 30000000
COA16160400815646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8540376 | 8540376
COA16160400815657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8100000 | 8100000
COA16160400815638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2922225.7 | 2922225.7
COA16160400815685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 7353669.15 | 7353669
COA16160400816702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 349720
COA16160400815745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 5400000
COA16160400815782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3455000 | 3455000
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA16180101070861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1183400 | 1183400
COA16160200696347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140800 | 132203.29
COA16160200707314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200717842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172000 | 171883.05
COA16160300749872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 644561.43 | 644561.43
COA16160200707288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200723453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200723476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365500 | 365251.48
COA16160200685247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104610 | 99123.62
COA16160200707280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200717871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278960 | 264329.64
COA16160200690640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14616 | 14616
COA16160200690707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200707259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279500 | 279309.81
COA16160200707301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200712568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200717872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 627660 | 594741.69
COA16160200723452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200723477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 408500 | 408222.24
COA16160200701667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200712597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107500 | 107426.9
COA16160200718054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215000 | 214853.81
COA16160200723465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236500 | 236339.19
COA16160200690639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7308 | 7308
COA16160200696189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1799999.2 | 1756889.84
COA16160200717869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200690890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258000 | 257824.57
COA16160200717773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200685235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 129000 | 128912.29
COA16160200696352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.44
COA190401684842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186516.51 | 1186516.51
COA200201711816 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480000 | 437240.22
COA220102063758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075785.19 | 1075785.19
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA200401880397 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA220302135438 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 480769.23
COA220302135440 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540603.25 | 540603.25
COA16160400746275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 960777.19
COA190401601059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69357.94 | 69357.94
COA200401880392 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 938104.27
COA200401880398 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880406 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.69 | 1377601.13
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA190401684871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288604.01 | 288604.01
COA200401880399 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 865384.62
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA16170100835132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1284665.59
COA190401601057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56378.66 | 56378.66
COA190401684850 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487437.32 | 437009.79
COA200401880408 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 948625.59
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554.4
COA200401880400 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1682692.31 | 1594793.59
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA200401880390 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880391 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880396 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 938104.27
COA200401880404 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 733688.97
COA190401684877 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1369572.22 | 410871.68
COA200401880395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6718401.92 | 6718401.92
COA200401880403 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 384615.38 | 356948.83
COA210101888071 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3224790.93 | 3224790.93
COA200401880402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 769230.77
COA220102063763 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1462800.98 | 1462800.98
COA190401684888 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 293794.23 | 293794.23
COA17170300955439 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 2820544
COA17170100832383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3297959.82
COA00170200896262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 35213.89 | 2071404.71
COA17180101071322 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3295396.98
COA00170300954035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11654266.86 | 11654266.64
COA00170200902429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3800000 | 3800000
COA17170200898383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3200000 | 3163413.96
COA17180201132104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054513 | 1054513.34
COA210101888077 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1174529.21
COA220102063762 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 480769.23
COA190101515239 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 962901.02
COA200301793008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915214.25 | 915214.25
COA220302135447 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086366.31 | 1086366.31
COA17180101073913 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 1093814.29
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1826923
COA190101515249 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA220302135436 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 769230.77
COA190101515248 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461 | 172251.14
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190401684909 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327884.61 | 205622.18
COA200201711864 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 272132.73
COA200201711786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA220102063759 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2109563.1 | 2109563.1
COA190101515250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3637699 | 3637699
COA190401684943 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3515700.46 | 1054710.14
COA210101888072 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000019.47 | 4000019.47
COA210302002456 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2241713.07 | 2127317.75
COA200301793017 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20736524.62 | 20736524.62
COA210101888076 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 938157.19 | 935603.11
COA220102063764 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4111064.87 | 4111064.87
COA17170100833197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8960000 | 8960000
COA17170100833205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 958183.43
COA180401454846 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 6150 | 6150
COA180401454846 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45240 | 45240
COA180401454675 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 23400 | 23400
COA180401454675 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 214890 | 214890
COA180401454509 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 3850 | 3850
COA180401454509 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 22620 | 22620
COA180401454488 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 29050 | 29050
COA180401454488 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 118593 | 118593
COA180401454756 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 6150 | 6150
COA180401454756 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45240 | 45240
COA18180201135049 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5199419 | 2599710
COA190301569160 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2271844 | 2271844
COA18180201135025 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 646156 | 646156
COA18180201135047 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11000000 | 9805554.68
COA18180201135019 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 948689 | 948689
COA18180201134991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1350000 | 1350000
COA18180201134962 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5714605 | 5714605
COA18180201135069 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 620501 | 620501
COA18180201134992 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 455799 | 457407.03
COA190201567186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 511083 | 510580.83
COA190301572702 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 684434 | 684434
COA180401454846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 107520 | 107520
COA180401454675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 510720 | 510720
COA180401454509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 53760 | 53760
COA180401454488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 222750 | 222750
COA180401454756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 107520 | 107520
COA200101699294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 999619.97
COA180301312534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274247.94 | 274247.94
COA180301312543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274247.94 | 274247.94
COA180401454846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45240 | 45240
COA180301309007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462991.73 | 462991.73
COA180301312539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274247.94 | 274247.94
COA180401418870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339527.27 | 339527.27
COA180401419018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308661.15 | 308661.15
COA180401454675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214890 | 214890
COA180401454951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667911.76 | 667911.76
COA180401455004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357378.83 | 357378.83
COA180301312519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783000 | 783000
COA180401454889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555591.74 | 555591.74
COA180301307464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617322.3 | 617322.3
COA180401419016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30866.12 | 30866.12
COA180301312515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1566000 | 1566000
COA18180201083669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260794.49 | 274558.49
COA180301320904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79140 | 79140
COA180401419432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377090.92 | 377090.92
COA180401454509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22620 | 22620
COA180301320813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553980 | 553980
COA180401418872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61732.23 | 61732.23
COA180301308817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92598.35 | 92598.35
COA180301320942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138495 | 138495
COA180401454488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104157 | 104157
COA180401454756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45240 | 45240
COA180301307479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 277795.04 | 277795.04
COA190401685546 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 379260
COA190401693579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 817307.69
COA200201711750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA220302135444 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 617680.14 | 617680.14
COA190101515280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190401693562 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1159937.03
COA200201711787 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA210101888078 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975960.9 | 975960.9
COA210101888081 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9615384.62 | 9615384.62
COA210201942220 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3335932.61
COA210201942222 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3234201.02 | 3234194.97
COA220102063766 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918816.86 | 918816.86
COA200301793012 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261910.58 | 261910.58
COA200401881058 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076.92 | 1298076.92
COA210101888089 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3326067.1
COA200401881132 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 254458.67 | 253169.77
COA200301793003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260876.47 | 260876.47
COA210101888083 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888085 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210201942218 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210302002458 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200000 | 3200000
COA190101515282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA200301793013 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA210201942221 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3208739.17 | 3208739.1
COA220302135434 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA220302135442 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499414.51 | 499414.51
COA190401685539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200301793010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260251.34 | 260251.34
COA210101888079 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298625.85 | 298625.85
COA210101888080 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA210101888082 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
COA210201942219 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3365384.62
COA220102063760 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341074.78 | 1341074.78
COA220102063761 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 721153.85
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA200301793002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793009 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258555.69 | 258555.69
COA200401881008 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 288461.54
COA210101888084 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA190401685011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17121908.53 | 4839928.02
COA180301389833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100956098.43 | 98073302.8
COA220102063765 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18424644.3 | 18424644.3
COA200401880977 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 17788461.54 | 17787346.83
COA210302002457 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 469937.87 | 450934.35
COA190201542092 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 25000 | 25000
COA190201542092 | ESTATAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 500000 | 500000
COA190201545959 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 60000 | 60000
COA190201545959 | ESTATAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 500000 | 500000
COA190401584735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668313.84 | 2668313.84
COA190201540078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32449.33 | 32449.33
COA190401595834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19252 | 19252
COA190401595858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8700 | 8700
COA190401581329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2527572.07 | 2527572.07
COA190401678334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4684747.71 | 4684747.71
COA190201531931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97347 | 97347
COA190201542092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475000 | 475000
COA190201545959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 440000
COA190201539590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
COA190401584135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
COA190401661787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4517.12 | 4517.12
COA190401581248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2479988.36 | 2479988.36
COA190401584552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691937.28 | 2691937.28
COA190401584245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148398.7 | 148398.7
COA190401584411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128437.5 | 128437.5
COA190401595713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125047.8 | 125047.8
COA190201553258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11017.67 | 11017.67
COA190201563079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 505829.51 | 551621.19
COA210101888012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698697.24 | 698697.24
COA200301727584 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 14848 | 14848
COA210101882921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U087-Fondo de Capitalidad |  | 6411835.38 | 6411835.38
COA210101882922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7267000.49 | 7267000.49
COA210101882923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4274303.2 | 4274303.2
COA210101883004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4166016.63 | 4166016.63
COA200301792007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12559047.21 | 10411030.94
COA210101882884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1830896.6 | 3848284.5
COA210101882925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7694963.64 | 7694963.64
COA210101882924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5984633.42 | 5984633.42
COA210101883005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3885614.59 | 3885614.59
COA210101882877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 12769637.3 | 12769637.29
COA200401805873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354861.34 | 354861.34
COA200401828726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49764 | 49764
COA200301727584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652602.33 | 652602.33
COA200401828702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134212 | 134212
COA200401830266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71000 | 71000
COA200401826172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808075.23 | 808075.23
COA200401828654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631272 | 631272
COA200401828718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114969.92 | 114969.92
COA200401828922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50170 | 50170
COA200401829055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3316550 | 3316550
COA200301725425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198957.35 | 198957.35
COA200301746383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COA200401810498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3325000.1 | 3325000.1
COA200401825491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902562.16 | 902562.16
COA200401828739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26332 | 26332
COA200401828929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44486 | 44486
COA200401833102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
COA200301757372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199999.74 | 199999.74
COA200401826395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2482670 | 2482670
COA200401828751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39440 | 39440
COA200401817322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150162 | 150162
COA200401825005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
COA200401830363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193724.75 | 1193724.75
COA200401841535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240708.79 | 240708.79
COA200401828686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74240 | 74240
COA200401828940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35772.65 | 35772.65
COA200401822186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28710 | 28710
COA200401824950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COA200301724494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58376 | 58376
COA200301724571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63695.2 | 63695.2
COA200301748458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143840 | 143840
COA200301757321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54520 | 54520
COA210201944012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106107.39 | 102536.1
COA200401881525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699349.21 | 699349.21
COA210201944002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3318153.04 | 3318153.04
COA200401881524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698240.1 | 698240.1
COA210201944007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 925692.19 | 925690.47
COA210201944003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2489918.99 | 2488895.6
COA210201943998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859333.86 | 850389.24
COA210201944006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1145156.71 | 1145154.88
COA210201944013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708512.41 | 693390.05
COA200401881984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202000.5 | 1481075.17
COA210201944008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256403.77 | 1294947.2
COA210201944005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2989129.21 | 3711516.59
COA210201944009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051187.41 | 1250880.92
COA200401881983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2538422 | 2538422
COA200301792181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1894003.1
COA210101883001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515000 | 448119
COA200101699256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 600000 | 580849.79
COA200101699255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 17685278.25 | 17659275.63
COA200101699261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3230704 | 3225865
COA200101699262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 992000
COA200101699253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4504129.77 | 4492265.99
COA200101699259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2300000 | 2247500
COA200101699257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2424500 | 2379914.17
COA200101699258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 13645000 | 13643864.5
COA200101699260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 124419499.98 | 115845901.32
COA200101699254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 39676400 | 48176400
COA200301713764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563481.84 | 548803.64
COA200301713898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 612905.8 | 583038.04
COA200401876852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12866519.37 | 12711404.49
COA200101699351 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1290779.17 | 1258650.75
COA210402020401 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO MUNICIPAL | 112082.44 | 112082.44
COA210201943101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 7911000 | 14653000
COA210201943109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8417354 | 15417354
COA210302004649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 16007169.52 | 16007169.52
COA210302004593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 12856477.03 | 12856477.03
COA210302004636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 178657283.53 | 178657283.53
COA210302004602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 22123610.56 | 22123610.56
COA210302004669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U019-Fondo Regional |  | 20624077.94 | 20624077.94
COA220102063928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3542285.97 | 1799116.07
COA220202086065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7452918.33 | 7452918.33
COA210302004272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1297464.64 | 0
COA220102063925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5522342.31 | 3550999.24
COA220202086053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3603398.44 | 3603398.44
COA210402053836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2072551.39 | 2072551.39
COA210201941929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 9204731.51 | 6369799.74
COA210201895145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 43119.63
COA210201895209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 86239.26
COA210201895217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 150918.71
COA210201895481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 0
COA210201895633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62406.89
COA210201895759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 43119.62
COA210301958474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301958489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210402007911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 74558.48
COA210402007950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 0
COA210201895419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 0
COA210201895485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 0
COA210301958379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301958432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 0
COA210301958475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210301958476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210301958484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210201895171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 300000 | 172478.52
COA210201895208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 43119.63
COA210201895468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210201895474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99000 | 0
COA210201895493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 0
COA210201895495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 82500 | 0
COA210301956973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 107799.08
COA210301957177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2417267.33 | 2409888.75
COA210301958150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 43119.63
COA210301958158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301958396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301958424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210301958485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210301958493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210402008422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 15503.87
COA210201894092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 146995.6
COA210201895488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 0
COA210301958141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 43119.63
COA210301958174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150000 | 86239.26
COA210301958413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 0
COA210301958483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210301959099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 127000 | 126911.52
COA210402007872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210402007892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 16450.1
COA210402008618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 190500 | 126031.46
COA210201895142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 112500 | 64679.43
COA210201895169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 107799.05
COA210201895212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 375000 | 194038.29
COA210201895420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 0
COA210201895436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 66000 | 0
COA210201895760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301958397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301958442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210301958562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62852.16
COA210201895176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210201895282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 36924.3
COA210201895484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 115500 | 0
COA210201895632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63640 | 62655.91
COA210201895764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301956978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 381000 | 189047.19
COA210301958154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301958383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301958394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 43119.63
COA210402007864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210201895166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 187500 | 107799.05
COA210201895168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 64679.43
COA210301958160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301958380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301958453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210301958473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210301958487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210201895479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 49500 | 0
COA210201895763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 21559.81
COA210301958152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 43119.63
COA210301958436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33000 | 0
COA210301958486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 16500 | 0
COA210301959067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63455.76
COA210402007982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 75000 | 43119.63
COA210301959230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210402008983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 63015.73
COA210402007901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 37291.44
COA210201914944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
COA210301969760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63684 | 63684
COA210301969842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124004 | 124004
COA210301970245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108460 | 108460
COA210301970255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93206 | 93206
COA210402020401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780452.88 | 780452.88
COA210402034192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165305.47 | 165305.47
COA210402058690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211680 | 211680
COA210201914918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743241.04 | 1743241.04
COA210201937639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396474.21 | 396474.21
COA210301969920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98078 | 98078
COA210301998124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99619.98 | 99619.98
COA210402013986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110281.2 | 110281.2
COA210402017382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120266.94 | 120266.94
COA210402030095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368097.63 | 368097.63
COA210402042680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362680 | 362680
COA210201914950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950853.52 | 950853.52
COA210301969505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379244.88 | 1379244.88
COA210301970663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114898 | 114898
COA210301976529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1454638.45 | 1365910.25
COA210402034994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68145.35 | 68145.35
COA210301967750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211040 | 1211040
COA210301969458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3941680 | 3941680
COA210301969688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83966.6 | 83966.6
COA210301969806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99191.6 | 99191.6
COA210301970224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82128 | 82128
COA210301995329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3800006.32 | 3800006.32
COA210301998063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182249.4 | 182249.4
COA210301969429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3649213.84 | 3649213.84
COA210301970681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31900 | 31900
COA210301998004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436214.43 | 436214.43
COA210402019017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1309590.75 | 1309590.75
COA210402042517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152058 | 152058
COA210201914940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384309.2 | 1384309.2
COA210301970294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86710 | 86710
COA210301970352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128644 | 128644
COA210301970722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62448.6 | 62448.6
COA210301997939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356981.88 | 356981.88
COA210402017372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66457.68 | 66457.68
COA210402020322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532641.4 | 1532641.4
COA210402042533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238958 | 238958
COA210402042727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148071 | 148071
COA210201914948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949062.12 | 949062.12
COA210301960946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048676.4 | 1048676.4
COA210301996160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2340437.33 | 2063394.75
COA210402035703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 843703.76 | 843703.76
COA210402042702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234436 | 234436
COA210402058691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255740.36 | 255740.36
COA210402058692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312407.08 | 312407.08
COA210402023846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 985834.76 | 968669.07
COA210201937439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78975 | 78975
COA210402023844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 435804 | 637909.14
COA210402030074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 322019.98 | 322019.98
COA210301975964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80629.69 | 80629.69
COA210402033834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 253388.8 | 253388.8
COA210402035780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2358522.44 | 3218915.21
COA210301975897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76211.79 | 76211.79
COA210301998221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 892144.23 | 892144.23
COA210402017413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232053.63 | 232053.63
COA210402023845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 304105.05 | 301495.59
COA210301997095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311596.02 | 311596.02
COA210402017400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208666.52 | 208666.52
COA210402030085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 657696.51 | 657696.51
COA210201922958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193957.84 | 1193957.84
COA210302004799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 241844.98 | 241844.98
COA210402054542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169936.72 | 1169936.72
COA210402054544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1669609.15 | 1669609.15
COA210402054547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1926052.99 | 1926052.99
COA210402054536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596970.77 | 596970.77
COA210402054546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1149781.11 | 1223252.38
COA210402054551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2850000 | 2816640.08
COA210402054540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099485.92 | 1099485.92
COA210402054545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734478.41 | 734478.41
COA210402054549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2511441.31 | 2511441.31
COA210402054541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880646.76 | 880646.76
COA210402054550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 945207.12 | 945207.12
COA210402054539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 921008.84 | 921008.84
COA210402054543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536482.5 | 536482.5
COA210402054548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1687670.68 | 1687670.68
COA210302004798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1762377.03 | 1762377.03
COA210101884254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 991800
COA210101883825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 27686343 | 25469324.53
COA210101884253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20000000 | 19987765.89
COA210302001850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 87000000 | 8700000
COA210101884252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 100000000 | 99995742.16
COA210402053142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4709999.98 | 4709999.98
COA210101884250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9267240 | 9255640
COA210101884239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 4999929.9
COA210101883822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38920000 | 39843206.05
COA220102063936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5522342.31 | 5522342.31
COA210201940867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1130230 | 1098480.32
COA220102063929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 680468.48 | 680468.48
COA220102063896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 2486858.72 | 2486858.72
COA220102065776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 7554999.98 | 7554999.98
COA220202099162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 600000 | 600000
COA220302135774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 16211565.75 | 16211565.75
COA220202099535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8211549 | 10533137.91
COA220202099546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 6727243.4 | 6727243.4
COA220302139732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 927672.08 | 927672.08
COA220302139368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2147631.63 | 2147631.63
COA220302139729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2189617.47 | 2189617.47
COA220302139409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 946277.56 | 946277.56
COA220302139398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2514541.04 | 2514541.04
COA220302139354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1509781.94 | 1509781.94
COA220302139376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3715854.3 | 3715854.3
COA220302139381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3255041.72 | 3255041.72
COA220302139362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2698126.89 | 2698126.89
COA220302139390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3324519.43 | 3324519.43
COA220302136085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 526073.18 | 526073.18
COA220202085821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19407973.72 | 19407973.72
COA220302135594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3211051.09 | 3211051.09
COA220302131838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2880683.59 | 2880683.59
COA220202086066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2010796.53 | 2010796.53
COA220202086071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3933610.52 | 3933610.52
COA220302131831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1866483.11 | 1866483.11
COA220202086412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2010644.43 | 2010644.43
COA220202086069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1772173.97 | 1772173.97
COA220302131827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 246018.9 | 246018.9
COA220302135608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2991344.69 | 2991344.69
COA220302135696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4269811.01 | 4269811.01
COA220302135634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3867829.25 | 3867829.25
COA220302137213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2300188.51 | 2300188.51
COA220302137232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 348000 | 348000
COA220302136717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2113227.49 | 2113227.49
COA220302135624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3420773.12 | 3420773.12
COA220202098335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 358158.12 | 358158.12
COA220302136082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 571858.89 | 571858.89
COA220202068151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2337579.56 | 2337579.56
COA220202068230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1498515.48 | 1498515.48
COA220202068231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1951084.71 | 1940000.01
COA220202068274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 494799.34 | 490485.94
COA220202068282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 530142.15 | 1401581.6
COA220302101773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2428936.14 | 2395725.79
COA220302101854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 517201.33 | 517201.33
COA220302102562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109364.25 | 109364.25
COA220302102632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 36454.75
COA220302102640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 583276 | 583276
COA220302102675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97549.62 | 0
COA220302102694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13935.66 | 0
COA220302102745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41806.98 | 0
COA220302102865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1199973.95 | 1172998.35
COA220302102905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1350000.02 | 1350000.02
COA220302103001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130001.76 | 129667.58
COA220302103409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 348391.5 | 348391.5
COA220302103954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182273.75 | 179745.7
COA220302104112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000.88 | 65000.88
COA220302101777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 803201.02 | 803201.02
COA220302102534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255183.25 | 254887.15
COA220302102548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 255183.25 | 255183.25
COA220302102638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 36454.75
COA220302102729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27871.32 | 0
COA220302102737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13935.66 | 0
COA220302104083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 210095.32 | 210095.32
COA220302104086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105047.66 | 105047.66
COA220202067972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 623632.82 | 622000
COA220202068450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35342.81 | 35043.35
COA220302101834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100000 | 100000
COA220302102552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182273.75 | 182273.75
COA220302102659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040014.08 | 1040014.08
COA220302102751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69678.3 | 0
COA220302102757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 195002.64 | 0
COA220302102977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1199973.6 | 1189211.93
COA220202068324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 36412.45
COA220202068447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106028.43 | 105129.99
COA220302101983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 918750.19 | 918750.19
COA220302102521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 291638 | 291638
COA220302102558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 109364.25 | 109364.25
COA220302102698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27871.32 | 0
COA220302102700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27871.32 | 0
COA220302102998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260003.52 | 259335.16
COA220302104076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 735377.3 | 735377.3
COA220302104252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1647012.46 | 1647012.46
COA220202068436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1170015.84 | 1154731.16
COA220302101664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1105014.96 | 1102063.59
COA220302102509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2248472.52 | 2248472.52
COA220302102631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72909.5 | 72909.5
COA220302102672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1170015.84 | 1170015.84
COA220302102695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13935.66 | 0
COA220302102725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27871.32 | 0
COA220302102730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27871.32 | 0
COA220302102750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13935.66 | 0
COA220302103413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13935.66 | 13935.66
COA220302104110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000.88 | 65000.88
COA220302104111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000.88 | 65000.88
COA220302104118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130001.76 | 130001.76
COA220202068180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5235967.11 | 5224956.99
COA220202068277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212056.86 | 210208.35
COA220202068296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 282742.48 | 1401581.6
COA220202068344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650008.8 | 645218.46
COA220202068445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35342.81 | 35041.85
COA220202068449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106028.43 | 105129.99
COA220302101906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5552348.23 | 5538020.56
COA220302101970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2292389.06 | 2292389.06
COA220302102687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41806.98 | 0
COA220302102690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13935.66 | 0
COA220302102748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13935.66 | 0
COA220302102753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 585007.92 | 0
COA220302103004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55742.64 | 55742.64
COA220302104098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130001.76 | 130001.76
COA220202067119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2320290 | 2311416
COA220202068443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 176714.05 | 175408.3
COA220202068446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 353428.1 | 350418.48
COA220302101369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 887997.91 | 887997.91
COA220302101818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1983146.55 | 1940000.01
COA220302102537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 798226.7 | 798226.7
COA220302102641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 291638 | 291638
COA220302102980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325004.4 | 324168.95
COA220302102997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260003.52 | 259335.16
COA220302103958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182273.75 | 179745.7
COA220302104088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 105047.66 | 105047.66
COA220202068311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35342.81 | 1401581.6
COA220302101900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1742727.48 | 1737923.46
COA220302101947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3155617 | 3142050.3
COA220302102598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72909.5 | 72909.5
COA220302102657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 291638 | 291638
COA220302102669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1040014.08 | 1040014.08
COA220302102704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13935.66 | 0
COA220302102743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 69678.3 | 0
COA220302103415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325004.4 | 323127.55
COA220302103417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325004.4 | 323127.55
COA220302104102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000.88 | 65000.88
COA220302104107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65000.88 | 65000.88
COA220302102032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2426638.8 | 2386071.28
COA220102061307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124697.1
COA220102061372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124601.4
COA220102061481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74820 | 74818.26
COA220102061483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112230 | 112230
COA220102061530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 299273.04
COA220102061543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 299280
COA220202068659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991800 | 991800
COA220202068661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343824 | 343824
COA220202068738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 528960
COA220202069842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444326.4 | 444326.4
COA220202070565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350632.46 | 1350632.46
COA220202071324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5581668 | 5581668
COA220202071362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75806.74 | 75806.74
COA220202071373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57959.2 | 57959.2
COA220202071432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122143.8 | 122143.8
COA220202072468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387686.27 | 387686.27
COA220202072540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
COA220202072647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339328.83 | 339328.83
COA220202073641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2536808.15 | 2536808.15
COA220202073976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290427.99 | 290427.99
COA220202074914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 360000
COA220202077973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 208218.96
COA220202078385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2594190.96 | 2581782.61
COA220202079935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508128.87 | 497151.41
COA220302104288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 330600
COA220302105827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 319327.57 | 319327.57
COA220302106178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278509.34 | 278509.34
COA220302108788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2810771.07 | 2810771.07
COA220302110152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4688159.17 | 4688159.17
COA220302110525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154774.8 | 1154774.8
COA220302110899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 880326.08 | 880326.08
COA220302114055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4819367.34 | 4819367.34
COA220302114147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1426643.13 | 1426643.13
COA220302114154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9720774.78 | 9720774.78
COA220302115152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 732975.86 | 732975.86
COA220302115520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192193.28 | 192193.28
COA220302115673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663896.08 | 663896.08
COA220302115857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121656.43 | 121656.43
COA220302116290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168838.39 | 168838.39
COA220302116339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94709.7 | 94709.7
COA220302116594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66381 | 66381
COA220302116611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177917.98 | 177917.98
COA220302116650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174480.59 | 174480.59
COA220302116656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201835.07 | 1201835.07
COA220302116693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93302.86
COA220302116697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103988.73
COA220302117640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220302117911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220302120735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58464 | 58464
COA220302122259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113274.14 | 113274.14
COA220302122664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302122904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55331.73 | 55331.73
COA220102061413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274340 | 272595.71
COA220102061512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274340 | 274340
COA220102061519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87290 | 86735
COA220202068878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 508500.89
COA220202069777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509561.84 | 1509561.84
COA220202069864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3014169.37 | 3014169.37
COA220202069937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833303.01 | 833303.01
COA220202070233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 823664 | 823664
COA220202070569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 661200
COA220202070585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462840 | 462840
COA220202070905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178061.73 | 178061.73
COA220202071586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12738092.54 | 12738092.54
COA220202072427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581500 | 581500
COA220202072604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 712479.03 | 712479.03
COA220202072708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 627977.25 | 627977.25
COA220202073905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97440 | 97440
COA220202074028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111610.39 | 111610.39
COA220202074462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401000 | 399500
COA220202074597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420596.2 | 420596.2
COA220202076218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358000 | 312980
COA220202077157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 585000 | 455132.27
COA220202077216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 754000 | 754000
COA220202077552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378000 | 377600
COA220202078005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154000 | 1154000
COA220202078020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1005825.65 | 979460.59
COA220202078312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478000 | 478000
COA220202078762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2045058.47 | 2045058.47
COA220202078807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2573433.88 | 2573433.88
COA220202078854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4060829.62 | 4060829.62
COA220202079076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1027674.99 | 1017773.27
COA220202079697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 2994905.59
COA220202079861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748279.72 | 748278.72
COA220202079878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184545.31 | 1160493.07
COA220202079884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203084.04 | 197073.28
COA220202079890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1579652.98 | 1549415.97
COA220202079917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555798.09 | 555349.84
COA220202082475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4570230.26 | 4570230.26
COA220302104303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 528960
COA220302104451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581856 | 581856
COA220302106180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7929.2 | 7929.2
COA220302107072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274235.6 | 274235.6
COA220302107542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 494209.73 | 494209.73
COA220302107549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202761.39 | 202761.39
COA220302107863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336712.53 | 336712.53
COA220302107899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136360 | 136360
COA220302108017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2952691.29 | 2952691.29
COA220302109965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1114088.57 | 1114088.57
COA220302110034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1194806.16 | 1194806.16
COA220302110334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2089345.37 | 2049926.18
COA220302111169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588986.58 | 1588986.58
COA220302114010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543622.07 | 1543622.07
COA220302115210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 526415.11 | 526415.11
COA220302115280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91319.8 | 91319.8
COA220302115425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82530.03 | 82530.03
COA220302115836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76673.26 | 76673.26
COA220302115898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62458.8 | 62458.8
COA220302116040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 143374.33 | 143374.33
COA220302116402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63916.72 | 63916.72
COA220302116593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88072.56 | 88072.56
COA220302116596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208401.66 | 208401.66
COA220302116678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93302.86
COA220302117593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220302118051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151928.84 | 151928.84
COA220302118150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150012.17 | 150012.17
COA220302118865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318336.48 | 318336.48
COA220302118911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56914.7 | 56914.7
COA220302118966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62582.06 | 62582.06
COA220302118998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370000 | 370000
COA220302120696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87696 | 87696
COA220302120706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87696 | 87696
COA220302122665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302123355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727921.11 | 727921.11
COA220302130866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49711 | 49711.5
COA220102061394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124697.1
COA220102061505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137170 | 136297.85
COA220202068584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1989400 | 1989359.4
COA220202068586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649849.92 | 649849.92
COA220202068646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 638340.69
COA220202069451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127516.06 | 127516.06
COA220202069828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 396720
COA220202070700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 590343 | 590343
COA220202070812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793979 | 793979
COA220202070838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2913285.39 | 2792581.44
COA220202070853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 418521.88 | 418057.23
COA220202070865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84831.47 | 84799.56
COA220202070890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546746.7 | 546746.7
COA220202070892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218364.01 | 218364.01
COA220202070924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1471022.62 | 1248880.68
COA220202070936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372029.03 | 371932.36
COA220202072058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1443329.52 | 1443329.52
COA220202072413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161907.61 | 161907.61
COA220202073892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249865.62 | 249865.62
COA220202074037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113212.71 | 113212.71
COA220202075099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458091.17 | 453864.67
COA220202075560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784093.05 | 784093.05
COA220202078244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386046.39 | 378823.31
COA220202078392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1519000 | 1519000
COA220202078435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576528.53 | 562075.25
COA220202078472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1014000 | 1014000
COA220202078723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1704692.3 | 1704692.3
COA220202078774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2755424.41 | 2755424.41
COA220202079780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3492000 | 3492000
COA220202079844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290057.58 | 290057.58
COA220202079866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 682135.89 | 676975.1
COA220202079944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865933.28 | 850534.78
COA220302104286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 396720
COA220302104297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 661200
COA220302105561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 990842.46 | 990842.46
COA220302106465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 311530.5 | 311530.5
COA220302107671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 509423.92 | 509423.92
COA220302107678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538000 | 538000
COA220302108367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87660 | 87660
COA220302109591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 420000 | 420000
COA220302109933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2024314.14 | 2024314.14
COA220302110005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078925.2 | 1078925.2
COA220302110760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995248.74 | 995248.74
COA220302110808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1137429.66 | 1091373.9
COA220302110859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941800.93 | 941800.93
COA220302113729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555592.86 | 555592.86
COA220302113830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422744.07 | 1422744.07
COA220302114128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2175851.39 | 2175851.39
COA220302115119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1083536.42 | 1083536.42
COA220302115278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318032.47 | 318032.47
COA220302115659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308402.55 | 2308402.55
COA220302115888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17145.32 | 17145.32
COA220302116417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77809.75 | 77809.75
COA220302116616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153212.22 | 153212.22
COA220302116637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26182.36 | 26182.36
COA220302116683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956244.91 | 956244.91
COA220302116721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183634.11 | 183634.11
COA220302116728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1885204.46 | 1885204.46
COA220302117564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220302118015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78387 | 78387
COA220302120514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136416 | 136416
COA220302122886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25849.44 | 25849.44
COA220302123350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415954.92 | 415954.92
COA220302125513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865000 | 865000
COA220302126747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437335.08 | 437335.08
COA220302130867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290001
COA220302130869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162400 | 162401
COA220302130871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 580000 | 580001
COA220102061487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174580 | 174580
COA220102061495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 123907.14
COA220102061501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 124700
COA220202068582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681373.33 | 681373.33
COA220202068636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 330600
COA220202068639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 237305.42
COA220202069835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407912 | 407912
COA220202070580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2692899.98 | 2692899.98
COA220202070802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225504.24 | 224035.45
COA220202070886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433912.95 | 433912.95
COA220202071393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606835.12 | 606835.12
COA220202072451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
COA220202072597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684662 | 684662
COA220202072884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352060 | 352060
COA220202075916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352000 | 351200.3
COA220202076652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 461000 | 459730.5
COA220202077695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427000 | 425370
COA220202078445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4600000 | 4597355.52
COA220202078490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225191.93 | 225191.93
COA220202078545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450713.36 | 450713.36
COA220202078576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173790.59 | 173790.59
COA220202078627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 204296.89 | 204296.89
COA220202078680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201810.22 | 201810.22
COA220202078703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116603.2 | 116603.2
COA220202079336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3913000 | 3913000
COA220202079765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849832.97 | 863119.1
COA220202079775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850722.23 | 866596.12
COA220202079903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406617.99 | 394710.65
COA220202079931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1262555.47 | 1234807.67
COA220202080111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557000 | 557000
COA220202081838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966063.16 | 943587.04
COA220202081980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187468 | 1250000
COA220202082400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546250.1 | 532370.49
COA220202084343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1025005.29 | 1025005.29
COA220302107855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 370112.5 | 370112.5
COA220302107885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 684927.54 | 684927.54
COA220302109429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178941.65 | 178941.65
COA220302109620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1185886.88 | 1185886.88
COA220302109888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479038.59 | 1479038.59
COA220302110598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288675.28 | 288675.28
COA220302110645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299222.7 | 1299222.7
COA220302110727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860025.77 | 860025.77
COA220302111353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153000 | 153000
COA220302114829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800932.44 | 800932.44
COA220302114852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1444426.64 | 1444426.64
COA220302115136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153599.43 | 1153599.43
COA220302115250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193936.7 | 193936.7
COA220302115577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116698.55 | 116698.55
COA220302115661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797991.86 | 797991.86
COA220302116076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131190.44 | 131190.44
COA220302116315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178035.37 | 178035.37
COA220302116325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128852.98 | 128852.98
COA220302116394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46198.28 | 46198.28
COA220302116603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20532.05 | 20532.05
COA220302116669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93302.86
COA220302116714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342232.04 | 342232.04
COA220302116729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103988.73
COA220302116741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103988.73
COA220302117530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310068.46 | 310068.46
COA220302117578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61712 | 61712
COA220302117789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052729.11 | 1052729.11
COA220302125427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1179007.39 | 1179007.39
COA220302126376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3275426.69 | 3275426.69
COA220302138093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151148 | 151148
COA220102061382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112230 | 112230
COA220102061486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74820 | 74781.37
COA220102061491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 299280
COA220102061547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224460 | 224460
COA220202068638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 372859.61
COA220202068653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 515736 | 512849.69
COA220202068756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 528960
COA220202070298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280880.42 | 280880.42
COA220202070335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174843 | 174843
COA220202070566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2212353.47 | 2212353.47
COA220202070568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 330600
COA220202070621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 487276 | 487276
COA220202070742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081606.1 | 1075836.79
COA220202070972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270951.78 | 270484.42
COA220202071099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313325.52 | 1313325.52
COA220202071423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388838.95 | 388838.95
COA220202072070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
COA220202072416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695390.42 | 695390.42
COA220202072593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320322.68 | 1320322.68
COA220202072669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34414.89 | 34414.89
COA220202074413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21468085.86 | 21468085.86
COA220202074764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3317829.58 | 3317829.58
COA220202075038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3275679.73 | 3275679.73
COA220202076107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562000 | 561250.5
COA220202076418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387727.85 | 1387727.85
COA220202077997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615000 | 508690.94
COA220202078031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 980000 | 838000
COA220202079739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 868323.83 | 862325.91
COA220202079834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458209.15 | 458209.15
COA220202079924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471636.61 | 471636.61
COA220202080634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105920.18 | 105920.18
COA220302104293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793440 | 793440
COA220302105872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131523.33 | 131523.33
COA220302106172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665664.15 | 665664.15
COA220302107085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140331 | 140331
COA220302109985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871010.37 | 871010.37
COA220302110310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171767.3 | 1171767.3
COA220302110538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2489042.6 | 2489042.6
COA220302110777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019820.37 | 1019820.37
COA220302110790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941070.69 | 941070.69
COA220302110836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
COA220302111332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270000 | 270000
COA220302114067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2475780.44 | 2475780.44
COA220302114091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3708390.63 | 3708390.63
COA220302115111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494969.89 | 1494969.89
COA220302115844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103836.38 | 103836.38
COA220302116287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122060.44 | 122060.44
COA220302116363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26578.12 | 26578.12
COA220302116436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2301.68 | 2301.68
COA220302116725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103988.73
COA220302117828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2243489.75 | 2243489.75
COA220302117981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14674 | 14674
COA220302118190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89727 | 89727
COA220302118359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 576000 | 576000
COA220302120423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116928 | 116928
COA220302120675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116928 | 116928
COA220302120726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77952 | 77952
COA220302122229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116505.8 | 116505.8
COA220302122257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302122878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123391.44 | 123391.44
COA220302127015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1687186.33 | 1687186.33
COA220302130879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34916 | 34916
COA220302137939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1200000 | 1200000
COA220102061320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99760 | 99757.68
COA220102061386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162110 | 162110
COA220102061404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274340 | 274097.56
COA220102061407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199520 | 199520
COA220102061502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249400 | 249400
COA220202070826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78860.2 | 77869.25
COA220202070943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256333.36 | 256333.36
COA220202071100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4577089.71 | 4577089.71
COA220202071247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3307937.2 | 3307937.2
COA220202071771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133460 | 133460
COA220202072065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
COA220202072523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1295305.79 | 1295305.79
COA220202072561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444180 | 444180
COA220202072588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 891505 | 891505
COA220202072625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2499096.99 | 2499096.99
COA220202072709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 518752 | 518752
COA220202073969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102681.56 | 102681.56
COA220202074015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114283.26 | 114283.26
COA220202074033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125003.64 | 125003.64
COA220202074915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 690000
COA220202075016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626912.54 | 1626912.54
COA220202075380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458000 | 456850
COA220202076341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 583000 | 578283.03
COA220202076385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 683000 | 682540.8
COA220202076704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 323000 | 323000
COA220202078442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595891.39 | 583785.37
COA220202078782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2058975.43 | 2058975.43
COA220202078794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2242020.91 | 2242020.91
COA220202079751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631109.6 | 613576.2
COA220202079898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563400.47 | 548841.52
COA220202081818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1113839.37 | 997859.2
COA220202081850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193286.32 | 1154781.26
COA220302104291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 264480
COA220302107662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270553.03 | 270553.03
COA220302107684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 704829.92 | 704829.92
COA220302108016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87660 | 87660
COA220302109946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422349.59 | 400944.15
COA220302110570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385930.42 | 366413.89
COA220302111135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564814.16 | 1528914.97
COA220302113342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2698594.84 | 2698594.84
COA220302115195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175830.02 | 175830.02
COA220302115461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1406964.75 | 1406964.75
COA220302115560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99702 | 99702
COA220302115570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265630.72 | 265630.72
COA220302115801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155625.54 | 155625.54
COA220302116301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210210.56 | 210210.56
COA220302116349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290886.28 | 290886.28
COA220302116738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103988.73
COA220302117793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410682.7 | 410682.7
COA220302118024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85724 | 85724
COA220302118948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22791 | 22791
COA220302122200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111892.52 | 111892.52
COA220302122256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81259.33 | 81259.33
COA220302126170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 977211.05 | 977211.05
COA220302130870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162400 | 162401
COA220102061315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137170 | 137099.82
COA220102061389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 298986.29
COA220102061402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 298986.29
COA220102061509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137170 | 136297.85
COA220102061537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249400 | 249394.2
COA220202069885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593096.45 | 1593096.45
COA220202069928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 203382 | 203382
COA220202070574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510525.49 | 1510525.49
COA220202070666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 289782 | 289782
COA220202070945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91533 | 84313.62
COA220202071615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4525178.64 | 4525178.64
COA220202072586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1259722 | 1259722
COA220202072612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565534 | 565534
COA220202073555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504769.29 | 504769.29
COA220202073834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702700.66 | 702700.66
COA220202073845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199694 | 199694
COA220202073993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1787929.23 | 1787929.23
COA220202074040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107145.97 | 107145.97
COA220202074049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109815.63 | 109815.63
COA220202076404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1410543.47 | 1410543.47
COA220202078056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 944000 | 760694.49
COA220202078535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214859.77 | 214859.77
COA220202078746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435967.23 | 2435967.23
COA220202079238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 779805.15 | 767998.97
COA220202079754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999254.81 | 1948804.18
COA220202080570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37527.16 | 37527.16
COA220202082527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350820 | 1350820
COA220302104304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 396720
COA220302104560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127103.44 | 127103.44
COA220302105832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479463.61 | 479463.61
COA220302106174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358967.39 | 358967.39
COA220302107053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714245.64 | 714245.64
COA220302107814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107140 | 107140
COA220302108203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116880 | 116880
COA220302109370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648764.15 | 648764.15
COA220302110359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1641412.27 | 1641412.27
COA220302110595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1668906.77 | 1491010.38
COA220302110619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1855294.09 | 1855294.09
COA220302110692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1727494.79 | 1727494.79
COA220302113969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2273433.16 | 2273433.16
COA220302114472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1161338.35 | 1161338.35
COA220302115215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 735174.48 | 735174.48
COA220302115218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178986.38 | 1178986.38
COA220302115771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171970.38 | 171970.38
COA220302116005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173747.55 | 173747.55
COA220302116308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75089.85 | 75089.85
COA220302116368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34709.51 | 34709.51
COA220302116600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36411.32 | 36411.32
COA220302116607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36787.27 | 36787.27
COA220302116618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54326.13 | 54326.13
COA220302116619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37062.44 | 37062.44
COA220302116759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893232.24 | 893232.24
COA220302117625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598750.36 | 598750.36
COA220302118335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538226.89 | 538226.89
COA220302118873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144939 | 144939
COA220302119688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
COA220302120494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97440 | 97440
COA220302120714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97440 | 97440
COA220302122723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98887.76 | 98887.76
COA220302123341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653120.02 | 653120.02
COA220302126447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194093 | 194093
COA220302127674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233555.42 | 233555.42
COA220302130922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748000 | 748000
COA220302137760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 186064 | 186064
COA220102061309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149640 | 104739.72
COA220102061398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174580 | 174489.06
COA220102061527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236930 | 236924.49
COA220202068596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115939.53 | 1115939.53
COA220202070605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282993.6 | 282993.6
COA220202070768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 270327.69 | 237570.68
COA220202070770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 254108 | 254108
COA220202070951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 59626.78 | 38556.98
COA220202070961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175427.41 | 175339.96
COA220202071367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878049.51 | 878049.51
COA220202071545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5057897.83 | 5057897.83
COA220202071595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490336 | 490336
COA220202071599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2082037.17 | 2082037.17
COA220202073562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3167631.56 | 3167631.56
COA220202074131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2151672.18 | 2135552.47
COA220202074244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1088828 | 1088828
COA220202074922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
COA220202075296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 530485.3 | 530485.3
COA220202077128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1899893.6 | 1899893.6
COA220202077185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1401775.39 | 1401775.39
COA220202078081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198164.11 | 1175718.42
COA220202078862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2598505.18 | 2598498.16
COA220202078871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2157412.61 | 2157412.61
COA220202079894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713465.94 | 691088.24
COA220202079940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446348.66 | 1415203.38
COA220302104266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 661200
COA220302104285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 264480
COA220302104551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182089.29 | 182089.29
COA220302104567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449616 | 449616
COA220302107726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1330147.58 | 1330147.58
COA220302110136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983949.7 | 983949.7
COA220302110280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1478595.21 | 1478595.21
COA220302110348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162369.27 | 1162369.27
COA220302110583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240316.15 | 1240316.15
COA220302110747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926166.01 | 926166.01
COA220302110821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3278587.52 | 3278587.52
COA220302111288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 164813.22 | 164813.22
COA220302114709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913834.89 | 913834.89
COA220302115863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119093.6 | 119093.6
COA220302116058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95202.08 | 95202.08
COA220302116286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80899.92 | 80899.92
COA220302116295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167717.99 | 167717.99
COA220302116427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16178.26 | 16178.26
COA220302116467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173747.65 | 173747.65
COA220302116608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57492.71 | 57492.71
COA220302116687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93302.86
COA220302118060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117740 | 117740
COA220302120536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48720 | 48720
COA220302121024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1419850.89 | 1419850.89
COA220302122666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111892.52 | 111892.52
COA220302122843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302123151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302123292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026331.46 | 1026331.46
COA220302137927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147973.08 | 147973.08
COA220302138068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141994.58 | 141994.58
COA220202069689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73247.04 | 73247.04
COA220202070741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250525 | 250525
COA220202072512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841084.56 | 863006.4
COA220302104301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 312086.4 | 294296.83
COA220302104380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462840 | 426189.03
COA220302114133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202297.04 | 202297.04
COA220202069758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174517 | 174517
COA220202070714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1606237 | 1606237
COA220202070792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1848904 | 1848904
COA220202070863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 820706 | 820706
COA220302113317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129750.64 | 129750.64
COA220302117219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1156418.86 | 1156418.86
COA220302124892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1457547.59 | 1457547.59
COA220302125504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3221000 | 3221000
COA220302125775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965000 | 2369585.53
COA220302125904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141548.92 | 141548.92
COA220202080083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595624.71 | 595624.71
COA220302104295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 262999.84
COA220302114029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210859.2 | 210859.2
COA220302114046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308726.64 | 308726.64
COA220302114051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344373.12 | 344373.12
COA220302127926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224460 | 224454.78
COA220202075588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 695800.6 | 695800.6
COA220202079439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078304 | 1078304
COA220302104336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 660185
COA220302105636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212323.39 | 212323.39
COA220302113673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 273412.49 | 273412.49
COA220302114064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 578263.26 | 578263.26
COA220302114854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 557338.32 | 557338.32
COA220302123464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 759782.53 | 759571.27
COA220302129856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
COA220202069709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3143467.76 | 3143467.76
COA220202070139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139692 | 139692
COA220202070391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 882104 | 882104
COA220202071147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3753258 | 3753258
COA220202071332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255118 | 255118
COA220202071351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89030 | 89030
COA220202072867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76212 | 76212
COA220202074257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300382.81 | 300382.81
COA220202079116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 796806.25 | 776885.83
COA220302104290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 740544 | 725794.37
COA220302105724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566195.69 | 566195.69
COA220302114712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257591.7 | 257591.7
COA220302127846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75400 | 75400
COA220302127938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 696000
COA220302129793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75400 | 75400
COA220302129844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900160 | 900160
COA220302129914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
COA220302130989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27492 | 27492
COA220202070315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 213774 | 213774
COA220202070369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 359737 | 359737
COA220202072463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75897 | 124710.05
COA220202072874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 338662 | 338662
COA220202079449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645077 | 645077
COA220302114062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 409234.68 | 409234.68
COA220302114077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407585.52 | 407585.52
COA220302114105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1820673.36 | 1820673.36
COA220302116621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 216000 | 216000
COA220302119664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257912.97 | 257912.97
COA220302129897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 900160 | 900160
COA220302130990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40600 | 40600
COA220202070921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5381292 | 5381292
COA220202071300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357256 | 357256
COA220202072534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 158867 | 158867
COA220202072803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 466873 | 466873
COA220202073340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500516.49 | 500516.49
COA220202073904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3796935.75 | 4778012.91
COA220202075574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 741781.7 | 741781.7
COA220302104292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 392342.16
COA220302129870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464000 | 464000
COA220202071240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3141860 | 3141860
COA220202072859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125570 | 125570
COA220202073025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1942807.93 | 1942807.93
COA220202075595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457099.44 | 457099.44
COA220302104294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 506406.19
COA220302104296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462840 | 416433.95
COA220302104298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462840 | 437000.54
COA220302104335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 319582.35
COA220302104379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462840 | 462129.5
COA220302104724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 528148
COA220302110111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 829964.15 | 829964.15
COA220302110691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1139976.9 | 1111583.59
COA220302114925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88039.36 | 88039.36
COA220302129929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 696000 | 696000
COA220302130281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 660799.82 | 660799.82
COA220302137758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60526.1 | 60526.1
COA220202086871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 5034787.73 | 5034787.73
COA220202086961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2754569.77 | 2754569.77
COA220302138283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2494202.41 | 2494202.41
COA220302136583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1180694.61 | 1180694.61
COA220202086836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1789352.99 | 1788871.19
COA220202098358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1038339.2 | 1038339.2
COA220202098815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3366576.91 | 3366576.91
COA220302137111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4954777.45 | 4954777.45
COA220302131149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1691876.17 | 1691876.17
COA220302136545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4407327.97 | 4407327.97
COA220102065469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2190838.47 | 2181395.21
COA220302137138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 314312.96 | 314312.96
COA220202098394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 332084.8 | 332084.8
COA220302138271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2547062.87 | 2547062.87
COA220302136093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 261998.26 | 261998.26
COA220302138257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3741264.02 | 3741264.02
COA220302139036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2154041.25 | 2154041.25
COA220302131853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 115178.95 | 115178.95
COA220302135631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 240760.32 | 240760.32
COA220302136561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 525744.16 | 525744.16
COA220202085880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 364746.92 | 364746.92
COA220302130567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 329600 | 329600
COA220302135621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 248611.2 | 248611.2
COA220302136529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2742259.08 | 2742259.08
COA220202085884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 430528.2 | 430528.2
COA220302136375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1014305.95 | 1014305.95
COA220102064392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1320752.28 | 1320752.28
COA220102064616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40812.58 | 40812.58
COA220102064620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325618.82 | 325618.82
COA220102064629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194273.31 | 194273.31
COA220102064634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420486.66 | 420486.66
COA220102064636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773067.52 | 773067.52
COA220102064650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456824.17 | 456824.17
COA220102064656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313281.35 | 313281.35
COA220102064669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187302.73 | 187302.73
COA220102064671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237606.81 | 237606.81
COA220102064677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231194.13 | 231194.13
COA220102064682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520984.95 | 520984.95
COA220102064699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284077.03 | 284077.03
COA220102064709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785160.25 | 1785160.25
COA220102064710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786037.15 | 786037.15
COA220102064715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321848 | 1321848
COA220102064716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356753.87 | 356753.87
COA220102064765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2023807.38 | 2023807.38
COA220102064774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522656.75 | 522656.75
COA220102064785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219104.59 | 1219104.59
COA220102064787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633705.91 | 633705.91
COA220202099332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395025.84 | 395025.84
COA220202099334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1203802.99 | 1203802.99
COA220202099339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1288060.37 | 1288060.37
COA220202099346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625951.92 | 625951.92
COA220202099348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1060224.35 | 1060224.35
COA220202099349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204728.59 | 204728.59
COA220202099351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471027.77 | 471027.77
COA220202099352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669498.2 | 669498.2
COA220202099358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431138 | 431138
COA220202099360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1157195.02 | 1157195.02
COA220202099367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757792.92 | 757792.92
COA220202099371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750883.24 | 1750883.24
COA220202099376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863485.89 | 1863485.89
COA220202099379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249601.97 | 249601.97
COA220202099380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1576748.91 | 1576748.91
COA220202099386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511920.44 | 511920.44
COA220202099394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337118.25 | 337118.25
COA220202099397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591005.29 | 591005.29
COA220202099405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3912592.15 | 3912592.15
COA220202099425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 872128.99 | 872128.99
COA220202099431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144983.86 | 1144983.86
COA220202099442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659972.35 | 659972.35
COA220202099447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395209.01 | 1395209.01
COA220202099451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 252615.97 | 252615.97
COA220302135675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473906 | 473906
COA220302135678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719636.52 | 719636.52
COA220102064610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51129.33 | 51129.33
COA220102064618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530548.17 | 662755.22
COA220102064622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284959.79 | 284959.79
COA220102064633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250725.37 | 250725.37
COA220102064643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145338.96 | 145338.96
COA220102064655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184403.88 | 184403.88
COA220102064657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427430 | 427430
COA220102064670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528097.88 | 528097.88
COA220102064678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651534.25 | 651534.25
COA220102064683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4070813.91 | 4070813.91
COA220102064688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697957.96 | 697957.96
COA220102064690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095375.72 | 1095375.72
COA220102064700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926001.88 | 926001.88
COA220102064701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2338331.35 | 2338331.35
COA220102064707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676718.2 | 1676718.2
COA220102064708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1608879.53 | 1608879.53
COA220102064714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1592636.29 | 1592636.29
COA220102064783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1215395.78 | 1215395.78
COA220102064788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831709.87 | 831709.87
COA220102064911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190290.45 | 1190290.45
COA220202099313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316103.63 | 316103.63
COA220202099316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735149.93 | 735149.93
COA220202099320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475058.76 | 1475058.76
COA220202099362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014267.32 | 1014267.32
COA220202099369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056428.26 | 1056428.26
COA220202099370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465573.63 | 465573.63
COA220202099383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1524828.38 | 1524828.38
COA220202099385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655361.15 | 1655361.15
COA220202099387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166425.35 | 166425.35
COA220202099392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511094.45 | 511094.45
COA220202099410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484672.6 | 484672.6
COA220202099421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848147.91 | 848147.91
COA220202099432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301418.98 | 301418.98
COA220202099438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673389.37 | 673389.37
COA220202099448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297386 | 297386
COA220302135674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176637 | 176637
COA220302135683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99511.1 | 99511.1
COA220302135686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2105497.1 | 2105497.1
COA220102064391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475411.89 | 1475411.89
COA220102064612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481654.62 | 481654.62
COA220102064638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250204.97 | 250204.97
COA220102064648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 378837.81 | 378837.81
COA220102064654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698826.56 | 698826.56
COA220102064674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 853002.93 | 853002.93
COA220102064696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608893.49 | 608893.49
COA220102064703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4145730 | 4145730
COA220102064772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622353.31 | 622353.31
COA220102064782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606527.34 | 606527.34
COA220102064790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675430.32 | 675430.32
COA220102064885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1542609.28 | 1542609.28
COA220102064890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703993.57 | 703993.57
COA220202099319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432109.22 | 432109.22
COA220202099328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914045.17 | 914045.17
COA220202099330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928594.45 | 928594.45
COA220202099337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801038.77 | 801038.77
COA220202099341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920984.1 | 920984.1
COA220202099345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434930.46 | 434930.46
COA220202099356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995715.78 | 995634.58
COA220202099364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316179.87 | 316179.87
COA220202099366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1318422.09 | 1318422.09
COA220202099377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546209.04 | 1546209.04
COA220202099395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525767.33 | 525767.33
COA220202099400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169306.39 | 1169306.39
COA220202099402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358392.11 | 1358392.11
COA220202099403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1392768.04 | 1392768.04
COA220202099404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713069.59 | 713069.59
COA220202099407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954303.77 | 954303.77
COA220202099419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 346736.92 | 346736.92
COA220202099420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141366.82 | 141366.82
COA220202099422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900867 | 900867
COA220202099429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352458.86 | 1352458.86
COA220202099443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703726.88 | 703726.88
COA220202099446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405589.23 | 405589.23
COA220202099452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2433515.99 | 2433515.99
COA220302135679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145579.81 | 145579.81
COA220102064614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162540.73 | 162540.73
COA220102064617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166019.26 | 166019.26
COA220102064627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180792.91 | 180792.91
COA220102064660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265178.88 | 265178.88
COA220102064663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102825.48 | 1102825.48
COA220102064665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487407.15 | 487407.15
COA220102064684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518825.96 | 518825.96
COA220102064691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 806009.18 | 806009.18
COA220102064693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937486.89 | 937486.89
COA220102064695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718705.96 | 718705.96
COA220102064698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476726.59 | 476726.59
COA220102064705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568091.51 | 568091.51
COA220102064712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 908713.79 | 908713.79
COA220102064776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129769.54 | 1129769.54
COA220102064781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1007802.34 | 1007802.34
COA220102064791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532095.09 | 532095.09
COA220102064912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174980.92 | 2174980.92
COA220202099314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389388.74 | 389388.74
COA220202099327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 852668.12 | 852668.12
COA220202099340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1930588.9 | 1930588.9
COA220202099347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1459303.19 | 1459303.19
COA220202099355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973473.58 | 973473.58
COA220202099357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150067.28 | 1150067.28
COA220202099363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627100.74 | 627100.74
COA220202099373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708546.25 | 708546.25
COA220202099374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189460.99 | 189460.99
COA220202099381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2121800.17 | 2121800.17
COA220202099406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523749.76 | 523749.76
COA220202099408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565739.73 | 565739.73
COA220202099411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1888117.59 | 1888117.59
COA220202099439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943992.51 | 943992.51
COA220202099445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960509.74 | 960509.74
COA220202099449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 521215.54 | 521215.54
COA220302135687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031770.55 | 1031770.55
COA220102064390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3969215.09 | 3969215.09
COA220102064621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 209196.69 | 209196.69
COA220102064623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581853.4 | 581853.4
COA220102064625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146941.32 | 146941.32
COA220102064630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329694.98 | 329694.98
COA220102064637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139018.01 | 139018.01
COA220102064653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405665.83 | 405665.83
COA220102064659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 357353.53 | 357353.53
COA220102064661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152123.83 | 152123.83
COA220102064662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450890.68 | 1450890.68
COA220102064667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91163.1 | 91163.1
COA220102064668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1712056 | 1712056
COA220102064673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397030.11 | 397030.11
COA220102064675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320064.97 | 320064.97
COA220102064679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856388.47 | 856388.47
COA220102064689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575168.63 | 674004.91
COA220102064713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986161.6 | 986161.6
COA220102064779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570660.52 | 570660.52
COA220102064877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217955.61 | 1217955.61
COA220102064879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476203.51 | 476203.51
COA220202099317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185366.55 | 185366.55
COA220202099318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920898.66 | 1920898.66
COA220202099322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374848.83 | 374848.83
COA220202099323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166450.05 | 166450.05
COA220202099325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450377.93 | 450377.93
COA220202099326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539345.5 | 539345.5
COA220202099342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1082597.63 | 1082597.63
COA220202099353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 671196.83 | 671196.83
COA220202099393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380401.85 | 380401.85
COA220202099396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948535.82 | 948535.82
COA220202099424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155000 | 1155000
COA220202099430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1068260.52 | 1068260.52
COA220202099435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536022.31 | 536022.31
COA220202099436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 333048.99 | 333048.99
COA220202099444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706133.96 | 706133.96
COA220302135676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958144 | 958144
COA220302135677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 851002.13 | 851002.13
COA220302135680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305464.17 | 305464.17
COA220302135682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69412.74 | 69412.74
COA220302135688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 821953.15 | 821953.15
COA220102064389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2298398.13 | 2298398.13
COA220102064393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466445.35 | 466445.35
COA220102064624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360982.15 | 360982.15
COA220102064631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62824.72 | 62824.72
COA220102064632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370729.84 | 370729.84
COA220102064639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123654.13 | 123654.13
COA220102064640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493175.63 | 1493175.63
COA220102064647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222715.86 | 222715.86
COA220102064649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413205.11 | 413205.11
COA220102064664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513108.15 | 513108.15
COA220102064697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064791.2 | 1064791.2
COA220102064704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1378618.52 | 1378618.52
COA220102064711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134899.73 | 1134899.73
COA220102064717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2473717.06 | 2473717.06
COA220102064773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1606869.36 | 1606869.36
COA220102064786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1833908.95 | 1833908.95
COA220202099321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204118.38 | 204118.38
COA220202099329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260164.34 | 1260164.34
COA220202099344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399812.63 | 399812.63
COA220202099359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1711496.11 | 1711496.11
COA220202099365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1239613.47 | 1239613.47
COA220202099368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2397579 | 2397579
COA220202099372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1645217.48 | 1645217.48
COA220202099401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405243.9 | 1405243.9
COA220202099413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412669.85 | 412669.85
COA220202099415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 205109.77 | 205109.77
COA220202099416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420328.6 | 420328.6
COA220202099427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505496.04 | 505496.04
COA220202099428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900381.2 | 900381.2
COA220202099433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1559678 | 1559678
COA220202099437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208660.72 | 208660.72
COA220202099440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1040483.22 | 1040483.22
COA220302135681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1195129.99 | 1195129.99
COA220102064611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264076.69 | 264076.69
COA220102064642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405445.65 | 405445.65
COA220102064651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311590.26 | 311590.26
COA220102064676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251754.29 | 1251754.29
COA220102064685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639602.17 | 639602.17
COA220102064687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1754903.04 | 1754903.04
COA220102064706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1540552.13 | 1540552.13
COA220102064784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898710.42 | 1898710.42
COA220102064873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747504.45 | 747504.45
COA220102064874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705881.14 | 705881.14
COA220102064927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1127769.92 | 1127769.92
COA220202099315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313338.88 | 313338.88
COA220202099324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457806.98 | 457806.98
COA220202099335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1713541.47 | 1713541.47
COA220202099336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1568308.42 | 1568308.42
COA220202099354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482057.77 | 482057.77
COA220202099361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926437.28 | 926437.28
COA220202099378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1790243.38 | 1790243.38
COA220202099382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432564.79 | 432564.79
COA220202099388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2077163.96 | 2704391.81
COA220202099389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370911.93 | 370911.93
COA220202099398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607572.67 | 607572.67
COA220202099399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1529899.81 | 1529899.81
COA220202099409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573682.93 | 573682.93
COA220202099414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721710.21 | 721710.21
COA220202099417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477771.15 | 477771.15
COA220202099441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560725.27 | 560725.27
COA220102064609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404557.83 | 404557.83
COA220102064613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 130107.91 | 130107.91
COA220102064615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347368.19 | 347368.19
COA220102064619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73080.72 | 73080.72
COA220102064626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508683.77 | 508683.77
COA220102064628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210818.68 | 210818.68
COA220102064635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185894.65 | 185894.65
COA220102064641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482049 | 482049
COA220102064644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347198.79 | 347198.79
COA220102064645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212381.04 | 212381.04
COA220102064646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 279002.02 | 279002.02
COA220102064652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140084.56 | 140084.56
COA220102064658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1114352.82 | 1114352.82
COA220102064666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849939.86 | 849939.86
COA220102064672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780605.49 | 780605.49
COA220102064680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452624.66 | 452624.66
COA220102064686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974833 | 974833
COA220102064692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392363.03 | 392363.03
COA220102064694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077400.43 | 1077400.43
COA220102064702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898165.57 | 898165.57
COA220102064737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345422.75 | 345422.75
COA220102064889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884067.92 | 884067.92
COA220202098860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2672089.27 | 2672089.27
COA220202098861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251482.47 | 1251482.47
COA220202099331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979379.35 | 979379.35
COA220202099333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564469.86 | 564469.86
COA220202099338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 893322.95 | 893322.95
COA220202099343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 533076.03 | 533076.03
COA220202099350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338306.43 | 338306.43
COA220202099375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211480.68 | 1211480.68
COA220202099384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217398.89 | 1217398.89
COA220202099390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651932.08 | 651932.08
COA220202099391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2421075.71 | 2421075.71
COA220202099412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413089.15 | 413089.15
COA220202099418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780424.67 | 780424.67
COA220202099423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599775.8 | 1599775.8
COA220202099426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797103.26 | 797103.26
COA220202099434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564005.71 | 564005.71
COA220202099450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957039.56 | 957039.56
COA220302135684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1067308.1 | 1067308.1
COA220302135685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383301.06 | 383301.06
COA220102063069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
COA220102063072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11868629 | 11868629
COA220202098872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3810448.38 | 3810448.38
COA220202098876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3416886.72 | 3441010.68
COA220202099305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3416886.72 | 3416886.72
COA220202098874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5714985.99 | 5714985.99
COA220102063074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1400339 | 1400339
COA220102063065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
COA220102064395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3402298 | 0
COA220102063066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
COA220102064394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3262646.75 | 3262646.75
COA220302130509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 686820.87 | 686820.87
COA220302135689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3375147.41 | 3375147.41
COA220302135639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1446810 | 1446810
COA220102063034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 67414225.43 | 67414225.43
COA220102063035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2000000 | 2000000
COA220102063061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 34926600 | 34926600
COA220102063063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 80000000 | 80000000
COA220102062931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 10289922.93 | 10289922.93
COA220102063062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6118705.76 | 6118705.76
COA220102062938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA220102062919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3046865.88 | 3046865.88
COA220102062936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 20000000 | 20000000
COA220302131791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4925463.22 | 4925463.22
COA220302131802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6402987.38 | 6402987.38
COA220302131820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10166674.31 | 10166674.31
COA220302135852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4996208.45 | 4996208.45
COA220102063947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5912962.8 | 5912962.8
COA220302131850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4919173.62 | 4919173.62
COA220302135597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5400556.33 | 5400556.33
COA220102063939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28359984.72 | 28359984.72
COA220302131795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4930233.07 | 4930233.07
COA220302135690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5676058.25 | 5676058.25
COA220302135804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4996208.45 | 4996208.45
COA220302135862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000008.56 | 5000008.56
COA220302135866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5241327.77 | 5241327.77
COA220102063942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5178363.28 | 5178363.28
COA220302131863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4934972.28 | 4934972.28
COA220302135781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5054916.01 | 5054916.01
COA220202086061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33183043.93 | 33183043.93
COA220302131798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5406038.53 | 5406038.53
COA220302135588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4971158.17 | 4971158.17
COA220302135807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4996208.45 | 4996208.45
COA220302135859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4927723.66 | 4927723.66
COA220302135872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4044168.7 | 4044168.7
COA220202086060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23885413.78 | 23885413.78
COA220302131788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3949203.98 | 3949203.98
COA220302131842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4919077.18 | 4919077.18
COA220302135603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5411522.45 | 5411522.45
COA220302135783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999746.67 | 2999746.67
COA220302135792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11774604.8 | 11774604.8
COA220302135796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3333073.12 | 3333073.12
COA220102063944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1223296.73 | 1223296.73
COA220302131859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4926517.62 | 4926517.62
COA220302135789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999746.67 | 2999746.67
COA220302131783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3941375.54 | 3941375.54
COA220302135567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4971084.35 | 4971084.35
COA220302131844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1207658 | 1207658
COA220202086056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E015-Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres |  | 1651982.85 | 1651982.85
COA220302135650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | U012-Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos |  | 1914887.08 | 1914887.08
COA220102064451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 51331500 | 51331500
COA220202088574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4768003.08 | 4768003.08

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA16160200696347 | Piezas | 1 | 1
COA16160200707314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300749872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300955439 | Otros | 1 | 1
COA17180201132104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301312534 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA180301312543 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA180401454846 | Vivienda | 4 | 4
COA180401502385 | Otros | 1 | 1
COA190201567186 | Metros Cuadrados | 95 | 95
COA190301569160 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179
COA190401584735 | Otros | 1 | 1
COA190401684842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685011 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699256 | Piezas | 4 | 6
COA200201711750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711816 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301713764 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
COA200401805873 | Vehículos | 1 | 1
COA200401828726 | Otros | 1 | 1
COA200401880404 | Metros | 1 | 1
COA200401881983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101884254 | Equipo de seguridad | 2 | 2
COA210101888077 | Metros | 1 | 1
COA210201895145 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895209 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
COA210201895217 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
COA210201895481 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 0
COA210201895633 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895759 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201914944 | Metros cuadrados de construcción | 980 | 980
COA210201944012 | Metros | 1 | 1
COA210301958474 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958489 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301969760 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969842 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970245 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970255 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210302004649 | Metros Cuadrados | 7920.65 | 7920.65
COA210302004799 | Metros | 1 | 1
COA210402007911 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210402007950 | Metros Cuadrados | 48 | 0
COA210402020401 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402034192 | Metros Cuadrados | 332 | 332
COA210402054542 | Metros | 1 | 1
COA210402058690 | Otros | 1 | 1
COA220102061307 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061372 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061481 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061483 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061530 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061543 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063069 | Metros | 308 | 308
COA220102063072 | Metros | 2500 | 2500
COA220102063758 | Metros | 1 | 1
COA220102063762 | Metros | 1 | 1
COA220102063928 | Metros | 237951 | 237951
COA220102064392 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064616 | Metros | 1 | 1
COA220102064620 | Metros | 1 | 1
COA220102064629 | Metros | 1 | 1
COA220102064634 | Metros | 1 | 1
COA220102064636 | Metros | 1 | 1
COA220102064650 | Metros | 1 | 1
COA220102064656 | Metros | 1 | 1
COA220102064669 | Metros | 1 | 1
COA220102064671 | Metros | 1 | 1
COA220102064677 | Metros | 1 | 1
COA220102064682 | Metros | 1 | 1
COA220102064699 | Metros | 1 | 1
COA220102064709 | Metros | 1 | 1
COA220102064710 | Metros | 1 | 1
COA220102064715 | Metros | 1 | 1
COA220102064716 | Metros | 1 | 1
COA220102064765 | Metros | 1 | 1
COA220102064774 | Metros | 1 | 1
COA220102064785 | Metros | 1 | 1
COA220102064787 | Metros | 1 | 1
COA220102065776 | Albergue(s) | 1 | 1
COA220202068151 | Metros lineales | 1166 | 1166
COA220202068230 | Metros lineales | 3442 | 3442
COA220202068231 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202068274 | Piezas | 14 | 14
COA220202068282 | Piezas | 15 | 15
COA220202068659 | Metros cuadrados de construcción | 375 | 375
COA220202068661 | Metros cuadrados de construcción | 130 | 130
COA220202068738 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
COA220202069842 | Metros cuadrados de construcción | 168 | 168
COA220202070565 | Metros Cuadrados | 5945 | 5944.5
COA220202071324 | Metros Cuadrados | 10491 | 10491
COA220202071362 | Metros lineales | 25 | 24.4
COA220202071373 | Metros lineales | 27 | 27
COA220202071432 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220202072468 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220202072540 | Kilómetro lineal | 3 | 3
COA220202072647 | Metros Cuadrados | 735 | 735
COA220202073641 | Metros cuadrados de construcción | 3407 | 3407
COA220202073976 | Metros lineales | 157 | 157
COA220202074914 | Otros | 1 | 1
COA220202077973 | Metros Cuadrados | 365 | 365
COA220202078385 | Metros Cuadrados | 7717 | 7855
COA220202079935 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116
COA220202086065 | Otros | 10 | 10
COA220202086871 | Metros Cuadrados | 16028.05 | 16028.05
COA220202086961 | Metros Cuadrados | 3104.75 | 3104.75
COA220202098872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202098876 | Equipamiento | 1 | 1
COA220202099305 | Equipamiento | 1 | 1
COA220202099332 | Metros | 1 | 1
COA220202099334 | Metros | 1 | 1
COA220202099339 | Metros | 1 | 1
COA220202099346 | Metros | 1 | 1
COA220202099348 | Metros | 1 | 1
COA220202099349 | Metros | 1 | 1
COA220202099351 | Metros | 1 | 1
COA220202099352 | Metros | 1 | 1
COA220202099358 | Metros | 1 | 1
COA220202099360 | Metros | 1 | 1
COA220202099367 | Metros | 1 | 1
COA220202099371 | Metros | 1 | 1
COA220202099376 | Metros | 1 | 1
COA220202099379 | Metros | 1 | 1
COA220202099380 | Metros | 1 | 1
COA220202099386 | Metros | 1 | 1
COA220202099394 | Metros | 1 | 1
COA220202099397 | Metros | 1 | 1
COA220202099405 | Metros | 1 | 1
COA220202099425 | Metros | 1 | 1
COA220202099431 | Metros | 1 | 1
COA220202099442 | Metros | 1 | 1
COA220202099447 | Metros | 1 | 1
COA220202099451 | Metros | 1 | 1
COA220302101773 | Metros Cuadrados | 8266.8 | 8266.8
COA220302101854 | Metros lineales | 25 | 25
COA220302102562 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA220302102632 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220302102640 | Metros Cuadrados | 256 | 256
COA220302102675 | Metros Cuadrados | 210 | 0
COA220302102694 | Metros Cuadrados | 30 | 0
COA220302102745 | Metros Cuadrados | 90 | 0
COA220302102865 | Metros Cuadrados | 4058.7 | 4058.7
COA220302102905 | Metros Cuadrados | 2612 | 2612
COA220302103001 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA220302103409 | Metros Cuadrados | 750 | 750
COA220302103954 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220302104112 | Aula | 32 | 32
COA220302104288 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125
COA220302105827 | Conexione(s) | 7 | 7
COA220302106178 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA220302108788 | Metros lineales | 660 | 660
COA220302110152 | Metros cúbicos | 518 | 518
COA220302110525 | Metros Cuadrados | 1458.5 | 1458.5
COA220302110899 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130
COA220302114055 | Metros Cuadrados | 10533 | 10533
COA220302114147 | Metros lineales | 350 | 350
COA220302114154 | Metros lineales | 1054 | 1054
COA220302115152 | Metros cuadrados de construcción | 395 | 395
COA220302115520 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA220302115673 | Metros lineales | 93.35 | 93.35
COA220302115857 | Metros lineales | 370 | 370
COA220302116290 | Piezas | 7 | 7
COA220302116339 | Metros lineales | 200 | 200
COA220302116594 | Piezas | 6 | 6
COA220302116611 | Metros lineales | 216 | 216
COA220302116650 | Piezas | 4 | 4
COA220302116656 | Metros Cuadrados | 3854 | 3854
COA220302116693 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116697 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302117640 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302117911 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302120735 | Metros Cuadrados | 360 | 360
COA220302122259 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122664 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122904 | Vehículos | 1 | 1
COA220302131791 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302131802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302131820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135444 | Metros | 1 | 1
COA220302135639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135675 | Metros | 1 | 1
COA220302135678 | Metros | 1 | 1
COA220302135852 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302136085 | Piezas | 20 | 20
COA220302138283 | Metros Cuadrados | 200 | 200
COA220302139732 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA16160200707288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400817132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832383 | Otros | 1 | 1
COA00170200896262 | Otros | 1 | 1
COA17170200898383 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170300954035 | Otros | 1 | 1
COA18180201135025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301309007 | Metros Cuadrados | 240 | 240
COA180301312539 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA180401418870 | Metros Cuadrados | 176 | 176
COA180401419018 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA180401454675 | Vivienda | 19 | 19
COA180401454951 | Metros Cuadrados | 341.2 | 341.2
COA180401455004 | Metros Cuadrados | 183 | 183
COA190101515239 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201540078 | Otros | 1 | 1
COA190401595834 | Metros Cuadrados | 77 | 77
COA190401595858 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA190401684877 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401693562 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699255 | Piezas | 873 | 748
COA200101699261 | Piezas | 15 | 1
COA200101699262 | Piezas | 2 | 2
COA200101699294 | Metros cúbicos | 480 | 480
COA200201711787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301713898 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301727584 | Metros Cuadrados | 586 | 586
COA200301793008 | Metros | 1 | 1
COA200401828702 | Otros | 1 | 1
COA200401830266 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA200401876852 | Equipamiento | 1 | 1
COA200401880395 | Metros | 1 | 1
COA200401880397 | Metros | 1 | 1
COA200401881525 | Metros | 1 | 1
COA210101882922 | Equipamiento | 596 | 596
COA210101882923 | Lote | 986 | 986
COA210101883004 | Metros cúbicos | 11874 | 11874
COA210101883825 | Piezas | 1061 | 1104
COA210101884253 | Piezas | 1 | 1
COA210101888078 | Metros | 1 | 1
COA210101888081 | Metros | 1 | 1
COA210201895419 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210201895485 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 0
COA210201914918 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500
COA210201937639 | Otros | 1 | 1
COA210201942220 | Metros | 1 | 1
COA210201942222 | Metros | 1 | 1
COA210201943101 | Lote | 1 | 1
COA210201944002 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210301958379 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958432 | Metros Cuadrados | 32 | 0
COA210301958475 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301958476 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301958484 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301969920 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301998124 | Metros lineales | 111.7 | 111.7
COA210302001850 | Metros cúbicos | 1250.52 | 1250.52
COA210302004593 | Metros Cuadrados | 11235.12 | 11235.12
COA210302004636 | Metros Cuadrados | 70087 | 70087
COA210402013986 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402017382 | Metros lineales | 249.5 | 249.5
COA210402030095 | Metros cuadrados de construcción | 298 | 298
COA210402042680 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402054544 | Metros | 1 | 1
COA210402054547 | Metros | 1 | 1
COA220102061413 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061512 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061519 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063034 | Piezas | 10153 | 10153
COA220102063757 | Metros | 1 | 1
COA220102063766 | Metros | 1 | 1
COA220102063947 | Metros | 1 | 1
COA220102064610 | Metros | 1 | 1
COA220102064618 | Metros | 1 | 1
COA220102064622 | Metros | 1 | 1
COA220102064633 | Metros | 1 | 1
COA220102064643 | Metros | 1 | 1
COA220102064655 | Metros | 1 | 1
COA220102064657 | Metros | 1 | 1
COA220102064670 | Metros | 1 | 1
COA220102064678 | Metros | 1 | 1
COA220102064683 | Metros | 1 | 1
COA220102064688 | Metros | 1 | 1
COA220102064690 | Metros | 1 | 1
COA220102064700 | Metros | 1 | 1
COA220102064701 | Metros | 1 | 1
COA220102064707 | Metros | 1 | 1
COA220102064708 | Metros | 1 | 1
COA220102064714 | Metros | 1 | 1
COA220102064783 | Metros | 1 | 1
COA220102064788 | Metros | 1 | 1
COA220102064911 | Metros | 1 | 1
COA220202068878 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 192.56
COA220202069777 | Metros Cuadrados | 6688 | 6688
COA220202069864 | Metros Cuadrados | 13311 | 13311
COA220202069937 | Metros Cuadrados | 3576 | 3576
COA220202070233 | Conexione(s) | 33 | 33
COA220202070569 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
COA220202070585 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 175
COA220202070905 | Metros lineales | 89 | 89
COA220202071586 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000
COA220202072427 | Piezas | 5 | 5
COA220202072604 | Metros Cuadrados | 983 | 983
COA220202072708 | EQUIPO(S) | 1 | 1
COA220202073905 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA220202074028 | Metros cúbicos | 70 | 70
COA220202074462 | Metros lineales | 82 | 82
COA220202074597 | Metros lineales | 1040 | 1040
COA220202076218 | Metros Cuadrados | 410 | 410
COA220202077157 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
COA220202077216 | Metros Cuadrados | 1126 | 1126
COA220202077552 | Metros cuadrados de construcción | 346 | 346
COA220202078005 | Metros Cuadrados | 1688 | 1688
COA220202078020 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160
COA220202078312 | Metros Cuadrados | 679 | 679
COA220202078762 | Metros Cuadrados | 2835 | 2835
COA220202078807 | Metros Cuadrados | 3610 | 3610
COA220202078854 | Metros lineales | 720 | 720
COA220202079076 | Metros lineales | 977 | 977
COA220202079697 | Cancha(s) | 1 | 1
COA220202079861 | Metros lineales | 180 | 180
COA220202079878 | Metros lineales | 220 | 220
COA220202079884 | Metros lineales | 50 | 50
COA220202079890 | Metros lineales | 208 | 208
COA220202079917 | Metros Cuadrados | 1286 | 1286
COA220202082475 | Metros Cuadrados | 7520 | 7520
COA220202085821 | Equipamiento | 1 | 1
COA220202099313 | Metros | 1 | 1
COA220202099316 | Metros | 1 | 1
COA220202099320 | Metros | 1 | 1
COA220202099362 | Metros | 1 | 1
COA220202099369 | Metros | 1 | 1
COA220202099370 | Metros | 1 | 1
COA220202099383 | Metros | 1 | 1
COA220202099385 | Metros | 1 | 1
COA220202099387 | Metros | 1 | 1
COA220202099392 | Metros | 1 | 1
COA220202099410 | Metros | 1 | 1
COA220202099421 | Metros | 1 | 1
COA220202099432 | Metros | 1 | 1
COA220202099438 | Metros | 1 | 1
COA220202099448 | Metros | 1 | 1
COA220202099535 | Lote | 1 | 1
COA220302101777 | Metros lineales | 120 | 120
COA220302102534 | Metros Cuadrados | 112 | 112
COA220302102548 | Metros Cuadrados | 112 | 112
COA220302102638 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220302102729 | Metros Cuadrados | 60 | 0
COA220302102737 | Metros Cuadrados | 30 | 0
COA220302104083 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA220302104086 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302104303 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
COA220302104451 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220
COA220302106180 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220302107072 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302107542 | Metros lineales | 373 | 373
COA220302107549 | Metros lineales | 165 | 165
COA220302107863 | Metros lineales | 172 | 172
COA220302107899 | Metros Cuadrados | 840 | 840
COA220302108017 | Piezas | 1 | 1
COA220302109965 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353
COA220302110034 | Metros Cuadrados | 1643.6 | 1643.6
COA220302110334 | Metros Cuadrados | 2553 | 2553
COA220302111169 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1
COA220302114010 | Metros lineales | 410.3 | 410.3
COA220302115210 | Metros lineales | 185 | 185
COA220302115280 | Metros lineales | 88 | 88
COA220302115425 | Metros lineales | 27 | 27
COA220302115836 | Metros lineales | 150 | 150
COA220302115898 | Metros lineales | 1 | 1
COA220302116040 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302116402 | Metros lineales | 420 | 420
COA220302116593 | Metros lineales | 50 | 50
COA220302116596 | Piezas | 7 | 7
COA220302116678 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302117593 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302118051 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302118150 | Metros lineales | 345.8 | 345.8
COA220302118865 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
COA220302118911 | Metros Cuadrados | 236 | 236
COA220302118966 | Metros Cuadrados | 259.5 | 259.5
COA220302118998 | PROYECTO(S) | 1 | 1
COA220302120696 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA220302120706 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA220302122665 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302123355 | Cuarto(s) | 7 | 7
COA220302130866 | Computadoras | 2 | 2
COA220302131844 | Computadoras | 15 | 15
COA220302131844 | IMPRESORA(S) | 10 | 10
COA220302131844 | Lote | 5 | 5
COA220302131844 | Mobiliario y equipo | 5540 | 5540
COA220302131844 | Otros | 100 | 100
COA220302131850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135438 | Metros | 1 | 1
COA220302135440 | Metros | 1 | 1
COA220302135447 | Metros | 1 | 1
COA220302135597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135650 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135674 | Metros | 1 | 1
COA220302135683 | Metros | 1 | 1
COA220302135686 | Metros | 1 | 1
COA220302136583 | Piezas | 11000 | 11000
COA16160200685247 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200707280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717871 | Vivienda | 1 | 1
COA16160400746275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200902429 | Otros | 1 | 1
COA16180101070861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101073913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301312519 | Metros Cuadrados | 400 | 400
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA180301389833 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337
COA180401454889 | Metros Cuadrados | 288 | 288
COA190101515249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190301572702 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA190401581329 | Otros | 1 | 1
COA190401601059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401678334 | Otros | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699253 | Piezas | 375 | 744
COA200101699259 | Piezas | 5 | 5
COA200101699351 | Metros lineales | 126.5 | 126.5
COA200301793012 | Metros | 1 | 1
COA200401826172 | Otros | 1 | 1
COA200401828654 | Otros | 1 | 1
COA200401828718 | Otros | 1 | 1
COA200401828922 | Otros | 1 | 1
COA200401829055 | Otros | 1 | 1
COA200401880392 | Metros | 1 | 1
COA200401880394 | Metros | 1 | 1
COA200401880398 | Metros | 1 | 1
COA200401880403 | Metros | 1 | 1
COA200401880406 | Metros | 1 | 1
COA200401881058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101884252 | Equipo de seguridad | 549 | 549
COA210101888089 | Metros | 1 | 1
COA210201895171 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256
COA210201895208 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895468 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 0
COA210201895474 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 0
COA210201895493 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 0
COA210201895495 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 0
COA210201914950 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800
COA210201944007 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210301956973 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210301957177 | Metros lineales | 909.07 | 909.07
COA210301958150 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958158 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958396 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958424 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301958485 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301958493 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301969505 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970663 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301976529 | Metros cuadrados de construcción | 1014 | 1014
COA210302004272 | Metros lineales | 450 | 0
COA210302004602 | Metros Cuadrados | 19387.88 | 19387.88
COA210302004669 | Metros Cuadrados | 10450 | 10450
COA210402008422 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA210402034994 | Conexione(s) | 52 | 52
COA210402053142 | Metros | 12493 | 12493
COA210402054536 | Metros | 1 | 1
COA210402054546 | Metros | 1 | 1
COA210402054551 | Equipamiento | 1 | 1
COA220102061394 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061505 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063035 | Lote | 1 | 1
COA220102063061 | Piezas | 3107 | 3107
COA220102063765 | Metros | 1 | 1
COA220102063925 | Metros | 101041 | 101041
COA220102063929 | Kilómetro | 1 | 1
COA220102063939 | Metros | 1 | 1
COA220102064391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064612 | Metros | 1 | 1
COA220102064638 | Metros | 1 | 1
COA220102064648 | Metros | 1 | 1
COA220102064654 | Metros | 1 | 1
COA220102064674 | Metros | 1 | 1
COA220102064696 | Metros | 1 | 1
COA220102064703 | Metros | 1 | 1
COA220102064772 | Metros | 1 | 1
COA220102064782 | Metros | 1 | 1
COA220102064790 | Metros | 1 | 1
COA220102064885 | Metros | 1 | 1
COA220102064890 | Metros | 1 | 1
COA220202067972 | Piezas | 1 | 1
COA220202068450 | Piezas | 1 | 1
COA220202068584 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750
COA220202068586 | Metros lineales | 66 | 66
COA220202068646 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 244.05
COA220202069451 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202069828 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
COA220202070700 | Conexione(s) | 14 | 14
COA220202070812 | Conexione(s) | 25 | 25
COA220202070838 | Metros Cuadrados | 15430 | 10151.21
COA220202070853 | Metros lineales | 138 | 134.8
COA220202070865 | Metros lineales | 30 | 30
COA220202070890 | Metros Cuadrados | 2860 | 2860
COA220202070892 | Metros lineales | 39 | 39
COA220202070924 | Metros Cuadrados | 7877 | 7628.23
COA220202070936 | Metros lineales | 123 | 123
COA220202072058 | Metros lineales | 495 | 495
COA220202072413 | Metros lineales | 755 | 755
COA220202073892 | Metros lineales | 180 | 180
COA220202074037 | Metros lineales | 37 | 37
COA220202075099 | Metros lineales | 115 | 115
COA220202075560 | Metros Cuadrados | 3871.8 | 3871.8
COA220202078244 | Metros Cuadrados | 516 | 516
COA220202078392 | Metros Cuadrados | 2270 | 2270
COA220202078435 | Metros lineales | 190 | 190
COA220202078472 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460
COA220202078723 | Metros Cuadrados | 2865 | 2865
COA220202078774 | Metros Cuadrados | 7921 | 7921
COA220202079780 | Metros Cuadrados | 4659 | 4659
COA220202079844 | Metros lineales | 210 | 210
COA220202079866 | Metros lineales | 223 | 223
COA220202079944 | Metros Cuadrados | 1177 | 1177
COA220202086053 | Otros | 1 | 1
COA220202086836 | Metros Cuadrados | 440 | 440
COA220202098358 | Metros cúbicos | 407.45 | 407.45
COA220202098815 | Piezas | 273 | 273
COA220202098874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202099319 | Metros | 1 | 1
COA220202099328 | Metros | 1 | 1
COA220202099330 | Metros | 1 | 1
COA220202099337 | Metros | 1 | 1
COA220202099341 | Metros | 1 | 1
COA220202099345 | Metros | 1 | 1
COA220202099356 | Metros | 1 | 1
COA220202099364 | Metros | 1 | 1
COA220202099366 | Metros | 1 | 1
COA220202099377 | Metros | 1 | 1
COA220202099395 | Metros | 1 | 1
COA220202099400 | Metros | 1 | 1
COA220202099402 | Aula | 1 | 1
COA220202099403 | Aula | 1 | 1
COA220202099404 | Aula | 1 | 1
COA220202099407 | Metros | 1 | 1
COA220202099419 | Metros | 1 | 1
COA220202099420 | Metros | 1 | 1
COA220202099422 | Metros | 1 | 1
COA220202099429 | Metros | 1 | 1
COA220202099443 | Metros | 1 | 1
COA220202099446 | Metros | 1 | 1
COA220202099452 | Metros | 1 | 1
COA220202099546 | Lote | 1 | 1
COA220302101834 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220302102552 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220302102659 | Metros Cuadrados | 512 | 512
COA220302102751 | Metros Cuadrados | 150 | 0
COA220302102757 | Metros Cuadrados | 96 | 0
COA220302102977 | Metros Cuadrados | 8210 | 8210
COA220302104286 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
COA220302104297 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
COA220302105561 | Cuarto(s) | 14 | 14
COA220302106465 | Metros lineales | 274 | 274
COA220302107671 | Metros lineales | 386.6 | 386.6
COA220302107678 | Metros lineales | 45 | 45
COA220302108367 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA220302109591 | Planta(s) | 1 | 1
COA220302109933 | Metros Cuadrados | 551 | 551
COA220302110005 | Metros Cuadrados | 2593.4 | 2593.4
COA220302110760 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110808 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110859 | Metros Cuadrados | 1378 | 1378
COA220302113729 | Metros lineales | 185 | 185
COA220302113830 | Metros Cuadrados | 550.5 | 550.5
COA220302114128 | Metros lineales | 327 | 327
COA220302115119 | Metros Cuadrados | 425 | 425
COA220302115278 | Metros Cuadrados | 910 | 910
COA220302115659 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1
COA220302115888 | Metros lineales | 100 | 100
COA220302116417 | Metros lineales | 150 | 150
COA220302116616 | Metros lineales | 345 | 374.48
COA220302116637 | Metros lineales | 300 | 300
COA220302116683 | Metros Cuadrados | 2625 | 2625
COA220302116721 | Piezas | 33 | 33
COA220302116728 | Metros Cuadrados | 812 | 812
COA220302117564 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302118015 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302120514 | Metros Cuadrados | 840 | 840
COA220302122886 | Piezas | 1 | 1
COA220302123350 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA220302125513 | Metros Cuadrados | 1595 | 1595
COA220302126747 | Metros cuadrados de construcción | 364 | 364
COA220302130867 | PLAN(ES) | 1 | 1
COA220302130869 | MANUAL(ES) | 1 | 1
COA220302130871 | PLAN(ES) | 1 | 1
COA220302131795 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135436 | Metros | 1 | 1
COA220302135594 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135679 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135690 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135804 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302135862 | Metros | 1 | 1
COA220302135866 | Metros | 1 | 1
COA220302137111 | Metros Cuadrados | 5882 | 5882
COA220302139368 | Metros | 1 | 1
COA220302139729 | Metros | 1 | 1
COA16160200690640 | Otros | 1 | 1
COA16160200690707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696167 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100833197 | Piezas | 1 | 1
COA17170100833205 | Piezas | 1 | 2175
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135019 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301307464 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA180401419016 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA190101515248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201531931 | Otros | 1 | 1
COA190201542092 | Otros | 546 | 546
COA190201545959 | Metros lineales | 660 | 660
COA200101699257 | Piezas | 88 | 71
COA200301725425 | Otros | 1 | 1
COA200401880393 | Metros | 1 | 1
COA200401881132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882921 | Lote | 580 | 580
COA210101884250 | Piezas | 1 | 1
COA210101888071 | Metros | 1 | 1
COA210201894092 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128
COA210201895488 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 0
COA210201940867 | Mobiliario y equipo | 17 | 17
COA210201943109 | Lote | 1 | 1
COA210201944003 | Metros | 1 | 1
COA210301958141 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958174 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA210301958413 | Metros Cuadrados | 48 | 0
COA210301958483 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301959099 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA210301967750 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969458 | Metros lineales | 850 | 850
COA210301969688 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969806 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970224 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301995329 | Metros Cuadrados | 912 | 912
COA210301998063 | Metros lineales | 137.4 | 137.4
COA210402007872 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402007892 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA210402008618 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA210402053836 | Toma(s) | 220 | 220
COA210402054540 | Metros | 1 | 1
COA210402054545 | Metros | 1 | 1
COA220102061487 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061495 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061501 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063063 | Piezas | 221 | 221
COA220102063074 | Metros | 5194 | 5194
COA220102063942 | Metros | 1 | 1
COA220102064614 | Metros | 1 | 1
COA220102064617 | Metros | 1 | 1
COA220102064627 | Metros | 1 | 1
COA220102064660 | Metros | 1 | 1
COA220102064663 | Metros | 1 | 1
COA220102064665 | Metros | 1 | 1
COA220102064684 | Metros | 1 | 1
COA220102064691 | Metros | 1 | 1
COA220102064693 | Metros | 1 | 1
COA220102064695 | Metros | 1 | 1
COA220102064698 | Metros | 1 | 1
COA220102064705 | Metros | 1 | 1
COA220102064712 | Metros | 1 | 1
COA220102064776 | Metros | 1 | 1
COA220102064781 | Metros | 1 | 1
COA220102064791 | Metros | 1 | 1
COA220102064912 | Metros | 1 | 1
COA220202068324 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA220202068447 | Piezas | 3 | 3
COA220202068582 | Metros lineales | 450 | 450
COA220202068636 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125
COA220202068639 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 90.14
COA220202069835 | Conexione(s) | 5 | 5
COA220202070580 | Metros Cuadrados | 12045 | 12045
COA220202070802 | Metros lineales | 85 | 85
COA220202070886 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA220202071393 | Metros Cuadrados | 105 | 105
COA220202072451 | Piezas | 1 | 1
COA220202072597 | Conexione(s) | 12 | 12
COA220202072884 | Metros lineales | 100 | 100
COA220202075916 | Metros Cuadrados | 28 | 28
COA220202076652 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48
COA220202077695 | Metros Cuadrados | 39 | 39
COA220202078445 | Cancha(s) | 1 | 1
COA220202078490 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202078545 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202078576 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202078627 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202078680 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202078703 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220202079336 | Metros Cuadrados | 4448 | 4448
COA220202079765 | Metros lineales | 226 | 226
COA220202079775 | Metros lineales | 226 | 226
COA220202079903 | Metros lineales | 118 | 118
COA220202079931 | Metros Cuadrados | 1658 | 1658
COA220202080111 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA220202081838 | Metros Cuadrados | 1317 | 1317
COA220202081980 | Vehículos | 1 | 1
COA220202082400 | Toma(s) | 29 | 29
COA220202084343 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA220202099314 | Metros | 1 | 1
COA220202099327 | Metros | 1 | 1
COA220202099340 | Metros | 1 | 1
COA220202099347 | Metros | 1 | 1
COA220202099355 | Metros | 1 | 1
COA220202099357 | Metros | 1 | 1
COA220202099363 | Metros | 1 | 1
COA220202099373 | Metros | 1 | 1
COA220202099374 | Metros | 1 | 1
COA220202099381 | Metros | 1 | 1
COA220202099406 | Metros | 1 | 1
COA220202099408 | Metros | 1 | 1
COA220202099411 | Metros | 1 | 1
COA220202099439 | Metros | 1 | 1
COA220202099445 | Metros | 1 | 1
COA220202099449 | Metros | 1 | 1
COA220302101983 | Metros Cuadrados | 448 | 448
COA220302102521 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA220302102558 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA220302102698 | Metros Cuadrados | 60 | 0
COA220302102700 | Metros Cuadrados | 60 | 0
COA220302102998 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA220302104076 | Cuarto(s) | 7 | 7
COA220302104252 | Cancha(s) | 1 | 1
COA220302107855 | Metros lineales | 218 | 218
COA220302107885 | Metros lineales | 400 | 400
COA220302109429 | Metros Cuadrados | 286 | 286
COA220302109620 | Tanque(s) | 1 | 1
COA220302109888 | Metros Cuadrados | 582 | 582
COA220302110598 | Metros lineales | 150 | 150
COA220302110645 | Metros Cuadrados | 3119 | 3119
COA220302110727 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302111353 | EQUIPO(S) | 1 | 1
COA220302114829 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
COA220302114852 | Metros cuadrados de construcción | 1035 | 1035
COA220302115136 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510
COA220302115250 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
COA220302115577 | Piezas | 1 | 1
COA220302115661 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
COA220302116076 | Piezas | 135 | 135
COA220302116315 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302116325 | Piezas | 92 | 92
COA220302116394 | Metros lineales | 330 | 330
COA220302116603 | Piezas | 1 | 1
COA220302116669 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116714 | Metros Cuadrados | 483 | 483
COA220302116729 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116741 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302117530 | Piezas | 4 | 4
COA220302117578 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302117789 | Metros Cuadrados | 149.76 | 149.76
COA220302125427 | Metros lineales | 832 | 832
COA220302126376 | Metros Cuadrados | 4351 | 4351
COA220302131149 | Sanitario(s) | 2 | 2
COA220302131838 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302131863 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135687 | Metros | 1 | 1
COA220302135781 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302136545 | Metros cúbicos | 419.19 | 419.19
COA220302138093 | Computadoras | 5 | 5
COA220302138093 | Piezas | 6 | 6
COA220302139409 | Metros | 1 | 1
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717872 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200723452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815646 | Lote | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13170401048526 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301312515 | Metros Cuadrados | 800 | 800
COA190201539590 | Otros | 5 | 5
COA190401584135 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA190401661787 | Otros | 1 | 1
COA190401684871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301746383 | Vivienda | 1 | 1
COA200301793003 | Metros | 1 | 1
COA200301793011 | Metros | 1 | 1
COA200401810498 | Otros | 14 | 14
COA200401825491 | Otros | 1 | 1
COA200401828739 | Otros | 1 | 1
COA200401828929 | Otros | 1 | 1
COA200401833102 | Metros Cuadrados | 22 | 22
COA200401880399 | Metros | 1 | 1
COA210101888012 | Metros | 1 | 1
COA210101888072 | Metros | 1 | 1
COA210101888083 | Metros | 1 | 1
COA210101888085 | Metros | 1 | 1
COA210201895142 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA210201895169 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210201895212 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA210201895420 | Metros Cuadrados | 64 | 0
COA210201895436 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 0
COA210201895760 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201942218 | Metros | 1 | 1
COA210201943998 | Metros | 1 | 1
COA210301958397 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958442 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301958562 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301969429 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970681 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301998004 | Metros Cuadrados | 2470 | 2470
COA210302002458 | Metros | 1 | 1
COA210302004798 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102061382 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061486 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061491 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061547 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102062931 | Piezas | 2 | 2
COA220102063062 | Piezas | 57 | 57
COA220102064390 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064621 | Metros | 1 | 1
COA220102064623 | Metros | 1 | 1
COA220102064625 | Metros | 1 | 1
COA220102064630 | Metros | 1 | 1
COA220102064637 | Metros | 1 | 1
COA220102064653 | Metros | 1 | 1
COA220102064659 | Metros | 1 | 1
COA220102064661 | Metros | 1 | 1
COA220102064662 | Metros | 1 | 1
COA220102064667 | Metros | 1 | 1
COA220102064668 | Metros | 1 | 1
COA220102064673 | Metros | 1 | 1
COA220102064675 | Metros | 1 | 1
COA220102064679 | Metros | 1 | 1
COA220102064689 | Metros | 1 | 1
COA220102064713 | Metros | 1 | 1
COA220102064779 | Metros | 1 | 1
COA220102064877 | Metros | 1 | 1
COA220102064879 | Metros | 1 | 1
COA220102065469 | Metros lineales | 280 | 280
COA220202068436 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576
COA220202068638 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 141.63
COA220202068653 | Metros cuadrados de construcción | 195 | 195
COA220202068756 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
COA220202070298 | Metros lineales | 120 | 120
COA220202070335 | Conexione(s) | 4 | 4
COA220202070566 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900
COA220202070568 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125
COA220202070621 | Conexione(s) | 16 | 16
COA220202070742 | Metros Cuadrados | 5494 | 5776.14
COA220202070972 | Metros lineales | 105 | 90.2
COA220202071099 | Metros Cuadrados | 6857 | 6857
COA220202071423 | Metros Cuadrados | 108 | 108
COA220202072070 | Conexione(s) | 50 | 50
COA220202072416 | Metros lineales | 1125 | 1125
COA220202072593 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
COA220202072669 | Metros lineales | 24 | 24
COA220202074413 | Metros lineales | 800 | 800
COA220202074764 | Metros Cuadrados | 146 | 146
COA220202075038 | Comedor(es) | 1 | 1
COA220202076107 | Metros Cuadrados | 315 | 315
COA220202076418 | Metros lineales | 285 | 285
COA220202077997 | Metros Cuadrados | 917 | 917
COA220202078031 | Metros Cuadrados | 1391 | 1391
COA220202079739 | Metros lineales | 200 | 200
COA220202079834 | Metros lineales | 115 | 115
COA220202079924 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185
COA220202080634 | Sanitario(s) | 1 | 1
COA220202086061 | Otros | 1 | 1
COA220202099162 | Equipamiento | 15 | 15
COA220202099317 | Metros | 1 | 1
COA220202099318 | Metros | 1 | 1
COA220202099322 | Metros | 1 | 1
COA220202099323 | Metros | 1 | 1
COA220202099325 | Metros | 1 | 1
COA220202099326 | Metros | 1 | 1
COA220202099342 | Metros | 1 | 1
COA220202099353 | Metros | 1 | 1
COA220202099393 | Metros | 1 | 1
COA220202099396 | Metros | 1 | 1
COA220202099424 | Metros | 1 | 1
COA220202099430 | Metros | 1 | 1
COA220202099435 | Metros | 1 | 1
COA220202099436 | Metros | 1 | 1
COA220202099444 | Metros | 1 | 1
COA220302101664 | Metros cuadrados de construcción | 544 | 544
COA220302102509 | Metros lineales | 1014.9 | 1014.9
COA220302102631 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220302102672 | Metros Cuadrados | 576 | 576
COA220302102695 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA220302102725 | Metros Cuadrados | 60 | 0
COA220302102730 | Metros Cuadrados | 60 | 0
COA220302102750 | Metros Cuadrados | 30 | 0
COA220302103413 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA220302104110 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220302104111 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220302104118 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA220302104293 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300
COA220302105872 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220302106172 | Cuarto(s) | 6 | 5
COA220302107085 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302109985 | Metros Cuadrados | 1080.7 | 1080.7
COA220302110310 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296
COA220302110538 | Metros lineales | 1750 | 1750
COA220302110777 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110790 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110836 | Vehículos | 1 | 1
COA220302111332 | Piezas | 1 | 1
COA220302114067 | Metros Cuadrados | 5361 | 5361
COA220302114091 | Metros Cuadrados | 8105.2 | 8105.2
COA220302115111 | Metros cuadrados de construcción | 2895 | 2895
COA220302115844 | Metros lineales | 220 | 220
COA220302116287 | Metros lineales | 117.6 | 117.6
COA220302116363 | Metros lineales | 220 | 220
COA220302116436 | Piezas | 1 | 1
COA220302116725 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302117828 | Metros cúbicos | 316.8 | 316.8
COA220302117981 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302118190 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302118359 | Vehículos | 1 | 1
COA220302120423 | Metros Cuadrados | 720 | 720
COA220302120675 | Metros Cuadrados | 720 | 720
COA220302120726 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA220302122229 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122257 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122878 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302127015 | Toma(s) | 23 | 23
COA220302130879 | Piezas | 3 | 3
COA220302131798 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135588 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135676 | Metros | 1 | 1
COA220302135677 | Metros | 1 | 1
COA220302135680 | Metros | 1 | 1
COA220302135682 | Metros | 1 | 1
COA220302135688 | Metros | 1 | 1
COA220302135807 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302135859 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135872 | Metros | 1 | 1
COA220302137939 | IMPRESORA(S) | 7 | 7
COA220302137939 | Computadoras | 22 | 22
COA220302139398 | Metros | 1 | 1
COA16160200701667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200718054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815657 | Lote | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201083669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301320904 | Metros Cuadrados | 40 | 40
COA180401419432 | Metros Cuadrados | 176 | 176
COA180401454509 | Vivienda | 2 | 2
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA190101515282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401581248 | Otros | 1 | 1
COA190401601057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684909 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699258 | Piezas | 23 | 2
COA200101699260 | Piezas | 267 | 117
COA200201711864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301757372 | Vivienda | 4 | 4
COA200301792007 | Equipamiento | 1 | 1
COA200301793013 | Metros | 1 | 1
COA200401826395 | Otros | 1 | 1
COA200401828751 | Otros | 1 | 1
COA200401880401 | Metros | 1 | 1
COA200401880408 | Metros | 1 | 1
COA200401880977 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201895176 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210201895282 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201895484 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 0
COA210201895632 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210201895764 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201941929 | Metros cúbicos | 100 | 13116
COA210201942221 | Metros | 1 | 1
COA210201944006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944013 | Metros | 1 | 1
COA210301956978 | Cuarto(s) | 6 | 6
COA210301958154 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958383 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958394 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210302002456 | Metros | 1 | 1
COA210302002457 | Metros | 1 | 1
COA210402007864 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
COA210402019017 | Metros Cuadrados | 376 | 376
COA210402042517 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402054549 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102061320 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061386 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061404 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061407 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061502 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102062938 | Piezas | 2 | 2
COA220102063936 | Metros | 1 | 1
COA220102064389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064393 | Metros | 1 | 1
COA220102064624 | Metros | 1 | 1
COA220102064631 | Metros | 1 | 1
COA220102064632 | Metros | 1 | 1
COA220102064639 | Metros | 1 | 1
COA220102064640 | Metros | 1 | 1
COA220102064647 | Metros | 1 | 1
COA220102064649 | Metros | 1 | 1
COA220102064664 | Metros | 1 | 1
COA220102064697 | Metros | 1 | 1
COA220102064704 | Metros | 1 | 1
COA220102064711 | Metros | 1 | 1
COA220102064717 | Metros | 1 | 1
COA220102064773 | Metros | 1 | 1
COA220102064786 | Metros | 1 | 1
COA220202068180 | Planta(s) | 1 | 1
COA220202068277 | Piezas | 6 | 6
COA220202068296 | Piezas | 8 | 8
COA220202068344 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320
COA220202068445 | Piezas | 1 | 1
COA220202068449 | Piezas | 3 | 3
COA220202070826 | Metros lineales | 22 | 20
COA220202070943 | Metros Cuadrados | 381 | 381
COA220202071100 | Metros Cuadrados | 5645 | 5645
COA220202071247 | Metros Cuadrados | 6729 | 6729
COA220202071771 | Piezas | 14 | 14
COA220202072065 | Piezas | 14 | 14
COA220202072523 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255
COA220202072561 | Conexione(s) | 6 | 6
COA220202072588 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000
COA220202072625 | Metros Cuadrados | 544596 | 544596
COA220202072709 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202073969 | Metros cúbicos | 65 | 65
COA220202074015 | Metros lineales | 40 | 40
COA220202074033 | Metros cúbicos | 79 | 79
COA220202074915 | Otros | 1 | 1
COA220202075016 | Comedor(es) | 1 | 1
COA220202075380 | Metros lineales | 117 | 117
COA220202076341 | Metros lineales | 107 | 107
COA220202076385 | Metros lineales | 89 | 89
COA220202076704 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
COA220202078442 | Metros lineales | 207 | 207
COA220202078782 | Metros Cuadrados | 2831 | 2831
COA220202078794 | Metros Cuadrados | 5555 | 5555
COA220202079751 | Metros cúbicos | 100 | 100
COA220202079898 | Metros lineales | 210 | 210
COA220202081818 | Metros Cuadrados | 1263 | 1263
COA220202081850 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377
COA220202086060 | Otros | 1 | 1
COA220202086066 | Otros | 1 | 1
COA220202086071 | Otros | 1 | 1
COA220202099321 | Metros | 1 | 1
COA220202099329 | Aula | 1 | 1
COA220202099344 | Metros | 1 | 1
COA220202099359 | Metros | 1 | 1
COA220202099365 | Metros | 1 | 1
COA220202099368 | Metros | 1 | 1
COA220202099372 | Metros | 1 | 1
COA220202099401 | Metros | 1 | 1
COA220202099413 | Metros | 1 | 1
COA220202099415 | Metros | 1 | 1
COA220202099416 | Metros | 1 | 1
COA220202099427 | Metros | 1 | 1
COA220202099428 | Metros | 1 | 1
COA220202099433 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA220202099437 | Metros | 1 | 1
COA220202099440 | Metros | 1 | 1
COA220302101906 | Metros Cuadrados | 29777 | 29777
COA220302101970 | Cancha(s) | 1 | 1
COA220302102687 | Metros Cuadrados | 90 | 0
COA220302102690 | Metros Cuadrados | 30 | 0
COA220302102748 | Metros Cuadrados | 30 | 0
COA220302102753 | Metros Cuadrados | 288 | 0
COA220302103004 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA220302104098 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA220302104291 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
COA220302107662 | Metros lineales | 200 | 200
COA220302107684 | Metros lineales | 465 | 465
COA220302108016 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA220302109946 | Metros lineales | 300 | 300
COA220302110570 | Metros lineales | 329 | 329
COA220302111135 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1
COA220302113342 | Metros cúbicos | 148.4 | 148.4
COA220302115195 | Metros cuadrados de construcción | 625 | 625
COA220302115461 | Metros Cuadrados | 540 | 540
COA220302115560 | Piezas | 1 | 1
COA220302115570 | Piezas | 3 | 3
COA220302115801 | Piezas | 42 | 42
COA220302116301 | Metros lineales | 136 | 136
COA220302116349 | Metros lineales | 240 | 240
COA220302116738 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302117793 | Metros Cuadrados | 220 | 220
COA220302118024 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302118948 | Metros Cuadrados | 94.5 | 94.5
COA220302122200 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122256 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302126170 | Toma(s) | 22 | 22
COA220302130870 | MANUAL(ES) | 1 | 1
COA220302131788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302131831 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302131842 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135434 | Metros | 1 | 1
COA220302135442 | Metros | 1 | 1
COA220302135603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135681 | Metros | 1 | 1
COA220302135783 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COA220302135792 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
COA220302135796 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302137138 | Lote | 1 | 1
COA220302139354 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302139376 | Metros | 1 | 1
COA220302139381 | Metros | 1 | 1
COA16160200690639 | Otros | 1 | 1
COA16160200696189 | Vehículos | 1 | 1
COA16160200717869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815638 | Lote | 1 | 1
COA16160400815685 | Lote | 1 | 1
COA16160400816702 | Lote | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301320813 | Metros Cuadrados | 280 | 280
COA180401418872 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA190201563079 | Equipamiento | 1 | 1
COA190401584552 | Otros | 1 | 1
COA190401601048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711786 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301792181 | Metros Cuadrados | 386 | 386
COA200301793010 | Metros | 1 | 1
COA200301793017 | Metros | 1 | 1
COA200401817322 | Metros Cuadrados | 370 | 370
COA200401825005 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA200401830363 | Metros Cuadrados | 348 | 348
COA200401841535 | Otros | 16 | 16
COA200401880400 | Metros | 1 | 1
COA200401880407 | Metros | 1 | 1
COA200401881984 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA210101882884 | Kilómetro lineal | 15 | 15
COA210101882925 | Lote | 1044 | 1044
COA210101883001 | Metros Cuadrados | 56 | 56
COA210101884239 | Piezas | 6 | 45
COA210101888076 | Metros | 1 | 1
COA210101888079 | Metros | 1 | 1
COA210101888080 | Metros | 1 | 1
COA210101888082 | Metros | 1 | 1
COA210101888090 | Metros | 1 | 1
COA210201895166 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA210201895168 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201914940 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
COA210201942219 | Metros | 1 | 1
COA210201944008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210301958160 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958380 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210301958453 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301958473 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301958487 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301970294 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970352 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970722 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301997939 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
COA210402017372 | Metros lineales | 249.5 | 249.5
COA210402020322 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA210402042533 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402042727 | Metros lineales | 165 | 165
COA210402054541 | Metros | 1 | 1
COA210402054550 | Metros | 1 | 1
COA220102061315 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061389 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061402 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061509 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061537 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063065 | Celdas solares | 360 | 360
COA220102063759 | Metros | 1 | 1
COA220102063760 | Metros | 1 | 1
COA220102063761 | Metros | 1 | 1
COA220102063764 | Metros | 1 | 1
COA220102063944 | Metros | 1 | 1
COA220102064395 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220102064451 | Lote | 1 | 1
COA220102064611 | Metros | 1 | 1
COA220102064642 | Metros | 1 | 1
COA220102064651 | Metros | 1 | 1
COA220102064676 | Metros | 1 | 1
COA220102064685 | Metros | 1 | 1
COA220102064687 | Metros | 1 | 1
COA220102064706 | Metros | 1 | 1
COA220102064784 | Metros | 1 | 1
COA220102064873 | Metros | 1 | 1
COA220102064874 | Metros | 1 | 1
COA220102064927 | Metros | 1 | 1
COA220202067119 | Vehículos | 1 | 1
COA220202068443 | Piezas | 5 | 5
COA220202068446 | Piezas | 10 | 10
COA220202069885 | Metros Cuadrados | 6820 | 6820
COA220202069928 | Conexione(s) | 10 | 10
COA220202070574 | Metros Cuadrados | 6525 | 6525
COA220202070666 | Conexione(s) | 8 | 8
COA220202070945 | Metros lineales | 36 | 35.6
COA220202071615 | Metros lineales | 50 | 50
COA220202072586 | Conexione(s) | 38 | 38
COA220202072612 | Conexione(s) | 13 | 13
COA220202073555 | Metros lineales | 114 | 114
COA220202073834 | Metros lineales | 365 | 365
COA220202073845 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202073993 | Metros Cuadrados | 1939 | 1939
COA220202074040 | Metros cúbicos | 67 | 67
COA220202074049 | Metros lineales | 23 | 23
COA220202076404 | Metros lineales | 160 | 160
COA220202078056 | Metros Cuadrados | 1329 | 1329
COA220202078535 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202078746 | Metros Cuadrados | 3718 | 3718
COA220202079238 | Metros lineales | 695 | 695
COA220202079754 | Metros lineales | 200 | 200
COA220202080570 | Sanitario(s) | 1 | 1
COA220202082527 | Metros cúbicos | 370 | 370
COA220202086412 | Equipamiento | 1 | 1
COA220202098394 | Piezas | 14 | 14
COA220202099315 | Metros | 1 | 1
COA220202099324 | Metros | 1 | 1
COA220202099335 | Aula | 1 | 1
COA220202099336 | Metros | 1 | 1
COA220202099354 | Metros | 1 | 1
COA220202099361 | Metros | 1 | 1
COA220202099378 | Metros | 1 | 1
COA220202099382 | Metros | 1 | 1
COA220202099388 | Metros | 1 | 1
COA220202099389 | Metros | 1 | 1
COA220202099398 | Metros | 1 | 1
COA220202099399 | Metros | 1 | 1
COA220202099409 | Metros | 1 | 1
COA220202099414 | Metros | 1 | 1
COA220202099417 | Metros | 1 | 1
COA220202099441 | Metros | 1 | 1
COA220302101369 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302101818 | Metros lineales | 45 | 45
COA220302102537 | Piezas | 228 | 228
COA220302102641 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA220302102980 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA220302102997 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA220302103958 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220302104088 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302104304 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
COA220302104560 | Conexione(s) | 21 | 21
COA220302105832 | Metros lineales | 22 | 22
COA220302106174 | Metros Cuadrados | 154 | 154
COA220302107053 | Metros lineales | 1250 | 1250
COA220302107814 | Metros Cuadrados | 660 | 660
COA220302108203 | Metros Cuadrados | 720 | 720
COA220302109370 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA220302110359 | Metros Cuadrados | 2100.2 | 2100.2
COA220302110595 | Metros Cuadrados | 798.7 | 798.7
COA220302110619 | Metros Cuadrados | 3270 | 3270
COA220302110692 | Metros Cuadrados | 2408 | 2408
COA220302113969 | Metros Cuadrados | 800 | 800
COA220302114472 | Metros lineales | 304 | 304
COA220302115215 | Metros Cuadrados | 503 | 503
COA220302115218 | Metros cuadrados de construcción | 879 | 879
COA220302115771 | Piezas | 165 | 165
COA220302116005 | Piezas | 141 | 141
COA220302116308 | Metros lineales | 135 | 135
COA220302116368 | Metros lineales | 200 | 200
COA220302116600 | Metros lineales | 320 | 320
COA220302116607 | Metros lineales | 250 | 250
COA220302116618 | Piezas | 45 | 45
COA220302116619 | Metros lineales | 280 | 280
COA220302116759 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08
COA220302117625 | Pozo(s) | 230 | 230
COA220302118335 | Metros cúbicos | 1400 | 1400
COA220302118873 | Metros Cuadrados | 601 | 601
COA220302119688 | Metros Cuadrados | 2 | 57.45
COA220302120494 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA220302120714 | Metros Cuadrados | 600 | 600
COA220302122723 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302123341 | Cuarto(s) | 7 | 7
COA220302126447 | Conexione(s) | 1 | 1
COA220302127674 | Toma(s) | 18 | 18
COA220302130922 | Otros | 1 | 1
COA220302131859 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135789 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302137760 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
COA220302137760 | Computadoras | 3 | 3
COA220302137760 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1
COA220302138271 | Piezas | 260 | 260
COA220302139362 | Metros | 1 | 1
COA220302139390 | Metros | 1 | 1
COA16160200690890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717773 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815745 | Lote | 1 | 1
COA16160400815782 | Lote | 1 | 1
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301308817 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA180301320942 | Metros Cuadrados | 70 | 70
COA180401454488 | Vivienda | 9 | 9
COA180401454756 | Vivienda | 4 | 4
COA190101515250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301793002 | Metros | 1 | 1
COA200301793009 | Metros | 1 | 1
COA200401828686 | Otros | 1 | 1
COA200401828940 | Otros | 1 | 1
COA200401880390 | Metros | 1 | 1
COA200401880391 | Metros | 1 | 1
COA200401880402 | Metros | 1 | 1
COA200401881008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210101882924 | Lote | 812 | 812
COA210101883005 | Metros cúbicos | 512 | 512
COA210101883822 | Equipo de seguridad | 2950 | 498
COA210101888070 | Metros | 1 | 1
COA210101888084 | Metros | 1 | 1
COA210201895479 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 0
COA210201895763 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA210201914948 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800
COA210201944005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210301958152 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA210301958436 | Metros Cuadrados | 32 | 0
COA210301958486 | Metros Cuadrados | 16 | 0
COA210301959067 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301960946 | Tanque(s) | 1 | 1
COA210301996160 | Metros lineales | 922 | 922
COA210402007982 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64
COA210402035703 | Cancha(s) | 1 | 1
COA210402042702 | Metros lineales | 185 | 185
COA210402054539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210402054543 | Metros | 1 | 1
COA210402054548 | Metros | 1 | 1
COA210402058691 | Otros | 1 | 1
COA210402058692 | Otros | 1 | 1
COA220102061309 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061398 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061527 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102062919 | Piezas | 130 | 130
COA220102062936 | Piezas | 1 | 1
COA220102063066 | Metros | 329 | 329
COA220102063763 | Metros | 1 | 1
COA220102064394 | Metros | 1 | 1
COA220102064609 | Metros | 1 | 1
COA220102064613 | Metros | 1 | 1
COA220102064615 | Metros | 1 | 1
COA220102064619 | Metros | 1 | 1
COA220102064626 | Metros | 1 | 1
COA220102064628 | Metros | 1 | 1
COA220102064635 | Metros | 1 | 1
COA220102064641 | Metros | 1 | 1
COA220102064644 | Metros | 1 | 1
COA220102064645 | Metros | 1 | 1
COA220102064646 | Metros | 1 | 1
COA220102064652 | Metros | 1 | 1
COA220102064658 | Metros | 1 | 1
COA220102064666 | Metros | 1 | 1
COA220102064672 | Metros | 1 | 1
COA220102064680 | Metros | 1 | 1
COA220102064686 | Metros | 1 | 1
COA220102064692 | Metros | 1 | 1
COA220102064694 | Metros | 1 | 1
COA220102064702 | Metros | 1 | 1
COA220102064737 | Metros | 1 | 1
COA220102064889 | Metros | 1 | 1
COA220202068311 | Piezas | 1 | 1
COA220202068596 | Metros lineales | 118 | 118
COA220202070605 | Metros cuadrados de construcción | 107 | 107
COA220202070768 | Metros lineales | 39 | 39
COA220202070770 | Conexione(s) | 4 | 4
COA220202070951 | Metros lineales | 14 | 15
COA220202070961 | Metros lineales | 71 | 70
COA220202071367 | Metros Cuadrados | 105 | 105
COA220202071545 | Metros Cuadrados | 5871 | 5871
COA220202071595 | Metros lineales | 370 | 370
COA220202071599 | Metros lineales | 201 | 200.52
COA220202073562 | Metros lineales | 600 | 600
COA220202074131 | Metros lineales | 217.15 | 217.15
COA220202074244 | Vehículos | 1 | 1
COA220202074922 | Otros | 1 | 1
COA220202075296 | Metros lineales | 82 | 82
COA220202077128 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
COA220202077185 | Metros Cuadrados | 2747 | 2747
COA220202078081 | Metros Cuadrados | 1909 | 1909
COA220202078862 | Metros Cuadrados | 6673 | 6673
COA220202078871 | Metros Cuadrados | 3133 | 3133
COA220202079894 | Metros lineales | 227 | 227
COA220202079940 | Metros Cuadrados | 3587 | 3587
COA220202086069 | Otros | 1 | 1
COA220202088574 | Metros cúbicos | 15244 | 15244
COA220202098860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202098861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202099331 | Metros | 1 | 1
COA220202099333 | Metros | 1 | 1
COA220202099338 | Metros | 1 | 1
COA220202099343 | Metros | 1 | 1
COA220202099350 | Metros | 1 | 1
COA220202099375 | Metros | 1 | 1
COA220202099384 | Metros | 1 | 1
COA220202099390 | Metros | 1 | 1
COA220202099391 | Metros | 1 | 1
COA220202099412 | Metros | 1 | 1
COA220202099418 | Metros | 1 | 1
COA220202099423 | Metros | 1 | 1
COA220202099426 | Metros | 1 | 1
COA220202099434 | Metros | 1 | 1
COA220202099450 | Metros | 1 | 1
COA220302101900 | Metros Cuadrados | 8390 | 8390
COA220302101947 | Cuarto(s) | 30 | 30
COA220302102598 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220302102657 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA220302102669 | Metros Cuadrados | 512 | 512
COA220302102704 | Metros Cuadrados | 30 | 0
COA220302102743 | Metros Cuadrados | 150 | 0
COA220302103415 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA220302103417 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA220302104102 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220302104107 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220302104266 | Metros Cuadrados | 250 | 250
COA220302104285 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 95.27
COA220302104551 | Toma(s) | 21 | 21
COA220302104567 | Metros cuadrados de construcción | 170 | 170
COA220302107726 | Metros lineales | 707 | 707
COA220302110136 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243
COA220302110280 | Metros Cuadrados | 3631.2 | 3631.2
COA220302110348 | Metros Cuadrados | 1300.5 | 1300.5
COA220302110583 | Metros Cuadrados | 2852.7 | 2852.7
COA220302110747 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110821 | Metros lineales | 749 | 749
COA220302111288 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220302114709 | Metros Cuadrados | 1785 | 1785
COA220302115863 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302116058 | Piezas | 62 | 62
COA220302116286 | Metros lineales | 78.9 | 78.9
COA220302116295 | Metros lineales | 124 | 124
COA220302116427 | Metros lineales | 24 | 24
COA220302116467 | Piezas | 160 | 160
COA220302116608 | Metros lineales | 40.5 | 40.5
COA220302116687 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302118060 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302120536 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA220302121024 | Metros lineales | 56.34 | 56.34
COA220302122666 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122843 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302123151 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302123292 | Cuarto(s) | 11 | 11
COA220302130509 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730
COA220302131783 | Metros | 1 | 1
COA220302131827 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
COA220302135567 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135684 | Metros | 1 | 1
COA220302135685 | Metros | 1 | 1
COA220302135689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302136093 | Metros Cuadrados | 108.8 | 108.8
COA220302137927 | Piezas | 29 | 29
COA220302138068 | Piezas | 8 | 8
COA220302138257 | Piezas | 383 | 383
COA220302139036 | Metros Cuadrados | 3908.66 | 3908.66
COA200401822186 | Metros lineales | 450 | 450
COA210301959230 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32
COA210402023846 | Metros cúbicos | 141 | 500
COA220202069689 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220202070741 | Conexione(s) | 5 | 5
COA220202072512 | Piezas | 106 | 106
COA220302104301 | Metros cuadrados de construcción | 118 | 111.9
COA220302104380 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 161.39
COA220302114133 | Metros lineales | 630 | 630
COA220302135608 | Metros lineales | 1 | 1
COA220302135696 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA200401824950 | Vivienda | 1 | 1
COA210201937439 | Otros | 1 | 1
COA210402008983 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210402023844 | Metros cúbicos | 60 | 60
COA220202069758 | Conexione(s) | 3 | 3
COA220202070714 | Conexione(s) | 32 | 32
COA220202070792 | Metros Cuadrados | 496 | 496
COA220202070863 | Conexione(s) | 15 | 15
COA220302113317 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302117219 | Piezas | 19 | 19
COA220302124892 | Metros lineales | 346 | 346
COA220302125504 | Pozo(s) | 3 | 3
COA220302125775 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302125904 | Cuarto(s) | 2 | 2
COA220302131853 | Metros Cuadrados | 7042 | 7042
COA220302135631 | Metros Cuadrados | 14720 | 14720
COA220302136561 | Metros Cuadrados | 172.5 | 172.5
COA16160200685235 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401584245 | Otros | 1 | 1
COA190401584411 | Metros Cuadrados | 150 | 150
COA200301724494 | Otros | 9 | 9
COA200401880396 | Metros | 1 | 1
COA210402007901 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 100
COA210402030074 | Metros cuadrados de construcción | 266 | 266
COA220202080083 | Metros Cuadrados | 1751 | 1751
COA220202085880 | Lote | 1 | 1
COA220202086056 | Otros | 1 | 1
COA220302104295 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
COA220302114029 | Piezas | 25 | 25
COA220302114046 | Piezas | 39 | 39
COA220302114051 | Piezas | 42 | 42
COA220302127926 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220302130567 | Lote | 1 | 1
COA200301724571 | Otros | 400 | 400
COA200301748458 | Otros | 31 | 31
COA210301975964 | Toma(s) | 38 | 38
COA210402033834 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA210402035780 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
COA220102063896 | Metros cúbicos | 6826 | 6826
COA220202075588 | Metros Cuadrados | 3464 | 3464
COA220202079439 | Conexione(s) | 36 | 36
COA220302102032 | Metros Cuadrados | 42000 | 42000
COA220302104336 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
COA220302105636 | Cuarto(s) | 3 | 3
COA220302113673 | Metros lineales | 78.5 | 78.5
COA220302114064 | Metros Cuadrados | 414.39 | 414.39
COA220302114854 | Piezas | 39 | 39
COA220302123464 | Metros lineales | 60 | 60
COA220302129856 | Pozo(s) | 1 | 1
COA190401595713 | Metros lineales | 60 | 60
COA190401684888 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200101699254 | Piezas | 25 | 4604
COA210101882877 | Kilómetro | 7.1 | 7.1
COA210301975897 | Toma(s) | 36 | 36
COA210301998221 | Metros Cuadrados | 771.15 | 771.15
COA210402017413 | Metros lineales | 236 | 236
COA210402023845 | Metros cúbicos | 32 | 32
COA220202069709 | Metros cuadrados de construcción | 705 | 705
COA220202070139 | Conexione(s) | 3 | 3
COA220202070391 | Conexione(s) | 33 | 33
COA220202071147 | Metros Cuadrados | 5987 | 5987
COA220202071332 | Metros lineales | 53 | 53
COA220202071351 | Metros lineales | 62 | 62
COA220202072867 | Metros lineales | 40 | 40
COA220202074257 | Metros lineales | 44 | 44
COA220202079116 | Metros lineales | 830 | 830
COA220302104290 | Metros cuadrados de construcción | 280 | 275.66
COA220302105724 | Cuarto(s) | 8 | 8
COA220302114712 | Metros cuadrados de construcción | 184.59 | 184.59
COA220302127846 | Metros cúbicos | 25 | 25
COA220302127938 | Metros Cuadrados | 600 | 88
COA220302129793 | Metros cúbicos | 25 | 25
COA220302129844 | Metros lineales | 120 | 120
COA220302129914 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302130989 | IMPRESORA(S) | 1 | 1
COA220302135621 | Metros Cuadrados | 15200 | 15200
COA220302135634 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302136529 | Metros Cuadrados | 8955 | 8955
COA220302137213 | Metros Cuadrados | 2506.05 | 2506.05
COA220302137232 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA16160200696352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301757321 | Otros | 1 | 1
COA210301997095 | Metros Cuadrados | 941.5 | 941.5
COA220202070315 | Conexione(s) | 17 | 17
COA220202070369 | Conexione(s) | 8 | 8
COA220202072463 | Metros lineales | 385 | 385
COA220202072874 | Metros lineales | 100 | 100
COA220202079449 | Conexione(s) | 7 | 7
COA220202085884 | Lote | 1 | 1
COA220302114062 | Piezas | 48 | 48
COA220302114077 | Piezas | 47 | 47
COA220302114105 | Metros lineales | 5670 | 5670
COA220302116621 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220302119664 | Metros cúbicos | 26.97 | 26.97
COA220302129897 | Tanque(s) | 1 | 1
COA220302130990 | IMPRESORA(S) | 5 | 5
COA220302136717 | Metros Cuadrados | 8520 | 8520
COA210402017400 | Metros lineales | 249.5 | 249.5
COA210402030085 | Metros cuadrados de construcción | 671 | 671
COA220202070921 | Metros lineales | 18720 | 18720
COA220202071300 | Metros lineales | 139 | 139
COA220202072534 | Conexione(s) | 7 | 7
COA220202072803 | Piezas | 883 | 883
COA220202073340 | Metros cúbicos | 48.85 | 48.85
COA220202073904 | Metros Cuadrados | 7680 | 7680
COA220202075574 | Metros Cuadrados | 3685 | 3685
COA220302104292 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
COA220302129870 | Metros lineales | 200 | 200
COA220302135624 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA180301307479 | Metros Cuadrados | 144 | 144
COA190201553258 | Metros lineales | 60 | 60
COA210201922958 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220202071240 | Metros Cuadrados | 4263 | 4263
COA220202072859 | Metros lineales | 94 | 94
COA220202073025 | Metros cúbicos | 41 | 41
COA220202075595 | Metros Cuadrados | 2254 | 2254
COA220202098335 | Metros lineales | 48 | 48
COA220302104294 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 192.55
COA220302104296 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 158.34
COA220302104298 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 166.16
COA220302104335 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 121.02
COA220302104379 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 175
COA220302104724 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
COA220302110111 | Metros Cuadrados | 1045 | 1045
COA220302110691 | Metros lineales | 1548 | 1400
COA220302114925 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
COA220302129929 | Metros lineales | 100 | 100
COA220302130281 | Metros cúbicos | 68.9 | 68.9
COA220302136082 | Piezas | 11 | 11
COA220302136375 | Metros Cuadrados | 2411.2 | 2411.2
COA220302137758 | Mobiliario y equipo | 8 | 8

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA16160200696347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA. | -100.9436 | 29.2967
COA16160200707314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9688 | 25.4029
COA16160200717842 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP | -100.7662 | 28.4268
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160300749872 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D | -100.5635 | 28.6787
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA17170300955439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA17180201132104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA18180201135049 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo |  | No se registró dirección | -99.8761 | 27.7917
COA180301312534 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | EJIDO BUENAVISTA, 27488BUENAVISTA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE BUENAVISTA | -103.1012 | 25.4228
COA180301312543 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | EJIDO SAN MANUEL, 27488SAN MANUEL, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN MANUEL | -103.1435 | 25.3832
COA180401454846 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Lázaro Cárdenas | EJIDO , 27480 LÁZARO CÁRDENAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS | -103.21 | 25.2758
COA180401502385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5554 | 29.1927
COA190201567186 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Lerdo de Tejada 4, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9831 | 25.7554
COA190301569160 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | San José de Aura, Coah., México | -101.3711 | 27.5861
COA190401584735 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA | -100.9822 | 25.5306
COA190401684842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Aviación, 25617 Frontera, Coah., México | -101.4499 | 26.952
COA190401685011 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401685546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | Huachichil, Coah., México | -100.8247 | 25.2103
COA190401693579 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA200101699256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4135
COA200201711750 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO | -101.4401 | 26.9472
COA200201711816 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO SUR NUM. 651,COLONIA SAN BUENAVENTURA CENTRO,SALTILLO | -101.5518 | 27.0494
COA200301713764 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5263 | 28.7087
COA200401805873 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA200401828726 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE | -100.9554 | 25.5286
COA200401880404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. NAZARIO S. ORTIZ GARZA NORTE S/N Y PROL. DAVID BERLANGA COLONIA RANCHO LAS VARAS | -101.0121 | 25.4219
COA200401881983 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.447 | 25.5446
COA210101884254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101888077 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210201895145 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA SAN PEDRO Y , EJIDO OTRO CP. 25340 PRESA DE SAN PEDRO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA PRESA DE SAN PEDRO | -101.064 | 24.6891
COA210201895209 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Gómez Farías | EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GOMEZ FARIAS SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0322 | 24.9656
COA210201895217 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco de Mayo | INTERIOR SN EJIDO CINCO DE MAYO, 25318 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CINCO DE MAYO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2582 | 25.3988
COA210201895481 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cuije | INTERIOR SN EJIDO EL CUIJE, 27457 EL CUIJE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL CUIJE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3418 | 25.6963
COA210201895633 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GILBERTO LIMON INTERIOR SN COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIX GALVAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN | -101.3889 | 26.9249
COA210201895759 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARMOL 138 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL PEDREGAL, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESMERALDA Y CALLE CUARZO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES MARMOL LUCUI BLANCO | -100.956 | 25.3998
COA210201914944 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27487 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA CARRETERA COMARCA LAGUNERA | -102.9444 | 25.491
COA210201944012 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE 5.-JARDINES DE ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA210301958474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 25 JULIO 218 INTERIOR SN COLONIA PROVIVIENDA, 25020 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y BRECHA 26 DE FEBRERO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE 25 JULIO EN PROVIVIENDA SALTILLO, | -100.9746 | 25.4251
COA210301958489 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE 10 DE MAYO 885 INTERIOR SN COLONIA JESÚS AGUILERA LUNA, 27449 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MARIANO ORTIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 10 DE MAYO | -103.2303 | 25.5427
COA210301969760 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SANTA ANA, CALLEJON SANTA FE CALLE SAN MIGUEL SN. COLONIA SANTA FE | -100.9271 | 25.5077
COA210301969842 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDUSTRIAL Y BOULEVARD JOSE MARIA Y MORELOS, BLVD. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | -100.9439 | 25.5654
COA210301970245 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD SALTO DEL AGUA FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO EUFRATES, BLVD. SALTO DEL AGUA SN ESQUINA CON RIO NIGER COL. MANANTIAL | -100.9386 | 25.5134
COA210301970255 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PROFRA. GRACIELA AGUIRRE COLONIA PARAJES DEL VALLE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA MARIE ELENA RAMOS DEL BOSQUE Y CALLE 15 DE MAYO, PROFRA. GRACIELA AGUIRRE SN COL . PARAJ | -100.9683 | 25.5417
COA210302004649 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | C. Heroico Colegio Militar 553-C FRUTERIA JAQUEZ, Vista Hermosa, 26290 Cd Acuña, Coah., México | -100.935 | 29.3092
COA210302004649 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Agustín de Iturbide 480, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9356 | 29.3162
COA210302004649 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Ignacio Allende 1925, El Porvenir, 26279 Cd Acuña, Coah., México | -100.9352 | 29.3089
COA210302004649 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Ignacio Allende 1105, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9359 | 29.3161
COA210302004799 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 11 NUM. 404.-COL. AMP. HIPODROMO | -101.4172 | 26.9012
COA210402007911 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE RAMOS ARIZPE SUR INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR MUZQUIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE TEPIC CALLE RAMOS ARIZPE SUR SN Y CALLE EJIDO 905 COL CENTRO | -100.7646 | 28.4281
COA210402007950 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE INDEPENDENCIA 322 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLE INDEPENDENCIA ENTRENHIDAL | -103.224 | 25.5262
COA210402020401 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO FRACCIONAMIENTO SANTA LUZ ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 40D Y , PREDIO MINERVA A ESPALDAS DE COLONIA SANTA LUZ A | -100.9679 | 25.5744
COA210402034192 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX Y A 100 METROS | -100.6682 | 26.8381
COA210402054542 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | -CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA210402058690 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9783 | 29.33
COA220102061307 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Sauz | EJIDO EL SÁUZ, 25294 EL SAUZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RERTORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL CAMINO | -101.216 | 25.4201
COA220102061372 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José de la Joya | EJIDO SAN JOSÉ DE LA JOYA, 25300 SAN JOSÉ DE LA JOYA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL FINAL DE LAS CASAS 350 MTS. AHÍ TAMBIEN ESTA EL COLECTOR. | -101.1421 | 25.3115
COA220102061481 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR | -101.1079 | 25.3941
COA220102061483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey de Ferniza | EJIDO EL JAGÜEY, 00000 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KMS. HACIA EL ESTE EN | -100.9401 | 25.2475
COA220102061530 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.0668 | 24.8954
COA220102061543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque del Cerro | EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.8306 | 24.6186
COA220102063069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107 | -100.9907 | 25.4791
COA220102063072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280 | -100.9924 | 25.4397
COA220102063758 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA | -102.9832 | 25.7578
COA220102063762 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GOMEZ PALACIO NO. 1064 COLONIA BARRERA | -101.4172 | 26.9012
COA220102063928 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA | -101.4173 | 26.903
COA220102064392 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MOCTEZUMA S/N-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220102064616 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA 2090, CINCO DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA220102064620 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | VERACRUZ 1601, HIDALGO | -100.5284 | 28.7081
COA220102064629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA LIBERTAD 325, NUEVA AURORA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064634 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BENTONITA 1350, LA LIBERTAD DEL PUENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064636 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Rincón Colorado | PICO DE PATO S/N, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064650 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Arriba | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064656 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban de Egipto | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064669 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL TRUENO S/N, VILLAS ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064671 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N, LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064677 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064682 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064699 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BUDAPEST 908, SAN PABLO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064709 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 619, GUADALUPE BORJA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064710 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN NICOLAS 1000, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL | -101.4172 | 26.9012
COA220102064715 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | 21 DE MARZO 61, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064716 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | LEONARDO DA VINCI S/N, CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA220102064765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CUBA S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064774 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO BLANCO (PINO ENANO) 291, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA220102064785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GÁLATAS 434, EL SALVADOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102065776 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas s/n, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Chapultepec, 25050 Saltillo, Coahuila | -100.9969 | 25.4033
COA220102065776 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Carlos Abedrop Dávila 3745 Parque Centro Metropolitano, 25022 | -100.9651 | 25.4174
COA220202068151 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PROLONGACION AVE. MONTE VIEJO INTERIOR SN COLONIA LUPITA MURGIA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMPANARIO Y CALLE APOSTOL ANDRES, LA OBRA SE INICIARÁ EN PROLONGACIÓN AVE. MONTE VIEJO EXTENDIÉNDOSE | -101.3857 | 26.9061
COA220202068230 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE SARABIA, LA ACCION SE REALIZARA EN LA COLONIA MORELOS HABILITANDO VARIAS TOMAS DOMICILIARIA | -100.5089 | 28.6816
COA220202068231 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE CIPRES INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 26790 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZARA A LO LARGO DE LA CALLE CIPRES EN LA COLONIA CHAPULTEPEC | -101.1253 | 27.8298
COA220202068274 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Valle Bocatoche | EJIDO BOCATOCHE (LAS POMPAS), 25873 VALLE BOCATOCHE, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EN EL EJIDO BOCATOCHE EN EL MUNIIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5203 | 26.562
COA220202068282 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel (El Papalote) | CUARTEL SAN MIGUEL, 27514 SAN MIGUEL (EL PAPALOTE), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO SAN MIGUEL EN EL MUNIICIPIO DE OCAMPO COAHUILA | -102.3566 | 27.476
COA220202068659 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 55 KILOMETROS AHÍ SE ENCUENTRA EL EJIDO. | -101.076 | 25.0059
COA220202068661 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER A RUMBO A CARRETERA 57 AL SUR 55 KMS Y GIRAR AL PONIENTE Y RECORRER 20 KMS PASANDO POR EJIDO BENITO JUAREZ HATA LLEGAR APUN | -101.3161 | 24.9514
COA220202068738 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | EJIDO , 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 124 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA54 RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LAIZQUIERDA Y RECORRER 42 KM | -101.4665 | 24.7705
COA220202069842 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Jazminal | EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA 57 AL RECORRER 55 KMS A CARRETERA ZACATECAS Y GIRAR AL PONIENTE Y RECORRER 35 KMS PASANDO POR EJIDO BENTI JUAREZ Y PUNTA SANTA ELENA | -101.0562 | 25.399
COA220202070565 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DE VALLE Y BOULEVARD FELIPE J. MERY, PRIVADA NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PEDRO DE VALLE A FELIPE | -100.9892 | 25.4068
COA220202071324 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PERIFERICO L. E. A. Y CALLE ALFREDO V. BONFIL, CALLE LIBERTAD CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN ENTRE PEFIFERICO L.E.A. Y A | -101.0102 | 25.3985
COA220202071362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA 3 ENTRE FELIPE BERRIOZABAL Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA SANTA TERE | -101.0335 | 25.4039
COA220202071373 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | INTERIOR SN COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDEN | -100.9547 | 25.3988
COA220202071432 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7252 | 28.2205
COA220202072468 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corea | EJIDO COREA, 27476 COREA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO COREA MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2046 | 25.4163
COA220202072540 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE CAMINO AL EJIDO LA LUZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CORONEL WINCAR, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTE PROYECTO SE ECNCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO P | -100.7231 | 28.2096
COA220202072647 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA AURELIANO BARAJAS, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y AVENIDA ABASOLO, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN M | -103.2275 | 25.5351
COA220202073641 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA 5 DE FEBRERO CIUDAD ALLENDE CENTRO, 26530 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MUTUALISMO Y PASAJE BORDO DE LA DEFENSA, CALLE DR. ROGELIO MONTAMAYOR SEGUY ES AL PONIENTE DE LA CD. POR AV 5 DE FEBRERO UNICO | -100.8715 | 28.3444
COA220202073976 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE RAMOS ARIZPE INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMOS ARIZPE Y CALLE PROFRA. CATALINA GLZ, CALLE JESUS MARIA RANGEL ABUNDIS CALLE RAMOS ARIZPE DE LA COLONIA INDEPE | -101.4441 | 26.7953
COA220202074914 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA220202077973 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ABASOLO INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE BARRERA, CALLE MIGUEL MIRAMON 5 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO | -100.9468 | 29.2991
COA220202078385 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA SALTILLO-TORREON Y , EJIDO SE ENCUENTRA SOBRA LA AUTOPISTA SALTILLOTORREÓN EN EL TRAMO PAILA EL PORVENIR LA CALLE QUE SE PAV | -102.1123 | 25.6433
COA220202079935 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA SEGUNDA COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE O Y CALLE P, CALZADA LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C | -103.4225 | 25.519
COA220202086065 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | CENTRO | -101.5481 | 27.061
COA220202086871 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS | -100.6169 | 28.6911
COA220202086961 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS | -100.6169 | 28.6911
COA220202098872 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5-COL. ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA220202098876 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099305 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099332 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL PEÑON SN, MONTEREAL | -103.4531 | 25.5418
COA220202099334 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PASEO DE LAS CAROLINAS 1000, MIRAVALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220202099339 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47 | -101.4172 | 26.9012
COA220202099346 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ACERINA SN, LOS ESPEJOS-VILLA DE FUENTE | -100.5284 | 28.7081
COA220202099348 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | SANTOS DEGOLLADO 405, VISTA HERMOSA | -100.9783 | 29.33
COA220202099349 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 3 S/N, TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA220202099351 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Rubio | SAN JOSE, CONOCIDO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099352 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MANANTIAL 130, SAN MIGUEL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099358 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOLIVIA SN, PARAJES DE SANTA ELENA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099360 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1600, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GABRIEL CALZADA 70, JOSE R. MIJARES | -103.4531 | 25.5418
COA220202099371 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | VICENTE GUERRERO 680, ZONA CENTRO | -100.7676 | 28.4219
COA220202099376 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALZADA DEL 7, CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA220202099379 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099380 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 3 Y SANTOS DEGOLLADO 455, LÁZARO CÁRDENAS | -100.9783 | 29.33
COA220202099386 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AV. RÍO SABINAS CON ALTAMIRANO 450, GUADALUPE | -101.12 | 27.8489
COA220202099394 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO SN, BUENOS AIRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099425 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | EBANO 151, CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA220202099431 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | METALÚRGICA S/N, METALÚRGICA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099442 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO DE AGUIRRE 524, URDIÑOLA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099447 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GIRASOLES 330, VALLE DE LAS TORRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099451 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | SIMON BOLIVAR S/N, INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA220302101773 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE PROFE. HERMILIO JIMENEZ LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLES PIPILA PROFR. H | -100.8848 | 28.4175
COA220302101854 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA VIESCA INTERIOR SN COLONIA REYNERA, 26730 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRONTE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN LA COLONIA LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE COAHUILA | -101.1395 | 27.887
COA220302102562 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Delicias | EJIDO NUEVO DELICIAS, 27965 NUEVO DELICIAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LASACCIONES DE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO NUEVO DELICIAS A 71.7 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN PEDO COAHUILA | -102.7957 | 26.2304
COA220302102632 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Pelisco | EJIDO EL RAYO, 27965 EL PELISCO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RAYO EN SAN PEDRO COAHUILA | -103.0485 | 25.7156
COA220302102640 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | INTERIOR SN EJIDO BUENAVISTA DE ARRIBA, 27914 BUENAVISTA DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO BUENA VISTA DE ARRIBA A 10.3 KILOMETROS | -103.3145 | 25.8168
COA220302102675 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE del comercio INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27930 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILA Y BRECHA JALISCO, SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA BENI | -103.2683 | 25.7664
COA220302102694 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | INTERIOR SN EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA CORUÑA A 27.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCISCO I. MADERO COAHUILA | -103.2986 | 25.8806
COA220302102745 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | INTERIOR SN EJIDO SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJEDO SANTO NIÑO EN FRANCISO I. MADERO CO | -103.2421 | 25.7661
COA220302102865 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUARTEL PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDIN HERRERA Y , SE REALIZAR ACCION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PASO DEL TIO PIO EN ZARAGOZA C | -100.9047 | 28.4791
COA220302102905 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE FRNCISCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA CAMPISTRANO, 26263 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA CAPISTRANO EN ACUÑA COAHUILA | -100.9222 | 29.3094
COA220302103001 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | EJIDO SAN VICENTE, 26643 SAN VICENTE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN VICENTE A 16.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHULA | -100.3623 | 28.4281
COA220302103409 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE MAGDALENA 502 INTERIOR 0 COLONIA LAS MAGDALENAS, 27643 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORQUIDEAS Y CALLE AZUCENAS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE MAGDALENA EN CUATROCIEN | -102.067 | 26.9862
COA220302103954 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Alto | EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN ANTONIO EL ALTO A 14.6 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHU | -103.1321 | 25.4294
COA220302104112 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | COLONIA JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN ZONA CENTRO JIMENEZ COAHUILA | -100.6833 | 29.0623
COA220302104288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Clavel | EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 22 KMS DE SALTILLO RUMBO AL OESTE RUMBO ALCARRETERA PALMA GORSAGENERAL CEPEDA. | -101.207 | 25.3691
COA220302105827 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Agua de la Herradura | CALLE 10 DE SEPTIEMBRE EJIDO AGUA DE LA HERRADURA, 25495 AGUA DE LA HERRADURA, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 10 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 1O DE MAYO, CALLE WENCESLAO IBARRA SE UBICA EN EL EJIDO AGUA DE LA HERRADURA ENTR | -101.1515 | 27.2289
COA220302106178 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VICTORIA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA EN LA CA | -101.415 | 27.2314
COA220302108788 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE AHUEHUETE CON TRABAJADORES COLONIA INDUSTRIAL, 25618 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HUIZACHAL Y , CALLE MEZQUITAL ES PRIVADA Y ATRAVIESA LAS CALLES SABINO ENCINO, ALAMO Y CAOBA. | -101.4527 | 26.9547
COA220302110152 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela | INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 2 SALIDA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA Y , EL EJIDO CENTINELA SE UBICA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.5677 | 28.7955
COA220302110525 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DURANGO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE LERDO, CALLE CHETUMAL DIRIGIRSE HACIE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BO | -103.4068 | 25.5018
COA220302110899 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DEL CASTOR COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CIRCUITO DE LA ARDILLA, CIRCUITO DEL CIERVO DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUC | -103.3254 | 25.5496
COA220302114055 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO PUEBLO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTURO ELGUEZABAL Y CALLE MANUEL DOBLADO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO | -101.42 | 27.8895
COA220302114147 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE AVENIDA PUNZONADO INTERIOR SN COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD INMAGUSA Y CALLE LIC. JOSE DE LAS FUENTES, CALLE AV. PUNZONADO EN COLONIA COLINAS DE INDEPENDENCI | -101.4441 | 26.7873
COA220302114154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ALONSO GÓMEZ AGUIRRE COLONIA VILLA FLORIDA, 27105 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOLÓ MÉNDEZ Y BOULEVARD LA NOGALERA, CALLE ALEJANDRO VILLALTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA RU | -103.4087 | 25.5883
COA220302115152 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE CARLOS GARDEL INTERIOR 0 COLONIA INSURGENTES, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS GARDEL Y CALLE PIPILA, CALLE BELISARIO DOMINGUEZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN | -103.2612 | 25.7769
COA220302115520 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | INTERIOR 0 EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJI | -103.1067 | 26.2105
COA220302115673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ESTOMATOLOGÍA COLONIA RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FARMACIA Y CALLE FISOTERAPIA, AVENIDA BROMO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU | -103.3154 | 25.5493
COA220302115857 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GENARO VÁZQUEZ COLONIA CARMEN ROMANO, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCUIÓN | -103.3866 | 25.5275
COA220302116290 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LOMA DE AGUILA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA DE LOS PAVOS Y AVENIDA SAN JAVIER, BOULEVARD OTILIO GONZALEZ LOMA DE AGUILA SIN NUMERO ENTRE LOMA DE L | -100.9666 | 25.3982
COA220302116339 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROLONGACION ALEJANDRO CASAS COLONIA COMPRESORA, 27350 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE CENTRAL, CALLE MALECÓN DEL RÍO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL PONIE | -103.4586 | 25.5316
COA220302116594 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RAMON CORONA COLONIA ZAPALINAME, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE SIERRA DE JIMULCO, CALLE SIERRA DE LA ENCANTADA RAMON CORONA SIN NUMERO ENTRE SIERRA DE JIMULCO Y SIERRA DE L | -100.9825 | 25.4209
COA220302116611 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CRISTOBAL PEREAZ COLONIA FUNDADORES 3ER SECTOR, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREAZ Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE RIO FUERTE CALLE CRISTOBAL PEREAZ SIN NUMERO ENTRE RIO ESCONDIDO Y RI | -100.9478 | 25.3978
COA220302116650 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR | -101.0727 | 25.3922
COA220302116656 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE RUBÉN DARÍO FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE ALFONSO REYES, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACI | -103.3662 | 25.5815
COA220302116693 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE SAN LUIS POTOSI PUEBLO , 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ | -101.3903 | 27.8165
COA220302116697 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BARROTERÁN [ESTACIÓN], 26365 BARROTERÁN [ESTACIÓN], MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3 | -101.3026 | 27.6843
COA220302117640 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR EL CAMPO DEPORTIVO, CALLE POR LA CURVA DE LEQUEITIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJ | -103.2779 | 25.8496
COA220302117911 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CURVA, CALLE POR EL CANAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JABONCILLO DE FRANCIS | -103.2672 | 25.7456
COA220302120735 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CERRO DEL COLORADO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN ALBERTO, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLAVELES Y CALLE LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS, EJE VIAL EVARISTO PEREZ ARREOLA CERCA A LUGAR CONOCIDO | -100.9674 | 29.3179
COA220302122259 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MINA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CHARLES Y CALLE MANUEL GARCIA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE MINA ENTRE G | -100.8891 | 28.3963
COA220302122664 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | María de la Luz Lara Zamarripa | EJIDO MORELOS, 26500 MARÍA DE LA LUZ LARA ZAMARRIPA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO MORELOS EN UN TERENO UBICADO A LAS AFUERAS A 1418.00 METROS DE LA CALLE XICOTENCATL ESQUINA | -100.8694 | 28.3956
COA220302122904 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA220302131791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CENTRO DE SABINAS | -101.1209 | 27.8479
COA220302131802 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CABECERA MUNICIPAL VIESCA | -102.804 | 25.3621
COA220302131820 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | EJIDO EL CAMBIO | -103.3239 | 25.6403
COA220302135444 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | LEANDRO VALLE NO. 1256 COLONIA LEANDRO VALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220302135639 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | UNIVERSIDAD DE SEGURIDAD | -100.9354 | 25.56
COA220302135675 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220302135678 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | VENUSTIANO CARRANZA S/N-CONOCIDO | -100.3787 | 28.3084
COA220302135852 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | centro | -101.4247 | 26.8993
COA220302136085 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | EJIDO AURA | -101.456 | 27.5831
COA220302138283 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. MALAQUITAS ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO | -103.3391 | 25.5433
COA220302139732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | OTILIO GONZALEZ | -100.9734 | 25.4039
COA16160200707288 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3987 | 27.317
COA16160200723451 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO | -102.3966 | 27.319
COA16160200723453 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3936 | 27.3192
COA16160200723476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -101.0356 | 25.4068
COA16160400817132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA17170100832383 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA00170200896262 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17170200898383 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | 25.342507; -102.803704 | -102.8063 | 25.3436
COA00170300954035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA18180201135025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA180301309007 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CALLE DOMICILIOEJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRECALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 45 MIN DE TERRACERIA | -103.2902 | 25.3271
COA180301312539 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27489IGNACIO ZARAGOZA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA | -103.1436 | 25.3628
COA180401418870 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán del Esfuerzo (El Esfuerzo) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), 27489 TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA | -103.2402 | 25.2908
COA180401419018 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán de la Rosita | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TEJABÁN DE LA ROSITA, 27489 TEJABÁN DE LA ROSITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE | -103.2047 | 25.278
COA180401454675 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | EJIDO LA VENTANA, 27489 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA VENTANA | -103.4783 | 25.3251
COA180401454951 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL NORTE DE VIESCA | -102.8145 | 25.3479
COA180401455004 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ZAP DE LA CIUDAD DE VIESCA | -102.8109 | 25.3466
COA190101515239 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Higueras | CONOCIDO.,RAMOS ARIZPE,HIGUERAS,Coahuila de Zaragoza | -100.7997 | 25.6339
COA190101515280 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3978 | 27.312
COA190201540078 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6639 | 26.8403
COA190401595834 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ A 120 METROS DE PLAZA JUAREZ | -100.6598 | 26.8428
COA190401595858 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE V. GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A 70 METROS DE PLAZA PRINCIPAL | -100.668 | 26.8373
COA190401684877 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401684943 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Nava, Coah., México | -100.7639 | 28.4212
COA190401693562 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | El Tunal, Coah., México | -100.6354 | 25.4207
COA200101699255 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA200101699261 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4137
COA200101699262 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4137
COA200101699294 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9858 | 25.7578
COA200201711787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO | -100.9542 | 25.421
COA200301713898 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Morelos, Coah., México | -100.8851 | 28.4071
COA200301727584 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE | -101.4886 | 27.5788
COA200301793008 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe | -101.1314 | 25.9895
COA200401828702 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP | -100.939 | 25.5103
COA200401830266 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE RAYON, CALLE MACLOVIO HERRERA A 250 METROS AL NORTE DE ANTENA TELCEL A 50 METROS AL ESTE DE MISCELANEA LIZET | -100.6672 | 26.8345
COA200401876852 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Allende, Coah., México | -100.8508 | 28.3498
COA200401880395 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS | -101.0121 | 25.4219
COA200401880397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO | -101.0121 | 25.4219
COA200401881525 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.2993 | 27.9224
COA210101882922 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101882922 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SABINAS | -101.12 | 27.8489
COA210101882923 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | ESCOBEDO | -101.4125 | 27.2347
COA210101882923 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | ABASOLO | -101.4264 | 27.1819
COA210101883004 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA210101883825 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101884253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101888078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria de la Sabina | DOMICILIO CONOCIDO | -101.5498 | 25.6209
COA210101888081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016 | -101 | 25.4333
COA210201895419 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Fresno del Sur (El Fresno) | EJIDO FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES FRESNO DEL SUR EL FRESNO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2312 | 25.417
COA210201895485 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Buen Abrigo | EJIDO BUEN ABRIGO, 27454 BUEN ABRIGO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUEN ABRIGO MATAMOROS COAHUILA | -103.2646 | 25.7
COA210201914918 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | CALLE DIVISION DEL NORTE EJIDO GABINO VÁZQUEZ SAN LUIS, 27488 GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA POR LA CARRETERA DEL EJIDO EMILIANO ZAPA | -103.064 | 25.4848
COA210201937639 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.8063 | 25.3436
COA210201942220 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N MIGUEL DE LA MADRID | -103.419 | 25.5439
COA210201942222 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ ORIENTE 1450 ZONA CENTRO | -103.419 | 25.5439
COA210201943101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9151 | 25.4369
COA210201944002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOBLADO NUM. 17.-COL. ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA210301958379 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LLANOS DE LA UNIÓN SALTILLO COAHUILA | -101.0733 | 25.3936
COA210301958432 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CUAUHTEMOC 1003 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. CUAHUTEMOC FIERRO | -103.2311 | 25.5333
COA210301958475 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN COLONIA LAS CAROLINAS, 27466 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SIN NOMBRE DE CALLE Y NUMERO | -103.2216 | 25.5226
COA210301958476 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ORTEGA 656 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE M. HIDALGO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ORTEGA | -103.2242 | 25.5276
COA210301958484 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE 214 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE | -103.2279 | 25.5286
COA210301969920 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE TULUM COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANCONES Y BOULEVARD MARIANO MORALES, CALLE TULUM SN ENTRE BLVD. MARIANO MORAELES Y BLVD. ANCONES EN COL. SANTA LUZ RAMOS ARI | -100.949 | 25.5673
COA210301998124 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ATILANO BARRERA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE Y SE ENCUENTRA UBICADA | -101.4271 | 27.179
COA210302001850 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ignacio Allende 287, Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9503 | 25.5431
COA210302004593 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Guadalupe Victoria 34, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9417 | 29.3221
COA210302004593 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Gral. Bravo 390, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9294 | 29.323
COA210302004636 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | 21 de Marzo 42, Independencia, 26237 Cd Acuña, Coah., México | -100.9886 | 29.3377
COA210302004636 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Lib. Emilio Mendoza Cisneros 3664, Sin Nombre de Col 16, 26282 Cd Acuña, Coah., México | -100.9556 | 29.3202
COA210402013986 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RANCHO MINERVA AL PONIENTE DE FRACC. CACTUS EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.9725 | 25.5717
COA210402017382 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PRIVADA NOGALES COLONIA LA GRANJA, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE CERRADA, AMPLIACIÓN DE RED UBICADA EN CALLE PRIVADA NOGALES A UN COSADO DE UNIDAD DEPORTIVA LAS GRANJAS EN EL M | -101.4204 | 27.1852
COA210402030095 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE APOLONIA M. AVILES, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y APO | -101.4257 | 27.1814
COA210402042680 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | CALLE RIO AGUA NAVAL EJIDO SAN ISIDRO, 27486 SAN ISIDRO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NAZARENO TORREON Y CALLE RIO AGUA NAVAL, CALLE RIO GLORIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESSTADO PARTIENDO | -103.3375 | 25.3709
COA210402054544 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | JUAREZ N° 199-CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA210402054547 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE CRISTO NUM. 52-LAS TORRES | -103.4531 | 25.5418
COA220102061413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José del Alamito | EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO DESDE LA IGLESIA HACIA LA MAJADA DE DON ELIAS APROXIMADAMENTE 2.3 KMS. HACIA EL NORTE AHÍ ESTA SITUADO EL COLECTO | -100.7778 | 24.9243
COA220102061512 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Cuchilla | EJIDO LA CUCHILLA, 00000 LA CUCHILLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL GORRION Y PARTIENDO DE LA IGLESIA RECORRER 2.3 KMS. HACIA EL OESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -101.1768 | 24.8238
COA220102061519 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL SITIO DENOMINADO LOS BARRANCOS ANEXO A PRESA DE GUADALUPE TOMAR EL CAMINO RUMBO AL CAÑÓN RECORRIENDO 3.3 KMS. HACIA EL CAÑÓN C | -101.5184 | 24.7668
COA220102063034 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063757 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA | -102.9832 | 25.7578
COA220102063766 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | DOMICILIO CONOCIDO HUACHICHIL (EL HUACHE) | -100.8254 | 25.2114
COA220102063947 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4189 | 26.8999
COA220102064610 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARRAS 1600, FRANCISCO I. MADERO | -100.9783 | 29.33
COA220102064618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245, IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV | -100.9997 | 25.4217
COA220102064622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS FUERO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064633 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | PALMA S/N, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA220102064643 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PAZ, FRANCISCO I MADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064655 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CONOCIDO, SANTA MARIA | -103.2731 | 25.775
COA220102064657 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064670 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064683 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, | -101.55 | 27.0603
COA220102064688 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL ESTUDIANTE S/N, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064690 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL AGUA 1100, SAN MIGUEL | -101.4172 | 26.9012
COA220102064700 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | EL SOCORRO 1127, COLINAS DE SANTIAGO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064701 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | 5 DE MAYO S/N, LA NOGALERA | -101.5165 | 27.8775
COA220102064707 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DOMINGO IRIBARREN 200, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | -101.4494 | 26.9261
COA220102064708 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LA CRUZ S/N, AMPLIACIÓN LA SIERRITA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064714 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALLENDE SN, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064783 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064788 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA AMARILLA S/N, SIERRA BLANCA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064911 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | HIDALGO 39, ZONA CENTRO | -101.592 | 27.029
COA220202068878 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque del Cerro | EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A KMS DE SALTILLO RUMBO AL SUR A CARRETERA 54 A ZACATECAS A RECORRER 85 KMS Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE A TANQUE ESCONDIDO GIRAR | -100.833 | 24.6163
COA220202069777 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PASEO DE LA REFOR | -100.9849 | 25.4233
COA220202069864 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE ATENEO, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE | -100.9865 | 25.4178
COA220202069937 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESÚS NUNCIO Y CALLE PEDRO DE VALLE, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE JESÚS NUNCIO A PEDRO DE VALLE Z | -100.9886 | 25.4091
COA220202070233 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA BUENOS AIRES COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ SUR Y PRIVADA BUENOS AIRES, PRIVADA JUAREZ SUR SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA AVENID | -101.4151 | 26.8939
COA220202070569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puyas y las Hormigas (Las Hormigas) | EJIDO PUYAS Y LAS HORMIGAS LAS HORMIGAS, 25328 PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLO ZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y R | -100.8433 | 24.9763
COA220202070585 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Temporales (Servando Ramírez) | EJIDO LOS TEMPORALES, 00000 LOS TEMPORALES (SERVANDO RAMÍREZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRA POR CAMINO A PALMA GORDA | -101.0557 | 25.3764
COA220202070905 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CAL | -100.9584 | 25.3881
COA220202071586 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GUACALI COLONIA COLINAS DE SAN LORENZO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VILLAS DE SAN CARLOS Y CALLE PUERTO ALEGRE, CALLE GUACALI ENTRE CALLE VILLAS DE SAN CARLOS Y CALLE PUERTO ALEGRE COLONIA | -101.016 | 25.3571
COA220202072427 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Fresno del Sur (El Fresno) | EJIDO FRESNO DEL SUR EL FRESNO, 27470 FRESNO DEL SUR (EL FRESNO), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ECUENTRA DENTRO DEL EJIDO EL FRESNO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2323 | 25.4177
COA220202072604 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | EJIDO SANTO NIÑO AGUANAVAL, 27470 SANTO NIÑO AGUANAVAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SANTONIÑO AGUANAVAL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2823 | 25.4333
COA220202072708 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2304 | 25.5281
COA220202073905 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LA POMPA FRACCIONAMIENTO LA MISION, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA POMPA Y CALLE PARQUE SIERRA DEL CARMEN, CALLE PAREQUE SIERRA DEL CARMEN 1.5 KM AL ORIENTE DE LA PLAZA SAN JEVIER | -100.9037 | 29.3068
COA220202074028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE ALDAMA COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PRECIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION SE TOM | -100.7233 | 28.2235
COA220202074462 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PABLO L. SIDAR 590 590 INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CLUB INTERAC Y CALLE CARLOS ROVIROSA, CALLE BALBUENA AL ESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.9727 | 29.3315
COA220202074597 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE ALDAMA, CALLE GUERRERO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE NINGUN CAMINO POZO 8EN LINEA QUEBRADA DE 1040.00 M2 HASTA | -100.9016 | 28.398
COA220202076218 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 460 460 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26282 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE ONCE, CALLE ANTONIO PLAZA A 4 CUADRAS DEL NOROESTE DEL CENTRO COMUNITARIO | -100.9555 | 29.3106
COA220202077157 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAMAN INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CEIBA Y CALLE ENDRINO, CALLE MELIA 9 CUADRAS AL PONIENTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE CEDROS. | -100.9939 | 29.311
COA220202077216 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PARRAS INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIEDRAS NEGRAS Y CALLE SALTILLO, CALLE MONCLOVA 6 CUADRAS AL ESTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ LIBRAMIENTO | -100.9475 | 29.3194
COA220202077552 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PASEO DEL NOGALAR 1100 1100 INTERIOR SN COLONIA LINDA VISTA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y CALLE VITO ALLISIO ROBLES, CALLE LIB. EMILIO MENDOZA CISNEROS ENFRENTE DE LA | -100.9804 | 29.3296
COA220202078005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ONCE INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAURO AGUIRRE Y CALLE BENJAMIN CANALES, CALLE DOCE 2 CUADRAS AL SUR OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMARAN | -100.9542 | 29.3063
COA220202078020 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELLOTA Y CALLE DATIL, DESDE CALLE BELLOTA EN DIRECCIÓN NOROESTE HASTA LA CALLE DATIL | -102.1763 | 25.4562
COA220202078312 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE JUAN DE LA BARRERA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLON Y CALLE LUCIO CABAÑAS, CALLE LAZARO CARDENAS COLINDA AL ESTE CON EL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO | -100.9473 | 29.2948
COA220202078762 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GÓMEZ PALACIO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PEDRO RODRÍGUES TRIANA Y CALLE PARRAS, AVENIDA TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REBOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA | -103.4072 | 25.5022
COA220202078807 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE MATEO ALMANZA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOLUEVARD REVOLUCIÓN | -103.3924 | 25.5299
COA220202078854 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA TORRES DE ZARAGOZA FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARÍA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DEL DESIERTO Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE TORRE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD | -103.3463 | 25.5182
COA220202079076 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE AUN SIN DESIGNAR BARRIO DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AUNSIN DESIGNAR Y CALLE PRIMERA, EL SECTOR DONDE SE UBICA LA CALLE ESTA EN EL LADO NORPONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CA | -102.1937 | 25.4573
COA220202079697 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA JOSÉ G MADERO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE ING. ALFONSO DE LA O, CALZADA DEL MARQUEZ SE UBICA EN LA ESQUINA DE BLVD OSCAR FLORES TAP | -102.1756 | 25.4445
COA220202079861 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CESAREO CASTRO COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ORTÍZ GARZA Y CALLE BENITO FLORES, CALLE CARLOS GONZÁLES PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLE | -103.4328 | 25.5306
COA220202079878 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AJUSCO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZALCOATL Y AVENIDA DE LA PAZ, CALLE ATOYAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUD | -103.415 | 25.5532
COA220202079884 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MALAQUITAS EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE ESMERALDA, CIRCUITO CIRUELOS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS Y A LA ALTURA DEL CAMPO MILITAR | -103.339 | 25.5454
COA220202079890 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CUARZO EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LA JOYITA Y CALLE JADE, CALLE CORAL PARA LLEGAR A LA OBRA MENCIONADA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS HASTA LLGAR AL CAMPO MILITAR AHI | -103.3355 | 25.5432
COA220202079917 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TORRE DE CRISTO COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE BLANCA Y AVENIDA PRESDIENTE CARRANZA, CALLE TORRE EIFEL PARA LLEAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ RUBO AL | -103.3924 | 25.5362
COA220202082475 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE CONSTAN DERBEZ FLORES COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTAN DERBEZ FLORES Y CALLE AMPLIACION RAMON CERDA, CALLE COMONFORT CALLE CONSTANT DERBEZ FLORES AMPLIACION RAMON CERDA Y COMO | -100.7826 | 28.4212
COA220202085821 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | PEATONAL, INDEPENDENCIA 24, ZONA CENTRO, 26700 SABINAS,COAH.MEXICO | -101.12 | 27.8489
COA220202099313 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COAHUILA 280 SUR, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099316 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA CHAPULTEPEC 1201, MODERNO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANUEL DE LA PEÑA 1500, ISABEL AMALIA DÁVILA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GUILLERMO PRIETO 1209, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099369 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA SN, LAS CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA220202099370 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | MATAMOROS Y ABASOLO SN, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA220202099383 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | TEOTIHUACAN SN, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CRUZ MALTOS 507 PONIENTE, LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220202099387 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO I. MADERO 649, ZONA CENTRO | -101.12 | 27.8489
COA220202099392 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | REFORMA Y RAMOS ARIZPE PONIENTE 299, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA220202099410 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099421 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PRESIDENTE CARRANZA 219, ELSA HERNANDEZ | -101.4494 | 26.9261
COA220202099432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VICENTE GUERRERO 185, PUERTO DE LA VIRGEN | -100.9997 | 25.4217
COA220202099438 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N, QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220202099448 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MIGUEL RAMOS ARIZPE 1037, RAMOS ARIZPE | -101.3033 | 27.9294
COA220202099535 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah. | -100.9152 | 25.4371
COA220302101777 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BOULEVARD DR. JOSE A DAVILA MONCADA INTERIOR SN COLONIA CEDRO, 26730 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN INICIANDO EN BLVD. DR. JOSE A DAVILA MONCADA POR COL. REYNERA Y COL. CEDRO EN E | -101.1661 | 27.8998
COA220302102534 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | EJIDO MAYRAN, 27970 MAYRÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCION SE REALIZARA EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO MAYRAN A 22.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN PEDRO COAHUILA | -102.8437 | 25.6749
COA220302102548 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Carolinas | CALLE GONZALEZ ORTEGA EJIDO CAROLINAS, 27953 CAROLINAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE COAHUILA LAS ACCIONS SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO CAROL | -102.9848 | 25.7636
COA220302102638 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Presa de Cleto | INTERIOR SN EJIDO PRESA DE CLETO, 27970 PRESA DE CLETO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO PRESA DE CLETO A 13.6 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN PEDRO COAHUI | -102.9039 | 25.6908
COA220302102729 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | INTERIOR SN EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR EN FRANCIS | -103.3243 | 25.7741
COA220302102737 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban de Egipto | INTERIOR SN EJIDO SAN ESTEBAN DE EGIPTO, 27916 SAN ESTEBAN DE EGIPTO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN ESTEBAN A 11.2 KILOMETROS DE LA CABECERA DE | -103.3325 | 25.7386
COA220302104083 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Colonia Diana Laura Riojas de Colosio | CALLE PIPILA 110 INTERIOR SN COLONIA COLONIA DIANA LAURA, 25803 COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE PIPILA EN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSI | -101.4803 | 26.9746
COA220302104086 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | CALLE MATIAS NAJERA 610 INTERIOR SN EJIDO LA CRUZ, 25800 LA CRUZ, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE MATIAS NAJERA EN EL EJIDO LA CRUZ EN FRONTERA COAHUILA | -101.4965 | 26.9933
COA220302104303 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 25 KMS Y SE LLEGA AL EJIDO. | -100.8594 | 25.1136
COA220302104451 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey de Ferniza | EJIDO EL JAGÜEY DE FERNIZA, 25320 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KM EN ESTE | -101.0364 | 25.2289
COA220302106180 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE ALDAMA COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE ALDAMA, CALLE COAUHTEMOC SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA AL NORTE DE LA CALLE COAUHTEMOC AL ESTE DE L | -101.4123 | 27.2398
COA220302107072 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO MURGUIA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CAMINO CAMINO A EJIDO AGUA SALADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HA | -101.7341 | 27.0024
COA220302107542 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MIGUEL DE LAMADRID COLONIA SECTOR SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA DIVISION Y CALLE TRECE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HI | -101.5343 | 27.0688
COA220302107549 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SAN ANDRES, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE PROF. MARCOS JUAREZ, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPALA VUELTA ALA DERECHA EN CALLE UG | -101.5382 | 27.0628
COA220302107863 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE ACCESO COLONIA SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CINCO Y CALLE ESPIRIDION GAMEZ, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 3 | -101.5302 | 27.0748
COA220302107899 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SONORA 310 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE SINALOA, CALLE VERACRUZ AL DE SUPER GUTIERREZ ALTOS DE SANTA TERESA | -100.9643 | 29.3043
COA220302108017 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA TECNOLÓGICO, 26080 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZORIN Y CALLE PASEO DE LAS ARTES, CALLE CERVANTES EL TANQUE ELEVADO TECNOLOGICO SE ENCUENTRA SOBRE AVENI | -100.5657 | 28.686
COA220302109965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HOTEL FRANCIA COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS ACTORES Y CALLE RÍO NAZAS, CALLE HOTEL GALICIA PAAR LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUD | -103.3775 | 25.5128
COA220302110034 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HACIENDA DE TORREÓN COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS SARAPES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, CALLE HACIENDA SANTA TERESA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOL | -103.3842 | 25.5047
COA220302110334 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TORREÓN COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE PROLONGACIÓN PASEO DEL SUR DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.4069 | 25.5028
COA220302111169 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CARRARA COLONIA TORREÓN RESIDENCIAL, 27268 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALERMO Y CALZADA SALTILLO 400, CALLE BOLONIA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TORREON POR EL BOULEVARD REVOLUCION HASTA LA | -103.4054 | 25.5222
COA220302114010 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PADRE DE LAS CASAS INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE COLON, CALLE XICOTENCATL CALLE PADRE DE LAS CASAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y C | -100.5169 | 28.709
COA220302115210 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE NOGALES CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIGUERAS Y CALLE CHABACANOS, CALLE NOGALES SALES DE PRESIDENCIA POR LA CALLE PRESIDENT | -102.0609 | 26.9933
COA220302115280 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA VASCO DE QUIROGA INTERIOR 0 COLONIA NUEVO JABONCILLO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA Y AVENIDA 6 DE OCTUBRE, CAMINO EJIDO JABONCILLO LA OBRA SE | -103.2681 | 25.762
COA220302115425 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | CALLE S/NOMBRE 0 INTERIOR sn EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENT | -103.3249 | 25.7741
COA220302115836 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE HACEINDA DE XALPA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA IXTAFIAYUCA Y CIRCUITO HACEINDA DE XALPA, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA CONV | -103.3412 | 25.4952
COA220302115898 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRESA DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS PELTRES Y CALLE DE LOS SARAPES, AVENIDA VILLA DEL TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.3813 | 25.501
COA220302116040 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | INTERIOR 0 EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE DE LA PLAZA PRINCIPAL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN | -103.2301 | 25.9441
COA220302116402 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO EJIDO EJIDO ANA, 27018 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA E | -103.3812 | 25.6002
COA220302116593 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA TORREÓN COLONIA LAS JULIETAS, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMOSILO Y CALLE ENSENADA, CALLE SAN PEDRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL L | -103.4048 | 25.5017
COA220302116596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JESUS GALINDO COLONIA SAN LUIS, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GALINDO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JOSE GALINDO JESUS GALINDO SIN NUMERO ENTRE RIO BRAVO Y JOSE GALINDO EN LA COLONIA SAN LUIS | -100.9325 | 25.4439
COA220302116678 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE 16 | -101.3488 | 27.651
COA220302117593 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE ENTRADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN JUAN | -103.2533 | 25.8396
COA220302118051 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON DE LA IGLESIA, CALLE DE LA CANCHA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL VENADO DE FRAN | -103.163 | 25.9755
COA220302118150 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRESNOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL BOSQUE, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO NARANJO Y CALLE FRESNOS, CALLE RAUL MALACARA CALLE FRESNOS NO. 170 ENTRE FRANCISCO NARANJO Y RAUL | -101.0289 | 25.4179
COA220302118865 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE AV. BENITO JUAREZ 0 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO | -103.2726 | 25.7746
COA220302118911 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD DONALDO COLOSIO 0 INTERIOR SN CIUDAD FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD MADERO, PRIVADA DE LA HE | -103.278 | 25.7648
COA220302118966 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD PRIMERO DE MAYO 0 INTERIOR SN COLONIA COLONIA OBRERA, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PRIMERO DE MAYO Y CALLE RAMOS ARIZPE, BOULEVARD MOREIRA LA OBRA SE ENC | -103.2748 | 25.7784
COA220302118998 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA220302120696 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE QUETZALCOATL INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE BAJA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES Y CALLE RICARDO FLORES MAGON, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LUGAR CONOCIDO DISTRIBUIDORA DE | -100.9451 | 29.3053
COA220302120706 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ROBERTO MONTENEGRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ACOROS, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DEL ARROYO Y CALLE DOCTOR ATL, CALLE RUFINO TAMAYO LUGAR CONOCIDO TIANGUIS MUNICIPAL EDGAR PEREZ | -101.0066 | 29.3233
COA220302122665 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Luis Cervantes Molina | EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LUIS CERVANTES MOLINA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LAS AFUERAS DE MORELOS A 350 METROS LINEALES DE LA CARRETERA | -100.9073 | 28.3899
COA220302123355 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5013 | 27.9023
COA220302130866 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302131844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverría #1250 colonia Lourdes | -100.9984 | 25.3903
COA220302131850 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CENTRO DE PARRAS | -102.1843 | 25.4376
COA220302135438 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALAMO CON JACARANDA SUR S/N COLONIA 2 DE ABRIL | -101.4172 | 26.9012
COA220302135440 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 18 NUM. 1400 COLONIA AMPLIACION GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220302135447 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE CRISTO NUM. 52 COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES SECCION I | -103.4531 | 25.5418
COA220302135597 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS | -100.5285 | 28.7082
COA220302135650 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LA MUJER | -101.4452 | 26.9494
COA220302135674 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOAQUÍN HERRERA NUM. 505-LA MINITA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135683 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO ANAYA S/N-EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220302135686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALEJANDRO GONZALEZ S/N-LA MORITA | -100.9997 | 25.4217
COA220302136583 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA16160200685247 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7209 | 27.0083
COA16160200707280 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.564 | 28.6309
COA16160200712509 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.1665 | 25.447
COA16160200717871 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7288 | 27.0066
COA16160400746275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA00170200902429 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | CALLE MIGUEL HIDALGO; 25.345839; -102.80508 CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS; 25.345752; -102.802505 AV CONSTITUCIÓN; 25.341447; -102.802613 AV. IDELFONSO FUE | -102.8063 | 25.3436
COA16180101070861 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA17180101073913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | - | -103.3595 | 25.6778
COA18180201135047 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA180301312519 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | EJIDO GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), 27488GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GABINO VAZQUEZ | -103.0675 | 25.4848
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA180301389833 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180401454889 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS | -103.287 | 25.3268
COA190101515249 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109.COL. LAS AMERICAS,ACUÑA,CIUDAD ACUÑA,Coahuila de Zaragoza | -100.963 | 29.3252
COA190301572702 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | California, Castaños, Coah., México | -101.4211 | 26.8022
COA190401581329 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA. | -100.9626 | 25.5489
COA190401601059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401678334 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE | -100.8724 | 25.5811
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA200101699253 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9764 | 25.4138
COA200101699259 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4135
COA200101699351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México | -100.9519 | 25.4637
COA200301793012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.076 | 25.0031
COA200401826172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9323 | 25.5323
COA200401828654 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI | -100.911 | 25.5702
COA200401828718 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL | -100.972 | 25.5325
COA200401828922 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO. | -100.9557 | 25.567
COA200401829055 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.937 | 25.5518
COA200401880392 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | CALLEJON ZARAGOZA NORTE 1900 COLONIA BUENAVISTA | -100.5194 | 28.7097
COA200401880394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA MARINA ARMADA DE MEXICO #501 COLONIA POLITÉCNICA | -100.5194 | 28.7097
COA200401880398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES | -101.0121 | 25.4219
COA200401880403 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALZADA DE LOS MAESTROS NO. 858 ZONA CENTRO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880406 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | ACAPULCO S/N COLONIA ZARAGOZA | -101.2993 | 27.9224
COA200401881058 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Jiménez, Coahuila, Mexico | -100.6772 | 29.0694
COA200401881524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO-BUENAVISTA | -101.0121 | 25.4219
COA210101884252 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101888089 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CARRETERA TORREON MATAMOROS KILOMETRO 10 COLINOIA SAN MIGUEL | -103.3109 | 25.5356
COA210201895171 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | INTERIOR SN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO GUADALUPE VICTORIA EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.0737 | 25.0064
COA210201895208 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puerto Rocamontes | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO PUERTO ROCAMONTES, 25343 PUERTO ROCAMONTES, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PUERTO ROCAMONTES SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.1755 | 24.7427
COA210201895468 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Julián | EJIDO SAN JULIÁN, 27470 SAN JULIÁN, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN JULIAN MATAMOROS COAHUILA | -103.3044 | 25.4426
COA210201895474 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 27459 EL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PILAR MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3505 | 25.7174
COA210201895493 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Fénix [Establo] | EJIDO EL FÉNIX, 27450 EL FÉNIX [ESTABLO], MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL FENIX MATAMOROS COAHUILA | -103.2928 | 25.6931
COA210201895495 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Los Ángeles | EJIDO LOS ÁNGELES, 27453 LOS ÁNGELES, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LOS ANGELES MATAMOROS COAHUILA | -103.1742 | 25.506
COA210201914950 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO A | -103.2634 | 25.4003
COA210201944007 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALAMO SUR NUM. 455.-CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA210301956973 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FLORA VILLEGAS INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE FLORA VILLEGAS COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, SALTILLO COAHUILA | -100.9465 | 25.3886
COA210301957177 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | CALLE PONCIANO ARRIAGA INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA PONIENTE, 26183 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMERICA Y , CALLE MANUEL PAINO Y FLORES LA OBRA SERA EN DIFERENTES CALLES DE | -100.555 | 28.636
COA210301958150 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BERNARDINO CANO M 20 L1 INTERIOR SN COLONIA NUEVA TLAXCALA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FABIAN AQUINO Y CALLE TOMAS DE ALBIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES BERNARDINO CANO | -100.9594 | 25.4044
COA210301958158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DURAZNO L C M 23 INTERIOR SN COLONIA LOS BERROS, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE GRANADOS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES DURAZNO | -101.0346 | 25.3941
COA210301958396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA ORIENTE INTERIOR SN COLONIA VISTA HERMOSA, 25010 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA ALTA Y CALLE JUAN NAVARRO, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN VISTA HERMOSA SALTILLLO COAHUILA | -100.9439 | 25.395
COA210301958424 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santa Cecilia | EJIDO SANTA CECILIA, 27477 SANTA CECILIA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES 1.2 KM DE MATAMOROS | -103.2993 | 25.6519
COA210301958485 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE ALATORRE INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ZARAGOZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ALATORRE | -103.2279 | 25.5286
COA210301958493 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA INSURGENTES INTERIOR SN COLONIA OSCAR GONZÁLEZ, 27445 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE LEONA VICARIO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV. INSURGENTES | -103.2363 | 25.5342
COA210301969505 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CI | -100.974 | 25.5399
COA210301970663 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VILLASOL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE OPALO, CALLE VILLASOL SN COL. VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9634 | 25.5497
COA210301976529 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA GUADALPUE CIUDAD INDUSTRIAL CERRADA SAN FERNANDO, 27810 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RENATA Y CALLE DANIELA, AVENIDA MARIA FERNANDA FRENTA A MINISUPER TIENDA CARITO | -102.9798 | 25.7727
COA210302004272 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | José María Morelos 297, Zona Centro, 25500 San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0601
COA210302004602 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle V. Guerrero 1144, Zona Centro, 26200 Cd Acuña, Coah., México | -100.9318 | 29.3165
COA210302004602 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Agustín de Iturbide 1890, Francisco I. Madero, 26250 Cd Acuña, Coah., México | -100.951 | 29.3148
COA210302004669 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | C. Heroico Colegio Militar 34, San Andrés, 26260 Cd Acuña, Coah., México | -100.9166 | 29.3171
COA210302004669 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Calle Gral. Bravo 2055, San Andrés, 26260 Cd Acuña, Coah., México | -100.9264 | 29.3118
COA210402008422 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Los Rosales | CALLE MORELOS COLONIA , 27800 LOS ROSALES, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE MORELOS INTERIOR CP. 00000 LOS ROSALES SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.0434 | 25.71
COA210402034994 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA CARRETERA 24, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DE UNICA ANTENA TELCEL EN EN MUNICIPIO | -100.6704 | 26.8306
COA210402053142 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | México 57, Zona Centro, Sabinas, Coah., México | -101.1604 | 27.8967
COA210402053142 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402054536 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS | -100.9783 | 29.33
COA210402054546 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-COL. TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA210402054551 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MARIA MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA220102061394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Teresa de los Muchachos | EJIDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, 25302 SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO POR LA CARRETERA 105 ESTATAL RECORRER 2.5 KMS. Y EN EL PANTEÓN TOMAR EL CAMINO DE LAS PA | -101.3396 | 25.3093
COA220102061505 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rayado | EJIDO EL RAYADO, 25337 EL RAYADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA JAZMINAL RECORRIENDO 6 KMS. EL COLECTOR ESTA SITUADO EN LA PARTE NORESTE DEL CAMINO. | -101.4105 | 24.8707
COA220102063035 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063765 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063925 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRETERRA SANBUENAVENTURA-ABASOLO | -101.5424 | 27.0742
COA220102063929 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAÑLLE GENERAL BRAVO | -100.9295 | 29.3239
COA220102063939 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO TORREON | -103.4437 | 25.5394
COA220102064391 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JOAQUIN BURGUET 1825-EL CONSUELO | -101.12 | 27.8489
COA220102064612 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ESCUELA DE MUSICA 350, SALTILLO 2000 (1a AMPLIACIÓN) | -100.9997 | 25.4217
COA220102064638 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAUCE 375, VALLE VERDE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064648 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064654 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | VELIA ROMO S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064674 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRESA DEL COYOTE S/N, RINCÓN DE LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064696 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ENCINOS 2713, SANTA MÓNICA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064703 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | AV. PUEBLA 2300 A, INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA220102064772 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11, GASPAR VALDEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ S/N, SOL DE ORIENTE | -103.4531 | 25.5418
COA220102064790 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064885 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TABLA DE PAPA S/N, SAN NICOLAS DE LOS BERROS | -100.9997 | 25.4217
COA220102064890 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9783 | 29.33
COA220202067972 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE VIESCA INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 26780 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS GARZA Y BRECHA IGNACIO CEPEDA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE VIESCA SIN NÚMERO EN LA COLONIA FL | -101.1348 | 27.8531
COA220202068450 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | EJIDO GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN EL EJIDO GUERRERO EN EL MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA | -100.3796 | 28.3073
COA220202068584 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE SEXTA COLONIA POPULAR SAN ISIDRO, 27822 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEXTA Y AVENIDA FERROCARRIL, PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ DESDE AV. ALLENDE DONDE ESTAN LOS PRODUCTOS LACTEOS SAN PEDRO HAS | -102.9954 | 25.7634
COA220202068586 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE FRENTE A EL TALLER DE SOLDADURA RAMIREZ | -102.9831 | 25.7484
COA220202068646 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETRA 57 RUMBO AL SUR DESPUES VIRARHACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 13 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO | -100.9492 | 25.284
COA220202069451 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Boquillas del Carmen | EJIDO BOQUILLAS DEL CARMEN, 27518 BOQUILLAS DEL CARMEN, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE TOMA LA CARRETERA OCAMPO SAN MIGUEL 250 KM POR TERRACERÍA LLEGANDO AL EJIDO SE TOMA EL C | -102.9375 | 29.1879
COA220202069828 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco de Mayo | EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 26 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA | -101.1655 | 25.0827
COA220202070700 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUADALAJARA COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE YUCATAN, CALLE QUINTANA ROO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE GUADALAJARA AL ESTE DE L | -101.3944 | 26.9292
COA220202070812 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ALAMILLOS COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMILLOS Y CALLE SAUCES, CALLE FRESNO SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE ONCLOVA EN LA CALLE ALAMILLOS Y SAUCES EN LA CLONIA EL R | -101.3895 | 26.885
COA220202070838 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS REGULES Y CALLE PEDRO ARANDA, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE NICOLAS REGULES Y PEDRO ARANDA | -101.0083 | 25.4127
COA220202070853 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIRAMIDE DEL SOL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE LAS TORRES II, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE LOS ENCINOS Y CALLE CENTAURO, CALLE PIRAMIDE DEL SOL ENTRE TORRE DE LOS ENCINOS Y CENTAURO | -101.018 | 25.4642
COA220202070865 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SON NOMBRE ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA | -100.9546 | 25.3989
COA220202070890 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HOMERO COLONIA LOS BALCONES DE BUENAVISTA, 25077 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE MENDOZA Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALZADA ANTONIO NARRO CALLE HOMERO ENTRE SAN JUAN DE MENDOZA Y DISTRITO FE | -101.0174 | 25.3971
COA220202070892 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ANTONIO HERMANDEZ GRIMON INTERIOR SN COLONIA LANDIN, 25070 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y , CALLE ANTONIO HERNANDEZ GRIMON ENTRE PRIVADA ALAMOS EN LA COLONIA LANDIN | -101.0188 | 25.4014
COA220202070924 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD SANTA MÓNICA Y BOULEVARD JESÚS VALDÉS SÁNCHEZ, CALLE NUBES CALLE SANTA GERTRUDIS ENTRE BLVD. SANTA MÓNICA Y BLVD. JESÚS | -100.9065 | 25.4472
COA220202070936 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD IGNACIO ALLENDE INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CALLE 64, BLVD. IGNACIO ALLENDE ENTRE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 64 EN LA COLONIAMIGUE | -100.9812 | 25.3834
COA220202072058 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | EJIDO EL FÉNIX, 27450 SAN ANTONIO DEL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL FENIX MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA A 300 METROS DE LA IGLESIA DEL FENIX | -103.2901 | 25.6926
COA220202072413 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Flor de Mayo y la Barca | EJIDO LA FLOR DE MAYO Y LA BARCA, 27467 LA FLOR DE MAYO Y LA BARCA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO LA FLOR DE MAYO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2036 | 25.4549
COA220202073892 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO RAYON Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MARIANO JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIEN | -100.7315 | 28.2183
COA220202074037 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | PRIVADA MEDINA INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA MEDINA Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE APOLONIO LUNA PRIVADA MEDINA ENTRE 2 DE ABRIL AMADO NER5VO Y APOLONIO LUNA | -101.4092 | 26.7733
COA220202075099 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE MATAMOROS CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE MINA CALLE MATAMOROS ENTRE GUERRERO Y JAVIER MINA | -102.0639 | 26.9931
COA220202075560 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VICTORIA, CALLE MINA CALLE ALDAMA ENTRE GUERRERO Y VICTORIA EN MORELOS COAHUILA COORDENADAS LATITUD 28.404373863556554 LONGIT | -100.8944 | 28.4044
COA220202078244 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CUATROCIENEGAS SEPTIMA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, LA COLONIA DONDE SE UBICA LA CALLE ESTA AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE SE | -102.1645 | 25.4479
COA220202078392 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RIO MAYO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO FLORIDO Y CALLE CALLEJON, CALLE RIO LERMA AL NORTE DEL CENTRO COMERCIAL SUPER GUTIERREZ ALTOS DE SANTA TERE | -100.9615 | 29.3059
COA220202078435 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Isabel y Santa Rita | EJIDO SANTA ISABEL Y SANTA RITA, 27993 SANTA ISABEL Y SANTA RITA, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO SANTA ISABEL SE UBICA EN EL TRAMO CARRETERO PAILAPARRAS 10. KM ANTES DE LLEGARA PARRAS CON DESVIACIÓN A LA DE | -102.1983 | 25.5467
COA220202078472 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 14 DE DICIEMBRE INTERIOR SN COLONIA TEOTIHUACAN PARTE ALTA, 26270 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE JIQUILPAN AL NOR ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO | -100.9456 | 29.3013
COA220202078723 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | CALLE PARALELA AL CANAL EJIDO PROVIDENCIA, 27415 PROVIDENCIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA VIEJA A SAN PEDRO HACIA EL NO | -103.3606 | 25.5991
COA220202078774 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y | -103.3265 | 25.603
COA220202079780 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PRESA LA FRAGUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MOLINO Y CALLE PARQUE EL FIFI, CALLE PRESA DE LA AMISTAD 800 METROS AL ESTE DEL CECYTEC ACUÑA | -100.905 | 29.3065
COA220202079844 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD R | -103.3913 | 25.5023
COA220202079866 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GARDENIAS EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE AMATISTA, CALLE JAZMIN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR A | -103.3281 | 25.5462
COA220202079944 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BENITO FLORES COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CESAREO CASTRO Y AVENIDA CIPRESES, AVENIDA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL OR | -103.4336 | 25.5296
COA220202086053 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | zona centro | -101.5498 | 27.0605
COA220202086836 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA220202098358 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9846 | 27.4288
COA220202098815 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO | -103.3992 | 25.6119
COA220202098874 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND. | -100.9997 | 25.4217
COA220202099319 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO | -100.9872 | 27.429
COA220202099328 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE M N°1244, EDUARDO GUERRA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099330 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CERRADA FEDERICO RENDÓN 106, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099337 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 20 280, LA HERRADURA TERCER SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099341 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099345 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ 213, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220202099356 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DR. ROBERTO GOMEZ SN, VALLE ESCONDIDO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099364 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | ZARAGOZA Y 15 DE MAYO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099366 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | CALLEJON MARGARITAS SN, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099377 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DEMOCRACIA SN, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099395 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | ULISES S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099400 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PANFILO NATERA 12, DIVISIÓN DEL NORTE | -103.4531 | 25.5418
COA220202099402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RIO LERMA NUM. 337, NUEVA AMERICANA | -100.5284 | 28.7081
COA220202099403 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | BENITO JUAREZ NUM 40, ZONA CENTRO | -100.6639 | 26.8403
COA220202099404 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Santa Inés (El Ojito) | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220202099407 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 SN, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099419 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | JUCHITLAN SN, ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA220202099420 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DR. JACOBO CHAPA 813, NUEVA ESPERANZA | -101.5165 | 27.8775
COA220202099422 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MATAMOROS S/N, CHAPULTEPEC | -101.3033 | 27.9294
COA220202099429 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GUADALAJARA 800, MIRADOR | -101.4172 | 26.9012
COA220202099443 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guadalupe Alamitos | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220202099446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | IRLANDA 460, VILLA OLÍMPICA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PORFIRIO DIAZ 215, GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099546 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah. | -100.9152 | 25.4371
COA220302101834 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA220302102552 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nueva Victoria | EJIDO NUEVA VICTORIA, 27967 NUEVA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO NUEVA VICTORIA A 98.7 KILOMETROS DE SAN PEDRO COAHUILA | -102.7853 | 26.4366
COA220302102659 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Madero del Río | INTERIOR SN EJIDO MADERO DEL RÍO, 26401 MADERO DEL RÍO, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MADERO DEL RIO A 24.2 KILOMETROS DE LA CABECERA EN JIMENEZ COAHUIL | -100.827 | 29.2267
COA220302102751 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Batopilas | INTERIOR SN EJIDO BATOPILAS, 27927 BATOPILAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO EJIDO LA VIRGEN EN FRANCISCO I. MADERO | -103.3044 | 25.9309
COA220302102757 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE MANUEL ACUÑA INTERIOR SN EJIDO ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE LA PAZ, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE MANUEL ACUÑA SN EJIDO ESCOBEDO EN ESCOBEDO COAHUILA | -101.4113 | 27.2408
COA220302102977 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE MORELOS INTERIOR SN COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, SE REALIZARA ACCION EN CALLE MORELOS EN VILLA UNION CENTRO EN VILLA UNION | -100.725 | 28.2194
COA220302104286 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Plan de Ayala | EJIDO PLAN DE AYALA, 25311 PLAN DE AYALA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA 40 ATORREON. | -101.3107 | 25.4534
COA220302104297 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 25190 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA SALTILLOGENERAL CEPEDA POR LA 105 SON 31 KMS Y A ORILLA DE CARRETRA SE ENCUENTA EL EJIDO ES ANTES DE LLEGAR A GENERAL CEPEDA. | -101.1794 | 25.2418
COA220302105561 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE TIMOTEO HERNANDEZ COLONIA HUMBERTO MOREIRA, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE FCO. VILLA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESID | -99.8676 | 27.7831
COA220302106465 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PASEO DE LA CONSTITUCION COLONIA PASEO DE BUCARELI, 25503 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD HUMBERTO RODRIGUEZ Y PRIVADA JUAREZ, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SU | -101.5314 | 27.0662
COA220302107671 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PASEO BENITO JUAREZ COLONIA PASEO DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE TOPE DE LA CALLE, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE M | -101.5322 | 27.0667
COA220302107678 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR 2 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO, CALLE OBRERO MUNDIAL ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO EN LA COLONIA | -100.9414 | 25.5523
COA220302108367 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CHAPULTEPEC 335 INTERIOR SN COLONIA NUEVA LAGUNA, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 15 DE NOVIEMBRE, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.9856 | 29.3294
COA220302109591 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | CALLE AZUCENAS COLONIA CHULA VISTA, 27545 CHULA VISTA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE BIZNAGA, CALLE BEGONIAS A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO COAHUILA POR LA CALLE ESCOBEDO DAS VUELTA AL | -103.368 | 27.0409
COA220302109933 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE INTERNACIONAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAGUNA SUR Y CALLE VERACRUZ, CALLE TAMAULIPAS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR | -103.4138 | 25.5002
COA220302110005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ZARAGOZA COLONIA MODERNA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CONSTITUCIÓN Y AVENIDA SAN MARTÍN, CALLE VALDÉZ CARRILLO SE TOMA EL BOULEVARD CONSTITUCIÓN HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD PARA LA SALID | -103.465 | 25.5451
COA220302110760 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ÁLVAREZ COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA ARISTA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCERO | -103.4327 | 25.5526
COA220302110808 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE OREN MATTOX COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE JUAN PABLOS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEG | -103.4321 | 25.5531
COA220302110859 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DE LOS OSOS COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AVENIDA BROMO, CIRCUITO DEL ÁGUILA DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN SEGUIR | -103.3227 | 25.5495
COA220302113729 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELSA FERNANDEZ Y CALLE SIERRA DE PARRAS, CALLE MONTEALBAN CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIE | -100.5449 | 28.7131
COA220302113830 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SANTA ELENA COLONIA VILLAS DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA SILVA Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA ROSA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL LLEGAR A LA I | -103.3833 | 25.5332
COA220302114128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ALLENDE COLONIA VILLA DIAMANTE, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOS MICOS Y CALZADA DE LA JOYA, AVENIDA PASEO DE LA VICTORIA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDA | -103.3513 | 25.5432
COA220302115119 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE CHAVEZ LAVIN 0 INTERIOR SN COLONIA BENITO JUAREZ, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 18 DE MARZO LA OBRA SE ENCUENTRA UB | -103.2701 | 25.7665
COA220302115278 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD MADERO 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIO PORTES GIL LA O | -103.2783 | 25.7652
COA220302115659 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SANTA ISABEL COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN CARLOS, PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL L | -103.3849 | 25.5312
COA220302115888 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL ARENAL EJIDO LOS ARENALES, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE PALMAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON EL B | -103.3672 | 25.4928
COA220302116417 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso del Águila | EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO EL BOULEVARD LA NOGALERA HASTA CONVERTIRSE ESE M | -103.3698 | 25.624
COA220302116616 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIERRA AMARILLA COLONIA SIERRA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA AMARILLA Y CALLE SIERRA VERDE, CALLE SIERRA NEGRA CALLE SIERRA AMARILLA SIN NUMERO ENTRE SIERRA VERDE Y SIERRA NEGRA | -100.9021 | 25.4139
COA220302116637 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL PEÑON COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CANTERA Y AVENIDA DEL BARRANCO, AVENIDA DEL PEDREGAL PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIE | -103.353 | 25.5075
COA220302116683 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DEL VENADO COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO DEL CIERVO Y CALLE DE LA JOYA, CALLE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE | -103.3237 | 25.551
COA220302116721 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR SN EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LEQUEITIO DE ESTE MUNICIPIO | -103.2785 | 25.8463
COA220302116728 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ABASTO Y CALLE DEL AGUAJE, CALLE DEL VESTIDO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA | -103.3875 | 25.5074
COA220302117564 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Tres Manantiales | EJIDO TRES MANANTIALES (LA PARRITA), 27934 TRES MANANTIALES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE POR LA TIENDA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TRES MANANTIALES MUNI | -103.0722 | 26.282
COA220302118015 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO SANTA MARÍA SANTA MARÍA DE ARRIBA, 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA ESCUELA, CALLE POR EL TINACO LA OBRA S | -103.2429 | 25.8691
COA220302120514 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE EL MOLINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MISIÓN, 26269 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARROYO LAS VACAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE AVENIDA DEL CONDOR LUGAR CONOCIDO PREPARATORIA CECYTEC | -100.9054 | 29.3049
COA220302122886 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.7015 | 27.2869
COA220302123350 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | -101.4087 | 27.8872
COA220302125513 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PABLO SIDAR INTERIOR SN COLONIA AEROPUERTO, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, CALLE BALBUENA 5 CUADRAS AL ESTE DE LA GUARNICION MILITAR | -100.9723 | 29.3338
COA220302126747 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE PINO SUAREZ INTERIOR SN COLONIA SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE HIDALGO Y PINO Y ZARAGOZA | -103.7014 | 27.2854
COA220302130867 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302130869 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302130871 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302131795 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | ZONA CENTRO SANPEDRO | -102.983 | 25.7588
COA220302135436 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLEJON MARGARITAS S/N COLONIA EL AGUILA | -103.4531 | 25.5418
COA220302135594 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CENTRO DE SABINAS | -101.1205 | 27.8494
COA220302135679 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-CARLOS A ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220302135690 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | centro | -100.5418 | 28.6993
COA220302135804 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4225 | 26.8988
COA220302135862 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | centro | -100.9506 | 25.544
COA220302135866 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | los balcones | -101.0361 | 25.4257
COA220302137111 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE ARAGON FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA | -100.962 | 29.2966
COA220302139368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA RICON DE LA MERCED | -103.383 | 25.5032
COA220302139729 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA CIUDAD NAZAS | -103.3561 | 25.542
COA16160200690640 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2611 | 25.7799
COA16160200690707 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9529 | 25.3917
COA16160200696167 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3971 | 27.3256
COA17170100833197 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA17170100833205 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | Periférico Luis Echeverría Álvarez5402, Int. 1Centro Metropolitano C.P. 25050Saltillo, Coahuila. | -100.9997 | 25.4217
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201135019 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA180301307464 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CALLE DOMICILIOEJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRECALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 40 KM DE TERRACERIA | -103.29 | 25.328
COA180401419016 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán de la Rosita | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TEJABÁN DE LA ROSITA, 27489 TEJABÁN DE LA ROSITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE | -103.2077 | 25.274
COA190101515248 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Piedra Blanca | CONOCIDO.EJIDO PIEDRA BLANCA,PARRAS,PIEDRA BLANCA,Coahuila de Zaragoza | -101.8803 | 25.6586
COA190201531931 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6639 | 26.8403
COA190201542092 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 230 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6697 | 26.8309
COA190201545959 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BRECHA JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 250 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6697 | 26.8309
COA200101699257 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9769 | 25.4137
COA200301725425 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA A 150 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6707 | 26.83
COA200401880393 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras |  | AVENIDA JUAN PABLO II S/N FRACCIONAMIENTO ACOROS | -100.5194 | 28.7097
COA200401881132 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | La Navaja | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico | -100.5156 | 28.7022
COA210101882921 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MUZQUIZ | -101.5165 | 27.8775
COA210101884250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101888071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -101 | 25.4333
COA210201894092 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 27644 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE TRABAJEMOS JUNTOS ITURBIDE 701 PRIVADA | -102.6059 | 26.6079
COA210201895488 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | INTERIOR SN EJIDO COMPUERTAS, 27458 COMPUERTAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO COMPUERTAS MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.303 | 25.7454
COA210201940867 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periférico Luis Echeverría 1250, Lourdes, 25070 Saltillo, Coah., México | -100.9987 | 25.3902
COA210201943109 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9151 | 25.4369
COA210201944003 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MOCTEZUMA 22.-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA210301958141 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | CALLE SANTA ROSA INTERIOR SN EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SANTA ROSA | -101.2895 | 25.2002
COA210301958174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EMILIANO ZAPATA M2 L10 INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 25315 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EMILIANO ZAPATA ENRIQUE MARTINEZ HUMBERTO MOREIRA SIN DOMICIL | -101.0327 | 25.3536
COA210301958413 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | EJIDO MANANTIAL, 27470 MANANTIAL, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 24.8 KM DE MATAMOROS COAHUILA | -103.3047 | 25.4096
COA210301958483 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA COMONFORT INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE FIERRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES AV. COMONFORT | -103.2331 | 25.5259
COA210301959099 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE SAN LUIS INTERIOR SN COLONIA RANCHERÍAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MARIANAO FERNANDEZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN LUIS SN GUANAJUATO SN | -101.3884 | 27.8178
COA210301967750 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José de los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25930 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 Y , CARRE | -100.8695 | 25.5763
COA210301969458 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS | -100.9365 | 25.5229
COA210301969688 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA C | -100.9671 | 25.5699
COA210301969806 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VALLE DE LAS LABORES COLONIA EL CAPITÁN, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA VIZCAYA Y , VALLE DE LAS LABORES SN COL. EL CAPITAN ALAMEDA CENTRAL RAMOS ARIZPE. | -100.9444 | 25.5519
COA210301970224 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE DEMOCRACIA COLONIA LA ESTACIÓN, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA, CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA FRACC. LA EST | -100.9565 | 25.5381
COA210301995329 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PON | -102.812 | 25.3483
COA210301998063 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MORELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE JAVIER MINA ESTA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE NACIONAL Y MIGUEL HIDALGO SOBRE CARRETRA SAN BUENA | -101.4248 | 27.1799
COA210402007872 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 18 SN INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLVD ARTICULO 127 Y CALLE 16, CALLE 18 INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015 SALTILLO SALTILLO COAH | -100.9501 | 25.3879
COA210402007892 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE REFORMA 81 INTERIOR SN COLONIA MONTERREY, 27830 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE GASODUCTO, CALLE REFORMA ENTRE GASODUCTO Y FERROCARRIL COLONIA BARRIO MONTERREY SAN PEDRO COAH | -102.9832 | 25.7672
COA210402008618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LEONA VICARIO 340 INTERIOR SN COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 25194 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO ORTIZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN CALLE LEONA VICARIO 340 | -101.0351 | 25.3913
COA210402053836 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA210402054540 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS S/N Y SIERRA DE LAS NOAS-CD. NAZAS (LA CORTINA) | -103.4531 | 25.5418
COA210402054545 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BENITO JUÁREZ 343-MINERAL DE CLOETE | -101.12 | 27.8489
COA220102061487 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Jazminal | EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL EXHACIENDA EL JAZMINAL RECORRER 278.4 MTS. HACIA EL ESTE AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -101.4242 | 24.9108
COA220102061495 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Benito Juárez | EJIDO BENITO JUÁREZ, 25334 BENITO JUÁREZ, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL TANQUE ELEVADO DEL EJIDO TOMAR LAS VIAS DEL FERROCARRIL 2.4 KMS. HACIA EL NORESTE Y EN LAS TARJEAS DEL AGOSTADERO NORTE TOMAR BRECHA HAC | -101.1785 | 24.9679
COA220102061501 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL FRAYLE DESDE EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA Y RECORRER 3.5 KMS. ACTO SEGUIDO TOMAR BRECHA E IR HACIA 412 MTS. R | -101.3223 | 24.987
COA220102063063 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280 | -100.9924 | 25.4397
COA220102063942 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO DE GOBIERNO | -100.9248 | 29.3075
COA220102064614 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2 | -101.12 | 27.8489
COA220102064617 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N, EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220102064627 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PATRICIO QUINN 415, IGNACIO ZARAGOZA 1ER SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064660 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, COVADONGA | -103.2731 | 25.775
COA220102064663 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROFR. ALEJANDRO CASAS S/N, COMPRESORA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064665 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE PISA S/N, LAS TORRES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064684 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, CONOCIDO | -101.4306 | 26.7853
COA220102064691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | STANDARD 4 1603, BENAVIDES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064693 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LEANDRO VALLE 2150, LEANDRO VALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064695 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NISPEROS 532, DEL RÍO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064698 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AZUCENAS 498, ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064705 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | CALLE C. JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064712 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | FLORES MAGON 1315, EMILIANO ZAPATA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064776 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. JOSE GOROSTIZA, VILLAS SAN AGUSTÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064781 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJON S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JUAN ALDAMA 2010, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220102064912 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CARMESI S/N, VILLA SOL | -100.9508 | 25.5432
COA220202068324 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE AVE. ATENEO FUENTE INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE AVE. ATENEO FUENTE SN INTERIOR SN COLONIA LOS NOGAL | -102.9766 | 25.7679
COA220202068447 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Hacienda de Guadalupe | EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 HACIENDA DE GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | -100.6108 | 28.1531
COA220202068582 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Nicolás | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA ENTRADA DEL EJODO HASTA EL FRENTE A LA CAPILLA IGLESIA DEL EJIDO. | -102.794 | 25.7137
COA220202068636 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Minita | EJIDO LA MINITA, 25170 LA MINITA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , IR SOBRE LA CARRETERA 54 Y DE LA CASETA DE COBRO A 3. 40 KMS VIRARHACIA LA IZAUIERDA Y RECORRER 2.21 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO | -101.0458 | 25.4058
COA220202068639 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda del Lobo | EJIDO HEDIONDA DEL LOBO, 25301 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETRA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA Y 20 KMSANTES DE LLEGAR A GENEAL CEPEDA CORTA HACIA LA IZAUIERA Y RECORRER 1.5 KMS Y SE LL | -101.2689 | 25.3575
COA220202069835 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUADALUPE COLONIA CÓRDOBA, 25775 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY, CALLE RIO DE JANEIRO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN CALLE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY A | -101.432 | 26.9107
COA220202070580 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA ACUEDUCTO, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y PERIFERICO L. E. A., CALLE ACUEDUCTO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE IGNACIO ALTAMIRANO A PERIFERICO L | -100.995 | 25.3929
COA220202070802 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA SIN NOMBRE INTERIOR SN COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JUAN GONZALEZ, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PIRUL VIALIDAD POSTERIOR CALLE JUAN | -100.9584 | 25.3879
COA220202070886 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE FIERRO INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA MARIANO MATAMOROS Y AVENIDA ABASOLO, CALLE LERDO EL CARCAMO SE ENCUENTRA POR LA CALLE FIERRO COLONIA EL CHALET ENTRE AVEN | -103.2314 | 25.5353
COA220202071393 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE PINO SAUREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO | -100.7329 | 28.227
COA220202072451 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Vizcaya | CIUDAD CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA, 27440 VIZCAYA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LA ALTURA DE LA CURVA DE VIZCAYA EN CARRETERA MATAMOROS LA PARTIDA | -103.2176 | 25.5694
COA220202072597 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ASTURIAS COLONIA VILLARREAL, 25793 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ASTURIAS Y CALLE EVA ZAMANO, CALLE MARGARITA MAZA SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ASTURIAS Y CALLE EVA ZAMA | -101.4238 | 26.8559
COA220202072884 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 11 COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE DR RAMON BARTOLOME, CALLE 12 SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 11 Y CALLE DR RAMON BARTOLOME EN | -101.3793 | 26.9299
COA220202075916 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MIGUEL HIDALGO 3710 3710 INTERIOR SN COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 26272 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOS NOVILLOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO AL ORIENTE DEL MERCADO LA BENDICION. | -100.9437 | 29.2934
COA220202076652 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE BELISARIO DOMINGUEZ 1822 1822 INTERIOR SN COLONIA PORVENIR, 26279 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE AMADO NERVO 5 CUADRAS AL OESTE DEL PARQUE HELIOS | -100.9402 | 29.3091
COA220202077695 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PADRE MIER 1230 1230 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PADRE DAZA Y CALLE CASTELLANA DE AVILA, CALLE PADRE BALTAZAR ALBAREZ AL SUR DEL CENTRO MED | -100.9649 | 29.2928
COA220202078445 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALZADA DEL MARQUEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA JOSÉ G MADERO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, CALLE ING. ALFONSO DE LA O. EL SECTOR ES | -102.1744 | 25.4473
COA220202078490 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | EJIDO ACEBUCHES, 27520 ACEBUCHES, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA HACIA | -102.9008 | 28.2312
COA220202078545 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | EJIDO EL ORO ESTACIÓN, 27540 EL ORO [ESTACIÓN], OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO VUELATA A LA IZQUIEDA HACIA EL PONIENTE EN CALLE EMILIANO CARRANZA HASTA COMIEN | -103.5197 | 27.25
COA220202078576 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | EJIDO LA ROSITA, 27526 LA ROSITA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA 72.5 KM HACI | -103.2958 | 28.4491
COA220202078627 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Reforma | EJIDO NUEVO REFORMA, 27507 NUEVO REFORMA, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS VUELTA ALA DERECHA EN LA ULTIMA CALLE 5 CUADRAS AL ORIENTE H | -102.0976 | 27.4792
COA220202078680 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Guillermo Uno | EJIDO SAN GUILLERMO UNO, 27527 SAN GUILLERMO UNO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 | -102.9529 | 28.4737
COA220202078703 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Unión y el Olán | EJIDO LA UNIÓN Y EL OLÁN, 27510 LA UNIÓN Y EL OLÁN, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 2 | -102.9318 | 28.8654
COA220202079336 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RIO USUMACINTA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO MONCLOVA Y CALLE RIO VERDE, CALLE RIO BRAVO DEL NORTE 4 CUADRAS AL NORTE DE LA EMPRESA SAS DE ACUÑA S.A. | -100.9634 | 29.3386
COA220202079765 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CHALCAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLAHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE XOCHIMILCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPE3NDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI | -103.4264 | 25.5568
COA220202079775 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TLAXCALTECAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLÁHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE CHALCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA EL CURCERO CON LA | -103.4259 | 25.5563
COA220202079903 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PELLICER COLONIA SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE RUBE´N DARÍO, AVENIDA ALFONSO REYES PARA LLAGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NIORT | -103.3645 | 25.5807
COA220202079931 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TLALPAN COLONIA CAROLINAS, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA XOCHIMILCO Y CALZADA XICOTENCATL, CALLE PIRÁMIDES DE LA LUNA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE | -103.4069 | 25.5526
COA220202080111 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | El Pilar | INTERIOR SN EJIDO EL PILAR, 26309 EL PILAR, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , POR LA ENTRADA AL EJIDO BUENA VISTA QUE SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 6 DE LA CARR.FEDERAL 29 CD.ACUÑAZARAGOZA. | -100.9503 | 29.2378
COA220202081838 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LA CARRETA COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y AVENIDA DEL BOSQUE, CALLE DEL CICLÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASIA EL ORIENT | -103.3953 | 25.5029
COA220202081980 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220202082400 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE COMPROBADA COLONIA AMERICANA, 25600 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PANUCO Y CALLE MIGUEL BLANCO, COLINDA EN LA PARTE POSTERIOR CON LAS VIAS DE FERROCARRILES FERROMEX NO HAY CALLE. | -101.4506 | 26.932
COA220202084343 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | INTERIOR SN COLONIA PORTAL DEL SOL, 27442 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DE LA COLONIA PORTAL DEL SOL A 500 METROS DE AHI | -103.2607 | 25.5242
COA220202099314 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COAHUILA 279, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099327 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROLONGACION ZACATECAS 1126, GUADALUPE | -103.4531 | 25.5418
COA220202099340 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | 5 DE MAYO SN, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BRAVO Y REFORMA S/N, ZONA CENTRO | -100.9783 | 29.33
COA220202099355 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ABASOLO SN, ALTAMIRA | -100.5284 | 28.7081
COA220202099357 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | VIESCA 350, FLORES MAGÓN | -101.12 | 27.8489
COA220202099363 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ABASOLO 8, ZONA CENTRO | -101.3033 | 27.9294
COA220202099373 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Hipólito | PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA220202099374 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. RIO MISSISSIPI Y SALTO DEL AGUA SN, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099381 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AYUNTAMIENTO 100, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA220202099406 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | MARINO ORTIZ 476, HORTALIZA | -103.2304 | 25.5281
COA220202099408 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CLAVEL SN, LA DALIA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DURANGO, LÁZARO CÁRDENAS | -100.9783 | 29.33
COA220202099439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 11 Y 38, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099445 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | RAFAEL HERNÁNDEZ S/N, MÁRQUEZ DE AGUAYO | -102.1842 | 25.4374
COA220202099449 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | ZARAGOZA 801, ZONA CENTRO | -100.3787 | 28.3084
COA220302101983 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS FUENTES Y CALLE TERAN, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN INTERIOR SN COLONIA NAVA CE | -100.7709 | 28.4218
COA220302102521 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mala Noche y Arracadas | EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS, 27976 MALA NOCHE Y ARRACADAS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO MALA NOCHE Y ARRACADAS EN SAN PEDRO COAHUILA | -102.3692 | 25.9452
COA220302102558 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | EJIDO LA VICTORIA, 27945 LA VICTORIA, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO SIN NUMERO EN EJIDO LA VICTORIA EN SAN PEDRO COAHUILA | -103.1757 | 25.8667
COA220302102698 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | INTERIOR SN EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO HIDALGO A 5.7 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCISO I. MADERO COAHUILA | -103.2842 | 25.8165
COA220302102700 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | INTERIOR SN EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JABONCILLO EN FRNCISCO I. MADERO COAHUILA | -103.2662 | 25.7477
COA220302102998 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGANCIO ALLENDE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA GUERRERO EN GUERRERO COAHU | -100.3878 | 28.3105
COA220302104076 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE ORIENTAL 99 COLONIA 10 DE MAYO, 25668 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SINALOA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE ORIENTAL EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO EN FRONTERA COAHUILA | -101.4496 | 26.9262
COA220302104252 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FRAILE INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RELICARIO Y CALLE CARDENAL, CALLE OBISVAPO LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA Y SU AREA DE JUEGOS SE LE REALIZARAN EN EL CENTRO | -101.3868 | 26.9028
COA220302107855 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PEDRO VELEZ COLONIA SOLIDARIDAD, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPA DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDAL | -101.5357 | 27.0651
COA220302107885 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PASEO DE LA CONSTITUCION COLONIA PASEO DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD HUMBERTO RODRIGUEZ Y PRIVADA MONTEJO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL S | -101.5323 | 27.0663
COA220302109429 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA MACLOVIO HERRERA COLONIA ZONA CENTRO, 00000 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HAC | -101.5458 | 27.052
COA220302109620 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA CIUDAD OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, CALLE NIÑOS HEROES A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO COAHUILA VUELTA HAC | -102.4 | 27.3241
COA220302109888 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE DEL PATRIARCA PARA DIRIGIRSE A LA OBRA SE SIRIGE POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN H | -103.4076 | 25.5101
COA220302110598 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE COAUHTEMOC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA VUELTA A LA DERECHA POR LA CA | -100.7234 | 28.2213
COA220302110645 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO HACIENDA DE AGUANUEVA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA CARBONERA Y CALLE HACIENDA DE LA LAGUNA, CALLE HACEINDA DE BUENAVISTA DIRIGIRSE HACIA EL ORIENT | -103.3548 | 25.4906
COA220302110727 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE GÓMEZ FARIAS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGA | -103.4327 | 25.5545
COA220302111353 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9317 | 29.3242
COA220302114829 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE JACINTO CANEK 0 INTERIOR SN COLONIA 2 DE MARZO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANEK Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE COLONOS EN LUCHA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN | -103.2657 | 25.7719
COA220302114852 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR AVENI | -101.3728 | 27.5886
COA220302115136 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SAN MATEO INTERIOR 0 FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANGELA, CARRETERA TORREON-SAN PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UB | -103.2629 | 25.7624
COA220302115250 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE GENERAL CEPEDA INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ) CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y AVENIDA MANUEL ACUÑA, AVENIDA HIDALGO LA OBRA | -103.2724 | 25.7762
COA220302115577 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE ALVARO OBREGON COLONIA OCCIDENTAL, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLE CALLEJON DE LOS GUERRA, CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE JAIME NUNO Y CALLEJON DE LOS GUERRA EN | -101.5335 | 27.8857
COA220302115661 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA MOCTEZUMA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE IXTAPALAPA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE | -103.4126 | 25.5512
COA220302116076 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR SN EJIDO SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUEN | -103.2439 | 25.8684
COA220302116315 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ESCUELA PRIMARIA, CALLE CANCHA DEL EJIDO LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN LA COMUNIDAD DEL E | -103.2185 | 25.9862
COA220302116325 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR SN EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO EL VENADO PERTENECIENTE AL MUNICI | -103.1631 | 25.9757
COA220302116394 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRIMORDIALES DEL 36 EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA GUADALUPANA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE L | -103.413 | 25.5995
COA220302116603 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JESUS FLORES AGUIRRE COLONIA PANTEONES, 25140 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS FLORES AGUIRRE Y CALLE SANTOS ROJOS, CALLE JESUS FLORES AGUIRRE ENTRE SANTAOS ROJOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONI | -101.0161 | 25.434
COA220302116669 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE BUCARELI INTERIOR SN COLONIA BARRIO N 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, CALLE BUCARELI ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON | -101.2753 | 27.645
COA220302116714 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PUNTA ARENA COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE SAN CARLOS, CALLE BAHIA DE LAS BALLENAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE | -103.3934 | 25.5417
COA220302116729 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | CALLE PROLONGACION 6 DE ENERO PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , PROL. CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA | -101.3505 | 27.7459
COA220302116741 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE FELIPE GUZMAN PUEBLO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RIO REFORMA, CALLE FELIPE GUZMÁN ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RÍO REFORMA | -101.285 | 27.6487
COA220302117530 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE EMILIO CARRANZA 0 INTERIOR SN COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y AVENIDA BOHEMIA, CALLE DE LA FABRICA LA OBRA SE ENCUENTRA | -103.2773 | 25.7744
COA220302117578 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | CALLE PRINICIPAL INTERIOR 0 EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA PLAZA, CALLE POR LA CANCHA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL | -103.2299 | 25.944
COA220302117789 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE OCTAVA COLONIA SEGUNDA RINCONADA DE LA UNIÓN, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA RINCONADA DE LA NIÓN Y CALLE 2A MILICIA, CALZADA RÍO BRAVO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓ | -103.4645 | 25.5268
COA220302125427 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE HIDALGO INTERIOR SN COLONIA SIERRA MOJADA, 27600 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JEREZ, CALLE JUAREZ OBRA EN A REALIZAR EN CALLE HIDALGO ENTRE INDEPENDENCIA Y JEREZ EN LA | -103.7008 | 27.2862
COA220302126376 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AVENIDA AVIACION COLONIA JARDINES DEL AEROPUERTO, 25618 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE GERANIOS, CALLE DOCTOR ANDES OZUNA HINOJOSA ESTA UBICADA EN LA AVENIDA AVIACION CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS | -101.4501 | 26.9535
COA220302131149 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AVENIDA IGNACIO ALDAMA S/N ESNTRE CALLE VENUSTIANO CARANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO | -102.8057 | 25.3456
COA220302131838 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO MONCLOVA COAHUILA | -101.4171 | 26.9014
COA220302131863 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CENTRO DE PARRAS | -102.1842 | 25.4375
COA220302135687 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ELPIDIO BARRERA SN-SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220302135781 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Corte Nuevo | CORTE NUEVO LA MAROMA | -100.8503 | 28.5271
COA220302136545 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA220302138093 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220302139409 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA ABASTOS | -103.3941 | 25.5432
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA16160200707259 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA. | -101.4783 | 25.3831
COA16160200707301 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1505 | 27.8943
COA16160200712568 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.5642 | 28.6314
COA16160200717872 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7211 | 26.9988
COA16160200723452 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.4001 | 27.3067
COA16160200723477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9483 | 25.39
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA16160400815646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA13170401048526 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | - | -100.9317 | 29.3242
COA18180201134991 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA180301312515 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA | -102.8179 | 25.3474
COA190201539590 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A 200 METROS DE TANQUE ELEVADO MUNICIPAL | -100.6695 | 26.8374
COA190401584135 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6703 | 26.8326
COA190401661787 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET | -100.9567 | 25.5318
COA190401684871 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México | -101.4095 | 26.7819
COA200301746383 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE TENIENTE ROVIROSA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANSISCO J. CIPRIANO Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE PABLO L. SIDAR LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS AL SUR DE LA COMANDANCIA MUNICIP | -100.6598 | 26.838
COA200301793003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.4987 | 25.2499
COA200301793011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo | -100.9785 | 24.9102
COA200401810498 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA | -100.9322 | 25.5322
COA200401825491 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5 | -100.871 | 25.5798
COA200401828739 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO | -100.956 | 25.5491
COA200401828929 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL | -100.9495 | 25.5595
COA200401833102 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE LA LOMA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. HUMBERTO MORERIA VALDEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 5 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL A 10 ME | -101.0249 | 26.7669
COA200401880399 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE | -101.0121 | 25.4219
COA210101888012 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA | -101.422 | 26.9103
COA210101888072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -102.0672 | 26.9894
COA210101888083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO | -101.0129 | 25.3512
COA210101888085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000 | -101.0285 | 25.4682
COA210201895142 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO, 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN FRANCISCO DEL EJIDO CP. 25336 SAN FRANCISCO DEL EJIDO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , , | -101.0652 | 24.897
COA210201895169 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA VENTURA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.8918 | 24.6363
COA210201895212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Moral | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL MORAL, 25088 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES EL MORAL SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.288 | 25.351
COA210201895420 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Alto | EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES SAN ANTONIO DEL ALTO MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1322 | 25.4298
COA210201895436 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE, 27458 VEINTE DE NOVIEMBRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.3292 | 25.7126
COA210201895760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CARLOS FUERO INTERIOR SN COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE NACIONAL, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CARLOS FUERO | -101.0015 | 25.4043
COA210201942218 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | BOULEVARD DE LAS FLORES SN FRACCIONAMIENTO ACOROS II | -100.5235 | 28.7001
COA210201943998 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA210301958397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HECTOR ESPINOZA 924 INTERIOR SN COLONIA ANTONIO CÁRDENAS, 25130 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCUADRON 201 Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN ANTONIO CARDENAS EN SALTILLO | -101.0133 | 25.4381
COA210301958442 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE LEONA VICARIO 12 INTERIOR SN COLONIA EJIDAL Y DEPORTIVA, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEJIA Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LEONA VICARIO | -103.2359 | 25.5348
COA210301958562 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE LAGO AZUL 39 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 27860 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GARDENIAS Y CALLE LAURELES, CALLE LAGO AZUL 39 INTERIORCOLONIA MIGUEL HIDALGO, CP. 27860 SAN PEDRO, SAN PE | -102.9699 | 25.7644
COA210301969429 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE PLAN DE GUADALUPE, 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS AR | -100.911 | 25.5702
COA210301970681 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZO, CALLE BUGAMBILIAS SN COL. SANTOS SAUCEDO RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9355 | 25.5278
COA210301998004 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MADERO, CALLE HEROES DEL 47 CALLE ZARAGOZA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MADERO ESTA UBICADA A DOS CUADRAS | -101.3604 | 27.1961
COA210302002458 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA MOCTEZUMA NO. 368 COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA210302004798 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRETERA ROSITA-MÚZQUIZ KM 3.- | -101.3033 | 27.9294
COA220102061382 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Recreo | EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA CUAUHTEMOC Y EN 870 MTS. VIRAR HACIA LA IZQUIERDA RUMBO AL RANCHO EL MIRADOR DE MANUEL RECORRIENDO APROXIMADA | -101.0069 | 25.2834
COA220102061486 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan de la Vaquería | EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 5.7 KMS. EL | -101.24 | 25.2051
COA220102061491 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Salitre | EJIDO EL SALITRE, 25334 EL SALITRE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RECORRER HACIA EL NOR OESTE DESDE EL GUARDAGANADO OESTE DEL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS UN TOTAL DE 3 KMS. DESPUÉS TOMAR BRECHA DEL AGOSTADERO SU | -101.218 | 24.9267
COA220102061547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | EJIDO LA VENTURA, 25347 LA VENTURA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.8899 | 24.6371
COA220102062931 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063062 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102064390 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | RICARDO RAMOS S/N-CHAPULTEPEC | -101.3033 | 27.9294
COA220102064621 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO ANAYA S/N, EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064623 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HORTENCIA 460, VALLE DE LAS FLORES POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064625 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GENERAL CEPEDA 134, NUEVA JERUSALEN | -100.9997 | 25.4217
COA220102064630 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | PROFR. ROBERTO FERNANDEZ, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064637 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Potrero de Ábrego | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA220102064653 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cuauhtémoc Cárdenas (Medio Pulmón) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064659 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO TLATI 251, NUEVA TLAXCALA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064661 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN CARLOS S/N, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064662 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ARMANDO MELENDEZ N° 555, LAS MARGARITAS | -103.4531 | 25.5418
COA220102064667 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MABE MEXICANA S/N, LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064668 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BERNARDO COBOS N° 150, FIDEL VELÁZQUEZ | -103.4531 | 25.5418
COA220102064673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064675 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO, LA UNIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064679 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Batopilas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064689 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | RAFAEL F. MUÑOZ, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064713 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VILLA FLORIDA 619, PRADERAS DEL SUR TERCER SECTOR | -101.4172 | 26.9012
COA220102064779 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA220102064877 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA ISABEL S/N, ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064879 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AEROPUERTO DE MINATITLAN 1775, ISABEL AMALIA DÁVILA | -100.9997 | 25.4217
COA220102065469 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | ADOLFO LOPEZ MATEOS | -100.9098 | 28.48
COA220202068436 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SN INTERIOR SN | -101.0258 | 26.7672
COA220202068638 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Moral | EJIDO EL MORAL, 00000 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A CARRETERA ANTIGUA A GENERALCEPEDA Y 20 KMS ANTES DE LLEGAR A GENEAL CEPEDA CORTA HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 1 | -101.2879 | 25.3479
COA220202068653 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Victoria | EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETRA 57 GIRAR A MANO DERECHA AL PONIENTE Y PASAR POR EL EJIDO LA INDIA DESPUES EL FRAILE ASTILLEROS SAN MARCOS DE ELENCINO Y L | -101.5113 | 25.1721
COA220202068756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 87 KMS RUMBO A LA CARRETERA SALTILLO ZACATECAS POR LA 54, Y AL RECORRER 70 KMS GIRAR HACIA AL DERECHA Y RECORRER | -101.2053 | 24.8906
COA220202070298 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIRAMIDE DEL SOL CIUDAD VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TPRRE DE LOS ENCINOS Y CALLE CENTAURO, CALLE PIRAMIDE DEL SOL VALLE DE LAS TORRES CP. 25110 SALTILLO SALTILLO COAHUI | -101.0183 | 25.4641
COA220202070335 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA JUAREZ COLONIA PROGRESO, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEXCOCO Y PRIVADA JUAREZ, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA PRIVADA JUAREZ EN LA CALLE TEXCOCO Y | -101.4096 | 26.8913
COA220202070566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FELIPE J. MERY Y CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO, CALLE AMADO NERVO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FELIPE J. MERY A FRANCIS | -100.9903 | 25.4022
COA220202070568 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 10 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 40 HACIA AL PONIENTE RUMBO A TORREON Y A 10 KMS SE ENCUENTRA EL EJIDO | -101.1706 | 25.4299
COA220202070621 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE NOGALES COLONIA CHINAMECA, 25748 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PEDREGAL, CALLE ESCUADRON SE UBICA EN LA COLONIA CHINAMECA AL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE NOGALES Y | -101.4059 | 26.9177
COA220202070742 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CATAMARCA COLONIA BUENOS AIRES, 25076 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y AVENIDA BUENOS AIRES, AVENIDA BUENOS AIRES CALLE CATAMARCA ENTRE DIVISIÓN DEL NORTE Y AVE. BUENOS AIRES CALLE | -101.017 | 25.3965
COA220202070972 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 3 INTERIOR SN COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 14 Y CALLE CALLE 20, CALLE 3 ENTRE CALLE 14 Y CALLE 20 DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO | -100.987 | 25.3916
COA220202071099 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO, CALLE DOCTORES CALLE SIXTA RUIZ ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO CALLE DOCT | -101.0232 | 25.4309
COA220202071423 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDAL | -100.7341 | 28.2269
COA220202072070 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA UNION AL OESTE | -100.7251 | 28.2205
COA220202072416 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Petronilas | EJIDO PETRONILAS, 27474 PETRONILAS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO PETRONILAS MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.1088 | 25.4541
COA220202072593 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Filipinas (Lampacitos) | EJIDO FILIPINAS LAMPACITOS, 27467 FILIPINAS (LAMPACITOS), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN CARRETERA MATAMOROS COAHUILA A FILIPNAS | -103.2309 | 25.4666
COA220202072669 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Sacrificio | EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO EJIDO EL SACRIFICIO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.21 | 25.4307
COA220202074413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OTILIO GONZALEZ INTERIOR SN COLONIA LA HERRADURA, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LA HERRADURA Y CALLE PRIMERA, CALLE SAN CARLOS CONSTRUCCION DE SISTEMA PLUVIAL EN ARROYO CEBALLOS Y BLVD. OTI | -100.9772 | 25.4061
COA220202074764 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARGENTINA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE MAR DE LA PLATA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS D | -101.016 | 25.3553
COA220202075038 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GEMINIS COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE MAGNOLIAS, CALLE TORRE DE LAS VIOLETAS CALLE GÉMINIS ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE | -101.0183 | 25.4671
COA220202076107 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE TRES 290 290 INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE BENJAMIN CANALES, CALLE DOS 4 CUADRAS AL SUR ESTE DEL CENTRO COMUNITARIO GAMEZ SUMA | -100.9497 | 29.306
COA220202076418 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | EJIDO SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA CANCAH DONDE SE LOCALIZA EN MONUMENTO A EL GENERAL LAZARO CARDENAS DOS CALLES HASTA LA TIENDA DOÑA LUZ. | -102.946 | 25.6533
COA220202077997 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 26289 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE CORREGIDORA, CALLE JOAQUIN AMARO 12 CUADRAS AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO | -100.9474 | 29.303
COA220202078031 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MADROÑO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MIRASOL, CALLE HIEDRA UNA CUADRA AL SUR DEL MOTEL AMARILLO | -101 | 29.3369
COA220202079739 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE D COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SÉPTIMA, CALLE E PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCE CO | -103.4343 | 25.5215
COA220202079834 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE XOCHICALCO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZACOATL Y CALLE SEGUNDA MOCTEZUMA, CALLE TEHOTIHUACÁN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NOR | -103.409 | 25.5489
COA220202079924 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y PRIVADA CUATROCIÉNEGAS, CALLE TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDA | -103.4198 | 25.5542
COA220202080634 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO HUARICHE SE LOCALIZA FRENTE AL EJIDO LA PRESA SOBRE LA CARRETERA GENERAL CEPEDA A PARRAS A 400 M DE LA CARRETERA LA TELESECUNDARIA SE UBICA EN | -101.839 | 25.3354
COA220202086061 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DR. MARIA MONTESSORI | -103.4165 | 25.6084
COA220202099162 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas s/n, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Chapultepec, 25050 Saltillo, Coah. | -100.9982 | 25.4032
COA220202099317 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | FLORES MAGÓN SN, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTENARIO 1301, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099322 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Sauceda del Naranjo | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220202099323 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Sofía (Sofía de Abajo) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099325 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099326 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | RODRIGUEZ GONZALEZ, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099342 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARRAS 625, FRANCISCO I MADERO | -100.9783 | 29.33
COA220202099353 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JOSÉ CASTALDI YURICH 3300, JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ | -101.4172 | 26.9012
COA220202099393 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | ZARAGOZA S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA 24, LOS BUITRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099424 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL TRABAJO, PRIMERO DE MAYO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099430 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099435 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099444 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Miguel | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220302101664 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CONSTITUCION 303 INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26264 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE SOLIDARIDAD, SE REALIZARÁN LAS ACCIONES EN LAS CALLE CONSTITUCION EN LA COLONIA MORELOS Y CINCO | -100.9073 | 29.2942
COA220302102509 | Coahuila de Zaragoza | Nava | El Milagro | CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA EL MILAGRO, 26170 EL MILAGRO, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIRO EL FÉNIX Y CALLE TIRO EL SIETE, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA RED DE DRENAJE SE REALIZARA EL COLONIA RIO ESCONDIDO EL | -100.6113 | 28.5823
COA220302102631 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Pinto | INTERIOR SN EJIDO EL PINTO, 27965 EL PINTO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL PINTO A 73.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN PEDRO COAHUILA | -102.7984 | 26.2432
COA220302102672 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAREDO Y CALLE MELCHOR MUZQUIZ, CALLE LIBERTAD LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA SN EN LA COLONIA | -99.8749 | 27.7867
COA220302102695 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Florencia | INTERIOR SN EJIDO FLORENCIA, 27914 FLORENCIA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA FLORENCIA A 27.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCISCO I. MADERO COAHU | -103.3085 | 25.838
COA220302102725 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | INTERIOR SN EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVO LEON A 11.7 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCISCO I. MADERO COAHU | -103.2957 | 25.7198
COA220302102730 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín de Ulúa | INTERIOR SN EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALAIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN AGUISTIN DE ULUA A 5.8 KILOMETROS DE LA CABECE | -103.2217 | 25.8064
COA220302102750 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Yucatán | INTERIOR SN EJIDO YUCATÁN, 27926 YUCATÁN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO YUCATAN A 27.8 KILOMETROS DE LA CABECERA EN FRANCISO I. MADERO COAHUILA | -103.3308 | 25.8801
COA220302103413 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza [Estación] | COLONIA CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA [ESTACIÓN], CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO CUATROCIENEGAS | -102.0682 | 26.9738
COA220302104110 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Vieja Palestina | EJIDO VIEJA PALESTINA, 26416 VIEJA PALESTINA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO PALESTINA A 42 KILOMETROS DE LA CABECERA EN JIMENEZ COAHUILA | -100.9887 | 29.1581
COA220302104111 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Rancho Ciudad de Dios | EJIDO EJIDO DOLORES, 26400 RANCHO CIUDAD DE DIOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMCILIO CONOCIDO EN EJIDO DOLORES EN JIMENEZ COAHUILA | -100.6744 | 29.0705
COA220302104118 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | COLONIA EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL HIZACHAL A 45.1 KILOMETROS DE LA CABECERA EN CANDELA COAHUILA | -101.0271 | 26.7654
COA220302104293 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | EJIDO AGUA NUEVA, 25324 AGUA NUEVA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 28. 2 KMS RUMBO AL SUR POR CATERRETRA SALTILLOZACATECAS. | -101.0912 | 25.1883
COA220302105872 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4125 | 27.2347
COA220302106172 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MARIANO ABASOLO, CALLE LA PAZ SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y DE MAYO AL | -101.4142 | 27.2352
COA220302107085 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE AMRIA MORELOS, CALLE BENITO JAUREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN | -101.7258 | 27.005
COA220302109985 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TEATRO HERRERA COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO MAYRÁN Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR AL CRUCE CON LA CE | -103.369 | 25.5089
COA220302110310 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JAZMIN EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CALLE LA ASUNCIÓN DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN DESPUES EL BOLUVARR REVOLUCIÓN SE CONVIER | -103.3285 | 25.5466
COA220302110538 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | CALLE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE EJIDATARIO SE DRIGE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA MANEJA DURANTE 5 KIILÓMETROS Y LLEGA AL CRUCE | -103.3605 | 25.6644
COA220302110777 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ARTES GRÁFICAS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE ÁLVAREZ DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C | -103.4323 | 25.5517
COA220302110790 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERD DE TEJADA, CALLE OREN MATTOX DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD | -103.4331 | 25.5528
COA220302110836 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9317 | 29.3242
COA220302111332 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9317 | 29.3242
COA220302114067 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CARRETERA PALU EL SAUZ, RECARPETEO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ CALLE | -101.4227 | 27.8768
COA220302114091 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE MANUEL ACOSTA CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE 5 DE MAYO, RECARPETEO DE 549.36 M2 CON CARPETA ASFALTICA | -101.4953 | 27.8763
COA220302115111 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR 0 COLONIA MADERO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA FÉLIX U GÓMEZ, AVENIDA XICOTÉNCATL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICAD | -103.2715 | 25.7713
COA220302115844 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCIÓN COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA CESAREO CASTRO Y CALLE JOSÉ MARÍA DEL BOSQUE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU | -103.4319 | 25.5352
COA220302116287 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PERONES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERONES Y CALLE PARRAS, CALLE HUACHICHILES CALLE PERONES NUMERO 153 ENTRE PARRAS Y HUACHICHILES EN LA CO | -101.0131 | 25.366
COA220302116363 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JUAN PABLOS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y AVENIDA MATAMOROS, CALLE JUAN GUTENBERG PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD | -103.4308 | 25.5409
COA220302116436 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | AVENIDA JUÁREZ EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 8 DE NOVIEMBRE, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO E | -103.3008 | 25.59
COA220302116725 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RANCHERIAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO | -101.3899 | 27.8165
COA220302117828 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE MUTUALISTA INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA SUR, 26040 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE SANTO TOMAS, CALLE MUTUALISTA CALLES MUTUALISTA CALLE CHIHUAHUA Y CALLOS SANTO TOMAS E | -100.5375 | 28.689
COA220302117981 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | CALLE S NOMBRE 0 EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA QUE PERTENECIENTE AL | -103.1073 | 26.2098
COA220302118190 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO AL EJIDO EL VENADO, CALLE POR LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO FI | -103.2157 | 25.9859
COA220302118359 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.1842 | 25.4374
COA220302120423 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RIO SANTIAGO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA RIVERA, 26210 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR NEGRO Y CALLE GUANAJUATO, CALLE NUEVO LEON CERCA AL CENTRO COMUNITARIO GRANJAS DEL VALLE. | -100.9616 | 29.3381
COA220302120675 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE POLEO INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COLORIN Y CARRETERA SANTA EULALIA, CALLE GUAYACAN LUGAR CONOCIDO EL CASTILLO | -101.0037 | 29.3348
COA220302120726 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE GENERAL JAIME QUIÑONES INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALAMEDAS, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AMADO GUTIERREZ Y CALLE SIETE, CALLE JOSE MA. RAMON CERCA A LUGAR CONOCIDO EDIFICIO BOMBEROS Y PROTEC | -100.9206 | 29.316
COA220302122229 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE OMAR DELGADO COLONIA SANTA LUCÍA, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE REMBERTO CASTRO, CALLE GREGORIO QUIROZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA EN C | -100.8904 | 28.4164
COA220302122257 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE VIESCA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE ALDAMA ENTRE ALLENDE Y JI | -100.8974 | 28.4105
COA220302122878 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE GENERAL REGULES LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE XICOTENCATL ENTRE OCAMPO Y ABASOLO | -100.8888 | 28.3983
COA220302127015 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Fraccionamiento San Antonio | CALLE POTRERO DE LA MORA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, 25616 FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRADA POR LA CARRETERA 30 APROXIMADAMENTE A 2 KMS DE LA FABRICA DE HIELO GUE | -101.4823 | 26.9907
COA220302130879 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220302131798 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ZONA CENTRO PIEDRAS NEGRAS | -100.5147 | 28.7063
COA220302135588 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO DE MONCLOVA | -101.417 | 26.9014
COA220302135676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SEGUNDA SN-LOS BALCONES | -100.9997 | 25.4217
COA220302135677 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220302135680 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MINERO S/N-MINA SIETE | -101.3033 | 27.9294
COA220302135682 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | MORELOS 608-ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA220302135688 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOCE 136-VISTA HERMOSA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135807 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4223 | 26.8979
COA220302135859 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | centro | -100.9524 | 25.5402
COA220302135872 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | ejido la flor de jimulco | -103.3943 | 25.6257
COA220302137939 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA220302139398 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA VILLA CALIFORNIA | -103.4188 | 25.568
COA16160200701667 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1621 | 27.9036
COA16160200712535 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7023 | 27.2882
COA16160200712597 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.0936 | 27.8452
COA16160200718054 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS. | -100.838 | 25.4427
COA16160200723465 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1005 | 27.8457
COA16160200723466 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS | -101.1902 | 27.921
COA16160400815657 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA16170100835132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA17180101071322 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA18180201083669 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN ISIDRO COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , COLONIA SANTA FE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN MARCOS. | -100.9279 | 25.5105
COA18180201134962 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA180301320904 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Saucillo | EJIDO SAUCILLO, 27487SAUCILLO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE EL EJIDO SAUCILLO | -102.9297 | 25.4413
COA180401419432 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | EJIDO NUEVA REYNOSA, 27488 NUEVA REYNOSA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVA REYNOSA | -103.0928 | 25.4745
COA180401454509 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA REYNOSA, 27488 NUEVA REYNOSA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVA REYNOSA | -103.0904 | 25.4735
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA190101515282 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8663 | 25.4483
COA190401581248 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.935 | 25.5277
COA190401601057 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401684850 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas De Carranza | Cuatro Ciénegas de Carranza, 26 de Marzo, Cuatrociénegas, Coah., México | -102.0579 | 26.9813
COA190401684909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA200101699258 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4137
COA200101699260 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9765 | 25.4138
COA200201711864 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Lorenzo Domínguez Muñoz | CALLE BENECIO LÓPEZ PADILLA S/N,EJIDO TÍO PIO,TORREÓN | -100.9031 | 28.4797
COA200301757372 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTI Y CALLE RAYON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS NORTE DE COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ Y | -100.6679 | 26.8339
COA200301792007 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José De Aura | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA200301793013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.0642 | 25.0675
COA200401826395 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9346 | 25.5502
COA200401828751 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L | -100.9386 | 25.5133
COA200401880401 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880408 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALLE GENARO VAZQUEZ S/N COLONIA CARMEN ROMANO DE LOPEZ PORTILLO | -103.4153 | 25.5424
COA200401880977 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Zona Centro, 26000 Piedras Negras, Coah., Mexico | -100.5156 | 28.7022
COA210201895176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE PIRAMIDE DE LA LUNA M4 COLONIA MARIA DE LEON EN SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9748 | 25.3912
COA210201895282 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CHARCOS DE RISA CP. 27933 CHARCOS DE RISA FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.1069 | 26.2101
COA210201895484 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA ESPERANZA MATAMOROS COAHUILA | -103.2808 | 25.5682
COA210201895632 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE CRISTOBAL COLON 91 INTERIOR SN COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE SAN LUIS, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CRISTOBAL COLON | -101.4686 | 26.9172
COA210201895764 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RAMON DE LEON 164 INTERIOR SN COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES RAMON DE L | -100.9743 | 25.3855
COA210201941929 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Ignacio Zaragoza 332, Zona Centro, 25700 Monclova, Coah., México | -101.4187 | 26.8983
COA210201942221 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO DE URDIÑOLA S/N ZONA CENTRO | -101.0053 | 25.4232
COA210201944006 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CUAUHTEMOC 176 PTE..-CENTENARIO | -101.12 | 27.8489
COA210201944013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N.-PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA210301956978 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LUCIO FUENTES IBARRA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LUCIO FUENTES IBARRA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME SALTILLO COAHUILA | -100.9497 | 25.3878
COA210301958154 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARNULFO GONZALEZ M9 954 INTERIOR SN COLONIA LA NOGALERA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DIAZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES ARNULFO GLZ | -100.9609 | 25.3999
COA210301958383 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIONEROS 116 INTERIOR SN COLONIA NUEVO MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSO NEGRO Y CALLE ALAMILLOS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN PUEBLO INSURGENTES SALTILLO COAHUILA | -101.0303 | 25.4604
COA210301958394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HUMBERTO MOREIRA 127 INTERIOR SN COLONIA SAN VICENTE, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN CARLOS Y CALLE SAN ALBERTO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HUMBERTO MOREIRA 127 HUMBERTO | -100.9746 | 25.4072
COA210302002456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210302002457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CONCHOS ENTRE TOBOSOS Y GUACALI FRACC. LAS TERESITAS | -100.9997 | 25.4217
COA210402007864 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 26 DE MARZO 1013 COLONIA CENTENARIO, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 27 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 15 DE MAYO, CALLE 26 DE MARZO 1013 INTERIOR COLONIA CENTENARIO CP. 25050 SALTILLO SALTILLO COAH | -100.986 | 25.4038
COA210402019017 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE | -103.2883 | 25.3275
COA210402042517 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Punta de Santo Domingo | COLONIA PUNTA DE SANTO DOMINGO, 27499 PUNTA DE SANTO DOMINGO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD AL LIMITE DEL ESTADO ENTRE COAHUILA Y DURANGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI | -102.8885 | 24.7611
COA210402054549 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUÁREZ 120-ZONA CENTRO | -100.6639 | 26.8403
COA220102061320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco de Mayo | EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO TOMAR EL CAMINO PRINCIPAL DE LAS PARCELAS RECORRIENDO 2.6 KMS. HACIA EL ESTE DE AHÍ CAMINAR 600 MTS. HACIA EL NORTE. | -101.2847 | 25.394
COA220102061386 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO DEL EJIDO RECORRER 700 MTS. HACIA EL ESTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -100.9454 | 25.2878
COA220102061404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Victoria | EJIDO SANTA VICTORIA, 25331 SANTA VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.5134 | 25.17
COA220102061407 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 25326 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 1.1 KMS. HACIA EL ESTE POR EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL CHANATE. | -101.145 | 25.0301
COA220102061502 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.2062 | 24.8871
COA220102062938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063936 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | SAN PEDRO CENTRO | -102.9834 | 25.7688
COA220102064389 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | IGNACIO ALLENDE NO. 810- PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA220102064393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO-EL DERRAMADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064624 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | FRANCISCO JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064631 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | 21 DE MARZO S/N, OBRERA 2 | -101.5165 | 27.8775
COA220102064632 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064639 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | OBRERO MUNDIAL 211, FIDEL VELAZQUEZ | -100.9508 | 25.5432
COA220102064640 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA SALTILLO 405, BUENOS AIRES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064647 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064649 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064664 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCION N° 1514, TORREÓN JARDÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064697 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VASCO DE QUIROGA SUR 604, LOMA LINDA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064704 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LAGO DE CHAPALA 2000, AMPLIACIÓN SANTA TERESA | -100.9783 | 29.33
COA220102064711 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA CHOPO 235, LA LOMA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064717 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION 350, FRANCISCO SARABIA | -101.12 | 27.8489
COA220102064773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SANTA FE S/N, LOMA REAL V | -103.4531 | 25.5418
COA220102064786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION SAN ALBERTO S/N, MISIÓN CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202068180 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA NOGALERA, 26534 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PINO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA PLANTA POTABILIZADORA SE REALIZARÁ EN CALLE NOGAL EN COLONIA NOGALERA PARA BENEFIC | -100.8684 | 28.335
COA220202068277 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | EJIDO SANTO DOMINGO, 25873 SANTO DOMINGO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA | -101.5783 | 26.6296
COA220202068296 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Norias del Caballo | EJIDO LAS NORIAS, 27514 NORIAS DEL CABALLO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA | -103.0682 | 27.7307
COA220202068344 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | CALLE ROMULO PEÑA INTERIOR SN EJIDO PALO BLANCO, 25876 PALO BLANCO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLAS CONTRERAS Y CALLE JACINTO CONTRERAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE ROMULO PEÑA SN INTERIOR SN EJIDO PALO | -101.5033 | 26.7695
COA220202068445 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Negros Maskogos (Nacimiento) | EJIDO NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), 26384 NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO NEGRAS MASKOGOS NACIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | -101.7249 | 28.0092
COA220202068449 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL CENTRO DEL EJIDO SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | -100.6256 | 28.2026
COA220202070826 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA 3 ENTRE FELIPE BERRIOZABAL Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA SANTA TERE | -101.0334 | 25.4039
COA220202070943 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE MORELOS CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAULIO FERNANDEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE CNEL WINCAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENC | -100.7232 | 28.2117
COA220202071100 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 10 COLONIA CIUDAD MIRASIERRA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 13 Y CALLE ENCINO, CALLE 12 CALLE 10 ENTRE CALLE 13 Y CALLE ENCINO COLONIA CIUDAD MIRASIERRA C.P. 25016 | -100.9278 | 25.4237
COA220202071247 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD OTILIO ZURDO GALVÁN COLONIA 26 DE MARZO, 25075 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MANUEL W. GONZÁLEZ Y BOULEVARD HUMBERTO CID GONZÁLEZ, CALLE MAYOR DANIEL RÍOS ZERTUCHE BLVD. OTILIO ZURDO GALVÁN E | -101.0126 | 25.3885
COA220202071771 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | EJIDO GALERAS, 26605 GALERAS, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE 14.95KM PARA LLEGAR AL EJIDO GALERAS | -100.775 | 28.3464
COA220202072065 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 26614 EL PORVENIR, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE PARA LLEGAR AL EJIDO PORVENIR VUELTA LA DERE | -100.7126 | 28.3544
COA220202072523 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santa Ana del Pilar | EJIDO SANTA ANA DEL PILAR, 27457 SANTA ANA DEL PILAR, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SANTA ANA DEL PILAR MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.309 | 25.7079
COA220202072561 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA VIOLETAS COLONIA TECNOLÓGICO, 25716 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA VIOLETAS Y BOULEVARD MIGUEL ANGEL, AMPLIACION TEGNOLOGICO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN EL PASEO LAS VIOLETAS | -101.4439 | 26.8937
COA220202072588 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Esperanza | INTERIOR SN EJIDO LA ESPERANZA, 27460 LA ESPERANZA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL TRAMO DE ACCESO AL EJIDO LA ESPERANZA ENTRE CARRETERA MATAMOROS TORREON | -103.2888 | 25.5405
COA220202072625 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE DEL RIO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL RIO Y PERIFERICO CARRETERA MATAMOROS TORREON, CALLE SIERRA MOJADA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA AVENIDA DEL | -103.2524 | 25.5331
COA220202072709 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Filipinas (Lampacitos) | EJIDO FILIPINAS LAMPACITOS, 27467 FILIPINAS (LAMPACITOS), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO FILIPINAS MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2396 | 25.4665
COA220202073969 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA SIMON BOLIVAR, CALLE MARIANO JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIEND | -100.7265 | 28.2123
COA220202074015 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE GALEANA INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE JESUS MARIA RANGEL, CALLE CATALINA GONZALEZ CALLE GALEANA ENTRE JESUS MARIA RANGEL Y PROFRA. CATALINA GO | -101.4462 | 26.7899
COA220202074033 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE ENCINO COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SABINO, BRECHA BUGAMBILIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC | -100.7118 | 28.2151
COA220202074915 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA220202075016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE BUENO AIRES CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE MARDE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS COLO | -101.0159 | 25.3553
COA220202075380 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PARRAS 625 625 INTERIOR SN COLONIA FRANCISCO I MADERO, 26250 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PARRAS Y CALLE TORREON, CALLE MONCLOVA FRENTE A LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS. | -100.9501 | 29.3193
COA220202076341 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE RUFINO TAMAYO 305 305 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS FIGUEROA Y CALLE LUIS BARRAGAN, CALLE ALBERTO GINORELA AL SUR OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE F | -101.0031 | 29.3227
COA220202076385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE LIBRAMIENTO ORIENTE 757 757 INTERIOR SN COLONIA OSCAR FLORES TAPIA, 26260 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE DR. CROSS, CALLE GUADALUPE VICTORIA FRENTE AL PUENTE INTERNACION | -100.9263 | 29.3238
COA220202076704 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE AV. FUNDADORES 231 231 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTONIO MENDOZA Y CALLE DON IRINEO CASTILLA, AL SUR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.9924 | 29.3252
COA220202078442 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | COLONIA MAGISTERIO, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , EL SECTOR SE UBICA AL SUR PONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE ESTA ANTES DE CRUZAR EL ARROYO EL MORÓN EN DIRECCIÓN N | -102.1965 | 25.438
COA220202078782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CABO PILMO COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION NICOLÁS BRAVO Y CALLE PUERTO ESCONDIDO, CALLE PICHILINGUE PARA LLGAR A LA OBRA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ RUMBO AL ORIENTE | -103.401 | 25.5436
COA220202078794 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA BRIGADA DE ZARAGOZA COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 27399 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DSN MARCOS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BL | -103.4231 | 25.507
COA220202079751 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE SANTA CATARINA BARRIO BARRIO DEL SOMBRERETILLO, 27983 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EUGENIO AGUIRRE BENAVIDES Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA UBICACION DE LAS ACCIONES SE UBICARAN EN LA CALLE | -102.1908 | 25.4349
COA220202079898 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR RE | -103.3912 | 25.5023
COA220202081818 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CISANTEMOS EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA GARDENIAS Y CALLE NARDOS, CALLE ROSALES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD HAST | -103.3365 | 25.531
COA220202081850 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y AL LLEGAR AL ENTONQUE CON EL LIBRAMIENT NORTE MATAMO | -103.3569 | 25.5931
COA220202086060 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | centro | -103.2771 | 25.7684
COA220202086066 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CENTRO | -101.6249 | 27.022
COA220202086071 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4278 | 26.9026
COA220202099321 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LICENCIADO BENITO JUAREZ ORIENTE 331, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099329 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA 1706, VILLA REAL | -100.5284 | 28.7081
COA220202099344 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NAPOLEON GOMEZ SADA SUR 805, PRADERAS DEL SUR | -101.4172 | 26.9012
COA220202099359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO L. URQUIZO SN, SATÉLITE SUR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099365 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CUITLAHUAC 306, MOCTEZUMA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PRIMAVERA 1100, NUEVA LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220202099372 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ 415, VILLA DE FUENTE-SAN JOAQUIN | -100.5284 | 28.7081
COA220202099401 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 S/N, LA UNIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA220202099413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MATAMOROS 228, ARBOLEDAS POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099415 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099416 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PALACIO DE JUSTICIA SN, SALTILLO 2000 | -100.9997 | 25.4217
COA220202099427 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | JUAREZ 20, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099428 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO TLATI 205, NUEVA TLAXCALA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099433 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, | -101.55 | 27.0603
COA220202099437 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099440 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CHIAPAS 1485, REPÚBLICA PONIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220302101906 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CASINO DE LA LAGUNA INTERIOR SN COLONIA VILLAS CENTENARIO, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALZADA DEL PEDREGAL Y CALLE BOSQUE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN COLONIA VILLAS CE | -103.3507 | 25.5504
COA220302101970 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE KENNEDY INTERIOR SN COLONIA EL PUEBLO, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS NORTE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE KENNEDY SN INTERIOR SN COLONIA EL PUEBLO CP. 25730 MONCLOVA MONCL | -101.4199 | 26.9216
COA220302102687 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | EJIDO BUENAVISTA DE ARRIBA, 27914 BUENAVISTA DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENAVISTA EN FRANCISCO I. MADERO COAHUILA | -103.3162 | 25.814
COA220302102690 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | INTERIOR SN EJIDO EL CÁNTABRO, 27923 EL CÁNTABRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONCODIO EJIDO EL CANTABRO EN FRANICSO I. MADERO COAHUILA | -103.2012 | 25.9279
COA220302102748 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | INTERIOR SN EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LAS VIRGINIAS A 3.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCISO I. MADER | -103.272 | 25.8008
COA220302102753 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | INTERIOR SN EJIDO ESTANQUE DE LEÓN, 27684 ESTANQUE DE LEÓN, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO ESTANQUE DE LEON A 125 KILOMETROS DE LA CABECERA DE CU | -102.2061 | 26.0995
COA220302103004 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Álamo (Genaro Nieto Alemán) | EJIDO EL ALAMO, 25950 EL ÁLAMO (GENARO NIETO ALEMÁN), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL ALAMO A 17.3 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | -101.4864 | 25.3846
COA220302104098 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira | EJIDO PALMIRA (VICTORIA), 26435 PALMIRA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO PALMIRA EN JIMENEZ COAHUILA | -100.774 | 29.0143
COA220302104291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Encantada | EJIDO LA ENCANTADA, 25307 LA ENCANTADA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADA A 18.2 KMS EN DIRECCION AL NOROESTE RUMBO A LACARRETERA A ZACATECAS SOBRE LA 54. | -101.0833 | 25.2854
COA220302107662 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PEDRO VELEZ COLONIA SOLIDARIDAD, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, PARTIENDO DE PRESIDENCIA DIRÍGETE AL SUR POR MIGUEL HIDALGOCOAH 34 HA | -101.5353 | 27.0649
COA220302107684 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE PROF. MARCOS JUAREZ TERAN COLONIA SAN ANDRES, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MORELOS, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE MIGUEL HIDALGO | -101.5383 | 27.0637
COA220302108016 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CAOBA 309 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CEDROS, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DEL ROBLE Y CALLE TULE, CALLE ENCINO 9 CUADRAS AL OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO CEDROS | -100.9913 | 29.3114
COA220302109946 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE COLOMBIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD | -103.3916 | 25.5569
COA220302110570 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROLONGACION ALDAMA COLONIA NUEVO TORREÓN, 27060 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA RAMÓN MÉNDENZ Y CALZADA SALTILLO 400, PROLONGACION 39 DIRIGIRSE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EK BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA LLE | -103.4074 | 25.5467
COA220302111135 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VALLE FLORIDO COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE VALLE VIEJO, CALLE DEL ARENAL DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULULVARD REVOLUCIÓN HASTA EL CRUCE CON L | -103.3536 | 25.51
COA220302113342 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE GUADALUPE QUINTANILLA CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE QUINTANILLA Y CALLE GIRASOLES, CALLE MAGDALENA SALES DE PRESID | -102.0558 | 26.9802
COA220302115195 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD MADERO INTERIOR 0 COLONIA FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ) CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE NICOLAS BRAVO LA OBRA SE ENCU | -103.2734 | 25.7728
COA220302115461 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Florencia | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR SN EJIDO FLORENCIA, 27914 FLORENCIA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO FLORENCIA DE ESTE MUNICIPIO | -103.3099 | 25.8402
COA220302115560 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE DIANA LAURA RIOJAS COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLEJON ZAMORA Y CALLE FIDEL VELAZQUEZ, CALLE DIANA LAURA ENTRE CALLEJON ZAMORA Y FIDEL VELAZQUEZ E | -101.4896 | 27.878
COA220302115570 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE PIPILA COLONIA SANTA ROSALIA, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARTIRES Y CALLE LIBRADO FLORES, CALLE PIPILA ENTRE CALLEJON ZAMORA CALLE MARTIRES Y LIBRADO FLORES EN LA COLONIA SANTA | -101.4974 | 27.8827
COA220302115801 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | CALLE S/NOMBRE 0 INTERIOR sn EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA QUE PERT | -103.1068 | 26.2096
COA220302116301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN JOSE COLONIA SAN JOSÉ, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN PABLO CALLE SAN JOSE SIN NUMERO ENTRE SAN JUAN DE LA CRUZ Y SAN LUCAS EN LA COLONIA SAN | -100.9496 | 25.3977
COA220302116349 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SEGUNDA DE LA ANTENA COLONIA NAZARIO ORTÍZ GARZA, 27150 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON IDELFONSO FUENTES Y CALLE JESÚS PÁMANES, CALLE JOSÉ RENDUELES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CALLE JIMÉNES HAC | -103.455 | 25.5529
COA220302116738 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MIGUEL HI | -101.3509 | 27.6521
COA220302117793 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE G COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTA Y CALLE SEXTA, CALLE H PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCE CON | -103.4314 | 25.5203
COA220302118024 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR SN EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA PERTENECIENTE AL MUNICIP | -103.284 | 25.8177
COA220302118948 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD CAPITÁN EMILIO CARRANZA INTERIOR 0 COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE DEL ALMACEN | -103.2771 | 25.7773
COA220302122200 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26514 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIZ DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN LA CALL | -100.9488 | 28.3553
COA220302122256 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION ACUÑA Y PROLONGACION ZUAZUA, CALLE REMBERTO CASTRO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN L | -100.8842 | 28.4181
COA220302126170 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE SAN LUIS COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUCIO VAZQUEZ Y , CALLE PRIVADA EL MARQUEZ SE ENCUENTRA AL FINAL DE LA CALLE SAN LUIS TOPA CON LA BARDA PERIMETRAL DE PEMEX E INICIA E | -101.472 | 26.9161
COA220302130870 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302131788 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CENTRO DE PARRAS | -102.184 | 25.4439
COA220302131831 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CENTRO PROGRESO | -101.0047 | 27.4833
COA220302131842 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO DE ACUÑA | -100.951 | 29.3239
COA220302135434 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. PRIMAVERA NO.1100 OTE COLONIA NUEVA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220302135442 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ABASOLO S/N COLONIA ALTAMIRA | -100.5284 | 28.7081
COA220302135603 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTRO | -100.5272 | 28.7085
COA220302135681 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAN ESTEBAN 136-SAN JOSÉ DE LOS DAMNIFICADOS | -100.9997 | 25.4217
COA220302135783 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO | -100.9384 | 29.3205
COA220302135792 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio (Víctor Handall) | CARRETERA FINISTRRE | -103.2738 | 25.7903
COA220302135796 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CENTRO | -101.4527 | 26.919
COA220302137138 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LIBRAMIENTO EMILIO MENDOZA CISNEROS | -100.9809 | 29.3319
COA220302139354 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FCO. I. MADERO COLONIA DIVISION DEL NORTE | -103.3925 | 25.5296
COA220302139376 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR | -103.4137 | 25.4954
COA220302139381 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | -103.4137 | 25.5545
COA16160200690639 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2683 | 25.7797
COA16160200696189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA16160200717869 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1499 | 27.8947
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA16160400815638 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400815685 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400816702 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA18180201135069 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA180301320813 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | COLONIA VIESCA CENTRO, 27480VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.8101 | 25.3465
COA180401418872 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa Cruz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA CRUZ, 27480 SANTA CRUZ, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA B | -103.2168 | 25.2785
COA190201563079 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Héroes del 47, 25870 Castaños, Coah., México | -101.4204 | 26.7812
COA190401584552 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL CURA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ALANIS TAMEZ Y , BLVD. OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MANUEL ALANIS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CURA RAMOS ARIZPE CO | -100.9549 | 25.5373
COA190401601048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Aviación, Torreón, Coah., México | -103.3948 | 25.5468
COA190401685539 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA200201711786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO | -101.0059 | 25.4068
COA200301792181 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Calle Juan E. García 900, Segundo de Cobián Centro, 27000 Torreón, Coah., México | -103.438 | 25.5395
COA200301793010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.1785 | 25.2417
COA200301793017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro | -102.9908 | 25.7578
COA200401817322 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO A 100 METROS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO PARA SUMISNITRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL A | -100.6688 | 26.8383
COA200401825005 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO A 60 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX A 80 METROS AL ESTE DE ESCUELA JESUS | -100.6675 | 26.8377
COA200401830363 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARANZA A 150 METROS AL ESTE DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.671 | 26.8299
COA200401841535 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTY Y CALLE PROGRESO, CALLE CUAHUTEMOC A 170 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J GUAJARDO | -100.6707 | 26.8338
COA200401880400 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CORDOBA NO. 105 FRACCIONAMIENTO NUEVA ESPAÑA | -101.0121 | 25.4219
COA200401880407 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS-FINISTERRE KM.3 SANTA TERESA | -102.9892 | 25.7596
COA200401881984 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -101.0121 | 25.4219
COA210101882884 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | BOLITA LA JOYA | -101.4306 | 26.7853
COA210101882925 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CANDELA | -100.6639 | 26.8403
COA210101882925 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA | -101.4172 | 26.9012
COA210101883001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | 25.7649745,-102.9947215 | -102.9832 | 25.7578
COA210101884239 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101888076 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA OSCAR FLORES TAPIA | -102.175 | 25.4414
COA210101888079 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO | -100.9277 | 25.509
COA210101888080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210101888082 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD | -100.9729 | 29.3302
COA210101888090 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS | -102.9756 | 25.7611
COA210201895166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda del Lobo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO HEDIONDA DEL LOBO, 25301 HEDIONDA DEL LOBO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES HEDIONDA DEL LOBO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.2674 | 25.3564
COA210201895168 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Purísima | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES LA PURÍSIMA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9901 | 24.6853
COA210201914940 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO GREGORIO GARCÍA EL TACONAZO, 27489 GREGORIO GARCÍA (EL TACONAZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA | -103.2518 | 25.3009
COA210201942219 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SAN JORGE 1170 COLINIA RUBÉN JARAMILLO | -101.4018 | 25.6998
COA210201944008 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CONOCIDO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS) | -102.8063 | 25.3436
COA210301958160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TROPAS DEL NORTE 112 INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE REVOLUCION, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES TROPAS DEL NORTE | -100.9611 | 25.4
COA210301958380 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan del Retiro | EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 25336 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN EL EJIDO SAN JUAN DE RETIRO SALTILLO COAHUILA | -101.1007 | 24.855
COA210301958453 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CINCO DE MAYO 515 INTERIOR SN COLONIA EL CHALET, 27447 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES CINCO DE MAYO | -103.2314 | 25.5334
COA210301958473 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | PRIVADA CAROLINAS 654 INTERIOR SN COLONIA GALEME, 27443 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CALLE MUZQUIZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES PRIV CAROLINAS | -103.2215 | 25.5232
COA210301958487 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES | -103.2278 | 25.5286
COA210301970294 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE HACIENDA REAL DE MINA COLONIA LA HACIENDA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS HACIENDAS Y CALLE HACIENDA DE SAN GABRIEL DE LA BARRERA, HACIENDA REAL DE MINAS SN COL. HACIENDAS II | -100.9411 | 25.5293
COA210301970352 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD DIAZ ORDAZ COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE SAN JOSE, BLVD. DIAZ ORDAZ ESQUINA CON FEDERALISMO COL VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9621 | 25.5544
COA210301970722 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SIERRA DEL MONASTERIO COLONIA SIERRA MORENA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOBO Y , SIERRA DEL MONASTERIO SN ENFRENTE DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL COL. VILLA SIERRA MORENA | -100.9393 | 25.5084
COA210301997939 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE HEROES DEL 47 ENTRE ALLENDE Y BENITO JUAREZ CALLE U | -101.3597 | 27.1981
COA210402017372 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COMPUERTAS Y CALLE LIBRAMIENTO ABASOLO, CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LIBRAMIENTO ABASOLOESCOBEDO EN COLONIA | -101.4361 | 27.1851
COA210402020322 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE NOGALES, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS | -100.9346 | 25.5503
COA210402042533 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | CALLE GOLONDRINA EJIDO LA VENTANA, 27489 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINGUINO Y CALLE AGUILA, CALLE GOLONDRINA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL PONIENTE POR LA CARRETERA FLOR DE JUMULCO NAZARE | -103.4731 | 25.327
COA210402042727 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | EJIDO GILITA, 27489 GILITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO GILITA TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON 35KM | -103.1964 | 25.3932
COA210402054541 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA NUM. 2105-5 DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA210402054550 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | HÉCTOR AROCHA GARZA Y GUALADLUPE VICTORIA S/N-ELSA HERNÁNDEZ DE DE LAS FUENTES | -102.0671 | 26.9869
COA220102061315 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Clavel | EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO EL CLAVEL TOMAR EL CAMINO DE LAS LADRILLERAS Y RECORRERLO 1.1 KMS. HASTA EL BORDO TROZADO. DE AHÍ DEJAR VEHICULO Y CAMINAR 1.4 K | -101.2205 | 25.3539
COA220102061389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Pino (Anexo San Juan de la Vaquería) | EJIDO EL PINO, 25304 EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 11.7 KMS. RU | -101.2569 | 25.1649
COA220102061402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Astillero | EJIDO ASTILLERO, 25332 ASTILLERO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.4134 | 25.0928
COA220102061509 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cañón | EJIDO EL CAÑÓN, 00000 EL CAÑÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.5822 | 24.7759
COA220102061537 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | EJIDO SAN MIGUEL SAN MIGUEL DEL BANCO, 25335 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9945 | 25.0044
COA220102063065 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Carretera 57 KM5 Zona Universitaria, CP 25710 Monclova Coahuila | -101.417 | 26.9464
COA220102063759 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | GUATEMALA NO. 313 COLONIA LAS DELICIAS | -100.5284 | 28.7081
COA220102063760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EVARISTO MADERO NO. 1050 ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220102063761 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | VALLE DE SANTIAGO S/N FRACCIONAMIENTO VALLE PONIENTE | -100.9508 | 25.5432
COA220102063764 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063944 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CENTRO | -103.2682 | 25.7688
COA220102064395 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064451 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah. | -100.9149 | 25.437
COA220102064611 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ABELARDO MENCHACA SUR 701 ESQ. CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL | -101.5165 | 27.8775
COA220102064642 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VEINTIOCHO 152, AMISTAD | -100.9997 | 25.4217
COA220102064651 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064676 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DIVISION DEL NORTE SN, SAN AGUSTIN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064685 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064687 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN ISIDRO SN, OSCAR FLORES TAPIA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064706 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AMERICAS UNIDAS SN, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA220102064784 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY SN, QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064873 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CERRO LAS NOPALERAS S/N, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO | -100.9783 | 29.33
COA220102064874 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DURANGO 500, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220102064927 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA220202067119 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA220202068443 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Cinco | EJIDO EL CINCO, 27622 EL CINCO, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO EL CINCO EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA COAHUILA | -103.4343 | 26.8012
COA220202068446 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Morelos (Cuarterones) | EJIDO MORELOS (CUARTERONES), 26380 MORELOS (CUARTERONES), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | -101.7098 | 28.0094
COA220202069885 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATENEO Y CALLE JESÚS NUNCIO, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE ATENEO A JESÚS NUNCIO ZONA CENTRO C.P. | -100.988 | 25.4119
COA220202069928 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE QUINTANA ROO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE EL MIRADOR, CALLE GUADALAJARA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE QUINTANA ROO | -101.3941 | 26.9305
COA220202070574 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, PRIVADA JULIO FLORES CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FRANCISCO DE QUEVEDO | -100.9917 | 25.3972
COA220202070666 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE SAN LUIS COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE GUADALAJARA, CALLE INTERNACIONAL SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE SAN LUIS Y GUADALAJARA AL OE | -101.3947 | 26.9279
COA220202070945 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN BERNARDO INTERIOR SN COLONIA SANTA MARÍA, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN JOSE, CALLE SAN BERNABE CALLE SAN BERNARDO ENTRE SANTO TOMAS Y SAN JOSE DE LA COLONIA SAN JOS | -100.9526 | 25.4063
COA220202071615 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD ANTONIO CÁRDENAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADAMES Y CALLE HUACHICHILES, CALLE HUIZACHE BLVD. ANTONIO CÁRDENAS ENTRE CALLE ADAMES Y CALLE HUACHICHILES COLONIA LAS | -101.0144 | 25.37
COA220202072586 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE AZTECA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE CABALLEROS SCOUT, CALLE SAETA SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE AZTECA Y CALLE CABALLE | -101.3799 | 26.9117
COA220202072612 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE QUINTANA ROO COLONIA MIRADOR, 25749 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE VERACRUZ, CALLE NAYARIT SE UBICA ALA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE QUINTANA ROO Y CALLE VERACRUZ | -101.4405 | 26.8899
COA220202073555 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IGNACIO PEREZ INTERIOR SN COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ESMERALDA, CALLE EMETERIO GONZALEZ CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA VIDA | -100.9549 | 25.3989
COA220202073834 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE BENITO JUAREZ 102 102 INTERIOR 102 COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE BENITO JUAREZ COLONIA I | -101.4332 | 26.8009
COA220202073845 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE LAUREL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE LAUREL PONIENTE, CALLE SABINO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA E | -100.712 | 28.2103
COA220202073993 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE AQUILES SERDAN COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y , CALLE SANTA CATARINA INICIA EN LA CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL PONIENTE HASTA LA CAL | -102.1854 | 25.4332
COA220202074040 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE NISPERO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EBANO Y CALLE DURAZNO, CALLE LOS PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA EN CALL | -100.7112 | 28.213
COA220202074049 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE DURANGO INTERIOR SN COLONIA CALIFORNIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION DURANGO Y PROLONGACION CELAYA, CALLE DURANGO PROLONGACION DURANGO ENTRE CELAYA Y DURANGO DE LA COLONIA CALIFORNIA | -101.4161 | 26.7969
COA220202076404 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SAN LUIS, CALLE CEPEDA FRENTE A LA TORILLERIA SAN LUIS | -102.9844 | 25.7496
COA220202078056 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE HIEDRA INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 26237 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREBOL Y CALLE MIRASOL, CALLE MADROÑO AL SUR DEL MOTEL AMARILLO. | -100.9999 | 29.3365
COA220202078535 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Alicante | EJIDO EL ALICANTE, 27537 EL ALICANTE, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE ESCOBEDO HACIA EL NORTE 9 CUADRAS HASTA EL COMIENZO DE LA CARRETERA ESTATAL NUMERO 20 SE AVANZA 72 | -103.5688 | 27.9402
COA220202078746 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, CALLE ÁQUILES SERDÁN SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL ESTE DE | -103.3909 | 25.5279
COA220202079238 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE BERNARDO REYES Y/O ANDRÉS S. VIESCA COLONIA PROL. BARRIO DEL REFUGIO-SECTOR ANTORCHA-, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROL. MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE O AQUILES CORDOBA -NO OFICIAL-, | -102.1865 | 25.4735
COA220202079754 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GUATVO A MADERO COLONIA MORELOS, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCTAVA Y CAMINO RÍO BRAVO, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD HASTA TOPAR CON LA INTE | -103.465 | 25.5292
COA220202080570 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Huariche | EJIDO HUARICHE, 27994 HUARICHE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL EJIDO HUARICHE SE LOCALIZA FRENTE AL EJIDO LA PRESA SOBRE LA CARRETERA GENERAL CEPEDAPARRAS A 400 M DE LA CARRETERA EL JARDÍN DE NIÑOS SE UBICA EN EL | -101.8381 | 25.3353
COA220202082527 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE BELLOTA COLONIA VALLE DE PARRAS, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA 16 SEPTIEMBRE Y CALLE BERNARDO REYES, LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN LA CALLE BELLOTA ENTRE CALZ. 16 DE SEPTIEMBRE | -102.1796 | 25.4564
COA220202086412 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | 26.840277,-100.661944 | -100.6639 | 26.8403
COA220202098394 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | MINERAL LA LUZ | -101.484 | 27.5837
COA220202099315 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | GAVIOTAS Y BLVD. COAHUILA, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099324 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099335 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 18 1400, AMPLIACIÓN GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099336 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | IGNACIO ALDAMA 155, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099354 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | OCAMPO 200, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099361 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Moral | KM 25 CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA, CONOCIDO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099378 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MORELOS SN, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099382 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALDAMA ORIENTE 348, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099388 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ANTONIO LOPEZ DE SANTANA 485, EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099398 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | VENUSTIANO CARRANZA S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA 368, TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220202099409 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DURANGO S/N, EMILIANO ZAPATA | -102.9832 | 25.7578
COA220202099414 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIANO MATAMOROS 164, ARBOLEDAS POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099417 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | UNIVERSIDAD 820, CHINAMECA | -101.4172 | 26.9012
COA220202099441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 396, FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220302101369 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27550 NADADORES, NADADORES COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE CONSTITUCION SN COLONIA DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE NAD | -101.5808 | 27.0262
COA220302101818 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE MANUEL ACUÑA INTERIOR SN COLONIA CENTENARIO, 26750 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ORIENTE, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA COLONIA CENTENARIO EN LA CALLE MANUEL ACUÑA EN SABINAS | -101.1136 | 27.8495
COA220302102537 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE SABINAS LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA LA INCORPORACION DE UN POZO PROFUND | -100.7209 | 27.602
COA220302102641 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Isidro | INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 27923 SAN ISIDRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONCOIDO EN EJIDO SAN ISIDRO EN FRANICSCO I MADERO COAHUILA | -103.2561 | 25.9658
COA220302102980 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guadalupe | EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO HACEINDA DE GUADALUPE A 28.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHUILA | -100.5753 | 28.1277
COA220302102997 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MONICA EN GUERRERO COAHUILA | -100.6255 | 28.2021
COA220302103958 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Sacrificio | INTERIOR SN EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL SACRIFICIO A 14.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHUILA | -103.209 | 25.4291
COA220302104088 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Hermosa Provincia | CALLE AARON JOAQUIN 404 INTERIOR SN EJIDO HERMOSA PROVINCIA, 25644 HERMOSA PROVINCIA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LCALLE AARON JOAQUIN EN EL EJIDO HERMOSA PROVINCIA EN FRONTERA COAHUI | -101.466 | 26.9629
COA220302104304 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José del Alamito | EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 55 KMS Y SE LLEGA AL | -100.761 | 24.8945
COA220302104560 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CALLE GUILLERMO PRIETO SE ENCUENTRA UBICADA A | -101.5315 | 27.0535
COA220302105832 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Obayos | CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO OBAYOS, 25480 OBAYOS, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JAVIER MINA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO OBAYOS EN EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO EN LA PLAZA P | -101.3642 | 27.4382
COA220302106174 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE COLONIA ESCOBEDO, 25470 ESCOBEDO, ESCOBEDO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUSTIN DE INTURBIDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE BENITO JUAREZ SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA EN | -101.4115 | 27.2315
COA220302107053 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ALDAMA COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE SACRAMENTO, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL SUR POR CALLE MIGUEL HIDALGO 8 CU | -101.7185 | 26.9979
COA220302107814 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE DOÑA MAXIMINA ESPINOZA 404 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO FUNDADORES, 26236 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DON PEDRO DE MORCILLO Y CALLE AV. LOS FUNDADORES, CALLE FRAY MARCOS DE NIZA UNA CUADRA AL SUR | -100.9972 | 29.3239
COA220302108203 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE NUEVE 145 INTERIOR SN COLONIA GÁMEZ SUMARAN, 26288 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LUIS GONZAGA URBINA Y CALLE OCHO, CALLE AMADO NERVO AL DEL CENTO COMUNITARIO DE LA GAMEZ SUMARAN Y AL DEL CENTRO COM | -100.9451 | 29.3037
COA220302109370 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | CALLE BRUCE CAMERON CIUDAD OCAMPO, 27500 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE ROBERTO SCHOEDER, BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMP | -103.3622 | 27.0255
COA220302110359 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TORRE DE LONDRES COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE PISA Y CALLE TORRE LATINO, CALLE TORRE LATINO DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA JUÁREZ SE PA | -103.3946 | 25.5362
COA220302110595 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TEATRO MAYRÁN COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA CENTRAL Y CALLE CINE ELENA, DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD OR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCERO CON LA CARRET | -103.374 | 25.5116
COA220302110619 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA DE XALPA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA PERLA Y CALLE HACIENDA DE IXTAFIAYUCA, DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.3424 | 25.4951
COA220302110692 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MANABI COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIE CURIE Y CALLE MICHEL FARADAY, CALLE JJ BERZELIUS DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLEGAR A LA CO | -103.3953 | 25.5247
COA220302113969 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MINAS LA FLORIDA LA FLORIDA, 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VENUSTIANO CARRANZ | -101.35 | 27.6511
COA220302114472 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE NOGALES CIUDAD CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA CENTRO, 27640 CUATRO CIÉNEGAS DE CARRANZA, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE HIGUERAS, SALES DE PRESIDENCIA Y DAS VUELTA IZQUIERDA POR LA CALLE H | -102.061 | 26.9933
COA220302115215 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA DURANGO 0 INTERIOR SN COLONIA ZARAGOZA, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DURANGO Y CALLE COAHUILA, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PLAZA P | -103.2646 | 25.7671
COA220302115218 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA REVOLUCION SOCIAL INTERIOR 0 COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REVOLUCION SOCIAL Y CALLE ROGELIO MONTEMAYOR, CALLE CARLOS SALINAS LA OBRA SE E | -103.2593 | 25.7762
COA220302115771 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Tres Manantiales (La Parrita) | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR SN EJIDO TRES MANANTIALES LA PARRITA, 27934 TRES MANANTIALES (LA PARRITA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJI | -103.0426 | 26.3717
COA220302116005 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR sn EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO HIDALGO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE FR | -103.2847 | 25.8218
COA220302116308 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA DE LA PAZ Y AV VICENTE SUAREZ COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA ABASTOS Y AVENIDA VICENTE SUÁREZ, CALLE EMILAINO CASTAÑEDA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCI | -103.4209 | 25.5562
COA220302116368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JOAQUÍN MORENO COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA GUADALUPE VICTORIA Y CALLE 6 DE OCTUBRE, CALLE ROSENDO GUERRERO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HAC | -103.427 | 25.5493
COA220302116600 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ARMANDO MELÉNDEZ COLONIA LAS MARGARITAS, 27130 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DE LOS NOGALES Y AVENIDA JOSÉ FRANCISCO ORTÍZ, CALLE JOSÉ GÁLVEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA | -103.4484 | 25.564
COA220302116607 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PELICANOS COLONIA LOS NOGALES, 27120 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERICOS Y AVENIDA LOS FRESNOS, AVENIDA UNIVERSIDAD TOMAR LA AVENIDA ALLENDA HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR A LA CALZADA COL | -103.4408 | 25.5752
COA220302116618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIXTA RUIZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA DEL ROSAL CALLE SIXTA RUIZ ENTRE PRINCIPAL Y AVENIDA DEL ROSAL EN LA COLONIA MIRADOR | -101.0243 | 25.4298
COA220302116619 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SIERRA CENTRAL COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO MAYRÁN Y , CALLE CINE ELENA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDA | -103.3744 | 25.5119
COA220302116759 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE SAN ANTONIO COLONIA CIUDAD NAZAS POLÍGONO 24, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CANAL DE LA CONCHA Y CALLE SIERRA DEL ROSARIO, CALZADA BARTOLOMÉ DE LAS CASAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE T | -103.3565 | 25.5542
COA220302117625 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR SN EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO JABONCILLO PERTENECIENTE AL MUNIC | -103.267 | 25.7474
COA220302118335 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR sn EJIDO SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO | -103.2406 | 25.7663
COA220302118873 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD FRANCISCO I MADERO INTERIOR 0 COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA DIAZ ORDAZ L | -103.2763 | 25.7682
COA220302119688 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Gómez Farías | INTERIOR SN EJIDO NUEVO GÓMEZ FARÍAS, 25336 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 78 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO ALSUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL E | -101.0334 | 24.9656
COA220302120494 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE MISIONEROS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO ALTOS DE SANTA TERESA, 26284 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CASTILLO INTERIOR Y CALLE ARAGON, CALLE SAN JERONIMO LIB. SUR PONIENTE CERCA DE SUPER GUTIERREZ. | -100.9636 | 29.2985
COA220302120714 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE CARDO ALPINO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO NOBLASI, 26233 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOLORES Y CALLE DEL AVELLANO, CALLE CANDELON CERCA A LUGAR CONOCIDO CENTRO COMUNITARIO CEDROS | -100.9927 | 29.3083
COA220302122723 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MANUEL R CADENA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE MARCOS OROZCO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBIC | -100.9483 | 28.3512
COA220302123341 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | BARRIO , 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA | -101.4217 | 27.8866
COA220302126447 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PEATONAL COLONIA HÉROES DEL 47, 25740 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE PURISIMA, AVENIDA SUZANE LOU PAPE PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR UNA CUADRA POR CALLE IGNACIO Z | -101.4141 | 26.9116
COA220302127674 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Hermosa Provincia | CALLE AARON JOAQUIN COLONIA HERMOSA PROVINCIA, 25644 HERMOSA PROVINCIA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRADA POR LA CARRETERA 30 A UN COSTADO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL VENUSTIANO CARRANZA. LA CALLE INICIA DESD | -101.4691 | 26.964
COA220302130922 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.1842 | 25.4374
COA220302131859 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO DE ACUÑA | -100.978 | 29.3299
COA220302135774 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CENTOR DE CONCILIACION LABORAL | -103.448 | 25.5423
COA220302135789 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO | -100.9299 | 29.3221
COA220302137760 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853
COA220302138271 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ | -103.4081 | 25.585
COA220302139362 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA RINCO DE LA MERCED | -103.3605 | 25.4916
COA220302139390 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA LAS MAGDALENAS | -103.4188 | 25.568
COA16160200690890 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA. | -100.833 | 25.4534
COA16160200696139 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO | -100.378 | 28.3024
COA16160200707237 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7016 | 27.2847
COA16160200717773 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.2125 | 25.4546
COA16160400815745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400815782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA18180201134992 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA180301308817 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Lázaro Cárdenas | CALLE DOMICILIOEJIDO LAZARO CARDENAS, 27480LÁZARO CÁRDENAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRECALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOESTA OBRA SE ENCUENTA A 35 KM DE CABEZERA MUNICIPAL | -103.2114 | 25.275
COA180301320942 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cinco de Mayo | EJIDO , 00000CINCO DE MAYO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CINCO DE MAYO | -102.5382 | 25.056
COA180401454488 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD | -102.8111 | 25.3466
COA180401454756 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Alto del Palomillo | EJIDO , 27480 ALTO DEL PALOMILLO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE ALTO DE PALOMILLO | -103.2033 | 25.272
COA190101515250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza | -100.9796 | 24.9133
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA200301793002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.2717 | 25.2401
COA200301793009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo | -101.0852 | 25.2885
COA200401828686 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA | -100.9372 | 25.5093
COA200401828940 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA | -100.9753 | 25.566
COA200401880390 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO | -100.9271 | 29.3121
COA200401880391 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES | -100.9271 | 29.3121
COA200401880402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO | -101.0121 | 25.4219
COA200401881008 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria De La Sabina | General Cepeda, Coahuila, Mexico | -101.474 | 25.3751
COA210101882924 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA210101882924 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210101883005 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | SAN JOSE DE AURA PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101883822 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Hecheverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo Coahuila | -100.9997 | 25.4217
COA210101888070 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Escobedo | CONOCIDO | -100.6727 | 25.3467
COA210101888084 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR | -100.9486 | 25.5643
COA210201895479 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pacífico | EJIDO EL PACÍFICO, 27478 EL PACÍFICO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PACIFICO MATAMOROS COAHUILA | -103.3287 | 25.4695
COA210201895763 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE OSCAR PIMENTEL 247 INTERIOR SN COLONIA MARÍA DE LEÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELEAZAR GALINDO Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES OSCAR PIMENTEL | -100.9745 | 25.386
COA210201914948 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán del Esfuerzo (El Esfuerzo) | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO TEJABÁN DEL ESFUERZO EL ESFUERZO, 27489 TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE T | -103.2372 | 25.2925
COA210201944005 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ALEJANDRO GUTIERREZ N° 301 OTE., C.P. 26340.-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA210201944009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS No. 217.-EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA210301958152 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GENESIS 1085 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE SAN PEDRO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES GENESIS 1085 | -100.9645 | 25.3917
COA210301958436 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE COMONFORT 205 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FIERRO Y CALLE LERDO, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES COMONFORT 205 COMONFORT 22 | -103.233 | 25.5259
COA210301958486 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | CALLE NIÑOS HEROES 404 INTERIOR SN COLONIA MATAMOROS CENTRO, 27440 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZUAZUA, SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES NIÑOS HEROES | -103.2278 | 25.5286
COA210301959067 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Mota | EJIDO LA MOTA, 26366 LA MOTA, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA O LAS CALLES A 23.7 KM DE MUZQUIZ | -101.3785 | 27.7702
COA210301960946 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE LA LOCALIDAD SE ENCUENT | -103.289 | 25.336
COA210301996160 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALZADA EL MARQUEZ, CALLE FRANCISCO VILLA ENTRANDO AL MUNICIPIO POR LA AVENIDA PRINCIPAL HASTA LA CA | -102.1929 | 25.4564
COA210402007982 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Esmeralda | CALLE SAN CARLOS EJIDO LA ESPERANZA (LAS PUYAS), 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE SAN CARLOS INTERIOR EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS CP. 25329 LA ESMERALDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9266 | 25.0042
COA210402035703 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE NOGALAR COLONIA NOGALAR, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALAR Y CALLE ZONA CENTRO, CALLE ELISIO MENDOZA BERRUETO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CALLE SAN ANGEL AL SUR DANDO | -102.19 | 25.4518
COA210402042702 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO MIELERAS TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON | -103.2629 | 25.3996
COA210402054539 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PALMAS NUM. 311-CAMPO VERDE | -100.5284 | 28.7081
COA210402054543 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA210402054548 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA210402058691 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9783 | 29.33
COA210402058692 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9783 | 29.33
COA220102061309 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puebla | EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO PUEBLA TOMAR TERRACERIA HACIA EL EJIDO CHANCACA Y EN EL KM. 4 DOBLAR HACIA EL OESTE POR EL CAMINO DE LAS NUEVAS PARCELAS RECORRER 2 KM | -101.3116 | 25.4118
COA220102061398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Buñuelos | EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TOMAR EL CAMINO DE LAS PARCELAS RUMBO AL AGOSTADERO DE SAN ROMAN RECORRIENDO 8.2 KMS. PARA LLEGAR AL TANQUE DE | -101.2517 | 25.0826
COA220102061527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Refugio de Altamira | EJIDO REFUGIO DE ALTAMIRA, 00000 REFUGIO DE ALTAMIRA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9667 | 24.85
COA220102062919 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102062936 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063066 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Monte Vesubio sin número Fraccionamiento Valle Dorado CP 27298 | -103.4198 | 25.5139
COA220102063763 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102064394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA | -100.5284 | 28.7081
COA220102064609 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FRANCISCO MURGUIA 515 NORTE, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064613 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FAUSTO VEGA SANTANDER 1535, PANTEONES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064615 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064619 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIO CASTRO GIL ORIENTE 150, UNIVERSIDAD PUEBLO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064628 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIANO MICHELENA 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064635 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Paso del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220102064641 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO BRECEDA 315, UNIDAD HABITACIONAL 26 DE MARZO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064644 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064645 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, EL FENIX | -103.2304 | 25.5281
COA220102064646 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064652 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CARRETERA LA ROSITA SAN PEDRO S/N, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064658 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZ. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 125, ELISEO MENDOZA BERRUETO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064666 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO ERIE S/N, ZARAGOZA SUR | -103.4531 | 25.5418
COA220102064672 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064680 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | PROVIDENCIA SN, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064686 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064692 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 29 1317, GUERRERO AMPLIACIÓN | -101.4172 | 26.9012
COA220102064694 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | INSURGENTES 2021, MARGARITO SILVA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064702 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ABEDULES 1550, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220102064737 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064889 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202068311 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Milagro (El Polko) | EJIDO EL MILAGRO (EL POLKO), 27529 EL MILAGRO (EL POLKO), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO E MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA | -102.7487 | 28.8314
COA220202068596 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA NEGRETE COLONIA EMILIANO ZAPATA, 27880 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA ABASOLO FRENTE A MATERIALES PARA CONSTRUCCION AVILA. | -102.9839 | 25.7523
COA220202070605 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Barrancos | EJIDO LOS BARRANCOS, 25337 LOS BARRANCOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 91 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 54RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LA IZQUIERDA Y R | -101.5019 | 24.7535
COA220202070768 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BUENOS AIRES INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 25076 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUJUY Y CALLE MENDOZA, CALLE BUENOS AIRES ENTRE JUJUY Y MENDOZA EN LA COLONIA BUENOS AIRES | -101.0166 | 25.3957
COA220202070770 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE GUSTAVO ELIZOLDO COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUSTAVO ELIZOLDO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE AGUSTIN SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE GUSTAVO ELIZO | -101.4027 | 26.8793
COA220202070951 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN EZEQUIEL INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EXODO Y CALLE LOMA DE LOS PELICANOS, CALLE SAN EZEQUIEL ENTRE EXODO Y CALLE LOMA DE LOS PELICANOS DE LA COLONIA EL | -100.9661 | 25.3901
COA220202070961 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE APOSTOL INTERIOR SN COLONIA EL MONTE DEL SINAÍ, 25013 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EL SALVADOR Y CALLE EL PARAISO, CALLE APOSTOL ENTRE EL SALVADOR Y EL PARAISO EN LA COLONIA MONTE SINAI | -100.9343 | 25.3996
COA220202071367 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRIN | -100.7305 | 28.2273
COA220202071545 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIO ORTIZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ CAMINO VECINAL A GENERAL CEPEDA ENTRE CALLE MA | -101.0342 | 25.3887
COA220202071595 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTO DE AGUA Y CALLE LOMA SECA, CALLE 14 CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO ENTRE SALTO DE AGUA Y CALLE 1 | -100.9469 | 25.3909
COA220202071599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 DE ABRIL, PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 | -100.9717 | 25.4199
COA220202073562 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA MORELOS V SECTOR, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 66 CALLE 13 ENTRE CALLE 60 Y CALLE 66 COLONIA MORELOS V SECTOR C.P. 25015. | -100.9358 | 25.3898
COA220202074131 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CALLE AGRARISTAS COLONIA OCCIDENTAL, 25640 FRONTERA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE GASODUCTO CANCHA DEPORTIVA DE LA COLONIA OCCIDENTAL A 60 MTS.MISCELANEA APROX A 50 MT | -101.4709 | 26.9237
COA220202074244 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4172 | 26.9012
COA220202074922 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA220202075296 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE SAN SALVADOR 411 411 INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LAS AMÉRICAS, 26248 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE WASHINGTON Y CALLE COCOTERO, CALLE BUENOS AIRES AL PONIENTE DEL CENTRO COMERCIAL SORIANA. | -100.9595 | 29.3256
COA220202077128 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL A 50 METROS DE LA PRE | -102.3967 | 27.3107
COA220202077185 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE ESCOBEDO COLONIA OCAMPO, 27500 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO CARRANZA LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA EN LA CALLE ESCOBEDO EN | -102.3968 | 27.3114
COA220202078081 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE SEGUNDA COLONIA ANTIGUA GUAYULERA, 27988 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE CUATROCIENEGAS, LA CALLE SE UBICA EN DIRECCÓN NORTESUR DESDE LA CALLE CUATROCIÉNEGAS CRUZANDO C | -102.1649 | 25.4456
COA220202078862 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA NUEVA ROSITA, 27180 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE RÍO NAZAS, CALLE EVA SÁMANO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENDENCIA HASIA EL PONIE | -103.4775 | 25.5411
COA220202078871 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TACUBA COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LA PAZ Y CALZADA XOCHIMILCO, CALZADA MOCTEZUMA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD | -103.411 | 25.5514
COA220202079894 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA IZTACCIHUATL COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XOCHIMILCAS Y CALLE TEPANECAS, CALZADA CUITLÁHUAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVRD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI | -103.427 | 25.5559
COA220202079940 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y PROLONGACION MURCIA, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL | -103.4077 | 25.5096
COA220202086069 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4278 | 26.9026
COA220202088574 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS | -100.6169 | 28.6911
COA220202098860 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE PASTEJE S/N, EX HACIENDA LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA220202098861 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | JOSE CARRILLO MACHADO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS S/N-LÁZARO CÁRDENAS | -103.4531 | 25.5418
COA220202099331 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAMOA 298, OCEANÍA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099333 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria El Alto Santo Tomás | MIGUEL HIDALGO SN, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099338 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LA PAZ 306, FRANCISCO VILLA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099343 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD BLANCA GUERRA 812, NOBLASI | -100.9783 | 29.33
COA220202099350 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JALISCO 1507, CHAMIZAL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099375 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALTAMIRANO 750 PONIENTE, REYNERA-CENTENARIO | -101.12 | 27.8489
COA220202099384 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MATAMOROS 900, EL ALTO-EL PORVENIR | -101.5165 | 27.8775
COA220202099390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROL. ATENEO 1755, GONZÁLEZ CEPEDA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIO CASTRO GIL 220, UNIVERSIDAD PUEBLO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099412 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ADELITAS 375, TIERRA Y LIBERTAD | -100.9997 | 25.4217
COA220202099418 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099423 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 2 Y 27 NUM. 1000, FRANCISCO GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PABLO RUIZ RIVAS 496, ANTONIO CARDENAS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099434 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRESNO S/N, EL BOSQUE | -100.9997 | 25.4217
COA220202099450 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220302101900 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Perla | BOULEVARD LIRIOS INTERIOR SN EJIDO LA PERLA, 27293 LA PERLA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS, CALLE LIRIOS LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL BOULEVARD LOS LIRIOS EN Y AVENIDA LAS FLORES EN | -103.3502 | 25.4982
COA220302101947 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAMA 117 INTERIOR SN COLONIA ASTURIAS, 25107 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA COLONIA ASTURIA | -100.9873 | 25.422
COA220302102598 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Aquiles Serdán | INTERIOR SN EJIDO AQUILES SERDÁN, 27943 AQUILES SERDÁN, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO AQUILES SERDAN A 18.6 KILOMETRO DE LA CABCERA DE SAN PEDRO COAHUILA | -103.1124 | 25.8148
COA220302102657 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Pequeña Santo Niño | INTERIOR SN EJIDO PEQUEÑA SANTO NIÑO, 27918 PEQUEÑA SANTO NIÑO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES D REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO PEQUEÑA SANTO NIÑO A 4.8 KILOMETROS DE CA | -103.2308 | 25.7665
COA220302102669 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa María | INTERIOR SN CUARTEL SANTA MARÍA, 26401 SANTA MARÍA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN CALLE DOMICLIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO SANTA MARIA EN JIMENEZ COAHUILA | -100.8568 | 29.2475
COA220302102704 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | INTERIOR SN EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN OMICILIO CONOCIDO EN EJIDO LEQUEITO EN FRANCISCO I. MADERO COAHUILA | -103.2784 | 25.844
COA220302102743 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Isidro | INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 27923 SAN ISIDRO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN FRANCISCO A 2.4 KILOMETROS DE LA CABECERA DE FRANCIISCO I. MADERO | -103.256 | 25.9656
COA220302103415 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO COOCIDO EN EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO EN PARRAS COAHUILA | -102.1119 | 25.644
COA220302103417 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa María de las Esperanzas | EJIDO SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, 27996 SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES ENDOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MARIA DE LAS ESPERANZAS A 2.4 KILOMETROS DE LA CABE | -102.1297 | 25.6317
COA220302104102 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Santa Rosa | EJIDO SANTA MARIA, 26435 SANTA ROSA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MARIA A 127 KILOMETROS DE LA CABECERA DE JIMENEZ COAHUILA | -100.6754 | 29.0321
COA220302104107 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Emiliano Zapata (Santa Elena) | EJIDO EMILIANO ZAPATA, 26400 EMILIANO ZAPATA (SANTA ELENA), JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICLIO CONOCIDO EN EJIDO EMILIANO ZAPATA EN JIMENEZ COAHUILA | -100.8593 | 29.025
COA220302104266 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puebla | EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 29.4 KMS DE SALTILLO POR LA CARRETRA 54 Y DESPUES INCORPORAR A LA CARRETERA 40 Y SE ENCUENTRA A 1.5 KMS ANTES DE LA CASTA DE COBRO PLAN DE AYALA | -101.2948 | 25.4317
COA220302104285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Majada Uno (La Tinaja) | EJIDO LA MAJADA Y TINAJA, 25311 LA MAJADA UNO (LA TINAJA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SITUADO A 38 KMS RUMBO AL SUR A CARRETERA GENERALCEPEDA RECORRER 20 KMS AL SUR Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE A GENE | -101.3734 | 25.4396
COA220302104551 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA HUMBERTO RODRIGUEZ Y CALLE CINCO DE FEBRERO, CALLE GUILLERMO PRIETO SE ENCUENTRA UBICADA A | -101.5315 | 27.0535
COA220302104567 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuautla | EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO SOBRE LA CARRETERA 40 A 5.20 KMS DE LA CASETA A CARRETERA ATORREON | -101.3503 | 25.4535
COA220302107726 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MIGUEL DE LAMADRID COLONIA SECTOR SACA DE BUCARELI, 25500 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRECE Y CALLE NICOLAS BRAVO, PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE MIGUEL HIDALGO H | -101.5343 | 27.0682
COA220302110136 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LOS JABONES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y AVENIDA DE LOS VAGONES, CALLE DEL MIMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL | -103.3961 | 25.5018
COA220302110280 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL PASAJE COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DE LOS ZAPATOS, AVENIDA DE LOS VAGONES SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.3879 | 25.5102
COA220302110348 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DIRIGIRSE POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD UNOS 8 KILÓMETTROS HASTA | -103.3567 | 25.5929
COA220302110583 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LERDO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE GÓMEZ PALACIO PARA LLEGAR A LA OBRA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓ | -103.408 | 25.5016
COA220302110747 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ARISTA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA LERDO DE TEJADA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL | -103.4324 | 25.5536
COA220302110821 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PAVORREAL ALFREDO NOBEL, BLAS PASCAL COLONIA PROVITEC, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALZADA JOSÉ VASCONCELOS, CALLE ISACC NEWTON DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL B | -103.3952 | 25.5272
COA220302111288 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9317 | 29.3242
COA220302114709 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | CALLE DE LA ESCUELA EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, CALLE DEL TINACO DEL AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE Q | -103.2716 | 25.8004
COA220302115863 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | CALLE PRINCIPAL INTERIOR 0 0 EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA PRIMARIA, CALLE DE LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COVADONGA DEL MU | -103.2471 | 25.925
COA220302116058 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR sn EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA PERTE | -103.2507 | 25.8388
COA220302116286 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 36 COLONIA COLINAS DEL SUR, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 36 Y CALLE SAN BERNARDO, CALLE URDIÑOLA CALLE 36 ENTRE URDIÑOLA Y VALLE DE CAPELLANA SIN NUMERO EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR | -101.0056 | 25.3802
COA220302116295 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BLVD. MORELOS COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MORELOS Y CALLE CALLE 10, CALLE CALLE 12 BLVD MORELOS SIN NUMERO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 DE LA COLONIA MORELOS | -100.9481 | 25.4197
COA220302116427 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO LEON JOUHAUX EJIDO LA PAZ, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO LEON JOUHAUX Y CIRCUITO LEON JOUHAUX, BOULEVARD MANUEL JESÚS CLOUTHIER PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA | -103.363 | 25.5895
COA220302116467 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR sn EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO JABONCILLO DE ESTE MUNICIP | -103.2656 | 25.7478
COA220302116608 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MANUEL CAPETILLO COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL CAPETILLO Y CALLE FERMIN ESPINOZA ARMILLITA, CALLE FRANCISCO RIVERA CALLE MANUEL CAPETILLO SIN NUMERO ENTRE FERM | -100.9192 | 25.4541
COA220302116687 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | CALLE PRFOLONGACION EUTIQUIO CANALES PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PROL. CALLE EUTIQUIO CANALES ENTRE CALLE CUAUHTEMOC | -101.3476 | 27.7444
COA220302118060 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | CALLE S NOMBRE 0 INTERIOR SN EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COVADONGA DEL MUNICIPIO DE | -103.2475 | 25.9247
COA220302120536 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE IRAPUATO INTERIOR SN COLONIA IRENE ARREOLA, 26230 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESA LA AMISTAD Y CALLE JOAQUIN AMARO, CALLE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ CERCA AL PARQUE EL FIFI | -100.961 | 29.3304
COA220302121024 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE FRUCTUOSO GARCIA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 26018 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIO DIAZ Y CALLE RITO VALDEZ, PRIVADA ROGELIO MONTEMAYOR CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLE JULIO | -100.5197 | 28.7244
COA220302122666 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE HIDALGO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE OCAMPO Y ABA | -100.8908 | 28.4044
COA220302122843 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PROLONGACION MONTERREY EJIDO MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA A CABO UN TERENO UBICADO EN LA CALLE PROL. MONTERREY ENTRE CU | -100.8786 | 28.4046
COA220302123151 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE GENERAL CEPEDA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO SERRANO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN T | -100.9439 | 28.3615
COA220302123292 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5004 | 27.9011
COA220302130509 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Blvd. Fundadores km. 13 Ciudad Universitaria Arteaga CP 25350 | -100.8627 | 25.4419
COA220302131783 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CENTRO DE PARRAS DE LA FUENTE | -102.184 | 25.4439
COA220302131827 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | MINAS DE BARROTERAN | -101.2517 | 27.6346
COA220302135567 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CENTRO DE SABINAS | -101.1205 | 27.8493
COA220302135684 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SINALOA SN-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220302135685 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CONOCIDO-LAGUNA DEL REY | -103.7015 | 27.2869
COA220302135689 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SIERRA DE LAS NOAS S/N-CD. NAZAS (LA CORTINA) | -103.4531 | 25.5418
COA220302136093 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9855 | 27.4287
COA220302137927 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220302138068 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220302138257 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SANPEDRO | -103.3964 | 25.6149
COA220302138257 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SANPEDRO | -103.4021 | 25.5997
COA220302139036 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE TOBOSOS | -100.9957 | 29.3369
COA200401822186 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE JULIO PEREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA INICIA EN PLAZA PRINCIPAL PASANDO POR LA ESCUELA MIGUEL HIDALGO Y TERM | -100.6626 | 26.8423
COA210301959230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 203 COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE FELIPE BERRIOZABAL, CALLE TORRE DE LOS ALAMOS 203 INTERIORCOLONIA VALLE DE LAS TORRES | -101.019 | 25.4188
COA210402023846 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORONEL ISIDRO TREVIÑO Y CALLE TEODORO CAYUSO, CALLE MARTIN TORRES ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO D | -102.1831 | 25.4351
COA220202069689 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9872 | 27.429
COA220202070741 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LIBRADO LEYVA COLONIA LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO LEYVA Y CALLE MARTIRES DE GUANAJUATO, CALLE CEDROS SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE LIBRADO LEYV | -101.4315 | 26.9383
COA220202072512 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Moral | INTERIOR SN EJIDO EL MORAL, 26120 EL MORAL, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZAMOS UNOS 40 METROS E | -100.6275 | 28.8917
COA220302104301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Felipe | SAN FELIPE, 00000 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 35 KILOMETROS GIRAR A LADERECHA EN LA PEDRERA Y RECORRER 11 KILOMETROS PARAA LLEGAR A BUÑUELOS Y CORTAR A LA IZA | -101.1582 | 25.031
COA220302104380 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Gómez Farías | EJIDO GÓMEZ FARÍAS, 25335 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 51.6 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE SALTILLO | -101.0318 | 24.9654
COA220302114133 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | BOULEVARD REPUBLICA INTERIOR SN COLONIA EL EDÉN, 26016 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOÑA TRINIDAD Y CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL, BOULEVARD REPUBLICA BOULEVARD REPUBLICA ENTRE CALLE DOÑA TRINID | -100.5419 | 28.7233
COA220302135608 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CENTRO | -101.5465 | 27.0594
COA220302135696 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | carretera sabinas-san martin | -100.6206 | 27.5215
COA200401824950 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE OJO CALIENTE PUEBLO SAN LUISITO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRESIDENTE CARRANZA, CALLE ALCARO OBREGON LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 METROS AL NORTE DEL LIMITE DEL BARRIO S | -100.6597 | 26.8353
COA210201937439 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6639 | 26.8403
COA210402008983 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN JUAN, LA ACCIÓ SE REALIZARÁ EN CALLE GENESIS 495 INTERIOR SN COLONIA EL SALVADOR, CP. 25056 | -100.9651 | 25.3917
COA210402023844 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE REFORMA, CALLE IGNACIO ALLENDE ESTA OBRA SE ENCUENTRA AUN COSTADO DEL MERCADO 5 D | -102.1855 | 25.4406
COA220202069758 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA MAR NEGRO COLONIA SANTA ISABEL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR ROJO Y PRIVADA MAR NEGRO, CALLE MAR CARIBE ESTA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA POR LA COLONIA SANTA ISABEL AL NORTE | -101.4133 | 26.9378
COA220202070714 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FRANCISCO JAVIER COLONIA FRACCIONAMIENTO 288, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER Y AVENIDA 288, CALLE CNSTITUCION SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE FRANC | -101.3982 | 26.9154
COA220202070792 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA SUR COLONIA SANTA ISABEL, 25732 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ONCE Y CALLE VEINTICINCO, CALLE DIEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO ATRAS DEL PARQUE XOCHIPILI TOMANDO AVENIDA ADOLFO | -101.4015 | 26.9091
COA220202070863 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 17 AMPLIACION LUCRECIA SOLANO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 17 Y CALLE PABLO GONZALEZ, CALLE RAMON FLORES SE ENCUENTRA ALA ORILLA DEL MUNICIPIO TOMANDO EL LIBRAMIENTO PONIENTE RUMBO A L MUNICI | -101.4483 | 26.877
COA220302113317 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Las Morenas | EJIDO , 27689 LAS MORENAS, CUATRO CIÉNEGAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR LA CALLE PRESIDENTE CARRANZA TOMAS LA CARRETERA A SAN PEDRO EN EL KILOMETRO 88 HACIA EL EJIDO EL MEZQUITE | -102.5535 | 26.6084
COA220302117219 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE RIO NILO INTERIOR SN COLONIA NUEVA AMERICANA, 26070 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LAZARO BENAVIDES Y BOULEVARD FAUSTO Z. MARTINEZ, CALLE GUTIERREZ CALLE RIO NILO ENTRE AVE. LAZARO BENAV | -100.5318 | 28.6809
COA220302124892 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | PRIVADA LA TENERIA PUEBLO GENERAL CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE JUAN ALDAMA, CAMINO LA TRINIDAD UBICADA AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL FRENTE A LA | -101.4807 | 25.3659
COA220302125504 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA CUAUHTEMOC INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO FRACCIONAMIENTO VALLE HERMOSO, 27446 MATAMOROS, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA S/N Y AVENIDA DEL RIO, CALLE CANARIOS POR LA CARRETERA TORREON MATAMOROS A UN COSTADO D | -103.2503 | 25.5351
COA220302125775 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | CALLE NOGALES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO MONTE ALEGRE, 27456 MONTE ALEGRE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PINGUICO, CALLE LA PALMA POR LA CALLE NOGALES Y A 300 METROS ANTES DE LLEGAR A LA ESCU | -103.305 | 25.6187
COA220302125904 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE LAREDO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL ORIENTE VUELTA EN LA CALLE JOSE | -99.8728 | 27.7872
COA220302131853 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | TRAZO, APERTURA, DESPALME Y LIMPIEZA DE VIALIDAD DE LA CALLE ANATUIO AGUIRRE ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA | -101.1233 | 27.8683
COA220302135631 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE JOSE MARIA RAMOS ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA | -101.1294 | 27.876
COA220302136561 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA16160200685235 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.7548 | 28.4265
COA190401584245 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON ALDAMA Y CALLEJON CINCO DE MAYO, CALLEJON SOLAR A 250 METROS DE ESCUELA MIGUEL HIDALGO | -100.6683 | 26.8391
COA190401584411 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE ZARAGOZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE PIPILA, CALLE OBISPADO A 200 METROS DE CAPILLA SANTO CRISTO | -100.6593 | 26.8427
COA200301724494 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE MACLOVIO HERRERA LA OBRA SE ENCUENTRA REFERIDA AL SUR 50 METROS DE ASOCIACION GNADERA | -100.6647 | 26.8375
COA200401880396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | SAN JUDAS TADEO LA ANGOSTURA (SAN JOSE DE BOQUILLAS) | -101.0121 | 25.4219
COA210402007901 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RIO NAZAS 2112 COLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, 25030 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO PANUCO Y CALLE PROLONGACION ATENEO, CALLE RIO NAZAS 2112 INTERIORCOLONIA GONZÁLEZ CEPEDA, CP. 25030 SALTILLO, SALT | -100.9871 | 25.4133
COA210402030074 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE HEROES DEL 47 SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS A MED | -101.3584 | 27.1986
COA220202080083 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | CALLE FIDEL VELAZQUEZ EJIDO LAGUNA DEL REY QUÍMICAS DEL REY, 27545 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE ROBERTO SHOEDER, CALLE SIERRA MOJADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA | -103.3637 | 27.0266
COA220202085880 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Congregación Baján | PRFR. BELISARIO ESPINOZA | -101.2574 | 26.5322
COA220202086056 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | frontera centro | -101.4451 | 26.9491
COA220302104295 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rita | EJIDO SANTA RITA, 25303 SANTA RITA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 38.6 KMS AL NOROESTE POR LA CARRETRA SALTILLOGENERAL CEPEDA 105 Y PASANDO SANTA TERESA DE LOS MUCHACHOS VIRAR A MANO IZQUIERDA Y RE | -101.3422 | 25.2753
COA220302114029 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela | INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFENSA NTE. EN DOÑA IRMA. 2 1.2 | -100.5638 | 28.791
COA220302114046 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela (La Loma) | INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA LA LOMA, 26119 EL CENTINELA (LA LOMA), PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE | -100.5989 | 28.7864
COA220302114051 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | La Navaja (La Loma) | INTERIOR SN EJIDO LA NAVAJA LA LOMA, 26114 LA NAVAJA (LA LOMA), PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZA | -100.6206 | 28.8224
COA220302127926 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Encarnación de Guzmán | EJIDO ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, 25343 ENCARNACIÓN DE GUZMÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA COMUNIDAD DE ENCARNACIÓN DE GUZMÁN POR EL CAMINO HACIA LOS LLANOS POR EL SURPONIENTE RECORRER 1.5 KM. HASTA L | -101.1051 | 24.7915
COA220302130567 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CALLE MORELOS | -101.5909 | 27.0298
COA200301724571 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | PROLONGACION ZARAGOZA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS DEL PUEBLO Y LA UNICA VIA DE COMUNICACION ES ACCESANDO POR PROLONGACION ZARAGOZA Y COMO PUNTO D | -100.6514 | 26.8419
COA200301748458 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PRESIDENTE CARRANZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO COMO PUNTO DE REFEREN | -100.6671 | 26.8376
COA210301975964 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ALDAMA A 40 METROS DE ANTENA UNICA ANTENA TELMEX Y A 100 AL ESTE METROS DE ESCUELA | -100.6675 | 26.838
COA210402033834 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE SANTA ROSA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL PEREZ TREVIÑO Y CALLE RAUL MADEDO, CALLE OSCAR FLORES TAPIA ACCION 1 CALLE SANTA ROSA SN FRENTE A SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO COL | -99.88 | 27.7863
COA210402035780 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | PROLONGACION PARRAS, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA GENERAL CEPEDA Y CALLE AGUSTIN CHURRUCA, CALZADA EL MARQUES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CARRETERA GENERAL CEPEDA ENTRE LA CAL | -102.1602 | 25.4412
COA220102063896 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | COLONIA BUROCRATAS | -100.5329 | 28.7002
COA220202075588 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE CUAUHTEMOC CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE OCAMPO, CALLE XICOTENCATL CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE CARRANZA Y CALLE OCAMPO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA COORDE | -100.889 | 28.4006
COA220202079439 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA FRACCIONAMIENTO FRACCIONAMIENTO 288, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIPOLITO JIMENEZ, CALLE VALENTIN ORTIZ MARTINEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIP | -101.3919 | 26.8909
COA220302102032 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mesteño | INTERIOR SN EJIDO EL MESTEÑO, 27996 EL MESTEÑO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA ACCION DE CAMINO SE REALIZARÁ EN EL EJIDO MESTEÑO A 56.1 KILOMETROS DE LA CABCERA DE PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.8678 | 25.5369
COA220302104336 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Miguel (San Miguel del Banco) | EJIDO SAN MIGUEL, 25186 SAN MIGUEL (SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 84 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO AL SUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL | -100.995 | 24.9972
COA220302105636 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE IGNACIO ZARAGOZA COLONIA HIDALGO, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PORFIRIO DIAZ DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLES PORFIRIO DÍAS HACIA EL OSTE UNA C | -99.8765 | 27.7895
COA220302113673 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE 15 DE MAYO COLONIA FRACCIONAMIENTO CARRANZA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CALLE LUPITA DE LAS FUENTES, FRACCIONAMIENTO CARRANZA | -101.4265 | 26.7992
COA220302114064 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAOULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE | -100.9849 | 27.4295
COA220302114854 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela | CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFE | -100.5613 | 28.7889
COA220302123464 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AVENIDA ELISEO MENDOZA BERRUETO INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 26070 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIAN CARRILLO Y CALLE JUVENTINO ROSAS, CALLE ANITA PAPE AVENIDA ELISEO MENDOZA BERRUETO ENT | -100.5469 | 28.677
COA220302129856 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE TRES CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TRES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUATRO EL LUGAR SE UBICA A QUINIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 EN LA ZONA SUR DE LA COMUNIDA | -100.6857 | 29.0633
COA190401595713 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE MACLOVIO HERRERA A 300 METROS DE ESCUELA JESUS CARRANZA GARZA | -100.662 | 26.8354
COA190401684888 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras De La Fuente | Zona Centro, 27980 Parras de la Fuente, Coah., México | -102.1833 | 25.4398
COA200101699254 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Perif. Luis Echeverría 5050B, Nuevo Centro Metropolitano de Saltillo, 25022 Saltillo, Coah., México | -100.9766 | 25.4141
COA210101882877 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CARRETERA ESCOBEDO | -101.4264 | 27.1819
COA210301975897 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN LUISITO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO. J. CIPRIANO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PRIVADA CANDELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 180 METROS DE LA CAPILLA SANTA CRUZ EN E | -100.6591 | 26.838
COA210301998221 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEROES DEL 47 Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ALVARO OBREGON CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CONGREGACIÓN RODRIGUEZ ESTA UBICADA SOB | -101.3579 | 27.2002
COA210402017413 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MONCLOVA, CALLE TERRENO MUNICIPAL ESTA UNICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE ITU | -101.3544 | 27.2005
COA210402023845 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE LEONA VICARIO COLONIA PARRAS DE LA FUENTE CENTRO, 27980 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MARTIN TORRES, CALLE MUZQUIZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNIC | -102.1807 | 25.4363
COA220202069709 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE PRIMAVERA INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, BOULEVARD LEONIDES GUADARRAMA CALLE PRIMAVERA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y BLVD LEONIDES GUA | -100.7638 | 28.4315
COA220202070139 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE LIBRADO LEYVA FRACCIONAMIENTO LOS REYES, 25710 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MALLA Y CALLE MARTIRES DE CANANEA, CALLE CEDROS SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE LEYVA Y CA | -101.4313 | 26.9397
COA220202070391 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANA CARRANZA Y CALLE PORTUGAL, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MON | -101.4175 | 26.9553
COA220202071147 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE CARLOS ZACARIAS COLONIA EL ROBLE, 25776 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS ZACARIAS Y CALLE MIGUEL VALADEZ, CALLE 21 DE MAYO SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA COAHUILA AL NORTE DE LA | -101.3924 | 26.8898
COA220202071332 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE PANTANCOYAS COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PANTANCOYAS Y AVENIDA ORIENTE, AVENIDA COLORADOS SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE PANTACOYAS Y AVENI | -101.3812 | 26.9157
COA220202071351 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE SAN ANTONIO COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y CALLE ELISEO MENDOZA, CALLE SANTA MARIA SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE SAN ANTONI | -101.3894 | 26.9006
COA220202072867 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ARCOIRIS COLONIA MONTE VIEJO, 25760 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARCOIRIS Y CALLE SENDA DEL SUR, CALLE ENLACE SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ARCOIRIS EN LA CALLE SENDA DE | -101.3829 | 26.9103
COA220202074257 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | El Granjeno | CALLE MEXICO 2 2 INTERIOR 2 EJIDO EL GRANJENO, 25870 EL GRANJENO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE FAUSTINO VENANCIO, CALLE MEXICO NUM 2 EJIDO EL GRANJENO | -101.4587 | 26.6978
COA220202079116 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO DEL REFUGIO, 27989 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLEJON AUN SIN NOMBRE Y CALLE AUN SIN NOMBRE, EL SECTOR SE UBICA EN LA PARTE NORPONIENTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE ENT | -102.1924 | 25.4589
COA220302104290 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Carneros | EJIDO ESTACIÓN CARNEROS, 25325 CARNEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO SOBRE LA CARRETRA 54 AL SUR DE SALTILLO A 75. 6 KMS SOBRE LACARRETERA QUE VA HACIA ZACATECAS. | -101.1113 | 25.1236
COA220302105724 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JAVIER MINA COLONIA ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, 26670 HIDALGO, HIDALGO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO, CALLE RAUL MADERO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE PORFIRIO | -99.8758 | 27.7793
COA220302114712 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD PROGRESO, 25420 PROGRESO, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLON Y AVENIDA CHAPULTEPEC, CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR | -100.9899 | 27.4289
COA220302127846 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE MOISES ACEVEDO CUARTEL SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 Y CALLE 6, CALLE OCTAVA EL SITIO SE UBICA A 50 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 ZARAGOZA CIUDAD ACUÑA A UN COSTADO DE | -100.9027 | 29.0311
COA220302127938 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE SOLIDARIDAD EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 29, CALLE 8 EL SITIO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 29 EN LA CALLE PRINCIPAL DEL EJIDO SAN | -100.9024 | 29.0273
COA220302129793 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE CAPITAL LEAL 100 INTERIOR 100 CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE IGANCIO ZARATOZA EL LUGAR SE ENCUENTRA A 300 METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUM | -100.6747 | 29.0693
COA220302129844 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE CAPITAN LEAL INTERIOR SN CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAPITAN LEAL Y CALLE HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA EL LUGAR DEL PROYECTO SE ENCUENTRA A TRES CIENTOS METROS DE LA CARRETERA | -100.6747 | 29.0693
COA220302129914 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San José | CALLE SAN JOSE INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN JOSÉ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE PRESA EL SITIO SE UBICA A 1000 METROS DE LA CALLE CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DEL RANC | -100.9158 | 29.0325
COA220302130989 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA220302135621 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CATARINO RAMON ENTRE CUAUHTEMOC Y ARROYO AGUILILLA EN LA COL. PROL. FUNDADORES DE SABINAS COAHUILA | -101.1303 | 27.877
COA220302135634 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4203 | 26.9017
COA220302136529 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA220302137213 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JAVIER MINA Y MADERO | -99.8756 | 27.7796
COA220302137213 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE TELESFORO VILLAREAL | -99.875 | 27.784
COA220302137232 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MELCHOR MUZQUIZ HIDALGO ZONA CENTRO | -99.8772 | 27.7891
COA220302137232 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MELCHOR MUZQUIZ EJIDO HIDALGO 2 | -99.8699 | 27.7764
COA16160200696352 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | El Saucito | NINGUNO NINGUNO EJIDO NINGUNO, 00000 EL SAUCITO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO CARRETERA GUERRERO-PIEDRAS NEGRAS PASANDO ENTRONQUE A SAN VICENTE | -100.288 | 28.1292
COA200301757321 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GENERAL CEPEDA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PABLO L. SIDAR Y CALLE ZARAGOZA, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 35 METROS AL NORTE DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL A 200 METR | -100.6578 | 26.8406
COA210301997095 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE JULIO PEREZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.6637 | 26.841
COA220202070315 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 26 COLONIA RAMOS ARIZPE, 25780 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 26 Y CALLE 5, CALLE 3 SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA CALLE 26 Y CALLE 5 EN LA COLONIA RAMOS ARIZPE AHI SE ENCUE | -101.4606 | 26.8816
COA220202070369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE RICARDO ORTIZ COLONIA VETERANOS DE LA REVOLUCIÓN, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RICARDO ORTIZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE UBICA A LAS ORILLAS DEL MUNICIPIO DE MONCL | -101.3848 | 26.9221
COA220202072463 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Alto | EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.1328 | 25.4291
COA220202072874 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE TOBOSOS COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOBOSOS Y CALLE CENIZOS, CALLE CHAHUAMES SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE TOBOSOS Y CALLE CENIZOS EN | -101.3851 | 26.9117
COA220202079449 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE DIEGO GONZALEZ AMPLIACION LUCRECIA SOLANO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 17 Y CALLE RAMOS FLORES, CALLE EDUARDO GONZALEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SUROESTE POR CALLE IGNACIO ZARA | -101.3875 | 26.9058
COA220202085884 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Congregación Baján | CALLE S/N | -101.2519 | 26.5396
COA220302114062 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | San Isidro | INTERIOR SN EJIDO SAN ISIDRO, 26110 SAN ISIDRO, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS NOS DIRIGIMOS AL SUROESTE POR AV. 16 DE SEPTIEMBRE AVANZAMOS UNOS 40 METR | -100.6234 | 28.8683
COA220302114077 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | San Carlos | CALLE PRESA LA FRAGUA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, 26140 SAN CARLOS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO SAN ANTONIO Y CALLE RIO SALADO, CALLE PRESA AMISTAD FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS CP. 26140 ENTRE | -100.592 | 28.7432
COA220302114105 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela | CALLE CAMINO VIEJO AL MORAL INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS TOMA JOSÉ MA. MORELOS HACIA BORDO DE DEFE | -100.5616 | 28.7886
COA220302116621 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.5284 | 28.7081
COA220302119664 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE DR. ELEAZAR CALDERON INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE FRANCISCO MURGUIA CALLE DR. ELEAZAR CALDERON ENTRE BELISARI | -101.4436 | 26.7819
COA220302129897 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE MOISES ACEVEDO INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MOISES ACEVEDO Y CALLE CARRETERA FEDERAL NUMERO 29, CALLE COLLE OCTAVA EL LUGAR SE UBICA A CINCUENTA METROS DE LA CAR | -100.9027 | 29.0317
COA220302130990 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.3974 | 27.3112
COA220302136717 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | PEREZ TREVIÑO | -99.8781 | 27.7819
COA220302136717 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | IGNACIO ALLENDE | -99.8769 | 27.7809
COA210402017400 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HEROES DEL 47, CALLEJON LABORES DE CULTIVO SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CUAU | -101.3618 | 27.1968
COA210402030085 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE MARCOLFA IBARRA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCULA PRIMARIA VENUSTIA | -101.358 | 27.2005
COA220202070921 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LEANDRO VALLE COLONIA REGINA, 25720 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LEANDRO VALLE Y AVENIDA EJERCITO NACIONAL, BOULEVARD HAROLD R SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA ENTRE LA AVENIDA LEA | -101.4292 | 26.9347
COA220202071300 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 11 COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 11 Y CALLE 44, CALLE 40 SE ENCUENTRA UBICADO AL CENTRO DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 11 AL ESTE DE LA CALLE 44 EN LA COLONIA 21 DE | -101.3884 | 26.9097
COA220202072534 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 3 COLONIA PLAN DE GUADALUPE, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 3 Y CALLE LUIS GONZALEZ PALMA, PRIVADA ALTAMIRA SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE 3 Y CALLE LUIS GONZALEZ PAL | -101.3816 | 26.9334
COA220202072803 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA ESTANCIAS DE SAN JUAN BAUTISTA, 25733 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MORELIA, BOULEVARD FRANCISCO I MADERO SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE M | -101.4326 | 26.9156
COA220202073340 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE LIBERTAD INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ISABEL LA CATOLICA CALLE LIBERTAD ENTRE QUINTANA ROO E ISABEL LA CATOLICA | -101.4101 | 26.7825
COA220202073904 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE JOSE DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA LOS GOBERNADORES, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUSTAVO ESPINOZA MIRELES Y CALLE GENERAL BENECIO LOPEZ PADILLA, CALLE EULALIO GUTIERREZ CALLE | -100.5828 | 28.72
COA220202075574 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE NICOLAS BRAVO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE SANTOS DEGOLLADO, CALLE GUERRERO CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ALDAMA Y SANTOS DEGOLLADO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | -100.8948 | 28.4053
COA220302104292 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Recreo | EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE LOCALIZA SOBRE LA CARRETRA 57 RUMBO AL SUR DESPUES VIRAR HACIALA IZQUIERDA Y RECORRER 5 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO | -101.0111 | 25.2669
COA220302129870 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | CALLE PROGRESO INTERIOR SN CIUDAD JIMÉNEZ, 26400 JIMÉNEZ, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 8, CALLE 7 EL SITIO SE UBICA TRESCIENTOS METROS DE LA CARRETERA FEDERAL NUMERO 02 EN LA PARTE ZUR DE LA COMUNID | -100.6854 | 29.0581
COA220302135624 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CENTRO DE SAN BUENAVENTURA | -101.5472 | 27.0605
COA180301307479 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa María Uno | CALLE DOMICILIOEJIDO SANTA MARIA UNO, 27488SANTA MARÍA UNO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRECALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD | -103.2474 | 25.3056
COA190201553258 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANSISCO I. MADERO, CALLE BENITO JUAREZ EN EL CENTRO DE SALUD MUNICIPAL | -100.6624 | 26.8441
COA210201922958 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRANDO POR LA AVENIDA PRINCIPAL BENITO JUAREZ HACIA EL NORTE PAS | -100.6625 | 26.8442
COA220202071240 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA ORIENTE COLONIA LA LOMA, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TOBOSOS Y AVENIDA ORIENTE, CALLE ABAYES SE UBICA EN LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE TOBOSOS AL OESTE DE LA CALLE 46 EN L | -101.3856 | 26.9145
COA220202072859 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE ALDO BARONI COLONIA BUENOS AIRES, 25770 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALDO BARONI Y CALLE JACINTO SANCHEZ, CALLE CHAPULTEPEC SE UBICA A LA ORILLA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA EN LA CALLE ALDO BARONI Y J | -101.4031 | 26.8769
COA220202073025 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | BOULEVARD GUSTAVO GALAZ INTERIOR SN COLONIA LIBERTAD, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD GUSTAVO GALAZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE MANUEL ACUÑA BLVD GUSTAVO GALAZ CON CALLE MATAMOROS | -101.4151 | 26.7751
COA220202075595 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE RAYON CIUDAD MORELOS CENTRO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE MANUEL ACUÑA, CALLE TERAN CALLE RAYON ENTRE CALLE ARTEAGA Y CALLE MANUEL ACUÑA EN EL MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA COORD | -100.8848 | 28.4111
COA220202098335 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | SAN JOSE DE AURA | -101.3802 | 27.5899
COA220302104294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Rancho Nuevo | RANCHO NUEVO, 25303 RANCHO NUEVO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA SALTILLOGENERAL CEPEDA POR LA 105 SON 56. 8 KMS Y A ORILLA DE CARRETRA SE ENCUENTA EL EJIDO ES ANTES DE LLEGAR A GENERAL CEPEDA. | -101.3478 | 25.3015
COA220302104296 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Chapula | EJIDO CHAPULA, 25303 CHAPULA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA AL NOROESTE POR LA CARRETRA SALTILLOGENERAL CEPEDA105 Y EN DERRAMADERO VIRAR A MANO IZQUIERDA Y RECORRER 3 KMS Y AHÍ SE UBICA EL EJIDO | -101.2819 | 25.2695
COA220302104298 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Buñuelos | EJIDO BUÑUELOS, 25326 BUÑUELOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 35 KILOMETROS GIRAR A LADERECHA EN LA PEDRERA Y RECORRER 11 KILOMETROS Y AHÍ SE UBICA EL EJIDO. | -101.1907 | 25.0663
COA220302104335 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Elena [Estación] | EJIDO SANTA ELENA ESTACIÓN, 25344 SANTA ELENA [ESTACIÓN], SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 86 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA A ZACATECAS RECORRER 60 KMS RUMBO AL SUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DE | -100.9237 | 24.8048
COA220302104379 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Nuevo Gómez Farías | EJIDO NUEVO GÓMEZ FARÍAS, 25336 NUEVO GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 78 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO ALSUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL ENTRONQ | -101.0694 | 24.8763
COA220302104724 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Ranchito | EJIDO EL RANCHITO, 25348 EL RANCHITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A LA CARRETERA A ZACATECAS AL SUR, RECORRER 27 KMS Y GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 18 KMS PARA VOLVER A GIRAR A LA IZQUIERDA Y RECOR | -100.9435 | 24.624
COA220302110111 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TORRE DE ALEJANDRÍA COLONIA SAN FELIPE, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 60 Y CALLE 61, CALLE TORRE LATINO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA AV JUAREZ RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y SE ATRAVIESA CAS | -103.3792 | 25.536
COA220302110691 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE CARRETERA A GENERAL CEPEDA EJIDO PARRAS, 27987 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DEL MARQUEZ Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE SIN NOMBRE EL SECTOR SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA CIUDAD | -102.149 | 25.4441
COA220302114925 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO SAN JOSÉ DE AURA, 25430 SAN JOSÉ DE AURA, PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR AVENIDA | -101.3687 | 27.5871
COA220302129929 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | CALLE SAN JOSE INTERIOR SN EJIDO SAN CARLOS, 26420 SAN CARLOS, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE CANAL DE RIEGO, CALLE PRESA EL PRESENTE SE UBICA A 1000 METROS DEL LA CALLE CANAL DE RIEGO A UN COSTADO DE | -100.9089 | 29.022
COA220302130281 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE JOSE DE LAS FUENTES INTERIOR SN COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE DE LAS FUENTES Y CALLE CASTELAR, CALLE XICOTENCATL CALLE JOSE DE LAS FUENTES ENTRE CASTELAR Y XI | -101.4405 | 26.7898
COA220302136082 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | SAN JOSE DE AURA | -101.3763 | 27.5937
COA220302136375 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220302137758 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.4306 | 26.7853

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA16160200696347 | Obra | CE-E201-2016/1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV. | GOBIERNO DE COAHUILA | 132203.29 | 132203.29
COA16160200707314 | Obra | CE-E203-2016/15 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64456.14
COA16160200717842 | Obra | CE-E203-2016/9-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 171883.05
COA16160300749872 | Obra | ce-e203-2016/12 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 644561.43 | 644561.43
COA190301569160 | Obra | MPC005/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2271844 | 2271844.0
COA190401584735 | Obra | MRA-DOP-011-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2332138.92 | 2332138.92
COA200401805873 | Servicios | MMC-FM-34-0003-20 | FOLIMAJA CAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 216921.64 | 216921.64
COA200401828726 | Obra | MRA-DOP-015-2020(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49684.22 | 49684.22
COA210201895145 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895209 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895217 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895481 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895633 | Obra | SIDS-SIS-030-21 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1060918.82 | 1060918.82
COA210201895759 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958474 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958489 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301969760 | Obra | MRA-DOP-017-2021(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 63554.65 | 63554.65
COA210301969842 | Obra | MRA-DOP-017-2021(11) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 123805.25 | 123805.25
COA210301970245 | Obra | MRA-DOP-017-2021 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108077.22 | 108077.22
COA210301970255 | Obra | MRA-DOP-017-2021(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 92562.41 | 92562.41
COA210402007911 | Obra | SIDS-SIS-059-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745591.53 | 745591.53
COA210402007950 | Obra | SIDS-SIS-071-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 239215.2 | 239215.2
COA210402020401 | Obra | MRA-DOP-022-2021 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 780452.88 | 780452.88
COA220102061307 | Obra | PMS-OP-FISM-018/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 124697.1 | 124697.1
COA220102061372 | Obra | PMS-OP-FISM-092/ 22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 124601.4 | 124601.4
COA220102061481 | Obra | PMS-OP-FISM-023/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 74818.26 | 74818.26
COA220102061483 | Obra | PMS-OP-FISM-112/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 111516.43 | 111516.43
COA220102061530 | Obra | PMS-OP-FISM-025/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 299273.04 | 299273.04
COA220102061543 | Obra | PMS-OP-FISM-099/22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 298986.29 | 298986.29
COA220102063928 | Obra | 2021134 | FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3501497.79 | 3501497.79
COA220202068231 | Obra | SIDS-SIS-022-2022 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1940000.01 | 1940000.01
COA220202068274 | Obra | SIDS-SIS-003-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 700694.29 | 700694.29
COA220202068282 | Obra | SIDS-SIS-002-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1401581.6 | 1401581.6
COA220202068659 | Obra | PMS-OP-FISM-056/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 987349.95 | 987349.95
COA220202068661 | Obra | PMS-OP-FISM-057/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 342281.32 | 342281.32
COA220202068738 | Obra | PMS-OP-FISM-058/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 526586.64 | 526586.64
COA220202069842 | Obra | PMS-OP-FISM-060/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 442332.78 | 442332.78
COA220202070565 | Obra | PMS-OP-FISM-086/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1349236.17 | 1349236.17
COA220202071324 | Obra | PMS-OP-FISM-031/22 | PROMOTORA DEPORTIVA RAMOS ARIZPE, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5580886.71 | 5580886.71
COA220202071362 | Obra | PMS-OP-FISM-107/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 75212.16 | 75212.16
COA220202071373 | Obra | PMS-OP-FISM-108/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 57522.29 | 57522.29
COA220202073641 | Obra | INFRA/01/2022/1 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 2536808.15 | 2536808.15
COA220202073976 | Obra | COP-FAIS-ELE-012/2022 | MARCELO NEAVEZ CAMPOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 290427.99 | 290427.99
COA220202074914 | Obra | PMS-OP-FISM-001-1/22 | ANTONIO BUENDIA ZAVALA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144000 | 144000.0
COA220202077973 | Obra | FISM-003/2022 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1676446.7 | 1676446.7
COA220202078385 | Obra | MP-ICM3P-008-2022 | ARQUITECTO JOSE ELOY ESPINOZA ESTRADA | MUNICIPIO DE PARRAS | 2581782.6 | 2581782.6
COA220202079935 | Obra | 028-FISM-TOR/2022 | GABRIEL MONTOYA VILLA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 497151.41 | 497151.41
COA220202086065 | Obra | 2021122 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7424544.65 | 7424544.65
COA220202086871 | Obra | MPN021-2022 | MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 5034787.73 | 5034787.73
COA220202086961 | Obra | MPN030-2022 | CONSTRUCCIONES RFG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2754569.77 | 2754569.77
COA220302101773 | Obra | SIDS-SIS-032-2022 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2395725.75 | 2395725.75
COA220302102865 | Obra | SIDS-SIS-033-2022 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1172998.35 | 1172998.35
COA220302103001 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220302103954 | Obra | SIDS-SIS-042-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 359491.43 | 359491.43
COA220302104288 | Obra | PMS-OP-FISM-080/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 329078.95 | 329078.95
COA220302108788 | Obra | FISM 003/2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 2810771.07 | 2810771.07
COA220302110152 | Obra | MPN004-FISM-2022 | MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4688159.17 | 4688159.17
COA220302110525 | Obra | 048-FISM-TOR/2022 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1154774.8 | 1154774.8
COA220302114147 | Obra | COP-FAIS-DRE-017/2022 | DORA ALICIA GARZA MONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 1426643.13 | 1426643.13
COA220302114154 | Obra | 070-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 9720774.78 | 9720774.78
COA220302115673 | Obra | 073-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 663896.08 | 663896.08
COA220302116290 | Obra | PMS-OP-FISM-123/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 165838.59 | 165838.59
COA220302116594 | Obra | PMS-OP-FISM-124/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 65540.17 | 65540.17
COA220302116611 | Obra | PMS-OP-FISM-121/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 177494.82 | 177494.82
COA220302116650 | Obra | PMS-OP-FISM-126/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 173792.26 | 168943.08
COA220302136085 | Obra | MPC-FEMPH-009/2022 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 526073.18 | 526073.18
COA220302138283 | Obra | 004-FFM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2494202.41 | 2494202.41
COA16160200707288 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200723451 | Obra | ce-e203-2016/10-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200723453 | Obra | ce-203-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 85941.52 | 85941.52
COA16160200723476 | Obra | CE-E203-2016/15-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 365251.48
COA00170200896262 | Obra | FM-ST-001/2017 | MORTIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2071404.71 | 2071404.71
COA18180201135025 | Obra | 002/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | R.G. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 627376.22 | 627376.22
COA190201540078 | Obra | PMC/FISM-002/2019 | GEOMATICA ALTA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CANDELA | 32449 | 32449.0
COA200101699294 | Obra | 1985636 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1503443.91 | 1503443.91
COA200301713898 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-09/2020 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 612905.8 | 612905.8
COA200301727584 | Obra | IN26/02/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 652602.33 | 652602.33
COA200401828702 | Obra | MRA-DOP-015-2020(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 132505.08 | 132505.08
COA200401876852 | Obra | CEAS-FAFEF-OBR-28/20 | SUBORI, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12866519.37 | 1.286651937E7
COA210101882922 | Obra | 2433523-3 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101882923 | Obra | 2433523 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101883004 | Obra | 2434426 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4168346.62 | 4168346.62
COA210201895419 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895485 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958379 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958432 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958475 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958476 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958484 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301969920 | Obra | MRA-DOP-017-2021(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 97821.23 | 97821.23
COA210302001850 | Obra | 2021105 | CONSTRUCTORA THEGREENCO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8700000 | 8700000.0
COA210402013986 | Obra | MRA-DOP-017-2021(13) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 110153.61 | 110153.61
COA220102061413 | Obra | PMS-OP-FISM-068/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 272595.71 | 272595.71
COA220102061512 | Obra | PMS-OP-FISM-117/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 272595.71 | 272595.71
COA220102061519 | Obra | PMS-OP-FISM-073/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 86735 | 86735.0
COA220202068878 | Obra | PMS-OP-FISM-008/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 528148 | 508500.89
COA220202069777 | Obra | PMS-OP-FISM-053/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1508420.11 | 1508420.11
COA220202069864 | Obra | PMS-OP-FISM-052/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3011309.05 | 3011309.05
COA220202069937 | Obra | PMS-OP-FISM-085/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 832306.38 | 832306.38
COA220202070233 | Adquisiciones | CM-DRE-08-2022 | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 820365 | 823664.0
COA220202070569 | Obra | PMS-OP-FISM-090/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 660196.6 | 660196.6
COA220202070585 | Obra | PMS-OP-FISM-040/22 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 457732.52 | 457732.52
COA220202070905 | Obra | PMS-OP-FISM-106/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 175083.46 | 175083.46
COA220202071586 | Obra | PMS-OP-FISM-104/22 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 12735602.25 | 1.273560225E7
COA220202072427 | Obra | 039-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 547688.79 | 547688.79
COA220202074462 | Obra | FISM-013/2022 | AIDA ARACELI LOPEZ GARCIA | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 399500 | 399500.0
COA220202076218 | Obra | FISM-009/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1261660 | 1261660.0
COA220202077157 | Obra | FISM-011/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 455132.27 | 455132.27
COA220202077552 | Obra | FISM-007/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 834450 | 834450.0
COA220202078020 | Obra | MP-ICM3P-009-2022 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 979460.59 | 979460.59
COA220202078762 | Obra | 003-FISM-TOR/2022 | MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2045058.47 | 2045058.47
COA220202078807 | Obra | 007-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2573433.88 | 2573433.88
COA220202078854 | Obra | 008-FISM-TOR/2022 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4060829.62 | 4060829.62
COA220202079076 | Obra | MP-ICM3P-006-2022 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 1017773.27 | 1017773.27
COA220202079697 | Obra | MP-ICM3P-017-2022 | ARQUITECTO JOSE ELOY ESPINOZA ESTRADA | MUNICIPIO DE PARRAS | 2994905.59 | 2994905.59
COA220202079861 | Obra | 017-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 748279.72 | 748279.72
COA220202079878 | Obra | 019-FISM-TOR/2022 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1160493.07 | 1160493.07
COA220202079884 | Obra | 020-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE S.A DE C,V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 197202.03 | 197202.03
COA220202079890 | Obra | 021-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1549415.97 | 1549415.97
COA220202079917 | Obra | 025-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA VALLE DE CHAPALA S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 555798.09 | 555798.09
COA220202082475 | Obra | MNC004/2022-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 4570230.26 | 4570230.26
COA220202085821 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-10/2022 | CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 19407973.72 | 1.940797372E7
COA220302102737 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220302104303 | Obra | PMS-OP-FISM-088/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 527957.76 | 527957.76
COA220302104451 | Obra | PMS-OP-FISM-039/22 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 575435.17 | 575435.17
COA220302107863 | Obra | FISM-SD-002/2022 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 331305.2 | 331305.2
COA220302108017 | Obra | MPN003-FISM-2022 | JUAN CARLOS MOYEDA FRIAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2952691.29 | 2952691.29
COA220302109965 | Obra | 037-FISM-TOR/2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1114088.57 | 1114088.57
COA220302110034 | Obra | 040-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1194806.16 | 1194806.16
COA220302110334 | Obra | 045-FISM-TOR/2022 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2049926.18 | 2049926.18
COA220302114010 | Obra | MPN007-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1543622.07 | 1543622.07
COA220302115210 | Obra | PMCC-DOPM-10/2022 | IDALECIO GARZA ESTRADA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 526415.11 | 526415.11
COA220302116596 | Obra | PMS-OP-FISM-125/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 207561.32 | 207561.32
COA220302118150 | Obra | PMS-OP-FISM-132/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 149641.76 | 149641.76
COA220302130866 | Adquisiciones | PMS-FISM-22-PRODIM-01 | IÑAKI BILBAO ARRIETA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 49711 | 49711.0
COA220302136583 | Obra | MPN040-2022 | DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1180694.61 | 1180694.61
COA16160200685247 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 99123.62 | 99123.62
COA16160200707280 | Obra | CE-E203-2016/9 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38
COA16160200712509 | Obra | ce-e203-2016/11-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160200717871 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 264329.64 | 264329.64
COA190301572702 | Obra | FM-EP-001/2019 | SIM FORMATO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 684434 | 684434.0
COA190401581329 | Obra | MRA-DOP-005-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2503500.33 | 2503500.33
COA190401678334 | Obra | MRA-DOP-013-2019 | THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4684747.71 | 4684747.71
COA200401826172 | Obra | MRA-DOP-017-2020 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 801725.23 | 801725.23
COA200401828654 | Obra | MRA-DOP-015-2020 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 630461.76 | 630461.76
COA200401828718 | Obra | MRA-DOP-015-2020(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113712.39 | 113712.39
COA200401828922 | Obra | MRA-DOP-015-2020(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49892.1 | 49892.1
COA200401829055 | Obra | MRA-DOP-013-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310350 | 3310350.0
COA210201895171 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895208 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895468 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895474 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895493 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895495 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301956973 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301957177 | Obra | SIDS-SIS-035-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2410000.52 | 2410000.52
COA210301958150 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958158 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958396 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958424 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958485 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958493 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301969505 | Obra | MRA-DOP-023-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1375764.88 | 1375764.88
COA210301970663 | Obra | MRA-DOP-017-2021(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 114660.7 | 114660.7
COA210301976529 | Obra | PMS-FISM-21-015 | MILFER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN PEDRO | 1454638.45 | 1365910.25
COA210302004272 | Obra | HC-SG-001/2021 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1297464.64 | 1297464.64
COA210402008422 | Obra | SIDS-SIS-069-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 303005.92 | 303005.92
COA220102061394 | Obra | PMS-OP-FISM-022/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 124697.1 | 124697.1
COA220102061505 | Obra | PMS-OP-FISM-071/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 136297.85 | 136297.85
COA220102063925 | Obra | 2021132 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3521881.94 | 3521881.94
COA220202067972 | Obra | SIDS-SIS-017-2022 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 622000 | 622000.0
COA220202068450 | Obra | SIDS-SIS-005-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 245303.33 | 245303.33
COA220202068584 | Obra | PMS-FISM-2022-003 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1989359.4 | 1989359.4
COA220202068586 | Obra | PMS-FISM-2022-006 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 649842.6 | 649842.6
COA220202068646 | Obra | PMS-OP-FISM-037/22 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 653903.6 | 638340.69
COA220202069451 | Obra | PMO/001/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 127516.06 | 127516.06
COA220202069828 | Obra | PMS-OP-FISM-082/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 394894.74 | 394894.74
COA220202070700 | Adquisiciones | CM-DRE-14-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 588107.63 | 590343.0
COA220202070812 | Adquisiciones | CM-DRE-17-2022 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 790130.7 | 793979.0
COA220202070838 | Obra | PMS-OP-FISM-100/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2896412.36 | 2792581.44
COA220202070853 | Obra | PMS-OP-FISM-044/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 418057.23 | 418057.23
COA220202070865 | Obra | PMS-OP-FISM-045/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 84799.56 | 84799.56
COA220202070890 | Obra | PMS-OP-FISM-065/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 545061.04 | 545061.04
COA220202070892 | Obra | PMS-OP-FISM-046/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 218320.13 | 218320.13
COA220202070924 | Obra | PMS-OP-FISM-066/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1464709.94 | 1248880.68
COA220202070936 | Obra | PMS-OP-FISM-047/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 371932.38 | 371932.36
COA220202075099 | Obra | PMCC-DOPM-03/2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 453864.67 | 453864.67
COA220202078244 | Obra | MP-AD-016-2022 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 378823.31 | 378823.31
COA220202078435 | Obra | MP-AD-018-2022 | CONSTRUCTORA BRATI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 562075.25 | 562075.25
COA220202078723 | Obra | 001-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1704692.3 | 1704692.3
COA220202078774 | Obra | 004-FISM-TOR/2022 | VMJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2755424.41 | 2755424.41
COA220202079844 | Obra | 016-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA GAROL S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 290057.58 | 290057.58
COA220202079866 | Obra | 018-FISM-TOR/2022 | ENLACE EXPRESS INC S.A DE C,V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 682135.89 | 682135.89
COA220202079944 | Obra | 030-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 850534.78 | 850534.78
COA220202086053 | Obra | 2021127 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3573463.65 | 3573463.65
COA220202086836 | Obra | MPN012-2022 | DIESEL AMERICA DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1789352.99 | 1789352.99
COA220202098358 | Obra | FM26/02/2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1038339.2 | 1038339.2
COA220202098815 | Obra | 001-FFM-TOR/2022 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 3366576.91 | 3366576.91
COA220302102751 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220302104286 | Obra | PMS-OP-FISM-034/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 394150.02 | 394150.02
COA220302104297 | Obra | PMS-OP-FISM-013/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 657499.6 | 657499.6
COA220302105561 | Obra | MHC-RINF-001-2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA | MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA | 2123233.85 | 2123233.85
COA220302106465 | Obra | FISM-SG-001/2022 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 284273.37 | 284273.37
COA220302107678 | Obra | MRA-DOP-008-2022 | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 506334.65 | 506334.65
COA220302109591 | Obra | PMO/015/FISM/2022 | CARLOS ROMEO FALCON FLORES | TESORERIA MPAL OCAMPO | 420000 | 420000.0
COA220302109933 | Obra | 035-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCCIOES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2024314.14 | 2024314.14
COA220302110005 | Obra | 039-FISM-TOR/2022 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1078925.2 | 1078925.2
COA220302110760 | Obra | 058-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 995248.74 | 995248.74
COA220302110859 | Obra | 063-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 941800.93 | 941800.93
COA220302113729 | Obra | MPN005-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 555592.86 | 555592.86
COA220302113830 | Obra | 067-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1422744.07 | 1422744.07
COA220302114128 | Obra | 069-FISM-TOR/2022 | ERNESTO GOMEZ ESCALERA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2175851.39 | 2175851.39
COA220302115659 | Obra | 071-FISM-TOR/2022 | EVIMERO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2308402.55 | 2308402.55
COA220302116616 | Obra | PMS-OP-FISM-122/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 152957.94 | 152957.94
COA220302116728 | Obra | 081-FISM-TOR/2022 | ELIAS ORTIZ GARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1885204.46 | 1885204.46
COA220302130867 | Servicios | PMS-FISM-22-PRODIM-01-B | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 290001 | 290001.0
COA220302130869 | Servicios | PMS-FISM-22-PRODIM-01-C | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 162401 | 162401.0
COA220302135594 | Obra | 2801147 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3211122.1 | 3211122.1
COA16160200690640 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 14616 | 14616.0
COA16160200690707 | Obra | CE-E203-2016/15-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200696167 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 21485.38 | 21485.38
COA18180201135019 | Obra | MPC002/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 948689 | 948689.0
COA210101882921 | Obra | 2433523-2 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210201894092 | Obra | SIDS-SIS-004-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | G | 552627.62 | 552627.62
COA210201895488 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958141 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958174 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958413 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958483 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301959099 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210301967750 | Obra | MRA-DOP-013-2021 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1202892.75 | 1202892.75
COA210301969458 | Obra | MRA-DOP-014-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3934826.7 | 3934826.7
COA210301969688 | Obra | MRA-DOP-017-2021(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 83940.59 | 83940.59
COA210301969806 | Obra | MRA-DOP-017-2021(10) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 98610.53 | 98610.53
COA210301970224 | Obra | MRA-DOP-017-2021(12) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 81863.75 | 81863.75
COA210402007872 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402007892 | Obra | SIDS-SIS-042-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2961017.86 | 2961017.86
COA210402008618 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402053836 | Obra | MPC-FEMPH-021/2021 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2072551.39 | 2072551.39
COA220102061487 | Obra | PMS-OP-FISM-070/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 173470 | 173470.0
COA220102061495 | Obra | PMS-OP-FISM-114/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 123907.14 | 123907.14
COA220102061501 | Obra | PMS-OP-FISM-115/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 123907.14 | 123907.14
COA220202068324 | Obra | SIDS-SIS-011-2022 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1456497.91 | 1456497.91
COA220202068447 | Obra | SIDS-SIS-005-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 245303.33 | 245303.33
COA220202068582 | Obra | PMS-FISM-2022-004 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 680936.45 | 680936.45
COA220202068636 | Obra | PMS-OP-FISM-077/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 329078.95 | 329078.95
COA220202068639 | Obra | PMS-OP-FISM-079/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 263263.16 | 237305.42
COA220202069835 | Adquisiciones | CM-AP-04-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 406185.9 | 407912.0
COA220202070580 | Obra | PMS-OP-FISM-064/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2688019.94 | 2688019.94
COA220202070802 | Obra | PMS-OP-FISM-042/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 225193.57 | 224035.45
COA220202070886 | Obra | 010-INFRA/2022 | OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 417369 | 417369.0
COA220202072597 | Adquisiciones | CM-DRE-23-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 683120.4 | 684662.0
COA220202072884 | Adquisiciones | CM-SG-22-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 356952.7 | 357256.0
COA220202075916 | Obra | FISM-010/2022 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 810930.8 | 810930.8
COA220202076652 | Obra | FISM-010/2022 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 810930.8 | 810930.8
COA220202077695 | Obra | FISM-016/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 425370.8 | 425370.8
COA220202078445 | Obra | MP-ICM3P-011-2022 | SPORTECS SYNTHETIC GRASS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 4597355.52 | 4597355.52
COA220202078490 | Obra | PMO/002/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 225191.93 | 225191.93
COA220202078545 | Obra | PMO/013/FISM/2022 | ARCA SOLAR, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL OCAMPO | 450713.36 | 450713.36
COA220202078576 | Obra | PMO/004/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 173790.59 | 173790.59
COA220202078627 | Obra | PMO/005/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 204296.89 | 204296.89
COA220202078680 | Obra | PMO/006/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 201810.22 | 201810.22
COA220202078703 | Obra | PMO/007/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 116603.2 | 116603.2
COA220202079765 | Obra | 013-FISM-TOR/2022 | ALFA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 849832.97 | 849832.97
COA220202079775 | Obra | 014-FISM-TOR/2022 | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 850722.23 | 850722.23
COA220202079903 | Obra | 024-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 394710.65 | 394710.65
COA220202079931 | Obra | 027-FISM-TOR/2022 | TMT620101EV4 | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1234807.67 | 1234807.67
COA220202081838 | Obra | 032-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 943587.04 | 943587.04
COA220202081980 | Arrendamientos | PMS-FISM-2022-GTS IND | ALFREDO MERCURIO ESPARZA AGUIRRE | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1250000 | 1250000.0
COA220202082400 | Obra | FISM-002/2022 C.F. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 546250.1 | 546250.1
COA220302102698 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220302102998 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220302107885 | Obra | FISM-SD-003/2022 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 673370.49 | 657165.2
COA220302109429 | Obra | FISM-SF-001/2022 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 176872.16 | 176872.16
COA220302109620 | Obra | PMO/012/FISM/2022 | ARCA SOLAR, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL OCAMPO | 1185886.88 | 1185886.88
COA220302109888 | Obra | 034-FISM-TOR/2022 | ELIAS ORTIZ GARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1479038.59 | 1479038.59
COA220302110645 | Obra | 054-FISM-TOR/2022 | JOSE LUIS ROJAS TABOADA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1299222.7 | 1299222.7
COA220302110727 | Obra | 056-FISM-TOR/2022 | JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 842592.52 | 842592.52
COA220302114852 | Obra | IN26/02/22_3;1,444,426.64 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1444426.64 | 1444426.64
COA220302115661 | Obra | 072-FISM-TOR/2022 | EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 797991.86 | 797991.86
COA220302116603 | Obra | PMS-OP-FISM-129/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 19542.31 | 19542.31
COA220302116714 | Obra | 080-FISM-TOR/2022 | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 342232.04 | 342232.04
COA220302126376 | Obra | FISM 004/2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 3275426.69 | 3275426.69
COA220302131838 | Obra | 2862925 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2880683.59 | 2880663.59
COA220302136545 | Obra | MPN032-2022 | CONSTRUCTORA E INGENIERÍA LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | MPN0850101TB1 | 4407327.97 | 4407327.97
COA16160200707259 | Obra | ce-e203-2016/5 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 279309.95
COA16160200707301 | Obra | CE-E203-2016/13-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160200712568 | Obra | CE-E203-2016/9-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200717872 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 594741.69 | 594741.69
COA16160200723452 | Obra | ce-203-2016/10 | vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 64456.14 | 64456.14
COA16160200723477 | Obra | CE-E203-2016/15-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 408222.24
COA18180201134991 | Obra | MPC001/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1350000 | 1350000.0
COA200401810498 | Obra | MRA-DOP-009-2020 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310568.1 | 3310568.1
COA200401825491 | Obra | MRA-DOP-014-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 895762.16 | 895762.16
COA200401828739 | Obra | MRA-DOP-015-2020(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 26151.78 | 26151.78
COA200401828929 | Obra | MRA-DOP-015-2020(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 44300.03 | 44300.03
COA210201895142 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895169 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895212 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895420 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895436 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895760 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958397 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958442 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958562 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301969429 | Obra | MRA-DOP-015-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3641441.84 | 3641441.84
COA210301970681 | Obra | MRA-DOP-017-2021(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 31514.13 | 31514.13
COA220102061382 | Obra | PMS-OP-FISM-110/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 111516.43 | 111516.43
COA220102061486 | Obra | PMS-OP-FISM-098/22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 74781.37 | 74781.37
COA220102061491 | Obra | PMS-OP-FISM-113/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 297377.14 | 297377.14
COA220102061547 | Obra | PMS-OP-FISM-074/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 223032.85 | 223032.85
COA220102065469 | Obra | MZC-22-FORTA/001 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA | 2190838.47 | 2190838.47
COA220202068436 | Obra | SIDS-SIS-010-2022 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1154731.16 | 1154731.16
COA220202068638 | Obra | PMS-OP-FISM-078/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 394894.74 | 372859.61
COA220202068653 | Obra | PMS-OP-FISM-014/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 512849.69 | 512849.69
COA220202068756 | Obra | PMS-OP-FISM-059/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 526586.64 | 526586.64
COA220202070298 | Obra | PMS-OP-FISM-105/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 280748.68 | 280748.68
COA220202070335 | Adquisiciones | CM-DRE-10-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 172645.3 | 174843.0
COA220202070566 | Obra | PMS-OP-FISM-062/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2204076.03 | 2204076.03
COA220202070568 | Obra | PMS-OP-FISM-036/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 328458.35 | 328458.35
COA220202070621 | Adquisiciones | CM-DRE-19-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 485070.93 | 487276.0
COA220202070742 | Obra | PMS-OP-FISM-102/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1081162.61 | 1075836.79
COA220202070972 | Obra | PMS-OP-FISM-051/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 270943.54 | 270484.42
COA220202071099 | Obra | PMS-OP-FISM-067/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1311541.12 | 1311541.12
COA220202074413 | Obra | PMS-OP-FISM-103/22 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 21357955.68 | 2.135795568E7
COA220202074764 | Obra | PMS-OP-FISM-029/22 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3316573.99 | 3316573.99
COA220202075038 | Obra | PMS-OP-FISM-083/ 22 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3217365.2 | 3217365.2
COA220202076107 | Servicios | FISM-014/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 561250.5 | 561250.5
COA220202076418 | Obra | PMS-FISM-2022-002 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1387644 | 1387644.0
COA220202077997 | Obra | FISM-003/2022 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1676446.7 | 1676446.7
COA220202078031 | Obra | FISM-002/2022 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1548830.03 | 1548830.03
COA220202079739 | Obra | 011-FISM-TOR/2022 | REDES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA. DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 868323.83 | 868323.83
COA220202079834 | Obra | 015-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 458209.15 | 458209.15
COA220202079924 | Obra | 026-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 453317.69 | 453317.69
COA220302101664 | Obra | SIDS-SIS-031-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1102063.64 | 1102063.64
COA220302102695 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220302102725 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220302102730 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220302102750 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220302104293 | Obra | PMS-OP-FISM-087/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 792437.76 | 792437.76
COA220302106172 | Obra | MEC-FISM-005-2022 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1311070.02 | 1311070.02
COA220302109985 | Obra | 038-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 871010.37 | 871010.37
COA220302110310 | Obra | 044-FISM-TOR/2022 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1171767.3 | 1171767.3
COA220302110538 | Obra | 049-FISM-TOR/2022 | BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2489042.6 | 2489042.6
COA220302110777 | Obra | 060-FISM-TOR/2022 | COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 941070.69 | 941070.69
COA220302110790 | Obra | 060-FISM-TOR/2022 | COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 941070.69 | 941070.69
COA220302116287 | Obra | PMS-OP-FISM-128/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 121310.32 | 121310.32
COA220302127015 | Obra | FISM 006/2022 C.F. | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 1687186.33 | 1687186.33
COA16160200701667 | Obra | CE-E203-2016/13 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200712535 | Obra | ce-e203-2016/16 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200712597 | Obra | CE-E203-2016/13-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 107426.9
COA16160200718054 | Obra | CE-E203-2016/1 | VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 214853.81
COA16160200723465 | Obra | CE-E203-2016/13-5 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 150397.67
COA16160200723466 | Obra | CE-E203-2016/13-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 236339.19
COA18180201083669 | Obra | SEOP/001-18(2) | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV | MUNICPIO DE RAMOS ARIZPE | 260794.49 | 260794.49
COA18180201134962 | Obra | PMSP-OP-FM-001/2018 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 5692894.13 | 5692894.13
COA190401581248 | Obra | MRA-DOP-002-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2456609.98 | 2456609.98
COA200301792007 | Obra | CEAS-FAFMPH-OBR-11/2020 | MIRASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 12559047.21 | 1.255904721E7
COA200401826395 | Obra | MRA-DOP-016-2020 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2475820 | 2475820.0
COA200401828751 | Obra | MRA-DOP-015-2020(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 38936.63 | 38936.63
COA210201895176 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895282 | Obra | SIDS-SIS-040-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1484628.51 | 1484628.51
COA210201895484 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895632 | Obra | SIDS-SIS-021-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 626560.74 | 626560.74
COA210201895764 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201941929 | Obra | 2536750 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 9204731.51 | 9204731.51
COA210301956978 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210301958154 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958383 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958394 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210402007864 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA220102061320 | Obra | PMS-OP-FISM-021/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 99757.68 | 99757.68
COA220102061386 | Obra | PMS-OP-FISM-111/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 161079.28 | 161079.28
COA220102061404 | Obra | PMS-OP-FISM-096/ 22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 274097.56 | 274097.56
COA220102061407 | Obra | PMS-OP-FISM-097/22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 199435.55 | 199435.55
COA220102061502 | Obra | PMS-OP-FISM-116/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 247814.28 | 247814.28
COA220202068180 | Obra | SIDS-SIS-007-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5224956.99 | 5224956.99
COA220202068277 | Obra | SIDS-SIS-003-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 700694.29 | 700694.29
COA220202068296 | Obra | SIDS-SIS-002-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1401581.6 | 1401581.6
COA220202068344 | Obra | SIDS-SIS-014-2022 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 645218.45 | 645218.45
COA220202068445 | Obra | SIDS-SIS-004-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 385460.33 | 385460.33
COA220202068449 | Obra | SIDS-SIS-005-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 245303.33 | 245303.33
COA220202070826 | Obra | PMS-OP-FISM-043/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 78829.84 | 77869.25
COA220202071100 | Obra | PMS-OP-FISM-091/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4574812.54 | 4574812.54
COA220202071247 | Obra | PMS-OP-FISM-101/22 | SPORTECS SYNTHETIC GRASS, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3307878.39 | 3307878.39
COA220202072523 | Obra | 050-INFRA/2022 | VMJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 883382.26 | 883382.26
COA220202072561 | Adquisiciones | CM-DRE-21-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 442156.27 | 444180.0
COA220202074915 | Obra | PMS-OP-FISM-002/22 | FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 678316.03 | 678316.03
COA220202075016 | Obra | PMS-OP-FISM-028/22 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1625735.16 | 1625735.16
COA220202075380 | Obra | FISM-007/2022 | AKM SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 834450 | 834450.0
COA220202076341 | Obra | FISM-008/2022 | AIKIN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 578283.03 | 578283.03
COA220202076385 | Obra | FISM-006/2022 | GERARDO ALFREDO CEH RAMOS | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 682540.8 | 682540.8
COA220202078442 | Obra | MP-AD-019-2022 | CONSTRUCTORA BRATI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 583785.37 | 583785.37
COA220202078782 | Obra | 005-FISM-TOR/2022 | GJ OBRAS S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2058975.43 | 2058975.43
COA220202078794 | Obra | 007-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2573433.88 | 2573433.88
COA220202079751 | Obra | MP-AD-010-2022 | CONSTRUCTORA E INGENIRIA LA CARBONIFERA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 613576.2 | 613576.2
COA220202079898 | Obra | 023-FISM-TOR/2022 | ASESORIA Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 548841.52 | 548841.55
COA220202081818 | Obra | 031-FISM-TOR/2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 997859.2 | 997859.2
COA220202081850 | Obra | 033-FISM-TOR/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1154781.26 | 1154781.26
COA220202086066 | Obra | 2802501 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1979539.52 | 1979539.52
COA220202086071 | Obra | 2798308 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3874577.86 | 3874577.86
COA220302102690 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220302102748 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220302104291 | Obra | PMS-OP-FISM-081/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 263263.16 | 263263.16
COA220302107684 | Obra | FISM-SD-001/2022 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 699801.84 | 699801.84
COA220302109946 | Obra | 036-FISM-TOR/2022 | BEMEX SOLUCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 400944.15 | 400944.15
COA220302110570 | Obra | 050-FISM-TOR/2022 | BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 366413.89 | 366413.89
COA220302111135 | Obra | 065-FISM-TOR/2022 | INRAL, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1528914.97 | 1528914.97
COA220302113342 | Obra | PMCC-DOPM-06/2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 2698594.84 | 2698594.84
COA220302116301 | Obra | PMS-OP-FISM-120/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 210000.01 | 210000.01
COA220302126170 | Obra | FISM 005/2022 C.F. | ZONIA OLIVIA SUAREZ MUÑOZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 977211.05 | 977211.05
COA220302130870 | Servicios | PMS-FISM-22-PRODIM-01-D | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 162401 | 162401.0
COA220302131831 | Obra | 2797231 | ASESORIA, ADMINISTRACION Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1866483.11 | 1866483.11
COA16160200690639 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 7308 | 7308.0
COA16160200696189 | Arrendamientos | AD-279-2016/01 | AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1393890
COA16160200717869 | Obra | CE-E203-2016/13-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA18180201135069 | Obra | 001/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | ARQMM DESARROLLOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 608060.99 | 608060.99
COA190201563079 | Obra | PMC-OP-RP-003/2019 | VICTOR ONTIVEROS DELGADO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 505829.51 | 505829.51
COA190401584552 | Obra | MRA-DOP-010-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2644626.65 | 2644626.65
COA200401817322 | Servicios | PMC/FI.S.M-002/2021 | BOMBAS Y RIEGOS DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 37236 | 37236.0
COA210101882884 | Obra | 2434449-2 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7018415.65 | 7018415.65
COA210101882925 | Obra | 2433523-5 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210201895166 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210201895168 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958160 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958380 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958453 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958473 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958487 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301970294 | Obra | MRA-DOP-017-2021(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 86029.69 | 86029.69
COA210301970352 | Obra | MRA-DOP-017-2021(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 128504.89 | 128504.89
COA210301970722 | Obra | MRA-DOP-017-2021(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 61485.5 | 61485.5
COA210402020322 | Obra | MRA-DOP-021-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1522173.8 | 1522173.8
COA220102061315 | Obra | PMS-OP-FISM-020/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 137099.82 | 137099.82
COA220102061389 | Obra | PMS-OP-FISM-093/ 22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 298986.29 | 298986.29
COA220102061402 | Obra | PMS-OP-FISM-095/ 22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 298986.29 | 298986.29
COA220102061509 | Obra | PMS-OP-FISM-072/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 136297.85 | 136297.85
COA220102061537 | Obra | PMS-OP-FISM-026/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 249394.2 | 249394.2
COA220202067119 | Arrendamientos | SIDS-SIS-001-2022 | TRANSPORTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | G | 2311416 | 2311416.0
COA220202068443 | Obra | SIDS-SIS-006-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 350816.6 | 350816.6
COA220202068446 | Obra | SIDS-SIS-004-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 385460.33 | 385460.33
COA220202069885 | Obra | PMS-OP-FISM-054/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1592666.49 | 1592666.49
COA220202069928 | Adquisiciones | CM-AP-06-2022 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 201360 | 203382.0
COA220202070574 | Obra | PMS-OP-FISM-063/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1502910.76 | 1502910.76
COA220202070666 | Adquisiciones | CM-DRE-13-2022 | SIM FORMATO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 286150.5 | 289782.0
COA220202070945 | Obra | PMS-OP-FISM-048/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 91523.21 | 84313.62
COA220202071615 | Obra | PMS-OP-FISM-076/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 4520852.25 | 4520852.25
COA220202072586 | Adquisiciones | CM-DRE-22-2022 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS LENMAR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1255720.89 | 1259722.0
COA220202072612 | Adquisiciones | CM-DRE-24-2022 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 561135.2 | 565534.0
COA220202073555 | Obra | PMS-OP-FISM-030/22 | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 503999.63 | 503999.63
COA220202073834 | Obra | COP-FAIS-ELE-011/2022 | MARCELO NEAVEZ CAMPOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 702700.66 | 702700.66
COA220202073993 | Obra | MP-ICMP3-005-2022 | MERCADO DE ACEROS Y AMTERIALES S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 1760375.01 | 1760375.01
COA220202076404 | Obra | PMS-FISM-2022-007 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1408852.11 | 1408852.11
COA220202078056 | Obra | FISM-002/2022 | CONCRETOS DE ACUÑA S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1548830.03 | 1548830.03
COA220202078535 | Obra | PMO/003/FISM/2022 | MOVERGY SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 214859.77 | 214859.77
COA220202078746 | Obra | 002-FISM-TOR/2022 | GRUPO HERMER S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2435967.23 | 2435967.23
COA220202079238 | Obra | MP-ICM3P-007-2022 | CONSTRUCTORA MENFIS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 756398.97 | 756398.97
COA220202086412 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-13/2022 | C. MANUEL ALEJANRO ROSALES GOMEZ | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 2010644.43 | 2010644.43
COA220202098394 | Obra | FM26/03/2022 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 332084.8 | 332084.8
COA220302101818 | Obra | SIDS-SIS-022-2022 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1940000.01 | 1940000.01
COA220302102980 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220302102997 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220302103958 | Obra | SIDS-SIS-042-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 359491.43 | 359491.43
COA220302104304 | Obra | PMS-OP-FISM-089/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 395717.76 | 395717.76
COA220302104560 | Obra | FISM-SC-002/2022 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 122475.33 | 122475.33
COA220302106174 | Obra | MEC-FISM-005-2022 | MIGUEL PEREZ BARRERA | MUNICIPIO DE ESCOBEDO COAHUILA | 1311070.02 | 1311070.02
COA220302109370 | Obra | PMO/016/FISM/2022 | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DE COAHUILA, S.A. DE C.V | TESORERIA MPAL OCAMPO | 648764.15 | 648764.15
COA220302110359 | Obra | 047-FISM-TOR/2022 | TORCA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1641412.27 | 1641412.27
COA220302110595 | Obra | 052-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1491010.38 | 1491010.38
COA220302110619 | Obra | 053-FISM-TOR/2022 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1855294.09 | 1855294.09
COA220302110692 | Obra | 055-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA COVIN, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1727494.79 | 1727494.79
COA220302114472 | Obra | PMCC-DOPM-09/2022 | IDALECIO GARZA ESTRADA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 1161338.35 | 1161338.35
COA220302116618 | Obra | PMS-OP-FISM-131/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 54081.62 | 54081.62
COA220302116759 | Obra | 082-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 893232.24 | 893232.24
COA220302119688 | Obra | PMS-OP-FISM-118/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 169837.92 | 169597.05
COA220302126447 | Adquisiciones | CM-AP-01-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 193650 | 194093.0
COA220302138271 | Obra | 003-FFM-TOR/2022 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2547062.87 | 2547062.87
COA16160200690890 | Obra | CE-E203-2016/1-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200696139 | Obra | CE-E203-2016/6 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707237 | Obra | CE-E203-2016/16-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 257824.57
COA16160200717773 | Obra | ce-e203-2016/11-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA18180201134992 | Obra | MPC003/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 455799 | 455799.0
COA200401828686 | Obra | MRA-DOP-015-2020(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 74089.04 | 74089.04
COA200401828940 | Obra | MRA-DOP-015-2020(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 34425.54 | 34425.54
COA210101882924 | Obra | 2433523-4 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101883005 | Obra | 2434058 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3885650.2 | 3885650.2
COA210201895479 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210201895763 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958152 | Obra | SIDS-SIS-022-21 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2970490.14 | 2970490.14
COA210301958436 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301958486 | Obra | SIDS-SIS-039-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1293542.91 | 1293542.91
COA210301959067 | Obra | SIDS-SIS-051-21 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1713306.24 | 1713306.24
COA210402007982 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA220102061309 | Obra | PMS-OP-FISM-019/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 104739.72 | 104739.72
COA220102061398 | Obra | PMS-OP-FISM-094/ 22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 174489.06 | 174489.06
COA220102061527 | Obra | PMS-OP-FISM-024/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 236924.49 | 236924.49
COA220202068311 | Obra | SIDS-SIS-002-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1401581.6 | 1401581.6
COA220202068596 | Obra | PMS-FISM-2022-005 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1114842.6 | 1114842.6
COA220202070605 | Obra | PMS-OP-FISM-061/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 281723.85 | 281723.85
COA220202070768 | Obra | PMS-OP-FISM-041/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 270266.39 | 237570.68
COA220202070770 | Adquisiciones | CM-DRE-16-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 252160 | 254108.0
COA220202070951 | Obra | PMS-OP-FISM-049/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 59447.48 | 38556.98
COA220202070961 | Obra | PMS-OP-FISM-050/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 175339.96 | 175339.96
COA220202071545 | Obra | PMS-OP-FISM-075/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 5050926.69 | 5050926.69
COA220202071595 | Obra | PMS-OP-FISM-109/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 489865.44 | 489865.44
COA220202071599 | Obra | PMS-OP-FISM-084/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2080368.99 | 2080368.99
COA220202073562 | Obra | PMS-OP-FISM-003/22 | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3166935.56 | 3166935.56
COA220202074131 | Obra | FISM-001/2022 C.F. | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA SA CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA | 2151672.18 | 2151672.18
COA220202074244 | Adquisiciones | CM-SE-40-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 739800 | 1088828.0
COA220202074922 | Obra | PMS-OP-FISM-001-4/22 | MINERVA ELIZABETH HATEM ALEMAN | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1000000 | 1000000.0
COA220202075296 | Obra | FISM-001/2022 | EDIFICACIONES TAMCO S.A. DE C.,V. | MUNICIPIO DE ACUÑA COAHUILA | 1227588.8 | 1227588.8
COA220202077128 | Obra | PMO/008/FISM/2022 | COSE DE COAHUILA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 1899893.6 | 1899893.6
COA220202077185 | Obra | PMO/009/FISM/2022 | COSE DE COAHUILA SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 1401775.39 | 1401775.39
COA220202078081 | Obra | MP-ICM3P-014-2022 | CONSORCIO INDUSTRIAL FUENTES HERNANDEZ S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 1175718.42 | 1175718.42
COA220202078862 | Obra | 009-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDAES DEL NORTE S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2598505.18 | 2598505.18
COA220202078871 | Obra | 010-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA S.A DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2157412.61 | 2157412.61
COA220202079894 | Obra | 022-FISM-TOR/2022 | SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 691088.24 | 691088.24
COA220202079940 | Obra | 029-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1415203.38 | 1415203.38
COA220202086069 | Obra | 2798340 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1772173.98 | 1772173.98
COA220202088574 | Obra | MPN001-CAPUFE-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4768003.08 | 4768003.08
COA220302101900 | Obra | SIDS-SIS-026-2022 | JIBE CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1737923.46 | 1737923.46
COA220302101947 | Obra | SIDS-SIS-036-2022 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3142050.36 | 3142050.36
COA220302102704 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220302102743 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220302104266 | Obra | PMS-OP-FISM-032/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 656916.7 | 656916.7
COA220302104285 | Obra | PMS-OP-FISM-033/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 262766.68 | 250337.81
COA220302104551 | Obra | FISM-SC-001/2022 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 167043.26 | 167043.26
COA220302104567 | Obra | PMS-OP-FISM-035/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 446703.36 | 446703.36
COA220302107726 | Obra | FISM-SD-004/2022 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 1310900.58 | 1193483.12
COA220302110136 | Obra | 042-FISM-TOR/2022 | LOGISTICA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 983949.7 | 983949.7
COA220302110280 | Obra | 043-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1403649.08 | 1403649.08
COA220302110348 | Obra | 046-FISM-TOR/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1162369.27 | 1162369.27
COA220302110583 | Obra | 051-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1240316.15 | 1240316.15
COA220302110747 | Obra | 057-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 926166.01 | 926166.01
COA220302116286 | Obra | PMS-OP-FISM-127/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 79516.74 | 79516.74
COA220302116295 | Obra | PMS-OP-FISM-119/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 177494.82 | 177494.82
COA220302116608 | Obra | PMS-OP-FISM-130/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 57102.21 | 57102.21
COA220302121024 | Obra | MPN010-FISM-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1419850.89 | 1419850.89
COA220302131827 | Obra | 2801214 | CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 246018.9 | 246018.9
COA220302136093 | Obra | FM26/04/2022 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 261998.26 | 261998.26
COA220302138257 | Obra | 002-FFM-TOR/2022 | SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 3741264.02 | 3741264.02
COA200401822186 | Obra | PMC/FI.S.M-014/2021 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JARO SA DE CV | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 311596.02 | 311596.02
COA210301959230 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402023846 | Obra | MP-AD2021-FISM2021-029-241363 | ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 426572.86 | 637909.14
COA220202069689 | Servicios | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS-20617 | ALMA KARINA ALEMAN GONZALEZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 73247.04 | 73247.04
COA220202070741 | Adquisiciones | CM-DRE-15-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 248360.92 | 250525.0
COA220202072512 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302104301 | Obra | PMS-OP-FISM-016/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 310339.81 | 294296.83
COA220302104380 | Obra | PMS-OP-FISM-007/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 462129.5 | 426189.03
COA220302114133 | Obra | MPN006-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2022970.4 | 2022970.4
COA220302135608 | Obra | 2798231 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2991344.69 | 2991344.69
COA220302135696 | Obra | 2801189 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4269811.01 | 4269811.01
COA200401824950 | Obra | PMC/FI.S.M-009/2021 | CARLOS IVAN ELIZONDO ORTEGON | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 50000 | 50000.0
COA210201937439 | Servicios | PCM/FI.S.M-004/2020 | EVARISTO DIAZ GARCES | MUNICIPIO DE CANDELA | 78975 | 78975.0
COA210402008983 | Obra | SIDS-SIS-056-21 | CONTRATISTAS INTEGRALES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2079519.08 | 2079519.08
COA210402023844 | Obra | MP-AD2021-FISM2021-029-241363 | ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 426572.86 | 637909.14
COA220202069758 | Adquisiciones | CM-AP-03-2022 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 173200 | 174517.0
COA220202070714 | Adquisiciones | CM-DRE-20-2022 | CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1602450.75 | 1606237.0
COA220202070792 | Adquisiciones | CM-SE-39-2022 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1842630.95 | 1848904.0
COA220202070863 | Adquisiciones | CM-DRE-18-2022 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 815950 | 820706.0
COA220302113317 | Obra | PMCC-DOPM-05/2022 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 129750.64 | 129750.64
COA220302117219 | Obra | MPN008-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1156418.86 | 1156418.86
COA220302124892 | Obra | PMGC/FISM-001-2022 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ICZZA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | 1457547.59 | 1457547.59
COA220302125504 | Obra | 008-INFRA/2022 | OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 3221000 | 3221000.0
COA220302125775 | Obra | 046-INFRA/2022 | OMAR FRANCISCO MURILLO RUIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2468056.22 | 2468056.22
COA220302125904 | Obra | MHC-RINF-001-2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA | MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA | 2123233.85 | 2123233.85
COA220302131853 | Adquisiciones | FORTA/016/22 | SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA ENGENERAL | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 115178.95 | 115178.95
COA220302135631 | Adquisiciones | FORTA/018/22 | SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL | MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA | 240760.32 | 240760.32
COA220302136561 | Obra | MPN035-2022 | ROSA ELENA CROMP CASTRO | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 526495.8 | 526495.8
COA16160200685235 | Obra | CE-E203-2016/9-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 128912.29
COA190401584245 | Obra | PMC/FISM-006/2019 | BOMBAS Y RIEGO DE MONCLOVA | MUNICIPIO DE CANDELA | 148398.7 | 148398.7
COA190401584411 | Administración directa | 67237 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 128437.5 | 32109.37
COA200301724494 | Obra | PMC/F.IS.M-002/2020 | BOMBAS Y RIEGOS DE MONCLOVA | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 58376 | 58376.0
COA210402007901 | Obra | SIDS-SIS-066-21 | CUADRILLAS ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 745828.72 | 745828.72
COA210402030074 | Obra | PMA-FISM-210100026 | CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 750385.13 | 750385.13
COA220202080083 | Obra | PMO/014/FISM/2022 | COSE DE COAHUILA SA DE CV | TESORERIA MPAL OCAMPO | 595624.71 | 595624.71
COA220202085880 | Obra | FORTA-SC-010/2022 | MARCELO NEAVEZ CAMPOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 364746.92 | 364746.92
COA220302104295 | Obra | PMS-OP-FISM-011/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 262999.84 | 262999.84
COA220302114029 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302114046 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302114051 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302127926 | Obra | PMS-OP-FISM-027/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 224454.78 | 224454.78
COA220302130567 | Obra | PMN-OP-INFRA-003/2022 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS S.A DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NADADORES | 329600 | 329600.0
COA200301724571 | Obra | PMC/F.IS.M-001/2020 | FERRETERA CADELZ | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 63695.2 | 63695.2
COA200301748458 | Obra | PMC/F.IS.M-005/2020 | OEVI661121CT4 | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 143840 | 143840.0
COA210301975964 | Obra | PMC/FI.S.M-007/2021 | CONTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GRIJALVA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 80629.69 | 80629.69
COA210402033834 | Obra | 3-MHC-INFRA-001-2021 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA S DEL RL DE CV. | MUNICIPIO DE HIDALGO, COAHUILA | 253388.8 | 253388.8
COA210402035780 | Obra | MP-AD2021-FISM2021-029-241363 | ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 426572.86 | 637909.14
COA220202075588 | Obra | MMC-22-INFRA/006 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 695800.6 | 695800.6
COA220202079439 | Adquisiciones | CM-DRE-25-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 1075220 | 1078304.0
COA220302102032 | Obra | SIDS-SIS-030-2022 | c. jose gerardo martinez alvarado | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2386071.28 | 2386071.28
COA220302104336 | Obra | PMS-OP-FISM-005/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 660185 | 660185.0
COA220302105636 | Obra | MHC-RINF-001-2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA | MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA | 2123233.85 | 2123233.85
COA220302113673 | Obra | COP-FAIS-DRE-016/2022 | DORA ALICIA GARZA MONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 273412.49 | 273412.49
COA220302114064 | Obra | IN26/02/22_1;578,263.26 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 578263.26 | 578263.26
COA220302114854 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302123464 | Obra | MPN011-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 759782.53 | 759782.53
COA220302129856 | Obra | mjfism14/007/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 950000 | 950000.0
COA190401595713 | Obra | PMC/FISM-007/2019 | IGNACIO OLVERA VANEGAS | MUNICIPIO DE CANDELA | 475000 | 475000.0
COA210101882877 | Obra | 2434422 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 10019974.41 | 1.001997441E7
COA210301975897 | Obra | PMC/FI.S.M-006/2021 | CONTRUCTORA Y PAVIMENTADORA GRIJALVA S.A DE C.V | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 76211.8 | 76211.8
COA210301998221 | Obra | PMA-FISM-210100018 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1890939.1 | 1890939.1
COA210402017413 | Obra | PMA-FISM-210100023 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 517587.57 | 517587.57
COA210402023845 | Obra | MP-AD2021-FISM2021-031-241366 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE PARRAS | 302800.77 | 302800.77
COA220202069709 | Obra | MNC001/2022-O | JOSE LUIS BRIONES CASTILLO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 3143467.76 | 3143467.76
COA220202070139 | Adquisiciones | CM-AP-05-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 138795.2 | 139692.0
COA220202070391 | Adquisiciones | CM-DRE-12-2022 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 878953.5 | 882104.0
COA220202071147 | Adquisiciones | CM-SF-28-2022 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 3748652.35 | 3753258.0
COA220202071332 | Adquisiciones | CM-SG-33-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 253120 | 255118.0
COA220202071351 | Adquisiciones | CM-SG-34-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 88020 | 89030.0
COA220202072867 | Adquisiciones | CM-SG-36-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 75850 | 76212.0
COA220202074257 | Obra | COP-FAIS-ELE-010/2022 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 300382.81 | 300382.81
COA220202079116 | Obra | MP-ICM3P-006A-2022 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 776885.83 | 776885.83
COA220302104290 | Obra | PMS-OP-FISM-055/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 737221.3 | 725794.37
COA220302105724 | Obra | MHC-RINF-001-2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA | MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA | 2123233.85 | 2123233.85
COA220302114712 | Obra | IN26/02/22_2;257,591.70 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 257591.7 | 257591.7
COA220302127846 | Adquisiciones | mjfism14/004/2022 | susano valdes valdes | municipio de jimenez coahuila | 75400 | 75400.0
COA220302127938 | Obra | mjfism14/001/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 696000 | 696000.0
COA220302129793 | Adquisiciones | mjfism14/002/2022 | susano valdes valdes | municipio de jimenez coahuila | 75400 | 75400.0
COA220302129844 | Obra | mjfism14/008/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 900160 | 900160.0
COA220302129914 | Obra | mjfism14/006/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 950000 | 950000.0
COA220302130989 | Adquisiciones | PMO/010/FISM/2022 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 165615.3 | 165315.3
COA220302135621 | Adquisiciones | FORTA/017/22 | SERVICIOS MULTIPLES PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL | MUNISIPIO DE SABINAS COAHUILA | 248611.2 | 248611.2
COA220302135634 | Obra | 2798272 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3867829.25 | 3867829.25
COA220302136529 | Obra | MPN031-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2745151.48 | 2745151.48
COA220302137213 | Obra | MHC-FEFYMPH-002-2022 | PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 2300188.51 | 2300188.51
COA220302137232 | Obra | MHC-FEFYMPH-001-2022 | CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS Y CIVILES COCECSA DE COAHUILA S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE HIDALGO COAHUILA | 348000 | 348000.0
COA16160200696352 | Obra | CE-E203-2016/6-1 | VIGAS, LOZAS Y ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38 | 21485.38
COA200301757321 | Obra | PMC/F.IS.M-003/2020 | BOMBAS Y RIEGOS DE MONCLOVA | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 54520 | 54520.0
COA210301997095 | Obra | PMC/FI.S.M-014/2021 | DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL JARO SA DE CV | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 311596.02 | 311596.02
COA220202070315 | Adquisiciones | CM-DRE-09-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 211320.8 | 213774.0
COA220202070369 | Adquisiciones | CM-DRE-11-2022 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S.R.L. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 356120 | 359737.0
COA220202072463 | Obra | 048-INFRA/2022 | CONSTRUCCIONES ESTAL S.A DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 124710.05 | 124710.05
COA220202072874 | Adquisiciones | CM-SG-38-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 336025.3 | 338662.0
COA220202079449 | Adquisiciones | CM-DRE-27-2022 | GARSU CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 641360.8 | 645077.0
COA220202085884 | Obra | FORTA-SC-009/2022 | MARCELO NEAVEZ CAMPOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 430528.2 | 430528.2
COA220302114062 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302114077 | Obra | MPN002-FISM-2022 | ROMEO GONZÁLEZ SALINAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2543785.56 | 2543785.56
COA220302114105 | Obra | MPN006-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2022970.4 | 2022970.4
COA220302116621 | Obra | MPN001-GASTOSINDFISM-2022 | ALONSO ELIZONDO CÁRDENAS | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 216000 | 216000.0
COA220302119664 | Obra | COP-FAIS-SF-URB-005/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 257912.97 | 257912.97
COA220302129897 | Obra | mjfism14/010/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 900160 | 900160.0
COA220302130990 | Adquisiciones | PMO/010/FISM/2022 | OSCAR PERALES ESPARZA | TESORERIA MUNICIPAL OCAMPO | 165615.3 | 165315.3
COA220302136717 | Obra | MHC-FEFYMPH-003-2022 | PAVIMENTACIONES Y SERVICIOS S DE R.L. DE S.V. | MUNICIPIO HIDALGO COAHUILA | 2113227.49 | 2113227.49
COA210402017400 | Obra | PMA-FISM-210100034 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 552536.18 | 552536.18
COA210402030085 | Obra | PMA-FISM-210100025 | CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 1527034.94 | 1527034.94
COA220202070921 | Adquisiciones | CM-SF-31-2022 | FERREMATERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 5376460 | 5381292.0
COA220202071300 | Adquisiciones | CM-SG-37-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 350075.5 | 352060.0
COA220202072534 | Adquisiciones | CM-AP-07-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 158070.85 | 158867.0
COA220202072803 | Adquisiciones | CM-SF-29-2022 | SIGMA CONSTRUCCIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 465250 | 466873.0
COA220202073340 | Obra | COP-FAIS-SF-URB-009/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 500516.49 | 500516.49
COA220202073904 | Obra | MPN001-FISM-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 3796935.75 | 3796935.75
COA220202075574 | Obra | MMC-22-INFRA/005 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 741781.7 | 741781.7
COA220302104292 | Obra | PMS-OP-FISM-038/22 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 392342.16 | 392342.16
COA220302129870 | Obra | mjfism14/009/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 464000 | 464000.0
COA220302135624 | Obra | 2797297 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3420773.11 | 3420773.11
COA180301307479 | Obra | 09-FISMDF/2018 | JOSE ARMANDO SEGURA LUGO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 553196.95 | 553196.95
COA190201553258 | Administración directa | 67304 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 11017.67 | 8000.2
COA210201922958 | Obra | PMC/FI.S.M-001/2021 | PROVEEDORA REYGAR, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 1193957.84 | 1193957.84
COA220202071240 | Adquisiciones | CM-SF-26-2022 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 3141800 | 3141860.0
COA220202072859 | Adquisiciones | CM-SG-35-2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 124005 | 125570.0
COA220202073025 | Obra | COP-FAIS-URB-006/2022 | FIDEL ADRIAN LOPEZ ESQUIVEL | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 1942807.93 | 1942807.93
COA220202075595 | Obra | MMC-22-INFRA/009 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 457099.44 | 457099.44
COA220202098335 | Obra | MPC-FEMPH-007/2022 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 358158.12 | 358158.12
COA220302104294 | Obra | PMS-OP-FISM-010/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 525999.68 | 506406.19
COA220302104296 | Obra | PMS-OP-FISM-012/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 460249.72 | 416433.95
COA220302104298 | Obra | PMS-OP-FISM-015/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 460249.72 | 437000.54
COA220302104335 | Obra | PMS-OP-FISM-004/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 330092.5 | 319582.35
COA220302104379 | Obra | PMS-OP-FISM-006/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 462129.5 | 462129.5
COA220302104724 | Obra | PMS-OP-FISM-009/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 528148 | 528148.0
COA220302110111 | Obra | 041-FISM-TOR/2022 | DESARROLLOS Y VIALIDADES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 829964.15 | 829964.15
COA220302110691 | Obra | MP-ICM3P-013-2022 | MULTISERVICIO INDUSTRIAL ROVI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE PARRAS | 1139976.08 | 1139976.08
COA220302114925 | Obra | IN26/03/22 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 88039.36 | 88039.36
COA220302129929 | Obra | mjfism14/005/2022 | luis ernesto reyes rodriguez | municipio de jimenez coahuila | 696000 | 696000.0
COA220302130281 | Obra | COP-FAIS-SF-URB-004/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 660799.82 | 660799.82
COA220302136082 | Obra | MPC-FEMPH-008/2022 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 571858.89 | 571858.89
COA220302136375 | Obra | MPN027-2022 | FERRYMAT DE PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1014421.26 | 1014421.26
COA220302137758 | Adquisiciones | 007/2022 | desarrollo mueblero | presidencia municipal de castanos | 60526.1 | 60526.1

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA16160200696347 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707314 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717842 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA15160300737036 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA13160300737568 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160300749872 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA12170100851656 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170300955439 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180201132104 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135049 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301312534 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA180301312543 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA180401454846 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
COA180401502385 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201567186 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 95 | 95 | 95 | 100
COA190301569160 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1179 | 1179 | 1179 | 100
COA190401584735 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684842 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685011 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401685546 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401693579 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699256 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 6 | 6 | 100
COA200201711750 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711816 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301713764 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1980 | 100
COA200401805873 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828726 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880404 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881983 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101884254 | 2022 | 3 | Equipo de seguridad | 2 | 2 | 2 | 100
COA210101888077 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895145 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895209 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201895217 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160 | 160 | 100
COA210201895481 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 0 | 0 | 0
COA210201895633 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895759 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201914944 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 980 | 980 | 0 | 0
COA210201944012 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301958474 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958489 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301969760 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969842 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970245 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970255 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302004649 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7920.65 | 7920.65 | 0 | 0
COA210302004799 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007911 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402007950 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | 0
COA210402020401 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402034192 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 332 | 332 | 332 | 100
COA210402054542 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402058690 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061307 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061372 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061481 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061483 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061530 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061543 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063069 | 2022 | 3 | Metros | 308 | 308 | 154 | 50
COA220102063072 | 2022 | 3 | Metros | 2500 | 2500 | 2130.75 | 85.23
COA220102063758 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063762 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063928 | 2022 | 3 | Metros | 237951 | 237951 | 118977 | 50.0006
COA220102064392 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064616 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064620 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064629 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064634 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064636 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064650 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064656 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064669 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064671 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064677 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064682 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064699 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064709 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064710 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064715 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064716 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064765 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064774 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064785 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064787 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102065776 | 2022 | 3 | Albergue(s) | 1 | 1 | 0.56 | 56
COA220202068151 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1166 | 1166 | 0 | 0
COA220202068230 | 2022 | 3 | Metros lineales | 3442 | 3442 | 0 | 0
COA220202068231 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220202068274 | 2022 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA220202068282 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
COA220202068659 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 375 | 375 | 337.5 | 90
COA220202068661 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 130 | 130 | 117 | 90
COA220202068738 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 160 | 80
COA220202069842 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 168 | 168 | 151.2 | 90
COA220202070565 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5945 | 5944.5 | 4755.6 | 80
COA220202071324 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 10491 | 10491 | 9441.9 | 90
COA220202071362 | 2022 | 3 | Metros lineales | 25 | 24.4 | 24.4 | 100
COA220202071373 | 2022 | 3 | Metros lineales | 27 | 27 | 24.3 | 90
COA220202071432 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202072468 | 2022 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202072540 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 0 | 0
COA220202072647 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 735 | 735 | 0 | 0
COA220202073641 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 3407 | 3407 | 3407 | 100
COA220202073976 | 2022 | 3 | Metros lineales | 157 | 157 | 15.7 | 10
COA220202074914 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA220202077973 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 182 | 49.863
COA220202078385 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7717 | 7855 | 7855 | 100
COA220202079935 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116 | 844.92 | 75.7097
COA220202086065 | 2022 | 3 | Otros | 10 | 10 | 6 | 60
COA220202086871 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16028.05 | 16028.05 | 13303.28 | 83
COA220202086961 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3104.75 | 3104.75 | 2763.22 | 88.9998
COA220202098872 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202098876 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099305 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099332 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099334 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099339 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099346 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099348 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099349 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099351 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099352 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099358 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099360 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099367 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099371 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099376 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099379 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099380 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099386 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099394 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099397 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099405 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099425 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099431 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099442 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099447 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099451 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302101773 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8266.8 | 8266.8 | 2480 | 29.9995
COA220302101854 | 2022 | 3 | Metros lineales | 25 | 25 | 0 | 0
COA220302102562 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
COA220302102632 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA220302102640 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0
COA220302102675 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | 0
COA220302102694 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | 0
COA220302102745 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | 0
COA220302102865 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4058.7 | 4058.7 | 1217.61 | 30
COA220302102905 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2612 | 2612 | 0 | 0
COA220302103001 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA220302103409 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
COA220302103954 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
COA220302104112 | 2022 | 3 | Aula | 32 | 32 | 0 | 0
COA220302104288 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125 | 112.5 | 90
COA220302105827 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 7 | 7 | 0 | 0
COA220302106178 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 0 | 0
COA220302108788 | 2022 | 3 | Metros lineales | 660 | 660 | 560 | 84.8485
COA220302110152 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 518 | 518 | 455 | 87.8378
COA220302110525 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1458.5 | 1458.5 | 0 | 0
COA220302110899 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1130 | 1130 | 0 | 0
COA220302114055 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 10533 | 10533 | 0 | 0
COA220302114147 | 2022 | 3 | Metros lineales | 350 | 350 | 218.75 | 62.5
COA220302114154 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1054 | 1054 | 316.2 | 30
COA220302115152 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 395 | 395 | 0 | 0
COA220302115520 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
COA220302115673 | 2022 | 3 | Metros lineales | 93.35 | 93.35 | 0 | 0
COA220302115857 | 2022 | 3 | Metros lineales | 370 | 370 | 0 | 0
COA220302116290 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302116339 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
COA220302116594 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
COA220302116611 | 2022 | 3 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
COA220302116650 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
COA220302116656 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3854 | 3854 | 0 | 0
COA220302116693 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302116697 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302117640 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302117911 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302120735 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 0 | 0
COA220302122259 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302122664 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302122904 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302131791 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302131802 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302131820 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135444 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135639 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135675 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135678 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135852 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302136085 | 2022 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 14 | 70
COA220302138283 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 20 | 10
COA220302139732 | 2022 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707288 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723451 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723453 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723476 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400817132 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823639 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832383 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200896262 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170200898383 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00170300954035 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
COA18180201135025 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301309007 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
COA180301312539 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA180401418870 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 0 | 0
COA180401419018 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
COA180401454675 | 2022 | 3 | Vivienda | 19 | 19 | 0 | 0
COA180401454951 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 341.2 | 341.2 | 0 | 0
COA180401455004 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 183 | 183 | 0 | 0
COA190101515239 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515280 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201540078 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401595834 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
COA190401595858 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 0 | 0
COA190401684877 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684943 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401693562 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699255 | 2022 | 3 | Piezas | 873 | 748 | 748 | 100
COA200101699261 | 2022 | 3 | Piezas | 15 | 1 | 1 | 100
COA200101699262 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA200101699294 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
COA200201711787 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301713898 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301727584 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 586 | 586 | 586 | 100
COA200301793008 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401828702 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401830266 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
COA200401876852 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880395 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880397 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881525 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882922 | 2022 | 3 | Equipamiento | 596 | 596 | 596 | 100
COA210101882923 | 2022 | 3 | Lote | 986 | 986 | 986 | 100
COA210101883004 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 11874 | 11874 | 11874 | 100
COA210101883825 | 2022 | 3 | Piezas | 1061 | 1104 | 1104 | 100
COA210101884253 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888078 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888081 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895419 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210201895485 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 0 | 0 | 0
COA210201914918 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500 | 0 | 0
COA210201937639 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201942220 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201942222 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201943101 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.88 | 88
COA210201944002 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301958379 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958432 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | 0
COA210301958475 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301958476 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301958484 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301969920 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301998124 | 2022 | 3 | Metros lineales | 111.7 | 111.7 | 0 | 0
COA210302001850 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1250.52 | 1250.52 | 1000.41 | 79.9995
COA210302004593 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 11235.12 | 11235.12 | 0 | 0
COA210302004636 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 70087 | 70087 | 0 | 0
COA210402013986 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402017382 | 2022 | 3 | Metros lineales | 249.5 | 249.5 | 0 | 0
COA210402030095 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 298 | 298 | 0 | 0
COA210402042680 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054544 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054547 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061413 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061512 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061519 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063034 | 2022 | 3 | Piezas | 10153 | 10153 | 0 | 0
COA220102063757 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063766 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063947 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064610 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064618 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064622 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064633 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064643 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064655 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064657 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064670 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064678 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064683 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064688 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064690 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064700 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064701 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064707 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064708 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064714 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064783 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064788 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064911 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202068878 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 192.56 | 192.56 | 100
COA220202069777 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6688 | 6688 | 5952.32 | 89
COA220202069864 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 13311 | 13311 | 11846.79 | 89
COA220202069937 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3576 | 3576 | 2860.8 | 80
COA220202070233 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 33 | 33 | 23.1 | 70
COA220202070569 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250 | 25 | 10
COA220202070585 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 175 | 8.75 | 5
COA220202070905 | 2022 | 3 | Metros lineales | 89 | 89 | 80.1 | 90
COA220202071586 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4000 | 4000 | 1120 | 28
COA220202072427 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
COA220202072604 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 983 | 983 | 0 | 0
COA220202072708 | 2022 | 3 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202073905 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
COA220202074028 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 70 | 70 | 0 | 0
COA220202074462 | 2022 | 3 | Metros lineales | 82 | 82 | 40 | 48.7805
COA220202074597 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1040 | 1040 | 0 | 0
COA220202076218 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 205 | 50
COA220202077157 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 525 | 50
COA220202077216 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1126 | 1126 | 0 | 0
COA220202077552 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 346 | 346 | 184 | 53.1792
COA220202078005 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1688 | 1688 | 0 | 0
COA220202078020 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1160 | 1160 | 1160 | 100
COA220202078312 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 679 | 679 | 0 | 0
COA220202078762 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2835 | 2835 | 1670.38 | 58.9199
COA220202078807 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3610 | 3610 | 3345.38 | 92.6698
COA220202078854 | 2022 | 3 | Metros lineales | 720 | 720 | 620.13 | 86.1292
COA220202079076 | 2022 | 3 | Metros lineales | 977 | 977 | 977 | 100
COA220202079697 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202079861 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 54 | 30
COA220202079878 | 2022 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 66 | 30
COA220202079884 | 2022 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA220202079890 | 2022 | 3 | Metros lineales | 208 | 208 | 62.4 | 30
COA220202079917 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1286 | 1286 | 1286 | 100
COA220202082475 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7520 | 7520 | 4000 | 53.1915
COA220202085821 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.15 | 15
COA220202099313 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099316 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099320 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099362 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099369 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099370 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099383 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099385 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099387 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099392 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099410 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099421 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099432 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099438 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099448 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099535 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302101777 | 2022 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
COA220302102534 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 0 | 0
COA220302102548 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 0 | 0
COA220302102638 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA220302102729 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | 0
COA220302102737 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | 0
COA220302104083 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 0 | 0
COA220302104086 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302104303 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 4 | 2
COA220302104451 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220 | 198 | 90
COA220302106180 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA220302107072 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302107542 | 2022 | 3 | Metros lineales | 373 | 373 | 0 | 0
COA220302107549 | 2022 | 3 | Metros lineales | 165 | 165 | 0 | 0
COA220302107863 | 2022 | 3 | Metros lineales | 172 | 172 | 172 | 100
COA220302107899 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 0 | 0
COA220302108017 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302109965 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353 | 0 | 0
COA220302110034 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1643.6 | 1643.6 | 493.08 | 30
COA220302110334 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2553 | 2553 | 0 | 0
COA220302111169 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1 | 0 | 0
COA220302114010 | 2022 | 3 | Metros lineales | 410.3 | 410.3 | 0 | 0
COA220302115210 | 2022 | 3 | Metros lineales | 185 | 185 | 150 | 81.0811
COA220302115280 | 2022 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 0 | 0
COA220302115425 | 2022 | 3 | Metros lineales | 27 | 27 | 0 | 0
COA220302115836 | 2022 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
COA220302115898 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302116040 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302116402 | 2022 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
COA220302116593 | 2022 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
COA220302116596 | 2022 | 3 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302116678 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302117593 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302118051 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302118150 | 2022 | 3 | Metros lineales | 345.8 | 345.8 | 311.22 | 90
COA220302118865 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 0 | 0
COA220302118911 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 236 | 236 | 0 | 0
COA220302118966 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 259.5 | 259.5 | 0 | 0
COA220302118998 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302120696 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
COA220302120706 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
COA220302122665 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302123355 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
COA220302130866 | 2022 | 3 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
COA220302131844 | 2022 | 3 | Computadoras | 15 | 15 | 0 | 0
COA220302131844 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 10 | 10 | 0 | 0
COA220302131844 | 2022 | 3 | Lote | 5 | 5 | 0 | 0
COA220302131844 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 5540 | 5540 | 2216 | 40
COA220302131844 | 2022 | 3 | Otros | 100 | 100 | 0 | 0
COA220302131850 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302135438 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135440 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135447 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135597 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302135650 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0.52 | 52
COA220302135674 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135683 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135686 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302136583 | 2022 | 3 | Piezas | 11000 | 11000 | 0 | 0
COA16160200685247 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707280 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712509 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717871 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746275 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA00170200902429 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16180101070861 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101073913 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135047 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301312519 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
COA180301389212 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301389833 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337 | 3270.26 | 98
COA180401454889 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0
COA190101515249 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190301572702 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA190401581329 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601059 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401678334 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684901 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200101699253 | 2022 | 3 | Piezas | 375 | 744 | 744 | 100
COA200101699259 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
COA200101699351 | 2022 | 3 | Metros lineales | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 100
COA200301793012 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401826172 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828654 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828718 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828922 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401829055 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880392 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880394 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880398 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880403 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880406 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881058 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881524 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101884252 | 2022 | 3 | Equipo de seguridad | 549 | 549 | 549 | 100
COA210101888089 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895171 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 256 | 256 | 256 | 100
COA210201895208 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895468 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 0 | 0 | 0
COA210201895474 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 0 | 0 | 0
COA210201895493 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 0 | 0 | 0
COA210201895495 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 0 | 0 | 0
COA210201914950 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800 | 0 | 0
COA210201944007 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301956973 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA210301957177 | 2022 | 3 | Metros lineales | 909.07 | 909.07 | 909.07 | 100
COA210301958150 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301958158 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958396 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958424 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301958485 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301958493 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301969505 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970663 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301976529 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1014 | 1014 | 1014 | 100
COA210302004272 | 2022 | 3 | Metros lineales | 450 | 0 | 0 | 0
COA210302004602 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 19387.88 | 19387.88 | 0 | 0
COA210302004669 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 10450 | 10450 | 0 | 0
COA210402008422 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402034994 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 52 | 52 | 0 | 0
COA210402053142 | 2022 | 3 | Metros | 12493 | 12493 | 12493 | 100
COA210402054536 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054546 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054551 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061394 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061505 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063035 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063061 | 2022 | 3 | Piezas | 3107 | 3107 | 0 | 0
COA220102063765 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063925 | 2022 | 3 | Metros | 101041 | 101041 | 65677 | 65.0003
COA220102063929 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA220102063939 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.92 | 92
COA220102064391 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064612 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064638 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064648 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064654 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064674 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064696 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064703 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064772 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064782 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064790 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064885 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064890 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202067972 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220202068450 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068584 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1750 | 1750 | 1750 | 100
COA220202068586 | 2022 | 3 | Metros lineales | 66 | 66 | 65.71 | 99.5606
COA220202068646 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 244.05 | 244.05 | 100
COA220202069451 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202069828 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150 | 135 | 90
COA220202070700 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 14 | 14 | 6.72 | 48
COA220202070812 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 25 | 25 | 7.5 | 30
COA220202070838 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15430 | 10151.21 | 10151.21 | 100
COA220202070853 | 2022 | 3 | Metros lineales | 138 | 134.8 | 134.8 | 100
COA220202070865 | 2022 | 3 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COA220202070890 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2860 | 2860 | 2573.55 | 89.9843
COA220202070892 | 2022 | 3 | Metros lineales | 39 | 39 | 39 | 100
COA220202070924 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7877 | 7628.23 | 7628.23 | 100
COA220202070936 | 2022 | 3 | Metros lineales | 123 | 123 | 123 | 100
COA220202072058 | 2022 | 3 | Metros lineales | 495 | 495 | 0 | 0
COA220202072413 | 2022 | 3 | Metros lineales | 755 | 755 | 0 | 0
COA220202073892 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
COA220202074037 | 2022 | 3 | Metros lineales | 37 | 37 | 0 | 0
COA220202075099 | 2022 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
COA220202075560 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3871.8 | 3871.8 | 0 | 0
COA220202078244 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 516 | 516 | 516 | 100
COA220202078392 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2270 | 2270 | 0 | 0
COA220202078435 | 2022 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 10 | 5.2632
COA220202078472 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1460 | 1460 | 0 | 0
COA220202078723 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2865 | 2865 | 1619.01 | 56.5099
COA220202078774 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7921 | 7921 | 7319.79 | 92.4099
COA220202079780 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4659 | 4659 | 0 | 0
COA220202079844 | 2022 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 193.59 | 92.1857
COA220202079866 | 2022 | 3 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
COA220202079944 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1177 | 1177 | 1091.19 | 92.7094
COA220202086053 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086836 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 440 | 440 | 440 | 100
COA220202098358 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 407.45 | 407.45 | 240 | 58.9029
COA220202098815 | 2022 | 3 | Piezas | 273 | 273 | 273 | 100
COA220202098874 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099319 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099328 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099330 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099337 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099341 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099345 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099356 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099364 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099366 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099377 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099395 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099400 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099402 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099403 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099404 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099407 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099419 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099420 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099422 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099429 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099443 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099446 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099452 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099546 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302101834 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302102552 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
COA220302102659 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 0 | 0
COA220302102751 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | 0
COA220302102757 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 0 | 0
COA220302102977 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8210 | 8210 | 0 | 0
COA220302104286 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150 | 135 | 90
COA220302104297 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250 | 62.5 | 25
COA220302105561 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 14 | 14 | 2 | 14.2857
COA220302106465 | 2022 | 3 | Metros lineales | 274 | 274 | 274 | 100
COA220302107671 | 2022 | 3 | Metros lineales | 386.6 | 386.6 | 0 | 0
COA220302107678 | 2022 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
COA220302108367 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
COA220302109591 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302109933 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 551 | 551 | 165.3 | 30
COA220302110005 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2593.4 | 2593.4 | 2411.34 | 92.9799
COA220302110760 | 2022 | 3 | Metros lineales | 318 | 318 | 95.4 | 30
COA220302110808 | 2022 | 3 | Metros lineales | 318 | 318 | 0 | 0
COA220302110859 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1378 | 1378 | 0 | 0
COA220302113729 | 2022 | 3 | Metros lineales | 185 | 185 | 138.75 | 75
COA220302113830 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 550.5 | 550.5 | 165.15 | 30
COA220302114128 | 2022 | 3 | Metros lineales | 327 | 327 | 98.1 | 30
COA220302115119 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 0 | 0
COA220302115278 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 0 | 0
COA220302115659 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1 | 214.83 | 30
COA220302115888 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA220302116417 | 2022 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
COA220302116616 | 2022 | 3 | Metros lineales | 345 | 374.48 | 374.48 | 100
COA220302116637 | 2022 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
COA220302116683 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2625 | 2625 | 0 | 0
COA220302116721 | 2022 | 3 | Piezas | 33 | 33 | 0 | 0
COA220302116728 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 243.6 | 30
COA220302117564 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302118015 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302120514 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 840 | 840 | 0 | 0
COA220302122886 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302123350 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 0 | 0
COA220302125513 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1595 | 1595 | 0 | 0
COA220302126747 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 364 | 364 | 0 | 0
COA220302130867 | 2022 | 3 | PLAN(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130869 | 2022 | 3 | MANUAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130871 | 2022 | 3 | PLAN(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131795 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135436 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135594 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA220302135679 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135690 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
COA220302135804 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135862 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135866 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302137111 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5882 | 5882 | 1407.51 | 23.9291
COA220302139368 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302139729 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690640 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690707 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696167 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170100833197 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100833205 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 2175 | 2175 | 100
COA16170200892951 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201135019 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301307464 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
COA180401419016 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA190101515248 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201531931 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201542092 | 2022 | 3 | Otros | 546 | 546 | 0 | 0
COA190201545959 | 2022 | 3 | Metros lineales | 660 | 660 | 0 | 0
COA200101699257 | 2022 | 3 | Piezas | 88 | 71 | 71 | 100
COA200301725425 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880393 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881132 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882921 | 2022 | 3 | Lote | 580 | 580 | 580 | 100
COA210101884250 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888071 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201894092 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 128 | 128 | 128 | 100
COA210201895488 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 0 | 0 | 0
COA210201940867 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 17 | 17 | 17 | 100
COA210201943109 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944003 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301958141 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301958174 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA210301958413 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | 0
COA210301958483 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301959099 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA210301967750 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969458 | 2022 | 3 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
COA210301969688 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969806 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970224 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301995329 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 0 | 0
COA210301998063 | 2022 | 3 | Metros lineales | 137.4 | 137.4 | 0 | 0
COA210402007872 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402007892 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA210402008618 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA210402053836 | 2022 | 3 | Toma(s) | 220 | 220 | 220 | 100
COA210402054540 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054545 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061487 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061495 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061501 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063063 | 2022 | 3 | Piezas | 221 | 221 | 0 | 0
COA220102063074 | 2022 | 3 | Metros | 5194 | 5194 | 5157.12 | 99.2899
COA220102063942 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.9 | 90
COA220102064614 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064617 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064627 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064660 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064663 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064665 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064684 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064691 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064693 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064695 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064698 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064705 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064712 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064776 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064781 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064791 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064912 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202068324 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 3.2 | 20
COA220202068447 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA220202068582 | 2022 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 403 | 89.5556
COA220202068636 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125 | 2.5 | 2
COA220202068639 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 90.14 | 90.14 | 100
COA220202069835 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 5 | 5 | 4 | 80
COA220202070580 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 12045 | 12045 | 10840.5 | 90
COA220202070802 | 2022 | 3 | Metros lineales | 85 | 85 | 85 | 100
COA220202070886 | 2022 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202071393 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
COA220202072451 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202072597 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 12 | 12 | 3.6 | 30
COA220202072884 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA220202075916 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 14 | 50
COA220202076652 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 48 | 24 | 50
COA220202077695 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 39 | 39 | 18 | 46.1538
COA220202078445 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202078490 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202078545 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202078576 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202078627 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202078680 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202078703 | 2022 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202079336 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4448 | 4448 | 0 | 0
COA220202079765 | 2022 | 3 | Metros lineales | 226 | 226 | 196.87 | 87.1106
COA220202079775 | 2022 | 3 | Metros lineales | 226 | 226 | 185.04 | 81.8761
COA220202079903 | 2022 | 3 | Metros lineales | 118 | 118 | 0 | 0
COA220202079931 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1658 | 1658 | 497.4 | 30
COA220202080111 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
COA220202081838 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1317 | 1317 | 395.1 | 30
COA220202081980 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.63 | 63
COA220202082400 | 2022 | 3 | Toma(s) | 29 | 29 | 29 | 100
COA220202084343 | 2022 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099314 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099327 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099340 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099347 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099355 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099357 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099363 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099373 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099374 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099381 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099406 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099408 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099411 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099439 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099445 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099449 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302101983 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 0 | 0
COA220302102521 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA220302102558 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
COA220302102698 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | 0
COA220302102700 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | 0
COA220302102998 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA220302104076 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
COA220302104252 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302107855 | 2022 | 3 | Metros lineales | 218 | 218 | 0 | 0
COA220302107885 | 2022 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
COA220302109429 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 286 | 286 | 286 | 100
COA220302109620 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302109888 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 582 | 582 | 0 | 0
COA220302110598 | 2022 | 3 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
COA220302110645 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3119 | 3119 | 1850.19 | 59.32
COA220302110727 | 2022 | 3 | Metros lineales | 318 | 318 | 0 | 0
COA220302111353 | 2022 | 3 | EQUIPO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302114829 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 0 | 0
COA220302114852 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1035 | 1035 | 850 | 82.1256
COA220302115136 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510 | 0 | 0
COA220302115250 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 0 | 0
COA220302115577 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302115661 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 0 | 0
COA220302116076 | 2022 | 3 | Piezas | 135 | 135 | 0 | 0
COA220302116315 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302116325 | 2022 | 3 | Piezas | 92 | 92 | 0 | 0
COA220302116394 | 2022 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 0 | 0
COA220302116603 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116669 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302116714 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 483 | 483 | 0 | 0
COA220302116729 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302116741 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302117530 | 2022 | 3 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
COA220302117578 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302117789 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 149.76 | 149.76 | 0 | 0
COA220302125427 | 2022 | 3 | Metros lineales | 832 | 832 | 0 | 0
COA220302126376 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4351 | 4351 | 1000 | 22.9832
COA220302131149 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA220302131838 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA220302131863 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302135687 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135781 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302136545 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 419.19 | 419.19 | 406.61 | 96.999
COA220302138093 | 2022 | 3 | Computadoras | 5 | 5 | 0 | 0
COA220302138093 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
COA220302139409 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA12150200521038 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707259 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707301 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712568 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717872 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723452 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723477 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746188 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815646 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823533 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835072 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13170401048526 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134991 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301312515 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
COA190201539590 | 2022 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
COA190401584135 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 0 | 0
COA190401661787 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684871 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301746383 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793003 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793011 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401810498 | 2022 | 3 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
COA200401825491 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828739 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828929 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401833102 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 0 | 0
COA200401880399 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888012 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888072 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888083 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888085 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895142 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA210201895169 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210201895212 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
COA210201895420 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 0 | 0
COA210201895436 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 0 | 0 | 0
COA210201895760 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201942218 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943998 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301958397 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958442 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301958562 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969429 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970681 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301998004 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2470 | 2470 | 0 | 0
COA210302002458 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210302004798 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061382 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061486 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061491 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061547 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102062931 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
COA220102063062 | 2022 | 3 | Piezas | 57 | 57 | 0 | 0
COA220102064390 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064621 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064623 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064625 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064630 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064637 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064653 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064659 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064661 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064662 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064667 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064668 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064673 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064675 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064679 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064689 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064713 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064779 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064877 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064879 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102065469 | 2022 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
COA220202068436 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576 | 115.2 | 20
COA220202068638 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 141.63 | 141.63 | 100
COA220202068653 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 195 | 195 | 195 | 100
COA220202068756 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 20 | 10
COA220202070298 | 2022 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 60 | 50
COA220202070335 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 4 | 4 | 0 | 0
COA220202070566 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900 | 8811 | 89
COA220202070568 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125 | 5 | 4
COA220202070621 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 16 | 16 | 3.2 | 20
COA220202070742 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5494 | 5776.14 | 5776.14 | 100
COA220202070972 | 2022 | 3 | Metros lineales | 105 | 90.2 | 90.2 | 100
COA220202071099 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6857 | 6857 | 274.28 | 4
COA220202071423 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 0 | 0
COA220202072070 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 50 | 50 | 0 | 0
COA220202072416 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1125 | 1125 | 0 | 0
COA220202072593 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 0 | 0
COA220202072669 | 2022 | 3 | Metros lineales | 24 | 24 | 0 | 0
COA220202074413 | 2022 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 288 | 36
COA220202074764 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 146 | 146 | 97.82 | 67
COA220202075038 | 2022 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0.65 | 65
COA220202076107 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 315 | 315 | 105 | 33.3333
COA220202076418 | 2022 | 3 | Metros lineales | 285 | 285 | 269 | 94.386
COA220202077997 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 917 | 917 | 450 | 49.0731
COA220202078031 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1391 | 1391 | 712 | 51.1862
COA220202079739 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
COA220202079834 | 2022 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 34.5 | 30
COA220202079924 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185 | 0 | 0
COA220202080634 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202086061 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.17 | 17
COA220202099162 | 2022 | 3 | Equipamiento | 15 | 15 | 15 | 100
COA220202099317 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099318 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099322 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099323 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099325 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099326 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099342 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099353 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099393 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099396 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099424 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099430 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099435 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099436 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099444 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302101664 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 544 | 544 | 163.2 | 30
COA220302102509 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1014.9 | 1014.9 | 0 | 0
COA220302102631 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA220302102672 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 0 | 0
COA220302102695 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
COA220302102725 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | 0
COA220302102730 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | 0
COA220302102750 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | 0
COA220302103413 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
COA220302104110 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA220302104111 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA220302104118 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA220302104293 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 300 | 9 | 3
COA220302105872 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302106172 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 5 | 5 | 100
COA220302107085 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302109985 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1080.7 | 1080.7 | 324.21 | 30
COA220302110310 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296 | 1164 | 89.8148
COA220302110538 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1750 | 1750 | 0 | 0
COA220302110777 | 2022 | 3 | Metros lineales | 318 | 318 | 95.4 | 30
COA220302110790 | 2022 | 3 | Metros lineales | 318 | 318 | 95.4 | 30
COA220302110836 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302111332 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302114067 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5361 | 5361 | 0 | 0
COA220302114091 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8105.2 | 8105.2 | 0 | 0
COA220302115111 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 2895 | 2895 | 0 | 0
COA220302115844 | 2022 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
COA220302116287 | 2022 | 3 | Metros lineales | 117.6 | 117.6 | 105.84 | 90
COA220302116363 | 2022 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
COA220302116436 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302116725 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302117828 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 316.8 | 316.8 | 0 | 0
COA220302117981 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302118190 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302118359 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302120423 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 0 | 0
COA220302120675 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 0 | 0
COA220302120726 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 0 | 0
COA220302122229 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302122257 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302122878 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302127015 | 2022 | 3 | Toma(s) | 23 | 23 | 3 | 13.0435
COA220302130879 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
COA220302131798 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302135588 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302135676 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135677 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135680 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135682 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135688 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135807 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135859 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135872 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302137939 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 7 | 7 | 0 | 0
COA220302137939 | 2022 | 3 | Computadoras | 22 | 22 | 0 | 0
COA220302139398 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200701667 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712535 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712597 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200718054 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160200723465 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723466 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815657 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400823443 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823628 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835114 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835132 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17180101071322 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201083669 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134962 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301320904 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
COA180401419432 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 0 | 0
COA180401454509 | 2022 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
COA180401502356 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515282 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581248 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601057 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684850 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401684909 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699258 | 2022 | 3 | Piezas | 23 | 2 | 2 | 100
COA200101699260 | 2022 | 3 | Piezas | 267 | 117 | 117 | 100
COA200201711864 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301757372 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
COA200301792007 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793013 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401826395 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828751 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880401 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880408 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880977 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895176 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895282 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201895484 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 112 | 0 | 0 | 0
COA210201895632 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201895764 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201941929 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 13116 | 13116 | 100
COA210201942221 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944006 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944013 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301956978 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 6 | 6 | 6 | 100
COA210301958154 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958383 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958394 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210302002456 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302002457 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007864 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402019017 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 0 | 0
COA210402042517 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054549 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061320 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061386 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061404 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061407 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061502 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102062938 | 2022 | 3 | Piezas | 2 | 2 | 0 | 0
COA220102063936 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.29 | 29
COA220102064389 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064393 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064624 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064631 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064632 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064639 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064640 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064647 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064649 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064664 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064697 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064704 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064711 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064717 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064773 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064786 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202068180 | 2022 | 3 | Planta(s) | 1 | 1 | 0.8 | 80
COA220202068277 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
COA220202068296 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
COA220202068344 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 320 | 64 | 20
COA220202068445 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068449 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA220202070826 | 2022 | 3 | Metros lineales | 22 | 20 | 20 | 100
COA220202070943 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 0 | 0
COA220202071100 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5645 | 5645 | 3669.25 | 65
COA220202071247 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6729 | 6729 | 6056.1 | 90
COA220202071771 | 2022 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
COA220202072065 | 2022 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
COA220202072523 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1255 | 1255 | 1255 | 100
COA220202072561 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 6 | 6 | 0 | 0
COA220202072588 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3000 | 3000 | 0 | 0
COA220202072625 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 544596 | 544596 | 0 | 0
COA220202072709 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202073969 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 65 | 65 | 0 | 0
COA220202074015 | 2022 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
COA220202074033 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 79 | 79 | 0 | 0
COA220202074915 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.66 | 66
COA220202075016 | 2022 | 3 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0.73 | 73
COA220202075380 | 2022 | 3 | Metros lineales | 117 | 117 | 57 | 48.7179
COA220202076341 | 2022 | 3 | Metros lineales | 107 | 107 | 50 | 46.729
COA220202076385 | 2022 | 3 | Metros lineales | 89 | 89 | 43 | 48.3146
COA220202076704 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202078442 | 2022 | 3 | Metros lineales | 207 | 207 | 100 | 48.3092
COA220202078782 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2831 | 2831 | 2564.03 | 90.5698
COA220202078794 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5555 | 5555 | 5048.94 | 90.89
COA220202079751 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
COA220202079898 | 2022 | 3 | Metros lineales | 210 | 210 | 0 | 0
COA220202081818 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1263 | 1263 | 0 | 0
COA220202081850 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377 | 413.1 | 30
COA220202086060 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.49 | 49
COA220202086066 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086071 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA220202099321 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099329 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099344 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099359 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099365 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099368 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099372 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099401 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099413 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099415 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099416 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099427 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099428 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099433 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099437 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099440 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302101906 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 29777 | 29777 | 0 | 0
COA220302101970 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302102687 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | 0
COA220302102690 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | 0
COA220302102748 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | 0
COA220302102753 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 288 | 0 | 0 | 0
COA220302103004 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
COA220302104098 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 0 | 0
COA220302104291 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 3 | 3
COA220302107662 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
COA220302107684 | 2022 | 3 | Metros lineales | 465 | 465 | 465 | 100
COA220302108016 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
COA220302109946 | 2022 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
COA220302110570 | 2022 | 3 | Metros lineales | 329 | 329 | 0 | 0
COA220302111135 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1 | 0 | 0
COA220302113342 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 148.4 | 148.4 | 110 | 74.124
COA220302115195 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 625 | 625 | 0 | 0
COA220302115461 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
COA220302115560 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302115570 | 2022 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
COA220302115801 | 2022 | 3 | Piezas | 42 | 42 | 0 | 0
COA220302116301 | 2022 | 3 | Metros lineales | 136 | 136 | 129.2 | 95
COA220302116349 | 2022 | 3 | Metros lineales | 240 | 240 | 0 | 0
COA220302116738 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302117793 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 0 | 0
COA220302118024 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302118948 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 94.5 | 94.5 | 0 | 0
COA220302122200 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302122256 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302126170 | 2022 | 3 | Toma(s) | 22 | 22 | 22 | 100
COA220302130870 | 2022 | 3 | MANUAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131788 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302131831 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302131842 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302135434 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135442 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135603 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302135681 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135783 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135792 | 2022 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135796 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302137138 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302139354 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302139376 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302139381 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690639 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696189 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717869 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746274 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815638 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400815685 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400816702 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA16160400823631 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823645 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835665 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170200892965 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201135069 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301320813 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0
COA180401418872 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA190201563079 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584552 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401601048 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685539 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711786 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301792181 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 386 | 386 | 386 | 100
COA200301793010 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793017 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401817322 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 0 | 0
COA200401825005 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
COA200401830363 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 0 | 0
COA200401841535 | 2022 | 3 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
COA200401880400 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880407 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881984 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882884 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 15 | 15 | 15 | 100
COA210101882925 | 2022 | 3 | Lote | 1044 | 1044 | 1044 | 100
COA210101883001 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 56 | 100
COA210101884239 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 45 | 45 | 100
COA210101888076 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888079 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888080 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888082 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888090 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895166 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA210201895168 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201914940 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 0 | 0
COA210201942219 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944008 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301958160 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958380 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210301958453 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301958473 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301958487 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301970294 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970352 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970722 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301997939 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 0 | 0
COA210402017372 | 2022 | 3 | Metros lineales | 249.5 | 249.5 | 0 | 0
COA210402020322 | 2022 | 3 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402042533 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402042727 | 2022 | 3 | Metros lineales | 165 | 165 | 0 | 0
COA210402054541 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054550 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061315 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061389 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061402 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061509 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061537 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063065 | 2022 | 3 | Celdas solares | 360 | 360 | 360 | 100
COA220102063759 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063760 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063761 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063764 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063944 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.84 | 84
COA220102064395 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064451 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA220102064611 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064642 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064651 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064676 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064685 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064687 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064706 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064784 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064873 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064874 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064927 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202067119 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA220202068443 | 2022 | 3 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
COA220202068446 | 2022 | 3 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
COA220202069885 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6820 | 6820 | 6069.8 | 89
COA220202069928 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 10 | 10 | 0 | 0
COA220202070574 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6525 | 6525 | 5872.5 | 90
COA220202070666 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 8 | 8 | 0 | 0
COA220202070945 | 2022 | 3 | Metros lineales | 36 | 35.6 | 35.6 | 100
COA220202071615 | 2022 | 3 | Metros lineales | 50 | 50 | 22.5 | 45
COA220202072586 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 38 | 38 | 24.7 | 65
COA220202072612 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 13 | 13 | 2.6 | 20
COA220202073555 | 2022 | 3 | Metros lineales | 114 | 114 | 102.6 | 90
COA220202073834 | 2022 | 3 | Metros lineales | 365 | 365 | 36.5 | 10
COA220202073845 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202073993 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1939 | 1939 | 1939 | 100
COA220202074040 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 67 | 67 | 0 | 0
COA220202074049 | 2022 | 3 | Metros lineales | 23 | 23 | 0 | 0
COA220202076404 | 2022 | 3 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
COA220202078056 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1329 | 1329 | 712 | 53.5741
COA220202078535 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202078746 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3718 | 3718 | 2534.19 | 68.16
COA220202079238 | 2022 | 3 | Metros lineales | 695 | 695 | 695 | 100
COA220202079754 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
COA220202080570 | 2022 | 3 | Sanitario(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202082527 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 370 | 370 | 0 | 0
COA220202086412 | 2022 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.72 | 72
COA220202098394 | 2022 | 3 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA220202099315 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099324 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099335 | 2022 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099336 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099354 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099361 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099378 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099382 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099388 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099389 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099398 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099399 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099409 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099414 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099417 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099441 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302101369 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302101818 | 2022 | 3 | Metros lineales | 45 | 45 | 13.5 | 30
COA220302102537 | 2022 | 3 | Piezas | 228 | 228 | 0 | 0
COA220302102641 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA220302102980 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
COA220302102997 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA220302103958 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
COA220302104088 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302104304 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150 | 105 | 70
COA220302104560 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 21 | 21 | 21 | 100
COA220302105832 | 2022 | 3 | Metros lineales | 22 | 22 | 0 | 0
COA220302106174 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
COA220302107053 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1250 | 1250 | 0 | 0
COA220302107814 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 660 | 660 | 0 | 0
COA220302108203 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 0 | 0
COA220302109370 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 5 | 35.7143
COA220302110359 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2100.2 | 2100.2 | 630.06 | 30
COA220302110595 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 798.7 | 798.7 | 764.35 | 95.6993
COA220302110619 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3270 | 3270 | 981 | 30
COA220302110692 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2408 | 2408 | 722.4 | 30
COA220302113969 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
COA220302114472 | 2022 | 3 | Metros lineales | 304 | 304 | 300 | 98.6842
COA220302115215 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 503 | 503 | 0 | 0
COA220302115218 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 879 | 879 | 0 | 0
COA220302115771 | 2022 | 3 | Piezas | 165 | 165 | 0 | 0
COA220302116005 | 2022 | 3 | Piezas | 141 | 141 | 0 | 0
COA220302116308 | 2022 | 3 | Metros lineales | 135 | 135 | 0 | 0
COA220302116368 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 0 | 0
COA220302116600 | 2022 | 3 | Metros lineales | 320 | 320 | 0 | 0
COA220302116607 | 2022 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 0 | 0
COA220302116618 | 2022 | 3 | Piezas | 45 | 45 | 40 | 88.8889
COA220302116619 | 2022 | 3 | Metros lineales | 280 | 280 | 0 | 0
COA220302116759 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08 | 137.95 | 52.6366
COA220302117625 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 230 | 230 | 0 | 0
COA220302118335 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1400 | 1400 | 0 | 0
COA220302118873 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 601 | 601 | 0 | 0
COA220302119688 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2 | 57.45 | 57.45 | 100
COA220302120494 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
COA220302120714 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 0 | 0
COA220302122723 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302123341 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 0 | 0
COA220302126447 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302127674 | 2022 | 3 | Toma(s) | 18 | 18 | 0 | 0
COA220302130922 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131859 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302135774 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.2 | 20
COA220302135789 | 2022 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302137760 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302137760 | 2022 | 3 | Computadoras | 3 | 3 | 0 | 0
COA220302137760 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302138271 | 2022 | 3 | Piezas | 260 | 260 | 26 | 10
COA220302139362 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302139390 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690890 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160200696139 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707237 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717773 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815745 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16160400815782 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.93 | 93
COA16170100834541 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851661 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201134992 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301308817 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
COA180301320942 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 0 | 0
COA180401454488 | 2022 | 3 | Vivienda | 9 | 9 | 0 | 0
COA180401454756 | 2022 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
COA190101515250 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190101515272 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793002 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793009 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401828686 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828940 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880390 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880391 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880402 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881008 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882924 | 2022 | 3 | Lote | 812 | 812 | 812 | 100
COA210101883005 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 512 | 512 | 512 | 100
COA210101883822 | 2022 | 3 | Equipo de seguridad | 2950 | 498 | 498 | 100
COA210101888070 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888084 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201895479 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 48 | 0 | 0 | 0
COA210201895763 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA210201914948 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800 | 0 | 0
COA210201944005 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201944009 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301958152 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA210301958436 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | 0
COA210301958486 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | 0
COA210301959067 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960946 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301996160 | 2022 | 3 | Metros lineales | 922 | 922 | 922 | 100
COA210402007982 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 64 | 64 | 64 | 100
COA210402035703 | 2022 | 3 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402042702 | 2022 | 3 | Metros lineales | 185 | 185 | 0 | 0
COA210402054539 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054543 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054548 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402058691 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402058692 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102061309 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061398 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061527 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102062919 | 2022 | 3 | Piezas | 130 | 130 | 130 | 100
COA220102062936 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063066 | 2022 | 3 | Metros | 329 | 329 | 164.5 | 50
COA220102063763 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064394 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064609 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064613 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064615 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064619 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064626 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064628 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064635 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064641 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064644 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064645 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064646 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064652 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064658 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064666 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064672 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064680 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064686 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064692 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064694 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064702 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064737 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102064889 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202068311 | 2022 | 3 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068596 | 2022 | 3 | Metros lineales | 118 | 118 | 96 | 81.3559
COA220202070605 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 107 | 107 | 96.3 | 90
COA220202070768 | 2022 | 3 | Metros lineales | 39 | 39 | 39 | 100
COA220202070770 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 4 | 4 | 0 | 0
COA220202070951 | 2022 | 3 | Metros lineales | 14 | 15 | 15 | 100
COA220202070961 | 2022 | 3 | Metros lineales | 71 | 70 | 70 | 100
COA220202071367 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 0 | 0
COA220202071545 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5871 | 5871 | 1408.98 | 23.999
COA220202071595 | 2022 | 3 | Metros lineales | 370 | 370 | 37 | 10
COA220202071599 | 2022 | 3 | Metros lineales | 201 | 200.52 | 8.02 | 3.9996
COA220202073562 | 2022 | 3 | Metros lineales | 600 | 600 | 570 | 95
COA220202074131 | 2022 | 3 | Metros lineales | 217.15 | 217.15 | 217.15 | 100
COA220202074244 | 2022 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA220202074922 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
COA220202075296 | 2022 | 3 | Metros lineales | 82 | 82 | 49.88 | 60.8293
COA220202077128 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 450 | 41.6667
COA220202077185 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2747 | 2747 | 2747 | 100
COA220202078081 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1909 | 1909 | 1909 | 100
COA220202078862 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 6673 | 6673 | 6673 | 100
COA220202078871 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3133 | 3133 | 2400.19 | 76.61
COA220202079894 | 2022 | 3 | Metros lineales | 227 | 227 | 0 | 0
COA220202079940 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3587 | 3587 | 0 | 0
COA220202086069 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA220202088574 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 15244 | 15244 | 11585.44 | 76
COA220202098860 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202098861 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099331 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099333 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099338 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099343 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099350 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099375 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099384 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099390 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099391 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099412 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099418 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099423 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099426 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099434 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099450 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302101900 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8390 | 8390 | 2517 | 30
COA220302101947 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 30 | 30 | 0 | 0
COA220302102598 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA220302102657 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA220302102669 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 512 | 512 | 0 | 0
COA220302102704 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | 0
COA220302102743 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 0 | 0
COA220302103415 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
COA220302103417 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
COA220302104102 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA220302104107 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA220302104266 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 125 | 50
COA220302104285 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 95.27 | 95.27 | 100
COA220302104551 | 2022 | 3 | Toma(s) | 21 | 21 | 21 | 100
COA220302104567 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 170 | 170 | 153 | 90
COA220302107726 | 2022 | 3 | Metros lineales | 707 | 707 | 707 | 100
COA220302110136 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243 | 372.9 | 30
COA220302110280 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3631.2 | 3631.2 | 0 | 0
COA220302110348 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1300.5 | 1300.5 | 390.15 | 30
COA220302110583 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2852.7 | 2852.7 | 312.08 | 10.9398
COA220302110747 | 2022 | 3 | Metros lineales | 318 | 318 | 95.4 | 30
COA220302110821 | 2022 | 3 | Metros lineales | 749 | 749 | 0 | 0
COA220302111288 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302114709 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1785 | 1785 | 0 | 0
COA220302115863 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302116058 | 2022 | 3 | Piezas | 62 | 62 | 0 | 0
COA220302116286 | 2022 | 3 | Metros lineales | 78.9 | 78.9 | 71.01 | 90
COA220302116295 | 2022 | 3 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
COA220302116427 | 2022 | 3 | Metros lineales | 24 | 24 | 0 | 0
COA220302116467 | 2022 | 3 | Piezas | 160 | 160 | 0 | 0
COA220302116608 | 2022 | 3 | Metros lineales | 40.5 | 40.5 | 36.45 | 90
COA220302116687 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302118060 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302120536 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 0 | 0
COA220302121024 | 2022 | 3 | Metros lineales | 56.34 | 56.34 | 0 | 0
COA220302122666 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302122843 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302123151 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302123292 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 0 | 0
COA220302130509 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730 | 0 | 0
COA220302131783 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302131827 | 2022 | 3 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA220302135567 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302135684 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135685 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135689 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302136093 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 108.8 | 108.8 | 74 | 68.0147
COA220302137927 | 2022 | 3 | Piezas | 29 | 29 | 0 | 0
COA220302138068 | 2022 | 3 | Piezas | 8 | 8 | 0 | 0
COA220302138257 | 2022 | 3 | Piezas | 383 | 383 | 383 | 100
COA220302139036 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3908.66 | 3908.66 | 0 | 0
COA200401822186 | 2022 | 3 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
COA210301959230 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 32 | 32 | 100
COA210402023846 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 141 | 500 | 500 | 100
COA220202069689 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202070741 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 5 | 5 | 5 | 100
COA220202072512 | 2022 | 3 | Piezas | 106 | 106 | 106 | 100
COA220302104301 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 118 | 111.9 | 111.9 | 100
COA220302104380 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 161.39 | 161.39 | 100
COA220302114133 | 2022 | 3 | Metros lineales | 630 | 630 | 630 | 100
COA220302135608 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135696 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401824950 | 2022 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201937439 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402008983 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402023844 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 60 | 60 | 60 | 100
COA220202069758 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220202070714 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 32 | 32 | 32 | 100
COA220202070792 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 496 | 496 | 496 | 100
COA220202070863 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 15 | 15 | 15 | 100
COA220302113317 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302117219 | 2022 | 3 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
COA220302124892 | 2022 | 3 | Metros lineales | 346 | 346 | 346 | 100
COA220302125504 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220302125775 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302125904 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
COA220302131853 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7042 | 7042 | 7042 | 100
COA220302135631 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 14720 | 14720 | 14720 | 100
COA220302136561 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 172.5 | 172.5 | 172.5 | 100
COA16160200685235 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584245 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584411 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
COA200301724494 | 2022 | 3 | Otros | 9 | 9 | 9 | 100
COA200401880396 | 2022 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402007901 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 32 | 100 | 100 | 100
COA210402030074 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 266 | 266 | 266 | 100
COA220202080083 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1751 | 1751 | 1751 | 100
COA220202085880 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086056 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302104295 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
COA220302114029 | 2022 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
COA220302114046 | 2022 | 3 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
COA220302114051 | 2022 | 3 | Piezas | 42 | 42 | 42 | 100
COA220302127926 | 2022 | 3 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130567 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301724571 | 2022 | 3 | Otros | 400 | 400 | 400 | 100
COA200301748458 | 2022 | 3 | Otros | 31 | 31 | 31 | 100
COA210301975964 | 2022 | 3 | Toma(s) | 38 | 38 | 38 | 100
COA210402033834 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA210402035780 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063896 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 6826 | 6826 | 6826 | 100
COA220202075588 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3464 | 3464 | 3464 | 100
COA220202079439 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 36 | 36 | 36 | 100
COA220302102032 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 42000 | 42000 | 42000 | 100
COA220302104336 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250 | 250 | 100
COA220302105636 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220302113673 | 2022 | 3 | Metros lineales | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 100
COA220302114064 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 414.39 | 414.39 | 414.39 | 100
COA220302114854 | 2022 | 3 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
COA220302123464 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
COA220302129856 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401595713 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
COA190401684888 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699254 | 2022 | 3 | Piezas | 25 | 4604 | 4604 | 100
COA210101882877 | 2022 | 3 | Kilómetro | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 100
COA210301975897 | 2022 | 3 | Toma(s) | 36 | 36 | 36 | 100
COA210301998221 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 771.15 | 771.15 | 771.15 | 100
COA210402017413 | 2022 | 3 | Metros lineales | 236 | 236 | 236 | 100
COA210402023845 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 32 | 32 | 32 | 100
COA220202069709 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 705 | 705 | 705 | 100
COA220202070139 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 3 | 3 | 3 | 100
COA220202070391 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 33 | 33 | 33 | 100
COA220202071147 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 5987 | 5987 | 5987 | 100
COA220202071332 | 2022 | 3 | Metros lineales | 53 | 53 | 53 | 100
COA220202071351 | 2022 | 3 | Metros lineales | 62 | 62 | 62 | 100
COA220202072867 | 2022 | 3 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
COA220202074257 | 2022 | 3 | Metros lineales | 44 | 44 | 44 | 100
COA220202079116 | 2022 | 3 | Metros lineales | 830 | 830 | 830 | 100
COA220302104290 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 280 | 275.66 | 275.66 | 100
COA220302105724 | 2022 | 3 | Cuarto(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA220302114712 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 184.59 | 184.59 | 184.59 | 100
COA220302127846 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 25 | 25 | 25 | 100
COA220302127938 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 88 | 88 | 100
COA220302129793 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 25 | 25 | 25 | 100
COA220302129844 | 2022 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
COA220302129914 | 2022 | 3 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130989 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135621 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 15200 | 15200 | 15200 | 100
COA220302135634 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302136529 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8955 | 8955 | 8955 | 100
COA220302137213 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2506.05 | 2506.05 | 2506.05 | 100
COA220302137232 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
COA16160200696352 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301757321 | 2022 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301997095 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 941.5 | 941.5 | 941.5 | 100
COA220202070315 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 17 | 17 | 17 | 100
COA220202070369 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 8 | 8 | 8 | 100
COA220202072463 | 2022 | 3 | Metros lineales | 385 | 385 | 385 | 100
COA220202072874 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA220202079449 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA220202085884 | 2022 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302114062 | 2022 | 3 | Piezas | 48 | 48 | 48 | 100
COA220302114077 | 2022 | 3 | Piezas | 47 | 47 | 47 | 100
COA220302114105 | 2022 | 3 | Metros lineales | 5670 | 5670 | 5670 | 100
COA220302116621 | 2022 | 3 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302119664 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 26.97 | 26.97 | 26.97 | 100
COA220302129897 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130990 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 5 | 5 | 5 | 100
COA220302136717 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 8520 | 8520 | 8520 | 100
COA210402017400 | 2022 | 3 | Metros lineales | 249.5 | 249.5 | 249.5 | 100
COA210402030085 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 671 | 671 | 671 | 100
COA220202070921 | 2022 | 3 | Metros lineales | 18720 | 18720 | 18720 | 100
COA220202071300 | 2022 | 3 | Metros lineales | 139 | 139 | 139 | 100
COA220202072534 | 2022 | 3 | Conexione(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA220202072803 | 2022 | 3 | Piezas | 883 | 883 | 883 | 100
COA220202073340 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 100
COA220202073904 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 7680 | 7680 | 7680 | 100
COA220202075574 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 3685 | 3685 | 3685 | 100
COA220302104292 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150 | 150 | 100
COA220302129870 | 2022 | 3 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
COA220302135624 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301307479 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
COA190201553258 | 2022 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
COA210201922958 | 2022 | 3 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202071240 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 4263 | 4263 | 4263 | 100
COA220202072859 | 2022 | 3 | Metros lineales | 94 | 94 | 94 | 100
COA220202073025 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 41 | 41 | 41 | 100
COA220202075595 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2254 | 2254 | 2254 | 100
COA220202098335 | 2022 | 3 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
COA220302104294 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 192.55 | 192.55 | 100
COA220302104296 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 158.34 | 158.34 | 100
COA220302104298 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 166.16 | 166.16 | 100
COA220302104335 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 121.02 | 121.02 | 100
COA220302104379 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 175 | 175 | 100
COA220302104724 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 200 | 100
COA220302110111 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1045 | 1045 | 1045 | 100
COA220302110691 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1548 | 1400 | 1400 | 100
COA220302114925 | 2022 | 3 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25 | 25 | 100
COA220302129929 | 2022 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA220302130281 | 2022 | 3 | Metros cúbicos | 68.9 | 68.9 | 68.9 | 100
COA220302136082 | 2022 | 3 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
COA220302136375 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2411.2 | 2411.2 | 2411.2 | 100
COA220302137758 | 2022 | 3 | Mobiliario y equipo | 8 | 8 | 8 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".