## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 1 | COA12150200521038 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.709620562E7}} | Cinvestav.- Terminacion De Laboratorio De Robotica Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 152700037 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:-, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2015-06-30 |  | 27096205.62 | 27096205.62 | 25253978 | 25253978 | 25253978 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA12170100851661 | Proyecto de inversión | 4024512 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4024512.0, modificado:4024511.29}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec De Agujita.- Alimentación Eléctrica Del Edificio,Pavimentación Del Estacionamiento Y Cnstr. De Barda Perimetral. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200094 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-02-22 |  | 4024511 | 4024511 | 1207353 | 1207353 | 1207353 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA12170100851656 | Proyecto de inversión | 5177336 | {ff1: {ciclo_recurso:2012, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:24, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5177336.0, modificado:5177336.0}} | Gimnasio-Auditorio Del Cecytec, Agujita.- Climatización Del Edificio. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 163200093 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:-, lon:-101.303888, lat:27.928333}} | 2017-02-01 |  | 5177336 | 5177336 | 1552637 | 1552637 | 1552637 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA13160300737568 | Proyecto de inversión | 2628200 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:26, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628200.0, modificado:5935982.75}} | Cobac ""Preparatoria Nº 24"".- Trabajos Complementarios Del Gimnasio (Cancelería, Aire Acondicionado Y Red Eléctrica). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 151800018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:-, lon:-101.416666, lat:26.900833}} | 2016-11-30 |  | 5935982.75 | 5935982.75 | 4132784.15 | 4132784.15 | 4132784.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063757 | Proyecto de inversión | 146281.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:146281.01, modificado:143843.13}} | ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "D": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC15018B | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 143843.13 | 143843.13 | 143843.13 | 143843.13 | 143843.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA15160300737036 | Proyecto de inversión | 1668186 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1668186.0, modificado:1746291.11}} | Escuela Primaria Ocho De Abril De 1926.- Ci: Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos Y Alimentación Eléctrica (2 Aulas) Edificio ""B"", Sustitución De Cancelería, Colocación De Pisos, | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | E10015-14B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:-, lon:-103.4775, lat:25.3275}} | 2016-05-03 |  | 1746291.11 | 1746291.11 | 1456539.57 | 1456539.57 | 1456539.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401601048 | Proyecto de inversión | 487596.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:487596.08, modificado:487596.08}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO SARABIA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15007B | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Aviación, Torreón, Coah., México, lon:-103.3948334, lat:25.5468098}} | 2019-12-02 | 2020-02-29 | 487596.08 | 487596.08 | 146278.82 | 146278.82 | 146278.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880401 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:914818.69}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALTILLO COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE APLANADOS. APLICACION DE PINTURA; EDIFICIOS "D Y K": REPARACION DE CAJILLOS DE TABLAROCA, SUSTITUCION DE VIDRIOS Y REJILLAS, CONSTRUCCION DE TRINCHERA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC15016S | N | 0 | 0 | 551 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 914818.69 | 914818.69 | 914818.69 | 914818.69 | 914818.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400815638 | Proyecto de inversión | 2922225.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2922225.7, modificado:2922225.7}} | Punto Mujeres Moviendo México Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1601936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-06-01 | 2017-06-01 | 2922225.7 | 2922225.7 | 2922225.7 | 2922225.7 | 2922225.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400817132 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:3.0E7}} | Compromiso De Gobierno Parque Industrial Centenario Coahuila 2da. Etapa | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 174300005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-10-03 | 2017-10-01 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29999999.98 | 29999999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400815782 | Proyecto de inversión | 3455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3455000.0, modificado:3455000.0}} | Programa Integral De Impulso A La Productividad Y Competitividad De Las Empresas De La Comarca Lagunera De Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1601935 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-05-02 | 2017-04-01 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | 3455000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400816702 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:349720.0}} | Torreon Empren-D | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602185 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 | 2017-03-01 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | 349720 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400815745 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400000.0, modificado:5400000.0}} | Programa De Iniciativas De Refuerzo A La Competitividad Empresarial | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602242 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-11-01 | 2018-03-01 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400815685 | Proyecto de inversión | 7353669.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7353669.15, modificado:7353669.0}} | Nueva Planta Productiva De Base Tecnológica Nacional Para La Elaboración Y Comercialización De Formulaciones Biotecnológicas Altamente Eficientes Para Incrementar La Competitividad Regional | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-09-01 | 2017-09-01 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | 7353669 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400815657 | Proyecto de inversión | 8100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100000.0, modificado:8100000.0}} | Centro Pyme De Innovación Y Tecnologia | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602149 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-08-01 | 2017-08-01 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | 8100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400815646 | Proyecto de inversión | 8540376 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:10, modalidad:S, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8540376.0, modificado:8540376.0}} | Consolidación De La Industria Vitivinícola | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, COMPETITIVIDAD Y TURISMO | 1602151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:-, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2016-08-01 | 2017-08-01 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | 8540376 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170200892951 | Proyecto de inversión | 11576813 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1576813E7, modificado:8893305.0}} | Instituto Tecnologico De Torreón.- Conclusión De La Construcción De Unidad Académica De Posgrado. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500083 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-07-20 |  | 8893305 | 8893305 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170200892965 | Proyecto de inversión | 26605488 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6605488E7, modificado:2.0154743E7}} | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Construcción De La 1a. Etapa De Unidad Academica Departamental Tipo 2 Y Obra Exterior. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | 173500095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-07-18 |  | 2223903 | 2223903 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16180101070861 | Proyecto de inversión | 1183400 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1183400.0, modificado:2071404.71}} | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica En La Calle Aquiles Serdan De La Colonia Independencia, Del Municipio De Castanos, Coah. / 2016-05-21-08 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2016-05-21-08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 2071404.71 | 2071404.71 | 2071404.71 | 1621616.72 | 1621616.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM-ST-001/2017, contratista:MORTIS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2071404.71, importe_modificado:2071404.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1208090/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200685247 | Proyecto de inversión | 104610 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104610.0, modificado:99123.62}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89843 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.7208698, lat:27.00826782}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 99123.62 | 99123.62 | 99123.62 | 29737.08 | 29737.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:99123.62, importe_modificado:99123.62}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {786814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200712597 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107426.9}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85920 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85920 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.0935875, lat:27.84519519}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-4, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:107426.9, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200696347 | Proyecto de inversión | 140800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140800.0, modificado:132203.29}} | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 84424 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA., lon:-100.9435829, lat:29.2966719}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.99 | 39660.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E201-2016/1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV., convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:132203.29, importe_modificado:132203.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {797914/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200690640 | Proyecto de inversión | 14616 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14616.0, modificado:14616.0}} | Piso Firme - 85584 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85584 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.2611053, lat:25.77991303}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 14616 | 14616 | 14616 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:sefin-dga-ad-228-2016/001, contratista:armando jordan lopez, convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:14616.0, importe_modificado:14616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {792207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200723465 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85921 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85921 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1004728, lat:27.8457038}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-5, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200707288 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85870 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85870 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3986542, lat:27.31695878}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 109575.44 | 109575.44 | 109575.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808855/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200696139 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87526 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87526 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, lon:-100.3779517, lat:28.30242457}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 148762.24 | 148762.24 | 148762.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/6, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200712535 | Proyecto de inversión | 150500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150500.0, modificado:150397.67}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87018 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87018 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, lon:-103.7022707, lat:27.28822463}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 150397.67 | 150397.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/16, contratista:vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:150397.67, importe_modificado:150397.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200717842 | Proyecto de inversión | 172000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172000.0, modificado:171883.05}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85869 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85869 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP, lon:-100.7662225, lat:28.4267568}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 171883.05 | 171883.05 | 148249.11 | 148249.11 | 148249.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-4, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:171883.05, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200696189 | Proyecto de inversión | 1799999.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1799999.2, modificado:1756889.84}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 154569 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SEDESO | 154569 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2016-09-01 | 2016-12-31 | 1756889.84 | 1756889.84 | 1756889.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:AD-279-2016/01, contratista:AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1393890.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {797756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200696167 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85873 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85873 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3971077, lat:27.32561424}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:21485.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {797734/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200690707 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86692 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86692 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.9528746, lat:25.39172387}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {792274/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200701667 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85916 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85916 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1620923, lat:27.90364404}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {803234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200707280 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85865 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85865 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA, lon:-100.5639951, lat:28.63092108}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200690890 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21485.38}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78382 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOL | 78382 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA., lon:-100.8329656, lat:25.4534278}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/1-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:21485.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {792457/proyecto_INICIO, 792457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200718054 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215000.0, modificado:214853.81}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 78288 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESOL | 78288 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS., lon:-100.8379752, lat:25.44274707}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 214853.81 | 214853.81 | 214853.81 | 70901.75 | 70901.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/1, contratista:VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:214853.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} | {819621/proyecto_PROCESO, 819621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200723466 | Proyecto de inversión | 236500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236500.0, modificado:236339.19}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85919 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85919 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1901901, lat:27.92099814}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 236339.19 | 236339.19 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-3, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:236339.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200707237 | Proyecto de inversión | 258000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:258000.0, modificado:257824.57}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87406 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87406 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA, lon:-103.7015966, lat:27.28474309}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 257824.57 | 257824.57 | 122466.49 | 122466.49 | 122466.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/16-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:257824.57, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200717871 | Proyecto de inversión | 278960 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278960.0, modificado:264329.64}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89751 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO., lon:-101.7287796, lat:27.00663738}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 78298.88 | 78298.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:264329.64, importe_modificado:264329.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {819438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200707259 | Proyecto de inversión | 279500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279500.0, modificado:279309.81}} | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82732 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 82732 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA., lon:-101.4783213, lat:25.38308585}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 279309.81 | 279309.81 | 83792.98 | 83792.98 | 83792.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/5, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:279309.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200723476 | Proyecto de inversión | 365500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365500.0, modificado:365251.48}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87002 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 87002 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-101.0355694, lat:25.4068398}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 365251.48 | 365251.48 | 365251.48 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-3, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:365251.48, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825043/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200723477 | Proyecto de inversión | 408500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408500.0, modificado:408222.24}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86978 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86978 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.9482916, lat:25.39000858}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 408222.24 | 408222.24 | 408222.24 | 257824.59 | 257824.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:408222.24, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825044/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200723451 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85874 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85874 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO, lon:-102.3965774, lat:27.3189579}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/10-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200717869 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85917 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85917 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1498663, lat:27.89468567}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819436/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200712568 | Proyecto de inversión | 43000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43000.0, modificado:42970.76}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85866 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85866 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:51, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA, lon:-100.5642096, lat:28.63144843}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 42970.76 | 42970.76 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/9-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:42970.76, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814135/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200717872 | Proyecto de inversión | 627660 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627660.0, modificado:594741.69}} | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 89517 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO., lon:-101.7211285, lat:26.99879695}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.48 | 178422.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E256-2016/1, contratista:VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DE COAHUILA, monto:594741.69, importe_modificado:594741.69}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {819439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160300749872 | Proyecto de inversión | 644561.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:644561.43, modificado:644561.43}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 370625 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 370625 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D, lon:-100.5635312, lat:28.67873982}} | 2016-08-01 | 2016-12-31 | 644561.43 | 644561.43 | 193368.42 | 193368.42 | 193368.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/12, contratista:vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:644561.43, importe_modificado:644561.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {854000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200707314 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64456.14}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 86680 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 86680 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, lon:-100.968844, lat:25.40287604}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/15, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:64456.14, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200723452 | Proyecto de inversión | 64500 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64500.0, modificado:64456.14}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85872 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85872 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.4000887, lat:27.30665972}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 64456.14 | 64456.14 | 64456.14 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-203-2016/10, contratista:vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:64456.14, importe_modificado:64456.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200690639 | Proyecto de inversión | 7308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7308.0, modificado:7308.0}} | Piso Firme - 85596 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85596 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.2683101, lat:25.77968727}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 7308 | 7308 | 7308 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:sefin-dga-ad-228-2016/001, contratista:armando jordan lopez, convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:7308.0, importe_modificado:7308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {792206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200723453 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85871 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85871 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-102.3935734, lat:27.31918667}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-203-e203-2016/10, contratista:vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v., convocante:gobierno del estado de coahuila de zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:85941.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {825020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200712509 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85911 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85911 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS, lon:-102.1665065, lat:25.4470254}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/11-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {814076/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200707301 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85918 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.1505131, lat:27.89429904}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CE-E203-2016/13-2, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {808868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160200717773 | Proyecto de inversión | 86000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86000.0, modificado:85941.52}} | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 85907 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SEDESO | 85907 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS, lon:-102.2124722, lat:25.45455343}} | 2016-06-01 | 2016-12-31 | 85941.52 | 85941.52 | 40480.45 | 40480.45 | 40480.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ce-e203-2016/11-1, contratista:VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV, convocante:Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, monto:85941.52, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {819340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400746275 | Proyecto de inversión | 1009615 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1009615.0, modificado:960777.19}} | Ricardo Flores Magon.- Comp I: Sustit Piso Conc, Apli Pintura Edif ""B, D, F Y G"", Sustit Lumin Y Coloc Piso Cerám Edif ""B, D Y F"", Rep Inst Eléc Edif ""B Y F"", Sustit Cubierta Multypanel, Puertas, Canc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016132B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:-, lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2016-12-02 |  | 960777.19 | 960777.19 | 786383 | 786383 | 786383 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063758 | Proyecto de inversión | 1075785.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1075785.19, modificado:1072730.8}} | ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS (2DA ETAPA) COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUSTITUCION DE LOSETA CERÁMICA, PUERTAS Y CANCELERIA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS Y VENTANAS. EDIFICIO "D": COLOCACIÓN DE GOTERÓN. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS, RED SANITARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16108B | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 1072730.8 | 1072730.8 | 1072730.8 | 1072730.8 | 1072730.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823645 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:999926.62}} | Jardín De Niños Amado Nervo.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalación Eléctricas En Edificio ""A Y C"", Su | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-48B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:-, lon:-102.183611, lat:25.436944}} | 2016-11-24 |  | 999926.62 | 999926.62 | 823769 | 823769 | 823769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401684842 | Proyecto de inversión | 1186516.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1186516.51, modificado:1186516.51}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16078B | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Aviación, 25617 Frontera, Coah., México, lon:-101.4498858, lat:26.9519566}} | 2019-11-25 | 2020-03-23 | 1186516.51 | 1186516.51 | 922792.97 | 922792.97 | 922792.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170100835114 | Proyecto de inversión | 1265667 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1265667.0, modificado:1267773.19}} | Escuela Primaria Josefa Ortíz De Dominguez.- Ci: Sustitución De Piso De Concreto, Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16011B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:114, direccion:-, lon:-101.283055, lat:25.288888}} | 2017-03-29 |  | 1267773.19 | 1267773.19 | 1192050.75 | 1192050.75 | 1192050.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823443 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1040835.0}} | Escuela Primaria Benito Juarez.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Pi | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-53B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:92, direccion:-, lon:-103.291466, lat:25.981946}} | 2016-11-25 |  | 1040835 | 1040835 | 854936 | 854936 | 854936 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170100834541 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1269051.87}} | Jardín De Niños Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A, B Y C"", | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-78B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:-, lon:-103.228055, lat:25.527777}} | 2017-06-05 |  | 1269051.87 | 1269051.87 | 996485.99 | 996485.99 | 996485.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170100835132 | Proyecto de inversión | 1298077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298077.0, modificado:1284665.59}} | Escuela Primaria Belisario Dominguez.- Ci: Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Protecciónes Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16012B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:-, lon:-102.984444, lat:25.758888}} | 2017-06-05 |  | 1284665.59 | 1284665.59 | 1091067.02 | 1091067.02 | 1091067.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170100835665 | Proyecto de inversión | 1394231 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394231.0, modificado:1364554.4}} | Escuela Primaria Héroes De Chapultepec.- Ci. Sustitución De Piso De Concreto Y Colocación De Piso Cerámico En Edificios ""B Y C"", Sustitución De Impermeabilizante, Puertas, Cancelería, Protecciones | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16030B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:116, direccion:-, lon:-103.296463, lat:25.74277}} | 2017-06-06 |  | 1364554.4 | 1364554.4 | 824889 | 824889 | 824889 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401684871 | Proyecto de inversión | 288604.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288604.01, modificado:288604.01}} | JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16069B | N | 0 | 0 | 86 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México, lon:-101.4094738, lat:26.7818638}} | 2019-11-25 | 2020-02-22 | 288604.01 | 288604.01 | 286462.99 | 286462.99 | 286462.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823628 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:395447.58}} | Escuela Primaria José Ma Morelos.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B Y C"", Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""A"", Demolición De Letrina, Red Eléctrica. Cii. Reparación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-67B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:-, lon:-102.055, lat:25.5225}} | 2016-11-24 |  | 395447.58 | 395447.58 | 291685 | 291685 | 291685 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823631 | Proyecto de inversión | 480769 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.0, modificado:399994.7}} | Escuela Primaria Juan De La Barrera.- Ci. Sustitución De Luminarias En Edificios ""A, B, C Y D"", Sustitución De Piso De Concreto, Colocación De Piso Cerámico Y Pintura, Reparación De Instalaciones Eléc | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-68B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:55, direccion:-, lon:-102.173383, lat:25.489458}} | 2016-11-24 |  | 399994.7 | 399994.7 | 305680 | 305680 | 305680 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135438 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:480769.23}} | JARDIN DE NIÑOS MAURILIO P. NAÑEZ GARCIA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y PISO CERÁMICO, REPARACIÓN DE PLAFÓN, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. COMPONENTE II.-CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA 10 M3 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16109B | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALAMO CON JACARANDA SUR S/N COLONIA 2 DE ABRIL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 480769.23 | 468542.4 | 140562.72 | 140562.72 | 140562.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135440 | Proyecto de inversión | 540603.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:540603.25, modificado:529850.67}} | ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GARCIA RODRIGUEZ COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, D Y F ": SUSTITUCIÓN DE CANCELERIA Y PUERTAS, PROTECCIONES METALICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16110B | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 18 NUM. 1400 COLONIA AMPLIACION GUERRERO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 529850.67 | 529850.67 | 529850.67 | 529850.67 | 529850.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401601057 | Proyecto de inversión | 56378.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:56378.66, modificado:56378.66}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16071B | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:127, direccion:Arteaga, Coah., México, lon:-100.850791, lat:25.4546718}} | 2019-11-25 | 2019-12-24 | 56378.66 | 56378.66 | 36165.3 | 36165.3 | 36165.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401601059 | Proyecto de inversión | 69357.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:69357.94, modificado:69357.94}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16073B | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México, lon:-100.997658, lat:25.4202852}} | 2019-11-25 | 2020-02-07 | 69357.94 | 69357.94 | 47597.71 | 47597.71 | 47597.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823533 | Proyecto de inversión | 706730 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706730.0, modificado:640519.0}} | Escuela Secundaria Técnica Angel Martinez Villarreal.- Ci. Sustitución De Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio ""B"", Sustitución De Piso De Concreto. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-88B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-101.591666, lat:27.029166}} | 2016-12-07 |  | 640518.75 | 640518.75 | 382459 | 382459 | 382459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880399 | Proyecto de inversión | 865384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865384.62, modificado:844555.93}} | ESCUELA PRIMARIA ARTEMIO DE VALLE ARIZPE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCION DE CANCELERIA, PUERTAS Y PROTECIONES METALICAS, COLOCACION DE PISO CERAMICO, REHABILITACION DE SALIDAS ELECTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16094B | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 844555.93 | 844555.93 | 844555.93 | 844555.93 | 844555.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16170100835072 | Proyecto de inversión | 915699 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915699.0, modificado:911895.0}} | Jardín De Niños Ignacio Zaragoza.- Componente I: Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias Y Aplicación De Pintura En Edificios ""A, B Y C¿, Sustitución De Piso De Concreto En Edificios ""A Y B"", Rep | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC16002B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:-, lon:-103.321111, lat:25.607777}} | 2017-06-05 |  | 911894.73 | 911894.73 | 879155.71 | 879155.71 | 879155.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400823639 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:723806.22}} | Escuela Primaria Cinco De Febrero.- Ci. Aplicación De Pintura En Edificio ""A"", Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Aplicación De Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016-71B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:45, direccion:-, lon:-102.188611, lat:25.720833}} | 2016-11-24 |  | 723806.22 | 723806.22 | 500131 | 500131 | 500131 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400746274 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:873039.0}} | Dos De Febrero.- Comp I: Sust Imperm, Piso Conc, Lumin, Apl Pintura, Rep Inst Eléct Edif ""A Y C"", Sust Puertas, Cancelería, Prot Metálicas Edif ""A"", Coloc Piso Cerámico Entrepaños Y Cajones A Base De | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016130B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:153, direccion:-, lon:-103.405833, lat:25.640555}} | 2016-12-02 |  | 873038.72 | 873038.72 | 808419.82 | 808419.82 | 808419.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA16160400746188 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.46}} | Jardín De Niños Alfredo Bernardo Nobel.- Ci. Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Puertas, Cancelería, Protecciones Metálicas, Luminarias, Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparac | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | E10016137B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:68, direccion:-, lon:-103.259444, lat:25.584166}} | 2017-05-30 |  | 951931.26 | 951931.26 | 843360 | 843360 | 843360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880390 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:910851.79}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 1 "26 DE JUNIO DE 1908" COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCION DE LUMINARIAS, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS; EIDFICIO "C": APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO; RED ELECTRICA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A": SALIDAS ELECTRICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT (4 AULAS), MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE (EXISTENTES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16093B | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 910851.79 | 910851.79 | 910851.79 | 910851.79 | 910851.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880391 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:911101.4}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 2 "RAMON G. BONFIL" COMPONENTE I.- EDIFICIO "B, E Y H": REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; EDIFICIO "D": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16095B | N | 0 | 0 | 632 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:0, direccion:EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES, lon:-100.927065, lat:29.3121046}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 911101.4 | 911101.4 | 911101.4 | 911101.4 | 911101.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880397 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL . N° 6 "JESUS PERALES GALICIA" COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16098B | N | 0 | 0 | 750 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 927948.02 | 860140.28 | 860140.28 | 860140.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880398 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 7 "JOSE VASCONCELOS" COMPONENTE I.- EDIFICIO "E": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS; RED ELECTRICA (REGISTROS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16099B | N | 0 | 0 | 719 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 961538.46 | 927701.31 | 864512.14 | 864512.14 | 864512.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063763 | Proyecto de inversión | 1462800.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1462800.98, modificado:1462800.98}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 4A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16081S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 1462800.98 | 1434970.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888071 | Proyecto de inversión | 3224790.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3224790.93, modificado:3224790.93}} | COBAC TERESITAS 2A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), EN EST U-3C; RED DE GAS, RED ELECTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST. U-3C. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO DE LA 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ACESIBILIDAS EN SERVICIOS SANITARIOS (P.B) EN EST. U-3C; CONSTRUCCION DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII.- BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR (PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC16107M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 3224790.93 | 3209233.59 | 2412942.67 | 2412942.67 | 2412942.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880395 | Proyecto de inversión | 6718401.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6718401.92, modificado:6206856.23}} | COBAC TERESITAS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS (1ER NIVEL), TALLER DE OPERACIÓN DE PAQUETES DE COMPUTO, LABORATORIO MULTIPLE, BODEGA (P.B.), ESCALERAS EN EST. U-3C, RED DE GAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": 1A. ETAPA PARA LA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS CON ACCESIBILIDAD (P.B.) EN EST U-3C. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16092M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 6206856.23 | 6206856.23 | 6206856.23 | 6206856.23 | 6206856.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401880402 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO COMPONENTE I.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE, APLANADO Y PLAFON; EDIFICIO "CUERPOS ACDEMICOS": SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE. COMPONENTE II.- EDIFICIO "BIBLIOTECA": SUSTITUCION DE TINACOS Y BASE CON PROTECCION DE TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC16104S | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 769230.77 | 728078.05 | 360465.91 | 360465.91 | 360465.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA17170300955439 | Proyecto de inversión | 2820544 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2820544.0, modificado:2820544.0}} | Proyecto Construcción De Unidad Deportiva En Esperanzas Municipio De Muzquiz, Coahuila De Zaragoza. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 172000028 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:0, direccion:-, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2017-09-29 |  | 2795024.55 | 2795024.55 | 1431975.7 | 1431975.7 | 593468.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA17180101071322 | Proyecto de inversión | 3300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3300000.0, modificado:3295396.98}} | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Carlos, En El Municipio De Jiménez, Coahuila / 2017-05-21-0045 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 2017-05-21-0045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 3295396.98 | 3295396.98 | 2891400.16 | 988619.09 | 988619.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA00170200896262 | Proyecto de inversión | 35213.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:35213.89, modificado:2071404.71}} | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Aquiles Serdán Segunda Etapa De La Colonia Independencia Del Municipio De Castaños, Coahuila De Zaragoza/2017-05-21-0060 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-05-21-0060 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2017-01-01 |  | 2071404.71 | 2071404.71 | 2071404.71 | 1621616.72 | 1621616.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM-ST-001/2017, contratista:MORTIS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:2071404.71, importe_modificado:2071404.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1022067/proyecto_PROCESO, 1022067/proyecto_FIN, 1022067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA17170100832383 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000000.0, modificado:3297959.82}} | Construcción De Unidad Deportiva En José Maria Morelos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | 171700023 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:0, direccion:-, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2017-03-03 |  | 3297959.82 | 3297959.82 | 1267013.78 | 1267013.78 | 989387.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA00170300954035 | Proyecto de inversión | 11654266.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.165426686E7, modificado:1.165426664E7}} | Diseño, Construcción Y Puesta En Marcha De Planta Potabilizadora Para Remoción De Arsénico En El Pozo ""La Concha"" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | CONAGUA, Organismo de Cuenca, Cuencas Centrales del Norte. | 173500131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila., lon:-103.441666, lat:25.544444}} | 2017-04-18 | 2017-05-01 | 11654266.64 | 11654266.64 | 3789198.47 | 3789198.47 | 3789198.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA00170200902429 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800000.0, modificado:3800000.0}} | Programa De Infraestructura, Equipamiento Y Rehabilitación En El Estado De Coahuila De Zaragoza // (Pavimentación De Calles En El Municipio De Viesca, Coahuila De Zaragoza) - 5941593 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5941593 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO; 25.345839; -102.80508 CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS; 25.345752; -102.802505 AV CONSTITUCIÓN; 25.341447; -102.802613 AV. IDELFONSO FUE, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1028232/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR Y NO DEJARON PAPELERIA PARA SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:luisgrodrigueze, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:no se suspenden, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-04-10}}
2023 | 1 | COA17170200898383 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3163413.96}} | Rehabilitación De Auditorio (Ágora Municipal), En Plaza Comunitaria Del Carmen, En Viesca - 4974362 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 4974362 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:0, direccion:25.342507; -102.803704, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1024186/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION ANTERIOR Y NO DEJARON PAPELERIA PARA SU SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:luisgrodrigueze, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:no se suspende, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-04-10}}
2023 | 1 | COA17180201132104 | Proyecto de inversión | 1054513 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1054513.0, modificado:1054513.34}} | Escuela Secundaria General N° 2 ""Benemérito De Las Américas.- Ci) Impermeabilización En Edif. ""B Y D""; Cii) Rep. De S. S. En Edif. ""D"", Red Eléctrica, Red Hidráulica, Red Sanitaria; Cv) Const. De Acce | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17043B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:-, lon:-101.0, lat:25.433333}} | 2018-05-14 |  | 1054513.34 | 1054513.34 | 867472.21 | 867472.21 | 867472.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135447 | Proyecto de inversión | 1086366.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1086366.31, modificado:1086366.31}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES COMPONENTE I.- SUSTITUCION DE RED ELÉCTRICA EXTERIOR. COMPONENTE V.- EDIFICIO "D" ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ACCESIBILIDAD. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCIÓN DE PISO EN CANCHA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17185B | N | 0 | 0 | 389 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TORRE DE CRISTO NUM. 52 COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES SECCION I, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-08-24 | 2023-01-15 | 1086366.31 | 1071524.19 | 321457.26 | 321457.26 | 321457.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA17180101073913 | Proyecto de inversión | 1105769 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1105769.0, modificado:948353.55}} | Jardín De Niños Roberto Koch.- C I) Sustitución De Impermeabilizante, Piso De Concreto, Cancelería, Puertas, Protecciones Metálicas Y Luminarias, Aplicación De Pintura, Reparación De Instalaciones El | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17026B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:376, direccion:-, lon:-103.359516, lat:25.67777}} | 2018-04-02 |  | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | 948353.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401502356 | Proyecto de inversión | 1490384 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1490384.0, modificado:1490384.0}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTÉMOC.- CI) EDIF. "A, B Y C" SUST. IMPER. Y PISO CERÁMICO, APL. PINT, REP. INST. ELÉCT; EDIF. "D, E, G Y H" SUST. IMPER, APL. PINTURA, REP. INST. ELÉCT; RED ELÉCT. (RETIRO TRANSFORMADOR). CV) EDIF. "A, C Y G" CONST. RAMPAS Y BARANDALES. CVIII) RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17081B | N | 0 | 0 | 241 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2874908, lat:25.3313698}} | 2019-02-12 | 2019-06-12 | 1490384 | 1243662.59 | 373098.78 | 373098.78 | 373098.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301389212 | Proyecto de inversión | 1826923 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1826923.0, modificado:1826923.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUAN ESCUTIA.-CI: SUST. DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS, APLICACIÒN DE PINTURA Y REPARACIÒN DE INSTALACIONES ELÈCTRICAS EN EDIFICIOS B, C Y G. CII: REPARACIÒN DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO C. CVIII: RÒTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17067B | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-103.2322621, lat:25.5227875}} | 2018-08-27 | 2018-12-24 | 1593698.42 | 1593698.42 | 1470411.17 | 1470411.17 | 1470411.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063759 | Proyecto de inversión | 2109563.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2109563.1, modificado:2109563.1}} | CAM NO. 23 COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C, D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DE RESTIRADO EN LOSAS Y PINTURA EN PLAFONES, REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17182B | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:GUATEMALA NO. 313 COLONIA LAS DELICIAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 2109563.1 | 2036001.58 | 1988998.74 | 1988998.74 | 1988998.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401684901 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTEFANÍA CASTAÑEDA.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17148B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:30, direccion:Monte Alegre, Coah., México, lon:-103.3072917, lat:25.6188836}} | 2020-01-03 | 2020-02-01 | 269997.38 | 269997.38 | 269333.68 | 269333.68 | 269333.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063762 | Proyecto de inversión | 480769.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480769.23, modificado:480769.23}} | J.N. NARCISO MENDOZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A" : SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "B" : SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A" : SUSTITUCIÓN DE TINACOS Y CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17183B | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GOMEZ PALACIO NO. 1064 COLONIA BARRERA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-03-31 | 2022-07-31 | 480769.23 | 480769.23 | 445044.03 | 445044.03 | 445044.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200201711786 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSÉ R. MUÑÍZ.- COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V) EDIFICIO "D": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17161B | N | 0 | 0 | 602 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO, lon:-101.0059173, lat:25.4068382}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 721153.84 | 690124.94 | 613506.69 | 613506.69 | 613506.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135436 | Proyecto de inversión | 769230.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:769230.77, modificado:769230.77}} | ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION PROLETARIA COMPONENTE I.- EDIFICIO "C": TRABAJOS DE RECIMENTACIÓN, SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO, CANCELERÍA, PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA. EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA, PUERTAS Y PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17184B | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLEJON MARGARITAS S/N COLONIA EL AGUILA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 769230.77 | 757115.77 | 227134.73 | 227134.73 | 227134.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793008 | Proyecto de inversión | 915214.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:915214.25, modificado:915214.25}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-COMPONENTE I) EDIFICIO "D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17173B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe, lon:-101.1314451, lat:25.989452}} | 2020-09-18 | 2020-12-16 | 915214.25 | 915214.25 | 274564.28 | 274564.28 | 274564.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190101515250 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO COMPONENTE I) EDIFICIO "B": COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA Y PUERTAS, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE LOSA, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "F": DEMOLICIÓN DE EDIFICIO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, E Y PLAZA CÍVICA": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA; EDIFICIO "C": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VIII) CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACOMETIDA; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17129B | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:249, direccion:CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.9795861, lat:24.9132698}} | 2019-04-06 | 2019-06-20 | 961538 | 817148.73 | 772631.08 | 772631.08 | 772631.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793017 | Proyecto de inversión | 20736524.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.073652462E7, modificado:2.072655564E7}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE PRIMER ETAPA UNIDAD DE DOCENCIA. COMPONENTE II) EDIFICIO "G": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII) RED PLUVIAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC17174S | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro, lon:-102.990774, lat:25.7577526}} | 2020-09-25 | 2021-05-22 | 20726555.64 | 20726555.64 | 20726555.64 | 20726555.64 | 20726555.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401502385 | Proyecto de inversión | 3637699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3637699.0, modificado:3637699.0}} | COBAC ACUÑA.- CI) EDIF. "C" CONST. DE 1 A. DID. 3 E.E., 2 A. DID. 2.5 E.E. Y PREFECTURA 1 E.E., EN PLANTA ALTA, EN ESTRUCTURA U-2C; ESCALERA; RED ELÉCT. CII) RED HIDR. CIV) EDIF. "C" AIRE ACONDICIONADO. CVIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC17111M | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.5554, lat:29.1927}} | 2019-02-12 | 2019-08-12 | 3574351.25 | 3574351.25 | 3527757.66 | 3527757.66 | 3527757.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888072 | Proyecto de inversión | 4000019.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4000019.47, modificado:3991244.96}} | COBAC TERESITAS 3A. ETAPA COMPONENTE I.- SUBESTACION ELECTRICA 112.5 KVA. COMPONENTE II.- RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, CISTERNA 20M3. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; MALLA CICLONICA; BARDA COLINDANTE CON UNIDAD MILITAR ( PARCIAL); MURO REJA; ACCESO PRINCIPAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17175M | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS, lon:-102.0671829, lat:26.9894373}} | 2021-03-17 | 2021-06-14 | 3991244.96 | 3991244.96 | 3991244.96 | 3991244.96 | 3991244.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063764 | Proyecto de inversión | 4111064.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4111064.87, modificado:4111064.87}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA 5A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA (COMPLEMENTO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC17153S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 4111064.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA18180201135047 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.1E7, modificado:9805554.68}} | Pavimentación De 2.5 Km Camino Ramal A Puente Negro, En El Municipio De Sabinas, Coahuila. Primera Etapa / 2018-05-21-0423 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaria de Infraestructura,Desarrollo Urbano y Movilidad | 2018-05-21-0423 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2018-01-01 |  | 9805554.68 | 9805554.68 | 9119087.65 | 6852962.39 | 6852962.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA18180201134979 | Proyecto de inversión | 1029723 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1029723.0, modificado:1029723.0}} | Construccion De 1590.00 M2 De Pavimento Asfaltico En Calle Pilote De Virgen De Guadalupe A Lomas De Pregoneros, Col. Santo Domingo, Sabinas Coahuila. / 2018-05-17-0406 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-17-0406 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2018-01-01 |  | 514862 | 514862 | 514862 | 514862 | 514862 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MINERO/002/18, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1026089.58, importe_modificado:1026089.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273755/proyecto_INICIO, 1273755/proyecto_FIN, 1273755/proyecto_PROCESO, 1273755/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINALIZADO EN EL 2018, trimestre:1.0, usuario:mariocvalenciae, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA18180201134991 | Proyecto de inversión | 1350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1350000.0, modificado:1350000.0}} | Ampliación De La Plaza Principal Con La Colocación De Andadores Sobre 1084 M2 Incluye 8 Luminarias Y Colocación De 18 Bancas Y Area De Ejecicio En El Ejido Minas De Barroteran , Progreso, Coahuila. / 2018-05-15-0398 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-15-0398 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-01-01 |  | 1350000 | 1350000 | 1348942.36 | 1348942.36 | 1348942.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC001/2018-O, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:1350000.0, importe_modificado:1350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273767/proyecto_FIN, 1273767/proyecto_PROCESO, 1273767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA18180201134992 | Proyecto de inversión | 455799 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455799.0, modificado:457407.03}} | Remodelación De 40 M2 Del Kisco De La Plaza Pricipal De La Comunidad De San Jose De Aura, Municipio De Progreso, Coahuila. / 2018-05-15-0400 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-15-0400 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-01-01 |  | 455799 | 455799 | 445255.71 | 445255.71 | 445255.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC003/2018-O, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:455799.0, importe_modificado:455799.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273768/proyecto_FIN, 1273768/proyecto_PROCESO, 1273768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA18180201134962 | Proyecto de inversión | 5714605 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5714605.0, modificado:5714605.0}} | Construccion De Salon De Usos Multiples Sobre 637 M2 Y 1251 M2 De Estacionamiento En San Jose De Aura, Municipio De Progreso, Coahiola / 2018-05-15-0401 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-15-0401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-01-01 |  | 5714605 | 5714605 | 5692894.13 | 5692894.13 | 5692894.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSP-OP-FM-001/2018, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:5692894.13, importe_modificado:5692894.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273738/proyecto_INICIO, 1273738/proyecto_PROCESO, 1273738/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA18180201135069 | Proyecto de inversión | 620501 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:620501.0, modificado:620501.0}} | Rehabilitación De Edificios Escolares A Base De Pintura En Bardas, Aulas Interiores Y Exteriores, Con Una Superficie De 4850 M2, Y Trabajosos Varios En Ejido Paredón Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila Zaragoza. / 2018-05-16-0403 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-16-0403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2018-01-01 |  | 620501 | 608060.99 | 608060.99 | 608060.99 | 608060.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/RA-SDS/FONDOMINERO2018, contratista:ARQMM DESARROLLOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:608060.99, importe_modificado:608060.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273845/proyecto_FIN, 1273845/proyecto_PROCESO, 1273845/proyecto_INICIO, 1273845/proyecto_PROCESO, 1273845/proyecto_INICIO, 1273845/proyecto_FIN, 1273845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA18180201135025 | Proyecto de inversión | 646156 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:646156.0, modificado:646156.0}} | Rehabilitación De Plaza Pública Con 1200 M2 De Pasto Sintetico Y La Reforestación Con 50 Arboles En La Colonia Santos Saucedo En El Municipio De Ramos Arizpe Coahuila De Zaragoza / 2018-05-16-0404 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-16-0404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2018-01-01 |  | 646156 | 627376.26 | 627376.26 | 627376.26 | 627376.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002/RA-SDS/FONDOMINERO2018, contratista:R.G. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:627376.22, importe_modificado:627376.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273801/proyecto_FIN, 1273801/proyecto_INICIO, 1273801/proyecto_PROCESO, 1273801/proyecto_FIN, 1273801/proyecto_PROCESO, 1273801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA18180201135019 | Proyecto de inversión | 948689 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:948689.0, modificado:948689.0}} | Rehabilitación De La Plaza Con La Contrucción De Kisco Sobre 25 M2, Incluye 40 Bancas Y Areas Deportiva Con 9 Piezas En El Ejido San Jose De Aura, Municipio De Progreso, Coahuila. / 2018-05-15-0402 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-05-15-0402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2018-01-01 |  | 948689 | 948689 | 945255.71 | 945255.71 | 945255.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC002/2018-O, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:948689.0, importe_modificado:948689.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1273795/proyecto_INICIO, 1273795/proyecto_FIN, 1273795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190301572702 | Proyecto de inversión | 684434 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:684434.0, modificado:684434.0}} | REMODELACIÓN DE PLAZA CALIFORNIA UBICADA EN CALLE VERACRUZ ESQUINA CON ZACATECAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 01 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:California, Castaños, Coah., México, lon:-101.4211399, lat:26.8022067}} | 2019-02-08 | 2019-04-02 | 684434 | 684434 | 684434 | 509706.47 | 509706.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM-EP-001/2019, contratista:SIM FORMATO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:684434.0, importe_modificado:684434.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1572702/proyecto_INICIO, 1572702/proyecto_FIN, 1572702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA17170300958075 | Proyecto de inversión | 1121793.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1121793.64, modificado:1109453.91}} | Construcción De Pavimento Asfáltico En Avenida Felix Espinoza De Libramiento Cuahutemoc A Calle Tomas Arizpe, Col. Fundadores) - 5765522 - 6096 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 6096 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:0, direccion:(DE LIBRAMIENTO CUAHUTEMOC A TOMAS ARIZPE; 27.87221; -101.128228), lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1109453.91 | 1109453.91 | 1109453.91 | 1109453.91 | 1109453.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PDR/01/2017, contratista:Constructora e Ingeniería la Carbonífera S.A. de C.V., convocante:Municipio de Sabinas Coahuila, monto:1109453.9, importe_modificado:1109453.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091839/proyecto_INICIO, 1091839/proyecto_FIN, 1091839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO TERMINADO EN EL 2019, trimestre:1.0, usuario:mariocvalenciae, fecha:2023-04-12}, obs2: {observación:TERMINADA EN EL 2019, trimestre:1.0, usuario:mariocvalenciae, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200101699294 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999619.97}} | PAVIMENTACIÓN CALLE DEL TAJITO MARGEN DERECHA TRAMO CALLE LAS LILAS A CALLE DURANGO COLONIA DIANA LAURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 183300197 | N | 0 | 0 | 102650 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México, lon:-102.98583984, lat:25.7578461}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 999619.77 | 999619.77 | 999619.77 | 999619.77 | 999619.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1985636, contratista:OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1503443.91, importe_modificado:1503443.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:480.0}} | {1699294/proyecto_INICIO, 1699294/proyecto_FIN, 1699294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401454488 | Proyecto de inversión | 474550 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:104157.0, modificado:104157.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:29050.0, modificado:29050.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:118593.0, modificado:118593.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222750.0, modificado:222750.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN VARIAS CALLES DE VIESCA - 398315 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 398315 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion: CALLE CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD, lon:-102.81112259, lat:25.34664067}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1454488/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301320942 | Proyecto de inversión | 138495 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138495.0, modificado:138495.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN EJIDO CINCO DE MAYO - 232303 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 232303 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:157, direccion:EJIDO , 00000CINCO DE MAYO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CINCO DE MAYO, lon:-102.5381826, lat:25.05601399}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1320942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301312515 | Proyecto de inversión | 1566000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1566000.0, modificado:1566000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA UNO - 197420 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197420 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA, lon:-102.8179042, lat:25.34744323}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1312515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401454675 | Proyecto de inversión | 963900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214890.0, modificado:214890.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:23400.0, modificado:23400.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:214890.0, modificado:214890.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510720.0, modificado:510720.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO LA VENTANA - 398560 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 398560 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:EJIDO LA VENTANA, 27489 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA VENTANA, lon:-103.47828458, lat:25.32510768}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1454675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401454509 | Proyecto de inversión | 102850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22620.0, modificado:22620.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:3850.0, modificado:3850.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:22620.0, modificado:22620.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53760.0, modificado:53760.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO NUEVA REYNOSA - 398355 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 398355 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:26, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA REYNOSA, 27488 NUEVA REYNOSA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVA REYNOSA, lon:-103.09037566, lat:25.47354555}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1454509/proyecto_INICIO, 1454509/proyecto_FIN, 1454509/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA18180201083669 | Proyecto de inversión | 260794.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260794.49, modificado:274558.49}} | Recarpeteo De Calle San Isidro En La Colonia Santa Fe - 67339 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 67339 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , COLONIA SANTA FE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN MARCOS., lon:-100.927882, lat:25.51047173}} | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 274558.49 | 260794.49 | 260794.49 | 260794.49 | 260794.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEOP/001-18(2), contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV, convocante:MUNICPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:260794.49, importe_modificado:260794.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1222050/proyecto_INICIO, 1222050/proyecto_FIN, 1222050/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301312534 | Proyecto de inversión | 274247.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274247.94, modificado:274247.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN EJIDO BUENA VISTA - 197720 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197720 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:EJIDO BUENAVISTA, 27488BUENAVISTA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE BUENAVISTA, lon:-103.1011903, lat:25.42275916}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1312534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301312539 | Proyecto de inversión | 274247.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274247.94, modificado:274247.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN EJIDO ZARAGOZA - 197758 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197758 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:19, direccion:EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27489IGNACIO ZARAGOZA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, lon:-103.14355879, lat:25.36283741}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1312539/proyecto_FIN, 1312539/proyecto_PROCESO, 1312539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301312543 | Proyecto de inversión | 274247.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274247.94, modificado:274247.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN EJIDO SAN MANUEL - 197818 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197818 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:EJIDO SAN MANUEL, 27488SAN MANUEL, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN MANUEL, lon:-103.14345174, lat:25.38320982}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1312543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401419016 | Proyecto de inversión | 30866.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30866.12, modificado:30866.12}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO EJ TEJABAN DE LA ROSITA DEICISEIS MTS CUADRADOS UN TECHOS REGION DE LAGUNA SECA - 181354 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 181354 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TEJABÁN DE LA ROSITA, 27489 TEJABÁN DE LA ROSITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE, lon:-103.20766658, lat:25.27398232}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1419016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401419018 | Proyecto de inversión | 308661.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308661.15, modificado:308661.15}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO EJ TEJABAN DE LA ROSITA CIENTO SESENTA MTS CUADRADO DIEZ TECHOSREGION DE LAGUNA SECA - 181417 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 181417 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:41, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TEJABÁN DE LA ROSITA, 27489 TEJABÁN DE LA ROSITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE, lon:-103.20471615, lat:25.27801821}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1419018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401418870 | Proyecto de inversión | 339527.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339527.27, modificado:339527.27}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO EJ TEJABAN DEL ESFUERZO CIENTO SETENTA Y SEIS MTS CUADRADOS ONCE TECHOS - 174530 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 174530 | S | 22 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:42, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), 27489 TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA, lon:-103.24016704, lat:25.290757}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1418870/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401455004 | Proyecto de inversión | 357378.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357378.83, modificado:357378.83}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO EN CABECERA MUNICIPAL - 398927 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 398927 | S | 40 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ZAP DE LA CIUDAD DE VIESCA, lon:-102.8108651, lat:25.34662127}} | 2018-03-15 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1455004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401419432 | Proyecto de inversión | 377090.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377090.92, modificado:377090.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN EJIDO NUEVO REYNOSA - 197591 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197591 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:26, direccion:EJIDO NUEVA REYNOSA, 27488 NUEVA REYNOSA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVA REYNOSA, lon:-103.0927838, lat:25.4744657}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1419432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401454756 | Proyecto de inversión | 204150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45240.0, modificado:45240.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6150.0, modificado:6150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45240.0, modificado:45240.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107520.0, modificado:107520.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO DE ALTO DE PALOMILLO - 398653 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 398653 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:50, direccion:EJIDO , 27480 ALTO DEL PALOMILLO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE ALTO DE PALOMILLO, lon:-103.20330118, lat:25.2720021}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1454756/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401454846 | Proyecto de inversión | 204150 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45240.0, modificado:45240.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:6150.0, modificado:6150.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:45240.0, modificado:45240.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:274, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107520.0, modificado:107520.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS - 398750 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 398750 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:86, direccion:EJIDO , 27480 LÁZARO CÁRDENAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS, lon:-103.20997101, lat:25.27579973}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1454846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301309007 | Proyecto de inversión | 462991.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462991.73, modificado:462991.73}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO EJ BOQUILLAS DE LAS PERLAS CIENTO SESENTA Y CINCO MTS CUADRADOS QUINCE TECHOS - 181400 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 181400 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIOEJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRECALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 45 MIN DE TERRACERIA, lon:-103.29018048, lat:25.32713965}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1309007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301320813 | Proyecto de inversión | 553980 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:553980.0, modificado:553980.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN CABECERA MUNICIPAL - 231663 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 231663 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:COLONIA VIESCA CENTRO, 27480VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.81009262, lat:25.34648553}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1320813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401454889 | Proyecto de inversión | 555591.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555591.74, modificado:555591.74}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO EJ BOQUILLAS DE LAS PERLAS TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS VEINTE TECHOS - 398792 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 398792 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, lon:-103.28698329, lat:25.32677114}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1454889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401418872 | Proyecto de inversión | 61732.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61732.23, modificado:61732.23}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO EJ STA CRUZ TREINTA Y DOS MTS CUADRADOS DOS TECHOS - 174564 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 174564 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:36, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA CRUZ, 27480 SANTA CRUZ, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA B, lon:-103.2168185, lat:25.27854031}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1418872/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301307464 | Proyecto de inversión | 617322.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617322.3, modificado:617322.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO EJ BOQUILLAS DE LAS PERLAS TRESCIENTOS VEINTE METROS CUADRADOS VEINTE TECHOS - 174317 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 174317 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE DOMICILIOEJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRECALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 40 KM DE TERRACERIA, lon:-103.29002541, lat:25.32795314}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1307464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180401454951 | Proyecto de inversión | 667911.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667911.76, modificado:667911.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO EN CABECERA MUNICIPAL ETAPA UNO - 398861 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 398861 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:341.2, meta_modificada:341.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL NORTE DE VIESCA, lon:-102.81446998, lat:25.34788175}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1454951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301312519 | Proyecto de inversión | 783000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:783000.0, modificado:783000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN EJIDO GABINO VAZQUEZ - 197466 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 197466 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:EJIDO GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), 27488GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GABINO VAZQUEZ, lon:-103.06749455, lat:25.48475673}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1312519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301320904 | Proyecto de inversión | 79140 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79140.0, modificado:79140.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO TECHO LAGUNERO EN EJIDO SAUCILLO - 232148 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 232148 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:39, direccion:EJIDO SAUCILLO, 27487SAUCILLO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE EL EJIDO SAUCILLO, lon:-102.92972978, lat:25.44125619}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1320904/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301308817 | Proyecto de inversión | 92598.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92598.35, modificado:92598.35}} | CONSTRUCCION DE TECHO LAGUNERO EJ LAZARO CARDENAS CUARENTA Y OCHO MTS CUADRADOS TRES TECHOS - 180516 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE VIESCA | 180516 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:86, direccion:CALLE DOMICILIOEJIDO LAZARO CARDENAS, 27480LÁZARO CÁRDENAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRECALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOESTA OBRA SE ENCUENTA A 35 KM DE CABEZERA MUNICIPAL, lon:-103.21143204, lat:25.27495311}} | 2018-03-15 | 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1308817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888080 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1175311.44}} | JESÚS MARIA RAMÓN CANTÚ 2A. ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18079B | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO, lon:-100.951, lat:29.3233}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 1175311.44 | 1175311.44 | 1175311.44 | 1175311.44 | 1175311.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190101515280 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN RODRIGUEZ GONZALEZ COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE PUERTAS, COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": APLICACIÓN DE PINTURA; EDIFICIO "E": COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA (ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DE BOMBA); RED SANITARIA (SUSTITUCIÓN DE REGISTRO SANITARIO). COMPONENTE V) ACCESO PRINCIPAL: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDAL. COMPONENTE VIII) PLAZAS Y ANDADORES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18029B | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.397793, lat:27.311973}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1242861.28 | 1195530.4 | 1195530.4 | 1195530.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190101515282 | Proyecto de inversión | 1298076 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1298076.0, modificado:1298076.0}} | JARDIN DE NIÑOS RAMÓN G. BONFIL COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE TINACOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS EN SERVICIOS SANITARIOS. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE MALLA POR MURO-REJA (PARCIAL) Y PORTONES; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18031B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza, lon:-100.8662676, lat:25.4482995}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1298076 | 1244286.16 | 1037709.31 | 1037709.31 | 1037709.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063760 | Proyecto de inversión | 1341074.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1341074.78, modificado:1323230.65}} | ESC. PRIM. MA. DE JESUS CABELLO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFONES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18097B | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:EVARISTO MADERO NO. 1050 ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 1323230.65 | 1323230.65 | 1323230.65 | 1323230.65 | 1323230.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190101515272 | Proyecto de inversión | 1394230 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.0, modificado:1394230.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COMPONENTE I) EDIFICIO "A": APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "B, C Y D": SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; EDIFICIO "E": APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "D": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS; RED HIDRÁULICA; EQUIPAMIENTO DE CISTERNA. COMPONENTE V) EDIFICIO "B, C Y D": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII) SUSTITUCIÓN DE ANDADORES; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO; RÓTULO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | EC18021B | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza, lon:-102.398379, lat:27.313723}} | 2019-04-06 | 2019-08-04 | 1394230 | 1339175.63 | 1032110.28 | 1032110.28 | 1032110.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401685539 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18049B | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Nueva Rosita, Coah., México, lon:-101.2174256, lat:27.9372635}} | 2020-01-30 | 2020-04-28 | 1379938.73 | 1379938.73 | 1256296.08 | 1256296.08 | 1256296.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200201711787 | Proyecto de inversión | 1394230.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1394230.76, modificado:1394230.76}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABLIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN PUERTAS; EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18053B | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO, lon:-100.954169, lat:25.4210134}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 1394230.76 | 1291336.66 | 1166100.69 | 1166100.69 | 1166100.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888090 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO COMPONENTE I.- EDIFICIO "D, E Y G": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PARA ACCESIBILIDAD, CISTERNA 10M3. FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN; EDIFICIO "L": REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA 10M3, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EN SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | RC18088B | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS, lon:-102.9755661, lat:25.7611236}} | 2021-03-03 | 2021-08-02 | 2500000 | 2435613.02 | 1231454.99 | 1231454.99 | 1231454.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793009 | Proyecto de inversión | 258555.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:258555.69, modificado:258555.69}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTAS, CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18070B | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo, lon:-101.0852182, lat:25.2884692}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 258555.69 | 258555.69 | 77566.71 | 77566.71 | 77566.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793010 | Proyecto de inversión | 260251.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260251.34, modificado:260251.34}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS, EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, CANCELERÍA Y PUERTA, APLICACIÓN DE PINTURA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18067B | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.1784748, lat:25.2416577}} | 2020-09-24 | 2020-11-22 | 260251.34 | 260251.34 | 78075.4 | 78075.4 | 78075.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793011 | Proyecto de inversión | 260876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:260876.47, modificado:260876.47}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18069B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo, lon:-100.9784891, lat:24.9102192}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 260876.47 | 260876.47 | 95705.88 | 95705.88 | 95705.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793012 | Proyecto de inversión | 261910.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:261910.58, modificado:261910.58}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18066B | N | 0 | 0 | 16 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0760233, lat:25.0031255}} | 2020-09-24 | 2020-11-07 | 261910.58 | 261910.58 | 78573.17 | 78573.17 | 78573.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888084 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2649736.84}} | JARDÍN DE NIÑOS RUBEN MOREIRA COBOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ); RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18083B | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR, lon:-100.9486443, lat:25.564298}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2649736.84 | 2649736.84 | 2649736.84 | 2649736.84 | 2649736.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888085 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2691055.48}} | PRIMARIA. ESTELA BARRAGAN DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS); EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS PREFABRICADOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18084B | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000, lon:-101.0284964, lat:25.468178}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2691055.48 | 2691055.48 | 2691055.48 | 2691055.48 | 2691055.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888082 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2691449.25}} | ESCUELA PRIMARIA MEXICO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS ); EDIFICIO "C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA; REHABILITACIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": COMPLEMENTO PARA LA ACCESIBILIDAD EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO, CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. COMPONENTE VIII.- SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA (LADO NORTE Y PONIENTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18081B | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD, lon:-100.9729483, lat:29.3302234}} | 2021-03-03 | 2021-05-03 | 2691449.25 | 2691449.25 | 2691449.25 | 2691449.25 | 2691449.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888083 | Proyecto de inversión | 2692307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2692307.69, modificado:2692307.69}} | JARDÍN DE NIÑOS ESTELA VICTORIA BARRAGAN DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO (3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN Y SERVICIOS SANITARIOS ); RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA ACCESIBILIDAD A SERVICIOS SANITARIOS EN LA SUSTITUCIÓN DE EDIFICIO PREFABRICADO; CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y BARANDALES. COMPONENTE VIII.- DESMONTAJE Y MONTAJE DE REJA METÁLICA; SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18082B | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO, lon:-101.0128905, lat:25.351228}} | 2021-03-03 | 2021-07-18 | 2692307.69 | 2691305.31 | 2666189.93 | 2666189.93 | 2666189.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793003 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTA, CANCELERÍA, APLICACIÓN DE PINTURA, REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18065B | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.498696, lat:25.2498835}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284970.32 | 284970.32 | 85491.1 | 85491.1 | 85491.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793013 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. PINO SUAREZ.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PISO CERÁMICO, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE V) EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18063B | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo, lon:-101.0641559, lat:25.0675118}} | 2020-10-07 | 2020-12-20 | 284550.52 | 284550.52 | 266467.2 | 266467.2 | 266467.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301793002 | Proyecto de inversión | 288461.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.53, modificado:288461.53}} | PREESCOLAR COMUNITARIO.-COMPONENTE I) EDIFICIO "B": SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, PUERTA Y CANCELERÍA, PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICA; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II) EDIFICIO "C": REPARACIÓN DE SER | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18064B | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga, lon:-100.271748, lat:25.240083}} | 2020-10-07 | 2021-01-04 | 284578.47 | 284578.47 | 235506.12 | 235506.12 | 235506.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401881008 | Proyecto de inversión | 288461.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:288461.54, modificado:288461.54}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- DEMOLICION DE DOS EDIFICIOS EXISTENTES ANTIGUOS (ESTRUCTURA ATIPICA). COMPONENTE II.- EDIFICIO "C". SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO EN SERVICIOS SANITARIOS; CISTERNA. COMPONENTE VIII.- DEMOLICION DE BODEGA (DETRAS DE FORO) Y COMPLEMENTO DE FORO EN PLAZA; SUSTITUCION DE MURO ACOMETIDA; DEMOLICION DE JUEGOS INFANTILES DE CONCRETO (RESBALADERA) Y PILETA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18073B | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:General Cepeda, Coahuila, Mexico, lon:-101.4739959, lat:25.3751299}} | 2020-12-03 | 2021-03-02 | 271252.08 | 271252.08 | 174923.91 | 174923.91 | 174923.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888079 | Proyecto de inversión | 298625.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:298625.85, modificado:298625.85}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": SUSTITUCION PARCIAL DE TECHOS DE TIERRA ( 2 AULAS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18078B | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO, lon:-100.9276582, lat:25.5089989}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 298625.85 | 298625.85 | 297613.63 | 297613.63 | 297613.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201942219 | Proyecto de inversión | 3365384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3365384.62, modificado:3363977.5}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 FRANCISCO COSS RAMOS COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "A": COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACO; RED HIDRAULICA; RED SANTARIA. COMPONENTE IV.- EDIFICIO "A": MINISPLIT. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE RAMPA CON BARANDAL. COMPONENTE VI.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN P.B. MODELO 4 E.E. MAS 1 E.E. EN ESTRUCTURA U2C. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES; SUSTITUCIÓN DE MALLA CICLONICA (LADO NORTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18091B | N | 0 | 0 | 411 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SAN JORGE 1170 COLINIA RUBÉN JARAMILLO, lon:-101.4018, lat:25.69975}} | 2021-07-01 | 2021-10-29 | 3363977.5 | 3363977.5 | 3363977.5 | 3363977.5 | 3363977.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135442 | Proyecto de inversión | 499414.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:499414.51, modificado:499414.51}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y D": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18100B | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ABASOLO S/N COLONIA ALTAMIRA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-08-17 | 2023-01-15 | 499414.51 | 491925.64 | 147577.69 | 147577.69 | 147577.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135444 | Proyecto de inversión | 617680.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:617680.14, modificado:617680.14}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. JOSEFINA ORTIZ SOTO COMPONENTE I.- EDIFICIO " B ": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EDIFICIO "C" SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18101B | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LEANDRO VALLE NO. 1256 COLONIA LEANDRO VALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-08-17 | 2023-01-15 | 617680.14 | 602996.93 | 180899.08 | 180899.08 | 180899.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135434 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | ESCUELA PRIMARIA MA. DEL CARMEN AZPE PICO COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y D": REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACIÓN MENOR DE SERVICIOS SANITARIOS. SUSTITUCIÓN DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18099B | N | 0 | 0 | 363 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. PRIMAVERA NO.1100 OTE COLONIA NUEVA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-08-03 | 2023-01-15 | 721153.84 | 709372.14 | 212811.64 | 212811.64 | 212811.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063761 | Proyecto de inversión | 721153.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.85, modificado:673845.9}} | MAESTROS COAHUILENSES COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": RAMPA EN DIRECCIÓN, SUSTITUCIÓN DE RAMPA EN PLAZA CIVICA. COMPONENTE VI.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA ADOSADA (EST. REG.). RED ELÉCTRICA. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES, SUSTITUCIÓN DE PISO EN PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18098B | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:VALLE DE SANTIAGO S/N FRACCIONAMIENTO VALLE PONIENTE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-16 | 2022-07-15 | 673845.9 | 673845.9 | 673845.9 | 673845.9 | 673845.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401693579 | Proyecto de inversión | 817307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.69, modificado:817307.69}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN.- COMPONENTE I) EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18052B | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México, lon:-101.548962, lat:27.0558849}} | 2019-12-24 | 2020-04-21 | 810277.3 | 810277.3 | 769201.02 | 769201.02 | 769201.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063766 | Proyecto de inversión | 918816.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:918816.86, modificado:895729.03}} | SECUNDARIA TECNICA NUM. 89 COMPONENTE I) EDIFICIO "D Y E": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA. COMPONENTE II) RED HIDRÁULICA, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18050B | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:DOMICILIO CONOCIDO HUACHICHIL (EL HUACHE), lon:-100.82535, lat:25.211393}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 895729.03 | 895729.03 | 895729.03 | 895729.03 | 895729.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200201711750 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE ELENA DÁVILA DÁVILA.- COMPONENTE I) EDIFICIO "A, B Y C": SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. COMPONENTE II) EDIFICIO "A Y B": REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DESAZOLVE DE RED HIDRÁULICA Y SAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | EC18054B | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO, lon:-101.440122, lat:26.9471758}} | 2020-07-18 | 2020-09-30 | 961538.46 | 892561.63 | 851643.52 | 851643.52 | 851643.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888081 | Proyecto de inversión | 9615384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:9615384.62, modificado:9459255.37}} | SECUNDARIA DE NUEVA CREACIÓN COMPONENTE I.- EDIFICIO "B": CONSTRUCCION DE 7 AULAS DIDACTICAS; RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "B": CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS; RED HIDRÁULICA; RED SANITARIA; CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "B": ACCESIBILIDAD DE SERVICIOS SANITARIOS; CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS CON BARANDAL. COMPONENTE VIII.- CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO; SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA; COLOCACIÓN DE MALLA TIPO CICLONICA; CONSTRUCCIÓN DE MURO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18080B | N | 0 | 0 | 240 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016, lon:-101.0, lat:25.4333}} | 2021-03-03 | 2021-06-03 | 9459255.37 | 9459255.37 | 9459255.37 | 9459255.37 | 9459255.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888078 | Proyecto de inversión | 975960.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:975960.9, modificado:975488.93}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MA MORELOS Y PAVON COMPONENTE I.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL; RED ELECTRICA. COMPONENTE II.- EDIFICIO "C": REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, BASE Y PROTECCION PARA TINACO; RED HIDRAULICA; RED SANITARIA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "A": CONSTRUCCION DE RAMPA CON BARANDAL PARA ACCESIBILIDAD. COMPONENTE VIII.- PLAZA Y ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18077B | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:43, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-101.5497637, lat:25.6208688}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 975488.93 | 975488.93 | 975488.93 | 975488.93 | 975488.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA180301389833 | Proyecto de inversión | 100956098.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0095609843E8, modificado:9.80733028E7}} | ESCUELA SUPERIOR DE MUSICA CONCLUSION DE EDIFICIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA |  | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3337.0, meta_modificada:3337.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2018-06-01 | 2018-12-31 | 94456503.13 | 98073302.8 | 94899432.98 | 92696131.56 | 92696131.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3337.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063765 | Proyecto de inversión | 18424644.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.84246443E7, modificado:1.84246443E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA-2DA ETAPA COMPONENTE I.- EDIFICIO G: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL EDIFICIO DE DOCENCIA. COMPONENTE II.- RED HIDRÁULICA, RED SANITARIA. COMPONENTE IV.- SISTEMA DE FUERZA, DUCTERIA, DIFUSORES, SOPORTERIA PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. COMPONENTE VIII.- EDIFICIO "G". CONECTIVIDAD (VOZY DATOS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC18037S | N | 0 | 0 | 2199 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-03-15 | 2022-07-31 | 18424644.3 | 17029183.59 | 13624033 | 13624033 | 13624033 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401584135 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | AMPLIACION DE COMEDOR EN SECUNDARIA ROBERTO J GUAJARDO EN CALLE JUAREZ - 134092 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 134092 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.67026185, lat:26.83260319}} | 2019-08-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1584135/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto de la administración pasada no hay información para darle seguimiento, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190201539590 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN CALLE CINCO CUAUHTEMOC EN CANDELA ZONA CENTRO - 82619 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 82619 | S | 24 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A 200 METROS DE TANQUE ELEVADO MUNICIPAL, lon:-100.66951469, lat:26.83738173}} | 2019-06-10 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539590/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto de la administración pasada y no dejo nada de información, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401595834 | Proyecto de inversión | 19252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19252.0, modificado:19252.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICTORIA DESDE ZARAGOZA A CINCO DE MAYO - 213461 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 213461 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ A 120 METROS DE PLAZA JUAREZ, lon:-100.65979784, lat:26.84279093}} | 2019-11-25 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1595834/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto de la administración pasada la cual no dejo información para darle seguimiento, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401581248 | Proyecto de inversión | 2479988.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2479988.36, modificado:2479988.36}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA SANTOS SAUCEDO - 56643 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 56643 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.93503818, lat:25.52767691}} | 2019-09-25 | 2019-11-29 | 2479988.36 | 2456609.98 | 2456609.98 | 2456609.98 | 2456609.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-002-2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2456609.98, importe_modificado:2456609.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581248/proyecto_INICIO, 1581248/proyecto_PROCESO, 1581248/proyecto_FIN, 1581248/proyecto_INICIO, 1581248/proyecto_PROCESO, 1581248/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401581329 | Proyecto de inversión | 2527572.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2527572.07, modificado:2527572.07}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COLONIA VILLA SOL - 61641 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 61641 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA., lon:-100.96263274, lat:25.54890647}} | 2019-09-25 | 2019-11-28 | 2527572.07 | 2503500.33 | 2503500.33 | 2503500.33 | 2503500.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-005-2019, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2503500.33, importe_modificado:2503500.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1581329/proyecto_INICIO, 1581329/proyecto_PROCESO, 1581329/proyecto_FIN, 1581329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401584735 | Proyecto de inversión | 2668313.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2668313.84, modificado:2668313.84}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS - 139265 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 139265 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA , lon:-100.98215923, lat:25.53057163}} | 2019-09-22 | 2019-10-20 | 2668313.84 | 2619630.6 | 2619630.6 | 2619630.6 | 2619630.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-011-2019, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2332138.92, importe_modificado:2332138.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584735/proyecto_PROCESO, 1584735/proyecto_INICIO, 1584735/proyecto_FIN, 1584735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401584552 | Proyecto de inversión | 2691937.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2691937.28, modificado:2691937.28}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO EL CURA - 137387 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 137387 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL CURA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ALANIS TAMEZ Y , BLVD. OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MANUEL ALANIS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CURA RAMOS ARIZPE CO, lon:-100.95485434, lat:25.5373241}} | 2019-09-25 | 2019-11-20 | 2691937.28 | 2644626.65 | 2644626.65 | 2644626.65 | 2644626.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-010-2019, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2644626.65, importe_modificado:2644626.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_PROCESO, 1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_FIN, 1584552/proyecto_INICIO, 1584552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190201540078 | Acción | 32449.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32449.33, modificado:32449.0}} | ADQUISICION DE SOFTWARE Y HADWARE - 57918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE CANDELA | 57918 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 32449 | 32449 | 32449 | 32449 | 32449 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/FISM-002/2019, contratista:GEOMATICA ALTA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:32449.0, importe_modificado:32449.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1540078/proyecto_INICIO, 1540078/proyecto_PROCESO, 1540078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:proyecto de la administración pasada y no dejo información para seguir dandole seguimiento, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190201545959 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:60000.0, modificado:60000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANDELA ZONA CENTRO - 92572 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92572 | S | 124 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada:660.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BRECHA JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 250 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.66970566, lat:26.83088337}} | 2019-06-20 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1545959/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto de la administración pasda la cual no dejo información para darle seguimiento, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401661787 | Proyecto de inversión | 4517.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4517.12, modificado:4517.12}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EN COLONIA LA ESMERALDA. (ZONA DE ACCIÓN PRIORITARIA) 076A - 144962 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 144962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET, lon:-100.95673729, lat:25.53183838}} | 2019-10-21 | 2019-10-31 | 4517.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1661787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401678334 | Proyecto de inversión | 4684747.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4684747.71, modificado:4684747.71}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANO JOSE 4 - 261282 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 261282 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE, lon:-100.87244767, lat:25.58105754}} | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 4684747.71 | 4672828 | 4672828 | 4672828 | 4672828 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2019, contratista:THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4684747.71, importe_modificado:4684747.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1678334/proyecto_INICIO, 1678334/proyecto_PROCESO, 1678334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190201542092 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:475000.0, modificado:475000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VAMOS A MICHAS, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN CANDELA ZONA CENTRO - 86664 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 86664 | S | 124 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 230 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.66971699, lat:26.83087763}} | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1542092/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto de la administración la cual no dejo información para darle seguimiento, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190401595858 | Proyecto de inversión | 8700 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700.0, modificado:8700.0}} | CONTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE MADERO Y GUERRERO - 213567 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 213567 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE V. GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A 70 METROS DE PLAZA PRINCIPAL, lon:-100.66795847, lat:26.83729093}} | 2019-11-26 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1595858/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto de la administración anterior la cual no dejo información para darle seguimiento., trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA190201531931 | Acción | 97347 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97347.0, modificado:97347.0}} | 33302 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS - 45209 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CANDELA | 45209 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2019-02-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1531931/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:proyecto que propuso la administración anterior y no dejo nada de información, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101888012 | Proyecto de inversión | 698697.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698697.24, modificado:695933.98}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ.-REPARACIÓN GENERAL DE LA RED ELECTRICA Y ALUMBRADO EXTERIOR; DEMOLICION EDIFICIO "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800004 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA, lon:-101.422, lat:26.9103}} | 2021-03-15 | 2021-05-15 | 695933.98 | 695933.98 | 695933.98 | 695933.98 | 695933.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101883004 | Proyecto de inversión | 4166016.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4166016.63, modificado:4166016.63}} | REHABILITACION DE RAMAL A SOMBRERETE E.C. SAN BUENA VENTURA SAN BLAS DEL KM 0+000 AL 9+600 LOCALIDAD SOMBRERETE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202100024 | N | 0 | 0 | 4282 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11874.0, meta_modificada:11874.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 4166016.62 | 4166016.62 | 4166016.62 | 4166016.62 | 4166016.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2434426, contratista:CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4168346.62, importe_modificado:4168346.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11874.0}} | {1883004/proyecto_INICIO, 1883004/proyecto_PROCESO, 1883004/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101882923 | Proyecto de inversión | 4274303.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4274303.2, modificado:4274303.2}} | PROGRAMA REGIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS LED PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROROS ABASOLO Y ESCOBEDO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 204200016 | N | 0 | 0 | 66901 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:986.0, meta_modificada:986.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ESCOBEDO, lon:-101.4125, lat:27.234722}, geo2: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:ABASOLO, lon:-101.426389, lat:27.181944}} | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 4274303.18 | 4274303.18 | 4274303.18 | 4274303.18 | 4274303.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2433523, contratista:ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4.189167276E7, importe_modificado:4.189167276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:986.0}} | {1882923/proyecto_PROCESO, 1882923/proyecto_FIN, 1882923/proyecto_INICIO, 1882923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101882924 | Proyecto de inversión | 5984633.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5984633.42, modificado:5984633.42}} | PROGRAMA REGIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS LED PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS, (SAN BUENAVENTIRA Y NADADORES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 204200019 | N | 0 | 0 | 25955 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.592023, lat:27.029031}, geo2: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SAN BUENAVENTURA, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 5984632.6 | 5984632.6 | 5984632.6 | 5984632.6 | 5984632.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2433523-4, contratista:ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4.189167276E7, importe_modificado:4.189167276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:812.0}} | {1882924/proyecto_PROCESO, 1882924/proyecto_INICIO, 1882924/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210101882922 | Proyecto de inversión | 7267000.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7267000.49, modificado:7267000.49}} | PROGRAMA REGIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LÁMPARAS LED PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (SABINAS Y PROGRESO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 204000016 | N | 0 | 0 | 66901 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:596.0, meta_modificada:596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.987233, lat:27.428978}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:SABINAS, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2020-08-21 | 2020-12-31 | 7266999.67 | 7266999.67 | 7266999.67 | 7266999.67 | 7266999.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2433523-3, contratista:ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:4.189167276E7, importe_modificado:4.189167276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:596.0}} | {1882922/proyecto_FIN, 1882922/proyecto_INICIO, 1882922/proyecto_FIN, 1882922/proyecto_INICIO, 1882922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301713764 | Proyecto de inversión | 563481.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563481.84, modificado:548803.64}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA TRAMO CALLE MATAMOROS HASTA CALLE ALLENDE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 202500021 | N | 0 | 0 | 152805 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1980.0, meta_modificada:1980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México, lon:-100.52627563, lat:28.70865637}} | 2020-01-28 | 2020-07-03 | 548803.64 | 548803.64 | 548803.64 | 444414.15 | 444414.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1980.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200101699351 | Proyecto de inversión | 1290779.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1290779.17, modificado:1258650.75}} | CONSTRUCCION DE 126.5 M DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE 20 CM PVC SERIE 20 EN BLVD. COLOSIO ENTRE BLVD. EULALIO GUTIERREZ TREVINO Y BLVD. JOSE MUSA DE LEON | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 203000017 | N | 0 | 0 | 725123 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.5, meta_modificada:126.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México, lon:-100.9519009, lat:25.4637335}} | 2020-02-11 | 2020-06-30 | 1258650.75 | 1258650.75 | 1258650.75 | 632049.71 | 632049.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401828718 | Proyecto de inversión | 114969.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114969.92, modificado:114969.92}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PARAJES DE LOS PINOS. - 170287 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170287 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL, lon:-100.9719933, lat:25.53248466}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 114969.92 | 113712.39 | 113712.39 | 113712.39 | 113712.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(3), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:113712.39, importe_modificado:113712.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828718/proyecto_INICIO, 1828718/proyecto_FIN, 1828718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401830363 | Proyecto de inversión | 1193724.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193724.75, modificado:1193724.75}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CANDELA ZONA CENTRO - 176123 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 176123 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARANZA A 150 METROS AL ESTE DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.67101619, lat:26.82994322}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830363/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION PASADA LA CUAL NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401828702 | Proyecto de inversión | 134212 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134212.0, modificado:134212.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 4 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170255 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170255 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP, lon:-100.93899182, lat:25.51028439}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 134212 | 132505.08 | 132505.08 | 132505.08 | 132505.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(2), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:132505.08, importe_modificado:132505.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828702/proyecto_INICIO, 1828702/proyecto_FIN, 1828702/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401817322 | Proyecto de inversión | 150162 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150162.0, modificado:150162.0}} | BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CUAHUTEMOC EN CANDELA ZONA CENTRO - 145020 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 145020 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO A 100 METROS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO PARA SUMISNITRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL A, lon:-100.66876609, lat:26.83825185}} | 2020-09-24 | 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMC/FI.S.M-002/2021, contratista:BOMBAS Y RIEGOS DE MONCLOVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA, monto:37236.0, importe_modificado:37236.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1817322/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION PASADA LA CUAL NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301725425 | Proyecto de inversión | 198957.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198957.35, modificado:198957.35}} | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN CANDELA LOCALIDAD CANDELA ASENTAMIENTO CANDELA - 11526 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 11526 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA A 150 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO, lon:-100.67066482, lat:26.83004375}} | 2020-06-15 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1725425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION PASADA LA CUAL NO DEJO INFORMACION PARA DARLE SEGUIMIENTO , trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301757372 | Proyecto de inversión | 199999.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199999.74, modificado:199999.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO 2 EN CANDELA LOCALIDAD CANDELA ASENTAMIENTO CANDELA - 85199 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 85199 | S | 13 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTI Y CALLE RAYON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS NORTE DE COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ Y , lon:-100.66792897, lat:26.83391631}} | 2020-08-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1757372/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION PASADA LA CUAL NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401841535 | Proyecto de inversión | 240708.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240708.79, modificado:240708.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE HIDALGO EN CANDELA ZONA CENTRO - 211991 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 211991 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTY Y CALLE PROGRESO, CALLE CUAHUTEMOC A 170 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J GUAJARDO, lon:-100.67067555, lat:26.83378803}} | 2020-11-27 | 2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1841535/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION PASADA LA CUAL NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401826395 | Proyecto de inversión | 2482670 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2482670.0, modificado:2482670.0}} | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO VILLAMAGNA - 163974 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163974 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93459225, lat:25.55020359}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 2482670 | 2475820 | 2475820 | 2475820 | 2475820 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-016-2020, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2475820.0, importe_modificado:2475820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826395/proyecto_INICIO, 1826395/proyecto_PROCESO, 1826395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301746383 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE TENIENTE ROVIROSA ENTRE FCO J CIPRIANO Y SIMON BOLIVAR EN CANDELA BARRIO SAN LUISITO - 47525 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 47525 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TENIENTE ROVIROSA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANSISCO J. CIPRIANO Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE PABLO L. SIDAR LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS AL SUR DE LA COMANDANCIA MUNICIP, lon:-100.65978257, lat:26.83796106}} | 2020-07-06 | 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1746383/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION PASADA LA CUAL NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401828739 | Proyecto de inversión | 26332 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26332.0, modificado:26332.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL ESCORIAL. - 170342 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170342 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO, lon:-100.95598555, lat:25.54914367}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 26332 | 26151.78 | 26151.78 | 26151.78 | 26151.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(5), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:26151.78, importe_modificado:26151.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828739/proyecto_PROCESO, 1828739/proyecto_INICIO, 1828739/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401829055 | Proyecto de inversión | 3316550 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3316550.0, modificado:3316550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ - 171563 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 171563 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.93701697, lat:25.55180072}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 3316550 | 3310350 | 3310350 | 3310350 | 3310350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310350.0, importe_modificado:3310350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1829055/proyecto_INICIO, 1829055/proyecto_PROCESO, 1829055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401810498 | Proyecto de inversión | 3325000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3325000.1, modificado:3325000.1}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RAMOS ARIZPE LOCALIDAD RAMOS ARIZPE ASENTAMIENTO LOMAS DEL VALLE II - 94612 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 94612 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.93223191, lat:25.53223684}} | 2020-08-25 | 2020-10-25 | 3325000.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | 3310568.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-009-2020, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3310568.1, importe_modificado:3310568.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:14.0}} | {1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_FIN, 1810498/proyecto_INICIO, 1810498/proyecto_PROCESO, 1810498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401805873 | Acción | 354861.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354861.34, modificado:314408.88}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 7396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL CIUDAD MELCHOR MUZQUIZ | 7396 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2020-05-15 | 2020-12-31 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | 314408.88 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MMC-FM-34-0003-20, contratista:FOLIMAJA CAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:216921.64, importe_modificado:216921.64}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {1805873/proyecto_PROCESO, 1805873/proyecto_INICIO, 1805873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401828940 | Proyecto de inversión | 35772.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35772.65, modificado:35772.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 1 - 170945 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170945 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA, lon:-100.97528673, lat:25.5660094}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 35772.65 | 34425.54 | 34425.54 | 34425.54 | 34425.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(9), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:34425.54, importe_modificado:34425.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828940/proyecto_PROCESO, 1828940/proyecto_FIN, 1828940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401828751 | Proyecto de inversión | 39440 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39440.0, modificado:39440.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 9 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170395 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170395 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L, lon:-100.93858338, lat:25.5133185}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 39440 | 38936.63 | 38936.63 | 38936.63 | 38936.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(6), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:38936.63, importe_modificado:38936.63}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828751/proyecto_PROCESO, 1828751/proyecto_INICIO, 1828751/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401828929 | Proyecto de inversión | 44486 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44486.0, modificado:44486.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEPORTIVO ANALCO EN LA COLONIA ANALCO - 170910 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170910 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL , lon:-100.94951164, lat:25.5595102}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 44486 | 44300.03 | 44300.03 | 44300.03 | 44300.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(8), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:44300.03, importe_modificado:44300.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828929/proyecto_FIN, 1828929/proyecto_INICIO, 1828929/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401828726 | Proyecto de inversión | 49764 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49764.0, modificado:49764.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COLONIA PORTAL LAS PALOMAS - 170318 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170318 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE, lon:-100.95544509, lat:25.52856402}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 49764 | 49684.22 | 49684.22 | 49684.22 | 49684.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(4), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49684.22, importe_modificado:49684.22}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828726/proyecto_PROCESO, 1828726/proyecto_INICIO, 1828726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401828922 | Proyecto de inversión | 50170 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50170.0, modificado:50170.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ANALCO 4 EN LA COLONIA ANALCO. - 170888 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170888 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO., lon:-100.9557066, lat:25.56700627}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 50170 | 49892.1 | 49892.1 | 49892.1 | 49892.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(7), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:49892.1, importe_modificado:49892.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_PROCESO, 1828922/proyecto_FIN, 1828922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401828654 | Proyecto de inversión | 631272 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631272.0, modificado:631272.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN REBOMBEO POZO SAN JOSE - 170076 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170076 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI, lon:-100.91100148, lat:25.57022856}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 631272 | 630461.76 | 630461.76 | 630461.76 | 630461.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020, contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:630461.76, importe_modificado:630461.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828654/proyecto_INICIO, 1828654/proyecto_FIN, 1828654/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401830266 | Proyecto de inversión | 71000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71000.0, modificado:71000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE NICOLAS BRAVO Y RAYON - 175840 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 175840 | S | 6 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE RAYON, CALLE MACLOVIO HERRERA A 250 METROS AL NORTE DE ANTENA TELCEL A 50 METROS AL ESTE DE MISCELANEA LIZET , lon:-100.66716588, lat:26.83449757}} | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1830266/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION PASADA LA CUAL NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401828686 | Proyecto de inversión | 74240 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74240.0, modificado:74240.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE LOS PINOS EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE - 170176 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 170176 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA, lon:-100.93715645, lat:25.50930014}} | 2020-11-01 | 2020-12-31 | 74240 | 74089.04 | 74089.04 | 74089.04 | 74089.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2020(1), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:74089.04, importe_modificado:74089.04}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1828686/proyecto_FIN, 1828686/proyecto_INICIO, 1828686/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401833102 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y BAÑO EN CANDELA LOCALIDAD EL HUIZACHAL ASENTAMIENTO EL HUIZACHAL - 186441 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 186441 | S | 164 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE LA LOMA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. HUMBERTO MORERIA VALDEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 5 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL A 10 ME, lon:-101.02485961, lat:26.76685644}} | 2020-11-12 | 2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1833102/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION PASADA LA CUAL NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401826172 | Proyecto de inversión | 808075.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808075.23, modificado:808075.23}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO DE LOMAS DEL VALLE II - 163478 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 163478 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA , lon:-100.93225337, lat:25.53225218}} | 2020-10-21 | 2020-12-25 | 808075.23 | 801725.23 | 801725.23 | 801725.23 | 801725.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2020, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:801725.23, importe_modificado:801725.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1826172/proyecto_INICIO, 1826172/proyecto_FIN, 1826172/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401825005 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:90000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE CINCO DE MAYO EN CANDELA ZONA CENTRO - 160289 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 160289 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO A 60 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX A 80 METROS AL ESTE DE ESCUELA JESUS , lon:-100.6675092, lat:26.83768463}} | 2020-10-20 | 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1825005/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION PASADA LA CUAL NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401825491 | Proyecto de inversión | 902562.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902562.16, modificado:902562.16}} | EQUIPAMIENTO Y SERVICIO DE MANIOBRAS E INSTALACION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA EN POZO SAN JOSE 4 - 161771 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 161771 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5, lon:-100.87096173, lat:25.57984789}} | 2020-10-19 | 2020-12-18 | 902562.16 | 895762.16 | 895762.16 | 895762.16 | 895762.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-014-2020, contratista:THOMAE PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:895762.16, importe_modificado:895762.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1825491/proyecto_INICIO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO, 1825491/proyecto_FIN, 1825491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944009 | Proyecto de inversión | 1051187.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051187.41, modificado:1250880.92}} | JARDÍN DE NIÑOS EVARISTO PÉREZ ARREOLA.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213000283 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS No. 217.-EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2021-07-20 | 2021-10-02 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | 1250880.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944012 | Proyecto de inversión | 106107.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106107.39, modificado:102536.1}} | COBAC "RAMOS ARIZPE".-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES EN CANCHA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700024 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 5.-JARDINES DE ANALCO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2021-07-15 | 2021-10-02 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | 102536.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401881984 | Proyecto de inversión | 1202000.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202000.5, modificado:1454965.49}} | EQUIPAMIENTO VARIOS PLANTELES.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA VARIOS ESPACIOS EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 204500140 | N | 0 | 0 | 1308 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:-, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2021-02-09 | 2021-03-01 | 1454965.49 | 1454965.49 | 1454965.49 | 1454965.49 | 1454965.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944008 | Proyecto de inversión | 1256403.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256403.77, modificado:1294947.2}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213600028 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CONOCIDO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS), lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2021-07-17 | 2021-09-10 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | 1294947.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944003 | Proyecto de inversión | 2489918.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489918.99, modificado:2488895.6}} | ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE BARDA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213200014 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA 22.-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | 2488895.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944005 | Proyecto de inversión | 2989129.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2989129.21, modificado:3665992.37}} | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MÚZQUIZ.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212000018 | N | 0 | 0 | 809 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ALEJANDRO GUTIERREZ N° 301 OTE., C.P. 26340.-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2021-07-27 | 2021-09-30 | 3665992.37 | 3665992.37 | 3665992.37 | 3665992.37 | 3665992.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944002 | Proyecto de inversión | 3318153.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3318153.04, modificado:3316256.49}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS A. BEAUREGARD.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 213300019 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOBLADO NUM. 17.-COL. ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2021-05-14 | 2021-08-11 | 3316256.49 | 3316256.49 | 3316256.49 | 3316256.49 | 3316256.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401881524 | Proyecto de inversión | 698240.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698240.1, modificado:698240.1}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO.-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ACCESIBILIDAD (RAMPAS) A ACCESO PRINCIPAL Y A EDIFICIOS "A" , "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203000317 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:CONOCIDO-BUENAVISTA, lon:-101.0121267, lat:25.4219142}} | 2020-12-15 | 2021-01-28 | 698240.1 | 698240.1 | 697715.47 | 697715.47 | 697715.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401881525 | Proyecto de inversión | 699349.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699349.21, modificado:699349.21}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL VILLARREAL CARDENAS.-CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203200038 | N | 0 | 0 | 174 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR, lon:-101.299275, lat:27.92239}} | 2020-12-15 | 2021-02-12 | 699349.21 | 699349.21 | 643602.4 | 643602.4 | 209804.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201944013 | Proyecto de inversión | 708512.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708512.41, modificado:693390.05}} | E.S.T. NO. 97.-CONCLUSIÓN DE BARDA COLINDANTE LADO SUR Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212700022 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO EDULIS S/N.-PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2021-07-24 | 2021-08-21 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | 693390.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201943998 | Proyecto de inversión | 859333.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:859333.86, modificado:850389.24}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.-DEMOLICIÓN DE FORO, SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO, REPARACIÓN DE RED ELÉCTRICA, MURO DE ACOMETIDA Y RAMPAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212400009 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2021-05-28 | 2021-09-24 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | 850389.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200401881983 | Proyecto de inversión | 2538422 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2538422.0, modificado:2538422.0}} | CECYTEC PLANTEL ZARAGOZA SUR.-SUM. Y COL. DE PROTECCIONES METÁLICAS EN VENTANAS Y EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN AULAS DIDÁCTICAS Y LABORATORIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 203500269 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA, lon:-103.4469536, lat:25.5445816}} | 2021-01-30 | 2021-03-01 | 2538422 | 2538422 | 2432371.64 | 2432371.64 | 2432371.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA200301727584 | Proyecto de inversión | 667450.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:14848.0, modificado:14848.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652602.33, modificado:652602.33}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PATRICIO MILMO DE MINAS LA LUZ COAHUILA - 17840 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 17840 | S | 37 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE, lon:-101.48858324, lat:27.57876931}} | 2020-07-02 | 2020-09-21 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | 652602.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IN26/02/2020, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:652602.33, importe_modificado:652602.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:586.0}} | {1727584/proyecto_INICIO, 1727584/proyecto_FIN, 1727584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201943101 | Proyecto de inversión | 7911000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7911000.0, modificado:1.4653E7}} | Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 21150095 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México, lon:-100.91512084, lat:25.43691895}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 14653000 | 14653000 | 14653000 | 14528700.9 | 14528700.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201943109 | Proyecto de inversión | 8417354 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8417354.0, modificado:1.5417354E7}} | Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 211500096 | N | 0 | 0 | 1421 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México, lon:-100.9151262, lat:25.43690441}} | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 15417354 | 15417354 | 15417354 | 15416440.41 | 15416440.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402053836 | Proyecto de inversión | 2072551.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2072551.39, modificado:2072551.39}} | RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MIGUEL HIDALGO DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A INDEPENDENCIA, EN CALLE ALDAMA DE INDEPENDENCIA A LERDO DE TEJADA Y COLOCACION DE VALVULA DE CONTROL EN CRUCE DE CALLE MATAMPOROS CON JAVIER MINA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUIILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | MPC-FEMPH-021/2021 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Progreso, Coah., México, lon:-100.9877821, lat:27.4280199}} | 2021-10-01 | 2021-12-07 | 2072551.38 | 2072551.38 | 2072551.38 | 2072551.38 | 2072551.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-021/2021, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:2072551.39, importe_modificado:2072551.39}} | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:220.0}} | {2053836/proyecto_INICIO, 2053836/proyecto_PROCESO, 2053836/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063928 | Proyecto de inversión | 3542285.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3542285.97, modificado:1799116.07}} | PAVIMENTACION DE DIVERSAS CALLES ](ETAPA 9) EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA. COAHUILA MEXICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 211801003 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:237951.0, meta_modificada:237951.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MONCLOVA, lon:-101.417262, lat:26.902999}} | 2021-10-25 | 2021-12-31 | 1799116.07 | 1799116.07 | 1799116.07 | 1799116.07 | 1799116.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021134, contratista:FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3501497.79, importe_modificado:3501497.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:237951.0}} | {2063928/proyecto_INICIO, 2063928/proyecto_PROCESO, 2063928/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202086053 | Proyecto de inversión | 3603398.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3603398.44, modificado:3573381.93}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE DIVERSAS CALLES (ETAPA 6) DE ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Urbanización | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213101002 | N | 0 | 0 | 22149 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:zona centro, lon:-101.54979, lat:27.060479}} | 2021-11-25 | 2021-12-31 | 3573381.93 | 3573381.93 | 3573381.93 | 3573381.93 | 3573381.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021127, contratista:SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3573463.65, importe_modificado:3573463.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2086053/proyecto_INICIO, 2086053/proyecto_FIN, 2086053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063925 | Proyecto de inversión | 5522342.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5522342.31, modificado:3550999.24}} | CONSERVACIÓN EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA SAN BUENAVENTURA-ABASOLO DEL KM 0+000 AL KM 6+000 EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANBUENAVENTURA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA , DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213101003 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:101041.0, meta_modificada:101041.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRETERRA SANBUENAVENTURA-ABASOLO, lon:-101.542439, lat:27.07417}} | 2022-01-24 | 2022-10-24 | 3521881.94 | 3521881.94 | 3521881.94 | 3521881.94 | 3521881.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021132, contratista:CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3521881.94, importe_modificado:3521881.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:101041.0}} | {2063925/proyecto_INICIO, 2063925/proyecto_PROCESO, 2063925/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202086065 | Proyecto de inversión | 7452918.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7452918.33, modificado:4479452.23}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 213101001 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:0, direccion:CENTRO, lon:-101.5481, lat:27.06097}} | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 4479452.23 | 4479452.23 | 4479452.23 | 4479452.23 | 4479452.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021122, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:7424544.65, importe_modificado:7424544.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {2086065/proyecto_INICIO, 2086065/proyecto_PROCESO, 2086065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402053142 | Proyecto de inversión | 4709999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4709999.98, modificado:4709999.98}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACION EN EL MUNICIPIO DE SABINAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 212800086 | N | 0 | 0 | 63522 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:12493.0, meta_modificada:12493.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:México 57, Zona Centro, Sabinas, Coah., México, lon:-101.1604005, lat:27.8967429}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, Coah., México, lon:-101.1334267, lat:27.8647835}} | 2021-09-27 | 2021-11-30 | 4695631.05 | 4695631.05 | 4695631.05 | 4676202.79 | 4676202.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:12493.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210302001850 | Proyecto de inversión | 87000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.7E7, modificado:8700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIOS C-3 DEL MPIO. DE RAMOS ARIZPE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVLIDAD | 212700030 | N | 0 | 0 | 122243 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1250.52, meta_modificada:1250.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ignacio Allende 287, Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México, lon:-100.95031679, lat:25.54311909}} | 2021-09-16 | 2022-01-13 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 6956843.73 | 6956843.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2021105, contratista:CONSTRUCTORA THEGREENCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:8700000.0, importe_modificado:8700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1000.41}} | {2001850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063936 | Proyecto de inversión | 5522342.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5522342.31, modificado:5522342.31}} | REMODELACIÓN GIMNASIO 2 ETAPA EN SAN PEDRO DE LAS COLONIAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223301003 | N | 0 | 0 | 101041 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN PEDRO CENTRO, lon:-102.9834, lat:25.76881}} | 2022-01-24 | 2022-10-24 | 5436944.27 | 5436944.27 | 5436944.27 | 5436944.27 | 5436944.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301958463 | Proyecto de inversión | 63500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63500.0, modificado:62852.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS EN EJIDO CONCORDIA SAN PEDRO COAHUILA - 171081 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | SECRETARIA DE INCLUSION Y DESARROLLO SOCIAL | 171081 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO CONCORDIA LA ROSITA, CP. 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SA, lon:-103.11294855, lat:25.78213074}} | 2021-09-01 | 2021-12-31 | 62852.22 | 62852.22 | 62852.22 | 62852.22 | 62852.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-21, contratista:PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1257723.21, importe_modificado:1257723.21}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {1958463/proyecto_INICIO, 1958463/proyecto_PROCESO, 1958463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301960946 | Proyecto de inversión | 1048676.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1048676.4, modificado:1048676.4}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL EJ. BOQUILLAS DE LAS PERLAS - 25448 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25448 | S | 64 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE LA LOCALIDAD SE ENCUENT, lon:-103.28896661, lat:25.33597173}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {1960946/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301970245 | Proyecto de inversión | 108460 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108460.0, modificado:108460.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 9 EN COLONIA MANANTIALES DEL VALLE. - 111157 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111157 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD SALTO DEL AGUA FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO EUFRATES, BLVD. SALTO DEL AGUA SN ESQUINA CON RIO NIGER COL. MANANTIAL, lon:-100.93859316, lat:25.51335238}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 108460 | 108077.22 | 108077.22 | 108077.22 | 108077.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021, contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:108077.22, importe_modificado:108077.22}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970245/proyecto_INICIO, 1970245/proyecto_PROCESO, 1970245/proyecto_INICIO, 1970245/proyecto_FIN, 1970245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402013986 | Proyecto de inversión | 110281.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110281.2, modificado:110281.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 5 - 110984 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 110984 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RANCHO MINERVA AL PONIENTE DE FRACC. CACTUS EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE., lon:-100.97248633, lat:25.57169953}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 110281.2 | 110153.61 | 110153.61 | 110153.61 | 110153.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(13), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:110153.61, importe_modificado:110153.61}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2013986/proyecto_FIN, 2013986/proyecto_PROCESO, 2013986/proyecto_INICIO, 2013986/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301970663 | Proyecto de inversión | 114898 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114898.0, modificado:114898.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE VILLASOL I EN COLONIA VILLASOL. - 113077 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113077 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VILLASOL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE OPALO, CALLE VILLASOL SN COL. VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.96335977, lat:25.54972831}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 114898 | 114660.7 | 114660.7 | 114660.7 | 114660.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(4), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:114660.7, importe_modificado:114660.7}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970663/proyecto_FIN, 1970663/proyecto_PROCESO, 1970663/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301967750 | Proyecto de inversión | 1211040 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211040.0, modificado:1211040.0}} | EQUIPAMIENTO DE JUEGO DE TAZONES PARA EL POZO SAN JOSÉ 1 EN EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS. - 97451 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 97451 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:90, direccion:EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25930 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 Y , CARRE, lon:-100.86950169, lat:25.57627449}} | 2021-07-01 | 2021-08-30 | 1211040 | 1202892.75 | 1202892.75 | 1202892.75 | 1202892.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-013-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1202892.75, importe_modificado:1202892.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1967750/proyecto_INICIO, 1967750/proyecto_PROCESO, 1967750/proyecto_INICIO, 1967750/proyecto_PROCESO, 1967750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301969842 | Proyecto de inversión | 124004 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124004.0, modificado:124004.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINSA EN PARQUE INDUSTRIAL SALTILLO-RAMOS ARIZPE. - 109759 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109759 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDUSTRIAL Y BOULEVARD JOSE MARIA Y MORELOS, BLVD. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, lon:-100.94385509, lat:25.56544627}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 124004 | 123805.25 | 123805.25 | 123805.25 | 123805.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(11), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:123805.25, importe_modificado:123805.25}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969842/proyecto_INICIO, 1969842/proyecto_FIN, 1969842/proyecto_PROCESO, 1969842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301970352 | Proyecto de inversión | 128644 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128644.0, modificado:128644.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE VILLASOL III EN COLONIA VILLASOL. - 111574 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111574 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD DIAZ ORDAZ COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE SAN JOSE, BLVD. DIAZ ORDAZ ESQUINA CON FEDERALISMO COL VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.96210309, lat:25.55442646}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 128644 | 128504.89 | 128504.89 | 128504.89 | 128504.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(6), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:128504.89, importe_modificado:128504.89}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970352/proyecto_INICIO, 1970352/proyecto_PROCESO, 1970352/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402019017 | Proyecto de inversión | 1309590.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309590.75, modificado:1309590.75}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN COMUNIDADES RURALES - 210685 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 210685 | S | 69 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.0, meta_modificada:376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:4, direccion:CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE , lon:-103.28828921, lat:25.32748344}} | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2019017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301969505 | Proyecto de inversión | 1379244.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1379244.88, modificado:1379244.88}} | EQUIPAMIENTO TANQUE MINERVA PARA ABASTECIMIENTO DE LA COLONIA REAL DEL VALLE EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 108766 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108766 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CI, lon:-100.97404258, lat:25.53993245}} | 2021-07-14 | 2021-09-12 | 1379244.88 | 1375764.88 | 1375764.88 | 1375764.88 | 1375764.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-023-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1375764.88, importe_modificado:1375764.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969505/proyecto_INICIO, 1969505/proyecto_PROCESO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_PROCESO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_INICIO, 1969505/proyecto_FIN, 1969505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201914940 | Proyecto de inversión | 1384309.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1384309.2, modificado:1384309.2}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. GREGORIO GARCIA - 25651 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25651 | S | 36 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:16, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO GREGORIO GARCÍA EL TACONAZO, 27489 GREGORIO GARCÍA (EL TACONAZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA , lon:-103.25183646, lat:25.30086441}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402042727 | Proyecto de inversión | 148071 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148071.0, modificado:148071.0}} | LIMPIEZA Y DESASOLVE EN ALCATARILLADO DEL EJIDO GILITA DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA - 313355 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 313355 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:14, direccion:EJIDO GILITA, 27489 GILITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO GILITA TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON 35KM , lon:-103.19636276, lat:25.39317434}} | 2021-09-09 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402042517 | Proyecto de inversión | 152058 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152058.0, modificado:152058.0}} | SUMINISTRO Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTRICO Y DE BOMBEO EN POZO DE AGUA DEL EJIDO PUNTA DE SANTO DOMINGO MPIO DE VIESCA - 312702 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 312702 | S | 98 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:28, direccion:COLONIA PUNTA DE SANTO DOMINGO, 27499 PUNTA DE SANTO DOMINGO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD AL LIMITE DEL ESTADO ENTRE COAHUILA Y DURANGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-102.88846456, lat:24.76109598}} | 2021-09-15 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2042517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402020322 | Proyecto de inversión | 1532641.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1532641.4, modificado:1532641.4}} | ADECUACION ELECTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO EN CARCAMO DE REBOMBEO VILLAMAGNA - 226985 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 226985 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE NOGALES, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS , lon:-100.93460395, lat:25.55025164}} | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 1532641.4 | 1522173.8 | 1522173.8 | 1522173.8 | 1522173.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-021-2021, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:1522173.8, importe_modificado:1522173.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:1.0}} | {2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_INICIO, 2020322/proyecto_PROCESO, 2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_INICIO, 2020322/proyecto_FIN, 2020322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402034192 | Proyecto de inversión | 165305.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165305.47, modificado:165305.47}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CINCO DE MAYO Y CUAUHTEMOC EN CANDELA ZONA CENTRO - 279957 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 279957 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX Y A 100 METROS, lon:-100.66823909, lat:26.83810363}} | 2021-11-09 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {2034192/proyecto_INICIO, 2034192/proyecto_FIN, 2034192/proyecto_INICIO, 2034192/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION PASADA LA CUAL NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201914918 | Proyecto de inversión | 1743241.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1743241.04, modificado:1743241.04}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. GABINO VAZQUEZ - 25586 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25586 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE EJIDO GABINO VÁZQUEZ SAN LUIS, 27488 GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA POR LA CARRETERA DEL EJIDO EMILIANO ZAPA, lon:-103.06396738, lat:25.48477796}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301998063 | Proyecto de inversión | 182249.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182249.4, modificado:181463.84}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD DE ABASOLO, COAHUILA - 219756 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 219756 | S | 133 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.4, meta_modificada:137.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE JAVIER MINA ESTA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE NACIONAL Y MIGUEL HIDALGO SOBRE CARRETRA SAN BUENA , lon:-101.42477288, lat:27.1798922}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 181463.84 | 181463.84 | 181463.84 | 181463.84 | 181463.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAFISM210100043, contratista:FIDEL ADRIAN LÓPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:182249.4, importe_modificado:181463.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.4}} | {1998063/proyecto_INICIO, 1998063/proyecto_FIN, 1998063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402042702 | Proyecto de inversión | 234436 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234436.0, modificado:234436.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO MIELERAS DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA - 313283 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 313283 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO MIELERAS TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON, lon:-103.26285305, lat:25.39964379}} | 2021-09-09 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2042702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402042533 | Proyecto de inversión | 238958 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238958.0, modificado:238958.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO LA VENTANA DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA - 312746 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 312746 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:44, direccion:CALLE GOLONDRINA EJIDO LA VENTANA, 27489 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINGUINO Y CALLE AGUILA, CALLE GOLONDRINA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL PONIENTE POR LA CARRETERA FLOR DE JUMULCO NAZARE, lon:-103.47307796, lat:25.32696428}} | 2021-09-01 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2042533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301970681 | Proyecto de inversión | 31900 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31900.0, modificado:31900.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTOS SAUCEDO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO. - 113146 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113146 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZO, CALLE BUGAMBILIAS SN COL. SANTOS SAUCEDO RAMOS ARIZPE COAHUILA., lon:-100.93553319, lat:25.52781855}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 31900 | 31514.13 | 31514.13 | 31514.13 | 31514.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(5), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:31514.13, importe_modificado:31514.13}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970681/proyecto_INICIO, 1970681/proyecto_PROCESO, 1970681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301997939 | Proyecto de inversión | 356981.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356981.88, modificado:355443.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SOBRE CARPETA ASFALTICA EN CALLE HEROES DEL 47 ENTRE ALLENDE Y BENITO JUAREZ EN RODRIGUEZ, COAHUILA - 219372 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 219372 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE HEROES DEL 47 ENTRE ALLENDE Y BENITO JUAREZ CALLE U, lon:-101.35972569, lat:27.19807721}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 355443.16 | 355443.16 | 355443.16 | 355443.16 | 355443.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAFISM21010044, contratista:CONSTRUCTORA GFARZA FALCON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO COAHUILA, monto:356981.88, importe_modificado:355443.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {1997939/proyecto_INICIO, 1997939/proyecto_FIN, 1997939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402042680 | Proyecto de inversión | 362680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362680.0, modificado:362680.0}} | SUMINISTRO Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTRONICO Y DE BOMBEO DE POZO DE AGUA POTABLE DEL EJIDO SAN ISIDRO DEL MPIO DE VIESCA COAHUILA. - 313238 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 313238 | S | 65 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:31, direccion:CALLE RIO AGUA NAVAL EJIDO SAN ISIDRO, 27486 SAN ISIDRO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NAZARENO TORREON Y CALLE RIO AGUA NAVAL, CALLE RIO GLORIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESSTADO PARTIENDO , lon:-103.33750663, lat:25.37085524}} | 2021-09-09 | 2021-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2042680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301969429 | Proyecto de inversión | 3649213.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3649213.84, modificado:3649213.84}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA EL REBOMBEO SAN JOSE. - 108523 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108523 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE PLAN DE GUADALUPE, 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS AR, lon:-100.91101067, lat:25.570243}} | 2021-07-09 | 2021-08-23 | 3649213.84 | 3641441.84 | 3641441.84 | 3641441.84 | 3641441.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-015-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3641441.84, importe_modificado:3641441.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969429/proyecto_PROCESO, 1969429/proyecto_INICIO, 1969429/proyecto_FIN, 1969429/proyecto_INICIO, 1969429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402030095 | Proyecto de inversión | 368097.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368097.63, modificado:366510.99}} | CONSTUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS EN ABASOLO, COAHUILA. - 263347 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 263347 | S | 47 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE APOLONIA M. AVILES, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y APO, lon:-101.4257001, lat:27.18135847}} | 2021-08-30 | 2021-12-31 | 366510.99 | 366510.99 | 366510.99 | 366510.99 | 366510.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAFISM210100037, contratista:CUAHUTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO COAHUILA, monto:368097.63, importe_modificado:366510.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:298.0}} | {2030095/proyecto_PROCESO, 2030095/proyecto_INICIO, 2030095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301995329 | Proyecto de inversión | 3800006.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3800006.32, modificado:3800006.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE VIESCA COAHUILA - 210145 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 210145 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:912.0, meta_modificada:912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PON, lon:-102.81202396, lat:25.34828587}} | 2021-05-01 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1995329/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301969458 | Proyecto de inversión | 3941680 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941680.0, modificado:3941680.0}} | INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE DEL REBOMBEO VILLA MAGNA PARA ABASTECER ZONA ORIENTE (COL. BLANCA ESTHELA). - 108634 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108634 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, lon:-100.93645287, lat:25.52286256}} | 2021-07-07 | 2021-08-21 | 3941680 | 3934826.7 | 3934826.7 | 3934826.7 | 3934826.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-014-2021, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:3934826.7, importe_modificado:3934826.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_PROCESO, 1969458/proyecto_INICIO, 1969458/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201937639 | Acción | 396474.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396474.21, modificado:396474.21}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 99936 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca |  | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | 99936 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2021-05-03 | 2021-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1937639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301998004 | Proyecto de inversión | 436214.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436214.43, modificado:434334.19}} | CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MADERO EN RODRÍGUEZ, COAHUILA - 219557 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 219557 | S | 34 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2470.0, meta_modificada:2470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:7, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MADERO, CALLE HEROES DEL 47 CALLE ZARAGOZA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MADERO ESTA UBICADA A DOS CUADRAS, lon:-101.36043379, lat:27.19605416}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 434334.19 | 434334.19 | 434334.19 | 434334.19 | 434334.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAFISM210100045, contratista:CONSTRUCTORA GFARZA FALCON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO COAHUILA, monto:436214.43, importe_modificado:434334.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2470.0}} | {1998004/proyecto_INICIO, 1998004/proyecto_FIN, 1998004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301970722 | Proyecto de inversión | 62448.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62448.6, modificado:62448.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MANANTIALES 3 EN COLONIA SIERRA MORENA - 113312 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113312 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DEL MONASTERIO COLONIA SIERRA MORENA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOBO Y , SIERRA DEL MONASTERIO SN ENFRENTE DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL COL. VILLA SIERRA MORENA, lon:-100.93925835, lat:25.50844199}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 62448.6 | 61485.5 | 61485.5 | 61485.5 | 61485.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(7), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:61485.5, importe_modificado:61485.5}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970722/proyecto_FIN, 1970722/proyecto_INICIO, 1970722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301969760 | Proyecto de inversión | 63684 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63684.0, modificado:63684.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SANTA FE EN COLONIA SANTA FE. - 109465 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109465 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SANTA ANA, CALLEJON SANTA FE CALLE SAN MIGUEL SN. COLONIA SANTA FE, lon:-100.92705092, lat:25.50771089}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 63684 | 63554.65 | 63554.65 | 63554.65 | 63554.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(9), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:63554.65, importe_modificado:63554.65}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969760/proyecto_PROCESO, 1969760/proyecto_FIN, 1969760/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402034994 | Proyecto de inversión | 68145.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68145.35, modificado:68145.35}} | CONSTRUCCION DE 52 DESCARGAS ALBAÑAL ALCANTARILLADO PARA BANQUETA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA EN CANDELA ZONA CENTRO - 283369 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 283369 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA CARRETERA 24, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DE UNICA ANTENA TELCEL EN EN MUNICIPIO , lon:-100.67041164, lat:26.83064101}} | 2021-11-11 | 2021-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:0.0}} | {2034994/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DE LA ADMINISTRACION PASADA LA CUAL NO DEJO INFORMACIÓN PARA DARLE SEGUIMIENTO, trimestre:1.0, usuario:rodolforomanb, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201914944 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. EMILIANO ZAPATA - 25656 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25656 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27487 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA CARRETERA COMARCA LAGUNERA , lon:-102.94437451, lat:25.49096489}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914944/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301970224 | Proyecto de inversión | 82128 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82128.0, modificado:82128.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE LA ESTACION EN COLONIA LA ESTACION. - 111071 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111071 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE DEMOCRACIA COLONIA LA ESTACIÓN, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA, CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA FRACC. LA EST, lon:-100.95649471, lat:25.53809592}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 82128 | 81863.75 | 81863.75 | 81863.75 | 81863.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(12), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:81863.75, importe_modificado:81863.75}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970224/proyecto_INICIO, 1970224/proyecto_FIN, 1970224/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301969688 | Proyecto de inversión | 83966.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83966.6, modificado:83966.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MINERVA 3 - 109255 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109255 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA C, lon:-100.96710926, lat:25.56991429}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 83966.6 | 83940.59 | 83940.59 | 83940.59 | 83940.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(8), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:83940.59, importe_modificado:83940.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969688/proyecto_INICIO, 1969688/proyecto_FIN, 1969688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301970294 | Proyecto de inversión | 86710 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86710.0, modificado:86710.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE HACIENDAS II EN COLONIA HACIENDAS II. - 111374 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111374 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA REAL DE MINA COLONIA LA HACIENDA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS HACIENDAS Y CALLE HACIENDA DE SAN GABRIEL DE LA BARRERA, HACIENDA REAL DE MINAS SN COL. HACIENDAS II, lon:-100.94110504, lat:25.52933617}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 86710 | 86029.69 | 86029.69 | 86029.69 | 86029.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(3), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:86029.69, importe_modificado:86029.69}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970294/proyecto_INICIO, 1970294/proyecto_FIN, 1970294/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301970255 | Proyecto de inversión | 93206 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93206.0, modificado:93206.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE PARAJES DEL VALLE EN COLONIA PARAJES DEL VALLE. - 111205 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 111205 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PROFRA. GRACIELA AGUIRRE COLONIA PARAJES DEL VALLE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA MARIE ELENA RAMOS DEL BOSQUE Y CALLE 15 DE MAYO, PROFRA. GRACIELA AGUIRRE SN COL . PARAJ, lon:-100.96831385, lat:25.54168408}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 93206 | 92562.41 | 92562.41 | 92562.41 | 92562.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(1), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:92562.41, importe_modificado:92562.41}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1970255/proyecto_INICIO, 1970255/proyecto_FIN, 1970255/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201914948 | Proyecto de inversión | 949062.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949062.12, modificado:949062.12}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE UNA CALLE EN EL EJ. TEJABAN DEL ESFUERZO - 25659 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25659 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:42, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO TEJABÁN DEL ESFUERZO EL ESFUERZO, 27489 TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE T, lon:-103.23723186, lat:25.29250854}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914948/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210201914950 | Proyecto de inversión | 950853.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950853.52, modificado:950853.52}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJ. MIELERAS - 25663 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE VIESCA | 25663 | S | 41 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO A, lon:-103.26342379, lat:25.40025437}} | 2021-04-05 | 2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {1914950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301969920 | Proyecto de inversión | 98078 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98078.0, modificado:98078.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ANALCO-SANTA LUZ EN COLONIA SANTA LUZ.. - 109998 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109998 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE TULUM COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANCONES Y BOULEVARD MARIANO MORALES, CALLE TULUM SN ENTRE BLVD. MARIANO MORAELES Y BLVD. ANCONES EN COL. SANTA LUZ RAMOS ARI, lon:-100.94899355, lat:25.56734142}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 98078 | 97821.23 | 97821.23 | 97821.23 | 97821.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(2), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:97821.23, importe_modificado:97821.23}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969920/proyecto_INICIO, 1969920/proyecto_PROCESO, 1969920/proyecto_FIN, 1969920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301969806 | Proyecto de inversión | 99191.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99191.6, modificado:99191.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ALAMEDA EN COLONIA EL CAPITAN. - 109609 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 109609 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE LAS LABORES COLONIA EL CAPITÁN, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA VIZCAYA Y , VALLE DE LAS LABORES SN COL. EL CAPITAN ALAMEDA CENTRAL RAMOS ARIZPE., lon:-100.94441532, lat:25.55190273}} | 2021-07-23 | 2021-08-22 | 99191.6 | 98610.53 | 98610.53 | 98610.53 | 98610.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-017-2021(10), contratista:ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:98610.53, importe_modificado:98610.53}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {1969806/proyecto_PROCESO, 1969806/proyecto_INICIO, 1969806/proyecto_FIN, 1969806/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210301998124 | Proyecto de inversión | 99619.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99619.98, modificado:99190.58}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA VICENTE GUERRERO EN ABASOLO, COAHUILA. - 220008 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL ABASOLO | 220008 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:111.7, meta_modificada:111.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ATILANO BARRERA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE Y SE ENCUENTRA UBICADA, lon:-101.42709031, lat:27.17895687}} | 2021-09-10 | 2021-12-31 | 99190.58 | 99190.58 | 99190.58 | 99190.58 | 99190.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAFISM210100042, contratista:FIDEL ADRIAN LÓPEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA, monto:99619.98, importe_modificado:99190.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.7}} | {1998124/proyecto_FIN, 1998124/proyecto_PROCESO, 1998124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054542 | Proyecto de inversión | 1169936.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169936.72, modificado:1169936.72}} | E.S.T. No. 89 "RAÚL MADERO GONZÁLEZ"-ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210400051 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:-CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2021-12-06 | 2022-02-04 | 1142188.39 | 1142188.39 | 1138759.2 | 1138759.2 | 796732.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054548 | Proyecto de inversión | 1687670.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687670.68, modificado:1687670.68}} | E.S.G. LUIS MARTINEZ GARIBAY-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800117 | N | 0 | 0 | 693 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-12-17 | 2022-02-28 | 1625400.11 | 1625400.11 | 1600589.55 | 1600589.55 | 1600589.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210302004799 | Proyecto de inversión | 241844.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:241844.98, modificado:241798.79}} | JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA.-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO "A" Y SUSTITUCIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 211800092 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 11 NUM. 404.-COL. AMP. HIPODROMO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2021-09-21 | 2021-11-19 | 241798.79 | 241798.79 | 241798.79 | 241798.79 | 241798.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054543 | Proyecto de inversión | 536482.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536482.5, modificado:536482.5}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE BARBA PARCIAL (LADO ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212500047 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2021-12-06 | 2022-01-07 | 508635.4 | 508635.4 | 262698.1 | 262698.1 | 262698.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054536 | Proyecto de inversión | 596970.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596970.77, modificado:596970.77}} | ESCUELA PRIMARIA HUMBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ-EDIF. "D" SUST. PUERT, CANCEL. Y LUMIN, APL. PINT, REHAB. PROT. MET. VENT, SUM. Y COL. PROT. MET. PUERT, REP. INST. ELECT, SUST. TINACOS Y CONST. BASE P TINACOS. EDIF. "E" IMPER, PISO CERÁM. Y REP. INST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200049 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-11-26 | 2021-12-17 | 551083.78 | 551083.78 | 544264.26 | 544264.26 | 544264.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054545 | Proyecto de inversión | 734478.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734478.41, modificado:709303.86}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 212800090 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BENITO JUÁREZ 343-MINERAL DE CLOETE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2021-12-15 | 2022-01-21 | 709303.86 | 709303.86 | 709303.86 | 709303.86 | 709303.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402054541 | Proyecto de inversión | 880646.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880646.76, modificado:880646.76}} | JARDIN DE NIÑOS BLANCA ROSA DEL CAMPO FARIAS-SUST. DE IMPERMEAB. APL. DE PINTURA EN EDIF. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 210200050 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CORREHUELA NUM. 2105-5 DE MAYO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2021-12-06 | 2022-01-14 | 807782.9 | 807782.9 | 799416.32 | 799416.32 | 799416.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063929 | Proyecto de inversión | 680468.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680468.48, modificado:680468.48}} | REHABILITACIÓN DE LIBRAMIENTO ORIENTE JOSE DE LAS FUENTES RODRIGUEZ 2DA ETAPA ( ENTRE CALLES GENERAL BRAVO Y ENCINO) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 210201001 | N | 0 | 0 | 163048 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAÑLLE GENERAL BRAVO, lon:-100.929545, lat:29.323889}} | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 680468.48 | 680468.48 | 680468.48 | 680468.48 | 680468.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA210402020401 | Proyecto de inversión | 892535.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSO PROPIO MUNICIPAL, monto:112082.44, modificado:112082.44}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780452.88, modificado:780452.88}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CERRO COLORADO 1, EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA. - 227290 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 227290 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO FRACCIONAMIENTO SANTA LUZ ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 40D Y , PREDIO MINERVA A ESPALDAS DE COLONIA SANTA LUZ A, lon:-100.96792715, lat:25.57442867}} | 2021-10-01 | 2021-12-01 | 780452.88 | 780452.88 | 780452.88 | 780452.88 | 780452.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-022-2021, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:780452.88, importe_modificado:780452.88}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2020401/proyecto_FIN, 2020401/proyecto_PROCESO, 2020401/proyecto_INICIO, 2020401/proyecto_PROCESO, 2020401/proyecto_INICIO, 2020401/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102065776 | Proyecto de inversión | 7554999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7554999.98, modificado:7554999.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y DOS CUARTOS EN EL ALBERGUE TRANSITORIO CAMINO A CASA (FORTALECIMIENTO PARA LA ATENCION DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223001007 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: Arboledas s/n, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Chapultepec, 25050 Saltillo, Coahuila, lon:-100.9969357, lat:25.4033121}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Carlos Abedrop Dávila 3745 Parque Centro Metropolitano, 25022 , lon:-100.965083, lat:25.417421}} | 2022-04-14 | 2022-07-31 | 7554999.69 | 7554999.69 | 7554999.69 | 7554999.69 | 7554999.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Albergue(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135774 | Proyecto de inversión | 16211565.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.621156575E7, modificado:1.621156575E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACION LABORAL EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501018 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CENTOR DE CONCILIACION LABORAL, lon:-103.44804, lat:25.54232}} | 2022-07-15 | 2022-10-03 | 16211565.34 | 16211565.34 | 16211565.34 | 16211565.34 | 16211565.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211055 | Proyecto de inversión | 22302396.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:14, modalidad:U, prog_pres:100, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.23023963E7, modificado:2.23023963E7}} | Creación de un Tribunal Laboral en el municipio de Saltillo | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza | 1 | N | 0 | 0 | 1031779 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1483.2, meta_modificada:1483.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:blvd. fundadores, lon:-100.92298, lat:25.43448}} | 2022-10-10 | 2022-12-31 | 22302396.3 | 22302396.3 | 22302396.3 | 22302396.3 | 22302396.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1483.2}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099546 | Proyecto de inversión | 6727243.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6727243.4, modificado:6727243.4}} | Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 2200610 | N | 0 | 0 | 1112 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah., lon:-100.91517, lat:25.43709}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 6727243.4 | 6727243.4 | 6727243.4 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099535 | Proyecto de inversión | 8211549 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8211549.0, modificado:1.053313791E7}} | Rehabilitación, Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL | 2200553 | N | 0 | 0 | 311 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah., lon:-100.91517, lat:25.43709}} | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10533137.91 | 10533137.91 | 10533137.91 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302139354 | Proyecto de inversión | 1509781.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509781.94, modificado:1509781.94}} | PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501047 | N | 0 | 0 | 679288 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FCO. I. MADERO COLONIA DIVISION DEL NORTE, lon:-103.39254, lat:25.52955}} | 2022-08-29 | 2022-12-15 | 1509781.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2139354/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302139368 | Proyecto de inversión | 2147631.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2147631.63, modificado:2119352.68}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE TRES CALLES DE LA COLONIA RINCÓN DE LA MERCED EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501055 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA RICON DE LA MERCED, lon:-103.38302, lat:25.5032}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2119352.68 | 2119352.68 | 2119352.68 | 1371933.42 | 1371933.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947199, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2119352.68, importe_modificado:2119352.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.64}} | {2139368/proyecto_PROCESO, 2139368/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302139729 | Proyecto de inversión | 2189617.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2189617.47, modificado:2156743.93}} | RECARPETEO DE SIETE CALLES EN LAS COLONIAS CIUDAD NAZAS POLÍGONOS 30 (1), POLÍGONO 27 (1), LAS ETNIAS (4) Y RESIDENCIAL DEL NAZAS (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501061 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA CIUDAD NAZAS, lon:-103.35611, lat:25.54201}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2156743.93 | 2156743.93 | 2156743.93 | 2091753.62 | 2091753.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947242, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2156743.93, importe_modificado:2156743.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.96}} | {2139729/proyecto_INICIO, 2139729/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302139398 | Proyecto de inversión | 2514541.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2514541.04, modificado:2479124.14}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE TRES CALLES DE LAS COLONIAS VILLA CALIFORNIA (1),FOVISSSTE NUEVA CALIFORNIA (1) Y ELSA HERNÁNDEZ DE LAS FUENTES (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN,COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501059 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA VILLA CALIFORNIA, lon:-103.41879, lat:25.56796}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 2479124.14 | 2479124.14 | 2479124.14 | 743737.24 | 743737.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947155, contratista:DESARROLLOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2479124.14, importe_modificado:2479124.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.3}} | {2139398/proyecto_PROCESO, 2139398/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302139362 | Proyecto de inversión | 2698126.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2698126.89, modificado:2665680.02}} | PAVIMENTACIÓN EN BLVD. LA LIBERTAD DE LA COLONIA SANTA SOFÍA EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501054 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA RINCO DE LA MERCED, lon:-103.3605, lat:25.49163}} | 2022-08-29 | 2022-12-15 | 2665680.02 | 2665680.02 | 2665680.02 | 2598622.12 | 2598622.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947234, contratista:SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2665680.02, importe_modificado:2665680.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.95}} | {2139362/proyecto_PROCESO, 2139362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302139381 | Proyecto de inversión | 3255041.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3255041.72, modificado:3207747.96}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CUATRO CALLES DE LAS COLONIAS TIERRA Y LIBERTAD (2) Y FRANCISCO VILLA (2) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501057 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.41374, lat:25.55447}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3207747.96 | 3207747.96 | 3207747.96 | 3187989.23 | 3187989.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947116, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3207748.0, importe_modificado:3207748.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.97}} | {2139381/proyecto_INICIO, 2139381/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302139390 | Proyecto de inversión | 3324519.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3324519.43, modificado:3277000.0}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO DE CUATRO CALLES EN LAS COLONIAS LAS MAGDALENAS (3) Y NUEVA LAGUNA SUR (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501058 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA LAS MAGDALENAS, lon:-103.41879, lat:25.56796}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3277000 | 3277000 | 3277000 | 3246225.03 | 3246225.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947133, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3277000.0, importe_modificado:3277000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.97}} | {2139390/proyecto_PROCESO, 2139390/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302139376 | Proyecto de inversión | 3715854.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3715854.3, modificado:3671052.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CUATRO CALLES EN LAS COLONIAS ROGELIO MONTEMAYOR (1), OJO DE AGUA (2) Y MAYRÁN (1) EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501056 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR, lon:-103.41374, lat:25.49536}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 3671052.02 | 3671052.02 | 3671052.02 | 3590789.45 | 3590789.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947214, contratista:SOLUCIONES PRACTICAS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3671052.02, importe_modificado:3671052.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.97}} | {2139376/proyecto_PROCESO, 2139376/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302139732 | Proyecto de inversión | 927672.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:927672.08, modificado:913732.01}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DEL BLVD. OTILIO GONZÁLEZ TRAMO PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ - AVENIDA JUAN NAVARRO EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223001019 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:OTILIO GONZALEZ, lon:-100.9734, lat:25.40393}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 913732.01 | 913732.01 | 913732.01 | 913732.01 | 913732.01 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:2947255, contratista:SOLUCIONES PRACTICAS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:913732.01, importe_modificado:913732.01}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.97}} | {2139732/proyecto_INICIO, 2139732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302139409 | Proyecto de inversión | 946277.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946277.56, modificado:932988.0}} | RECARPETEO DE DOS CALLES EN LA COLONIA ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501060 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA ABASTOS, lon:-103.39414, lat:25.54318}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 932988 | 932988 | 932988 | 932938.94 | 932938.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947179, contratista:CONSTRUCTORA LLACU, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:932988.0, importe_modificado:932988.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.97}} | {2139409/proyecto_INICIO, 2139409/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402201473 | Proyecto de inversión | 1029364 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029364.0, modificado:1029364.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VÍCTOR JESÚS VÁZQUEZ ENTRE TOMÁS GONZALEZ Y MARÍA ELENA FLORES RODRÍGUEZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 503004201 | N | 0 | 0 | 926 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.0, meta_modificada:1530.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.028351, lat:25.477376}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.027328, lat:25.478488}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 1028334.64 | 1027447.69 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-REVUPE-048/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1027447.69, importe_modificado:1027447.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1453.5}} | {2201473/proyecto_INICIO, 2201473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209337 | Proyecto de inversión | 10665.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10665.33, modificado:10654.66}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES J. CARMEN MORALES Y ANÁHUAC | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037007502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.96, meta_modificada:11.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION EN CALLES J. CARMEN MORALES Y ANAHUAC, lon:-101.222939, lat:27.230119}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 10654.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209337/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209332 | Proyecto de inversión | 1070.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070.1, modificado:1069.03}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037007002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO, lon:-101.22324, lat:27.238634}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 1069.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209332/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209432 | Proyecto de inversión | 1184616.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184616.64, modificado:1184616.64}} | RECARPETEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE PADRE DE LAS CASAS (DE COLÓN A ABASOLO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 05037017002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1184616.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209323 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | BACHEO ASFÁLTICO AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y RAYÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candela | 05037006102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.71, meta_modificada:285.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y RAYON, lon:-100.669853, lat:26.834611}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 119850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209323/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209325 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE PUEBLA ENTRE LAS CALLES ZACATECAS Y DURANGO DE LA COLONIA HÉROES DEL 47 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 05037006302 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:626.4, meta_modificada:626.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA COLONIA HEROES DEL 47 , lon:-101.421168, lat:26.782211}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 119880 | 119880 | 119880 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REVUPE-003/2023, contratista:MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:119880.0, importe_modificado:119880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:626.4}} | {2209325/proyecto_PROCESO, 2209325/proyecto_INICIO, 2209325/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209428 | Proyecto de inversión | 1239398.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239398.07, modificado:1239398.07}} | RECARPETEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE MAR ADRIÁTICO DE CALLE MAR MUERTO A CALLE MAR DEL NORTE - P.° DE LAS MULAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 05037016602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1239398.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209428/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209382 | Proyecto de inversión | 12494.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12494.3, modificado:12494.3}} | PROYECTO BACHEO AV FRANCISCO I MADERO (ENTRE ZARAGOZA Y LAREDO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037012002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AV FRANCISCO I MADERO (ENTRE ZARAGOZA Y LAREDO), lon:-99.86839, lat:27.777918}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 12494.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2209382/proyecto_FIN, 2209382/proyecto_PROCESO, 2209382/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209383 | Proyecto de inversión | 127210 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127210.0, modificado:127210.0}} | PROYECTO BACHEO CALLE RAÚL MADERO (ENTRE AV JAVIER MINA Y AV. ALVARO OBREGÓN) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037012102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE RAÚL MADERO (ENTRE AV JAVIER MINA Y AV. ALVARO OBREGÓN), lon:-99.875938, lat:27.779347}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 127210 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2209383/proyecto_PROCESO, 2209383/proyecto_INICIO, 2209383/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209416 | Proyecto de inversión | 12850 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12850.0, modificado:12850.0}} | BACHEO EN CALLE RAYMUNDO MORENO ENTRE CALLE MELCHOR MÚZQUIZ Y AV. BENITO JUÁREZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037015402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.598483, lat:27.019216}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 12850 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209416/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209419 | Proyecto de inversión | 1295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1295000.0, modificado:1295000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO GÓMEZ FARÍAS DESDE CALLE OCAMPO HASTA CALLE FUENTES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nava | 05037015702 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRANCISCO GOMEZ FARIAS DE OCAMPO A FUENTES, lon:-100.774431, lat:28.428697}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 1295000 | 1295000 | 388500 | 388500 | 388500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC009/2023-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:2310187.5, importe_modificado:2310187.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2209419/proyecto_PROCESO, 2209419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209423 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | REPARACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE ALEJANDRO ESTRADA Y ANTONIO GUAJARDO EN LA ZONA CENTRO DE OCAMPO COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 05037016102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ALEJANDRO ESTRADA Y ANTONIO GUAJARDO, lon:-102.398218, lat:27.311653}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209423/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209331 | Proyecto de inversión | 13019.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13019.55, modificado:13006.63}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y ÁLVARO OBREGÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037006902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.6, meta_modificada:14.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON, lon:-101.224082, lat:27.239795}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 13006.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209331/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209341 | Proyecto de inversión | 13152.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13152.08, modificado:13138.93}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES FLORENCIO SANTANA Y NICOLÁS BRAVO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037007902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.74, meta_modificada:14.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION EN CALLES FLORENCIO SANTANA Y NICOLAS BRAVO, lon:-101.226792, lat:27.23826}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 13138.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199522 | Proyecto de inversión | 132142.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132142.53, modificado:138482.85}} | RECARPETEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE SIN NOMBRE DE 27 DE MARZO A 17 DE NOVIEMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 0502503301 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.84, meta_modificada:339.84}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547748, lat:28.704035}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547716, lat:28.704398}} | 2022-12-27 | 2023-01-26 | 138482.85 | 138482.85 | 138482.85 | 138482.85 | 138482.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN076-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2895917.16, importe_modificado:2895917.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:339.84}} | {2199522/proyecto_INICIO, 2199522/proyecto_FIN, 2199522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402201472 | Proyecto de inversión | 1336381.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336381.87, modificado:1336381.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE FLORES MAGÓN Y BERNARDINO ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 503004101 | N | 0 | 0 | 1202 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1820.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.01933, lat:25.412755}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.01847, lat:25.415096}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 1335045.49 | 1307222.05 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-REVUPE-047/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1307222.05, importe_modificado:1307222.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2201472/proyecto_INICIO, 2201472/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209379 | Proyecto de inversión | 13386.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13386.75, modificado:13386.75}} | PROYECTO BACHEO PRIVADA MORELOS (ENTRE AV IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y AV. IGNACIO ALLENDE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037011702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS (ENTRE AV IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y AV. IGNACIO ALLENDE), lon:-99.873474, lat:27.783728}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 13386.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2209379/proyecto_INICIO, 2209379/proyecto_FIN, 2209379/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209380 | Proyecto de inversión | 13494.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13494.3, modificado:13494.3}} | PROYECTO BACHEO C. BENITO JUÁREZ (ENTRE LAREDO Y ZARAGOZA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037011802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:C. BENITO JUÁREZ (ENTRE LAREDO Y ZARAGOZA), lon:-99.867424, lat:27.776342}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 13494.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} | {2209380/proyecto_INICIO, 2209380/proyecto_FIN, 2209380/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209441 | Proyecto de inversión | 1387500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387500.0, modificado:1387500.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN EL PASO INFERIOR VEHICULAR MIGUEL HIDALGO DEL PERIFÉRICO L.E.A. ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y CALLE 13 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 05037017902 | N | 0 | 0 | 350000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7363.0, meta_modificada:7363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PASO INFERIOR VEHICULAR MIGUEL HIDALGO DEL PERIFÉRICO L.E.A. ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y CALLE 13, lon:-100.9900159, lat:25.3901856}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 1386112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209441/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204736 | Proyecto de inversión | 1427621.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1427621.4, modificado:1373977.72}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA Y CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE AURORA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE NOGAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 0502503601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1430.16, meta_modificada:1430.16}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.562904, lat:28.673906}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.564507, lat:28.673592}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 1373977.72 | 1373977.72 | 1373977.72 | 1373977.72 | 1373977.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN076-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2895917.16, importe_modificado:2895917.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1430.16}} | {2204736/proyecto_PROCESO, 2204736/proyecto_FIN, 2204736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209415 | Proyecto de inversión | 14300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14300.0, modificado:14300.0}} | BACHEO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GRAL. TERÁN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037015302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.590305, lat:27.030788}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209415/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212995 | Proyecto de inversión | 143599.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143599.49, modificado:143599.49}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN C. NICOLÁS BRAVO ENTRE AV. FÉLIX U. GÓMEZ Y AV. CUAUHTÉMOC | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.42, meta_modificada:349.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:C. NICOLÁS BRAVO ENTRE AV. FÉLIX U. GÓMEZ Y AV. CUAUHTÉMOC, lon:-103.273171, lat:25.771588}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 143455.89 | 143455.89 | 143455.89 | 143455.89 | 143455.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPUVE-01/22, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1307015.99, importe_modificado:1307015.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.42}} | {2212995/proyecto_INICIO, 2212995/proyecto_FIN, 2212995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209385 | Proyecto de inversión | 15378.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15378.05, modificado:15378.05}} | PROYECTO BACHEO CALLE LAREDO ( ENTRE TELÉSFORO VILLARREAL E IGNACIO LÓPEZ RAYÓN) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037012302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LAREDO ( ENTRE TELÉSFORO VILLARREAL E IGNACIO LÓPEZ RAYÓN), lon:-99.872953, lat:27.785005}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 15378.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2209385/proyecto_FIN, 2209385/proyecto_PROCESO, 2209385/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209336 | Proyecto de inversión | 16229.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16229.85, modificado:16213.62}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES ANÁHUAC Y MANUEL ACUÑA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037007402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.2, meta_modificada:18.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION ENTRE CALLES ANAHUAC Y MANUEL ACUÑA, lon:-101.223604, lat:27.232347}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 16213.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209336/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209458 | Proyecto de inversión | 162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:162500.0}} | RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y HEROICO COLEGIO MILITAR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 05037019602 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y H COLEGIO MILITAR, lon:-100.734563, lat:28.224167}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2209458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209449 | Proyecto de inversión | 1629656.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1629656.31, modificado:1629656.31}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN AV. CATARINO BENAVIDES ENTRE BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE HÉROE DE NACOZARI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 05037018702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5158.5, meta_modificada:5158.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:col. benito juarez, lon:-102.988912, lat:25.761724}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:col. benito juarez, lon:-102.994256, lat:25.761606}} | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 1629656.31 | 1629656.31 | 657337.2 | 657337.2 | 657337.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-P.S.E.-2022-001, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1681223.9, importe_modificado:1681223.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2064.0}} | {2209449/proyecto_INICIO, 2209449/proyecto_PROCESO, 2209449/proyecto_INICIO, 2209449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209406 | Proyecto de inversión | 17189.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17189.41, modificado:17189.41}} | BACHEO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE ALDAMA Y GRAL. CEPEDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037014402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.586877, lat:27.030432}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 17189.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209418 | Proyecto de inversión | 17250 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}} | BACHEO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE LERDO DE TEJADA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037015602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.588839, lat:27.026402}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 17250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209421 | Proyecto de inversión | 175564.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175564.13, modificado:175564.13}} | RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE MELCHOR MÚZQUIZ DESDE CALLE VICENTE GUERRERO HASTA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nava | 05037015902 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:MUZQUIZ DE GUERRERO A ITURBIDE, lon:-100.762827, lat:28.416621}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 175564.13 | 175564.13 | 52669.23 | 52669.23 | 52669.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC009/2023-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:2310187.5, importe_modificado:2310187.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2209421/proyecto_INICIO, 2209421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209374 | Proyecto de inversión | 17834.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17834.8, modificado:17834.8}} | PROYECTO DE BACHEO DE AV. IGNACIO ALLENDE (ENTRE CALLE MELCHOR MÚZQUIZ Y ZARAGOZA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037011202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AV. IGNACIO ALLENDE (ENTRE CALLE MELCHOR MÚZQUIZ Y ZARAGOZA), lon:-99.873554, lat:27.782735}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 17834.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2209374/proyecto_INICIO, 2209374/proyecto_FIN, 2209374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209417 | Proyecto de inversión | 18100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18100.0, modificado:18100.0}} | BACHEO EN CALLE JUÁREZ ENTRE CALLE RAYÓN Y CARRETERA NADADORES SACRAMENTO, EN EL EJIDO SAN JOSÉ DEL ÁGUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037015502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.665572, lat:27.044812}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 18100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209417/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102213086 | Proyecto de inversión | 1828170 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1828170.0, modificado:1828170.0}} | RECARPETEO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE JUAREZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 38 | Zaragoza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zaragoza | MZCREVUPE1 | N | 0 | 0 | 3498 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:ZARAGOZA COAHUILA, lon:-100.916842, lat:28.491993}} | 2023-02-01 | 2023-03-31 | 1828170 | 1828170 | 1828170 | 1828170 | 1828170 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZCREVUPE1, contratista:MATERIALES SAN RODRIGO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA, monto:1828170.0, importe_modificado:1828170.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2213086/proyecto_INICIO, 2213086/proyecto_FIN, 2213086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102209386 | Proyecto de inversión | 213316.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:213316.5, modificado:213316.5}} | PROYECTO BACHEO CALLE MELCHOR MÚZQUIZ (ENTRE C. BENITO JUÁREZ Y CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-NUEVO LAREDO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037012402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR MÚZQUIZ (ENTRE C. BENITO JUÁREZ Y CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-NUEVO LAREDO), lon:-99.869264, lat:27.775452}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 213316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:238.0}} | {2209386/proyecto_INICIO, 2209386/proyecto_PROCESO, 2209386/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209409 | Proyecto de inversión | 21356.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21356.23, modificado:21356.23}} | BACHEO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE CALLE LUCIO BLANCO Y CALLE HIDALGO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037014702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.6015, lat:27.023828}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 21356.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209409/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209343 | Proyecto de inversión | 21500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21500.0, modificado:21478.5}} | BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE LA CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE BENITO JUÁREZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037008102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE CALLES HEROICO COLEGIO MILITAR Y BENITO JUAREZ, lon:-101.416529, lat:27.229796}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 21478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209373 | Proyecto de inversión | 22293.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22293.5, modificado:22293.5}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE MELCHOR MÚZQUIZ (ENTRE CALLE AV. ALVARO OBREGÓN - AV. MARIANO MATAMOROS Y AV GRAL. LÁZARO CÁRDENAS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037011102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR MÚZQUIZ (ENTRE CALLE AV. ALVARO OBREGÓN - AV. MARIANO MATAMOROS Y AV GRAL. LÁZARO CÁRDENAS), lon:-99.8711, lat:27.778406}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 22293.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2209373/proyecto_FIN, 2209373/proyecto_PROCESO, 2209373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209422 | Proyecto de inversión | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | REPARACIÓN DE VIALIDAD A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JAVIER MINA ENTRE CALLE ANTONIO GUAJARDO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA ZONA CENTRO DE OCAMPO COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 05037016002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:511.95, meta_modificada:511.95}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:calle javier mina, lon:-102.3968138, lat:27.3092714}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:calle javier mina, lon:-102.3972681, lat:27.3091745}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209452 | Proyecto de inversión | 2352500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2352500.0, modificado:2352500.0}} | RECARPETEO ASFÁLTICO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE PERIFÉRICO RAÚL LÓPEZ SÁNCHEZ A LOS GRANDES PINTORES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 05037019002 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15915.51, meta_modificada:15915.51}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO , lon:-103.39156, lat:25.57649}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO , lon:-103.393597, lat:25.572023}} | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 2350147.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209442 | Proyecto de inversión | 2415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2415000.0, modificado:2415000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE ALFONSO GARCIA R. - ANTONIO GARCÍA ROBLES - AQUILES SERDÁN ENTRE C. OTILIO GONZÁLEZ Y BENITO JUÁREZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 05037018002 | N | 0 | 0 | 70000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11189.0, meta_modificada:11189.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO GARCÍA R. - ANTONIO GARCÍA ROBLES - AQUILES SERDÁN ENTRE C. OTILIO GONZÁLEZ Y BENITO JUÁREZ, lon:-100.970841, lat:25.4026486}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 2412585 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209384 | Proyecto de inversión | 24311.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24311.35, modificado:24311.35}} | PROYECTO BACHEO TELÉSFORO VILLARREAL (ENTRE LAREDO Y ZARAGOZA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037012202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:TELÉSFORO VILLARREAL (ENTRE LAREDO Y ZARAGOZA), lon:-99.872977, lat:27.785034}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 24311.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2209384/proyecto_PROCESO, 2209384/proyecto_FIN, 2209384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199527 | Proyecto de inversión | 248102 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248102.0, modificado:248102.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LATERAL PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA ENTRE CALLE VALLE DE SALTILLO Y VALLE GRANDE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 0503003901 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-100.993078, lat:25.388237}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-100.993352, lat:25.38838}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 247853.9 | 246987.27 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-REVUPE-046/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:246987.27, importe_modificado:246987.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:166.5}} | {2199527/proyecto_INICIO, 2199527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209348 | Proyecto de inversión | 253422.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:253422.5, modificado:253159.08}} | RECARPETEO EN BLVD. CONSTITUCIÓN ENTRE C. DE LOS HERNÁNDEZ Y ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 05037008602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.35, meta_modificada:488.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:RECARPETEO EN BLVD. CONSTITUCIÓN ENTRE C DE LOS HERNANDEZ Y ZARAGOZA, lon:-103.268328, lat:25.7793}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209376 | Proyecto de inversión | 25956.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25956.42, modificado:25956.42}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE ZARAGOZA (ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CANDELARIO GARZA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037011402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.11, meta_modificada:29.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA (ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CANDELARIO GARZA), lon:-99.878125, lat:27.792241}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 25956.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.11}} | {2209376/proyecto_PROCESO, 2209376/proyecto_INICIO, 2209376/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209372 | Proyecto de inversión | 26752.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26752.2, modificado:26752.2}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ (ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAREDO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037011002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ (ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAREDO), lon:-99.877565, lat:27.791437}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 26752.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2209372/proyecto_FIN, 2209372/proyecto_PROCESO, 2209372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209387 | Proyecto de inversión | 27780.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27780.5, modificado:27780.5}} | PROYECTO BACHEO JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ (ENTRE EULALIO GUTIÉRREZ Y ABASOLO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037012502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ (ENTRE EULALIO GUTIÉRREZ Y ABASOLO), lon:-99.881047, lat:27.789748}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 27780.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2209387/proyecto_FIN, 2209387/proyecto_PROCESO, 2209387/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209459 | Proyecto de inversión | 287500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287500.0, modificado:287500.0}} | RECARPETEO ASFÁLTICO DE CARRETERA NÚMERO 15 DEL KM 0+440 AL KM 0+767.57 EN VILLA UNIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 05037019702 | N | 0 | 0 | 6000 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Carreterra ALLENDE - VILLA UNION, lon:-100.8305294, lat:28.3259116}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2209459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102209408 | Proyecto de inversión | 28923.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28923.19, modificado:28923.19}} | BACHEO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE FRANCISCO VILLA Y BLVD. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037014602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.596944, lat:27.021827}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 28923.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209408/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209454 | Proyecto de inversión | 295000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:295000.0, modificado:295000.0}} | BACHEO ASFÁLTICO EN VARIOS PUNTOS SOBRE LA CARRETERA N° 82, DESDE LÁZARO CÁRDENAS A AV. MARIANO ABASOLO, VIESCA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Viesca | 05037019202 | N | 0 | 0 | 3600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Coahuila de Zaragoza, México, lon:-102.80534918, lat:25.353392}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | 295000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FRVUPE/2023, contratista:COVIN S.A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE VIESCA, monto:254056.04, importe_modificado:254056.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2209454/proyecto_PROCESO, 2209454/proyecto_FIN, 2209454/proyecto_PROCESO, 2209454/proyecto_INICIO, 2209454/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204734 | Proyecto de inversión | 3020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3020000.0, modificado:3020000.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y CORDÓN TRAPEZOIDAL EN CALLE FÉLIX GALVÁN-TEÓDULO FLORES ENTRE CALLE DR. ULISES DÁVILA Y CALLE FCO. COSS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Monclova | 0501802801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5556.0, meta_modificada:5556.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, meta:849.0, meta_modificada:849.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion: , lon:-101.387501, lat:26.92645}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion: , lon:-101.385029, lat:26.929874}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 3020000 | 3020000 | 3020000 | 3020000 | 3020000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-RV-SF-054-2022, contratista:REBCHAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA, monto:3015850.0, importe_modificado:3020000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5556.0}, meta2: {unidad_medida:Metros lineales, avance:849.0}} | {2204734/proyecto_INICIO, 2204734/proyecto_PROCESO, 2204734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209327 | Proyecto de inversión | 307062.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307062.73, modificado:307062.73}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FERROCARRIL ENTRE LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ - LERDO DE TEJADA Y GRAL. FRANCISCO MURGUÍA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 05037006502 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:592.0, meta_modificada:592.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ferrocarril, lon:-101.433226, lat:26.78267}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:290.0}} | {2209327/proyecto_PROCESO, 2209327/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209329 | Proyecto de inversión | 310000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310000.0, modificado:309690.0}} | RECARPETEO DE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE MERCADO E IGNACIO ALLENDE DE LA CIUDAD DE CUATRO CIÉNEGAS; COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 05037006702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:825.1, meta_modificada:825.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calle Mina, lon:-102.061258, lat:26.9856355}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 309690 | 309690 | 309690 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-REPUVE-01-2023, contratista:IDALECIO GARZA ESTRADA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:751747.5, importe_modificado:751747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:825.1}} | {2209329/proyecto_INICIO, 2209329/proyecto_FIN, 2209329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209338 | Proyecto de inversión | 3130.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3130.04, modificado:3126.91}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES ORIENTAL Y J. CARMEN MORALES | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037007602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.51, meta_modificada:3.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION ENTRE CALLES ORIENTAL Y J. CARMEN MORALES, lon:-101.222939, lat:27.230119}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 3126.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209338/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209315 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN CALLE UNIÓN ENTRE PROLONGACIÓN IGNACIO ZARAGOZA Y MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 05037005302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE UNION ENTRE MIGUEL HIDALGO Y PROL IGNACIO ZARAGOZA, lon:-101.431408, lat:27.186218}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 314685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199519 | Proyecto de inversión | 331152.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331152.87, modificado:331152.87}} | RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE LEONA VICARIO ENTRE RAYÓN Y N. BRAVO ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 0501902901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1551.52, meta_modificada:1551.52}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-100.8901242, lat:28.4090203}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-100.8894232, lat:28.4073553}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 330821.72 | 331152.87 | 330821.72 | 330821.72 | 330821.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-RV/001, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:331152.33, importe_modificado:331152.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1551.52}} | {2199519/proyecto_PROCESO, 2199519/proyecto_FIN, 2199519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209434 | Proyecto de inversión | 337500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337500.0, modificado:337162.5}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN HUMBERTO HERRERA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE DEL EJIDO SAN ALBERTO DE PROGRESO, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Progreso | 05037017202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.97, meta_modificada:196.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:HUMBERTO HERRERA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-101.294506, lat:27.442395}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 337162.5 | 337162.5 | 84290.63 | 84290.63 | 84290.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/REPUVE/01/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:337162.5, importe_modificado:337162.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} | {2209434/proyecto_PROCESO, 2209434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209330 | Proyecto de inversión | 3388.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3388.66, modificado:3385.27}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES ÁLVARO OBREGÓN Y CALLE MIGUEL HIDALGO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037006802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION CALLES ALVARO OBREGON Y MIGUEL HIDALGO, lon:-101.22519, lat:27.240046}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 3385.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209340 | Proyecto de inversión | 3486.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3486.74, modificado:3483.25}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y NUEVA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037007802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.91, meta_modificada:3.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y NUEVA, lon:-101.220613, lat:27.235013}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 3483.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199520 | Proyecto de inversión | 348847.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348847.13, modificado:348847.13}} | RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GALEANA ENTRE ALDAMA Y ABASOLO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 0501903001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1638.64, meta_modificada:1638.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-100.8923941, lat:28.4005642}, geo2: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion: , lon:-100.8904489, lat:28.4012416}} | 2022-12-01 | 2023-03-31 | 348498.28 | 348847.13 | 348498.28 | 348498.28 | 348498.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-RV/002, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:348847.13, importe_modificado:348847.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1638.64}} | {2199520/proyecto_INICIO, 2199520/proyecto_FIN, 2199520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209431 | Proyecto de inversión | 350383.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350383.36, modificado:350383.36}} | RECARPETEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO CALLE COLÓN (DE PADRE DE LAS CASAS A XICOTENCATL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 05037016902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 350383.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209370 | Proyecto de inversión | 35695.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35695.58, modificado:35695.58}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE PORFIRIO DÍAZ (ENTRE CALLE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA Y MELCHOR MÚZQUIZ) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037010802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ (ENTRE CALLE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA Y MELCHOR MÚZQUIZ), lon:-99.879645, lat:27.789351}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 35695.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2209370/proyecto_INICIO, 2209370/proyecto_FIN, 2209370/proyecto_PROCESO, 2209370/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209430 | Proyecto de inversión | 357756.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357756.88, modificado:357756.88}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE VÍCTOR BRAVO ENTRE CALLE MANUEL PONCE Y HÉROES DE CHAPULTEPEC | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 05037016802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 357756.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209429 | Proyecto de inversión | 375345.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375345.05, modificado:375345.05}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE HÉROES DE CHAPULTEPEC ENTRE CALLE VÍCTOR BRAVO Y PATRIOTISMO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 05037016702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 375345.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2209429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209375 | Proyecto de inversión | 40128.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40128.3, modificado:40128.3}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA (ENTRE AV. MARIANO ESCOBEDO Y AV. LUCIO BLANCO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037011302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA (ENTRE AV. MARIANO ESCOBEDO Y AV. LUCIO BLANCO), lon:-99.874677, lat:27.780957}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 40128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2209375/proyecto_PROCESO, 2209375/proyecto_INICIO, 2209375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209391 | Proyecto de inversión | 405000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405000.0, modificado:405000.0}} | RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUAREZ, ENTRE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE SIN NOMBRE EN LOCALIDAD DON MARTÍN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 15 | Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Juárez | 05037012902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2090.0, meta_modificada:2090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE DON MARTIN, lon:-100.618792, lat:27.526808}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | 405000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JCOA-REVUPE-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA, monto:405000.0, importe_modificado:405000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2090.0}} | {2209391/proyecto_INICIO, 2209391/proyecto_FIN, 2209391/proyecto_PROCESO, 2209391/proyecto_FIN, 2209391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209433 | Proyecto de inversión | 4065000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4065000.0, modificado:4065000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE BORDO DE DEFENSA NTE. DE AV. ROMAN CEPEDA A PROL. CEPEDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 05037017102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 4065000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2209433/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209392 | Proyecto de inversión | 415000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415000.0, modificado:414585.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN ANTONIO DE LA FUENTE, ENTRE MIGUEL DE LA MADRID Y JOSÉ DE LAS FUENTES RODRÍGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE LAMADRID | 5 | Coahuila de Zaragoza | 16 | Lamadrid | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lamadrid | 05037013002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y JOSE DE LAS FUENTES , lon:-101.79393, lat:27.044473}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 414585 | 414585 | 414039.36 | 414039.36 | 414039.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:130014, contratista:, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA MADRID, monto:415000.0, importe_modificado:414585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2209392/proyecto_PROCESO, 2209392/proyecto_FIN, 2209392/proyecto_INICIO, 2209392/proyecto_FIN, 2209392/proyecto_INICIO, 2209392/proyecto_PROCESO, 2209392/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209314 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:429570.0}} | RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALLE PÍPILA ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y C.A. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 1 | Abasolo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Abasolo | 05037005202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA ENTRE CALLES MORELOS Y ALLENDE, lon:-101.42365854, lat:27.18061668}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 429570 | 429570 | 429570 | 429570 | 429570 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMAREVUPE2302, contratista:CONSTRUCTORA GFARZA FALCON, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ABASOLO COAHUILA, monto:443881.38, importe_modificado:429570.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2209314/proyecto_FIN, 2209314/proyecto_PROCESO, 2209314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209328 | Proyecto de inversión | 442500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:442500.0, modificado:442057.5}} | RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y FRANCISCO JAVIER MINA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 7 | Cuatro Ciénegas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuatro Ciénegas | 05037006602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.5, meta_modificada:1320.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS, lon:-102.065611, lat:26.992727}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 442057.5 | 442057.5 | 442057.5 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMCC-DOPM-REPUVE-01-2023, contratista:IDALECIO GARZA ESTRADA, convocante:TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG., monto:751747.5, importe_modificado:751747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.5}} | {2209328/proyecto_INICIO, 2209328/proyecto_FIN, 2209328/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209457 | Proyecto de inversión | 4435.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4435.85, modificado:4435.85}} | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE C. ALLENDE Y CALLE CERRADA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 05037019502 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA ENTRE ALLENDE Y CALLE PRIVADA, lon:-100.726964, lat:28.232147}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2209457/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209345 | Proyecto de inversión | 4456 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4456.0, modificado:4411.44}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES BENITO JUÁREZ Y MIGUEL HIDALGO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037008302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO, lon:-101.413286, lat:27.231399}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 4411.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209347 | Proyecto de inversión | 447500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447500.0, modificado:447052.5}} | BACHEO EN CARRETERA 40 (ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE SIN NOMBRE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 05037008502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:895.07, meta_modificada:895.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA 40 ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE SIN NOMBRE, lon:-103.285429, lat:25.773037}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199525 | Proyecto de inversión | 447500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447500.0, modificado:447500.0}} | APLICACIÓN DE BACHEO, RENIVELADO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE DE LA LIBERTAD Y CALLE GRAL. JUAN JAIME HERNÁNDEZ DE SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 0502803701 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.5, meta_modificada:593.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-101.104886, lat:27.846408}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-101.133446, lat:27.879957}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REVUPE/002/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:445653.81, importe_modificado:445653.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.5}} | {2199525/proyecto_INICIO, 2199525/proyecto_PROCESO, 2199525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199526 | Proyecto de inversión | 447500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447500.0, modificado:447500.0}} | APLICACIÓN DE BACHEO, RENIVELADO CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE SIMÓN BOLIVAR ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE GRAL. JUAN JAIME HERNÁNDEZ DE SABINAS COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 0502803801 | N | 0 | 0 | 6500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.5, meta_modificada:593.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-101.101655, lat:27.837352}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: , lon:-101.136297, lat:27.877985}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | 447500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REVUPE/001/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SBINAS COAHUILA, monto:445653.81, importe_modificado:445653.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.5}} | {2199526/proyecto_INICIO, 2199526/proyecto_FIN, 2199526/proyecto_PROCESO, 2199526/proyecto_FIN, 2199526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209407 | Proyecto de inversión | 46387.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46387.4, modificado:46387.4}} | BACHEO EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE GRAL. CEPEDA E HIDALGO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037014502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.590309, lat:27.024613}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 46387.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209443 | Proyecto de inversión | 482500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482500.0, modificado:479482.11}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE PRIVADA MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE CERRADA SIN NOMBRE E IGNACIO ALLENDE, ZONA CENTRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 05037018102 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:matamoros, lon:-101.544447, lat:27.051355}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 476594.33 | 476594.33 | 476594.33 | 476594.33 | 476594.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-001/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:479482.11, importe_modificado:479482.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.0}} | {2209443/proyecto_INICIO, 2209443/proyecto_FIN, 2209443/proyecto_PROCESO, 2209443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209405 | Proyecto de inversión | 500198.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500198.96, modificado:500198.96}} | RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LA MISIÓN ENTRE CALLE FELIX U. GÓMEZ Y CALLE LA BABIA, EN M. MÚZQUIZ, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 05037014302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.27, meta_modificada:732.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:calle la mision entre felix u. gomez y la babia, lon:-101.52555556, lat:27.87611111}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 499698.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209326 | Proyecto de inversión | 510437.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510437.27, modificado:510437.27}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE LÓPEZ MATEOS ENTRE LAS CALLES LÓPEZ MATEOS Y REVOLUCIÓN - MONTERREY - MONCLOVA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 05037006402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA HEROES DEL 47, lon:-101.420134, lat:26.786024}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 509926.83 | 509926.83 | 509926.83 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REVUPE-002/2023, contratista:MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:509926.83, importe_modificado:509926.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209326/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209339 | Proyecto de inversión | 5216.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5216.74, modificado:5211.52}} | BACHEO ASFÁLTICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE LA CALLE JUÁREZ Y CALLE ÁLVARO OBREGÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037007702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.85, meta_modificada:5.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CVALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES JUAREZ Y ALVARO OBREGON, lon:-101.222863, lat:27.240304}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 5211.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199524 | Proyecto de inversión | 529311.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529311.13, modificado:541417.85}} | RECARPETEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE 17 DE NOVIEMBRE DE ROMÁN CEPEDA A CALLE SIN NOMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 0502503501 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1389.55, meta_modificada:1389.55}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.546342, lat:28.704531}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547764, lat:28.70446}} | 2022-12-26 | 2023-01-27 | 541417.85 | 541417.85 | 541417.85 | 541417.85 | 541417.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN076-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2895917.16, importe_modificado:2895917.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1389.55}} | {2199524/proyecto_INICIO, 2199524/proyecto_FIN, 2199524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212993 | Proyecto de inversión | 538210.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538210.51, modificado:538210.51}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN AV. FÉLIX U. GÓMEZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NICOLÁS BRAVO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1305.08, meta_modificada:1305.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. FÉLIX U. GÓMEZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NICOLÁS BRAVO, lon:-103.274262, lat:25.771593}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 537672.3 | 537672.3 | 537672.3 | 537672.3 | 537672.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPUVE-01/22, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1307015.99, importe_modificado:1307015.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1305.08}} | {2212993/proyecto_INICIO, 2212993/proyecto_FIN, 2212993/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209377 | Proyecto de inversión | 54028.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54028.92, modificado:54028.92}} | PROYECTO BACHEO CALLE CONSTITUCIÓN (ENTRE CALLE LAREDO Y LAS FLORES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037011502 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.54, meta_modificada:60.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN (ENTRE CALLE LAREDO Y LAS FLORES), lon:-99.872029, lat:27.788098}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 54028.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.54}} | {2209377/proyecto_FIN, 2209377/proyecto_PROCESO, 2209377/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209450 | Proyecto de inversión | 560343.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560343.69, modificado:560343.69}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN AV. COLIBRÍ ENTRE PROLONGACIÓN CALLE DOBLADO Y CALLE CANTERO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 05037018802 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1948.8, meta_modificada:1948.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV COLIBRI ENTRE PROLONGACION CALLE DOBLADO Y CALLE CANTERO, lon:-102.986384, lat:25.769047}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:av. colibri entre prolongacion calle doblado y calle cantero, lon:-102.988787, lat:25.768977}} | 2023-03-01 | 2023-10-31 | 560343.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209444 | Proyecto de inversión | 567500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567500.0, modificado:564222.39}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO, COL. AMALIA SOLORZANO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Buenaventura | 05037018202 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1035.0, meta_modificada:1035.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Bocanegra, lon:-101.532063, lat:27.053535}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 564222.39 | 564222.39 | 564222.39 | 564222.39 | 564222.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R23-SF-002/2023, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, monto:564222.39, importe_modificado:564222.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1035.0}} | {2209444/proyecto_INICIO, 2209444/proyecto_PROCESO, 2209444/proyecto_INICIO, 2209444/proyecto_FIN, 2209444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199769 | Proyecto de inversión | 569430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569430.0, modificado:569430.0}} | PAVIMENTACION EN CALLE LUCIO BLANCO REVOLUCION ENTRE LAS CALLES FERROCARRIL Y CORONA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA SUR DE CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | REVUPE-001/2022 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:LUCIO BLANCO, lon:-101.434084, lat:26.784998}} | 2022-12-05 | 2023-01-30 | 569430 | 569430 | 569430 | 569430 | 569430 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REVUPE01, contratista:MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:569430.0, importe_modificado:569430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.0}} | {2199769/proyecto_PROCESO, 2199769/proyecto_INICIO, 2199769/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:FOLIO DUPLICADO, trimestre:1.0, usuario:homeroborregoc, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199502 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:569430.0}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE GRAL. LUCIO BLANCO REVOLUCIÓN ENTRE LAS CALLES FERROCARRIL Y CORONA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA SUR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 0500600801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1037.0, meta_modificada:1037.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-101.434084, lat:26.784998}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion: , lon:-101.432883, lat:26.784586}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 569430 | 569430 | 569430 | 569430 | 569430 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REVUPE- 001/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS DEL NORTE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:569430.0, importe_modificado:569430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1037.0}} | {2199502/proyecto_PROCESO, 2199502/proyecto_INICIO, 2199502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209318 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | RECARPETEO EN INDEPENDENCIA PTE. ENTRE IGNACIO MARTÍNEZ Y JUAN DE DIOS PEZA SUR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 05037005602 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:2900.32, meta_modificada:2900.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA PTE. ENTRE IGNACIO MARTÍNEZ Y JUAN DE DIOS PEZA SUR, lon:-100.85496743, lat:28.33766954}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 569430 | 569430 | 569430 | 569430 | 295078.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/02/2023/1, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:569430.0, importe_modificado:569430.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1502.95}} | {2209318/proyecto_INICIO, 2209318/proyecto_PROCESO, 2209318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209403 | Proyecto de inversión | 572596.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572596.63, modificado:572596.63}} | RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FRANCISCO FLORES ENTRE CALLE EL SOCORRO Y GRAL.TRINIDAD RODRÍGUEZ, EN M. MÚZQUIZ, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 05037014102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.73, meta_modificada:836.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO FLORES ENTRE CALLE EL SOCORRO Y TRINIDAD RODRIGUEZ, lon:-101.52194444, lat:27.8675}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 572024.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209403/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209414 | Proyecto de inversión | 5728.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5728.13, modificado:5728.13}} | BACHEO EN CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE CALLE AV. BENITO JUÁREZ Y C. DEGOLLADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037015202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.5938, lat:27.026419}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 5728.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209414/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209413 | Proyecto de inversión | 5852.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5852.83, modificado:5852.83}} | BACHEO EN CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MINA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037015102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.595364, lat:27.029918}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 5852.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209346 | Proyecto de inversión | 59377.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59377.62, modificado:58783.84}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE CALLE RAYÓN Y CALLE ANTONIO DE LA FUENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037008402 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO ENYRE CALLE RAYON Y ANTONIO DE LA FUENTE, lon:-101.417862, lat:27.231823}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 58783.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209404 | Proyecto de inversión | 597204.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597204.41, modificado:597204.41}} | RECARPETEO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FELIX U. GÓMEZ ENTRE CALLE J. F. GONZÁLEZ Y CALLE LA MISIÓN, EN M. MÚZQUIZ, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 05037014202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FELIX U GOMEZ ENTRE J. F. GONZALEZ Y LA MISION, lon:-101.52416666, lat:27.87611111}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 596607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209324 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | BACHEO ASFÁLTICO AVENIDA CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CORPUS CHRISTI | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candela | 05037006202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.85, meta_modificada:142.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CORPUS CRISTY, lon:-100.671602, lat:26.834146}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 59940 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209324/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209334 | Proyecto de inversión | 6019.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6019.31, modificado:6013.29}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037007202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.75, meta_modificada:6.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION EN CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA, lon:-101.225059, lat:27.235835}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 6013.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209440 | Proyecto de inversión | 617500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617500.0, modificado:617500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE 34 ENTRE CALLE SÉPTIMA Y BUSTAMANTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 05037017802 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1006.0, meta_modificada:1006.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 34 ENTRE CALLE SÉPTIMA Y BUSTAMANTE, lon:-101.036889, lat:25.424265}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 616882.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212992 | Proyecto de inversión | 625690 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625690.0, modificado:625690.0}} | RECARPETEO ASFÁLTICO EN BLVD. ÁVILA CAMACHO ENTRE AV. EMILIO PORTES GIL Y AV. PASCUAL ORTIZ RUBIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1522.61, meta_modificada:1522.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BLVD. ÁVILA CAMACHO ENTRE AV. EMILIO PORTES GIL Y AV. PASCUAL ORTIZ RUBIO, lon:-103.280242, lat:25.768265}} | 2022-12-01 | 2022-12-30 | 625064.31 | 625064.31 | 625064.31 | 625064.31 | 625064.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPUVE-01/22, contratista:ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1307015.99, importe_modificado:1307015.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1522.61}} | {2212992/proyecto_INICIO, 2212992/proyecto_FIN, 2212992/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209456 | Proyecto de inversión | 63889.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63889.4, modificado:63889.4}} | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. ALLENDE ENTRE C. ALLENDE Y CALLE SIN NOMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 05037019402 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE, lon:-100.726863, lat:28.230509}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2209456/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209412 | Proyecto de inversión | 6552.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6552.43, modificado:6552.43}} | BACHEO EN CALLE RAYÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GRAL. TERÁN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037015002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.596453, lat:27.030156}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402201471 | Proyecto de inversión | 661152.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661152.13, modificado:661152.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO CALLE BERNARDINO ORIENTE ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RÍO PLATA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 503004001 | N | 0 | 0 | 594 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:780.0, meta_modificada:780.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.018411, lat:25.415108}, geo2: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion: , lon:-101.019454, lat:25.415708}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 660490.98 | 647437.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-REVUPE-049/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:647437.26, importe_modificado:647437.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.0}} | {2201471/proyecto_INICIO, 2201471/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209371 | Proyecto de inversión | 71339.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71339.2, modificado:71339.2}} | PROYECTO DE BACHEO DE CALLE MELCHOR MÚZQUIZ (ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE STA. ROSA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037010902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR MÚZQUIZ (ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE STA. ROSA), lon:-99.876961, lat:27.78862}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 71339.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2209371/proyecto_INICIO, 2209371/proyecto_FIN, 2209371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209378 | Proyecto de inversión | 71949.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71949.78, modificado:71949.78}} | PROYECTO BACHEO CALLE TIMOTEO HERNÁNDEZ (ENTRE IGNACIO ALLENDE Y STA. ROSA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037011602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.5, meta_modificada:79.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TIMOTEO HERNÁNDEZ (ENTRE IGNACIO ALLENDE Y STA. ROSA), lon:-99.872154, lat:27.790044}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 71949.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.5}} | {2209378/proyecto_INICIO, 2209378/proyecto_FIN, 2209378/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209411 | Proyecto de inversión | 7221.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7221.64, modificado:7221.64}} | BACHEO EN C. DE LA FUENTE ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE GRAL. TERÁN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037014902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.597227, lat:27.032356}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 7221.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209411/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199521 | Proyecto de inversión | 734613.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734613.82, modificado:754046.28}} | RECARPETEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE 27 DE MARZO DE ROMÁN CEPEDA A CALLE SIN NOMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 0502503201 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1988.72, meta_modificada:1988.72}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.54573, lat:28.704139}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547939, lat:28.704021}} | 2022-12-27 | 2023-01-26 | 754046.28 | 754046.28 | 754046.28 | 754046.28 | 754046.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN076-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2895917.16, importe_modificado:2895917.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1988.72}} | {2199521/proyecto_INICIO, 2199521/proyecto_PROCESO, 2199521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209349 | Proyecto de inversión | 749077.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:749077.5, modificado:749077.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CARRETERA 40 ENTRE KM 40 Y KM 86 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 05037008702 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1439.35, meta_modificada:1439.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA 40 ENTRE KILOMETRO 40 Y 48, lon:-103.302362, lat:25.772013}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 743556.01 | 743556.01 | 743556.01 | 743556.01 | 743556.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:REPUVE-01/23, contratista:CONSRUCTORA REMALTA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1448550.0, importe_modificado:1448550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1439.35}} | {2209349/proyecto_INICIO, 2209349/proyecto_FIN, 2209349/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209451 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SIERRA MOJADA, EN CALLE PINO SUÁREZ ENTRE CALLES HIDALGO Y JUÁREZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sierra Mojada | 05037018902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ ENTRE HIDALGO Y JUAREZ, lon:-103.700838, lat:27.285214}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2209451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209402 | Proyecto de inversión | 767500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767500.0, modificado:767500.0}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ABRAHAM LONG MÚZQUIZ ENTRE CALLE JIMÉNEZ Y CALLE STA. CRUZ (INCLUYE 2 CRUCES CON CONCRETO HIDRÁULICO Y UN VADO CON CONCRETO HIDRÁULICO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 05037014002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:698.96, meta_modificada:698.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE ABRAHAM LONG ENTRE CALLE JIMENEZ Y SANTA CRUZ, lon:-101.52916666, lat:27.88388888}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 766732.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209402/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402201474 | Proyecto de inversión | 7700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7700000.0, modificado:7692300.0}} | RECARPETEO ASFÁLTICO CARR. A SAN PEDRO, ENTRE LOS GRANDES PINTORES Y CALLE ROBERTO FIERRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 503504901 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18563.69, meta_modificada:14928.43}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: , lon:-103.393539, lat:25.572032}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion: , lon:-103.395236, lat:25.55815}} | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 7692300 | 7692300 | 7692300 | 7692300 | 7692300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-PAV-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:7377742.22, importe_modificado:7377742.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14928.43}} | {2201474/proyecto_INICIO, 2201474/proyecto_PROCESO, 2201474/proyecto_FIN, 2201474/proyecto_PROCESO, 2201474/proyecto_INICIO, 2201474/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209335 | Proyecto de inversión | 8025.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8025.75, modificado:8017.73}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL ACUÑA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037007302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION DE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL ACUÑA, lon:-101.225764, lat:27.23276}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 8017.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209335/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209344 | Proyecto de inversión | 8100 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8100.0, modificado:8019.0}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES VICTORIA Y BENITO JUÁREZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037008202 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION CALLES VICTORIA Y BENITO JUAREZ, lon:-101.414125, lat:27.230706}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209410 | Proyecto de inversión | 8288.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8288.74, modificado:8288.74}} | BACHEO EN C. DEGOLLADO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y GRAL. TERÁN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nadadores | 05037014802 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:NADADORES, lon:-101.598629, lat:27.031343}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2209410/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209420 | Proyecto de inversión | 841935.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841935.87, modificado:841935.87}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE CUAUHTÉMOC DESDE CALLE ZARAGOZA - NAVA - VILLA UNIÓN HASTA CALLE MADERO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nava | 05037015802 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:cuahutemoc de zaragoza a madero, lon:-100.766711, lat:28.411554}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 841935 | 841935 | 252580.5 | 252580.5 | 252580.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC009/2023-O, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:2310187.5, importe_modificado:2310187.5}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.3}} | {2209420/proyecto_PROCESO, 2209420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199523 | Proyecto de inversión | 86311.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86311.12, modificado:87992.46}} | RECARPETEO CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE SIN NOMBRE DE 17 DE NOVIEMBRE A CALLE SIN NOMBRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 0502503401 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.3, meta_modificada:212.3}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547636, lat:28.704499}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion: , lon:-100.547648, lat:28.704787}} | 2022-12-27 | 2023-01-26 | 87992.46 | 87992.46 | 87992.46 | 87992.46 | 87992.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN076-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2895917.16, importe_modificado:2895917.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.3}} | {2199523/proyecto_PROCESO, 2199523/proyecto_INICIO, 2199523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209453 | Proyecto de inversión | 8895000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8895000.0, modificado:8895000.0}} | RECARPETEO ASFÁLTICO DE CALZADA JUAN PABLO II - CALLE CARR. A SAN PEDRO, DE CALLE ROBERTO FIERRO A ROTONDA SS JUAN PABLO II | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 05037019102 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42289.0, meta_modificada:42289.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO , lon:-103.395451, lat:25.558229}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO , lon:-103.39146, lat:25.55483}, geo3: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CARRETERA TORREON-SAN PEDRO , lon:-103.390963, lat:25.547055}} | 2023-05-01 | 2023-10-31 | 8886105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209342 | Proyecto de inversión | 89066.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89066.38, modificado:88977.32}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE RAYÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037008002 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE VICTORIA Y RAYON, lon:-101.415412, lat:27.231047}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 88977.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209333 | Proyecto de inversión | 9095.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9095.85, modificado:9086.76}} | BACHEO ASFÁLTICO EN LA INTERSECCIÓN DE CALLES ÁLVARO OBREGÓN E IGNACIO ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 8 | Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Escobedo | 05037007102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.2, meta_modificada:10.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERSECCION DE CALLES ALVARO OBREGON E IGNACIO ZARAGOZA, lon:-101.223022, lat:27.239579}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 9086.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2209333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209381 | Proyecto de inversión | 9149.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9149.55, modificado:9149.55}} | PROYECTO BACHEO AV GRAL. ANDRÉS VIESCA (ENTRE CALLE ZARAGOZA Y MELCHOR MÚZQUIZ) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 13 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 05037011902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:AV GRAL. ANDRÉS VIESCA (ENTRE CALLE ZARAGOZA Y MELCHOR MÚZQUIZ), lon:-99.8689, lat:27.776654}} | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 9149.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2209381/proyecto_FIN, 2209381/proyecto_PROCESO, 2209381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199495 | Proyecto de inversión | 9550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9550000.0, modificado:7718169.98}} | FRESADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE CARRETERA PRESA LA AMISTAD ENTRE LIB. JOSÉ DE LAS FUENTES RODRÍGUEZ Y CALLE COLEGIO DEL AIRE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | 0500200101 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23340.0, meta_modificada:23340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:carretera presa la amistad , lon:-100.958301, lat:29.33244}} | 2022-12-19 | 2023-02-25 | 7718169.98 | 7718169.98 | 7718169.98 | 7718169.98 | 7718169.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAC-OP-REPUVE-01/2022, contratista:CONCRETOS DE ACUÑA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ACUÑA, monto:8484174.72, importe_modificado:7718169.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23340.0}} | {2199495/proyecto_INICIO, 2199495/proyecto_PROCESO, 2199495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE LE AUTORIZO AL MUNICIPIO $9,540,450.00 DE LOS CUALES SE CONTRATO LA CANTIDAD $8,484,174.72 YA QUE RESULTO SER LA PROPUESTA MAS CONVENIENTE Y ECONOMICA DE LA LICITACION, TENIENDO UN AHORRO DE$1,056,275.28 PERO EN LA EJECUCION SOLO SE EJECUTARON $7,718,169.98 TENIENDO UN AHORRO DE $766,004.74 OBTENIENDO UN AHORRO DE $1,822,280.02 PARA USARLOS EN EJECUTAR EN OTRA OBRA NOTA: NO PUDE MODIFICAR EL MONTO MODIFICADO. SI PODRIAN PONERLA PARA MODIFICARLA PORFAVOR , trimestre:1.0, usuario:yesicamejiaa, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209455 | Proyecto de inversión | 96674.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96674.75, modificado:96674.75}} | BACHEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GRAL. CEPEDA ENTRE ALDAMA Y ALLENDE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 05037019302 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE ALLENDE Y ALDAMA, lon:-100.725458, lat:28.22774}} | 2023-03-01 | 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2209455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199501 | Proyecto de inversión | 111461.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:111461.84, modificado:111461.84}} | RECARPETEO DE CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE INDEPENDENCIA PTE. Y HERMENEGILDO GALEANA PTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300701 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:566.58, meta_modificada:566.58}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.859345, lat:28.336685}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.859545, lat:28.337619}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 111350.38 | 111350.38 | 111350.38 | 111350.38 | 111350.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/3, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:111461.84, importe_modificado:111461.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:566.58}} | {2199501/proyecto_INICIO, 2199501/proyecto_PROCESO, 2199501/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199500 | Proyecto de inversión | 143608.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:143608.39, modificado:143608.39}} | RECARPETEO DE CALLE IGLESIAS ENTRE INDEPENDENCIA PTE. Y HERMENEGILDO GALEANA PTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300601 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:729.99, meta_modificada:729.99}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.860404, lat:28.336453}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.860624, lat:28.337357}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 143464.78 | 143464.78 | 143464.78 | 143464.78 | 143464.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/5, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:143608.39, importe_modificado:143608.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:729.99}} | {2199500/proyecto_INICIO, 2199500/proyecto_PROCESO, 2199500/proyecto_INICIO, 2199500/proyecto_PROCESO, 2199500/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199499 | Proyecto de inversión | 155541.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:155541.83, modificado:155541.83}} | RECARPETEO DE CALLE OSCAR FLORES TAPIA ENTRE MIGUEL HIDALGO NTE. Y MANUEL ACUÑA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300501 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.65, meta_modificada:790.65}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.854894, lat:28.356626}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.853814, lat:28.356886}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 155386.28 | 155386.28 | 155386.28 | 155386.28 | 155386.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/1, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:155541.83, importe_modificado:155541.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.65}} | {2199499/proyecto_INICIO, 2199499/proyecto_PROCESO, 2199499/proyecto_INICIO, 2199499/proyecto_PROCESO, 2199499/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199498 | Proyecto de inversión | 157660.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:157660.57, modificado:157660.57}} | RECARPETEO DE CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE AV. QUINTANA ROO Y AV. DEL NOGALAR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300401 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:801.42, meta_modificada:801.42}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.852596, lat:28.353055}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.852918, lat:28.354052}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 157502.91 | 157502.91 | 157502.91 | 157502.91 | 157502.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/4, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:157660.57, importe_modificado:157660.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:801.42}} | {2199498/proyecto_INICIO, 2199498/proyecto_PROCESO, 2199498/proyecto_INICIO, 2199498/proyecto_PROCESO, 2199498/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199497 | Proyecto de inversión | 169979.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:169979.59, modificado:169979.59}} | RECARPETEO DE CALLE JOSÉ ZERTUCHE ENTRE MIGUEL HIDALGO NTE. Y MANUEL ACUÑA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300301 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.04, meta_modificada:864.04}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.855206, lat:28.357569}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.854149, lat:28.357821}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 169809.61 | 169809.61 | 169809.61 | 169809.61 | 169809.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/6, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:169979.59, importe_modificado:169979.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.04}} | {2199497/proyecto_INICIO, 2199497/proyecto_PROCESO, 2199497/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199496 | Proyecto de inversión | 206747.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:206747.78, modificado:206747.78}} | RECARPETEO DE CALLE HERMENEGILDO GALEANA PTE. ENTRE 5 DE MAYO Y JUAN DE DIOS PEZA SUR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 0500300201 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.94, meta_modificada:1050.94}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.856519, lat:28.338338}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: , lon:-100.85526, lat:28.338647}} | 2022-12-01 | 2023-04-30 | 206541.03 | 206541.03 | 206541.03 | 206541.03 | 206541.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/01/2022/2, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:206747.78, importe_modificado:206747.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.94}} | {2199496/proyecto_INICIO, 2199496/proyecto_PROCESO, 2199496/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209321 | Proyecto de inversión | 213157.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:213157.01, modificado:213157.01}} | RECARPETEO DE AVENIDA INDEPENDENCIA OTE. ENTRE MIGUEL HIDALGO SUR Y MANUEL ACUÑA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 05037005902 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1084.64, meta_modificada:1084.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA OTE. ENTRE MIGUEL HIDALGO SUR Y MANUEL ACUÑA , lon:-100.848172, lat:28.339274}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA OTE. ENTRE MIGUEL HIDALGO SUR Y MANUEL ACUÑA, lon:-100.84926, lat:28.339027}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 213157.01 | 213157.01 | 213157.01 | 213157.01 | 110457.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/02/2023/4, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:213157.01, importe_modificado:213157.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:562.06}} | {2209321/proyecto_INICIO, 2209321/proyecto_PROCESO, 2209321/proyecto_INICIO, 2209321/proyecto_PROCESO, 2209321/proyecto_INICIO, 2209321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209320 | Proyecto de inversión | 255760.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:255760.43, modificado:255760.43}} | RECARPETEO DE AVENIDA INDEPENDENCIA PTE. ENTRE MUTUALISTA SUR Y GUADALUPE VICTORIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 05037005802 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1301.27, meta_modificada:1301.27}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PTE. ENTRE MUTUALISTA SUR Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-100.86485037, lat:28.33541017}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PTE. ENTRE MUTUALISTA SUR Y GUADALUPE VICTORIA , lon:-100.86651656, lat:28.33501814}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 255760.43 | 255760.43 | 255760.43 | 255760.43 | 132535.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/02/2023/3, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:255760.43, importe_modificado:255760.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.32}} | {2209320/proyecto_INICIO, 2209320/proyecto_PROCESO, 2209320/proyecto_INICIO, 2209320/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209322 | Proyecto de inversión | 325287.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:325287.56, modificado:325287.56}} | RECARPETEO DE CALLE MANUEL ACUÑA ENTRE INDEPENDENCIA OTE Y JOSÉ MARÍA ARTEAGA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 05037006002 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1655.22, meta_modificada:1655.22}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANUEL ACUÑA ENTRE INDEPENDENCIA OTE Y JOSÉ MARÍA ARTEAGA, lon:-100.848738, lat:28.341272}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MANUEL ACUÑA ENTRE INDEPENDENCIA OTE Y JOSÉ MARÍA ARTEAGA, lon:-100.848172, lat:28.339274}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 325287.56 | 325287.56 | 325287.56 | 325287.56 | 168564.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/02/2023/5, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:325287.56, importe_modificado:325287.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:857.74}} | {2209322/proyecto_PROCESO, 2209322/proyecto_INICIO, 2209322/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102209319 | Proyecto de inversión | 492007.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:492007.5, modificado:492007.5}} | RECARPETEO DE AVENIDA ZARAGOZA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE SUR Y C. JUAN ÁLVAREZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Allende | 05037005702 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2503.47, meta_modificada:2503.47}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE SUR Y C. JUAN ÁLVAREZ, lon:-100.843097, lat:28.345795}, geo2: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion: AVENIDA ZARAGOZA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE SUR Y C. JUAN ÁLVAREZ , lon:-100.846984, lat:28.344859}} | 2023-03-01 | 2023-07-31 | 492007.5 | 492007.5 | 492007.5 | 492007.5 | 254958.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CHOCO/02/2023/2, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA, monto:492007.5, importe_modificado:492007.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1297.3}} | {2209319/proyecto_PROCESO, 2209319/proyecto_INICIO, 2209319/proyecto_PROCESO, 2209319/proyecto_INICIO, 2209319/proyecto_PROCESO, 2209319/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:LA OBRA CONSISTE EN RECARPETEO DE UNA CALLE MUY TRASITADA CON CONCRETO ASFALTICO, trimestre:1.0, usuario:leopoldomdelunam, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación: Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA220202085821 | Proyecto de inversión | 19407973.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.940797372E7, modificado:1.771542962E7}} | TERMINACION, ARRANQUE, PUESTA EN MARCHA Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON UNA CAPACIDAD DE 80 LPS DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 222800020 | N | 0 | 0 | 59194 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PEATONAL, INDEPENDENCIA 24, ZONA CENTRO, 26700 SABINAS,COAH.MEXICO, lon:-101.11998796, lat:27.84890429}} | 2022-06-09 | 2022-10-09 | 17715429.62 | 17715429.62 | 17715425.93 | 17715425.93 | 17715425.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-10/2022, contratista:CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S.A DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:1.940797372E7, importe_modificado:1.940797372E7}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} | {2085821/proyecto_INICIO, 2085821/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202086069 | Proyecto de inversión | 1772173.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1772173.97, modificado:1772173.97}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA4) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 221801013 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.42775, lat:26.90257}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 1772166.17 | 1772166.17 | 1772166.17 | 1772166.17 | 1772166.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2798340, contratista:HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1772173.98, importe_modificado:1772173.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2086069/proyecto_INICIO, 2086069/proyecto_PROCESO, 2086069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202086412 | Proyecto de inversión | 2010644.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010644.43, modificado:2010644.43}} | COMPLEMENTACION Y TERMINACION DEL MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (1A ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE CANDELA, COAHUILA EN ZONA URBANA DEL MPIO. DE CANDELA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 220500011 | N | 0 | 0 | 1492 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:26.840277,-100.661944, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2022-06-07 | 2022-09-07 | 2010642.51 | 2010642.51 | 2010639.46 | 2010639.46 | 2010639.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-13/2022, contratista:C. MANUEL ALEJANRO ROSALES GOMEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:2010644.43, importe_modificado:2010644.43}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {2086412/proyecto_INICIO, 2086412/proyecto_PROCESO, 2086412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202086066 | Proyecto de inversión | 2010796.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2010796.53, modificado:1979539.52}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 222101004 | N | 0 | 0 | 6539 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.62488, lat:27.02195}} | 2022-06-14 | 2022-07-13 | 1979539.52 | 1979539.52 | 1979539.52 | 1979539.52 | 1979539.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2802501, contratista:ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:1979539.52, importe_modificado:1979539.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2086066/proyecto_INICIO, 2086066/proyecto_PROCESO, 2086066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199149 | Proyecto de inversión | 2126184.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2126184.62, modificado:2126184.62}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE PUENTE EN CARRETERA BARROTERAN-LA FLORIDA KM 3 MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222001004 | N | 0 | 0 | 71627 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:Barroteran la florida, lon:-101.31611, lat:27.65808}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2126184.62 | 2126184.62 | 2126184.62 | 2120532.97 | 2120532.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947850, contratista:TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2126184.62, importe_modificado:2126184.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} | {2199149/proyecto_INICIO, 2199149/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199098 | Proyecto de inversión | 2434580.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2434580.16, modificado:2434580.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA(1ER. ETAPA) DE VIALIDADES EN BLVD. FRANCISCO VILLA (ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DE LA FUENTE) EN EL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223101005 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Bulevard Francisco Villa, lon:-101.54023, lat:27.07038}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2434580.16 | 2434580.16 | 2434580.16 | 2432375.61 | 2432375.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947300, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2434580.16, importe_modificado:2434580.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} | {2199098/proyecto_PROCESO, 2199098/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302131827 | Proyecto de inversión | 246018.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246018.9, modificado:246018.9}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN EJIDO MINAS DE BARROTERÁN C.P. 25446, EN EL MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222601005 | N | 0 | 0 | 3239 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:149, direccion:MINAS DE BARROTERAN, lon:-101.25174, lat:27.63463}} | 2022-06-14 | 2022-07-13 | 246018.9 | 246018.9 | 246018.9 | 246018.9 | 246018.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2801214, contratista:CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:246018.9, importe_modificado:246018.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.98}} | {2131827/proyecto_PROCESO, 2131827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199153 | Proyecto de inversión | 2489384.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489384.62, modificado:2489384.62}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222801014 | N | 0 | 0 | 64811 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, lon:-101.12449, lat:27.85333}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2489094.87 | 2489094.87 | 2489094.87 | 2489094.87 | 2489094.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947861, contratista:ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2489384.62, importe_modificado:2489384.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} | {2199153/proyecto_INICIO, 2199153/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199138 | Proyecto de inversión | 2489634.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489634.66, modificado:2489634.66}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222801013 | N | 0 | 0 | 64811 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Sabinas, lon:-101.12014, lat:27.85166}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2489634.66 | 2489634.66 | 2489634.66 | 2482623.21 | 2482623.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947827, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2489634.66, importe_modificado:2489634.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} | {2199138/proyecto_PROCESO, 2199138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199113 | Proyecto de inversión | 2491018.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2491018.63, modificado:2491018.63}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE NADADORES, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222101007 | N | 0 | 0 | 6539 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Nadadores, lon:-101.59607, lat:27.028}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2491018.63 | 2491018.63 | 2491018.63 | 2490973.17 | 2490973.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947339, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2491018.63, importe_modificado:2491018.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} | {2199113/proyecto_PROCESO, 2199113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199124 | Proyecto de inversión | 2492270.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2492270.4, modificado:2492270.4}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES EN MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222001003 | N | 0 | 0 | 71627 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Muzquiz, lon:-101.51843, lat:27.88501}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2492270.4 | 2492270.4 | 2492270.4 | 2490063 | 2490063 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947804, contratista:TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2492270.4, importe_modificado:2492270.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} | {2199124/proyecto_PROCESO, 2199124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199102 | Proyecto de inversión | 2493271.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2493271.81, modificado:2493271.81}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE CANDELA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220501006 | N | 0 | 0 | 1643 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:candela, lon:-100.66298, lat:26.839}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 2493271.81 | 2493271.81 | 2493271.81 | 2492918.75 | 2492918.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947313, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2493271.81, importe_modificado:2493271.81}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} | {2199102/proyecto_INICIO, 2199102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302131838 | Proyecto de inversión | 2880683.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2880683.59, modificado:2880683.59}} | PAVIMENTSCION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA3) EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 2218010115 | N | 0 | 0 | 237931 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO MONCLOVA COAHUILA, lon:-101.41705, lat:26.90143}} | 2022-07-21 | 2022-08-19 | 2880683.59 | 2880683.59 | 2880683.59 | 2796405.85 | 2796405.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2862925, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:2880683.59, importe_modificado:2880663.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} | {2131838/proyecto_INICIO, 2131838/proyecto_PROCESO, 2131838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199997 | Proyecto de inversión | 367789.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367789.55, modificado:367789.55}} | INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE BENITO JUAREZ Y ZARAGOZA, CALLE ZARAGOZA ENTRE CUAUHTEMOC Y FRANCISCO VILLA, CALLE CUAUHTEMOC ENTRE ZARAGOZA Y BENITO JUAREZ. CALLE JUAREZ ENTRE FRANCISCO VILLA Y CUAUHTEMOC EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL AURA DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-012/2022 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:SAN JOSE DE AURA, lon:-101.372824, lat:27.587911}} | 2022-10-21 | 2022-12-02 | 367789.55 | 367789.55 | 367789.55 | 367789.55 | 367789.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-012/2022, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:367789.55, importe_modificado:367789.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2199997/proyecto_INICIO, 2199997/proyecto_PROCESO, 2199997/proyecto_INICIO, 2199997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202086071 | Proyecto de inversión | 3933610.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3933610.52, modificado:3874577.85}} | ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 221801012 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.42775, lat:26.90257}} | 2022-06-10 | 2022-07-08 | 3874577.85 | 3874577.85 | 3874577.85 | 3874577.85 | 3874577.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2798308, contratista:HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3874577.86, importe_modificado:3874577.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2086071/proyecto_INICIO, 2086071/proyecto_PROCESO, 2086071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199133 | Proyecto de inversión | 3979101.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3979101.76, modificado:3979101.76}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA5) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801030 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:centro, lon:-101.41665, lat:26.89179}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 3979101.76 | 3979101.76 | 3979101.76 | 3979055.74 | 3979055.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947809, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:3979101.76, importe_modificado:3979101.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} | {2199133/proyecto_INICIO, 2199133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199092 | Proyecto de inversión | 5568202.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5568202.48, modificado:5568202.48}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA (1ER. ETAPA) DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223101002 | N | 0 | 0 | 24759 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:san buenaventura, lon:-101.53732, lat:27.05074}} | 2022-12-05 | 2022-12-30 | 5568202.48 | 5568202.48 | 5568202.48 | 5568202.48 | 5568202.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2947273, contratista:CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, monto:5568202.48, importe_modificado:5568202.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} | {2199092/proyecto_INICIO, 2199092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200450 | Proyecto de inversión | 7186427.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7186427.3, modificado:7128452.01}} | COMPLEMENTACION Y TERMINACION DE LA REHABILITACION Y/O REPOSICION DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES RAMOS ARIZPE, ENTRE LAS CALLES EPIFANIO RAMOS A LA AVENIDA ORIENTE EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 222800022 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS, lon:-101.095494, lat:27.838523}} | 2022-12-09 | 2022-12-31 | 7128452.01 | 7128452.01 | 7128452.01 | 7128452.01 | 7128452.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-30/22, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:7186427.3, importe_modificado:7186427.3}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2200450/proyecto_INICIO, 2200450/proyecto_PROCESO, 2200450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102062938 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | (Seguimiento y Evaluación de los Programas) Seguimiento y Evaluación de los Programas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (09) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 1000000 | 997600 | 997600 | 997600 | 997600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063035 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1976156.0}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (01) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 1976156 | 1976156 | 1976156 | 1976156 | 1976156 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:80.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063061 | Acción | 34926600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.49266E7, modificado:3.4573E7}} | (Profesionalización, Certificación y Capacitación de los Elementos Policiales y las Instituciones de Seguridad Pública) Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (02) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3107.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 34573000 | 34436842.15 | 34436842.15 | 34436842.15 | 34436842.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:282.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102062919 | Adquisición | 3046865.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3046865.88, modificado:4745678.58}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (04) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 4745678.58 | 4735407.08 | 4735407.08 | 4735407.08 | 4735407.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:292.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063034 | Adquisición | 67414225.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.741422543E7, modificado:6.612105928E7}} | (Equipamiento e Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública ) Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (03) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10153.0, meta_modificada:10331.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 66121059.28 | 66012191.95 | 66012191.95 | 66012191.95 | 66012191.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10331.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063062 | Adquisición | 6118705.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6118705.76, modificado:6118405.32}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (05) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:57.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 6118405.32 | 6065387.6 | 6065387.6 | 6065387.6 | 6065387.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063063 | Adquisición | 80000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.0E7, modificado:8.0E7}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública | FASP 2022 (07) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2022-01-04 | 2022-12-30 | 80000000 | 79997368.84 | 79997368.84 | 79997368.84 | 79997368.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:221.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302131820 | Proyecto de inversión | 10166674.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.016667431E7, modificado:1.016667431E7}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO "EL CAMBIO" EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221701006 | N | 0 | 0 | 118337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:EJIDO EL CAMBIO, lon:-103.32389, lat:25.64034}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 10166666.66 | 10166666.66 | 10166666.66 | 10166666.66 | 10166666.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199163 | Proyecto de inversión | 11654944.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.165494437E7, modificado:1.165494437E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A FINISTERRE, (TRAMO: ENTRONQUE EJ. HIDALGO A EJIDO LEQUEITIO) EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220901005 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:Crretera Finisterre, lon:-103.27642, lat:25.82011}} | 2022-07-27 | 2022-12-31 | 11654944.37 | 11654944.37 | 11654944.37 | 11652780.44 | 11652780.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135792 | Proyecto de inversión | 11774604.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.17746048E7, modificado:1.17746048E7}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA A FINISTERRE, (TRAMO: ENTRONQUE EJ. HIDALGO A EJIDO LEQUEITIO) EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I.MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220901005 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:142, direccion:CARRETERA FINISTRRE, lon:-103.27383, lat:25.79029}} | 2022-07-22 | 2022-12-31 | 11774604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA CON EL FOLIO 220201008 Y CAPTURADA CON EL COA220302135792 SE CANCELO LA OBRA NO SE APROBO, trimestre:1.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063944 | Proyecto de inversión | 1223296.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1223296.73, modificado:1223296.73}} | SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO (CHAVEZ), COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220901001 | N | 0 | 0 | 58360 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-103.26816, lat:25.76882}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 1223296.58 | 1223296.58 | 1223296.58 | 1214999.83 | 1214999.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202086060 | Proyecto de inversión | 23885413.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.388541378E7, modificado:2.388541378E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220901002 | N | 0 | 0 | 59035 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:centro, lon:-103.27709, lat:25.7684}} | 2022-03-14 | 2022-12-13 | 23871625.47 | 23871625.47 | 23871625.47 | 23871598.29 | 23871598.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063939 | Proyecto de inversión | 28359984.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.835998472E7, modificado:2.835998472E7}} | REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LINEA VERDE EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Cultura y turismo | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223501007 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO TORREON, lon:-103.443721, lat:25.539381}} | 2022-02-22 | 2022-12-16 | 27824008.81 | 27824008.81 | 27824008.81 | 27824008.81 | 27824008.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135783 | Proyecto de inversión | 2999746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999746.67, modificado:2999746.67}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201007 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.93841, lat:29.32052}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 2999746.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:la obra 220201007 con COA220302135783 SE CANCELO LA OBRA NUNCA SE APROBO, trimestre:1.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135789 | Proyecto de inversión | 2999746.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2999746.67, modificado:2999746.67}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201008 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.92987, lat:29.3221}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 2999746.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA CON NUMERO DE OBRA 220201007 Y CAPTURADA CON EL COA220302135789 SE CANCELO LA OBRA NUNCA SE APROBO, trimestre:1.0, usuario:raulerezaa, fecha:2023-04-11}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202086061 | Proyecto de inversión | 33183043.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.318304393E7, modificado:3.318304393E7}} | AMPLIACION CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CONVENCIÓNES DE TORREÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 223501006 | N | 0 | 0 | 727848 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DR. MARIA MONTESSORI, lon:-103.41649, lat:25.6084}} | 2022-02-22 | 2022-12-16 | 33099998.76 | 32551042.56 | 32551042.56 | 32546329.75 | 32546329.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135796 | Proyecto de inversión | 3333073.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3333073.12, modificado:3290458.19}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221001002 | N | 0 | 0 | 82409 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.45266, lat:26.91905}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 3290458.19 | 3290458.19 | 3290458.19 | 3290458.15 | 3290458.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302131783 | Proyecto de inversión | 3941375.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3941375.54, modificado:3938825.19}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 4) DEL MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222401004 | N | 0 | 0 | 45423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS DE LA FUENTE, lon:-102.18399, lat:25.44389}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 3938825.19 | 3938825.19 | 3938825.19 | 3921589.44 | 3921589.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302131788 | Proyecto de inversión | 3949203.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949203.98, modificado:3947756.65}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES(ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE PARRAS DE LA FUENTE COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 22401003 | N | 0 | 0 | 45423 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CENTRO DE PARRAS, lon:-102.18399, lat:25.44389}} | 2022-05-26 | 2022-12-23 | 3947756.65 | 3947756.65 | 3947756.65 | 3935546.12 | 3935546.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135872 | Proyecto de inversión | 4044168.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4044168.7, modificado:3984594.2}} | Pavimentación en el Ejido La Flor de Jimulco del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223501015 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:158, direccion:ejido la flor de jimulco, lon:-103.3943, lat:25.62572}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 3984594.2 | 3984594.2 | 3984594.2 | 3976050.59 | 3976050.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199176 | Proyecto de inversión | 4915805.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4915805.07, modificado:4915805.07}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DEL MUNICIPIO DE PARRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222401005 | N | 0 | 0 | 44472 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Entro de Parras, lon:-102.18692, lat:25.44183}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 4915805.07 | 4915805.07 | 4915805.07 | 4915805.07 | 4915805.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302131791 | Proyecto de inversión | 4925463.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4925463.22, modificado:4925463.22}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA2) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222801004 | N | 0 | 0 | 69811 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CENTRO DE SABINAS, lon:-101.12088, lat:27.84794}} | 2022-08-26 | 2022-12-23 | 4925157.36 | 4925157.36 | 4925157.36 | 4925152.09 | 4925152.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199030 | Proyecto de inversión | 4927680.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4927680.02, modificado:4927680.02}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) EN EL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222701008 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Ramos Arizpe, lon:-100.95167, lat:25.53988}} | 2022-11-04 | 2022-12-03 | 4927680.02 | 4927680.02 | 4927680.02 | 4927627.72 | 4927627.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135859 | Proyecto de inversión | 4927723.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4927723.66, modificado:4927723.66}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222701006 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.95245, lat:25.54015}} | 2022-08-23 | 2022-12-20 | 4927692.9 | 4927692.9 | 4927692.9 | 4927582.55 | 4927582.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302131795 | Proyecto de inversión | 4930233.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4930233.07, modificado:4930233.07}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223301006 | N | 0 | 0 | 101041 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO SANPEDRO, lon:-102.98303, lat:25.75882}} | 2022-08-23 | 2022-12-23 | 4930229.35 | 4930229.35 | 4930229.35 | 4929168.51 | 4929168.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135567 | Proyecto de inversión | 4971084.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971084.35, modificado:4971084.35}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE SABINAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 22801003 | N | 0 | 0 | 64811 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CENTRO DE SABINAS, lon:-101.12055, lat:27.8493}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 4971071.51 | 4971071.51 | 4971071.51 | 4968502.05 | 4968502.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135588 | Proyecto de inversión | 4971158.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971158.17, modificado:4970939.43}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DIVERSAS EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 1) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801008 | N | 0 | 0 | 237961 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO DE MONCLOVA, lon:-101.41699, lat:26.90135}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 4970939.43 | 4970939.43 | 4970939.43 | 4970939.43 | 4970939.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135804 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4921606.02}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801009 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.4225, lat:26.89878}} | 2022-03-21 | 2022-06-20 | 4921606.02 | 4921606.02 | 4921606.02 | 4921070.32 | 4921070.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135852 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4931126.14}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 3) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801010 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:centro, lon:-101.42468, lat:26.89934}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 4931126.14 | 4931126.14 | 4931126.14 | 4929348.83 | 4929348.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135807 | Proyecto de inversión | 4996208.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4996208.45, modificado:4996208.45}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE MONCLOVA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221801009 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.42225, lat:26.89787}} | 2022-03-21 | 2022-07-20 | 4921606.02 | 4921606.02 | 4921606.02 | 4921606.02 | 4921606.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135862 | Proyecto de inversión | 5000008.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000008.56, modificado:4932760.89}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222701007 | N | 0 | 0 | 48228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.95063, lat:25.54399}} | 2022-08-29 | 2022-12-26 | 4932760.89 | 4932760.89 | 4932760.89 | 4893834.93 | 4893834.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135781 | Proyecto de inversión | 5054916.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5054916.01, modificado:4981284.3}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CORTE NUEVO - LA MAROMA (TRAMOS AISLADOS), DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223801002 | N | 0 | 0 | 13135 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:12, direccion:CORTE NUEVO LA MAROMA, lon:-100.85032, lat:28.52714}} | 2022-09-09 | 2022-12-30 | 4981284.3 | 4981284.3 | 4981284.3 | 4981197.33 | 4981197.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063942 | Proyecto de inversión | 5178363.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5178363.28, modificado:5178363.28}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 220201001 | N | 0 | 0 | 216099 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CENTRO DE GOBIERNO, lon:-100.924791, lat:29.307463}} | 2022-01-10 | 2022-09-12 | 5178362.62 | 5178362.62 | 5178362.62 | 5178361.94 | 5178361.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135866 | Proyecto de inversión | 5241327.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5241327.77, modificado:5169435.57}} | PAVIMENTACIÓN Y RECARPETEO EN DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS VALLE DEL PONIENTE, LOS BALCONES Y RINCÓN DE GUADALUPE EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223001018 | N | 0 | 0 | 879958 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:los balcones, lon:-101.0361, lat:25.42574}} | 2022-10-07 | 2022-12-30 | 5169435.57 | 5169435.57 | 5169435.57 | 5133423.49 | 5133423.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135597 | Proyecto de inversión | 5400556.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5400556.33, modificado:5400556.33}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA 2) DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501007 | N | 0 | 0 | 163593 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.5285, lat:28.70825}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5400485.96 | 5400485.96 | 5400485.96 | 5400485.96 | 5400485.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302131798 | Proyecto de inversión | 5406038.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5406038.53, modificado:5406038.53}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA1) DE MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501006 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.51469, lat:28.70629}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5405400.77 | 5405400.77 | 5405400.77 | 5402966.9 | 5402966.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402198747 | Proyecto de inversión | 5409853.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5409853.33, modificado:5409853.33}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA4) DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501009 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:centro, lon:-100.541, lat:28.6997}} | 2022-11-04 | 2022-12-30 | 5409853.33 | 5409853.33 | 5409853.33 | 5381241.67 | 5381241.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135603 | Proyecto de inversión | 5411522.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5411522.45, modificado:5411522.45}} | PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES (ETAPA3) DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501008 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-100.52725, lat:28.70852}} | 2022-08-19 | 2022-12-16 | 5411521.41 | 5411521.41 | 5411521.41 | 5411521.41 | 5411521.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135690 | Proyecto de inversión | 5676058.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5676058.25, modificado:5676058.25}} | TERMINACION DEL CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501001 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:centro , lon:-100.54182, lat:28.6993}} | 2022-02-18 | 2022-08-16 | 5675664.24 | 5674664.24 | 5674664.24 | 5674664.24 | 5674664.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063947 | Proyecto de inversión | 5912962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5912962.8, modificado:5912962.8}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO FORTALEZA COAHUILA EN EL MUNICIPIO DE MONCOLVA COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD | 221801004 | N | 0 | 0 | 237951 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CENTRO, lon:-101.41886, lat:26.89989}} | 2022-02-22 | 2022-06-27 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | 5912283.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302131802 | Proyecto de inversión | 6402987.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6402987.38, modificado:6402987.38}} | REHABILITACIÓN DE CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VIESCA, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 223601002 | N | 0 | 0 | 20305 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CABECERA MUNICIPAL VIESCA, lon:-102.80402, lat:25.36215}} | 2022-08-09 | 2022-12-06 | 6402987.38 | 6402987.38 | 6402987.38 | 6373219.23 | 6373219.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402147290 | Proyecto de inversión | 100143.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100143.88, modificado:199107.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO EULALIO GUTIERREZ PRIVADA ALLENDE - 367873 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 367873 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:99.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA ALLENDE COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE NADADORES, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA PRIVADA ALLENDE EN LA COLONIA EULALIO , lon:-101.54753662, lat:27.05341242}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 99107.12 | 99107.12 | 99107.12 | 99107.12 | 99107.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-074-2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:99107.12, importe_modificado:99107.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:99.0}} | {2147290/proyecto_INICIO, 2147290/proyecto_FIN, 2147290/proyecto_INICIO, 2147290/proyecto_PROCESO, 2147290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068447 | Proyecto de inversión | 106028.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106028.43, modificado:105129.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA - 94684 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94684 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:20, direccion:EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 HACIENDA DE GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, lon:-100.61080527, lat:28.15306753}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:245303.33, importe_modificado:245303.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2068447/proyecto_PROCESO, 2068447/proyecto_FIN, 2068447/proyecto_PROCESO, 2068447/proyecto_INICIO, 2068447/proyecto_PROCESO, 2068447/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068449 | Proyecto de inversión | 106028.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106028.43, modificado:105129.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO SANTA MONICA, GUERRERO COAHUILA - 94725 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94725 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL CENTRO DEL EJIDO SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA, lon:-100.6256222, lat:28.20257856}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | 105129.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:245303.33, importe_modificado:245303.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2068449/proyecto_INICIO, 2068449/proyecto_PROCESO, 2068449/proyecto_FIN, 2068449/proyecto_PROCESO, 2068449/proyecto_FIN, 2068449/proyecto_INICIO, 2068449/proyecto_PROCESO, 2068449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068436 | Proyecto de inversión | 1170015.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170015.84, modificado:1154731.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN CANDELA LOCALIDAD EL HUIZACHAL ASENTAMIENTO EL HUIZACHAL - 92907 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 92907 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SN INTERIOR SN, lon:-101.02581626, lat:26.76715769}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1154731.14 | 1154731.14 | 1154731.14 | 1154731.14 | 1154731.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-010-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1154731.16, importe_modificado:1154731.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:576.0}} | {2068436/proyecto_INICIO, 2068436/proyecto_PROCESO, 2068436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302102865 | Proyecto de inversión | 1199973.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199973.95, modificado:1159736.88}} | RECARPETEO ASFALTICO EN ZARAGOZA EN EL EJDIO TIO PIO - 166325 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 166325 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4058.7, meta_modificada:4058.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:29, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUARTEL PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDIN HERRERA Y , SE REALIZAR ACCION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PASO DEL TIO PIO EN ZARAGOZA C, lon:-100.90470933, lat:28.47906558}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1159736.88 | 1159736.88 | 1159736.88 | 1159736.88 | 1159736.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-033-2022, contratista:LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1172998.35, importe_modificado:1172998.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4058.7}} | {2102865/proyecto_INICIO, 2102865/proyecto_PROCESO, 2102865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302103001 | Proyecto de inversión | 130001.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130001.76, modificado:129667.58}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO EJIDO SAN VICENTE - 168464 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 168464 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:EJIDO SAN VICENTE, 26643 SAN VICENTE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN VICENTE A 16.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHULA, lon:-100.36230735, lat:28.42810596}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 129667.58 | 129667.58 | 129667.58 | 129667.58 | 129667.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2103001/proyecto_INICIO, 2103001/proyecto_PROCESO, 2103001/proyecto_FIN, 2103001/proyecto_PROCESO, 2103001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143083 | Proyecto de inversión | 143092.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143092.96, modificado:138587.51}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN LORENZO ASENTAMIENTO SAN LORENZO - 221397 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 221397 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:26, direccion:EJIDO SAN LORENZO, 25534 SAN LORENZO, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO SAN LORENZO A 31 KILMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA, lon:-101.69777055, lat:27.31036049}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 138587.51 | 138587.51 | 138587.51 | 138587.51 | 138587.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3.-SIDS-SIS-050-2022, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:651675.0, importe_modificado:651675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143083/proyecto_INICIO, 2143083/proyecto_FIN, 2143083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143074 | Proyecto de inversión | 144276.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144276.16, modificado:139426.4}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD NUEVO SOMBRERETE 2 - 221204 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 221204 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:EJIDO NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), 25536 NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO NUEVO SOMBRERETE A 14 KILOMETROS D, lon:-101.64959382, lat:27.1398954}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 139426.4 | 139426.4 | 139426.4 | 139426.4 | 139426.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5.-SIDS-SIS-049-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1431969.12, importe_modificado:1431969.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143074/proyecto_INICIO, 2143074/proyecto_PROCESO, 2143074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143244 | Proyecto de inversión | 1457693.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1457693.68, modificado:1428701.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN ESCUELA EN ACUÑA LOCALIDAD CIUDAD ACUÑA ASENTAMIENTO CAMPISTRANO - 232151 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 232151 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2612.0, meta_modificada:2612.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE FRANICSCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA CAMPISTRANO, 26263 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA CAPISTRANO EN EL MUNICIPIO ACUÑA , lon:-100.92258779, lat:29.30998562}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 1428701.48 | 1428701.48 | 1428701.48 | 1428701.48 | 1428701.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-057-2022, contratista:DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1442762.24, importe_modificado:1442762.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2612.0}} | {2143244/proyecto_INICIO, 2143244/proyecto_PROCESO, 2143244/proyecto_FIN, 2143244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402145694 | Proyecto de inversión | 1631962.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1631962.69, modificado:1603886.71}} | CONSTRUCCION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DE DESLIGAMIENTO DE LA ZONA ALTA DE LA CIUDAD CON TUBERIAS HIDRAULICAS DE PVC SISTEMA METRICO CLASE C7 DE 203MM 8 PULGADAS DE DIAM. Y 455 M.L. DE PVC SISTEMA INGLES RD26 DE 76 MM 3 PULGADAS DE DIAM. Y 30.00 M.L. - 301532 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301532 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE LEANDRO VALLE INTERIOR SN COLONIA MINA SIETE, 26820 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTRACITA Y CALLE ORO, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA COLONIA MINA SIETE PARA CONECTAR LA LÍNES EX, lon:-101.21973148, lat:27.95257319}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 1603886.71 | 1603886.71 | 1603886.71 | 1603886.71 | 1603886.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-064-2022, contratista:ARGODESA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1611168.96, importe_modificado:1611168.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2145694/proyecto_INICIO, 2145694/proyecto_PROCESO, 2145694/proyecto_FIN, 2145694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104252 | Proyecto de inversión | 1647012.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1647012.46, modificado:1782282.49}} | REHABILITACION DE CANCHA Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN MONCLOVA LOCALIDAD MONCLOVA ASENTAMIENTO EL CAMPANARIO - 210218 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 210218 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE FRAILE INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RELICARIO Y CALLE CARDENAL, CALLE OBISVAPO LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA Y SU AREA DE JUEGOS SE LE REALIZARAN EN EL CENTRO, lon:-101.38684596, lat:26.90283956}} | 2022-09-25 | 2022-12-24 | 1782282.49 | 1782282.49 | 1782282.49 | 1782282.49 | 1782282.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-051-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1810559.22, importe_modificado:1810559.22}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2104252/proyecto_INICIO, 2104252/proyecto_PROCESO, 2104252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402141911 | Proyecto de inversión | 1648000.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1648000.1, modificado:1648000.06}} | CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DEL EJIDO LA GLORIA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA - 124821 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 124821 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2193.0, meta_modificada:2193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:141, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA GLORIA, 27603 LA GLORIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO LA GLORIA PARTIENDO DE LAS LOCALIDADES DE OCAMPO Y FRANCISCCO. I. MADERO A TRAV, lon:-103.80789965, lat:27.99464604}} | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 1648000.06 | 1648000.06 | 1648000.06 | 1648000.06 | 1648000.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-021-2022, contratista:ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1648000.11, importe_modificado:1648000.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2193.0}} | {2141911/proyecto_INICIO, 2141911/proyecto_PROCESO, 2141911/proyecto_INICIO, 2141911/proyecto_FIN, 2141911/proyecto_PROCESO, 2141911/proyecto_FIN, 2141911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302103954 | Proyecto de inversión | 182273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182273.75, modificado:173746.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO EL ALTO - 194461 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 194461 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN ANTONIO EL ALTO A 14.6 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHU, lon:-103.13205335, lat:25.42942656}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 173746.2 | 173746.2 | 173746.2 | 173746.2 | 173746.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:359491.43, importe_modificado:359491.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2103954/proyecto_INICIO, 2103954/proyecto_PROCESO, 2103954/proyecto_FIN, 2103954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302103958 | Proyecto de inversión | 182273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182273.75, modificado:173746.2}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN MATAMOROS LOCALIDAD EL SACRIFICIO - 194632 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 194632 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL SACRIFICIO A 14.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.20895643, lat:25.42906905}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 173746.2 | 173746.2 | 173746.2 | 173746.2 | 173746.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-042-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:359491.43, importe_modificado:359491.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2103958/proyecto_INICIO, 2103958/proyecto_FIN, 2103958/proyecto_PROCESO, 2103958/proyecto_FIN, 2103958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402145644 | Proyecto de inversión | 182273.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182273.75, modificado:179372.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO - 300962 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 300962 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:39, direccion:COLONIA SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO SAN ANTONIO EL ALTO A 24.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATMOROS COAHU, lon:-103.13213744, lat:25.42964458}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 179372.56 | 179372.56 | 179372.56 | 179372.56 | 179372.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2145644/proyecto_PROCESO, 2145644/proyecto_INICIO, 2145644/proyecto_PROCESO, 2145644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068231 | Proyecto de inversión | 1951084.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951084.71, modificado:1849701.84}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SABINAS LOCALIDAD SABINAS ASENTAMIENTO CHAPULTEPEC - 83532 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 83532 | S | 11000 | 11000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CIPRES INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 26790 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZARA A LO LARGO DE LA CALLE CIPRES EN LA COLONIA CHAPULTEPEC, lon:-101.12528207, lat:27.82975468}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 1849701.84 | 1849701.84 | 1849701.84 | 1849701.84 | 1849701.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-022-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1940000.01, importe_modificado:1940000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2068231/proyecto_INICIO, 2068231/proyecto_PROCESO, 2068231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143060 | Proyecto de inversión | 200791.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200791.36, modificado:194005.78}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO AMALIA SOLÓRZANO - 220684 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 220684 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 14 DE JULIO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE REALIZARÁ OBRA EN LA COLONIA AMALIA SOLORZANO, lon:-101.52980785, lat:27.05254347}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 194005.78 | 194005.78 | 194005.78 | 194005.78 | 194005.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.-SIDS-SIS-050-2022, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:651675.0, importe_modificado:651675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143060/proyecto_PROCESO, 2143060/proyecto_INICIO, 2143060/proyecto_PROCESO, 2143060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068277 | Proyecto de inversión | 212056.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212056.86, modificado:210208.34}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CASTANOS COAHUILA, EJIDO SANTO DOMINGO - 86168 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86168 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:68, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 25873 SANTO DOMINGO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA, lon:-101.57829208, lat:26.62962999}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 210208.34 | 210208.34 | 210208.34 | 210208.34 | 210208.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-003-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:700694.29, importe_modificado:700694.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2068277/proyecto_INICIO, 2068277/proyecto_FIN, 2068277/proyecto_INICIO, 2068277/proyecto_FIN, 2068277/proyecto_PROCESO, 2068277/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143186 | Proyecto de inversión | 2122835.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2122835.36, modificado:2114493.23}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO Y CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE MONCLOVA COAHUILA - 229980 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 229980 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE KENNEDY INTERIOR SN COLONIA EL PUEBLO, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS NORTE Y CALLE HAROLD P, CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE KENNEDY SN INTERIOR SN COLONI, lon:-101.42123289, lat:26.92143486}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2114493.23 | 2114493.23 | 2114493.23 | 2114493.23 | 2114493.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-035-2022, contratista:CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2122835.36, importe_modificado:2122835.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:1.0}} | {2143186/proyecto_INICIO, 2143186/proyecto_PROCESO, 2143186/proyecto_INICIO, 2143186/proyecto_FIN, 2143186/proyecto_PROCESO, 2143186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402145649 | Proyecto de inversión | 218728.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218728.5, modificado:215247.07}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL SACRIFICIO - 301013 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301013 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:38, direccion:EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN EL EJIDO EL SACRIFICIO A 14.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.20967696, lat:25.42942155}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 215247.07 | 215247.07 | 215247.07 | 215247.07 | 215247.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2145649/proyecto_INICIO, 2145649/proyecto_PROCESO, 2145649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402144087 | Proyecto de inversión | 222970.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222970.56, modificado:221055.16}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PARRAS DE LA FUENTE LOCALIDAD, BARRIO DE LA TEQUILA, BARRIO LA HERMITA DE GUADALUPE, PRI 92, SOBRERETILLO, SALTILLO 400, VIDRIERIA, CIUDADELA, NUEVO SOL, JOSE G. MADERO, INDEPENDENCIA, EJIDO PARRAS, GUAYULERA, AMPL. BARRIO DEL REFUGIO, ANTORCHA - 266666 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 266666 | S | 32 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE FALCON INTERIOR SN COLONIA BARRIO DE LA TEQUILA, 27986 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZRAN ACCIONES EN BARRIO DE LA TEQUILA BARRIO LA HERMITA DE GUADALUPE PRI 92 SOBRERETILLO, SALT, lon:-102.18438876, lat:25.43720921}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 221055.16 | 221055.16 | 221055.16 | 221055.16 | 221055.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:276318.96, importe_modificado:276318.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2144087/proyecto_FIN, 2144087/proyecto_INICIO, 2144087/proyecto_FIN, 2144087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302102509 | Proyecto de inversión | 2248472.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248472.52, modificado:2894572.55}} | AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA RIO ESCONDIDO, EL MILAGRO DEL MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA - 157730 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 157730 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1014.9, meta_modificada:1014.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:344, direccion:CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA EL MILAGRO, 26170 EL MILAGRO, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIRO EL FÉNIX Y CALLE TIRO EL SIETE, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA RED DE DRENAJE SE REALIZARA EL COLONIA RIO ESCONDIDO EL, lon:-100.61128788, lat:28.58234712}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2894572.55 | 2894572.55 | 2894572.55 | 2894572.55 | 2894572.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-054-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2894575.97, importe_modificado:2894575.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1014.9}} | {2102509/proyecto_PROCESO, 2102509/proyecto_INICIO, 2102509/proyecto_PROCESO, 2102509/proyecto_INICIO, 2102509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202067119 | Acción | 2320290 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2320290.0, modificado:2311416.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 41124 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 41124 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-18 | 2022-12-31 | 2311416 | 2311416 | 2311416 | 2311416 | 2311416 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:SIDS-SIS-001-2022, contratista:TRANSPORTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V., convocante:G, monto:2311416.0, importe_modificado:2311416.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2067119/proyecto_INICIO, 2067119/proyecto_PROCESO, 2067119/proyecto_INICIO, 2067119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143086 | Proyecto de inversión | 237447.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237447.36, modificado:203643.51}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS - 221612 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 221612 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:23, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, 25533 SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARA OBRA EN EL EJIDO DE SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS A 39 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN BUENA, lon:-101.73066015, lat:27.37301769}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 203643.51 | 203643.51 | 203643.51 | 203643.51 | 203643.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4.-SIDS-SIS-050-2022, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:651675.0, importe_modificado:651675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143086/proyecto_INICIO, 2143086/proyecto_FIN, 2143086/proyecto_PROCESO, 2143086/proyecto_FIN, 2143086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143051 | Proyecto de inversión | 2419864.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2419864.51, modificado:1933999.35}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PIEDRAS NEGRAS LOCALIDAD PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO MORELOS - 220147 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 220147 | S | 2925 | 2925 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:422.47, meta_modificada:422.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE SARABIA, LA ACCION SE REALIZARA EN LA COLONIA MORELOS HABILITANDO VARIAS TOMAS DOMICILIARIA, lon:-100.50889775, lat:28.68153026}} | 2022-10-05 | 2022-12-31 | 1933999.35 | 1933999.35 | 1933999.35 | 1933999.35 | 1933999.35 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIDS-SIS-053-2022, contratista:DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1935891.61, importe_modificado:1935891.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:422.47}} | {2143051/proyecto_INICIO, 2143051/proyecto_PROCESO, 2143051/proyecto_INICIO, 2143051/proyecto_PROCESO, 2143051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302101773 | Proyecto de inversión | 2428936.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2428936.14, modificado:2368599.04}} | RECARPETEO ASFALTICO EN LA COLONIA ABELARDO GALINDO EN EL MUNICIPIO DE MORELOS, COAH. - 131073 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 131073 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8266.8, meta_modificada:8266.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE PROFE. HERMILIO JIMENEZ LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLES PIPILA PROFR. H, lon:-100.88481215, lat:28.41750619}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2368599.04 | 2368599.04 | 2368599.04 | 2368599.04 | 2368599.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-032-2022, contratista:LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2395725.75, importe_modificado:2395725.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8266.8}} | {2101773/proyecto_INICIO, 2101773/proyecto_PROCESO, 2101773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143245 | Proyecto de inversión | 259335.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259335.17, modificado:259335.17}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO LOCALIDAD GUERRERO - 232193 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 232193 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA GUERRERO EN EL MUNICIPIO D, lon:-100.38827692, lat:28.30943441}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2143245/proyecto_INICIO, 2143245/proyecto_PROCESO, 2143245/proyecto_FIN, 2143245/proyecto_INICIO, 2143245/proyecto_FIN, 2143245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302102997 | Proyecto de inversión | 260003.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260003.52, modificado:259335.17}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO LOCALIDAD EJIDO SANTA MONICA - 168412 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 168412 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:35, direccion:EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MONICA EN GUERRERO COAHUILA, lon:-100.62545709, lat:28.20211316}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | 259335.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.0}} | {2102997/proyecto_INICIO, 2102997/proyecto_FIN, 2102997/proyecto_PROCESO, 2102997/proyecto_FIN, 2102997/proyecto_PROCESO, 2102997/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143050 | Proyecto de inversión | 266157.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266157.36, modificado:258459.84}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENUTRA LOCALIDAD SAN BUENAVENUTRA ASENTAMIENDO 16 DE ABRIL - 220112 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 220112 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA ROSITA COLONIA 16 DE ABRIL, 25506 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE SALTILLO, CALLE ACUÑA SE REALIZARÁ OBRA EN LA COLONIA 16 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN, lon:-101.54581101, lat:27.04352188}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 258459.84 | 258459.84 | 258459.84 | 258459.84 | 258459.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2.-SIDS-SIS-049-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1431969.12, importe_modificado:1431969.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143050/proyecto_INICIO, 2143050/proyecto_FIN, 2143050/proyecto_PROCESO, 2143050/proyecto_FIN, 2143050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143224 | Proyecto de inversión | 27735.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27735.6, modificado:27735.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERA EJIDO JABONCILLO - 231718 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231718 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JABONCILLO EN FRNCISCO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.2666871, lat:25.74748444}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2143224/proyecto_INICIO, 2143224/proyecto_PROCESO, 2143224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143226 | Proyecto de inversión | 27735.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27735.6, modificado:27735.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO LOCALIDAD EL PORVENIR - 231755 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231755 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR EN FRANCISO I. MADERO , lon:-103.32476477, lat:25.77487927}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | 27735.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2143226/proyecto_INICIO, 2143226/proyecto_PROCESO, 2143226/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402144103 | Proyecto de inversión | 27871.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27871.32, modificado:27631.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PARRAS LOCALIDAD EJIDO ABREVADERO - 266912 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 266912 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO ABREVADERO A 13.7 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA, lon:-102.0640599, lat:25.40686354}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:276318.96, importe_modificado:276318.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2144103/proyecto_INICIO, 2144103/proyecto_PROCESO, 2144103/proyecto_INICIO, 2144103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402144106 | Proyecto de inversión | 27871.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27871.32, modificado:27631.9}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PARRAS LOCALIDAD LOS HOYOS - 266948 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 266948 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:EJIDO LOS HOYOS (EL POTRERO), 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN EL EJIDO LOS HOYOS A 20.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DE PARRAS COAHUILA, lon:-102.00250298, lat:25.4076478}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | 27631.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-073-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:276318.96, importe_modificado:276318.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2144106/proyecto_INICIO, 2144106/proyecto_PROCESO, 2144106/proyecto_FIN, 2144106/proyecto_PROCESO, 2144106/proyecto_INICIO, 2144106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068296 | Proyecto de inversión | 282742.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282742.48, modificado:280316.32}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO LAS NORIAS, OCAMPO COAHUILA - 86645 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86645 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:63, direccion:EJIDO LAS NORIAS, 27514 NORIAS DEL CABALLO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA, lon:-103.06820025, lat:27.73073177}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 280316.32 | 280316.32 | 280316.32 | 280316.32 | 280316.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1401581.6, importe_modificado:1401581.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2068296/proyecto_INICIO, 2068296/proyecto_PROCESO, 2068296/proyecto_FIN, 2068296/proyecto_INICIO, 2068296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143473 | Proyecto de inversión | 286835.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:286835.52, modificado:286835.52}} | REHABILITACION DE LA PRIMARIA RAMIRO CARDENAS EN MONCLOVA COAHUILA COLONIA VEINTIUNO DE MARZO - 245084 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Educación | 245084 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CUARENTA INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE CUARENTA Y DOS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA PRIMARIA RAMIRO CARDENAS EN LA CALLE CUARENTA E, lon:-101.38846192, lat:26.91235803}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2143473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402146826 | Proyecto de inversión | 2939950.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939950.89, modificado:2927066.66}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE EN CORTE DE LA ZONA ALTA PARA ABASTECIMIENTO POR REBOMBEO EN LA CIUDAD DE NUEVA ROSITA, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA - 344153 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 344153 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE LEANDRO VALLE INTERIOR SN COLONIA MINA SIETE, 26820 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, CALLE MINEROS LAS ACCIONES SE REALIZARAN A LO LARGO DE LA, lon:-101.21757127, lat:27.9493512}} | 2022-11-15 | 2022-12-31 | 2927066.66 | 2927066.66 | 2927066.66 | 2927066.66 | 2927066.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-070-2022, contratista:TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:2927066.66, importe_modificado:2927066.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2146826/proyecto_INICIO, 2146826/proyecto_PROCESO, 2146826/proyecto_FIN, 2146826/proyecto_PROCESO, 2146826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302101947 | Proyecto de inversión | 3155617 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3155617.0, modificado:3128956.37}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES EN SALTILLO LOCALIDAD AUSTRIAS, BENITO JUAREZ, LA VEGA, EL SALVADOR, GIRASOL, GUADALUPE VICTORIA, GUAYULERA, LA MINITA, LOS BALCONES, MARIA DE LEON, NIÑOS HEROES, NUEVA IMAGEN, OJO DE AGUA ,POSTAL CERRITOS, PROVIVIENDA, PUERTA DEL ORIENTE, PUERTO DE FLORES, SAN NICOLAS DE LOS BERROS, SIERRA BLANCA, VALLE DE AS FLORES, VISTA HERMOSA - 137013 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 137013 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAMA 117 INTERIOR SN COLONIA ASTURIAS, 25107 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA COLONIA ASTURIA, lon:-100.98732927, lat:25.42201713}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 3128956.37 | 3128956.37 | 3128956.37 | 3128956.37 | 3128956.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-036-2022, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3142050.36, importe_modificado:3142050.36}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:30.0}} | {2101947/proyecto_INICIO, 2101947/proyecto_FIN, 2101947/proyecto_PROCESO, 2101947/proyecto_FIN, 2101947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302103415 | Proyecto de inversión | 325004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325004.4, modificado:323127.56}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN PARRAS LOCALIDAD VEINTIOCHO DE AGOSTO - 179837 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 179837 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:120, direccion:EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO COOCIDO EN EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO EN PARRAS COAHUILA, lon:-102.11194432, lat:25.64396877}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 323127.56 | 323127.56 | 323127.56 | 323127.56 | 323127.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:646255.14, importe_modificado:646255.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2103415/proyecto_INICIO, 2103415/proyecto_PROCESO, 2103415/proyecto_FIN, 2103415/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302103417 | Proyecto de inversión | 325004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325004.4, modificado:323127.57}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN PARRAS LOCALIDAD SANTA MARIA DE LAS ESPERANZAS - 179854 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 179854 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:212, direccion:EJIDO SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, 27996 SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES ENDOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MARIA DE LAS ESPERANZAS A 2.4 KILOMETROS DE LA CABE, lon:-102.12969197, lat:25.63174154}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 323127.57 | 323127.57 | 323127.57 | 323127.57 | 323127.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-041-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:646255.14, importe_modificado:646255.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2103417/proyecto_INICIO, 2103417/proyecto_PROCESO, 2103417/proyecto_FIN, 2103417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402145213 | Proyecto de inversión | 325004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325004.4, modificado:323486.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERNO EN SALTILLO LOCALIDAD, LA HIBERNIA, LOS VALDEZ, EL ALAMO 2, AMPL. AZTECA, NUEVO ATARDECER - 292259 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 292259 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LA PURISIMA 114 INTERIOR SN COLONIA LA HIBERNIA, 25297 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA ASUNCION Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA COLONIA LA HIBERNIA, LOS VALDEZ, EL ALAMO, AMPL AZTECA, Y NUE, lon:-100.99185832, lat:25.36288762}} | 2022-11-08 | 2022-12-31 | 323486.3 | 323486.3 | 323486.3 | 323486.3 | 323486.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-061-2022, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:970458.9, importe_modificado:970458.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2145213/proyecto_INICIO, 2145213/proyecto_PROCESO, 2145213/proyecto_FIN, 2145213/proyecto_INICIO, 2145213/proyecto_PROCESO, 2145213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302102980 | Proyecto de inversión | 325004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325004.4, modificado:324168.95}} | CONSTRUCCION DE TECHOS LIGEROS EN GUERRERO LOCALIDAD EJIDO GUADALUPE - 167994 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 167994 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO HACEINDA DE GUADALUPE A 28.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHUILA, lon:-100.57534706, lat:28.1277476}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 324168.95 | 324168.95 | 324168.95 | 324168.95 | 324168.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-037-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:972506.88, importe_modificado:972506.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2102980/proyecto_INICIO, 2102980/proyecto_PROCESO, 2102980/proyecto_FIN, 2102980/proyecto_PROCESO, 2102980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143451 | Proyecto de inversión | 34036.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34036.72, modificado:33447.74}} | REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN MONCLOVA COAHUILA COLONIA INDUSTRIAL - 243871 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 243871 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE SIERRITA INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 25760 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTOS HORNOS Y CALLE FERTILIZANTES, SE REALIZARÁ ACCION EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CALLE SIERRITA SN EN , lon:-101.43219252, lat:26.88378027}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 33447.74 | 33447.74 | 33447.74 | 33447.74 | 33447.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-056-2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1237577.7, importe_modificado:1237577.7}} | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} | {2143451/proyecto_INICIO, 2143451/proyecto_PROCESO, 2143451/proyecto_FIN, 2143451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068311 | Proyecto de inversión | 35342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35342.81, modificado:35039.54}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO EL MILAGRO, OCAMPO SALTILLO - 86863 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:49, direccion:EJIDO EL MILAGRO (EL POLKO), 27529 EL MILAGRO (EL POLKO), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO E MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA, lon:-102.74870691, lat:28.83140557}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 35039.54 | 35039.54 | 35039.54 | 35039.54 | 35039.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1401581.6, importe_modificado:1401581.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2068311/proyecto_INICIO, 2068311/proyecto_FIN, 2068311/proyecto_PROCESO, 2068311/proyecto_FIN, 2068311/proyecto_INICIO, 2068311/proyecto_PROCESO, 2068311/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068445 | Proyecto de inversión | 35342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35342.81, modificado:35041.85}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO NACIMIENTO, MUZQUIZ COAHUILA - 94610 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94610 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:81, direccion:EJIDO NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), 26384 NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO NEGRAS MASKOGOS NACIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.72486298, lat:28.00923277}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 35041.85 | 35041.85 | 35041.85 | 35041.85 | 35041.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:385460.33, importe_modificado:385460.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2068445/proyecto_INICIO, 2068445/proyecto_PROCESO, 2068445/proyecto_FIN, 2068445/proyecto_INICIO, 2068445/proyecto_FIN, 2068445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068450 | Proyecto de inversión | 35342.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35342.81, modificado:35043.34}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN GUERRERO, GUERRERO COAHUILA - 94775 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94775 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:EJIDO GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN EL EJIDO GUERRERO EN EL MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA, lon:-100.37964263, lat:28.30727384}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 35043.34 | 35043.34 | 35043.34 | 35043.34 | 35043.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-005-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:245303.33, importe_modificado:245303.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2068450/proyecto_PROCESO, 2068450/proyecto_INICIO, 2068450/proyecto_PROCESO, 2068450/proyecto_FIN, 2068450/proyecto_INICIO, 2068450/proyecto_PROCESO, 2068450/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068446 | Proyecto de inversión | 353428.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353428.1, modificado:350418.48}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN EJIDO MORELOS, MUZQUIZ COAHUILA - 94642 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 94642 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:76, direccion:EJIDO MORELOS (CUARTERONES), 26380 MORELOS (CUARTERONES), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.7098145, lat:28.00941134}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 350418.48 | 350418.48 | 350418.48 | 350418.48 | 350418.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-004-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:385460.33, importe_modificado:385460.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2068446/proyecto_PROCESO, 2068446/proyecto_FIN, 2068446/proyecto_INICIO, 2068446/proyecto_FIN, 2068446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143212 | Proyecto de inversión | 36412.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36412.44, modificado:36156.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD EL RAYO - 231342 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231342 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:151, direccion:EJIDO EL RAYO, 27965 EL PELISCO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RAYO EN SAN PEDRO COAHUILA, lon:-102.79619763, lat:26.23258523}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-011-2022, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1456497.91, importe_modificado:1456497.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2143212/proyecto_INICIO, 2143212/proyecto_PROCESO, 2143212/proyecto_FIN, 2143212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402145669 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:35874.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAS EJIDO SOLIMA - 301298 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301298 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:48, direccion:COLONIA SOLIMA, 27454 SOLIMA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO SOLIMA A 25.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE, lon:-103.27733965, lat:25.66298645}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2145669/proyecto_INICIO, 2145669/proyecto_FIN, 2145669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402145677 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:35874.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOALIDAD EJIDO IRLANDA - 301380 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301380 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:123, direccion:EJIDO IRLANDA, 27467 IRLANDA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO IRLANDA CERCA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.24486177, lat:25.44794148}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2145677/proyecto_INICIO, 2145677/proyecto_PROCESO, 2145677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402145688 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:35874.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL COYOTE - 301469 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301469 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:305, direccion:EJIDO EL COYOTE, 27454 EL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN EL EJIO EL COYOTE A 37 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.2544153, lat:25.65167744}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2145688/proyecto_INICIO, 2145688/proyecto_PROCESO, 2145688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402145690 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:35874.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO LA LUZ - 301488 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301488 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:EJIDO LA LUZ, 27453 LA LUZ, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO LA LUZ A 36.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.24654445, lat:25.7257762}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2145690/proyecto_INICIO, 2145690/proyecto_PROCESO, 2145690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402145692 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:35874.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO ATALAYA - 301527 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301527 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:COLONIA ATALAYA, 27454 ATALAYA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO ATALAYA A 21 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA, lon:-103.26065206, lat:25.65418846}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | 35874.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2145692/proyecto_INICIO, 2145692/proyecto_PROCESO, 2145692/proyecto_FIN, 2145692/proyecto_PROCESO, 2145692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068324 | Proyecto de inversión | 36454.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36454.75, modificado:36156.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO LOCALIDAD SAN PEDRO ASENTAMIENTO LOS NOGALES - 87026 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 87026 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE AVE. ATENEO FUENTE INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE AVE. ATENEO FUENTE SN INTERIOR SN COLONIA LOS NOGAL, lon:-102.97659869, lat:25.7679164}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | 36156.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-011-2022, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1456497.91, importe_modificado:1456497.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2068324/proyecto_INICIO, 2068324/proyecto_FIN, 2068324/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143022 | Proyecto de inversión | 366527.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366527.52, modificado:356852.16}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO18 DE FEBRERO - 218056 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 218056 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MAGISTERIO COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE GLADIOLAS SE REALIZARÁ LA OBRA PARA LA COLONIA 18 DE FEBRERO EN SAN BUENAV, lon:-101.53565195, lat:27.0484591}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 356852.16 | 356852.16 | 356852.16 | 356852.16 | 356852.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:1.-SIDS-SIS-049-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1431969.12, importe_modificado:1431969.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143022/proyecto_INICIO, 2143022/proyecto_PROCESO, 2143022/proyecto_FIN, 2143022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402146565 | Proyecto de inversión | 3998900.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3998900.48, modificado:3929959.31}} | PAVIMENTACION EN MÚZQUIZ LOCALIDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ ASENTAMIENTO OTRO - 334651 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 334651 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13507.28, meta_modificada:13507.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION MORELOS INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26345 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE JESUS CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE PROLONGACION MORELOS PRIVA, lon:-101.52536899, lat:27.88984263}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 3929959.31 | 3929959.31 | 3929959.31 | 3929959.31 | 3929959.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-069-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:3929959.31, importe_modificado:3929959.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13507.28}} | {2146565/proyecto_PROCESO, 2146565/proyecto_INICIO, 2146565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143085 | Proyecto de inversión | 40194 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40194.0, modificado:36584.1}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CASCADA ASENTAMIENTO OTRO - 221469 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 221469 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:22, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA, 25534 SAN ANTONIO DE LA CASCADA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA A 25 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNIC, lon:-101.67620846, lat:27.2633304}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 36584.1 | 36584.1 | 36584.1 | 36584.1 | 36584.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:5.-SIDS-SIS-050-2022, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:651675.0, importe_modificado:651675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143085/proyecto_INICIO, 2143085/proyecto_PROCESO, 2143085/proyecto_FIN, 2143085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143223 | Proyecto de inversión | 41603.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41603.4, modificado:41603.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I. MADERO EJIDO BUENAVISTA - 231702 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231702 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:EJIDO BUENAVISTA DE ARRIBA, 27914 BUENAVISTA DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENAVISTA EN FRANCISCO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.3164735, lat:25.8139007}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2143223/proyecto_INICIO, 2143223/proyecto_PROCESO, 2143223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143229 | Proyecto de inversión | 41603.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41603.4, modificado:41603.4}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISCO I MADERO COLONIA SANTO NIÑO - 231799 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231799 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJEDO SANTO NIÑO EN FRANCISO I. MADERO COAHUILA, lon:-103.24097783, lat:25.76774095}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | 41603.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2143229/proyecto_INICIO, 2143229/proyecto_PROCESO, 2143229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143039 | Proyecto de inversión | 472992.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:472992.32, modificado:458275.42}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ASENTAMIENTO BENITO JUAREZ - 218422 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 218422 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILENSES Y CALLE PUEBLA, SE REALIZARÁ OBRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE COAHUILENSES Y PUEBLA EN EL MUN, lon:-101.54976083, lat:27.05108711}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 458275.42 | 458275.42 | 458275.42 | 458275.42 | 458275.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3.-SIDS-SIS-049-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1431969.12, importe_modificado:1431969.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143039/proyecto_INICIO, 2143039/proyecto_PROCESO, 2143039/proyecto_FIN, 2143039/proyecto_PROCESO, 2143039/proyecto_FIN, 2143039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068274 | Proyecto de inversión | 494799.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494799.34, modificado:490485.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN CASTAÑOS COAHUILA, EJIDO CALLE BOCATOCHE - 85930 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 85930 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:75, direccion:EJIDO BOCATOCHE (LAS POMPAS), 25873 VALLE BOCATOCHE, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EN EL EJIDO BOCATOCHE EN EL MUNIIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-101.5202545, lat:26.56199611}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 490485.94 | 490485.94 | 490485.94 | 490485.94 | 490485.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-003-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:700694.29, importe_modificado:700694.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2068274/proyecto_FIN, 2068274/proyecto_INICIO, 2068274/proyecto_FIN, 2068274/proyecto_PROCESO, 2068274/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143411 | Proyecto de inversión | 498544.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498544.8, modificado:491220.26}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN FRONTERA LOCALIDAD POZUELOS DE ARRIBA ASENTAMIENTO POZUELOS DE ARRIBA - 242474 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 242474 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:580.0, meta_modificada:580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:EJIDO POZUELOS DE ARRIBA, 25820 POZUELOS DE ARRIBA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL. MONTEMAYOR Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE PRINCIPAL GENERAL MONTEMAYOR EN EL EJIDO POZUELOS DEL MUNICIPIO DE FRO, lon:-101.5799804, lat:26.91382135}} | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 491220.26 | 491220.26 | 491220.26 | 491220.26 | 491220.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-058-2022, contratista:HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:491220.26, importe_modificado:491220.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2143411/proyecto_PROCESO, 2143411/proyecto_INICIO, 2143411/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143181 | Proyecto de inversión | 510556.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510556.77, modificado:500581.66}} | REBOMBEO COLONIA LAS PALMAS DE LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 229713 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 229713 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA MONCLOVA INTERIOR SN COLONIA REYNERA, 26730 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ACUÑA, CALLE TORREON LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN LA COLONIA LAS PALMAS EN LA CALLE DE VIESCA EN EL MUNICIPI, lon:-101.13995031, lat:27.88766269}} | 2022-08-01 | 2022-10-01 | 500581.66 | 500581.66 | 500581.66 | 500581.66 | 500581.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-024-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:510556.77, importe_modificado:510556.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2143181/proyecto_INICIO, 2143181/proyecto_FIN, 2143181/proyecto_PROCESO, 2143181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068180 | Proyecto de inversión | 5235967.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5235967.11, modificado:5224837.25}} | EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE FILTRACION EN PLATA POTABILIZADORA EN ALLENDE ASENTAMIENTO NOGALERA - 77180 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 77180 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA NOGALERA, 26534 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PINO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA PLANTA POTABILIZADORA SE REALIZARÁ EN CALLE NOGAL EN COLONIA NOGALERA PARA BENEFIC, lon:-100.86835526, lat:28.33498493}} | 2022-06-01 | 2022-08-31 | 5224837.25 | 5224837.25 | 5224837.25 | 5224837.25 | 5224837.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-007-2022, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5224956.99, importe_modificado:5224956.99}} | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:1.0}} | {2068180/proyecto_INICIO, 2068180/proyecto_PROCESO, 2068180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143078 | Proyecto de inversión | 52977.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52977.2, modificado:47749.07}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 221264 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 221264 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:12, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA, 25535 GUADALUPE VICTORIA (EL CERRITO), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA A 18 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN BUENAVENTURA COAHUIL, lon:-101.61751041, lat:27.21257607}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 47749.07 | 47749.07 | 47749.07 | 47749.07 | 47749.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2.-SIDS-SIS-050-2022, contratista:AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:651675.0, importe_modificado:651675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143078/proyecto_INICIO, 2143078/proyecto_FIN, 2143078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068282 | Proyecto de inversión | 530142.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530142.15, modificado:525593.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL ENERGIA EOLICA AEROGENERADORES ENERGIA SOLAR PANELES SOLAR FOTOVOLTAICA SOLAR TERMICA ETC EN OCAMPO COAHUILA, EJIDO SAN MIGUEL - 86349 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 86349 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:220, direccion:CUARTEL SAN MIGUEL, 27514 SAN MIGUEL (EL PAPALOTE), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO SAN MIGUEL EN EL MUNIICIPIO DE OCAMPO COAHUILA, lon:-102.35655814, lat:27.47601209}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 525593.1 | 525593.1 | 525593.1 | 525593.1 | 525593.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-002-2022, contratista:GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1401581.6, importe_modificado:1401581.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2068282/proyecto_FIN, 2068282/proyecto_INICIO, 2068282/proyecto_PROCESO, 2068282/proyecto_FIN, 2068282/proyecto_PROCESO, 2068282/proyecto_INICIO, 2068282/proyecto_FIN, 2068282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302103004 | Proyecto de inversión | 55742.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55742.64, modificado:54719.52}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN GENERAL CEPEDA LOCALIDAD EL ALAMO - 168519 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 168519 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:281, direccion:EJIDO EL ALAMO, 25950 EL ÁLAMO (GENARO NIETO ALEMÁN), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL ALAMO A 17.3 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GENERAL CEPEDA COAHUILA, lon:-101.48637011, lat:25.38463593}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 54719.52 | 54719.52 | 54719.52 | 54719.52 | 54719.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-045-2022, contratista:IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:341997.0, importe_modificado:341997.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2103004/proyecto_INICIO, 2103004/proyecto_PROCESO, 2103004/proyecto_INICIO, 2103004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402144285 | Proyecto de inversión | 5603735.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5603735.16, modificado:5591551.52}} | CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE CONCRETO ARMADO DE 500M3 DE CAPACIDAD COMO ALMACENAMIENTO REBOMBEO, CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS, EQUIPAMIENTO Y CERCADO CON MALLA CICLONICA - 270004 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 270004 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR ELISEO MENDOZA Y CALLE SALDAÑA, CALLE EUCALIPTO LAS ACCIONES SE REALIZ, lon:-101.23081694, lat:27.93903186}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 5591551.52 | 5591551.52 | 5591551.52 | 5591551.52 | 5591551.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-066-2022, contratista:ARGODESA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:5597949.17, importe_modificado:5597949.17}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2144285/proyecto_PROCESO, 2144285/proyecto_INICIO, 2144285/proyecto_FIN, 2144285/proyecto_PROCESO, 2144285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202067972 | Proyecto de inversión | 623632.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623632.82, modificado:621999.99}} | REPOSICIÓN DE BOMBA POZO 1 EN SABINAS LOCALIDAD SABINAS ASENTAMIENTO FLORES MAGÓN - 70579 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 70579 | S | 17500 | 17500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VIESCA INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 26780 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS GARZA Y BRECHA IGNACIO CEPEDA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE VIESCA SIN NÚMERO EN LA COLONIA FL, lon:-101.13475806, lat:27.85310137}} | 2022-06-01 | 2022-09-01 | 621999.99 | 621999.99 | 621999.99 | 621999.99 | 621999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-017-2022, contratista:TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2067972/proyecto_INICIO, 2067972/proyecto_FIN, 2067972/proyecto_PROCESO, 2067972/proyecto_FIN, 2067972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143097 | Proyecto de inversión | 64857.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64857.86, modificado:64857.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN JIMENEZ LOCALIDAD PURISIMA - 222041 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 222041 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:18, direccion:EJIDO PURÍSIMA, 26401 PURÍSIMA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EJIDO LA PURISIMA A 17 KILOMETROS DE LA CABECERA DE JIMENEZ COHUILA, lon:-100.79517585, lat:29.18576784}} | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | 64857.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-047-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:516099.96, importe_modificado:516099.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2143097/proyecto_INICIO, 2143097/proyecto_FIN, 2143097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068344 | Proyecto de inversión | 650008.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650008.8, modificado:645218.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN CASTAÑOS LOCALIDAD PALO BLANCO ASENTAMIENTO PALO BLANCO - 88136 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 88136 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:320.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:39, direccion:CALLE ROMULO PEÑA INTERIOR SN EJIDO PALO BLANCO, 25876 PALO BLANCO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLAS CONTRERAS Y CALLE JACINTO CONTRERAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE ROMULO PEÑA SN INTERIOR SN EJIDO PALO, lon:-101.50334714, lat:26.76947866}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 645218.46 | 645218.46 | 645218.46 | 645218.46 | 645218.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-014-2022, contratista:PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:645218.45, importe_modificado:645218.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:256.0}} | {2068344/proyecto_INICIO, 2068344/proyecto_PROCESO, 2068344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402145652 | Proyecto de inversión | 72909.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72909.5, modificado:71749.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MATAMOROS LOCALIDAD EJIDO EL BUEN ABRIGO - 301075 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 301075 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:330, direccion:EJIDO NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), 27454 NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO EL BUEN ABRIGO CERCA DEL MUN, lon:-103.26602274, lat:25.66738485}} | 2022-11-11 | 2022-12-31 | 71749.02 | 71749.02 | 71749.02 | 71749.02 | 71749.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-067-2022, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1307056.32, importe_modificado:1307056.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2145652/proyecto_INICIO, 2145652/proyecto_FIN, 2145652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143205 | Proyecto de inversión | 914539.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914539.94, modificado:914074.51}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS LIGEROS EN EL MUNICIPIO DE NAVA LOCALIDADES PROGRESO, LAZARO CARDENAS, SAUCEDA, 20 DE NOVIEMBRE, CASCAJERA, ARNOLDO GUARDIOLA Y CENTRO - 231052 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231052 | S | 28 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS FUENTES Y CALLE TERAN, SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, lon:-100.77134107, lat:28.41883405}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 914074.51 | 914074.51 | 914074.51 | 914074.51 | 914074.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-028-2022, contratista:ARGODESA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:914539.94, importe_modificado:914539.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:448.0}} | {2143205/proyecto_PROCESO, 2143205/proyecto_INICIO, 2143205/proyecto_PROCESO, 2143205/proyecto_FIN, 2143205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143209 | Proyecto de inversión | 963399.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963399.66, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO COMPLETO DEL NUEVO POZO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD JUÁREZ ASENTAMIENTO JUÁREZ - 231271 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231271 | S | 464 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE SABINAS LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA LA INCORPORACION DE UN POZO PROFUN, lon:-100.72089781, lat:27.60192894}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-055-2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:963399.66, importe_modificado:963399.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.25}} | {2143209/proyecto_PROCESO, 2143209/proyecto_INICIO, 2143209/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DE ACUERDO AL OFICIO C-PEI-0434/23 CON FECHA DEL 22 DE MARZO DE 2023, SE CANCELAN LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO. , trimestre:1.0, usuario:franciscojalmanzap, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143217 | Proyecto de inversión | 97074.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97074.6, modificado:97074.6}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN FRANCISO I. MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, NUEVO JABONCILLO, TORRES DEL PRI Y ZARAGOZA - 231538 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 231538 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE DEL COMERCIO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27930 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILA Y BRECHA JALISCO, SE REALIZARÁN ACCIONES EN CALLE DEL COMERCIO COLONIA BE, lon:-103.26827156, lat:25.7665434}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 97074.6 | 97074.6 | 97074.6 | 97074.6 | 97074.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-029-2022, contratista:ING. OSCAR ALMANZA CALDERON, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:554712.0, importe_modificado:554712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2143217/proyecto_INICIO, 2143217/proyecto_PROCESO, 2143217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402147484 | Proyecto de inversión | 976662 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:976662.0, modificado:973269.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN SALTILLO LOCALIDAD SAN JUAN DEL RETIRO ASENTAMIENTO SAN JUAN DEL RETIRO - 378508 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 378508 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22500.0, meta_modificada:22500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:215, direccion:INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 25336 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, lon:-101.08448221, lat:24.85850731}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 973269 | 973269 | 973269 | 973269 | 973269 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-071-2022, contratista:C. ROMAN GARZA PEREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:973269.0, importe_modificado:973269.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22500.0}} | {2147484/proyecto_INICIO, 2147484/proyecto_PROCESO, 2147484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402144301 | Proyecto de inversión | 977821.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977821.39, modificado:969299.36}} | CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE INTERCONEXION Y ALIMENTACION DE AGUA POTABLE AL TANQUE SUPERFICIAL DE 500M3 DE CAP. PROY. CON TUBERIA HIDRAULICA DE PVC SISTEMA METRICO CLASE C7 DE 254MM 10PULGADAS DE DIAM. Y 50.00 M.L. - 270295 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 270295 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:CALLE ZONA INDUSTRIAL INTERIOR SN COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZONA INDUSTRIAL Y CALLE SALDAÑA, CALLE EUCALIPTO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA COLONIA MINA , lon:-101.21891966, lat:27.9528055}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 969299.36 | 969299.36 | 969299.36 | 969299.36 | 969299.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDS-SIS-065-2022, contratista:ARGODESA, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:974293.62, importe_modificado:974293.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2144301/proyecto_INICIO, 2144301/proyecto_PROCESO, 2144301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402143063 | Proyecto de inversión | 99026.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99026.88, modificado:96656.13}} | REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD O UNIDAD MEDICA EN SAN BUENAVENTURA LOCALIDAD NUEVO SOMBRERETE 1 - 220859 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social | 220859 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:EJIDO NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), 25536 NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARA OBRA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO NUEVO SOB, lon:-101.64959382, lat:27.13991449}} | 2022-10-04 | 2022-12-31 | 96656.13 | 96656.13 | 96656.13 | 96656.13 | 96656.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4.-SIDS-SIS-049-2022, contratista:ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, monto:1431969.12, importe_modificado:1431969.12}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:1.0}} | {2143063/proyecto_INICIO, 2143063/proyecto_FIN, 2143063/proyecto_PROCESO, 2143063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110777 | Proyecto de inversión | 1019820.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1019820.37, modificado:808029.35}} | REABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARTES GRÁFICAS, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 120997 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120997 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ARTES GRÁFICAS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE ÁLVAREZ DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C, lon:-103.43233876, lat:25.55165971}} | 2022-07-25 | 2022-09-22 | 808029.35 | 808029.35 | 808029.35 | 808029.35 | 808029.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-FISM-TOR/2022, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:941070.69, importe_modificado:941070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110777/proyecto_INICIO, 2110777/proyecto_PROCESO, 2110777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302123292 | Proyecto de inversión | 1026331.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026331.46, modificado:1026277.78}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS DORMITORIOS DE TRES PAREDES M. MUZQUIZ COAHUILA - 177038 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177038 | S | 18 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.50041667, lat:27.9011389}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1026277.78 | 1026277.78 | 1026277.78 | 1026277.78 | 1026277.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:11.0}} | {2123292/proyecto_INICIO, 2123292/proyecto_PROCESO, 2123292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202073969 | Proyecto de inversión | 102681.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102681.56, modificado:102681.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 23 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46082 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46082 | S | 52 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA SIMON BOLIVAR, CALLE MARIANO JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIEND, lon:-100.72650486, lat:28.21233329}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | 102681.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202073969, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:102681.56, importe_modificado:102681.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:65.0}} | {2073969/proyecto_INICIO, 2073969/proyecto_FIN, 2073969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302115844 | Proyecto de inversión | 103836.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103836.38, modificado:44583.67}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS CÁMARA JUNIOR, COL, LUCIO BLANCO EN TORREÓN COAHUILA - 143490 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143490 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCIÓN COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA CESAREO CASTRO Y CALLE JOSÉ MARÍA DEL BOSQUE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU, lon:-103.43192455, lat:25.53520534}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | 44583.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2115844/proyecto_INICIO, 2115844/proyecto_PROCESO, 2115844/proyecto_FIN, 2115844/proyecto_PROCESO, 2115844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116697 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103858.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN BARROTERAN, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147031 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147031 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:17, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BARROTERÁN [ESTACIÓN], 26365 BARROTERÁN [ESTACIÓN], MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3, lon:-101.302598, lat:27.684334}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116697/proyecto_INICIO, 2116697/proyecto_PROCESO, 2116697/proyecto_FIN, 2116697/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116725 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103858.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147136 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147136 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RANCHERIAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO, lon:-101.389908, lat:27.816513}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116725/proyecto_INICIO, 2116725/proyecto_PROCESO, 2116725/proyecto_FIN, 2116725/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116729 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103858.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ESPERANZAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147156 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147156 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE PROLONGACION 6 DE ENERO PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , PROL. CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-101.350524, lat:27.745932}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116729/proyecto_INICIO, 2116729/proyecto_PROCESO, 2116729/proyecto_FIN, 2116729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116738 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103858.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE MINAS LA FLORIDA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147174 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147174 | S | 4 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MIGUEL HI, lon:-101.350859, lat:27.652147}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116738/proyecto_INICIO, 2116738/proyecto_PROCESO, 2116738/proyecto_FIN, 2116738/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116741 | Proyecto de inversión | 103988.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103988.73, modificado:103858.3}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO COMPLETO EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE BARROTERAN, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 147187 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147187 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE FELIPE GUZMAN PUEBLO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RIO REFORMA, CALLE FELIPE GUZMÁN ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RÍO REFORMA, lon:-101.285041, lat:27.648693}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | 103858.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116741/proyecto_INICIO, 2116741/proyecto_FIN, 2116741/proyecto_PROCESO, 2116741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302117789 | Proyecto de inversión | 1052729.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052729.11, modificado:1034344.04}} | CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN PRIMARIA SERTOMA 1965, COLONIA SEGUNDA RINCONADA DE LA UNIÓN EN TORREÓN COAHUILA. - 151756 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 151756 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.76, meta_modificada:149.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVA COLONIA SEGUNDA RINCONADA DE LA UNIÓN, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA RINCONADA DE LA NIÓN Y CALLE 2A MILICIA, CALZADA RÍO BRAVO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓ, lon:-103.46454599, lat:25.5267829}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1034344.04 | 1034344.04 | 1034344.04 | 1034344.04 | 1034344.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:083-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO LOSPO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1034344.04, importe_modificado:1034344.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.76}} | {2117789/proyecto_INICIO, 2117789/proyecto_PROCESO, 2117789/proyecto_INICIO, 2117789/proyecto_PROCESO, 2117789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402156847 | Proyecto de inversión | 105925.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105925.68, modificado:105925.68}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 224600 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 224600 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO SUR Y CALLE GENERAL NARANJO, CALLE XICOTÉNCATL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE MEXICO SUR Y GENERAL NARANJO, lon:-100.87568869, lat:28.40769754}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 105925.68 | 105925.68 | 105925.68 | 105925.68 | 105925.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2156847/proyecto_INICIO, 2156847/proyecto_PROCESO, 2156847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202074040 | Proyecto de inversión | 107145.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107145.97, modificado:107145.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 24 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46774 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46774 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE NISPERO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EBANO Y CALLE DURAZNO, CALLE LOS PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA EN CALL, lon:-100.71117281, lat:28.21295829}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 107145.97 | 107145.97 | 107145.97 | 107145.97 | 107145.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202074040, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:107145.97, importe_modificado:107145.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.0}} | {2074040/proyecto_INICIO, 2074040/proyecto_FIN, 2074040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402175927 | Proyecto de inversión | 107580.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107580.17, modificado:107580.17}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA COLONIA FRESNOS DEL NORTE EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 322087 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 322087 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES INTERIOR SN COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LAZARO CARDENAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS VIRGINIAS LA OBRA, lon:-103.28299488, lat:25.77199745}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 107580.17 | 107580.17 | 107580.17 | 107580.17 | 107580.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:27.0}} | {2175927/proyecto_PROCESO, 2175927/proyecto_INICIO, 2175927/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110005 | Proyecto de inversión | 1078925.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078925.2, modificado:1078925.2}} | REHABILITACIÓN DE CALLE ZARAGOZA, COLONIA MODERNA EN TORREÓN COAHUILA - 117217 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117217 | S | 165 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2593.4, meta_modificada:2593.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA MODERNA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CONSTITUCIÓN Y AVENIDA SAN MARTÍN, CALLE VALDÉZ CARRILLO SE TOMA EL BOULEVARD CONSTITUCIÓN HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD PARA LA SALID, lon:-103.46502594, lat:25.5450518}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1078925.19 | 1078925.19 | 1078925.19 | 1078925.19 | 1078925.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:039-FISM-TOR/2022, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1078925.2, importe_modificado:1078925.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2593.4}} | {2110005/proyecto_INICIO, 2110005/proyecto_PROCESO, 2110005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202081818 | Proyecto de inversión | 1113839.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1113839.37, modificado:985571.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE CRISANTEMOS, EJIDO EL ÁGUILA EN TORREÓN COAHUILA - 90837 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 90837 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1263.0, meta_modificada:1263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CISANTEMOS EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA GARDENIAS Y CALLE NARDOS, CALLE ROSALES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD HAST, lon:-103.33645286, lat:25.53103602}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 985571 | 985571 | 985571 | 985571 | 985571 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031-FISM-TOR/2022, contratista:IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:997859.2, importe_modificado:997859.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1263.0}} | {2081818/proyecto_INICIO, 2081818/proyecto_FIN, 2081818/proyecto_PROCESO, 2081818/proyecto_FIN, 2081818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202074028 | Proyecto de inversión | 111610.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111610.39, modificado:111610.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 25 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46658 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46658 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PRECIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION SE TOM, lon:-100.72330372, lat:28.22349755}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 111610.39 | 111610.39 | 111610.39 | 111610.39 | 111610.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202074028, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:111610.39, importe_modificado:111610.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.0}} | {2074028/proyecto_INICIO, 2074028/proyecto_FIN, 2074028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302122666 | Proyecto de inversión | 111892.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111892.52, modificado:111892.52}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 173932 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 173932 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE OCAMPO Y ABA, lon:-100.89081265, lat:28.40435939}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122666/proyecto_INICIO, 2122666/proyecto_PROCESO, 2122666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302122200 | Proyecto de inversión | 111892.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111892.52, modificado:111892.52}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 171890 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 171890 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26514 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIZ DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN LA CALL, lon:-100.94875266, lat:28.35529895}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | 111892.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122200/proyecto_INICIO, 2122200/proyecto_PROCESO, 2122200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102061382 | Proyecto de inversión | 112230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112230.0, modificado:111516.43}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL RECREO - 2054 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2054 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:191, direccion:EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA CUAUHTEMOC Y EN 870 MTS. VIRAR HACIA LA IZQUIERDA RUMBO AL RANCHO EL MIRADOR DE MANUEL RECORRIENDO APROXIMADA, lon:-101.00694511, lat:25.2833719}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-110/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:111516.43, importe_modificado:111516.43}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061382/proyecto_FIN, 2061382/proyecto_PROCESO, 2061382/proyecto_INICIO, 2061382/proyecto_FIN, 2061382/proyecto_INICIO, 2061382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102061483 | Proyecto de inversión | 112230 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112230.0, modificado:111516.43}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL JAGUEY DE FERNIZA - 3059 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3059 | S | 87 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:EJIDO EL JAGÜEY, 00000 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KMS. HACIA EL ESTE EN, lon:-100.94009509, lat:25.24746598}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | 111516.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-112/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:111516.43, importe_modificado:111516.43}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061483/proyecto_INICIO, 2061483/proyecto_PROCESO, 2061483/proyecto_FIN, 2061483/proyecto_PROCESO, 2061483/proyecto_FIN, 2061483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302122259 | Proyecto de inversión | 113274.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113274.14, modificado:113274.14}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 172117 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 172117 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE MINA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CHARLES Y CALLE MANUEL GARCIA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE MINA ENTRE G, lon:-100.88912732, lat:28.39631819}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 113274.14 | 113274.14 | 113274.14 | 113274.14 | 113274.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122259/proyecto_INICIO, 2122259/proyecto_PROCESO, 2122259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110808 | Proyecto de inversión | 1137429.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1137429.66, modificado:1053696.16}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE OREN MATTOX, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 121104 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121104 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE OREN MATTOX COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE JUAN PABLOS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEG, lon:-103.43213183, lat:25.55313564}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1053696.16 | 1053696.16 | 1053696.16 | 1053696.16 | 1053696.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:061-FISM-TOR/2022, contratista:JIMSA CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1091373.9, importe_modificado:1091373.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110808/proyecto_INICIO, 2110808/proyecto_PROCESO, 2110808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402171760 | Proyecto de inversión | 114968.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114968.03, modificado:114968.03}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 301755 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 301755 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26514 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE VICENTE SEGURA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RICARDO SERRANO ESQUINA CON MANUEL ACUÑA, lon:-100.94652898, lat:28.35844811}} | 2022-11-14 | 2022-12-31 | 114968.03 | 114968.03 | 114968.03 | 114968.03 | 114968.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2171760/proyecto_INICIO, 2171760/proyecto_FIN, 2171760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402157106 | Proyecto de inversión | 1153599.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1153599.43, modificado:1153599.43}} | REHABILITACION DE LA PLAZA DEL FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO - 225789 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 225789 | S | 2500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SAN MATEO FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANGELA, CARRETERA TORREON-SAN PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L, lon:-103.26286558, lat:25.7624017}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1153599.43 | 1153599.43 | 1153599.43 | 1153599.43 | 1153599.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-10/22, contratista:ILSE JANETH BUSTAMANTE ALVAREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1347021.87, importe_modificado:1347021.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:510.0}} | {2157106/proyecto_PROCESO, 2157106/proyecto_INICIO, 2157106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110525 | Proyecto de inversión | 1154774.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154774.8, modificado:1113260.12}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DURANGO, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 119673 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119673 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1458.5, meta_modificada:1458.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE LERDO, CALLE CHETUMAL DIRIGIRSE HACIE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BO, lon:-103.4068406, lat:25.5017673}} | 2022-08-08 | 2022-10-06 | 1113260.12 | 1113260.12 | 1113260.12 | 1113260.12 | 1113260.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:048-FISM-TOR/2022, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1154774.8, importe_modificado:1154774.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1458.5}} | {2110525/proyecto_PROCESO, 2110525/proyecto_FIN, 2110525/proyecto_INICIO, 2110525/proyecto_FIN, 2110525/proyecto_INICIO, 2110525/proyecto_PROCESO, 2110525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402183825 | Proyecto de inversión | 115490.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115490.48, modificado:115490.48}} | MANTENIMIENTO EN POZO ARTESANO DEL EJIDO SAN JOSE DE LA NIÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 348477 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 348477 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJ, lon:-103.21868753, lat:25.87325669}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 115490.48 | 115490.48 | 115490.48 | 115490.48 | 115490.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2183825/proyecto_INICIO, 2183825/proyecto_FIN, 2183825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202072070 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116000.0, modificado:116000.0}} | INSTALACIÓN DE 50 TOMAS DOMICILIARIAS EN VILLAUNION COAHUILA - 34336 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 34336 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA UNION AL OESTE , lon:-100.72514875, lat:28.22053797}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202072070, contratista:SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Conexione(s), avance:50.0}} | {2072070/proyecto_INICIO, 2072070/proyecto_FIN, 2072070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110348 | Proyecto de inversión | 1162369.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162369.27, modificado:908698.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE 12 DE DICIEMBRE, EJIDO LA PAZ EN TORREÓN COAHUILA - 118832 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118832 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.5, meta_modificada:1300.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DIRIGIRSE POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD UNOS 8 KILÓMETTROS HASTA , lon:-103.3566758, lat:25.5928984}} | 2022-08-22 | 2022-10-20 | 908698.51 | 908698.51 | 908698.51 | 908698.51 | 908698.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:046-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1162369.27, importe_modificado:1162369.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.5}} | {2110348/proyecto_INICIO, 2110348/proyecto_PROCESO, 2110348/proyecto_INICIO, 2110348/proyecto_PROCESO, 2110348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302122229 | Proyecto de inversión | 116505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116505.8, modificado:116505.8}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 171991 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 171991 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE OMAR DELGADO COLONIA SANTA LUCÍA, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE REMBERTO CASTRO, CALLE GREGORIO QUIROZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA EN C, lon:-100.89042732, lat:28.41644784}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 116505.8 | 116505.8 | 116505.8 | 116505.8 | 116505.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122229/proyecto_INICIO, 2122229/proyecto_PROCESO, 2122229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110310 | Proyecto de inversión | 1171767.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171767.3, modificado:1171322.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE JAZMIN, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 118647 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118647 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1296.0, meta_modificada:1296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CALLE LA ASUNCIÓN DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN DESPUES EL BOLUVARR REVOLUCIÓN SE CONVIER, lon:-103.32845692, lat:25.54660081}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1171322.81 | 1171322.81 | 1171322.81 | 1171322.81 | 1171322.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:044-FISM-TOR/2022, contratista:IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1171767.3, importe_modificado:1171767.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1296.0}} | {2110310/proyecto_INICIO, 2110310/proyecto_PROCESO, 2110310/proyecto_INICIO, 2110310/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402159207 | Proyecto de inversión | 117740 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117740.0, modificado:117740.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO COVADONGA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 236731 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236731 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:16, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COVADONGA Y ESTA UBICADO A 200 MTS DE LA E, lon:-103.24651387, lat:25.92223833}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 117740 | 117740 | 117740 | 117740 | 117740 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159207/proyecto_INICIO, 2159207/proyecto_FIN, 2159207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402157321 | Proyecto de inversión | 1178986.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1178986.38, modificado:1178463.02}} | REHABILITACION DE LA PLAZA COLONIA SOLIDARIDAD - 226693 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226693 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:879.0, meta_modificada:879.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA REVOLUCION SOCIAL COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REVOLUCION SOCIAL Y CALLE ROGELIO MONTEMAYOR, CALLE CARLOS SALINAS LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-103.25926361, lat:25.77622359}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 1178463.02 | 1178463.02 | 1178463.02 | 1178463.02 | 1178463.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-11/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1178463.02, importe_modificado:1178463.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:879.0}} | {2157321/proyecto_PROCESO, 2157321/proyecto_FIN, 2157321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079878 | Proyecto de inversión | 1184545.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184545.31, modificado:1075405.18}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AJUSCO, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN TORREÓN COAHUILA. - 80067 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80067 | S | 148 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE AJUSCO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZALCOATL Y AVENIDA DE LA PAZ, CALLE ATOYAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUD, lon:-103.41496246, lat:25.55318949}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1075405.18 | 1075405.18 | 1075405.18 | 1075405.18 | 1075405.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:019-FISM-TOR/2022, contratista:MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1160493.07, importe_modificado:1160493.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2079878/proyecto_INICIO, 2079878/proyecto_PROCESO, 2079878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202081980 | Acción | 1187468 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187468.0, modificado:1187466.8}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte - 91752 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 91752 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-04 | 2022-12-30 | 1187466.8 | 1187466.8 | 1187466.8 | 1187466.8 | 1187466.8 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMS-FISM-2022-GTS IND, contratista:ALFREDO MERCURIO ESPARZA AGUIRRE, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1250000.0, importe_modificado:1187466.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2081980/proyecto_INICIO, 2081980/proyecto_PROCESO, 2081980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202081850 | Proyecto de inversión | 1193286.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193286.32, modificado:1032291.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE, EJIDO LA PAZ EN TORREÓN COAHUILA - 91023 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 91023 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.0, meta_modificada:1377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:180, direccion:EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y AL LLEGAR AL ENTONQUE CON EL LIBRAMIENT NORTE MATAMO, lon:-103.35690654, lat:25.59306414}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1032291.78 | 1032291.78 | 1032291.78 | 1032291.78 | 1032291.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:033-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1154781.26, importe_modificado:1154781.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.0}} | {2081850/proyecto_INICIO, 2081850/proyecto_PROCESO, 2081850/proyecto_INICIO, 2081850/proyecto_FIN, 2081850/proyecto_PROCESO, 2081850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202072065 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EJIDO EL PORVENIR EN VILLA UNIÓN COAHUILA - 34325 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 34325 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:39, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 26614 EL PORVENIR, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE PARA LLEGAR AL EJIDO PORVENIR VUELTA LA DERE, lon:-100.71260433, lat:28.35442403}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202072065, contratista:HUMBERTO GALINDO LONGORIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2072065/proyecto_INICIO, 2072065/proyecto_FIN, 2072065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116656 | Proyecto de inversión | 1201835.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201835.07, modificado:1106934.47}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE RUBÉN DARIO, FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN EN TORREÓN COAHUILA. - 146870 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146870 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3854.0, meta_modificada:3854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE RUBÉN DARÍO FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE ALFONSO REYES, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACI, lon:-103.36615357, lat:25.58145232}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1106934.47 | 1106934.47 | 1106934.47 | 1106934.47 | 1106934.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:078-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1171803.74, importe_modificado:1171803.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3854.0}} | {2116656/proyecto_PROCESO, 2116656/proyecto_INICIO, 2116656/proyecto_PROCESO, 2116656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302115857 | Proyecto de inversión | 121656.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121656.43, modificado:124778.69}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN, COLONIA CARMEN ROMANO EN TORREÓN COAHUILA - 143534 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143534 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GENARO VÁZQUEZ COLONIA CARMEN ROMANO, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCUIÓN , lon:-103.38663982, lat:25.52751418}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 124778.69 | 124778.69 | 124778.69 | 124778.69 | 124778.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2115857/proyecto_INICIO, 2115857/proyecto_PROCESO, 2115857/proyecto_FIN, 2115857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116287 | Proyecto de inversión | 122060.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122060.44, modificado:115373.89}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CARDENAS RODRIGUEZ EN LA COLONIA LAS TERESITAS - 145258 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145258 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.6, meta_modificada:105.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PERONES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERONES Y CALLE PARRAS, CALLE HUACHICHILES CALLE PERONES NUMERO 153 ENTRE PARRAS Y HUACHICHILES EN LA CO, lon:-101.01313433, lat:25.36595851}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 115373.89 | 115373.89 | 115373.89 | 115373.89 | 115373.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-128/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:121310.32, importe_modificado:115373.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.84}} | {2116287/proyecto_INICIO, 2116287/proyecto_PROCESO, 2116287/proyecto_INICIO, 2116287/proyecto_PROCESO, 2116287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202071432 | Acción | 122143.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122143.8, modificado:122143.8}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 31196 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 31196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2022-04-02 | 2022-11-30 | 122143.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2071432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302122878 | Proyecto de inversión | 123391.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123391.44, modificado:123391.44}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 174935 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 174935 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE GENERAL REGULES LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE XICOTENCATL ENTRE OCAMPO Y ABASOLO, lon:-100.88882575, lat:28.39834039}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122878/proyecto_INICIO, 2122878/proyecto_PROCESO, 2122878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402177991 | Proyecto de inversión | 123391.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123391.44, modificado:123391.44}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 330268 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 330268 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIMERA ES LA SEGUNDA CASA DETOMANDO COMO REFERENCIA LA CALLE, lon:-100.89281519, lat:28.41374429}} | 2022-11-24 | 2022-12-31 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | 123391.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2177991/proyecto_INICIO, 2177991/proyecto_FIN, 2177991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402176855 | Proyecto de inversión | 123400.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123400.78, modificado:123400.78}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325850 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325850 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE DE LA ESCUELA INICIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE FRANCIS, lon:-103.03294469, lat:26.47727707}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 123400.78 | 123400.78 | 123400.78 | 123400.78 | 123400.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176855/proyecto_INICIO, 2176855/proyecto_FIN, 2176855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110583 | Proyecto de inversión | 1240316.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240316.15, modificado:1240316.03}} | REHABILITACIÓN DE CALLE LERDO, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 119918 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119918 | S | 73 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2852.7, meta_modificada:2852.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LERDO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE GÓMEZ PALACIO PARA LLEGAR A LA OBRA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓ, lon:-103.4080315, lat:25.50160268}} | 2022-07-18 | 2022-09-15 | 1240316.03 | 1240316.03 | 1240316.03 | 1240316.03 | 1240316.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:051-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1240316.15, importe_modificado:1240316.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2852.7}} | {2110583/proyecto_INICIO, 2110583/proyecto_PROCESO, 2110583/proyecto_FIN, 2110583/proyecto_PROCESO, 2110583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302124688 | Proyecto de inversión | 1243878.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1243878.35, modificado:1243878.35}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA CONRADO MARINES ORTIZ, PRIMER ETAPA, EN LA COLONIA FEDERICO BERRUETO EN SABINAS COAHUILA. - 183472 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183472 | S | 1197 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:105.55, meta_modificada:105.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE COLONIA FEDERICO BERRUETO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE AMADOR CHAPA, CALLE CUAUHTEMOC UNIDAD EDUCATIVA Y DEPORTIVA CONRADO MARINES ORTIZ, lon:-101.1187473, lat:27.85969887}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 1243878.35 | 1243878.35 | 1243878.35 | 1243878.35 | 1243878.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/004/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1241887.66, importe_modificado:1241887.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:105.55}} | {2124688/proyecto_INICIO, 2124688/proyecto_PROCESO, 2124688/proyecto_INICIO, 2124688/proyecto_PROCESO, 2124688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102061501 | Proyecto de inversión | 124700 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124700.0, modificado:123907.14}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA - 3252 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3252 | S | 59 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:182, direccion:EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL FRAYLE DESDE EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA Y RECORRER 3.5 KMS. ACTO SEGUIDO TOMAR BRECHA E IR HACIA 412 MTS. R, lon:-101.32234076, lat:24.9870449}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | 123907.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-115/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:123907.14, importe_modificado:123907.14}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061501/proyecto_FIN, 2061501/proyecto_PROCESO, 2061501/proyecto_INICIO, 2061501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202074033 | Proyecto de inversión | 125003.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125003.64, modificado:125003.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 28 VIVIENDAS EN VILLA UNION COAHUILA - 46722 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 46722 | S | 62 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:79.0, meta_modificada:79.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ENCINO COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SABINO, BRECHA BUGAMBILIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC, lon:-100.71177899, lat:28.21514692}} | 2022-04-01 | 2022-12-15 | 125003.64 | 125003.64 | 125003.64 | 125003.64 | 125003.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202074033, contratista:JORGE GONZALEZ VILLARREAL, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA, monto:125003.64, importe_modificado:125003.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:79.0}} | {2074033/proyecto_INICIO, 2074033/proyecto_FIN, 2074033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402176269 | Proyecto de inversión | 126564.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126564.91, modificado:126564.91}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO DEL EJIDO LAS VIRGINIAS DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 323566 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 323566 | S | 1500 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA POR EL LINDERO DE LA PEQUEÑA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJI, lon:-103.26875567, lat:25.80055138}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 126564.91 | 126564.91 | 126564.91 | 126564.91 | 126564.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176269/proyecto_PROCESO, 2176269/proyecto_INICIO, 2176269/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402176827 | Proyecto de inversión | 129729.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129729.03, modificado:129729.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325754 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325754 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE DE LA HACIENDA EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y BOULEVARD DE LOS PINABETES, CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA, lon:-103.32434817, lat:25.77069714}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 129729 | 129729 | 129729 | 129729 | 129729 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176827/proyecto_INICIO, 2176827/proyecto_FIN, 2176827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202072540 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | MANTENIMIENTO Y DESASOLVE DE CANAL DE BIZARRON EN CAMINO A EJIDO LA LUZ EN VILLA UNION COAHUILA - 37335 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 37335 | S | 46 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO AL EJIDO LA LUZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CORONEL WINCAR, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTE PROYECTO SE ECNCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO P, lon:-100.72313646, lat:28.20958245}} | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2072540/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158678 | Proyecto de inversión | 131190.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131190.44, modificado:131190.44}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EN EL EJIDO SANTA MARIA DE ARRIBA - 233747 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 233747 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO SANTA MARÍA DE ARRIBA, 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLEJON S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRAN, lon:-103.24386884, lat:25.86836756}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 131190.44 | 131190.44 | 131190.44 | 131190.44 | 131190.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2158678/proyecto_INICIO, 2158678/proyecto_FIN, 2158678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202071099 | Proyecto de inversión | 1313325.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313325.52, modificado:775629.13}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA MIRADOR - 29544 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 29544 | S | 1320 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6857.0, meta_modificada:5203.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO, CALLE DOCTORES CALLE SIXTA RUIZ ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO CALLE DOCT, lon:-101.02322407, lat:25.43085423}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 775629.13 | 775629.13 | 775629.13 | 775629.13 | 775629.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-067/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1311541.12, importe_modificado:1311541.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5203.14}} | {2071099/proyecto_INICIO, 2071099/proyecto_FIN, 2071099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302122843 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 174770 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 174770 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:PROLONGACION MONTERREY EJIDO MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA A CABO UN TERENO UBICADO EN LA CALLE PROL. MONTERREY ENTRE CU, lon:-100.87856428, lat:28.404595}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122843/proyecto_INICIO, 2122843/proyecto_PROCESO, 2122843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302123151 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 176515 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 176515 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO SERRANO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN T, lon:-100.94388432, lat:28.36151473}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2123151/proyecto_PROCESO, 2123151/proyecto_INICIO, 2123151/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302122664 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 173930 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 173930 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:120, direccion:EJIDO MORELOS, 26500 MARÍA DE LA LUZ LARA ZAMARRIPA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO MORELOS EN UN TERENO UBICADO A LAS AFUERAS A 1418.00 METROS DE LA CALLE XICOTENCATL ESQUINA , lon:-100.86940745, lat:28.39562898}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122664/proyecto_PROCESO, 2122664/proyecto_INICIO, 2122664/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302122665 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 173931 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 173931 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:122, direccion:EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LUIS CERVANTES MOLINA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LAS AFUERAS DE MORELOS A 350 METROS LINEALES DE LA CARRETERA, lon:-100.90730314, lat:28.38993022}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122665/proyecto_INICIO, 2122665/proyecto_PROCESO, 2122665/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302122257 | Proyecto de inversión | 132343.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132343.72, modificado:132343.72}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 172115 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 172115 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE VIESCA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE ALDAMA ENTRE ALLENDE Y JI, lon:-100.89740608, lat:28.41049838}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | 132343.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122257/proyecto_INICIO, 2122257/proyecto_PROCESO, 2122257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402176846 | Proyecto de inversión | 132893.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132893.15, modificado:132893.15}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA CORUÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325818 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325818 | S | 1400 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CALLE DE LA PLAZA EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y BOULEVARD PRINCIPAL, CALLE DEL HOSPITAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO , lon:-103.29767547, lat:25.88009204}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 132893.15 | 132893.15 | 132893.15 | 132893.15 | 132893.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176846/proyecto_FIN, 2176846/proyecto_PROCESO, 2176846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202071771 | Proyecto de inversión | 133460 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133460.0, modificado:133460.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EJIDO GALERAS EN VILLA UNIÓN COAHUILA - 33242 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 33242 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:19, direccion:EJIDO GALERAS, 26605 GALERAS, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE 14.95KM PARA LLEGAR AL EJIDO GALERAS, lon:-100.77495776, lat:28.34640471}} | 2022-03-01 | 2022-12-15 | 133460 | 133460 | 133460 | 133460 | 133460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071771, contratista:HUMBERTO GALINDO LONGORIA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:133460.0, importe_modificado:133460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2071771/proyecto_INICIO, 2071771/proyecto_FIN, 2071771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402183600 | Proyecto de inversión | 134475.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134475.21, modificado:134475.21}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO 18 DE MARZO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 347722 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 347722 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 27923 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO, lon:-103.28571803, lat:25.92928465}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 134475.21 | 134475.21 | 134475.21 | 134475.21 | 134475.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2183600/proyecto_PROCESO, 2183600/proyecto_INICIO, 2183600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070565 | Proyecto de inversión | 1350632.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1350632.46, modificado:1122074.97}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PEDRO DE VALLE A FELIPE J. MERY - 26762 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26762 | S | 207 | 138 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5945.0, meta_modificada:4755.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DE VALLE Y BOULEVARD FELIPE J. MERY, PRIVADA NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PEDRO DE VALLE A FELIPE, lon:-100.98917796, lat:25.40677241}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1122074.97 | 1122074.97 | 1122074.97 | 1122074.97 | 1122074.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-086/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1349236.17, importe_modificado:1122074.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4755.6}} | {2070565/proyecto_INICIO, 2070565/proyecto_PROCESO, 2070565/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402171790 | Proyecto de inversión | 135730.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135730.4, modificado:135730.4}} | PROGRAMA TECHO FIRME - 301929 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 301929 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.64, meta_modificada:54.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26513 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LINOS RODRIGUEZ Y , CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TEODORO SERRANO ENTRE LINOS RODRIGUEZ Y PARCELA, lon:-100.95101632, lat:28.35497129}} | 2022-11-17 | 2022-12-31 | 135730.4 | 135730.4 | 135730.39 | 135730.39 | 135730.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/011, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:135730.4, importe_modificado:135730.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:54.64}} | {2171790/proyecto_INICIO, 2171790/proyecto_FIN, 2171790/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402176656 | Proyecto de inversión | 136057.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136057.27, modificado:136057.27}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA TRINIDAD DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 324968 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 324968 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:208, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 27927 LA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA DE LA ESCUELITA INICIAL, CALLEJON DE LOS RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA TRINIDAD, lon:-103.28146256, lat:25.95213534}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 136057.27 | 136057.27 | 136057.27 | 136057.27 | 136057.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176656/proyecto_INICIO, 2176656/proyecto_FIN, 2176656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202076418 | Proyecto de inversión | 1387727.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1387727.85, modificado:1311482.59}} | AVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES DEL EJIDO SAN PATRICIO - 62112 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 62112 | S | 500 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:EJIDO SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA CANCAH DONDE SE LOCALIZA EN MONUMENTO A EL GENERAL LAZARO CARDENAS DOS CALLES HASTA LA TIENDA DOÑA LUZ., lon:-102.94596764, lat:25.65332243}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 1311482.59 | 1311482.59 | 1311482.59 | 1311482.59 | 1311482.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-002, contratista:ABSER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1387644.0, importe_modificado:1311482.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2076418/proyecto_PROCESO, 2076418/proyecto_INICIO, 2076418/proyecto_PROCESO, 2076418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302107085 | Proyecto de inversión | 140331 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140331.0, modificado:140331.0}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA POZO DE AGUA PLAZA PRINCIPAL - 79691 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79691 | S | 62 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE AMRIA MORELOS, CALLE BENITO JAUREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN, lon:-101.72580871, lat:27.00502695}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 140331 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2107085/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202076404 | Proyecto de inversión | 1410543.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410543.47, modificado:1407024.17}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AV INDEPENDENCIA Y AV SAN LUIS COL SAN LUIS - 62015 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 62015 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SAN LUIS, CALLE CEPEDA FRENTE A LA TORILLERIA SAN LUIS, lon:-102.98442641, lat:25.74959214}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 1407024.17 | 1407024.17 | 1407024.17 | 1407024.17 | 1407024.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-007, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:1408852.11, importe_modificado:1407024.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2076404/proyecto_PROCESO, 2076404/proyecto_INICIO, 2076404/proyecto_PROCESO, 2076404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302121024 | Proyecto de inversión | 1419850.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419850.89, modificado:1419813.65}} | REHABILITACION DE COLECTOR Y RED DE ATARJEAS EN CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLES RITO VALDEZ Y JULIO DIAZ - 166122 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 166122 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.34, meta_modificada:56.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRUCTUOSO GARCIA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 26018 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIO DIAZ Y CALLE RITO VALDEZ, PRIVADA ROGELIO MONTEMAYOR CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLE JULIO , lon:-100.51970533, lat:28.72444545}} | 2022-08-08 | 2022-10-07 | 1419813.65 | 1419813.65 | 1419813.65 | 1419813.65 | 1419813.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN010-FISM-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1419850.89, importe_modificado:1419850.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.34}} | {2121024/proyecto_FIN, 2121024/proyecto_PROCESO, 2121024/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302138068 | Acción | 141994.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141994.58, modificado:141994.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 57931 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 57931 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 141994 | 141994 | 141994 | 141994 | 141994 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2138068/proyecto_INICIO, 2138068/proyecto_PROCESO, 2138068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302113830 | Proyecto de inversión | 1422744.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1422744.07, modificado:1415385.48}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE SANTA ELENA, COLONIA VILLAS DEL VALLE EN TORREÓN COAHUILA - 135618 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 135618 | S | 135 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.5, meta_modificada:550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ELENA COLONIA VILLAS DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA SILVA Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA ROSA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL LLEGAR A LA I, lon:-103.3832564, lat:25.5331878}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1415385.48 | 1415385.48 | 1415385.48 | 1415385.48 | 1415385.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:067-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1422744.07, importe_modificado:1422744.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.5}} | {2113830/proyecto_INICIO, 2113830/proyecto_PROCESO, 2113830/proyecto_INICIO, 2113830/proyecto_PROCESO, 2113830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079940 | Proyecto de inversión | 1446348.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1446348.66, modificado:1240873.37}} | REHABILITACDIÓN DE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, COLONIA LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA. - 80314 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80314 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3587.0, meta_modificada:3587.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y PROLONGACION MURCIA, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL , lon:-103.40774492, lat:25.50957807}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1240873.37 | 1240873.37 | 1240873.37 | 1240873.37 | 1240873.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1415203.38, importe_modificado:1415203.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3587.0}} | {2079940/proyecto_PROCESO, 2079940/proyecto_INICIO, 2079940/proyecto_PROCESO, 2079940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402159341 | Proyecto de inversión | 144939 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144939.0, modificado:144939.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL DE BULEVARD MADERO EN FRANCISCO I MADERO COAHUILA - 237254 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237254 | S | 7500 | 7000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:601.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD FRANCISCO I MADERO COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA DIAZ ORDAZ LA OBRA SE , lon:-103.27633312, lat:25.7681818}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 144939 | 144939 | 144939 | 144939 | 144939 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:601.0}} | {2159341/proyecto_FIN, 2159341/proyecto_PROCESO, 2159341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402176677 | Proyecto de inversión | 145549.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145549.64, modificado:145549.64}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DEL EJIDO EL PORVENIR DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325057 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325057 | S | 550 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DEL SEGURO SOCIAL, CALLE DEL KINDER , lon:-103.32512329, lat:25.77785254}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 145549.64 | 145549.64 | 145549.64 | 145549.64 | 145549.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176677/proyecto_INICIO, 2176677/proyecto_FIN, 2176677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158974 | Proyecto de inversión | 14674 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14674.0, modificado:14674.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA - 235456 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235456 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA Y SE UBICA A UN COSTAD, lon:-103.10725391, lat:26.20975778}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 14674 | 14674 | 14674 | 14674 | 14674 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158974/proyecto_INICIO, 2158974/proyecto_FIN, 2158974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110280 | Proyecto de inversión | 1478595.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1478595.21, modificado:1403649.03}} | REHABILITACIÓN DE LA CALLE DEL PASAJE, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 118536 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118536 | S | 163 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3631.2, meta_modificada:3631.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL PASAJE COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DE LOS ZAPATOS, AVENIDA DE LOS VAGONES SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN, lon:-103.38789999, lat:25.51024595}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1403649.03 | 1403649.03 | 1403649.03 | 1403649.03 | 1403649.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:043-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1403649.08, importe_modificado:1403649.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3631.2}} | {2110280/proyecto_FIN, 2110280/proyecto_PROCESO, 2110280/proyecto_INICIO, 2110280/proyecto_FIN, 2110280/proyecto_INICIO, 2110280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302109888 | Proyecto de inversión | 1479038.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1479038.59, modificado:1479038.1}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AV. BENITO JUÁREZ, COLONIA LA MERCED TORREÓN COAHUILA - 116737 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 116737 | S | 215 | 207 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:582.0, meta_modificada:582.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE DEL PATRIARCA PARA DIRIGIRSE A LA OBRA SE SIRIGE POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN H, lon:-103.40762422, lat:25.5100719}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 1479038.1 | 1479038.1 | 1479038.1 | 1479038.1 | 1479038.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:034-FISM-TOR/2022, contratista:ELIAS ORTIZ GARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1479038.59, importe_modificado:1479038.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:582.0}} | {2109888/proyecto_INICIO, 2109888/proyecto_PROCESO, 2109888/proyecto_FIN, 2109888/proyecto_INICIO, 2109888/proyecto_PROCESO, 2109888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302137927 | Acción | 147973.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:147973.08, modificado:147973.0}} | MOBILIARIO DE OFICINA - 52400 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 52400 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 147973 | 147973 | 147973 | 147973 | 147973 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2137927/proyecto_INICIO, 2137927/proyecto_FIN, 2137927/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302118150 | Proyecto de inversión | 150012.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150012.17, modificado:149404.78}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS EJERCITO MEXICANO EN LA COLONIA EL BOSQUE - 153381 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 153381 | S | 291 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.8, meta_modificada:345.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRESNOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL BOSQUE, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO NARANJO Y CALLE FRESNOS, CALLE RAUL MALACARA CALLE FRESNOS NO. 170 ENTRE FRANCISCO NARANJO Y RAUL , lon:-101.02888534, lat:25.41786096}} | 2022-09-12 | 2022-12-31 | 149404.78 | 149404.78 | 149404.78 | 149404.78 | 149404.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-132/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:149641.76, importe_modificado:149404.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:345.8}} | {2118150/proyecto_INICIO, 2118150/proyecto_PROCESO, 2118150/proyecto_INICIO, 2118150/proyecto_PROCESO, 2118150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402176861 | Proyecto de inversión | 150295.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150295.83, modificado:150295.83}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DEL EJIDO SAN AGUSTIN DE ULUA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 325871 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 325871 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL SALON DE ACUERDOS, CALLE DE LA GLORIETA LA OBFRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA, lon:-103.22035848, lat:25.80518221}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 150295.83 | 150295.83 | 150295.83 | 150295.83 | 150295.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2176861/proyecto_INICIO, 2176861/proyecto_FIN, 2176861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202069777 | Proyecto de inversión | 1509561.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509561.84, modificado:1279278.77}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PASEO DE LA REFORMA A RAMÓN CORONA - 21185 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21185 | S | 297 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6688.0, meta_modificada:6405.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PASEO DE LA REFOR, lon:-100.98485899, lat:25.4233208}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1279278.77 | 1279278.77 | 1279278.77 | 1279278.77 | 1279278.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-053/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1508420.11, importe_modificado:1279278.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6405.07}} | {2069777/proyecto_INICIO, 2069777/proyecto_PROCESO, 2069777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070574 | Proyecto de inversión | 1510525.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1510525.49, modificado:1050310.19}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FRANCISCO DE QUEVEDO A IGNACIO ALTAMIRANO - 26796 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26796 | S | 304 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6525.0, meta_modificada:6268.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, PRIVADA JULIO FLORES CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FRANCISCO DE QUEVEDO , lon:-100.99173337, lat:25.39715766}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1050310.19 | 1050310.19 | 1050310.19 | 1050310.19 | 1050310.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-063/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1502910.76, importe_modificado:1050310.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6268.93}} | {2070574/proyecto_INICIO, 2070574/proyecto_PROCESO, 2070574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302138093 | Acción | 151148 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151148.0, modificado:151148.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO - 58311 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 58311 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 151148 | 151148 | 151148 | 151148 | 151148 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2138093/proyecto_INICIO, 2138093/proyecto_PROCESO, 2138093/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402159198 | Proyecto de inversión | 151928.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151928.84, modificado:151928.84}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DE AGUA EN EL EJIDO EL VENADO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 236679 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236679 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON DE LA IGLESIA, CALLE DE LA CANCHA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA , lon:-103.16298746, lat:25.97553474}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 151928.84 | 151928.84 | 151928.84 | 151928.84 | 151928.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159198/proyecto_PROCESO, 2159198/proyecto_FIN, 2159198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116616 | Proyecto de inversión | 153212.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153212.22, modificado:152957.94}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA MAHATMA GANDHI EN LA COLONIA SIERRA BLANCA - 146768 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146768 | S | 866 | 865 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:345.0, meta_modificada:374.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA AMARILLA COLONIA SIERRA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA AMARILLA Y CALLE SIERRA VERDE, CALLE SIERRA NEGRA CALLE SIERRA AMARILLA SIN NUMERO ENTRE SIERRA VERDE Y SIERRA NEGRA , lon:-100.90206537, lat:25.41392244}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 152957.94 | 152957.94 | 152957.94 | 152957.94 | 152957.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-122/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:152957.94, importe_modificado:152957.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:374.48}} | {2116616/proyecto_INICIO, 2116616/proyecto_PROCESO, 2116616/proyecto_FIN, 2116616/proyecto_INICIO, 2116616/proyecto_PROCESO, 2116616/proyecto_FIN, 2116616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302114010 | Proyecto de inversión | 1543622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543622.07, modificado:1543445.61}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PADRE DE LAS CASAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y COLON Y CALLE COLON ENTRE CALLE PADRE DE LAS CASAS Y CALLE XICOTENCATL - 136516 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 136516 | S | 75 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.3, meta_modificada:410.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PADRE DE LAS CASAS INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE COLON, CALLE XICOTENCATL CALLE PADRE DE LAS CASAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y C, lon:-100.51687884, lat:28.70899855}} | 2022-07-14 | 2022-10-12 | 1543445.61 | 1543445.61 | 1543445.61 | 1543445.61 | 1543445.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN007-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1543622.07, importe_modificado:1543622.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.3}} | {2114010/proyecto_PROCESO, 2114010/proyecto_INICIO, 2114010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402190899 | Proyecto de inversión | 1563387.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563387.67, modificado:1566891.76}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO LEON DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 370023 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 370023 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LLEGANDO AL EJIDO NUEVO LEON DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA POR LA ENTRADA PRINCIPAL CRUZANDO EL CANAL SEG, lon:-103.2987059, lat:25.71999861}} | 2022-10-05 | 2022-12-09 | 1566891.76 | 1566891.76 | 1566891.76 | 1566891.76 | 1566891.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-19/22, contratista:CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LEON S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1566891.7, importe_modificado:1566891.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1100.0}} | {2190899/proyecto_FIN, 2190899/proyecto_INICIO, 2190899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302111135 | Proyecto de inversión | 1564814.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1564814.16, modificado:1528911.93}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE VALLE FLORIDO, COLONIA MONTE REAL EN TORREÓN COAHUILA - 122560 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 122560 | S | 485 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.1, meta_modificada:716.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VALLE FLORIDO COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE VALLE VIEJO, CALLE DEL ARENAL DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULULVARD REVOLUCIÓN HASTA EL CRUCE CON L, lon:-103.35359488, lat:25.51000699}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1528911.93 | 1528911.93 | 1528911.93 | 1528911.93 | 1528911.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-FISM-TOR/2022, contratista:INRAL, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1528914.97, importe_modificado:1528914.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.1}} | {2111135/proyecto_INICIO, 2111135/proyecto_PROCESO, 2111135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079890 | Proyecto de inversión | 1579652.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1579652.98, modificado:1547475.06}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUARZO, EJIDO LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 80120 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80120 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CUARZO EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LA JOYITA Y CALLE JADE, CALLE CORAL PARA LLEGAR A LA OBRA MENCIONADA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS HASTA LLGAR AL CAMPO MILITAR AHI , lon:-103.33546553, lat:25.54322247}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1547475.06 | 1547475.06 | 1547475.06 | 1547475.06 | 1547475.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:021-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1549415.97, importe_modificado:1549415.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:208.0}} | {2079890/proyecto_INICIO, 2079890/proyecto_PROCESO, 2079890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302111169 | Proyecto de inversión | 1588986.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1588986.58, modificado:1560164.79}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN CALLE PALERMO, COLONIA TORREON RESIDENCIAL EN TORREON COAHUILA. - 122742 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 122742 | S | 136 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.1, meta_modificada:716.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CARRARA COLONIA TORREÓN RESIDENCIAL, 27268 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALERMO Y CALZADA SALTILLO 400, CALLE BOLONIA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TORREON POR EL BOULEVARD REVOLUCION HASTA LA , lon:-103.40535992, lat:25.5221837}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1560164.79 | 1560164.79 | 1560164.79 | 1560164.79 | 1560164.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:066-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1560164.79, importe_modificado:1560164.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.1}} | {2111169/proyecto_PROCESO, 2111169/proyecto_INICIO, 2111169/proyecto_PROCESO, 2111169/proyecto_FIN, 2111169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202069885 | Proyecto de inversión | 1593096.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593096.45, modificado:1339637.36}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE ATENEO A JESÚS NUNCIO - 21738 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21738 | S | 297 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6820.0, meta_modificada:6388.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATENEO Y CALLE JESÚS NUNCIO, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE ATENEO A JESÚS NUNCIO ZONA CENTRO C.P. , lon:-100.98803271, lat:25.41185724}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1339637.36 | 1339637.36 | 1339637.36 | 1339637.36 | 1339637.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-054/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1592666.49, importe_modificado:1339637.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6388.4}} | {2069885/proyecto_INICIO, 2069885/proyecto_PROCESO, 2069885/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116427 | Proyecto de inversión | 16178.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16178.26, modificado:16274.6}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN MARTÍN GAITE, EJIDO LA PAZ EN TORREÓN COAHUILA - 145906 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145906 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO LEON JOUHAUX EJIDO LA PAZ, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO LEON JOUHAUX Y CIRCUITO LEON JOUHAUX, BOULEVARD MANUEL JESÚS CLOUTHIER PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA, lon:-103.36300264, lat:25.5895411}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 16274.6 | 16274.6 | 16274.6 | 16274.6 | 16274.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2116427/proyecto_INICIO, 2116427/proyecto_PROCESO, 2116427/proyecto_FIN, 2116427/proyecto_PROCESO, 2116427/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102061386 | Proyecto de inversión | 162110 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162110.0, modificado:161079.28}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CUAUHTÉMOC - 2086 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2086 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:105, direccion:EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO DEL EJIDO RECORRER 700 MTS. HACIA EL ESTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR., lon:-100.94539673, lat:25.28778011}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 161079.28 | 161079.28 | 161079.28 | 161079.28 | 161079.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-111/22, contratista:CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:161079.28, importe_modificado:161079.28}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061386/proyecto_FIN, 2061386/proyecto_INICIO, 2061386/proyecto_PROCESO, 2061386/proyecto_INICIO, 2061386/proyecto_PROCESO, 2061386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302130869 | Acción | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL - 51737 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51737 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01-C, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:162401.0, importe_modificado:162400.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2130869/proyecto_PROCESO, 2130869/proyecto_INICIO, 2130869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302130870 | Acción | 162400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162400.0, modificado:162400.0}} | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - 51788 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51788 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | 162400 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01-D, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:162401.0, importe_modificado:162400.0}} | {meta1: {unidad_medida:MANUAL(ES), avance:1.0}} | {2130870/proyecto_FIN, 2130870/proyecto_PROCESO, 2130870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202075016 | Proyecto de inversión | 1626912.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1626912.54, modificado:1625731.97}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO - 53673 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 53673 | S | 5050 | 4950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE BUENO AIRES CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE MARDE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS COLO, lon:-101.01593881, lat:25.35526364}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 1625731.97 | 1625731.97 | 1625731.97 | 1625731.97 | 1625731.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-028/22, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:1625735.16, importe_modificado:1625731.97}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2075016/proyecto_INICIO, 2075016/proyecto_PROCESO, 2075016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110359 | Proyecto de inversión | 1641412.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1641412.27, modificado:1503541.36}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TORRE DE LONDRES, COLONIA LAS TORRES SECTOR I EN TORREÓN COAHUILA - 118891 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118891 | S | 149 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.2, meta_modificada:2100.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TORRE DE LONDRES COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE PISA Y CALLE TORRE LATINO, CALLE TORRE LATINO DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA JUÁREZ SE PA, lon:-103.3945956, lat:25.53615282}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1503541.36 | 1503541.36 | 1503541.36 | 1503541.36 | 1503541.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:047-FISM-TOR/2022, contratista:TORCA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1641412.27, importe_modificado:1641412.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.2}} | {2110359/proyecto_INICIO, 2110359/proyecto_PROCESO, 2110359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402175956 | Proyecto de inversión | 166116.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166116.44, modificado:166116.44}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA COL. LAS VEGAS EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 322264 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 322264 | S | 2000 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA AGRARIA 0 INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE DE LOS HERNANDEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE , lon:-103.2697415, lat:25.78309415}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 166116.44 | 166116.44 | 166116.44 | 166116.44 | 166116.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:27.0}} | {2175956/proyecto_INICIO, 2175956/proyecto_FIN, 2175956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402184918 | Proyecto de inversión | 166625.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166625.27, modificado:166625.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN LA COLONIA FRESNO DEL NORTE EN FCO. I. MADERO, COAHUILA - 351554 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 351554 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LAZARO CARDENAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS VIRGINIAS LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-103.28466278, lat:25.77159469}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 166625 | 166625 | 166625 | 166625 | 166625 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184918/proyecto_INICIO, 2184918/proyecto_PROCESO, 2184918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116295 | Proyecto de inversión | 167717.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:167717.99, modificado:167500.07}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA INDEPENDENCIA EN LA COLONIA MORELOS - 145286 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145286 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BLVD. MORELOS COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MORELOS Y CALLE CALLE 10, CALLE CALLE 12 BLVD MORELOS SIN NUMERO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 DE LA COLONIA MORELOS, lon:-100.9481213, lat:25.41967054}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 167500.07 | 167500.07 | 167500.07 | 167500.07 | 167500.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-119/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:177494.82, importe_modificado:177494.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {2116295/proyecto_INICIO, 2116295/proyecto_PROCESO, 2116295/proyecto_FIN, 2116295/proyecto_PROCESO, 2116295/proyecto_FIN, 2116295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116290 | Proyecto de inversión | 168838.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168838.39, modificado:165838.59}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER - 145266 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145266 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DE AGUILA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA DE LOS PAVOS Y AVENIDA SAN JAVIER, BOULEVARD OTILIO GONZALEZ LOMA DE AGUILA SIN NUMERO ENTRE LOMA DE L, lon:-100.96662018, lat:25.39817531}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 165838.59 | 165838.59 | 165838.59 | 165838.59 | 165838.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-123/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:165838.59, importe_modificado:165838.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2116290/proyecto_INICIO, 2116290/proyecto_PROCESO, 2116290/proyecto_FIN, 2116290/proyecto_PROCESO, 2116290/proyecto_FIN, 2116290/proyecto_INICIO, 2116290/proyecto_PROCESO, 2116290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302119688 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169597.05}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO NUEVO GOMEZ FARIAS 2A ETAPA - 160154 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 160154 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, meta_modificada:57.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:123, direccion:INTERIOR SN EJIDO NUEVO GÓMEZ FARÍAS, 25336 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 78 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO ALSUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL E, lon:-101.0334301, lat:24.96563969}} | 2022-08-17 | 2022-12-31 | 169597.05 | 169597.05 | 169597.05 | 169597.05 | 169597.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-118/22, contratista:TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:169837.92, importe_modificado:169597.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:57.45}} | {2119688/proyecto_INICIO, 2119688/proyecto_PROCESO, 2119688/proyecto_FIN, 2119688/proyecto_PROCESO, 2119688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202078723 | Proyecto de inversión | 1704692.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704692.3, modificado:1704691.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE SIN NOMBRE, EJIDO PROVIDENCIA EN TORREÓN COAHUILA - 74722 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74722 | S | 145 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2865.0, meta_modificada:2865.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:204, direccion:CALLE PARALELA AL CANAL EJIDO PROVIDENCIA, 27415 PROVIDENCIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA VIEJA A SAN PEDRO HACIA EL NO, lon:-103.36055091, lat:25.59912719}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 1704691.37 | 1704691.37 | 1704691.37 | 1704691.37 | 1704691.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:1704692.3, importe_modificado:1704692.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2865.0}} | {2078723/proyecto_INICIO, 2078723/proyecto_PROCESO, 2078723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302115888 | Proyecto de inversión | 17145.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17145.32, modificado:31501.31}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS ÁNGELA PERALTA, EJIDO LOS ARENALES EN TORREÓN COAHUILA - 143618 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143618 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL ARENAL EJIDO LOS ARENALES, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE PALMAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON EL B, lon:-103.36715034, lat:25.49284073}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 31501.31 | 31501.31 | 31501.31 | 31501.31 | 31501.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2115888/proyecto_INICIO, 2115888/proyecto_FIN, 2115888/proyecto_PROCESO, 2115888/proyecto_FIN, 2115888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402162425 | Proyecto de inversión | 171497.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:171497.54, modificado:171497.54}} | REACONDICIONAMIENTO DE CASA DE ADULTO MAYOR - 253739 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Candela | 253739 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE FCO. I. MADERO, AVENIDA MIGUL HIDALGO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE PALACIO MUNICIPAL A MEDIAC, lon:-100.66225503, lat:26.84291498}} | 2022-10-31 | 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2162425/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110692 | Proyecto de inversión | 1727494.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1727494.79, modificado:1676286.14}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBICO EN CALLE MANABÍ, COLONIA LA MERCED II EN TORREÓN COAHUILA. - 120576 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120576 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2408.0, meta_modificada:2408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MANABI COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIE CURIE Y CALLE MICHEL FARADAY, CALLE JJ BERZELIUS DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLEGAR A LA CO, lon:-103.39530885, lat:25.52465801}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1676286.14 | 1676286.14 | 1676286.14 | 1676286.14 | 1676286.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:055-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA COVIN, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1727494.79, importe_modificado:1727494.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2408.0}} | {2110692/proyecto_INICIO, 2110692/proyecto_PROCESO, 2110692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178382 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:16628.14}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN PRIVADA CANDELA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA COAHUILA - 331671 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331671 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CANDELA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR.69 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRE, lon:-100.66171476, lat:26.83468597}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128284, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178382/proyecto_INICIO, 2178382/proyecto_PROCESO, 2178382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402181521 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:16628.14}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO HUIZACHAL, CANDELA, COAHUILA. - 341175 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341175 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA. 49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA IZQUIERD, lon:-101.02168274, lat:26.76340782}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181521/proyecto_INICIO, 2181521/proyecto_PROCESO, 2181521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402177966 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:16628.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 330196 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 330196 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. CINCO 550 M GIRA A LA IZQUIERDA , lon:-100.6631067, lat:26.83580813}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | 16628.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128275, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2177966/proyecto_INICIO, 2177966/proyecto_PROCESO, 2177966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402181531 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:17396.24}} | CONSTRUCCION DE PUSO FIRME EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO EL HUIZACHAL, CANDELA, COAHUILA. - 341201 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341201 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I . MADERO EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA 49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA IZQUIERD, lon:-101.02379438, lat:26.76313002}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 17396.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181531/proyecto_INICIO, 2181531/proyecto_FIN, 2181531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178293 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:17396.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE MACLOVIO HERRARA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA. - 331361 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331361 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 550 M GIRA A LA IZQUIERDA, lon:-100.66432187, lat:26.83387222}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178293/proyecto_INICIO, 2178293/proyecto_PROCESO, 2178293/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178166 | Proyecto de inversión | 17396.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17396.24, modificado:17396.24}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CALLE TRES EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA COAHULA - 330876 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 330876 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TRES COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA CO, lon:-100.66111931, lat:26.83632302}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | 17396.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128276, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178166/proyecto_PROCESO, 2178166/proyecto_INICIO, 2178166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116650 | Proyecto de inversión | 174480.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174480.59, modificado:168943.07}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN EN EJIDO LLANOS DE LA UNION - 146854 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146854 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:307, direccion:EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR, lon:-101.07266111, lat:25.392183}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 168943.07 | 168943.07 | 168943.07 | 168943.07 | 168943.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-126/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:173792.26, importe_modificado:168943.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2116650/proyecto_INICIO, 2116650/proyecto_FIN, 2116650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402185425 | Proyecto de inversión | 176426.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176426.75, modificado:176426.75}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO BANCO DE LONDRES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353084 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353084 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:7, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO FRANCISCO I. MADERO BANCO DE LONDRES, 27917 FRANCISCO I. MADERO (BANCO DE LONDRES), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DETRAS DE LA IGLESIA, CALLE DE LAS PARECL, lon:-103.26289862, lat:25.82754059}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 176426.75 | 176426.75 | 176426.75 | 176426.75 | 176426.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185425/proyecto_FIN, 2185425/proyecto_PROCESO, 2185425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116611 | Proyecto de inversión | 177917.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177917.98, modificado:177494.82}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA EN LA COLONIA FUNDADORES 3ER. SECTOR - 146752 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146752 | S | 195 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CRISTOBAL PEREAZ COLONIA FUNDADORES 3ER SECTOR, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREAZ Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE RIO FUERTE CALLE CRISTOBAL PEREAZ SIN NUMERO ENTRE RIO ESCONDIDO Y RI, lon:-100.94778497, lat:25.3978387}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 177494.82 | 177494.82 | 177494.82 | 177494.82 | 177494.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-121/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:177494.82, importe_modificado:177494.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:216.0}} | {2116611/proyecto_INICIO, 2116611/proyecto_FIN, 2116611/proyecto_INICIO, 2116611/proyecto_FIN, 2116611/proyecto_PROCESO, 2116611/proyecto_FIN, 2116611/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070905 | Proyecto de inversión | 178061.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178061.73, modificado:144789.45}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN - 28466 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28466 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CAL, lon:-100.95840591, lat:25.38814311}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 144789.45 | 144789.45 | 144789.45 | 144789.45 | 144789.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-106/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:175083.46, importe_modificado:144789.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2070905/proyecto_INICIO, 2070905/proyecto_PROCESO, 2070905/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402185773 | Proyecto de inversión | 178877.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178877.12, modificado:178877.12}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN JOSE DE LA NIÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 354568 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 354568 | S | 360 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJ, lon:-103.21866779, lat:25.87343321}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 178877.12 | 178877.12 | 178877.12 | 178877.12 | 178877.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185773/proyecto_INICIO, 2185773/proyecto_PROCESO, 2185773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158898 | Proyecto de inversión | 183634.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183634.11, modificado:183634.11}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO LEQUEITIO - 235028 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235028 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LEQUEITIO Y SE LOCALIZA A TRESCIENTOS METR, lon:-103.27873763, lat:25.84672497}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 183634.11 | 183634.11 | 183634.11 | 183634.11 | 183634.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158898/proyecto_INICIO, 2158898/proyecto_FIN, 2158898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402148985 | Proyecto de inversión | 184117.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184117.52, modificado:184117.52}} | MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO DE BOMBA POZO DE AGUA COL MARGARITA GONZALEZ DE CANTÚ - 79767 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79767 | S | 127 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GOMEZ FARIAS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NADADORES SACRAMENTO Y CALLE RAMON CANTU, CALLEJON DEGOLLADO LA OBRA SE ENCUENTRA 2 KM ANTES DEL ARCO DE BIENVENIDA DEL MUN, lon:-101.71967986, lat:27.00988121}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 184117.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2148985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110619 | Proyecto de inversión | 1855294.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1855294.09, modificado:1855294.09}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DE XALPA, COLONIA EXHACIENDA LA PERLA EN TORREÓN COAHUILA - 120166 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120166 | S | 247 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3270.0, meta_modificada:3270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA DE XALPA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA PERLA Y CALLE HACIENDA DE IXTAFIAYUCA, DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN , lon:-103.34242838, lat:25.495107}} | 2022-07-31 | 2022-10-28 | 1855294.09 | 1855294.09 | 1855294.09 | 1855294.09 | 1855294.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:053-FISM-TOR/2022, contratista:QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:1855294.09, importe_modificado:1855294.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3270.0}} | {2110619/proyecto_INICIO, 2110619/proyecto_PROCESO, 2110619/proyecto_INICIO, 2110619/proyecto_PROCESO, 2110619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116728 | Proyecto de inversión | 1885204.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1885204.46, modificado:2214101.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN AVENIDA UNIVERSIDAD, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 147155 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 147155 | S | 324 | 311 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:812.0, meta_modificada:812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ABASTO Y CALLE DEL AGUAJE, CALLE DEL VESTIDO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA, lon:-103.38750035, lat:25.50738948}} | 2022-08-22 | 2022-11-19 | 2214101.45 | 2214101.45 | 2214101.45 | 2214101.45 | 2214101.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:081-FISM-TOR/2022, contratista:ELIAS ORTIZ GARZA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2214101.45, importe_modificado:2214101.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:812.0}} | {2116728/proyecto_INICIO, 2116728/proyecto_PROCESO, 2116728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402173032 | Proyecto de inversión | 1890411.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890411.29, modificado:1890411.29}} | AMPLIACION DE CARRIL, COLOCACION DE LAMPARAS SOLARES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES A AMBOS LADOS DEL BULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 308573 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Castaños | 308573 | S | 80 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:73.52, meta_modificada:75.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA CASTAÑOS CENTRO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE SAN LUIS, BLVD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LA ZONA CENTR, lon:-101.423416, lat:26.796801}} | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 1890411.29 | 1890411.29 | 1890411.29 | 1890411.29 | 1890411.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2022, contratista:AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS DEL NORTE, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:1890411.29, importe_modificado:1890411.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:55.5}} | {2173032/proyecto_INICIO, 2173032/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402185633 | Proyecto de inversión | 191128.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191128.98, modificado:191128.98}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353985 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353985 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE DE LA ESCUELA INICIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DEL MUNI, lon:-103.03293779, lat:26.47729491}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 191128.98 | 191128.98 | 191128.98 | 191128.98 | 191128.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185633/proyecto_INICIO, 2185633/proyecto_FIN, 2185633/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158239 | Proyecto de inversión | 192193.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192193.28, modificado:191187.79}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS DE ESCUELA EN EL TELEBACHILLERATO EN EJIDO CHARCOS DE RISA - 231048 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 231048 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO, lon:-103.10670502, lat:26.21046091}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 191187.79 | 191187.79 | 191187.79 | 191187.79 | 191187.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-09/22, contratista:NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:191187.79, importe_modificado:191187.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2158239/proyecto_INICIO, 2158239/proyecto_FIN, 2158239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402157340 | Proyecto de inversión | 193936.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193936.7, modificado:193936.7}} | REHABILITACION DE PLAZA NIÑOS HEROES DE LA COLONIA CENTRO - 226752 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 226752 | S | 1500 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y AVENIDA MANUEL ACUÑA, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTR, lon:-103.27221708, lat:25.77628459}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 193936.7 | 193936.7 | 193936.7 | 193936.7 | 193936.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-10/22, contratista:ILSE JANETH BUSTAMANTE ALVAREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1347021.87, importe_modificado:1347021.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2157340/proyecto_FIN, 2157340/proyecto_PROCESO, 2157340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402185058 | Proyecto de inversión | 196029.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196029.72, modificado:196029.72}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LAS VIRGINIAS DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 351997 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 351997 | S | 1800 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR EL LINDERO DE LA PEQUEÑA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJID, lon:-103.26868977, lat:25.80118751}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 196029.72 | 196029.72 | 196029.72 | 196029.72 | 196029.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185058/proyecto_FIN, 2185058/proyecto_PROCESO, 2185058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102061407 | Proyecto de inversión | 199520 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199520.0, modificado:199435.55}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN FELIPE - 2384 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2384 | S | 39 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:203, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 25326 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 1.1 KMS. HACIA EL ESTE POR EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL CHANATE., lon:-101.14502506, lat:25.03009406}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 199435.55 | 199435.55 | 199435.55 | 199435.55 | 199435.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-097/22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:199435.55, importe_modificado:199435.55}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061407/proyecto_INICIO, 2061407/proyecto_PROCESO, 2061407/proyecto_FIN, 2061407/proyecto_INICIO, 2061407/proyecto_PROCESO, 2061407/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202073845 | Proyecto de inversión | 199694 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199694.0, modificado:199694.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCION EN VILLA UNION COAHUILA - 45206 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 45206 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE LAUREL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE LAUREL PONIENTE, CALLE SABINO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA E, lon:-100.7120425, lat:28.21026603}} | 2022-04-01 | 2022-07-31 | 199694 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2073845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402185569 | Proyecto de inversión | 200930.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200930.47, modificado:200930.47}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO DE LA FLORIDA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353708 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353708 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CALLE DE LA HACIENDA EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y BOULEVARD DE LOS PINABETES, CALLE FRENTE DE LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO L, lon:-103.32429175, lat:25.77071698}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 200930.47 | 200930.47 | 200930.47 | 200930.47 | 200930.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185569/proyecto_INICIO, 2185569/proyecto_FIN, 2185569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302127113 | Proyecto de inversión | 2023498.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023498.58, modificado:2023498.58}} | MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIONES Y LUMINARIAS TIPO LED Y POSTES METALICOS CONICOS CIRCULARES EN DISTINTOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA. - 195243 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 195243 | S | 159 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2079.0, meta_modificada:2079.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL CARDENAS COLONIA FLORES MAGÓN, 26780 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LICENCIADO MIGUEL CARDENAS Y CALLE CARLOS GARZA, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL INICIO DEL MUNICIPIO EN, lon:-101.13330335, lat:27.85638773}} | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 2023498.58 | 2023498.58 | 2023498.58 | 2023498.58 | 2023498.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/002/22, contratista:ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA SA DE CV, convocante:M, monto:2020260.99, importe_modificado:2020260.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2079.0}} | {2127113/proyecto_INICIO, 2127113/proyecto_FIN, 2127113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302109933 | Proyecto de inversión | 2024314.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2024314.14, modificado:2024314.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA CALLE INTERNACIONAL, COLONIA LÁZARO CÁRDENAS EN TORREÓN COAHUILA - 116870 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 116870 | S | 222 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:551.0, meta_modificada:551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE INTERNACIONAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAGUNA SUR Y CALLE VERACRUZ, CALLE TAMAULIPAS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR , lon:-103.41379338, lat:25.50019149}} | 2022-06-27 | 2022-09-24 | 2024314.14 | 2024314.14 | 2024314.14 | 2024314.14 | 2024314.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:035-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCCIOES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2024314.14, importe_modificado:2024314.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:551.0}} | {2109933/proyecto_INICIO, 2109933/proyecto_PROCESO, 2109933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402160348 | Proyecto de inversión | 2034074.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2034074.58, modificado:2033430.73}} | REHABILITACION DE DISPENSARIOS MEDICOS DE LAS COLONIAS GOBERNADORES, PRESIDENTES, SAN ANSELMO Y EJIDO PIEDRAS NEGRAS - 243058 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 243058 | S | 15500 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. FRANCISCO DE LEON DE LA BARCA Y CALLE DR. EMILIO PORTES GIL, CALLE CUARTA DISPENSARIO MEDICO PRESIDENTES S, lon:-100.5226443, lat:28.67372686}} | 2022-09-01 | 2022-10-31 | 2033430.73 | 2033430.73 | 2033430.73 | 2033430.73 | 2033430.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN012-FISM-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:2034074.58, importe_modificado:2034074.58}} | {meta1: {unidad_medida:Dispensario(s) médico(s), avance:4.0}} | {2160348/proyecto_INICIO, 2160348/proyecto_PROCESO, 2160348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202078762 | Proyecto de inversión | 2045058.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2045058.47, modificado:1876604.75}} | REHABILITACIÓN DE CALLE GÓMEZ PALACIO, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 74859 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74859 | S | 171 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2835.0, meta_modificada:2835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE GÓMEZ PALACIO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PEDRO RODRÍGUES TRIANA Y CALLE PARRAS, AVENIDA TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REBOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA , lon:-103.40718526, lat:25.50216917}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 1876604.75 | 1876604.75 | 1876604.75 | 1876604.75 | 1876604.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003-FISM-TOR/2022, contratista:MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2045058.47, importe_modificado:2045058.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2835.0}} | {2078762/proyecto_INICIO, 2078762/proyecto_PROCESO, 2078762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116603 | Proyecto de inversión | 20532.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20532.05, modificado:19542.31}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA BRIGIDA GARCIA DE JUAREZ EN LA COLONIA PANTEONES - 146718 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146718 | S | 552 | 552 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JESUS FLORES AGUIRRE COLONIA PANTEONES, 25140 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS FLORES AGUIRRE Y CALLE SANTOS ROJOS, CALLE JESUS FLORES AGUIRRE ENTRE SANTAOS ROJOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONI, lon:-101.01610396, lat:25.43398016}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 19542.31 | 19542.31 | 19542.31 | 19542.31 | 19542.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-129/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:19542.31, importe_modificado:19542.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2116603/proyecto_PROCESO, 2116603/proyecto_FIN, 2116603/proyecto_PROCESO, 2116603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402185628 | Proyecto de inversión | 205831.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205831.21, modificado:205831.21}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO LA CORUÑA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA - 353961 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353961 | S | 1400 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:14, direccion:CALLE DE LA PLAZA EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y BOULEVARD PRINCIPAL, CALLE DEL HOSPITAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO , lon:-103.29770766, lat:25.88021753}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 205831.21 | 205831.21 | 205831.21 | 205831.21 | 205831.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185628/proyecto_INICIO, 2185628/proyecto_FIN, 2185628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202071599 | Proyecto de inversión | 2082037.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2082037.17, modificado:1980066.65}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN RAMON - 32092 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 32092 | S | 5823 | 5822 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:201.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 DE ABRIL, PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 , lon:-100.9717222, lat:25.41989317}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 1980066.65 | 1980066.65 | 1980066.65 | 1980066.65 | 1980066.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-084/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2080368.99, importe_modificado:1980066.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2071599/proyecto_INICIO, 2071599/proyecto_FIN, 2071599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402185743 | Proyecto de inversión | 208281.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208281.58, modificado:208281.58}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO 18 DE MARZO DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 354431 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 354431 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 27923 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE ECNUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO, lon:-103.2857073, lat:25.92934254}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 208281.58 | 208281.58 | 208281.58 | 208281.58 | 208281.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185743/proyecto_FIN, 2185743/proyecto_PROCESO, 2185743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116596 | Proyecto de inversión | 208401.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208401.66, modificado:207561.32}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN LA COLONIA SAN LUIS - 146704 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146704 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GALINDO COLONIA SAN LUIS, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GALINDO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JOSE GALINDO JESUS GALINDO SIN NUMERO ENTRE RIO BRAVO Y JOSE GALINDO EN LA COLONIA SAN LUIS, lon:-100.93248588, lat:25.44386982}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 207561.32 | 207561.32 | 207561.32 | 207561.32 | 207561.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-125/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:207561.32, importe_modificado:207561.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2116596/proyecto_INICIO, 2116596/proyecto_PROCESO, 2116596/proyecto_FIN, 2116596/proyecto_PROCESO, 2116596/proyecto_FIN, 2116596/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110334 | Proyecto de inversión | 2089345.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2089345.37, modificado:1596498.51}} | REHABILITACIÓN DE CALLE TORREÓN, COLONIA BELLAVISTA EN TORREÓN COAHUILA - 118766 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 118766 | S | 107 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2553.0, meta_modificada:2553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TORREÓN COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE PROLONGACIÓN PASEO DEL SUR DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN, lon:-103.40693716, lat:25.50275502}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 1596498.51 | 1596498.51 | 1596498.51 | 1596498.51 | 1596498.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:045-FISM-TOR/2022, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2049926.18, importe_modificado:2049926.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2553.0}} | {2110334/proyecto_INICIO, 2110334/proyecto_PROCESO, 2110334/proyecto_FIN, 2110334/proyecto_PROCESO, 2110334/proyecto_FIN, 2110334/proyecto_INICIO, 2110334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116301 | Proyecto de inversión | 210210.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210210.56, modificado:210000.01}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS EDUCADORAS DE COAHUILA EN LA COLONIA SAN JOSE. - 145301 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145301 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.0, meta_modificada:136.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE COLONIA SAN JOSÉ, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN PABLO CALLE SAN JOSE SIN NUMERO ENTRE SAN JUAN DE LA CRUZ Y SAN LUCAS EN LA COLONIA SAN, lon:-100.94960772, lat:25.39769367}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 210000.01 | 210000.01 | 210000.01 | 210000.01 | 210000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-120/22, contratista:CONSTRU SERIO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:210000.01, importe_modificado:210000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.0}} | {2116301/proyecto_INICIO, 2116301/proyecto_PROCESO, 2116301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402185498 | Proyecto de inversión | 210731.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210731.95, modificado:210731.95}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO LA TRINIDAD DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353395 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353395 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:208, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 27927 LA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELITA INICIAL, CALLE DE LOS RAMIREZ LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA TRINIDAD EN , lon:-103.281498, lat:25.9521455}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 210731.95 | 210731.95 | 210731.95 | 210731.95 | 210731.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185498/proyecto_INICIO, 2185498/proyecto_FIN, 2185498/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302114128 | Proyecto de inversión | 2175851.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2175851.39, modificado:2175444.84}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTE SOL DE ORIENTE, COLONIA VILLA DIAMANTE EN TORREÓN COAHUILA - 137253 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 137253 | S | 100 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE COLONIA VILLA DIAMANTE, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOS MICOS Y CALZADA DE LA JOYA, AVENIDA PASEO DE LA VICTORIA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-103.35129064, lat:25.54322076}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 2175444.84 | 2175444.84 | 2175444.84 | 2175444.84 | 2175444.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:069-FISM-TOR/2022, contratista:ERNESTO GOMEZ ESCALERA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2175851.39, importe_modificado:2175851.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | {2114128/proyecto_PROCESO, 2114128/proyecto_INICIO, 2114128/proyecto_PROCESO, 2114128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178930 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE HIDALGO EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 333394 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 333394 | S | 1 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 1.1 KM GIRA A LA DERECHA CON DIREC, lon:-100.67063042, lat:26.83410404}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128821, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178930/proyecto_INICIO, 2178930/proyecto_PROCESO, 2178930/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178980 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE PABLO L SIDAR EN LA ZONA CENTRO EN CANDELA, COAHUILA - 333584 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 333584 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PABLO L SIDAR COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA GRAL. CEPEDA 46 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1, lon:-100.65972992, lat:26.8403629}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | 21796.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178980/proyecto_INICIO, 2178980/proyecto_PROCESO, 2178980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178393 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS LIGERO EN CALLE CINCO DE MAYO EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 331708 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331708 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.01, meta_modificada:72.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR 600 M Y GIRA A LA DERECHA CON, lon:-100.66863407, lat:26.83814874}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.01}} | {2178393/proyecto_INICIO, 2178393/proyecto_PROCESO, 2178393/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178727 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO LIGERO EN PRIVADA CANDELA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 332897 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 332897 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CANDELA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIR, lon:-100.66148624, lat:26.83484685}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128816, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2178727/proyecto_INICIO, 2178727/proyecto_PROCESO, 2178727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402181540 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN EJIDO EL HUIZACHAL EN CANDELA, COAHUILA - 341239 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341239 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA.49 M GIRA A LA DERECHA 210 M CONTINÚA RECTO 61 M Y GIRA A LA DER, lon:-101.0273422, lat:26.76475852}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:20108.75, importe_modificado:20108.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181540/proyecto_INICIO, 2181540/proyecto_PROCESO, 2181540/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402181545 | Proyecto de inversión | 21796.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21796.6, modificado:21796.6}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN EJIDO EL HUIZACHAL EN CANDELA , COAHUILA - 341249 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341249 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA.49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA DERECHA 91 M SOBRE , lon:-101.02594745, lat:26.76589846}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | 21796.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128826, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:16628.14, importe_modificado:16628.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2181545/proyecto_INICIO, 2181545/proyecto_PROCESO, 2181545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070892 | Proyecto de inversión | 218364.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218364.01, modificado:174991.54}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LANDIN - 28405 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28405 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ANTONIO HERMANDEZ GRIMON INTERIOR SN COLONIA LANDIN, 25070 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y , CALLE ANTONIO HERNANDEZ GRIMON ENTRE PRIVADA ALAMOS EN LA COLONIA LANDIN, lon:-101.01877684, lat:25.40141559}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 174991.54 | 174991.54 | 174991.54 | 174991.54 | 174991.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-046/22, contratista:ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:218320.13, importe_modificado:174991.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2070892/proyecto_INICIO, 2070892/proyecto_FIN, 2070892/proyecto_INICIO, 2070892/proyecto_PROCESO, 2070892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070566 | Proyecto de inversión | 2212353.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2212353.47, modificado:1457516.04}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FELIPE J. MERY A FRANCISCO DE QUEVEDO - 26766 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26766 | S | 446 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900.0, meta_modificada:9499.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FELIPE J. MERY Y CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO, CALLE AMADO NERVO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FELIPE J. MERY A FRANCIS, lon:-100.99025444, lat:25.40215912}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1457516.04 | 1457516.04 | 1457516.04 | 1457516.04 | 1457516.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-062/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2204076.03, importe_modificado:1457516.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9499.8}} | {2070566/proyecto_INICIO, 2070566/proyecto_PROCESO, 2070566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202078794 | Proyecto de inversión | 2242020.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2242020.91, modificado:2231127.94}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA BRIGADA DE ZARAGOZA, COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ EN TORREÓN COAHUILA - 74987 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74987 | S | 314 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5555.0, meta_modificada:5555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA BRIGADA DE ZARAGOZA COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 27399 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DSN MARCOS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BL, lon:-103.423135, lat:25.50702189}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2231127.94 | 2231127.94 | 2231127.94 | 2231127.94 | 2231127.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2573433.88, importe_modificado:2573433.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5555.0}} | {2078794/proyecto_INICIO, 2078794/proyecto_PROCESO, 2078794/proyecto_INICIO, 2078794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402185545 | Proyecto de inversión | 225434.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225434.18, modificado:225434.18}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO EL PORVENR DE ARRIBA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 353585 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 353585 | S | 550 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DEL SEGURO SOCIAL, CALLE DEL KINDER , lon:-103.32510643, lat:25.77789532}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 225434.18 | 225434.18 | 225434.18 | 225434.18 | 225434.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185545/proyecto_INICIO, 2185545/proyecto_FIN, 2185545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402159385 | Proyecto de inversión | 22791 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22791.0, modificado:22791.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL DEL BULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA EN FRANCISCO I MADERO COAHUILA - 237550 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237550 | S | 5000 | 4000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:94.5, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD CAPITÁN EMILIO CARRANZA COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE DEL ALMACEN LA OBRA SE, lon:-103.27708981, lat:25.77733976}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 22791 | 22791 | 22791 | 22791 | 22791 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.5}} | {2159385/proyecto_INICIO, 2159385/proyecto_FIN, 2159385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116436 | Proyecto de inversión | 2301.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2301.68, modificado:4207.45}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EJIDO LA PARTIDA EN TORREÓN OCAHUILA. - 145944 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145944 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:178, direccion:AVENIDA JUÁREZ EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 8 DE NOVIEMBRE, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO E, lon:-103.30083825, lat:25.59000016}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 4207.45 | 4207.45 | 4207.45 | 4207.45 | 4207.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2116436/proyecto_INICIO, 2116436/proyecto_PROCESO, 2116436/proyecto_FIN, 2116436/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302115659 | Proyecto de inversión | 2308402.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2308402.55, modificado:2308402.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PASEO SANTA ISABEL, COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE EN TORREÓN COAHUILA - 142957 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 142957 | S | 114 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:716.1, meta_modificada:716.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SANTA ISABEL COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN CARLOS, PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL L, lon:-103.3848505, lat:25.5312284}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 2308402.02 | 2308402.02 | 2308402.02 | 2308402.02 | 2308402.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:071-FISM-TOR/2022, contratista:EVIMERO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2308402.55, importe_modificado:2308402.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:716.1}} | {2115659/proyecto_INICIO, 2115659/proyecto_PROCESO, 2115659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402185710 | Proyecto de inversión | 232785.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:232785.3, modificado:232785.3}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN AGUSTIN DE ULUA DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 354253 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 354253 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:44, direccion:CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL SALON DE ACUERDOS, CALLE DE LA GLORIETA LA OBRA SE ECNEUNTRA LOCALIZADA , lon:-103.22040906, lat:25.80529536}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 232785.3 | 232785.3 | 232785.3 | 232785.3 | 232785.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2185710/proyecto_PROCESO, 2185710/proyecto_INICIO, 2185710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402188199 | Proyecto de inversión | 235039.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235039.31, modificado:235039.31}} | REHABILITACION DE ALUMBADO PUBLICO EN CANDELA - 362063 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candela | 362063 | S | 800 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:COLONIA , 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES QUE CUBREN DE ESTE A OESTE LA LOCALIDAD ASÍ COMO INTERSECCIONES ENTRE ESTAS, lon:-100.66566304, lat:26.84026711}} | 2022-10-03 | 2022-11-30 | 235039.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2188199/proyecto_INICIO, 2188199/proyecto_FIN, 2188199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402162568 | Proyecto de inversión | 236907.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236907.12, modificado:236907.12}} | REMODELACIÓN EN UNIDAD SALUD ÁREA DE REHABILITACIÓN - 254484 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Candela | 254484 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PASEO VIESCA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE PLAZA CARRANZA UNA CUADRA DE PAPILLA DEL SANTO , lon:-100.66094072, lat:26.84424052}} | 2022-11-09 | 2022-11-22 | 236907.12 | 236907.12 | 236907.12 | 236907.12 | 236907.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128263, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:234239.12, importe_modificado:234239.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2162568/proyecto_INICIO, 2162568/proyecto_PROCESO, 2162568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302124677 | Proyecto de inversión | 2379587.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2379587.77, modificado:2379587.77}} | MODERNIZACION DE 9 CRUCEROS CON SEMAFOROS LED TIPO PANTALLA EN LA CIUDAD DE SABINAS COAHUILA - 183442 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183442 | S | 1950 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CIUDAD , 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , 9 CRUCEROSCRUCERO DE ABASOLO Y CUAUHTEMOCCRUCERO ABASOLO Y MADEROCRUCERO AMADOR CHAPA Y LA MADRIDCRUCERO CARRETERA 57 Y BLVD. PASEO DE LOS LEONESCRUCERO H. FAR, lon:-101.12332995, lat:27.86083013}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 2379587.77 | 2379587.77 | 2379587.77 | 2379587.77 | 2379587.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/001/22, contratista:JUAN LUIS RIOS HINOJOSA, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:2375780.43, importe_modificado:2375780.43}} | {meta1: {unidad_medida:Señalética(s), avance:9.0}} | {2124677/proyecto_INICIO, 2124677/proyecto_PROCESO, 2124677/proyecto_INICIO, 2124677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202078746 | Proyecto de inversión | 2435967.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435967.23, modificado:2393626.01}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ , COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE EN TORREÓN COAHUILA - 74803 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74803 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3718.0, meta_modificada:3718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, CALLE ÁQUILES SERDÁN SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL ESTE DE , lon:-103.39094188, lat:25.52786337}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2393626.01 | 2393626.01 | 2393626.01 | 2393626.01 | 2393626.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-FISM-TOR/2022, contratista:GRUPO HERMER S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2435967.23, importe_modificado:2435967.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3718.0}} | {2078746/proyecto_INICIO, 2078746/proyecto_PROCESO, 2078746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302114067 | Proyecto de inversión | 2475780.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2475780.44, modificado:2442535.43}} | REHABILITACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ CALLE MORELOS Y CARRETERA PALAU EL SAUZ, EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA. - 136807 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 136807 | S | 2340 | 2760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5361.0, meta_modificada:5361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CARRETERA PALU EL SAUZ, RECARPETEO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ CALLE, lon:-101.42265, lat:27.87681667}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2442535.43 | 2442535.43 | 2442535.43 | 2442535.43 | 2442535.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0002-22, contratista:SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2442535.43, importe_modificado:2442535.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5361.0}} | {2114067/proyecto_INICIO, 2114067/proyecto_FIN, 2114067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302127004 | Proyecto de inversión | 247837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247837.81, modificado:247837.81}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL CECYTEC EN EL CAMPO DE BEISBOL DEL BARRIO 1 DE AGUJITA DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA. - 194618 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 194618 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:43.54, meta_modificada:43.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:BOULEVARD CUAHUTEMOC COLONIA BARRIO UNO, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAMADRID ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CARRETRERA FEDERAL 57 RUMBO, lon:-101.16640353, lat:27.90254921}} | 2022-08-15 | 2022-12-15 | 247837.81 | 247837.81 | 247837.81 | 247837.81 | 247837.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/006/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:247145.56, importe_modificado:247145.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:43.54}} | {2127004/proyecto_INICIO, 2127004/proyecto_PROCESO, 2127004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110538 | Proyecto de inversión | 2489042.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489042.6, modificado:2704292.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO, EJIDO ALBIA EN TORREÓN COAHUILA - 119703 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119703 | S | 357 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1750.0, meta_modificada:1750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:143, direccion:CALLE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE EJIDATARIO SE DRIGE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA MANEJA DURANTE 5 KIILÓMETROS Y LLEGA AL CRUCE , lon:-103.36048673, lat:25.66438461}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 2704292.25 | 2704292.25 | 2704292.25 | 2704292.25 | 2704292.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:049-FISM-TOR/2022, contratista:BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2489042.6, importe_modificado:2489042.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1750.0}} | {2110538/proyecto_PROCESO, 2110538/proyecto_INICIO, 2110538/proyecto_PROCESO, 2110538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070943 | Proyecto de inversión | 256333.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256333.36, modificado:256333.36}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE MORELOS ENTRE BRAULIO FERNANDEZ E HIDALGO EN VILLA UNION COAHUILA. - 28698 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 28698 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAULIO FERNANDEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE CNEL WINCAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENC, lon:-100.72317631, lat:28.21171542}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 256333.36 | 256333.36 | 256333.36 | 256333.36 | 256333.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202070943, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:256333.36, importe_modificado:256333.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2070943/proyecto_INICIO, 2070943/proyecto_FIN, 2070943/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402184985 | Proyecto de inversión | 257289.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257289.01, modificado:257289.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EN LA COLONIA LAS VEGAS DE FRANCISCO I MADRO, COAHUILA. - 351768 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 351768 | S | 2000 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA REFORMA AGRARIA INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE DE LOS HERNANDEZ, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE E, lon:-103.26957931, lat:25.78360129}} | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 257289 | 257289 | 257289 | 257289 | 257289 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-18/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1581327.84, importe_modificado:1581327.84}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184985/proyecto_INICIO, 2184985/proyecto_FIN, 2184985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202078807 | Proyecto de inversión | 2573433.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2573433.88, modificado:2498374.71}} | REHABILITACIÓN DE CALZADA FRANCISCO I MADERO, COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE EN TORREÓN COAHUILA - 75045 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 75045 | S | 133 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3610.0, meta_modificada:3610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE MATEO ALMANZA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOLUEVARD REVOLUCIÓN , lon:-103.39243051, lat:25.52988194}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2498374.71 | 2498374.71 | 2498374.71 | 2498374.71 | 2498374.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2573433.88, importe_modificado:2573433.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3610.0}} | {2078807/proyecto_INICIO, 2078807/proyecto_PROCESO, 2078807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402184780 | Proyecto de inversión | 2586000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2586000.0, modificado:2586000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN ZONA PONIENTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 351147 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 351147 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, OBRA UBICADA EN CARRETERA FEDERAL SALMTY ENTRE CALLE VALLE SU, lon:-100.97556608, lat:25.54889326}} | 2022-11-30 | 2022-12-31 | 2586000 | 2576183.59 | 2576183.59 | 2576183.59 | 2576183.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-020-2022, contratista:FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:2576183.59, importe_modificado:2576183.59}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2184780/proyecto_FIN, 2184780/proyecto_PROCESO, 2184780/proyecto_FIN, 2184780/proyecto_PROCESO, 2184780/proyecto_INICIO, 2184780/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178039 | Proyecto de inversión | 2598851.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2598851.14, modificado:2598851.14}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NUEVO LEÓN - 330419 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 330419 | S | 700 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:36, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA EL SURESTE SOBRE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES HAC, lon:-103.29865948, lat:25.71990517}} | 2022-09-05 | 2022-12-09 | 2598851.14 | 2598851.14 | 2598851.14 | 2598851.14 | 2598851.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-16/22, contratista:REMAALTA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:2598851.14, importe_modificado:2598851.14}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2178039/proyecto_PROCESO, 2178039/proyecto_INICIO, 2178039/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116637 | Proyecto de inversión | 26182.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26182.36, modificado:27917.47}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS LAURA MÉNDEZ DE CUENCA, COLONIA MONTE REAL EN TORREÓN COAHUILA. - 146830 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146830 | S | 79 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DEL PEÑON COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CANTERA Y AVENIDA DEL BARRANCO, AVENIDA DEL PEDREGAL PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIE, lon:-103.3529864, lat:25.50750074}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 27917.47 | 27917.47 | 27917.47 | 27917.47 | 27917.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2116637/proyecto_INICIO, 2116637/proyecto_FIN, 2116637/proyecto_PROCESO, 2116637/proyecto_FIN, 2116637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302124698 | Proyecto de inversión | 262269.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262269.61, modificado:262269.61}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN UNIDAD EDUCATIVA Y CAMPO DEPORTIVO DE FUTBOL UBICADO SOBRE LA CALLE, CUAUHTEMOC Y ANATULIO AGUIRRE DETRÁS DE ESTACION DE BOMBEROS EN SABINAS COAHUILA - 183492 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183492 | S | 198 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:13.3, meta_modificada:13.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO FARIAS Y CALLE ROBERTO REED, CALLE TOMAS MORALES UBICADO SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y ANATULIO AGUIRRE DETRÁS DE ESTAC, lon:-101.12344872, lat:27.86756523}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 262269.61 | 262269.61 | 262269.61 | 262269.61 | 262269.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA008/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:261832.94, importe_modificado:261832.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:13.3}} | {2124698/proyecto_PROCESO, 2124698/proyecto_INICIO, 2124698/proyecto_PROCESO, 2124698/proyecto_INICIO, 2124698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104285 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:250337.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA MAJADA - 2002 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2002 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:95.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:927, direccion:EJIDO LA MAJADA Y TINAJA, 25311 LA MAJADA UNO (LA TINAJA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SITUADO A 38 KMS RUMBO AL SUR A CARRETERA GENERALCEPEDA RECORRER 20 KMS AL SUR Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE A GENE, lon:-101.37338533, lat:25.43955588}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 250337.81 | 250337.81 | 250337.81 | 250337.81 | 250337.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-033/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:262766.68, importe_modificado:250337.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:95.27}} | {2104285/proyecto_INICIO, 2104285/proyecto_PROCESO, 2104285/proyecto_FIN, 2104285/proyecto_PROCESO, 2104285/proyecto_FIN, 2104285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104291 | Proyecto de inversión | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:262394.4}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA ENCANTADA - 2271 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2271 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:99.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:115, direccion:EJIDO LA ENCANTADA, 25307 LA ENCANTADA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADA A 18.2 KMS EN DIRECCION AL NOROESTE RUMBO A LACARRETERA A ZACATECAS SOBRE LA 54., lon:-101.08327109, lat:25.2854332}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 262394.4 | 262394.4 | 262394.4 | 262394.4 | 262394.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-081/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:263263.16, importe_modificado:262394.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:99.67}} | {2104291/proyecto_INICIO, 2104291/proyecto_FIN, 2104291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402175004 | Proyecto de inversión | 26462.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26462.57, modificado:26462.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA - 317489 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 317489 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.49, meta_modificada:74.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:75, direccion:EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA, 27953 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO, lon:-103.0854012, lat:25.79621213}} | 2022-07-13 | 2022-10-30 | 26462.57 | 26462.57 | 26462.57 | 26462.57 | 26462.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-013, contratista:CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:2994343.42, importe_modificado:2994343.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.49}} | {2175004/proyecto_INICIO, 2175004/proyecto_PROCESO, 2175004/proyecto_FIN, 2175004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070580 | Proyecto de inversión | 2692899.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2692899.98, modificado:1908567.22}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE IGNACIO ALTAMIRANO A PERIFERICO L.E.A. - 26818 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26818 | S | 493 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12045.0, meta_modificada:11285.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA ACUEDUCTO, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y PERIFERICO L. E. A., CALLE ACUEDUCTO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE IGNACIO ALTAMIRANO A PERIFERICO L, lon:-100.99504401, lat:25.39293898}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 1908567.22 | 1908567.22 | 1908567.22 | 1908567.22 | 1908567.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-064/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:2688019.94, importe_modificado:1908567.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11285.22}} | {2070580/proyecto_INICIO, 2070580/proyecto_PROCESO, 2070580/proyecto_INICIO, 2070580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302107072 | Proyecto de inversión | 274235.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274235.6, modificado:274235.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO ARTESANO EMSAD NO 18 FRANCISCO MURGUIA - 79367 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79367 | S | 33 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO MURGUIA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CAMINO CAMINO A EJIDO AGUA SALADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HA, lon:-101.73408003, lat:27.00238442}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 274235.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2107072/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202078774 | Proyecto de inversión | 2755424.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2755424.41, modificado:2742813.55}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL, EJIDO LA PLAMA EN TORREÓN COAHUILA - 74904 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 74904 | S | 570 | 548 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7921.0, meta_modificada:7921.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:177, direccion:EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y , lon:-103.32653992, lat:25.60301493}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 2742813.55 | 2742813.55 | 2742813.55 | 2742813.55 | 2742813.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FISM-TOR/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:2755424.41, importe_modificado:2755424.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7921.0}} | {2078774/proyecto_INICIO, 2078774/proyecto_PROCESO, 2078774/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070298 | Proyecto de inversión | 280880.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280880.42, modificado:239223.98}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES - 25316 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 25316 | S | 19 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:97.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PIRAMIDE DEL SOL CIUDAD VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TPRRE DE LOS ENCINOS Y CALLE CENTAURO, CALLE PIRAMIDE DEL SOL VALLE DE LAS TORRES CP. 25110 SALTILLO SALTILLO COAHUI, lon:-101.01834552, lat:25.46408932}} | 2022-05-05 | 2022-12-30 | 239223.98 | 239223.98 | 239223.98 | 239223.98 | 239223.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-105/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:280748.68, importe_modificado:239223.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.5}} | {2070298/proyecto_INICIO, 2070298/proyecto_PROCESO, 2070298/proyecto_INICIO, 2070298/proyecto_PROCESO, 2070298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070605 | Proyecto de inversión | 282993.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282993.6, modificado:267058.41}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LOS BARRANCOS - 26947 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26947 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:107.0, meta_modificada:101.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:84, direccion:EJIDO LOS BARRANCOS, 25337 LOS BARRANCOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 91 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 54RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LA IZQUIERDA Y R, lon:-101.5018877, lat:24.753471}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 267058.41 | 267058.41 | 267058.41 | 267058.41 | 267058.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-061/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:281723.85, importe_modificado:267058.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:101.43}} | {2070605/proyecto_INICIO, 2070605/proyecto_PROCESO, 2070605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402190046 | Proyecto de inversión | 28710 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28710.0, modificado:28710.0}} | PINTURA EN BARDA PERIMETRAL SECUNDARIA TECNICA NO 61 - 367360 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 367360 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CESAREO CASTRO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL NOROESTE SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA IGNACIO ZARAGOZA SE RECORR, lon:-101.72768119, lat:27.00995066}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 28710 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2190046/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110598 | Proyecto de inversión | 288675.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288675.28, modificado:288675.28}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CECYTEC EN VILLAUNION COAHUILA - 119993 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 119993 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE COAUHTEMOC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA VUELTA A LA DERECHA POR LA CA, lon:-100.72339539, lat:28.22125318}} | 2022-07-06 | 2022-10-07 | 288675.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2110598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402177184 | Proyecto de inversión | 288942.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288942.47, modificado:288942.47}} | AMPLIACIÓN EN RED DE DRENAJE EN POZO DE ABSORCIÓN EN VILLA UNION, COAHUILA - 327239 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 327239 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE FRESNO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PALO BLANCO, CALLE LOS PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE CUAUHTEMOC UNA CUADRA VUELTA HACIA LA DERE, lon:-100.71068465, lat:28.21404552}} | 2022-10-01 | 2022-12-15 | 288942.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2177184/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302130867 | Acción | 290000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290000.0, modificado:290000.0}} | ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. - 51649 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51649 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | 290000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01-B, contratista:CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:290001.0, importe_modificado:290000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PLAN(ES), avance:1.0}} | {2130867/proyecto_INICIO, 2130867/proyecto_FIN, 2130867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079844 | Proyecto de inversión | 290057.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290057.58, modificado:290051.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV FERROCARRIL, COLONIA JOSÉ LUZ TORRES EN TORREÓN COAHUILA. - 79946 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79946 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD R, lon:-103.3913299, lat:25.50227602}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 290051.29 | 290051.29 | 290051.29 | 290051.29 | 290051.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA GAROL S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:290057.58, importe_modificado:290057.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2079844/proyecto_INICIO, 2079844/proyecto_PROCESO, 2079844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102061543 | Proyecto de inversión | 299280 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299280.0, modificado:298986.29}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO TANQUE DEL CERRO - 3632 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3632 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:232, direccion:EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.83058395, lat:24.61855747}} | 2022-04-01 | 2022-06-30 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | 298986.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-099/22, contratista:MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:298986.29, importe_modificado:298986.29}} | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:1.0}} | {2061543/proyecto_INICIO, 2061543/proyecto_PROCESO, 2061543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202069864 | Proyecto de inversión | 3014169.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3014169.37, modificado:2759760.56}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE RAMÓN CORONA A ATENEO - 21614 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21614 | S | 587 | 391 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13311.0, meta_modificada:11985.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE ATENEO, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE , lon:-100.98648009, lat:25.41783693}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 2759760.56 | 2759760.56 | 2759760.56 | 2759760.56 | 2759760.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-052/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3011309.05, importe_modificado:2759760.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11985.3}} | {2069864/proyecto_INICIO, 2069864/proyecto_PROCESO, 2069864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158908 | Proyecto de inversión | 310068.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310068.46, modificado:309488.46}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE LOS SILOS COLONIA EL FRESNO DEL NORTE - 235063 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235063 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y AVENIDA BOHEMIA, CALLE DE LA FABRICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. FRE, lon:-103.27725928, lat:25.77440919}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 309488.46 | 309488.46 | 309488.46 | 304488.46 | 304488.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-05/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:309488.46, importe_modificado:309488.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2158908/proyecto_INICIO, 2158908/proyecto_FIN, 2158908/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202073562 | Proyecto de inversión | 3167631.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3167631.56, modificado:3166409.69}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA MORELOS V SECTOR - 43111 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 43111 | S | 227 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:598.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA MORELOS V SECTOR, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 66 CALLE 13 ENTRE CALLE 60 Y CALLE 66 COLONIA MORELOS V SECTOR C.P. 25015., lon:-100.9357823, lat:25.38983664}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3166409.69 | 3166409.69 | 3166409.69 | 3166409.69 | 3166409.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-003/22, contratista:PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3166935.56, importe_modificado:3166409.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:598.0}} | {2073562/proyecto_INICIO, 2073562/proyecto_PROCESO, 2073562/proyecto_INICIO, 2073562/proyecto_PROCESO, 2073562/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402157760 | Proyecto de inversión | 318032.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318032.47, modificado:317593.18}} | REHABILITACION DE CAMELLON CENTRAL DE BLVD. MADERO - 228572 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 228572 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:910.0, meta_modificada:910.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD MADERO COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIO PORTES GIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA, lon:-103.27825798, lat:25.76523533}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 317593.18 | 317593.18 | 317593.18 | 317593.18 | 317593.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-15/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:60125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:910.0}} | {2157760/proyecto_INICIO, 2157760/proyecto_FIN, 2157760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402159240 | Proyecto de inversión | 318336.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318336.48, modificado:318336.48}} | MANTENIMIENTO A SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL EN ZONA CENTRO EN FRANCISCO I. MADERO, COAH. - 236889 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236889 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1320.0, meta_modificada:1320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA FRANCISCO I. MADERO CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBI, lon:-103.27060414, lat:25.77690303}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 318336.48 | 316336.48 | 316336.48 | 316336.48 | 316336.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1320.0}} | {2159240/proyecto_INICIO, 2159240/proyecto_FIN, 2159240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202075038 | Proyecto de inversión | 3275679.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3275679.73, modificado:3121100.81}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VALLE DE LAS TORRES - 53788 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 53788 | S | 4446 | 4446 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GEMINIS COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE MAGNOLIAS, CALLE TORRE DE LAS VIOLETAS CALLE GÉMINIS ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE, lon:-101.01826019, lat:25.46712116}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 3121100.81 | 3121100.81 | 3121100.81 | 3121100.81 | 3121100.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-083/ 22, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3217365.2, importe_modificado:3121100.81}} | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:1.0}} | {2075038/proyecto_INICIO, 2075038/proyecto_PROCESO, 2075038/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070568 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:313795.97}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SANTA ROSA DE LA VEGA - 26776 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26776 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:119.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1201, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 10 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 40 HACIA AL PONIENTE RUMBO A TORREON Y A 10 KMS SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-101.17064472, lat:25.42990969}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 313795.97 | 313795.97 | 313795.97 | 313795.97 | 313795.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-036/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:328458.35, importe_modificado:313795.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:119.42}} | {2070568/proyecto_INICIO, 2070568/proyecto_PROCESO, 2070568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068636 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:328210.18}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA MINITA - 2078 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2078 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:124.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:572, direccion:EJIDO LA MINITA, 25170 LA MINITA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , IR SOBRE LA CARRETERA 54 Y DE LA CASETA DE COBRO A 3. 40 KMS VIRARHACIA LA IZAUIERDA Y RECORRER 2.21 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO, lon:-101.04576658, lat:25.40576324}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 328210.18 | 328210.18 | 328210.18 | 328210.18 | 328210.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-077/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:329078.95, importe_modificado:328210.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:124.67}} | {2068636/proyecto_FIN, 2068636/proyecto_PROCESO, 2068636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104288 | Proyecto de inversión | 330600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330600.0, modificado:329078.95}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL CLAVEL - 2187 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2187 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:99, direccion:EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 22 KMS DE SALTILLO RUMBO AL OESTE RUMBO ALCARRETERA PALMA GORSAGENERAL CEPEDA., lon:-101.20701388, lat:25.36911786}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 329078.95 | 329078.95 | 329078.95 | 329078.95 | 329078.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-080/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:329078.95, importe_modificado:329078.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:125.0}} | {2104288/proyecto_INICIO, 2104288/proyecto_PROCESO, 2104288/proyecto_INICIO, 2104288/proyecto_PROCESO, 2104288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202074764 | Proyecto de inversión | 3317829.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3317829.58, modificado:3269398.53}} | CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO - 51865 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 51865 | S | 5050 | 4950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARGENTINA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE MAR DE LA PLATA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS D, lon:-101.01598843, lat:25.35533635}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 3269398.53 | 3269398.53 | 3269398.53 | 3269398.53 | 3269398.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-029/22, contratista:ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:3316573.99, importe_modificado:3269398.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.0}} | {2074764/proyecto_INICIO, 2074764/proyecto_PROCESO, 2074764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116714 | Proyecto de inversión | 342232.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342232.04, modificado:342096.49}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA GABINO BARREDA, COLONIA VILLA CALIFORNIA EN TORREÓN COAHUILA. - 147103 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 147103 | S | 38 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:483.0, meta_modificada:483.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PUNTA ARENA COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE SAN CARLOS, CALLE BAHIA DE LAS BALLENAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE , lon:-103.39339442, lat:25.54170719}} | 2022-09-05 | 2022-12-03 | 342096.49 | 342096.49 | 342096.49 | 342096.49 | 342096.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:080-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:342232.04, importe_modificado:342232.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:483.0}} | {2116714/proyecto_FIN, 2116714/proyecto_INICIO, 2116714/proyecto_FIN, 2116714/proyecto_PROCESO, 2116714/proyecto_FIN, 2116714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178318 | Proyecto de inversión | 34792.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34792.48, modificado:34792.48}} | CONSTRUCCION DE 2 PISOS FIRME EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 331447 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 331447 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR.71 M GIRA A LA IZQUIERDA CO, lon:-100.66004106, lat:26.83562417}} | 2022-10-03 | 2022-10-14 | 34792.48 | 34792.48 | 34792.48 | 34792.48 | 34792.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128281, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:32108.46, importe_modificado:32108.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178318/proyecto_INICIO, 2178318/proyecto_PROCESO, 2178318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302130879 | Acción | 34916 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34916.0, modificado:34916.0}} | ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 52452 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 52452 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-07-04 | 2022-07-22 | 34916 | 34916 | 34916 | 34916 | 34916 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PRODIM-01/22, contratista:GUSTAVO ALVARADO ORTIZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:476031.86, importe_modificado:476031.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2130879/proyecto_INICIO, 2130879/proyecto_FIN, 2130879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202074914 | Acción | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360000.0, modificado:144000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52906 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 52906 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-001-1/22, contratista:ANTONIO BUENDIA ZAVALA, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:144000.0, importe_modificado:144000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2074914/proyecto_INICIO, 2074914/proyecto_PROCESO, 2074914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116600 | Proyecto de inversión | 36411.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36411.32, modificado:44181.01}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE CAM, COLONIA LAS MARGARITAS EN TORREÓN COAHUILA. - 146708 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146708 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO MELÉNDEZ COLONIA LAS MARGARITAS, 27130 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DE LOS NOGALES Y AVENIDA JOSÉ FRANCISCO ORTÍZ, CALLE JOSÉ GÁLVEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA , lon:-103.44839017, lat:25.56397581}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 44181.01 | 44181.01 | 44181.01 | 44181.01 | 44181.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2116600/proyecto_INICIO, 2116600/proyecto_FIN, 2116600/proyecto_PROCESO, 2116600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116619 | Proyecto de inversión | 37062.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37062.44, modificado:39951.5}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS, COLONIA MAYRÁN EN TORREÓN COAHUILA. - 146783 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146783 | S | 41 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA CENTRAL COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO MAYRÁN Y , CALLE CINE ELENA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDA, lon:-103.37435265, lat:25.51194359}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 39951.5 | 39951.5 | 39951.5 | 39951.5 | 39951.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2116619/proyecto_INICIO, 2116619/proyecto_FIN, 2116619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302114091 | Proyecto de inversión | 3708390.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3708390.63, modificado:3655550.76}} | REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL DE CALLE FRANCISCO MURGUIA A CALLE 5 DE MAYO EN M. MUZQUIZ, COAHUILA. - 137009 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 137009 | S | 19600 | 15400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8105.2, meta_modificada:8105.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACOSTA CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE 5 DE MAYO, RECARPETEO DE 549.36 M2 CON CARPETA ASFALTICA, lon:-101.49526944, lat:27.87630833}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 3655550.76 | 3655550.76 | 3655550.76 | 3655550.76 | 3655550.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0003-22, contratista:SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:3655550.76, importe_modificado:3655550.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8105.2}} | {2114091/proyecto_INICIO, 2114091/proyecto_PROCESO, 2114091/proyecto_FIN, 2114091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110570 | Proyecto de inversión | 385930.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:385930.42, modificado:334901.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE PROLONGACIÓN ALDAMA, COLONIA NUEVO TORREÓN EN TORREÓN COAHUILA - 119849 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 119849 | S | 210 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALDAMA COLONIA NUEVO TORREÓN, 27060 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA RAMÓN MÉNDENZ Y CALZADA SALTILLO 400, PROLONGACION 39 DIRIGIRSE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EK BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA LLE, lon:-103.40739766, lat:25.54673387}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 334901.83 | 334901.83 | 334901.83 | 334901.83 | 334901.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:050-FISM-TOR/2022, contratista:BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:366413.89, importe_modificado:366413.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.0}} | {2110570/proyecto_INICIO, 2110570/proyecto_PROCESO, 2110570/proyecto_INICIO, 2110570/proyecto_PROCESO, 2110570/proyecto_FIN, 2110570/proyecto_PROCESO, 2110570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202071423 | Proyecto de inversión | 388838.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388838.95, modificado:388838.95}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE GRAL. CEPEDA ENTRE JIMENEZ Y GUERRERO EN VILLA UNION COAHUILA. - 31130 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 31130 | S | 31 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDAL, lon:-100.73412568, lat:28.22689243}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 388838.95 | 388838.95 | 388838.95 | 388838.95 | 388838.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071423, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:388838.95, importe_modificado:388838.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2071423/proyecto_INICIO, 2071423/proyecto_FIN, 2071423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158258 | Proyecto de inversión | 391446.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:391446.73, modificado:391443.89}} | REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS TABLAS - 231152 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 231152 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.96, meta_modificada:259.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:68, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESA DE LAS TABLAS EJIDO MESA DE LAS TABLAS, 25375 MESA DE LAS TABLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESA DE LAS TABLAS Y CALLE DOMICILIO CONOC, lon:-100.40712941, lat:25.24731338}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 391443.89 | 391443.89 | 391443.89 | 391443.89 | 391443.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/037, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:391443.71, importe_modificado:391443.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.96}} | {2158258/proyecto_INICIO, 2158258/proyecto_PROCESO, 2158258/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202069828 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:328447.11}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CINCO DE MAYO - 21428 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21428 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:480, direccion:EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 26 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA, lon:-101.16549174, lat:25.08274796}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 328447.11 | 328447.11 | 328447.11 | 328447.11 | 328447.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-082/22, contratista:DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:394894.74, importe_modificado:328447.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:135.0}} | {2069828/proyecto_INICIO, 2069828/proyecto_PROCESO, 2069828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}, obs2: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR(2), trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104286 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:363931.86}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PLAN DE AYALA - 2025 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2025 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:138.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:166, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA, 25311 PLAN DE AYALA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA 40 ATORREON., lon:-101.31070561, lat:25.45344984}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 363931.86 | 363931.86 | 363931.86 | 363931.86 | 363931.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-034/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:394150.02, importe_modificado:363931.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:138.5}} | {2104286/proyecto_INICIO, 2104286/proyecto_PROCESO, 2104286/proyecto_INICIO, 2104286/proyecto_PROCESO, 2104286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104304 | Proyecto de inversión | 396720 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:396720.0, modificado:390995.53}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO SAN JOSE DEL ALAMITO - 2478 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2478 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:148.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 55 KMS Y SE LLEGA AL , lon:-100.76099889, lat:24.89448056}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 390995.53 | 390995.53 | 390995.53 | 390995.53 | 390995.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-089/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:395717.76, importe_modificado:390995.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:148.21}} | {2104304/proyecto_INICIO, 2104304/proyecto_PROCESO, 2104304/proyecto_INICIO, 2104304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302124701 | Proyecto de inversión | 405411.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405411.21, modificado:405411.21}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN INSTALACIONES EDUCATIVAS Y PUBLICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA - 183503 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183503 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.77, meta_modificada:26.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA SOBRE LA CALLE INDEPEN, lon:-101.12126445, lat:27.84847119}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 405411.21 | 405411.21 | 405411.21 | 405411.21 | 405411.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/007/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:404762.29, importe_modificado:404762.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.77}} | {2124701/proyecto_PROCESO, 2124701/proyecto_INICIO, 2124701/proyecto_FIN, 2124701/proyecto_PROCESO, 2124701/proyecto_FIN, 2124701/proyecto_PROCESO, 2124701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202078854 | Proyecto de inversión | 4060829.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4060829.62, modificado:4060491.85}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA TORRES DE ZARAGOZA, FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA - 75245 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 75245 | S | 128 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA TORRES DE ZARAGOZA FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARÍA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DEL DESIERTO Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE TORRE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD, lon:-103.34629571, lat:25.51819648}} | 2022-06-20 | 2022-09-17 | 4060491.85 | 4060491.85 | 4060491.85 | 4060491.85 | 4060491.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FISM-TOR/2022, contratista:MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:4060829.62, importe_modificado:4060829.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2078854/proyecto_INICIO, 2078854/proyecto_PROCESO, 2078854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079903 | Proyecto de inversión | 406617.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:406617.99, modificado:384201.02}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PELLICER, COLONIA SAN AGUSTIN EN TORREÓN COAHUILA. - 80190 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80190 | S | 71 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PELLICER COLONIA SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE RUBE´N DARÍO, AVENIDA ALFONSO REYES PARA LLAGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NIORT, lon:-103.3644906, lat:25.58073863}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 384201.02 | 384201.02 | 384201.02 | 384201.02 | 384201.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:024-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:394710.65, importe_modificado:394710.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2079903/proyecto_INICIO, 2079903/proyecto_PROCESO, 2079903/proyecto_FIN, 2079903/proyecto_PROCESO, 2079903/proyecto_INICIO, 2079903/proyecto_FIN, 2079903/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402180344 | Proyecto de inversión | 4101528 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4101528.0, modificado:4101528.0}} | PERFORACION, AFORO DE POZO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA ZONA PONIENTE DE LA CD. DE RAMOS ARIZPE, COAHUILA. - 337797 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 337797 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D INTERIOR 2 COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, POZO DE AGUA UBICADO EN CARRETERA FEDERAL SALMTY E, lon:-100.97556608, lat:25.54889326}} | 2022-11-25 | 2022-12-31 | 4101528 | 4091528.8 | 4091528.8 | 4091528.8 | 4091528.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-016-2022, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4091528.8, importe_modificado:4091528.8}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2180344/proyecto_INICIO, 2180344/proyecto_PROCESO, 2180344/proyecto_FIN, 2180344/proyecto_PROCESO, 2180344/proyecto_FIN, 2180344/proyecto_INICIO, 2180344/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402155699 | Proyecto de inversión | 4158225.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4158225.09, modificado:4158225.09}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. SIMÓN BOLIVAR. AV. SANTA MARÍA, Y AV, CINCO DE MAYO, COLONIA MODERNA EN TORREÓN COAHUILA - 218154 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 218154 | S | 255 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA SIMÓN BOLIVAR COLONIA MODERNA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION IDELFONSO FUENTES Y PROLONGACION RODRÍGUEZ NORTE, CALLE CEPEDA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR INDEPENDENCIA HACIA , lon:-103.45933526, lat:25.5450343}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 4158225.09 | 4158225.09 | 4158225.09 | 4158225.09 | 4158225.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:086-FISM-TOR/2022, contratista:MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:4158584.04, importe_modificado:4158584.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1680.0}} | {2155699/proyecto_INICIO, 2155699/proyecto_PROCESO, 2155699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302123350 | Proyecto de inversión | 415954.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415954.92, modificado:415433.2}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS COMPLETOS EN LA LOCALIDAD DE PALAU, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA - 177276 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177276 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, lon:-101.40866667, lat:27.8871667}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 415433.2 | 415433.2 | 415433.2 | 415433.2 | 415433.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:4.0}} | {2123350/proyecto_INICIO, 2123350/proyecto_PROCESO, 2123350/proyecto_FIN, 2123350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302109946 | Proyecto de inversión | 422349.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:422349.59, modificado:347327.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALZADA JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA, COLONIA RESIDIDENCIAL LAS ETNIAS EN TORREÓN COAHUILA - 116924 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 116924 | S | 191 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE COLOMBIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD , lon:-103.39163735, lat:25.55694034}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 347327.83 | 347327.83 | 347327.83 | 347327.83 | 347327.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:036-FISM-TOR/2022, contratista:BEMEX SOLUCIONES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:400944.15, importe_modificado:400944.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2109946/proyecto_INICIO, 2109946/proyecto_PROCESO, 2109946/proyecto_INICIO, 2109946/proyecto_PROCESO, 2109946/proyecto_INICIO, 2109946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402182045 | Proyecto de inversión | 4355683.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4355683.93, modificado:4355683.93}} | RECARPETEO EN BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. - 342974 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 342974 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27862.0, meta_modificada:27862.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA RAMOS ARIZPE CENTRO, 25900 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE NOGALES, BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE DESDE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO EN L, lon:-100.94813781, lat:25.54222186}} | 2022-11-28 | 2022-12-31 | 4355683.93 | 4350005.17 | 4350005.17 | 4350005.17 | 4350005.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-028-2022, contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:4350005.17, importe_modificado:4350005.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27862.0}} | {2182045/proyecto_PROCESO, 2182045/proyecto_FIN, 2182045/proyecto_INICIO, 2182045/proyecto_PROCESO, 2182045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178882 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS LIGEROS EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA. COAHUILA - 333288 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 333288 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA C, lon:-100.65828153, lat:26.83806536}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.05, importe_modificado:41916.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178882/proyecto_INICIO, 2178882/proyecto_PROCESO, 2178882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178722 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN CALLE MACLOVIO HERRERA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 332887 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 332887 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR 550 M GIRA A LA IZQUIERDA , lon:-100.66415772, lat:26.83479511}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128814, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.05, importe_modificado:41916.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178722/proyecto_INICIO, 2178722/proyecto_PROCESO, 2178722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402178731 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE TECHO LIGERO EN PRIVADA CARRANZA EN LA ZONA CENTRO DE CANDELA, COAHUILA - 332907 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 332907 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PRIVADA CARRANZA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA GRAL. CEPEDA. 46 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 I, lon:-100.65632162, lat:26.8416285}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.05, importe_modificado:41916.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2178731/proyecto_INICIO, 2178731/proyecto_PROCESO, 2178731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402181534 | Proyecto de inversión | 43593.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43593.2, modificado:43593.2}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS LIGEROS EN CARRETERA CANDELA KILOMETRO 49 EN EJIDO EL HUIZACHAL, CANDELA, COAHUILA - 341213 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Candela | 341213 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:11, direccion:CALLE CARRETERA CANDELA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA. 49 M Y GIRA A LA IZQUIERDA.110 M Y LLEGAS AL LUGAR DE LA OBRA, lon:-101.0243369, lat:26.7680442}} | 2022-10-03 | 2022-10-28 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | 43593.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:128809, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CANDELA, monto:41916.35, importe_modificado:41916.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2181534/proyecto_INICIO, 2181534/proyecto_PROCESO, 2181534/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202069842 | Proyecto de inversión | 444326.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:444326.4, modificado:431037.5}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL JAZMINAL - 21500 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21500 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:168.0, meta_modificada:163.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:136, direccion:EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA 57 AL RECORRER 55 KMS A CARRETERA ZACATECAS Y GIRAR AL PONIENTE Y RECORRER 35 KMS PASANDO POR EJIDO BENTI JUAREZ Y PUNTA SANTA ELENA, lon:-101.05624952, lat:25.3989969}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 431037.5 | 431037.5 | 431037.5 | 431037.5 | 431037.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-060/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:442332.78, importe_modificado:431037.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:163.71}} | {2069842/proyecto_INICIO, 2069842/proyecto_PROCESO, 2069842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104567 | Proyecto de inversión | 449616 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449616.0, modificado:444969.1}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO CUAUTLA - 21319 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21319 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:170.0, meta_modificada:169.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO SOBRE LA CARRETERA 40 A 5.20 KMS DE LA CASETA A CARRETERA ATORREON, lon:-101.35028021, lat:25.45349424}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 444969.1 | 444969.1 | 444969.1 | 444969.1 | 444969.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-035/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:446703.36, importe_modificado:444969.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:169.34}} | {2104567/proyecto_INICIO, 2104567/proyecto_PROCESO, 2104567/proyecto_INICIO, 2104567/proyecto_PROCESO, 2104567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079834 | Proyecto de inversión | 458209.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458209.15, modificado:458206.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE XOCHICLACO, COLONIA FRANCISCO VILLA EN TORREÓN COAHUILA. - 79919 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79919 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE XOCHICALCO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZACOATL Y CALLE SEGUNDA MOCTEZUMA, CALLE TEHOTIHUACÁN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NOR, lon:-103.40895726, lat:25.54894494}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 458206.3 | 458206.3 | 458206.3 | 458206.3 | 458206.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:458209.15, importe_modificado:458209.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2079834/proyecto_INICIO, 2079834/proyecto_PROCESO, 2079834/proyecto_INICIO, 2079834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116394 | Proyecto de inversión | 46198.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46198.28, modificado:44651.73}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO, EJIDO LA UNIÓN TORREÓN COAHUILA. - 145790 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145790 | S | 78 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRIMORDIALES DEL 36 EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA GUADALUPANA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE L, lon:-103.41303257, lat:25.59950035}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 44651.73 | 44651.73 | 44651.73 | 44651.73 | 44651.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2116394/proyecto_INICIO, 2116394/proyecto_PROCESO, 2116394/proyecto_FIN, 2116394/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070585 | Proyecto de inversión | 462840 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462840.0, modificado:454567.62}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LOS TEMPORALES - 26871 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26871 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:175.0, meta_modificada:173.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:705, direccion:EJIDO LOS TEMPORALES, 00000 LOS TEMPORALES (SERVANDO RAMÍREZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRA POR CAMINO A PALMA GORDA, lon:-101.05573774, lat:25.37643753}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 454567.62 | 454567.62 | 454567.62 | 454567.62 | 454567.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-040/22, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:457732.52, importe_modificado:454567.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:173.79}} | {2070585/proyecto_INICIO, 2070585/proyecto_PROCESO, 2070585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402189683 | Proyecto de inversión | 464627.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464627.56, modificado:464627.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL RICARDO SÁENZ DE LA PAZ - 366375 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 366375 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO MONTEMAYOR COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ROGELIO VILLARREAL PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL SUROE, lon:-101.71996615, lat:26.99676391}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 464627.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2189683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110152 | Proyecto de inversión | 4688159.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4688159.17, modificado:4679509.14}} | PAVIMENTACION DEL CAMINO AL EJIDO CENTINELA DE ABAJO AL CENTINELA DE ARRIBA - 117933 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 117933 | S | 110 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 2 SALIDA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA Y , EL EJIDO CENTINELA SE UBICA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-100.56773764, lat:28.79552024}} | 2022-06-22 | 2022-08-22 | 4679509.14 | 4679509.14 | 4679509.14 | 4679509.14 | 4679509.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN004-FISM-2022, contratista:MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4688159.17, importe_modificado:4688159.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:518.0}} | {2110152/proyecto_PROCESO, 2110152/proyecto_INICIO, 2110152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079924 | Proyecto de inversión | 471636.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471636.61, modificado:422783.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA, COLONIA ABASTOS EN TORREÓN COAHUILA. - 80235 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80235 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1185.0, meta_modificada:1185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y PRIVADA CUATROCIÉNEGAS, CALLE TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDA, lon:-103.41976656, lat:25.55415432}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 422783.54 | 422783.54 | 422783.54 | 422783.54 | 422783.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:453317.69, importe_modificado:453317.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1185.0}} | {2079924/proyecto_INICIO, 2079924/proyecto_PROCESO, 2079924/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302114055 | Proyecto de inversión | 4819367.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4819367.34, modificado:4750697.37}} | REHABILITACION EN BLVD MIGUEL HIDALGO DE ROTONDA A CALLE ARTURO ELGUEZABAL NEIRA EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ. - 136751 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 136751 | S | 18900 | 16100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10533.0, meta_modificada:10533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO PUEBLO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTURO ELGUEZABAL Y CALLE MANUEL DOBLADO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, lon:-101.41999167, lat:27.88953889}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 4750697.37 | 4750697.37 | 4750697.37 | 4750697.37 | 4750697.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0004-22, contratista:SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:4750697.36, importe_modificado:4750697.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10533.0}} | {2114055/proyecto_INICIO, 2114055/proyecto_FIN, 2114055/proyecto_INICIO, 2114055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202071595 | Proyecto de inversión | 490336 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:490336.0, modificado:489244.33}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO - 32056 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 32056 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:349.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTO DE AGUA Y CALLE LOMA SECA, CALLE 14 CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO ENTRE SALTO DE AGUA Y CALLE 1, lon:-100.94688744, lat:25.39088363}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 489244.33 | 489244.33 | 489244.33 | 489244.33 | 489244.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-109/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:489865.44, importe_modificado:489244.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:349.7}} | {2071595/proyecto_INICIO, 2071595/proyecto_FIN, 2071595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302130866 | Acción | 49711 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49711.0, modificado:49711.0}} | ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA ATENCIÓN A CIUDADANÍA - 51575 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 51575 | N | 0 | 0 | 160142 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-04 | 2022-11-30 | 49711 | 49711 | 49711 | 49711 | 49711 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMS-FISM-22-PRODIM-01, contratista:IÑAKI BILBAO ARRIETA, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:49711.0, importe_modificado:49711.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:2.0}} | {2130866/proyecto_INICIO, 2130866/proyecto_PROCESO, 2130866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202073555 | Proyecto de inversión | 504769.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504769.29, modificado:490465.02}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA VIDA - 43021 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 43021 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:114.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO PEREZ INTERIOR SN COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ESMERALDA, CALLE EMETERIO GONZALEZ CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA VIDA, lon:-100.9548662, lat:25.39894292}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 490465.02 | 490465.02 | 490465.02 | 490465.02 | 490465.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-030/22, contratista:PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:503999.63, importe_modificado:490465.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:114.0}} | {2073555/proyecto_INICIO, 2073555/proyecto_PROCESO, 2073555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079935 | Proyecto de inversión | 508128.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508128.87, modificado:400436.37}} | REHABILITACIÓN DE AVENIDA SEGUNDA, COLONIA EDUARDO GUERRA EN TORREÓN COAHUILA. - 80287 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80287 | S | 72 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1116.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA SEGUNDA COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE O Y CALLE P, CALZADA LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C, lon:-103.42248684, lat:25.51903473}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 400436.37 | 400436.37 | 400436.37 | 400436.37 | 400436.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:028-FISM-TOR/2022, contratista:GABRIEL MONTOYA VILLA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:497151.41, importe_modificado:497151.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1116.0}} | {2079935/proyecto_INICIO, 2079935/proyecto_PROCESO, 2079935/proyecto_INICIO, 2079935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068738 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:521373.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE GUADALUPE - 3735 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3735 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:198.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:173, direccion:EJIDO , 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 124 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA54 RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LAIZQUIERDA Y RECORRER 42 KM, lon:-101.46646813, lat:24.77050158}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 521373.44 | 521373.44 | 521373.44 | 521373.44 | 521373.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-058/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:526586.64, importe_modificado:521373.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:198.02}} | {2068738/proyecto_INICIO, 2068738/proyecto_PROCESO, 2068738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068756 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:525974.36}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS - 3985 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3985 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:195.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:175, direccion:EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 87 KMS RUMBO A LA CARRETERA SALTILLO ZACATECAS POR LA 54, Y AL RECORRER 70 KMS GIRAR HACIA AL DERECHA Y RECORRER, lon:-101.20525947, lat:24.8905857}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 525974.36 | 525974.36 | 525974.36 | 525974.36 | 525974.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-059/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:526586.64, importe_modificado:525974.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:195.07}} | {2068756/proyecto_INICIO, 2068756/proyecto_PROCESO, 2068756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104303 | Proyecto de inversión | 528960 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528960.0, modificado:527957.76}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO HEDIONDA GRANDE - 2460 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2460 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:127, direccion:EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 25 KMS Y SE LLEGA AL EJIDO., lon:-100.85936843, lat:25.11359586}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 527957.76 | 527957.76 | 527957.76 | 527957.76 | 527957.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-088/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:527957.76, importe_modificado:527957.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2104303/proyecto_INICIO, 2104303/proyecto_FIN, 2104303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402167884 | Proyecto de inversión | 5343544.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5343544.36, modificado:5343544.36}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN POZO PARAJES III EN COLONIA PARAJES DE LOS PINOS. - 282964 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 282964 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1550.5, meta_modificada:1550.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA LOS PINOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL 40D, CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 40D COLONIA PARAJES DE, lon:-100.98562973, lat:25.5256045}} | 2022-11-04 | 2022-12-31 | 5343544.36 | 5324015.12 | 5324015.12 | 5324015.12 | 5324015.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-004-2022, contratista:PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:5324015.12, importe_modificado:5324015.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1550.5}} | {2167884/proyecto_PROCESO, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_FIN, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_PROCESO, 2167884/proyecto_FIN, 2167884/proyecto_INICIO, 2167884/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302107678 | Proyecto de inversión | 538000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538000.0, modificado:538000.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ. - 91120 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | 91120 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR 2 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO, CALLE OBRERO MUNDIAL ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO EN LA COLONIA , lon:-100.94139608, lat:25.55226352}} | 2022-06-01 | 2022-08-01 | 538000 | 506334.65 | 506334.65 | 506334.65 | 506334.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MRA-DOP-008-2022, contratista:SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE, monto:506334.65, importe_modificado:506334.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2107678/proyecto_INICIO, 2107678/proyecto_PROCESO, 2107678/proyecto_FIN, 2107678/proyecto_INICIO, 2107678/proyecto_PROCESO, 2107678/proyecto_FIN, 2107678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402159229 | Proyecto de inversión | 538226.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:538226.89, modificado:537511.52}} | ENCALICHADO DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON ESTRELLA DEL EJIDO SANTO NIÑO. - 236835 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236835 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO SEIS DE OCTUBRE SANTO NIÑO, 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO DE ACCESO A PENT, lon:-103.23924346, lat:25.7711823}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 537511.52 | 537511.52 | 537511.52 | 537511.52 | 537511.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-08/22, contratista:MAGMA PROS , S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:537511.52, importe_modificado:537511.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1400.0}} | {2159229/proyecto_INICIO, 2159229/proyecto_FIN, 2159229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116618 | Proyecto de inversión | 54326.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54326.13, modificado:53753.25}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA COLONIA MIRADOR - 146782 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146782 | S | 920 | 919 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIXTA RUIZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA DEL ROSAL CALLE SIXTA RUIZ ENTRE PRINCIPAL Y AVENIDA DEL ROSAL EN LA COLONIA MIRADOR, lon:-101.02428147, lat:25.42983849}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 53753.25 | 53753.25 | 53753.25 | 53753.25 | 53753.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-131/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:54081.62, importe_modificado:53753.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2116618/proyecto_INICIO, 2116618/proyecto_PROCESO, 2116618/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070890 | Proyecto de inversión | 546746.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546746.7, modificado:473171.05}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN LA COLONIA BALCONES DE BUENAVISTA - 28394 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 28394 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2860.0, meta_modificada:2632.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE HOMERO COLONIA LOS BALCONES DE BUENAVISTA, 25077 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE MENDOZA Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALZADA ANTONIO NARRO CALLE HOMERO ENTRE SAN JUAN DE MENDOZA Y DISTRITO FE, lon:-101.01736874, lat:25.39713053}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 473171.05 | 473171.05 | 473171.05 | 473171.05 | 473171.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-065/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:545061.04, importe_modificado:473171.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2632.31}} | {2070890/proyecto_INICIO, 2070890/proyecto_PROCESO, 2070890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302113729 | Proyecto de inversión | 555592.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555592.86, modificado:555151.42}} | INTRODUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE CALLE TEOTIHUACAN, ENTRE CALLE ELSA FERNANDEZ Y SIERRA DE PARRAS EN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA - 135125 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | 135125 | S | 60 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELSA FERNANDEZ Y CALLE SIERRA DE PARRAS, CALLE MONTEALBAN CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIE, lon:-100.54486719, lat:28.7130681}} | 2022-06-22 | 2022-07-22 | 555151.42 | 555151.42 | 555151.42 | 555151.42 | 555151.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN005-FISM-2022, contratista:WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:555592.86, importe_modificado:555592.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2113729/proyecto_INICIO, 2113729/proyecto_PROCESO, 2113729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079898 | Proyecto de inversión | 563400.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:563400.47, modificado:478082.38}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV FERROCARRIL, COLONIA JOSÉ LUZ TORRES EN TORREÓN COAHUILA. - 80166 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80166 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR RE, lon:-103.39116335, lat:25.50225181}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 478082.38 | 478082.38 | 478082.38 | 478082.38 | 478082.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-FISM-TOR/2022, contratista:ASESORIA Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:548841.52, importe_modificado:548841.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2079898/proyecto_INICIO, 2079898/proyecto_PROCESO, 2079898/proyecto_FIN, 2079898/proyecto_INICIO, 2079898/proyecto_FIN, 2079898/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402190598 | Proyecto de inversión | 56724 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56724.0, modificado:56724.0}} | REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA DR. MARIANO ZERTUCHE - 369051 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 369051 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.0, meta_modificada:652.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE SACRAMENTO -CUATROCIENEGAS COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DE PRESIDENCIA YENDO HACIA EL SURESTE SOBR, lon:-101.72528543, lat:27.00395993}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 56724 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2190598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402159376 | Proyecto de inversión | 56914.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56914.7, modificado:56914.7}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y ENTRONQUE EN FRANCISCO I. MADERO, COAH. - 237505 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237505 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD DONALDO COLOSIO CIUDAD FRANCISCO I. MADERO CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD MADERO, PRIVADA DE LA HERRADURA LA OBRA , lon:-103.27809697, lat:25.76502486}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 56914.7 | 56914.7 | 56914.7 | 56914.7 | 56914.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:236.0}} | {2159376/proyecto_INICIO, 2159376/proyecto_FIN, 2159376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116608 | Proyecto de inversión | 57492.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57492.71, modificado:56985.95}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN PRIMARIA ROGELIO ALVARADO CAVAZOS EN LA COLONIA PLAZA - 146733 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146733 | S | 298 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.5, meta_modificada:39.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL CAPETILLO COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL CAPETILLO Y CALLE FERMIN ESPINOZA ARMILLITA, CALLE FRANCISCO RIVERA CALLE MANUEL CAPETILLO SIN NUMERO ENTRE FERM, lon:-100.91920587, lat:25.45412954}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 56985.95 | 56985.95 | 56985.95 | 56985.95 | 56985.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-130/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:57102.21, importe_modificado:56985.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.9}} | {2116608/proyecto_PROCESO, 2116608/proyecto_INICIO, 2116608/proyecto_PROCESO, 2116608/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202071373 | Proyecto de inversión | 57959.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57959.2, modificado:57015.97}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA - 30819 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 30819 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDEN, lon:-100.95467338, lat:25.39883971}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 57015.97 | 57015.97 | 57015.97 | 57015.97 | 57015.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-108/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:57522.29, importe_modificado:57015.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:28.0}} | {2071373/proyecto_INICIO, 2071373/proyecto_PROCESO, 2071373/proyecto_INICIO, 2071373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104451 | Proyecto de inversión | 581856 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581856.0, modificado:575435.17}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL JAGUEY DE FERNIZA - 8170 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8170 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:EJIDO EL JAGÜEY DE FERNIZA, 25320 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KM EN ESTE, lon:-101.03635841, lat:25.22893743}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 575435.17 | 575435.17 | 575435.17 | 575435.17 | 575435.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-039/22, contratista:GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:575435.17, importe_modificado:575435.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:220.0}} | {2104451/proyecto_INICIO, 2104451/proyecto_PROCESO, 2104451/proyecto_INICIO, 2104451/proyecto_PROCESO, 2104451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158938 | Proyecto de inversión | 598750.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598750.36, modificado:597250.2}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO LAS ISABELES EN EL EJIDO JABONCILLO - 235266 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235266 | S | 15000 | 15000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA EL SURESTE S, lon:-103.26602849, lat:25.7459448}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 597250.2 | 597250.2 | 597250.2 | 597250.2 | 597250.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-07/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:597250.2, importe_modificado:597250.2}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158938/proyecto_INICIO, 2158938/proyecto_FIN, 2158938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202071393 | Proyecto de inversión | 606835.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606835.12, modificado:606835.12}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE GRAL. CEPEDA ENTRE JUAREZ Y JIMENEZ EN VILLA UNION COAHUILA. - 30936 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 30936 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE PINO SAUREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO, lon:-100.73291561, lat:28.22699714}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 606835.12 | 606835.12 | 606835.12 | 606835.12 | 606835.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071393, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:606835.12, importe_modificado:606835.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2071393/proyecto_INICIO, 2071393/proyecto_FIN, 2071393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158921 | Proyecto de inversión | 61712 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61712.0, modificado:61712.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA DE FRANCISO I MADERO, COAHUILA. - 235193 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235193 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA PLAZA, CALLE POR LA CANCHA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO, lon:-103.22987707, lat:25.94402777}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 61712 | 61712 | 61712 | 61712 | 61712 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-04/22, contratista:RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:1646923.06, importe_modificado:1646923.06}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158921/proyecto_PROCESO, 2158921/proyecto_INICIO, 2158921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402148989 | Acción | 62120.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62120.34, modificado:62120.34}} | 333 Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Técnica y en TIC - 79881 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79881 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.725036, lat:27.004439}} | 2022-05-16 | 2022-11-30 | 62120.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2148989/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302115898 | Proyecto de inversión | 62458.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62458.8, modificado:42989.83}} | MANTENIMIENTO SE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS ALEJANDRO CASAS, COLONIA RINCÓN DE LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 143665 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 143665 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PRESA DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS PELTRES Y CALLE DE LOS SARAPES, AVENIDA VILLA DEL TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN , lon:-103.3813416, lat:25.50104691}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 42989.83 | 42989.83 | 42989.83 | 42989.83 | 42989.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:074-FISM-TOR/2022, contratista:LUIS GERARDO MATA BOLIVAR, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:375890.25, importe_modificado:375890.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2115898/proyecto_INICIO, 2115898/proyecto_FIN, 2115898/proyecto_PROCESO, 2115898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402190430 | Proyecto de inversión | 62466 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62466.0, modificado:62466.0}} | PINTURA EN BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA - 368517 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 368517 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:718.0, meta_modificada:718.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE GUERRERO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL SURESTE SOBRE L, lon:-101.72811399, lat:27.00399813}} | 2022-09-05 | 2022-12-15 | 62466 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2190430/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402159428 | Proyecto de inversión | 62582.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62582.06, modificado:62582.0}} | MANTENIMIENTO DE SEÑALETICA Y URBANISMO TACTICO EN CRUCE PEATONAL EN COLONIA OBRERA EN EL BLVD PRIMERO DE MAYO EN FCO I. MADERO, COAH. - 237786 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 237786 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.5, meta_modificada:259.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:BOULEVARD PRIMERO DE MAYO COLONIA OBRERA, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PRIMERO DE MAYO Y CALLE RAMOS ARIZPE, BOULEVARD MOREIRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA O, lon:-103.27544646, lat:25.77801878}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 62582 | 62582 | 62582 | 62582 | 62582 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-14/22, contratista:MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:605125.89, importe_modificado:605125.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.5}} | {2159428/proyecto_FIN, 2159428/proyecto_PROCESO, 2159428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402164868 | Proyecto de inversión | 638447.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:638447.71, modificado:638447.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE PRINCIPALES CALLES CABECERA MUNICIPAL - 266755 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candela | 266755 | S | 800 | 843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLES PRINCIPALES QUE CUBREN DE ESTE A OESTE LA LOCALIDAD ASÍ COMO INTER, lon:-100.6729637, lat:26.83077431}} | 2022-11-21 | 2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2164868/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116402 | Proyecto de inversión | 63916.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63916.72, modificado:62610.62}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, EJIDO ANA EN TORREÓN COAHUILA - 145835 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145835 | S | 44 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO EJIDO EJIDO ANA, 27018 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA E, lon:-103.38122419, lat:25.60018342}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 62610.62 | 62610.62 | 62610.62 | 62610.62 | 62610.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2116402/proyecto_PROCESO, 2116402/proyecto_INICIO, 2116402/proyecto_PROCESO, 2116402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302109370 | Proyecto de inversión | 648764.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:648764.15, modificado:648764.15}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA PLAZA LAGUNA DEL REY EN OCAMPO COAHUILA - 114579 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 23 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 114579 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:CALLE BRUCE CAMERON CIUDAD OCAMPO, 27500 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE ROBERTO SCHOEDER, BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMP, lon:-103.36215023, lat:27.02550453}} | 2022-07-04 | 2022-10-07 | 648764.15 | 648764.15 | 648764.15 | 648764.15 | 648764.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO/016/FISM/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DE COAHUILA, S.A. DE C.V, convocante:TESORERIA MPAL OCAMPO, monto:648764.15, importe_modificado:648764.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:la plataforma no me deja adjuntar las fotos de inicio, no me da acceso., trimestre:1.0, usuario:cintialgomezr, fecha:2023-04-12}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068586 | Proyecto de inversión | 649849.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649849.92, modificado:647022.31}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CINCO DE MAYO ENTRE AV INDEPENDENCIA Y AV DIVISION DEL NORTE DE LA COL FCO VILLA - 907 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 907 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CINCO DE MAYO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE FRENTE A EL TALLER DE SOLDADURA RAMIREZ, lon:-102.98313132, lat:25.74844513}} | 2022-04-25 | 2022-06-25 | 647022.31 | 647022.31 | 647022.31 | 647022.31 | 647022.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-006, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:649842.6, importe_modificado:647022.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.0}} | {2068586/proyecto_INICIO, 2068586/proyecto_PROCESO, 2068586/proyecto_FIN, 2068586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302123341 | Proyecto de inversión | 653120.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:653120.02, modificado:653085.86}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE PALAU, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 177239 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177239 | S | 18 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:BARRIO , 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA, lon:-101.42172222, lat:27.8865556}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 653085.86 | 653085.86 | 653085.86 | 653085.86 | 653085.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2123341/proyecto_INICIO, 2123341/proyecto_PROCESO, 2123341/proyecto_FIN, 2123341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202070569 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:597979.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LAS HORMIGAS - 26782 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 26782 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:226.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:130, direccion:EJIDO PUYAS Y LAS HORMIGAS LAS HORMIGAS, 25328 PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLO ZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y R, lon:-100.84333644, lat:24.97631769}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 597979.68 | 597979.68 | 597979.68 | 597979.68 | 597979.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-090/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:660196.6, importe_modificado:597979.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:226.44}} | {2070569/proyecto_INICIO, 2070569/proyecto_PROCESO, 2070569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104297 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:635328.72}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PROVIDENCIA - 2385 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2385 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:241.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:178, direccion:EJIDO PROVIDENCIA, 25190 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA SALTILLOGENERAL CEPEDA POR LA 105 SON 31 KMS Y A ORILLA DE CARRETRA SE ENCUENTA EL EJIDO ES ANTES DE LLEGAR A GENERAL CEPEDA., lon:-101.1794253, lat:25.24176936}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 635328.72 | 635328.72 | 635328.72 | 635328.72 | 635328.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-013/22, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:657499.6, importe_modificado:635328.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:241.57}} | {2104297/proyecto_INICIO, 2104297/proyecto_PROCESO, 2104297/proyecto_INICIO, 2104297/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104266 | Proyecto de inversión | 661200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661200.0, modificado:647348.94}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO PUEBLA - 970 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 970 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:235.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:179, direccion:EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 29.4 KMS DE SALTILLO POR LA CARRETRA 54 Y DESPUES INCORPORAR A LA CARRETERA 40 Y SE ENCUENTRA A 1.5 KMS ANTES DE LA CASTA DE COBRO PLAN DE AYALA, lon:-101.29478644, lat:25.43173664}} | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 647348.94 | 647348.94 | 647348.94 | 647348.94 | 647348.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-032/22, contratista:CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:656916.7, importe_modificado:647348.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:235.59}} | {2104266/proyecto_INICIO, 2104266/proyecto_PROCESO, 2104266/proyecto_INICIO, 2104266/proyecto_PROCESO, 2104266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116594 | Proyecto de inversión | 66381 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66381.0, modificado:65540.17}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS ANITA DEL BOSQUE DE LOPEZ EN LA COLONIA ZAPALINAME - 146699 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 146699 | S | 173 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA ZAPALINAME, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE SIERRA DE JIMULCO, CALLE SIERRA DE LA ENCANTADA RAMON CORONA SIN NUMERO ENTRE SIERRA DE JIMULCO Y SIERRA DE L, lon:-100.98246485, lat:25.42091892}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 65540.17 | 65540.17 | 65540.17 | 65540.17 | 65540.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-124/22, contratista:CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:65540.17, importe_modificado:65540.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2116594/proyecto_FIN, 2116594/proyecto_INICIO, 2116594/proyecto_PROCESO, 2116594/proyecto_INICIO, 2116594/proyecto_FIN, 2116594/proyecto_INICIO, 2116594/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302115673 | Proyecto de inversión | 663896.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663896.08, modificado:663895.97}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS ELENA GARRÓ, COLONIA RINCÓN DE LA JOYA EN TORREÓN COAHUILA - 142994 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 142994 | S | 122 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.35, meta_modificada:93.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ESTOMATOLOGÍA COLONIA RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FARMACIA Y CALLE FISOTERAPIA, AVENIDA BROMO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU, lon:-103.31541794, lat:25.54931085}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 663895.97 | 663895.97 | 663895.97 | 663895.97 | 663895.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:073-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:663896.08, importe_modificado:663896.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.35}} | {2115673/proyecto_INICIO, 2115673/proyecto_PROCESO, 2115673/proyecto_FIN, 2115673/proyecto_PROCESO, 2115673/proyecto_FIN, 2115673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068582 | Proyecto de inversión | 681373.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681373.33, modificado:608843.25}} | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA EN EL EJIDO SAN NICOLAS - 725 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro | 725 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:85, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA ENTRADA DEL EJODO HASTA EL FRENTE A LA CAPILLA IGLESIA DEL EJIDO., lon:-102.79403573, lat:25.71367706}} | 2022-03-01 | 2022-05-01 | 608843.25 | 608843.25 | 608843.25 | 608843.25 | 608843.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-FISM-2022-004, contratista:SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO, monto:680936.45, importe_modificado:608843.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2068582/proyecto_INICIO, 2068582/proyecto_PROCESO, 2068582/proyecto_INICIO, 2068582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202074915 | Acción | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:678316.03}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 52907 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 52907 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-02 | 2022-12-31 | 678316.03 | 678316.03 | 678316.03 | 678316.03 | 678316.03 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMS-OP-FISM-002/22, contratista:FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ, convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:678316.03, importe_modificado:678316.03}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2074915/proyecto_INICIO, 2074915/proyecto_PROCESO, 2074915/proyecto_INICIO, 2074915/proyecto_PROCESO, 2074915/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202073834 | Proyecto de inversión | 702700.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702700.66, modificado:702700.66}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COLONIA INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZAARAGOZA - 45106 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | 45106 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 102 102 INTERIOR 102 COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE BENITO JUAREZ COLONIA I, lon:-101.43317023, lat:26.80088877}} | 2022-07-25 | 2022-08-25 | 702700.66 | 702700.66 | 702700.66 | 702700.66 | 702700.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FAIS-ELE-011/2022, contratista:MARCELO NEAVEZ CAMPOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS, monto:702700.66, importe_modificado:702700.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:365.0}} | {2073834/proyecto_INICIO, 2073834/proyecto_PROCESO, 2073834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079894 | Proyecto de inversión | 713465.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713465.94, modificado:691088.2}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA IZTACCIHUATL, COLONIA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA. - 80145 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80145 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA IZTACCIHUATL COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XOCHIMILCAS Y CALLE TEPANECAS, CALZADA CUITLÁHUAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVRD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI, lon:-103.42697662, lat:25.55585553}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 691088.2 | 691088.2 | 691088.2 | 691088.2 | 691088.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:022-FISM-TOR/2022, contratista:SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:691088.24, importe_modificado:691088.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {2079894/proyecto_INICIO, 2079894/proyecto_PROCESO, 2079894/proyecto_FIN, 2079894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302107053 | Proyecto de inversión | 714245.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714245.64, modificado:714245.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE REBOMBEO AGUA POTABLE COLONIA 7 DE ABRIL - 79050 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 29 | Sacramento | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sacramento | 79050 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE SACRAMENTO, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL SUR POR CALLE MIGUEL HIDALGO 8 CU, lon:-101.71846175, lat:26.99787853}} | 2022-05-30 | 2022-09-30 | 714245.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2107053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302123355 | Proyecto de inversión | 727921.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:727921.11, modificado:727008.1}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIOS COMPLETOS EN M. MUZQUIZ COAHUILA - 177303 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 177303 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.50127778, lat:27.9022778}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 727008.1 | 727008.1 | 727008.1 | 727008.1 | 727008.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0005-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:1661732.8, importe_modificado:1661732.8}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:7.0}} | {2123355/proyecto_INICIO, 2123355/proyecto_FIN, 2123355/proyecto_INICIO, 2123355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079861 | Proyecto de inversión | 748279.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748279.72, modificado:683502.17}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CESAREO CASTRO, COLONIA LUCIO BLANCO EN TORREÓN COAHUILA - 79995 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79995 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CESAREO CASTRO COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ORTÍZ GARZA Y CALLE BENITO FLORES, CALLE CARLOS GONZÁLES PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLE, lon:-103.43277999, lat:25.53061417}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 683502.17 | 683502.17 | 683502.17 | 683502.17 | 683502.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:748279.72, importe_modificado:748279.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2079861/proyecto_INICIO, 2079861/proyecto_PROCESO, 2079861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202071362 | Proyecto de inversión | 75806.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75806.74, modificado:74455.54}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SANTA TERESA - 30781 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 30781 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:24.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA 3 ENTRE FELIPE BERRIOZABAL Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA SANTA TERE, lon:-101.033455, lat:25.40391389}} | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 74455.54 | 74455.54 | 74455.54 | 74455.54 | 74455.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-107/22, contratista:AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:75212.16, importe_modificado:74455.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.4}} | {2071362/proyecto_INICIO, 2071362/proyecto_PROCESO, 2071362/proyecto_FIN, 2071362/proyecto_INICIO, 2071362/proyecto_PROCESO, 2071362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116417 | Proyecto de inversión | 77809.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77809.75, modificado:74999.46}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN JARDÍN DE NIÑOS LEONA VICARIO, EJIDO PASO DEL ÁGUILA EN TORREÓN COAHUILA. - 145883 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 145883 | S | 42 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:179, direccion:EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO EL BOULEVARD LA NOGALERA HASTA CONVERTIRSE ESE M, lon:-103.36981087, lat:25.62403279}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 74999.46 | 74999.46 | 74999.46 | 74999.46 | 74999.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:202743.86, importe_modificado:202743.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2116417/proyecto_INICIO, 2116417/proyecto_FIN, 2116417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158985 | Proyecto de inversión | 78387 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78387.0, modificado:78387.0}} | MANTENIMIENTO DEL POZO ARTESANO DE AGUA EN EL EJIDO SANTA MARIA DE ARRIBA EN FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 235522 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235522 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA SANTA MARÍA DE ARRIBA, 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA ESCUELA, CALLE POR EL TINACO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-103.2428908, lat:25.86905344}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 78387 | 78387 | 78387 | 78387 | 78387 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158985/proyecto_INICIO, 2158985/proyecto_FIN, 2158985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202075560 | Proyecto de inversión | 784093.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784093.05, modificado:784093.05}} | RECARPETEO DE CALLE ALDAMA ENTRE GUERRERO Y VICTORIA - 57375 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Morelos | 57375 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3871.8, meta_modificada:3871.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VICTORIA, CALLE MINA CALLE ALDAMA ENTRE GUERRERO Y VICTORIA EN MORELOS COAHUILA COORDENADAS LATITUD 28.404373863556554 LONGIT, lon:-100.89439411, lat:28.40437386}} | 2022-07-01 | 2022-08-31 | 784093.05 | 784093.05 | 784093.05 | 784093.05 | 784093.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/004, contratista:JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:784093.05, importe_modificado:784093.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3871.8}} | {2075560/proyecto_INICIO, 2075560/proyecto_FIN, 2075560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402156379 | Proyecto de inversión | 792711.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792711.25, modificado:792705.14}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME LOCALIDAD DE ARTESILLAS - 222019 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 222019 | S | 39 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:526.44, meta_modificada:526.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ARTESILLAS EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN EL DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO DE ARTESILLAS FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIAN, lon:-100.72081809, lat:25.22507501}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 792705.14 | 792705.14 | 792705.14 | 792705.14 | 792705.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/029, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:792705.14, importe_modificado:792705.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:526.44}} | {2156379/proyecto_PROCESO, 2156379/proyecto_FIN, 2156379/proyecto_INICIO, 2156379/proyecto_FIN, 2156379/proyecto_INICIO, 2156379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158582 | Proyecto de inversión | 793102.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793102.75, modificado:793096.64}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA BIZNAGA - 233153 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Arteaga | 233153 | S | 17 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.7, meta_modificada:526.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:11, direccion:CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA EJIDO LA BIZNAGA, 25380 LA BIZNAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA, , lon:-100.67985807, lat:25.35166529}} | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 793096.64 | 793096.64 | 793096.64 | 793096.64 | 793096.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM/2022/036, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA, monto:793096.64, importe_modificado:793096.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.7}} | {2158582/proyecto_INICIO, 2158582/proyecto_FIN, 2158582/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302104293 | Proyecto de inversión | 793440 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793440.0, modificado:709337.44}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO AGUA NUEVA - 2316 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2316 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:300.0, meta_modificada:268.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:73, direccion:EJIDO AGUA NUEVA, 25324 AGUA NUEVA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 28. 2 KMS RUMBO AL SUR POR CATERRETRA SALTILLOZACATECAS., lon:-101.09122264, lat:25.18831563}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 709337.44 | 709337.44 | 709337.44 | 709337.44 | 709337.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-087/22, contratista:URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:792437.76, importe_modificado:709337.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:268.54}} | {2104293/proyecto_INICIO, 2104293/proyecto_FIN, 2104293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302115661 | Proyecto de inversión | 797991.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797991.86, modificado:795643.41}} | REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZADA MOCTEZUMA, COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, TORREÓN COAHUILA. - 142968 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 142968 | S | 230 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1240.0, meta_modificada:1240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA MOCTEZUMA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE IXTAPALAPA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE , lon:-103.41260882, lat:25.55121004}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 795643.41 | 795643.41 | 795643.41 | 795643.41 | 795643.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:072-FISM-TOR/2022, contratista:EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:797991.86, importe_modificado:797991.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1240.0}} | {2115661/proyecto_FIN, 2115661/proyecto_INICIO, 2115661/proyecto_FIN, 2115661/proyecto_PROCESO, 2115661/proyecto_FIN, 2115661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302124675 | Proyecto de inversión | 804497.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804497.76, modificado:804497.76}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN INSTALACIONES PUBLICAS EDUCATIVAS SOBRE LAS CALLES, FRANCISCO I. MADERO CON INDEPENDENCIA EN LA COLONIA CENTRO DE LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA - 183432 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 183432 | S | 157 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:67.37, meta_modificada:67.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LA MADRID, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MU, lon:-101.12021753, lat:27.84952234}} | 2022-08-01 | 2022-11-30 | 804497.76 | 804497.76 | 804497.76 | 804497.76 | 804497.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA/005/22, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:803210.56, importe_modificado:803210.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:67.37}} | {2124675/proyecto_PROCESO, 2124675/proyecto_FIN, 2124675/proyecto_INICIO, 2124675/proyecto_PROCESO, 2124675/proyecto_FIN, 2124675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116286 | Proyecto de inversión | 80899.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80899.92, modificado:79106.49}} | REHABILITACION DE INSTALACIONES BASICAS EN JARDIN DE NIÑOS OSCAR FLORES TAPIA EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR - 145254 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 145254 | S | 230 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.9, meta_modificada:76.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 36 COLONIA COLINAS DEL SUR, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 36 Y CALLE SAN BERNARDO, CALLE URDIÑOLA CALLE 36 ENTRE URDIÑOLA Y VALLE DE CAPELLANA SIN NUMERO EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR, lon:-101.00556429, lat:25.38019181}} | 2022-09-01 | 2022-12-31 | 79106.49 | 79106.49 | 79106.49 | 79106.49 | 79106.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-127/22, contratista:SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:79516.74, importe_modificado:79106.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.6}} | {2116286/proyecto_INICIO, 2116286/proyecto_PROCESO, 2116286/proyecto_INICIO, 2116286/proyecto_PROCESO, 2116286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302122256 | Proyecto de inversión | 81259.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81259.33, modificado:81259.33}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 172114 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 172114 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE PIPILA COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION ACUÑA Y PROLONGACION ZUAZUA, CALLE REMBERTO CASTRO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN L, lon:-100.88421388, lat:28.41811462}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 81259.33 | 81259.33 | 81259.33 | 81259.33 | 81259.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122256/proyecto_PROCESO, 2122256/proyecto_INICIO, 2122256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402157790 | Proyecto de inversión | 82530.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82530.03, modificado:82530.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARIA MOSTESSORI EN EL EJIDO PORVENIR DE ARRIBA - 228672 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 228672 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:39, direccion:CALLE S/NOMBRE EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN E, lon:-103.32442693, lat:25.77390811}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 82530 | 82530 | 82530 | 82530 | 82530 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-06/22, contratista:NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:173361.06, importe_modificado:173361.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:27.0}} | {2157790/proyecto_INICIO, 2157790/proyecto_FIN, 2157790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202069937 | Proyecto de inversión | 833303.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833303.01, modificado:745800.65}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE JESÚS NUNCIO A PEDRO DE VALLE - 21950 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 21950 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3576.0, meta_modificada:3354.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESÚS NUNCIO Y CALLE PEDRO DE VALLE, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE JESÚS NUNCIO A PEDRO DE VALLE Z, lon:-100.98864444, lat:25.40911155}} | 2022-05-02 | 2022-09-30 | 745800.65 | 745800.65 | 745800.65 | 745800.65 | 745800.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-085/22, contratista:LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:832306.38, importe_modificado:745800.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3354.89}} | {2069937/proyecto_INICIO, 2069937/proyecto_PROCESO, 2069937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079765 | Proyecto de inversión | 849832.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849832.97, modificado:751895.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CHALCAS, COLONIA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA. - 79387 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79387 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE CHALCAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLAHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE XOCHIMILCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPE3NDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI, lon:-103.42643481, lat:25.5567944}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 751895.47 | 751895.47 | 751895.47 | 751895.47 | 751895.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FISM-TOR/2022, contratista:ALFA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:849832.97, importe_modificado:849832.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2079765/proyecto_INICIO, 2079765/proyecto_PROCESO, 2079765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079775 | Proyecto de inversión | 850722.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850722.23, modificado:801511.16}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALTECAS, COLONIA SANTA MARÍA EN TORREÓN COAHUILA. - 79450 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 79450 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALTECAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLÁHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE CHALCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA EL CURCERO CON LA, lon:-103.42586619, lat:25.55629109}} | 2022-06-20 | 2022-08-18 | 801511.16 | 801511.16 | 801511.16 | 801511.16 | 801511.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FISM-TOR/2022, contratista:JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:850722.23, importe_modificado:850722.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:226.0}} | {2079775/proyecto_INICIO, 2079775/proyecto_PROCESO, 2079775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402159134 | Proyecto de inversión | 85724 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85724.0, modificado:85724.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO EN EL EJIDO HIDALGO - 236396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236396 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:25, direccion:CALLE S NOMBRE EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO HIDALGO Y ESTA UBICADA POR EL CAMPO DEL EJIDO A 300 MTS, lon:-103.28395828, lat:25.81773699}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 85724 | 85724 | 85724 | 85724 | 85724 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159134/proyecto_INICIO, 2159134/proyecto_FIN, 2159134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110727 | Proyecto de inversión | 860025.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:860025.77, modificado:841778.61}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO DE TEJADA, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 120801 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120801 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE GÓMEZ FARIAS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGA, lon:-103.43273264, lat:25.55454883}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 841778.61 | 841778.61 | 841778.61 | 841778.61 | 841778.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:056-FISM-TOR/2022, contratista:JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:842592.52, importe_modificado:842592.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110727/proyecto_INICIO, 2110727/proyecto_FIN, 2110727/proyecto_PROCESO, 2110727/proyecto_FIN, 2110727/proyecto_PROCESO, 2110727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202079944 | Proyecto de inversión | 865933.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865933.28, modificado:816086.1}} | REHABILITACIÓN DE CALLE BENITO FLORES, COLONIA LUCIO BLANCO EN TORREÓN COAHUILA. - 80332 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 80332 | S | 111 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1177.0, meta_modificada:1177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO FLORES COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CESAREO CASTRO Y AVENIDA CIPRESES, AVENIDA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL OR, lon:-103.43356319, lat:25.52958796}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 816086.1 | 816086.1 | 816086.1 | 816086.1 | 816086.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:030-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:850534.78, importe_modificado:850534.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1177.0}} | {2079944/proyecto_INICIO, 2079944/proyecto_PROCESO, 2079944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202071367 | Proyecto de inversión | 878049.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878049.51, modificado:878049.51}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE GRAL. CEPEDA ENTRE ZARAGOZA Y FCO I MADERO Y CALLE JUAREZ EN VILLA UNION COAHUILA. - 30798 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Unión | 30798 | S | 42 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRIN, lon:-100.73054033, lat:28.22729045}} | 2022-03-01 | 2022-11-15 | 878049.51 | 878049.51 | 878049.51 | 878049.51 | 878049.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COA220202071367, contratista:KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE VILLA UNION, monto:878049.51, importe_modificado:878049.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2071367/proyecto_INICIO, 2071367/proyecto_FIN, 2071367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116593 | Proyecto de inversión | 88072.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88072.56, modificado:102600.81}} | MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS EN PRIMARIA OTILIO MONTAÑO, COLONIA LAS JULIETAS EN TORREÓN COAHUILA - 146697 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146697 | S | 83 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA TORREÓN COLONIA LAS JULIETAS, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMOSILO Y CALLE ENSENADA, CALLE SAN PEDRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL L, lon:-103.40480873, lat:25.50167301}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | 102600.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:077-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:214680.94, importe_modificado:214680.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2116593/proyecto_INICIO, 2116593/proyecto_PROCESO, 2116593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116759 | Proyecto de inversión | 893232.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893232.24, modificado:889366.71}} | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN PRIMARIA VICENTE VALDES, COLONIA CIUDAD NAZAS POLÍGONO 24 EN TORREÓN COAHUILA - 147259 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | 147259 | S | 142 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.08, meta_modificada:262.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE SAN ANTONIO COLONIA CIUDAD NAZAS POLÍGONO 24, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CANAL DE LA CONCHA Y CALLE SIERRA DEL ROSARIO, CALZADA BARTOLOMÉ DE LAS CASAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE T, lon:-103.35653519, lat:25.55416206}} | 2022-07-04 | 2022-09-01 | 889366.71 | 889366.71 | 889366.71 | 889366.71 | 889366.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:082-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:893232.24, importe_modificado:893232.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.08}} | {2116759/proyecto_PROCESO, 2116759/proyecto_INICIO, 2116759/proyecto_PROCESO, 2116759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402159214 | Proyecto de inversión | 89727 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89727.0, modificado:89727.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESIANO DE AGUA EN EL EJIDO FINISTERRE DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 236753 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 236753 | S | 500 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO AL EJIDO EL VENADO, CALLE POR LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO FINISTERRE EN, lon:-103.21544848, lat:25.98597746}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 89727 | 89727 | 89727 | 89727 | 89727 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2159214/proyecto_INICIO, 2159214/proyecto_FIN, 2159214/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402157769 | Proyecto de inversión | 91319.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91319.8, modificado:91319.8}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA - 228601 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 228601 | S | 1000 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA VASCO DE QUIROGA COLONIA NUEVO JABONCILLO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA Y AVENIDA 6 DE OCTUBRE, CAMINO EJIDO JABONCILLO LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-103.26812718, lat:25.76203583}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 91319.8 | 91319.8 | 91319.8 | 91319.8 | 91319.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-06/22, contratista:NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:173361.06, importe_modificado:173361.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2157769/proyecto_FIN, 2157769/proyecto_PROCESO, 2157769/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402156802 | Proyecto de inversión | 913834.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:913834.89, modificado:913317.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EJIDO VIRGINIAS. - 224418 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 224418 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:62, direccion:CALLE DE LA ESCUELA EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, CALLE DEL TINACO DEL AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE Q, lon:-103.27194093, lat:25.80041011}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 913317.57 | 913317.57 | 913317.57 | 913317.57 | 913317.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-02/22, contratista:MAGMA PROS , S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:913317.57, importe_modificado:913317.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2156802/proyecto_PROCESO, 2156802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110747 | Proyecto de inversión | 926166.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926166.01, modificado:821473.15}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARISTA, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA. - 120885 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120885 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ARISTA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA LERDO DE TEJADA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL, lon:-103.43242151, lat:25.5535809}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 821473.15 | 821473.15 | 821473.15 | 821473.15 | 821473.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:057-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:926166.01, importe_modificado:926166.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110747/proyecto_INICIO, 2110747/proyecto_PROCESO, 2110747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116669 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93297.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE MINAS DE BARROTERAN, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 146913 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 146913 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:CALLE BUCARELI INTERIOR SN COLONIA BARRIO N 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, CALLE BUCARELI ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, lon:-101.275273, lat:27.64498}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116669/proyecto_INICIO, 2116669/proyecto_FIN, 2116669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116678 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93297.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIOS DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE MINAS LA FLORIDA, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 146936 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 146936 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:47, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE 16, lon:-101.348846, lat:27.650976}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116678/proyecto_INICIO, 2116678/proyecto_PROCESO, 2116678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116687 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93297.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ESPERANZAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 146999 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 146999 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:CALLE PRFOLONGACION EUTIQUIO CANALES PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PROL. CALLE EUTIQUIO CANALES ENTRE CALLE CUAUHTEMOC, lon:-101.347636, lat:27.744412}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116687/proyecto_INICIO, 2116687/proyecto_PROCESO, 2116687/proyecto_FIN, 2116687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116693 | Proyecto de inversión | 93302.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93302.86, modificado:93297.98}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO DE TRES PAREDES EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIAS, MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA. - 147013 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Múzquiz | 147013 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI PUEBLO , 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ, lon:-101.390286, lat:27.816518}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | 93297.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-IN-0006-22, contratista:AIKIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA, monto:2052555.56, importe_modificado:2052555.56}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2116693/proyecto_INICIO, 2116693/proyecto_PROCESO, 2116693/proyecto_FIN, 2116693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110790 | Proyecto de inversión | 941070.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941070.69, modificado:934594.03}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 121029 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121029 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERD DE TEJADA, CALLE OREN MATTOX DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD, lon:-103.43314034, lat:25.55278719}} | 2022-08-01 | 2022-09-29 | 934594.03 | 934594.03 | 934594.03 | 934594.03 | 934594.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:060-FISM-TOR/2022, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:941070.69, importe_modificado:941070.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110790/proyecto_INICIO, 2110790/proyecto_PROCESO, 2110790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110859 | Proyecto de inversión | 941800.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941800.93, modificado:941358.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO LOS OSOS, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE EN TORREÓN COAHUILA - 121346 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 121346 | S | 383 | 368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.0, meta_modificada:1378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DE LOS OSOS COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AVENIDA BROMO, CIRCUITO DEL ÁGUILA DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN SEGUIR , lon:-103.32269056, lat:25.54948361}} | 2022-07-25 | 2022-10-22 | 941358.95 | 941358.95 | 941358.95 | 941358.95 | 941358.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:063-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:941800.93, importe_modificado:941800.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1378.0}} | {2110859/proyecto_INICIO, 2110859/proyecto_FIN, 2110859/proyecto_PROCESO, 2110859/proyecto_FIN, 2110859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158918 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO TRES MANANTIALES DE FRANCISCO I MADERO, COAHUILA. - 235129 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235129 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:328, direccion:EJIDO TRES MANANTIALES LA PARRITA, 27934 TRES MANANTIALES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE POR LA TIENDA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TRES MANANTIALES A DOS, lon:-103.07223563, lat:26.28199693}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158918/proyecto_PROCESO, 2158918/proyecto_INICIO, 2158918/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158932 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA. - 235246 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235246 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:47, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE ENTRADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA DEL M, lon:-103.25327151, lat:25.83958256}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158932/proyecto_INICIO, 2158932/proyecto_FIN, 2158932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158955 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DE AGUA EN EL EJIDO EL LEQUEITIO EN FRANCISCO I MADERO COAHUILA. - 235374 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235374 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR EL CAMPO DEPORTIVO, CALLE POR LA CURVA DE LEQUEITIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL LEQU, lon:-103.27655342, lat:25.85096881}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158955/proyecto_INICIO, 2158955/proyecto_FIN, 2158955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402158962 | Proyecto de inversión | 95062 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95062.0, modificado:95062.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO ARTESANO DEL EJIDO JABONCILLO EN FRANCSICO I MADERO, COAHUILA. - 235415 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Francisco I Madero | 235415 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:26, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CURVA, CALLE POR EL CANAL EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO JABONCILLO A DOS CUADRAS DE LA , lon:-103.26314582, lat:25.74830274}} | 2022-05-11 | 2022-12-15 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | 95062 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FIM-INFRA-01/22, contratista:EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH., monto:979226.38, importe_modificado:979226.38}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2158962/proyecto_PROCESO, 2158962/proyecto_INICIO, 2158962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302116683 | Proyecto de inversión | 956244.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:956244.91, modificado:940075.69}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CIRCUITO DEL VENADO, COLONIA VILLAS DEL BOSQUE EN TORREÓN COAHUILA - 146966 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | 146966 | S | 600 | 577 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2625.0, meta_modificada:2625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DEL VENADO COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO DEL CIERVO Y CALLE DE LA JOYA, CALLE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE , lon:-103.32366536, lat:25.55095423}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 940075.69 | 940075.69 | 940075.69 | 940075.69 | 940075.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:079-FISM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:940089.25, importe_modificado:940089.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2625.0}} | {2116683/proyecto_INICIO, 2116683/proyecto_PROCESO, 2116683/proyecto_INICIO, 2116683/proyecto_PROCESO, 2116683/proyecto_INICIO, 2116683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202081838 | Proyecto de inversión | 966063.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966063.16, modificado:808867.82}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE LA CARRETA, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 90950 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 90950 | S | 87 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1317.0, meta_modificada:1317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CARRETA COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y AVENIDA DEL BOSQUE, CALLE DEL CICLÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASIA EL ORIENT, lon:-103.39528398, lat:25.5029131}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 808867.82 | 808867.82 | 808867.82 | 808867.82 | 808867.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:032-FISM-TOR/2022, contratista:CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V, convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, monto:943587.04, importe_modificado:943587.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1317.0}} | {2081838/proyecto_PROCESO, 2081838/proyecto_INICIO, 2081838/proyecto_PROCESO, 2081838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302114154 | Proyecto de inversión | 9720774.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9720774.78, modificado:9509191.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALONSO GÓMEZ AGUIRRE, COLONIA VILLA FLORIDA EN TORREÓN COAHUILA - 137361 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 137361 | S | 214 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1054.0, meta_modificada:1054.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ALONSO GÓMEZ AGUIRRE COLONIA VILLA FLORIDA, 27105 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOLÓ MÉNDEZ Y BOULEVARD LA NOGALERA, CALLE ALEJANDRO VILLALTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA RU, lon:-103.40872497, lat:25.58825092}} | 2022-05-22 | 2022-12-31 | 9509191.85 | 9509191.85 | 9509191.85 | 9509191.85 | 9509191.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:070-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:9720774.78, importe_modificado:9720774.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1054.0}} | {2114154/proyecto_PROCESO, 2114154/proyecto_INICIO, 2114154/proyecto_PROCESO, 2114154/proyecto_FIN, 2114154/proyecto_PROCESO, 2114154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110136 | Proyecto de inversión | 983949.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983949.7, modificado:983931.83}} | REHABILITACIÓN DE CALLE DE LOS JABONES, COLONIA VILLAS LA MERCED EN TORREÓN COAHUILA - 117862 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | 117862 | S | 81 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1243.0, meta_modificada:1243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS JABONES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y AVENIDA DE LOS VAGONES, CALLE DEL MIMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL, lon:-103.39606877, lat:25.50178177}} | 2022-08-15 | 2022-10-13 | 983931.83 | 983931.83 | 983931.83 | 983931.83 | 983931.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:042-FISM-TOR/2022, contratista:LOGISTICA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:983949.7, importe_modificado:983949.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1243.0}} | {2110136/proyecto_INICIO, 2110136/proyecto_PROCESO, 2110136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302122723 | Proyecto de inversión | 98887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98887.76, modificado:98887.76}} | PROGRAMA DE CUARTO ADICIONAL 2022 - 174195 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 19 | Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Morelos | 174195 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:4, direccion:CALLE MANUEL R CADENA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE MARCOS OROZCO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBIC, lon:-100.94825834, lat:28.3512235}} | 2022-08-22 | 2022-12-31 | 98887.76 | 98887.76 | 98887.76 | 98887.76 | 98887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMC-22-INFRA/001, contratista:JOSE JUAN MARTINEZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA, monto:1783558.46, importe_modificado:1783558.46}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2122723/proyecto_INICIO, 2122723/proyecto_PROCESO, 2122723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202068659 | Proyecto de inversión | 991800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991800.0, modificado:964114.75}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 2497 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 2497 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:375.0, meta_modificada:350.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 55 KILOMETROS AHÍ SE ENCUENTRA EL EJIDO., lon:-101.07599703, lat:25.00590691}} | 2022-05-01 | 2022-12-30 | 964114.75 | 964114.75 | 964114.75 | 964114.75 | 964114.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMS-OP-FISM-056/22, contratista:ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V., convocante:DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, monto:987349.95, importe_modificado:964114.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:350.23}} | {2068659/proyecto_INICIO, 2068659/proyecto_PROCESO, 2068659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO YA SE HABÍA REPORTADO AL 100% Y TERMINADO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR, trimestre:1.0, usuario:luisjmunizh, fecha:2023-04-13}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302110760 | Proyecto de inversión | 995248.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995248.74, modificado:847801.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ÁLVAREZ, COLONIA TERCERO DE COBIÁN EN TORREÓN COAHUILA - 120940 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 120940 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE ÁLVAREZ COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA ARISTA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCERO, lon:-103.43268208, lat:25.5526083}} | 2022-09-05 | 2022-11-03 | 847801.31 | 847801.31 | 847801.31 | 847801.31 | 847801.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:058-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:995248.74, importe_modificado:995248.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2110760/proyecto_INICIO, 2110760/proyecto_PROCESO, 2110760/proyecto_INICIO, 2110760/proyecto_FIN, 2110760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199361 | Proyecto de inversión | 1135548.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135548.86, modificado:1135548.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DEL PARQUE EL CABO EN COL. DIVISIÓN DEL NORTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN072-2022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6430.0, meta_modificada:6430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-11-10 | 2022-12-26 | 1135548.86 | 1135548.86 | 1135548.86 | 1135548.86 | 1135548.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN072-2022, contratista:MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1241112.86, importe_modificado:1241112.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6430.0}} | {2199361/proyecto_PROCESO, 2199361/proyecto_INICIO, 2199361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302136583 | Proyecto de inversión | 1180694.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1180694.61, modificado:1180694.65}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PARA SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES PARTES DE LA CIUDAD | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN040-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-08-08 | 2022-09-22 | 1180694.65 | 1180694.65 | 1180694.65 | 1180694.65 | 1180694.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN040-2022, contratista:DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1180694.61, importe_modificado:1180694.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11000.0}} | {2136583/proyecto_PROCESO, 2136583/proyecto_FIN, 2136583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402205737 | Proyecto de inversión | 1226343.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226343.46, modificado:1226057.46}} | PMS-FORTA-22001 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro | PMS-FORTA-22001 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion: BLVR. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO LA AMERICA Y AV COAHUILA, DE SAN PEDRO, COAHUILA, lon:-102.9788894, lat:25.77422442}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion: BLVR. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO LA AMERICA Y AV COAHUILA, DE SAN PEDRO, COAHUILA, lon:-102.97882507, lat:25.77155782}} | 2022-04-07 | 2022-07-07 | 1226057.46 | 1226057.46 | 1226057.46 | 1226057.46 | 1226057.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2205737/proyecto_INICIO, 2205737/proyecto_PROCESO, 2205737/proyecto_INICIO, 2205737/proyecto_FIN, 2205737/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203323 | Proyecto de inversión | 137588.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137588.76, modificado:137588.76}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA EN VELARIA DEL ARTISTA, UBICADA EN BOULEVARD INDEPENDENCIA Y AVENIDA VICTORIA EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN CENTRO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-006-2028 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA Y AV. VICTORIA, lon:-103.446532, lat:25.548977}} | 2022-10-27 | 2022-11-25 | 137588.76 | 137588.76 | 137588.76 | 137588.76 | 137588.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006-FFM-TOR/2022, contratista:EDSON GABRIEL AGUILERA MARTINEZ, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:137588.76, importe_modificado:137588.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2203323/proyecto_INICIO, 2203323/proyecto_PROCESO, 2203323/proyecto_FIN, 2203323/proyecto_INICIO, 2203323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199291 | Proyecto de inversión | 1378180.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378180.86, modificado:1378180.86}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN ESCUELA MANO AMIGA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN066-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-10-26 | 2022-12-15 | 1378180.86 | 1378180.86 | 1378180.86 | 1378180.86 | 1378180.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN066-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:1378183.79, importe_modificado:1378183.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}} | {2199291/proyecto_INICIO, 2199291/proyecto_FIN, 2199291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203423 | Proyecto de inversión | 1477614.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1477614.82, modificado:1477613.91}} | TRABAJOS DE REFORESTACIÓN Y PLANTACIÓN DE PALMAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD, BLVD. REVOLUCION, CARR. TORREÓN-MATAMOROS, BLVD. TORREÓN-SAN PEDRO, PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-008-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:500.0, meta_modificada:496.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:0, direccion:BOULEVARD REVOLUCIÓN, CARR. TORREÓN-MATAMOROS, BLVD. TORREÓ-SAN PEDRO, PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ, lon:-103.372728, lat:25.547667}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 1477613.91 | 1477613.91 | 1477613.91 | 1477613.91 | 1477613.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:008-FFM-TOR/2022, contratista:ELOY GOMEZ NAVA, convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1477614.82, importe_modificado:1477614.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:496.48}} | {2203423/proyecto_PROCESO, 2203423/proyecto_INICIO, 2203423/proyecto_PROCESO, 2203423/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203349 | Proyecto de inversión | 152874.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152874.08, modificado:152874.08}} | SUMINISTRO DE 50M3 DE CARPETA FRIA PARA BACHEO Y 500 LITROS DE EMULSION ASFALTICA PARA IMPREGNACION Y LIGA PARA USO DEL MUNICIPIO DE SABINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/023/2022 | N | 0 | 0 | 13000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.119156, lat:27.848757}} | 2022-12-01 | 2022-12-09 | 152874.08 | 152874.08 | 152874.08 | 152874.08 | 152874.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/023/2022, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:152874.08, importe_modificado:152874.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:50.0}} | {2203349/proyecto_INICIO, 2203349/proyecto_PROCESO, 2203349/proyecto_FIN, 2203349/proyecto_PROCESO, 2203349/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204267 | Proyecto de inversión | 1796497.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796497.49, modificado:1796497.49}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMECLATURAS DE NOMBRES DE VIALIDADES EN CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE SABINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/027/22 | N | 0 | 0 | 15500 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE SABINAS, lon:-101.120561, lat:27.848952}} | 2022-11-01 | 2022-12-16 | 1796497.49 | 1796497.49 | 1796497.49 | 1796497.49 | 1796497.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/027/2022, contratista:CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1796497.49, importe_modificado:1796497.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1293.0}} | {2204267/proyecto_INICIO, 2204267/proyecto_PROCESO, 2204267/proyecto_INICIO, 2204267/proyecto_PROCESO, 2204267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203713 | Proyecto de inversión | 1838131.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1838131.8, modificado:1838131.8}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL A MONUMENTO "LA PUERTA DE TORREÓN" (LA PUERTA AMARILLA) CON CLAVE INAH COAH-TOR-138-23410, UBICADA EN EL LIBRAMIENTO PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA SIN NOMBRE DE COLONIA 10 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-013-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2396.51, meta_modificada:2396.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA SIN NOMBRE DE COLONIA 10, lon:-103.447089, lat:25.576124}} | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 1838131.8 | 1838131.8 | 1838131.8 | 1838131.8 | 1838131.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:013-FFM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1838131.8, importe_modificado:1838131.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2396.51}} | {2203713/proyecto_PROCESO, 2203713/proyecto_FIN, 2203713/proyecto_INICIO, 2203713/proyecto_FIN, 2203713/proyecto_PROCESO, 2203713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203644 | Proyecto de inversión | 1900366.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900366.74, modificado:1900366.73}} | TRABAJOS DE OBRA CIVIL Y MEJORAMIENTO DE CAMELLÓN ALLENDE, UBICADA DE C. GONZALEZ ORTEGA A C. LEANDRO VALLE, Y CAMELLÓN JUÁREZ UBICADA DE CALZ. CUAUHTEMOC A C. JUAN PABLOS EN COLONIA PRIMERO DE COBIAN/SEGUNDO DE COBIAN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-012-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.42, meta_modificada:842.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. ALLENDE DE C. GONZALEZ ORTEGA A C. LEANDRO VALLE Y CAMELLON JUAREZ UBIC. DE CALZ. CUAUHTEMOC A C. JUAN PABLOS, lon:-103.44618, lat:25.541156}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 1900366.73 | 1900366.73 | 1900366.73 | 1900366.73 | 1900366.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012-FFM-TOR/2022, contratista:RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:1900366.74, importe_modificado:1900366.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:842.4}} | {2203644/proyecto_INICIO, 2203644/proyecto_PROCESO, 2203644/proyecto_INICIO, 2203644/proyecto_PROCESO, 2203644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203569 | Proyecto de inversión | 2192488.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2192488.73, modificado:2192483.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE LÁZARO CARDENAS Y CALLE CUARTA, UBICADA DE CARR. A SAN PEDRO A TOPE DE CALLE CUARTA EN COLONIAS NUEVO ALLENDE Y RINCÓN SAN JOSÉ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-011-2022 | N | 0 | 0 | 2898 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3891.79, meta_modificada:3615.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUARTA, UBICADA DE CARR. A SAN PEDRO A TOPE DE CALLE CUARTA, lon:-103.395393, lat:25.567121}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 2192483.07 | 2192483.07 | 2192483.07 | 2192483.07 | 2192483.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:011-FFM-TOR/2022, contratista:VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2192488.73, importe_modificado:2192488.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3615.3}} | {2203569/proyecto_INICIO, 2203569/proyecto_PROCESO, 2203569/proyecto_FIN, 2203569/proyecto_PROCESO, 2203569/proyecto_INICIO, 2203569/proyecto_FIN, 2203569/proyecto_INICIO, 2203569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302138283 | Proyecto de inversión | 2494202.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2494202.41, modificado:2840205.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MALAQUITAS, UBICADA ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-004-2022 | N | 0 | 0 | 3054 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:3687.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. MALAQUITAS ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO, lon:-103.339089, lat:25.543306}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 2840205.2 | 2840205.2 | 2840205.2 | 2840205.2 | 2840205.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004-FFM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:2494202.41, importe_modificado:2494202.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3687.45}} | {2138283/proyecto_INICIO, 2138283/proyecto_PROCESO, 2138283/proyecto_FIN, 2138283/proyecto_PROCESO, 2138283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203743 | Proyecto de inversión | 2587843.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2587843.95, modificado:2587843.95}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, EQUIPAMIENTO URBANO Y OBRA CIVIL DIVERSA EN CANCHA DE PLAZA DUQUES, UBICADA EN AVENIDA MADRE SELVA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE CLAVEL EN COLONIA LA DALIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-014-2022 | N | 0 | 0 | 8353 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.42, meta_modificada:565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. MADRE SELVA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE CLAVEL, lon:-103.403838, lat:25.496665}} | 2022-10-25 | 2022-12-23 | 2587843.95 | 2587843.95 | 2587843.95 | 2587843.95 | 2587843.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:014-FFM-TOR/2022, contratista:RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:2587843.95, importe_modificado:2587843.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:565.0}} | {2203743/proyecto_INICIO, 2203743/proyecto_PROCESO, 2203743/proyecto_INICIO, 2203743/proyecto_PROCESO, 2203743/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199182 | Proyecto de inversión | 2592109.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2592109.85, modificado:2592109.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMELLONES Y CORDONES EN AV. RIO NILO DE BLVD. FAUSTO Z. MARTINEZ A LÁZARO BENAVIDES,COL. NUEVA AMERICANA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN044-2022 | N | 0 | 0 | 5600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237.9, meta_modificada:2237.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-08-15 | 2022-09-30 | 2592109.85 | 2592109.85 | 2592109.85 | 2592109.85 | 2592109.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN044-2022, contratista:PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS LOGISTICOS, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:2277378.77, importe_modificado:2277378.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2237.9}} | {2199182/proyecto_INICIO, 2199182/proyecto_FIN, 2199182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199320 | Proyecto de inversión | 4040959.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4040959.52, modificado:4040959.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA EN COL. NUEVA AMERICANA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN054-2022 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4226.35, meta_modificada:4226.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Piedras Negras, Coahuila, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-10-10 | 2022-12-13 | 4040959.52 | 4040959.52 | 4040959.52 | 4040959.52 | 4040959.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN054-2022, contratista:MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM, convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, monto:4141823.92, importe_modificado:4141823.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4226.35}} | {2199320/proyecto_INICIO, 2199320/proyecto_FIN, 2199320/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203530 | Proyecto de inversión | 589338.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589338.84, modificado:589338.84}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN AL MONUMENTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-010-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.12, meta_modificada:835.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BLVD. TORREÓN-MATAMOROS COL. VILLAS UNIVERSIDAD, lon:-103.3258, lat:25.53354}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 589338.84 | 589338.84 | 589338.84 | 589338.84 | 589338.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:010-FFM-TOR/2022, contratista:CIH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:589338.84, importe_modificado:589338.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.12}} | {2203530/proyecto_FIN, 2203530/proyecto_INICIO, 2203530/proyecto_FIN, 2203530/proyecto_PROCESO, 2203530/proyecto_FIN, 2203530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203477 | Proyecto de inversión | 664190.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664190.6, modificado:664188.3}} | SUMINSTRO, APLICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD EN TORREÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-009-2022 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TORREÓN, lon:-103.40331, lat:25.535254}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 664188.3 | 664188.3 | 664188.3 | 664188.3 | 664188.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:009-FFM-TOR/2022, contratista:SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:664190.6, importe_modificado:664190.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:208.0}} | {2203477/proyecto_INICIO, 2203477/proyecto_FIN, 2203477/proyecto_INICIO, 2203477/proyecto_PROCESO, 2203477/proyecto_INICIO, 2203477/proyecto_PROCESO, 2203477/proyecto_FIN, 2203477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203363 | Proyecto de inversión | 695466.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695466.62, modificado:695466.62}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO EN PLAZA LAS FLORES I, UBICADA EN CIRCUITO DEL DURAZNO, PLAZA VILLAS DE LA JOYA DE CIRCUITO DEL COLLAR Y PLAZA VISTA HERMOSA DE CALLE TEPEYAC, EN COLONIA LAS FLORES I, VILLAS DE LA JOYA, VISTA HERMOSA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-007-2022 | N | 0 | 0 | 720848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO DEL DURAZNO, lon:-103.347667, lat:25.544887}} | 2022-10-24 | 2022-12-07 | 695466.62 | 695466.62 | 695466.62 | 695466.62 | 695466.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:007-FFM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:695466.62, importe_modificado:695466.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2203363/proyecto_INICIO, 2203363/proyecto_PROCESO, 2203363/proyecto_INICIO, 2203363/proyecto_FIN, 2203363/proyecto_INICIO, 2203363/proyecto_PROCESO, 2203363/proyecto_FIN, 2203363/proyecto_PROCESO, 2203363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203760 | Proyecto de inversión | 778115.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778115.01, modificado:778115.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN PLAZA LAS FLORES II, UBICADA EN CIRCUITO GLADIOLAS Y CALLE MANO DE LEÓN EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-015-2022 | N | 0 | 0 | 1035 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO GLADIOLAS Y CALLE MANO DE LEON EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II, lon:-103.353761, lat:25.529788}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 778115.01 | 778115.01 | 778115.01 | 778115.01 | 778115.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:015-FFM-TOR/2022, contratista:EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:778115.01, importe_modificado:778115.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2203760/proyecto_INICIO, 2203760/proyecto_FIN, 2203760/proyecto_INICIO, 2203760/proyecto_FIN, 2203760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402203772 | Proyecto de inversión | 836293 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:836293.0, modificado:836293.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA Y OBRA CIVIL DIVERSA EN PLAZA DE VILLAS SAN JOSÉ, UBICADA EN CALZADA URANO ENTRE C. SAN JOSÉ Y C. STA. MARIA EN COLONIA VILLAS SAN JOSÉ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Programa de Inversión de Mantenimiento | Salud | Sin identificar | Municipio de Torreón | FFM-016-2022 | N | 0 | 0 | 1709 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.53, meta_modificada:1385.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZADA URANO ENTRE C. SAN JOSE Y C. STA. MARIA EN COLONIA VILLAS SAN JOSE, lon:-103.393736, lat:25.561323}} | 2022-11-22 | 2022-12-31 | 836293 | 836293 | 836293 | 836293 | 836293 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:016-FFM-TOR/2022, contratista:EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MPAL DE TORREON, monto:836293.0, importe_modificado:836293.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1385.43}} | {2203772/proyecto_INICIO, 2203772/proyecto_PROCESO, 2203772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064781 | Proyecto de inversión | 1007802.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1007802.34, modificado:994390.74}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL A. SOTO ARENAS.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500011 | N | 0 | 0 | 244 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL CALLEJON S/N, VILLAS DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 994390.74 | 994390.74 | 994390.74 | 994390.74 | 994390.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099362 | Proyecto de inversión | 1014267.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1014267.32, modificado:995504.27}} | ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", REP. SALIDAS ELECT. Y DE PLAFONES EDIF. "B", Y SUST. DE BASE Y TINACO EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000199 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GUILLERMO PRIETO 1209, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-11 | 2022-08-24 | 995504.27 | 995504.27 | 995504.27 | 995504.27 | 995504.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135687 | Proyecto de inversión | 1031770.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031770.55, modificado:1015346.92}} | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO-APL. DE PINTURA Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "B", "C", "E" Y "F" Y REP. DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500029 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ELPIDIO BARRERA SN-SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-10-17 | 2022-11-25 | 1015346.92 | 1015346.92 | 1015346.92 | 1015346.92 | 1015346.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099440 | Proyecto de inversión | 1040483.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1040483.22, modificado:1015471.78}} | JARDIN DE NIÑOS SEVERINO CALDERON GONZALEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", SUST. DE TINACOS, CONST. DE BASE PARA TINACOS, SUST. PARCIAL DE PLAZA DE ACCESO, REHAB. Y CONST. DE CANAL PLUVIAL, CONST. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000221 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CHIAPAS 1485, REPÚBLICA PONIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 1015471.78 | 1015471.78 | 1015471.78 | 1015471.78 | 1015471.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099369 | Proyecto de inversión | 1056428.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1056428.26, modificado:1036834.37}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON.-SUST. DE PISO DE CONC.(ANDADORES), VIDRIOS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", "D" Y "E", SUST. DE PISO DE CONC. EN EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500062 | N | 0 | 0 | 323 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA SN, LAS CAROLINAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1036834.37 | 1036834.37 | 1036834.37 | 1036834.37 | 1036834.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099348 | Proyecto de inversión | 1060224.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060224.35, modificado:1048285.53}} | ESCUELA PRIMARIA ANSELMA VITELA DE BOSQUEZ.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DE INST. ELECT. DE EDIF. "A", "B" Y "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200030 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SANTOS DEGOLLADO 405, VISTA HERMOSA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1048285.53 | 1048285.53 | 1048285.53 | 1048285.53 | 1048285.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064697 | Proyecto de inversión | 1064791.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064791.2, modificado:1007572.73}} | JARDIN DE NIÑOS TEODULO FLORES CALDERON.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. RED ELECT. Y SUST. DE MALLA POR BARDA PARCIAL (LADOS NORTE-SUR-ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800069 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VASCO DE QUIROGA SUR 604, LOMA LINDA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1007572.73 | 1007572.73 | 1007572.73 | 1007572.73 | 1007572.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135684 | Proyecto de inversión | 1067308.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1067308.1, modificado:1330522.82}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NUM. 1-REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" Y "D" SUST. DE RED ELECTRICA Y SUMIN. DE MOTOBOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000229 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SINALOA SN-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-09-09 | 2022-12-14 | 1330522.82 | 1330522.82 | 1330522.82 | 1330522.82 | 1330522.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099430 | Proyecto de inversión | 1068260.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068260.52, modificado:1042034.52}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PINO SUAREZ.-SUST. DE CANCELERIA Y REP. MENOR S. SANIT. EDIF. "A", RECIMENTACIÓN PARCIAL Y REP. DE MUROS EDIF. "C" Y SUST. PARCIAL PISO EN PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000027 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1042034.52 | 1042034.52 | 1042034.52 | 1042034.52 | 1042034.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064694 | Proyecto de inversión | 1077400.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1077400.43, modificado:1032208.41}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- SUST. IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y DE CONCRETO, Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR SERV. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT. REHAB. CISTERNA Y SUST. MALLA POR BARDA PARCIAL LADO PONIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800066 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:INSURGENTES 2021, MARGARITO SILVA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1032208.41 | 1032208.41 | 1032208.41 | 1032208.41 | 1032208.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099342 | Proyecto de inversión | 1082597.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082597.63, modificado:1067005.11}} | JARDIN DE NIÑOS OSCAR FLORES TAPIA.-REP. DE FISURAS, REP Y CONST. DE RAMPAS, SUST. DE IMPERM., REP. DE FALDONES, REHAB. DE SERV. SANIT. EN EDIFICIO "A"; SUST. DE IMPERM EN EDIF. "B", "C", "D" Y "E" Y OBRA EXT. (PLAZA Y ANDADORES Y REHAB. DE CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200028 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PARRAS 625, FRANCISCO I MADERO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1067005.11 | 1067005.11 | 1067005.11 | 1067005.11 | 1067005.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064690 | Proyecto de inversión | 1095375.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1095375.72, modificado:1039133.71}} | JARDIN DE NIÑOS SANTIAGO DE LA MONCLOVA.- SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C", OBRA EXT. (CISTERNA-RED ELECT.) Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800062 | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEL AGUA 1100, SAN MIGUEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1039133.71 | 1039133.71 | 1039133.71 | 1039133.71 | 1039133.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200568 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204064 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200540 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204064 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200419 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204064 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200421 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204064 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204064 | Proyecto de inversión | 1102704.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102704.25, modificado:1095238.65}} | ESCUELA PRIMARIA HECTOR MARIO LOPEZ TREVIÑO-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500030 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-11-03 | 2022-12-31 | 1095238.65 | 1095238.65 | 1095238.65 | 1095238.65 | 1095238.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064663 | Proyecto de inversión | 1102825.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1102825.48, modificado:1055513.62}} | JARDIN DE NIÑOS MICAELA PEREZ.- REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT EN EDIF. "B" Y OBRA EXT. SUST. DE CISTERNA Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500025 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROFR. ALEJANDRO CASAS S/N, COMPRESORA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1055513.62 | 1055513.62 | 1055513.62 | 1055513.62 | 1055513.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064658 | Proyecto de inversión | 1114352.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1114352.82, modificado:1070639.88}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 26.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECTRICO EN EDIF."B" Y "D", CANCELERIA PARCIAL EDIF. "B" Y MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALZ. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 125, ELISEO MENDOZA BERRUETO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1070639.88 | 1070639.88 | 1070639.88 | 1070639.88 | 1070639.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064927 | Proyecto de inversión | 1127769.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127769.92, modificado:1107909.57}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR (RED ELÉCTRICA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000061 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1107909.57 | 1107909.57 | 1107909.57 | 1107909.57 | 1107909.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064776 | Proyecto de inversión | 1129769.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129769.54, modificado:1101443.7}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500009 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. JOSE GOROSTIZA, VILLAS SAN AGUSTÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1101443.7 | 1101443.7 | 1101443.7 | 1101443.7 | 1101443.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064711 | Proyecto de inversión | 1134899.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134899.73, modificado:1105670.09}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JORGE JAIME CONTRERAS MENDEZ.- SUST. IMPERMEAB. EDIF. "B", "F" Y "E" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "B" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800074 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA CHOPO 235, LA LOMA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1105670.09 | 1105670.09 | 1105670.09 | 1105670.09 | 1105670.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099431 | Proyecto de inversión | 1144983.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1144983.86, modificado:1108142.39}} | ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.-SUST. DE MUEBLES SANIT. EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, REP. DE PROT. METALICAS Y DE SIST. ELECT. EDIF. "B" Y "C" Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500075 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:METALÚRGICA S/N, METALÚRGICA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1108142.39 | 1108142.39 | 1108142.39 | 1108142.39 | 1108142.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099357 | Proyecto de inversión | 1150067.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150067.28, modificado:1131238.12}} | ESCUELA PRIMARIA EDUARDO E. PARISH.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800026 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:VIESCA 350, FLORES MAGÓN, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1131238.12 | 1131238.12 | 1131238.12 | 1131238.12 | 1131238.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099424 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1118550.5}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA PARCIAL Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500059 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DEL TRABAJO, PRIMERO DE MAYO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 1118550.5 | 1118550.5 | 1118550.5 | 1118550.5 | 1118550.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099360 | Proyecto de inversión | 1157195.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1157195.02, modificado:1409802.51}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES S. VIESCA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D", "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000198 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1600, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 1409802.51 | 1409802.51 | 1409802.51 | 1409802.51 | 1409802.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099400 | Proyecto de inversión | 1169306.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169306.39, modificado:1155064.31}} | ESCUELA PRIMARIA SERTOMA 1964.-SUST. DE IMPER. APL. PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", COL. DE PISO CERAMICO, SUST. DE VIDRIOS Y PUERTAS, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B" Y "E" Y RECIMENTACIÓN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500064 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PANFILO NATERA 12, DIVISIÓN DEL NORTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1155064.31 | 1155064.31 | 1155064.31 | 1155064.31 | 1155064.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064911 | Proyecto de inversión | 1190290.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1190290.45, modificado:1076141.39}} | ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 21 | Nadadores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222100004 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:HIDALGO 39, ZONA CENTRO, lon:-101.592023, lat:27.029031}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1076141.39 | 1076141.39 | 1076141.39 | 1076141.39 | 1076141.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135681 | Proyecto de inversión | 1195129.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1195129.99, modificado:1195092.57}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-SUST. DE IMPERM. EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E"; SUST. DE BASE Y TINACO Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000226 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAN ESTEBAN 136-SAN JOSÉ DE LOS DAMNIFICADOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-09-02 | 2022-11-30 | 1195092.57 | 1195092.57 | 1195092.57 | 1195092.57 | 1195092.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099334 | Proyecto de inversión | 1203802.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203802.99, modificado:1203623.81}} | ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE FLORES ADAME.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL, SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C", CANCELERIA EDIF. "C", REP. MENOR DE S. SANIT. RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800079 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PASEO DE LAS CAROLINAS 1000, MIRAVALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 1203623.81 | 1203623.81 | 1203623.81 | 1203623.81 | 1203623.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099375 | Proyecto de inversión | 1211480.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1211480.68, modificado:1192027.72}} | E.S.T VENUSTIANO CARRRANZA.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "A' " | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800024 | N | 0 | 0 | 837 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO 750 PONIENTE, REYNERA-CENTENARIO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 1192027.72 | 1192027.72 | 1192027.72 | 1192027.72 | 1192027.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064783 | Proyecto de inversión | 1215395.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215395.78, modificado:1205180.9}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000042 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1205180.9 | 1205180.9 | 1205180.9 | 1205180.9 | 1205180.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200569 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204065 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200541 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204065 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200422 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204065 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200420 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204065 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204065 | Proyecto de inversión | 121631.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121631.38, modificado:121537.26}} | JARDÍN DE NIÑOS ARCOIRIS-DEMOLICIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN Y CISTERNA; SUST. DE RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000032 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 121537.26 | 121537.26 | 121537.26 | 121537.26 | 121537.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099384 | Proyecto de inversión | 1217398.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217398.89, modificado:1197669.24}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. VICENTE VALDES VALDES.-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. IMPERMEAB. DE EDIF. "E" SUST. DE PISO PARCIAL EN ANDADORES Y REP. RED HIDR-SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000022 | N | 0 | 0 | 314 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:MATAMOROS 900, EL ALTO-EL PORVENIR, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1197669.24 | 1197669.24 | 1197669.24 | 1197669.24 | 1197669.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064877 | Proyecto de inversión | 1217955.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217955.61, modificado:1217897.09}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. EVANGELINA VALDÉS DÁVILA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500021 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CERRADA ISABEL S/N, ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1217897.09 | 1217897.09 | 1217897.09 | 1217897.09 | 1217897.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064785 | Proyecto de inversión | 1219104.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1219104.59, modificado:1156985.69}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000043 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1156985.69 | 1156985.69 | 1156985.69 | 1156985.69 | 1156985.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064639 | Proyecto de inversión | 123654.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123654.13, modificado:123171.64}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT, SUST. DE LUMINARIAS, COLOCACIÓN DE BOMBA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700009 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:OBRERO MUNDIAL 211, FIDEL VELAZQUEZ, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 123171.64 | 123171.64 | 123171.64 | 123171.64 | 123171.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099365 | Proyecto de inversión | 1239613.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1239613.47, modificado:1234076.49}} | ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ.-SUST. DE VIDRIOS Y APL. DE PINTURA EN VENT. Y PROTEC. EN EDIF. "A", "B", "C" Y "F"; SUST. DE PISO EN AND. DE EDIF. "B", "C" Y "F"; SUST. DE PISO CERÁMICO Y PINT. GRAL EN EDIF. "B" Y "F" Y REP. DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500057 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CUITLAHUAC 306, MOCTEZUMA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1234076.49 | 1234076.49 | 1234076.49 | 1234076.49 | 1234076.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064676 | Proyecto de inversión | 1251754.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251754.29, modificado:1190402.85}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERACION PROLETARIA.- REP. DEL SIST. ELECT. DE AULAS, SUST. DE CANCELERIA Y PUERT. EN EDIF. "B", "C", "D" Y "F", SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "L", COLOCACIÓN DE SUBESTACIÓN Y SUST. RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500036 | N | 0 | 0 | 305 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DIVISION DEL NORTE SN, SAN AGUSTIN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1190402.85 | 1190402.85 | 1190402.85 | 1190402.85 | 1190402.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099329 | Proyecto de inversión | 1260164.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1260164.34, modificado:1259960.76}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500020 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REINA SOFIA 1706, VILLA REAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 1259960.76 | 1259960.76 | 1259960.76 | 1259960.76 | 1259960.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099339 | Proyecto de inversión | 1288060.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1288060.37, modificado:1286900.72}} | E.S.G. JUSTO SIERRA MENDEZ.-SUST. DE IMPERMEAB Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800084 | N | 0 | 0 | 657 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1286900.72 | 1286900.72 | 1286900.72 | 1286900.72 | 1286900.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064613 | Proyecto de inversión | 130107.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130107.91, modificado:123898.11}} | JARDIN DE NIÑOS SALTILLO.- REP. DE RED ELECTRICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA A BOMBA, LAVABOS, CHAPAS, VIDRIOS Y PUERTA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000014 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FAUSTO VEGA SANTANDER 1535, PANTEONES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 123898.11 | 123898.11 | 123898.11 | 123898.11 | 123898.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099366 | Proyecto de inversión | 1318422.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318422.09, modificado:1291068.48}} | ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACION PROLETARIA.-RECIMENTACIÓN, SUST. DE CANCEL., PUERTAS, PISOS, APL. DE PINT. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500058 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:CALLEJON MARGARITAS SN, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 1291068.48 | 1291068.48 | 1291068.48 | 1291068.48 | 1291068.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064715 | Proyecto de inversión | 1321848 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1321848.0, modificado:1284837.22}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "C", "D", "E" Y "F". BASE Y PROT. P/TINACO, Y CONST. CISTERNA, RED-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000020 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:398, direccion:21 DE MARZO 61, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1284837.22 | 1284837.22 | 1284837.22 | 1284837.22 | 1284837.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099429 | Proyecto de inversión | 1352458.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352458.86, modificado:1351051.79}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800101 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:GUADALAJARA 800, MIRADOR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1351051.79 | 1351051.79 | 1351051.79 | 1351051.79 | 1351051.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099402 | Proyecto de inversión | 1358392.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358392.11, modificado:1343319.68}} | E.S.G. No. 5 DR. ROGELIO MONTEMAYOR SEGUY.-CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500028 | N | 0 | 0 | 425 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:RIO LERMA NUM. 337, NUEVA AMERICANA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-21 | 2022-08-20 | 1343319.68 | 1343319.68 | 1343319.68 | 1343319.68 | 1343319.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064704 | Proyecto de inversión | 1378618.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1378618.52, modificado:1202621.76}} | ESCUELA PRIMARIA ETHEL VALDES MURIEL DE RAMON.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. SIST. ELECT., PISO CERAMICO Y DE CONCRETO, BANQUETA PERIM. Y RECONST. DE CASTILLOS EDIF. "B" Y "C" Y O. EXT. (RED HIDR-SANIT) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200025 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LAGO DE CHAPALA 2000, AMPLIACIÓN SANTA TERESA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1202621.76 | 1202621.76 | 1202621.76 | 1202621.76 | 1202621.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064637 | Proyecto de inversión | 139018.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139018.01, modificado:137173.2}} | TELESECUNDARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE.- REP. DE SERV. SANITARIOS, RED HIDRAULICA, ALIMENTACIÓN ELECTRICA Y SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 4 | Arteaga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220400008 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:87, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 137173.2 | 137173.2 | 137173.2 | 137173.2 | 137173.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099403 | Proyecto de inversión | 1392768.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1392768.04, modificado:1360419.4}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-CONST. DE SERV. SANITARIOS-ANEXO, DEMOLICIÓN DE SERV. SANITARIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220500012 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ NUM 40, ZONA CENTRO, lon:-100.663889, lat:26.840278}} | 2022-06-21 | 2022-08-20 | 1360419.4 | 1360419.4 | 1360419.4 | 1360419.4 | 1360419.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099447 | Proyecto de inversión | 1395209.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395209.01, modificado:1376710.68}} | ESCUELA PRIMARIA MARIANO ESCOBEDO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "F", ADECUACIÓN DE S. SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000223 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GIRASOLES 330, VALLE DE LAS TORRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 1376710.68 | 1376710.68 | 1376710.68 | 1376710.68 | 1376710.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064652 | Proyecto de inversión | 140084.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140084.56, modificado:136989.83}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- REP. DE ALIMENTACIÓN A TINACOS DE SERV. SANIT. CONEXIÓN DE RED SANIT. A RED MUNICIPAL Y REP. DE ACOMETIDA ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300009 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:CARRETERA LA ROSITA SAN PEDRO S/N, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 136989.83 | 136989.83 | 136989.83 | 136989.83 | 136989.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099401 | Proyecto de inversión | 1405243.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1405243.9, modificado:1383851.14}} | ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR.-REP.INST.ELECT.EDIF. "A-G-H-J-K-L". SUST. IMPER. EDIF. "H-J-K". SUST.PUERT.VARIOS EDIF., SUST. VIDR-CANCEL. Y PROT. MET. EDIF. "G". REP. MENOR S.S. EDIF. "D-E" Y O. E.(RED SANIT. CONST. BARDA PARCIAL L/NTE. Y DEM. EDIF. ANTIGUO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500063 | N | 0 | 0 | 529 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIMORDIALES DEL 36 S/N, LA UNIÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1383851.14 | 1383851.14 | 1383851.14 | 1383851.14 | 1383851.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099420 | Proyecto de inversión | 141366.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141366.82, modificado:139470.99}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-REP. DE FRACTURA EN MURO DE S. SANIT. Y REP. INST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000024 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:DR. JACOBO CHAPA 813, NUEVA ESPERANZA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 139470.99 | 139470.99 | 139470.99 | 139470.99 | 139470.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064662 | Proyecto de inversión | 1450890.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450890.68, modificado:1332385.66}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 30.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "D" Y "E", CONST. DE CISTERNA Y MURO ACOMETIDA. RED ELECTRICA-SUBESTACIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ARMANDO MELENDEZ N° 555, LAS MARGARITAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1332385.66 | 1332385.66 | 1332385.66 | 1332385.66 | 1332385.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064643 | Proyecto de inversión | 145338.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145338.96, modificado:142612.69}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO.- REP. DE SERV. SANIT, RED ELECTRICA, SUST. DE REGISTROS, COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS Y CHAPAS. OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000038 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PAZ, FRANCISCO I MADERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 142612.69 | 142612.69 | 142612.69 | 142612.69 | 142612.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135679 | Proyecto de inversión | 145579.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145579.81, modificado:145374.15}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. FEDERICO BERRUETO RAMON-CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO Y PLAZA CÍVICA (PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200026 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-CARLOS A ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-09-09 | 2022-11-07 | 145374.15 | 145374.15 | 145374.15 | 145374.15 | 145374.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099347 | Proyecto de inversión | 1459303.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1459303.19, modificado:1426308.45}} | ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200027 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BRAVO Y REFORMA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1426308.45 | 1426308.45 | 1426308.45 | 1426308.45 | 1426308.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064625 | Proyecto de inversión | 146941.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146941.32, modificado:135287.98}} | JARDINDE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.- SUSTITUCIÓN DE RED ELÉCTRICA, REHAB. DE CISTERNA , COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, CHAPAS Y CERROJOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000019 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA 134, NUEVA JERUSALEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 135287.98 | 135287.98 | 135287.98 | 135287.98 | 135287.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099320 | Proyecto de inversión | 1475058.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475058.76, modificado:1610159.2}} | ESCUELA PRIMARIA FELICIANA ÁLVAREZ SOLÍS.-SUST. DE PISO CERAMICO, CANCELERIA EDIF. "C", "D" Y "E", REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE BARDA LADO NORESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000067 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MANUEL DE LA PEÑA 1500, ISABEL AMALIA DÁVILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1610159.2 | 1610159.2 | 1610159.2 | 1610159.2 | 1610159.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064640 | Proyecto de inversión | 1493175.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493175.63, modificado:1492560.58}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MURGUIA.- SUST. DE IMPER. APL. PINT. Y REP. INST. ELECT. EN EDIF. "A", "C", "D" Y "E". SUST. DE CANCEL. Y PUERTAS EDIF. "B", "C", "D" Y "E". SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", VIDRIOS EDIF. "B" Y O. EXT. (RED HIDR-BOMBA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000028 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA SALTILLO 405, BUENOS AIRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1492560.58 | 1492560.58 | 1492560.58 | 1492560.58 | 1492560.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064661 | Proyecto de inversión | 152123.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152123.83, modificado:143803.05}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 29 MIGUEL QUIÑONES P..- SUST. DE PISO DE CONCRETO ANDADOR, PISO CERAMICO EN 2 AULAS Y DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA EN EDIF. "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN CARLOS S/N, NUEVA CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 143803.05 | 143803.05 | 143803.05 | 143803.05 | 143803.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099383 | Proyecto de inversión | 1524828.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1524828.38, modificado:1484235.26}} | E.S.T. No. 29 CARLOS ESPINOZA ROMERO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800095 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:TEOTIHUACAN SN, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1484235.26 | 1484235.26 | 1484235.26 | 1484235.26 | 1484235.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099399 | Proyecto de inversión | 1529899.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529899.81, modificado:1503445.53}} | E.S.G. No. 10 NETZAHUALCOYOTL.-SUST. PARCIAL DE PLAZA CIVICA Y SUST. DE BARDA (PARCIAL) LADO SURESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500065 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MOCTEZUMA 368, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1503445.53 | 1503445.53 | 1503445.53 | 1503445.53 | 1503445.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064706 | Proyecto de inversión | 1540552.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1540552.13, modificado:1488658.98}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 32.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE INST. ELECT. Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A". RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000013 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AMERICAS UNIDAS SN, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1488658.98 | 1488658.98 | 1488658.98 | 1488658.98 | 1488658.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064885 | Proyecto de inversión | 1542609.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1542609.28, modificado:1467737.3}} | JARDIN DE NIÑOS NACIONES UNIDAS.- CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-SERVICIOS SANITARIOS Y ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS A BODEGA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000049 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TABLA DE PAPA S/N, SAN NICOLAS DE LOS BERROS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1467737.3 | 1467737.3 | 1467737.3 | 1467737.3 | 1467737.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099377 | Proyecto de inversión | 1546209.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1546209.04, modificado:1509795.8}} | E.S.G. No. 3 PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "K", REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "K" Y SUMINISTRO DE TINACO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000195 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DEMOCRACIA SN, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1509795.8 | 1509795.8 | 1509795.8 | 1509795.8 | 1509795.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099433 | Proyecto de inversión | 1559678 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1559678.0, modificado:1544193.16}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. ANDRES S. VIESCA.-MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS ADECUACIONES DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100036 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, , lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1544193.16 | 1544193.16 | 1544193.16 | 1544193.16 | 1544193.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099336 | Proyecto de inversión | 1568308.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1568308.42, modificado:1567906.22}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 1.-SUST. DE IMPERMEAB. DE PISO CERAMICO Y DE CONCRETO Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", DEMOLICIÓN EDIF. "C" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800083 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:IGNACIO ALDAMA 155, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1567906.22 | 1567906.22 | 1567906.22 | 1567906.22 | 1567906.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099380 | Proyecto de inversión | 1576748.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1576748.91, modificado:1538255.81}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERÁMICO Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200026 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE 3 Y SANTOS DEGOLLADO 455, LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1538255.81 | 1538255.81 | 1538255.81 | 1538255.81 | 1538255.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064714 | Proyecto de inversión | 1592636.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1592636.29, modificado:1536625.99}} | ESCUELA PRIMARIA MODERNA VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E"; REP. SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "D"; REP. MENOR SERV. SANIT. EN EDIF. "E" Y "G"; CONST. DE 3 CISTERNAS Y REP. RED SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800077 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALLENDE SN, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1536625.99 | 1536625.99 | 1536625.99 | 1536625.99 | 1536625.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099423 | Proyecto de inversión | 1599775.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1599775.8, modificado:1560793.14}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT, CONST. DE CISTERNA Y SUST. DE PISO EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800099 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 2 Y 27 NUM. 1000, FRANCISCO GUERRERO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1560793.14 | 1560793.14 | 1560793.14 | 1560793.14 | 1560793.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064773 | Proyecto de inversión | 1606869.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1606869.36, modificado:1138083.51}} | E.S.T. No. 99 JOAQUÍN SÁNCHEZ MATAMOROS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500008 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIRCUITO SANTA FE S/N, LOMA REAL V, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-05-13 | 1138083.51 | 1138083.51 | 1138083.51 | 1138083.51 | 1138083.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064708 | Proyecto de inversión | 1608879.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1608879.53, modificado:1518054.88}} | E.S.T. No. 64 NETZAHUALCOYOTL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" E "I", CANCELERIA Y REP.DE MURO DE EDIF. "D" Y ADECUACIÓN DE S. SANIT. EN EDIF. "C" Y SUST. DE MALLA POR BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000015 | N | 0 | 0 | 666 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:LA CRUZ S/N, AMPLIACIÓN LA SIERRITA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1518054.88 | 1518054.88 | 1518054.88 | 1518054.88 | 1518054.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200548 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204072 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200429 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204072 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200576 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204072 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204072 | Proyecto de inversión | 161072.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161072.76, modificado:161072.76}} | ESCUELA PRIMARIA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA-IMPERMEABILIZACIÓN Y REFORZ. DE LUMINARIAS EN EDIF. "E"; REFORZ. DE GOTERÓN Y LUMINARIAS EN EDIF. "B", "C", "D", "F" y "H"; REFORZ. DE LUMINARIAS EN PÓRTICO Y REFORZ. DE GOTERÓN EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000252 | N | 0 | 0 | 428 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-15 | 2023-01-04 | 161072.76 | 161072.76 | 151068.49 | 151068.49 | 151068.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064614 | Proyecto de inversión | 162540.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162540.73, modificado:162139.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. ADAM A. ROCHA.- REPARACIÓN DE RED HIDRAULICA, COLOCACIÓN DE BOMBA Y SUST. DE SIST. ELECTRICO EN 2 MINISPLIT DE EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800005 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 162139 | 162139 | 162139 | 162139 | 162139 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099372 | Proyecto de inversión | 1645217.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1645217.48, modificado:1587026.43}} | E.S.G. ABEL HERRERA RODULFO.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "B", "C", "D", "F" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500025 | N | 0 | 0 | 652 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MANUEL GARZA FERNANDEZ 415, VILLA DE FUENTE-SAN JOAQUIN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1587026.43 | 1587026.43 | 1587026.43 | 1587026.43 | 1587026.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099385 | Proyecto de inversión | 1655361.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655361.15, modificado:1570788.54}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO.-SUST. CANCEL. (PARCIAL), REHAB. PROT. MET. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "A"; SUST. DE IMPERM., CANCEL., COL. PROT. MET. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "B" Y O. E. (RED HIDR., ELÉCT. Y REP. DE MALLA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000026 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CRUZ MALTOS 507 PONIENTE, LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-06-17 | 2022-09-14 | 1570788.54 | 1570788.54 | 1570788.54 | 1570788.54 | 1570788.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064617 | Proyecto de inversión | 166019.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166019.26, modificado:165787.1}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA.- SUST. DE LUMINARIAS, PUERTAS, CHAPAS, VIDRIOS Y COLOCACIÓN DE BARANDAL. BOMBA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700008 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N, EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 165787.1 | 165787.1 | 165787.1 | 165787.1 | 165787.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099387 | Proyecto de inversión | 166425.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166425.35, modificado:157509.19}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. AGUSTIN BOONE.-REP. MENOR SERV. SANIT. EDIF. "C", CANCELACIÓN DE RED HIDRAULICA EN SERV. SANIT. DE ALUMNOS EN EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800030 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 649, ZONA CENTRO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 157509.19 | 157509.19 | 157509.19 | 157509.19 | 157509.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099323 | Proyecto de inversión | 166450.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166450.05, modificado:140182.9}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MURO, SUST. DE CANCELERIA Y PISO DE CONCRETO PERIMETRAL EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300021 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:104, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 140182.9 | 140182.9 | 140182.9 | 140182.9 | 140182.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064707 | Proyecto de inversión | 1676718.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1676718.2, modificado:1582442.85}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B", "C" Y "D" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000014 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DOMINGO IRIBARREN 200, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1582442.85 | 1582442.85 | 1582442.85 | 1582442.85 | 1582442.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200580 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204076 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200433 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204076 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200552 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204076 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204076 | Proyecto de inversión | 1704455.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1704455.33, modificado:1704455.33}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO-CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN CON MALLA (LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500031 | N | 0 | 0 | 202 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:FRESNOS S/N-LAS PALMAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-12-16 | 2023-02-13 | 1704455.33 | 1704455.33 | 848024.21 | 848024.21 | 848024.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099359 | Proyecto de inversión | 1711496.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1711496.11, modificado:1675899.72}} | ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL Y REP. DE RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000197 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO L. URQUIZO SN, SATÉLITE SUR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1675899.72 | 1675899.72 | 1675899.72 | 1675899.72 | 1675899.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064668 | Proyecto de inversión | 1712056 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712056.0, modificado:1629987.45}} | ESCUELA PRIMARIA LEONILA GIAMATTEI RAMOS.- REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "B", "C", "D" Y "E", REP. MENOR DE SERV. SANIT. EN EDIF. "C" CONST. DE FOSA Y POZO Y SUST. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500034 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BERNARDO COBOS N° 150, FIDEL VELÁZQUEZ, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1629987.45 | 1629987.45 | 1629987.45 | 1629987.45 | 1629987.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099335 | Proyecto de inversión | 1713541.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1713541.47, modificado:1711349.13}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE GARCIA RODRIGUEZ.-CONST. DE SERV. SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (REUBICACIÓN DE CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800082 | N | 0 | 0 | 243 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 18 1400, AMPLIACIÓN GUERRERO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-29 | 2022-09-19 | 1711349.13 | 1711349.13 | 1711349.13 | 1711349.13 | 1711349.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099371 | Proyecto de inversión | 1750883.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750883.24, modificado:1688512.01}} | E.S.T VITO ALESSIO ROBLES.-SUST. DE IMPERM., REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C"; DEMOLICIÓN DE MURO INTERIOR Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EN DIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200014 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO 680, ZONA CENTRO, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1688512.01 | 1688512.01 | 1688512.01 | 1688512.01 | 1688512.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064687 | Proyecto de inversión | 1754903.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754903.04, modificado:1631963.08}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. MA ANA RIOJAS NEIRA.- SUST. DE IMPERMEAB., COLOC. DE PISO CERAMICO Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. REP. RED ELECT. Y CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800059 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN ISIDRO SN, OSCAR FLORES TAPIA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1631963.08 | 1631963.08 | 1631963.08 | 1631963.08 | 1631963.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135674 | Proyecto de inversión | 176637 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176637.0, modificado:164208.11}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN DE LA BARRERA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000225 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOAQUÍN HERRERA NUM. 505-LA MINITA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-04 | 2022-11-05 | 164208.11 | 164208.11 | 164208.11 | 164208.11 | 164208.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064709 | Proyecto de inversión | 1785160.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1785160.25, modificado:1691548.31}} | E.S.T. No. 67 VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. IMPERMEAB. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "D", "E " y "K", SUST. PISO CERAMICO EDIF. "E", CANCELERIA EDIF. "D" Y "K", REP. MENOR. S.SANIT. Y REP. COLUMNAS Y PLAFONES EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000016 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DURANGO 619, GUADALUPE BORJA, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 1691548.31 | 1691548.31 | 1691548.31 | 1691548.31 | 1691548.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099378 | Proyecto de inversión | 1790243.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1790243.38, modificado:1764130.56}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "E" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000200 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD MORELOS SN, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1764130.56 | 1764130.56 | 1764130.56 | 1764130.56 | 1764130.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064627 | Proyecto de inversión | 180792.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180792.91, modificado:180222.82}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- REP. DEL SIST. ELECTRICO, COLOCACION DE BOMBA, BASE Y PROTECCIÓN PARA TINACOS, REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS EN PUERTAS Y COLOCACIÓN DE CHAPAS EN EDIF "A" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000020 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PATRICIO QUINN 415, IGNACIO ZARAGOZA 1ER SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 180222.82 | 180222.82 | 180222.82 | 180222.82 | 180222.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064786 | Proyecto de inversión | 1833908.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833908.95, modificado:1806243.41}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000044 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION SAN ALBERTO S/N, MISIÓN CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1806243.41 | 1806243.41 | 1806243.41 | 1806243.41 | 1806243.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064655 | Proyecto de inversión | 184403.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:184403.88, modificado:165118.83}} | JARDIN DE NIÑOS ALFREDO BERNARDO NOBEL.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y OBRA EXTERIOR, REP. RED ELECT. Y SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900009 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:CONOCIDO, SANTA MARIA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 165118.83 | 165118.83 | 165118.83 | 165118.83 | 165118.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200571 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204067 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200543 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204067 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200424 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204067 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204067 | Proyecto de inversión | 185222.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185222.22, modificado:185222.22}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y/O PUERTAS (FACHADA PRINCIPAL EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000253 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 185222.22 | 185222.22 | 185222.22 | 185222.22 | 185222.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099317 | Proyecto de inversión | 185366.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185366.55, modificado:184166.26}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.-CONST. DE CISTERNA Y BASE PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000023 | N | 0 | 0 | 304 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:FLORES MAGÓN SN, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 184166.26 | 184166.26 | 184166.26 | 184166.26 | 184166.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064635 | Proyecto de inversión | 185894.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185894.65, modificado:185250.82}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. DE PINTURA EN EDIF. "A" , REP. DE RED HIDRAULICA Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS EN SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200005 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:16, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 185250.82 | 185250.82 | 185250.82 | 185250.82 | 185250.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099376 | Proyecto de inversión | 1863485.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863485.89, modificado:1804718.71}} | E.S.G. No. 1 RAMIRO VILLARREAL CAMPOS.-REP. DE MUROS Y PISOS, SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST ELECT. EDIF. "D", REP. DE CIMENTACIÓN Y MUROS EDIF. "J", SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "E" Y SUST. PARCIAL DE ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800028 | N | 0 | 0 | 319 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALZADA DEL 7, CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 1804718.71 | 1804718.71 | 1804718.71 | 1804718.71 | 1804718.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064669 | Proyecto de inversión | 187302.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187302.73, modificado:175840.31}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS FARIAS RODRIGUEZ.- SUST. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" Y "B" RED ELECTRICA, HERRAJES EN SERV. SANIT Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500040 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL TRUENO S/N, VILLAS ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 175840.31 | 175840.31 | 175840.31 | 175840.31 | 175840.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200570 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204066 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200542 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204066 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200423 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204066 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204066 | Proyecto de inversión | 188099.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188099.66, modificado:188091.88}} | ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. ROVIROSA-COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200029 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N-ROVIROSA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-11-03 | 2022-12-02 | 188091.88 | 188091.88 | 188091.88 | 188091.88 | 188091.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099411 | Proyecto de inversión | 1888117.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888117.59, modificado:1877325.75}} | E.S.T. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.-SUST. DE IMPERMEAB EDIF. "B", "C", "E", "F", "G" Y "J". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200031 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:DURANGO, LÁZARO CÁRDENAS, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-07-15 | 2022-10-12 | 1877325.75 | 1877325.75 | 1877325.75 | 1877325.75 | 1877325.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099374 | Proyecto de inversión | 189460.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189460.99, modificado:187250.86}} | E.S.T MA DEL REFUGIO ZERTUCHE DE PADILLA.-CONST. DE BASE PARA TINACOS EN EDIF. "A" Y "B" Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700026 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. RIO MISSISSIPI Y SALTO DEL AGUA SN, MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 187250.86 | 187250.86 | 187250.86 | 187250.86 | 187250.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064784 | Proyecto de inversión | 1898710.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1898710.42, modificado:1840203.99}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500020 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY SN, QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-18 | 2022-05-16 | 1840203.99 | 1840203.99 | 1840203.99 | 1840203.99 | 1840203.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099318 | Proyecto de inversión | 1920898.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1920898.66, modificado:1920760.45}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C", RED ELECTRICA Y REFORZAMIENTO DE BARANDAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500018 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTENARIO 1301, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 1920760.45 | 1920760.45 | 1920760.45 | 1920760.45 | 1920760.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099340 | Proyecto de inversión | 1930588.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1930588.9, modificado:1777397.18}} | E.S.T. No. 17 HERMANOS FLORES MAGON.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D", "E" Y "F" Y REP. DE VOLADOS EDIF. "D" Y "F". Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300024 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:22, direccion:5 DE MAYO SN, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 1777397.18 | 1777397.18 | 1777397.18 | 1777397.18 | 1777397.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064629 | Proyecto de inversión | 194273.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194273.31, modificado:192535.0}} | JARDIN DE NIÑOS LA AURORA.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF "A" Y "B", COLOC. DE BOMBA Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000022 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA LIBERTAD 325, NUEVA AURORA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 192535 | 192535 | 192535 | 192535 | 192535 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200562 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204086 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200590 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204086 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200443 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204086 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204086 | Proyecto de inversión | 1981943.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1981943.71, modificado:1981943.71}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL (POR MURO DE BLOCK Y MURO-REJA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000031 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-03-16 | 1981943.71 | 1961070.13 | 1304816.07 | 1304816.07 | 1304816.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064765 | Proyecto de inversión | 2023807.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2023807.38, modificado:1958328.87}} | E.S.G. No. 17 JESUS ELOY DEWEY CASTILLA.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS (PLANTA ALTA), ESCALERA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000011 | N | 0 | 0 | 616 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CUBA S/N, LOMAS DEL REFUGIO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-05-03 | 1958328.87 | 1958328.87 | 1958328.87 | 1958328.87 | 1958328.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099321 | Proyecto de inversión | 204118.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204118.38, modificado:135746.2}} | JARDIN DE NIÑOS APOLONIO M. AVILES.-REP. DE PRETILES Y SUST. DE APLANADOS EN MURO DE ADOBE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000070 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LICENCIADO BENITO JUAREZ ORIENTE 331, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-29 | 2022-07-28 | 135746.2 | 135746.2 | 135746.2 | 135746.2 | 135746.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099349 | Proyecto de inversión | 204728.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204728.59, modificado:192978.72}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD.-SUST. DE MUROS DAÑADOS Y REFORZAMIENTO DE CASTILLOS APARENTES EN AULAS DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800086 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:3 S/N, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 192978.72 | 192978.72 | 192978.72 | 192978.72 | 192978.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099415 | Proyecto de inversión | 205109.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205109.77, modificado:200983.17}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.-REPARACIÒN DEL SISTEMA ELECTRICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400019 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 200983.17 | 200983.17 | 200983.17 | 200983.17 | 200983.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099388 | Proyecto de inversión | 2077163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2077163.96, modificado:2689488.94}} | ESCUELA PRIMARIA LUCIO BLANCO.-ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. REHAB. DE EDIF. "C", "D" Y "E" Y SUST. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000068 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ANTONIO LOPEZ DE SANTANA 485, EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-10-14 | 2689488.94 | 2689488.94 | 2689488.94 | 2689488.94 | 2689488.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099437 | Proyecto de inversión | 208660.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208660.72, modificado:202178.72}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO RAMIREZ RODRIGUEZ.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000216 | N | 0 | 0 | 324 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 202178.72 | 202178.72 | 202178.72 | 202178.72 | 202178.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064621 | Proyecto de inversión | 209196.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209196.69, modificado:209196.34}} | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA.- COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, REP. DE SERV. SANIT. RED HIDRAULICA, SUST. DE PUERTAS Y REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS, COLOCACIÓN DE TINACO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000023 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO ANAYA S/N, EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 209196.34 | 209196.34 | 209196.34 | 209196.34 | 209196.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135686 | Proyecto de inversión | 2105497.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105497.1, modificado:2078051.03}} | E.S.T. No. 81 RUBEN GAMEZ VALERO-REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "D", "F", "G", "L" Y "K", REHAB. DE CANCELERIA, SUST. DE PUERTAS Y PROT. METALICAS EN VENTANAS (PARCIAL) Y SUST. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000246 | N | 0 | 0 | 868 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALEJANDRO GONZALEZ S/N-LA MORITA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-17 | 2022-12-17 | 2078051.03 | 2078051.03 | 2078051.03 | 2078051.03 | 2078051.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064628 | Proyecto de inversión | 210818.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210818.68, modificado:210041.02}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y APL. PINTURA EN EDIF. "B", CHAPAS, CONST. DE BASE Y PROTECCION PARA TINACOS, REP. DE INST. ELECT. Y SALIDAS HIDRAULICAS, ALIMENTACIÓN ELECT. A BOMBA Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000021 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIANO MICHELENA 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 210041.02 | 210041.02 | 210041.02 | 210041.02 | 210041.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099381 | Proyecto de inversión | 2121800.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2121800.17, modificado:1984638.44}} | E.S.G. No. 2 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y PARCIAL DE PISOS EDIF "A"; SUST DE IMPERMEAB. EDIF "E" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. EDIF "F" Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000020 | N | 0 | 0 | 571 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AYUNTAMIENTO 100, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-06-17 | 2022-10-14 | 1984638.44 | 1984638.44 | 1984638.44 | 1984638.44 | 1984638.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064645 | Proyecto de inversión | 212381.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212381.04, modificado:210051.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EL FENIX.- SUST. DE PISO EDIF. "A", REP. DE SIST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP. DE RED ELECT-HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700016 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CONOCIDO, EL FENIX, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 210051.96 | 210051.96 | 210051.96 | 210051.96 | 210051.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200436 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204079 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200583 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204079 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200555 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204079 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204079 | Proyecto de inversión | 2174401.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174401.87, modificado:2174401.87}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200028 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2023-03-15 | 2174401.87 | 2174401.87 | 2172322.18 | 2172322.18 | 2172322.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064912 | Proyecto de inversión | 2174980.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2174980.92, modificado:1990197.45}} | E.S.G. No. 3 CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS ESCALERA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700016 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CARMESI S/N, VILLA SOL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-04-05 | 2022-06-03 | 1990197.45 | 1990197.45 | 1990197.45 | 1990197.45 | 1990197.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064647 | Proyecto de inversión | 222715.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:222715.86, modificado:218155.1}} | JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO Y SUST. DE HERRAJES EN EDIF. "A", CONST. DE CISTERNA, REP. DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700013 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:52, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 218155.1 | 218155.1 | 218155.1 | 218155.1 | 218155.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064677 | Proyecto de inversión | 231194.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:231194.13, modificado:221699.97}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT., REP DE SIST. ELECT EN EDIF. "C" Y OBRA EXT. REP. RED ELECT, SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900015 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:46, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 221699.97 | 221699.97 | 221699.97 | 221699.97 | 221699.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064701 | Proyecto de inversión | 2338331.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2338331.35, modificado:2293530.33}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "C", "D" Y "E", IMPERMEAB. EN EDIF. "G", REP. MENOR DE S.SANIT. EDIF. "B" Y "H", CISTERNA, RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000018 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:5 DE MAYO S/N, LA NOGALERA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 2293530.33 | 2293530.33 | 2293530.33 | 2293530.33 | 2293530.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064671 | Proyecto de inversión | 237606.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237606.81, modificado:231920.7}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. MANUEL LOPEZ COTILLA.- REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS EN EDIF. "F" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500032 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N, LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 231920.7 | 231920.7 | 231920.7 | 231920.7 | 231920.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099368 | Proyecto de inversión | 2397579 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2397579.0, modificado:2320857.04}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA DEL CARMEN AZPE PICO.-RECIMENTACIÓN Y REHAB. DE AULAS EN EDIF. "B", "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500061 | N | 0 | 0 | 593 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA PRIMAVERA 1100, NUEVA LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-08 | 2022-09-05 | 2320857.04 | 2320857.04 | 2320857.04 | 2320857.04 | 2320857.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200572 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204068 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200425 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204068 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200544 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204068 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204068 | Proyecto de inversión | 240445.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240445.19, modificado:240326.96}} | JARDÍN DE NIÑOS MICAELA GARCÍA LÓPEZ-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "B" Y SUST. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200030 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 240326.96 | 240326.96 | 240326.96 | 240326.96 | 240326.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099391 | Proyecto de inversión | 2421075.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2421075.71, modificado:2228971.03}} | ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "C", APL. DE PINTURA Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B", "C", "D", "F" Y "G" Y ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000069 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIO CASTRO GIL 220, UNIVERSIDAD PUEBLO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-10-14 | 2228971.03 | 2228971.03 | 2228971.03 | 2228971.03 | 2228971.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099452 | Proyecto de inversión | 2433515.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2433515.99, modificado:2404740.83}} | CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE No. 5 HEROES COAHUILENSES.-SUST. DE IMPERMEAB. Y CONST. DE BASE PARA TINACOS Y ADECUACIÓN DE S. SANIT. EDIF. "A" Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000218 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ 215, GUAYULERA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-11-18 | 2404740.83 | 2404740.83 | 2404740.83 | 2404740.83 | 2404740.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064717 | Proyecto de inversión | 2473717.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473717.06, modificado:2402967.5}} | ESCUELA PRIMARIA SABINAS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "F", REP. DE MURO, PISO CERAMICO Y DE CONCRETO EN EDIF. "B" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA. PLAZA Y ANDADORES) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800018 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CONSTITUCION 350, FRANCISCO SARABIA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-06-27 | 2402967.5 | 2402967.5 | 2402967.5 | 2402967.5 | 2402967.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099379 | Proyecto de inversión | 249601.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249601.97, modificado:247689.76}} | TELESECUNDARIA PDTE. FCO I. MADERO.-REP. MENOR DE S. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECTRICA-HIDRAULICA-CONST. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400015 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 247689.76 | 247689.76 | 247689.76 | 247689.76 | 247689.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064638 | Proyecto de inversión | 250204.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250204.97, modificado:249637.55}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES QUINTANA ROO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "E", COLOCACIÓN DE TINACO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000027 | N | 0 | 0 | 56 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAUCE 375, VALLE VERDE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 249637.55 | 249637.55 | 249637.55 | 249637.55 | 249637.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064633 | Proyecto de inversión | 250725.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250725.37, modificado:244440.46}} | JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER.- REPARACIÓN DE SERV. SANITARIOS, SIST. HIDRAULICO-BOMBA Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700007 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:PALMA S/N, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 244440.46 | 244440.46 | 244440.46 | 244440.46 | 244440.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099451 | Proyecto de inversión | 252615.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252615.97, modificado:247171.96}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 51 "JULIO GALÁN ROMO".-DISTRIBUICIÓN DE CIRCUITOS DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200024 | N | 0 | 0 | 380 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:SIMON BOLIVAR S/N, INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 247171.96 | 247171.96 | 247171.96 | 247171.96 | 247171.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064611 | Proyecto de inversión | 264076.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264076.69, modificado:263009.15}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL MELCHOR MUZQUIZ.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000005 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:ABELARDO MENCHACA SUR 701 ESQ. CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 263009.15 | 263009.15 | 263009.15 | 263009.15 | 263009.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064660 | Proyecto de inversión | 265178.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265178.88, modificado:255735.23}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO DE GANTE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y OBRA EXT. REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900011 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CONOCIDO, COVADONGA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 255735.23 | 255735.23 | 255735.23 | 255735.23 | 255735.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202098860 | Proyecto de inversión | 2672089.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2672089.27, modificado:2672089.27}} | JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ECHEVERRIA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500047 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE PASTEJE S/N, EX HACIENDA LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-01 | 2022-09-28 | 2672089.27 | 2672089.27 | 2665240.63 | 2665240.63 | 2665240.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200549 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204073 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200430 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204073 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200577 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:0.0}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204073 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204073 | Proyecto de inversión | 269788.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:269788.66, modificado:269788.66}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO L. URQUIZO-REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIF. "D" Y "E" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300040 | N | 0 | 0 | 328 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 269788.66 | 269788.66 | 80936.6 | 80936.6 | 80936.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200437 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204080 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200584 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204080 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200556 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204080 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204080 | Proyecto de inversión | 275184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275184.06, modificado:275184.06}} | ESCUELA PRIMARIA MARIA ELENA FLORES GAONA-SUST. DE RED. ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE ACOMETIDA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700030 | N | 0 | 0 | 423 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 275184.06 | 275184.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064646 | Proyecto de inversión | 279002.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279002.02, modificado:273075.63}} | JARDIN DE NIÑOS AMERICA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", "B", "C", Y "D", REP. MENOR DE SERV. SANITARIOS, REHAB. DE CISTERNA RED ELECTRICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700012 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:26, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 273075.63 | 273075.63 | 273075.63 | 273075.63 | 273075.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200588 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:0.0}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204084 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200441 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:0.0}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204084 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200560 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:0.0}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204084 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204084 | Proyecto de inversión | 280921.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280921.34, modificado:280921.34}} | E.S.G. GENERAL LUCIO BLANCO-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000029 | N | 0 | 0 | 680 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-01-16 | 2023-02-04 | 280921.34 | 270605.12 | 260865.46 | 260865.46 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064699 | Proyecto de inversión | 284077.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284077.03, modificado:265972.91}} | JARDIN DE NIÑOS MA. DE JESUS CENICEROS MARTINEZ.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y REP. DE SIST. ELECT. EN EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800071 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BUDAPEST 908, SAN PABLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 265972.91 | 265972.91 | 265972.91 | 265972.91 | 265972.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064622 | Proyecto de inversión | 284959.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:284959.79, modificado:284959.6}} | JARDIN DE NIÑOS OTILA BOONE.- SUST. DE LUMINARIAS EN PASILLOS DE EDIF. "A", "B", "C" Y "D", REP. DE RED ELECTRICA, SUST. PARCIAL DE PROTECCIONES METALICAS EN EDIF. "A" Y "D", REP. DE BEBEDEROS Y CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000016 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS FUERO S/N, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 284959.6 | 284959.6 | 284959.6 | 284959.6 | 284959.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099448 | Proyecto de inversión | 297386 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297386.0, modificado:291454.73}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL RAMOS ARIZPE.-CONFIGURACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL (CIRCUITOS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200025 | N | 0 | 0 | 303 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:MIGUEL RAMOS ARIZPE 1037, RAMOS ARIZPE, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 291454.73 | 291454.73 | 291454.73 | 291454.73 | 291454.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099432 | Proyecto de inversión | 301418.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301418.98, modificado:286381.39}} | JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.-COLOCACIÓN DE JUNTAS CONSTRUCTIVAS EN BARDA PERIMETRAL APL. DE PINTURA EN BARDA LADO SUR-PONIENTE Y SUST. DE BANQUETA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000212 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO 185, PUERTO DE LA VIRGEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 286381.39 | 286381.39 | 286381.39 | 286381.39 | 286381.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135680 | Proyecto de inversión | 305464.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305464.17, modificado:305454.02}} | JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ-REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200027 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:MINERO S/N-MINA SIETE, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-09-09 | 2022-12-14 | 305454.02 | 305454.02 | 305454.02 | 305454.02 | 305454.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064651 | Proyecto de inversión | 311590.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311590.26, modificado:304619.33}} | JARDIN DE NIÑOS MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. Y REHAB. DE CANCELERIA EN EDIF. "B" Y O. EXT. REP. DE RED ELECT. Y SUST. RED HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300008 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 304619.33 | 304619.33 | 304619.33 | 304619.33 | 304619.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064656 | Proyecto de inversión | 313281.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313281.35, modificado:299347.12}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. COLOC. DE CANCEL. Y PUERTA EN EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELECTRICA, SUST. RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900010 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:45, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 299347.12 | 299347.12 | 299347.12 | 299347.12 | 299347.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099315 | Proyecto de inversión | 313338.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:313338.88, modificado:298406.23}} | ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC.- SUST. IMPERMEAB., RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MUROS EDIF. "B" Y BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700033 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:GAVIOTAS Y BLVD. COAHUILA, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 298406.23 | 298406.23 | 298406.23 | 298406.23 | 298406.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099313 | Proyecto de inversión | 316103.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316103.63, modificado:310232.11}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE JULIO ALBERTO MARTINEZ NARVAEZ.-REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EN EDIF. "B" Y "C", REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COAHUILA 280 SUR, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-08-09 | 310232.11 | 310232.11 | 310232.11 | 310232.11 | 310232.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099364 | Proyecto de inversión | 316179.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:316179.87, modificado:314732.55}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA.-SUST. DE PUERTAS EN GENERAL Y O. EXT. (RED ELECTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400014 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:ZARAGOZA Y 15 DE MAYO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 314732.55 | 314732.55 | 314732.55 | 314732.55 | 314732.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064675 | Proyecto de inversión | 320064.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320064.97, modificado:305258.5}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- SUST. DE IMPERMEAB., COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO, CANCELERIA Y PROT. METALICAS, REVISION DEL SIST. ELECT. MURO DE ACOMETIDA, RED ELECT-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500028 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO, LA UNIÓN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 305258.5 | 305258.5 | 305258.5 | 305258.5 | 305258.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064620 | Proyecto de inversión | 325618.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325618.82, modificado:318647.37}} | ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES 2.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500004 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:VERACRUZ 1601, HIDALGO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 318647.37 | 318647.37 | 318647.37 | 318647.37 | 318647.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064630 | Proyecto de inversión | 329694.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329694.98, modificado:329661.95}} | TELESECUNDARIA ESPERANZA CASTRO RODRIGUEZ.- REP DE INST. ELECTRICAS Y COLOC. DE PUERTAS Y VIDRIOS EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE TINACOS Y REP. DE RED ELECTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000007 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:71, direccion:PROFR. ROBERTO FERNANDEZ, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 329661.95 | 329661.95 | 329661.95 | 329661.95 | 329661.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099436 | Proyecto de inversión | 333048.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333048.99, modificado:324331.07}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000215 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 324331.07 | 324331.07 | 324331.07 | 324331.07 | 324331.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099394 | Proyecto de inversión | 337118.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337118.25, modificado:462935.46}} | ESCUELA PRIMARIA SIDAR Y ROVIROSA.-SUST. DE LOSA EDIF. "A" Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300027 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:87, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 462935.46 | 462935.46 | 462935.46 | 462935.46 | 462935.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099350 | Proyecto de inversión | 338306.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:338306.43, modificado:326881.71}} | ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL.-RECIMENTACIÓN PARCIAL EDIF. "A" Y "D" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800088 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JALISCO 1507, CHAMIZAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 326881.71 | 326881.71 | 326881.71 | 326881.71 | 326881.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064737 | Proyecto de inversión | 345422.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345422.75, modificado:328044.6}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS.- REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SUSTIT. PARCIAL DE CANCELERIA EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300004 | N | 0 | 0 | 149 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO , lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 328044.6 | 328044.6 | 328044.6 | 328044.6 | 328044.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099419 | Proyecto de inversión | 346736.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346736.92, modificado:339773.58}} | ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ.-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700028 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:JUCHITLAN SN, ANALCO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 339773.58 | 339773.58 | 339773.58 | 339773.58 | 339773.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064644 | Proyecto de inversión | 347198.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347198.79, modificado:339271.85}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL FRANCISCO VILLA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C" Y O. EXT. REP. DE RED ELECT-HIDR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900007 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 339271.85 | 339271.85 | 339271.85 | 339271.85 | 339271.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064615 | Proyecto de inversión | 347368.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347368.19, modificado:347142.92}} | E.S.T. No.87 JOSE MARIA VELASCO.- SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100005 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:52, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 347142.92 | 347142.92 | 347142.92 | 347142.92 | 347142.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064716 | Proyecto de inversión | 356753.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:356753.87, modificado:344047.06}} | JARDIN DE NIÑOS MOCTEZUMA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y CONST. DE CISTERNA Y RAMPA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800017 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:LEONARDO DA VINCI S/N, CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 344047.06 | 344047.06 | 344047.06 | 344047.06 | 344047.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064659 | Proyecto de inversión | 357353.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357353.53, modificado:340574.41}} | JARDIN DE NIÑOS XICOTENCATL AXAYACATZIN.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B" Y "C", REP. DE RED ELECTRICA, REP. DE SERV. SANITARIOS, SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "A" Y REFORZAMIENTO DE PORTON. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000051 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO TLATI 251, NUEVA TLAXCALA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 340574.41 | 340574.41 | 340574.41 | 340574.41 | 340574.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064624 | Proyecto de inversión | 360982.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360982.15, modificado:351454.6}} | ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE PUERTAS Y CHAPAS, CANCELACION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS, RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000018 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:195, direccion:FRANCISCO JAVIER MINA, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 351454.6 | 351454.6 | 351454.6 | 351454.6 | 351454.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064632 | Proyecto de inversión | 370729.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370729.84, modificado:366865.78}} | ESCUELA PRIMARIA ANAHUAC.- CONST. DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN, SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y REHAB. DE PROTECCIONES METALICAS EN EDIF "A" Y "B". DEMOLICIÓN DE LETRINA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100004 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:65, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 366865.78 | 366865.78 | 366865.78 | 366865.78 | 366865.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099389 | Proyecto de inversión | 370911.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370911.93, modificado:357827.62}} | ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.-SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "B" Y REHAB. DE FOSA SÉPTICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000201 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:208, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 357827.62 | 357827.62 | 357827.62 | 357827.62 | 357827.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099322 | Proyecto de inversión | 374848.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374848.83, modificado:374516.44}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO.-CONST. DE S. SANIT. (CONAFE) Y O. EXT. (ANDADORES Y RED SANITARIA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200020 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 374516.44 | 374516.44 | 374516.44 | 374516.44 | 374516.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064648 | Proyecto de inversión | 378837.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378837.81, modificado:367219.66}} | JARDIN DE NIÑOS VASCO DE QUIROGA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. REP DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA Y COLOC. DE HIDRONEUMATICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700014 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:10, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 367219.66 | 367219.66 | 367219.66 | 367219.66 | 367219.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099393 | Proyecto de inversión | 380401.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380401.85, modificado:372998.95}} | JARDIN DE NIÑOS PDTE. BENITO JUAREZ GARCÍA.-SUST. DE CANCEL., COL. DE PISO CERÁMICO, SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400016 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:ZARAGOZA S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 372998.95 | 372998.95 | 372998.95 | 372998.95 | 372998.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135685 | Proyecto de inversión | 383301.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383301.06, modificado:383301.06}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA-SUST. DE IMPERMEAB; REP. DEL SIST. ELECT; REFORZAMIENTO DE COLUMNAS Y SUST. DE CANCEL. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400026 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CONOCIDO-LAGUNA DEL REY, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 383301.06 | 383301.06 | 383301.06 | 383301.06 | 383301.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099314 | Proyecto de inversión | 389388.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389388.74, modificado:385887.17}} | JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS, SUST. DE PISO CERAMICO E IMPERMEAB. EDIF. "A", CONEXIÓN A RED SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700032 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COAHUILA 279, VALLE HERMOSO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 385887.17 | 385887.17 | 385887.17 | 385887.17 | 385887.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099405 | Proyecto de inversión | 3912592.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3912592.15, modificado:3096260.76}} | SUM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGR. DE INV. DE LA INFR. EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2022.-SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2022. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 224500085 | N | 0 | 0 | 7865 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SALTILLO , lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-08 | 2022-08-16 | 3096260.76 | 3096260.76 | 3096260.76 | 3096260.76 | 3096260.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064692 | Proyecto de inversión | 392363.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:392363.03, modificado:375651.08}} | JARDIN DE NIÑOS GENERAL EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ.- REP. DEL SIST. ELECT. Y COLOC. DE VIDRIOS EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y O. EXT. (RED ELECT. MURO DE ACOMETIDA, REHAB. DE CISTERNA Y COLOC. DE MALLA CICLONICA LADOS NORTE-ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800064 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 29 1317, GUERRERO AMPLIACIÓN, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 375651.08 | 375651.08 | 375651.08 | 375651.08 | 375651.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099332 | Proyecto de inversión | 395025.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:395025.84, modificado:392164.07}} | JARDIN DE NIÑOS LAURA MENDEZ DE CUENCA.-SIST. ELECT. Y REP. MENOR S.SANIT. EDIF. "A", SUST. DE PISO CERAMICO DE 1 AULA DE EDIF. "B", SUST. DE CISTERNA Y CONST. DE CASETA PARA HIDRO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500055 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DEL PEÑON SN, MONTEREAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 392164.07 | 392164.07 | 392164.07 | 392164.07 | 392164.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064673 | Proyecto de inversión | 397030.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397030.11, modificado:346371.49}} | JARDIN DE NIÑOS ESPAÑA.- REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "D" REP. MENOR DE SERV. SANIT., RED ELECTRICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500030 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN PABLOS S/N, CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 346371.49 | 346371.49 | 346371.49 | 346371.49 | 346371.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099344 | Proyecto de inversión | 399812.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399812.63, modificado:382514.51}} | JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA.-REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C" Y "D", SUST. DE PISO CERAMICO PARCIAL EDIF. "A" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800087 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NAPOLEON GOMEZ SADA SUR 805, PRADERAS DEL SUR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 382514.51 | 382514.51 | 382514.51 | 382514.51 | 382514.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200585 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204081 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200438 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN FOLIO COA220402204081 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200557 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204081 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204081 | Proyecto de inversión | 400444.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400444.49, modificado:400444.49}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA-SUST. PARCIAL DE BARDA, REP. GRAL. DE MURO-REJA, PINTURA Y SUST. DE PORTÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200022 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 400444.49 | 400444.49 | 242299.17 | 242299.17 | 242299.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064609 | Proyecto de inversión | 404557.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404557.83, modificado:401092.32}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000006 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRANCISCO MURGUIA 515 NORTE, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 401092.32 | 401092.32 | 401092.32 | 401092.32 | 401092.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064642 | Proyecto de inversión | 405445.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405445.65, modificado:405347.57}} | JARDIN DE NIÑOS AMISTAD.- REP. DE SERV. SANIT. SUST. DE VIDRIOS, PUERTAS Y HERRERIA EN EDIF. "D" SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B", REP. DEL SIST. ELECTRICO Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000031 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:VEINTIOCHO 152, AMISTAD, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 405347.57 | 405347.57 | 405347.57 | 405347.57 | 405347.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099446 | Proyecto de inversión | 405589.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405589.23, modificado:384308.4}} | ESCUELA PRIMARIA PROFA. EMILIA HILARIO VALERIO.-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000220 | N | 0 | 0 | 424 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:IRLANDA 460, VILLA OLÍMPICA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 384308.4 | 384308.4 | 384308.4 | 384308.4 | 384308.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064653 | Proyecto de inversión | 405665.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405665.83, modificado:397780.29}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- SUST. DE IMPERMEAB., REHAB. DE CANCELERIA, REP. DEL SIST. ELECT. Y FISURAS EN MURO DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. IMPERMEAB. EN EDIF. "C" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300010 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:24, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 397780.29 | 397780.29 | 397780.29 | 397780.29 | 397780.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064683 | Proyecto de inversión | 4070813.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4070813.91, modificado:3862823.83}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. ANDRES S. VIESCA.- ADECUACIÓN DE LABORATORIOS DE CÓMPUTO, ADECUACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES, CISTERNA, FOSA SÉPTICA, POZO DE ABSORCIÓN, RED ELÉCTRICA Y MALLA CICLÓNICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100009 | N | 0 | 0 | 774 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, , lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2022-04-08 | 2022-07-06 | 3862823.83 | 3862823.83 | 3862823.83 | 3862823.83 | 3862823.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064616 | Proyecto de inversión | 40812.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40812.58, modificado:39001.75}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE SUEÑOS.- REHABILITACIÓN DE RED HIDRAULICA Y COLOCACIÓN DE BOMBA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200010 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CORREHUELA 2090, CINCO DE MAYO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 39001.75 | 39001.75 | 39001.75 | 39001.75 | 39001.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099413 | Proyecto de inversión | 412669.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412669.85, modificado:407307.99}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS JUAN SAADE GEACOMAN.-SUST. DE PUERTAS-CHAPAS-VIDRIOS (PARCIAL) EDIF. "A", REP. MENOR DE S.SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000209 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MATAMOROS 228, ARBOLEDAS POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 407307.99 | 407307.99 | 407307.99 | 407307.99 | 407307.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099412 | Proyecto de inversión | 413089.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413089.15, modificado:400143.36}} | JARDIN DE NIÑOS FRIDA KAHLO CALDERON.-SUST. DE IMPERMEAB. Y PUERTAS EDIF. "C"., REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT. (REHAB. RED ELECTRICA, HIDRAULICA Y CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000206 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ADELITAS 375, TIERRA Y LIBERTAD, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 400143.36 | 400143.36 | 400143.36 | 400143.36 | 400143.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064649 | Proyecto de inversión | 413205.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413205.11, modificado:400103.85}} | ESCUELA PRIMARIA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE 1940.- REP DE SERV. SANIT. REP DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA Y COLOC. DE HIDRONEUMATICO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700015 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:3, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 400103.85 | 400103.85 | 400103.85 | 400103.85 | 400103.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064703 | Proyecto de inversión | 4145730 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145730.0, modificado:4359080.94}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN MOREIRA COBOS.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y DE PISO CERÁMICO, PINTURA GENERAL, CANCELERIA, Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA Y DE ESCALERA MET.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200018 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:AV. PUEBLA 2300 A, INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-04-29 | 2022-07-27 | 4359080.94 | 4359080.94 | 4359080.94 | 4359080.94 | 4359080.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099416 | Proyecto de inversión | 420328.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420328.6, modificado:405450.7}} | E.S.G. No. 14 SECCION V.-ADECUACIÓN DE TALLER DE EMCANICA AUTOMOTRIZ A TALLER DE HERRERIA, SUST. DE ANTEPECHO, CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "B" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000208 | N | 0 | 0 | 467 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PALACIO DE JUSTICIA SN, SALTILLO 2000, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 405450.7 | 405450.7 | 405450.7 | 405450.7 | 405450.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064634 | Proyecto de inversión | 420486.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420486.66, modificado:387765.6}} | JARDIN DE NIÑOS VITO ALESSIO ROBLES.- REP. DEL SIST. ELECT. EN AULAS DE EDIF. "A", SUST. DE PISO CERAMICO EN 1 AULA DE EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS Y COLOC. DE PROTECCIONES MET. EN PUERTAS, REP. MENOR DE S. SANIT, REHAB. DE CISTERNA Y REP. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000024 | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BENTONITA 1350, LA LIBERTAD DEL PUENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 387765.6 | 387765.6 | 387765.6 | 387765.6 | 387765.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064657 | Proyecto de inversión | 427430 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427430.0, modificado:426544.13}} | ESCUELA PRIMARIA SEIS DE OCTUBRE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900012 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 426544.13 | 426544.13 | 426544.13 | 426544.13 | 426544.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099358 | Proyecto de inversión | 431138 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431138.0, modificado:426242.01}} | ESCUELA PRIMARIA HORACIO DEL BOSQUE DAVILA.-REP. MENOR DE S. SANIT. REHAB. DE RED ELECT. Y BARDA PARCIAL LADOS NORTE-ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000196 | N | 0 | 0 | 399 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOLIVIA SN, PARAJES DE SANTA ELENA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 426242.01 | 426242.01 | 426242.01 | 426242.01 | 426242.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099319 | Proyecto de inversión | 432109.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432109.22, modificado:431803.13}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C", "D" Y "E", DEMOLICIÓN EDIF. "A" Y "G", DESMONTAJE DE TECHUMBRE Y CONST. DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222600013 | N | 0 | 0 | 49 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO, lon:-100.987233, lat:27.428978}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 431803.13 | 431803.13 | 431803.13 | 431803.13 | 431803.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099382 | Proyecto de inversión | 432564.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432564.79, modificado:407897.56}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. MATEO DE LEON OCHOA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800094 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ALDAMA ORIENTE 348, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 407897.56 | 407897.56 | 407897.56 | 407897.56 | 407897.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099345 | Proyecto de inversión | 434930.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:434930.46, modificado:424313.26}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA LAVALLE URBINA.-SUST. DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES EDIF. "B" Y "C" EN PLAZA CIVICA (PARCIAL) Y SUST. PARCIAL DE BARDA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500022 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:MANUEL GARZA FERNANDEZ 213, SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 424313.26 | 424313.26 | 424313.26 | 424313.26 | 424313.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099325 | Proyecto de inversión | 450377.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450377.93, modificado:332319.39}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE LAZARO CARDENAS DEL RIO.-RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MURO, SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, PUERTAS Y SUST. DE LAMPARAS EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300023 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:51, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 332319.39 | 332319.39 | 332319.39 | 332319.39 | 332319.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064680 | Proyecto de inversión | 452624.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452624.66, modificado:418481.34}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS PASTEUR.- SUST. DE SERV. SANIT. (TIPO CONAFE) Y OBRA EXTERIOR (RED ELECT-SANIT-HIDR) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700020 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:24, direccion:PROVIDENCIA SN, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 418481.34 | 418481.34 | 418481.34 | 418481.34 | 418481.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064650 | Proyecto de inversión | 456824.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456824.17, modificado:444442.88}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- REP. MENOR DE SERV. SANIT., SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y "C" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300007 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:89, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-04-04 | 2022-05-03 | 444442.88 | 444442.88 | 444442.88 | 444442.88 | 444442.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099324 | Proyecto de inversión | 457806.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457806.98, modificado:371548.36}} | ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD.-SUST. DE IMPERMEAB. Y SUST. PARCIAL DE LAMPARAS EDIF. "A", "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300022 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:48, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-11 | 2022-10-08 | 371548.36 | 371548.36 | 371548.36 | 371548.36 | 371548.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099370 | Proyecto de inversión | 465573.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:465573.63, modificado:453844.84}} | ESCUELA PRIMARIA DELFINA BERMEA DE MONTEMAYOR.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP DE INST. ELECT. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 37 | Villa Unión | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223700013 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:MATAMOROS Y ABASOLO SN, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 453844.84 | 453844.84 | 453844.84 | 453844.84 | 453844.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064393 | Proyecto de inversión | 466445.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466445.35, modificado:453314.45}} | E.S.T. No. 12 VICENTE VALDES VALDES.-SUSTITUCIÓN PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA, SUM. Y COL. DE PORTONES Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000052 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO-EL DERRAMADERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-18 | 2022-06-16 | 453314.45 | 453314.45 | 453314.45 | 453314.45 | 453314.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099351 | Proyecto de inversión | 471027.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:471027.77, modificado:380316.85}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE LOSA EDIF. "B" Y SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "B" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800089 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:396, direccion:SAN JOSE, CONOCIDO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 380316.85 | 380316.85 | 380316.85 | 380316.85 | 380316.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135675 | Proyecto de inversión | 473906 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473906.0, modificado:461554.36}} | ESCUELA PRIMARIA CINCO DE FEBRERO-REP. DE PRETILES, SUST. IMPERMEAB; CANCEL. Y REP. INST. ELECT. EDIF. "A", ALIMENTACIÓN ELECT. PARA EQUIPOS DE AIRE EDIF. "B", REP. S. SANIT; RED ELECT-HIDR., SUST. CISTERNA Y DE LOSA EN POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400018 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-10-04 | 2022-12-17 | 461554.36 | 461554.36 | 461554.36 | 461554.36 | 461554.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064879 | Proyecto de inversión | 476203.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476203.51, modificado:473676.03}} | JARDIN DE NIÑOS PROF. JOSE RODRIGUEZ GONZALEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000045 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AEROPUERTO DE MINATITLAN 1775, ISABEL AMALIA DÁVILA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 473676.03 | 473676.03 | 473676.03 | 473676.03 | 473676.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064698 | Proyecto de inversión | 476726.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476726.59, modificado:459881.85}} | JARDIN DE NIÑOS CELESTIN FREINET.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800070 | N | 0 | 0 | 63 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AZUCENAS 498, ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 459881.85 | 459881.85 | 459881.85 | 459881.85 | 459881.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099417 | Proyecto de inversión | 477771.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:477771.15, modificado:457241.61}} | JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800098 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:UNIVERSIDAD 820, CHINAMECA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 457241.61 | 457241.61 | 457241.61 | 457241.61 | 457241.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064612 | Proyecto de inversión | 481654.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481654.62, modificado:481652.73}} | JARDIN DE NIÑOS MEXICO INDEPENDIENTE.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "B" REP. DE INST. ELECTRICAS EN EDIF. "A" Y "B", SUST. PARCIAL DE PUERTAS EN EDIF. "B", SUST. DE REGISTRO ELECTRICO Y TUBERIA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000013 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ESCUELA DE MUSICA 350, SALTILLO 2000 (1a AMPLIACIÓN), lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 481652.73 | 481652.73 | 481652.73 | 481652.73 | 481652.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064641 | Proyecto de inversión | 482049 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482049.0, modificado:471391.93}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA.- REPARACIÓN DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000030 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFREDO BRECEDA 315, UNIDAD HABITACIONAL 26 DE MARZO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 471391.93 | 471391.93 | 471391.93 | 471391.93 | 471391.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099354 | Proyecto de inversión | 482057.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482057.77, modificado:463110.36}} | ESCUELA PRIMARIA LEOPOLDO VILLARREAL CARDENAS.-APL. DE PINTURA (FACHADA) Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800093 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:OCAMPO 200, ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 463110.36 | 463110.36 | 463110.36 | 463110.36 | 463110.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099410 | Proyecto de inversión | 484672.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484672.6, modificado:476536.73}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL N. OVIEDO.-SUST. DE CANCELERIA EN EDIF. "C" (PARCIAL), SUST. DE RED ELECT. Y PISO DE CONCRETO EN ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700046 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:122, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 476536.73 | 476536.73 | 476536.73 | 476536.73 | 476536.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064665 | Proyecto de inversión | 487407.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487407.15, modificado:477228.22}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. JOSEFINA GIAMMATTEI RAMOS.- SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" REP. DE SERV. SANIT. BASE Y PROT. PARA TINACOS, EN EDIF. "E" SUST. DE HERRAJES EN S. SANIT. EDIF. "A" Y SUST. DE REGIST. ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500035 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TORRE DE PISA S/N, LAS TORRES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 477228.22 | 477228.22 | 477228.22 | 477228.22 | 477228.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099427 | Proyecto de inversión | 505496.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505496.04, modificado:504580.68}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B", COLOC. PISO CERAMICO EDIF. "B" Y CONST. DE BASE PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000025 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:93, direccion:JUAREZ 20, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 504580.68 | 504580.68 | 504580.68 | 504580.68 | 504580.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064626 | Proyecto de inversión | 508683.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508683.77, modificado:507691.28}} | JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO.- SUST. PARCIAL DE PUERTAS Y PROTECCIONES EN EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE TINACOS Y OBRA EXTERIOR (RED ELECTRICA-HIDRAULICA-REP. DE CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000025 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIO CASTRO GIL ORIENTE 150, UNIVERSIDAD PUEBLO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 507691.28 | 507691.28 | 507691.28 | 507691.28 | 507691.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099392 | Proyecto de inversión | 511094.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511094.45, modificado:504005.08}} | CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE No. 16.-REACONDICIONAMIENTO DE FACHADA POSTERIOR DE EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 31 | San Buenaventura | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223100018 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:REFORMA Y RAMOS ARIZPE PONIENTE 299, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 504005.08 | 504005.08 | 504005.08 | 504005.08 | 504005.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064610 | Proyecto de inversión | 51129.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51129.33, modificado:49513.0}} | ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION.- REP. DE TUBERIA EN TINACOS EN EDIF. "B" Y SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "A", "B", "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200008 | N | 0 | 0 | 321 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PARRAS 1600, FRANCISCO I. MADERO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 49513 | 49513 | 49513 | 49513 | 49513 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099386 | Proyecto de inversión | 511920.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511920.44, modificado:503158.06}} | JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA GARZA CAMPOS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y BASE PARA TINACOS EDIF. "A" ; PLAZA Y ANDADORES PARCIAL Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800029 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AV. RÍO SABINAS CON ALTAMIRANO 450, GUADALUPE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 503158.06 | 503158.06 | 503158.06 | 503158.06 | 503158.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064664 | Proyecto de inversión | 513108.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513108.15, modificado:450801.88}} | JARDIN DE NIÑOS CAMARA JUNIOR.- REP. DE SERV. SANIT. EN EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "D" Y OBRA EXT. CONST. DE CISTERNA Y SUST. RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500027 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BOULEVARD REVOLUCION N° 1514, TORREÓN JARDÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 450801.88 | 450801.88 | 450801.88 | 450801.88 | 450801.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064684 | Proyecto de inversión | 518825.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:518825.96, modificado:502915.64}} | TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", Y "C". Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220600012 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:273, direccion:PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, CONOCIDO, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 502915.64 | 502915.64 | 502915.64 | 502915.64 | 502915.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064682 | Proyecto de inversión | 520984.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520984.95, modificado:497162.11}} | ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. CONST. DE CISTERNA, FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700022 | N | 0 | 0 | 306 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:12, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 497162.11 | 497162.11 | 497162.11 | 497162.11 | 497162.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099449 | Proyecto de inversión | 521215.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521215.54, modificado:511889.79}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "PROFRA. ESTELA V. BARRAGÁN DE LA FUENTE".-SUST. DE IMPERM., CANCELERÍA Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO EN EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 12 | Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221200015 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:ZARAGOZA 801, ZONA CENTRO, lon:-100.378726, lat:28.308418}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 511889.79 | 511889.79 | 511889.79 | 511889.79 | 511889.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064774 | Proyecto de inversión | 522656.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522656.75, modificado:518742.83}} | ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700006 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO BLANCO (PINO ENANO) 291, PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 518742.83 | 518742.83 | 518742.83 | 518742.83 | 518742.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099406 | Proyecto de inversión | 523749.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:523749.76, modificado:517714.21}} | JARDIN DE NIÑOS MATAMOROS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y SUST. DE LAMPARAS EN EDIF. "A" Y "B", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" Y REP. MENOR S. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700045 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MARINO ORTIZ 476, HORTALIZA, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 517714.21 | 517714.21 | 517714.21 | 517714.21 | 517714.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099395 | Proyecto de inversión | 525767.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:525767.33, modificado:520094.99}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO PRIETO.-REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "J" Y "L"; REP. MENOR DE SERV. SANIT. EN EDIF. "L"; ILUMINACIÓN DE ÁREA DE TEATRO Y TECHO ESTRUCTURAL Y OBRA EXTERIOR (PLAZA Y ANDADORES Y RED ELECTRICA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400017 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:ULISES S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 520094.99 | 520094.99 | 520094.99 | 520094.99 | 520094.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064670 | Proyecto de inversión | 528097.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528097.88, modificado:516814.68}} | JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA.- SUST. DE IMPER., COLOC. DE PISO CERAMICO, REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE MUEBLES SANIT. Y O. EXT. RED ELECTRICA-HIDRAULICA DESAZOLVE DE RED SANIT. Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500039 | N | 0 | 0 | 43 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:174, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 516814.68 | 516814.68 | 516814.68 | 516814.68 | 516814.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064618 | Proyecto de inversión | 530548.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530548.17, modificado:662755.22}} | ESCUELA PRIMARIA AVELINO AGUIRRE DE LA CERDA.- REP. DE RED ELECTRICA Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000033 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245, IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 662755.22 | 662755.22 | 518813.73 | 518813.73 | 518813.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064791 | Proyecto de inversión | 532095.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:532095.09, modificado:523564.95}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800006 | N | 0 | 0 | 281 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:JUAN ALDAMA 2010, LOS MONTES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 523564.95 | 523564.95 | 523564.95 | 523564.95 | 523564.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099343 | Proyecto de inversión | 533076.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533076.03, modificado:647531.33}} | JARDIN DE NIÑOS COAHUILA.-SUST. DE IMPERM., PISO CERÁMICO (PARCIAL), REP. DE INST. ELECT. Y RECIMENTACIÓN EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200029 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD BLANCA GUERRA 812, NOBLASI, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-06-08 | 2022-07-22 | 647531.33 | 647531.33 | 647531.33 | 647531.33 | 647531.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099435 | Proyecto de inversión | 536022.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536022.31, modificado:516170.84}} | ESCUELA PRIMARIA CANDELARIO MEDRANO EGUÍA.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000214 | N | 0 | 0 | 366 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GETAFE S/N, VALENCIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 516170.84 | 516170.84 | 516170.84 | 516170.84 | 516170.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099326 | Proyecto de inversión | 539345.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:539345.5, modificado:524957.81}} | JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA.-SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", RED ELECT. Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400012 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:RODRIGUEZ GONZALEZ, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 524957.81 | 524957.81 | 524957.81 | 524957.81 | 524957.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200573 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204069 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200426 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204069 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200545 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204069 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204069 | Proyecto de inversión | 549562.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549562.82, modificado:549239.87}} | JARDÍN DE NIÑOS JONAS YEVERINO CÁRDENAS-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE, REP. DE MUROS, SUST. DE CHAPAS, VIDRIOS Y LAMPARAS (PARCIAL) EN EDIF. "A", REP. MENOR DE SERV. SANIT. (BASE PARA TINACOS) Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200031 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 549239.87 | 549239.87 | 549239.87 | 549239.87 | 549239.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099441 | Proyecto de inversión | 560725.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560725.27, modificado:533668.88}} | JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.-REP. MENOR DE S. SANIT. REP. DE CISTERNA, RED ELECTRICA-HIDRAULICA, Y REP. DE BARDA LADO SUR Y PONIENTE (PARCIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000222 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 13 396, FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-05 | 533668.88 | 533668.88 | 533668.88 | 533668.88 | 533668.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099434 | Proyecto de inversión | 564005.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564005.71, modificado:548689.87}} | JARDIN DE NIÑOS EJERCITO MEXICANO.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF "A", "B" Y "D" Y SUST. DE TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000213 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRESNO S/N, EL BOSQUE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 548689.87 | 548689.87 | 548689.87 | 548689.87 | 548689.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099333 | Proyecto de inversión | 564469.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564469.86, modificado:546770.43}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-REP. MENOR DE S. SANIT. SUST. DE CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "A", "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700031 | N | 0 | 0 | 246 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:380, direccion:MIGUEL HIDALGO SN, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-07-11 | 2022-09-23 | 546770.43 | 546770.43 | 546770.43 | 546770.43 | 546770.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099408 | Proyecto de inversión | 565739.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565739.73, modificado:557775.52}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL M. PONCE.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B" Y SUST. DE PISO EN ANDADOR EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500074 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CLAVEL SN, LA DALIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 557775.52 | 557775.52 | 557775.52 | 557775.52 | 557775.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200550 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204074 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200431 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204074 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200578 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204074 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204074 | Proyecto de inversión | 566083.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566083.9, modificado:566083.9}} | ESCUELA PRIMARIA MÉXICO-CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PSICOPEDAGÓGICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700031 | N | 0 | 0 | 204 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 566083.9 | 566083.9 | 199023.32 | 199023.32 | 199023.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064705 | Proyecto de inversión | 568091.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:568091.51, modificado:551554.16}} | ESCUELA PRIMARIA FLAVIO AGUILAR MONTES.- SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO Y REP DE INST. ELECT., REP. DE COLUMNAS EDIF. "A", SUST. DE PISO CERÁMICO EN EDIF. "C" E INTERCONEXIÓN RED HIDRÁULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 3 | Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300014 | N | 0 | 0 | 61 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:CALLE C. JAVIER MINA, CONOCIDO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 551554.16 | 551554.16 | 551554.16 | 551554.16 | 551554.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064779 | Proyecto de inversión | 570660.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570660.52, modificado:553428.92}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500010 | N | 0 | 0 | 377 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 553428.92 | 553428.92 | 553428.92 | 553428.92 | 553428.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099409 | Proyecto de inversión | 573682.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573682.93, modificado:566391.3}} | ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C" Y "E", REP. DE VOLADOS EDIF. "A" Y REP. DE REGISTROS ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 33 | San Pedro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223300035 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:AVENIDA DURANGO S/N, EMILIANO ZAPATA, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2022-07-15 | 2022-08-13 | 566391.3 | 566391.3 | 566391.3 | 566391.3 | 566391.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064689 | Proyecto de inversión | 575168.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575168.63, modificado:649972.7}} | JARDIN DE NIÑOS LUCIA A. DE FERNANDEZ AGUIRRE.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "C" Y "D", REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "E" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800061 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RAFAEL F. MUÑOZ, PRIMERO DE MAYO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 649972.7 | 649972.7 | 649972.7 | 649972.7 | 649972.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064623 | Proyecto de inversión | 581853.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581853.4, modificado:570029.93}} | JARDIN DE NIÑOS HEROES DE LA LIBERTAD.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", "B" Y "C", APL. DE PINTURA EN EDIF. "C", SUST. DE CHAPAS, REP. DE SERV. SANIT Y REP. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000017 | N | 0 | 0 | 165 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HORTENCIA 460, VALLE DE LAS FLORES POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 570029.93 | 570029.93 | 570029.93 | 570029.93 | 570029.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099397 | Proyecto de inversión | 591005.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:591005.29, modificado:584573.18}} | JARDIN DE NIÑOS VILLA DE SANTIAGO.-REP. DEL SIST. ELECT. Y SUST. DE CANCELERIA (PARCIAL) EDIF. "B" Y "C". SUST. DE IMPERMEAB. (PARCIAL) EDIF. "C" Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000204 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SALTILLO SN, BUENOS AIRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-07-16 | 584573.18 | 584573.18 | 584573.18 | 584573.18 | 584573.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064782 | Proyecto de inversión | 606527.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606527.34, modificado:584172.1}} | JARDIN DE NIÑOS ERMILO ABREU GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500012 | N | 0 | 0 | 219 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ S/N, SOL DE ORIENTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-03-16 | 2022-04-14 | 584172.1 | 584172.1 | 584172.1 | 584172.1 | 584172.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099398 | Proyecto de inversión | 607572.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607572.67, modificado:600789.03}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400018 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:VENUSTIANO CARRANZA S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 600789.03 | 600789.03 | 600789.03 | 600789.03 | 600789.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064696 | Proyecto de inversión | 608893.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:608893.49, modificado:591129.16}} | JARDÍN DE NIÑOS CRISTOBAL COLÓN.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE S.SANIT. EN EDIF. "B" Y O.EXT. (RED ELECT. Y REP. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800068 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ENCINOS 2713, SANTA MÓNICA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 591129.16 | 591129.16 | 591129.16 | 591129.16 | 591129.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064772 | Proyecto de inversión | 622353.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622353.31, modificado:621649.73}} | E.S.G. No. 20 DORA MADERO.- CONSTRUCCION DE 1 AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000012 | N | 0 | 0 | 542 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 11, GASPAR VALDEZ, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 621649.73 | 621649.73 | 621649.73 | 621649.73 | 621649.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099346 | Proyecto de inversión | 625951.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625951.92, modificado:608140.68}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER.-SUST. DE IMPERM., CONST. DE BASE Y PROT. P/TINACOS, REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500026 | N | 0 | 0 | 51 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ACERINA SN, LOS ESPEJOS-VILLA DE FUENTE, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 608140.68 | 608140.68 | 608140.68 | 608140.68 | 608140.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099363 | Proyecto de inversión | 627100.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627100.74, modificado:626435.88}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.-REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE PISO DE CONCRETO Y COLOC. DE PISO CERAMICO EDIF. "D", SUST. DE LUMINARIAS EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "F", REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200022 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ABASOLO 8, ZONA CENTRO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 626435.88 | 626435.88 | 626435.88 | 626435.88 | 626435.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064631 | Proyecto de inversión | 62824.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62824.72, modificado:59146.31}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- REP. DE CONEXIONES Y TUBERÍAS EN TINACOS, COLOCACIÓN DE BOMBA, TINACOS Y SUSTIT. DE VIDRIOS DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000008 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:43, direccion:21 DE MARZO S/N, OBRERA 2, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 59146.31 | 59146.31 | 59146.31 | 59146.31 | 59146.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064787 | Proyecto de inversión | 633705.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633705.91, modificado:614200.08}} | ESCUELA PRIMARIA FORD 171 ELOY DEWEY SAAVEDRA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000046 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GÁLATAS 434, EL SALVADOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 614200.08 | 614200.08 | 614200.08 | 614200.08 | 614200.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064685 | Proyecto de inversión | 639602.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:639602.17, modificado:622401.19}} | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.- REP. DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE, REHAB. DE CISTERNA, REP. DE RED ELECTRICA-HIDRAULICA-SANITARIA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 17 | Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221700028 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:33, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 622401.19 | 622401.19 | 622401.19 | 622401.19 | 622401.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064678 | Proyecto de inversión | 651534.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651534.25, modificado:641437.34}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- REP. DEL SIST. ELECT. E IMPERMEAB. PARCIAL DE EDIF. "A", RED ELECTRICA Y DEMOLICIÓN DE ESCALINATAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900016 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:23, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 641437.34 | 641437.34 | 641437.34 | 641437.34 | 641437.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099390 | Proyecto de inversión | 651932.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651932.08, modificado:624900.99}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.-SUST. DE RED SANITARIA, HIDRÁULICA Y ELECTRICA Y REHAB. DE MINGITORIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000202 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROL. ATENEO 1755, GONZÁLEZ CEPEDA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 624900.99 | 624900.99 | 624900.99 | 624900.99 | 624900.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099442 | Proyecto de inversión | 659972.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659972.35, modificado:597490.22}} | JARDIN DE NIÑOS RAMON ORTIZ VILLALOBOS.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SISTEMA ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C", CONST. DE CISTERNA Y O. EXT. (REP. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000224 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO DE AGUIRRE 524, URDIÑOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 597490.22 | 597490.22 | 597490.22 | 597490.22 | 597490.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200574 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204070 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200427 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204070 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200546 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204070 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204070 | Proyecto de inversión | 664802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664802.64, modificado:664140.03}} | ESCUELA PRIMARIA MANUEL ACUÑA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "D" Y "E", CONST. DE CANALON CON REJILLAS Y DEMOLICIÓN DE BODEGA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200032 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-12-16 | 2022-12-31 | 664140.03 | 664140.03 | 664140.03 | 664140.03 | 664140.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099352 | Proyecto de inversión | 669498.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:669498.2, modificado:643291.18}} | ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "C", "D" Y "E" Y SUST. MAMPARAS EN SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800090 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MANANTIAL 130, SAN MIGUEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 643291.18 | 643291.18 | 643291.18 | 643291.18 | 643291.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099353 | Proyecto de inversión | 671196.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671196.83, modificado:663637.35}} | ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", "B", "D" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800091 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JOSÉ CASTALDI YURICH 3300, JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-07-11 | 2022-09-28 | 663637.35 | 663637.35 | 663637.35 | 663637.35 | 663637.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099438 | Proyecto de inversión | 673389.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673389.37, modificado:823318.62}} | ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 95.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000217 | N | 0 | 0 | 272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARLOS SALAZAR S/N, QUINCE DE ABRIL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-20 | 2022-08-19 | 823318.62 | 823318.62 | 823318.62 | 823318.62 | 823318.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064790 | Proyecto de inversión | 675430.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675430.32, modificado:675429.09}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa¦ | 223000048 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 675429.09 | 675429.09 | 675429.09 | 675429.09 | 675429.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200442 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:0.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204085 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200589 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:0.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204085 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200561 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:0.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204085 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204085 | Proyecto de inversión | 683971.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683971.86, modificado:682989.69}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-REP. DE SIST. ELÉCTRICO, REP. DE BARANDAL, SUSTIT. DE PUERTAS Y VIDRIOS,SUSTIT. PARCIAL DE MALLA CICLÓNICA Y SUSTIT. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000030 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 682989.69 | 682989.69 | 682989.69 | 682989.69 | 682989.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135682 | Proyecto de inversión | 69412.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69412.74, modificado:69412.12}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO-DEMOLICIÓN DE EDIFICIO "J" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220300020 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MORELOS 608-ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2022-09-26 | 2022-10-25 | 69412.12 | 69412.12 | 69412.12 | 69412.12 | 69412.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064688 | Proyecto de inversión | 697957.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697957.96, modificado:674387.83}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 14.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A", RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800060 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DEL ESTUDIANTE S/N, PRIMERO DE MAYO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 674387.83 | 674387.83 | 674387.83 | 674387.83 | 674387.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064654 | Proyecto de inversión | 698826.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698826.56, modificado:681956.96}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 18.- SUST. PUERTAS EDIF. "A", "B", "C", "D" Y "E", SUST. LUMINARIAS EDIF. "A", "C" Y "D", REP. SIST. ELECT. EDIF. "B" Y "E", MURO DIV. EDIF. "E", BOMBA Y LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUST. TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 20 | Múzquiz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000010 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:VELIA ROMO S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 681956.96 | 681956.96 | 681956.96 | 681956.96 | 681956.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099443 | Proyecto de inversión | 703726.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703726.88, modificado:682211.99}} | ESCUELA PRIMARIA LEY AGRARIA.-REP. MENOR DE S. SANIT. SUST. DE VIDRIOS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", CONST. DE CISTERNA, REP. RED HIDR-SANIT., RED ELECT.-MURO DE ACOMETIDA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "C" Y "D" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100015 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:28, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 682211.99 | 682211.99 | 682211.99 | 682211.99 | 682211.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064890 | Proyecto de inversión | 703993.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:703993.57, modificado:695272.71}} | ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200012 | N | 0 | 0 | 207 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 695272.71 | 695272.71 | 695272.71 | 695272.71 | 695272.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200586 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:0.0}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204082 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200439 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:0.0}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204082 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200558 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:0.0}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204082 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204082 | Proyecto de inversión | 704988.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:704988.62, modificado:704988.62}} | E.S.T. No. 56 MIGUEL DE LA MADRID HURTADO-SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIF. "G", "I" y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000248 | N | 0 | 0 | 688 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. MORELOS S/N-MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-15 | 704988.62 | 704988.62 | 483042.12 | 483042.12 | 483042.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064874 | Proyecto de inversión | 705881.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705881.14, modificado:700265.13}} | JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500005 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DURANGO 500, SAN JOAQUÍN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 700265.13 | 700265.13 | 700265.13 | 700265.13 | 700265.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099444 | Proyecto de inversión | 706133.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706133.96, modificado:702459.35}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y "C", REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "C", REP. MENOR DE S. SANIT., CANCELERIA EDIF. "C", CONST. DE CISTERNA Y SUST. RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400016 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:96, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 702459.35 | 702459.35 | 702459.35 | 702459.35 | 702459.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099373 | Proyecto de inversión | 708546.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708546.25, modificado:703972.31}} | E.S.T. No. 65 SANTIAGO RODRIGUEZ DEL BOSQUE.-SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "A", SUST. DE PISO DE CONC. Y CERÁMICO DE EDIF. "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y OBRA EXT. (COL. DE ARBOTANTES Y REP. DE CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700025 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:43, direccion:PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 703972.31 | 703972.31 | 703972.31 | 703972.31 | 703972.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099404 | Proyecto de inversión | 713069.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713069.59, modificado:703396.14}} | ESCUELA PRIMARIA JESUS SALAS FLORES.-SUSTITUCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100014 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:72, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-06-24 | 2022-07-25 | 703396.14 | 703396.14 | 703396.14 | 703396.14 | 703396.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064695 | Proyecto de inversión | 718705.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:718705.96, modificado:700694.22}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUM. 24.- REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" REP. MENOR DE SERV. SANIT., RED ELECT-HIDR. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800067 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NISPEROS 532, DEL RÍO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 700694.22 | 700694.22 | 700694.22 | 700694.22 | 700694.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135678 | Proyecto de inversión | 719636.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719636.52, modificado:719635.72}} | TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "C", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" (1 AULA Y BODEGA) Y REP. MENOR DE S. SANIT. EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221200016 | N | 0 | 0 | 67 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:VENUSTIANO CARRANZA S/N-CONOCIDO, lon:-100.378726, lat:28.308418}} | 2022-09-26 | 2022-12-19 | 719635.72 | 719635.72 | 719635.72 | 719635.72 | 719635.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099414 | Proyecto de inversión | 721710.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721710.21, modificado:695672.98}} | JARDIN DE NIÑOS RUBEN HUMBERTO MOREIRA FLORES.-SUST. PUERTAS Y CERRADURAS Y REP. INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. IMPERM., VIDRIOS Y CANCELERIA (PARCIAL) Y BASE P/ TINACO EDIF. "A" Y O. E. (RED ELECT-SANIT, REHAB. CISTERNA Y DESAZOLVE FOSA SEPT) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000207 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIANO MATAMOROS 164, ARBOLEDAS POPULAR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 695672.98 | 695672.98 | 695672.98 | 695672.98 | 695672.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064619 | Proyecto de inversión | 73080.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73080.72, modificado:73079.96}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE R. MUÑIZ.- REP. PARCIAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN EDIF. "A" SUST. DE VIDRIOS EN EDIF. "B", "F" Y "G", CHAPAS EN EDIF. "C" Y "F" Y BOMBA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000015 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HIDALGO S/N, BELLAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 73079.96 | 73079.96 | 73079.96 | 73079.96 | 73079.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099316 | Proyecto de inversión | 735149.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:735149.93, modificado:735102.98}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE.-REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A", "B"(PARCIAL), "C" Y "D", SUST. DE GOTERON EDIF. "A", SUST. DE PUERTAS EDIF. "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800081 | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA CHAPULTEPEC 1201, MODERNO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-13 | 2022-08-31 | 735102.98 | 735102.98 | 735102.98 | 735102.98 | 735102.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064873 | Proyecto de inversión | 747504.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747504.45, modificado:729730.14}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200011 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CERRO LAS NOPALERAS S/N, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 729730.14 | 729730.14 | 729730.14 | 729730.14 | 729730.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099367 | Proyecto de inversión | 757792.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757792.92, modificado:745293.29}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE R. MIJARES.-SUST. DE VIDRIOS, PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" Y "E"; SUST. DE PISO CERÁMICO, VIDRIOS Y PUERTAS, APL. DE PINT. Y REP. DEL SIST. ELECT EN EDIF. "D"; SUST. DE PISO CERÁMICO Y PUERTAS EN EDIF. "F" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500060 | N | 0 | 0 | 218 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:GABRIEL CALZADA 70, JOSE R. MIJARES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 745293.29 | 745293.29 | 745293.29 | 745293.29 | 745293.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064636 | Proyecto de inversión | 773067.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773067.52, modificado:771644.39}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- ADECUACIÓN. DE SERV. SANIT. COLOCACIÓN DE TINACOS-BOMBA Y OBRA EXTERIOR (CISTERNA, RED ELECTRICA-ACOMETIDA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 11 | General Cepeda | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221100006 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:58, direccion:PICO DE PATO S/N, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 771644.39 | 771644.39 | 771644.39 | 771644.39 | 771644.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099418 | Proyecto de inversión | 780424.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780424.67, modificado:756809.0}} | TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y PUERTAS, APL. DE PINTURA Y REP. DE INST. ELECT. (PARCIAL) EN EDIF. "A" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000205 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:247, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 756809 | 756809 | 756809 | 756809 | 756809 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064672 | Proyecto de inversión | 780605.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780605.49, modificado:774148.63}} | ESCUELA PRIMARIA ESPAÑA.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", SUST. DE CISTERNA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500031 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JUAN PABLOS S/N, CENTRO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 774148.63 | 774148.63 | 774148.63 | 774148.63 | 774148.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064710 | Proyecto de inversión | 786037.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786037.15, modificado:751875.71}} | JARDIN DE NIÑOS ALONSO DE LEON.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT. REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800073 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN NICOLAS 1000, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 751875.71 | 751875.71 | 751875.71 | 751875.71 | 751875.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099426 | Proyecto de inversión | 797103.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797103.26, modificado:776572.71}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LEANDRO VALLE.-SUST. DE BARDA LADO NORTE Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE EN ACCESO PRINCIPAL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000210 | N | 0 | 0 | 298 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PABLO RUIZ RIVAS 496, ANTONIO CARDENAS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 776572.71 | 776572.71 | 776572.71 | 776572.71 | 776572.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099337 | Proyecto de inversión | 801038.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801038.77, modificado:984991.77}} | ESCUELA PRIMARIA FELIX U. GOMEZ.-SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. DE TINACO EN EDIF. "A"(PARA BEBEDEROS). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000071 | N | 0 | 0 | 375 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 20 280, LA HERRADURA TERCER SECTOR, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-05-20 | 2022-08-07 | 984991.77 | 984991.77 | 984991.77 | 984991.77 | 984991.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200575 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204071 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200428 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204071 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200547 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:0.0}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204071 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204071 | Proyecto de inversión | 80279.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80279.78, modificado:80279.78}} | JARDÍN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD-CANALIZACIÓN DE AGUAS EN PLAZA CÍVICA, REUBICACIÓN DE ACCESO, SUSTITUCIÓN DE TAPAS DE REGISTRO Y PINTURA EN TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500078 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-02 | 2022-12-16 | 80279.78 | 80279.78 | 80279.78 | 80279.78 | 80279.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064691 | Proyecto de inversión | 806009.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:806009.18, modificado:771918.3}} | JARDIN DE NIÑOS HAROLD R. PAPE.- SUST. DE IMPERMEAB., PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "D", REP. MENOR DE S. SANIT. RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800063 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:STANDARD 4 1603, BENAVIDES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 771918.3 | 771918.3 | 771918.3 | 771918.3 | 771918.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135688 | Proyecto de inversión | 821953.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821953.15, modificado:803001.72}} | ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA-SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EDIF. "B", "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000247 | N | 0 | 0 | 517 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOCE 136-VISTA HERMOSA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-17 | 2022-11-28 | 803001.72 | 803001.72 | 803001.72 | 803001.72 | 803001.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064788 | Proyecto de inversión | 831709.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831709.87, modificado:788894.86}} | ESCUELA PRIMARIA MAHATMA GANDHI.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000047 | N | 0 | 0 | 356 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SIERRA AMARILLA S/N, SIERRA BLANCA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 788894.86 | 788894.86 | 788894.86 | 788894.86 | 788894.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099421 | Proyecto de inversión | 848147.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:848147.91, modificado:811260.24}} | JARDIN DE NIÑOS CLUB DE LEONES.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A" Y "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 10 | Frontera | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221000018 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRESIDENTE CARRANZA 219, ELSA HERNANDEZ, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 811260.24 | 811260.24 | 811260.24 | 811260.24 | 811260.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064666 | Proyecto de inversión | 849939.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849939.86, modificado:801725.57}} | JARDIN DE NIÑOS CENTENARIO ROTARIO.- REP. DE SERV. SANIT., REP. DEL SIST. ELECT. SUST. DE CANCELERIA, PROT. METALICAS, PUERTAS EN EDIF. "A" Y "C" Y OBRA EXT. SUST. DE RED ELECT-SANIT. Y REP DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500037 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO ERIE S/N, ZARAGOZA SUR, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 801725.57 | 801725.57 | 801725.57 | 801725.57 | 801725.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135677 | Proyecto de inversión | 851002.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851002.13, modificado:827716.45}} | TELESECUNDARIA OSCAR FLORES TAPIA-SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. GRAL.; REP. MENOR DE S. SANIT.; CONEXIÓN DE TINACOS; REHAB. DE CISTERNA, RED ELECTRICA-HIDRÁULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400019 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-10-04 | 2022-12-17 | 827716.45 | 827716.45 | 827716.45 | 827716.45 | 827716.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099327 | Proyecto de inversión | 852668.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:852668.12, modificado:848242.87}} | JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA.-SUST. DE IMPERMEB. EDIF. "B" Y OBRA EXT. (SUST. DE PISO EN PLAZA DE DRENAJE Y BARDA LADO NORTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500051 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PROLONGACION ZACATECAS 1126, GUADALUPE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-05-18 | 2022-08-05 | 848242.87 | 848242.87 | 848242.87 | 848242.87 | 848242.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064674 | Proyecto de inversión | 853002.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853002.93, modificado:820949.32}} | JARDIN DE NIÑOS ALEJANDRO CASAS MARTINEZ.- REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B" Y "C" REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RECIMENTACIÓN DE EDIF. "B". REP. DE MURO DE ACOMETIDA REHAB. DE CISTERNA Y REP. DE BARDA LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500029 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRESA DEL COYOTE S/N, RINCÓN DE LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 820949.32 | 820949.32 | 820949.32 | 820949.32 | 820949.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064679 | Proyecto de inversión | 856388.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856388.47, modificado:730686.88}} | TELESECUNDARIA JOSE DOROTEO ARANGO ARAMBULA.- REP. MENOR S.S. REHAB. PARCIAL CANCEL. EDIF. "B" Y "C", SUST. IMPER. Y REP. SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" Y "D", REHAB. CIST, ACOMETIDA, MALLA CICL. PARCIAL LADOS NORT-OTE-PTE. Y REPOSICIÓN PARCIAL LADO OTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 9 | Francisco I. Madero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220900017 | N | 0 | 0 | 52 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:8, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2022-04-08 | 2022-05-04 | 730686.88 | 730686.88 | 730686.88 | 730686.88 | 730686.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099425 | Proyecto de inversión | 872128.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872128.99, modificado:855481.25}} | ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "D" Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800027 | N | 0 | 0 | 146 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:EBANO 151, CHAPULTEPEC, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 855481.25 | 855481.25 | 855481.25 | 855481.25 | 855481.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200587 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204083 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200440 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204083 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200559 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204083 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204083 | Proyecto de inversión | 883240.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883240.25, modificado:883240.25}} | ESCUELA PRIMARIA "FORD NUM. 4"-SUST. DE RED ELÉCTRICA CON INTERCONEXIONES EN EDIFICIOS, REP. DEL SIST. ELÉCTRICO DE EDIFICIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222000028 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 883240.25 | 883240.25 | 264972.08 | 264972.08 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064889 | Proyecto de inversión | 884067.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884067.92, modificado:882409.76}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS (MÓDULO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000050 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-03-18 | 2022-04-16 | 882409.76 | 882409.76 | 882409.76 | 882409.76 | 882409.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099338 | Proyecto de inversión | 893322.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:893322.95, modificado:889249.74}} | ESCUELA PRIMARIA CATORCE DE MARZO.-SUST. DE PUERTAS, VIDRIOS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C", "B" Y "H", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A", "C" Y "H" Y REFORZAMIENTO DE BARDA LADOS NORESTE Y SURESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500052 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LA PAZ 306, FRANCISCO VILLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-06-29 | 2022-09-26 | 889249.74 | 889249.74 | 889249.74 | 889249.74 | 889249.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064702 | Proyecto de inversión | 898165.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898165.57, modificado:876327.07}} | JARDIN DE NIÑOS JUANA MARIA VARGAS DE RIOJAS.- RECIMENTACIÓN PARCIAL, SUST. DE MUROS DAÑADOS, CANCELERIA Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. EDIF. "C", RED ELECT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222800016 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ABEDULES 1550, LOS MONTES, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 876327.07 | 876327.07 | 876327.07 | 876327.07 | 876327.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099428 | Proyecto de inversión | 900381.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900381.2, modificado:871169.22}} | ESCUELA PRIMARIA XICOTENCATL.-REP. INST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C", "D", "E" Y DIR. T.V; SUST. CANC. DIR. T.M; REP. MENOR S.S; SUST. PARCIAL DE PROTECCIONES Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000211 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO TLATI 205, NUEVA TLAXCALA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 871169.22 | 871169.22 | 871169.22 | 871169.22 | 871169.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099422 | Proyecto de inversión | 900867 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900867.0, modificado:880446.73}} | JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B" Y "C", COLOC. DE PISO CERAMICO (PARCIAL) EDIF. "A" Y "B", SUST. DE CANCELERIA (PARCIAL) EDIF. "B" Y REP. DE RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 32 | San Juan de Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200021 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:MATAMOROS S/N, CHAPULTEPEC, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 880446.73 | 880446.73 | 880446.73 | 880446.73 | 880446.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064712 | Proyecto de inversión | 908713.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908713.79, modificado:879548.85}} | ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.- SUST. DE IMPER., REP. DE INST. ELECT. EN EDIF "D", SUST. DE PISO CERÁMICO Y DE CONC., PUERTAS EN EDIF. "B" Y "D", REP. MENOR DE S.SANIT. Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800075 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:FLORES MAGON 1315, EMILIANO ZAPATA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 879548.85 | 879548.85 | 879548.85 | 879548.85 | 879548.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064667 | Proyecto de inversión | 91163.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91163.1, modificado:83008.13}} | ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. Y RED ELÉCTRICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500038 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MABE MEXICANA S/N, LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-04-05 | 2022-05-04 | 83008.13 | 83008.13 | 83008.13 | 83008.13 | 83008.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099328 | Proyecto de inversión | 914045.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:914045.17, modificado:908182.95}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO.-RECIMENTACIÓN, SUST. DE PISOS DE CONCRETO Y CERAMICO, CANCELERIA Y PUERTAS Y APL. DE PINTURA EDIF. "A" Y "B" Y REP. DE MUEBLES SANIT. EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500053 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE M N°1244, EDUARDO GUERRA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-05-18 | 2022-08-05 | 908182.95 | 908182.95 | 908182.95 | 908182.95 | 908182.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099341 | Proyecto de inversión | 920984.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:920984.1, modificado:994001.05}} | E.S.T. No. 32 NARCISO BASSOLS.-ADECUACIÓN DE S. SANIT. SUST. DE CISTERNA Y CONST. DE POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 34 | Sierra Mojada | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223400013 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:20, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2022-06-29 | 2022-10-26 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | 994001.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064700 | Proyecto de inversión | 926001.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926001.88, modificado:899012.73}} | ESCUELA PRIMARIA EVANGELINA LOZANO MIRELES.- SUST. DE PUERTAS, VIDRIOS Y REP. DE SIST. ELECT. EN GENERAL, REP. MENOR DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800072 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:EL SOCORRO 1127, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 899012.73 | 899012.73 | 899012.73 | 899012.73 | 899012.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099361 | Proyecto de inversión | 926437.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926437.28, modificado:892919.26}} | TELESECUNDARIA TIERRA Y LIBERTAD.-SUST. DE IMPERM., PISO CERÁMICO Y CANCELERÍA (PARCIAL), PUERTAS, REP . DE INST. ELECT. Y RECIMENTACIÓN EN EDIFICIO "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500024 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:15, direccion:KM 25 CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA, CONOCIDO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 892919.26 | 892919.26 | 892919.26 | 892919.26 | 892919.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099330 | Proyecto de inversión | 928594.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:928594.45, modificado:928034.6}} | JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS.-SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA, Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "D", REP. MENOR SERV. SANIT. EDIF. "E", ACOMETIDA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800080 | N | 0 | 0 | 185 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CERRADA FEDERICO RENDÓN 106, ZONA CENTRO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-06-13 | 2022-08-11 | 928034.6 | 928034.6 | 928034.6 | 928034.6 | 928034.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064693 | Proyecto de inversión | 937486.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:937486.89, modificado:896251.49}} | JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA.- SUST. DE IMPERMEAB., PISO CERAMICO-PUERTAS Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE SERV. SANIT, ACOMETIDA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800065 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA LEANDRO VALLE 2150, LEANDRO VALLE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 896251.49 | 896251.49 | 896251.49 | 896251.49 | 896251.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099439 | Proyecto de inversión | 943992.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943992.51, modificado:930159.19}} | JARDIN DE NIÑOS ITZCALI.-SUST. DE IMPERMEAB. GENERAL, REP. DE INST. ELECT. Y SUST. DE PUERTAS Y VIDRIOS EDIF. "A" Y "B", SUST. DE VIDRIOS Y TABLERO DE CARGA EDIF. "C", BARANDAL EDIF. "B", REP. DE S. SANIT. EDIF. "D" Y O. EXT. (RED ELECT. Y REHAB. DE ACOMETIDA ELECT.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000219 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:11 Y 38, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 930159.19 | 930159.19 | 930159.19 | 930159.19 | 930159.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099396 | Proyecto de inversión | 948535.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948535.82, modificado:935772.5}} | JARDIN DE NIÑOS NUEVA TLAXCALA.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C" Y "E", RED ELECT. REP. DE CISTERNA Y RED HIDRAULICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000203 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 24, LOS BUITRES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-11 | 2022-09-08 | 935772.5 | 935772.5 | 935772.5 | 935772.5 | 935772.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099407 | Proyecto de inversión | 954303.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954303.77, modificado:913722.98}} | JARDIN DE NIÑOS MA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA.-SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "A-E" Y "B-C", PISO DE CONCRETO (ANDADORES) Y RED ELECT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500073 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIMORDIALES DEL 36 SN, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-07-15 | 2022-09-12 | 913722.98 | 913722.98 | 913722.98 | 913722.98 | 913722.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099450 | Proyecto de inversión | 957039.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957039.56, modificado:947300.03}} | TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.-REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE S. SANIT. Y O. EXT. (SUST. DE RED ELECT., ACOMETIDA ELECT. Y CISTERNA, REP. RED. HIDR. Y CONEXIONES ELECT-HIDR DE POZO DE AGUA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400015 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:37, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 947300.03 | 947300.03 | 947300.03 | 947300.03 | 947300.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135676 | Proyecto de inversión | 958144 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958144.0, modificado:922767.66}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS-SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y REHAB. DE PROT. METALICAS EDIF. "A", "B", "C" Y "F",PISO CERAMICO (PARCIAL) EDIF. "A", "B" Y "C", MALLA PARCIAL LADO NOR-PTE. Y COLOC. DE APARATOS DE AIRE (EXISTENTES). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000227 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SEGUNDA SN-LOS BALCONES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-04 | 2022-12-20 | 922767.66 | 922767.66 | 922767.66 | 922767.66 | 922767.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099445 | Proyecto de inversión | 960509.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960509.74, modificado:953425.77}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.-SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", REP. DEL SIST. ELECTRICO EDIF. "A", "C" Y "D", SUST. DE RED ELECTRICA Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 24 | Parras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222400017 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RAFAEL HERNÁNDEZ S/N, MÁRQUEZ DE AGUAYO, lon:-102.184169, lat:25.437381}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 953425.77 | 953425.77 | 953425.77 | 953425.77 | 953425.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099355 | Proyecto de inversión | 973473.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:973473.58, modificado:418314.88}} | ESCUELA PRIMARIA LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.-SUST. DE IMPERM. Y REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "B", "C" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500023 | N | 0 | 0 | 154 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ABASOLO SN, ALTAMIRA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-06-08 | 2022-08-06 | 418314.88 | 418314.88 | 418314.88 | 418314.88 | 418314.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064686 | Proyecto de inversión | 974833 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974833.0, modificado:942175.41}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- RESANE EN LOSA Y APL. DE PINTURA (PLAFONES) EN EDIF. "A", "B" Y "C", REP. DE SERV. SANIT., REHAB. DE CISTERNA Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800058 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL 400, GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 942175.41 | 942175.41 | 942175.41 | 942175.41 | 942175.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202099331 | Proyecto de inversión | 979379.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:979379.35, modificado:961852.59}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.-SUST. DE IMPERMEAB.,REHAB. DE PROT., REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C" Y SUST. PARCIAL DE CANCEL. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000072 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:SAMOA 298, OCEANÍA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-06-29 | 2022-08-27 | 961852.59 | 961852.59 | 961852.59 | 961852.59 | 961852.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064713 | Proyecto de inversión | 986161.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986161.6, modificado:961429.71}} | ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET.- SUST. DE IMPERMEAB., REP. DEL SIST. ELECT. Y REHAB. DE PUERTAS EDIF. "B", ADECUACIÓN DE S. SANIT. EDIF. "C" Y REHAB. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 221800076 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:VILLA FLORIDA 619, PRADERAS DEL SUR TERCER SECTOR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2022-04-29 | 2022-05-27 | 961429.71 | 961429.71 | 961429.71 | 961429.71 | 961429.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135683 | Proyecto de inversión | 99511.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99511.1, modificado:92997.11}} | JARDIN DE NIÑOS PRIMAVERA-REHAB. DE CISTERNA, SUST. DE VIDRIOS, RED ELECT. (PARCIAL) Y CONST. DE MURO DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000228 | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEDRO ANAYA S/N-EL TANQUECITO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-10-10 | 2022-10-31 | 92997.11 | 92997.11 | 92997.11 | 92997.11 | 92997.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211024 | Proyecto de inversión | 1057692.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1057692.31, modificado:1057692.31}} | ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 8 "MANUEL ACUÑA" COMPONENTE I.- EDIFICIOS "A , D, J, K, L, Y M". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22003B | N | 0 | 0 | 815 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PASEO DE LA SOLEDAD NO. 800 AMPLIACIÓN FOVISSSTE LA ROSITA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 1057692.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211022 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1250000.0, modificado:1250000.0}} | ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC COMPONENTE I.- EDIFICIO "A, C, G Y H". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON; EDIFICIO "D". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PUERTAS Y PISOS, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON, REPARACIÓN DE INATALACIONES ELECTRICA; EDIFICIO "I". SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAFON, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS. COMPONENTE II.- EDIFICIO "J". SUSTITUCIÓN DE TINACOS; SUSTITUCIÓN DE CISTERNA 10M3. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22001B | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:APOLONIO M. AVILES - S/N COLONIA SAN MIGUEL, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211025 | Proyecto de inversión | 442307.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:442307.69, modificado:442307.69}} | ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CARDENAS DEL RÍO COMPONENTE I.- EDIFICIO "C ". REHABILITACIÓN DE AULA. COMPONENTE V.- EDIFICIO "C ". REHABILITACIÓN DE RAMPA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22004B | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA NO. 200 COLONIA INDEPENDENCIA, lon:-101.430556, lat:26.785278}} | 2023-03-31 | 2023-06-13 | 442307.69 | 436989.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211027 | Proyecto de inversión | 673076.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:673076.92, modificado:673076.92}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 "BLAS GODINEZ BRITO" COMPONENTE I.- EDIFICIO "B Y D". SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y APLICACIÓN DE PINTURA (PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22006B | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:27, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LA LUZ, lon:-103.244867, lat:25.725728}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 673076.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211026 | Proyecto de inversión | 721153.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:721153.84, modificado:721153.84}} | ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 27 "RAUL CASTELLANO JIMENEZ" COMPONENTE I.- EDIFICIO "A ". SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y PUERTAS, APLICACIÓN DE PINTURA, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION PARCIAL DE RED ELÉCTRICA. COMPONENTE II.- RED HIDRAULICA, RED SANITARIA, REHABILITACIÓN DE CISTERNA (SUSTITUCIÓN DE BOMBA). COMPONENTE VIII.-REHABILITACIÓN DE ANDADORES. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22005B | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL N° 20 KILÓMETRO 12.5 + 500, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-03-31 | 2023-06-28 | 721153.84 | 711908.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211023 | Proyecto de inversión | 961538.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.46, modificado:961538.46}} | ESCUELA PRIMARIA FEDERICO BERRUETO RAMON COMPONENTE VIII.- REHABILITACION PARCIAL DE PLAZA CIVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | EC22002B | N | 0 | 0 | 201 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BELEN S/N COLONIA NUEVA JERUSALEM, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-15 | 2023-07-15 | 961538.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063072 | Proyecto de inversión | 11868629 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1868629E7, modificado:1.306668335E7}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 4 | N | 0 | 0 | 27928 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9923772, lat:25.439651}} | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 13066683.35 | 13066683.35 | 13066683.35 | 13066683.35 | 13066683.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2500.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200551 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204075 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200432 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204075 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200579 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:0.0}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204075 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204075 | Proyecto de inversión | 1031833.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031833.15, modificado:1031833.15}} | FACULTAD DE JURISPRUDENCIA-CONSTRUCCIÓN DE ÁGORA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000249 | N | 0 | 0 | 900 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-12-02 | 2023-01-30 | 1031833.15 | 1031833.15 | 309549.94 | 309549.94 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200581 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200434 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200553 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204077 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204077 | Proyecto de inversión | 1055897.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1055897.46, modificado:1055897.46}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD ACUÑA-REPARACIONES EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 220200032 | N | 0 | 0 | 413 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 1055897.46 | 1055897.46 | 316769.24 | 316769.24 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200564 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204088 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200592 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204088 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200445 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204088 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204088 | Proyecto de inversión | 1127636 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1127636.0, modificado:1127636.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-REPARACIONES GENERALES EN EDIFICIO DE LABORATORIOS Y CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN Y 1a.ETAPA DEL CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223200033 | N | 0 | 0 | 811 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-01-16 | 2023-02-14 | 1127636 | 1122821.26 | 336846.38 | 336846.38 | 336846.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200582 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN FOLIO COA220402204078 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200435 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204078 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200554 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:0.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA YA QUE SE ATIENDE EN EL FOLIO COA220402204078 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-14}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204078 | Proyecto de inversión | 1383832.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383832.73, modificado:1383832.73}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA-CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR (PLAZA CÍVICA, RED PLUVIAL JARDINERÍA Y PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222200021 | N | 0 | 0 | 2211 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA-, lon:-100.767554, lat:28.421875}} | 2022-12-02 | 2023-02-14 | 1383832.73 | 1383832.73 | 530541.2 | 530541.2 | 530541.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063074 | Proyecto de inversión | 1400339 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400339.0, modificado:1389917.94}} | Mantenimiento general de los edificios principales y de atención a los alumnos de cada una de as 3 unidades | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:5194.0, meta_modificada:5194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9923772, lat:25.439651}} | 2022-04-25 | 2022-11-15 | 1389917.94 | 1389917.94 | 1389917.94 | 1389917.94 | 1389917.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5194.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199705 | Proyecto de inversión | 2287014.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287014.62, modificado:2287014.62}} | Facultad de Ciencias Biológicas, UT. Construcción de Techumbre | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS 2 | N | 0 | 0 | 771 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276, lon:-103.3301121, lat:25.53194183}, geo2: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:Carretera Torreón Matamoros Km7.5 Ciudad Universitaria CP7276, lon:-103.33006919, lat:25.53198055}} | 2022-11-13 | 2023-07-30 | 658754.98 | 2195849.94 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064394 | Proyecto de inversión | 3262646.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3262646.75, modificado:3262646.75}} | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PIEDRAS NEGRAS.-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA CONCLUSIÓN DE METAS EN ACCESO MONUMENTAL Y OBRA EXTERIOR (PANEL ALUMINIO, RED ELÉCTRICA, RED PLUVIAL, LUMINARIAS EXTERIORES PASTO SINTÉTICO Y ANDADORES DE LIGA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222500011 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2022-05-30 | 2022-07-28 | 3262646.75 | 3262646.75 | 3193457.8 | 3193457.8 | 3193457.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135689 | Proyecto de inversión | 3375147.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3375147.41, modificado:3375143.41}} | COBAC "LIC. CARLOS E. MARTIN BRINGAS"-CONSTRUCCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (1a. ETAPA) Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500076 | N | 0 | 0 | 498 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SIERRA DE LAS NOAS S/N-CD. NAZAS (LA CORTINA), lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-09-26 | 2022-12-19 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | 3375143.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202098876 | Proyecto de inversión | 3416886.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3416886.72, modificado:3439212.68}} | SUBSISTEMA CECYTEC-SUBSISTEMA CECYTEC.- SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 222700027 | N | 0 | 0 | 7799 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2022-06-17 | 2022-08-15 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | 3439212.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063066 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4371078.27}} | ESC. DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, UT. Construcción de Centro de Simulación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 2 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:329.0, meta_modificada:329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Monte Vesubio sin número Fraccionamiento Valle Dorado CP 27298, lon:-103.4197992, lat:25.5139162}} | 2022-05-02 | 2022-11-30 | 4371078.27 | 4371078.27 | 4371078.27 | 4371078.27 | 4371078.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:329.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063069 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4999994.52}} | FAC. DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, US. !era. Etapa Construcción de Edificio de Posgrado | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 3 | N | 0 | 0 | 2089 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107, lon:-100.9907045, lat:25.4790612}} | 2022-05-02 | 2022-11-15 | 4999994.52 | 4999994.52 | 4999994.52 | 4999994.52 | 4999994.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:308.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200563 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204087 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200591 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204087 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200444 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:0.0}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA POR GENERAR EL SISTEMA DIVERSOS FOLIOS POR CARGAS MASIVAS CON INCONSISTENCIAS Y SE ATEINDE EN FOLIO COA220402204087 , trimestre:1.0, usuario:doraecontrerasg, fecha:2023-04-15}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402204087 | Proyecto de inversión | 515723.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:515723.25, modificado:515723.25}} | ESCUELA PRIMARIA MANLIO FABIO GÓMEZ URANGA-TRABAJOS DE RED ELÉCTRICA (SUBESTACIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223500079 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2022-12-15 | 2023-01-13 | 515723.25 | 515723.25 | 154716.98 | 154716.98 | 154716.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202098874 | Proyecto de inversión | 5714985.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5714985.99, modificado:5714985.99}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALTILLO-CONSTRUCCIÓN DE LA 4a. ETAPA DE UNIDAD DE DOCENCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 505 Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 223000062 | N | 0 | 0 | 660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND., lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2022-07-15 | 2022-11-26 | 5714985.99 | 5714985.99 | 3279322.44 | 3279322.44 | 3279322.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102063065 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5423857.57}} | CIUDAD UNIVERSITARIA MONCLOVA. 2da Etapa. Sistema de energia solar | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | 1 | N | 0 | 0 | 2273 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera 57 KM5 Zona Universitaria, CP 25710 Monclova Coahuila, lon:-101.41697492, lat:26.94639867}} | 2022-05-02 | 2022-11-01 | 5423857.57 | 5423857.57 | 5423857.57 | 5423857.57 | 5423857.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:360.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302130509 | Proyecto de inversión | 686820.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:686820.87, modificado:686820.87}} | FACULTAD DE SISTEMAS US. Impermeabilización | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | ECNS 1 | N | 0 | 0 | 901 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores km. 13 Ciudad Universitaria Arteaga CP 25350, lon:-100.8627312, lat:25.4419296}} | 2022-09-09 | 2022-12-07 | 442724.56 | 656784 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302131844 | Adquisición | 1207658 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1207658.0, modificado:1684143.42}} | Modernización Integral del Registro Civil 2022 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Registro Civil | 2200651 | N | 0 | 0 | 240000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:15.0, meta_modificada:15.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:10.0, meta_modificada:10.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:5540.0, meta_modificada:5540.0}, meta5: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Periferico Luis Echeverría #1250 colonia Lourdes, lon:-100.99841, lat:25.390334}} | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 1684143.41 | 1684143.41 | 1684143.41 | 1684143.41 | 1684143.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}, meta2: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:10.0}, meta3: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}, meta4: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:5540.0}, meta5: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {2131844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220302135650 | Proyecto de inversión | 1914887.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1914887.08, modificado:1914887.08}} | REMODELACIÓN CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES (OBRA CIVIL) EN EL MUNICIPIO DE FRONTERA, COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 221001003 | N | 0 | 0 | 6539 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LA MUJER, lon:-101.44518, lat:26.94938}} | 2022-06-06 | 2022-09-02 | 1914886.95 | 1914886.95 | 1914886.95 | 1914886.95 | 1914886.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220102064451 | Acción | 51331500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:8, modalidad:S, prog_pres:263, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.13315E7, modificado:5.13315E7}} | PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA.-COMPONENTE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL |  | N | 0 | 0 | 11500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah., lon:-100.91487, lat:25.43696}} | 2022-01-03 | 2022-12-30 | 51331500 | 51331500 | 51331500 | 51331500 | 51331500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200638 | Proyecto de inversión | 1000515.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000515.51, modificado:967077.34}} | FRESADO DE PAVIMENTACION AGLOMERADO ASFALTICO DEL LIBRAMIENTO SUR PONIENTE ENTRE CALLE PLATA VADO DE CONCRETO Y ANTES DE LLEGAR A CALLE PUEBLA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-CAP-01/2022 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2844.02, meta_modificada:2670.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:SUR PONIENTE, lon:-100.979009, lat:29.324704}} | 2023-01-05 | 2023-01-18 | 967077.34 | 967077.34 | 967077.34 | 967077.34 | 967077.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2670.66}} | {2200638/proyecto_INICIO, 2200638/proyecto_FIN, 2200638/proyecto_PROCESO, 2200638/proyecto_FIN, 2200638/proyecto_PROCESO, 2200638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199044 | Proyecto de inversión | 1115456.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115456.37, modificado:1115456.37}} | REHABILITACIÓN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PERIODISTAS ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y AV. EMILIO CARRANZA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501013 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:calle periodistas, lon:-100.53792, lat:28.67253}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 1115456.37 | 1115456.37 | 1115456.37 | 1115345.17 | 1115345.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402200453 | Proyecto de inversión | 1327223.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327223.22, modificado:1327223.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE SEMAFORIZADO EN CALLE OCAMPO Y LIB. VENUSTIANO CARRANZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Piedras Negras | MPN002-CAPUFE-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, COAHUIULA, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-12-09 | 2022-12-30 | 1327223.22 | 1327223.22 | 1327223.22 | 1327223.22 | 1327223.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN002-CAPUFE-2022, contratista:SEMEX, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:1327223.22, importe_modificado:1327223.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2200453/proyecto_INICIO, 2200453/proyecto_PROCESO, 2200453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199079 | Proyecto de inversión | 1833613.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1833613.54, modificado:1833613.54}} | RECARPETEO DE CALLE XICOTENCATL DE ABASOLO Y MACLOVIO HERRERA, COL. MUNDO NUEVO DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501011 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:calle xicotencatl, lon:-100.51799, lat:28.71116}} | 2022-11-13 | 2022-12-30 | 1833613.54 | 1833613.54 | 1833613.54 | 1833541.39 | 1833541.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220202088574 | Proyecto de inversión | 4768003.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4768003.08, modificado:4768003.08}} | RECARPETEO EN LA AV. RÍO NILO DE DR. LÁZARO BENAVIDES A LIB. FAUSTO Z. MARTÍNEZ | 5 | Coahuila de Zaragoza | 25 | Piedras Negras | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | MPN001-CAPUFE-2022 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:15244.0, meta_modificada:15244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PIEDRAS NEGRAS, lon:-100.61692213, lat:28.6911126}} | 2022-05-18 | 2022-08-16 | 4768003.08 | 4768003.08 | 4768003.08 | 4768003.08 | 4768003.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN001-CAPUFE-2022, contratista:CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, monto:4768003.08, importe_modificado:4768003.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:15244.0}} | {2088574/proyecto_INICIO, 2088574/proyecto_PROCESO, 2088574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211173 | Proyecto de inversión | 509601.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:509601.53, modificado:509601.53}} | Rehabilitación de la calle Nicolas Bravo ( entre Diaz Guerra y calle Heroico Colegio Militar) en Zona Urbana del Municipio de Acuña. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 220201017 | N | 0 | 0 | 163048 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:calle Nicolas Bravo, lon:-100.92909, lat:29.31961}} | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 509601.53 | 509601.53 | 509601.53 | 509601.53 | 509601.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211183 | Proyecto de inversión | 555385.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:555385.13, modificado:555385.13}} | Recarpeteo de calle Xicotencatl de Abasolo y Maclovio Herrea, col. Mundo Nuevo, en el Municipio de Piedras Negras. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501011 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle Xicotencatl, lon:-100.51847, lat:28.71513}} | 2022-12-21 | 2022-12-30 | 555385.13 | 555385.13 | 555385.13 | 555385.13 | 555385.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402199049 | Proyecto de inversión | 712473.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:9, modalidad:E, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:712473.65, modificado:712473.65}} | RECARPETEO DE CALLE ADPLFO HUERTA ENTRE AV. EMILIO CARRANZA Y PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE ZARAGOZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | 222501012 | N | 0 | 0 | 163595 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Adolfo huerta, lon:-100.53164, lat:28.69552}} | 2022-11-15 | 2022-12-30 | 712473.65 | 712473.65 | 712473.65 | 695658.85 | 695658.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA220402155718 | Proyecto de inversión | 5748566.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:116451.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632114.82, modificado:5754553.85}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERDAD, COLONIA 17 SIN NOMBRE EN TOREÓN COAHUILA - 218258 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Torreón | 218258 | S | 179 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:467.0, meta_modificada:467.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE VERDAD COLONIA , 00000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAS QUINTAS Y , CALLE RODOLFO GONZÁLEZ TREVIÑO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDECIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD Y AL RECORRE, lon:-103.414563, lat:25.59005108}} | 2022-10-03 | 2022-12-01 | 5754553.85 | 5754553.85 | 5754553.85 | 5754553.85 | 5754553.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:087-FISM-TOR/2022, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON, monto:6223137.16, importe_modificado:6223137.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:467.0}} | {2155718/proyecto_INICIO, 2155718/proyecto_PROCESO, 2155718/proyecto_INICIO, 2155718/proyecto_PROCESO, 2155718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA COMPLEMENTADA CON RECURSO MUNICIPAL POR $ 468,583.31 , trimestre:1.0, usuario:manuelitadaldabaz, fecha:2023-04-05}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102210600 | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100800.0, modificado:100800.0}} | PROYECTO CONSTRUCTIVO DE ALUMBRADO PUBLICO Y PAVIMENTACION EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-001/2023 | N | 0 | 0 | 1300 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PROGRESO, lon:-100.9888526, lat:27.427479}} | 2023-02-23 | 2023-04-03 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-001/2023, contratista:JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:100800.0, importe_modificado:100800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2210600/proyecto_INICIO, 2210600/proyecto_FIN, 2210600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102210602 | Proyecto de inversión | 595317.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595317.57, modificado:595317.57}} | REMODELACION DE ALBERGUE MUNICIPAL EN EJIDO SAN ALBERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Progreso | MPC-FEMPH-002/2023 | N | 0 | 0 | 449 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:SAN ALBERTO, lon:-101.295225, lat:27.443053}} | 2023-03-07 | 2023-05-15 | 452951.82 | 595317.57 | 452951.82 | 452951.82 | 452951.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FEMPH-002/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:595317.57, importe_modificado:595317.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2210602/proyecto_PROCESO, 2210602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211556 | Proyecto de inversión | 7128452.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7128452.01, modificado:7128452.01}} | COMPLEMENTACION Y TERMINACION DE LA REHABILITACION Y/O REPOSICION DE UN TRAMO DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES RAMOS ARIZPE, ENTRE LAS CALLES EPIFANIO RAMOS A LA AVENIDA ORIENTE EN LA CIUDAD DE SABINAS, COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sabinas | 222800022 | N | 0 | 0 | 25000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:sabinas,coahuila, lon:-101.111814, lat:27.850953}} | 2022-12-25 | 2022-12-31 | 7128452.01 | 7128452.01 | 7117319.12 | 7117319.12 | 7117319.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAS-FEFMPH-OBR-30/22, contratista:ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA, monto:7186427.3, importe_modificado:7186427.3}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} | {2211556/proyecto_INICIO, 2211556/proyecto_PROCESO, 2211556/proyecto_INICIO, 2211556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102210927 | Adquisición | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | (Seguimiento y Evaluación de los Programas) Seguimiento y Evaluación de los Programas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (5) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se considera una Acción, ya que son Encuesta institucional y Informe Estatal de Evaluación actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones para Seguridad Pública., trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102210940 | Proyecto de inversión | 22600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.26E7, modificado:2.26E7}} | (Sistema Nacional de Información) Red Nacional de Radiocomunicación | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (9) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférica Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 6780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se considera como Proyecto de Inversión: Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo., trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102210933 | Adquisición | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | (Certificación, capacitación y profesionalización de los elementos policiales de las Instituciones de Seguridad Pública conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (7) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:173.0, meta_modificada:173.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Son adquisición de bienes para Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza, Muebles de oficina y estantería, y Equipo de cómputo y de tecnologías de la información por eso es que se optó por ponerlo como una ADQUISCION de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102210911 | Adquisición | 202652 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202652.0, modificado:202652.0}} | (Infraestructura de las Instituciones de seguridad pública e instancias de procuración e impartición de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (3) | S | 1583102 | 1563668 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 60795.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Son adquisición de bienes para Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE), Equipo de cómputo y de tecnologías de la información, Cámaras fotográficas y de video y Licencias informáticas e intelectuales, por eso es que se optó por ponerlo como una ADQUISCION de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102210944 | Proyecto de inversión | 33235345.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.323534584E7, modificado:3.323534584E7}} | (Sistema Nacional de Información) Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (11) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 9970603.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se considera como Proyecto de Inversión: Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo., trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102210941 | Proyecto de inversión | 38592849.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.859284977E7, modificado:3.859284977E7}} | (Sistema Nacional de Información) Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (10) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 11577854.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se considera como Proyecto de Inversión: Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo., trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102210930 | Adquisición | 61790587 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.1790587E7, modificado:6.1790587E7}} | (Certificación, capacitación y profesionalización de los elementos policiales de las Instituciones de Seguridad Pública conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (6) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:559.0, meta_modificada:559.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 18537176.1 | 1712000 | 1712000 | 1712000 | 1712000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Se considera como una Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, becas, cursos, trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102210904 | Adquisición | 76035407.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.603540752E7, modificado:7.603540752E7}} | (Infraestructura de las Instituciones de seguridad pública e instancias de procuración e impartición de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (2) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:841.0, meta_modificada:841.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 22810622.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102210918 | Adquisición | 977491.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:977491.81, modificado:977491.81}} | (Sistema Nacional de Información) Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 2023 (4) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 293247.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Son adquisición de bienes para Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Equipo de cómputo y de tecnologías de la información y Cámaras fotográficas y de video por eso es que se optó por ponerlo como una ADQUISCION de bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102210819 | Adquisición | 9841618.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9841618.06, modificado:9841618.06}} | (Infraestructura de las Instituciones de seguridad pública e instancias de procuración e impartición de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica) Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretaríado Ejecutivo del Sistema Estatal para la Seguridad Pública | FASP 202 (1) | S | 1583102 | 1563669 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6369.0, meta_modificada:6369.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:0, direccion:periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila, lon:-100.97435, lat:25.41241}} | 2023-01-02 | 2023-12-29 | 2952485.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Son adquisición de bienes para investigación forense y pericial (Prendas de seguridad y protección personal, Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio y Equipo médico y de laboratorio), por eso es que se optó por ponerlo como una ADQUISCION de bienes, trimestre:1.0, usuario:luisdfabianu, fecha:2023-04-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs3: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs4: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}, obs5: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102207406 | Proyecto de inversión | 13419646.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.341964634E7, modificado:1.341964634E7}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA - 12699 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12699 | S | 15221 | 16029 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1421.0, meta_modificada:1421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION FRANCISCO EALY ORTIZ Y CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ, CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ COLONIA IGNACIO ZARAGOZA CP. , lon:-100.923588, lat:25.40643}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 4025918.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207406/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207132 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA GENERAL NO, 20 DORA MADERO EN COLONIA GASPAR VALDEZ - 10726 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10726 | S | 1879 | 1880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 11 COLONIA GASPAR VALDEZ, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORIENTE Y BOULEVARD GASPAR VALDEZ, CALLE CALLE 13 CALLE CALLE 11 ENTRE CALLE ORIENTE AL PONIENTE Y BOULEVARD GASPAR VALDEZ AL ORIEN, lon:-100.90651199, lat:25.42615931}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cancha(s), avance:0.0}} | {2207132/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207277 | Proyecto de inversión | 103136.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103136.68, modificado:103136.68}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA BELLAVISTA - 11746 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11746 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON NIÑOS HÉROES COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE GENERAL CHARLES, CALLE DEMOCRACIA CALLEJÓN NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y GENERAL CHARLES EN LA C, lon:-101.00212736, lat:25.40147518}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 30941 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206901 | Proyecto de inversión | 112000.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112000.32, modificado:112000.32}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PALMA GORDA - 8598 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8598 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:159, direccion:EJIDO PALMA GORDA, 25318 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR ANTIGUA CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 15 KMS. Y EL ENTRONQUE TOMAR TERRACERIA HACIA EL SUR RUMBO A LA MAJADA DE RUFO EL , lon:-101.15228556, lat:25.39855055}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 33600.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207102 | Proyecto de inversión | 122793.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122793.72, modificado:122793.72}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAMÉ - 10524 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10524 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 8 CALLE 6 ENTRE CALLE 19 Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAMÉ CP. 25015, lon:-100.95086945, lat:25.39379926}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 36838.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208004 | Proyecto de inversión | 1231381.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1231381.54, modificado:1231381.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN COLONIA AMPLIACION NIÑOS HEROES - 17224 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17224 | S | 72 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1764.0, meta_modificada:1764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CALLE SIERRA DE ZAPALINAME, CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HÉROES, CP. 25084 SAL, lon:-101.003171, lat:25.352401}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 369414.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207257 | Proyecto de inversión | 123246.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123246.07, modificado:123246.07}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAMÉ - 11601 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11601 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 6 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 8 CALLE 6 ENTRE CALLE 19 Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015, lon:-100.95090847, lat:25.3938041}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 36973.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207986 | Proyecto de inversión | 1232495.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232495.87, modificado:1232495.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA POSTAL CERRITOS - 17169 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17169 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA FABIAN DE AQUINO Y PRIVADA SAN BARTOLO, CALLE SAN BARTOLO CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, CP. 2501, lon:-100.954672, lat:25.407219}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 369748.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207656 | Proyecto de inversión | 1256517 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256517.0, modificado:1256517.0}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE COLONIA LAS MARGARITAS - 14995 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 14995 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA RITA COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE SANTA CAROLINA, UBICACION SOBRE CALLE SANTA RITA ENTRE CALLES SANTA BARBARA Y CALLE SANTA CAROLINA, lon:-101.03821497, lat:25.42987674}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 376955.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207288 | Proyecto de inversión | 127658 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127658.0, modificado:127658.0}} | REMODELACION DE PARQUE LA Y GRIEGA EN CANDELA COAHUILA - 11801 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Candela | 11801 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ACCESO SUR DEL MUNICIPIO EN LA SALIDA A MONCLOVA EN EL PARQUE CONOCIDO , lon:-100.6718981, lat:26.82957934}} | 2023-03-06 | 2023-03-31 | 127658 | 127658 | 89360 | 89360 | 89360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 11801, contratista:REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA, monto:127658.0, importe_modificado:127658.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:165.0}} | {2207288/proyecto_INICIO, 2207288/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | COA230102207118 | Proyecto de inversión | 131210.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131210.89, modificado:131210.89}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN - 10630 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10630 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE NOGAL COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE PALO BLANCO, CALLE PINABETE CALLE NOGAL ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE PALO BLANCO EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN CP. 25019, lon:-100.95785841, lat:25.39292419}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 39363.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207118/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206800 | Proyecto de inversión | 140000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.4, modificado:140000.4}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO CUAUTLA - 7076 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7076 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:187, direccion:EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO CUAUTLA TOMAR EL CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL NORO ESTE RUMBO AL TANQUE EL MERMEJO RECORRE 2.5 KMS ENTRE LAS LABORES HASTA LLEGAR A, lon:-101.36748577, lat:25.47076964}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 42000.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206817 | Proyecto de inversión | 140000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.4, modificado:140000.4}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE SAN JAVIER - 7257 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7257 | S | 41 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:176, direccion:EJIDO PRESA DE SAN JAVIER, 25345 PRESA DE SAN JAVIER, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DEL LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL EJIDO RUMBO A SAN SEBASTIAN. TOMAR DESPUES EN EL GUARDAGANADO EL CAMINO QUE VA, lon:-100.85840211, lat:24.81315506}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 42000.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206680 | Proyecto de inversión | 140000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:140000.4, modificado:140000.4}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO TANQUE ESCONDIDO - 5900 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5900 | S | 25 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:233, direccion:EJIDO TANQUE ESCONDIDO, 25343 TANQUE ESCONDIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.11238325, lat:24.74828}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 42000.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207968 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COLONIA EL ALAMO - 17114 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17114 | S | 250000 | 250000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PEATONAL ANTIGUO A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO ANTIGUO A GENERAL CEPEDA Y , PEATONAL ANTIGUO A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, CP. 25088 SALTILLO, SALTIL, lon:-101.036204, lat:25.386933}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207968/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208115 | Proyecto de inversión | 1550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1550000.0, modificado:1550000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA SECUNDARIA FELIX NEIRA BARRAGAN EN LA COLONIA SANTA CRISTINA - 17586 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17586 | S | 529 | 671 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA JUANA Y CALLE NUBES, CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA CP. 25298 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA , lon:-100.90877, lat:25.452755}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 465000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208115/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207131 | Proyecto de inversión | 161131.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161131.02, modificado:161131.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAMÉ 2DA. ETAPA - 10725 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10725 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 43 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 Y CALLE SALTO DEL AGUA, CALLE 45 CALLE 43 ENTRE CALLE 20 Y CALLE SALTO DEL AGUA EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015, lon:-100.95494664, lat:25.38521398}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 48339.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206735 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:168000.48}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA - 6404 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 6404 | S | 163 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:126, direccion:EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25085 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PUENTE PEATONAL DEL EJIDO RECORRER HACIA EL SUR POR LA CARRETERA HACIA SALTILO UN TOTAL DE 1.6 KMS. DESPUÉS TOMAR BR, lon:-101.05725229, lat:25.01845091}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 50400.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206805 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:168000.48}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA PUERTA ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO - 7116 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7116 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:181, direccion:EJIDO LA PUERTA ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO, 25335 LA PUERTA (ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.97280701, lat:25.01202236}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 50400.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206805/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206811 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:168000.48}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA - 7207 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7207 | S | 780 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:214, direccion:EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 3.75 KMS. EL, lon:-101.22210702, lat:25.21919296}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 50400.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206811/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206524 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:168000.48}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA CHANCACA - 4237 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4237 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:110, direccion:EJIDO LA CHANCACA, 00000 LA CHANCACA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RETORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL, lon:-101.23892163, lat:25.41309741}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 50400.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206524/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206903 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:168000.48}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL MORAL - 8608 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8608 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:151, direccion:EJIDO EL MORAL, 00000 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LA LOCALIDAD CONOCIDACOMO EL MORAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL HUACHICHIL Y RECORRERLO 5.2 KMS. HASTA EL BORDO., lon:-101.28795112, lat:25.34794458}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 50400.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206936 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:168000.48}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA INDIA - 8957 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8957 | S | 8 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:132, direccion:EJIDO LA INDIA, 25330 LA INDIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TOMAR EL CAMINO DE LAS PARCELAS RUMBO AL AGOSTADERO DEL LLANO HASTA LEGAR AL TANQUE DEL FUSTE 9.8 KMS HACIA EL , lon:-101.1859358, lat:25.01474313}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 50400.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206611 | Proyecto de inversión | 168000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.48, modificado:168000.48}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL PORVENIR - 5237 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5237 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:340, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 25337 EL PORVENIR, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.52843059, lat:24.83117278}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 50400.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206911 | Proyecto de inversión | 168000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.56, modificado:168000.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO TINAJUELA - 8688 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8688 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:236, direccion:EJIDO TINAJUELA, 25332 TINAJUELA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO POR EL CAMINO DE LAS PARCELAS HACIA EL NORORIENTE RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 45 KMS SE ENCONTRARA LA PRESA COLORADA., lon:-101.29993015, lat:25.10079059}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 50400.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207920 | Proyecto de inversión | 1688014.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1688014.92, modificado:1688014.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO EN COLONIA 8 DE ENERO - 16956 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 16956 | S | 134 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2439.0, meta_modificada:2439.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE TAURO COLONIA OCHO DE ENERO, 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEO Y CALLE TAURO, CALLE TAURO OCHO DE ENERO CP. 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEO Y CALLE TAURO,, lon:-101.032108, lat:25.450022}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 506404.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207270 | Proyecto de inversión | 1754350.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1754350.31, modificado:1754350.31}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN - 11674 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11674 | S | 155 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CIPRÉS COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA NUEVA Y CALLE PROVERBIOS, CALLE PALO BLANCO CALLE CIPRÉS ENTRE CALLE AGUA NUEVA Y CALLE PROVERBIOS EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN CP., lon:-100.96267238, lat:25.39205721}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 526305.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207270/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206803 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.0, modificado:196000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS - 7088 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7088 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:211, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL CUADRO DE BEISBOL DEL EJIDO., lon:-100.87478588, lat:25.37222794}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206803/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206797 | Proyecto de inversión | 196000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.56, modificado:196000.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE GUADALUPE - 7045 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7045 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:173, direccion:EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 25337 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.46394539, lat:24.7768353}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 58800.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206797/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206799 | Proyecto de inversión | 196000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.56, modificado:196000.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LAS MANGAS - 7050 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7050 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:146, direccion:EJIDO LAS MANGAS, 25334 LAS MANGAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA EL PALMAR Y RECORRER APROXIMADAMENTE 4.8 KMS RUMBO AL NORESTE. EL COLECTOR ESTA SITUADO EN LA PAR, lon:-101.11347865, lat:24.94808837}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 58800.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206498 | Proyecto de inversión | 196000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.56, modificado:196000.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA ROSA DE LA VEGA - 3965 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 3965 | S | 12 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1201, direccion:EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RETORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL C, lon:-101.19073213, lat:25.43718718}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 58800.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206498/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206908 | Proyecto de inversión | 196000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.56, modificado:196000.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PALMAS ALTAS - 8619 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8619 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:160, direccion:EJIDO PALMAS ALTAS, 25332 PALMAS ALTAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 2.2 KMS. EN MULA HACIA EL ESTE SUBIENDO Y BAJANDO EL CERRO DE LA PALMA., lon:-101.41317851, lat:25.12756117}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 58800.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206908/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206539 | Proyecto de inversión | 196000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.56, modificado:196000.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS - 4461 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4461 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:246, direccion:EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 00000 EL VENADO (PROFESOR ROBERTO BARRIOS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL LLANO DE SAN MIGUELITO RECORRIENDO POR LAS P, lon:-100.91559867, lat:24.97149683}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 58800.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206544 | Proyecto de inversión | 196000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.56, modificado:196000.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS - 4539 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4539 | S | 35 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:185, direccion:EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS, 25329 LA ESPERANZA (LAS PUYAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 1.9 KMS. EN MULA HACIA EL SURESTE SUBIENDO Y BAJANDO EL CERRO., lon:-100.82595065, lat:24.91879078}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 58800.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206547 | Proyecto de inversión | 196000.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196000.56, modificado:196000.56}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SEBASTIÁN TORRES ALCALÁ CERRO GUERO - 4567 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4567 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:901, direccion:EJIDO EJIDO SEBASTIÁN TORRES ALCALÁ CERRO GÜERO, 00000 SEBASTIÁN TORRES ALCALÁ (CERRO GÜERO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO PUNTA SANTA ELENA RUMBO A EJIDO EL JAZMINAL RECORRER 3.0 KMS. EN EL , lon:-101.33834653, lat:24.91957027}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 58800.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206547/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207023 | Proyecto de inversión | 198130.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198130.78, modificado:198130.78}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS MANANTIALES - 9940 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 9940 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BLANCO COLONIA LOS MANANTIALES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE, CALLE RÍO ESCONDIDO CALLE RÍO BLANCO ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE, lon:-100.92750019, lat:25.44706964}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 59439.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207023/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207432 | Proyecto de inversión | 2039647.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039647.7, modificado:2039647.7}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO - 12802 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12802 | S | 2000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL PERIFERICO LEA COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LATERAL PERIFERICO LEA COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO CP. 25057 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE Z, lon:-100.983608, lat:25.401745}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 611894.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206795 | Proyecto de inversión | 210000.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210000.6, modificado:210000.6}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO POTRERO DE SAN PEDRO - 7042 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 7042 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:171, direccion:EJIDO POTRERO DE SAN PEDRO, 25334 POTRERO DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL BAJIO NOR OESTE RECORRIENDO POR EL AGOSTADERO 2.0 KMS AL FINAL DEL CAMINO , lon:-101.16388489, lat:24.97878431}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 63000.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206795/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206623 | Proyecto de inversión | 224000.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.64, modificado:224000.64}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA ELENA ESTACIÓN - 5437 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5437 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:119, direccion:EJIDO SANTA ELENA ESTACIÓN, 25344 SANTA ELENA [ESTACIÓN], SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA EL REFUGIO DE ALTAMIRA Y RECORRER APROXIMADAMENTE 4.2 KMS RUMBO AL ESTE DES, lon:-100.96444956, lat:24.81834337}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 67200.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206623/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206666 | Proyecto de inversión | 224000.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224000.64, modificado:224000.64}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN SEBASTIÁN - 5806 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5806 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:219, direccion:EJIDO SAN SEBASTIÁN, 00000 SAN SEBASTIÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA EL LLANO DE SAN PABLO Y RECORRER APROXIMADAMENTE 8.2 KMS RUMBO AL SUR ESTE EL COLECTOR ESTA, lon:-100.95186459, lat:24.74678071}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 67200.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207465 | Proyecto de inversión | 249642.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249642.67, modificado:249642.67}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER - 12908 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12908 | S | 21 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.0, meta_modificada:969.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE LAS PALOMAS COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD OTILIO GONZALEZ Y CALLE LOMA DE LAS GARZAS, CALLE LOMAS DE LAS PALOMAS COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER CP. 2505, lon:-100.966729, lat:25.399023}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 74892.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207465/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208112 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHAS EN BIBLIOPARQUE NORTE - 17578 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17578 | S | 125000 | 125000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE COLONIA BRISAS PONIENTE CP. 25225 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA BIBL, lon:-100.984417, lat:25.48359}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206621 | Proyecto de inversión | 252000.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.72, modificado:252000.72}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS - 5396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5396 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:175, direccion:EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DEL POZO DE AGUA DEL EJIDO RUMBO A SAN JUAN DEL RETIRO Y RECORRIENDO 1.80 KMS HACIA EL ESTE TOMAR TERRACERIA QUE , lon:-101.18000419, lat:24.8811461}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 75600.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206621/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206671 | Proyecto de inversión | 252000.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.72, modificado:252000.72}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL RANCHITO - 5832 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5832 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:186, direccion:EJIDO EL RANCHITO, 25348 EL RANCHITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.94480633, lat:24.62380636}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 75600.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207198 | Proyecto de inversión | 257690.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257690.11, modificado:257690.11}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOS MANANTIALES - 11134 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11134 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RÍO BLANCO COLONIA LOS MANANTIALES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE, CALLE RÍO ESCONDIDO CALLE RÍO BLANCO ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE , lon:-100.92744069, lat:25.44701224}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 77307.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207198/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207468 | Proyecto de inversión | 2633314.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2633314.6, modificado:2633314.6}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE GENERAL MANUEL PÉREZ TREVIÑO - 12924 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12924 | S | 379306 | 120694 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10620.0, meta_modificada:10620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL MANUEL PÉREZ TREVIÑO COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACION URDIÑOLA Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE GENERAL MANUEL PÉREZ TREVIÑO COLONIA SALTILLO CENTR, lon:-100.993833, lat:25.421634}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 789994.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207468/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207494 | Proyecto de inversión | 2722455.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2722455.49, modificado:2722455.49}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE EMILIO CASTELAR - 13035 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 13035 | S | 125000 | 125000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10620.0, meta_modificada:10620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CASTELAR COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE URDIÑOLA, CALLE EMILIO CASTELAR COLONIA SALTILLO CENTRO CP. 25000 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE Z, lon:-100.990787, lat:25.418553}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 816736.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207494/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208066 | Proyecto de inversión | 2785801.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2785801.64, modificado:2785801.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA FEDERICO BERRUERO RAMON - 17444 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17444 | S | 7625 | 5195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.0, meta_modificada:425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO ESCENICO COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE SIERRA DE SANTIAGO, CALLE CAMINO ESCENICO COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, CP. 2509, lon:-100.978319, lat:25.381831}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 835740.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208066/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206906 | Proyecto de inversión | 280000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.8, modificado:280000.8}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO AGUA NUEVA - 8614 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8614 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:73, direccion:EJIDO AGUA NUEVA, 25324 AGUA NUEVA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO AGUA NUEVA CONTINUA HACIA EL SUR RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTRONQUE HACIA EL RANCHO LOS ANGELES BAJAR DE LA CARRETERA HACIA EL , lon:-101.16178862, lat:25.14454776}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 84000.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206625 | Proyecto de inversión | 280000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.8, modificado:280000.8}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS - 5464 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5464 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:221, direccion:EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS, 25321 SANTA FE DE LOS LINDEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO SUR FRENTE AL POZO DE AGUA DEL EJIDO RECORRER 820 MTS. HACIA EL SUR ORIENTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL CO, lon:-101.02700529, lat:25.18822384}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 84000.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206625/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206673 | Proyecto de inversión | 280000.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.8, modificado:280000.8}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO PRESA DE SAN PEDRO - 5847 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5847 | S | 190 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:177, direccion:EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA EL LA MAJADA DE LOS JUAREZ Y RECORRER APROXIMADAMENTE , lon:-101.0378086, lat:24.60782001}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 84000.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207106 | Proyecto de inversión | 290714.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290714.08, modificado:290714.08}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA VIDA - 10551 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10551 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:157.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR DE TALAMANTES Y CALLE MARIANO GALVÁN, CALLE IGNACIO PÉREZ CALLE CUATRO Y CALLE MELCHOR DE TALAMANTES EN LA COLONIA NUEVA VIDA CP, lon:-100.95420319, lat:25.40054907}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 87214.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206432 | Proyecto de inversión | 293764.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293764.83, modificado:293764.83}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COLONIA HEROES DEL 47, DE CASTAÑOS, COAHUILA DE ZARAGOZA - 2804 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | 2804 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARRETERA CARRETERA 57- REVOLUCION- MONTERREY CALLE ADOLF, lon:-101.42008586, lat:26.78602853}} | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 293764.83 | 293764.83 | 98648 | 98648 | 98648 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS-001, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:293764.83, importe_modificado:293764.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2206432/proyecto_PROCESO, 2206432/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208037 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LAS MARGARITAS - 17342 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17342 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LAS MARGARITAS, lon:-101.0419079, lat:25.43036071}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2208037/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207595 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VALLE DE LAS AVES - 14541 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 14541 | S | 320 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GOLONDRINAS COLONIA VALLE DE LAS AVES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE TIJUANA COLON, CALLE ZENZONTLES LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GOLONDRINAS ESQUINA CON TIJUANA C, lon:-100.96113314, lat:25.38893478}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2207595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206533 | Proyecto de inversión | 336000.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.96, modificado:336000.96}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL CERCADO - 4307 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4307 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:97, direccion:EJIDO EL CERCADO, 25328 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-100.90561927, lat:25.03964106}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 100800.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206676 | Proyecto de inversión | 336000.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336000.96, modificado:336000.96}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO LA PURÍSIMA - 5871 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5871 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:333, direccion:EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO DEL CAMPAMENTO HIDALGO QUE ESTA A 3.4KMS HACIA EL ESTE POR LA CARRETERA ESTATAL HACIA LA VENTURA., lon:-100.9553036, lat:24.68215936}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 100800.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207576 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VIRREYES OBRERA - 14433 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 14433 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO NÚÑEZ COLONIA VIRREYES OBRERA, 25220 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA Y CALLE DE LA ESCUELA, BOULEVARD JOSE SARMIENTO CALLE ALFONSO NÚÑEZ ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ CAST, lon:-100.98499735, lat:25.47029556}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Comedor(es), avance:0.0}} | {2207576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207611 | Proyecto de inversión | 3492267.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3492267.48, modificado:3492267.48}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN MORELOS V SECTOR PONIENTE - 14603 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 14603 | S | 330 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1188.0, meta_modificada:1188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 11 COLONIA AMPLIACIÓN MORELOS SEGUNDO SECTOR, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 66 UBICACIÓN SOBRE CALLE 11 HACIA EL SUR HASTA CALLE 60 UNA CUADRA MAS AL SUR SE ENCU, lon:-100.937966, lat:25.390642}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1047680.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208047 | Proyecto de inversión | 350015.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350015.47, modificado:350015.47}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA EL SALVADOR - 17368 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17368 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEBREOS Y CALLE MALAQUIAS, COLONIA EL SALVADOR, CP. 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEBREOS Y CALLE MALAQUIAS, lon:-100.96481, lat:25.389459}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 105004.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207166 | Proyecto de inversión | 3503976.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3503976.26, modificado:3503976.26}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VISTA ALTA - 10970 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10970 | S | 248 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2311.0, meta_modificada:2311.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCIÓN COLONIA VISTA ALTA, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE, CALLE PEÑA DE COBALTO CALLE EVOLUCIÓN ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE , lon:-100.97295985, lat:25.38222606}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1051192.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206528 | Proyecto de inversión | 364000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364000.0, modificado:364000.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA - 4284 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 4284 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:231, direccion:EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA, 25327 TANQUE DE EMERGENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL CUADRO DE BEISBOL DEL EJIDO, lon:-101.06734845, lat:25.07521489}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 109200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207509 | Proyecto de inversión | 3648067.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3648067.32, modificado:3648067.32}} | CONSTRUCCION DE CICLOVIA PONIENTE UBICADA EN LA AMPIACION BOULEVARD RAMON CERDA - 13101 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 22 | Nava | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nava | 13101 | S | 13000 | 13000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2160.0, meta_modificada:2160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:BOULEVARD AMPLIACION BOULEVARD RAMON CERDA INTERIOR SN BOULEVARD, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PASAJE EL DESCANSO, AMPLIACION BOULEVARD RAMON CERDA ENTRE 5 DE MAYO Y EL DESCANSO NAVA COAHUILA, lon:-100.78302119, lat:28.42175859}} | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 2826602.7 | 3648067.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNC012/2023-O, contratista:KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA, convocante:MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA, monto:3648067.32, importe_modificado:3648067.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207509/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207645 | Proyecto de inversión | 383719.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383719.48, modificado:383719.48}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN COLONIA BELLAVISTA - 14946 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 14946 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 25048 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL CARLOS FUERO Y CALLE GRAL CHARLES, CALLE DEMOCRACIA UBICACION SOBRE PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE CALLE GRAL CARLOS F, lon:-101.0019602, lat:25.40184225}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 115115.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207095 | Proyecto de inversión | 413839.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413839.41, modificado:413839.41}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO - 10475 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10475 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y , CALLE SAN PABLO CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE 12 Y TOPE DE CALLE Y CALLE LOMA BONITA ENTRE PRIVADA LOMAS DEL RIACHUEL, lon:-100.94761667, lat:25.39136055}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 124151.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207095/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206930 | Proyecto de inversión | 416000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:416000.0, modificado:416000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL PINO - 8891 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8891 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:165, direccion:EJIDO , 00000 EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 EL PINO ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.25686954, lat:25.16492994}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 124799.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206930/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207695 | Proyecto de inversión | 445628.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445628.97, modificado:445628.97}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA SANTA TERESA - 15310 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 15310 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE JOAQUIN HERRERA COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION FELIPE BERRIOZABAL Y PROLONGACION PEDRO AMPUDIA, CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA UBICADO SOBRE LA CALLE JOAQUIN HERRERA ENT, lon:-101.0314218, lat:25.40759229}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 133688.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207422 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN COLONIA NUEVA JERUSALEN - 12773 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12773 | S | 3260 | 2965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ISRAEL COLONIA NUEVO JERUSALEN, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE ENRIQUE MARTINEZ, CALLE ISRAEL COLONIA NUEVO JERUSALEN CP. 25084 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALL, lon:-101.02806944, lat:25.39239108}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207422/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207676 | Proyecto de inversión | 473197.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473197.25, modificado:473197.25}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE COLONIA MANANTIALES DE LA AURORA - 15150 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 15150 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE RIO BLANCO COLONIA LOS MANANTIALES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO COATZACOALCOS Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE RIO JUANITZIO UBICACION SOBRE LA CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLES RIO SUCHIATE Y RIO , lon:-100.9274907, lat:25.44702883}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 141959.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207676/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207484 | Proyecto de inversión | 4782550.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4782550.93, modificado:4782550.93}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS - 12994 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12994 | S | 250000 | 250000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21761.0, meta_modificada:21761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y BOULEVARD JESUS VALDES SANCHEZ, CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, , lon:-100.98996, lat:25.426177}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1434765.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207484/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207427 | Proyecto de inversión | 485000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485000.0, modificado:485000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA NUEVO ATARDECER Y ARROYO DE LAS FLORES - 12788 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12788 | S | 52470 | 72550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DOLORES CERDA COLONIA NUEVO ATARDECER, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOLORES CERDA Y , CALLE DOLORES CERDA VALENCIA CP. 25116 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOLORES CERDA , lon:-101.0273133, lat:25.4784796}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 145500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207427/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207180 | Proyecto de inversión | 4850172.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4850172.81, modificado:4850172.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA VISTA ALTA - 11044 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11044 | S | 248 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1961.0, meta_modificada:1961.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EVOLUCIÓN COLONIA VISTA ALTA, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE, CALLE PEÑA DE COBALTO CALLE EVOLUCIÓN ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE , lon:-100.97300813, lat:25.38176079}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 1455051.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207180/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208106 | Proyecto de inversión | 4869396.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4869396.22, modificado:4869396.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES - 17551 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17551 | S | 125000 | 125000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4560.0, meta_modificada:4560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIERRA DE SAN LORENZO COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAÑON Y , CALLE SIERRA DE SAN LORENZO NIÑOS HÉROES CP. 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAÑO, lon:-101.00450981, lat:25.34869262}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1460818.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208106/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208439 | Acción | 495000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495000.0, modificado:495000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 18965 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 18965 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 148500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2208439/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207713 | Proyecto de inversión | 511202.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511202.34, modificado:511202.34}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA VALLE DE LAS PALMAS - 15428 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 15428 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PALMA CANARIA COLONIA VALLE DE LAS PALMAS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE SILVESTRE REVUELTAS, CALLE PEDRO GENTIL UBICACION SOBRE CALLE PALMA CANARIA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE , lon:-100.96476517, lat:25.40373074}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 153360.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207068 | Proyecto de inversión | 546000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546000.0, modificado:546000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA CUCHILLA - 10369 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10369 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:108, direccion:EJIDO , 00000 LA CUCHILLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CP. 00000 LA CUCHILLA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y, lon:-101.15709953, lat:24.82823279}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 163795.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208099 | Proyecto de inversión | 5762938.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5762938.83, modificado:5762938.83}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO - 17534 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17534 | S | 25000 | 25000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27625.0, meta_modificada:27625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESIDENTE CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SALTILLO CENTRO, CP. 25000 SALTILLO, SAL, lon:-100.99265143, lat:25.41778504}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 1728881.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208099/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206999 | Proyecto de inversión | 582400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582400.0, modificado:582400.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO LA PUERTA - 9683 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 9683 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:181, direccion:EJIDO , 00000 LA PUERTA (ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 LA PUERTA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-100.89406301, lat:25.07264717}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 174719.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206999/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207069 | Proyecto de inversión | 582400 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:582400.0, modificado:582400.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN EJIDO EL RAYADO - 10377 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10377 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:188, direccion:EJIDO , 00000 EL RAYADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 EL RAYADO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y ,, lon:-101.376899, lat:24.826988}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 174719.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207069/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206733 | Proyecto de inversión | 588001.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:588001.68, modificado:588001.68}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO - 6396 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 6396 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:210, direccion:EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO DESDE LA IGLESIA HACIA LA MAJADA DE DON ELIAS APROXIMADAMENTE 2.3 KMS. HACIA EL NORTE AHÍ ESTA SITUADO EL COLECTO, lon:-100.79321613, lat:24.94225215}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 176400.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207702 | Proyecto de inversión | 589647.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589647.28, modificado:589647.28}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN - 15340 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 15340 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE AGUA NUEVA COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PALO BLANCO, CALLE CEDROS UBICACION SOBRE CALLE AGUA NUEVA ENTRE PALO BLANCO Y CIPRES, lon:-100.9608443, lat:25.39204444}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 176894.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207686 | Proyecto de inversión | 610864.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610864.37, modificado:610864.37}} | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA - 15248 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 15248 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:278.0, meta_modificada:278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR TALAMANTES COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y CALLE IGNACIO PEREZ, LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE CALLE CUATRO INTERSECCION CON MELCHOR TALAMANT, lon:-100.95419274, lat:25.40057794}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 183259.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206505 | Proyecto de inversión | 619322.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619322.84, modificado:619322.84}} | EQUIPAMIENTO DE ANDADOR URBANO SIMON BOLIVAR - 4027 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 5 | Candela | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Candela | 4027 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLEJON SOMIN BOLIVAR COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE GENERAL CEPEDA CALLEJON SIMON BOLIVAR ENTE NIÑOS HEROES Y GUADALUPE VICTORIA A UN , lon:-100.66248208, lat:26.84080224}} | 2023-03-01 | 2023-04-30 | 619322.84 | 619322.84 | 464491 | 464491 | 464491 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 4027, contratista:REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA, monto:619322.84, importe_modificado:619322.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} | {2206505/proyecto_INICIO, 2206505/proyecto_PROCESO, 2206505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-04-17}, obs2: {observación:CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-04-17}, obs3: {observación:CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-04-17}, obs4: {observación:CORREGIR, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasrod, fecha:2023-04-17}}
2023 | 1 | COA230102207264 | Proyecto de inversión | 625572.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625572.18, modificado:625572.18}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA NUEVA VIDA - 11618 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11618 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR DE TALAMANTES Y CALLE MARIANO GALVÁN, CALLE IGNACIO PÉREZ CALLE CUATRO Y CALLE MELCHOR DE TALAMANTES EN LA COLONIA NUEVA VIDA CP, lon:-100.95421041, lat:25.4005481}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 187671.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207144 | Proyecto de inversión | 63910.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63910.91, modificado:63910.91}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BELLAVISTA - 10792 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10792 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLEJON NIÑOS HÉROES COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE GENERAL CHARLES, CALLE DEMOCRACIA CALLEJÓN NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y GENERAL CHARLES EN LA C, lon:-101.0021251, lat:25.40151471}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 19173.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207845 | Proyecto de inversión | 651684.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:651684.81, modificado:651684.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA COLONIA BELLAVISTA - 16502 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 16502 | S | 62 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1145.0, meta_modificada:1145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION PRIVADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE GENERAL CHARLES, CALLE PROLONGACION PRIVADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, lon:-101.00202, lat:25.401791}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 195505.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208036 | Proyecto de inversión | 671448.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671448.83, modificado:671448.83}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PROLONGACION MARIANO MATAMOROS - 17335 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17335 | S | 125000 | 125000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3094.0, meta_modificada:3094.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE SIMON BOLIVAR, COLONIA SALTILLO CENTRO CP. 25000 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMO, lon:-100.996596, lat:25.415663}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 201434.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208036/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207160 | Proyecto de inversión | 672555.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672555.56, modificado:672555.56}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS - 10942 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 10942 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.0, meta_modificada:458.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SANTA CLARA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVI, lon:-100.97105149, lat:25.40538736}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 201766.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207770 | Proyecto de inversión | 6761050.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6761050.82, modificado:6761050.82}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EL BLVD JESUS VALDEZ SANCHEZ - 16061 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 16061 | S | 236000 | 264000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32209.0, meta_modificada:32209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD JESUS VALDEZ SANCHEZ , 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VALLE ORIENTE Y BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON., BOULEVARD JESUS VALDEZ SANCHEZ CP. 25298 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA, lon:-100.906848, lat:25.443197}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2028315.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208450 | Acción | 690000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690000.0, modificado:690000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 18986 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 18986 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 207000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2208450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206615 | Proyecto de inversión | 700002 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700002.0, modificado:700002.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN EL EJIDO EL COLORADO - 5282 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 5282 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:101, direccion:EJIDO EL COLORADO, 25337 EL COLORADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO., lon:-101.29035918, lat:24.83663052}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 210000.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Olla(s) o coloctor(es), avance:0.0}} | {2206615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208103 | Proyecto de inversión | 7494790.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7494790.79, modificado:7494790.79}} | EHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE GEMINIS - 17544 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 17544 | S | 125000 | 125000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15983.0, meta_modificada:15983.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GEMINIS COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y BOULEVARD LA VALENCIA, CALLE GEMINIS COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA CP. 25110 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE Z, lon:-101.0164644, lat:25.47316588}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2248437.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2208103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207467 | Proyecto de inversión | 7675529.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7675529.2, modificado:7675529.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE.LAS TERESITAS - 12911 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 12911 | S | 863 | 637 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36272.0, meta_modificada:36272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD LAS TERESITAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANTONIO CARDENAS Y CALLE SIERRA DE ZAPALINAME, BOULEVARD LAS TERESITAS COLONIA LAS TERESITAS CP. 25084 SALTILLO SALT, lon:-101.0110021, lat:25.3676104}} | 2023-05-01 | 2023-12-31 | 2302658.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2207467/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102206859 | Proyecto de inversión | 7800350.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800350.75, modificado:7800350.75}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EL BLVD. VICENTE GUERRERO - 8067 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 8067 | S | 125000 | 125000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13991.0, meta_modificada:13991.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. MARIO FLAVIO GÓMEZ URANGA Y PERIFERICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CALLE 9 BLVD. VICENTE GUERRERO DE CALLE LIC. MA, lon:-100.97809016, lat:25.3889129}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 2340105.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2206859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207188 | Proyecto de inversión | 926246.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926246.3, modificado:926246.3}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS - 11098 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 11098 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.8, meta_modificada:309.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SNTA CLARA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO, lon:-100.97112079, lat:25.40542544}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 277873.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207188/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102207015 | Proyecto de inversión | 98719.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98719.47, modificado:98719.47}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MARÍA DEL CARMEN CAVAZOS - 9883 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 9883 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES COLONIA MARÍA DEL CARMEN CAVAZOS, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y , CALLE BUGAMBILIAS CALLE ROSALES ENTRE CALLE MARGARITAS Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA MARÍA DEL CARMEN CA, lon:-101.02812911, lat:25.38216299}} | 2023-04-01 | 2023-07-31 | 29615.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2207015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208458 | Acción | 992862.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992862.17, modificado:992862.17}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 18994 | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Saltillo | 18994 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 297858.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2208458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:1.0, usuario:RFT, fecha:2023-04-03}} | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102210849 | Proyecto de inversión | 1069339.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069339.43, modificado:1069339.43}} | FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFÁLTICO DE CALLE PRISMA ENTRE LIBRAMIENTO EMILIO MENDOZA CISNEROS Y LIBRAMIENTO SUR PONIENTE UBICADA EN COLONIA LAS AMÉRICAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-03/2023 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2553.3, meta_modificada:2553.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE PRISMA, lon:-100.9759, lat:29.325}} | 2023-02-15 | 2023-03-02 | 1069339.43 | 1069339.43 | 1069339.43 | 1069339.43 | 1069339.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2553.3}} | {2210849/proyecto_PROCESO, 2210849/proyecto_FIN, 2210849/proyecto_INICIO, 2210849/proyecto_FIN, 2210849/proyecto_PROCESO, 2210849/proyecto_FIN, 2210849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212576 | Adquisición | 1187587.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1187587.7, modificado:1187587.7}} | APLICACION DE BACHEO, RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE OCAMPO, Y COMPLEMENTO DE LA CALLE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/02/2023 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1575.05, meta_modificada:1575.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:OCAMPO Y ZARAGOZA, lon:-101.11377, lat:27.837184}} | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 1187587.7 | 1187587.7 | 1187587.7 | 1187587.7 | 1187587.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/002/23, contratista:TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:1185687.56, importe_modificado:1185687.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1575.05}} | {2212576/proyecto_INICIO, 2212576/proyecto_PROCESO, 2212576/proyecto_FIN, 2212576/proyecto_PROCESO, 2212576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102210841 | Proyecto de inversión | 1204426.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1204426.9, modificado:1202483.81}} | FRESADO DE PAVIMENTO AGLOMERADO ASFALTICO DEL LIB SUR PONIENTE ENTRE CALLE PRISMA Y VADO DE CONCRETO ANTES DE LLEGAR A LA CALLE PUEBLA Y CALLE COBRE EN CIUDAD ACUÑA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-01/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3376.06, meta_modificada:3376.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:LIBRAMEINTO SUR PONIENTE, lon:-100.9786, lat:29.3245}} | 2023-01-23 | 2023-01-27 | 1202483.81 | 1202483.81 | 1202483.81 | 1202483.81 | 1202483.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3376.06}} | {2210841/proyecto_INICIO, 2210841/proyecto_PROCESO, 2210841/proyecto_INICIO, 2210841/proyecto_FIN, 2210841/proyecto_INICIO, 2210841/proyecto_PROCESO, 2210841/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211964 | Proyecto de inversión | 131398.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131398.18, modificado:131398.18}} | Ampliación de red eléctrica secundaria subterránea ubicada en el municipio de Viesca, Coah. y rehabilitación de energía eléctrica en punto critico ubicado en calle principal de Viesca Coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 36 | Viesca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Viesca | 02-FORTA/2023 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE V. CARRANZA ENTRE AN¡VENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA ALDAMA, lon:-102.80655619, lat:25.345325}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE V. CARRANZA ENTRE AN¡VENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA ALDAMA, lon:-102.80725619, lat:25.345335}} | 2023-01-16 | 2023-01-31 | 131398.18 | 131398.18 | 131398.18 | 131398.18 | 131398.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2211964/proyecto_INICIO, 2211964/proyecto_PROCESO, 2211964/proyecto_FIN, 2211964/proyecto_PROCESO, 2211964/proyecto_INICIO, 2211964/proyecto_PROCESO, 2211964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102210923 | Proyecto de inversión | 1365341.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1365341.66, modificado:1362623.8}} | REMODELACION DE CENTRO COMUNITARIO SANTA MARTHA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-06/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MARTIRES, lon:-100.9046, lat:29.3113}} | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 1362623.8 | 1362623.8 | 1362623.8 | 1362623.8 | 1362623.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2210923/proyecto_INICIO, 2210923/proyecto_PROCESO, 2210923/proyecto_FIN, 2210923/proyecto_INICIO, 2210923/proyecto_PROCESO, 2210923/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211641 | Proyecto de inversión | 2195131.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2195131.28, modificado:2195131.28}} | REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO TIERRA Y LIBERTAD EN LA CIUDAD DE ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-07/2023 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA, lon:-100.9915, lat:29.3307}} | 2023-03-01 | 2023-04-05 | 2195131.28 | 2195131.28 | 2195131.28 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2211641/proyecto_PROCESO, 2211641/proyecto_INICIO, 2211641/proyecto_PROCESO, 2211641/proyecto_FIN, 2211641/proyecto_INICIO, 2211641/proyecto_FIN, 2211641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211172 | Proyecto de inversión | 230741.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230741.03, modificado:230741.03}} | PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE CALLE JESUS FERNANDEZ ENTRE CUARENTENARIA Y CALLE HERMANOS WRIGTH EN COLONIA ANGEL PEREZ ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-02/2023 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:408.24, meta_modificada:408.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JESUS FERNANDEZ, lon:-100.9657, lat:29.3269}} | 2023-01-30 | 2023-02-08 | 230741.03 | 230741.03 | 230741.03 | 230741.03 | 230741.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:408.24}} | {2211172/proyecto_INICIO, 2211172/proyecto_PROCESO, 2211172/proyecto_FIN, 2211172/proyecto_PROCESO, 2211172/proyecto_FIN, 2211172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211149 | Proyecto de inversión | 243959.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243959.32, modificado:243959.32}} | MANTENIMIENTO AL CAMINO DE LA COMUNIDAD EL CHAPOTE DEL MUNICIPIO DE CASTAÑOS, COAHUILA CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE MATERIAL, TENDIDO Y COMPACTADO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Castaños | PMC-OP-FORTA-UR-024/2022 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:COMUNIDAD EL CHAPOTE, lon:-101.41802, lat:26.78714}, geo2: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I MADERO, lon:-101.2641, lat:26.47524}} | 2023-01-16 | 2023-02-13 | 243959.32 | 243959.32 | 243959.32 | 243959.32 | 243959.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2211149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211240 | Proyecto de inversión | 243959.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243959.32, modificado:243959.32}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE ABASOLO, ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I MADERO DE LA COLONIA INDEPENDENCIA , MUNICIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 6 | Castaños | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Castaños | PMC-OP-FORTA-SC-APO-002/2023 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I MADERO, lon:-101.2641, lat:26.47524}} | 2023-01-16 | 2023-02-13 | 243959.32 | 243959.32 | 243959.32 | 243959.32 | 243959.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA 01/2023, contratista:DORA ALICIA GARZA MONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:243959.32, importe_modificado:243959.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2211240/proyecto_INICIO, 2211240/proyecto_FIN, 2211240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102211206 | Proyecto de inversión | 343723.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343723.18, modificado:343723.18}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE PASTRANA ENTRE CAMINO DE PERFECCIÓN Y CALLE 15 DE OCTUBRE EN FRACC ALTOS DE SANTA TERESA ACUÑA COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-14/2023 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:703.0, meta_modificada:703.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PASTRANA, lon:-100.965, lat:29.2966}} | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 343723.18 | 343723.18 | 343723.18 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2211206/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102210603 | Proyecto de inversión | 355333.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355333.24, modificado:355333.24}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO DEL EJIDO DE SAN ALBERTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 26 | Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Progreso | FM26/01/2023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:6, direccion:SAN ALBERTO, lon:-101.295225, lat:27.443053}} | 2023-02-17 | 2023-04-14 | 199883.96 | 355333.24 | 199883.96 | 199883.96 | 199883.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FM26/01/2023, contratista:EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA, monto:355333.24, importe_modificado:355333.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2210603/proyecto_INICIO, 2210603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212583 | Adquisición | 377000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377000.0, modificado:377000.0}} | APLICACION DE BACHEO, RENIVELADO CON CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE ZAAGOZA EN LA COLONIA CENTRO, FLORES MAGON Y DEL VALLE EN SABINAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas | FORTA/003/23 | N | 0 | 0 | 13000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA,COL. CENTRO, FLORES MAGON Y DEL VALLE, lon:-101.113309, lat:27.838424}} | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | 377000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/003/23, contratista:TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:376396.8, importe_modificado:376396.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2212583/proyecto_INICIO, 2212583/proyecto_FIN, 2212583/proyecto_INICIO, 2212583/proyecto_FIN, 2212583/proyecto_PROCESO, 2212583/proyecto_FIN, 2212583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102212560 | Adquisición | 508716.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508716.26, modificado:508716.26}} | aplicacion de bacheo, renivelado con carpeta asfaltica estapa #1 del 2023 en distintos puntos de la ciudad del municipio de sabinas coahuila | 5 | Coahuila de Zaragoza | 28 | Sabinas | Programa de Inversión de Adquisiciones | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sabinas |  | N | 0 | 0 | 13000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:674.69, meta_modificada:674.69}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:diferentes puntos de la ciudad, lon:-101.111292, lat:27.86081}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:diferentes puntos de la ciudad, lon:-101.114389, lat:27.858766}} | 2023-02-14 | 2023-02-28 | 508716.26 | 508716.26 | 508716.26 | 508716.26 | 508716.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTA/001/23, contratista:TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA, monto:507902.31, importe_modificado:507902.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:674.69}} | {2212560/proyecto_FIN, 2212560/proyecto_PROCESO, 2212560/proyecto_FIN, 2212560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-04-21}, obs2: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:1.0, usuario:ivansalinasro, fecha:2023-04-24}}
2023 | 1 | COA230102212027 | Proyecto de inversión | 52706.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52706.16, modificado:52706.16}} | CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO EN EL SEMEFO DE ACUÑA,COAHUILA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-10/2023 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:118.7, meta_modificada:118.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JORGE LUIS FLORES ENRIQUEZ , lon:-100.977, lat:29.3301}} | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 52706.16 | 52706.16 | 52706.16 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:118.7}} | {2212027/proyecto_PROCESO, 2212027/proyecto_FIN, 2212027/proyecto_INICIO, 2212027/proyecto_FIN, 2212027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102210885 | Proyecto de inversión | 692754.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692754.26, modificado:692754.26}} | REMODELACION DE CENTRO COMUNITARIO SAN ANTONIO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 2 | Acuña | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Acuña | MAC-OP-FORTA-05/2023 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE COLON, lon:-100.9466, lat:29.2952}} | 2023-03-13 | 2023-04-14 | 692754.26 | 692754.26 | 692754.26 | 122890.62 | 122890.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.18}} | {2210885/proyecto_INICIO, 2210885/proyecto_PROCESO, 2210885/proyecto_INICIO, 2210885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212345 | Proyecto de inversión | 1016663.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016663.85, modificado:1016663.85}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE BARDA LADO ORIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700006 | N | 0 | 0 | 313 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:ZUAZUA S/N, MARAVILLAS, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 1016663.85 | 1016663.85 | 304999.16 | 304999.16 | 304999.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212448 | Proyecto de inversión | 1017275 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017275.0, modificado:1017275.0}} | ESCUELA PRIMARIA FUNDADORES DE ALLENDE.- SUST. DE IMPERM. GENERAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300005 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RAMOS ARIZPE 302, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1017275 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212436 | Proyecto de inversión | 1024596 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1024596.0, modificado:1024596.0}} | JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- RECIMENTACIÓN, SUSTIT. DE IMPERMEAB., REP. DEL SIST. ELÉCTRICO, SUSTIT. DE TINACOS, CANAL PLUVIAL Y REP. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200008 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:BOULEVARD PAPALOAPAN 450, VERACRUZ, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1024596 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212365 | Proyecto de inversión | 1029826.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1029826.66, modificado:1029826.66}} | ESCUELA PRIMARIA PEDRO MARIA ANAYA.- SUST. DE BARDA LADOS SUR Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000015 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFONSO REYES S/N, CHAPULTEPEC, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-08-04 | 1029826.66 | 1029826.66 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212376 | Proyecto de inversión | 1065692 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1065692.0, modificado:1065692.0}} | ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.- RECIMENTACIÓN EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE INST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C", "D", "F" Y "G" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800006 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:115, direccion:JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA 252, BARRIO AGUJITA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 1065692 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212418 | Proyecto de inversión | 1097567.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097567.81, modificado:1097567.81}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVO HORIZONTE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" , "B", "C" Y "D" Y TRABAJOS COMPL. DE ADECUACIÓN DE SERV. SANITARIOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100005 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA 255, LINDA VISTA, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 1097567.81 | 1097567.81 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212348 | Proyecto de inversión | 1106706.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106706.64, modificado:1106706.64}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- SUST. DE IMPERMEAB., PISOS, CANCELERIA Y PUERTAS (PARCIAL) Y REP. DE INST. ELECT. EDIF. "B", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. (REP. RED ELECTRICA-HIDRAULICA Y CISTERNA). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000003 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ARCO INGLES 390, LOS ARCOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-02-23 | 2023-05-23 | 1106706.64 | 1106706.64 | 332011.99 | 332011.99 | 332011.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212373 | Proyecto de inversión | 1122047.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122047.99, modificado:1122047.99}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE PISO DE CONCRETO Y CERAMICO, CANCELERIA-PUERTAS Y PINTURA EN EDIF. "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000007 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:FLORES MAGÓN S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-23 | 2023-07-05 | 1122047.99 | 1122047.99 | 336614.4 | 336614.4 | 336614.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212363 | Proyecto de inversión | 1123441.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1123441.9, modificado:1123441.9}} | JARDIN DE NIÑOS FLOR DE ABRIL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "C", SUST. DE PUERTAS EDIF. "A" Y "B" Y RED SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232300004 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:453, direccion:METALURGIA 1 S/N, CONOCIDO, lon:-102.397405, lat:27.311215}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 1123441.9 | 1123441.9 | 337032.57 | 337032.57 | 337032.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212344 | Proyecto de inversión | 1147527.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147527.96, modificado:1147527.96}} | E.S.T. No. 7 RAFAEL GUERRERO ROMO.- SUST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE Y PORTON DE SERVICIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300003 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BLVD. MIGUEL HIDALGO 222, ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1147527.96 | 1147527.96 | 344258.39 | 344258.39 | 344258.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212364 | Proyecto de inversión | 114903 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114903.0, modificado:114903.0}} | ESCUELA PRIMARIA MEXICO.- REUBICACIÓN DE MURO DE ACOMETIDA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. ATIPICOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400006 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:25, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 114903 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212156 | Proyecto de inversión | 1154754.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154754.32, modificado:1154754.32}} | JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO MÁRQUEZ-CONSTRUCCION DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500014 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONOCIDO-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-14 | 2023-06-11 | 1154754.32 | 1154754.32 | 346426 | 346426 | 346426 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212476 | Proyecto de inversión | 1184509.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184509.08, modificado:1184509.08}} | ESCUELA PRIMARIA PROFRA. CATALINA LOPEZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "D" Y "E"; SUST. DE ANDADORES EDIF. "D", SUST. DE PISO (PARCIAL) EN PLAZA Y COLOC. DE MINGITORIOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000172 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ARCO DE LA CONSTITUCION 365, LOS ARCOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 1184509.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212337 | Proyecto de inversión | 119532.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119532.77, modificado:119532.77}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- RECIMENTACIÓN Y REP. DE MUROS DE SERVANIT. Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES EDIF. "B"). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300002 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO 203, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 119532.77 | 119532.77 | 35859.83 | 35859.83 | 35859.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212339 | Proyecto de inversión | 1233062.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1233062.43, modificado:1233062.43}} | JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ.- RECIMENTACIÓN Y SUST. DE LOSA EN 2 AULAS, SERV. SANIT. Y DIRECCIÓN EN EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300002 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:LÁZARO CÁRDENAS S/N, LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 1233062.43 | 1233062.43 | 369918.73 | 369918.73 | 369918.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212407 | Proyecto de inversión | 1245847 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245847.0, modificado:1245847.0}} | ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000027 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ENTRADA PRINCIPAL, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 1245847 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212453 | Proyecto de inversión | 1251431 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1251431.0, modificado:1251431.0}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", ADECUACIÓN DE SERV. SANIT. Y O. EXT. (RED ELECT-HIDR-SANIT. DEMOL. FOSA SEPTICA Y CONST. DE RAMPA, BARANDAL Y BASE Y PROT. PARA TINACOS) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800059 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:MARÍA ESTHER ZUNO DE HECHEVERRIA 1504, VILLAREAL, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 1251431 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212355 | Proyecto de inversión | 1261046.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261046.23, modificado:1261046.23}} | ESCUELA PRIMARIA JAVIER LOPEZ DEL BOSQUE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000008 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1261046.23 | 1261046.23 | 378313.87 | 378313.87 | 378313.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212461 | Proyecto de inversión | 1275446 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1275446.0, modificado:1275446.0}} | E.S.G. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C", "H" e "I". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300012 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:79, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 1275446 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212475 | Proyecto de inversión | 1360434 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1360434.0, modificado:1360434.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI.- SUST. DE IMPERM. GENERAL Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B" Y "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000170 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUPITER 697, SATELITE NORTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 1360434 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212399 | Proyecto de inversión | 1370149.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1370149.09, modificado:1370149.09}} | ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ.- CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA, SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200006 | N | 0 | 0 | 193 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:MIGUEL MIRAMON 1480, SAN ANTONIO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 1370149.09 | 1370149.09 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212428 | Proyecto de inversión | 1373298.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1373298.43, modificado:1373298.43}} | JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO.- RECIMENTACIÓN, SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A" Y "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500011 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIERRA DE PARRAS, LOS MONTES I, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 1373298.43 | 1373298.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212432 | Proyecto de inversión | 1389226 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389226.0, modificado:1389226.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL EULALIO GUTIÉRREZ ORTÍZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT.; Y SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "B" Y PARCIAL EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800013 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:NAYARIT 1500, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-06-26 | 1389226 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212152 | Proyecto de inversión | 1397831.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397831.17, modificado:1397831.17}} | JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA GARZA CAMPOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800002 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:AV. RÍO SABINAS N°450-GUADALUPE, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-07 | 2023-06-04 | 1397831.17 | 1397831.17 | 419349.35 | 419349.35 | 419349.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212452 | Proyecto de inversión | 1460564 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1460564.0, modificado:1460564.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE CORONEL LUCIO DAVILA RUMAYOR.- IMPERM; REP. DE MUROS, PRETILES Y SUST. DE APLANADOS DE EDIF. "A"; SUST. DE PORTÓN SECUNDARIO Y BANQUETA LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230400008 | N | 0 | 0 | 38 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:JUAREZ Y GENERAL CEPEDA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.849623, lat:25.450621}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1460564 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212416 | Proyecto de inversión | 1472895.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1472895.57, modificado:1472895.57}} | E.S.T. No. 18 HORACIO FLORES DE LA PEÑA.- RECIMENTACIÓN DE EDIF. "C", REP. DE SERV. SANIT. Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231100004 | N | 0 | 0 | 224 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO KM 1.5 S/N, CONOCIDO, lon:-101.479292, lat:25.379908}} | 2023-03-30 | 2023-07-27 | 1472895.57 | 1472895.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212397 | Proyecto de inversión | 1480488.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480488.05, modificado:1480488.05}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (REP. DE TALUD) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000016 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CARNEROS 123, HACIENDA NARRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 1480488.05 | 1480488.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212151 | Proyecto de inversión | 1499854.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499854.7, modificado:1499854.7}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800002 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN MIGUEL 400-GUADALUPE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-02-22 | 2023-04-22 | 1499854.7 | 1499854.7 | 449956.41 | 449956.41 | 449956.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212359 | Proyecto de inversión | 1533247.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533247.77, modificado:1533247.77}} | ESCUELA PRIMARIA LORENZO MARTINEZ MEDINA.- CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700011 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:BOULEVARD 15 DE MAYO S/N , PARAJES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-04-07 | 2023-07-30 | 1533247.77 | 1533247.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212449 | Proyecto de inversión | 1552143.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1552143.44, modificado:1552143.44}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RAMON FLORES ORTEGA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "C", "D", "E" Y "G" Y REP. MENOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000005 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:HERREROS 200, HÉROE DE NACOZARI, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 1552143.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212165 | Proyecto de inversión | 1586958 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1586958.0, modificado:1586958.0}} | E.S.G. FORTUNATO GUTIERREZ CRUZ-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL (2a. ETAPA-CONCLUSIÓN). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200010 | N | 0 | 0 | 682 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN-INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-14 | 1586958 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212440 | Proyecto de inversión | 1610659 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1610659.0, modificado:1610659.0}} | ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO.- CONST. DE 1 AULA DIDÁCTICA; SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "C" y "E"; SUSTIT. DE LUMINARIAS EN EDIF. "A" y "F"; RED ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200009 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:20, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1610659 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212377 | Proyecto de inversión | 1617250.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617250.42, modificado:1617250.42}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA ROSITA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B", "C" Y "F", Y SUST. DE BARDA LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200005 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:DOCTOR MIER 1018, ZARAGOZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 1617250.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212420 | Proyecto de inversión | 1644709.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644709.33, modificado:1644709.33}} | E.S.G. No. 24 "PROFR. HIGINIO GONZÁLEZ CALDERÓN" .- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000037 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-21 | 2023-06-19 | 1644709.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212336 | Proyecto de inversión | 1650603.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650603.07, modificado:1650603.07}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.- SUST. DE SERV. SANIT. EDIF. "F" Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200002 | N | 0 | 0 | 402 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:V. CARRANZA 250, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 1650603.07 | 1650603.07 | 495180.92 | 495180.92 | 495180.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212346 | Proyecto de inversión | 1683055.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1683055.39, modificado:1683055.39}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B", REP. DE BARDA LADOS NORTE Y SUR, REP. DE BARDA LADO PONIENTE (PARCIAL) Y DEMOLICIÓN DE PORTICO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000006 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CLAVELES 262, GIRASOL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 1683055.39 | 1683055.39 | 504916.62 | 504916.62 | 504916.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212389 | Proyecto de inversión | 1737811.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1737811.35, modificado:1737811.35}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. BARDA LADOS SUR Y ORIENTE Y REP. DE EDIF. "E" (SUST. IMPERMEAB. Y SIST. ELECTRICO). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000019 | N | 0 | 0 | 266 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIGROMANTE 225, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-16 | 2023-06-29 | 1737811.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212368 | Proyecto de inversión | 1748197 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1748197.0, modificado:1748197.0}} | E.S.G. JUSTO SIERRA MENDEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "F", "G", "J" Y "K" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800006 | N | 0 | 0 | 621 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 1748197 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212159 | Proyecto de inversión | 174825 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174825.0, modificado:174825.0}} | JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE ECHEVERRIA-TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA CÍVICA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500029 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:HACIENDA DE PASTEJE S/N-EX HACIENDA LA PERLA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-28 | 2023-05-31 | 174825 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212478 | Proyecto de inversión | 1751649 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1751649.0, modificado:1751649.0}} | E.S.T. HERMANOS FLORES MAGON.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "C", "D" Y "E" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO PONIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200010 | N | 0 | 0 | 446 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:FERNANDO MONTES DE OCA 350, REVOLUCIÓN, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-05-28 | 2023-08-10 | 1751649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212384 | Proyecto de inversión | 176295.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176295.8, modificado:176295.8}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. DOLORES GONZALEZ GONZALEZ.- SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "A" Y PARCIAL EDIF. "C" Y REP. DE MUROS EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500022 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RODRIGUEZ TRIANA 17, SECCIÓN 38, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 176295.8 | 176295.8 | 52888.74 | 52888.74 | 52888.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212438 | Proyecto de inversión | 1795007.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795007.17, modificado:1795007.17}} | E.S.G. LUCIO BLANCO.- SUST. DE PISO DE ANDADORES Y REP. DEL SIST. ELÉCTRICO EN EDIF. "A", "B", "C" Y "D"; SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "E" Y SUST. DE PISO DE CONCRETO EN ANDADORES Y PLAZA (PARCIAL) Y DESMONTAJE DE TECHUMBRE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300009 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 1795007.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212347 | Proyecto de inversión | 1830945.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830945.86, modificado:1830945.86}} | E.S.T. No. 41 EUTIMIO ALBERTO CUELLAR GORIBAR.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE DE EDIF. "D", "F", "G", "K" Y "L". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000007 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BOULEVAR DR. JESUS VALDES SANCHEZ 3275, OCEANIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1830945.86 | 1830945.86 | 549283.76 | 549283.76 | 549283.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212340 | Proyecto de inversión | 1861841.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1861841.7, modificado:1861841.7}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE BARDA POR MURO REJA (PARCIAL) LADOS NORTE, ORIENTE, PONIENTE Y SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700003 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:FIERRO S/N, VISTA HERMOSA, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-14 | 2023-05-27 | 1861841.7 | 1861841.7 | 558552.51 | 558552.51 | 558552.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212367 | Proyecto de inversión | 1891133.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1891133.28, modificado:1891133.28}} | E.S.G. HUMBERTO ELIZALDE JASSO.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C", "F", "G" Y "H". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000014 | N | 0 | 0 | 619 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JUAN ANTONIO DE LA FUENTE S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-07-05 | 1891133.28 | 1891133.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212350 | Proyecto de inversión | 1893503.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1893503.46, modificado:1893503.46}} | E.S.T. No. 74 JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIF. "A", "C", "D", "E" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000002 | N | 0 | 0 | 674 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAURELES 1572, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 1893503.46 | 1893503.46 | 568051.04 | 568051.04 | 568051.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212403 | Proyecto de inversión | 191167 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191167.0, modificado:191167.0}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. JUANA FLORES ZERTUCHE.- SUST. DE MALLA CICLONICA (PARCIAL) LADO SUR Y SUST. DE PISO (PARCIAL) DE CONCRETO EN PLAZA Y ANDADOR DE LIGA EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500008 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:HIDALGO S/N, CROC I, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 191167 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212349 | Proyecto de inversión | 1926103.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1926103.15, modificado:1926103.15}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE GARCÍA RODRIGUEZ.- SUST. DE IMPERMEABILIZANTE GENERAL Y O. EXT. (SUST. DE PISO EN PATIO CIVICO PARCIAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000005 | N | 0 | 0 | 433 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MONCLOVA 2031, REPUBLICA PONIENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 1926103.15 | 1926103.15 | 577830.95 | 577830.95 | 577830.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212374 | Proyecto de inversión | 193581.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193581.1, modificado:193581.1}} | E.S.T. No. 82 HIPOLITO CHARLES MARTINEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. DE EDIF. "G" Y DEMOLICIÓN DE EDIF. ATIPICO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700012 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:LABORES S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 193581.1 | 193581.1 | 58074.33 | 58074.33 | 58074.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212353 | Proyecto de inversión | 2039139.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2039139.01, modificado:2039139.01}} | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGON AGUIRRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 ADMINISTRACIÓN MODELO REDUCIDO Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500003 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE MAGNOLIAS S/N, CAMPO NUEVO ZARAGOZA II, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-10 | 2023-06-07 | 2039139.01 | 2039139.01 | 611741.7 | 611741.7 | 611741.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212163 | Proyecto de inversión | 2100113 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100113.0, modificado:2100113.0}} | CECyTEC SAN JUAN DE SABINAS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200007 | N | 0 | 0 | 385 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N-, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2100113 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212477 | Proyecto de inversión | 2114249 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2114249.0, modificado:2114249.0}} | ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C", "D", "F" Y "G", REP. DE MUROS EDIF. "F" Y REP. MAYOR DE SERV. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100009 | N | 0 | 0 | 302 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:MATAMOROS 655 NORTE, PUEBLO NUEVO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-28 | 2023-08-25 | 2114249 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212464 | Proyecto de inversión | 2141829 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2141829.0, modificado:2141829.0}} | E.S.G. FEDERICO HERNANDEZ MIRELES.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A", "B", "D", "E" Y "L". REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "F" Y OBRA EXT. (RED ELECT. Y REP. PARCIAL DE BARDAS LADOS NORTE Y SUR) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500032 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:AV.DE LAS JOYAS 87, RESIDENCIAL DEL NORTE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-05-27 | 2023-08-28 | 2141829 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212456 | Proyecto de inversión | 214240 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214240.0, modificado:214240.0}} | JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO.- CONST. DE CISTERNA. RED ELECT-HIDR. Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000167 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE SIETE 825, VICENTE GUERRERO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 214240 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212161 | Proyecto de inversión | 2281960 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281960.0, modificado:2281960.0}} | E.S.T. VENUSTIANO CARRANZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800008 | N | 0 | 0 | 843 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:ALTAMIRANO NUM. 750 PONIENTE-REYNERA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2281960 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212164 | Proyecto de inversión | 2333902 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333902.0, modificado:2333902.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200008 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:ABASOLO 8-ZONA CENTRO, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 2333902 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212422 | Proyecto de inversión | 236691.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:236691.52, modificado:236691.52}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800011 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CUATROCIENEGAS - 901, HIPODROMO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 236691.52 | 236691.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212430 | Proyecto de inversión | 2478455.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2478455.25, modificado:2478455.25}} | ESCUELA PRIMARIA FRIDA KAHLO.- CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y DIRECCIÓN DOBLE SENCILLA (MODELO REDUCIDO) Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000040 | N | 0 | 0 | 192 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PINO S/N, JARDINES DE LOS BOSQUES, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-24 | 2023-07-22 | 2478455.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212383 | Proyecto de inversión | 257517.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257517.91, modificado:257517.91}} | JARDIN DE NIÑOS ANGELICA DAVILA DE LA FUENTE.- COLOC. DE BANQUETA (PARCIAL) DE EDIF. "B" Y SUST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500021 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TACUBA 590, LAS CAROLINAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 257517.91 | 257517.91 | 77255.37 | 77255.37 | 77255.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212458 | Proyecto de inversión | 271262 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:271262.0, modificado:271262.0}} | ESCUELA PRIMARIA ALFONSO N. URUETA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230900004 | N | 0 | 0 | 288 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE COAHUILA, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-103.273056, lat:25.775}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 271262 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212360 | Proyecto de inversión | 2741415.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741415.4, modificado:2741415.4}} | ESCUELA PRIMARIA PABLO LATAPI SARRE.- SUSTITUCIÓN DE EDIF. "B" (2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIOS SANITAROS Y OBRA EXTERIOR). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000011 | N | 0 | 0 | 426 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:RIO YAQUI 266, NUEVO MIRASIERRA 1RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-07 | 2023-07-20 | 2741415.4 | 2741415.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212435 | Proyecto de inversión | 2763416.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763416.26, modificado:2763416.26}} | E.S.T. No. 97.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, TALLER DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700010 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-04-07 | 2023-09-03 | 2763416.26 | 2763416.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212362 | Proyecto de inversión | 2763416.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2763416.26, modificado:2763416.26}} | E.S.T. No. 97.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA, TALLER DE CÓMPUTO Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700010 | N | 0 | 0 | 493 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-04-07 | 2023-09-03 | 2763416.26 | 2763416.26 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212386 | Proyecto de inversión | 277123.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277123.07, modificado:277123.07}} | ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "I". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500024 | N | 0 | 0 | 539 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE SABINAS 590, VALLE VERDE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 277123.07 | 277123.07 | 83136.92 | 83136.92 | 83136.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212154 | Proyecto de inversión | 2882709.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882709.55, modificado:2882709.55}} | E.S.T. MAGDALENA MONDRAGÓN AGUIRRE-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PISO EN PLAZA CÍVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500012 | N | 0 | 0 | 453 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CAMPO DE MAGNOLIAS S/N-CAMPO NUEVO ZARAGOZA II, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 2882709.55 | 2882709.55 | 864812.87 | 864812.87 | 864812.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212380 | Proyecto de inversión | 289619.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289619.18, modificado:289619.18}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. VICTOR GARCIA CARREÑO.- REP. DE GRIETAS EN MUROS EDIF. "B" Y "F" Y SUST. DE RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500018 | N | 0 | 0 | 234 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LOS PELTRES S/N, RINCON DE LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 289619.18 | 289619.18 | 86885.75 | 86885.75 | 86885.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212471 | Proyecto de inversión | 297142.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297142.25, modificado:297142.25}} | JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET.- SUST. DE IMPERM. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C" Y O. EXT. (CONST. CISTERNA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100010 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:JOSE MARIA MORELOS 499, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 297142.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212468 | Proyecto de inversión | 297471 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297471.0, modificado:297471.0}} | JARDIN DE NIÑOS ANA MARIA TIJERINA F..- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "F" Y "G" Y OBRA EXTERIOR (SUST. PARCIAL DE PISO DE CONCRETO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800009 | N | 0 | 0 | 140 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA 128, FLORES MAGON, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 297471 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212335 | Proyecto de inversión | 2976002.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2976002.25, modificado:2976002.25}} | E.S.T. No. 30 ANTONIO PERALES ZAMORA.- SUST. DE LAMINA EDIF. "H" Y REP. DEL SISTEMA ELECT. GENERAL Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700002 | N | 0 | 0 | 333 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ABASOLO NTE. 301, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-03-15 | 2023-06-12 | 2976002.25 | 2976002.25 | 892800.68 | 892800.68 | 892800.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212466 | Proyecto de inversión | 299145 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299145.0, modificado:299145.0}} | JARDIN DE NIÑOS PEDRO MARIA ANAYA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800062 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:JULIO VERNE 1201, TECNOLOGICO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 299145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212457 | Proyecto de inversión | 303324 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:303324.0, modificado:303324.0}} | JARDIN DE NIÑOS FELIPA VALDÉS DE PEPI.- SUST. DE LOSA DE CONCRETO EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000168 | N | 0 | 0 | 225 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 22 434, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 303324 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212446 | Proyecto de inversión | 306729 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306729.0, modificado:306729.0}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y MURO EDIF. "C"; CONST. DE CISTERNA Y OBRA EXT. (ACCESO A S. SANIT.) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200009 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:SIMON BOLIVAR S/N, ZARAGOZA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 306729 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212155 | Proyecto de inversión | 3082135.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3082135.68, modificado:3082135.68}} | CECyTEC IGNACIO ZARAGOZA-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500013 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALZ.ARQUITECTOS N° 1470-CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 3082135.68 | 3082135.68 | 924640.7 | 924640.7 | 924640.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212445 | Proyecto de inversión | 318159.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318159.1, modificado:318159.1}} | JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL.- SUST. MALLA POR BARDA LADO PONIENTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500013 | N | 0 | 0 | 167 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AV CENTENARIO 1624, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 318159.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212405 | Proyecto de inversión | 318906 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:318906.0, modificado:318906.0}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.- CONST. DE BARDA LADOS NOR-PTE Y NOR-OTE (PARCIAL) Y SUST. MALLA LADO SUR-PTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000024 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 318906 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212162 | Proyecto de inversión | 3200270 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3200270.0, modificado:3200270.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. RUBEN MOREIRA COBOS-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233200006 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:AV. PUEBLA 2300-A-INDEPENDENCIA, lon:-101.303293, lat:27.92939}} | 2023-04-28 | 2023-07-28 | 3200270 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212423 | Proyecto de inversión | 337858.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337858.54, modificado:337858.54}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. CARMEN RAMOS DEL RIO.- CONSTRUCCIÓN BARDA (CON MALLA) LADO SUR-OESTE | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800012 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:COLIMA 1015, REGINA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-05-28 | 337858.54 | 337858.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212455 | Proyecto de inversión | 345563 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345563.0, modificado:345563.0}} | JARDIN DE NIÑOS PROFA. GUADALUPE CADENA PEREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" , REP. DE CISTERNA Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800061 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SECUNDARIA 5 220, OBRERA NORTE, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 345563 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212408 | Proyecto de inversión | 345693 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345693.0, modificado:345693.0}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE BARDA (PARCIAL) LADOS NORTE Y ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000029 | N | 0 | 0 | 430 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACIÓN OTILIO GONZÁLEZ 5125, NUEVA IMAGEN, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 345693 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212447 | Proyecto de inversión | 372118 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372118.0, modificado:372118.0}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA L. PEREZ.- SUST. DE IMPERM. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A" Y "B" Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700007 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CUAHUTEMOC 403, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 372118 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212424 | Proyecto de inversión | 375745.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375745.92, modificado:375745.92}} | ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "E", RESANE Y APL. DE PINT. (PLAFONES Y PRETILES) EDIF. "A", "B", "C" Y "D" Y SUST. PARCIAL DE PISO EN PLAZA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500009 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SALUBRIDAD SN, BURÓCRATAS, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 375745.92 | 375745.92 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212157 | Proyecto de inversión | 3831277.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3831277.46, modificado:3831277.46}} | CENTRO DE EDUCACIÓN NORMAL-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000028 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA-CAMPO REDONDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-24 | 2023-06-30 | 3831277.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212417 | Proyecto de inversión | 389095.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389095.03, modificado:389095.03}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A" Y CONSTR. DE BASE PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000004 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PORFIRIO DIAZ - 633, OCCIDENTAL, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 389095.03 | 389095.03 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212391 | Proyecto de inversión | 408811.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408811.05, modificado:408811.05}} | ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA.- SUST. DE IMPERMEAB., CANCELERIA Y PUERTAS EDIF. "C" Y SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000023 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 408811.05 | 408811.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212382 | Proyecto de inversión | 420993 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420993.0, modificado:420993.0}} | JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC.- REP. DE GRIETAS EN MUROS. SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "C" Y "D" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO NORESTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500020 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MONTE KENIA S/N, VALLE DORADO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 420993 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212444 | Proyecto de inversión | 423484.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423484.32, modificado:423484.32}} | JARDIN DE NIÑOS MINERVA ALICIA GIL.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200006 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:RAYON 495, ZONA CENTRO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 423484.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212372 | Proyecto de inversión | 435870.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435870.42, modificado:435870.42}} | JARDIN DE NIÑOS ARCO IRIS.- REP. DE MUROS, SUST. DE PISO DE CONCRETO Y CERAMICO EDIF. "B" Y "C" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232000006 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:70, direccion:DIONISIO GARZA GONZALEZ S/N, CONOCIDO, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-23 | 2023-06-05 | 435870.42 | 435870.42 | 130761.13 | 130761.13 | 130761.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212429 | Proyecto de inversión | 435989.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:435989.1, modificado:435989.1}} | E.S.T. ELSA HERNANDEZ DE DE LAS FUENTES.- SUST. DE MUROS DIVISORIOS EDIF. "D" Y "E" Y SUST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500027 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N, MIGUEL DE LA MADRID, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 435989.1 | 435989.1 | 130796.73 | 130796.73 | 130796.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212474 | Proyecto de inversión | 439996.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439996.05, modificado:439996.05}} | ESCUELA PRIMARIA COAHUILA.- SUST. PARCIAL DE IMPERMEAB. LADO SUR PONIENTE; REP. DE MUROS FRACTURADOS (AUDITORIO-SUPERVISIÓN) Y SUST. PARCIAL DE PRETIL LADO SUR OTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000169 | N | 0 | 0 | 537 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:JOSE MARIA ARTEAGA S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 439996.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212341 | Proyecto de inversión | 462219.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462219.28, modificado:462219.28}} | JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS.- SUST. DE IMPERMEAB. EN EDIF. "A", REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL; RED ELECTRICA Y CONST. POZO DE ABSORCIÓN. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700004 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 462219.28 | 462219.28 | 138665.78 | 138665.78 | 138665.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212158 | Proyecto de inversión | 462722.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462722.86, modificado:462722.86}} | INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA REGIÓN CARBONÍFERA-CONSTRUCCIÓNDE ASTA BANDERA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800007 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-23 | 2023-04-21 | 462722.86 | 462722.86 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212366 | Proyecto de inversión | 467934.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:467934.62, modificado:467934.62}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANDRES S. VIESCA.- TRABAJOS DE LIMPIEZA, EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ABRAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600005 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:AV.HIDALGO 25, ZONA CENTRO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-23 | 2023-05-21 | 467934.62 | 467934.62 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212470 | Proyecto de inversión | 483527 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483527.0, modificado:483527.0}} | JARDIN DE NIÑOS EUTIMIO ALBERTO CUELLAR GORIBAR.- SUST. DE IMPERM. EN EDIF. "B" Y PORTICO, SUST. DE LAMPARAS, CONST. DE RAMPA Y ALIMENTACION ELECT. A PÓRTICO Y BEBEDEROS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000174 | N | 0 | 0 | 190 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROLONGACION CIPRES 355, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 483527 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212402 | Proyecto de inversión | 483540 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483540.0, modificado:483540.0}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE R. MIJARES VALDES.- SUST. DE IMPERMEAB. RECIMENTACIÓN, REP. DEL SIST. ELECT Y CONST. DE ANDADORES EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500007 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:VIOLETA 200, GUILLEN, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 483540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212371 | Proyecto de inversión | 485128.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:485128.3, modificado:485128.3}} | JARDIN DE NIÑOS ANDRES S. VIESCA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800009 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:RIO NAZAS 1724, AGUILAR, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 485128.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212467 | Proyecto de inversión | 494763.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:494763.1, modificado:494763.1}} | JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ZARCO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "C" Y SUST. DE LAMPARAS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800063 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:LA MADRID 702, DEPORTIVO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 494763.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212160 | Proyecto de inversión | 495663 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495663.0, modificado:495663.0}} | JARDÍN DE NIÑOS LUIS A. BEAUREGARD ANEXO A LA ENEP DEL ESTADO-CONSTRUCCIÓN PÓRTICOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000166 | N | 0 | 0 | 286 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:HENRY H. MASS No.840- ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-28 | 2023-06-16 | 495663 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212472 | Proyecto de inversión | 498360 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498360.0, modificado:498360.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE BARDA LADO SUR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230700006 | N | 0 | 0 | 117 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:MERCADO 100, ZONA CENTRO, lon:-102.067101, lat:26.986864}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 498360 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212338 | Proyecto de inversión | 513159.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513159.18, modificado:513159.18}} | ESCUELA PRIMARIA EVOLUCION.- SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA LIGERA POR LOSA ALIGERADA EN BIBLIOTECA Y DEMOLICIÓN DE EDIF. "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700002 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:28, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-15 | 2023-04-30 | 513159.18 | 513159.18 | 153947.75 | 153947.75 | 153947.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212387 | Proyecto de inversión | 513918.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513918.48, modificado:513918.48}} | JARDIN DE NIÑOS CARMEN MARTIN GAITE.- RECIMENTACIÓN Y REP. DE MUROS Y SUST. DE PISO CERAMICO EN AULAS DE EDIF. "A" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500025 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LEON JOUHAUX - 6019, LA PAZ, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 513918.48 | 513918.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212462 | Proyecto de inversión | 519953 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:519953.0, modificado:519953.0}} | E.S.T. RAUL MADERO GONZÁLEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300013 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:115, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 519953 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212361 | Proyecto de inversión | 522779.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522779.71, modificado:522779.71}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500011 | N | 0 | 0 | 360 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:JOSE GOROSTIZA S/N, VILLAS SAN AGUSTÍN, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 522779.71 | 522779.71 | 156833.91 | 156833.91 | 156833.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212415 | Proyecto de inversión | 530360.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:530360.15, modificado:530360.15}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL.- SUST. DE IMPERM., BASE Y TINACOS, REHAB. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A"; REHAB. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "B" Y RED ELÉCTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700011 | N | 0 | 0 | 131 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:DOCTOR EUSEBIO HERRADON 436, GALEME, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 530360.15 | 530360.15 | 159108.05 | 159108.05 | 159108.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212465 | Proyecto de inversión | 5306737 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5306737.0, modificado:5306737.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023..- SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL BÁSICO FAM 2023. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 234500039 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:COBERTURA ESTATAL, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 5306737 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212381 | Proyecto de inversión | 544942.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544942.77, modificado:544942.77}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.- REP. DE GRIETAS EN MUROS (PARCIAL) SUST. DE PUERTAS Y PISO CERAMICO EN EDIF. "B", SUST. DE PUERTAS EDIF. "C" Y "H", SUST. DE PISO CERAMICO EDIF. "G" Y "H" Y SUST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500019 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:178, direccion:CARRETERA COYOTE-LA PARTIDA 6019, CONOCIDO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-23 | 2023-07-20 | 544942.77 | 544942.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212393 | Proyecto de inversión | 546854.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:546854.87, modificado:546854.87}} | ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA.- SUST. DE RAMPAS Y ESCALONES, BARANDAL, PINTURA Y REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "C" Y O. EXT. (RED HIDR. REP. CISTERNA Y RAMPA EN CANCHA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000018 | N | 0 | 0 | 405 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 10 299, MORELOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 546854.87 | 546854.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212400 | Proyecto de inversión | 560337.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560337.65, modificado:560337.65}} | JARDIN DE NIÑOS ROSA MARIA HERRERA PEREZ.- SUST. DE IMPERMEAB. RECIMENTACIÓN, REP. DEL SIST. ELECT. Y CONST. DE ANDADORES DE EDIF. "B". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500005 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:AQUILES SERDAN 327, 24 DE AGOSTO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 560337.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212395 | Proyecto de inversión | 579128.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579128.16, modificado:579128.16}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN ANTONIO DE LA FUENTE.- SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS, COLOC. PISO CERAMICO. APL. DE PINTURA EDIF, "B", Y OBRA EXT. (RED HIDR; REP. DE CISTERNA Y SUST. MALLA LADOS NOR-OTE Y NOR-PTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700014 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:85, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 579128.16 | 579128.16 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212342 | Proyecto de inversión | 584904.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:584904.46, modificado:584904.46}} | JARDIN DE NIÑOS MANUEL AVILA CAMACHO.- SUST. DE LOSA DE CONCRETO, CANCELERIA, PUERTAS Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", SUST. DE LUMINARIAS EN SERV. SANIT. Y CONST. DE CISTERNA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600002 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 584904.46 | 584904.46 | 175471.34 | 175471.34 | 175471.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212419 | Proyecto de inversión | 593296 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:593296.0, modificado:593296.0}} | JARDIN DE NIÑOS MIGUEL RAMOS ARIZPE.- REP. MENOR DE SERV. SANIT. SUST. DE CANCELERIA, PUERTAS Y APL. DE PINT. DE EDIF. "B" Y RED ELECTRICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000036 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 360, ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-21 | 2023-05-20 | 593296 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212427 | Proyecto de inversión | 594620.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594620.33, modificado:594620.33}} | E.S.G. No. 1 FAUSTO ZEFERINO MARTINEZ MORANTES.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232200005 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA 100, PLAN DE AYALA, lon:-101.516518, lat:27.87755}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 594620.33 | 594620.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212433 | Proyecto de inversión | 604238 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:604238.0, modificado:604238.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE FRANCISCO I. MADERO.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y DESMONTAJE DE ESTR. METALICA EN AREA DE COMEDOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800014 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CERRADA JUAREZ 200, EL PUEBLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-05-27 | 604238 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212431 | Proyecto de inversión | 605167.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605167.53, modificado:605167.53}} | ESCUELA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "B", "D" Y "H" Y APL. DE PINT. EDIF. "A", "C", "E", "F" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500012 | N | 0 | 0 | 391 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIERRA DE LA GLORIA-SIERRA DE LA ENCANTADA SN, LOS MONTES, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 605167.53 | 605167.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212375 | Proyecto de inversión | 607065.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607065.38, modificado:607065.38}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE MALLA POR BARDA LADO PONIENTE, REP. PARCIAL DE MALLA LADO ORIENTE Y REUBICACIÓN DE ACOMETIDA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700013 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:8, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-23 | 2023-05-06 | 607065.38 | 607065.38 | 182119.61 | 182119.61 | 182119.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212334 | Proyecto de inversión | 612652.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:612652.29, modificado:612652.29}} | JARDIN DE NIÑOS MARIA DEL SOCORRO AGUIRRE AGUIRRE.- RECIMENTACIÓN, SUST. IMPER. Y PISO CERAMICO EDIF. "F", REP. INST. ELECT. Y SUST. DE CANCEL. Y PUERTAS EDIF. "C" Y "F" Y OBRA EXT. (MURO DE CONTENCION CON MALLA PARCIAL LADO PTE. Y CONST. CANAL PLUVIAL). | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233800002 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, ZONA CENTRO, lon:-100.917622, lat:28.487043}} | 2023-03-15 | 2023-05-13 | 612652.29 | 612652.29 | 183795.69 | 183795.69 | 183795.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212421 | Proyecto de inversión | 640680.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640680.44, modificado:640680.44}} | ESCUELA PRIMARIA PROF. JOSE RAMON GUEVARA CISNEROS.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECTRICO EDIF. "D". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800010 | N | 0 | 0 | 422 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIMERA 1400, DEPORTIVA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-03-30 | 2023-06-17 | 640680.44 | 640680.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212442 | Proyecto de inversión | 641412 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:641412.0, modificado:641412.0}} | JARDIN DE NIÑOS PROCOPIO MORENO MARTINEZ.- SUST. DE IMPERMEAB. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A" Y "B" Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADOS (SUR Y ORIENTE) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230300006 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:JUAN DE DIOS PEZA 908, ZONA CENTRO, lon:-100.854167, lat:28.347222}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 641412 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212409 | Proyecto de inversión | 652693.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:652693.29, modificado:652693.29}} | JARDIN DE NIÑOS EVARISTO PÉREZ ARREOLA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000030 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARAVILLAS 217, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 652693.29 | 652693.29 | 195807.99 | 195807.99 | 195807.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212413 | Proyecto de inversión | 657048.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:657048.19, modificado:657048.19}} | ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500026 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 657048.19 | 657048.19 | 197114.46 | 197114.46 | 197114.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212434 | Proyecto de inversión | 66622.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66622.43, modificado:66622.43}} | JARDIN DE NIÑOS MA DE JESUS CENICEROS MARTINEZ.- SUSTITUCIÓN DE PISO DEL FORO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800015 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BUDAPEST - 908, SAN PABLO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-28 | 2023-05-27 | 66622.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212401 | Proyecto de inversión | 670208 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670208.0, modificado:670208.0}} | ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DE SIST. ELECT. EDIF. "A", "D", "E" Y "G". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500006 | N | 0 | 0 | 338 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CENTENARIO 1301, BRAVO, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-04-17 | 2023-05-16 | 670208 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212469 | Proyecto de inversión | 672277 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672277.0, modificado:672277.0}} | JARDIN DE NIÑOS LUCIO BLANCO.- SUST. DE IMPERM.Y REP. DEL SIST. ELECT. DE EDIF. "A"; SUST. DE IMPERM. DEL EDIF. "B" Y REP. MENOR S. SANIT. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000173 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALFREDO V. BONFIL S/N, LUCIO BLANCO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 672277 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212352 | Proyecto de inversión | 675837.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675837.25, modificado:675837.25}} | ESCUELA PRIMARIA FERNANDO Y XAVIER GURZA ESCUDERO FORD 188.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500002 | N | 0 | 0 | 326 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:TINOS S/N, VALLE DEL NAZAS, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-02-23 | 2023-05-08 | 675837.25 | 675837.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212463 | Proyecto de inversión | 683375 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683375.0, modificado:683375.0}} | E.S.T. No. 92 JOSE GUADALUPE POSADA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "B" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500031 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ISLA MONTAGUE S/N, LOMAS DEL REFUGIO, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 683375 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212454 | Proyecto de inversión | 687261 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687261.0, modificado:687261.0}} | JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA.- REHAB DE SERV. SANIT. SIST. ELECT. Y SANIT. PISO CERAMICO PARCIAL EDIF. "A" Y "B" Y OBRA EXT. (RED. HIDR. REHAB. DE CISTERNA Y SUST. PARCIAL DE PISO EN PLAZA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800060 | N | 0 | 0 | 129 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DOROTEO VALDEZ PEÑA 1122, OBRERA SUR SECTOR II, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 687261 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212473 | Proyecto de inversión | 689957.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:689957.25, modificado:689957.25}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- SUST. DE IMPERMEAB. EDIF. "A", "B", "C" Y "E". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230800004 | N | 0 | 0 | 228 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:FLORENCIO SANTANA S/N, CONOCIDO, lon:-101.4125, lat:27.234722}} | 2023-05-28 | 2023-06-26 | 689957.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212398 | Proyecto de inversión | 690587.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:690587.93, modificado:690587.93}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000025 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 690587.93 | 690587.93 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212414 | Proyecto de inversión | 692187.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692187.72, modificado:692187.72}} | ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 230200007 | N | 0 | 0 | 221 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL, lon:-100.978258, lat:29.330006}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 692187.72 | 692187.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212410 | Proyecto de inversión | 706843.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706843.55, modificado:706843.55}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000031 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MISIÓN SAN CRISTÓBAL Y MISION SAN ANDRES S/N, MISIÓN CERRITOS, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-11 | 706843.55 | 706843.55 | 212053.07 | 212053.07 | 212053.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212390 | Proyecto de inversión | 710401.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710401.31, modificado:710401.31}} | JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE.- SUST. DE CANCELERIA Y PISO CERAMICO (PARCIAL) DE EDIF. "A", SUST. DE IMPERMEAB. Y CANCELERIA EDIF. "B" Y "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000022 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PUEBLO UNIDO 240, PUEBLO INSURGENTE, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-05-27 | 710401.31 | 710401.31 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212396 | Proyecto de inversión | 711500.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711500.12, modificado:711500.12}} | ESCUELA PRIMARIA EUFRASIO SANDOVAL RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700015 | N | 0 | 0 | 461 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:ALLENDE 860, ZONA CENTRO, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 711500.12 | 711500.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212406 | Proyecto de inversión | 713952.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713952.35, modificado:713952.35}} | ESCUELA PRIMARIA ARMANDO FUENTES AGUIRRE "CATON".- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000026 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 713952.35 | 713952.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212358 | Proyecto de inversión | 721548 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721548.0, modificado:721548.0}} | ESCUELA PRIMARIA FIDENCIO FLORES GOMEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232700009 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:GUILLERMO SANCHEZ RENTERIA S/N, EL MIRADOR, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 721548 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212460 | Proyecto de inversión | 72292 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72292.0, modificado:72292.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "D" (ATIPICO) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300014 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:94, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-06-25 | 72292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212379 | Proyecto de inversión | 726588.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726588.52, modificado:726588.52}} | E.S.T. No. 94 RICARDO FLORES MAGON.- REP. DE BARDA LADO SUR Y SUST. PARCIAL LADO NORTE, REP. DE GRIETAS EN MUROS, SUST. DE PISO CERAMICO (DE 1 AULA) Y PISO EN ANDADOR EDIF. "B" Y SUST. DE PISO PARCIAL EN PLAZA CIVICA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500017 | N | 0 | 0 | 419 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAGO DE PEÑUELOS S/N, 12 DE OCTUBRE, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 726588.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212357 | Proyecto de inversión | 729933.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729933.13, modificado:729933.13}} | JARDIN DE NIÑOS CINCO DE MAYO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233600006 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:23, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.80635, lat:25.343605}} | 2023-03-23 | 2023-06-20 | 729933.13 | 729933.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212441 | Proyecto de inversión | 7381105.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7381105.96, modificado:7381105.96}} | ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, SERV. SANIT. Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500030 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:LAURA ESQUIVEL S/N, FRACC. SAN AGUSTÍN II ETAPA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-05-25 | 2023-09-21 | 7381105.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212425 | Proyecto de inversión | 739870.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739870.85, modificado:739870.85}} | ESCUELA PRIMARIA RICARDO ALFONSO MEDINA RODRIGUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232500010 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:REINA SOFIA 1706, VILLA REAL, lon:-100.528441, lat:28.708093}} | 2023-03-30 | 2023-06-12 | 739870.85 | 739870.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212356 | Proyecto de inversión | 740105 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740105.0, modificado:740105.0}} | JARDIN DE NIÑOS GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000012 | N | 0 | 0 | 226 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GETAFE S/N, VALENCIA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-02-08 | 2023-03-09 | 740105 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212394 | Proyecto de inversión | 757712.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:757712.74, modificado:757712.74}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON.- SUST. DE PROTECCIONES EN VENTANAS Y PUERTAS EDIF. "D" Y CONST. DE MURO MAMPOSTEADO (PARCIAL) LADO SUR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000021 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON 717, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 757712.74 | 757712.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212443 | Proyecto de inversión | 775032.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775032.74, modificado:775032.74}} | JARDIN DE NIÑOS MA DELIA REYES DE ARCINIEGA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "A" Y "B", REP. MENOR DE SERV. SANIT; Y OBRA EXT. SUST. PARCIAL DE PISO DE CONCRETO EN PLAZA Y CONST. DE BARDA PARCIAL LADO ORIENTE. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231000006 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:FRANCISCO I. MADERO 201 ESQUINA CON MAGNOLIA, ZONA CENTRO, lon:-101.449444, lat:26.926111}} | 2023-05-25 | 2023-06-23 | 775032.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212369 | Proyecto de inversión | 777467 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777467.0, modificado:777467.0}} | E.S.T. No. 35 HAROLD R. PAPE.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EDIF. "G", REP. DE RED HIDR-SANIT. Y CONST. DE 2 CISTERNAS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800007 | N | 0 | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS S/N, BARRERA, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 777467 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212426 | Proyecto de inversión | 785594.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785594.79, modificado:785594.79}} | ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000039 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 35 No. 505, LOMAS DE ZAPALINAME, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-30 | 2023-06-27 | 785594.79 | 785594.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212439 | Proyecto de inversión | 78649 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78649.0, modificado:78649.0}} | ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA.- DEMOLICIÓN DE EDIF. "D" (1 AULA) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300010 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:55, direccion:CONOCIDO, CONOCIDO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-19 | 2023-06-17 | 78649 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212411 | Proyecto de inversión | 797760 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797760.0, modificado:797760.0}} | ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000032 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 797760 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212388 | Proyecto de inversión | 798015 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:798015.0, modificado:798015.0}} | ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDES.- SUSTIT. DE 1 AULA DIDÁCTICA, REP. DE MUROS EDIF. "A", "B", "C", "F" Y "J" Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500015 | N | 0 | 0 | 378 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:MEXICALI 208, NUEVA CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 798015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212412 | Proyecto de inversión | 827230 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827230.0, modificado:827230.0}} | ESCUELA PRIMARIA JUAN R. ESCUDERO.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000033 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-04-17 | 2023-06-15 | 827230 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212450 | Proyecto de inversión | 831291 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:831291.0, modificado:831291.0}} | ESCUELA PRIMARIA GENERAL LUCIO BLANCO.- REP. MAYOR DE SERV. SANIT. EDIF. "H" Y DEMOLICIÓN DE 2 EDIFICIOS CON DAÑOS EDIF. "C" Y "F". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233100008 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:HIDALGO 555, ZONA CENTRO, lon:-101.550029, lat:27.060257}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 831291 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212354 | Proyecto de inversión | 834661.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834661.19, modificado:834661.19}} | ESCUELA PRIMARIA MIGUEL A. SOTO ARENAS.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500004 | N | 0 | 0 | 256 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:VILLA DEL CALLEJÓN S/N, VILLAS DE ZARAGOZA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-02-23 | 2023-05-08 | 834661.19 | 834661.19 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212459 | Proyecto de inversión | 849345 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849345.0, modificado:849345.0}} | ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.- SUST.DE IMPERMEAB. EDIF. "A" Y "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233300011 | N | 0 | 0 | 332 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:VALDEZ CARRILLO 19, ZONA CENTRO, lon:-102.983157, lat:25.757778}} | 2023-05-27 | 2023-07-25 | 849345 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212378 | Proyecto de inversión | 856073.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:856073.35, modificado:856073.35}} | JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN.- RECIMENTACIÓN Y SUST. PISO CERAMICO DE EDIF. "B", SUST. DE ANDADOR (PARCIAL) EDIF. "A" Y "B" Y SUST. PARCIAL DE PLAZA. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500016 | N | 0 | 0 | 116 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:RUMOROSA S/N, NUEVA VILLAS CALIFORNIA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 856073.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212370 | Proyecto de inversión | 874894.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874894.12, modificado:874894.12}} | JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA.- SUST. DE IMPERMEAB. Y REP. DEL SIST. ELECT. EN GENERAL Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231800008 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:13 DE SEPTIEMBRE, PROGRESO, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-04-14 | 2023-06-12 | 874894.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212343 | Proyecto de inversión | 883207.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883207.5, modificado:883207.5}} | JARDIN DE NIÑOS PRESIDENTE BENITO JUAREZ GARCIA.- SUST. DE IMPERMEAB. CANCELERIA Y PUERTAS, REP. DEL SIST. ELECT. EN EDIF. "A" Y CONST. DE BASE PARA TINACOS | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 231700005 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:AV. PROGRESO 118, CONOCIDO, lon:-103.230384, lat:25.528136}} | 2023-03-10 | 2023-05-08 | 883207.5 | 883207.5 | 264962.25 | 264962.25 | 264962.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212351 | Proyecto de inversión | 887767.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887767.66, modificado:887767.66}} | JARDIN DE NIÑOS DR. DIONICIO GARCIA FUENTES.- SUST. DE CANCELERIA, PINTURA, LUMINARIAS Y ADEC. DE SERV. SANIT. EDIF. "A". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000004 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BUENAVISTA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-15 | 2023-05-28 | 887767.66 | 887767.66 | 266330.3 | 266330.3 | 266330.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212451 | Proyecto de inversión | 931350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931350.0, modificado:931350.0}} | ESCUELA PRIMARIA PRESIDENTE BENITO JUÁREZ GARCÍA.- SUST. DE IMPERM. Y LUMINARIAS DE EDIF. "A", "B", "D" Y "F" Y SUST. DE IMPERM. DE EDIF. "C". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233700006 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:GENERAL CEPEDA 201, ZONA CENTRO, lon:-100.725155, lat:28.220498}} | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 931350 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212437 | Proyecto de inversión | 938357 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:938357.0, modificado:938357.0}} | E.S.G. VENUSTIANO CARRANZA.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233400006 | N | 0 | 0 | 258 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:JUPITER S/N, CONOCIDO, lon:-103.701457, lat:27.286877}} | 2023-05-19 | 2023-08-01 | 938357 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212404 | Proyecto de inversión | 946164.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946164.21, modificado:946164.21}} | JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE.- CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000017 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-06-26 | 946164.21 | 946164.21 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212385 | Proyecto de inversión | 961152 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961152.0, modificado:961152.0}} | ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE.- SUST. DE 1 AULA DIDACTICA EDIF. "D", RECIMENTACIÓN Y REP. DE GRIETAS EN MUROS DE S. SANIT. SUST. DE CISTERNA Y OBRA EXTERIOR. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233500023 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DE LAS NORIAS S/N, VILLAS LA MERCED, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-04-14 | 2023-05-13 | 961152 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212392 | Proyecto de inversión | 974421.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:974421.41, modificado:974421.41}} | ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO.- SUST. DE IMPERMEAB. REP. DE INST. HIDR. Y CONST. DE BASE Y PROT. PARA TINACOS EN EDIF. "B" | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000020 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ 974, ZONA CENTRO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-03-29 | 2023-04-27 | 974421.41 | 974421.41 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212479 | Proyecto de inversión | 983491 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:983491.0, modificado:983491.0}} | E.S.T. No. 66 CASIANO CAMPOS AGUILAR.- SUST. DE IMPERM. EDIF. "A", "H" Y "J". | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 233000171 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALIXTO S/N, SATELITE NORTE II, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-28 | 2023-07-26 | 983491 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102212153 | Proyecto de inversión | 999962.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999962.47, modificado:999962.47}} | JARDÍN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL-CONST. DE TECHO ESTRUCTURAL; CONST. DE PISO DE ANDADORES (PARCIAL) Y PÓRTICO DE ACCESO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | 232800003 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:OCTAVIANO AGUERO 1222-REYNERA, lon:-101.119989, lat:27.848888}} | 2023-03-07 | 2023-05-20 | 999962.47 | 999962.47 | 299988.74 | 299988.74 | 299988.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208806 | Proyecto de inversión | 19122244 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.9122244E7, modificado:1.9122244E7}} | MANTENIMIENTO GENERAL de los edificio principales y de atención a los alumnos en cada una de las unidades académicas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 3 | N | 0 | 0 | 30937 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Blvd. Fundadores Km 13, Ciudad Universitaria Arteaga, lon:-100.8605537, lat:25.44221097}} | 2023-04-25 | 2023-11-30 | 4780561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102213075 | Proyecto de inversión | 1573485 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1573485.0, modificado:1573485.0}} | NSTITUTO TECNOLÓGICO DE TORREÓN.-CULMINACIÓN DE LA BARDA PERIMETRAL (ETAPA FRONTAL) | 5 | Coahuila de Zaragoza | 35 | Torreón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Torreón | FAM-SU-2023-2 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5, COL. ANNA, lon:-103.453061, lat:25.541753}} | 2023-05-30 | 2023-07-29 | 1573485 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208811 | Proyecto de inversión | 1698914 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1698914.0, modificado:1698914.0}} | MANTENIMIENTO GENERAL de los edificio principales y de atención a los alumnos en cada una de las unidades académicas | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 600-1 MS | N | 0 | 0 | 846 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280, lon:-100.9922746, lat:25.4399636}} | 2023-04-04 | 2023-11-23 | 424728 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102213071 | Proyecto de inversión | 2036370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2036370.0, modificado:2036370.0}} | ESCUELA NORMAL REGIONAL DE ESPECIALIZACIÓN.-CONSTRUCCIÓN DE TECHO ESTRUCTURAL | 5 | Coahuila de Zaragoza | 30 | Saltillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Saltillo | FAM-SUP-2023-1 | N | 0 | 0 | 850 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA, CAMPO REDONDO, lon:-100.999721, lat:25.421665}} | 2023-05-06 | 2023-07-29 | 2036370 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102213066 | Proyecto de inversión | 2272728.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2272728.8, modificado:2272728.8}} | SUBSISTEMA CECYTEC.-SUMINISTRO PARCIAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 5 | Coahuila de Zaragoza | 27 | Ramos Arizpe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ramos Arizpe | FAM-MED-2023-2 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE, lon:-100.950782, lat:25.543234}} | 2023-05-27 | 2023-08-26 | 2272728.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208800 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CIUDAD UNIVERSITARIA MONCLOVA. 3era Etapa Sistema de energía solar. Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 1 | N | 0 | 0 | 2279 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera 57 Km 5, lon:-101.413594, lat:26.944407}} | 2023-04-28 | 2023-11-23 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208807 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CIUDAD UNIVERSITARIA TORREÓN. 1era. Etapa Sistema de energía solar. Suministro e instalación de paneles fotovoltaicos | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 4 | N | 0 | 0 | 4659 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:338, direccion:Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276, lon:-103.3295953, lat:25.53102668}} | 2023-04-28 | 2023-11-23 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102213130 | Proyecto de inversión | 6000271 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000271.0, modificado:6000271.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA Y/O POLITÉCNICA.-CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE DOCENCIA | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa | FAM-SUP-2023-3 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CONOCIDO,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA., lon:-101.793599, lat:27.048494}} | 2023-05-23 | 2023-10-28 | 6000271 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102213062 | Proyecto de inversión | 6000417 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000417.0, modificado:6000417.0}} | COBAC "PREPARATORIA Nº 24.-EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL GIMNASIO. | 5 | Coahuila de Zaragoza | 18 | Monclova | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Monclova | FAM-MED-2023-1 | N | 0 | 0 | 648 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800, LOS BOSQUES, lon:-101.417224, lat:26.901242}} | 2023-05-27 | 2023-08-26 | 6000417 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2023 | 1 | COA230102208804 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | FAC. DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN, US. 2da. Etapa Construcción de Edificio de Posgrado | 5 | Coahuila de Zaragoza | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Coahuila | 2 | N | 0 | 0 | 2181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107, lon:-100.9905373, lat:25.47941444}} | 2023-04-28 | 2023-11-23 | 1625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
COA12150200521038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 28000000 | 27096205.62
COA12170100851661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 4024512 | 4024511.29
COA12170100851656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2012 | 11-Educación Pública | U024-Expansión de la oferta educativa en Educación Media Superior |  | 5177336 | 5177336
COA13160300737568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 11-Educación Pública | U026-Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 2628200 | 5935982.75
COA15160300737036 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1668186 | 1746291.11
COA190401601048 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487596.08 | 487596.08
COA220102063757 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146281.01 | 143843.13
COA200401880401 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 961538.46 | 914818.69
COA16160200723476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 365500 | 365251.48
COA16160200723453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200723465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 408500 | 408222.24
COA16160200696167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1799999.2 | 1756889.84
COA16160200707237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 258000 | 257824.57
COA16160200696347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 140800 | 132203.29
COA16160200717872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 627660 | 594741.69
COA16160200690707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200701667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200707288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160300749872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 644561.43 | 644561.43
COA16160200723466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 236500 | 236339.19
COA16160200685247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 104610 | 99123.62
COA16160200690639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7308 | 7308
COA16160200707280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200696139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200707314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200712535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 150500 | 150397.67
COA16160200723451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200723452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64500 | 64456.14
COA16160200717773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 86000 | 85941.52
COA16160200717842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 172000 | 171883.05
COA16160200717871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 278960 | 264329.64
COA16160200707259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279500 | 279309.81
COA16160200690890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 21500 | 21485.38
COA16160200712597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107500 | 107426.9
COA16160200718054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 215000 | 214853.81
COA16160200690640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 14616 | 14616
COA16160200717869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160200712568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43000 | 42970.76
COA16160400823443 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1040835
COA16170100835114 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1265667 | 1267773.19
COA16160400746274 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 873039
COA16160400823645 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 999926.62
COA16160400746275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1009615 | 960777.19
COA16160400823628 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 395447.58
COA16170100835132 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1284665.59
COA16160400823639 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 723806.22
COA16170100834541 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298077 | 1269051.87
COA16160400823631 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769 | 399994.7
COA16160400746188 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538.46
COA16160400823533 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706730 | 640519
COA16170100835072 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915699 | 911895
COA16170100835665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394231 | 1364554.4
COA190401601057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 56378.66 | 56378.66
COA190401601059 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69357.94 | 69357.94
COA190401684842 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1186516.51 | 1186516.51
COA190401684871 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288604.01 | 288604.01
COA200401880397 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200401880398 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA220302135438 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 480769.23
COA200401880390 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 910851.79
COA200401880391 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 911101.4
COA200401880399 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865384.62 | 844555.93
COA220102063758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1075785.19 | 1072730.8
COA220302135440 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540603.25 | 529850.67
COA210101888071 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3224790.93 | 3224790.93
COA200401880402 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 769230.77 | 769230.77
COA220102063763 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1462800.98 | 1462800.98
COA200401880395 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6718401.92 | 6206856.23
COA16180101070861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1183400 | 2071404.71
COA16160400817132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 30000000 | 30000000
COA16160400816702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 349720
COA16160400815657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8100000 | 8100000
COA16160400815685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 7353669.15 | 7353669
COA16160400815782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 3455000 | 3455000
COA16160400815745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 5400000 | 5400000
COA16160400815646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 8540376 | 8540376
COA16160400815638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 10-Economía | S020-Fondo Nacional Emprendedor |  | 2922225.7 | 2922225.7
COA16170200892965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 26605488 | 20154743
COA16170200892951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11576813 | 8893305
COA17180201132104 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1054513 | 1054513.34
COA180301389212 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1826923 | 1826923
COA190101515250 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
COA180401502356 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1490384 | 1490384
COA190401684901 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200201711786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA200301793008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 915214.25 | 915214.25
COA220102063762 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480769.23 | 480769.23
COA220102063759 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2109563.1 | 2109563.1
COA220302135436 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769230.77 | 769230.77
COA220302135447 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1086366.31 | 1086366.31
COA17180101073913 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1105769 | 948353.55
COA180401502385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3637699 | 3637699
COA220102063764 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4111064.87 | 4111064.87
COA200301793017 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 20736524.62 | 20726555.64
COA210101888072 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000019.47 | 3991244.96
COA00170200896262 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 35213.89 | 2071404.71
COA17170300955439 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2820544 | 2820544
COA17180101071322 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3300000 | 3295396.98
COA17170100832383 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 4000000 | 3297959.82
COA00170300954035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U037-null |  | 11654266.86 | 11654266.64
COA00170200902429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3800000 | 3800000
COA17170200898383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3200000 | 3163413.96
COA180401454488 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 29050 | 29050
COA180401454488 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 118593 | 118593
COA180401454675 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 23400 | 23400
COA180401454675 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 214890 | 214890
COA180401454756 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 6150 | 6150
COA180401454756 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45240 | 45240
COA180401454846 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 6150 | 6150
COA180401454846 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 45240 | 45240
COA180401454509 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 3850 | 3850
COA180401454509 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 22620 | 22620
COA18180201083669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260794.49 | 274558.49
COA180301312515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1566000 | 1566000
COA180301312519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 783000 | 783000
COA180301312534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274247.94 | 274247.94
COA180301312539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274247.94 | 274247.94
COA180301312543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274247.94 | 274247.94
COA180301308817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 92598.35 | 92598.35
COA180301307464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617322.3 | 617322.3
COA180301309007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462991.73 | 462991.73
COA180301320813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 553980 | 553980
COA180301320904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79140 | 79140
COA180301320942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 138495 | 138495
COA180401418872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61732.23 | 61732.23
COA180401419016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30866.12 | 30866.12
COA180401419018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308661.15 | 308661.15
COA180401418870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 339527.27 | 339527.27
COA180401419432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377090.92 | 377090.92
COA180401454488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 104157 | 104157
COA180401455004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 357378.83 | 357378.83
COA180401454675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214890 | 214890
COA180401454756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45240 | 45240
COA180401454951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 667911.76 | 667911.76
COA180401454846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45240 | 45240
COA180401454889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555591.74 | 555591.74
COA180401454509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22620 | 22620
COA190101515280 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515282 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1298076 | 1298076
COA190101515272 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230 | 1394230
COA190401693579 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307.69 | 817307.69
COA190401685539 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200201711787 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1394230.76 | 1394230.76
COA200201711750 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA200301793003 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793011 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260876.47 | 260876.47
COA200301793013 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793002 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.53 | 288461.53
COA200301793009 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 258555.69 | 258555.69
COA200301793010 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 260251.34 | 260251.34
COA200301793012 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 261910.58 | 261910.58
COA210101888079 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298625.85 | 298625.85
COA210101888083 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2692307.69
COA210101888090 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2500000 | 2500000
COA200401881008 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288461.54 | 288461.54
COA220302135434 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA220302135442 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 499414.51 | 499414.51
COA220302135444 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 617680.14 | 617680.14
COA210101888078 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975960.9 | 975488.93
COA210101888080 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1175311.44
COA210101888081 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9615384.62 | 9459255.37
COA210101888082 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2691449.25
COA210101888084 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2649736.84
COA210101888085 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2692307.69 | 2691055.48
COA210201942219 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3365384.62 | 3363977.5
COA220102063760 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341074.78 | 1323230.65
COA220102063761 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.85 | 673845.9
COA220102063766 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 918816.86 | 895729.03
COA180301389833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 100956098.43 | 98073302.8
COA220102063765 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18424644.3 | 18424644.3
COA18180201134979 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1029723 | 1029723
COA18180201134991 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1350000 | 1350000
COA18180201134962 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5714605 | 5714605
COA18180201135069 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 620501 | 620501
COA18180201134992 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 455799 | 457407.03
COA18180201135047 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11000000 | 9805554.68
COA18180201135025 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 646156 | 646156
COA18180201135019 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 948689 | 948689
COA190301572702 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 684434 | 684434
COA180401454488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 222750 | 222750
COA180401454675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 510720 | 510720
COA180401454756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 107520 | 107520
COA180401454846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 107520 | 107520
COA180401454509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S274-Programa de Apoyo a la Vivienda |  | 53760 | 53760
COA200101699294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1000000 | 999619.97
COA17170300958075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1121793.64 | 1109453.91
COA190201545959 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 60000 | 60000
COA190201545959 | ESTATAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 500000 | 500000
COA190201542092 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 25000 | 25000
COA190201542092 | ESTATAL | 2019 |  |  | VAMOS A MICHAS | 500000 | 500000
COA190201531931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97347 | 97347
COA190201545959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 440000 | 440000
COA190201542092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 475000 | 475000
COA190201539590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
COA190401595834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19252 | 19252
COA190401595858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8700 | 8700
COA190401584552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2691937.28 | 2691937.28
COA190401584135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
COA190401584735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2668313.84 | 2668313.84
COA190401581248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2479988.36 | 2479988.36
COA190401581329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2527572.07 | 2527572.07
COA190401678334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4684747.71 | 4684747.71
COA190401661787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4517.12 | 4517.12
COA190201540078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32449.33 | 32449
COA210101888012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698697.24 | 695933.98
COA200301727584 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 14848 | 14848
COA200301725425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198957.35 | 198957.35
COA200301746383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
COA200301727584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 652602.33 | 652602.33
COA200301757372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199999.74 | 199999.74
COA200401817322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150162 | 150162
COA200401810498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3325000.1 | 3325000.1
COA200401833102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80000 | 80000
COA200401841535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240708.79 | 240708.79
COA200401828654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631272 | 631272
COA200401828686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74240 | 74240
COA200401826395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2482670 | 2482670
COA200401828702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134212 | 134212
COA200401828718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114969.92 | 114969.92
COA200401828726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49764 | 49764
COA200401828739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26332 | 26332
COA200401828751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39440 | 39440
COA200401830266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 71000 | 71000
COA200401830363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193724.75 | 1193724.75
COA200401826172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 808075.23 | 808075.23
COA200401825491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 902562.16 | 902562.16
COA200401828922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50170 | 50170
COA200401828929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44486 | 44486
COA200401828940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35772.65 | 35772.65
COA200401829055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3316550 | 3316550
COA200401825005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 90000 | 90000
COA200401805873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 354861.34 | 314408.88
COA200401881524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698240.1 | 698240.1
COA200401881525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699349.21 | 699349.21
COA210201943998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 859333.86 | 850389.24
COA200401881984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202000.5 | 1454965.49
COA210201944003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2489918.99 | 2488895.6
COA210201944005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2989129.21 | 3665992.37
COA210201944009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1051187.41 | 1250880.92
COA210201944002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3318153.04 | 3316256.49
COA210201944008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256403.77 | 1294947.2
COA210201944012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 106107.39 | 102536.1
COA210201944013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708512.41 | 693390.05
COA200401881983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2538422 | 2538422
COA200101699351 | FIDEICOMISOS | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1290779.17 | 1258650.75
COA200301713764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 563481.84 | 548803.64
COA210101882922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7267000.49 | 7267000.49
COA210101882923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4274303.2 | 4274303.2
COA210101882924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5984633.42 | 5984633.42
COA210101883004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 4166016.63 | 4166016.63
COA210402020401 | MUNICIPAL | 2021 |  |  | RECURSO PROPIO MUNICIPAL | 112082.44 | 112082.44
COA220102063929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 9-Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 680468.48 | 680468.48
COA210301958463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 63500 | 62852.22
COA210201914918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1743241.04 | 1743241.04
COA210201914950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950853.52 | 950853.52
COA210201914940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1384309.2 | 1384309.2
COA210201914944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000
COA210201914948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 949062.12 | 949062.12
COA210201937639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396474.21 | 396474.21
COA210402019017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1309590.75 | 1309590.75
COA210301970245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 108460 | 108460
COA210301970255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93206 | 93206
COA210301969920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98078 | 98078
COA210301970294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86710 | 86710
COA210301970663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114898 | 114898
COA210301970681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31900 | 31900
COA210301970352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128644 | 128644
COA210301970722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62448.6 | 62448.6
COA210301969688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83966.6 | 83966.6
COA210301969760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63684 | 63684
COA210301969806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99191.6 | 99191.6
COA210301967750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1211040 | 1211040
COA210301969842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124004 | 124004
COA210301970224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82128 | 82128
COA210301960946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1048676.4 | 1048676.4
COA210301969429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3649213.84 | 3649213.84
COA210301969458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3941680 | 3941680
COA210301969505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1379244.88 | 1379244.88
COA210402020322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1532641.4 | 1532641.4
COA210402013986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 110281.2 | 110281.2
COA210402020401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 780452.88 | 780452.88
COA210301995329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3800006.32 | 3800006.32
COA210402042517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 152058 | 152058
COA210402042533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 238958 | 238958
COA210402042680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362680 | 362680
COA210402042702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234436 | 234436
COA210402042727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 148071 | 148071
COA210402034994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 68145.35 | 68145.35
COA210402034192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165305.47 | 165305.47
COA210301997939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 356981.88 | 355443.16
COA210301998004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 436214.43 | 434334.19
COA210301998063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182249.4 | 181463.84
COA210301998124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99619.98 | 99190.58
COA210402030095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 368097.63 | 366510.99
COA210402054541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 880646.76 | 880646.76
COA210402054542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169936.72 | 1169936.72
COA210402054543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536482.5 | 536482.5
COA210402054548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1687670.68 | 1687670.68
COA210402054536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596970.77 | 596970.77
COA210302004799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 241844.98 | 241798.79
COA210402054545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734478.41 | 709303.86
COA210302001850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 87000000 | 8700000
COA210402053142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4709999.98 | 4709999.98
COA220102063936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5522342.31 | 5522342.31
COA210201943101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 7911000 | 14653000
COA210201943109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8417354 | 15417354
COA210402053836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2072551.39 | 2072551.39
COA220102063925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5522342.31 | 3550999.24
COA220102063928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3542285.97 | 1799116.07
COA220202086053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3603398.44 | 3573381.93
COA220202086065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7452918.33 | 4479452.23
COA220402155718 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 116451.98 | 0
COA220402199044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1115456.37 | 1115456.37
COA220402199049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 712473.65 | 712473.65
COA220402199079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1833613.54 | 1833613.54
COA220202088574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 4768003.08 | 4768003.08
COA220402200638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1000515.51 | 967077.34
COA220402200453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 1327223.22 | 1327223.22
COA230102211183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 555385.13 | 555385.13
COA230102211173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 9-Infraestructura, Comunicaciones y Transportes | E003-Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE) |  | 509601.53 | 509601.53
COA220302131844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1207658 | 1684143.42
COA220102065776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 7554999.98 | 7554999.98
COA220402147290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 100143.88 | 199107.12
COA220402143209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 963399.66 | 0
COA220402143473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 286835.52 | 286835.52
COA220202068180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5235967.11 | 5224837.25
COA220202068231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1951084.71 | 1849701.84
COA220202068296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 282742.48 | 280316.32
COA220202068311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35342.81 | 35039.54
COA220202068324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 36156.6
COA220202068344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 650008.8 | 645218.46
COA220202067119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2320290 | 2311416
COA220202068436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1170015.84 | 1154731.14
COA220202068445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35342.81 | 35041.85
COA220202068446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 353428.1 | 350418.48
COA220202068447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106028.43 | 105129.99
COA220202068449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106028.43 | 105129.99
COA220202068450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 35342.81 | 35043.34
COA220202067972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 623632.82 | 621999.99
COA220202068274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 494799.34 | 490485.94
COA220202068277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212056.86 | 210208.34
COA220202068282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 530142.15 | 525593.1
COA220302102997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 260003.52 | 259335.17
COA220302103001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 130001.76 | 129667.58
COA220302103004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55742.64 | 54719.52
COA220302101773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2428936.14 | 2368599.04
COA220302102509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2248472.52 | 2894572.55
COA220302101947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3155617 | 3128956.37
COA220302102865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1199973.95 | 1159736.88
COA220302103415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325004.4 | 323127.56
COA220302103417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325004.4 | 323127.57
COA220302102980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325004.4 | 324168.95
COA220302104252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1647012.46 | 1782282.49
COA220302103954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182273.75 | 173746.2
COA220302103958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182273.75 | 173746.2
COA220402146565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3998900.48 | 3929959.31
COA220402145213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 325004.4 | 323486.3
COA220402143039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 472992.32 | 458275.42
COA220402143245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 259335.17 | 259335.17
COA220402144103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27871.32 | 27631.9
COA220402144106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27871.32 | 27631.9
COA220402145644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 182273.75 | 179372.56
COA220402145649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218728.5 | 215247.07
COA220402145652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 72909.5 | 71749.02
COA220402145669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 35874.51
COA220402145677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 35874.51
COA220402145688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 35874.51
COA220402145690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 35874.51
COA220402145692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36454.75 | 35874.51
COA220402145694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1631962.69 | 1603886.71
COA220402144301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 977821.39 | 969299.36
COA220402147484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 976662 | 973269
COA220402143022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 366527.52 | 356852.16
COA220402143060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200791.36 | 194005.78
COA220402146826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2939950.89 | 2927066.66
COA220402143205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 914539.94 | 914074.51
COA220402143224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27735.6 | 27735.6
COA220402143226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27735.6 | 27735.6
COA220402143063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 99026.88 | 96656.13
COA220402143074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 144276.16 | 139426.4
COA220402143078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 52977.2 | 47749.07
COA220402143083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 143092.96 | 138587.51
COA220402143085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 40194 | 36584.1
COA220402143086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 237447.36 | 203643.51
COA220402143097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64857.86 | 64857.86
COA220402143181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 510556.77 | 500581.66
COA220402143186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2122835.36 | 2114493.23
COA220402143212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 36412.44 | 36156.6
COA220402143217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 97074.6 | 97074.6
COA220402143223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41603.4 | 41603.4
COA220402143229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41603.4 | 41603.4
COA220402143244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1457693.68 | 1428701.48
COA220402144087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 222970.56 | 221055.16
COA220402143411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 498544.8 | 491220.26
COA220402143451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34036.72 | 33447.74
COA220402144285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 5603735.16 | 5591551.52
COA220402143050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 266157.36 | 258459.84
COA220402143051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 2419864.51 | 1933999.35
COA220402141911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1648000.1 | 1648000.06
COA220202071432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122143.8 | 122143.8
COA220202073845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199694 | 199694
COA220202072540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
COA220302107678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538000 | 538000
COA220302110005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1078925.2 | 1078925.2
COA220302110598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288675.28 | 288675.28
COA220302107053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 714245.64 | 714245.64
COA220302107072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274235.6 | 274235.6
COA220302107085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140331 | 140331
COA220402167884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5343544.36 | 5343544.36
COA220402164868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 638447.71 | 638447.71
COA220402171790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135730.4 | 135730.4
COA220402162425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 171497.54 | 171497.54
COA220402173032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1890411.29 | 1890411.29
COA220402158908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310068.46 | 309488.46
COA220402156802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 913834.89 | 913317.57
COA220402148985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 184117.52 | 184117.52
COA220402148989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62120.34 | 62120.34
COA220402159240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318336.48 | 318336.48
COA220402190430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62466 | 62466
COA220402189683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 464627.56 | 464627.56
COA220402188199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235039.31 | 235039.31
COA220402190046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28710 | 28710
COA220402190598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56724 | 56724
COA220402184780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2586000 | 2586000
COA220402178930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402180344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4101528 | 4101528
COA220402178980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402181531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 17396.24
COA220402182045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4355683.93 | 4355683.93
COA220402177184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288942.47 | 288942.47
COA220102061382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112230 | 111516.43
COA220102061386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162110 | 161079.28
COA220102061407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199520 | 199435.55
COA220102061543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299280 | 298986.29
COA220102061483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112230 | 111516.43
COA220102061501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124700 | 123907.14
COA220202070892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 218364.01 | 174991.54
COA220202070905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178061.73 | 144789.45
COA220202071771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133460 | 133460
COA220202070298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280880.42 | 239223.98
COA220202071099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313325.52 | 775629.13
COA220202071373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57959.2 | 57015.97
COA220202071393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606835.12 | 606835.12
COA220202073562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3167631.56 | 3166409.69
COA220202070565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1350632.46 | 1122074.97
COA220202070566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2212353.47 | 1457516.04
COA220202070568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 313795.97
COA220202070569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 597979.68
COA220202071423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 388838.95 | 388838.95
COA220202068582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 681373.33 | 608843.25
COA220202068586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649849.92 | 647022.31
COA220202070574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1510525.49 | 1050310.19
COA220202070580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2692899.98 | 1908567.22
COA220202070585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 462840 | 454567.62
COA220202069828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 328447.11
COA220202068659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 991800 | 964114.75
COA220202069864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3014169.37 | 2759760.56
COA220202070605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 282993.6 | 267058.41
COA220202074914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 360000 | 144000
COA220202074915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 678316.03
COA220202071362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75806.74 | 74455.54
COA220202071367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878049.51 | 878049.51
COA220202069885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1593096.45 | 1339637.36
COA220202072065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
COA220202072070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116000 | 116000
COA220202069937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 833303.01 | 745800.65
COA220202073834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702700.66 | 702700.66
COA220202075016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1626912.54 | 1625731.97
COA220202075038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3275679.73 | 3121100.81
COA220202070890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546746.7 | 473171.05
COA220202070943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256333.36 | 256333.36
COA220202071595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 490336 | 489244.33
COA220202071599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2082037.17 | 1980066.65
COA220202073969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102681.56 | 102681.56
COA220202068636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 328210.18
COA220202074764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3317829.58 | 3269398.53
COA220202075560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784093.05 | 784093.05
COA220202068738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 521373.44
COA220202074028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111610.39 | 111610.39
COA220202074033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125003.64 | 125003.64
COA220202074040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107145.97 | 107145.97
COA220202068756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 525974.36
COA220202069777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509561.84 | 1279278.77
COA220202073555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504769.29 | 490465.02
COA220202076404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1410543.47 | 1407024.17
COA220202076418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1387727.85 | 1311482.59
COA220202069842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 444326.4 | 431037.5
COA220202079890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1579652.98 | 1547475.06
COA220202079924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 471636.61 | 422783.54
COA220202079935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 508128.87 | 400436.37
COA220202078723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1704692.3 | 1704691.37
COA220202081838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966063.16 | 808867.82
COA220202081850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1193286.32 | 1032291.78
COA220202079898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 563400.47 | 478082.38
COA220202081980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1187468 | 1187466.8
COA220202079861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748279.72 | 683502.17
COA220202079878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184545.31 | 1075405.18
COA220202078746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2435967.23 | 2393626.01
COA220202078762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2045058.47 | 1876604.75
COA220202078774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2755424.41 | 2742813.55
COA220202081818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1113839.37 | 985571
COA220202078794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2242020.91 | 2231127.94
COA220202078807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2573433.88 | 2498374.71
COA220202078854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4060829.62 | 4060491.85
COA220202079765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 849832.97 | 751895.47
COA220202079775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 850722.23 | 801511.16
COA220202079834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458209.15 | 458206.3
COA220202079844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290057.58 | 290051.29
COA220202079894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 713465.94 | 691088.2
COA220202079903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 406617.99 | 384201.02
COA220202079940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1446348.66 | 1240873.37
COA220202079944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 865933.28 | 816086.1
COA220302114091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3708390.63 | 3655550.76
COA220302110727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860025.77 | 841778.61
COA220302110808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1137429.66 | 1053696.16
COA220302114128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2175851.39 | 2175444.84
COA220302110747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926166.01 | 821473.15
COA220302110760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 995248.74 | 847801.31
COA220302114154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9720774.78 | 9509191.85
COA220302110777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1019820.37 | 808029.35
COA220302110790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941070.69 | 934594.03
COA220302110859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 941800.93 | 941358.95
COA220302127004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247837.81 | 247837.81
COA220302122843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302122878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123391.44 | 123391.44
COA220302127113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2023498.58 | 2023498.58
COA220302124675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 804497.76 | 804497.76
COA220302124677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2379587.77 | 2379587.77
COA220302124688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1243878.35 | 1243878.35
COA220302124698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262269.61 | 262269.61
COA220302124701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405411.21 | 405411.21
COA220302114010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1543622.07 | 1543445.61
COA220302109370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 648764.15 | 648764.15
COA220302114055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4819367.34 | 4750697.37
COA220302114067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2475780.44 | 2442535.43
COA220302113729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 555592.86 | 555151.42
COA220302117789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1052729.11 | 1034344.04
COA220302104266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 647348.94
COA220302109888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1479038.59 | 1479038.1
COA220302110280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1478595.21 | 1403649.03
COA220302104285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 250337.81
COA220302104286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 363931.86
COA220302104288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 330600 | 329078.95
COA220302104291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 262394.4
COA220302104293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793440 | 709337.44
COA220302104297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661200 | 635328.72
COA220302104303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 528960 | 527957.76
COA220302110310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171767.3 | 1171322.81
COA220302123151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302104304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 396720 | 390995.53
COA220302109933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2024314.14 | 2024314.14
COA220302109946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 422349.59 | 347327.83
COA220302110334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2089345.37 | 1596498.51
COA220302116286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80899.92 | 79106.49
COA220302116287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122060.44 | 115373.89
COA220302116290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168838.39 | 165838.59
COA220302116295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 167717.99 | 167500.07
COA220302116301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210210.56 | 210000.01
COA220302110348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1162369.27 | 908698.51
COA220302110359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1641412.27 | 1503541.36
COA220302116669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93297.98
COA220302118150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150012.17 | 149404.78
COA220302113830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1422744.07 | 1415385.48
COA220302123292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1026331.46 | 1026277.78
COA220302116593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88072.56 | 102600.81
COA220302116594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66381 | 65540.17
COA220302116596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208401.66 | 207561.32
COA220302116600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36411.32 | 44181.01
COA220302116603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20532.05 | 19542.31
COA220302116608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57492.71 | 56985.95
COA220302116611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177917.98 | 177494.82
COA220302116616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153212.22 | 152957.94
COA220302116618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54326.13 | 53753.25
COA220302116619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37062.44 | 39951.5
COA220302122664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302122665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302122666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111892.52 | 111892.52
COA220302123341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 653120.02 | 653085.86
COA220302123350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 415954.92 | 415433.2
COA220302123355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 727921.11 | 727008.1
COA220302116637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26182.36 | 27917.47
COA220302116650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 174480.59 | 168943.07
COA220302122200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 111892.52 | 111892.52
COA220302110136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 983949.7 | 983931.83
COA220302116656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201835.07 | 1106934.47
COA220302122229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116505.8 | 116505.8
COA220302122723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98887.76 | 98887.76
COA220302110152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4688159.17 | 4679509.14
COA220302122256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81259.33 | 81259.33
COA220302122257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132343.72 | 132343.72
COA220302122259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113274.14 | 113274.14
COA220302110692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1727494.79 | 1676286.14
COA220302115659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2308402.55 | 2308402.02
COA220302115661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797991.86 | 795643.41
COA220302115673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663896.08 | 663895.97
COA220302115844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103836.38 | 44583.67
COA220302115857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121656.43 | 124778.69
COA220302110525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154774.8 | 1113260.12
COA220302110538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2489042.6 | 2704292.25
COA220302111135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1564814.16 | 1528911.93
COA220302111169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1588986.58 | 1560164.79
COA220302115888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17145.32 | 31501.31
COA220302115898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62458.8 | 42989.83
COA220302110583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1240316.15 | 1240316.03
COA220302110619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1855294.09 | 1855294.09
COA220302116394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46198.28 | 44651.73
COA220302116402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63916.72 | 62610.62
COA220302110570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 385930.42 | 334901.83
COA220302116417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77809.75 | 74999.46
COA220302116427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16178.26 | 16274.6
COA220302116436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2301.68 | 4207.45
COA220302121024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1419850.89 | 1419813.65
COA220302104451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581856 | 575435.17
COA220302119688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 169597.05
COA220302116678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93297.98
COA220302116683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 956244.91 | 940075.69
COA220302116687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93297.98
COA220302116693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93302.86 | 93297.98
COA220302116697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103858.3
COA220302116714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 342232.04 | 342096.49
COA220302116725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103858.3
COA220302104567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449616 | 444969.1
COA220302116728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1885204.46 | 2214101.45
COA220302116729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103858.3
COA220302116738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103858.3
COA220302116741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103988.73 | 103858.3
COA220302116759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 893232.24 | 889366.71
COA220302138068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141994.58 | 141994
COA220302137927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 147973.08 | 147973
COA220302130866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49711 | 49711
COA220302130867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290000 | 290000
COA220302130869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162400 | 162400
COA220302130870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 162400 | 162400
COA220302130879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34916 | 34916
COA220302138093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151148 | 151148
COA220402171760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114968.03 | 114968.03
COA220402162568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 236907.12 | 236907.12
COA220402158239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 192193.28 | 191187.79
COA220402158258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 391446.73 | 391443.89
COA220402157760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 318032.47 | 317593.18
COA220402157769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91319.8 | 91319.8
COA220402158898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183634.11 | 183634.11
COA220402157790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82530.03 | 82530
COA220402158918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220402158921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61712 | 61712
COA220402158932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220402158938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598750.36 | 597250.2
COA220402159134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85724 | 85724
COA220402157340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 193936.7 | 193936.7
COA220402155718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5632114.82 | 5754553.85
COA220402157321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1178986.38 | 1178463.02
COA220402158582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793102.75 | 793096.64
COA220402159341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144939 | 144939
COA220402159376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56914.7 | 56914.7
COA220402156847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105925.68 | 105925.68
COA220402158678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131190.44 | 131190.44
COA220402159385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22791 | 22791
COA220402158955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220402158962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95062 | 95062
COA220402159428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62582.06 | 62582
COA220402158974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14674 | 14674
COA220402158985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 78387 | 78387
COA220402157106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1153599.43 | 1153599.43
COA220402159198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 151928.84 | 151928.84
COA220402159207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 117740 | 117740
COA220402156379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 792711.25 | 792705.14
COA220402159214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89727 | 89727
COA220402159229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 538226.89 | 537511.52
COA220402160348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2034074.58 | 2033430.73
COA220402155699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4158225.09 | 4158225.09
COA220402178382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 16628.14
COA220402178393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402190899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1563387.67 | 1566891.76
COA220402185773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178877.12 | 178877.12
COA220402176677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145549.64 | 145549.64
COA220402178293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 17396.24
COA220402178318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34792.48 | 34792.48
COA220402185425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176426.75 | 176426.75
COA220402185498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210731.95 | 210731.95
COA220402176827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129729.03 | 129729
COA220402185545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 225434.18 | 225434.18
COA220402176269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126564.91 | 126564.91
COA220402185569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200930.47 | 200930.47
COA220402178882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43593.2 | 43593.2
COA220402184918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166625.27 | 166625
COA220402175004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26462.57 | 26462.57
COA220402185628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 205831.21 | 205831.21
COA220402185633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 191128.98 | 191128.98
COA220402183825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115490.48 | 115490.48
COA220402185710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232785.3 | 232785.3
COA220402185743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208281.58 | 208281.58
COA220402176656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136057.27 | 136057.27
COA220402178039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2598851.14 | 2598851.14
COA220402178722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43593.2 | 43593.2
COA220402184985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257289.01 | 257289
COA220402178727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402178731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43593.2 | 43593.2
COA220402183600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134475.21 | 134475.21
COA220402185058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196029.72 | 196029.72
COA220402181521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 16628.14
COA220402181534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43593.2 | 43593.2
COA220402181540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402181545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21796.6 | 21796.6
COA220402176855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123400.78 | 123400.78
COA220402176861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150295.83 | 150295.83
COA220402178166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 17396.24
COA220402176846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132893.15 | 132893.15
COA220402175927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107580.17 | 107580.17
COA220402175956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166116.44 | 166116.44
COA220402177966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17396.24 | 16628.14
COA220402177991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123391.44 | 123391.44
COA220302138283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2494202.41 | 2840205.2
COA220302136583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1180694.61 | 1180694.65
COA220402203530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 589338.84 | 589338.84
COA220402199291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1378180.86 | 1378180.86
COA220402203323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 137588.76 | 137588.76
COA220402199182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2592109.85 | 2592109.85
COA220402203713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1838131.8 | 1838131.8
COA220402203743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2587843.95 | 2587843.95
COA220402203760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 778115.01 | 778115.01
COA220402203772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 836293 | 836293
COA220402199361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1135548.86 | 1135548.86
COA220402203569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2192488.73 | 2192483.07
COA220402203349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 152874.08 | 152874.08
COA220402203363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 695466.62 | 695466.62
COA220402199320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4040959.52 | 4040959.52
COA220402203423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1477614.82 | 1477613.91
COA220402203477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 664190.6 | 664188.3
COA220402205737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1226343.46 | 1226057.46
COA220402203644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1900366.74 | 1900366.73
COA220402204267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1796497.49 | 1796497.49
COA220102064618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530548.17 | 662755.22
COA220202098860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2672089.27 | 2672089.27
COA220402200573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 0
COA220402200575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 0
COA220402200580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 0
COA220402200585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 0
COA220402200586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 0
COA220402200568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402200569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220402200570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 0
COA220402200571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 0
COA220402200572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 0
COA220402200574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 0
COA220402204072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 161072.76
COA220402204073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 269788.66
COA220402204074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 566083.9
COA220402204076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 1704455.33
COA220402204079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 2174401.87
COA220402204080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 275184.06
COA220402204081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 400444.49
COA220402204082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 704988.62
COA220402204083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 883240.25
COA220402204084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 280921.34
COA220402204086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 1981943.71
COA220402200540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402200541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220402200542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 0
COA220402200543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 0
COA220402200548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 0
COA220402200549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 0
COA220402200550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 0
COA220402200562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 0
COA220402200590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 0
COA220402200422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220402200426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 0
COA220402200430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 0
COA220402200442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 0
COA220402200587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 0
COA220402200588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 0
COA220402200589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 0
COA220402200419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402200420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 0
COA220402200421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 0
COA220402200423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 0
COA220402200424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 0
COA220402200425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 0
COA220402200427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 0
COA220402200428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 0
COA220402200429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 0
COA220402200431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 0
COA220402200433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 0
COA220402200436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 0
COA220402200437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 0
COA220402200438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 0
COA220402200439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 0
COA220402200440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 0
COA220402200441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 0
COA220402200443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1981943.71 | 0
COA220402200578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 566083.9 | 0
COA220402200576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161072.76 | 0
COA220402200577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 269788.66 | 0
COA220402200544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 0
COA220402200583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 0
COA220402200584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 0
COA220402200545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 0
COA220402200546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 0
COA220402200547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 0
COA220402200552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1704455.33 | 0
COA220402200555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174401.87 | 0
COA220402200556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275184.06 | 0
COA220402200557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 400444.49 | 0
COA220402200558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 704988.62 | 0
COA220402200559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883240.25 | 0
COA220402200560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 280921.34 | 0
COA220402200561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 0
COA230102211022 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1250000 | 1250000
COA230102211023 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538.46 | 961538.46
COA230102211025 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 442307.69 | 442307.69
COA230102211024 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1057692.31 | 1057692.31
COA230102211026 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721153.84 | 721153.84
COA230102211027 | FIDEICOMISOS | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673076.92 | 673076.92
COA220102064717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2473717.06 | 2402967.5
COA220102064890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703993.57 | 695272.71
COA220102064393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466445.35 | 453314.45
COA220102064912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2174980.92 | 1990197.45
COA220102064624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 360982.15 | 351454.6
COA220102064621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 209196.69 | 209196.34
COA220102064622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284959.79 | 284959.6
COA220102064623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581853.4 | 570029.93
COA220102064625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 146941.32 | 135287.98
COA220102064698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476726.59 | 459881.85
COA220102064702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 898165.57 | 876327.07
COA220102064703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4145730 | 4359080.94
COA220102064704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1378618.52 | 1202621.76
COA220102064705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 568091.51 | 551554.16
COA220102064706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1540552.13 | 1488658.98
COA220102064707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1676718.2 | 1582442.85
COA220102064708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1608879.53 | 1518054.88
COA220102064709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1785160.25 | 1691548.31
COA220102064710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786037.15 | 751875.71
COA220102064711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134899.73 | 1105670.09
COA220102064712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 908713.79 | 879548.85
COA220102064713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 986161.6 | 961429.71
COA220102064714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1592636.29 | 1536625.99
COA220102064715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1321848 | 1284837.22
COA220102064716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 356753.87 | 344047.06
COA220102064737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345422.75 | 328044.6
COA220102064776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129769.54 | 1101443.7
COA220102064779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 570660.52 | 553428.92
COA220102064781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1007802.34 | 994390.74
COA220102064783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1215395.78 | 1205180.9
COA220102064790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675430.32 | 675429.09
COA220102064791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532095.09 | 523564.95
COA220102064873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747504.45 | 729730.14
COA220102064874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 705881.14 | 700265.13
COA220102064877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217955.61 | 1217897.09
COA220102064889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 884067.92 | 882409.76
COA220102064609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404557.83 | 401092.32
COA220102064610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 51129.33 | 49513
COA220102064611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264076.69 | 263009.15
COA220102064612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481654.62 | 481652.73
COA220102064613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 130107.91 | 123898.11
COA220102064614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 162540.73 | 162139
COA220102064615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347368.19 | 347142.92
COA220102064616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 40812.58 | 39001.75
COA220102064617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166019.26 | 165787.1
COA220102064619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 73080.72 | 73079.96
COA220102064620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 325618.82 | 318647.37
COA220102064626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 508683.77 | 507691.28
COA220102064627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 180792.91 | 180222.82
COA220102064628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 210818.68 | 210041.02
COA220102064629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 194273.31 | 192535
COA220102064630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329694.98 | 329661.95
COA220102064631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 62824.72 | 59146.31
COA220102064632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370729.84 | 366865.78
COA220102064633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250725.37 | 244440.46
COA220102064634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420486.66 | 387765.6
COA220102064635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185894.65 | 185250.82
COA220102064636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 773067.52 | 771644.39
COA220102064637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 139018.01 | 137173.2
COA220102064638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 250204.97 | 249637.55
COA220102064639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123654.13 | 123171.64
COA220102064640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493175.63 | 1492560.58
COA220102064641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482049 | 471391.93
COA220102064642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405445.65 | 405347.57
COA220102064643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145338.96 | 142612.69
COA220102064644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 347198.79 | 339271.85
COA220102064645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 212381.04 | 210051.96
COA220102064646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 279002.02 | 273075.63
COA220102064647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 222715.86 | 218155.1
COA220102064648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 378837.81 | 367219.66
COA220102064649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413205.11 | 400103.85
COA220102064650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456824.17 | 444442.88
COA220102064651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311590.26 | 304619.33
COA220102064652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 140084.56 | 136989.83
COA220102064653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405665.83 | 397780.29
COA220102064654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698826.56 | 681956.96
COA220102064655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 184403.88 | 165118.83
COA220102064656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313281.35 | 299347.12
COA220102064657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 427430 | 426544.13
COA220102064658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1114352.82 | 1070639.88
COA220102064659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 357353.53 | 340574.41
COA220102064660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 265178.88 | 255735.23
COA220102064661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 152123.83 | 143803.05
COA220102064662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1450890.68 | 1332385.66
COA220102064663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102825.48 | 1055513.62
COA220102064664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513108.15 | 450801.88
COA220102064665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 487407.15 | 477228.22
COA220102064666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849939.86 | 801725.57
COA220102064667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 91163.1 | 83008.13
COA220102064668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1712056 | 1629987.45
COA220102064669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 187302.73 | 175840.31
COA220102064670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528097.88 | 516814.68
COA220102064671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237606.81 | 231920.7
COA220102064672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780605.49 | 774148.63
COA220102064673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 397030.11 | 346371.49
COA220102064674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 853002.93 | 820949.32
COA220102064675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 320064.97 | 305258.5
COA220102064676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251754.29 | 1190402.85
COA220102064677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 231194.13 | 221699.97
COA220102064678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651534.25 | 641437.34
COA220102064679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856388.47 | 730686.88
COA220102064680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 452624.66 | 418481.34
COA220102064682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520984.95 | 497162.11
COA220102064683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4070813.91 | 3862823.83
COA220102064684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 518825.96 | 502915.64
COA220102064685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 639602.17 | 622401.19
COA220102064686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974833 | 942175.41
COA220102064687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1754903.04 | 1631963.08
COA220102064688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697957.96 | 674387.83
COA220102064689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 575168.63 | 649972.7
COA220102064690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1095375.72 | 1039133.71
COA220102064691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 806009.18 | 771918.3
COA220102064692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 392363.03 | 375651.08
COA220102064693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 937486.89 | 896251.49
COA220102064694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1077400.43 | 1032208.41
COA220102064695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 718705.96 | 700694.22
COA220102064696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 608893.49 | 591129.16
COA220102064697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064791.2 | 1007572.73
COA220102064699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 284077.03 | 265972.91
COA220102064700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926001.88 | 899012.73
COA220102064701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2338331.35 | 2293530.33
COA220102064765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2023807.38 | 1958328.87
COA220102064772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622353.31 | 621649.73
COA220102064773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1606869.36 | 1138083.51
COA220102064774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522656.75 | 518742.83
COA220102064782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 606527.34 | 584172.1
COA220102064784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1898710.42 | 1840203.99
COA220102064785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1219104.59 | 1156985.69
COA220102064786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1833908.95 | 1806243.41
COA220102064787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633705.91 | 614200.08
COA220102064788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831709.87 | 788894.86
COA220102064879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 476203.51 | 473676.03
COA220102064885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1542609.28 | 1467737.3
COA220102064911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1190290.45 | 1076141.39
COA220102064927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1127769.92 | 1107909.57
COA220202099390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 651932.08 | 624900.99
COA220202099391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2421075.71 | 2228971.03
COA220202099392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511094.45 | 504005.08
COA220202099393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380401.85 | 372998.95
COA220202099394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337118.25 | 462935.46
COA220202099395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 525767.33 | 520094.99
COA220202099396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 948535.82 | 935772.5
COA220202099397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 591005.29 | 584573.18
COA220202099398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607572.67 | 600789.03
COA220202099399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1529899.81 | 1503445.53
COA220202099400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169306.39 | 1155064.31
COA220202099401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1405243.9 | 1383851.14
COA220202099402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1358392.11 | 1343319.68
COA220202099403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1392768.04 | 1360419.4
COA220202099404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713069.59 | 703396.14
COA220202099405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3912592.15 | 3096260.76
COA220202099406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 523749.76 | 517714.21
COA220202099407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954303.77 | 913722.98
COA220202099408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 565739.73 | 557775.52
COA220202099409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 573682.93 | 566391.3
COA220202099410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484672.6 | 476536.73
COA220202099411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1888117.59 | 1877325.75
COA220202099412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 413089.15 | 400143.36
COA220202099413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412669.85 | 407307.99
COA220202099414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721710.21 | 695672.98
COA220202099415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 205109.77 | 200983.17
COA220202099416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420328.6 | 405450.7
COA220202099417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 477771.15 | 457241.61
COA220202099418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780424.67 | 756809
COA220202099419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 346736.92 | 339773.58
COA220202099420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141366.82 | 139470.99
COA220202099421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 848147.91 | 811260.24
COA220202099422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900867 | 880446.73
COA220202099423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1599775.8 | 1560793.14
COA220202099424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1155000 | 1118550.5
COA220202099425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 872128.99 | 855481.25
COA220202099426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797103.26 | 776572.71
COA220202099427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 505496.04 | 504580.68
COA220202099428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 900381.2 | 871169.22
COA220202099429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1352458.86 | 1351051.79
COA220202099430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1068260.52 | 1042034.52
COA220202099431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144983.86 | 1108142.39
COA220202099432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 301418.98 | 286381.39
COA220202099433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1559678 | 1544193.16
COA220202099434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564005.71 | 548689.87
COA220202099435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 536022.31 | 516170.84
COA220202099436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 333048.99 | 324331.07
COA220202099437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208660.72 | 202178.72
COA220202099438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 673389.37 | 823318.62
COA220202099439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943992.51 | 930159.19
COA220202099440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1040483.22 | 1015471.78
COA220202099441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560725.27 | 533668.88
COA220202099442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 659972.35 | 597490.22
COA220202099443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 703726.88 | 682211.99
COA220202099444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706133.96 | 702459.35
COA220202099445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960509.74 | 953425.77
COA220202099446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 405589.23 | 384308.4
COA220202099447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395209.01 | 1376710.68
COA220202099448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297386 | 291454.73
COA220202099449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 521215.54 | 511889.79
COA220202099450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957039.56 | 947300.03
COA220202099451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 252615.97 | 247171.96
COA220202099452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2433515.99 | 2404740.83
COA220202099313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316103.63 | 310232.11
COA220202099314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389388.74 | 385887.17
COA220202099315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 313338.88 | 298406.23
COA220202099316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 735149.93 | 735102.98
COA220202099317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185366.55 | 184166.26
COA220202099318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1920898.66 | 1920760.45
COA220202099319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432109.22 | 431803.13
COA220202099320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475058.76 | 1610159.2
COA220202099321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204118.38 | 135746.2
COA220202099322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374848.83 | 374516.44
COA220202099323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166450.05 | 140182.9
COA220202099324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457806.98 | 371548.36
COA220202099325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450377.93 | 332319.39
COA220202099326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 539345.5 | 524957.81
COA220202099327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 852668.12 | 848242.87
COA220202099328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 914045.17 | 908182.95
COA220202099329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1260164.34 | 1259960.76
COA220202099330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 928594.45 | 928034.6
COA220202099331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 979379.35 | 961852.59
COA220202099332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 395025.84 | 392164.07
COA220202099333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564469.86 | 546770.43
COA220202099334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1203802.99 | 1203623.81
COA220202099335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1713541.47 | 1711349.13
COA220202099336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1568308.42 | 1567906.22
COA220202099337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 801038.77 | 984991.77
COA220202099338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 893322.95 | 889249.74
COA220202099339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1288060.37 | 1286900.72
COA220202099340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1930588.9 | 1777397.18
COA220202099341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920984.1 | 994001.05
COA220202099342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1082597.63 | 1067005.11
COA220202099343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 533076.03 | 647531.33
COA220202099344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399812.63 | 382514.51
COA220202099376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1863485.89 | 1804718.71
COA220202099377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1546209.04 | 1509795.8
COA220202099378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1790243.38 | 1764130.56
COA220202099379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 249601.97 | 247689.76
COA220202099380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1576748.91 | 1538255.81
COA220202099381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2121800.17 | 1984638.44
COA220202099382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432564.79 | 407897.56
COA220202099383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1524828.38 | 1484235.26
COA220202099384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1217398.89 | 1197669.24
COA220202099385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1655361.15 | 1570788.54
COA220202099386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 511920.44 | 503158.06
COA220202099387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 166425.35 | 157509.19
COA220202099388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2077163.96 | 2689488.94
COA220202099389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370911.93 | 357827.62
COA220202099345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 434930.46 | 424313.26
COA220202099346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625951.92 | 608140.68
COA220202099347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1459303.19 | 1426308.45
COA220202099348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1060224.35 | 1048285.53
COA220202099349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204728.59 | 192978.72
COA220202099350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 338306.43 | 326881.71
COA220202099351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 471027.77 | 380316.85
COA220202099352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 669498.2 | 643291.18
COA220202099353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 671196.83 | 663637.35
COA220202099354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482057.77 | 463110.36
COA220202099355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 973473.58 | 418314.88
COA220202099357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150067.28 | 1131238.12
COA220202099358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 431138 | 426242.01
COA220202099359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1711496.11 | 1675899.72
COA220202099360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1157195.02 | 1409802.51
COA220202099361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926437.28 | 892919.26
COA220202099362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1014267.32 | 995504.27
COA220202099363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 627100.74 | 626435.88
COA220202099364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 316179.87 | 314732.55
COA220202099365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1239613.47 | 1234076.49
COA220202099366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1318422.09 | 1291068.48
COA220202099367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757792.92 | 745293.29
COA220202099368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2397579 | 2320857.04
COA220202099369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1056428.26 | 1036834.37
COA220202099370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 465573.63 | 453844.84
COA220202099371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1750883.24 | 1688512.01
COA220202099372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1645217.48 | 1587026.43
COA220202099373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708546.25 | 703972.31
COA220202099374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189460.99 | 187250.86
COA220202099375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1211480.68 | 1192027.72
COA220302135674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176637 | 164208.11
COA220302135675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473906 | 461554.36
COA220302135676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958144 | 922767.66
COA220302135677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 851002.13 | 827716.45
COA220302135678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 719636.52 | 719635.72
COA220302135679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 145579.81 | 145374.15
COA220302135680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 305464.17 | 305454.02
COA220302135681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1195129.99 | 1195092.57
COA220302135682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 69412.74 | 69412.12
COA220302135683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 99511.1 | 92997.11
COA220302135684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1067308.1 | 1330522.82
COA220302135685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 383301.06 | 383301.06
COA220302135686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2105497.1 | 2078051.03
COA220302135687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1031770.55 | 1015346.92
COA220302135688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 821953.15 | 803001.72
COA220402204064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102704.25 | 1095238.65
COA220402204065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 121631.38 | 121537.26
COA220402204066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 188099.66 | 188091.88
COA220402204067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185222.22 | 185222.22
COA220402204070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664802.64 | 664140.03
COA220402204071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80279.78 | 80279.78
COA220402204085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683971.86 | 682989.69
COA220402204068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240445.19 | 240326.96
COA220402204069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 549562.82 | 549239.87
COA220102064394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3262646.75 | 3262646.75
COA220202098874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5714985.99 | 5714985.99
COA220302130509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 686820.87 | 686820.87
COA220402200582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 0
COA220402204075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 1031833.15
COA220402204077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 1055897.46
COA220402204078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 1383832.73
COA220402204087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 515723.25
COA220402204088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 1127636
COA220402200551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 0
COA220402200563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 0
COA220402200564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 0
COA220402200581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 0
COA220402200591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 0
COA220402200592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 0
COA220402200432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 0
COA220402200434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 0
COA220402200435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 0
COA220402200444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 515723.25 | 0
COA220402200445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1127636 | 0
COA220402200579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1031833.15 | 0
COA220402200553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1055897.46 | 0
COA220402200554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1383832.73 | 0
COA220402199705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2287014.62 | 2287014.62
COA220102063072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11868629 | 13066683.35
COA220102063066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4371078.27
COA220102063074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1400339 | 1389917.94
COA220102063065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 5423857.57
COA220102063069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 4999994.52
COA220202098876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3416886.72 | 3439212.68
COA220302135689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3375147.41 | 3375143.41
COA220102062919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3046865.88 | 4745678.58
COA220102063034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 67414225.43 | 66121059.28
COA220102062938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA220102063061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 34926600 | 34573000
COA220102063062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6118705.76 | 6118405.32
COA220102063063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 80000000 | 80000000
COA220102063035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2000000 | 1976156
COA220102063939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28359984.72 | 28359984.72
COA220102063942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5178363.28 | 5178363.28
COA220102063944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1223296.73 | 1223296.73
COA220102063947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5912962.8 | 5912962.8
COA220202086060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 23885413.78 | 23885413.78
COA220202086061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33183043.93 | 33183043.93
COA220302135852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4996208.45 | 4931126.14
COA220302135567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4971084.35 | 4971084.35
COA220302131791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4925463.22 | 4925463.22
COA220302135690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5676058.25 | 5676058.25
COA220302135781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5054916.01 | 4981284.3
COA220302135792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11774604.8 | 11774604.8
COA220302135796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3333073.12 | 3290458.19
COA220302135804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4996208.45 | 4921606.02
COA220302135807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4996208.45 | 4996208.45
COA220302135872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4044168.7 | 3984594.2
COA220302135597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5400556.33 | 5400556.33
COA220302135603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5411522.45 | 5411522.45
COA220302135783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999746.67 | 2999746.67
COA220302131783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3941375.54 | 3938825.19
COA220302131788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3949203.98 | 3947756.65
COA220302131795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4930233.07 | 4930233.07
COA220302131798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5406038.53 | 5406038.53
COA220302131802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6402987.38 | 6402987.38
COA220302135789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2999746.67 | 2999746.67
COA220302131820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10166674.31 | 10166674.31
COA220302135859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4927723.66 | 4927723.66
COA220302135862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5000008.56 | 4932760.89
COA220302135866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5241327.77 | 5169435.57
COA220402199163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11654944.37 | 11654944.37
COA220402198747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5409853.33 | 5409853.33
COA220402199030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4927680.02 | 4927680.02
COA220302135588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4971158.17 | 4970939.43
COA220402199176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4915805.07 | 4915805.07
COA220302139368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2147631.63 | 2119352.68
COA220302139729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2189617.47 | 2156743.93
COA220302139732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 927672.08 | 913732.01
COA220302139376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3715854.3 | 3671052.02
COA220302139390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3324519.43 | 3277000
COA220302139409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 946277.56 | 932988
COA220302139354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1509781.94 | 1509781.94
COA220302139362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2698126.89 | 2665680.02
COA220302139381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3255041.72 | 3207747.96
COA220302139398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2514541.04 | 2479124.14
COA220202099535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 8211549 | 10533137.91
COA220202099546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 6727243.4 | 6727243.4
COA220102064451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 8-Agricultura y Desarrollo Rural | S263-Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria |  | 51331500 | 51331500
COA220302135650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 4-Gobernación | U012-Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos |  | 1914887.08 | 1914887.08
COA220202086069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 1772173.97 | 1772173.97
COA220202086412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2010644.43 | 2010644.43
COA220202085821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 19407973.72 | 17715429.62
COA220302131827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 246018.9 | 246018.9
COA220302131838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2880683.59 | 2880683.59
COA220402199113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2491018.63 | 2491018.63
COA220402199138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2489634.66 | 2489634.66
COA220402199092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 5568202.48 | 5568202.48
COA220402199098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2434580.16 | 2434580.16
COA220402199102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2493271.81 | 2493271.81
COA220402199124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2492270.4 | 2492270.4
COA220402199149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2126184.62 | 2126184.62
COA220402199153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2489384.62 | 2489384.62
COA220402199133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3979101.76 | 3979101.76
COA220202086066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 2010796.53 | 1979539.52
COA220202086071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 3933610.52 | 3874577.85
COA220402200450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7186427.3 | 7128452.01
COA220402199997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 367789.55 | 367789.55
COA220302135774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 16211565.75 | 16211565.75
COA230102211055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 14-Trabajo y Previsión Social | U100-Subsidios a las Entidades Federativas para la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral |  | 22302396.3 | 22302396.3
COA220402199769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 569430 | 569430
COA220402199519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 331152.87 | 331152.87
COA220402199520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 348847.13 | 348847.13
COA220402199527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 248102 | 248102
COA220402201471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 661152.13 | 661152.13
COA220402201472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1336381.87 | 1336381.87
COA220402201473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1029364 | 1029364
COA220402199496 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 206747.78 | 206747.78
COA220402199497 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 169979.59 | 169979.59
COA220402199498 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 157660.57 | 157660.57
COA220402199499 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 155541.83 | 155541.83
COA220402199500 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 143608.39 | 143608.39
COA220402199501 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 111461.84 | 111461.84
COA230102209402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 767500 | 767500
COA230102209403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 572596.63 | 572596.63
COA230102209404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 597204.41 | 597204.41
COA230102209405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 500198.96 | 500198.96
COA230102209406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17189.41 | 17189.41
COA230102209407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 46387.4 | 46387.4
COA230102209408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 28923.19 | 28923.19
COA230102209409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 21356.23 | 21356.23
COA230102209410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8288.74 | 8288.74
COA230102209411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7221.64 | 7221.64
COA230102209412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6552.43 | 6552.43
COA230102209413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5852.83 | 5852.83
COA230102209414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5728.13 | 5728.13
COA230102209415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 14300 | 14300
COA230102209416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12850 | 12850
COA230102209417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 18100 | 18100
COA230102209418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17250 | 17250
COA230102209419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1295000 | 1295000
COA230102209420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 841935.87 | 841935.87
COA230102209421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 175564.13 | 175564.13
COA230102209422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 225000 | 225000
COA230102209423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 130000 | 130000
COA230102209428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1239398.07 | 1239398.07
COA230102209429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 375345.05 | 375345.05
COA230102209430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 357756.88 | 357756.88
COA230102209431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 350383.36 | 350383.36
COA230102209432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1184616.64 | 1184616.64
COA230102209433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4065000 | 4065000
COA230102209434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 337500 | 337162.5
COA230102209440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 617500 | 617500
COA230102209441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1387500 | 1387500
COA230102209442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2415000 | 2415000
COA230102209443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 482500 | 479482.11
COA230102209449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1629656.31 | 1629656.31
COA230102209450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 560343.69 | 560343.69
COA230102209451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 75000 | 75000
COA230102209452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 2352500 | 2352500
COA230102209453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8895000 | 8895000
COA230102209455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 96674.75 | 96674.75
COA230102209456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 63889.4 | 63889.4
COA230102209457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4435.85 | 4435.85
COA230102209458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 162500 | 162500
COA230102209459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 287500 | 287500
COA230102212992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 625690 | 625690
COA230102209315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 315000 | 315000
COA230102209318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 570000 | 570000
COA230102209319 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 492007.5 | 492007.5
COA230102209320 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 255760.43 | 255760.43
COA230102209321 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 213157.01 | 213157.01
COA230102209322 | FIDEICOMISOS | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 325287.56 | 325287.56
COA230102209323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 120000 | 120000
COA230102209324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 60000 | 60000
COA230102209325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 120000 | 120000
COA230102209326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 510437.27 | 510437.27
COA230102209327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 307062.73 | 307062.73
COA230102209328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 442500 | 442057.5
COA230102209329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 310000 | 309690
COA230102209330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3388.66 | 3385.27
COA230102209331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 13019.55 | 13006.63
COA230102209332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1070.1 | 1069.03
COA230102209333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 9095.85 | 9086.76
COA230102209334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 6019.31 | 6013.29
COA230102209335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8025.75 | 8017.73
COA230102209336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 16229.85 | 16213.62
COA230102209337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10665.33 | 10654.66
COA230102209338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3130.04 | 3126.91
COA230102209339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5216.74 | 5211.52
COA230102209340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3486.74 | 3483.25
COA230102209341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 13152.08 | 13138.93
COA230102209342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 89066.38 | 88977.32
COA230102209343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 21500 | 21478.5
COA230102209344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 8100 | 8019
COA230102209345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 4456 | 4411.44
COA230102209346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 59377.62 | 58783.84
COA230102209347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 447500 | 447052.5
COA230102209348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 253422.5 | 253159.08
COA230102209349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 749077.5 | 749077.5
COA230102209370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 35695.58 | 35695.58
COA230102209371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 71339.2 | 71339.2
COA230102209372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 26752.2 | 26752.2
COA230102209373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22293.5 | 22293.5
COA230102209374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17834.8 | 17834.8
COA230102209375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 40128.3 | 40128.3
COA230102209376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 25956.42 | 25956.42
COA230102209377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 54028.92 | 54028.92
COA230102209378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 71949.78 | 71949.78
COA230102209379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 13386.75 | 13386.75
COA230102209380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 13494.3 | 13494.3
COA230102209381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 9149.55 | 9149.55
COA230102209382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12494.3 | 12494.3
COA230102209383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 127210 | 127210
COA230102209384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 24311.35 | 24311.35
COA230102209385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15378.05 | 15378.05
COA230102209386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 213316.5 | 213316.5
COA230102209387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27780.5 | 27780.5
COA230102209392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 415000 | 414585
COA230102212993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 538210.51 | 538210.51
COA230102212995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 143599.49 | 143599.49
COA220402204734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 3020000 | 3020000
COA220402204736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1427621.4 | 1373977.72
COA220402199502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 570000 | 569430
COA220402199521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 734613.82 | 754046.28
COA220402199522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 132142.53 | 138482.85
COA220402199523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 86311.12 | 87992.46
COA220402199524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 529311.13 | 541417.85
COA220402199525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 447500 | 447500
COA220402199526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 447500 | 447500
COA220402201474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 7700000 | 7692300
COA220402199495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 9550000 | 7718169.98
COA230102209444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 567500 | 564222.39
COA230102209454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 295000 | 295000
COA230102213086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1828170 | 1828170
COA230102209314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 430000 | 429570
COA230102209391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 405000 | 405000
COA230102207095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413839.41 | 413839.41
COA230102207102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122793.72 | 122793.72
COA230102207106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290714.08 | 290714.08
COA230102207465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249642.67 | 249642.67
COA230102207467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7675529.2 | 7675529.2
COA230102207468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2633314.6 | 2633314.6
COA230102206733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 588001.68 | 588001.68
COA230102206735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 168000.48
COA230102207118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 131210.89 | 131210.89
COA230102207131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 161131.02 | 161131.02
COA230102207132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
COA230102207484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4782550.93 | 4782550.93
COA230102207494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2722455.49 | 2722455.49
COA230102207845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 651684.81 | 651684.81
COA230102207144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63910.91 | 63910.91
COA230102207160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672555.56 | 672555.56
COA230102207509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3648067.32 | 3648067.32
COA230102206795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210000.6 | 210000.6
COA230102206797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.56 | 196000.56
COA230102207166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3503976.26 | 3503976.26
COA230102207180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4850172.81 | 4850172.81
COA230102206432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293764.83 | 293764.83
COA230102206799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.56 | 196000.56
COA230102206800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000.4 | 140000.4
COA230102206803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000 | 196000
COA230102206805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 168000.48
COA230102206811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 168000.48
COA230102206817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000.4 | 140000.4
COA230102207188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 926246.3 | 926246.3
COA230102207198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257690.11 | 257690.11
COA230102207920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1688014.92 | 1688014.92
COA230102207576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3400000
COA230102206859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7800350.75 | 7800350.75
COA230102207595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3200000 | 3200000
COA230102207968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
COA230102206498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.56 | 196000.56
COA230102206505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619322.84 | 619322.84
COA230102207257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123246.07 | 123246.07
COA230102207264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 625572.18 | 625572.18
COA230102207270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1754350.31 | 1754350.31
COA230102207277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103136.68 | 103136.68
COA230102207611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3492267.48 | 3492267.48
COA230102207986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232495.87 | 1232495.87
COA230102206524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 168000.48
COA230102206528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 364000 | 364000
COA230102206533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336000.96 | 336000.96
COA230102206901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112000.32 | 112000.32
COA230102206903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 168000.48
COA230102206906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000.8 | 280000.8
COA230102206908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.56 | 196000.56
COA230102206911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.56 | 168000.56
COA230102207288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127658 | 127658
COA230102207645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383719.48 | 383719.48
COA230102207656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1256517 | 1256517
COA230102208004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1231381.54 | 1231381.54
COA230102206539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.56 | 196000.56
COA230102206544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.56 | 196000.56
COA230102206547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196000.56 | 196000.56
COA230102206930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 416000 | 416000
COA230102206936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 168000.48
COA230102207676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473197.25 | 473197.25
COA230102208036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671448.83 | 671448.83
COA230102208037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000
COA230102207686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610864.37 | 610864.37
COA230102207695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445628.97 | 445628.97
COA230102207702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 589647.28 | 589647.28
COA230102208047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350015.47 | 350015.47
COA230102207713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511202.34 | 511202.34
COA230102208066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2785801.64 | 2785801.64
COA230102208439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495000 | 495000
COA230102208450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 690000 | 690000
COA230102206611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 168000.48 | 168000.48
COA230102206615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700002 | 700002
COA230102206621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000.72 | 252000.72
COA230102206623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000.64 | 224000.64
COA230102206625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000.8 | 280000.8
COA230102206999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582400 | 582400
COA230102207015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 98719.47 | 98719.47
COA230102208099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5762938.83 | 5762938.83
COA230102208103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7494790.79 | 7494790.79
COA230102208106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4869396.22 | 4869396.22
COA230102208458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 992862.17 | 992862.17
COA230102207023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 198130.78 | 198130.78
COA230102207406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13419646.34 | 13419646.34
COA230102207770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6761050.82 | 6761050.82
COA230102208112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2500000 | 2500000
COA230102208115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000
COA230102206666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224000.64 | 224000.64
COA230102206671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000.72 | 252000.72
COA230102206673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000.8 | 280000.8
COA230102206676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336000.96 | 336000.96
COA230102207422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4500000 | 4500000
COA230102207427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 485000 | 485000
COA230102207432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2039647.7 | 2039647.7
COA230102206680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 140000.4 | 140000.4
COA230102207068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 546000 | 546000
COA230102207069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 582400 | 582400
COA230102211206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 343723.18 | 343723.18
COA230102212027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 52706.16 | 52706.16
COA230102211641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2195131.28 | 2195131.28
COA230102211149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 243959.32 | 243959.32
COA230102210603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 355333.24 | 355333.24
COA230102210885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 692754.26 | 692754.26
COA230102210849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1069339.43 | 1069339.43
COA230102212560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 508716.26 | 508716.26
COA230102211964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 131398.18 | 131398.18
COA230102211172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 230741.03 | 230741.03
COA230102212583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 377000 | 377000
COA230102210923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1365341.66 | 1362623.8
COA230102211240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 243959.32 | 243959.32
COA230102212576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1187587.7 | 1187587.7
COA230102210841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1204426.9 | 1202483.81
COA230102212359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1533247.77 | 1533247.77
COA230102212456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 214240 | 214240
COA230102212157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3831277.46 | 3831277.46
COA230102212158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462722.86 | 462722.86
COA230102212159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 174825 | 174825
COA230102212160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495663 | 495663
COA230102212161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2281960 | 2281960
COA230102212162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3200270 | 3200270
COA230102212163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2100113 | 2100113
COA230102212164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2333902 | 2333902
COA230102212165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1586958 | 1586958
COA230102212342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 584904.46 | 584904.46
COA230102212344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147527.96 | 1147527.96
COA230102212345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1016663.85 | 1016663.85
COA230102212346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1683055.39 | 1683055.39
COA230102212347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1830945.86 | 1830945.86
COA230102212357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729933.13 | 729933.13
COA230102212371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 485128.3 | 485128.3
COA230102212372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435870.42 | 435870.42
COA230102212373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1122047.99 | 1122047.99
COA230102212374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 193581.1 | 193581.1
COA230102212375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 607065.38 | 607065.38
COA230102212396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711500.12 | 711500.12
COA230102212397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1480488.05 | 1480488.05
COA230102212398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 690587.93 | 690587.93
COA230102212399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1370149.09 | 1370149.09
COA230102212419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 593296 | 593296
COA230102212420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1644709.33 | 1644709.33
COA230102212421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 640680.44 | 640680.44
COA230102212422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236691.52 | 236691.52
COA230102212425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 739870.85 | 739870.85
COA230102212426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 785594.79 | 785594.79
COA230102212427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 594620.33 | 594620.33
COA230102212429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 435989.1 | 435989.1
COA230102212430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2478455.25 | 2478455.25
COA230102212431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 605167.53 | 605167.53
COA230102212432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389226 | 1389226
COA230102212433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 604238 | 604238
COA230102212434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 66622.43 | 66622.43
COA230102212435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2763416.26 | 2763416.26
COA230102212436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1024596 | 1024596
COA230102212437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 938357 | 938357
COA230102212448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017275 | 1017275
COA230102212453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1251431 | 1251431
COA230102212454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 687261 | 687261
COA230102212455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345563 | 345563
COA230102212462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 519953 | 519953
COA230102212478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1751649 | 1751649
COA230102212479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 983491 | 983491
COA230102212428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1373298.43 | 1373298.43
COA230102212151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1499854.7 | 1499854.7
COA230102212152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397831.17 | 1397831.17
COA230102212153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 999962.47 | 999962.47
COA230102212154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2882709.55 | 2882709.55
COA230102212155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3082135.68 | 3082135.68
COA230102212156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1154754.32 | 1154754.32
COA230102212334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 612652.29 | 612652.29
COA230102212335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2976002.25 | 2976002.25
COA230102212336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1650603.07 | 1650603.07
COA230102212337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 119532.77 | 119532.77
COA230102212338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513159.18 | 513159.18
COA230102212339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1233062.43 | 1233062.43
COA230102212340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1861841.7 | 1861841.7
COA230102212341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462219.28 | 462219.28
COA230102212343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883207.5 | 883207.5
COA230102212348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1106706.64 | 1106706.64
COA230102212349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1926103.15 | 1926103.15
COA230102212350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1893503.46 | 1893503.46
COA230102212351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 887767.66 | 887767.66
COA230102212352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 675837.25 | 675837.25
COA230102212353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2039139.01 | 2039139.01
COA230102212354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 834661.19 | 834661.19
COA230102212355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1261046.23 | 1261046.23
COA230102212356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740105 | 740105
COA230102212358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 721548 | 721548
COA230102212360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2741415.4 | 2741415.4
COA230102212361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 522779.71 | 522779.71
COA230102212362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2763416.26 | 2763416.26
COA230102212363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1123441.9 | 1123441.9
COA230102212364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 114903 | 114903
COA230102212365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1029826.66 | 1029826.66
COA230102212366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 467934.62 | 467934.62
COA230102212367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1891133.28 | 1891133.28
COA230102212368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1748197 | 1748197
COA230102212369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 777467 | 777467
COA230102212370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 874894.12 | 874894.12
COA230102212376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1065692 | 1065692
COA230102212377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1617250.42 | 1617250.42
COA230102212378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 856073.35 | 856073.35
COA230102212379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726588.52 | 726588.52
COA230102212380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289619.18 | 289619.18
COA230102212381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 544942.77 | 544942.77
COA230102212382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420993 | 420993
COA230102212383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 257517.91 | 257517.91
COA230102212384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176295.8 | 176295.8
COA230102212385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961152 | 961152
COA230102212386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 277123.07 | 277123.07
COA230102212387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513918.48 | 513918.48
COA230102212388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798015 | 798015
COA230102212389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1737811.35 | 1737811.35
COA230102212390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710401.31 | 710401.31
COA230102212391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408811.05 | 408811.05
COA230102212392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 974421.41 | 974421.41
COA230102212393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546854.87 | 546854.87
COA230102212394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 757712.74 | 757712.74
COA230102212395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 579128.16 | 579128.16
COA230102212400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 560337.65 | 560337.65
COA230102212401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 670208 | 670208
COA230102212402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483540 | 483540
COA230102212403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191167 | 191167
COA230102212404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946164.21 | 946164.21
COA230102212405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318906 | 318906
COA230102212406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713952.35 | 713952.35
COA230102212407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1245847 | 1245847
COA230102212408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 345693 | 345693
COA230102212409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 652693.29 | 652693.29
COA230102212410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 706843.55 | 706843.55
COA230102212411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 797760 | 797760
COA230102212412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 827230 | 827230
COA230102212413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 657048.19 | 657048.19
COA230102212414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692187.72 | 692187.72
COA230102212415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 530360.15 | 530360.15
COA230102212416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1472895.57 | 1472895.57
COA230102212417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 389095.03 | 389095.03
COA230102212418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097567.81 | 1097567.81
COA230102212423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 337858.54 | 337858.54
COA230102212424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 375745.92 | 375745.92
COA230102212438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1795007.17 | 1795007.17
COA230102212439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 78649 | 78649
COA230102212440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1610659 | 1610659
COA230102212441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7381105.96 | 7381105.96
COA230102212442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 641412 | 641412
COA230102212443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 775032.74 | 775032.74
COA230102212444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 423484.32 | 423484.32
COA230102212445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 318159.1 | 318159.1
COA230102212446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 306729 | 306729
COA230102212447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372118 | 372118
COA230102212449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1552143.44 | 1552143.44
COA230102212450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 831291 | 831291
COA230102212451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 931350 | 931350
COA230102212452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1460564 | 1460564
COA230102212457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 303324 | 303324
COA230102212458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 271262 | 271262
COA230102212459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849345 | 849345
COA230102212460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 72292 | 72292
COA230102212461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1275446 | 1275446
COA230102212463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 683375 | 683375
COA230102212464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2141829 | 2141829
COA230102212465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5306737 | 5306737
COA230102212466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299145 | 299145
COA230102212467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 494763.1 | 494763.1
COA230102212468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297471 | 297471
COA230102212469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 672277 | 672277
COA230102212470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483527 | 483527
COA230102212471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297142.25 | 297142.25
COA230102212472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498360 | 498360
COA230102212473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689957.25 | 689957.25
COA230102212474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439996.05 | 439996.05
COA230102212475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1360434 | 1360434
COA230102212476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1184509.08 | 1184509.08
COA230102212477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2114249 | 2114249
COA230102213130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000271 | 6000271
COA230102213071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2036370 | 2036370
COA230102213075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1573485 | 1573485
COA230102208800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3000000 | 3000000
COA230102208806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 19122244 | 19122244
COA230102208807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5000000 | 5000000
COA230102208811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1698914 | 1698914
COA230102213062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000417 | 6000417
COA230102213066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2272728.8 | 2272728.8
COA230102208804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6500000 | 6500000
COA230102210819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 9841618.06 | 9841618.06
COA230102210918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 977491.81 | 977491.81
COA230102210930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 61790587 | 61790587
COA230102210941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 38592849.77 | 38592849.77
COA230102210944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 33235345.84 | 33235345.84
COA230102210904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 76035407.52 | 76035407.52
COA230102210911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 202652 | 202652
COA230102210927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1000000 | 1000000
COA230102210933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2000000 | 2000000
COA230102210940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 22600000 | 22600000
COA230102211556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 7128452.01 | 7128452.01
COA230102210602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 595317.57 | 595317.57
COA230102210600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U093-Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos |  | 100800 | 100800

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
COA16160400817132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA15160300737036 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723476 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400816702 | Lote | 1 | 1
COA00170200896262 | Otros | 1 | 1
COA16160400823443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723465 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723477 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815657 | Lote | 1 | 1
COA16160200696167 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696189 | Vehículos | 1 | 1
COA16160200707237 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815685 | Lote | 1 | 1
COA18180201134979 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16180101070861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696347 | Piezas | 1 | 1
COA16170200892965 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815782 | Lote | 1 | 1
COA18180201134962 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815745 | Lote | 1 | 1
COA16160200717872 | Vivienda | 1 | 1
COA16160200690707 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170200892951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746274 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823645 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201134992 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200701667 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170200902429 | Otros | 1 | 1
COA16160400746275 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707288 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707301 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160300749872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723466 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200685247 | Vivienda | 1 | 1
COA16160400823628 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA13160300737568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690639 | Otros | 1 | 1
COA16170100835132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300955439 | Otros | 1 | 1
COA12150200521038 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201083669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815646 | Lote | 1 | 1
COA16160400823639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135047 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200696139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707314 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712535 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170200898383 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723451 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200723452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17180101071322 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717773 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135025 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100834541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851661 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400815638 | Lote | 1 | 1
COA17180201132104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200717871 | Vivienda | 1 | 1
COA16160400823631 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200707259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400746188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160400823533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200712597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA12170100851656 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200718054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16170100835072 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA16160200690640 | Otros | 1 | 1
COA16160200717869 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA00170300954035 | Otros | 1 | 1
COA16170100835665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170100832383 | Otros | 1 | 1
COA16160200712568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA18180201135019 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180301312515 | Metros Cuadrados | 800 | 800
COA180301312519 | Metros Cuadrados | 400 | 400
COA180301312534 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA180301312539 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA180301312543 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA180301308817 | Metros Cuadrados | 48 | 48
COA180301307464 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA180301309007 | Metros Cuadrados | 240 | 240
COA180301320813 | Metros Cuadrados | 280 | 280
COA180301320904 | Metros Cuadrados | 40 | 40
COA180301320942 | Metros Cuadrados | 70 | 70
COA180301389833 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337
COA180401418872 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA180401419016 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA180401419018 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA180401418870 | Metros Cuadrados | 176 | 176
COA180401419432 | Metros Cuadrados | 176 | 176
COA180301389212 | Otros | 1 | 1
COA180401454488 | Vivienda | 9 | 9
COA180401455004 | Metros Cuadrados | 183 | 183
COA190101515280 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515282 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190101515272 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401454675 | Vivienda | 19 | 19
COA190101515250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA180401454756 | Vivienda | 4 | 4
COA180401454951 | Metros Cuadrados | 341.2 | 341.2
COA180401454846 | Vivienda | 4 | 4
COA180401454889 | Metros Cuadrados | 288 | 288
COA180401454509 | Vivienda | 2 | 2
COA180401502356 | Otros | 1 | 1
COA180401502385 | Otros | 1 | 1
COA190201531931 | Otros | 1 | 1
COA190201545959 | Metros lineales | 660 | 660
COA190201542092 | Otros | 546 | 546
COA190201539590 | Otros | 5 | 5
COA190301572702 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
COA190401595834 | Metros Cuadrados | 77 | 77
COA190401595858 | Metros Cuadrados | 75 | 75
COA190401601048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401601059 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401584552 | Otros | 1 | 1
COA190401584135 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA190401584735 | Otros | 1 | 1
COA190401581248 | Otros | 1 | 1
COA190401581329 | Otros | 1 | 1
COA200101699294 | Metros cúbicos | 480 | 480
COA200101699351 | Metros lineales | 126.5 | 126.5
COA190401678334 | Otros | 1 | 1
COA190401661787 | Otros | 1 | 1
COA190401693579 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684842 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401685539 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684871 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190401684901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711786 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711787 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200201711750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200301725425 | Otros | 1 | 1
COA200301713764 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980
COA200301746383 | Vivienda | 1 | 1
COA200301727584 | Metros Cuadrados | 586 | 586
COA200301757372 | Vivienda | 4 | 4
COA200301793003 | Metros | 1 | 1
COA200301793011 | Metros | 1 | 1
COA200301793013 | Metros | 1 | 1
COA200301793002 | Metros | 1 | 1
COA200301793008 | Metros | 1 | 1
COA200301793009 | Metros | 1 | 1
COA200301793010 | Metros | 1 | 1
COA200301793012 | Metros | 1 | 1
COA200401817322 | Metros Cuadrados | 370 | 370
COA200401810498 | Otros | 14 | 14
COA210101888079 | Metros | 1 | 1
COA210101888083 | Metros | 1 | 1
COA200401833102 | Metros Cuadrados | 22 | 22
COA200401841535 | Otros | 16 | 16
COA200401828654 | Otros | 1 | 1
COA200401828686 | Otros | 1 | 1
COA200401826395 | Otros | 1 | 1
COA200401828702 | Otros | 1 | 1
COA200401828718 | Otros | 1 | 1
COA200401828726 | Otros | 1 | 1
COA200401828739 | Otros | 1 | 1
COA200401828751 | Otros | 1 | 1
COA200401830266 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA200401830363 | Metros Cuadrados | 348 | 348
COA200401826172 | Otros | 1 | 1
COA200401825491 | Otros | 1 | 1
COA200401828922 | Otros | 1 | 1
COA200401828929 | Otros | 1 | 1
COA200401828940 | Otros | 1 | 1
COA200401829055 | Otros | 1 | 1
COA200401825005 | Metros Cuadrados | 180 | 180
COA210101888090 | Metros | 1 | 1
COA210101888071 | Metros | 1 | 1
COA210101882922 | Equipamiento | 596 | 596
COA210101882923 | Lote | 986 | 986
COA200401881008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881524 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401881525 | Metros | 1 | 1
COA210101882924 | Lote | 812 | 812
COA210101883004 | Metros cúbicos | 11874 | 11874
COA200401881983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA200401880397 | Metros | 1 | 1
COA200401880398 | Metros | 1 | 1
COA200401880402 | Metros | 1 | 1
COA210201914918 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500
COA210201914950 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800
COA210201914940 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200
COA210201914944 | Metros cuadrados de construcción | 980 | 980
COA210201914948 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800
COA210201937639 | Otros | 1 | 1
COA210201943101 | Lote | 1 | 1
COA210201943998 | Metros | 1 | 1
COA210201943109 | Lote | 1 | 1
COA210402019017 | Metros Cuadrados | 376 | 376
COA210301970245 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970255 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969920 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970294 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970663 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970681 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970352 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970722 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969688 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969760 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969806 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301967750 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969842 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301970224 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301960946 | Tanque(s) | 1 | 1
COA210301969429 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301969458 | Metros lineales | 850 | 850
COA210301969505 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210302001850 | Metros cúbicos | 1250.52 | 1250.52
COA210402020322 | Cárcamo(s) | 1 | 1
COA210402013986 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402020401 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210301995329 | Metros Cuadrados | 912 | 912
COA210402042517 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402042533 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402042680 | Pozo(s) | 1 | 1
COA210402042702 | Metros lineales | 185 | 185
COA210402042727 | Metros lineales | 165 | 165
COA210402034994 | Conexione(s) | 52 | 52
COA210402034192 | Metros Cuadrados | 332 | 332
COA210402054541 | Metros | 1 | 1
COA210402054542 | Metros | 1 | 1
COA210402054543 | Metros | 1 | 1
COA210402053142 | Metros | 12493 | 12493
COA210402054548 | Metros | 1 | 1
COA210402054536 | Metros | 1 | 1
COA210402053836 | Toma(s) | 220 | 220
COA220102063925 | Metros | 101041 | 101041
COA220102063936 | Metros | 1 | 1
COA220102064394 | Metros | 1 | 1
COA220102063939 | Metros | 1 | 1
COA220102063942 | Metros | 1 | 1
COA220102063762 | Metros | 1 | 1
COA220102063763 | Metros | 1 | 1
COA220102062919 | Piezas | 130 | 292
COA220102063034 | Piezas | 10153 | 10331
COA220102062938 | Piezas | 2 | 2
COA220102064618 | Metros | 1 | 1
COA220102063759 | Metros | 1 | 1
COA220102063764 | Metros | 1 | 1
COA220102063765 | Metros | 1 | 1
COA220102063061 | Piezas | 3107 | 282
COA220102063062 | Piezas | 57 | 108
COA220102063063 | Piezas | 221 | 221
COA220102063944 | Metros | 1 | 1
COA220102063947 | Metros | 1 | 1
COA220102065776 | Albergue(s) | 1 | 1
COA220202071432 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220202073845 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202072540 | Kilómetro lineal | 3 | 3
COA220202098860 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202098874 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220202099535 | Lote | 1 | 1
COA220202099546 | Lote | 1 | 1
COA220202086060 | Otros | 1 | 1
COA220202086061 | Otros | 1 | 1
COA220202086069 | Otros | 1 | 1
COA220202086412 | Equipamiento | 1 | 1
COA220202085821 | Equipamiento | 1 | 1
COA220302107678 | Metros lineales | 45 | 45
COA220302110005 | Metros Cuadrados | 2593.4 | 2593.4
COA220302110598 | Metros lineales | 150 | 150
COA220302107053 | Metros lineales | 1250 | 1250
COA220302107072 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302107085 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220302135774 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135852 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402147290 | Metros lineales | 99 | 99
COA220402143209 | Piezas | 1 | 1
COA220302139368 | Metros | 1 | 1
COA220302135567 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302139729 | Metros | 1 | 1
COA220402143473 | Aula | 1 | 1
COA220302139732 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA220302135434 | Metros | 1 | 1
COA220302135442 | Metros | 1 | 1
COA220302131791 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135650 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135690 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135781 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302135792 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
COA220302135796 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302135804 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302135807 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302139376 | Metros | 1 | 1
COA220302139390 | Metros | 1 | 1
COA220302139409 | Metros | 1 | 1
COA220302135872 | Metros | 1 | 1
COA220302139354 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302139362 | Metros | 1 | 1
COA220302139381 | Metros | 1 | 1
COA220302139398 | Metros | 1 | 1
COA220302135597 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135603 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135783 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COA220302131783 | Metros | 1 | 1
COA220302131788 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302131795 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302131798 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302131802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135789 | Kilómetro | 1 | 1
COA220302131820 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302131827 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1
COA220302131838 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302131844 | Computadoras | 15 | 15
COA220302131844 | IMPRESORA(S) | 10 | 10
COA220302131844 | Lote | 5 | 5
COA220302131844 | Mobiliario y equipo | 5540 | 5540
COA220302131844 | Otros | 100 | 100
COA220302135859 | Metros cúbicos | 1 | 1
COA220302135862 | Metros | 1 | 1
COA220302135866 | Metros | 1 | 1
COA220302135436 | Metros | 1 | 1
COA220302135438 | Metros | 1 | 1
COA220302135444 | Metros | 1 | 1
COA220302135447 | Metros | 1 | 1
COA220302130509 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730
COA220402167884 | Metros lineales | 1550.5 | 1550.5
COA220402164868 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA220402171790 | Metros cuadrados de construcción | 54.64 | 54.64
COA220402162425 | Metros Cuadrados | 750 | 750
COA220402173032 | Metros cúbicos | 73.52 | 75.49
COA220402158908 | Piezas | 1 | 1
COA220402156802 | Metros Cuadrados | 1785 | 1785
COA220402148985 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402148989 | SERVICIO(S) | 1 | 1
COA220402159240 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320
COA220402190430 | Metros Cuadrados | 718 | 718
COA220402189683 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220402188199 | Piezas | 70 | 70
COA220402190046 | Metros Cuadrados | 330 | 330
COA220402190598 | Metros Cuadrados | 652 | 652
COA220402184780 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402178930 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402180344 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402178980 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402181531 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402182045 | Metros Cuadrados | 27862 | 27862
COA220402177184 | Metros lineales | 398 | 398
COA220402200573 | Metros | 1 | 1
COA220402200575 | Metros | 1 | 1
COA220402200580 | Aula | 1 | 1
COA220402200582 | Aula | 1 | 1
COA220402200585 | Metros | 1 | 1
COA220402200586 | Metros | 1 | 1
COA220402200568 | Metros | 1 | 1
COA220402200569 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200570 | Aula | 1 | 1
COA220402200571 | Metros | 1 | 1
COA220402200572 | Metros | 1 | 1
COA220402200574 | Metros | 1 | 1
COA220402199113 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199138 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402204072 | Metros | 1 | 1
COA220402204073 | Metros | 1 | 1
COA220402204074 | Aula | 1 | 1
COA220402204075 | Aula | 1 | 1
COA220402204076 | Aula | 1 | 1
COA220402204077 | Metros | 1 | 1
COA220402204078 | Aula | 1 | 1
COA220402204079 | Aula | 1 | 1
COA220402204080 | Metros | 1 | 1
COA220402204081 | Metros | 1 | 1
COA220402204082 | Metros | 1 | 1
COA220402204083 | Metros | 1 | 1
COA220402204084 | Metros | 1 | 1
COA220402204086 | Metros | 1 | 1
COA220402204087 | Metros | 1 | 1
COA220402204088 | Metros | 1 | 1
COA220402199769 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037
COA220402200540 | Metros | 1 | 1
COA220402200541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200542 | Aula | 1 | 1
COA220402200543 | Metros | 1 | 1
COA220402200548 | Metros | 1 | 1
COA220402200549 | Metros | 1 | 1
COA220402200550 | Aula | 1 | 1
COA220402200551 | Aula | 1 | 1
COA220402200562 | Metros | 1 | 1
COA220402200563 | Metros | 1 | 1
COA220402200564 | Metros | 1 | 1
COA220402199092 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199098 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402200581 | Metros | 1 | 1
COA220402200590 | Metros | 1 | 1
COA220402200591 | Metros | 1 | 1
COA220402200422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200426 | Metros | 1 | 1
COA220402200430 | Metros | 1 | 1
COA220402200442 | Metros | 1 | 1
COA220402200587 | Metros | 1 | 1
COA220402200588 | Metros | 1 | 1
COA220402200589 | Metros | 1 | 1
COA220402200592 | Metros | 1 | 1
COA220402199044 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199102 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199124 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199149 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199153 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199163 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402200419 | Metros | 1 | 1
COA220402200420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402200421 | Metros | 1 | 1
COA220402200423 | Aula | 1 | 1
COA220402200424 | Metros | 1 | 1
COA220402200425 | Metros | 1 | 1
COA220402200427 | Metros | 1 | 1
COA220402200428 | Metros | 1 | 1
COA220402200429 | Metros | 1 | 1
COA220402200431 | Aula | 1 | 1
COA220402200432 | Aula | 1 | 1
COA220402200433 | Aula | 1 | 1
COA220402200434 | Metros | 1 | 1
COA220402200435 | Aula | 1 | 1
COA220402200436 | Aula | 1 | 1
COA220402200437 | Metros | 1 | 1
COA220402200438 | Metros | 1 | 1
COA220402200439 | Metros | 1 | 1
COA220402200440 | Metros | 1 | 1
COA220402200441 | Metros | 1 | 1
COA220402200443 | Metros | 1 | 1
COA220402200444 | Metros | 1 | 1
COA220402200445 | Metros | 1 | 1
COA220402199519 | Metros Cuadrados | 1551.52 | 1551.52
COA220402199520 | Metros Cuadrados | 1638.64 | 1638.64
COA220402199527 | Metros Cuadrados | 185 | 185
COA220402200578 | Aula | 1 | 1
COA220402198747 | Kilómetro | 1 | 1
COA230102207095 | Metros lineales | 177 | 177
COA230102207102 | Metros lineales | 50 | 50
COA230102207106 | Metros lineales | 157 | 157
COA230102207465 | Metros Cuadrados | 969 | 969
COA230102207467 | Metros Cuadrados | 36272 | 36272
COA230102207468 | Metros Cuadrados | 10620 | 10620
COA230102206733 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206735 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102207118 | Metros lineales | 45 | 45
COA230102207131 | Metros lineales | 85 | 85
COA230102207132 | Cancha(s) | 1 | 1
COA230102207484 | Metros Cuadrados | 21761 | 21761
COA230102207494 | Metros Cuadrados | 10620 | 10620
COA230102207845 | Metros Cuadrados | 1145 | 1145
COA230102207144 | Metros lineales | 30 | 30
COA230102207160 | Metros lineales | 458 | 458
COA220402200576 | Metros | 1 | 1
COA220402200577 | Metros | 1 | 1
COA220402200579 | Aula | 1 | 1
COA230102207509 | Metros lineales | 2160 | 2160
COA220402200544 | Metros | 1 | 1
COA230102206795 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206797 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102207166 | Metros lineales | 2311 | 2311
COA230102207180 | Metros lineales | 1961 | 1961
COA220402200583 | Aula | 1 | 1
COA220402200584 | Metros | 1 | 1
COA220402200545 | Metros | 1 | 1
COA220402200546 | Metros | 1 | 1
COA220402200547 | Metros | 1 | 1
COA220402200552 | Aula | 1 | 1
COA220402200553 | Metros | 1 | 1
COA220402200554 | Aula | 1 | 1
COA220402200555 | Aula | 1 | 1
COA220402200556 | Metros | 1 | 1
COA220402200557 | Metros | 1 | 1
COA220402200558 | Metros | 1 | 1
COA220402200559 | Metros | 1 | 1
COA220402200560 | Metros | 1 | 1
COA220402200561 | Metros | 1 | 1
COA220402201471 | Metros Cuadrados | 780 | 780
COA220402201472 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820
COA220402201473 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530
COA230102206432 | Piezas | 9 | 9
COA230102206799 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206800 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206803 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206805 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206811 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206817 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102207188 | Metros lineales | 309.8 | 309.8
COA230102207198 | Metros lineales | 96 | 96
COA230102207920 | Metros Cuadrados | 2439 | 2439
COA220402199496 | Metros Cuadrados | 1050.94 | 1050.94
COA220402199497 | Metros Cuadrados | 864.04 | 864.04
COA220402199498 | Metros Cuadrados | 801.42 | 801.42
COA220402199499 | Metros Cuadrados | 790.65 | 790.65
COA220402199500 | Metros Cuadrados | 729.99 | 729.99
COA220402199501 | Metros Cuadrados | 566.58 | 566.58
COA230102207576 | Comedor(es) | 1 | 1
COA230102206859 | Metros Cuadrados | 13991 | 13991
COA230102207595 | Comedor(es) | 1 | 1
COA230102207968 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
COA230102206498 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206505 | Metros | 100 | 100
COA230102207257 | Metros lineales | 40 | 40
COA230102207264 | Metros lineales | 256 | 256
COA230102207270 | Metros lineales | 220 | 220
COA230102207277 | Metros lineales | 30 | 30
COA230102207611 | Metros lineales | 1188 | 1188
COA230102207986 | Metros Cuadrados | 190 | 190
COA220402199705 | Metros Cuadrados | 528 | 528
COA230102206524 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206528 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206533 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206901 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206903 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206906 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206908 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206911 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102207288 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 275
COA230102207645 | Metros lineales | 40 | 40
COA230102207656 | Metros lineales | 520 | 520
COA230102208004 | Metros Cuadrados | 1764 | 1764
COA230102206539 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206544 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206547 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206930 | Metros Cuadrados | 130 | 130
COA230102206936 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102207676 | Metros lineales | 236 | 236
COA230102208036 | Metros Cuadrados | 3094 | 3094
COA230102208037 | Cuarto(s) | 12 | 12
COA230102207686 | Metros lineales | 278 | 278
COA230102207695 | Metros lineales | 154 | 154
COA230102207702 | Metros lineales | 235 | 235
COA230102208047 | Metros Cuadrados | 520 | 520
COA230102207713 | Metros lineales | 256 | 256
COA230102208066 | Metros Cuadrados | 425 | 425
COA230102208439 | Otros | 1 | 1
COA230102208450 | Otros | 1 | 1
COA230102206611 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206615 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206621 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206623 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206625 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206999 | Metros Cuadrados | 182 | 182
COA230102207015 | Metros lineales | 35 | 35
COA230102208099 | Metros Cuadrados | 27625 | 27625
COA230102208103 | Metros Cuadrados | 15983 | 15983
COA230102208106 | Metros Cuadrados | 4560 | 4560
COA230102208458 | Otros | 1 | 1
COA230102207023 | Metros lineales | 100 | 100
COA230102207406 | Metros Cuadrados | 1421 | 1421
COA230102207770 | Metros Cuadrados | 32209 | 32209
COA230102208112 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
COA230102208115 | Metros Cuadrados | 100 | 100
COA220402199030 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402199049 | Kilómetro | 1 | 1
COA230102206666 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206671 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206673 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102206676 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102207422 | Metros Cuadrados | 50 | 50
COA230102207427 | Metros Cuadrados | 340 | 340
COA230102207432 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
COA220402199079 | Kilómetro | 1 | 1
COA230102206680 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA230102207068 | Metros Cuadrados | 171 | 171
COA230102207069 | Metros Cuadrados | 182 | 182
COA220402199133 | Kilómetro | 1 | 1
COA230102211206 | Metros Cuadrados | 703 | 703
COA230102211556 | Equipamiento | 1 | 1
COA230102212027 | Metros cuadrados de construcción | 118.7 | 118.7
COA230102212359 | Aula | 1 | 1
COA230102212456 | Metros | 1 | 1
COA230102213130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102209402 | Metros Cuadrados | 698.96 | 698.96
COA230102209403 | Metros Cuadrados | 836.73 | 836.73
COA230102209404 | Metros Cuadrados | 880 | 880
COA230102209405 | Metros Cuadrados | 732.27 | 732.27
COA230102209406 | Metros | 63 | 63
COA230102209407 | Metros | 170 | 170
COA230102209408 | Metros | 106 | 106
COA230102209409 | Metros | 65 | 65
COA230102209410 | Metros | 25 | 25
COA230102209411 | Metros | 22 | 22
COA230102209412 | Metros | 20 | 20
COA230102209413 | Metros | 18 | 18
COA230102209414 | Metros | 17 | 17
COA230102209415 | Metros | 43 | 43
COA230102209416 | Metros | 39 | 39
COA230102209417 | Metros | 55 | 55
COA230102209418 | Metros | 53 | 53
COA230102209419 | Lote | 1 | 1
COA230102209420 | Lote | 1 | 1
COA230102209421 | Lote | 1 | 1
COA230102209422 | Metros Cuadrados | 511.95 | 511.95
COA230102209423 | Metros Cuadrados | 270 | 270
COA230102209428 | Metros lineales | 1 | 1
COA230102209429 | Metros lineales | 1 | 1
COA230102209430 | Metros lineales | 1 | 1
COA230102209431 | Metros lineales | 1 | 1
COA230102209432 | Metros lineales | 1 | 1
COA230102209433 | Kilómetro lineal | 1 | 1
COA230102209434 | Metros Cuadrados | 196.97 | 196.97
COA230102209440 | Metros Cuadrados | 1006 | 1006
COA230102209441 | Metros Cuadrados | 7363 | 7363
COA230102209442 | Metros Cuadrados | 11189 | 11189
COA230102209443 | Metros Cuadrados | 835 | 835
COA230102209449 | Metros Cuadrados | 5158.5 | 5158.5
COA230102209450 | Metros Cuadrados | 1948.8 | 1948.8
COA230102209451 | Otros | 1 | 1
COA230102209452 | Metros Cuadrados | 15915.51 | 15915.51
COA230102210819 | Piezas | 6369 | 6369
COA230102209453 | Metros Cuadrados | 42289 | 42289
COA230102209455 | Otros | 1 | 1
COA230102209456 | Otros | 1 | 1
COA230102209457 | Otros | 1 | 1
COA230102209458 | Otros | 1 | 1
COA230102209459 | Otros | 1 | 1
COA230102210918 | Piezas | 61 | 61
COA230102210930 | Piezas | 559 | 559
COA230102212992 | Metros Cuadrados | 1522.61 | 1522.61
COA230102210941 | Lote | 245 | 245
COA230102210944 | LICENCIA(S) | 307 | 307
COA230102213071 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102211022 | Metros | 1 | 1
COA230102211023 | Metros | 1 | 1
COA230102211025 | Metros | 1 | 1
COA230102213075 | Metros | 1 | 1
COA230102212157 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212158 | Metros | 1 | 1
COA230102212159 | Metros | 1 | 1
COA230102212160 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212162 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212164 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212165 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102208800 | Celdas solares | 200 | 200
COA230102208806 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
COA230102208807 | Celdas solares | 200 | 200
COA230102208811 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
COA230102212342 | Metros | 1 | 1
COA230102212344 | Metros | 1 | 1
COA230102212345 | Metros | 1 | 1
COA230102212346 | Metros | 1 | 1
COA230102212347 | Metros | 1 | 1
COA230102212357 | Aula | 1 | 1
COA230102212371 | Metros | 1 | 1
COA230102212372 | Metros | 1 | 1
COA230102212373 | Metros | 1 | 1
COA230102212374 | Metros | 1 | 1
COA230102212375 | Metros | 1 | 1
COA230102212396 | Aula | 1 | 1
COA230102212397 | Aula | 1 | 1
COA230102212398 | Aula | 1 | 1
COA230102212399 | Aula | 1 | 1
COA230102212419 | Metros | 1 | 1
COA230102212420 | Aula | 1 | 1
COA230102212421 | Metros | 1 | 1
COA230102212422 | Metros | 1 | 1
COA230102212425 | Aula | 1 | 1
COA230102212426 | Aula | 1 | 1
COA230102212427 | Aula | 1 | 1
COA230102212429 | Metros | 1 | 1
COA230102212430 | Aula | 1 | 1
COA230102212431 | Metros | 1 | 1
COA230102212432 | Metros | 1 | 1
COA230102212433 | Metros | 1 | 1
COA230102212434 | Metros | 1 | 1
COA230102212435 | Aula | 1 | 1
COA230102212436 | Metros | 1 | 1
COA230102212437 | Aula | 1 | 1
COA230102212448 | Metros | 1 | 1
COA230102212453 | Metros | 1 | 1
COA230102212454 | Metros | 1 | 1
COA230102212455 | Metros | 1 | 1
COA230102212462 | Metros | 1 | 1
COA230102212478 | Metros | 1 | 1
COA230102212479 | Metros | 1 | 1
COA230102209315 | Metros Cuadrados | 379 | 379
COA230102209318 | Kilómetro cuadrado | 2900.32 | 2900.32
COA230102209319 | Metros Cuadrados | 2503.47 | 2503.47
COA230102209320 | Metros Cuadrados | 1301.27 | 1301.27
COA230102209321 | Metros Cuadrados | 1084.64 | 1084.64
COA230102209322 | Metros Cuadrados | 1655.22 | 1655.22
COA230102209323 | Metros Cuadrados | 285.71 | 285.71
COA230102209324 | Metros Cuadrados | 142.85 | 142.85
COA230102209325 | Metros cuadrados de construcción | 626.4 | 626.4
COA230102209326 | Metros Cuadrados | 118 | 118
COA230102209327 | Metros cuadrados de construcción | 592 | 592
COA230102209328 | Metros Cuadrados | 1320.5 | 1320.5
COA230102209329 | Metros Cuadrados | 825.1 | 825.1
COA230102209330 | Metros Cuadrados | 3.8 | 3.8
COA230102209331 | Metros Cuadrados | 14.6 | 14.6
COA230102209332 | Metros Cuadrados | 1.2 | 1.2
COA230102209333 | Metros Cuadrados | 10.2 | 10.2
COA230102209334 | Metros Cuadrados | 6.75 | 6.75
COA230102209335 | Metros Cuadrados | 9 | 9
COA230102209336 | Metros Cuadrados | 18.2 | 18.2
COA230102209337 | Metros Cuadrados | 11.96 | 11.96
COA230102209338 | Metros Cuadrados | 3.51 | 3.51
COA230102209339 | Metros Cuadrados | 5.85 | 5.85
COA230102209340 | Metros Cuadrados | 3.91 | 3.91
COA230102209341 | Metros Cuadrados | 14.74 | 14.74
COA230102209342 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA230102209343 | Metros Cuadrados | 24 | 24
COA230102209344 | Metros Cuadrados | 9 | 9
COA230102210602 | Piezas | 4 | 4
COA230102211641 | Lote | 1 | 1
COA230102209345 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5
COA230102209346 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA230102209347 | Metros Cuadrados | 895.07 | 895.07
COA230102209348 | Metros Cuadrados | 488.35 | 488.35
COA230102209349 | Metros Cuadrados | 1439.35 | 1439.35
COA230102209370 | Metros Cuadrados | 40 | 40
COA230102209371 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA230102209372 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA230102209373 | Metros Cuadrados | 25 | 25
COA230102209374 | Metros Cuadrados | 20 | 20
COA230102209375 | Metros Cuadrados | 45 | 45
COA230102209376 | Metros Cuadrados | 29.11 | 29.11
COA230102209377 | Metros Cuadrados | 60.54 | 60.54
COA230102209378 | Metros Cuadrados | 79.5 | 79.5
COA230102209379 | Metros Cuadrados | 15 | 15
COA230102209380 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA230102209381 | Metros Cuadrados | 9 | 9
COA230102209382 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA230102209383 | Metros Cuadrados | 150 | 150
COA230102209384 | Metros Cuadrados | 25 | 25
COA230102209385 | Metros Cuadrados | 17 | 17
COA230102209386 | Metros Cuadrados | 238 | 238
COA230102209387 | Metros Cuadrados | 30 | 30
COA230102209392 | Metros Cuadrados | 870 | 870
COA230102210904 | Piezas | 841 | 841
COA230102210911 | Piezas | 11 | 11
COA230102210927 | Otros | 2 | 2
COA230102210933 | Piezas | 173 | 173
COA230102210940 | Piezas | 328 | 328
COA230102212428 | Metros | 1 | 1
COA230102211024 | Metros | 1 | 1
COA230102211026 | Metros | 1 | 1
COA230102211027 | Metros | 1 | 1
COA230102212993 | Metros Cuadrados | 1305.08 | 1305.08
COA230102212995 | Metros Cuadrados | 349.42 | 349.42
COA230102212151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212154 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102212156 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA230102213062 | Equipamiento | 1 | 1
COA230102213066 | Equipamiento | 1 | 1
COA230102211149 | Metros lineales | 138 | 138
COA230102208804 | Metros Cuadrados | 465 | 465
COA230102212334 | Metros | 1 | 1
COA230102212335 | Metros | 1 | 1
COA230102212336 | Metros | 1 | 1
COA230102212337 | Metros | 1 | 1
COA230102212338 | Metros | 1 | 1
COA230102212339 | Metros | 1 | 1
COA230102212340 | Metros | 1 | 1
COA230102212341 | Metros | 1 | 1
COA230102212343 | Metros | 1 | 1
COA230102212348 | Metros | 1 | 1
COA230102212349 | Metros | 1 | 1
COA230102212350 | Metros | 1 | 1
COA230102212351 | Metros | 1 | 1
COA230102212352 | Aula | 1 | 1
COA230102212353 | Aula | 1 | 1
COA230102212354 | Aula | 1 | 1
COA230102212355 | Aula | 1 | 1
COA230102212356 | Aula | 1 | 1
COA230102212358 | Aula | 1 | 1
COA230102212360 | Aula | 1 | 1
COA230102212361 | Aula | 1 | 1
COA230102212362 | Aula | 1 | 1
COA230102212363 | Metros | 1 | 1
COA230102212364 | Metros | 1 | 1
COA230102212365 | Metros | 1 | 1
COA230102212366 | Metros | 1 | 1
COA230102212367 | Metros | 1 | 1
COA230102212368 | Metros | 1 | 1
COA230102212369 | Metros | 1 | 1
COA230102212370 | Metros | 1 | 1
COA230102212376 | Metros | 1 | 1
COA230102212377 | Metros | 1 | 1
COA230102212378 | Metros | 1 | 1
COA230102212379 | Metros | 1 | 1
COA230102212380 | Metros | 1 | 1
COA230102212381 | Metros | 1 | 1
COA230102212382 | Metros | 1 | 1
COA230102212383 | Metros | 1 | 1
COA230102212384 | Metros | 1 | 1
COA230102212385 | Aula | 1 | 1
COA230102212386 | Metros | 1 | 1
COA230102212387 | Metros | 1 | 1
COA230102212388 | Aula | 1 | 1
COA230102212389 | Metros | 1 | 1
COA230102212390 | Metros | 1 | 1
COA230102212391 | Metros | 1 | 1
COA230102212392 | Metros | 1 | 1
COA230102212393 | Metros | 1 | 1
COA230102212394 | Metros | 1 | 1
COA230102212395 | Metros | 1 | 1
COA230102212400 | Metros | 1 | 1
COA230102212401 | Metros | 1 | 1
COA230102212402 | Metros | 1 | 1
COA230102212403 | Metros | 1 | 1
COA230102212404 | Aula | 1 | 1
COA230102212405 | Metros | 1 | 1
COA230102212406 | Aula | 1 | 1
COA230102212407 | Aula | 1 | 1
COA230102212408 | Metros | 1 | 1
COA230102212409 | Aula | 1 | 1
COA230102212410 | Aula | 1 | 1
COA230102212411 | Aula | 1 | 1
COA230102212412 | Aula | 1 | 1
COA230102212413 | Aula | 1 | 1
COA230102212414 | Aula | 1 | 1
COA230102212415 | Metros | 1 | 1
COA230102212416 | Metros | 1 | 1
COA230102212417 | Metros | 1 | 1
COA230102212418 | Metros | 1 | 1
COA230102212423 | Metros | 1 | 1
COA230102212424 | Metros | 1 | 1
COA230102212438 | Metros | 1 | 1
COA230102212439 | Aula | 1 | 1
COA230102212440 | Aula | 1 | 1
COA230102212441 | Aula | 1 | 1
COA230102212442 | Metros | 1 | 1
COA230102212443 | Metros | 1 | 1
COA230102212444 | Metros | 1 | 1
COA230102212445 | Metros | 1 | 1
COA230102212446 | Metros | 1 | 1
COA230102212447 | Metros | 1 | 1
COA230102212449 | Metros | 1 | 1
COA230102212450 | Metros | 1 | 1
COA230102212451 | Metros | 1 | 1
COA230102212452 | Metros | 1 | 1
COA230102212457 | Metros | 1 | 1
COA230102212458 | Metros | 1 | 1
COA230102212459 | Metros | 1 | 1
COA230102212460 | Metros | 1 | 1
COA230102212461 | Metros | 1 | 1
COA230102212463 | Metros | 1 | 1
COA230102212464 | Metros | 1 | 1
COA230102212465 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA230102212466 | Metros | 1 | 1
COA230102212467 | Metros | 1 | 1
COA230102212468 | Metros | 1 | 1
COA230102212469 | Metros | 1 | 1
COA230102212470 | Metros | 1 | 1
COA230102212471 | Metros | 1 | 1
COA230102212472 | Metros | 1 | 1
COA230102212473 | Metros | 1 | 1
COA230102212474 | Metros | 1 | 1
COA230102212475 | Metros | 1 | 1
COA230102212476 | Metros | 1 | 1
COA230102212477 | Metros | 1 | 1
COA230102210603 | Metros Cuadrados | 45 | 45
COA230102210885 | Lote | 1 | 1
COA17180101073913 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA17170300958075 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA190201540078 | Otros | 1 | 1
COA200301793017 | Metros | 1 | 1
COA210101888012 | Metros | 1 | 1
COA210101888078 | Metros | 1 | 1
COA210101888080 | Metros | 1 | 1
COA210101888081 | Metros | 1 | 1
COA210101888082 | Metros | 1 | 1
COA210101888084 | Metros | 1 | 1
COA210101888085 | Metros | 1 | 1
COA200401805873 | Vehículos | 1 | 1
COA210101888072 | Metros | 1 | 1
COA200401881984 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA200401880390 | Metros | 1 | 1
COA200401880391 | Metros | 1 | 1
COA200401880395 | Metros | 1 | 1
COA200401880399 | Metros | 1 | 1
COA200401880401 | Metros | 1 | 1
COA210201944003 | Metros | 1 | 1
COA210201944005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944009 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201942219 | Metros | 1 | 1
COA210201944002 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA210201944012 | Metros | 1 | 1
COA210201944013 | Metros | 1 | 1
COA210301958463 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA210301997939 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
COA210301998004 | Metros Cuadrados | 2470 | 2470
COA210302004799 | Metros | 1 | 1
COA210301998063 | Metros lineales | 137.4 | 137.4
COA210301998124 | Metros lineales | 111.7 | 111.7
COA210402030095 | Metros cuadrados de construcción | 298 | 298
COA210402054545 | Metros | 1 | 1
COA220102063072 | Metros | 2500 | 2500
COA220102064717 | Metros | 1 | 1
COA220102064890 | Metros | 1 | 1
COA220102064393 | Metros | 1 | 1
COA220102064912 | Metros | 1 | 1
COA220102064624 | Metros | 1 | 1
COA220102064621 | Metros | 1 | 1
COA220102064622 | Metros | 1 | 1
COA220102064623 | Metros | 1 | 1
COA220102064625 | Metros | 1 | 1
COA220102064698 | Metros | 1 | 1
COA220102064702 | Metros | 1 | 1
COA220102064703 | Metros | 1 | 1
COA220102064704 | Metros | 1 | 1
COA220102064705 | Metros | 1 | 1
COA220102064706 | Metros | 1 | 1
COA220102064707 | Metros | 1 | 1
COA220102064708 | Metros | 1 | 1
COA220102064709 | Metros | 1 | 1
COA220102064710 | Metros | 1 | 1
COA220102064711 | Metros | 1 | 1
COA220102064712 | Metros | 1 | 1
COA220102064713 | Metros | 1 | 1
COA220102064714 | Metros | 1 | 1
COA220102064715 | Metros | 1 | 1
COA220102064716 | Metros | 1 | 1
COA220102064737 | Metros | 1 | 1
COA220102064776 | Metros | 1 | 1
COA220102064779 | Metros | 1 | 1
COA220102064781 | Metros | 1 | 1
COA220102064783 | Metros | 1 | 1
COA220102064790 | Metros | 1 | 1
COA220102064791 | Metros | 1 | 1
COA220102064873 | Metros | 1 | 1
COA220102064874 | Metros | 1 | 1
COA220102064877 | Metros | 1 | 1
COA220102064889 | Metros | 1 | 1
COA220102061382 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061386 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063928 | Metros | 237951 | 237951
COA220102063929 | Kilómetro | 1 | 1
COA220102061407 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102061543 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102063757 | Metros | 1 | 1
COA220102063758 | Metros | 1 | 1
COA220102063760 | Metros | 1 | 1
COA220102063761 | Metros | 1 | 1
COA220102063035 | Lote | 1 | 80
COA220102063066 | Metros | 329 | 329
COA220102063074 | Metros | 5194 | 5194
COA220102064609 | Metros | 1 | 1
COA220102064610 | Metros | 1 | 1
COA220102064611 | Metros | 1 | 1
COA220102064612 | Metros | 1 | 1
COA220102064613 | Metros | 1 | 1
COA220102064614 | Metros | 1 | 1
COA220102064615 | Metros | 1 | 1
COA220102064616 | Metros | 1 | 1
COA220102064617 | Metros | 1 | 1
COA220102064619 | Metros | 1 | 1
COA220102064620 | Metros | 1 | 1
COA220102064626 | Metros | 1 | 1
COA220102063766 | Metros | 1 | 1
COA220102064627 | Metros | 1 | 1
COA220102064628 | Metros | 1 | 1
COA220102064629 | Metros | 1 | 1
COA220102064630 | Metros | 1 | 1
COA220102064631 | Metros | 1 | 1
COA220102064632 | Metros | 1 | 1
COA220102064633 | Metros | 1 | 1
COA220102064634 | Metros | 1 | 1
COA220102064635 | Metros | 1 | 1
COA220102064636 | Metros | 1 | 1
COA220102064637 | Metros | 1 | 1
COA220102064638 | Metros | 1 | 1
COA220102064639 | Metros | 1 | 1
COA220102064640 | Metros | 1 | 1
COA220102064641 | Metros | 1 | 1
COA220102064642 | Metros | 1 | 1
COA220102064643 | Metros | 1 | 1
COA220102064644 | Metros | 1 | 1
COA220102064645 | Metros | 1 | 1
COA220102064646 | Metros | 1 | 1
COA220102064647 | Metros | 1 | 1
COA220102064648 | Metros | 1 | 1
COA220102064649 | Metros | 1 | 1
COA220102064650 | Metros | 1 | 1
COA220102064651 | Metros | 1 | 1
COA220102064652 | Metros | 1 | 1
COA220102064653 | Metros | 1 | 1
COA220102064654 | Metros | 1 | 1
COA220102064655 | Metros | 1 | 1
COA220102064656 | Metros | 1 | 1
COA220102064657 | Metros | 1 | 1
COA220102064658 | Metros | 1 | 1
COA220102064659 | Metros | 1 | 1
COA220102064660 | Metros | 1 | 1
COA220102064661 | Metros | 1 | 1
COA220102064662 | Metros | 1 | 1
COA220102063065 | Celdas solares | 360 | 360
COA220102063069 | Metros | 308 | 308
COA220102064663 | Metros | 1 | 1
COA220102064664 | Metros | 1 | 1
COA220102064665 | Metros | 1 | 1
COA220102064666 | Metros | 1 | 1
COA220102064667 | Metros | 1 | 1
COA220102064668 | Metros | 1 | 1
COA220102064669 | Metros | 1 | 1
COA220102064670 | Metros | 1 | 1
COA220102064671 | Metros | 1 | 1
COA220102064672 | Metros | 1 | 1
COA220102064673 | Metros | 1 | 1
COA220102064674 | Metros | 1 | 1
COA220102064675 | Metros | 1 | 1
COA220102064676 | Metros | 1 | 1
COA220102064677 | Metros | 1 | 1
COA220102064678 | Metros | 1 | 1
COA220102064679 | Metros | 1 | 1
COA220102064680 | Metros | 1 | 1
COA220102064682 | Metros | 1 | 1
COA220102064683 | Metros | 1 | 1
COA220102064684 | Metros | 1 | 1
COA220102064685 | Metros | 1 | 1
COA220102064686 | Metros | 1 | 1
COA220102064687 | Metros | 1 | 1
COA220102064688 | Metros | 1 | 1
COA220102064689 | Metros | 1 | 1
COA220102064690 | Metros | 1 | 1
COA220102064691 | Metros | 1 | 1
COA220102064692 | Metros | 1 | 1
COA220102064693 | Metros | 1 | 1
COA220102064694 | Metros | 1 | 1
COA220102064695 | Metros | 1 | 1
COA220102064696 | Metros | 1 | 1
COA220102064697 | Metros | 1 | 1
COA220102064699 | Metros | 1 | 1
COA220102061483 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102064700 | Metros | 1 | 1
COA220102064701 | Metros | 1 | 1
COA220102064765 | Metros | 1 | 1
COA220102064772 | Metros | 1 | 1
COA220102064773 | Metros | 1 | 1
COA220102061501 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1
COA220102064774 | Metros | 1 | 1
COA220102064782 | Metros | 1 | 1
COA220102064784 | Metros | 1 | 1
COA220102064785 | Metros | 1 | 1
COA220102064786 | Metros | 1 | 1
COA220102064787 | Metros | 1 | 1
COA220102064788 | Metros | 1 | 1
COA220102064879 | Metros | 1 | 1
COA220102064885 | Metros | 1 | 1
COA220102064911 | Metros | 1 | 1
COA220102064927 | Metros | 1 | 1
COA220102064451 | Lote | 1 | 1
COA220202068180 | Planta(s) | 1 | 1
COA220202068231 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220202070892 | Metros lineales | 39 | 39
COA220202070905 | Metros lineales | 89 | 88
COA220202068296 | Piezas | 8 | 8
COA220202068311 | Piezas | 1 | 1
COA220202068324 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
COA220202068344 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 256
COA220202071771 | Piezas | 14 | 14
COA220202070298 | Metros lineales | 120 | 97.5
COA220202067119 | Vehículos | 1 | 1
COA220202068436 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576
COA220202071099 | Metros Cuadrados | 6857 | 5203.14
COA220202068445 | Piezas | 1 | 1
COA220202068446 | Piezas | 10 | 10
COA220202068447 | Piezas | 3 | 3
COA220202068449 | Piezas | 3 | 3
COA220202068450 | Piezas | 1 | 1
COA220202071373 | Metros lineales | 27 | 28
COA220202071393 | Metros Cuadrados | 105 | 105
COA220202073562 | Metros lineales | 600 | 598
COA220202070565 | Metros Cuadrados | 5945 | 4755.6
COA220202070566 | Metros Cuadrados | 9900 | 9499.8
COA220202070568 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 119.42
COA220202070569 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 226.44
COA220202071423 | Metros Cuadrados | 108 | 108
COA220202068582 | Metros lineales | 450 | 450
COA220202068586 | Metros lineales | 66 | 66
COA220202070574 | Metros Cuadrados | 6525 | 6268.93
COA220202070580 | Metros Cuadrados | 12045 | 11285.22
COA220202070585 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 173.79
COA220202069828 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 135
COA220202068659 | Metros cuadrados de construcción | 375 | 350.23
COA220202069864 | Metros Cuadrados | 13311 | 11985.3
COA220202070605 | Metros cuadrados de construcción | 107 | 101.43
COA220202074914 | Otros | 1 | 1
COA220202074915 | Otros | 1 | 1
COA220202071362 | Metros lineales | 25 | 24.4
COA220202071367 | Metros Cuadrados | 105 | 105
COA220202067972 | Piezas | 1 | 1
COA220202069885 | Metros Cuadrados | 6820 | 6388.4
COA220202072065 | Piezas | 14 | 14
COA220202072070 | Conexione(s) | 50 | 50
COA220202069937 | Metros Cuadrados | 3576 | 3354.89
COA220202073834 | Metros lineales | 365 | 365
COA220202075016 | Comedor(es) | 1 | 1
COA220202075038 | Comedor(es) | 1 | 1
COA220202068274 | Piezas | 14 | 14
COA220202068277 | Piezas | 6 | 6
COA220202070890 | Metros Cuadrados | 2860 | 2632.31
COA220202068282 | Piezas | 15 | 15
COA220202070943 | Metros Cuadrados | 381 | 381
COA220202071595 | Metros lineales | 370 | 349.7
COA220202071599 | Metros lineales | 201 | 134
COA220202073969 | Metros cúbicos | 65 | 65
COA220202068636 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 124.67
COA220202074764 | Metros Cuadrados | 146 | 146
COA220202075560 | Metros Cuadrados | 3871.8 | 3871.8
COA220202068738 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 198.02
COA220202074028 | Metros cúbicos | 70 | 70
COA220202074033 | Metros cúbicos | 79 | 79
COA220202074040 | Metros cúbicos | 67 | 67
COA220202068756 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 195.07
COA220202069777 | Metros Cuadrados | 6688 | 6405.07
COA220202073555 | Metros lineales | 114 | 114
COA220202076404 | Metros lineales | 160 | 160
COA220202076418 | Metros lineales | 285 | 285
COA220202069842 | Metros cuadrados de construcción | 168 | 163.71
COA220202099390 | Metros | 1 | 1
COA220202099391 | Metros | 1 | 1
COA220202099392 | Metros | 1 | 1
COA220202099393 | Metros | 1 | 1
COA220202099394 | Metros | 1 | 1
COA220202099395 | Metros | 1 | 1
COA220202099396 | Metros | 1 | 1
COA220202099397 | Metros | 1 | 1
COA220202099398 | Metros | 1 | 1
COA220202099399 | Metros | 1 | 1
COA220202099400 | Metros | 1 | 1
COA220202099401 | Metros | 1 | 1
COA220202099402 | Aula | 1 | 1
COA220202099403 | Aula | 1 | 1
COA220202099404 | Aula | 1 | 1
COA220202099405 | Metros | 1 | 1
COA220202099406 | Metros | 1 | 1
COA220202099407 | Metros | 1 | 1
COA220202099408 | Metros | 1 | 1
COA220202099409 | Metros | 1 | 1
COA220202099410 | Metros | 1 | 1
COA220202099411 | Metros | 1 | 1
COA220202099412 | Metros | 1 | 1
COA220202099413 | Metros | 1 | 1
COA220202099414 | Metros | 1 | 1
COA220202099415 | Metros | 1 | 1
COA220202099416 | Metros | 1 | 1
COA220202099417 | Metros | 1 | 1
COA220202099418 | Metros | 1 | 1
COA220202099419 | Metros | 1 | 1
COA220202099420 | Metros | 1 | 1
COA220202099421 | Metros | 1 | 1
COA220202099422 | Metros | 1 | 1
COA220202099423 | Metros | 1 | 1
COA220202099424 | Metros | 1 | 1
COA220202099425 | Metros | 1 | 1
COA220202099426 | Metros | 1 | 1
COA220202099427 | Metros | 1 | 1
COA220202086066 | Otros | 1 | 1
COA220202086071 | Otros | 1 | 1
COA220202099428 | Metros | 1 | 1
COA220202099429 | Metros | 1 | 1
COA220202099430 | Metros | 1 | 1
COA220202099431 | Metros | 1 | 1
COA220202099432 | Metros | 1 | 1
COA220202099433 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
COA220202099434 | Metros | 1 | 1
COA220202099435 | Metros | 1 | 1
COA220202099436 | Metros | 1 | 1
COA220202099437 | Metros | 1 | 1
COA220202099438 | Metros | 1 | 1
COA220202099439 | Metros | 1 | 1
COA220202099440 | Metros | 1 | 1
COA220202099441 | Metros | 1 | 1
COA220202099442 | Metros | 1 | 1
COA220202099443 | Metros | 1 | 1
COA220202099444 | Metros | 1 | 1
COA220202099445 | Metros | 1 | 1
COA220202098876 | Equipamiento | 1 | 1
COA220202099446 | Metros | 1 | 1
COA220202099447 | Metros | 1 | 1
COA220202099448 | Metros | 1 | 1
COA220202099449 | Metros | 1 | 1
COA220202099450 | Metros | 1 | 1
COA220202099451 | Metros | 1 | 1
COA220202099452 | Metros | 1 | 1
COA220202079890 | Metros lineales | 208 | 208
COA220202079924 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185
COA220202079935 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116
COA220202099313 | Metros | 1 | 1
COA220202099314 | Metros | 1 | 1
COA220202099315 | Metros | 1 | 1
COA220202099316 | Metros | 1 | 1
COA220202099317 | Metros | 1 | 1
COA220202099318 | Metros | 1 | 1
COA220202099319 | Metros | 1 | 1
COA220202099320 | Metros | 1 | 1
COA220202099321 | Metros | 1 | 1
COA220202099322 | Metros | 1 | 1
COA220202099323 | Metros | 1 | 1
COA220202099324 | Metros | 1 | 1
COA220202099325 | Metros | 1 | 1
COA220202099326 | Metros | 1 | 1
COA220202099327 | Metros | 1 | 1
COA220202099328 | Metros | 1 | 1
COA220202099329 | Aula | 1 | 1
COA220202099330 | Metros | 1 | 1
COA220202099331 | Metros | 1 | 1
COA220202099332 | Metros | 1 | 1
COA220202099333 | Metros | 1 | 1
COA220202099334 | Metros | 1 | 1
COA220202099335 | Aula | 1 | 1
COA220202099336 | Metros | 1 | 1
COA220202099337 | Metros | 1 | 1
COA220202099338 | Metros | 1 | 1
COA220202099339 | Metros | 1 | 1
COA220202099340 | Metros | 1 | 1
COA220202099341 | Metros | 1 | 1
COA220202099342 | Metros | 1 | 1
COA220202099343 | Metros | 1 | 1
COA220202099344 | Metros | 1 | 1
COA220202099376 | Metros | 1 | 1
COA220202099377 | Metros | 1 | 1
COA220202099378 | Metros | 1 | 1
COA220202099379 | Metros | 1 | 1
COA220202099380 | Metros | 1 | 1
COA220202099381 | Metros | 1 | 1
COA220202099382 | Metros | 1 | 1
COA220202099383 | Metros | 1 | 1
COA220202099384 | Metros | 1 | 1
COA220202099385 | Metros | 1 | 1
COA220202099386 | Metros | 1 | 1
COA220202099387 | Metros | 1 | 1
COA220202099388 | Metros | 1 | 1
COA220202099389 | Metros | 1 | 1
COA220202078723 | Metros Cuadrados | 2865 | 2865
COA220202099345 | Metros | 1 | 1
COA220202099346 | Metros | 1 | 1
COA220202099347 | Metros | 1 | 1
COA220202099348 | Metros | 1 | 1
COA220202099349 | Metros | 1 | 1
COA220202099350 | Metros | 1 | 1
COA220202099351 | Metros | 1 | 1
COA220202099352 | Metros | 1 | 1
COA220202099353 | Metros | 1 | 1
COA220202099354 | Metros | 1 | 1
COA220202099355 | Metros | 1 | 1
COA220202099357 | Metros | 1 | 1
COA220202099358 | Metros | 1 | 1
COA220202099359 | Metros | 1 | 1
COA220202099360 | Metros | 1 | 1
COA220202099361 | Metros | 1 | 1
COA220202099362 | Metros | 1 | 1
COA220202099363 | Metros | 1 | 1
COA220202099364 | Metros | 1 | 1
COA220202099365 | Metros | 1 | 1
COA220202099366 | Metros | 1 | 1
COA220202099367 | Metros | 1 | 1
COA220202099368 | Metros | 1 | 1
COA220202099369 | Metros | 1 | 1
COA220202099370 | Metros | 1 | 1
COA220202099371 | Metros | 1 | 1
COA220202099372 | Metros | 1 | 1
COA220202099373 | Metros | 1 | 1
COA220202099374 | Metros | 1 | 1
COA220202099375 | Metros | 1 | 1
COA220202081838 | Metros Cuadrados | 1317 | 1317
COA220202081850 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377
COA220202079898 | Metros lineales | 210 | 210
COA220202081980 | Vehículos | 1 | 1
COA220202086053 | Otros | 1 | 1
COA220202086065 | Otros | 10 | 10
COA220202079861 | Metros lineales | 180 | 180
COA220202079878 | Metros lineales | 220 | 220
COA220202078746 | Metros Cuadrados | 3718 | 3718
COA220202078762 | Metros Cuadrados | 2835 | 2835
COA220202078774 | Metros Cuadrados | 7921 | 7921
COA220202081818 | Metros Cuadrados | 1263 | 1263
COA220202088574 | Metros cúbicos | 15244 | 15244
COA220202078794 | Metros Cuadrados | 5555 | 5555
COA220202078807 | Metros Cuadrados | 3610 | 3610
COA220202078854 | Metros lineales | 720 | 720
COA220202079765 | Metros lineales | 226 | 226
COA220202079775 | Metros lineales | 226 | 226
COA220202079834 | Metros lineales | 115 | 115
COA220202079844 | Metros lineales | 210 | 210
COA220202079894 | Metros lineales | 227 | 227
COA220202079903 | Metros lineales | 118 | 118
COA220202079940 | Metros Cuadrados | 3587 | 3587
COA220202079944 | Metros Cuadrados | 1177 | 1177
COA220302102997 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA220302103001 | Metros Cuadrados | 64 | 64
COA220302103004 | Metros Cuadrados | 120 | 120
COA220302101773 | Metros Cuadrados | 8266.8 | 8266.8
COA220302102509 | Metros lineales | 1014.9 | 1014.9
COA220302101947 | Cuarto(s) | 30 | 30
COA220302102865 | Metros Cuadrados | 4058.7 | 4058.7
COA220302103415 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA220302103417 | Metros Cuadrados | 320 | 320
COA220302102980 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA220302114091 | Metros Cuadrados | 8105.2 | 8105.2
COA220302110727 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110808 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302114128 | Metros lineales | 327 | 327
COA220302110747 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110760 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302114154 | Metros lineales | 1054 | 1054
COA220302110777 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110790 | Metros lineales | 318 | 318
COA220302110859 | Metros Cuadrados | 1378 | 1378
COA220302127004 | Metros cuadrados de construcción | 43.54 | 43.54
COA220302122843 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122878 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302127113 | Metros lineales | 2079 | 2079
COA220302124675 | Metros cuadrados de construcción | 67.37 | 67.37
COA220302124677 | Señalética(s) | 9 | 9
COA220302124688 | Metros cuadrados de construcción | 105.55 | 105.55
COA220302124698 | Metros cuadrados de construcción | 13.3 | 13.3
COA220302124701 | Metros cuadrados de construcción | 26.77 | 26.77
COA220302114010 | Metros lineales | 410.3 | 410.3
COA220302109370 | Metros Cuadrados | 14 | 14
COA220302114055 | Metros Cuadrados | 10533 | 10533
COA220302114067 | Metros Cuadrados | 5361 | 5361
COA220302113729 | Metros lineales | 185 | 185
COA220302117789 | Metros Cuadrados | 149.76 | 149.76
COA220302104266 | Metros Cuadrados | 250 | 235.59
COA220302109888 | Metros Cuadrados | 582 | 582
COA220302110280 | Metros Cuadrados | 3631.2 | 3631.2
COA220302104285 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 95.27
COA220302104286 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 138.5
COA220302104288 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125
COA220302104291 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 99.67
COA220302104293 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 268.54
COA220302104297 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 241.57
COA220302104303 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
COA220302110310 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296
COA220302123151 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302104304 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 148.21
COA220302109933 | Metros Cuadrados | 551 | 551
COA220302109946 | Metros lineales | 300 | 300
COA220302110334 | Metros Cuadrados | 2553 | 2553
COA220302116286 | Metros lineales | 78.9 | 76.6
COA220302116287 | Metros lineales | 117.6 | 105.84
COA220302116290 | Piezas | 7 | 7
COA220302116295 | Metros lineales | 124 | 124
COA220302116301 | Metros lineales | 136 | 136
COA220302110348 | Metros Cuadrados | 1300.5 | 1300.5
COA220302110359 | Metros Cuadrados | 2100.2 | 2100.2
COA220302116669 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302118150 | Metros lineales | 345.8 | 345.8
COA220302113830 | Metros Cuadrados | 550.5 | 550.5
COA220302123292 | Cuarto(s) | 11 | 11
COA220302116593 | Metros lineales | 50 | 50
COA220302116594 | Piezas | 6 | 6
COA220302116596 | Piezas | 7 | 7
COA220302116600 | Metros lineales | 320 | 320
COA220302116603 | Piezas | 1 | 1
COA220302116608 | Metros lineales | 40.5 | 39.9
COA220302116611 | Metros lineales | 216 | 216
COA220302116616 | Metros lineales | 345 | 374.48
COA220302116618 | Piezas | 45 | 45
COA220302116619 | Metros lineales | 280 | 280
COA220302122664 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122665 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122666 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302123341 | Cuarto(s) | 7 | 7
COA220302123350 | Cuarto(s) | 4 | 4
COA220302123355 | Cuarto(s) | 7 | 7
COA220302116637 | Metros lineales | 300 | 300
COA220302116650 | Piezas | 4 | 4
COA220302122200 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302110136 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243
COA220302116656 | Metros Cuadrados | 3854 | 3854
COA220302122229 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122723 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302110152 | Metros cúbicos | 518 | 518
COA220302122256 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122257 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302122259 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302104252 | Cancha(s) | 1 | 1
COA220302110692 | Metros Cuadrados | 2408 | 2408
COA220302115659 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1
COA220302115661 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240
COA220302115673 | Metros lineales | 93.35 | 93.35
COA220302103954 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220302103958 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220302115844 | Metros lineales | 220 | 220
COA220302115857 | Metros lineales | 370 | 370
COA220302110525 | Metros Cuadrados | 1458.5 | 1458.5
COA220302110538 | Metros lineales | 1750 | 1750
COA220302111135 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1
COA220302111169 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1
COA220302115888 | Metros lineales | 100 | 100
COA220302115898 | Metros lineales | 1 | 1
COA220302110583 | Metros Cuadrados | 2852.7 | 2852.7
COA220302110619 | Metros Cuadrados | 3270 | 3270
COA220302116394 | Metros lineales | 330 | 330
COA220302116402 | Metros lineales | 420 | 420
COA220302110570 | Metros lineales | 329 | 329
COA220302116417 | Metros lineales | 150 | 150
COA220302116427 | Metros lineales | 24 | 24
COA220302116436 | Piezas | 1 | 1
COA220302121024 | Metros lineales | 56.34 | 56.34
COA220302104451 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220
COA220302119688 | Metros Cuadrados | 2 | 57.45
COA220302116678 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116683 | Metros Cuadrados | 2625 | 2625
COA220302116687 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116693 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116697 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116714 | Metros Cuadrados | 483 | 483
COA220302116725 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302104567 | Metros cuadrados de construcción | 170 | 169.34
COA220302116728 | Metros Cuadrados | 812 | 812
COA220302116729 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116738 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116741 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220302116759 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08
COA220402146565 | Metros Cuadrados | 13507.28 | 13507.28
COA220402145213 | Metros Cuadrados | 160 | 160
COA220402143039 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143245 | Metros Cuadrados | 128 | 128
COA220402144103 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA220402144106 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA220302138068 | Piezas | 8 | 8
COA220402145644 | Metros Cuadrados | 80 | 80
COA220402145649 | Metros Cuadrados | 96 | 96
COA220402145652 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220402145669 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220402145677 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220302138283 | Metros Cuadrados | 200 | 3687.45
COA220402145688 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220402145690 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220402145692 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220402145694 | Metros lineales | 30 | 30
COA220402144301 | Metros lineales | 50 | 50
COA220402147484 | Metros Cuadrados | 22500 | 22500
COA220402143022 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143060 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402146826 | Metros lineales | 30 | 30
COA220402143205 | Metros Cuadrados | 448 | 448
COA220402143224 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA220402143226 | Metros Cuadrados | 60 | 60
COA220402143063 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143074 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143078 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143083 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143085 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143086 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143097 | Metros Cuadrados | 32 | 32
COA220402143181 | Metros lineales | 25 | 25
COA220402143186 | Cancha(s) | 1 | 1
COA220402143212 | Metros Cuadrados | 16 | 16
COA220402143217 | Metros Cuadrados | 210 | 210
COA220402143223 | Metros Cuadrados | 90 | 90
COA220402143229 | Metros Cuadrados | 90 | 90
COA220402143244 | Metros Cuadrados | 2612 | 2612
COA220402144087 | Metros Cuadrados | 480 | 480
COA220402143411 | Metros Cuadrados | 580 | 580
COA220402143451 | Aula | 1 | 1
COA220402144285 | Tanque(s) | 1 | 1
COA220402143050 | Centro(s) de salud | 1 | 1
COA220402143051 | Metros lineales | 422.47 | 422.47
COA220302135440 | Metros | 1 | 1
COA220302137927 | Piezas | 29 | 29
COA220302135588 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302136583 | Piezas | 11000 | 11000
COA220402141911 | Metros lineales | 2193 | 2193
COA220302135674 | Metros | 1 | 1
COA220302135675 | Metros | 1 | 1
COA220302135676 | Metros | 1 | 1
COA220302135677 | Metros | 1 | 1
COA220302135678 | Metros | 1 | 1
COA220302135679 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302135680 | Metros | 1 | 1
COA220302135681 | Metros | 1 | 1
COA220302135682 | Metros | 1 | 1
COA220302135683 | Metros | 1 | 1
COA220302135684 | Metros | 1 | 1
COA220302135685 | Metros | 1 | 1
COA220302135686 | Metros | 1 | 1
COA220302135687 | Metros | 1 | 1
COA220302135688 | Metros | 1 | 1
COA220302135689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220302130866 | Computadoras | 2 | 2
COA220302130867 | PLAN(ES) | 1 | 1
COA220302130869 | MANUAL(ES) | 1 | 1
COA220302130870 | MANUAL(ES) | 1 | 1
COA220302130879 | Piezas | 3 | 3
COA220302138093 | Computadoras | 5 | 5
COA220302138093 | Piezas | 6 | 6
COA220402171760 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220402162568 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
COA220402158239 | Metros Cuadrados | 20 | 120
COA220402158258 | Metros Cuadrados | 259.96 | 259.96
COA220402157760 | Metros Cuadrados | 910 | 910
COA220402157769 | Metros lineales | 88 | 88
COA220402158898 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402157790 | Metros lineales | 27 | 27
COA220402158918 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158921 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158932 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158938 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402159134 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402157340 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
COA220402155718 | Metros lineales | 467 | 467
COA220402157321 | Metros cuadrados de construcción | 879 | 879
COA220402158582 | Metros Cuadrados | 526.7 | 526.7
COA220402159341 | Metros Cuadrados | 601 | 601
COA220402159376 | Metros Cuadrados | 236 | 236
COA220402156847 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220402158678 | Piezas | 1 | 1
COA220402159385 | Metros Cuadrados | 94.5 | 94.5
COA220402158955 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158962 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402159428 | Metros Cuadrados | 259.5 | 259.5
COA220402158974 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402158985 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402157106 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510
COA220402159198 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402159207 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402156379 | Metros cuadrados de construcción | 526.44 | 526.44
COA220402159214 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402159229 | Metros cúbicos | 1400 | 1400
COA220402160348 | Dispensario(s) médico(s) | 4 | 4
COA220402155699 | Metros lineales | 1680 | 1680
COA220402178382 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402178393 | Metros Cuadrados | 72.01 | 72.01
COA220402190899 | Metros lineales | 1100 | 1100
COA220402185773 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402176677 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402178293 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402178318 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA220402185425 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185498 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402176827 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185545 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402176269 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185569 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402178882 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA220402184918 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402175004 | Metros Cuadrados | 74.49 | 74.49
COA220402185628 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185633 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402183825 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185710 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185743 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402176656 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402178039 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402178722 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA220402184985 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402178727 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402178731 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA220402183600 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402185058 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402181521 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402181534 | Metros Cuadrados | 72 | 72
COA220402181540 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402181545 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402176855 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402176861 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402178166 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402176846 | Pozo(s) | 1 | 1
COA220402175927 | Pozo(s) | 27 | 27
COA220402175956 | Pozo(s) | 27 | 27
COA220402177966 | Metros Cuadrados | 36 | 36
COA220402177991 | Cuarto(s) | 1 | 1
COA220402203530 | Metros Cuadrados | 835.12 | 835.12
COA220402199291 | Metros Cuadrados | 518 | 518
COA220402204064 | Metros | 1 | 1
COA220402204065 | Metros Cuadrados | 1 | 1
COA220402204066 | Aula | 1 | 1
COA220402204067 | Metros | 1 | 1
COA220402204070 | Metros | 1 | 1
COA220402204071 | Metros | 1 | 1
COA220402204085 | Metros | 1 | 1
COA220402200450 | Estudio de preinversión | 1 | 1
COA220402203323 | Metros Cuadrados | 230 | 230
COA220402199182 | Metros Cuadrados | 2237.9 | 2237.9
COA220402200638 | Metros Cuadrados | 2844.02 | 2670.66
COA220402203713 | Metros Cuadrados | 2396.51 | 2396.51
COA220402203743 | Metros Cuadrados | 707.42 | 565
COA220402203760 | Metros Cuadrados | 300 | 300
COA220402203772 | Metros Cuadrados | 1294.53 | 1385.43
COA220402204734 | Metros Cuadrados | 5556 | 5556
COA220402204734 | Metros lineales | 849 | 849
COA220402204736 | Metros Cuadrados | 1430.16 | 1430.16
COA220402199997 | Piezas | 22 | 22
COA220402199176 | Kilómetro | 1 | 1
COA220402204068 | Metros | 1 | 1
COA220402204069 | Metros | 1 | 1
COA220402199361 | Metros Cuadrados | 6430 | 6430
COA220402199502 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037
COA220402199521 | Metros Cuadrados | 1988.72 | 1988.72
COA220402199522 | Metros Cuadrados | 339.84 | 339.84
COA220402199523 | Metros Cuadrados | 212.3 | 212.3
COA220402199524 | Metros Cuadrados | 1389.55 | 1389.55
COA220402199525 | Metros Cuadrados | 593.5 | 593.5
COA220402199526 | Metros Cuadrados | 593.5 | 593.5
COA220402203569 | Metros Cuadrados | 3891.79 | 3615.3
COA220402203349 | Metros cúbicos | 50 | 50
COA220402203363 | Piezas | 7 | 7
COA220402199320 | Metros Cuadrados | 4226.35 | 4226.35
COA220402200453 | Piezas | 10 | 10
COA220402203423 | Piezas | 500 | 496.48
COA220402203477 | Piezas | 220 | 208
COA220402205737 | Lote | 1 | 1
COA220402201474 | Metros Cuadrados | 18563.69 | 14928.43
COA220402203644 | Metros Cuadrados | 880.42 | 842.4
COA220402199495 | Metros Cuadrados | 23340 | 23340
COA220402204267 | Piezas | 1293 | 1293
COA230102210849 | Metros Cuadrados | 2553.3 | 2553.3
COA230102211183 | Metros | 1 | 1
COA230102212560 | Metros Cuadrados | 674.69 | 674.69
COA230102209444 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035
COA230102209454 | Metros Cuadrados | 800 | 800
COA230102211964 | Metros lineales | 100 | 100
COA230102213086 | Metros lineales | 1100 | 1100
COA230102211172 | Metros Cuadrados | 408.24 | 408.24
COA230102211173 | Metros | 1 | 1
COA230102212583 | Metros Cuadrados | 500 | 500
COA230102209314 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580
COA230102209391 | Metros Cuadrados | 2090 | 2090
COA230102210923 | Lote | 1 | 1
COA230102211055 | Metros Cuadrados | 1483.2 | 1483.2
COA230102211240 | Metros lineales | 138 | 138
COA230102212576 | Metros Cuadrados | 1575.05 | 1575.05
COA230102210600 | Otros | 1 | 1
COA230102210841 | Metros Cuadrados | 3376.06 | 3376.06

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
COA16160400817132 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA15160300737036 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | - | -103.4775 | 25.3275
COA16160200723476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -101.0356 | 25.4068
COA16160400816702 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA00170200896262 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA16160400823443 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Benito Juárez | - | -103.2915 | 25.9819
COA16160200723453 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3936 | 27.3192
COA16160200723465 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1005 | 27.8457
COA16160200723477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9483 | 25.39
COA16160400815657 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200696167 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3971 | 27.3256
COA16160200696189 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA16160200707237 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7016 | 27.2847
COA16160400815685 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201134979 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | No se registró dirección | -101.12 | 27.8489
COA18180201134991 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA16170100835114 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | - | -101.2831 | 25.2889
COA16180101070861 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -100.9997 | 25.4217
COA16160200696347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | NINGUNO NINGUNO COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ, 00000 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA AL SUR D LA CIUDAD POR LA ENTRADA DE LA CARRETERA ZARAGOZA-ACUÑA. | -100.9436 | 29.2967
COA16170200892965 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400815782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA18180201134962 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA16160400815745 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160200717872 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7211 | 26.9988
COA16160200690707 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9529 | 25.3917
COA16170200892951 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160400746274 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Conchita Roja | - | -103.4058 | 25.6406
COA18180201135069 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA16160200712509 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.1665 | 25.447
COA16160400823645 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | - | -102.1836 | 25.4369
COA18180201134992 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA16160200701667 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1621 | 27.9036
COA00170200902429 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | CALLE MIGUEL HIDALGO; 25.345839; -102.80508 CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS; 25.345752; -102.802505 AV CONSTITUCIÓN; 25.341447; -102.802613 AV. IDELFONSO FUE | -102.8063 | 25.3436
COA16160400746275 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | - | -103.4417 | 25.5444
COA16160200707288 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.3987 | 27.317
COA16160200707301 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1505 | 27.8943
COA16160300749872 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CIUDAD , 00000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN DIFERENTES ZONAS DEL AREA URBANA D | -100.5635 | 28.6787
COA16160200723466 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 CLOETE, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN LA LOCALIDAD CLOETE DEL MUNIICIPIO DE SABINAS | -101.1902 | 27.921
COA16160200685247 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -101.7209 | 27.0083
COA16160400823628 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cruz Verde | - | -102.055 | 25.5225
COA13160300737568 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | - | -101.4167 | 26.9008
COA16160200690639 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2683 | 25.7797
COA16170100835132 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | - | -102.9844 | 25.7589
COA17170300955439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz |  | - | -101.5165 | 27.8775
COA12150200521038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | - | -100.9508 | 25.5432
COA18180201083669 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN ISIDRO COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MARCOS Y , COLONIA SANTA FE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE SAN MARCOS. | -100.9279 | 25.5105
COA16160400815646 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA16160400823639 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Madero [Estación] | - | -102.1886 | 25.7208
COA18180201135047 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200707280 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.564 | 28.6309
COA16160200696139 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE GUERRERO | -100.378 | 28.3024
COA16160200707314 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SALTILLO | -100.9688 | 25.4029
COA16160200712535 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SIERRA MOJADA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SIERRA MOJADA | -103.7023 | 27.2882
COA17170200898383 | Coahuila de Zaragoza | Viesca |  | 25.342507; -102.803704 | -102.8063 | 25.3436
COA16160200723451 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES FUERA DE ZAP EN ZONA URBANA DE OCAMPO | -102.3966 | 27.319
COA16160200723452 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 OCAMPO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -102.4001 | 27.3067
COA17180101071322 | Coahuila de Zaragoza | Gobierno de la Entidad |  | - | -100.9997 | 25.4217
COA16160200717773 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE PARRAS | -102.2125 | 25.4546
COA18180201135025 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | No se registró dirección | -100.9508 | 25.5432
COA16170100834541 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | - | -103.2281 | 25.5278
COA12170100851661 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA16160200717842 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA FUERA DE ZAP | -100.7662 | 28.4268
COA16160400815638 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | - | -103.4531 | 25.5418
COA17180201132104 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | - | -101 | 25.4333
COA16160200717871 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | NINGUNO NINGUNO CIUDAD ZONA CENTRO, 00000 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZONA ZAP UBICADA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SACRAMENTO. | -101.7288 | 27.0066
COA16160400823631 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Molino Viejo (San Lorenzo) | - | -102.1734 | 25.4895
COA16160200707259 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | NINGUNO NINGUNO COLONIA GRAL. CEPEDA, 25950 GENERAL CEPEDA, GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ACCIONES UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL PO LA SALIDA A LA CARRETRA PALMA GORDA. | -101.4783 | 25.3831
COA16160200690890 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA AUTOPISTA, 25352 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA POR LA CARRETERA SALTILLO- ARTEAGA A MANO DERECHA A UN LADO DE LA COLONIA SANTA ELENA. | -100.833 | 25.4534
COA16160400746188 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Corona | - | -103.2594 | 25.5842
COA16160400823533 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | - | -101.5917 | 27.0292
COA16160200712597 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA EN EL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.0936 | 27.8452
COA12170100851656 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | - | -101.3039 | 27.9283
COA16160200718054 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | NINGUNO NINGUNO COLONIA ABRAHAM CEPEDA, 25353 ARTEAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO COLONIA UBICADA A UN COSTADO DEL BLV. FUNADADORES PASANDO LAS CEMENTERAS. | -100.838 | 25.4427
COA16170100835072 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | - | -103.3211 | 25.6078
COA16160200690640 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANO EN EL MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO | -103.2611 | 25.7799
COA16160200717869 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | NINGUNO NINGUNO CIUDAD NINGUNO, 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP URBANA DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1499 | 27.8947
COA00170300954035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. | -103.4417 | 25.5444
COA16170100835665 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Fresno del Norte | - | -103.2965 | 25.7428
COA17170100832383 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros |  | - | -103.2304 | 25.5281
COA16160200712568 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | NINGUNO NINGUNO COLONIA NINGUNO, 00000 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO ZAP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NAVA | -100.5642 | 28.6314
COA18180201135019 | Coahuila de Zaragoza | Progreso |  | No se registró dirección | -100.9872 | 27.429
COA180301312515 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CABECERA | -102.8179 | 25.3474
COA180301312519 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | EJIDO GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), 27488GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRE Y,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO GABINO VAZQUEZ | -103.0675 | 25.4848
COA180301312534 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Buenavista | EJIDO BUENAVISTA, 27488BUENAVISTA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE BUENAVISTA | -103.1012 | 25.4228
COA180301312539 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | EJIDO IGNACIO ZARAGOZA, 27489IGNACIO ZARAGOZA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO IGNACIO ZARAGOZA | -103.1436 | 25.3628
COA180301312543 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Manuel | EJIDO SAN MANUEL, 27488SAN MANUEL, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO SAN MANUEL | -103.1435 | 25.3832
COA180301308817 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Lázaro Cárdenas | CALLE DOMICILIOEJIDO LAZARO CARDENAS, 27480LÁZARO CÁRDENAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRECALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOESTA OBRA SE ENCUENTA A 35 KM DE CABEZERA MUNICIPAL | -103.2114 | 25.275
COA180301307464 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CALLE DOMICILIOEJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRECALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO A 40 KM DE TERRACERIA | -103.29 | 25.328
COA180301309007 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CALLE DOMICILIOEJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTRECALLE DOMICILIOY CALLE DOMICILIO , CALLE DOMICILIOESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE LA CIUDAD A 45 MIN DE TERRACERIA | -103.2902 | 25.3271
COA180301320813 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | COLONIA VIESCA CENTRO, 27480VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.8101 | 25.3465
COA180301320904 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Saucillo | EJIDO SAUCILLO, 27487SAUCILLO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE EL EJIDO SAUCILLO | -102.9297 | 25.4413
COA180301320942 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cinco de Mayo | EJIDO , 00000CINCO DE MAYO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZAENTREY,LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CINCO DE MAYO | -102.5382 | 25.056
COA180301389833 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | CARRETERA 57 ARTEAGA COAHUILA | -100.8496 | 25.4506
COA180401418872 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Santa Cruz | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SANTA CRUZ, 27480 SANTA CRUZ, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO EN UNA B | -103.2168 | 25.2785
COA180401419016 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán de la Rosita | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TEJABÁN DE LA ROSITA, 27489 TEJABÁN DE LA ROSITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE | -103.2077 | 25.274
COA180401419018 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán de la Rosita | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TEJABÁN DE LA ROSITA, 27489 TEJABÁN DE LA ROSITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DE | -103.2047 | 25.278
COA180401418870 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán del Esfuerzo (El Esfuerzo) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), 27489 TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO, CALLE DOMICILIO CONOCIDO ESTA OBRA | -103.2402 | 25.2908
COA180401419432 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | EJIDO NUEVA REYNOSA, 27488 NUEVA REYNOSA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVA REYNOSA | -103.0928 | 25.4745
COA180301389212 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | AVENIDA DONATO GUERRA 110,EULALIO GUTIERREZ ORTIZ,MATAMOROS,MATAMOROS,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2323 | 25.5228
COA180401454488 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CIUDAD | -102.8111 | 25.3466
COA180401455004 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA ZAP DE LA CIUDAD DE VIESCA | -102.8109 | 25.3466
COA190101515280 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO SN.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3978 | 27.312
COA190101515282 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | 15 DE MAYO NUM. 201.COL. EJIDAL,ARTEAGA,ARTEAGA,Coahuila de Zaragoza | -100.8663 | 25.4483
COA190101515272 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | ESCOBEDO 35.ZONA CENTRO,OCAMPO,OCAMPO,Coahuila de Zaragoza | -102.3984 | 27.3137
COA180401454675 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | EJIDO LA VENTANA, 27489 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LA VENTANA | -103.4783 | 25.3251
COA190101515250 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Zacatera | CONOCIDO.,SALTILLO,ZACATERA,Coahuila de Zaragoza | -100.9796 | 24.9133
COA180401454756 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Alto del Palomillo | EJIDO , 27480 ALTO DEL PALOMILLO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO DE ALTO DE PALOMILLO | -103.2033 | 25.272
COA180401454951 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CIUDAD VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN UNA ZONA ZAP AL NORTE DE VIESCA | -102.8145 | 25.3479
COA180401454846 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Lázaro Cárdenas | EJIDO , 27480 LÁZARO CÁRDENAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO LAZARO CARDENAS | -103.21 | 25.2758
COA180401454889 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS | -103.287 | 25.3268
COA180401454509 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO NUEVA REYNOSA, 27488 NUEVA REYNOSA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO NUEVA REYNOSA | -103.0904 | 25.4735
COA180401502356 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CONOCIDO,,BOQUILLA DE LAS PERLAS,VIESCA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -103.2875 | 25.3314
COA180401502385 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD ALFREDO GARZA CHAPA 301,COLONIA ACOROS,CIUDAD ACUNA,ACUÑA,COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.5554 | 29.1927
COA190201531931 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6639 | 26.8403
COA190201545959 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BRECHA JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 250 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6697 | 26.8309
COA190201542092 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE FEDERICO CARRANZA GARZA A 230 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6697 | 26.8309
COA190201539590 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A 200 METROS DE TANQUE ELEVADO MUNICIPAL | -100.6695 | 26.8374
COA190301572702 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | California, Castaños, Coah., México | -101.4211 | 26.8022
COA190401595834 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CINCO DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ A 120 METROS DE PLAZA JUAREZ | -100.6598 | 26.8428
COA190401595858 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FCO. I MADERO Y CALLE V. GUERRERO, CALLE CUAUHTEMOC A 70 METROS DE PLAZA PRINCIPAL | -100.668 | 26.8373
COA190401601048 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Aviación, Torreón, Coah., México | -103.3948 | 25.5468
COA190401601057 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Santa Rita | Arteaga, Coah., México | -100.8508 | 25.4547
COA190401601059 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Zona Centro, 25000 Saltillo, Coah., México | -100.9977 | 25.4203
COA190401584552 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OSCAR FLORES TAPIA COLONIA EL CURA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ALANIS TAMEZ Y , BLVD. OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE MANUEL ALANIS EN EL FRACCIONAMIENTO EL CURA RAMOS ARIZPE CO | -100.9549 | 25.5373
COA190401584135 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6703 | 26.8326
COA190401584735 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CALLE PINO ARIZONA FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO ARIZONA Y CALLE PINO CARIBE, FRACCIONAMIENTO PARAJES DE LOS PINOS ENTRE CALLE PINO ARIZONA | -100.9822 | 25.5306
COA190401581248 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CEREZO Y , CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CEREZO EN COLONIA SANTOS SAUCEDO EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.935 | 25.5277
COA190401581329 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD ESCORIAL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD EL ESCORIAL COLONIA VILLA SOL EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA. | -100.9626 | 25.5489
COA200101699294 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Manuel Acuña 11, Centro, 27800 San Pedro, Coah., México | -102.9858 | 25.7578
COA200101699351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Luis Donaldo Colosio & Blvd. Eulalio Gutiérrez Treviño, Residencial San Alberto, 25204 Saltillo, Coah., México | -100.9519 | 25.4637
COA190401678334 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 D CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25948 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL 57D CONOCIDA COMO CARBONERA OJO CALIE | -100.8724 | 25.5811
COA190401661787 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD OSCAR FLORES TAPIA COLONIA LA ESMERALDA, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRETERA LOS PINOS, BLVD. OSCAR FLORES TAPIA ENTRE CALLE HACIENDA LAS FLORES Y CARRET | -100.9567 | 25.5318
COA190401693579 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Zona Centro, San Buenaventura, Coah., México | -101.549 | 27.0559
COA190401684842 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Aviación, 25617 Frontera, Coah., México | -101.4499 | 26.952
COA190401685539 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Nueva Rosita, Coah., México | -101.2174 | 27.9373
COA190401684871 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Libertad, 21 de Marzo, Castaños, Coah., México | -101.4095 | 26.7819
COA190401684901 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Monte Alegre | Monte Alegre, Coah., México | -103.3073 | 25.6189
COA200201711786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO SUR S/N,COL. BELLAVISTA,SALTILLO | -101.0059 | 25.4068
COA200201711787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FCO. DE URDIÑOLA NO. 221,COL. FUNDADORES 2° SECTOR,SALTILLO | -100.9542 | 25.421
COA200201711750 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | MERCEDES SADA DE MARGAIN NO. 118,COL. LUIS DONALDO COLOSIO,FRANCISCO I. MADERO | -101.4401 | 26.9472
COA200301725425 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARRANZA A 150 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.6707 | 26.83
COA200301713764 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Av 16 de Septiembre 214, Valle San José, 26010 Piedras Negras, Coah., México | -100.5263 | 28.7087
COA200301746383 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE TENIENTE ROVIROSA PUEBLO CANDELA, 62229 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANSISCO J. CIPRIANO Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE PABLO L. SIDAR LA OBRA SE REALIZARA A 200 METROS AL SUR DE LA COMANDANCIA MUNICIP | -100.6598 | 26.838
COA200301727584 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral La Luz (Minas De La Luz) | CALLE LOMA ALTA EJIDO MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), 62675 MINERAL LA LUZ (MINAS DE LA LUZ), PROGRESO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GOMEZ ADA Y , LA ESCUELA PATRICIO MILMO SE ENCUENTRA EN LA CALLE LOMA ALTA ENTRE CALLE | -101.4886 | 27.5788
COA200301757372 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTI Y CALLE RAYON, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA A 120 METROS NORTE DE COLONIA ENRIQUE MARTINEZ Y MARTINEZ Y | -100.6679 | 26.8339
COA200301793003 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.4987 | 25.2499
COA200301793011 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD ZACATERA,Saltillo | -100.9785 | 24.9102
COA200301793013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.0642 | 25.0675
COA200301793002 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Arteaga | -100.2717 | 25.2401
COA200301793008 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Ramos Arizpe | -101.1314 | 25.9895
COA200301793009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,LOCALIDAD LA ENCANTADA,Saltillo | -101.0852 | 25.2885
COA200301793010 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.1785 | 25.2417
COA200301793012 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO,CONOCIDO,Saltillo | -101.076 | 25.0031
COA200401817322 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CUAUHTEMOC PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE VICENTE GUERRERO A 100 METROS AL NORTE DEL TANQUE ELEVADO PARA SUMISNITRO DE AGUA POTABLE MUNICIPAL A | -100.6688 | 26.8383
COA200401810498 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE DE LAS PRESAS Y CALLE CALLE LA AMISTAD, FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RA | -100.9322 | 25.5322
COA210101888079 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | AGUSTIN DE ITURBIDE #103 ZONA CENTRO | -100.9277 | 25.509
COA210101888083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA VENEZUELA 160 FRACC. LOMAS DEL REFUGIO | -101.0129 | 25.3512
COA200401833102 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE LA LOMA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROF. HUMBERTO MORERIA VALDEZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 5 METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL A 10 ME | -101.0249 | 26.7669
COA200401841535 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CORPUS CHRISTY Y CALLE PROGRESO, CALLE CUAHUTEMOC A 170 METROS DE SECUNDARIA ROBERTO J GUAJARDO | -100.6707 | 26.8338
COA200401828654 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE (PLAN DE GUADALUPE), 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS ARI | -100.911 | 25.5702
COA200401828686 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ Y , COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARZIPE SOBRE LA CA | -100.9372 | 25.5093
COA200401826395 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, COLONIA VILLA MAGNA UBICADA AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9346 | 25.5502
COA200401828702 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO INPO Y CALLE CARRETERA A LOS VALDEZ, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZP | -100.939 | 25.5103
COA200401828718 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO EDULIS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINO RUDIS Y CALLE PINO PEUCE, COLONIA PARAJES DE LOS PINOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALL | -100.972 | 25.5325
COA200401828726 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PINO MERCIER COLONIA PORTAL LAS PALOMAS, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAMAO Y CALLE VINAGO, COLONIA PORTAL LAS PALOMAS AL ESTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE LA CALLE PINO MERCIE | -100.9554 | 25.5286
COA200401828739 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD FRANCISCO COSS COLONIA EL ESCORIAL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE LOMA ANTIGUA, COLONIA EL ESCORIAL AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE EN EL BLVD. FRANCISCO | -100.956 | 25.5491
COA200401828751 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALZADA SALTO DEL AGUA COLONIA MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO DELAWERE, COLONIA MANANTIALES DEL VALLE AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE SOBRE L | -100.9386 | 25.5133
COA200401830266 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE RAYON, CALLE MACLOVIO HERRERA A 250 METROS AL NORTE DE ANTENA TELCEL A 50 METROS AL ESTE DE MISCELANEA LIZET | -100.6672 | 26.8345
COA200401830363 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE JUAN B. CARRANZA, CALLE JESUS CARANZA A 150 METROS AL ESTE DE SECUNDARIA ROBERTO J. GUAJARDO | -100.671 | 26.8299
COA200401826172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR 2 COLONIA LOMAS DEL VALLE II, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAS PRESAS Y CALLE LA AMISTAD, COLONIA LOMAS DEL VALLE II AL SUR DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE ENTRE LA | -100.9323 | 25.5323
COA200401825491 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José De Los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 O CARBONERA OJO CALIENTE KM 20 EJIDO EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS, 25949 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO SAN JOSE DE LOS NUNCIOS CARRETERA FEDERAL 5 | -100.871 | 25.5798
COA200401828922 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE CUATRO COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOS Y CALLE ANCONES, COLONIA ANALCO AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE CALLE CUATRO. | -100.9557 | 25.567
COA200401828929 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE ANCONES COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPA DE CORZO Y CALLE IZAPA, COLONIA ANALCO SECTOR ANALCO II AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS SOBRE LA CALLE CHAPA DE CORZO EN EL | -100.9495 | 25.5595
COA200401828940 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RA | -100.9753 | 25.566
COA200401829055 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE FRESNOS COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTICULO 5 Y , COLONIA FIDEL VELAZQUEZ Y TORREMOLINOS SOBRE CALLE FRESNOS AL NORTE DE LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.937 | 25.5518
COA200401825005 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA BENITO JUAREZ, CALLE VICENTE GUERRERO A 60 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX A 80 METROS AL ESTE DE ESCUELA JESUS | -100.6675 | 26.8377
COA210101888090 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA PROLONGACION ALLENDE NUM. 445 ORIENTE COLONIA LAS ROSAS | -102.9756 | 25.7611
COA210101888071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -101 | 25.4333
COA210101882922 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9872 | 27.429
COA210101882922 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | SABINAS | -101.12 | 27.8489
COA210101882923 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo |  | ESCOBEDO | -101.4125 | 27.2347
COA210101882923 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | ABASOLO | -101.4264 | 27.1819
COA200401881008 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria De La Sabina | General Cepeda, Coahuila, Mexico | -101.474 | 25.3751
COA200401881524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CONOCIDO-BUENAVISTA | -101.0121 | 25.4219
COA200401881525 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas |  | AVENIDA BOLIVAR Y NOGALES 1226-LIBRAMIENTO SUR | -101.2993 | 27.9224
COA210101882924 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA210101882924 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | SAN BUENAVENTURA | -101.55 | 27.0603
COA210101883004 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.592 | 27.029
COA200401881983 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | CALZ.ARQUITECTOS ENTRE C.LAGO AZUL Y AV.DE LOS URB-MA. MERCADO-EX EJIDO LA ROSITA | -103.447 | 25.5446
COA200401880397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BRASIL S/N COLONIA 26 DE MARZO | -101.0121 | 25.4219
COA200401880398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD. E GUTIERREZ Y FLOR DE AZALEA COLONIA VALLE DE LAS FLORES | -101.0121 | 25.4219
COA200401880402 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | BLVD.NAZARIO S. ORTIZ GARZA COLONIA TOPOCHICO | -101.0121 | 25.4219
COA210201914918 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | CALLE DIVISION DEL NORTE EJIDO GABINO VÁZQUEZ SAN LUIS, 27488 GABINO VÁZQUEZ (SAN LUIS), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ACACIAS Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FRANCISCO VILLA POR LA CARRETERA DEL EJIDO EMILIANO ZAPA | -103.064 | 25.4848
COA210201914950 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL TOMANDO EL CAMINO A | -103.2634 | 25.4003
COA210201914940 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gregorio García (El Taconazo) | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO GREGORIO GARCÍA EL TACONAZO, 27489 GREGORIO GARCÍA (EL TACONAZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA | -103.2518 | 25.3009
COA210201914944 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO EMILIANO ZAPATA, 27487 EMILIANO ZAPATA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE TOMANDO LA CARRETERA COMARCA LAGUNERA | -102.9444 | 25.491
COA210201914948 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán del Esfuerzo (El Esfuerzo) | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO TEJABÁN DEL ESFUERZO EL ESFUERZO, 27489 TEJABÁN DEL ESFUERZO (EL ESFUERZO), VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE T | -103.2372 | 25.2925
COA210201937639 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.8063 | 25.3436
COA210201943101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9151 | 25.4369
COA210201943998 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA210201943109 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Unnamed Road, Real del Sol III, Saltillo, Coah., México | -100.9151 | 25.4369
COA210402019017 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE Y CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE, CALLE SIN NOMENCLATURA DE CALLE | -103.2883 | 25.3275
COA210301970245 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD SALTO DEL AGUA FRACCIONAMIENTO MANANTIALES DEL VALLE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO NIGER Y CALLE RIO EUFRATES, BLVD. SALTO DEL AGUA SN ESQUINA CON RIO NIGER COL. MANANTIAL | -100.9386 | 25.5134
COA210301970255 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE PROFRA. GRACIELA AGUIRRE COLONIA PARAJES DEL VALLE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROFESORA MARIE ELENA RAMOS DEL BOSQUE Y CALLE 15 DE MAYO, PROFRA. GRACIELA AGUIRRE SN COL . PARAJ | -100.9683 | 25.5417
COA210301969920 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE TULUM COLONIA ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANCONES Y BOULEVARD MARIANO MORALES, CALLE TULUM SN ENTRE BLVD. MARIANO MORAELES Y BLVD. ANCONES EN COL. SANTA LUZ RAMOS ARI | -100.949 | 25.5673
COA210301970294 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE HACIENDA REAL DE MINA COLONIA LA HACIENDA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS HACIENDAS Y CALLE HACIENDA DE SAN GABRIEL DE LA BARRERA, HACIENDA REAL DE MINAS SN COL. HACIENDAS II | -100.9411 | 25.5293
COA210301970663 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VILLASOL COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OBSIDIANA Y CALLE OPALO, CALLE VILLASOL SN COL. VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9634 | 25.5497
COA210301970681 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE BUGAMBILIAS COLONIA SANTOS SAUCEDO, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE CEREZO, CALLE BUGAMBILIAS SN COL. SANTOS SAUCEDO RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9355 | 25.5278
COA210301970352 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD DIAZ ORDAZ COLONIA VILLA SOL, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FEDERALISMO Y CALLE SAN JOSE, BLVD. DIAZ ORDAZ ESQUINA CON FEDERALISMO COL VILLASOL RAMOS ARIZPE COAHUILA. | -100.9621 | 25.5544
COA210301970722 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SIERRA DEL MONASTERIO COLONIA SIERRA MORENA, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOBO Y , SIERRA DEL MONASTERIO SN ENFRENTE DE PLAZA PUBLICA PRINCIPAL COL. VILLA SIERRA MORENA | -100.9393 | 25.5084
COA210301969688 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA C | -100.9671 | 25.5699
COA210301969760 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SAN MIGUEL COLONIA SANTA FE, 25904 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS Y CALLE SANTA ANA, CALLEJON SANTA FE CALLE SAN MIGUEL SN. COLONIA SANTA FE | -100.9271 | 25.5077
COA210301969806 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE VALLE DE LAS LABORES COLONIA EL CAPITÁN, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA VIZCAYA Y , VALLE DE LAS LABORES SN COL. EL CAPITAN ALAMEDA CENTRAL RAMOS ARIZPE. | -100.9444 | 25.5519
COA210301967750 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San José de los Nuncios | EJE VIAL CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 EJIDO SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, 25930 SAN JOSÉ DE LOS NUNCIOS, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL 57 SALTILLO-MONTERREY KM 20 Y , CARRE | -100.8695 | 25.5763
COA210301969842 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD INDUSTRIA AUTOMOTRIZ PARQUE INDUSTRIAL PARQUE INDUSTRIAL RAMOS ARIZPE, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD INDUSTRIAL Y BOULEVARD JOSE MARIA Y MORELOS, BLVD. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ | -100.9439 | 25.5654
COA210301970224 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE DEMOCRACIA COLONIA LA ESTACIÓN, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA, CALLE DEMOCRACIA SN ENTRE CALLE CURTIDORES DE VENADO Y CALLE PALOMA FRACC. LA EST | -100.9565 | 25.5381
COA210301960946 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Boquilla de las Perlas | CALLE SIN NOMBRE DE CALLE EJIDO BOQUILLA DE LAS PERLAS, 27486 BOQUILLA DE LAS PERLAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE DE CALLE Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE DE CALLE LA LOCALIDAD SE ENCUENT | -103.289 | 25.336
COA210301969429 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | EJE VIAL CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 13 ZONA FEDERAL AEROPUERTO RAMOS ARIZPE PLAN DE GUADALUPE, 25909 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CARRETERA MONTERREYSALTILLO EN EL KILOMETRO 13 RAMOS AR | -100.911 | 25.5702
COA210301969458 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS | -100.9365 | 25.5229
COA210301969505 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ FRACCIONAMIENTO EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INTERIOR PREDIO MINERVA PROLONGACION BLVD. DIAZ ORDAZ A ESPALDAS DE EL CACTUS AL NORTE DE LA CI | -100.974 | 25.5399
COA210302001850 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ignacio Allende 287, Zona Centro, 25900 Ramos Arizpe, Coah., México | -100.9503 | 25.5431
COA210402020322 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA VILLAMAGNA, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LAS PALMAS Y CALLE NOGALES, BLVD. PLAN DE GUADALUPE ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE PASEO DE LAS PALMAS | -100.9346 | 25.5503
COA210402013986 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PROLONGACION DIAZ ORDAZ COLONIA EL CACTUS, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RANCHO MINERVA AL PONIENTE DE FRACC. CACTUS EN LA CIUDAD DE RAMOS ARIZPE. | -100.9725 | 25.5717
COA210402020401 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD AUTOPISTA MONTERREY-SALTILLO FRACCIONAMIENTO SANTA LUZ ANALCO, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MONTERREY-SALTILLO KM 40D Y , PREDIO MINERVA A ESPALDAS DE COLONIA SANTA LUZ A | -100.9679 | 25.5744
COA210301995329 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA VIESCA CENTRO, 27480 VIESCA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE DR FRANCISCO GONZALEZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL PON | -102.812 | 25.3483
COA210402042517 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Punta de Santo Domingo | COLONIA PUNTA DE SANTO DOMINGO, 27499 PUNTA DE SANTO DOMINGO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD AL LIMITE DEL ESTADO ENTRE COAHUILA Y DURANGO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI | -102.8885 | 24.7611
COA210402042533 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Ventana | CALLE GOLONDRINA EJIDO LA VENTANA, 27489 LA VENTANA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINGUINO Y CALLE AGUILA, CALLE GOLONDRINA PARTIENDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA EL PONIENTE POR LA CARRETERA FLOR DE JUMULCO NAZARE | -103.4731 | 25.327
COA210402042680 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | San Isidro | CALLE RIO AGUA NAVAL EJIDO SAN ISIDRO, 27486 SAN ISIDRO, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NAZARENO TORREON Y CALLE RIO AGUA NAVAL, CALLE RIO GLORIA ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESSTADO PARTIENDO | -103.3375 | 25.3709
COA210402042702 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | EJIDO MIELERAS, 27489 MIELERAS, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO MIELERAS TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON | -103.2629 | 25.3996
COA210402042727 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gilita | EJIDO GILITA, 27489 GILITA, VIESCA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL SUR PONIENTE DEL ESTADO PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPLA HACIA EL EJIDO GILITA TOMANDO LA CARRETERA NAZARENO TORREON 35KM | -103.1964 | 25.3932
COA210402034994 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CARRETERA CARRETERA 24, LA OBRA SE ENCUENTRA A 300 METROS AL SUR DE UNICA ANTENA TELCEL EN EN MUNICIPIO | -100.6704 | 26.8306
COA210402034192 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ALDAMA, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA A 50 METROS AL SUR DE ANTENA TELMEX Y A 100 METROS | -100.6682 | 26.8381
COA210402054541 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA NUM. 2105-5 DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA210402054542 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | -CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA210402054543 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA210402053142 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | México 57, Zona Centro, Sabinas, Coah., México | -101.1604 | 27.8967
COA210402053142 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas, Coah., México | -101.1334 | 27.8648
COA210402054548 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA REVOLUCION MEXICANA Y CALLE 3 S/N-AMPLIACION TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA210402054536 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CARACAS NÚM. 109-LAS AMERICAS | -100.9783 | 29.33
COA210402053836 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Progreso, Coah., México | -100.9878 | 27.428
COA220102063925 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRETERRA SANBUENAVENTURA-ABASOLO | -101.5424 | 27.0742
COA220102063936 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | SAN PEDRO CENTRO | -102.9834 | 25.7688
COA220102064394 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | C. DR. FERNANDO SCHROOEDER N° 501-COL. POLITÉCNICA | -100.5284 | 28.7081
COA220102063939 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ZONA CENTRO TORREON | -103.4437 | 25.5394
COA220102063942 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO DE GOBIERNO | -100.9248 | 29.3075
COA220102063762 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GOMEZ PALACIO NO. 1064 COLONIA BARRERA | -101.4172 | 26.9012
COA220102063763 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102062919 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063034 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102062938 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102064618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MAURICIO GONZALEZ DE LA GARZA 245, IGNACIO ZARAGOZA SECTOR IV | -100.9997 | 25.4217
COA220102063759 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | GUATEMALA NO. 313 COLONIA LAS DELICIAS | -100.5284 | 28.7081
COA220102063764 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063765 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARR. 57 KM. 18 TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA TRAMO PIEDRAS NEGRAS-NAVA | -100.7676 | 28.4219
COA220102063061 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063062 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063063 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063944 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CENTRO | -103.2682 | 25.7688
COA220102063947 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4189 | 26.8999
COA220102065776 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Arboledas s/n, Zona Sin Asignación de Nombre de Colonia, Chapultepec, 25050 Saltillo, Coahuila | -100.9969 | 25.4033
COA220102065776 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Carlos Abedrop Dávila 3745 Parque Centro Metropolitano, 25022 | -100.9651 | 25.4174
COA220202071432 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.7252 | 28.2205
COA220202073845 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE LAUREL COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIRUELO Y CALLE LAUREL PONIENTE, CALLE SABINO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA E | -100.712 | 28.2103
COA220202072540 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE CAMINO AL EJIDO LA LUZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CORONEL WINCAR, CALLE FRANCISCO I MADERO ESTE PROYECTO SE ECNCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO P | -100.7231 | 28.2096
COA220202098860 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE PASTEJE S/N, EX HACIENDA LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA220202098874 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARRET. ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.-Z. IND. | -100.9997 | 25.4217
COA220202099535 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah. | -100.9152 | 25.4371
COA220202099546 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah. | -100.9152 | 25.4371
COA220202086060 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | centro | -103.2771 | 25.7684
COA220202086061 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DR. MARIA MONTESSORI | -103.4165 | 25.6084
COA220202086069 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4278 | 26.9026
COA220202086412 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | 26.840277,-100.661944 | -100.6639 | 26.8403
COA220202085821 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | PEATONAL, INDEPENDENCIA 24, ZONA CENTRO, 26700 SABINAS,COAH.MEXICO | -101.12 | 27.8489
COA220302107678 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE OBRERO MUNDIAL INTERIOR 2 COLONIA FIDEL VELÁZQUEZ, 25903 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO, CALLE OBRERO MUNDIAL ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE SINDICALISMO EN LA COLONIA | -100.9414 | 25.5523
COA220302110005 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ZARAGOZA COLONIA MODERNA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CONSTITUCIÓN Y AVENIDA SAN MARTÍN, CALLE VALDÉZ CARRILLO SE TOMA EL BOULEVARD CONSTITUCIÓN HACIA EL PONIENTE DE LA CIUDAD PARA LA SALID | -103.465 | 25.5451
COA220302110598 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE COAUHTEMOC PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA VUELTA A LA DERECHA POR LA CA | -100.7234 | 28.2213
COA220302107053 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ALDAMA COLONIA SIETE DE ABRIL, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIETE DE ABRIL Y CALLE SACRAMENTO, CALLE VICENTE GUERRERO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL SUR POR CALLE MIGUEL HIDALGO 8 CU | -101.7185 | 26.9979
COA220302107072 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE FRANCISCO MURGUIA CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE DE CALLE, CAMINO CAMINO A EJIDO AGUA SALADA PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HA | -101.7341 | 27.0024
COA220302107085 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE MIGUEL HIDALGO CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE JOSE AMRIA MORELOS, CALLE BENITO JAUREZ LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN | -101.7258 | 27.005
COA220302135774 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CENTOR DE CONCILIACION LABORAL | -103.448 | 25.5423
COA220302135852 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | centro | -101.4247 | 26.8993
COA220402147290 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | PRIVADA ALLENDE COLONIA EULALIO GUTIÉRREZ, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALFREDO V. BONFIL Y CALLE NADADORES, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA PRIVADA ALLENDE EN LA COLONIA EULALIO | -101.5475 | 27.0534
COA220402143209 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ, 25400 JUÁREZ, JUÁREZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ALDAMA, CALLE SABINAS LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE PARA LA INCORPORACION DE UN POZO PROFUN | -100.7209 | 27.6019
COA220302139368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA RICON DE LA MERCED | -103.383 | 25.5032
COA220302135567 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CENTRO DE SABINAS | -101.1205 | 27.8493
COA220302139729 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA CIUDAD NAZAS | -103.3561 | 25.542
COA220402143473 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE CUARENTA INTERIOR SN COLONIA 21 DE MARZO, 25747 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TREINTA Y OCHO Y CALLE CUARENTA Y DOS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA PRIMARIA RAMIRO CARDENAS EN LA CALLE CUARENTA E | -101.3885 | 26.9124
COA220302139732 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | OTILIO GONZALEZ | -100.9734 | 25.4039
COA220302135434 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. PRIMAVERA NO.1100 OTE COLONIA NUEVA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220302135442 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ABASOLO S/N COLONIA ALTAMIRA | -100.5284 | 28.7081
COA220302131791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CENTRO DE SABINAS | -101.1209 | 27.8479
COA220302135650 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LA MUJER | -101.4452 | 26.9494
COA220302135690 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | centro | -100.5418 | 28.6993
COA220302135781 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Corte Nuevo | CORTE NUEVO LA MAROMA | -100.8503 | 28.5271
COA220302135792 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio (Víctor Handall) | CARRETERA FINISTRRE | -103.2738 | 25.7903
COA220302135796 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | CENTRO | -101.4527 | 26.919
COA220302135804 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4225 | 26.8988
COA220302135807 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4223 | 26.8979
COA220302139376 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA ROGELIO MONTEMAYOR | -103.4137 | 25.4954
COA220302139390 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA LAS MAGDALENAS | -103.4188 | 25.568
COA220302139409 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA ABASTOS | -103.3941 | 25.5432
COA220302135872 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | ejido la flor de jimulco | -103.3943 | 25.6257
COA220302139354 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FCO. I. MADERO COLONIA DIVISION DEL NORTE | -103.3925 | 25.5296
COA220302139362 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA RINCO DE LA MERCED | -103.3605 | 25.4916
COA220302139381 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA TIERRA Y LIBERTAD | -103.4137 | 25.5545
COA220302139398 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | COLONIA VILLA CALIFORNIA | -103.4188 | 25.568
COA220302135597 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTRO DE PIEDRAS NEGRAS | -100.5285 | 28.7082
COA220302135603 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTRO | -100.5272 | 28.7085
COA220302135783 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO | -100.9384 | 29.3205
COA220302131783 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CENTRO DE PARRAS DE LA FUENTE | -102.184 | 25.4439
COA220302131788 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CENTRO DE PARRAS | -102.184 | 25.4439
COA220302131795 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | ZONA CENTRO SANPEDRO | -102.983 | 25.7588
COA220302131798 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ZONA CENTRO PIEDRAS NEGRAS | -100.5147 | 28.7063
COA220302131802 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CABECERA MUNICIPAL VIESCA | -102.804 | 25.3621
COA220302135789 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CENTRO | -100.9299 | 29.3221
COA220302131820 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | EJIDO EL CAMBIO | -103.3239 | 25.6403
COA220302131827 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | MINAS DE BARROTERAN | -101.2517 | 27.6346
COA220302131838 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO MONCLOVA COAHUILA | -101.4171 | 26.9014
COA220302131844 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverría #1250 colonia Lourdes | -100.9984 | 25.3903
COA220302135859 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | centro | -100.9524 | 25.5402
COA220302135862 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | centro | -100.9506 | 25.544
COA220302135866 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | los balcones | -101.0361 | 25.4257
COA220302135436 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLEJON MARGARITAS S/N COLONIA EL AGUILA | -103.4531 | 25.5418
COA220302135438 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALAMO CON JACARANDA SUR S/N COLONIA 2 DE ABRIL | -101.4172 | 26.9012
COA220302135444 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | LEANDRO VALLE NO. 1256 COLONIA LEANDRO VALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220302135447 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE CRISTO NUM. 52 COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES SECCION I | -103.4531 | 25.5418
COA220302130509 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Blvd. Fundadores km. 13 Ciudad Universitaria Arteaga CP 25350 | -100.8627 | 25.4419
COA220402167884 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE LOS PINOS COLONIA PARAJES DE LOS PINOS, 25905 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARRETERA LOS PINOS Y CALLE CARRETERA FEDERAL 40D, CARRETERA LOS PINOS Y CARRETERA FEDERAL 40D COLONIA PARAJES DE | -100.9856 | 25.5256
COA220402164868 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CUAUHTEMOC INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE HIDALGO, CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLES PRINCIPALES QUE CUBREN DE ESTE A OESTE LA LOCALIDAD ASÍ COMO INTER | -100.673 | 26.8308
COA220402171790 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE TEODORO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26513 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LINOS RODRIGUEZ Y , CALLE LUIS DONALDO COLOSIO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE TEODORO SERRANO ENTRE LINOS RODRIGUEZ Y PARCELA | -100.951 | 28.355
COA220402162425 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE FCO. I. MADERO, AVENIDA MIGUL HIDALGO EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE PALACIO MUNICIPAL A MEDIAC | -100.6623 | 26.8429
COA220402173032 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA INTERIOR SN COLONIA CASTAÑOS CENTRO, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE SAN LUIS, BLVD MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE LA ZONA CENTR | -101.4234 | 26.7968
COA220402158908 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE EMILIO CARRANZA COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y AVENIDA BOHEMIA, CALLE DE LA FABRICA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COL. FRE | -103.2773 | 25.7744
COA220402156802 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | CALLE DE LA ESCUELA EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA Y CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, CALLE DEL TINACO DEL AGUA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE Q | -103.2719 | 25.8004
COA220402148985 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE GOMEZ FARIAS CIUDAD SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA NADADORES SACRAMENTO Y CALLE RAMON CANTU, CALLEJON DEGOLLADO LA OBRA SE ENCUENTRA 2 KM ANTES DEL ARCO DE BIENVENIDA DEL MUN | -101.7197 | 27.0099
COA220402148989 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.725 | 27.0044
COA220402159240 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA BENITO JUAREZ COLONIA FRANCISCO I. MADERO CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA UBI | -103.2706 | 25.7769
COA220402190430 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE GUERRERO PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL SURESTE SOBRE L | -101.7281 | 27.004
COA220402189683 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE ROGELIO MONTEMAYOR COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ROGELIO VILLARREAL PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL SUROE | -101.72 | 26.9968
COA220402188199 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | COLONIA , 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLES PRINCIPALES QUE CUBREN DE ESTE A OESTE LA LOCALIDAD ASÍ COMO INTERSECCIONES ENTRE ESTAS | -100.6657 | 26.8403
COA220402190046 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE CESAREO CASTRO COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL YENDO HACIA EL NOROESTE SOBRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO HACIA IGNACIO ZARAGOZA SE RECORR | -101.7277 | 27.01
COA220402190598 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | CALLE SACRAMENTO -CUATROCIENEGAS COLONIA SACRAMENTO, 27750 SACRAMENTO, SACRAMENTO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GONZALEZ ORTEGA PARTIENDO DE PRESIDENCIA YENDO HACIA EL SURESTE SOBR | -101.7253 | 27.004
COA220402184780 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, OBRA UBICADA EN CARRETERA FEDERAL SALMTY ENTRE CALLE VALLE SU | -100.9756 | 25.5489
COA220402178930 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE HIDALGO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 1.1 KM GIRA A LA DERECHA CON DIREC | -100.6706 | 26.8341
COA220402180344 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD CARRETERA SALTILLO-MONTERREY 40D INTERIOR 2 COLONIA VALLE PONIENTE, 25902 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VALLE SUR Y CALLE VALLE NORTE, POZO DE AGUA UBICADO EN CARRETERA FEDERAL SALMTY E | -100.9756 | 25.5489
COA220402178980 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE PABLO L SIDAR COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA GRAL. CEPEDA 46 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 | -100.6597 | 26.8404
COA220402181531 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE FRANCISCO I . MADERO EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA 49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA IZQUIERD | -101.0238 | 26.7631
COA220402182045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE COLONIA RAMOS ARIZPE CENTRO, 25900 RAMOS ARIZPE, RAMOS ARIZPE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA MARIANO ESCOBEDO Y CALLE NOGALES, BOULEVARD PLAN DE GUADALUPE DESDE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO EN L | -100.9481 | 25.5422
COA220402177184 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE FRESNO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PALO BLANCO, CALLE LOS PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR CALLE CUAUHTEMOC UNA CUADRA VUELTA HACIA LA DERE | -100.7107 | 28.214
COA220402200573 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200575 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220402200580 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200582 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402200585 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402200586 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402200568 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200569 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402200570 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200571 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402200572 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200574 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402199113 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | Nadadores | -101.5961 | 27.028
COA220402199138 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas | -101.1201 | 27.8517
COA220402204072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402204073 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402204074 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402204075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402204076 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402204077 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220402204078 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402204079 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402204080 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220402204081 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402204082 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402204083 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402204084 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220402204086 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220402204087 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402204088 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220402199769 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | LUCIO BLANCO | -101.4341 | 26.785
COA220402200540 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200541 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402200542 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402200548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402200549 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402200550 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402200551 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402200562 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220402200563 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402200564 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220402199092 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | san buenaventura | -101.5373 | 27.0507
COA220402199098 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Bulevard Francisco Villa | -101.5402 | 27.0704
COA220402200581 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220402200590 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220402200591 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402200422 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402200426 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200430 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402200442 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200587 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402200588 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200589 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200592 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220402199044 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | calle periodistas | -100.5379 | 28.6725
COA220402199102 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | candela | -100.663 | 26.839
COA220402199124 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Muzquiz | -101.5184 | 27.885
COA220402199149 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Barroteran la florida | -101.3161 | 27.6581
COA220402199153 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Sabinas | -101.1245 | 27.8533
COA220402199163 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Crretera Finisterre | -103.2764 | 25.8201
COA220402200419 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200420 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402200421 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200423 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200424 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402200425 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200427 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402200428 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220402200429 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402200431 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402200432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220402200433 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200434 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220402200435 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402200436 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200437 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220402200438 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402200439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402200440 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402200441 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200443 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | OASIS OTE. NUM. 907-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA220402200444 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY S/N-QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220402200445 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. ROSITA-MÚZQUIZ KM 3-CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220402199519 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos |  | -100.8901 | 28.409
COA220402199519 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos |  | -100.8894 | 28.4074
COA220402199520 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos |  | -100.8924 | 28.4006
COA220402199520 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos |  | -100.8904 | 28.4012
COA220402199527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -100.9931 | 25.3882
COA220402199527 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -100.9934 | 25.3884
COA220402200578 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SANTA ANA No. 201-SANTA FÉ / LA SOLEDAD | -100.9508 | 25.5432
COA220402198747 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | centro | -100.541 | 28.6997
COA230102207095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN JOSÉ COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 12 Y , CALLE SAN PABLO CALLE SAN JOSÉ ENTRE CALLE 12 Y TOPE DE CALLE Y CALLE LOMA BONITA ENTRE PRIVADA LOMAS DEL RIACHUEL | -100.9476 | 25.3914
COA230102207102 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 6 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 8 CALLE 6 ENTRE CALLE 19 Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAMÉ CP. 25015 | -100.9509 | 25.3938
COA230102207106 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUATRO COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR DE TALAMANTES Y CALLE MARIANO GALVÁN, CALLE IGNACIO PÉREZ CALLE CUATRO Y CALLE MELCHOR DE TALAMANTES EN LA COLONIA NUEVA VIDA CP | -100.9542 | 25.4005
COA230102207465 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LOMAS DE LAS PALOMAS COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD OTILIO GONZALEZ Y CALLE LOMA DE LAS GARZAS, CALLE LOMAS DE LAS PALOMAS COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER CP. 2505 | -100.9667 | 25.399
COA230102207467 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD LAS TERESITAS COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD ANTONIO CARDENAS Y CALLE SIERRA DE ZAPALINAME, BOULEVARD LAS TERESITAS COLONIA LAS TERESITAS CP. 25084 SALTILLO SALT | -101.011 | 25.3676
COA230102207468 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GENERAL MANUEL PÉREZ TREVIÑO COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACION URDIÑOLA Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE GENERAL MANUEL PÉREZ TREVIÑO COLONIA SALTILLO CENTR | -100.9938 | 25.4216
COA230102206733 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José del Alamito | EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CAMINO DESDE LA IGLESIA HACIA LA MAJADA DE DON ELIAS APROXIMADAMENTE 2.3 KMS. HACIA EL NORTE AHÍ ESTA SITUADO EL COLECTO | -100.7932 | 24.9423
COA230102206735 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | EJIDO GUADALUPE VICTORIA, 25085 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL PUENTE PEATONAL DEL EJIDO RECORRER HACIA EL SUR POR LA CARRETERA HACIA SALTILO UN TOTAL DE 1.6 KMS. DESPUÉS TOMAR BR | -101.0573 | 25.0185
COA230102207118 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE NOGAL COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE PALO BLANCO, CALLE PINABETE CALLE NOGAL ENTRE PRIVADA NOGAL Y CALLE PALO BLANCO EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN CP. 25019 | -100.9579 | 25.3929
COA230102207131 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 43 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 20 Y CALLE SALTO DEL AGUA, CALLE 45 CALLE 43 ENTRE CALLE 20 Y CALLE SALTO DEL AGUA EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015 | -100.9549 | 25.3852
COA230102207132 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 11 COLONIA GASPAR VALDEZ, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ORIENTE Y BOULEVARD GASPAR VALDEZ, CALLE CALLE 13 CALLE CALLE 11 ENTRE CALLE ORIENTE AL PONIENTE Y BOULEVARD GASPAR VALDEZ AL ORIEN | -100.9065 | 25.4262
COA230102207484 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE Y BOULEVARD JESUS VALDES SANCHEZ, CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, | -100.99 | 25.4262
COA230102207494 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EMILIO CASTELAR COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y CALLE URDIÑOLA, CALLE EMILIO CASTELAR COLONIA SALTILLO CENTRO CP. 25000 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE Z | -100.9908 | 25.4186
COA230102207845 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PROLONGACION PRIVADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE GENERAL CHARLES, CALLE PROLONGACION PRIVADA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC | -101.002 | 25.4018
COA230102207144 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLEJON NIÑOS HÉROES COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE GENERAL CHARLES, CALLE DEMOCRACIA CALLEJÓN NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y GENERAL CHARLES EN LA C | -101.0021 | 25.4015
COA230102207160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA CLARA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVI | -100.9711 | 25.4054
COA220402200576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO N° 692-MIGUEL HIDALGO | -100.9997 | 25.4217
COA220402200577 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV. PROLONGACION IGNACIO ALLENDE N° 445 OTE.-LAS ROSAS | -102.9832 | 25.7578
COA220402200579 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. VENUSTIANO CARRANZA S/N-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102207509 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | BOULEVARD AMPLIACION BOULEVARD RAMON CERDA INTERIOR SN BOULEVARD, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PASAJE EL DESCANSO, AMPLIACION BOULEVARD RAMON CERDA ENTRE 5 DE MAYO Y EL DESCANSO NAVA COAHUILA | -100.783 | 28.4218
COA220402200544 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA230102206795 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Potrero de San Pedro | EJIDO POTRERO DE SAN PEDRO, 25334 POTRERO DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL BAJIO NOR OESTE RECORRIENDO POR EL AGOSTADERO 2.0 KMS AL FINAL DEL CAMINO | -101.1639 | 24.9788
COA230102206797 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | EJIDO PRESA DE GUADALUPE, 25337 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.4639 | 24.7768
COA230102207166 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EVOLUCIÓN COLONIA VISTA ALTA, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE, CALLE PEÑA DE COBALTO CALLE EVOLUCIÓN ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE | -100.973 | 25.3822
COA230102207180 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE EVOLUCIÓN COLONIA VISTA ALTA, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE, CALLE PEÑA DE COBALTO CALLE EVOLUCIÓN ENTRE CALLE VISTA DEL ORIENTE Y CALLE VISTA PONIENTE | -100.973 | 25.3818
COA220402200583 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200584 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220402200545 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220402200546 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402200547 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220402200552 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | FRESNOS S/N-LAS PALMAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402200553 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAMINO A LA UNIVERSIDAD N° 2175-JABALI-ZORRA | -100.9783 | 29.33
COA220402200554 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CARRET. 57 KM. 18, TRAMO P.NEGRAS-NAVA- | -100.7676 | 28.4219
COA220402200555 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | NICOLAS JIMENEZ 753-A-DEL SEIS | -101.3033 | 27.9294
COA220402200556 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N-EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220402200557 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | HIDALGO No. 1110-EMILIANO ZAPATA | -100.7676 | 28.4219
COA220402200558 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. MORELOS S/N-MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220402200559 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FEDERICO CHAPOY Y JUSTO SIERRA S/N-BARRIO LA FORD | -101.5165 | 27.8775
COA220402200560 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION SOCORRO PTE. S/N-LA CASCADA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200561 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220402201471 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0184 | 25.4151
COA220402201471 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0195 | 25.4157
COA220402201472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0193 | 25.4128
COA220402201472 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0185 | 25.4151
COA220402201473 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0284 | 25.4774
COA220402201473 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo |  | -101.0273 | 25.4785
COA230102206432 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN COLONIA HÉROES DEL 47, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA ADOLFO LOPEZ MATEOS, CARRETERA CARRETERA 57- REVOLUCION- MONTERREY CALLE ADOLF | -101.4201 | 26.786
COA230102206799 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Las Mangas | EJIDO LAS MANGAS, 25334 LAS MANGAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA EL PALMAR Y RECORRER APROXIMADAMENTE 4.8 KMS RUMBO AL NORESTE. EL COLECTOR ESTA SITUADO EN LA PAR | -101.1135 | 24.9481
COA230102206800 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuautla | EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO CUAUTLA TOMAR EL CAMINO DE TERRACERIA HACIA EL NORO ESTE RUMBO AL TANQUE EL MERMEJO RECORRE 2.5 KMS ENTRE LAS LABORES HASTA LLEGAR A | -101.3675 | 25.4708
COA230102206803 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José de los Cerritos | EJIDO SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, 00000 SAN JOSÉ DE LOS CERRITOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL CUADRO DE BEISBOL DEL EJIDO. | -100.8748 | 25.3722
COA230102206805 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Puerta (Anexo San Miguel del Banco) | EJIDO LA PUERTA ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO, 25335 LA PUERTA (ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9728 | 25.012
COA230102206811 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan de la Vaquería | EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, 25304 SAN JUAN DE LA VAQUERÍA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EN EL EJIDO SAN JUAN DE LA VAQUERIA POR LA CARRETERA 105 ESTATAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL PINO RUMBO AL SUR 3.75 KMS. EL | -101.2221 | 25.2192
COA230102206817 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Javier | EJIDO PRESA DE SAN JAVIER, 25345 PRESA DE SAN JAVIER, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DEL LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL EJIDO RUMBO A SAN SEBASTIAN. TOMAR DESPUES EN EL GUARDAGANADO EL CAMINO QUE VA | -100.8584 | 24.8132
COA230102207188 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SNTA CLARA COLONIA ADELA GONZÁLEZ CAVAZOS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO PAZ, CALLE ARTEMIO DE VALLE ARIZPE CALLE SANTA CLARA ENTRE CALLE SANTA MARÍA Y CALLE OCTAVIO | -100.9711 | 25.4054
COA230102207198 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RÍO BLANCO COLONIA LOS MANANTIALES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE, CALLE RÍO ESCONDIDO CALLE RÍO BLANCO ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE | -100.9274 | 25.447
COA230102207920 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TAURO COLONIA OCHO DE ENERO, 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEO Y CALLE TAURO, CALLE TAURO OCHO DE ENERO CP. 25124 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LEO Y CALLE TAURO, | -101.0321 | 25.45
COA220402199496 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8565 | 28.3383
COA220402199496 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8553 | 28.3386
COA220402199497 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8552 | 28.3576
COA220402199497 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8541 | 28.3578
COA220402199498 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8526 | 28.3531
COA220402199498 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8529 | 28.3541
COA220402199499 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8549 | 28.3566
COA220402199499 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8538 | 28.3569
COA220402199500 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8604 | 28.3365
COA220402199500 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8606 | 28.3374
COA220402199501 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8593 | 28.3367
COA220402199501 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende |  | -100.8595 | 28.3376
COA230102207576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ALFONSO NÚÑEZ COLONIA VIRREYES OBRERA, 25220 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA Y CALLE DE LA ESCUELA, BOULEVARD JOSE SARMIENTO CALLE ALFONSO NÚÑEZ ENTRE CALLE RAFAEL RAMÍREZ CAST | -100.985 | 25.4703
COA230102206859 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD VICENTE GUERRERO COLONIA VICENTE GUERRERO, 25097 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. MARIO FLAVIO GÓMEZ URANGA Y PERIFERICO LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CALLE 9 BLVD. VICENTE GUERRERO DE CALLE LIC. MA | -100.9781 | 25.3889
COA230102207595 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GOLONDRINAS COLONIA VALLE DE LAS AVES, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GORRIONES Y CALLE TIJUANA COLON, CALLE ZENZONTLES LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE GOLONDRINAS ESQUINA CON TIJUANA C | -100.9611 | 25.3889
COA230102207968 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEATONAL ANTIGUO A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO ANTIGUO A GENERAL CEPEDA Y , PEATONAL ANTIGUO A GENERAL CEPEDA COLONIA EL ÁLAMO, CP. 25088 SALTILLO, SALTIL | -101.0362 | 25.3869
COA230102206498 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RETORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL C | -101.1907 | 25.4372
COA230102206505 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLEJON SOMIN BOLIVAR COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE GENERAL CEPEDA CALLEJON SIMON BOLIVAR ENTE NIÑOS HEROES Y GUADALUPE VICTORIA A UN | -100.6625 | 26.8408
COA230102207257 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 6 COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 19 Y , CALLE 8 CALLE 6 ENTRE CALLE 19 Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPALINAME CP. 25015 | -100.9509 | 25.3938
COA230102207264 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CUATRO COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MELCHOR DE TALAMANTES Y CALLE MARIANO GALVÁN, CALLE IGNACIO PÉREZ CALLE CUATRO Y CALLE MELCHOR DE TALAMANTES EN LA COLONIA NUEVA VIDA CP | -100.9542 | 25.4005
COA230102207270 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CIPRÉS COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE AGUA NUEVA Y CALLE PROVERBIOS, CALLE PALO BLANCO CALLE CIPRÉS ENTRE CALLE AGUA NUEVA Y CALLE PROVERBIOS EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN CP. | -100.9627 | 25.3921
COA230102207277 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLEJON NIÑOS HÉROES COLONIA BELLAVISTA, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y CALLE GENERAL CHARLES, CALLE DEMOCRACIA CALLEJÓN NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE CARLOS FUERO Y GENERAL CHARLES EN LA C | -101.0021 | 25.4015
COA230102207611 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CALLE 11 COLONIA AMPLIACIÓN MORELOS SEGUNDO SECTOR, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 66 UBICACIÓN SOBRE CALLE 11 HACIA EL SUR HASTA CALLE 60 UNA CUADRA MAS AL SUR SE ENCU | -100.938 | 25.3906
COA230102207986 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA FABIAN DE AQUINO Y PRIVADA SAN BARTOLO, CALLE SAN BARTOLO CALLE FABIAN DE AQUINO COLONIA POSTAL CERRITOS, CP. 2501 | -100.9547 | 25.4072
COA220402199705 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276 | -103.3301 | 25.5319
COA220402199705 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carretera Torreón Matamoros Km7.5 Ciudad Universitaria CP7276 | -103.3301 | 25.532
COA230102206524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Chancaca | EJIDO LA CHANCACA, 00000 LA CHANCACA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , INICIANDO EL TRAYECTO DESDE LA PUERTA DEL BASURERO MUNICIPAL HACIA TORREÓN RECORRER 5.6 KMS. Y RETORNAR HACIA SALTILLO 1.7 KMS. DESPUÉS TOMAR EL | -101.2389 | 25.4131
COA230102206528 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque de Emergencia | EJIDO TANQUE DE EMERGENCIA, 25327 TANQUE DE EMERGENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL CUADRO DE BEISBOL DEL EJIDO | -101.0673 | 25.0752
COA230102206533 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Cercado | EJIDO EL CERCADO, 25328 EL CERCADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9056 | 25.0396
COA230102206901 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palma Gorda | EJIDO PALMA GORDA, 25318 PALMA GORDA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR ANTIGUA CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 15 KMS. Y EL ENTRONQUE TOMAR TERRACERIA HACIA EL SUR RUMBO A LA MAJADA DE RUFO EL | -101.1523 | 25.3986
COA230102206903 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Moral | EJIDO EL MORAL, 00000 EL MORAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LA LOCALIDAD CONOCIDACOMO EL MORAL TOMAR EL CAMINO HACIA EL HUACHICHIL Y RECORRERLO 5.2 KMS. HASTA EL BORDO. | -101.288 | 25.3479
COA230102206906 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | EJIDO AGUA NUEVA, 25324 AGUA NUEVA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO AGUA NUEVA CONTINUA HACIA EL SUR RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTRONQUE HACIA EL RANCHO LOS ANGELES BAJAR DE LA CARRETERA HACIA EL | -101.1618 | 25.1445
COA230102206908 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Palmas Altas | EJIDO PALMAS ALTAS, 25332 PALMAS ALTAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 2.2 KMS. EN MULA HACIA EL ESTE SUBIENDO Y BAJANDO EL CERRO DE LA PALMA. | -101.4132 | 25.1276
COA230102206911 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tinajuela | EJIDO TINAJUELA, 25332 TINAJUELA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO POR EL CAMINO DE LAS PARCELAS HACIA EL NORORIENTE RECORRIENDO APROXIMADAMENTE 45 KMS SE ENCONTRARA LA PRESA COLORADA. | -101.2999 | 25.1008
COA230102207288 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | AVENIDA JUAREZ COLONIA CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA GUUADALUPE VICTORIA, CALLE FRANCISCO VILLA EN EL ACCESO SUR DEL MUNICIPIO EN LA SALIDA A MONCLOVA EN EL PARQUE CONOCIDO | -100.6719 | 26.8296
COA230102207645 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PRIVADA NIÑOS HEROES COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC, 25048 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL CARLOS FUERO Y CALLE GRAL CHARLES, CALLE DEMOCRACIA UBICACION SOBRE PRIVADA NIÑOS HEROES ENTRE CALLE GRAL CARLOS F | -101.002 | 25.4018
COA230102207656 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA RITA COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA BARBARA Y CALLE SANTA CAROLINA, UBICACION SOBRE CALLE SANTA RITA ENTRE CALLES SANTA BARBARA Y CALLE SANTA CAROLINA | -101.0382 | 25.4299
COA230102208004 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIANO CEPEDA Y CALLE SIERRA DE ZAPALINAME, CALLE BOSQUES DE CHAPULTEPEC COLONIA NIÑOS HÉROES, CP. 25084 SAL | -101.0032 | 25.3524
COA230102206539 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Venado (Profesor Roberto Barrios) | EJIDO EL VENADO PROFESOR ROBERTO BARRIOS, 00000 EL VENADO (PROFESOR ROBERTO BARRIOS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR EL CAMINO QUE VA HACIA EL LLANO DE SAN MIGUELITO RECORRIENDO POR LAS P | -100.9156 | 24.9715
COA230102206544 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Esperanza (Las Puyas) | EJIDO LA ESPERANZA LAS PUYAS, 25329 LA ESPERANZA (LAS PUYAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 1.9 KMS. EN MULA HACIA EL SURESTE SUBIENDO Y BAJANDO EL CERRO. | -100.826 | 24.9188
COA230102206547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Sebastián Torres Alcalá (Cerro Güero) | EJIDO EJIDO SEBASTIÁN TORRES ALCALÁ CERRO GÜERO, 00000 SEBASTIÁN TORRES ALCALÁ (CERRO GÜERO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DEL EJIDO PUNTA SANTA ELENA RUMBO A EJIDO EL JAZMINAL RECORRER 3.0 KMS. EN EL | -101.3383 | 24.9196
COA230102206930 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Pino (Anexo San Juan de la Vaquería) | EJIDO , 00000 EL PINO (ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 EL PINO ANEXO SAN JUAN DE LA VAQUERÍA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.2569 | 25.1649
COA230102206936 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La India | EJIDO LA INDIA, 25330 LA INDIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL TOMAR EL CAMINO DE LAS PARCELAS RUMBO AL AGOSTADERO DEL LLANO HASTA LEGAR AL TANQUE DEL FUSTE 9.8 KMS HACIA EL | -101.1859 | 25.0147
COA230102207676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RIO BLANCO COLONIA LOS MANANTIALES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RIO COATZACOALCOS Y CALLE RIO SUCHIATE, CALLE RIO JUANITZIO UBICACION SOBRE LA CALLE RIO BLANCO ENTRE CALLES RIO SUCHIATE Y RIO | -100.9275 | 25.447
COA230102208036 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARIANO MATAMOROS COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y CALLE SIMON BOLIVAR, COLONIA SALTILLO CENTRO CP. 25000 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMO | -100.9966 | 25.4157
COA230102208037 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | INTERIOR SN COLONIA LAS MARGARITAS, 25155 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DISTINTOS PUNTOS DE LA COLONIA LAS MARGARITAS | -101.0419 | 25.4304
COA230102207686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MELCHOR TALAMANTES COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE CUATRO Y CALLE IGNACIO PEREZ, LA UBICACION SE ENCUENTRA SOBRE CALLE CUATRO INTERSECCION CON MELCHOR TALAMANT | -100.9542 | 25.4006
COA230102207695 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JOAQUIN HERRERA COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION FELIPE BERRIOZABAL Y PROLONGACION PEDRO AMPUDIA, CALLE MANUEL ROBLES PEZUELA UBICADO SOBRE LA CALLE JOAQUIN HERRERA ENT | -101.0314 | 25.4076
COA230102207702 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE AGUA NUEVA COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRES Y CALLE PALO BLANCO, CALLE CEDROS UBICACION SOBRE CALLE AGUA NUEVA ENTRE PALO BLANCO Y CIPRES | -100.9608 | 25.392
COA230102208047 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COLONIA EL SALVADOR, 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEBREOS Y CALLE MALAQUIAS, COLONIA EL SALVADOR, CP. 25056 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HEBREOS Y CALLE MALAQUIAS | -100.9648 | 25.3895
COA230102207713 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PALMA CANARIA COLONIA VALLE DE LAS PALMAS, 25023 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE SILVESTRE REVUELTAS, CALLE PEDRO GENTIL UBICACION SOBRE CALLE PALMA CANARIA ENTRE CALLE CANARIA Y CALLE | -100.9648 | 25.4037
COA230102208066 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CAMINO ESCENICO COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, 25096 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VASCO DE QUIROGA Y CALLE SIERRA DE SANTIAGO, CALLE CAMINO ESCENICO COLONIA FEDERICO BERRUETO RAMÓN, CP. 2509 | -100.9783 | 25.3818
COA230102208439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA230102208450 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA230102206611 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 25337 EL PORVENIR, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.5284 | 24.8312
COA230102206615 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Colorado | EJIDO EL COLORADO, 25337 EL COLORADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.2904 | 24.8366
COA230102206621 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SALIENDO DEL POZO DE AGUA DEL EJIDO RUMBO A SAN JUAN DEL RETIRO Y RECORRIENDO 1.80 KMS HACIA EL ESTE TOMAR TERRACERIA QUE | -101.18 | 24.8811
COA230102206623 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Elena [Estación] | EJIDO SANTA ELENA ESTACIÓN, 25344 SANTA ELENA [ESTACIÓN], SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA EL REFUGIO DE ALTAMIRA Y RECORRER APROXIMADAMENTE 4.2 KMS RUMBO AL ESTE DES | -100.9644 | 24.8183
COA230102206625 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Fe de los Linderos | EJIDO SANTA FE DE LOS LINDEROS, 25321 SANTA FE DE LOS LINDEROS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO SUR FRENTE AL POZO DE AGUA DEL EJIDO RECORRER 820 MTS. HACIA EL SUR ORIENTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL CO | -101.027 | 25.1882
COA230102206999 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Puerta (Anexo San Miguel del Banco) | EJIDO , 00000 LA PUERTA (ANEXO SAN MIGUEL DEL BANCO), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 LA PUERTA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -100.8941 | 25.0726
COA230102207015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ROSALES COLONIA MARÍA DEL CARMEN CAVAZOS, 25088 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y , CALLE BUGAMBILIAS CALLE ROSALES ENTRE CALLE MARGARITAS Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA MARÍA DEL CARMEN CA | -101.0281 | 25.3822
COA230102208099 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRESIDENTE CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARIANO ABASOLO COLONIA SALTILLO CENTRO, CP. 25000 SALTILLO, SAL | -100.9927 | 25.4178
COA230102208103 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GEMINIS COLONIA EVARISTO PÉREZ ARREOLA, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAGNOLIAS Y BOULEVARD LA VALENCIA, CALLE GEMINIS COLONIA EVARISTO PEREZ ARREOLA CP. 25110 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE Z | -101.0165 | 25.4732
COA230102208106 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIERRA DE SAN LORENZO COLONIA NIÑOS HÉROES, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAÑON Y , CALLE SIERRA DE SAN LORENZO NIÑOS HÉROES CP. 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CAÑO | -101.0045 | 25.3487
COA230102208458 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA230102207023 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RÍO BLANCO COLONIA LOS MANANTIALES, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE, CALLE RÍO ESCONDIDO CALLE RÍO BLANCO ENTRE CALLE RÍO COATZACOALCOS Y CALLE RÍO SUCHIATE | -100.9275 | 25.4471
COA230102207406 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION FRANCISCO EALY ORTIZ Y CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ, CALLE FRANCISCO EALY ORTIZ COLONIA IGNACIO ZARAGOZA CP. | -100.9236 | 25.4064
COA230102207770 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD JESUS VALDEZ SANCHEZ , 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VALLE ORIENTE Y BOULEVARD CENTENARIO DE TORREON., BOULEVARD JESUS VALDEZ SANCHEZ CP. 25298 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9068 | 25.4432
COA230102208112 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE COLONIA BRISAS PONIENTE, 25225 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , BOULEVARD ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE COLONIA BRISAS PONIENTE CP. 25225 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA BIBL | -100.9844 | 25.4836
COA230102208115 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA JUANA Y CALLE NUBES, CALLE SANTA GERTRUDIS COLONIA SANTA CRISTINA CP. 25298 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA | -100.9088 | 25.4528
COA220402199030 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | -100.9517 | 25.5399
COA220402199049 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Adolfo huerta | -100.5316 | 28.6955
COA230102206666 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Sebastián | EJIDO SAN SEBASTIÁN, 00000 SAN SEBASTIÁN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA EL LLANO DE SAN PABLO Y RECORRER APROXIMADAMENTE 8.2 KMS RUMBO AL SUR ESTE EL COLECTOR ESTA | -100.9519 | 24.7468
COA230102206671 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Ranchito | EJIDO EL RANCHITO, 25348 EL RANCHITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.9448 | 24.6238
COA230102206673 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de San Pedro | EJIDO PRESA DE SAN PEDRO, 25340 PRESA DE SAN PEDRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , COLECTOR QUE ABASTECE A LA DEL CASCO PRINCIPAL DEL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA EL LA MAJADA DE LOS JUAREZ Y RECORRER APROXIMADAMENTE | -101.0378 | 24.6078
COA230102206676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Purísima | EJIDO LA PURÍSIMA, 25346 LA PURÍSIMA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO DEL CAMPAMENTO HIDALGO QUE ESTA A 3.4KMS HACIA EL ESTE POR LA CARRETERA ESTATAL HACIA LA VENTURA. | -100.9553 | 24.6822
COA230102207422 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ISRAEL COLONIA NUEVO JERUSALEN, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ISRAEL Y CALLE ENRIQUE MARTINEZ, CALLE ISRAEL COLONIA NUEVO JERUSALEN CP. 25084 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALL | -101.0281 | 25.3924
COA230102207427 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOLORES CERDA COLONIA NUEVO ATARDECER, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOLORES CERDA Y , CALLE DOLORES CERDA VALENCIA CP. 25116 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOLORES CERDA | -101.0273 | 25.4785
COA230102207432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LATERAL PERIFERICO LEA COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE LATERAL PERIFERICO LEA COLONIA COLINAS DE SAN FRANCISCO CP. 25057 SALTILLO SALTILLO COAHUILA DE Z | -100.9836 | 25.4017
COA220402199079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | calle xicotencatl | -100.518 | 28.7112
COA230102206680 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque Escondido | EJIDO TANQUE ESCONDIDO, 25343 TANQUE ESCONDIDO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -101.1124 | 24.7483
COA230102207068 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Cuchilla | EJIDO , 00000 LA CUCHILLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CP. 00000 LA CUCHILLA SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y | -101.1571 | 24.8282
COA230102207069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rayado | EJIDO , 00000 EL RAYADO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EJIDO CP. 00000 EL RAYADO SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , | -101.3769 | 24.827
COA220402199133 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | centro | -101.4167 | 26.8918
COA230102211206 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PASTRANA | -100.965 | 29.2966
COA230102211556 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | sabinas,coahuila | -101.1118 | 27.851
COA230102212027 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | JORGE LUIS FLORES ENRIQUEZ | -100.977 | 29.3301
COA230102212359 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | BOULEVARD 15 DE MAYO S/N , PARAJES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA230102212456 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIETE 825, VICENTE GUERRERO | -100.9997 | 25.4217
COA230102213130 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CONOCIDO,PARQUE INDUSTRIAL SANTA MARÍA. | -101.7936 | 27.0485
COA230102209402 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE ABRAHAM LONG ENTRE CALLE JIMENEZ Y SANTA CRUZ | -101.5292 | 27.8839
COA230102209403 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FRANCISCO FLORES ENTRE CALLE EL SOCORRO Y TRINIDAD RODRIGUEZ | -101.5219 | 27.8675
COA230102209404 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE FELIX U GOMEZ ENTRE J. F. GONZALEZ Y LA MISION | -101.5242 | 27.8761
COA230102209405 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | calle la mision entre felix u. gomez y la babia | -101.5256 | 27.8761
COA230102209406 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.5869 | 27.0304
COA230102209407 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.5903 | 27.0246
COA230102209408 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.5969 | 27.0218
COA230102209409 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.6015 | 27.0238
COA230102209410 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.5986 | 27.0313
COA230102209411 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.5972 | 27.0324
COA230102209412 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.5965 | 27.0302
COA230102209413 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.5954 | 27.0299
COA230102209414 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.5938 | 27.0264
COA230102209415 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.5903 | 27.0308
COA230102209416 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.5985 | 27.0192
COA230102209417 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.6656 | 27.0448
COA230102209418 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | NADADORES | -101.5888 | 27.0264
COA230102209419 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | FRANCISCO GOMEZ FARIAS DE OCAMPO A FUENTES | -100.7744 | 28.4287
COA230102209420 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | cuahutemoc de zaragoza a madero | -100.7667 | 28.4116
COA230102209421 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | MUZQUIZ DE GUERRERO A ITURBIDE | -100.7628 | 28.4166
COA230102209422 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | calle javier mina | -102.3968 | 27.3093
COA230102209422 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | calle javier mina | -102.3973 | 27.3092
COA230102209423 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE ALEJANDRO ESTRADA Y ANTONIO GUAJARDO | -102.3982 | 27.3117
COA230102209428 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA230102209429 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA230102209430 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA230102209431 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA230102209432 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA230102209433 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA230102209434 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | HUMBERTO HERRERA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE | -101.2945 | 27.4424
COA230102209440 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 34 ENTRE CALLE SÉPTIMA Y BUSTAMANTE | -101.0369 | 25.4243
COA230102209441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PASO INFERIOR VEHICULAR MIGUEL HIDALGO DEL PERIFÉRICO L.E.A. ENTRE BLVD. BENITO JUÁREZ Y CALLE 13 | -100.99 | 25.3902
COA230102209442 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ALFONSO GARCÍA R. - ANTONIO GARCÍA ROBLES - AQUILES SERDÁN ENTRE C. OTILIO GONZÁLEZ Y BENITO JUÁREZ | -100.9708 | 25.4026
COA230102209443 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | matamoros | -101.5444 | 27.0514
COA230102209449 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | col. benito juarez | -102.9889 | 25.7617
COA230102209449 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | col. benito juarez | -102.9943 | 25.7616
COA230102209450 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AV COLIBRI ENTRE PROLONGACION CALLE DOBLADO Y CALLE CANTERO | -102.9864 | 25.769
COA230102209450 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | av. colibri entre prolongacion calle doblado y calle cantero | -102.9888 | 25.769
COA230102209451 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CALLE PINO SUAREZ ENTRE HIDALGO Y JUAREZ | -103.7008 | 27.2852
COA230102209452 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO | -103.3916 | 25.5765
COA230102209452 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO | -103.3936 | 25.572
COA230102210819 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102209453 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO | -103.3955 | 25.5582
COA230102209453 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO | -103.3915 | 25.5548
COA230102209453 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CARRETERA TORREON-SAN PEDRO | -103.391 | 25.5471
COA230102209455 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL CEPEDA ENTRE ALLENDE Y ALDAMA | -100.7255 | 28.2277
COA230102209456 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE ALLENDE ENTRE CALLE ALLENDE | -100.7269 | 28.2305
COA230102209457 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE MOCTEZUMA ENTRE ALLENDE Y CALLE PRIVADA | -100.727 | 28.2321
COA230102209458 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE GUADALUPE VICTORIA Y H COLEGIO MILITAR | -100.7346 | 28.2242
COA230102209459 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Carreterra ALLENDE - VILLA UNION | -100.8305 | 28.3259
COA230102210918 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210930 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102212992 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BLVD. ÁVILA CAMACHO ENTRE AV. EMILIO PORTES GIL Y AV. PASCUAL ORTIZ RUBIO | -103.2802 | 25.7683
COA230102210941 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210944 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102213071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA, CAMPO REDONDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102211022 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | APOLONIO M. AVILES - S/N COLONIA SAN MIGUEL | -103.2304 | 25.5281
COA230102211023 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BELEN S/N COLONIA NUEVA JERUSALEM | -100.9997 | 25.4217
COA230102211025 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE RAMON CORONA NO. 200 COLONIA INDEPENDENCIA | -101.4306 | 26.7853
COA230102213075 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ANTIGUA CARRETERA TORREÓN-SAN PEDRO KM.7.5, COL. ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BLVD. NAZARIO ORTIZ GARZA-CAMPO REDONDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212158 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CARRETERA 57 KM 120-CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA230102212159 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | HACIENDA DE PASTEJE S/N-EX HACIENDA LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HENRY H. MASS No.840- ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212161 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALTAMIRANO NUM. 750 PONIENTE-REYNERA | -101.12 | 27.8489
COA230102212162 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | AV. PUEBLA 2300-A-INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212163 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRET. MÚZQUIZ-ROSITA S/N- | -101.3033 | 27.9294
COA230102212164 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ABASOLO 8-ZONA CENTRO | -101.3033 | 27.9294
COA230102212165 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | BOULEVARD LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS - SN-INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA230102208800 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Carretera 57 Km 5 | -101.4136 | 26.9444
COA230102208806 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Blvd. Fundadores Km 13, Ciudad Universitaria Arteaga | -100.8606 | 25.4422
COA230102208807 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | Carretera Torreón - Matamoros KM 7.5 Ciudad Universitaria CP27276 | -103.3296 | 25.531
COA230102208811 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280 | -100.9923 | 25.44
COA230102212342 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230102212344 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BLVD. MIGUEL HIDALGO 222, ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212345 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | ZUAZUA S/N, MARAVILLAS | -103.2304 | 25.5281
COA230102212346 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CLAVELES 262, GIRASOL | -100.9997 | 25.4217
COA230102212347 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVAR DR. JESUS VALDES SANCHEZ 3275, OCEANIA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212357 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Mieleras | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.8063 | 25.3436
COA230102212371 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | RIO NAZAS 1724, AGUILAR | -101.4172 | 26.9012
COA230102212372 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | DIONISIO GARZA GONZALEZ S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | FLORES MAGÓN S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212374 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LABORES S/N, ZONA CENTRO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212375 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Juan de Amargos | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212396 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | ALLENDE 860, ZONA CENTRO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARNEROS 123, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212398 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CIPRES S/N, COLINAS DE SANTIAGO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212399 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MIGUEL MIRAMON 1480, SAN ANTONIO | -100.9783 | 29.33
COA230102212419 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO I. MADERO 360, ING. EULALIO GUTIERREZ TREVIÑO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212420 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212421 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIMERA 1400, DEPORTIVA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212422 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CUATROCIENEGAS - 901, HIPODROMO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212425 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA 1706, VILLA REAL | -100.5284 | 28.7081
COA230102212426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 35 No. 505, LOMAS DE ZAPALINAME | -100.9997 | 25.4217
COA230102212427 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | FRANCISCO VILLA 100, PLAN DE AYALA | -101.5165 | 27.8775
COA230102212429 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | FRANCISCO SARABIA Y LEANDRO DE ROVIROSA WADE S/N, MIGUEL DE LA MADRID | -103.4531 | 25.5418
COA230102212430 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PINO S/N, JARDINES DE LOS BOSQUES | -100.9997 | 25.4217
COA230102212431 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SIERRA DE LA GLORIA-SIERRA DE LA ENCANTADA SN, LOS MONTES | -100.5284 | 28.7081
COA230102212432 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NAYARIT 1500, BRAULIO FERNÁNDEZ AGUIRRE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212433 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CERRADA JUAREZ 200, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212434 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BUDAPEST - 908, SAN PABLO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212435 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA230102212436 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD PAPALOAPAN 450, VERACRUZ | -100.9783 | 29.33
COA230102212437 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | JUPITER S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA230102212448 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | RAMOS ARIZPE 302, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212453 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MARÍA ESTHER ZUNO DE HECHEVERRIA 1504, VILLAREAL | -101.4172 | 26.9012
COA230102212454 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DOROTEO VALDEZ PEÑA 1122, OBRERA SUR SECTOR II | -101.4172 | 26.9012
COA230102212455 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SECUNDARIA 5 220, OBRERA NORTE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212462 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212478 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | FERNANDO MONTES DE OCA 350, REVOLUCIÓN | -100.9783 | 29.33
COA230102212479 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALIXTO S/N, SATELITE NORTE II | -100.9997 | 25.4217
COA230102209315 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE UNION ENTRE MIGUEL HIDALGO Y PROL IGNACIO ZARAGOZA | -101.4314 | 27.1862
COA230102209318 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | INDEPENDENCIA PTE. ENTRE IGNACIO MARTÍNEZ Y JUAN DE DIOS PEZA SUR | -100.855 | 28.3377
COA230102209319 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA ZARAGOZA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE SUR Y C. JUAN ÁLVAREZ | -100.8431 | 28.3458
COA230102209319 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA ZARAGOZA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE SUR Y C. JUAN ÁLVAREZ | -100.847 | 28.3449
COA230102209320 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA INDEPENDENCIA PTE. ENTRE MUTUALISTA SUR Y GUADALUPE VICTORIA | -100.8649 | 28.3354
COA230102209320 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA INDEPENDENCIA PTE. ENTRE MUTUALISTA SUR Y GUADALUPE VICTORIA | -100.8665 | 28.335
COA230102209321 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA INDEPENDENCIA OTE. ENTRE MIGUEL HIDALGO SUR Y MANUEL ACUÑA | -100.8482 | 28.3393
COA230102209321 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | AVENIDA INDEPENDENCIA OTE. ENTRE MIGUEL HIDALGO SUR Y MANUEL ACUÑA | -100.8493 | 28.339
COA230102209322 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | MANUEL ACUÑA ENTRE INDEPENDENCIA OTE Y JOSÉ MARÍA ARTEAGA | -100.8487 | 28.3413
COA230102209322 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | MANUEL ACUÑA ENTRE INDEPENDENCIA OTE Y JOSÉ MARÍA ARTEAGA | -100.8482 | 28.3393
COA230102209323 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y RAYON | -100.6699 | 26.8346
COA230102209324 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | AVENIDA CUAUHTEMOC ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y CORPUS CRISTY | -100.6716 | 26.8341
COA230102209325 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE PUEBLA COLONIA HEROES DEL 47 | -101.4212 | 26.7822
COA230102209326 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | ADOLFO LOPEZ MATEOS COLONIA HEROES DEL 47 | -101.4201 | 26.786
COA230102209327 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | ferrocarril | -101.4332 | 26.7827
COA230102209328 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | CALLE MATAMOROS | -102.0656 | 26.9927
COA230102209329 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | calle Mina | -102.0613 | 26.9856
COA230102209330 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION CALLES ALVARO OBREGON Y MIGUEL HIDALGO | -101.2252 | 27.24
COA230102209331 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y ALVARO OBREGON | -101.2241 | 27.2398
COA230102209332 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION EN LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y VICENTE GUERRERO | -101.2232 | 27.2386
COA230102209333 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION DE CALLES ALVARO OBREGON E IGNACIO ZARAGOZA | -101.223 | 27.2396
COA230102209334 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION EN CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y EMILIANO ZAPATA | -101.2251 | 27.2358
COA230102209335 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION DE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y MANUEL ACUÑA | -101.2258 | 27.2328
COA230102209336 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION ENTRE CALLES ANAHUAC Y MANUEL ACUÑA | -101.2236 | 27.2323
COA230102209337 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION EN CALLES J. CARMEN MORALES Y ANAHUAC | -101.2229 | 27.2301
COA230102209338 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION ENTRE CALLES ORIENTAL Y J. CARMEN MORALES | -101.2229 | 27.2301
COA230102209339 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CVALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLES JUAREZ Y ALVARO OBREGON | -101.2229 | 27.2403
COA230102209340 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION DE CALLES EMILIANO ZAPATA Y NUEVA | -101.2206 | 27.235
COA230102209341 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION EN CALLES FLORENCIO SANTANA Y NICOLAS BRAVO | -101.2268 | 27.2383
COA230102209342 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR ENTRE CALLE VICTORIA Y RAYON | -101.4154 | 27.231
COA230102209343 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE CALLES HEROICO COLEGIO MILITAR Y BENITO JUAREZ | -101.4165 | 27.2298
COA230102209344 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION CALLES VICTORIA Y BENITO JUAREZ | -101.4141 | 27.2307
COA230102210602 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | SAN ALBERTO | -101.2952 | 27.4431
COA230102211641 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | FRANCISCO VILLA | -100.9915 | 29.3307
COA230102209345 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | INTERSECCION EN LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MIGUEL HIDALGO | -101.4133 | 27.2314
COA230102209346 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | CALLE MARIANO ABASOLO ENYRE CALLE RAYON Y ANTONIO DE LA FUENTE | -101.4179 | 27.2318
COA230102209347 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CARRETERA 40 ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE SIN NOMBRE | -103.2854 | 25.773
COA230102209348 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | RECARPETEO EN BLVD. CONSTITUCIÓN ENTRE C DE LOS HERNANDEZ Y ZARAGOZA | -103.2683 | 25.7793
COA230102209349 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CARRETERA 40 ENTRE KILOMETRO 40 Y 48 | -103.3024 | 25.772
COA230102209370 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE PORFIRIO DÍAZ (ENTRE CALLE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA Y MELCHOR MÚZQUIZ) | -99.8796 | 27.7894
COA230102209371 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MELCHOR MÚZQUIZ (ENTRE CALLE OSCAR FLORES TAPIA Y CALLE STA. ROSA) | -99.877 | 27.7886
COA230102209372 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ (ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LAREDO) | -99.8776 | 27.7914
COA230102209373 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MELCHOR MÚZQUIZ (ENTRE CALLE AV. ALVARO OBREGÓN - AV. MARIANO MATAMOROS Y AV GRAL. LÁZARO CÁRDENAS) | -99.8711 | 27.7784
COA230102209374 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | AV. IGNACIO ALLENDE (ENTRE CALLE MELCHOR MÚZQUIZ Y ZARAGOZA) | -99.8736 | 27.7827
COA230102209375 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JUAN SALAZAR-GUADALUPE VICTORIA (ENTRE AV. MARIANO ESCOBEDO Y AV. LUCIO BLANCO) | -99.8747 | 27.781
COA230102209376 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE ZARAGOZA (ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CANDELARIO GARZA) | -99.8781 | 27.7922
COA230102209377 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE CONSTITUCIÓN (ENTRE CALLE LAREDO Y LAS FLORES) | -99.872 | 27.7881
COA230102209378 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE TIMOTEO HERNÁNDEZ (ENTRE IGNACIO ALLENDE Y STA. ROSA) | -99.8722 | 27.79
COA230102209379 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | PRIVADA MORELOS (ENTRE AV IGNACIO LÓPEZ RAYÓN Y AV. IGNACIO ALLENDE) | -99.8735 | 27.7837
COA230102209380 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | C. BENITO JUÁREZ (ENTRE LAREDO Y ZARAGOZA) | -99.8674 | 27.7763
COA230102209381 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | AV GRAL. ANDRÉS VIESCA (ENTRE CALLE ZARAGOZA Y MELCHOR MÚZQUIZ) | -99.8689 | 27.7767
COA230102209382 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | AV FRANCISCO I MADERO (ENTRE ZARAGOZA Y LAREDO) | -99.8684 | 27.7779
COA230102209383 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE RAÚL MADERO (ENTRE AV JAVIER MINA Y AV. ALVARO OBREGÓN) | -99.8759 | 27.7793
COA230102209384 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | TELÉSFORO VILLARREAL (ENTRE LAREDO Y ZARAGOZA) | -99.873 | 27.785
COA230102209385 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE LAREDO ( ENTRE TELÉSFORO VILLARREAL E IGNACIO LÓPEZ RAYÓN) | -99.873 | 27.785
COA230102209386 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE MELCHOR MÚZQUIZ (ENTRE C. BENITO JUÁREZ Y CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-NUEVO LAREDO) | -99.8693 | 27.7755
COA230102209387 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ (ENTRE EULALIO GUTIÉRREZ Y ABASOLO) | -99.881 | 27.7897
COA230102209392 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | JUAN ANTONIO DE LA FUENTE ENTRE CALLE MIGUEL DE LA MADRID Y JOSE DE LAS FUENTES | -101.7939 | 27.0445
COA230102210904 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210911 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210927 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210933 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférico Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102210940 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | periférica Luis Echeverría Álvarez 5402 Int 1 Centro Metropolitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA230102212428 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SIERRA DE PARRAS, LOS MONTES I | -100.5284 | 28.7081
COA230102211024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PASEO DE LA SOLEDAD NO. 800 AMPLIACIÓN FOVISSSTE LA ROSITA | -103.4531 | 25.5418
COA230102211026 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | CARRETERA ESTATAL N° 20 KILÓMETRO 12.5 + 500 | -101.3033 | 27.9294
COA230102211027 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | DOMICILIO CONOCIDO LA LUZ | -103.2449 | 25.7257
COA230102212993 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AV. FÉLIX U. GÓMEZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y NICOLÁS BRAVO | -103.2743 | 25.7716
COA230102212995 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | C. NICOLÁS BRAVO ENTRE AV. FÉLIX U. GÓMEZ Y AV. CUAUHTÉMOC | -103.2732 | 25.7716
COA230102212151 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400-GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA230102212152 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AV. RÍO SABINAS N°450-GUADALUPE | -101.12 | 27.8489
COA230102212153 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | OCTAVIANO AGUERO 1222-REYNERA | -101.12 | 27.8489
COA230102212154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE MAGNOLIAS S/N-CAMPO NUEVO ZARAGOZA II | -103.4531 | 25.5418
COA230102212155 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZ.ARQUITECTOS N° 1470-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212156 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO-CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230102213062 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BLVD. SAN BUENAVENTURA # 800, LOS BOSQUES | -101.4172 | 26.9012
COA230102213066 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA230102211149 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | COMUNIDAD EL CHAPOTE | -101.418 | 26.7871
COA230102211149 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ABASOLO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I MADERO | -101.2641 | 26.4752
COA230102208804 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107 | -100.9905 | 25.4794
COA230102212334 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | LAZARO CARDENAS Y ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, ZONA CENTRO | -100.9176 | 28.487
COA230102212335 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | ABASOLO NTE. 301, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212336 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | V. CARRANZA 250, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212337 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | MIGUEL HIDALGO 203, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212338 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Manantial | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212339 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | LÁZARO CÁRDENAS S/N, LUIS DONALDO COLOSIO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212340 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | FIERRO S/N, VISTA HERMOSA | -103.2304 | 25.5281
COA230102212341 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Santo Niño Aguanaval | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212343 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hidalgo | AV. PROGRESO 118, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA230102212348 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ARCO INGLES 390, LOS ARCOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212349 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MONCLOVA 2031, REPUBLICA PONIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212350 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAURELES 1572, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212351 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, BUENAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212352 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | TINOS S/N, VALLE DEL NAZAS | -103.4531 | 25.5418
COA230102212353 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CAMPO DE MAGNOLIAS S/N, CAMPO NUEVO ZARAGOZA II | -103.4531 | 25.5418
COA230102212354 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJÓN S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212355 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212356 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212358 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | GUILLERMO SANCHEZ RENTERIA S/N, EL MIRADOR | -100.9508 | 25.5432
COA230102212360 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | RIO YAQUI 266, NUEVO MIRASIERRA 1RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212361 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JOSE GOROSTIZA S/N, VILLAS SAN AGUSTÍN | -103.4531 | 25.5418
COA230102212362 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA230102212363 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | METALURGIA 1 S/N, CONOCIDO | -102.3974 | 27.3112
COA230102212364 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Cedrito | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA230102212365 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFONSO REYES S/N, CHAPULTEPEC | -100.9997 | 25.4217
COA230102212366 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | AV.HIDALGO 25, ZONA CENTRO | -102.8063 | 25.3436
COA230102212367 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUAN ANTONIO DE LA FUENTE S/N, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212368 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47 | -101.4172 | 26.9012
COA230102212369 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LOPEZ MATEOS S/N, BARRERA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212370 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 13 DE SEPTIEMBRE, PROGRESO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212376 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA 252, BARRIO AGUJITA | -101.12 | 27.8489
COA230102212377 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | DOCTOR MIER 1018, ZARAGOZA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212378 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | RUMOROSA S/N, NUEVA VILLAS CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212379 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO DE PEÑUELOS S/N, 12 DE OCTUBRE | -103.4531 | 25.5418
COA230102212380 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LOS PELTRES S/N, RINCON DE LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA230102212381 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | CARRETERA COYOTE-LA PARTIDA 6019, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212382 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MONTE KENIA S/N, VALLE DORADO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212383 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TACUBA 590, LAS CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA230102212384 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | RODRIGUEZ TRIANA 17, SECCIÓN 38 | -103.4531 | 25.5418
COA230102212385 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LAS NORIAS S/N, VILLAS LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA230102212386 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN JUAN DE SABINAS 590, VALLE VERDE | -103.4531 | 25.5418
COA230102212387 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LEON JOUHAUX - 6019, LA PAZ | -103.4531 | 25.5418
COA230102212388 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MEXICALI 208, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | NIGROMANTE 225, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PUEBLO UNIDO 240, PUEBLO INSURGENTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212392 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BENITO JUAREZ 974, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 10 299, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212394 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALVARO OBREGON 717, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212395 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Antonio de Acatita | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA230102212400 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AQUILES SERDAN 327, 24 DE AGOSTO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212401 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTENARIO 1301, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | VIOLETA 200, GUILLEN | -100.5284 | 28.7081
COA230102212403 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | HIDALGO S/N, CROC I | -100.5284 | 28.7081
COA230102212404 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GORRION S/N, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212406 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ÁGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212407 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ENTRADA PRINCIPAL, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212408 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACIÓN OTILIO GONZÁLEZ 5125, NUEVA IMAGEN | -100.9997 | 25.4217
COA230102212409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARAVILLAS 217, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212410 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISIÓN SAN CRISTÓBAL Y MISION SAN ANDRES S/N, MISIÓN CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212411 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212412 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212413 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA230102212414 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9783 | 29.33
COA230102212415 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | DOCTOR EUSEBIO HERRADON 436, GALEME | -103.2304 | 25.5281
COA230102212416 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | CALZADA LUIS DONALDO COLOSIO KM 1.5 S/N, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA230102212417 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PORFIRIO DIAZ - 633, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA230102212418 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | EMILIO CARRANZA 255, LINDA VISTA | -101.55 | 27.0603
COA230102212423 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | COLIMA 1015, REGINA | -101.4172 | 26.9012
COA230102212424 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | SALUBRIDAD SN, BURÓCRATAS | -100.5284 | 28.7081
COA230102212438 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212439 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212440 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Las Cuevas | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9783 | 29.33
COA230102212441 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAURA ESQUIVEL S/N, FRACC. SAN AGUSTÍN II ETAPA | -103.4531 | 25.5418
COA230102212442 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | JUAN DE DIOS PEZA 908, ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA230102212443 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | FRANCISCO I. MADERO 201 ESQUINA CON MAGNOLIA, ZONA CENTRO | -101.4494 | 26.9261
COA230102212444 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | RAYON 495, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA230102212445 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | AV CENTENARIO 1624, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA230102212446 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | SIMON BOLIVAR S/N, ZARAGOZA | -101.3033 | 27.9294
COA230102212447 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CUAHUTEMOC 403, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212449 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | HERREROS 200, HÉROE DE NACOZARI | -101.4494 | 26.9261
COA230102212450 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | HIDALGO 555, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA230102212451 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | GENERAL CEPEDA 201, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA230102212452 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | JUAREZ Y GENERAL CEPEDA S/N, ZONA CENTRO | -100.8496 | 25.4506
COA230102212457 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 22 434, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212458 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE COAHUILA, IGNACIO ZARAGOZA | -103.2731 | 25.775
COA230102212459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | VALDEZ CARRILLO 19, ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212460 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212461 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA230102212463 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ISLA MONTAGUE S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -103.4531 | 25.5418
COA230102212464 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV.DE LAS JOYAS 87, RESIDENCIAL DEL NORTE | -103.4531 | 25.5418
COA230102212465 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | COBERTURA ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA230102212466 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JULIO VERNE 1201, TECNOLOGICO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212467 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | LA MADRID 702, DEPORTIVO | -101.4172 | 26.9012
COA230102212468 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO VILLA 128, FLORES MAGON | -101.12 | 27.8489
COA230102212469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO V. BONFIL S/N, LUCIO BLANCO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212470 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROLONGACION CIPRES 355, NUEVO MIRASIERRA 3RA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA230102212471 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | JOSE MARIA MORELOS 499, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA230102212472 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | MERCADO 100, ZONA CENTRO | -102.0671 | 26.9869
COA230102212473 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | FLORENCIO SANTANA S/N, CONOCIDO | -101.4125 | 27.2347
COA230102212474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIA ARTEAGA S/N, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA230102212475 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JUPITER 697, SATELITE NORTE | -100.9997 | 25.4217
COA230102212476 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ARCO DE LA CONSTITUCION 365, LOS ARCOS | -100.9997 | 25.4217
COA230102212477 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | MATAMOROS 655 NORTE, PUEBLO NUEVO | -101.55 | 27.0603
COA230102210603 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | SAN ALBERTO | -101.2952 | 27.4431
COA230102210885 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE COLON | -100.9466 | 29.2952
COA17180101073913 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | - | -103.3595 | 25.6778
COA17170300958075 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas |  | (DE LIBRAMIENTO CUAHUTEMOC A TOMAS ARIZPE; 27.87221; -101.128228) | -101.12 | 27.8489
COA190201540078 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.6639 | 26.8403
COA200301793017 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro |  | DOMICILIO CONOCIDO,EJ. SANTA TERESA,San Pedro | -102.9908 | 25.7578
COA210101888012 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CESAREO CASTRO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA | -101.422 | 26.9103
COA210101888078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | La Noria de la Sabina | DOMICILIO CONOCIDO | -101.5498 | 25.6209
COA210101888080 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CLUB CACHORRAS 790 SUR COL. AEROPUERTO | -100.951 | 29.3233
COA210101888081 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GORRION S/N FRACC.NUEVO MIRASIERRA 3ER. SECTOR CP.25016 | -101 | 25.4333
COA210101888082 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE SANTA ANA No. 201 COLONIA LA SOLEDAD | -100.9729 | 29.3302
COA210101888084 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PRIVADA CHALCATZINGO SN FRACC. ANALCO II SECTOR | -100.9486 | 25.5643
COA210101888085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANZANOS S/N FRACC. SALTILLO 2000 | -101.0285 | 25.4682
COA200401805873 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5165 | 27.8775
COA210101888072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE TOBOSOS Y GUACALI COLINIA TERESITAS | -102.0672 | 26.9894
COA200401881984 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | - | -101.0121 | 25.4219
COA200401880390 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | JUSTO SIERRA 705 SUR ZONA CENTRO | -100.9271 | 29.3121
COA200401880391 | Coahuila de Zaragoza | Acuña |  | EMILIANO ZAPATA S/N COLONIA SAN ANDRES | -100.9271 | 29.3121
COA200401880395 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CALLE TOBOSOS Y CALLE GUACALI COLONIA TERESITAS | -101.0121 | 25.4219
COA200401880399 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | AVENIDA PIRAMIDE DEL SOL 270 COLONIA SATELITE NORTE | -101.0121 | 25.4219
COA200401880401 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo |  | CARRETERA ZACATECAS ENTRONQUE GRAL. CEPEDA KM. 18.5 DERRAMADERO | -101.0121 | 25.4219
COA210201944003 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MOCTEZUMA 22.-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA210201944005 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ALEJANDRO GUTIERREZ N° 301 OTE., C.P. 26340.-INFONAVIT | -101.5165 | 27.8775
COA210201944009 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS No. 217.-EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA210201942219 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | SAN JORGE 1170 COLINIA RUBÉN JARAMILLO | -101.4018 | 25.6998
COA210201944002 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BOBLADO NUM. 17.-COL. ZONA CENTRO | -102.9832 | 25.7578
COA210201944008 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CONOCIDO S/N.-VENUSTIANO CARRANZA (HACIENDA DE HORNOS) | -102.8063 | 25.3436
COA210201944012 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CALLE 5.-JARDINES DE ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA210201944013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO EDULIS S/N.-PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA210301958463 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO CONCORDIA (LA ROSITA), 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR EJIDO CONCORDIA LA ROSITA, CP. 27950 CONCORDIA (LA ROSITA), SA | -103.1129 | 25.7821
COA210301997939 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE HEROES DEL 47 COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE HEROES DEL 47 ENTRE ALLENDE Y BENITO JUAREZ CALLE U | -101.3597 | 27.1981
COA210301998004 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Los Rodríguez | CALLE ZARAGOZA COLONIA LOS RODRÍGUEZ, 25550 LOS RODRÍGUEZ, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MADERO, CALLE HEROES DEL 47 CALLE ZARAGOZA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MADERO ESTA UBICADA A DOS CUADRAS | -101.3604 | 27.1961
COA210302004799 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 11 NUM. 404.-COL. AMP. HIPODROMO | -101.4172 | 26.9012
COA210301998063 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MORELOS COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE NACIONAL, CALLE JAVIER MINA ESTA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE NACIONAL Y MIGUEL HIDALGO SOBRE CARRETRA SAN BUENA | -101.4248 | 27.1799
COA210301998124 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TINAJITA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ATILANO BARRERA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TINAJITA E ITURBIDE Y SE ENCUENTRA UBICADA | -101.4271 | 27.179
COA210402030095 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ABASOLO, 25540 ABASOLO, ABASOLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE APOLONIA M. AVILES, CALLE ZARAGOZA ESTA UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y APO | -101.4257 | 27.1814
COA210402054545 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BENITO JUÁREZ 343-MINERAL DE CLOETE | -101.12 | 27.8489
COA220102063072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280 | -100.9924 | 25.4397
COA220102064717 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CONSTITUCION 350, FRANCISCO SARABIA | -101.12 | 27.8489
COA220102064890 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | GLADIOLA 323, VALLE DEL SOL | -100.9783 | 29.33
COA220102064393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO-EL DERRAMADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064912 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | CARMESI S/N, VILLA SOL | -100.9508 | 25.5432
COA220102064624 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Rincón de los Pastores | FRANCISCO JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064621 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO ANAYA S/N, EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064622 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS FUERO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064623 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HORTENCIA 460, VALLE DE LAS FLORES POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064625 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GENERAL CEPEDA 134, NUEVA JERUSALEN | -100.9997 | 25.4217
COA220102064698 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AZUCENAS 498, ELSA HERNANDEZ DE LAS FUENTES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064702 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ABEDULES 1550, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220102064703 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | AV. PUEBLA 2300 A, INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA220102064704 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LAGO DE CHAPALA 2000, AMPLIACIÓN SANTA TERESA | -100.9783 | 29.33
COA220102064705 | Coahuila de Zaragoza | Allende | La Tembladora | CALLE C. JAVIER MINA, CONOCIDO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064706 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AMERICAS UNIDAS SN, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA220102064707 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DOMINGO IRIBARREN 200, DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO | -101.4494 | 26.9261
COA220102064708 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | LA CRUZ S/N, AMPLIACIÓN LA SIERRITA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064709 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | DURANGO 619, GUADALUPE BORJA | -101.4494 | 26.9261
COA220102064710 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN NICOLAS 1000, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL | -101.4172 | 26.9012
COA220102064711 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PRIVADA CHOPO 235, LA LOMA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064712 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | FLORES MAGON 1315, EMILIANO ZAPATA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064713 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VILLA FLORIDA 619, PRADERAS DEL SUR TERCER SECTOR | -101.4172 | 26.9012
COA220102064714 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALLENDE SN, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064715 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | La Florida (La Hacienda) | 21 DE MARZO 61, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064716 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | LEONARDO DA VINCI S/N, CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA220102064737 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA220102064776 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. JOSE GOROSTIZA, VILLAS SAN AGUSTÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064779 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LOMAS VERDES S/N, LOMA REAL | -103.4531 | 25.5418
COA220102064781 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL CALLEJON S/N, VILLAS DE ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064783 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PILETA S/N, HACIENDA NARRO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064790 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LAS MARAVILLAS 201, EVARISTO PÉREZ ARREOLA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064791 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | JUAN ALDAMA 2010, LOS MONTES | -101.12 | 27.8489
COA220102064873 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CERRO LAS NOPALERAS S/N, AMPLIACIÓN SAN ALBERTO | -100.9783 | 29.33
COA220102064874 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | DURANGO 500, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220102064877 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA ISABEL S/N, ANNA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064889 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220102061382 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Recreo | EJIDO EL RECREO, 25306 EL RECREO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN EL EJIDO TOMAR CAMINO HACIA CUAUHTEMOC Y EN 870 MTS. VIRAR HACIA LA IZQUIERDA RUMBO AL RANCHO EL MIRADOR DE MANUEL RECORRIENDO APROXIMADA | -101.0069 | 25.2834
COA220102061386 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuauhtémoc | EJIDO CUAUHTÉMOC, 25306 CUAUHTÉMOC, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL GUARDA GANADO DEL EJIDO RECORRER 700 MTS. HACIA EL ESTE Y AHÍ ESTA UBICADO EL COLECTOR. | -100.9454 | 25.2878
COA220102063928 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MONCLOVA | -101.4173 | 26.903
COA220102063929 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CAÑLLE GENERAL BRAVO | -100.9295 | 29.3239
COA220102061407 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 25326 SAN FELIPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DEL CASCO DEL EJIDO RECORRER 1.1 KMS. HACIA EL ESTE POR EL CAMINO DENOMINADO HACIA EL CHANATE. | -101.145 | 25.0301
COA220102061543 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Tanque del Cerro | EJIDO TANQUE DEL CERRO, 25347 TANQUE DEL CERRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , EL COLECTOR A TRABAJAR ES EL BORDO GENERAL DEL RANCHO. | -100.8306 | 24.6186
COA220102063757 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA | -102.9832 | 25.7578
COA220102063758 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZADA PEDRO G. GARZA S/N COLONIA AGUA NUEVA | -102.9832 | 25.7578
COA220102063760 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | EVARISTO MADERO NO. 1050 ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220102063761 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | VALLE DE SANTIAGO S/N FRACCIONAMIENTO VALLE PONIENTE | -100.9508 | 25.5432
COA220102063035 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Periferico Luis Echeverria Alvarez 5402 int 01 Centro Metroplitano Saltillo, Coahuila | -100.9744 | 25.4124
COA220102063066 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Monte Vesubio sin número Fraccionamiento Valle Dorado CP 27298 | -103.4198 | 25.5139
COA220102063074 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvd. Venustiano Carranza sin número esq. Lic. Salvador González Lobo Col. República Ote. CP25280 | -100.9924 | 25.4397
COA220102064609 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | FRANCISCO MURGUIA 515 NORTE, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064610 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARRAS 1600, FRANCISCO I. MADERO | -100.9783 | 29.33
COA220102064611 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | ABELARDO MENCHACA SUR 701 ESQ. CON 5 DE FEBRERO, EL CUARTEL | -101.5165 | 27.8775
COA220102064612 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ESCUELA DE MUSICA 350, SALTILLO 2000 (1a AMPLIACIÓN) | -100.9997 | 25.4217
COA220102064613 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FAUSTO VEGA SANTANDER 1535, PANTEONES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064614 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | FRANCISCO VILLA S/N, BARRIO 2 | -101.12 | 27.8489
COA220102064615 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064616 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CORREHUELA 2090, CINCO DE MAYO | -100.9783 | 29.33
COA220102064617 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | LOMA NEGRA S/N, EL ESCORIAL | -100.9508 | 25.5432
COA220102064619 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | HIDALGO S/N, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064620 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | VERACRUZ 1601, HIDALGO | -100.5284 | 28.7081
COA220102064626 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIO CASTRO GIL ORIENTE 150, UNIVERSIDAD PUEBLO | -100.9997 | 25.4217
COA220102063766 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Huachichil (El Huache) | DOMICILIO CONOCIDO HUACHICHIL (EL HUACHE) | -100.8254 | 25.2114
COA220102064627 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PATRICIO QUINN 415, IGNACIO ZARAGOZA 1ER SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064628 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIANO MICHELENA 218, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064629 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA LIBERTAD 325, NUEVA AURORA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064630 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | PROFR. ROBERTO FERNANDEZ, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064631 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | 21 DE MARZO S/N, OBRERA 2 | -101.5165 | 27.8775
COA220102064632 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | San Antonio del Jaral | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064633 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Congregación Cañada Ancha | PALMA S/N, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA220102064634 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BENTONITA 1350, LA LIBERTAD DEL PUENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064635 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Paso del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220102064636 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Rincón Colorado | PICO DE PATO S/N, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220102064637 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Potrero de Ábrego | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.8496 | 25.4506
COA220102064638 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAUCE 375, VALLE VERDE | -100.9997 | 25.4217
COA220102064639 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | OBRERO MUNDIAL 211, FIDEL VELAZQUEZ | -100.9508 | 25.5432
COA220102064640 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA SALTILLO 405, BUENOS AIRES | -100.9997 | 25.4217
COA220102064641 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALFREDO BRECEDA 315, UNIDAD HABITACIONAL 26 DE MARZO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064642 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VEINTIOCHO 152, AMISTAD | -100.9997 | 25.4217
COA220102064643 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LA PAZ, FRANCISCO I MADERO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064644 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Pinta | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064645 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, EL FENIX | -103.2304 | 25.5281
COA220102064646 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Hormiguero | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064647 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Veinte de Noviembre | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064648 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Compuertas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064649 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064650 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Rafael de Arriba | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064651 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064652 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | CARRETERA LA ROSITA SAN PEDRO S/N, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064653 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cuauhtémoc Cárdenas (Medio Pulmón) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064654 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | VELIA ROMO S/N, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220102064655 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CONOCIDO, SANTA MARIA | -103.2731 | 25.775
COA220102064656 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Esteban de Egipto | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064657 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064658 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALZ. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO 125, ELISEO MENDOZA BERRUETO | -102.9832 | 25.7578
COA220102064659 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO TLATI 251, NUEVA TLAXCALA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064660 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Cántabro | CONOCIDO, COVADONGA | -103.2731 | 25.775
COA220102064661 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | SAN CARLOS S/N, NUEVA CALIFORNIA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064662 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | ARMANDO MELENDEZ N° 555, LAS MARGARITAS | -103.4531 | 25.5418
COA220102063065 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Carretera 57 KM5 Zona Universitaria, CP 25710 Monclova Coahuila | -101.417 | 26.9464
COA220102063069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Carretera Saltillo-Piedras Negras KM.5 CP25107 | -100.9907 | 25.4791
COA220102064663 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROFR. ALEJANDRO CASAS S/N, COMPRESORA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064664 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCION N° 1514, TORREÓN JARDÍN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064665 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | TORRE DE PISA S/N, LAS TORRES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064666 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LAGO ERIE S/N, ZARAGOZA SUR | -103.4531 | 25.5418
COA220102064667 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MABE MEXICANA S/N, LA PERLA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064668 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BERNARDO COBOS N° 150, FIDEL VELÁZQUEZ | -103.4531 | 25.5418
COA220102064669 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | VILLA DEL TRUENO S/N, VILLAS ZARAGOZA | -103.4531 | 25.5418
COA220102064670 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Nuevo Mieleras (La Tres) | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064671 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO S/N, LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064672 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | JUAN PABLOS S/N, CENTRO | -103.4531 | 25.5418
COA220102064674 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRESA DEL COYOTE S/N, RINCÓN DE LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220102064675 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CONOCIDO, LA UNIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064676 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DIVISION DEL NORTE SN, SAN AGUSTIN | -103.4531 | 25.5418
COA220102064677 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064679 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Batopilas | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2731 | 25.775
COA220102064680 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Guadalupe Victoria | PROVIDENCIA SN, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064682 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064683 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, | -101.55 | 27.0603
COA220102064684 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | PLUTARCO ELIAS CALLES S/N, CONOCIDO | -101.4306 | 26.7853
COA220102064685 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Pilar | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220102064686 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN MIGUEL 400, GUADALUPE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064687 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | SAN ISIDRO SN, OSCAR FLORES TAPIA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064688 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL ESTUDIANTE S/N, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064689 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | RAFAEL F. MUÑOZ, PRIMERO DE MAYO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064690 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | DEL AGUA 1100, SAN MIGUEL | -101.4172 | 26.9012
COA220102064691 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | STANDARD 4 1603, BENAVIDES | -101.4172 | 26.9012
COA220102064692 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 29 1317, GUERRERO AMPLIACIÓN | -101.4172 | 26.9012
COA220102064693 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA LEANDRO VALLE 2150, LEANDRO VALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220102064694 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | INSURGENTES 2021, MARGARITO SILVA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064695 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NISPEROS 532, DEL RÍO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064696 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ENCINOS 2713, SANTA MÓNICA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064697 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | VASCO DE QUIROGA SUR 604, LOMA LINDA | -101.4172 | 26.9012
COA220102064699 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | BUDAPEST 908, SAN PABLO | -101.4172 | 26.9012
COA220102061483 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey de Ferniza | EJIDO EL JAGÜEY, 00000 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KMS. HACIA EL ESTE EN | -100.9401 | 25.2475
COA220102064700 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | EL SOCORRO 1127, COLINAS DE SANTIAGO | -101.4172 | 26.9012
COA220102064701 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | 5 DE MAYO S/N, LA NOGALERA | -101.5165 | 27.8775
COA220102064765 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CUBA S/N, LOMAS DEL REFUGIO | -100.9997 | 25.4217
COA220102064772 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 11, GASPAR VALDEZ | -100.9997 | 25.4217
COA220102064773 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO SANTA FE S/N, LOMA REAL V | -103.4531 | 25.5418
COA220102061501 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Punta Santa Elena | EJIDO PUNTA SANTA ELENA, 25338 PUNTA SANTA ELENA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR EL CAMINO HACIA EL FRAYLE DESDE EL EJIDO PUNTA SANTA ELENA Y RECORRER 3.5 KMS. ACTO SEGUIDO TOMAR BRECHA E IR HACIA 412 MTS. R | -101.3223 | 24.987
COA220102064774 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | PINO BLANCO (PINO ENANO) 291, PARAJES DE LOS PINOS | -100.9508 | 25.5432
COA220102064782 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA JUAREZ S/N, SOL DE ORIENTE | -103.4531 | 25.5418
COA220102064784 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | NUEZ ASHLEY SN, QUINTA LOS NOGALES | -103.4531 | 25.5418
COA220102064785 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064786 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION SAN ALBERTO S/N, MISIÓN CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA220102064787 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GÁLATAS 434, EL SALVADOR | -100.9997 | 25.4217
COA220102064788 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SIERRA AMARILLA S/N, SIERRA BLANCA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064879 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AEROPUERTO DE MINATITLAN 1775, ISABEL AMALIA DÁVILA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064885 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | TABLA DE PAPA S/N, SAN NICOLAS DE LOS BERROS | -100.9997 | 25.4217
COA220102064911 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | HIDALGO 39, ZONA CENTRO | -101.592 | 27.029
COA220102064927 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIA HERRERA 556, IGNACIO ZARAGOZA | -100.9997 | 25.4217
COA220102064451 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Blvrd los Fundadores Ampliación, Cd Mirasierra, 25298 Saltillo, Coah. | -100.9149 | 25.437
COA220202068180 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | CALLE NOGAL INTERIOR SN COLONIA NOGALERA, 26534 ALLENDE, ALLENDE COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE PINO, CALLE MARIANO ESCOBEDO LA PLANTA POTABILIZADORA SE REALIZARÁ EN CALLE NOGAL EN COLONIA NOGALERA PARA BENEFIC | -100.8684 | 28.335
COA220202068231 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE CIPRES INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 26790 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PINABETE Y CALLE ENCINO, LA OBRA SE REALIZARA A LO LARGO DE LA CALLE CIPRES EN LA COLONIA CHAPULTEPEC | -101.1253 | 27.8298
COA220202070892 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ANTONIO HERMANDEZ GRIMON INTERIOR SN COLONIA LANDIN, 25070 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALAMOS Y , CALLE ANTONIO HERNANDEZ GRIMON ENTRE PRIVADA ALAMOS EN LA COLONIA LANDIN | -101.0188 | 25.4014
COA220202070905 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA COLONIA NUEVA IMAGEN, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JUAN GONZALEZ, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA IMAGEN EN CALLE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CAL | -100.9584 | 25.3881
COA220202068296 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Norias del Caballo | EJIDO LAS NORIAS, 27514 NORIAS DEL CABALLO, OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO LAS NORIAS EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA | -103.0682 | 27.7307
COA220202068311 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Milagro (El Polko) | EJIDO EL MILAGRO (EL POLKO), 27529 EL MILAGRO (EL POLKO), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO E MILAGRO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO COAHUILA | -102.7487 | 28.8314
COA220202068324 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE AVE. ATENEO FUENTE INTERIOR SN COLONIA LOS NOGALES, 27811 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA Y CALLE TERCERA, LA ACCION SE REALIZARA EN CALLE AVE. ATENEO FUENTE SN INTERIOR SN COLONIA LOS NOGAL | -102.9766 | 25.7679
COA220202068344 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | CALLE ROMULO PEÑA INTERIOR SN EJIDO PALO BLANCO, 25876 PALO BLANCO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BLAS CONTRERAS Y CALLE JACINTO CONTRERAS, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE ROMULO PEÑA SN INTERIOR SN EJIDO PALO | -101.5033 | 26.7695
COA220202071771 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Galeras | EJIDO GALERAS, 26605 GALERAS, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE 14.95KM PARA LLEGAR AL EJIDO GALERAS | -100.775 | 28.3464
COA220202070298 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PIRAMIDE DEL SOL CIUDAD VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TPRRE DE LOS ENCINOS Y CALLE CENTAURO, CALLE PIRAMIDE DEL SOL VALLE DE LAS TORRES CP. 25110 SALTILLO SALTILLO COAHUI | -101.0183 | 25.4641
COA220202067119 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -100.9997 | 25.4217
COA220202068436 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE INTERIOR SN EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA LOMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE SN INTERIOR SN | -101.0258 | 26.7672
COA220202071099 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO, CALLE DOCTORES CALLE SIXTA RUIZ ENTRE CALLE DEL ROSAL Y CALZADA FRANCISCO I. MADERO CALLE DOCT | -101.0232 | 25.4309
COA220202068445 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Negros Maskogos (Nacimiento) | EJIDO NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), 26384 NEGROS MASKOGOS (NACIMIENTO), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO NEGRAS MASKOGOS NACIMIENTOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | -101.7249 | 28.0092
COA220202068446 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Morelos (Cuarterones) | EJIDO MORELOS (CUARTERONES), 26380 MORELOS (CUARTERONES), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO MORELOS EN EL MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | -101.7098 | 28.0094
COA220202068447 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Hacienda de Guadalupe | EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 HACIENDA DE GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | -100.6108 | 28.1531
COA220202068449 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL CENTRO DEL EJIDO SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE GUERRERO COAHUILA | -100.6256 | 28.2026
COA220202068450 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | EJIDO GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN LAS ACCIONES EN EL EJIDO GUERRERO EN EL MUNICIPIO GUERRERO COAHUILA | -100.3796 | 28.3073
COA220202071373 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | INTERIOR SN COLONIA NUEVA INDEPENDENCIA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CALLE IGNACIO PEREZ Y CALLE TOPE DE CALLE, CALLE SIN NOMBRE ENTRE IGNACIO PEREZ Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA NUEVA INDEPENDEN | -100.9547 | 25.3988
COA220202071393 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JIMENEZ, CALLE PINO SAUREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO | -100.7329 | 28.227
COA220202073562 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 INTERIOR SN COLONIA MORELOS V SECTOR, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 62 Y CALLE 64, CALLE 66 CALLE 13 ENTRE CALLE 60 Y CALLE 66 COLONIA MORELOS V SECTOR C.P. 25015. | -100.9358 | 25.3898
COA220202070565 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PEDRO DE VALLE Y BOULEVARD FELIPE J. MERY, PRIVADA NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PEDRO DE VALLE A FELIPE | -100.9892 | 25.4068
COA220202070566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FELIPE J. MERY Y CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO, CALLE AMADO NERVO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FELIPE J. MERY A FRANCIS | -100.9903 | 25.4022
COA220202070568 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Santa Rosa | EJIDO SANTA ROSA, 25340 SANTA ROSA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 10 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 40 HACIA AL PONIENTE RUMBO A TORREON Y A 10 KMS SE ENCUENTRA EL EJIDO | -101.1706 | 25.4299
COA220202070569 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puyas y las Hormigas (Las Hormigas) | EJIDO PUYAS Y LAS HORMIGAS LAS HORMIGAS, 25328 PUYAS Y LAS HORMIGAS (LAS HORMIGAS), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLO ZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 GIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y R | -100.8433 | 24.9763
COA220202071423 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE GUERRERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRINCIPAL HIDAL | -100.7341 | 28.2269
COA220202068582 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Nicolás | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO EJIDO SAN NICOLÁS, 27970 SAN NICOLÁS, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA ENTRADA DEL EJODO HASTA EL FRENTE A LA CAPILLA IGLESIA DEL EJIDO. | -102.794 | 25.7137
COA220202068586 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27890 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA DIVISION DEL NORTE, CALLE DIEZ Y SEIS DE SEPTIEMBRE FRENTE A EL TALLER DE SOLDADURA RAMIREZ | -102.9831 | 25.7484
COA220202070574 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA LA MADRID, 25050 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO DE QUEVEDO Y CALLE IGNACIO ALTAMIRANO, PRIVADA JULIO FLORES CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE FRANCISCO DE QUEVEDO | -100.9917 | 25.3972
COA220202070580 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA ACUEDUCTO, 25060 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALTAMIRANO Y PERIFERICO L. E. A., CALLE ACUEDUCTO CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE IGNACIO ALTAMIRANO A PERIFERICO L | -100.995 | 25.3929
COA220202070585 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Temporales (Servando Ramírez) | EJIDO LOS TEMPORALES, 00000 LOS TEMPORALES (SERVANDO RAMÍREZ), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ENTRA POR CAMINO A PALMA GORDA | -101.0557 | 25.3764
COA220202069828 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cinco de Mayo | EJIDO CINCO DE MAYO, 25310 CINCO DE MAYO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 26 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA ANTIGUA A GENERAL CEPEDA | -101.1655 | 25.0827
COA220202068659 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Guadalupe Victoria | GUADALUPE VICTORIA, 25334 GUADALUPE VICTORIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO AL SUR CARRETERA 57 Y AL RECORRER 55 KILOMETROS AHÍ SE ENCUENTRA EL EJIDO. | -101.076 | 25.0059
COA220202069864 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE ATENEO, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE | -100.9865 | 25.4178
COA220202070605 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Los Barrancos | EJIDO LOS BARRANCOS, 25337 LOS BARRANCOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 91 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA 54RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LA IZQUIERDA Y R | -101.5019 | 24.7535
COA220202074914 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA220202074915 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -100.9997 | 25.4217
COA220202071362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PRIVADA 3 INTERIOR SN COLONIA SANTA TERESA, 25196 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FELIPE BERRIOZABAL Y CALLE TOPE DE CALLE, PRIVADA 3 ENTRE FELIPE BERRIOZABAL Y TOPE DE CALLE EN LA COLONIA SANTA TERE | -101.0335 | 25.4039
COA220202071367 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE GENERAL CEPEDA CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE PINO SUAREZ PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA HACIA EL NORTE POR LA CALLE PRIN | -100.7305 | 28.2273
COA220202067972 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE VIESCA INTERIOR SN COLONIA FLORES MAGÓN, 26780 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CARLOS GARZA Y BRECHA IGNACIO CEPEDA, CALLE VICENTE GUERRERO LA OBRA SE REALIZARÁ EN CALLE VIESCA SIN NÚMERO EN LA COLONIA FL | -101.1348 | 27.8531
COA220202069885 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ATENEO Y CALLE JESÚS NUNCIO, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE ATENEO A JESÚS NUNCIO ZONA CENTRO C.P. | -100.988 | 25.4119
COA220202072065 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | El Porvenir | EJIDO EL PORVENIR, 26614 EL PORVENIR, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL VILLA UNION SE TOMA LA CARRETERA NAVA VILLA UNION HACIA EL NORTE PARA LLEGAR AL EJIDO PORVENIR VUELTA LA DERE | -100.7126 | 28.3544
COA220202072070 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE CUAHUTEMOC COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE UBICA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO DE VILLA UNION AL OESTE | -100.7251 | 28.2205
COA220202069937 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESÚS NUNCIO Y CALLE PEDRO DE VALLE, CALLE NIGROMANTE CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE JESÚS NUNCIO A PEDRO DE VALLE Z | -100.9886 | 25.4091
COA220202073834 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE BENITO JUAREZ 102 102 INTERIOR 102 COLONIA COLINAS INDEPENDENCIA, 25870 CASTAÑOS, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE BENITO JUAREZ COLONIA I | -101.4332 | 26.8009
COA220202075016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARGENTINA COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MAR DE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE BUENO AIRES CALLE ARGENTINA ENTRE CALLE MARDE PLATA Y CALLE CABO TRES PUNTAS COLO | -101.0159 | 25.3553
COA220202075038 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GEMINIS COLONIA VALLE DE LAS TORRES, 25110 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE MAGNOLIAS, CALLE TORRE DE LAS VIOLETAS CALLE GÉMINIS ENTRE CALLE TORRE DE LOTO Y CALLE TORRE DE | -101.0183 | 25.4671
COA220202068274 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Valle Bocatoche | EJIDO BOCATOCHE (LAS POMPAS), 25873 VALLE BOCATOCHE, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EN EL EJIDO BOCATOCHE EN EL MUNIIPIO DE CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA | -101.5203 | 26.562
COA220202068277 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | EJIDO SANTO DOMINGO, 25873 SANTO DOMINGO, CASTAÑOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO DE SANTO DOMINGO EN EL MUNICIPIO DE CASTANOS COAHUILA | -101.5783 | 26.6296
COA220202070890 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE HOMERO COLONIA LOS BALCONES DE BUENAVISTA, 25077 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE MENDOZA Y CALLE DISTRITO FEDERAL, CALZADA ANTONIO NARRO CALLE HOMERO ENTRE SAN JUAN DE MENDOZA Y DISTRITO FE | -101.0174 | 25.3971
COA220202068282 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel (El Papalote) | CUARTEL SAN MIGUEL, 27514 SAN MIGUEL (EL PAPALOTE), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO SAN MIGUEL EN EL MUNIICIPIO DE OCAMPO COAHUILA | -102.3566 | 27.476
COA220202070943 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE MORELOS CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BRAULIO FERNANDEZ Y CALLE HIDALGO, CALLE CNEL WINCAR ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENC | -100.7232 | 28.2117
COA220202071595 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN FRANCISCO, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALTO DE AGUA Y CALLE LOMA SECA, CALLE 14 CALLE SAN JOSE Y SAN PABLO ENTRE SALTO DE AGUA Y CALLE 1 | -100.9469 | 25.3909
COA220202071599 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ INTERIOR SN COLONIA SAN RAMÓN, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 DE ABRIL, PERIFERICO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 2 | -100.9717 | 25.4199
COA220202073969 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE BENITO JUAREZ CIUDAD VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE INSURGENTES Y AVENIDA SIMON BOLIVAR, CALLE MARIANO JIMENEZ ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIEND | -100.7265 | 28.2123
COA220202068636 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Minita | EJIDO LA MINITA, 25170 LA MINITA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , IR SOBRE LA CARRETERA 54 Y DE LA CASETA DE COBRO A 3. 40 KMS VIRARHACIA LA IZAUIERDA Y RECORRER 2.21 KMS Y SE ENCUENTRA EL EJIDO | -101.0458 | 25.4058
COA220202074764 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE ARGENTINA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE CABO TRES PUNTAS, CALLE MAR DE LA PLATA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COLONIA LOMAS D | -101.016 | 25.3553
COA220202075560 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE VICTORIA, CALLE MINA CALLE ALDAMA ENTRE GUERRERO Y VICTORIA EN MORELOS COAHUILA COORDENADAS LATITUD 28.404373863556554 LONGIT | -100.8944 | 28.4044
COA220202068738 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de Guadalupe | EJIDO , 00000 PRESA DE GUADALUPE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 124 KMS DE SALTILLO RECORRER POR LA CARRETERA54 RUMBO A ZACATECAS EN EL ENTROQUE A TERMINAL ZACATECAS GIRAR A LAIZQUIERDA Y RECORRER 42 KM | -101.4665 | 24.7705
COA220202074028 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE ALDAMA COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE IGNACIO ALLENDE PARTIENDO DE LA PRECIDENCIA MUNICIPAL DE VILLA UNION SE TOM | -100.7233 | 28.2235
COA220202074033 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE ENCINO COLONIA VILLA UNIÓN CENTRO, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE SABINO, BRECHA BUGAMBILIA ESTA OBRA SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNIC | -100.7118 | 28.2151
COA220202074040 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | CALLE NISPERO COLONIA ORIENTE, 26600 VILLA UNIÓN, VILLA UNIÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EBANO Y CALLE DURAZNO, CALLE LOS PINOS PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL HACIA EL SUR POR CALLE HIDALGO 5 CUADRAS VUELTA EN CALL | -100.7112 | 28.213
COA220202068756 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Presa de los Muchachos | EJIDO PRESA DE LOS MUCHACHOS, 25336 PRESA DE LOS MUCHACHOS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 87 KMS RUMBO A LA CARRETERA SALTILLO ZACATECAS POR LA 54, Y AL RECORRER 70 KMS GIRAR HACIA AL DERECHA Y RECORRER | -101.2053 | 24.8906
COA220202069777 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA COLONIA SALTILLO CENTRO, 25000 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE RAMÓN CORONA, CALLE JOSÉ MARÍA LAFRAGUA CALLE FRANCISCO DE URDIÑOLA DE PASEO DE LA REFOR | -100.9849 | 25.4233
COA220202073555 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE IGNACIO PEREZ INTERIOR SN COLONIA NUEVA VIDA, 25015 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE ESMERALDA, CALLE EMETERIO GONZALEZ CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA VIDA | -100.9549 | 25.3989
COA220202076404 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA BARRIO SAN LUIS, 27804 SAN PEDRO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA SAN LUIS, CALLE CEPEDA FRENTE A LA TORILLERIA SAN LUIS | -102.9844 | 25.7496
COA220202076418 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | EJIDO SAN PATRICIO, 27955 SAN PATRICIO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DESDE LA CANCAH DONDE SE LOCALIZA EN MONUMENTO A EL GENERAL LAZARO CARDENAS DOS CALLES HASTA LA TIENDA DOÑA LUZ. | -102.946 | 25.6533
COA220202069842 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Jazminal | EJIDO JAZMINAL, 25338 JAZMINAL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA 57 AL RECORRER 55 KMS A CARRETERA ZACATECAS Y GIRAR AL PONIENTE Y RECORRER 35 KMS PASANDO POR EJIDO BENTI JUAREZ Y PUNTA SANTA ELENA | -101.0562 | 25.399
COA220202099390 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PROL. ATENEO 1755, GONZÁLEZ CEPEDA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099391 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIO CASTRO GIL 220, UNIVERSIDAD PUEBLO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099392 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | REFORMA Y RAMOS ARIZPE PONIENTE 299, ZONA CENTRO | -101.55 | 27.0603
COA220202099393 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | ZARAGOZA S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099394 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Patricio | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099395 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Hércules | ULISES S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099396 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AVENIDA 24, LOS BUITRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099397 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO SN, BUENOS AIRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099398 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | VENUSTIANO CARRANZA S/N, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099399 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA 368, TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220202099400 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PANFILO NATERA 12, DIVISIÓN DEL NORTE | -103.4531 | 25.5418
COA220202099401 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 S/N, LA UNIÓN | -103.4531 | 25.5418
COA220202099402 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | RIO LERMA NUM. 337, NUEVA AMERICANA | -100.5284 | 28.7081
COA220202099403 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | BENITO JUAREZ NUM 40, ZONA CENTRO | -100.6639 | 26.8403
COA220202099404 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Santa Inés (El Ojito) | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220202099405 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SALTILLO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099406 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | MARINO ORTIZ 476, HORTALIZA | -103.2304 | 25.5281
COA220202099407 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIMORDIALES DEL 36 SN, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099408 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CLAVEL SN, LA DALIA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099409 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | AVENIDA DURANGO S/N, EMILIANO ZAPATA | -102.9832 | 25.7578
COA220202099410 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099411 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | DURANGO, LÁZARO CÁRDENAS | -100.9783 | 29.33
COA220202099412 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ADELITAS 375, TIERRA Y LIBERTAD | -100.9997 | 25.4217
COA220202099413 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MATAMOROS 228, ARBOLEDAS POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099414 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MARIANO MATAMOROS 164, ARBOLEDAS POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099415 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099416 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PALACIO DE JUSTICIA SN, SALTILLO 2000 | -100.9997 | 25.4217
COA220202099417 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | UNIVERSIDAD 820, CHINAMECA | -101.4172 | 26.9012
COA220202099418 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Ventura | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099419 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | JUCHITLAN SN, ANALCO | -100.9508 | 25.5432
COA220202099420 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DR. JACOBO CHAPA 813, NUEVA ESPERANZA | -101.5165 | 27.8775
COA220202099421 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | PRESIDENTE CARRANZA 219, ELSA HERNANDEZ | -101.4494 | 26.9261
COA220202099422 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MATAMOROS S/N, CHAPULTEPEC | -101.3033 | 27.9294
COA220202099423 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 2 Y 27 NUM. 1000, FRANCISCO GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099424 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL TRABAJO, PRIMERO DE MAYO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099425 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | EBANO 151, CHAPULTEPEC | -101.12 | 27.8489
COA220202099426 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PABLO RUIZ RIVAS 496, ANTONIO CARDENAS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099427 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | JUAREZ 20, ZONA CENTRO | -101.5165 | 27.8775
COA220202086066 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Nadadores | CENTRO | -101.6249 | 27.022
COA220202086071 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO | -101.4278 | 26.9026
COA220202099428 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO TLATI 205, NUEVA TLAXCALA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099429 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | GUADALAJARA 800, MIRADOR | -101.4172 | 26.9012
COA220202099430 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099431 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | METALÚRGICA S/N, METALÚRGICA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099432 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | VICENTE GUERRERO 185, PUERTO DE LA VIRGEN | -100.9997 | 25.4217
COA220202099433 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CARRET. ABASOLO Km. 2 S/N, | -101.55 | 27.0603
COA220202099434 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRESNO S/N, EL BOSQUE | -100.9997 | 25.4217
COA220202099435 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE GETAFE S/N, VALENCIA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | AGUILA S/N, NUEVO MIRASIERRA TERCERA ETAPA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099437 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MISION DE SAN ANDRES NUM. 794, MISIÓ?N CERRITOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099438 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N, QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220202099439 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | 11 Y 38, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099440 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CHIAPAS 1485, REPÚBLICA PONIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220202099441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 13 396, FEDERICO BERRUETO RAMON POPULAR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099442 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO DE AGUIRRE 524, URDIÑOLA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099443 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Guadalupe Alamitos | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.4793 | 25.3799
COA220202099444 | Coahuila de Zaragoza | Parras | San Miguel | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220202099445 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | RAFAEL HERNÁNDEZ S/N, MÁRQUEZ DE AGUAYO | -102.1842 | 25.4374
COA220202098876 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. SALTO DEL AGUA N° 2400-MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | IRLANDA 460, VILLA OLÍMPICA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099447 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GIRASOLES 330, VALLE DE LAS TORRES | -100.9997 | 25.4217
COA220202099448 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | MIGUEL RAMOS ARIZPE 1037, RAMOS ARIZPE | -101.3033 | 27.9294
COA220202099449 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | ZARAGOZA 801, ZONA CENTRO | -100.3787 | 28.3084
COA220202099450 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220202099451 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | SIMON BOLIVAR S/N, INDEPENDENCIA | -101.3033 | 27.9294
COA220202099452 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PORFIRIO DIAZ 215, GUAYULERA | -100.9997 | 25.4217
COA220202079890 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CUARZO EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA LA JOYITA Y CALLE JADE, CALLE CORAL PARA LLEGAR A LA OBRA MENCIONADA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS HASTA LLGAR AL CAMPO MILITAR AHI | -103.3355 | 25.5432
COA220202079924 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JUAN ESCUTIA COLONIA ABASTOS, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y PRIVADA CUATROCIÉNEGAS, CALLE TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDA | -103.4198 | 25.5542
COA220202079935 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA SEGUNDA COLONIA EDUARDO GUERRA, 27280 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE O Y CALLE P, CALZADA LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C | -103.4225 | 25.519
COA220202099313 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COAHUILA 280 SUR, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099314 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | COAHUILA 279, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099315 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | GAVIOTAS Y BLVD. COAHUILA, VALLE HERMOSO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099316 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | AVENIDA CHAPULTEPEC 1201, MODERNO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099317 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | FLORES MAGÓN SN, CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220202099318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CENTENARIO 1301, BRAVO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099319 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | CALLE BENITO JUAREZ SN, CONOCIDO | -100.9872 | 27.429
COA220202099320 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | MANUEL DE LA PEÑA 1500, ISABEL AMALIA DÁVILA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099321 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | LICENCIADO BENITO JUAREZ ORIENTE 331, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099322 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Sauceda del Naranjo | CONOCIDO, CONOCIDO | -101.3033 | 27.9294
COA220202099323 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Sofía (Sofía de Abajo) | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099324 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Mundo | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099325 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Patrocinio | CONOCIDO, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099326 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | RODRIGUEZ GONZALEZ, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099327 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROLONGACION ZACATECAS 1126, GUADALUPE | -103.4531 | 25.5418
COA220202099328 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE M N°1244, EDUARDO GUERRA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099329 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | REINA SOFIA 1706, VILLA REAL | -100.5284 | 28.7081
COA220202099330 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CERRADA FEDERICO RENDÓN 106, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099331 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAMOA 298, OCEANÍA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099332 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DEL PEÑON SN, MONTEREAL | -103.4531 | 25.5418
COA220202099333 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria El Alto Santo Tomás | MIGUEL HIDALGO SN, CONOCIDO | -103.2304 | 25.5281
COA220202099334 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | PASEO DE LAS CAROLINAS 1000, MIRAVALLE | -101.4172 | 26.9012
COA220202099335 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 18 1400, AMPLIACIÓN GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099336 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | IGNACIO ALDAMA 155, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099337 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 20 280, LA HERRADURA TERCER SECTOR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099338 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DE LA PAZ 306, FRANCISCO VILLA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099339 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JIMENEZ 527, HÉROES DEL 47 | -101.4172 | 26.9012
COA220202099340 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Concordia (La Rosita) | 5 DE MAYO SN, CONOCIDO | -102.9832 | 25.7578
COA220202099341 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Esmeralda | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099342 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | PARRAS 625, FRANCISCO I MADERO | -100.9783 | 29.33
COA220202099343 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BOULEVARD BLANCA GUERRA 812, NOBLASI | -100.9783 | 29.33
COA220202099344 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | NAPOLEON GOMEZ SADA SUR 805, PRADERAS DEL SUR | -101.4172 | 26.9012
COA220202099376 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALZADA DEL 7, CONOCIDO | -101.12 | 27.8489
COA220202099377 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | DEMOCRACIA SN, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099378 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOULEVARD MORELOS SN, MORELOS | -100.9997 | 25.4217
COA220202099379 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Carranza | CONOCIDO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099380 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE 3 Y SANTOS DEGOLLADO 455, LÁZARO CÁRDENAS | -100.9783 | 29.33
COA220202099381 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | AYUNTAMIENTO 100, OCCIDENTAL | -101.4494 | 26.9261
COA220202099382 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | ALDAMA ORIENTE 348, EL PUEBLO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099383 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | TEOTIHUACAN SN, PEDREGAL DE SAN ÁNGEL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099384 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | MATAMOROS 900, EL ALTO-EL PORVENIR | -101.5165 | 27.8775
COA220202099385 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CRUZ MALTOS 507 PONIENTE, LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220202099386 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AV. RÍO SABINAS CON ALTAMIRANO 450, GUADALUPE | -101.12 | 27.8489
COA220202099387 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | FRANCISCO I. MADERO 649, ZONA CENTRO | -101.12 | 27.8489
COA220202099388 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ANTONIO LOPEZ DE SANTANA 485, EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099389 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Francisco del Ejido | CONOCIDO, CONOCIDO | -100.9997 | 25.4217
COA220202078723 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Providencia | CALLE PARALELA AL CANAL EJIDO PROVIDENCIA, 27415 PROVIDENCIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y , PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA VIEJA A SAN PEDRO HACIA EL NO | -103.3606 | 25.5991
COA220202099345 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ 213, SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220202099346 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE ACERINA SN, LOS ESPEJOS-VILLA DE FUENTE | -100.5284 | 28.7081
COA220202099347 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | BRAVO Y REFORMA S/N, ZONA CENTRO | -100.9783 | 29.33
COA220202099348 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | SANTOS DEGOLLADO 405, VISTA HERMOSA | -100.9783 | 29.33
COA220202099349 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | 3 S/N, TIERRA Y LIBERTAD | -101.4172 | 26.9012
COA220202099350 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JALISCO 1507, CHAMIZAL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099351 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | El Rubio | SAN JOSE, CONOCIDO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099352 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | MANANTIAL 130, SAN MIGUEL | -101.4172 | 26.9012
COA220202099353 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | JOSÉ CASTALDI YURICH 3300, JOSÉ DE LAS FUENTES RODRIGUEZ | -101.4172 | 26.9012
COA220202099354 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | OCAMPO 200, ZONA CENTRO | -101.4172 | 26.9012
COA220202099355 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ABASOLO SN, ALTAMIRA | -100.5284 | 28.7081
COA220202099357 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | VIESCA 350, FLORES MAGÓN | -101.12 | 27.8489
COA220202099358 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | BOLIVIA SN, PARAJES DE SANTA ELENA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099359 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | FRANCISCO L. URQUIZO SN, SATÉLITE SUR | -100.9997 | 25.4217
COA220202099360 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1600, BELLAVISTA | -100.9997 | 25.4217
COA220202099361 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Moral | KM 25 CARRETERA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA, CONOCIDO | -100.5284 | 28.7081
COA220202099362 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | GUILLERMO PRIETO 1209, ZONA CENTRO | -100.9997 | 25.4217
COA220202099363 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ABASOLO 8, ZONA CENTRO | -101.3033 | 27.9294
COA220202099364 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | ZARAGOZA Y 15 DE MAYO, CONOCIDO | -103.7015 | 27.2869
COA220202099365 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CUITLAHUAC 306, MOCTEZUMA | -103.4531 | 25.5418
COA220202099366 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Águila | CALLEJON MARGARITAS SN, CONOCIDO | -103.4531 | 25.5418
COA220202099367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | GABRIEL CALZADA 70, JOSE R. MIJARES | -103.4531 | 25.5418
COA220202099368 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA PRIMAVERA 1100, NUEVA LA MERCED | -103.4531 | 25.5418
COA220202099369 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | MOCTEZUMA SN, LAS CAROLINAS | -103.4531 | 25.5418
COA220202099370 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | MATAMOROS Y ABASOLO SN, ZONA CENTRO | -100.7252 | 28.2205
COA220202099371 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | VICENTE GUERRERO 680, ZONA CENTRO | -100.7676 | 28.4219
COA220202099372 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | MANUEL GARZA FERNANDEZ 415, VILLA DE FUENTE-SAN JOAQUIN | -100.5284 | 28.7081
COA220202099373 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Hipólito | PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, CONOCIDO | -100.9508 | 25.5432
COA220202099374 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | AV. RIO MISSISSIPI Y SALTO DEL AGUA SN, MANANTIALES DEL VALLE | -100.9508 | 25.5432
COA220202099375 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | ALTAMIRANO 750 PONIENTE, REYNERA-CENTENARIO | -101.12 | 27.8489
COA220202081838 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LA CARRETA COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LOS VAGONES Y AVENIDA DEL BOSQUE, CALLE DEL CICLÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASIA EL ORIENT | -103.3953 | 25.5029
COA220202081850 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA LA CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y AL LLEGAR AL ENTONQUE CON EL LIBRAMIENT NORTE MATAMO | -103.3569 | 25.5931
COA220202079898 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR RE | -103.3912 | 25.5023
COA220202081980 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220202086053 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | zona centro | -101.5498 | 27.0605
COA220202086065 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura |  | CENTRO | -101.5481 | 27.061
COA220202079861 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CESAREO CASTRO COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO ORTÍZ GARZA Y CALLE BENITO FLORES, CALLE CARLOS GONZÁLES PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLE | -103.4328 | 25.5306
COA220202079878 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE AJUSCO COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZALCOATL Y AVENIDA DE LA PAZ, CALLE ATOYAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUD | -103.415 | 25.5532
COA220202078746 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE LAGO DE TEXCOCO, CALLE ÁQUILES SERDÁN SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL ESTE DE | -103.3909 | 25.5279
COA220202078762 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GÓMEZ PALACIO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PEDRO RODRÍGUES TRIANA Y CALLE PARRAS, AVENIDA TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REBOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA | -103.4072 | 25.5022
COA220202078774 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Palma | EJIDO LA PALMA, 27414 LA PALMA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO NORTE MATAMOROS - LA PARTIDA Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE INDEPENDENCIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA ANTIGUA CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO Y | -103.3265 | 25.603
COA220202081818 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CISANTEMOS EJIDO EL ÁGUILA, 27430 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PRIVADA GARDENIAS Y CALLE NARDOS, CALLE ROSALES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA TORREÓN MATAMOROS RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDAD HAST | -103.3365 | 25.531
COA220202088574 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS | -100.6169 | 28.6911
COA220202078794 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA BRIGADA DE ZARAGOZA COLONIA SANTIAGO RAMÍREZ, 27399 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE DSN MARCOS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BL | -103.4231 | 25.507
COA220202078807 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA SUR Y CALLE AQUILES SERDÁN, CALLE MATEO ALMANZA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOLUEVARD REVOLUCIÓN | -103.3924 | 25.5299
COA220202078854 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA TORRES DE ZARAGOZA FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA MARÍA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DEL DESIERTO Y CALZADA ZARAGOZA, CALLE TORRE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD | -103.3463 | 25.5182
COA220202079765 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CHALCAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLAHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE XOCHIMILCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPE3NDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI | -103.4264 | 25.5568
COA220202079775 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TLAXCALTECAS COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUITLÁHUAC Y PRIVADA IZTACCIHUATL, CALLE CHALCAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA EL CURCERO CON LA | -103.4259 | 25.5563
COA220202079834 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE XOCHICALCO COLONIA FRANCISCO VILLA, 27050 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA QUETZACOATL Y CALLE SEGUNDA MOCTEZUMA, CALLE TEHOTIHUACÁN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NOR | -103.409 | 25.5489
COA220202079844 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA FERROCARRIL COLONIA JOSÉ LUZ TORRES, 27297 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES Y CALLE DEL ABASTO, BOULEVARD DIAGONAL DE LAS FUENTES PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD R | -103.3913 | 25.5023
COA220202079894 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PRIVADA IZTACCIHUATL COLONIA SANTA MARÍA, 27020 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE XOCHIMILCAS Y CALLE TEPANECAS, CALZADA CUITLÁHUAC PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVRD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CI | -103.427 | 25.5559
COA220202079903 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PELLICER COLONIA SAN AGUSTÍN, 27400 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN Y CALLE RUBE´N DARÍO, AVENIDA ALFONSO REYES PARA LLAGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NIORT | -103.3645 | 25.5807
COA220202079940 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PATRIARCA Y PROLONGACION MURCIA, CALLE GENERAL LÁZARO CÁRDENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BLVD REVOLUCIÓN HACIA EL | -103.4077 | 25.5096
COA220202079944 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE BENITO FLORES COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CESAREO CASTRO Y AVENIDA CIPRESES, AVENIDA JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL OR | -103.4336 | 25.5296
COA220302102997 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | EJIDO SANTA MÓNICA, 26650 SANTA MÓNICA, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MONICA EN GUERRERO COAHUILA | -100.6255 | 28.2021
COA220302103001 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | EJIDO SAN VICENTE, 26643 SAN VICENTE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN VICENTE A 16.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHULA | -100.3623 | 28.4281
COA220302103004 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Álamo (Genaro Nieto Alemán) | EJIDO EL ALAMO, 25950 EL ÁLAMO (GENARO NIETO ALEMÁN), GENERAL CEPEDA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO EL ALAMO A 17.3 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GENERAL CEPEDA COAHUILA | -101.4864 | 25.3846
COA220302101773 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA INTERIOR SN COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE GENERAL CEPEDA, CALLE PROFE. HERMILIO JIMENEZ LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LAS CALLES PIPILA PROFR. H | -100.8848 | 28.4175
COA220302102509 | Coahuila de Zaragoza | Nava | El Milagro | CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA EL MILAGRO, 26170 EL MILAGRO, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TIRO EL FÉNIX Y CALLE TIRO EL SIETE, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA RED DE DRENAJE SE REALIZARA EL COLONIA RIO ESCONDIDO EL | -100.6113 | 28.5823
COA220302101947 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAMA 117 INTERIOR SN COLONIA ASTURIAS, 25107 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA COLONIA ASTURIA | -100.9873 | 25.422
COA220302102865 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | CALLE VENUSTIANO CARRANZA CUARTEL PASO DEL TÍO PÍO, 26464 PASO DEL TÍO PÍO, ZARAGOZA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BERNARDIN HERRERA Y , SE REALIZAR ACCION EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO PASO DEL TIO PIO EN ZARAGOZA C | -100.9047 | 28.4791
COA220302103415 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Veintiocho de Agosto | EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO, 27990 VEINTIOCHO DE AGOSTO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO COOCIDO EN EJIDO VEINTIOCHO DE AGOSTO EN PARRAS COAHUILA | -102.1119 | 25.644
COA220302103417 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa María de las Esperanzas | EJIDO SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, 27996 SANTA MARÍA DE LAS ESPERANZAS, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES ENDOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SANTA MARIA DE LAS ESPERANZAS A 2.4 KILOMETROS DE LA CABE | -102.1297 | 25.6317
COA220302102980 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guadalupe | EJIDO HACIENDA DE GUADALUPE, 26659 GUADALUPE, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO HACEINDA DE GUADALUPE A 28.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE GUERRERO COAHUILA | -100.5753 | 28.1277
COA220302114091 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | CALLE MANUEL ACOSTA CIUDAD CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ CENTRO, 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE 5 DE MAYO, RECARPETEO DE 549.36 M2 CON CARPETA ASFALTICA | -101.4953 | 27.8763
COA220302110727 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LERDO DE TEJADA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE GÓMEZ FARIAS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGA | -103.4327 | 25.5545
COA220302110808 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE OREN MATTOX COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE JUAN PABLOS DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEG | -103.4321 | 25.5531
COA220302114128 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA ALLENDE COLONIA VILLA DIAMANTE, 27083 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA DE LOS MICOS Y CALZADA DE LA JOYA, AVENIDA PASEO DE LA VICTORIA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN RUMBO AL ORIENTE DE LA CIUDA | -103.3513 | 25.5432
COA220302110747 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ARISTA COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA LERDO DE TEJADA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL | -103.4324 | 25.5536
COA220302110760 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ÁLVAREZ COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, AVENIDA ARISTA DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL CRUCERO | -103.4327 | 25.5526
COA220302114154 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ALONSO GÓMEZ AGUIRRE COLONIA VILLA FLORIDA, 27105 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOLÓ MÉNDEZ Y BOULEVARD LA NOGALERA, CALLE ALEJANDRO VILLALTA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA RU | -103.4087 | 25.5883
COA220302110777 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ARTES GRÁFICAS COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CUAUTHÉMOC Y CALLE JUAN PABLOS, CALLE ÁLVAREZ DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL LLEGAR AL C | -103.4323 | 25.5517
COA220302110790 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MÁRTIRES DE RÍO BLANCO COLONIA TORREÓN CENTRO, 27000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTES GRÁFICAS Y CALLE LERD DE TEJADA, CALLE OREN MATTOX DIRIGIRSE POR LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD | -103.4331 | 25.5528
COA220302110859 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DE LOS OSOS COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA JOYA Y AVENIDA BROMO, CIRCUITO DEL ÁGUILA DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN SEGUIR | -103.3227 | 25.5495
COA220302127004 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | BOULEVARD CUAHUTEMOC COLONIA BARRIO UNO, 26950 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CAMINO JOSE ARMANDO DAVILA MONCADA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE LAMADRID ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CARRETRERA FEDERAL 57 RUMBO | -101.1664 | 27.9025
COA220302122843 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | PROLONGACION MONTERREY EJIDO MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE XICOTENCATL, CALLE GENERAL CEPEDA LA OBRA SE LLEVARA A CABO UN TERENO UBICADO EN LA CALLE PROL. MONTERREY ENTRE CU | -100.8786 | 28.4046
COA220302122878 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE XICOTENCATL CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE GENERAL REGULES LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN CALLE XICOTENCATL ENTRE OCAMPO Y ABASOLO | -100.8888 | 28.3983
COA220302127113 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE MIGUEL CARDENAS COLONIA FLORES MAGÓN, 26780 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA LICENCIADO MIGUEL CARDENAS Y CALLE CARLOS GARZA, CALLE FRANCISCO I MADERO EL PROYECTO SE ENCUENTRA AL INICIO DEL MUNICIPIO EN | -101.1333 | 27.8564
COA220302124675 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DE LA MADRID, AVENIDA 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA MU | -101.1202 | 27.8495
COA220302124677 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CIUDAD , 00000 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , 9 CRUCEROSCRUCERO DE ABASOLO Y CUAUHTEMOCCRUCERO ABASOLO Y MADEROCRUCERO AMADOR CHAPA Y LA MADRIDCRUCERO CARRETERA 57 Y BLVD. PASEO DE LOS LEONESCRUCERO H. FAR | -101.1233 | 27.8608
COA220302124688 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE MIGUEL RAMOS ARIZPE COLONIA FEDERICO BERRUETO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE AMADOR CHAPA, CALLE CUAUHTEMOC UNIDAD EDUCATIVA Y DEPORTIVA CONRADO MARINES ORTIZ | -101.1187 | 27.8597
COA220302124698 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMENEGILDO FARIAS Y CALLE ROBERTO REED, CALLE TOMAS MORALES UBICADO SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC Y ANATULIO AGUIRRE DETRÁS DE ESTAC | -101.1234 | 27.8676
COA220302124701 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA INDEPENDENCIA COLONIA SABINAS CENTRO, 26700 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA 5 DE MAYO ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO UBICADA SOBRE LA CALLE INDEPEN | -101.1213 | 27.8485
COA220302114010 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE PADRE DE LAS CASAS INTERIOR SN COLONIA PIEDRAS NEGRAS CENTRO, 26000 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE COLON, CALLE XICOTENCATL CALLE PADRE DE LAS CASAS ENTRE CALLE JIMENEZ Y C | -100.5169 | 28.709
COA220302109370 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Laguna del Rey (Químicas del Rey) | CALLE BRUCE CAMERON CIUDAD OCAMPO, 27500 LAGUNA DEL REY (QUÍMICAS DEL REY), OCAMPO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA MOJADA Y CALLE ROBERTO SCHOEDER, BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ A PARTIR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMP | -103.3622 | 27.0255
COA220302114055 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO PUEBLO PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ARTURO ELGUEZABAL Y CALLE MANUEL DOBLADO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO | -101.42 | 27.8895
COA220302114067 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO LA CUCHILLA, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CARRETERA PALU EL SAUZ, RECARPETEO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE BENITO JUAREZ CALLE | -101.4227 | 27.8768
COA220302113729 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y ESPERANZA, 26069 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ELSA FERNANDEZ Y CALLE SIERRA DE PARRAS, CALLE MONTEALBAN CALLE TEOTIHUACAN INTERIOR SN COLONIA TIE | -100.5449 | 28.7131
COA220302117789 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE OCTAVA COLONIA SEGUNDA RINCONADA DE LA UNIÓN, 27360 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SEGUNDA RINCONADA DE LA NIÓN Y CALLE 2A MILICIA, CALZADA RÍO BRAVO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓ | -103.4645 | 25.5268
COA220302104266 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Puebla | EJIDO PUEBLA, 25311 PUEBLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 29.4 KMS DE SALTILLO POR LA CARRETRA 54 Y DESPUES INCORPORAR A LA CARRETERA 40 Y SE ENCUENTRA A 1.5 KMS ANTES DE LA CASTA DE COBRO PLAN DE AYALA | -101.2948 | 25.4317
COA220302109888 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA LA MERCED, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE DEL PATRIARCA PARA DIRIGIRSE A LA OBRA SE SIRIGE POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN H | -103.4076 | 25.5101
COA220302110280 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL PASAJE COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CALLE DE LOS ZAPATOS, AVENIDA DE LOS VAGONES SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.3879 | 25.5102
COA220302104285 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Majada Uno (La Tinaja) | EJIDO LA MAJADA Y TINAJA, 25311 LA MAJADA UNO (LA TINAJA), SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTRA SITUADO A 38 KMS RUMBO AL SUR A CARRETERA GENERALCEPEDA RECORRER 20 KMS AL SUR Y AL LLEGAR AL ENTRONQUE A GENE | -101.3734 | 25.4396
COA220302104286 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Plan de Ayala | EJIDO PLAN DE AYALA, 25311 PLAN DE AYALA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 31 KMS DE SALTILLO RUMBO A LA CARRETERA 40 ATORREON. | -101.3107 | 25.4534
COA220302104288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Clavel | EJIDO EL CLAVEL, 25301 EL CLAVEL, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 22 KMS DE SALTILLO RUMBO AL OESTE RUMBO ALCARRETERA PALMA GORSAGENERAL CEPEDA. | -101.207 | 25.3691
COA220302104291 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | La Encantada | EJIDO LA ENCANTADA, 25307 LA ENCANTADA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADA A 18.2 KMS EN DIRECCION AL NOROESTE RUMBO A LACARRETERA A ZACATECAS SOBRE LA 54. | -101.0833 | 25.2854
COA220302104293 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Agua Nueva | EJIDO AGUA NUEVA, 25324 AGUA NUEVA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE ENCUENTA A 28. 2 KMS RUMBO AL SUR POR CATERRETRA SALTILLOZACATECAS. | -101.0912 | 25.1883
COA220302104297 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Providencia | EJIDO PROVIDENCIA, 25190 PROVIDENCIA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , RUMBO A CARRETERA SALTILLOGENERAL CEPEDA POR LA 105 SON 31 KMS Y A ORILLA DE CARRETRA SE ENCUENTA EL EJIDO ES ANTES DE LLEGAR A GENERAL CEPEDA. | -101.1794 | 25.2418
COA220302104303 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Hedionda Grande | EJIDO HEDIONDA GRANDE, 25322 HEDIONDA GRANDE, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 25 KMS Y SE LLEGA AL EJIDO. | -100.8594 | 25.1136
COA220302110310 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE JAZMIN EJIDO LA JOYA, 27086 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARGARITAS Y , CALLE LA ASUNCIÓN DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN DESPUES EL BOLUVARR REVOLUCIÓN SE CONVIER | -103.3285 | 25.5466
COA220302123151 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE GENERAL CEPEDA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE RICARDO SERRANO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN T | -100.9439 | 28.3615
COA220302104304 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San José del Alamito | EJIDO SAN JOSÉ DEL ALAMITO, 25329 SAN JOSÉ DEL ALAMITO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , HACIA EL SUR CARRETERA SALTILLOZACATECAS Y AL LLEGAR AL KILOMETRO 28 VIRAR HACIA LA IZQUIERDA Y RECORRER 55 KMS Y SE LLEGA AL | -100.761 | 24.8945
COA220302109933 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE INTERNACIONAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 27390 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAGUNA SUR Y CALLE VERACRUZ, CALLE TAMAULIPAS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA LLEGAR | -103.4138 | 25.5002
COA220302109946 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA JUAN AGUSTÍN DE ESPINOZA COLONIA RESIDENCIAL LAS ETNIAS, 27058 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA ANTIGUA A SAN PEDRO Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE COLOMBIA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD | -103.3916 | 25.5569
COA220302110334 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TORREÓN COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE PROLONGACIÓN PASEO DEL SUR DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.4069 | 25.5028
COA220302116286 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE 36 COLONIA COLINAS DEL SUR, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 36 Y CALLE SAN BERNARDO, CALLE URDIÑOLA CALLE 36 ENTRE URDIÑOLA Y VALLE DE CAPELLANA SIN NUMERO EN LA COLONIA COLINAS DEL SUR | -101.0056 | 25.3802
COA220302116287 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE PERONES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA LAS TERESITAS, 25084 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PERONES Y CALLE PARRAS, CALLE HUACHICHILES CALLE PERONES NUMERO 153 ENTRE PARRAS Y HUACHICHILES EN LA CO | -101.0131 | 25.366
COA220302116290 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LOMA DE AGUILA INTERIOR SN COLONIA LOMAS DE SAN JAVIER, 25057 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LOMA DE LOS PAVOS Y AVENIDA SAN JAVIER, BOULEVARD OTILIO GONZALEZ LOMA DE AGUILA SIN NUMERO ENTRE LOMA DE L | -100.9666 | 25.3982
COA220302116295 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE BLVD. MORELOS COLONIA MORELOS, 25017 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MORELOS Y CALLE CALLE 10, CALLE CALLE 12 BLVD MORELOS SIN NUMERO ENTRE CALLE 10 Y CALLE 12 DE LA COLONIA MORELOS | -100.9481 | 25.4197
COA220302116301 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SAN JOSE COLONIA SAN JOSÉ, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JUAN DE LA CRUZ Y CALLE SAN LUCAS, CALLE SAN PABLO CALLE SAN JOSE SIN NUMERO ENTRE SAN JUAN DE LA CRUZ Y SAN LUCAS EN LA COLONIA SAN | -100.9496 | 25.3977
COA220302110348 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Paz | CALLE 12 DE DICIEMBRE EJIDO LA PAZ, 27013 LA PAZ, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DIRIGIRSE POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD UNOS 8 KILÓMETTROS HASTA | -103.3567 | 25.5929
COA220302110359 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE TORRE DE LONDRES COLONIA RESIDENCIAL LAS TORRES, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORRE DE PISA Y CALLE TORRE LATINO, CALLE TORRE LATINO DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR LA AVENIDA JUÁREZ SE PA | -103.3946 | 25.5362
COA220302116669 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE BUCARELI INTERIOR SN COLONIA BARRIO N 2, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON, CALLE BUCARELI ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FLORES MAGON | -101.2753 | 27.645
COA220302118150 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE FRESNOS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA EL BOSQUE, 25170 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO NARANJO Y CALLE FRESNOS, CALLE RAUL MALACARA CALLE FRESNOS NO. 170 ENTRE FRANCISCO NARANJO Y RAUL | -101.0289 | 25.4179
COA220302113830 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SANTA ELENA COLONIA VILLAS DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SANTA SILVA Y CALLE SANTA RITA, CALLE SANTA ROSA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL LLEGAR A LA I | -103.3833 | 25.5332
COA220302123292 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5004 | 27.9011
COA220302116593 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA TORREÓN COLONIA LAS JULIETAS, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HERMOSILO Y CALLE ENSENADA, CALLE SAN PEDRO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASCIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD AL L | -103.4048 | 25.5017
COA220302116594 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE RAMON CORONA COLONIA ZAPALINAME, 25020 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE SIERRA DE JIMULCO, CALLE SIERRA DE LA ENCANTADA RAMON CORONA SIN NUMERO ENTRE SIERRA DE JIMULCO Y SIERRA DE L | -100.9825 | 25.4209
COA220302116596 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JESUS GALINDO COLONIA SAN LUIS, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS GALINDO Y CALLE RIO BRAVO, CALLE JOSE GALINDO JESUS GALINDO SIN NUMERO ENTRE RIO BRAVO Y JOSE GALINDO EN LA COLONIA SAN LUIS | -100.9325 | 25.4439
COA220302116600 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ARMANDO MELÉNDEZ COLONIA LAS MARGARITAS, 27130 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA DE LOS NOGALES Y AVENIDA JOSÉ FRANCISCO ORTÍZ, CALLE JOSÉ GÁLVEZ PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA | -103.4484 | 25.564
COA220302116603 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE JESUS FLORES AGUIRRE COLONIA PANTEONES, 25140 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JESUS FLORES AGUIRRE Y CALLE SANTOS ROJOS, CALLE JESUS FLORES AGUIRRE ENTRE SANTAOS ROJOS Y CALLE SIN NOMBRE EN LA COLONI | -101.0161 | 25.434
COA220302116608 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE MANUEL CAPETILLO COLONIA RESIDENCIAL PLAZA, 25298 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL CAPETILLO Y CALLE FERMIN ESPINOZA ARMILLITA, CALLE FRANCISCO RIVERA CALLE MANUEL CAPETILLO SIN NUMERO ENTRE FERM | -100.9192 | 25.4541
COA220302116611 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE CRISTOBAL PEREAZ COLONIA FUNDADORES 3ER SECTOR, 25019 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CRISTOBAL PEREAZ Y CALLE RIO ESCONDIDO, CALLE RIO FUERTE CALLE CRISTOBAL PEREAZ SIN NUMERO ENTRE RIO ESCONDIDO Y RI | -100.9478 | 25.3978
COA220302116616 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIERRA AMARILLA COLONIA SIERRA BLANCA, 25016 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIERRA AMARILLA Y CALLE SIERRA VERDE, CALLE SIERRA NEGRA CALLE SIERRA AMARILLA SIN NUMERO ENTRE SIERRA VERDE Y SIERRA NEGRA | -100.9021 | 25.4139
COA220302116618 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE SIXTA RUIZ COLONIA MIRADOR, 25150 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIXTA RUIZ Y CALLE PRINCIPAL, AVENIDA DEL ROSAL CALLE SIXTA RUIZ ENTRE PRINCIPAL Y AVENIDA DEL ROSAL EN LA COLONIA MIRADOR | -101.0243 | 25.4298
COA220302116619 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SIERRA CENTRAL COLONIA MAYRÁN, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TEATRO MAYRÁN Y , CALLE CINE ELENA PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD TORREÓN MATAMOROS HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDA | -103.3744 | 25.5119
COA220302122664 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | María de la Luz Lara Zamarripa | EJIDO MORELOS, 26500 MARÍA DE LA LUZ LARA ZAMARRIPA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO MORELOS EN UN TERENO UBICADO A LAS AFUERAS A 1418.00 METROS DE LA CALLE XICOTENCATL ESQUINA | -100.8694 | 28.3956
COA220302122665 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Luis Cervantes Molina | EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LUIS CERVANTES MOLINA, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LAS AFUERAS DE MORELOS A 350 METROS LINEALES DE LA CARRETERA | -100.9073 | 28.3899
COA220302122666 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE HIDALGO CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE ABASOLO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE OCAMPO Y ABA | -100.8908 | 28.4044
COA220302123341 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | BARRIO , 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ, COAHUILA | -101.4217 | 27.8866
COA220302123350 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO COLONIA PALAÚ, 26350 PALAÚ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSAS DOMICILIOS EN LA LOCALIDAD DE PALAÚ MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | -101.4087 | 27.8872
COA220302123355 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | COLONIA , 26340 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.5013 | 27.9023
COA220302116637 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL PEÑON COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA CANTERA Y AVENIDA DEL BARRANCO, AVENIDA DEL PEDREGAL PARA LLEGAR AL JARDÍN DE NIÑOS SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIE | -103.353 | 25.5075
COA220302116650 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Llanos de la Unión | EJIDO LLANOS DE LA UNIÓN, 25313 LLANOS DE LA UNIÓN, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , ESTANDO EN LLANOS DE LA UNIÓN DE BAJO TOMAR CARRETERA PAVIMENTADA A GENERAL CEPEDA RECORRER 4.2 KMS. EL COLECTOR ESTA A PIE DE CAR | -101.0727 | 25.3922
COA220302122200 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26514 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE APOLINAR VIESCA Y CALLE LUIZ DONALDO COLOSIO, LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN LA CALL | -100.9488 | 28.3553
COA220302110136 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DE LOS JABONES COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DEL BOSQUE Y AVENIDA DE LOS VAGONES, CALLE DEL MIMBRE PARA LLEGAR A LA OBRA SE DIRIGE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL | -103.3961 | 25.5018
COA220302116656 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE RUBÉN DARÍO FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SALVADOR NOVO Y CALLE ALFONSO REYES, CALLE SALVADOR DÍAZ MIRÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACI | -103.3662 | 25.5815
COA220302122229 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE OMAR DELGADO COLONIA SANTA LUCÍA, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE REMBERTO CASTRO, CALLE GREGORIO QUIROZ LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN UN TERENO UBICADO EN LA COLONIA SANTA LUCIA EN C | -100.8904 | 28.4164
COA220302122723 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE MANUEL R CADENA EJIDO LOS ÁLAMOS, 26517 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE MARCOS OROZCO, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBIC | -100.9483 | 28.3512
COA220302110152 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | El Centinela | INTERIOR SN EJIDO EL CENTINELA, 26119 EL CENTINELA, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CARRETERA CARRETERA FEDERAL NO. 2 SALIDA PIEDRAS NEGRAS-ACUÑA Y , EL EJIDO CENTINELA SE UBICA SALIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -100.5677 | 28.7955
COA220302122256 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PIPILA COLONIA ABELARDO GALINDO, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION ACUÑA Y PROLONGACION ZUAZUA, CALLE REMBERTO CASTRO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN L | -100.8842 | 28.4181
COA220302122257 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ALDAMA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE JIMENEZ, CALLE VIESCA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE ALDAMA ENTRE ALLENDE Y JI | -100.8974 | 28.4105
COA220302122259 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE MINA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CHARLES Y CALLE MANUEL GARCIA, CALLE ABASOLO LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN EL EJIDO LOS ALAMOS EN UN TERENO UBICADO EN CALLE MINA ENTRE G | -100.8891 | 28.3963
COA220302104252 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE FRAILE INTERIOR SN COLONIA EL CAMPANARIO, 25743 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE RELICARIO Y CALLE CARDENAL, CALLE OBISVAPO LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA Y SU AREA DE JUEGOS SE LE REALIZARAN EN EL CENTRO | -101.3868 | 26.9028
COA220302110692 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE MANABI COLONIA LA MERCED II, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MARIE CURIE Y CALLE MICHEL FARADAY, CALLE JJ BERZELIUS DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HSTA LLEGAR A LA CO | -103.3953 | 25.5247
COA220302115659 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE SANTA ISABEL COLONIA RESIDENCIAL DEL VALLE, 27270 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN CARLOS, PARA LEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD Y AL L | -103.3849 | 25.5312
COA220302115661 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA MOCTEZUMA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 27040 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA DE LA PAZ Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE IXTAPALAPA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE | -103.4126 | 25.5512
COA220302115673 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ESTOMATOLOGÍA COLONIA RINCÓN DE LA JOYA, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FARMACIA Y CALLE FISOTERAPIA, AVENIDA BROMO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU | -103.3154 | 25.5493
COA220302103954 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Alto | EJIDO SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJIDO SAN ANTONIO EL ALTO A 14.6 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHU | -103.1321 | 25.4294
COA220302103958 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Sacrificio | INTERIOR SN EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL SACRIFICIO A 14.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DE MATAMOROS COAHUILA | -103.209 | 25.4291
COA220302115844 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD REVOLUCIÓN COLONIA LUCIO BLANCO, 27230 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BRECHA CESAREO CASTRO Y CALLE JOSÉ MARÍA DEL BOSQUE, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA CIU | -103.4319 | 25.5352
COA220302115857 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE GENARO VÁZQUEZ COLONIA CARMEN ROMANO, 27276 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO SERRANO Y CALLE RICARDO FLORES MAGÓN, CALLE LAGUNA DE ZEMPOALA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLCUIÓN | -103.3866 | 25.5275
COA220302110525 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DURANGO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TORREÓN Y CALLE LERDO, CALLE CHETUMAL DIRIGIRSE HACIE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HASTA LLEGAR AL CRUCE CON EL BO | -103.4068 | 25.5018
COA220302110538 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Albia | CALLE CARRETERA TORREÓN SAN PEDRO EJIDO ALBIA, 27420 ALBIA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , CALLE EJIDATARIO SE DRIGE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD INDEPENDENCIA MANEJA DURANTE 5 KIILÓMETROS Y LLEGA AL CRUCE | -103.3605 | 25.6644
COA220302111135 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VALLE FLORIDO COLONIA MONTE REAL, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL PEÑON Y CALLE VALLE VIEJO, CALLE DEL ARENAL DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULULVARD REVOLUCIÓN HASTA EL CRUCE CON L | -103.3536 | 25.51
COA220302111169 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE CARRARA COLONIA TORREÓN RESIDENCIAL, 27268 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PALERMO Y CALZADA SALTILLO 400, CALLE BOLONIA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD DE TORREON POR EL BOULEVARD REVOLUCION HASTA LA | -103.4054 | 25.5222
COA220302115888 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE DEL ARENAL EJIDO LOS ARENALES, 27293 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PITAYA Y CALLE PALMAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE Y AL LLEGAR A LA INTERSECCIÓN CON EL B | -103.3672 | 25.4928
COA220302115898 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRESA DEL COYOTE COLONIA RINCÓN DE LA MERCED, 27294 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LOS PELTRES Y CALLE DE LOS SARAPES, AVENIDA VILLA DEL TORREÓN PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.3813 | 25.501
COA220302110583 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LERDO COLONIA BELLAVISTA, 27299 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD RODRIGUEZ TRIANA Y CALLE PARRAS, CALLE GÓMEZ PALACIO PARA LLEGAR A LA OBRA DIRIGIRSE AL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓ | -103.408 | 25.5016
COA220302110619 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CERRADA DE XALPA COLONIA EX HACIENDA LA PERLA, 27277 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HACIENDA DE LA PERLA Y CALLE HACIENDA DE IXTAFIAYUCA, DIRIGIRSE HACIA EL ORIENTE DE LA CIUDAD POR EL BOULEVARD REVOLUCIÓN | -103.3424 | 25.4951
COA220302116394 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PRIMORDIALES DEL 36 EJIDO LA UNIÓN, 27108 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA GUADALUPANA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE L | -103.413 | 25.5995
COA220302116402 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO EJIDO EJIDO ANA, 27018 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE BUGAMBILIAS, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN AL ORIENTE DE LA CIUDAD HASTA E | -103.3812 | 25.6002
COA220302110570 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | PROLONGACION ALDAMA COLONIA NUEVO TORREÓN, 27060 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA RAMÓN MÉNDENZ Y CALZADA SALTILLO 400, PROLONGACION 39 DIRIGIRSE AL NORTE DE LA CIUDAD POR EK BOULEVARD INDEPENDENCIA HASTA LLE | -103.4074 | 25.5467
COA220302116417 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Paso del Águila | EJIDO PASO DEL ÁGUILA, 27416 PASO DEL ÁGUILA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO EL BOULEVARD LA NOGALERA HASTA CONVERTIRSE ESE M | -103.3698 | 25.624
COA220302116427 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO LEON JOUHAUX EJIDO LA PAZ, 27013 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO LEON JOUHAUX Y CIRCUITO LEON JOUHAUX, BOULEVARD MANUEL JESÚS CLOUTHIER PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA | -103.363 | 25.5895
COA220302116436 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Partida | AVENIDA JUÁREZ EJIDO LA PARTIDA, 27410 LA PARTIDA, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA 8 DE NOVIEMBRE, PARA LLEGAR AL EJIDO SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDENCIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD LUEGO E | -103.3008 | 25.59
COA220302121024 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE FRUCTUOSO GARCIA INTERIOR SN COLONIA LA ESPERANZA, 26018 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JULIO DIAZ Y CALLE RITO VALDEZ, PRIVADA ROGELIO MONTEMAYOR CALLE FRUCTUOSO GARCIA ENTRE CALLE JULIO | -100.5197 | 28.7244
COA220302104451 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Jagüey de Ferniza | EJIDO EL JAGÜEY DE FERNIZA, 25320 EL JAGÜEY DE FERNIZA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , TOMAR CARRETERA 57 LIBRE Y A 7.5 KMS. DEL CRUCERO DEL JAGUEY HACIA MÉXICO TOMAR LA BRECHA DEL AGUILA Y RECORRER 2.8 KM EN ESTE | -101.0364 | 25.2289
COA220302119688 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Gómez Farías | INTERIOR SN EJIDO NUEVO GÓMEZ FARÍAS, 25336 GÓMEZ FARÍAS, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO A 78 KMS DE SALTILLO RECORRER 60 KMS RUMBO ALSUR POR CARRETERA 54 A ZACATECAS Y DESPUES GIRAR A LA IZQUIERDA EN EL E | -101.0334 | 24.9656
COA220302116678 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA CALLE 16 | -101.3488 | 27.651
COA220302116683 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DEL VENADO COLONIA VILLAS DEL BOSQUE, 27087 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CIRCUITO DEL CIERVO Y CALLE DE LA JOYA, CALLE DEL AMANECER PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE | -103.3237 | 25.551
COA220302116687 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | CALLE PRFOLONGACION EUTIQUIO CANALES PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , PROL. CALLE EUTIQUIO CANALES ENTRE CALLE CUAUHTEMOC | -101.3476 | 27.7444
COA220302116693 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE SAN LUIS POTOSI PUEBLO , 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE SAN LUIS POTOSÍ ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ | -101.3903 | 27.8165
COA220302116697 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | CALLE CALLE SIN NOMBRE INTERIOR SN PUEBLO BARROTERÁN [ESTACIÓN], 26365 BARROTERÁN [ESTACIÓN], MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE MINA 2 Y CALLE MINA 3 | -101.3026 | 27.6843
COA220302116714 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PUNTA ARENA COLONIA VILLA CALIFORNIA, 27085 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA ALLENDE Y CALLE SAN CARLOS, CALLE BAHIA DE LAS BALLENAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE TOMA LA AVENIDA JUÁREZ HACIA EL ORIENTE | -103.3934 | 25.5417
COA220302116725 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Rancherías | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO RANCHERIAS, 26345 RANCHERÍAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE GUANAJUATO | -101.3899 | 27.8165
COA220302104567 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cuautla | EJIDO CUAUTLA, 25311 CUAUTLA, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SITUADO SOBRE LA CARRETERA 40 A 5.20 KMS DE LA CASETA A CARRETERA ATORREON | -101.3503 | 25.4535
COA220302116728 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA UNIVERSIDAD COLONIA VILLAS LA MERCED, 27296 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL ABASTO Y CALLE DEL AGUAJE, CALLE DEL VESTIDO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD REVOLUCIÓN HACIA EL ORIENTE DE LA | -103.3875 | 25.5074
COA220302116729 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | CALLE PROLONGACION 6 DE ENERO PUEBLO LAS ESPERANZAS, 26360 LAS ESPERANZAS, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y , PROL. CALLE 6 DE ENERO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA | -101.3505 | 27.7459
COA220302116738 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas la Florida (La Florida) | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), 26370 MINAS LA FLORIDA (LA FLORIDA), MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y BRECHA VENUSTIANO CARRANZA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE MIGUEL HI | -101.3509 | 27.6521
COA220302116741 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | CALLE FELIPE GUZMAN PUEBLO MINAS DE BARROTERÁN, 26370 MINAS DE BARROTERÁN, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RIO REFORMA, CALLE FELIPE GUZMÁN ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE RÍO REFORMA | -101.285 | 27.6487
COA220302116759 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE PASEO DE SAN ANTONIO COLONIA CIUDAD NAZAS POLÍGONO 24, 27054 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALZADA CANAL DE LA CONCHA Y CALLE SIERRA DEL ROSARIO, CALZADA BARTOLOMÉ DE LAS CASAS PARA LLEGAR A LA PRIMARIA SE T | -103.3565 | 25.5542
COA220402146565 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | PROLONGACION MORELOS INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26345 CIUDAD MELCHOR MÚZQUIZ, MÚZQUIZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRADO FLORES Y CALLE JESUS CARRANZA, LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA CALLE PROLONGACION MORELOS PRIVA | -101.5254 | 27.8898
COA220402145213 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE LA PURISIMA 114 INTERIOR SN COLONIA LA HIBERNIA, 25297 SALTILLO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LA ASUNCION Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN LA COLONIA LA HIBERNIA, LOS VALDEZ, EL ALAMO, AMPL AZTECA, Y NUE | -100.9919 | 25.3629
COA220402143039 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ZONA CENTRO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILENSES Y CALLE PUEBLA, SE REALIZARÁ OBRA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE COAHUILENSES Y PUEBLA EN EL MUN | -101.5498 | 27.0511
COA220402143245 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ INTERIOR SN COLONIA GUERRERO, 26640 GUERRERO, GUERRERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA GUERRERO EN EL MUNICIPIO D | -100.3883 | 28.3094
COA220402144103 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Abrevadero | EJIDO ABREVADERO, 27994 ABREVADERO, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN EL EJIDO ABREVADERO A 13.7 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PARRAS COAHUILA | -102.0641 | 25.4069
COA220402144106 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Los Hoyos (El Potrero) | EJIDO LOS HOYOS (EL POTRERO), 27994 LOS HOYOS (EL POTRERO), PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN EL EJIDO LOS HOYOS A 20.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DE PARRAS COAHUILA | -102.0025 | 25.4076
COA220302138068 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220402145644 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Alto | COLONIA SAN ANTONIO DEL ALTO, 27474 SAN ANTONIO DEL ALTO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO SAN ANTONIO EL ALTO A 24.9 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATMOROS COAHU | -103.1321 | 25.4296
COA220402145649 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Sacrificio | EJIDO EL SACRIFICIO, 27476 EL SACRIFICIO, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN EL EJIDO EL SACRIFICIO A 14.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2097 | 25.4294
COA220402145652 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Noria Número Dos del Ejido Buen Abrigo (La Selva) | EJIDO NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), 27454 NORIA NÚMERO DOS DEL EJIDO BUEN ABRIGO (LA SELVA), MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO EL BUEN ABRIGO CERCA DEL MUN | -103.266 | 25.6674
COA220402145669 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Solima | COLONIA SOLIMA, 27454 SOLIMA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO SOLIMA A 25.5 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE | -103.2773 | 25.663
COA220402145677 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Irlanda | EJIDO IRLANDA, 27467 IRLANDA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO IRLANDA CERCA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2449 | 25.4479
COA220302138283 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. MALAQUITAS ENTRE CALLE ESMERALDA A CALLE CUARZO | -103.3391 | 25.5433
COA220402145688 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 27454 EL COYOTE, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN EL EJIO EL COYOTE A 37 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2544 | 25.6517
COA220402145690 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | EJIDO LA LUZ, 27453 LA LUZ, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO LA LUZ A 36.8 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2465 | 25.7258
COA220402145692 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Atalaya | COLONIA ATALAYA, 27454 ATALAYA, MATAMOROS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO ATALAYA A 21 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS COAHUILA | -103.2607 | 25.6542
COA220402145694 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE LEANDRO VALLE INTERIOR SN COLONIA MINA SIETE, 26820 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ANTRACITA Y CALLE ORO, LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA COLONIA MINA SIETE PARA CONECTAR LA LÍNES EX | -101.2197 | 27.9526
COA220402144301 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE ZONA INDUSTRIAL INTERIOR SN COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ZONA INDUSTRIAL Y CALLE SALDAÑA, CALLE EUCALIPTO LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA COLONIA MINA | -101.2189 | 27.9528
COA220402147484 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | San Juan del Retiro | INTERIOR SN EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO, 25336 SAN JUAN DEL RETIRO, SALTILLO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN UNA DE LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO SAN JUAN DEL RETIRO | -101.0845 | 24.8585
COA220402143022 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE MAGISTERIO COLONIA 18 DE FEBRERO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE DE LAS FLORES, CALLE GLADIOLAS SE REALIZARÁ LA OBRA PARA LA COLONIA 18 DE FEBRERO EN SAN BUENAV | -101.5357 | 27.0485
COA220402143060 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE GUILLERMO PRIETO COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 25505 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE 14 DE JULIO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE REALIZARÁ OBRA EN LA COLONIA AMALIA SOLORZANO | -101.5298 | 27.0525
COA220402146826 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE LEANDRO VALLE INTERIOR SN COLONIA MINA SIETE, 26820 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FRANCISCO MURGUIA Y CALLE EULALIO GUTIERREZ, CALLE MINEROS LAS ACCIONES SE REALIZARAN A LO LARGO DE LA | -101.2176 | 27.9494
COA220402143205 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO, 26170 NAVA, NAVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LAS FUENTES Y CALLE TERAN, SE REALIZARAN ACCIONES EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA SN INTERIOR SN COLONIA NAVA CENTRO | -100.7713 | 28.4188
COA220402143224 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO JABONCILLO EN FRNCISCO I. MADERO COAHUILA | -103.2667 | 25.7475
COA220402143226 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | EJIDO EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL PORVENIR EN FRANCISO I. MADERO | -103.3248 | 25.7749
COA220402143063 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Nuevo Poblado del Sombrerete (Nuevo Sombrerete) | EJIDO NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), 25536 NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARA OBRA EN EL DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO NUEVO SOB | -101.6496 | 27.1399
COA220402143074 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Nuevo Poblado del Sombrerete (Nuevo Sombrerete) | EJIDO NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), 25536 NUEVO POBLADO DEL SOMBRERETE (NUEVO SOMBRERETE), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO NUEVO SOMBRERETE A 14 KILOMETROS D | -101.6496 | 27.1399
COA220402143078 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Guadalupe Victoria (El Cerrito) | EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA, 25535 GUADALUPE VICTORIA (EL CERRITO), SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ EN EL EJIDO GUADALUPE VICTORIA A 18 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN BUENAVENTURA COAHUIL | -101.6175 | 27.2126
COA220402143083 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Lorenzo | EJIDO SAN LORENZO, 25534 SAN LORENZO, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO SAN LORENZO A 31 KILMETROS DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | -101.6978 | 27.3104
COA220402143085 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Antonio de la Cascada | INTERIOR SN EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA, 25534 SAN ANTONIO DE LA CASCADA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EL EJIDO SAN ANTONIO DE LA CASCADA A 25 KILOMETROS DE LA CABECERA DEL MUNIC | -101.6762 | 27.2633
COA220402143086 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Antonio de las Higueras | EJIDO SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, 25533 SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARA OBRA EN EL EJIDO DE SAN ANTONIO DE LAS HIGUERAS A 39 KILOMETROS DE LA CABECERA DE SAN BUENA | -101.7307 | 27.373
COA220402143097 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Purísima | EJIDO PURÍSIMA, 26401 PURÍSIMA, JIMÉNEZ COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARÁ OBRA EN EJIDO LA PURISIMA A 17 KILOMETROS DE LA CABECERA DE JIMENEZ COHUILA | -100.7952 | 29.1858
COA220402143181 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | AVENIDA MONCLOVA INTERIOR SN COLONIA REYNERA, 26730 SABINAS, SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ACUÑA, CALLE TORREON LAS ACCIONES DE REALIZARAN EN LA COLONIA LAS PALMAS EN LA CALLE DE VIESCA EN EL MUNICIPI | -101.14 | 27.8877
COA220402143186 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE KENNEDY INTERIOR SN COLONIA EL PUEBLO, 25730 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MATAMOROS NORTE Y CALLE HAROLD P, CALLE GUADALUPE VICTORIA LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE KENNEDY SN INTERIOR SN COLONI | -101.4212 | 26.9214
COA220402143212 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Rayo | EJIDO EL RAYO, 27965 EL PELISCO, SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO EL RAYO EN SAN PEDRO COAHUILA | -102.7962 | 26.2326
COA220402143217 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE DEL COMERCIO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ, 27930 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE COAHUILA Y BRECHA JALISCO, SE REALIZARÁN ACCIONES EN CALLE DEL COMERCIO COLONIA BE | -103.2683 | 25.7665
COA220402143223 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Buenavista de Arriba | EJIDO BUENAVISTA DE ARRIBA, 27914 BUENAVISTA DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EJIDO BUENAVISTA EN FRANCISCO I. MADERO COAHUILA | -103.3165 | 25.8139
COA220402143229 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | EJIDO SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZAN ACCIONES EN DOMICILIO CONOCIDO EN EJEDO SANTO NIÑO EN FRANCISO I. MADERO COAHUILA | -103.241 | 25.7677
COA220402143244 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE FRANICSCO JAVIER MINA INTERIOR SN COLONIA CAMPISTRANO, 26263 CIUDAD ACUÑA, ACUÑA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZARAN ACCIONES EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA EN LA COLONIA CAPISTRANO EN EL MUNICIPIO ACUÑA | -100.9226 | 29.31
COA220402144087 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CALLE FALCON INTERIOR SN COLONIA BARRIO DE LA TEQUILA, 27986 PARRAS DE LA FUENTE, PARRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , SE REALIZRAN ACCIONES EN BARRIO DE LA TEQUILA BARRIO LA HERMITA DE GUADALUPE PRI 92 SOBRERETILLO, SALT | -102.1844 | 25.4372
COA220402143411 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Pozuelos de Arriba | EJIDO POZUELOS DE ARRIBA, 25820 POZUELOS DE ARRIBA, FRONTERA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GRAL. MONTEMAYOR Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA CALLE PRINCIPAL GENERAL MONTEMAYOR EN EL EJIDO POZUELOS DEL MUNICIPIO DE FRO | -101.58 | 26.9138
COA220402143451 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE SIERRITA INTERIOR SN COLONIA INDUSTRIAL, 25760 MONCLOVA, MONCLOVA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE ALTOS HORNOS Y CALLE FERTILIZANTES, SE REALIZARÁ ACCION EN LA ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN CALLE SIERRITA SN EN | -101.4322 | 26.8838
COA220402144285 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | CALLE PRESIDENTE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA ZONA INDUSTRIAL, 26809 NUEVA ROSITA, SAN JUAN DE SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO SUR ELISEO MENDOZA Y CALLE SALDAÑA, CALLE EUCALIPTO LAS ACCIONES SE REALIZ | -101.2308 | 27.939
COA220402143050 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | CALLE NUEVA ROSITA COLONIA 16 DE ABRIL, 25506 SAN BUENAVENTURA, SAN BUENAVENTURA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MACLOVIO HERRERA Y CALLE SALTILLO, CALLE ACUÑA SE REALIZARÁ OBRA EN LA COLONIA 16 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN | -101.5458 | 27.0435
COA220402143051 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA MORELOS, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE FLORES MAGON Y CALLE SARABIA, LA ACCION SE REALIZARA EN LA COLONIA MORELOS HABILITANDO VARIAS TOMAS DOMICILIARIA | -100.5089 | 28.6815
COA220302135440 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CALLE 18 NUM. 1400 COLONIA AMPLIACION GUERRERO | -101.4172 | 26.9012
COA220302137927 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220302135588 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | CENTRO DE MONCLOVA | -101.417 | 26.9014
COA220302136583 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA | -100.6169 | 28.6911
COA220402141911 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | La Gloria | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EJIDO LA GLORIA, 27603 LA GLORIA, SIERRA MOJADA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARAN EN EL EJIDO LA GLORIA PARTIENDO DE LAS LOCALIDADES DE OCAMPO Y FRANCISCCO. I. MADERO A TRAV | -103.8079 | 27.9946
COA220302135674 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | JOAQUÍN HERRERA NUM. 505-LA MINITA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135675 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220302135676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SEGUNDA SN-LOS BALCONES | -100.9997 | 25.4217
COA220302135677 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | CONOCIDO-CONOCIDO | -102.1842 | 25.4374
COA220302135678 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | VENUSTIANO CARRANZA S/N-CONOCIDO | -100.3787 | 28.3084
COA220302135679 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-CARLOS A ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220302135680 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | MINERO S/N-MINA SIETE | -101.3033 | 27.9294
COA220302135681 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SAN ESTEBAN 136-SAN JOSÉ DE LOS DAMNIFICADOS | -100.9997 | 25.4217
COA220302135682 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | MORELOS 608-ZONA CENTRO | -100.8542 | 28.3472
COA220302135683 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | PEDRO ANAYA S/N-EL TANQUECITO | -100.9997 | 25.4217
COA220302135684 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | SINALOA SN-REPÚBLICA ORIENTE | -100.9997 | 25.4217
COA220302135685 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | CONOCIDO-LAGUNA DEL REY | -103.7015 | 27.2869
COA220302135686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | ALEJANDRO GONZALEZ S/N-LA MORITA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135687 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | ELPIDIO BARRERA SN-SAN JOAQUÍN | -100.5284 | 28.7081
COA220302135688 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CALLE DOCE 136-VISTA HERMOSA | -100.9997 | 25.4217
COA220302135689 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y SIERRA DE LAS NOAS S/N-CD. NAZAS (LA CORTINA) | -103.4531 | 25.5418
COA220302130866 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302130867 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302130869 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302130870 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9832 | 25.7578
COA220302130879 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220302138093 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2731 | 25.775
COA220402171760 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | CALLE RICARDO SERRANO EJIDO LOS ÁLAMOS, 26514 LOS ÁLAMOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MANUEL ACUÑA Y CALLE VICENTE SEGURA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE RICARDO SERRANO ESQUINA CON MANUEL ACUÑA | -100.9465 | 28.3584
COA220402162568 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO CANDELA, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MINA Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE PASEO VIESCA LA OBRA SE UBICA A UN COSTADO DE PLAZA CARRANZA UNA CUADRA DE PAPILLA DEL SANTO | -100.6609 | 26.8442
COA220402158239 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL POR LA ESCUELA PRIMARIA DEL EJIDO | -103.1067 | 26.2105
COA220402158258 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Mesa de las Tablas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESA DE LAS TABLAS EJIDO MESA DE LAS TABLAS, 25375 MESA DE LAS TABLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE MESA DE LAS TABLAS Y CALLE DOMICILIO CONOC | -100.4071 | 25.2473
COA220402157760 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD MADERO COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD MADERO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE EMILIO PORTES GIL LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA | -103.2783 | 25.7652
COA220402157769 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA VASCO DE QUIROGA COLONIA NUEVO JABONCILLO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA VASCO DE QUIROGA Y AVENIDA 6 DE OCTUBRE, CAMINO EJIDO JABONCILLO LA OBRA SE ENCUENTRA | -103.2681 | 25.762
COA220402158898 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | CALLE S NOMBRE EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LEQUEITIO Y SE LOCALIZA A TRESCIENTOS METR | -103.2787 | 25.8467
COA220402157790 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | CALLE S/NOMBRE EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN E | -103.3244 | 25.7739
COA220402158918 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Tres Manantiales | EJIDO TRES MANANTIALES LA PARRITA, 27934 TRES MANANTIALES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, CALLE POR LA TIENDA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJIDO TRES MANANTIALES A DOS | -103.0722 | 26.282
COA220402158921 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Salvador de Arriba | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN SALVADOR DE ARRIBA, 27923 SAN SALVADOR DE ARRIBA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA PLAZA, CALLE POR LA CANCHA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO | -103.2299 | 25.944
COA220402158932 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Juan de Ulúa | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JUAN DE ULÚA, 27913 SAN JUAN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELA, CALLE ENTRADA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO SAN JUAN DE ULUA DEL M | -103.2533 | 25.8396
COA220402158938 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CALLE S NOMBRE EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA EL SURESTE S | -103.266 | 25.7459
COA220402159134 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | CALLE S NOMBRE EJIDO HIDALGO, 27911 HIDALGO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO HIDALGO Y ESTA UBICADA POR EL CAMPO DEL EJIDO A 300 MTS | -103.284 | 25.8177
COA220402157340 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE GENERAL CEPEDA COLONIA FRANCISCO I. MADERO CHÁVEZ CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GENERAL CEPEDA Y AVENIDA MANUEL ACUÑA, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTR | -103.2722 | 25.7763
COA220402155718 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE VERDAD COLONIA , 00000 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LAS QUINTAS Y , CALLE RODOLFO GONZÁLEZ TREVIÑO PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVARD INDEPENDECIA HACIA EL NORTE DE LA CIUDAD Y AL RECORRE | -103.4146 | 25.5901
COA220402157321 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA REVOLUCION SOCIAL COLONIA SOLIDARIDAD, 27904 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REVOLUCION SOCIAL Y CALLE ROGELIO MONTEMAYOR, CALLE CARLOS SALINAS LA OBRA SE ENCUENTRA U | -103.2593 | 25.7762
COA220402158582 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Biznaga | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA EJIDO LA BIZNAGA, 25380 LA BIZNAGA, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA Y CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE LA BIZNAGA, | -100.6799 | 25.3517
COA220402159341 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD FRANCISCO I MADERO COLONIA NUEVO LINARES, 27907 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA PLUTARCO ELIAS CALLES, AVENIDA DIAZ ORDAZ LA OBRA SE | -103.2763 | 25.7682
COA220402159376 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD DONALDO COLOSIO CIUDAD FRANCISCO I. MADERO CENTRO, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y BOULEVARD MADERO, PRIVADA DE LA HERRADURA LA OBRA | -103.2781 | 25.765
COA220402156847 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE ZARAGOZA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE MEXICO SUR Y CALLE GENERAL NARANJO, CALLE XICOTÉNCATL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE MEXICO SUR Y GENERAL NARANJO | -100.8757 | 28.4077
COA220402158678 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CALLE S NOMBRE EJIDO SANTA MARÍA DE ARRIBA, 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLEJON S NOMBRE, CALLE S NOMBRE PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRAN | -103.2439 | 25.8684
COA220402159385 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD CAPITÁN EMILIO CARRANZA COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD CAPITAN EMILIO CARRANZA Y CALLE RAMOS ARIZPE, CALLE DEL ALMACEN LA OBRA SE | -103.2771 | 25.7773
COA220402158955 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | CALLE PRINCIPAL EJIDO LEQUEITIO, 27915 LEQUEITIO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR EL CAMPO DEPORTIVO, CALLE POR LA CURVA DE LEQUEITIO ESTA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO EL LEQU | -103.2766 | 25.851
COA220402158962 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Jaboncillo | CALLE PRINCIPAL EJIDO JABONCILLO, 27918 JABONCILLO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CURVA, CALLE POR EL CANAL EL POZO SE ENCUENTRA UBICADO EN EL EJIDO JABONCILLO A DOS CUADRAS DE LA | -103.2631 | 25.7483
COA220402159428 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | BOULEVARD PRIMERO DE MAYO COLONIA OBRERA, 27900 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE BOULEVARD PRIMERO DE MAYO Y CALLE RAMOS ARIZPE, BOULEVARD MOREIRA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA COLONIA O | -103.2754 | 25.778
COA220402158974 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | CALLE S NOMBRE EJIDO CHARCOS DE RISA, 27933 CHARCOS DE RISA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL EJIDO CHARCOS DE RISA Y SE UBICA A UN COSTAD | -103.1073 | 26.2098
COA220402158985 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Santa María (Santa María de Arriba) | CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA MARÍA SANTA MARÍA DE ARRIBA, 27913 SANTA MARÍA (SANTA MARÍA DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR LA ESCUELA, CALLE POR EL TINACO LA OBRA SE ENCUENTRA | -103.2429 | 25.8691
COA220402157106 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE SAN MATEO FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO, 27906 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN ANGELA, CARRETERA TORREON-SAN PEDRO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN L | -103.2629 | 25.7624
COA220402159198 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Venado | CALLE PRINCIPAL EJIDO EL VENADO, 27920 EL VENADO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLEJON DE LA IGLESIA, CALLE DE LA CANCHA PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA | -103.163 | 25.9755
COA220402159207 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Covadonga | CALLE S NOMBRE EJIDO COVADONGA, 27923 COVADONGA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO COVADONGA Y ESTA UBICADO A 200 MTS DE LA E | -103.2465 | 25.9222
COA220402156379 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | CALLE DOMICILIO CONOCIDO EN EL EJIDO DE ARTESILLAS EJIDO ARTESILLAS, 25389 ARTESILLAS, ARTEAGA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE SIN NOMBRE EN EL DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO DE ARTESILLAS FRENTE A LA ESCUELA SECUNDARIA VENUSTIAN | -100.7208 | 25.2251
COA220402159214 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Finisterre | CALLE PRINCIPAL EJIDO FINISTERRE, 27923 FINISTERRE, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE RUMBO AL EJIDO EL VENADO, CALLE POR LA ESCUELA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO FINISTERRE EN | -103.2154 | 25.986
COA220402159229 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Seis de Octubre (Santo Niño) | CALLE S NOMBRE EJIDO SEIS DE OCTUBRE SANTO NIÑO, 27918 SEIS DE OCTUBRE (SANTO NIÑO), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE S NOMBRE Y CALLE S NOMBRE, CALLE S NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA EN CAMINO DE ACCESO A PENT | -103.2392 | 25.7712
COA220402160348 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | CALLE QUINTA INTERIOR SN COLONIA PRESIDENTES, 26030 PIEDRAS NEGRAS, PIEDRAS NEGRAS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LIC. FRANCISCO DE LEON DE LA BARCA Y CALLE DR. EMILIO PORTES GIL, CALLE CUARTA DISPENSARIO MEDICO PRESIDENTES S | -100.5226 | 28.6737
COA220402155699 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AVENIDA SIMÓN BOLIVAR COLONIA MODERNA, 27170 TORREÓN, TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION IDELFONSO FUENTES Y PROLONGACION RODRÍGUEZ NORTE, CALLE CEPEDA PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA EL BOULEVAR INDEPENDENCIA HACIA | -103.4593 | 25.545
COA220402178382 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | PRIVADA CANDELA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR.69 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIRE | -100.6617 | 26.8347
COA220402178393 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE CINCO DE MAYO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR 600 M Y GIRA A LA DERECHA CON | -100.6686 | 26.8381
COA220402190899 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | CALLE S NOMBRE EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , LLEGANDO AL EJIDO NUEVO LEON DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO I MADERO COAHUILA POR LA ENTRADA PRINCIPAL CRUZANDO EL CANAL SEG | -103.2987 | 25.72
COA220402185773 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJ | -103.2187 | 25.8734
COA220402176677 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DEL SEGURO SOCIAL, CALLE DEL KINDER | -103.3251 | 25.7779
COA220402178293 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 550 M GIRA A LA IZQUIERDA | -100.6643 | 26.8339
COA220402178318 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR.71 M GIRA A LA IZQUIERDA CO | -100.66 | 26.8356
COA220402185425 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Banco de Londres) | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO FRANCISCO I. MADERO BANCO DE LONDRES, 27917 FRANCISCO I. MADERO (BANCO DE LONDRES), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DETRAS DE LA IGLESIA, CALLE DE LAS PARECL | -103.2629 | 25.8275
COA220402185498 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Trinidad | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 27927 LA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA ESCUELITA INICIAL, CALLE DE LOS RAMIREZ LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA TRINIDAD EN | -103.2815 | 25.9521
COA220402176827 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CALLE DE LA HACIENDA EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y BOULEVARD DE LOS PINABETES, CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA | -103.3243 | 25.7707
COA220402185545 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | El Porvenir (El Porvenir de Arriba) | CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO EJIDO EL PORVENIR EL PORVENIR DE ARRIBA, 27916 EL PORVENIR (EL PORVENIR DE ARRIBA), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DEL CAMPO DEPORTIVO Y CALLE DEL SEGURO SOCIAL, CALLE DEL KINDER | -103.3251 | 25.7779
COA220402176269 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA POR EL LINDERO DE LA PEQUEÑA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJI | -103.2688 | 25.8006
COA220402185569 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Florida | CALLE DE LA HACIENDA EJIDO LA FLORIDA, 27916 LA FLORIDA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA HACIENDA Y BOULEVARD DE LOS PINABETES, CALLE FRENTE DE LA SECUNDARIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO L | -103.3243 | 25.7707
COA220402178882 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA C | -100.6583 | 26.8381
COA220402184918 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE CIPRESES COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LAZARO CARDENAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS VIRGINIAS LA OBRA SE ENCUENTR | -103.2847 | 25.7716
COA220402175004 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Francisco de Gurza (Santa Rosa) | EJIDO SAN FRANCISCO DE GURZA SANTA ROSA, 27953 SAN FRANCISCO DE GURZA (SANTA ROSA), SAN PEDRO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , FRENTE A LA PLAZA CIVICA DEL EJIDO | -103.0854 | 25.7962
COA220402185628 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | CALLE DE LA PLAZA EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y BOULEVARD PRINCIPAL, CALLE DEL HOSPITAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO | -103.2977 | 25.8802
COA220402185633 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Felipe Ángeles | CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE DE LA ESCUELA INICIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DEL MUNI | -103.0329 | 26.4773
COA220402183825 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San José de la Niña | CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO SAN JOSÉ DE LA NIÑA, 27924 SAN JOSÉ DE LA NIÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJ | -103.2187 | 25.8733
COA220402185710 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín de Ulúa | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL SALON DE ACUERDOS, CALLE DE LA GLORIETA LA OBRA SE ECNEUNTRA LOCALIZADA | -103.2204 | 25.8053
COA220402185743 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Dieciocho de Marzo | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 27923 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE ECNUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO | -103.2857 | 25.9293
COA220402176656 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Trinidad | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA TRINIDAD, 27927 LA TRINIDAD, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y BRECHA DE LA ESCUELITA INICIAL, CALLEJON DE LOS RAMIREZ LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL EJIDO LA TRINIDAD | -103.2815 | 25.9521
COA220402178039 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Nuevo León | CALLE S NOMBRE EJIDO NUEVO LEÓN, 27918 NUEVO LEÓN, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRANCISO I. MADERO YENDO HACIA EL SURESTE SOBRE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES HAC | -103.2987 | 25.7199
COA220402178722 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE MACLOVIO HERRERA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR 550 M GIRA A LA IZQUIERDA | -100.6642 | 26.8348
COA220402184985 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA REFORMA AGRARIA INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE DE LOS HERNANDEZ, AVENIDA GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE E | -103.2696 | 25.7836
COA220402178727 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | PRIVADA CANDELA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA CON DIR | -100.6615 | 26.8348
COA220402178731 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | PRIVADA CARRANZA COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL NORDESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA GRAL. CEPEDA. 46 M GIRA A LA DERECHA EN LA 1 I | -100.6563 | 26.8416
COA220402183600 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Dieciocho de Marzo | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO DIECIOCHO DE MARZO, 27923 DIECIOCHO DE MARZO, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DE LOS MARTINEZ, CALLE DE LA NORIA LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO | -103.2857 | 25.9293
COA220402185058 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Las Virginias | CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS VIRGINIAS, 27917 LAS VIRGINIAS, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE POR EL LINDERO DE LA PEQUEÑA, CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA OBRA SE ECNUENTRA UBICADA EN EL EJID | -103.2687 | 25.8012
COA220402181521 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA PRINCIPAL EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA. 49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA IZQUIERD | -101.0217 | 26.7634
COA220402181534 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE CARRETERA CANDELA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA. 49 M Y GIRA A LA IZQUIERDA.110 M Y LLEGAS AL LUGAR DE LA OBRA | -101.0243 | 26.768
COA220402181540 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA.49 M GIRA A LA DERECHA 210 M CONTINÚA RECTO 61 M Y GIRA A LA DER | -101.0273 | 26.7648
COA220402181545 | Coahuila de Zaragoza | Candela | El Huizachal | CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO EL HUIZACHAL, 25590 EL HUIZACHAL, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PLAZA EL HUIZACHAL DIRÍGETE AL SURESTE POR LA LOMA.49 M GIRA A LA DERECHA 210 M Y GIRA A LA DERECHA 91 M SOBRE | -101.0259 | 26.7659
COA220402176855 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Felipe Ángeles | EJIDO FELIPE ÁNGELES, 27935 FELIPE ÁNGELES, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PLAZA, CALLE DE LA ESCUELA INICIAL LA OBRA SE LOCALIZA EN EL EJIDO FELIPE ANGELES DEL MUNICIPIO DE FRANCIS | -103.0329 | 26.4773
COA220402176861 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | San Agustín de Ulúa | CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO SAN AGUSTÍN DE ULÚA, 27917 SAN AGUSTÍN DE ULÚA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PRIMARIA Y CALLE DEL SALON DE ACUERDOS, CALLE DE LA GLORIETA LA OBFRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA | -103.2204 | 25.8052
COA220402178166 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE TRES COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. 71 M GIRA A LA IZQUIERDA CO | -100.6611 | 26.8363
COA220402176846 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | La Coruña | CALLE DE LA PLAZA EJIDO LA CORUÑA, 27925 LA CORUÑA, FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE DE LA PLAZA Y BOULEVARD PRINCIPAL, CALLE DEL HOSPITAL LA OBRA SE ENCUENTRA LOCALIZADA EN EL EJIDO LA CORUÑA DEL MUNICIPIO | -103.2977 | 25.8801
COA220402175927 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | CALLE CIPRESES INTERIOR SN COLONIA FRESNO DEL NORTE, 27908 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE LAZARO CARDENAS, PERIFERICO LIBRAMIENTO COMPUERTAS VIRGINIAS LA OBRA | -103.283 | 25.772
COA220402175956 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | AVENIDA REFORMA AGRARIA 0 INTERIOR SN COLONIA LAS VEGAS, 27902 FRANCISCO I. MADERO (CHÁVEZ), FRANCISCO I. MADERO COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA REFORMA AGRARIA Y CALLE DE LOS HERNANDEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE | -103.2697 | 25.7831
COA220402177966 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | CALLE 5 DE MAYO COLONIA ZONA CENTRO, 25570 CANDELA, CANDELA COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE Y , DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DIRÍGETE AL SUROESTE POR AV. BENITO JUÁREZCOAH 30 HACIA SIMÓN BOLÍVAR. CINCO 550 M GIRA A LA IZQUIERDA | -100.6631 | 26.8358
COA220402177991 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | CALLE PRIVADA CIUDAD MORELOS, 26500 MORELOS, MORELOS COAHUILA DE ZARAGOZA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE JIMENEZ, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE UBICA EN CALLE PRIMERA ES LA SEGUNDA CASA DETOMANDO COMO REFERENCIA LA CALLE | -100.8928 | 28.4137
COA220402203530 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BLVD. TORREÓN-MATAMOROS COL. VILLAS UNIVERSIDAD | -103.3258 | 25.5335
COA220402199291 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402204064 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PROLONGACION GENERAL CEPEDA S/N-MARAVILLAS | -100.5284 | 28.7081
COA220402204065 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | DIONISIO GARZA GONZÁLEZ S/N-CONOCIDO | -101.5165 | 27.8775
COA220402204066 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | ZARAGOZA S/N-ROVIROSA | -101.3033 | 27.9294
COA220402204067 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | CARLOS SALAZAR S/N-QUINCE DE ABRIL | -100.9997 | 25.4217
COA220402204070 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | EMILIO CARRANZA N° 50-COMERCIAL | -101.3033 | 27.9294
COA220402204071 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. DE LA PAZ E IXTAPALAPA S/N-TIERRA Y LIBERTAD | -103.4531 | 25.5418
COA220402204085 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | GUADALUPE R. CANALES N° 511-LA PIEDRA | -101.5165 | 27.8775
COA220402200450 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SABINAS | -101.0955 | 27.8385
COA220402203323 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | BOULEVARD INDEPENDENCIA Y AV. VICTORIA | -103.4465 | 25.549
COA220402199182 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402200638 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | SUR PONIENTE | -100.979 | 29.3247
COA220402203713 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | LIBRAMIENTO PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ EN COLONIA SIN NOMBRE DE COLONIA 10 | -103.4471 | 25.5761
COA220402203743 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. MADRE SELVA ENTRE CALLE CRISANTEMO Y CALLE CLAVEL | -103.4038 | 25.4967
COA220402203760 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO GLADIOLAS Y CALLE MANO DE LEON EN FRACCIONAMIENTO LAS FLORES II | -103.3538 | 25.5298
COA220402203772 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALZADA URANO ENTRE C. SAN JOSE Y C. STA. MARIA EN COLONIA VILLAS SAN JOSE | -103.3937 | 25.5613
COA220402204734 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova |  | -101.3875 | 26.9264
COA220402204734 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova |  | -101.385 | 26.9299
COA220402204736 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5629 | 28.6739
COA220402204736 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5645 | 28.6736
COA220402199997 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | SAN JOSE DE AURA | -101.3728 | 27.5879
COA220402199176 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Entro de Parras | -102.1869 | 25.4418
COA220402204068 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | DIVISIÓN DEL NORTE NUM. 3214-LAS LOMAS | -101.3033 | 27.9294
COA220402204069 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | JUAN MANUEL LEY LÓPEZ S/N-MASECA | -101.3033 | 27.9294
COA220402199361 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402199502 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños |  | -101.4341 | 26.785
COA220402199502 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños |  | -101.4329 | 26.7846
COA220402199521 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5457 | 28.7041
COA220402199521 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5479 | 28.704
COA220402199522 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5477 | 28.704
COA220402199522 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5477 | 28.7044
COA220402199523 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5476 | 28.7045
COA220402199523 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5476 | 28.7048
COA220402199524 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5463 | 28.7045
COA220402199524 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras |  | -100.5478 | 28.7045
COA220402199525 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas |  | -101.1049 | 27.8464
COA220402199525 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas |  | -101.1334 | 27.88
COA220402199526 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas |  | -101.1017 | 27.8374
COA220402199526 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas |  | -101.1363 | 27.878
COA220402203569 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CUARTA, UBICADA DE CARR. A SAN PEDRO A TOPE DE CALLE CUARTA | -103.3954 | 25.5671
COA220402203349 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1192 | 27.8488
COA220402203363 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | CIRCUITO DEL DURAZNO | -103.3477 | 25.5449
COA220402199320 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Piedras Negras, Coahuila | -100.6169 | 28.6911
COA220402200453 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | PIEDRAS NEGRAS, COAHUIULA | -100.6169 | 28.6911
COA220402203423 | Coahuila de Zaragoza | Torreón |  | BOULEVARD REVOLUCIÓN, CARR. TORREÓN-MATAMOROS, BLVD. TORREÓ-SAN PEDRO, PERIFERICO RAUL LOPEZ SANCHEZ | -103.3727 | 25.5477
COA220402203477 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE TORREÓN | -103.4033 | 25.5353
COA220402205737 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BLVR. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO LA AMERICA Y AV COAHUILA, DE SAN PEDRO, COAHUILA | -102.9789 | 25.7742
COA220402205737 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | BLVR. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO LA AMERICA Y AV COAHUILA, DE SAN PEDRO, COAHUILA | -102.9788 | 25.7716
COA220402201474 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón |  | -103.3935 | 25.572
COA220402201474 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón |  | -103.3952 | 25.5582
COA220402203644 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | AV. ALLENDE DE C. GONZALEZ ORTEGA A C. LEANDRO VALLE Y CAMELLON JUAREZ UBIC. DE CALZ. CUAUHTEMOC A C. JUAN PABLOS | -103.4462 | 25.5412
COA220402199495 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | carretera presa la amistad | -100.9583 | 29.3324
COA220402204267 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CRUCEROS DEL MUNICIPIO DE SABINAS | -101.1206 | 27.849
COA230102210849 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | CALLE PRISMA | -100.9759 | 29.325
COA230102211183 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Calle Xicotencatl | -100.5185 | 28.7151
COA230102212560 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | diferentes puntos de la ciudad | -101.1113 | 27.8608
COA230102212560 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | diferentes puntos de la ciudad | -101.1144 | 27.8588
COA230102209444 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | San Buenaventura | Bocanegra | -101.5321 | 27.0535
COA230102209454 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Coahuila de Zaragoza, México | -102.8053 | 25.3534
COA230102211964 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE V. CARRANZA ENTRE AN¡VENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA ALDAMA | -102.8066 | 25.3453
COA230102211964 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | CALLE V. CARRANZA ENTRE AN¡VENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA ALDAMA | -102.8073 | 25.3453
COA230102213086 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | ZARAGOZA COAHUILA | -100.9168 | 28.492
COA230102211172 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | JESUS FERNANDEZ | -100.9657 | 29.3269
COA230102211173 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | calle Nicolas Bravo | -100.9291 | 29.3196
COA230102212583 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | CALLE ZARAGOZA,COL. CENTRO, FLORES MAGON Y DEL VALLE | -101.1133 | 27.8384
COA230102209314 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | CALLE PIPILA ENTRE CALLES MORELOS Y ALLENDE | -101.4237 | 27.1806
COA230102209391 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Don Martín | CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE ERNESTO ZEDILLO Y CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE DON MARTIN | -100.6188 | 27.5268
COA230102210923 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | MARTIRES | -100.9046 | 29.3113
COA230102211055 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | blvd. fundadores | -100.923 | 25.4345
COA230102211240 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | CALLE ABASOLO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y FRANCISCO I MADERO | -101.2641 | 26.4752
COA230102212576 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | OCAMPO Y ZARAGOZA | -101.1138 | 27.8372
COA230102210600 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | PROGRESO | -100.9889 | 27.4275
COA230102210841 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | LIBRAMEINTO SUR PONIENTE | -100.9786 | 29.3245

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
COA16160200723476 | Obra | CE-E203-2016/15-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 365251.48
COA00170200896262 | Obra | FM-ST-001/2017 | MORTIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2071404.71 | 2071404.71
COA16160200723453 | Obra | ce-203-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 85941.52 | 85941.52
COA16160200723465 | Obra | CE-E203-2016/13-5 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 150397.67
COA16160200723477 | Obra | CE-E203-2016/15-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 408222.24
COA16160200696167 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 21485.38 | 21485.38
COA16160200696189 | Arrendamientos | AD-279-2016/01 | AUTO CONSIGNACIONES PLAZA DE TORREON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1393890
COA16160200707237 | Obra | CE-E203-2016/16-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 257824.57
COA18180201134979 | Obra | MINERO/002/18 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA LA CARBONIFERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1026089.58 | 1026089.58
COA18180201134991 | Obra | MPC001/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 1350000 | 1350000.0
COA16180101070861 | Obra | FM-ST-001/2017 | MORTIS CONSTRUCCIONES SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 2071404.71 | 2071404.71
COA16160200696347 | Obra | CE-E201-2016/1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV. | GOBIERNO DE COAHUILA | 132203.29 | 132203.29
COA18180201134962 | Obra | PMSP-OP-FM-001/2018 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 5692894.13 | 5692894.13
COA16160200717872 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 594741.69 | 594741.69
COA16160200690707 | Obra | CE-E203-2016/15-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA18180201135069 | Obra | 001/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | ARQMM DESARROLLOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 608060.99 | 608060.99
COA16160200712509 | Obra | ce-e203-2016/11-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA18180201134992 | Obra | MPC003/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 455799 | 455799.0
COA16160200701667 | Obra | CE-E203-2016/13 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200707288 | Obra | ce-e203-2016/10 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707301 | Obra | CE-E203-2016/13-2 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA16160300749872 | Obra | ce-e203-2016/12 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 644561.43 | 644561.43
COA16160200723466 | Obra | CE-E203-2016/13-3 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 236339.19
COA16160200685247 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA | 99123.62 | 99123.62
COA16160200690639 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 7308 | 7308.0
COA18180201083669 | Obra | SEOP/001-18(2) | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, SA DE CV | MUNICPIO DE RAMOS ARIZPE | 260794.49 | 260794.49
COA16160200707280 | Obra | CE-E203-2016/9 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 21485.38
COA16160200696139 | Obra | CE-E203-2016/6 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERAADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 150397.67 | 150397.67
COA16160200707314 | Obra | CE-E203-2016/15 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 64456.14
COA16160200712535 | Obra | ce-e203-2016/16 | vigas lozas y sistemas aligerados, s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 150397.67 | 150397.67
COA16160200723451 | Obra | ce-e203-2016/10-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200723452 | Obra | ce-203-2016/10 | vigas lozas y sistemas aligeradas s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 64456.14 | 64456.14
COA16160200717773 | Obra | ce-e203-2016/11-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 85941.52
COA18180201135025 | Obra | 002/RA-SDS/FONDOMINERO2018 | R.G. INGENIERÍA, CONSTRUCCIONES Y AVALUOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 627376.22 | 627376.22
COA16160200717842 | Obra | CE-E203-2016/9-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 171883.05
COA16160200717871 | Obra | CE-E256-2016/1 | VIGAS LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 264329.64 | 264329.64
COA16160200707259 | Obra | ce-e203-2016/5 | vigas,lozas y sistemas aligerados s.a. de c.v. | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 279309.95
COA16160200690890 | Obra | CE-E203-2016/1-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 21485.38
COA16160200712597 | Obra | CE-E203-2016/13-4 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 107426.9
COA16160200718054 | Obra | CE-E203-2016/1 | VIGAS, LOSAS Y SISTEMAS ALIGERADOS S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 214853.81
COA16160200690640 | Adquisiciones | sefin-dga-ad-228-2016/001 | armando jordan lopez | gobierno del estado de coahuila de zaragoza | 14616 | 14616.0
COA16160200717869 | Obra | CE-E203-2016/13-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA16160200712568 | Obra | CE-E203-2016/9-1 | VIGAS, LOZAS Y SISTEMAS ALIGERADOS SA DE CV | Gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza | 42970.76
COA18180201135019 | Obra | MPC002/2018-O | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 948689 | 948689.0
COA190301572702 | Obra | FM-EP-001/2019 | SIM FORMATO | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 684434 | 684434.0
COA190401584552 | Obra | MRA-DOP-010-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2644626.65 | 2644626.65
COA190401584735 | Obra | MRA-DOP-011-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2332138.92 | 2332138.92
COA190401581248 | Obra | MRA-DOP-002-2019 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2456609.98 | 2456609.98
COA190401581329 | Obra | MRA-DOP-005-2019 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2503500.33 | 2503500.33
COA200101699294 | Obra | 1985636 | OBRAS Y MATERIALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1503443.91 | 1503443.91
COA190401678334 | Obra | MRA-DOP-013-2019 | THOMAE PERFORACIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4684747.71 | 4684747.71
COA200301727584 | Obra | IN26/02/2020 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 652602.33 | 652602.33
COA200401817322 | Servicios | PMC/FI.S.M-002/2021 | BOMBAS Y RIEGOS DE MONCLOVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANDELA COAHUILA | 37236 | 37236.0
COA200401810498 | Obra | MRA-DOP-009-2020 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310568.1 | 3310568.1
COA200401828654 | Obra | MRA-DOP-015-2020 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 630461.76 | 630461.76
COA200401828686 | Obra | MRA-DOP-015-2020(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 74089.04 | 74089.04
COA200401826395 | Obra | MRA-DOP-016-2020 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2475820 | 2475820.0
COA200401828702 | Obra | MRA-DOP-015-2020(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 132505.08 | 132505.08
COA200401828718 | Obra | MRA-DOP-015-2020(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 113712.39 | 113712.39
COA200401828726 | Obra | MRA-DOP-015-2020(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49684.22 | 49684.22
COA200401828739 | Obra | MRA-DOP-015-2020(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 26151.78 | 26151.78
COA200401828751 | Obra | MRA-DOP-015-2020(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 38936.63 | 38936.63
COA200401826172 | Obra | MRA-DOP-017-2020 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 801725.23 | 801725.23
COA200401825491 | Obra | MRA-DOP-014-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 895762.16 | 895762.16
COA200401828922 | Obra | MRA-DOP-015-2020(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 49892.1 | 49892.1
COA200401828929 | Obra | MRA-DOP-015-2020(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 44300.03 | 44300.03
COA200401828940 | Obra | MRA-DOP-015-2020(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 34425.54 | 34425.54
COA200401829055 | Obra | MRA-DOP-013-2020 | THOMAE PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3310350 | 3310350.0
COA210101882922 | Obra | 2433523-3 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101882923 | Obra | 2433523 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101882924 | Obra | 2433523-4 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 41891672.76 | 4.189167276E7
COA210101883004 | Obra | 2434426 | CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS MARIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 4168346.62 | 4168346.62
COA210301970245 | Obra | MRA-DOP-017-2021 | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 108077.22 | 108077.22
COA210301970255 | Obra | MRA-DOP-017-2021(1) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 92562.41 | 92562.41
COA210301969920 | Obra | MRA-DOP-017-2021(2) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 97821.23 | 97821.23
COA210301970294 | Obra | MRA-DOP-017-2021(3) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 86029.69 | 86029.69
COA210301970663 | Obra | MRA-DOP-017-2021(4) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 114660.7 | 114660.7
COA210301970681 | Obra | MRA-DOP-017-2021(5) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 31514.13 | 31514.13
COA210301970352 | Obra | MRA-DOP-017-2021(6) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 128504.89 | 128504.89
COA210301970722 | Obra | MRA-DOP-017-2021(7) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 61485.5 | 61485.5
COA210301969688 | Obra | MRA-DOP-017-2021(8) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 83940.59 | 83940.59
COA210301969760 | Obra | MRA-DOP-017-2021(9) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 63554.65 | 63554.65
COA210301969806 | Obra | MRA-DOP-017-2021(10) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 98610.53 | 98610.53
COA210301967750 | Obra | MRA-DOP-013-2021 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1202892.75 | 1202892.75
COA210301969842 | Obra | MRA-DOP-017-2021(11) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 123805.25 | 123805.25
COA210301970224 | Obra | MRA-DOP-017-2021(12) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 81863.75 | 81863.75
COA210301969429 | Obra | MRA-DOP-015-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3641441.84 | 3641441.84
COA210301969458 | Obra | MRA-DOP-014-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 3934826.7 | 3934826.7
COA210301969505 | Obra | MRA-DOP-023-2021 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1375764.88 | 1375764.88
COA210302001850 | Obra | 2021105 | CONSTRUCTORA THEGREENCO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 8700000 | 8700000.0
COA210402020322 | Obra | MRA-DOP-021-2021 | CONBE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 1522173.8 | 1522173.8
COA210402013986 | Obra | MRA-DOP-017-2021(13) | ANTONIO CARLOS ELIZONDO CERNA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 110153.61 | 110153.61
COA210402020401 | Obra | MRA-DOP-022-2021 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 780452.88 | 780452.88
COA210402053836 | Obra | MPC-FEMPH-021/2021 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 2072551.39 | 2072551.39
COA220102063925 | Obra | 2021132 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS WILLARZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3521881.94 | 3521881.94
COA220202086069 | Obra | 2798340 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1772173.98 | 1772173.98
COA220202086412 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-13/2022 | C. MANUEL ALEJANRO ROSALES GOMEZ | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 2010644.43 | 2010644.43
COA220202085821 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-10/2022 | CONSTRUCCIONES SERVICIOS DE EDIFICACIONES Y OBRA CIVIL COSE, S.A DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 19407973.72 | 1.940797372E7
COA220302107678 | Obra | MRA-DOP-008-2022 | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 506334.65 | 506334.65
COA220302110005 | Obra | 039-FISM-TOR/2022 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1078925.2 | 1078925.2
COA220402147290 | Obra | SIDS-SIS-074-2022 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 99107.12 | 99107.12
COA220402143209 | Obra | SIDS-SIS-055-2022 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ZAFE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 963399.66 | 963399.66
COA220302139368 | Obra | 2947199 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2119352.68 | 2119352.68
COA220302139729 | Obra | 2947242 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2156743.93 | 2156743.93
COA220302139732 | Servicios | 2947255 | SOLUCIONES PRACTICAS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 913732.01 | 913732.01
COA220302139376 | Obra | 2947214 | SOLUCIONES PRACTICAS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3671052.02 | 3671052.02
COA220302139390 | Obra | 2947133 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3277000 | 3277000.0
COA220302139409 | Obra | 2947179 | CONSTRUCTORA LLACU, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 932988 | 932988.0
COA220302139362 | Obra | 2947234 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2665680.02 | 2665680.02
COA220302139381 | Obra | 2947116 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3207748 | 3207748.0
COA220302139398 | Obra | 2947155 | DESARROLLOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2479124.14 | 2479124.14
COA220302131827 | Obra | 2801214 | CUAUHTEMOC SARIÑANA TORRES | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 246018.9 | 246018.9
COA220302131838 | Obra | 2862925 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2880683.59 | 2880663.59
COA220402167884 | Obra | MRA-DOP-004-2022 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 5324015.12 | 5324015.12
COA220402171790 | Obra | MMC-22-INFRA/011 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 135730.4 | 135730.4
COA220402173032 | Obra | 020/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS DEL NORTE | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 1890411.29 | 1890411.29
COA220402158908 | Obra | FIM-INFRA-05/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 309488.46 | 309488.46
COA220402156802 | Obra | FIM-INFRA-02/22 | MAGMA PROS , S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 913317.57 | 913317.57
COA220402159240 | Obra | FIM-INFRA-14/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 605125.89
COA220402184780 | Obra | MRA-DOP-020-2022 | FRANCISCO JAVIER AVILA ESQUEDA | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 2576183.59 | 2576183.59
COA220402178930 | Administración directa | 128821 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 20108.75 | 20108.75
COA220402180344 | Obra | MRA-DOP-016-2022 | PERFORACIONES Y SERVICIOS AVRE, SA DE CV | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4091528.8 | 4091528.8
COA220402178980 | Administración directa | 128822 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 20108.75 | 20108.75
COA220402182045 | Obra | MRA-DOP-028-2022 | SERVER CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | 4350005.17 | 4350005.17
COA220402199113 | Obra | 2947339 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2491018.63 | 2491018.63
COA220402199138 | Obra | 2947827 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA CARBONIFERA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2489634.66 | 2489634.66
COA220402199769 | Obra | REVUPE01 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 569430 | 569430.0
COA220402199092 | Obra | 2947273 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 5568202.48 | 5568202.48
COA220402199098 | Obra | 2947300 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2434580.16 | 2434580.16
COA220402199102 | Obra | 2947313 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2493271.81 | 2493271.81
COA220402199124 | Obra | 2947804 | TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2492270.4 | 2492270.4
COA220402199149 | Obra | 2947850 | TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2126184.62 | 2126184.62
COA220402199153 | Obra | 2947861 | ING. ERVEY ALVAREZ HUERTA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 2489384.62 | 2489384.62
COA220402199519 | Obra | MMC-22-RV/001 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 331152.33 | 331152.33
COA220402199520 | Obra | MMC-22-RV/002 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 348847.13 | 348847.13
COA220402199527 | Obra | PMS-OP-REVUPE-046/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 246987.27 | 246987.27
COA230102207509 | Obra | MNC012/2023-O | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 3648067.32 | 3648067.32
COA220402201471 | Obra | PMS-OP-REVUPE-049/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 647437.26 | 647437.26
COA220402201472 | Obra | PMS-OP-REVUPE-047/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1307222.05 | 1307222.05
COA220402201473 | Obra | PMS-OP-REVUPE-048/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1027447.69 | 1027447.69
COA230102206432 | Obra | FAIS-001 | DORA ALICIA GARZA MONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 293764.83 | 293764.83
COA220402199496 | Obra | CHOCO/01/2022/2 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 206747.78 | 206747.78
COA220402199497 | Obra | CHOCO/01/2022/6 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 169979.59 | 169979.59
COA220402199498 | Obra | CHOCO/01/2022/4 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 157660.57 | 157660.57
COA220402199499 | Obra | CHOCO/01/2022/1 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 155541.83 | 155541.83
COA220402199500 | Obra | CHOCO/01/2022/5 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 143608.39 | 143608.39
COA220402199501 | Obra | CHOCO/01/2022/3 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 111461.84 | 111461.84
COA230102206505 | Obra | FAISMUN 4027 | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 619322.84 | 619322.84
COA230102207288 | Obra | FAISMUN 11801 | REBCHAT COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CANDELA | 127658 | 127658.0
COA220402199133 | Obra | 2947809 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3979101.76 | 3979101.76
COA230102211556 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-30/22 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 7186427.3 | 7186427.3
COA230102209419 | Obra | MNC009/2023-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 2310187.5 | 2310187.5
COA230102209420 | Obra | MNC009/2023-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 2310187.5 | 2310187.5
COA230102209421 | Obra | MNC009/2023-O | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA | 2310187.5 | 2310187.5
COA230102209434 | Obra | MPC/REPUVE/01/2023 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 337162.5 | 337162.5
COA230102209443 | Obra | R23-SF-001/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 479482.11 | 479482.11
COA230102209449 | Obra | PMS-P.S.E.-2022-001 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1681223.9 | 1681223.9
COA230102212992 | Obra | REPUVE-01/22 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1307015.99 | 1307015.99
COA230102209318 | Obra | CHOCO/02/2023/1 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 569430 | 569430.0
COA230102209319 | Obra | CHOCO/02/2023/2 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 492007.5 | 492007.5
COA230102209320 | Obra | CHOCO/02/2023/3 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 255760.43 | 255760.43
COA230102209321 | Obra | CHOCO/02/2023/4 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 213157.01 | 213157.01
COA230102209322 | Obra | CHOCO/02/2023/5 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE ALLENDE COAHUILA | 325287.56 | 325287.56
COA230102209325 | Obra | REVUPE-003/2023 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 119880 | 119880.0
COA230102209326 | Obra | REVUPE-002/2023 | MIGUEL ANGEL JIMENEZ GONZALEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 509926.83 | 509926.83
COA230102209328 | Obra | PMCC-DOPM-REPUVE-01-2023 | IDALECIO GARZA ESTRADA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 751747.5 | 751747.5
COA230102209329 | Obra | PMCC-DOPM-REPUVE-01-2023 | IDALECIO GARZA ESTRADA | TESORERIA MPAL. DE CUATROCIENEG. | 751747.5 | 751747.5
COA230102210602 | Obra | MPC-FEMPH-002/2023 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 595317.57 | 595317.57
COA230102209349 | Obra | REPUVE-01/23 | CONSRUCTORA REMALTA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1448550 | 1448550.0
COA230102209392 | Administración directa | 130014 |  | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA MADRID | 415000 | 414585.0
COA230102212993 | Obra | REPUVE-01/22 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1307015.99 | 1307015.99
COA230102212995 | Obra | REPUVE-01/22 | ROCA CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1307015.99 | 1307015.99
COA230102210603 | Obra | FM26/01/2023 | EDGAR ALEJANDRO LOPEZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 355333.24 | 355333.24
COA17170300958075 | Obra | PDR/01/2017 | Constructora e Ingeniería la Carbonífera S.A. de C.V. | Municipio de Sabinas Coahuila | 1109453.9 | 1109453.9
COA190201540078 | Obra | PMC/FISM-002/2019 | GEOMATICA ALTA TECNOLOGIA Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE CANDELA | 32449 | 32449.0
COA200401805873 | Servicios | MMC-FM-34-0003-20 | FOLIMAJA CAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 216921.64 | 216921.64
COA210301958463 | Obra | SIDS-SIS-055-21 | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ALTO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1257723.21 | 1257723.21
COA210301997939 | Obra | PMAFISM21010044 | CONSTRUCTORA GFARZA FALCON, SA DE CV | MUNICIPIO DE ABASOLO COAHUILA | 356981.88 | 355443.16
COA210301998004 | Obra | PMAFISM210100045 | CONSTRUCTORA GFARZA FALCON, SA DE CV | MUNICIPIO DE ABASOLO COAHUILA | 436214.43 | 434334.19
COA210301998063 | Obra | PMAFISM210100043 | FIDEL ADRIAN LÓPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 182249.4 | 181463.84
COA210301998124 | Obra | PMAFISM210100042 | FIDEL ADRIAN LÓPEZ ESQUIVEL | MUNICIPIO DE ABASOLO, COAHUILA | 99619.98 | 99190.58
COA210402030095 | Obra | PMAFISM210100037 | CUAHUTEMOC SARIÑANA TORRES | MUNICIPIO DE ABASOLO COAHUILA | 368097.63 | 366510.99
COA220102061382 | Obra | PMS-OP-FISM-110/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 111516.43 | 111516.43
COA220102061386 | Obra | PMS-OP-FISM-111/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 161079.28 | 161079.28
COA220102063928 | Obra | 2021134 | FERREMETERIALES HC DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3501497.79 | 3501497.79
COA220102061407 | Obra | PMS-OP-FISM-097/22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 199435.55 | 199435.55
COA220102061543 | Obra | PMS-OP-FISM-099/22 | MAQUINARIA Y DESARROLLOS URBANOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 298986.29 | 298986.29
COA220102061483 | Obra | PMS-OP-FISM-112/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 111516.43 | 111516.43
COA220102061501 | Obra | PMS-OP-FISM-115/22 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 123907.14 | 123907.14
COA220202068180 | Obra | SIDS-SIS-007-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5224956.99 | 5224956.99
COA220202068231 | Obra | SIDS-SIS-022-2022 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1940000.01 | 1940000.01
COA220202070892 | Obra | PMS-OP-FISM-046/22 | ESMERALDA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 218320.13 | 174991.54
COA220202070905 | Obra | PMS-OP-FISM-106/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 175083.46 | 144789.45
COA220202068296 | Obra | SIDS-SIS-002-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1401581.6 | 1401581.6
COA220202068311 | Obra | SIDS-SIS-002-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1401581.6 | 1401581.6
COA220202068324 | Obra | SIDS-SIS-011-2022 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1456497.91 | 1456497.91
COA220202068344 | Obra | SIDS-SIS-014-2022 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 645218.45 | 645218.45
COA220202071771 | Obra | COA220202071771 | HUMBERTO GALINDO LONGORIA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 133460 | 133460.0
COA220202070298 | Obra | PMS-OP-FISM-105/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 280748.68 | 239223.98
COA220202067119 | Arrendamientos | SIDS-SIS-001-2022 | TRANSPORTACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | G | 2311416 | 2311416.0
COA220202068436 | Obra | SIDS-SIS-010-2022 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1154731.16 | 1154731.16
COA220202071099 | Obra | PMS-OP-FISM-067/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1311541.12 | 1311541.12
COA220202068445 | Obra | SIDS-SIS-004-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 385460.33 | 385460.33
COA220202068446 | Obra | SIDS-SIS-004-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 385460.33 | 385460.33
COA220202068447 | Obra | SIDS-SIS-005-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 245303.33 | 245303.33
COA220202068449 | Obra | SIDS-SIS-005-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 245303.33 | 245303.33
COA220202068450 | Obra | SIDS-SIS-005-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 245303.33 | 245303.33
COA220202071373 | Obra | PMS-OP-FISM-108/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 57522.29 | 57015.97
COA220202071393 | Obra | COA220202071393 | KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 606835.12 | 606835.12
COA220202073562 | Obra | PMS-OP-FISM-003/22 | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3166935.56 | 3166409.69
COA220202070565 | Obra | PMS-OP-FISM-086/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1349236.17 | 1122074.97
COA220202070566 | Obra | PMS-OP-FISM-062/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2204076.03 | 1457516.04
COA220202070568 | Obra | PMS-OP-FISM-036/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 328458.35 | 313795.97
COA220202070569 | Obra | PMS-OP-FISM-090/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 660196.6 | 597979.68
COA220202071423 | Obra | COA220202071423 | KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 388838.95 | 388838.95
COA220202068582 | Obra | PMS-FISM-2022-004 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 680936.45 | 608843.25
COA220202068586 | Obra | PMS-FISM-2022-006 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 649842.6 | 647022.31
COA220202070574 | Obra | PMS-OP-FISM-063/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1502910.76 | 1050310.19
COA220202070580 | Obra | PMS-OP-FISM-064/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2688019.94 | 1908567.22
COA220202070585 | Obra | PMS-OP-FISM-040/22 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 457732.52 | 454567.62
COA220202069828 | Obra | PMS-OP-FISM-082/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 394894.74 | 328447.11
COA220202068659 | Obra | PMS-OP-FISM-056/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 987349.95 | 964114.75
COA220202069864 | Obra | PMS-OP-FISM-052/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3011309.05 | 2759760.56
COA220202070605 | Obra | PMS-OP-FISM-061/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 281723.85 | 267058.41
COA220202074914 | Servicios | PMS-OP-FISM-001-1/22 | ANTONIO BUENDIA ZAVALA | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 144000 | 144000.0
COA220202074915 | Servicios | PMS-OP-FISM-002/22 | FRANCISCO PÉREZ ALVAREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 678316.03 | 678316.03
COA220202071362 | Obra | PMS-OP-FISM-107/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 75212.16 | 74455.54
COA220202071367 | Obra | COA220202071367 | KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 878049.51 | 878049.51
COA220202067972 | Obra | SIDS-SIS-017-2022 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 622000 | 622000.0
COA220202069885 | Obra | PMS-OP-FISM-054/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1592666.49 | 1339637.36
COA220202072065 | Obra | COA220202072065 | HUMBERTO GALINDO LONGORIA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 120000 | 120000.0
COA220202072070 | Obra | COA220202072070 | SEBASTIAN VAZQUEZ CASTRO | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 116000 | 116000.0
COA220202069937 | Obra | PMS-OP-FISM-085/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 832306.38 | 745800.65
COA220202073834 | Obra | COP-FAIS-ELE-011/2022 | MARCELO NEAVEZ CAMPOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 702700.66 | 702700.66
COA220202075016 | Obra | PMS-OP-FISM-028/22 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1625735.16 | 1625731.97
COA220202075038 | Obra | PMS-OP-FISM-083/ 22 | CONSORCIO CONSTRUCTOR SALTILLO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3217365.2 | 3121100.81
COA220202068274 | Obra | SIDS-SIS-003-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 700694.29 | 700694.29
COA220202068277 | Obra | SIDS-SIS-003-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 700694.29 | 700694.29
COA220202070890 | Obra | PMS-OP-FISM-065/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 545061.04 | 473171.05
COA220202068282 | Obra | SIDS-SIS-002-2022 | GAVEA URBANISMO Y CONSTRUCCIONES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1401581.6 | 1401581.6
COA220202070943 | Obra | COA220202070943 | KARLA CECICIAL DEL BOSQUE DE LUNA | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 256333.36 | 256333.36
COA220202071595 | Obra | PMS-OP-FISM-109/22 | AVANTE MACHINERY, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 489865.44 | 489244.33
COA220202071599 | Obra | PMS-OP-FISM-084/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 2080368.99 | 1980066.65
COA220202073969 | Obra | COA220202073969 | JORGE GONZALEZ VILLARREAL | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 102681.56 | 102681.56
COA220202068636 | Obra | PMS-OP-FISM-077/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 329078.95 | 328210.18
COA220202074764 | Obra | PMS-OP-FISM-029/22 | ECO GREEN ENERGY SOLUTIONS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 3316573.99 | 3269398.53
COA220202075560 | Obra | MMC-22-INFRA/004 | JORGE ARMANDO CORONADO PEREZ | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 784093.05 | 784093.05
COA220202068738 | Obra | PMS-OP-FISM-058/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 526586.64 | 521373.44
COA220202074028 | Obra | COA220202074028 | JORGE GONZALEZ VILLARREAL | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 111610.39 | 111610.39
COA220202074033 | Obra | COA220202074033 | JORGE GONZALEZ VILLARREAL | MUNICIPIO DE VILLA UNION COAHUILA | 125003.64 | 125003.64
COA220202074040 | Obra | COA220202074040 | JORGE GONZALEZ VILLARREAL | MUNICIPIO DE VILLA UNION | 107145.97 | 107145.97
COA220202068756 | Obra | PMS-OP-FISM-059/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 526586.64 | 525974.36
COA220202069777 | Obra | PMS-OP-FISM-053/22 | LUENSA INGENIERIA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 1508420.11 | 1279278.77
COA220202073555 | Obra | PMS-OP-FISM-030/22 | PRODUCTOS DE NIGRIS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 503999.63 | 490465.02
COA220202076404 | Obra | PMS-FISM-2022-007 | SERGIO VLADIMIR HERNANDEZ FLORES | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1408852.11 | 1407024.17
COA220202076418 | Obra | PMS-FISM-2022-002 | ABSER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1387644 | 1311482.59
COA220202069842 | Obra | PMS-OP-FISM-060/22 | ALMENDRAS DESARROLLOS S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 442332.78 | 431037.5
COA220202086066 | Obra | 2802501 | ASFALTOS Y SERVICIOS ZER, S. DE R.L. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 1979539.52 | 1979539.52
COA220202086071 | Obra | 2798308 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3874577.86 | 3874577.86
COA220202079890 | Obra | 021-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1549415.97 | 1549415.97
COA220202079924 | Obra | 026-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 453317.69 | 453317.69
COA220202079935 | Obra | 028-FISM-TOR/2022 | GABRIEL MONTOYA VILLA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 497151.41 | 497151.41
COA220202078723 | Obra | 001-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1704692.3 | 1704692.3
COA220202081838 | Obra | 032-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 943587.04 | 943587.04
COA220202081850 | Obra | 033-FISM-TOR/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1154781.26 | 1154781.26
COA220202079898 | Obra | 023-FISM-TOR/2022 | ASESORIA Y CONTROL DE CONSTRUCCION GUAN S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 548841.52 | 548841.55
COA220202081980 | Arrendamientos | PMS-FISM-2022-GTS IND | ALFREDO MERCURIO ESPARZA AGUIRRE | MUNICIPIO SAN PEDRO | 1250000 | 1187466.8
COA220202086053 | Obra | 2021127 | SIERRA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 3573463.65 | 3573463.65
COA220202086065 | Obra | 2021122 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA | 7424544.65 | 7424544.65
COA220202079861 | Obra | 017-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 748279.72 | 748279.72
COA220202079878 | Obra | 019-FISM-TOR/2022 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1160493.07 | 1160493.07
COA220202078746 | Obra | 002-FISM-TOR/2022 | GRUPO HERMER S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2435967.23 | 2435967.23
COA220202078762 | Obra | 003-FISM-TOR/2022 | MINERIA Y CONSTRUCCION XCALIVUR S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2045058.47 | 2045058.47
COA220202078774 | Obra | 004-FISM-TOR/2022 | VMJ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2755424.41 | 2755424.41
COA220202081818 | Obra | 031-FISM-TOR/2022 | IMPORTACIONES MATERIALES Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 997859.2 | 997859.2
COA220202088574 | Obra | MPN001-CAPUFE-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4768003.08 | 4768003.08
COA220202078794 | Obra | 007-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2573433.88 | 2573433.88
COA220202078807 | Obra | 007-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES JM LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2573433.88 | 2573433.88
COA220202078854 | Obra | 008-FISM-TOR/2022 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON S.A DE CV | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 4060829.62 | 4060829.62
COA220202079765 | Obra | 013-FISM-TOR/2022 | ALFA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 849832.97 | 849832.97
COA220202079775 | Obra | 014-FISM-TOR/2022 | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 850722.23 | 850722.23
COA220202079834 | Obra | 015-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 458209.15 | 458209.15
COA220202079844 | Obra | 016-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA GAROL S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 290057.58 | 290057.58
COA220202079894 | Obra | 022-FISM-TOR/2022 | SERVICIOS ECO AMBIENTALES S.A DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 691088.24 | 691088.24
COA220202079903 | Obra | 024-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 394710.65 | 394710.65
COA220202079940 | Obra | 029-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1415203.38 | 1415203.38
COA220202079944 | Obra | 030-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA MTRES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 850534.78 | 850534.78
COA220302102997 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220302103001 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220302103004 | Obra | SIDS-SIS-045-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 341997 | 341997.0
COA220302101773 | Obra | SIDS-SIS-032-2022 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2395725.75 | 2395725.75
COA220302102509 | Obra | SIDS-SIS-054-2022 | KARLA CECILIA DEL BOSQUE DE LUNA | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2894575.97 | 2894575.97
COA220302101947 | Obra | SIDS-SIS-036-2022 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ, S.A DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3142050.36 | 3142050.36
COA220302102865 | Obra | SIDS-SIS-033-2022 | LUENSA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1172998.35 | 1172998.35
COA220302103415 | Obra | SIDS-SIS-041-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 646255.14 | 646255.14
COA220302103417 | Obra | SIDS-SIS-041-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 646255.14 | 646255.14
COA220302102980 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220302114091 | Obra | MMC-IN-0003-22 | SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 3655550.76 | 3655550.76
COA220302110727 | Obra | 056-FISM-TOR/2022 | JIMURSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 842592.52 | 842592.52
COA220302110808 | Obra | 061-FISM-TOR/2022 | JIMSA CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1091373.9 | 1091373.9
COA220302114128 | Obra | 069-FISM-TOR/2022 | ERNESTO GOMEZ ESCALERA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2175851.39 | 2175851.39
COA220302110747 | Obra | 057-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA VULCANO DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 926166.01 | 926166.01
COA220302110760 | Obra | 058-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 995248.74 | 995248.74
COA220302114154 | Obra | 070-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 9720774.78 | 9720774.78
COA220302110777 | Obra | 060-FISM-TOR/2022 | COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 941070.69 | 941070.69
COA220302110790 | Obra | 060-FISM-TOR/2022 | COCONSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 941070.69 | 941070.69
COA220302110859 | Obra | 063-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA PCC, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 941800.93 | 941800.93
COA220302127004 | Obra | INFRA/006/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 247145.56 | 247145.56
COA220302122843 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302122878 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302127113 | Obra | INFRA/002/22 | ENERGETIKA SUSTENTABLE Y ECOLOGICA SA DE CV | M | 2020260.99 | 2020260.99
COA220302124675 | Obra | INFRA/005/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 803210.56 | 803210.56
COA220302124677 | Obra | INFRA/001/22 | JUAN LUIS RIOS HINOJOSA | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 2375780.43 | 2375780.43
COA220302124688 | Obra | INFRA/004/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1241887.66 | 1241887.66
COA220302124698 | Obra | INFRA008/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 261832.94 | 261832.94
COA220302124701 | Obra | INFRA/007/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 404762.29 | 404762.29
COA220302114010 | Obra | MPN007-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1543622.07 | 1543622.07
COA220302109370 | Obra | PMO/016/FISM/2022 | CONSTRUCCIONES Y MONTAJES INDUSTRIALES DE COAHUILA, S.A. DE C.V | TESORERIA MPAL OCAMPO | 648764.15 | 648764.15
COA220302114055 | Obra | MMC-IN-0004-22 | SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 4750697.36 | 4750697.36
COA220302114067 | Obra | MMC-IN-0002-22 | SERVICIOS Y MINERALES GUEL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2442535.43 | 2442535.43
COA220302113729 | Obra | MPN005-FISM-2022 | WILLYSONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 555592.86 | 555592.86
COA220302117789 | Obra | 083-FISM-TOR/2022 | GRUPO LOSPO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1034344.04 | 1034344.04
COA220302104266 | Obra | PMS-OP-FISM-032/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 656916.7 | 647348.94
COA220302109888 | Obra | 034-FISM-TOR/2022 | ELIAS ORTIZ GARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 1479038.59 | 1479038.59
COA220302110280 | Obra | 043-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MIMA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1403649.08 | 1403649.08
COA220302104285 | Obra | PMS-OP-FISM-033/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 262766.68 | 250337.81
COA220302104286 | Obra | PMS-OP-FISM-034/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 394150.02 | 363931.86
COA220302104288 | Obra | PMS-OP-FISM-080/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 329078.95 | 329078.95
COA220302104291 | Obra | PMS-OP-FISM-081/22 | DESARROLLOS Y OBRAS CIVILES GG S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 263263.16 | 262394.4
COA220302104293 | Obra | PMS-OP-FISM-087/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 792437.76 | 709337.44
COA220302104297 | Obra | PMS-OP-FISM-013/22 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 657499.6 | 635328.72
COA220302104303 | Obra | PMS-OP-FISM-088/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 527957.76 | 527957.76
COA220302110310 | Obra | 044-FISM-TOR/2022 | IDEAL DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1171767.3 | 1171767.3
COA220302123151 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302104304 | Obra | PMS-OP-FISM-089/22 | URBANIZADORA COAHUILA DE ZARAGOZA, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 395717.76 | 390995.53
COA220302109933 | Obra | 035-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCCIOES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 2024314.14 | 2024314.14
COA220302109946 | Obra | 036-FISM-TOR/2022 | BEMEX SOLUCIONES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON ATRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 400944.15 | 400944.15
COA220302110334 | Obra | 045-FISM-TOR/2022 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2049926.18 | 2049926.18
COA220302116286 | Obra | PMS-OP-FISM-127/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 79516.74 | 79106.49
COA220302116287 | Obra | PMS-OP-FISM-128/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 121310.32 | 115373.89
COA220302116290 | Obra | PMS-OP-FISM-123/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 165838.59 | 165838.59
COA220302116295 | Obra | PMS-OP-FISM-119/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 177494.82 | 177494.82
COA220302116301 | Obra | PMS-OP-FISM-120/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 210000.01 | 210000.01
COA220302110348 | Obra | 046-FISM-TOR/2022 | GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO LIBERTAD, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1162369.27 | 1162369.27
COA220302110359 | Obra | 047-FISM-TOR/2022 | TORCA, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1641412.27 | 1641412.27
COA220302116669 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220302118150 | Obra | PMS-OP-FISM-132/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 149641.76 | 149404.78
COA220302113830 | Obra | 067-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1422744.07 | 1422744.07
COA220302123292 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220302116593 | Obra | 077-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 214680.94 | 214680.94
COA220302116594 | Obra | PMS-OP-FISM-124/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 65540.17 | 65540.17
COA220302116596 | Obra | PMS-OP-FISM-125/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 207561.32 | 207561.32
COA220302116600 | Obra | 077-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 214680.94 | 214680.94
COA220302116603 | Obra | PMS-OP-FISM-129/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 19542.31 | 19542.31
COA220302116608 | Obra | PMS-OP-FISM-130/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 57102.21 | 56985.95
COA220302116611 | Obra | PMS-OP-FISM-121/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 177494.82 | 177494.82
COA220302116616 | Obra | PMS-OP-FISM-122/22 | CONSTRU SERIO S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 152957.94 | 152957.94
COA220302116618 | Obra | PMS-OP-FISM-131/22 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION E INGENIERIA MEXICANA S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 54081.62 | 53753.25
COA220302116619 | Obra | 077-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 214680.94 | 214680.94
COA220302122664 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302122665 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302122666 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302123341 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220302123350 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302123355 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302116637 | Obra | 077-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES S.A DE C.V | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 214680.94 | 214680.94
COA220302116650 | Obra | PMS-OP-FISM-126/22 | CLAUDIA IBEET RAZGADO RAMIREZ | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 173792.26 | 168943.08
COA220302122200 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302110136 | Obra | 042-FISM-TOR/2022 | LOGISTICA Y OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 983949.7 | 983949.7
COA220302116656 | Obra | 078-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS NACIONALES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1171803.74 | 1171803.74
COA220302122229 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302122723 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302110152 | Obra | MPN004-FISM-2022 | MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 4688159.17 | 4688159.17
COA220302122256 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302122257 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302122259 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220302104252 | Obra | SIDS-SIS-051-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1810559.22 | 1810559.22
COA220302110692 | Obra | 055-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA COVIN, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1727494.79 | 1727494.79
COA220302115659 | Obra | 071-FISM-TOR/2022 | EVIMERO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2308402.55 | 2308402.55
COA220302115661 | Obra | 072-FISM-TOR/2022 | EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 797991.86 | 797991.86
COA220302115673 | Obra | 073-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA TAKA DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 663896.08 | 663896.08
COA220302103954 | Obra | SIDS-SIS-042-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 359491.43 | 359491.43
COA220302103958 | Obra | SIDS-SIS-042-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 359491.43 | 359491.43
COA220302115844 | Obra | 074-FISM-TOR/2022 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 375890.25 | 375890.25
COA220302115857 | Obra | 074-FISM-TOR/2022 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 375890.25 | 375890.25
COA220302110525 | Obra | 048-FISM-TOR/2022 | ALFA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1154774.8 | 1154774.8
COA220302110538 | Obra | 049-FISM-TOR/2022 | BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2489042.6 | 2489042.6
COA220302111135 | Obra | 065-FISM-TOR/2022 | INRAL, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1528914.97 | 1528914.97
COA220302111169 | Obra | 066-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1560164.79 | 1560164.79
COA220302115888 | Obra | 074-FISM-TOR/2022 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 375890.25 | 375890.25
COA220302115898 | Obra | 074-FISM-TOR/2022 | LUIS GERARDO MATA BOLIVAR | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 375890.25 | 375890.25
COA220302110583 | Obra | 051-FISM-TOR/2022 | CONSORCIO INMOBILIARIO AZTECA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1240316.15 | 1240316.15
COA220302110619 | Obra | 053-FISM-TOR/2022 | QP ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 1855294.09 | 1855294.09
COA220302116394 | Obra | 076-FISM-TOR/2022 | JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 202743.86 | 202743.86
COA220302116402 | Obra | 076-FISM-TOR/2022 | JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 202743.86 | 202743.86
COA220302110570 | Obra | 050-FISM-TOR/2022 | BEMEX SOLUCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 366413.89 | 366413.89
COA220302116417 | Obra | 076-FISM-TOR/2022 | JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 202743.86 | 202743.86
COA220302116427 | Obra | 076-FISM-TOR/2022 | JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 202743.86 | 202743.86
COA220302116436 | Obra | 076-FISM-TOR/2022 | JUAN JESUS MENDOZA LOPEZ | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 202743.86 | 202743.86
COA220302121024 | Obra | MPN010-FISM-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1419850.89 | 1419850.89
COA220302104451 | Obra | PMS-OP-FISM-039/22 | GRUPO BIOQUIMICO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 575435.17 | 575435.17
COA220302119688 | Obra | PMS-OP-FISM-118/22 | TELBEC ASESORIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 169837.92 | 169597.05
COA220302116678 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220302116683 | Obra | 079-FISM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 940089.25 | 940089.25
COA220302116687 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220302116693 | Obra | MMC-IN-0006-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 2052555.56 | 2052555.56
COA220302116697 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302116714 | Obra | 080-FISM-TOR/2022 | JUAN CARLOS RAMIREZ CASTAÑEDA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 342232.04 | 342232.04
COA220302116725 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302104567 | Obra | PMS-OP-FISM-035/22 | CONSTRUCCIONES LOPSIL, S. DE R.L. DE C.V. | DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA | 446703.36 | 444969.1
COA220302116728 | Obra | 081-FISM-TOR/2022 | ELIAS ORTIZ GARZA | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2214101.45 | 2214101.45
COA220302116729 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302116738 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302116741 | Obra | MMC-IN-0005-22 | AIKIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE MUZQUIZ COAHUILA | 1661732.8 | 1661732.8
COA220302116759 | Obra | 082-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 893232.24 | 893232.24
COA220402146565 | Obra | SIDS-SIS-069-2022 | PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 3929959.31 | 3929959.31
COA220402145213 | Obra | SIDS-SIS-061-2022 | CONSTRUCTORA SALAS LOPEZ S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 970458.9 | 970458.9
COA220402143039 | Obra | 3.-SIDS-SIS-049-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1431969.12 | 1431969.12
COA220402143245 | Obra | SIDS-SIS-037-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 972506.88 | 972506.88
COA220402144103 | Obra | SIDS-SIS-073-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 276318.96 | 276318.96
COA220402144106 | Obra | SIDS-SIS-073-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 276318.96 | 276318.96
COA220302138068 | Adquisiciones | PRODIM-01/22 | GUSTAVO ALVARADO ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 476031.86 | 476031.86
COA220402145644 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402145649 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402145652 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402145669 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402145677 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220302138283 | Obra | 004-FFM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 2494202.41 | 2494202.41
COA220402145688 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402145690 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402145692 | Obra | SIDS-SIS-067-2022 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1307056.32 | 1307056.32
COA220402145694 | Obra | SIDS-SIS-064-2022 | ARGODESA, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1611168.96 | 1611168.96
COA220402144301 | Obra | SIDS-SIS-065-2022 | ARGODESA, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 974293.62 | 974293.62
COA220402147484 | Obra | SIDS-SIS-071-2022 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 973269 | 973269.0
COA220402143022 | Obra | 1.-SIDS-SIS-049-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1431969.12 | 1431969.12
COA220402143060 | Obra | 1.-SIDS-SIS-050-2022 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 651675 | 651675.0
COA220402146826 | Obra | SIDS-SIS-070-2022 | TRITURADOS & CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2927066.66 | 2927066.66
COA220402143205 | Obra | SIDS-SIS-028-2022 | ARGODESA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 914539.94 | 914539.94
COA220402143224 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220402143226 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220402143063 | Obra | 4.-SIDS-SIS-049-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1431969.12 | 1431969.12
COA220402143074 | Obra | 5.-SIDS-SIS-049-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1431969.12 | 1431969.12
COA220402143078 | Obra | 2.-SIDS-SIS-050-2022 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 651675 | 651675.0
COA220402143083 | Obra | 3.-SIDS-SIS-050-2022 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 651675 | 651675.0
COA220402143085 | Obra | 5.-SIDS-SIS-050-2022 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 651675 | 651675.0
COA220402143086 | Obra | 4.-SIDS-SIS-050-2022 | AJM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 651675 | 651675.0
COA220402143097 | Obra | SIDS-SIS-047-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 516099.96 | 516099.96
COA220402143181 | Obra | SIDS-SIS-024-2022 | TRITURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 510556.77 | 510556.77
COA220402143186 | Obra | SIDS-SIS-035-2022 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 2122835.36 | 2122835.36
COA220402143212 | Obra | SIDS-SIS-011-2022 | C. ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1456497.91 | 1456497.91
COA220402143217 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220402143223 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220402143229 | Obra | SIDS-SIS-029-2022 | ING. OSCAR ALMANZA CALDERON | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 554712 | 554712.0
COA220402143244 | Obra | SIDS-SIS-057-2022 | DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1442762.24 | 1442762.24
COA220402144087 | Obra | SIDS-SIS-073-2022 | IUNGO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 276318.96 | 276318.96
COA220402143411 | Obra | SIDS-SIS-058-2022 | HEVIL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 491220.26 | 491220.26
COA220402143451 | Obra | SIDS-SIS-056-2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1237577.7 | 1237577.7
COA220402144285 | Obra | SIDS-SIS-066-2022 | ARGODESA, S.A. DE C.V | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 5597949.17 | 5597949.17
COA220402143050 | Obra | 2.-SIDS-SIS-049-2022 | ARQUITECTURA, INGENIERIA Y SERVICIOS LOPEZ Y ASOCOADOS S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1431969.12 | 1431969.12
COA220402143051 | Servicios | SIDS-SIS-053-2022 | DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V. | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1935891.61 | 1935891.61
COA220302137927 | Adquisiciones | PRODIM-01/22 | GUSTAVO ALVARADO ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 476031.86 | 476031.86
COA220302136583 | Obra | MPN040-2022 | DLS MERCANTIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1180694.61 | 1180694.61
COA220402141911 | Obra | SIDS-SIS-021-2022 | ROMAN GARZA PEREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA | 1648000.11 | 1648000.11
COA220302130866 | Adquisiciones | PMS-FISM-22-PRODIM-01 | IÑAKI BILBAO ARRIETA | MUNICIPIO SAN PEDRO | 49711 | 49711.0
COA220302130867 | Servicios | PMS-FISM-22-PRODIM-01-B | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 290001 | 290000.0
COA220302130869 | Servicios | PMS-FISM-22-PRODIM-01-C | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 162401 | 162400.0
COA220302130870 | Servicios | PMS-FISM-22-PRODIM-01-D | CV MULTI SERVICIOS DE LA LAGUNA SAS DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 162401 | 162400.0
COA220302130879 | Adquisiciones | PRODIM-01/22 | GUSTAVO ALVARADO ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 476031.86 | 476031.86
COA220302138093 | Adquisiciones | PRODIM-01/22 | GUSTAVO ALVARADO ORTIZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 476031.86 | 476031.86
COA220402171760 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220402162568 | Administración directa | 128263 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 234239.12 | 234239.12
COA220402158239 | Obra | FIM-INFRA-09/22 | NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 191187.79 | 191187.79
COA220402158258 | Obra | DOPM/2022/037 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 391443.71 | 391443.71
COA220402157760 | Obra | FIM-INFRA-15/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 60125.89
COA220402157769 | Obra | FIM-INFRA-06/22 | NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 173361.06 | 173361.06
COA220402158898 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402157790 | Obra | FIM-INFRA-06/22 | NEPCO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 173361.06 | 173361.06
COA220402158918 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402158921 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402158932 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402158938 | Obra | FIM-INFRA-07/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 597250.2 | 597250.2
COA220402159134 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402157340 | Obra | FIM-INFRA-10/22 | ILSE JANETH BUSTAMANTE ALVAREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1347021.87 | 1347021.87
COA220402155718 | Obra | 087-FISM-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GENESIS, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 6223137.16 | 6223137.16
COA220402157321 | Obra | FIM-INFRA-11/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1178463.02 | 1178463.02
COA220402158582 | Obra | DOPM/2022/036 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 793096.64 | 793096.64
COA220402159341 | Obra | FIM-INFRA-14/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 605125.89
COA220402159376 | Obra | FIM-INFRA-14/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 605125.89
COA220402156847 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220402158678 | Obra | FIM-INFRA-04/22 | RICARDO ALBERTO MONTEMAYOR ARRIAGA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1646923.06 | 1646923.06
COA220402159385 | Obra | FIM-INFRA-14/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 605125.89
COA220402158955 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402158962 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402159428 | Obra | FIM-INFRA-14/22 | MIGUEL ANGEL SANJUAN FUENTES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 605125.89 | 605125.89
COA220402158974 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402158985 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402157106 | Obra | FIM-INFRA-10/22 | ILSE JANETH BUSTAMANTE ALVAREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1347021.87 | 1347021.87
COA220402159198 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402159207 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402156379 | Obra | DOPM/2022/029 | SERVICIOS DE CONSTRUCCION GABSER S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE ARTEAGA | 792705.14 | 792705.14
COA220402159214 | Obra | FIM-INFRA-01/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 979226.38 | 979226.38
COA220402159229 | Obra | FIM-INFRA-08/22 | MAGMA PROS , S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 537511.52 | 537511.52
COA220402160348 | Obra | MPN012-FISM-2022 | MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2034074.58 | 2034074.58
COA220402155699 | Obra | 086-FISM-TOR/2022 | MABO CONSTRUCTORA DE TORREON, S.A. DE C.V. | TESORERIA MUNICIPAL DE TORREON | 4158584.04 | 4158584.04
COA220402178382 | Administración directa | 128284 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402178393 | Administración directa | 128810 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 20108.75 | 20108.75
COA220402190899 | Obra | FIM-INFRA-19/22 | CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES DE LEON S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1566891.7 | 1566891.7
COA220402185773 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402176677 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402178293 | Administración directa | 128276 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402178318 | Administración directa | 128281 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 32108.46 | 32108.46
COA220402185425 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185498 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402176827 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185545 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402176269 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185569 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402178882 | Administración directa | 128815 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 41916.05 | 41916.05
COA220402184918 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402175004 | Obra | PMS-FISM-2022-013 | CONSTRUCCIONES GENERAL URQUIZO SA DE CV | MUNICIPIO SAN PEDRO | 2994343.42 | 2994343.42
COA220402185628 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185633 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402183825 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185710 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185743 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402176656 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402178039 | Obra | FIM-INFRA-16/22 | REMAALTA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 2598851.14 | 2598851.14
COA220402178722 | Administración directa | 128814 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 41916.05 | 41916.05
COA220402184985 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402178727 | Administración directa | 128816 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 20108.75 | 20108.75
COA220402178731 | Administración directa | 128819 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 41916.05 | 41916.05
COA220402183600 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402185058 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402181521 | Administración directa | 128289 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402181534 | Administración directa | 128809 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 41916.35 | 41916.35
COA220402181540 | Administración directa | 128824 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 20108.75 | 20108.75
COA220402181545 | Administración directa | 128826 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402176855 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402176861 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402178166 | Administración directa | 128276 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402176846 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402175927 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402175956 | Obra | FIM-INFRA-18/22 | EDIFICACIONES Y PERFORCIONES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FCO I. MADERO, COAH. | 1581327.84 | 1581327.84
COA220402177966 | Administración directa | 128275 |  | MUNICIPIO DE CANDELA | 16628.14 | 16628.14
COA220402177991 | Obra | MMC-22-INFRA/001 | JOSE JUAN MARTINEZ FLORES | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | 1783558.46 | 1783558.46
COA220402203530 | Obra | 010-FFM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 589338.84 | 589338.84
COA220402199291 | Obra | MPN066-2022 | MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 1378183.79 | 1378183.79
COA220402200450 | Obra | CEAS-FEFMPH-OBR-30/22 | ARRENDADORA Y PAVIMENTADORA SIBA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE COAHUILA | 7186427.3 | 7186427.3
COA220402203323 | Obra | 006-FFM-TOR/2022 | EDSON GABRIEL AGUILERA MARTINEZ | TESORERIA MPAL DE TORREON | 137588.76 | 137588.76
COA220402199182 | Obra | MPN044-2022 | PROVEEDORA DE SUPLEMENTOS Y SERVICIOS LOGISTICOS, SA DE CV | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 2277378.77 | 2277378.77
COA220402203713 | Obra | 013-FFM-TOR/2022 | CIH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1838131.8 | 1838131.8
COA220402203743 | Obra | 014-FFM-TOR/2022 | RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2587843.95 | 2587843.95
COA220402203760 | Obra | 015-FFM-TOR/2022 | EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 778115.01 | 778115.01
COA220402203772 | Obra | 016-FFM-TOR/2022 | EREN CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 836293 | 836293.0
COA220402204734 | Obra | OP-RV-SF-054-2022 | REBCHAT COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | 3015850 | 3020000.0
COA220402204736 | Obra | MPN076-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2895917.16 | 2895917.16
COA220402199997 | Obra | MPC-FEMPH-012/2022 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 367789.55 | 367789.55
COA220402199361 | Obra | MPN072-2022 | MATERIALES SAN RODRIGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1241112.86 | 1241112.86
COA220402199502 | Obra | REVUPE- 001/2022 | AMN ARRENDADORA Y MULTISERVICIOS DEL NORTE | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CASTAÑOS | 569430 | 569430.0
COA220402199521 | Obra | MPN076-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2895917.16 | 2895917.16
COA220402199522 | Obra | MPN076-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2895917.16 | 2895917.16
COA220402199523 | Obra | MPN076-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2895917.16 | 2895917.16
COA220402199524 | Obra | MPN076-2022 | CONBE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 2895917.16 | 2895917.16
COA220402199525 | Obra | REVUPE/002/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 445653.81 | 445653.81
COA220402199526 | Obra | REVUPE/001/22 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SBINAS COAHUILA | 445653.81 | 445653.81
COA220402203569 | Obra | 011-FFM-TOR/2022 | VMJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 2192488.73 | 2192488.73
COA220402203349 | Obra | FORTA/023/2022 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 152874.08 | 152874.08
COA220402203363 | Obra | 007-FFM-TOR/2022 | CONSTRUCTORA Y PROMOTORA PALI, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 695466.62 | 695466.62
COA220402199320 | Obra | MPN054-2022 | MARTIN RIGOBERTO NAVARRO GASTELUM | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS COAHUILA | 4141823.92 | 4141823.92
COA220402200453 | Obra | MPN002-CAPUFE-2022 | SEMEX, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS | 1327223.22 | 1327223.22
COA220402203423 | Obra | 008-FFM-TOR/2022 | ELOY GOMEZ NAVA | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1477614.82 | 1477614.82
COA220402203477 | Obra | 009-FFM-TOR/2022 | SELLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 664190.6 | 664190.6
COA220402201474 | Obra | 001-PAV-TOR/2022 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 7377742.22 | 7377742.22
COA220402203644 | Obra | 012-FFM-TOR/2022 | RIRA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | TESORERIA MPAL DE TORREON | 1900366.74 | 1900366.74
COA220402199495 | Obra | MAC-OP-REPUVE-01/2022 | CONCRETOS DE ACUÑA SA DE CV | MUNICIPIO DE ACUÑA | 8484174.72 | 7718169.98
COA220402204267 | Obra | FORTA/027/2022 | CJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1796497.49 | 1796497.49
COA230102212560 | Obra | FORTA/001/23 | TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 507902.31 | 507902.31
COA230102209444 | Obra | R23-SF-002/2023 | CONSTRUCTORA GARZA FALCON, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN BUENAVENTURA | 564222.39 | 564222.39
COA230102209454 | Obra | 001-FRVUPE/2023 | COVIN S.A. DE C. V. | MUNICIPIO DE VIESCA | 254056.04 | 254056.04
COA230102213086 | Obra | MZCREVUPE1 | MATERIALES SAN RODRIGO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | 1828170 | 1828170.0
COA230102212583 | Obra | FORTA/003/23 | TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 376396.8 | 376396.8
COA230102209314 | Obra | PMAREVUPE2302 | CONSTRUCTORA GFARZA FALCON, SA DE CV | MUNICIPIO DE ABASOLO COAHUILA | 443881.38 | 429570.0
COA230102209391 | Obra | JCOA-REVUPE-001/2023 | CONSTRUCTORA Y TRITURADOS EL ALAMO SA DE CV | MUNICIPIO DE JUAREZ COAHUILA | 405000 | 405000.0
COA230102211240 | Obra | FORTA 01/2023 | DORA ALICIA GARZA MONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243959.32 | 243959.32
COA230102212576 | Obra | FORTA/002/23 | TRUTURADOS Y CONSTRUCTORA DE MUZQUIZ SA DE CV | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | 1185687.56 | 1185687.56
COA230102210600 | Obra | MPC-FEMPH-001/2023 | JOSE ALEJANDRO TREVIÑO RIVERA | MUNICIPIO DE PROGRESO COAHUILA | 100800 | 100800.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
COA16160400817132 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.94 | 94
COA15160300737036 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723476 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400816702 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA00170200896262 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823443 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200723453 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723465 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723477 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815657 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
COA16160200696167 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696189 | 2023 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707237 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815685 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
COA18180201134979 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134991 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100835114 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16180101070861 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200696347 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892965 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815782 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
COA18180201134962 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815745 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
COA16160200717872 | 2023 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690707 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170200892951 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746274 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135069 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712509 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823645 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201134992 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200701667 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00170200902429 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400746275 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707288 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707301 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160300749872 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723466 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200685247 | 2023 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823628 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA13160300737568 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690639 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16170100835132 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300955439 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA12150200521038 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201083669 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400815646 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
COA16160400823639 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA18180201135047 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707280 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200696139 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200707314 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200712535 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17170200898383 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723451 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200723452 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA17180101071322 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200717773 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201135025 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16170100834541 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA12170100851661 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717842 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400815638 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.94 | 94
COA17180201132104 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200717871 | 2023 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160400823631 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200707259 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200690890 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16160400746188 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160400823533 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712597 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA12170100851656 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200718054 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA16170100835072 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200690640 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA16160200717869 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA00170300954035 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0.4 | 40
COA16170100835665 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170100832383 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA16160200712568 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA18180201135019 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180301312515 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 0 | 0
COA180301312519 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 0 | 0
COA180301312534 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA180301312539 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA180301312543 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 0 | 0
COA180301308817 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 0 | 0
COA180301307464 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 0 | 0
COA180301309007 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
COA180301320813 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 0 | 0
COA180301320904 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 0 | 0
COA180301320942 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 0 | 0
COA180301389833 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3337 | 3337 | 3337 | 100
COA180401418872 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 0 | 0
COA180401419016 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
COA180401419018 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 0 | 0
COA180401418870 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 0 | 0
COA180401419432 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 0 | 0
COA180301389212 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401454488 | 2023 | 1 | Vivienda | 9 | 9 | 0 | 0
COA180401455004 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 183 | 183 | 0 | 0
COA190101515280 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515282 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190101515272 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA180401454675 | 2023 | 1 | Vivienda | 19 | 19 | 0 | 0
COA190101515250 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401454756 | 2023 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
COA180401454951 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 341.2 | 341.2 | 0 | 0
COA180401454846 | 2023 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
COA180401454889 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 0 | 0
COA180401454509 | 2023 | 1 | Vivienda | 2 | 2 | 0 | 0
COA180401502356 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA180401502385 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201531931 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190201545959 | 2023 | 1 | Metros lineales | 660 | 660 | 0 | 0
COA190201542092 | 2023 | 1 | Otros | 546 | 546 | 0 | 0
COA190201539590 | 2023 | 1 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
COA190301572702 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
COA190401595834 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 0 | 0
COA190401595858 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 0 | 0
COA190401601048 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601057 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401601059 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401584552 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401584135 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 0 | 0
COA190401584735 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581248 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401581329 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200101699294 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
COA200101699351 | 2023 | 1 | Metros lineales | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 100
COA190401678334 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA190401661787 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401693579 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684842 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401685539 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684871 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA190401684901 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711786 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711787 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200201711750 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301725425 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301713764 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1980 | 1980 | 1980 | 100
COA200301746383 | 2023 | 1 | Vivienda | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301727584 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 586 | 586 | 586 | 100
COA200301757372 | 2023 | 1 | Vivienda | 4 | 4 | 0 | 0
COA200301793003 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793011 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793013 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793002 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793008 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793009 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793010 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200301793012 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401817322 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 370 | 370 | 0 | 0
COA200401810498 | 2023 | 1 | Otros | 14 | 14 | 14 | 100
COA210101888079 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888083 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401833102 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 0 | 0
COA200401841535 | 2023 | 1 | Otros | 16 | 16 | 0 | 0
COA200401828654 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828686 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401826395 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828702 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828718 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828726 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828739 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828751 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401830266 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
COA200401830363 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 0 | 0
COA200401826172 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401825491 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828922 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828929 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401828940 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401829055 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401825005 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 0 | 0
COA210101888090 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101888071 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210101882922 | 2023 | 1 | Equipamiento | 596 | 596 | 596 | 100
COA210101882923 | 2023 | 1 | Lote | 986 | 986 | 986 | 100
COA200401881008 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401881524 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881525 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101882924 | 2023 | 1 | Lote | 812 | 812 | 812 | 100
COA210101883004 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 11874 | 11874 | 11874 | 100
COA200401881983 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880397 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880398 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA200401880402 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201914918 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1500 | 1500 | 0 | 0
COA210201914950 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800 | 0 | 0
COA210201914940 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 1200 | 1200 | 0 | 0
COA210201914944 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 980 | 980 | 0 | 0
COA210201914948 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 800 | 800 | 0 | 0
COA210201937639 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943101 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA210201943998 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210201943109 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402019017 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 376 | 376 | 0 | 0
COA210301970245 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970255 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969920 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970294 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970663 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970681 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970352 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970722 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969688 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969760 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969806 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301967750 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969842 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301970224 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301960946 | 2023 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210301969429 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301969458 | 2023 | 1 | Metros lineales | 850 | 850 | 850 | 100
COA210301969505 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210302001850 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 1250.52 | 1250.52 | 1000.41 | 79.9995
COA210402020322 | 2023 | 1 | Cárcamo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402013986 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210402020401 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301995329 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 912 | 912 | 0 | 0
COA210402042517 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402042533 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402042680 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402042702 | 2023 | 1 | Metros lineales | 185 | 185 | 0 | 0
COA210402042727 | 2023 | 1 | Metros lineales | 165 | 165 | 0 | 0
COA210402034994 | 2023 | 1 | Conexione(s) | 52 | 52 | 0 | 0
COA210402034192 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 332 | 332 | 332 | 100
COA210402054541 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054542 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054543 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402053142 | 2023 | 1 | Metros | 12493 | 12493 | 12493 | 100
COA210402054548 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402054536 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA210402053836 | 2023 | 1 | Toma(s) | 220 | 220 | 220 | 100
COA220102063925 | 2023 | 1 | Metros | 101041 | 101041 | 101041 | 100
COA220102063936 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064394 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063939 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063942 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063762 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063763 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102062919 | 2023 | 1 | Piezas | 130 | 292 | 292 | 100
COA220102063034 | 2023 | 1 | Piezas | 10153 | 10331 | 10331 | 100
COA220102062938 | 2023 | 1 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
COA220102064618 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063759 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063764 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063765 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220102063061 | 2023 | 1 | Piezas | 3107 | 282 | 282 | 100
COA220102063062 | 2023 | 1 | Piezas | 57 | 108 | 108 | 100
COA220102063063 | 2023 | 1 | Piezas | 221 | 221 | 221 | 100
COA220102063944 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063947 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102065776 | 2023 | 1 | Albergue(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202071432 | 2023 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202073845 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202072540 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 3 | 3 | 0 | 0
COA220202098860 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202098874 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099535 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202099546 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
COA220202086060 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086061 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086069 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086412 | 2023 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202085821 | 2023 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA220302107678 | 2023 | 1 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
COA220302110005 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2593.4 | 2593.4 | 2593.4 | 100
COA220302110598 | 2023 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
COA220302107053 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1250 | 1250 | 0 | 0
COA220302107072 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302107085 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135774 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135852 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402147290 | 2023 | 1 | Metros lineales | 99 | 99 | 99 | 100
COA220402143209 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 0.25 | 25
COA220302139368 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.64 | 64
COA220302135567 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302139729 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.96 | 96
COA220402143473 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302139732 | 2023 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220302135434 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135442 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302131791 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135650 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0.99 | 99
COA220302135690 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135781 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135792 | 2023 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135796 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135804 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135807 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA220302139376 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220302139390 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220302139409 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220302135872 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302139354 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302139362 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.95 | 95
COA220302139381 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220302139398 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA220302135597 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135603 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135783 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302131783 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131788 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131795 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131798 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131802 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135789 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302131820 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131827 | 2023 | 1 | Kilómetro cuadrado | 1 | 1 | 0.98 | 98
COA220302131838 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302131844 | 2023 | 1 | Computadoras | 15 | 15 | 15 | 100
COA220302131844 | 2023 | 1 | IMPRESORA(S) | 10 | 10 | 10 | 100
COA220302131844 | 2023 | 1 | Lote | 5 | 5 | 5 | 100
COA220302131844 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 5540 | 5540 | 5540 | 100
COA220302131844 | 2023 | 1 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
COA220302135859 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135862 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135866 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135436 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135438 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135444 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302135447 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220302130509 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730 | 2730 | 100
COA220402167884 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1550.5 | 1550.5 | 1550.5 | 100
COA220402164868 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 0 | 0
COA220402171790 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 54.64 | 54.64 | 54.64 | 100
COA220402162425 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 0 | 0
COA220402173032 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 73.52 | 75.49 | 55.5 | 73.5197
COA220402158908 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402156802 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1785 | 1785 | 1000 | 56.0224
COA220402148985 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402148989 | 2023 | 1 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402159240 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1320 | 1320 | 1320 | 100
COA220402190430 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 718 | 718 | 0 | 0
COA220402189683 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
COA220402188199 | 2023 | 1 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
COA220402190046 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 330 | 330 | 0 | 0
COA220402190598 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 652 | 652 | 0 | 0
COA220402184780 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402178930 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402180344 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402178980 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402181531 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402182045 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 27862 | 27862 | 27862 | 100
COA220402177184 | 2023 | 1 | Metros lineales | 398 | 398 | 0 | 0
COA220402200573 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200575 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200580 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200582 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200585 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200586 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200568 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200569 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200570 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200571 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200572 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200574 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199113 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220402199138 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220402204072 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204073 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204074 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204075 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204076 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204077 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204078 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204079 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204080 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204081 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204082 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204083 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204084 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204086 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204087 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402204088 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA220402199769 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037 | 1037 | 100
COA220402200540 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200541 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200542 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200543 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200548 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200549 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200550 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200551 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200562 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200563 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200564 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199092 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220402199098 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220402200581 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200590 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200591 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200422 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200426 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200430 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200442 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200587 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200588 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200589 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200592 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199044 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199102 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220402199124 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220402199149 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220402199153 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA220402199163 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200419 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200420 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200421 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200423 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200424 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200425 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200427 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200428 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200429 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200431 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200432 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200433 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200434 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200435 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200436 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200437 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200438 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200439 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200440 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200441 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200443 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200444 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200445 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199519 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1551.52 | 1551.52 | 1551.52 | 100
COA220402199520 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1638.64 | 1638.64 | 1638.64 | 100
COA220402199527 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 185 | 185 | 166.5 | 90
COA220402200578 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402198747 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102207095 | 2023 | 1 | Metros lineales | 177 | 177 | 0 | 0
COA230102207102 | 2023 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 0 | 0
COA230102207106 | 2023 | 1 | Metros lineales | 157 | 157 | 0 | 0
COA230102207465 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 969 | 969 | 0 | 0
COA230102207467 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36272 | 36272 | 0 | 0
COA230102207468 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 10620 | 10620 | 0 | 0
COA230102206733 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206735 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102207118 | 2023 | 1 | Metros lineales | 45 | 45 | 0 | 0
COA230102207131 | 2023 | 1 | Metros lineales | 85 | 85 | 0 | 0
COA230102207132 | 2023 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102207484 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 21761 | 21761 | 0 | 0
COA230102207494 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 10620 | 10620 | 0 | 0
COA230102207845 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1145 | 1145 | 0 | 0
COA230102207144 | 2023 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
COA230102207160 | 2023 | 1 | Metros lineales | 458 | 458 | 0 | 0
COA220402200576 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200577 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200579 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102207509 | 2023 | 1 | Metros lineales | 2160 | 2160 | 0 | 0
COA220402200544 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206795 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206797 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102207166 | 2023 | 1 | Metros lineales | 2311 | 2311 | 0 | 0
COA230102207180 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1961 | 1961 | 0 | 0
COA220402200583 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200584 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200545 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200546 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200547 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200552 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200553 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200554 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200555 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200556 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200557 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200558 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200559 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200560 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200561 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402201471 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 780 | 780 | 273 | 35
COA220402201472 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1820 | 1820 | 910 | 50
COA220402201473 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1530 | 1530 | 1453.5 | 95
COA230102206432 | 2023 | 1 | Piezas | 9 | 9 | 3 | 33.3333
COA230102206799 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206800 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206803 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206805 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206811 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206817 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102207188 | 2023 | 1 | Metros lineales | 309.8 | 309.8 | 0 | 0
COA230102207198 | 2023 | 1 | Metros lineales | 96 | 96 | 0 | 0
COA230102207920 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2439 | 2439 | 0 | 0
COA220402199496 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1050.94 | 1050.94 | 1050.94 | 100
COA220402199497 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 864.04 | 864.04 | 864.04 | 100
COA220402199498 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 801.42 | 801.42 | 801.42 | 100
COA220402199499 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 790.65 | 790.65 | 790.65 | 100
COA220402199500 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 729.99 | 729.99 | 729.99 | 100
COA220402199501 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 566.58 | 566.58 | 566.58 | 100
COA230102207576 | 2023 | 1 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206859 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 13991 | 13991 | 0 | 0
COA230102207595 | 2023 | 1 | Comedor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102207968 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 0 | 0
COA230102206498 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206505 | 2023 | 1 | Metros | 100 | 100 | 70 | 70
COA230102207257 | 2023 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
COA230102207264 | 2023 | 1 | Metros lineales | 256 | 256 | 0 | 0
COA230102207270 | 2023 | 1 | Metros lineales | 220 | 220 | 0 | 0
COA230102207277 | 2023 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 0 | 0
COA230102207611 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1188 | 1188 | 0 | 0
COA230102207986 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 190 | 190 | 0 | 0
COA220402199705 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 528 | 528 | 105.6 | 20
COA230102206524 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206528 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206533 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206901 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206903 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206906 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206908 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206911 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102207288 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 275 | 275 | 165 | 60
COA230102207645 | 2023 | 1 | Metros lineales | 40 | 40 | 0 | 0
COA230102207656 | 2023 | 1 | Metros lineales | 520 | 520 | 0 | 0
COA230102208004 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1764 | 1764 | 0 | 0
COA230102206539 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206544 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206547 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206930 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 130 | 130 | 0 | 0
COA230102206936 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102207676 | 2023 | 1 | Metros lineales | 236 | 236 | 0 | 0
COA230102208036 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3094 | 3094 | 0 | 0
COA230102208037 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 12 | 12 | 0 | 0
COA230102207686 | 2023 | 1 | Metros lineales | 278 | 278 | 0 | 0
COA230102207695 | 2023 | 1 | Metros lineales | 154 | 154 | 0 | 0
COA230102207702 | 2023 | 1 | Metros lineales | 235 | 235 | 0 | 0
COA230102208047 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 520 | 520 | 0 | 0
COA230102207713 | 2023 | 1 | Metros lineales | 256 | 256 | 0 | 0
COA230102208066 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 425 | 425 | 0 | 0
COA230102208439 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102208450 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206611 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206615 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206621 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206623 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206625 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206999 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 0 | 0
COA230102207015 | 2023 | 1 | Metros lineales | 35 | 35 | 0 | 0
COA230102208099 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 27625 | 27625 | 0 | 0
COA230102208103 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 15983 | 15983 | 0 | 0
COA230102208106 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 4560 | 4560 | 0 | 0
COA230102208458 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102207023 | 2023 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
COA230102207406 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1421 | 1421 | 0 | 0
COA230102207770 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 32209 | 32209 | 0 | 0
COA230102208112 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
COA230102208115 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
COA220402199030 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199049 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA230102206666 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206671 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206673 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102206676 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102207422 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 0 | 0
COA230102207427 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 340 | 340 | 0 | 0
COA230102207432 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
COA220402199079 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102206680 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102207068 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 0 | 0
COA230102207069 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 0 | 0
COA220402199133 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 0.97 | 97
COA230102211206 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 703 | 703 | 0 | 0
COA230102211556 | 2023 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
COA230102212027 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 118.7 | 118.7 | 118.7 | 100
COA230102212359 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212456 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102213130 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209402 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 698.96 | 698.96 | 0 | 0
COA230102209403 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 836.73 | 836.73 | 0 | 0
COA230102209404 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 880 | 880 | 0 | 0
COA230102209405 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 732.27 | 732.27 | 0 | 0
COA230102209406 | 2023 | 1 | Metros | 63 | 63 | 0 | 0
COA230102209407 | 2023 | 1 | Metros | 170 | 170 | 0 | 0
COA230102209408 | 2023 | 1 | Metros | 106 | 106 | 0 | 0
COA230102209409 | 2023 | 1 | Metros | 65 | 65 | 0 | 0
COA230102209410 | 2023 | 1 | Metros | 25 | 25 | 0 | 0
COA230102209411 | 2023 | 1 | Metros | 22 | 22 | 0 | 0
COA230102209412 | 2023 | 1 | Metros | 20 | 20 | 0 | 0
COA230102209413 | 2023 | 1 | Metros | 18 | 18 | 0 | 0
COA230102209414 | 2023 | 1 | Metros | 17 | 17 | 0 | 0
COA230102209415 | 2023 | 1 | Metros | 43 | 43 | 0 | 0
COA230102209416 | 2023 | 1 | Metros | 39 | 39 | 0 | 0
COA230102209417 | 2023 | 1 | Metros | 55 | 55 | 0 | 0
COA230102209418 | 2023 | 1 | Metros | 53 | 53 | 0 | 0
COA230102209419 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230102209420 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230102209421 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.3 | 30
COA230102209422 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 511.95 | 511.95 | 0 | 0
COA230102209423 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 270 | 270 | 0 | 0
COA230102209428 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209429 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209430 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209431 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209432 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209433 | 2023 | 1 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209434 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 196.97 | 196.97 | 97 | 49.2461
COA230102209440 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1006 | 1006 | 0 | 0
COA230102209441 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 7363 | 7363 | 0 | 0
COA230102209442 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 11189 | 11189 | 0 | 0
COA230102209443 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 835 | 835 | 835 | 100
COA230102209449 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 5158.5 | 5158.5 | 2064 | 40.0116
COA230102209450 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1948.8 | 1948.8 | 0 | 0
COA230102209451 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209452 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 15915.51 | 15915.51 | 0 | 0
COA230102210819 | 2023 | 1 | Piezas | 6369 | 6369 | 0 | 0
COA230102209453 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 42289 | 42289 | 0 | 0
COA230102209455 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209456 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209457 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209458 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209459 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102210918 | 2023 | 1 | Piezas | 61 | 61 | 0 | 0
COA230102210930 | 2023 | 1 | Piezas | 559 | 559 | 0 | 0
COA230102212992 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1522.61 | 1522.61 | 1522.61 | 100
COA230102210941 | 2023 | 1 | Lote | 245 | 245 | 0 | 0
COA230102210944 | 2023 | 1 | LICENCIA(S) | 307 | 307 | 0 | 0
COA230102213071 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211022 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211023 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211025 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102213075 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212157 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212158 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212159 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212160 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212161 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212162 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212163 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212164 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212165 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102208800 | 2023 | 1 | Celdas solares | 200 | 200 | 0 | 0
COA230102208806 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500 | 0 | 0
COA230102208807 | 2023 | 1 | Celdas solares | 200 | 200 | 0 | 0
COA230102208811 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
COA230102212342 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212344 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212345 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212346 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212347 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212357 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212371 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212372 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212373 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212374 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212375 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212396 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212397 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212398 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212399 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212419 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212420 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212421 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212422 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212425 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212426 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212427 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212429 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212430 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212431 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212432 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212433 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212434 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212435 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212436 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212437 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212448 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212453 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212454 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212455 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212462 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212478 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212479 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102209315 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 379 | 379 | 0 | 0
COA230102209318 | 2023 | 1 | Kilómetro cuadrado | 2900.32 | 2900.32 | 1502.95 | 51.8201
COA230102209319 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2503.47 | 2503.47 | 1297.3 | 51.8201
COA230102209320 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1301.27 | 1301.27 | 674.32 | 51.8201
COA230102209321 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1084.64 | 1084.64 | 562.06 | 51.82
COA230102209322 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1655.22 | 1655.22 | 857.74 | 51.8203
COA230102209323 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 285.71 | 285.71 | 0 | 0
COA230102209324 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 142.85 | 142.85 | 0 | 0
COA230102209325 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 626.4 | 626.4 | 626.4 | 100
COA230102209326 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 118 | 118 | 0 | 0
COA230102209327 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 592 | 592 | 290 | 48.9865
COA230102209328 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1320.5 | 1320.5 | 1320.5 | 100
COA230102209329 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 825.1 | 825.1 | 825.1 | 100
COA230102209330 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3.8 | 3.8 | 0 | 0
COA230102209331 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 14.6 | 14.6 | 0 | 0
COA230102209332 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
COA230102209333 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 10.2 | 10.2 | 0 | 0
COA230102209334 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 6.75 | 6.75 | 0 | 0
COA230102209335 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 0 | 0
COA230102209336 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 18.2 | 18.2 | 0 | 0
COA230102209337 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 11.96 | 11.96 | 0 | 0
COA230102209338 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3.51 | 3.51 | 0 | 0
COA230102209339 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 5.85 | 5.85 | 0 | 0
COA230102209340 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3.91 | 3.91 | 0 | 0
COA230102209341 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 14.74 | 14.74 | 0 | 0
COA230102209342 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 0 | 0
COA230102209343 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 0 | 0
COA230102209344 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 0 | 0
COA230102210602 | 2023 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 3 | 75
COA230102211641 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102209345 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 4.5 | 4.5 | 0 | 0
COA230102209346 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 0 | 0
COA230102209347 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 895.07 | 895.07 | 0 | 0
COA230102209348 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 488.35 | 488.35 | 0 | 0
COA230102209349 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1439.35 | 1439.35 | 1439.35 | 100
COA230102209370 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
COA230102209371 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA230102209372 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
COA230102209373 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
COA230102209374 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
COA230102209375 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
COA230102209376 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 29.11 | 29.11 | 29.11 | 100
COA230102209377 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 60.54 | 60.54 | 60.54 | 100
COA230102209378 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 100
COA230102209379 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 15 | 15 | 15 | 100
COA230102209380 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
COA230102209381 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
COA230102209382 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
COA230102209383 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 150 | 150 | 150 | 100
COA230102209384 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
COA230102209385 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 17 | 17 | 17 | 100
COA230102209386 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 238 | 238 | 238 | 100
COA230102209387 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
COA230102209392 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 870 | 870 | 870 | 100
COA230102210904 | 2023 | 1 | Piezas | 841 | 841 | 0 | 0
COA230102210911 | 2023 | 1 | Piezas | 11 | 11 | 0 | 0
COA230102210927 | 2023 | 1 | Otros | 2 | 2 | 0 | 0
COA230102210933 | 2023 | 1 | Piezas | 173 | 173 | 0 | 0
COA230102210940 | 2023 | 1 | Piezas | 328 | 328 | 0 | 0
COA230102212428 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211024 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211026 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211027 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212993 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1305.08 | 1305.08 | 1305.08 | 100
COA230102212995 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 349.42 | 349.42 | 349.42 | 100
COA230102212151 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212152 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212153 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212154 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212155 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212156 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102213062 | 2023 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102213066 | 2023 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102211149 | 2023 | 1 | Metros lineales | 138 | 138 | 0 | 0
COA230102208804 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 465 | 465 | 0 | 0
COA230102212334 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212335 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212336 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212337 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212338 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212339 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212340 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212341 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212343 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212348 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212349 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212350 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212351 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212352 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212353 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212354 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212355 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212356 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212358 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212360 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212361 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212362 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212363 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212364 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212365 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212366 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212367 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212368 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212369 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212370 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212376 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212377 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212378 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212379 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212380 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212381 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212382 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212383 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212384 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212385 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212386 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212387 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212388 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212389 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212390 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212391 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212392 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212393 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212394 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212395 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212400 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212401 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212402 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212403 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212404 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212405 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212406 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212407 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212408 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212409 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212410 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212411 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212412 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212413 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212414 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212415 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212416 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212417 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212418 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212423 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212424 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212438 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212439 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212440 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212441 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212442 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212443 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212444 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212445 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212446 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212447 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212449 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212450 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212451 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212452 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212457 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212458 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212459 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212460 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212461 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212463 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212464 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212465 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212466 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212467 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212468 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212469 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212470 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212471 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212472 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212473 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212474 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212475 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212476 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102212477 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
COA230102210603 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 24 | 53.3333
COA230102210885 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 0.18 | 18
COA17180101073913 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA17170300958075 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA190201540078 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200301793017 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888012 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888078 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888080 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888081 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888082 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888084 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888085 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401805873 | 2023 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA210101888072 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401881984 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880390 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880391 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880395 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880399 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA200401880401 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944003 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944005 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944009 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201942219 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944002 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944008 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944012 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210201944013 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301958463 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301997939 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
COA210301998004 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2470 | 2470 | 2470 | 100
COA210302004799 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA210301998063 | 2023 | 1 | Metros lineales | 137.4 | 137.4 | 137.4 | 100
COA210301998124 | 2023 | 1 | Metros lineales | 111.7 | 111.7 | 111.7 | 100
COA210402030095 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 298 | 298 | 298 | 100
COA210402054545 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063072 | 2023 | 1 | Metros | 2500 | 2500 | 2500 | 100
COA220102064717 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064890 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064393 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064912 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064624 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064621 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064622 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064623 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064625 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064698 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064702 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064703 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064704 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064705 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064706 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064707 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064708 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064709 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064710 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064711 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064712 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064713 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064714 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064715 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064716 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064737 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064776 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064779 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064781 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064783 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064790 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064791 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064873 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064874 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064877 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064889 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061382 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061386 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063928 | 2023 | 1 | Metros | 237951 | 237951 | 237951 | 100
COA220102063929 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061407 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061543 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063757 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063758 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063760 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063761 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063035 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 80 | 80 | 100
COA220102063066 | 2023 | 1 | Metros | 329 | 329 | 329 | 100
COA220102063074 | 2023 | 1 | Metros | 5194 | 5194 | 5194 | 100
COA220102064609 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064610 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064611 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064612 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064613 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064614 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064615 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064616 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064617 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064619 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064620 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064626 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063766 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064627 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064628 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064629 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064630 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064631 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064632 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064633 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064634 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064635 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064636 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064637 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064638 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064639 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064640 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064641 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064642 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064643 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064644 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064645 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064646 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064647 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064648 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064649 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064650 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064651 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064652 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064653 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064654 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064655 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064656 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064657 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064658 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064659 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064660 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064661 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064662 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102063065 | 2023 | 1 | Celdas solares | 360 | 360 | 360 | 100
COA220102063069 | 2023 | 1 | Metros | 308 | 308 | 308 | 100
COA220102064663 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064664 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064665 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064666 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064667 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064668 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064669 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064670 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064671 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064672 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064673 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064674 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064675 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064676 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064677 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064678 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064679 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064680 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064682 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064683 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064684 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064685 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064686 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064687 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064688 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064689 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064690 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064691 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064692 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064693 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064694 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064695 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064696 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064697 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064699 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061483 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064700 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064701 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064765 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064772 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064773 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102061501 | 2023 | 1 | Olla(s) o coloctor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064774 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064782 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064784 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064785 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064786 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064787 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064788 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064879 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064885 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064911 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064927 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220102064451 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068180 | 2023 | 1 | Planta(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068231 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202070892 | 2023 | 1 | Metros lineales | 39 | 39 | 39 | 100
COA220202070905 | 2023 | 1 | Metros lineales | 89 | 88 | 88 | 100
COA220202068296 | 2023 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
COA220202068311 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068324 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16 | 16 | 100
COA220202068344 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 320 | 256 | 256 | 100
COA220202071771 | 2023 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA220202070298 | 2023 | 1 | Metros lineales | 120 | 97.5 | 97.5 | 100
COA220202067119 | 2023 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068436 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 576 | 576 | 576 | 100
COA220202071099 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 6857 | 5203.14 | 5203.14 | 100
COA220202068445 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068446 | 2023 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
COA220202068447 | 2023 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA220202068449 | 2023 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA220202068450 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202071373 | 2023 | 1 | Metros lineales | 27 | 28 | 28 | 100
COA220202071393 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
COA220202073562 | 2023 | 1 | Metros lineales | 600 | 598 | 598 | 100
COA220202070565 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 5945 | 4755.6 | 4755.6 | 100
COA220202070566 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 9900 | 9499.8 | 9499.8 | 100
COA220202070568 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 119.42 | 119.42 | 100
COA220202070569 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 226.44 | 226.44 | 100
COA220202071423 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
COA220202068582 | 2023 | 1 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
COA220202068586 | 2023 | 1 | Metros lineales | 66 | 66 | 66 | 100
COA220202070574 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 6525 | 6268.93 | 6268.93 | 100
COA220202070580 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 12045 | 11285.22 | 11285.22 | 100
COA220202070585 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 175 | 173.79 | 173.79 | 100
COA220202069828 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 135 | 135 | 100
COA220202068659 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 375 | 350.23 | 350.23 | 100
COA220202069864 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 13311 | 11985.3 | 11985.3 | 100
COA220202070605 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 107 | 101.43 | 101.43 | 100
COA220202074914 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202074915 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202071362 | 2023 | 1 | Metros lineales | 25 | 24.4 | 24.4 | 100
COA220202071367 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
COA220202067972 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202069885 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 6820 | 6388.4 | 6388.4 | 100
COA220202072065 | 2023 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA220202072070 | 2023 | 1 | Conexione(s) | 50 | 50 | 50 | 100
COA220202069937 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3576 | 3354.89 | 3354.89 | 100
COA220202073834 | 2023 | 1 | Metros lineales | 365 | 365 | 365 | 100
COA220202075016 | 2023 | 1 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202075038 | 2023 | 1 | Comedor(es) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202068274 | 2023 | 1 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
COA220202068277 | 2023 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
COA220202070890 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2860 | 2632.31 | 2632.31 | 100
COA220202068282 | 2023 | 1 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
COA220202070943 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 381 | 100
COA220202071595 | 2023 | 1 | Metros lineales | 370 | 349.7 | 349.7 | 100
COA220202071599 | 2023 | 1 | Metros lineales | 201 | 134 | 134 | 100
COA220202073969 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 65 | 65 | 65 | 100
COA220202068636 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 124.67 | 124.67 | 100
COA220202074764 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 146 | 146 | 146 | 100
COA220202075560 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3871.8 | 3871.8 | 3871.8 | 100
COA220202068738 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 198.02 | 198.02 | 100
COA220202074028 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 70 | 70 | 70 | 100
COA220202074033 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 79 | 79 | 79 | 100
COA220202074040 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 67 | 67 | 67 | 100
COA220202068756 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 195.07 | 195.07 | 100
COA220202069777 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 6688 | 6405.07 | 6405.07 | 100
COA220202073555 | 2023 | 1 | Metros lineales | 114 | 114 | 114 | 100
COA220202076404 | 2023 | 1 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
COA220202076418 | 2023 | 1 | Metros lineales | 285 | 285 | 285 | 100
COA220202069842 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 168 | 163.71 | 163.71 | 100
COA220202099390 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099391 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099392 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099393 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099394 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099395 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099396 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099397 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099398 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099399 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099400 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099401 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099402 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099403 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099404 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099405 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099406 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099407 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099408 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099409 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099410 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099411 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099412 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099413 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099414 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099415 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099416 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099417 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099418 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099419 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099420 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099421 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099422 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099423 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099424 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099425 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099426 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099427 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086066 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086071 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099428 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099429 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099430 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099431 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099432 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099433 | 2023 | 1 | Mobiliario y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099434 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099435 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099436 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099437 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099438 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099439 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099440 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099441 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099442 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099443 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099444 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099445 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202098876 | 2023 | 1 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099446 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099447 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099448 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099449 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099450 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099451 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099452 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202079890 | 2023 | 1 | Metros lineales | 208 | 208 | 208 | 100
COA220202079924 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1185 | 1185 | 1185 | 100
COA220202079935 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1116 | 1116 | 1116 | 100
COA220202099313 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099314 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099315 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099316 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099317 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099318 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099319 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099320 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099321 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099322 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099323 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099324 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099325 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099326 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099327 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099328 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099329 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099330 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099331 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099332 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099333 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099334 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099335 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099336 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099337 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099338 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099339 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099340 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099341 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099342 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099343 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099344 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099376 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099377 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099378 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099379 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099380 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099381 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099382 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099383 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099384 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099385 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099386 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099387 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099388 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099389 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202078723 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2865 | 2865 | 2865 | 100
COA220202099345 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099346 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099347 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099348 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099349 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099350 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099351 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099352 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099353 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099354 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099355 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099357 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099358 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099359 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099360 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099361 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099362 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099363 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099364 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099365 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099366 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099367 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099368 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099369 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099370 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099371 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099372 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099373 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099374 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202099375 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202081838 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1317 | 1317 | 1317 | 100
COA220202081850 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1377 | 1377 | 1377 | 100
COA220202079898 | 2023 | 1 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
COA220202081980 | 2023 | 1 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086053 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220202086065 | 2023 | 1 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
COA220202079861 | 2023 | 1 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
COA220202079878 | 2023 | 1 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
COA220202078746 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3718 | 3718 | 3718 | 100
COA220202078762 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2835 | 2835 | 2835 | 100
COA220202078774 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 7921 | 7921 | 7921 | 100
COA220202081818 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1263 | 1263 | 1263 | 100
COA220202088574 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 15244 | 15244 | 15244 | 100
COA220202078794 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 5555 | 5555 | 5555 | 100
COA220202078807 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3610 | 3610 | 3610 | 100
COA220202078854 | 2023 | 1 | Metros lineales | 720 | 720 | 720 | 100
COA220202079765 | 2023 | 1 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100
COA220202079775 | 2023 | 1 | Metros lineales | 226 | 226 | 226 | 100
COA220202079834 | 2023 | 1 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
COA220202079844 | 2023 | 1 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
COA220202079894 | 2023 | 1 | Metros lineales | 227 | 227 | 227 | 100
COA220202079903 | 2023 | 1 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
COA220202079940 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3587 | 3587 | 3587 | 100
COA220202079944 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1177 | 1177 | 1177 | 100
COA220302102997 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA220302103001 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
COA220302103004 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 120 | 100
COA220302101773 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 8266.8 | 8266.8 | 8266.8 | 100
COA220302102509 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1014.9 | 1014.9 | 1014.9 | 100
COA220302101947 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 30 | 30 | 30 | 100
COA220302102865 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 4058.7 | 4058.7 | 4058.7 | 100
COA220302103415 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA220302103417 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
COA220302102980 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA220302114091 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 8105.2 | 8105.2 | 8105.2 | 100
COA220302110727 | 2023 | 1 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302110808 | 2023 | 1 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302114128 | 2023 | 1 | Metros lineales | 327 | 327 | 327 | 100
COA220302110747 | 2023 | 1 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302110760 | 2023 | 1 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302114154 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1054 | 1054 | 1054 | 100
COA220302110777 | 2023 | 1 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302110790 | 2023 | 1 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
COA220302110859 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1378 | 1378 | 1378 | 100
COA220302127004 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 43.54 | 43.54 | 43.54 | 100
COA220302122843 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302122878 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302127113 | 2023 | 1 | Metros lineales | 2079 | 2079 | 2079 | 100
COA220302124675 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 67.37 | 67.37 | 67.37 | 100
COA220302124677 | 2023 | 1 | Señalética(s) | 9 | 9 | 9 | 100
COA220302124688 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 105.55 | 105.55 | 105.55 | 100
COA220302124698 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 100
COA220302124701 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 100
COA220302114010 | 2023 | 1 | Metros lineales | 410.3 | 410.3 | 410.3 | 100
COA220302109370 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 14 | 100
COA220302114055 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 10533 | 10533 | 10533 | 100
COA220302114067 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 5361 | 5361 | 5361 | 100
COA220302113729 | 2023 | 1 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
COA220302117789 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 149.76 | 149.76 | 149.76 | 100
COA220302104266 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 250 | 235.59 | 235.59 | 100
COA220302109888 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 582 | 582 | 582 | 100
COA220302110280 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3631.2 | 3631.2 | 3631.2 | 100
COA220302104285 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 95.27 | 95.27 | 100
COA220302104286 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 138.5 | 138.5 | 100
COA220302104288 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 125 | 125 | 125 | 100
COA220302104291 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 99.67 | 99.67 | 100
COA220302104293 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 300 | 268.54 | 268.54 | 100
COA220302104297 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 241.57 | 241.57 | 100
COA220302104303 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 200 | 100
COA220302110310 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1296 | 1296 | 1296 | 100
COA220302123151 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302104304 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 148.21 | 148.21 | 100
COA220302109933 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 551 | 551 | 551 | 100
COA220302109946 | 2023 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
COA220302110334 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2553 | 2553 | 2553 | 100
COA220302116286 | 2023 | 1 | Metros lineales | 78.9 | 76.6 | 76.6 | 100
COA220302116287 | 2023 | 1 | Metros lineales | 117.6 | 105.84 | 105.84 | 100
COA220302116290 | 2023 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302116295 | 2023 | 1 | Metros lineales | 124 | 124 | 124 | 100
COA220302116301 | 2023 | 1 | Metros lineales | 136 | 136 | 136 | 100
COA220302110348 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1300.5 | 1300.5 | 1300.5 | 100
COA220302110359 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2100.2 | 2100.2 | 2100.2 | 100
COA220302116669 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302118150 | 2023 | 1 | Metros lineales | 345.8 | 345.8 | 345.8 | 100
COA220302113830 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 550.5 | 550.5 | 550.5 | 100
COA220302123292 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 11 | 11 | 11 | 100
COA220302116593 | 2023 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA220302116594 | 2023 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
COA220302116596 | 2023 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302116600 | 2023 | 1 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
COA220302116603 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116608 | 2023 | 1 | Metros lineales | 40.5 | 39.9 | 39.9 | 100
COA220302116611 | 2023 | 1 | Metros lineales | 216 | 216 | 216 | 100
COA220302116616 | 2023 | 1 | Metros lineales | 345 | 374.48 | 374.48 | 100
COA220302116618 | 2023 | 1 | Piezas | 45 | 45 | 45 | 100
COA220302116619 | 2023 | 1 | Metros lineales | 280 | 280 | 280 | 100
COA220302122664 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302122665 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302122666 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302123341 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302123350 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA220302123355 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 7 | 7 | 7 | 100
COA220302116637 | 2023 | 1 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
COA220302116650 | 2023 | 1 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
COA220302122200 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302110136 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1243 | 1243 | 1243 | 100
COA220302116656 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3854 | 3854 | 3854 | 100
COA220302122229 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302122723 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302110152 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 518 | 518 | 518 | 100
COA220302122256 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302122257 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302122259 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302104252 | 2023 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302110692 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2408 | 2408 | 2408 | 100
COA220302115659 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1 | 716.1 | 100
COA220302115661 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1240 | 1240 | 1240 | 100
COA220302115673 | 2023 | 1 | Metros lineales | 93.35 | 93.35 | 93.35 | 100
COA220302103954 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA220302103958 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA220302115844 | 2023 | 1 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
COA220302115857 | 2023 | 1 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100
COA220302110525 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1458.5 | 1458.5 | 1458.5 | 100
COA220302110538 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1750 | 1750 | 1750 | 100
COA220302111135 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1 | 716.1 | 100
COA220302111169 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 716.1 | 716.1 | 716.1 | 100
COA220302115888 | 2023 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA220302115898 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302110583 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2852.7 | 2852.7 | 2852.7 | 100
COA220302110619 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3270 | 3270 | 3270 | 100
COA220302116394 | 2023 | 1 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
COA220302116402 | 2023 | 1 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
COA220302110570 | 2023 | 1 | Metros lineales | 329 | 329 | 329 | 100
COA220302116417 | 2023 | 1 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
COA220302116427 | 2023 | 1 | Metros lineales | 24 | 24 | 24 | 100
COA220302116436 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302121024 | 2023 | 1 | Metros lineales | 56.34 | 56.34 | 56.34 | 100
COA220302104451 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220 | 220 | 100
COA220302119688 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2 | 57.45 | 57.45 | 100
COA220302116678 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116683 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2625 | 2625 | 2625 | 100
COA220302116687 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116693 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116697 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116714 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 483 | 483 | 483 | 100
COA220302116725 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302104567 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 170 | 169.34 | 169.34 | 100
COA220302116728 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 812 | 812 | 812 | 100
COA220302116729 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116738 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116741 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302116759 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 262.08 | 262.08 | 262.08 | 100
COA220402146565 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 13507.28 | 13507.28 | 13507.28 | 100
COA220402145213 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
COA220402143039 | 2023 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143245 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 128 | 128 | 128 | 100
COA220402144103 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA220402144106 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA220302138068 | 2023 | 1 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
COA220402145644 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
COA220402145649 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
COA220402145652 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA220402145669 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402145677 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220302138283 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 200 | 3687.45 | 3687.45 | 100
COA220402145688 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402145690 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402145692 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402145694 | 2023 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COA220402144301 | 2023 | 1 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
COA220402147484 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 22500 | 22500 | 22500 | 100
COA220402143022 | 2023 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143060 | 2023 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402146826 | 2023 | 1 | Metros lineales | 30 | 30 | 30 | 100
COA220402143205 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 448 | 448 | 448 | 100
COA220402143224 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA220402143226 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
COA220402143063 | 2023 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143074 | 2023 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143078 | 2023 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143083 | 2023 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143085 | 2023 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143086 | 2023 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143097 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
COA220402143181 | 2023 | 1 | Metros lineales | 25 | 25 | 25 | 100
COA220402143186 | 2023 | 1 | Cancha(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143212 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
COA220402143217 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
COA220402143223 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
COA220402143229 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
COA220402143244 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2612 | 2612 | 2612 | 100
COA220402144087 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
COA220402143411 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 580 | 580 | 580 | 100
COA220402143451 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402144285 | 2023 | 1 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143050 | 2023 | 1 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402143051 | 2023 | 1 | Metros lineales | 422.47 | 422.47 | 422.47 | 100
COA220302135440 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302137927 | 2023 | 1 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
COA220302135588 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302136583 | 2023 | 1 | Piezas | 11000 | 11000 | 11000 | 100
COA220402141911 | 2023 | 1 | Metros lineales | 2193 | 2193 | 2193 | 100
COA220302135674 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135675 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135676 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135677 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135678 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135679 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135680 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135681 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135682 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135683 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135684 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135685 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135686 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135687 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135688 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302135689 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130866 | 2023 | 1 | Computadoras | 2 | 2 | 2 | 100
COA220302130867 | 2023 | 1 | PLAN(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130869 | 2023 | 1 | MANUAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130870 | 2023 | 1 | MANUAL(ES) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220302130879 | 2023 | 1 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
COA220302138093 | 2023 | 1 | Computadoras | 5 | 5 | 5 | 100
COA220302138093 | 2023 | 1 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
COA220402171760 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402162568 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200 | 200 | 100
COA220402158239 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 20 | 120 | 120 | 100
COA220402158258 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 259.96 | 259.96 | 259.96 | 100
COA220402157760 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 910 | 910 | 910 | 100
COA220402157769 | 2023 | 1 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100
COA220402158898 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402157790 | 2023 | 1 | Metros lineales | 27 | 27 | 27 | 100
COA220402158918 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158921 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158932 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158938 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159134 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402157340 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
COA220402155718 | 2023 | 1 | Metros lineales | 467 | 467 | 467 | 100
COA220402157321 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 879 | 879 | 879 | 100
COA220402158582 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 526.7 | 526.7 | 526.7 | 100
COA220402159341 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 601 | 601 | 601 | 100
COA220402159376 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 236 | 236 | 236 | 100
COA220402156847 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158678 | 2023 | 1 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159385 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 94.5 | 94.5 | 94.5 | 100
COA220402158955 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158962 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159428 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 259.5 | 259.5 | 259.5 | 100
COA220402158974 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402158985 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402157106 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 510 | 510 | 510 | 100
COA220402159198 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159207 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402156379 | 2023 | 1 | Metros cuadrados de construcción | 526.44 | 526.44 | 526.44 | 100
COA220402159214 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402159229 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 1400 | 1400 | 1400 | 100
COA220402160348 | 2023 | 1 | Dispensario(s) médico(s) | 4 | 4 | 4 | 100
COA220402155699 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1680 | 1680 | 1680 | 100
COA220402178382 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402178393 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 72.01 | 72.01 | 72.01 | 100
COA220402190899 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
COA220402185773 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402176677 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402178293 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402178318 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA220402185425 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185498 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402176827 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185545 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402176269 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185569 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402178882 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA220402184918 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402175004 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 74.49 | 74.49 | 74.49 | 100
COA220402185628 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185633 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402183825 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185710 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185743 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402176656 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402178039 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402178722 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA220402184985 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402178727 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402178731 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA220402183600 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402185058 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402181521 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402181534 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
COA220402181540 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402181545 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402176855 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402176861 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402178166 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402176846 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402175927 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 27 | 27 | 27 | 100
COA220402175956 | 2023 | 1 | Pozo(s) | 27 | 27 | 27 | 100
COA220402177966 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
COA220402177991 | 2023 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402203530 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 835.12 | 835.12 | 835.12 | 100
COA220402199291 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 518 | 518 | 518 | 100
COA220402204064 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204065 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204066 | 2023 | 1 | Aula | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204067 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204070 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204071 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204085 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402200450 | 2023 | 1 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402203323 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 230 | 230 | 230 | 100
COA220402199182 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2237.9 | 2237.9 | 2237.9 | 100
COA220402200638 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2844.02 | 2670.66 | 2670.66 | 100
COA220402203713 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2396.51 | 2396.51 | 2396.51 | 100
COA220402203743 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 707.42 | 565 | 565 | 100
COA220402203760 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
COA220402203772 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1294.53 | 1385.43 | 1385.43 | 100
COA220402204734 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 5556 | 5556 | 5556 | 100
COA220402204734 | 2023 | 1 | Metros lineales | 849 | 849 | 849 | 100
COA220402204736 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1430.16 | 1430.16 | 1430.16 | 100
COA220402199997 | 2023 | 1 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
COA220402199176 | 2023 | 1 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204068 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402204069 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402199361 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 6430 | 6430 | 6430 | 100
COA220402199502 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1037 | 1037 | 1037 | 100
COA220402199521 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1988.72 | 1988.72 | 1988.72 | 100
COA220402199522 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 339.84 | 339.84 | 339.84 | 100
COA220402199523 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 212.3 | 212.3 | 212.3 | 100
COA220402199524 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1389.55 | 1389.55 | 1389.55 | 100
COA220402199525 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 593.5 | 593.5 | 593.5 | 100
COA220402199526 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 593.5 | 593.5 | 593.5 | 100
COA220402203569 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3891.79 | 3615.3 | 3615.3 | 100
COA220402203349 | 2023 | 1 | Metros cúbicos | 50 | 50 | 50 | 100
COA220402203363 | 2023 | 1 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
COA220402199320 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 4226.35 | 4226.35 | 4226.35 | 100
COA220402200453 | 2023 | 1 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
COA220402203423 | 2023 | 1 | Piezas | 500 | 496.48 | 496.48 | 100
COA220402203477 | 2023 | 1 | Piezas | 220 | 208 | 208 | 100
COA220402205737 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA220402201474 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 18563.69 | 14928.43 | 14928.43 | 100
COA220402203644 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 880.42 | 842.4 | 842.4 | 100
COA220402199495 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 23340 | 23340 | 23340 | 100
COA220402204267 | 2023 | 1 | Piezas | 1293 | 1293 | 1293 | 100
COA230102210849 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2553.3 | 2553.3 | 2553.3 | 100
COA230102211183 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212560 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 674.69 | 674.69 | 674.69 | 100
COA230102209444 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1035 | 1035 | 1035 | 100
COA230102209454 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
COA230102211964 | 2023 | 1 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
COA230102213086 | 2023 | 1 | Metros lineales | 1100 | 1100 | 1100 | 100
COA230102211172 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 408.24 | 408.24 | 408.24 | 100
COA230102211173 | 2023 | 1 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102212583 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
COA230102209314 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580 | 1580 | 100
COA230102209391 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 2090 | 2090 | 2090 | 100
COA230102210923 | 2023 | 1 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102211055 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1483.2 | 1483.2 | 1483.2 | 100
COA230102211240 | 2023 | 1 | Metros lineales | 138 | 138 | 138 | 100
COA230102212576 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 1575.05 | 1575.05 | 1575.05 | 100
COA230102210600 | 2023 | 1 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
COA230102210841 | 2023 | 1 | Metros Cuadrados | 3376.06 | 3376.06 | 3376.06 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".