## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 2100 | 39 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 41
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA15150100460480 | 2 Etapa De Porte De Armas Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza C-3 | 152700016 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4593100.23 | 4593100.23 | 4593100.23 | 4523523.23 | 2057786.07 | 2057786.07 | 1357056.97 | 44.8017 | 0 | Metros Cuadrados | 655 | 0 | 17 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100461338 | Ampliación Del Edifico Del Semefo En Matamoros | 151700030 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 3683279.99 | 3683279.99 | 3683279.99 | 3451080.61 | 3451078.73 | 3451078.73 | 3451070.73 | 93.6958 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469019 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (2015) | FASP ( 2015) 02 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 5876800 | 5876800 | 2417419.53 | 2417419.53 | 2417419.53 | 0 | 41.135 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCIÓN FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469042 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (2015) | FASP (2015) 03 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30500000 | 24000642 | 24000642 | 14610472.2 | 14610472.2 | 14610472.2 | 0 | 60.8753 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 66.2 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCIÓN FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469056 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) (2015) | FASP ( 2015) 04 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3987550 | 3987550 | 3987550 | 1614612.52 | 1614612.52 | 1614612.52 | 0 | 40.4913 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 37.7 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCIÓN FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469069 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe¿S) (2015) | FASP (2015) 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal De Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 996031.67 | 996031.67 | 996031.67 | 0 | 99.6032 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCIÓN FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469092 | Huella Balítica Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibis/Etrace 2015) | FASP (2015) 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3456800 | 3456800 | 3456800 | 0 | 98.7657 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCIÓN FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469130 | Nuevo Sistema De Justicia Penal (2015) | FASP (2015) 08 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA PENDIENTE POR EJERCER FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469142 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (2015) | FASP (2015) 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 12500000 | 12500000 | 8337449.63 | 8337449.63 | 8337449.63 | 0 | 66.6996 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.5 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCION FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469164 | Red Nacional De Telecomunicaciones (2015) | FASP (2015) 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 46076805 | 42000000 | 42000000 | 39272871.22 | 39272871.22 | 39272871.22 | 0 | 93.5068 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCIÓN FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469190 | Sistema Nacional De Informacion (Bases De Datos) (2015) | FASP (2015) 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 588010.84 | 588010.84 | 588010.84 | 0 | 23.5204 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCIÓN FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469209 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 (2015) | FASP (2015) 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1303630.6 | 1303630.6 | 1303630.6 | 0 | 32.5908 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 65.6 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCIÓN FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469227 | Registro Publico Vehícular (2015) | FASP (2015) 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 14499358 | 14499358 | 13717913.31 | 13717913.31 | 13717913.31 | 0 | 94.6105 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 14.9 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCIÓN FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469268 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones (2015) | FASP (2015) 15 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA PENDIENTE POR EJERCER FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469300 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia (2015) | FASP (2015) 17 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 66371264 | 82571269 | 82571269 | 75980646.02 | 75980646.02 | 75980646.02 | 0 | 92.0183 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 86.4 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCIÓN FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469404 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres (2015) | FASP (2015) 07 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Oública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12930800 | 12930800 | 12930800 | 2250765.42 | 2250765.42 | 2250765.42 | 0 | 17.4062 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 25.3 | Financiera: / Física: / Registro: PROGRAMA EN EJECUCION FASP 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496554 | Centro De Empoderamiento Y Justicia De La Mujer, Frontera, Coahuila. | 151000032 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9900000 | 9901750 | 9901750 | 9901750 | 9827429.58 | 9827429.58 | 9827429.58 | 99.2494 | 0 | Metros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546449 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9758550.19 | 2944233.03 | 2944233.03 | 2944233.03 | 29.4423 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546482 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreon | 153500077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 10000000 | 10000000 | 9850919.77 | 3009039.36 | 3009039.36 | 3009039.36 | 30.0904 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547210 | Coordinacion Region Norte Ii De La Pgj | 150200161 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 89074.08 | 93960 | 93960 | 89074.08 | 89074.08 | 89074.08 | 89074.08 | 94.8 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547213 | Centro De Comunicaciones Computo Control Y Comando (C4) | 152500048 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 224261.36 | 224261.36 | 224261.36 | 194113.23 | 58233.96 | 58233.96 | 58233.96 | 25.967 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547214 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Piedras Negras. | 152500049 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 208539.42 | 205539.06 | 205539.06 | 205539.06 | 61661.71 | 61661.71 | 61661.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547215 | Coordinación Región Norte 1 De La Pgj, Piedras Negras. | 152500050 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 119485.8 | 119485.8 | 119485.8 | 113272.54 | 113272.54 | 113272.54 | 113272.54 | 94.8 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547216 | Coordinación Región Centro De La Pgj, Monclova. | 151800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 160515 | 160515 | 160515 | 152572.48 | 45771.74 | 45771.74 | 45771.74 | 28.5156 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547217 | Rehabilitación De La Oficina De Sistema De Información, Frontera. | 151000049 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 240578.62 | 240578.62 | 240578.62 | 231223.72 | 69367.11 | 69367.11 | 69367.11 | 28.8334 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547218 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Frontera. | 151000050 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 212496.13 | 212496.13 | 212496.13 | 205312.35 | 61593.71 | 61593.71 | 61593.71 | 28.9858 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547219 | Coordinación Región Carbonífera De La Pgj, Sabinas. | 152800039 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 76107.6 | 76107.6 | 76107.6 | 72674.3 | 21802.29 | 21802.29 | 21802.29 | 28.6467 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547221 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Saltillo. | 153000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 299776.09 | 299776.09 | 299776.09 | 286195.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547222 | Coordinación Región Sureste Pgj, Saltillo. | 153000242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 187920 | 187920 | 187920 | 177995.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547223 | Coordinación Región Laguna 1 De La Pgj, Torreón. | 153500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 206555.4 | 206555.4 | 206555.4 | 195814.52 | 195814.52 | 195814.52 | 195814.52 | 94.8 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547224 | Coordinación Región Laguna Ii De La Pgj, San Pedro. | 153300261 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 122931 | 122931 | 122931 | 115618.88 | 115618.88 | 115618.88 | 115618.88 | 94.0519 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548436 | Reahabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social Femenil | 153000383 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 118135.76 | 118135.76 | 118135.76 | 113323.91 | 33997.18 | 33997.18 | 33997.18 | 28.7781 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548437 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social Varonil | 153000384 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 609587.53 | 609587.53 | 609587.53 | 594892.57 | 568116.75 | 568116.75 | 568116.75 | 93.1969 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548439 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En En El Centro De Readaptacion Social | 153500220 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 470605.4 | 461060.27 | 461060.27 | 461060.27 | 461060.27 | 461060.27 | 461060.27 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548442 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social | 153300276 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 129637.3 | 129637.3 | 129637.3 | 123775.07 | 37132.9 | 37132.5 | 37132.5 | 28.6434 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548444 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social | 152500059 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 517957.89 | 517957.89 | 517957.89 | 517957.89 | 517957.89 | 517957.89 | 517957.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548449 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social Femenil | 152500060 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 68556.45 | 72676 | 72676 | 68556.45 | 68556.44 | 68556.44 | 68556.44 | 94.3316 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548451 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social | 150200180 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 50112.38 | 50112.38 | 50112.38 | 47271.43 | 45769.46 | 45769.46 | 45769.46 | 91.3336 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581967 | Adecuacion Para Operacion De Modulo De Repuve, En Sabinas Coahuila. | 152800052 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 68109.61 | 68109.61 | 68109.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582032 | Adecuacion Para Operacion De Modulo De Repuve, En Piedras Negras, Coahjuila. | 152500069 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 100847.5 | 100847.5 | 100847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582480 | Área De Concentración De Evaluados Primera Etapa (C-3), Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7127288.53 | 7127288.53 | 7127288.53 | 6813154.03 | 2043946.2 | 2043946.2 | 0 | 28.6778 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.