## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 53
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA12150300555863 | Cecytec N/C: Construcción De 7 Aulas Didácticas, Laboratorio Múltiple, Laboratorio De Computo, Servicios Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior. | 90900097 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 2350216 | 2350139.58 | 2350139.58 | 2350139.58 | 1987053.54 | 1987053.54 | 1987053.54 | 84.5504 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA12150300556349 | Acción Móvil.- Mobiliario Y Equipo Para Las Aulas De Inglés Y Pintura, Minisplit Para Oficinas, Aula De Inglés Y Laboratorio De Computo. | 141000019 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 94000 | 76539.7 | 76539.7 | 76539.7 | 76539.7 | 76539.7 | 76539.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA12150300556697 | "Emsad" Nueva Creación: Construcción De 1 Aula Adecuada A Cómputo Cap. 30 Alumnos, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 093300311 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 2082394 | 1546927.61 | 1546927.61 | 1546927.61 | 1546927.61 | 1546927.61 | 1546927.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro:
COA14140100291227 | Aplicacion De Loza De Concreto En Viviendas Del Mpio. De Piedras Negras | 142500022 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 399999.9 | 399999.9 | 399999.9 | 399999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100291309 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana En El Mpio. De Arteaga | 140400007 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 307999.95 | 267820.8 | 267820.8 | 267820.8 | 267820.8 | 267820.8 | 267820.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292111 | Sum. De Paquetes De Mat. Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Muzquiz | 142000017 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 261799.96 | 233485.03 | 233485.03 | 233485.03 | 233485.03 | 233485.03 | 233485.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292123 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Mpio. De Sabinas | 142800005 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 255999.94 | 255999.94 | 255999.94 | 255999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292145 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Mpio. De San J. De Sabinas | 143200006 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 239999.94 | 239999.94 | 239999.94 | 239999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292165 | Sum. De Paquetes De Mat. Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Escobedo | 140800004 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 230999.96 | 226664 | 226664 | 226664 | 226664 | 226664 | 226664 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292181 | Sum. De Paquetes De Mat. Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Guerrero | 141200004 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 230999.96 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292186 | Sum. De Paquetes De Mat. Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Nava | 142200006 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 230999.96 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TEREMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292191 | Sum. De Paquetes De Mat. Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Cuatro Cienegas | 140700008 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 230999.96 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292198 | Sum. De Paquetes De Mat. Para Techos Ligeros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De Matamoros | 141700010 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 230999.96 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 212259.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292257 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas En El Municipio De Frntera | 141000006 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292287 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas De La Zona Urbana Del Municipio De Acuña | 140200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292332 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Municipio De Arteaga | 140400006 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 127999.97 | 287949.82 | 287949.82 | 287949.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292336 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Municipio De Castaños | 140600006 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100294304 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Municipio De Saltillo | 143000033 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 275599.18 | 663599.55 | 663599.55 | 663599.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150100484688 | Suministro De Materiales Para Techos Ligeros | 152300019 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 172500 | 159194.34 | 159194.34 | 159194.34 | 159194.34 | 159194.34 | 159194.34 | 100 | 0 | Lote | 58 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150100484838 | Suministro De Paquetes De Material Para Techos Ligeros | 151600012 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 115000 | 110896 | 110896 | 110896 | 110896 | 110896 | 110896 | 100 | 0 | Lote | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150300553420 | Const. De Lines De Alimentación, Red De Distribución Y 431 Tomas En Calles De La Col. Lupita Murgia | 151800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2603977 | 2599867.02 | 2599867.02 | 2599867.02 | 767960.1 | 767960.1 | 767960.1 | 29.5384 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150300554481 | Linea De Distribución Y Red Ejido Presa De San Javier Del Mpio. De Saltillo, Media Tensión 667 M De Conductor Acsr 1-0 2f, Baja Tensión 892 M De Cable Neutranel 2 Mas | 153000181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1906660 | 976456 | 976456 | 976456 | 976456 | 976456 | 976456 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400606072 | Ampliación Red Colonia Autopista Sect0r Sur | 150400040 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400606082 | Ampliación Red Eléctrica Colonia Estrella De David | 150400052 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 114800 | 114801 | 114801 | 114800.73 | 114800.73 | 114800.73 | 114800.73 | 99.9998 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400606092 | Ampliación Red Eléctrica Ejido El Huachichil | 150400027 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 194235 | 194235 | 194235 | 194235 | 194235 | 194235 | 194235 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400606104 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido Lirios | 150400031 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549482 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Acuña | 150200152 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 686284 | 681947.48 | 681947.48 | 681947.48 | 204586.17 | 204586.17 | 204586.17 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549517 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Rea Urbana Del Mpio. De Candela | 150500019 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 603098 | 584560.93 | 584560.93 | 584560.93 | 175368.83 | 175368.83 | 175368.83 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549542 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Frontera | 151000041 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 207965 | 201383.42 | 201383.42 | 201383.42 | 60415.64 | 60415.64 | 60415.64 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549994 | Construcción De Baño En Zona Urbana Del Mpio. De Gral. Cepeda | 151100049 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2659349 | 2654266.74 | 2654266.74 | 2654266.74 | 796280.02 | 796280.02 | 796280.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550001 | Construcción De Cuarto Adosado De 3.00 Por 4.00 Mts Del Mpio. De Gral. Cepeda | 151100053 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2434602 | 2424285.89 | 2424285.89 | 2424285.89 | 727285.76 | 727285.76 | 727285.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550004 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Hidalgo | 151300029 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 207965 | 206650.75 | 206650.75 | 206650.75 | 61995.81 | 61995.81 | 61995.81 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550008 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Zona Urbana Del Mpio. De Morelos | 151900018 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 207965 | 206650.75 | 206650.75 | 206650.75 | 61995.81 | 61995.81 | 61995.81 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550013 | Construcción De Baño En Zona Rural Y Urbana Del Mpio. De Jimenez | 151400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2659349 | 2605694.06 | 2605694.06 | 2605694.06 | 781708.22 | 781708.22 | 781708.22 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550027 | Construcción De Cuarto Adosado De 3.00 Por 4.00 Mts En Zona Urbana Del Mpio. De Jimenez | 151400018 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029413 | 2004322.64 | 2004322.64 | 2004322.64 | 601296.8 | 601296.8 | 601296.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550035 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Juarez | 151500024 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 207965 | 206650.75 | 206650.75 | 206650.75 | 61995.81 | 61995.81 | 61995.81 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550039 | Construcción De Baños En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Muzquiz | 152000155 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 897130 | 879029.32 | 879029.32 | 879029.32 | 263708.79 | 263708.79 | 263708.79 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550045 | Construcción De Cuarto Adosado De 3.00 Por 4.00 Mts En Zona Rural Del Mpio. De Ocampo | 152300022 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1680608 | 1659829.71 | 1659829.71 | 1659829.71 | 497948.91 | 497948.91 | 497948.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550049 | Construcción De Baño Con Biodigestor En Zona Rural Y Urbana Del Mpio. De Ocampo | 152300025 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 640807 | 627878.07 | 627878.07 | 627878.07 | 188363.43 | 188363.43 | 188363.43 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550056 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Parras | 152400045 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 311947 | 302576.26 | 302576.26 | 302576.26 | 90773.29 | 90773.29 | 90773.29 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550065 | Construcción De Cuarto Adosado De 3.00 Por 4.00 Mts En Zona Rural Del Mpio. De Viesca | 153600027 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1139156 | 1834809.71 | 1834809.71 | 1834809.71 | 550442.92 | 550442.92 | 550442.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550070 | Construcción De Baño En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Viesca | 153600029 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 4549730 | 4546894.4 | 4546894.4 | 4546894.4 | 1364068.31 | 1364068.31 | 1364068.31 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550100 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Rural Del Mpio. De Viesca | 153600062 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 623894 | 605152.51 | 605152.51 | 605152.51 | 181546.59 | 181546.59 | 181546.59 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550108 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Villa Union | 153700047 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 311947 | 309976.13 | 309976.13 | 309976.13 | 92993.71 | 92993.71 | 92993.71 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550115 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Zaragoza | 153800020 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 311947 | 309976.13 | 309976.13 | 309976.13 | 92993.71 | 92993.71 | 92993.71 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550134 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles Del Ejido Flor De Jimulco Del Mpio. De Torreon | 153500167 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2057289 | 2034062.24 | 2034062.24 | 2034062.24 | 610218.67 | 610218.67 | 610218.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550145 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Varias Calles Del Ejido Jalisco Del Municipio De Torreon | 153500168 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2004852 | 2004123.71 | 2004123.71 | 2004123.71 | 601237.11 | 601237.11 | 601237.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591515 | Ampliación De Red Eléctrica Calle 6 Y 7 | 151400024 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591572 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Nueva Rosita Y Calle Sabinas Entre 5 De Febrero Y Nava En Colonia Partido Del Trabajo De Palau | 152000165 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 160291 | 160291 | 160291 | 160291 | 160291 | 160291 | 160291 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591807 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles Nogales, Cedros, Truenos Y Olivos Col. Humberto Valdes | 153200041 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 874280 | 874280.5 | 874280.5 | 874280.5 | 874280.5 | 874280.5 | 874280.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591824 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Oriente Etapa Cuatro | 153700052 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591870 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Paredon | 152700092 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 120740 | 120740.5 | 120740.5 | 120740.5 | 120740.5 | 120740.5 | 120740.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591917 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Y Rural | 150600066 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 457514 | 442275.89 | 442275.89 | 442275.89 | 132682.83 | 132682.83 | 132682.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.