## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 55
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA13130300212557 | Construccion De Barda Y Alumbrado Alberca Victor M Rueda Colonia Malvinas | MPN 045-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | 1519936.17 | 1548576.32 | 1548576.32 | 1548576.32 | 1548576.32 | 1519936.17 | 1519936.17 | 98.1505 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 98 | 98 | Financiera: en proceso / Física: en proceso son metros lineales / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300212592 | Suministro Y Colocación De Carpeta Para Bacheo | MPN-005-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1281123.45 | 1984130.55 | 1984130.55 | 1984130.55 | 1984130.55 | 1840924.53 | 1840924.53 | 92.7824 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 65 | 93 | Financiera: en proceso / Física: terminada fisicamente / Registro: terminada fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200329526 | Ampliación De Tercer Carril En Blvd Perez Treviño Lado Poniente | MPN-021-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 583493.5 | 2431714.18 | 2431714.18 | 2431714.18 | 2431714.18 | 2410726.94 | 2410726.94 | 99.1369 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 99 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200329543 | Aplicación De Sello Asfaltico En Av. Industrial E. Blvd. Perez Treviñoy Av. Lázaro Cárdenas | MPN-022-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 501499.16 | 1671663.85 | 1671663.85 | 1671663.85 | 1671663.85 | 1527255.04 | 1527255.04 | 91.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 91 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200358469 | Adq. De Luminarias Tipo Led Para Alumbrado En Vialidades | MPN-031-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 261221.33 | 870737.76 | 870737.76 | 870737.76 | 870737.76 | 816749.91 | 816749.91 | 93.7998 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 94 | Financiera: / Física: en proseso / Registro: en proseso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200358480 | Ampl. De Carril Lateral Del Blvd. Manuel Perez Treviño, Lado Oriente | MPN-036-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 989424.82 | 3298082.73 | 3298082.73 | 3298082.73 | 3298082.73 | 2437802.24 | 2437802.24 | 73.9157 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 74 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150300569771 | Pavimentación Asfaltica En Calle Acpulco | MPN-007-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 186063.95 | 186063.95 | 186063.95 | 186063.95 | 186063.95 | 166796.97 | 166796.97 | 89.645 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 90 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100472153 | Pavimento Asfaltico En Calle Eutiquio Canales En Esperanzas | 15-FM00021 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1582477 | 1582459.87 | 1582459.87 | 645033.34 | 645033.34 | 645033.34 | 645033.34 | 40.7614 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100472168 | Pavimento Asfaltyico En Calle Arturo Elguezabal En Palau | 15-FM00022 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 421322 | 419987.12 | 419987.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518979 | Recarpeteo De La Av. Roman Cepeda Col Buena Vista | MPN-017-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1372063.88 | 375404.58 | 375404.58 | 375404.58 | 375404.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519009 | Recarpeteo En La Ave. Durango Entre Loma Bonita Y Fetse | MPN-015-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1837714.88 | 339087.61 | 339087.61 | 339087.61 | 339087.61 | 262790.03 | 262790.03 | 77.4992 | 0 | Metros Cuadrados | 1471 | 0 | 78 | Financiera: en proceso / Física: en proseso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519018 | Recarpeteo De La Ave. Martinez E. Blvd. Pérez Treviño Y Av. Roman Cepeda | MPN-016-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3812571.03 | 1812571.03 | 1812571.03 | 1812571.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3050 | 0 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200525410 | Rehabilitacion Centro Familiar Y Recreativo (Cefare) | PMS-IDM-15-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COAHUILA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 540680.6 | 540680.6 | 540680.6 | 538350 | 538350 | 538350 | 538350 | 99.569 | 0 | Lote | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: lote / Registro:
COA15150400612473 | Glorieta De Palau Y Monumento | 15-FM00039 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 294554.04 | 294554.04 | 294554.04 | 294554.04 | 294554.04 | 294554.04 | 294554.04 | 100 | 0 | Piezas | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612491 | Glorieta De Palau Y Monumento ( Obra Civil ) | 15-FM00040 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1288353.37 | 1288353.37 | 1288353.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626251 | Compra De Vehiculos Para El Depto. De Seguridad Publica | 01-FORTA-16 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2324500 | 2324500 | 929800 | 929800 | 929800 | 929800 | 929800 | 40 | 0 | Vehículos | 30698 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO ACTUALIZADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632923 | Construcción De Banquetas En Diversas Calles Del Municipio De Progreso, Coahuila. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 565007 | 565007 | 141251.75 | 565007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: No se realizo avance de la obra en este trimestre. / Registro: No se realizo avance de obra
COA16160100632943 | Construcción De Barda Perimetral Y Area De Estacionamiento En Escuela Primaria México En San Jose De Aura | 2 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 850000 | 850000 | 212500 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 0 | Financiera: No se realizo avance financiero en este trimestre / Física: No se realizo avance de las banquetas. / Registro:
COA16160100632955 | Construcción De Rampas En Lugares Publicos Del Municipio De Progreso, Coahuila. | 3 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 65365 | 65365 | 16341.25 | 65365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 900 | 0 | 0 | Financiera: No se realizo avance financiero al trimestre. / Física: No se realizo avance físico en este trimestre / Registro:
COA16160100632972 | Rehabilitación De Lugares De Esparcimiento En Diversas Localidades Del Municipio De Progreso, Coahuila | 4 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 362592 | 362592 | 90648 | 362592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1300 | 0 | 0 | Financiera: No se realizo avance financiero al trimestre / Física: No se realizo avance físico al trimestre / Registro:
COA16160100634883 | Construcción De Plazoleta Arq. Saul Vara Rivera | 1638F010 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 390798.18 | 109201.82 | 109201.82 | 21.8404 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 21.84 | Financiera: / Física: construccion de plazoleta / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
COA16160100636532 | Construcción De Piedras Conmemorativas En El Municipio De Zaragoza Coahuila | 1638F016 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZARAGOZA COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 40000.06 | 40000.06 | 40000.06 | 40000.06 | 50.0001 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA BASE DE LAS PIEDRAS / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
COA16160100636670 | Adquisicion E Instalacion De Señalamientos Viales | 1638F009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 67000 | 67000 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: NO SE REALIZO PAGO AL PRIMER TRIMESTRE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
COA16160100636816 | Adquisicion De Carpeta Para Bacheo | 1638F003 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
COA16160100636896 | Adquisicion De Reloj Para La Iglesia San Fernando De Rosas | 1638F008 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 50000 | 25000 | 25000 | 33.3333 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: YA SE ENCUENTRA INSTALADO EN LA IGLESIA SAN FERNANDO DE ROSAS / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR
COA16160100636979 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Bombas | 1638F002 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: HASTA EL MOMENTO NO SE A ADQUIRIDO MATERIAL / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION
COA16160100637854 | Proyectos Municipalizados Y Agropecuarios | 1638f006 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Zaragoza coahuila | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 0 | Financiera: hasta la fecha no se a utilizado el recurso / Física: hasta la fecha se tiene planeado pero no se a ejercido el recurso / Registro: SE ENVIA PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637873 | Reposición De Luminarias Y Mantenimiento Del Alumbrado Publico | 1638f005 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Zaragoza coahuila | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 64700 | 64700 | 64700 | 53.9167 | 0 | Luminaria | 12000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: no solo se han cambiado luminarias completas tambien se a cambiado focos, balastras, fotoceldas / Registro: se envia para su validacion
COA16160100638699 | Bacheo | 16-FM0002 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 104433.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 74000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639121 | Material Electrico | 16-FM0010 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 93021 | 93021 | 93021 | 93021 | 9.3021 | 0 | Piezas | 74000 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639128 | Reforestacion De Espacios Publicos | 16-FM0011 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 74000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639134 | Construccion Del Panteon 2do Sector | 16-FM0012 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639143 | Construccion De Oficinas De Gobierno 1era Etapa | 16-FM0013 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 228628.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 74000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639150 | Rehabilitacion Del Teatro Juarez Primera Fase | 16-FM0014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639152 | Construccion De Techo Estructural Con Malla Sombra En Escuela Benito Juarez | 16-FM0015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639158 | Construccion De Techo Estructural Con Malla Sombra En Escuela Club De Leones | 16-FM0016 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639166 | Construccion Detechos Estructurales En Jardines De Niños | 16-FM0017 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639174 | Habilitacion De Auditorio Segunda Etapa | 16-FM0018 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 870784.32 | 870784.32 | 489067.75 | 486959.7 | 486959.7 | 486959.7 | 486959.7 | 55.922 | 0 | Metros Cuadrados | 37000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639198 | Construccion De Baños En Parque Recreativo La Cascada | 16-FM0019 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 382855.22 | 382855.22 | 95713.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639212 | Construccion De Pisos Con Piedra Laja | 16-FM0020 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 125000 | 125000 | 31250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639217 | Rehabilitacion De Parque Campestre En Muzquiz | 16-FM0021 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 360000 | 360000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639246 | Construccion De Mural De Acceso Y Entrada Principal En Deportivo Palau | 16-FM0022 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639253 | Rehabilitacion De Portico En Escuela Narciso Mendoza | 16-FM0023 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639262 | Construccion De Murall En Ejido Nogalitos | 16-FM0024 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 73000 | 73000 | 18250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639276 | Construccion De Mural En Plaza Principal En Muzquiz | 16-FM0025 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 73000 | 73000 | 18250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639288 | Construccion De Monumento Al Maestro | 16-FM0026 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 360000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639293 | Rehabilitacion De Area Para Inspectores Escolares | 16-FM0027 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639323 | Construccion De Cerco Perimetral En La Florida | 16-FM0028 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639332 | Construccion De Juegos Infantiles En Rancherias | 16-FM0029 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639343 | Construccion De Juegos Infantiles En Minas De Barroteran | 16-FM0030 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639346 | Rehabilitacion De Plaza Fundadores | 16-FM0031 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639354 | Construccion De Andadores En Plazas De Colonias Populares | 16-FM0032 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 312500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639363 | Fondo Recursos Municipalizados | 16-FM0033 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639624 | Suministro De Carpeta Y Asfalto Para El Programa De Bacheo En Diferentes Vialidades De La Ciudad. | OP-16-013 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 990877.8 | 990877.8 | 990877.8 | 990877.8 | 592395.76 | 592395.76 | 592395.76 | 59.7849 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639634 | Ampliacion De Salon De Pensionados De La Colonia Telefonistas. | OP-16-024 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 336330.72 | 336330.72 | 336330.72 | 336330.72 | 184689.99 | 184689.99 | 184689.99 | 54.9132 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION.