## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 73
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA13140100292497 | Construcción De Laboratorio De Genetica Caseta De Vigilancia Y Obra Exterior De La Procuraduria De Justicia Del Estado | 133000666 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 11623322.93 | 10474207.66 | 10474207.66 | 10474207.66 | 10474207.66 | 10474207.66 | 10474207.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA14130400283276 | Construccion De 1a Etapa Edificio De Medios Alternos Y Atencion A Victimas En Terrenos De La Delegacion Sur De La Procuraduria Del Estado | 143000039 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292376 | Construcción De La Ampliación De La Barda Perimetral Del Cereso | 133000535 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 262575.28 | 262575.28 | 262575.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 562587 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292600 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza ( Fasp 2014) | FASP 01 2014 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27000000 | 19513238.42 | 19513238.42 | 8869650.64 | 8869650.64 | 8869650.64 | 0 | 45.4545 | 0 | Metros Cuadrados | 1531 | 0 | 89.8 | Financiera: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOSE / Física: AVANCE FISICO EJERCIENDOSE FASP 2014 / Registro: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292719 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe¿S)(Fasp 2014) | FASP 04 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 884964 | 54763.6 | 54763.6 | 34579.6 | 34579.6 | 34579.6 | 0 | 63.1434 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 54.5 | Financiera: PROGRAMA FASP EJERCIENDOS / Física: AVANCE FISICO EJERCIENDOSE FASP 2014 / Registro: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293076 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (Fasp 2014) | FASP 07 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 19550500.74 | 19550500.74 | 8591107.29 | 8591107.29 | 8591107.29 | 0 | 43.9432 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.6 | Financiera: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOS / Física: AVENCE FÍSICO EJERCIENDOSE / Registro: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293265 | Sistema Nacional De Información (Bases De Datos) (Fasp 2014) | FASP 09 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÍBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20500000 | 20479698.18 | 20479698.18 | 14979698.18 | 14979698.18 | 14979698.18 | 0 | 73.1441 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 10 | 0.5 | Financiera: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIÉNDOSE / Física: AVANCE FISICO EJERCIENDOSE FASP / Registro: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293273 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 (Fasp 2014) | FASP 10 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 19500000 | 17678385.44 | 17678385.44 | 17356057.48 | 17356057.48 | 17356057.48 | 0 | 98.1767 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 91.5 | Financiera: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOSE / Física: AVANCE FISICO EJERCIENDOSE FASP 2014 / Registro: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293333 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Fasp 2014) | FASP 14 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMICSION ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 27812182 | 39964733.68 | 39964733.68 | 29060445.73 | 29060445.73 | 29060445.73 | 0 | 72.7152 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 67.1 | Financiera: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOSE / Física: AVANCE FISICO EJERCIENDOSE FASP 2014 / Registro: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOSE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100293513 | Registro Publico Vehicular (Fasp 2014) | FASP 11 14 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD PBLICA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 8417851.3 | 8417851.3 | 7253998.97 | 7253998.97 | 7253998.97 | 0 | 86.174 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 42.6 | Financiera: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOSE / Física: AVANCE FISICO EJERCIENDOSE FASP 2014 / Registro: PROGRAMA FASP 2014 EJERCIENDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314636 | Construcción De Edificio De Seguridad Publica (Cuartel), En El Municipio De Piedras Negras. | 142500045 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9110000 | 8988316.39 | 8988316.39 | 8988316.39 | 8988316.39 | 8988316.39 | 8988316.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355684 | Rehabilitación De Delegación De La Procuraduria (Área De Ministerios Públicos, Área Policial, Agencia De Detenidos, Asuntos Viales, Agencia Receptora, Administración Y Sala De Capacitación) | 141800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 6370000 | 6370000 | 6370000 | 6340159.45 | 5186484.19 | 5186484.19 | 4297098.96 | 81.4205 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355685 | Centro De Reinserción Social De Piedras Negras | 142500108 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4749048.09 | 4739823.97 | 4739823.97 | 4733938.59 | 98.7463 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA14140200355686 | Centro De Interacion Diagnostico Y Tratamiento De Adolecentes Varonil En Piedras Negras | 142500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 190000 | 190000 | 190000 | 184991 | 55497.3 | 55497.3 | 55497.3 | 29.2091 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA14140200355721 | Rehabilitación Cereso En Sabinas | 142800047 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355724 | Cereso Femenil Saltillo | 143000296 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1700000 | 1696319.05 | 1696319.05 | 1696319.05 | 1696319.05 | 1696319.05 | 1696319.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355725 | Centro De Interacion Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes En Saltillo | 143000246 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 295395.66 | 294809.46 | 294809.46 | 294809.46 | 98.2698 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355729 | Cereso Varonil Saltillo | 143000294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 10100000 | 10100000 | 10100000 | 9529667.82 | 8591349.38 | 8591349.38 | 8591349.38 | 85.0629 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA14140400426529 | Construccion Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En El Distrito Judicial De Torreon (2a Etapa Complementaria) | 143500427 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 3274542 | 3274542 | 3274542 | 3262925.02 | 3259565.71 | 3259565.71 | 0 | 99.5426 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150100460480 | 2 Etapa De Porte De Armas Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza C-3 | 152700016 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4593100.23 | 4593100.23 | 4593100.23 | 4523523.23 | 1576393.81 | 1576393.81 | 1357056.97 | 34.3209 | 0 | Metros Cuadrados | 655 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150100461338 | Ampliación Del Edifico Del Semefo En Matamoros | 151700030 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3683279.99 | 3683279.99 | 3683279.99 | 3610192.1 | 3575318.12 | 3575318.12 | 3575318.12 | 97.0689 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469019 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza (2015) | FASP ( 2015) 02 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 5876800 | 5876800 | 2112624.85 | 2112624.85 | 2112624.85 | 0 | 35.9486 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 99.6 | Financiera: programa fasp 2015 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469042 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública (2015) | FASP (2015) 03 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30500000 | 24000642 | 24000642 | 8955436.15 | 8955436.15 | 8955436.15 | 0 | 37.3133 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 53.7 | Financiera: programa fasp 2015 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendos fasp 2015 / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469056 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) (2015) | FASP ( 2015) 04 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3987550 | 3987550 | 3987550 | 201569 | 201569 | 201569 | 0 | 5.055 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 6.6 | Financiera: programa fasp 2015 ejerciendos / Física: avance fisico ejerciendose / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose
COA15150100469069 | Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coe¿S) (2015) | FASP (2015) 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal De Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 498015.84 | 498015.84 | 498015.84 | 0 | 49.8016 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2015 ejerciendose / Física: avance fisico pendiente por ejercer / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469092 | Huella Balítica Y Rastreo Computarizado De Armamento (Ibis/Etrace 2015) | FASP (2015) 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3465800 | 3465800 | 3465800 | 0 | 99.0229 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2015 ejerciendose / Física: avance fisico pendiente por ejercer / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose
COA15150100469130 | Nuevo Sistema De Justicia Penal (2015) | FASP (2015) 08 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa pendiente por ejercer fasp 2015 / Física: avance fisico pendiente por ejercer / Registro: programa pendiente por ejercer fasp 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469142 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional (2015) | FASP (2015) 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 12000000 | 12000000 | 4275603.4 | 4275603.4 | 4275603.4 | 0 | 35.63 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 7.2 | Financiera: programa fasp 2015 ejerciéndose / Física: avance físico ejerciéndose / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469164 | Red Nacional De Telecomunicaciones (2015) | FASP (2015) 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 46076805 | 42000000 | 42000000 | 32133458.46 | 32133458.46 | 32133458.46 | 0 | 76.5082 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp 2015 ejercindose / Física: avance fisico pendinete por ejercer / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469190 | Sistema Nacional De Informacion (Bases De Datos) (2015) | FASP (2015) 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 266755.8 | 266755.8 | 266755.8 | 0 | 10.6702 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 46.2 | Financiera: programa fasp 2015 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469209 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 (2015) | FASP (2015) 12 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1303630.6 | 1303630.6 | 1303630.6 | 0 | 32.5908 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 11.9 | Financiera: programa fasp 2015 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469227 | Registro Publico Vehícular (2015) | FASP (2015) 13 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 14499358 | 14499358 | 5496948.01 | 5496948.01 | 5496948.01 | 0 | 37.9117 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0.7 | Financiera: programa fasp 2015 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469268 | Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones (2015) | FASP (2015) 15 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 0 | Financiera: programa fasp pendiente por ejercer / Física: avance fisico pendiente por ejercer / Registro: programa fasp 2015 pendiente por ejercer
COA15150100469300 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia (2015) | FASP (2015) 17 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 66371264 | 82571269 | 82571269 | 45697263.3 | 45697263.3 | 45697263.3 | 0 | 55.3428 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 83.3 | Financiera: programa fasp 2015 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100469404 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres (2015) | FASP (2015) 07 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Oública | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12930800 | 12930800 | 12930800 | 2250765.42 | 2250765.42 | 2250765.42 | 0 | 17.4062 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 25.3 | Financiera: programa fasp 2015 ejerciendose / Física: avance fisico ejerciendose / Registro: programa fasp 2015 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496554 | Centro De Empoderamiento Y Justicia De La Mujer, Frontera, Coahuila. | 151000032 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9900000 | 9901750 | 9901750 | 9901750 | 9827429.59 | 9827429.59 | 9827429.59 | 99.2494 | 0 | Metros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546449 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 10000000 | 10000000 | 9758550.19 | 2944233.03 | 2944233.03 | 2944233.03 | 29.4423 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546482 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreon | 153500077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 10000000 | 10000000 | 9804919.77 | 3009039.36 | 3009039.36 | 0 | 30.0904 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547210 | Coordinacion Region Norte Ii De La Pgj | 150200161 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 93960 | 93960 | 93960 | 89074.08 | 89074.08 | 89074.08 | 89074.08 | 94.8 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547213 | Centro De Comunicaciones Computo Control Y Comando (C4) | 152500048 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 224261.36 | 224261.36 | 224261.36 | 194113.23 | 58233.96 | 58223.96 | 58223.96 | 25.9625 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547214 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Piedras Negras. | 152500049 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 208539.42 | 205936.06 | 205936.06 | 205539.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547215 | Coordinación Región Norte 1 De La Pgj, Piedras Negras. | 152500050 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 119485.8 | 119485.8 | 119485.8 | 113272.54 | 33981.76 | 33981.76 | 33981.76 | 28.44 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547216 | Coordinación Región Centro De La Pgj, Monclova. | 151800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 160515 | 160515 | 160515 | 152572.48 | 45771.74 | 45771.74 | 45771.74 | 28.5156 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION
COA15150200547217 | Rehabilitación De La Oficina De Sistema De Información, Frontera. | 151000049 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 240578.62 | 240578.62 | 240578.62 | 231223.72 | 69367.11 | 69367.11 | 69367.11 | 28.8334 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547218 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Frontera. | 151000050 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 212496.13 | 212496.13 | 212493.13 | 205312.35 | 61593.71 | 61593.71 | 61593.71 | 28.9858 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547219 | Coordinación Región Carbonífera De La Pgj, Sabinas. | 152800039 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 76107.6 | 76107.6 | 76107.6 | 72674.3 | 21802.29 | 21802.29 | 21802.29 | 28.6467 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547221 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Saltillo. | 153000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 299776.09 | 299776.09 | 299776.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA15150200547222 | Coordinación Región Sureste Pgj, Saltillo. | 153000242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 187920 | 187920 | 187920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547223 | Coordinación Región Laguna 1 De La Pgj, Torreón. | 153500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 206555.4 | 206555.4 | 206555.4 | 195814.52 | 58744.35 | 58744.35 | 58744.35 | 28.44 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547224 | Coordinación Región Laguna Ii De La Pgj, San Pedro. | 153300261 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 122931 | 122931 | 122931 | 115618.88 | 115618.88 | 115618.88 | 115618.88 | 94.0519 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548436 | Reahabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social Femenil | 153000383 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 118135.76 | 118135.76 | 118135.76 | 113323.91 | 33997.18 | 33997.18 | 33997.18 | 28.7781 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548437 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social Varonil | 153000384 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 609587.53 | 609587.53 | 609587.53 | 594892.57 | 178467.76 | 178467.76 | 178467.76 | 29.2768 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548439 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En En El Centro De Readaptacion Social | 153500220 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 470605.4 | 470605.4 | 470605.4 | 461060.28 | 138318.08 | 138318.08 | 138318.08 | 29.3915 | 0 | Kilómetro lineal | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548442 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social | 153300276 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 129637.3 | 129637.3 | 129637.3 | 123775.07 | 37132.5 | 37132.5 | 37132.5 | 28.6434 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548444 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social | 152500059 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 549086.5 | 549086.5 | 549086.5 | 517957.9 | 362454.09 | 362454.09 | 362454.09 | 66.0104 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548449 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social Femenil | 152500060 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 72676.6 | 72676 | 72676 | 68556.45 | 68556.45 | 68556.44 | 68556.44 | 94.3316 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548451 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social | 150200180 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 50112.38 | 50112.38 | 50112.38 | 47271.43 | 45769.46 | 45769.46 | 14181.43 | 91.3336 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581967 | Adecuacion Para Operacion De Modulo De Repuve, En Sabinas Coahuila. | 152800052 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 68109.61 | 68109.61 | 68109.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582032 | Adecuacion Para Operacion De Modulo De Repuve, En Piedras Negras, Coahjuila. | 152500069 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 100847.5 | 100847.5 | 100847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582480 | Área De Concentración De Evaluados Primera Etapa (C-3), Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7127288.53 | 7127288.53 | 7127288.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: sin observacion
COA16160100631929 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, En El Cereso De Piedras Negras. | 162500067 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630 | 3639630 | 3639630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100631995 | Desarrollo De Capacidades En Las Instituciones Locales Para El Diseño De Políticas Públicas Destinadas A La Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana En Temas De | FASP 2016 01 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12469892.38 | 12469892.38 | 3740967.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632023 | Desarrollo, Profesionalización Y Certificación Policial | FASP 2016 02 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 54190000 | 54190000 | 16257000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer
COA16160100632054 | Tecnologías, Infraestructura Y Equipamiento De Apoyo A La Operación Policial | FASP 2016 03 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 75953281.21 | 75953281.21 | 22785984.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer
COA16160100632060 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, En El Cereso De Saltillo. | 163000139 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630 | 3639630 | 3639630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SIN OBSERVACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632080 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | FASP 2016 04 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 19614056 | 19614056 | 5884216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer
COA16160100632107 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | FASP 2016 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del onsejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5792800 | 5792800 | 1737840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632132 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | FASP 2016 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4524539.4 | 4524539.4 | 1357361.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632151 | Sistema Nacional De Información Para La Seguridad Pública | FASP 2016 07 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 34556284.01 | 34556284.01 | 10366885.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer
COA16160100632174 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | FASP2016 08 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3900000 | 3900000 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer
COA16160100632191 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | FASP 2016 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3400000 | 1020000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer
COA16160100632209 | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | FASP 2016 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2472671 | 2472671 | 741801.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632230 | Seguimiento Y Evaluación | FASP 2016 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.