## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 77
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA14140100291227 | Aplicacion De Loza De Concreto En Viviendas Del Mpio. De Piedras Negras | 142500022 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 399999.9 | 399999.9 | 399999.9 | 399999.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERA AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292123 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Mpio. De Sabinas | 142800005 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 255999.94 | 255999.94 | 255999.94 | 255999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERA AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292145 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Mpio. De San J. De Sabinas | 143200006 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 239999.94 | 239999.94 | 239999.94 | 239999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERA AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292257 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas En El Municipio De Frntera | 141000006 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERA AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292287 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas De La Zona Urbana Del Municipio De Acuña | 140200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % Y ADMINISTRATIVAMENTE 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292332 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Municipio De Arteaga | 140400006 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 127999.97 | 287949.82 | 287949.82 | 287949.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % Y ADMINISTRATIVAMENTE 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292336 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Municipio De Castaños | 140600006 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 127999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERO AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100294304 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas Del Municipio De Saltillo | 143000033 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 275599.18 | 663599.55 | 663599.55 | 663599.55 | 172769.9 | 172769.9 | 172769.9 | 26.0353 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERA AL 26% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150300553420 | Const. De Lines De Alimentación, Red De Distribución Y 431 Tomas En Calles De La Col. Lupita Murgia | 151800064 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2603977 | 2599867.02 | 2599867.02 | 2599867.02 | 1486474.47 | 1486474.47 | 1486474.47 | 57.175 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150300554481 | Linea De Distribución Y Red Ejido Presa De San Javier Del Mpio. De Saltillo, Media Tensión 667 M De Conductor Acsr 1-0 2f, Baja Tensión 892 M De Cable Neutranel 2 Mas | 153000181 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 1906660 | 976456 | 976456 | 976456 | 976456 | 976456 | 976456 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400606072 | Ampliación Red Colonia Autopista Sect0r Sur | 150400040 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 279839 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400606082 | Ampliación Red Eléctrica Colonia Estrella De David | 150400052 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 114800 | 114800.5 | 114800.5 | 114800.5 | 114800.5 | 114800.5 | 114800.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400606092 | Ampliación Red Eléctrica Ejido El Huachichil | 150400027 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 194235 | 194235 | 194235 | 194235 | 194235 | 194235 | 194235 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150400606104 | Ampliación De Red Eléctrica En El Ejido Lirios | 150400031 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 134179 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549482 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Acuña | 150200152 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 686284 | 681947.48 | 681947.08 | 681947.08 | 570619.08 | 570619.08 | 570619.08 | 83.6749 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE AL 100 % Y ADMINISTRATIVAMENTE ESTA AL 63.67 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549510 | Construcción De Baño En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Candela | 150500015 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 160202 | 159895.58 | 159895.58 | 159895.58 | 47968.67 | 47968.67 | 47968.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada físicamente al 100% y administrativamente al 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549517 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Rea Urbana Del Mpio. De Candela | 150500019 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 603098 | 584560.93 | 584560.93 | 584560.93 | 175368.83 | 175368.83 | 175368.83 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA15150300549542 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Frontera | 151000041 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 207965 | 201383.42 | 201383.42 | 201383.42 | 60415.64 | 60415.64 | 60415.64 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300549994 | Construcción De Baño En Zona Urbana Del Mpio. De Gral. Cepeda | 151100049 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2659349 | 2654266.74 | 2654266.74 | 2654266.74 | 2385642.14 | 2385642.14 | 2385642.14 | 89.8795 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100 % Y FINANCIERAMENTE AL 89.88 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550001 | Construcción De Cuarto Adosado De 3.00 Por 4.00 Mts Del Mpio. De Gral. Cepeda | 151100053 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2434602 | 2424285.89 | 2424285.89 | 2424285.89 | 1456371.01 | 1456371.01 | 1456371.01 | 60.0742 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada físicamente al 100% y administrativamente al 60.07% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550004 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Hidalgo | 151300029 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 207965 | 206650.75 | 206650.75 | 206650.75 | 205175.85 | 205175.85 | 205175.85 | 99.2863 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550008 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Zona Urbana Del Mpio. De Morelos | 151900018 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 207965 | 206650.75 | 206650.75 | 206650.75 | 61995.81 | 61995.81 | 61995.81 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550013 | Construcción De Baño En Zona Rural Y Urbana Del Mpio. De Jimenez | 151400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2659349 | 2605694.06 | 2605694.06 | 2605694.06 | 2175504.58 | 2175504.58 | 2175504.58 | 83.4904 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550027 | Construcción De Cuarto Adosado De 3.00 Por 4.00 Mts En Zona Urbana Del Mpio. De Jimenez | 151400018 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2029413 | 2004322.64 | 2004322.64 | 2004322.64 | 1728678.78 | 1728678.78 | 1728678.78 | 86.2475 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550035 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Juarez | 151500024 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 207965 | 206650.75 | 206650.75 | 206650.75 | 61995.81 | 61995.81 | 61995.81 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550039 | Construcción De Baños En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Muzquiz | 152000155 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 897130 | 879029.32 | 879029.32 | 879029.32 | 749470.28 | 749470.28 | 749470.28 | 85.2611 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550045 | Construcción De Cuarto Adosado De 3.00 Por 4.00 Mts En Zona Rural Del Mpio. De Ocampo | 152300022 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1680608 | 1659829.7 | 1659829.7 | 1659829.7 | 1659829.7 | 1659829.7 | 1659829.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550049 | Construcción De Baño Con Biodigestor En Zona Rural Y Urbana Del Mpio. De Ocampo | 152300025 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 640807 | 627878.07 | 627878.07 | 627878.07 | 188363.43 | 188363.43 | 188363.43 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA15150300550056 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Parras | 152400045 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 311947 | 302576.26 | 302576.26 | 302576.26 | 90773.29 | 90773.29 | 90773.29 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y ADMINISTRATIVAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550065 | Construcción De Cuarto Adosado De 3.00 Por 4.00 Mts En Zona Rural Del Mpio. De Viesca | 153600027 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1139156 | 1834809.71 | 1834809.71 | 1834809.71 | 1573004.98 | 1573004.98 | 1573004.98 | 85.7312 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550070 | Construcción De Baño En Área Rural Y Urbana Del Mpio. De Viesca | 153600029 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 4549730 | 4546894.4 | 4546894.4 | 4546894.4 | 1364068.31 | 1364068.31 | 1364068.31 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550100 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Rural Del Mpio. De Viesca | 153600062 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 623894 | 605152.51 | 605152.51 | 605152.51 | 181546.59 | 181546.59 | 181546.59 | 30.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y ADMINISTRATIVAMENTE AL 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550108 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Villa Union | 153700047 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 311947 | 309976.13 | 309976.13 | 309976.13 | 92993.71 | 92993.71 | 92993.71 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO
COA15150300550115 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Zaragoza | 153800020 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 311947 | 309976.13 | 309976.13 | 309976.13 | 92993.71 | 92993.71 | 92993.71 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550134 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles Del Ejido Flor De Jimulco Del Mpio. De Torreon | 153500167 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2057289 | 2034062.24 | 2034062.24 | 2034062.24 | 610218.67 | 610218.67 | 610218.67 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550145 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Varias Calles Del Ejido Jalisco Del Municipio De Torreon | 153500168 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2004852 | 2004123.71 | 2004123.71 | 2004123.71 | 601237.11 | 601237.11 | 601237.11 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550187 | Rehabilitacion De Ampliacion De Red Electrica En Colonia Los Olivos En El Municipio De Matamoros | 151700214 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 385044 | 385044.42 | 385044.42 | 385044.42 | 385044.42 | 385044.42 | 385044.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550210 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad El Taray 1 Del Municipio De Arteaga | 150400045 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 111000 | 104726.39 | 104726.39 | 104726.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550219 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana | 150500020 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 74000 | 69817.6 | 69817.6 | 69817.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550230 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana En Localidad Bajan El Alto | 150600046 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 129500 | 122180.8 | 122180.8 | 122180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550235 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana En Localidad San Lorenzo | 150700056 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 185000 | 174543.99 | 174543.99 | 174543.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550250 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana Del Municipio De Guerrero | 151200042 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 92500 | 87271.99 | 87271.99 | 87271.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550257 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Morelos (Cuarterones) | 152000149 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 222000 | 209452.79 | 209452.79 | 209452.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550263 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produucion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Nuevo Nacapa | 152700064 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 55500 | 52363.2 | 52363.2 | 52363.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550269 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Puente Negro | 152800022 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 129500 | 122180.8 | 122180.8 | 122180.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550277 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Santa Isabel | 153200030 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 185000 | 174543.99 | 174543.99 | 174543.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591515 | Ampliación De Red Eléctrica Calle 6 Y 7 | 151400024 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 194632 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591572 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Nueva Rosita Y Calle Sabinas Entre 5 De Febrero Y Nava En Colonia Partido Del Trabajo De Palau | 152000165 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 160291 | 160291 | 160291 | 160291 | 160291 | 160291 | 160291 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591807 | Ampliación De Red Eléctrica En Calles Nogales, Cedros, Truenos Y Olivos Col. Humberto Valdes | 153200041 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 874280 | 874280.5 | 874280.5 | 874280.5 | 874280.5 | 874280.5 | 874280.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591824 | Ampliación De Red Eléctrica En La Colonia Oriente Etapa Cuatro | 153700052 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 97967 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591859 | Linea De Distribución Y Red Eléctrica Ejido Estanque De Leon | 150700026 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 8489952 | 8489951.26 | 8489951.26 | 8489951.26 | 8489951.26 | 8489951.26 | 8489951.26 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591870 | Ampliacion De Red Electrica En Ejido Paredon | 152700092 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 120740 | 120740.5 | 120740.5 | 120740.5 | 120740.5 | 120740.5 | 120740.5 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591902 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 150200282 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 603098 | 599292.82 | 599292.82 | 599292.82 | 179787.84 | 179787.84 | 179787.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591917 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Y Rural | 150600066 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 457514 | 442275.89 | 442275.89 | 442275.89 | 132682.83 | 132682.83 | 132682.83 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592107 | Construccion De Baños En Area Rural Y Urbana | 153000547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 2274865 | 2158300.8 | 2158300.8 | 2158300.8 | 1281664.7 | 1281664.7 | 1281664.7 | 59.383 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592139 | Construccion De Cuartos Adosado De 3 .00 Por 4.00 Mts | 153000548 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1490351 | 1415408.5 | 1415408.5 | 1415408.5 | 424622.55 | 424622.55 | 424622.55 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592200 | Construccion De Cuartos Adosado De 3 .00 Por 4.00 Mts | 153500346 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3170959 | 3038288 | 3038288 | 3038288 | 911486.04 | 911486.04 | 911486.04 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592211 | Aplicación De Piso Firme | 150200273 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 215459 | 250112.12 | 250112.12 | 250112.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592218 | Aplicación De Piso Firme | 150600096 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 132201 | 153463.86 | 153463.86 | 153463.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592228 | Aplicación De Piso Firme | 150700086 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 57120 | 66306.53 | 66306.53 | 66306.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592237 | Aplicación De Piso Firme | 150900224 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 226799 | 263275.92 | 263275.92 | 263275.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592245 | Aplicación De Piso Firme | 151700293 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 272466 | 316272.39 | 316272.39 | 316272.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592258 | Aplicación De Piso Firme | 151800147 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 132299 | 153577.62 | 153577.62 | 153577.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592267 | Aplicación De Piso Firme | 152000211 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 91349 | 106041.69 | 106041.69 | 106041.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592293 | Aplicación De Piso Firme | 152300052 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 88200 | 102385.08 | 102385.08 | 102385.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592343 | Aplicación De Piso Firme | 153300290 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 234065 | 271710.5 | 271710.5 | 271710.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592350 | Aplicación De Piso Firme | 153500329 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 105750 | 122758.09 | 122758.09 | 122758.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592365 | Ampliación Red Eléctrica En Calle Vicente Alfaro Entre Rogelio Luna Y Seferino López, Barrio Agrario, Palau | 152000169 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 141558 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 40768.93 | 40768.93 | 40768.93 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592386 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Rió Salado Y Rió Álamos Barrio De Santa Cruz En Barroteran | 152000176 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 85938 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 24747.84 | 24747.84 | 24747.84 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592394 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Tanaka Y Sauces Entre Alamo Y Roble En Barrio Tiro 4 En Palau | 152000177 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 141111 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 40576.25 | 40576.25 | 40576.25 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592426 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Usumacinta Barrio De Madera En Barroteran | 152000178 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 94660 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 27253.79 | 27253.79 | 27253.79 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592457 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Rió Lerma Entre Rió Álamos Y Propiedad Privada En Barroteran | 152000179 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 51516 | 49416.92 | 49416.92 | 49416.92 | 14825.08 | 14825.08 | 14825.08 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592478 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Jesús García Hernandez Barrio La Sección En Esperanzas | 152000180 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 65367 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 18807.02 | 18807.02 | 18807.02 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592489 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Jiménez Col. Secc. Quinta | 152000185 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 139251 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 40066.49 | 40066.49 | 40066.49 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592516 | Ampliación De Red Eléctrica Carretera Muzquiz-Palau Entre Seferino López Y Benancio López En Palau | 152000187 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 63016 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 18142.34 | 18142.34 | 18142.34 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592534 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Hermenegildo Galeana Entre Emiliano Zapata Y Jesús García Ejido La Cuchilla | 152000183 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 34031 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 9801.06 | 9801.06 | 9801.06 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400594833 | Ampliación Red Eléctrica Calle Gral. Román Cepeda Entre Emiliano Zapata Y Jesús García Ejido La Cuchilla | 152000184 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 33500 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 9632.27 | 9632.27 | 9632.27 | 30 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.