## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 76
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado | Observaciones
COA13130300212557 | Construccion De Barda Y Alumbrado Alberca Victor M Rueda Colonia Malvinas | MPN 045-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | 1519936.17 | 1507661.84 | 1507661.84 | 1507661.84 | 1507661.84 | 1507661.84 | 1507661.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 98 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: terminada / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300212592 | Suministro Y Colocación De Carpeta Para Bacheo | MPN-005-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1281123.45 | 1984130.55 | 1984130.55 | 1984130.55 | 1984130.55 | 1840924.53 | 1840924.53 | 92.7824 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 65 | 93 | Financiera: EN PROCESO / Física: TERMINADA FISICAMENTE / Registro: TERMINADA FISICAMENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200329526 | Ampliación De Tercer Carril En Blvd Perez Treviño Lado Poniente | MPN-021-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 583493.5 | 2431714.18 | 2431714.18 | 2431714.18 | 2431714.18 | 2410726.94 | 2410726.94 | 99.1369 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 99 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200329543 | Aplicación De Sello Asfaltico En Av. Industrial E. Blvd. Perez Treviñoy Av. Lázaro Cárdenas | MPN-022-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 501499.16 | 1671663.85 | 1671663.85 | 1671663.85 | 1671663.85 | 1527255.04 | 1527255.04 | 91.3614 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 91 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200358469 | Adq. De Luminarias Tipo Led Para Alumbrado En Vialidades | MPN-031-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 261221.33 | 870737.76 | 870737.76 | 870737.76 | 870737.76 | 816749.91 | 816749.91 | 93.7998 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 94 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200358480 | Ampl. De Carril Lateral Del Blvd. Manuel Perez Treviño, Lado Oriente | MPN-036-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 989424.82 | 3298082.73 | 3298082.73 | 3298082.73 | 3298082.73 | 2437802.24 | 2437802.24 | 73.9157 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 74 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150300569771 | Pavimentación Asfaltica En Calle Acpulco | MPN-007-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 186063.95 | 166796.97 | 166796.97 | 166796.97 | 166796.97 | 166796.97 | 166796.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100472153 | Pavimento Asfaltico En Calle Eutiquio Canales En Esperanzas | 15-FM00021 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1582477 | 1582459.87 | 1582459.87 | 1582459.87 | 1582459.87 | 1582459.87 | 1582459.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100472168 | Pavimento Asfaltyico En Calle Arturo Elguezabal En Palau | 15-FM00022 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 421322 | 419987.12 | 419987.12 | 419987.12 | 419987.12 | 419987.12 | 419987.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA15150200518979 | Recarpeteo De La Av. Roman Cepeda Col Buena Vista | MPN-017-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1372063.88 | 375404.58 | 375404.58 | 375404.58 | 375404.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519009 | Recarpeteo En La Ave. Durango Entre Loma Bonita Y Fetse | MPN-015-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1837714.88 | 339087.61 | 339087.61 | 339087.61 | 339087.61 | 262790.03 | 262790.03 | 77.4992 | 0 | Metros Cuadrados | 1471 | 0 | 78 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519018 | Recarpeteo De La Ave. Martinez E. Blvd. Pérez Treviño Y Av. Roman Cepeda | MPN-016-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3812571.03 | 1812571.03 | 1812571.03 | 1812571.03 | 906633.27 | 906633.27 | 906633.27 | 50.0192 | 0 | Metros Cuadrados | 3050 | 0 | 50.02 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200525410 | Rehabilitacion Centro Familiar Y Recreativo (Cefare) | PMS-IDM-15-001 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN PEDRO COAHUILA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 540680.6 | 538350 | 538350 | 538350 | 538350 | 538350 | 538350 | 100 | 0 | Lote | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REGISTRA TERMINO DE OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606635 | Ampliacion Centro Comunitario | 050101ME003 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAH. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4166666 | 1666667 | 1666667 | 1666400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1322 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400612491 | Glorieta De Palau Y Monumento ( Obra Civil ) | 15-FM00040 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1288353.37 | 1288353.37 | 1288353.37 | 1288353.37 | 1288353.37 | 1288353.37 | 1288353.37 | 100 | 0 | Piezas | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra terminada
COA15160200665933 | Concreto Estampado En Av. 16 De Sept. Y Av. Roman Cepeda | MPN-061-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1473062.06 | 1473062.06 | 1473062.06 | 1473062.06 | 1473062.06 | 1403847.31 | 1403847.31 | 95.3013 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 95 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200665975 | Const De Estructura Pluvial A Base De Concreto Hidraulico | MPN-046-15-A | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 843347.84 | 843347.84 | 843347.38 | 843347.38 | 843347.38 | 843347.38 | 843347.38 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 150000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200666014 | Const. De Trechumbre Metálica En Esc. Miguel Hidalgo | MPN-054-15-A | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 127019.43 | 127019.43 | 127019.43 | 127019.43 | 127019.43 | 127019.43 | 127019.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626251 | Compra De Vehiculos Para El Depto. De Seguridad Publica | 01-FORTA-16 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2324500 | 2324500 | 1859600 | 1859600 | 1859600 | 1859600 | 1859600 | 80 | 0 | Vehículos | 30698 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: 80% AVANCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632923 | Construcción De Banquetas En Diversas Calles De San José De Aura | 1 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 565007 | 565007 | 565007 | 565007 | 565007 | 565007 | 565007 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se cumplio con el avance físico programado / Registro: OBRA FINIQUITADA.
COA16160100632943 | Construcción De Barda Perimetral Y Area De Estacionamiento En Escuela Primaria México En San Jose De Aura | 2 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 850000 | 850000 | 21500 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 0 | Financiera: No se realizo avance financiero en este trimestre / Física: Obra en proceso / Registro:
COA16160100632955 | Construcción De Rampas En Lugares Publicos Del Municipio De Progreso, Coahuila. | 3 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 65365 | 65365 | 65365 | 65365 | 65365 | 65365 | 65365 | 100 | 0 | Piezas | 900 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Obra Finiquitada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632972 | Reposición De Lamparas Led En Diferentes Localidades Del Municipio De Progreso, Coahuila | 4 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 362592 | 362592 | 90648 | 362592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1300 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso
COA16160100634883 | Construcción De Plazoleta Arq. Saul Vara Rivera | 1638F010 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 390798.18 | 301827.28 | 301827.28 | 60.3655 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 60.37 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE PLAZOLETA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636532 | Construcción De Piedras Conmemorativas En El Municipio De Zaragoza Coahuila | 1638F016 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 40000.06 | 40000.06 | 40000.06 | 40000.06 | 50.0001 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: NO SE PRODUJO NINGUN AVANCE / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636670 | Adquisicion E Instalacion De Señalamientos Viales | 1638F009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 49300 | 49300 | 49300 | 73.5821 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 73.58 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR
COA16160100636816 | Adquisicion De Carpeta Para Bacheo | 1638F003 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 35000 | 31668 | 31668 | 12.6672 | 0 | Metros cúbicos | 5000 | 0 | 12.66 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636896 | Adquisicion De Reloj Para La Iglesia San Fernando De Rosas | 1638F008 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA YA ESTA PAGADA Y EJECUTADA AL 100 % / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636979 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Bombas | 1638F002 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 13000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: HASTA EL MOMENTO NO SE HA EJECUTADO NADA / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637854 | Proyectos Municipalizados Y Agropecuarios | 1638f006 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Zaragoza coahuila | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100000 | 100000 | 100000 | 33.3333 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 33.33 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637873 | Reposición De Luminarias Y Mantenimiento Del Alumbrado Publico | 1638f005 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Zaragoza coahuila | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 97040.8 | 97040.8 | 97040.8 | 80.8673 | 0 | Luminaria | 12000 | 0 | 80.87 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100638699 | Bacheo | 16-FM0002 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 450000 | 140360 | 140360 | 140360 | 140360 | 15.5956 | 0 | Metros Cuadrados | 74000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 15% segun las ministraciones recibidas
COA16160100639121 | Material Electrico | 16-FM0010 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 272314.04 | 272314.04 | 272314.04 | 272314.04 | 27.2314 | 0 | Piezas | 74000 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 27% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639128 | Reforestacion De Espacios Publicos | 16-FM0011 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 200000 | 169307.8 | 169307.8 | 169307.8 | 169307.8 | 42.3269 | 0 | Metros Cuadrados | 74000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico al 40% y financiero al 42% segun las ministraciones recibidas
COA16160100639134 | Construccion Del Panteon 2do Sector | 16-FM0012 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: est es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639143 | Construccion De Oficinas De Gobierno 1era Etapa | 16-FM0013 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1203785.92 | 1203785.92 | 1203785.92 | 1203785.92 | 1203785.92 | 60.1893 | 0 | Metros Cuadrados | 74000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avace fisico al 85% y financiero al 60% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639150 | Rehabilitacion Del Teatro Juarez Primera Fase | 16-FM0014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639152 | Construccion De Techo Estructural Con Malla Sombra En Escuela Benito Juarez | 16-FM0015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico yf inanciero al 100% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639158 | Construccion De Techo Estructural Con Malla Sombra En Escuela Club De Leones | 16-FM0016 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA16160100639166 | Construccion Detechos Estructurales En Jardines De Niños | 16-FM0017 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 750000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639174 | Habilitacion De Auditorio Segunda Etapa | 16-FM0018 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 870784.32 | 1087161.6 | 1087161.6 | 1082475.55 | 1082475.55 | 1082475.55 | 1082475.55 | 99.569 | 0 | Metros Cuadrados | 37000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentraen su avance fisico al 100% y financiero al 99.57% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639198 | Construccion De Baños En Parque Recreativo La Cascada | 16-FM0019 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 382855.22 | 383574.98 | 383574.98 | 383574.97 | 383574.97 | 383574.97 | 383574.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639212 | Construccion De Pisos Con Piedra Laja | 16-FM0020 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 125000 | 223305.22 | 111652.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 37000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639217 | Rehabilitacion De Parque Campestre En Muzquiz | 16-FM0021 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 360000 | 649213.72 | 649213.72 | 649213.72 | 649213.72 | 649213.72 | 649213.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto terminado
COA16160100639246 | Construccion De Mural De Acceso Y Entrada Principal En Deportivo Palau | 16-FM0022 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA16160100639253 | Rehabilitacion De Portico En Escuela Narciso Mendoza | 16-FM0023 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639262 | Construccion De Murall En Ejido Nogalitos | 16-FM0024 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 73000 | 73000 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639276 | Construccion De Mural En Plaza Principal En Muzquiz | 16-FM0025 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 73000 | 73000 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA16160100639288 | Construccion De Monumento Al Maestro | 16-FM0026 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 360000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA16160100639293 | Rehabilitacion De Area Para Inspectores Escolares | 16-FM0027 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA16160100639323 | Construccion De Cerco Perimetral En La Florida | 16-FM0028 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639332 | Construccion De Juegos Infantiles En Rancherias | 16-FM0029 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA16160100639343 | Construccion De Juegos Infantiles En Minas De Barroteran | 16-FM0030 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se enuentra en su avance fisico y fiinanciero al 0% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639346 | Rehabilitacion De Plaza Fundadores | 16-FM0031 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 584411.57 | 299079.02 | 299079.01 | 299079.01 | 299079.01 | 299079.01 | 51.1761 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas
COA16160100639354 | Construccion De Andadores En Plazas De Colonias Populares | 16-FM0032 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 1250000 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 0% segun las ministraciones recibidas
COA16160100639363 | Fondo Recursos Municipalizados | 16-FM0033 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas
COA16160100639624 | Suministro De Carpeta Y Asfalto Para El Programa De Bacheo En Diferentes Vialidades De La Ciudad. | OP-16-013 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 990877.8 | 990877.8 | 990877.8 | 990877.8 | 990877.8 | 990877.8 | 990877.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639634 | Ampliacion De Salon De Pensionados De La Colonia Telefonistas. | OP-16-024 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MONCLOVA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 336330.72 | 336330.72 | 336330.72 | 336330.72 | 336330.72 | 336330.72 | 336330.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA A VALIDACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200663933 | Const. Del Centro De Cámaras De Videovigilancia En La Guarnición De La Sexta Zona Militar | MPN-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1527132.2 | 1527132.2 | 438139.66 | 1527132.2 | 438139.66 | 438139.66 | 438139.66 | 28.6904 | 0 | Metros Cuadrados | 150178 | 0 | 0 | Financiera: / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664025 | Construcción De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No. 3 | MPN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11861011.73 | 11861011.73 | 0 | 11861011.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150178 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: ENPROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664040 | Herrería, Trbajos Electricos, Obra Exterior Y Terrcerias, Plaza San Joaquin | MPN-018-15-A | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 464126.42 | 464126.42 | 464126.42 | 464126.42 | 464126.42 | 464126.42 | 464126.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 150178 | 0 | 100 | Financiera: TERMIANDA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200670661 | Ejecucion De Trabajos De Recarpeteo | FFM-007-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1469983 | 1469983.22 | 1469983.22 | 1469983.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200670685 | Ejecucion De Trabajos De Bacheo | FFM-006-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 200 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200670731 | Trabajos De Rehabilitacion De Plaza Principal | FFM-005-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2024074 | 2024073.56 | 2024073.56 | 2024073.56 | 500000 | 500000 | 500000 | 24.7027 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200670756 | Trabajos De Suministro Y Construccion De Barda Perimetral En Parque Cefare | FFM-004-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 631157 | 631157.29 | 631157.29 | 631157.29 | 631157.28 | 631157.28 | 631157.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200671036 | Ejecucion De Trabajos De Recarpeteo | FFM-003-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2238236 | 2238235.79 | 2238235.79 | 2238235.79 | 2238235.78 | 2238235.78 | 2238235.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200671085 | Ejecucion De Trabajos De Recarpeteo | FFM-001-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2565862 | 2565862 | 2565862 | 88.8333 | 0 | Metros cúbicos | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676046 | Rehubcacion De Corralon De Seguridad Publica En Viesca Coahuila De Zaragoza | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 120000 | 116379.62 | 116379.62 | 116379.62 | 116379.62 | 116379.62 | 116379.62 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRATERMINADA / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200676530 | Construcción Y Rehabilitación Del Campo La 31 En El Barrio 4 De La Villa De Agujita | FORTA-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SABINAS COAHUILA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2150835.34 | 2150835.34 | 2150835.34 | 2150835.34 | 2150835.34 | 2150835.34 | 1645330.23 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 95 | Financiera: obra en proceso de ejecucion / Física: obra en proceso de ejecucion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200677750 | Instalacion De Sistema De Cctv Y Enlaces Digitales En El Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza. | - | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 160000 | 157424.88 | 157424.88 | 157424.88 | 157424.88 | 157424.88 | 157424.88 | 100 | 0 | Equipo de seguridad | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200679093 | Seguridad Publica | 161900049 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 900000 | 900000 | 900000 | 525760 | 525760 | 525760 | 525760 | 58.4178 | 0 | Otros | 8000 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: ACCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200679110 | Aportacion Al Programa Municipal De Semilla | 161900058 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 57288 | 57288 | 57288 | 57288 | 57288 | 57288 | 57288 | 100 | 0 | Otros | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ACCION CONCLUIDA / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200679149 | Adquisicion De Señalamientos Viales | 161900056 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO DE VALIDACION / Registro: EN PROCESO DE VLIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200679335 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Boulevard Morelos Zaragoza | 161900052 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 430000 | 430000 | 430000 | 169940 | 169940 | 169940 | 169940 | 39.5209 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200679580 | Saneamiento Financiero | 161900054 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1932712 | 1932712 | 861936 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 0.1248 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso
COA16160200679733 | Servicio De Renta De Maquinaria Pesada En Diversas Calles De Cd. Frontera, Coahuila | OPM0012016 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2914708.8 | 2914708.8 | 2914708.8 | 2914708.8 | 242892.4 | 242892.4 | 242892.4 | 8.3333 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.