## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 81
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA13130300212557 | Construccion De Barda Y Alumbrado Alberca Victor M Rueda Colonia Malvinas | MPN 045-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Educación | En Ejecución | 2013 | 1519936.17 | 1519936.17 | 1519936.17 | 1519936.17 | 1519936.17 | 1519936.17 | 1519936.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 98 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130300212592 | Suministro Y Colocación De Carpeta Para Bacheo | MPN-005-13 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE PLANEACION | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1281123.45 | 1984130.55 | 1984130.55 | 1984130.55 | 1984130.55 | 1840924.53 | 1840924.53 | 92.7824 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 65 | 100 | Financiera: en proceso / Física: terminado avance físico / Registro: terminada fisicamente - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200329526 | Ampliación De Tercer Carril En Blvd Perez Treviño Lado Poniente | MPN-021-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 583493.5 | 2431714.18 | 2431714.18 | 2431714.18 | 2431714.18 | 2410726.94 | 2410726.94 | 99.1369 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 99 | Financiera: / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200329543 | Aplicación De Sello Asfaltico En Av. Industrial E. Blvd. Perez Treviñoy Av. Lázaro Cárdenas | MPN-022-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 501499.16 | 1527255.04 | 1527255.04 | 1527255.04 | 1527255.04 | 1527255.04 | 1527255.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200358469 | Adq. De Luminarias Tipo Led Para Alumbrado En Vialidades | MPN-031-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 261221.33 | 870737.76 | 870737.76 | 870737.76 | 870737.76 | 816749.91 | 816749.91 | 93.7998 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 94 | Financiera: en proceso / Física: en proces / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200358480 | Ampl. De Carril Lateral Del Blvd. Manuel Perez Treviño, Lado Oriente | MPN-036-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 989424.82 | 3298082.73 | 3298082.73 | 3298082.73 | 3298082.73 | 2437802.24 | 2437802.24 | 73.9157 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 74 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14150300569771 | Pavimentación Asfaltica En Calle Acpulco | MPN-007-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 186063.95 | 166796.97 | 166796.97 | 166796.97 | 166796.97 | 166796.97 | 166796.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200518979 | Recarpeteo De La Av. Roman Cepeda Col Buena Vista | MPN-017-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1372063.88 | 375404.58 | 375404.58 | 375404.58 | 375404.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 0 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519009 | Recarpeteo En La Ave. Durango Entre Loma Bonita Y Fetse | MPN-015-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1837714.88 | 262790.03 | 262790.03 | 262790.03 | 262790.03 | 262790.03 | 262790.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1471 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: teminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200519018 | Recarpeteo De La Ave. Martinez E. Blvd. Pérez Treviño Y Av. Roman Cepeda | MPN-016-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3812571.03 | 1812571.03 | 1812571.03 | 1812571.03 | 1434234.28 | 1434234.28 | 1434234.28 | 79.1271 | 0 | Metros Cuadrados | 3050 | 0 | 80 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400606635 | Ampliacion Centro Comunitario | 050101ME003 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAH. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4166666 | 1666667 | 1666667 | 1666400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1322 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200665933 | Concreto Estampado En Av. 16 De Sept. Y Av. Roman Cepeda | MPN-061-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1473062.06 | 1473062.06 | 1473062.06 | 1473062.06 | 1473062.06 | 1403847.31 | 1403847.31 | 95.3013 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 95 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200665975 | Const De Estructura Pluvial A Base De Concreto Hidraulico | MPN-046-15-A | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 843347.84 | 843347.84 | 843347.38 | 843347.38 | 843347.38 | 843347.38 | 843347.37 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 150000 | 0 | 100 | Financiera: Terminada / Física: Terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200666014 | Const. De Trechumbre Metálica En Esc. Miguel Hidalgo | MPN-054-15-A | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 127019.43 | 127019.43 | 127019.43 | 127019.43 | 127019.43 | 127019.43 | 127019.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 255 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300729588 | Rehabilitacipon De La Superficie De Rodamiento En Varias Calles De La Col. Centro | MPN-051-15-A | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 932727.33 | 932727.33 | 932727.33 | 932727.33 | 932727.33 | 932727.33 | 932727.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Obra en proceso, la aportación de Fortamun al 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300732573 | Construcción De Estructura Pluvial A Base De Concreto Hidráulico Reforzado Sobre El Arroyo El Tornillo | MPN-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5053570.84 | 5053570.84 | 5053570.84 | 5053570.84 | 5053570.84 | 2966100.19 | 2966100.19 | 58.6932 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 60 | Financiera: OBRA EN PROCESO, APORTACIÓN TRIPARTITA, DEL FAIS, FORTAMUN Y RECURSOS PROPIOS / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO, OBRA TRIPARTIRA, FAIS, FORTAMUN Y RECURSOS PROPIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626251 | Compra De Vehiculos Para El Depto. De Seguridad Publica | 01-FORTA-16 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NAVA, COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2324500 | 2324500 | 1859600 | 1859600 | 1859600 | 1859600 | 1859600 | 80 | 0 | Vehículos | 30698 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE TIENE AVANCE DE UN 80% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632923 | Construcción De Banquetas En Diversas Calles De San José De Aura | 1 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 565007 | 565007 | 565007 | 565007 | 565007 | 565007 | 565007 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: OBRA FINIQUITADA. / Física: Se cumplio con el avance físico programado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632943 | Construcción De Barda Perimetral Y Area De Estacionamiento En Escuela Primaria México En San Jose De Aura | 2 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 850000 | 850000 | 637981.74 | 850000 | 637981.74 | 637981.74 | 637981.74 | 75.0567 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 85 | Financiera: Obra en Proceso. / Física: Obra en Proceso / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632955 | Construcción De Rampas En Lugares Publicos Del Municipio De Progreso, Coahuila. | 3 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 65365 | 65365 | 65365 | 65365 | 65365 | 65365 | 65365 | 100 | 0 | Piezas | 900 | 0 | 100 | Financiera: Obra finiquitada / Física: Se cumplió con el avance físico , obra finiquitada. / Registro: obra finiquitada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632972 | Reposición De Lamparas Led En Diferentes Localidades Del Municipio De Progreso, Coahuila | 4 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PROGRESO, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 362592 | 362592 | 271944 | 362592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1300 | 0 | 100 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en Proceso / Registro: Obra en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100634883 | Construcción De Plazoleta Arq. Saul Vara Rivera | 1638F010 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 390798.18 | 346187.28 | 346187.28 | 69.2375 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 60.37 | Financiera: / Física: CONSTRUCCION DE PLAZOLETA / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636532 | Construcción De Piedras Conmemorativas En El Municipio De Zaragoza Coahuila | 1638F016 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 80000 | 80000 | 80000 | 40000.06 | 40000.06 | 40000.06 | 40000.06 | 50.0001 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: NO SE PRODUJO NINGUN AVANCE / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636670 | Adquisicion E Instalacion De Señalamientos Viales | 1638F009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 67000 | 67000 | 67000 | 67000 | 49300 | 49300 | 49300 | 73.5821 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 73.58 | Financiera: / Física: ADQUISICION DE SEÑALAMIENTOS VIALES / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636816 | Adquisicion De Carpeta Para Bacheo | 1638F003 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 63336 | 63336 | 63336 | 25.3344 | 0 | Metros cúbicos | 5000 | 0 | 25.33 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636896 | Adquisicion De Reloj Para La Iglesia San Fernando De Rosas | 1638F008 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 100 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA OPERANDO AL 100% / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100636979 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Bombas | 1638F002 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ZARAGOZA COAHUILA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 250000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 13000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637854 | Proyectos Municipalizados Y Agropecuarios | 1638f006 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Zaragoza coahuila | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 300000 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 1000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100637873 | Reposición De Luminarias Y Mantenimiento Del Alumbrado Publico | 1638f005 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | municipio de Zaragoza coahuila | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 120000 | 180000 | 180000 | 180000 | 178291.28 | 178291.28 | 178291.28 | 99.0507 | 0 | Luminaria | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100638699 | Bacheo | 16-FM0002 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 900000 | 400000 | 227327.75 | 216920 | 216920 | 216920 | 216920 | 54.23 | 0 | Metros Cuadrados | 74000 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 54% SEGUN AS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639121 | Material Electrico | 16-FM0010 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1000000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 74000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 74% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639128 | Reforestacion De Espacios Publicos | 16-FM0011 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 400000 | 400000 | 300000 | 169307.8 | 169307.8 | 169307.8 | 169307.8 | 42.3269 | 0 | Metros Cuadrados | 74000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 40%SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639134 | Construccion Del Panteon 2do Sector | 16-FM0012 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 500000 | 461106.22 | 461106.22 | 461106.22 | 461106.22 | 461106.22 | 92.2212 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639143 | Construccion De Oficinas De Gobierno 1era Etapa | 16-FM0013 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 2000000 | 1998537.65 | 1998537.65 | 1998537.65 | 1998537.65 | 1998537.65 | 99.9269 | 0 | Metros Cuadrados | 74000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639150 | Rehabilitacion Del Teatro Juarez Primera Fase | 16-FM0014 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639152 | Construccion De Techo Estructural Con Malla Sombra En Escuela Benito Juarez | 16-FM0015 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 337500 | 209627.6 | 209627.6 | 209627.6 | 209627.6 | 46.5839 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 46% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639158 | Construccion De Techo Estructural Con Malla Sombra En Escuela Club De Leones | 16-FM0016 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 450000 | 450000 | 337500 | 209627.6 | 209627.6 | 209627.6 | 209627.6 | 46.5839 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 46% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639166 | Construccion Detechos Estructurales En Jardines De Niños | 16-FM0017 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 750000 | 33818.77 | 25364.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTEES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINACIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639174 | Habilitacion De Auditorio Segunda Etapa | 16-FM0018 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 870784.32 | 1087161.59 | 1087161.59 | 1087161.59 | 1087161.59 | 1087161.59 | 1087161.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639198 | Construccion De Baños En Parque Recreativo La Cascada | 16-FM0019 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 382855.22 | 383574.97 | 383574.97 | 383574.97 | 383574.97 | 383574.97 | 383574.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639212 | Construccion De Pisos Con Piedra Laja | 16-FM0020 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 125000 | 223305.22 | 223305.22 | 223305.22 | 223305.22 | 223305.22 | 223305.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639217 | Rehabilitacion De Parque Campestre En Muzquiz | 16-FM0021 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 360000 | 649213.72 | 64921.72 | 64921.72 | 64921.72 | 64921.72 | 64921.72 | 10.0001 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ETSA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBOIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639246 | Construccion De Mural De Acceso Y Entrada Principal En Deportivo Palau | 16-FM0022 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Deporte | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639253 | Rehabilitacion De Portico En Escuela Narciso Mendoza | 16-FM0023 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639262 | Construccion De Murall En Ejido Nogalitos | 16-FM0024 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 73000 | 73000 | 54750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUNTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639276 | Construccion De Mural En Plaza Principal En Muzquiz | 16-FM0025 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 73000 | 73000 | 54750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639288 | Construccion De Monumento Al Maestro | 16-FM0026 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 360000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639293 | Rehabilitacion De Area Para Inspectores Escolares | 16-FM0027 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 150000 | 150000 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639323 | Construccion De Cerco Perimetral En La Florida | 16-FM0028 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 120000 | 120000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639332 | Construccion De Juegos Infantiles En Rancherias | 16-FM0029 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 60000 | 60000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639343 | Construccion De Juegos Infantiles En Minas De Barroteran | 16-FM0030 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 30000 | 30000 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISIO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639346 | Rehabilitacion De Plaza Fundadores | 16-FM0031 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 500000 | 584411.58 | 584411.58 | 584411.58 | 584411.58 | 584411.58 | 584411.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639354 | Construccion De Andadores En Plazas De Colonias Populares | 16-FM0032 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1250000 | 250000 | 187500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100639363 | Fondo Recursos Municipalizados | 16-FM0033 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 500000 | [6 empty] | 0 |  | Equipamiento | 1000 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 100% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200663933 | Const. Del Centro De Cámaras De Videovigilancia En La Guarnición De La Sexta Zona Militar | MPN-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1527132.2 | 1527132.2 | 438139.66 | 1527132.2 | 438139.66 | 438139.66 | 438139.66 | 28.6904 | 0 | Metros Cuadrados | 150178 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664025 | Construcción De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No. 3 | MPN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11861011.73 | 11861011.73 | 8569505.82 | 11861011.73 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 72.2494 | 0 | Metros Cuadrados | 150178 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESOMETA 1 OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664040 | Herrería, Trbajos Electricos, Obra Exterior Y Terrcerias, Plaza San Joaquin | MPN-018-15-A | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 464126.42 | 464126.42 | 464126.42 | 464126.42 | 464126.42 | 464126.42 | 464126.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 150178 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200670661 | Ejecucion De Trabajos De Recarpeteo | FFM-007-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1469983 | 1469983.22 | 1469983.22 | 1469983.22 | 800000 | 800000 | 800000 | 54.4224 | 0 | Metros cúbicos | 500 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200670685 | Ejecucion De Trabajos De Bacheo | FFM-006-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 495842 | 495842 | 495842 | 17.1667 | 0 | Metros cúbicos | 200 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200670731 | Trabajos De Rehabilitacion De Plaza Principal | FFM-005-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2024074 | 2024073.56 | 2024073.56 | 2024073.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200670756 | Trabajos De Suministro Y Construccion De Barda Perimetral En Parque Cefare | FFM-004-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 631157 | 631157.29 | 631157.29 | 631157.29 | 631157.28 | 631157.28 | 631157.28 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200671036 | Ejecucion De Trabajos De Recarpeteo | FFM-003-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2238236 | 2238235.79 | 2238235.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200671085 | Ejecucion De Trabajos De Recarpeteo | FFM-001-2016 C.F. | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 2888400 | 322538 | 322538 | 322538 | 11.1667 | 0 | Metros cúbicos | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200679110 | Aportacion Al Programa Municipal De Semilla | 161900058 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 57288 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 360 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: ACCION CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200679149 | Adquisicion De Señalamientos Viales | 161900056 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 8000 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Física: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION / Registro: OBRA EN PROCESO DE PLANEACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200679335 | Ampliacion De Alumbrado Publico En Boulevard Morelos Zaragoza | 161900052 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 430000 | 430000 | 430000 | 413567.84 | 413567.84 | 413567.84 | 413567.84 | 96.1786 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EMN PROCESO - OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200679733 | Servicio De Renta De Maquinaria Pesada En Diversas Calles De Cd. Frontera, Coahuila | OPM0012016 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FRONTERA, COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2914708.8 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 500 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: se envía para validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300729559 | Rehabilitacón Del Mercado Zaragoza | MPN-025-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6060544.91 | 6060544.91 | 6060544.91 | 6060544.39 | 3120865.49 | 3120865.49 | 3120865.49 | 51.4948 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCES - EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300729567 | Construcción De Techumbre Metálica En El Cecytec, Ejido Villa De Fuente | MPN-029-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2016 | 771170.98 | 771170.98 | 771170.78 | 771170.98 | 264459.34 | 264459.34 | 264459.34 | 34.2932 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732161 | Construcción De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No.3 De Piedras Negras, Coah. | MPN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 100 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 100 | Financiera: FIANCIERO TERMINADO AL 100%, LA OBRA EN PROCESO, RECURSOS DEL FISM, FORTAMUN Y RECURSO MUNICIPAL. / Física: ABVANCE FINANCIERO CORRESPONDE A FORTAMUN, OBRA EN PROCESO CON RECURSOS MUNCIIPALES Y FEDERAL / Registro: AVANCE FINANCIERO DE FORTAMUN AL 100%, OBRA EN PROCESO CON RECURSOS DEEL FISM Y RECURSOS PROPIOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737899 | Construccion De La Explanada De La Escuela General Lazaro Cardenas Del Ejido Tejaban De La Rosita | 163600000 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Tejabán de la Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 116185.53 | 116185.53 | 116185.53 | 116185.53 | 116185.53 | 116185.53 | 116185.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737934 | Adecuacion De Las Instalaciones Para El Cuartel Militar En Colonia Oscar Flores Tapia Del Municipio De Viesca Coahuila De Zaragoza | 163600000 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 205653.57 | 205653.57 | 205653.57 | 205653.57 | 205653.57 | 205653.57 | 205653.57 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300738721 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico En Jardin De Niños Leona Vicario | 16-FM0035 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 185010.86 | 185010.86 | 138758.15 | 97480.22 | 97480.22 | 97480.22 | 97480.22 | 52.6889 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300738736 | Construccion De Techo Estructura En Patio Civico En Jardin De Niños Saul Gaytan | 16-FM0036 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 174932.64 | 174932.64 | 131199.48 | 92212.99 | 92212.99 | 92212.99 | 92212.99 | 52.7134 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 52% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300738756 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico En Jardin De Niños Berrueto Ramon | 16-FM0037 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 189837.86 | 189837.86 | 142378.4 | 97480.62 | 97480.62 | 97480.62 | 97480.62 | 51.3494 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 51% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300738777 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civicode Jardin De Niños Jose Vasconcelos | 16-FM0038 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2016 | 166399.87 | 166399.87 | 124799.9 | 87442.71 | 87442.71 | 87442.71 | 87442.71 | 52.5497 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 52% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300738791 | Construccion De Andadores Y Techo En Plaza Barrio El Bajio En M. Muzquiz | 16-FM0039 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 187500 | 143745.15 | 143745.15 | 143745.15 | 143745.15 | 57.4981 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISCO Y FINANCIERO AL 57% SEFUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300738812 | Pavimentacion Asfaltica En Area Lateral Oriente De La Rotonda De Palau | 16-FM0034 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 245780.42 | 245780.42 | 245780.42 | 245780.42 | 245780.42 | 245780.42 | 245780.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 100% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300739986 | Rehabilitacion De Calles En El Municipio De Morelos Coahuila | 161900059 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 288260 | 322897.6 | 322897.6 | 322897.6 | 322897.6 | 322897.6 | 322897.6 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300740613 | Adquisicion De Material Asfaltico Para Bacheo De Calles | 161900057 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MORELOS COAHUILA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 118449.64 | 118449.64 | 118449.64 | 84610.4 | 84610.4 | 84610.4 | 84610.4 | 71.4315 | 0 | Metros cúbicos | 8000 | 0 | 71 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300741795 | Modernizacion De Planta Potabilizadora | - | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1319169.12 | 1319169.12 | 99.9371 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la obra esta completa / Registro: