## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 281
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA12130100122789 | Construcción De Edificio Nodo "G" En El "Parque De Innovación Y Tecnología" En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 123500321 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 6963556.14 | 21644353.46 | 21644353.46 | 21470340.84 | 21470293.15 | 21470293.15 | 21470293.15 | 99.1958 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA12130100122852 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 122500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 805728 | 805728 | 805728 | 805728 | 402864 | 402864 | 402864 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314075 | Mejoramiento De Imagen Urbana En El Municipio De Cuatro Ciénegas | 140700011 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 2750000 | 3067792.1 | 3067792.1 | 3067792.1 | 3067792.1 | 3067792.1 | 3067792.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314077 | Obras De Infraestructura Y Equipamiento En El Área Del Faro De La Presa Venustiano Carranza | 141500007 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2116283.4 | 2116283.4 | 2116283.4 | 1848670.51 | 1848570.51 | 1848570.01 | 87.3499 | 0 | Metros Cuadrados | 6700 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314133 | Reparación De Pavimento Asfáltico En El Blvd. Juan De La Barrera Entre Calle Cedro Y Blvd. Mar De Cortés. | 142500006 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 395560.26 | 395560.26 | 395560.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 143315 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314137 | Reparacion De Taludes, Vados De Concreto Hidraulico Y Superficie De Rodamiento En Tramos Aislados En El Camino A Ej. Centinela Del Km 0 000 Al Km 9 400 En El Municipio De Piedras Negras, Coahuila. | 142500011 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 1435366.02 | 1435365.88 | 1435365.88 | 1435365.88 | 1339090.37 | 1339090.37 | 1339090.37 | 93.2926 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314174 | Reposición De Tres Equipos De Bombeo Para Aguas Negras En Carcamos De Bombeo N° 3 En Piedras Negras, Coahuila. | 142500039 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2431576.92 | 2431576.92 | 2431576.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314175 | Construccion De Red De Atarjeas (Obra Faltante) En La Col. Ramos Arizpe Con Tuberia De P.V.C. Serie 25, Especial Para Aguas Residuales De 200 Mm (8") De Diam. Y Una Longitud De 1,257.03 M.L. | 142500025 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 945126.72 | 740351.52 | 740351.52 | 740351.52 | 740351.52 | 740351.52 | 740351.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3363 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314237 | "Remodelacion Y Modernización De La Procuraduria De La Familia En Saltillo" | 143000210 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 5941669.94 | 5941669.94 | 5941669.94 | 84.7402 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314238 | Proyecto Ejecutivo " Centro De Justicia De La Mujer , Saltillo" | 143000175 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 770878 | 770878 | 770878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200314252 | Terminación De La Obra De Equipamiento Electromecánico Del Carcamo De Bombeo De Aguas Residuales Los Filtros Colonia Humberto Moreira | 143200009 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47784.77 | 553826.4 | 553826.4 | 453130.66 | 453092.37 | 453092.37 | 453092.37 | 81.8113 | 0 | Metros Cuadrados | 4650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314253 | "Plaza Municipal De San Pedro De Las Colonias" | 143300006 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3299357.1 | 3299357.1 | 3299357.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314266 | "Estatua Ecuestre De Francisco Villa, Base Y Explanada" En La Ciudad De Torreón, Coahuila. (2a. Opción) | 143500056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 4640000 | 4640000 | 4640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314282 | Construcción De Obra De Drenaje Con Terracerías Y Pavimentos, Ubicada En La Carretera Morelos - Zaragoza Km 7 000 | 143800002 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 349996.36 | 349996.36 | 349996.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12702 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314620 | Proyecto Para La Construcción Del Paso A Desnivel De Vías De Ferrocarril En Nazario - Vito Alessio, En El Municipio De Saltillo, Coah. | 143000257 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 4895200 | 4895200 | 4895200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 577352 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200329121 | Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Paso A Desnivel Ec Saltillo Monterrey Con Blvd Plan De Guadalupe Acceso Al Aeropuerto | 142700042 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1389680 | 1389680 | 1389680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31322 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200343291 | Universidad Tecnológica De Coahuila (Unidad Académica De Parras).- Mobiliario Y Equipo De La Unidad De Docencia. | 132400057 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4107488 | 4107487.38 | 4107487.38 | 4107487.38 | 3865044.53 | 3865044.53 | 3865044.53 | 94.0975 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 94.1 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140200355720 | Restauración De Azoteas Y Aplanados En Muros De La Iglesia De Santa Catalina De Sena | 142300015 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1544669.82 | 2375186.81 | 2375186.81 | 1403261.99 | 1403261.99 | 1403206.03 | 1403206.03 | 59.0777 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355722 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Libramiento De Sacramento | 142900015 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 6144492 | 2144492 | 2144492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2314 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200355819 | Proyecto Ejecutivo Para La Modernizacion De La Carretera Viesca-Zapataen El Municipio Viesca, Coahuila | 143600048 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1680840 | 1680840 | 1680840 | 1629662.69 | 1581481.35 | 1581481.35 | 1422031.73 | 94.0888 | 0 | Metros Cuadrados | 3494 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200357042 | Construcción Del "Centro De Operaciones Militares | 141200014 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 1544501.79 | 1544501.79 | 1544501.79 | 655498.21 | 655498.21 | 0 | 42.4408 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200357044 | Construcción Del"Centro De Operaciones Militares", Juárez, Coahuila. | 141500010 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 220000 | 2200000 | 2200000 | 2182609.27 | 2182571.93 | 2182571.93 | 2182571.93 | 99.2078 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200357045 | Construcción De Cancha Tipo Usos Múltiples En El Ejido Paso De La Morita ", | 142100028 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 459509.64 | 459509.64 | 459509.64 | 445989.72 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 68.4228 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200357047 | Construcción De Cubierta De Estructura Metálica En Cancha Del Ejido Villa De Nadadores | 142100025 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 419222.9 | 419222.9 | 419222.9 | 405002.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200357803 | Terminacion Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col. Maseca Con Una Capacidad De 7.5 L.P.S En La Cd. De Nueva Rosita Municipio De San Juan De Sabinas | 143200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1039773.07 | 995965.86 | 995965.86 | 995964.86 | 995964.46 | 995964.46 | 995964.46 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 4050 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200359043 | Construcción Del"Centro De Operaciones Militares", | 140500007 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2174567.83 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 69.1751 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200359455 | Trabajos De Campo Para El Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino Sacramento-E.C. Pozuelos | 141000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 451820 | 131646.83 | 131646.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140300392442 | Cobac Nueva Creación.- Constr. 7 Aulas,Lab. Múltiple, Taller De Cómputo,Serv. Sanit,Bodega, Escalera Y Obra Ext. | 130200104 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 3714504 | 3158484.58 | 3158484.58 | 3158484.58 | 3158484.58 | 3158484.58 | 3158484.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 68.71 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140300400487 | Cecytec Nueva Creación.- Construcción De 7 Aulas Didácticas, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo, Serv. Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior. | 142700026 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5046192 | 3903771.99 | 3903771.99 | 3903771.99 | 3302710.48 | 3302710.48 | 3302710.48 | 84.6031 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84.6 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14140300403814 | Equipamineto Electromecanico De Pozo Linea De Pozo A Tanque De Almacenamiento | 142400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 357460.46 | 343829.62 | 343829.62 | 343829.62 | 306391.17 | 306391.17 | 306391.17 | 89.1113 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300404019 | Rehabilitación De Instalaciones En Cerro De La Cruz, Torreón, Coahuila. | 143500309 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1564556.32 | 1564556.32 | 1564556.32 | 1563697.82 | 1563697.51 | 1563697.51 | 1563697.51 | 99.9451 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140400415372 | Equipamiento Electromecanico De Pozo Y Linea De Alimentacion Para El Ejido Charcos De Risa | 140900033 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9535.05 | 9525.98 | 9525.98 | 9525.98 | 9525.98 | 9525.98 | 9525.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140400425721 | Reposicion De Cruces De Lineas De Alimentacion De Agua Potable En El Ejido Mayran | 143300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 122100.19 | 122100.19 | 122100.19 | 122100.19 | 72688.98 | 72688.98 | 72688.98 | 59.5322 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140400443386 | Cecytec Nueva Creación.- Construcción De 7 Aulas Didácticas,Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo, Serv. Sanitarios, Bodega,Escalera Y Obra Exterior. | 141700250 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 12000 | 10962 | 10962 | 10962 | 10962 | 10962 | 10962 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14150100470187 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1702591.19 | 1702591.19 | 1702591.19 | 1601095.81 | 1387226.41 | 1387226.41 | 1387226.41 | 81.4774 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14150300555902 | Cecytec.- Trabajos De Reparacion De Malla Ciclonica. | 142000013 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 139143 | 139142.92 | 139142.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA14150400586382 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas En El Municipio De Acuña , Coahuila. | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12452010.15 | 31479102.66 | 31479102.66 | 31479102.66 | 28066789.6 | 28066789.6 | 6564124.22 | 89.1601 | 0 | Metros Cuadrados | 136755 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14160100625205 | Rehabilitación De Imagen Urbana Del Municipio De General Cepeda, Coahuila. | 141100078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 9949532.8 | 9949532.8 | 9949532.8 | 9949532.8 | 9949532.8 | 9949532.8 | 9949532.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160100631972 | Proyecto Ejecutivo "Centro De Concentración Deportiva En Piedras Negras, Coah." | 142500037 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1038200 | 1038200 | 1038200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14160100632423 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion Del Libramiento De Cuatrocienegas, En El Municipio De Cuatrocienegas, Coahuila | 140700021 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2599560 | 2599560 | 2599560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8907 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14160200667889 | Pago Por Liberacion De Derecho De Via Para La Obra Pavimentacion Del Camino (Muzquiz - Ojinaga) Ejido La Salada | 1500153 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 752360 | 704404.13 | 704404.13 | 704404.13 | 656448.3 | 656448.3 | 656448.3 | 93.192 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100460474 | Construcción De Paso Superior Mieleras - Pról. Tecnológico Cruce Carretera A Mieleras Y Prolongación Tecnológico En El Km 3 345 De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón , Coahuila.Const | 153500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 67135438.51 | 69296828.81 | 69296828.81 | 69177443.4 | 54134792.13 | 54134792.13 | 54134792.13 | 78.1202 | 0 | Metros Cuadrados | 629639 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100460475 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón, Coah. | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 53396921.9 | 77318856.18 | 77318856.18 | 73243874.09 | 35913949.75 | 35913949.75 | 33042121.18 | 46.4491 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100460841 | Construccion De Cancha Tipo De Usos Multiples En El Ejido San Isidro (El Coyote) | 152100014 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 459509.64 | 459509.64 | 459509.64 | 444608.79 | 423880.42 | 423880.42 | 133382.63 | 92.2463 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100479267 | "Cecytec" Francisco Villa.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 150200025 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 93950 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 23230.74 | 23230.74 | 23230.74 | 39.4172 | 0 | Equipamiento | 715 | 0 | 39.42 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100479406 | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Concluír Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 150200031 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4398818 | 3199705.44 | 3199705.44 | 3199705.44 | 3193255.19 | 3193255.19 | 3193255.19 | 99.7984 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100479513 | Centro Jurisprudencia Siglo Xxi.- Elaboración De Proyecto Ejecutivo. | 150400016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3983440 | 3983440 | 3983440 | 3708911.42 | 3708911.42 | 3708911.42 | 93.1083 | 0 | Lote | 0 | 0 | 44.64 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100479959 | "Cecytec": Mob. Y Equipo Del Taller De Mantenimiento Industrial. | 150900015 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1480921 | 1199545.56 | 1199545.56 | 1199545.56 | 1199545.56 | 1199545.56 | 1199545.56 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100480023 | "Conalep".- Construcción De Audiovisual,Lab. De Idiomas, Adaptación De Biblioteca Y Obra Exterior. | 151000020 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2120306 | 1581884.34 | 1581884.34 | 1581884.34 | 1422824.9 | 1422824.9 | 1422824.9 | 89.9449 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67.13 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100480434 | "Cecytec" N/ C: Constr. De 7 Aulas .Did. Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo, Serv. Sanit., Bodega , Escalera, Y Obra Exterior. | 141700250 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6309805 | 2560078.65 | 2560078.65 | 2560078.65 | 2158302.35 | 2158302.35 | 2158302.35 | 84.3061 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 44.48 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100480859 | "Cecytec" Venustiano Carranza.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 151800020 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 93950 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 23954.58 | 23954.58 | 23954.58 | 40.4511 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 40.45 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100480942 | Icatec, Unidad Monclova.- Remodelación De Baños E Impermeabilización. | 151800019 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 371577 | 176123.4 | 176123.4 | 176123.4 | 176010 | 176010 | 176010 | 99.9356 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.94 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100480958 | "Cecytec" Álvaro Obregón.- Mob. Y Equipo De 5 Aulas Didácticas . | 152000046 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 177534 | 96128.61 | 96128.61 | 96128.61 | 39265.41 | 39265.41 | 39265.41 | 40.8467 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 40.85 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100481968 | Acción Móvil.- Mob. Y Equipo Para Aula De Inglés Y Talleres De Belleza,Cocina Y Corte Y Confección. | 152000056 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 322500 | 266035.86 | 266035.86 | 266035.86 | 266035.86 | 266035.86 | 266035.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 92.17 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100481971 | "Cecytec": Mobiliario Y Equipo Del Taller De Mantenimiento. | 152500018 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1046550 | 776617.68 | 776617.68 | 776617.68 | 776617.68 | 776617.68 | 776617.68 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 41.03 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100481973 | "Cecytec": Constr. De 3 Aulas .Didácticas,Lab. De Procesos De Gestión Admtiva Y O.Ext. | 152500017 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2798865 | 2009509.76 | 2009509.76 | 2009509.76 | 1568848.39 | 1568848.39 | 1568848.39 | 78.0712 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78.07 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100481974 | Instituto Tecnológico De Piedras Negras: Construcción De Unidad Multifuncional Y Obra Exterior. | 122500204 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1314267 | 1500139.29 | 1500139.29 | 1500139.29 | 1500139.29 | 1500139.29 | 1500139.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87.5 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100482085 | Icatec, Unidad Ramos Arizpe.- Remodelación De Baños. | 152700028 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 110350 | 104700.96 | 104700.96 | 104700.96 | 104700.96 | 104700.96 | 104700.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100482097 | Centro Cultural "Edilberto Y Lily Montemayor ".-Mobiliario Y Equipo. | 152800011 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2510786 | 2308854.82 | 2308854.82 | 2308854.82 | 2112147 | 2112147 | 2112147 | 91.4803 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 91.48 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100482139 | "Cecytec.- Constr. De Lab. Múltiple, Taller De Mecatrónica,Subestación Electrica Y Obra Ext. | 143000550 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2401563 | 1454344 | 1454344 | 1454344 | 1454040.92 | 1454040.92 | 1454040.92 | 99.9792 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99.98 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100482647 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 798599 | 648032.19 | 648032.19 | 648032.19 | 592496.39 | 592496.39 | 592496.39 | 91.4301 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 72.88 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100483088 | "Cecytec".- Construcción De Lab. De Administración, Obra Exterior Y Eq. Del Taller De Electromecánica. | 151100016 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1325453 | 1010188 | 1010188 | 1010188 | 1010179.73 | 1010179.73 | 1010179.73 | 99.9992 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150100496547 | Proyecto Ejecutivo Para El Centro De Empoderamiento Y Justicia De La Mujer, Frontera, Coahuila. | 151000030 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570720 | 570720 | 570720 | 547179.11 | 547179.11 | 547179.11 | 0 | 95.8752 | 0 | Estudio de preinversión | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100496559 | Centro De Empoderamiento Y Justicia De La Mujer, Frontera, Coahuila. | 151000032 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7155340.04 | 4534186.42 | 4534186.42 | 4534186.42 | 4534186.42 | 4534186.42 | 4534186.42 | 100 | 0 | Metros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496563 | Construccion De Plaza En El Ejido Tejocote | 151100025 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 605442.84 | 605442.84 | 605442.84 | 590330 | 429705.18 | 429705.18 | 429705.18 | 70.9737 | 0 | Metros | 250 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496598 | Barda De Panteón Ejido La Ventura, Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 437419.83 | 437419.83 | 437419.83 | 425465.43 | 371331.22 | 371331.22 | 371331.22 | 84.8913 | 0 | Metros | 200 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100496600 | Capilla De Velación, Saltillo, Coahuila. | 153000176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 7531901.29 | 6693893.23 | 6693893.23 | 6693890.48 | 2287133.81 | 2287133.81 | 2008167.14 | 34.1675 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496617 | Rehabilitación De Edificio De La Pronnif, Torreón, Coahuila. | 153500078 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 332792.18 | 251295.91 | 251295.91 | 251295.91 | 247293.91 | 247293.91 | 247293.91 | 98.4075 | 0 | Metros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496637 | Barda Perimetral De Ciudad Universitaria De La U.A De C Campus Torreon | 153500084 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8631113.84 | 8218162.89 | 8218162.89 | 8218162.89 | 93.3655 | 0 | Metros | 500 | 0 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497934 | Remodelación De Oficinas De La Secretaria De Gobierno, Planta 2° Nivel, Saltillo, Coahuila. | 153000201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2505121.37 | 2505121.37 | 2505121.37 | 2485233.98 | 1603666.45 | 1603666.45 | 1603666.45 | 64.0155 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100498907 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2999728.12 | 1103444.71 | 1103444.71 | 1103444.71 | 331033.41 | 331033.41 | 331033.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200520981 | Benemerita Esc. Normal De Coahuila.- Impermeabilizacion De Edificio A. | 153000106 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1025220 | 1021278.45 | 1021278.45 | 1021278.45 | 1021278.45 | 1021278.45 | 1021278.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 87.77 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150200520992 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Equipo Especializado Para Laboratorio | 153000205 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3050000 | 2364428 | 2364428 | 2364428 | 945771.2 | 945771.2 | 945771.2 | 40 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 40 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150200521004 | Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera De Coahuila.- Mobiliario Para Laboratorio. | 153200027 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 674435 | 668941.16 | 668941.16 | 668941.16 | 498649.4 | 498649.4 | 498649.4 | 74.5431 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 37.03 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150200521010 | Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera De Coahuila.- Equipo Especializado Para Laboratorio. | 153200028 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4325566 | 4291420 | 4291420 | 4291420 | 1716568 | 1716568 | 1716568 | 40 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150200544509 | Equipamiento De Pozos Tanques De Almacenamiento Redes De Distribucion Y Tomas Domiciliarias Para El Ejido Santa Maria Y Anexos | 152400044 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544513 | Estudio Tecnico Justificativo Para Cambio De Uso De Suelo Y Manifestacion De Impacto Ambiental Del Camino Sacramento Pozuelos De Arriba- Libr. Carlos Salinas De Gortari | 151000040 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 534760 | 534760 | 534760 | 523521.22 | 474966.07 | 474966.07 | 474966.07 | 88.8185 | 0 | Estudio de preinversión | 62930 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544538 | Proyecto Para La Construcción Del Paso A Desnivel En La Carretera Saltillo-Monterrey Y Calz. Manantiales (Vuelta Izquierda) En El Mpio De Ramos Arizpe, Coahuila | 152700065 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1320080 | 1219159 | 1219159 | 1219159 | 1219153.13 | 1219153.13 | 1219153.13 | 99.9995 | 0 | Estudio de preinversión | 39581 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544545 | Construccion De Un Subsolector De Alcantarillado Sanitario Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y Paseo De Las | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812072 | 812072 | 812072 | 799463.54 | 469901.57 | 469901.57 | 469901.57 | 57.8645 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544551 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936861.25 | 936831.25 | 936831.25 | 778887.81 | 232466.33 | 232466.33 | 232455.33 | 24.8141 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544581 | Complemento Y Actualizacion Del Plan Maestro Pluvial Para Las Zonas Urbana Y Suburbana De La Ciudad De Acuña, Coahuila | 150200023 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 285237.6 | 285210.02 | 285210.02 | 271030.69 | 79.225 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544583 | Reubicacion De Un Tramo Del Colector De Aguas Residuales Cedros | 150200012 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2057514.57 | 2057514.57 | 2057514.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546486 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreon | 153500077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 5000000 | 5000000 | 4750192.92 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3106139.61 | 78.6112 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546526 | Construcción Del Centro De Justicia Penal De Sabinas, Y De Las Oficinas Penales Del Instituto De Defensoria Publica | 152800014 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 5000000 | 5000000 | 4793802.97 | 3593629.14 | 3593629.14 | 2206212.13 | 71.8726 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546542 | Construcción Y Remodelación De La Procuraduría General De Justicia Del Estado Y Sus Áreas Complementarias En Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 153000048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 15000000 | 15000000 | 14879433.28 | 8606153.87 | 8606153.87 | 8606153.87 | 57.3744 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200548766 | Rehabilitación De Cuartel Militar "Puerta Amarilla" Ubicada En Periférico Raúl López Sanchez Km 10 750, Torreón, Coahuila. | 153500245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2666022.15 | 2666022.15 | 2666022.15 | 2588720.01 | 1216418.58 | 1216418.58 | 1216418.58 | 45.6267 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300556702 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.-Equipo Especializado. | 153300206 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 570000 | 394640.77 | 394640.77 | 394640.77 | 394640.77 | 394640.77 | 394640.77 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150300559185 | "Cobac".- "Juan Francisco Ealy Ortíz": Mob. Y Equipo De 4 Aulas Did.,2 Aulas De Act. Paraescolares Y Bodega. | 153000212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 347500 | 252738.52 | 252738.52 | 252738.52 | 134221.32 | 134221.32 | 134221.32 | 53.1068 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 15.62 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150300559187 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 153000203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1290000 | 1289867 | 1289867 | 1289867 | 696133 | 696133 | 696133 | 53.9694 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 53.97 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150300559201 | Adecuacion De Espacio Para Proyecto Espacio Comun En Las Antiguas Instalaciones Del Cinvestav. | 152700074 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2862960.61 | 2862960.61 | 2862960.61 | 2528907.12 | 2528907.12 | 2528907.12 | 88.3319 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 88.33 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150300559213 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Extension De Linea Y Acometida Aerea Para El Servicio De Energia Electrica. | 153000377 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1392851 | 1391280 | 1391280 | 1391280 | 1391280 | 1391280 | 1391280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150300559215 | Instituto T. De Estudios Sup. Región Carbonífera.-Constr. De 2a. Etapa De La Unidad Multifuncional (Conclusion) Y Obra Exterior. | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5596340 | 3315740.5 | 3315740.5 | 3315740.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150300581947 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1568056.28 | 470416.8 | 470416.8 | 470416.8 | 29.2686 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581950 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Allende, Coahuila. | 150300017 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3734630.54 | 3734630.54 | 3649998.39 | 1992053.31 | 1992053.31 | 1992053.31 | 53.34 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581965 | Construcción, Remodelación Y Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte Ii, | 150200241 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2584000 | 2483841.32 | 2483841.32 | 2483841.32 | 2002162.92 | 2002162.92 | 745152.4 | 80.6075 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581970 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 899018 | 899018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 184337 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300581971 | Rehabilitación De Acceso Al Estacionamiento Del Dif Estatal, En El Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000460 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 111835.02 | 102378.7 | 102378.7 | 102378.7 | 102378.7 | 102378.7 | 102378.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581978 | Vialidad De Acceso A Cereso Femenil En El Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000473 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1110462.2 | 1110462.2 | 1110462.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581986 | Remodelación De Las Oficinas Del Ejecutivo Estatal Ubicadas En Palacio De Gobierno, Saltillo, Coahuila. | 153000474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 225912.45 | 205435.93 | 205435.93 | 205435.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582008 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Juárez, Coahuila. | 151500018 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3734630.54 | 3734630.54 | 3606057.18 | 1081527.69 | 1081527.69 | 1081527.69 | 28.9594 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582018 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700102 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1565836.74 | 469751.02 | 469751.02 | 469751.02 | 29.2272 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582020 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1082116.5 | 1082116.5 | 1082116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 378709 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582050 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3326215.74 | 997864.72 | 997864.72 | 997864.72 | 28.5031 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582055 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreón, Coahuila De Zaragoza (Componente De Equipamiento) | 153500285 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5571167 | 5571167 | 5571167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 926000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582060 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 12044061 | 12004061 | 11422954.65 | 5758247.49 | 5758247.49 | 4569608.4 | 47.8098 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582063 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2474160 | 2474160 | 2354739.68 | 664036.59 | 664036.59 | 664036.59 | 26.8389 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582066 | Trabajos Adicionales (Retiro De Escombro-Basura) En La Construccion Del Paso Superior Mieleras -Prol. Tecnologico Cruce Carr. A Mieleras.En El Mpio. De Torreon, | 153500273 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4037725.1 | 4037725.1 | 4037725.1 | 4027173.91 | 4027173.91 | 4027173.91 | 4027173.91 | 99.7387 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582069 | Construcción De Centro De Operaciones Militares, Viesca, Coahuila. | 153600028 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5927216.45 | 5927216.45 | 5927216.45 | 5794778.85 | 1410811.44 | 1410811.44 | 1410811.44 | 23.8023 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582071 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Candela, Coahuila. | 150500013 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3268863.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582074 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1152000 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129818.56 | 430370.73 | 430370.73 | 430370.73 | 38.092 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582076 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1593665.59 | 992329.78 | 992329.78 | 679185.99 | 61.7412 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582078 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3979033.71 | 3979033.71 | 3942826.67 | 1182848 | 1182848 | 1182848 | 29.727 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582080 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6654263.9 | 6654263.9 | 6654263.9 | 5775372.7 | 2112829.48 | 2112829.48 | 1732611.77 | 31.7515 | 0 | Equipamiento | 5000 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582481 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Piedras Negras, Coahuila. | 152500079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 495544.41 | 495544.41 | 495544.41 | 474669.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582482 | Remodelación De La Delegación De Pgje En Piedras Negras, Coahuila ( Espacios Provisionales) | 152500080 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30283.13 | 30283.13 | 30283.13 | 27947.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582487 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De La Pgje En Villa De Fuente, Coahuila. (Espacios Provisionales) | 152500081 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 103045.48 | 103045.48 | 103045.48 | 94798.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582490 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Sabinas, Coahuila. | 152800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 59513.13 | 59513.13 | 59513.13 | 54950.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582491 | Remodelación De La Delegación De La Pgje En Sabinas, Coahuila (Espacios Provisionales). | 152800055 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 62236.64 | 62236.04 | 62236.04 | 58655.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582492 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De Pgje En Allende, Coahuila. (Espacios Provisionales). | 150300069 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 140041.53 | 140041.53 | 140041.53 | 132796.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585411 | Nuevo Edificio Cruz Roja En Saltillo (Adquisición De Pintura Vinilica, Esmalte, Automotriz Y Epóxica) | 153000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 134488.06 | 134488.06 | 134488.06 | 134488.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585418 | Rehabilitación Club De La Tercera Edad Ojo De Agua, Saltillo, Coahuila. | 153000076 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1069135.77 | 1069135.77 | 1069135.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585420 | Salón Para Atención Al Público, Sexta Zona Militar En Saltillo, Coahuila. | 153000206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 793478.73 | 793478.73 | 793478.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585424 | Escuela Primaria Anexa A La Normal En El Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000.05 | 1500000.05 | 1500000.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585426 | Remodelación De Aulas 2° Nivel De La Facultad De Enferemería De La Universidad Autónoma De Coahuila. | 153000567 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1120731.19 | 1120731.19 | 1120731.19 | 1107040.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585430 | Barda Perimetral Jefatura Oriente Sep, Ubicada En Calle Corona Y Sierra Encantada, Colonia Zapalinamé, Saltillo, Coah. | 153000572 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 224192.98 | 224192.98 | 224192.98 | 221054.07 | 169836.66 | 169836.66 | 66316.21 | 75.7547 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585433 | Cimentación Para El Pino Ornamental Navideño En El Centro De Gobierno | 153000576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 167651.84 | 167651.84 | 167651.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585452 | Equipamiento Para El Centro Comunitario En Fraccionamiento Altos De Santa Teresa, Ciudad Acuña, Coahuila. | 150200219 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 578057 | 578057 | 578057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585453 | Rehabilitacion De La Carretera Acuña-Santa - Eulalia (Acceso Al Aeropuerto) En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200223 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4893747.1 | 4815851.54 | 4815851.54 | 4815851.54 | 4071439.52 | 4071439.52 | 4071439.52 | 84.5425 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585455 | Construcción De Tanque Elevado En Villa De Nadadores, Coahuila. | 152100035 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276418.76 | 276418.76 | 276418.76 | 274686.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585457 | Camino: Acceso A Cecytec, Ejido Lequeitio En El Mpio. De Francisco I. Madero , Coah. | 150900028 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAETSRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 303738.46 | 303738.46 | 303738.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 55676 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585459 | Rehabilitación De Palapas Y Módulo De Baño En El Ejido El Mogote, Municipio De General Cepeda, Coahuila. | 151100057 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 144995.67 | 144995.67 | 144995.67 | 132271.21 | 120610.6 | 120610.6 | 120610.6 | 83.1822 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585610 | Rehabilitacion De Bordo Y Camino A Ejido Petronilas | 151700307 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2111554.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585611 | Rehabilitación De Techo De Vivienda En El Ejido Petronilas, Municipio De Matamoros, Coahuila. | 151700261 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 137506.99 | 137506.99 | 137506.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585612 | Coservación De La Carretera Paila - Parras En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila | 152400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1581284.74 | 1581284.74 | 1581284.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585613 | Suministro E Instalación De Minisplits En Sala De Usos Múltiples En El Aeropuerto Francisco Sarabia (Sedena), Torreón, Coahuila. | 153500155 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 120266.48 | 120266.48 | 120266.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300585614 | Rehabilitación De Edificio Nodo "A" En El "Parque De Innovación Y Tecnología" En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2212914.04 | 2212914.04 | 2212914.04 | 2192692.34 | 1186687.04 | 1186687.04 | 1186687.04 | 53.6255 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585615 | Camino La Ventana - Rio Escondido En El Municipio De Viesca , Coahuila. | 153600051 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2935675.8 | 2935675.8 | 2935675.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585616 | Fortaleza De Gates Monclova | 151800158 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 249052 | 249052 | 249052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585617 | Pavimentacion De Diversas Calles De Acceso A Destacamento De Los Gates En El Municipio De Monclova, Coahuila. | 151800159 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 945116.96 | 945116.96 | 945116.96 | 916651.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585618 | Fortaleza De Gates Piedras Negras | 152500119 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 692825.87 | 692825.87 | 692825.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585619 | Fortaleza De Gates Torreón | 153500365 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 100224 | 100224 | 100224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585624 | Rehabilitación De Edificio Coahuila Tercer Nivel Despacho, Torreón, Coahuila. | 153500367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 304713.54 | 353601.19 | 353601.19 | 353601.19 | 353601.19 | 353601.19 | 353601.19 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150400596494 | Accion Movil.- Equipamiento | 150200102 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 225000 | 220203.38 | 220203.38 | 220203.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400596708 | Acción Móvil Frontera Del Icatec.- Equipamiento. | 151000022 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 82500 | 81405.32 | 81405.32 | 81405.32 | 70238 | 70238 | 70238 | 86.2818 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400596730 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Administracion Y Equipamiento Del Taller De Electromecanica. | 151100078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2187987 | 2187987 | 2187987 | 1420337.87 | 1005189.88 | 1005189.88 | 1005189.88 | 45.9413 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597619 | Centro De Educacion Y Capacitacion Forestal N°3.- Conclusión De Construcción De Foro Y Constr. De Andadores Para Cancha De Basquet Bol. | 143000224 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 123798 | 123797.33 | 123797.33 | 123797.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597626 | Casa Cuna De La Misericordia.- Sustitucion De Impermeabilizante, Rep. De Muros Y Pisos Dañados,Pintura En Muros Y Limpieza De Cantera En Fachadas. | 143000225 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 317023 | 315210.77 | 315210.77 | 315210.77 | 315210.77 | 315210.77 | 315210.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597632 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Laboratorio Multiple Y Del Taller De Mecatronica. | 153000466 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2093992 | 1261037 | 1261037 | 1261037 | 1116624.79 | 1116624.79 | 1116624.79 | 88.5481 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 81.45 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597636 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Construccion De Linea De Agua Industrial Desde La Linea Existente Del Parque Ind. Alianza (Piadsa) A La Universidad. | 153000512 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4337283 | 4240215 | 4240215 | 4240215 | 3578478.15 | 3578478.15 | 3578478.15 | 84.3938 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 60.71 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597639 | Instituto Tecnologico De Saltillo.- Trabajos En Fachadas Lado Norte (Int. De Edif. Ppal). | 153000514 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2419869 | 1102573.51 | 1102573.51 | 1102573.51 | 359814.43 | 359814.43 | 359814.43 | 32.6341 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597642 | Instituto Tecnologico De Saltillo.- Remozamiento Del Area De La Explanada Del Frontispicio, Escalinatas Y Area De Asta De Banderas. | 153000521 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4546574 | 4391682.19 | 4391682.19 | 4391682.19 | 3032701.12 | 3032701.12 | 3032701.12 | 69.0556 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597644 | Accion Movil Saltillo Del Icatec.- Equipamiento. | 153000120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 380000 | 349661.7 | 349661.7 | 349661.7 | 19000.8 | 19000.8 | 19000.8 | 5.4341 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597647 | Museo Venustiano Carranza.- Remodelacion Del Museo. | 153000558 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 227551 | 227211.67 | 227211.67 | 227211.67 | 68163.51 | 68163.51 | 68163.51 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597652 | Instituto Tecnologico De Saltillo.- Trabajos Preliminares Para Campo De Futbol. | 153000559 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 412555 | 412135.63 | 412135.63 | 412135.63 | 412135.63 | 412135.63 | 412135.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597655 | Cecytec Nueva Creacion.- Mobiliario Y Equipo Para 7 Aulas Didacticas, Laboratorio Multiple, Laboratorio De Computo Y Administracion-Bodega. | 151700260 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2384854 | 2154880.94 | 2154880.94 | 2154880.94 | 1446563.6 | 1446563.6 | 1446563.6 | 67.1296 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 39.49 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597658 | Icatec.- Unidad Monclova.- Equipamiento. | 151800046 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 128750 | 123056.86 | 123056.86 | 123056.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597660 | Instituto Tecnologico Superior De Muzquiz: Construccion De Unidad Academica Departamental Y Obra Exterior. | 102000006 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3220549 | 1832321.89 | 1832321.89 | 1832321.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597661 | Accion Movil Muzquiz Del Icatec.- Equipamiento. | 152000122 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 352500 | 349232.35 | 349232.35 | 349232.35 | 6643.63 | 6643.63 | 6643.63 | 1.9024 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597664 | Instituto Tecnologico Superior De Muzquiz.- Trabajos Realizados En La Unidad Academica Departamental Por Daños Causados Por Tromba Presentada En 2012. | 152000218 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1054286 | 1053695.2 | 1053695.2 | 1053695.2 | 1053695.2 | 1053695.2 | 1053695.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597665 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De 3 Aulas Didacticas Y Del Laboratorio De Procesos De Gestion Administrativa. | 152500077 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 576206 | 575191.76 | 575191.76 | 575191.76 | 206497.13 | 206497.13 | 206497.13 | 35.9006 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 33.1 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597670 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 216255 | 216255 | 216255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400597673 | Icatec, Unidad Ramos Arizpe.- Equipamiento. | 152700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 165000 | 138803.86 | 138803.86 | 138803.86 | 7883.36 | 7883.36 | 7883.36 | 5.6795 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400599142 | Icatec, Unidad San Juan De Sabinas.- Equipamiento. | 153200021 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 207500 | 203421.08 | 203421.08 | 203421.08 | 135426.51 | 135426.51 | 135426.51 | 66.5745 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400599450 | Universidad Politecnica De La Region Laguna.- Trabajos Complementarios De Terracerias. | 153300287 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 875251 | 871208.34 | 871208.34 | 871208.34 | 871208.34 | 871208.34 | 871208.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15150400599549 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Taller De Electronica. | 153500272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 845754 | 844243.9 | 844243.9 | 844243.9 | 25441.89 | 25441.89 | 25441.89 | 3.0136 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 3.18 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160100625448 | Pago Por Liberacion De Derecho De Via Para La Obra Construccion Del Páso Superior Vehicular Blvd. Laguna Y Carretera Mieleras | 1600069 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE PATRIMONIO | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7393032 | 7393031.6 | 7393031.6 | 7393031.6 | 3696515.8 | 3696515.8 | 3696515.8 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628595 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova.-Demolición Del Edificio Multifuncional | 161800041 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 200007 | 104451.44 | 104451.44 | 104451.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160100628880 | Coah-13construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169030.6 | 1169030.6 | 1169030.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100628907 | Coah14-15kt Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838747.28 | 838747.28 | 838747.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628935 | Coah-15-2015-5ktconstruccion , Remodelacion Y Equipamiento De Ka Uidad De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte I (Piedras Negras ) | 152500063 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 248820 | 248820 | 248820 | 248820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628996 | Coah-16-2015-5ktconstruccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570229.32 | 570229.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629021 | Coah-17-2015-5ktconstruccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1691458.06 | 1691458.06 | 1691458.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100629052 | Coah-18-2015-5kt Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila De Zaragoza | 152400062 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 175826.13 | 175826.13 | 175826.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629084 | Coah-19-2015-5ktconstruccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700013 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 175826.13 | 175826.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629140 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013520 | 5013520 | 5013520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629160 | Coah-23-2015-5kt Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 186767.2 | 186767.2 | 186767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629171 | Coah-24-2015-5kt Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 183767.2 | 183767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160200668890 | Conalep.- Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio De Idiomas , Audiovisual Y Biblioteca. | 161000100 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 538695 | 538654.12 | 538654.12 | 538654.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160200669027 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.- Equipamiento Centro De Torneado Cnc. | 163300087 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA15160300729988 | Anexo De Asignacion Y Transferencia De Recursos Para La Modernizacion Integral Del Registro Civil | 154500128 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 4285676 | 1285702.61 | 1285702.61 | 1285702.61 | 1285702.61 | 1285702.61 | 1285702.61 | 100 | 0 | Piezas | 800000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300731066 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea | 152700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 175826.13 | 175826.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160300737745 | Universidad Tecnologica De La Región Carbonífera.- Mob. De La Unidad De Docencia. | 153200025 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3550000 | 3550000 | 3550000 | 3127051.8 | 2543430.29 | 2543430.29 | 2543430.29 | 71.6459 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160100625080 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4876459.13 | 1462937.73 | 1462937.73 | 1462937.73 | 29.2588 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100625509 | Fortaleza De Gates Monclova. | 161800067 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1343465.27 | 1323281.6 | 1323281.6 | 1323281.6 | 1323281.6 | 1323281.6 | 1323281.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100625768 | Fortaleza Gates Piedras Negras | 162500083 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5532451.73 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626013 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Paso Superior Vehicular En El Cruce Del Blvd. Benito Juarez (Carretera Fed. 57) Y Vias Ffcc, En El Municipio De Sabinas, Coahuila. | 162800047 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 544273.65 | 506076.5 | 506076.5 | 506076.5 | 506076.5 | 506076.5 | 483892.42 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 47578 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626156 | Ampliación Edificio Pronnif, Saltillo, Coahuila. | 163000123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1583777.28 | 1583777.28 | 1583577.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626179 | Pavimentación De Varias Calles De La Colonia 7 De Noviembre En Saltillo, Coahuila. | 163000124 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1543541.24 | 1543541.24 | 1543541.24 | 1121853.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626310 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil De Saltillo.- Etapa Obra Exterior. | 163000158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1048212.24 | 1048212.24 | 1048212.24 | 1039514.41 | 311854.32 | 311854.32 | 311854.32 | 29.7511 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626311 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil De Saltillo.- Etapa De Ampliación. | 163000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5997983.95 | 5997983.95 | 5997983.95 | 5978747.94 | 1793624.39 | 1793624.39 | 1793624.39 | 29.9038 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626316 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil Saltillo.- Etapa De Remodelación. | 163000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6487191.17 | 6487191.17 | 6487191.17 | 6467079.25 | 1940123.77 | 1940123.77 | 0 | 29.907 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626375 | Construccion De Puente En El Blvd. Jose Maria Rodriguez En El Cruce Arroyo Ceballos En El Municipio De Saltillo, Coahuila | 163000174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34268549.48 | 33147611.28 | 33147611.28 | 33147611.28 | 14485513.97 | 14485513.97 | 13414189.53 | 43.7 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626754 | Impermeabilización De El Centro Cultural Pilar Rioja, Ubicado En Prolongacion Avenida Colón Y Calle Galeana (Antigua Estación De Ffcc Torreón) | 163500148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1012100 | 1012100 | 1012100 | 1003666.8 | 301100.04 | 301100.04 | 301100.04 | 29.75 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100626777 | Analisis De Costo Beneficio Para La Construccion De Puente Paso Superior Mieleras-Blvd. Laguna Entronque De Carr. A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080. | 163500213 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 603200 | 603200 | 603200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 502964 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100627538 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova.- Demolición Del Edificio Multifuncional. | 161800041 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1193708 | 1193707.08 | 1193707.08 | 1193707.08 | 389447.55 | 389447.55 | 389447.55 | 32.6251 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160100627544 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Estudios Especializados (Reingeniería Y Eléctrico) Para La Climatización Del Edificio De Gestión Tecnológica Y Vinculación. | 163000160 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 88299 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 83520 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160100627550 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova.- Equipo Especializado Para Laboratorio De Ingeniería Industrial. | 161800058 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2724415 | 2700352.4 | 2700352.4 | 2700352.4 | 301588.4 | 301588.4 | 301588.4 | 11.1685 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160100628436 | Construcción De La Unidad De Detención Provisional, Adscrita A La Comision Estatal De Seguridad, En Frontera Coahuila De Zaragoza. | 161000075 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2955090.9 | 886527.27 | 886527.27 | 886527.27 | 29.5509 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628445 | Construcción De Biblioteca En Castaños, Coahuila. | 160600059 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000000.08 | 25000000 | 25000000 | 24895128.41 | 7458538.71 | 7458538.71 | 0 | 29.8342 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100628458 | Equipamiento De La Unidad De Detención Provisional, Adscrita A La Comisión Estatal De Seguridad, En Frontera, Coahuila De Zaragoza | 161000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 190340.92 | 190342.92 | 190342.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100628500 | Construcción Del Blvd. Jesús María Ramón, (2a. Etapa)En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 35289787.96 | 35139606.41 | 35139606.41 | 35139606.41 | 10541881.92 | 10541881.92 | 10541881.92 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 136765 | 0 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631914 | Rehabilitacion De Fachadas Localidad De Boquillas De Carmen | 162300044 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 218555 | 218555.6 | 218555.6 | 215285.78 | 64585.73 | 64585.73 | 64585.73 | 29.5512 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631990 | Vialidad De Acceso A La Universidad Tecnológica De Saltillo En Derramadero (Calle Nogal) | 163000140 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8869776 | 8428169.2 | 8428169.2 | 8428169.2 | 2528450.75 | 2528450.75 | 2528450.75 | 30 | 0 | Otros | 0 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640263 | Parque Memorial Acuña.- Sistema De Riego | 160200100 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 300000.82 | 300000.82 | 300000.82 | 289507.24 | 86852.17 | 86852.17 | 86852.17 | 28.9506 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640264 | Parque Santa Rosa, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200104 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 280000.28 | 280000.28 | 280000.28 | 275535.91 | 82660.76 | 82660.76 | 82660.76 | 29.5217 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640265 | Parque Lineal, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200105 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 480000 | 479469.01 | 143840.7 | 143840.7 | 143840.7 | 29.9668 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640266 | Parque Altos De Santa Teresa, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200103 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 349999.9 | 349999.9 | 349999.9 | 347829.1 | 104348.73 | 104348.73 | 104348.73 | 29.8139 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640267 | Parque Deportivo Santa Teresa, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200102 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 149999.59 | 149999.59 | 149999.59 | 148305.44 | 44491.63 | 44491.63 | 4491.63 | 29.6612 | 0 | Metros lineales | 2000 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640269 | 3a. Etapa Del Pueblo Magico De Artega | 160400077 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2986090.11 | 2986090.11 | 2986090.11 | 2711607.62 | 813482.28 | 813482.28 | 813482.28 | 27.2424 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640277 | Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Paso Superior Vehicular En El Cruce De Blvd. H. Pape Y Calle Matamoros, En El Municipio De Monclova, Coahuila | 161800073 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 163752.04 | 163752.04 | 163752.04 | 163752.04 | 109219.01 | 109219.01 | 109219.01 | 66.6978 | 0 | Estudio de preinversión | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640283 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999997.84 | 2952173.24 | 2952173.24 | 2952173.24 | 885652.22 | 885652.22 | 885652.22 | 30 | 0 | Otros | 1 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640285 | 1 Ra Etapa Del Ecoparque Parras, Coahuila Pueblo Magico | 162400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999991.55 | 2824570.14 | 2824570.14 | 2824570.14 | 847375.8 | 847375.8 | 847375.8 | 30.0002 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640287 | 3 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Viesca Coahuila, Pueblo Magico | 163600075 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999999.49 | 2999999.99 | 2999999.99 | 2771313.32 | 831393.83 | 831393.83 | 831393.83 | 27.7131 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640289 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999993.12 | 2999993.12 | 2999993.12 | 2678769.47 | 803630.84 | 803630.84 | 803630.84 | 26.7878 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640354 | Reparacion De Pasos De Agua En Diversas Calles Del, Municipio De Escobedo , Coahuila. | 160800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 310131.8 | 294224.83 | 294224.83 | 281572.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - OK
COA16160100640355 | Reconstrucción De Vado En El Camino Paila - Estación Madero En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila | 162400069 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 132228.4 | 132228.4 | 132228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640384 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 2807 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640391 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 2807 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640396 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 2807 | 2807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640398 | Equipamiento De Laboratorio De Genetica Forense De La Pgje Clave De Setec Coah-33-2015-5kt | 163000180 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7504140.5 | 7504140.5 | 7504140.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640499 | Ingenierias De La Plaza Coahuila Ubicada En Calles Arteaga Y De La Fuente, Saltillo, Coahuila. | 163000269 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 315000 | 315000 | 315000 | 314480.09 | 314480.09 | 314480.09 | 0 | 99.8349 | 0 | Estudio de preinversión | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640500 | Estudio Topohidraulico Para La Canalizacion Del Arroyo La Tortola En La Zona Centro De Saltillo, Coahuila | 163000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 92800 | 92800 | 92800 | 87058 | 87058 | 87058 | 0 | 93.8125 | 0 | Estudio de preinversión | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640501 | Demolición De Inmuebles En Área Urbana Demarcada Entre Las Calles Juan Antonio De La Fuente, Arteaga, Matamoros Y Del Arroyo, Zona Centro De Saltillo. | 163000232 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5529894 | 5529894 | 5529894 | 5421689.79 | 5201085.74 | 5201085.74 | 5201085.74 | 94.054 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640524 | Proyecto Ejecutivo De "Presidencia Municipal De Francisco I. Madero" En La Localidad De Francisco I. Madero, Coahuila. | 160900047 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1405174.12 | 1325004.18 | 1325004.18 | 1325004.18 | 1325004.18 | 1325004.18 | 1325004.18 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640626 | Construcción De Plaza Coahuila Ubicada En Calle Arteaga Y De La Fuente, Saltillo, Coahuila. | 163000288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 35000000.03 | 35000000.03 | 35000000.03 | 34209982.21 | 13277076.68 | 13277076.68 | 10262994.75 | 37.9345 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200640961 | Pavimentacion De Acceso Y Retorno A La Universidad Politecnica De Monclova - Frontera | 161000101 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 537090.5 | 537090.5 | 537090.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200640962 | Construcción Del Centro De Integración Juvenil Y Atención A Las Adicciones En La Localidad De San Pedro De Las Colonias, Coahuila. | 163300123 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200640963 | Vialidad Del Libramiento Oscar Flores Tapia A Los Pastores | 163000423 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2008954.71 | 5508954.71 | 5508954.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200642866 | Capilla De Velación En Saltillo, Coahuila. | 163000436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7159316.23 | 7159316.23 | 7159316.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200643597 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), En Allende, Coahuila. | 160300051 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643600 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Candela, Coahuila. | 160500032 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.02 | 2236091.02 | 2236091.02 | 2189280.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643602 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), En Guerrero, Coahuila. | 161200041 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2226962.17 | 2226003.51 | 2226003.51 | 1957753.25 | 99.5489 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200643604 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Hidalgo, Coahuila. | 161300048 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2226962.17 | 1335041.61 | 1335041.61 | 889481.72 | 59.7043 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200643605 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Juárez, Coahuila. | 161500054 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2189280.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643608 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), Viesca, Coahuila. | 163600089 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2189280.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200668864 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 160200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3101276 | 3101276 | 3101276 | 1455062.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668872 | Estudios Especializados De Obra (Mecánica De Suelos, Topográfico, Eléctrico, Hidráulico, Sanitario,Etc.) De Varios Planteles Del Nivel Medio Superior. | 164500276 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 847816 | 847816 | 847816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668874 | Estudios Especializados De Obra (Mecánica De Suelos, Topográfico, Eléctrico, Hidráulico, Sanitario, Etc.) De Varios Planteles Del Nivel Básico. | 164500331 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 120176 | 120176 | 120176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668893 | Universidad Politécnica De Monclova - Frontera.- Trabajos Complementarios De La Construcción De Biblioteca. | 161000087 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1451513 | 1416575.03 | 1416575.03 | 1416575.03 | 1416575.03 | 1416575.03 | 1416575.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668894 | Universidad Politécnica De Monclova - Frontera.- Trabajos Complementarios De La Construcción Del Edificio De Docencia. | 161000086 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3046576 | 2985488.22 | 2985488.22 | 2985488.22 | 2211489.99 | 2211489.99 | 2211489.99 | 74.0747 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668899 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca. | 161800066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 782487 | 782487 | 782487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668906 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz.- Equipo Especializado Para El Área De Ciencias Básicas (Espectrofómetro, Cromatógrafo Y Equipo Kjeldahl). | 162000053 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1987000 | 1987000 | 1987000 | 1958856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668909 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Complemento De Mobiliario Y Equipo De La Unidad De Docencia . | 162500110 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 756965.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668914 | "Cecytec" Nueva Creación.- Trabajos De Jardinería. | 162700094 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1349399 | 1321961.9 | 1321961.9 | 1321961.9 | 1321961.9 | 1321961.9 | 1321961.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668915 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos Complementarios De Colocación De Reja. | 162700095 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 217922 | 212727 | 212727 | 212727 | 212727 | 212727 | 212727 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668916 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos Complementarios De La Construcción Del Edificio De Docencia. | 162700096 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1176796 | 1152947.28 | 1152947.28 | 1152947.28 | 1152947.28 | 1152947.28 | 1152947.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668917 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.-Construcción De Muro De Acceso - Acceso Monumental. | 162700097 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2460082 | 2336375.07 | 2336375.07 | 2336375.07 | 2336375.07 | 2336375.07 | 2336375.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668918 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos Complementarios En Obra Exterior De Alumbrado Y Cancha Deportiva. | 162700109 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2040148 | 1960933.5 | 1960933.5 | 1960933.5 | 1960933.5 | 1960933.5 | 1960933.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200668919 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos De Terminación De Jardinería En Obra Exterior. | 162700110 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3115465 | 3115464 | 3115464 | 3002868.76 | 1378928.82 | 1378928.82 | 1378928.82 | 44.2608 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200669020 | Esc. Prim. Felipe Calderón García.- Adecuación Para Aulas Del Centro De Maestros. | 163000142 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3738181 | 3738181 | 3738181 | 3084018.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200669021 | Gimnasio De Usos Múltiples.- Trabajos De Terminación Del Edificio Y De Obra Exterior. | 163000184 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 573382 | 436325.68 | 436325.68 | 436325.68 | 436325.68 | 436325.68 | 436325.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200669022 | Plaza Del Normalismo.- Trabajos Complementarios De La Plaza. | 163000226 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 131663 | 125393.67 | 125393.67 | 125393.67 | 125393.67 | 125393.67 | 125393.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200669023 | Universidad Tecnológica De Región Carbonífera De Coahuila.- Constr. De Cisterna, Jardinería Y Trabajos Complementarios De La Construcción Del Estacionamiento. | 163200057 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2101251 | 2101251 | 2101251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200669036 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Trabajos Complementarios Para Concluír La Construcción Del Centro De Información. | 163500286 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 230662 | 230662 | 230662 | 230591.47 | 69178.18 | 69178.18 | 69178.18 | 29.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160200682168 | Equipamiento Del Centro De Justicia Y Empoderamiento Margarita Talamas De Gutierrez | - | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1227444.12 | 1227444.12 | 1227444.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200682249 | Equipamiento Para El Centro De Justicia Para Las Mujeres En Torreon, Coah. | 163500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE COAHUILA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 827444 | 827444 | 827444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200682277 | Equipamiento Del Centro De Justicia Y Empoderamiento Para Las Mujeres En Cd. Acuña,Coah. | 160200109 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Proyecto en Proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200682301 | Fortalecimiento A Centro De Justicia Y Empoderamiento Para Las Mujeres En El Estado De Coahuila De Zaragoza | 164700033 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE JUSTICIA Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1761500 | 1761500 | 1761500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: proyecto en adquisiciones - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200683749 | Auditorio Centro De Gobierno, Saltillo, Coahuila. | 163000441 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1410975.28 | 1410975.28 | 1410975.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200683857 | Pavimentacion De Calles En La Comunidad De Los Maskogos En El Municipio De Muzquiz, Coahuila. | 162000364 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2181765.53 | 2181765.53 | 2181765.53 | 2164231.48 | 649269.43 | 649269.43 | 0 | 29.7589 | 0 | Otros | 65834 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684072 | Edificio Presidencia Municipal De Francisco I. Madero, Coahuila. | 160900117 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 75112550 | 75112550 | 75112550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684363 | Trabajos De Remediacion Del Arroyo Ceballos Del Km 0 056 Al Km 0 750 | 163000469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8158691.9 | 8158691.9 | 8158691.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 110000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684492 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De 120lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4944926 | 4944926 | 4944926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684947 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2383757.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685029 | Conclusion De Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685030 | Demolicion De Edificio Con Una Superficie Aprox De 2500 M2 De Construccion En La Calle Hidalgo 340 | 160200223 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 681500 | 681500 | 681500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200685031 | Kiosco Monumental Y Explanada | 162900056 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1837091.32 | 1837091.32 | 1837091.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200728805 | Trabajos En El Cereso Femenil | 162500148 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5608214.24 | 5608214.24 | 5608214.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200728890 | Trabajos De Revision Reforzamiento E Izaje De Cruz | 163600079 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1807389.47 | 1807389.47 | 1807389.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300729996 | Anexo De Asignacion Y Transferencia De Recursos Para La Modernizacion Integral Del Registro Civil 8 Etapa | 164500018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1889952 | 566985.43 | 566985.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 800000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730491 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Candela | 160500008 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 300000 | 300000 | 223300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1808 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730530 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Parras | 162400006 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 700000 | 503440 | 503440 | 503440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730808 | Adquisicion De Inmueble Para La Obra Ampliacion De Patios Fiscales | 1601492 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730819 | Pago De Liberacion De Derecho De Servidumbre De Paso Para La Obra Acceso A La Univerisidad Del Instituto Tecnológico De Saltillo | 1601493 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO EN EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300731387 | Trabajos Complementarios De Embovedado De Canal Pluvial En Blvd. Torreón 2000 En Fracc. La Noria-Carretera Sta Fe, Torreón | FAFEF-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2452937 | 2452937 | 2100845 | 2342329 | 2342329 | 2100845 | 0 | 85.6461 | 0 | Metros cúbicos | 100000 | 0 | 100 | Financiera: Pendiente de pagar el Finiquito / Física: Obra terminada físicamente al 100% / Registro: Obra terminada físicamente al 100% quedando pendiente de pago el Finiquito, pasa a validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732849 | Anlisis Costo Beneficio Para La Construccion De Psv El Alamo Sobre Periferico Raul Lopez Sanchez | 163500146 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 603200 | 603200 | 603200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160300732890 | Analisis De Costo Beneficio Para La Construccion De Puente Paso Superior Mieleras Blvd Laguna Entronque Carretera A Mieleras | 163500123 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 568929.82 | 568929.82 | 568929.82 | 568929.82 | 568929.82 | 568929.82 | 568929.82 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737068 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Rehabilitación Del Inmueble. | 160100040 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1333838 | 1333838 | 1333838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160300737893 | Estudios Especializados De Obra (Mec. Suelos, Topográfico, Eléctrico, Hidráulico, Sanitario,Etc) De Varios Planteles Del Nivel Medio Superior. | 164500276 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 847816 | 847816 | 847816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160300737901 | Estudios Especializados De Obra (Mec. Suelos, Topográfico, Eléctrico, Hidráulico, Sanitario,Etc) De Varios Planteles Del Nivel Superior Y Proyectos Especiales. | 164500277 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3303400 | 3303400 | 3303400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro:
COA16160300737908 | Supervisión Y Control De Obras De Infraestructura Física Educativa. | 164500345 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 640309 | 640309 | 640309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK 3er Trim 2016 / Física: OK 3er Trim 2016 / Registro: