## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2016
Total: 68
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA13130400282136 | Centro De Operacion Estrategica | 133000680 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 1478417.89 | 1198240.17 | 1198240.17 | 1198240.17 | 1198240.17 | 1198240.17 | 1198240.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13140100292497 | Construcción De Laboratorio De Genetica Caseta De Vigilancia Y Obra Exterior De La Procuraduria De Justicia Del Estado | 133000666 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2013 | 11623322.93 | 10474207.66 | 10474207.66 | 10474207.66 | 10474207.66 | 10474207.66 | 10474207.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14130400283276 | Construccion De 1a Etapa Edificio De Medios Alternos Y Atencion A Victimas En Terrenos De La Delegacion Sur De La Procuraduria Del Estado | 143000039 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200314636 | Construcción De Edificio De Seguridad Publica (Cuartel), En El Municipio De Piedras Negras. | 142500045 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | Terminado | 2014 | 9110000 | 8988316.39 | 8988316.39 | 8988316.39 | 8988316.39 | 8988316.39 | 8988316.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355684 | Rehabilitación De Delegación De La Procuraduria (Área De Ministerios Públicos, Área Policial, Agencia De Detenidos, Asuntos Viales, Agencia Receptora, Administración Y Sala De Capacitación) | 141800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 6370000 | 6340159.45 | 6340159.45 | 6340159.45 | 6120948.8 | 6120948.8 | 5834025.31 | 96.5425 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355685 | Centro De Reinserción Social De Piedras Negras | 142500108 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2014 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4749048.09 | 4739823.97 | 4739823.97 | 4738823.97 | 98.7463 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355686 | Centro De Interacion Diagnostico Y Tratamiento De Adolecentes Varonil En Piedras Negras | 142500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 190000 | 184991 | 184991 | 184991 | 55497.3 | 55497.3 | 55497.3 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355724 | Cereso Femenil Saltillo | 143000296 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2014 | 1700000 | 1696319.05 | 1696319.05 | 1696319.05 | 1696319.05 | 1696319.05 | 1696319.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355725 | Centro De Interacion Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes En Saltillo | 143000246 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2014 | 300000 | 300000 | 300000 | 295395.66 | 294809.46 | 294809.46 | 294809.46 | 98.2698 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200355729 | Cereso Varonil Saltillo | 143000294 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2014 | 10100000 | 9905752.67 | 9905752.67 | 9905752.24 | 9848007.62 | 9848007.62 | 9848007.62 | 99.4171 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400426529 | Construccion Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En El Distrito Judicial De Torreon (2a Etapa Complementaria) | 143500427 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2014 | 3274542 | 3274542 | 3274542 | 3262925.02 | 3259565.71 | 3259565.71 | 3259565.71 | 99.5426 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100460480 | 2 Etapa De Porte De Armas Del Centro De Evaluacion Y Control De Confianza C-3 | 152700016 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4593100.23 | 4593100.23 | 4593100.23 | 4523523.23 | 4523431.82 | 4523431.82 | 4523431.82 | 98.4832 | 0 | Metros Cuadrados | 655 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100461338 | Ampliación Del Edifico Del Semefo En Matamoros | 151700030 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 3683279.99 | 3683279.99 | 3683279.99 | 3610192.1 | 3575318.12 | 3575318.12 | 3575318.12 | 97.0689 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100496554 | Centro De Empoderamiento Y Justicia De La Mujer, Frontera, Coahuila. | 151000032 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 9900000 | 9901750 | 9901750 | 9901750 | 9827429.59 | 9827429.59 | 9827429.59 | 99.2494 | 0 | Metros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546449 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras | 152500027 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 10000000 | 10000000 | 9814110.08 | 8096276.27 | 8096276.27 | 6831998.97 | 80.9628 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200546482 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreon | 153500077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 10000000 | 10000000 | 9804919.77 | 7967235.85 | 7967235.85 | 7967235.85 | 79.6724 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547210 | Coordinacion Region Norte Ii De La Pgj | 150200161 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 93960 | 89074.08 | 89074.08 | 89074.08 | 89074.08 | 89074.08 | 89074.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547213 | Centro De Comunicaciones Computo Control Y Comando (C4) | 152500048 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 224261.36 | 193540.52 | 193540.52 | 193540.52 | 193540.52 | 193540.52 | 193540.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547214 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Piedras Negras. | 152500049 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 208539.42 | 205539.06 | 205539.06 | 205539.06 | 195216.99 | 195216.99 | 195216.99 | 94.978 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547215 | Coordinación Región Norte 1 De La Pgj, Piedras Negras. | 152500050 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 119485.8 | 119485.8 | 119485.8 | 113272.54 | 113272.54 | 113272.54 | 113272.54 | 94.8 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547216 | Coordinación Región Centro De La Pgj, Monclova. | 151800085 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 160515 | 160515 | 160515 | 152572.48 | 45771.74 | 45771.74 | 45771.74 | 28.5156 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547217 | Rehabilitación De La Oficina De Sistema De Información, Frontera. | 151000049 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 240578.62 | 240578.62 | 240578.62 | 231223.72 | 69367.11 | 69367.11 | 69367.11 | 28.8334 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547218 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Frontera. | 151000050 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 212496.13 | 212496.13 | 212496.13 | 205312.35 | 61593.71 | 61593.71 | 61593.71 | 28.9858 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547219 | Coordinación Región Carbonífera De La Pgj, Sabinas. | 152800039 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 76107.6 | 76107.6 | 76107.6 | 72674.3 | 21802.29 | 21802.29 | 21802.29 | 28.6467 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547221 | Centro De Comunicaciones Cómputo Control Y Comando (C4), Saltillo. | 153000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 299776.09 | 299776.09 | 299776.09 | 286195.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547222 | Coordinación Región Sureste Pgj, Saltillo. | 153000242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 187920 | 187920 | 187920 | 177995.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547223 | Coordinación Región Laguna 1 De La Pgj, Torreón. | 153500202 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 206555.4 | 206555.4 | 206555.4 | 195814.52 | 195814.52 | 195814.52 | 195814.52 | 94.8 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200547224 | Coordinación Región Laguna Ii De La Pgj, San Pedro. | 153300261 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 122931 | 122931 | 122931 | 115618.88 | 115618.88 | 115618.88 | 115618.88 | 94.0519 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548436 | Reahabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social Femenil | 153000383 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 118135.76 | 118135.76 | 118135.76 | 113323.91 | 108390.36 | 108390.36 | 108390.36 | 91.7507 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548437 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social Varonil | 153000384 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 609587.53 | 609587.53 | 609587.53 | 594327.3 | 594327.3 | 594327.3 | 594327.3 | 97.4966 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548439 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En En El Centro De Readaptacion Social | 153500220 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 470605.4 | 461060.27 | 461060.27 | 461060.27 | 461060.27 | 461060.27 | 461060.27 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548442 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social | 153300276 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 129637.3 | 123775.06 | 123775.06 | 123775.06 | 123775.06 | 123775.06 | 123775.06 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548444 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social | 152500059 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 549086.5 | 517957.9 | 517957.9 | 517957.9 | 517957.89 | 517957.89 | 517957.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548449 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social Femenil | 152500060 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2015 | 72676.6 | 72676 | 72676 | 68556.45 | 68556.45 | 68556.44 | 68556.44 | 94.3316 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200548451 | Rehabilitacion De Muro Perimetral En El Centro De Readaptacion Social | 150200180 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 50112.38 | 45769.46 | 45769.46 | 45769.46 | 45769.46 | 45769.46 | 45769.42 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581967 | Adecuacion Para Operacion De Modulo De Repuve, En Sabinas Coahuila. | 152800052 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 68109.61 | 68109.61 | 68109.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582032 | Adecuacion Para Operacion De Modulo De Repuve, En Piedras Negras, Coahjuila. | 152500069 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 100847.5 | 100847.5 | 100847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582480 | Área De Concentración De Evaluados Primera Etapa (C-3), Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700045 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 7127288.53 | 7127288.53 | 7127288.53 | 6813154.03 | 4094104.05 | 4094104.05 | 2254223.08 | 57.4427 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100631929 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, En El Cereso De Piedras Negras. | 162500067 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630 | 3639630.22 | 3639630.22 | 3639630.22 | 3451166.71 | 3451166.71 | 1035624.8 | 94.8219 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632060 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias, En El Cereso De Saltillo. | 163000139 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | Terminado | 2016 | 3639630 | 3639630.22 | 3639630.22 | 3452082.12 | 3452082.12 | 3452082.12 | 3452082.12 | 94.8471 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632080 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | FASP 2016 04 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | Terminado | 2016 | 19614056 | 19614156 | 19614156 | 15164114.94 | 15164114.94 | 15164114.94 | 0 | 77.3121 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632107 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | FASP 2016 05 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del onsejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5792800 | 5792800 | 5792800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632132 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | FASP 2016 06 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4524539.4 | 4524539.4 | 4524539.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632174 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencia Y Denuncias Ciudadanas | FASP2016 08 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | 2584627 | 2584627 | 2584627 | 0 | 66.2725 | 0 | Equipamiento | 1 | 0 | 54.3 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632191 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | FASP 2016 09 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipo de seguridad | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632209 | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | FASP 2016 10 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2472671 | 2472671 | 2472671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100632230 | Seguimiento Y Evaluación | FASP 2016 11 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretariado Ejecutivo del Consejo estatal | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 pendiente por ejercer - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640281 | Infraestructura ( Mejoramiento Del Edificio Sede De La Dirección De Sistemas De Información En Frontera, Coah.) | 161000090 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640356 | Centro De Atención Integral Especializado En Violencia Contra Las Mujeres, Acuña, Coahuila. | 160200173 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7410000.04 | 7410000.05 | 7410000.04 | 7410000.05 | 7409969.28 | 7409969.28 | 7409969.28 | 99.9996 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640358 | Acceso A La Justicia Para Las Mujeres | FASP 2016 01 (1-A) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 12469892.38 | 12469892.38 | 12469892.38 | 2143039 | 2143039 | 2143039 | 0 | 17.1857 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640359 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | FASP 2016 02 (2-B) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 34939000 | 34939000 | 34939000 | 10773544.09 | 10773544.09 | 10773544.09 | 0 | 30.8353 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640361 | Red Nacional De Radiocomunicación | FASP 2016 03 ( 3-D) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 27400000 | 27400000 | 27400000 | 14466666.65 | 14466666.65 | 14466666.65 | 0 | 52.7981 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640362 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | FASP 2016 02 (2-C) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 19251000 | 19251000 | 19251000 | 8040000 | 8040000 | 8040000 | 0 | 41.7641 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 15.9 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640363 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | FASP 2016 03 (3-E) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 48553281.21 | 48553281.21 | 48553281.21 | 30443154.42 | 30443154.42 | 30443154.42 | 0 | 62.7005 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640364 | Sistema Nacional De Información | FASP 2016 07 (7-F) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 28513500 | 28513500 | 28513500 | 21493765.08 | 21493765.08 | 21493765.08 | 0 | 75.381 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640365 | Registro Público Vehicular | FASP 2016 07 (7-G) | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Consejo Estatal de Seguridad Pública | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6042784.01 | 6042784.01 | 6042784.01 | 2877033.53 | 2877033.53 | 2877033.53 | 0 | 47.6111 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: programa fasp 2016 ejerciendose - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640383 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 180960 | 180960 | 179553.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640386 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Zaragoza. (Componente De Infraestructura). | 163800033 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1639481.5 | 491844.48 | 491844.48 | 491844.48 | 29.8088 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640388 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De General Cepeda. (Componente De Infraestructura). | 161100064 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1590000 | 477000 | 477000 | 477000 | 28.9091 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640390 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para Nsjp | 161100040 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 180960 | 180960 | 152951.9 | 71221.1 | 71221.1 | 0 | 39.3574 | 0 | Otros | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640393 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y Atención Integral Para El Nsjp Foránea En El Municipio De Viesca (Componente De Infraestructura) | 163600078 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1589721.33 | 1362369.69 | 1362369.68 | 866545.07 | 82.5679 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640395 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 180960 | 180960 | 180960 | 139635.2 | 69796.68 | 69796.68 | 0 | 38.5702 | 0 | Otros | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640400 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Saltillo. | 163000230 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1996392 | 1996392 | 1996392 | 1925000 | 577500 | 577500 | 577500 | 28.9272 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640402 | Construcción De Las Áreas Del Instituto Estatal De Defensoría Pública Y Unidad Regional De Medidas Cautelares En Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza. | 162500098 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | 4045346.44 | 2270879.36 | 2270879.36 | 2270879.36 | 54.3793 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640404 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Frontera. | 161000095 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 1412718.78 | 860891.16 | 860891.16 | 423818.63 | 58.3896 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640406 | Construcción De La Unidad Regional De Medidas Cautelares En Sabinas. | 162800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1474392 | 1474392 | 1474392 | 1400674.14 | 579206.07 | 579206.07 | 420202.25 | 39.2844 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640408 | Construcción Del Complejo Judicial De San Pedro De Las Colonias (Juzgado De Control Y Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoria Pública) | 163300107 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4766312.58 | 1429893.77 | 1429893.77 | 1429893.77 | 28.5979 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732550 | Rehabilitación De Instalaciones Eléctricas Hidrosanitarias En El Cereso | 163500143 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3639630.22 | 3639630.22 | 3639630.22 | 3452082.68 | 1558018.09 | 1558018.09 | 1035624.8 | 42.807 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.