## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 288
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA13160300749254 | Ampl De Red Eléctrica En Ejido Palo Blanco Calle Manuel De León Y Romulo Peña - 296975 | 296975 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Palo Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2013 |  | 211565.88 | 211565.88 | 211565.88 | 185437.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100291248 | Sum. De Paquetes De Material Para Techos Ligros En Area Rural Y Urbana Del Mpio. De San Pedro | 143300007 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2014 | 384999.94 | 456357.11 | 456357.11 | 456357.11 | 456357.11 | 456357.11 | 456357.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140100292287 | Aplicacion De Losa De Concreto En Viviendas De La Zona Urbana Del Municipio De Acuña | 140200005 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 159999.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160300749394 | Construcción De Baños Con Fosa - 370924 | 370924 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 291629.6 | 291629.6 | 291629.6 | 291629.6 | 291629.6 | 291629.6 | 100 | 0 | Piezas | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TEMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160300749395 | Construcción De Baños Con Fosa - 370956 | 370956 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 145814.8 | 145814.8 | 145814.8 | 145814.8 | 145814.8 | 145814.8 | 100 | 0 | Piezas | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160300749396 | Construcción De Baños Con Fosa - 371143 | 371143 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 29162.96 | 29162.96 | 29162.96 | 29162.96 | 29162.96 | 29162.96 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160300749397 | Construcción De Baños Con Fosa - 371069 | 371069 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 174977.76 | 174977.76 | 174977.76 | 174977.76 | 174977.76 | 174977.76 | 100 | 0 | Piezas | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160300749398 | Construcción De Baños Con Fosa - 370996 | 370996 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 262466.64 | 262466.64 | 262466.64 | 262466.64 | 262466.64 | 262466.64 | 100 | 0 | Piezas | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160300749399 | Construcción De Baños Con Fosa - 371282 | 371282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2014 |  | 583259.2 | 583259.2 | 583259.2 | 583259.2 | 583259.2 | 583259.2 | 100 | 0 | Piezas | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550008 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Zona Urbana Del Mpio. De Morelos | 151900018 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 207965 | 206650.75 | 206650.75 | 206650.75 | 205752.69 | 61995.81 | 61995.81 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisicamente al 100% y financiera al 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550013 | Construcción De Baño En Zona Rural Y Urbana Del Mpio. De Jimenez | 151400017 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2659349 | 2605694.06 | 2605694.06 | 2605694.06 | 2600848.16 | 2175504.58 | 2175504.58 | 83.4904 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y AL 83% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550035 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Juarez | 151500024 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 207965 | 206650.75 | 206650.75 | 206650.75 | 183790.53 | 61995.81 | 61995.81 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada físico al 100% y financiero al 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550108 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana Del Mpio. De Villa Union | 153700047 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 311947 | 309976.13 | 309976.13 | 309976.13 | 309713.62 | 92993.71 | 92993.71 | 30.0003 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada físico al 100% y al 30% financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550204 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad El Pilar | 150200153 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 148000 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 122180.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550250 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produccion De Energia En Area Rural Y Urbana Del Municipio De Guerrero | 151200042 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 92500 | 87271.99 | 87271.99 | 87271.99 | 87271.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100% físico y 0% administrativo - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300550263 | Colocacion De Paneles Solares Para La Produucion De Energia En Area Rural Y Urbana, Localidad Nuevo Nacapa | 152700064 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 55500 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 52363.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celdas solares | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada físicamente al 100 % y financieramente al 0 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591902 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 150200282 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 603098 | 599292.82 | 599292.82 | 599292.82 | 593116.85 | 179787.84 | 179787.84 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada física al 100% y financiera al 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591936 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 152500099 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 499116 | 495966.47 | 495966.47 | 495966.47 | 494520.68 | 148789.94 | 148789.94 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada físicamente al 100% y financiera al 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400591965 | Suministro E Instalación De Techo Ligero En Área Urbana En El Mpio. De Saltillo | 153000214 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2100444 | 2100405.56 | 2100405.56 | 2100405.56 | 2100405.53 | 1014264.28 | 1014264.28 | 48.289 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisicamente al 100% y financieira al 48% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592107 | Construccion De Baños En Area Rural Y Urbana | 153000547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2274865 | 2158300.8 | 2158300.8 | 2158300.8 | 2144113.4 | 1704447.66 | 1704447.66 | 78.9717 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y AL 79% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592149 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153300291 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1455754 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 1138907.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada fisicamente al 100% y financiera al 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592190 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero En Area Urbana | 153500335 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2391595 | 2671175.28 | 2671175.28 | 2671175.28 | 1885321.21 | 801352.58 | 801352.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada físico al 100% y financiero al 30% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592200 | Construccion De Cuartos Adosado De 3 .00 Por 4.00 Mts | 153500346 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 3170959 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.86 | 2271798.35 | 1527417.95 | 1527417.95 | 67.2339 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICAMENTE Y AL 67% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592333 | Aplicación De Piso Firme | 153000524 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 119700 | 380436.5 | 380436.5 | 380436.5 | 202188.3 | 63336 | 63336 | 16.6482 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y al financiero al 46 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592365 | Ampliación Red Eléctrica En Calle Vicente Alfaro Entre Rogelio Luna Y Seferino López, Barrio Agrario, Palau | 152000169 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 141558 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 135896.42 | 125644.75 | 125644.75 | 92.4563 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592386 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Rió Salado Y Rió Álamos Barrio De Santa Cruz En Barroteran | 152000176 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 85938 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 82492.81 | 35032.16 | 35032.16 | 42.4669 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA 100% FISICO Y 42% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592394 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Tanaka Y Sauces Entre Alamo Y Roble En Barrio Tiro 4 En Palau | 152000177 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 141111 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 135254.17 | 124499.43 | 124499.43 | 92.0485 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 92% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592426 | Ampliación De Red Eléctrica En Calle Usumacinta Barrio De Madera En Barroteran | 152000178 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 94660 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 90845.97 | 46132.31 | 46132.31 | 50.7808 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y FINANCIERO AL 40% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592457 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Rió Lerma Entre Rió Álamos Y Propiedad Privada En Barroteran | 152000179 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Barroterán [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 51516 | 49416.92 | 49416.92 | 49416.92 | 49416.92 | 23486.97 | 23486.97 | 47.5282 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y 48% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592478 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Jesús García Hernandez Barrio La Sección En Esperanzas | 152000180 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 65367 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 62690.09 | 29726.25 | 29726.25 | 47.4178 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y AL 47% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592489 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Jiménez Col. Secc. Quinta | 152000185 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 139251 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 133554.98 | 60507.3 | 60507.3 | 45.3052 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y AL 45% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592516 | Ampliación De Red Eléctrica Carretera Muzquiz-Palau Entre Seferino López Y Benancio López En Palau | 152000187 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 63016 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 60474.46 | 55317.75 | 55317.75 | 91.4729 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y AL 91% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400592534 | Ampliación De Red Eléctrica Calle Hermenegildo Galeana Entre Emiliano Zapata Y Jesús García Ejido La Cuchilla | 152000183 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 34031 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 32670.2 | 30026.33 | 30026.33 | 91.9074 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y AL 92% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400594833 | Ampliación Red Eléctrica Calle Gral. Román Cepeda Entre Emiliano Zapata Y Jesús García Ejido La Cuchilla | 152000184 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 33500 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 32107.55 | 27615.11 | 27615.11 | 86.0082 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% Y AL 86% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300748983 | Rehabilitación Y Terminación De La Obra De Electrificación En Ejido Providencia - 301866 | 301866 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Providencia | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 189334.72 | 189334.72 | 189334.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y AL 0% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685176 | Construccion De Baños Con Fosa - 87900 | 87900 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: inicio de obra / Registro: inicio de obra
COA16160200685202 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86485 | 86485 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San Antonio (Los Duraznos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685219 | Ampliación De Red Electrica - 108781 | 108781 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 157477.07 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685224 | Construccion De Baño Con Fosa - 105424 | 105424 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 100 | 0 | Otros | 36 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685225 | Construccion De Caño Con Fosa - 105540 | 105540 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311926.94 | 311926.94 | 311926.94 | 93578.08 | 93578.08 | 93578.08 | 30 | 0 | Otros | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685237 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85608 | 85608 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685240 | Techo Ligero - 85384 | 85384 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 38673.69 | 38673.69 | 38673.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685247 | Construcción De Cuarto Adicional - 89843 | 89843 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99123.62 | 99123.62 | 99123.62 | 29737.08 | 29737.08 | 29737.08 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN INICIO / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685249 | Piso Firme - 86135 | 86135 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42766.2 | 42766.2 | 42766.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 32 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685259 | Ampliación De Red Electrica - 108612 | 108612 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 564116 | 100 | 0 | Otros | 194 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685439 | Construccion De Baños Con Fosa - 87522 | 87522 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138634.2 | 138634.2 | 138634.2 | 41590.26 | 41590.26 | 41590.26 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200685453 | Construcción De Baños Con Fosa - 84229 | 84229 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200685459 | Construcción De Cuarto Adicional - 87202 | 87202 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 10416.52 | 10416.52 | 10416.52 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200685460 | Piso Firme - 85546 | 85546 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 7535.36 | 7535.36 | 7535.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685461 | Electrificacion - 107909 | 107909 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 125741.97 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685465 | Electrificacion - 107920 | 107920 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | La Presa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 183024.95 | 100 | 0 | Otros | 95 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685475 | Rehabilitación Y Remozamiento En Centro De Salud Del Ejido Flor De Jimulco - 154551 | 154551 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 171577.83 | 171577.83 | 171577.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 330 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685476 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87013 | 87013 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 759925.71 | 759925.71 | 759925.71 | 227977.71 | 227977.71 | 227977.71 | 30 | 0 | Otros | 650 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685487 | Ampliación De Red Electrica - 108468 | 108468 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 40421 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200685499 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87657 | 87657 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207378.25 | 207378.25 | 207378.25 | 62213.47 | 62213.47 | 62213.47 | 30 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690608 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88250 | 88250 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207090.07 | 207090.07 | 207090.07 | 62127.02 | 62127.02 | 62127.02 | 30 | 0 | Vivienda | 22 | 100 | 0 | Financiera: / Física: inicio de obra / Registro: inicio de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690634 | Construcción De Cuartos Adicionales - 109275 | 109275 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Zaragoza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 401203.05 | 401203.05 | 401203.05 | 400177.91 | 400177.91 | 400177.91 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690635 | Linea De Distribución Y Red Eléctrica En Lucio Blanco - 102931 | 102931 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Lucio Blanco (La Pelota) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 3337907.43 | 3337907.43 | 3337907.43 | 1903121.32 | 1903121.32 | 1903121.32 | 57.0154 | 0 | Otros | 172 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690639 | Piso Firme - 85596 | 85596 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 100 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO PARA SU VALIDAION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690643 | Construcción De Cuarto Adicional - 87023 | 87023 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207090.06 | 207090.06 | 207090.06 | 62127.01 | 62127.01 | 62127.01 | 30 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690644 | Construccion De Baños Con Fosa - 87432 | 87432 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104665.43 | 104665.43 | 104665.43 | 31399.62 | 31399.62 | 31399.62 | 30 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200690645 | Construccion De Baños Con Fosa - 87425 | 87425 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690647 | Construcción De Cuarto Adicional - 87006 | 87006 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 72481.52 | 72481.52 | 72481.52 | 30 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en poceso / Registro: obra en proceso acaba de arrancar
COA16160200690658 | Construcción De Baños Con Fosa - 86558 | 86558 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 207951.29 | 100 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690668 | Cuarto Adicional - 86930 | 86930 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100300.77 | 100300.77 | 100300.77 | 30090.23 | 30090.23 | 30090.23 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690669 | Construccion De Baños Con Fosa - 87782 | 87782 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 67433.04 | 67433.04 | 67433.04 | 20229.91 | 20229.91 | 20229.91 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200690670 | Construccion De Baños Con Fosa - 87697 | 87697 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 202299.11 | 202299.11 | 202299.11 | 60689.73 | 60689.73 | 60689.73 | 30 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690671 | Construccion De Baños Con Fosa - 88342 | 88342 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 101149.55 | 101149.55 | 101149.55 | 30344.86 | 30344.86 | 30344.86 | 30 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690677 | Techo Ligero - 85356 | 85356 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 128912.29 | 128912.29 | 128912.29 | 38673.69 | 38673.69 | 38673.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690682 | Cuarto Adicional - 86973 | 86973 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173678.59 | 173678.59 | 173678.59 | 52103.57 | 52103.57 | 52103.57 | 30 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200690687 | Construcción De Cuarto Adicional - 87208 | 87208 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34326.07 | 34326.07 | 34326.07 | 10297.82 | 10297.82 | 10297.82 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200690688 | Construcción De Cuarto Adicional - 87226 | 87226 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 68652.15 | 68652.15 | 68652.15 | 20596.64 | 20596.64 | 20596.64 | 30.0014 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso
COA16160200690689 | Techo Ligero - 85466 | 85466 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | El Cambio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 12891.23 | 12891.23 | 12891.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690698 | Construccion De Cuarto Adicional - 87072 | 87072 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 19806.51 | 19806.51 | 19806.51 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690866 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85503 | 85503 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 163281.6 | 163281.6 | 163281.6 | 81640.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 36 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690876 | Construcción De Cuarto Adicional - 87070 | 87070 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Ocho de Enero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 30893.4 | 30893.4 | 30893.4 | 29.9999 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200690885 | Construcción De Baños Con Fosa - 84401 | 84401 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200690888 | Piso Firme - 85551 | 85551 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2923.2 | 2923.2 | 2923.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690889 | Piso Firme - 85536 | 85536 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 9744 | 9744 | 9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERO AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690895 | Construcción De Cuarto Adicional - 91091 | 91091 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241605.08 | 241605.08 | 241605.08 | 72481.52 | 72481.52 | 72481.52 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 80 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690896 | Construcción De Cuarto Adicional - 91073 | 91073 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 483210.15 | 483210.15 | 483210.15 | 144963.04 | 144963.04 | 144963.04 | 30 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200690915 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87576 | 87576 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Gabino Vázquez (San Luis) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241941.29 | 241941.29 | 241941.29 | 72582.38 | 72582.38 | 72582.38 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200696079 | Construccion De Cuarto Adicional - 87020 | 87020 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 30 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696081 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87430 | 87430 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Ramírez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696125 | Construccion De Baños Con Fosa - 87962 | 87962 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 52332.71 | 52332.71 | 52332.71 | 30 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696126 | Construcción De Cuarto Adicional - 86938 | 86938 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 20709 | 20709 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200696130 | Construccion De Baños Con Fosa - 87410 | 87410 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696131 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87412 | 87412 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 25782.46 | 25782.46 | 25782.46 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696137 | Ampliación De Red Electrica - 108690 | 108690 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Jalpa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 77887.42 | 100 | 0 | Otros | 61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696138 | Construcción De Baños Con Fosa - 91027 | 91027 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 694067.29 | 694067.29 | 694067.29 | 208220.18 | 208220.18 | 208220.18 | 30 | 0 | Piezas | 82 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696143 | Construcción De Baños Con Fosa - 86526 | 86526 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696152 | Ampliación De Red Electrica - 108156 | 108156 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Espinazo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 157865.14 | 100 | 0 | Otros | 122 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696156 | Construccion De Baños Con Fosa - 88362 | 88362 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 134866.07 | 134866.07 | 134866.07 | 40459.82 | 40459.82 | 40459.82 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696165 | Cuarto Adicional - 86977 | 86977 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104207.15 | 104207.15 | 104207.15 | 31262.14 | 31262.14 | 31262.14 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696168 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85538 | 85538 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Acebuches | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 108854.4 | 108854.4 | 108854.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696169 | Construccion De Cuarto Adicional - 86985 | 86985 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Jaboncillos (Jaboncillos Grande) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34735.72 | 34735.72 | 34735.72 | 10420.71 | 10420.71 | 10420.71 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200696176 | Construccion De Cuarto Adicional - 87068 | 87068 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 858282.06 | 858282.06 | 858282.06 | 257484.61 | 257484.61 | 257484.61 | 30 | 0 | Vivienda | 99 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696177 | Construccion De Baños Con Fosa - 88037 | 88037 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 10466.54 | 10466.54 | 10466.54 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696178 | Construcción De Baños Con Fosa - 89451 | 89451 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 231355.76 | 231355.76 | 231355.76 | 69406.72 | 69406.72 | 69406.72 | 30 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: inicio de obra / Registro: inicio de obra
COA16160200696190 | Rehabilitación Y Remozamiento De Aula En Jardin De Niños Moctezuma - 174534 | 174534 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 57969.45 | 57969.45 | 57969.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada al 100 % físico y 0 % financiero - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696347 | Construcción De Baños Con Fosa - 84424 | 84424 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696353 | Construcción De Cuartos Adicionales. - 86694 | 86694 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 502139.05 | 502139.05 | 502139.05 | 500856 | 500856 | 500856 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 57 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696354 | Construcción De Baños Con Fosa - 84444 | 84444 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 101001.39 | 101001.39 | 101001.39 | 100973.58 | 100973.58 | 100973.58 | 99.9725 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696365 | Ampliación De Red Electrica - 108209 | 108209 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | La Muralla | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 109243 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696386 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido La Trinidad - 124420 | 124420 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Trinidad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 429248.52 | 429248.52 | 429248.52 | 128774.55 | 128774.55 | 128774.55 | 30 | 0 | Otros | 316 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696388 | Ampliación De Red Electrica - 109141 | 109141 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 14129.64 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200696395 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87589 | 87589 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | La Presa de Yenti | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69126.08 | 69126.08 | 69126.08 | 20737.82 | 20737.82 | 20737.82 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701615 | Construccion De Cuarto Adicional - 87085 | 87085 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 165205.93 | 165205.93 | 165205.93 | 49561.77 | 49561.77 | 49561.77 | 30 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN INICIO / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701623 | Construccion De Baños Con Fosa - 86851 | 86851 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 139553.91 | 139553.91 | 139553.91 | 41866.17 | 41866.17 | 41866.17 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701629 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82726 | 82726 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 32228.07 | 32228.07 | 32228.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701630 | Construccion De Baños Con Fosa - 87402 | 87402 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 209330.86 | 209330.86 | 209330.86 | 62799.25 | 62799.25 | 62799.25 | 30 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701631 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82710 | 82710 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Lequeitio | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 537134.52 | 537134.52 | 537134.52 | 161140.36 | 161140.36 | 161140.36 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 95 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701635 | Ampliación De Red Electrica - 108908 | 108908 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 117593.78 | 100 | 0 | Otros | 38 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701643 | Construccion De Baños Con Fosa - 105629 | 105629 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 10397.56 | 10397.56 | 10397.56 | 30 | 0 | Otros | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701659 | Cuarto Adicional - 86968 | 86968 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Ocampo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 312621.46 | 312621.46 | 312621.46 | 93786.43 | 93786.43 | 93786.43 | 30 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701668 | Construccion De Cuarto Adicional - 87077 | 87077 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132043.39 | 132043.39 | 132043.39 | 39613.01 | 39613.01 | 39613.01 | 30 | 0 | Vivienda | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200701680 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88285 | 88285 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 241605.07 | 241605.07 | 241605.07 | 72481.52 | 72481.52 | 72481.52 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200701683 | Ampliación De Red Electrica - 108633 | 108633 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 513908 | 100 | 0 | Otros | 308 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERAMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701853 | Construccion De Baños Con Fosa - 87496 | 87496 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 10397.56 | 10397.56 | 10397.56 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701855 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87199 | 87199 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 234331.55 | 234331.55 | 234331.55 | 70299.46 | 70299.46 | 70299.46 | 30 | 0 | Vivienda | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701859 | Construcción De Cuarto Adicional - 87177 | 87177 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 31249.56 | 31249.56 | 31249.56 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701860 | Construcción De Cuartos Adicionales. - 86704 | 86704 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33475.94 | 33475.94 | 33475.94 | 33390.4 | 33390.4 | 33390.4 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada
COA16160200701864 | Piso Firme - 86289 | 86289 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Otros | 56 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
COA16160200701870 | Ampliación De Red Electrica - 108228 | 108228 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Balcones | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 112492 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200701878 | Construccion De Baños Con Fosa - 88318 | 88318 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 369609.88 | 369609.88 | 369609.88 | 110882.96 | 110882.96 | 110882.96 | 30 | 0 | Piezas | 46 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707195 | Construccion De Baños Con Fosa - 87886 | 87886 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200707200 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86331 | 86331 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | San Lucas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707235 | Construccion De Cuarto Adicional - 87084 | 87084 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Sierra Mojada | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99123.56 | 99123.56 | 99123.56 | 29737.06 | 29737.06 | 29737.06 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN INICIO / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707238 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86502 | 86502 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | Licenciado Adolfo López Mateos (Jesús María) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 39913.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707241 | Construccion De Cuarto Adicional - 87090 | 87090 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 100300.61 | 100300.61 | 100300.61 | 100300.61 | 100044.45 | 0 | 99.7446 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200707242 | Piso Firme - 85582 | 85582 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Escobedo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 8120 | 8120 | 8120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707248 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82697 | 82697 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 107426.9 | 107426.9 | 107426.9 | 32228.07 | 32228.07 | 32228.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707249 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82682 | 82682 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 171883.05 | 171883.05 | 171883.05 | 51564.91 | 51564.91 | 51564.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707255 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87460 | 87460 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | San Vicente | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 21485.38 | 21485.38 | 21485.38 | 6445.61 | 6445.61 | 6445.61 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707258 | Ampliación De Red Electrica - 108860 | 108860 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 113387.61 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707260 | Construccion De Baños Con Fosa - 87541 | 87541 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 132203.29 | 132203.29 | 132203.29 | 39660.98 | 39660.98 | 39660.98 | 30 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707265 | Construcción De Baños Con Fosa - 86536 | 86536 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 100 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707266 | Construcción De Baños Con Fosa - 84505 | 84505 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 173292.75 | 100 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707267 | Construccion De Baños Con Fosa - 105647 | 105647 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Otros | 4 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707281 | Ampliación De Red Electrica - 108380 | 108380 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 349330 | 100 | 0 | Otros | 106 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707284 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87775 | 87775 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138252.17 | 138252.17 | 138252.17 | 41475.65 | 41475.65 | 41475.65 | 30 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707285 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87216 | 87216 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 345630.42 | 345630.42 | 345630.42 | 103689.12 | 103689.12 | 103689.12 | 30 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707286 | Ampliación De Red Electrica - 108343 | 108343 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 105150 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707289 | Construcción De Cuarto Adicional - 87219 | 87219 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 205956.44 | 205956.44 | 205956.44 | 61786.93 | 61786.93 | 61786.93 | 30 | 0 | Vivienda | 23 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707290 | Construccion De Baños Con Fosa - 87683 | 87683 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 519878.24 | 100 | 0 | Piezas | 57 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707291 | Construccion De Baños Con Fosa - 87666 | 87666 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707297 | Ampliación De Red Electrica - 108563 | 108563 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Nuevo Gómez Farías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 745624 | 100 | 0 | Otros | 251 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707299 | Construccion De Cuarto Adicional - 87064 | 87064 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 19806.51 | 19806.51 | 19806.51 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707300 | Construccion De Baños Con Fosa - 88124 | 88124 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 383773.25 | 383773.25 | 383773.25 | 115131.97 | 115131.97 | 115131.97 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: inicio de obra / Registro: inicio de obra
COA16160200707311 | Construccion De Baños Con Fosa - 88183 | 88183 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168335.66 | 168335.66 | 168335.66 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 99.9725 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra trminada / Registro: obra trminada
COA16160200707312 | Construccion De Baños Con Fosa - 88161 | 88161 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 168335.66 | 168335.66 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 168289.29 | 99.9725 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - obra terminada
COA16160200707316 | Construccion De Cuarto Adicional - 87009 | 87009 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Chula Vista | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69471.44 | 69471.44 | 69471.44 | 20841.43 | 20841.43 | 20841.43 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707475 | Construccion De Baños Con Fosa - 86708 | 86708 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 760168.93 | 760168.93 | 760168.93 | 228050.67 | 228050.67 | 228050.67 | 30 | 0 | Piezas | 87 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200707492 | Ampliación De Red Electrica - 108363 | 108363 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 48178 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707494 | Construcción De Cuarto Adicional - 87066 | 87066 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 858151.84 | 858151.84 | 858151.84 | 854452.91 | 854452.91 | 854452.91 | 99.569 | 0 | Vivienda | 95 | 100 | 90 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707495 | Construcción De Cuarto Adicional - 87060 | 87060 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 171630.37 | 171630.37 | 171630.37 | 51489.11 | 51489.11 | 51489.11 | 30 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707501 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87157 | 87157 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 535614.98 | 535614.98 | 535614.98 | 160684.49 | 160684.49 | 160684.49 | 30 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707511 | Construcción De Cuarto Adicional - 87204 | 87204 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 31249.56 | 31249.56 | 31249.56 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707512 | Construcción De Cuarto Adicional - 87196 | 87196 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34721.74 | 34721.74 | 34721.74 | 10416.52 | 10416.52 | 10416.52 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200707513 | Construcción De Cuarto Adicional - 87194 | 87194 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 104165.23 | 104165.23 | 104165.23 | 31249.56 | 31249.56 | 31249.56 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en poceso
COA16160200707516 | Ampliación De Red Electrica - 107926 | 107926 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 138682 | 100 | 0 | Otros | 49 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707520 | Construcción De Cuarto Adicional - 91039 | 91039 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 20709 | 20709 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707524 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 87025 | 87025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Barreal de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1357348.32 | 1357348.32 | 1357348.32 | 407204.49 | 407204.49 | 407204.49 | 30 | 0 | Otros | 288 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707526 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable - 86982 | 86982 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 951811.19 | 951811.19 | 951811.19 | 683862.1 | 683862.1 | 683862.1 | 71.8485 | 0 | Otros | 836 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707534 | Ampliación De Red Electrica - 108541 | 108541 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 126914 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200707542 | Ampliación De Red Electrica - 109122 | 109122 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 30681.3 | 100 | 0 | Otros | 8 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712507 | Construccion De Cuarto Adicional - 87035 | 87035 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 172815.21 | 172815.21 | 172815.21 | 51844.56 | 51844.56 | 51844.56 | 30 | 0 | Vivienda | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200712542 | Construcción De Cuarto Adicional - 86999 | 86999 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 310635.1 | 310635.1 | 310635.1 | 93190.53 | 93190.53 | 93190.53 | 30 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso acaba de arrancar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712543 | Construcción De Cuarto Adicional - 87017 | 87017 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 20709 | 20709 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra n proceso acaba de arancar en este mes.
COA16160200712547 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87421 | 87421 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Hacienda de Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 85941.52 | 85941.52 | 85941.52 | 25182.46 | 25182.46 | 25182.46 | 29.3019 | 0 | Metros Cuadrados | 15 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712548 | Ampliación De Red Electrica - 108987 | 108987 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 115437.28 | 100 | 0 | Otros | 11 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712552 | Construcción De Baños Con Fosa - 86634 | 86634 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712553 | Construccion De Baño Con Fosa - 105576 | 105576 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 20795.13 | 20795.13 | 20795.13 | 30 | 0 | Otros | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712565 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85589 | 85589 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Santa Fe del Pino (La Morita) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712566 | Cuarto Adicional - 86960 | 86960 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33433.59 | 33433.59 | 33433.59 | 10030.07 | 10030.07 | 10030.07 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712567 | Construccion De Baños Con Fosa - 88381 | 88381 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 67433.04 | 67433.04 | 67433.04 | 20229.91 | 20229.91 | 20229.91 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: inicio de obra / Registro: inicio de obra
COA16160200712569 | Ampliación De Red Electrica - 108746 | 108746 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | El Oro [Estación] | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 213464.1 | 100 | 0 | Otros | 167 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712573 | Ampliación De Red Electrica - 108301 | 108301 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 75642 | 75642 | 75642 | 75642 | 75642 | 75642 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712598 | Construccion De Cuarto Adicional - 87082 | 87082 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66021.7 | 66021.7 | 66021.7 | 19806.51 | 19806.51 | 19806.51 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712599 | Construccion De Baños Con Fosa - 88277 | 88277 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: inicio de obra / Registro: inicio de obra
COA16160200712600 | Construcción De Baños Con Fosa - 89461 | 89461 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: inicio de obra / Registro: inicio de obra
COA16160200712611 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88299 | 88299 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200712728 | Construccion De Baños Con Fosa - 86822 | 86822 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 363559.05 | 363559.05 | 363559.05 | 109067.71 | 109067.71 | 109067.71 | 30 | 0 | Piezas | 42 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200712764 | Construcción De Cuarto Adicional - 91145 | 91145 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.03 | 10354.03 | 10354.03 | 29.9986 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 60 | Financiera: / Física: obra en poceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712765 | Construcción De Cuarto Adicional - 91056 | 91056 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 483210.15 | 483210.15 | 483210.15 | 144963.04 | 144963.04 | 144963.04 | 30 | 0 | Vivienda | 54 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712767 | Ampliación De Red Electrica - 109077 | 109077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 1032374.67 | 100 | 0 | Otros | 1140 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712771 | Ampliación De Red Electrica - 108246 | 108246 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Jiménez | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 99510 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712794 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87607 | 87607 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Darías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 10368.91 | 10368.91 | 10368.91 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200712797 | Rehabilitación De La Red De Drenaje En Ejido La Libertad - 174569 | 174569 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 194465.02 | 194465.02 | 194465.02 | 58339.5 | 58339.5 | 58339.5 | 30 | 0 | Otros | 49 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717771 | Construccion De Baños Con Fosa - 87985 | 87985 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 198304.94 | 198304.94 | 198304.94 | 59491.48 | 59491.48 | 59491.48 | 30 | 0 | Piezas | 23 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200717774 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88234 | 88234 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San José de Aura | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 138060.04 | 138060.04 | 138060.04 | 41418.01 | 41418.01 | 41418.01 | 30 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717802 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86538 | 86538 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | San José de Madero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 36284.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717805 | Ampliación De Red Electrica - 108655 | 108655 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 46623 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717810 | Suministro E Instalacion De Techo Ligero. - 82667 | 82667 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 12891.23 | 12891.23 | 12891.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717818 | Construcción De Cuarto Adicional - 87161 | 87161 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 311067.38 | 311067.38 | 311067.38 | 93320.21 | 93320.21 | 93320.21 | 30 | 0 | Vivienda | 34 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717819 | Construcción De Cuarto Adicional - 90995 | 90995 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guerrero | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 553008.68 | 553008.68 | 553008.68 | 165902.6 | 165902.6 | 165902.6 | 30 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717823 | Construcción De Baños Con Fosa - 86654 | 86654 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 100 | 0 | Piezas | 11 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200717824 | Construcción De Baños Con Fosa - 86513 | 86513 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 34658.55 | 100 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: ora en proceso
COA16160200717826 | Ampliación De Red Electrica - 108143 | 108143 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Dolores | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 84121.64 | 100 | 0 | Otros | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717839 | Cuarto Adicional - 86944 | 86944 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Nava | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33433.59 | 33433.59 | 33433.59 | 10030.07 | 10030.07 | 10030.07 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200717844 | Cuarto Adicional - 86948 | 86948 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Colonia Venustiano Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66867.18 | 66867.18 | 66867.18 | 20060.15 | 20060.15 | 20060.15 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717845 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85567 | 85567 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 126996.8 | 126996.8 | 126996.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717846 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85601 | 85601 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Vicente Suárez (Jericó) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717856 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85578 | 85578 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Nuevo Peñalba (El Águila) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 18142.4 | 18142.4 | 18142.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717858 | Construcción De Cuarto Adicional - 87223 | 87223 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 30893.46 | 30893.46 | 30893.46 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717859 | Construccion De Baños Con Fosa - 87553 | 87553 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 20795.13 | 20795.13 | 20795.13 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717865 | Ampliación De Red Electrica - 108589 | 108589 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Mezquite | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 237112 | 100 | 0 | Otros | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717867 | Construccion De Cuarto Adicional - 87040 | 87040 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 99032.54 | 99032.54 | 99032.54 | 29709.76 | 29709.76 | 29709.76 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200717868 | Construccion De Baños Con Fosa - 88088 | 88088 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 174442.38 | 174442.38 | 174442.38 | 52332.71 | 52332.71 | 52332.71 | 30 | 0 | Piezas | 19 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717871 | Construcción De Cuarto Adicional - 89751 | 89751 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 264329.64 | 264329.64 | 264329.64 | 79298.89 | 79298.89 | 79298.89 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN INICIO / Registro: OBRA EN INICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200717872 | Construcción De Cuarto Adicional - 89517 | 89517 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Sacramento | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 594741.69 | 594741.69 | 594741.69 | 178422.5 | 178422.5 | 178422.5 | 30 | 0 | Vivienda | 36 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN INICIO / Registro: OBRA EN INICIO
COA16160200718017 | Construcción De Cuartos Adicionales. - 86746 | 86746 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 277611.95 | 277611.95 | 277611.95 | 83283.58 | 83283.58 | 83283.58 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada
COA16160200718018 | Construcción De Cuarto Adicional - 86925 | 86925 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 242910.46 | 242910.46 | 242910.46 | 72873.13 | 72873.13 | 72873.13 | 30 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra teminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718021 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85514 | 85514 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Seis de Enero | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 253993.6 | 253993.6 | 253993.6 | 126996.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 56 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718034 | Rehabilitación Y Remozamiento De Los Sanitarios En La Escuela Heroe De Nacozari - 192347 | 192347 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Educación | En Ejecución | 2016 |  | 135927.16 | 135927.16 | 135927.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1200 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718040 | Construccion De Cuartos Adicionales - 88144 | 88144 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Allende | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 66951.87 | 66951.87 | 66951.87 | 20085.56 | 20085.56 | 20085.56 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200718049 | Construcción De Baños Con Fosa - 84209 | 84209 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 33050.82 | 33050.82 | 33050.82 | 9915.24 | 9915.24 | 9915.24 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra por iniciar / Registro: obra por iniciar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718053 | Construcción De Cuartos Adicionales. - 86728 | 86728 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 334759.37 | 334759.37 | 334759.37 | 333904 | 333904 | 333904 | 99.7445 | 0 | Vivienda | 38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718071 | Ampliación De Red Electrica - 108194 | 108194 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 169277 | 100 | 0 | Otros | 76 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200718078 | Ampliación De Red Electrica - 108500 | 108500 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 33052 | 100 | 0 | Otros | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723362 | Construccion De Cuarto Adicional - 87026 | 87026 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 10368.91 | 10368.91 | 10368.91 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200723394 | Construccion De Cuarto Adicional - 87087 | 87087 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 367768.9 | 367768.9 | 367768.9 | 366829.76 | 366829.76 | 0 | 99.7446 | 0 | Vivienda | 42 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723395 | Ampliación De Red Electrica - 108677 | 108677 | Coahuila de Zaragoza | Villa Unión | Villa Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 16629 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723398 | Construcción De Cuarto Adicional - 87037 | 87037 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso acaba de arancar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723399 | Construccion De Baños Con Fosa - 87479 | 87479 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34888.48 | 34888.48 | 34888.48 | 10466.54 | 10466.54 | 10466.54 | 30 | 0 | Piezas | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723400 | Construccion De Baños Con Fosa - 87439 | 87439 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69776.95 | 69776.95 | 69776.95 | 20933.08 | 20933.08 | 20933.08 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 10 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723401 | Construcción De Cuarto Adicional - 86986 | 86986 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34515.01 | 34515.01 | 34515.01 | 10354.5 | 10354.5 | 10354.5 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200723402 | Suministro E Instalación De Techos Ligeros - 79824 | 79824 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESOL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 236339.19 | 236339.19 | 236339.19 | 70901.76 | 70901.76 | 70901.76 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 42 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% FISICO Y AL 30% FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723405 | Construcción De Cuarto Adicional - 87027 | 87027 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69030.02 | 69030.02 | 69030.02 | 20709 | 20709 | 20709 | 30 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA16160200723410 | Suministro E Instalación De Techo Ligero - 87435 | 87435 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 12891.23 | 12891.23 | 12891.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723411 | Ampliación De Red Electrica - 108836 | 108836 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Elena | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 63755.31 | 100 | 0 | Otros | 27 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723421 | Construcción De Baños Con Fosa - 84494 | 84494 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 277268.39 | 100 | 0 | Piezas | 30 | 100 | 95 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso
COA16160200723422 | Construccion De Baños Con Fosa - 105656 | 105656 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 31192.69 | 31192.69 | 31192.69 | 30 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723423 | Construccion De Baños Con Fosa - 105596 | 105596 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Castaños | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 103975.65 | 103975.65 | 103975.65 | 31192.69 | 31192.69 | 31192.69 | 30 | 0 | Otros | 12 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723432 | Ampliación De Red Electrica - 108057 | 108057 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 202578 | 100 | 0 | Otros | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100 % - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723443 | Ampliación De Red Electrica - 108439 | 108439 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Nogales | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 88168 | 100 | 0 | Otros | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723445 | Ampliación De Red Electrica - 108273 | 108273 | Coahuila de Zaragoza | Lamadrid | Lamadrid | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 34161 | 100 | 0 | Otros | 19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723456 | Construcción De Cuarto Adicional - 87215 | 87215 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 102978.22 | 102978.22 | 102978.22 | 30893.46 | 30893.46 | 30893.46 | 30 | 0 | Vivienda | 11 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en poceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723457 | Construcción De Cuarto Adicional - 87229 | 87229 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 240282.51 | 240282.51 | 240282.51 | 72084.75 | 72084.75 | 72084.75 | 30 | 0 | Vivienda | 27 | 100 | 30 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723464 | Construccion De Cuarto Adicional - 87049 | 87049 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 264086.79 | 264086.79 | 264086.79 | 79226.03 | 79226.03 | 79226.03 | 30 | 0 | Vivienda | 30 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio
COA16160200723617 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 85491 | 85491 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Palomas (Las Palomas) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 27213.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723629 | Construccion De Baños Con Fosa - 87516 | 87516 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 69317.1 | 69317.1 | 69317.1 | 20795.13 | 20795.13 | 20795.13 | 30 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723643 | Piso Firme - 85533 | 85533 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 2436 | 2436 | 2436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERO AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723644 | Construcción De Baños Con Fosa - 84471 | 84471 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 67334.26 | 67334.26 | 67334.26 | 67315.72 | 67315.72 | 67315.72 | 99.9725 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: obra terminada / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723647 | Suministro E Instalacion De Celdas Solares - 86473 | 86473 | Coahuila de Zaragoza | Sierra Mojada | El Volcán (Los Muchachos) | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 54427.2 | 54427.2 | 54427.2 | 39913.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 12 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723649 | Construcción De Cuarto Adicional - 91047 | 91047 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 207090.07 | 207090.07 | 207090.07 | 62127.02 | 62127.02 | 62127.02 | 30 | 0 | Vivienda | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723650 | Ampliación De Red Electrica - 109053 | 109053 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2016 |  | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 952998.04 | 100 | 0 | Otros | 992 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723652 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Juan Eugenio - 154554 | 154554 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 30697.52 | 30697.52 | 30697.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA FISICAMENTE AL 100% Y FINANCIERAMENTE AL 0% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723653 | Rehabilitación Y Remozamiento De Centro De Salud En Ejido Jalisco - 124299 | 124299 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Salud | En Ejecución | 2016 |  | 328541.05 | 328541.05 | 328541.05 | 98562.31 | 98562.31 | 98562.31 | 30 | 0 | Otros | 316 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200723675 | Construccion De Cuartos Adicionales - 87634 | 87634 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Villa de Bilbao | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 34563.04 | 34563.04 | 34563.04 | 10368.91 | 10368.91 | 10368.91 | 30 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra en inicio / Registro: obra en inicio - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749058 | Techo Ligero - 84421 | 84421 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2016 |  | 42970.76 | 42970.76 | 42970.76 | 12891.23 | 12891.23 | 12891.23 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749850 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Flor De Jimulco Segunda Etapa - 324998 | 324998 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Flor de Jimulco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 1245023.27 | 1245023.27 | 1245023.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 820 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300749852 | Introducción De Red De Alcantarillado Sanitario En Ejido Jalisco Segunda Etapa - 324793 | 324793 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Jalisco | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 |  | 629499.38 | 629499.38 | 629499.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 480 | 100 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17160300749842 | Ampliación De Red Electrica Y Alumbrado Publico En Ejido El Tunal - 292441 | 292441 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | El Tunal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 |  | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: OBRA QUE REALIZA CFE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841762 | Baños - 19708 | 19708 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 470400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 48 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841763 | Techos Concreto - 20552 | 20552 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2340000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 800 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra registrada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841764 | Baños - 19686 | 19686 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841765 | Baños - 19676 | 19676 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 313600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 32 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841766 | Baños - 19662 | 19662 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra registada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841767 | Techos - 20541 | 20541 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 752 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra registrada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841768 | Baños - 19643 | 19643 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra registrada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841769 | Baños - 19630 | 19630 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra registrada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841770 | Baños - 19606 | 19606 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra registrada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841771 | Baños - 19484 | 19484 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 627200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 64 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra registrada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841772 | Baños - 19720 | 19720 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 235200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841773 | Drenaje Sanitario - 21697 | 21697 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 |  | 6212723.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra registrada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841805 | Cuarto Adicional - 18751 | 18751 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841806 | Cuarto Adicional - 18752 | 18752 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Las Esperanzas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 217500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 20 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841807 | Cuarto Adicional - 18738 | 18738 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Minas de Barroterán | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 4 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841845 | Cuarto Adicional - 18735 | 18735 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra registrada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841846 | Cuarto Adicional - 18730 | 18730 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 16 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra registrada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841847 | Cuarto Adicional - 18697 | 18697 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 826500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: obra registrada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841875 | Baños - 18690 | 18690 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841876 | Baños - 18685 | 18685 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841877 | Baños - 18679 | 18679 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841878 | Baños - 18670 | 18670 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841879 | Baños - 18664 | 18664 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 392000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841880 | Cuarto Adicional - 18659 | 18659 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841881 | Cuarto Adicional - 18652 | 18652 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841882 | Cuarto Adicional - 18643 | 18643 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841883 | Cuarto Adicional - 18636 | 18636 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841884 | Cuarto Adicional - 18740 | 18740 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 87000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 8 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841888 | Cuarto Adicional - 18758 | 18758 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 652500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841889 | Cuarto Adicional - 18757 | 18757 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 2001000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 184 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841890 | Cuarto Adicional - 18756 | 18756 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 1479000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841891 | Baños - 18627 | 18627 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841892 | Baños - 18621 | 18621 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 60 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100841893 | Baños - 18597 | 18597 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESO | Vivienda | En Ejecución | 2017 |  | 784000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA REGISTRADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.