## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 289
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA12130100122852 | Sistemas De Monitoreo Y Alerta Oportuna Para Zonas Habitacionales | 122500012 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SUBSECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 805728 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 402864.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: programa terminado - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13160400831362 | Construccion De Capilla De Velacion En San Lorenzo Del Mpio San Buenaventura | 153100011 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 230421.46 | 230421.46 | 0 | 68.0442 | 0 | Otros | 100 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA13160400831365 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De San Buenaventura, Coahuila De Zaragoza | 153100010 | Coahuila de Zaragoza | San Buenaventura | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 148900.42 | 148900.42 | 0 | 43.9708 | 0 | Otros | 200 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200314237 | "Remodelacion Y Modernización De La Procuraduria De La Familia En Saltillo" | 143000210 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 7011627.7 | 5941669.94 | 5941669.94 | 5941669.94 | 84.7402 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200343291 | Universidad Tecnológica De Coahuila (Unidad Académica De Parras).- Mobiliario Y Equipo De La Unidad De Docencia. | 132400057 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 4107488 | 4107385.93 | 4107385.93 | 4107385.93 | 4107385.93 | 4107385.93 | 4107385.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140200355720 | Restauración De Azoteas Y Aplanados En Muros De La Iglesia De Santa Catalina De Sena | 142300015 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1544669.82 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 1403261.89 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200357045 | Construcción De Cancha Tipo Usos Múltiples En El Ejido Paso De La Morita ", | 142100028 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 459509.64 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 314409.58 | 100 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200357047 | Construcción De Cubierta De Estructura Metálica En Cancha Del Ejido Villa De Nadadores | 142100025 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Deporte | En Ejecución | 2014 | 419222.9 | 405002.64 | 405002.64 | 405002.64 | 307086.68 | 307086.68 | 307068.68 | 75.8234 | 0 | Otros | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200357803 | Terminacion Y Puesta En Marcha De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Col. Maseca Con Una Capacidad De 7.5 L.P.S En La Cd. De Nueva Rosita Municipio De San Juan De Sabinas | 143200033 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1039773.07 | 2189768.61 | 2189768.61 | 2189768.61 | 2060059.06 | 2060059.06 | 995964.46 | 94.0766 | 0 | Metros Cuadrados | 4050 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140200359043 | Construcción Del"Centro De Operaciones Militares", | 140500007 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 2200000 | 2174567.83 | 2174567.83 | 2174567.83 | 1521852.36 | 1521852.36 | 1521852.36 | 69.9841 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA14140200359455 | Trabajos De Campo Para El Proyecto Ejecutivo Para La Pavimentacion Del Camino Sacramento-E.C. Pozuelos | 141000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 451820 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 131646.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140300400487 | Cecytec Nueva Creación.- Construcción De 7 Aulas Didácticas, Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo, Serv. Sanitarios, Bodega, Escalera Y Obra Exterior. | 142700026 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 5046192 | 3835898.88 | 3835898.88 | 3835898.88 | 3835898.88 | 3835898.88 | 3835898.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA14140300403814 | Equipamineto Electromecanico De Pozo Linea De Pozo A Tanque De Almacenamiento | 142400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 357460.46 | 306391.17 | 306391.17 | 306391.17 | 306391.17 | 306391.17 | 306391.17 | 100 | 0 | Metros lineales | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14140400425721 | Reposicion De Cruces De Lineas De Alimentacion De Agua Potable En El Ejido Mayran | 143300053 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 122100.19 | 72688.98 | 72688.98 | 72688.98 | 72688.98 | 72688.98 | 72688.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14150100470187 | Construccion De Las Obras De Agua Potable Para El Ejido De San Juan De La Vaqueria | 143000256 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 1702591.19 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 1387226.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA14150400586382 | Construcción De Puente Vado Sobre El Arroyo Las Vacas En El Municipio De Acuña , Coahuila. | 140200187 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 12452010.15 | 40509738.61 | 40509738.61 | 40509738.61 | 40509738.61 | 40509738.61 | 40509738.61 | 100 | 0 | Otros | 136755 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400823731 | Demolición Del Puente Paso Superior Vehicular Villa Florida Libramiento Raúl López Sánchez, Cruce Con Autopista Torreón-San Pedro | ML-048-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 4244767 | 4244766.9 | 4244766.9 | 4244766.9 | 4244766.9 | 4244766.9 | 4244766.9 | 100 | 0 | Otros | 300000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y FINIQUITADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400823831 | Pavimentacion Asfaltica En Calz. De La Quimica Y Blvd. Secc.38 En Col. Residencial Del Norte | ML-037-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3963201 | 3963200.59 | 3963200.59 | 3963200.59 | 3963200.59 | 3963200.59 | 3963200.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400823874 | Pavimentacion Asfaltica En C. De Los Actores Entre Paseo Del Tecnologico Y Blvd. Seccion 38. Calle Hotel Posada Del Rey Entre Calle De Los Actores Y Calle Pueblo En Col. Mayran | ML-036-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3579309 | 3579308.32 | 3579308.32 | 3579308.32 | 3579308.32 | 3579308.32 | 3579308.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINAD AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400823963 | Pavimentacion Asfaltica Del Blvd. Monte Real De Blvd. La Libertad A Campo De Los Rosales En Fracc. Monte Real | ML-055-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3187644 | 3187643.93 | 3187643.93 | 3187643.93 | 3187643.93 | 3187643.93 | 3187643.93 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400823997 | Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles En La Colonia Roma | ML-034-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3015224 | 3015223.75 | 3015223.75 | 3015223.75 | 3015223.75 | 3015223.75 | 3015223.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824035 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Paseo Del Tecnologico Entre Clz. De La Quimica Y C. De Los Doctores En Residencial Del Norte | ML-039-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3914127 | 2897418.3 | 2897418.3 | 2897418.3 | 2897418.3 | 2897418.3 | 2897418.3 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824072 | Pavimentacion Asfaltica En Blvd. De La Libertad Entre Av. Bravo Y Calle Canal Del Sur En Col. Quintas Del Nazas | FF-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2486185 | 2486184.37 | 2486184.37 | 2486184.37 | 2486184.37 | 2486184.37 | 2486184.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824115 | Pavimentacion Asfaltica De Entronque A Carr. A Mieleras Y Calle Sin Nombre | ML-020-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2242545 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 2242544.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, PENDIENTE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824140 | Construccion Del Sistema Pluvial De Fracc. Roma En Calle Capellini, Paseo Del Ciclon Y Paseo De La Soledad | FF-032-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2234173 | 2234172.23 | 2234172.23 | 2234172.23 | 2234172.23 | 2234172.23 | 2234172.23 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% DIFERENCIA PAGADA CON RENDIMIENTOS / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824174 | Pavimentacion Asfaltica En C. Teatro Isauro Martinez, Entre C. Jabonera La Union Y C. Edificio Arocena, C. De Los Zapatos Col. Rincon La Merced | ML-031-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2724930 | 2215339.51 | 2215339.51 | 2215339.51 | 2215339.51 | 2215339.51 | 2215339.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824195 | Pavimentacion Asfaltica En C. Gardenia Entre C. Margaritas Y Av. Universidad, Calle Laureles En Col. Las Nueras (Ejido La Joya) | ML-032-A-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2020731 | 2020730.16 | 2020730.16 | 2020730.16 | 2020730.16 | 2020730.16 | 2020730.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824218 | Pavimentacion Asfaltica En Calle Azucenas Entre Calle Tulipanes Y Calle Dalias, Calle Begonias Entre Calle Rocio Y Carr. La Union-La Partida En Ejido Ana | ML-066-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1959874 | 1959873.38 | 1959873.38 | 1959873.38 | 1959873.38 | 1959873.38 | 1959873.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824246 | Construccion De Cancha (Escuela De Beisbol Compresora) Retiro De Escombro Por Medios Mecanicos Y Conformacion De Cancha De Futbol Con Pasto Natural 50 X 90 Mts. En Col. Compresora | ML-067-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 1716205 | 1716204.32 | 1716204.32 | 1716204.32 | 1716204.32 | 1716204.32 | 1716204.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824267 | Pavimento Asfaltico En Calle De La Estacion De Av. Universidad A Calle De La Goleta (Paralela A Av. De Los Vagones) En Fracc. Prados Del Oriente | ML-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1599980 | 1599979.27 | 1599979.27 | 1599979.27 | 1599979.27 | 1599979.27 | 1599979.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824307 | Pavimentacion Asfaltica Del Blvd. La Libertad Entre Blvd. Monterreal Y C. Bosque Eterno En Col. Monte Real | ML-049-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2106123 | 1553410.07 | 1553410.07 | 1553410.07 | 1553410.07 | 1553410.07 | 1553410.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824332 | Concreto Estampado Para El Camellon De Blvd. Senderos En Torreon | FF-076-14 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNCIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 2415898 | 2415897.78 | 2415897.78 | 2415897.78 | 2415897.78 | 2415897.78 | 2415897.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824350 | Pavimentacion Asfaltica En Calle 20 De Noviembre Entre C. Miguel Hidalgo Y C. Fco Villa, Calle Ascencion Corral Entre C. Vicente Guerrero Y C. Nogalera, Ejido Peru | ML-038-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2006307 | 1696454.08 | 1696454.08 | 1696454.08 | 1696454.08 | 1696454.08 | 1696454.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824366 | Pavimentacion Asfaltica Y Canalizacion Para Alumbrado En Av. Juarez Entre Blvd. Torreon 2000 Y Carretera A La Joya En Ejido La Joya | ML-090-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3821316 | 1472326.02 | 1472326.02 | 1472326.02 | 1472326.02 | 1472326.02 | 1472326.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824421 | Pavimentacion Asfaltica En Varias Calles Del Ejido Según Croquis En Ejido La Union | ML-097-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 2580989 | 2580989.06 | 2580989.06 | 2580989.06 | 2580989.06 | 2580989.06 | 2580989.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160400824450 | Construccion De Linea Verde Antigua Linea Ferroviaria Sector Sur Oriente, Tramo En C.Carabela Col. Residencial Del Norte En Col. Villas La Merced | ML-103-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4055760 | 2211677.28 | 2211677.28 | 2211677.28 | 2211677.28 | 2211677.28 | 2211677.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100834900 | Rehabilitacion De Delegacion De La Procuraduria (Area De Ministerios Publicos, Area Policial, Agencia De Detenidos, Asuntos Viales, Agencia Receptora, Administracion Y Sala De Capacitacion) | 141800161 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2014 | 1206251 | 1206251 | 1206251 | 1188987.6 | 749476.1 | 749476.1 | 749476.1 | 62.1327 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835455 | Coordinacion Y Supervision De La Modernizacion Del Paseo Morelos (1a Etapa) De La Calle Zaragoza A La Alameda Zaragoza En Col. Centro Torreon | ISN-001-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 892060 | 892059.55 | 526176.89 | 892059.55 | 892059.55 | 892059.55 | 526176.89 | 100 | 0 | Otros | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835610 | Rehabilitación De Tomas Y Descargas Del Paseo Morelos Entre Calle González Ortega Y Calle Zaragoza En Colonia Primera De Cobián. | ISN-001-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2187400 | 2187311.38 | 2109401.28 | 2109401.28 | 2109401.28 | 2109401.28 | 2109401.28 | 96.4381 | 0 | Piezas | 100000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100835727 | Construccion De Albergue Deportivo Y Cultural | 142500073 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2014 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 13183150.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14170100838537 | Mejoramiento A Infraestructura De 11 Escuelas Ubicadas En Diferentes Puntos De La Ciudad. | ML-052-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Educación | En Ejecución | 2014 | 803000 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 802872.18 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE HACE DOBLE REGISTRO DEL MISMO NÚMERO DE OBRA POR LLEVAR RECURSO FAFEF 2014 Y FAFEF 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150100460474 | Construcción De Paso Superior Mieleras - Pról. Tecnológico Cruce Carretera A Mieleras Y Prolongación Tecnológico En El Km 3 345 De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón , Coahuila.Const | 153500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 67135438.51 | 69296828.8 | 69296828.8 | 69173666.01 | 69173666.01 | 69173666.01 | 69173666.01 | 99.8223 | 0 | Metros Cuadrados | 629639 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100460475 | Construcción De Puente Paso Superior Vehicular Mieleras ¿ Blvd. Laguna Entronque De Carretera A Mieleras Y Blvd. Laguna En El Km 4 080 De La Carretera A Mieleras En El Municipio De Torreón, Coah. | 153500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 53396921.9 | 51321561.22 | 51321561.22 | 51321561.22 | 43123511.79 | 43123511.79 | 38482240.63 | 84.0261 | 0 | Metros Cuadrados | 639629 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100460841 | Construccion De Cancha Tipo De Usos Multiples En El Ejido San Isidro (El Coyote) | 152100014 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Deporte | En Ejecución | 2015 | 459509.64 | 423880.42 | 423880.42 | 423880.42 | 423880.42 | 423880.42 | 423880.42 | 100 | 0 | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100479267 | "Cecytec" Francisco Villa.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 150200025 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 93950 | 58935.54 | 58935.54 | 58935.54 | 23230.74 | 23230.74 | 23230.74 | 39.4172 | 0 | Equipamiento | 715 | 0 | 67 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100479406 | Instituto Tecnológico Superior De Cd. Acuña.- Concluír Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 150200031 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4398818 | 3193255.19 | 3193255.19 | 3193255.19 | 3193255.19 | 3193255.19 | 3193255.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100479513 | Centro Jurisprudencia Siglo Xxi.- Elaboración De Proyecto Ejecutivo. | 150400016 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Arteaga | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 3708911.42 | 3708911.42 | 3708911.42 | 3708911.42 | 3708911.42 | 3708911.42 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100480023 | "Conalep".- Construcción De Audiovisual,Lab. De Idiomas, Adaptación De Biblioteca Y Obra Exterior. | 151000020 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2120306 | 1580826.3 | 1580826.3 | 1580826.3 | 1580826.3 | 1580826.3 | 1580826.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100480434 | "Cecytec" N/ C: Constr. De 7 Aulas .Did. Lab. Múltiple, Lab. De Cómputo, Serv. Sanit., Bodega , Escalera, Y Obra Exterior. | 141700250 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 6309805 | 2560066.6 | 2560066.6 | 2560066.6 | 2560066.6 | 2560066.6 | 2560066.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100480859 | "Cecytec" Venustiano Carranza.- Mob. Y Equipo De 3 Aulas Didácticas. | 151800020 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 93950 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 59218.58 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100480942 | Icatec, Unidad Monclova.- Remodelación De Baños E Impermeabilización. | 151800019 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 371577 | 176009.91 | 176009.91 | 176009.91 | 176009.91 | 176009.91 | 176009.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100480958 | "Cecytec" Álvaro Obregón.- Mob. Y Equipo De 5 Aulas Didácticas . | 152000046 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Palaú | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 177534 | 96128.61 | 96128.61 | 96128.61 | 96128.61 | 96128.61 | 96128.61 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100481973 | "Cecytec": Constr. De 3 Aulas .Didácticas,Lab. De Procesos De Gestión Admtiva Y O.Ext. | 152500017 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2798865 | 1885384.42 | 1885384.42 | 1885384.42 | 1885384.42 | 1885384.42 | 1885384.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100482097 | Centro Cultural "Edilberto Y Lily Montemayor ".-Mobiliario Y Equipo. | 152800011 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2510786 | 2308854.82 | 2308854.82 | 2308854.82 | 2227086.13 | 2227086.13 | 2227086.13 | 96.4585 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 83 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100482139 | "Cecytec.- Constr. De Lab. Múltiple, Taller De Mecatrónica,Subestación Electrica Y Obra Ext. | 143000550 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2401563 | 1454040.92 | 1454040.92 | 1454040.92 | 1454040.92 | 1454040.92 | 1454040.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100482647 | "Cecytec".- Construcción Del Taller De Electrónica Y Obra Exterior. | 153500035 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 798599 | 648032.19 | 648032.19 | 648032.19 | 592496.39 | 592496.39 | 592496.39 | 91.4301 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150100496547 | Proyecto Ejecutivo Para El Centro De Empoderamiento Y Justicia De La Mujer, Frontera, Coahuila. | 151000030 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570720 | 547179.11 | 547179.11 | 547179.11 | 547179.11 | 547179.11 | 547179.11 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496563 | Construccion De Plaza En El Ejido Tejocote | 151100025 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 605442.84 | 590330.3 | 590330.3 | 590330.3 | 539890.83 | 539890.83 | 539890.83 | 91.4557 | 0 | Otros | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100496598 | Barda De Panteón Ejido La Ventura, Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 437419.83 | 424475.22 | 424475.22 | 424475.22 | 424475.22 | 424475.22 | 424475.22 | 100 | 0 | Metros | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100496600 | Capilla De Velación, Saltillo, Coahuila. | 153000176 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 7531901.29 | 6693893.23 | 669389.23 | 6693890.48 | 4760950.26 | 4760950.26 | 4760950.26 | 71.1238 | 0 | Lote | 10000 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100496637 | Barda Perimetral De Ciudad Universitaria De La U.A De C Campus Torreon | 153500084 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8802143.83 | 8631088.33 | 8426803.87 | 8426803.87 | 8218162.89 | 95.7358 | 0 | Metros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150100497934 | Remodelación De Oficinas De La Secretaria De Gobierno, Planta 2° Nivel, Saltillo, Coahuila. | 153000201 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2505121.37 | 1603666.45 | 1603666.45 | 1603666.45 | 1603666.45 | 1603666.45 | 1603666.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150100498907 | Remodelación Del Instituto Estatal De Defensoría En La Región Sureste Del Estado De Coahuila De Zaragoza. | 153000050 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2999728.12 | 1542716.12 | 1542716.12 | 1103444.71 | 628355.11 | 628355.11 | 628355.11 | 40.7304 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200521004 | Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera De Coahuila.- Mobiliario Para Laboratorio. | 153200027 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 674435 | 668941.16 | 668941.16 | 668941.16 | 668941.16 | 668941.16 | 668941.16 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150200521010 | Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera De Coahuila.- Equipo Especializado Para Laboratorio. | 153200028 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4325566 | 4291420 | 4291420 | 4291420 | 4291420 | 4291420 | 4291420 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150200544509 | Equipamiento De Pozos Tanques De Almacenamiento Redes De Distribucion Y Tomas Domiciliarias Para El Ejido Santa Maria Y Anexos | 152400044 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 274 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544513 | Estudio Tecnico Justificativo Para Cambio De Uso De Suelo Y Manifestacion De Impacto Ambiental Del Camino Sacramento Pozuelos De Arriba- Libr. Carlos Salinas De Gortari | 151000040 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 534760 | 523521.22 | 523521.22 | 523521.22 | 474966.07 | 474966.07 | 474966.07 | 90.7253 | 0 | Estudio de preinversión | 62930 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200544538 | Proyecto Para La Construcción Del Paso A Desnivel En La Carretera Saltillo-Monterrey Y Calz. Manantiales (Vuelta Izquierda) En El Mpio De Ramos Arizpe, Coahuila | 152700065 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1320080 | 1219153.13 | 1219153.13 | 1219153.13 | 1219153.13 | 1219153.13 | 1219153.13 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 39581 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544545 | Construccion De Un Subsolector De Alcantarillado Sanitario Con Descargas Domiciliarias Sobre La Calle Paseo De Los Mirlos Entre Acceso Principal Y Paseo De Las | 153000071 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 812072 | 812072 | 812072 | 799463.54 | 799463.54 | 799463.54 | 583711.62 | 98.4474 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544551 | Construccion Y Reposicion De Un Subcolector De Aguas Residuales En El Fracc El Campanario | 153000072 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 936861.25 | 936831.25 | 936831.25 | 774887.81 | 554714.48 | 554714.48 | 554714.48 | 59.2118 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150200544581 | Complemento Y Actualizacion Del Plan Maestro Pluvial Para Las Zonas Urbana Y Suburbana De La Ciudad De Acuña, Coahuila | 150200023 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 360000 | 360000 | 360000 | 285210.02 | 285210.02 | 285210.02 | 285210.02 | 79.225 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200544583 | Reubicacion De Un Tramo Del Colector De Aguas Residuales Cedros | 150200012 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2057514.57 | 2057514.57 | 2057514.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 35000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546486 | Construccion Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreon | 153500077 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 3930558.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546526 | Construcción Del Centro De Justicia Penal De Sabinas, Y De Las Oficinas Penales Del Instituto De Defensoria Publica | 152800014 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 4793802.97 | 4793802.97 | 4793800.94 | 4793800.94 | 4793800.94 | 4793800.94 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200546542 | Construcción Y Remodelación De La Procuraduría General De Justicia Del Estado Y Sus Áreas Complementarias En Saltillo, Coahuila De Zaragoza. | 153000048 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 15000000 | 15000000 | 14879433.29 | 14879433.29 | 14879433.29 | 14879433.29 | 99.1962 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150200548766 | Rehabilitación De Cuartel Militar "Puerta Amarilla" Ubicada En Periférico Raúl López Sanchez Km 10 750, Torreón, Coahuila. | 153500245 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECREATARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2666022.15 | 2666022.15 | 2666022.15 | 2588720.01 | 1216418.58 | 1216418.58 | 1216418.58 | 45.6267 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300559185 | "Cobac".- "Juan Francisco Ealy Ortíz": Mob. Y Equipo De 4 Aulas Did.,2 Aulas De Act. Paraescolares Y Bodega. | 153000212 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 347500 | 252738.52 | 252738.52 | 252738.52 | 134221.32 | 134221.32 | 134221.32 | 53.1068 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 86 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150300559187 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 153000203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1290000 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 696132.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 80 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150300559201 | Adecuacion De Espacio Para Proyecto Espacio Comun En Las Antiguas Instalaciones Del Cinvestav. | 152700074 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2862958.31 | 2862958.31 | 2862958.31 | 2862958.31 | 2862958.31 | 2862958.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150300559215 | Instituto T. De Estudios Sup. Región Carbonífera.-Constr. De 2a. Etapa De La Unidad Multifuncional (Conclusion) Y Obra Exterior. | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 5596340 | 3315740.5 | 3315740.5 | 3315740.5 | 3054735.88 | 3054735.88 | 3054735.88 | 92.1283 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150300581947 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Allende, | 150300027 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1568056.3 | 1568056.3 | 1568056.3 | 880272.14 | 880272.14 | 880272.14 | 56.1378 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581950 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Allende, Coahuila. | 150300017 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3734630.54 | 3734630.54 | 3649998.39 | 3140891.81 | 3140891.81 | 3140891.81 | 84.1018 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300581965 | Construcción, Remodelación Y Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte Ii, | 150200241 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2584000 | 2584000 | 2483841.32 | 2483841.32 | 2483841.08 | 2483841.08 | 2483841.08 | 96.1239 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581970 | Equipamiento Para Salas De Audiencia, Almacenamiento De Información Y Videoconferencias, Equipo De Cómputo Básico Y Equipo De Telecomunicaciones Y/O Centros De Datos. | 152800053 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 899018 | 899018 | 899018 | 886492.98 | 886492.94 | 886492.94 | 0 | 98.6068 | 0 | Otros | 184337 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300581986 | Remodelación De Las Oficinas Del Ejecutivo Estatal Ubicadas En Palacio De Gobierno, Saltillo, Coahuila. | 153000474 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 225912.45 | 181758.92 | 181758.92 | 181758.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582008 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Juárez, Coahuila. | 151500018 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3606057.18 | 3606057.18 | 3606057.18 | 3606037.75 | 3606037.75 | 3606037.75 | 99.9995 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582018 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Ramos Arizpe, Coahuila. | 152700102 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1565836.74 | 1565287.09 | 1565287.09 | 1565287.09 | 97.3897 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582020 | Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Piedras Negras, Coahuila De Zaragoza | 152500078 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1082116.5 | 1081742.97 | 1081742.97 | 1081742.97 | 835520.2 | 835520.2 | 83552.2 | 77.2383 | 0 | Equipamiento | 378709 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582050 | Construcción, Remodelación Y Equipo De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Norte 1, Piedras Negras, Coahuila. | 152500075 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3500900.95 | 3326215.74 | 997864.72 | 997864.72 | 997864.72 | 28.5031 | 0 | Otros | 0 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582055 | Construcción Y Equipamiento Del Centro De Justicia Penal De Torreón, Coahuila De Zaragoza (Componente De Equipamiento) | 153500285 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5571167 | 9178461.54 | 9178461.51 | 5397614.91 | 5098131.9 | 5098131.9 | 5098131.9 | 55.5445 | 0 | Metros Cuadrados | 926000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582060 | Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Justicia Penal En Torreón, Coahuila. | 153500253 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12004061 | 11422954.65 | 11422954.65 | 11422954.65 | 8925669.7 | 8925669.7 | 8925669.7 | 78.138 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582063 | Construcción, Remodelación, Equipamiento De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegación Laguna I, Torreón, Coahuila. | 153500238 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2474160 | 2354739.69 | 2354739.69 | 2354739.69 | 664036.59 | 664036.59 | 664036.59 | 28.2 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582066 | Trabajos Adicionales (Retiro De Escombro-Basura) En La Construccion Del Paso Superior Mieleras -Prol. Tecnologico Cruce Carr. A Mieleras.En El Mpio. De Torreon, | 153500273 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4037725.1 | 4027173.91 | 4027173.91 | 4027173.91 | 4027173.91 | 4027173.91 | 4027173.91 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582069 | Construcción De Centro De Operaciones Militares, Viesca, Coahuila. | 153600028 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5927216.45 | 5927216.45 | 5927216.45 | 5794778.58 | 5001180.82 | 5001180.82 | 5001180.82 | 84.3766 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582071 | Centro De Operaciones Militares (2a. Etapa De Construcción), Candela, Coahuila. | 150500013 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3734630.54 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3606055.56 | 3606055.56 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300582074 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila. | 152400061 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1152000 | 1129818.56 | 1129818.56 | 1129818.56 | 913945.66 | 913945.66 | 549196.63 | 80.8931 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582076 | Construcción Y Equipamiento De Las Unidades De Investigación Y De Atención Integral Para La Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I. Madero, Coahuila. | 150900191 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1607241.64 | 1593665.59 | 1587276.04 | 1587276.04 | 1318140.28 | 98.7578 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150300582078 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 153300274 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3979033.71 | 3942826.68 | 3942826.68 | 3942826.67 | 2723809.86 | 2723809.86 | 2388741.66 | 69.0827 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582080 | Construcción, Remodelación Y Equipameinto De La Unidad De Atención Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp De La Delegación Laguna Ii, En El Municipio De San Pedro, Coahuila. | 152800042 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 6654263.9 | 5775372.7 | 5775372.7 | 5775372.7 | 3198990.95 | 3198990.95 | 3198990.95 | 55.3902 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582481 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Piedras Negras, Coahuila. | 152500079 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 495544.41 | 495544.41 | 495544.41 | 474669.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582482 | Remodelación De La Delegación De Pgje En Piedras Negras, Coahuila ( Espacios Provisionales) | 152500080 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 30283.13 | 27947.27 | 27947.27 | 27947.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582487 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De La Pgje En Villa De Fuente, Coahuila. (Espacios Provisionales) | 152500081 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 103045.48 | 94798.49 | 94798.49 | 94798.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582490 | Construcción De Las Salas Provisionales Para El Nsjp En Sabinas, Coahuila. | 152800054 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 59513.13 | 54950.45 | 24950.45 | 54950.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582491 | Remodelación De La Delegación De La Pgje En Sabinas, Coahuila (Espacios Provisionales). | 152800055 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 62236.64 | 58655.34 | 58655.34 | 58655.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300582492 | Remodelación De Las Agencias Foraneas De Pgje En Allende, Coahuila. (Espacios Provisionales). | 150300069 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 140041.53 | 140041.53 | 140041.53 | 132796.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585411 | Nuevo Edificio Cruz Roja En Saltillo (Adquisición De Pintura Vinilica, Esmalte, Automotriz Y Epóxica) | 153000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Salud | En Ejecución | 2015 | 134488.06 | 134488.06 | 134488.06 | 134488.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585420 | Salón Para Atención Al Público, Sexta Zona Militar En Saltillo, Coahuila. | 153000206 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 793478.73 | 793478.73 | 793478.73 | 785900 | 235770 | 235770 | 0 | 29.7135 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585424 | Escuela Primaria Anexa A La Normal En El Municipio De Saltillo, Coahuila. | 153000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000.05 | 1500000.05 | 1500000.05 | 1442657.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585426 | Remodelación De Aulas 2° Nivel De La Facultad De Enferemería De La Universidad Autónoma De Coahuila. | 153000567 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1120731.19 | 1107040.09 | 1107040.09 | 1107040.09 | 1090992.68 | 1090992.68 | 1090992.68 | 98.5504 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 7 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585430 | Barda Perimetral Jefatura Oriente Sep, Ubicada En Calle Corona Y Sierra Encantada, Colonia Zapalinamé, Saltillo, Coah. | 153000572 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 224192.98 | 221054.07 | 221054.07 | 221054.07 | 169836.66 | 169836.66 | 169836.66 | 76.8304 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585453 | Rehabilitacion De La Carretera Acuña-Santa - Eulalia (Acceso Al Aeropuerto) En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 150200223 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4893747.1 | 4815851.54 | 4815851.54 | 4815851.54 | 4815851.54 | 4815851.54 | 4815851.54 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585455 | Construcción De Tanque Elevado En Villa De Nadadores, Coahuila. | 152100035 | Coahuila de Zaragoza | Nadadores | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 276418.76 | 276418.76 | 276418.76 | 274686.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585610 | Rehabilitacion De Bordo Y Camino A Ejido Petronilas | 151700307 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2111554.09 | 2050250.17 | 615075.04 | 615075.04 | 615075.04 | 29.129 | 0 | Otros | 107160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585614 | Rehabilitación De Edificio Nodo "A" En El "Parque De Innovación Y Tecnología" En El Municipio De Torreón, Coahuila. | 153500291 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2212914.04 | 2212914.04 | 2212914.04 | 2184200.7 | 1971166.19 | 1971166.19 | 1971166.19 | 89.0756 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585615 | Camino La Ventana - Rio Escondido En El Municipio De Viesca , Coahuila. | 153600051 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2935675.8 | 2935675.8 | 2935675.8 | 2885029.35 | 2489202.87 | 2489202.87 | 865508.8 | 84.7915 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15150300585617 | Pavimentacion De Diversas Calles De Acceso A Destacamento De Los Gates En El Municipio De Monclova, Coahuila. | 151800159 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 945116.96 | 945116.96 | 945116.96 | 855847.18 | 855847.18 | 855847.18 | 855847.18 | 90.5546 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15150300585624 | Rehabilitación De Edificio Coahuila Tercer Nivel Despacho, Torreón, Coahuila. | 153500367 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 304713.54 | 353601.19 | 353601.19 | 353601.19 | 353601.19 | 353601.19 | 353601.19 | 100 | 0 | Equipamiento | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400596494 | Accion Movil.- Equipamiento | 150200102 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 225000 | 220203.38 | 220203.38 | 220203.38 | 215598.18 | 215598.18 | 215598.18 | 97.9087 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 80 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400596708 | Acción Móvil Frontera Del Icatec.- Equipamiento. | 151000022 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 82500 | 81405.32 | 81405.32 | 81405.32 | 81405.32 | 81405.32 | 81405.32 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400596730 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De Laboratorio De Administracion Y Equipamiento Del Taller De Electromecanica. | 151100078 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | General Cepeda | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2187987 | 1420337.87 | 1420337.87 | 1420337.87 | 1420337.87 | 1420337.87 | 1420337.87 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597619 | Centro De Educacion Y Capacitacion Forestal N°3.- Conclusión De Construcción De Foro Y Constr. De Andadores Para Cancha De Basquet Bol. | 143000224 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 123798 | 121065.69 | 121065.69 | 121065.69 | 121065.69 | 121065.69 | 121065.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597632 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Laboratorio Multiple Y Del Taller De Mecatronica. | 153000466 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2093992 | 1261036.67 | 1261036.67 | 1261036.67 | 1261036.67 | 1261036.67 | 1261036.67 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597636 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Construccion De Linea De Agua Industrial Desde La Linea Existente Del Parque Ind. Alianza (Piadsa) A La Universidad. | 153000512 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4337283 | 4337280.89 | 4337280.89 | 4337280.89 | 4337280.89 | 4337280.89 | 4337280.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597639 | Instituto Tecnologico De Saltillo.- Trabajos En Fachadas Lado Norte (Int. De Edif. Ppal). | 153000514 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2419869 | 1102572.62 | 1102572.62 | 1102572.62 | 1102572.62 | 1102572.62 | 1102572.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597642 | Instituto Tecnologico De Saltillo.- Remozamiento Del Area De La Explanada Del Frontispicio, Escalinatas Y Area De Asta De Banderas. | 153000521 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4546574 | 4061071.57 | 4061071.57 | 4061071.57 | 4061071.57 | 4061071.57 | 4061071.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597644 | Accion Movil Saltillo Del Icatec.- Equipamiento. | 153000120 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 380000 | 349661.7 | 349661.7 | 349661.7 | 349661.7 | 349661.7 | 349661.7 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597647 | Museo Venustiano Carranza.- Remodelacion Del Museo. | 153000558 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 227551 | 227210.68 | 227210.68 | 227210.68 | 227210.68 | 227210.68 | 227210.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597655 | Cecytec Nueva Creacion.- Mobiliario Y Equipo Para 7 Aulas Didacticas, Laboratorio Multiple, Laboratorio De Computo Y Administracion-Bodega. | 151700260 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2384854 | 2154880.94 | 2154880.94 | 2154880.94 | 2154880.94 | 2154880.94 | 2154880.94 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597658 | Icatec.- Unidad Monclova.- Equipamiento. | 151800046 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 128750 | 123056.86 | 123056.86 | 123056.86 | 123056.86 | 123056.86 | 123056.86 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597660 | Instituto Tecnologico Superior De Muzquiz: Construccion De Unidad Academica Departamental Y Obra Exterior. | 102000006 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3220549 | 1832321.89 | 1832321.89 | 1832321.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597661 | Accion Movil Muzquiz Del Icatec.- Equipamiento. | 152000122 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 352500 | 343051.87 | 343051.87 | 343051.87 | 343051.87 | 343051.87 | 343051.87 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597665 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo De 3 Aulas Didacticas Y Del Laboratorio De Procesos De Gestion Administrativa. | 152500077 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 576206 | 575191.76 | 575191.76 | 575191.76 | 575191.76 | 575191.76 | 575191.76 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597670 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 216255 | 216255 | 216255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 75 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400597673 | Icatec, Unidad Ramos Arizpe.- Equipamiento. | 152700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 165000 | 87367.22 | 87367.22 | 87367.22 | 87367.22 | 87367.22 | 87367.22 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400599142 | Icatec, Unidad San Juan De Sabinas.- Equipamiento. | 153200021 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Nueva Rosita | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 207500 | 203421.08 | 203421.08 | 203421.08 | 203421.08 | 203421.08 | 203421.08 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15150400599549 | Cecytec.- Mobiliario Y Equipo Del Taller De Electronica. | 153500272 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | La Concha | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 845754 | 844243.9 | 844243.9 | 844243.9 | 68808.26 | 68808.26 | 68808.26 | 8.1503 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160100628595 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova.-Demolición Del Edificio Multifuncional | 161800041 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 200007 | 104451.44 | 104451.44 | 104451.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160100628880 | Coah-13construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion , Agencia De Atencion Integral Y Bodegas De Evidencias Para El Nsjp En La Region Carbonifera | 154000004 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1169030.6 | 1169030.6 | 1169030.6 | 1005760.02 | 1005730.02 | 1005730.02 | 1001090.02 | 86.0311 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100628907 | Coah14-15kt Construccion Y Equipamiento De La Unidades De Investigacion Agencia De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte Ii ( Acuña ) | 150200196 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 838747.28 | 1677494.56 | 1677494.56 | 1463095.24 | 1453815.24 | 1453815.24 | 1453815.24 | 86.6659 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628935 | Coah-15-2015-5ktconstruccion , Remodelacion Y Equipamiento De Ka Uidad De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Norte I (Piedras Negras ) | 152500063 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 248820 | 248820 | 248820 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 247207.6 | 99.352 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15160100628996 | Coah-16-2015-5ktconstruccion ,Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna Ii (San Pedr0 | 153300279 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 570229.32 | 570229.32 | 570229.32 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 564096.08 | 98.9244 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
COA15160100629021 | Coah-17-2015-5ktconstruccion , Remodelacion Y Equipamiento De Las Unidades De Atencion Integral Y Bodega De Evidencias Para El Nsjp En La Delegacion Laguna I (Torreon ) | 153500221 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1691458.06 | 1691458.06 | 1691458.06 | 1304558.62 | 1290638.62 | 1290638.62 | 1290638.62 | 76.3033 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629052 | Coah-18-2015-5kt Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp, Foranea En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila De Zaragoza | 152400062 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.36 | 174475.36 | 174475.36 | 100 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629140 | Equipamiento De Telecomunicaciones Para 7 Regiones De La Pgje (Primera Etapa ) | 154500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5013520 | 5013520 | 5013520 | 4900497.89 | 4900497.86 | 4900497.86 | 3378102.26 | 97.7457 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160100629160 | Coah-23-2015-5kt Construccion Y Equipamiento De Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea En El Municipio De Francisco I Madero | 150900192 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 154355.4 | 154335.4 | 154344.5 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 92.282 | 0 | Otros | 25000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160100629171 | Coah-24-2015-5kt Construccion Y Equipamientode Las Unidades De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea Municipio Allende Coah. (Componenete De Equipamiento) | 150300028 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 183767.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 142442.2 | 100 | 0 | Equipamiento | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160200668890 | Conalep.- Mobiliario Y Equipo Para Laboratorio De Idiomas , Audiovisual Y Biblioteca. | 161000100 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 538695 | 538654.12 | 538654.12 | 538654.12 | 538654.12 | 538654.12 | 538654.12 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160200669027 | Instituto Tecnológico Superior De San Pedro De Las Colonias.- Equipamiento Centro De Torneado Cnc. | 163300087 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1395000 | 1395000 | 1395000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160300731066 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Foranea | 152700103 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 175826.13 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.37 | 174475.36 | 174475.36 | 174475.36 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160300737745 | Universidad Tecnologica De La Región Carbonífera.- Mob. De La Unidad De Docencia. | 153200025 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3550000 | 3209867.66 | 3209867.66 | 3209867.66 | 3209867.66 | 3209867.66 | 3209867.66 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA15160400812401 | Construccion De Cuartel Militar | 151200036 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1213589.31 | 1213589.31 | 588000.45 | 1213589.31 | 1166231.16 | 1166231.16 | 1166231.16 | 96.0977 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831353 | Construccion De Capilla De Velacion En El Municipio De Abasolo | 150100008 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 338634.8 | 217359.87 | 217359.87 | 0 | 64.1871 | 0 | Otros | 500 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831355 | Construccion De Capilla De Velacion En San Fernando Del Mpio Zaragoza | 153800009 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.46 | 315370.46 | 315370.46 | 315370.46 | 225719.88 | 225719.88 | 0 | 71.5729 | 0 | Otros | 100 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160400831357 | Construccion De Capilla De Velacion En La Maromadel Mpio Zaragoza | 153800010 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 253663.67 | 253663.67 | 0 | 80.4336 | 0 | Otros | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831358 | Construccion De Capilla De Velacion En El Remolino Del Mpio Zaragoza | 153800008 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.45 | 315370.45 | 315370.45 | 314370.45 | 240829.86 | 240829.86 | 0 | 76.3641 | 0 | Otros | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831359 | Construccion De Capilla De Velacion En El Tío Pío Del Mpio Zaragoza, | 153800007 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 315370.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831360 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Chulavista Del Municipio De Ocampo | 152300010 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 485013.31 | 485013.31 | 48013.31 | 485013.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1671 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831361 | Construccion De Capilla De Velacion En El Ejido Los Rodriguez Del Municipio De Abasolo | 150100009 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 338634.8 | 338634.8 | 334634.8 | 338634.8 | 153815.8 | 153815.8 | 153815.8 | 45.4223 | 0 | Otros | 500 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15160400831469 | Construcción De Plaza Principal En Viesca | 153600026 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 279911.6 | 450347.11 | 450347.11 | 450347.11 | 170435.51 | 170435.51 | 170435.51 | 37.8454 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100831498 | Cimentacion Para El Pino Ornamental Navideño En El Centro De Gobierno | 153000576 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 167651.84 | 167651.84 | 167651.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100831500 | Suministro E Instalación De Minisplits En Sala De Usos Múltiples En El Aeropuerto Francisco Sarabia (Sedena) | 153500155 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 120266.48 | 120266.48 | 120266.48 | 119725.53 | 119725.53 | 119725.53 | 0 | 99.5502 | 0 | Piezas | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA15170100834303 | Construccion De Capilla De Velacion | 150700012 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 484501.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA15170100834458 | Trabajos De Relleno, Nivelacion De Terrenos En Bajos De La Seccion De Area De Parque Rio Nazas Entre Puente Cobian Y Puente Calz. Salvador Creel En Torreon, Coahuila | ML-092-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3910000 | 3892669.07 | 3892669.07 | 3892669.07 | 3892669.07 | 3892669.07 | 3892669.07 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100834466 | Limpieza Y Desasolve De Canal Pluvial A Cielo Abierto En El Tramo Fraccionamiento Ex Hacienda La Joya-Carr. A Santa Fe Hasta Fraccionamiento El Canal, Cd. Torreon, Coah. | ML-090-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3880000 | 3863273.16 | 3863273.16 | 3863273.16 | 3863273.16 | 3863273.16 | 3863273.16 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100834474 | Limpieza Por Medios Mecanicos Y Manuales, Carga Y Acarreo De Materiales Diverso En Canal De Colonias Del Poniente De La Cd. Torreon, Coahuila | ML-084-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3040586 | 3027479.94 | 3027479.94 | 3027479.94 | 3027479.94 | 3027479.94 | 3027479.94 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100834482 | Mejoramiento De Plaza En Col. Salvador Allende | ML-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 212895 | 212893.7 | 110587.77 | 212893.7 | 212893.7 | 212893.7 | 110587.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835471 | Pluvial Col. Residencial Del Norte Segunda Etapa (Construcción De La Segunda Etapa Del Sistema Pluvial De Residencial Del Norte En Blvd. Fundadores Y Av. De Los Metales | ISN-002-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6911500 | 6911469.92 | 3777552.27 | 6911469.92 | 5040419.15 | 5040419.15 | 3777552.27 | 72.9283 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 50 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835523 | Pluvial Col. Las Fuentes Equipamientos (Equipamiento De Bombas En Cárcamo La Merced Y La Fuente). | ISN-003-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1980000 | 1979984.2 | 1574349.1 | 1979984.2 | 1979984.2 | 1979984.2 | 1574349.1 | 100 | 0 | Piezas | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA, PENDIENTE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835537 | Desalojo Confinado De Demasias Mediante Tubo De 1.5 Mts. De Diámetro Del Carcamo Sanitario De La Joya Ii-A Canla Tramo Santa Fe | ISN-004-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18380600 | 18380594.18 | 10183726.05 | 18380594.18 | 9016277.56 | 9016277.56 | 5514178.25 | 49.0532 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835553 | Drenaje Pluvial Del Sistema Vial Revolucion (El Centinela) A Canal La Joya Ii En Torreon. | ISN-005-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7981600 | 7981551.08 | 2394465.32 | 7981551.08 | 7981551.08 | 2394465.32 | 2394465.32 | 30 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100835570 | Coservación De La Carretera Paila - Parras | 152400056 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 1581284.74 | 1581284.74 | 1581284.74 | 1497328.27 | 449198.47 | 449198.47 | 449198.47 | 28.4072 | 0 | Otros | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100625080 | Construccion Del Complejo Judicial De Acuña (Juzgados De Control Y Las Oficinas Penales Del Instituto Estatal De Defensoría Pública) (Componente De Infraestructura) | 160200067 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 4095627.17 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100625768 | Fortaleza Gates Piedras Negras | 162500083 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5532451.73 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 5449440.09 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626156 | Ampliación Edificio Pronnif, Saltillo, Coahuila. | 163000123 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 1583777.28 | 1583777.28 | 1583777.28 | 1553239.95 | 465971.98 | 465971.98 | 465971.98 | 29.4216 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626179 | Pavimentación De Varias Calles De La Colonia 7 De Noviembre En Saltillo, Coahuila. | 163000124 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1543541.24 | 1121854.14 | 1121854.14 | 1121854.14 | 1121854.14 | 1121854.14 | 1121854.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100626310 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil De Saltillo.- Etapa Obra Exterior. | 163000158 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1048212.24 | 952301.35 | 952301.35 | 952301.35 | 949759.09 | 949759.09 | 949759.09 | 99.733 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626311 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil De Saltillo.- Etapa De Ampliación. | 163000157 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARSETRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5997983.95 | 5997983.95 | 5997983.95 | 5978747.94 | 2140898.55 | 2140898.55 | 1793624.39 | 35.6936 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626316 | Centro De Internamiento, Diagnóstico Y Tratamiento De Adolescentes Varonil Saltillo.- Etapa De Remodelación. | 163000156 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6487191.17 | 6487191.17 | 6487191.17 | 6467079.25 | 1940123.77 | 1940123.77 | 1940123.77 | 29.907 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626375 | Construccion De Puente En El Blvd. Jose Maria Rodriguez En El Cruce Arroyo Ceballos En El Municipio De Saltillo, Coahuila | 163000174 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 34268549.48 | 33147611.28 | 33147611.28 | 33145596.35 | 27540230.65 | 27540230.65 | 22360845.76 | 83.0836 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100626754 | Impermeabilización De El Centro Cultural Pilar Rioja, Ubicado En Prolongacion Avenida Colón Y Calle Galeana (Antigua Estación De Ffcc Torreón) | 163500148 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1012100 | 1006666.8 | 1006666.8 | 1003666.8 | 903326.43 | 903326.43 | 903326.43 | 89.7344 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100627538 | Instituto Tecnológico Superior De Monclova.- Demolición Del Edificio Multifuncional. | 161800041 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1193708 | 1193707.08 | 1193707.08 | 1193707.08 | 1183272.66 | 1183272.66 | 1183272.66 | 99.1259 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160100628436 | Construcción De La Unidad De Detención Provisional, Adscrita A La Comision Estatal De Seguridad, En Frontera Coahuila De Zaragoza. | 161000075 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2955090.9 | 2955090.53 | 2955090.53 | 2955090.53 | 98.503 | 0 | Otros | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100628445 | Construcción De Biblioteca En Castaños, Coahuila. | 160600059 | Coahuila de Zaragoza | Castaños | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25000000.08 | 25000000.08 | 25000000.08 | 24895128.41 | 9484676.03 | 9484676.03 | 9484676.03 | 37.9387 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100628458 | Equipamiento De La Unidad De Detención Provisional, Adscrita A La Comisión Estatal De Seguridad, En Frontera, Coahuila De Zaragoza | 161000089 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 190340.92 | 190340.92 | 190340.92 | 188598.6 | 188598.6 | 188598.6 | 94299.3 | 99.0846 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100628500 | Construcción Del Blvd. Jesús María Ramón, (2a. Etapa)En El Municipio De Acuña, Coahuila. | 160200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 35289787.96 | 35139606.41 | 35139606.41 | 35139606.41 | 20200890.96 | 20200890.96 | 18865474.79 | 57.4875 | 0 | Otros | 136765 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100631914 | Rehabilitacion De Fachadas Localidad De Boquillas De Carmen | 162300044 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 218555 | 215285.33 | 215285.33 | 215285.33 | 215285.33 | 215285.33 | 64585.73 | 100 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100631990 | Vialidad De Acceso A La Universidad Tecnológica De Saltillo En Derramadero (Calle Nogal) | 163000140 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 8869776 | 8428169.2 | 8428169.2 | 8428169.2 | 4509136.44 | 4509136.44 | 4509136.44 | 53.5008 | 0 | Otros | 0 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640263 | Parque Memorial Acuña.- Sistema De Riego | 160200100 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 300000.82 | 300000.82 | 300000.82 | 289507.24 | 192398.47 | 192398.47 | 192398.47 | 64.1326 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: se hizo reintegro por 22056.75 amortizacion de anticipo / Física: / Registro: ok
COA16160100640264 | Parque Santa Rosa, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200104 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 280000.28 | 280000.28 | 280000.28 | 275535.91 | 275535.74 | 275535.74 | 275535.74 | 98.4055 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640265 | Parque Lineal, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200105 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 480000 | 480000 | 480000 | 479469.01 | 478037.82 | 478037.82 | 478037.82 | 99.5912 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640266 | Parque Altos De Santa Teresa, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200103 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 349999.9 | 347829.1 | 347829.1 | 347829.1 | 293851.7 | 293851.7 | 293851.7 | 84.4816 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640267 | Parque Deportivo Santa Teresa, Acuña.- (Sistema De Riego) | 160200102 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 149999.59 | 148304.34 | 148304.34 | 148304.34 | 148304.34 | 148304.34 | 148304.34 | 100 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640269 | 3a. Etapa Del Pueblo Magico De Artega | 160400077 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2986090.11 | 2986090.11 | 2986090.11 | 2711607.62 | 2096673.4 | 2096673.4 | 2096673.4 | 70.2147 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640283 | 1 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Guerrero, Coahuila | 161200035 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999997.84 | 2999997.84 | 2999997.84 | 2952173.24 | 2703119.08 | 2703119.08 | 885652.22 | 90.104 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640285 | 1 Ra Etapa Del Ecoparque Parras, Coahuila Pueblo Magico | 162400067 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999991.55 | 2999991.55 | 2999991.55 | 2824570.14 | 1755607.12 | 1755607.12 | 1755607.12 | 58.5204 | 0 | Otros | 5000 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640287 | 3 Ra Etapa De Mejoramiento De Imagen Urbana En Viesca Coahuila, Pueblo Magico | 163600075 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999999.49 | 2999999.45 | 2999999.45 | 2771313.32 | 2246116.62 | 2246116.62 | 2246116.62 | 74.8706 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640289 | 1a. Etapa De Candela Pueblo Magico Mejoramiento De Imagen Urbana | 160500028 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 2999993.12 | 2999993.12 | 299993.12 | 2678769.47 | 1505497.98 | 1505497.98 | 1505497.98 | 50.1834 | 0 | Otros | 0 | 0 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640354 | Reparacion De Pasos De Agua En Diversas Calles Del, Municipio De Escobedo , Coahuila. | 160800053 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 310131.8 | 281572.34 | 281572.34 | 281572.34 | 281572.34 | 281572.34 | 281572.34 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640355 | Reconstrucción De Vado En El Camino Paila - Estación Madero En El Municipio De Parras De La Fuente, Coahuila | 162400069 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 132228.4 | 132228.4 | 132228.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 45401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640384 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y Atencion Integral Para El Nsjp Foraneas En El Municipio De Zaragoza | 163800027 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 1823.61 | 100 | 0 | Otros | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640396 | Construccion Y Equipamiento De La Unidad De Investigacion Y De Atencion Integral Para El Nsjp Franea En El Municipio De Viesca | 163600070 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 2807 | 100 | 0 | Otros | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640398 | Equipamiento De Laboratorio De Genetica Forense De La Pgje Clave De Setec Coah-33-2015-5kt | 163000180 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 7504140.5 | 457213.19 | 457213.19 | 457213.19 | 457213.19 | 457213.19 | 457213.19 | 100 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160100640499 | Ingenierias De La Plaza Coahuila Ubicada En Calles Arteaga Y De La Fuente, Saltillo, Coahuila. | 163000269 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 315000 | 315000 | 315000 | 314480.09 | 314480.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160100640500 | Estudio Topohidraulico Para La Canalizacion Del Arroyo La Tortola En La Zona Centro De Saltillo, Coahuila | 163000231 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 92800 | 87058 | 87058 | 87058 | 87058 | 87058 | 87058 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640501 | Demolición De Inmuebles En Área Urbana Demarcada Entre Las Calles Juan Antonio De La Fuente, Arteaga, Matamoros Y Del Arroyo, Zona Centro De Saltillo. | 163000232 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 5529894 | 5420317.79 | 5420317.79 | 5420317.79 | 5420317.79 | 5420317.79 | 5420317.79 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160100640626 | Construcción De Plaza Coahuila Ubicada En Calle Arteaga Y De La Fuente, Saltillo, Coahuila. | 163000288 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 35000000.03 | 35000000 | 35000000 | 34209982.21 | 32507784.7 | 32507784.7 | 32507784.7 | 92.8794 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200640961 | Pavimentacion De Acceso Y Retorno A La Universidad Politecnica De Monclova - Frontera | 161000101 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 537090.5 | 531902.77 | 531902.77 | 531902.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 75215 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200640962 | Construcción Del Centro De Integración Juvenil Y Atención A Las Adicciones En La Localidad De San Pedro De Las Colonias, Coahuila. | 163300123 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24697716.61 | 3543411.89 | 3543411.89 | 3543411.89 | 14.1736 | 0 | Otros | 600 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200642866 | Capilla De Velación En Saltillo, Coahuila. | 163000436 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7159316.23 | 2986843.6 | 2986843.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200643597 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), En Allende, Coahuila. | 160300051 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2230006.94 | 1904942.37 | 1904942.37 | 1904942.37 | 85.1907 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 91 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200643600 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Candela, Coahuila. | 160500032 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.02 | 2188880.71 | 2188880.71 | 2188880.71 | 2188880.71 | 2188880.71 | 2188880.71 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200643602 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), En Guerrero, Coahuila. | 161200041 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2226962.17 | 2226003.51 | 2226003.51 | 2226003.51 | 99.5489 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643604 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Hidalgo, Coahuila. | 161300048 | Coahuila de Zaragoza | Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2236091.04 | 2226962.17 | 1335041.61 | 1335041.61 | 1335041.61 | 59.7043 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643605 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa) En Juárez, Coahuila. | 161500054 | Coahuila de Zaragoza | Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 1954484.01 | 1954484.01 | 1954484.01 | 1954484.01 | 1954484.01 | 1954484.01 | 100 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200643608 | Centro De Operaciones Militares (3a. Etapa), Viesca, Coahuila. | 163600089 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2236091.04 | 2187916.08 | 2187916.08 | 2187916.06 | 2186622.5 | 2186622.5 | 2186622.5 | 99.9409 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200668864 | Instituto Tecnológico Superior De Ciudad Acuña.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Académica Departamental Tipo Ii. | 160200087 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3101276 | 1454919.3 | 1454919.3 | 1454919.3 | 1454919.3 | 1454919.3 | 1454919.3 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160200668894 | Universidad Politécnica De Monclova - Frontera.- Trabajos Complementarios De La Construcción Del Edificio De Docencia. | 161000086 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3046576 | 2970008.25 | 2970008.25 | 2970008.25 | 2970008.25 | 2970008.25 | 2970008.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160200668899 | Universidad Tecnológica De La Región Centro De Coahuila.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación De Muros Del Edificio De Biblioteca. | 161800066 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 782487 | 782487 | 782487 | 738693.23 | 221607.97 | 221607.97 | 221607.97 | 28.321 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160200668906 | Instituto Tecnológico Superior De Múzquiz.- Equipo Especializado Para El Área De Ciencias Básicas (Espectrofómetro, Cromatógrafo Y Equipo Kjeldahl). | 162000053 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1987000 | 1958722.92 | 1958722.92 | 1958722.92 | 1958722.92 | 1958722.92 | 1958722.92 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160200668909 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Complemento De Mobiliario Y Equipo De La Unidad De Docencia . | 162500110 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2564324.45 | 951845.52 | 951845.52 | 951845.52 | 33.9945 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160200668919 | Universidad Politécnica De Ramos Arizpe.- Trabajos De Terminación De Jardinería En Obra Exterior. | 162700110 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3115465 | 2973946.55 | 2973946.55 | 2973946.55 | 2973946.55 | 2973946.55 | 2973946.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160200669023 | Universidad Tecnológica De Región Carbonífera De Coahuila.- Constr. De Cisterna, Jardinería Y Trabajos Complementarios De La Construcción Del Estacionamiento. | 163200057 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | San Juan de Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2101251 | 2101251 | 2101251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160200669036 | Instituto Tecnológico De La Laguna.- Trabajos Complementarios Para Concluír La Construcción Del Centro De Información. | 163500286 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 230662 | 230662 | 230662 | 230591.47 | 69178.18 | 69178.18 | 69178.18 | 29.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160200683857 | Pavimentacion De Calles En La Comunidad De Los Maskogos En El Municipio De Muzquiz, Coahuila. | 162000364 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 2181765.53 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 2134448.23 | 100 | 0 | Otros | 65834 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684072 | Edificio Presidencia Municipal De Francisco I. Madero, Coahuila. | 160900117 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 86138469.25 | 75112550 | 75112550 | 43125101.84 | 12937530.55 | 12937530.55 | 0 | 17.2242 | 0 | Otros | 20000 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684363 | Trabajos De Remediacion Del Arroyo Ceballos Del Km 0 056 Al Km 0 750 | 163000469 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8158691.9 | 8158691.9 | 8158691.9 | 7448163.98 | 2234449.19 | 2234449.19 | 2234449.19 | 27.3873 | 0 | Otros | 110000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200684492 | Rehabilitacion Puesta En Operacion Y Estabilizacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Con Una Capacidad De 120lps | 163300122 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4944926 | 4944926 | 4944926 | 4934164.56 | 1480249.38 | 1480249.38 | 0 | 29.9347 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200684947 | Terminacion De La Primera Etapa Del Sistema De Alcantarillado Mabe | 162700146 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2383757.89 | 2372477.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200685029 | Conclusion De Sistema Pluvial Guanajuato | 162700145 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2243731.35 | 673119.46 | 673119.46 | 673119.46 | 29.9164 | 0 | Metros lineales | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200685030 | Demolicion De Edificio Con Una Superficie Aprox De 2500 M2 De Construccion En La Calle Hidalgo 340 | 160200223 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 681500 | 681500 | 681500 | 671408 | 671408 | 671408 | 671408 | 98.5191 | 0 | Otros | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16160200685031 | Kiosco Monumental Y Explanada | 162900056 | Coahuila de Zaragoza | Sacramento | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1837091.32 | 1837091.32 | 1837091.32 | 1834314.59 | 550294.38 | 550294.38 | 550294.38 | 29.9547 | 0 | Otros | 1 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200728805 | Trabajos En El Cereso Femenil | 162500148 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5608214.24 | 5608214.24 | 5608214.24 | 5591876.71 | 5032084.27 | 5032084.27 | 4530101.83 | 89.727 | 0 | Otros | 1 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160200728890 | Trabajos De Revision Reforzamiento E Izaje De Cruz | 163600079 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1807389.47 | 1807389.47 | 1807389.47 | 1790872.53 | 1600457.48 | 1600457.48 | 1600457.48 | 88.5508 | 0 | Otros | 1 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300729996 | Anexo De Asignacion Y Transferencia De Recursos Para La Modernizacion Integral Del Registro Civil 8 Etapa | 164500018 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE COAHUILA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1889952 | 566985.43 | 566985.43 | 566985.41 | 566985.41 | 566985.41 | 566985.41 | 100 | 0 | Piezas | 800000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO TERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730491 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Candela | 160500008 | Coahuila de Zaragoza | Candela | Candela | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 446600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1808 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CAPTURADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300730524 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Cuatrociénegas | 160700046 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cuatro Ciénegas de Carranza | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 600000 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 542880 | 452400 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CAPTURADO
COA16160300730530 | Plan Director De Desarrollo Urbano De Parras | 162400006 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 700000 | 604128 | 604128 | 604128 | 604128 | 604128 | 503440 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: PROYECTO CAPTURADO
COA16160300737068 | Parroquia San Vicente Ferrer.- Rehabilitación Del Inmueble. | 160100040 | Coahuila de Zaragoza | Abasolo | Abasolo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 1333838 | 1333838 | 1333838 | 1332919.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300745367 | Construccion De Linea De Agua Potable En La Comunidad Los Mascogos | 162000373 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 491075.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745368 | Prolongación Del Libramiento Venustiano Carranza Para El Enlace De La Carretera Federal 2 A La Carretera Federal 57 (Segunda Etapa) | 162200103 | Coahuila de Zaragoza | Nava | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5905956.92 | 5905956.92 | 5905956.92 | 5759057.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 27928 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745373 | Plaza Juárez En Saltillo, Coahuila. ( Calle Juárez Entre Matamoros Y Arteaga) | 163000282 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6943341.83 | 6867036.86 | 6867036.86 | 6867036.86 | 257269.36 | 257269.36 | 257269.36 | 3.7464 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300745376 | 2a. Etapa Pueblo Mágico Cuatrocienegas, Construcción De Arco De Acceso. | 160700085 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFARESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 652715.47 | 889328.35 | 889328.35 | 889328.35 | 889328.29 | 889328.29 | 652715.47 | 100 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745377 | Pavimentacion De Diversas Calles | 160700128 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1005292.42 | 993146.14 | 993146.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 13013 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745378 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Al Panteon Municipal En Villa De San Jose Cloete. (1a. Etapa) En El Municipio De Sabinas Coahuila. | 162800130 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2017829.28 | 2017829.28 | 2017829.28 | 1913755.12 | 491150.32 | 491150.32 | 491150.32 | 24.3405 | 0 | Otros | 60847 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745401 | Construcción Y Remodelación De La Procuraduría General De Justicia Del Estado Y Sus Áreas Complementarias Segunda Etapa De La Delegación Sureste De Saltillo. | 163000453 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 22122516.13 | 22122516.13 | 22122516.13 | 22115459.05 | 22104796.96 | 22104796.96 | 22104796.96 | 99.9199 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300745408 | Construcción Y Rehabilitación Del Estacionamiento Para El Personal Y Pacientes Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial | 163000454 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2341393.24 | 2341393.24 | 2341393.24 | 1998963.88 | 599689.16 | 599689.16 | 0 | 25.6125 | 0 | Metros Cuadrados | 725123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160300746325 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 162500047 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1904046 | 1847305.41 | 1847305.41 | 1847305.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300746326 | "Espacio Común".- Trabajos Complementarios En Edificios Y Obra Exterior En La Adecuación De Espacios Para Proyecto "Espacio Común" En Antiguas Instalaciones Del "Cinvestav". | 162700172 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1360153 | 1360152.73 | 1360152.73 | 1333476.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300746327 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Trabajos Complementarios Para La Pavimentación Del Estacionamiento En El Campus Boillot. | 163000489 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2027637 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 2004044.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300746328 | Instituto Tecnológico De Saltillo.- Climatización Del Edificio De Gestión Tecnológica Y Vinculación. | 163000488 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6589899 | 6589899.1 | 6589899.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300746329 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (1a. Etapa). | 163300405 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2226476 | 2226475.75 | 2226475.75 | 2219445.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300746330 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Acceso Y Estacionamiento (2a. Etapa). | 163300406 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2809110 | 2809110.04 | 2809110.04 | 2808361.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160300746331 | Jefatura De Sector Estatal.- Trabajos Complementarios De La Rehabilitación Del Edificio. | 163500495 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2425969 | 2425969 | 2425969 | 2425681.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 78 | Financiera: 1 er Trim 2017 / Física: 1 er Trim 2017 / Registro:
COA16160400745516 | Pavimentación En Calles Del Ejido Santa Ana De Arribasan Pedro, Coah. | 163300413 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3002610.35 | 2655176.38 | 2655176.38 | 2655176.38 | 796552.91 | 796552.91 | 796552.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 102650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400814966 | Pavimentacion En Area De Estacionamiento En La Universidad Tecnologica De La Region Carbonifera | 163200069 | Coahuila de Zaragoza | San Juan de Sabinas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 1614027.37 | 1614023.37 | 1614023.37 | 1614023.37 | 484207.01 | 484207.01 | 484207.01 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA16160400815699 | Remodelacion De La Alameda Pistaches | 162700160 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Deporte | En Ejecución | 2016 | 4349286 | 4349285.05 | 4349285.05 | 4349285.05 | 4349285.05 | 4349285.05 | 4349285.05 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: la obra esta finalizada y en operacion. / Física: la obra esta finalizada y en operacion. / Registro: la obra esta finalizada y en operacion.
COA16160400815746 | Recarpeteo Y Reconstruccion En Blvd. Isidro Lopez Zertuche Cruce Con Carretera Los Pinos | 162700164 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1908813 | 1908812.74 | 1908812.74 | 1908812.74 | 1908812.74 | 1908812.74 | 1908812.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: la obra esta finalizada y en operacion. / Física: la obra esta finalizada y en operacion. / Registro: la obra esta finalizada y en operacion.
COA16160400815795 | Reconstruccion De Calle Ignacio Zaragoza Entre M. Escobedo Y M. Matamoros | 162700165 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 705426 | 705425.34 | 705425.34 | 705425.34 | 705425.34 | 705425.34 | 705425.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: la obra esta finalizada y en operacion. / Física: la obra esta finalizada y en operacion. / Registro: la obra esta finalizada y en operacion.
COA16170100833763 | Centro De Atención Integral Especializado En Violencia Contra Las Mujeres | 160200173 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1304467.38 | 1206572.09 | 1206572.09 | 948553.55 | 92.4954 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: OK
COA16170100834488 | Construccion De Techumbre De 18.00 X 16.00 Mts. En Calle Lago Argentino Y Lago Erie En Col. Zaragoza Sur | ML-025-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 796100 | 605260.55 | 605260.55 | 605260.55 | 605260.55 | 605260.55 | 605260.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834491 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Sur En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-083-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3819000 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 3744664.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834492 | Trabajos Complementarios A La Construccion De Parque De Beisbol Infantil En Calle Industrial S/N En Colonia Compresora, Acabados, Instalaciones Hidraulicas, Electricas, Sanitarias Y Herreria | ML-085-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1649000 | 1641887.65 | 1641887.65 | 1641887.65 | 1641887.65 | 1641887.65 | 1641887.65 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834601 | Trabajos De Modificacion, Obras Diversas, Adaptacion De Via De Ferrocarril Y Movimiento De Equipo Ferroviario, Incluye Traslado Y Colocacion En Parque Lineal Linea Verde | ML-095-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 1645000 | 1637736.01 | 1637736.01 | 1637736.01 | 1637736.01 | 1637736.01 | 1637736.01 | 100 | 0 | Otros | 10000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: TRANSLADO COMPLETO, OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834606 | Obra Complementaria De Escuela De Beisbol Infantil En Torreon | ML-058-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 541000 | 534115.52 | 534115.52 | 534115.52 | 534115.52 | 534115.52 | 534115.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834611 | Recarpeteo Y Rehabilitacion De Pistas Y Andadores En Bosque Venustiano Carranza, Ubic. En Col. Tercera De Cobian En Torreon | FF-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1920000 | 1919441.95 | 1313700.25 | 1919441.95 | 1919441.95 | 1919441.95 | 1313700.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834617 | Construccion De Techo Estructural De 64.00 X 30.00 En Alberca De Deportivo Magisterio En Torreon | ML-052-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Deporte | En Ejecución | 2016 | 3294000 | 3279480.16 | 3279480.16 | 3279480.16 | 3279480.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE PAGO / Física: OBRA TERMINADA / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100834626 | Recarpeteo Con Microcarpeta En Recarpeteo Con Microcarpeta En Diferentes Puntos, Calles Y Avenidas De La Zona Oriente En La Ciudad De Torreon, En El Municipio De Torreon, Coahuila | ML-081-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 3824000 | 3807514.67 | 3807514.67 | 3807514.67 | 3807514.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Física: OBRA TERMINADA AL 100% / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835587 | Urbanización De Blvd. Laguna 2da. Etapa. | ISN-006-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 5581450 | 5581443.67 | 1836547.88 | 5581443.67 | 5581443.67 | 1836547.88 | 1836547.88 | 32.9045 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835627 | Adecuación De Plan Parcial Metropolitano, Mieleras, Torreón-Matamoros | ISN-002-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1419550 | 1419550 | 942581.2 | 1419550 | 1419550 | 942581.2 | 942581.2 | 66.4 | 0 | Otros | 300000 | 0 | 98 | Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Física: PROYECTO EN PROCESO DE ELABORACIÓN / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835646 | Acceso Norte A Ciudad Industrial 2 (Calle Praxedis De La Peña Y Calle Juan Brittingham A Carretera La Unión-Matamoros). | ISN-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 4137000 | 4136963.23 | 1241088.96 | 4136963.23 | 4136963.23 | 1241088.96 | 1241088.96 | 30 | 0 | Metros cúbicos | 50000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835658 | Construcción Del Boulevard Torreón 2000, Cuarta Etapa (De Km 8 760 Al Km 10 100 Del Libramiento Norte A La Altura Del Ejido El Perú Hasta El Libramiento De La Laguna). | ISN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 13900000 | 13899619.83 | 4169885.95 | 13899619.83 | 13899619.83 | 4169885.95 | 4169885.95 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 30 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835668 | Construcción Del "Paso Superior Vehicular Álamos" Cuerpo Derecho En Periférico Raúl López Sánchez En Col. Álamos. | ISN-006-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 49880000 | 49875038.13 | 9975007.63 | 49875038.13 | 49875038.13 | 9975007.63 | 9975007.63 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 40 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835683 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Carcamo Y Colector Sanitario Residencial Del Nte-Ptar En Torreon | ISN-008-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 34276200 | 34276104.07 | 13105655.8 | 34276104.07 | 34276104.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835711 | Obras Hidrúlicas En La Ciudad, Pluvial Torreón 2000 Colonia Centro. | ISN-011-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2400000 | 2398515.75 | 1417125.94 | 2398515.75 | 2398515.75 | 719554.73 | 719554.73 | 30 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 92 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835730 | Obras Hidraulicas En La Ciudad De Torreon, Tuberia Y Equipamiento Pluvial Provitec En Col. Provitec. | ISN-012-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 5820050 | 5820010.5 | 2762908.05 | 5820010.5 | 5820010.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835741 | Obras Hidráulicas En La Ciudad De Torreón, Rehabilitación Y Equipamiento Cárcamo Cd. Nazas Polígono 30. | ISN-014-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1432000 | 1431987.75 | 429596.33 | 1431987.75 | 1431987.75 | 429596.33 | 429596.33 | 30 | 0 | Mobiliario y equipo | 15000 | 0 | 70 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835750 | Obras Hidráulicas En La Ciudad, Equipamiento Y Equipo De Presión En Col. Villas Residenciales. | ISN-015-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 945200 | 945196.75 | 0 | 945196.75 | 945196.75 | 283559.03 | 283559.03 | 30 | 0 | Mobiliario y equipo | 3000 | 0 | 80 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835756 | Pavimentación En Diferentes Puntos , Calles Y Avenidas De La Ciudad. | ISN-017-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24875000 | 24874836.91 | 17837967.22 | 24874836.91 | 24874836.91 | 17837967.22 | 17837967.22 | 71.7109 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 65 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835766 | Alumbrado Público Y Señalamientos En Carretera San Miguel Esterito 8 Km. Col. Jardines Universidad. | ISN-018-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 9983000 | 9982569.04 | 1996513.8 | 9982569.04 | 9982569.04 | 1996513.8 | 1996513.8 | 20 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 20 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835773 | Alumbrado Público Y Señalamiento En Blvd. San Pedro 1.6 Km (Zona Industrial Mieleras) Parque Industrial Ferropuerto Laguna. | ISN-019-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1930100 | 1930070.05 | 386014.01 | 1930070.05 | 1930070.05 | 386014.01 | 386014.01 | 20 | 0 | Metros lineales | 3000 | 0 | 100 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835783 | Alumbrado Público Y Señalización De Carretera Antigua San Pedro Hasta Tsm 4.1 Km. (Entre Blvd. Senderos Y Carretera Unión Matamoros). | ISN-020-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4486300 | 4486219.41 | 897243.88 | 4486219.41 | 4486219.41 | 897243.88 | 897243.88 | 20 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 25 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100835791 | Construcción De Blvd. Universidad Entre San Ignacio De Loyola Y Libramiento Norte, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-021-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 7839550 | 7839501.27 | 2351850.38 | 7839501.27 | 7839501.27 | 2351850.38 | 2351850.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: obra en proceso / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838201 | Construcción De Blvd. San Ignacio De Loyola De Blvd. Universidad A Blvd. Montessori, Centro De Convenciones Incluye Cruceros Semaforizados. | ISN-022-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9702610 | 9702606.63 | 2910781.99 | 9702606.63 | 9702606.63 | 2910781.99 | 2910781.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 5 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838220 | Equipamiento De Carcamo De Aguas Pluviales Paseo Morelos Ubicado En Av. Morelos Y C. Gonzalez Ortega Frente A Fuente Del Pensador En Torreon | ISN-027-16 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1960000 | 1959748.01 | 1951165.96 | 1959748.01 | 1959748.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 50000 | 0 | 98 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCIÓN / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: REGISTRO OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16170100838577 | Mejoramiento A Infraestructura De 11 Escuelas Ubicadas En Diferentes Puntos De La Ciudad. | ML-052-15 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREÓN | Educación | En Ejecución | 2016 | 180500 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 180221.88 | 100 | 0 | Otros | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SE HACE DOBLE REGISTRO DE LA MISMA OBRA ML-052-15 POR LLEVAR ESTA RECURSO FAFEF 2014 Y FAFEF 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100832010 | Terminación De La 1°Etapa De La Ampliación Del Centro De Justicia Y Empoderamiento De La Mujer | 170200017 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5365000 | 5365000 | 5365000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833196 | Construcción De Cancha De Usos Múltiples En La Comunidad Negros Maskcogos (Nacimiento) | 172000016 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Deporte | En Ejecución | 2017 | 419999.97 | 419999.97 | 419999.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833311 | Construcción De Capilla De Velación | 172300017 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TYRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 459358.79 | 459358.79 | 459358.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ok
COA17170100833312 | Proyecto Para Colocar Piedra Laja En Las Vialidades Preliminares De La Plaza Principal | 171100002 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 2619960.17 | 2619860.17 | 2619860.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: OK