## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 47 | 4 | 39
| Coahuila de Zaragoza | 6 | 2 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 47
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA14140200329526 | Ampliación De Tercer Carril En Blvd Perez Treviño Lado Poniente | MPN-021-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 583493.5 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 2410726.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140200358469 | Adq. De Luminarias Tipo Led Para Alumbrado En Vialidades | MPN-031-2014 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 261221.33 | 816749.91 | 816749.91 | 816749.91 | 816749.91 | 816749.91 | 816749.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160000 | 30 | 100 | Financiera: tERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300732573 | Construcción De Estructura Pluvial A Base De Concreto Hidráulico Reforzado Sobre El Arroyo El Tornillo | MPN-046-15 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5053570.84 | 5053570.84 | 5053570.84 | 5053570.84 | 3829950.47 | 3829950.47 | 3829950.47 | 75.787 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 78 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200663933 | Const. Del Centro De Cámaras De Videovigilancia En La Guarnición De La Sexta Zona Militar | MPN-004-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1527132.2 | 438139.66 | 438139.66 | 438139.66 | 438139.66 | 438139.66 | 438139.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150178 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664025 | Construcción De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No. 3 | MPN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11861011.73 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150178 | 0 | 72 | Financiera: TERMINADA FINANCIERAMENTE, OBRA EN PROCESO PLAZO DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2017 / Física: OBRA EN PROCESOS PLAZO DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2017 / Registro: OBRA EN PROCESO PLAZAO DE EJECUCION EJERCICIO 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300729559 | Rehabilitacón Del Mercado Zaragoza | MPN-025-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 6060544.91 | 4602616.17 | 4602616.17 | 4602616.17 | 4602616.17 | 4602616.17 | 460 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 100 | Financiera: de fortamun 100% financiero obra en proceso plazo de ejecución ejercicio 2017 / Física: 100 fINANCIERO DE FORTAMUN OBRA FISICA EN PROCESO PLAZO DE EJECUCÍÓN EJERCICIO 2017 / Registro: 100 FINANCIERO DE FORTAMUN OBRA EN PROCESO PLAZO DE EJECUCIÓN 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300729567 | Construcción De Techumbre Metálica En El Cecytec, Ejido Villa De Fuente | MPN-029-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Educación | En Ejecución | 2016 | 771170.98 | 673308.48 | 673308.48 | 673308.48 | 673308.48 | 673308.48 | 673308.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300732161 | Construcción De Las Estructuras De Proceso De La Planta Potabilizadora No.3 De Piedras Negras, Coah. | MPN-005-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 8569505.82 | 100 | 0 | Otros | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA, FINANCIERAMENTE PLAZO DE EJECUCIÓN 1027 / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813050 | Monumento A Las Fuerzas Armadas Blvd. República Y Blvd. Armando Treviño F. | MPN-034-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 594502.54 | 545350.17 | 545350.17 | 545350.17 | 545350.17 | 545350.17 | 545350.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 152806 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813064 | Construcción De Estación De Bomberos | MPN-027-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 2134800.7 | 2134793.24 | 2134793.24 | 2134793.24 | 2134793.24 | 2134793.24 | 2134793.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813201 | Construcción De Pista Tartan | MPN-037-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1308636 | 1094262.64 | 1094262.64 | 1094262.64 | 1094262.64 | 1094262.64 | 1094262.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3160 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813433 | Obras Complementarias Reparación Y Mantenimiento De Diversas Áreas Municipales | MPN-038-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 198499.71 | 194328.59 | 194328.59 | 194328.59 | 194328.59 | 194328.59 | 194328.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADEA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400813436 | Pavimentación De Calle Juan Escutia E. C.Agustin Melgar Y C. Vicente Suarez | MPN-032-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 578899.73 | 578899.73 | 578899.73 | 578899.73 | 578899.73 | 557848.95 | 557848.95 | 96.3637 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 97 | Financiera: oBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850881 | Bacheo | FM0008-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900000 | 900000 | 450000 | 332845.98 | 332845.98 | 332845.98 | 332845.98 | 36.9829 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 37 % SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850882 | Construccion De Techo Malla Sombra En Patio Civico De Jardin De Niños Centro Tecnologico Educacion Especial De M.Muzquiz | FM0011-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 261130 | 261130 | 130565 | 130564.82 | 130564.82 | 130564.82 | 130564.82 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170100850883 | Construccion De Techado Malla Sombra En Plaza La Florida | FM0012-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 296216 | 296216 | 148108 | 147974.9 | 147974.9 | 147974.9 | 147974.9 | 49.9551 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850884 | Construccion De Techado Malla Sombra En Escuela Primaria Mexico En M.Muzquiz | FM0013-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 467260 | 467260 | 233630 | 233629.83 | 233629.83 | 233629.83 | 233629.83 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANNCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850885 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Gabriela Mistral | FM0014-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 283413 | 283413 | 141706.5 | 141593.9 | 141593.9 | 141593.9 | 141593.9 | 49.9603 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850886 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Jardin De Niños Nuevo Amanecer En Palau | FM0015-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 212161 | 212161 | 106080.5 | 106080.33 | 106080.33 | 106080.33 | 106080.33 | 49.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850887 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Josefa Ortiz De Dominguez En Esperanzas | FM0016-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 168000 | 168000 | 84000 | 83944.54 | 83944.54 | 83944.54 | 83944.54 | 49.967 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850888 | Construccion De Techado Malla Sombra En Jardin De Niños Pedro Ramirez Vazquez En M.Muzquiz | FM0017-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 286255 | 286255 | 143127.5 | 143022.55 | 143022.55 | 143022.55 | 143022.55 | 49.9633 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: esta es una obra que se encuentra en su avance fisico y financiero al 50% segun las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850889 | Construccioon De Techo Estructural En Jardin De Niños Alegria De Palau | FM0018-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 196207 | 196207 | 98103.5 | 98103.5 | 98103.5 | 98103.5 | 98103.5 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850890 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Escuela Miguel Hidalgo I. Costilla De M.Muzquiz | FM0019-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 467260 | 467260 | 233630 | 233629.83 | 233629.83 | 233629.83 | 233629.83 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850891 | Construccion De Techo Estructural En Patio Civico De Escuela Primaria Cuahutemoc De Palau | FM0020-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 418098 | 418098 | 209049 | 209048.81 | 209048.81 | 209048.81 | 209048.81 | 50 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 50% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850892 | Fondo Municipalizado | FM0021-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 80 | 0 | Otros | 20 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: este es un programa que se encuentra en su avance fisico y financiero al 80% según las ministraciones recibidas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850893 | Construccion De Centro De Gobierno ( Planta Alta ) | FM0022-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1746150.66 | 1746150.66 | 1746150.66 | 1746150.66 | 1746150.66 | 87.3075 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 87% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100850894 | Rehabilitacion Del Teatro Juarez ( 2a Etapa ) | FM0023-17 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 400000 | 291466.82 | 291466.82 | 291466.82 | 291466.82 | 36.4334 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 36 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 36% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170100850895 | Construccion De Rotonda En Barroteran | FM0025 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTA ES UNA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS
COA17170100850896 | Tierra Colorada | FM0026 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MUZQUIZ | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 39000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: ESTE ES UN PROGRAMA QUE SE ENCUENTRA EN SU AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 0% SEGUN LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851102 | Construcción De Arco De Bienvenida En Ejido Mota De Corona | 1 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mota de Corona (Mota Corona) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 125000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851118 | Construcción De Arco De Bienvenida De Acceso En Ejido San Alberto | 2 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: Obra 100 terminada / Física: Obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA 100 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851123 | Construcción De Arco De Bienvenida De Acceso En Ejido Minas De Barroteran | 3 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Minas de Barroterán | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 125000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO
COA17170100851148 | Construcción De Banquetas De Concreto En Minas La Luz | 4 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Mineral la Luz (Minas de la Luz) | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 187169.23 | 187169.23 | 93584.62 | 187169.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 510 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851154 | Mejoramiento De Comandancias En San José De Aura Y Progreso | 5 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | Progreso | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Progreso, Coahuila | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 399800 | 399800 | 199900 | 399800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PORCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851363 | Trotapista En Calle Puebla Y San Luis | MPN-037-2016 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2553279.51 | 2553279.51 | 1148913.8 | 2553279.51 | 1148913.8 | 1148913.8 | 1148913.8 | 44.9976 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 45 | Financiera: Obra en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851375 | Rehabilitación Del Mercado Zaragoza | MPN-025-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5466150.07 | 5466150.07 | 4492236.5 | 5466150.07 | 5466150.07 | 4492236.5 | 4492236.5 | 82.1828 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 83 | Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851387 | Construcción De Estación De Bomberos | MPN-027-16-A | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 660810.88 | 660794.39 | 660794.39 | 660794.39 | 660794.39 | 660794.39 | 660794.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851404 | Pavimentación C. Fructuoso García E. Hacienda San Lorenzo A Rancho Fortunato | MPN-045-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1153026.47 | 1153026.47 | 1011108.37 | 1153026.47 | 1011108.37 | 1011108.37 | 1011108.37 | 87.6917 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 88 | Financiera: en proceso / Física: en proceso / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170100851410 | Rehabilitación De La Plaza De Villa De Fuente | MPN-002-17 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 693547.53 | 693134.73 | 693134.73 | 693134.73 | 693134.73 | 693134.73 | 693134.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885196 | Const. De Las Estructuras Del Proceso De La Planta Potabilizadora No. 3 | MPN-00516 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2490350.12 | 2490350.12 | 2490350.12 | 2490350.12 | 2490350.12 | 2490350.12 | 2490350.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA / Física: TERMINADA / Registro: TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885216 | Rehabilitación De La Ave.- E. Carranza E. C. Anahuac Y C. Tepic | MPN-036-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3852270.5 | 3852270.5 | 0 | 3852270.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885238 | Red Electrica Colonia Los Pinos | MPN-043-16 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 112944.26 | 112944.26 | 112944.26 | 112944.26 | 112944.26 | 112944.26 | 112944.26 | 100 | 0 | Otros | 72 | 0 | 100 | Financiera: terminada / Física: terminada / Registro: terminad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885251 | Rehab. Esc. Margarita Maza De Juarez Inst. Temporales Preparatoria Motorizada | MPN-007-17 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 644899.01 | 644899.01 | 644899.01 | 644899.01 | 644899.01 | 594455.11 | 594455.11 | 92.178 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 92 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200885260 | Rehab. De Concreto Estampado Av. Mendoza Berrueto Y Lib. Manuel Perez Treviño | MPN-009-17 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1377599.62 | 1377599.62 | 1377599.62 | 1377599.62 | 661912.11 | 661912.11 | 661912.11 | 48.0482 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 49 | Financiera: EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200887342 | Pintura De Techumbre En Caseta De Policia En Ej. Emiliano Zapata | 173600035 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 23235 | 23234.04 | 23234.04 | 23234.04 | 23234.04 | 23234.04 | 23234.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 828 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200887343 | Rehabilitacion Del Estanque Ubicado En El Ejido Nueva Reynosa, Municipio De Viesca Coahuila. | 173600034 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Nueva Reynosa | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 59653 | 53952.99 | 53952.99 | 53952.99 | 53952.99 | 53952.99 | 53952.99 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200887345 | Programa De Alumbrado Publico Con Tecnologia Led En El Pueblo Magico De Viesca Coahuila. | 173600044 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Viesca | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE VIESCA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1575596.45 | 1575596.45 | 787798.23 | 1575596.45 | 888203.88 | 888203.88 | 888203.88 | 56.3725 | 0 | Piezas | 3600 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO DE AVANCES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.