## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Coahuila de Zaragoza | 139 | 17 | 39

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 139
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA10150200546331 | Prim. Diana Laura Riojas De Colosio : Construcción De 2 Aulas Didacticas (Mob) Y Obra Exterior. | 101000137 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 478369.52 | 478369.52 | 478369.52 | 478369.52 | 388013.07 | 388013.07 | 388013.07 | 81.1116 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA10150200546333 | Prim. Emiliano Zapata: Construccion De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior | 101000281 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 233635.45 | 233635.45 | 233635.45 | 233635.45 | 161187.66 | 161187.66 | 161187.66 | 68.9911 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA10150200546347 | E.S.T. N 3: Construcción De 1 Aula Didactica (Mob) Y Obra Exterior. | 101800164 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2010 | 246232.84 | 571169.96 | 571169.96 | 571169.96 | 246232.84 | 246232.84 | 246232.84 | 43.1103 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA11170100839195 | Jardín De Niños Coahuila.- Suministro E Instalación De Protecciones Metálicas. | 173006013 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 265000 | 225626.15 | 225626.15 | 225626.15 | 225626.15 | 225626.15 | 225626.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA11170200879187 | Jardín De Niños Sara Rendón García.- Trabajos Complementarios Para La Recimentación Y Reparación De Muros. | 171006018 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 29212 | 29212 | 29212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12170100853468 | Escuela Secundaria General Nueva Creación(Fracc. Nuevo Teresitas).- Trabajos Complementarios Para La Terminación De Construcción De Aulas Y Servicios Sanitarios. | 173006015 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 112611 | 112371.94 | 112371.94 | 112371.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12170100853470 | Centro De Atención Múltiple "Lic. Benito Juárez García".- Sustitución De Malla Ciclónica En Colindancia Al Sur Y Sustitución De Portón De Servicio. | 173006016 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 213947 | 206616.79 | 206616.79 | 206616.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12170100853471 | Escuela Primaria Jovita Moreira Cobos.- Conclusión De Trabajos De Sustitución De Piso, Rehabilitación Y Colocación De Bancas Metálicas. | 173006017 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 100498 | 83052.18 | 83052.18 | 83052.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13150200546296 | Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Obras Del Programa De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Basico Fam 2013 ( Segunda Etapa) | 134500147 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3808940.27 | 3737878.06 | 3737878.06 | 3737878.06 | 3737878.06 | 3737878.06 | 3737878.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100838122 | Jardín De Niños Veinte De Noviembre.- Sustitución De Losa,Piso,Cancelería, Puerta Y Luminarias, Suministro Y Colocación De Piso Cerámico, Pintura Y Reparación De Instalaciones Eléctricas De Aula, Repa | 170900015 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero (Chávez) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 623728.5 | 621448.23 | 621448.23 | 621448.23 | 186434.49 | 186434.49 | 186434.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100838128 | Escuela Primaria Santiago De La Monclova.- Sustitución De Edificio "E" (2 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios). | 171800027 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1554260 | 1552265.77 | 1552265.77 | 1552265.77 | 465679.73 | 465679.73 | 465679.73 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100838145 | Jardín De Niños Ildefonso Villarello Velez.- Reparación General Del Sistema Eléctrico E Impermeabilización De Edificios "A, B Y C". | 173000003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 729305 | 687669.97 | 687669.97 | 687669.97 | 206300.99 | 206300.99 | 206300.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100838154 | Escuela Primaria Adolfo López Mateos.- Sustitución Parcial De Losa Del Edificio "A" (2 Aulas Didácticas, Dirección Y Bodega) Y Del Edificio "E" (1 Aula Didáctica). | 173000051 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 971425 | 966916.75 | 966916.75 | 966916.75 | 572181.76 | 572181.76 | 572181.76 | 59.1759 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100851649 | J. De Niños Teódulo Flores Calderón.- Trabajos Complementarios De Reparaciones Al Plantel. | 171800035 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 161558 | 159799.44 | 159799.44 | 159799.44 | 159719.36 | 159719.36 | 159719.36 | 99.9499 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100853441 | Jardín De Niños Estefanía Castañeda.- Sustitución De Losa Por Cubierta Multypanel Y Reparación De Servicios Sanitarios Del Edificio "A". Sustitución De Losa Por Cubierta Multypanel En Edificio "C" Y D | 170200084 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 2366208.77 | 2354719.06 | 2354719.06 | 2354719.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100853466 | Escuela Primaria Benito Juárez.- Impermeabilización En Edificio "A". | 172800020 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Cloete | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 214260.47 | 214260.47 | 214260.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170100853495 | Jardín De Niños Coahuila.- Trabajos Complementarios Y De Conclusión Para La Construcción De 5 Aulas Didácticas, 1 Aula Psicopedagógica, 1 Aula De Usos Múltiples, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra | 173000079 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3035519.39 | 3032212.19 | 3032212.19 | 3032212.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13170200879506 | Centro De Educación Inicial "Profra. Dolores Glz. Glz.".- Trabajos Complementarios Para La Terminación De Rehabilitación Del Edificio Y Obra Exterior. | 173500107 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 263306.98 | 263306.98 | 263306.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14130400283307 | J.N. Arabela De Peña Flores; Sustitución De Malla Por Barda Lado Sur Y Poniente | 140200024 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 792000 | 123227.47 | 123227.47 | 123227.47 | 123227.47 | 123227.47 | 123227.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14160200668886 | Suministro E Instalación De Bebederos En Planteles Educativos. | 161000098 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2011 | 97254 | 95347.65 | 95347.65 | 95347.65 | 95347.65 | 95347.65 | 95347.65 | 100 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14160400746193 | Jardin De Niños Profra. Maria Escobedo Alvarado.- Desmontaje De Estructura Metálica. | 161802002 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 17464 | 17463.37 | 17463.37 | 17463.37 | 17463.37 | 17463.37 | 17463.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14160400746194 | Jardin De Niños Agustin Melgar.- Desmontaje De Estructura Metálica. | 161802003 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 31985 | 31984.82 | 31984.82 | 31984.82 | 31984.82 | 31984.82 | 31984.82 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14160400746196 | Sustitución De Estr. Metálica .-1a. Etapa (Desmontaje) De Varios Jardines De Niños Del Mpio. De Monclova (Nueva Almaden,Celestín Freinet,Gpe. Victoria Y Ma. Concepción I. Mtz.). | 161802006 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 174573 | 174572.46 | 174572.46 | 174572.46 | 174572.46 | 174572.46 | 174572.46 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14160400746256 | Escuela Secundaria General. Josefa Ortiz De Dominguez.- Desmontaje De Estructura Metálica. | 163302000 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Lorenzo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 51854 | 51853.17 | 51853.17 | 51853.17 | 51853.17 | 51853.17 | 51853.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15150200548178 | Suministro De Mob. Y Equipo Para Obras De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Básico Fam 2015 (Primera Etapa) | 154500083 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3358430.14 | 5771348.98 | 5771348.98 | 5771348.98 | 5771348.98 | 5771348.98 | 5771348.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160200669032 | Escuela Primaria Nueva Creación.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. | 163500359 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1940297 | 1436473.67 | 1436473.67 | 1436473.67 | 1436473.67 | 1436473.67 | 1436473.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300746341 | Escuela Primaria Libertad.- Impermeabilización General Y Sustitución De Losa Del Edificio "C", Rehabilitación Mayor De Servicios Sanitarios, Sustitución De Sistema Alumbrado General Y Red Eléctrica. | 161800199 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2588853 | 2480059.95 | 2480059.95 | 2480059.95 | 2480059.95 | 2480059.95 | 2480059.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300746344 | Jardín De Niños Juan Escutia.- Sustit Losa Contreto, Cancelería, Puerta, Lumin, Coloc Piso Cerámico Y Pintura, Rep Inst Eléctricas Edificio "B", Rep Serv Sanitarios En Edificio Atípico, Plazas Y And | 163300460 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Ignacio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 287786 | 324672.7 | 324672.7 | 324672.7 | 324672.7 | 324672.7 | 324672.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300746346 | Jardín De Niños Amanda Gelacio De Peña.- Red Eléctrica. | 161000164 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 178047 | 176475.86 | 176475.86 | 176475.86 | 176475.86 | 176475.86 | 176475.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300746349 | Escuela Prmaria Francisco Murguía.- Reconstrucción De Barda Lado Oriente, Sustitución De Portón De Servicio Y Sustitución Parcial De Láminas De Cubierta De Plaza Cívica. | 163000598 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 140384 | 148476.47 | 148476.47 | 148476.47 | 148476.47 | 148476.47 | 148476.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160400746178 | Escuela Secundaria Técnica José María Velasco.- Construcción Y Equipamiento De 1 Taller De Ofimática, Rampas Y Obra Exterior. | 161100097 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | El Pilar de Richardson | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1406698 | 1548920.23 | 1548920.23 | 1548920.23 | 1548920.23 | 1548920.23 | 1548920.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160400746230 | Escuela Secundaria Técnica Adolfo López Mateos.- Construcción De Barda Perimetral. | 163000498 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 323656 | 312620.89 | 312620.89 | 312620.89 | 312620.89 | 312620.89 | 312620.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100838139 | Primaria General Urbano Flores.- Impermeabilización Del Edificio "D". | 173006001 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 398210 | 398210 | 398210 | 398210 | 398210 | 398210 | 398210 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100838149 | Escuela Primaria Sin Nombre (Fracc. Nvo. Teresitas).- Trabajos De Terracería Para Formación De Terraplen. | 173006003 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 413140 | 413139.99 | 413139.99 | 413139.99 | 413139.99 | 413139.99 | 413139.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839106 | Escuela Secundaria Técnica No. 64 Netzahualcóyotl.- Sustitución De Impermeabilizante, Luminarias, Pintura, Y Reparación De Instalaciones Eléctricas En Edificio A Y B; Sustitución De Impermeabilizante, | 161004990 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3098918.5 | 3098918.5 | 3098918.5 | 3098918.5 | 3098918.5 | 3098918.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839139 | Escuela Primaria Sección 147.- Sustitución De Impermeabilizante Y Pintura En Edificio A, B, C Y D, Sustitución De Base Y Protección Para Tinacos Edificio B, Red Eléctrica, Plaza Y Anadores. | 161804992 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1484186 | 1483107.08 | 1483107.08 | 1483107.08 | 1483107.08 | 1483107.08 | 1483107.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839146 | Escuela Secundaria General No. 3 Carlos Alberto Madrazo Becerra.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Taller De Cómputo, Y Obra Exterior. | 162704994 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2116362 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 2114659.09 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839155 | Escuela Secundaria General No. 3 Francisco I. Madero.- Reparación De Taller De Electricidad Y Taller De Mecánica Automotriz. | 163004995 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 651100 | 650099.73 | 650099.73 | 650099.73 | 650099.73 | 650099.73 | 650099.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839176 | Escuela Secundaria Técnica No. 95.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Escalera, Laboratorio De Diseño Gráfico Y Obra Exterior. | 163004996 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2661290 | 2660484.58 | 2660484.58 | 2660484.58 | 2660484.58 | 2660484.58 | 2660484.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100839183 | Escuela Primaria Ignacio Zaragoza.- Terminación De Construcción De Foro Y Bodega. | 163005019 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 677604 | 676421.97 | 676421.97 | 676421.97 | 676421.97 | 676421.97 | 676421.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200668861 | Escuela Secundaria Técnica N° 93 "Juan José Arreola".- Construcción Y Equipamiento De 1 Taller De Cómputo, Rampas Y Obra Exterior | 160200095 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1509203 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 1140725.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160200668879 | Suministro De Mobiliario Para Aulas De Preescolar, Primaria Y Secundaria De Varios Municipios Del Estado. | 164500282 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9990568.91 | 9990568.91 | 9990568.91 | 9990568.91 | 9990568.91 | 9990568.91 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200668908 | Escuela Primaria Sección 123 # 2.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior | 162500085 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 397290 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 275038.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200668913 | Escuela Primaria Lorenzo Martínez Medina.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. | 162700114 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 383624 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 262356.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669010 | Escuela Secundaria General Nº 22.- Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, 1 Taller De Ofimática, Anexo (Bod.), Rampas Y Obra Exterior. | 163000234 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3587611 | 2817858.13 | 2817858.13 | 2817858.13 | 2817858.13 | 2817858.13 | 2817858.13 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669011 | Esc. Prim. Juan Antonio De La Fuente Rodríguez.- Construcc. Y Equip.1 Aula Did., O. Ext., Rampas, Sust. Eq. Cómputo Completo Para 3 Aulas Unid. Habit. Militar | 163000235 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 423247 | 293847.78 | 293847.78 | 293847.78 | 293847.78 | 293847.78 | 293847.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669013 | Escuela Primaria Sin Nombre (Fracc. Nvo. Teresitas).- Construcción Y Equipamiento De 3 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000239 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1052086 | 643531.12 | 643531.12 | 643531.12 | 643531.12 | 643531.12 | 643531.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669015 | Escuela Primaria Francisco Ramírez Rodríguez.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didáctica, 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. | 163000241 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 681236 | 591120.44 | 591120.44 | 591120.44 | 591120.44 | 591120.44 | 591120.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669016 | Telesecundaria "Chapultepec".- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica Aislada, Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Ext. | 163000242 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1117272 | 969751.12 | 969751.12 | 969751.12 | 969751.12 | 969751.12 | 969751.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669017 | Jardín De Niños "Sin Nombre" (Fracc.Nuevo Teresitas) .- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000270 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 645652 | 457648.17 | 457648.17 | 457648.17 | 457648.17 | 457648.17 | 457648.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669018 | Escuela Primaria Jorge Torres Casso.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000271 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 747681 | 671105.85 | 671105.85 | 671105.85 | 671105.85 | 671105.85 | 671105.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669019 | Escuela Secundaria General N° 21 "Javier Luis Cabello Siller".- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Escalera, Rampas Y Obra Exterior. | 163000393 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1326281 | 874697.87 | 874697.87 | 874697.87 | 874697.87 | 874697.87 | 874697.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200669034 | Escuela Primaria Alfonso Rodríguez.- Adecuación De Escalera. | 163500498 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 190718 | 166706.99 | 166706.99 | 166706.99 | 166706.99 | 166706.99 | 166706.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737331 | Escuela Secundaria General No. 6 "Victor Bravo Ahuja" T.V..- Construcción De 1 Aula Didáctica (3 E.E.), Taller De Computo, Escalera, Rampas Y Obra Exterior | 160200192 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2749711 | 2236207.48 | 2236207.48 | 2236207.48 | 2236207.48 | 2236207.48 | 2236207.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160300737334 | Escuela Secundaria Técnica N° 20 Luis Alberto Chuk Canul.- Construcción De 1 Taller De Cómputo, Rampas Y Obra Exterior | 161400048 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | San Carlos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1568169 | 1494937.77 | 1494937.77 | 1494937.77 | 1494937.77 | 1494937.77 | 1494937.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737345 | Escuela Primaria Santiago De La Monclova.- Impermeabilización General | 161800102 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1092228 | 742495.91 | 742495.91 | 742495.91 | 742495.91 | 742495.91 | 742495.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737349 | Escuela Primaria Niños Heroes De Chapultepec.- Construcción De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior | 161800140 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 417238 | 411769.7 | 411769.7 | 411769.7 | 411769.7 | 411769.7 | 411769.7 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737354 | Escuela Primaria Felix U. Gomez.- Construcción De Servicios Sanitarios, Sustitución De Piso En Una Aula, Rampas Y Obra Exterior | 163000444 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1085611 | 731695.47 | 731695.47 | 731695.47 | 731695.47 | 731695.47 | 731695.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737359 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior | 163000447 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 641987 | 461717.42 | 461717.42 | 461717.42 | 461717.42 | 461717.42 | 461717.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737371 | Escuela Primaria Constitución.- Sustitución De 1 Aula Didáctica (Pref.), Obra Exterior Y Rampas | 163000449 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 411314 | 395027.88 | 395027.88 | 395027.88 | 395027.88 | 395027.88 | 395027.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737384 | Escuela Secundaria General "General Andres S. Viesca".- Rehab.S.Sanit.Alum.,Adec Elec 2 Tall. Ofima.,Const Acc.Y Sust.Piso Plaza,Adec Esp Area O.Voc, S Y C Malla Cicl Cisterna Y Subes., S Y C De Prote | 163000458 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2241816 | 3740026.43 | 3740026.43 | 3740026.43 | 3740026.43 | 3740026.43 | 3740026.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737401 | Jardín De Niños Eutimio Alberto Cuellar Goribar.- Sustitución De 3 Aulas Didácticas, Dirección Y Servicios Sanitarios (Pref.), Obra Exterior, Rampas Y Construcción De Barda Perimetral | 163000470 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1707623 | 1645692.29 | 1645692.29 | 1645692.29 | 1645692.29 | 1645692.29 | 1645692.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737408 | Escuela Primaria Cristobal Colón.- Construcción De Servicios Sanitarios (Modelo Con Adecuación Accesibilidad) | 163000471 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 902087 | 786897.15 | 786897.15 | 786897.15 | 786897.15 | 786897.15 | 786897.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737416 | Jardín De Niños Emiliano Zapata.- Construcción De 1 Aula Psicopedagogica Rampas Y Obra Exterior | 163000478 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 462254 | 412604.94 | 412604.94 | 412604.94 | 412604.94 | 412604.94 | 412604.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737429 | Escuela Secundaria General N° 17 Carlos Pellicer.- Construcción De 2 Aulas Didácticas (2.5 E.E.), Esc.,Taller De Computo, Instalación De Subestación, Rampas Y Obra Exterior | 163500364 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2699074 | 2343908.78 | 2343908.78 | 2343908.78 | 2343908.78 | 2343908.78 | 2343908.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737434 | Escuela Secundaria Técnica N° 91 "José María Morelos Y Pavón".- Reparación Del Sistema Eléctrico En Taller De Cómputo Y Suministro De 30 Equipos De Computo. | 163500475 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 263375 | 259173.44 | 259173.44 | 259173.44 | 259173.44 | 259173.44 | 259173.44 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737439 | Jardin De Niños Carlos Espinoza Romero.- Sustitución De 3 Aulas Didácticas, Y Obra Exterior, Direccion Y Servicios Sanitarios, (Pref.), Rampas | 163500477 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1714707 | 1675835.54 | 1675835.54 | 1675835.54 | 1675835.54 | 1675835.54 | 1675835.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737446 | Escuela Primaria Juan Francisco Mancinas Casas.- Construcción De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior | 163500480 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 417421 | 382887.63 | 382887.63 | 382887.63 | 382887.63 | 382887.63 | 382887.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737449 | Escuela Primaria Maria Guadalupe Flores Palacios.- Construcción De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior | 163500486 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 452653 | 402117.68 | 402117.68 | 402117.68 | 402117.68 | 402117.68 | 402117.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737469 | Suministro De Mob. Y Equipo Para Obras De Inversión De La Infraestructura Educativa Del Nivel Basico Fam 2016 (1a. Etapa) | 164500376 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4229500 | 4100813.05 | 4100813.05 | 4100813.05 | 4100813.05 | 4100813.05 | 4100813.05 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746158 | Escuela Secundaria General N°3 Antonio Gutiérrez Garza.- Sustit. De Impermeab. General, Rep. De Muros Y Recimentación En Edificio "A", Rep. Del Sistema Eléctrico General (Sustit. De Lámparas) | 160200226 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2031206 | 1979465.37 | 1979465.37 | 1979465.37 | 1979465.37 | 1979465.37 | 1979465.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160400746159 | Escuela Primaria Coahuila.- Reparación De Columnas Deterioradas En Edificios "A, B Y C", Refuerzo A Los Laterales De Trabe De Edificio "B" Y Reparación Gemeral De Servicios Sanitarios. | 160200233 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 700114 | 642788.86 | 642788.86 | 642788.86 | 642788.86 | 642788.86 | 642788.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160400746160 | Escuela Primaria Centenario Del Ejército Mexicano.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. | 160200238 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 448096 | 320592.58 | 320592.58 | 320592.58 | 320592.58 | 320592.58 | 320592.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160400746177 | Escuela Primaria Club De Leones.- Sustitución Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 161000163 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 860130 | 797402.87 | 797402.87 | 797402.87 | 797402.87 | 797402.87 | 797402.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746185 | Telesecundaria.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Dirección Y Servicios Sanitarios, Rampas Y Obra Exterior. | 161700256 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Felipe Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2314902 | 2192296.49 | 2192296.49 | 2192296.49 | 2192296.49 | 2192296.49 | 2192296.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746192 | Jardín De Niños Francisco Márquez.- Sustit Imper, Puerta, Lumin, Coloc Prot Met Puertas, Pintura Y Rep Inst Eléct Edif "A", Rep Serv Sanitarios, Plaza Y Andadores, Rep Cisterna, Demolición De Foro. | 161800169 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 749639 | 717615.48 | 717615.48 | 717615.48 | 717615.48 | 717615.48 | 717615.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746202 | Escuela Primaria "Gral. Eulalio Gutierrez Ortiz".- Impermeabilización General Y Reparación General Del Sistema Eléctrico. | 162000375 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Ciudad Melchor Múzquiz | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1734323 | 1521929.19 | 1521929.19 | 1521929.19 | 1521929.19 | 1521929.19 | 1521929.19 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746210 | Escuela Primaria Justo Sierra. - Reparación Del Aula De Cómputo Y Rehabilitación Del Sistema Eléctrico. | 162400118 | Coahuila de Zaragoza | Parras | La Constancia | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 154503 | 145536.22 | 145536.22 | 145536.22 | 145536.22 | 145536.22 | 145536.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746220 | Jardín De Niños Roberto Gomez Bolaños.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Didactica, Rampas Y Obra Exterior. | 162700147 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 421144 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 328526.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746221 | Escuela Primaria Fidencio Flores Gómez.- Impermeabilización. | 162700152 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 434821 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 419536.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746224 | Escuela Primaria Francisco Villa.- Reparación General De Red Eléctrica Exterior Y Piso En Plaza Cívica Parcial. | 162800135 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 501681 | 410617.56 | 410617.56 | 410617.56 | 410617.56 | 410617.56 | 410617.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746226 | Escuela Secundaria Técnica No. 96.- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Taller De Computo, Rampas, Obra Exterior Y Construcción Parcial De Muro Reja. | 163000409 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3054539 | 2192172.87 | 2192172.87 | 2192172.87 | 2192172.87 | 2192172.87 | 2192172.87 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746227 | Escuela Primaria Lic. Benito Juarez.- Sustitución De Losa En Secciones Afectadas. | 163000477 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 264343 | 154864.84 | 154864.84 | 154864.84 | 154864.84 | 154864.84 | 154864.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746228 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000487 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 756048 | 217744.73 | 217744.73 | 217744.73 | 217744.73 | 217744.73 | 217744.73 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746231 | Escuela Primaria Pablo González Garza.- Imper Edificio "A Y D", Rehab Lecho De Losa Inf Edificio "B Y C", Const Base De Tinacos Edificio "B", Rep Parcial De Barda Laso Sur-Poniente Y Canc De Fosa Sép | 163000492 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 365470 | 106330.66 | 106330.66 | 106330.66 | 106330.66 | 106330.66 | 106330.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746233 | Escuela Primaria Horacio Del Bosque Dávila.- Construcción Parcial De Barda. | 163000547 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 541088 | 605300.27 | 605300.27 | 605300.27 | 605300.27 | 605300.27 | 605300.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746236 | Escuela Primaria Adolfo López Mateos.- Impermeabilización General Y Reparación De Servicios Sanitarios. | 163000514 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2208383 | 2114894.84 | 2114894.84 | 2114894.84 | 2114894.84 | 2114894.84 | 2114894.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746237 | Telesecundaria Valentín Gómez Farías.- Construcción De Servicios Sanitarios Y Demolición De Servicios Sanitarios Existentes. | 163000550 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 542419 | 390641.59 | 390641.59 | 390641.59 | 390641.59 | 390641.59 | 390641.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746238 | Jardín De Niños Luis A. Beauregard Anexo A La Enep Del Estado.- Impermeabilización Generaly Reparación Parcial Del Sistema Eléctrico. | 163000446 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200850 | 1119154.85 | 1119154.85 | 1119154.85 | 1119154.85 | 1119154.85 | 1119154.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746239 | Jardin De Niños "Felipa Rodriguez Valdez".- Const Y Equip 1 Aula Didactica, Dirección- Serv Sanit Edificio "C", Rampas Y Obra Exterior, Rehab Cisterna 5m3, Demol Letrina Y Fosa Séptica, Sust Malla Cic | 163000558 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1387644 | 1065287.06 | 1065287.06 | 1065287.06 | 1065287.06 | 1065287.06 | 1065287.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746243 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000559 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 649472 | 622436.86 | 622436.86 | 622436.86 | 622436.86 | 622436.86 | 622436.86 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746244 | Escuela Primaria Jesús Ochoa Ruesga.- Construcción Y Equipamiento De 2 Aulas Didácticas, Rampas Y Obra Exterior. | 163000236 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 608066 | 554818.02 | 554818.02 | 554818.02 | 554818.02 | 554818.02 | 554818.02 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746245 | Jardin De Niños Heroico Colegio Militar.- Construcción Y Equipamiento De 1 Aula Psicopedagógica, Rampas Y Obra Exterior. | 163000565 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 297395 | 276234.91 | 276234.91 | 276234.91 | 276234.91 | 276234.91 | 276234.91 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746263 | Jardín De Niños Gabriela Mistral.- Impermeabilización Edifio "C", Reparación Del Sistema Eléctrico Edificios "B,C Y D", Sustitución De Plaza Cívica. | 163500500 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 380476 | 333714.37 | 333714.37 | 333714.37 | 333714.37 | 333714.37 | 333714.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: ok / Física: ok / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160400746265 | Escuela Secundaria Técnica "Profr. Eliseo Mendoza Berrueto".- Const Y Equip 3 Aulas Didác, Tall Computo, Escalera Y Portico, Dem De "Bod Atipica"Rep Menor Sist Hidrosanit (Tinacos), Rampas Y Obra Ex | 163500494 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3015789 | 2439918.84 | 2439918.84 | 2439918.84 | 2439918.84 | 2439918.84 | 2439918.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746268 | Jardín De Niños Angélica Dávila De La Fuente.- Impermeabilización General, Colocación De Piso Cerámico, Sustitución De Cancelería, Pintura En Edif. "A","B" Y "C". | 163500492 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1155703 | 1023847.78 | 1023847.78 | 1023847.78 | 1023847.78 | 1023847.78 | 1023847.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746269 | Jardín De Niños Ma. Del Carmen Serdán Alatriste.- Reparación De Aulas, Sistema Eléctrico, Impermeabilización, Recimentación De Barda. | 163500499 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 855283 | 780433.37 | 780433.37 | 780433.37 | 780433.37 | 780433.37 | 780433.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746270 | Escuela Primaria Gral Felipe Angeles.- Rehabilitación De Aula De Cómputo Y Dirección. | 163500558 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 259177 | 247323.27 | 247323.27 | 247323.27 | 247323.27 | 247323.27 | 247323.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400822455 | Escuela Secundaria General No. 3 Presidente Madero | 162405015 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3527412 | 3498060.2 | 3498060.2 | 3498060.2 | 3498060.2 | 3498060.2 | 3498060.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853442 | Jardín De Niños Estefanía Castañeda.- Sustitución De Edificio "D" (Aula De Usos Múltiples). | 170200085 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1235854.63 | 1224775.24 | 1224775.24 | 1224775.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853445 | Jardín De Niños Primero De Mayo.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Impermeabilización En Edificio "A" Y "C", Demolición De Edificio "D"(Bodega Atípica) Y Obra Exterior. | 170800011 | Coahuila de Zaragoza | Escobedo | Primero de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479423 | 479432 | 479432 | 479432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853446 | Escuela Primaria Héroe De Nacozari.- Reparación De Muros Y Servicios Sanitarios. | 171000011 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 362756 | 344721.74 | 344721.74 | 344721.74 | 103416.52 | 103416.52 | 103416.52 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853447 | Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700076 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 522878 | 522878 | 522878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853450 | Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171800037 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Monclova | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 475187.76 | 394730 | 394730 | 394730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853453 | Jardín De Niños Roberto Gómez Bolaños.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700032 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 610354 | 610351 | 610351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853454 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700033 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 351544 | 351544 | 351544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853455 | Jardín De Niños Bertha Carvajal Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700034 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 402142 | 291238.42 | 291238.42 | 291238.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853456 | Escuela Primaria Maestros Coahuilenses.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700035 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 394112.27 | 394112.27 | 394112.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853457 | Escuela Primaria María Elena Flores Gaona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700037 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 528931.02 | 528931.02 | 528931.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853458 | Jardín De Niños María Concepción Cabrera Ramírez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700038 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 454213.35 | 435462 | 435462 | 435462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853459 | Jardín De Niños Andrés S. Viesca.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 172700039 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 531167.84 | 399905.93 | 399905.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853460 | Escuela Primaria Federico Berrueto Ramón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Sustitución De Impermeabilizante De Edificios A, C, D Y Edificio Atípico, Pintura En Plafones Y Obra Exterior. | 172700040 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1189878.58 | 960855.68 | 960855.68 | 960855.68 | 288256.69 | 288256.69 | 288256.69 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853472 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000075 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 615249 | 518396.35 | 518396.35 | 518396.35 | 155518.91 | 155518.91 | 155518.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853474 | Escuela Primaria Francisco Ramírez Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000077 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 419223 | 419223 | 419223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853476 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000078 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 914089 | 733700.1 | 733700.1 | 733700.1 | 220110.03 | 220110.03 | 220110.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853477 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000083 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 625146.38 | 463230.7 | 463230.7 | 463230.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853480 | Escuela Primaria Horacio Del Bosque Dávila.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000084 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 479587.82 | 434973.22 | 434973.22 | 434973.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853481 | Escuela Primaria Pablo Latapi Sarre.- Reparación De Muros Fracturados. | 173000085 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 254745.64 | 254745.64 | 254745.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853483 | Escuela Primaria Ford 171 Eloy Dewey Saavedra.- Construcción De 1 Aula Didáctica(Estructura Regional) Y Obra Exterior. | 173000087 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 477323.52 | 438076.32 | 438076.32 | 438076.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853485 | Escuela Primaria Mahatma Gandhi.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000094 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1161482.76 | 956118.43 | 956118.43 | 956118.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853486 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000089 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 500687.4 | 398920.08 | 398920.08 | 398920.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853488 | Jardín De Niños Carmen Peña Ramos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000093 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 523570.28 | 406241.36 | 406241.36 | 406241.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853489 | Escuela Primaria Juan Antonio De La Fuente Rodríguez.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000086 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 423588.92 | 423588.92 | 423588.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853490 | Jardín De Niños Sin Nombre.- Construcción De 2 Aulas Didácticas Y Obra Exterior. | 173000096 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 781987 | 781987 | 781987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853492 | Escuela Primaria J. Felix Campos Corona.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000098 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 474590.49 | 474590.49 | 474590.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853494 | Jardín De Niños Emiliano Zapata.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173000095 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 411569.35 | 411569.35 | 411569.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853497 | Escuela Primaria Rogelio Alvarado Cavazos.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada, Sustitución De Losa Y Cancelería Del Edificio "B", Sustitución Parcial De Red Eléctrica Y Obra Exterior. | 173000101 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1031925 | 1031925 | 1031925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853501 | Escuela Secundaria Técnica N° 94 Ricardo Flores Magón.- Construcción De 1 Aula Didáctica, Laboratorio De Circuitos Eléctricos Y Obra Exterior. | 173500024 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2676952 | 2167743.7 | 2167743.7 | 2167743.7 | 650323.13 | 650323.13 | 650323.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853502 | Escuela Primaria Juan Francisco Mancinas Casas.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500025 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 392277 | 392277 | 392277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853507 | Escuela Primaria Navarra España.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500026 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 342030 | 330126.74 | 330126.74 | 330126.74 | 99038.02 | 99038.02 | 99038.02 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170100853509 | Escuela Primaria María Guadalupe Flores Palacios.- Construcción De 1 Aula Didáctica Adosada Y Obra Exterior. | 173500079 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 416776 | 416779 | 416779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879208 | Telesecundaria.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700098 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Felipe Aguanaval | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 408163.47 | 408163.47 | 408163.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879215 | Jardín De Niños Matamoros.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700029 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | Matamoros | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 375015.48 | 375015.48 | 375015.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879254 | Jardín De Niños General Francisco Villa.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 171700075 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | San Antonio del Coyote | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 485790.83 | 485790.83 | 485790.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879363 | Escuela Secundaria Técnica N° 12 Vicente Valdés Valdés.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173000088 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | El Derramadero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 946160.88 | 946160.88 | 946160.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879381 | Jardín De Niños Maria Enriqueta Camarillo.- Construcción De 1 Aula Psicopedagógica Y Obra Exterior. | 173000091 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 468219.26 | 468219.26 | 468219.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879422 | Escuela Primaria Elsa Hernández De De Las Fuentes..- Sustitución De 2 Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios En Edificio "D", Línea De Drenaje Y Reparación General Del Sistema Eléctrico Y Obra Exteri | 173500027 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1873397 | 1873397 | 1873397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879437 | Escuela Primaria Sin Nombre.- Construcción De 1 Aula Didáctica Y Obra Exterior. | 173500032 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 400978.33 | 400978.33 | 400978.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200879523 | Jardín De Niños Nueva Creación(Fracc. El Cactus).- Construcción De 2 Aulas Didácticas, Dirección, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 172700048 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2017 | 2385037 | 2385037 | 2385037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro: