## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 102
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
COA12150300556840 | Universidad Politecnica De Piedras Negras: Construccion De La Unidad De Docencia 1, Obra Exterior Y 1 Cancha De Usos Multiples. | 122500201 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 32000000 | 31109185 | 31109185 | 31109185 | 31047190.09 | 31047190.09 | 31047190.09 | 99.8007 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12150300558113 | Instituto T. De Estudios Sup. Región Carbonífera.-Constr. De Unidad Multifuncional (1a. Etapa Y Obra Ext.) | 132800059 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Agujita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 6806500 | 5586849.65 | 5586849.65 | 5586849.65 | 5586849.65 | 5586849.65 | 5586849.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12150300559210 | Universidad Politecnica De Piedras Negras.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 152500038 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 5920000 | 2998324.53 | 2998324.53 | 2998324.53 | 2998324.53 | 2998324.53 | 2998324.53 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA12150400597671 | Instituto Tecnologico De Piedras Negras.- Mobiliario Y Equipo De La Unidad Multifuncional (1a. Etapa). | 152500091 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2012 | 703745 | 703745 | 703745 | 703745 | 526193.56 | 526193.56 | 526193.56 | 74.7705 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13130200136769 | Escuela De Ciencias De La Salud, Facultad De Medicina, Piedras Negras. | 4 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 4732925.89 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4756037.01 | 4519698.45 | 4519698.45 | 95.0308 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13130200136789 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 2 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2013 | 1860413.47 | 1884029.4 | 1884029.4 | 1884029.4 | 1821707.26 | 1755236.11 | 1755236.11 | 93.1639 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA13150300556701 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.-Constr. Y Eq. De Unidad De Docencia 2(2 Niveles) Y Obra Ext. | 143300027 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 30000000 | 26791024.88 | 26791024.88 | 26791024.88 | 25957115.5 | 25957115.5 | 25957115.5 | 96.8874 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA13150300559188 | Universidad Tecnologica De Saltillo.- Mobiliario De La Unidad De Docencia. | 153000203 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2013 | 3090000 | 2481613.52 | 2481613.52 | 2481613.52 | 2481613.52 | 2481613.52 | 2481613.52 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14140100295485 | Universidad Politecnica De Monclova-Frontera.- Construcción Y Eq. De Unidad De Docencia. | 141000016 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | Frontera | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 30000000 | 26925371.49 | 26925371.49 | 26925371.49 | 26925371.49 | 26925371.49 | 26925371.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: SE APLICARON ECONOMIAS EN OTROS REGISTROS / Física: SE APLICARON ECONOMIAS EN OTROS REGISTROS / Registro:
COA14140200331271 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 6050000 | 6040637.78 | 6040637.78 | 5983609.25 | 5983609.25 | 5983609.25 | 5983609.25 | 99.0559 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA14140400437356 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Inst. Eléctricas Para Recibir Equipo, Aplanados Y Sustitución De Cancelería Y Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 141200030 | Coahuila de Zaragoza | Guerrero | Santa Mónica | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2014 | 47879 | 41387.36 | 41387.36 | 41387.36 | 41387.36 | 41387.36 | 41387.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA14140400439357 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Cada Una De Las 3 Unidades | EDM14-001 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2014 | 1605063 | 1605063 | 1605063 | 1587015.15 | 1506660.68 | 1506660.68 | 1506660.68 | 93.8693 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505612 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades. | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 7148600 | 9795108.86 | 9795108.86 | 8840545.5 | 8571292.11 | 8571292.11 | 8571292.11 | 87.5058 | 0 | Lote | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505623 | Facultad De Ciencias Politicas - Primera Etapa Terracerias, Cimentacion Y Estructura | 2 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 25000000 | 25034292.46 | 25034292.46 | 25034292.46 | 25034292.46 | 23985938.27 | 23985938.27 | 95.8123 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505629 | Escuela De Administracion - Construccion De Servicios Sanitarios Para Docentes | 3 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 316000 | 204401.8 | 204401.8 | 204401.8 | 204401.8 | 179478.88 | 179478.88 | 87.8069 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA15150200505666 | Fac. De Ciencias Quimicas - Construccion De 4 Aulas | 7 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3045011 | 3014651.61 | 3014651.61 | 3014651.61 | 3001150.84 | 3001150.84 | 3001150.84 | 99.5522 | 0 | Metros Cuadrados | 916 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150200505681 | Escuela De Medicina - Cuarta Etapa | 10 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 14993165 | 14993784.54 | 14993784.54 | 14993784.54 | 14993784.54 | 13677903.5 | 13677903.5 | 91.2238 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Los metros cuadrados registrados este trimestre son los correctos !!!! / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15150400599356 | Emsad.- Construccion De 3 Aulas Didacticas, Servicios Sanitarios Y Obra Exterior. | 153300280 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Mayrán | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 4701426 | 2638403.8 | 2638403.8 | 2638403.8 | 2638403.8 | 2638403.8 | 2638403.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160100632241 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1715492.9 | 1459051.96 | 1378275.75 | 1378275.75 | 1378275.75 | 80.3428 | 0 | Metros Cuadrados | 1735 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15160300737581 | Telebachillerato Comunitario, Talia.- Adecuación De Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Impermeabilización Y Pintura En Aula De Telebachillerato Y Red Eléctrica (Incl. Muro De Acometida). | 162400113 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Talía | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 158644 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 158386.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160300737725 | Telebachillerato Comunitario, Reata .- Adec.Inst. Eléctrica Para Recibir Equipo, Reubicación Acceso, Sustit.Cancelería Y Herrería,Sum.Y C.Piso Cerámico; Imperm.Y Pintura En Aula De Teleb,Y Red Electr. | 162700128 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Reata (General Coss) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 185036 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 184793.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15160400746163 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 160300057 | Coahuila de Zaragoza | Allende | Río Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 62098 | 52996.78 | 52996.78 | 52996.78 | 52996.78 | 52996.78 | 52996.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100851447 | Facultad De Ciencias Quimicas - Equipamiento De Unidad Tecnologica De Alimentos | 6A | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2015 | 463641.08 | 463641.08 | 463641.08 | 463641.08 | 392328.92 | 392328.92 | 392328.92 | 84.6191 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA15170100853452 | Cobac Nueva Creación.- Trabajos Complementarios A La 1a. Etapa Del Edificio. | 172500015 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3970630 | 3970630 | 3970630 | 3920869.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170100853504 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos Complementarios A La 1a Etapa Del Edificio. | 173500020 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3283837 | 3283837 | 3283837 | 3207967.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170200879358 | Cobac Nueva Creación.- Conclusión Del Edificio Y Construcción De Muro De Acceso. | 172500036 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 3534515.6 | 3534515.6 | 3534515.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA15170200879431 | Cecytec Nueva Creación (La Jabonera).- Trabajos De Obra Exterior. | 173500021 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2015 | 2375892.55 | 2375892.55 | 2375892.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160200664879 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4896578 | 5368922.36 | 5368922.36 | 5218037.23 | 4461011.18 | 4461011.18 | 4461011.18 | 83.0895 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 94.82 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664883 | Escuela Superior De Musica Primera Etapa | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20400767.86 | 20400767.86 | 20400767.86 | 13299308.98 | 13299308.98 | 13299308.98 | 65.1902 | 0 | Metros Cuadrados | 154 | 0 | 51.37 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664900 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Construcción De Laboratorio | 6 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1200000 | 1199594.85 | 1199594.85 | 1199594.85 | 333001 | 333001 | 333001 | 27.7595 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664906 | Facultad De Mercadotécnia - Construcción De Sala De Maestros | 8 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 595564.72 | 595564.72 | 595564.72 | 514420.01 | 514420.01 | 514420.01 | 86.3752 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664910 | Facultad De Mercadotécnica - Construcción De Servicios Sanitarios | 9 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 500000 | 498073.28 | 498073.28 | 498073.28 | 444283.92 | 444283.92 | 444283.92 | 89.2005 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664912 | Facultad De Ciencias De La Administración - Construcción De Mediateca | 10 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2845000 | 2775890 | 2775890 | 2775890 | 1879003.16 | 1879003.16 | 1879003.16 | 67.6901 | 0 | Metros Cuadrados | 1853 | 0 | 45.32 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664916 | Facultad De Economía - Remodelación De Audiovisual | 11 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 998000 | 998000 | 998000 | 582927.53 | 582927.53 | 582927.53 | 58.4096 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664926 | Facultad De Derecho - Contrucción De Barda Perimetral | 13 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 993000 | 993000 | 993000 | 598491.17 | 598491.17 | 598491.17 | 60.271 | 0 | Metros Cuadrados | 1249 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664930 | Escuela De Enfermería - Construcción De Cafetería | 14 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 996937.86 | 996937.86 | 996937.86 | 506411.75 | 506411.75 | 506411.75 | 50.7967 | 0 | Metros Cuadrados | 595 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA16160200664937 | Facultad De Metalurgía - Ampliación De Oficinas Administrativas | 16 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 900000 | 854000 | 854000 | 854000 | 394637.05 | 394637.05 | 394637.05 | 46.2104 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664943 | Facultad De Metalurgía - Remodelación De Aulas | 17 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1040000 | 915556.69 | 915556.69 | 915556.69 | 274667 | 274667 | 274667 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 99 | Financiera: Se corrige monto del proyecto !!!! / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA16160200664946 | Escuela De Administración - Ampliación Y Remodelación De Oficinas Administrativas | 19 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 345986.33 | 345986.33 | 345986.33 | 103795.9 | 103795.9 | 103795.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA16160200664957 | Escuela De Sistemas Marcial Ruiz Vargas - Amplicación De Centro De Idiomas | 21 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 250000 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 244500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 309 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200664970 | Facultad De Ingeniería Mecaníca Y Electríca - Construcción De Edificio | 23 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1000000 | 970000 | 970000 | 970000 | 291000 | 291000 | 291000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 797 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665013 | Facultad De Metalurgía - Remodelación De Aula Magna | 18 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 625000 | 453960.34 | 453960.34 | 453960.34 | 453960.34 | 453960.34 | 453960.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160200665015 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atención A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1635046.07 | 1043736 | 1043736 | 988459.02 | 891146.08 | 891146.08 | 891146.08 | 85.3804 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 92.47 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737696 | Facultad De Ingeniería Mecánica Y Electríca, Habilitación De 3 Laboratorios | 5 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1290300 | 1264351 | 1264351 | 1264351 | 622086.83 | 622086.83 | 622086.83 | 49.2021 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 0 | 70.3 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA16160300737712 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Construcción Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162400117 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 23906118 | 20000000 | 20000000 | 18831035.19 | 6745838.43 | 6745838.43 | 6745838.43 | 33.7292 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 35 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737713 | Escuela De Ciencias Biológicas, Construcción De Edificio Nuevo Primera Etapa | 7 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1325786.04 | 1325786.04 | 1325786.04 | 1325786.04 | 1325786.04 | 1325786.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 551 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA16160300737716 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Construcción De Unidad De Laboratorios Y Talleres Y Obra Exterior. | 162500147 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 20814951 | 20000000 | 20000000 | 16104716.91 | 4831415.11 | 4831415.11 | 4831415.11 | 24.1571 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 39 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737765 | Facultad De Ciencias Químicas, Construcción De 7 Cubículos, S Juntas, A Cómputo, Ofna Admon, S Espera, Ss Hym Y Escalera | 3 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2100000 | 2127827.56 | 2127827.56 | 2127827.56 | 1380610.04 | 1380610.04 | 1380610.04 | 64.8835 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 75.33 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737779 | Facultad De Ciencias Químicas, Costrucción De Un Laboratorio De Análisis Instrumental | 22 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 2000000 | 1979224.43 | 1979224.43 | 1979224.43 | 1053497.47 | 1053497.47 | 1053497.47 | 53.2278 | 0 | Metros Cuadrados | 1041 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300737796 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Construcción De Centro De Información Y Documentación Y Obra Exterior. | 163300396 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 22291206 | 20000000 | 20000000 | 17917765.35 | 11107648.52 | 11107648.52 | 11107648.52 | 55.5382 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 82 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300737810 | Facultad De Ciencias Físico-Matemáticas, Adecuación Del Lab. De Caracterización, Lab. De Muestras Y Lab. De Instrumentación Y Control | 4 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 335985.96 | 335985.96 | 335985.96 | 335985.96 | 335985.96 | 335985.96 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA16160300746342 | Universidad Politécnica De Piedras Negras.- Equipamiento Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162500282 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5972900 | 5972941 | 5972941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160300746343 | Universidad Politécnica De La Región Laguna.- Mobiliario Y Equipo Especializado Del Centro De Información Y Documentación. | 163300459 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Santa Teresita de Jesús | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746161 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 160200240 | Coahuila de Zaragoza | Acuña | Ciudad Acuña | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 95141 | 92430.41 | 92430.41 | 92430.41 | 92430.41 | 92430.41 | 92430.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: 0k / Física: 0k / Registro:
COA16160400746164 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160400150 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Artesillas | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 110287 | 95280.37 | 95280.37 | 95280.37 | 95280.37 | 95280.37 | 95280.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746165 | Telebachillerato.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabiliazación, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160400153 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Los Quelites | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 126007 | 113138.41 | 113138.41 | 113138.41 | 113138.41 | 113138.41 | 113138.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746167 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura E Impermeabilización, En Aula De Telebachillerato, Red Electrica. | 160700138 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Tanque Nuevo (El Cinco) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 95469 | 88290.1 | 88290.1 | 88290.1 | 88290.1 | 88290.1 | 88290.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746168 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160700139 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de Norias | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 94539 | 91802.76 | 91802.76 | 91802.76 | 91802.76 | 91802.76 | 91802.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746169 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 160700145 | Coahuila de Zaragoza | Cuatro Ciénegas | Estanque de León | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 44347 | 37140.66 | 37140.66 | 37140.66 | 37140.66 | 37140.66 | 37140.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746174 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Impermeabilización, Sustución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 160900298 | Coahuila de Zaragoza | Francisco I. Madero | Charcos de Risa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 81394 | 80260.71 | 80260.71 | 80260.71 | 80260.71 | 80260.71 | 80260.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746176 | Telebachillerato Comunitario.- Adec Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Rehab De Muro, Pintura, Sustit De Puerta En Aula De Telebachillerato, Muro Acometida Y Red Eléctrica. | 161000160 | Coahuila de Zaragoza | Frontera | La Cruz | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 188769 | 134731.98 | 134731.98 | 134731.98 | 134731.98 | 134731.98 | 134731.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746180 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 161100098 | Coahuila de Zaragoza | General Cepeda | Porvenir de Tacubaya | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 154804 | 136424.43 | 136424.43 | 136424.43 | 136424.43 | 136424.43 | 136424.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746183 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Impermeabilización, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 161400052 | Coahuila de Zaragoza | Jiménez | Palmira | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 158611 | 136309.42 | 136309.42 | 136309.42 | 136309.42 | 136309.42 | 136309.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746186 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 161700255 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Luz | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 115489 | 68521.41 | 68521.41 | 68521.41 | 68521.41 | 68521.41 | 68521.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746187 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 161700257 | Coahuila de Zaragoza | Matamoros | La Flor de Mayo y la Barca | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 66560 | 65429.48 | 65429.48 | 65429.48 | 65429.48 | 65429.48 | 65429.48 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746201 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 161900074 | Coahuila de Zaragoza | Morelos | Los Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 136312 | 103247 | 103247 | 103247 | 103247 | 103247 | 103247 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746206 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 162000381 | Coahuila de Zaragoza | Múzquiz | Negros Maskogos (Nacimiento) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 34835 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 22419.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746207 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 162300094 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | La Rosita | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 51196 | 43848.84 | 43848.84 | 43848.84 | 43848.84 | 43848.84 | 43848.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746209 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento En Aula De Telebachillerato. | 162300095 | Coahuila de Zaragoza | Ocampo | San Miguel | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 51196 | 47897.97 | 47897.97 | 47897.97 | 47897.97 | 47897.97 | 47897.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746211 | Universidad Tecnológica De Parras De La Fuente.- Mobiliario Y Equipo Especializado De La Unidad De Laboratorios Y Talleres. | 162400142 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Parras de la Fuente | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746213 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Suministro Y Colocación Protecciones En Puerta En Aula De Telebachillerato. | 162400144 | Coahuila de Zaragoza | Parras | Santa Cecilia (La Cecilia) | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 41973 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 39792.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746214 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Y Colocación De Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 162400150 | Coahuila de Zaragoza | Parras | El Mesteño | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 60496 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 55959.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746216 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 162500266 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 106623 | 47132.56 | 47132.56 | 47132.56 | 47132.56 | 47132.56 | 47132.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746218 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Sustitución De Puerta Y Protecciones, En Aula De Telebachillerato. | 162500274 | Coahuila de Zaragoza | Piedras Negras | Piedras Negras | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 86669 | 75089.26 | 75089.26 | 75089.26 | 75089.26 | 75089.26 | 75089.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746219 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización, Suministro Y Colocación Cerradura Y Cerrojo, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 162600084 | Coahuila de Zaragoza | Progreso | San Alberto | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 79460 | 51507.22 | 51507.22 | 51507.22 | 51507.22 | 51507.22 | 51507.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746222 | Universidad Tecnológica De Coahuila.- Mtto General: Modif Lineas Drenaje En Rectoría Y Vinculación, Imper Edificio "G",Sust Domos Edificio "D" Y Climatización Edificios De Vinculación Y Mecatrónica. | 162700157 | Coahuila de Zaragoza | Ramos Arizpe | Ramos Arizpe | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 1999991 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 1993970.76 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746223 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización En Aula De Telebachillerato. | 162800131 | Coahuila de Zaragoza | Sabinas | Sabinas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 193392 | 144277.69 | 144277.69 | 144277.69 | 144277.69 | 144277.69 | 144277.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746235 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 163000546 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 100800 | 79026.54 | 79026.54 | 79026.54 | 79026.54 | 79026.54 | 79026.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746241 | Universidad Tecnológica De Saltillo.- Equipamiento Especializado. | 163000561 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Derramadero [Granja] | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 1155916.8 | 1155916.8 | 1155916.8 | 28.8979 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 30 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746242 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento En 2 Aulas De Telebachillerato. | 163000566 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Saltillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 25001 | 23308.83 | 23308.83 | 23308.83 | 23308.83 | 23308.83 | 23308.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746249 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento Y Sustitución De Cancelería Y Herrería En Aula De Telebachillerato. | 163300418 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Esteban de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 96913 | 95396.26 | 95396.26 | 95396.26 | 95396.26 | 95396.26 | 95396.26 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746250 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163300422 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Porvenir de Abajo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 103807 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 78212.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746251 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Impermeabilización, Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Electrica. | 163300419 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Frontera | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 137310 | 134963.65 | 134963.65 | 134963.65 | 134963.65 | 134963.65 | 134963.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746252 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Suministro Y Colocación Acometida Y Red Electrica. | 163300420 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Nuevo Delicias | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 75093 | 74167.34 | 74167.34 | 74167.34 | 74167.34 | 74167.34 | 74167.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746254 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Muro De Acometida Y Red Eléctrica. | 163300421 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Tacuba | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 73331 | 72450.62 | 72450.62 | 72450.62 | 72450.62 | 72450.62 | 72450.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746257 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro De Cancelería, Sustitución De Puerta,En Aula De Telebachillerato. | 163300425 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | El Nilo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 39236 | 38829.71 | 38829.71 | 38829.71 | 38829.71 | 38829.71 | 38829.71 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746258 | Telebachillerato Comunitario.- Adec De Inst Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Reparación Cancelería Metálica, Sust De Puerta, Sum Y Col Protecciones Y Pintura En Aula De Telebachillerato. | 163300423 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | San Pedro | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 127785 | 126166.69 | 126166.69 | 126166.69 | 126166.69 | 126166.69 | 126166.69 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746260 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Puerta,Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163300440 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | La Victoria | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 77481 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 76697.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746261 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Suministro Cerradura Y Protecciones En Puerta, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 163300438 | Coahuila de Zaragoza | San Pedro | Sofía de Arriba | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 53789 | 53192.58 | 53192.58 | 53192.58 | 53192.58 | 53192.58 | 53192.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746271 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato. | 163500581 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Torreón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 188728 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 90525.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746272 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalación Eléctrica Para Recibir Equipamiento,Sustitución De Piso De Concreto, Suministro Y Colocación De Piso Cerámico En Aula De Telebachillerato. | 163500597 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | El Perú | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 72856 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 71917.1 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746276 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163600146 | Coahuila de Zaragoza | Viesca | Flor de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 67909 | 66804.55 | 66804.55 | 66804.55 | 66804.55 | 66804.55 | 66804.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746278 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Pintura, Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato, Red Eléctrica. | 163800048 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Santa Eulalia | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 91954 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 82183.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746279 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Impermeabilización Y Sustitución De Puerta En Aula De Telebachillerato. | 163800047 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | Paso del Tío Pío | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 134444 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 94956.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA16160400746280 | Telebachillerato Comunitario.- Adecuación De Instalacion Eléctrica Para Recibir Equipamiento, Sustitución De Cancelería, Suministro Y Colocación De Protecciones En Aula De Telebachillerato. | 163800049 | Coahuila de Zaragoza | Zaragoza | El Remolino | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | Educación | En Ejecución | 2016 | 81143 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 70802.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: OK / Física: OK / Registro:
COA17170200884648 | Escuela Superior De Musica (Segunda Etapa) | 2 | Coahuila de Zaragoza | Arteaga | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 18000000 | 18000000 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 138 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884656 | Facultad De Ciencias De La Comunidad (Construccion De Servicios Sanitarios) | 3 | Coahuila de Zaragoza | Torreón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1259 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA17170200884665 | Facultad De Ingenieria Mecanica Y Electrica (Terminacion De Dos Aulas Y Escalera) | 4 | Coahuila de Zaragoza | Monclova | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 720720 | 720720 | 360360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884749 | Facultad De Trabajo Social (Impermeabilizacion) | 5 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 600000 | 600000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA17170200884754 | Facultad De Mercadotecnia (Ampliacion Cafeteria) | 6 | Coahuila de Zaragoza | Saltillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 540000 | 540000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 262 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
COA17170200884757 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos En Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 3858342.81 | 3858342.81 | 1929171.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!!
COA17170200884929 | Mantenimiento General De Los Edificios Principales Y De Atencion A Los Alumnos De Las Tres Unidades | 1 | Coahuila de Zaragoza | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA | Educación | En Ejecución | 2017 | 1099050 | 1099050 | 549525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REGISTRO !!!! - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.